ZILOR SALTO BOTELHO-54"-5º-53 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 54" | NOVA | 5º | 53 |  | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 10 | 46326 |  | 44 |  | 0.00020762 |  |  | TORNO LEVE (48", 54", 60") [CAMISAS NOVAS]
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-5º-53 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 54" | NOVA | 5º | 53 |  | FUROS E ROSCAS DA FACE | 6.14 | 46327 |  | 44 |  | 0.00012748
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-5º-53 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 54" | NOVA | 5º | 53 |  | SOLDAGEM DE BASE | 1.7727 | 46328 |  | 45 |  | 3.6806e-05
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-5º-53 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 54" | NOVA | 5º | 53 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 1.7727 | 46329 |  | 45 |  | 3.6806e-05
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-5º-53 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 54" | NOVA | 5º | 53 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 4.9045 | 46330 |  | 45 |  | 0.00010183
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-5º-53 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 54" | NOVA | 5º | 53 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 6.2936 | 46331 |  | 45 |  | 0.00013067
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-5º-53 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 54" | NOVA | 5º | 53 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 2.7364 | 46332 |  | 45 |  | 5.6813e-05
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-5º-53 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 54" | NOVA | 5º | 53 |  | BROQUEAMENTO | 9.49 | 46409 |  | 4 |  | 0.00019703
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-5º-53 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 54" | NOVA | 5º | 53 |  | SERVIÇO EM EIXO | 10 | 46419 |  | 6 |  | 0.00020762
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-5º-53 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 54" | NOVA | 5º | 53 |  | ENCAMISAMENTO | 3 | 46422 |  | 6 |  | 6.2287e-05
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-5º-53 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 54" | NOVA | 5º | 53 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46421 |  | 6 |  | 2.0762e-05
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-5º-P6 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO PRESSÃO | 1 | 54" | NOVA | 5º | P6 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46395 |  | 2 |  | 2.0762e-05
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-5º-P6 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO PRESSÃO | 1 | 54" | NOVA | 5º | P6 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46405 |  | 4 |  | 0.00020762
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-5º-P6 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO PRESSÃO | 1 | 54" | NOVA | 5º | P6 |  | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 24.64 | 46314 |  | 43 |  | 0.00051158
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-5º-P6 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO PRESSÃO | 1 | 54" | NOVA | 5º | P6 |  | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 10 | 46329 |  | 45 |  | 0.00020762 |  |  | TORNO LEVE (48", 54", 60") [CAMISAS NOVAS]
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-5º-P6 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO PRESSÃO | 1 | 54" | NOVA | 5º | P6 |  | FUROS E ROSCAS DA FACE | 6.14 | 46330 |  | 45 |  | 0.00012748
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-5º-P6 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO PRESSÃO | 1 | 54" | NOVA | 5º | P6 |  | SOLDAGEM DE BASE | 1.7727 | 46331 |  | 45 |  | 3.6806e-05
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-5º-P6 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO PRESSÃO | 1 | 54" | NOVA | 5º | P6 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 1.7727 | 46332 |  | 45 |  | 3.6806e-05
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-5º-P6 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO PRESSÃO | 1 | 54" | NOVA | 5º | P6 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 4.9045 | 46333 |  | 45 |  | 0.00010183
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-5º-P6 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO PRESSÃO | 1 | 54" | NOVA | 5º | P6 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 6.2936 | 46334 |  | 45 |  | 0.00013067
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-5º-P6 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO PRESSÃO | 1 | 54" | NOVA | 5º | P6 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 2.7364 | 46335 |  | 46 |  | 5.6813e-05
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-5º-P6 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO PRESSÃO | 1 | 54" | NOVA | 5º | P6 |  | BROQUEAMENTO | 9.49 | 46412 |  | 5 |  | 0.00019703
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-5º-P6 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO PRESSÃO | 1 | 54" | NOVA | 5º | P6 |  | SERVIÇO EM EIXO | 10 | 46422 |  | 6 |  | 0.00020762
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-5º-P6 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO PRESSÃO | 1 | 54" | NOVA | 5º | P6 |  | ENCAMISAMENTO | 3 | 46425 |  | 6 |  | 6.2287e-05
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-5º-P6 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO PRESSÃO | 1 | 54" | NOVA | 5º | P6 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46434 |  | 8 |  | 2.0762e-05
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-5º-73 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO SUPERIOR DREN. (MONTAR FLANGE) | 1 | 54" | NOVA | 5º | 73 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46310 |  | 42 |  | 2.0762e-05
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-5º-73 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO SUPERIOR DREN. (MONTAR FLANGE) | 1 | 54" | NOVA | 5º | 73 |  | DESMONTAGEM | 10 | 46311 |  | 42 |  | 0.00020762
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-5º-73 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO SUPERIOR DREN. (MONTAR FLANGE) | 1 | 54" | NOVA | 5º | 73 |  | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 24.64 | 46314 |  | 43 |  | 0.00051158
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-5º-73 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO SUPERIOR DREN. (MONTAR FLANGE) | 1 | 54" | NOVA | 5º | 73 |  | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 10 | 46324 |  | 44 |  | 0.00020762 |  |  | TORNO LEVE (48", 54", 60") [CAMISAS NOVAS]
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-5º-73 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO SUPERIOR DREN. (MONTAR FLANGE) | 1 | 54" | NOVA | 5º | 73 |  | FUROS E ROSCAS DA FACE | 6.14 | 46326 |  | 44 |  | 0.00012748
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-5º-73 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO SUPERIOR DREN. (MONTAR FLANGE) | 1 | 54" | NOVA | 5º | 73 |  | SOLDAGEM DE BASE | 1.7727 | 46328 |  | 45 |  | 3.6806e-05
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-5º-73 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO SUPERIOR DREN. (MONTAR FLANGE) | 1 | 54" | NOVA | 5º | 73 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 1.7727 | 46330 |  | 45 |  | 3.6806e-05
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-5º-73 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO SUPERIOR DREN. (MONTAR FLANGE) | 1 | 54" | NOVA | 5º | 73 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 4.9045 | 46332 |  | 45 |  | 0.00010183
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-5º-73 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO SUPERIOR DREN. (MONTAR FLANGE) | 1 | 54" | NOVA | 5º | 73 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 6.2936 | 46334 |  | 45 |  | 0.00013067
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-5º-73 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO SUPERIOR DREN. (MONTAR FLANGE) | 1 | 54" | NOVA | 5º | 73 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 2.7364 | 46336 |  | 46 |  | 5.6813e-05
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-5º-73 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO SUPERIOR DREN. (MONTAR FLANGE) | 1 | 54" | NOVA | 5º | 73 |  | BROQUEAMENTO | 9.49 | 46423 |  | 6 |  | 0.00019703
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-5º-73 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO SUPERIOR DREN. (MONTAR FLANGE) | 1 | 54" | NOVA | 5º | 73 |  | SERVIÇO EM EIXO | 10 | 46426 |  | 7 |  | 0.00020762
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-5º-73 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO SUPERIOR DREN. (MONTAR FLANGE) | 1 | 54" | NOVA | 5º | 73 |  | ENCAMISAMENTO | 3 | 46436 |  | 8 |  | 6.2287e-05
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-5º-73 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO SUPERIOR DREN. (MONTAR FLANGE) | 1 | 54" | NOVA | 5º | 73 |  | MONTAGEM | 8 | 46436 |  | 8 |  | 0.0001661
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-5º-73 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO SUPERIOR DREN. (MONTAR FLANGE) | 1 | 54" | NOVA | 5º | 73 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46438 |  | 8 |  | 2.0762e-05
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-6º-77 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 54" | NOVA | 6º | 77 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46310 |  | 42 |  | 2.0762e-05
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-6º-77 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 54" | NOVA | 6º | 77 |  | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 24.64 | 46314 |  | 43 |  | 0.00051158
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-6º-77 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 54" | NOVA | 6º | 77 |  | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 10 | 46330 |  | 45 |  | 0.00020762 |  |  | TORNO LEVE (48", 54", 60") [CAMISAS NOVAS]
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-6º-77 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 54" | NOVA | 6º | 77 |  | FUROS E ROSCAS DA FACE | 6.14 | 46331 |  | 45 |  | 0.00012748
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-6º-77 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 54" | NOVA | 6º | 77 |  | SOLDAGEM DE BASE | 1.7727 | 46332 |  | 45 |  | 3.6806e-05
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-6º-77 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 54" | NOVA | 6º | 77 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 1.7727 | 46333 |  | 45 |  | 3.6806e-05
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-6º-77 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 54" | NOVA | 6º | 77 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 4.9045 | 46334 |  | 45 |  | 0.00010183
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-6º-77 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 54" | NOVA | 6º | 77 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 6.2936 | 46335 |  | 46 |  | 0.00013067
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-6º-77 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 54" | NOVA | 6º | 77 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 2.7364 | 46336 |  | 46 |  | 5.6813e-05
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-6º-77 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 54" | NOVA | 6º | 77 |  | BROQUEAMENTO | 9.49 | 46317 |  | 43 |  | 0.00019703
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-6º-77 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 54" | NOVA | 6º | 77 |  | SERVIÇO EM EIXO | 10 | 46327 |  | 44 |  | 0.00020762
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-6º-77 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 54" | NOVA | 6º | 77 |  | ENCAMISAMENTO | 3 | 46330 |  | 45 |  | 6.2287e-05
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-6º-77 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 54" | NOVA | 6º | 77 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46360 |  | 49 |  | 2.0762e-05
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-6º-P5 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO PRESSÃO | 1 | 54" | NOVA | 6º | P5 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46395 |  | 2 |  | 2.0762e-05
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-6º-P5 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO PRESSÃO | 1 | 54" | NOVA | 6º | P5 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46405 |  | 4 |  | 0.00020762
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-6º-P5 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO PRESSÃO | 1 | 54" | NOVA | 6º | P5 |  | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 24.64 | 46314 |  | 43 |  | 0.00051158
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-6º-P5 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO PRESSÃO | 1 | 54" | NOVA | 6º | P5 |  | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 10 | 46331 |  | 45 |  | 0.00020762 |  |  | TORNO LEVE (48", 54", 60") [CAMISAS NOVAS]
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-6º-P5 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO PRESSÃO | 1 | 54" | NOVA | 6º | P5 |  | FUROS E ROSCAS DA FACE | 6.14 | 46332 |  | 45 |  | 0.00012748
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-6º-P5 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO PRESSÃO | 1 | 54" | NOVA | 6º | P5 |  | SOLDAGEM DE BASE | 1.7727 | 46333 |  | 45 |  | 3.6806e-05
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-6º-P5 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO PRESSÃO | 1 | 54" | NOVA | 6º | P5 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 1.7727 | 46334 |  | 45 |  | 3.6806e-05
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-6º-P5 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO PRESSÃO | 1 | 54" | NOVA | 6º | P5 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 4.9045 | 46335 |  | 46 |  | 0.00010183
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-6º-P5 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO PRESSÃO | 1 | 54" | NOVA | 6º | P5 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 6.2936 | 46336 |  | 46 |  | 0.00013067
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-6º-P5 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO PRESSÃO | 1 | 54" | NOVA | 6º | P5 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 2.7364 | 46337 |  | 46 |  | 5.6813e-05
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-6º-P5 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO PRESSÃO | 1 | 54" | NOVA | 6º | P5 |  | BROQUEAMENTO | 9.49 | 46412 |  | 5 |  | 0.00019703
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-6º-P5 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO PRESSÃO | 1 | 54" | NOVA | 6º | P5 |  | SERVIÇO EM EIXO | 10 | 46422 |  | 6 |  | 0.00020762
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-6º-P5 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO PRESSÃO | 1 | 54" | NOVA | 6º | P5 |  | ENCAMISAMENTO | 3 | 46425 |  | 6 |  | 6.2287e-05
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-6º-P5 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO PRESSÃO | 1 | 54" | NOVA | 6º | P5 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46434 |  | 8 |  | 2.0762e-05
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-6º-74 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO SUPERIOR DREN. (MONTAR FLANGE) | 1 | 54" | NOVA | 6º | 74 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46310 |  | 42 |  | 2.0762e-05
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-6º-74 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO SUPERIOR DREN. (MONTAR FLANGE) | 1 | 54" | NOVA | 6º | 74 |  | DESMONTAGEM | 10 | 46312 |  | 42 |  | 0.00020762
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-6º-74 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO SUPERIOR DREN. (MONTAR FLANGE) | 1 | 54" | NOVA | 6º | 74 |  | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 24.64 | 46314 |  | 43 |  | 0.00051158
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-6º-74 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO SUPERIOR DREN. (MONTAR FLANGE) | 1 | 54" | NOVA | 6º | 74 |  | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 10 | 46319 |  | 43 |  | 0.00020762 |  |  | TORNO LEVE (48", 54", 60") [CAMISAS NOVAS]
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-6º-74 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO SUPERIOR DREN. (MONTAR FLANGE) | 1 | 54" | NOVA | 6º | 74 |  | FUROS E ROSCAS DA FACE | 6.14 | 46321 |  | 44 |  | 0.00012748
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-6º-74 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO SUPERIOR DREN. (MONTAR FLANGE) | 1 | 54" | NOVA | 6º | 74 |  | SOLDAGEM DE BASE | 1.7727 | 46323 |  | 44 |  | 3.6806e-05
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-6º-74 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO SUPERIOR DREN. (MONTAR FLANGE) | 1 | 54" | NOVA | 6º | 74 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 1.7727 | 46325 |  | 44 |  | 3.6806e-05
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-6º-74 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO SUPERIOR DREN. (MONTAR FLANGE) | 1 | 54" | NOVA | 6º | 74 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 4.9045 | 46327 |  | 44 |  | 0.00010183
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-6º-74 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO SUPERIOR DREN. (MONTAR FLANGE) | 1 | 54" | NOVA | 6º | 74 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 6.2936 | 46329 |  | 45 |  | 0.00013067
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-6º-74 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO SUPERIOR DREN. (MONTAR FLANGE) | 1 | 54" | NOVA | 6º | 74 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 2.7364 | 46331 |  | 45 |  | 5.6813e-05
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-6º-74 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO SUPERIOR DREN. (MONTAR FLANGE) | 1 | 54" | NOVA | 6º | 74 |  | BROQUEAMENTO | 9.49 | 46423 |  | 6 |  | 0.00019703
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-6º-74 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO SUPERIOR DREN. (MONTAR FLANGE) | 1 | 54" | NOVA | 6º | 74 |  | SERVIÇO EM EIXO | 10 | 46426 |  | 7 |  | 0.00020762
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-6º-74 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO SUPERIOR DREN. (MONTAR FLANGE) | 1 | 54" | NOVA | 6º | 74 |  | ENCAMISAMENTO | 3 | 46436 |  | 8 |  | 6.2287e-05
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-6º-74 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO SUPERIOR DREN. (MONTAR FLANGE) | 1 | 54" | NOVA | 6º | 74 |  | MONTAGEM | 8 | 46436 |  | 8 |  | 0.0001661
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-6º-74 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO SUPERIOR DREN. (MONTAR FLANGE) | 1 | 54" | NOVA | 6º | 74 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46438 |  | 8 |  | 2.0762e-05
ZILOR BARRA GRANDE-54"-2º-BGA02 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 54" | Refrisada | 2º | BGA02 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46384 |  | 53 |  | 2.0762e-05
ZILOR BARRA GRANDE-54"-2º-BGA02 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 54" | Refrisada | 2º | BGA02 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46391 |  | 2 |  | 0.00020762
ZILOR BARRA GRANDE-54"-2º-BGA02 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 54" | Refrisada | 2º | BGA02 |  | GRAFITAMENTO | 6.5172 | 46393 |  | 2 |  | 0.00013531
ZILOR BARRA GRANDE-54"-2º-BGA02 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 54" | Refrisada | 2º | BGA02 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 8.463 | 46394 |  | 2 |  | 0.00017571 |  |  | TORNO LEVE (48", 54", 60")
ZILOR BARRA GRANDE-54"-2º-BGA02 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 54" | Refrisada | 2º | BGA02 |  | SERVIÇO EM EIXO | 10 | 46400 |  | 3 |  | 0.00020762
ZILOR BARRA GRANDE-54"-2º-BGA02 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 54" | Refrisada | 2º | BGA02 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46413 |  | 5 |  | 2.0762e-05
ZILOR BARRA GRANDE-54"-2º-BGA72 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 54" | Refrisada | 2º | BGA72 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46385 |  | 53 |  | 2.0762e-05
ZILOR BARRA GRANDE-54"-2º-BGA72 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 54" | Refrisada | 2º | BGA72 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46409 |  | 4 |  | 0.00020762
ZILOR BARRA GRANDE-54"-2º-BGA72 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 54" | Refrisada | 2º | BGA72 |  | GRAFITAMENTO | 6.5172 | 46395 |  | 2 |  | 0.00013531
ZILOR BARRA GRANDE-54"-2º-BGA72 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 54" | Refrisada | 2º | BGA72 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 8.463 | 46396 |  | 2 |  | 0.00017571 |  |  | TORNO LEVE (48", 54", 60")
ZILOR BARRA GRANDE-54"-2º-BGA72 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 54" | Refrisada | 2º | BGA72 |  | SERVIÇO EM EIXO | 10 | 46402 |  | 3 |  | 0.00020762
ZILOR BARRA GRANDE-54"-2º-BGA72 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 54" | Refrisada | 2º | BGA72 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46415 |  | 5 |  | 2.0762e-05
ZILOR BARRA GRANDE-54"-2º-BGA70 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO PRESSÃO | 1 | 54" | Refrisada | 2º | BGA70 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46391 |  | 2 |  | 2.0762e-05
ZILOR BARRA GRANDE-54"-2º-BGA70 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO PRESSÃO | 1 | 54" | Refrisada | 2º | BGA70 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46409 |  | 4 |  | 0.00020762
ZILOR BARRA GRANDE-54"-2º-BGA70 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO PRESSÃO | 1 | 54" | Refrisada | 2º | BGA70 |  | GRAFITAMENTO | 6.5172 | 46404 |  | 3 |  | 0.00013531
ZILOR BARRA GRANDE-54"-2º-BGA70 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO PRESSÃO | 1 | 54" | Refrisada | 2º | BGA70 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 8.463 | 46405 |  | 4 |  | 0.00017571 |  |  | TORNO LEVE (48", 54", 60")
ZILOR BARRA GRANDE-54"-2º-BGA70 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO PRESSÃO | 1 | 54" | Refrisada | 2º | BGA70 |  | SERVIÇO EM EIXO | 10 | 46411 |  | 4 |  | 0.00020762
ZILOR BARRA GRANDE-54"-2º-BGA70 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO PRESSÃO | 1 | 54" | Refrisada | 2º | BGA70 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46415 |  | 5 |  | 2.0762e-05
ZILOR BARRA GRANDE-54"-3º-BGA15 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 54" | Refrisada | 3º | BGA15 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46386 |  | 53 |  | 2.0762e-05
ZILOR BARRA GRANDE-54"-3º-BGA15 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 54" | Refrisada | 3º | BGA15 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46410 |  | 4 |  | 0.00020762
ZILOR BARRA GRANDE-54"-3º-BGA15 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 54" | Refrisada | 3º | BGA15 |  | GRAFITAMENTO | 6.5172 | 46400 |  | 3 |  | 0.00013531
ZILOR BARRA GRANDE-54"-3º-BGA15 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 54" | Refrisada | 3º | BGA15 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 8.463 | 46401 |  | 3 |  | 0.00017571 |  |  | TORNO LEVE (48", 54", 60")
ZILOR BARRA GRANDE-54"-3º-BGA15 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 54" | Refrisada | 3º | BGA15 |  | SERVIÇO EM EIXO | 10 | 46407 |  | 4 |  | 0.00020762
ZILOR BARRA GRANDE-54"-3º-BGA15 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 54" | Refrisada | 3º | BGA15 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46416 |  | 5 |  | 2.0762e-05
ZILOR BARRA GRANDE-54"-3º-BA105 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 54" | Refrisada | 3º | BA105 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46391 |  | 2 |  | 2.0762e-05
ZILOR BARRA GRANDE-54"-3º-BA105 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 54" | Refrisada | 3º | BA105 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46410 |  | 4 |  | 0.00020762
ZILOR BARRA GRANDE-54"-3º-BA105 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 54" | Refrisada | 3º | BA105 |  | GRAFITAMENTO | 6.5172 | 46406 |  | 4 |  | 0.00013531
ZILOR BARRA GRANDE-54"-3º-BA105 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 54" | Refrisada | 3º | BA105 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 8.463 | 46407 |  | 4 |  | 0.00017571 |  |  | TORNO LEVE (48", 54", 60")
ZILOR BARRA GRANDE-54"-3º-BA105 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 54" | Refrisada | 3º | BA105 |  | SERVIÇO EM EIXO | 10 | 46413 |  | 5 |  | 0.00020762
ZILOR BARRA GRANDE-54"-3º-BA105 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 54" | Refrisada | 3º | BA105 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46416 |  | 5 |  | 2.0762e-05
ZILOR BARRA GRANDE-54"-4º-BGA37 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 54" | Refrisada | 4º | BGA37 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46391 |  | 2 |  | 2.0762e-05
ZILOR BARRA GRANDE-54"-4º-BGA37 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 54" | Refrisada | 4º | BGA37 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46410 |  | 4 |  | 0.00020762
ZILOR BARRA GRANDE-54"-4º-BGA37 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 54" | Refrisada | 4º | BGA37 |  | GRAFITAMENTO | 6.5172 | 46407 |  | 4 |  | 0.00013531
ZILOR BARRA GRANDE-54"-4º-BGA37 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 54" | Refrisada | 4º | BGA37 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 8.463 | 46408 |  | 4 |  | 0.00017571 |  |  | TORNO LEVE (48", 54", 60")
ZILOR BARRA GRANDE-54"-4º-BGA37 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 54" | Refrisada | 4º | BGA37 |  | SERVIÇO EM EIXO | 10 | 46414 |  | 5 |  | 0.00020762
ZILOR BARRA GRANDE-54"-4º-BGA37 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 54" | Refrisada | 4º | BGA37 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46419 |  | 6 |  | 2.0762e-05
ZILOR BARRA GRANDE-54"-4º-AMI46 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 54" | Refrisada | 4º | AMI46 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46392 |  | 2 |  | 2.0762e-05
ZILOR BARRA GRANDE-54"-4º-AMI46 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 54" | Refrisada | 4º | AMI46 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46413 | 46300 | 5 | 41 | 0.00020762 | 1 | 0
ZILOR BARRA GRANDE-54"-4º-AMI46 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 54" | Refrisada | 4º | AMI46 |  | GRAFITAMENTO | 6.5172 | 46410 |  | 4 |  | 0.00013531
ZILOR BARRA GRANDE-54"-4º-AMI46 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 54" | Refrisada | 4º | AMI46 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 8.463 | 46411 |  | 4 |  | 0.00017571 |  |  | TORNO LEVE (48", 54", 60")
ZILOR BARRA GRANDE-54"-4º-AMI46 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 54" | Refrisada | 4º | AMI46 |  | SERVIÇO EM EIXO | 10 | 46417 |  | 5 |  | 0.00020762
ZILOR BARRA GRANDE-54"-4º-AMI46 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 54" | Refrisada | 4º | AMI46 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46421 |  | 6 |  | 2.0762e-05
ZILOR BARRA GRANDE-54"-4º-BA104 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 54" | Refrisada | 4º | BA104 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46392 |  | 2 |  | 2.0762e-05
ZILOR BARRA GRANDE-54"-4º-BA104 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 54" | Refrisada | 4º | BA104 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46415 |  | 5 |  | 0.00020762
ZILOR BARRA GRANDE-54"-4º-BA104 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 54" | Refrisada | 4º | BA104 |  | GRAFITAMENTO | 6.5172 | 46422 |  | 6 |  | 0.00013531
ZILOR BARRA GRANDE-54"-4º-BA104 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 54" | Refrisada | 4º | BA104 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 8.463 | 46423 |  | 6 |  | 0.00017571 |  |  | TORNO LEVE (48", 54", 60")
ZILOR BARRA GRANDE-54"-4º-BA104 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 54" | Refrisada | 4º | BA104 |  | SERVIÇO EM EIXO | 10 | 46429 |  | 7 |  | 0.00020762
ZILOR BARRA GRANDE-54"-4º-BA104 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 54" | Refrisada | 4º | BA104 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46435 |  | 8 |  | 2.0762e-05
ZILOR BARRA GRANDE-54"-5º-BA109 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 54" | Refrisada | 5º | BA109 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46393 |  | 2 |  | 2.0762e-05
ZILOR BARRA GRANDE-54"-5º-BA109 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 54" | Refrisada | 5º | BA109 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46429 |  | 7 |  | 0.00020762
ZILOR BARRA GRANDE-54"-5º-BA109 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 54" | Refrisada | 5º | BA109 |  | GRAFITAMENTO | 6.5172 | 46412 |  | 5 |  | 0.00013531
ZILOR BARRA GRANDE-54"-5º-BA109 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 54" | Refrisada | 5º | BA109 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 8.463 | 46413 |  | 5 |  | 0.00017571 |  |  | TORNO LEVE (48", 54", 60")
ZILOR BARRA GRANDE-54"-5º-BA109 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 54" | Refrisada | 5º | BA109 |  | SERVIÇO EM EIXO | 10 | 46419 |  | 6 |  | 0.00020762
ZILOR BARRA GRANDE-54"-5º-BA109 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 54" | Refrisada | 5º | BA109 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46421 |  | 6 |  | 2.0762e-05
ZILOR BARRA GRANDE-78"-2º-BGB39 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 2º | BGB39 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46395 |  | 2 |  | 2.0762e-05
ZILOR BARRA GRANDE-78"-2º-BGB39 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 2º | BGB39 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46402 |  | 3 |  | 0.00020762
ZILOR BARRA GRANDE-78"-2º-BGB39 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 2º | BGB39 |  | GRAFITAMENTO | 11.5375 | 46397 |  | 2 |  | 0.00023954
ZILOR BARRA GRANDE-78"-2º-BGB39 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 2º | BGB39 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 12.7847 | 46399 |  | 3 |  | 0.00026544 |  |  | TORNO MÉDIO (66", 78", 54", 75", 72")
ZILOR BARRA GRANDE-78"-2º-BGB39 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 2º | BGB39 |  | SOLDAGEM DE BASE | 3.5455 | 46401 |  | 3 |  | 7.3611e-05
ZILOR BARRA GRANDE-78"-2º-BGB39 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 2º | BGB39 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 3.5455 | 46403 |  | 3 |  | 7.3611e-05
ZILOR BARRA GRANDE-78"-2º-BGB39 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 2º | BGB39 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 10.0455 | 46405 |  | 4 |  | 0.00020857
ZILOR BARRA GRANDE-78"-2º-BGB39 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 2º | BGB39 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 12.5873 | 46407 |  | 4 |  | 0.00026134
ZILOR BARRA GRANDE-78"-2º-BGB39 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 2º | BGB39 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 5.7273 | 46409 |  | 4 |  | 0.00011891
ZILOR BARRA GRANDE-78"-2º-BGB39 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 2º | BGB39 |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46412 |  | 5 |  | 0.00026991
ZILOR BARRA GRANDE-78"-2º-BGB39 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 2º | BGB39 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46423 |  | 6 |  | 2.0762e-05
ZILOR BARRA GRANDE-78"-2º-BGB43 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | Refrisada | 2º | BGB43 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46395 |  | 2 |  | 2.0762e-05
ZILOR BARRA GRANDE-78"-2º-BGB43 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | Refrisada | 2º | BGB43 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46402 |  | 3 |  | 0.00020762
ZILOR BARRA GRANDE-78"-2º-BGB43 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | Refrisada | 2º | BGB43 |  | GRAFITAMENTO | 11.5375 | 46415 |  | 5 |  | 0.00023954
ZILOR BARRA GRANDE-78"-2º-BGB43 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | Refrisada | 2º | BGB43 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 12.7847 | 46417 |  | 5 |  | 0.00026544 |  |  | TORNO MÉDIO (66", 78", 54", 75", 72")
ZILOR QUATÁ-84"-1º-7 | ZILOR QUATÁ | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 84" | NOVA | 1º | 7 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46290 | 46290 | 39 | 39 | 2.0762e-05 | 1 | 0
ZILOR QUATÁ-84"-1º-7 | ZILOR QUATÁ | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 84" | NOVA | 1º | 7 |  | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 61.6 | 46307 |  | 42 |  | 0.001279
ZILOR QUATÁ-84"-1º-7 | ZILOR QUATÁ | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 84" | NOVA | 1º | 7 |  | FRISAMENTO (DRENAGEM) | 3.2155 | 46319 |  | 43 |  | 6.676e-05 |  |  | TORNO GRANDE (84", 90", 100") [CAMISAS NOVAS]
ZILOR QUATÁ-84"-1º-7 | ZILOR QUATÁ | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 84" | NOVA | 1º | 7 |  | FUROS E ROSCAS DA FACE | 8.1818 | 46322 |  | 44 |  | 0.00016987
ZILOR QUATÁ-84"-1º-7 | ZILOR QUATÁ | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 84" | NOVA | 1º | 7 |  | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 27.108 | 46324 |  | 44 |  | 0.00056282
ZILOR QUATÁ-84"-1º-7 | ZILOR QUATÁ | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 84" | NOVA | 1º | 7 |  | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 13.5 | 46326 |  | 44 |  | 0.00028029
ZILOR QUATÁ-84"-1º-7 | ZILOR QUATÁ | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 84" | NOVA | 1º | 7 |  | 2° USINAGEM | 9.51 | 46327 |  | 44 |  | 0.00019745 |  |  | TORNO GRANDE (84", 90", 100") [CAMISAS NOVAS]
ZILOR QUATÁ-84"-1º-7 | ZILOR QUATÁ | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 84" | NOVA | 1º | 7 |  | SOLDAGEM DE BASE | 4.4023 | 46328 |  | 45 |  | 9.1401e-05
ZILOR QUATÁ-84"-1º-7 | ZILOR QUATÁ | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 84" | NOVA | 1º | 7 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 4.4023 | 46329 |  | 45 |  | 9.1401e-05
ZILOR QUATÁ-84"-1º-7 | ZILOR QUATÁ | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 84" | NOVA | 1º | 7 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 12.6455 | 46330 |  | 45 |  | 0.00026255
ZILOR QUATÁ-84"-1º-7 | ZILOR QUATÁ | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 84" | NOVA | 1º | 7 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 16.1836 | 46331 |  | 45 |  | 0.00033601
ZILOR QUATÁ-84"-1º-7 | ZILOR QUATÁ | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 84" | NOVA | 1º | 7 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 7.1909 | 46332 |  | 45 |  | 0.0001493
ZILOR QUATÁ-84"-1º-7 | ZILOR QUATÁ | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 84" | NOVA | 1º | 7 |  | BROQUEAMENTO | 13.42 | 46295 |  | 40 |  | 0.00027863
ZILOR QUATÁ-84"-1º-7 | ZILOR QUATÁ | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 84" | NOVA | 1º | 7 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46290 | 46290 | 39 | 39 | 0.00020762 | 1 | 0
ZILOR QUATÁ-84"-1º-7 | ZILOR QUATÁ | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 84" | NOVA | 1º | 7 |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46305 |  | 41 |  | 0.00026991
ZILOR QUATÁ-84"-1º-7 | ZILOR QUATÁ | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 84" | NOVA | 1º | 7 |  | ENCAMISAMENTO | 1.43 | 46307 |  | 42 |  | 2.969e-05
ZILOR QUATÁ-84"-1º-7 | ZILOR QUATÁ | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 84" | NOVA | 1º | 7 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46356 |  | 49 |  | 2.0762e-05
ZILOR QUATÁ-75"-2º-46 | ZILOR QUATÁ | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 75" | NOVA | 2º | 46 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46385 |  | 53 |  | 2.0762e-05
ZILOR QUATÁ-75"-2º-46 | ZILOR QUATÁ | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 75" | NOVA | 2º | 46 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46393 |  | 2 |  | 0.00020762
ZILOR QUATÁ-75"-2º-46 | ZILOR QUATÁ | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 75" | NOVA | 2º | 46 |  | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 41.06 | 46307 |  | 42 |  | 0.0008525
ZILOR QUATÁ-75"-2º-46 | ZILOR QUATÁ | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 75" | NOVA | 2º | 46 |  | FRISAMENTO (DRENAGEM) | 10 | 46307 |  | 42 |  | 0.00020762 |  |  | TORNO MÉDIO (66", 78", 54", 75", 72") [CAMISAS NOVAS]
ZILOR QUATÁ-75"-2º-46 | ZILOR QUATÁ | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 75" | NOVA | 2º | 46 |  | FUROS E ROSCAS DA FACE | 7.4455 | 46319 |  | 43 |  | 0.00015458
ZILOR QUATÁ-75"-2º-46 | ZILOR QUATÁ | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 75" | NOVA | 2º | 46 |  | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 24.5455 | 46322 |  | 44 |  | 0.00050962
ZILOR QUATÁ-75"-2º-46 | ZILOR QUATÁ | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 75" | NOVA | 2º | 46 |  | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 12.2727 | 46324 |  | 44 |  | 0.00025481
ZILOR QUATÁ-75"-2º-46 | ZILOR QUATÁ | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 75" | NOVA | 2º | 46 |  | 2° USINAGEM | 8.8623 | 46326 |  | 44 |  | 0.000184 |  |  | TORNO MÉDIO (66", 78", 54", 75", 72") [CAMISAS NOVAS]
ZILOR QUATÁ-75"-2º-46 | ZILOR QUATÁ | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 75" | NOVA | 2º | 46 |  | SOLDAGEM DE BASE | 4.4023 | 46327 |  | 44 |  | 9.1401e-05
ZILOR QUATÁ-75"-2º-46 | ZILOR QUATÁ | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 75" | NOVA | 2º | 46 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 4.4023 | 46328 |  | 45 |  | 9.1401e-05
ZILOR QUATÁ-75"-2º-46 | ZILOR QUATÁ | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 75" | NOVA | 2º | 46 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 12.6455 | 46329 |  | 45 |  | 0.00026255
ZILOR QUATÁ-75"-2º-46 | ZILOR QUATÁ | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 75" | NOVA | 2º | 46 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 16.1836 | 46330 |  | 45 |  | 0.00033601
ZILOR QUATÁ-75"-2º-46 | ZILOR QUATÁ | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 75" | NOVA | 2º | 46 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 7.1909 | 46331 |  | 45 |  | 0.0001493
ZILOR QUATÁ-75"-2º-46 | ZILOR QUATÁ | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 75" | NOVA | 2º | 46 |  | BROQUEAMENTO | 13 | 46332 |  | 45 |  | 0.00026991
ZILOR QUATÁ-75"-2º-46 | ZILOR QUATÁ | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 75" | NOVA | 2º | 46 |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46398 |  | 3 |  | 0.00026991
ZILOR QUATÁ-75"-2º-46 | ZILOR QUATÁ | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 75" | NOVA | 2º | 46 |  | ENCAMISAMENTO | 1.43 | 46401 |  | 3 |  | 2.969e-05
ZILOR QUATÁ-75"-2º-46 | ZILOR QUATÁ | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 75" | NOVA | 2º | 46 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46415 |  | 5 |  | 2.0762e-05
ZILOR QUATÁ-75"-2º-P5 | ZILOR QUATÁ | ROLO PRESSÃO | 1 | 75" | NOVA | 2º | P5 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46386 |  | 53 |  | 2.0762e-05
ZILOR QUATÁ-75"-2º-P5 | ZILOR QUATÁ | ROLO PRESSÃO | 1 | 75" | NOVA | 2º | P5 |  | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 41.06 | 46307 |  | 42 |  | 0.0008525
ZILOR QUATÁ-75"-3º-P6 | ZILOR QUATÁ | ROLO PRESSÃO | 2 | 75" | NOVA | 3º | P6 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46393 |  | 2 |  | 0.00020762
ZILOR QUATÁ-75"-2º-P5 | ZILOR QUATÁ | ROLO PRESSÃO | 1 | 75" | NOVA | 2º | P5 |  | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 15.95 | 46313 |  | 42 |  | 0.00033116 |  |  | TORNO MÉDIO (66", 78", 54", 75", 72") [CAMISAS NOVAS]
ZILOR QUATÁ-75"-2º-P5 | ZILOR QUATÁ | ROLO PRESSÃO | 1 | 75" | NOVA | 2º | P5 |  | FUROS E ROSCAS DA FACE | 6.24 | 46315 |  | 43 |  | 0.00012956
ZILOR QUATÁ-75"-2º-P5 | ZILOR QUATÁ | ROLO PRESSÃO | 1 | 75" | NOVA | 2º | P5 |  | SOLDAGEM DE BASE | 2.5114 | 46317 |  | 43 |  | 5.2141e-05
ZILOR QUATÁ-75"-2º-P5 | ZILOR QUATÁ | ROLO PRESSÃO | 1 | 75" | NOVA | 2º | P5 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 2.5114 | 46319 |  | 43 |  | 5.2141e-05
ZILOR QUATÁ-75"-2º-P5 | ZILOR QUATÁ | ROLO PRESSÃO | 1 | 75" | NOVA | 2º | P5 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 7.15 | 46321 |  | 44 |  | 0.00014845
ZILOR QUATÁ-75"-2º-P5 | ZILOR QUATÁ | ROLO PRESSÃO | 1 | 75" | NOVA | 2º | P5 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 9.1408 | 46323 |  | 44 |  | 0.00018978
ZILOR QUATÁ-75"-2º-P5 | ZILOR QUATÁ | ROLO PRESSÃO | 1 | 75" | NOVA | 2º | P5 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 3.9773 | 46325 |  | 44 |  | 8.2577e-05
ZILOR QUATÁ-75"-2º-P5 | ZILOR QUATÁ | ROLO PRESSÃO | 1 | 75" | NOVA | 2º | P5 |  | BROQUEAMENTO | 9.4909 | 46406 |  | 4 |  | 0.00019705
ZILOR QUATÁ-75"-2º-P5 | ZILOR QUATÁ | ROLO PRESSÃO | 1 | 75" | NOVA | 2º | P5 |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46403 |  | 3 |  | 0.00026991
ZILOR QUATÁ-75"-2º-P5 | ZILOR QUATÁ | ROLO PRESSÃO | 1 | 75" | NOVA | 2º | P5 |  | ENCAMISAMENTO | 1.43 | 46405 |  | 4 |  | 2.969e-05
ZILOR QUATÁ-75"-2º-P5 | ZILOR QUATÁ | ROLO PRESSÃO | 1 | 75" | NOVA | 2º | P5 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46428 |  | 7 |  | 2.0762e-05
ZILOR QUATÁ-75"-2º-34 | ZILOR QUATÁ | ROLO SUPERIOR DREN. (MONTAR FLANGE) | 1 | 75" | NOVA | 2º | 34 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46391 |  | 2 |  | 2.0762e-05
ZILOR QUATÁ-75"-2º-34 | ZILOR QUATÁ | ROLO SUPERIOR DREN. (MONTAR FLANGE) | 1 | 75" | NOVA | 2º | 34 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46398 | 46189 | 3 | 25 | 0.00020762 | 1 | 0
ZILOR QUATÁ-75"-2º-34 | ZILOR QUATÁ | ROLO SUPERIOR DREN. (MONTAR FLANGE) | 1 | 75" | NOVA | 2º | 34 |  | DESMONTAGEM | 11.3333 | 46393 |  | 2 |  | 0.0002353
ZILOR QUATÁ-75"-2º-34 | ZILOR QUATÁ | ROLO SUPERIOR DREN. (MONTAR FLANGE) | 1 | 75" | NOVA | 2º | 34 |  | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 41.06 | 46307 |  | 42 |  | 0.0008525
ZILOR QUATÁ-75"-2º-34 | ZILOR QUATÁ | ROLO SUPERIOR DREN. (MONTAR FLANGE) | 1 | 75" | NOVA | 2º | 34 |  | FRISAMENTO (DRENAGEM) | 10 | 46307 |  | 42 |  | 0.00020762 |  |  | TORNO MÉDIO (66", 78", 54", 75", 72") [CAMISAS NOVAS]
ZILOR QUATÁ-75"-2º-34 | ZILOR QUATÁ | ROLO SUPERIOR DREN. (MONTAR FLANGE) | 1 | 75" | NOVA | 2º | 34 |  | FUROS E ROSCAS DA FACE | 7.4455 | 46319 |  | 43 |  | 0.00015458
ZILOR QUATÁ-75"-2º-34 | ZILOR QUATÁ | ROLO SUPERIOR DREN. (MONTAR FLANGE) | 1 | 75" | NOVA | 2º | 34 |  | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 24.5455 | 46322 |  | 44 |  | 0.00050962
ZILOR QUATÁ-75"-2º-34 | ZILOR QUATÁ | ROLO SUPERIOR DREN. (MONTAR FLANGE) | 1 | 75" | NOVA | 2º | 34 |  | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 12.2727 | 46324 |  | 44 |  | 0.00025481
ZILOR QUATÁ-75"-2º-34 | ZILOR QUATÁ | ROLO SUPERIOR DREN. (MONTAR FLANGE) | 1 | 75" | NOVA | 2º | 34 |  | 2° USINAGEM | 8.8623 | 46326 |  | 44 |  | 0.000184 |  |  | TORNO MÉDIO (66", 78", 54", 75", 72") [CAMISAS NOVAS]
ZILOR QUATÁ-75"-2º-34 | ZILOR QUATÁ | ROLO SUPERIOR DREN. (MONTAR FLANGE) | 1 | 75" | NOVA | 2º | 34 |  | SOLDAGEM DE BASE | 4.4023 | 46327 |  | 44 |  | 9.1401e-05
ZILOR QUATÁ-75"-2º-34 | ZILOR QUATÁ | ROLO SUPERIOR DREN. (MONTAR FLANGE) | 1 | 75" | NOVA | 2º | 34 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 4.4023 | 46328 |  | 45 |  | 9.1401e-05
ZILOR QUATÁ-75"-2º-34 | ZILOR QUATÁ | ROLO SUPERIOR DREN. (MONTAR FLANGE) | 1 | 75" | NOVA | 2º | 34 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 12.6455 | 46329 |  | 45 |  | 0.00026255
ZILOR QUATÁ-75"-2º-34 | ZILOR QUATÁ | ROLO SUPERIOR DREN. (MONTAR FLANGE) | 1 | 75" | NOVA | 2º | 34 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 16.1836 | 46330 |  | 45 |  | 0.00033601
ZILOR QUATÁ-75"-2º-34 | ZILOR QUATÁ | ROLO SUPERIOR DREN. (MONTAR FLANGE) | 1 | 75" | NOVA | 2º | 34 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 7.1909 | 46331 |  | 45 |  | 0.0001493
ZILOR QUATÁ-75"-2º-34 | ZILOR QUATÁ | ROLO SUPERIOR DREN. (MONTAR FLANGE) | 1 | 75" | NOVA | 2º | 34 |  | BROQUEAMENTO | 13 | 46332 |  | 45 |  | 0.00026991
ZILOR QUATÁ-75"-2º-34 | ZILOR QUATÁ | ROLO SUPERIOR DREN. (MONTAR FLANGE) | 1 | 75" | NOVA | 2º | 34 |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46403 |  | 3 |  | 0.00026991
ZILOR QUATÁ-75"-2º-34 | ZILOR QUATÁ | ROLO SUPERIOR DREN. (MONTAR FLANGE) | 1 | 75" | NOVA | 2º | 34 |  | ENCAMISAMENTO | 1.43 | 46405 |  | 4 |  | 2.969e-05
ZILOR QUATÁ-75"-2º-34 | ZILOR QUATÁ | ROLO SUPERIOR DREN. (MONTAR FLANGE) | 1 | 75" | NOVA | 2º | 34 |  | MONTAGEM | 8 | 46431 |  | 7 |  | 0.0001661
ZILOR QUATÁ-75"-2º-34 | ZILOR QUATÁ | ROLO SUPERIOR DREN. (MONTAR FLANGE) | 1 | 75" | NOVA | 2º | 34 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46433 |  | 8 |  | 2.0762e-05
ZILOR QUATÁ-75"-3º-40 | ZILOR QUATÁ | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 75" | NOVA | 3º | 40 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46391 |  | 2 |  | 2.0762e-05
ZILOR QUATÁ-75"-3º-40 | ZILOR QUATÁ | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 75" | NOVA | 3º | 40 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46398 |  | 3 |  | 0.00020762
ZILOR QUATÁ-75"-3º-40 | ZILOR QUATÁ | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 75" | NOVA | 3º | 40 |  | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 41.06 | 46307 |  | 42 |  | 0.0008525
ZILOR QUATÁ-75"-3º-40 | ZILOR QUATÁ | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 75" | NOVA | 3º | 40 |  | FRISAMENTO (DRENAGEM) | 10 | 46320 |  | 43 |  | 0.00020762 |  |  | TORNO MÉDIO (66", 78", 54", 75", 72") [CAMISAS NOVAS]
ZILOR QUATÁ-75"-3º-40 | ZILOR QUATÁ | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 75" | NOVA | 3º | 40 |  | FUROS E ROSCAS DA FACE | 7.4455 | 46332 |  | 45 |  | 0.00015458
ZILOR QUATÁ-75"-3º-40 | ZILOR QUATÁ | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 75" | NOVA | 3º | 40 |  | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 24.5455 | 46335 |  | 46 |  | 0.00050962
ZILOR QUATÁ-75"-3º-40 | ZILOR QUATÁ | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 75" | NOVA | 3º | 40 |  | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 12.2727 | 46337 |  | 46 |  | 0.00025481
ZILOR QUATÁ-75"-3º-40 | ZILOR QUATÁ | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 75" | NOVA | 3º | 40 |  | 2° USINAGEM | 8.8623 | 46339 |  | 46 |  | 0.000184 |  |  | TORNO MÉDIO (66", 78", 54", 75", 72") [CAMISAS NOVAS]
ZILOR QUATÁ-75"-3º-40 | ZILOR QUATÁ | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 75" | NOVA | 3º | 40 |  | SOLDAGEM DE BASE | 4.4023 | 46340 |  | 46 |  | 9.1401e-05
ZILOR QUATÁ-75"-3º-40 | ZILOR QUATÁ | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 75" | NOVA | 3º | 40 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 4.4023 | 46341 |  | 46 |  | 9.1401e-05
ZILOR QUATÁ-75"-3º-40 | ZILOR QUATÁ | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 75" | NOVA | 3º | 40 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 12.6455 | 46342 |  | 47 |  | 0.00026255
ZILOR QUATÁ-75"-3º-40 | ZILOR QUATÁ | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 75" | NOVA | 3º | 40 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 16.1836 | 46343 |  | 47 |  | 0.00033601
ZILOR QUATÁ-75"-3º-40 | ZILOR QUATÁ | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 75" | NOVA | 3º | 40 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 7.1909 | 46344 |  | 47 |  | 0.0001493
ZILOR QUATÁ-75"-3º-40 | ZILOR QUATÁ | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 75" | NOVA | 3º | 40 |  | BROQUEAMENTO | 13 | 46345 |  | 47 |  | 0.00026991
ZILOR QUATÁ-75"-3º-40 | ZILOR QUATÁ | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 75" | NOVA | 3º | 40 |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46408 |  | 4 |  | 0.00026991
ZILOR QUATÁ-75"-3º-40 | ZILOR QUATÁ | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 75" | NOVA | 3º | 40 |  | ENCAMISAMENTO | 1.43 | 46409 |  | 4 |  | 2.969e-05
ZILOR QUATÁ-75"-3º-40 | ZILOR QUATÁ | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 75" | NOVA | 3º | 40 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46416 |  | 5 |  | 2.0762e-05
ZILOR QUATÁ-75"-4º-6 | ZILOR QUATÁ | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 75" | NOVA | 4º | 6 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46393 |  | 2 |  | 2.0762e-05
ZILOR QUATÁ-75"-4º-6 | ZILOR QUATÁ | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 75" | NOVA | 4º | 6 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46403 |  | 3 |  | 0.00020762
ZILOR QUATÁ-75"-4º-6 | ZILOR QUATÁ | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 75" | NOVA | 4º | 6 |  | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 41.06 | 46307 |  | 42 |  | 0.0008525
ZILOR QUATÁ-75"-4º-6 | ZILOR QUATÁ | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 75" | NOVA | 4º | 6 |  | FRISAMENTO (DRENAGEM) | 10 | 46307 |  | 42 |  | 0.00020762 |  |  | TORNO MÉDIO (66", 78", 54", 75", 72") [CAMISAS NOVAS]
ZILOR QUATÁ-75"-4º-6 | ZILOR QUATÁ | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 75" | NOVA | 4º | 6 |  | FUROS E ROSCAS DA FACE | 7.4455 | 46319 |  | 43 |  | 0.00015458
ZILOR QUATÁ-75"-4º-6 | ZILOR QUATÁ | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 75" | NOVA | 4º | 6 |  | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 24.5455 | 46322 |  | 44 |  | 0.00050962
ZILOR QUATÁ-75"-4º-6 | ZILOR QUATÁ | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 75" | NOVA | 4º | 6 |  | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 12.2727 | 46324 |  | 44 |  | 0.00025481
ZILOR QUATÁ-75"-4º-6 | ZILOR QUATÁ | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 75" | NOVA | 4º | 6 |  | 2° USINAGEM | 8.8623 | 46326 |  | 44 |  | 0.000184 |  |  | TORNO MÉDIO (66", 78", 54", 75", 72") [CAMISAS NOVAS]
ZILOR QUATÁ-75"-4º-6 | ZILOR QUATÁ | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 75" | NOVA | 4º | 6 |  | SOLDAGEM DE BASE | 4.4023 | 46327 |  | 44 |  | 9.1401e-05
ZILOR QUATÁ-75"-4º-6 | ZILOR QUATÁ | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 75" | NOVA | 4º | 6 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 4.4023 | 46328 |  | 45 |  | 9.1401e-05
ZILOR QUATÁ-75"-4º-6 | ZILOR QUATÁ | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 75" | NOVA | 4º | 6 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 12.6455 | 46329 |  | 45 |  | 0.00026255
ZILOR QUATÁ-75"-4º-6 | ZILOR QUATÁ | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 75" | NOVA | 4º | 6 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 16.1836 | 46330 |  | 45 |  | 0.00033601
ZILOR QUATÁ-75"-4º-6 | ZILOR QUATÁ | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 75" | NOVA | 4º | 6 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 7.1909 | 46331 |  | 45 |  | 0.0001493
ZILOR QUATÁ-75"-4º-6 | ZILOR QUATÁ | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 75" | NOVA | 4º | 6 |  | BROQUEAMENTO | 13 | 46332 |  | 45 |  | 0.00026991
ZILOR QUATÁ-75"-4º-6 | ZILOR QUATÁ | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 75" | NOVA | 4º | 6 |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46408 |  | 4 |  | 0.00026991
ZILOR QUATÁ-75"-4º-6 | ZILOR QUATÁ | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 75" | NOVA | 4º | 6 |  | ENCAMISAMENTO | 1.43 | 46410 |  | 4 |  | 2.969e-05
ZILOR QUATÁ-75"-4º-6 | ZILOR QUATÁ | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 75" | NOVA | 4º | 6 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46419 |  | 6 |  | 2.0762e-05
ZILOR QUATÁ-75"-5º-32 | ZILOR QUATÁ | ROLO SUPERIOR DREN. (MONTAR FLANGE) | 1 | 75" | NOVA | 5º | 32 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46395 |  | 2 |  | 2.0762e-05
ZILOR QUATÁ-75"-5º-32 | ZILOR QUATÁ | ROLO SUPERIOR DREN. (MONTAR FLANGE) | 1 | 75" | NOVA | 5º | 32 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46407 |  | 4 |  | 0.00020762
ZILOR QUATÁ-75"-5º-32 | ZILOR QUATÁ | ROLO SUPERIOR DREN. (MONTAR FLANGE) | 1 | 75" | NOVA | 5º | 32 |  | DESMONTAGEM | 11.3333 | 46397 |  | 2 |  | 0.0002353
ZILOR QUATÁ-75"-5º-32 | ZILOR QUATÁ | ROLO SUPERIOR DREN. (MONTAR FLANGE) | 1 | 75" | NOVA | 5º | 32 |  | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 41.06 | 46307 |  | 42 |  | 0.0008525
ZILOR QUATÁ-75"-5º-32 | ZILOR QUATÁ | ROLO SUPERIOR DREN. (MONTAR FLANGE) | 1 | 75" | NOVA | 5º | 32 |  | FRISAMENTO (DRENAGEM) | 10 | 46307 |  | 42 |  | 0.00020762 |  |  | TORNO MÉDIO (66", 78", 54", 75", 72") [CAMISAS NOVAS]
ZILOR QUATÁ-75"-5º-32 | ZILOR QUATÁ | ROLO SUPERIOR DREN. (MONTAR FLANGE) | 1 | 75" | NOVA | 5º | 32 |  | FUROS E ROSCAS DA FACE | 7.4455 | 46319 |  | 43 |  | 0.00015458
ZILOR QUATÁ-75"-5º-32 | ZILOR QUATÁ | ROLO SUPERIOR DREN. (MONTAR FLANGE) | 1 | 75" | NOVA | 5º | 32 |  | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 24.5455 | 46322 |  | 44 |  | 0.00050962
ZILOR QUATÁ-75"-5º-32 | ZILOR QUATÁ | ROLO SUPERIOR DREN. (MONTAR FLANGE) | 1 | 75" | NOVA | 5º | 32 |  | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 12.2727 | 46324 |  | 44 |  | 0.00025481
ZILOR QUATÁ-75"-5º-32 | ZILOR QUATÁ | ROLO SUPERIOR DREN. (MONTAR FLANGE) | 1 | 75" | NOVA | 5º | 32 |  | 2° USINAGEM | 8.8623 | 46326 |  | 44 |  | 0.000184 |  |  | TORNO MÉDIO (66", 78", 54", 75", 72") [CAMISAS NOVAS]
ZILOR QUATÁ-75"-5º-32 | ZILOR QUATÁ | ROLO SUPERIOR DREN. (MONTAR FLANGE) | 1 | 75" | NOVA | 5º | 32 |  | SOLDAGEM DE BASE | 4.4023 | 46327 |  | 44 |  | 9.1401e-05
ZILOR QUATÁ-75"-5º-32 | ZILOR QUATÁ | ROLO SUPERIOR DREN. (MONTAR FLANGE) | 1 | 75" | NOVA | 5º | 32 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 4.4023 | 46328 |  | 45 |  | 9.1401e-05
ZILOR QUATÁ-75"-5º-32 | ZILOR QUATÁ | ROLO SUPERIOR DREN. (MONTAR FLANGE) | 1 | 75" | NOVA | 5º | 32 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 12.6455 | 46329 |  | 45 |  | 0.00026255
ZILOR QUATÁ-75"-5º-32 | ZILOR QUATÁ | ROLO SUPERIOR DREN. (MONTAR FLANGE) | 1 | 75" | NOVA | 5º | 32 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 16.1836 | 46330 |  | 45 |  | 0.00033601
ZILOR QUATÁ-75"-5º-32 | ZILOR QUATÁ | ROLO SUPERIOR DREN. (MONTAR FLANGE) | 1 | 75" | NOVA | 5º | 32 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 7.1909 | 46331 |  | 45 |  | 0.0001493
ZILOR QUATÁ-75"-5º-32 | ZILOR QUATÁ | ROLO SUPERIOR DREN. (MONTAR FLANGE) | 1 | 75" | NOVA | 5º | 32 |  | BROQUEAMENTO | 13 | 46332 |  | 45 |  | 0.00026991
ZILOR QUATÁ-75"-5º-32 | ZILOR QUATÁ | ROLO SUPERIOR DREN. (MONTAR FLANGE) | 1 | 75" | NOVA | 5º | 32 |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46420 |  | 6 |  | 0.00026991
ZILOR QUATÁ-75"-5º-32 | ZILOR QUATÁ | ROLO SUPERIOR DREN. (MONTAR FLANGE) | 1 | 75" | NOVA | 5º | 32 |  | ENCAMISAMENTO | 1.43 | 46423 |  | 6 |  | 2.969e-05
ZILOR QUATÁ-75"-5º-32 | ZILOR QUATÁ | ROLO SUPERIOR DREN. (MONTAR FLANGE) | 1 | 75" | NOVA | 5º | 32 |  | MONTAGEM | 8 | 46435 |  | 8 |  | 0.0001661
ZILOR QUATÁ-75"-5º-32 | ZILOR QUATÁ | ROLO SUPERIOR DREN. (MONTAR FLANGE) | 1 | 75" | NOVA | 5º | 32 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46437 |  | 8 |  | 2.0762e-05
ZILOR QUATÁ-84"-6º-10 | ZILOR QUATÁ | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 84" | NOVA | 6º | 10 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46290 | 46290 | 39 | 39 | 2.0762e-05 | 1 | 0
ZILOR QUATÁ-84"-6º-10 | ZILOR QUATÁ | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 84" | NOVA | 6º | 10 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46235 | 46290 | 31 | 39 | 0.00020762 | 1 | 0
ZILOR QUATÁ-84"-6º-10 | ZILOR QUATÁ | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 84" | NOVA | 6º | 10 |  | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 41.06 | 46307 | 46274 | 42 | 37 | 0.0008525 | 1 | 0
ZILOR QUATÁ-84"-6º-10 | ZILOR QUATÁ | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 84" | NOVA | 6º | 10 |  | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 15.95 | 46252 | 46275 | 34 | 37 | 0.00033116 | 1 | 0
ZILOR QUATÁ-84"-6º-10 | ZILOR QUATÁ | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 84" | NOVA | 6º | 10 |  | FUROS E ROSCAS DA FACE | 6.24 | 46254 | 46276 | 34 | 37 | 0.00012956 | 1 | 0
ZILOR QUATÁ-84"-6º-10 | ZILOR QUATÁ | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 84" | NOVA | 6º | 10 |  | SOLDAGEM DE BASE | 2.5114 | 46255 | 46277 | 34 | 37 | 5.2141e-05 | 1 | 0
ZILOR QUATÁ-84"-6º-10 | ZILOR QUATÁ | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 84" | NOVA | 6º | 10 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 2.5114 | 46256 | 46278 | 34 | 37 | 5.2141e-05 | 1 | 0
ZILOR QUATÁ-84"-6º-10 | ZILOR QUATÁ | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 84" | NOVA | 6º | 10 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 7.15 | 46257 | 46279 | 34 | 38 | 0.00014845 | 1 | 0
ZILOR QUATÁ-84"-6º-10 | ZILOR QUATÁ | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 84" | NOVA | 6º | 10 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 9.1408 | 46258 | 46280 | 35 | 38 | 0.00018978 | 1 | 0
ZILOR QUATÁ-84"-6º-10 | ZILOR QUATÁ | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 84" | NOVA | 6º | 10 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 3.9773 | 46259 | 46281 | 35 | 38 | 8.2577e-05 | 1 | 0
ZILOR QUATÁ-84"-6º-10 | ZILOR QUATÁ | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 84" | NOVA | 6º | 10 |  | BROQUEAMENTO | 9.4909 | 46260 | 46260 | 35 | 35 | 0.00019705 | 1 | 0
ZILOR QUATÁ-84"-6º-10 | ZILOR QUATÁ | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 84" | NOVA | 6º | 10 |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46257 | 46280 | 34 | 38 | 0.00026991 | 1 | 0
ZILOR QUATÁ-84"-6º-10 | ZILOR QUATÁ | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 84" | NOVA | 6º | 10 |  | ENCAMISAMENTO | 1.43 | 46259 | 46280 | 35 | 38 | 2.969e-05 | 1 | 0
ZILOR QUATÁ-84"-6º-10 | ZILOR QUATÁ | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 84" | NOVA | 6º | 10 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46264 | 46280 | 35 | 38 | 2.0762e-05 | 1 | 0
ZILOR BARRA GRANDE-78"-2º-BGB43 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | Refrisada | 2º | BGB43 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46031 |  | 2 |  | 2.0762e-05
ZILOR BARRA GRANDE-78"-2º-BGB43 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | Refrisada | 2º | BGB43 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46041 |  | 4 |  | 0.00020762
ZILOR BARRA GRANDE-78"-2º-BGB43 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | Refrisada | 2º | BGB43 |  | GRAFITAMENTO | 11.5375 | 46048 |  | 5 |  | 0.00023954
ZILOR BARRA GRANDE-78"-2º-BGB43 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | Refrisada | 2º | BGB43 |  | SOLDAGEM DE BASE | 3.5455 | 46049 |  | 5 |  | 7.3611e-05
ZILOR BARRA GRANDE-78"-2º-BGB43 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | Refrisada | 2º | BGB43 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 3.5455 | 46050 |  | 5 |  | 7.3611e-05
ZILOR BARRA GRANDE-78"-2º-BGB43 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | Refrisada | 2º | BGB43 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 10.0455 | 46051 |  | 5 |  | 0.00020857
ZILOR BARRA GRANDE-78"-2º-BGB43 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | Refrisada | 2º | BGB43 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 12.5873 | 46052 |  | 5 |  | 0.00026134
ZILOR BARRA GRANDE-78"-2º-BGB43 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | Refrisada | 2º | BGB43 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 5.7273 | 46053 |  | 5 |  | 0.00011891
ZILOR BARRA GRANDE-78"-2º-BGB43 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | Refrisada | 2º | BGB43 |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46063 |  | 7 |  | 0.00026991
ZILOR BARRA GRANDE-78"-2º-BGB43 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | Refrisada | 2º | BGB43 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46063 |  | 7 |  | 2.0762e-05
ZILOR BARRA GRANDE-78"-3º-BMI08 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | Refrisada | 3º | BMI08 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46396 |  | 2 |  | 2.0762e-05
ZILOR BARRA GRANDE-78"-3º-BMI08 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | Refrisada | 3º | BMI08 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46403 |  | 3 |  | 0.00020762
ZILOR BARRA GRANDE-78"-3º-BMI08 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | Refrisada | 3º | BMI08 |  | GRAFITAMENTO | 11.5375 | 46416 |  | 5 |  | 0.00023954
ZILOR BARRA GRANDE-78"-3º-BMI08 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | Refrisada | 3º | BMI08 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 12.7847 | 46418 |  | 5 |  | 0.00026544 |  |  | TORNO MÉDIO (66", 78", 54", 75", 72")
ZILOR BARRA GRANDE-78"-3º-BMI08 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | Refrisada | 3º | BMI08 |  | SOLDAGEM DE BASE | 3.5455 | 46420 |  | 6 |  | 7.3611e-05
ZILOR BARRA GRANDE-78"-3º-BMI08 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | Refrisada | 3º | BMI08 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 3.5455 | 46422 |  | 6 |  | 7.3611e-05
ZILOR BARRA GRANDE-78"-3º-BMI08 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | Refrisada | 3º | BMI08 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 10.0455 | 46424 |  | 6 |  | 0.00020857
ZILOR BARRA GRANDE-78"-3º-BMI08 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | Refrisada | 3º | BMI08 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 12.5873 | 46426 |  | 7 |  | 0.00026134
ZILOR BARRA GRANDE-78"-3º-BMI08 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | Refrisada | 3º | BMI08 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 5.7273 | 46428 |  | 7 |  | 0.00011891
ZILOR BARRA GRANDE-78"-3º-BMI08 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | Refrisada | 3º | BMI08 |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46413 |  | 5 |  | 0.00026991
ZILOR BARRA GRANDE-78"-3º-BMI08 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | Refrisada | 3º | BMI08 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46428 |  | 7 |  | 2.0762e-05
ZILOR BARRA GRANDE-78"-4º-BGB38 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 4º | BGB38 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46396 |  | 2 |  | 2.0762e-05
ZILOR BARRA GRANDE-78"-4º-BGB38 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 4º | BGB38 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46403 |  | 3 |  | 0.00020762
ZILOR BARRA GRANDE-78"-4º-BGB38 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 4º | BGB38 |  | GRAFITAMENTO | 11.5375 | 46415 |  | 5 |  | 0.00023954
ZILOR BARRA GRANDE-78"-4º-BGB38 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 4º | BGB38 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 12.7847 | 46417 |  | 5 |  | 0.00026544 |  |  | TORNO MÉDIO (66", 78", 54", 75", 72")
ZILOR BARRA GRANDE-78"-4º-BGB38 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 4º | BGB38 |  | SOLDAGEM DE BASE | 3.5455 | 46419 |  | 6 |  | 7.3611e-05
ZILOR BARRA GRANDE-78"-4º-BGB38 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 4º | BGB38 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 3.5455 | 46421 |  | 6 |  | 7.3611e-05
ZILOR BARRA GRANDE-78"-4º-BGB38 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 4º | BGB38 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 10.0455 | 46423 |  | 6 |  | 0.00020857
ZILOR BARRA GRANDE-78"-4º-BGB38 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 4º | BGB38 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 12.5873 | 46425 |  | 6 |  | 0.00026134
ZILOR BARRA GRANDE-78"-4º-BGB38 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 4º | BGB38 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 5.7273 | 46427 |  | 7 |  | 0.00011891
ZILOR BARRA GRANDE-78"-4º-BGB38 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 4º | BGB38 |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46413 |  | 5 |  | 0.00026991
ZILOR BARRA GRANDE-78"-4º-BGB38 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 4º | BGB38 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46428 |  | 7 |  | 2.0762e-05
ZILOR BARRA GRANDE-78"-4º-BI105 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | Refrisada | 4º | BI105 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46398 |  | 3 |  | 2.0762e-05
ZILOR BARRA GRANDE-78"-4º-BI105 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | Refrisada | 4º | BI105 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46405 |  | 4 |  | 0.00020762
ZILOR BARRA GRANDE-78"-4º-BI105 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | Refrisada | 4º | BI105 |  | GRAFITAMENTO | 11.5375 | 46423 |  | 6 |  | 0.00023954
ZILOR BARRA GRANDE-78"-4º-BI105 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | Refrisada | 4º | BI105 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 12.7847 | 46425 |  | 6 |  | 0.00026544 |  |  | TORNO MÉDIO (66", 78", 54", 75", 72")
ZILOR BARRA GRANDE-78"-4º-BI105 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | Refrisada | 4º | BI105 |  | SOLDAGEM DE BASE | 3.5455 | 46427 |  | 7 |  | 7.3611e-05
ZILOR BARRA GRANDE-78"-4º-BI105 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | Refrisada | 4º | BI105 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 3.5455 | 46429 |  | 7 |  | 7.3611e-05
ZILOR BARRA GRANDE-78"-4º-BI105 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | Refrisada | 4º | BI105 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 10.0455 | 46431 |  | 7 |  | 0.00020857
ZILOR BARRA GRANDE-78"-4º-BI105 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | Refrisada | 4º | BI105 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 12.5873 | 46433 |  | 8 |  | 0.00026134
ZILOR BARRA GRANDE-78"-4º-BI105 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | Refrisada | 4º | BI105 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 5.7273 | 46435 |  | 8 |  | 0.00011891
ZILOR BARRA GRANDE-78"-4º-BI105 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | Refrisada | 4º | BI105 |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46415 |  | 5 |  | 0.00026991
ZILOR BARRA GRANDE-78"-4º-BI105 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | Refrisada | 4º | BI105 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46430 |  | 7 |  | 2.0762e-05
ZILOR BARRA GRANDE-78"-4º-BB101 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 78" | Refrisada | 4º | BB101 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46398 |  | 3 |  | 2.0762e-05
ZILOR BARRA GRANDE-78"-4º-BB101 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 78" | Refrisada | 4º | BB101 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46405 |  | 4 |  | 0.00020762
ZILOR BARRA GRANDE-78"-4º-BB101 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 78" | Refrisada | 4º | BB101 |  | GRAFITAMENTO | 11.5375 | 46422 |  | 6 |  | 0.00023954
ZILOR BARRA GRANDE-78"-4º-BB101 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 78" | Refrisada | 4º | BB101 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 12.7847 | 46424 |  | 6 |  | 0.00026544 |  |  | TORNO MÉDIO (66", 78", 54", 75", 72")
ZILOR BARRA GRANDE-78"-4º-BB101 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 78" | Refrisada | 4º | BB101 |  | SOLDAGEM DE BASE | 3.5455 | 46426 |  | 7 |  | 7.3611e-05
ZILOR BARRA GRANDE-78"-4º-BB101 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 78" | Refrisada | 4º | BB101 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 3.5455 | 46428 |  | 7 |  | 7.3611e-05
ZILOR BARRA GRANDE-78"-4º-BB101 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 78" | Refrisada | 4º | BB101 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 10.0455 | 46430 |  | 7 |  | 0.00020857
ZILOR BARRA GRANDE-78"-4º-BB101 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 78" | Refrisada | 4º | BB101 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 12.5873 | 46432 |  | 7 |  | 0.00026134
ZILOR BARRA GRANDE-78"-4º-BB101 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 78" | Refrisada | 4º | BB101 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 5.7273 | 46434 |  | 8 |  | 0.00011891
ZILOR BARRA GRANDE-78"-4º-BB101 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 78" | Refrisada | 4º | BB101 |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46415 |  | 5 |  | 0.00026991
ZILOR BARRA GRANDE-78"-4º-BB101 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 78" | Refrisada | 4º | BB101 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46437 |  | 8 |  | 2.0762e-05
ZILOR BARRA GRANDE-78"-6º-BMI40 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 6º | BMI40 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46399 |  | 3 |  | 2.0762e-05
ZILOR BARRA GRANDE-78"-6º-BMI40 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 6º | BMI40 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46406 |  | 4 |  | 0.00020762
ZILOR BARRA GRANDE-78"-6º-BMI40 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 6º | BMI40 |  | GRAFITAMENTO | 11.5375 | 46416 |  | 5 |  | 0.00023954
ZILOR BARRA GRANDE-78"-6º-BMI40 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 6º | BMI40 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 12.7847 | 46418 |  | 5 |  | 0.00026544 |  |  | TORNO MÉDIO (66", 78", 54", 75", 72")
ZILOR BARRA GRANDE-78"-6º-BMI40 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 6º | BMI40 |  | SOLDAGEM DE BASE | 3.5455 | 46420 |  | 6 |  | 7.3611e-05
ZILOR BARRA GRANDE-78"-6º-BMI40 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 6º | BMI40 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 3.5455 | 46422 |  | 6 |  | 7.3611e-05
ZILOR BARRA GRANDE-78"-6º-BMI40 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 6º | BMI40 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 10.0455 | 46424 |  | 6 |  | 0.00020857
ZILOR BARRA GRANDE-78"-6º-BMI40 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 6º | BMI40 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 12.5873 | 46426 |  | 7 |  | 0.00026134
ZILOR BARRA GRANDE-78"-6º-BMI40 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 6º | BMI40 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 5.7273 | 46428 |  | 7 |  | 0.00011891
ZILOR BARRA GRANDE-78"-6º-BMI40 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 6º | BMI40 |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46416 |  | 5 |  | 0.00026991
ZILOR BARRA GRANDE-78"-6º-BMI40 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 6º | BMI40 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46430 |  | 7 |  | 2.0762e-05
ZILOR BARRA GRANDE-78"-6º-BB108 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | Refrisada | 6º | BB108 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46399 |  | 3 |  | 2.0762e-05
ZILOR BARRA GRANDE-78"-6º-BB108 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | Refrisada | 6º | BB108 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46406 |  | 4 |  | 0.00020762
ZILOR BARRA GRANDE-78"-6º-BB108 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | Refrisada | 6º | BB108 |  | GRAFITAMENTO | 11.5375 | 46431 |  | 7 |  | 0.00023954
ZILOR BARRA GRANDE-78"-6º-BB108 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | Refrisada | 6º | BB108 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 12.7847 | 46433 |  | 8 |  | 0.00026544 |  |  | TORNO MÉDIO (66", 78", 54", 75", 72")
ZILOR BARRA GRANDE-78"-6º-BB108 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | Refrisada | 6º | BB108 |  | SOLDAGEM DE BASE | 3.5455 | 46435 |  | 8 |  | 7.3611e-05
ZILOR BARRA GRANDE-78"-6º-BB108 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | Refrisada | 6º | BB108 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 3.5455 | 46437 |  | 8 |  | 7.3611e-05
ZILOR BARRA GRANDE-78"-6º-BB108 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | Refrisada | 6º | BB108 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 10.0455 | 46439 |  | 8 |  | 0.00020857
ZILOR BARRA GRANDE-78"-6º-BB108 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | Refrisada | 6º | BB108 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 12.5873 | 46441 |  | 9 |  | 0.00026134
ZILOR BARRA GRANDE-78"-6º-BB108 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | Refrisada | 6º | BB108 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 5.7273 | 46443 |  | 9 |  | 0.00011891
ZILOR BARRA GRANDE-78"-6º-BB108 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | Refrisada | 6º | BB108 |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46416 |  | 5 |  | 0.00026991
ZILOR BARRA GRANDE-78"-6º-BB108 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | Refrisada | 6º | BB108 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46433 |  | 8 |  | 2.0762e-05
ZILOR BARRA GRANDE-78"-6º-BGB96 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 78" | Refrisada | 6º | BGB96 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46399 |  | 3 |  | 2.0762e-05
ZILOR BARRA GRANDE-78"-6º-BGB96 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 78" | Refrisada | 6º | BGB96 |  | GRAFITAMENTO | 11.5375 | 46424 |  | 6 |  | 0.00023954
ZILOR BARRA GRANDE-78"-6º-BGB96 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 78" | Refrisada | 6º | BGB96 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 12.7847 | 46426 |  | 7 |  | 0.00026544 |  |  | TORNO MÉDIO (66", 78", 54", 75", 72")
ZILOR BARRA GRANDE-78"-6º-BGB96 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 78" | Refrisada | 6º | BGB96 |  | SOLDAGEM DE BASE | 3.5455 | 46428 |  | 7 |  | 7.3611e-05
ZILOR BARRA GRANDE-78"-6º-BGB96 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 78" | Refrisada | 6º | BGB96 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 3.5455 | 46430 |  | 7 |  | 7.3611e-05
ZILOR BARRA GRANDE-78"-6º-BGB96 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 78" | Refrisada | 6º | BGB96 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 10.0455 | 46432 |  | 7 |  | 0.00020857
ZILOR BARRA GRANDE-78"-6º-BGB96 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 78" | Refrisada | 6º | BGB96 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 12.5873 | 46434 |  | 8 |  | 0.00026134
ZILOR BARRA GRANDE-78"-6º-BGB96 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 78" | Refrisada | 6º | BGB96 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 5.7273 | 46436 |  | 8 |  | 0.00011891
ZILOR BARRA GRANDE-78"-6º-BGB96 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 78" | Refrisada | 6º | BGB96 |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46409 |  | 4 |  | 0.00026991
ZILOR BARRA GRANDE-78"-6º-BGB96 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 78" | Refrisada | 6º | BGB96 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46437 |  | 8 |  | 2.0762e-05
ZILOR QUATÁ-84"-1º-6 | ZILOR QUATÁ | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 84" | Refrisada | 1º | 6 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46239 | 46239 | 32 | 32 | 2.0762e-05 | 1 | 0
ZILOR QUATÁ-84"-1º-6 | ZILOR QUATÁ | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 84" | Refrisada | 1º | 6 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46249 | 46249 | 33 | 33 | 0.00020762 | 1 | 0
ZILOR QUATÁ-84"-1º-6 | ZILOR QUATÁ | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 84" | Refrisada | 1º | 6 |  | GRAFITAMENTO | 13.1947 | 46245 | 46245 | 33 | 33 | 0.00027395 | 1 | 0
ZILOR QUATÁ-84"-1º-6 | ZILOR QUATÁ | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 84" | Refrisada | 1º | 6 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 13.7114 | 46246 | 46246 | 33 | 33 | 0.00028468 | 1 | 0 | TORNO GRANDE (84", 90", 100")
ZILOR QUATÁ-84"-1º-6 | ZILOR QUATÁ | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 84" | Refrisada | 1º | 6 |  | SOLDAGEM DE BASE | 3.8409 | 46247 | 46247 | 33 | 33 | 7.9746e-05 | 1 | 0
ZILOR QUATÁ-84"-1º-6 | ZILOR QUATÁ | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 84" | Refrisada | 1º | 6 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 3.8409 | 46248 | 46248 | 33 | 33 | 7.9746e-05 | 1 | 0
ZILOR QUATÁ-84"-1º-6 | ZILOR QUATÁ | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 84" | Refrisada | 1º | 6 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 10.7545 | 46249 | 46249 | 33 | 33 | 0.00022329 | 1 | 0
ZILOR QUATÁ-84"-1º-6 | ZILOR QUATÁ | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 84" | Refrisada | 1º | 6 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 13.6362 | 46250 | 46250 | 33 | 33 | 0.00028312 | 1 | 0
ZILOR QUATÁ-84"-1º-6 | ZILOR QUATÁ | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 84" | Refrisada | 1º | 6 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 6.0136 | 46251 | 46251 | 34 | 34 | 0.00012486 | 1 | 0
ZILOR QUATÁ-84"-1º-6 | ZILOR QUATÁ | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 84" | Refrisada | 1º | 6 |  | SERVIÇO EM EIXO | 10 | 46252 | 46252 | 34 | 34 | 0.00020762 | 1 | 0
ZILOR QUATÁ-84"-1º-6 | ZILOR QUATÁ | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 84" | Refrisada | 1º | 6 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46264 | 46264 | 35 | 35 | 2.0762e-05 | 1 | 0
ZILOR QUATÁ-84"-1º-9 | ZILOR QUATÁ | ROLO SUPERIOR DREN. (MONTAR FLANGE) | 1 | 84" | Refrisada | 1º | 9 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46384 |  | 53 |  | 2.0762e-05
ZILOR QUATÁ-84"-1º-9 | ZILOR QUATÁ | ROLO SUPERIOR DREN. (MONTAR FLANGE) | 1 | 84" | Refrisada | 1º | 9 |  | DESMONTAGEM | 13.3333 | 46386 |  | 53 |  | 0.00027683
ZILOR QUATÁ-84"-1º-9 | ZILOR QUATÁ | ROLO SUPERIOR DREN. (MONTAR FLANGE) | 1 | 84" | Refrisada | 1º | 9 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46392 |  | 2 |  | 0.00020762
ZILOR QUATÁ-84"-1º-9 | ZILOR QUATÁ | ROLO SUPERIOR DREN. (MONTAR FLANGE) | 1 | 84" | Refrisada | 1º | 9 |  | GRAFITAMENTO | 13.1947 | 46427 |  | 7 |  | 0.00027395
ZILOR QUATÁ-84"-1º-9 | ZILOR QUATÁ | ROLO SUPERIOR DREN. (MONTAR FLANGE) | 1 | 84" | Refrisada | 1º | 9 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 13.7114 | 46428 |  | 7 |  | 0.00028468 |  |  | TORNO GRANDE (84", 90", 100")
ZILOR QUATÁ-84"-1º-9 | ZILOR QUATÁ | ROLO SUPERIOR DREN. (MONTAR FLANGE) | 1 | 84" | Refrisada | 1º | 9 |  | SOLDAGEM DE BASE | 3.8409 | 46429 |  | 7 |  | 7.9746e-05
ZILOR QUATÁ-84"-1º-9 | ZILOR QUATÁ | ROLO SUPERIOR DREN. (MONTAR FLANGE) | 1 | 84" | Refrisada | 1º | 9 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 3.8409 | 46430 |  | 7 |  | 7.9746e-05
ZILOR QUATÁ-84"-1º-9 | ZILOR QUATÁ | ROLO SUPERIOR DREN. (MONTAR FLANGE) | 1 | 84" | Refrisada | 1º | 9 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 10.7545 | 46431 |  | 7 |  | 0.00022329
ZILOR QUATÁ-84"-1º-9 | ZILOR QUATÁ | ROLO SUPERIOR DREN. (MONTAR FLANGE) | 1 | 84" | Refrisada | 1º | 9 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 13.6362 | 46432 |  | 7 |  | 0.00028312
ZILOR QUATÁ-84"-1º-9 | ZILOR QUATÁ | ROLO SUPERIOR DREN. (MONTAR FLANGE) | 1 | 84" | Refrisada | 1º | 9 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 6.0136 | 46433 |  | 8 |  | 0.00012486
ZILOR QUATÁ-84"-1º-9 | ZILOR QUATÁ | ROLO SUPERIOR DREN. (MONTAR FLANGE) | 1 | 84" | Refrisada | 1º | 9 |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46434 |  | 8 |  | 0.00026991
ZILOR QUATÁ-84"-1º-9 | ZILOR QUATÁ | ROLO SUPERIOR DREN. (MONTAR FLANGE) | 1 | 84" | Refrisada | 1º | 9 |  | MONTAGEM | 8 | 46431 |  | 7 |  | 0.0001661
ZILOR QUATÁ-84"-1º-9 | ZILOR QUATÁ | ROLO SUPERIOR DREN. (MONTAR FLANGE) | 1 | 84" | Refrisada | 1º | 9 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46433 |  | 8 |  | 2.0762e-05
ZILOR QUATÁ-75"-2º-33 | ZILOR QUATÁ | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 75" | Refrisada | 2º | 33 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46239 | 46239 | 32 | 32 | 2.0762e-05 | 1 | 0
ZILOR QUATÁ-75"-2º-33 | ZILOR QUATÁ | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 75" | Refrisada | 2º | 33 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46249 | 46249 | 33 | 33 | 0.00020762 | 1 | 0
ZILOR QUATÁ-75"-2º-33 | ZILOR QUATÁ | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 75" | Refrisada | 2º | 33 |  | GRAFITAMENTO | 9.0627 | 46251 | 46251 | 34 | 34 | 0.00018816 | 1 | 0
ZILOR QUATÁ-75"-2º-33 | ZILOR QUATÁ | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 75" | Refrisada | 2º | 33 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 10.1945 | 46252 | 46252 | 34 | 34 | 0.00021166 | 1 | 0 | TORNO MÉDIO (66", 78", 54", 75", 72")
ZILOR QUATÁ-75"-2º-33 | ZILOR QUATÁ | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 75" | Refrisada | 2º | 33 |  | SOLDAGEM DE BASE | 2.5114 | 46253 | 46253 | 34 | 34 | 5.2141e-05 | 1 | 0
ZILOR QUATÁ-75"-2º-33 | ZILOR QUATÁ | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 75" | Refrisada | 2º | 33 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 2.5114 | 46254 | 46254 | 34 | 34 | 5.2141e-05 | 1 | 0
ZILOR QUATÁ-75"-2º-33 | ZILOR QUATÁ | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 75" | Refrisada | 2º | 33 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 7.15 | 46255 | 46255 | 34 | 34 | 0.00014845 | 1 | 0
ZILOR QUATÁ-75"-2º-33 | ZILOR QUATÁ | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 75" | Refrisada | 2º | 33 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 9.1408 | 46256 | 46256 | 34 | 34 | 0.00018978 | 1 | 0
ZILOR QUATÁ-75"-2º-33 | ZILOR QUATÁ | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 75" | Refrisada | 2º | 33 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 3.9773 | 46257 | 46257 | 34 | 34 | 8.2577e-05 | 1 | 0
ZILOR QUATÁ-75"-2º-33 | ZILOR QUATÁ | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 75" | Refrisada | 2º | 33 |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46250 | 46250 | 33 | 33 | 0.00026991 | 1 | 0
ZILOR QUATÁ-75"-2º-33 | ZILOR QUATÁ | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 75" | Refrisada | 2º | 33 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46264 | 46264 | 35 | 35 | 2.0762e-05 | 1 | 0
ZILOR QUATÁ-75"-3º-1 | ZILOR QUATÁ | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 75" | Refrisada | 3º | 1 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46239 |  | 32 |  | 2.0762e-05
ZILOR QUATÁ-75"-3º-1 | ZILOR QUATÁ | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 75" | Refrisada | 3º | 1 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46249 | 46249 | 33 | 33 | 0.00020762 | 1 | 0
ZILOR QUATÁ-75"-3º-1 | ZILOR QUATÁ | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 75" | Refrisada | 3º | 1 |  | GRAFITAMENTO | 9.0627 | 46250 | 46250 | 33 | 33 | 0.00018816 | 1 | 0
ZILOR QUATÁ-75"-3º-1 | ZILOR QUATÁ | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 75" | Refrisada | 3º | 1 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 10.1945 | 46252 | 46252 | 34 | 34 | 0.00021166 | 1 | 0 | TORNO MÉDIO (66", 78", 54", 75", 72")
ZILOR QUATÁ-75"-3º-1 | ZILOR QUATÁ | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 75" | Refrisada | 3º | 1 |  | SOLDAGEM DE BASE | 2.5114 | 46254 | 46254 | 34 | 34 | 5.2141e-05 | 1 | 0
ZILOR QUATÁ-75"-3º-1 | ZILOR QUATÁ | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 75" | Refrisada | 3º | 1 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 2.5114 | 46256 | 46256 | 34 | 34 | 5.2141e-05 | 1 | 0
ZILOR QUATÁ-75"-3º-1 | ZILOR QUATÁ | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 75" | Refrisada | 3º | 1 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 7.15 | 46258 | 46258 | 35 | 35 | 0.00014845 | 1 | 0
ZILOR QUATÁ-75"-3º-1 | ZILOR QUATÁ | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 75" | Refrisada | 3º | 1 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 9.1408 | 46260 | 46260 | 35 | 35 | 0.00018978 | 1 | 0
ZILOR QUATÁ-75"-3º-1 | ZILOR QUATÁ | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 75" | Refrisada | 3º | 1 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 3.9773 | 46262 | 46262 | 35 | 35 | 8.2577e-05 | 1 | 0
ZILOR QUATÁ-75"-3º-1 | ZILOR QUATÁ | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 75" | Refrisada | 3º | 1 |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46264 | 46264 | 35 | 35 | 0.00026991 | 1 | 0
ZILOR QUATÁ-75"-3º-1 | ZILOR QUATÁ | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 75" | Refrisada | 3º | 1 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46264 | 46264 | 35 | 35 | 2.0762e-05 | 1 | 0
ZILOR QUATÁ-75"-3º-13 | ZILOR QUATÁ | ROLO SUPERIOR DREN. (MONTAR FLANGE) | 1 | 75" | Refrisada | 3º | 13 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46392 |  | 2 |  | 2.0762e-05
ZILOR QUATÁ-75"-3º-13 | ZILOR QUATÁ | ROLO SUPERIOR DREN. (MONTAR FLANGE) | 1 | 75" | Refrisada | 3º | 13 |  | DESMONTAGEM | 11.3333 | 46393 |  | 2 |  | 0.0002353
ZILOR QUATÁ-75"-3º-13 | ZILOR QUATÁ | ROLO SUPERIOR DREN. (MONTAR FLANGE) | 1 | 75" | Refrisada | 3º | 13 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46400 |  | 3 |  | 0.00020762
ZILOR QUATÁ-75"-3º-13 | ZILOR QUATÁ | ROLO SUPERIOR DREN. (MONTAR FLANGE) | 1 | 75" | Refrisada | 3º | 13 |  | GRAFITAMENTO | 11.5375 | 46435 |  | 8 |  | 0.00023954
ZILOR QUATÁ-75"-3º-13 | ZILOR QUATÁ | ROLO SUPERIOR DREN. (MONTAR FLANGE) | 1 | 75" | Refrisada | 3º | 13 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 12.7847 | 46436 |  | 8 |  | 0.00026544 |  |  | TORNO MÉDIO (66", 78", 54", 75", 72")
ZILOR QUATÁ-75"-3º-13 | ZILOR QUATÁ | ROLO SUPERIOR DREN. (MONTAR FLANGE) | 1 | 75" | Refrisada | 3º | 13 |  | SOLDAGEM DE BASE | 3.5455 | 46437 |  | 8 |  | 7.3611e-05
ZILOR QUATÁ-75"-3º-13 | ZILOR QUATÁ | ROLO SUPERIOR DREN. (MONTAR FLANGE) | 1 | 75" | Refrisada | 3º | 13 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 3.5455 | 46438 |  | 8 |  | 7.3611e-05
ZILOR QUATÁ-75"-3º-13 | ZILOR QUATÁ | ROLO SUPERIOR DREN. (MONTAR FLANGE) | 1 | 75" | Refrisada | 3º | 13 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 10.0455 | 46439 |  | 8 |  | 0.00020857
ZILOR QUATÁ-75"-3º-13 | ZILOR QUATÁ | ROLO SUPERIOR DREN. (MONTAR FLANGE) | 1 | 75" | Refrisada | 3º | 13 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 12.5873 | 46440 |  | 9 |  | 0.00026134
ZILOR QUATÁ-75"-3º-13 | ZILOR QUATÁ | ROLO SUPERIOR DREN. (MONTAR FLANGE) | 1 | 75" | Refrisada | 3º | 13 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 5.7273 | 46441 |  | 9 |  | 0.00011891
ZILOR QUATÁ-75"-3º-13 | ZILOR QUATÁ | ROLO SUPERIOR DREN. (MONTAR FLANGE) | 1 | 75" | Refrisada | 3º | 13 |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46442 |  | 9 |  | 0.00026991
ZILOR BARRA GRANDE-54"-1º-A | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 54" | NOVA | 1º | A |  | RECEBIMENTO | 1 | 46305 |  | 41 |  | 2.0762e-05
ZILOR BARRA GRANDE-54"-1º-A | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 54" | NOVA | 1º | A |  | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 24.64 | 46310 |  | 42 |  | 0.00051158
ZILOR BARRA GRANDE-54"-1º-A | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 54" | NOVA | 1º | A |  | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 10 | 46335 |  | 46 |  | 0.00020762 |  |  | TORNO LEVE (48", 54", 60") [CAMISAS NOVAS]
ZILOR BARRA GRANDE-54"-1º-A | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 54" | NOVA | 1º | A |  | FUROS E ROSCAS DA FACE | 6.14 | 46338 |  | 46 |  | 0.00012748
ZILOR BARRA GRANDE-54"-1º-A | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 54" | NOVA | 1º | A |  | BROQUEAMENTO | 9.49 | 46360 |  | 49 |  | 0.00019703
ZILOR BARRA GRANDE-54"-1º-A | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 54" | NOVA | 1º | A |  | SERVIÇO EM EIXO | 10 | 46357 |  | 49 |  | 0.00020762
ZILOR BARRA GRANDE-54"-1º-A | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 54" | NOVA | 1º | A |  | ENCAMISAMENTO | 3 | 46361 |  | 49 |  | 6.2287e-05
ZILOR BARRA GRANDE-54"-1º-A | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 54" | NOVA | 1º | A |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46363 |  | 50 |  | 2.0762e-05
ZILOR BARRA GRANDE-54"-6º-AMI24 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 54" | NOVA | 6º | AMI24 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46027 |  | 2 |  | 2.0762e-05
ZILOR BARRA GRANDE-54"-6º-AMI24 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 54" | NOVA | 6º | AMI24 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46034 |  | 3 |  | 0.00020762
ZILOR BARRA GRANDE-54"-6º-AMI24 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 54" | NOVA | 6º | AMI24 |  | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 24.64 | 46310 |  | 42 |  | 0.00051158
ZILOR BARRA GRANDE-54"-6º-AMI24 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 54" | NOVA | 6º | AMI24 |  | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 10 | 46310 |  | 42 |  | 0.00020762 |  |  | TORNO LEVE (48", 54", 60") [CAMISAS NOVAS]
ZILOR BARRA GRANDE-54"-6º-AMI24 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 54" | NOVA | 6º | AMI24 |  | FUROS E ROSCAS DA FACE | 6.14 | 46335 |  | 46 |  | 0.00012748
ZILOR BARRA GRANDE-54"-6º-AMI24 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 54" | NOVA | 6º | AMI24 |  | BROQUEAMENTO | 9.49 | 46055 |  | 6 |  | 0.00019703
ZILOR BARRA GRANDE-54"-6º-AMI24 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 54" | NOVA | 6º | AMI24 |  | SERVIÇO EM EIXO | 10 | 46057 |  | 6 |  | 0.00020762
ZILOR BARRA GRANDE-54"-6º-AMI24 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 54" | NOVA | 6º | AMI24 |  | ENCAMISAMENTO | 3 | 46058 |  | 6 |  | 6.2287e-05
ZILOR BARRA GRANDE-54"-6º-AMI24 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 54" | NOVA | 6º | AMI24 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46423 |  | 6 |  | 2.0762e-05
ZILOR BARRA GRANDE-54"-6º-C | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 54" | NOVA | 6º | C |  | RECEBIMENTO | 1 | 46305 |  | 41 |  | 2.0762e-05
ZILOR BARRA GRANDE-54"-6º-C | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 54" | NOVA | 6º | C |  | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 24.64 | 46310 |  | 42 |  | 0.00051158
ZILOR BARRA GRANDE-54"-6º-C | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 54" | NOVA | 6º | C |  | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 10 | 46310 |  | 42 |  | 0.00020762 |  |  | TORNO LEVE (48", 54", 60") [CAMISAS NOVAS]
ZILOR BARRA GRANDE-54"-6º-C | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 54" | NOVA | 6º | C |  | FUROS E ROSCAS DA FACE | 6.14 | 46335 |  | 46 |  | 0.00012748
ZILOR BARRA GRANDE-54"-6º-C | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 54" | NOVA | 6º | C |  | BROQUEAMENTO | 9.49 | 46343 |  | 47 |  | 0.00019703
ZILOR BARRA GRANDE-54"-6º-C | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 54" | NOVA | 6º | C |  | SERVIÇO EM EIXO | 10 | 46357 |  | 49 |  | 0.00020762
ZILOR BARRA GRANDE-54"-6º-C | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 54" | NOVA | 6º | C |  | ENCAMISAMENTO | 3 | 46362 |  | 49 |  | 6.2287e-05
ZILOR BARRA GRANDE-54"-6º-C | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 54" | NOVA | 6º | C |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46365 |  | 50 |  | 2.0762e-05
ZILOR BARRA GRANDE-54"-6º-B | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO PRESSÃO | 1 | 54" | NOVA | 6º | B |  | RECEBIMENTO | 1 | 46240 | 46240 | 32 | 32 | 2.0762e-05 | 1 | 0
ZILOR BARRA GRANDE-54"-6º-B | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO PRESSÃO | 1 | 54" | NOVA | 6º | B |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46305 |  | 41 |  | 0.00020762
ZILOR BARRA GRANDE-54"-6º-B | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO PRESSÃO | 1 | 54" | NOVA | 6º | B |  | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 24.64 | 46310 |  | 42 |  | 0.00051158
ZILOR BARRA GRANDE-54"-6º-B | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO PRESSÃO | 1 | 54" | NOVA | 6º | B |  | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 10 | 46310 |  | 42 |  | 0.00020762 |  |  | TORNO LEVE (48", 54", 60") [CAMISAS NOVAS]
ZILOR BARRA GRANDE-54"-6º-B | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO PRESSÃO | 1 | 54" | NOVA | 6º | B |  | FUROS E ROSCAS DA FACE | 6.14 | 46335 |  | 46 |  | 0.00012748
ZILOR BARRA GRANDE-54"-6º-B | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO PRESSÃO | 1 | 54" | NOVA | 6º | B |  | BROQUEAMENTO | 9.49 | 46343 |  | 47 |  | 0.00019703
ZILOR BARRA GRANDE-54"-6º-B | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO PRESSÃO | 1 | 54" | NOVA | 6º | B |  | SERVIÇO EM EIXO | 10 | 46349 |  | 48 |  | 0.00020762
ZILOR BARRA GRANDE-54"-6º-B | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO PRESSÃO | 1 | 54" | NOVA | 6º | B |  | ENCAMISAMENTO | 3 | 46057 |  | 6 |  | 6.2287e-05
ZILOR BARRA GRANDE-54"-6º-B | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO PRESSÃO | 1 | 54" | NOVA | 6º | B |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46423 |  | 6 |  | 2.0762e-05
ZILOR BARRA GRANDE-54"-6º-BA111 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 54" | NOVA | 6º | BA111 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46240 | 46240 | 32 | 32 | 2.0762e-05 | 1 | 0
ZILOR BARRA GRANDE-54"-6º-BA111 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 54" | NOVA | 6º | BA111 |  | DESMONTAGEM | 10 | 46251 |  | 34 |  | 0.00020762
ZILOR BARRA GRANDE-54"-6º-BA111 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 54" | NOVA | 6º | BA111 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46207 | 46207 | 27 | 27 | 0.00020762 | 1 | 0
ZILOR BARRA GRANDE-54"-6º-BA111 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 54" | NOVA | 6º | BA111 |  | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 24.64 | 46310 |  | 42 |  | 0.00051158
ZILOR BARRA GRANDE-54"-6º-BA111 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 54" | NOVA | 6º | BA111 |  | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 10 | 46310 |  | 42 |  | 0.00020762 |  |  | TORNO LEVE (48", 54", 60") [CAMISAS NOVAS]
ZILOR BARRA GRANDE-54"-6º-BA111 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 54" | NOVA | 6º | BA111 |  | FUROS E ROSCAS DA FACE | 6.14 | 46335 |  | 46 |  | 0.00012748
ZILOR BARRA GRANDE-54"-6º-BA111 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 54" | NOVA | 6º | BA111 |  | BROQUEAMENTO | 9.49 | 46343 |  | 47 |  | 0.00019703
ZILOR BARRA GRANDE-54"-6º-BA111 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 54" | NOVA | 6º | BA111 |  | SERVIÇO EM EIXO | 10 | 46353 |  | 48 |  | 0.00020762
ZILOR BARRA GRANDE-54"-6º-BA111 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 54" | NOVA | 6º | BA111 |  | ENCAMISAMENTO | 3 | 46354 |  | 48 |  | 6.2287e-05
ZILOR BARRA GRANDE-54"-6º-BA111 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 54" | NOVA | 6º | BA111 |  | MONTAGEM | 8 | 46354 |  | 48 |  | 0.0001661
ZILOR BARRA GRANDE-54"-6º-BA111 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 54" | NOVA | 6º | BA111 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46356 |  | 49 |  | 2.0762e-05
ZILOR QUATÁ-75"-3º-13 | ZILOR QUATÁ | ROLO SUPERIOR DREN. (MONTAR FLANGE) | 1 | 75" | Refrisada | 3º | 13 |  | MONTAGEM | 8 | 46433 |  | 8 |  | 0.0001661
ZILOR QUATÁ-75"-3º-13 | ZILOR QUATÁ | ROLO SUPERIOR DREN. (MONTAR FLANGE) | 1 | 75" | Refrisada | 3º | 13 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46435 |  | 8 |  | 2.0762e-05
ZILOR QUATÁ-75"-4º-7 | ZILOR QUATÁ | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 75" | Refrisada | 4º | 7 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46392 |  | 2 |  | 2.0762e-05
ZILOR QUATÁ-75"-4º-7 | ZILOR QUATÁ | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 75" | Refrisada | 4º | 7 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46400 |  | 3 |  | 0.00020762
ZILOR QUATÁ-75"-4º-7 | ZILOR QUATÁ | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 75" | Refrisada | 4º | 7 |  | GRAFITAMENTO | 9.0627 | 46409 |  | 4 |  | 0.00018816
ZILOR QUATÁ-75"-4º-7 | ZILOR QUATÁ | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 75" | Refrisada | 4º | 7 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 10.1945 | 46411 |  | 4 |  | 0.00021166 |  |  | TORNO MÉDIO (66", 78", 54", 75", 72")
ZILOR QUATÁ-75"-4º-7 | ZILOR QUATÁ | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 75" | Refrisada | 4º | 7 |  | SOLDAGEM DE BASE | 2.5114 | 46413 |  | 5 |  | 5.2141e-05
ZILOR QUATÁ-75"-4º-7 | ZILOR QUATÁ | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 75" | Refrisada | 4º | 7 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 2.5114 | 46415 |  | 5 |  | 5.2141e-05
ZILOR QUATÁ-75"-4º-7 | ZILOR QUATÁ | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 75" | Refrisada | 4º | 7 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 7.15 | 46417 |  | 5 |  | 0.00014845
ZILOR QUATÁ-75"-4º-7 | ZILOR QUATÁ | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 75" | Refrisada | 4º | 7 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 9.1408 | 46419 |  | 6 |  | 0.00018978
ZILOR QUATÁ-75"-4º-7 | ZILOR QUATÁ | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 75" | Refrisada | 4º | 7 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 3.9773 | 46421 |  | 6 |  | 8.2577e-05
ZILOR QUATÁ-75"-4º-7 | ZILOR QUATÁ | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 75" | Refrisada | 4º | 7 |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46410 |  | 4 |  | 0.00026991
ZILOR QUATÁ-75"-4º-7 | ZILOR QUATÁ | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 75" | Refrisada | 4º | 7 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46421 |  | 6 |  | 2.0762e-05
ZILOR QUATÁ-75"-4º-30 | ZILOR QUATÁ | ROLO SUPERIOR DREN. (MONTAR FLANGE) | 1 | 75" | Refrisada | 4º | 30 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46393 |  | 2 |  | 2.0762e-05
ZILOR QUATÁ-75"-4º-30 | ZILOR QUATÁ | ROLO SUPERIOR DREN. (MONTAR FLANGE) | 1 | 75" | Refrisada | 4º | 30 |  | DESMONTAGEM | 11.3333 | 46394 |  | 2 |  | 0.0002353
ZILOR QUATÁ-75"-4º-30 | ZILOR QUATÁ | ROLO SUPERIOR DREN. (MONTAR FLANGE) | 1 | 75" | Refrisada | 4º | 30 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46401 |  | 3 |  | 0.00020762
ZILOR QUATÁ-75"-4º-30 | ZILOR QUATÁ | ROLO SUPERIOR DREN. (MONTAR FLANGE) | 1 | 75" | Refrisada | 4º | 30 |  | GRAFITAMENTO | 11.5375 | 46436 |  | 8 |  | 0.00023954
ZILOR QUATÁ-75"-4º-30 | ZILOR QUATÁ | ROLO SUPERIOR DREN. (MONTAR FLANGE) | 1 | 75" | Refrisada | 4º | 30 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 12.7847 | 46437 |  | 8 |  | 0.00026544 |  |  | TORNO MÉDIO (66", 78", 54", 75", 72")
ZILOR QUATÁ-75"-4º-30 | ZILOR QUATÁ | ROLO SUPERIOR DREN. (MONTAR FLANGE) | 1 | 75" | Refrisada | 4º | 30 |  | SOLDAGEM DE BASE | 3.5455 | 46438 |  | 8 |  | 7.3611e-05
ZILOR QUATÁ-75"-4º-30 | ZILOR QUATÁ | ROLO SUPERIOR DREN. (MONTAR FLANGE) | 1 | 75" | Refrisada | 4º | 30 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 3.5455 | 46439 |  | 8 |  | 7.3611e-05
ZILOR QUATÁ-75"-4º-30 | ZILOR QUATÁ | ROLO SUPERIOR DREN. (MONTAR FLANGE) | 1 | 75" | Refrisada | 4º | 30 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 10.0455 | 46440 |  | 9 |  | 0.00020857
ZILOR QUATÁ-75"-4º-30 | ZILOR QUATÁ | ROLO SUPERIOR DREN. (MONTAR FLANGE) | 1 | 75" | Refrisada | 4º | 30 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 12.5873 | 46441 |  | 9 |  | 0.00026134
ZILOR QUATÁ-75"-4º-30 | ZILOR QUATÁ | ROLO SUPERIOR DREN. (MONTAR FLANGE) | 1 | 75" | Refrisada | 4º | 30 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 5.7273 | 46442 |  | 9 |  | 0.00011891
ZILOR QUATÁ-75"-4º-30 | ZILOR QUATÁ | ROLO SUPERIOR DREN. (MONTAR FLANGE) | 1 | 75" | Refrisada | 4º | 30 |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46443 |  | 9 |  | 0.00026991
ZILOR QUATÁ-75"-4º-30 | ZILOR QUATÁ | ROLO SUPERIOR DREN. (MONTAR FLANGE) | 1 | 75" | Refrisada | 4º | 30 |  | MONTAGEM | 8 | 46433 |  | 8 |  | 0.0001661
ZILOR QUATÁ-75"-4º-30 | ZILOR QUATÁ | ROLO SUPERIOR DREN. (MONTAR FLANGE) | 1 | 75" | Refrisada | 4º | 30 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46435 |  | 8 |  | 2.0762e-05
ZILOR QUATÁ-75"-5º-42 | ZILOR QUATÁ | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 75" | Refrisada | 5º | 42 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46394 |  | 2 |  | 2.0762e-05
ZILOR QUATÁ-75"-5º-42 | ZILOR QUATÁ | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 75" | Refrisada | 5º | 42 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46402 |  | 3 |  | 0.00020762
ZILOR QUATÁ-75"-5º-42 | ZILOR QUATÁ | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 75" | Refrisada | 5º | 42 |  | GRAFITAMENTO | 9.0627 | 46412 |  | 5 |  | 0.00018816
ZILOR QUATÁ-75"-5º-42 | ZILOR QUATÁ | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 75" | Refrisada | 5º | 42 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 10.1945 | 46414 |  | 5 |  | 0.00021166 |  |  | TORNO MÉDIO (66", 78", 54", 75", 72")
ZILOR QUATÁ-75"-5º-42 | ZILOR QUATÁ | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 75" | Refrisada | 5º | 42 |  | SOLDAGEM DE BASE | 2.5114 | 46416 |  | 5 |  | 5.2141e-05
ZILOR QUATÁ-75"-5º-42 | ZILOR QUATÁ | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 75" | Refrisada | 5º | 42 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 2.5114 | 46418 |  | 5 |  | 5.2141e-05
ZILOR QUATÁ-75"-5º-42 | ZILOR QUATÁ | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 75" | Refrisada | 5º | 42 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 7.15 | 46420 |  | 6 |  | 0.00014845
ZILOR QUATÁ-75"-5º-42 | ZILOR QUATÁ | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 75" | Refrisada | 5º | 42 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 9.1408 | 46422 |  | 6 |  | 0.00018978
ZILOR QUATÁ-75"-5º-42 | ZILOR QUATÁ | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 75" | Refrisada | 5º | 42 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 3.9773 | 46424 |  | 6 |  | 8.2577e-05
ZILOR QUATÁ-75"-5º-42 | ZILOR QUATÁ | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 75" | Refrisada | 5º | 42 |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46412 |  | 5 |  | 0.00026991
ZILOR QUATÁ-75"-5º-42 | ZILOR QUATÁ | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 75" | Refrisada | 5º | 42 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46422 |  | 6 |  | 2.0762e-05
ZILOR QUATÁ-75"-5º-23 | ZILOR QUATÁ | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 75" | Refrisada | 5º | 23 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46394 |  | 2 |  | 2.0762e-05
ZILOR QUATÁ-75"-5º-23 | ZILOR QUATÁ | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 75" | Refrisada | 5º | 23 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46402 |  | 3 |  | 0.00020762
ZILOR QUATÁ-75"-5º-23 | ZILOR QUATÁ | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 75" | Refrisada | 5º | 23 |  | GRAFITAMENTO | 9.0627 | 46413 |  | 5 |  | 0.00018816
ZILOR QUATÁ-75"-5º-23 | ZILOR QUATÁ | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 75" | Refrisada | 5º | 23 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 10.1945 | 46414 |  | 5 |  | 0.00021166 |  |  | TORNO MÉDIO (66", 78", 54", 75", 72")
ZILOR QUATÁ-75"-5º-23 | ZILOR QUATÁ | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 75" | Refrisada | 5º | 23 |  | SOLDAGEM DE BASE | 2.5114 | 46416 |  | 5 |  | 5.2141e-05
ZILOR QUATÁ-75"-5º-23 | ZILOR QUATÁ | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 75" | Refrisada | 5º | 23 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 2.5114 | 46418 |  | 5 |  | 5.2141e-05
ZILOR QUATÁ-75"-5º-23 | ZILOR QUATÁ | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 75" | Refrisada | 5º | 23 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 7.15 | 46420 |  | 6 |  | 0.00014845
ZILOR QUATÁ-75"-5º-23 | ZILOR QUATÁ | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 75" | Refrisada | 5º | 23 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 9.1408 | 46422 |  | 6 |  | 0.00018978
ZILOR QUATÁ-75"-5º-23 | ZILOR QUATÁ | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 75" | Refrisada | 5º | 23 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 3.9773 | 46424 |  | 6 |  | 8.2577e-05
ZILOR QUATÁ-75"-5º-23 | ZILOR QUATÁ | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 75" | Refrisada | 5º | 23 |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46412 |  | 5 |  | 0.00026991
ZILOR QUATÁ-75"-5º-23 | ZILOR QUATÁ | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 75" | Refrisada | 5º | 23 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46423 |  | 6 |  | 2.0762e-05
ZILOR QUATÁ-75"-5º-P2 | ZILOR QUATÁ | ROLO PRESSÃO | 1 | 75" | Refrisada | 5º | P2 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46395 |  | 2 |  | 2.0762e-05
ZILOR QUATÁ-75"-5º-P2 | ZILOR QUATÁ | ROLO PRESSÃO | 1 | 75" | Refrisada | 5º | P2 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46403 |  | 3 |  | 0.00020762
ZILOR QUATÁ-75"-5º-P2 | ZILOR QUATÁ | ROLO PRESSÃO | 1 | 75" | Refrisada | 5º | P2 |  | GRAFITAMENTO | 9.0627 | 46416 |  | 5 |  | 0.00018816
ZILOR QUATÁ-75"-5º-P2 | ZILOR QUATÁ | ROLO PRESSÃO | 1 | 75" | Refrisada | 5º | P2 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 10.1945 | 46418 |  | 5 |  | 0.00021166 |  |  | TORNO MÉDIO (66", 78", 54", 75", 72")
ZILOR QUATÁ-75"-5º-P2 | ZILOR QUATÁ | ROLO PRESSÃO | 1 | 75" | Refrisada | 5º | P2 |  | SOLDAGEM DE BASE | 2.5114 | 46420 |  | 6 |  | 5.2141e-05
ZILOR QUATÁ-75"-5º-P2 | ZILOR QUATÁ | ROLO PRESSÃO | 1 | 75" | Refrisada | 5º | P2 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 2.5114 | 46422 |  | 6 |  | 5.2141e-05
ZILOR QUATÁ-75"-5º-P2 | ZILOR QUATÁ | ROLO PRESSÃO | 1 | 75" | Refrisada | 5º | P2 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 7.15 | 46424 |  | 6 |  | 0.00014845
ZILOR QUATÁ-75"-5º-P2 | ZILOR QUATÁ | ROLO PRESSÃO | 1 | 75" | Refrisada | 5º | P2 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 9.1408 | 46426 |  | 7 |  | 0.00018978
ZILOR QUATÁ-75"-5º-P2 | ZILOR QUATÁ | ROLO PRESSÃO | 1 | 75" | Refrisada | 5º | P2 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 3.9773 | 46428 |  | 7 |  | 8.2577e-05
ZILOR QUATÁ-75"-5º-P2 | ZILOR QUATÁ | ROLO PRESSÃO | 1 | 75" | Refrisada | 5º | P2 |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46413 |  | 5 |  | 0.00026991
ZILOR QUATÁ-75"-5º-P2 | ZILOR QUATÁ | ROLO PRESSÃO | 1 | 75" | Refrisada | 5º | P2 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46430 |  | 7 |  | 2.0762e-05
ZILOR QUATÁ-84"-6º-43 | ZILOR QUATÁ | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 84" | Refrisada | 6º | 43 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46396 |  | 2 |  | 2.0762e-05
ZILOR QUATÁ-84"-6º-43 | ZILOR QUATÁ | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 84" | Refrisada | 6º | 43 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46404 |  | 3 |  | 0.00020762
ZILOR QUATÁ-84"-6º-43 | ZILOR QUATÁ | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 84" | Refrisada | 6º | 43 |  | GRAFITAMENTO | 13.1947 | 46414 |  | 5 |  | 0.00027395
ZILOR QUATÁ-84"-6º-43 | ZILOR QUATÁ | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 84" | Refrisada | 6º | 43 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 13.7114 | 46416 |  | 5 |  | 0.00028468 |  |  | TORNO GRANDE (84", 90", 100")
ZILOR QUATÁ-84"-6º-43 | ZILOR QUATÁ | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 84" | Refrisada | 6º | 43 |  | SOLDAGEM DE BASE | 3.8409 | 46418 |  | 5 |  | 7.9746e-05
ZILOR QUATÁ-84"-6º-43 | ZILOR QUATÁ | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 84" | Refrisada | 6º | 43 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 3.8409 | 46420 |  | 6 |  | 7.9746e-05
ZILOR QUATÁ-84"-6º-43 | ZILOR QUATÁ | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 84" | Refrisada | 6º | 43 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 10.7545 | 46422 |  | 6 |  | 0.00022329
ZILOR QUATÁ-84"-6º-43 | ZILOR QUATÁ | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 84" | Refrisada | 6º | 43 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 13.6362 | 46424 |  | 6 |  | 0.00028312
ZILOR QUATÁ-84"-6º-43 | ZILOR QUATÁ | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 84" | Refrisada | 6º | 43 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 6.0136 | 46426 |  | 7 |  | 0.00012486
ZILOR QUATÁ-84"-6º-43 | ZILOR QUATÁ | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 84" | Refrisada | 6º | 43 |  | SERVIÇO EM EIXO | 10 | 46414 |  | 5 |  | 0.00020762
ZILOR QUATÁ-84"-6º-43 | ZILOR QUATÁ | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 84" | Refrisada | 6º | 43 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46426 |  | 7 |  | 2.0762e-05
ZILOR QUATÁ-84"-6º-36 | ZILOR QUATÁ | ROLO SUPERIOR DREN. (MONTAR FLANGE) | 1 | 84" | Refrisada | 6º | 36 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46396 |  | 2 |  | 2.0762e-05
ZILOR QUATÁ-84"-6º-36 | ZILOR QUATÁ | ROLO SUPERIOR DREN. (MONTAR FLANGE) | 1 | 84" | Refrisada | 6º | 36 |  | DESMONTAGEM | 13.3333 | 46397 |  | 2 |  | 0.00027683
ZILOR QUATÁ-84"-6º-36 | ZILOR QUATÁ | ROLO SUPERIOR DREN. (MONTAR FLANGE) | 1 | 84" | Refrisada | 6º | 36 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46404 |  | 3 |  | 0.00020762
ZILOR QUATÁ-84"-6º-36 | ZILOR QUATÁ | ROLO SUPERIOR DREN. (MONTAR FLANGE) | 1 | 84" | Refrisada | 6º | 36 |  | GRAFITAMENTO | 13.1947 | 46439 |  | 8 |  | 0.00027395
ZILOR QUATÁ-84"-6º-36 | ZILOR QUATÁ | ROLO SUPERIOR DREN. (MONTAR FLANGE) | 1 | 84" | Refrisada | 6º | 36 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 13.7114 | 46440 |  | 9 |  | 0.00028468 |  |  | TORNO GRANDE (84", 90", 100")
ZILOR QUATÁ-84"-6º-36 | ZILOR QUATÁ | ROLO SUPERIOR DREN. (MONTAR FLANGE) | 1 | 84" | Refrisada | 6º | 36 |  | SOLDAGEM DE BASE | 3.8409 | 46441 |  | 9 |  | 7.9746e-05
ZILOR QUATÁ-84"-6º-36 | ZILOR QUATÁ | ROLO SUPERIOR DREN. (MONTAR FLANGE) | 1 | 84" | Refrisada | 6º | 36 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 3.8409 | 46442 |  | 9 |  | 7.9746e-05
ZILOR QUATÁ-84"-6º-36 | ZILOR QUATÁ | ROLO SUPERIOR DREN. (MONTAR FLANGE) | 1 | 84" | Refrisada | 6º | 36 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 10.7545 | 46443 |  | 9 |  | 0.00022329
ZILOR QUATÁ-84"-6º-36 | ZILOR QUATÁ | ROLO SUPERIOR DREN. (MONTAR FLANGE) | 1 | 84" | Refrisada | 6º | 36 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 13.6362 | 46444 |  | 9 |  | 0.00028312
ZILOR QUATÁ-84"-6º-36 | ZILOR QUATÁ | ROLO SUPERIOR DREN. (MONTAR FLANGE) | 1 | 84" | Refrisada | 6º | 36 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 6.0136 | 46445 |  | 9 |  | 0.00012486
ZILOR QUATÁ-84"-6º-36 | ZILOR QUATÁ | ROLO SUPERIOR DREN. (MONTAR FLANGE) | 1 | 84" | Refrisada | 6º | 36 |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46446 |  | 9 |  | 0.00026991
ZILOR QUATÁ-84"-6º-36 | ZILOR QUATÁ | ROLO SUPERIOR DREN. (MONTAR FLANGE) | 1 | 84" | Refrisada | 6º | 36 |  | MONTAGEM | 8 | 46435 |  | 8 |  | 0.0001661
ZILOR QUATÁ-84"-6º-36 | ZILOR QUATÁ | ROLO SUPERIOR DREN. (MONTAR FLANGE) | 1 | 84" | Refrisada | 6º | 36 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46437 |  | 8 |  | 2.0762e-05
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-1º-64 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 54" | Refrisada | 1º | 64 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46384 |  | 53 |  | 2.0762e-05
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-1º-64 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 54" | Refrisada | 1º | 64 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46394 |  | 2 |  | 0.00020762
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-1º-64 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 54" | Refrisada | 1º | 64 |  | GRAFITAMENTO | 6.5172 | 46398 |  | 3 |  | 0.00013531
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-1º-64 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 54" | Refrisada | 1º | 64 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 8.463 | 46408 |  | 4 |  | 0.00017571 |  |  | TORNO LEVE (48", 54", 60")
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-1º-64 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 54" | Refrisada | 1º | 64 |  | SOLDAGEM DE BASE | 1.7727 | 46409 |  | 4 |  | 3.6806e-05
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-1º-64 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 54" | Refrisada | 1º | 64 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 1.7727 | 46410 |  | 4 |  | 3.6806e-05
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-1º-64 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 54" | Refrisada | 1º | 64 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 4.9045 | 46411 |  | 4 |  | 0.00010183
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-1º-64 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 54" | Refrisada | 1º | 64 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 6.2936 | 46412 |  | 5 |  | 0.00013067
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-1º-64 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 54" | Refrisada | 1º | 64 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 2.7364 | 46413 |  | 5 |  | 5.6813e-05
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-1º-64 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 54" | Refrisada | 1º | 64 |  | SERVIÇO EM EIXO | 10 | 46404 |  | 3 |  | 0.00020762
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-1º-64 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 54" | Refrisada | 1º | 64 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46415 |  | 5 |  | 2.0762e-05
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-2º-65 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 54" | Refrisada | 2º | 65 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46385 |  | 53 |  | 2.0762e-05
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-2º-65 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 54" | Refrisada | 2º | 65 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46395 |  | 2 |  | 0.00020762
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-2º-65 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 54" | Refrisada | 2º | 65 |  | GRAFITAMENTO | 6.5172 | 46398 |  | 3 |  | 0.00013531
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-2º-65 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 54" | Refrisada | 2º | 65 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 8.463 | 46399 |  | 3 |  | 0.00017571 |  |  | TORNO LEVE (48", 54", 60")
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-2º-65 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 54" | Refrisada | 2º | 65 |  | SOLDAGEM DE BASE | 1.7727 | 46400 |  | 3 |  | 3.6806e-05
ZILOR BARRA GRANDE-78"-1º-BB110 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | NOVA | 1º | BB110 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46341 |  | 46 |  | 2.0762e-05
ZILOR BARRA GRANDE-78"-1º-BB110 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | NOVA | 1º | BB110 |  | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 41.06 | 46310 |  | 42 |  | 0.0008525
ZILOR BARRA GRANDE-78"-1º-BB110 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | NOVA | 1º | BB110 |  | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 15.95 | 46336 |  | 46 |  | 0.00033116 |  |  | TORNO MÉDIO (66", 78", 54", 75", 72") [CAMISAS NOVAS]
ZILOR BARRA GRANDE-78"-1º-BB110 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | NOVA | 1º | BB110 |  | FUROS E ROSCAS DA FACE | 6.24 | 46338 |  | 46 |  | 0.00012956
ZILOR BARRA GRANDE-78"-1º-BB110 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | NOVA | 1º | BB110 |  | SOLDAGEM DE BASE | 2.5114 | 46340 |  | 46 |  | 5.2141e-05
ZILOR BARRA GRANDE-78"-1º-BB110 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | NOVA | 1º | BB110 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 2.5114 | 46342 |  | 47 |  | 5.2141e-05
ZILOR BARRA GRANDE-78"-1º-BB110 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | NOVA | 1º | BB110 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 7.15 | 46344 |  | 47 |  | 0.00014845
ZILOR BARRA GRANDE-78"-1º-BB110 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | NOVA | 1º | BB110 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 9.1408 | 46346 |  | 47 |  | 0.00018978
ZILOR BARRA GRANDE-78"-1º-BB110 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | NOVA | 1º | BB110 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 3.9773 | 46348 |  | 47 |  | 8.2577e-05
ZILOR BARRA GRANDE-78"-1º-BB110 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | NOVA | 1º | BB110 |  | BROQUEAMENTO | 9.4909 | 46350 |  | 48 |  | 0.00019705
ZILOR BARRA GRANDE-78"-1º-BB110 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | NOVA | 1º | BB110 |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46351 |  | 48 |  | 0.00026991
ZILOR BARRA GRANDE-78"-1º-BB110 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | NOVA | 1º | BB110 |  | ENCAMISAMENTO | 1.43 | 46356 |  | 49 |  | 2.969e-05
ZILOR BARRA GRANDE-78"-1º-BB110 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | NOVA | 1º | BB110 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46358 |  | 49 |  | 2.0762e-05
ZILOR BARRA GRANDE-78"-1º-BB109 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 78" | NOVA | 1º | BB109 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46393 |  | 2 |  | 2.0762e-05
ZILOR BARRA GRANDE-78"-1º-BB109 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 78" | NOVA | 1º | BB109 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46400 |  | 3 |  | 0.00020762
ZILOR BARRA GRANDE-78"-1º-BB109 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 78" | NOVA | 1º | BB109 |  | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 41.06 | 46310 |  | 42 |  | 0.0008525
ZILOR BARRA GRANDE-78"-1º-BB109 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 78" | NOVA | 1º | BB109 |  | FRISAMENTO (DRENAGEM) | 10 | 46355 |  | 48 |  | 0.00020762 |  |  | TORNO MÉDIO (66", 78", 54", 75", 72") [CAMISAS NOVAS]
ZILOR BARRA GRANDE-78"-1º-BB109 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 78" | NOVA | 1º | BB109 |  | FUROS E ROSCAS DA FACE | 7.4455 | 46356 |  | 49 |  | 0.00015458
ZILOR BARRA GRANDE-78"-1º-BB109 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 78" | NOVA | 1º | BB109 |  | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 24.5455 | 46359 |  | 49 |  | 0.00050962
ZILOR BARRA GRANDE-78"-1º-BB109 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 78" | NOVA | 1º | BB109 |  | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 12.2727 | 46361 |  | 49 |  | 0.00025481
ZILOR BARRA GRANDE-78"-1º-BB109 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 78" | NOVA | 1º | BB109 |  | 2° USINAGEM | 8.8623 | 46362 |  | 49 |  | 0.000184 |  |  | TORNO MÉDIO (66", 78", 54", 75", 72") [CAMISAS NOVAS]
ZILOR BARRA GRANDE-78"-1º-BB109 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 78" | NOVA | 1º | BB109 |  | SOLDAGEM DE BASE | 4.4023 | 46363 |  | 50 |  | 9.1401e-05
ZILOR BARRA GRANDE-78"-1º-BB109 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 78" | NOVA | 1º | BB109 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 4.4023 | 46364 |  | 50 |  | 9.1401e-05
ZILOR BARRA GRANDE-78"-1º-BB109 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 78" | NOVA | 1º | BB109 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 12.6455 | 46365 |  | 50 |  | 0.00026255
ZILOR BARRA GRANDE-78"-1º-BB109 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 78" | NOVA | 1º | BB109 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 16.1836 | 46366 |  | 50 |  | 0.00033601
ZILOR BARRA GRANDE-78"-1º-BB109 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 78" | NOVA | 1º | BB109 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 7.1909 | 46367 |  | 50 |  | 0.0001493
ZILOR BARRA GRANDE-78"-1º-BB109 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 78" | NOVA | 1º | BB109 |  | BROQUEAMENTO | 13 | 46368 |  | 50 |  | 0.00026991
ZILOR BARRA GRANDE-78"-1º-BB109 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 78" | NOVA | 1º | BB109 |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46372 |  | 51 |  | 0.00026991
ZILOR BARRA GRANDE-78"-1º-BB109 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 78" | NOVA | 1º | BB109 |  | ENCAMISAMENTO | 1.43 | 46373 |  | 51 |  | 2.969e-05
ZILOR BARRA GRANDE-78"-1º-BB109 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 78" | NOVA | 1º | BB109 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46435 |  | 8 |  | 2.0762e-05
ZILOR BARRA GRANDE-78"-6º-BGB30 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO PRESSÃO | 1 | 78" | NOVA | 6º | BGB30 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46300 |  | 41 |  | 2.0762e-05
ZILOR BARRA GRANDE-78"-6º-BGB30 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO PRESSÃO | 1 | 78" | NOVA | 6º | BGB30 |  | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 41.06 | 46310 |  | 42 |  | 0.0008525
ZILOR BARRA GRANDE-78"-6º-BGB30 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO PRESSÃO | 1 | 78" | NOVA | 6º | BGB30 |  | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 15.95 | 46336 |  | 46 |  | 0.00033116 |  |  | TORNO MÉDIO (66", 78", 54", 75", 72") [CAMISAS NOVAS]
ZILOR BARRA GRANDE-78"-6º-BGB30 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO PRESSÃO | 1 | 78" | NOVA | 6º | BGB30 |  | FUROS E ROSCAS DA FACE | 6.24 | 46338 |  | 46 |  | 0.00012956
ZILOR BARRA GRANDE-78"-6º-BGB30 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO PRESSÃO | 1 | 78" | NOVA | 6º | BGB30 |  | SOLDAGEM DE BASE | 2.5114 | 46340 |  | 46 |  | 5.2141e-05
ZILOR BARRA GRANDE-78"-6º-BGB30 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO PRESSÃO | 1 | 78" | NOVA | 6º | BGB30 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 2.5114 | 46342 |  | 47 |  | 5.2141e-05
ZILOR BARRA GRANDE-78"-6º-BGB30 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO PRESSÃO | 1 | 78" | NOVA | 6º | BGB30 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 7.15 | 46344 |  | 47 |  | 0.00014845
ZILOR BARRA GRANDE-78"-6º-BGB30 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO PRESSÃO | 1 | 78" | NOVA | 6º | BGB30 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 9.1408 | 46346 |  | 47 |  | 0.00018978
ZILOR BARRA GRANDE-78"-6º-BGB30 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO PRESSÃO | 1 | 78" | NOVA | 6º | BGB30 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 3.9773 | 46348 |  | 47 |  | 8.2577e-05
ZILOR BARRA GRANDE-78"-6º-BGB30 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO PRESSÃO | 1 | 78" | NOVA | 6º | BGB30 |  | BROQUEAMENTO | 9.4909 | 46350 |  | 48 |  | 0.00019705
ZILOR BARRA GRANDE-78"-6º-BGB30 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO PRESSÃO | 1 | 78" | NOVA | 6º | BGB30 |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46351 |  | 48 |  | 0.00026991
ZILOR BARRA GRANDE-78"-6º-BGB30 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO PRESSÃO | 1 | 78" | NOVA | 6º | BGB30 |  | ENCAMISAMENTO | 1.43 | 46368 |  | 50 |  | 2.969e-05
ZILOR BARRA GRANDE-78"-6º-BGB30 | ZILOR BARRA GRANDE | ROLO PRESSÃO | 1 | 78" | NOVA | 6º | BGB30 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46370 |  | 51 |  | 2.0762e-05
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-2º-65 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 54" | Refrisada | 2º | 65 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 1.7727 | 46401 |  | 3 |  | 3.6806e-05
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-2º-65 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 54" | Refrisada | 2º | 65 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 4.9045 | 46402 |  | 3 |  | 0.00010183
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-2º-65 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 54" | Refrisada | 2º | 65 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 6.2936 | 46403 |  | 3 |  | 0.00013067
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-2º-65 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 54" | Refrisada | 2º | 65 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 2.7364 | 46404 |  | 3 |  | 5.6813e-05
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-2º-65 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 54" | Refrisada | 2º | 65 |  | SERVIÇO EM EIXO | 10 | 46405 |  | 4 |  | 0.00020762
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-2º-65 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 54" | Refrisada | 2º | 65 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46417 |  | 5 |  | 2.0762e-05
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-3º-1 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 54" | Refrisada | 3º | 1 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46218 | 46218 | 29 | 29 | 2.0762e-05 | 1 | 0
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-3º-1 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 54" | Refrisada | 3º | 1 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46244 | 46244 | 33 | 33 | 0.00020762 | 1 | 0
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-3º-1 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 54" | Refrisada | 3º | 1 |  | GRAFITAMENTO | 6.5172 | 46303 | 46303 | 41 | 41 | 0.00013531 | 1 | 0
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-3º-1 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 54" | Refrisada | 3º | 1 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 8.463 | 46305 | 46305 | 41 | 41 | 0.00017571 | 1 | 0 | TORNO LEVE (48", 54", 60")
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-3º-1 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 54" | Refrisada | 3º | 1 |  | SOLDAGEM DE BASE | 1.7727 | 46307 | 46306 | 42 | 41 | 3.6806e-05 | 1 | 0
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-3º-1 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 54" | Refrisada | 3º | 1 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 1.7727 | 46309 | 46307 | 42 | 42 | 3.6806e-05 | 1 | 0
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-3º-1 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 54" | Refrisada | 3º | 1 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 4.9045 | 46311 | 46308 | 42 | 42 | 0.00010183 | 1 | 0
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-3º-1 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 54" | Refrisada | 3º | 1 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 6.2936 | 46313 | 46309 | 42 | 42 | 0.00013067 | 1 | 0
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-3º-1 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 54" | Refrisada | 3º | 1 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 2.7364 | 46315 | 46310 | 43 | 42 | 5.6813e-05 | 1 | 0
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-3º-1 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 54" | Refrisada | 3º | 1 |  | SERVIÇO EM EIXO | 10 | 46317 |  | 43 |  | 0.00020762
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-3º-1 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 54" | Refrisada | 3º | 1 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46325 |  | 44 |  | 2.0762e-05
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-3º-P1 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO PRESSÃO | 1 | 54" | Refrisada | 3º | P1 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46394 |  | 2 |  | 2.0762e-05
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-3º-P1 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO PRESSÃO | 1 | 54" | Refrisada | 3º | P1 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46394 |  | 2 |  | 0.00020762
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-3º-P1 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO PRESSÃO | 1 | 54" | Refrisada | 3º | P1 |  | GRAFITAMENTO | 6.5172 | 46407 |  | 4 |  | 0.00013531
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-3º-P1 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO PRESSÃO | 1 | 54" | Refrisada | 3º | P1 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 8.463 | 46417 |  | 5 |  | 0.00017571 |  |  | TORNO LEVE (48", 54", 60")
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-3º-P1 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO PRESSÃO | 1 | 54" | Refrisada | 3º | P1 |  | SOLDAGEM DE BASE | 1.7727 | 46418 |  | 5 |  | 3.6806e-05
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-3º-P1 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO PRESSÃO | 1 | 54" | Refrisada | 3º | P1 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 1.7727 | 46419 |  | 6 |  | 3.6806e-05
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-3º-P1 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO PRESSÃO | 1 | 54" | Refrisada | 3º | P1 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 4.9045 | 46420 |  | 6 |  | 0.00010183
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-3º-P1 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO PRESSÃO | 1 | 54" | Refrisada | 3º | P1 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 6.2936 | 46421 |  | 6 |  | 0.00013067
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-3º-P1 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO PRESSÃO | 1 | 54" | Refrisada | 3º | P1 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 2.7364 | 46422 |  | 6 |  | 5.6813e-05
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-3º-P1 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO PRESSÃO | 1 | 54" | Refrisada | 3º | P1 |  | SERVIÇO EM EIXO | 10 | 46404 |  | 3 |  | 0.00020762
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-3º-P1 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO PRESSÃO | 1 | 54" | Refrisada | 3º | P1 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46433 |  | 8 |  | 2.0762e-05
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-3º-70 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO SUPERIOR DREN. (MONTAR FLANGE) | 1 | 54" | Refrisada | 3º | 70 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46396 |  | 2 |  | 2.0762e-05
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-3º-70 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO SUPERIOR DREN. (MONTAR FLANGE) | 1 | 54" | Refrisada | 3º | 70 |  | DESMONTAGEM | 10 | 46398 |  | 3 |  | 0.00020762
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-3º-70 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO SUPERIOR DREN. (MONTAR FLANGE) | 1 | 54" | Refrisada | 3º | 70 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46396 |  | 2 |  | 0.00020762
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-3º-70 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO SUPERIOR DREN. (MONTAR FLANGE) | 1 | 54" | Refrisada | 3º | 70 |  | GRAFITAMENTO | 6.5172 | 46409 |  | 4 |  | 0.00013531
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-3º-70 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO SUPERIOR DREN. (MONTAR FLANGE) | 1 | 54" | Refrisada | 3º | 70 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 8.463 | 46419 |  | 6 |  | 0.00017571 |  |  | TORNO LEVE (48", 54", 60")
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-3º-70 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO SUPERIOR DREN. (MONTAR FLANGE) | 1 | 54" | Refrisada | 3º | 70 |  | SOLDAGEM DE BASE | 1.7727 | 46420 |  | 6 |  | 3.6806e-05
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-3º-70 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO SUPERIOR DREN. (MONTAR FLANGE) | 1 | 54" | Refrisada | 3º | 70 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 1.7727 | 46421 |  | 6 |  | 3.6806e-05
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-3º-70 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO SUPERIOR DREN. (MONTAR FLANGE) | 1 | 54" | Refrisada | 3º | 70 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 4.9045 | 46422 |  | 6 |  | 0.00010183
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-3º-70 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO SUPERIOR DREN. (MONTAR FLANGE) | 1 | 54" | Refrisada | 3º | 70 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 6.2936 | 46423 |  | 6 |  | 0.00013067
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-3º-70 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO SUPERIOR DREN. (MONTAR FLANGE) | 1 | 54" | Refrisada | 3º | 70 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 2.7364 | 46424 |  | 6 |  | 5.6813e-05
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-3º-70 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO SUPERIOR DREN. (MONTAR FLANGE) | 1 | 54" | Refrisada | 3º | 70 |  | SERVIÇO EM EIXO | 10 | 46406 |  | 4 |  | 0.00020762
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-3º-70 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO SUPERIOR DREN. (MONTAR FLANGE) | 1 | 54" | Refrisada | 3º | 70 |  | MONTAGEM | 8 | 46435 |  | 8 |  | 0.0001661
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-3º-70 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO SUPERIOR DREN. (MONTAR FLANGE) | 1 | 54" | Refrisada | 3º | 70 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46437 |  | 8 |  | 2.0762e-05
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-4º-45 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 54" | Refrisada | 4º | 45 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46218 | 46218 | 29 | 29 | 2.0762e-05 | 1 | 0
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-4º-45 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 54" | Refrisada | 4º | 45 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46244 | 46244 | 33 | 33 | 0.00020762 | 1 | 0
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-4º-45 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 54" | Refrisada | 4º | 45 |  | GRAFITAMENTO | 6.5172 | 46229 | 46229 | 30 | 30 | 0.00013531 | 1 | 0
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-4º-45 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 54" | Refrisada | 4º | 45 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 8.463 | 46239 | 46239 | 32 | 32 | 0.00017571 | 1 | 0 | TORNO LEVE (48", 54", 60")
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-4º-45 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 54" | Refrisada | 4º | 45 |  | SOLDAGEM DE BASE | 1.7727 | 46240 | 46295 | 32 | 40 | 3.6806e-05 | 1 | 0
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-4º-45 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 54" | Refrisada | 4º | 45 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 1.7727 | 46241 | 46296 | 32 | 40 | 3.6806e-05 | 1 | 0
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-4º-45 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 54" | Refrisada | 4º | 45 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 4.9045 | 46242 | 46296 | 32 | 40 | 0.00010183 | 1 | 0
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-4º-45 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 54" | Refrisada | 4º | 45 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 6.2936 | 46243 | 46297 | 32 | 40 | 0.00013067 | 1 | 0
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-4º-45 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 54" | Refrisada | 4º | 45 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 2.7364 | 46244 | 46298 | 33 | 40 | 5.6813e-05 | 1 | 0
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-4º-45 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 54" | Refrisada | 4º | 45 |  | SERVIÇO EM EIXO | 10 | 46254 | 46309 | 34 | 42 | 0.00020762 | 1 | 0
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-4º-45 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 54" | Refrisada | 4º | 45 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46323 |  | 44 |  | 2.0762e-05
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-4º-P4 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO PRESSÃO | 1 | 54" | Refrisada | 4º | P4 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46391 |  | 2 |  | 2.0762e-05
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-4º-P4 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO PRESSÃO | 1 | 54" | Refrisada | 4º | P4 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46391 |  | 2 |  | 0.00020762
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-4º-P4 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO PRESSÃO | 1 | 54" | Refrisada | 4º | P4 |  | GRAFITAMENTO | 6.5172 | 46402 |  | 3 |  | 0.00013531
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-4º-P4 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO PRESSÃO | 1 | 54" | Refrisada | 4º | P4 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 8.463 | 46412 |  | 5 |  | 0.00017571 |  |  | TORNO LEVE (48", 54", 60")
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-4º-P4 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO PRESSÃO | 1 | 54" | Refrisada | 4º | P4 |  | SOLDAGEM DE BASE | 1.7727 | 46413 |  | 5 |  | 3.6806e-05
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-4º-P4 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO PRESSÃO | 1 | 54" | Refrisada | 4º | P4 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 1.7727 | 46414 |  | 5 |  | 3.6806e-05
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-4º-P4 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO PRESSÃO | 1 | 54" | Refrisada | 4º | P4 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 4.9045 | 46415 |  | 5 |  | 0.00010183
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-4º-P4 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO PRESSÃO | 1 | 54" | Refrisada | 4º | P4 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 6.2936 | 46416 |  | 5 |  | 0.00013067
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-4º-P4 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO PRESSÃO | 1 | 54" | Refrisada | 4º | P4 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 2.7364 | 46417 |  | 5 |  | 5.6813e-05
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-4º-P4 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO PRESSÃO | 1 | 54" | Refrisada | 4º | P4 |  | SERVIÇO EM EIXO | 10 | 46401 |  | 3 |  | 0.00020762
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-4º-P4 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO PRESSÃO | 1 | 54" | Refrisada | 4º | P4 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46433 |  | 8 |  | 2.0762e-05
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-4º-61 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO SUPERIOR DREN. (MONTAR FLANGE) | 1 | 54" | Refrisada | 4º | 61 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46396 |  | 2 |  | 2.0762e-05
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-4º-61 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO SUPERIOR DREN. (MONTAR FLANGE) | 1 | 54" | Refrisada | 4º | 61 |  | DESMONTAGEM | 10 | 46398 |  | 3 |  | 0.00020762
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-4º-61 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO SUPERIOR DREN. (MONTAR FLANGE) | 1 | 54" | Refrisada | 4º | 61 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46396 |  | 2 |  | 0.00020762
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-4º-61 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO SUPERIOR DREN. (MONTAR FLANGE) | 1 | 54" | Refrisada | 4º | 61 |  | GRAFITAMENTO | 6.5172 | 46410 |  | 4 |  | 0.00013531
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-4º-61 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO SUPERIOR DREN. (MONTAR FLANGE) | 1 | 54" | Refrisada | 4º | 61 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 8.463 | 46420 |  | 6 |  | 0.00017571 |  |  | TORNO LEVE (48", 54", 60")
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-4º-61 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO SUPERIOR DREN. (MONTAR FLANGE) | 1 | 54" | Refrisada | 4º | 61 |  | SOLDAGEM DE BASE | 1.7727 | 46421 |  | 6 |  | 3.6806e-05
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-4º-61 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO SUPERIOR DREN. (MONTAR FLANGE) | 1 | 54" | Refrisada | 4º | 61 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 1.7727 | 46422 |  | 6 |  | 3.6806e-05
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-4º-61 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO SUPERIOR DREN. (MONTAR FLANGE) | 1 | 54" | Refrisada | 4º | 61 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 4.9045 | 46423 |  | 6 |  | 0.00010183
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-4º-61 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO SUPERIOR DREN. (MONTAR FLANGE) | 1 | 54" | Refrisada | 4º | 61 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 6.2936 | 46424 |  | 6 |  | 0.00013067
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-4º-61 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO SUPERIOR DREN. (MONTAR FLANGE) | 1 | 54" | Refrisada | 4º | 61 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 2.7364 | 46425 |  | 6 |  | 5.6813e-05
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-4º-61 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO SUPERIOR DREN. (MONTAR FLANGE) | 1 | 54" | Refrisada | 4º | 61 |  | SERVIÇO EM EIXO | 10 | 46406 |  | 4 |  | 0.00020762
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-4º-61 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO SUPERIOR DREN. (MONTAR FLANGE) | 1 | 54" | Refrisada | 4º | 61 |  | MONTAGEM | 8 | 46436 |  | 8 |  | 0.0001661
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-4º-61 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO SUPERIOR DREN. (MONTAR FLANGE) | 1 | 54" | Refrisada | 4º | 61 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46438 |  | 8 |  | 2.0762e-05
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-5º-68 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 54" | Refrisada | 5º | 68 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46392 |  | 2 |  | 2.0762e-05
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-5º-68 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 54" | Refrisada | 5º | 68 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46392 |  | 2 |  | 0.00020762
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-5º-68 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 54" | Refrisada | 5º | 68 |  | GRAFITAMENTO | 6.5172 | 46404 |  | 3 |  | 0.00013531
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-5º-68 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 54" | Refrisada | 5º | 68 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 8.463 | 46414 |  | 5 |  | 0.00017571 |  |  | TORNO LEVE (48", 54", 60")
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-5º-68 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 54" | Refrisada | 5º | 68 |  | SOLDAGEM DE BASE | 1.7727 | 46415 |  | 5 |  | 3.6806e-05
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-5º-68 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 54" | Refrisada | 5º | 68 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 1.7727 | 46416 |  | 5 |  | 3.6806e-05
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-5º-68 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 54" | Refrisada | 5º | 68 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 4.9045 | 46417 |  | 5 |  | 0.00010183
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-5º-68 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 54" | Refrisada | 5º | 68 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 6.2936 | 46418 |  | 5 |  | 0.00013067
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-5º-68 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 54" | Refrisada | 5º | 68 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 2.7364 | 46419 |  | 6 |  | 5.6813e-05
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-5º-68 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 54" | Refrisada | 5º | 68 |  | SERVIÇO EM EIXO | 10 | 46402 |  | 3 |  | 0.00020762
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-5º-68 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 54" | Refrisada | 5º | 68 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46426 |  | 7 |  | 2.0762e-05
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-6º-69 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 54" | Refrisada | 6º | 69 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46393 |  | 2 |  | 2.0762e-05
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-6º-69 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 54" | Refrisada | 6º | 69 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46393 |  | 2 |  | 0.00020762
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-6º-69 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 54" | Refrisada | 6º | 69 |  | GRAFITAMENTO | 6.5172 | 46405 |  | 4 |  | 0.00013531
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-6º-69 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 54" | Refrisada | 6º | 69 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 8.463 | 46415 |  | 5 |  | 0.00017571 |  |  | TORNO LEVE (48", 54", 60")
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-6º-69 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 54" | Refrisada | 6º | 69 |  | SOLDAGEM DE BASE | 1.7727 | 46416 |  | 5 |  | 3.6806e-05
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-6º-69 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 54" | Refrisada | 6º | 69 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 1.7727 | 46417 |  | 5 |  | 3.6806e-05
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-6º-69 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 54" | Refrisada | 6º | 69 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 4.9045 | 46418 |  | 5 |  | 0.00010183
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-6º-69 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 54" | Refrisada | 6º | 69 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 6.2936 | 46419 |  | 6 |  | 0.00013067
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-6º-69 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 54" | Refrisada | 6º | 69 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 2.7364 | 46420 |  | 6 |  | 5.6813e-05
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-6º-69 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 54" | Refrisada | 6º | 69 |  | SERVIÇO EM EIXO | 10 | 46403 |  | 3 |  | 0.00020762
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-6º-69 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 54" | Refrisada | 6º | 69 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46423 |  | 6 |  | 2.0762e-05
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA SUP AD Ø736mm,FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | RECEBIMENTO | 1 | 46342 |  | 47 |  | 2.0762e-05
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA SUP AD Ø736mm,FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 24.64 | 46342 |  | 47 |  | 0.00051158
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA SUP AD Ø736mm,FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 15.95 | 46345 |  | 47 |  | 0.00033116 |  |  | TORNO LEVE (48", 54", 60") [CAMISAS NOVAS]
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA SUP AD Ø736mm,FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | FUROS E ROSCAS DA FACE | 6.14 | 46347 |  | 47 |  | 0.00012748
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA SUP AD Ø736mm,FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | SOLDAGEM DE BASE | 2.51 | 46348 |  | 47 |  | 5.2113e-05
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA SUP AD Ø736mm,FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 2.51 | 46350 |  | 48 |  | 5.2113e-05
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA SUP AD Ø736mm,FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 7.15 | 46352 |  | 48 |  | 0.00014845
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA SUP AD Ø736mm,FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 9.14 | 46354 |  | 48 |  | 0.00018977
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA SUP AD Ø736mm,FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 3.98 | 46356 |  | 49 |  | 8.2634e-05
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA SUP AD Ø736mm,FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | BROQUEAMENTO | 9.49 | 46358 |  | 49 |  | 0.00019703
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA SUP AD Ø736mm,FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | ENCAMISAMENTO | 1.43 | 46415 |  | 5 |  | 2.969e-05
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA SUP AD Ø736mm,FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46417 |  | 5 |  | 2.0762e-05
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA SUP AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 0 | 42" | Nova | - | - |  | RECEBIMENTO | 1 | 46341 |  | 46 |  | 2.0762e-05
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA SUP AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 24.64 | 46342 |  | 47 |  | 0.00051158
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA SUP AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 15.95 | 46347 |  | 47 |  | 0.00033116 |  |  | TORNO LEVE (48", 54", 60") [CAMISAS NOVAS]
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA SUP AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | FUROS E ROSCAS DA FACE | 6.14 | 46349 |  | 48 |  | 0.00012748
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA SUP AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | SOLDAGEM DE BASE | 2.51 | 46350 |  | 48 |  | 5.2113e-05
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA SUP AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 2.51 | 46352 |  | 48 |  | 5.2113e-05
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA SUP AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 7.15 | 46354 |  | 48 |  | 0.00014845
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA SUP AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 9.14 | 46356 |  | 49 |  | 0.00018977
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA SUP AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 3.98 | 46358 |  | 49 |  | 8.2634e-05
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA SUP AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | BROQUEAMENTO | 9.49 | 46360 |  | 49 |  | 0.00019703
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA SUP AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | ENCAMISAMENTO | 1.43 | 46415 |  | 5 |  | 2.969e-05
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA SUP AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46417 |  | 5 |  | 2.0762e-05
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA SUP AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 0 | 42" | Nova | - | - |  | RECEBIMENTO | 1 | 46342 |  | 47 |  | 2.0762e-05
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA SUP AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 24.64 | 46342 |  | 47 |  | 0.00051158
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA SUP AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 15.95 | 46347 |  | 47 |  | 0.00033116 |  |  | TORNO LEVE (48", 54", 60") [CAMISAS NOVAS]
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA SUP AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | FUROS E ROSCAS DA FACE | 6.14 | 46349 |  | 48 |  | 0.00012748
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA SUP AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | SOLDAGEM DE BASE | 2.51 | 46350 |  | 48 |  | 5.2113e-05
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA SUP AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 2.51 | 46352 |  | 48 |  | 5.2113e-05
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA SUP AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 7.15 | 46354 |  | 48 |  | 0.00014845
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA SUP AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 9.14 | 46356 |  | 49 |  | 0.00018977
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA SUP AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 3.98 | 46358 |  | 49 |  | 8.2634e-05
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA SUP AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | BROQUEAMENTO | 9.49 | 46360 |  | 49 |  | 0.00019703
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA SUP AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | ENCAMISAMENTO | 1.43 | 46415 |  | 5 |  | 2.969e-05
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA SUP AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46417 |  | 5 |  | 2.0762e-05
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA SUP AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 0 | 42" | Nova | - | - |  | RECEBIMENTO | 1 | 46342 |  | 47 |  | 2.0762e-05
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA SUP AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 24.64 | 46342 |  | 47 |  | 0.00051158
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA SUP AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 15.95 | 46347 |  | 47 |  | 0.00033116 |  |  | TORNO LEVE (48", 54", 60") [CAMISAS NOVAS]
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA SUP AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | FUROS E ROSCAS DA FACE | 6.14 | 46349 |  | 48 |  | 0.00012748
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA SUP AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | SOLDAGEM DE BASE | 2.51 | 46350 |  | 48 |  | 5.2113e-05
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA SUP AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 2.51 | 46352 |  | 48 |  | 5.2113e-05
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA SUP AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 7.15 | 46354 |  | 48 |  | 0.00014845
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA SUP AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 9.14 | 46356 |  | 49 |  | 0.00018977
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA SUP AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 3.98 | 46358 |  | 49 |  | 8.2634e-05
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA SUP AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | BROQUEAMENTO | 9.49 | 46360 |  | 49 |  | 0.00019703
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA SUP AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | ENCAMISAMENTO | 1.43 | 46415 |  | 5 |  | 2.969e-05
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA SUP AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46417 |  | 5 |  | 2.0762e-05
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA SUP AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 0 | 42" | Nova | - | - |  | RECEBIMENTO | 1 | 46341 |  | 46 |  | 2.0762e-05
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA SUP AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 24.64 | 46342 |  | 47 |  | 0.00051158
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA SUP AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 15.95 | 46348 |  | 47 |  | 0.00033116 |  |  | TORNO LEVE (48", 54", 60") [CAMISAS NOVAS]
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA SUP AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | FUROS E ROSCAS DA FACE | 6.14 | 46350 |  | 48 |  | 0.00012748
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA SUP AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | SOLDAGEM DE BASE | 2.51 | 46351 |  | 48 |  | 5.2113e-05
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA SUP AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 2.51 | 46353 |  | 48 |  | 5.2113e-05
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA SUP AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 7.15 | 46355 |  | 48 |  | 0.00014845
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA SUP AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 9.14 | 46357 |  | 49 |  | 0.00018977
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA SUP AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 3.98 | 46359 |  | 49 |  | 8.2634e-05
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA SUP AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | BROQUEAMENTO | 9.49 | 46361 |  | 49 |  | 0.00019703
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA SUP AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | ENCAMISAMENTO | 1.43 | 46415 |  | 5 |  | 2.969e-05
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA SUP AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46417 |  | 5 |  | 2.0762e-05
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 24.64 | 46342 |  | 47 |  | 0.00051158
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 15.95 | 46343 |  | 47 |  | 0.00033116 |  |  | TORNO LEVE (48", 54", 60") [CAMISAS NOVAS]
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | FUROS E ROSCAS DA FACE | 6.14 | 46345 |  | 47 |  | 0.00012748
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | SOLDAGEM DE BASE | 2.51 | 46346 |  | 47 |  | 5.2113e-05
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 2.51 | 46348 |  | 47 |  | 5.2113e-05
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 7.15 | 46350 |  | 48 |  | 0.00014845
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 9.14 | 46352 |  | 48 |  | 0.00018977
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 3.98 | 46354 |  | 48 |  | 8.2634e-05
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | BROQUEAMENTO | 9.49 | 46356 |  | 49 |  | 0.00019703
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | ENCAMISAMENTO | 1.43 | 46415 |  | 5 |  | 2.969e-05
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46417 |  | 5 |  | 2.0762e-05
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 0 | 42" | Nova | - | - |  | RECEBIMENTO | 1 | 46341 |  | 46 |  | 2.0762e-05
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 24.64 | 46342 |  | 47 |  | 0.00051158
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 15.95 | 46345 |  | 47 |  | 0.00033116 |  |  | TORNO LEVE (48", 54", 60") [CAMISAS NOVAS]
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | FUROS E ROSCAS DA FACE | 6.14 | 46347 |  | 47 |  | 0.00012748
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | SOLDAGEM DE BASE | 2.51 | 46348 |  | 47 |  | 5.2113e-05
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 2.51 | 46350 |  | 48 |  | 5.2113e-05
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 7.15 | 46352 |  | 48 |  | 0.00014845
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 9.14 | 46354 |  | 48 |  | 0.00018977
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 3.98 | 46356 |  | 49 |  | 8.2634e-05
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | BROQUEAMENTO | 9.49 | 46358 |  | 49 |  | 0.00019703
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | ENCAMISAMENTO | 1.43 | 46415 |  | 5 |  | 2.969e-05
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46417 |  | 5 |  | 2.0762e-05
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 0 | 42" | Nova | - | - |  | RECEBIMENTO | 1 | 46341 |  | 46 |  | 2.0762e-05
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 24.64 | 46342 |  | 47 |  | 0.00051158
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 15.95 | 46344 |  | 47 |  | 0.00033116 |  |  | TORNO LEVE (48", 54", 60") [CAMISAS NOVAS]
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | FUROS E ROSCAS DA FACE | 6.14 | 46346 |  | 47 |  | 0.00012748
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | SOLDAGEM DE BASE | 2.51 | 46347 |  | 47 |  | 5.2113e-05
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 2.51 | 46349 |  | 48 |  | 5.2113e-05
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 7.15 | 46351 |  | 48 |  | 0.00014845
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 9.14 | 46353 |  | 48 |  | 0.00018977
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 3.98 | 46355 |  | 48 |  | 8.2634e-05
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | BROQUEAMENTO | 9.49 | 46357 |  | 49 |  | 0.00019703
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | ENCAMISAMENTO | 1.43 | 46415 |  | 5 |  | 2.969e-05
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46417 |  | 5 |  | 2.0762e-05
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 24.64 | 46342 |  | 47 |  | 0.00051158
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 15.95 | 46344 |  | 47 |  | 0.00033116 |  |  | TORNO LEVE (48", 54", 60") [CAMISAS NOVAS]
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | FUROS E ROSCAS DA FACE | 6.14 | 46346 |  | 47 |  | 0.00012748
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | SOLDAGEM DE BASE | 2.51 | 46347 |  | 47 |  | 5.2113e-05
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 2.51 | 46349 |  | 48 |  | 5.2113e-05
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 7.15 | 46351 |  | 48 |  | 0.00014845
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 9.14 | 46353 |  | 48 |  | 0.00018977
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 3.98 | 46355 |  | 48 |  | 8.2634e-05
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | BROQUEAMENTO | 9.49 | 46357 |  | 49 |  | 0.00019703
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | ENCAMISAMENTO | 1.43 | 46415 |  | 5 |  | 2.969e-05
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46417 |  | 5 |  | 2.0762e-05
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 0 | 42" | Nova | - | - |  | RECEBIMENTO | 1 | 46341 |  | 46 |  | 2.0762e-05
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 24.64 | 46342 |  | 47 |  | 0.00051158
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 15.95 | 46344 |  | 47 |  | 0.00033116 |  |  | TORNO LEVE (48", 54", 60") [CAMISAS NOVAS]
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | FUROS E ROSCAS DA FACE | 6.14 | 46346 |  | 47 |  | 0.00012748
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | SOLDAGEM DE BASE | 2.51 | 46347 |  | 47 |  | 5.2113e-05
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 2.51 | 46349 |  | 48 |  | 5.2113e-05
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 7.15 | 46351 |  | 48 |  | 0.00014845
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 9.14 | 46353 |  | 48 |  | 0.00018977
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 3.98 | 46355 |  | 48 |  | 8.2634e-05
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | BROQUEAMENTO | 9.49 | 46357 |  | 49 |  | 0.00019703
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | ENCAMISAMENTO | 1.43 | 46415 |  | 5 |  | 2.969e-05
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46417 |  | 5 |  | 2.0762e-05
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 0 | 42" | Nova | - | - |  | RECEBIMENTO | 1 | 46349 |  | 48 |  | 2.0762e-05
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 24.64 | 46350 |  | 48 |  | 0.00051158
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 15.95 | 46355 |  | 48 |  | 0.00033116 |  |  | TORNO LEVE (48", 54", 60") [CAMISAS NOVAS]
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | FUROS E ROSCAS DA FACE | 6.14 | 46357 |  | 49 |  | 0.00012748
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | SOLDAGEM DE BASE | 2.51 | 46358 |  | 49 |  | 5.2113e-05
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 2.51 | 46360 |  | 49 |  | 5.2113e-05
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 7.15 | 46362 |  | 49 |  | 0.00014845
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 9.14 | 46364 |  | 50 |  | 0.00018977
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 3.98 | 46366 |  | 50 |  | 8.2634e-05
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | BROQUEAMENTO | 9.49 | 46368 |  | 50 |  | 0.00019703
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | ENCAMISAMENTO | 1.43 | 46415 |  | 5 |  | 2.969e-05
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46417 |  | 5 |  | 2.0762e-05
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA SUP AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 0 | 42" | Nova | - | - |  | RECEBIMENTO | 1 | 46341 |  | 46 |  | 2.0762e-05
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA SUP AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 24.64 | 46342 |  | 47 |  | 0.00051158
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA SUP AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 15.95 | 46359 |  | 49 |  | 0.00033116 |  |  | TORNO LEVE (48", 54", 60") [CAMISAS NOVAS]
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA SUP AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | FUROS E ROSCAS DA FACE | 6.14 | 46361 |  | 49 |  | 0.00012748
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA SUP AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | SOLDAGEM DE BASE | 2.51 | 46362 |  | 49 |  | 5.2113e-05
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA SUP AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 2.51 | 46364 |  | 50 |  | 5.2113e-05
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA SUP AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 7.15 | 46366 |  | 50 |  | 0.00014845
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA SUP AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 9.14 | 46368 |  | 50 |  | 0.00018977
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA SUP AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 3.98 | 46370 |  | 51 |  | 8.2634e-05
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA SUP AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | BROQUEAMENTO | 9.49 | 46372 |  | 51 |  | 0.00019703
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA SUP AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | ENCAMISAMENTO | 1.43 | 46415 |  | 5 |  | 2.969e-05
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA SUP AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46417 |  | 5 |  | 2.0762e-05
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA SUP AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 0 | 42" | Nova | - | - |  | RECEBIMENTO | 1 | 46341 |  | 46 |  | 2.0762e-05
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA SUP AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 24.64 | 46342 |  | 47 |  | 0.00051158
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA SUP AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 15.95 | 46358 |  | 49 |  | 0.00033116 |  |  | TORNO LEVE (48", 54", 60") [CAMISAS NOVAS]
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA SUP AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | FUROS E ROSCAS DA FACE | 6.14 | 46360 |  | 49 |  | 0.00012748
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA SUP AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | SOLDAGEM DE BASE | 2.51 | 46361 |  | 49 |  | 5.2113e-05
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA SUP AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 2.51 | 46363 |  | 50 |  | 5.2113e-05
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA SUP AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 7.15 | 46365 |  | 50 |  | 0.00014845
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA SUP AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 9.14 | 46367 |  | 50 |  | 0.00018977
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA SUP AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 3.98 | 46369 |  | 50 |  | 8.2634e-05
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA SUP AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | BROQUEAMENTO | 9.49 | 46371 |  | 51 |  | 0.00019703
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA SUP AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | ENCAMISAMENTO | 1.43 | 46415 |  | 5 |  | 2.969e-05
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA SUP AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46417 |  | 5 |  | 2.0762e-05
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA SUP AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 0 | 42" | Nova | - | - |  | RECEBIMENTO | 1 | 46341 |  | 46 |  | 2.0762e-05
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA SUP AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 24.64 | 46342 |  | 47 |  | 0.00051158
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA SUP AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 15.95 | 46354 |  | 48 |  | 0.00033116 |  |  | TORNO LEVE (48", 54", 60") [CAMISAS NOVAS]
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA SUP AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | FUROS E ROSCAS DA FACE | 6.14 | 46356 |  | 49 |  | 0.00012748
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA SUP AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | SOLDAGEM DE BASE | 2.51 | 46357 |  | 49 |  | 5.2113e-05
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA SUP AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 2.51 | 46359 |  | 49 |  | 5.2113e-05
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA SUP AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 7.15 | 46361 |  | 49 |  | 0.00014845
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA SUP AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 9.14 | 46363 |  | 50 |  | 0.00018977
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA SUP AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 3.98 | 46365 |  | 50 |  | 8.2634e-05
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA SUP AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | BROQUEAMENTO | 9.49 | 46367 |  | 50 |  | 0.00019703
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA SUP AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | ENCAMISAMENTO | 1.43 | 46415 |  | 5 |  | 2.969e-05
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA SUP AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46417 |  | 5 |  | 2.0762e-05
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 0 | 42" | Nova | - | - |  | RECEBIMENTO | 1 | 46341 |  | 46 |  | 2.0762e-05
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 24.64 | 46342 |  | 47 |  | 0.00051158
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 15.95 | 46351 |  | 48 |  | 0.00033116 |  |  | TORNO LEVE (48", 54", 60") [CAMISAS NOVAS]
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | FUROS E ROSCAS DA FACE | 6.14 | 46356 |  | 49 |  | 0.00012748
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | SOLDAGEM DE BASE | 2.51 | 46358 |  | 49 |  | 5.2113e-05
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 2.51 | 46359 |  | 49 |  | 5.2113e-05
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 7.15 | 46361 |  | 49 |  | 0.00014845
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 9.14 | 46363 |  | 50 |  | 0.00018977
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 3.98 | 46365 |  | 50 |  | 8.2634e-05
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | BROQUEAMENTO | 9.49 | 46367 |  | 50 |  | 0.00019703
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | ENCAMISAMENTO | 1.43 | 46369 |  | 50 |  | 2.969e-05
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46340 |  | 46 |  | 2.0762e-05
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 0 | 42" | Nova | - | - |  | RECEBIMENTO | 1 | 46341 |  | 46 |  | 2.0762e-05
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 24.64 | 46342 |  | 47 |  | 0.00051158
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 15.95 | 46351 |  | 48 |  | 0.00033116 |  |  | TORNO LEVE (48", 54", 60") [CAMISAS NOVAS]
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | FUROS E ROSCAS DA FACE | 6.14 | 46353 |  | 48 |  | 0.00012748
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | SOLDAGEM DE BASE | 2.51 | 46354 |  | 48 |  | 5.2113e-05
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 2.51 | 46356 |  | 49 |  | 5.2113e-05
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 7.15 | 46358 |  | 49 |  | 0.00014845
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 9.14 | 46360 |  | 49 |  | 0.00018977
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 3.98 | 46362 |  | 49 |  | 8.2634e-05
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | BROQUEAMENTO | 9.49 | 46364 |  | 50 |  | 0.00019703
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | ENCAMISAMENTO | 1.43 | 46415 |  | 5 |  | 2.969e-05
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46417 |  | 5 |  | 2.0762e-05
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 0 | 42" | Nova | - | - |  | RECEBIMENTO | 1 | 46341 |  | 46 |  | 2.0762e-05
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 24.64 | 46342 |  | 47 |  | 0.00051158
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 15.95 | 46349 |  | 48 |  | 0.00033116 |  |  | TORNO LEVE (48", 54", 60") [CAMISAS NOVAS]
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | FUROS E ROSCAS DA FACE | 6.14 | 46351 |  | 48 |  | 0.00012748
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | SOLDAGEM DE BASE | 2.51 | 46352 |  | 48 |  | 5.2113e-05
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 2.51 | 46354 |  | 48 |  | 5.2113e-05
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 7.15 | 46356 |  | 49 |  | 0.00014845
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 9.14 | 46358 |  | 49 |  | 0.00018977
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 3.98 | 46360 |  | 49 |  | 8.2634e-05
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | BROQUEAMENTO | 9.49 | 46362 |  | 49 |  | 0.00019703
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | ENCAMISAMENTO | 1.43 | 46415 |  | 5 |  | 2.969e-05
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46417 |  | 5 |  | 2.0762e-05
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 0 | 42" | Nova | - | - |  | RECEBIMENTO | 1 | 46341 |  | 46 |  | 2.0762e-05
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 24.64 | 46342 |  | 47 |  | 0.00051158
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | FRISAMENTO (DRENAGEM) | 2.5282 | 46344 |  | 47 |  | 5.2491e-05 |  |  | TORNO LEVE (48", 54", 60") [CAMISAS NOVAS]
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | FUROS E ROSCAS DA FACE | 6.1364 | 46346 |  | 47 |  | 0.0001274
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 18 | 46348 |  | 47 |  | 0.00037372
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 9 | 46350 |  | 48 |  | 0.00018686
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | 2° USINAGEM | 7.5618 | 46351 |  | 48 |  | 0.000157
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | SOLDAGEM DE BASE | 2.5114 | 46352 |  | 48 |  | 5.2141e-05
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 2.5114 | 46353 |  | 48 |  | 5.2141e-05
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 7.15 | 46354 |  | 48 |  | 0.00014845
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 9.1408 | 46355 |  | 48 |  | 0.00018978
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 3.9773 | 46356 |  | 49 |  | 8.2577e-05
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | BROQUEAMENTO | 9.4909 | 46357 |  | 49 |  | 0.00019705
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | ENCAMISAMENTO | 1.4318 | 46415 |  | 5 |  | 2.9728e-05
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46417 |  | 5 |  | 2.0762e-05
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 0 | 42" | Nova | - | - |  | RECEBIMENTO | 1 | 46341 |  | 46 |  | 2.0762e-05
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 24.64 | 46342 |  | 47 |  | 0.00051158
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | FRISAMENTO (DRENAGEM) | 2.5282 | 46346 |  | 47 |  | 5.2491e-05 |  |  | TORNO LEVE (48", 54", 60") [CAMISAS NOVAS]
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | FUROS E ROSCAS DA FACE | 6.1364 | 46348 |  | 47 |  | 0.0001274
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 18 | 46350 |  | 48 |  | 0.00037372
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 9 | 46352 |  | 48 |  | 0.00018686
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | 2° USINAGEM | 7.5618 | 46353 |  | 48 |  | 0.000157
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | SOLDAGEM DE BASE | 2.5114 | 46354 |  | 48 |  | 5.2141e-05
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 2.5114 | 46355 |  | 48 |  | 5.2141e-05
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 7.15 | 46356 |  | 49 |  | 0.00014845
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 9.1408 | 46357 |  | 49 |  | 0.00018978
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 3.9773 | 46358 |  | 49 |  | 8.2577e-05
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | BROQUEAMENTO | 9.4909 | 46359 |  | 49 |  | 0.00019705
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | ENCAMISAMENTO | 1.4318 | 46415 |  | 5 |  | 2.9728e-05
GROWEX-42"---- | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | 1 | 42" | Nova | - | - |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46417 |  | 5 |  | 2.0762e-05
INTERUNION-40"---- | INTERUNION | CAMISA RP Ø455mm, FR.1,5" MDA 40" | 0 | 40" | Nova | - | - |  | RECEBIMENTO | 2 | 46331 |  | 45 |  | 4.1524e-05
INTERUNION-40"---- | INTERUNION | CAMISA RP Ø455mm, FR.1,5" MDA 40" | 1 | 40" | Nova | - | - |  | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 24.64 | 46332 |  | 45 |  | 0.00051158
INTERUNION-40"---- | INTERUNION | CAMISA RP Ø455mm, FR.1,5" MDA 40" | 1 | 40" | Nova | - | - |  | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 15.9545 | 46334 |  | 45 |  | 0.00033125 |  |  | TORNO LEVE (48", 54", 60") [CAMISAS NOVAS]
INTERUNION-40"---- | INTERUNION | CAMISA RP Ø455mm, FR.1,5" MDA 40" | 1 | 40" | Nova | - | - |  | FUROS E ROSCAS DA FACE | 6.1364 | 46335 |  | 46 |  | 0.0001274
INTERUNION-40"---- | INTERUNION | CAMISA RP Ø455mm, FR.1,5" MDA 40" | 1 | 40" | Nova | - | - |  | SOLDAGEM DE BASE | 2.5114 | 46336 |  | 46 |  | 5.2141e-05
INTERUNION-40"---- | INTERUNION | CAMISA RP Ø455mm, FR.1,5" MDA 40" | 1 | 40" | Nova | - | - |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 2.5114 | 46337 |  | 46 |  | 5.2141e-05
INTERUNION-40"---- | INTERUNION | CAMISA RP Ø455mm, FR.1,5" MDA 40" | 1 | 40" | Nova | - | - |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 7.15 | 46338 |  | 46 |  | 0.00014845
INTERUNION-40"---- | INTERUNION | CAMISA RP Ø455mm, FR.1,5" MDA 40" | 1 | 40" | Nova | - | - |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 9.1408 | 46339 |  | 46 |  | 0.00018978
INTERUNION-40"---- | INTERUNION | CAMISA RP Ø455mm, FR.1,5" MDA 40" | 1 | 40" | Nova | - | - |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 3.9773 | 46340 |  | 46 |  | 8.2577e-05
INTERUNION-40"---- | INTERUNION | CAMISA RP Ø455mm, FR.1,5" MDA 40" | 1 | 40" | Nova | - | - |  | BROQUEAMENTO | 9.4909 | 46370 |  | 51 |  | 0.00019705
INTERUNION-40"---- | INTERUNION | CAMISA RP Ø455mm, FR.1,5" MDA 40" | 1 | 40" | Nova | - | - |  | ENCAMISAMENTO | 1.4318 | 46376 |  | 51 |  | 2.9728e-05
INTERUNION-40"---- | INTERUNION | CAMISA RP Ø455mm, FR.1,5" MDA 40" | 1 | 40" | Nova | - | - |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46377 |  | 52 |  | 2.0762e-05
INTERUNION-40"---- | INTERUNION | CAMISA AD Ø570MM, FR1.5" - MDA 40" | 0 | 40" | Nova | - | - |  | RECEBIMENTO | 0 | 46339 |  | 46 |  | 0
INTERUNION-40"---- | INTERUNION | CAMISA AD Ø570MM, FR1.5" - MDA 40" | 1 | 40" | Nova | - | - |  | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 24.64 | 46340 |  | 46 |  | 0.00051158
INTERUNION-40"---- | INTERUNION | CAMISA AD Ø570MM, FR1.5" - MDA 40" | 1 | 40" | Nova | - | - |  | FRISAMENTO (DRENAGEM) | 2.5282 | 46343 |  | 47 |  | 5.2491e-05 |  |  | TORNO LEVE (48", 54", 60") [CAMISAS NOVAS]
INTERUNION-40"---- | INTERUNION | CAMISA AD Ø570MM, FR1.5" - MDA 40" | 1 | 40" | Nova | - | - |  | FUROS E ROSCAS DA FACE | 6.1364 | 46344 |  | 47 |  | 0.0001274
INTERUNION-40"---- | INTERUNION | CAMISA AD Ø570MM, FR1.5" - MDA 40" | 1 | 40" | Nova | - | - |  | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 18 | 46346 |  | 47 |  | 0.00037372
INTERUNION-40"---- | INTERUNION | CAMISA AD Ø570MM, FR1.5" - MDA 40" | 1 | 40" | Nova | - | - |  | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 9 | 46348 |  | 47 |  | 0.00018686
INTERUNION-40"---- | INTERUNION | CAMISA AD Ø570MM, FR1.5" - MDA 40" | 1 | 40" | Nova | - | - |  | 2° USINAGEM | 7.5618 | 46349 |  | 48 |  | 0.000157
INTERUNION-40"---- | INTERUNION | CAMISA AD Ø570MM, FR1.5" - MDA 40" | 1 | 40" | Nova | - | - |  | SOLDAGEM DE BASE | 2.5114 | 46350 |  | 48 |  | 5.2141e-05
INTERUNION-40"---- | INTERUNION | CAMISA AD Ø570MM, FR1.5" - MDA 40" | 1 | 40" | Nova | - | - |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 2.5114 | 46351 |  | 48 |  | 5.2141e-05
INTERUNION-40"---- | INTERUNION | CAMISA AD Ø570MM, FR1.5" - MDA 40" | 1 | 40" | Nova | - | - |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 7.15 | 46352 |  | 48 |  | 0.00014845
INTERUNION-40"---- | INTERUNION | CAMISA AD Ø570MM, FR1.5" - MDA 40" | 1 | 40" | Nova | - | - |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 9.1408 | 46353 |  | 48 |  | 0.00018978
INTERUNION-40"---- | INTERUNION | CAMISA AD Ø570MM, FR1.5" - MDA 40" | 1 | 40" | Nova | - | - |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 3.9773 | 46354 |  | 48 |  | 8.2577e-05
INTERUNION-40"---- | INTERUNION | CAMISA AD Ø570MM, FR1.5" - MDA 40" | 1 | 40" | Nova | - | - |  | BROQUEAMENTO | 9.4909 | 46393 |  | 2 |  | 0.00019705
INTERUNION-40"---- | INTERUNION | CAMISA AD Ø570MM, FR1.5" - MDA 40" | 1 | 40" | Nova | - | - |  | ENCAMISAMENTO | 1.4318 | 46399 |  | 3 |  | 2.9728e-05
INTERUNION-40"---- | INTERUNION | CAMISA AD Ø570MM, FR1.5" - MDA 40" | 1 | 40" | Nova | - | - |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46400 |  | 3 |  | 2.0762e-05
INTERUNION-36"---- | INTERUNION | CAMISA INF Ø590MM, FR.1,5 - MDA 36" | 0 | 36" | Nova | - | - |  | RECEBIMENTO | 0 | 46321 |  | 44 |  | 0
INTERUNION-36"---- | INTERUNION | CAMISA INF Ø590MM, FR.1,5 - MDA 36" | 1 | 36" | Nova | - | - |  | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 24.64 | 46322 |  | 44 |  | 0.00051158
INTERUNION-36"---- | INTERUNION | CAMISA INF Ø590MM, FR.1,5 - MDA 36" | 1 | 36" | Nova | - | - |  | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 15.9545 | 46324 |  | 44 |  | 0.00033125 |  |  | TORNO LEVE (48", 54", 60") [CAMISAS NOVAS]
INTERUNION-36"---- | INTERUNION | CAMISA INF Ø590MM, FR.1,5 - MDA 36" | 1 | 36" | Nova | - | - |  | FUROS E ROSCAS DA FACE | 6.1364 | 46325 |  | 44 |  | 0.0001274
INTERUNION-36"---- | INTERUNION | CAMISA INF Ø590MM, FR.1,5 - MDA 36" | 1 | 36" | Nova | - | - |  | SOLDAGEM DE BASE | 2.5114 | 46326 |  | 44 |  | 5.2141e-05
INTERUNION-36"---- | INTERUNION | CAMISA INF Ø590MM, FR.1,5 - MDA 36" | 1 | 36" | Nova | - | - |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 2.5114 | 46327 |  | 44 |  | 5.2141e-05
INTERUNION-36"---- | INTERUNION | CAMISA INF Ø590MM, FR.1,5 - MDA 36" | 1 | 36" | Nova | - | - |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 7.15 | 46328 |  | 45 |  | 0.00014845
INTERUNION-36"---- | INTERUNION | CAMISA INF Ø590MM, FR.1,5 - MDA 36" | 1 | 36" | Nova | - | - |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 9.1408 | 46329 |  | 45 |  | 0.00018978
INTERUNION-36"---- | INTERUNION | CAMISA INF Ø590MM, FR.1,5 - MDA 36" | 1 | 36" | Nova | - | - |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 3.9773 | 46330 |  | 45 |  | 8.2577e-05
INTERUNION-36"---- | INTERUNION | CAMISA INF Ø590MM, FR.1,5 - MDA 36" | 1 | 36" | Nova | - | - |  | BROQUEAMENTO | 9.4909 | 46375 |  | 51 |  | 0.00019705
INTERUNION-36"---- | INTERUNION | CAMISA INF Ø590MM, FR.1,5 - MDA 36" | 1 | 36" | Nova | - | - |  | ENCAMISAMENTO | 1.4318 | 46381 |  | 52 |  | 2.9728e-05
INTERUNION-36"---- | INTERUNION | CAMISA INF Ø590MM, FR.1,5 - MDA 36" | 1 | 36" | Nova | - | - |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46382 |  | 52 |  | 2.0762e-05
INTERUNION-78"---- | INTERUNION | CAMISA AD Ø1000MM - MDA 2000MM | 0 | 78" | Nova | - | - |  | RECEBIMENTO | 0 | 46339 |  | 46 |  | 0
INTERUNION-78"---- | INTERUNION | CAMISA AD Ø1000MM - MDA 2000MM | 1 | 78" | Nova | - | - |  | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 41.06 | 46340 |  | 46 |  | 0.0008525
INTERUNION-78"---- | INTERUNION | CAMISA AD Ø1000MM - MDA 2000MM | 1 | 78" | Nova | - | - |  | FRISAMENTO (DRENAGEM) | 2.9864 | 46344 |  | 47 |  | 6.2003e-05 |  |  | TORNO MÉDIO (66", 78", 54", 75", 72") [CAMISAS NOVAS]
INTERUNION-78"---- | INTERUNION | CAMISA AD Ø1000MM - MDA 2000MM | 1 | 78" | Nova | - | - |  | FUROS E ROSCAS DA FACE | 7.4455 | 46345 |  | 47 |  | 0.00015458
INTERUNION-78"---- | INTERUNION | CAMISA AD Ø1000MM - MDA 2000MM | 1 | 78" | Nova | - | - |  | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 24.5455 | 46347 |  | 47 |  | 0.00050962
INTERUNION-78"---- | INTERUNION | CAMISA AD Ø1000MM - MDA 2000MM | 1 | 78" | Nova | - | - |  | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 12.2727 | 46349 |  | 48 |  | 0.00025481
INTERUNION-78"---- | INTERUNION | CAMISA AD Ø1000MM - MDA 2000MM | 1 | 78" | Nova | - | - |  | 2° USINAGEM | 8.8623 | 46350 |  | 48 |  | 0.000184
INTERUNION-78"---- | INTERUNION | CAMISA AD Ø1000MM - MDA 2000MM | 1 | 78" | Nova | - | - |  | SOLDAGEM DE BASE | 3.8409 | 46351 |  | 48 |  | 7.9746e-05
INTERUNION-78"---- | INTERUNION | CAMISA AD Ø1000MM - MDA 2000MM | 1 | 78" | Nova | - | - |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 3.8409 | 46352 |  | 48 |  | 7.9746e-05
INTERUNION-78"---- | INTERUNION | CAMISA AD Ø1000MM - MDA 2000MM | 1 | 78" | Nova | - | - |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 10.7545 | 46353 |  | 48 |  | 0.00022329
INTERUNION-78"---- | INTERUNION | CAMISA AD Ø1000MM - MDA 2000MM | 1 | 78" | Nova | - | - |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 13.6362 | 46354 |  | 48 |  | 0.00028312
INTERUNION-78"---- | INTERUNION | CAMISA AD Ø1000MM - MDA 2000MM | 1 | 78" | Nova | - | - |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 6.0136 | 46355 |  | 48 |  | 0.00012486
INTERUNION-78"---- | INTERUNION | CAMISA AD Ø1000MM - MDA 2000MM | 1 | 78" | Nova | - | - |  | BROQUEAMENTO | 10.8 | 46028 |  | 2 |  | 0.00022423
INTERUNION-78"---- | INTERUNION | CAMISA AD Ø1000MM - MDA 2000MM | 1 | 78" | Nova | - | - |  | ENCAMISAMENTO | 2.0455 | 46034 |  | 3 |  | 4.2468e-05
INTERUNION-78"---- | INTERUNION | CAMISA AD Ø1000MM - MDA 2000MM | 1 | 78" | Nova | - | - |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46035 |  | 3 |  | 2.0762e-05
INTERUNION-78"---- | INTERUNION | CAMISA AD Ø1000MM - MDA 2000MM | 0 | 78" | Nova | - | - |  | RECEBIMENTO | 0 | 46339 |  | 46 |  | 0
INTERUNION-78"---- | INTERUNION | CAMISA AD Ø1000MM - MDA 2000MM | 1 | 78" | Nova | - | - |  | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 41.06 | 46340 |  | 46 |  | 0.0008525
INTERUNION-78"---- | INTERUNION | CAMISA AD Ø1000MM - MDA 2000MM | 1 | 78" | Nova | - | - |  | FRISAMENTO (DRENAGEM) | 2.9864 | 46346 |  | 47 |  | 6.2003e-05 |  |  | TORNO MÉDIO (66", 78", 54", 75", 72") [CAMISAS NOVAS]
INTERUNION-78"---- | INTERUNION | CAMISA AD Ø1000MM - MDA 2000MM | 1 | 78" | Nova | - | - |  | FUROS E ROSCAS DA FACE | 7.4455 | 46347 |  | 47 |  | 0.00015458
INTERUNION-78"---- | INTERUNION | CAMISA AD Ø1000MM - MDA 2000MM | 1 | 78" | Nova | - | - |  | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 24.5455 | 46349 |  | 48 |  | 0.00050962
INTERUNION-78"---- | INTERUNION | CAMISA AD Ø1000MM - MDA 2000MM | 1 | 78" | Nova | - | - |  | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 12.2727 | 46351 |  | 48 |  | 0.00025481
INTERUNION-78"---- | INTERUNION | CAMISA AD Ø1000MM - MDA 2000MM | 1 | 78" | Nova | - | - |  | 2° USINAGEM | 8.8623 | 46352 |  | 48 |  | 0.000184
INTERUNION-78"---- | INTERUNION | CAMISA AD Ø1000MM - MDA 2000MM | 1 | 78" | Nova | - | - |  | SOLDAGEM DE BASE | 3.8409 | 46353 |  | 48 |  | 7.9746e-05
INTERUNION-78"---- | INTERUNION | CAMISA AD Ø1000MM - MDA 2000MM | 1 | 78" | Nova | - | - |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 3.8409 | 46354 |  | 48 |  | 7.9746e-05
INTERUNION-78"---- | INTERUNION | CAMISA AD Ø1000MM - MDA 2000MM | 1 | 78" | Nova | - | - |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 10.7545 | 46355 |  | 48 |  | 0.00022329
INTERUNION-78"---- | INTERUNION | CAMISA AD Ø1000MM - MDA 2000MM | 1 | 78" | Nova | - | - |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 13.6362 | 46356 |  | 49 |  | 0.00028312
INTERUNION-78"---- | INTERUNION | CAMISA AD Ø1000MM - MDA 2000MM | 1 | 78" | Nova | - | - |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 6.0136 | 46357 |  | 49 |  | 0.00012486
INTERUNION-78"---- | INTERUNION | CAMISA AD Ø1000MM - MDA 2000MM | 1 | 78" | Nova | - | - |  | BROQUEAMENTO | 10.8 | 46393 |  | 2 |  | 0.00022423
INTERUNION-78"---- | INTERUNION | CAMISA AD Ø1000MM - MDA 2000MM | 1 | 78" | Nova | - | - |  | ENCAMISAMENTO | 2.0455 | 46399 |  | 3 |  | 4.2468e-05
INTERUNION-78"---- | INTERUNION | CAMISA AD Ø1000MM - MDA 2000MM | 1 | 78" | Nova | - | - |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46400 |  | 3 |  | 2.0762e-05
RAIZEN TARUMA-54"---- | RAIZEN TARUMA | CAMISA RP Ø820mm, FR.2" MDA 54" | 0 | 54" | Nova | - | - |  | RECEBIMENTO | 1 | 46331 |  | 45 |  | 2.0762e-05
RAIZEN TARUMA-54"---- | RAIZEN TARUMA | CAMISA RP Ø820mm, FR.2" MDA 54" | 1 | 54" | Nova | - | - |  | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 24.64 | 46332 |  | 45 |  | 0.00051158
RAIZEN TARUMA-54"---- | RAIZEN TARUMA | CAMISA RP Ø820mm, FR.2" MDA 54" | 1 | 54" | Nova | - | - |  | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 15.9545 | 46342 |  | 47 |  | 0.00033125 |  |  | TORNO MÉDIO (66", 78", 54", 75", 72") [CAMISAS NOVAS]
RAIZEN TARUMA-54"---- | RAIZEN TARUMA | CAMISA RP Ø820mm, FR.2" MDA 54" | 1 | 54" | Nova | - | - |  | FUROS E ROSCAS DA FACE | 6.1364 | 46343 |  | 47 |  | 0.0001274
RAIZEN TARUMA-54"---- | RAIZEN TARUMA | CAMISA RP Ø820mm, FR.2" MDA 54" | 1 | 54" | Nova | - | - |  | SOLDAGEM DE BASE | 2.5114 | 46344 |  | 47 |  | 5.2141e-05
RAIZEN TARUMA-54"---- | RAIZEN TARUMA | CAMISA RP Ø820mm, FR.2" MDA 54" | 1 | 54" | Nova | - | - |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 2.5114 | 46345 |  | 47 |  | 5.2141e-05
RAIZEN TARUMA-54"---- | RAIZEN TARUMA | CAMISA RP Ø820mm, FR.2" MDA 54" | 1 | 54" | Nova | - | - |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 7.15 | 46346 |  | 47 |  | 0.00014845
RAIZEN TARUMA-54"---- | RAIZEN TARUMA | CAMISA RP Ø820mm, FR.2" MDA 54" | 1 | 54" | Nova | - | - |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 9.1408 | 46347 |  | 47 |  | 0.00018978
RAIZEN TARUMA-54"---- | RAIZEN TARUMA | CAMISA RP Ø820mm, FR.2" MDA 54" | 1 | 54" | Nova | - | - |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 3.9773 | 46348 |  | 47 |  | 8.2577e-05
RAIZEN TARUMA-54"---- | RAIZEN TARUMA | CAMISA RP Ø820mm, FR.2" MDA 54" | 1 | 54" | Nova | - | - |  | BROQUEAMENTO | 9.4909 | 46381 |  | 52 |  | 0.00019705
RAIZEN TARUMA-54"---- | RAIZEN TARUMA | CAMISA RP Ø820mm, FR.2" MDA 54" | 1 | 54" | Nova | - | - |  | ENCAMISAMENTO | 1.4318 | 46386 |  | 53 |  | 2.9728e-05
RAIZEN TARUMA-54"---- | RAIZEN TARUMA | CAMISA RP Ø820mm, FR.2" MDA 54" | 1 | 54" | Nova | - | - |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46387 |  | 53 |  | 2.0762e-05
RAIZEN UNIVALEM-66"---- | RAIZEN UNIVALEM | CAMISA RP Ø950mm, FR.2" MDA 66" | 0 | 66" | Nova | - | - |  | RECEBIMENTO | 0 |  |  |  |  | 0
RAIZEN UNIVALEM-66"---- | RAIZEN UNIVALEM | CAMISA RP Ø950mm, FR.2" MDA 66" | 1 | 66" | Nova | - | - |  | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 30.8 | 46324 |  | 44 |  | 0.00063948
RAIZEN UNIVALEM-66"---- | RAIZEN UNIVALEM | CAMISA RP Ø950mm, FR.2" MDA 66" | 1 | 66" | Nova | - | - |  | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 15.9545 | 46336 |  | 46 |  | 0.00033125 |  |  | TORNO MÉDIO (66", 78", 54", 75", 72") [CAMISAS NOVAS]
RAIZEN UNIVALEM-66"---- | RAIZEN UNIVALEM | CAMISA RP Ø950mm, FR.2" MDA 66" | 1 | 66" | Nova | - | - |  | FUROS E ROSCAS DA FACE | 6.1364 | 46337 |  | 46 |  | 0.0001274
RAIZEN UNIVALEM-66"---- | RAIZEN UNIVALEM | CAMISA RP Ø950mm, FR.2" MDA 66" | 1 | 66" | Nova | - | - |  | SOLDAGEM DE BASE | 2.5114 | 46338 |  | 46 |  | 5.2141e-05
RAIZEN UNIVALEM-66"---- | RAIZEN UNIVALEM | CAMISA RP Ø950mm, FR.2" MDA 66" | 1 | 66" | Nova | - | - |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 2.5114 | 46339 |  | 46 |  | 5.2141e-05
RAIZEN UNIVALEM-66"---- | RAIZEN UNIVALEM | CAMISA RP Ø950mm, FR.2" MDA 66" | 1 | 66" | Nova | - | - |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 7.15 | 46340 |  | 46 |  | 0.00014845
RAIZEN UNIVALEM-66"---- | RAIZEN UNIVALEM | CAMISA RP Ø950mm, FR.2" MDA 66" | 1 | 66" | Nova | - | - |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 9.1408 | 46341 |  | 46 |  | 0.00018978
RAIZEN UNIVALEM-66"---- | RAIZEN UNIVALEM | CAMISA RP Ø950mm, FR.2" MDA 66" | 1 | 66" | Nova | - | - |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 3.9773 | 46342 |  | 47 |  | 8.2577e-05
RAIZEN UNIVALEM-66"---- | RAIZEN UNIVALEM | CAMISA RP Ø950mm, FR.2" MDA 66" | 1 | 66" | Nova | - | - |  | BROQUEAMENTO | 9.4909 | 46381 |  | 52 |  | 0.00019705
RAIZEN UNIVALEM-66"---- | RAIZEN UNIVALEM | CAMISA RP Ø950mm, FR.2" MDA 66" | 1 | 66" | Nova | - | - |  | ENCAMISAMENTO | 1.4318 | 46386 |  | 53 |  | 2.9728e-05
RAIZEN UNIVALEM-66"---- | RAIZEN UNIVALEM | CAMISA RP Ø950mm, FR.2" MDA 66" | 1 | 66" | Nova | - | - |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46387 |  | 53 |  | 2.0762e-05
RAIZEN UNIVALEM-66"---- | RAIZEN UNIVALEM | CAMISA RP Ø980mm, FR.2" MDA 66" | 1 | 66" | Nova | - | - |  | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 30.8 | 46324 |  | 45 |  | 0.00063948
RAIZEN UNIVALEM-66"---- | RAIZEN UNIVALEM | CAMISA RP Ø980mm, FR.2" MDA 66" | 1 | 66" | Nova | - | - |  | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 15.9545 | 46336 |  | 46 |  | 0.00033125 |  |  | TORNO MÉDIO (66", 78", 54", 75", 72") [CAMISAS NOVAS]
RAIZEN UNIVALEM-66"---- | RAIZEN UNIVALEM | CAMISA RP Ø980mm, FR.2" MDA 66" | 1 | 66" | Nova | - | - |  | FUROS E ROSCAS DA FACE | 6.1364 | 46337 |  | 46 |  | 0.0001274
RAIZEN UNIVALEM-66"---- | RAIZEN UNIVALEM | CAMISA RP Ø980mm, FR.2" MDA 66" | 1 | 66" | Nova | - | - |  | SOLDAGEM DE BASE | 2.5114 | 46338 |  | 46 |  | 5.2141e-05
RAIZEN UNIVALEM-66"---- | RAIZEN UNIVALEM | CAMISA RP Ø980mm, FR.2" MDA 66" | 1 | 66" | Nova | - | - |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 2.5114 | 46339 |  | 46 |  | 5.2141e-05
RAIZEN UNIVALEM-66"---- | RAIZEN UNIVALEM | CAMISA RP Ø980mm, FR.2" MDA 66" | 1 | 66" | Nova | - | - |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 7.15 | 46340 |  | 46 |  | 0.00014845
RAIZEN UNIVALEM-66"---- | RAIZEN UNIVALEM | CAMISA RP Ø980mm, FR.2" MDA 66" | 1 | 66" | Nova | - | - |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 9.1408 | 46341 |  | 46 |  | 0.00018978
RAIZEN UNIVALEM-66"---- | RAIZEN UNIVALEM | CAMISA RP Ø980mm, FR.2" MDA 66" | 1 | 66" | Nova | - | - |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 3.9773 | 46342 |  | 47 |  | 8.2577e-05
RAIZEN UNIVALEM-66"---- | RAIZEN UNIVALEM | CAMISA RP Ø980mm, FR.2" MDA 66" | 1 | 66" | Nova | - | - |  | BROQUEAMENTO | 9.4909 | 46381 |  | 52 |  | 0.00019705
RAIZEN UNIVALEM-66"---- | RAIZEN UNIVALEM | CAMISA RP Ø980mm, FR.2" MDA 66" | 1 | 66" | Nova | - | - |  | ENCAMISAMENTO | 1.4318 | 46386 |  | 53 |  | 2.9728e-05
RAIZEN UNIVALEM-66"---- | RAIZEN UNIVALEM | CAMISA RP Ø980mm, FR.2" MDA 66" | 1 | 66" | Nova | - | - |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46387 |  | 53 |  | 2.0762e-05
RAIZEN UNIVALEM-66"---- | RAIZEN UNIVALEM | CAMISA AD Ø1040mm, FR.2" MDA 66" | 0 | 66" | Nova | - | - |  | RECEBIMENTO | 0 | 46325 |  | 44 |  | 0
RAIZEN UNIVALEM-66"---- | RAIZEN UNIVALEM | CAMISA AD Ø1040mm, FR.2" MDA 66" | 1 | 66" | Nova | - | - |  | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 30.8 | 46332 |  | 45 |  | 0.00063948
RAIZEN UNIVALEM-66"---- | RAIZEN UNIVALEM | CAMISA AD Ø1040mm, FR.2" MDA 66" | 1 | 66" | Nova | - | - |  | FRISAMENTO (DRENAGEM) | 15.9545 | 46333 |  | 45 |  | 0.00033125 |  |  | TORNO MÉDIO (66", 78", 54", 75", 72") [CAMISAS NOVAS]
RAIZEN UNIVALEM-66"---- | RAIZEN UNIVALEM | CAMISA AD Ø1040mm, FR.2" MDA 66" | 1 | 66" | Nova | - | - |  | FUROS E ROSCAS DA FACE | 6.1364 | 46335 |  | 46 |  | 0.0001274
RAIZEN UNIVALEM-66"---- | RAIZEN UNIVALEM | CAMISA AD Ø1040mm, FR.2" MDA 66" | 1 | 66" | Nova | - | - |  | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 24.5455 | 46338 |  | 46 |  | 0.00050962
RAIZEN UNIVALEM-66"---- | RAIZEN UNIVALEM | CAMISA AD Ø1040mm, FR.2" MDA 66" | 1 | 66" | Nova | - | - |  | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 12.2727 | 46340 |  | 46 |  | 0.00025481
RAIZEN UNIVALEM-66"---- | RAIZEN UNIVALEM | CAMISA AD Ø1040mm, FR.2" MDA 66" | 1 | 66" | Nova | - | - |  | 2° USINAGEM | 8.8623 | 46341 |  | 46 |  | 0.000184
RAIZEN UNIVALEM-66"---- | RAIZEN UNIVALEM | CAMISA AD Ø1040mm, FR.2" MDA 66" | 1 | 66" | Nova | - | - |  | SOLDAGEM DE BASE | 2.5114 | 46342 |  | 47 |  | 5.2141e-05
RAIZEN UNIVALEM-66"---- | RAIZEN UNIVALEM | CAMISA AD Ø1040mm, FR.2" MDA 66" | 1 | 66" | Nova | - | - |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 2.5114 | 46343 |  | 47 |  | 5.2141e-05
RAIZEN UNIVALEM-66"---- | RAIZEN UNIVALEM | CAMISA AD Ø1040mm, FR.2" MDA 66" | 1 | 66" | Nova | - | - |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 7.15 | 46344 |  | 47 |  | 0.00014845
RAIZEN UNIVALEM-66"---- | RAIZEN UNIVALEM | CAMISA AD Ø1040mm, FR.2" MDA 66" | 1 | 66" | Nova | - | - |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 9.1408 | 46345 |  | 47 |  | 0.00018978
RAIZEN UNIVALEM-66"---- | RAIZEN UNIVALEM | CAMISA AD Ø1040mm, FR.2" MDA 66" | 1 | 66" | Nova | - | - |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 3.9773 | 46346 |  | 47 |  | 8.2577e-05
RAIZEN UNIVALEM-66"---- | RAIZEN UNIVALEM | CAMISA AD Ø1040mm, FR.2" MDA 66" | 1 | 66" | Nova | - | - |  | BROQUEAMENTO | 9.4909 | 46381 |  | 52 |  | 0.00019705
RAIZEN UNIVALEM-66"---- | RAIZEN UNIVALEM | CAMISA AD Ø1040mm, FR.2" MDA 66" | 1 | 66" | Nova | - | - |  | ENCAMISAMENTO | 1.4318 | 46380 |  | 52 |  | 2.9728e-05
RAIZEN UNIVALEM-66"---- | RAIZEN UNIVALEM | CAMISA AD Ø1040mm, FR.2" MDA 66" | 1 | 66" | Nova | - | - |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46387 |  | 53 |  | 2.0762e-05
RAIZEN ENERGIA S.A LAGOA DA PRATA-78"---- | RAIZEN ENERGIA S.A LAGOA DA PRATA | CAMISA INF Ø1230mm, FR.1,5" MDA 78" | 0 | 78" | Nova | - | - |  | RECEBIMENTO | 0 |  |  | 1 |  | 0
RAIZEN ENERGIA S.A LAGOA DA PRATA-78"---- | RAIZEN ENERGIA S.A LAGOA DA PRATA | CAMISA INF Ø1230mm, FR.1,5" MDA 78" | 1 | 78" | Nova | - | - |  | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 41.06 | 46322 |  | 44 |  | 0.0008525
RAIZEN ENERGIA S.A LAGOA DA PRATA-78"---- | RAIZEN ENERGIA S.A LAGOA DA PRATA | CAMISA INF Ø1230mm, FR.1,5" MDA 78" | 1 | 78" | Nova | - | - |  | FRISAMENTO (DRENAGEM) | 2.9864 | 46325 |  | 44 |  | 6.2003e-05 |  |  | TORNO MÉDIO (66", 78", 54", 75", 72") [CAMISAS NOVAS]
RAIZEN ENERGIA S.A LAGOA DA PRATA-78"---- | RAIZEN ENERGIA S.A LAGOA DA PRATA | CAMISA INF Ø1230mm, FR.1,5" MDA 78" | 1 | 78" | Nova | - | - |  | FUROS E ROSCAS DA FACE | 7.4455 | 46327 |  | 44 |  | 0.00015458
RAIZEN ENERGIA S.A LAGOA DA PRATA-78"---- | RAIZEN ENERGIA S.A LAGOA DA PRATA | CAMISA INF Ø1230mm, FR.1,5" MDA 78" | 1 | 78" | Nova | - | - |  | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 24.5455 | 46330 |  | 45 |  | 0.00050962
RAIZEN ENERGIA S.A LAGOA DA PRATA-78"---- | RAIZEN ENERGIA S.A LAGOA DA PRATA | CAMISA INF Ø1230mm, FR.1,5" MDA 78" | 1 | 78" | Nova | - | - |  | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 12.2727 | 46332 |  | 45 |  | 0.00025481
RAIZEN ENERGIA S.A LAGOA DA PRATA-78"---- | RAIZEN ENERGIA S.A LAGOA DA PRATA | CAMISA INF Ø1230mm, FR.1,5" MDA 78" | 1 | 78" | Nova | - | - |  | 2° USINAGEM | 8.8623 | 46333 |  | 45 |  | 0.000184
RAIZEN ENERGIA S.A LAGOA DA PRATA-78"---- | RAIZEN ENERGIA S.A LAGOA DA PRATA | CAMISA INF Ø1230mm, FR.1,5" MDA 78" | 1 | 78" | Nova | - | - |  | SOLDAGEM DE BASE | 3.8409 | 46334 |  | 45 |  | 7.9746e-05
RAIZEN ENERGIA S.A LAGOA DA PRATA-78"---- | RAIZEN ENERGIA S.A LAGOA DA PRATA | CAMISA INF Ø1230mm, FR.1,5" MDA 78" | 1 | 78" | Nova | - | - |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 3.8409 | 46335 |  | 46 |  | 7.9746e-05
RAIZEN ENERGIA S.A LAGOA DA PRATA-78"---- | RAIZEN ENERGIA S.A LAGOA DA PRATA | CAMISA INF Ø1230mm, FR.1,5" MDA 78" | 1 | 78" | Nova | - | - |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 10.7545 | 46336 |  | 46 |  | 0.00022329
RAIZEN ENERGIA S.A LAGOA DA PRATA-78"---- | RAIZEN ENERGIA S.A LAGOA DA PRATA | CAMISA INF Ø1230mm, FR.1,5" MDA 78" | 1 | 78" | Nova | - | - |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 13.6362 | 46337 |  | 46 |  | 0.00028312
RAIZEN ENERGIA S.A LAGOA DA PRATA-78"---- | RAIZEN ENERGIA S.A LAGOA DA PRATA | CAMISA INF Ø1230mm, FR.1,5" MDA 78" | 1 | 78" | Nova | - | - |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 6.0136 | 46338 |  | 46 |  | 0.00012486
RAIZEN ENERGIA S.A LAGOA DA PRATA-78"---- | RAIZEN ENERGIA S.A LAGOA DA PRATA | CAMISA INF Ø1230mm, FR.1,5" MDA 78" | 1 | 78" | Nova | - | - |  | BROQUEAMENTO | 10.8 | 46381 |  | 52 |  | 0.00022423
RAIZEN ENERGIA S.A LAGOA DA PRATA-78"---- | RAIZEN ENERGIA S.A LAGOA DA PRATA | CAMISA INF Ø1230mm, FR.1,5" MDA 78" | 1 | 78" | Nova | - | - |  | ENCAMISAMENTO | 2.0455 | 46380 |  | 52 |  | 4.2468e-05
RAIZEN ENERGIA S.A LAGOA DA PRATA-78"---- | RAIZEN ENERGIA S.A LAGOA DA PRATA | CAMISA INF Ø1230mm, FR.1,5" MDA 78" | 1 | 78" | Nova | - | - |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46387 |  | 53 |  | 2.0762e-05
RAIZEN BONFIM-78"---- | RAIZEN BONFIM | CAMISA AD Ø1150mm, FR.2" MDA 78" | 1 | 78" | Nova | - | - |  | RECEBIMENTO | 1 |  |  | 1 |  | 2.0762e-05
RAIZEN BONFIM-78"---- | RAIZEN BONFIM | CAMISA AD Ø1150mm, FR.2" MDA 78" | 1 | 78" | Nova | - | - |  | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 41.06 | 46332 |  | 45 |  | 0.0008525
RAIZEN BONFIM-78"---- | RAIZEN BONFIM | CAMISA AD Ø1150mm, FR.2" MDA 78" | 1 | 78" | Nova | - | - |  | FRISAMENTO (DRENAGEM) | 2.9864 | 46336 |  | 46 |  | 6.2003e-05 |  |  | TORNO MÉDIO (66", 78", 54", 75", 72") [CAMISAS NOVAS]
RAIZEN BONFIM-78"---- | RAIZEN BONFIM | CAMISA AD Ø1150mm, FR.2" MDA 78" | 1 | 78" | Nova | - | - |  | FUROS E ROSCAS DA FACE | 7.4455 | 46338 |  | 46 |  | 0.00015458
RAIZEN BONFIM-78"---- | RAIZEN BONFIM | CAMISA AD Ø1150mm, FR.2" MDA 78" | 1 | 78" | Nova | - | - |  | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 24.5455 | 46341 |  | 46 |  | 0.00050962
RAIZEN BONFIM-78"---- | RAIZEN BONFIM | CAMISA AD Ø1150mm, FR.2" MDA 78" | 1 | 78" | Nova | - | - |  | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 12.2727 | 46343 |  | 47 |  | 0.00025481
RAIZEN BONFIM-78"---- | RAIZEN BONFIM | CAMISA AD Ø1150mm, FR.2" MDA 78" | 1 | 78" | Nova | - | - |  | 2° USINAGEM | 8.8623 | 46344 |  | 47 |  | 0.000184
RAIZEN BONFIM-78"---- | RAIZEN BONFIM | CAMISA AD Ø1150mm, FR.2" MDA 78" | 1 | 78" | Nova | - | - |  | SOLDAGEM DE BASE | 3.8409 | 46345 |  | 47 |  | 7.9746e-05
RAIZEN BONFIM-78"---- | RAIZEN BONFIM | CAMISA AD Ø1150mm, FR.2" MDA 78" | 1 | 78" | Nova | - | - |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 3.8409 | 46346 |  | 47 |  | 7.9746e-05
RAIZEN BONFIM-78"---- | RAIZEN BONFIM | CAMISA AD Ø1150mm, FR.2" MDA 78" | 1 | 78" | Nova | - | - |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 10.7545 | 46347 |  | 47 |  | 0.00022329
RAIZEN BONFIM-78"---- | RAIZEN BONFIM | CAMISA AD Ø1150mm, FR.2" MDA 78" | 1 | 78" | Nova | - | - |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 13.6362 | 46348 |  | 47 |  | 0.00028312
RAIZEN BONFIM-78"---- | RAIZEN BONFIM | CAMISA AD Ø1150mm, FR.2" MDA 78" | 1 | 78" | Nova | - | - |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 6.0136 | 46349 |  | 48 |  | 0.00012486
RAIZEN BONFIM-78"---- | RAIZEN BONFIM | CAMISA AD Ø1150mm, FR.2" MDA 78" | 1 | 78" | Nova | - | - |  | BROQUEAMENTO | 10.8 | 46381 |  | 52 |  | 0.00022423
RAIZEN BONFIM-78"---- | RAIZEN BONFIM | CAMISA AD Ø1150mm, FR.2" MDA 78" | 1 | 78" | Nova | - | - |  | ENCAMISAMENTO | 2.0455 | 46380 |  | 52 |  | 4.2468e-05
RAIZEN BONFIM-78"---- | RAIZEN BONFIM | CAMISA AD Ø1150mm, FR.2" MDA 78" | 1 | 78" | Nova | - | - |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46387 |  | 53 |  | 2.0762e-05
RAIZEN ENERGIA S.A - VALE DO ROSÁRIO-78"---- | RAIZEN ENERGIA S.A - VALE DO ROSÁRIO | CAMISA RP Ø1060mm, FR.2" MDA 78" | 0 | 78" | Nova | - | - |  | RECEBIMENTO | 0 | 46326 |  | 44 |  | 0
RAIZEN ENERGIA S.A - VALE DO ROSÁRIO-78"---- | RAIZEN ENERGIA S.A - VALE DO ROSÁRIO | CAMISA RP Ø1060mm, FR.2" MDA 78" | 1 | 78" | Nova | - | - |  | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 41.06 | 46327 |  | 44 |  | 0.0008525
RAIZEN ENERGIA S.A - VALE DO ROSÁRIO-78"---- | RAIZEN ENERGIA S.A - VALE DO ROSÁRIO | CAMISA RP Ø1060mm, FR.2" MDA 78" | 1 | 78" | Nova | - | - |  | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 15.9545 | 46344 |  | 47 |  | 0.00033125 |  |  | TORNO MÉDIO (66", 78", 54", 75", 72") [CAMISAS NOVAS]
RAIZEN ENERGIA S.A - VALE DO ROSÁRIO-78"---- | RAIZEN ENERGIA S.A - VALE DO ROSÁRIO | CAMISA RP Ø1060mm, FR.2" MDA 78" | 1 | 78" | Nova | - | - |  | FUROS E ROSCAS DA FACE | 7.4455 | 46345 |  | 47 |  | 0.00015458
RAIZEN ENERGIA S.A - VALE DO ROSÁRIO-78"---- | RAIZEN ENERGIA S.A - VALE DO ROSÁRIO | CAMISA RP Ø1060mm, FR.2" MDA 78" | 1 | 78" | Nova | - | - |  | SOLDAGEM DE BASE | 3.8409 | 46346 |  | 47 |  | 7.9746e-05
RAIZEN ENERGIA S.A - VALE DO ROSÁRIO-78"---- | RAIZEN ENERGIA S.A - VALE DO ROSÁRIO | CAMISA RP Ø1060mm, FR.2" MDA 78" | 1 | 78" | Nova | - | - |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 3.8409 | 46347 |  | 47 |  | 7.9746e-05
RAIZEN ENERGIA S.A - VALE DO ROSÁRIO-78"---- | RAIZEN ENERGIA S.A - VALE DO ROSÁRIO | CAMISA RP Ø1060mm, FR.2" MDA 78" | 1 | 78" | Nova | - | - |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 10.7545 | 46348 |  | 47 |  | 0.00022329
RAIZEN ENERGIA S.A - VALE DO ROSÁRIO-78"---- | RAIZEN ENERGIA S.A - VALE DO ROSÁRIO | CAMISA RP Ø1060mm, FR.2" MDA 78" | 1 | 78" | Nova | - | - |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 13.6362 | 46349 |  | 48 |  | 0.00028312
RAIZEN ENERGIA S.A - VALE DO ROSÁRIO-78"---- | RAIZEN ENERGIA S.A - VALE DO ROSÁRIO | CAMISA RP Ø1060mm, FR.2" MDA 78" | 1 | 78" | Nova | - | - |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 6.0136 | 46350 |  | 48 |  | 0.00012486
RAIZEN ENERGIA S.A - VALE DO ROSÁRIO-78"---- | RAIZEN ENERGIA S.A - VALE DO ROSÁRIO | CAMISA RP Ø1060mm, FR.2" MDA 78" | 1 | 78" | Nova | - | - |  | BROQUEAMENTO | 10.8 | 46381 |  | 52 |  | 0.00022423
RAIZEN ENERGIA S.A - VALE DO ROSÁRIO-78"---- | RAIZEN ENERGIA S.A - VALE DO ROSÁRIO | CAMISA RP Ø1060mm, FR.2" MDA 78" | 1 | 78" | Nova | - | - |  | ENCAMISAMENTO | 2.0455 | 46386 |  | 53 |  | 4.2468e-05
RAIZEN ENERGIA S.A - VALE DO ROSÁRIO-78"---- | RAIZEN ENERGIA S.A - VALE DO ROSÁRIO | CAMISA RP Ø1060mm, FR.2" MDA 78" | 1 | 78" | Nova | - | - |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46387 |  | 53 |  | 2.0762e-05
RAIZEN COSTA PINTO-84"---- | RAIZEN COSTA PINTO | CAMISA AD Ø1200mm, FR.2" MDA 84" | 0 | 84" | Nova | - | - |  | RECEBIMENTO | 0 | 46256 |  | 34 |  | 0
RAIZEN COSTA PINTO-84"---- | RAIZEN COSTA PINTO | CAMISA AD Ø1200mm, FR.2" MDA 84" | 1 | 84" | Nova | - | - |  | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 61.6 | 46255 |  | 34 |  | 0.001279
RAIZEN COSTA PINTO-84"---- | RAIZEN COSTA PINTO | CAMISA AD Ø1200mm, FR.2" MDA 84" | 2 | 84" | Nova | - | - |  | FRISAMENTO (DRENAGEM) | 2.9864 | 46257 |  | 34 |  | 6.2003e-05 |  |  | TORNO MÉDIO (66", 78", 54", 75", 72") [CAMISAS NOVAS]
RAIZEN COSTA PINTO-84"---- | RAIZEN COSTA PINTO | CAMISA AD Ø1200mm, FR.2" MDA 84" | 1 | 84" | Nova | - | - |  | FUROS E ROSCAS DA FACE | 8.1818 | 46259 |  | 35 |  | 0.00016987
RAIZEN COSTA PINTO-84"---- | RAIZEN COSTA PINTO | CAMISA AD Ø1200mm, FR.2" MDA 84" | 1 | 84" | Nova | - | - |  | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 27.108 | 46261 |  | 35 |  | 0.00056282
RAIZEN COSTA PINTO-84"---- | RAIZEN COSTA PINTO | CAMISA AD Ø1200mm, FR.2" MDA 84" | 1 | 84" | Nova | - | - |  | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 13.5 | 46264 |  | 35 |  | 0.00028029
RAIZEN COSTA PINTO-84"---- | RAIZEN COSTA PINTO | CAMISA AD Ø1200mm, FR.2" MDA 84" | 1 | 84" | Nova | - | - |  | 2° USINAGEM | 9.5126 | 46266 |  | 36 |  | 0.0001975
RAIZEN COSTA PINTO-84"---- | RAIZEN COSTA PINTO | CAMISA AD Ø1200mm, FR.2" MDA 84" | 1 | 84" | Nova | - | - |  | SOLDAGEM DE BASE | 3.8409 | 46267 |  | 36 |  | 7.9746e-05
RAIZEN COSTA PINTO-84"---- | RAIZEN COSTA PINTO | CAMISA AD Ø1200mm, FR.2" MDA 84" | 1 | 84" | Nova | - | - |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 3.8409 | 46268 |  | 36 |  | 7.9746e-05
RAIZEN COSTA PINTO-84"---- | RAIZEN COSTA PINTO | CAMISA AD Ø1200mm, FR.2" MDA 84" | 1 | 84" | Nova | - | - |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 10.7545 | 46269 |  | 36 |  | 0.00022329
RAIZEN COSTA PINTO-84"---- | RAIZEN COSTA PINTO | CAMISA AD Ø1200mm, FR.2" MDA 84" | 1 | 84" | Nova | - | - |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 13.6362 | 46270 |  | 36 |  | 0.00028312
RAIZEN COSTA PINTO-84"---- | RAIZEN COSTA PINTO | CAMISA AD Ø1200mm, FR.2" MDA 84" | 1 | 84" | Nova | - | - |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 6.0136 | 46271 |  | 36 |  | 0.00012486
RAIZEN COSTA PINTO-84"---- | RAIZEN COSTA PINTO | CAMISA AD Ø1200mm, FR.2" MDA 84" | 1 | 84" | Nova | - | - |  | BROQUEAMENTO | 11.9455 | 46272 |  | 37 |  | 0.00024801
RAIZEN COSTA PINTO-84"---- | RAIZEN COSTA PINTO | CAMISA AD Ø1200mm, FR.2" MDA 84" | 1 | 84" | Nova | - | - |  | ENCAMISAMENTO | 2.0455 | 46316 |  | 43 |  | 4.2468e-05
RAIZEN COSTA PINTO-84"---- | RAIZEN COSTA PINTO | CAMISA AD Ø1200mm, FR.2" MDA 84" | 1 | 84" | Nova | - | - |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46315 |  | 43 |  | 2.0762e-05
RAIZEN SERRA-66"---- | RAIZEN SERRA | CAMISA INF Ø1020mm, FR.2" MDA 66" | 0 | 66" | Nova | - | - |  | RECEBIMENTO | 0 | 46321 |  | 44 |  | 0
RAIZEN SERRA-66"---- | RAIZEN SERRA | CAMISA INF Ø1020mm, FR.2" MDA 66" | 1 | 66" | Nova | - | - |  | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 41.06 | 46322 |  | 44 |  | 0.0008525
RAIZEN SERRA-66"---- | RAIZEN SERRA | CAMISA INF Ø1020mm, FR.2" MDA 66" | 1 | 66" | Nova | - | - |  | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 15.95 | 46338 |  | 46 |  | 0.00033116 |  |  | TORNO MÉDIO (66", 78", 54", 75", 72") [CAMISAS NOVAS]
RAIZEN SERRA-66"---- | RAIZEN SERRA | CAMISA INF Ø1020mm, FR.2" MDA 66" | 1 | 66" | Nova | - | - |  | FUROS E ROSCAS DA FACE | 6.14 | 46339 |  | 46 |  | 0.00012748
RAIZEN SERRA-66"---- | RAIZEN SERRA | CAMISA INF Ø1020mm, FR.2" MDA 66" | 1 | 66" | Nova | - | - |  | SOLDAGEM DE BASE | 2.51 | 46340 |  | 46 |  | 5.2113e-05
RAIZEN SERRA-66"---- | RAIZEN SERRA | CAMISA INF Ø1020mm, FR.2" MDA 66" | 1 | 66" | Nova | - | - |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 2.51 | 46341 |  | 46 |  | 5.2113e-05
RAIZEN SERRA-66"---- | RAIZEN SERRA | CAMISA INF Ø1020mm, FR.2" MDA 66" | 1 | 66" | Nova | - | - |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 7.15 | 46342 |  | 47 |  | 0.00014845
RAIZEN SERRA-66"---- | RAIZEN SERRA | CAMISA INF Ø1020mm, FR.2" MDA 66" | 1 | 66" | Nova | - | - |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 9.14 | 46343 |  | 47 |  | 0.00018977
RAIZEN SERRA-66"---- | RAIZEN SERRA | CAMISA INF Ø1020mm, FR.2" MDA 66" | 1 | 66" | Nova | - | - |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 3.98 | 46344 |  | 47 |  | 8.2634e-05
RAIZEN SERRA-66"---- | RAIZEN SERRA | CAMISA INF Ø1020mm, FR.2" MDA 66" | 1 | 66" | Nova | - | - |  | BROQUEAMENTO | 9.49 | 46381 |  | 52 |  | 0.00019703
RAIZEN SERRA-66"---- | RAIZEN SERRA | CAMISA INF Ø1020mm, FR.2" MDA 66" | 1 | 66" | Nova | - | - |  | ENCAMISAMENTO | 1.43 | 46386 |  | 53 |  | 2.969e-05
RAIZEN SERRA-66"---- | RAIZEN SERRA | CAMISA INF Ø1020mm, FR.2" MDA 66" | 1 | 66" | Nova | - | - |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46387 |  | 53 |  | 2.0762e-05
RAIZEN JUNQUEIRA-84"---- | RAIZEN JUNQUEIRA | CAMISA AD Ø1160mm, FR.2" MDA 84" | 0 | 84" | Nova | - | - |  | RECEBIMENTO | 0 | 46306 |  | 41 |  | 0
RAIZEN JUNQUEIRA-84"---- | RAIZEN JUNQUEIRA | CAMISA AD Ø1160mm, FR.2" MDA 84" | 1 | 84" | Nova | - | - |  | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 61.6 | 46312 |  | 42 |  | 0.001279
RAIZEN JUNQUEIRA-84"---- | RAIZEN JUNQUEIRA | CAMISA AD Ø1160mm, FR.2" MDA 84" | 2 | 84" | Nova | - | - |  | FRISAMENTO (DRENAGEM) | 2.9864 | 46313 |  | 42 |  | 6.2003e-05 |  |  | TORNO MÉDIO (66", 78", 54", 75", 72") [CAMISAS NOVAS]
RAIZEN JUNQUEIRA-84"---- | RAIZEN JUNQUEIRA | CAMISA AD Ø1160mm, FR.2" MDA 84" | 1 | 84" | Nova | - | - |  | FUROS E ROSCAS DA FACE | 8.1818 | 46314 |  | 43 |  | 0.00016987
RAIZEN JUNQUEIRA-84"---- | RAIZEN JUNQUEIRA | CAMISA AD Ø1160mm, FR.2" MDA 84" | 1 | 84" | Nova | - | - |  | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 27.108 | 46316 |  | 43 |  | 0.00056282
RAIZEN JUNQUEIRA-84"---- | RAIZEN JUNQUEIRA | CAMISA AD Ø1160mm, FR.2" MDA 84" | 1 | 84" | Nova | - | - |  | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 13.5 | 46318 |  | 43 |  | 0.00028029
RAIZEN JUNQUEIRA-84"---- | RAIZEN JUNQUEIRA | CAMISA AD Ø1160mm, FR.2" MDA 84" | 1 | 84" | Nova | - | - |  | 2° USINAGEM | 9.5126 | 46319 |  | 43 |  | 0.0001975
RAIZEN JUNQUEIRA-84"---- | RAIZEN JUNQUEIRA | CAMISA AD Ø1160mm, FR.2" MDA 84" | 1 | 84" | Nova | - | - |  | SOLDAGEM DE BASE | 3.8409 | 46320 |  | 43 |  | 7.9746e-05
RAIZEN JUNQUEIRA-84"---- | RAIZEN JUNQUEIRA | CAMISA AD Ø1160mm, FR.2" MDA 84" | 1 | 84" | Nova | - | - |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 3.8409 | 46321 |  | 44 |  | 7.9746e-05
RAIZEN JUNQUEIRA-84"---- | RAIZEN JUNQUEIRA | CAMISA AD Ø1160mm, FR.2" MDA 84" | 1 | 84" | Nova | - | - |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 10.7545 | 46322 |  | 44 |  | 0.00022329
RAIZEN JUNQUEIRA-84"---- | RAIZEN JUNQUEIRA | CAMISA AD Ø1160mm, FR.2" MDA 84" | 1 | 84" | Nova | - | - |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 13.6362 | 46323 |  | 44 |  | 0.00028312
RAIZEN JUNQUEIRA-84"---- | RAIZEN JUNQUEIRA | CAMISA AD Ø1160mm, FR.2" MDA 84" | 1 | 84" | Nova | - | - |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 6.0136 | 46324 |  | 44 |  | 0.00012486
RAIZEN JUNQUEIRA-84"---- | RAIZEN JUNQUEIRA | CAMISA AD Ø1160mm, FR.2" MDA 84" | 1 | 84" | Nova | - | - |  | BROQUEAMENTO | 11.9455 | 46380 |  | 52 |  | 0.00024801
RAIZEN JUNQUEIRA-84"---- | RAIZEN JUNQUEIRA | CAMISA AD Ø1160mm, FR.2" MDA 84" | 1 | 84" | Nova | - | - |  | ENCAMISAMENTO | 2.0455 | 46381 |  | 52 |  | 4.2468e-05
RAIZEN JUNQUEIRA-84"---- | RAIZEN JUNQUEIRA | CAMISA AD Ø1160mm, FR.2" MDA 84" | 1 | 84" | Nova | - | - |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46387 |  | 53 |  | 2.0762e-05
RAIZEN JATAI-90"---- | RAIZEN JATAI | CAMISA AD Ø1210mm, FR.2" MDA 90" | 1 | 90" | Nova | - | - |  | RECEBIMENTO | 1 | 46305 |  | 41 |  | 2.0762e-05
RAIZEN JATAI-90"---- | RAIZEN JATAI | CAMISA AD Ø1210mm, FR.2" MDA 90" | 1 | 90" | Nova | - | - |  | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 123.2 | 46312 |  | 42 |  | 0.0025579
RAIZEN JATAI-90"---- | RAIZEN JATAI | CAMISA AD Ø1210mm, FR.2" MDA 90" | 1 | 90" | Nova | - | - |  | FRISAMENTO (DRENAGEM) | 3.2155 | 46318 |  | 43 |  | 6.676e-05 |  |  | TORNO MÉDIO (66", 78", 54", 75", 72") [CAMISAS NOVAS]
RAIZEN JATAI-90"---- | RAIZEN JATAI | CAMISA AD Ø1210mm, FR.2" MDA 90" | 1 | 90" | Nova | - | - |  | FUROS E ROSCAS DA FACE | 8.1818 | 46320 |  | 43 |  | 0.00016987
RAIZEN JATAI-90"---- | RAIZEN JATAI | CAMISA AD Ø1210mm, FR.2" MDA 90" | 1 | 90" | Nova | - | - |  | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 27.108 | 46323 |  | 44 |  | 0.00056282
RAIZEN JATAI-90"---- | RAIZEN JATAI | CAMISA AD Ø1210mm, FR.2" MDA 90" | 1 | 90" | Nova | - | - |  | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 13.5 | 46325 |  | 44 |  | 0.00028029
RAIZEN JATAI-90"---- | RAIZEN JATAI | CAMISA AD Ø1210mm, FR.2" MDA 90" | 1 | 90" | Nova | - | - |  | 2° USINAGEM | 9.5126 | 46326 |  | 44 |  | 0.0001975
RAIZEN JATAI-90"---- | RAIZEN JATAI | CAMISA AD Ø1210mm, FR.2" MDA 90" | 1 | 90" | Nova | - | - |  | SOLDAGEM DE BASE | 3.8409 | 46327 |  | 44 |  | 7.9746e-05
RAIZEN JATAI-90"---- | RAIZEN JATAI | CAMISA AD Ø1210mm, FR.2" MDA 90" | 1 | 90" | Nova | - | - |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 3.8409 | 46328 |  | 45 |  | 7.9746e-05
RAIZEN JATAI-90"---- | RAIZEN JATAI | CAMISA AD Ø1210mm, FR.2" MDA 90" | 1 | 90" | Nova | - | - |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 10.7545 | 46329 |  | 45 |  | 0.00022329
RAIZEN JATAI-90"---- | RAIZEN JATAI | CAMISA AD Ø1210mm, FR.2" MDA 90" | 1 | 90" | Nova | - | - |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 13.6362 | 46330 |  | 45 |  | 0.00028312
RAIZEN JATAI-90"---- | RAIZEN JATAI | CAMISA AD Ø1210mm, FR.2" MDA 90" | 1 | 90" | Nova | - | - |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 6.0136 | 46331 |  | 45 |  | 0.00012486
RAIZEN JATAI-90"---- | RAIZEN JATAI | CAMISA AD Ø1210mm, FR.2" MDA 90" | 1 | 90" | Nova | - | - |  | BROQUEAMENTO | 11.9455 | 46381 |  | 52 |  | 0.00024801
RAIZEN JATAI-90"---- | RAIZEN JATAI | CAMISA AD Ø1210mm, FR.2" MDA 90" | 1 | 90" | Nova | - | - |  | ENCAMISAMENTO | 2.0455 | 46380 |  | 52 |  | 4.2468e-05
RAIZEN JATAI-90"---- | RAIZEN JATAI | CAMISA AD Ø1210mm, FR.2" MDA 90" | 1 | 90" | Nova | - | - |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46387 |  | 53 |  | 2.0762e-05
RAÍZEN MARACAÍ-79"---- | RAÍZEN MARACAÍ | CAMISA INF Ø1240mm, FR.2" MDA 79" | 1 | 79" | Nova | - | - |  | RECEBIMENTO | 0 | 46324 |  | 44 |  | 0
RAÍZEN MARACAÍ-79"---- | RAÍZEN MARACAÍ | CAMISA INF Ø1240mm, FR.2" MDA 79" | 1 | 79" | Nova | - | - |  | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 41.06 | 46324 |  | 44 |  | 0.0008525
RAÍZEN MARACAÍ-79"---- | RAÍZEN MARACAÍ | CAMISA INF Ø1240mm, FR.2" MDA 79" | 1 | 79" | Nova | - | - |  | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 15.95 | 46338 |  | 46 |  | 0.00033116 |  |  | TORNO MÉDIO (66", 78", 54", 75", 72") [CAMISAS NOVAS]
RAÍZEN MARACAÍ-79"---- | RAÍZEN MARACAÍ | CAMISA INF Ø1240mm, FR.2" MDA 79" | 1 | 79" | Nova | - | - |  | FUROS E ROSCAS DA FACE | 6.14 | 46339 |  | 46 |  | 0.00012748
RAÍZEN MARACAÍ-79"---- | RAÍZEN MARACAÍ | CAMISA INF Ø1240mm, FR.2" MDA 79" | 1 | 79" | Nova | - | - |  | SOLDAGEM DE BASE | 2.51 | 46340 |  | 46 |  | 5.2113e-05
RAÍZEN MARACAÍ-79"---- | RAÍZEN MARACAÍ | CAMISA INF Ø1240mm, FR.2" MDA 79" | 1 | 79" | Nova | - | - |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 2.51 | 46341 |  | 46 |  | 5.2113e-05
RAÍZEN MARACAÍ-79"---- | RAÍZEN MARACAÍ | CAMISA INF Ø1240mm, FR.2" MDA 79" | 1 | 79" | Nova | - | - |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 7.15 | 46342 |  | 47 |  | 0.00014845
RAÍZEN MARACAÍ-79"---- | RAÍZEN MARACAÍ | CAMISA INF Ø1240mm, FR.2" MDA 79" | 1 | 79" | Nova | - | - |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 9.14 | 46343 |  | 47 |  | 0.00018977
RAÍZEN MARACAÍ-79"---- | RAÍZEN MARACAÍ | CAMISA INF Ø1240mm, FR.2" MDA 79" | 1 | 79" | Nova | - | - |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 3.98 | 46344 |  | 47 |  | 8.2634e-05
RAÍZEN MARACAÍ-79"---- | RAÍZEN MARACAÍ | CAMISA INF Ø1240mm, FR.2" MDA 79" | 1 | 79" | Nova | - | - |  | BROQUEAMENTO | 9.49 | 46381 |  | 52 |  | 0.00019703
RAÍZEN MARACAÍ-79"---- | RAÍZEN MARACAÍ | CAMISA INF Ø1240mm, FR.2" MDA 79" | 1 | 79" | Nova | - | - |  | ENCAMISAMENTO | 1.43 | 46386 |  | 53 |  | 2.969e-05
RAÍZEN MARACAÍ-79"---- | RAÍZEN MARACAÍ | CAMISA INF Ø1240mm, FR.2" MDA 79" | 1 | 79" | Nova | - | - |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46387 |  | 53 |  | 2.0762e-05
ZILOR SÃO JOSÉ MDA 1-54"-3º-BGA102 | ZILOR SÃO JOSÉ MDA 1 | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 54" | Refrisada | 3º | BGA102 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46382 |  | 52 |  | 2.0762e-05
ZILOR SÃO JOSÉ MDA 1-54"-3º-BGA102 | ZILOR SÃO JOSÉ MDA 1 | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 54" | Refrisada | 3º | BGA102 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46389 |  | 1 |  | 0.00020762
ZILOR SÃO JOSÉ MDA 1-54"-3º-BGA102 | ZILOR SÃO JOSÉ MDA 1 | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 54" | Refrisada | 3º | BGA102 |  | GRAFITAMENTO | 6.5172 | 46399 |  | 3 |  | 0.00013531
ZILOR SÃO JOSÉ MDA 1-54"-3º-BGA102 | ZILOR SÃO JOSÉ MDA 1 | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 54" | Refrisada | 3º | BGA102 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 8.463 | 46401 |  | 3 |  | 0.00017571
ZILOR SÃO JOSÉ MDA 1-54"-3º-BGA102 | ZILOR SÃO JOSÉ MDA 1 | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 54" | Refrisada | 3º | BGA102 |  | SERVIÇO EM EIXO | 10 | 46402 |  | 3 |  | 0.00020762
ZILOR SÃO JOSÉ MDA 1-54"-3º-BGA102 | ZILOR SÃO JOSÉ MDA 1 | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 54" | Refrisada | 3º | BGA102 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46406 |  | 4 |  | 2.0762e-05
ZILOR SÃO JOSÉ MDA 1-54"-4º-BGA19 | ZILOR SÃO JOSÉ MDA 1 | ROLO INFERIOR SAÍDA | 1 | 54" | Refrisada | 4º | BGA19 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46382 |  | 52 |  | 2.0762e-05
ZILOR SÃO JOSÉ MDA 1-54"-4º-BGA19 | ZILOR SÃO JOSÉ MDA 1 | ROLO INFERIOR SAÍDA | 1 | 54" | Refrisada | 4º | BGA19 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46389 |  | 1 |  | 0.00020762
ZILOR SÃO JOSÉ MDA 1-54"-4º-BGA19 | ZILOR SÃO JOSÉ MDA 1 | ROLO INFERIOR SAÍDA | 1 | 54" | Refrisada | 4º | BGA19 |  | GRAFITAMENTO | 6.5172 | 46406 |  | 4 |  | 0.00013531
ZILOR SÃO JOSÉ MDA 1-54"-4º-BGA19 | ZILOR SÃO JOSÉ MDA 1 | ROLO INFERIOR SAÍDA | 1 | 54" | Refrisada | 4º | BGA19 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 8.463 | 46411 |  | 4 |  | 0.00017571
ZILOR SÃO JOSÉ MDA 1-54"-4º-BGA19 | ZILOR SÃO JOSÉ MDA 1 | ROLO INFERIOR SAÍDA | 1 | 54" | Refrisada | 4º | BGA19 |  | SERVIÇO EM EIXO | 10 | 46406 |  | 4 |  | 0.00020762
ZILOR SÃO JOSÉ MDA 1-54"-4º-BGA19 | ZILOR SÃO JOSÉ MDA 1 | ROLO INFERIOR SAÍDA | 1 | 54" | Refrisada | 4º | BGA19 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46406 |  | 4 |  | 2.0762e-05
ZILOR SÃO JOSÉ MDA 1-54"-5º-AMS72 | ZILOR SÃO JOSÉ MDA 1 | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 54" | Refrisada | 5º | AMS72 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46382 |  | 52 |  | 2.0762e-05
ZILOR SÃO JOSÉ MDA 1-54"-5º-AMS72 | ZILOR SÃO JOSÉ MDA 1 | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 54" | Refrisada | 5º | AMS72 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46406 |  | 4 |  | 0.00020762
ZILOR SÃO JOSÉ MDA 1-54"-5º-AMS72 | ZILOR SÃO JOSÉ MDA 1 | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 54" | Refrisada | 5º | AMS72 |  | GRAFITAMENTO | 6.5172 | 46401 |  | 3 |  | 0.00013531
ZILOR SÃO JOSÉ MDA 1-54"-5º-AMS72 | ZILOR SÃO JOSÉ MDA 1 | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 54" | Refrisada | 5º | AMS72 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 8.463 | 46402 |  | 3 |  | 0.00017571
ZILOR SÃO JOSÉ MDA 1-54"-5º-AMS72 | ZILOR SÃO JOSÉ MDA 1 | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 54" | Refrisada | 5º | AMS72 |  | SERVIÇO EM EIXO | 10 | 46408 |  | 4 |  | 0.00020762
ZILOR SÃO JOSÉ MDA 1-54"-5º-AMS72 | ZILOR SÃO JOSÉ MDA 1 | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 54" | Refrisada | 5º | AMS72 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46408 |  | 4 |  | 2.0762e-05
ZILOR SÃO JOSÉ MDA 1-54"-6º-AMI67 | ZILOR SÃO JOSÉ MDA 1 | ROLO INFERIOR ENTRADA DRENAGEM | 1 | 54" | Refrisada | 6º | AMI67 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46382 |  | 52 |  | 2.0762e-05
ZILOR SÃO JOSÉ MDA 1-54"-6º-AMI67 | ZILOR SÃO JOSÉ MDA 1 | ROLO INFERIOR ENTRADA DRENAGEM | 1 | 54" | Refrisada | 6º | AMI67 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46389 |  | 1 |  | 0.00020762
ZILOR SÃO JOSÉ MDA 1-54"-6º-AMI67 | ZILOR SÃO JOSÉ MDA 1 | ROLO INFERIOR ENTRADA DRENAGEM | 1 | 54" | Refrisada | 6º | AMI67 |  | GRAFITAMENTO | 6.5172 | 46391 |  | 2 |  | 0.00013531
ZILOR SÃO JOSÉ MDA 1-54"-6º-AMI67 | ZILOR SÃO JOSÉ MDA 1 | ROLO INFERIOR ENTRADA DRENAGEM | 1 | 54" | Refrisada | 6º | AMI67 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 8.463 | 46394 |  | 2 |  | 0.00017571
ZILOR SÃO JOSÉ MDA 1-54"-6º-AMI67 | ZILOR SÃO JOSÉ MDA 1 | ROLO INFERIOR ENTRADA DRENAGEM | 1 | 54" | Refrisada | 6º | AMI67 |  | SERVIÇO EM EIXO | 10 | 46411 |  | 4 |  | 0.00020762
ZILOR SÃO JOSÉ MDA 1-54"-6º-AMI67 | ZILOR SÃO JOSÉ MDA 1 | ROLO INFERIOR ENTRADA DRENAGEM | 1 | 54" | Refrisada | 6º | AMI67 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46411 |  | 4 |  | 2.0762e-05
ZILOR SÃO JOSÉ MDA 1-54"-1º-AMI66 | ZILOR SÃO JOSÉ MDA 1 | ROLO INFERIOR SAÍDA | 1 | 54" | Nova | 1º | AMI66 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46382 |  | 52 |  | 2.0762e-05
ZILOR SÃO JOSÉ MDA 1-54"-1º-AMI66 | ZILOR SÃO JOSÉ MDA 1 | ROLO INFERIOR SAÍDA | 1 | 54" | Nova | 1º | AMI66 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46389 |  | 1 |  | 0.00020762
ZILOR SÃO JOSÉ MDA 1-54"-1º-AMI66 | ZILOR SÃO JOSÉ MDA 1 | ROLO INFERIOR SAÍDA | 1 | 54" | Nova | 1º | AMI66 |  | BROQUEAMENTO | 9.4909 | 46408 |  | 4 |  | 0.00019705
ZILOR SÃO JOSÉ MDA 1-54"-1º-AMI66 | ZILOR SÃO JOSÉ MDA 1 | ROLO INFERIOR SAÍDA | 1 | 54" | Nova | 1º | AMI66 |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46413 |  | 5 |  | 0.00026991
ZILOR SÃO JOSÉ MDA 1-54"-1º-AMI66 | ZILOR SÃO JOSÉ MDA 1 | ROLO INFERIOR SAÍDA | 1 | 54" | Nova | 1º | AMI66 |  | ENCAMISAMENTO | 1.4318 | 46412 |  | 5 |  | 2.9728e-05
ZILOR SÃO JOSÉ MDA 1-54"-1º-AMI66 | ZILOR SÃO JOSÉ MDA 1 | ROLO INFERIOR SAÍDA | 1 | 54" | Nova | 1º | AMI66 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46413 |  | 5 |  | 2.0762e-05
ZILOR SÃO JOSÉ MDA 1-54"-6º-AP60 | ZILOR SÃO JOSÉ MDA 1 | ROLO PRESSÃO | 1 | 54" | Nova | 6º | AP60 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46382 |  | 52 |  | 2.0762e-05
ZILOR SÃO JOSÉ MDA 1-54"-6º-AP60 | ZILOR SÃO JOSÉ MDA 1 | ROLO PRESSÃO | 1 | 54" | Nova | 6º | AP60 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46286 | 46305 | 39 | 41 | 0.00020762 | 1 | 0
ZILOR SÃO JOSÉ MDA 1-54"-6º-AP60 | ZILOR SÃO JOSÉ MDA 1 | ROLO PRESSÃO | 1 | 54" | Nova | 6º | AP60 |  | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 24.64 | 46325 |  | 44 |  | 0.00051158
ZILOR SÃO JOSÉ MDA 1-54"-6º-AP60 | ZILOR SÃO JOSÉ MDA 1 | ROLO PRESSÃO | 1 | 54" | Nova | 6º | AP60 |  | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 15.9545 | 46340 |  | 46 |  | 0.00033125
ZILOR SÃO JOSÉ MDA 1-54"-6º-AP60 | ZILOR SÃO JOSÉ MDA 1 | ROLO PRESSÃO | 1 | 54" | Nova | 6º | AP60 |  | FUROS E ROSCAS DA FACE | 6.1364 | 46343 |  | 47 |  | 0.0001274
ZILOR SÃO JOSÉ MDA 1-54"-6º-AP60 | ZILOR SÃO JOSÉ MDA 1 | ROLO PRESSÃO | 1 | 54" | Nova | 6º | AP60 |  | BROQUEAMENTO | 9.4909 | 46368 |  | 50 |  | 0.00019705
ZILOR SÃO JOSÉ MDA 1-54"-6º-AP60 | ZILOR SÃO JOSÉ MDA 1 | ROLO PRESSÃO | 1 | 54" | Nova | 6º | AP60 |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46296 | 46296 | 40 | 40 | 0.00026991 | 1 | 0
ZILOR SÃO JOSÉ MDA 1-54"-6º-AP60 | ZILOR SÃO JOSÉ MDA 1 | ROLO PRESSÃO | 1 | 54" | Nova | 6º | AP60 |  | ENCAMISAMENTO | 1.4318 | 46365 |  | 50 |  | 2.9728e-05
ZILOR SÃO JOSÉ MDA 1-54"-6º-AP60 | ZILOR SÃO JOSÉ MDA 1 | ROLO PRESSÃO | 1 | 54" | Nova | 6º | AP60 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46366 |  | 50 |  | 2.0762e-05
ZILOR SÃO JOSÉ-54"-1º-AMI66 | ZILOR SÃO JOSÉ | ROLO INFERIOR SAÍDA | 1 | 54" | Nova | 1º | AMI66 |  | ENCAMISAMENTO | 1.4318 | 46412 |  | 5 |  | 2.9728e-05
ZILOR SÃO JOSÉ-54"-1º-AMI66 | ZILOR SÃO JOSÉ | ROLO INFERIOR SAÍDA | 1 | 54" | Nova | 1º | AMI66 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46413 |  | 5 |  | 2.0762e-05
ZILOR SÃO JOSÉ-54"-6º-AP60 | ZILOR SÃO JOSÉ | ROLO PRESSÃO | 1 | 54" | Nova | 6º | AP60 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46382 |  | 52 |  | 2.0762e-05
ZILOR SÃO JOSÉ-54"-6º-AP60 | ZILOR SÃO JOSÉ | ROLO PRESSÃO | 1 | 54" | Nova | 6º | AP60 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46286 | 46305 | 39 | 41 | 0.00020762 | 1 | 0
ZILOR SÃO JOSÉ-54"-6º-AP60 | ZILOR SÃO JOSÉ | ROLO PRESSÃO | 1 | 54" | Nova | 6º | AP60 |  | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 24.64 | 46325 |  | 44 |  | 0.00051158
ZILOR SÃO JOSÉ-54"-6º-AP60 | ZILOR SÃO JOSÉ | ROLO PRESSÃO | 1 | 54" | Nova | 6º | AP60 |  | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 15.9545 | 46340 |  | 46 |  | 0.00033125
ZILOR SÃO JOSÉ-54"-6º-AP60 | ZILOR SÃO JOSÉ | ROLO PRESSÃO | 1 | 54" | Nova | 6º | AP60 |  | FUROS E ROSCAS DA FACE | 6.1364 | 46343 |  | 47 |  | 0.0001274
ZILOR SÃO JOSÉ-54"-6º-AP60 | ZILOR SÃO JOSÉ | ROLO PRESSÃO | 1 | 54" | Nova | 6º | AP60 |  | BROQUEAMENTO | 9.4909 | 46368 |  | 50 |  | 0.00019705
ZILOR SÃO JOSÉ-54"-6º-AP60 | ZILOR SÃO JOSÉ | ROLO PRESSÃO | 1 | 54" | Nova | 6º | AP60 |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46296 | 46296 | 40 | 40 | 0.00026991 | 1 | 0
ZILOR SÃO JOSÉ-54"-6º-AP60 | ZILOR SÃO JOSÉ | ROLO PRESSÃO | 1 | 54" | Nova | 6º | AP60 |  | ENCAMISAMENTO | 1.4318 | 46365 |  | 50 |  | 2.9728e-05
ZILOR SÃO JOSÉ-54"-6º-AP60 | ZILOR SÃO JOSÉ | ROLO PRESSÃO | 1 | 54" | Nova | 6º | AP60 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46366 |  | 50 |  | 2.0762e-05
48164.4667