## Planilha1 (hidden)
PROGRAMAÇÃO MORENO EQUIPAMENTOS - MECAL
SETOR: | CLIENTE: | CÓD | DESCRIÇÃO: | Nº EIXO | OPERAÇÃO | DESCR_ RECURSO | SEM. PROG. | Realizado?
USINAGEM | LUBECK | 1104025 | PISTA DE ROLAMENTO FUND. C/ USIN. EM ACABAMENTO |  | (REBARBAR E PROTEGER) | 74 | 21 | FALSE
USINAGEM | LUBECK | 1104026 | ROLO DE APOIO FUND. C/ USIN. EM ACABAMENTO |  | (REBARBAR E PROTEGER) | 74 | 21 | FALSE
USINAGEM | LUBECK | 1104026 | ROLO DE APOIO FUND. C/ USIN. EM ACABAMENTO |  | (REBARBAR E PROTEGER) | 74 | 21 | FALSE
USINAGEM | LUBECK | 1104026 | ROLO DE APOIO FUND. C/ USIN. EM ACABAMENTO |  | (REBARBAR E PROTEGER) | 74 | 21 | FALSE
USINAGEM | LUBECK | 1104026 | ROLO DE APOIO FUND. C/ USIN. EM ACABAMENTO |  | (REBARBAR E PROTEGER) | 74 | 21 | FALSE
USINAGEM | ICIBRA | 1603001 | ENGRENAGEM FUND. C/ USIN. ACABAMENTO |  | FRISSAMENTO DOS DENTES EM ACABAMENTO(TERCEIRO) | 74 | 21 | FALSE
USINAGEM | METSO - 152 | 152653-300 | MANTA HP400 |  | REBARBAÇÃO | 74 | 21 | FALSE
USINAGEM | METSO - 152 | 152653-301 | MANTA HP400 |  | REBARBAÇÃO | 74 | 21 | FALSE
USINAGEM | METSO - 152 | 152653-302 | MANTA HP400 |  | REBARBAÇÃO | 74 | 21 | FALSE
USINAGEM | METSO - 152 | 152653-302 | MANTA HP400 |  | REBARBAÇÃO | 74 | 21 | FALSE
USINAGEM | METSO - 152 | 152653-303 | MANTA HP400 |  | REBARBAÇÃO | 74 | 21 | FALSE
USINAGEM | METSO - 152 | 152653-304 | MANTA HP400 |  | REBARBAÇÃO | 74 | 21 | FALSE
USINAGEM | METSO - 152 | 152653-305 | MANTA HP400 |  | REBARBAÇÃO | 74 | 21 | FALSE
USINAGEM | METSO - 152 | 152653-306 | MANTA HP400 |  | REBARBAÇÃO | 74 | 21 | FALSE
USINAGEM | METSO - 152 | 152653-306 | MANTA HP400 |  | 1 | 74 | 21 | FALSE
USINAGEM | METSO - 152 | 152653-307 | MANTA HP400 |  | REBARBAÇÃO | 74 | 21 | FALSE
USINAGEM | FUNDIÇÃO MORENO | 273084-1 | SUPLEMENTO LATERAL DO BARRAMENTO 1° PÇ - [BROQ CNC] |  | REBARBAÇÃO | 74 | 21 | FALSE
USINAGEM | FUNDIÇÃO MORENO | 273084-2 | SUPLEMENTO LATERAL DO BARRAMENTO 2° PÇ - [BROQ CNC] |  | REBARBAÇÃO | 74 | 21 | FALSE
USINAGEM | FUNDIÇÃO MORENO | 273060 | BRAÇO ARTICULAÇÃO - [BROQ CNC] 1° PÇ |  | REBARBAÇÃO | 74 | 21 | FALSE
USINAGEM | FUNDIÇÃO MORENO | 273060 | BRAÇO ARTICULAÇÃO - [BROQ CNC] 2° PÇ |  | REBARBAÇÃO | 74 | 21 | FALSE
USINAGEM | FUNDIÇÃO MORENO | 273060 | BRAÇO ARTICULAÇÃO - [BROQ CNC] 3° PÇ |  | REBARBAÇÃO | 74 | 21 | FALSE
USINAGEM | FUNDIÇÃO MORENO | 273060 | BRAÇO ARTICULAÇÃO - [BROQ CNC] 4° PÇ |  | REBARBAÇÃO | 74 | 21 | FALSE
USINAGEM | FUNDIÇÃO MORENO | 273086-1 | CAIXA DO CABEÇOTE - [BROQ CNC] 1° PÇ |  | REBARBAÇÃO | 74 | 21 | FALSE
USINAGEM | FUNDIÇÃO MORENO | 273086-2 | CAIXA DO CABEÇOTE - [BROQ CNC] 2° PÇ |  | REBARBAÇÃO | 74 | 21 | FALSE
USINAGEM | FUNDIÇÃO MORENO | 273087-1 | TAMPA DO CABEÇOTE - [BROQ CNC] 1° PÇ |  | REBARBAÇÃO | 74 | 21 | FALSE
USINAGEM | FUNDIÇÃO MORENO | 273087-2 | TAMPA DO CABEÇOTE - [BROQ CNC] 2° PÇ |  | REBARBAÇÃO | 74 | 21 | FALSE
SERVIÇO EM EIXO | COOPCANA | 54 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO | 08P | ALIVIO DE TENSÕES LOCALIZADO POR RESISTENCIA EM 02 (DUAS) MANGAS DO EIXO. | 84 | 21 | FALSE
SERVIÇO EM EIXO | COOPCANA | 60 | EIXO DE MOENDA | 41 | ALIVIO DE TENSÕES LOCALIZADO POR RESISTENCIA NO INICIO DO APERTO DO EIXO (01 LADO). | 84 | 21 | FALSE
SERVIÇO EM EIXO | COOPCANA | 60 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO | 18P | ENCHER RASGOS DE CHAVETA PARALELO OU INCLINADO PARA POSTERIOR USINAGEM DO ASSENTO | 84 | 21 | FALSE
MONTAGEM | RAIZEN ENERGIA S.A ZANIN | 6756 | CAMISA AD Ø1190 78" | D8 | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 89 | 21 | FALSE
MONTAGEM | RAIZEN ENERGIA S.A ZANIN | 6757 | CAMISA AD Ø1110 66" | 46 | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 89 | 21 | FALSE
MONTAGEM | RAIZEN ENERGIA S.A ZANIN | 6758 | CAMISA AD Ø1080 66" | 32 | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 89 | 21 | FALSE
MONTAGEM | RAIZEN ENERGIA S.A ZANIN | 6759 | CAMISA AD Ø1110 66" | 22 | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 89 | 21 | FALSE
MONTAGEM | RAIZEN ENERGIA S.A ZANIN | 6760 | CAMISA AD Ø1090 66" | 25 | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 89 | 21 | FALSE
MONTAGEM | RAIZEN PARALCOOL | 6746 | CAMISA AD Ø1080 66" | 22 | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 89 | 21 | FALSE
MONTAGEM | RAIZEN JATAI | 6752 | CAMISA AD Ø1210 90" |  | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 89 | 21 | FALSE
MONTAGEM | RAIZEN SERRA | 6749 | CAMISA AD Ø1050 66" | 82 | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 89 | 21 | FALSE
MONTAGEM | RAIZEN SERRA | 6750 | CAMISA AD Ø1050 66" | 85 | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 89 | 21 | FALSE
MONTAGEM | RAIZEN SERRA | 6751 | CAMISA AD Ø1050 66" | 78 | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 89 | 21 | FALSE
MONTAGEM | DESTILARIA AGUA BONITA LTDA | N/A | MANUTENÇÃO EM PLACA DESFIBRADORA - MDA 84" PRODUÇÃO) |  | MONTAGEM TOTAL (PREPARO) | 89 | 21 | FALSE
SERVIÇO EM EIXO | COOPCANA | 60 | EIXO DE MOENDA | 49 | APLICAR SOLDA EM 01 (UM) LADO NA REGIÃO DA VEDAÇÃO NO LADO EXTERNO EIXO S/ CAMISA | 105 | 21 | FALSE
SERVIÇO EM EIXO | COOPCANA | 60 | EIXO DE MOENDA | 49 | APLICAR SOLDA NO ASSENTO DA CAMISA (ATÉ 10mm NO RAIO) | 105 | 21 | FALSE
SERVIÇO EM EIXO | COOPCANA | 54 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO | 08P | APLICAR SOLDA NO PAR DE MANGAS EIXO C/ CAMISA | 105 | 21 | FALSE
SERVIÇO EM EIXO | COOPCANA | 60 | EIXO DE MOENDA | 49 | APLICAR SOLDA NO PAR DE MANGAS EIXO S/ CAMISA | 105 | 21 | FALSE
SERVIÇO EM EIXO | COOPCANA | 60 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO | 18P | ENCHER ASSENTO DO RODETE COM SOLDA PARA POSTERIOR REUSINAGEM EIXO C/ CAMISA | 105 | 21 | FALSE
SERVIÇO EM EIXO | COOPCANA | 60 | EIXO DE MOENDA | 41 | RECUPERAR COM SOLDA TRINCA (ATÉ 10mm NO RAIO) NO ASSENTO DA CAMISA | 105 | 21 | FALSE
USINAGEM | LUBECK | 1104026 | ROLO DE APOIO FUND. C/ USIN. EM ACABAMENTO |  | (EXECUTAR FURO GUIA NO CENTRO DA PEÇA) | 112 | 21 | FALSE
USINAGEM | LUBECK | 1104026 | ROLO DE APOIO FUND. C/ USIN. EM ACABAMENTO |  | (EXECUTAR FURO GUIA NO CENTRO DA PEÇA) | 112 | 21 | FALSE
USINAGEM | LUBECK | 1104026 | ROLO DE APOIO FUND. C/ USIN. EM ACABAMENTO |  | (EXECUTAR FURO GUIA NO CENTRO DA PEÇA) | 112 | 21 | FALSE
USINAGEM | MANUELITA S.A | 1161023 | PENTE CONVENCIONAL |  | EXECUTAR FUROS | 112 | 21 | FALSE
USINAGEM | MANUELITA S.A | 1161023 | PENTE CONVENCIONAL |  | EXECUTAR FUROS | 112 | 21 | FALSE
USINAGEM | MANUELITA S.A | 1161023 | PENTE CONVENCIONAL |  | EXECUTAR FUROS | 112 | 21 | FALSE
USINAGEM | MANUELITA S.A | 1161023 | PENTE CONVENCIONAL |  | EXECUTAR FUROS | 112 | 21 | FALSE
USINAGEM | MANUELITA S.A | 1161022 | INSERTO |  | EXECUTAR FUROS | 112 | 21 | FALSE
USINAGEM | MANUELITA S.A | 1161022 | INSERTO |  | EXECUTAR FUROS | 112 | 21 | FALSE
USINAGEM | MANUELITA S.A | 1161022 | INSERTO |  | EXECUTAR FUROS | 112 | 21 | FALSE
USINAGEM | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | 1343033 | SUPORTE DA BAGACEIRA 78" |  | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 112 | 21 | FALSE
USINAGEM | RAIZEN ENERGIA S.A ZANIN | 6758 | CAMISA AD Ø1080 66" | 32 | 2° USINAGEM | 117 | 21 | FALSE
USINAGEM | RAIZEN ENERGIA S.A ZANIN | 6759 | CAMISA AD Ø1110 66" | 22 | 2° USINAGEM | 117 | 21 | FALSE
USINAGEM | RAIZEN PARALCOOL | 6746 | CAMISA AD Ø1080 66" | 22 | 2° USINAGEM | 117 | 21 | FALSE
USINAGEM | RAIZEN SERRA | 6749 | CAMISA AD Ø1050 66" | 82 | 2° USINAGEM | 117 | 21 | FALSE
USINAGEM | RAIZEN SERRA | 6750 | CAMISA AD Ø1050 66" | 85 | 2° USINAGEM | 117 | 21 | FALSE
USINAGEM | RAIZEN SERRA | 6751 | CAMISA AD Ø1050 66" | 78 | 2° USINAGEM | 117 | 21 | FALSE
USINAGEM | RAIZEN ENERGIA S.A ZANIN | 6754 | CAMISA AD Ø1060 66" | 24 | 2° USINAGEM | 118 | 21 | FALSE
USINAGEM | RAIZEN ENERGIA S.A ZANIN | 6756 | CAMISA AD Ø1190 78" | D8 | 2° USINAGEM | 118 | 21 | FALSE
USINAGEM | RAIZEN ENERGIA S.A ZANIN | 6757 | CAMISA AD Ø1110 66" | 46 | 2° USINAGEM | 118 | 21 | FALSE
USINAGEM | RAIZEN ENERGIA S.A ZANIN | 6760 | CAMISA AD Ø1090 66" | 25 | 2° USINAGEM | 118 | 21 | FALSE
SERVIÇO EM EIXO | COOPCANA | 60 | EIXO DE MOENDA | 49 | REBAIXAR ASSENTO DA CAMISA (ATÉ 10mm NO RAIO) PARA APLICAÇÃO DE SOLDA | 121 | 21 | FALSE
SERVIÇO EM EIXO | COOPCANA | 60 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO | 18P | REBAIXAR ASSENTO DO RODETE PARA POSTERIOR RECUPERAÇÃO COM SOLDA EIXO C/ CAMISA | 121 | 21 | FALSE
SERVIÇO EM EIXO | COOPCANA | 54 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO | 08P | REBAIXAR PAR DE MANGAS PARA APLICAÇÃO DE SOLDA EIXO C/ CAMISA | 121 | 21 | FALSE
SERVIÇO EM EIXO | COOPCANA | 60 | EIXO DE MOENDA | 49 | REUSINAR 01 (UM) LADO NA REGIÃO DA VEDAÇÃO NO LADO EXTERNO APÓS APLICAÇÃO DE SOLDA EIXO S/ CAMISA | 121 | 21 | FALSE
SERVIÇO EM EIXO | COOPCANA | 60 | EIXO DE MOENDA | 41 | REUSINAR ASSENTO DA CAMISA. | 121 | 21 | FALSE
SERVIÇO EM EIXO | COOPCANA | 60 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO | 18P | REUSINAR ASSENTO DO RODETE PARA POSTERIOR RECUPERAÇÃO COM SOLDA EIXO C/ CAMISA | 121 | 21 | FALSE
SERVIÇO EM EIXO | COOPCANA | 54 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO | 08P | REUSINAR PAR DE MANGAS APÓS SOLDAGEM EIXO C/ CAMISA | 121 | 21 | FALSE
SERVIÇO EM EIXO | COOPCANA | 60 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO | 18P | USINAR PAR DE MANGAS EM EIXO C/ CAMISA PARA Ø. | 121 | 21 | FALSE
SERVIÇO EM EIXO | COOPCANA | 60 | EIXO DE MOENDA | 41 | USINAR REGIÃO DA TRINCA (ATÉ 10mm NO RAIO) RECUPERADA NO ASSENTO DA CAMISA | 121 | 21 | FALSE
USINAGEM | METSO - 152 | 152653-300 | MANTA HP400 |  | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 123 | 21 | FALSE
USINAGEM | METSO - 152 | 152653-301 | MANTA HP400 |  | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 123 | 21 | FALSE
USINAGEM | METSO - 152 | 152653-301 | MANTA HP400 |  | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 123 | 21 | FALSE
USINAGEM | METSO - 152 | 152653-302 | MANTA HP400 |  | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 123 | 21 | FALSE
USINAGEM | METSO - 152 | 152653-303 | MANTA HP400 |  | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 123 | 21 | FALSE
USINAGEM | LUBECK | 1104026 | ROLO DE APOIO FUND. C/ USIN. EM ACABAMENTO |  | (USINAR DIMENSÕES EM DESBASTE SOBREMETAL 3MM FACES/RAIOS.) | 124 | 21 | FALSE
SERVIÇO EM EIXO | COOPCANA | 54 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO | 08P | ALIVIO DE TENSÕES LOCALIZADO POR RESISTENCIA EM 02 (DUAS) MANGAS DO EIXO. | 166 | 21 | FALSE
SERVIÇO EM EIXO | COOPCANA | 60 | EIXO DE MOENDA | 41 | ALIVIO DE TENSÕES LOCALIZADO POR RESISTENCIA NO INICIO DO APERTO DO EIXO (01 LADO). | 166 | 21 | FALSE
USINAGEM | RAIZEN ENERGIA S.A ZANIN | 6759 | CAMISA AD Ø1110 66" | 22 | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | 21 | FALSE
USINAGEM | RAIZEN ENERGIA S.A ZANIN | 6760 | CAMISA AD Ø1090 66" | 25 | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | 21 | FALSE
USINAGEM | RAIZEN PARALCOOL | 6746 | CAMISA AD Ø1080 66" | 22 | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | 21 | FALSE
USINAGEM | LUBECK | 1104025 | PISTA DE ROLAMENTO FUND. C/ USIN. EM ACABAMENTO |  | (USINAR EM ACABAMENTO CONFORME O DESENHO) | 285 | 21 | TRUE
USINAGEM | LUBECK | 1104025 | PISTA DE ROLAMENTO FUND. C/ USIN. EM ACABAMENTO |  | (USINAR EM DESBASTE COM 5MM DE SOBREMETAL POR FACES E RAIOS) | 285 | 21 | TRUE
USINAGEM | ICIBRA | 1603001 | ENGRENAGEM FUND. C/ USIN. ACABAMENTO |  | USINAR ACABAMENTO (PÓS USINAGEM DOS DENTES) | 285 | 21 | FALSE
USINAGEM | ICIBRA | 1603001 | ENGRENAGEM FUND. C/ USIN. ACABAMENTO |  | USINAR DIMENSÕES EM DESBASTE | 285 | 21 | FALSE
USINAGEM | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | 1343033 | SUPORTE DA BAGACEIRA 78" |  | USINAR EM ACABAMENTO E MARCAR FURAÇÕES | 327 | 21 | FALSE
SERVIÇO EM EIXO | COOPCANA | 72 | EIXO DE MOENDA | 72 | ELIMINAR TRINCA ATRAVÉS DE USINAGEM COM RAIO DE CONCORDANCIA EM EIXO S/C. | 393 | 21 | FALSE
SERVIÇO EM EIXO | COOPCANA | 72 | EIXO DE MOENDA | 72 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 393 | 21 | FALSE
SERVIÇO EM EIXO | COOPCANA | 72 | EIXO DE MOENDA | 72 | LIXAR PAR DE MANGAS EM EIXO S/ CAMISA. | 393 | 21 | FALSE
SERVIÇO EM EIXO | COOPCANA | 72 | EIXO DE MOENDA | 72 | REUSINAR ASSENTO DA CAMISA. | 393 | 21 | FALSE
USINAGEM | METSO - 152 | 152653-304 | MANTA HP400 |  | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | 21 | FALSE
USINAGEM | METSO - 152 | 152653-305 | MANTA HP400 |  | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | 21 | FALSE
USINAGEM | METSO - 152 | 152653-305 | MANTA HP400 |  | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | 21 | FALSE
USINAGEM | METSO - 152 | 152653-306 | MANTA HP400 |  | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | 21 | FALSE
USINAGEM | METSO - 152 | 152653-307 | MANTA HP400 |  | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | 21 | FALSE
USINAGEM | LUBECK | 1104026 | ROLO DE APOIO FUND. C/ USIN. EM ACABAMENTO |  | (USINAR DIÂMETRO INTERNO EM ACABAMENTO CONFORME DESENHO) | 433 | 21 | FALSE
USINAGEM | LUBECK | 1104026 | ROLO DE APOIO FUND. C/ USIN. EM ACABAMENTO |  | (USINAR DIÂMETRO INTERNO EM ACABAMENTO CONFORME DESENHO) | 433 | 21 | FALSE
USINAGEM | LUBECK | 1104026 | ROLO DE APOIO FUND. C/ USIN. EM ACABAMENTO |  | (USINAR DIÂMETRO INTERNO EM ACABAMENTO CONFORME DESENHO) | 433 | 21 | FALSE
USINAGEM | LUBECK | 1104026 | ROLO DE APOIO FUND. C/ USIN. EM ACABAMENTO |  | (USINAR DIÂMETRO INTERNO EM ACABAMENTO CONFORME DESENHO) | 433 | 21 | FALSE
USINAGEM | FUNDIÇÃO MORENO | 273060 | BRAÇO ARTICULAÇÃO - [BROQ CNC] 1° PÇ |  | USINAGEM EM DEBASTE | 433 | 21 | FALSE
USINAGEM | FUNDIÇÃO MORENO | 273060 | BRAÇO ARTICULAÇÃO - [BROQ CNC] 2° PÇ |  | USINAGEM EM DEBASTE | 433 | 21 | FALSE
USINAGEM | FUNDIÇÃO MORENO | 273060 | BRAÇO ARTICULAÇÃO - [BROQ CNC] 3° PÇ |  | USINAGEM EM DEBASTE | 433 | 21 | FALSE
USINAGEM | FUNDIÇÃO MORENO | 273060 | BRAÇO ARTICULAÇÃO - [BROQ CNC] 4° PÇ |  | USINAGEM EM DEBASTE | 433 | 21 | FALSE
USINAGEM | FUNDIÇÃO MORENO | 273086-1 | CAIXA DO CABEÇOTE - [BROQ CNC] 1° PÇ |  | USINAGEM EM DEBASTE | 433 | 21 | FALSE
USINAGEM | FUNDIÇÃO MORENO | 273086-2 | CAIXA DO CABEÇOTE - [BROQ CNC] 2° PÇ |  | USINAGEM EM DEBASTE | 433 | 21 | FALSE
USINAGEM | FUNDIÇÃO MORENO | 273088-1 | CORPO DA MESA LONGITUDTNAL - [BROQ CNC] 1° PÇ |  | USINAGEM EM DEBASTE | 433 | 21 | TRUE
USINAGEM | FUNDIÇÃO MORENO | 273088-2 | CORPO DA MESA LONGITUDTNAL - [BROQ CNC] 2° PÇ |  | USINAGEM EM DEBASTE | 433 | 21 | TRUE
USINAGEM | RAIZEN TARUMA | 6767 | CAMISA RP Ø1080 78" | P112 | BROQUEAMENTO | 489 | 21 | FALSE
USINAGEM | RAIZEN ENERGIA S.A ZANIN | 6753 | CAMISA AD Ø1160 78" | 34D | BROQUEAMENTO | 489 | 21 | FALSE
USINAGEM | RAIZEN ENERGIA S.A ZANIN | 6754 | CAMISA AD Ø1060 66" | 24 | BROQUEAMENTO | 489 | 21 | FALSE
USINAGEM | RAIZEN ENERGIA S.A ZANIN | 6756 | CAMISA AD Ø1190 78" | D8 | BROQUEAMENTO | 489 | 21 | FALSE
USINAGEM | RAIZEN ENERGIA S.A ZANIN | 6757 | CAMISA AD Ø1110 66" | 46 | BROQUEAMENTO | 489 | 21 | FALSE
USINAGEM | RAIZEN ENERGIA S.A ZANIN | 6758 | CAMISA AD Ø1080 66" | 32 | BROQUEAMENTO | 489 | 21 | FALSE
USINAGEM | RAIZEN ENERGIA S.A ZANIN | 6759 | CAMISA AD Ø1110 66" | 22 | BROQUEAMENTO | 489 | 21 | FALSE
USINAGEM | RAIZEN ENERGIA S.A ZANIN | 6760 | CAMISA AD Ø1090 66" | 25 | BROQUEAMENTO | 489 | 21 | FALSE
USINAGEM | RAIZEN PARALCOOL | 6746 | CAMISA AD Ø1080 66" | 22 | BROQUEAMENTO | 489 | 21 | FALSE
USINAGEM | FUNDIÇÃO MORENO | 273084-1 | SUPLEMENTO LATERAL DO BARRAMENTO 1° PÇ - [BROQ CNC] |  | USINAGEM EM ACABAMENTO | 493 | 21 | TRUE
USINAGEM | FUNDIÇÃO MORENO | 273084-2 | SUPLEMENTO LATERAL DO BARRAMENTO 2° PÇ - [BROQ CNC] |  | USINAGEM EM ACABAMENTO | 493 | 21 | TRUE
USINAGEM | FUNDIÇÃO MORENO | 273060 | BRAÇO ARTICULAÇÃO - [BROQ CNC] 1° PÇ |  | USINAGEM EM ACABAMENTO | 493 | 21 | FALSE
USINAGEM | FUNDIÇÃO MORENO | 273060 | BRAÇO ARTICULAÇÃO - [BROQ CNC] 2° PÇ |  | USINAGEM EM ACABAMENTO | 493 | 21 | FALSE
USINAGEM | FUNDIÇÃO MORENO | 273060 | BRAÇO ARTICULAÇÃO - [BROQ CNC] 3° PÇ |  | USINAGEM EM ACABAMENTO | 493 | 21 | FALSE
USINAGEM | FUNDIÇÃO MORENO | 273060 | BRAÇO ARTICULAÇÃO - [BROQ CNC] 4° PÇ |  | USINAGEM EM ACABAMENTO | 493 | 21 | FALSE
USINAGEM | FUNDIÇÃO MORENO | 273086-1 | CAIXA DO CABEÇOTE - [BROQ CNC] 1° PÇ |  | USINAGEM EM ACABAMENTO | 493 | 21 | FALSE
USINAGEM | FUNDIÇÃO MORENO | 273086-2 | CAIXA DO CABEÇOTE - [BROQ CNC] 2° PÇ |  | USINAGEM EM ACABAMENTO | 493 | 21 | FALSE
USINAGEM | FUNDIÇÃO MORENO | 273088-1 | CORPO DA MESA LONGITUDTNAL - [BROQ CNC] 1° PÇ |  | USINAGEM EM ACABAMENTO | 493 | 21 | FALSE
USINAGEM | RAIZEN JATAI | 6752 | CAMISA AD Ø1210 90" |  | 2° USINAGEM | 561 | 21 | FALSE
USINAGEM | FUNDIÇÃO MORENO | 273087-1 | TAMPA DO CABEÇOTE - [BROQ CNC] 1° PÇ |  | USINAGEM EM ACABAMENTO | 610 | 21 | TRUE
USINAGEM | FUNDIÇÃO MORENO | 273087-2 | TAMPA DO CABEÇOTE - [BROQ CNC] 2° PÇ |  | USINAGEM EM ACABAMENTO | 610 | 21 | TRUE
USINAGEM | FUNDIÇÃO MORENO | 273087-1 | TAMPA DO CABEÇOTE - [BROQ CNC] 1° PÇ |  | USINAGEM EM DEBASTE | 610 | 21 | TRUE
USINAGEM | FUNDIÇÃO MORENO | 273087-2 | TAMPA DO CABEÇOTE - [BROQ CNC] 2° PÇ |  | USINAGEM EM DEBASTE | 610 | 21 | TRUE
USINAGEM | RAIZEN ENERGIA S.A ZANIN | 6759 | CAMISA AD Ø1110 66" | 22 | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 613 | 21 | FALSE
USINAGEM | RAIZEN ENERGIA S.A ZANIN | 6760 | CAMISA AD Ø1090 66" | 25 | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 613 | 21 | FALSE
USINAGEM | RAIZEN PARALCOOL | 6746 | CAMISA AD Ø1080 66" | 22 | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 613 | 21 | FALSE
USINAGEM | ICIBRA | 1603001 | ENGRENAGEM FUND. C/ USIN. ACABAMENTO |  | FRISSAMENTO DOS DENTES EM DESBASTE (TERCEIRO) | - | 21 | FALSE

## BASE (SERVIÇO EM EIXO)
Cliente: | Fabricante: | Bitola: | Peça: | Tipo: | Numero: | Numero | Rev. | Descrição da disposição | Recurso | Execução | Setup | Setor | Tempo Total: | Data Prevista: | Data Planejada: | Sem. Prevista: | Sem. Planejada: | Setor Venda | Descri_Recurso | Controle de atualizção
RAIZEN - BARRA BONITA |  | 84" | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 6032 | 7083/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 3.6 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 | 46118 |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
RAIZEN - BARRA BONITA |  | 84" | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 6032 | 7083/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 3.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 | 46127 |  |  |  | A&E
RAIZEN - BARRA BONITA |  | 84" | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 6032 | 7083/2026 | 0 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 393 | 0.47864 | 0.053182 | SERVIÇO EM EIXO | 0.53182 | 46130 |  | 17 | 17 | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393] | 1
RAIZEN - BARRA BONITA |  | 84" | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 6032 | 7083/2026 | 0 | LIXAR PAR DE MANGAS EM EIXO S/ CAMISA. | 393 | 1.7967 | 0.19964 | SERVIÇO EM EIXO | 1.9964 | 46131 |  | 17 | 17 | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393] | 1
RAIZEN - BARRA BONITA |  | 84" | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 6032 | 7083/2026 | 0 | REBAIXAR REGIÃO DA VEDAÇÃO E INÍCIO DO APERTO EM 01 (UM) LADO PARA APLICAÇÃO DE SOLDA EIXO S/ CAMISA | 393 | 0.49705 | 0.055227 | SERVIÇO EM EIXO | 0.55227 | 46132 |  | 17 | 17 | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393] | 1
RAIZEN - BARRA BONITA |  | 84" | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 6032 | 7083/2026 | 0 | APLICAR SOLDA REGIÃO DA VEDAÇÃO E INÍCIO DO APERTO EM 01 (UM) LADO EIXO S/ CAMISA | 105 | 6.9708 | 0.77454 | SERVIÇO EM EIXO | 7.7454 | 46133 |  | 17 | 17 | A&E | ARCO SUBMERSO DUPLO CABEÇOTE BAMBOZZI - [105] | 1
RAIZEN - BARRA BONITA |  | 84" | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 6032 | 7083/2026 | 0 | REUSINAR REGIÃO DA VEDAÇÃO E INÍCIO DO APERTO EM 01 (UM) LADO APÓS APLICAÇÃO DE SOLDA EIXO S/ CAMISA | 393 | 1.3991 | 0.15545 | SERVIÇO EM EIXO | 1.5545 | 46134 |  | 20 | 20 | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393] | 1
RAIZEN - BARRA BONITA |  | 84" | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 6032 | 7083/2026 | 0 | ALIVIO DE TENSÕES LOCALIZADO POR RESISTENCIA NO INICIO DO APERTO DO EIXO (01 LADO). | 84 | 0.81818 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 0.81818 | 46135 |  | 19 | 19 | A&E | SOLDA - [84] | 1
RAIZEN - BARRA BONITA |  | 84" | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 6032 | 7083/2026 | 0 | ALIVIO DE TENSÕES LOCALIZADO POR RESISTENCIA NO INICIO DO APERTO DO EIXO (01 LADO). | 166 | 17.415 | 1.935 | SERVIÇO EM EIXO | 19.35 | 46136 |  | 19 | 19 | A&E | MAQUINA DE TRATAMENTO TERMICO SICORT (ALIVIO) - [166] | 1
RAIZEN - BARRA BONITA |  | 84" | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 6032 | 7083/2026 | 0 | ELIMINAR TRINCA ATRAVÉS DE USINAGEM COM RAIO DE CONCORDANCIA EM EIXO S/C. | 393 | 0.84682 | 0.094091 | SERVIÇO EM EIXO | 0.94091 | 46137 |  | 19 | 19 | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393] | 1
RAIZEN - BARRA BONITA |  | 84" | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 6032 | 7083/2026 | 0 | REUSINAR ASSENTO DA CAMISA. | 393 | 5.1545 | 0.57273 | SERVIÇO EM EIXO | 5.7273 | 46138 |  | 20 | 20 | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393] | 1
RAIZEN - BARRA BONITA |  | 84" | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 6040 | 7107/2026 | 2 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 3.6 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 | - |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
RAIZEN - BARRA BONITA |  | 84" | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 6040 | 7107/2026 | 2 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 3.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 | - |  |  |  | A&E
RAIZEN - BARRA BONITA |  | 84" | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 6040 | 7107/2026 | 2 | ENCHER RASGOS DE CHAVETA PARALELO OU INCLINADO PARA POSTERIOR USINAGEM DO ASSENTO | 84 | 20.2942 | 2.2549 | SERVIÇO EM EIXO | 22.5491 | - |  | 16 | 16 | A&E | SOLDA - [84] | 1
RAIZEN - BARRA BONITA |  | 84" | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 6040 | 7107/2026 | 2 | REBAIXAR ASSENTO DO RODETE PARA POSTERIOR RECUPERAÇÃO COM SOLDA EIXO S/ CAMISA | 393 | 1.5627 | 0.17364 | SERVIÇO EM EIXO | 1.7364 | - |  | 24 | 24 | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393] | 1
RAIZEN - BARRA BONITA |  | 84" | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 6040 | 7107/2026 | 2 | ENCHER ASSENTO DO RODETE COM SOLDA PARA POSTERIOR REUSINAGEM EIXO S/ CAMISA | 105 | 13.6123 | 1.5125 | SERVIÇO EM EIXO | 15.1248 | - |  | 24 | 24 | A&E | ARCO SUBMERSO DUPLO CABEÇOTE BAMBOZZI - [105] | 1
RAIZEN - BARRA BONITA |  | 84" | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 6040 | 7107/2026 | 2 | REUSINAR ASSENTO DO RODETE PARA POSTERIOR RECUPERAÇÃO COM SOLDA EIXO S/ CAMISA | 393 | 2.9864 | 0.33182 | SERVIÇO EM EIXO | 3.3182 | - |  | 25 | 25 | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393] | 1
RAIZEN - BARRA BONITA |  | 84" | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 6040 | 7107/2026 | 2 | REUSINAR 02 (DOIS) RASGOS DE CHAVETA PARALELO OU INCLINADO EM ACABAMENTO EIXO S/ CAMISA | 210 | 8.262 | 0.918 | SERVIÇO EM EIXO | 9.18 | - |  | 25 | 25 | A&E | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 1
RAIZEN - BARRA BONITA |  | 84" | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 6040 | 7107/2026 | 2 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 393 | 0.47864 | 0.053182 | SERVIÇO EM EIXO | 0.53182 | - |  | 25 | 25 | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393] | 1
RAIZEN - BARRA BONITA |  | 84" | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 6040 | 7107/2026 | 2 | USINAR PAR DE MANGAS EM EIXO S/ CAMISA PARA Ø. | 393 | 3.5861 | 0.39845 | SERVIÇO EM EIXO | 3.9845 | - |  | 25 | 25 | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393] | 1
RAIZEN - BARRA BONITA |  | 84" | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 6040 | 7107/2026 | 2 | REBAIXAR REGIÃO DA VEDAÇÃO E INÍCIO DO APERTO EM 01 (UM) LADO PARA APLICAÇÃO DE SOLDA EIXO S/ CAMISA | 393 | 0.49705 | 0.055227 | SERVIÇO EM EIXO | 0.55227 | - |  | 24 | 24 | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393] | 1
RAIZEN - BARRA BONITA |  | 84" | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 6040 | 7107/2026 | 2 | APLICAR SOLDA REGIÃO DA VEDAÇÃO E INÍCIO DO APERTO EM 01 (UM) LADO EIXO S/ CAMISA | 105 | 6.9708 | 0.77454 | SERVIÇO EM EIXO | 7.7454 | - |  | 24 | 24 | A&E | ARCO SUBMERSO DUPLO CABEÇOTE BAMBOZZI - [105] | 1
RAIZEN - BARRA BONITA |  | 84" | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 6040 | 7107/2026 | 2 | REUSINAR REGIÃO DA VEDAÇÃO E INÍCIO DO APERTO EM 01 (UM) LADO APÓS APLICAÇÃO DE SOLDA EIXO S/ CAMISA | 393 | 1.3991 | 0.15545 | SERVIÇO EM EIXO | 1.5545 | - |  | 25 | 25 | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393] | 1
RAIZEN - BARRA BONITA |  | 84" | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 6040 | 7107/2026 | 2 | ELIMINAR TRINCA ATRAVÉS DE USINAGEM COM RAIO DE CONCORDANCIA EM EIXO S/C. | 393 | 0.84682 | 0.094091 | SERVIÇO EM EIXO | 0.94091 | - |  | 24 | 24 | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393] | 1
RAIZEN - BARRA BONITA |  | 84" | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 6040 | 7107/2026 | 2 | REUSINAR ASSENTO DA CAMISA. | 393 | 5.1545 | 0.57273 | SERVIÇO EM EIXO | 5.7273 | - |  | 25 | 25 | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393] | 1
RAIZEN - BARRA BONITA |  | 84" | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 6040 | 7107/2026 | 2 | ALIVIO DE TENSÕES POR RESISTENCIA EM TODA A EXTENSÃO DO EIXO | 84 | 3.2727 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.2727 | - |  | 17 | 17 | A&E | SOLDA - [84] | 1
RAIZEN - BARRA BONITA |  | 84" | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 6040 | 7107/2026 | 2 | ALIVIO DE TENSÕES POR RESISTENCIA EM TODA A EXTENSÃO DO EIXO | 166 | 17.415 | 1.935 | SERVIÇO EM EIXO | 19.35 | - |  | 24 | 24 | A&E | MAQUINA DE TRATAMENTO TERMICO SICORT (ALIVIO) - [166] | 1
RAIZEN GASA |  | 90" | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 3G | 7104/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 3.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 | - |  |  |  | A&E
RAIZEN GASA |  | 90" | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 3G | 7104/2026 | 0 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 393 | 0.47864 | 0.053182 | SERVIÇO EM EIXO | 0.53182 | - |  | 17 | 17 | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393] | 1
RAIZEN GASA |  | 90" | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 3G | 7104/2026 | 0 | LIXAR PAR DE MANGAS EM EIXO S/ CAMISA. | 393 | 1.8925 | 0.21027 | SERVIÇO EM EIXO | 2.1027 | - |  | 17 | 17 | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393] | 1
RAIZEN GASA |  | 90" | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 3G | 7104/2026 | 0 | USINAR CORROSÃO EM 01 (UM) LADO NO INICIO DO APETO EM EIXO S/C. | 393 | 0.90205 | 0.10023 | SERVIÇO EM EIXO | 1.0023 | - |  | 17 | 17 | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393] | 1
RAIZEN GASA |  | 90" | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 3G | 7104/2026 | 0 | REUSINAR ASSENTO DA CAMISA. | 393 | 5.5227 | 0.61364 | SERVIÇO EM EIXO | 6.1364 | - |  | 17 | 17 | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393] | 1
RAIZEN JUNQUEIRA |  | 84" | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 62 | 7101/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 3.6 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 | - |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
RAIZEN JUNQUEIRA |  | 84" | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 62 | 7101/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 3.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 | - |  |  |  | A&E
RAIZEN JUNQUEIRA |  | 84" | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 62 | 7101/2026 | 0 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 393 | 0.47864 | 0.053182 | SERVIÇO EM EIXO | 0.53182 | - |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
RAIZEN JUNQUEIRA |  | 84" | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 62 | 7101/2026 | 0 | LIXAR PAR DE MANGAS EM EIXO S/ CAMISA. | 393 | 1.7967 | 0.19964 | SERVIÇO EM EIXO | 1.9964 | - |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
RAIZEN JUNQUEIRA |  | 84" | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 62 | 7101/2026 | 0 | ELIMINAR TRINCA ATRAVÉS DE USINAGEM COM RAIO DE CONCORDANCIA EM EIXO S/C. | 393 | 0.84682 | 0.094091 | SERVIÇO EM EIXO | 0.94091 | - |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
RAIZEN JUNQUEIRA |  | 84" | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 62 | 7101/2026 | 0 | REUSINAR ASSENTO DA CAMISA. | 393 | 5.1545 | 0.57273 | SERVIÇO EM EIXO | 5.7273 | - |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
RAIZEN JUNQUEIRA |  | 84" | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 81M | 7110/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 3.6 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 | - |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
RAIZEN JUNQUEIRA |  | 84" | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 81M | 7110/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 3.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 | - |  |  |  | A&E
RAIZEN JUNQUEIRA |  | 84" | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 81M | 7110/2026 | 0 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 393 | 0.47864 | 0.053182 | SERVIÇO EM EIXO | 0.53182 | - |  | 31 | 31 | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393] | 1
RAIZEN JUNQUEIRA |  | 84" | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 81M | 7110/2026 | 0 | USINAR PAR DE MANGAS EM EIXO C/ CAMISA PARA Ø. | 393 | 4.124 | 0.45822 | SERVIÇO EM EIXO | 4.5822 | - |  | 31 | 31 | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393] | 1
RAÍZEN-SÃO FRANCISCO |  | 66" | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 33 | 7047/2026 | 1 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 3.6 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 | - |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
RAÍZEN-SÃO FRANCISCO |  | 66" | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 33 | 7047/2026 | 1 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 3.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 | - |  |  |  | A&E
RAÍZEN-SÃO FRANCISCO |  | 66" | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 33 | 7047/2026 | 1 | LIXAR PAR DE MANGAS EM EIXO S/ CAMISA. | 121 | 1.1635 | 0.12927 | SERVIÇO EM EIXO | 1.2927 | - |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
RAÍZEN-SÃO FRANCISCO |  | 66" | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 33 | 7047/2026 | 1 | REUSINAR ASSENTO DA CAMISA. | 121 | 3.8291 | 0.42545 | SERVIÇO EM EIXO | 4.2545 | - |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
RAÍZEN-SÃO FRANCISCO |  | 66" | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 33 | 7047/2026 | 1 | USINAR 01 (UM) RASGO DE CHAVETA NOVO EM EIXO S/C. | 107 | 2.3159 | 0.25732 | SERVIÇO EM EIXO | 2.5732 | - |  |  |  | A&E | PLAINA DE MESA INGERSOL - [107]
RAÍZEN-SÃO FRANCISCO |  | 66" | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 33 | 7047/2026 | 1 | REUSINAR 01 (UM) RASGO DE CHAVETA EM EIXO S/C. | 107 | 1.62 | 0.18 | SERVIÇO EM EIXO | 1.8 | - |  |  |  | A&E | PLAINA DE MESA INGERSOL - [107]
RAÍZEN-SÃO FRANCISCO |  | 66" | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 33 | 7047/2026 | 1 | USINAR ASSENTO DO RODETE EM EIXO S/C. | 121 | 2.3195 | 0.25773 | SERVIÇO EM EIXO | 2.5773 | - |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
RAÍZEN-SÃO FRANCISCO |  | 66" | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 44 | 7048/2026 | 1 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 3.6 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 | - |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
RAÍZEN-SÃO FRANCISCO |  | 66" | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 44 | 7048/2026 | 1 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 3.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 | - |  |  |  | A&E
RAÍZEN-SÃO FRANCISCO |  | 66" | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 44 | 7048/2026 | 1 | LIXAR PAR DE MANGAS EM EIXO S/ CAMISA. | 121 | 1.1635 | 0.12927 | SERVIÇO EM EIXO | 1.2927 | - |  | 16 | 16 | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 1
RAÍZEN-SÃO FRANCISCO |  | 66" | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 44 | 7048/2026 | 1 | ELIMINAR TRINCA ATRAVÉS DE USINAGEM COM RAIO DE CONCORDANCIA EM EIXO S/C. | 121 | 0.81736 | 0.090818 | SERVIÇO EM EIXO | 0.90818 | - |  | 16 | 16 | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 1
RAÍZEN-SÃO FRANCISCO |  | 66" | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 44 | 7048/2026 | 1 | REUSINAR ASSENTO DA CAMISA. | 121 | 3.8291 | 0.42545 | SERVIÇO EM EIXO | 4.2545 | - |  | 16 | 16 | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 1
RAÍZEN-SÃO FRANCISCO |  | 66" | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 44 | 7048/2026 | 1 | USINAR ASSENTO DO RODETE EM EIXO S/C. | 121 | 2.3195 | 0.25773 | SERVIÇO EM EIXO | 2.5773 | - |  | 16 | 16 | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 1
RAÍZEN-SÃO FRANCISCO |  | 66" | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 44 | 7048/2026 | 1 | REUSINAR 01 (UM) RASGO DE CHAVETA EM EIXO S/C. | 107 | 1.62 | 0.18 | SERVIÇO EM EIXO | 1.8 | - |  |  |  | A&E | PLAINA DE MESA INGERSOL - [107]
RAIZEN SERRA |  | 66" | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 86 | 6392/2025 | 1 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 3.6 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 | - |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
RAIZEN SERRA |  | 66" | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 86 | 6392/2025 | 1 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 3.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 | - |  |  |  | A&E
RAIZEN SERRA |  | 66" | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 86 | 6392/2025 | 1 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 121 | 0.44182 | 0.049091 | SERVIÇO EM EIXO | 0.49091 | - |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
RAIZEN SERRA |  | 66" | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 86 | 6392/2025 | 1 | LIXAR PAR DE MANGAS EM EIXO S/ CAMISA. | 121 | 1.1635 | 0.12927 | SERVIÇO EM EIXO | 1.2927 | - |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
RAIZEN SERRA |  | 66" | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 86 | 6392/2025 | 1 | USINAR 01 (UM) RASGO DE CHAVETA NOVO EM EIXO C/C. | 327 | 3.332 | 0.37023 | SERVIÇO EM EIXO | 3.7023 | - |  |  |  | A&E | MANDRILH. SKODA 3500 X 4500 - [327]
RAIZEN SERRA |  | 66" | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 82 | 7094/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 3.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 | - |  |  |  | A&E
RAIZEN SERRA |  | 66" | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 82 | 7094/2026 | 0 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 121 | 0.44182 | 0.049091 | SERVIÇO EM EIXO | 0.49091 | - |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
RAIZEN SERRA |  | 66" | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 82 | 7094/2026 | 0 | USINAR PAR DE MANGAS EM EIXO S/ CAMISA PARA Ø. | 121 | 2.3195 | 0.25773 | SERVIÇO EM EIXO | 2.5773 | - |  | 20 | 20 | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 1
RAIZEN SERRA |  | 66" | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 82 | 7094/2026 | 0 | REUSINAR ASSENTO DA CAMISA. | 121 | 3.8291 | 0.42545 | SERVIÇO EM EIXO | 4.2545 | - |  | 20 | 20 | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 1
RAIZEN SERRA |  | 66" | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 85 | 7096/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 3.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 | - |  |  |  | A&E
RAIZEN SERRA |  | 66" | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 85 | 7096/2026 | 0 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 121 | 0.44182 | 0.049091 | SERVIÇO EM EIXO | 0.49091 | - |  | 20 | 20 | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 1
RAIZEN SERRA |  | 66" | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 85 | 7096/2026 | 0 | LIXAR PAR DE MANGAS EM EIXO S/ CAMISA. | 121 | 1.1635 | 0.12927 | SERVIÇO EM EIXO | 1.2927 | - |  | 20 | 20 | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 1
RAIZEN SERRA |  | 66" | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 85 | 7096/2026 | 0 | ELIMINAR TRINCA ATRAVÉS DE USINAGEM COM RAIO DE CONCORDANCIA EM EIXO S/C. | 121 | 0.81736 | 0.090818 | SERVIÇO EM EIXO | 0.90818 | - |  | 20 | 20 | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 1
RAIZEN SERRA |  | 66" | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 85 | 7096/2026 | 0 | REUSINAR ASSENTO DA CAMISA. | 121 | 3.8291 | 0.42545 | SERVIÇO EM EIXO | 4.2545 | - |  | 20 | 20 | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 1
RAIZEN SERRA |  | 66" | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 78 | 7097/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 3.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 | - |  |  |  | A&E
RAIZEN SERRA |  | 66" | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 78 | 7097/2026 | 0 | REUSINAR 01 (UM) RASGO DE CHAVETA EM EIXO S/C. | 107 | 1.62 | 0.18 | SERVIÇO EM EIXO | 1.8 | - |  | 15 | 15 | A&E | PLAINA DE MESA INGERSOL - [107] | 1
RAIZEN SERRA |  | 66" | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 78 | 7097/2026 | 0 | REBAIXAR 01 (UM) LADO NA REGIÃO DA VEDAÇÃO NO LADO EXTERNO PARA APLICAÇÃO DE SOLDA EIXO S/ CAMISA | 121 | 0.38659 | 0.042955 | SERVIÇO EM EIXO | 0.42955 | - |  | 15 | 15 | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 1
RAIZEN SERRA |  | 66" | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 78 | 7097/2026 | 0 | APLICAR SOLDA EM 01 (UM) LADO NA REGIÃO DA VEDAÇÃO NO LADO EXTERNO EIXO S/ CAMISA | 105 | 2.8484 | 0.31649 | SERVIÇO EM EIXO | 3.1649 | - |  | 15 | 15 | A&E | ARCO SUBMERSO DUPLO CABEÇOTE BAMBOZZI - [105] | 1
RAIZEN SERRA |  | 66" | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 78 | 7097/2026 | 0 | REUSINAR 01 (UM) LADO NA REGIÃO DA VEDAÇÃO NO LADO EXTERNO APÓS APLICAÇÃO DE SOLDA EIXO S/ CAMISA | 121 | 0.52282 | 0.058091 | SERVIÇO EM EIXO | 0.58091 | - |  | 15 | 15 | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 1
RAIZEN SERRA |  | 66" | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 78 | 7097/2026 | 0 | REBAIXAR PAR DE MANGAS PARA APLICAÇÃO DE SOLDA EIXO S/ CAMISA | 121 | 0.99409 | 0.11045 | SERVIÇO EM EIXO | 1.1045 | - |  | 15 | 15 | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 1
RAIZEN SERRA |  | 66" | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 78 | 7097/2026 | 0 | APLICAR SOLDA NO PAR DE MANGAS EIXO S/ CAMISA | 105 | 13.4326 | 1.4925 | SERVIÇO EM EIXO | 14.9251 | - |  | 16 | 16 | A&E | ARCO SUBMERSO DUPLO CABEÇOTE BAMBOZZI - [105] | 1
RAIZEN SERRA |  | 66" | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 78 | 7097/2026 | 0 | REUSINAR PAR DE MANGAS APÓS SOLDAGEM EIXO S/ CAMISA | 121 | 2.9823 | 0.33136 | SERVIÇO EM EIXO | 3.3136 | - |  | 16 | 16 | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 1
RAIZEN SERRA |  | 66" | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 78 | 7097/2026 | 0 | ELIMINAR TRINCA ATRAVÉS DE USINAGEM COM RAIO DE CONCORDANCIA EM EIXO S/C. | 121 | 0.81736 | 0.090818 | SERVIÇO EM EIXO | 0.90818 | - |  | 16 | 16 | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 1
RAIZEN SERRA |  | 66" | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 78 | 7097/2026 | 0 | REBAIXAR REGIÃO DA VEDAÇÃO E INÍCIO DO APERTO EM 01 (UM) LADO PARA APLICAÇÃO DE SOLDA EIXO S/ CAMISA | 121 | 0.46023 | 0.051136 | SERVIÇO EM EIXO | 0.51136 | - |  | 16 | 16 | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 1
RAIZEN SERRA |  | 66" | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 78 | 7097/2026 | 0 | APLICAR SOLDA REGIÃO DA VEDAÇÃO E INÍCIO DO APERTO EM 01 (UM) LADO EIXO S/ CAMISA | 105 | 5.4643 | 0.60714 | SERVIÇO EM EIXO | 6.0714 | - |  | 17 | 17 | A&E | ARCO SUBMERSO DUPLO CABEÇOTE BAMBOZZI - [105] | 1
RAIZEN SERRA |  | 66" | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 78 | 7097/2026 | 0 | REUSINAR REGIÃO DA VEDAÇÃO E INÍCIO DO APERTO EM 01 (UM) LADO APÓS APLICAÇÃO DE SOLDA EIXO S/ CAMISA | 121 | 1.1414 | 0.12682 | SERVIÇO EM EIXO | 1.2682 | - |  | 17 | 17 | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 1
RAIZEN SERRA |  | 66" | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 78 | 7097/2026 | 0 | REUSINAR ASSENTO DA CAMISA. | 121 | 3.8291 | 0.42545 | SERVIÇO EM EIXO | 4.2545 | - |  | 17 | 17 | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 1
RAIZEN SERRA |  | 66" | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 78 | 7097/2026 | 0 | ENCHER RASGOS DE CHAVETA PARALELO OU INCLINADO PARA POSTERIOR USINAGEM DO ASSENTO | 84 | 7.814 | 0.86822 | SERVIÇO EM EIXO | 8.6822 | - |  | 17 | 17 | A&E | SOLDA - [84] | 1
RAIZEN SERRA |  | 66" | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 78 | 7097/2026 | 0 | REBAIXAR ASSENTO DO RODETE PARA POSTERIOR RECUPERAÇÃO COM SOLDA EIXO S/ CAMISA | 121 | 1.2518 | 0.13909 | SERVIÇO EM EIXO | 1.3909 | - |  | 18 | 18 | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 1
RAIZEN SERRA |  | 66" | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 78 | 7097/2026 | 0 | ENCHER ASSENTO DO RODETE COM SOLDA PARA POSTERIOR REUSINAGEM EIXO S/ CAMISA | 105 | 8.3487 | 0.92763 | SERVIÇO EM EIXO | 9.2763 | - |  | 18 | 18 | A&E | ARCO SUBMERSO DUPLO CABEÇOTE BAMBOZZI - [105] | 1
RAIZEN SERRA |  | 66" | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 78 | 7097/2026 | 0 | REUSINAR ASSENTO DO RODETE PARA POSTERIOR RECUPERAÇÃO COM SOLDA EIXO S/ CAMISA | 121 | 2.0864 | 0.23182 | SERVIÇO EM EIXO | 2.3182 | - |  | 18 | 18 | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 1
RAIZEN SERRA |  | 66" | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 78 | 7097/2026 | 0 | REUSINAR 02 (DOIS) RASGOS DE CHAVETA PARALELO OU INCLINADO EM ACABAMENTO EIXO S/ CAMISA | 107 | 4.6317 | 0.51464 | SERVIÇO EM EIXO | 5.1464 | - |  | 18 | 18 | A&E | PLAINA DE MESA INGERSOL - [107] | 1
RAIZEN SERRA |  | 66" | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 78 | 7097/2026 | 0 | ALIVIO DE TENSÕES POR RESISTENCIA EM TODA A EXTENSÃO DO EIXO | 84 | 3.2727 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.2727 | - |  | 18 | 18 | A&E | SOLDA - [84] | 1
RAIZEN SERRA |  | 66" | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 78 | 7097/2026 | 0 | ALIVIO DE TENSÕES POR RESISTENCIA EM TODA A EXTENSÃO DO EIXO | 166 | 14.7825 | 1.6425 | SERVIÇO EM EIXO | 16.425 | - |  | 18 | 18 | A&E | MAQUINA DE TRATAMENTO TERMICO SICORT (ALIVIO) - [166] | 1
UNIVALEM |  | 66" | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 47D | 6997/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 3.6 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 | - |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
UNIVALEM |  | 66" | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 47D | 6997/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 3.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 | - |  |  |  | A&E
UNIVALEM |  | 66" | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 47D | 6997/2026 | 0 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 121 | 0.44182 | 0.049091 | SERVIÇO EM EIXO | 0.49091 | - |  | 16 | 16 | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 1
UNIVALEM |  | 66" | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 47D | 6997/2026 | 0 | LIXAR PAR DE MANGAS EM EIXO S/ CAMISA. | 121 | 1.1635 | 0.12927 | SERVIÇO EM EIXO | 1.2927 | - |  | 16 | 16 | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 1
UNIVALEM |  | 66" | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 47D | 6997/2026 | 0 | ELIMINAR TRINCA ATRAVÉS DE USINAGEM COM RAIO DE CONCORDANCIA EM EIXO S/C. | 121 | 0.81736 | 0.090818 | SERVIÇO EM EIXO | 0.90818 | - |  | 16 | 16 | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 1
UNIVALEM |  | 66" | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 47D | 6997/2026 | 0 | REUSINAR ASSENTO DA CAMISA. | 121 | 3.8291 | 0.42545 | SERVIÇO EM EIXO | 4.2545 | - |  | 16 | 16 | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 1
UNIVALEM |  | 66" | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO | PRESSÃO | DPE 5 | 7017/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 3.6 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 | - |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
UNIVALEM |  | 66" | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO | PRESSÃO | DPE 5 | 7017/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 3.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 | - |  |  |  | A&E
UNIVALEM |  | 66" | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO | PRESSÃO | DPE 5 | 7017/2026 | 0 | ELIMINAR E RECUPERAR COM SOLDA S/USINAGEM TRINCA NO RASGO DE CHAVETA COM EXTENSÃO DE 1/2 DO RASGO EM EIXO S/C | 91 | 1.2682 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 1.2682 | - |  |  |  | A&E | GRAFITAMENTO - [91]
UNIVALEM |  | 66" | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO | PRESSÃO | DPE 5 | 7017/2026 | 0 | ELIMINAR E RECUPERAR COM SOLDA S/USINAGEM TRINCA NO RASGO DE CHAVETA COM EXTENSÃO DE 1/2 DO RASGO EM EIXO S/C | 84 | 1.4387 | 0.15985 | SERVIÇO EM EIXO | 1.5985 | - |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
UNIVALEM |  | 66" | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO | PRESSÃO | DPE 5 | 7017/2026 | 0 | ENCHER RASGOS DE CHAVETA PARALELO OU INCLINADO PARA POSTERIOR USINAGEM DO ASSENTO | 84 | 7.814 | 0.86822 | SERVIÇO EM EIXO | 8.6822 | - |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
UNIVALEM |  | 66" | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO | PRESSÃO | DPE 5 | 7017/2026 | 0 | REBAIXAR ASSENTO DO RODETE PARA POSTERIOR RECUPERAÇÃO COM SOLDA EIXO S/ CAMISA | 121 | 1.2518 | 0.13909 | SERVIÇO EM EIXO | 1.3909 | - |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
UNIVALEM |  | 66" | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO | PRESSÃO | DPE 5 | 7017/2026 | 0 | ENCHER ASSENTO DO RODETE COM SOLDA PARA POSTERIOR REUSINAGEM EIXO S/ CAMISA | 105 | 8.3487 | 0.92763 | SERVIÇO EM EIXO | 9.2763 | - |  |  |  | A&E | ARCO SUBMERSO DUPLO CABEÇOTE BAMBOZZI - [105]
UNIVALEM |  | 66" | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO | PRESSÃO | DPE 5 | 7017/2026 | 0 | REUSINAR ASSENTO DO RODETE PARA POSTERIOR RECUPERAÇÃO COM SOLDA EIXO S/ CAMISA | 121 | 2.0864 | 0.23182 | SERVIÇO EM EIXO | 2.3182 | - |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
UNIVALEM |  | 66" | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO | PRESSÃO | DPE 5 | 7017/2026 | 0 | REUSINAR 02 (DOIS) RASGOS DE CHAVETA PARALELO OU INCLINADO EM ACABAMENTO EIXO S/ CAMISA | 107 | 4.6317 | 0.51464 | SERVIÇO EM EIXO | 5.1464 | - |  |  |  | A&E | PLAINA DE MESA INGERSOL - [107]
UNIVALEM |  | 66" | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO | PRESSÃO | DPE 5 | 7017/2026 | 0 | REBAIXAR 01 (UM) LADO NA REGIÃO DA VEDAÇÃO NO LADO EXTERNO PARA APLICAÇÃO DE SOLDA EIXO S/ CAMISA | 121 | 0.38659 | 0.042955 | SERVIÇO EM EIXO | 0.42955 | - |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
UNIVALEM |  | 66" | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO | PRESSÃO | DPE 5 | 7017/2026 | 0 | APLICAR SOLDA EM 01 (UM) LADO NA REGIÃO DA VEDAÇÃO NO LADO EXTERNO EIXO S/ CAMISA | 105 | 2.8484 | 0.31649 | SERVIÇO EM EIXO | 3.1649 | - |  |  |  | A&E | ARCO SUBMERSO DUPLO CABEÇOTE BAMBOZZI - [105]
UNIVALEM |  | 66" | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO | PRESSÃO | DPE 5 | 7017/2026 | 0 | REUSINAR 01 (UM) LADO NA REGIÃO DA VEDAÇÃO NO LADO EXTERNO APÓS APLICAÇÃO DE SOLDA EIXO S/ CAMISA | 121 | 0.52282 | 0.058091 | SERVIÇO EM EIXO | 0.58091 | - |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
UNIVALEM |  | 66" | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO | PRESSÃO | DPE 5 | 7017/2026 | 0 | ELIMINAR TRINCA ATRAVÉS DE USINAGEM COM RAIO DE CONCORDANCIA EM EIXO S/C. | 121 | 0.81736 | 0.090818 | SERVIÇO EM EIXO | 0.90818 | - |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
UNIVALEM |  | 66" | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO | PRESSÃO | DPE 5 | 7017/2026 | 0 | USINAR PAR DE MANGAS EM EIXO S/ CAMISA PARA Ø. | 121 | 2.3195 | 0.25773 | SERVIÇO EM EIXO | 2.5773 | - |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
UNIVALEM |  | 66" | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO | PRESSÃO | DPE 5 | 7017/2026 | 0 | ALIVIO DE TENSÕES POR RESISTENCIA EM TODA A EXTENSÃO DO EIXO | 84 | 3.2727 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.2727 | - |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
UNIVALEM |  | 66" | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO | PRESSÃO | DPE 5 | 7017/2026 | 0 | ALIVIO DE TENSÕES POR RESISTENCIA EM TODA A EXTENSÃO DO EIXO | 166 | 14.7825 | 1.6425 | SERVIÇO EM EIXO | 16.425 | - |  |  |  | A&E | MAQUINA DE TRATAMENTO TERMICO SICORT (ALIVIO) - [166]
RAIZEN ZANIN |  | 66" | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 22 | 7077/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 3.6 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 | - |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
RAIZEN ZANIN |  | 66" | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 22 | 7077/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 3.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 | - |  |  |  | A&E
RAIZEN ZANIN |  | 66" | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 22 | 7077/2026 | 0 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 121 | 0.44182 | 0.049091 | SERVIÇO EM EIXO | 0.49091 | - |  | 29 | 29 | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 1
RAIZEN ZANIN |  | 66" | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 22 | 7077/2026 | 0 | USINAR PAR DE MANGAS EM EIXO S/ CAMISA PARA Ø. | 121 | 2.3195 | 0.25773 | SERVIÇO EM EIXO | 2.5773 | - |  | 29 | 29 | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 1
RAIZEN ZANIN |  | 66" | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 22 | 7077/2026 | 0 | ELIMINAR TRINCA ATRAVÉS DE USINAGEM COM RAIO DE CONCORDANCIA EM EIXO S/C. | 121 | 0.81736 | 0.090818 | SERVIÇO EM EIXO | 0.90818 | - |  | 29 | 29 | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 1
RAIZEN ZANIN |  | 66" | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 22 | 7077/2026 | 0 | REUSINAR ASSENTO DA CAMISA. | 121 | 3.8291 | 0.42545 | SERVIÇO EM EIXO | 4.2545 | - |  | 29 | 29 | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 1
RAIZEN ZANIN |  | 66" | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 32 | 7078/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 3.6 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 | - |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
RAIZEN ZANIN |  | 66" | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 32 | 7078/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 3.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 | - |  |  |  | A&E
RAIZEN ZANIN |  | 66" | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 32 | 7078/2026 | 0 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 121 | 0.44182 | 0.049091 | SERVIÇO EM EIXO | 0.49091 | - |  | 29 | 29 | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 1
RAIZEN ZANIN |  | 66" | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 32 | 7078/2026 | 0 | USINAR PAR DE MANGAS EM EIXO S/ CAMISA PARA Ø. | 121 | 2.3195 | 0.25773 | SERVIÇO EM EIXO | 2.5773 | - |  | 29 | 29 | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 1
RAIZEN ZANIN |  | 66" | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 32 | 7078/2026 | 0 | ELIMINAR TRINCA ATRAVÉS DE USINAGEM COM RAIO DE CONCORDANCIA EM EIXO S/C. | 121 | 0.81736 | 0.090818 | SERVIÇO EM EIXO | 0.90818 | - |  | 29 | 29 | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 1
RAIZEN ZANIN |  | 66" | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 32 | 7078/2026 | 0 | REUSINAR ASSENTO DA CAMISA. | 121 | 3.8291 | 0.42545 | SERVIÇO EM EIXO | 4.2545 | - |  | 29 | 29 | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 1
RAIZEN ZANIN |  | 66" | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 25 | 7079/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 3.6 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 | - |  |  | Paralizado | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74 | 1
RAIZEN ZANIN |  | 66" | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 25 | 7079/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 3.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 | - |  |  | Paralizado | A&E |  | 1
RAIZEN ZANIN |  | 66" | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 25 | 7079/2026 | 0 | ELIMINAR TRINCA NO RASGO DE CHAVETA MANUALMENTE | 74 | 3.4364 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.4364 | - |  |  | Paralizado | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74 | 1
RAIZEN ZANIN |  | 66" | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 25 | 7079/2026 | 0 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 121 | 0.44182 | 0.049091 | SERVIÇO EM EIXO | 0.49091 | - |  |  | Paralizado | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 1
RAIZEN ZANIN |  | 66" | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 25 | 7079/2026 | 0 | USINAR PAR DE MANGAS EM EIXO S/ CAMISA PARA Ø. | 121 | 2.3195 | 0.25773 | SERVIÇO EM EIXO | 2.5773 | - |  |  | Paralizado | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 1
RAIZEN ZANIN |  | 66" | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 25 | 7079/2026 | 0 | ELIMINAR TRINCA ATRAVÉS DE USINAGEM COM RAIO DE CONCORDANCIA EM EIXO S/C. | 121 | 0.81736 | 0.090818 | SERVIÇO EM EIXO | 0.90818 | - |  |  | Paralizado | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 1
RAIZEN ZANIN |  | 66" | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 25 | 7079/2026 | 0 | REUSINAR ASSENTO DA CAMISA. | 121 | 3.8291 | 0.42545 | SERVIÇO EM EIXO | 4.2545 | - |  |  | Paralizado | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 1
RAIZEN ZANIN |  | 66" | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 30 | 7080/2026 | 2 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 3.6 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 | - |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
RAIZEN ZANIN |  | 66" | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 30 | 7080/2026 | 2 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 3.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 | - |  |  |  | A&E
RAIZEN ZANIN |  | 66" | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 30 | 7080/2026 | 2 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 121 | 0.44182 | 0.049091 | SERVIÇO EM EIXO | 0.49091 | - |  | 29 | 29 | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 1
RAIZEN ZANIN |  | 66" | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 30 | 7080/2026 | 2 | USINAR PAR DE MANGAS EM EIXO S/ CAMISA PARA Ø. | 121 | 2.3195 | 0.25773 | SERVIÇO EM EIXO | 2.5773 | - |  | 29 | 29 | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 1
RAIZEN ZANIN |  | 66" | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 30 | 7080/2026 | 2 | ELIMINAR TRINCA ATRAVÉS DE USINAGEM COM RAIO DE CONCORDANCIA EM EIXO S/C. | 121 | 0.81736 | 0.090818 | SERVIÇO EM EIXO | 0.90818 | - |  | 29 | 29 | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 1
RAIZEN ZANIN |  | 66" | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 30 | 7080/2026 | 2 | ELIMINAR ARRASTE DE MATERIAL COM POSTERIOR ACABAMENTO MANUAL. | 74 | 4.0909 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 4.0909 | - |  | 29 | 29 | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74 | 1
RAIZEN ZANIN |  | 66" | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 30 | 7080/2026 | 2 | REUSINAR ASSENTO DA CAMISA. | 121 | 3.8291 | 0.42545 | SERVIÇO EM EIXO | 4.2545 | - |  | 29 | 29 | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 1
RAIZEN ZANIN |  | 66" | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 30 | 7080/2026 | 2 | ELIMINAR TRINCA NO RASGO DE CHAVETA MANUALMENTE | 74 | 3.4364 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.4364 | - |  | 29 | 29 | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74 | 1
RAIZEN ZANIN |  | 66" | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 24 | 7100/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 3.6 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 | - |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
RAIZEN ZANIN |  | 66" | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 24 | 7100/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 3.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 | - |  |  |  | A&E
RAIZEN ZANIN |  | 66" | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 24 | 7100/2026 | 0 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 121 | 0.44182 | 0.049091 | SERVIÇO EM EIXO | 0.49091 | - |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
RAIZEN ZANIN |  | 66" | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 24 | 7100/2026 | 0 | USINAR PAR DE MANGAS EM EIXO S/ CAMISA PARA Ø. | 121 | 2.3195 | 0.25773 | SERVIÇO EM EIXO | 2.5773 | - |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
RAIZEN ZANIN |  | 66" | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 24 | 7100/2026 | 0 | ELIMINAR TRINCA ATRAVÉS DE USINAGEM COM RAIO DE CONCORDANCIA EM EIXO S/C. | 121 | 0.81736 | 0.090818 | SERVIÇO EM EIXO | 0.90818 | - |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
RAIZEN ZANIN |  | 66" | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 24 | 7100/2026 | 0 | REUSINAR ASSENTO DA CAMISA. | 121 | 3.8291 | 0.42545 | SERVIÇO EM EIXO | 4.2545 | - |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
RAIZEN ZANIN |  | 66" | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 24 | 7100/2026 | 0 | ELIMINAR E RECUPERAR COM SOLDA S/USINAGEM TRINCA NO RASGO DE CHAVETA COM EXTENSÃO DE 1/2 DO RASGO EM EIXO S/C | 91 | 1.2682 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 1.2682 | - |  |  |  | A&E | GRAFITAMENTO - [91]
RAIZEN ZANIN |  | 66" | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 24 | 7100/2026 | 0 | ELIMINAR E RECUPERAR COM SOLDA S/USINAGEM TRINCA NO RASGO DE CHAVETA COM EXTENSÃO DE 1/2 DO RASGO EM EIXO S/C | 84 | 1.4387 | 0.15985 | SERVIÇO EM EIXO | 1.5985 | - |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
RAIZEN ZANIN |  | 66" | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 24 | 7100/2026 | 0 | ENCHER 01 (UM) RASGO DE CHAVETA PARALELO OU INCLINADO EM EIXO | 84 | 4.2752 | 0.47502 | SERVIÇO EM EIXO | 4.7502 | - |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
RAIZEN ZANIN |  | 66" | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 24 | 7100/2026 | 0 | ENCHER RASGOS DE CHAVETA PARALELO OU INCLINADO PARA POSTERIOR USINAGEM DO ASSENTO | 84 | 7.814 | 0.86822 | SERVIÇO EM EIXO | 8.6822 | - |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
RAIZEN ZANIN |  | 66" | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 24 | 7100/2026 | 0 | REBAIXAR ASSENTO DO RODETE PARA POSTERIOR RECUPERAÇÃO COM SOLDA EIXO S/ CAMISA | 121 | 1.2518 | 0.13909 | SERVIÇO EM EIXO | 1.3909 | - |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
RAIZEN ZANIN |  | 66" | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 24 | 7100/2026 | 0 | ENCHER ASSENTO DO RODETE COM SOLDA PARA POSTERIOR REUSINAGEM EIXO S/ CAMISA | 105 | 8.3487 | 0.92763 | SERVIÇO EM EIXO | 9.2763 | - |  |  |  | A&E | ARCO SUBMERSO DUPLO CABEÇOTE BAMBOZZI - [105]
RAIZEN ZANIN |  | 66" | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 24 | 7100/2026 | 0 | REUSINAR ASSENTO DO RODETE PARA POSTERIOR RECUPERAÇÃO COM SOLDA EIXO S/ CAMISA | 121 | 2.0864 | 0.23182 | SERVIÇO EM EIXO | 2.3182 | - |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
RAIZEN ZANIN |  | 66" | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 24 | 7100/2026 | 0 | REUSINAR 02 (DOIS) RASGOS DE CHAVETA PARALELO OU INCLINADO EM ACABAMENTO EIXO S/ CAMISA | 107 | 4.6317 | 0.51464 | SERVIÇO EM EIXO | 5.1464 | - |  |  |  | A&E | PLAINA DE MESA INGERSOL - [107]
RAIZEN ZANIN |  | 66" | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 24 | 7100/2026 | 0 | ALIVIO DE TENSÕES LOCALIZADO POR RESISTENCIA NO ASSENTO DO RODETE DO EIXO. | 84 | 0.81818 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 0.81818 | - |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
RAIZEN ZANIN |  | 66" | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 24 | 7100/2026 | 0 | ALIVIO DE TENSÕES LOCALIZADO POR RESISTENCIA NO ASSENTO DO RODETE DO EIXO. | 166 | 14.7825 | 1.6425 | SERVIÇO EM EIXO | 16.425 | - |  |  |  | A&E | MAQUINA DE TRATAMENTO TERMICO SICORT (ALIVIO) - [166]
RAIZEN ZANIN |  | 78" | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | D08 | 7106/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 3.6 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 | - |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
RAIZEN ZANIN |  | 78" | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | D08 | 7106/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 3.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 | - |  |  |  | A&E
RAIZEN ZANIN |  | 78" | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | D08 | 7106/2026 | 0 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 121 | 0.44182 | 0.049091 | SERVIÇO EM EIXO | 0.49091 | - |  | 30 | 30 | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 1
RAIZEN ZANIN |  | 78" | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | D08 | 7106/2026 | 0 | USINAR PAR DE MANGAS EM EIXO S/ CAMISA PARA Ø. | 121 | 3.2253 | 0.35836 | SERVIÇO EM EIXO | 3.5836 | - |  | 30 | 30 | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 1
RAIZEN ZANIN |  | 78" | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | D08 | 7106/2026 | 0 | ELIMINAR TRINCA ATRAVÉS DE USINAGEM COM RAIO DE CONCORDANCIA EM EIXO S/C. | 121 | 0.83945 | 0.093273 | SERVIÇO EM EIXO | 0.93273 | - |  | 30 | 30 | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 1
RAIZEN ZANIN |  | 78" | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | D08 | 7106/2026 | 0 | REUSINAR ASSENTO DA CAMISA. | 121 | 4.455 | 0.495 | SERVIÇO EM EIXO | 4.95 | - |  | 30 | 30 | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 1
RAIZEN ZANIN |  | 78" | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 34D | 7111/2026 | 1 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 3.6 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 | - |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
RAIZEN ZANIN |  | 78" | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 34D | 7111/2026 | 1 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 3.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 | - |  |  |  | A&E
RAIZEN ZANIN |  | 78" | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 34D | 7111/2026 | 1 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 121 | 0.44182 | 0.049091 | SERVIÇO EM EIXO | 0.49091 | - |  | 31 | 31 | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 1
RAIZEN ZANIN |  | 78" | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 34D | 7111/2026 | 1 | LIXAR PAR DE MANGAS EM EIXO S/ CAMISA. | 121 | 1.5316 | 0.17018 | SERVIÇO EM EIXO | 1.7018 | - |  | 31 | 31 | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 1
RAIZEN ZANIN |  | 78" | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 34D | 7111/2026 | 1 | ELIMINAR TRINCA ATRAVÉS DE USINAGEM COM RAIO DE CONCORDANCIA EM EIXO S/C. | 121 | 0.83945 | 0.093273 | SERVIÇO EM EIXO | 0.93273 | - |  | 31 | 31 | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 1
RAIZEN ZANIN |  | 78" | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 34D | 7111/2026 | 1 | REUSINAR ASSENTO DA CAMISA. | 121 | 4.455 | 0.495 | SERVIÇO EM EIXO | 4.95 | - |  | 31 | 31 | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 1
RAIZEN ZANIN |  | 78" | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 34D | 7111/2026 | 1 | USINAR 01 (UM) RASGO DE CHAVETA NOVO EM EIXO S/C. | 107 | 3.0117 | 0.33464 | SERVIÇO EM EIXO | 3.3464 | - |  | 31 | 31 | A&E | PLAINA DE MESA INGERSOL - [107] | 1
RAIZEN ZANIN |  | 78" | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 34D | 7111/2026 | 1 | USINAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA | 121 | 0.58909 | 0.065455 | SERVIÇO EM EIXO | 0.65455 | - |  | 31 | 31 | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 1
TERRA RICA |  | 78" | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | J14 | 7085/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 3.6 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 | - |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
TERRA RICA |  | 78" | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | J14 | 7085/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 3.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 | - |  |  |  | A&E
TERRA RICA |  | 78" | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | J14 | 7085/2026 | 0 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 121 | 0.44182 | 0.049091 | SERVIÇO EM EIXO | 0.49091 | - |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
TERRA RICA |  | 78" | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | J14 | 7085/2026 | 0 | USINAR PAR DE MANGAS EM EIXO C/ CAMISA PARA Ø. | 328 | 3.7091 | 0.41212 | SERVIÇO EM EIXO | 4.1212 | - |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. UNIVERSAL POREBA 1600 X 6000 - [328]
TERRA RICA |  | 78" | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | J14 | 7085/2026 | 0 | USINAR CORROSÃO EM 01 (UM) LADO NO INICIO DO APETO EM EIXO C/C. | 328 | 0.97384 | 0.1082 | SERVIÇO EM EIXO | 1.082 | - |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. UNIVERSAL POREBA 1600 X 6000 - [328]
QUATÁ |  | 75" | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 38 | 6954/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 3.6 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 | - |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
QUATÁ |  | 75" | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 38 | 6954/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 3.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 | - |  |  |  | A&E
QUATÁ |  | 75" | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 38 | 6954/2026 | 0 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 121 | 0.44182 | 0.049091 | SERVIÇO EM EIXO | 0.49091 | - |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
QUATÁ |  | 75" | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 38 | 6954/2026 | 0 | ELIMINAR TRINCA ATRAVÉS DE USINAGEM COM RAIO DE CONCORDANCIA EM EIXO S/C. | 121 | 0.82473 | 0.091636 | SERVIÇO EM EIXO | 0.91636 | - |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
QUATÁ |  | 75" | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 38 | 6954/2026 | 0 | USINAR PAR DE MANGAS EM EIXO S/ CAMISA PARA Ø. | 121 | 2.916 | 0.324 | SERVIÇO EM EIXO | 3.24 | - |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
QUATÁ |  | 75" | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 38 | 6954/2026 | 0 | USINAR CORROSÃO EM 01 (UM) LADO NO INICIO DO APETO EM EIXO S/C. | 121 | 0.82841 | 0.092045 | SERVIÇO EM EIXO | 0.92045 | - |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
CLEALCO QUEIROZ |  | 90 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | Q15 | 7133/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
CLEALCO QUEIROZ |  | 90 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | Q15 | 7133/ 2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
CLEALCO QUEIROZ |  | 90 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | Q15 | 7133/2026 | 0 | ELIMINAR TRINCA NO RASGO DE CHAVETA MANUALMENTE | 74 | 0.20455 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 4.9091 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
CLEALCO QUEIROZ |  | 90 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | Q15 | 7133/ 2026 | 0 | ELIMINAR E RECUPERAR COM SOLDA S/USINAGEM TRINCA NO RASGO DE CHAVETA COM DESTAQUE DE MATERIAL EM 1/2 DE EXTENSÃO DO RASGO EM EIXO S/C. | 91 | 0.06733 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 1.6159 |  |  |  |  | A&E | GRAFITAMENTO - [91]
CLEALCO QUEIROZ |  | 90 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | Q15 | 7133/ 2026 | 0 | ELIMINAR E RECUPERAR COM SOLDA S/USINAGEM TRINCA NO RASGO DE CHAVETA COM DESTAQUE DE MATERIAL EM 1/2 DE EXTENSÃO DO RASGO EM EIXO S/C. | 84 | 0.45519 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 10.9246 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
CLEALCO QUEIROZ |  | 90 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | Q15 | 7133/ 2026 | 0 | ENCHER 01 (UM) RASGO DE CHAVETA PARALELO OU INCLINADO EM EIXO | 84 | 0.46529 | 0.051699 | SERVIÇO EM EIXO | 12.4077 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
CLEALCO QUEIROZ |  | 90 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | Q15 | 7133/ 2026 | 0 | ENCHER RASGOS DE CHAVETA PARALELO OU INCLINADO PARA POSTERIOR USINAGEM DO ASSENTO | 84 | 0.8999 | 0.099989 | SERVIÇO EM EIXO | 23.9973 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
CLEALCO QUEIROZ |  | 90 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | Q15 | 7133/ 2026 | 0 | REBAIXAR ASSENTO DO RODETE PARA POSTERIOR RECUPERAÇÃO COM SOLDA EIXO S/ CAMISA | 393 | 0.068864 | 0.0076515 | SERVIÇO EM EIXO | 1.8364 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
CLEALCO QUEIROZ |  | 90 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | Q15 | 7133/ 2026 | 0 | ENCHER ASSENTO DO RODETE COM SOLDA PARA POSTERIOR REUSINAGEM EIXO S/ CAMISA | 105 | 0.62965 | 0.069961 | SERVIÇO EM EIXO | 16.7907 |  |  |  |  | A&E | ARCO SUBMERSO DUPLO CABEÇOTE BAMBOZZI - [105]
CLEALCO QUEIROZ |  | 90 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | Q15 | 7133/ 2026 | 0 | REUSINAR ASSENTO DO RODETE PARA POSTERIOR RECUPERAÇÃO COM SOLDA EIXO S/ CAMISA | 393 | 0.13636 | 0.015152 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6364 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
CLEALCO QUEIROZ |  | 90 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | Q15 | 7133/ 2026 | 0 | REUSINAR 02 (DOIS) RASGOS DE CHAVETA PARALELO OU INCLINADO EM ACABAMENTO EIXO S/ CAMISA | 327 | 0.3464 | 0.038489 | SERVIÇO EM EIXO | 9.2373 |  |  |  |  | A&E | MANDRILH. SKODA 3500 X 4500 - [327]
CLEALCO QUEIROZ |  | 90 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | Q15 | 7133/ 2026 | 0 | ALIVIO DE TENSÕES LOCALIZADO POR RESISTENCIA NO ASSENTO DO RODETE DO EIXO. | 84 | 0.034091 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 0.81818 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
CLEALCO QUEIROZ |  | 90 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | Q15 | 7133/ 2026 | 0 | ALIVIO DE TENSÕES LOCALIZADO POR RESISTENCIA NO ASSENTO DO RODETE DO EIXO. | 166 | 0.76781 | 0.085313 | SERVIÇO EM EIXO | 20.475 |  |  |  |  | A&E | MAQUINA DE TRATAMENTO TERMICO SICORT (ALIVIO) - [166]
CLEALCO QUEIROZ |  | 90 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | Q15 | 7133/ 2026 | 0 | LIXAR PAR DE MANGAS EM EIXO S/ CAMISA. | 393 | 0.078852 | 0.0087614 | SERVIÇO EM EIXO | 2.1027 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
CLEALCO QUEIROZ |  | 90 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | Q15 | 7133/ 2026 | 0 | REUSINAR ASSENTO DA CAMISA. | 393 | 0.23011 | 0.025568 | SERVIÇO EM EIXO | 6.1364 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
CLEALCO QUEIROZ |  | 90 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | Q18 | 7134/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
CLEALCO QUEIROZ |  | 90 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | Q18 | 7134/ 2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
CLEALCO QUEIROZ |  | 90 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | Q18 | 7134/ 2026 | 0 | USINAR PAR DE MANGAS EM EIXO S/ CAMISA PARA Ø. | 393 | 0.15893 | 0.017659 | SERVIÇO EM EIXO | 4.2382 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
CLEALCO QUEIROZ |  | 90 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | Q18 | 7134/2026 | 0 | ELIMINAR ARRASTE DE MATERIAL COM POSTERIOR ACABAMENTO MANUAL. | 74 | 0.22159 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 5.3182 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
CLEALCO QUEIROZ |  | 90 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | Q18 | 7134/ 2026 | 0 | ELIMINAR TRINCA ATRAVÉS DE USINAGEM COM RAIO DE CONCORDANCIA EM EIXO S/C. | 393 | 0.035591 | 0.0039545 | SERVIÇO EM EIXO | 0.94909 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
CLEALCO QUEIROZ |  | 90 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | Q18 | 7134/ 2026 | 0 | REUSINAR ASSENTO DA CAMISA. | 393 | 0.23011 | 0.025568 | SERVIÇO EM EIXO | 6.1364 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
COOPCANA |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 68 | 7122/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
COOPCANA |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 68 | 7122/ 2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
COOPCANA |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 68 | 7122/ 2026 | 0 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 121 | 0.018409 | 0.0020455 | SERVIÇO EM EIXO | 0.49091 |  |  | 20 | 20 | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 1
COOPCANA |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 68 | 7122/ 2026 | 0 | ELIMINAR TRINCA ATRAVÉS DE USINAGEM COM RAIO DE CONCORDANCIA EM EIXO S/C. | 121 | 0.034977 | 0.0038864 | SERVIÇO EM EIXO | 0.93273 |  |  | 20 | 20 | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 1
COOPCANA |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 68 | 7122/ 2026 | 0 | USINAR PAR DE MANGAS EM EIXO S/ CAMISA PARA Ø. | 121 | 0.13439 | 0.014932 | SERVIÇO EM EIXO | 3.5836 |  |  | 20 | 20 | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 1
COOPCANA |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 68 | 7122/ 2026 | 0 | REUSINAR ASSENTO DA CAMISA. | 121 | 0.18562 | 0.020625 | SERVIÇO EM EIXO | 4.95 |  |  | 20 | 20 | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 1
COOPCANA |  | 60 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 51 | 7124/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
COOPCANA |  | 60 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 51 | 7124/ 2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
COOPCANA |  | 60 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 51 | 7124/ 2026 | 0 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 121 | 0.018409 | 0.0020455 | SERVIÇO EM EIXO | 0.49091 |  |  | 20 | 20 | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 1
COOPCANA |  | 60 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 51 | 7124/ 2026 | 0 | LIXAR PAR DE MANGAS EM EIXO S/ CAMISA. | 121 | 0.045102 | 0.0050114 | SERVIÇO EM EIXO | 1.2027 |  |  | 20 | 20 | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 1
COOPCANA |  | 60 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 51 | 7124/ 2026 | 0 | ELIMINAR TRINCA ATRAVÉS DE USINAGEM COM RAIO DE CONCORDANCIA EM EIXO S/C. | 121 | 0.03375 | 0.00375 | SERVIÇO EM EIXO | 0.9 |  |  | 20 | 20 | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 1
COOPCANA |  | 60 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 51 | 7124/ 2026 | 0 | ELIMINAR TRINCA ATRAVÉS DE USINAGEM COM RAIO DE CONCORDANCIA EM EIXO S/C. | 121 | 0.03375 | 0.00375 | SERVIÇO EM EIXO | 0.9 |  |  | 20 | 20 | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 1
COOPCANA |  | 60 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 51 | 7124/ 2026 | 0 | REUSINAR ASSENTO DA CAMISA. | 121 | 0.1442 | 0.016023 | SERVIÇO EM EIXO | 3.8455 |  |  | 20 | 20 | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 1
COOPCANA |  | 60 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 49 | 7128/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
COOPCANA |  | 60 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 49 | 7128/ 2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
COOPCANA |  | 60 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 49 | 7128/2026 | 0 | ELIMINAR TRINCA NO RASGO DE CHAVETA MANUALMENTE | 74 | 0.12614 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.0273 |  |  | 23 | 23 | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74 | 1
COOPCANA |  | 60 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 49 | 7128/ 2026 | 0 | REBAIXAR 01 (UM) LADO NA REGIÃO DA VEDAÇÃO NO LADO EXTERNO PARA APLICAÇÃO DE SOLDA EIXO S/ CAMISA | 121 | 0.015955 | 0.0017727 | SERVIÇO EM EIXO | 0.42545 |  |  | 20 | 20 | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 1
COOPCANA |  | 60 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 49 | 7128/ 2026 | 0 | APLICAR SOLDA EM 01 (UM) LADO NA REGIÃO DA VEDAÇÃO NO LADO EXTERNO EIXO S/ CAMISA | 105 | 0.10831 | 0.012035 | SERVIÇO EM EIXO | 2.8884 |  |  | 25 | 25 | A&E | ARCO SUBMERSO DUPLO CABEÇOTE BAMBOZZI - [105] | 1
COOPCANA |  | 60 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 49 | 7128/ 2026 | 0 | REUSINAR 01 (UM) LADO NA REGIÃO DA VEDAÇÃO NO LADO EXTERNO APÓS APLICAÇÃO DE SOLDA EIXO S/ CAMISA | 121 | 0.020864 | 0.0023182 | SERVIÇO EM EIXO | 0.55636 |  |  | 26 | 26 | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 1
COOPCANA |  | 60 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 49 | 7128/ 2026 | 0 | REBAIXAR PAR DE MANGAS PARA APLICAÇÃO DE SOLDA EIXO S/ CAMISA | 121 | 0.039886 | 0.0044318 | SERVIÇO EM EIXO | 1.0636 |  |  | 21 | 21 | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 1
COOPCANA |  | 60 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 49 | 7128/ 2026 | 0 | APLICAR SOLDA NO PAR DE MANGAS EIXO S/ CAMISA | 105 | 0.51217 | 0.056908 | SERVIÇO EM EIXO | 13.6579 |  |  | 24 | 24 | A&E | ARCO SUBMERSO DUPLO CABEÇOTE BAMBOZZI - [105] | 1
COOPCANA |  | 60 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 49 | 7128/ 2026 | 0 | REUSINAR PAR DE MANGAS APÓS SOLDAGEM EIXO S/ CAMISA | 121 | 0.11199 | 0.012443 | SERVIÇO EM EIXO | 2.9864 |  |  | 26 | 26 | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 1
COOPCANA |  | 60 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 49 | 7128/ 2026 | 0 | REBAIXAR ASSENTO DA CAMISA (ATÉ 10mm NO RAIO) PARA APLICAÇÃO DE SOLDA | 121 | 0.056761 | 0.0063068 | SERVIÇO EM EIXO | 1.5136 |  |  | 21 | 21 | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 1
COOPCANA |  | 60 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 49 | 7128/ 2026 | 0 | APLICAR SOLDA NO ASSENTO DA CAMISA (ATÉ 10mm NO RAIO) | 105 | 1.0247 | 0.11386 | SERVIÇO EM EIXO | 27.3254 |  |  | 25 | 25 | A&E | ARCO SUBMERSO DUPLO CABEÇOTE BAMBOZZI - [105] | 1
COOPCANA |  | 60 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 49 | 7128/ 2026 | 0 | REUSINAR ASSENTO DA CAMISA (ATÉ 10mm NO RAIO) APÓS SOLDAGEM | 121 | 0.18409 | 0.020455 | SERVIÇO EM EIXO | 4.9091 |  |  | 26 | 26 | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 1
COOPCANA |  | 60 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 49 | 7128/ 2026 | 0 | ALIVIO DE TENSÕES POR RESISTENCIA EM TODA A EXTENSÃO DO EIXO | 84 | 0.13636 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.2727 |  |  | 24 | 24 | A&E | SOLDA - [84] | 1
COOPCANA |  | 60 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 49 | 7128/ 2026 | 0 | ALIVIO DE TENSÕES POR RESISTENCIA EM TODA A EXTENSÃO DO EIXO | 166 | 0.6075 | 0.0675 | SERVIÇO EM EIXO | 16.2 |  |  | 27 | 27 | A&E | MAQUINA DE TRATAMENTO TERMICO SICORT (ALIVIO) - [166] | 1
COOPCANA |  | 60 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 41 | 7129/2026 | 1 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
COOPCANA |  | 60 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 41 | 7129/ 2026 | 1 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
COOPCANA |  | 60 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 41 | 7129/ 2026 | 1 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 121 | 0.018409 | 0.0020455 | SERVIÇO EM EIXO | 0.49091 |  |  | 19 | 19 | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 1
COOPCANA |  | 60 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 41 | 7129/ 2026 | 1 | USINAR PAR DE MANGAS EM EIXO S/ CAMISA PARA Ø. | 121 | 0.08775 | 0.00975 | SERVIÇO EM EIXO | 2.34 |  |  | 19 | 19 | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 1
COOPCANA |  | 60 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 41 | 7129/ 2026 | 1 | ELIMINAR TRINCA ATRAVÉS DE USINAGEM COM RAIO DE CONCORDANCIA EM EIXO S/C. | 121 | 0.03375 | 0.00375 | SERVIÇO EM EIXO | 0.9 |  |  | 19 | 19 | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 1
COOPCANA |  | 60 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 41 | 7129/ 2026 | 1 | REUSINAR ASSENTO DA CAMISA. | 121 | 0.1442 | 0.016023 | SERVIÇO EM EIXO | 3.8455 |  |  | 21 | 21 | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 1
COOPCANA |  | 60 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 41 | 7129/ 2026 | 1 | ELIMINAR TRINCA (ATÉ 10mm NO RAIO) NO ASSENTO DA CAMISA E PREPARAR P/ SOLDA | 121 | 0.034008 | 0.0037787 | SERVIÇO EM EIXO | 0.90689 |  |  | 19 | 19 | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 1
COOPCANA |  | 60 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 41 | 7129/ 2026 | 1 | RECUPERAR COM SOLDA TRINCA (ATÉ 10mm NO RAIO) NO ASSENTO DA CAMISA | 105 | 0.11723 | 0.013026 | SERVIÇO EM EIXO | 3.1263 |  |  | 21 | 21 | A&E | ARCO SUBMERSO DUPLO CABEÇOTE BAMBOZZI - [105] | 1
COOPCANA |  | 60 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 41 | 7129/ 2026 | 1 | USINAR REGIÃO DA TRINCA (ATÉ 10mm NO RAIO) RECUPERADA NO ASSENTO DA CAMISA | 121 | 0.043698 | 0.0048554 | SERVIÇO EM EIXO | 1.1653 |  |  | 21 | 21 | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 1
COOPCANA |  | 60 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 41 | 7129/ 2026 | 1 | ALIVIO DE TENSÕES LOCALIZADO POR RESISTENCIA NO INICIO DO APERTO DO EIXO (01 LADO). | 84 | 0.034091 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 0.81818 |  |  | 21 | 21 | A&E | SOLDA - [84] | 1
COOPCANA |  | 60 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 41 | 7129/ 2026 | 1 | ALIVIO DE TENSÕES LOCALIZADO POR RESISTENCIA NO INICIO DO APERTO DO EIXO (01 LADO). | 166 | 0.6075 | 0.0675 | SERVIÇO EM EIXO | 16.2 |  |  | 21 | 21 | A&E | MAQUINA DE TRATAMENTO TERMICO SICORT (ALIVIO) - [166] | 1
COOPCANA |  | 60 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO | PRESSÃO | 18P | 7136/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
COOPCANA |  | 60 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO | PRESSÃO | 18P | 7136/ 2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
COOPCANA |  | 60 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO | PRESSÃO | 18P | 7136/ 2026 | 0 | ENCHER RASGOS DE CHAVETA PARALELO OU INCLINADO PARA POSTERIOR USINAGEM DO ASSENTO | 84 | 0.31791 | 0.035323 | SERVIÇO EM EIXO | 8.4776 |  |  | 23 | 23 | A&E | SOLDA - [84] | 1
COOPCANA |  | 60 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO | PRESSÃO | 18P | 7136/ 2026 | 0 | REBAIXAR ASSENTO DO RODETE PARA POSTERIOR RECUPERAÇÃO COM SOLDA EIXO C/ CAMISA | 121 | 0.054337 | 0.0060375 | SERVIÇO EM EIXO | 1.449 |  |  | 23 | 23 | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 1
COOPCANA |  | 60 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO | PRESSÃO | 18P | 7136/ 2026 | 0 | ENCHER ASSENTO DO RODETE COM SOLDA PARA POSTERIOR REUSINAGEM EIXO C/ CAMISA | 105 | 0.26681 | 0.029645 | SERVIÇO EM EIXO | 7.1149 |  |  | 24 | 24 | A&E | ARCO SUBMERSO DUPLO CABEÇOTE BAMBOZZI - [105] | 1
COOPCANA |  | 60 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO | PRESSÃO | 18P | 7136/ 2026 | 0 | REUSINAR ASSENTO DO RODETE PARA POSTERIOR RECUPERAÇÃO COM SOLDA EIXO C/ CAMISA | 121 | 0.084329 | 0.0093699 | SERVIÇO EM EIXO | 2.2488 |  |  | 25 | 25 | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 1
COOPCANA |  | 60 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO | PRESSÃO | 18P | 7136/ 2026 | 0 | REUSINAR 02 (DOIS) RASGOS DE CHAVETA PARALELO OU INCLINADO EM ACABAMENTO EIXO C/ CAMISA | 107 | 0.25834 | 0.028705 | SERVIÇO EM EIXO | 6.8891 |  |  | 24 | 24 | A&E | PLAINA DE MESA INGERSOL - [107] | 1
COOPCANA |  | 60 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO | PRESSÃO | 18P | 7136/ 2026 | 0 | ALIVIO DE TENSÕES LOCALIZADO POR RESISTENCIA NO ASSENTO DO RODETE DO EIXO. | 84 | 0.034091 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 0.81818 |  |  | 24 | 24 | A&E | SOLDA - [84] | 1
COOPCANA |  | 60 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO | PRESSÃO | 18P | 7136/ 2026 | 0 | ALIVIO DE TENSÕES LOCALIZADO POR RESISTENCIA NO ASSENTO DO RODETE DO EIXO. | 166 | 0.6075 | 0.0675 | SERVIÇO EM EIXO | 16.2 |  |  | 24 | 24 | A&E | MAQUINA DE TRATAMENTO TERMICO SICORT (ALIVIO) - [166] | 1
COOPCANA |  | 60 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO | PRESSÃO | 18P | 7136/ 2026 | 0 | USINAR PAR DE MANGAS EM EIXO C/ CAMISA PARA Ø. | 121 | 0.10091 | 0.011212 | SERVIÇO EM EIXO | 2.691 |  |  | 25 | 25 | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 1
COOPCANA |  | 54 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO | PRESSÃO | 08P | 7137/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
COOPCANA |  | 54 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO | PRESSÃO | 08P | 7137/ 2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
COOPCANA |  | 54 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO | PRESSÃO | 08P | 7137/ 2026 | 0 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 121 | 0.018409 | 0.0020455 | SERVIÇO EM EIXO | 0.49091 |  |  | 20 | 20 | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 1
COOPCANA |  | 54 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO | PRESSÃO | 08P | 7137/ 2026 | 0 | REBAIXAR PAR DE MANGAS PARA APLICAÇÃO DE SOLDA EIXO C/ CAMISA | 121 | 0.042341 | 0.0047045 | SERVIÇO EM EIXO | 1.1291 |  |  | 23 | 23 | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 1
COOPCANA |  | 54 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO | PRESSÃO | 08P | 7137/ 2026 | 0 | APLICAR SOLDA NO PAR DE MANGAS EIXO C/ CAMISA | 105 | 0.46449 | 0.05161 | SERVIÇO EM EIXO | 12.3864 |  |  | 23 | 23 | A&E | ARCO SUBMERSO DUPLO CABEÇOTE BAMBOZZI - [105] | 1
COOPCANA |  | 54 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO | PRESSÃO | 08P | 7137/ 2026 | 0 | REUSINAR PAR DE MANGAS APÓS SOLDAGEM EIXO C/ CAMISA | 121 | 0.11467 | 0.012741 | SERVIÇO EM EIXO | 3.058 |  |  | 23 | 23 | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 1
COOPCANA |  | 54 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO | PRESSÃO | 08P | 7137/ 2026 | 0 | ALIVIO DE TENSÕES LOCALIZADO POR RESISTENCIA EM 02 (DUAS) MANGAS DO EIXO. | 84 | 0.068182 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 1.6364 |  |  | 23 | 23 | A&E | SOLDA - [84] | 1
COOPCANA |  | 54 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO | PRESSÃO | 08P | 7137/ 2026 | 0 | ALIVIO DE TENSÕES LOCALIZADO POR RESISTENCIA EM 02 (DUAS) MANGAS DO EIXO. | 166 | 0.58793 | 0.065325 | SERVIÇO EM EIXO | 15.678 |  |  | 23 | 23 | A&E | MAQUINA DE TRATAMENTO TERMICO SICORT (ALIVIO) - [166] | 1
RAÍZEN BENALCOOL |  | 54 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 34 | 7116/2026 | 1 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
RAÍZEN BENALCOOL |  | 54 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 34 | 7116/2026 | 1 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
RAÍZEN BENALCOOL |  | 54 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 34 | 7116/2026 | 1 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 121 | 0.018409 | 0.0020455 | SERVIÇO EM EIXO | 0.49091 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
RAÍZEN BENALCOOL |  | 54 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 34 | 7116/2026 | 1 | ELIMINAR TRINCA ATRAVÉS DE USINAGEM COM RAIO DE CONCORDANCIA EM EIXO C/C. | 121 | 0.038966 | 0.0043295 | SERVIÇO EM EIXO | 1.0391 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
RAÍZEN BENALCOOL |  | 54 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 34 | 7116/2026 | 1 | LIXAR PAR DE MANGAS EM EIXO S/ CAMISA. | 121 | 0.04142 | 0.0046023 | SERVIÇO EM EIXO | 1.1045 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
RAÍZEN BENALCOOL |  | 54 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 34 | 7116/2026 | 1 | ELIMINAR E RECUPERAR COM SOLDA S/USINAGEM TRINCA NO RASGO DE CHAVETA COM DESTAQUE DE MATERIAL EM 1/4 DE EXTENSÃO DO RASGO EM EIXO C/C. | 91 | 0.051989 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 1.2477 |  |  |  |  | A&E | GRAFITAMENTO - [91]
RAÍZEN BENALCOOL |  | 54 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 34 | 7116/2026 | 1 | ELIMINAR E RECUPERAR COM SOLDA S/USINAGEM TRINCA NO RASGO DE CHAVETA COM DESTAQUE DE MATERIAL EM 1/4 DE EXTENSÃO DO RASGO EM EIXO C/C. | 84 | 0.050586 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 1.2141 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
RAÍZEN BENALCOOL |  | 54 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 34 | 7116/2026 | 1 | ALIVIO DE TENSÕES LOCALIZADO POR RESISTENCIA NO ASSENTO DO RODETE DO EIXO. | 84 | 0.034091 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 0.81818 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
RAÍZEN BENALCOOL |  | 54 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 34 | 7116/2026 | 1 | ALIVIO DE TENSÕES LOCALIZADO POR RESISTENCIA NO ASSENTO DO RODETE DO EIXO. | 166 | 0.58793 | 0.065325 | SERVIÇO EM EIXO | 15.678 |  |  |  |  | A&E | MAQUINA DE TRATAMENTO TERMICO SICORT (ALIVIO) - [166]
RAÍZEN BENALCOOL |  | 54 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 34 | 7116/2026 | 1 | USINAR ASSENTO DO RODETE EM EIXO C/C. | 121 | 0.087136 | 0.0096818 | SERVIÇO EM EIXO | 2.3236 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
RAÍZEN BENALCOOL |  | 54 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 34 | 7116/2026 | 1 | REUSINAR 01 (UM) RASGO DE CHAVETA EM EIXO C/C. | 327 | 0.065276 | 0.0072528 | SERVIÇO EM EIXO | 1.7407 |  |  |  |  | A&E | MANDRILH. SKODA 3500 X 4500 - [327]
RAIZEN BENALCOOL |  | 54 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 62 | 7117/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
RAIZEN BENALCOOL |  | 54 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 62 | 7117/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
RAIZEN BENALCOOL |  | 54 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 62 | 7117/2026 | 0 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 121 | 0.018409 | 0.0020455 | SERVIÇO EM EIXO | 0.49091 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
RAIZEN BENALCOOL |  | 54 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 62 | 7117/2026 | 0 | ELIMINAR TRINCA ATRAVÉS DE USINAGEM COM RAIO DE CONCORDANCIA EM EIXO C/C. | 121 | 0.038966 | 0.0043295 | SERVIÇO EM EIXO | 1.0391 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
RAIZEN BENALCOOL |  | 54 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 62 | 7117/2026 | 0 | LIXAR PAR DE MANGAS EM EIXO C/ CAMISA. | 121 | 0.047634 | 0.0052926 | SERVIÇO EM EIXO | 1.2702 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
RAIZEN BENALCOOL |  | 54 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 62 | 7117/2026 | 0 | USINAR ASSENTO DO RODETE EM EIXO C/C. | 121 | 0.087136 | 0.0096818 | SERVIÇO EM EIXO | 2.3236 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
RAIZEN BENALCOOL |  | 54 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 62 | 7117/2026 | 0 | REUSINAR 01 (UM) RASGO DE CHAVETA EM EIXO C/C. | 327 | 0.065276 | 0.0072528 | SERVIÇO EM EIXO | 1.7407 |  |  |  |  | A&E | MANDRILH. SKODA 3500 X 4500 - [327]
RAIZEN BENALCOOL |  | 54 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 62 | 7117/2026 | 0 | USINAR 01 (UM) RASGO DE CHAVETA NOVO EM EIXO C/C. | 327 | 0.12089 | 0.013432 | SERVIÇO EM EIXO | 3.2236 |  |  |  |  | A&E | MANDRILH. SKODA 3500 X 4500 - [327]
RAIZEN BENALCOOL |  | 54 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 48D | 7118/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
RAIZEN BENALCOOL |  | 54 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 48D | 7118/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
RAIZEN BENALCOOL |  | 54 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 48D | 7118/2026 | 0 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 121 | 0.018409 | 0.0020455 | SERVIÇO EM EIXO | 0.49091 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
RAIZEN BENALCOOL |  | 54 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 48D | 7118/2026 | 0 | LIXAR PAR DE MANGAS EM EIXO C/ CAMISA. | 121 | 0.047634 | 0.0052926 | SERVIÇO EM EIXO | 1.2702 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
RAIZEN BENALCOOL |  | 54 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 48D | 7118/2026 | 0 | ELIMINAR TRINCA NO RASGO DE CHAVETA MANUALMENTE | 74 | 0.10909 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 2.6182 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
RAIZEN BENALCOOL |  | 54 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 48D | 7118/2026 | 0 | ELIMINAR E RECUPERAR COM SOLDA S/USINAGEM TRINCA NO RASGO DE CHAVETA COM DESTAQUE DE MATERIAL EM 1/2 DE EXTENSÃO DO RASGO EM EIXO C/C. | 91 | 0.053693 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 1.2886 |  |  |  |  | A&E | GRAFITAMENTO - [91]
RAIZEN BENALCOOL |  | 54 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 48D | 7118/2026 | 0 | ELIMINAR E RECUPERAR COM SOLDA S/USINAGEM TRINCA NO RASGO DE CHAVETA COM DESTAQUE DE MATERIAL EM 1/2 DE EXTENSÃO DO RASGO EM EIXO C/C. | 84 | 0.10007 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 2.4017 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
RAIZEN BENALCOOL |  | 54 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 48D | 7118/2026 | 0 | ENCHER RASGOS DE CHAVETA PARALELO OU INCLINADO PARA POSTERIOR USINAGEM DO ASSENTO | 84 | 0.30328 | 0.033698 | SERVIÇO EM EIXO | 8.0874 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
RAIZEN BENALCOOL |  | 54 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 48D | 7118/2026 | 0 | REBAIXAR ASSENTO DO RODETE PARA POSTERIOR RECUPERAÇÃO COM SOLDA EIXO C/ CAMISA | 121 | 0.052926 | 0.0058807 | SERVIÇO EM EIXO | 1.4114 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
RAIZEN BENALCOOL |  | 54 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 48D | 7118/2026 | 0 | ENCHER ASSENTO DO RODETE COM SOLDA PARA POSTERIOR REUSINAGEM EIXO C/ CAMISA | 105 | 0.24714 | 0.02746 | SERVIÇO EM EIXO | 6.5904 |  |  |  |  | A&E | ARCO SUBMERSO DUPLO CABEÇOTE BAMBOZZI - [105]
RAIZEN BENALCOOL |  | 54 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 48D | 7118/2026 | 0 | REUSINAR ASSENTO DO RODETE PARA POSTERIOR RECUPERAÇÃO COM SOLDA EIXO C/ CAMISA | 121 | 0.078331 | 0.0087034 | SERVIÇO EM EIXO | 2.0888 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
RAIZEN BENALCOOL |  | 54 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 48D | 7118/2026 | 0 | REUSINAR 02 (DOIS) RASGOS DE CHAVETA PARALELO OU INCLINADO EM ACABAMENTO EIXO C/ CAMISA | 107 | 0.24177 | 0.026864 | SERVIÇO EM EIXO | 6.4473 |  |  | 29 | 29 | A&E | PLAINA DE MESA INGERSOL - [107] | 1
RAIZEN BENALCOOL |  | 54 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 48D | 7118/2026 | 0 | ALIVIO DE TENSÕES LOCALIZADO POR RESISTENCIA NO ASSENTO DO RODETE DO EIXO. | 84 | 0.034091 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 0.81818 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
RAIZEN BENALCOOL |  | 54 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 48D | 7118/2026 | 0 | ALIVIO DE TENSÕES LOCALIZADO POR RESISTENCIA NO ASSENTO DO RODETE DO EIXO. | 166 | 0.58793 | 0.065325 | SERVIÇO EM EIXO | 15.678 |  |  |  |  | A&E | MAQUINA DE TRATAMENTO TERMICO SICORT (ALIVIO) - [166]
RAIZEN BENALCOOL |  | 54 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 58 | 7119/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
RAIZEN BENALCOOL |  | 54 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 58 | 7119/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
RAIZEN BENALCOOL |  | 54 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 58 | 7119/2026 | 0 | USINAR 01 (UM) RASGO DE CHAVETA NOVO EM EIXO C/C. | 327 | 0.12089 | 0.013432 | SERVIÇO EM EIXO | 3.2236 |  |  |  |  | A&E | MANDRILH. SKODA 3500 X 4500 - [327]
RAIZEN BENALCOOL |  | 54 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 58 | 7119/2026 | 0 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 121 | 0.018409 | 0.0020455 | SERVIÇO EM EIXO | 0.49091 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
RAIZEN BENALCOOL |  | 54 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 58 | 7119/2026 | 0 | LIXAR PAR DE MANGAS EM EIXO C/ CAMISA. | 121 | 0.047634 | 0.0052926 | SERVIÇO EM EIXO | 1.2702 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
RAIZEN BENALCOOL |  | 54 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 58 | 7119/2026 | 0 | ELIMINAR TRINCA NO RASGO DE CHAVETA MANUALMENTE | 74 | 0.10909 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 2.6182 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
RAIZEN BENALCOOL |  | 54 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 58 | 7119/2026 | 0 | USINAR ASSENTO DO RODETE EM EIXO C/C. | 121 | 0.087136 | 0.0096818 | SERVIÇO EM EIXO | 2.3236 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
RAIZEN BENALCOOL |  | 54 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 58 | 7119/2026 | 0 | REUSINAR 01 (UM) RASGO DE CHAVETA EM EIXO C/C. | 327 | 0.065276 | 0.0072528 | SERVIÇO EM EIXO | 1.7407 |  |  |  |  | A&E | MANDRILH. SKODA 3500 X 4500 - [327]
RAIZEN BENALCOOL |  | 54 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 29 | 7135/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
RAIZEN BENALCOOL |  | 54 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 29 | 7135/ 2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
RAIZEN BENALCOOL |  | 54 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 29 | 7135/2026 | 0 | ELIMINAR TRINCA NO RASGO DE CHAVETA MANUALMENTE | 74 | 0.10909 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 2.6182 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
RAIZEN BENALCOOL |  | 54 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 29 | 7135/ 2026 | 0 | ELIMINAR E RECUPERAR COM SOLDA S/USINAGEM TRINCA NO RASGO DE CHAVETA COM DESTAQUE DE MATERIAL EM 1/4 DE EXTENSÃO DO RASGO EM EIXO C/C. | 91 | 0.051989 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 1.2477 |  |  |  |  | A&E | GRAFITAMENTO - [91]
RAIZEN BENALCOOL |  | 54 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 29 | 7135/ 2026 | 0 | ELIMINAR E RECUPERAR COM SOLDA S/USINAGEM TRINCA NO RASGO DE CHAVETA COM DESTAQUE DE MATERIAL EM 1/4 DE EXTENSÃO DO RASGO EM EIXO C/C. | 84 | 0.050586 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 1.2141 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
RAIZEN BENALCOOL |  | 54 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 29 | 7135/ 2026 | 0 | ENCHER 01 (UM) RASGO DE CHAVETA PARALELO OU INCLINADO EM EIXO | 84 | 0.16698 | 0.018553 | SERVIÇO EM EIXO | 4.4528 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
RAIZEN BENALCOOL |  | 54 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 29 | 7135/ 2026 | 0 | ENCHER RASGOS DE CHAVETA PARALELO OU INCLINADO PARA POSTERIOR USINAGEM DO ASSENTO | 84 | 0.30328 | 0.033698 | SERVIÇO EM EIXO | 8.0874 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
RAIZEN BENALCOOL |  | 54 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 29 | 7135/ 2026 | 0 | REBAIXAR ASSENTO DO RODETE PARA POSTERIOR RECUPERAÇÃO COM SOLDA EIXO C/ CAMISA | 121 | 0.052926 | 0.0058807 | SERVIÇO EM EIXO | 1.4114 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
RAIZEN BENALCOOL |  | 54 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 29 | 7135/ 2026 | 0 | ENCHER ASSENTO DO RODETE COM SOLDA PARA POSTERIOR REUSINAGEM EIXO C/ CAMISA | 105 | 0.24714 | 0.02746 | SERVIÇO EM EIXO | 6.5904 |  |  |  |  | A&E | ARCO SUBMERSO DUPLO CABEÇOTE BAMBOZZI - [105]
RAIZEN BENALCOOL |  | 54 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 29 | 7135/ 2026 | 0 | REUSINAR ASSENTO DO RODETE PARA POSTERIOR RECUPERAÇÃO COM SOLDA EIXO C/ CAMISA | 121 | 0.078331 | 0.0087034 | SERVIÇO EM EIXO | 2.0888 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
RAIZEN BENALCOOL |  | 54 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 29 | 7135/ 2026 | 0 | REUSINAR 02 (DOIS) RASGOS DE CHAVETA PARALELO OU INCLINADO EM ACABAMENTO EIXO C/ CAMISA | 107 | 0.24177 | 0.026864 | SERVIÇO EM EIXO | 6.4473 |  |  |  |  | A&E | PLAINA DE MESA INGERSOL - [107]
RAIZEN BENALCOOL |  | 54 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 29 | 7135/ 2026 | 0 | ELIMINAR TRINCA ATRAVÉS DE USINAGEM COM RAIO DE CONCORDANCIA EM EIXO C/C. | 121 | 0.038966 | 0.0043295 | SERVIÇO EM EIXO | 1.0391 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
RAIZEN BENALCOOL |  | 54 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 29 | 7135/ 2026 | 0 | USINAR PAR DE MANGAS EM EIXO C/ CAMISA PARA Ø. | 121 | 0.091033 | 0.010115 | SERVIÇO EM EIXO | 2.4275 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
RAIZEN BENALCOOL |  | 54 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 29 | 7135/2026 | 0 | ELIMINAR TRINCA NO RASGO DE CHAVETA MANUALMENTE | 74 | 0.10909 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 2.6182 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
RAIZEN BENALCOOL |  | 54 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 29 | 7135/ 2026 | 0 | ELIMINAR E RECUPERAR COM SOLDA S/USINAGEM TRINCA NO RASGO DE CHAVETA COM DESTAQUE DE MATERIAL EM 1/4 DE EXTENSÃO DO RASGO EM EIXO C/C. | 91 | 0.051989 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 1.2477 |  |  |  |  | A&E | GRAFITAMENTO - [91]
RAIZEN BENALCOOL |  | 54 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 29 | 7135/ 2026 | 0 | ELIMINAR E RECUPERAR COM SOLDA S/USINAGEM TRINCA NO RASGO DE CHAVETA COM DESTAQUE DE MATERIAL EM 1/4 DE EXTENSÃO DO RASGO EM EIXO C/C. | 84 | 0.050586 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 1.2141 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
RAIZEN BENALCOOL |  | 54 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 29 | 7135/ 2026 | 0 | ELIMINAR E RECUPERAR COM SOLDA S/USINAGEM TRINCA NO RASGO DE CHAVETA COM DESTAQUE DE MATERIAL EM 1/2 DE EXTENSÃO DO RASGO EM EIXO C/C. | 91 | 0.053693 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 1.2886 |  |  |  |  | A&E | GRAFITAMENTO - [91]
RAIZEN BENALCOOL |  | 54 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 29 | 7135/ 2026 | 0 | ELIMINAR E RECUPERAR COM SOLDA S/USINAGEM TRINCA NO RASGO DE CHAVETA COM DESTAQUE DE MATERIAL EM 1/2 DE EXTENSÃO DO RASGO EM EIXO C/C. | 84 | 0.10007 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 2.4017 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
RAIZEN-BONFIM |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 181 | 7049/2026 | 2 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
RAIZEN-BONFIM |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 181 | 7049/2026 | 2 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
RAIZEN-BONFIM |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 181 | 7049/2026 | 2 | ELIMINAR TRINCA ATRAVÉS DE USINAGEM COM RAIO DE CONCORDANCIA EM EIXO S/C. | 121 | 0.034977 | 0.0038864 | SERVIÇO EM EIXO | 0.93273 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
RAIZEN-BONFIM |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 181 | 7049/2026 | 2 | REUSINAR ASSENTO DA CAMISA. | 121 | 0.18562 | 0.020625 | SERVIÇO EM EIXO | 4.95 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
RAIZEN-BONFIM |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 181 | 7049/2026 | 2 | ELIMINAR ARRASTE DE MATERIAL COM POSTERIOR ACABAMENTO MANUAL. | 74 | 0.1875 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 4.5 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
RAIZEN-BONFIM |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 181 | 7049/2026 | 2 | USINAR 01 (UMA) MANGA EM EIXO S/ CAMISA PARA Ø. | 121 | 0.074864 | 0.0083182 | SERVIÇO EM EIXO | 1.9964 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
RAIZEN-BONFIM |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 181 | 7049/2026 | 2 | ELIMINAR TRINCA (ATÉ 20mm NO RAIO) NA MANGA E PREPARAR P/ SOLDA EIXO S/ CAMISA | 121 | 0.039886 | 0.0044318 | SERVIÇO EM EIXO | 1.0636 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
RAIZEN-BONFIM |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 181 | 7049/2026 | 2 | RECUPERAR COM SOLDA A TRINCA (ATÉ 20mm NO RAIO) NA MANGA EIXO S/ CAMISA | 105 | 0.35364 | 0.039293 | SERVIÇO EM EIXO | 9.4303 |  |  |  |  | A&E | ARCO SUBMERSO DUPLO CABEÇOTE BAMBOZZI - [105]
RAIZEN-BONFIM |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 181 | 7049/2026 | 2 | USINAR REGIÃO DA TRINCA (ATÉ 20mm NO RAIO) EM ACABAMENTO EIXO S/ CAMISA | 121 | 0.046023 | 0.0051136 | SERVIÇO EM EIXO | 1.2273 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
RAIZEN BONFIN |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 201 | 7050/2026 | 2 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
RAIZEN BONFIN |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 201 | 7050/2026 | 2 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
RAIZEN BONFIN |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 201 | 7050/2026 | 2 | ELIMINAR TRINCA ATRAVÉS DE USINAGEM COM RAIO DE CONCORDANCIA EM EIXO S/C. | 121 | 0.034977 | 0.0038864 | SERVIÇO EM EIXO | 0.93273 |  |  | 16 | 16 | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 1
RAIZEN BONFIN |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 201 | 7050/2026 | 2 | REUSINAR ASSENTO DA CAMISA. | 121 | 0.18562 | 0.020625 | SERVIÇO EM EIXO | 4.95 |  |  | 16 | 16 | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 1
RAIZEN BONFIN |  | 78 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 134 | 7060/2026 | 2 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
RAIZEN BONFIN |  | 78 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 134 | 7060/2026 | 2 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
RAIZEN BONFIN |  | 78 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 134 | 7060/2026 | 2 | ELIMINAR TRINCA ATRAVÉS DE USINAGEM COM RAIO DE CONCORDANCIA EM EIXO S/C. | 121 | 0.034977 | 0.0038864 | SERVIÇO EM EIXO | 0.93273 |  |  | 15 | 15 | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 1
RAIZEN BONFIN |  | 78 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 134 | 7060/2026 | 2 | REUSINAR ASSENTO DA CAMISA. | 121 | 0.18562 | 0.020625 | SERVIÇO EM EIXO | 4.95 |  |  | 15 | 15 | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 1
RAIZEN BONFIN |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | IPA41 | 7061/2026 | 3 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
RAIZEN BONFIN |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | IPA41 | 7061/2026 | 3 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
RAIZEN BONFIN |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | IPA41 | 7061/2026 | 3 | ELIMINAR TRINCA ATRAVÉS DE USINAGEM COM RAIO DE CONCORDANCIA EM EIXO S/C. | 121 | 0.034977 | 0.0038864 | SERVIÇO EM EIXO | 0.93273 |  |  | 16 | 16 | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 1
RAIZEN BONFIN |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | IPA41 | 7061/2026 | 3 | LIXAR ASSENTO DA CAMISA. | 121 | 0.074864 | 0.0083182 | SERVIÇO EM EIXO | 1.9964 |  |  | 16 | 16 | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 1
RAIZEN BONFIN |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | IPA41 | 7061/2026 | 3 | ELIMINAR TRINCA NO RASGO DE CHAVETA MANUALMENTE | 74 | 0.18409 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 4.4182 |  |  | 16 | 16 | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74 | 1
RAIZEN BONFIN |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 199 | 7084/2026 | 2 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
RAIZEN BONFIN |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 199 | 7084/2026 | 2 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
RAIZEN BONFIN |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 199 | 7084/2026 | 2 | ELIMINAR TRINCA ATRAVÉS DE USINAGEM COM RAIO DE CONCORDANCIA EM EIXO S/C. | 121 | 0.034977 | 0.0038864 | SERVIÇO EM EIXO | 0.93273 |  |  | 15 | 15 | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 1
RAIZEN BONFIN |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 199 | 7084/2026 | 2 | REUSINAR ASSENTO DA CAMISA. | 121 | 0.18562 | 0.020625 | SERVIÇO EM EIXO | 4.95 |  |  | 15 | 15 | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 1
RAIZEN BONFIN |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | PSO121 | 7093/2026 | 1 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
RAIZEN BONFIN |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | PSO121 | 7093/2026 | 1 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
RAIZEN BONFIN |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | PSO121 | 7093/2026 | 1 | REUSINAR ASSENTO DA CAMISA. | 121 | 0.18562 | 0.020625 | SERVIÇO EM EIXO | 4.95 |  |  | 16 | 16 | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 1
RAIZEN BONFIN |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 200 | 7095/2026 | 1 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
RAIZEN BONFIN |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 200 | 7095/2026 | 1 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
RAIZEN BONFIN |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 200 | 7095/2026 | 1 | ELIMINAR TRINCA ATRAVÉS DE USINAGEM COM RAIO DE CONCORDANCIA EM EIXO S/C. | 121 | 0.034977 | 0.0038864 | SERVIÇO EM EIXO | 0.93273 |  |  | 15 | 15 | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 1
RAIZEN BONFIN |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 200 | 7095/2026 | 1 | REUSINAR ASSENTO DA CAMISA. | 121 | 0.18562 | 0.020625 | SERVIÇO EM EIXO | 4.95 |  |  | 15 | 15 | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 1
RAIZEN BONFIN |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | SH53 | 7099/2026 | 2 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
RAIZEN BONFIN |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | SH53 | 7099/2026 | 2 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
RAIZEN BONFIN |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | SH53 | 7099/2026 | 2 | ELIMINAR TRINCA ATRAVÉS DE USINAGEM COM RAIO DE CONCORDANCIA EM EIXO S/C. | 121 | 0.034977 | 0.0038864 | SERVIÇO EM EIXO | 0.93273 |  |  | 16 | 16 | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 1
RAIZEN BONFIN |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | SH53 | 7099/2026 | 2 | REUSINAR ASSENTO DA CAMISA. | 121 | 0.18562 | 0.020625 | SERVIÇO EM EIXO | 4.95 |  |  | 16 | 16 | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 1
RAIZEN BONFIN |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | SH53 | 7099/2026 | 2 | REUSINAR 01 (UM) RASGO DE CHAVETA EM EIXO S/C. | 107 | 0.10432 | 0.011591 | SERVIÇO EM EIXO | 2.7818 |  |  | 16 | 16 | A&E | PLAINA DE MESA INGERSOL - [107] | 1
RAIZEN BONFIN |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 170 | 7102/2026 | 1 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
RAIZEN BONFIN |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 170 | 7102/2026 | 1 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
RAIZEN BONFIN |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 170 | 7102/2026 | 1 | USINAR PAR DE MANGAS EM EIXO S/ CAMISA PARA Ø. | 121 | 0.13439 | 0.014932 | SERVIÇO EM EIXO | 3.5836 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
RAIZEN BONFIN |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 170 | 7102/2026 | 1 | ELIMINAR TRINCA ATRAVÉS DE USINAGEM COM RAIO DE CONCORDANCIA EM EIXO S/C. | 121 | 0.034977 | 0.0038864 | SERVIÇO EM EIXO | 0.93273 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
RAIZEN BONFIN |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 170 | 7102/2026 | 1 | ELIMINAR TRINCA (ATÉ 20mm NO RAIO) NO ASSENTO DA CAMISA E PREPARAR P/ SOLDA | 121 | 0.039899 | 0.0044333 | SERVIÇO EM EIXO | 1.064 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
RAIZEN BONFIN |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 170 | 7102/2026 | 1 | RECUPERAR COM SOLDA TRINCA (ATÉ 20mm NO RAIO) NO ASSENTO DA CAMISA | 105 | 0.20951 | 0.023279 | SERVIÇO EM EIXO | 5.5869 |  |  |  |  | A&E | ARCO SUBMERSO DUPLO CABEÇOTE BAMBOZZI - [105]
RAIZEN BONFIN |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 170 | 7102/2026 | 1 | USINAR REGIÃO DA TRINCA (ATÉ 20mm NO RAIO) RECUPERADA NO ASSENTO DA CAMISA | 121 | 0.048163 | 0.0053514 | SERVIÇO EM EIXO | 1.2843 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
RAIZEN BONFIN |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 170 | 7102/2026 | 1 | ALIVIO DE TENSÕES LOCALIZADO POR RESISTENCIA NO INICIO DO APERTO DO EIXO (01 LADO). | 84 | 0.034091 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 0.81818 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
RAIZEN BONFIN |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 170 | 7102/2026 | 1 | ALIVIO DE TENSÕES LOCALIZADO POR RESISTENCIA NO INICIO DO APERTO DO EIXO (01 LADO). | 166 | 0.66656 | 0.074063 | SERVIÇO EM EIXO | 17.775 |  |  |  |  | A&E | MAQUINA DE TRATAMENTO TERMICO SICORT (ALIVIO) - [166]
RAIZEN BONFIN |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 170 | 7102/2026 | 1 | REUSINAR ASSENTO DA CAMISA. | 121 | 0.18562 | 0.020625 | SERVIÇO EM EIXO | 4.95 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
RAIZEN BONFIN |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 170 | 7102/2026 | 1 | USINAR 01 (UM) RASGO DE CHAVETA NOVO EM EIXO S/C. | 107 | 0.12549 | 0.013943 | SERVIÇO EM EIXO | 3.3464 |  |  |  |  | A&E | PLAINA DE MESA INGERSOL - [107]
RAIZEN BONFIN |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 173 | 7102/2026 | 2 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
RAIZEN BONFIN |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 173 | 7102/2026 | 2 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
RAIZEN BONFIN |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 173 | 7102/2026 | 2 | ELIMINAR TRINCA ATRAVÉS DE USINAGEM COM RAIO DE CONCORDANCIA EM EIXO S/C. | 121 | 0.034977 | 0.0038864 | SERVIÇO EM EIXO | 0.93273 |  |  | 15 | 15 | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 1
RAIZEN BONFIN |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 173 | 7102/2026 | 2 | USINAR PAR DE MANGAS EM EIXO S/ CAMISA PARA Ø. | 121 | 0.13439 | 0.014932 | SERVIÇO EM EIXO | 3.5836 |  |  | 15 | 15 | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 1
RAIZEN BONFIN |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 173 | 7102/2026 | 2 | ELIMINAR TRINCA ATRAVÉS DE USINAGEM COM RAIO DE CONCORDANCIA EM EIXO S/C. | 121 | 0.034977 | 0.0038864 | SERVIÇO EM EIXO | 0.93273 |  |  | 15 | 15 | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 1
RAIZEN BONFIN |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 173 | 7102/2026 | 2 | REUSINAR ASSENTO DA CAMISA. | 121 | 0.18562 | 0.020625 | SERVIÇO EM EIXO | 4.95 |  |  | 15 | 15 | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 1
RAIZEN BONFIN |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 173 | 7102/2026 | 2 | REUSINAR 01 (UM) RASGO DE CHAVETA EM EIXO S/C. | 107 | 0.10432 | 0.011591 | SERVIÇO EM EIXO | 2.7818 |  |  | 16 | 16 | A&E | PLAINA DE MESA INGERSOL - [107] | 1
RAIZEN BONFIN |  | 78 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 123 | 7105/2026 | 1 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
RAIZEN BONFIN |  | 78 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 123 | 7105/2026 | 1 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
RAIZEN BONFIN |  | 78 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 123 | 7105/2026 | 1 | REUSINAR ASSENTO DA CAMISA. | 121 | 0.18562 | 0.020625 | SERVIÇO EM EIXO | 4.95 |  |  | 16 | 16 | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 1
RAIZEN BONFIN |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 187 | 7126/2026 | 1 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
RAIZEN BONFIN |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 187 | 7126/2026 | 1 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
RAIZEN BONFIN |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 187 | 7126/2026 | 1 | ELIMINAR TRINCA NO RASGO DE CHAVETA MANUALMENTE | 74 | 0.18409 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 4.4182 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
RAIZEN BONFIN |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 187 | 7126/2026 | 1 | REUSINAR ASSENTO DA CAMISA. | 121 | 0.18562 | 0.020625 | SERVIÇO EM EIXO | 4.95 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
RAIZEN BONFIN |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 187 | 7126/2026 | 1 | ELIMINAR TRINCA NO RASGO DE CHAVETA MANUALMENTE | 74 | 0.18409 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 4.4182 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
RAIZEN MUNDIAL |  | 54 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 18 | 7131/ 2026 | 0 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 121 | 0.018409 | 0.0020455 | SERVIÇO EM EIXO | 0.49091 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
RAIZEN MUNDIAL |  | 54 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 18 | 7131/ 2026 | 0 | LIXAR PAR DE MANGAS EM EIXO C/ CAMISA. | 121 | 0.047634 | 0.0052926 | SERVIÇO EM EIXO | 1.2702 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
RAIZEN MUNDIAL |  | 66 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 31A | 7132/ 2026 | 0 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 393 | 0.018409 | 0.0020455 | SERVIÇO EM EIXO | 0.49091 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
RAIZEN MUNDIAL |  | 66 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 31A | 7132/ 2026 | 0 | ELIMINAR TRINCA ATRAVÉS DE USINAGEM COM RAIO DE CONCORDANCIA EM EIXO C/C. | 393 | 0.039273 | 0.0043636 | SERVIÇO EM EIXO | 1.0473 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
RAIZEN MUNDIAL |  | 66 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 31A | 7132/ 2026 | 0 | LIXAR PAR DE MANGAS EM EIXO C/ CAMISA. | 393 | 0.055749 | 0.0061943 | SERVIÇO EM EIXO | 1.4866 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
RAIZEN MUNDIAL |  | 66 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 31A | 7132/ 2026 | 0 | USINAR 01 (UM) RASGO DE CHAVETA NOVO EM EIXO C/C. | 210 | 0.13884 | 0.015426 | SERVIÇO EM EIXO | 3.7023 |  |  | 25 | 25 | A&E | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 1
UNAGRO |  | 84 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 46B | 7138/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
UNAGRO |  | 84 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 46B | 7138/ 2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
UNAGRO |  | 84 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 46B | 7138/ 2026 | 0 | USINAR 01 (UM) RASGO DE CHAVETA NOVO EM EIXO S/C. | 327 | 0.17213 | 0.019125 | SERVIÇO EM EIXO | 4.59 |  |  |  |  | A&E | MANDRILH. SKODA 3500 X 4500 - [327]
UNAGRO |  | 84 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 46B | 7138/ 2026 | 0 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 393 | 0.019943 | 0.0022159 | SERVIÇO EM EIXO | 0.53182 |  |  | 20 | 20 | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393] | 1
UNAGRO |  | 84 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 46B | 7138/ 2026 | 0 | USINAR PAR DE MANGAS EM EIXO S/ CAMISA PARA Ø. | 393 | 0.14942 | 0.016602 | SERVIÇO EM EIXO | 3.9845 |  |  | 20 | 20 | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393] | 1
UNAGRO |  | 84 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 46B | 7138/ 2026 | 0 | USINAR CORROSÃO EM 01 (UM) LADO NO INICIO DO APETO EM EIXO S/C. | 393 | 0.036818 | 0.0040909 | SERVIÇO EM EIXO | 0.98182 |  |  | 20 | 20 | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393] | 1
UNAGRO |  | 84 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 46B | 7138/ 2026 | 0 | ELIMINAR TRINCA ATRAVÉS DE USINAGEM COM RAIO DE CONCORDANCIA EM EIXO S/C. | 393 | 0.035284 | 0.0039205 | SERVIÇO EM EIXO | 0.94091 |  |  | 20 | 20 | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393] | 1
UNAGRO |  | 84 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 46B | 7138/2026 | 0 | ELIMINAR ARRASTE DE MATERIAL COM POSTERIOR ACABAMENTO MANUAL. | 74 | 0.20455 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 4.9091 |  |  | 20 | 20 | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74 | 1
UNAGRO |  | 84 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 46B | 7138/ 2026 | 0 | REUSINAR ASSENTO DA CAMISA. | 393 | 0.21477 | 0.023864 | SERVIÇO EM EIXO | 5.7273 |  |  | 20 | 20 | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393] | 1
UNAGRO |  | 84 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 48B | 7139/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
UNAGRO |  | 84 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 48B | 7139/ 2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
UNAGRO |  | 84 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 48B | 7139/ 2026 | 0 | ELIMINAR E RECUPERAR COM SOLDA TRINCA S/USINAGEM NO RASGO DE CHAVETA COM EXTENSÃO DE 3/4 DO RASGO EM EIXO C/C | 91 | 0.057955 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 1.3909 |  |  | 20 | 20 | A&E | GRAFITAMENTO - [91] | 1
UNAGRO |  | 84 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 48B | 7139/ 2026 | 0 | ELIMINAR E RECUPERAR COM SOLDA TRINCA S/USINAGEM NO RASGO DE CHAVETA COM EXTENSÃO DE 3/4 DO RASGO EM EIXO C/C | 84 | 0.17392 | 0.019325 | SERVIÇO EM EIXO | 4.6379 |  |  | 20 | 20 | A&E | SOLDA - [84] | 1
UNAGRO |  | 84 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 48B | 7139/ 2026 | 0 | ENCHER RASGOS DE CHAVETA PARALELO OU INCLINADO PARA POSTERIOR USINAGEM DO ASSENTO | 84 | 0.84559 | 0.093955 | SERVIÇO EM EIXO | 22.5491 |  |  | 20 | 20 | A&E | SOLDA - [84] | 1
UNAGRO |  | 84 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 48B | 7139/ 2026 | 0 | REBAIXAR ASSENTO DO RODETE PARA POSTERIOR RECUPERAÇÃO COM SOLDA EIXO S/ CAMISA | 393 | 0.065114 | 0.0072348 | SERVIÇO EM EIXO | 1.7364 |  |  | 21 | 21 | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393] | 1
UNAGRO |  | 84 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 48B | 7139/ 2026 | 0 | ENCHER ASSENTO DO RODETE COM SOLDA PARA POSTERIOR REUSINAGEM EIXO S/ CAMISA | 105 | 0.56718 | 0.06302 | SERVIÇO EM EIXO | 15.1248 |  |  | 21 | 21 | A&E | ARCO SUBMERSO DUPLO CABEÇOTE BAMBOZZI - [105] | 1
UNAGRO |  | 84 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 48B | 7139/ 2026 | 0 | REUSINAR ASSENTO DO RODETE PARA POSTERIOR RECUPERAÇÃO COM SOLDA EIXO S/ CAMISA | 393 | 0.12443 | 0.013826 | SERVIÇO EM EIXO | 3.3182 |  |  | 22 | 22 | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393] | 1
UNAGRO |  | 84 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 48B | 7139/ 2026 | 0 | REUSINAR 02 (DOIS) RASGOS DE CHAVETA PARALELO OU INCLINADO EM ACABAMENTO EIXO S/ CAMISA | 327 | 0.34425 | 0.03825 | SERVIÇO EM EIXO | 9.18 |  |  | 22 | 22 | A&E | MANDRILH. SKODA 3500 X 4500 - [327] | 1
UNAGRO |  | 84 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 48B | 7139/ 2026 | 0 | REBAIXAR 01 (UM) LADO NA REGIÃO DA VEDAÇÃO NO LADO EXTERNO PARA APLICAÇÃO DE SOLDA EIXO S/ CAMISA | 393 | 0.016568 | 0.0018409 | SERVIÇO EM EIXO | 0.44182 |  |  | 21 | 21 | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393] | 1
UNAGRO |  | 84 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 48B | 7139/ 2026 | 0 | APLICAR SOLDA EM 01 (UM) LADO NA REGIÃO DA VEDAÇÃO NO LADO EXTERNO EIXO S/ CAMISA | 105 | 0.16824 | 0.018693 | SERVIÇO EM EIXO | 4.4863 |  |  | 21 | 21 | A&E | ARCO SUBMERSO DUPLO CABEÇOTE BAMBOZZI - [105] | 1
UNAGRO |  | 84 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 48B | 7139/ 2026 | 0 | REUSINAR 01 (UM) LADO NA REGIÃO DA VEDAÇÃO NO LADO EXTERNO APÓS APLICAÇÃO DE SOLDA EIXO S/ CAMISA | 393 | 0.02608 | 0.0028977 | SERVIÇO EM EIXO | 0.69545 |  |  | 22 | 22 | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393] | 1
UNAGRO |  | 84 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 48B | 7139/ 2026 | 0 | REBAIXAR PAR DE MANGAS C/ RAIO TIPO COPERSUCAR PARA APLICAÇÃO DE SOLDA EIXO S/ CAMISA | 393 | 0.076705 | 0.0085227 | SERVIÇO EM EIXO | 2.0455 |  |  | 21 | 21 | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393] | 1
UNAGRO |  | 84 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 48B | 7139/ 2026 | 0 | APLICAR SOLDA NO PAR DE MANGAS C/ RAIO TIPO COPERSUCAR EIXO S/ CAMISA | 105 | 1.2207 | 0.13563 | SERVIÇO EM EIXO | 32.5509 |  |  | 21 | 21 | A&E | ARCO SUBMERSO DUPLO CABEÇOTE BAMBOZZI - [105] | 1
UNAGRO |  | 84 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 48B | 7139/ 2026 | 0 | REUSINAR PAR DE MANGAS C/ RAIO TIPO COPERSUCAR APÓS SOLDAGEM EIXO S/ CAMISA | 393 | 0.23993 | 0.026659 | SERVIÇO EM EIXO | 6.3982 |  |  | 22 | 22 | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393] | 1
UNAGRO |  | 84 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 48B | 7139/ 2026 | 0 | ELIMINAR TRINCA ATRAVÉS DE USINAGEM COM RAIO DE CONCORDANCIA EM EIXO S/C. | 393 | 0.035284 | 0.0039205 | SERVIÇO EM EIXO | 0.94091 |  |  | 21 | 21 | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393] | 1
UNAGRO |  | 84 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 48B | 7139/2026 | 0 | ELIMINAR ARRASTE DE MATERIAL COM POSTERIOR ACABAMENTO MANUAL. | 74 | 0.20455 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 4.9091 |  |  | 21 | 21 | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74 | 1
UNAGRO |  | 84 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 48B | 7139/ 2026 | 0 | ALIVIO DE TENSÕES POR RESISTENCIA EM TODA A EXTENSÃO DO EIXO | 84 | 0.13636 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.2727 |  |  | 21 | 21 | A&E | SOLDA - [84] | 1
UNAGRO |  | 84 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 48B | 7139/ 2026 | 0 | ALIVIO DE TENSÕES POR RESISTENCIA EM TODA A EXTENSÃO DO EIXO | 166 | 0.72563 | 0.080625 | SERVIÇO EM EIXO | 19.35 |  |  | 21 | 21 | A&E | MAQUINA DE TRATAMENTO TERMICO SICORT (ALIVIO) - [166] | 1
UNAGRO |  | 84 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 48B | 7139/ 2026 | 0 | REUSINAR ASSENTO DA CAMISA. | 393 | 0.21477 | 0.023864 | SERVIÇO EM EIXO | 5.7273 |  |  | 22 | 22 | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393] | 1
ZILLOR SALTO BOTELHO |  | 54 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 53 | 7081/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
ZILLOR SALTO BOTELHO |  | 54 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 53 | 7081/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
ZILLOR SALTO BOTELHO |  | 54 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 53 | 7081/2026 | 0 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 121 | 0.018409 | 0.0020455 | SERVIÇO EM EIXO | 0.49091 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
ZILLOR SALTO BOTELHO |  | 54 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 53 | 7081/2026 | 0 | LIXAR PAR DE MANGAS EM EIXO S/ CAMISA. | 121 | 0.04142 | 0.0046023 | SERVIÇO EM EIXO | 1.1045 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
ZILLOR SALTO BOTELHO |  | 54 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 53 | 7081/2026 | 0 | ELIMINAR TRINCA ATRAVÉS DE USINAGEM COM RAIO DE CONCORDANCIA EM EIXO S/C. | 121 | 0.03375 | 0.00375 | SERVIÇO EM EIXO | 0.9 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
ZILLOR SALTO BOTELHO |  | 54 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 53 | 7081/2026 | 0 | REUSINAR ASSENTO DA CAMISA. | 121 | 0.13807 | 0.015341 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6818 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
ZILLOR SÃO JOSÉ |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | BMI 47 | 7127/2026 | 1 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
ZILLOR SÃO JOSÉ |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | BMI 47 | 7127/ 2026 | 1 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
ZILLOR SÃO JOSÉ |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | BMI 47 | 7127/ 2026 | 1 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 121 | 0.018409 | 0.0020455 | SERVIÇO EM EIXO | 0.49091 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
ZILLOR SÃO JOSÉ |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | BMI 47 | 7127/ 2026 | 1 | USINAR PAR DE MANGAS EM EIXO C/ CAMISA PARA Ø. | 328 | 0.15454 | 0.017172 | SERVIÇO EM EIXO | 4.1212 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. UNIVERSAL POREBA 1600 X 6000 - [328]
ZILLOR SÃO JOSÉ |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | BMI 47 | 7127/ 2026 | 1 | USINAR CORROSÃO EM 01 (UM) LADO NO INICIO DO APETO EM EIXO C/C. | 328 | 0.040577 | 0.0045085 | SERVIÇO EM EIXO | 1.082 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. UNIVERSAL POREBA 1600 X 6000 - [328]
UMOE |  | 66" | EIXO DE MOENDA | - | - | - |  | TORNEAR EIXO DE MOENDA | 121 | 2 | 32.9186 | SERVIÇO EM EIXO | 838.0467 | - |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
UMOE |  | 66" | EIXO NOVO | - | - | - |  | USINAR 1 FACE E FAZER FURO DE CENTRO | 327 | 1 | 2.7273 | SERVIÇO EM EIXO | 89.4545 | - |  |  |  | A&E | MANDRILH. SKODA 3500 X 4500 - [327]
UMOE |  | 66" | EIXO NOVO | - | - | - |  | TORNEAR EIXO DE MOENDA | 121 | 1 | 32.9186 | SERVIÇO EM EIXO | 814.0467 | - |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
UMOE |  | 66" | EIXO NOVO | - | - | - |  | FAZER 1 QUADRADO E 2 RASGOS DE CHAVETA | 107 | 1 | 12.3545 | SERVIÇO EM EIXO | 320.5091 | - |  |  |  | A&E | PLAINA DE MESA INGERSOL - [107]
UMOE |  | 66" | EIXO NOVO | - | - | - |  | USINAR 1 QUADRADO | 107 | 1 | 6.6364 | SERVIÇO EM EIXO | 183.2727 | - |  |  |  | A&E | PLAINA DE MESA INGERSOL - [107]
UMOE |  | 66" | EIXO NOVO | - | - | - |  | USINAR 2 RASGOS DE CHAVETA | 107 | 1 | 5.7182 | SERVIÇO EM EIXO | 161.2364 | - |  |  |  | A&E | PLAINA DE MESA INGERSOL - [107]
UMOE |  | 78" | EIXO NOVO | - | - | - |  | USINAR 1 FACE E FAZER FURO DE CENTRO | 327 | 1 | 2.7273 | SERVIÇO EM EIXO | 89.4545 | - |  |  |  | A&E | MANDRILH. SKODA 3500 X 4500 - [327]
UMOE |  | 78" | EIXO NOVO | - | - | - |  | TORNEAR EIXO DE MOENDA | 121 | 1 | 48.9552 | SERVIÇO EM EIXO | 1198.926 | - |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
UMOE |  | 78" | EIXO NOVO | - | - | - |  | FAZER 1 QUADRADO E 2 RASGOS DE CHAVETA | 107 | 1 | 16.2545 | SERVIÇO EM EIXO | 414.1091 | - |  |  |  | A&E | PLAINA DE MESA INGERSOL - [107]
UMOE |  | 78" | EIXO NOVO | - | - | - |  | USINAR 1 QUADRADO | 107 | 1 | 8.8182 | SERVIÇO EM EIXO | 235.6364 | - |  |  |  | A&E | PLAINA DE MESA INGERSOL - [107]
UMOE |  | 78" | EIXO NOVO | - | - | - |  | USINAR 2 RASGOS DE CHAVETA | 107 | 1 | 7.4364 | SERVIÇO EM EIXO | 202.4727 | - |  |  |  | A&E | PLAINA DE MESA INGERSOL - [107]
COOPCANA |  | 59 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 14 | 7130/2026 | 1 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
COOPCANA |  | 59 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 14 | 7130/ 2026 | 1 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
COOPCANA |  | 59 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 14 | 7130/2026 | 1 | ELIMINAR TRINCA NO RASGO DE CHAVETA MANUALMENTE | 74 | 0.19773 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 4.7455 |  |  | 23 | 23 | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74 | 1
COOPCANA |  | 59 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 14 | 7130/ 2026 | 1 | ELIMINAR E RECUPERAR COM SOLDA S/USINAGEM TRINCA NO RASGO DE CHAVETA COM DESTAQUE DE MATERIAL EM 1/4 DE EXTENSÃO DO RASGO EM EIXO C/C. | 91 | 0.054545 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 1.3091 |  |  | 23 | 23 | A&E | GRAFITAMENTO - [91] | 1
COOPCANA |  | 59 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 14 | 7130/ 2026 | 1 | ELIMINAR E RECUPERAR COM SOLDA S/USINAGEM TRINCA NO RASGO DE CHAVETA COM DESTAQUE DE MATERIAL EM 1/4 DE EXTENSÃO DO RASGO EM EIXO C/C. | 84 | 0.12063 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 2.8951 |  |  | 23 | 23 | A&E | SOLDA - [84] | 1
COOPCANA |  | 59 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 14 | 7130/ 2026 | 1 | ENCHER 01 (UM) RASGO DE CHAVETA PARALELO OU INCLINADO EM EIXO | 84 | 0.43814 | 0.048682 | SERVIÇO EM EIXO | 11.6836 |  |  | 23 | 23 | A&E | SOLDA - [84] | 1
COOPCANA |  | 59 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 14 | 7130/ 2026 | 1 | ENCHER RASGOS DE CHAVETA PARALELO OU INCLINADO PARA POSTERIOR USINAGEM DO ASSENTO | 84 | 0.84559 | 0.093955 | SERVIÇO EM EIXO | 22.5491 |  |  | 23 | 23 | A&E | SOLDA - [84] | 1
COOPCANA |  | 59 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 14 | 7130/ 2026 | 1 | REBAIXAR ASSENTO DO RODETE PARA POSTERIOR RECUPERAÇÃO COM SOLDA EIXO S/ CAMISA | 121 | 0.065114 | 0.0072348 | SERVIÇO EM EIXO | 1.7364 |  |  | 21 | 21 | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 1
COOPCANA |  | 59 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 14 | 7130/ 2026 | 1 | ENCHER ASSENTO DO RODETE COM SOLDA PARA POSTERIOR REUSINAGEM EIXO S/ CAMISA | 105 | 0.56718 | 0.06302 | SERVIÇO EM EIXO | 15.1248 |  |  | 24 | 24 | A&E | ARCO SUBMERSO DUPLO CABEÇOTE BAMBOZZI - [105] | 1
COOPCANA |  | 59 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 14 | 7130/ 2026 | 1 | REUSINAR ASSENTO DO RODETE PARA POSTERIOR RECUPERAÇÃO COM SOLDA EIXO S/ CAMISA | 121 | 0.12443 | 0.013826 | SERVIÇO EM EIXO | 3.3182 |  |  | 24 | 24 | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 1
COOPCANA |  | 59 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 14 | 7130/ 2026 | 1 | REUSINAR 02 (DOIS) RASGOS DE CHAVETA PARALELO OU INCLINADO EM ACABAMENTO EIXO S/ CAMISA | 327 | 0.34425 | 0.03825 | SERVIÇO EM EIXO | 9.18 |  |  | 24 | 24 | A&E | MANDRILH. SKODA 3500 X 4500 - [327] | 1
COOPCANA |  | 59 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 14 | 7130/ 2026 | 1 | REBAIXAR 01 (UM) LADO NA REGIÃO DA VEDAÇÃO NO LADO EXTERNO PARA APLICAÇÃO DE SOLDA EIXO S/ CAMISA | 393 | 0.016568 | 0.0018409 | SERVIÇO EM EIXO | 0.44182 |  |  | 21 | 21 | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393] | 1
COOPCANA |  | 59 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 14 | 7130/ 2026 | 1 | APLICAR SOLDA EM 01 (UM) LADO NA REGIÃO DA VEDAÇÃO NO LADO EXTERNO EIXO S/ CAMISA | 105 | 0.16824 | 0.018693 | SERVIÇO EM EIXO | 4.4863 |  |  | 21 | 21 | A&E | ARCO SUBMERSO DUPLO CABEÇOTE BAMBOZZI - [105] | 1
COOPCANA |  | 59 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 14 | 7130/ 2026 | 1 | REUSINAR 01 (UM) LADO NA REGIÃO DA VEDAÇÃO NO LADO EXTERNO APÓS APLICAÇÃO DE SOLDA EIXO S/ CAMISA | 121 | 0.02608 | 0.0028977 | SERVIÇO EM EIXO | 0.69545 |  |  | 24 | 24 | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 1
COOPCANA |  | 59 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 14 | 7130/ 2026 | 1 | REBAIXAR PAR DE MANGAS PARA APLICAÇÃO DE SOLDA EIXO S/ CAMISA | 121 | 0.061364 | 0.0068182 | SERVIÇO EM EIXO | 1.6364 |  |  | 21 | 21 | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 1
COOPCANA |  | 59 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 14 | 7130/ 2026 | 1 | APLICAR SOLDA NO PAR DE MANGAS EIXO S/ CAMISA | 105 | 0.90697 | 0.10077 | SERVIÇO EM EIXO | 24.1857 |  |  | 21 | 21 | A&E | ARCO SUBMERSO DUPLO CABEÇOTE BAMBOZZI - [105] | 1
COOPCANA |  | 59 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 14 | 7130/ 2026 | 1 | REUSINAR PAR DE MANGAS APÓS SOLDAGEM EIXO S/ CAMISA | 121 | 0.20864 | 0.023182 | SERVIÇO EM EIXO | 5.5636 |  |  | 24 | 24 | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 1
COOPCANA |  | 59 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 14 | 7130/ 2026 | 1 | ELIMINAR TRINCA ATRAVÉS DE USINAGEM COM RAIO DE CONCORDANCIA EM EIXO S/C. | 121 | 0.035284 | 0.0039205 | SERVIÇO EM EIXO | 0.94091 |  |  | 21 | 21 | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 1
COOPCANA |  | 59 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 14 | 7130/ 2026 | 1 | REUSINAR ASSENTO DA CAMISA. | 121 | 0.21477 | 0.023864 | SERVIÇO EM EIXO | 5.7273 |  |  | 24 | 24 | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 1
COOPCANA |  | 59 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 14 | 7130/ 2026 | 1 | ALIVIO DE TENSÕES POR RESISTENCIA EM TODA A EXTENSÃO DO EIXO | 84 | 0.13636 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.2727 |  |  | 24 | 24 | A&E | SOLDA - [84] | 1
COOPCANA |  | 59 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 14 | 7130/ 2026 | 1 | ALIVIO DE TENSÕES POR RESISTENCIA EM TODA A EXTENSÃO DO EIXO | 166 | 0.72563 | 0.080625 | SERVIÇO EM EIXO | 19.35 |  |  | 24 | 24 | A&E | MAQUINA DE TRATAMENTO TERMICO SICORT (ALIVIO) - [166] | 1
COOPCANA |  | 72 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 72 | 7123/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
COOPCANA |  | 72 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 72 | 7123/ 2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
COOPCANA |  | 72 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 72 | 7123/ 2026 | 0 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 121 | 0.019943 | 0.0022159 | SERVIÇO EM EIXO | 0.53182 |  |  | 21 | 21 | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 1
COOPCANA |  | 72 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 72 | 7123/ 2026 | 0 | LIXAR PAR DE MANGAS EM EIXO S/ CAMISA. | 121 | 0.074864 | 0.0083182 | SERVIÇO EM EIXO | 1.9964 |  |  | 21 | 21 | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 1
COOPCANA |  | 72 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 72 | 7123/ 2026 | 0 | ELIMINAR TRINCA ATRAVÉS DE USINAGEM COM RAIO DE CONCORDANCIA EM EIXO S/C. | 121 | 0.035284 | 0.0039205 | SERVIÇO EM EIXO | 0.94091 |  |  | 21 | 21 | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 1
COOPCANA |  | 72 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 72 | 7123/ 2026 | 0 | REUSINAR ASSENTO DA CAMISA. | 121 | 0.21477 | 0.023864 | SERVIÇO EM EIXO | 5.7273 |  |  | 21 | 21 | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 1
DIANA |  | 48 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 1 | 6764/2025 |  | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
DIANA |  | 48 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 1 | 6764/2025 |  | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
DIANA |  | 48 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 1 | 6764/2025 |  | ELIMINAR E RECUPERAR COM SOLDA S/USINAGEM TRINCA NO RASGO DE CHAVETA COM DESTAQUE DE MATERIAL EM 1/2 DE EXTENSÃO DO RASGO EM EIXO S/C. | 91 | 0.064773 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 1.5545 |  |  |  |  | A&E | GRAFITAMENTO - [91]
DIANA |  | 48 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 1 | 6764/2025 |  | ELIMINAR E RECUPERAR COM SOLDA S/USINAGEM TRINCA NO RASGO DE CHAVETA COM DESTAQUE DE MATERIAL EM 1/2 DE EXTENSÃO DO RASGO EM EIXO S/C. | 84 | 0.38025 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 9.126 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
DIANA |  | 48 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 1 | 6764/2025 |  | ELIMINAR TRINCA EM 01 (UM) RASGO DE CHAVETA E PREPARAR CAVIDADE PARA SOLDAGEM (1/4 DO RASGO) | 91 | 0.053693 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 1.2886 |  |  |  |  | A&E | GRAFITAMENTO - [91]
DIANA |  | 48 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 1 | 6764/2025 |  | PRÉ AQUECER E EXECUTAR SOLDAGEM EM 01 (UM) RASGO DE CHAVETA (1/4 DO RASGO) | 84 | 0.078429 | 0.0087143 | SERVIÇO EM EIXO | 2.0914 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
DIANA |  | 48 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 1 | 6764/2025 |  | REUSINAR 01 (UM) RASGO DE CHAVETA EM ACABAMENTO EIXO S/ CAMISA | 327 | 0.1304 | 0.014489 | SERVIÇO EM EIXO | 3.4773 |  |  |  |  | A&E | MANDRILH. SKODA 3500 X 4500 - [327]
DIANA |  | 48 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 1 | 6764/2025 |  | ENCHER RASGOS DE CHAVETA PARALELO OU INCLINADO PARA POSTERIOR USINAGEM DO ASSENTO | 84 | 0.84559 | 0.093955 | SERVIÇO EM EIXO | 22.5491 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
DIANA |  | 48 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 1 | 6764/2025 |  | REBAIXAR ASSENTO DO RODETE PARA POSTERIOR RECUPERAÇÃO COM SOLDA EIXO S/ CAMISA | 393 | 0.065114 | 0.0072348 | SERVIÇO EM EIXO | 1.7364 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
DIANA |  | 48 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 1 | 6764/2025 |  | ENCHER ASSENTO DO RODETE COM SOLDA PARA POSTERIOR REUSINAGEM EIXO S/ CAMISA | 105 | 0.56718 | 0.06302 | SERVIÇO EM EIXO | 15.1248 |  |  |  |  | A&E | ARCO SUBMERSO DUPLO CABEÇOTE BAMBOZZI - [105]
DIANA |  | 48 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 1 | 6764/2025 |  | REUSINAR ASSENTO DO RODETE PARA POSTERIOR RECUPERAÇÃO COM SOLDA EIXO S/ CAMISA | 393 | 0.12443 | 0.013826 | SERVIÇO EM EIXO | 3.3182 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
DIANA |  | 48 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 1 | 6764/2025 |  | REUSINAR 02 (DOIS) RASGOS DE CHAVETA PARALELO OU INCLINADO EM ACABAMENTO EIXO S/ CAMISA | 327 | 0.34425 | 0.03825 | SERVIÇO EM EIXO | 9.18 |  |  |  |  | A&E | MANDRILH. SKODA 3500 X 4500 - [327]
DIANA |  | 48 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 1 | 6764/2025 |  | REBAIXAR PAR DE MANGAS PARA APLICAÇÃO DE SOLDA EIXO S/ CAMISA | 393 | 0.061364 | 0.0068182 | SERVIÇO EM EIXO | 1.6364 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
DIANA |  | 48 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 1 | 6764/2025 |  | APLICAR SOLDA NO PAR DE MANGAS EIXO S/ CAMISA | 105 | 0.90697 | 0.10077 | SERVIÇO EM EIXO | 24.1857 |  |  |  |  | A&E | ARCO SUBMERSO DUPLO CABEÇOTE BAMBOZZI - [105]
DIANA |  | 48 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 1 | 6764/2025 |  | REUSINAR PAR DE MANGAS APÓS SOLDAGEM EIXO S/ CAMISA | 393 | 0.20864 | 0.023182 | SERVIÇO EM EIXO | 5.5636 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
DIANA |  | 48 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 1 | 6764/2025 |  | USINAR CORROSÃO EM 01 (UM) LADO NO INICIO DO APETO EM EIXO S/C. | 393 | 0.036818 | 0.0040909 | SERVIÇO EM EIXO | 0.98182 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
DIANA |  | 48 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 1 | 6764/2025 |  | ELIMINAR E RECUPERAR COM SOLDA S/USINAGEM TRINCA NO RASGO DE CHAVETA COM EXTENSÃO DE 1/2 DO RASGO EM EIXO S/C | 91 | 0.055398 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 1.3295 |  |  |  |  | A&E | GRAFITAMENTO - [91]
DIANA |  | 48 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 1 | 6764/2025 |  | ELIMINAR E RECUPERAR COM SOLDA S/USINAGEM TRINCA NO RASGO DE CHAVETA COM EXTENSÃO DE 1/2 DO RASGO EM EIXO S/C | 84 | 0.12618 | 0.01402 | SERVIÇO EM EIXO | 3.3647 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
DIANA |  | 48 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 1 | 6764/2025 |  | ELIMINAR E RECUPERAR COM SOLDA S/USINAGEM TRINCA NO RASGO DE CHAVETA COM DESTAQUE DE MATERIAL EM 1/2 DE EXTENSÃO DO RASGO EM EIXO S/C. | 91 | 0.064773 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 1.5545 |  |  |  |  | A&E | GRAFITAMENTO - [91]
DIANA |  | 48 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 1 | 6764/2025 |  | ELIMINAR E RECUPERAR COM SOLDA S/USINAGEM TRINCA NO RASGO DE CHAVETA COM DESTAQUE DE MATERIAL EM 1/2 DE EXTENSÃO DO RASGO EM EIXO S/C. | 84 | 0.38025 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 9.126 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
DIANA |  | 48 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 1 | 6764/2025 |  | ENCHER RASGOS DE CHAVETA PARALELO OU INCLINADO PARA POSTERIOR USINAGEM DO ASSENTO | 84 | 0.84559 | 0.093955 | SERVIÇO EM EIXO | 22.5491 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
DIANA |  | 48 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 1 | 6764/2025 |  | REBAIXAR ASSENTO DO RODETE PARA POSTERIOR RECUPERAÇÃO COM SOLDA EIXO S/ CAMISA | 393 | 0.065114 | 0.0072348 | SERVIÇO EM EIXO | 1.7364 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
DIANA |  | 48 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 1 | 6764/2025 |  | ENCHER ASSENTO DO RODETE COM SOLDA PARA POSTERIOR REUSINAGEM EIXO S/ CAMISA | 105 | 0.56718 | 0.06302 | SERVIÇO EM EIXO | 15.1248 |  |  |  |  | A&E | ARCO SUBMERSO DUPLO CABEÇOTE BAMBOZZI - [105]
DIANA |  | 48 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 1 | 6764/2025 |  | REUSINAR ASSENTO DO RODETE PARA POSTERIOR RECUPERAÇÃO COM SOLDA EIXO S/ CAMISA | 393 | 0.12443 | 0.013826 | SERVIÇO EM EIXO | 3.3182 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
DIANA |  | 48 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 1 | 6764/2025 |  | REUSINAR 02 (DOIS) RASGOS DE CHAVETA PARALELO OU INCLINADO EM ACABAMENTO EIXO S/ CAMISA | 327 | 0.34425 | 0.03825 | SERVIÇO EM EIXO | 9.18 |  |  |  |  | A&E | MANDRILH. SKODA 3500 X 4500 - [327]
DIANA |  | 48 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 1 | 6764/2025 |  | ALIVIO DE TENSÕES POR RESISTENCIA EM TODA A EXTENSÃO DO EIXO | 84 | 0.13636 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.2727 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
DIANA |  | 48 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 1 | 6764/2025 |  | ALIVIO DE TENSÕES POR RESISTENCIA EM TODA A EXTENSÃO DO EIXO | 166 | 0.72563 | 0.080625 | SERVIÇO EM EIXO | 19.35 |  |  |  |  | A&E | MAQUINA DE TRATAMENTO TERMICO SICORT (ALIVIO) - [166]
CLEALCO CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | C04 | 5035/2023 | 1 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
CLEALCO CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | C04 | 5035/2023 | 1 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
CLEALCO CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | C04 | 5035/2023 | 1 | ELIMINAR E RECUPERAR COM SOLDA S/USINAGEM TRINCA NO RASGO DE CHAVETA COM EXTENSÃO DE 1/2 DO RASGO EM EIXO S/C | 91 | 0.053693 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 1.2886 |  |  |  |  | A&E | GRAFITAMENTO - [91]
CLEALCO CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | C04 | 5035/2023 | 1 | ELIMINAR E RECUPERAR COM SOLDA S/USINAGEM TRINCA NO RASGO DE CHAVETA COM EXTENSÃO DE 1/2 DO RASGO EM EIXO S/C | 84 | 0.086213 | 0.0095793 | SERVIÇO EM EIXO | 2.299 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
CLEALCO CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | C04 | 5035/2023 | 1 | ELIMINAR E RECUPERAR COM SOLDA TRINCA S/USINAGEM NO RASGO DE CHAVETA COM EXTENSÃO DE 1/4 DO RASGO EM EIXO S/C | 91 | 0.052841 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 1.2682 |  |  |  |  | A&E | GRAFITAMENTO - [91]
CLEALCO CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | C04 | 5035/2023 | 1 | ELIMINAR E RECUPERAR COM SOLDA TRINCA S/USINAGEM NO RASGO DE CHAVETA COM EXTENSÃO DE 1/4 DO RASGO EM EIXO S/C | 84 | 0.058448 | 0.0064942 | SERVIÇO EM EIXO | 1.5586 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
CLEALCO CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | C04 | 5035/2023 | 1 | ENCHER RASGOS DE CHAVETA PARALELO OU INCLINADO PARA POSTERIOR USINAGEM DO ASSENTO | 84 | 0.55227 | 0.061364 | SERVIÇO EM EIXO | 14.7273 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
CLEALCO CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | C04 | 5035/2023 | 1 | REBAIXAR ASSENTO DO RODETE PARA POSTERIOR RECUPERAÇÃO COM SOLDA EIXO S/ CAMISA | 121 | 0.058636 | 0.0065152 | SERVIÇO EM EIXO | 1.5636 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
CLEALCO CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | C04 | 5035/2023 | 1 | ENCHER ASSENTO DO RODETE COM SOLDA PARA POSTERIOR REUSINAGEM EIXO S/ CAMISA | 105 | 0.45588 | 0.050653 | SERVIÇO EM EIXO | 12.1567 |  |  |  |  | A&E | ARCO SUBMERSO DUPLO CABEÇOTE BAMBOZZI - [105]
CLEALCO CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | C04 | 5035/2023 | 1 | REUSINAR ASSENTO DO RODETE PARA POSTERIOR RECUPERAÇÃO COM SOLDA EIXO S/ CAMISA | 121 | 0.10568 | 0.011742 | SERVIÇO EM EIXO | 2.8182 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
CLEALCO CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | C04 | 5035/2023 | 1 | REUSINAR 02 (DOIS) RASGOS DE CHAVETA PARALELO OU INCLINADO EM ACABAMENTO EIXO S/ CAMISA | 107 | 0.25098 | 0.027886 | SERVIÇO EM EIXO | 6.6927 |  |  |  |  | A&E | PLAINA DE MESA INGERSOL - [107]
CLEALCO CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | C04 | 5035/2023 | 1 | ALIVIO DE TENSÕES LOCALIZADO POR RESISTENCIA NO ASSENTO DO RODETE DO EIXO. | 84 | 0.034091 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 0.81818 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
CLEALCO CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | C04 | 5035/2023 | 1 | ALIVIO DE TENSÕES LOCALIZADO POR RESISTENCIA NO ASSENTO DO RODETE DO EIXO. | 166 | 0.66656 | 0.074063 | SERVIÇO EM EIXO | 17.775 |  |  |  |  | A&E | MAQUINA DE TRATAMENTO TERMICO SICORT (ALIVIO) - [166]
CLEALCO CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | C04 | 5035/2023 | 1 | LIXAR 01 (UMA) MANGA EM EIXO S/ CAMISA. | 121 | 0.03958 | 0.0043977 | SERVIÇO EM EIXO | 1.0555 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
CLEALCO CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | C04 | 5035/2023 | 1 | REBAIXAR 01 (UMA) MANGA C/ RAIO TIPO COPERSUCAR PARA APLICAÇÃO DE SOLDA EIXO S/ CAMISA | 121 | 0.043146 | 0.004794 | SERVIÇO EM EIXO | 1.1506 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
CLEALCO CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | C04 | 5035/2023 | 1 | APLICAR SOLDA EM 01 (UMA) MANGA C/ RAIO TIPO COPERSUCAR EIXO S/ CAMISA | 105 | 0.85862 | 0.095403 | SERVIÇO EM EIXO | 22.8967 |  |  |  |  | A&E | ARCO SUBMERSO DUPLO CABEÇOTE BAMBOZZI - [105]
CLEALCO CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | C04 | 5035/2023 | 1 | REUSINAR 01 (UMA) MANGA C/ RAIO TIPO COPERSUCAR APÓS SOLDAGEM EIXO S/ CAMISA | 121 | 0.10938 | 0.012153 | SERVIÇO EM EIXO | 2.9168 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
CLEALCO CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | C04 | 5035/2023 | 1 | ALIVIO DE TENSÕES LOCALIZADO POR RESISTENCIA EM 01 (UMA) MANGA DO EIXO. | 84 | 0.034091 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 0.81818 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
CLEALCO CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | C04 | 5035/2023 | 1 | ALIVIO DE TENSÕES LOCALIZADO POR RESISTENCIA EM 01 (UMA) MANGA DO EIXO. | 166 | 0.66656 | 0.074063 | SERVIÇO EM EIXO | 17.775 |  |  |  |  | A&E | MAQUINA DE TRATAMENTO TERMICO SICORT (ALIVIO) - [166]
CLEALCO CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | C04 | 5035/2023 | 1 | ELIMINAR TRINCA ATRAVÉS DE USINAGEM COM RAIO DE CONCORDANCIA EM EIXO S/C. | 121 | 0.034977 | 0.0038864 | SERVIÇO EM EIXO | 0.93273 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
CLEALCO CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | C04 | 5035/2023 | 1 | REUSINAR ASSENTO DA CAMISA. | 121 | 0.18562 | 0.020625 | SERVIÇO EM EIXO | 4.95 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | D15 | 6448/2025 | 1 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | D15 | 6448/2025 | 1 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | D15 | 6448/2025 | 1 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 121 | 0.018409 | 0.0020455 | SERVIÇO EM EIXO | 0.49091 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | D15 | 6448/2025 | 1 | LIXAR PAR DE MANGAS EM EIXO S/ CAMISA. | 121 | 0.063818 | 0.0070909 | SERVIÇO EM EIXO | 1.7018 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | D15 | 6448/2025 | 1 | REUSINAR ASSENTO DA CAMISA. | 121 | 0.18562 | 0.020625 | SERVIÇO EM EIXO | 4.95 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | D15 | 6448/2025 | 1 | USINAR 01 (UM) RASGO DE CHAVETA NOVO EM EIXO S/C. | 107 | 0.12549 | 0.013943 | SERVIÇO EM EIXO | 3.3464 |  |  |  |  | A&E | PLAINA DE MESA INGERSOL - [107]
CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | D06 | 6449/2025 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | D06 | 6449/2025 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | D06 | 6449/2025 | 0 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 121 | 0.018409 | 0.0020455 | SERVIÇO EM EIXO | 0.49091 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | D06 | 6449/2025 | 0 | LIXAR PAR DE MANGAS EM EIXO S/ CAMISA. | 121 | 0.063818 | 0.0070909 | SERVIÇO EM EIXO | 1.7018 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | D06 | 6449/2025 | 0 | ELIMINAR TRINCA ATRAVÉS DE USINAGEM COM RAIO DE CONCORDANCIA EM EIXO S/C. | 121 | 0.034977 | 0.0038864 | SERVIÇO EM EIXO | 0.93273 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | D06 | 6449/2025 | 0 | REUSINAR ASSENTO DA CAMISA. | 121 | 0.18562 | 0.020625 | SERVIÇO EM EIXO | 4.95 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | D12 | 6451/2025 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | D12 | 6451/2025 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | D12 | 6451/2025 | 0 | USINAR 01 (UM) RASGO DE CHAVETA NOVO EM EIXO S/C. | 107 | 0.12549 | 0.013943 | SERVIÇO EM EIXO | 3.3464 |  |  |  |  | A&E | PLAINA DE MESA INGERSOL - [107]
CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | D12 | 6451/2025 | 0 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 121 | 0.018409 | 0.0020455 | SERVIÇO EM EIXO | 0.49091 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | D12 | 6451/2025 | 0 | LIXAR PAR DE MANGAS EM EIXO S/ CAMISA. | 121 | 0.063818 | 0.0070909 | SERVIÇO EM EIXO | 1.7018 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | D12 | 6451/2025 | 0 | ELIMINAR TRINCA ATRAVÉS DE USINAGEM COM RAIO DE CONCORDANCIA EM EIXO S/C. | 121 | 0.034977 | 0.0038864 | SERVIÇO EM EIXO | 0.93273 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | D12 | 6451/2025 | 0 | REUSINAR ASSENTO DA CAMISA. | 121 | 0.18562 | 0.020625 | SERVIÇO EM EIXO | 4.95 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO |  | DP04 | 6924/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO |  | DP04 | 6924/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO |  | DP04 | 6924/2026 | 0 | ELIMINAR E RECUPERAR COM SOLDA S/USINAGEM TRINCA NO RASGO DE CHAVETA COM DESTAQUE DE MATERIAL EM 1/4 DE EXTENSÃO DO RASGO EM EIXO C/C. | 91 | 0.053693 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 1.2886 |  |  |  |  | A&E | GRAFITAMENTO - [91]
CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO |  | DP04 | 6924/2026 | 0 | ELIMINAR E RECUPERAR COM SOLDA S/USINAGEM TRINCA NO RASGO DE CHAVETA COM DESTAQUE DE MATERIAL EM 1/4 DE EXTENSÃO DO RASGO EM EIXO C/C. | 84 | 0.096386 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 2.3133 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO |  | DP04 | 6924/2026 | 0 | ENCHER RASGOS DE CHAVETA PARALELO OU INCLINADO PARA POSTERIOR USINAGEM DO ASSENTO | 84 | 0.55227 | 0.061364 | SERVIÇO EM EIXO | 14.7273 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO |  | DP04 | 6924/2026 | 0 | REBAIXAR ASSENTO DO RODETE PARA POSTERIOR RECUPERAÇÃO COM SOLDA EIXO S/ CAMISA | 121 | 0.058636 | 0.0065152 | SERVIÇO EM EIXO | 1.5636 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO |  | DP04 | 6924/2026 | 0 | ENCHER ASSENTO DO RODETE COM SOLDA PARA POSTERIOR REUSINAGEM EIXO S/ CAMISA | 105 | 0.45588 | 0.050653 | SERVIÇO EM EIXO | 12.1567 |  |  |  |  | A&E | ARCO SUBMERSO DUPLO CABEÇOTE BAMBOZZI - [105]
CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO |  | DP04 | 6924/2026 | 0 | REUSINAR ASSENTO DO RODETE PARA POSTERIOR RECUPERAÇÃO COM SOLDA EIXO S/ CAMISA | 121 | 0.10568 | 0.011742 | SERVIÇO EM EIXO | 2.8182 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO |  | DP04 | 6924/2026 | 0 | REUSINAR 02 (DOIS) RASGOS DE CHAVETA PARALELO OU INCLINADO EM ACABAMENTO EIXO S/ CAMISA | 107 | 0.25098 | 0.027886 | SERVIÇO EM EIXO | 6.6927 |  |  |  |  | A&E | PLAINA DE MESA INGERSOL - [107]
CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO |  | DP04 | 6924/2026 | 0 | ALIVIO DE TENSÕES LOCALIZADO POR RESISTENCIA NO ASSENTO DO RODETE DO EIXO. | 84 | 0.034091 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 0.81818 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO |  | DP04 | 6924/2026 | 0 | ALIVIO DE TENSÕES LOCALIZADO POR RESISTENCIA NO ASSENTO DO RODETE DO EIXO. | 166 | 0.66656 | 0.074063 | SERVIÇO EM EIXO | 17.775 |  |  |  |  | A&E | MAQUINA DE TRATAMENTO TERMICO SICORT (ALIVIO) - [166]
CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO |  | DP04 | 6924/2026 | 0 | USINAR CORROSÃO EM 01 (UM) LADO NO INICIO DO APETO EM EIXO C/C. | 328 | 0.040577 | 0.0045085 | SERVIÇO EM EIXO | 1.082 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. UNIVERSAL POREBA 1600 X 6000 - [328]
CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO |  | DP04 | 6924/2026 | 0 | ELIMINAR TRINCA ATRAVÉS DE USINAGEM COM RAIO DE CONCORDANCIA EM EIXO C/C. | 328 | 0.040193 | 0.0044659 | SERVIÇO EM EIXO | 1.0718 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. UNIVERSAL POREBA 1600 X 6000 - [328]
CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO |  | DP04 | 6924/2026 | 0 | USINAR PAR DE MANGAS EM EIXO C/ CAMISA PARA Ø. | 328 | 0.15454 | 0.017172 | SERVIÇO EM EIXO | 4.1212 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. UNIVERSAL POREBA 1600 X 6000 - [328]
CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO |  | DP02 | 7007/2025 | 1 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO |  | DP02 | 7007/2025 | 1 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO |  | DP02 | 7007/2025 | 1 | ELIMINAR E RECUPERAR COM SOLDA S/USINAGEM TRINCA NO RASGO DE CHAVETA COM DESTAQUE DE MATERIAL EM TODA EXTENSÃO DO RASGO EM EIXO C/C. | 91 | 0.08267 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 1.9841 |  |  |  |  | A&E | GRAFITAMENTO - [91]
CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO |  | DP02 | 7007/2025 | 1 | ELIMINAR E RECUPERAR COM SOLDA S/USINAGEM TRINCA NO RASGO DE CHAVETA COM DESTAQUE DE MATERIAL EM TODA EXTENSÃO DO RASGO EM EIXO C/C. | 84 | 0.84143 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 20.1944 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO |  | DP02 | 7007/2025 | 1 | ENCHER RASGOS DE CHAVETA PARALELO OU INCLINADO PARA POSTERIOR USINAGEM DO ASSENTO | 84 | 0.55227 | 0.061364 | SERVIÇO EM EIXO | 14.7273 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO |  | DP02 | 7007/2025 | 1 | REBAIXAR ASSENTO DO RODETE PARA POSTERIOR RECUPERAÇÃO COM SOLDA EIXO C/ CAMISA | 328 | 0.067393 | 0.0074881 | SERVIÇO EM EIXO | 1.7971 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. UNIVERSAL POREBA 1600 X 6000 - [328]
CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO |  | DP02 | 7007/2025 | 1 | ENCHER ASSENTO DO RODETE COM SOLDA PARA POSTERIOR REUSINAGEM EIXO C/ CAMISA | 105 | 0.45588 | 0.050653 | SERVIÇO EM EIXO | 12.1567 |  |  |  |  | A&E | ARCO SUBMERSO DUPLO CABEÇOTE BAMBOZZI - [105]
CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO |  | DP02 | 7007/2025 | 1 | REUSINAR ASSENTO DO RODETE PARA POSTERIOR RECUPERAÇÃO COM SOLDA EIXO C/ CAMISA | 328 | 0.12138 | 0.013486 | SERVIÇO EM EIXO | 3.2367 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. UNIVERSAL POREBA 1600 X 6000 - [328]
CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO |  | DP02 | 7007/2025 | 1 | REUSINAR 02 (DOIS) RASGOS DE CHAVETA PARALELO OU INCLINADO EM ACABAMENTO EIXO C/ CAMISA | 327 | 0.36511 | 0.040568 | SERVIÇO EM EIXO | 9.7364 |  |  |  |  | A&E | MANDRILH. SKODA 3500 X 4500 - [327]
CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO |  | DP02 | 7007/2025 | 1 | REBAIXAR 01 (UM) LADO NA REGIÃO DA VEDAÇÃO NO LADO EXTERNO PARA APLICAÇÃO DE SOLDA EIXO C/ CAMISA | 328 | 0.018877 | 0.0020974 | SERVIÇO EM EIXO | 0.50339 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. UNIVERSAL POREBA 1600 X 6000 - [328]
CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO |  | DP02 | 7007/2025 | 1 | APLICAR SOLDA EM 01 (UM) LADO NA REGIÃO DA VEDAÇÃO NO LADO EXTERNO EIXO C/ CAMISA | 105 | 0.14453 | 0.016059 | SERVIÇO EM EIXO | 3.854 |  |  |  |  | A&E | ARCO SUBMERSO DUPLO CABEÇOTE BAMBOZZI - [105]
CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO |  | DP02 | 7007/2025 | 1 | REUSINAR 01 (UM) LADO NA REGIÃO DA VEDAÇÃO NO LADO EXTERNO APÓS APLICAÇÃO DE SOLDA EIXO C/ CAMISA | 328 | 0.027522 | 0.003058 | SERVIÇO EM EIXO | 0.73391 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. UNIVERSAL POREBA 1600 X 6000 - [328]
CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO |  | DP02 | 7007/2025 | 1 | ELIMINAR TRINCA ATRAVÉS DE USINAGEM COM RAIO DE CONCORDANCIA EM EIXO S/C. | 121 | 0.034977 | 0.0038864 | SERVIÇO EM EIXO | 0.93273 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO |  | DP02 | 7007/2025 | 1 | REBAIXAR PAR DE MANGAS PARA APLICAÇÃO DE SOLDA EIXO C/ CAMISA | 328 | 0.061747 | 0.0068608 | SERVIÇO EM EIXO | 1.6466 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. UNIVERSAL POREBA 1600 X 6000 - [328]
CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO |  | DP02 | 7007/2025 | 1 | APLICAR SOLDA NO PAR DE MANGAS EIXO C/ CAMISA | 105 | 0.76338 | 0.08482 | SERVIÇO EM EIXO | 20.3569 |  |  |  |  | A&E | ARCO SUBMERSO DUPLO CABEÇOTE BAMBOZZI - [105]
CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO |  | DP02 | 7007/2025 | 1 | REUSINAR PAR DE MANGAS APÓS SOLDAGEM EIXO C/ CAMISA | 328 | 0.20112 | 0.022347 | SERVIÇO EM EIXO | 5.3632 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. UNIVERSAL POREBA 1600 X 6000 - [328]
CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO |  | DP02 | 7007/2025 | 1 | ALIVIO DE TENSÕES POR RESISTENCIA EM TODA A EXTENSÃO DO EIXO | 84 | 0.13636 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.2727 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO |  | DP02 | 7007/2025 | 1 | ALIVIO DE TENSÕES POR RESISTENCIA EM TODA A EXTENSÃO DO EIXO | 166 | 0.66656 | 0.074063 | SERVIÇO EM EIXO | 17.775 |  |  |  |  | A&E | MAQUINA DE TRATAMENTO TERMICO SICORT (ALIVIO) - [166]
CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | C03 | 7140/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | C03 | 7140/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | C03 | 7140/2026 | 0 | ELIMINAR E RECUPERAR COM SOLDA S/USINAGEM TRINCA NO RASGO DE CHAVETA COM EXTENSÃO DE 1/2 DO RASGO EM EIXO S/C | 91 | 0.053693 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 1.2886 |  |  |  |  | A&E | GRAFITAMENTO - [91]
CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | C03 | 7140/2026 | 0 | ELIMINAR E RECUPERAR COM SOLDA S/USINAGEM TRINCA NO RASGO DE CHAVETA COM EXTENSÃO DE 1/2 DO RASGO EM EIXO S/C | 84 | 0.086213 | 0.0095793 | SERVIÇO EM EIXO | 2.299 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | C03 | 7140/2026 | 0 | ELIMINAR E RECUPERAR COM SOLDA TRINCA S/USINAGEM NO RASGO DE CHAVETA COM EXTENSÃO DE 1/4 DO RASGO EM EIXO S/C | 91 | 0.052841 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 1.2682 |  |  |  |  | A&E | GRAFITAMENTO - [91]
CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | C03 | 7140/2026 | 0 | ELIMINAR E RECUPERAR COM SOLDA TRINCA S/USINAGEM NO RASGO DE CHAVETA COM EXTENSÃO DE 1/4 DO RASGO EM EIXO S/C | 84 | 0.058448 | 0.0064942 | SERVIÇO EM EIXO | 1.5586 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | C03 | 7140/2026 | 0 | ENCHER 01 (UM) RASGO DE CHAVETA PARALELO OU INCLINADO EM EIXO | 84 | 0.29148 | 0.032386 | SERVIÇO EM EIXO | 7.7727 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | C03 | 7140/2026 | 0 | ENCHER RASGOS DE CHAVETA PARALELO OU INCLINADO PARA POSTERIOR USINAGEM DO ASSENTO | 84 | 0.55227 | 0.061364 | SERVIÇO EM EIXO | 14.7273 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | C03 | 7140/2026 | 0 | REBAIXAR ASSENTO DO RODETE PARA POSTERIOR RECUPERAÇÃO COM SOLDA EIXO S/ CAMISA | 121 | 0.058636 | 0.0065152 | SERVIÇO EM EIXO | 1.5636 |  |  | 40 | 40 | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 1
CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | C03 | 7140/2026 | 0 | ENCHER ASSENTO DO RODETE COM SOLDA PARA POSTERIOR REUSINAGEM EIXO S/ CAMISA | 105 | 0.45588 | 0.050653 | SERVIÇO EM EIXO | 12.1567 |  |  |  |  | A&E | ARCO SUBMERSO DUPLO CABEÇOTE BAMBOZZI - [105]
CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | C03 | 7140/2026 | 0 | REUSINAR ASSENTO DO RODETE PARA POSTERIOR RECUPERAÇÃO COM SOLDA EIXO S/ CAMISA | 121 | 0.10568 | 0.011742 | SERVIÇO EM EIXO | 2.8182 |  |  | 40 | 40 | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 1
CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | C03 | 7140/2026 | 0 | REUSINAR 02 (DOIS) RASGOS DE CHAVETA PARALELO OU INCLINADO EM ACABAMENTO EIXO S/ CAMISA | 107 | 0.25098 | 0.027886 | SERVIÇO EM EIXO | 6.6927 |  |  |  |  | A&E | PLAINA DE MESA INGERSOL - [107]
CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | C03 | 7140/2026 | 0 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 121 | 0.018409 | 0.0020455 | SERVIÇO EM EIXO | 0.49091 |  |  | 40 | 40 | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 1
CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | C03 | 7140/2026 | 0 | ELIMINAR TRINCA ATRAVÉS DE USINAGEM COM RAIO DE CONCORDANCIA EM EIXO S/C. | 121 | 0.034977 | 0.0038864 | SERVIÇO EM EIXO | 0.93273 |  |  | 40 | 40 | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 1
CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | C03 | 7140/2026 | 0 | REBAIXAR PAR DE MANGAS C/ RAIO TIPO COPERSUCAR PARA APLICAÇÃO DE SOLDA EIXO S/ CAMISA | 121 | 0.067116 | 0.0074574 | SERVIÇO EM EIXO | 1.7898 |  |  | 40 | 40 | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 1
CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | C03 | 7140/2026 | 0 | APLICAR SOLDA NO PAR DE MANGAS C/ RAIO TIPO COPERSUCAR EIXO S/ CAMISA | 105 | 1.0196 | 0.11329 | SERVIÇO EM EIXO | 27.1906 |  |  |  |  | A&E | ARCO SUBMERSO DUPLO CABEÇOTE BAMBOZZI - [105]
CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | C03 | 7140/2026 | 0 | REUSINAR PAR DE MANGAS C/ RAIO TIPO COPERSUCAR APÓS SOLDAGEM EIXO S/ CAMISA | 121 | 0.20112 | 0.022347 | SERVIÇO EM EIXO | 5.3632 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | C03 | 7140/2026 | 0 | ALIVIO DE TENSÕES POR RESISTENCIA EM TODA A EXTENSÃO DO EIXO | 84 | 0.13636 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.2727 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | C03 | 7140/2026 | 0 | ALIVIO DE TENSÕES POR RESISTENCIA EM TODA A EXTENSÃO DO EIXO | 166 | 0.66656 | 0.074063 | SERVIÇO EM EIXO | 17.775 |  |  |  |  | A&E | MAQUINA DE TRATAMENTO TERMICO SICORT (ALIVIO) - [166]
CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | C03 | 7140/2026 | 0 | REUSINAR ASSENTO DA CAMISA. | 121 | 0.18562 | 0.020625 | SERVIÇO EM EIXO | 4.95 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | C08 | 7141/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | C08 | 7141/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | C08 | 7141/2026 | 0 | ELIMINAR E RECUPERAR COM SOLDA S/USINAGEM TRINCA NO RASGO DE CHAVETA COM DESTAQUE DE MATERIAL EM 1/2 DE EXTENSÃO DO RASGO EM EIXO S/C. | 91 | 0.061364 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 1.4727 |  |  |  |  | A&E | GRAFITAMENTO - [91]
CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | C08 | 7141/2026 | 0 | ELIMINAR E RECUPERAR COM SOLDA S/USINAGEM TRINCA NO RASGO DE CHAVETA COM DESTAQUE DE MATERIAL EM 1/2 DE EXTENSÃO DO RASGO EM EIXO S/C. | 84 | 0.28327 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 6.7985 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | C08 | 7141/2026 | 0 | ELIMINAR E RECUPERAR COM SOLDA TRINCA S/USINAGEM NO RASGO DE CHAVETA COM EXTENSÃO DE 3/4 DO RASGO EM EIXO S/C | 91 | 0.055398 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 1.3295 |  |  |  |  | A&E | GRAFITAMENTO - [91]
CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | C08 | 7141/2026 | 0 | ELIMINAR E RECUPERAR COM SOLDA TRINCA S/USINAGEM NO RASGO DE CHAVETA COM EXTENSÃO DE 3/4 DO RASGO EM EIXO S/C | 84 | 0 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 0 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | C08 | 7141/2026 | 0 | ELIMINAR E RECUPERAR COM SOLDA S/USINAGEM TRINCA NO RASGO DE CHAVETA COM EXTENSÃO DE 1/2 DO RASGO EM EIXO S/C | 91 | 0.053693 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 1.2886 |  |  |  |  | A&E | GRAFITAMENTO - [91]
CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | C08 | 7141/2026 | 0 | ELIMINAR E RECUPERAR COM SOLDA S/USINAGEM TRINCA NO RASGO DE CHAVETA COM EXTENSÃO DE 1/2 DO RASGO EM EIXO S/C | 84 | 0.086213 | 0.0095793 | SERVIÇO EM EIXO | 2.299 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | C08 | 7141/2026 | 0 | ENCHER 01 (UM) RASGO DE CHAVETA PARALELO OU INCLINADO EM EIXO | 84 | 0.29148 | 0.032386 | SERVIÇO EM EIXO | 7.7727 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | C08 | 7141/2026 | 0 | ENCHER RASGOS DE CHAVETA PARALELO OU INCLINADO PARA POSTERIOR USINAGEM DO ASSENTO | 84 | 0.55227 | 0.061364 | SERVIÇO EM EIXO | 14.7273 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | C08 | 7141/2026 | 0 | REBAIXAR ASSENTO DO RODETE PARA POSTERIOR RECUPERAÇÃO COM SOLDA EIXO S/ CAMISA | 121 | 0.058636 | 0.0065152 | SERVIÇO EM EIXO | 1.5636 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | C08 | 7141/2026 | 0 | ENCHER ASSENTO DO RODETE COM SOLDA PARA POSTERIOR REUSINAGEM EIXO S/ CAMISA | 105 | 0.45588 | 0.050653 | SERVIÇO EM EIXO | 12.1567 |  |  |  |  | A&E | ARCO SUBMERSO DUPLO CABEÇOTE BAMBOZZI - [105]
CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | C08 | 7141/2026 | 0 | REUSINAR ASSENTO DO RODETE PARA POSTERIOR RECUPERAÇÃO COM SOLDA EIXO S/ CAMISA | 121 | 0.10568 | 0.011742 | SERVIÇO EM EIXO | 2.8182 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | C08 | 7141/2026 | 0 | REUSINAR 02 (DOIS) RASGOS DE CHAVETA PARALELO OU INCLINADO EM ACABAMENTO EIXO S/ CAMISA | 107 | 0.25098 | 0.027886 | SERVIÇO EM EIXO | 6.6927 |  |  |  |  | A&E | PLAINA DE MESA INGERSOL - [107]
CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | C08 | 7141/2026 | 0 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 121 | 0.018409 | 0.0020455 | SERVIÇO EM EIXO | 0.49091 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | C08 | 7141/2026 | 0 | REBAIXAR PAR DE MANGAS C/ RAIO TIPO COPERSUCAR PARA APLICAÇÃO DE SOLDA EIXO S/ CAMISA | 121 | 0.067116 | 0.0074574 | SERVIÇO EM EIXO | 1.7898 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | C08 | 7141/2026 | 0 | APLICAR SOLDA NO PAR DE MANGAS C/ RAIO TIPO COPERSUCAR EIXO S/ CAMISA | 105 | 1.0196 | 0.11329 | SERVIÇO EM EIXO | 27.1906 |  |  |  |  | A&E | ARCO SUBMERSO DUPLO CABEÇOTE BAMBOZZI - [105]
CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | C08 | 7141/2026 | 0 | REUSINAR PAR DE MANGAS C/ RAIO TIPO COPERSUCAR APÓS SOLDAGEM EIXO S/ CAMISA | 121 | 0.20112 | 0.022347 | SERVIÇO EM EIXO | 5.3632 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | C08 | 7141/2026 | 0 | REBAIXAR REGIÃO DA VEDAÇÃO E INÍCIO DO APERTO EM 01 (UM) LADO PARA APLICAÇÃO DE SOLDA EIXO S/ CAMISA | 121 | 0.019943 | 0.0022159 | SERVIÇO EM EIXO | 0.53182 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | C08 | 7141/2026 | 0 | APLICAR SOLDA REGIÃO DA VEDAÇÃO E INÍCIO DO APERTO EM 01 (UM) LADO EIXO S/ CAMISA | 105 | 0.2571 | 0.028567 | SERVIÇO EM EIXO | 6.8561 |  |  |  |  | A&E | ARCO SUBMERSO DUPLO CABEÇOTE BAMBOZZI - [105]
CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | C08 | 7141/2026 | 0 | REUSINAR REGIÃO DA VEDAÇÃO E INÍCIO DO APERTO EM 01 (UM) LADO APÓS APLICAÇÃO DE SOLDA EIXO S/ CAMISA | 121 | 0.052159 | 0.0057955 | SERVIÇO EM EIXO | 1.3909 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | C08 | 7141/2026 | 0 | ALIVIO DE TENSÕES POR RESISTENCIA EM TODA A EXTENSÃO DO EIXO | 84 | 0.13636 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.2727 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | C08 | 7141/2026 | 0 | ALIVIO DE TENSÕES POR RESISTENCIA EM TODA A EXTENSÃO DO EIXO | 166 | 0.66656 | 0.074063 | SERVIÇO EM EIXO | 17.775 |  |  |  |  | A&E | MAQUINA DE TRATAMENTO TERMICO SICORT (ALIVIO) - [166]
CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | C10 | 7142/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | C10 | 7142/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | C10 | 7142/2026 | 0 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 121 | 0.018409 | 0.0020455 | SERVIÇO EM EIXO | 0.49091 |  | 40 |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | C10 | 7142/2026 | 0 | REBAIXAR PAR DE MANGAS C/ RAIO TIPO COPERSUCAR PARA APLICAÇÃO DE SOLDA EIXO S/ CAMISA | 121 | 0.067116 | 0.0074574 | SERVIÇO EM EIXO | 1.7898 |  |  | 39 | 39 | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 1
CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | C10 | 7142/2026 | 0 | APLICAR SOLDA NO PAR DE MANGAS C/ RAIO TIPO COPERSUCAR EIXO S/ CAMISA | 105 | 1.0196 | 0.11329 | SERVIÇO EM EIXO | 27.1906 |  |  |  |  | A&E | ARCO SUBMERSO DUPLO CABEÇOTE BAMBOZZI - [105]
CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | C10 | 7142/2026 | 0 | REUSINAR PAR DE MANGAS C/ RAIO TIPO COPERSUCAR APÓS SOLDAGEM EIXO S/ CAMISA | 121 | 0.20112 | 0.022347 | SERVIÇO EM EIXO | 5.3632 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | C10 | 7142/2026 | 0 | ELIMINAR TRINCA ATRAVÉS DE USINAGEM COM RAIO DE CONCORDANCIA EM EIXO S/C. | 121 | 0.034977 | 0.0038864 | SERVIÇO EM EIXO | 0.93273 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | C10 | 7142/2026 | 0 | REBAIXAR REGIÃO DA VEDAÇÃO E INÍCIO DO APERTO EM 01 (UM) LADO PARA APLICAÇÃO DE SOLDA EIXO S/ CAMISA | 121 | 0.019943 | 0.0022159 | SERVIÇO EM EIXO | 0.53182 |  | 40 | 39 | 39 | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 1
CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | C10 | 7142/2026 | 0 | APLICAR SOLDA REGIÃO DA VEDAÇÃO E INÍCIO DO APERTO EM 01 (UM) LADO EIXO S/ CAMISA | 105 | 0.2571 | 0.028567 | SERVIÇO EM EIXO | 6.8561 |  |  |  |  | A&E | ARCO SUBMERSO DUPLO CABEÇOTE BAMBOZZI - [105]
CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | C10 | 7142/2026 | 0 | REUSINAR REGIÃO DA VEDAÇÃO E INÍCIO DO APERTO EM 01 (UM) LADO APÓS APLICAÇÃO DE SOLDA EIXO S/ CAMISA | 121 | 0.052159 | 0.0057955 | SERVIÇO EM EIXO | 1.3909 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | C10 | 7142/2026 | 0 | ALIVIO DE TENSÕES POR RESISTENCIA EM TODA A EXTENSÃO DO EIXO | 84 | 0.13636 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.2727 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | C10 | 7142/2026 | 0 | ALIVIO DE TENSÕES POR RESISTENCIA EM TODA A EXTENSÃO DO EIXO | 166 | 0.66656 | 0.074063 | SERVIÇO EM EIXO | 17.775 |  |  |  |  | A&E | MAQUINA DE TRATAMENTO TERMICO SICORT (ALIVIO) - [166]
CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | C10 | 7142/2026 | 0 | REUSINAR ASSENTO DA CAMISA. | 121 | 0.18562 | 0.020625 | SERVIÇO EM EIXO | 4.95 |  |  | 39 | 39 | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 1
CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | C14 | 7143/2026 | 1 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | C14 | 7143/2026 | 1 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | C14 | 7143/2026 | 1 | ELIMINAR E RECUPERAR COM SOLDA TRINCA S/USINAGEM NO RASGO DE CHAVETA EM TODA A EXTENSÃO DO RASGO EM EIXO S/C | 91 | 0.05625 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 1.35 |  |  |  |  | A&E | GRAFITAMENTO - [91]
CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | C14 | 7143/2026 | 1 | ELIMINAR E RECUPERAR COM SOLDA TRINCA S/USINAGEM NO RASGO DE CHAVETA EM TODA A EXTENSÃO DO RASGO EM EIXO S/C | 84 | 0.14174 | 0.015749 | SERVIÇO EM EIXO | 3.7799 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | C14 | 7143/2026 | 1 | ELIMINAR E RECUPERAR COM SOLDA S/USINAGEM TRINCA NO RASGO DE CHAVETA COM DESTAQUE DE MATERIAL EM TODA EXTENSÃO DO RASGO EM EIXO S/C. | 91 | 0.08267 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 1.9841 |  |  |  |  | A&E | GRAFITAMENTO - [91]
CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | C14 | 7143/2026 | 1 | ELIMINAR E RECUPERAR COM SOLDA S/USINAGEM TRINCA NO RASGO DE CHAVETA COM DESTAQUE DE MATERIAL EM TODA EXTENSÃO DO RASGO EM EIXO S/C. | 84 | 0.84143 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 20.1944 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | C14 | 7143/2026 | 1 | ELIMINAR E RECUPERAR COM SOLDA S/USINAGEM TRINCA NO RASGO DE CHAVETA COM EXTENSÃO DE 1/2 DO RASGO EM EIXO S/C | 91 | 0.053693 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 1.2886 |  |  |  |  | A&E | GRAFITAMENTO - [91]
CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | C14 | 7143/2026 | 1 | ELIMINAR E RECUPERAR COM SOLDA S/USINAGEM TRINCA NO RASGO DE CHAVETA COM EXTENSÃO DE 1/2 DO RASGO EM EIXO S/C | 84 | 0.086213 | 0.0095793 | SERVIÇO EM EIXO | 2.299 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | C14 | 7143/2026 | 1 | ENCHER 01 (UM) RASGO DE CHAVETA PARALELO OU INCLINADO EM EIXO | 84 | 0.29148 | 0.032386 | SERVIÇO EM EIXO | 7.7727 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | C14 | 7143/2026 | 1 | ENCHER RASGOS DE CHAVETA PARALELO OU INCLINADO PARA POSTERIOR USINAGEM DO ASSENTO | 84 | 0.55227 | 0.061364 | SERVIÇO EM EIXO | 14.7273 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | C14 | 7143/2026 | 1 | REBAIXAR ASSENTO DO RODETE PARA POSTERIOR RECUPERAÇÃO COM SOLDA EIXO S/ CAMISA | 121 | 0.058636 | 0.0065152 | SERVIÇO EM EIXO | 1.5636 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | C14 | 7143/2026 | 1 | ENCHER ASSENTO DO RODETE COM SOLDA PARA POSTERIOR REUSINAGEM EIXO S/ CAMISA | 105 | 0.45588 | 0.050653 | SERVIÇO EM EIXO | 12.1567 |  |  |  |  | A&E | ARCO SUBMERSO DUPLO CABEÇOTE BAMBOZZI - [105]
CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | C14 | 7143/2026 | 1 | REUSINAR ASSENTO DO RODETE PARA POSTERIOR RECUPERAÇÃO COM SOLDA EIXO S/ CAMISA | 121 | 0.10568 | 0.011742 | SERVIÇO EM EIXO | 2.8182 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | C14 | 7143/2026 | 1 | REUSINAR 02 (DOIS) RASGOS DE CHAVETA PARALELO OU INCLINADO EM ACABAMENTO EIXO S/ CAMISA | 107 | 0.25098 | 0.027886 | SERVIÇO EM EIXO | 6.6927 |  |  |  |  | A&E | PLAINA DE MESA INGERSOL - [107]
CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | C14 | 7143/2026 | 1 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 121 | 0.018409 | 0.0020455 | SERVIÇO EM EIXO | 0.49091 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | C14 | 7143/2026 | 1 | LIXAR PAR DE MANGAS EM EIXO S/ CAMISA. | 121 | 0.063818 | 0.0070909 | SERVIÇO EM EIXO | 1.7018 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | C14 | 7143/2026 | 1 | ELIMINAR TRINCA ATRAVÉS DE USINAGEM COM RAIO DE CONCORDANCIA EM EIXO S/C. | 121 | 0.034977 | 0.0038864 | SERVIÇO EM EIXO | 0.93273 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | C14 | 7143/2026 | 1 | ELIMINAR ARRASTE DE MATERIAL COM POSTERIOR ACABAMENTO MANUAL. | 74 | 0.1875 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 4.5 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | C01 | 7144/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | C01 | 7144/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | C01 | 7144/2026 | 0 | ELIMINAR E RECUPERAR COM SOLDA S/USINAGEM TRINCA NO RASGO DE CHAVETA COM EXTENSÃO DE 1/2 DO RASGO EM EIXO S/C | 91 | 0.053693 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 1.2886 |  |  |  |  | A&E | GRAFITAMENTO - [91]
CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | C01 | 7144/2026 | 0 | ELIMINAR E RECUPERAR COM SOLDA S/USINAGEM TRINCA NO RASGO DE CHAVETA COM EXTENSÃO DE 1/2 DO RASGO EM EIXO S/C | 84 | 0.086213 | 0.0095793 | SERVIÇO EM EIXO | 2.299 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | C01 | 7144/2026 | 0 | ELIMINAR E RECUPERAR COM SOLDA S/USINAGEM TRINCA NO RASGO DE CHAVETA COM DESTAQUE DE MATERIAL EM 1/2 DE EXTENSÃO DO RASGO EM EIXO S/C. | 91 | 0.061364 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 1.4727 |  |  |  |  | A&E | GRAFITAMENTO - [91]
CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | C01 | 7144/2026 | 0 | ELIMINAR E RECUPERAR COM SOLDA S/USINAGEM TRINCA NO RASGO DE CHAVETA COM DESTAQUE DE MATERIAL EM 1/2 DE EXTENSÃO DO RASGO EM EIXO S/C. | 84 | 0.28327 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 6.7985 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | C01 | 7144/2026 | 0 | ENCHER 01 (UM) RASGO DE CHAVETA PARALELO OU INCLINADO EM EIXO | 84 | 0.29148 | 0.032386 | SERVIÇO EM EIXO | 7.7727 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | C01 | 7144/2026 | 0 | ENCHER RASGOS DE CHAVETA PARALELO OU INCLINADO PARA POSTERIOR USINAGEM DO ASSENTO | 84 | 0.55227 | 0.061364 | SERVIÇO EM EIXO | 14.7273 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | C01 | 7144/2026 | 0 | REBAIXAR ASSENTO DO RODETE PARA POSTERIOR RECUPERAÇÃO COM SOLDA EIXO S/ CAMISA | 393 | 0.058636 | 0.0065152 | SERVIÇO EM EIXO | 1.5636 |  |  | 40 | 40 | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393] | 1
CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | C01 | 7144/2026 | 0 | ENCHER ASSENTO DO RODETE COM SOLDA PARA POSTERIOR REUSINAGEM EIXO S/ CAMISA | 105 | 0.45588 | 0.050653 | SERVIÇO EM EIXO | 12.1567 |  |  |  |  | A&E | ARCO SUBMERSO DUPLO CABEÇOTE BAMBOZZI - [105]
CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | C01 | 7144/2026 | 0 | REUSINAR ASSENTO DO RODETE PARA POSTERIOR RECUPERAÇÃO COM SOLDA EIXO S/ CAMISA | 121 | 0.10568 | 0.011742 | SERVIÇO EM EIXO | 2.8182 |  |  | 40 | 40 | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 1
CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | C01 | 7144/2026 | 0 | REUSINAR 02 (DOIS) RASGOS DE CHAVETA PARALELO OU INCLINADO EM ACABAMENTO EIXO S/ CAMISA | 107 | 0.25098 | 0.027886 | SERVIÇO EM EIXO | 6.6927 |  |  |  |  | A&E | PLAINA DE MESA INGERSOL - [107]
CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | C01 | 7144/2026 | 0 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 393 | 0.018409 | 0.0020455 | SERVIÇO EM EIXO | 0.49091 |  |  | 40 | 40 | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393] | 1
CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | C01 | 7144/2026 | 0 | USINAR PAR DE MANGAS EM EIXO S/ CAMISA PARA Ø. | 393 | 0.13439 | 0.014932 | SERVIÇO EM EIXO | 3.5836 |  |  | 40 | 40 | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393] | 1
CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | C01 | 7144/2026 | 0 | ELIMINAR TRINCA ATRAVÉS DE USINAGEM COM RAIO DE CONCORDANCIA EM EIXO S/C. | 393 | 0.034977 | 0.0038864 | SERVIÇO EM EIXO | 0.93273 |  |  | 40 | 40 | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393] | 1
CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | C01 | 7144/2026 | 0 | REUSINAR ASSENTO DA CAMISA. | 393 | 0.18562 | 0.020625 | SERVIÇO EM EIXO | 4.95 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | D08 | 7150/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | D08 | 7150/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | D08 | 7150/2026 | 0 | USINAR 01 (UM) RASGO DE CHAVETA NOVO EM EIXO C/C. | 327 | 0.18256 | 0.020284 | SERVIÇO EM EIXO | 4.8682 |  |  |  |  | A&E | MANDRILH. SKODA 3500 X 4500 - [327]
CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | D08 | 7150/2026 | 0 | ELIMINAR TRINCA ATRAVÉS DE USINAGEM COM RAIO DE CONCORDANCIA EM EIXO C/C. | 328 | 0.040193 | 0.0044659 | SERVIÇO EM EIXO | 1.0718 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. UNIVERSAL POREBA 1600 X 6000 - [328]
CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | D08 | 7150/2026 | 0 | USINAR PAR DE MANGAS EM EIXO C/ CAMISA PARA Ø. | 328 | 0.15454 | 0.017172 | SERVIÇO EM EIXO | 4.1212 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. UNIVERSAL POREBA 1600 X 6000 - [328]
RAIZEN BONFIM |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 112 | 7147/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
RAIZEN BONFIM |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 112 | 7147/ 2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
RAIZEN BONFIM |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 112 | 7147/ 2026 | 0 | ELIMINAR TRINCA ATRAVÉS DE USINAGEM COM RAIO DE CONCORDANCIA EM EIXO C/C. | 328 | 0.040193 | 0.0044659 | SERVIÇO EM EIXO | 1.0718 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. UNIVERSAL POREBA 1600 X 6000 - [328]
RAIZEN BONFIM |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 112 | 7147/ 2026 | 0 | USINAR 01 (UM) RASGO DE CHAVETA NOVO EM EIXO C/C. | 327 | 0.18256 | 0.020284 | SERVIÇO EM EIXO | 4.8682 |  |  |  |  | A&E | MANDRILH. SKODA 3500 X 4500 - [327]
RAIZEN BONFIM |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 195 | 7148/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
RAIZEN BONFIM |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 195 | 7148/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
RAIZEN BONFIM |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 195 | 7148/2026 | 0 | ELIMINAR TRINCA ATRAVÉS DE USINAGEM COM RAIO DE CONCORDANCIA EM EIXO C/C. | 328 | 0.040193 | 0.0044659 | SERVIÇO EM EIXO | 1.0718 |  |  | 33 | 33 | A&E | TORNO HORIZ. UNIVERSAL POREBA 1600 X 6000 - [328] | 1
RAIZEN JUNQUEIRA |  | 84 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | SEL111F | 7145/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
RAIZEN JUNQUEIRA |  | 84 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | SEL111F | 7145/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
RAIZEN JUNQUEIRA |  | 84 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | SEL111F | 7145/2026 | 0 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 393 | 0.019943 | 0.0022159 | SERVIÇO EM EIXO | 0.53182 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
RAIZEN JUNQUEIRA |  | 84 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | SEL111F | 7145/2026 | 0 | LIXAR PAR DE MANGAS EM EIXO S/ CAMISA. | 393 | 0.074864 | 0.0083182 | SERVIÇO EM EIXO | 1.9964 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
RAIZEN JUNQUEIRA |  | 84 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | SEL111F | 7145/2026 | 0 | ELIMINAR ARRASTE DE MATERIAL COM POSTERIOR ACABAMENTO MANUAL. | 74 | 0.20455 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 4.9091 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
RAIZEN JUNQUEIRA |  | 84 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | SEL111F | 7145/2026 | 0 | ELIMINAR TRINCA ATRAVÉS DE USINAGEM COM RAIO DE CONCORDANCIA EM EIXO S/C. | 393 | 0.035284 | 0.0039205 | SERVIÇO EM EIXO | 0.94091 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
RAIZEN JUNQUEIRA |  | 84 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | SEL111F | 7145/2026 | 0 | REUSINAR ASSENTO DA CAMISA. | 393 | 0.21477 | 0.023864 | SERVIÇO EM EIXO | 5.7273 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
RAIZEN JUNQUEIRA |  | 2200 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 45S | 7109/2026 | 1 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
RAIZEN JUNQUEIRA |  | 2200 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 45S | 7109/2026 | 1 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
RAIZEN PARAGUAÇU |  | 66 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 22 | 7146/2026 | 0 | APLICAR SOLDA REGIÃO DA VEDAÇÃO E INÍCIO DO APERTO EM 01 (UM) LADO EIXO S/ CAMISA | 105 | 0.22768 | 0.025297 | SERVIÇO EM EIXO | 6.0714 |  |  |  |  | A&E | ARCO SUBMERSO DUPLO CABEÇOTE BAMBOZZI - [105]
RAIZEN PARAGUAÇU |  | 66 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 22 | 7146/2026 | 0 | REUSINAR REGIÃO DA VEDAÇÃO E INÍCIO DO APERTO EM 01 (UM) LADO APÓS APLICAÇÃO DE SOLDA EIXO S/ CAMISA | 121 | 0.047557 | 0.0052841 | SERVIÇO EM EIXO | 1.2682 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
RAIZEN PARAGUAÇU |  | 66 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 22 | 7146/2026 | 0 | ALIVIO DE TENSÕES POR RESISTENCIA EM TODA A EXTENSÃO DO EIXO | 84 | 0.13636 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.2727 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
RAIZEN PARAGUAÇU |  | 66 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 22 | 7146/2026 | 0 | ALIVIO DE TENSÕES POR RESISTENCIA EM TODA A EXTENSÃO DO EIXO | 166 | 0.61594 | 0.068437 | SERVIÇO EM EIXO | 16.425 |  |  |  |  | A&E | MAQUINA DE TRATAMENTO TERMICO SICORT (ALIVIO) - [166]
RAIZEN PARAGUAÇU |  | 66 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 22 | 7146/2026 | 0 | REUSINAR ASSENTO DA CAMISA. | 121 | 0.15955 | 0.017727 | SERVIÇO EM EIXO | 4.2545 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
RAIZEN SERRA |  | 66 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 72 | 7120/2026 | 1 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
RAIZEN SERRA |  | 66 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 72 | 7120/2026 | 1 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
RAIZEN SERRA |  | 66 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 72 | 7120/2026 | 1 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 121 | 0.018409 | 0.0020455 | SERVIÇO EM EIXO | 0.49091 |  | 25 |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
RAIZEN SERRA |  | 66 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 72 | 7120/2026 | 1 | ELIMINAR TRINCA ATRAVÉS DE USINAGEM COM RAIO DE CONCORDANCIA EM EIXO C/C. | 121 | 0.039273 | 0.0043636 | SERVIÇO EM EIXO | 1.0473 |  | 25 |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
RAIZEN SERRA |  | 66 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 72 | 7120/2026 | 1 | USINAR PAR DE MANGAS EM EIXO C/ CAMISA PARA Ø. | 121 | 0.11114 | 0.012349 | SERVIÇO EM EIXO | 2.9639 |  | 25 |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
RAIZEN SERRA |  | 66 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 72 | 7120/2026 | 1 | USINAR 01 (UM) RASGO DE CHAVETA NOVO EM EIXO C/C. | 210 | 0.13884 | 0.015426 | SERVIÇO EM EIXO | 3.7023 |  | 25 |  |  | A&E | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210]
RAÍZEN SERRA |  | 66 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 63 | 7121/2026 | 3 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
RAÍZEN SERRA |  | 66 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 63 | 7121/2026 | 3 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
RAÍZEN SERRA |  | 66 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 63 | 7121/2026 | 3 | REBAIXAR 01 (UM) LADO NA REGIÃO DA VEDAÇÃO NO LADO EXTERNO PARA APLICAÇÃO DE SOLDA EIXO C/ CAMISA | 121 | 0.018524 | 0.0020582 | SERVIÇO EM EIXO | 0.49398 |  | 25 |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
RAÍZEN SERRA |  | 66 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 63 | 7121/2026 | 3 | APLICAR SOLDA EM 01 (UM) LADO NA REGIÃO DA VEDAÇÃO NO LADO EXTERNO EIXO C/ CAMISA | 105 | 0.11868 | 0.013187 | SERVIÇO EM EIXO | 3.1649 |  |  |  |  | A&E | ARCO SUBMERSO DUPLO CABEÇOTE BAMBOZZI - [105]
RAÍZEN SERRA |  | 66 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 63 | 7121/2026 | 3 | REUSINAR 01 (UM) LADO NA REGIÃO DA VEDAÇÃO NO LADO EXTERNO APÓS APLICAÇÃO DE SOLDA EIXO C/ CAMISA | 121 | 0.025052 | 0.0027835 | SERVIÇO EM EIXO | 0.66805 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
RAÍZEN SERRA |  | 66 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 63 | 7121/2026 | 3 | ELIMINAR TRINCA ATRAVÉS DE USINAGEM COM RAIO DE CONCORDANCIA EM EIXO C/C. | 121 | 0.039273 | 0.0043636 | SERVIÇO EM EIXO | 1.0473 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
RAÍZEN SERRA |  | 66 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 63 | 7121/2026 | 3 | LIXAR PAR DE MANGAS EM EIXO C/ CAMISA. | 121 | 0.055749 | 0.0061943 | SERVIÇO EM EIXO | 1.4866 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
RAÍZEN SERRA |  | 66 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 63 | 7121/2026 | 3 | REBAIXAR 01 (UM) LADO NA REGIÃO DA VEDAÇÃO NO LADO EXTERNO PARA APLICAÇÃO DE SOLDA EIXO C/ CAMISA | 121 | 0.018524 | 0.0020582 | SERVIÇO EM EIXO | 0.49398 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
RAÍZEN SERRA |  | 66 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 63 | 7121/2026 | 3 | APLICAR SOLDA EM 01 (UM) LADO NA REGIÃO DA VEDAÇÃO NO LADO EXTERNO EIXO C/ CAMISA | 105 | 0.11868 | 0.013187 | SERVIÇO EM EIXO | 3.1649 |  |  |  |  | A&E | ARCO SUBMERSO DUPLO CABEÇOTE BAMBOZZI - [105]
RAÍZEN SERRA |  | 66 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 63 | 7121/2026 | 3 | REUSINAR 01 (UM) LADO NA REGIÃO DA VEDAÇÃO NO LADO EXTERNO APÓS APLICAÇÃO DE SOLDA EIXO C/ CAMISA | 121 | 0.025052 | 0.0027835 | SERVIÇO EM EIXO | 0.66805 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
RAÍZEN SERRA |  | 66 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 63 | 7121/2026 | 3 | USINAR 01 (UM) RASGO DE CHAVETA NOVO EM EIXO C/C. | 210 | 0.13884 | 0.015426 | SERVIÇO EM EIXO | 3.7023 |  | 25 |  |  | A&E | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210]
RAÍZEN SERRA |  | 66 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 63 | 7121/2026 | 3 | ALIVIO DE TENSÕES LOCALIZADO POR RESISTENCIA EM 02 (DUAS) MANGAS DO EIXO. | 84 | 0.068182 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 1.6364 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
RAÍZEN SERRA |  | 66 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 63 | 7121/2026 | 3 | ALIVIO DE TENSÕES LOCALIZADO POR RESISTENCIA EM 02 (DUAS) MANGAS DO EIXO. | 166 | 0.61594 | 0.068437 | SERVIÇO EM EIXO | 16.425 |  |  |  |  | A&E | MAQUINA DE TRATAMENTO TERMICO SICORT (ALIVIO) - [166]
RAÍZEN SERRA |  | 66 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 63 | 7121/2026 | 3 | REUSINAR 01 (UM) RASGO DE CHAVETA EM EIXO C/C. | 210 | 0.077625 | 0.008625 | SERVIÇO EM EIXO | 2.07 |  | 25 |  |  | A&E | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210]
RAIZEN SERRA |  | 66 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 68 | 7125/2026 | 1 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
RAIZEN SERRA |  | 66 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 68 | 7125/2026 | 1 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
RAIZEN SERRA |  | 66 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 68 | 7125/2026 | 1 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 121 | 0.018409 | 0.0020455 | SERVIÇO EM EIXO | 0.49091 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
RAIZEN SERRA |  | 66 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 68 | 7125/2026 | 1 | LIXAR PAR DE MANGAS EM EIXO S/ CAMISA. | 121 | 0.048477 | 0.0053864 | SERVIÇO EM EIXO | 1.2927 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
RAIZEN SERRA |  | 66 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 68 | 7125/2026 | 1 | SACAR CAMISA DO EIXO. | 101 | 0.09375 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 2.25 |  |  |  |  | A&E | FORNO AQUECIMENTO MOENDA VERTICAL - [101]
RAIZEN SERRA |  | 66 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 68 | 7125/2026 | 1 | SACAR CAMISA DO EIXO. | 111 | 0.034091 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 0.81818 |  |  |  |  | A&E
RAIZEN SERRA |  | 66 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 68 | 7125/2026 | 1 | SACAR CAMISA DO EIXO. | 89 | 0.051136 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 1.2273 |  |  |  |  | A&E | DESMONTAGEM - [89]
RAIZEN SERRA |  | 66 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 68 | 7125/2026 | 1 | ELIMINAR TRINCA NO RASGO DE CHAVETA MANUALMENTE | 74 | 0.14318 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.4364 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
RAIZEN SERRA |  | 66 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 68 | 7125/2026 | 1 | REUSINAR 01 (UM) RASGO DE CHAVETA EM EIXO S/C. | 107 | 0.0675 | 0.0075 | SERVIÇO EM EIXO | 1.8 |  |  |  |  | A&E | PLAINA DE MESA INGERSOL - [107]
RAIZEN SERRA |  | 66 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 68 | 7125/2026 | 1 | ELIMINAR TRINCA (ATÉ 20mm NO RAIO) NO ASSENTO DA CAMISA E PREPARAR P/ SOLDA | 121 | 0.038757 | 0.0043064 | SERVIÇO EM EIXO | 1.0335 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
RAIZEN SERRA |  | 66 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 68 | 7125/2026 | 1 | RECUPERAR COM SOLDA TRINCA (ATÉ 20mm NO RAIO) NO ASSENTO DA CAMISA | 105 | 0.18875 | 0.020972 | SERVIÇO EM EIXO | 5.0333 |  |  |  |  | A&E | ARCO SUBMERSO DUPLO CABEÇOTE BAMBOZZI - [105]
RAIZEN SERRA |  | 66 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 68 | 7125/2026 | 1 | USINAR REGIÃO DA TRINCA (ATÉ 20mm NO RAIO) RECUPERADA NO ASSENTO DA CAMISA | 121 | 0.046022 | 0.0051135 | SERVIÇO EM EIXO | 1.2272 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
RAIZEN SERRA |  | 66 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 68 | 7125/2026 | 1 | ALIVIO DE TENSÕES LOCALIZADO POR RESISTENCIA NO INICIO DO APERTO DO EIXO (01 LADO). | 84 | 0.034091 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 0.81818 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
RAIZEN SERRA |  | 66 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 68 | 7125/2026 | 1 | ALIVIO DE TENSÕES LOCALIZADO POR RESISTENCIA NO INICIO DO APERTO DO EIXO (01 LADO). | 166 | 0.61594 | 0.068437 | SERVIÇO EM EIXO | 16.425 |  |  |  |  | A&E | MAQUINA DE TRATAMENTO TERMICO SICORT (ALIVIO) - [166]
RAÍZEN-SÃO FRANCISCO |  | 66 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 44 | 7048/2026 | 2 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
RAÍZEN-SÃO FRANCISCO |  | 66 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 44 | 7048/2026 | 2 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
RAÍZEN-SÃO FRANCISCO |  | 66 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 44 | 7048/2026 | 2 | LIXAR PAR DE MANGAS EM EIXO S/ CAMISA. | 121 | 0.048477 | 0.0053864 | SERVIÇO EM EIXO | 1.2927 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
RAÍZEN-SÃO FRANCISCO |  | 66 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 44 | 7048/2026 | 2 | ELIMINAR TRINCA ATRAVÉS DE USINAGEM COM RAIO DE CONCORDANCIA EM EIXO S/C. | 121 | 0.034057 | 0.0037841 | SERVIÇO EM EIXO | 0.90818 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
RAÍZEN-SÃO FRANCISCO |  | 66 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 44 | 7048/2026 | 2 | REUSINAR ASSENTO DA CAMISA. | 121 | 0.15955 | 0.017727 | SERVIÇO EM EIXO | 4.2545 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
RAÍZEN-SÃO FRANCISCO |  | 66 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 44 | 7048/2026 | 2 | USINAR ASSENTO DO RODETE EM EIXO S/C. | 121 | 0.096648 | 0.010739 | SERVIÇO EM EIXO | 2.5773 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
RAÍZEN-SÃO FRANCISCO |  | 66 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 44 | 7048/2026 | 2 | REUSINAR 01 (UM) RASGO DE CHAVETA EM EIXO S/C. | 107 | 0.0675 | 0.0075 | SERVIÇO EM EIXO | 1.8 |  |  |  |  | A&E | PLAINA DE MESA INGERSOL - [107]
RAÍZEN-SÃO FRANCISCO |  | 66 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 44 | 7048/2026 | 2 | USINAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA | 121 | 0.023011 | 0.0025568 | SERVIÇO EM EIXO | 0.61364 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
COFCO |  | 90 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 2 | 7191/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  | 31 | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74 | 1
COFCO |  | 90 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 2 | 7191/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
COFCO |  | 90 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 2 | 7191/2026 | 0 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 393 | 0.019943 | 0.0022159 | SERVIÇO EM EIXO | 0.53182 |  |  | 29 | 29 | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393] | 1
COFCO |  | 90 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 2 | 7191/2026 | 0 | LIXAR PAR DE MANGAS EM EIXO S/ CAMISA. | 393 | 0.074864 | 0.0083182 | SERVIÇO EM EIXO | 1.9964 |  |  | 29 | 29 | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393] | 1
COFCO |  | 90 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 2 | 7191/2026 | 0 | REUSINAR ASSENTO DA CAMISA. | 393 | 0.21477 | 0.023864 | SERVIÇO EM EIXO | 5.7273 |  |  | 29 | 29 | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393] | 1
CAFEALCOOL |  | 48 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 31 | 7159/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
CAFEALCOOL |  | 48 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 31 | 7159/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
CAFEALCOOL |  | 48 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 31 | 7159/2026 | 0 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 121 | 0.016875 | 0.001875 | SERVIÇO EM EIXO | 0.45 |  |  | 30 | 30 | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 1
CAFEALCOOL |  | 48 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 31 | 7159/2026 | 0 | USINAR PAR DE MANGAS EM EIXO C/ CAMISA PARA Ø. | 121 | 0.073038 | 0.0081153 | SERVIÇO EM EIXO | 1.9477 |  |  | 30 | 30 | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 1
CAFEALCOOL |  | 48 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 31 | 7159/2026 | 0 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 121 | 0.016875 | 0.001875 | SERVIÇO EM EIXO | 0.45 |  |  | 30 | 30 | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 1
CAFEALCOOL |  | 48 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 32 | 7160/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
CAFEALCOOL |  | 48 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 32 | 7160/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
CAFEALCOOL |  | 48 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 32 | 7160/2026 | 0 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 121 | 0.016875 | 0.001875 | SERVIÇO EM EIXO | 0.45 |  |  | 31 | 31 | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 1
CAFEALCOOL |  | 48 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 32 | 7160/2026 | 0 | LIXAR PAR DE MANGAS EM EIXO C/ CAMISA. | 121 | 0.040224 | 0.0044693 | SERVIÇO EM EIXO | 1.0726 |  |  | 31 | 31 | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 1
CAFEALCOOL |  | 48 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 32 | 7160/2026 | 0 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 121 | 0.016875 | 0.001875 | SERVIÇO EM EIXO | 0.45 |  |  | 31 | 31 | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 1
CAFEALCOOL |  | 48 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 17 | 7161/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
CAFEALCOOL |  | 48 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 17 | 7161/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
CAFEALCOOL |  | 48 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 17 | 7161/2026 | 0 | USINAR 01 (UM) RASGO DE CHAVETA NOVO EM EIXO C/C. | 327 | 0.11536 | 0.012818 | SERVIÇO EM EIXO | 3.0764 |  |  |  |  | A&E | MANDRILH. SKODA 3500 X 4500 - [327]
CAFEALCOOL |  | 48 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 17 | 7161/2026 | 0 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 121 | 0.016875 | 0.001875 | SERVIÇO EM EIXO | 0.45 |  |  | 31 | 31 | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 1
CAFEALCOOL |  | 48 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 17 | 7161/2026 | 0 | LIXAR PAR DE MANGAS EM EIXO C/ CAMISA. | 121 | 0.040224 | 0.0044693 | SERVIÇO EM EIXO | 1.0726 |  |  | 31 | 31 | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 1
CAFEALCOOL |  | 48 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 17 | 7161/2026 | 0 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 121 | 0.016875 | 0.001875 | SERVIÇO EM EIXO | 0.45 |  |  | 31 | 31 | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 1
CAFEALCOOL |  | 48 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 21 | 7162/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
CAFEALCOOL |  | 48 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 21 | 7162/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
CAFEALCOOL |  | 48 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 21 | 7162/2026 | 0 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 121 | 0.016875 | 0.001875 | SERVIÇO EM EIXO | 0.45 |  |  | 30 | 30 | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 1
CAFEALCOOL |  | 48 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 21 | 7162/2026 | 0 | LIXAR PAR DE MANGAS EM EIXO C/ CAMISA. | 121 | 0.040224 | 0.0044693 | SERVIÇO EM EIXO | 1.0726 |  |  | 30 | 30 | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 1
CAFEALCOOL |  | 48 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 21 | 7162/2026 | 0 | USINAR CORROSÃO EM 01 (UM) LADO NO INICIO DO APETO EM EIXO S/C. | 121 | 0.028381 | 0.0031534 | SERVIÇO EM EIXO | 0.75682 |  |  | 30 | 30 | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 1
CAFEALCOOL |  | 48 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 4 | 7163/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
CAFEALCOOL |  | 48 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 4 | 7163/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
CAFEALCOOL |  | 48 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 4 | 7163/2026 | 0 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 121 | 0.016875 | 0.001875 | SERVIÇO EM EIXO | 0.45 |  |  | 30 | 30 | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 1
CAFEALCOOL |  | 48 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 4 | 7163/2026 | 0 | ELIMINAR TRINCA ATRAVÉS DE USINAGEM COM RAIO DE CONCORDANCIA EM EIXO C/C. | 121 | 0.038352 | 0.0042614 | SERVIÇO EM EIXO | 1.0227 |  |  | 30 | 30 | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 1
CAFEALCOOL |  | 48 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 4 | 7163/2026 | 0 | LIXAR PAR DE MANGAS EM EIXO C/ CAMISA. | 121 | 0.040224 | 0.0044693 | SERVIÇO EM EIXO | 1.0726 |  |  | 30 | 30 | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 1
CAFEALCOOL |  | 48 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 4 | 7163/2026 | 0 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 121 | 0.016875 | 0.001875 | SERVIÇO EM EIXO | 0.45 |  |  | 30 | 30 | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 1
CAFEALCOOL |  | 48 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 5 | 7164/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
CAFEALCOOL |  | 48 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 5 | 7164/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
CAFEALCOOL |  | 48 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 5 | 7164/2026 | 0 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 121 | 0.016875 | 0.001875 | SERVIÇO EM EIXO | 0.45 |  |  | 30 | 30 | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 1
CAFEALCOOL |  | 48 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 5 | 7164/2026 | 0 | LIXAR PAR DE MANGAS EM EIXO C/ CAMISA. | 121 | 0.040224 | 0.0044693 | SERVIÇO EM EIXO | 1.0726 |  |  | 30 | 30 | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 1
CAFEALCOOL |  | 48 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 5 | 7164/2026 | 0 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 121 | 0.016875 | 0.001875 | SERVIÇO EM EIXO | 0.45 |  |  | 30 | 30 | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 1
CAFEALCOOL |  | 48 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 33 | 7165/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
CAFEALCOOL |  | 48 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 33 | 7165/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
CAFEALCOOL |  | 48 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 33 | 7165/2026 | 0 | ELIMINAR E RECUPERAR COM SOLDA TRINCA S/USINAGEM NO RASGO DE CHAVETA COM EXTENSÃO DE 1/4 DO RASGO EM EIXO C/C | 91 | 0.051989 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 1.2477 |  |  |  |  | A&E | GRAFITAMENTO - [91]
CAFEALCOOL |  | 48 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 33 | 7165/2026 | 0 | ELIMINAR E RECUPERAR COM SOLDA TRINCA S/USINAGEM NO RASGO DE CHAVETA COM EXTENSÃO DE 1/4 DO RASGO EM EIXO C/C | 84 | 0.03819 | 0.0042433 | SERVIÇO EM EIXO | 1.0184 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
CAFEALCOOL |  | 48 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 33 | 7165/2026 | 0 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 121 | 0.016875 | 0.001875 | SERVIÇO EM EIXO | 0.45 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
CAFEALCOOL |  | 48 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 33 | 7165/2026 | 0 | LIXAR PAR DE MANGAS EM EIXO C/ CAMISA. | 121 | 0.040224 | 0.0044693 | SERVIÇO EM EIXO | 1.0726 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
CAFEALCOOL |  | 48 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 33 | 7165/2026 | 0 | USINAR CORROSÃO EM 01 (UM) LADO NO INICIO DO APETO EM EIXO C/C. | 121 | 0.032638 | 0.0036264 | SERVIÇO EM EIXO | 0.87034 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
CAFEALCOOL |  | 48 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 13 | 7166/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
CAFEALCOOL |  | 48 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 13 | 7166/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
CAFEALCOOL |  | 48 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 13 | 7166/2026 | 0 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 121 | 0.016875 | 0.001875 | SERVIÇO EM EIXO | 0.45 |  |  | 30 | 30 | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 1
CAFEALCOOL |  | 48 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 13 | 7166/2026 | 0 | LIXAR PAR DE MANGAS EM EIXO C/ CAMISA. | 121 | 0.040224 | 0.0044693 | SERVIÇO EM EIXO | 1.0726 |  |  | 30 | 30 | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 1
CAFEALCOOL |  | 48 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 13 | 7166/2026 | 0 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 121 | 0.016875 | 0.001875 | SERVIÇO EM EIXO | 0.45 |  |  | 30 | 30 | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 1
CAFEALCOOL |  | 48 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 30 | 7167/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
CAFEALCOOL |  | 48 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 30 | 7167/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
CAFEALCOOL |  | 48 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 30 | 7167/2026 | 0 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 121 | 0.016875 | 0.001875 | SERVIÇO EM EIXO | 0.45 |  |  | 30 | 30 | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 1
CAFEALCOOL |  | 48 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 30 | 7167/2026 | 0 | LIXAR PAR DE MANGAS EM EIXO C/ CAMISA. | 121 | 0.040224 | 0.0044693 | SERVIÇO EM EIXO | 1.0726 |  |  | 30 | 30 | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 1
CAFEALCOOL |  | 48 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 30 | 7167/2026 | 0 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 121 | 0.016875 | 0.001875 | SERVIÇO EM EIXO | 0.45 |  |  | 30 | 30 | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 1
CAFEALCOOL |  | 48 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 23 | 7168/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
CAFEALCOOL |  | 48 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 23 | 7168/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
CAFEALCOOL |  | 48 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 23 | 7168/2026 | 0 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 121 | 0.016875 | 0.001875 | SERVIÇO EM EIXO | 0.45 |  |  | 30 | 30 | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 1
CAFEALCOOL |  | 48 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 23 | 7168/2026 | 0 | USINAR PAR DE MANGAS EM EIXO C/ CAMISA PARA Ø. | 121 | 0.073038 | 0.0081153 | SERVIÇO EM EIXO | 1.9477 |  |  | 30 | 30 | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 1
CAFEALCOOL |  | 48 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 23 | 7168/2026 | 0 | USINAR CORROSÃO EM 01 (UM) LADO NO INICIO DO APETO EM EIXO S/C. | 121 | 0.028381 | 0.0031534 | SERVIÇO EM EIXO | 0.75682 |  |  | 30 | 30 | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 1
CAFEALCOOL |  | 48 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 7 | 7169/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
CAFEALCOOL |  | 48 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 7 | 7169/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
CAFEALCOOL |  | 48 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 7 | 7169/2026 | 0 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 121 | 0.016875 | 0.001875 | SERVIÇO EM EIXO | 0.45 |  |  | 30 | 30 | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 1
CAFEALCOOL |  | 48 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 7 | 7169/2026 | 0 | LIXAR PAR DE MANGAS EM EIXO C/ CAMISA. | 121 | 0.040224 | 0.0044693 | SERVIÇO EM EIXO | 1.0726 |  |  | 30 | 30 | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 1
CAFEALCOOL |  | 48 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 7 | 7169/2026 | 0 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 121 | 0.016875 | 0.001875 | SERVIÇO EM EIXO | 0.45 |  |  | 30 | 30 | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 1
CAFEALCOOL |  | 48 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 34 | 7171/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
CAFEALCOOL |  | 48 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 34 | 7171/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
CAFEALCOOL |  | 48 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 34 | 7171/2026 | 0 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 121 | 0.016875 | 0.001875 | SERVIÇO EM EIXO | 0.45 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
CAFEALCOOL |  | 48 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 34 | 7171/2026 | 0 | LIXAR PAR DE MANGAS EM EIXO C/ CAMISA. | 121 | 0.040224 | 0.0044693 | SERVIÇO EM EIXO | 1.0726 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
CAFEALCOOL |  | 48 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 34 | 7171/2026 | 0 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 121 | 0.016875 | 0.001875 | SERVIÇO EM EIXO | 0.45 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
CAFEALCOOL |  | 48 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 22 | 7172/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
CAFEALCOOL |  | 48 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 22 | 7172/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
CAFEALCOOL |  | 48 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 22 | 7172/2026 | 0 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 121 | 0.016875 | 0.001875 | SERVIÇO EM EIXO | 0.45 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
CAFEALCOOL |  | 48 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 22 | 7172/2026 | 0 | LIXAR PAR DE MANGAS EM EIXO C/ CAMISA. | 121 | 0.040224 | 0.0044693 | SERVIÇO EM EIXO | 1.0726 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
CAFEALCOOL |  | 48 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 22 | 7172/2026 | 0 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 121 | 0.016875 | 0.001875 | SERVIÇO EM EIXO | 0.45 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
CAFEALCOOL |  | 48 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 11 | 7173/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
CAFEALCOOL |  | 48 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 11 | 7173/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
CAFEALCOOL |  | 48 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 11 | 7173/2026 | 0 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 121 | 0.016875 | 0.001875 | SERVIÇO EM EIXO | 0.45 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
CAFEALCOOL |  | 48 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 11 | 7173/2026 | 0 | USINAR 01 (UMA) MANGA EM EIXO C/ CAMISA PARA Ø. | 121 | 0.04534 | 0.0050378 | SERVIÇO EM EIXO | 1.2091 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
CAFEALCOOL |  | 48 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 11 | 7173/2026 | 0 | LIXAR 01 (UMA) MANGA EM EIXO C/ CAMISA. | 121 | 0.028933 | 0.0032148 | SERVIÇO EM EIXO | 0.77155 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
CAFEALCOOL |  | 48 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 11 | 7173/2026 | 0 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 121 | 0.016875 | 0.001875 | SERVIÇO EM EIXO | 0.45 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
CAFEALCOOL |  | 48 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 8 | 7186/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
CAFEALCOOL |  | 48 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 8 | 7186/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
CAFEALCOOL |  | 48 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 8 | 7186/2026 | 0 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 121 | 0.016875 | 0.001875 | SERVIÇO EM EIXO | 0.45 |  |  | 31 | 31 | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 1
CAFEALCOOL |  | 48 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 8 | 7186/2026 | 0 | LIXAR PAR DE MANGAS EM EIXO S/ CAMISA. | 121 | 0.034977 | 0.0038864 | SERVIÇO EM EIXO | 0.93273 |  |  | 31 | 31 | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 1
CAFEALCOOL |  | 48 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 8 | 7186/2026 | 0 | REUSINAR ASSENTO DA CAMISA. | 121 | 0.11659 | 0.012955 | SERVIÇO EM EIXO | 3.1091 |  |  | 31 | 31 | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 1
CAFEALCOOL |  | 48 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 26 | 7187/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
CAFEALCOOL |  | 48 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 26 | 7187/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
CAFEALCOOL |  | 48 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 26 | 7187/2026 | 0 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 121 | 0.016875 | 0.001875 | SERVIÇO EM EIXO | 0.45 |  |  | 31 | 31 | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 1
CAFEALCOOL |  | 48 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 26 | 7187/2026 | 0 | LIXAR PAR DE MANGAS EM EIXO S/ CAMISA. | 121 | 0.034977 | 0.0038864 | SERVIÇO EM EIXO | 0.93273 |  |  | 31 | 31 | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 1
CAFEALCOOL |  | 48 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 26 | 7187/2026 | 0 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 121 | 0.016875 | 0.001875 | SERVIÇO EM EIXO | 0.45 |  |  | 31 | 31 | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 1
CAFEALCOOL |  | 48 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 26 | 7187/2026 | 0 | REUSINAR ASSENTO DA CAMISA. | 121 | 0.11659 | 0.012955 | SERVIÇO EM EIXO | 3.1091 |  |  | 31 | 31 | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 1
CAFEALCOOL |  | 48 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 27 | 7188/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
CAFEALCOOL |  | 48 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 27 | 7188/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
CAFEALCOOL |  | 48 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 27 | 7188/2026 | 0 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 121 | 0.016875 | 0.001875 | SERVIÇO EM EIXO | 0.45 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
CAFEALCOOL |  | 48 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 27 | 7188/2026 | 0 | LIXAR PAR DE MANGAS EM EIXO S/ CAMISA. | 121 | 0.034977 | 0.0038864 | SERVIÇO EM EIXO | 0.93273 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
CAFEALCOOL |  | 48 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 27 | 7188/2026 | 0 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 121 | 0.016875 | 0.001875 | SERVIÇO EM EIXO | 0.45 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
CAFEALCOOL |  | 48 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 27 | 7188/2026 | 0 | ELIMINAR TRINCA ATRAVÉS DE USINAGEM COM RAIO DE CONCORDANCIA EM EIXO S/C. | 121 | 0.033443 | 0.0037159 | SERVIÇO EM EIXO | 0.89182 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
CAFEALCOOL |  | 48 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 27 | 7188/2026 | 0 | REUSINAR ASSENTO DA CAMISA. | 121 | 0.11659 | 0.012955 | SERVIÇO EM EIXO | 3.1091 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
CAFEALCOOL |  | 48 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 27 | 7188/2026 | 0 | ELIMINAR E RECUPERAR COM SOLDA S/USINAGEM TRINCA NO RASGO DE CHAVETA COM DESTAQUE DE MATERIAL EM 1/2 DE EXTENSÃO DO RASGO EM EIXO S/C. | 91 | 0.053693 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 1.2886 |  |  |  |  | A&E | GRAFITAMENTO - [91]
CAFEALCOOL |  | 48 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 27 | 7188/2026 | 0 | ELIMINAR E RECUPERAR COM SOLDA S/USINAGEM TRINCA NO RASGO DE CHAVETA COM DESTAQUE DE MATERIAL EM 1/2 DE EXTENSÃO DO RASGO EM EIXO S/C. | 84 | 0.080196 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 1.9247 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
CAFEALCOOL |  | 48 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 27 | 7188/2026 | 0 | ENCHER RASGOS DE CHAVETA PARALELO OU INCLINADO PARA POSTERIOR USINAGEM DO ASSENTO | 84 | 0.1933 | 0.021477 | SERVIÇO EM EIXO | 5.1545 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
CAFEALCOOL |  | 48 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 27 | 7188/2026 | 0 | REBAIXAR ASSENTO DO RODETE PARA POSTERIOR RECUPERAÇÃO COM SOLDA EIXO S/ CAMISA | 121 | 0.041932 | 0.0046591 | SERVIÇO EM EIXO | 1.1182 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
CAFEALCOOL |  | 48 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 27 | 7188/2026 | 0 | ENCHER ASSENTO DO RODETE COM SOLDA PARA POSTERIOR REUSINAGEM EIXO S/ CAMISA | 105 | 0.17587 | 0.019541 | SERVIÇO EM EIXO | 4.6899 |  |  |  |  | A&E | ARCO SUBMERSO DUPLO CABEÇOTE BAMBOZZI - [105]
CAFEALCOOL |  | 48 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 27 | 7188/2026 | 0 | REUSINAR ASSENTO DO RODETE PARA POSTERIOR RECUPERAÇÃO COM SOLDA EIXO S/ CAMISA | 121 | 0.057955 | 0.0064394 | SERVIÇO EM EIXO | 1.5455 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
CAFEALCOOL |  | 48 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 27 | 7188/2026 | 0 | REUSINAR 02 (DOIS) RASGOS DE CHAVETA PARALELO OU INCLINADO EM ACABAMENTO EIXO S/ CAMISA | 107 | 0.14605 | 0.016227 | SERVIÇO EM EIXO | 3.8945 |  |  |  |  | A&E | PLAINA DE MESA INGERSOL - [107]
CAFEALCOOL |  | 48 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 27 | 7188/2026 | 0 | ALIVIO DE TENSÕES LOCALIZADO POR RESISTENCIA NO ASSENTO DO RODETE DO EIXO. | 84 | 0.034091 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 0.81818 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
CAFEALCOOL |  | 48 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 27 | 7188/2026 | 0 | ALIVIO DE TENSÕES LOCALIZADO POR RESISTENCIA NO ASSENTO DO RODETE DO EIXO. | 166 | 0.51469 | 0.057188 | SERVIÇO EM EIXO | 13.725 |  |  |  |  | A&E | MAQUINA DE TRATAMENTO TERMICO SICORT (ALIVIO) - [166]
Clealco Queiroz |  | 90 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO |  | QP06 | 7175/ 2026 | 1 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
Clealco Queiroz |  | 90 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO |  | QP06 | 7175/ 2026 | 1 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
Clealco Queiroz |  | 90 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO |  | QP06 | 7175/ 2026 | 1 | REBAIXAR PAR DE MANGAS PARA APLICAÇÃO DE SOLDA EIXO S/ CAMISA | 393 | 0.065966 | 0.0073295 | SERVIÇO EM EIXO | 1.7591 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
Clealco Queiroz |  | 90 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO |  | QP06 | 7175/ 2026 | 1 | APLICAR SOLDA NO PAR DE MANGAS EIXO S/ CAMISA | 105 | 0.96321 | 0.10702 | SERVIÇO EM EIXO | 25.6855 |  |  |  |  | A&E | ARCO SUBMERSO DUPLO CABEÇOTE BAMBOZZI - [105]
Clealco Queiroz |  | 90 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO |  | QP06 | 7175/ 2026 | 1 | REUSINAR PAR DE MANGAS APÓS SOLDAGEM EIXO S/ CAMISA | 393 | 0.22244 | 0.024716 | SERVIÇO EM EIXO | 5.9318 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
Clealco Queiroz |  | 90 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO |  | QP06 | 7175/ 2026 | 1 | ELIMINAR TRINCA ATRAVÉS DE USINAGEM COM RAIO DE CONCORDANCIA EM EIXO S/C. | 393 | 0.035591 | 0.0039545 | SERVIÇO EM EIXO | 0.94909 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
Clealco Queiroz |  | 90 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO |  | QP06 | 7175/ 2026 | 1 | REBAIXAR REGIÃO DA VEDAÇÃO E INÍCIO DO APERTO EM 01 (UM) LADO PARA APLICAÇÃO DE SOLDA EIXO S/ CAMISA | 393 | 0.02071 | 0.0023011 | SERVIÇO EM EIXO | 0.55227 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
Clealco Queiroz |  | 90 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO |  | QP06 | 7175/ 2026 | 1 | APLICAR SOLDA REGIÃO DA VEDAÇÃO E INÍCIO DO APERTO EM 01 (UM) LADO EIXO S/ CAMISA | 105 | 0.29438 | 0.032708 | SERVIÇO EM EIXO | 7.85 |  |  |  |  | A&E | ARCO SUBMERSO DUPLO CABEÇOTE BAMBOZZI - [105]
Clealco Queiroz |  | 90 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO |  | QP06 | 7175/ 2026 | 1 | REUSINAR REGIÃO DA VEDAÇÃO E INÍCIO DO APERTO EM 01 (UM) LADO APÓS APLICAÇÃO DE SOLDA EIXO S/ CAMISA | 393 | 0.059062 | 0.0065625 | SERVIÇO EM EIXO | 1.575 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
Clealco Queiroz |  | 90 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO |  | QP06 | 7175/ 2026 | 1 | REUSINAR ASSENTO DA CAMISA. | 393 | 0.23011 | 0.025568 | SERVIÇO EM EIXO | 6.1364 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
Clealco Queiroz |  | 90 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO |  | QP06 | 7175/ 2026 | 1 | ELIMINAR E RECUPERAR COM SOLDA S/USINAGEM TRINCA NO RASGO DE CHAVETA COM DESTAQUE DE MATERIAL EM 1/2 DE EXTENSÃO DO RASGO EM EIXO S/C. | 91 | 0.06733 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 1.6159 |  |  |  |  | A&E | GRAFITAMENTO - [91]
Clealco Queiroz |  | 90 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO |  | QP06 | 7175/ 2026 | 1 | ELIMINAR E RECUPERAR COM SOLDA S/USINAGEM TRINCA NO RASGO DE CHAVETA COM DESTAQUE DE MATERIAL EM 1/2 DE EXTENSÃO DO RASGO EM EIXO S/C. | 84 | 0.45519 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 10.9246 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
Clealco Queiroz |  | 90 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO |  | QP06 | 7175/ 2026 | 1 | ELIMINAR E RECUPERAR COM SOLDA TRINCA S/USINAGEM NO RASGO DE CHAVETA COM EXTENSÃO DE 3/4 DO RASGO EM EIXO S/C | 91 | 0.057955 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 1.3909 |  |  |  |  | A&E | GRAFITAMENTO - [91]
Clealco Queiroz |  | 90 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO |  | QP06 | 7175/ 2026 | 1 | ELIMINAR E RECUPERAR COM SOLDA TRINCA S/USINAGEM NO RASGO DE CHAVETA COM EXTENSÃO DE 3/4 DO RASGO EM EIXO S/C | 84 | 0 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 0 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
Clealco Queiroz |  | 90 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO |  | QP06 | 7175/ 2026 | 1 | ENCHER 01 (UM) RASGO DE CHAVETA PARALELO OU INCLINADO EM EIXO | 84 | 0.46529 | 0.051699 | SERVIÇO EM EIXO | 12.4077 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
Clealco Queiroz |  | 90 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO |  | QP06 | 7175/ 2026 | 1 | ENCHER RASGOS DE CHAVETA PARALELO OU INCLINADO PARA POSTERIOR USINAGEM DO ASSENTO | 84 | 0.8999 | 0.099989 | SERVIÇO EM EIXO | 23.9973 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
Clealco Queiroz |  | 90 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO |  | QP06 | 7175/ 2026 | 1 | REBAIXAR ASSENTO DO RODETE PARA POSTERIOR RECUPERAÇÃO COM SOLDA EIXO S/ CAMISA | 393 | 0.068864 | 0.0076515 | SERVIÇO EM EIXO | 1.8364 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
Clealco Queiroz |  | 90 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO |  | QP06 | 7175/ 2026 | 1 | ENCHER ASSENTO DO RODETE COM SOLDA PARA POSTERIOR REUSINAGEM EIXO S/ CAMISA | 105 | 0.62965 | 0.069961 | SERVIÇO EM EIXO | 16.7907 |  |  |  |  | A&E | ARCO SUBMERSO DUPLO CABEÇOTE BAMBOZZI - [105]
Clealco Queiroz |  | 90 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO |  | QP06 | 7175/ 2026 | 1 | REUSINAR ASSENTO DO RODETE PARA POSTERIOR RECUPERAÇÃO COM SOLDA EIXO S/ CAMISA | 393 | 0.13636 | 0.015152 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6364 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
Clealco Queiroz |  | 90 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO |  | QP06 | 7175/ 2026 | 1 | REUSINAR 02 (DOIS) RASGOS DE CHAVETA PARALELO OU INCLINADO EM ACABAMENTO EIXO S/ CAMISA | 327 | 0.3464 | 0.038489 | SERVIÇO EM EIXO | 9.2373 |  |  |  |  | A&E | MANDRILH. SKODA 3500 X 4500 - [327]
Clealco Queiroz |  | 90 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO |  | QP06 | 7175/ 2026 | 1 | ALIVIO DE TENSÕES POR RESISTENCIA EM TODA A EXTENSÃO DO EIXO | 84 | 0.13636 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.2727 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
Clealco Queiroz |  | 90 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO |  | QP06 | 7175/ 2026 | 1 | ALIVIO DE TENSÕES POR RESISTENCIA EM TODA A EXTENSÃO DO EIXO | 166 | 0.76781 | 0.085313 | SERVIÇO EM EIXO | 20.475 |  |  |  |  | A&E | MAQUINA DE TRATAMENTO TERMICO SICORT (ALIVIO) - [166]
Coopcana |  | 78 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 67 | 7190/ 2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
Coopcana |  | 78 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 67 | 7190/ 2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
Coopcana |  | 78 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 67 | 7190/ 2026 | 0 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 121 | 0.018409 | 0.0020455 | SERVIÇO EM EIXO | 0.49091 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Coopcana |  | 78 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 67 | 7190/ 2026 | 0 | REBAIXAR PAR DE MANGAS PARA APLICAÇÃO DE SOLDA EIXO C/ CAMISA | 328 | 0.061747 | 0.0068608 | SERVIÇO EM EIXO | 1.6466 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. UNIVERSAL POREBA 1600 X 6000 - [328]
Coopcana |  | 78 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 67 | 7190/ 2026 | 0 | APLICAR SOLDA NO PAR DE MANGAS EIXO C/ CAMISA | 105 | 0.76338 | 0.08482 | SERVIÇO EM EIXO | 20.3569 |  |  |  |  | A&E | ARCO SUBMERSO DUPLO CABEÇOTE BAMBOZZI - [105]
Coopcana |  | 78 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 67 | 7190/ 2026 | 0 | REUSINAR PAR DE MANGAS APÓS SOLDAGEM EIXO C/ CAMISA | 328 | 0.20112 | 0.022347 | SERVIÇO EM EIXO | 5.3632 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. UNIVERSAL POREBA 1600 X 6000 - [328]
Coopcana |  | 78 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 67 | 7190/ 2026 | 0 | ALIVIO DE TENSÕES LOCALIZADO POR RESISTENCIA EM 02 (DUAS) MANGAS DO EIXO. | 84 | 0.068182 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 1.6364 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
Coopcana |  | 78 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 67 | 7190/ 2026 | 0 | ALIVIO DE TENSÕES LOCALIZADO POR RESISTENCIA EM 02 (DUAS) MANGAS DO EIXO. | 166 | 0.66656 | 0.074063 | SERVIÇO EM EIXO | 17.775 |  |  |  |  | A&E | MAQUINA DE TRATAMENTO TERMICO SICORT (ALIVIO) - [166]
Coopcana |  | 78 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 67 | 7190/ 2026 | 0 | USINAR CORROSÃO EM 01 (UM) LADO NO INICIO DO APETO EM EIXO C/C. | 328 | 0.040577 | 0.0045085 | SERVIÇO EM EIXO | 1.082 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. UNIVERSAL POREBA 1600 X 6000 - [328]
Ipiranga Passos |  | 66 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 71 | 7193/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
Ipiranga Passos |  | 66 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 71 | 7193/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
Ipiranga Passos |  | 66 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 71 | 7193/2026 | 0 | ELIMINAR TRINCA MANUALMENTE. | 74 | 0.17045 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 4.0909 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
Ipiranga Passos |  | 66 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 71 | 7193/2026 | 0 | ELIMINAR TRINCA EM 01 (UM) RASGO DE CHAVETA EM TODA EXTENSÃO DO RASGO E PREPARAR CAVIDADE PARA SOLDAGEM | 91 | 0.053693 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 1.2886 |  |  |  |  | A&E | GRAFITAMENTO - [91]
Ipiranga Passos |  | 66 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 71 | 7193/2026 | 0 | PRÉ AQUECER E EXECUTAR SOLDAGEM EM 01 (UM) RASGO DE CHAVETA EM TODA EXTENSÃO DO RASGO | 84 | 0.089209 | 0.0099121 | SERVIÇO EM EIXO | 2.3789 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
Ipiranga Passos |  | 66 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 71 | 7193/2026 | 0 | REUSINAR 01 (UM) RASGO DE CHAVETA EM ACABAMENTO EIXO S/ CAMISA | 107 | 0.0675 | 0.0075 | SERVIÇO EM EIXO | 1.8 |  |  |  |  | A&E | PLAINA DE MESA INGERSOL - [107]
Ipiranga Passos |  | 66 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 71 | 7193/2026 | 0 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 121 | 0.018409 | 0.0020455 | SERVIÇO EM EIXO | 0.49091 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Ipiranga Passos |  | 66 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 71 | 7193/2026 | 0 | LIXAR PAR DE MANGAS EM EIXO S/ CAMISA. | 121 | 0.048477 | 0.0053864 | SERVIÇO EM EIXO | 1.2927 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Ipiranga Passos |  | 66 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 71 | 7193/2026 | 0 | ELIMINAR TRINCA ATRAVÉS DE USINAGEM COM RAIO DE CONCORDANCIA EM EIXO S/C. | 121 | 0.034057 | 0.0037841 | SERVIÇO EM EIXO | 0.90818 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Ipiranga Passos |  | 66 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 71 | 7193/2026 | 0 | REBAIXAR REGIÃO DA VEDAÇÃO E INÍCIO DO APERTO EM 01 (UM) LADO PARA APLICAÇÃO DE SOLDA EIXO S/ CAMISA | 121 | 0.019176 | 0.0021307 | SERVIÇO EM EIXO | 0.51136 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Ipiranga Passos |  | 66 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 71 | 7193/2026 | 0 | APLICAR SOLDA REGIÃO DA VEDAÇÃO E INÍCIO DO APERTO EM 01 (UM) LADO EIXO S/ CAMISA | 105 | 0.22768 | 0.025297 | SERVIÇO EM EIXO | 6.0714 |  |  |  |  | A&E | ARCO SUBMERSO DUPLO CABEÇOTE BAMBOZZI - [105]
Ipiranga Passos |  | 66 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 71 | 7193/2026 | 0 | REUSINAR REGIÃO DA VEDAÇÃO E INÍCIO DO APERTO EM 01 (UM) LADO APÓS APLICAÇÃO DE SOLDA EIXO S/ CAMISA | 121 | 0.047557 | 0.0052841 | SERVIÇO EM EIXO | 1.2682 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Ipiranga Passos |  | 66 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 71 | 7193/2026 | 0 | ALIVIO DE TENSÕES POR RESISTENCIA EM TODA A EXTENSÃO DO EIXO | 84 | 0.13636 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.2727 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
Ipiranga Passos |  | 66 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 71 | 7193/2026 | 0 | ALIVIO DE TENSÕES POR RESISTENCIA EM TODA A EXTENSÃO DO EIXO | 166 | 0.61594 | 0.068437 | SERVIÇO EM EIXO | 16.425 |  |  |  |  | A&E | MAQUINA DE TRATAMENTO TERMICO SICORT (ALIVIO) - [166]
Ipiranga Passos |  | 66 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 71 | 7193/2026 | 0 | REUSINAR ASSENTO DA CAMISA. | 121 | 0.15955 | 0.017727 | SERVIÇO EM EIXO | 4.2545 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Ipiranga Passos |  | 66 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 47 | 7194/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
Ipiranga Passos |  | 66 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 47 | 7194/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
Ipiranga Passos |  | 66 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 47 | 7194/2026 | 0 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 121 | 0.018409 | 0.0020455 | SERVIÇO EM EIXO | 0.49091 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Ipiranga Passos |  | 66 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 47 | 7194/2026 | 0 | ELIMINAR TRINCA ATRAVÉS DE USINAGEM COM RAIO DE CONCORDANCIA EM EIXO S/C. | 121 | 0.034057 | 0.0037841 | SERVIÇO EM EIXO | 0.90818 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Ipiranga Passos |  | 66 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 47 | 7194/2026 | 0 | REBAIXAR PAR DE MANGAS PARA APLICAÇÃO DE SOLDA EIXO S/ CAMISA | 121 | 0.04142 | 0.0046023 | SERVIÇO EM EIXO | 1.1045 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Ipiranga Passos |  | 66 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 47 | 7194/2026 | 0 | APLICAR SOLDA NO PAR DE MANGAS EIXO S/ CAMISA | 105 | 0.55969 | 0.062188 | SERVIÇO EM EIXO | 14.9251 |  |  |  |  | A&E | ARCO SUBMERSO DUPLO CABEÇOTE BAMBOZZI - [105]
Ipiranga Passos |  | 66 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 47 | 7194/2026 | 0 | REUSINAR PAR DE MANGAS APÓS SOLDAGEM EIXO S/ CAMISA | 121 | 0.12426 | 0.013807 | SERVIÇO EM EIXO | 3.3136 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Ipiranga Passos |  | 66 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 47 | 7194/2026 | 0 | ALIVIO DE TENSÕES LOCALIZADO POR RESISTENCIA EM 02 (DUAS) MANGAS DO EIXO. | 84 | 0.068182 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 1.6364 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
Ipiranga Passos |  | 66 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 47 | 7194/2026 | 0 | ALIVIO DE TENSÕES LOCALIZADO POR RESISTENCIA EM 02 (DUAS) MANGAS DO EIXO. | 166 | 0.61594 | 0.068437 | SERVIÇO EM EIXO | 16.425 |  |  |  |  | A&E | MAQUINA DE TRATAMENTO TERMICO SICORT (ALIVIO) - [166]
Ipiranga Passos |  | 66 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 47 | 7194/2026 | 0 | LIXAR ASSENTO DA CAMISA. | 121 | 0.067807 | 0.0075341 | SERVIÇO EM EIXO | 1.8082 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Ipiranga Passos |  | 66 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO |  | P03 | 7195/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
Ipiranga Passos |  | 66 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO |  | P03 | 7195/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
Ipiranga Passos |  | 66 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO |  | P03 | 7195/2026 | 0 | USINAR PAR DE MANGAS EM EIXO S/ CAMISA PARA Ø. | 121 | 0.096648 | 0.010739 | SERVIÇO EM EIXO | 2.5773 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Ipiranga Passos |  | 66 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO |  | P03 | 7195/2026 | 0 | REBAIXAR REGIÃO DA VEDAÇÃO E INÍCIO DO APERTO EM 01 (UM) LADO PARA APLICAÇÃO DE SOLDA EIXO S/ CAMISA | 121 | 0.019176 | 0.0021307 | SERVIÇO EM EIXO | 0.51136 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Ipiranga Passos |  | 66 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO |  | P03 | 7195/2026 | 0 | APLICAR SOLDA REGIÃO DA VEDAÇÃO E INÍCIO DO APERTO EM 01 (UM) LADO EIXO S/ CAMISA | 105 | 0.22768 | 0.025297 | SERVIÇO EM EIXO | 6.0714 |  |  |  |  | A&E | ARCO SUBMERSO DUPLO CABEÇOTE BAMBOZZI - [105]
Ipiranga Passos |  | 66 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO |  | P03 | 7195/2026 | 0 | REUSINAR REGIÃO DA VEDAÇÃO E INÍCIO DO APERTO EM 01 (UM) LADO APÓS APLICAÇÃO DE SOLDA EIXO S/ CAMISA | 121 | 0.047557 | 0.0052841 | SERVIÇO EM EIXO | 1.2682 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Ipiranga Passos |  | 66 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO |  | P03 | 7195/2026 | 0 | ALIVIO DE TENSÕES LOCALIZADO POR RESISTENCIA NO INICIO DO APERTO DO EIXO (01 LADO). | 84 | 0.034091 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 0.81818 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
Ipiranga Passos |  | 66 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO |  | P03 | 7195/2026 | 0 | ALIVIO DE TENSÕES LOCALIZADO POR RESISTENCIA NO INICIO DO APERTO DO EIXO (01 LADO). | 166 | 0.61594 | 0.068437 | SERVIÇO EM EIXO | 16.425 |  |  |  |  | A&E | MAQUINA DE TRATAMENTO TERMICO SICORT (ALIVIO) - [166]
Ipiranga Passos |  | 66 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO |  | P03 | 7195/2026 | 0 | REUSINAR ASSENTO DA CAMISA. | 121 | 0.15955 | 0.017727 | SERVIÇO EM EIXO | 4.2545 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Central Moreno |  | 78 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 19 | 6733/2025 | 1 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
Central Moreno |  | 78 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 19 | 6733/2025 | 1 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
Central Moreno |  | 78 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 19 | 6733/2025 | 1 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 121 | 0.018409 | 0.0020455 | SERVIÇO EM EIXO | 0.49091 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Central Moreno |  | 78 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 19 | 6733/2025 | 1 | USINAR PAR DE MANGAS EM EIXO S/ CAMISA PARA Ø. | 121 | 0.13439 | 0.014932 | SERVIÇO EM EIXO | 3.5836 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Central Moreno |  | 78 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 19 | 6733/2025 | 1 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 121 | 0.018409 | 0.0020455 | SERVIÇO EM EIXO | 0.49091 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Central Moreno |  | 78 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 19 | 6733/2025 | 1 | ELIMINAR E RECUPERAR COM SOLDA TRINCA S/USINAGEM NO RASGO DE CHAVETA COM EXTENSÃO DE 1/4 DO RASGO EM EIXO S/C | 91 | 0.052841 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 1.2682 |  |  |  |  | A&E | GRAFITAMENTO - [91]
Central Moreno |  | 78 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 19 | 6733/2025 | 1 | ELIMINAR E RECUPERAR COM SOLDA TRINCA S/USINAGEM NO RASGO DE CHAVETA COM EXTENSÃO DE 1/4 DO RASGO EM EIXO S/C | 84 | 0.058448 | 0.0064942 | SERVIÇO EM EIXO | 1.5586 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
Central Moreno |  | 78 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 19 | 6733/2025 | 1 | LIXAR ASSENTO DA CAMISA. | 121 | 0.074864 | 0.0083182 | SERVIÇO EM EIXO | 1.9964 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Central Moreno |  | 78 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO |  | P6 | 6863/2025 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
Central Moreno |  | 78 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO |  | P6 | 6863/2025 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
Central Moreno |  | 78 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO |  | P6 | 6863/2025 | 0 | REBAIXAR 01 (UMA) MANGA PARA APLICAÇÃO DE SOLDA EIXO C/ CAMISA | 328 | 0.039695 | 0.0044105 | SERVIÇO EM EIXO | 1.0585 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. UNIVERSAL POREBA 1600 X 6000 - [328]
Central Moreno |  | 78 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO |  | P6 | 6863/2025 | 0 | APLICAR SOLDA EM 01 (UMA) MANGA EIXO C/ CAMISA | 105 | 0.63084 | 0.070093 | SERVIÇO EM EIXO | 16.8223 |  |  |  |  | A&E | ARCO SUBMERSO DUPLO CABEÇOTE BAMBOZZI - [105]
Central Moreno |  | 78 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO |  | P6 | 6863/2025 | 0 | REUSINAR 01 (UMA) MANGA APÓS SOLDAGEM EIXO C/ CAMISA | 328 | 0.10938 | 0.012153 | SERVIÇO EM EIXO | 2.9168 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. UNIVERSAL POREBA 1600 X 6000 - [328]
Central Moreno |  | 78 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO |  | P6 | 6863/2025 | 0 | USINAR 01 (UMA) MANGA EM EIXO C/ CAMISA PARA Ø. | 328 | 0.086093 | 0.0095659 | SERVIÇO EM EIXO | 2.2958 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. UNIVERSAL POREBA 1600 X 6000 - [328]
Central Moreno |  | 78 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO |  | P6 | 6863/2025 | 0 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 121 | 0.018409 | 0.0020455 | SERVIÇO EM EIXO | 0.49091 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Central Moreno |  | 78 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO |  | P6 | 6863/2025 | 0 | ELIMINAR TRINCA NO RASGO DE CHAVETA MANUALMENTE | 74 | 0.18409 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 4.4182 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
Central Moreno |  | 78 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO |  | P6 | 6863/2025 | 0 | ENCHER RASGOS DE CHAVETA PARALELO OU INCLINADO PARA POSTERIOR USINAGEM DO ASSENTO | 84 | 0.55227 | 0.061364 | SERVIÇO EM EIXO | 14.7273 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
Central Moreno |  | 78 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO |  | P6 | 6863/2025 | 0 | REBAIXAR ASSENTO DO RODETE PARA POSTERIOR RECUPERAÇÃO COM SOLDA EIXO C/ CAMISA | 328 | 0.067393 | 0.0074881 | SERVIÇO EM EIXO | 1.7971 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. UNIVERSAL POREBA 1600 X 6000 - [328]
Central Moreno |  | 78 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO |  | P6 | 6863/2025 | 0 | ENCHER ASSENTO DO RODETE COM SOLDA PARA POSTERIOR REUSINAGEM EIXO C/ CAMISA | 105 | 0.45588 | 0.050653 | SERVIÇO EM EIXO | 12.1567 |  |  |  |  | A&E | ARCO SUBMERSO DUPLO CABEÇOTE BAMBOZZI - [105]
Central Moreno |  | 78 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO |  | P6 | 6863/2025 | 0 | REUSINAR ASSENTO DO RODETE PARA POSTERIOR RECUPERAÇÃO COM SOLDA EIXO C/ CAMISA | 328 | 0.12138 | 0.013486 | SERVIÇO EM EIXO | 3.2367 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. UNIVERSAL POREBA 1600 X 6000 - [328]
Central Moreno |  | 78 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO |  | P6 | 6863/2025 | 0 | REUSINAR 02 (DOIS) RASGOS DE CHAVETA PARALELO OU INCLINADO EM ACABAMENTO EIXO C/ CAMISA | 327 | 0.36511 | 0.040568 | SERVIÇO EM EIXO | 9.7364 |  |  |  |  | A&E | MANDRILH. SKODA 3500 X 4500 - [327]
Central Moreno |  | 78 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO |  | P6 | 6863/2025 | 0 | ALIVIO DE TENSÕES LOCALIZADO POR RESISTENCIA NO ASSENTO DO RODETE DO EIXO. | 84 | 0.034091 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 0.81818 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
Central Moreno |  | 78 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO |  | P6 | 6863/2025 | 0 | ALIVIO DE TENSÕES LOCALIZADO POR RESISTENCIA NO ASSENTO DO RODETE DO EIXO. | 166 | 0.66656 | 0.074063 | SERVIÇO EM EIXO | 17.775 |  |  |  |  | A&E | MAQUINA DE TRATAMENTO TERMICO SICORT (ALIVIO) - [166]
Central Moreno |  | 78 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO |  | P06 | 6863/2026 | 1 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
Central Moreno |  | 78 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO |  | P06 | 6863/2026 | 1 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
Central Moreno |  | 78 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO |  | P06 | 6863/2026 | 1 | REBAIXAR 01 (UMA) MANGA PARA APLICAÇÃO DE SOLDA EIXO C/ CAMISA | 328 | 0.039695 | 0.0044105 | SERVIÇO EM EIXO | 1.0585 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. UNIVERSAL POREBA 1600 X 6000 - [328]
Central Moreno |  | 78 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO |  | P06 | 6863/2026 | 1 | APLICAR SOLDA EM 01 (UMA) MANGA EIXO C/ CAMISA | 105 | 0.63084 | 0.070093 | SERVIÇO EM EIXO | 16.8223 |  |  |  |  | A&E | ARCO SUBMERSO DUPLO CABEÇOTE BAMBOZZI - [105]
Central Moreno |  | 78 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO |  | P06 | 6863/2026 | 1 | REUSINAR 01 (UMA) MANGA APÓS SOLDAGEM EIXO C/ CAMISA | 328 | 0.10938 | 0.012153 | SERVIÇO EM EIXO | 2.9168 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. UNIVERSAL POREBA 1600 X 6000 - [328]
Central Moreno |  | 78 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO |  | P06 | 6863/2026 | 1 | USINAR 01 (UMA) MANGA EM EIXO C/ CAMISA PARA Ø. | 328 | 0.086093 | 0.0095659 | SERVIÇO EM EIXO | 2.2958 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. UNIVERSAL POREBA 1600 X 6000 - [328]
Central Moreno |  | 78 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO |  | P06 | 6863/2026 | 1 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 121 | 0.018409 | 0.0020455 | SERVIÇO EM EIXO | 0.49091 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Central Moreno |  | 78 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO |  | P06 | 6863/2026 | 1 | ELIMINAR TRINCA NO RASGO DE CHAVETA MANUALMENTE | 74 | 0.18409 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 4.4182 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
Central Moreno |  | 78 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO |  | P06 | 6863/2026 | 1 | ENCHER RASGOS DE CHAVETA PARALELO OU INCLINADO PARA POSTERIOR USINAGEM DO ASSENTO | 84 | 0.55227 | 0.061364 | SERVIÇO EM EIXO | 14.7273 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
Central Moreno |  | 78 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO |  | P06 | 6863/2026 | 1 | REBAIXAR ASSENTO DO RODETE PARA POSTERIOR RECUPERAÇÃO COM SOLDA EIXO C/ CAMISA | 328 | 0.067393 | 0.0074881 | SERVIÇO EM EIXO | 1.7971 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. UNIVERSAL POREBA 1600 X 6000 - [328]
Central Moreno |  | 78 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO |  | P06 | 6863/2026 | 1 | ENCHER ASSENTO DO RODETE COM SOLDA PARA POSTERIOR REUSINAGEM EIXO C/ CAMISA | 105 | 0.45588 | 0.050653 | SERVIÇO EM EIXO | 12.1567 |  |  |  |  | A&E | ARCO SUBMERSO DUPLO CABEÇOTE BAMBOZZI - [105]
Central Moreno |  | 78 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO |  | P06 | 6863/2026 | 1 | REUSINAR ASSENTO DO RODETE PARA POSTERIOR RECUPERAÇÃO COM SOLDA EIXO C/ CAMISA | 328 | 0.12138 | 0.013486 | SERVIÇO EM EIXO | 3.2367 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. UNIVERSAL POREBA 1600 X 6000 - [328]
Central Moreno |  | 78 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO |  | P06 | 6863/2026 | 1 | REUSINAR 02 (DOIS) RASGOS DE CHAVETA PARALELO OU INCLINADO EM ACABAMENTO EIXO C/ CAMISA | 327 | 0.36511 | 0.040568 | SERVIÇO EM EIXO | 9.7364 |  |  |  |  | A&E | MANDRILH. SKODA 3500 X 4500 - [327]
Central Moreno |  | 78 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO |  | P06 | 6863/2026 | 1 | ALIVIO DE TENSÕES LOCALIZADO POR RESISTENCIA NO ASSENTO DO RODETE DO EIXO. | 84 | 0.034091 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 0.81818 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
Central Moreno |  | 78 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO |  | P06 | 6863/2026 | 1 | ALIVIO DE TENSÕES LOCALIZADO POR RESISTENCIA NO ASSENTO DO RODETE DO EIXO. | 166 | 0.66656 | 0.074063 | SERVIÇO EM EIXO | 17.775 |  |  |  |  | A&E | MAQUINA DE TRATAMENTO TERMICO SICORT (ALIVIO) - [166]
Central Moreno |  | 78 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO |  | P06 | 6863/2026 | 1 | ALIVIO DE TENSÕES LOCALIZADO POR RESISTENCIA EM 01 (UMA) MANGA DO EIXO. | 84 | 0.034091 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 0.81818 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
Central Moreno |  | 78 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO |  | P06 | 6863/2026 | 1 | ALIVIO DE TENSÕES LOCALIZADO POR RESISTENCIA EM 01 (UMA) MANGA DO EIXO. | 166 | 0.66656 | 0.074063 | SERVIÇO EM EIXO | 17.775 |  |  |  |  | A&E | MAQUINA DE TRATAMENTO TERMICO SICORT (ALIVIO) - [166]
Central Moreno |  | 90 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO |  | P07 | 7176/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
Central Moreno |  | 90 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO |  | P07 | 7176/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
Central Moreno |  | 90 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO |  | P07 | 7176/2026 | 0 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 393 | 0.019943 | 0.0022159 | SERVIÇO EM EIXO | 0.53182 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
Central Moreno |  | 90 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO |  | P07 | 7176/2026 | 0 | REBAIXAR PAR DE MANGAS PARA APLICAÇÃO DE SOLDA EIXO C/ CAMISA | 393 | 0.075861 | 0.008429 | SERVIÇO EM EIXO | 2.023 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
Central Moreno |  | 90 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO |  | P07 | 7176/2026 | 0 | APLICAR SOLDA NO PAR DE MANGAS EIXO C/ CAMISA | 105 | 0.96321 | 0.10702 | SERVIÇO EM EIXO | 25.6855 |  |  |  |  | A&E | ARCO SUBMERSO DUPLO CABEÇOTE BAMBOZZI - [105]
Central Moreno |  | 90 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO |  | P07 | 7176/2026 | 0 | REUSINAR PAR DE MANGAS APÓS SOLDAGEM EIXO C/ CAMISA | 393 | 0.25581 | 0.028423 | SERVIÇO EM EIXO | 6.8216 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
Central Moreno |  | 90 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO |  | P07 | 7176/2026 | 0 | REBAIXAR REGIÃO DA VEDAÇÃO E INÍCIO DO APERTO EM 01 (UM) LADO PARA APLICAÇÃO DE SOLDA EIXO C/ CAMISA | 393 | 0.023817 | 0.0026463 | SERVIÇO EM EIXO | 0.63511 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
Central Moreno |  | 90 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO |  | P07 | 7176/2026 | 0 | APLICAR SOLDA REGIÃO DA VEDAÇÃO E INÍCIO DO APERTO EM 01 (UM) LADO EIXO C/ CAMISA | 105 | 0.29438 | 0.032708 | SERVIÇO EM EIXO | 7.85 |  |  |  |  | A&E | ARCO SUBMERSO DUPLO CABEÇOTE BAMBOZZI - [105]
Central Moreno |  | 90 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO |  | P07 | 7176/2026 | 0 | REUSINAR REGIÃO DA VEDAÇÃO E INÍCIO DO APERTO EM 01 (UM) LADO APÓS APLICAÇÃO DE SOLDA EIXO C/ CAMISA | 393 | 0.067922 | 0.0075469 | SERVIÇO EM EIXO | 1.8112 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
Central Moreno |  | 90 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO |  | P07 | 7176/2026 | 0 | ALIVIO DE TENSÕES LOCALIZADO POR RESISTENCIA EM 02 (DUAS) MANGAS DO EIXO. | 84 | 0.068182 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 1.6364 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
Central Moreno |  | 90 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO |  | P07 | 7176/2026 | 0 | ALIVIO DE TENSÕES LOCALIZADO POR RESISTENCIA EM 02 (DUAS) MANGAS DO EIXO. | 166 | 0.76781 | 0.085313 | SERVIÇO EM EIXO | 20.475 |  |  |  |  | A&E | MAQUINA DE TRATAMENTO TERMICO SICORT (ALIVIO) - [166]
Raizen Bonfim |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 188 | 7211/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
Raizen Bonfim |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 188 | 7211/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
Raizen Bonfim |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 188 | 7211/2026 | 0 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 121 | 0.018409 | 0.0020455 | SERVIÇO EM EIXO | 0.49091 |  |  | 32 | 32 | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 1
Raizen Bonfim |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 188 | 7211/2026 | 0 | LIXAR 01 (UMA) MANGA EM EIXO C/ CAMISA. | 328 | 0.045516 | 0.0050574 | SERVIÇO EM EIXO | 1.2138 |  |  | 32 | 32 | A&E | TORNO HORIZ. UNIVERSAL POREBA 1600 X 6000 - [328] | 1
Raizen Bonfim |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 188 | 7211/2026 | 0 | USINAR 01 (UMA) MANGA EM EIXO C/ CAMISA PARA Ø. | 328 | 0.086093 | 0.0095659 | SERVIÇO EM EIXO | 2.2958 |  |  | 32 | 32 | A&E | TORNO HORIZ. UNIVERSAL POREBA 1600 X 6000 - [328] | 1
Raizen Mundial |  | 66 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 31A | 7132/ 2026 | 1 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
Raizen Mundial |  | 66 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 31A | 7132/ 2026 | 1 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
Raizen Mundial |  | 66 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 31A | 7132/ 2026 | 1 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 121 | 0.018409 | 0.0020455 | SERVIÇO EM EIXO | 0.49091 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Raizen Mundial |  | 66 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 31A | 7132/ 2026 | 1 | ELIMINAR TRINCA ATRAVÉS DE USINAGEM COM RAIO DE CONCORDANCIA EM EIXO C/C. | 121 | 0.039273 | 0.0043636 | SERVIÇO EM EIXO | 1.0473 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Raizen Mundial |  | 66 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 31A | 7132/ 2026 | 1 | USINAR PAR DE MANGAS EM EIXO C/ CAMISA PARA Ø. | 121 | 0.11114 | 0.012349 | SERVIÇO EM EIXO | 2.9639 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Raizen Mundial |  | 66 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 31A | 7132/ 2026 | 1 | USINAR 01 (UM) RASGO DE CHAVETA NOVO EM EIXO C/C. | 327 | 0.13884 | 0.015426 | SERVIÇO EM EIXO | 3.7023 |  |  |  |  | A&E | MANDRILH. SKODA 3500 X 4500 - [327]
Zilor Quatà |  | 75 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 1 | 5828/2024 | 1 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
Zilor Quatà |  | 75 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 1 | 5828/2024 | 1 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
Zilor Quatà |  | 75 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 1 | 5828/2024 | 1 | USINAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA | 121 | 0.024545 | 0.0027273 | SERVIÇO EM EIXO | 0.65455 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Zilor Quatà |  | 75 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 1 | 5828/2024 | 1 | USINAR PAR DE MANGAS EM EIXO C/ CAMISA PARA Ø. | 328 | 0.13972 | 0.015525 | SERVIÇO EM EIXO | 3.726 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. UNIVERSAL POREBA 1600 X 6000 - [328]
Zilor Quatà |  | 75 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 1 | 5828/2024 | 1 | USINAR CORROSÃO EM 01 (UM) LADO NO INICIO DO APETO EM EIXO C/C. | 328 | 0.039695 | 0.0044105 | SERVIÇO EM EIXO | 1.0585 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. UNIVERSAL POREBA 1600 X 6000 - [328]
Zilor Quatà |  | 75 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 33 | 7174/2026 | 1 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
Zilor Quatà |  | 75 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 33 | 7174/2026 | 1 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
Zilor Quatà |  | 75 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 33 | 7174/2026 | 1 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 121 | 0.018409 | 0.0020455 | SERVIÇO EM EIXO | 0.49091 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Zilor Quatà |  | 75 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 33 | 7174/2026 | 1 | USINAR PAR DE MANGAS EM EIXO C/ CAMISA PARA Ø. | 328 | 0.13972 | 0.015525 | SERVIÇO EM EIXO | 3.726 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. UNIVERSAL POREBA 1600 X 6000 - [328]
Zilor Quatà |  | 75 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 33 | 7174/2026 | 1 | USINAR CORROSÃO EM 01 (UM) LADO NO INICIO DO APETO EM EIXO C/C. | 328 | 0.039695 | 0.0044105 | SERVIÇO EM EIXO | 1.0585 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. UNIVERSAL POREBA 1600 X 6000 - [328]
Zilor Quatà |  | 75 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 34 | 7179/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
Zilor Quatà |  | 75 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 34 | 7179/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
Zilor Quatà |  | 75 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 34 | 7179/2026 | 0 | ELIMINAR TRINCA ATRAVÉS DE USINAGEM COM RAIO DE CONCORDANCIA EM EIXO S/C. | 121 | 0.034364 | 0.0038182 | SERVIÇO EM EIXO | 0.91636 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Zilor Quatà |  | 75 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 39 | 7180/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
Zilor Quatà |  | 75 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 39 | 7180/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
Zilor Quatà |  | 75 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 39 | 7180/2026 | 0 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 121 | 0.018409 | 0.0020455 | SERVIÇO EM EIXO | 0.49091 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Zilor Quatà |  | 75 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 39 | 7180/2026 | 0 | USINAR PAR DE MANGAS EM EIXO S/ CAMISA PARA Ø. | 121 | 0.1215 | 0.0135 | SERVIÇO EM EIXO | 3.24 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Zilor Quatà |  | 75 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 39 | 7180/2026 | 0 | USINAR CORROSÃO EM 01 (UM) LADO NO INICIO DO APETO EM EIXO S/C. | 121 | 0.034517 | 0.0038352 | SERVIÇO EM EIXO | 0.92045 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Zilor Quatà |  | 75 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 39 | 7180/2026 | 0 | ELIMINAR TRINCA ATRAVÉS DE USINAGEM COM RAIO DE CONCORDANCIA EM EIXO S/C. | 121 | 0.034364 | 0.0038182 | SERVIÇO EM EIXO | 0.91636 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Zilor Quatà |  | 75 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 39 | 7180/2026 | 0 | REUSINAR ASSENTO DA CAMISA. | 121 | 0.18409 | 0.020455 | SERVIÇO EM EIXO | 4.9091 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Zilor Quatà |  | 75 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 38 | 7181/2026 | 1 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
Zilor Quatà |  | 75 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 38 | 7181/2026 | 1 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
Zilor Quatà |  | 75 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 38 | 7181/2026 | 1 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 121 | 0.018409 | 0.0020455 | SERVIÇO EM EIXO | 0.49091 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Zilor Quatà |  | 75 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 38 | 7181/2026 | 1 | ELIMINAR TRINCA ATRAVÉS DE USINAGEM COM RAIO DE CONCORDANCIA EM EIXO S/C. | 121 | 0.034364 | 0.0038182 | SERVIÇO EM EIXO | 0.91636 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Zilor Quatà |  | 75 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 38 | 7181/2026 | 1 | USINAR PAR DE MANGAS EM EIXO S/ CAMISA PARA Ø. | 121 | 0.1215 | 0.0135 | SERVIÇO EM EIXO | 3.24 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Zilor Quatà |  | 75 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 38 | 7181/2026 | 1 | USINAR CORROSÃO EM 01 (UM) LADO NO INICIO DO APETO EM EIXO S/C. | 121 | 0.034517 | 0.0038352 | SERVIÇO EM EIXO | 0.92045 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Zilor Quatà |  | 75 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 38 | 7181/2026 | 1 | ELIMINAR TRINCA ATRAVÉS DE USINAGEM COM RAIO DE CONCORDANCIA EM EIXO S/C. | 121 | 0.034364 | 0.0038182 | SERVIÇO EM EIXO | 0.91636 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Zilor Quatà |  | 75 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 38 | 7181/2026 | 1 | REUSINAR ASSENTO DA CAMISA. | 121 | 0.18409 | 0.020455 | SERVIÇO EM EIXO | 4.9091 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Zilor Quatà |  | 75 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 19F | 7184/2026 | 1 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
Zilor Quatà |  | 75 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 19F | 7184/2026 | 1 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
Zilor Quatà |  | 75 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 19F | 7184/2026 | 1 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 121 | 0.018409 | 0.0020455 | SERVIÇO EM EIXO | 0.49091 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Zilor Quatà |  | 75 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 19F | 7184/2026 | 1 | ELIMINAR TRINCA ATRAVÉS DE USINAGEM COM RAIO DE CONCORDANCIA EM EIXO S/C. | 121 | 0.034364 | 0.0038182 | SERVIÇO EM EIXO | 0.91636 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Zilor Quatà |  | 75 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 19F | 7184/2026 | 1 | USINAR PAR DE MANGAS EM EIXO S/ CAMISA PARA Ø. | 121 | 0.1215 | 0.0135 | SERVIÇO EM EIXO | 3.24 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Zilor Quatà |  | 75 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 19F | 7184/2026 | 1 | USINAR CORROSÃO EM 01 (UM) LADO NO INICIO DO APETO EM EIXO S/C. | 121 | 0.034517 | 0.0038352 | SERVIÇO EM EIXO | 0.92045 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Zilor Quatà |  | 75 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 19F | 7184/2026 | 1 | ELIMINAR TRINCA ATRAVÉS DE USINAGEM COM RAIO DE CONCORDANCIA EM EIXO S/C. | 121 | 0.034364 | 0.0038182 | SERVIÇO EM EIXO | 0.91636 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Zilor Quatà |  | 75 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 19F | 7184/2026 | 1 | REUSINAR ASSENTO DA CAMISA. | 121 | 0.18409 | 0.020455 | SERVIÇO EM EIXO | 4.9091 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Santa Luzia |  | 2300 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 107 | 6905/2026 | 1 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
Santa Luzia |  | 2300 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 107 | 6905/2026 | 1 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
Santa Luzia |  | 2300 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 107 | 6905/2026 | 1 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 393 | 0.019943 | 0.0022159 | SERVIÇO EM EIXO | 0.53182 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
Santa Luzia |  | 2300 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 107 | 6905/2026 | 1 | LIXAR PAR DE MANGAS EM EIXO S/ CAMISA. | 393 | 0.078852 | 0.0087614 | SERVIÇO EM EIXO | 2.1027 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
Santa Luzia |  | 2300 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 107 | 6905/2026 | 1 | ELIMINAR TRINCA ATRAVÉS DE USINAGEM COM RAIO DE CONCORDANCIA EM EIXO S/C. | 393 | 0.035591 | 0.0039545 | SERVIÇO EM EIXO | 0.94909 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
Santa Luzia |  | 2300 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 107 | 6905/2026 | 1 | REUSINAR ASSENTO DA CAMISA. | 393 | 0.23011 | 0.025568 | SERVIÇO EM EIXO | 6.1364 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
Santa Luzia |  | 2300 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 107 | 6905/2026 | 1 | ELIMINAR TRINCA (ATÉ 10mm NO RAIO) NO ASSENTO DA CAMISA E PREPARAR P/ SOLDA | 393 | 0.035671 | 0.0039635 | SERVIÇO EM EIXO | 0.95124 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
Santa Luzia |  | 2300 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 107 | 6905/2026 | 1 | RECUPERAR COM SOLDA TRINCA (ATÉ 10mm NO RAIO) NO ASSENTO DA CAMISA | 105 | 0.15314 | 0.017016 | SERVIÇO EM EIXO | 4.0838 |  |  |  |  | A&E | ARCO SUBMERSO DUPLO CABEÇOTE BAMBOZZI - [105]
Santa Luzia |  | 2300 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 107 | 6905/2026 | 1 | USINAR REGIÃO DA TRINCA (ATÉ 10mm NO RAIO) RECUPERADA NO ASSENTO DA CAMISA | 393 | 0.050121 | 0.0055691 | SERVIÇO EM EIXO | 1.3366 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
Santa Luzia |  | 2300 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 107 | 6905/2026 | 1 | REBAIXAR REGIÃO DA VEDAÇÃO E INÍCIO DO APERTO EM 01 (UM) LADO PARA APLICAÇÃO DE SOLDA EIXO S/ CAMISA | 393 | 0.02071 | 0.0023011 | SERVIÇO EM EIXO | 0.55227 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
Santa Luzia |  | 2300 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 107 | 6905/2026 | 1 | APLICAR SOLDA REGIÃO DA VEDAÇÃO E INÍCIO DO APERTO EM 01 (UM) LADO EIXO S/ CAMISA | 105 | 0.29438 | 0.032708 | SERVIÇO EM EIXO | 7.85 |  |  |  |  | A&E | ARCO SUBMERSO DUPLO CABEÇOTE BAMBOZZI - [105]
Santa Luzia |  | 2300 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 107 | 6905/2026 | 1 | REUSINAR REGIÃO DA VEDAÇÃO E INÍCIO DO APERTO EM 01 (UM) LADO APÓS APLICAÇÃO DE SOLDA EIXO S/ CAMISA | 393 | 0.059062 | 0.0065625 | SERVIÇO EM EIXO | 1.575 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
Santa Luzia |  | 2300 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 107 | 6905/2026 | 1 | ALIVIO DE TENSÕES LOCALIZADO POR RESISTENCIA NO INICIO DO APERTO DO EIXO (01 LADO). | 84 | 0.034091 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 0.81818 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
Santa Luzia |  | 2300 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 107 | 6905/2026 | 1 | ALIVIO DE TENSÕES LOCALIZADO POR RESISTENCIA NO INICIO DO APERTO DO EIXO (01 LADO). | 166 | 0.76781 | 0.085313 | SERVIÇO EM EIXO | 20.475 |  |  |  |  | A&E | MAQUINA DE TRATAMENTO TERMICO SICORT (ALIVIO) - [166]
Santa Luzia |  | 2300 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 107 | 6905/2026 | 1 | USINAR CORROSÃO EM 01 (UM) LADO NO INICIO DO APETO EM EIXO S/C. | 393 | 0.037585 | 0.0041761 | SERVIÇO EM EIXO | 1.0023 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
Santa Luzia |  | 2500 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 124 | 6910/2026 | 1 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
Santa Luzia |  | 2500 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 124 | 6910/2026 | 1 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
Santa Luzia |  | 2500 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 124 | 6910/2026 | 1 | ALIVIO DE TENSÕES LOCALIZADO POR RESISTENCIA NO ASSENTO DO RODETE DO EIXO. | 84 | 0.034091 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 0.81818 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
Santa Luzia |  | 2500 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 124 | 6910/2026 | 1 | ALIVIO DE TENSÕES LOCALIZADO POR RESISTENCIA NO ASSENTO DO RODETE DO EIXO. | 166 | 0.80156 | 0.089063 | SERVIÇO EM EIXO | 21.375 |  |  |  |  | A&E | MAQUINA DE TRATAMENTO TERMICO SICORT (ALIVIO) - [166]
Santa Luzia |  | 2500 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 124 | 6910/2026 | 1 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 393 | 0.019943 | 0.0022159 | SERVIÇO EM EIXO | 0.53182 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
Santa Luzia |  | 2500 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 124 | 6910/2026 | 1 | LIXAR PAR DE MANGAS EM EIXO S/ CAMISA. | 393 | 0.0945 | 0.0105 | SERVIÇO EM EIXO | 2.52 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
Santa Luzia |  | 2500 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 124 | 6910/2026 | 1 | ELIMINAR TRINCA ATRAVÉS DE USINAGEM COM RAIO DE CONCORDANCIA EM EIXO S/C. | 393 | 0.036205 | 0.0040227 | SERVIÇO EM EIXO | 0.96545 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
Santa Luzia |  | 2500 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 124 | 6910/2026 | 1 | REUSINAR ASSENTO DA CAMISA. | 393 | 0.27307 | 0.030341 | SERVIÇO EM EIXO | 7.2818 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
Santa Luzia |  | 2300 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO |  | P104 | 6975/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
Santa Luzia |  | 2300 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO |  | P104 | 6975/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
Santa Luzia |  | 2300 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO |  | P104 | 6975/2026 | 0 | USINAR PAR DE MANGAS EM EIXO S/ CAMISA PARA Ø. | 393 | 0.15893 | 0.017659 | SERVIÇO EM EIXO | 4.2382 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
Santa Luzia |  | 2300 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO |  | P104 | 6975/2026 | 0 | USINAR CORROSÃO EM 01 (UM) LADO NO INICIO DO APETO EM EIXO S/C. | 393 | 0.037585 | 0.0041761 | SERVIÇO EM EIXO | 1.0023 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
Santa Luzia |  | 2300 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO |  | P104 | 6975/2026 | 0 | REUSINAR ASSENTO DA CAMISA. | 393 | 0.23011 | 0.025568 | SERVIÇO EM EIXO | 6.1364 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
ESTIVAS |  | 78 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | I39 | 7149/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
ESTIVAS |  | 78 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | I39 | 7149/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
ESTIVAS |  | 78 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | I39 | 7149/2026 | 0 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 393 | 0.018409 | 0.0020455 | SERVIÇO EM EIXO | 0.49091 |  |  | 40 | 40 | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393] | 1
ESTIVAS |  | 78 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | I39 | 7149/2026 | 0 | USINAR PAR DE MANGAS EM EIXO C/ CAMISA PARA Ø. | 393 | 0.15454 | 0.017172 | SERVIÇO EM EIXO | 4.1212 |  |  | 40 | 40 | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393] | 1
ESTIVAS |  | 78 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | I39 | 7149/2026 | 0 | USINAR CORROSÃO EM 01 (UM) LADO NO INICIO DO APETO EM EIXO C/C. | 393 | 0.040577 | 0.0045085 | SERVIÇO EM EIXO | 1.082 |  |  | 40 | 40 | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393] | 1
ESTIVAS |  | 84 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 202 | 7153/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
ESTIVAS |  | 84 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 202 | 7153/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
ESTIVAS |  | 84 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 202 | 7153/2026 | 0 | ELIMINAR ARRASTE DE MATERIAL COM POSTERIOR ACABAMENTO MANUAL. | 74 | 0.20455 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 4.9091 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
ESTIVAS |  | 84 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 202 | 7153/2026 | 0 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 393 | 0.019943 | 0.0022159 | SERVIÇO EM EIXO | 0.53182 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
ESTIVAS |  | 84 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 202 | 7153/2026 | 0 | USINAR PAR DE MANGAS EM EIXO S/ CAMISA PARA Ø. | 393 | 0.14942 | 0.016602 | SERVIÇO EM EIXO | 3.9845 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
ESTIVAS |  | 84 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 202 | 7153/2026 | 0 | ELIMINAR TRINCA ATRAVÉS DE USINAGEM COM RAIO DE CONCORDANCIA EM EIXO S/C. | 393 | 0.035284 | 0.0039205 | SERVIÇO EM EIXO | 0.94091 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
ESTIVAS |  | 84 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 202 | 7153/2026 | 0 | ELIMINAR ARRASTE DE MATERIAL COM POSTERIOR ACABAMENTO MANUAL. | 74 | 0.20455 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 4.9091 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
ESTIVAS |  | 84 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 202 | 7153/2026 | 0 | REUSINAR ASSENTO DA CAMISA. | 393 | 0.21477 | 0.023864 | SERVIÇO EM EIXO | 5.7273 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
ESTIVAS |  | 84 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | I105 | 7154/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
ESTIVAS |  | 84 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | I105 | 7154/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
ESTIVAS |  | 84 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | I105 | 7154/2026 | 0 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 393 | 0.019943 | 0.0022159 | SERVIÇO EM EIXO | 0.53182 |  |  | 30 | 30 | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393] | 1
ESTIVAS |  | 84 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | I105 | 7154/2026 | 0 | USINAR PAR DE MANGAS EM EIXO S/ CAMISA PARA Ø. | 393 | 0.14942 | 0.016602 | SERVIÇO EM EIXO | 3.9845 |  |  | 30 | 30 | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393] | 1
ESTIVAS |  | 84 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | I105 | 7154/2026 | 0 | ELIMINAR TRINCA ATRAVÉS DE USINAGEM COM RAIO DE CONCORDANCIA EM EIXO S/C. | 393 | 0.035284 | 0.0039205 | SERVIÇO EM EIXO | 0.94091 |  |  | 30 | 30 | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393] | 1
ESTIVAS |  | 84 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | I105 | 7154/2026 | 0 | ELIMINAR ARRASTE DE MATERIAL COM POSTERIOR ACABAMENTO MANUAL. | 74 | 0.20455 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 4.9091 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
ESTIVAS |  | 84 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | I105 | 7154/2026 | 0 | REUSINAR ASSENTO DA CAMISA. | 393 | 0.21477 | 0.023864 | SERVIÇO EM EIXO | 5.7273 |  |  | 30 | 30 | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393] | 1
ESTIVAS |  | 78 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | I37 | 7155/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
ESTIVAS |  | 78 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | I37 | 7155/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
ESTIVAS |  | 78 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | I37 | 7155/2026 | 0 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 121 | 0.018409 | 0.0020455 | SERVIÇO EM EIXO | 0.49091 |  |  | 31 | 31 | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 1
ESTIVAS |  | 78 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | I37 | 7155/2026 | 0 | LIXAR PAR DE MANGAS EM EIXO S/ CAMISA. | 121 | 0.063818 | 0.0070909 | SERVIÇO EM EIXO | 1.7018 |  |  | 31 | 31 | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 1
ESTIVAS |  | 78 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | I37 | 7155/2026 | 0 | REUSINAR ASSENTO DA CAMISA. | 121 | 0.18562 | 0.020625 | SERVIÇO EM EIXO | 4.95 |  |  | 31 | 31 | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 1
ESTIVAS |  | 78 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | I34 | 7156/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
ESTIVAS |  | 78 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | I34 | 7156/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
ESTIVAS |  | 78 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | I34 | 7156/2026 | 0 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 393 | 0.018409 | 0.0020455 | SERVIÇO EM EIXO | 0.49091 |  |  | 31 | 31 | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393] | 1
ESTIVAS |  | 78 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | I34 | 7156/2026 | 0 | USINAR CORROSÃO EM 01 (UM) LADO NO INICIO DO APETO EM EIXO S/C. | 393 | 0.035284 | 0.0039205 | SERVIÇO EM EIXO | 0.94091 |  |  | 31 | 31 | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393] | 1
ESTIVAS |  | 78 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | I34 | 7156/2026 | 0 | LIXAR PAR DE MANGAS EM EIXO S/ CAMISA. | 393 | 0.063818 | 0.0070909 | SERVIÇO EM EIXO | 1.7018 |  |  | 31 | 31 | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393] | 1
ESTIVAS |  | 78 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | I34 | 7156/2026 | 0 | REUSINAR ASSENTO DA CAMISA. | 393 | 0.18562 | 0.020625 | SERVIÇO EM EIXO | 4.95 |  |  | 31 | 31 | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393] | 1
ESTIVAS |  | 84 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | I27 | 7157/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
ESTIVAS |  | 84 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | I27 | 7157/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
ESTIVAS |  | 84 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | I27 | 7157/2026 | 0 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 393 | 0.019943 | 0.0022159 | SERVIÇO EM EIXO | 0.53182 |  |  | 31 | 31 | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393] | 1
ESTIVAS |  | 84 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | I27 | 7157/2026 | 0 | ELIMINAR TRINCA ATRAVÉS DE USINAGEM COM RAIO DE CONCORDANCIA EM EIXO S/C. | 393 | 0.035284 | 0.0039205 | SERVIÇO EM EIXO | 0.94091 |  |  | 31 | 31 | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393] | 1
ESTIVAS |  | 84 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | I27 | 7157/2026 | 0 | USINAR PAR DE MANGAS EM EIXO S/ CAMISA PARA Ø. | 393 | 0.14942 | 0.016602 | SERVIÇO EM EIXO | 3.9845 |  |  | 31 | 31 | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393] | 1
ESTIVAS |  | 84 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | I27 | 7157/2026 | 0 | REUSINAR ASSENTO DA CAMISA. | 393 | 0.21477 | 0.023864 | SERVIÇO EM EIXO | 5.7273 |  |  | 31 | 31 | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393] | 1
ESTIVAS |  | 84 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | S111 | 7158/2026 | 1 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
ESTIVAS |  | 84 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | S111 | 7158/2026 | 1 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
ESTIVAS |  | 84 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | S111 | 7158/2026 | 1 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 393 | 0.019943 | 0.0022159 | SERVIÇO EM EIXO | 0.53182 |  |  | 30 | 30 | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393] | 1
ESTIVAS |  | 84 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | S111 | 7158/2026 | 1 | USINAR PAR DE MANGAS EM EIXO S/ CAMISA PARA Ø. | 393 | 0.14942 | 0.016602 | SERVIÇO EM EIXO | 3.9845 |  |  | 30 | 30 | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393] | 1
ESTIVAS |  | 84 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | S111 | 7158/2026 | 1 | ELIMINAR TRINCA ATRAVÉS DE USINAGEM COM RAIO DE CONCORDANCIA EM EIXO S/C. | 393 | 0.035284 | 0.0039205 | SERVIÇO EM EIXO | 0.94091 |  |  | 30 | 30 | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393] | 1
ESTIVAS |  | 84 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | S111 | 7158/2026 | 1 | ELIMINAR ARRASTE DE MATERIAL COM POSTERIOR ACABAMENTO MANUAL. | 74 | 0.20455 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 4.9091 |  |  | 30 | 30 | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74 | 1
ESTIVAS |  | 84 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | S111 | 7158/2026 | 1 | REUSINAR ASSENTO DA CAMISA. | 393 | 0.21477 | 0.023864 | SERVIÇO EM EIXO | 5.7273 |  |  | 30 | 30 | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393] | 1
ESTIVAS |  | 84 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | S111 | 7158/2026 | 1 | USINAR 01 (UM) RASGO DE CHAVETA NOVO EM EIXO S/C. | 327 | 0.17213 | 0.019125 | SERVIÇO EM EIXO | 4.59 |  |  | 30 | 30 | A&E | MANDRILH. SKODA 3500 X 4500 - [327] | 1
RAIZEN JUNQUEIRA |  | 2200 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 45S | 7109/2026 | 1 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
RAIZEN JUNQUEIRA |  | 2200 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 45S | 7109/2026 | 1 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
RAIZEN JUNQUEIRA |  | 2200 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 45S | 7109/2026 | 1 | REBAIXAR 01 (UM) LADO NA REGIÃO DA VEDAÇÃO NO LADO EXTERNO PARA APLICAÇÃO DE SOLDA EIXO S/ CAMISA | 393 | 0.016568 | 0.0018409 | SERVIÇO EM EIXO | 0.44182 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
RAIZEN JUNQUEIRA |  | 2200 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 45S | 7109/2026 | 1 | APLICAR SOLDA EM 01 (UM) LADO NA REGIÃO DA VEDAÇÃO NO LADO EXTERNO EIXO S/ CAMISA | 105 | 0.16824 | 0.018693 | SERVIÇO EM EIXO | 4.4863 |  |  |  |  | A&E | ARCO SUBMERSO DUPLO CABEÇOTE BAMBOZZI - [105]
RAIZEN JUNQUEIRA |  | 2200 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 45S | 7109/2026 | 1 | REUSINAR 01 (UM) LADO NA REGIÃO DA VEDAÇÃO NO LADO EXTERNO APÓS APLICAÇÃO DE SOLDA EIXO S/ CAMISA | 393 | 0.02608 | 0.0028977 | SERVIÇO EM EIXO | 0.69545 |  |  | 30 | 30 | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393] | 1
RAIZEN JUNQUEIRA |  | 2200 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 45S | 7109/2026 | 1 | REBAIXAR PAR DE MANGAS C/ RAIO TIPO COPERSUCAR PARA APLICAÇÃO DE SOLDA EIXO S/ CAMISA | 393 | 0.076705 | 0.0085227 | SERVIÇO EM EIXO | 2.0455 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
RAIZEN JUNQUEIRA |  | 2200 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 45S | 7109/2026 | 1 | APLICAR SOLDA NO PAR DE MANGAS C/ RAIO TIPO COPERSUCAR EIXO S/ CAMISA | 105 | 1.2207 | 0.13563 | SERVIÇO EM EIXO | 32.5509 |  |  |  |  | A&E | ARCO SUBMERSO DUPLO CABEÇOTE BAMBOZZI - [105]
RAIZEN JUNQUEIRA |  | 2200 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 45S | 7109/2026 | 1 | REUSINAR PAR DE MANGAS C/ RAIO TIPO COPERSUCAR APÓS SOLDAGEM EIXO S/ CAMISA | 393 | 0.23993 | 0.026659 | SERVIÇO EM EIXO | 6.3982 |  |  | 30 | 30 | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393] | 1
RAIZEN JUNQUEIRA |  | 2200 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 45S | 7109/2026 | 1 | REBAIXAR REGIÃO DA VEDAÇÃO E INÍCIO DO APERTO EM 01 (UM) LADO PARA APLICAÇÃO DE SOLDA EIXO S/ CAMISA | 393 | 0.02071 | 0.0023011 | SERVIÇO EM EIXO | 0.55227 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
RAIZEN JUNQUEIRA |  | 2200 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 45S | 7109/2026 | 1 | APLICAR SOLDA REGIÃO DA VEDAÇÃO E INÍCIO DO APERTO EM 01 (UM) LADO EIXO S/ CAMISA | 105 | 0.29045 | 0.032272 | SERVIÇO EM EIXO | 7.7454 |  |  |  |  | A&E | ARCO SUBMERSO DUPLO CABEÇOTE BAMBOZZI - [105]
RAIZEN JUNQUEIRA |  | 2200 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 45S | 7109/2026 | 1 | REUSINAR REGIÃO DA VEDAÇÃO E INÍCIO DO APERTO EM 01 (UM) LADO APÓS APLICAÇÃO DE SOLDA EIXO S/ CAMISA | 393 | 0.058295 | 0.0064773 | SERVIÇO EM EIXO | 1.5545 |  |  | 30 | 30 | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393] | 1
RAIZEN JUNQUEIRA |  | 2200 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 45S | 7109/2026 | 1 | ALIVIO DE TENSÕES POR RESISTENCIA EM TODA A EXTENSÃO DO EIXO | 84 | 0.13636 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.2727 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
RAIZEN JUNQUEIRA |  | 2200 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 45S | 7109/2026 | 1 | ALIVIO DE TENSÕES POR RESISTENCIA EM TODA A EXTENSÃO DO EIXO | 166 | 0.72563 | 0.080625 | SERVIÇO EM EIXO | 19.35 |  |  |  |  | A&E | MAQUINA DE TRATAMENTO TERMICO SICORT (ALIVIO) - [166]
RAIZEN JUNQUEIRA |  | 2200 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 45S | 7109/2026 | 1 | REUSINAR ASSENTO DA CAMISA. | 393 | 0.21477 | 0.023864 | SERVIÇO EM EIXO | 5.7273 |  |  | 30 | 30 | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393] | 1
SANTA LUZIA |  | 2500 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 124 | 6910/2026 | 1 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
SANTA LUZIA |  | 2500 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 124 | 6910/2026 | 1 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
SANTA LUZIA |  | 2500 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 124 | 6910/2026 | 1 | ALIVIO DE TENSÕES LOCALIZADO POR RESISTENCIA NO ASSENTO DO RODETE DO EIXO. | 84 | 0.034091 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 0.81818 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
SANTA LUZIA |  | 2500 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 124 | 6910/2026 | 1 | ALIVIO DE TENSÕES LOCALIZADO POR RESISTENCIA NO ASSENTO DO RODETE DO EIXO. | 166 | 0.80156 | 0.089063 | SERVIÇO EM EIXO | 21.375 |  |  |  |  | A&E | MAQUINA DE TRATAMENTO TERMICO SICORT (ALIVIO) - [166]
SANTA LUZIA |  | 2500 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 124 | 6910/2026 | 1 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 393 | 0.019943 | 0.0022159 | SERVIÇO EM EIXO | 0.53182 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
SANTA LUZIA |  | 2500 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 124 | 6910/2026 | 1 | LIXAR PAR DE MANGAS EM EIXO S/ CAMISA. | 393 | 0.0945 | 0.0105 | SERVIÇO EM EIXO | 2.52 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
SANTA LUZIA |  | 2500 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 124 | 6910/2026 | 1 | ELIMINAR TRINCA ATRAVÉS DE USINAGEM COM RAIO DE CONCORDANCIA EM EIXO S/C. | 393 | 0.036205 | 0.0040227 | SERVIÇO EM EIXO | 0.96545 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
SANTA LUZIA |  | 2500 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 124 | 6910/2026 | 1 | REUSINAR ASSENTO DA CAMISA. | 393 | 0.27307 | 0.030341 | SERVIÇO EM EIXO | 7.2818 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO |  | DP02 | 7007/2025 | 1 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO |  | DP02 | 7007/2025 | 1 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO |  | DP02 | 7007/2025 | 1 | ELIMINAR E RECUPERAR COM SOLDA S/USINAGEM TRINCA NO RASGO DE CHAVETA COM DESTAQUE DE MATERIAL EM TODA EXTENSÃO DO RASGO EM EIXO C/C. | 91 | 0.08267 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 1.9841 |  |  |  |  | A&E | GRAFITAMENTO - [91]
CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO |  | DP02 | 7007/2025 | 1 | ELIMINAR E RECUPERAR COM SOLDA S/USINAGEM TRINCA NO RASGO DE CHAVETA COM DESTAQUE DE MATERIAL EM TODA EXTENSÃO DO RASGO EM EIXO C/C. | 84 | 0.84143 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 20.1944 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO |  | DP02 | 7007/2025 | 1 | ENCHER RASGOS DE CHAVETA PARALELO OU INCLINADO PARA POSTERIOR USINAGEM DO ASSENTO | 84 | 0.55227 | 0.061364 | SERVIÇO EM EIXO | 14.7273 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO |  | DP02 | 7007/2025 | 1 | REBAIXAR ASSENTO DO RODETE PARA POSTERIOR RECUPERAÇÃO COM SOLDA EIXO C/ CAMISA | 328 | 0.067393 | 0.0074881 | SERVIÇO EM EIXO | 1.7971 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. UNIVERSAL POREBA 1600 X 6000 - [328]
CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO |  | DP02 | 7007/2025 | 1 | ENCHER ASSENTO DO RODETE COM SOLDA PARA POSTERIOR REUSINAGEM EIXO C/ CAMISA | 105 | 0.45588 | 0.050653 | SERVIÇO EM EIXO | 12.1567 |  |  |  |  | A&E | ARCO SUBMERSO DUPLO CABEÇOTE BAMBOZZI - [105]
CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO |  | DP02 | 7007/2025 | 1 | REUSINAR ASSENTO DO RODETE PARA POSTERIOR RECUPERAÇÃO COM SOLDA EIXO C/ CAMISA | 328 | 0.12138 | 0.013486 | SERVIÇO EM EIXO | 3.2367 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. UNIVERSAL POREBA 1600 X 6000 - [328]
CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO |  | DP02 | 7007/2025 | 1 | REUSINAR 02 (DOIS) RASGOS DE CHAVETA PARALELO OU INCLINADO EM ACABAMENTO EIXO C/ CAMISA | 327 | 0.36511 | 0.040568 | SERVIÇO EM EIXO | 9.7364 |  |  |  |  | A&E | MANDRILH. SKODA 3500 X 4500 - [327]
CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO |  | DP02 | 7007/2025 | 1 | REBAIXAR 01 (UM) LADO NA REGIÃO DA VEDAÇÃO NO LADO EXTERNO PARA APLICAÇÃO DE SOLDA EIXO C/ CAMISA | 328 | 0.018877 | 0.0020974 | SERVIÇO EM EIXO | 0.50339 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. UNIVERSAL POREBA 1600 X 6000 - [328]
CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO |  | DP02 | 7007/2025 | 1 | APLICAR SOLDA EM 01 (UM) LADO NA REGIÃO DA VEDAÇÃO NO LADO EXTERNO EIXO C/ CAMISA | 105 | 0.14453 | 0.016059 | SERVIÇO EM EIXO | 3.854 |  |  |  |  | A&E | ARCO SUBMERSO DUPLO CABEÇOTE BAMBOZZI - [105]
CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO |  | DP02 | 7007/2025 | 1 | REUSINAR 01 (UM) LADO NA REGIÃO DA VEDAÇÃO NO LADO EXTERNO APÓS APLICAÇÃO DE SOLDA EIXO C/ CAMISA | 328 | 0.027522 | 0.003058 | SERVIÇO EM EIXO | 0.73391 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. UNIVERSAL POREBA 1600 X 6000 - [328]
CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO |  | DP02 | 7007/2025 | 1 | ELIMINAR TRINCA ATRAVÉS DE USINAGEM COM RAIO DE CONCORDANCIA EM EIXO S/C. | 121 | 0.034977 | 0.0038864 | SERVIÇO EM EIXO | 0.93273 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO |  | DP02 | 7007/2025 | 1 | REBAIXAR PAR DE MANGAS PARA APLICAÇÃO DE SOLDA EIXO C/ CAMISA | 328 | 0.061747 | 0.0068608 | SERVIÇO EM EIXO | 1.6466 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. UNIVERSAL POREBA 1600 X 6000 - [328]
CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO |  | DP02 | 7007/2025 | 1 | APLICAR SOLDA NO PAR DE MANGAS EIXO C/ CAMISA | 105 | 0.76338 | 0.08482 | SERVIÇO EM EIXO | 20.3569 |  |  |  |  | A&E | ARCO SUBMERSO DUPLO CABEÇOTE BAMBOZZI - [105]
CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO |  | DP02 | 7007/2025 | 1 | REUSINAR PAR DE MANGAS APÓS SOLDAGEM EIXO C/ CAMISA | 328 | 0.20112 | 0.022347 | SERVIÇO EM EIXO | 5.3632 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. UNIVERSAL POREBA 1600 X 6000 - [328]
CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO |  | DP02 | 7007/2025 | 1 | ALIVIO DE TENSÕES POR RESISTENCIA EM TODA A EXTENSÃO DO EIXO | 84 | 0.13636 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.2727 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO |  | DP02 | 7007/2025 | 1 | ALIVIO DE TENSÕES POR RESISTENCIA EM TODA A EXTENSÃO DO EIXO | 166 | 0.66656 | 0.074063 | SERVIÇO EM EIXO | 17.775 |  |  |  |  | A&E | MAQUINA DE TRATAMENTO TERMICO SICORT (ALIVIO) - [166]
CLEALCO QUEIROZ |  | 90 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO |  | QP06 | 7175/ 2026 | 1 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
CLEALCO QUEIROZ |  | 90 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO |  | QP06 | 7175/ 2026 | 1 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
CLEALCO QUEIROZ |  | 90 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO |  | QP06 | 7175/ 2026 | 1 | REBAIXAR PAR DE MANGAS PARA APLICAÇÃO DE SOLDA EIXO S/ CAMISA | 393 | 0.065966 | 0.0073295 | SERVIÇO EM EIXO | 1.7591 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
CLEALCO QUEIROZ |  | 90 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO |  | QP06 | 7175/ 2026 | 1 | APLICAR SOLDA NO PAR DE MANGAS EIXO S/ CAMISA | 105 | 0.96321 | 0.10702 | SERVIÇO EM EIXO | 25.6855 |  |  |  |  | A&E | ARCO SUBMERSO DUPLO CABEÇOTE BAMBOZZI - [105]
CLEALCO QUEIROZ |  | 90 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO |  | QP06 | 7175/ 2026 | 1 | REUSINAR PAR DE MANGAS APÓS SOLDAGEM EIXO S/ CAMISA | 393 | 0.22244 | 0.024716 | SERVIÇO EM EIXO | 5.9318 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
CLEALCO QUEIROZ |  | 90 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO |  | QP06 | 7175/ 2026 | 1 | ELIMINAR TRINCA ATRAVÉS DE USINAGEM COM RAIO DE CONCORDANCIA EM EIXO S/C. | 393 | 0.035591 | 0.0039545 | SERVIÇO EM EIXO | 0.94909 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
CLEALCO QUEIROZ |  | 90 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO |  | QP06 | 7175/ 2026 | 1 | REBAIXAR REGIÃO DA VEDAÇÃO E INÍCIO DO APERTO EM 01 (UM) LADO PARA APLICAÇÃO DE SOLDA EIXO S/ CAMISA | 393 | 0.02071 | 0.0023011 | SERVIÇO EM EIXO | 0.55227 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
CLEALCO QUEIROZ |  | 90 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO |  | QP06 | 7175/ 2026 | 1 | APLICAR SOLDA REGIÃO DA VEDAÇÃO E INÍCIO DO APERTO EM 01 (UM) LADO EIXO S/ CAMISA | 105 | 0.29438 | 0.032708 | SERVIÇO EM EIXO | 7.85 |  |  |  |  | A&E | ARCO SUBMERSO DUPLO CABEÇOTE BAMBOZZI - [105]
CLEALCO QUEIROZ |  | 90 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO |  | QP06 | 7175/ 2026 | 1 | REUSINAR REGIÃO DA VEDAÇÃO E INÍCIO DO APERTO EM 01 (UM) LADO APÓS APLICAÇÃO DE SOLDA EIXO S/ CAMISA | 393 | 0.059062 | 0.0065625 | SERVIÇO EM EIXO | 1.575 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
CLEALCO QUEIROZ |  | 90 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO |  | QP06 | 7175/ 2026 | 1 | REUSINAR ASSENTO DA CAMISA. | 393 | 0.23011 | 0.025568 | SERVIÇO EM EIXO | 6.1364 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
CLEALCO QUEIROZ |  | 90 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO |  | QP06 | 7175/ 2026 | 1 | ELIMINAR E RECUPERAR COM SOLDA S/USINAGEM TRINCA NO RASGO DE CHAVETA COM DESTAQUE DE MATERIAL EM 1/2 DE EXTENSÃO DO RASGO EM EIXO S/C. | 91 | 0.06733 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 1.6159 |  |  |  |  | A&E | GRAFITAMENTO - [91]
CLEALCO QUEIROZ |  | 90 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO |  | QP06 | 7175/ 2026 | 1 | ELIMINAR E RECUPERAR COM SOLDA S/USINAGEM TRINCA NO RASGO DE CHAVETA COM DESTAQUE DE MATERIAL EM 1/2 DE EXTENSÃO DO RASGO EM EIXO S/C. | 84 | 0.45519 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 10.9246 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
CLEALCO QUEIROZ |  | 90 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO |  | QP06 | 7175/ 2026 | 1 | ELIMINAR E RECUPERAR COM SOLDA TRINCA S/USINAGEM NO RASGO DE CHAVETA COM EXTENSÃO DE 3/4 DO RASGO EM EIXO S/C | 91 | 0.057955 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 1.3909 |  |  |  |  | A&E | GRAFITAMENTO - [91]
CLEALCO QUEIROZ |  | 90 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO |  | QP06 | 7175/ 2026 | 1 | ELIMINAR E RECUPERAR COM SOLDA TRINCA S/USINAGEM NO RASGO DE CHAVETA COM EXTENSÃO DE 3/4 DO RASGO EM EIXO S/C | 84 | 0 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 0 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
CLEALCO QUEIROZ |  | 90 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO |  | QP06 | 7175/ 2026 | 1 | ENCHER 01 (UM) RASGO DE CHAVETA PARALELO OU INCLINADO EM EIXO | 84 | 0.46529 | 0.051699 | SERVIÇO EM EIXO | 12.4077 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
CLEALCO QUEIROZ |  | 90 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO |  | QP06 | 7175/ 2026 | 1 | ENCHER RASGOS DE CHAVETA PARALELO OU INCLINADO PARA POSTERIOR USINAGEM DO ASSENTO | 84 | 0.8999 | 0.099989 | SERVIÇO EM EIXO | 23.9973 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
CLEALCO QUEIROZ |  | 90 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO |  | QP06 | 7175/ 2026 | 1 | REBAIXAR ASSENTO DO RODETE PARA POSTERIOR RECUPERAÇÃO COM SOLDA EIXO S/ CAMISA | 393 | 0.068864 | 0.0076515 | SERVIÇO EM EIXO | 1.8364 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
CLEALCO QUEIROZ |  | 90 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO |  | QP06 | 7175/ 2026 | 1 | ENCHER ASSENTO DO RODETE COM SOLDA PARA POSTERIOR REUSINAGEM EIXO S/ CAMISA | 105 | 0.62965 | 0.069961 | SERVIÇO EM EIXO | 16.7907 |  |  |  |  | A&E | ARCO SUBMERSO DUPLO CABEÇOTE BAMBOZZI - [105]
CLEALCO QUEIROZ |  | 90 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO |  | QP06 | 7175/ 2026 | 1 | REUSINAR ASSENTO DO RODETE PARA POSTERIOR RECUPERAÇÃO COM SOLDA EIXO S/ CAMISA | 393 | 0.13636 | 0.015152 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6364 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
CLEALCO QUEIROZ |  | 90 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO |  | QP06 | 7175/ 2026 | 1 | REUSINAR 02 (DOIS) RASGOS DE CHAVETA PARALELO OU INCLINADO EM ACABAMENTO EIXO S/ CAMISA | 327 | 0.3464 | 0.038489 | SERVIÇO EM EIXO | 9.2373 |  |  |  |  | A&E | MANDRILH. SKODA 3500 X 4500 - [327]
CLEALCO QUEIROZ |  | 90 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO |  | QP06 | 7175/ 2026 | 1 | ALIVIO DE TENSÕES POR RESISTENCIA EM TODA A EXTENSÃO DO EIXO | 84 | 0.13636 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.2727 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
CLEALCO QUEIROZ |  | 90 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO |  | QP06 | 7175/ 2026 | 1 | ALIVIO DE TENSÕES POR RESISTENCIA EM TODA A EXTENSÃO DO EIXO | 166 | 0.76781 | 0.085313 | SERVIÇO EM EIXO | 20.475 |  |  |  |  | A&E | MAQUINA DE TRATAMENTO TERMICO SICORT (ALIVIO) - [166]
COOPCANA |  | 78 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 67 | 7190/ 2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
COOPCANA |  | 78 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 67 | 7190/ 2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
COOPCANA |  | 78 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 67 | 7190/ 2026 | 0 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 121 | 0.018409 | 0.0020455 | SERVIÇO EM EIXO | 0.49091 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
COOPCANA |  | 78 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 67 | 7190/ 2026 | 0 | REBAIXAR PAR DE MANGAS PARA APLICAÇÃO DE SOLDA EIXO C/ CAMISA | 328 | 0.061747 | 0.0068608 | SERVIÇO EM EIXO | 1.6466 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. UNIVERSAL POREBA 1600 X 6000 - [328]
COOPCANA |  | 78 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 67 | 7190/ 2026 | 0 | APLICAR SOLDA NO PAR DE MANGAS EIXO C/ CAMISA | 105 | 0.76338 | 0.08482 | SERVIÇO EM EIXO | 20.3569 |  |  |  |  | A&E | ARCO SUBMERSO DUPLO CABEÇOTE BAMBOZZI - [105]
COOPCANA |  | 78 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 67 | 7190/ 2026 | 0 | REUSINAR PAR DE MANGAS APÓS SOLDAGEM EIXO C/ CAMISA | 328 | 0.20112 | 0.022347 | SERVIÇO EM EIXO | 5.3632 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. UNIVERSAL POREBA 1600 X 6000 - [328]
COOPCANA |  | 78 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 67 | 7190/ 2026 | 0 | ALIVIO DE TENSÕES LOCALIZADO POR RESISTENCIA EM 02 (DUAS) MANGAS DO EIXO. | 84 | 0.068182 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 1.6364 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
COOPCANA |  | 78 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 67 | 7190/ 2026 | 0 | ALIVIO DE TENSÕES LOCALIZADO POR RESISTENCIA EM 02 (DUAS) MANGAS DO EIXO. | 166 | 0.66656 | 0.074063 | SERVIÇO EM EIXO | 17.775 |  |  |  |  | A&E | MAQUINA DE TRATAMENTO TERMICO SICORT (ALIVIO) - [166]
COOPCANA |  | 78 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 67 | 7190/ 2026 | 0 | USINAR CORROSÃO EM 01 (UM) LADO NO INICIO DO APETO EM EIXO C/C. | 328 | 0.040577 | 0.0045085 | SERVIÇO EM EIXO | 1.082 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. UNIVERSAL POREBA 1600 X 6000 - [328]
RAIZEN BONFIM |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 143 | 7212/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
RAIZEN BONFIM |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 143 | 7212/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
RAIZEN BONFIM |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 143 | 7212/2026 | 0 | SACAR CAMISA DO EIXO. | 101 | 0.1125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 2.7 |  |  |  |  | A&E | FORNO AQUECIMENTO MOENDA VERTICAL - [101]
RAIZEN BONFIM |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 143 | 7212/2026 | 0 | SACAR CAMISA DO EIXO. | 111 | 0.034091 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 0.81818 |  |  |  |  | A&E
RAIZEN BONFIM |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 143 | 7212/2026 | 0 | SACAR CAMISA DO EIXO. | 89 | 0.051136 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 1.2273 |  |  |  |  | A&E | DESMONTAGEM - [89]
RAIZEN MUNDIAL |  | 54 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 18 | 7131/ 2026 | 1 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
RAIZEN MUNDIAL |  | 54 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 18 | 7131/ 2026 | 1 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
RAIZEN MUNDIAL |  | 54 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 18 | 7131/ 2026 | 1 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 121 | 0.018409 | 0.0020455 | SERVIÇO EM EIXO | 0.49091 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
RAIZEN MUNDIAL |  | 54 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 18 | 7131/ 2026 | 1 | LIXAR PAR DE MANGAS EM EIXO C/ CAMISA. | 121 | 0.047634 | 0.0052926 | SERVIÇO EM EIXO | 1.2702 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
RAIZEN MUNDIAL |  | 66 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 31A | 7132/ 2026 | 1 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
RAIZEN MUNDIAL |  | 66 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 31A | 7132/ 2026 | 1 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
RAIZEN MUNDIAL |  | 66 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 31A | 7132/ 2026 | 1 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 121 | 0.018409 | 0.0020455 | SERVIÇO EM EIXO | 0.49091 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
RAIZEN MUNDIAL |  | 66 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 31A | 7132/ 2026 | 1 | ELIMINAR TRINCA ATRAVÉS DE USINAGEM COM RAIO DE CONCORDANCIA EM EIXO C/C. | 121 | 0.039273 | 0.0043636 | SERVIÇO EM EIXO | 1.0473 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
RAIZEN MUNDIAL |  | 66 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 31A | 7132/ 2026 | 1 | USINAR PAR DE MANGAS EM EIXO C/ CAMISA PARA Ø. | 121 | 0.11114 | 0.012349 | SERVIÇO EM EIXO | 2.9639 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
RAIZEN MUNDIAL |  | 66 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 31A | 7132/ 2026 | 1 | USINAR 01 (UM) RASGO DE CHAVETA NOVO EM EIXO C/C. | 327 | 0.13884 | 0.015426 | SERVIÇO EM EIXO | 3.7023 |  |  |  |  | A&E | MANDRILH. SKODA 3500 X 4500 - [327]
RAÍZEN-SANTA CÂNDIDA |  | 2000 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 38 | 7192/2023 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
RAÍZEN-SANTA CÂNDIDA |  | 2000 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 38 | 7192/2023 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
RAÍZEN-SANTA CÂNDIDA |  | 2000 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 38 | 7192/2023 | 0 | ELIMINAR TRINCA NO RASGO DE CHAVETA MANUALMENTE | 74 | 0.18409 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 4.4182 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
RAÍZEN-SANTA CÂNDIDA |  | 2000 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 38 | 7192/2023 | 0 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 121 | 0.018409 | 0.0020455 | SERVIÇO EM EIXO | 0.49091 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
RAÍZEN-SANTA CÂNDIDA |  | 2000 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 38 | 7192/2023 | 0 | LIXAR PAR DE MANGAS EM EIXO S/ CAMISA. | 121 | 0.063818 | 0.0070909 | SERVIÇO EM EIXO | 1.7018 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
RAÍZEN-SANTA CÂNDIDA |  | 2000 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 38 | 7192/2023 | 0 | ELIMINAR TRINCA ATRAVÉS DE USINAGEM COM RAIO DE CONCORDANCIA EM EIXO S/C. | 121 | 0.034977 | 0.0038864 | SERVIÇO EM EIXO | 0.93273 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
RAÍZEN-SANTA CÂNDIDA |  | 2000 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 38 | 7192/2023 | 0 | REUSINAR ASSENTO DA CAMISA. | 121 | 0.18562 | 0.020625 | SERVIÇO EM EIXO | 4.95 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
RAÍZEN-SANTA CÂNDIDA |  | 2000 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 38 | 7192/2023 | 0 | USINAR 01 (UM) RASGO DE CHAVETA NOVO EM EIXO S/C. | 107 | 0.12549 | 0.013943 | SERVIÇO EM EIXO | 3.3464 |  |  |  |  | A&E | PLAINA DE MESA INGERSOL - [107]
RAÍZEN-SÃO FRANCISCO |  | 66 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 44 | 7048/2026 | 3 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
RAÍZEN-SÃO FRANCISCO |  | 66 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 44 | 7048/2026 | 3 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
RAÍZEN-SÃO FRANCISCO |  | 66 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 44 | 7048/2026 | 3 | LIXAR PAR DE MANGAS EM EIXO S/ CAMISA. | 121 | 0.048477 | 0.0053864 | SERVIÇO EM EIXO | 1.2927 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
RAÍZEN-SÃO FRANCISCO |  | 66 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 44 | 7048/2026 | 3 | ELIMINAR TRINCA ATRAVÉS DE USINAGEM COM RAIO DE CONCORDANCIA EM EIXO S/C. | 121 | 0.034057 | 0.0037841 | SERVIÇO EM EIXO | 0.90818 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
RAÍZEN-SÃO FRANCISCO |  | 66 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 44 | 7048/2026 | 3 | REUSINAR ASSENTO DA CAMISA. | 121 | 0.15955 | 0.017727 | SERVIÇO EM EIXO | 4.2545 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
RAÍZEN-SÃO FRANCISCO |  | 66 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 44 | 7048/2026 | 3 | USINAR ASSENTO DO RODETE EM EIXO S/C. | 121 | 0.096648 | 0.010739 | SERVIÇO EM EIXO | 2.5773 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
RAÍZEN-SÃO FRANCISCO |  | 66 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 44 | 7048/2026 | 3 | REUSINAR 01 (UM) RASGO DE CHAVETA EM EIXO S/C. | 107 | 0.0675 | 0.0075 | SERVIÇO EM EIXO | 1.8 |  |  |  |  | A&E | PLAINA DE MESA INGERSOL - [107]
RAÍZEN-SÃO FRANCISCO |  | 66 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 44 | 7048/2026 | 3 | USINAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA | 121 | 0.023011 | 0.0025568 | SERVIÇO EM EIXO | 0.61364 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
UNIVALEM |  | 60 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 64 | 7219/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
UNIVALEM |  | 60 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 64 | 7219/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
UNIVALEM |  | 60 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 64 | 7219/2026 | 0 | USINAR 01 (UM) RASGO DE CHAVETA NOVO EM EIXO S/C. | 107 | 0.082687 | 0.0091875 | SERVIÇO EM EIXO | 2.205 |  |  | 32 | 32 | A&E | PLAINA DE MESA INGERSOL - [107] | 1
UNIVALEM |  | 60 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 64 | 7219/2026 | 0 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 121 | 0.018409 | 0.0020455 | SERVIÇO EM EIXO | 0.49091 |  |  | 32 | 32 | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 1
UNIVALEM |  | 60 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 64 | 7219/2026 | 0 | USINAR PAR DE MANGAS EM EIXO S/ CAMISA PARA Ø. | 121 | 0.08775 | 0.00975 | SERVIÇO EM EIXO | 2.34 |  |  | 32 | 32 | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 1
UNIVALEM |  | 60 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 64 | 7219/2026 | 0 | ELIMINAR TRINCA ATRAVÉS DE USINAGEM COM RAIO DE CONCORDANCIA EM EIXO S/C. | 121 | 0.03375 | 0.00375 | SERVIÇO EM EIXO | 0.9 |  |  | 32 | 32 | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 1
UNIVALEM |  | 60 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 64 | 7219/2026 | 0 | REUSINAR ASSENTO DA CAMISA. | 121 | 0.1442 | 0.016023 | SERVIÇO EM EIXO | 3.8455 |  |  | 32 | 32 | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 1
VALE DO ROSÁRIO |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 70Z | 7196/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
VALE DO ROSÁRIO |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 70Z | 7196/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
VALE DO ROSÁRIO |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 70Z | 7196/2026 | 0 | USINAR 01 (UM) RASGO DE CHAVETA NOVO EM EIXO C/C. | 327 | 0.18256 | 0.020284 | SERVIÇO EM EIXO | 4.8682 |  |  | 32 | 32 | A&E | MANDRILH. SKODA 3500 X 4500 - [327] | 1
VALE DO ROSÁRIO |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 70Z | 7196/2026 | 0 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 121 | 0.018409 | 0.0020455 | SERVIÇO EM EIXO | 0.49091 |  |  | 32 | 32 | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 1
VALE DO ROSÁRIO |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 70Z | 7196/2026 | 0 | USINAR PAR DE MANGAS EM EIXO C/ CAMISA PARA Ø. | 328 | 0.15454 | 0.017172 | SERVIÇO EM EIXO | 4.1212 |  |  | 32 | 32 | A&E | TORNO HORIZ. UNIVERSAL POREBA 1600 X 6000 - [328] | 1
VALE DO ROSÁRIO |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 70Z | 7196/2026 | 0 | USINAR CORROSÃO EM 01 (UM) LADO NO INICIO DO APETO EM EIXO C/C. | 328 | 0.040577 | 0.0045085 | SERVIÇO EM EIXO | 1.082 |  |  | 32 | 32 | A&E | TORNO HORIZ. UNIVERSAL POREBA 1600 X 6000 - [328] | 1
VALE DO ROSÁRIO |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 81Z | 7197/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
VALE DO ROSÁRIO |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 81Z | 7197/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
VALE DO ROSÁRIO |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 81Z | 7197/2026 | 0 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 121 | 0.018409 | 0.0020455 | SERVIÇO EM EIXO | 0.49091 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
VALE DO ROSÁRIO |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 81Z | 7197/2026 | 0 | USINAR PAR DE MANGAS EM EIXO C/ CAMISA PARA Ø. | 328 | 0.15454 | 0.017172 | SERVIÇO EM EIXO | 4.1212 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. UNIVERSAL POREBA 1600 X 6000 - [328]
VALE DO ROSÁRIO |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 81Z | 7197/2026 | 0 | USINAR CORROSÃO EM 01 (UM) LADO NO INICIO DO APETO EM EIXO C/C. | 328 | 0.040577 | 0.0045085 | SERVIÇO EM EIXO | 1.082 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. UNIVERSAL POREBA 1600 X 6000 - [328]
VALE DO ROSÁRIO |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 47Z | 7198/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
VALE DO ROSÁRIO |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 47Z | 7198/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
VALE DO ROSÁRIO |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 47Z | 7198/2026 | 0 | ELIMINAR TRINCA NO RASGO DE CHAVETA MANUALMENTE | 74 | 0.18409 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 4.4182 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
VALE DO ROSÁRIO |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 47Z | 7198/2026 | 0 | ENCHER 01 (UM) RASGO DE CHAVETA PARALELO OU INCLINADO EM EIXO | 84 | 0.29148 | 0.032386 | SERVIÇO EM EIXO | 7.7727 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
VALE DO ROSÁRIO |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 47Z | 7198/2026 | 0 | ENCHER RASGOS DE CHAVETA PARALELO OU INCLINADO PARA POSTERIOR USINAGEM DO ASSENTO | 84 | 0.55227 | 0.061364 | SERVIÇO EM EIXO | 14.7273 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
VALE DO ROSÁRIO |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 47Z | 7198/2026 | 0 | REBAIXAR ASSENTO DO RODETE PARA POSTERIOR RECUPERAÇÃO COM SOLDA EIXO C/ CAMISA | 328 | 0.067393 | 0.0074881 | SERVIÇO EM EIXO | 1.7971 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. UNIVERSAL POREBA 1600 X 6000 - [328]
VALE DO ROSÁRIO |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 47Z | 7198/2026 | 0 | ENCHER ASSENTO DO RODETE COM SOLDA PARA POSTERIOR REUSINAGEM EIXO C/ CAMISA | 105 | 0.45588 | 0.050653 | SERVIÇO EM EIXO | 12.1567 |  |  |  |  | A&E | ARCO SUBMERSO DUPLO CABEÇOTE BAMBOZZI - [105]
VALE DO ROSÁRIO |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 47Z | 7198/2026 | 0 | REUSINAR ASSENTO DO RODETE PARA POSTERIOR RECUPERAÇÃO COM SOLDA EIXO C/ CAMISA | 328 | 0.12138 | 0.013486 | SERVIÇO EM EIXO | 3.2367 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. UNIVERSAL POREBA 1600 X 6000 - [328]
VALE DO ROSÁRIO |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 47Z | 7198/2026 | 0 | REUSINAR 02 (DOIS) RASGOS DE CHAVETA PARALELO OU INCLINADO EM ACABAMENTO EIXO C/ CAMISA | 327 | 0.36511 | 0.040568 | SERVIÇO EM EIXO | 9.7364 |  |  |  |  | A&E | MANDRILH. SKODA 3500 X 4500 - [327]
VALE DO ROSÁRIO |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 47Z | 7198/2026 | 0 | ALIVIO DE TENSÕES LOCALIZADO POR RESISTENCIA NO ASSENTO DO RODETE DO EIXO. | 84 | 0.034091 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 0.81818 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
VALE DO ROSÁRIO |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 47Z | 7198/2026 | 0 | ALIVIO DE TENSÕES LOCALIZADO POR RESISTENCIA NO ASSENTO DO RODETE DO EIXO. | 166 | 0.66656 | 0.074063 | SERVIÇO EM EIXO | 17.775 |  |  |  |  | A&E | MAQUINA DE TRATAMENTO TERMICO SICORT (ALIVIO) - [166]
VALE DO ROSÁRIO |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 47Z | 7198/2026 | 0 | USINAR PAR DE MANGAS EM EIXO C/ CAMISA PARA Ø. | 328 | 0.15454 | 0.017172 | SERVIÇO EM EIXO | 4.1212 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. UNIVERSAL POREBA 1600 X 6000 - [328]
VALE DO ROSÁRIO |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 47Z | 7198/2026 | 0 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 121 | 0.018409 | 0.0020455 | SERVIÇO EM EIXO | 0.49091 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
VALE DO ROSÁRIO |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 47Z | 7198/2026 | 0 | USINAR CORROSÃO EM 01 (UM) LADO NO INICIO DO APETO EM EIXO C/C. | 328 | 0.040577 | 0.0045085 | SERVIÇO EM EIXO | 1.082 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. UNIVERSAL POREBA 1600 X 6000 - [328]
VALE DO ROSÁRIO |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 65Z | 7199/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
VALE DO ROSÁRIO |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 65Z | 7199/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
VALE DO ROSÁRIO |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 65Z | 7199/2026 | 0 | ELIMINAR E RECUPERAR COM SOLDA TRINCA S/USINAGEM NO RASGO DE CHAVETA EM TODA A EXTENSÃO DO RASGO EM EIXO C/C | 91 | 0.05625 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 1.35 |  |  |  |  | A&E | GRAFITAMENTO - [91]
VALE DO ROSÁRIO |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 65Z | 7199/2026 | 0 | ELIMINAR E RECUPERAR COM SOLDA TRINCA S/USINAGEM NO RASGO DE CHAVETA EM TODA A EXTENSÃO DO RASGO EM EIXO C/C | 84 | 0 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 0 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
VALE DO ROSÁRIO |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 65Z | 7199/2026 | 0 | ELIMINAR TRINCA NO RASGO DE CHAVETA MANUALMENTE | 74 | 0.18409 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 4.4182 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
VALE DO ROSÁRIO |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 65Z | 7199/2026 | 0 | ENCHER 01 (UM) RASGO DE CHAVETA PARALELO OU INCLINADO EM EIXO | 84 | 0.29148 | 0.032386 | SERVIÇO EM EIXO | 7.7727 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
VALE DO ROSÁRIO |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 65Z | 7199/2026 | 0 | ENCHER RASGOS DE CHAVETA PARALELO OU INCLINADO PARA POSTERIOR USINAGEM DO ASSENTO | 84 | 0.55227 | 0.061364 | SERVIÇO EM EIXO | 14.7273 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
VALE DO ROSÁRIO |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 65Z | 7199/2026 | 0 | REBAIXAR ASSENTO DO RODETE PARA POSTERIOR RECUPERAÇÃO COM SOLDA EIXO C/ CAMISA | 328 | 0.067393 | 0.0074881 | SERVIÇO EM EIXO | 1.7971 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. UNIVERSAL POREBA 1600 X 6000 - [328]
VALE DO ROSÁRIO |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 65Z | 7199/2026 | 0 | ENCHER ASSENTO DO RODETE COM SOLDA PARA POSTERIOR REUSINAGEM EIXO C/ CAMISA | 105 | 0.45588 | 0.050653 | SERVIÇO EM EIXO | 12.1567 |  |  |  |  | A&E | ARCO SUBMERSO DUPLO CABEÇOTE BAMBOZZI - [105]
VALE DO ROSÁRIO |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 65Z | 7199/2026 | 0 | REUSINAR ASSENTO DO RODETE PARA POSTERIOR RECUPERAÇÃO COM SOLDA EIXO C/ CAMISA | 328 | 0.12138 | 0.013486 | SERVIÇO EM EIXO | 3.2367 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. UNIVERSAL POREBA 1600 X 6000 - [328]
VALE DO ROSÁRIO |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 65Z | 7199/2026 | 0 | REUSINAR 02 (DOIS) RASGOS DE CHAVETA PARALELO OU INCLINADO EM ACABAMENTO EIXO C/ CAMISA | 327 | 0.36511 | 0.040568 | SERVIÇO EM EIXO | 9.7364 |  |  |  |  | A&E | MANDRILH. SKODA 3500 X 4500 - [327]
VALE DO ROSÁRIO |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 65Z | 7199/2026 | 0 | REBAIXAR 01 (UM) LADO NA REGIÃO DA VEDAÇÃO NO LADO EXTERNO PARA APLICAÇÃO DE SOLDA EIXO C/ CAMISA | 328 | 0.018877 | 0.0020974 | SERVIÇO EM EIXO | 0.50339 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. UNIVERSAL POREBA 1600 X 6000 - [328]
VALE DO ROSÁRIO |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 65Z | 7199/2026 | 0 | APLICAR SOLDA EM 01 (UM) LADO NA REGIÃO DA VEDAÇÃO NO LADO EXTERNO EIXO C/ CAMISA | 105 | 0.14453 | 0.016059 | SERVIÇO EM EIXO | 3.854 |  |  |  |  | A&E | ARCO SUBMERSO DUPLO CABEÇOTE BAMBOZZI - [105]
VALE DO ROSÁRIO |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 65Z | 7199/2026 | 0 | REUSINAR 01 (UM) LADO NA REGIÃO DA VEDAÇÃO NO LADO EXTERNO APÓS APLICAÇÃO DE SOLDA EIXO C/ CAMISA | 328 | 0.027522 | 0.003058 | SERVIÇO EM EIXO | 0.73391 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. UNIVERSAL POREBA 1600 X 6000 - [328]
VALE DO ROSÁRIO |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 65Z | 7199/2026 | 0 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 121 | 0.018409 | 0.0020455 | SERVIÇO EM EIXO | 0.49091 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
VALE DO ROSÁRIO |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 65Z | 7199/2026 | 0 | ALIVIO DE TENSÕES LOCALIZADO POR RESISTENCIA NO ASSENTO DO RODETE DO EIXO. | 84 | 0.034091 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 0.81818 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
VALE DO ROSÁRIO |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 65Z | 7199/2026 | 0 | ALIVIO DE TENSÕES LOCALIZADO POR RESISTENCIA NO ASSENTO DO RODETE DO EIXO. | 166 | 0.66656 | 0.074063 | SERVIÇO EM EIXO | 17.775 |  |  |  |  | A&E | MAQUINA DE TRATAMENTO TERMICO SICORT (ALIVIO) - [166]
VALE DO ROSÁRIO |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 65Z | 7199/2026 | 0 | USINAR PAR DE MANGAS EM EIXO C/ CAMISA PARA Ø. | 328 | 0.15454 | 0.017172 | SERVIÇO EM EIXO | 4.1212 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. UNIVERSAL POREBA 1600 X 6000 - [328]
VALE DO ROSÁRIO |  | 78 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 06Z | 7200/2026 | 1 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
VALE DO ROSÁRIO |  | 78 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 06Z | 7200/2026 | 1 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
VALE DO ROSÁRIO |  | 78 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 06Z | 7200/2026 | 1 | ELIMINAR ARRASTE DE MATERIAL COM POSTERIOR ACABAMENTO MANUAL. | 74 | 0.1875 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 4.5 |  |  | 32 | 32 | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74 | 1
VALE DO ROSÁRIO |  | 78 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 06Z | 7200/2026 | 1 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 121 | 0.018409 | 0.0020455 | SERVIÇO EM EIXO | 0.49091 |  |  | 32 | 32 | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 1
VALE DO ROSÁRIO |  | 78 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 06Z | 7200/2026 | 1 | USINAR PAR DE MANGAS EM EIXO C/ CAMISA PARA Ø. | 328 | 0.15454 | 0.017172 | SERVIÇO EM EIXO | 4.1212 |  |  | 32 | 32 | A&E | TORNO HORIZ. UNIVERSAL POREBA 1600 X 6000 - [328] | 1
VALE DO ROSÁRIO |  | 78 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 06Z | 7200/2026 | 1 | USINAR CORROSÃO EM 01 (UM) LADO NO INICIO DO APETO EM EIXO C/C. | 328 | 0.040577 | 0.0045085 | SERVIÇO EM EIXO | 1.082 |  |  | 32 | 32 | A&E | TORNO HORIZ. UNIVERSAL POREBA 1600 X 6000 - [328] | 1
VALE DO ROSÁRIO |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 66Z | 7201/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
VALE DO ROSÁRIO |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 66Z | 7201/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
VALE DO ROSÁRIO |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 66Z | 7201/2026 | 0 | ELIMINAR E RECUPERAR COM SOLDA S/USINAGEM TRINCA NO RASGO DE CHAVETA COM DESTAQUE DE MATERIAL EM 1/2 DE EXTENSÃO DO RASGO EM EIXO C/C. | 91 | 0.061364 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 1.4727 |  |  |  |  | A&E | GRAFITAMENTO - [91]
VALE DO ROSÁRIO |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 66Z | 7201/2026 | 0 | ELIMINAR E RECUPERAR COM SOLDA S/USINAGEM TRINCA NO RASGO DE CHAVETA COM DESTAQUE DE MATERIAL EM 1/2 DE EXTENSÃO DO RASGO EM EIXO C/C. | 84 | 0.28327 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 6.7985 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
VALE DO ROSÁRIO |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 66Z | 7201/2026 | 0 | ELIMINAR TRINCA EM 01 (UM) RASGO DE CHAVETA E PREPARAR CAVIDADE PARA SOLDAGEM (1/4 DO RASGO) | 91 | 0.052841 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 1.2682 |  |  |  |  | A&E | GRAFITAMENTO - [91]
VALE DO ROSÁRIO |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 66Z | 7201/2026 | 0 | PRÉ AQUECER E EXECUTAR SOLDAGEM EM 01 (UM) RASGO DE CHAVETA (1/4 DO RASGO) | 84 | 0.058448 | 0.0064942 | SERVIÇO EM EIXO | 1.5586 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
VALE DO ROSÁRIO |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 66Z | 7201/2026 | 0 | REUSINAR 01 (UM) RASGO DE CHAVETA EM ACABAMENTO EIXO C/ CAMISA | 327 | 0.11997 | 0.01333 | SERVIÇO EM EIXO | 3.1991 |  |  |  |  | A&E | MANDRILH. SKODA 3500 X 4500 - [327]
VALE DO ROSÁRIO |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 66Z | 7201/2026 | 0 | ELIMINAR E RECUPERAR COM SOLDA TRINCA S/USINAGEM NO RASGO DE CHAVETA EM TODA A EXTENSÃO DO RASGO EM EIXO C/C | 91 | 0.05625 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 1.35 |  |  |  |  | A&E | GRAFITAMENTO - [91]
VALE DO ROSÁRIO |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 66Z | 7201/2026 | 0 | ELIMINAR E RECUPERAR COM SOLDA TRINCA S/USINAGEM NO RASGO DE CHAVETA EM TODA A EXTENSÃO DO RASGO EM EIXO C/C | 84 | 0 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 0 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
VALE DO ROSÁRIO |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 66Z | 7201/2026 | 0 | ENCHER 01 (UM) RASGO DE CHAVETA PARALELO OU INCLINADO EM EIXO | 84 | 0.29148 | 0.032386 | SERVIÇO EM EIXO | 7.7727 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
VALE DO ROSÁRIO |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 66Z | 7201/2026 | 0 | ENCHER RASGOS DE CHAVETA PARALELO OU INCLINADO PARA POSTERIOR USINAGEM DO ASSENTO | 84 | 0.55227 | 0.061364 | SERVIÇO EM EIXO | 14.7273 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
VALE DO ROSÁRIO |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 66Z | 7201/2026 | 0 | REBAIXAR ASSENTO DO RODETE PARA POSTERIOR RECUPERAÇÃO COM SOLDA EIXO C/ CAMISA | 328 | 0.067393 | 0.0074881 | SERVIÇO EM EIXO | 1.7971 |  |  | 36 | 36 | A&E | TORNO HORIZ. UNIVERSAL POREBA 1600 X 6000 - [328] | 1
VALE DO ROSÁRIO |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 66Z | 7201/2026 | 0 | ENCHER ASSENTO DO RODETE COM SOLDA PARA POSTERIOR REUSINAGEM EIXO C/ CAMISA | 105 | 0.45588 | 0.050653 | SERVIÇO EM EIXO | 12.1567 |  |  |  |  | A&E | ARCO SUBMERSO DUPLO CABEÇOTE BAMBOZZI - [105]
VALE DO ROSÁRIO |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 66Z | 7201/2026 | 0 | REUSINAR ASSENTO DO RODETE PARA POSTERIOR RECUPERAÇÃO COM SOLDA EIXO C/ CAMISA | 328 | 0.12138 | 0.013486 | SERVIÇO EM EIXO | 3.2367 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. UNIVERSAL POREBA 1600 X 6000 - [328]
VALE DO ROSÁRIO |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 66Z | 7201/2026 | 0 | REUSINAR 02 (DOIS) RASGOS DE CHAVETA PARALELO OU INCLINADO EM ACABAMENTO EIXO C/ CAMISA | 327 | 0.36511 | 0.040568 | SERVIÇO EM EIXO | 9.7364 |  |  |  |  | A&E | MANDRILH. SKODA 3500 X 4500 - [327]
VALE DO ROSÁRIO |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 66Z | 7201/2026 | 0 | ALIVIO DE TENSÕES LOCALIZADO POR RESISTENCIA NO ASSENTO DO RODETE DO EIXO. | 84 | 0.034091 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 0.81818 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
VALE DO ROSÁRIO |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 66Z | 7201/2026 | 0 | ALIVIO DE TENSÕES LOCALIZADO POR RESISTENCIA NO ASSENTO DO RODETE DO EIXO. | 166 | 0.66656 | 0.074063 | SERVIÇO EM EIXO | 17.775 |  |  |  |  | A&E | MAQUINA DE TRATAMENTO TERMICO SICORT (ALIVIO) - [166]
VALE DO ROSÁRIO |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 66Z | 7201/2026 | 0 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 121 | 0.018409 | 0.0020455 | SERVIÇO EM EIXO | 0.49091 |  |  | 36 | 36 | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 1
VALE DO ROSÁRIO |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 66Z | 7201/2026 | 0 | USINAR PAR DE MANGAS EM EIXO C/ CAMISA PARA Ø. | 328 | 0.15454 | 0.017172 | SERVIÇO EM EIXO | 4.1212 |  |  | 36 | 36 | A&E | TORNO HORIZ. UNIVERSAL POREBA 1600 X 6000 - [328] | 1
VALE DO ROSÁRIO |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 66Z | 7201/2026 | 0 | USINAR CORROSÃO EM 01 (UM) LADO NO INICIO DO APETO EM EIXO C/C. | 328 | 0.040577 | 0.0045085 | SERVIÇO EM EIXO | 1.082 |  |  | 36 | 36 | A&E | TORNO HORIZ. UNIVERSAL POREBA 1600 X 6000 - [328] | 1
VALE DO ROSÁRIO |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 44Z | 7202/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
VALE DO ROSÁRIO |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 44Z | 7202/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
VALE DO ROSÁRIO |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 44Z | 7202/2026 | 0 | USINAR 01 (UM) RASGO DE CHAVETA NOVO EM EIXO C/C. | 327 | 0.18256 | 0.020284 | SERVIÇO EM EIXO | 4.8682 |  |  | 32 | 32 | A&E | MANDRILH. SKODA 3500 X 4500 - [327] | 1
VALE DO ROSÁRIO |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 44Z | 7202/2026 | 0 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 121 | 0.018409 | 0.0020455 | SERVIÇO EM EIXO | 0.49091 |  |  | 32 | 32 | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 1
VALE DO ROSÁRIO |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 44Z | 7202/2026 | 0 | LIXAR PAR DE MANGAS EM EIXO C/ CAMISA. | 328 | 0.073391 | 0.0081545 | SERVIÇO EM EIXO | 1.9571 |  |  | 32 | 32 | A&E | TORNO HORIZ. UNIVERSAL POREBA 1600 X 6000 - [328] | 1
VALE DO ROSÁRIO |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 44Z | 7202/2026 | 0 | USINAR CORROSÃO EM 01 (UM) LADO NO INICIO DO APETO EM EIXO C/C. | 328 | 0.040577 | 0.0045085 | SERVIÇO EM EIXO | 1.082 |  |  | 32 | 32 | A&E | TORNO HORIZ. UNIVERSAL POREBA 1600 X 6000 - [328] | 1
VALE DO ROSÁRIO |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 46Z | 7203/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
VALE DO ROSÁRIO |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 46Z | 7203/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
VALE DO ROSÁRIO |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 46Z | 7203/2026 | 0 | ELIMINAR TRINCA NO RASGO DE CHAVETA MANUALMENTE | 74 | 0.18409 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 4.4182 |  |  | 32 | 32 | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74 | 1
VALE DO ROSÁRIO |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 46Z | 7203/2026 | 0 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 121 | 0.018409 | 0.0020455 | SERVIÇO EM EIXO | 0.49091 |  |  | 32 | 32 | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 1
VALE DO ROSÁRIO |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 46Z | 7203/2026 | 0 | LIXAR PAR DE MANGAS EM EIXO C/ CAMISA. | 328 | 0.073391 | 0.0081545 | SERVIÇO EM EIXO | 1.9571 |  |  | 32 | 32 | A&E | TORNO HORIZ. UNIVERSAL POREBA 1600 X 6000 - [328] | 1
VALE DO ROSÁRIO |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 4/1Z | 7204/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
VALE DO ROSÁRIO |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 4/1Z | 7204/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
VALE DO ROSÁRIO |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 4/1Z | 7204/2026 | 0 | ELIMINAR TRINCA NO RASGO DE CHAVETA MANUALMENTE | 74 | 0.18409 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 4.4182 |  |  | 32 | 32 | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74 | 1
VALE DO ROSÁRIO |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 4/1Z | 7204/2026 | 0 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 121 | 0.018409 | 0.0020455 | SERVIÇO EM EIXO | 0.49091 |  |  | 32 | 32 | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 1
VALE DO ROSÁRIO |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 4/1Z | 7204/2026 | 0 | LIXAR PAR DE MANGAS EM EIXO C/ CAMISA. | 328 | 0.073391 | 0.0081545 | SERVIÇO EM EIXO | 1.9571 |  |  | 32 | 32 | A&E | TORNO HORIZ. UNIVERSAL POREBA 1600 X 6000 - [328] | 1
VALE DO ROSÁRIO |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 4/1Z | 7204/2026 | 0 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 121 | 0.018409 | 0.0020455 | SERVIÇO EM EIXO | 0.49091 |  |  | 32 | 32 | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 1
VALE DO ROSÁRIO |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 67Z | 7205/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
VALE DO ROSÁRIO |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 67Z | 7205/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
VALE DO ROSÁRIO |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 67Z | 7205/2026 | 0 | ELIMINAR TRINCA MANUALMENTE. | 74 | 0.1875 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 4.5 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
VALE DO ROSÁRIO |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 67Z | 7205/2026 | 0 | ELIMINAR E RECUPERAR COM SOLDA TRINCA S/USINAGEM NO RASGO DE CHAVETA COM EXTENSÃO DE 1/2 DO RASGO EM EIXO C/C | 91 | 0.053693 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 1.2886 |  |  |  |  | A&E | GRAFITAMENTO - [91]
VALE DO ROSÁRIO |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 67Z | 7205/2026 | 0 | ELIMINAR E RECUPERAR COM SOLDA TRINCA S/USINAGEM NO RASGO DE CHAVETA COM EXTENSÃO DE 1/2 DO RASGO EM EIXO C/C | 84 | 0.086213 | 0.0095793 | SERVIÇO EM EIXO | 2.299 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
VALE DO ROSÁRIO |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 67Z | 7205/2026 | 0 | ELIMINAR E RECUPERAR COM SOLDA TRINCA S/USINAGEM NO RASGO DE CHAVETA EM TODA A EXTENSÃO DO RASGO EM EIXO C/C | 91 | 0.05625 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 1.35 |  |  |  |  | A&E | GRAFITAMENTO - [91]
VALE DO ROSÁRIO |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 67Z | 7205/2026 | 0 | ELIMINAR E RECUPERAR COM SOLDA TRINCA S/USINAGEM NO RASGO DE CHAVETA EM TODA A EXTENSÃO DO RASGO EM EIXO C/C | 84 | 0 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 0 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
VALE DO ROSÁRIO |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 67Z | 7205/2026 | 0 | ENCHER 01 (UM) RASGO DE CHAVETA PARALELO OU INCLINADO EM EIXO | 84 | 0.29148 | 0.032386 | SERVIÇO EM EIXO | 7.7727 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
VALE DO ROSÁRIO |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 67Z | 7205/2026 | 0 | ENCHER RASGOS DE CHAVETA PARALELO OU INCLINADO PARA POSTERIOR USINAGEM DO ASSENTO | 84 | 0.55227 | 0.061364 | SERVIÇO EM EIXO | 14.7273 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
VALE DO ROSÁRIO |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 67Z | 7205/2026 | 0 | REBAIXAR ASSENTO DO RODETE PARA POSTERIOR RECUPERAÇÃO COM SOLDA EIXO C/ CAMISA | 328 | 0.067393 | 0.0074881 | SERVIÇO EM EIXO | 1.7971 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. UNIVERSAL POREBA 1600 X 6000 - [328]
VALE DO ROSÁRIO |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 67Z | 7205/2026 | 0 | ENCHER ASSENTO DO RODETE COM SOLDA PARA POSTERIOR REUSINAGEM EIXO C/ CAMISA | 105 | 0.45588 | 0.050653 | SERVIÇO EM EIXO | 12.1567 |  |  |  |  | A&E | ARCO SUBMERSO DUPLO CABEÇOTE BAMBOZZI - [105]
VALE DO ROSÁRIO |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 67Z | 7205/2026 | 0 | REUSINAR ASSENTO DO RODETE PARA POSTERIOR RECUPERAÇÃO COM SOLDA EIXO C/ CAMISA | 328 | 0.12138 | 0.013486 | SERVIÇO EM EIXO | 3.2367 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. UNIVERSAL POREBA 1600 X 6000 - [328]
VALE DO ROSÁRIO |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 67Z | 7205/2026 | 0 | REUSINAR 02 (DOIS) RASGOS DE CHAVETA PARALELO OU INCLINADO EM ACABAMENTO EIXO C/ CAMISA | 327 | 0.36511 | 0.040568 | SERVIÇO EM EIXO | 9.7364 |  |  |  |  | A&E | MANDRILH. SKODA 3500 X 4500 - [327]
VALE DO ROSÁRIO |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 67Z | 7205/2026 | 0 | ALIVIO DE TENSÕES LOCALIZADO POR RESISTENCIA NO ASSENTO DO RODETE DO EIXO. | 84 | 0.034091 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 0.81818 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
VALE DO ROSÁRIO |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 67Z | 7205/2026 | 0 | ALIVIO DE TENSÕES LOCALIZADO POR RESISTENCIA NO ASSENTO DO RODETE DO EIXO. | 166 | 0.66656 | 0.074063 | SERVIÇO EM EIXO | 17.775 |  |  |  |  | A&E | MAQUINA DE TRATAMENTO TERMICO SICORT (ALIVIO) - [166]
VALE DO ROSÁRIO |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 67Z | 7205/2026 | 0 | ELIMINAR TRINCA ATRAVÉS DE USINAGEM COM RAIO DE CONCORDANCIA EM EIXO C/C. | 328 | 0.040193 | 0.0044659 | SERVIÇO EM EIXO | 1.0718 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. UNIVERSAL POREBA 1600 X 6000 - [328]
VALE DO ROSÁRIO |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 67Z | 7205/2026 | 0 | LIXAR 01 (UMA) MANGA EM EIXO C/ CAMISA. | 328 | 0.045516 | 0.0050574 | SERVIÇO EM EIXO | 1.2138 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. UNIVERSAL POREBA 1600 X 6000 - [328]
VALE DO ROSÁRIO |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 67Z | 7205/2026 | 0 | USINAR 01 (UMA) MANGA EM EIXO C/ CAMISA PARA Ø. | 328 | 0.086093 | 0.0095659 | SERVIÇO EM EIXO | 2.2958 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. UNIVERSAL POREBA 1600 X 6000 - [328]
TAPEJARA |  | 84 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | JL02 | 7213/2026 | 0 | USINAR 01 (UMA) MANGA EM EIXO S/ CAMISA PARA Ø. | 393 | 0.082381 | 0.0091534 | SERVIÇO EM EIXO | 2.1968 |  |  | 40 | 40 | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393] | 1
TAPEJARA |  | 84 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | JL02 | 7213/2026 | 0 | REBAIXAR 01 (UMA) MANGA C/ RAIO TIPO COPERSUCAR PARA APLICAÇÃO DE SOLDA EIXO S/ CAMISA | 393 | 0.04794 | 0.0053267 | SERVIÇO EM EIXO | 1.2784 |  |  | 40 | 40 | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393] | 1
TAPEJARA |  | 84 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | JL02 | 7213/2026 | 0 | APLICAR SOLDA EM 01 (UMA) MANGA C/ RAIO TIPO COPERSUCAR EIXO S/ CAMISA | 105 | 1.0373 | 0.11526 | SERVIÇO EM EIXO | 27.6614 |  |  |  |  | A&E | ARCO SUBMERSO DUPLO CABEÇOTE BAMBOZZI - [105]
TAPEJARA |  | 84 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | JL02 | 7213/2026 | 0 | REUSINAR 01 (UMA) MANGA C/ RAIO TIPO COPERSUCAR APÓS SOLDAGEM EIXO S/ CAMISA | 393 | 0.12879 | 0.01431 | SERVIÇO EM EIXO | 3.4343 |  |  | 40 | 40 | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393] | 1
TAPEJARA |  | 84 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | JL02 | 7213/2026 | 0 | REBAIXAR REGIÃO DA VEDAÇÃO E INÍCIO DO APERTO EM 01 (UM) LADO PARA APLICAÇÃO DE SOLDA EIXO S/ CAMISA | 393 | 0.02071 | 0.0023011 | SERVIÇO EM EIXO | 0.55227 |  |  | 40 | 40 | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393] | 1
TAPEJARA |  | 84 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | JL02 | 7213/2026 | 0 | APLICAR SOLDA REGIÃO DA VEDAÇÃO E INÍCIO DO APERTO EM 01 (UM) LADO EIXO S/ CAMISA | 105 | 0.29045 | 0.032272 | SERVIÇO EM EIXO | 7.7454 |  |  |  |  | A&E | ARCO SUBMERSO DUPLO CABEÇOTE BAMBOZZI - [105]
TAPEJARA |  | 84 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | JL02 | 7213/2026 | 0 | REUSINAR REGIÃO DA VEDAÇÃO E INÍCIO DO APERTO EM 01 (UM) LADO APÓS APLICAÇÃO DE SOLDA EIXO S/ CAMISA | 393 | 0.058295 | 0.0064773 | SERVIÇO EM EIXO | 1.5545 |  |  | 40 | 40 | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393] | 1
TAPEJARA |  | 84 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | JL02 | 7213/2026 | 0 | ALIVIO DE TENSÕES POR RESISTENCIA EM TODA A EXTENSÃO DO EIXO | 84 | 0.13636 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.2727 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
TAPEJARA |  | 84 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | JL02 | 7213/2026 | 0 | ALIVIO DE TENSÕES POR RESISTENCIA EM TODA A EXTENSÃO DO EIXO | 166 | 0.72563 | 0.080625 | SERVIÇO EM EIXO | 19.35 |  |  |  |  | A&E | MAQUINA DE TRATAMENTO TERMICO SICORT (ALIVIO) - [166]
TAPEJARA |  | 84 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | JL02 | 7213/2026 | 0 | REUSINAR ASSENTO DA CAMISA. | 393 | 0.21477 | 0.023864 | SERVIÇO EM EIXO | 5.7273 |  |  | 40 | 40 | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393] | 1
TAPEJARA |  | 84 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | JL19 | 7214/2026 | 0 | LIXAR PAR DE MANGAS EM EIXO S/ CAMISA. | 393 | 0.074864 | 0.0083182 | SERVIÇO EM EIXO | 1.9964 |  |  | 36 | 36 | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393] | 1
TAPEJARA |  | 84 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | JL19 | 7214/2026 | 0 | USINAR CORROSÃO EM 01 (UM) LADO NO INICIO DO APETO EM EIXO S/C. | 393 | 0.036818 | 0.0040909 | SERVIÇO EM EIXO | 0.98182 |  |  | 36 | 36 | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393] | 1
TAPEJARA |  | 84 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | JL19 | 7214/2026 | 0 | REUSINAR ASSENTO DA CAMISA. | 393 | 0.21477 | 0.023864 | SERVIÇO EM EIXO | 5.7273 |  |  | 36 | 36 | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393] | 1
TAPEJARA |  | 84 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | JL28 | 7220/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
TAPEJARA |  | 84 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | JL28 | 7220/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
TAPEJARA |  | 84 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | JL28 | 7220/2026 | 0 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 393 | 0.019444 | 0.0020833 | SERVIÇO EM EIXO | 0.51667 |  |  | 32 | 32 | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393] | 1
TAPEJARA |  | 84 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | JL28 | 7220/2026 | 0 | USINAR 01 (UMA) MANGA EM EIXO C/ CAMISA PARA Ø. | 393 | 0.094444 | 0.010417 | SERVIÇO EM EIXO | 2.5167 |  |  | 32 | 32 | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393] | 1
TAPEJARA |  | 84 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | JL28 | 7220/2026 | 0 | LIXAR 01 (UMA) MANGA EM EIXO C/ CAMISA. | 393 | 0.051389 | 0.0055556 | SERVIÇO EM EIXO | 1.3667 |  |  | 32 | 32 | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393] | 1
IGUATEMI |  | 54 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | Superior 1° Terno | 0/0 | 0 | USINAR 1 FACE E FAZER FURO DE CENTRO | 327 | 0 | 2.2727 | SERVIÇO EM EIXO | 54.5455 |  |  |  |  | A&E | MANDRILH. SKODA 3500 X 4500 - [327]
IGUATEMI |  | 54 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | Superior 1° Terno | 0/0 | 0 | TORNEAR EIXO DE MOENDA | 121 | 0 | 25.7556 | SERVIÇO EM EIXO | 618.1336 |  |  | 33 | 33 | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 1
IGUATEMI |  | 54 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | Superior 1° Terno | 0/0 | 0 | FAZER 1 QUADRADO E 2 RASGOS DE CHAVETA | 107 | 0 | 10.9545 | SERVIÇO EM EIXO | 262.9091 |  |  |  |  | A&E | PLAINA DE MESA INGERSOL - [107]
IGUATEMI |  | 54 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | Superior 1° Terno | 0/0 | 0 | EXECUTAR FUROS E ROSCAS EM 1 FACE DO EIXO | 327 | 0 | 3.6364 | SERVIÇO EM EIXO | 87.2727 |  |  |  |  | A&E | MANDRILH. SKODA 3500 X 4500 - [327]
IGUATEMI |  | 54 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | Superior 2° Terno | 0/0 | 0 | USINAR 1 FACE E FAZER FURO DE CENTRO | 327 | 0 | 2.2727 | SERVIÇO EM EIXO | 54.5455 |  |  |  |  | A&E | MANDRILH. SKODA 3500 X 4500 - [327]
IGUATEMI |  | 54 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | Superior 2° Terno | 0/0 | 0 | TORNEAR EIXO DE MOENDA | 121 | 0 | 25.7556 | SERVIÇO EM EIXO | 618.1336 |  |  | 34 | 34 | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 1
IGUATEMI |  | 54 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | Superior 2° Terno | 0/0 | 0 | FAZER 1 QUADRADO E 2 RASGOS DE CHAVETA | 107 | 0 | 10.9545 | SERVIÇO EM EIXO | 262.9091 |  |  | 35 | 35 | A&E | PLAINA DE MESA INGERSOL - [107] | 1
IGUATEMI |  | 54 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | Superior 2° Terno | 0/0 | 0 | EXECUTAR FUROS E ROSCAS EM 1 FACE DO EIXO | 327 | 0 | 3.6364 | SERVIÇO EM EIXO | 87.2727 |  |  | 35 | 35 | A&E | MANDRILH. SKODA 3500 X 4500 - [327] | 1
IGUATEMI |  | 54 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | Superior 3° Terno | 0/0 | 0 | USINAR 1 FACE E FAZER FURO DE CENTRO | 327 | 0 | 2.2727 | SERVIÇO EM EIXO | 54.5455 |  |  |  |  | A&E | MANDRILH. SKODA 3500 X 4500 - [327]
IGUATEMI |  | 54 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | Superior 3° Terno | 0/0 | 0 | TORNEAR EIXO DE MOENDA | 393 | 0 | 25.7556 | SERVIÇO EM EIXO | 618.1336 |  |  | 34 | 34 | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393] | 1
IGUATEMI |  | 54 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | Superior 3° Terno | 0/0 | 0 | FAZER 1 QUADRADO E 2 RASGOS DE CHAVETA | 107 | 0 | 10.9545 | SERVIÇO EM EIXO | 262.9091 |  |  | 35 | 35 | A&E | PLAINA DE MESA INGERSOL - [107] | 1
IGUATEMI |  | 54 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | Superior 3° Terno | 0/0 | 0 | EXECUTAR FUROS E ROSCAS EM 1 FACE DO EIXO | 327 | 0 | 3.6364 | SERVIÇO EM EIXO | 87.2727 |  |  |  |  | A&E | MANDRILH. SKODA 3500 X 4500 - [327]
ESTIVAS |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | Superior 1° Terno | 0/0 | 0 | USINAR 1 FACE E FAZER FURO DE CENTRO | 327 | 0 | 2.2727 | SERVIÇO EM EIXO | 54.5455 |  |  | 34 | 34 | A&E | MANDRILH. SKODA 3500 X 4500 - [327] | 1
ESTIVAS |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | Superior 1° Terno | 0/0 | 0 | TORNEAR EIXO DE MOENDA | 393 | 0 | 25.7556 | SERVIÇO EM EIXO | 618.1336 |  |  | 34 | 34 | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393] | 1
ESTIVAS |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | Superior 1° Terno | 0/0 | 0 | FAZER 1 QUADRADO E 2 RASGOS DE CHAVETA | 107 | 0 | 10.9545 | SERVIÇO EM EIXO | 262.9091 |  |  |  |  | A&E | PLAINA DE MESA INGERSOL - [107]
ESTIVAS |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | Superior 1° Terno | 0/0 | 0 | EXECUTAR FUROS E ROSCAS EM 1 FACE DO EIXO | 327 | 0 | 3.6364 | SERVIÇO EM EIXO | 87.2727 |  |  |  |  | A&E | MANDRILH. SKODA 3500 X 4500 - [327]
ESTIVAS |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | Superior 1° Terno | 0/0 | 0 | USINAR 1 FACE E FAZER FURO DE CENTRO | 327 | 0 | 2.2727 | SERVIÇO EM EIXO | 54.5455 |  |  | 35 | 35 | A&E | MANDRILH. SKODA 3500 X 4500 - [327] | 1
ESTIVAS |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | Superior 1° Terno | 0/0 | 0 | TORNEAR EIXO DE MOENDA | 393 | 0 | 25.7556 | SERVIÇO EM EIXO | 618.1336 |  |  | 35 | 35 | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393] | 1
ESTIVAS |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | Superior 1° Terno | 0/0 | 0 | FAZER 1 QUADRADO E 2 RASGOS DE CHAVETA | 107 | 0 | 10.9545 | SERVIÇO EM EIXO | 262.9091 |  |  | 35 | 35 | A&E | PLAINA DE MESA INGERSOL - [107] | 1
ESTIVAS |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | Superior 1° Terno | 0/0 | 0 | EXECUTAR FUROS E ROSCAS EM 1 FACE DO EIXO | 327 | 0 | 3.6364 | SERVIÇO EM EIXO | 87.2727 |  |  |  |  | A&E | MANDRILH. SKODA 3500 X 4500 - [327]
SANTA LUZIA |  | 2500 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 124 | 6910/2026 | 1 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
SANTA LUZIA |  | 2500 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 124 | 6910/2026 | 1 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
SANTA LUZIA |  | 2500 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 124 | 6910/2026 | 1 | ALIVIO DE TENSÕES LOCALIZADO POR RESISTENCIA NO ASSENTO DO RODETE DO EIXO. | 84 | 0.034091 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 0.81818 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
SANTA LUZIA |  | 2500 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 124 | 6910/2026 | 1 | ALIVIO DE TENSÕES LOCALIZADO POR RESISTENCIA NO ASSENTO DO RODETE DO EIXO. | 166 | 0.80156 | 0.089063 | SERVIÇO EM EIXO | 21.375 |  |  |  |  | A&E | MAQUINA DE TRATAMENTO TERMICO SICORT (ALIVIO) - [166]
SANTA LUZIA |  | 2500 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 124 | 6910/2026 | 1 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 393 | 0.019943 | 0.0022159 | SERVIÇO EM EIXO | 0.53182 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
SANTA LUZIA |  | 2500 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 124 | 6910/2026 | 1 | LIXAR PAR DE MANGAS EM EIXO S/ CAMISA. | 393 | 0.0945 | 0.0105 | SERVIÇO EM EIXO | 2.52 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
SANTA LUZIA |  | 2500 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 124 | 6910/2026 | 1 | ELIMINAR TRINCA ATRAVÉS DE USINAGEM COM RAIO DE CONCORDANCIA EM EIXO S/C. | 393 | 0.036205 | 0.0040227 | SERVIÇO EM EIXO | 0.96545 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
SANTA LUZIA |  | 2500 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 124 | 6910/2026 | 1 | REUSINAR ASSENTO DA CAMISA. | 393 | 0.27307 | 0.030341 | SERVIÇO EM EIXO | 7.2818 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO |  | DP02 | 7007/2025 | 1 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO |  | DP02 | 7007/2025 | 1 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO |  | DP02 | 7007/2025 | 1 | ELIMINAR E RECUPERAR COM SOLDA S/USINAGEM TRINCA NO RASGO DE CHAVETA COM DESTAQUE DE MATERIAL EM TODA EXTENSÃO DO RASGO EM EIXO C/C. | 91 | 0.08267 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 1.9841 |  |  |  |  | A&E | GRAFITAMENTO - [91]
CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO |  | DP02 | 7007/2025 | 1 | ELIMINAR E RECUPERAR COM SOLDA S/USINAGEM TRINCA NO RASGO DE CHAVETA COM DESTAQUE DE MATERIAL EM TODA EXTENSÃO DO RASGO EM EIXO C/C. | 84 | 0.84143 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 20.1944 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO |  | DP02 | 7007/2025 | 1 | ENCHER RASGOS DE CHAVETA PARALELO OU INCLINADO PARA POSTERIOR USINAGEM DO ASSENTO | 84 | 0.55227 | 0.061364 | SERVIÇO EM EIXO | 14.7273 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO |  | DP02 | 7007/2025 | 1 | REBAIXAR ASSENTO DO RODETE PARA POSTERIOR RECUPERAÇÃO COM SOLDA EIXO C/ CAMISA | 328 | 0.067393 | 0.0074881 | SERVIÇO EM EIXO | 1.7971 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. UNIVERSAL POREBA 1600 X 6000 - [328]
CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO |  | DP02 | 7007/2025 | 1 | ENCHER ASSENTO DO RODETE COM SOLDA PARA POSTERIOR REUSINAGEM EIXO C/ CAMISA | 105 | 0.45588 | 0.050653 | SERVIÇO EM EIXO | 12.1567 |  |  |  |  | A&E | ARCO SUBMERSO DUPLO CABEÇOTE BAMBOZZI - [105]
CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO |  | DP02 | 7007/2025 | 1 | REUSINAR ASSENTO DO RODETE PARA POSTERIOR RECUPERAÇÃO COM SOLDA EIXO C/ CAMISA | 328 | 0.12138 | 0.013486 | SERVIÇO EM EIXO | 3.2367 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. UNIVERSAL POREBA 1600 X 6000 - [328]
CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO |  | DP02 | 7007/2025 | 1 | REUSINAR 02 (DOIS) RASGOS DE CHAVETA PARALELO OU INCLINADO EM ACABAMENTO EIXO C/ CAMISA | 327 | 0.36511 | 0.040568 | SERVIÇO EM EIXO | 9.7364 |  |  |  |  | A&E | MANDRILH. SKODA 3500 X 4500 - [327]
CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO |  | DP02 | 7007/2025 | 1 | REBAIXAR 01 (UM) LADO NA REGIÃO DA VEDAÇÃO NO LADO EXTERNO PARA APLICAÇÃO DE SOLDA EIXO C/ CAMISA | 328 | 0.018877 | 0.0020974 | SERVIÇO EM EIXO | 0.50339 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. UNIVERSAL POREBA 1600 X 6000 - [328]
CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO |  | DP02 | 7007/2025 | 1 | APLICAR SOLDA EM 01 (UM) LADO NA REGIÃO DA VEDAÇÃO NO LADO EXTERNO EIXO C/ CAMISA | 105 | 0.14453 | 0.016059 | SERVIÇO EM EIXO | 3.854 |  |  |  |  | A&E | ARCO SUBMERSO DUPLO CABEÇOTE BAMBOZZI - [105]
CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO |  | DP02 | 7007/2025 | 1 | REUSINAR 01 (UM) LADO NA REGIÃO DA VEDAÇÃO NO LADO EXTERNO APÓS APLICAÇÃO DE SOLDA EIXO C/ CAMISA | 328 | 0.027522 | 0.003058 | SERVIÇO EM EIXO | 0.73391 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. UNIVERSAL POREBA 1600 X 6000 - [328]
CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO |  | DP02 | 7007/2025 | 1 | ELIMINAR TRINCA ATRAVÉS DE USINAGEM COM RAIO DE CONCORDANCIA EM EIXO S/C. | 121 | 0.034977 | 0.0038864 | SERVIÇO EM EIXO | 0.93273 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO |  | DP02 | 7007/2025 | 1 | REBAIXAR PAR DE MANGAS PARA APLICAÇÃO DE SOLDA EIXO C/ CAMISA | 328 | 0.061747 | 0.0068608 | SERVIÇO EM EIXO | 1.6466 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. UNIVERSAL POREBA 1600 X 6000 - [328]
CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO |  | DP02 | 7007/2025 | 1 | APLICAR SOLDA NO PAR DE MANGAS EIXO C/ CAMISA | 105 | 0.76338 | 0.08482 | SERVIÇO EM EIXO | 20.3569 |  |  |  |  | A&E | ARCO SUBMERSO DUPLO CABEÇOTE BAMBOZZI - [105]
CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO |  | DP02 | 7007/2025 | 1 | REUSINAR PAR DE MANGAS APÓS SOLDAGEM EIXO C/ CAMISA | 328 | 0.20112 | 0.022347 | SERVIÇO EM EIXO | 5.3632 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. UNIVERSAL POREBA 1600 X 6000 - [328]
CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO |  | DP02 | 7007/2025 | 1 | ALIVIO DE TENSÕES POR RESISTENCIA EM TODA A EXTENSÃO DO EIXO | 84 | 0.13636 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.2727 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
CLEMENTINA |  | 78 | EIXO DO ROLO DE PRESSÃO |  | DP02 | 7007/2025 | 1 | ALIVIO DE TENSÕES POR RESISTENCIA EM TODA A EXTENSÃO DO EIXO | 166 | 0.66656 | 0.074063 | SERVIÇO EM EIXO | 17.775 |  |  |  |  | A&E | MAQUINA DE TRATAMENTO TERMICO SICORT (ALIVIO) - [166]
COFCO |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 17 | 7260/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
COFCO |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 17 | 7260/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
COFCO |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 17 | 7260/2026 | 0 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 121 | 0.018409 | 0.0020455 | SERVIÇO EM EIXO | 0.49091 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
COFCO |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 17 | 7260/2026 | 0 | LIXAR PAR DE MANGAS EM EIXO C/ CAMISA. | 328 | 0.073391 | 0.0081545 | SERVIÇO EM EIXO | 1.9571 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. UNIVERSAL POREBA 1600 X 6000 - [328]
COFCO |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 8 | 7261/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
COFCO |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 8 | 7261/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
COFCO |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 8 | 7261/2026 | 0 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 121 | 0.018409 | 0.0020455 | SERVIÇO EM EIXO | 0.49091 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
COFCO |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 8 | 7261/2026 | 0 | ELIMINAR TRINCA ATRAVÉS DE USINAGEM COM RAIO DE CONCORDANCIA EM EIXO C/C. | 328 | 0.040193 | 0.0044659 | SERVIÇO EM EIXO | 1.0718 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. UNIVERSAL POREBA 1600 X 6000 - [328]
COFCO |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 8 | 7261/2026 | 0 | LIXAR PAR DE MANGAS EM EIXO C/ CAMISA. | 328 | 0.073391 | 0.0081545 | SERVIÇO EM EIXO | 1.9571 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. UNIVERSAL POREBA 1600 X 6000 - [328]
COFCO |  | 2300 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 1 | 7262/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
COFCO |  | 2300 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 1 | 7262/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
COFCO |  | 2300 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 1 | 7262/2026 | 0 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 393 | 0.019943 | 0.0022159 | SERVIÇO EM EIXO | 0.53182 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
COFCO |  | 2300 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 1 | 7262/2026 | 0 | USINAR PAR DE MANGAS EM EIXO C/ CAMISA PARA Ø. | 393 | 0.18277 | 0.020308 | SERVIÇO EM EIXO | 4.8739 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
COFCO |  | 2300 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 1 | 7262/2026 | 0 | SERRAR QUADRADO | 126 | 0.10739 | 0.011932 | SERVIÇO EM EIXO | 2.8636 |  |  |  |  | A&E | SERRA FITA RONEMAK MR800HVF
COFCO |  | 2300 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 1 | 7262/2026 | 0 | FACEAR E EXECUTAR FURO DE CENTRO | 327 | 0.12273 | 0.013636 | SERVIÇO EM EIXO | 3.2727 |  |  |  |  | A&E | MANDRILH. SKODA 3500 X 4500 - [327]
COFCO |  | 2300 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 1 | 7262/2026 | 0 | USINAR 01 (UM) RASGO DE CHAVETA NOVO EM EIXO S/C. | 327 | 0.1732 | 0.019244 | SERVIÇO EM EIXO | 4.6186 |  |  |  |  | A&E | MANDRILH. SKODA 3500 X 4500 - [327]
COFCO |  | 2300 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 4 | 7263/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
COFCO |  | 2300 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 4 | 7263/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
COFCO |  | 2300 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 4 | 7263/2026 | 0 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 393 | 0.019943 | 0.0022159 | SERVIÇO EM EIXO | 0.53182 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
COFCO |  | 2300 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 4 | 7263/2026 | 0 | USINAR PAR DE MANGAS EM EIXO C/ CAMISA PARA Ø. | 393 | 0.18277 | 0.020308 | SERVIÇO EM EIXO | 4.8739 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
COFCO |  | 2300 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 3 | 7264/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
COFCO |  | 2300 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 3 | 7264/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
COFCO |  | 2300 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 3 | 7264/2026 | 0 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 393 | 0.019943 | 0.0022159 | SERVIÇO EM EIXO | 0.53182 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
COFCO |  | 2300 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 3 | 7264/2026 | 0 | LIXAR 01 (UMA) MANGA EM EIXO C/ CAMISA. | 393 | 0.054161 | 0.0060179 | SERVIÇO EM EIXO | 1.4443 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
COFCO |  | 2300 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 3 | 7264/2026 | 0 | USINAR 01 (UMA) MANGA EM EIXO C/ CAMISA PARA Ø. | 393 | 0.10021 | 0.011134 | SERVIÇO EM EIXO | 2.6722 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
COFCO |  | 2300 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 6 | 7268/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
COFCO |  | 2300 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 6 | 7268/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
COFCO |  | 2300 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 6 | 7268/2026 | 0 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 393 | 0.019943 | 0.0022159 | SERVIÇO EM EIXO | 0.53182 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
COFCO |  | 2300 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 6 | 7268/2026 | 0 | LIXAR PAR DE MANGAS EM EIXO S/ CAMISA. | 393 | 0.078852 | 0.0087614 | SERVIÇO EM EIXO | 2.1027 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
COFCO |  | 2300 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 6 | 7268/2026 | 0 | REUSINAR ASSENTO DA CAMISA. | 393 | 0.23011 | 0.025568 | SERVIÇO EM EIXO | 6.1364 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
COFCO |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 6 | 7269/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
COFCO |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 6 | 7269/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
COFCO |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 6 | 7269/2026 | 0 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 121 | 0.018409 | 0.0020455 | SERVIÇO EM EIXO | 0.49091 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
COFCO |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 6 | 7269/2026 | 0 | USINAR PAR DE MANGAS EM EIXO S/ CAMISA PARA Ø. | 121 | 0.13439 | 0.014932 | SERVIÇO EM EIXO | 3.5836 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
COFCO |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 6 | 7269/2026 | 0 | REUSINAR ASSENTO DA CAMISA. | 121 | 0.18562 | 0.020625 | SERVIÇO EM EIXO | 4.95 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
COFCO |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 4 | 7274/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
COFCO |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 4 | 7274/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
COFCO |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 4 | 7274/2026 | 0 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 121 | 0.018409 | 0.0020455 | SERVIÇO EM EIXO | 0.49091 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
COFCO |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 4 | 7274/2026 | 0 | LIXAR PAR DE MANGAS EM EIXO S/ CAMISA. | 121 | 0.063818 | 0.0070909 | SERVIÇO EM EIXO | 1.7018 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
COFCO |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 4 | 7274/2026 | 0 | ELIMINAR TRINCA ATRAVÉS DE USINAGEM COM RAIO DE CONCORDANCIA EM EIXO S/C. | 121 | 0.034977 | 0.0038864 | SERVIÇO EM EIXO | 0.93273 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
COFCO |  | 78 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 4 | 7274/2026 | 0 | REUSINAR ASSENTO DA CAMISA. | 121 | 0.18562 | 0.020625 | SERVIÇO EM EIXO | 4.95 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
COOPCANA |  | 78 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 67 | 7190/ 2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
COOPCANA |  | 78 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 67 | 7190/ 2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
COOPCANA |  | 78 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 67 | 7190/ 2026 | 0 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 121 | 0.018409 | 0.0020455 | SERVIÇO EM EIXO | 0.49091 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
COOPCANA |  | 78 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 67 | 7190/ 2026 | 0 | REBAIXAR PAR DE MANGAS PARA APLICAÇÃO DE SOLDA EIXO C/ CAMISA | 328 | 0.061747 | 0.0068608 | SERVIÇO EM EIXO | 1.6466 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. UNIVERSAL POREBA 1600 X 6000 - [328]
COOPCANA |  | 78 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 67 | 7190/ 2026 | 0 | APLICAR SOLDA NO PAR DE MANGAS EIXO C/ CAMISA | 105 | 0.76338 | 0.08482 | SERVIÇO EM EIXO | 20.3569 |  |  |  |  | A&E | ARCO SUBMERSO DUPLO CABEÇOTE BAMBOZZI - [105]
COOPCANA |  | 78 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 67 | 7190/ 2026 | 0 | REUSINAR PAR DE MANGAS APÓS SOLDAGEM EIXO C/ CAMISA | 328 | 0.20112 | 0.022347 | SERVIÇO EM EIXO | 5.3632 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. UNIVERSAL POREBA 1600 X 6000 - [328]
COOPCANA |  | 78 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 67 | 7190/ 2026 | 0 | ALIVIO DE TENSÕES LOCALIZADO POR RESISTENCIA EM 02 (DUAS) MANGAS DO EIXO. | 84 | 0.068182 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 1.6364 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
COOPCANA |  | 78 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 67 | 7190/ 2026 | 0 | ALIVIO DE TENSÕES LOCALIZADO POR RESISTENCIA EM 02 (DUAS) MANGAS DO EIXO. | 166 | 0.66656 | 0.074063 | SERVIÇO EM EIXO | 17.775 |  |  |  |  | A&E | MAQUINA DE TRATAMENTO TERMICO SICORT (ALIVIO) - [166]
COOPCANA |  | 78 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 67 | 7190/ 2026 | 0 | USINAR CORROSÃO EM 01 (UM) LADO NO INICIO DO APETO EM EIXO C/C. | 328 | 0.040577 | 0.0045085 | SERVIÇO EM EIXO | 1.082 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. UNIVERSAL POREBA 1600 X 6000 - [328]
GUABIRÁ |  | 66 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 11 | 7246/ 2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
GUABIRÁ |  | 66 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 11 | 7246/ 2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
GUABIRÁ |  | 66 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 11 | 7246/ 2026 | 0 | USINAR PAR DE MANGAS EM EIXO S/ CAMISA PARA Ø. | 121 | 0.096648 | 0.010739 | SERVIÇO EM EIXO | 2.5773 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
GUABIRÁ |  | 66 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 11 | 7246/ 2026 | 0 | REUSINAR ASSENTO DA CAMISA. | 121 | 0.15955 | 0.017727 | SERVIÇO EM EIXO | 4.2545 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
GUABIRÁ |  | 66 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 12 | 7247/ 2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
GUABIRÁ |  | 66 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 12 | 7247/ 2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
GUABIRÁ |  | 66 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 12 | 7247/ 2026 | 0 | REBAIXAR PAR DE MANGAS PARA APLICAÇÃO DE SOLDA EIXO S/ CAMISA | 121 | 0.04142 | 0.0046023 | SERVIÇO EM EIXO | 1.1045 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
GUABIRÁ |  | 66 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 12 | 7247/ 2026 | 0 | APLICAR SOLDA NO PAR DE MANGAS EIXO S/ CAMISA | 105 | 0.55969 | 0.062188 | SERVIÇO EM EIXO | 14.9251 |  |  |  |  | A&E | ARCO SUBMERSO DUPLO CABEÇOTE BAMBOZZI - [105]
GUABIRÁ |  | 66 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 12 | 7247/ 2026 | 0 | REUSINAR PAR DE MANGAS APÓS SOLDAGEM EIXO S/ CAMISA | 121 | 0.12426 | 0.013807 | SERVIÇO EM EIXO | 3.3136 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
GUABIRÁ |  | 66 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 12 | 7247/ 2026 | 0 | ALIVIO DE TENSÕES LOCALIZADO POR RESISTENCIA EM 02 (DUAS) MANGAS DO EIXO. | 84 | 0.068182 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 1.6364 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
GUABIRÁ |  | 66 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 12 | 7247/ 2026 | 0 | ALIVIO DE TENSÕES LOCALIZADO POR RESISTENCIA EM 02 (DUAS) MANGAS DO EIXO. | 166 | 0.61594 | 0.068437 | SERVIÇO EM EIXO | 16.425 |  |  |  |  | A&E | MAQUINA DE TRATAMENTO TERMICO SICORT (ALIVIO) - [166]
GUABIRÁ |  | 66 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 12 | 7247/ 2026 | 0 | REUSINAR ASSENTO DA CAMISA. | 121 | 0.15955 | 0.017727 | SERVIÇO EM EIXO | 4.2545 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
GUABIRÁ |  | 66 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 14 | 7251/ 2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
GUABIRÁ |  | 66 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 14 | 7251/ 2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
GUABIRÁ |  | 66 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 14 | 7251/ 2026 | 0 | ELIMINAR TRINCA NO RASGO DE CHAVETA MANUALMENTE | 74 | 0.14318 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.4364 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
GUABIRÁ |  | 66 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 14 | 7251/ 2026 | 0 | USINAR PAR DE MANGAS EM EIXO S/ CAMISA PARA Ø. | 121 | 0.096648 | 0.010739 | SERVIÇO EM EIXO | 2.5773 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
GUABIRÁ |  | 66 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 14 | 7251/ 2026 | 0 | REUSINAR ASSENTO DA CAMISA. | 121 | 0.15955 | 0.017727 | SERVIÇO EM EIXO | 4.2545 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
GUABIRÁ |  | 66 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 18 | 7249/ 2026 | 1 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
GUABIRÁ |  | 66 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 18 | 7249/ 2026 | 1 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
GUABIRÁ |  | 66 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 18 | 7249/ 2026 | 1 | ELIMINAR TRINCA NO RASGO DE CHAVETA MANUALMENTE | 74 | 0.14318 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.4364 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
GUABIRÁ |  | 66 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 18 | 7249/ 2026 | 1 | ENCHER RASGOS DE CHAVETA PARALELO OU INCLINADO PARA POSTERIOR USINAGEM DO ASSENTO | 84 | 0.32558 | 0.036176 | SERVIÇO EM EIXO | 8.6822 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
GUABIRÁ |  | 66 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 18 | 7249/ 2026 | 1 | REBAIXAR ASSENTO DO RODETE PARA POSTERIOR RECUPERAÇÃO COM SOLDA EIXO S/ CAMISA | 121 | 0.052159 | 0.0057955 | SERVIÇO EM EIXO | 1.3909 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
GUABIRÁ |  | 66 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 18 | 7249/ 2026 | 1 | ENCHER ASSENTO DO RODETE COM SOLDA PARA POSTERIOR REUSINAGEM EIXO S/ CAMISA | 105 | 0.34786 | 0.038651 | SERVIÇO EM EIXO | 9.2763 |  |  |  |  | A&E | ARCO SUBMERSO DUPLO CABEÇOTE BAMBOZZI - [105]
GUABIRÁ |  | 66 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 18 | 7249/ 2026 | 1 | REUSINAR ASSENTO DO RODETE PARA POSTERIOR RECUPERAÇÃO COM SOLDA EIXO S/ CAMISA | 121 | 0.086932 | 0.0096591 | SERVIÇO EM EIXO | 2.3182 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
GUABIRÁ |  | 66 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 18 | 7249/ 2026 | 1 | REUSINAR 02 (DOIS) RASGOS DE CHAVETA PARALELO OU INCLINADO EM ACABAMENTO EIXO S/ CAMISA | 107 | 0.19299 | 0.021443 | SERVIÇO EM EIXO | 5.1464 |  |  |  |  | A&E | PLAINA DE MESA INGERSOL - [107]
GUABIRÁ |  | 66 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 18 | 7249/ 2026 | 1 | REBAIXAR PAR DE MANGAS PARA APLICAÇÃO DE SOLDA EIXO S/ CAMISA | 121 | 0.04142 | 0.0046023 | SERVIÇO EM EIXO | 1.1045 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
GUABIRÁ |  | 66 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 18 | 7249/ 2026 | 1 | APLICAR SOLDA NO PAR DE MANGAS EIXO S/ CAMISA | 105 | 0.55969 | 0.062188 | SERVIÇO EM EIXO | 14.9251 |  |  |  |  | A&E | ARCO SUBMERSO DUPLO CABEÇOTE BAMBOZZI - [105]
GUABIRÁ |  | 66 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 18 | 7249/ 2026 | 1 | REUSINAR PAR DE MANGAS APÓS SOLDAGEM EIXO S/ CAMISA | 121 | 0.12426 | 0.013807 | SERVIÇO EM EIXO | 3.3136 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
GUABIRÁ |  | 66 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 18 | 7249/ 2026 | 1 | ALIVIO DE TENSÕES POR RESISTENCIA EM TODA A EXTENSÃO DO EIXO | 84 | 0.13636 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.2727 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
GUABIRÁ |  | 66 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 18 | 7249/ 2026 | 1 | ALIVIO DE TENSÕES POR RESISTENCIA EM TODA A EXTENSÃO DO EIXO | 166 | 0.61594 | 0.068437 | SERVIÇO EM EIXO | 16.425 |  |  |  |  | A&E | MAQUINA DE TRATAMENTO TERMICO SICORT (ALIVIO) - [166]
GUABIRÁ |  | 66 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 18 | 7249/ 2026 | 1 | REUSINAR ASSENTO DA CAMISA. | 121 | 0.15955 | 0.017727 | SERVIÇO EM EIXO | 4.2545 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
GUABIRÁ |  | 66 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 18 | 7249/ 2026 | 1 | REBAIXAR REGIÃO DA VEDAÇÃO E INÍCIO DO APERTO EM 01 (UM) LADO PARA APLICAÇÃO DE SOLDA EIXO S/ CAMISA | 121 | 0.019176 | 0.0021307 | SERVIÇO EM EIXO | 0.51136 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
GUABIRÁ |  | 66 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 18 | 7249/ 2026 | 1 | APLICAR SOLDA REGIÃO DA VEDAÇÃO E INÍCIO DO APERTO EM 01 (UM) LADO EIXO S/ CAMISA | 105 | 0.22768 | 0.025297 | SERVIÇO EM EIXO | 6.0714 |  |  |  |  | A&E | ARCO SUBMERSO DUPLO CABEÇOTE BAMBOZZI - [105]
GUABIRÁ |  | 66 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 18 | 7249/ 2026 | 1 | REUSINAR REGIÃO DA VEDAÇÃO E INÍCIO DO APERTO EM 01 (UM) LADO APÓS APLICAÇÃO DE SOLDA EIXO S/ CAMISA | 121 | 0.047557 | 0.0052841 | SERVIÇO EM EIXO | 1.2682 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
GUABIRÁ |  | 90 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 29 | 7250/ 2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
GUABIRÁ |  | 90 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 29 | 7250/ 2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
GUABIRÁ |  | 90 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 29 | 7250/ 2026 | 0 | ELIMINAR TRINCA EM 01 (UM) RASGO DE CHAVETA E PREPARAR CAVIDADE PARA SOLDAGEM (1/4 DO RASGO) | 91 | 0.053693 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 1.2886 |  |  |  |  | A&E | GRAFITAMENTO - [91]
GUABIRÁ |  | 90 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 29 | 7250/ 2026 | 0 | PRÉ AQUECER E EXECUTAR SOLDAGEM EM 01 (UM) RASGO DE CHAVETA (1/4 DO RASGO) | 84 | 0.079065 | 0.008785 | SERVIÇO EM EIXO | 2.1084 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
GUABIRÁ |  | 90 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 29 | 7250/ 2026 | 0 | REUSINAR 01 (UM) RASGO DE CHAVETA EM ACABAMENTO EIXO S/ CAMISA | 327 | 0.15188 | 0.016875 | SERVIÇO EM EIXO | 4.05 |  |  |  |  | A&E | MANDRILH. SKODA 3500 X 4500 - [327]
GUABIRÁ |  | 90 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 29 | 7250/ 2026 | 0 | ALIVIO DE TENSÕES LOCALIZADO POR RESISTENCIA NO ASSENTO DO RODETE DO EIXO. | 84 | 0.034091 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 0.81818 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
GUABIRÁ |  | 90 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 29 | 7250/ 2026 | 0 | ALIVIO DE TENSÕES LOCALIZADO POR RESISTENCIA NO ASSENTO DO RODETE DO EIXO. | 166 | 0.76781 | 0.085313 | SERVIÇO EM EIXO | 20.475 |  |  |  |  | A&E | MAQUINA DE TRATAMENTO TERMICO SICORT (ALIVIO) - [166]
GUABIRÁ |  | 90 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 29 | 7250/ 2026 | 0 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 393 | 0.019943 | 0.0022159 | SERVIÇO EM EIXO | 0.53182 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
GUABIRÁ |  | 90 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 29 | 7250/ 2026 | 0 | USINAR PAR DE MANGAS EM EIXO S/ CAMISA PARA Ø. | 393 | 0.15893 | 0.017659 | SERVIÇO EM EIXO | 4.2382 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
GUABIRÁ |  | 90 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 29 | 7250/ 2026 | 0 | USINAR CORROSÃO EM 01 (UM) LADO NO INICIO DO APETO EM EIXO S/C. | 393 | 0.037585 | 0.0041761 | SERVIÇO EM EIXO | 1.0023 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
GUABIRÁ |  | 90 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 29 | 7250/ 2026 | 0 | REUSINAR ASSENTO DA CAMISA. | 393 | 0.23011 | 0.025568 | SERVIÇO EM EIXO | 6.1364 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
GUABIRÁ |  | 90 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 54 | 7251/ 2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
GUABIRÁ |  | 90 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 54 | 7251/ 2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
GUABIRÁ |  | 90 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 54 | 7251/ 2026 | 0 | ELIMINAR TRINCA COM DESTAQUE EM 01 (UM) RASGO DE CHAVETA E PREPARAR CAVIDADE PARA SOLDAGEM (1/2 DO RASGO) | 91 | 0.06733 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 1.6159 |  |  |  |  | A&E | GRAFITAMENTO - [91]
GUABIRÁ |  | 90 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 54 | 7251/ 2026 | 0 | PRÉ AQUECER E EXECUTAR SOLDAGEM EM 01 (UM) RASGO DE CHAVETA COM DESTAQUE (1/2 DO RASGO) | 84 | 0.45519 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 10.9246 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
GUABIRÁ |  | 90 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 54 | 7251/ 2026 | 0 | REUSINAR O ASSENTO DO RODETE EM ACABAMENTO EIXO S/ CAMISA | 393 | 0.073636 | 0.0081818 | SERVIÇO EM EIXO | 1.9636 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
GUABIRÁ |  | 90 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 54 | 7251/ 2026 | 0 | REUSINAR 01 (UM) RASGO DE CHAVETA EM ACABAMENTO EIXO S/ CAMISA | 327 | 0.15188 | 0.016875 | SERVIÇO EM EIXO | 4.05 |  |  |  |  | A&E | MANDRILH. SKODA 3500 X 4500 - [327]
GUABIRÁ |  | 90 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 54 | 7251/ 2026 | 0 | ELIMINAR TRINCA EM 01 (UM) RASGO DE CHAVETA E PREPARAR CAVIDADE PARA SOLDAGEM (1/4 DO RASGO) | 91 | 0.053693 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 1.2886 |  |  |  |  | A&E | GRAFITAMENTO - [91]
GUABIRÁ |  | 90 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 54 | 7251/ 2026 | 0 | PRÉ AQUECER E EXECUTAR SOLDAGEM EM 01 (UM) RASGO DE CHAVETA (1/4 DO RASGO) | 84 | 0.079065 | 0.008785 | SERVIÇO EM EIXO | 2.1084 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
GUABIRÁ |  | 90 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 54 | 7251/ 2026 | 0 | REUSINAR 01 (UM) RASGO DE CHAVETA EM ACABAMENTO EIXO S/ CAMISA | 327 | 0.15188 | 0.016875 | SERVIÇO EM EIXO | 4.05 |  |  |  |  | A&E | MANDRILH. SKODA 3500 X 4500 - [327]
GUABIRÁ |  | 90 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 54 | 7251/ 2026 | 0 | ALIVIO DE TENSÕES LOCALIZADO POR RESISTENCIA NO ASSENTO DO RODETE DO EIXO. | 84 | 0.034091 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 0.81818 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
GUABIRÁ |  | 90 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 54 | 7251/ 2026 | 0 | ALIVIO DE TENSÕES LOCALIZADO POR RESISTENCIA NO ASSENTO DO RODETE DO EIXO. | 166 | 0.76781 | 0.085313 | SERVIÇO EM EIXO | 20.475 |  |  |  |  | A&E | MAQUINA DE TRATAMENTO TERMICO SICORT (ALIVIO) - [166]
GUABIRÁ |  | 90 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 54 | 7251/ 2026 | 0 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 393 | 0.019943 | 0.0022159 | SERVIÇO EM EIXO | 0.53182 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
GUABIRÁ |  | 90 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 54 | 7251/ 2026 | 0 | USINAR PAR DE MANGAS EM EIXO S/ CAMISA PARA Ø. | 393 | 0.15893 | 0.017659 | SERVIÇO EM EIXO | 4.2382 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
GUABIRÁ |  | 90 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 54 | 7251/ 2026 | 0 | ELIMINAR TRINCA ATRAVÉS DE USINAGEM COM RAIO DE CONCORDANCIA EM EIXO S/C. | 393 | 0.035591 | 0.0039545 | SERVIÇO EM EIXO | 0.94909 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
GUABIRÁ |  | 90 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 54 | 7251/ 2026 | 0 | USINAR CORROSÃO EM 01 (UM) LADO NO INICIO DO APETO EM EIXO S/C. | 393 | 0.037585 | 0.0041761 | SERVIÇO EM EIXO | 1.0023 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
GUABIRÁ |  | 90 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 54 | 7251/ 2026 | 0 | REUSINAR ASSENTO DA CAMISA. | 393 | 0.23011 | 0.025568 | SERVIÇO EM EIXO | 6.1364 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
GUABIRÁ |  | 54 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 60 | 7252/ 2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
GUABIRÁ |  | 54 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 60 | 7252/ 2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
GUABIRÁ |  | 54 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 60 | 7252/ 2026 | 0 | ELIMINAR TRINCA EM 01 (UM) RASGO DE CHAVETA E PREPARAR CAVIDADE PARA SOLDAGEM (3/4 DO RASGO) | 91 | 0.051989 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 1.2477 |  |  |  |  | A&E | GRAFITAMENTO - [91]
GUABIRÁ |  | 54 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 60 | 7252/ 2026 | 0 | PRÉ AQUECER E EXECUTAR SOLDAGEM EM 01 (UM) RASGO DE CHAVETA (3/4 DO RASGO) | 84 | 0.049732 | 0.0055258 | SERVIÇO EM EIXO | 1.3262 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
GUABIRÁ |  | 54 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 60 | 7252/ 2026 | 0 | REUSINAR 01 (UM) RASGO DE CHAVETA EM ACABAMENTO EIXO S/ CAMISA | 107 | 0.056761 | 0.0063068 | SERVIÇO EM EIXO | 1.5136 |  |  |  |  | A&E | PLAINA DE MESA INGERSOL - [107]
GUABIRÁ |  | 54 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 60 | 7252/ 2026 | 0 | ALIVIO DE TENSÕES LOCALIZADO POR RESISTENCIA NO ASSENTO DO RODETE DO EIXO. | 84 | 0.034091 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 0.81818 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
GUABIRÁ |  | 54 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 60 | 7252/ 2026 | 0 | ALIVIO DE TENSÕES LOCALIZADO POR RESISTENCIA NO ASSENTO DO RODETE DO EIXO. | 166 | 0.58793 | 0.065325 | SERVIÇO EM EIXO | 15.678 |  |  |  |  | A&E | MAQUINA DE TRATAMENTO TERMICO SICORT (ALIVIO) - [166]
GUABIRÁ |  | 54 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 60 | 7252/ 2026 | 0 | USINAR PAR DE MANGAS EM EIXO S/ CAMISA PARA Ø. | 121 | 0.079159 | 0.0087955 | SERVIÇO EM EIXO | 2.1109 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
GUABIRÁ |  | 54 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 60 | 7252/ 2026 | 0 | REUSINAR ASSENTO DA CAMISA. | 121 | 0.13807 | 0.015341 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6818 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
SANTA TEREZINHA IGUATEMI |  | 54 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | DP22 | 7221/2026 | 3 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
SANTA TEREZINHA IGUATEMI |  | 54 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | DP22 | 7221/2026 | 3 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
SANTA TEREZINHA IGUATEMI |  | 54 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | DP22 | 7221/2026 | 3 | ELIMINAR TRINCA NO RASGO DE CHAVETA MANUALMENTE | 74 | 0.10909 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 2.6182 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
SANTA TEREZINHA IGUATEMI |  | 54 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | DP22 | 7221/2026 | 3 | ENCHER RASGOS DE CHAVETA PARALELO OU INCLINADO PARA POSTERIOR USINAGEM DO ASSENTO | 84 | 0.30328 | 0.033698 | SERVIÇO EM EIXO | 8.0874 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
SANTA TEREZINHA IGUATEMI |  | 54 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | DP22 | 7221/2026 | 3 | REBAIXAR ASSENTO DO RODETE PARA POSTERIOR RECUPERAÇÃO COM SOLDA EIXO S/ CAMISA | 121 | 0.046023 | 0.0051136 | SERVIÇO EM EIXO | 1.2273 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
SANTA TEREZINHA IGUATEMI |  | 54 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | DP22 | 7221/2026 | 3 | ENCHER ASSENTO DO RODETE COM SOLDA PARA POSTERIOR REUSINAGEM EIXO S/ CAMISA | 105 | 0.24714 | 0.02746 | SERVIÇO EM EIXO | 6.5904 |  |  |  |  | A&E | ARCO SUBMERSO DUPLO CABEÇOTE BAMBOZZI - [105]
SANTA TEREZINHA IGUATEMI |  | 54 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | DP22 | 7221/2026 | 3 | REUSINAR ASSENTO DO RODETE PARA POSTERIOR RECUPERAÇÃO COM SOLDA EIXO S/ CAMISA | 121 | 0.068182 | 0.0075758 | SERVIÇO EM EIXO | 1.8182 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
SANTA TEREZINHA IGUATEMI |  | 54 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | DP22 | 7221/2026 | 3 | REUSINAR 02 (DOIS) RASGOS DE CHAVETA PARALELO OU INCLINADO EM ACABAMENTO EIXO S/ CAMISA | 107 | 0.16108 | 0.017898 | SERVIÇO EM EIXO | 4.2955 |  |  |  |  | A&E | PLAINA DE MESA INGERSOL - [107]
SANTA TEREZINHA IGUATEMI |  | 54 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | DP22 | 7221/2026 | 3 | USINAR PAR DE MANGAS EM EIXO S/ CAMISA PARA Ø. | 121 | 0.079159 | 0.0087955 | SERVIÇO EM EIXO | 2.1109 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
SANTA TEREZINHA IGUATEMI |  | 54 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | DP22 | 7221/2026 | 3 | ELIMINAR TRINCA ATRAVÉS DE USINAGEM COM RAIO DE CONCORDANCIA EM EIXO S/C. | 121 | 0.03375 | 0.00375 | SERVIÇO EM EIXO | 0.9 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
SANTA TEREZINHA IGUATEMI |  | 54 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | DP22 | 7221/2026 | 3 | REUSINAR ASSENTO DA CAMISA. | 121 | 0.13807 | 0.015341 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6818 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
SANTA TEREZINHA IGUATEMI |  | 54 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | DP22 | 7221/2026 | 3 | USINAR ASSENTO DO RODETE EM EIXO S/C. | 121 | 0.075784 | 0.0084205 | SERVIÇO EM EIXO | 2.0209 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
SANTA TEREZINHA IGUATEMI |  | 54 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | DP22 | 7221/2026 | 3 | ALIVIO DE TENSÕES LOCALIZADO POR RESISTENCIA NO ASSENTO DO RODETE DO EIXO. | 84 | 0.034091 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 0.81818 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
SANTA TEREZINHA IGUATEMI |  | 54 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | DP22 | 7221/2026 | 3 | ALIVIO DE TENSÕES LOCALIZADO POR RESISTENCIA NO ASSENTO DO RODETE DO EIXO. | 166 | 0.58793 | 0.065325 | SERVIÇO EM EIXO | 15.678 |  |  |  |  | A&E | MAQUINA DE TRATAMENTO TERMICO SICORT (ALIVIO) - [166]
SANTA TEREZINHA IGUATEMI |  | 54 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 37 | 7222/2026 | 1 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
SANTA TEREZINHA IGUATEMI |  | 54 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 37 | 7222/2026 | 1 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
SANTA TEREZINHA IGUATEMI |  | 54 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 37 | 7222/2026 | 1 | USINAR ASSENTO DO RODETE EM EIXO S/C. | 121 | 0.075784 | 0.0084205 | SERVIÇO EM EIXO | 2.0209 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
SANTA TEREZINHA IGUATEMI |  | 54 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 37 | 7222/2026 | 1 | USINAR PAR DE MANGAS EM EIXO S/ CAMISA PARA Ø. | 121 | 0.079159 | 0.0087955 | SERVIÇO EM EIXO | 2.1109 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
SANTA TEREZINHA IGUATEMI |  | 54 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 37 | 7222/2026 | 1 | ELIMINAR TRINCA ATRAVÉS DE USINAGEM COM RAIO DE CONCORDANCIA EM EIXO S/C. | 121 | 0.03375 | 0.00375 | SERVIÇO EM EIXO | 0.9 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
SANTA TEREZINHA IGUATEMI |  | 54 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 37 | 7222/2026 | 1 | REUSINAR ASSENTO DA CAMISA. | 121 | 0.13807 | 0.015341 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6818 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
TERRA RICA |  | 54 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 28 | 7243/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
TERRA RICA |  | 54 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 28 | 7243/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
TERRA RICA |  | 54 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 28 | 7243/2026 | 0 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 121 | 0.018409 | 0.0020455 | SERVIÇO EM EIXO | 0.49091 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
TERRA RICA |  | 54 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 28 | 7243/2026 | 0 | REBAIXAR PAR DE MANGAS PARA APLICAÇÃO DE SOLDA EIXO S/ CAMISA | 121 | 0.036818 | 0.0040909 | SERVIÇO EM EIXO | 0.98182 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
TERRA RICA |  | 54 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 28 | 7243/2026 | 0 | APLICAR SOLDA NO PAR DE MANGAS EIXO S/ CAMISA | 105 | 0.46449 | 0.05161 | SERVIÇO EM EIXO | 12.3864 |  |  |  |  | A&E | ARCO SUBMERSO DUPLO CABEÇOTE BAMBOZZI - [105]
TERRA RICA |  | 54 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 28 | 7243/2026 | 0 | REUSINAR PAR DE MANGAS APÓS SOLDAGEM EIXO S/ CAMISA | 121 | 0.099716 | 0.01108 | SERVIÇO EM EIXO | 2.6591 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
TERRA RICA |  | 54 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 28 | 7243/2026 | 0 | ALIVIO DE TENSÕES LOCALIZADO POR RESISTENCIA EM 02 (DUAS) MANGAS DO EIXO. | 84 | 0.068182 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 1.6364 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
TERRA RICA |  | 54 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 28 | 7243/2026 | 0 | ALIVIO DE TENSÕES LOCALIZADO POR RESISTENCIA EM 02 (DUAS) MANGAS DO EIXO. | 166 | 0.58793 | 0.065325 | SERVIÇO EM EIXO | 15.678 |  |  |  |  | A&E | MAQUINA DE TRATAMENTO TERMICO SICORT (ALIVIO) - [166]
TERRA RICA |  | 54 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 28 | 7243/2026 | 0 | ELIMINAR TRINCA ATRAVÉS DE USINAGEM COM RAIO DE CONCORDANCIA EM EIXO S/C. | 121 | 0.03375 | 0.00375 | SERVIÇO EM EIXO | 0.9 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
TERRA RICA |  | 54 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 28 | 7243/2026 | 0 | REUSINAR ASSENTO DA CAMISA. | 121 | 0.13807 | 0.015341 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6818 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
TERRA RICA |  | 54 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 16 | 7270/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
TERRA RICA |  | 54 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 16 | 7270/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
TERRA RICA |  | 54 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 16 | 7270/2026 | 0 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 121 | 0.018409 | 0.0020455 | SERVIÇO EM EIXO | 0.49091 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
TERRA RICA |  | 54 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 16 | 7270/2026 | 0 | REBAIXAR PAR DE MANGAS PARA APLICAÇÃO DE SOLDA EIXO S/ CAMISA | 121 | 0.036818 | 0.0040909 | SERVIÇO EM EIXO | 0.98182 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
TERRA RICA |  | 54 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 16 | 7270/2026 | 0 | APLICAR SOLDA NO PAR DE MANGAS EIXO S/ CAMISA | 105 | 0.46449 | 0.05161 | SERVIÇO EM EIXO | 12.3864 |  |  |  |  | A&E | ARCO SUBMERSO DUPLO CABEÇOTE BAMBOZZI - [105]
TERRA RICA |  | 54 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 16 | 7270/2026 | 0 | REUSINAR PAR DE MANGAS APÓS SOLDAGEM EIXO S/ CAMISA | 121 | 0.099716 | 0.01108 | SERVIÇO EM EIXO | 2.6591 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
TERRA RICA |  | 54 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 16 | 7270/2026 | 0 | REBAIXAR ASSENTO DA CAMISA (ATÉ 15mm NO RAIO) PARA APLICAÇÃO DE SOLDA | 121 | 0.055227 | 0.0061364 | SERVIÇO EM EIXO | 1.4727 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
TERRA RICA |  | 54 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 16 | 7270/2026 | 0 | APLICAR SOLDA NO ASSENTO DA CAMISA (ATÉ 15mm NO RAIO) | 105 | 1.1882 | 0.13202 | SERVIÇO EM EIXO | 31.6851 |  |  |  |  | A&E | ARCO SUBMERSO DUPLO CABEÇOTE BAMBOZZI - [105]
TERRA RICA |  | 54 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 16 | 7270/2026 | 0 | REUSINAR ASSENTO DA CAMISA (ATÉ 15mm NO RAIO) APÓS SOLDAGEM | 121 | 0.17489 | 0.019432 | SERVIÇO EM EIXO | 4.6636 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
TERRA RICA |  | 54 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 16 | 7270/2026 | 0 | REBAIXAR 01 (UM) LADO NA REGIÃO DA VEDAÇÃO NO LADO EXTERNO PARA APLICAÇÃO DE SOLDA EIXO S/ CAMISA | 121 | 0.015955 | 0.0017727 | SERVIÇO EM EIXO | 0.42545 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
TERRA RICA |  | 54 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 16 | 7270/2026 | 0 | APLICAR SOLDA EM 01 (UM) LADO NA REGIÃO DA VEDAÇÃO NO LADO EXTERNO EIXO S/ CAMISA | 105 | 0.10544 | 0.011715 | SERVIÇO EM EIXO | 2.8116 |  |  |  |  | A&E | ARCO SUBMERSO DUPLO CABEÇOTE BAMBOZZI - [105]
TERRA RICA |  | 54 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 16 | 7270/2026 | 0 | REUSINAR 01 (UM) LADO NA REGIÃO DA VEDAÇÃO NO LADO EXTERNO APÓS APLICAÇÃO DE SOLDA EIXO S/ CAMISA | 121 | 0.020557 | 0.0022841 | SERVIÇO EM EIXO | 0.54818 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
TERRA RICA |  | 54 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 16 | 7270/2026 | 0 | ALIVIO DE TENSÕES POR RESISTENCIA EM TODA A EXTENSÃO DO EIXO | 84 | 0.13636 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.2727 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
TERRA RICA |  | 54 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 16 | 7270/2026 | 0 | ALIVIO DE TENSÕES POR RESISTENCIA EM TODA A EXTENSÃO DO EIXO | 166 | 0.58793 | 0.065325 | SERVIÇO EM EIXO | 15.678 |  |  |  |  | A&E | MAQUINA DE TRATAMENTO TERMICO SICORT (ALIVIO) - [166]
TERRA RICA |  | 54 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 34 | 7271/2026 | 1 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
TERRA RICA |  | 54 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 34 | 7271/2026 | 1 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
TERRA RICA |  | 54 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 34 | 7271/2026 | 1 | ELIMINAR TRINCA ATRAVÉS DE USINAGEM COM RAIO DE CONCORDANCIA EM EIXO S/C. | 121 | 0.03375 | 0.00375 | SERVIÇO EM EIXO | 0.9 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
TERRA RICA |  | 54 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 34 | 7271/2026 | 1 | USINAR PAR DE MANGAS EM EIXO S/ CAMISA PARA Ø. | 121 | 0.079159 | 0.0087955 | SERVIÇO EM EIXO | 2.1109 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
TERRA RICA |  | 54 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 20 | 7272/2026 | 1 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
TERRA RICA |  | 54 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 20 | 7272/2026 | 1 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
TERRA RICA |  | 54 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 20 | 7272/2026 | 1 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 121 | 0.018409 | 0.0020455 | SERVIÇO EM EIXO | 0.49091 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
TERRA RICA |  | 54 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 20 | 7272/2026 | 1 | ELIMINAR TRINCA (ATÉ 20mm NO RAIO) NA MANGA E PREPARAR P/ SOLDA EIXO S/ CAMISA | 121 | 0.037432 | 0.0041591 | SERVIÇO EM EIXO | 0.99818 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
TERRA RICA |  | 54 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 20 | 7272/2026 | 1 | RECUPERAR COM SOLDA A TRINCA (ATÉ 20mm NO RAIO) NA MANGA EIXO S/ CAMISA | 105 | 0.22833 | 0.02537 | SERVIÇO EM EIXO | 6.0889 |  |  |  |  | A&E | ARCO SUBMERSO DUPLO CABEÇOTE BAMBOZZI - [105]
TERRA RICA |  | 54 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 20 | 7272/2026 | 1 | USINAR REGIÃO DA TRINCA (ATÉ 20mm NO RAIO) EM ACABAMENTO EIXO S/ CAMISA | 121 | 0.041727 | 0.0046364 | SERVIÇO EM EIXO | 1.1127 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
TERRA RICA |  | 54 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 20 | 7272/2026 | 1 | USINAR PAR DE MANGAS EM EIXO S/ CAMISA PARA Ø. | 121 | 0.079159 | 0.0087955 | SERVIÇO EM EIXO | 2.1109 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
TERRA RICA |  | 54 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 20 | 7272/2026 | 1 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 121 | 0.018409 | 0.0020455 | SERVIÇO EM EIXO | 0.49091 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
TERRA RICA |  | 54 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 20 | 7272/2026 | 1 | LIXAR ASSENTO DA CAMISA. | 121 | 0.061057 | 0.0067841 | SERVIÇO EM EIXO | 1.6282 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
TERRA RICA |  | 54 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 20 | 7272/2026 | 1 | ALIVIO DE TENSÕES LOCALIZADO POR RESISTENCIA EM 01 (UMA) MANGA DO EIXO. | 84 | 0.034091 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 0.81818 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
TERRA RICA |  | 54 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 20 | 7272/2026 | 1 | ALIVIO DE TENSÕES LOCALIZADO POR RESISTENCIA EM 01 (UMA) MANGA DO EIXO. | 166 | 0.58793 | 0.065325 | SERVIÇO EM EIXO | 15.678 |  |  |  |  | A&E | MAQUINA DE TRATAMENTO TERMICO SICORT (ALIVIO) - [166]
TERRA RICA |  | 54 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 21 | 7273/2026 | 1 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
TERRA RICA |  | 54 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 21 | 7273/2026 | 1 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
TERRA RICA |  | 54 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 21 | 7273/2026 | 1 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 121 | 0.018409 | 0.0020455 | SERVIÇO EM EIXO | 0.49091 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
TERRA RICA |  | 54 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 21 | 7273/2026 | 1 | ELIMINAR TRINCA (ATÉ 40mm NO RAIO) NA MANGA E PREPARAR P/ SOLDA EIXO S/ CAMISA | 121 | 0.04633 | 0.0051477 | SERVIÇO EM EIXO | 1.2355 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
TERRA RICA |  | 54 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 21 | 7273/2026 | 1 | RECUPERAR COM SOLDA A TRINCA (ATÉ 40mm NO RAIO) NA MANGA EIXO S/ CAMISA | 105 | 0.34985 | 0.038872 | SERVIÇO EM EIXO | 9.3293 |  |  |  |  | A&E | ARCO SUBMERSO DUPLO CABEÇOTE BAMBOZZI - [105]
TERRA RICA |  | 54 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 21 | 7273/2026 | 1 | USINAR REGIÃO DA TRINCA (ATÉ 40mm NO RAIO) EM ACABAMENTO EIXO S/ CAMISA | 121 | 0.043261 | 0.0048068 | SERVIÇO EM EIXO | 1.1536 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
TERRA RICA |  | 54 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 21 | 7273/2026 | 1 | USINAR 01 (UMA) MANGA EM EIXO S/ CAMISA PARA Ø. | 121 | 0.04725 | 0.00525 | SERVIÇO EM EIXO | 1.26 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
TERRA RICA |  | 54 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 21 | 7273/2026 | 1 | LIXAR 01 (UMA) MANGA EM EIXO S/ CAMISA. | 121 | 0.028381 | 0.0031534 | SERVIÇO EM EIXO | 0.75682 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
TERRA RICA |  | 54 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 21 | 7273/2026 | 1 | REUSINAR ASSENTO DA CAMISA. | 121 | 0.13807 | 0.015341 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6818 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
TERRA RICA |  | 54 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 21 | 7273/2026 | 1 | ALIVIO DE TENSÕES LOCALIZADO POR RESISTENCIA EM 01 (UMA) MANGA DO EIXO. | 84 | 0.034091 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 0.81818 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
TERRA RICA |  | 54 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 21 | 7273/2026 | 1 | ALIVIO DE TENSÕES LOCALIZADO POR RESISTENCIA EM 01 (UMA) MANGA DO EIXO. | 166 | 0.58793 | 0.065325 | SERVIÇO EM EIXO | 15.678 |  |  |  |  | A&E | MAQUINA DE TRATAMENTO TERMICO SICORT (ALIVIO) - [166]
TERRA RICA |  | 54 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 12 | 7275/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
TERRA RICA |  | 54 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 12 | 7275/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
TERRA RICA |  | 54 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 12 | 7275/2026 | 0 | USINAR 01 (UM) RASGO DE CHAVETA NOVO EM EIXO C/C. | 327 | 0.12089 | 0.013432 | SERVIÇO EM EIXO | 3.2236 |  |  |  |  | A&E | MANDRILH. SKODA 3500 X 4500 - [327]
TERRA RICA |  | 54 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 12 | 7275/2026 | 0 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 121 | 0.018409 | 0.0020455 | SERVIÇO EM EIXO | 0.49091 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
TERRA RICA |  | 54 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 12 | 7275/2026 | 0 | LIXAR PAR DE MANGAS EM EIXO C/ CAMISA. | 121 | 0.047634 | 0.0052926 | SERVIÇO EM EIXO | 1.2702 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
SANTO ÂNGELO |  | 72 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 43 | 7228/ 2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
SANTO ÂNGELO |  | 72 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 43 | 7228/ 2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
SANTO ÂNGELO |  | 72 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 43 | 7228/ 2026 | 0 | ELIMINAR TRINCA NO RASGO DE CHAVETA MANUALMENTE | 74 | 0.15341 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6818 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
SANTO ÂNGELO |  | 72 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 49 | 7230/ 2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
SANTO ÂNGELO |  | 72 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 49 | 7230/ 2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
SANTO ÂNGELO |  | 72 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 49 | 7230/ 2026 | 0 | REUSINAR ASSENTO DA CAMISA. | 121 | 0.17335 | 0.019261 | SERVIÇO EM EIXO | 4.6227 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
SANTO ÂNGELO |  | 72 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 44 | 7231/ 2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
SANTO ÂNGELO |  | 72 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 44 | 7231/ 2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
SANTO ÂNGELO |  | 72 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 44 | 7231/ 2026 | 0 | REUSINAR ASSENTO DA CAMISA. | 121 | 0.17335 | 0.019261 | SERVIÇO EM EIXO | 4.6227 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
UBERABA |  | 2000 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 55 | 6501/2025 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
UBERABA |  | 2000 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 55 | 6501/2025 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
UBERABA |  | 2000 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 55 | 6501/2025 | 0 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 121 | 0.018409 | 0.0020455 | SERVIÇO EM EIXO | 0.49091 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
UBERABA |  | 2000 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 55 | 6501/2025 | 0 | LIXAR PAR DE MANGAS EM EIXO C/ CAMISA. | 328 | 0.073391 | 0.0081545 | SERVIÇO EM EIXO | 1.9571 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. UNIVERSAL POREBA 1600 X 6000 - [328]
UBERABA |  | 1700 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 16 | 7232/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
UBERABA |  | 1700 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 16 | 7232/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
UBERABA |  | 1700 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 16 | 7232/2026 | 0 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 393 | 0.018409 | 0.0020455 | SERVIÇO EM EIXO | 0.49091 |  |  | 40 | 40 | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393] | 1
UBERABA |  | 1700 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 16 | 7232/2026 | 0 | LIXAR PAR DE MANGAS EM EIXO C/ CAMISA. | 393 | 0.055749 | 0.0061943 | SERVIÇO EM EIXO | 1.4866 |  |  | 40 | 40 | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393] | 1
UBERABA |  | 1700 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 16 | 7232/2026 | 0 | USINAR CORROSÃO EM 01 (UM) LADO NO INICIO DO APETO EM EIXO C/C. | 393 | 0.037048 | 0.0041165 | SERVIÇO EM EIXO | 0.98795 |  |  | 40 | 40 | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393] | 1
UBERABA |  | 1700 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 17 | 7233/ 2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
UBERABA |  | 1700 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 17 | 7233/ 2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
UBERABA |  | 1700 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 17 | 7233/ 2026 | 0 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 121 | 0.018409 | 0.0020455 | SERVIÇO EM EIXO | 0.49091 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
UBERABA |  | 1700 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 17 | 7233/ 2026 | 0 | LIXAR PAR DE MANGAS EM EIXO C/ CAMISA. | 121 | 0.055749 | 0.0061943 | SERVIÇO EM EIXO | 1.4866 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
UBERABA |  | 1700 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 17 | 7233/ 2026 | 0 | ELIMINAR TRINCA ATRAVÉS DE USINAGEM COM RAIO DE CONCORDANCIA EM EIXO C/C. | 121 | 0.039273 | 0.0043636 | SERVIÇO EM EIXO | 1.0473 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
UBERABA |  | 1700 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 2 | 7234/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
UBERABA |  | 1700 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 2 | 7234/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
UBERABA |  | 1700 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 2 | 7234/2026 | 0 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 121 | 0.018409 | 0.0020455 | SERVIÇO EM EIXO | 0.49091 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
UBERABA |  | 1700 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 2 | 7234/2026 | 0 | LIXAR PAR DE MANGAS EM EIXO C/ CAMISA. | 121 | 0.055749 | 0.0061943 | SERVIÇO EM EIXO | 1.4866 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
UBERABA |  | 1700 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 2 | 7234/2026 | 0 | USINAR CORROSÃO EM 01 (UM) LADO NO INICIO DO APETO EM EIXO C/C. | 328 | 0.037048 | 0.0041165 | SERVIÇO EM EIXO | 0.98795 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. UNIVERSAL POREBA 1600 X 6000 - [328]
UBERABA |  | 1700 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 21 | 7235/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
UBERABA |  | 1700 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 21 | 7235/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
UBERABA |  | 1700 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 21 | 7235/2026 | 0 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 121 | 0.018409 | 0.0020455 | SERVIÇO EM EIXO | 0.49091 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
UBERABA |  | 1700 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 21 | 7235/2026 | 0 | ELIMINAR TRINCA ATRAVÉS DE USINAGEM COM RAIO DE CONCORDANCIA EM EIXO C/C. | 121 | 0.039273 | 0.0043636 | SERVIÇO EM EIXO | 1.0473 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
UBERABA |  | 1700 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 21 | 7235/2026 | 0 | LIXAR PAR DE MANGAS EM EIXO C/ CAMISA. | 121 | 0.055749 | 0.0061943 | SERVIÇO EM EIXO | 1.4866 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
UBERABA |  | 1700 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 20 | 7236/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
UBERABA |  | 1700 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 20 | 7236/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
UBERABA |  | 1700 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 20 | 7236/2026 | 0 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 121 | 0.018409 | 0.0020455 | SERVIÇO EM EIXO | 0.49091 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
UBERABA |  | 1700 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 20 | 7236/2026 | 0 | LIXAR PAR DE MANGAS EM EIXO S/ CAMISA. | 121 | 0.048477 | 0.0053864 | SERVIÇO EM EIXO | 1.2927 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
UBERABA |  | 1700 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 20 | 7236/2026 | 0 | ELIMINAR ARRASTE DE MATERIAL COM POSTERIOR ACABAMENTO MANUAL. | 74 | 0.17045 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 4.0909 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
UBERABA |  | 1700 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 20 | 7236/2026 | 0 | REUSINAR ASSENTO DA CAMISA. | 121 | 0.15955 | 0.017727 | SERVIÇO EM EIXO | 4.2545 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
UBERABA |  | 1700 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 20 | 7236/2026 | 0 | USINAR 01 (UM) RASGO DE CHAVETA NOVO EM EIXO S/C. | 107 | 0.096494 | 0.010722 | SERVIÇO EM EIXO | 2.5732 |  |  |  |  | A&E | PLAINA DE MESA INGERSOL - [107]
UBERABA |  | 1700 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 10 | 7237/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
UBERABA |  | 1700 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 10 | 7237/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
UBERABA |  | 1700 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 10 | 7237/2026 | 0 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 121 | 0.018409 | 0.0020455 | SERVIÇO EM EIXO | 0.49091 |  |  | 38 | 38 | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 1
UBERABA |  | 1700 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 10 | 7237/2026 | 0 | LIXAR PAR DE MANGAS EM EIXO S/ CAMISA. | 121 | 0.048477 | 0.0053864 | SERVIÇO EM EIXO | 1.2927 |  |  | 38 | 38 | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 1
UBERABA |  | 1700 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 10 | 7237/2026 | 0 | ELIMINAR ARRASTE DE MATERIAL COM POSTERIOR ACABAMENTO MANUAL. | 74 | 0.17045 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 4.0909 |  |  | 38 | 38 | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74 | 1
UBERABA |  | 1700 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 10 | 7237/2026 | 0 | REUSINAR ASSENTO DA CAMISA. | 121 | 0.15955 | 0.017727 | SERVIÇO EM EIXO | 4.2545 |  |  | 38 | 38 | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 1
UBERABA |  | 1700 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 10 | 7237/2026 | 0 | USINAR 01 (UM) RASGO DE CHAVETA NOVO EM EIXO S/C. | 107 | 0.096494 | 0.010722 | SERVIÇO EM EIXO | 2.5732 |  |  | 38 | 38 | A&E | PLAINA DE MESA INGERSOL - [107] | 1
UBERABA |  | 1700 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 23 | 7238/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
UBERABA |  | 1700 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 23 | 7238/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
UBERABA |  | 1700 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 23 | 7238/2026 | 0 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 121 | 0.018409 | 0.0020455 | SERVIÇO EM EIXO | 0.49091 |  |  | 38 | 38 | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 1
UBERABA |  | 1700 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 23 | 7238/2026 | 0 | LIXAR PAR DE MANGAS EM EIXO S/ CAMISA. | 121 | 0.048477 | 0.0053864 | SERVIÇO EM EIXO | 1.2927 |  |  | 38 | 38 | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 1
UBERABA |  | 1700 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 23 | 7238/2026 | 0 | ELIMINAR ARRASTE DE MATERIAL COM POSTERIOR ACABAMENTO MANUAL. | 74 | 0.17045 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 4.0909 |  |  | 38 | 38 | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74 | 1
UBERABA |  | 1700 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 23 | 7238/2026 | 0 | REUSINAR ASSENTO DA CAMISA. | 121 | 0.15955 | 0.017727 | SERVIÇO EM EIXO | 4.2545 |  |  | 38 | 38 | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 1
UBERABA |  | 1700 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 5 | 7239/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
UBERABA |  | 1700 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 5 | 7239/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
UBERABA |  | 1700 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 5 | 7239/2026 | 0 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 121 | 0.018409 | 0.0020455 | SERVIÇO EM EIXO | 0.49091 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
UBERABA |  | 1700 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 5 | 7239/2026 | 0 | LIXAR PAR DE MANGAS EM EIXO S/ CAMISA. | 121 | 0.048477 | 0.0053864 | SERVIÇO EM EIXO | 1.2927 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
UBERABA |  | 1700 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 5 | 7239/2026 | 0 | LIXAR ASSENTO DA CAMISA. | 121 | 0.067807 | 0.0075341 | SERVIÇO EM EIXO | 1.8082 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
UBERABA |  | 2000 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 60 | 7240/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  | 39 | 39 | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74 | 1
UBERABA |  | 2000 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 60 | 7240/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  | 39 | 39 | A&E |  | 1
UBERABA |  | 2000 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 60 | 7240/2026 | 0 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 121 | 0.018409 | 0.0020455 | SERVIÇO EM EIXO | 0.49091 |  |  | 39 | 39 | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 1
UBERABA |  | 2000 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 60 | 7240/2026 | 0 | ELIMINAR TRINCA ATRAVÉS DE USINAGEM COM RAIO DE CONCORDANCIA EM EIXO C/C. | 328 | 0.040193 | 0.0044659 | SERVIÇO EM EIXO | 1.0718 |  |  | 39 | 39 | A&E | TORNO HORIZ. UNIVERSAL POREBA 1600 X 6000 - [328] | 1
UBERABA |  | 2000 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 60 | 7240/2026 | 0 | LIXAR PAR DE MANGAS EM EIXO C/ CAMISA. | 328 | 0.073391 | 0.0081545 | SERVIÇO EM EIXO | 1.9571 |  |  | 39 | 39 | A&E | TORNO HORIZ. UNIVERSAL POREBA 1600 X 6000 - [328] | 1
UBERABA |  | 2000 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 61 | 7241/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
UBERABA |  | 2000 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 61 | 7241/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
UBERABA |  | 2000 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 61 | 7241/2026 | 0 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 121 | 0.018409 | 0.0020455 | SERVIÇO EM EIXO | 0.49091 |  |  | 38 | 38 | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 1
UBERABA |  | 2000 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 61 | 7241/2026 | 0 | LIXAR PAR DE MANGAS EM EIXO S/ CAMISA. | 121 | 0.063818 | 0.0070909 | SERVIÇO EM EIXO | 1.7018 |  |  | 38 | 38 | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 1
UBERABA |  | 2000 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 61 | 7241/2026 | 0 | LIXAR ASSENTO DA CAMISA. | 121 | 0.074864 | 0.0083182 | SERVIÇO EM EIXO | 1.9964 |  |  | 38 | 38 | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 1
UBERABA |  | 1700 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 8 | 7239/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
UBERABA |  | 1700 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 8 | 7239/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
UBERABA |  | 1700 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 8 | 7239/2026 | 0 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 121 | 0.018409 | 0.0020455 | SERVIÇO EM EIXO | 0.49091 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
UBERABA |  | 1700 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 8 | 7239/2026 | 0 | LIXAR PAR DE MANGAS EM EIXO S/ CAMISA. | 121 | 0.048477 | 0.0053864 | SERVIÇO EM EIXO | 1.2927 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
UBERABA |  | 1700 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 8 | 7239/2026 | 0 | LIXAR ASSENTO DA CAMISA. | 121 | 0.067807 | 0.0075341 | SERVIÇO EM EIXO | 1.8082 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
UBERABA |  | 2000 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 54 | 7245/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
UBERABA |  | 2000 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 54 | 7245/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
UBERABA |  | 2000 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 54 | 7245/2026 | 0 | REBAIXAR 01 (UM) LADO NA REGIÃO DA VEDAÇÃO NO LADO EXTERNO PARA APLICAÇÃO DE SOLDA EIXO C/ CAMISA | 328 | 0.018877 | 0.0020974 | SERVIÇO EM EIXO | 0.50339 |  |  | 39 | 39 | A&E | TORNO HORIZ. UNIVERSAL POREBA 1600 X 6000 - [328] | 1
UBERABA |  | 2000 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 54 | 7245/2026 | 0 | APLICAR SOLDA EM 01 (UM) LADO NA REGIÃO DA VEDAÇÃO NO LADO EXTERNO EIXO C/ CAMISA | 105 | 0.14453 | 0.016059 | SERVIÇO EM EIXO | 3.854 |  |  |  |  | A&E | ARCO SUBMERSO DUPLO CABEÇOTE BAMBOZZI - [105]
UBERABA |  | 2000 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 54 | 7245/2026 | 0 | REUSINAR 01 (UM) LADO NA REGIÃO DA VEDAÇÃO NO LADO EXTERNO APÓS APLICAÇÃO DE SOLDA EIXO C/ CAMISA | 328 | 0.027522 | 0.003058 | SERVIÇO EM EIXO | 0.73391 |  |  | 39 | 39 | A&E | TORNO HORIZ. UNIVERSAL POREBA 1600 X 6000 - [328] | 1
UBERABA |  | 2000 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 54 | 7245/2026 | 0 | USINAR PAR DE MANGAS EM EIXO C/ CAMISA PARA Ø. | 328 | 0.15454 | 0.017172 | SERVIÇO EM EIXO | 4.1212 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. UNIVERSAL POREBA 1600 X 6000 - [328]
UBERABA |  | 2000 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 54 | 7245/2026 | 0 | ELIMINAR TRINCA NO RASGO DE CHAVETA MANUALMENTE | 74 | 0.18409 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 4.4182 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
UBERABA |  | 2000 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 54 | 7245/2026 | 0 | ENCHER RASGOS DE CHAVETA PARALELO OU INCLINADO PARA POSTERIOR USINAGEM DO ASSENTO | 84 | 0.55227 | 0.061364 | SERVIÇO EM EIXO | 14.7273 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
UBERABA |  | 2000 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 54 | 7245/2026 | 0 | REBAIXAR ASSENTO DO RODETE PARA POSTERIOR RECUPERAÇÃO COM SOLDA EIXO C/ CAMISA | 328 | 0.067393 | 0.0074881 | SERVIÇO EM EIXO | 1.7971 |  |  | 39 | 39 | A&E | TORNO HORIZ. UNIVERSAL POREBA 1600 X 6000 - [328] | 1
UBERABA |  | 2000 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 54 | 7245/2026 | 0 | ENCHER ASSENTO DO RODETE COM SOLDA PARA POSTERIOR REUSINAGEM EIXO C/ CAMISA | 105 | 0.45588 | 0.050653 | SERVIÇO EM EIXO | 12.1567 |  |  |  |  | A&E | ARCO SUBMERSO DUPLO CABEÇOTE BAMBOZZI - [105]
UBERABA |  | 2000 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 54 | 7245/2026 | 0 | REUSINAR ASSENTO DO RODETE PARA POSTERIOR RECUPERAÇÃO COM SOLDA EIXO C/ CAMISA | 328 | 0.12138 | 0.013486 | SERVIÇO EM EIXO | 3.2367 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. UNIVERSAL POREBA 1600 X 6000 - [328]
UBERABA |  | 2000 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 54 | 7245/2026 | 0 | REUSINAR 02 (DOIS) RASGOS DE CHAVETA PARALELO OU INCLINADO EM ACABAMENTO EIXO C/ CAMISA | 327 | 0.36511 | 0.040568 | SERVIÇO EM EIXO | 9.7364 |  |  |  |  | A&E | MANDRILH. SKODA 3500 X 4500 - [327]
UBERABA |  | 2000 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 54 | 7245/2026 | 0 | ALIVIO DE TENSÕES LOCALIZADO POR RESISTENCIA NO ASSENTO DO RODETE DO EIXO. | 84 | 0.034091 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 0.81818 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
UBERABA |  | 2000 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 54 | 7245/2026 | 0 | ALIVIO DE TENSÕES LOCALIZADO POR RESISTENCIA NO ASSENTO DO RODETE DO EIXO. | 166 | 0.66656 | 0.074063 | SERVIÇO EM EIXO | 17.775 |  |  |  |  | A&E | MAQUINA DE TRATAMENTO TERMICO SICORT (ALIVIO) - [166]
UBERABA |  | 2000 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 54 | 7245/2026 | 0 | USINAR CORROSÃO EM 01 (UM) LADO NO INICIO DO APETO EM EIXO C/C. | 328 | 0.040577 | 0.0045085 | SERVIÇO EM EIXO | 1.082 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. UNIVERSAL POREBA 1600 X 6000 - [328]
ZILOR QUATÀ |  | 75 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 1 | 5828/2024 | 1 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
ZILOR QUATÀ |  | 75 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 1 | 5828/2024 | 1 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
ZILOR QUATÀ |  | 75 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 1 | 5828/2024 | 1 | USINAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA | 121 | 0.024545 | 0.0027273 | SERVIÇO EM EIXO | 0.65455 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
ZILOR QUATÀ |  | 75 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 1 | 5828/2024 | 1 | USINAR PAR DE MANGAS EM EIXO C/ CAMISA PARA Ø. | 328 | 0.13972 | 0.015525 | SERVIÇO EM EIXO | 3.726 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. UNIVERSAL POREBA 1600 X 6000 - [328]
ZILOR QUATÀ |  | 75 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 1 | 5828/2024 | 1 | USINAR CORROSÃO EM 01 (UM) LADO NO INICIO DO APETO EM EIXO C/C. | 328 | 0.039695 | 0.0044105 | SERVIÇO EM EIXO | 1.0585 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. UNIVERSAL POREBA 1600 X 6000 - [328]
QUATÁ |  | 2200 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 6 | 7177/2026 | 1 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
QUATÁ |  | 2200 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 6 | 7177/2026 | 1 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
QUATÁ |  | 2200 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 6 | 7177/2026 | 1 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 393 | 0.019943 | 0.0022159 | SERVIÇO EM EIXO | 0.53182 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
QUATÁ |  | 2200 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 6 | 7177/2026 | 1 | ELIMINAR TRINCA ATRAVÉS DE USINAGEM COM RAIO DE CONCORDANCIA EM EIXO C/C. | 393 | 0.0405 | 0.0045 | SERVIÇO EM EIXO | 1.08 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
QUATÁ |  | 2200 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 6 | 7177/2026 | 1 | USINAR PAR DE MANGAS EM EIXO C/ CAMISA PARA Ø. | 393 | 0.17183 | 0.019093 | SERVIÇO EM EIXO | 4.5822 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
QUATÁ |  | 2200 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 4 | 7178/2026 | 1 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
QUATÁ |  | 2200 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 4 | 7178/2026 | 1 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
QUATÁ |  | 2200 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 4 | 7178/2026 | 1 | ELIMINAR TRINCA ATRAVÉS DE USINAGEM COM RAIO DE CONCORDANCIA EM EIXO C/C. | 393 | 0.0405 | 0.0045 | SERVIÇO EM EIXO | 1.08 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
QUATÁ |  | 2200 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 4 | 7178/2026 | 1 | SACAR CAMISA DO EIXO. | 101 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E | FORNO AQUECIMENTO MOENDA VERTICAL - [101]
QUATÁ |  | 2200 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 4 | 7178/2026 | 1 | SACAR CAMISA DO EIXO. | 111 | 0.034091 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 0.81818 |  |  |  |  | A&E
QUATÁ |  | 2200 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 4 | 7178/2026 | 1 | SACAR CAMISA DO EIXO. | 89 | 0.051136 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 1.2273 |  |  |  |  | A&E | DESMONTAGEM - [89]
QUATÁ |  | 2200 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 10 | 7182/2026 | 1 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
QUATÁ |  | 2200 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 10 | 7182/2026 | 1 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
QUATÁ |  | 2200 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 10 | 7182/2026 | 1 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 393 | 0.019943 | 0.0022159 | SERVIÇO EM EIXO | 0.53182 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
QUATÁ |  | 2200 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 10 | 7182/2026 | 1 | USINAR PAR DE MANGAS EM EIXO S/ CAMISA PARA Ø. | 393 | 0.14942 | 0.016602 | SERVIÇO EM EIXO | 3.9845 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
QUATÁ |  | 2200 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 10 | 7182/2026 | 1 | USINAR CORROSÃO EM 01 (UM) LADO NO INICIO DO APETO EM EIXO S/C. | 393 | 0.036818 | 0.0040909 | SERVIÇO EM EIXO | 0.98182 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
QUATÁ |  | 2200 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 10 | 7182/2026 | 1 | ELIMINAR TRINCA ATRAVÉS DE USINAGEM COM RAIO DE CONCORDANCIA EM EIXO S/C. | 393 | 0.035284 | 0.0039205 | SERVIÇO EM EIXO | 0.94091 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
QUATÁ |  | 2200 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 10 | 7182/2026 | 1 | REUSINAR ASSENTO DA CAMISA. | 393 | 0.21477 | 0.023864 | SERVIÇO EM EIXO | 5.7273 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
QUATÁ |  | 2200 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 7 | 7183/2026 | 1 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
QUATÁ |  | 2200 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 7 | 7183/2026 | 1 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
QUATÁ |  | 2200 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 7 | 7183/2026 | 1 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 393 | 0.019943 | 0.0022159 | SERVIÇO EM EIXO | 0.53182 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
QUATÁ |  | 2200 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 7 | 7183/2026 | 1 | ELIMINAR TRINCA ATRAVÉS DE USINAGEM COM RAIO DE CONCORDANCIA EM EIXO S/C. | 393 | 0.035284 | 0.0039205 | SERVIÇO EM EIXO | 0.94091 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
QUATÁ |  | 2200 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 7 | 7183/2026 | 1 | USINAR PAR DE MANGAS EM EIXO S/ CAMISA PARA Ø. | 393 | 0.14942 | 0.016602 | SERVIÇO EM EIXO | 3.9845 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
QUATÁ |  | 2200 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 7 | 7183/2026 | 1 | USINAR CORROSÃO EM 01 (UM) LADO NO INICIO DO APETO EM EIXO S/C. | 393 | 0.036818 | 0.0040909 | SERVIÇO EM EIXO | 0.98182 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
QUATÁ |  | 2200 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 7 | 7183/2026 | 1 | ELIMINAR TRINCA ATRAVÉS DE USINAGEM COM RAIO DE CONCORDANCIA EM EIXO S/C. | 393 | 0.035284 | 0.0039205 | SERVIÇO EM EIXO | 0.94091 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
QUATÁ |  | 2200 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 7 | 7183/2026 | 1 | REUSINAR ASSENTO DA CAMISA. | 393 | 0.21477 | 0.023864 | SERVIÇO EM EIXO | 5.7273 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
ÁGUA BONITA |  | 84 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 1 | 7206/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
ÁGUA BONITA |  | 84 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 1 | 7206/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
ÁGUA BONITA |  | 84 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 1 | 7206/2026 | 0 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 393 | 0.019943 | 0.0022159 | SERVIÇO EM EIXO | 0.53182 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
ÁGUA BONITA |  | 84 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 1 | 7206/2026 | 0 | LIXAR PAR DE MANGAS EM EIXO S/ CAMISA. | 393 | 0.074864 | 0.0083182 | SERVIÇO EM EIXO | 1.9964 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
ÁGUA BONITA |  | 84 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 1 | 7206/2026 | 0 | LIXAR ASSENTO DA CAMISA. | 393 | 0.083148 | 0.0092386 | SERVIÇO EM EIXO | 2.2173 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
ÁGUA BONITA |  | 1700 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 2 | 7207/2026 | 1 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
ÁGUA BONITA |  | 1700 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 2 | 7207/2026 | 1 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
ÁGUA BONITA |  | 1700 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 2 | 7207/2026 | 1 | USINAR 01 (UM) RASGO DE CHAVETA NOVO EM EIXO S/C. | 107 | 0.096494 | 0.010722 | SERVIÇO EM EIXO | 2.5732 |  |  |  |  | A&E | PLAINA DE MESA INGERSOL - [107]
ÁGUA BONITA |  | 1700 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 2 | 7207/2026 | 1 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 121 | 0.018409 | 0.0020455 | SERVIÇO EM EIXO | 0.49091 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
ÁGUA BONITA |  | 1700 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 2 | 7207/2026 | 1 | ELIMINAR TRINCA ATRAVÉS DE USINAGEM COM RAIO DE CONCORDANCIA EM EIXO S/C. | 121 | 0.034057 | 0.0037841 | SERVIÇO EM EIXO | 0.90818 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
ÁGUA BONITA |  | 1700 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 2 | 7207/2026 | 1 | USINAR PAR DE MANGAS EM EIXO S/ CAMISA PARA Ø. | 121 | 0.096648 | 0.010739 | SERVIÇO EM EIXO | 2.5773 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
ÁGUA BONITA |  | 1700 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 2 | 7207/2026 | 1 | ELIMINAR TRINCA ATRAVÉS DE USINAGEM COM RAIO DE CONCORDANCIA EM EIXO S/C. | 121 | 0.034057 | 0.0037841 | SERVIÇO EM EIXO | 0.90818 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
ÁGUA BONITA |  | 1700 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 2 | 7207/2026 | 1 | REUSINAR ASSENTO DA CAMISA. | 121 | 0.15955 | 0.017727 | SERVIÇO EM EIXO | 4.2545 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
ÁGUA BONITA |  | 1700 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 2 | 7207/2026 | 1 | REBAIXAR 01 (UMA) MANGA C/ RAIO TIPO COPERSUCAR PARA APLICAÇÃO DE SOLDA EIXO S/ CAMISA | 121 | 0.035476 | 0.0039418 | SERVIÇO EM EIXO | 0.94602 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
ÁGUA BONITA |  | 1700 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 2 | 7207/2026 | 1 | APLICAR SOLDA EM 01 (UMA) MANGA C/ RAIO TIPO COPERSUCAR EIXO S/ CAMISA | 105 | 0.60514 | 0.067238 | SERVIÇO EM EIXO | 16.1371 |  |  |  |  | A&E | ARCO SUBMERSO DUPLO CABEÇOTE BAMBOZZI - [105]
ÁGUA BONITA |  | 1700 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 2 | 7207/2026 | 1 | REUSINAR 01 (UMA) MANGA C/ RAIO TIPO COPERSUCAR APÓS SOLDAGEM EIXO S/ CAMISA | 121 | 0.080271 | 0.008919 | SERVIÇO EM EIXO | 2.1406 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
ÁGUA BONITA |  | 1700 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 2 | 7207/2026 | 1 | ALIVIO DE TENSÕES LOCALIZADO POR RESISTENCIA EM 01 (UMA) MANGA DO EIXO. | 84 | 0.034091 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 0.81818 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
ÁGUA BONITA |  | 1700 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 2 | 7207/2026 | 1 | ALIVIO DE TENSÕES LOCALIZADO POR RESISTENCIA EM 01 (UMA) MANGA DO EIXO. | 166 | 0.61594 | 0.068437 | SERVIÇO EM EIXO | 16.425 |  |  |  |  | A&E | MAQUINA DE TRATAMENTO TERMICO SICORT (ALIVIO) - [166]
ÁGUA BONITA |  | 1700 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 10 | 7208 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
ÁGUA BONITA |  | 1700 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 10 | 7208 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
ÁGUA BONITA |  | 1700 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 10 | 7208 | 0 | ELIMINAR E RECUPERAR COM SOLDA S/USINAGEM TRINCA NO RASGO DE CHAVETA COM DESTAQUE DE MATERIAL EM 1/2 DE EXTENSÃO DO RASGO EM EIXO C/C. | 91 | 0.055398 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 1.3295 |  |  |  |  | A&E | GRAFITAMENTO - [91]
ÁGUA BONITA |  | 1700 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 10 | 7208 | 0 | ELIMINAR E RECUPERAR COM SOLDA S/USINAGEM TRINCA NO RASGO DE CHAVETA COM DESTAQUE DE MATERIAL EM 1/2 DE EXTENSÃO DO RASGO EM EIXO C/C. | 84 | 0.14444 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.4665 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
ÁGUA BONITA |  | 1700 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 10 | 7208 | 0 | ELIMINAR TRINCA NO RASGO DE CHAVETA MANUALMENTE | 74 | 0.14318 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.4364 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
ÁGUA BONITA |  | 1700 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 10 | 7208 | 0 | ELIMINAR TRINCA ATRAVÉS DE USINAGEM COM RAIO DE CONCORDANCIA EM EIXO S/C. | 121 | 0.034057 | 0.0037841 | SERVIÇO EM EIXO | 0.90818 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
ÁGUA BONITA |  | 1700 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 10 | 7208 | 0 | ENCHER RASGOS DE CHAVETA PARALELO OU INCLINADO PARA POSTERIOR USINAGEM DO ASSENTO | 84 | 0.32558 | 0.036176 | SERVIÇO EM EIXO | 8.6822 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
ÁGUA BONITA |  | 1700 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 10 | 7208 | 0 | REBAIXAR ASSENTO DO RODETE PARA POSTERIOR RECUPERAÇÃO COM SOLDA EIXO S/ CAMISA | 121 | 0.052159 | 0.0057955 | SERVIÇO EM EIXO | 1.3909 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
ÁGUA BONITA |  | 1700 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 10 | 7208 | 0 | ENCHER ASSENTO DO RODETE COM SOLDA PARA POSTERIOR REUSINAGEM EIXO S/ CAMISA | 105 | 0.34786 | 0.038651 | SERVIÇO EM EIXO | 9.2763 |  |  |  |  | A&E | ARCO SUBMERSO DUPLO CABEÇOTE BAMBOZZI - [105]
ÁGUA BONITA |  | 1700 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 10 | 7208 | 0 | REUSINAR ASSENTO DO RODETE PARA POSTERIOR RECUPERAÇÃO COM SOLDA EIXO S/ CAMISA | 121 | 0.086932 | 0.0096591 | SERVIÇO EM EIXO | 2.3182 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
ÁGUA BONITA |  | 1700 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 10 | 7208 | 0 | REUSINAR 02 (DOIS) RASGOS DE CHAVETA PARALELO OU INCLINADO EM ACABAMENTO EIXO S/ CAMISA | 107 | 0.19299 | 0.021443 | SERVIÇO EM EIXO | 5.1464 |  |  |  |  | A&E | PLAINA DE MESA INGERSOL - [107]
ÁGUA BONITA |  | 1700 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 10 | 7208 | 0 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 121 | 0.018409 | 0.0020455 | SERVIÇO EM EIXO | 0.49091 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
ÁGUA BONITA |  | 1700 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 10 | 7208 | 0 | ELIMINAR TRINCA ATRAVÉS DE USINAGEM COM RAIO DE CONCORDANCIA EM EIXO S/C. | 121 | 0.034057 | 0.0037841 | SERVIÇO EM EIXO | 0.90818 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
ÁGUA BONITA |  | 1700 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 10 | 7208 | 0 | LIXAR PAR DE MANGAS EM EIXO S/ CAMISA. | 121 | 0.048477 | 0.0053864 | SERVIÇO EM EIXO | 1.2927 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
ÁGUA BONITA |  | 1700 | EIXO DE MOENDA | INFERIOR | 10 | 7208 | 0 | ELIMINAR TRINCA ATRAVÉS DE USINAGEM COM RAIO DE CONCORDANCIA EM EIXO S/C. | 121 | 0.034057 | 0.0037841 | SERVIÇO EM EIXO | 0.90818 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
ÁGUA BONITA |  | 1700 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 18 | 7209/2026 | 1 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
ÁGUA BONITA |  | 1700 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 18 | 7209/2026 | 1 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
ÁGUA BONITA |  | 1700 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 18 | 7209/2026 | 1 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 121 | 0.018409 | 0.0020455 | SERVIÇO EM EIXO | 0.49091 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
ÁGUA BONITA |  | 1700 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 18 | 7209/2026 | 1 | LIXAR PAR DE MANGAS EM EIXO S/ CAMISA. | 121 | 0.048477 | 0.0053864 | SERVIÇO EM EIXO | 1.2927 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
ÁGUA BONITA |  | 1700 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 18 | 7209/2026 | 1 | ELIMINAR ARRASTE DE MATERIAL COM POSTERIOR ACABAMENTO MANUAL. | 74 | 0.17045 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 4.0909 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
ÁGUA BONITA |  | 1700 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 18 | 7209/2026 | 1 | ELIMINAR TRINCA ATRAVÉS DE USINAGEM COM RAIO DE CONCORDANCIA EM EIXO S/C. | 121 | 0.034057 | 0.0037841 | SERVIÇO EM EIXO | 0.90818 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
ÁGUA BONITA |  | 1700 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 18 | 7209/2026 | 1 | REUSINAR ASSENTO DA CAMISA. | 121 | 0.15955 | 0.017727 | SERVIÇO EM EIXO | 4.2545 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
ÁGUA BONITA |  | 1700 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 18 | 7209/2026 | 1 | REBAIXAR REGIÃO DA VEDAÇÃO E INÍCIO DO APERTO EM 01 (UM) LADO PARA APLICAÇÃO DE SOLDA EIXO S/ CAMISA | 121 | 0.019176 | 0.0021307 | SERVIÇO EM EIXO | 0.51136 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
ÁGUA BONITA |  | 1700 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 18 | 7209/2026 | 1 | APLICAR SOLDA REGIÃO DA VEDAÇÃO E INÍCIO DO APERTO EM 01 (UM) LADO EIXO S/ CAMISA | 105 | 0.22768 | 0.025297 | SERVIÇO EM EIXO | 6.0714 |  |  |  |  | A&E | ARCO SUBMERSO DUPLO CABEÇOTE BAMBOZZI - [105]
ÁGUA BONITA |  | 1700 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 18 | 7209/2026 | 1 | REUSINAR REGIÃO DA VEDAÇÃO E INÍCIO DO APERTO EM 01 (UM) LADO APÓS APLICAÇÃO DE SOLDA EIXO S/ CAMISA | 121 | 0.047557 | 0.0052841 | SERVIÇO EM EIXO | 1.2682 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
ÁGUA BONITA |  | 1700 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 18 | 7209/2026 | 1 | ALIVIO DE TENSÕES LOCALIZADO POR RESISTENCIA NO INICIO DO APERTO DO EIXO (01 LADO). | 84 | 0.034091 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 0.81818 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
ÁGUA BONITA |  | 1700 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 18 | 7209/2026 | 1 | ALIVIO DE TENSÕES LOCALIZADO POR RESISTENCIA NO INICIO DO APERTO DO EIXO (01 LADO). | 166 | 0.61594 | 0.068437 | SERVIÇO EM EIXO | 16.425 |  |  |  |  | A&E | MAQUINA DE TRATAMENTO TERMICO SICORT (ALIVIO) - [166]
ÁGUA BONITA |  | 1700 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 19 | 7210/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
ÁGUA BONITA |  | 1700 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 19 | 7210/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
ÁGUA BONITA |  | 1700 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 19 | 7210/2026 | 0 | USINAR 01 (UM) RASGO DE CHAVETA NOVO EM EIXO S/C. | 107 | 0.096494 | 0.010722 | SERVIÇO EM EIXO | 2.5732 |  |  |  |  | A&E | PLAINA DE MESA INGERSOL - [107]
ÁGUA BONITA |  | 1700 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 19 | 7210/2026 | 0 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 121 | 0.018409 | 0.0020455 | SERVIÇO EM EIXO | 0.49091 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
ÁGUA BONITA |  | 1700 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 19 | 7210/2026 | 0 | USINAR PAR DE MANGAS EM EIXO S/ CAMISA PARA Ø. | 121 | 0.096648 | 0.010739 | SERVIÇO EM EIXO | 2.5773 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
ÁGUA BONITA |  | 1700 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 19 | 7210/2026 | 0 | USINAR CORROSÃO EM 01 (UM) LADO NO INICIO DO APETO EM EIXO S/C. | 121 | 0.032216 | 0.0035795 | SERVIÇO EM EIXO | 0.85909 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
ÁGUA BONITA |  | 1700 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 19 | 7210/2026 | 0 | REUSINAR ASSENTO DA CAMISA. | 121 | 0.15955 | 0.017727 | SERVIÇO EM EIXO | 4.2545 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
ÁGUA BONITA |  | 1700 | EIXO DE MOENDA | SUPERIOR | 19 | 7210/2026 | 0 | USINAR 01 (UM) RASGO DE CHAVETA NOVO EM EIXO S/C. | 107 | 0.096494 | 0.010722 | SERVIÇO EM EIXO | 2.5732 |  |  |  |  | A&E | PLAINA DE MESA INGERSOL - [107]
Santa Luzia |  | 2500 | Eixo de Moenda | Superior | 124 | 6910/2026 | 1 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
Santa Luzia |  | 2500 | Eixo de Moenda | Superior | 124 | 6910/2026 | 1 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
Santa Luzia |  | 2500 | Eixo de Moenda | Superior | 124 | 6910/2026 | 1 | ALIVIO DE TENSÕES LOCALIZADO POR RESISTENCIA NO ASSENTO DO RODETE DO EIXO. | 84 | 0.034091 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 0.81818 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
Santa Luzia |  | 2500 | Eixo de Moenda | Superior | 124 | 6910/2026 | 1 | ALIVIO DE TENSÕES LOCALIZADO POR RESISTENCIA NO ASSENTO DO RODETE DO EIXO. | 166 | 0.80156 | 0.089063 | SERVIÇO EM EIXO | 21.375 |  |  |  |  | A&E | MAQUINA DE TRATAMENTO TERMICO SICORT (ALIVIO) - [166]
Santa Luzia |  | 2500 | Eixo de Moenda | Superior | 124 | 6910/2026 | 1 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 393 | 0.019943 | 0.0022159 | SERVIÇO EM EIXO | 0.53182 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
Santa Luzia |  | 2500 | Eixo de Moenda | Superior | 124 | 6910/2026 | 1 | LIXAR PAR DE MANGAS EM EIXO S/ CAMISA. | 393 | 0.0945 | 0.0105 | SERVIÇO EM EIXO | 2.52 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
Santa Luzia |  | 2500 | Eixo de Moenda | Superior | 124 | 6910/2026 | 1 | ELIMINAR TRINCA ATRAVÉS DE USINAGEM COM RAIO DE CONCORDANCIA EM EIXO S/C. | 393 | 0.036205 | 0.0040227 | SERVIÇO EM EIXO | 0.96545 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
Santa Luzia |  | 2500 | Eixo de Moenda | Superior | 124 | 6910/2026 | 1 | REUSINAR ASSENTO DA CAMISA. | 393 | 0.27307 | 0.030341 | SERVIÇO EM EIXO | 7.2818 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
Clementina |  | 78 | Eixo do Rolo de Pressão |  | DP02 | 7007/2025 | 1 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
Clementina |  | 78 | Eixo do Rolo de Pressão |  | DP02 | 7007/2025 | 1 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
Clementina |  | 78 | Eixo do Rolo de Pressão |  | DP02 | 7007/2025 | 1 | ELIMINAR E RECUPERAR COM SOLDA S/USINAGEM TRINCA NO RASGO DE CHAVETA COM DESTAQUE DE MATERIAL EM TODA EXTENSÃO DO RASGO EM EIXO C/C. | 91 | 0.08267 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 1.9841 |  |  |  |  | A&E | GRAFITAMENTO - [91]
Clementina |  | 78 | Eixo do Rolo de Pressão |  | DP02 | 7007/2025 | 1 | ELIMINAR E RECUPERAR COM SOLDA S/USINAGEM TRINCA NO RASGO DE CHAVETA COM DESTAQUE DE MATERIAL EM TODA EXTENSÃO DO RASGO EM EIXO C/C. | 84 | 0.84143 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 20.1944 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
Clementina |  | 78 | Eixo do Rolo de Pressão |  | DP02 | 7007/2025 | 1 | ENCHER RASGOS DE CHAVETA PARALELO OU INCLINADO PARA POSTERIOR USINAGEM DO ASSENTO | 84 | 0.55227 | 0.061364 | SERVIÇO EM EIXO | 14.7273 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
Clementina |  | 78 | Eixo do Rolo de Pressão |  | DP02 | 7007/2025 | 1 | REBAIXAR ASSENTO DO RODETE PARA POSTERIOR RECUPERAÇÃO COM SOLDA EIXO C/ CAMISA | 328 | 0.067393 | 0.0074881 | SERVIÇO EM EIXO | 1.7971 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. UNIVERSAL POREBA 1600 X 6000 - [328]
Clementina |  | 78 | Eixo do Rolo de Pressão |  | DP02 | 7007/2025 | 1 | ENCHER ASSENTO DO RODETE COM SOLDA PARA POSTERIOR REUSINAGEM EIXO C/ CAMISA | 105 | 0.45588 | 0.050653 | SERVIÇO EM EIXO | 12.1567 |  |  |  |  | A&E | ARCO SUBMERSO DUPLO CABEÇOTE BAMBOZZI - [105]
Clementina |  | 78 | Eixo do Rolo de Pressão |  | DP02 | 7007/2025 | 1 | REUSINAR ASSENTO DO RODETE PARA POSTERIOR RECUPERAÇÃO COM SOLDA EIXO C/ CAMISA | 328 | 0.12138 | 0.013486 | SERVIÇO EM EIXO | 3.2367 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. UNIVERSAL POREBA 1600 X 6000 - [328]
Clementina |  | 78 | Eixo do Rolo de Pressão |  | DP02 | 7007/2025 | 1 | REUSINAR 02 (DOIS) RASGOS DE CHAVETA PARALELO OU INCLINADO EM ACABAMENTO EIXO C/ CAMISA | 327 | 0.36511 | 0.040568 | SERVIÇO EM EIXO | 9.7364 |  |  |  |  | A&E | MANDRILH. SKODA 3500 X 4500 - [327]
Clementina |  | 78 | Eixo do Rolo de Pressão |  | DP02 | 7007/2025 | 1 | REBAIXAR 01 (UM) LADO NA REGIÃO DA VEDAÇÃO NO LADO EXTERNO PARA APLICAÇÃO DE SOLDA EIXO C/ CAMISA | 328 | 0.018877 | 0.0020974 | SERVIÇO EM EIXO | 0.50339 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. UNIVERSAL POREBA 1600 X 6000 - [328]
Clementina |  | 78 | Eixo do Rolo de Pressão |  | DP02 | 7007/2025 | 1 | APLICAR SOLDA EM 01 (UM) LADO NA REGIÃO DA VEDAÇÃO NO LADO EXTERNO EIXO C/ CAMISA | 105 | 0.14453 | 0.016059 | SERVIÇO EM EIXO | 3.854 |  |  |  |  | A&E | ARCO SUBMERSO DUPLO CABEÇOTE BAMBOZZI - [105]
Clementina |  | 78 | Eixo do Rolo de Pressão |  | DP02 | 7007/2025 | 1 | REUSINAR 01 (UM) LADO NA REGIÃO DA VEDAÇÃO NO LADO EXTERNO APÓS APLICAÇÃO DE SOLDA EIXO C/ CAMISA | 328 | 0.027522 | 0.003058 | SERVIÇO EM EIXO | 0.73391 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. UNIVERSAL POREBA 1600 X 6000 - [328]
Clementina |  | 78 | Eixo do Rolo de Pressão |  | DP02 | 7007/2025 | 1 | ELIMINAR TRINCA ATRAVÉS DE USINAGEM COM RAIO DE CONCORDANCIA EM EIXO S/C. | 121 | 0.034977 | 0.0038864 | SERVIÇO EM EIXO | 0.93273 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Clementina |  | 78 | Eixo do Rolo de Pressão |  | DP02 | 7007/2025 | 1 | REBAIXAR PAR DE MANGAS PARA APLICAÇÃO DE SOLDA EIXO C/ CAMISA | 328 | 0.061747 | 0.0068608 | SERVIÇO EM EIXO | 1.6466 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. UNIVERSAL POREBA 1600 X 6000 - [328]
Clementina |  | 78 | Eixo do Rolo de Pressão |  | DP02 | 7007/2025 | 1 | APLICAR SOLDA NO PAR DE MANGAS EIXO C/ CAMISA | 105 | 0.76338 | 0.08482 | SERVIÇO EM EIXO | 20.3569 |  |  |  |  | A&E | ARCO SUBMERSO DUPLO CABEÇOTE BAMBOZZI - [105]
Clementina |  | 78 | Eixo do Rolo de Pressão |  | DP02 | 7007/2025 | 1 | REUSINAR PAR DE MANGAS APÓS SOLDAGEM EIXO C/ CAMISA | 328 | 0.20112 | 0.022347 | SERVIÇO EM EIXO | 5.3632 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. UNIVERSAL POREBA 1600 X 6000 - [328]
Clementina |  | 78 | Eixo do Rolo de Pressão |  | DP02 | 7007/2025 | 1 | ALIVIO DE TENSÕES POR RESISTENCIA EM TODA A EXTENSÃO DO EIXO | 84 | 0.13636 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.2727 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
Clementina |  | 78 | Eixo do Rolo de Pressão |  | DP02 | 7007/2025 | 1 | ALIVIO DE TENSÕES POR RESISTENCIA EM TODA A EXTENSÃO DO EIXO | 166 | 0.66656 | 0.074063 | SERVIÇO EM EIXO | 17.775 |  |  |  |  | A&E | MAQUINA DE TRATAMENTO TERMICO SICORT (ALIVIO) - [166]
Clealco Queiroz |  | 90 | Eixo do Rolo de Pressão |  | QP06 | 7175/ 2026 | 1 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
Clealco Queiroz |  | 90 | Eixo do Rolo de Pressão |  | QP06 | 7175/ 2026 | 1 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
Clealco Queiroz |  | 90 | Eixo do Rolo de Pressão |  | QP06 | 7175/ 2026 | 1 | REBAIXAR PAR DE MANGAS PARA APLICAÇÃO DE SOLDA EIXO S/ CAMISA | 393 | 0.065966 | 0.0073295 | SERVIÇO EM EIXO | 1.7591 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
Clealco Queiroz |  | 90 | Eixo do Rolo de Pressão |  | QP06 | 7175/ 2026 | 1 | APLICAR SOLDA NO PAR DE MANGAS EIXO S/ CAMISA | 105 | 0.96321 | 0.10702 | SERVIÇO EM EIXO | 25.6855 |  |  |  |  | A&E | ARCO SUBMERSO DUPLO CABEÇOTE BAMBOZZI - [105]
Clealco Queiroz |  | 90 | Eixo do Rolo de Pressão |  | QP06 | 7175/ 2026 | 1 | REUSINAR PAR DE MANGAS APÓS SOLDAGEM EIXO S/ CAMISA | 393 | 0.22244 | 0.024716 | SERVIÇO EM EIXO | 5.9318 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
Clealco Queiroz |  | 90 | Eixo do Rolo de Pressão |  | QP06 | 7175/ 2026 | 1 | ELIMINAR TRINCA ATRAVÉS DE USINAGEM COM RAIO DE CONCORDANCIA EM EIXO S/C. | 393 | 0.035591 | 0.0039545 | SERVIÇO EM EIXO | 0.94909 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
Clealco Queiroz |  | 90 | Eixo do Rolo de Pressão |  | QP06 | 7175/ 2026 | 1 | REBAIXAR REGIÃO DA VEDAÇÃO E INÍCIO DO APERTO EM 01 (UM) LADO PARA APLICAÇÃO DE SOLDA EIXO S/ CAMISA | 393 | 0.02071 | 0.0023011 | SERVIÇO EM EIXO | 0.55227 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
Clealco Queiroz |  | 90 | Eixo do Rolo de Pressão |  | QP06 | 7175/ 2026 | 1 | APLICAR SOLDA REGIÃO DA VEDAÇÃO E INÍCIO DO APERTO EM 01 (UM) LADO EIXO S/ CAMISA | 105 | 0.29438 | 0.032708 | SERVIÇO EM EIXO | 7.85 |  |  |  |  | A&E | ARCO SUBMERSO DUPLO CABEÇOTE BAMBOZZI - [105]
Clealco Queiroz |  | 90 | Eixo do Rolo de Pressão |  | QP06 | 7175/ 2026 | 1 | REUSINAR REGIÃO DA VEDAÇÃO E INÍCIO DO APERTO EM 01 (UM) LADO APÓS APLICAÇÃO DE SOLDA EIXO S/ CAMISA | 393 | 0.059062 | 0.0065625 | SERVIÇO EM EIXO | 1.575 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
Clealco Queiroz |  | 90 | Eixo do Rolo de Pressão |  | QP06 | 7175/ 2026 | 1 | REUSINAR ASSENTO DA CAMISA. | 393 | 0.23011 | 0.025568 | SERVIÇO EM EIXO | 6.1364 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
Clealco Queiroz |  | 90 | Eixo do Rolo de Pressão |  | QP06 | 7175/ 2026 | 1 | ELIMINAR E RECUPERAR COM SOLDA S/USINAGEM TRINCA NO RASGO DE CHAVETA COM DESTAQUE DE MATERIAL EM 1/2 DE EXTENSÃO DO RASGO EM EIXO S/C. | 91 | 0.06733 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 1.6159 |  |  |  |  | A&E | GRAFITAMENTO - [91]
Clealco Queiroz |  | 90 | Eixo do Rolo de Pressão |  | QP06 | 7175/ 2026 | 1 | ELIMINAR E RECUPERAR COM SOLDA S/USINAGEM TRINCA NO RASGO DE CHAVETA COM DESTAQUE DE MATERIAL EM 1/2 DE EXTENSÃO DO RASGO EM EIXO S/C. | 84 | 0.45519 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 10.9246 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
Clealco Queiroz |  | 90 | Eixo do Rolo de Pressão |  | QP06 | 7175/ 2026 | 1 | ELIMINAR E RECUPERAR COM SOLDA TRINCA S/USINAGEM NO RASGO DE CHAVETA COM EXTENSÃO DE 3/4 DO RASGO EM EIXO S/C | 91 | 0.057955 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 1.3909 |  |  |  |  | A&E | GRAFITAMENTO - [91]
Clealco Queiroz |  | 90 | Eixo do Rolo de Pressão |  | QP06 | 7175/ 2026 | 1 | ELIMINAR E RECUPERAR COM SOLDA TRINCA S/USINAGEM NO RASGO DE CHAVETA COM EXTENSÃO DE 3/4 DO RASGO EM EIXO S/C | 84 | 0 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 0 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
Clealco Queiroz |  | 90 | Eixo do Rolo de Pressão |  | QP06 | 7175/ 2026 | 1 | ENCHER 01 (UM) RASGO DE CHAVETA PARALELO OU INCLINADO EM EIXO | 84 | 0.46529 | 0.051699 | SERVIÇO EM EIXO | 12.4077 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
Clealco Queiroz |  | 90 | Eixo do Rolo de Pressão |  | QP06 | 7175/ 2026 | 1 | ENCHER RASGOS DE CHAVETA PARALELO OU INCLINADO PARA POSTERIOR USINAGEM DO ASSENTO | 84 | 0.8999 | 0.099989 | SERVIÇO EM EIXO | 23.9973 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
Clealco Queiroz |  | 90 | Eixo do Rolo de Pressão |  | QP06 | 7175/ 2026 | 1 | REBAIXAR ASSENTO DO RODETE PARA POSTERIOR RECUPERAÇÃO COM SOLDA EIXO S/ CAMISA | 393 | 0.068864 | 0.0076515 | SERVIÇO EM EIXO | 1.8364 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
Clealco Queiroz |  | 90 | Eixo do Rolo de Pressão |  | QP06 | 7175/ 2026 | 1 | ENCHER ASSENTO DO RODETE COM SOLDA PARA POSTERIOR REUSINAGEM EIXO S/ CAMISA | 105 | 0.62965 | 0.069961 | SERVIÇO EM EIXO | 16.7907 |  |  |  |  | A&E | ARCO SUBMERSO DUPLO CABEÇOTE BAMBOZZI - [105]
Clealco Queiroz |  | 90 | Eixo do Rolo de Pressão |  | QP06 | 7175/ 2026 | 1 | REUSINAR ASSENTO DO RODETE PARA POSTERIOR RECUPERAÇÃO COM SOLDA EIXO S/ CAMISA | 393 | 0.13636 | 0.015152 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6364 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
Clealco Queiroz |  | 90 | Eixo do Rolo de Pressão |  | QP06 | 7175/ 2026 | 1 | REUSINAR 02 (DOIS) RASGOS DE CHAVETA PARALELO OU INCLINADO EM ACABAMENTO EIXO S/ CAMISA | 327 | 0.3464 | 0.038489 | SERVIÇO EM EIXO | 9.2373 |  |  |  |  | A&E | MANDRILH. SKODA 3500 X 4500 - [327]
Clealco Queiroz |  | 90 | Eixo do Rolo de Pressão |  | QP06 | 7175/ 2026 | 1 | ALIVIO DE TENSÕES POR RESISTENCIA EM TODA A EXTENSÃO DO EIXO | 84 | 0.13636 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.2727 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
Clealco Queiroz |  | 90 | Eixo do Rolo de Pressão |  | QP06 | 7175/ 2026 | 1 | ALIVIO DE TENSÕES POR RESISTENCIA EM TODA A EXTENSÃO DO EIXO | 166 | 0.76781 | 0.085313 | SERVIÇO EM EIXO | 20.475 |  |  |  |  | A&E | MAQUINA DE TRATAMENTO TERMICO SICORT (ALIVIO) - [166]
Cocal Rio Brilhante |  | 90 | Eixo de Moenda | Inferior | 32 | 7316/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
Cocal Rio Brilhante |  | 90 | Eixo de Moenda | Inferior | 32 | 7316/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
Cocal Rio Brilhante |  | 90 | Eixo de Moenda | Inferior | 32 | 7316/2026 | 0 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 393 | 0.019943 | 0.0022159 | SERVIÇO EM EIXO | 0.53182 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
Cocal Rio Brilhante |  | 90 | Eixo de Moenda | Inferior | 32 | 7316/2026 | 0 | LIXAR PAR DE MANGAS EM EIXO C/ CAMISA. | 393 | 0.09068 | 0.010076 | SERVIÇO EM EIXO | 2.4181 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
Cocal Rio Brilhante |  | 90 | Eixo de Moenda | Inferior | 32 | 7316/2026 | 0 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 393 | 0.019943 | 0.0022159 | SERVIÇO EM EIXO | 0.53182 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
Cocal Rio Brilhante |  | 90 | Eixo de Moenda | Inferior | 23 | 7317/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
Cocal Rio Brilhante |  | 90 | Eixo de Moenda | Inferior | 23 | 7317/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
Cocal Rio Brilhante |  | 90 | Eixo de Moenda | Inferior | 23 | 7317/2026 | 0 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 393 | 0.019943 | 0.0022159 | SERVIÇO EM EIXO | 0.53182 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
Cocal Rio Brilhante |  | 90 | Eixo de Moenda | Inferior | 23 | 7317/2026 | 0 | LIXAR PAR DE MANGAS EM EIXO C/ CAMISA. | 393 | 0.09068 | 0.010076 | SERVIÇO EM EIXO | 2.4181 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
Cocal Rio Brilhante |  | 90 | Eixo de Moenda | Inferior | 23 | 7317/2026 | 0 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 393 | 0.019943 | 0.0022159 | SERVIÇO EM EIXO | 0.53182 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
Cocal Rio Brilhante |  | 90 | Eixo de Moenda | Inferior | 34 | 7318/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
Cocal Rio Brilhante |  | 90 | Eixo de Moenda | Inferior | 34 | 7318/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
Cocal Rio Brilhante |  | 90 | Eixo de Moenda | Inferior | 34 | 7318/2026 | 0 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 393 | 0.019943 | 0.0022159 | SERVIÇO EM EIXO | 0.53182 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
Cocal Rio Brilhante |  | 90 | Eixo de Moenda | Inferior | 34 | 7318/2026 | 0 | LIXAR PAR DE MANGAS EM EIXO C/ CAMISA. | 393 | 0.09068 | 0.010076 | SERVIÇO EM EIXO | 2.4181 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
Cocal Rio Brilhante |  | 90 | Eixo de Moenda | Inferior | 34 | 7318/2026 | 0 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 393 | 0.019943 | 0.0022159 | SERVIÇO EM EIXO | 0.53182 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
Cocal Rio Brilhante |  | 90 | Eixo de Moenda | Inferior | 7 | 7319/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
Cocal Rio Brilhante |  | 90 | Eixo de Moenda | Inferior | 7 | 7319/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
Cocal Rio Brilhante |  | 90 | Eixo de Moenda | Inferior | 7 | 7319/2026 | 0 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 393 | 0.019943 | 0.0022159 | SERVIÇO EM EIXO | 0.53182 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
Cocal Rio Brilhante |  | 90 | Eixo de Moenda | Inferior | 7 | 7319/2026 | 0 | LIXAR PAR DE MANGAS EM EIXO C/ CAMISA. | 393 | 0.09068 | 0.010076 | SERVIÇO EM EIXO | 2.4181 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
Cocal Rio Brilhante |  | 90 | Eixo de Moenda | Inferior | 7 | 7319/2026 | 0 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 393 | 0.019943 | 0.0022159 | SERVIÇO EM EIXO | 0.53182 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
Cocal Rio Brilhante |  | 90 | Eixo de Moenda | Inferior | 28 | 7324/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
Cocal Rio Brilhante |  | 90 | Eixo de Moenda | Inferior | 28 | 7324/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
Cocal Rio Brilhante |  | 90 | Eixo de Moenda | Inferior | 28 | 7324/2026 | 0 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 393 | 0.019943 | 0.0022159 | SERVIÇO EM EIXO | 0.53182 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
Cocal Rio Brilhante |  | 90 | Eixo de Moenda | Inferior | 28 | 7324/2026 | 0 | LIXAR PAR DE MANGAS EM EIXO S/ CAMISA. | 393 | 0.078852 | 0.0087614 | SERVIÇO EM EIXO | 2.1027 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
Cocal Rio Brilhante |  | 90 | Eixo de Moenda | Inferior | 28 | 7324/2026 | 0 | USINAR CORROSÃO EM 01 (UM) LADO NO INICIO DO APETO EM EIXO S/C. | 393 | 0.037585 | 0.0041761 | SERVIÇO EM EIXO | 1.0023 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
Cocal Rio Brilhante |  | 90 | Eixo de Moenda | Inferior | 28 | 7324/2026 | 0 | ELIMINAR TRINCA ATRAVÉS DE USINAGEM COM RAIO DE CONCORDANCIA EM EIXO S/C. | 393 | 0.035591 | 0.0039545 | SERVIÇO EM EIXO | 0.94909 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
Cocal Rio Brilhante |  | 90 | Eixo de Moenda | Inferior | 28 | 7324/2026 | 0 | REUSINAR ASSENTO DA CAMISA. | 393 | 0.23011 | 0.025568 | SERVIÇO EM EIXO | 6.1364 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
Cocal Rio Brilhante |  | 90 | Eixo de Moenda | Inferior | 21 | 7324/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
Cocal Rio Brilhante |  | 90 | Eixo de Moenda | Inferior | 21 | 7324/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
Cocal Rio Brilhante |  | 90 | Eixo de Moenda | Inferior | 21 | 7324/2026 | 0 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 393 | 0.019943 | 0.0022159 | SERVIÇO EM EIXO | 0.53182 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
Cocal Rio Brilhante |  | 90 | Eixo de Moenda | Inferior | 21 | 7324/2026 | 0 | USINAR PAR DE MANGAS EM EIXO S/ CAMISA PARA Ø. | 393 | 0.15893 | 0.017659 | SERVIÇO EM EIXO | 4.2382 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
Cocal Rio Brilhante |  | 90 | Eixo de Moenda | Inferior | 21 | 7324/2026 | 0 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 393 | 0.019943 | 0.0022159 | SERVIÇO EM EIXO | 0.53182 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
Cocal Rio Brilhante |  | 90 | Eixo de Moenda | Inferior | 21 | 7324/2026 | 0 | ELIMINAR TRINCA ATRAVÉS DE USINAGEM COM RAIO DE CONCORDANCIA EM EIXO S/C. | 393 | 0.035591 | 0.0039545 | SERVIÇO EM EIXO | 0.94909 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
Cocal Rio Brilhante |  | 90 | Eixo de Moenda | Inferior | 21 | 7324/2026 | 0 | REUSINAR ASSENTO DA CAMISA. | 393 | 0.23011 | 0.025568 | SERVIÇO EM EIXO | 6.1364 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
Cofco |  | 78 | Eixo de Moenda | Superior | 11 | 7259/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
Cofco |  | 78 | Eixo de Moenda | Superior | 11 | 7259/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
Cofco |  | 78 | Eixo de Moenda | Superior | 11 | 7259/2026 | 0 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 121 | 0.018409 | 0.0020455 | SERVIÇO EM EIXO | 0.49091 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Cofco |  | 78 | Eixo de Moenda | Superior | 11 | 7259/2026 | 0 | LIXAR PAR DE MANGAS EM EIXO C/ CAMISA. | 328 | 0.073391 | 0.0081545 | SERVIÇO EM EIXO | 1.9571 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. UNIVERSAL POREBA 1600 X 6000 - [328]
Cofco |  | 78 | Eixo de Moenda | Superior | 2 | 7282/2026 | 1 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
Cofco |  | 78 | Eixo de Moenda | Superior | 2 | 7282/2026 | 1 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
Cofco |  | 78 | Eixo de Moenda | Superior | 2 | 7282/2026 | 1 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 121 | 0.018409 | 0.0020455 | SERVIÇO EM EIXO | 0.49091 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Cofco |  | 78 | Eixo de Moenda | Superior | 2 | 7282/2026 | 1 | LIXAR PAR DE MANGAS EM EIXO S/ CAMISA. | 121 | 0.063818 | 0.0070909 | SERVIÇO EM EIXO | 1.7018 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Cofco |  | 78 | Eixo de Moenda | Superior | 2 | 7282/2026 | 1 | REUSINAR ASSENTO DA CAMISA. | 121 | 0.18562 | 0.020625 | SERVIÇO EM EIXO | 4.95 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Cofco |  | 78 | Eixo de Moenda | Superior | 2 | 7282/2026 | 1 | EXECUTAR FURAÇÃO PARA ACOPLAMENTO FLEXÍVEL . | 327 | 0.16875 | 0.01875 | SERVIÇO EM EIXO | 4.5 |  |  |  |  | A&E | MANDRILH. SKODA 3500 X 4500 - [327]
Cofco |  | 78 | Eixo de Moenda | Superior | 2 | 7282/2026 | 1 | ELIMINAR TRINCA MANUALMENTE. | 74 | 0.1875 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 4.5 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
Coopcana |  | 78 | Eixo de Moenda | Inferior | 67 | 7190/ 2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
Coopcana |  | 78 | Eixo de Moenda | Inferior | 67 | 7190/ 2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
Coopcana |  | 78 | Eixo de Moenda | Inferior | 67 | 7190/ 2026 | 0 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 121 | 0.018409 | 0.0020455 | SERVIÇO EM EIXO | 0.49091 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Coopcana |  | 78 | Eixo de Moenda | Inferior | 67 | 7190/ 2026 | 0 | REBAIXAR PAR DE MANGAS PARA APLICAÇÃO DE SOLDA EIXO C/ CAMISA | 328 | 0.061747 | 0.0068608 | SERVIÇO EM EIXO | 1.6466 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. UNIVERSAL POREBA 1600 X 6000 - [328]
Coopcana |  | 78 | Eixo de Moenda | Inferior | 67 | 7190/ 2026 | 0 | APLICAR SOLDA NO PAR DE MANGAS EIXO C/ CAMISA | 105 | 0.76338 | 0.08482 | SERVIÇO EM EIXO | 20.3569 |  |  |  |  | A&E | ARCO SUBMERSO DUPLO CABEÇOTE BAMBOZZI - [105]
Coopcana |  | 78 | Eixo de Moenda | Inferior | 67 | 7190/ 2026 | 0 | REUSINAR PAR DE MANGAS APÓS SOLDAGEM EIXO C/ CAMISA | 328 | 0.20112 | 0.022347 | SERVIÇO EM EIXO | 5.3632 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. UNIVERSAL POREBA 1600 X 6000 - [328]
Coopcana |  | 78 | Eixo de Moenda | Inferior | 67 | 7190/ 2026 | 0 | ALIVIO DE TENSÕES LOCALIZADO POR RESISTENCIA EM 02 (DUAS) MANGAS DO EIXO. | 84 | 0.068182 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 1.6364 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
Coopcana |  | 78 | Eixo de Moenda | Inferior | 67 | 7190/ 2026 | 0 | ALIVIO DE TENSÕES LOCALIZADO POR RESISTENCIA EM 02 (DUAS) MANGAS DO EIXO. | 166 | 0.66656 | 0.074063 | SERVIÇO EM EIXO | 17.775 |  |  |  |  | A&E | MAQUINA DE TRATAMENTO TERMICO SICORT (ALIVIO) - [166]
Coopcana |  | 78 | Eixo de Moenda | Inferior | 67 | 7190/ 2026 | 0 | USINAR CORROSÃO EM 01 (UM) LADO NO INICIO DO APETO EM EIXO C/C. | 328 | 0.040577 | 0.0045085 | SERVIÇO EM EIXO | 1.082 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. UNIVERSAL POREBA 1600 X 6000 - [328]
Diana |  | 54 | Eixo de Moenda | Superior | 2 | 7297/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
Diana |  | 54 | Eixo de Moenda | Superior | 2 | 7297/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
Diana |  | 54 | Eixo de Moenda | Superior | 2 | 7297/2026 | 0 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 121 | 0.018409 | 0.0020455 | SERVIÇO EM EIXO | 0.49091 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Diana |  | 54 | Eixo de Moenda | Superior | 2 | 7297/2026 | 0 | USINAR PAR DE MANGAS EM EIXO S/ CAMISA PARA Ø. | 121 | 0.079159 | 0.0087955 | SERVIÇO EM EIXO | 2.1109 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Diana |  | 54 | Eixo de Moenda | Superior | 2 | 7297/2026 | 0 | USINAR CORROSÃO EM 01 (UM) LADO NO INICIO DO APETO EM EIXO S/C. | 121 | 0.030682 | 0.0034091 | SERVIÇO EM EIXO | 0.81818 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Diana |  | 54 | Eixo de Moenda | Superior | 2 | 7297/2026 | 0 | REUSINAR ASSENTO DA CAMISA. | 121 | 0.13807 | 0.015341 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6818 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Diana |  | 54 | Eixo de Moenda | Inferior | 4 | 7301/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
Diana |  | 54 | Eixo de Moenda | Inferior | 4 | 7301/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
Diana |  | 54 | Eixo de Moenda | Inferior | 4 | 7301/2026 | 0 | ENCHER RASGOS DE CHAVETA PARALELO OU INCLINADO PARA POSTERIOR USINAGEM DO ASSENTO | 84 | 0.30328 | 0.033698 | SERVIÇO EM EIXO | 8.0874 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
Diana |  | 54 | Eixo de Moenda | Inferior | 4 | 7301/2026 | 0 | REBAIXAR ASSENTO DO RODETE PARA POSTERIOR RECUPERAÇÃO COM SOLDA EIXO C/ CAMISA | 121 | 0.052926 | 0.0058807 | SERVIÇO EM EIXO | 1.4114 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Diana |  | 54 | Eixo de Moenda | Inferior | 4 | 7301/2026 | 0 | ENCHER ASSENTO DO RODETE COM SOLDA PARA POSTERIOR REUSINAGEM EIXO C/ CAMISA | 105 | 0.24714 | 0.02746 | SERVIÇO EM EIXO | 6.5904 |  |  |  |  | A&E | ARCO SUBMERSO DUPLO CABEÇOTE BAMBOZZI - [105]
Diana |  | 54 | Eixo de Moenda | Inferior | 4 | 7301/2026 | 0 | REUSINAR ASSENTO DO RODETE PARA POSTERIOR RECUPERAÇÃO COM SOLDA EIXO C/ CAMISA | 121 | 0.078331 | 0.0087034 | SERVIÇO EM EIXO | 2.0888 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Diana |  | 54 | Eixo de Moenda | Inferior | 4 | 7301/2026 | 0 | REUSINAR 02 (DOIS) RASGOS DE CHAVETA PARALELO OU INCLINADO EM ACABAMENTO EIXO C/ CAMISA | 107 | 0.24177 | 0.026864 | SERVIÇO EM EIXO | 6.4473 |  |  |  |  | A&E | PLAINA DE MESA INGERSOL - [107]
Diana |  | 54 | Eixo de Moenda | Inferior | 4 | 7301/2026 | 0 | REBAIXAR 01 (UM) LADO NA REGIÃO DA VEDAÇÃO NO LADO EXTERNO PARA APLICAÇÃO DE SOLDA EIXO C/ CAMISA | 121 | 0.018348 | 0.0020386 | SERVIÇO EM EIXO | 0.48927 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Diana |  | 54 | Eixo de Moenda | Inferior | 4 | 7301/2026 | 0 | APLICAR SOLDA EM 01 (UM) LADO NA REGIÃO DA VEDAÇÃO NO LADO EXTERNO EIXO C/ CAMISA | 105 | 0.10544 | 0.011715 | SERVIÇO EM EIXO | 2.8116 |  |  |  |  | A&E | ARCO SUBMERSO DUPLO CABEÇOTE BAMBOZZI - [105]
Diana |  | 54 | Eixo de Moenda | Inferior | 4 | 7301/2026 | 0 | REUSINAR 01 (UM) LADO NA REGIÃO DA VEDAÇÃO NO LADO EXTERNO APÓS APLICAÇÃO DE SOLDA EIXO C/ CAMISA | 121 | 0.02364 | 0.0026267 | SERVIÇO EM EIXO | 0.63041 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Diana |  | 54 | Eixo de Moenda | Inferior | 4 | 7301/2026 | 0 | REBAIXAR PAR DE MANGAS PARA APLICAÇÃO DE SOLDA EIXO C/ CAMISA | 121 | 0.042341 | 0.0047045 | SERVIÇO EM EIXO | 1.1291 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Diana |  | 54 | Eixo de Moenda | Inferior | 4 | 7301/2026 | 0 | APLICAR SOLDA NO PAR DE MANGAS EIXO C/ CAMISA | 105 | 0.46449 | 0.05161 | SERVIÇO EM EIXO | 12.3864 |  |  |  |  | A&E | ARCO SUBMERSO DUPLO CABEÇOTE BAMBOZZI - [105]
Diana |  | 54 | Eixo de Moenda | Inferior | 4 | 7301/2026 | 0 | REUSINAR PAR DE MANGAS APÓS SOLDAGEM EIXO C/ CAMISA | 121 | 0.11467 | 0.012741 | SERVIÇO EM EIXO | 3.058 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Diana |  | 54 | Eixo de Moenda | Inferior | 4 | 7301/2026 | 0 | ALIVIO DE TENSÕES POR RESISTENCIA EM TODA A EXTENSÃO DO EIXO | 84 | 0.13636 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.2727 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
Diana |  | 54 | Eixo de Moenda | Inferior | 4 | 7301/2026 | 0 | ALIVIO DE TENSÕES POR RESISTENCIA EM TODA A EXTENSÃO DO EIXO | 166 | 0.58793 | 0.065325 | SERVIÇO EM EIXO | 15.678 |  |  |  |  | A&E | MAQUINA DE TRATAMENTO TERMICO SICORT (ALIVIO) - [166]
Diana |  | 54 | Eixo de Moenda | Superior | 6 | 7302/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
Diana |  | 54 | Eixo de Moenda | Superior | 6 | 7302/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
Diana |  | 54 | Eixo de Moenda | Superior | 6 | 7302/2026 | 0 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 121 | 0.018409 | 0.0020455 | SERVIÇO EM EIXO | 0.49091 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Diana |  | 54 | Eixo de Moenda | Superior | 6 | 7302/2026 | 0 | USINAR PAR DE MANGAS EM EIXO C/ CAMISA PARA Ø. | 121 | 0.091033 | 0.010115 | SERVIÇO EM EIXO | 2.4275 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Diana |  | 54 | Eixo de Moenda | Superior | 6 | 7302/2026 | 0 | USINAR CORROSÃO EM 01 (UM) LADO NO INICIO DO APETO EM EIXO C/C. | 121 | 0.035284 | 0.0039205 | SERVIÇO EM EIXO | 0.94091 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Diana |  | 54 | Eixo do Rolo de Pressão |  | P02 | 7303/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
Diana |  | 54 | Eixo do Rolo de Pressão |  | P02 | 7303/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
Diana |  | 54 | Eixo do Rolo de Pressão |  | P02 | 7303/2026 | 0 | ELIMINAR TRINCA ATRAVÉS DE USINAGEM COM RAIO DE CONCORDANCIA EM EIXO C/C. | 121 | 0.038966 | 0.0043295 | SERVIÇO EM EIXO | 1.0391 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Diana |  | 54 | Eixo do Rolo de Pressão |  | P02 | 7303/2026 | 0 | USINAR PAR DE MANGAS EM EIXO C/ CAMISA PARA Ø. | 121 | 0.091033 | 0.010115 | SERVIÇO EM EIXO | 2.4275 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Diana |  | 54 | Eixo do Rolo de Pressão |  | P02 | 7303/2026 | 0 | REBAIXAR 01 (UM) LADO NA REGIÃO DA VEDAÇÃO NO LADO EXTERNO PARA APLICAÇÃO DE SOLDA EIXO S/ CAMISA | 121 | 0.015955 | 0.0017727 | SERVIÇO EM EIXO | 0.42545 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Diana |  | 54 | Eixo do Rolo de Pressão |  | P02 | 7303/2026 | 0 | APLICAR SOLDA EM 01 (UM) LADO NA REGIÃO DA VEDAÇÃO NO LADO EXTERNO EIXO S/ CAMISA | 105 | 0.10544 | 0.011715 | SERVIÇO EM EIXO | 2.8116 |  |  |  |  | A&E | ARCO SUBMERSO DUPLO CABEÇOTE BAMBOZZI - [105]
Diana |  | 54 | Eixo do Rolo de Pressão |  | P02 | 7303/2026 | 0 | REUSINAR 01 (UM) LADO NA REGIÃO DA VEDAÇÃO NO LADO EXTERNO APÓS APLICAÇÃO DE SOLDA EIXO S/ CAMISA | 121 | 0.020557 | 0.0022841 | SERVIÇO EM EIXO | 0.54818 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Diana |  | 54 | Eixo do Rolo de Pressão |  | P02 | 7303/2026 | 0 | ALIVIO DE TENSÕES LOCALIZADO POR RESISTENCIA NO INICIO DO APERTO DO EIXO (01 LADO). | 84 | 0.034091 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 0.81818 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
Diana |  | 54 | Eixo do Rolo de Pressão |  | P02 | 7303/2026 | 0 | ALIVIO DE TENSÕES LOCALIZADO POR RESISTENCIA NO INICIO DO APERTO DO EIXO (01 LADO). | 166 | 0.58793 | 0.065325 | SERVIÇO EM EIXO | 15.678 |  |  |  |  | A&E | MAQUINA DE TRATAMENTO TERMICO SICORT (ALIVIO) - [166]
Guabirá |  | 66 | Eixo de Moenda | Superior | 11 | 7246/ 2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
Guabirá |  | 66 | Eixo de Moenda | Superior | 11 | 7246/ 2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
Guabirá |  | 66 | Eixo de Moenda | Superior | 11 | 7246/ 2026 | 0 | USINAR PAR DE MANGAS EM EIXO S/ CAMISA PARA Ø. | 121 | 0.096648 | 0.010739 | SERVIÇO EM EIXO | 2.5773 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Guabirá |  | 66 | Eixo de Moenda | Superior | 11 | 7246/ 2026 | 0 | REUSINAR ASSENTO DA CAMISA. | 121 | 0.15955 | 0.017727 | SERVIÇO EM EIXO | 4.2545 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Guabirá |  | 66 | Eixo de Moenda | Inferior | 12 | 7247/ 2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
Guabirá |  | 66 | Eixo de Moenda | Inferior | 12 | 7247/ 2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
Guabirá |  | 66 | Eixo de Moenda | Inferior | 12 | 7247/ 2026 | 0 | REBAIXAR PAR DE MANGAS PARA APLICAÇÃO DE SOLDA EIXO S/ CAMISA | 121 | 0.04142 | 0.0046023 | SERVIÇO EM EIXO | 1.1045 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Guabirá |  | 66 | Eixo de Moenda | Inferior | 12 | 7247/ 2026 | 0 | APLICAR SOLDA NO PAR DE MANGAS EIXO S/ CAMISA | 105 | 0.55969 | 0.062188 | SERVIÇO EM EIXO | 14.9251 |  |  |  |  | A&E | ARCO SUBMERSO DUPLO CABEÇOTE BAMBOZZI - [105]
Guabirá |  | 66 | Eixo de Moenda | Inferior | 12 | 7247/ 2026 | 0 | REUSINAR PAR DE MANGAS APÓS SOLDAGEM EIXO S/ CAMISA | 121 | 0.12426 | 0.013807 | SERVIÇO EM EIXO | 3.3136 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Guabirá |  | 66 | Eixo de Moenda | Inferior | 12 | 7247/ 2026 | 0 | ALIVIO DE TENSÕES LOCALIZADO POR RESISTENCIA EM 02 (DUAS) MANGAS DO EIXO. | 84 | 0.068182 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 1.6364 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
Guabirá |  | 66 | Eixo de Moenda | Inferior | 12 | 7247/ 2026 | 0 | ALIVIO DE TENSÕES LOCALIZADO POR RESISTENCIA EM 02 (DUAS) MANGAS DO EIXO. | 166 | 0.61594 | 0.068437 | SERVIÇO EM EIXO | 16.425 |  |  |  |  | A&E | MAQUINA DE TRATAMENTO TERMICO SICORT (ALIVIO) - [166]
Guabirá |  | 66 | Eixo de Moenda | Inferior | 12 | 7247/ 2026 | 0 | REUSINAR ASSENTO DA CAMISA. | 121 | 0.15955 | 0.017727 | SERVIÇO EM EIXO | 4.2545 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Guabirá |  | 66 | Eixo de Moenda | Superior | 14 | 7251/ 2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
Guabirá |  | 66 | Eixo de Moenda | Superior | 14 | 7251/ 2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
Guabirá |  | 66 | Eixo de Moenda | Superior | 14 | 7251/ 2026 | 0 | ELIMINAR TRINCA NO RASGO DE CHAVETA MANUALMENTE | 74 | 0.14318 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.4364 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
Guabirá |  | 66 | Eixo de Moenda | Superior | 14 | 7251/ 2026 | 0 | USINAR PAR DE MANGAS EM EIXO S/ CAMISA PARA Ø. | 121 | 0.096648 | 0.010739 | SERVIÇO EM EIXO | 2.5773 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Guabirá |  | 66 | Eixo de Moenda | Superior | 14 | 7251/ 2026 | 0 | REUSINAR ASSENTO DA CAMISA. | 121 | 0.15955 | 0.017727 | SERVIÇO EM EIXO | 4.2545 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Guabirá |  | 66 | Eixo de Moenda | Inferior | 18 | 7249/ 2026 | 1 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
Guabirá |  | 66 | Eixo de Moenda | Inferior | 18 | 7249/ 2026 | 1 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
Guabirá |  | 66 | Eixo de Moenda | Inferior | 18 | 7249/ 2026 | 1 | ELIMINAR TRINCA NO RASGO DE CHAVETA MANUALMENTE | 74 | 0.14318 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.4364 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
Guabirá |  | 66 | Eixo de Moenda | Inferior | 18 | 7249/ 2026 | 1 | ENCHER RASGOS DE CHAVETA PARALELO OU INCLINADO PARA POSTERIOR USINAGEM DO ASSENTO | 84 | 0.32558 | 0.036176 | SERVIÇO EM EIXO | 8.6822 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
Guabirá |  | 66 | Eixo de Moenda | Inferior | 18 | 7249/ 2026 | 1 | REBAIXAR ASSENTO DO RODETE PARA POSTERIOR RECUPERAÇÃO COM SOLDA EIXO S/ CAMISA | 121 | 0.052159 | 0.0057955 | SERVIÇO EM EIXO | 1.3909 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Guabirá |  | 66 | Eixo de Moenda | Inferior | 18 | 7249/ 2026 | 1 | ENCHER ASSENTO DO RODETE COM SOLDA PARA POSTERIOR REUSINAGEM EIXO S/ CAMISA | 105 | 0.34786 | 0.038651 | SERVIÇO EM EIXO | 9.2763 |  |  |  |  | A&E | ARCO SUBMERSO DUPLO CABEÇOTE BAMBOZZI - [105]
Guabirá |  | 66 | Eixo de Moenda | Inferior | 18 | 7249/ 2026 | 1 | REUSINAR ASSENTO DO RODETE PARA POSTERIOR RECUPERAÇÃO COM SOLDA EIXO S/ CAMISA | 121 | 0.086932 | 0.0096591 | SERVIÇO EM EIXO | 2.3182 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Guabirá |  | 66 | Eixo de Moenda | Inferior | 18 | 7249/ 2026 | 1 | REUSINAR 02 (DOIS) RASGOS DE CHAVETA PARALELO OU INCLINADO EM ACABAMENTO EIXO S/ CAMISA | 107 | 0.19299 | 0.021443 | SERVIÇO EM EIXO | 5.1464 |  |  |  |  | A&E | PLAINA DE MESA INGERSOL - [107]
Guabirá |  | 66 | Eixo de Moenda | Inferior | 18 | 7249/ 2026 | 1 | REBAIXAR PAR DE MANGAS PARA APLICAÇÃO DE SOLDA EIXO S/ CAMISA | 121 | 0.04142 | 0.0046023 | SERVIÇO EM EIXO | 1.1045 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Guabirá |  | 66 | Eixo de Moenda | Inferior | 18 | 7249/ 2026 | 1 | APLICAR SOLDA NO PAR DE MANGAS EIXO S/ CAMISA | 105 | 0.55969 | 0.062188 | SERVIÇO EM EIXO | 14.9251 |  |  |  |  | A&E | ARCO SUBMERSO DUPLO CABEÇOTE BAMBOZZI - [105]
Guabirá |  | 66 | Eixo de Moenda | Inferior | 18 | 7249/ 2026 | 1 | REUSINAR PAR DE MANGAS APÓS SOLDAGEM EIXO S/ CAMISA | 121 | 0.12426 | 0.013807 | SERVIÇO EM EIXO | 3.3136 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Guabirá |  | 66 | Eixo de Moenda | Inferior | 18 | 7249/ 2026 | 1 | ALIVIO DE TENSÕES POR RESISTENCIA EM TODA A EXTENSÃO DO EIXO | 84 | 0.13636 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.2727 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
Guabirá |  | 66 | Eixo de Moenda | Inferior | 18 | 7249/ 2026 | 1 | ALIVIO DE TENSÕES POR RESISTENCIA EM TODA A EXTENSÃO DO EIXO | 166 | 0.61594 | 0.068437 | SERVIÇO EM EIXO | 16.425 |  |  |  |  | A&E | MAQUINA DE TRATAMENTO TERMICO SICORT (ALIVIO) - [166]
Guabirá |  | 66 | Eixo de Moenda | Inferior | 18 | 7249/ 2026 | 1 | REUSINAR ASSENTO DA CAMISA. | 121 | 0.15955 | 0.017727 | SERVIÇO EM EIXO | 4.2545 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Guabirá |  | 66 | Eixo de Moenda | Inferior | 18 | 7249/ 2026 | 1 | REBAIXAR REGIÃO DA VEDAÇÃO E INÍCIO DO APERTO EM 01 (UM) LADO PARA APLICAÇÃO DE SOLDA EIXO S/ CAMISA | 121 | 0.019176 | 0.0021307 | SERVIÇO EM EIXO | 0.51136 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Guabirá |  | 66 | Eixo de Moenda | Inferior | 18 | 7249/ 2026 | 1 | APLICAR SOLDA REGIÃO DA VEDAÇÃO E INÍCIO DO APERTO EM 01 (UM) LADO EIXO S/ CAMISA | 105 | 0.22768 | 0.025297 | SERVIÇO EM EIXO | 6.0714 |  |  |  |  | A&E | ARCO SUBMERSO DUPLO CABEÇOTE BAMBOZZI - [105]
Guabirá |  | 66 | Eixo de Moenda | Inferior | 18 | 7249/ 2026 | 1 | REUSINAR REGIÃO DA VEDAÇÃO E INÍCIO DO APERTO EM 01 (UM) LADO APÓS APLICAÇÃO DE SOLDA EIXO S/ CAMISA | 121 | 0.047557 | 0.0052841 | SERVIÇO EM EIXO | 1.2682 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Guabirá |  | 90 | Eixo de Moenda | Superior | 29 | 7250/ 2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
Guabirá |  | 90 | Eixo de Moenda | Superior | 29 | 7250/ 2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
Guabirá |  | 90 | Eixo de Moenda | Superior | 29 | 7250/ 2026 | 0 | ELIMINAR TRINCA EM 01 (UM) RASGO DE CHAVETA E PREPARAR CAVIDADE PARA SOLDAGEM (1/4 DO RASGO) | 91 | 0.053693 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 1.2886 |  |  |  |  | A&E | GRAFITAMENTO - [91]
Guabirá |  | 90 | Eixo de Moenda | Superior | 29 | 7250/ 2026 | 0 | PRÉ AQUECER E EXECUTAR SOLDAGEM EM 01 (UM) RASGO DE CHAVETA (1/4 DO RASGO) | 84 | 0.079065 | 0.008785 | SERVIÇO EM EIXO | 2.1084 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
Guabirá |  | 90 | Eixo de Moenda | Superior | 29 | 7250/ 2026 | 0 | REUSINAR 01 (UM) RASGO DE CHAVETA EM ACABAMENTO EIXO S/ CAMISA | 327 | 0.15188 | 0.016875 | SERVIÇO EM EIXO | 4.05 |  |  |  |  | A&E | MANDRILH. SKODA 3500 X 4500 - [327]
Guabirá |  | 90 | Eixo de Moenda | Superior | 29 | 7250/ 2026 | 0 | ALIVIO DE TENSÕES LOCALIZADO POR RESISTENCIA NO ASSENTO DO RODETE DO EIXO. | 84 | 0.034091 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 0.81818 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
Guabirá |  | 90 | Eixo de Moenda | Superior | 29 | 7250/ 2026 | 0 | ALIVIO DE TENSÕES LOCALIZADO POR RESISTENCIA NO ASSENTO DO RODETE DO EIXO. | 166 | 0.76781 | 0.085313 | SERVIÇO EM EIXO | 20.475 |  |  |  |  | A&E | MAQUINA DE TRATAMENTO TERMICO SICORT (ALIVIO) - [166]
Guabirá |  | 90 | Eixo de Moenda | Superior | 29 | 7250/ 2026 | 0 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 393 | 0.019943 | 0.0022159 | SERVIÇO EM EIXO | 0.53182 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
Guabirá |  | 90 | Eixo de Moenda | Superior | 29 | 7250/ 2026 | 0 | USINAR PAR DE MANGAS EM EIXO S/ CAMISA PARA Ø. | 393 | 0.15893 | 0.017659 | SERVIÇO EM EIXO | 4.2382 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
Guabirá |  | 90 | Eixo de Moenda | Superior | 29 | 7250/ 2026 | 0 | USINAR CORROSÃO EM 01 (UM) LADO NO INICIO DO APETO EM EIXO S/C. | 393 | 0.037585 | 0.0041761 | SERVIÇO EM EIXO | 1.0023 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
Guabirá |  | 90 | Eixo de Moenda | Superior | 29 | 7250/ 2026 | 0 | REUSINAR ASSENTO DA CAMISA. | 393 | 0.23011 | 0.025568 | SERVIÇO EM EIXO | 6.1364 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
Guabirá |  | 90 | Eixo de Moenda | Superior | 54 | 7251/ 2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
Guabirá |  | 90 | Eixo de Moenda | Superior | 54 | 7251/ 2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
Guabirá |  | 90 | Eixo de Moenda | Superior | 54 | 7251/ 2026 | 0 | ELIMINAR TRINCA COM DESTAQUE EM 01 (UM) RASGO DE CHAVETA E PREPARAR CAVIDADE PARA SOLDAGEM (1/2 DO RASGO) | 91 | 0.06733 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 1.6159 |  |  |  |  | A&E | GRAFITAMENTO - [91]
Guabirá |  | 90 | Eixo de Moenda | Superior | 54 | 7251/ 2026 | 0 | PRÉ AQUECER E EXECUTAR SOLDAGEM EM 01 (UM) RASGO DE CHAVETA COM DESTAQUE (1/2 DO RASGO) | 84 | 0.45519 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 10.9246 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
Guabirá |  | 90 | Eixo de Moenda | Superior | 54 | 7251/ 2026 | 0 | REUSINAR O ASSENTO DO RODETE EM ACABAMENTO EIXO S/ CAMISA | 393 | 0.073636 | 0.0081818 | SERVIÇO EM EIXO | 1.9636 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
Guabirá |  | 90 | Eixo de Moenda | Superior | 54 | 7251/ 2026 | 0 | REUSINAR 01 (UM) RASGO DE CHAVETA EM ACABAMENTO EIXO S/ CAMISA | 327 | 0.15188 | 0.016875 | SERVIÇO EM EIXO | 4.05 |  |  |  |  | A&E | MANDRILH. SKODA 3500 X 4500 - [327]
Guabirá |  | 90 | Eixo de Moenda | Superior | 54 | 7251/ 2026 | 0 | ELIMINAR TRINCA EM 01 (UM) RASGO DE CHAVETA E PREPARAR CAVIDADE PARA SOLDAGEM (1/4 DO RASGO) | 91 | 0.053693 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 1.2886 |  |  |  |  | A&E | GRAFITAMENTO - [91]
Guabirá |  | 90 | Eixo de Moenda | Superior | 54 | 7251/ 2026 | 0 | PRÉ AQUECER E EXECUTAR SOLDAGEM EM 01 (UM) RASGO DE CHAVETA (1/4 DO RASGO) | 84 | 0.079065 | 0.008785 | SERVIÇO EM EIXO | 2.1084 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
Guabirá |  | 90 | Eixo de Moenda | Superior | 54 | 7251/ 2026 | 0 | REUSINAR 01 (UM) RASGO DE CHAVETA EM ACABAMENTO EIXO S/ CAMISA | 327 | 0.15188 | 0.016875 | SERVIÇO EM EIXO | 4.05 |  |  |  |  | A&E | MANDRILH. SKODA 3500 X 4500 - [327]
Guabirá |  | 90 | Eixo de Moenda | Superior | 54 | 7251/ 2026 | 0 | ALIVIO DE TENSÕES LOCALIZADO POR RESISTENCIA NO ASSENTO DO RODETE DO EIXO. | 84 | 0.034091 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 0.81818 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
Guabirá |  | 90 | Eixo de Moenda | Superior | 54 | 7251/ 2026 | 0 | ALIVIO DE TENSÕES LOCALIZADO POR RESISTENCIA NO ASSENTO DO RODETE DO EIXO. | 166 | 0.76781 | 0.085313 | SERVIÇO EM EIXO | 20.475 |  |  |  |  | A&E | MAQUINA DE TRATAMENTO TERMICO SICORT (ALIVIO) - [166]
Guabirá |  | 90 | Eixo de Moenda | Superior | 54 | 7251/ 2026 | 0 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 393 | 0.019943 | 0.0022159 | SERVIÇO EM EIXO | 0.53182 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
Guabirá |  | 90 | Eixo de Moenda | Superior | 54 | 7251/ 2026 | 0 | USINAR PAR DE MANGAS EM EIXO S/ CAMISA PARA Ø. | 393 | 0.15893 | 0.017659 | SERVIÇO EM EIXO | 4.2382 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
Guabirá |  | 90 | Eixo de Moenda | Superior | 54 | 7251/ 2026 | 0 | ELIMINAR TRINCA ATRAVÉS DE USINAGEM COM RAIO DE CONCORDANCIA EM EIXO S/C. | 393 | 0.035591 | 0.0039545 | SERVIÇO EM EIXO | 0.94909 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
Guabirá |  | 90 | Eixo de Moenda | Superior | 54 | 7251/ 2026 | 0 | USINAR CORROSÃO EM 01 (UM) LADO NO INICIO DO APETO EM EIXO S/C. | 393 | 0.037585 | 0.0041761 | SERVIÇO EM EIXO | 1.0023 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
Guabirá |  | 90 | Eixo de Moenda | Superior | 54 | 7251/ 2026 | 0 | REUSINAR ASSENTO DA CAMISA. | 393 | 0.23011 | 0.025568 | SERVIÇO EM EIXO | 6.1364 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
Guabirá |  | 54 | Eixo de Moenda | Superior | 60 | 7252/ 2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
Guabirá |  | 54 | Eixo de Moenda | Superior | 60 | 7252/ 2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
Guabirá |  | 54 | Eixo de Moenda | Superior | 60 | 7252/ 2026 | 0 | ELIMINAR TRINCA EM 01 (UM) RASGO DE CHAVETA E PREPARAR CAVIDADE PARA SOLDAGEM (3/4 DO RASGO) | 91 | 0.051989 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 1.2477 |  |  |  |  | A&E | GRAFITAMENTO - [91]
Guabirá |  | 54 | Eixo de Moenda | Superior | 60 | 7252/ 2026 | 0 | PRÉ AQUECER E EXECUTAR SOLDAGEM EM 01 (UM) RASGO DE CHAVETA (3/4 DO RASGO) | 84 | 0.049732 | 0.0055258 | SERVIÇO EM EIXO | 1.3262 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
Guabirá |  | 54 | Eixo de Moenda | Superior | 60 | 7252/ 2026 | 0 | REUSINAR 01 (UM) RASGO DE CHAVETA EM ACABAMENTO EIXO S/ CAMISA | 107 | 0.056761 | 0.0063068 | SERVIÇO EM EIXO | 1.5136 |  |  |  |  | A&E | PLAINA DE MESA INGERSOL - [107]
Guabirá |  | 54 | Eixo de Moenda | Superior | 60 | 7252/ 2026 | 0 | ALIVIO DE TENSÕES LOCALIZADO POR RESISTENCIA NO ASSENTO DO RODETE DO EIXO. | 84 | 0.034091 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 0.81818 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
Guabirá |  | 54 | Eixo de Moenda | Superior | 60 | 7252/ 2026 | 0 | ALIVIO DE TENSÕES LOCALIZADO POR RESISTENCIA NO ASSENTO DO RODETE DO EIXO. | 166 | 0.58793 | 0.065325 | SERVIÇO EM EIXO | 15.678 |  |  |  |  | A&E | MAQUINA DE TRATAMENTO TERMICO SICORT (ALIVIO) - [166]
Guabirá |  | 54 | Eixo de Moenda | Superior | 60 | 7252/ 2026 | 0 | USINAR PAR DE MANGAS EM EIXO S/ CAMISA PARA Ø. | 121 | 0.079159 | 0.0087955 | SERVIÇO EM EIXO | 2.1109 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Guabirá |  | 54 | Eixo de Moenda | Superior | 60 | 7252/ 2026 | 0 | REUSINAR ASSENTO DA CAMISA. | 121 | 0.13807 | 0.015341 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6818 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Raizen - Barra Bonita |  | 84 | Eixo de Moenda | Superior | 6032 | 7083/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
Raizen - Barra Bonita |  | 84 | Eixo de Moenda | Superior | 6032 | 7083/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
Raizen - Barra Bonita |  | 84 | Eixo de Moenda | Superior | 6032 | 7083/2026 | 0 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 393 | 0.019943 | 0.0022159 | SERVIÇO EM EIXO | 0.53182 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
Raizen - Barra Bonita |  | 84 | Eixo de Moenda | Superior | 6032 | 7083/2026 | 0 | LIXAR PAR DE MANGAS EM EIXO S/ CAMISA. | 393 | 0.074864 | 0.0083182 | SERVIÇO EM EIXO | 1.9964 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
Raizen - Barra Bonita |  | 84 | Eixo de Moenda | Superior | 6032 | 7083/2026 | 0 | REBAIXAR REGIÃO DA VEDAÇÃO E INÍCIO DO APERTO EM 01 (UM) LADO PARA APLICAÇÃO DE SOLDA EIXO S/ CAMISA | 393 | 0.02071 | 0.0023011 | SERVIÇO EM EIXO | 0.55227 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
Raizen - Barra Bonita |  | 84 | Eixo de Moenda | Superior | 6032 | 7083/2026 | 0 | APLICAR SOLDA REGIÃO DA VEDAÇÃO E INÍCIO DO APERTO EM 01 (UM) LADO EIXO S/ CAMISA | 105 | 0.29045 | 0.032272 | SERVIÇO EM EIXO | 7.7454 |  |  |  |  | A&E | ARCO SUBMERSO DUPLO CABEÇOTE BAMBOZZI - [105]
Raizen - Barra Bonita |  | 84 | Eixo de Moenda | Superior | 6032 | 7083/2026 | 0 | REUSINAR REGIÃO DA VEDAÇÃO E INÍCIO DO APERTO EM 01 (UM) LADO APÓS APLICAÇÃO DE SOLDA EIXO S/ CAMISA | 393 | 0.058295 | 0.0064773 | SERVIÇO EM EIXO | 1.5545 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
Raizen - Barra Bonita |  | 84 | Eixo de Moenda | Superior | 6032 | 7083/2026 | 0 | ALIVIO DE TENSÕES LOCALIZADO POR RESISTENCIA NO INICIO DO APERTO DO EIXO (01 LADO). | 84 | 0.034091 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 0.81818 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
Raizen - Barra Bonita |  | 84 | Eixo de Moenda | Superior | 6032 | 7083/2026 | 0 | ALIVIO DE TENSÕES LOCALIZADO POR RESISTENCIA NO INICIO DO APERTO DO EIXO (01 LADO). | 166 | 0.72563 | 0.080625 | SERVIÇO EM EIXO | 19.35 |  |  |  |  | A&E | MAQUINA DE TRATAMENTO TERMICO SICORT (ALIVIO) - [166]
Raizen - Barra Bonita |  | 84 | Eixo de Moenda | Superior | 6032 | 7083/2026 | 0 | ELIMINAR TRINCA ATRAVÉS DE USINAGEM COM RAIO DE CONCORDANCIA EM EIXO S/C. | 393 | 0.035284 | 0.0039205 | SERVIÇO EM EIXO | 0.94091 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
Raizen - Barra Bonita |  | 84 | Eixo de Moenda | Superior | 6032 | 7083/2026 | 0 | REUSINAR ASSENTO DA CAMISA. | 393 | 0.21477 | 0.023864 | SERVIÇO EM EIXO | 5.7273 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
Raizen - Barra Bonita |  | 84 | Eixo de Moenda | Superior | 6040 | 7107/2026 | 2 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
Raizen - Barra Bonita |  | 84 | Eixo de Moenda | Superior | 6040 | 7107/2026 | 2 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
Raizen - Barra Bonita |  | 84 | Eixo de Moenda | Superior | 6040 | 7107/2026 | 2 | ENCHER RASGOS DE CHAVETA PARALELO OU INCLINADO PARA POSTERIOR USINAGEM DO ASSENTO | 84 | 0.84559 | 0.093955 | SERVIÇO EM EIXO | 22.5491 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
Raizen - Barra Bonita |  | 84 | Eixo de Moenda | Superior | 6040 | 7107/2026 | 2 | REBAIXAR ASSENTO DO RODETE PARA POSTERIOR RECUPERAÇÃO COM SOLDA EIXO S/ CAMISA | 393 | 0.065114 | 0.0072348 | SERVIÇO EM EIXO | 1.7364 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
Raizen - Barra Bonita |  | 84 | Eixo de Moenda | Superior | 6040 | 7107/2026 | 2 | ENCHER ASSENTO DO RODETE COM SOLDA PARA POSTERIOR REUSINAGEM EIXO S/ CAMISA | 105 | 0.56718 | 0.06302 | SERVIÇO EM EIXO | 15.1248 |  |  |  |  | A&E | ARCO SUBMERSO DUPLO CABEÇOTE BAMBOZZI - [105]
Raizen - Barra Bonita |  | 84 | Eixo de Moenda | Superior | 6040 | 7107/2026 | 2 | REUSINAR ASSENTO DO RODETE PARA POSTERIOR RECUPERAÇÃO COM SOLDA EIXO S/ CAMISA | 393 | 0.12443 | 0.013826 | SERVIÇO EM EIXO | 3.3182 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
Raizen - Barra Bonita |  | 84 | Eixo de Moenda | Superior | 6040 | 7107/2026 | 2 | REUSINAR 02 (DOIS) RASGOS DE CHAVETA PARALELO OU INCLINADO EM ACABAMENTO EIXO S/ CAMISA | 327 | 0.34425 | 0.03825 | SERVIÇO EM EIXO | 9.18 |  |  |  |  | A&E | MANDRILH. SKODA 3500 X 4500 - [327]
Raizen - Barra Bonita |  | 84 | Eixo de Moenda | Superior | 6040 | 7107/2026 | 2 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 393 | 0.019943 | 0.0022159 | SERVIÇO EM EIXO | 0.53182 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
Raizen - Barra Bonita |  | 84 | Eixo de Moenda | Superior | 6040 | 7107/2026 | 2 | USINAR PAR DE MANGAS EM EIXO S/ CAMISA PARA Ø. | 393 | 0.14942 | 0.016602 | SERVIÇO EM EIXO | 3.9845 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
Raizen - Barra Bonita |  | 84 | Eixo de Moenda | Superior | 6040 | 7107/2026 | 2 | REBAIXAR REGIÃO DA VEDAÇÃO E INÍCIO DO APERTO EM 01 (UM) LADO PARA APLICAÇÃO DE SOLDA EIXO S/ CAMISA | 393 | 0.02071 | 0.0023011 | SERVIÇO EM EIXO | 0.55227 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
Raizen - Barra Bonita |  | 84 | Eixo de Moenda | Superior | 6040 | 7107/2026 | 2 | APLICAR SOLDA REGIÃO DA VEDAÇÃO E INÍCIO DO APERTO EM 01 (UM) LADO EIXO S/ CAMISA | 105 | 0.29045 | 0.032272 | SERVIÇO EM EIXO | 7.7454 |  |  |  |  | A&E | ARCO SUBMERSO DUPLO CABEÇOTE BAMBOZZI - [105]
Raizen - Barra Bonita |  | 84 | Eixo de Moenda | Superior | 6040 | 7107/2026 | 2 | REUSINAR REGIÃO DA VEDAÇÃO E INÍCIO DO APERTO EM 01 (UM) LADO APÓS APLICAÇÃO DE SOLDA EIXO S/ CAMISA | 393 | 0.058295 | 0.0064773 | SERVIÇO EM EIXO | 1.5545 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
Raizen - Barra Bonita |  | 84 | Eixo de Moenda | Superior | 6040 | 7107/2026 | 2 | ELIMINAR TRINCA ATRAVÉS DE USINAGEM COM RAIO DE CONCORDANCIA EM EIXO S/C. | 393 | 0.035284 | 0.0039205 | SERVIÇO EM EIXO | 0.94091 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
Raizen - Barra Bonita |  | 84 | Eixo de Moenda | Superior | 6040 | 7107/2026 | 2 | REUSINAR ASSENTO DA CAMISA. | 393 | 0.21477 | 0.023864 | SERVIÇO EM EIXO | 5.7273 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
Raizen - Barra Bonita |  | 84 | Eixo de Moenda | Superior | 6040 | 7107/2026 | 2 | ALIVIO DE TENSÕES POR RESISTENCIA EM TODA A EXTENSÃO DO EIXO | 84 | 0.13636 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.2727 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
Raizen - Barra Bonita |  | 84 | Eixo de Moenda | Superior | 6040 | 7107/2026 | 2 | ALIVIO DE TENSÕES POR RESISTENCIA EM TODA A EXTENSÃO DO EIXO | 166 | 0.72563 | 0.080625 | SERVIÇO EM EIXO | 19.35 |  |  |  |  | A&E | MAQUINA DE TRATAMENTO TERMICO SICORT (ALIVIO) - [166]
Raizen - Barra Bonita |  | 84 | Eixo de Moenda | Superior | 6018 | 7322/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
Raizen - Barra Bonita |  | 84 | Eixo de Moenda | Superior | 6018 | 7322/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
Raizen - Barra Bonita |  | 84 | Eixo de Moenda | Superior | 6018 | 7322/2026 | 0 | LIXAR PAR DE MANGAS EM EIXO S/ CAMISA. | 393 | 0.074864 | 0.0083182 | SERVIÇO EM EIXO | 1.9964 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
Raizen - Barra Bonita |  | 84 | Eixo de Moenda | Superior | 6018 | 7322/2026 | 0 | REBAIXAR REGIÃO DA VEDAÇÃO E INÍCIO DO APERTO EM 01 (UM) LADO PARA APLICAÇÃO DE SOLDA EIXO S/ CAMISA | 393 | 0.02071 | 0.0023011 | SERVIÇO EM EIXO | 0.55227 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
Raizen - Barra Bonita |  | 84 | Eixo de Moenda | Superior | 6018 | 7322/2026 | 0 | APLICAR SOLDA REGIÃO DA VEDAÇÃO E INÍCIO DO APERTO EM 01 (UM) LADO EIXO S/ CAMISA | 105 | 0.29045 | 0.032272 | SERVIÇO EM EIXO | 7.7454 |  |  |  |  | A&E | ARCO SUBMERSO DUPLO CABEÇOTE BAMBOZZI - [105]
Raizen - Barra Bonita |  | 84 | Eixo de Moenda | Superior | 6018 | 7322/2026 | 0 | REUSINAR REGIÃO DA VEDAÇÃO E INÍCIO DO APERTO EM 01 (UM) LADO APÓS APLICAÇÃO DE SOLDA EIXO S/ CAMISA | 393 | 0.058295 | 0.0064773 | SERVIÇO EM EIXO | 1.5545 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
Raizen - Barra Bonita |  | 84 | Eixo de Moenda | Superior | 6018 | 7322/2026 | 0 | ALIVIO DE TENSÕES LOCALIZADO POR RESISTENCIA NO INICIO DO APERTO DO EIXO (01 LADO). | 84 | 0.034091 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 0.81818 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
Raizen - Barra Bonita |  | 84 | Eixo de Moenda | Superior | 6018 | 7322/2026 | 0 | ALIVIO DE TENSÕES LOCALIZADO POR RESISTENCIA NO INICIO DO APERTO DO EIXO (01 LADO). | 166 | 0.72563 | 0.080625 | SERVIÇO EM EIXO | 19.35 |  |  |  |  | A&E | MAQUINA DE TRATAMENTO TERMICO SICORT (ALIVIO) - [166]
Raizen - Barra Bonita |  | 84 | Eixo de Moenda | Superior | 6018 | 7322/2026 | 0 | REUSINAR ASSENTO DA CAMISA. | 393 | 0.21477 | 0.023864 | SERVIÇO EM EIXO | 5.7273 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
Raizen-Bonfim |  | 78 | Eixo de Moenda | Superior | 181 | 7049/2026 | 2 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
Raizen-Bonfim |  | 78 | Eixo de Moenda | Superior | 181 | 7049/2026 | 2 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
Raizen-Bonfim |  | 78 | Eixo de Moenda | Superior | 181 | 7049/2026 | 2 | ELIMINAR TRINCA ATRAVÉS DE USINAGEM COM RAIO DE CONCORDANCIA EM EIXO S/C. | 121 | 0.034977 | 0.0038864 | SERVIÇO EM EIXO | 0.93273 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Raizen-Bonfim |  | 78 | Eixo de Moenda | Superior | 181 | 7049/2026 | 2 | REUSINAR ASSENTO DA CAMISA. | 121 | 0.18562 | 0.020625 | SERVIÇO EM EIXO | 4.95 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Raizen-Bonfim |  | 78 | Eixo de Moenda | Superior | 181 | 7049/2026 | 2 | ELIMINAR ARRASTE DE MATERIAL COM POSTERIOR ACABAMENTO MANUAL. | 74 | 0.1875 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 4.5 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
Raizen-Bonfim |  | 78 | Eixo de Moenda | Superior | 181 | 7049/2026 | 2 | USINAR 01 (UMA) MANGA EM EIXO S/ CAMISA PARA Ø. | 121 | 0.074864 | 0.0083182 | SERVIÇO EM EIXO | 1.9964 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Raizen-Bonfim |  | 78 | Eixo de Moenda | Superior | 181 | 7049/2026 | 2 | ELIMINAR TRINCA (ATÉ 20mm NO RAIO) NA MANGA E PREPARAR P/ SOLDA EIXO S/ CAMISA | 121 | 0.039886 | 0.0044318 | SERVIÇO EM EIXO | 1.0636 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Raizen-Bonfim |  | 78 | Eixo de Moenda | Superior | 181 | 7049/2026 | 2 | RECUPERAR COM SOLDA A TRINCA (ATÉ 20mm NO RAIO) NA MANGA EIXO S/ CAMISA | 105 | 0.35364 | 0.039293 | SERVIÇO EM EIXO | 9.4303 |  |  |  |  | A&E | ARCO SUBMERSO DUPLO CABEÇOTE BAMBOZZI - [105]
Raizen-Bonfim |  | 78 | Eixo de Moenda | Superior | 181 | 7049/2026 | 2 | USINAR REGIÃO DA TRINCA (ATÉ 20mm NO RAIO) EM ACABAMENTO EIXO S/ CAMISA | 121 | 0.046023 | 0.0051136 | SERVIÇO EM EIXO | 1.2273 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Raizen Bonfin |  | 78 | Eixo de Moenda | Superior | 201 | 7050/2026 | 2 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
Raizen Bonfin |  | 78 | Eixo de Moenda | Superior | 201 | 7050/2026 | 2 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
Raizen Bonfin |  | 78 | Eixo de Moenda | Superior | 201 | 7050/2026 | 2 | ELIMINAR TRINCA ATRAVÉS DE USINAGEM COM RAIO DE CONCORDANCIA EM EIXO S/C. | 121 | 0.034977 | 0.0038864 | SERVIÇO EM EIXO | 0.93273 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Raizen Bonfin |  | 78 | Eixo de Moenda | Superior | 201 | 7050/2026 | 2 | REUSINAR ASSENTO DA CAMISA. | 121 | 0.18562 | 0.020625 | SERVIÇO EM EIXO | 4.95 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Raizen Bonfin |  | 78 | Eixo de Moenda | Inferior | 134 | 7060/2026 | 2 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
Raizen Bonfin |  | 78 | Eixo de Moenda | Inferior | 134 | 7060/2026 | 2 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
Raizen Bonfin |  | 78 | Eixo de Moenda | Inferior | 134 | 7060/2026 | 2 | ELIMINAR TRINCA ATRAVÉS DE USINAGEM COM RAIO DE CONCORDANCIA EM EIXO S/C. | 121 | 0.034977 | 0.0038864 | SERVIÇO EM EIXO | 0.93273 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Raizen Bonfin |  | 78 | Eixo de Moenda | Inferior | 134 | 7060/2026 | 2 | REUSINAR ASSENTO DA CAMISA. | 121 | 0.18562 | 0.020625 | SERVIÇO EM EIXO | 4.95 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Raizen Bonfin |  | 78 | Eixo de Moenda | Superior | IPA41 | 7061/2026 | 3 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
Raizen Bonfin |  | 78 | Eixo de Moenda | Superior | IPA41 | 7061/2026 | 3 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
Raizen Bonfin |  | 78 | Eixo de Moenda | Superior | IPA41 | 7061/2026 | 3 | ELIMINAR TRINCA ATRAVÉS DE USINAGEM COM RAIO DE CONCORDANCIA EM EIXO S/C. | 121 | 0.034977 | 0.0038864 | SERVIÇO EM EIXO | 0.93273 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Raizen Bonfin |  | 78 | Eixo de Moenda | Superior | IPA41 | 7061/2026 | 3 | LIXAR ASSENTO DA CAMISA. | 121 | 0.074864 | 0.0083182 | SERVIÇO EM EIXO | 1.9964 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Raizen Bonfin |  | 78 | Eixo de Moenda | Superior | IPA41 | 7061/2026 | 3 | ELIMINAR TRINCA NO RASGO DE CHAVETA MANUALMENTE | 74 | 0.18409 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 4.4182 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
Raizen Bonfin |  | 78 | Eixo de Moenda | Superior | 199 | 7084/2026 | 2 | ao | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
Raizen Bonfin |  | 78 | Eixo de Moenda | Superior | 199 | 7084/2026 | 2 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
Raizen Bonfin |  | 78 | Eixo de Moenda | Superior | 199 | 7084/2026 | 2 | ELIMINAR TRINCA ATRAVÉS DE USINAGEM COM RAIO DE CONCORDANCIA EM EIXO S/C. | 121 | 0.034977 | 0.0038864 | SERVIÇO EM EIXO | 0.93273 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Raizen Bonfin |  | 78 | Eixo de Moenda | Superior | 199 | 7084/2026 | 2 | REUSINAR ASSENTO DA CAMISA. | 121 | 0.18562 | 0.020625 | SERVIÇO EM EIXO | 4.95 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Raizen Bonfin |  | 78 | Eixo de Moenda | Superior | PSO121 | 7093/2026 | 1 | ao | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
Raizen Bonfin |  | 78 | Eixo de Moenda | Superior | PSO121 | 7093/2026 | 1 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
Raizen Bonfin |  | 78 | Eixo de Moenda | Superior | PSO121 | 7093/2026 | 1 | REUSINAR ASSENTO DA CAMISA. | 121 | 0.18562 | 0.020625 | SERVIÇO EM EIXO | 4.95 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Raizen Bonfin |  | 78 | Eixo de Moenda | Superior | 200 | 7095/2026 | 1 | ao | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
Raizen Bonfin |  | 78 | Eixo de Moenda | Superior | 200 | 7095/2026 | 1 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
Raizen Bonfin |  | 78 | Eixo de Moenda | Superior | 200 | 7095/2026 | 1 | ELIMINAR TRINCA ATRAVÉS DE USINAGEM COM RAIO DE CONCORDANCIA EM EIXO S/C. | 121 | 0.034977 | 0.0038864 | SERVIÇO EM EIXO | 0.93273 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Raizen Bonfin |  | 78 | Eixo de Moenda | Superior | 200 | 7095/2026 | 1 | REUSINAR ASSENTO DA CAMISA. | 121 | 0.18562 | 0.020625 | SERVIÇO EM EIXO | 4.95 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Raizen Bonfin |  | 78 | Eixo de Moenda | Superior | SH53 | 7099/2026 | 2 | ao | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
Raizen Bonfin |  | 78 | Eixo de Moenda | Superior | SH53 | 7099/2026 | 2 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
Raizen Bonfin |  | 78 | Eixo de Moenda | Superior | SH53 | 7099/2026 | 2 | ELIMINAR TRINCA ATRAVÉS DE USINAGEM COM RAIO DE CONCORDANCIA EM EIXO S/C. | 121 | 0.034977 | 0.0038864 | SERVIÇO EM EIXO | 0.93273 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Raizen Bonfin |  | 78 | Eixo de Moenda | Superior | SH53 | 7099/2026 | 2 | REUSINAR ASSENTO DA CAMISA. | 121 | 0.18562 | 0.020625 | SERVIÇO EM EIXO | 4.95 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Raizen Bonfin |  | 78 | Eixo de Moenda | Superior | SH53 | 7099/2026 | 2 | REUSINAR 01 (UM) RASGO DE CHAVETA EM EIXO S/C. | 107 | 0.10432 | 0.011591 | SERVIÇO EM EIXO | 2.7818 |  |  |  |  | A&E | PLAINA DE MESA INGERSOL - [107]
Raizen Bonfin |  | 78 | Eixo de Moenda | Superior | 170 | 7102/2026 | 1 | ao | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
Raizen Bonfin |  | 78 | Eixo de Moenda | Superior | 170 | 7102/2026 | 1 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
Raizen Bonfin |  | 78 | Eixo de Moenda | Superior | 170 | 7102/2026 | 1 | USINAR PAR DE MANGAS EM EIXO S/ CAMISA PARA Ø. | 121 | 0.13439 | 0.014932 | SERVIÇO EM EIXO | 3.5836 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Raizen Bonfin |  | 78 | Eixo de Moenda | Superior | 170 | 7102/2026 | 1 | ELIMINAR TRINCA ATRAVÉS DE USINAGEM COM RAIO DE CONCORDANCIA EM EIXO S/C. | 121 | 0.034977 | 0.0038864 | SERVIÇO EM EIXO | 0.93273 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Raizen Bonfin |  | 78 | Eixo de Moenda | Superior | 170 | 7102/2026 | 1 | ELIMINAR TRINCA (ATÉ 20mm NO RAIO) NO ASSENTO DA CAMISA E PREPARAR P/ SOLDA | 121 | 0.039899 | 0.0044333 | SERVIÇO EM EIXO | 1.064 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Raizen Bonfin |  | 78 | Eixo de Moenda | Superior | 170 | 7102/2026 | 1 | RECUPERAR COM SOLDA TRINCA (ATÉ 20mm NO RAIO) NO ASSENTO DA CAMISA | 105 | 0.20951 | 0.023279 | SERVIÇO EM EIXO | 5.5869 |  |  |  |  | A&E | ARCO SUBMERSO DUPLO CABEÇOTE BAMBOZZI - [105]
Raizen Bonfin |  | 78 | Eixo de Moenda | Superior | 170 | 7102/2026 | 1 | USINAR REGIÃO DA TRINCA (ATÉ 20mm NO RAIO) RECUPERADA NO ASSENTO DA CAMISA | 121 | 0.048163 | 0.0053514 | SERVIÇO EM EIXO | 1.2843 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Raizen Bonfin |  | 78 | Eixo de Moenda | Superior | 170 | 7102/2026 | 1 | ALIVIO DE TENSÕES LOCALIZADO POR RESISTENCIA NO INICIO DO APERTO DO EIXO (01 LADO). | 84 | 0.034091 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 0.81818 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
Raizen Bonfin |  | 78 | Eixo de Moenda | Superior | 170 | 7102/2026 | 1 | ALIVIO DE TENSÕES LOCALIZADO POR RESISTENCIA NO INICIO DO APERTO DO EIXO (01 LADO). | 166 | 0.66656 | 0.074063 | SERVIÇO EM EIXO | 17.775 |  |  |  |  | A&E | MAQUINA DE TRATAMENTO TERMICO SICORT (ALIVIO) - [166]
Raizen Bonfin |  | 78 | Eixo de Moenda | Superior | 170 | 7102/2026 | 1 | REUSINAR ASSENTO DA CAMISA. | 121 | 0.18562 | 0.020625 | SERVIÇO EM EIXO | 4.95 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Raizen Bonfin |  | 78 | Eixo de Moenda | Superior | 170 | 7102/2026 | 1 | USINAR 01 (UM) RASGO DE CHAVETA NOVO EM EIXO S/C. | 107 | 0.12549 | 0.013943 | SERVIÇO EM EIXO | 3.3464 |  |  |  |  | A&E | PLAINA DE MESA INGERSOL - [107]
Raizen Bonfin |  | 78 | Eixo de Moenda | Superior | 173 | 7102/2026 | 2 | ao | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
Raizen Bonfin |  | 78 | Eixo de Moenda | Superior | 173 | 7102/2026 | 2 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
Raizen Bonfin |  | 78 | Eixo de Moenda | Superior | 173 | 7102/2026 | 2 | ELIMINAR TRINCA ATRAVÉS DE USINAGEM COM RAIO DE CONCORDANCIA EM EIXO S/C. | 121 | 0.034977 | 0.0038864 | SERVIÇO EM EIXO | 0.93273 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Raizen Bonfin |  | 78 | Eixo de Moenda | Superior | 173 | 7102/2026 | 2 | USINAR PAR DE MANGAS EM EIXO S/ CAMISA PARA Ø. | 121 | 0.13439 | 0.014932 | SERVIÇO EM EIXO | 3.5836 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Raizen Bonfin |  | 78 | Eixo de Moenda | Superior | 173 | 7102/2026 | 2 | ELIMINAR TRINCA ATRAVÉS DE USINAGEM COM RAIO DE CONCORDANCIA EM EIXO S/C. | 121 | 0.034977 | 0.0038864 | SERVIÇO EM EIXO | 0.93273 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Raizen Bonfin |  | 78 | Eixo de Moenda | Superior | 173 | 7102/2026 | 2 | REUSINAR ASSENTO DA CAMISA. | 121 | 0.18562 | 0.020625 | SERVIÇO EM EIXO | 4.95 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Raizen Bonfin |  | 78 | Eixo de Moenda | Superior | 173 | 7102/2026 | 2 | REUSINAR 01 (UM) RASGO DE CHAVETA EM EIXO S/C. | 107 | 0.10432 | 0.011591 | SERVIÇO EM EIXO | 2.7818 |  |  |  |  | A&E | PLAINA DE MESA INGERSOL - [107]
Raizen Bonfin |  | 78 | Eixo de Moenda | Inferior | 123 | 7105/2026 | 1 | ao | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
Raizen Bonfin |  | 78 | Eixo de Moenda | Inferior | 123 | 7105/2026 | 1 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
Raizen Bonfin |  | 78 | Eixo de Moenda | Inferior | 123 | 7105/2026 | 1 | REUSINAR ASSENTO DA CAMISA. | 121 | 0.18562 | 0.020625 | SERVIÇO EM EIXO | 4.95 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Raizen Bonfim |  | 78 | Eixo de Moenda | Superior | 187 | 7126/2026 | 1 | ao | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
Raizen Bonfim |  | 78 | Eixo de Moenda | Superior | 187 | 7126/2026 | 1 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
Raizen Bonfim |  | 78 | Eixo de Moenda | Superior | 187 | 7126/2026 | 1 | ELIMINAR TRINCA NO RASGO DE CHAVETA MANUALMENTE | 74 | 0.18409 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 4.4182 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
Raizen Bonfim |  | 78 | Eixo de Moenda | Superior | 187 | 7126/2026 | 1 | REUSINAR ASSENTO DA CAMISA. | 121 | 0.18562 | 0.020625 | SERVIÇO EM EIXO | 4.95 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Raizen Bonfim |  | 78 | Eixo de Moenda | Superior | 187 | 7126/2026 | 1 | ELIMINAR TRINCA NO RASGO DE CHAVETA MANUALMENTE | 74 | 0.18409 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 4.4182 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
Raizen Bonfim |  | 78 | Eixo de Moenda | Superior | 112 | 7147/ 2026 | 0 | ao | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
Raizen Bonfim |  | 78 | Eixo de Moenda | Superior | 112 | 7147/ 2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
Raizen Bonfim |  | 78 | Eixo de Moenda | Superior | 112 | 7147/ 2026 | 0 | ELIMINAR TRINCA ATRAVÉS DE USINAGEM COM RAIO DE CONCORDANCIA EM EIXO C/C. | 328 | 0.040193 | 0.0044659 | SERVIÇO EM EIXO | 1.0718 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. UNIVERSAL POREBA 1600 X 6000 - [328]
Raizen Bonfim |  | 78 | Eixo de Moenda | Superior | 112 | 7147/ 2026 | 0 | USINAR 01 (UM) RASGO DE CHAVETA NOVO EM EIXO C/C. | 327 | 0.18256 | 0.020284 | SERVIÇO EM EIXO | 4.8682 |  |  |  |  | A&E | MANDRILH. SKODA 3500 X 4500 - [327]
Raizen Bonfim |  | 78 | Eixo de Moenda | Superior | 195 | 7148/2026 | 0 | ao | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
Raizen Bonfim |  | 78 | Eixo de Moenda | Superior | 195 | 7148/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
Raizen Bonfim |  | 78 | Eixo de Moenda | Superior | 195 | 7148/2026 | 0 | ELIMINAR TRINCA ATRAVÉS DE USINAGEM COM RAIO DE CONCORDANCIA EM EIXO C/C. | 328 | 0.040193 | 0.0044659 | SERVIÇO EM EIXO | 1.0718 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. UNIVERSAL POREBA 1600 X 6000 - [328]
Raizen Bonfim |  | 78 | Eixo de Moenda | Superior | 188 | 7211/2026 | 1 | ao | 74 | 0.15 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
Raizen Bonfim |  | 78 | Eixo de Moenda | Superior | 188 | 7211/2026 | 1 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
Raizen Bonfim |  | 78 | Eixo de Moenda | Superior | 188 | 7211/2026 | 1 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 121 | 0.018409 | 0.0020455 | SERVIÇO EM EIXO | 0.49091 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Raizen Bonfim |  | 78 | Eixo de Moenda | Superior | 188 | 7211/2026 | 1 | LIXAR 01 (UMA) MANGA EM EIXO C/ CAMISA. | 328 | 0.045516 | 0.0050574 | SERVIÇO EM EIXO | 1.2138 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. UNIVERSAL POREBA 1600 X 6000 - [328]
Raizen Bonfim |  | 78 | Eixo de Moenda | Superior | 188 | 7211/2026 | 1 | USINAR 01 (UMA) MANGA EM EIXO C/ CAMISA PARA Ø. | 328 | 0.086093 | 0.0095659 | SERVIÇO EM EIXO | 2.2958 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. UNIVERSAL POREBA 1600 X 6000 - [328]
Raizen Bonfim |  | 78 | Eixo de Moenda | Superior | 143 | 7212/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
Raizen Bonfim |  | 78 | Eixo de Moenda | Superior | 143 | 7212/2026 | 0 | SACAR CAMISA DO EIXO. | 101 | 0.1125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 2.7 |  |  |  |  | A&E | FORNO AQUECIMENTO MOENDA VERTICAL - [101]
Raizen Bonfim |  | 78 | Eixo de Moenda | Superior | 143 | 7212/2026 | 0 | SACAR CAMISA DO EIXO. | 111 | 0.034091 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 0.81818 |  |  |  |  | A&E
Raizen Bonfim |  | 78 | Eixo de Moenda | Superior | 143 | 7212/2026 | 0 | SACAR CAMISA DO EIXO. | 89 | 0.051136 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 1.2273 |  |  |  |  | A&E | DESMONTAGEM - [89]
Raizen Bonfim |  | 78 | Eixo de Moenda | Superior | 161 | 7281/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
Raizen Bonfim |  | 78 | Eixo de Moenda | Superior | 161 | 7281/2026 | 0 | SACAR CAMISA DO EIXO. | 101 | 0.1125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 2.7 |  |  |  |  | A&E | FORNO AQUECIMENTO MOENDA VERTICAL - [101]
Raizen Bonfim |  | 78 | Eixo de Moenda | Superior | 161 | 7281/2026 | 0 | SACAR CAMISA DO EIXO. | 111 | 0.034091 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 0.81818 |  |  |  |  | A&E
Raizen Bonfim |  | 78 | Eixo de Moenda | Superior | 161 | 7281/2026 | 0 | SACAR CAMISA DO EIXO. | 89 | 0.051136 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 1.2273 |  |  |  |  | A&E | DESMONTAGEM - [89]
Raizen Bonfim |  | 78 | Eixo de Moenda | Superior | 154 | 7296/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
Raizen Bonfim |  | 78 | Eixo de Moenda | Superior | 154 | 7296/2026 | 0 | SACAR CAMISA DO EIXO. | 101 | 0.1125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 2.7 |  |  |  |  | A&E | FORNO AQUECIMENTO MOENDA VERTICAL - [101]
Raizen Bonfim |  | 78 | Eixo de Moenda | Superior | 154 | 7296/2026 | 0 | SACAR CAMISA DO EIXO. | 111 | 0.034091 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 0.81818 |  |  |  |  | A&E
Raizen Bonfim |  | 78 | Eixo de Moenda | Superior | 154 | 7296/2026 | 0 | SACAR CAMISA DO EIXO. | 89 | 0.051136 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 1.2273 |  |  |  |  | A&E | DESMONTAGEM - [89]
Raizen Gasa |  | 90 | Eixo de Moenda | Superior | 3G | 7104/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
Raizen Gasa |  | 90 | Eixo de Moenda | Superior | 3G | 7104/2026 | 0 | SACAR CAMISA DO EIXO. | 101 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E | FORNO AQUECIMENTO MOENDA VERTICAL - [101]
Raizen Gasa |  | 90 | Eixo de Moenda | Superior | 3G | 7104/2026 | 0 | SACAR CAMISA DO EIXO. | 111 | 0.034091 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 0.81818 |  |  |  |  | A&E
Raizen Gasa |  | 90 | Eixo de Moenda | Superior | 3G | 7104/2026 | 0 | SACAR CAMISA DO EIXO. | 89 | 0.051136 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 1.2273 |  |  |  |  | A&E | DESMONTAGEM - [89]
Raizen Gasa(Jatai) |  | 90 | Eixo de Moenda | Superior | 2G | 7289/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
Raizen Gasa(Jatai) |  | 90 | Eixo de Moenda | Superior | 2G | 7289/2026 | 0 | SACAR CAMISA DO EIXO. | 101 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E | FORNO AQUECIMENTO MOENDA VERTICAL - [101]
Raizen Gasa(Jatai) |  | 90 | Eixo de Moenda | Superior | 2G | 7289/2026 | 0 | SACAR CAMISA DO EIXO. | 111 | 0.034091 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 0.81818 |  |  |  |  | A&E
Raizen Gasa(Jatai) |  | 90 | Eixo de Moenda | Superior | 2G | 7289/2026 | 0 | SACAR CAMISA DO EIXO. | 89 | 0.051136 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 1.2273 |  |  |  |  | A&E | DESMONTAGEM - [89]
Raizen Junqueira |  | 84 | Eixo de Moenda | Superior | 62 | 7101/2026 | 1 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
Raizen Junqueira |  | 84 | Eixo de Moenda | Superior | 62 | 7101/2026 | 1 | SACAR CAMISA DO EIXO. | 101 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E | FORNO AQUECIMENTO MOENDA VERTICAL - [101]
Raizen Junqueira |  | 84 | Eixo de Moenda | Superior | 62 | 7101/2026 | 1 | SACAR CAMISA DO EIXO. | 111 | 0.034091 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 0.81818 |  |  |  |  | A&E
Raizen Junqueira |  | 84 | Eixo de Moenda | Superior | 62 | 7101/2026 | 1 | SACAR CAMISA DO EIXO. | 89 | 0.051136 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 1.2273 |  |  |  |  | A&E | DESMONTAGEM - [89]
Raizen Junqueira |  | 2200 | Eixo de Moenda | Superior | 45S | 7109/2026 | 1 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
Raizen Junqueira |  | 2200 | Eixo de Moenda | Superior | 45S | 7109/2026 | 1 | REBAIXAR 01 (UM) LADO NA REGIÃO DA VEDAÇÃO NO LADO EXTERNO PARA APLICAÇÃO DE SOLDA EIXO S/ CAMISA | 393 | 0.016568 | 0.0018409 | SERVIÇO EM EIXO | 0.44182 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
Raizen Junqueira |  | 2200 | Eixo de Moenda | Superior | 45S | 7109/2026 | 1 | APLICAR SOLDA EM 01 (UM) LADO NA REGIÃO DA VEDAÇÃO NO LADO EXTERNO EIXO S/ CAMISA | 105 | 0.16824 | 0.018693 | SERVIÇO EM EIXO | 4.4863 |  |  |  |  | A&E | ARCO SUBMERSO DUPLO CABEÇOTE BAMBOZZI - [105]
Raizen Junqueira |  | 2200 | Eixo de Moenda | Superior | 45S | 7109/2026 | 1 | REUSINAR 01 (UM) LADO NA REGIÃO DA VEDAÇÃO NO LADO EXTERNO APÓS APLICAÇÃO DE SOLDA EIXO S/ CAMISA | 393 | 0.02608 | 0.0028977 | SERVIÇO EM EIXO | 0.69545 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
Raizen Junqueira |  | 2200 | Eixo de Moenda | Superior | 45S | 7109/2026 | 1 | REBAIXAR PAR DE MANGAS C/ RAIO TIPO COPERSUCAR PARA APLICAÇÃO DE SOLDA EIXO S/ CAMISA | 393 | 0.076705 | 0.0085227 | SERVIÇO EM EIXO | 2.0455 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
Raizen Junqueira |  | 2200 | Eixo de Moenda | Superior | 45S | 7109/2026 | 1 | APLICAR SOLDA NO PAR DE MANGAS C/ RAIO TIPO COPERSUCAR EIXO S/ CAMISA | 105 | 1.2207 | 0.13563 | SERVIÇO EM EIXO | 32.5509 |  |  |  |  | A&E | ARCO SUBMERSO DUPLO CABEÇOTE BAMBOZZI - [105]
Raizen Junqueira |  | 2200 | Eixo de Moenda | Superior | 45S | 7109/2026 | 1 | REUSINAR PAR DE MANGAS C/ RAIO TIPO COPERSUCAR APÓS SOLDAGEM EIXO S/ CAMISA | 393 | 0.23993 | 0.026659 | SERVIÇO EM EIXO | 6.3982 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
Raizen Junqueira |  | 2200 | Eixo de Moenda | Superior | 45S | 7109/2026 | 1 | REBAIXAR REGIÃO DA VEDAÇÃO E INÍCIO DO APERTO EM 01 (UM) LADO PARA APLICAÇÃO DE SOLDA EIXO S/ CAMISA | 393 | 0.02071 | 0.0023011 | SERVIÇO EM EIXO | 0.55227 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
Raizen Junqueira |  | 2200 | Eixo de Moenda | Superior | 45S | 7109/2026 | 1 | APLICAR SOLDA REGIÃO DA VEDAÇÃO E INÍCIO DO APERTO EM 01 (UM) LADO EIXO S/ CAMISA | 105 | 0.29045 | 0.032272 | SERVIÇO EM EIXO | 7.7454 |  |  |  |  | A&E | ARCO SUBMERSO DUPLO CABEÇOTE BAMBOZZI - [105]
Raizen Junqueira |  | 2200 | Eixo de Moenda | Superior | 45S | 7109/2026 | 1 | REUSINAR REGIÃO DA VEDAÇÃO E INÍCIO DO APERTO EM 01 (UM) LADO APÓS APLICAÇÃO DE SOLDA EIXO S/ CAMISA | 393 | 0.058295 | 0.0064773 | SERVIÇO EM EIXO | 1.5545 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
Raizen Junqueira |  | 2200 | Eixo de Moenda | Superior | 45S | 7109/2026 | 1 | ALIVIO DE TENSÕES POR RESISTENCIA EM TODA A EXTENSÃO DO EIXO | 84 | 0.13636 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.2727 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
Raizen Junqueira |  | 2200 | Eixo de Moenda | Superior | 45S | 7109/2026 | 1 | ALIVIO DE TENSÕES POR RESISTENCIA EM TODA A EXTENSÃO DO EIXO | 166 | 0.72563 | 0.080625 | SERVIÇO EM EIXO | 19.35 |  |  |  |  | A&E | MAQUINA DE TRATAMENTO TERMICO SICORT (ALIVIO) - [166]
Raizen Junqueira |  | 2200 | Eixo de Moenda | Superior | 45S | 7109/2026 | 1 | REUSINAR ASSENTO DA CAMISA. | 393 | 0.21477 | 0.023864 | SERVIÇO EM EIXO | 5.7273 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
Raizen Junqueira |  | 84 | Eixo de Moenda | Superior | 81M | 7110/2026 | 1 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
Raizen Junqueira |  | 84 | Eixo de Moenda | Superior | 81M | 7110/2026 | 1 | USINAR PAR DE MANGAS EM EIXO C/ CAMISA PARA Ø. | 393 | 0.17183 | 0.019093 | SERVIÇO EM EIXO | 4.5822 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
Raizen Junqueira |  | 84 | Eixo de Moenda | Superior | SEL111F | 7145/2026 | 1 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
Raizen Junqueira |  | 84 | Eixo de Moenda | Superior | SEL111F | 7145/2026 | 1 | LIXAR PAR DE MANGAS EM EIXO S/ CAMISA. | 393 | 0.074864 | 0.0083182 | SERVIÇO EM EIXO | 1.9964 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
Raizen Junqueira |  | 84 | Eixo de Moenda | Superior | SEL111F | 7145/2026 | 1 | ELIMINAR ARRASTE DE MATERIAL COM POSTERIOR ACABAMENTO MANUAL. | 74 | 0.20455 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 4.9091 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
Raizen Junqueira |  | 84 | Eixo de Moenda | Superior | SEL111F | 7145/2026 | 1 | ELIMINAR TRINCA ATRAVÉS DE USINAGEM COM RAIO DE CONCORDANCIA EM EIXO S/C. | 393 | 0.035284 | 0.0039205 | SERVIÇO EM EIXO | 0.94091 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
Raizen Junqueira |  | 84 | Eixo de Moenda | Superior | SEL111F | 7145/2026 | 1 | REUSINAR ASSENTO DA CAMISA. | 393 | 0.21477 | 0.023864 | SERVIÇO EM EIXO | 5.7273 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
Raizen Junqueira |  | 84 | Eixo de Moenda | Superior | 63 | 7288/2026 | 1 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
Raizen Junqueira |  | 84 | Eixo de Moenda | Superior | 63 | 7288/2026 | 1 | USINAR PAR DE MANGAS EM EIXO S/ CAMISA PARA Ø. | 393 | 0.14942 | 0.016602 | SERVIÇO EM EIXO | 3.9845 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
Raizen Junqueira |  | 84 | Eixo de Moenda | Superior | 63 | 7288/2026 | 1 | REUSINAR ASSENTO DA CAMISA. | 393 | 0.21477 | 0.023864 | SERVIÇO EM EIXO | 5.7273 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
Raizen Lagoa da Prata |  | 78 | Eixo de Moenda | Superior | 81 | 7280/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
Raizen Lagoa da Prata |  | 78 | Eixo de Moenda | Superior | 81 | 7280/2026 | 0 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 121 | 0.018409 | 0.0020455 | SERVIÇO EM EIXO | 0.49091 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Raizen Lagoa da Prata |  | 78 | Eixo de Moenda | Superior | 81 | 7280/2026 | 0 | LIXAR PAR DE MANGAS EM EIXO S/ CAMISA. | 121 | 0.063818 | 0.0070909 | SERVIÇO EM EIXO | 1.7018 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Raizen Lagoa da Prata |  | 78 | Eixo de Moenda | Superior | 81 | 7280/2026 | 0 | ELIMINAR TRINCA ATRAVÉS DE USINAGEM COM RAIO DE CONCORDANCIA EM EIXO S/C. | 121 | 0.034977 | 0.0038864 | SERVIÇO EM EIXO | 0.93273 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Raizen Lagoa da Prata |  | 78 | Eixo de Moenda | Superior | 81 | 7280/2026 | 0 | REUSINAR ASSENTO DA CAMISA. | 121 | 0.18562 | 0.020625 | SERVIÇO EM EIXO | 4.95 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Raizen Mundial |  | 54 | Eixo de Moenda | Superior | 18 | 7131/ 2026 | 1 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
Raizen Mundial |  | 54 | Eixo de Moenda | Superior | 18 | 7131/ 2026 | 1 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 121 | 0.018409 | 0.0020455 | SERVIÇO EM EIXO | 0.49091 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Raizen Mundial |  | 54 | Eixo de Moenda | Superior | 18 | 7131/ 2026 | 1 | LIXAR PAR DE MANGAS EM EIXO C/ CAMISA. | 121 | 0.047634 | 0.0052926 | SERVIÇO EM EIXO | 1.2702 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Raizen Mundial |  | 66 | Eixo de Moenda | Superior | 31A | 7132/ 2026 | 1 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
Raizen Mundial |  | 66 | Eixo de Moenda | Superior | 31A | 7132/ 2026 | 1 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 121 | 0.018409 | 0.0020455 | SERVIÇO EM EIXO | 0.49091 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Raizen Mundial |  | 66 | Eixo de Moenda | Superior | 31A | 7132/ 2026 | 1 | ELIMINAR TRINCA ATRAVÉS DE USINAGEM COM RAIO DE CONCORDANCIA EM EIXO C/C. | 121 | 0.039273 | 0.0043636 | SERVIÇO EM EIXO | 1.0473 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Raizen Mundial |  | 66 | Eixo de Moenda | Superior | 31A | 7132/ 2026 | 1 | USINAR PAR DE MANGAS EM EIXO C/ CAMISA PARA Ø. | 121 | 0.11114 | 0.012349 | SERVIÇO EM EIXO | 2.9639 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Raizen Mundial |  | 66 | Eixo de Moenda | Superior | 31A | 7132/ 2026 | 1 | USINAR 01 (UM) RASGO DE CHAVETA NOVO EM EIXO C/C. | 327 | 0.13884 | 0.015426 | SERVIÇO EM EIXO | 3.7023 |  |  |  |  | A&E | MANDRILH. SKODA 3500 X 4500 - [327]
Raízen-Santa Cândida |  | 2000 | Eixo de Moenda | Superior | 38 | 7192/2023 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
Raízen-Santa Cândida |  | 2000 | Eixo de Moenda | Superior | 38 | 7192/2023 | 0 | ELIMINAR TRINCA NO RASGO DE CHAVETA MANUALMENTE | 74 | 0.18409 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 4.4182 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
Raízen-Santa Cândida |  | 2000 | Eixo de Moenda | Superior | 38 | 7192/2023 | 0 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 121 | 0.018409 | 0.0020455 | SERVIÇO EM EIXO | 0.49091 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Raízen-Santa Cândida |  | 2000 | Eixo de Moenda | Superior | 38 | 7192/2023 | 0 | LIXAR PAR DE MANGAS EM EIXO S/ CAMISA. | 121 | 0.063818 | 0.0070909 | SERVIÇO EM EIXO | 1.7018 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Raízen-Santa Cândida |  | 2000 | Eixo de Moenda | Superior | 38 | 7192/2023 | 0 | ELIMINAR TRINCA ATRAVÉS DE USINAGEM COM RAIO DE CONCORDANCIA EM EIXO S/C. | 121 | 0.034977 | 0.0038864 | SERVIÇO EM EIXO | 0.93273 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Raízen-Santa Cândida |  | 2000 | Eixo de Moenda | Superior | 38 | 7192/2023 | 0 | REUSINAR ASSENTO DA CAMISA. | 121 | 0.18562 | 0.020625 | SERVIÇO EM EIXO | 4.95 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Raízen-Santa Cândida |  | 2000 | Eixo de Moenda | Superior | 38 | 7192/2023 | 0 | USINAR 01 (UM) RASGO DE CHAVETA NOVO EM EIXO S/C. | 107 | 0.12549 | 0.013943 | SERVIÇO EM EIXO | 3.3464 |  |  |  |  | A&E | PLAINA DE MESA INGERSOL - [107]
Raizen Serra |  | 66 | Eixo de Moenda | Superior | 86 | 6392/2025 | 2 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
Raizen Serra |  | 66 | Eixo de Moenda | Superior | 86 | 6392/2025 | 2 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 121 | 0.018409 | 0.0020455 | SERVIÇO EM EIXO | 0.49091 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Raizen Serra |  | 66 | Eixo de Moenda | Superior | 86 | 6392/2025 | 2 | USINAR PAR DE MANGAS EM EIXO C/ CAMISA PARA Ø. | 121 | 0.11114 | 0.012349 | SERVIÇO EM EIXO | 2.9639 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Raizen Serra |  | 66 | Eixo de Moenda | Superior | 86 | 6392/2025 | 2 | USINAR 01 (UM) RASGO DE CHAVETA NOVO EM EIXO C/C. | 327 | 0.13884 | 0.015426 | SERVIÇO EM EIXO | 3.7023 |  |  |  |  | A&E | MANDRILH. SKODA 3500 X 4500 - [327]
Raizen Serra |  | 66 | Eixo de Moenda | Superior | 82 | 7094/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
Raizen Serra |  | 66 | Eixo de Moenda | Superior | 82 | 7094/2026 | 0 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 121 | 0.018409 | 0.0020455 | SERVIÇO EM EIXO | 0.49091 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Raizen Serra |  | 66 | Eixo de Moenda | Superior | 82 | 7094/2026 | 0 | USINAR PAR DE MANGAS EM EIXO S/ CAMISA PARA Ø. | 121 | 0.096648 | 0.010739 | SERVIÇO EM EIXO | 2.5773 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Raizen Serra |  | 66 | Eixo de Moenda | Superior | 82 | 7094/2026 | 0 | REUSINAR ASSENTO DA CAMISA. | 121 | 0.15955 | 0.017727 | SERVIÇO EM EIXO | 4.2545 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Raizen Serra |  | 66 | Eixo de Moenda | Superior | 85 | 7096/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
Raizen Serra |  | 66 | Eixo de Moenda | Superior | 85 | 7096/2026 | 0 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 121 | 0.018409 | 0.0020455 | SERVIÇO EM EIXO | 0.49091 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Raizen Serra |  | 66 | Eixo de Moenda | Superior | 85 | 7096/2026 | 0 | LIXAR PAR DE MANGAS EM EIXO S/ CAMISA. | 121 | 0.048477 | 0.0053864 | SERVIÇO EM EIXO | 1.2927 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Raizen Serra |  | 66 | Eixo de Moenda | Superior | 85 | 7096/2026 | 0 | ELIMINAR TRINCA ATRAVÉS DE USINAGEM COM RAIO DE CONCORDANCIA EM EIXO S/C. | 121 | 0.034057 | 0.0037841 | SERVIÇO EM EIXO | 0.90818 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Raizen Serra |  | 66 | Eixo de Moenda | Superior | 85 | 7096/2026 | 0 | REUSINAR ASSENTO DA CAMISA. | 121 | 0.15955 | 0.017727 | SERVIÇO EM EIXO | 4.2545 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Raizen Serra |  | 66 | Eixo de Moenda | Superior | 78 | 7097/2026 | 1 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
Raizen Serra |  | 66 | Eixo de Moenda | Superior | 78 | 7097/2026 | 1 | REUSINAR 01 (UM) RASGO DE CHAVETA EM EIXO S/C. | 107 | 0.0675 | 0.0075 | SERVIÇO EM EIXO | 1.8 |  |  |  |  | A&E | PLAINA DE MESA INGERSOL - [107]
Raizen Serra |  | 66 | Eixo de Moenda | Superior | 78 | 7097/2026 | 1 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 121 | 0.018409 | 0.0020455 | SERVIÇO EM EIXO | 0.49091 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Raizen Serra |  | 66 | Eixo de Moenda | Superior | 78 | 7097/2026 | 1 | LIXAR PAR DE MANGAS EM EIXO S/ CAMISA. | 121 | 0.048477 | 0.0053864 | SERVIÇO EM EIXO | 1.2927 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Raizen Serra |  | 66 | Eixo de Moenda | Superior | 78 | 7097/2026 | 1 | ELIMINAR TRINCA ATRAVÉS DE USINAGEM COM RAIO DE CONCORDANCIA EM EIXO S/C. | 121 | 0.034057 | 0.0037841 | SERVIÇO EM EIXO | 0.90818 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Raizen Serra |  | 66 | Eixo de Moenda | Superior | 78 | 7097/2026 | 1 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 121 | 0.018409 | 0.0020455 | SERVIÇO EM EIXO | 0.49091 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Raizen Serra |  | 66 | Eixo de Moenda | Superior | 78 | 7097/2026 | 1 | REUSINAR ASSENTO DA CAMISA. | 121 | 0.15955 | 0.017727 | SERVIÇO EM EIXO | 4.2545 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Raizen Serra |  | 66 | Eixo de Moenda | Inferior | 72 | 7120/2026 | 2 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
Raizen Serra |  | 66 | Eixo de Moenda | Inferior | 72 | 7120/2026 | 2 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 121 | 0.018409 | 0.0020455 | SERVIÇO EM EIXO | 0.49091 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Raizen Serra |  | 66 | Eixo de Moenda | Inferior | 72 | 7120/2026 | 2 | ELIMINAR TRINCA ATRAVÉS DE USINAGEM COM RAIO DE CONCORDANCIA EM EIXO C/C. | 121 | 0.039273 | 0.0043636 | SERVIÇO EM EIXO | 1.0473 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Raizen Serra |  | 66 | Eixo de Moenda | Inferior | 72 | 7120/2026 | 2 | USINAR PAR DE MANGAS EM EIXO C/ CAMISA PARA Ø. | 121 | 0.11114 | 0.012349 | SERVIÇO EM EIXO | 2.9639 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Raizen Serra |  | 66 | Eixo de Moenda | Inferior | 72 | 7120/2026 | 2 | USINAR 01 (UM) RASGO DE CHAVETA NOVO EM EIXO C/C. | 327 | 0.13884 | 0.015426 | SERVIÇO EM EIXO | 3.7023 |  |  |  |  | A&E | MANDRILH. SKODA 3500 X 4500 - [327]
Raizen Serra |  | 66 | Eixo de Moenda | Inferior | 72 | 7120/2026 | 2 | ELIMINAR TRINCA (ATÉ 20mm NO RAIO) NA MANGA E PREPARAR P/ SOLDA EIXO C/ CAMISA | 328 | 0.044182 | 0.0049091 | SERVIÇO EM EIXO | 1.1782 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. UNIVERSAL POREBA 1600 X 6000 - [328]
Raizen Serra |  | 66 | Eixo de Moenda | Inferior | 72 | 7120/2026 | 2 | RECUPERAR COM SOLDA A TRINCA (ATÉ 20mm NO RAIO) NA MANGA EIXO C/ CAMISA | 105 | 0.27591 | 0.030657 | SERVIÇO EM EIXO | 7.3576 |  |  |  |  | A&E | ARCO SUBMERSO DUPLO CABEÇOTE BAMBOZZI - [105]
Raizen Serra |  | 66 | Eixo de Moenda | Inferior | 72 | 7120/2026 | 2 | USINAR REGIÃO DA TRINCA (ATÉ 20mm NO RAIO) EM ACABAMENTO EIXO C/ CAMISA | 328 | 0.049705 | 0.0055227 | SERVIÇO EM EIXO | 1.3255 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. UNIVERSAL POREBA 1600 X 6000 - [328]
Raízen Serra |  | 66 | Eixo de Moenda | Superior | 63 | 7121/2026 | 3 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
Raízen Serra |  | 66 | Eixo de Moenda | Superior | 63 | 7121/2026 | 3 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 121 | 0.018409 | 0.0020455 | SERVIÇO EM EIXO | 0.49091 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Raízen Serra |  | 66 | Eixo de Moenda | Superior | 63 | 7121/2026 | 3 | ELIMINAR TRINCA ATRAVÉS DE USINAGEM COM RAIO DE CONCORDANCIA EM EIXO C/C. | 121 | 0.039273 | 0.0043636 | SERVIÇO EM EIXO | 1.0473 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Raízen Serra |  | 66 | Eixo de Moenda | Superior | 63 | 7121/2026 | 3 | USINAR PAR DE MANGAS EM EIXO C/ CAMISA PARA Ø. | 121 | 0.11114 | 0.012349 | SERVIÇO EM EIXO | 2.9639 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Raízen Serra |  | 66 | Eixo de Moenda | Superior | 63 | 7121/2026 | 3 | USINAR 01 (UM) RASGO DE CHAVETA NOVO EM EIXO C/C. | 327 | 0.13884 | 0.015426 | SERVIÇO EM EIXO | 3.7023 |  |  |  |  | A&E | MANDRILH. SKODA 3500 X 4500 - [327]
Raízen Serra |  | 66 | Eixo de Moenda | Superior | 63 | 7121/2026 | 3 | ELIMINAR TRINCA (ATÉ 20mm NO RAIO) NA MANGA E PREPARAR P/ SOLDA EIXO C/ CAMISA | 328 | 0.044182 | 0.0049091 | SERVIÇO EM EIXO | 1.1782 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. UNIVERSAL POREBA 1600 X 6000 - [328]
Raízen Serra |  | 66 | Eixo de Moenda | Superior | 63 | 7121/2026 | 3 | RECUPERAR COM SOLDA A TRINCA (ATÉ 20mm NO RAIO) NA MANGA EIXO C/ CAMISA | 105 | 0.27591 | 0.030657 | SERVIÇO EM EIXO | 7.3576 |  |  |  |  | A&E | ARCO SUBMERSO DUPLO CABEÇOTE BAMBOZZI - [105]
Raízen Serra |  | 66 | Eixo de Moenda | Superior | 63 | 7121/2026 | 3 | USINAR REGIÃO DA TRINCA (ATÉ 20mm NO RAIO) EM ACABAMENTO EIXO C/ CAMISA | 328 | 0.049705 | 0.0055227 | SERVIÇO EM EIXO | 1.3255 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. UNIVERSAL POREBA 1600 X 6000 - [328]
Raizen Serra |  | 66 | Eixo de Moenda | Superior | 68 | 7125/2026 | 1 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
Raizen Serra |  | 66 | Eixo de Moenda | Superior | 68 | 7125/2026 | 1 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 121 | 0.018409 | 0.0020455 | SERVIÇO EM EIXO | 0.49091 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Raizen Serra |  | 66 | Eixo de Moenda | Superior | 68 | 7125/2026 | 1 | ELIMINAR TRINCA ATRAVÉS DE USINAGEM COM RAIO DE CONCORDANCIA EM EIXO C/C. | 121 | 0.039273 | 0.0043636 | SERVIÇO EM EIXO | 1.0473 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Raizen Serra |  | 66 | Eixo de Moenda | Superior | 68 | 7125/2026 | 1 | USINAR PAR DE MANGAS EM EIXO C/ CAMISA PARA Ø. | 121 | 0.11114 | 0.012349 | SERVIÇO EM EIXO | 2.9639 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Raizen Serra |  | 66 | Eixo de Moenda | Superior | 68 | 7125/2026 | 1 | USINAR 01 (UM) RASGO DE CHAVETA NOVO EM EIXO C/C. | 327 | 0.13884 | 0.015426 | SERVIÇO EM EIXO | 3.7023 |  |  |  |  | A&E | MANDRILH. SKODA 3500 X 4500 - [327]
Raizen Serra |  | 66 | Eixo de Moenda | Superior | 68 | 7125/2026 | 1 | ELIMINAR TRINCA (ATÉ 20mm NO RAIO) NA MANGA E PREPARAR P/ SOLDA EIXO C/ CAMISA | 328 | 0.044182 | 0.0049091 | SERVIÇO EM EIXO | 1.1782 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. UNIVERSAL POREBA 1600 X 6000 - [328]
Raizen Serra |  | 66 | Eixo de Moenda | Superior | 68 | 7125/2026 | 1 | RECUPERAR COM SOLDA A TRINCA (ATÉ 20mm NO RAIO) NA MANGA EIXO C/ CAMISA | 105 | 0.27591 | 0.030657 | SERVIÇO EM EIXO | 7.3576 |  |  |  |  | A&E | ARCO SUBMERSO DUPLO CABEÇOTE BAMBOZZI - [105]
Raizen Serra |  | 66 | Eixo de Moenda | Superior | 68 | 7125/2026 | 1 | USINAR REGIÃO DA TRINCA (ATÉ 20mm NO RAIO) EM ACABAMENTO EIXO C/ CAMISA | 328 | 0.049705 | 0.0055227 | SERVIÇO EM EIXO | 1.3255 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. UNIVERSAL POREBA 1600 X 6000 - [328]
Raizen Serra |  | 66 | Eixo de Moenda | Superior | 64 | 7287/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
Raizen Serra |  | 66 | Eixo de Moenda | Superior | 64 | 7287/2026 | 0 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 121 | 0.018409 | 0.0020455 | SERVIÇO EM EIXO | 0.49091 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Raizen Serra |  | 66 | Eixo de Moenda | Superior | 64 | 7287/2026 | 0 | ELIMINAR TRINCA ATRAVÉS DE USINAGEM COM RAIO DE CONCORDANCIA EM EIXO C/C. | 121 | 0.039273 | 0.0043636 | SERVIÇO EM EIXO | 1.0473 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Raizen Serra |  | 66 | Eixo de Moenda | Superior | 64 | 7287/2026 | 0 | USINAR PAR DE MANGAS EM EIXO C/ CAMISA PARA Ø. | 121 | 0.11114 | 0.012349 | SERVIÇO EM EIXO | 2.9639 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Raizen Serra |  | 66 | Eixo de Moenda | Superior | 64 | 7287/2026 | 0 | USINAR 01 (UM) RASGO DE CHAVETA NOVO EM EIXO C/C. | 327 | 0.13884 | 0.015426 | SERVIÇO EM EIXO | 3.7023 |  |  |  |  | A&E | MANDRILH. SKODA 3500 X 4500 - [327]
Raizen Serra |  | 66 | Eixo de Moenda | Superior | 64 | 7287/2026 | 0 | ELIMINAR TRINCA (ATÉ 20mm NO RAIO) NA MANGA E PREPARAR P/ SOLDA EIXO C/ CAMISA | 328 | 0.044182 | 0.0049091 | SERVIÇO EM EIXO | 1.1782 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. UNIVERSAL POREBA 1600 X 6000 - [328]
Raizen Serra |  | 66 | Eixo de Moenda | Superior | 64 | 7287/2026 | 0 | RECUPERAR COM SOLDA A TRINCA (ATÉ 20mm NO RAIO) NA MANGA EIXO C/ CAMISA | 105 | 0.27591 | 0.030657 | SERVIÇO EM EIXO | 7.3576 |  |  |  |  | A&E | ARCO SUBMERSO DUPLO CABEÇOTE BAMBOZZI - [105]
Raizen Serra |  | 66 | Eixo de Moenda | Superior | 64 | 7287/2026 | 0 | USINAR REGIÃO DA TRINCA (ATÉ 20mm NO RAIO) EM ACABAMENTO EIXO C/ CAMISA | 328 | 0.049705 | 0.0055227 | SERVIÇO EM EIXO | 1.3255 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. UNIVERSAL POREBA 1600 X 6000 - [328]
Raizen Serra |  | 66 | Eixo do Rolo de Pressão |  | P03 | 7304/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
Raizen Serra |  | 66 | Eixo do Rolo de Pressão |  | P03 | 7304/2026 | 0 | ENCHER RASGOS DE CHAVETA PARALELO OU INCLINADO PARA POSTERIOR USINAGEM DO ASSENTO | 84 | 0.32558 | 0.036176 | SERVIÇO EM EIXO | 8.6822 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
Raizen Serra |  | 66 | Eixo do Rolo de Pressão |  | P03 | 7304/2026 | 0 | REBAIXAR ASSENTO DO RODETE PARA POSTERIOR RECUPERAÇÃO COM SOLDA EIXO C/ CAMISA | 328 | 0.059983 | 0.0066648 | SERVIÇO EM EIXO | 1.5995 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. UNIVERSAL POREBA 1600 X 6000 - [328]
Raizen Serra |  | 66 | Eixo do Rolo de Pressão |  | P03 | 7304/2026 | 0 | ENCHER ASSENTO DO RODETE COM SOLDA PARA POSTERIOR REUSINAGEM EIXO C/ CAMISA | 105 | 0.34786 | 0.038651 | SERVIÇO EM EIXO | 9.2763 |  |  |  |  | A&E | ARCO SUBMERSO DUPLO CABEÇOTE BAMBOZZI - [105]
Raizen Serra |  | 66 | Eixo do Rolo de Pressão |  | P03 | 7304/2026 | 0 | REUSINAR ASSENTO DO RODETE PARA POSTERIOR RECUPERAÇÃO COM SOLDA EIXO C/ CAMISA | 328 | 0.069172 | 0.0076858 | SERVIÇO EM EIXO | 1.8446 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. UNIVERSAL POREBA 1600 X 6000 - [328]
Raizen Serra |  | 66 | Eixo do Rolo de Pressão |  | P03 | 7304/2026 | 0 | REUSINAR 02 (DOIS) RASGOS DE CHAVETA PARALELO OU INCLINADO EM ACABAMENTO EIXO C/ CAMISA | 107 | 0.27767 | 0.030852 | SERVIÇO EM EIXO | 7.4045 |  |  |  |  | A&E | PLAINA DE MESA INGERSOL - [107]
Raizen Serra |  | 66 | Eixo do Rolo de Pressão |  | P03 | 7304/2026 | 0 | ALIVIO DE TENSÕES LOCALIZADO POR RESISTENCIA NO ASSENTO DO RODETE DO EIXO. | 84 | 0.034091 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 0.81818 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
Raizen Serra |  | 66 | Eixo do Rolo de Pressão |  | P03 | 7304/2026 | 0 | ALIVIO DE TENSÕES LOCALIZADO POR RESISTENCIA NO ASSENTO DO RODETE DO EIXO. | 166 | 0.61594 | 0.068437 | SERVIÇO EM EIXO | 16.425 |  |  |  |  | A&E | MAQUINA DE TRATAMENTO TERMICO SICORT (ALIVIO) - [166]
Raizen Serra |  | 66 | Eixo do Rolo de Pressão |  | P03 | 7304/2026 | 0 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 121 | 0.018409 | 0.0020455 | SERVIÇO EM EIXO | 0.49091 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Raizen Serra |  | 66 | Eixo do Rolo de Pressão |  | P03 | 7304/2026 | 0 | LIXAR PAR DE MANGAS EM EIXO C/ CAMISA. | 121 | 0.055749 | 0.0061943 | SERVIÇO EM EIXO | 1.4866 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Raízen-São Francisco |  | 66 | Eixo de Moenda | Superior | 33 | 7047/2026 | 3 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
Raízen-São Francisco |  | 66 | Eixo de Moenda | Superior | 33 | 7047/2026 | 3 | LIXAR PAR DE MANGAS EM EIXO S/ CAMISA. | 121 | 0.048477 | 0.0053864 | SERVIÇO EM EIXO | 1.2927 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Raízen-São Francisco |  | 66 | Eixo de Moenda | Superior | 33 | 7047/2026 | 3 | REUSINAR ASSENTO DA CAMISA. | 121 | 0.15955 | 0.017727 | SERVIÇO EM EIXO | 4.2545 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Raízen-São Francisco |  | 66 | Eixo de Moenda | Superior | 33 | 7047/2026 | 3 | USINAR 01 (UM) RASGO DE CHAVETA NOVO EM EIXO S/C. | 107 | 0.096494 | 0.010722 | SERVIÇO EM EIXO | 2.5732 |  |  |  |  | A&E | PLAINA DE MESA INGERSOL - [107]
Raízen-São Francisco |  | 66 | Eixo de Moenda | Superior | 33 | 7047/2026 | 3 | REUSINAR 01 (UM) RASGO DE CHAVETA EM EIXO S/C. | 107 | 0.0675 | 0.0075 | SERVIÇO EM EIXO | 1.8 |  |  |  |  | A&E | PLAINA DE MESA INGERSOL - [107]
Raízen-São Francisco |  | 66 | Eixo de Moenda | Superior | 33 | 7047/2026 | 3 | USINAR ASSENTO DO RODETE EM EIXO S/C. | 121 | 0.096648 | 0.010739 | SERVIÇO EM EIXO | 2.5773 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Raízen-São Francisco |  | 66 | Eixo de Moenda | Superior | 33 | 7047/2026 | 3 | USINAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA | 121 | 0.023011 | 0.0025568 | SERVIÇO EM EIXO | 0.61364 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Raízen-São Francisco |  | 66 | Eixo de Moenda | Superior | 44 | 7048/2026 | 3 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
Raízen-São Francisco |  | 66 | Eixo de Moenda | Superior | 44 | 7048/2026 | 3 | LIXAR PAR DE MANGAS EM EIXO S/ CAMISA. | 121 | 0.048477 | 0.0053864 | SERVIÇO EM EIXO | 1.2927 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Raízen-São Francisco |  | 66 | Eixo de Moenda | Superior | 44 | 7048/2026 | 3 | ELIMINAR TRINCA ATRAVÉS DE USINAGEM COM RAIO DE CONCORDANCIA EM EIXO S/C. | 121 | 0.034057 | 0.0037841 | SERVIÇO EM EIXO | 0.90818 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Raízen-São Francisco |  | 66 | Eixo de Moenda | Superior | 44 | 7048/2026 | 3 | REUSINAR ASSENTO DA CAMISA. | 121 | 0.15955 | 0.017727 | SERVIÇO EM EIXO | 4.2545 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Raízen-São Francisco |  | 66 | Eixo de Moenda | Superior | 44 | 7048/2026 | 3 | USINAR ASSENTO DO RODETE EM EIXO S/C. | 121 | 0.096648 | 0.010739 | SERVIÇO EM EIXO | 2.5773 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Raízen-São Francisco |  | 66 | Eixo de Moenda | Superior | 44 | 7048/2026 | 3 | REUSINAR 01 (UM) RASGO DE CHAVETA EM EIXO S/C. | 107 | 0.0675 | 0.0075 | SERVIÇO EM EIXO | 1.8 |  |  |  |  | A&E | PLAINA DE MESA INGERSOL - [107]
Raízen-São Francisco |  | 66 | Eixo de Moenda | Superior | 44 | 7048/2026 | 3 | USINAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA | 121 | 0.023011 | 0.0025568 | SERVIÇO EM EIXO | 0.61364 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Raízen - Santa Elisa |  | 84 | Eixo do Rolo de Pressão |  | P17F | 5060/2023 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
Raízen - Santa Elisa |  | 84 | Eixo do Rolo de Pressão |  | P17F | 5060/2023 | 0 | LIXAR PAR DE MANGAS EM EIXO S/ CAMISA. | 393 | 0.074864 | 0.0083182 | SERVIÇO EM EIXO | 1.9964 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
Raízen - Santa Elisa |  | 84 | Eixo do Rolo de Pressão |  | P17F | 5060/2023 | 0 | USINAR CORROSÃO EM 01 (UM) LADO NO INICIO DO APETO EM EIXO S/C. | 393 | 0.036818 | 0.0040909 | SERVIÇO EM EIXO | 0.98182 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
Raízen - Santa Elisa |  | 84 | Eixo do Rolo de Pressão |  | P17F | 5060/2023 | 0 | ELIMINAR E RECUPERAR COM SOLDA S/USINAGEM TRINCA NO RASGO DE CHAVETA COM DESTAQUE DE MATERIAL EM TODA EXTENSÃO DO RASGO EM EIXO S/C. | 91 | 0.094602 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 2.2705 |  |  |  |  | A&E | GRAFITAMENTO - [91]
Raízen - Santa Elisa |  | 84 | Eixo do Rolo de Pressão |  | P17F | 5060/2023 | 0 | ELIMINAR E RECUPERAR COM SOLDA S/USINAGEM TRINCA NO RASGO DE CHAVETA COM DESTAQUE DE MATERIAL EM TODA EXTENSÃO DO RASGO EM EIXO S/C. | 84 | 1.1556 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 27.7354 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
Raízen - Santa Elisa |  | 84 | Eixo do Rolo de Pressão |  | P17F | 5060/2023 | 0 | ENCHER RASGOS DE CHAVETA PARALELO OU INCLINADO PARA POSTERIOR USINAGEM DO ASSENTO | 84 | 0.84559 | 0.093955 | SERVIÇO EM EIXO | 22.5491 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
Raízen - Santa Elisa |  | 84 | Eixo do Rolo de Pressão |  | P17F | 5060/2023 | 0 | REBAIXAR ASSENTO DO RODETE PARA POSTERIOR RECUPERAÇÃO COM SOLDA EIXO S/ CAMISA | 393 | 0.065114 | 0.0072348 | SERVIÇO EM EIXO | 1.7364 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
Raízen - Santa Elisa |  | 84 | Eixo do Rolo de Pressão |  | P17F | 5060/2023 | 0 | ENCHER ASSENTO DO RODETE COM SOLDA PARA POSTERIOR REUSINAGEM EIXO S/ CAMISA | 105 | 0.56718 | 0.06302 | SERVIÇO EM EIXO | 15.1248 |  |  |  |  | A&E | ARCO SUBMERSO DUPLO CABEÇOTE BAMBOZZI - [105]
Raízen - Santa Elisa |  | 84 | Eixo do Rolo de Pressão |  | P17F | 5060/2023 | 0 | REUSINAR ASSENTO DO RODETE PARA POSTERIOR RECUPERAÇÃO COM SOLDA EIXO S/ CAMISA | 393 | 0.12443 | 0.013826 | SERVIÇO EM EIXO | 3.3182 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
Raízen - Santa Elisa |  | 84 | Eixo do Rolo de Pressão |  | P17F | 5060/2023 | 0 | REUSINAR 02 (DOIS) RASGOS DE CHAVETA PARALELO OU INCLINADO EM ACABAMENTO EIXO S/ CAMISA | 327 | 0.34425 | 0.03825 | SERVIÇO EM EIXO | 9.18 |  |  |  |  | A&E | MANDRILH. SKODA 3500 X 4500 - [327]
Raízen - Santa Elisa |  | 84 | Eixo do Rolo de Pressão |  | P17F | 5060/2023 | 0 | ALIVIO DE TENSÕES LOCALIZADO POR RESISTENCIA NO ASSENTO DO RODETE DO EIXO. | 84 | 0.034091 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 0.81818 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
Raízen - Santa Elisa |  | 84 | Eixo do Rolo de Pressão |  | P17F | 5060/2023 | 0 | ALIVIO DE TENSÕES LOCALIZADO POR RESISTENCIA NO ASSENTO DO RODETE DO EIXO. | 166 | 0.72563 | 0.080625 | SERVIÇO EM EIXO | 19.35 |  |  |  |  | A&E | MAQUINA DE TRATAMENTO TERMICO SICORT (ALIVIO) - [166]
Raízen - Santa Elisa |  | 84 | Eixo do Rolo de Pressão |  | P17F | 5060/2023 | 0 | REUSINAR ASSENTO DA CAMISA. | 393 | 0.21477 | 0.023864 | SERVIÇO EM EIXO | 5.7273 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
Univalem |  | 66 | Eixo de Moenda | Superior | 47D | 6997/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
Univalem |  | 66 | Eixo de Moenda | Superior | 47D | 6997/2026 | 0 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 121 | 0.018409 | 0.0020455 | SERVIÇO EM EIXO | 0.49091 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Univalem |  | 66 | Eixo de Moenda | Superior | 47D | 6997/2026 | 0 | LIXAR PAR DE MANGAS EM EIXO S/ CAMISA. | 121 | 0.048477 | 0.0053864 | SERVIÇO EM EIXO | 1.2927 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Univalem |  | 66 | Eixo de Moenda | Superior | 47D | 6997/2026 | 0 | ELIMINAR TRINCA ATRAVÉS DE USINAGEM COM RAIO DE CONCORDANCIA EM EIXO S/C. | 121 | 0.034057 | 0.0037841 | SERVIÇO EM EIXO | 0.90818 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Univalem |  | 66 | Eixo de Moenda | Superior | 47D | 6997/2026 | 0 | REUSINAR ASSENTO DA CAMISA. | 121 | 0.15955 | 0.017727 | SERVIÇO EM EIXO | 4.2545 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Univalem |  | 66 | Eixo do Rolo de Pressão |  | DPE 5 | 7017/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
Univalem |  | 66 | Eixo do Rolo de Pressão |  | DPE 5 | 7017/2026 | 0 | ELIMINAR E RECUPERAR COM SOLDA S/USINAGEM TRINCA NO RASGO DE CHAVETA COM EXTENSÃO DE 1/2 DO RASGO EM EIXO S/C | 91 | 0.052841 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 1.2682 |  |  |  |  | A&E | GRAFITAMENTO - [91]
Univalem |  | 66 | Eixo do Rolo de Pressão |  | DPE 5 | 7017/2026 | 0 | ELIMINAR E RECUPERAR COM SOLDA S/USINAGEM TRINCA NO RASGO DE CHAVETA COM EXTENSÃO DE 1/2 DO RASGO EM EIXO S/C | 84 | 0.059945 | 0.0066606 | SERVIÇO EM EIXO | 1.5985 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
Univalem |  | 66 | Eixo do Rolo de Pressão |  | DPE 5 | 7017/2026 | 0 | ENCHER RASGOS DE CHAVETA PARALELO OU INCLINADO PARA POSTERIOR USINAGEM DO ASSENTO | 84 | 0.32558 | 0.036176 | SERVIÇO EM EIXO | 8.6822 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
Univalem |  | 66 | Eixo do Rolo de Pressão |  | DPE 5 | 7017/2026 | 0 | REBAIXAR ASSENTO DO RODETE PARA POSTERIOR RECUPERAÇÃO COM SOLDA EIXO S/ CAMISA | 121 | 0.052159 | 0.0057955 | SERVIÇO EM EIXO | 1.3909 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Univalem |  | 66 | Eixo do Rolo de Pressão |  | DPE 5 | 7017/2026 | 0 | ENCHER ASSENTO DO RODETE COM SOLDA PARA POSTERIOR REUSINAGEM EIXO S/ CAMISA | 105 | 0.34786 | 0.038651 | SERVIÇO EM EIXO | 9.2763 |  |  |  |  | A&E | ARCO SUBMERSO DUPLO CABEÇOTE BAMBOZZI - [105]
Univalem |  | 66 | Eixo do Rolo de Pressão |  | DPE 5 | 7017/2026 | 0 | REUSINAR ASSENTO DO RODETE PARA POSTERIOR RECUPERAÇÃO COM SOLDA EIXO S/ CAMISA | 121 | 0.086932 | 0.0096591 | SERVIÇO EM EIXO | 2.3182 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Univalem |  | 66 | Eixo do Rolo de Pressão |  | DPE 5 | 7017/2026 | 0 | REUSINAR 02 (DOIS) RASGOS DE CHAVETA PARALELO OU INCLINADO EM ACABAMENTO EIXO S/ CAMISA | 107 | 0.19299 | 0.021443 | SERVIÇO EM EIXO | 5.1464 |  |  |  |  | A&E | PLAINA DE MESA INGERSOL - [107]
Univalem |  | 66 | Eixo do Rolo de Pressão |  | DPE 5 | 7017/2026 | 0 | REBAIXAR 01 (UM) LADO NA REGIÃO DA VEDAÇÃO NO LADO EXTERNO PARA APLICAÇÃO DE SOLDA EIXO S/ CAMISA | 121 | 0.016108 | 0.0017898 | SERVIÇO EM EIXO | 0.42955 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Univalem |  | 66 | Eixo do Rolo de Pressão |  | DPE 5 | 7017/2026 | 0 | APLICAR SOLDA EM 01 (UM) LADO NA REGIÃO DA VEDAÇÃO NO LADO EXTERNO EIXO S/ CAMISA | 105 | 0.11868 | 0.013187 | SERVIÇO EM EIXO | 3.1649 |  |  |  |  | A&E | ARCO SUBMERSO DUPLO CABEÇOTE BAMBOZZI - [105]
Univalem |  | 66 | Eixo do Rolo de Pressão |  | DPE 5 | 7017/2026 | 0 | REUSINAR 01 (UM) LADO NA REGIÃO DA VEDAÇÃO NO LADO EXTERNO APÓS APLICAÇÃO DE SOLDA EIXO S/ CAMISA | 121 | 0.021784 | 0.0024205 | SERVIÇO EM EIXO | 0.58091 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Univalem |  | 66 | Eixo do Rolo de Pressão |  | DPE 5 | 7017/2026 | 0 | ELIMINAR TRINCA ATRAVÉS DE USINAGEM COM RAIO DE CONCORDANCIA EM EIXO S/C. | 121 | 0.034057 | 0.0037841 | SERVIÇO EM EIXO | 0.90818 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Univalem |  | 66 | Eixo do Rolo de Pressão |  | DPE 5 | 7017/2026 | 0 | USINAR PAR DE MANGAS EM EIXO S/ CAMISA PARA Ø. | 121 | 0.096648 | 0.010739 | SERVIÇO EM EIXO | 2.5773 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Univalem |  | 66 | Eixo do Rolo de Pressão |  | DPE 5 | 7017/2026 | 0 | ALIVIO DE TENSÕES POR RESISTENCIA EM TODA A EXTENSÃO DO EIXO | 84 | 0.13636 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.2727 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
Univalem |  | 66 | Eixo do Rolo de Pressão |  | DPE 5 | 7017/2026 | 0 | ALIVIO DE TENSÕES POR RESISTENCIA EM TODA A EXTENSÃO DO EIXO | 166 | 0.61594 | 0.068437 | SERVIÇO EM EIXO | 16.425 |  |  |  |  | A&E | MAQUINA DE TRATAMENTO TERMICO SICORT (ALIVIO) - [166]
Univalem |  | 60 | Eixo de Moenda | Superior | 64 | 7219/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
Univalem |  | 60 | Eixo de Moenda | Superior | 64 | 7219/2026 | 0 | USINAR 01 (UM) RASGO DE CHAVETA NOVO EM EIXO S/C. | 107 | 0.082687 | 0.0091875 | SERVIÇO EM EIXO | 2.205 |  |  |  |  | A&E | PLAINA DE MESA INGERSOL - [107]
Univalem |  | 60 | Eixo de Moenda | Superior | 64 | 7219/2026 | 0 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 121 | 0.018409 | 0.0020455 | SERVIÇO EM EIXO | 0.49091 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Univalem |  | 60 | Eixo de Moenda | Superior | 64 | 7219/2026 | 0 | USINAR PAR DE MANGAS EM EIXO S/ CAMISA PARA Ø. | 121 | 0.08775 | 0.00975 | SERVIÇO EM EIXO | 2.34 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Univalem |  | 60 | Eixo de Moenda | Superior | 64 | 7219/2026 | 0 | ELIMINAR TRINCA ATRAVÉS DE USINAGEM COM RAIO DE CONCORDANCIA EM EIXO S/C. | 121 | 0.03375 | 0.00375 | SERVIÇO EM EIXO | 0.9 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Univalem |  | 60 | Eixo de Moenda | Superior | 64 | 7219/2026 | 0 | REUSINAR ASSENTO DA CAMISA. | 121 | 0.1442 | 0.016023 | SERVIÇO EM EIXO | 3.8455 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Univalem |  | 66 | Eixo do Rolo de Pressão |  | PD12 | 7285/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
Univalem |  | 66 | Eixo do Rolo de Pressão |  | PD12 | 7285/2026 | 0 | USINAR CORROSÃO EM 01 (UM) LADO NO INICIO DO APETO EM EIXO S/C. | 121 | 0.032216 | 0.0035795 | SERVIÇO EM EIXO | 0.85909 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Univalem |  | 66 | Eixo do Rolo de Pressão |  | PD12 | 7285/2026 | 0 | USINAR PAR DE MANGAS EM EIXO C/ CAMISA PARA Ø. | 121 | 0.11114 | 0.012349 | SERVIÇO EM EIXO | 2.9639 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Univalem |  | 66 | Eixo do Rolo de Pressão |  | PD12 | 7285/2026 | 0 | REUSINAR ASSENTO DA CAMISA. | 121 | 0.15955 | 0.017727 | SERVIÇO EM EIXO | 4.2545 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Univalem |  | 66 | Eixo do Rolo de Pressão |  | PD12 | 7285/2026 | 0 | ELIMINAR E RECUPERAR COM SOLDA S/USINAGEM TRINCA NO RASGO DE CHAVETA COM EXTENSÃO DE 1/2 DO RASGO EM EIXO S/C | 91 | 0.052841 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 1.2682 |  |  |  |  | A&E | GRAFITAMENTO - [91]
Univalem |  | 66 | Eixo do Rolo de Pressão |  | PD12 | 7285/2026 | 0 | ELIMINAR E RECUPERAR COM SOLDA S/USINAGEM TRINCA NO RASGO DE CHAVETA COM EXTENSÃO DE 1/2 DO RASGO EM EIXO S/C | 84 | 0.059945 | 0.0066606 | SERVIÇO EM EIXO | 1.5985 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
Univalem |  | 66 | Eixo do Rolo de Pressão |  | PD12 | 7285/2026 | 0 | ENCHER RASGOS DE CHAVETA PARALELO OU INCLINADO PARA POSTERIOR USINAGEM DO ASSENTO | 84 | 0.32558 | 0.036176 | SERVIÇO EM EIXO | 8.6822 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
Univalem |  | 66 | Eixo do Rolo de Pressão |  | PD12 | 7285/2026 | 0 | REBAIXAR ASSENTO DO RODETE PARA POSTERIOR RECUPERAÇÃO COM SOLDA EIXO S/ CAMISA | 121 | 0.052159 | 0.0057955 | SERVIÇO EM EIXO | 1.3909 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Univalem |  | 66 | Eixo do Rolo de Pressão |  | PD12 | 7285/2026 | 0 | ENCHER ASSENTO DO RODETE COM SOLDA PARA POSTERIOR REUSINAGEM EIXO S/ CAMISA | 105 | 0.34786 | 0.038651 | SERVIÇO EM EIXO | 9.2763 |  |  |  |  | A&E | ARCO SUBMERSO DUPLO CABEÇOTE BAMBOZZI - [105]
Univalem |  | 66 | Eixo do Rolo de Pressão |  | PD12 | 7285/2026 | 0 | REUSINAR ASSENTO DO RODETE PARA POSTERIOR RECUPERAÇÃO COM SOLDA EIXO S/ CAMISA | 121 | 0.086932 | 0.0096591 | SERVIÇO EM EIXO | 2.3182 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Univalem |  | 66 | Eixo do Rolo de Pressão |  | PD12 | 7285/2026 | 0 | REUSINAR 02 (DOIS) RASGOS DE CHAVETA PARALELO OU INCLINADO EM ACABAMENTO EIXO S/ CAMISA | 107 | 0.19299 | 0.021443 | SERVIÇO EM EIXO | 5.1464 |  |  |  |  | A&E | PLAINA DE MESA INGERSOL - [107]
Univalem |  | 66 | Eixo do Rolo de Pressão |  | PD12 | 7285/2026 | 0 | ALIVIO DE TENSÕES LOCALIZADO POR RESISTENCIA NO ASSENTO DO RODETE DO EIXO. | 84 | 0.034091 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 0.81818 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
Univalem |  | 66 | Eixo do Rolo de Pressão |  | PD12 | 7285/2026 | 0 | ALIVIO DE TENSÕES LOCALIZADO POR RESISTENCIA NO ASSENTO DO RODETE DO EIXO. | 166 | 0.61594 | 0.068437 | SERVIÇO EM EIXO | 16.425 |  |  |  |  | A&E | MAQUINA DE TRATAMENTO TERMICO SICORT (ALIVIO) - [166]
Univalem |  | 66 | Eixo do Rolo de Pressão |  | PD13 | 7286/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
Univalem |  | 66 | Eixo do Rolo de Pressão |  | PD13 | 7286/2026 | 0 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 121 | 0.018409 | 0.0020455 | SERVIÇO EM EIXO | 0.49091 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Univalem |  | 66 | Eixo do Rolo de Pressão |  | PD13 | 7286/2026 | 0 | LIXAR PAR DE MANGAS EM EIXO S/ CAMISA. | 121 | 0.048477 | 0.0053864 | SERVIÇO EM EIXO | 1.2927 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Univalem |  | 66 | Eixo do Rolo de Pressão |  | PD13 | 7286/2026 | 0 | REUSINAR ASSENTO DA CAMISA. | 121 | 0.15955 | 0.017727 | SERVIÇO EM EIXO | 4.2545 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Univalem |  | 66 | Eixo de Moenda | Superior | 55D | 7291/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
Univalem |  | 66 | Eixo de Moenda | Superior | 55D | 7291/2026 | 0 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 121 | 0.018409 | 0.0020455 | SERVIÇO EM EIXO | 0.49091 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Univalem |  | 66 | Eixo de Moenda | Superior | 55D | 7291/2026 | 0 | LIXAR PAR DE MANGAS EM EIXO S/ CAMISA. | 121 | 0.048477 | 0.0053864 | SERVIÇO EM EIXO | 1.2927 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Univalem |  | 66 | Eixo de Moenda | Superior | 55D | 7291/2026 | 0 | REUSINAR ASSENTO DA CAMISA. | 121 | 0.15955 | 0.017727 | SERVIÇO EM EIXO | 4.2545 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Univalem |  | 60 | Eixo de Moenda | Superior | 56 | 7293/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
Univalem |  | 60 | Eixo de Moenda | Superior | 56 | 7293/2026 | 0 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 121 | 0.018409 | 0.0020455 | SERVIÇO EM EIXO | 0.49091 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Univalem |  | 60 | Eixo de Moenda | Superior | 56 | 7293/2026 | 0 | USINAR PAR DE MANGAS EM EIXO C/ CAMISA PARA Ø. | 121 | 0.10091 | 0.011212 | SERVIÇO EM EIXO | 2.691 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Univalem |  | 60 | Eixo de Moenda | Superior | 56 | 7293/2026 | 0 | USINAR CORROSÃO EM 01 (UM) LADO NO INICIO DO APETO EM EIXO C/C. | 121 | 0.036166 | 0.0040185 | SERVIÇO EM EIXO | 0.96443 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Raízen-Maracaí |  | 2000 | Eixo de Moenda | Superior | 5 | 7321/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
Raízen-Maracaí |  | 2000 | Eixo de Moenda | Superior | 5 | 7321/2026 | 0 | ELIMINAR TRINCA NO RASGO DE CHAVETA MANUALMENTE | 74 | 0.18409 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 4.4182 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
Raízen-Maracaí |  | 2000 | Eixo de Moenda | Superior | 5 | 7321/2026 | 0 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 121 | 0.018409 | 0.0020455 | SERVIÇO EM EIXO | 0.49091 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Raízen-Maracaí |  | 2000 | Eixo de Moenda | Superior | 5 | 7321/2026 | 0 | LIXAR PAR DE MANGAS EM EIXO S/ CAMISA. | 121 | 0.063818 | 0.0070909 | SERVIÇO EM EIXO | 1.7018 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Raízen-Maracaí |  | 2000 | Eixo de Moenda | Superior | 5 | 7321/2026 | 0 | REUSINAR ASSENTO DA CAMISA. | 121 | 0.18562 | 0.020625 | SERVIÇO EM EIXO | 4.95 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Zanin |  | 66 | Eixo do Rolo de Pressão |  | P8 | 7020/2026 | 1 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
Zanin |  | 66 | Eixo do Rolo de Pressão |  | P8 | 7020/2026 | 1 | USINAR 01 (UM) RASGO DE CHAVETA NOVO EM EIXO C/C. | 327 | 0.13884 | 0.015426 | SERVIÇO EM EIXO | 3.7023 |  |  |  |  | A&E | MANDRILH. SKODA 3500 X 4500 - [327]
Zanin |  | 66 | Eixo do Rolo de Pressão |  | P8 | 7020/2026 | 1 | ELIMINAR TRINCA ATRAVÉS DE USINAGEM COM RAIO DE CONCORDANCIA EM EIXO S/C. | 121 | 0.034057 | 0.0037841 | SERVIÇO EM EIXO | 0.90818 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Zanin |  | 66 | Eixo do Rolo de Pressão |  | P8 | 7020/2026 | 1 | REUSINAR ASSENTO DA CAMISA. | 121 | 0.15955 | 0.017727 | SERVIÇO EM EIXO | 4.2545 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Raizen Zanin |  | 66 | Eixo de Moenda | Superior | 22 | 7077/2026 | 3 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
Raizen Zanin |  | 66 | Eixo de Moenda | Superior | 22 | 7077/2026 | 3 | ELIMINAR TRINCA ATRAVÉS DE USINAGEM COM RAIO DE CONCORDANCIA EM EIXO S/C. | 121 | 0.034057 | 0.0037841 | SERVIÇO EM EIXO | 0.90818 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Raizen Zanin |  | 66 | Eixo de Moenda | Superior | 22 | 7077/2026 | 3 | REUSINAR ASSENTO DA CAMISA. | 121 | 0.15955 | 0.017727 | SERVIÇO EM EIXO | 4.2545 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Raizen Zanin |  | 66 | Eixo de Moenda | Superior | 32 | 7078/2026 | 3 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
Raizen Zanin |  | 66 | Eixo de Moenda | Superior | 32 | 7078/2026 | 3 | ELIMINAR TRINCA ATRAVÉS DE USINAGEM COM RAIO DE CONCORDANCIA EM EIXO S/C. | 121 | 0.034057 | 0.0037841 | SERVIÇO EM EIXO | 0.90818 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Raizen Zanin |  | 66 | Eixo de Moenda | Superior | 32 | 7078/2026 | 3 | REUSINAR ASSENTO DA CAMISA. | 121 | 0.15955 | 0.017727 | SERVIÇO EM EIXO | 4.2545 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Raizen Zanin |  | 66 | Eixo de Moenda | Superior | 25 | 7079/2026 | 3 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
Raizen Zanin |  | 66 | Eixo de Moenda | Superior | 25 | 7079/2026 | 3 | ELIMINAR TRINCA ATRAVÉS DE USINAGEM COM RAIO DE CONCORDANCIA EM EIXO S/C. | 121 | 0.034057 | 0.0037841 | SERVIÇO EM EIXO | 0.90818 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Raizen Zanin |  | 66 | Eixo de Moenda | Superior | 25 | 7079/2026 | 3 | REUSINAR ASSENTO DA CAMISA. | 121 | 0.15955 | 0.017727 | SERVIÇO EM EIXO | 4.2545 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Raizen Zanin |  | 66 | Eixo de Moenda | Superior | 25 | 7079/2026 | 3 | REUSINAR 01 (UM) RASGO DE CHAVETA EM EIXO S/C. | 107 | 0.0675 | 0.0075 | SERVIÇO EM EIXO | 1.8 |  |  |  |  | A&E | PLAINA DE MESA INGERSOL - [107]
Raizen Zanin |  | 66 | Eixo de Moenda | Superior | 30 | 7080/2026 | 5 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
Raizen Zanin |  | 66 | Eixo de Moenda | Superior | 30 | 7080/2026 | 5 | ELIMINAR TRINCA ATRAVÉS DE USINAGEM COM RAIO DE CONCORDANCIA EM EIXO S/C. | 121 | 0.034057 | 0.0037841 | SERVIÇO EM EIXO | 0.90818 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Raizen Zanin |  | 66 | Eixo de Moenda | Superior | 30 | 7080/2026 | 5 | REUSINAR ASSENTO DA CAMISA. | 121 | 0.15955 | 0.017727 | SERVIÇO EM EIXO | 4.2545 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Raizen Zanin |  | 66 | Eixo de Moenda | Superior | 30 | 7080/2026 | 5 | ELIMINAR TRINCA NO RASGO DE CHAVETA MANUALMENTE | 74 | 0.14318 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.4364 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
Raizen Zanin |  | 66 | Eixo de Moenda | Superior | 24 | 7100/2026 | 3 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
Raizen Zanin |  | 66 | Eixo de Moenda | Superior | 24 | 7100/2026 | 3 | USINAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA | 121 | 0.023011 | 0.0025568 | SERVIÇO EM EIXO | 0.61364 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Raizen Zanin |  | 66 | Eixo de Moenda | Superior | 24 | 7100/2026 | 3 | ELIMINAR TRINCA ATRAVÉS DE USINAGEM COM RAIO DE CONCORDANCIA EM EIXO S/C. | 121 | 0.034057 | 0.0037841 | SERVIÇO EM EIXO | 0.90818 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Raizen Zanin |  | 66 | Eixo de Moenda | Superior | 24 | 7100/2026 | 3 | REUSINAR ASSENTO DA CAMISA. | 121 | 0.15955 | 0.017727 | SERVIÇO EM EIXO | 4.2545 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Raizen Zanin |  | 66 | Eixo de Moenda | Superior | 24 | 7100/2026 | 3 | ELIMINAR E RECUPERAR COM SOLDA S/USINAGEM TRINCA NO RASGO DE CHAVETA COM EXTENSÃO DE 1/2 DO RASGO EM EIXO S/C | 91 | 0.052841 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 1.2682 |  |  |  |  | A&E | GRAFITAMENTO - [91]
Raizen Zanin |  | 66 | Eixo de Moenda | Superior | 24 | 7100/2026 | 3 | ELIMINAR E RECUPERAR COM SOLDA S/USINAGEM TRINCA NO RASGO DE CHAVETA COM EXTENSÃO DE 1/2 DO RASGO EM EIXO S/C | 84 | 0.059945 | 0.0066606 | SERVIÇO EM EIXO | 1.5985 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
Raizen Zanin |  | 66 | Eixo de Moenda | Superior | 24 | 7100/2026 | 3 | ALIVIO DE TENSÕES LOCALIZADO POR RESISTENCIA NO ASSENTO DO RODETE DO EIXO. | 84 | 0.034091 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 0.81818 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
Raizen Zanin |  | 66 | Eixo de Moenda | Superior | 24 | 7100/2026 | 3 | ALIVIO DE TENSÕES LOCALIZADO POR RESISTENCIA NO ASSENTO DO RODETE DO EIXO. | 166 | 0.61594 | 0.068437 | SERVIÇO EM EIXO | 16.425 |  |  |  |  | A&E | MAQUINA DE TRATAMENTO TERMICO SICORT (ALIVIO) - [166]
Raizen Zanin |  | 78 | Eixo de Moenda | Superior | D08 | 7106/2026 | 1 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
Raizen Zanin |  | 78 | Eixo de Moenda | Superior | D08 | 7106/2026 | 1 | USINAR 01 (UMA) MANGA EM EIXO S/ CAMISA PARA Ø. | 121 | 0.074864 | 0.0083182 | SERVIÇO EM EIXO | 1.9964 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Raizen Zanin |  | 78 | Eixo de Moenda | Superior | D08 | 7106/2026 | 1 | ELIMINAR TRINCA ATRAVÉS DE USINAGEM COM RAIO DE CONCORDANCIA EM EIXO S/C. | 121 | 0.034977 | 0.0038864 | SERVIÇO EM EIXO | 0.93273 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Raizen Zanin |  | 78 | Eixo de Moenda | Superior | D08 | 7106/2026 | 1 | REUSINAR ASSENTO DA CAMISA. | 121 | 0.18562 | 0.020625 | SERVIÇO EM EIXO | 4.95 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Raízen Zanin |  | 78 | Eixo de Moenda | Superior | 34D | 7111/2026 | 2 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
Raízen Zanin |  | 78 | Eixo de Moenda | Superior | 34D | 7111/2026 | 2 | ELIMINAR TRINCA ATRAVÉS DE USINAGEM COM RAIO DE CONCORDANCIA EM EIXO S/C. | 121 | 0.034977 | 0.0038864 | SERVIÇO EM EIXO | 0.93273 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Raízen Zanin |  | 78 | Eixo de Moenda | Superior | 34D | 7111/2026 | 2 | REUSINAR ASSENTO DA CAMISA. | 121 | 0.18562 | 0.020625 | SERVIÇO EM EIXO | 4.95 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Raízen Zanin |  | 78 | Eixo de Moenda | Superior | 34D | 7111/2026 | 2 | USINAR 01 (UM) RASGO DE CHAVETA NOVO EM EIXO S/C. | 107 | 0.12549 | 0.013943 | SERVIÇO EM EIXO | 3.3464 |  |  |  |  | A&E | PLAINA DE MESA INGERSOL - [107]
Raízen Zanin |  | 78 | Eixo de Moenda | Superior | 34D | 7111/2026 | 2 | USINAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA | 121 | 0.024545 | 0.0027273 | SERVIÇO EM EIXO | 0.65455 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Raízen Zanin |  | 78 | Eixo do Rolo de Pressão |  | P10 | 7193/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
Raízen Zanin |  | 78 | Eixo do Rolo de Pressão |  | P10 | 7193/2026 | 0 | ELIMINAR TRINCA ATRAVÉS DE USINAGEM COM RAIO DE CONCORDANCIA EM EIXO S/C. | 121 | 0.034977 | 0.0038864 | SERVIÇO EM EIXO | 0.93273 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Raízen Zanin |  | 78 | Eixo do Rolo de Pressão |  | P10 | 7193/2026 | 0 | ELIMINAR E RECUPERAR COM SOLDA TRINCA S/USINAGEM NO RASGO DE CHAVETA COM EXTENSÃO DE 1/2 DO RASGO EM EIXO C/C | 91 | 0.053693 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 1.2886 |  |  |  |  | A&E | GRAFITAMENTO - [91]
Raízen Zanin |  | 78 | Eixo do Rolo de Pressão |  | P10 | 7193/2026 | 0 | ELIMINAR E RECUPERAR COM SOLDA TRINCA S/USINAGEM NO RASGO DE CHAVETA COM EXTENSÃO DE 1/2 DO RASGO EM EIXO C/C | 84 | 0.086213 | 0.0095793 | SERVIÇO EM EIXO | 2.299 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
Raízen Zanin |  | 78 | Eixo do Rolo de Pressão |  | P10 | 7193/2026 | 0 | ENCHER RASGOS DE CHAVETA PARALELO OU INCLINADO PARA POSTERIOR USINAGEM DO ASSENTO | 84 | 0.55227 | 0.061364 | SERVIÇO EM EIXO | 14.7273 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
Raízen Zanin |  | 78 | Eixo do Rolo de Pressão |  | P10 | 7193/2026 | 0 | REBAIXAR ASSENTO DO RODETE PARA POSTERIOR RECUPERAÇÃO COM SOLDA EIXO S/ CAMISA | 121 | 0.058636 | 0.0065152 | SERVIÇO EM EIXO | 1.5636 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Raízen Zanin |  | 78 | Eixo do Rolo de Pressão |  | P10 | 7193/2026 | 0 | ENCHER ASSENTO DO RODETE COM SOLDA PARA POSTERIOR REUSINAGEM EIXO S/ CAMISA | 105 | 0.45588 | 0.050653 | SERVIÇO EM EIXO | 12.1567 |  |  |  |  | A&E | ARCO SUBMERSO DUPLO CABEÇOTE BAMBOZZI - [105]
Raízen Zanin |  | 78 | Eixo do Rolo de Pressão |  | P10 | 7193/2026 | 0 | REUSINAR ASSENTO DO RODETE PARA POSTERIOR RECUPERAÇÃO COM SOLDA EIXO S/ CAMISA | 121 | 0.10568 | 0.011742 | SERVIÇO EM EIXO | 2.8182 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Raízen Zanin |  | 78 | Eixo do Rolo de Pressão |  | P10 | 7193/2026 | 0 | REUSINAR 02 (DOIS) RASGOS DE CHAVETA PARALELO OU INCLINADO EM ACABAMENTO EIXO S/ CAMISA | 107 | 0.25098 | 0.027886 | SERVIÇO EM EIXO | 6.6927 |  |  |  |  | A&E | PLAINA DE MESA INGERSOL - [107]
Raízen Zanin |  | 78 | Eixo do Rolo de Pressão |  | P10 | 7193/2026 | 0 | ALIVIO DE TENSÕES LOCALIZADO POR RESISTENCIA NO ASSENTO DO RODETE DO EIXO. | 84 | 0.034091 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 0.81818 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
Raízen Zanin |  | 78 | Eixo do Rolo de Pressão |  | P10 | 7193/2026 | 0 | ALIVIO DE TENSÕES LOCALIZADO POR RESISTENCIA NO ASSENTO DO RODETE DO EIXO. | 166 | 0.66656 | 0.074063 | SERVIÇO EM EIXO | 17.775 |  |  |  |  | A&E | MAQUINA DE TRATAMENTO TERMICO SICORT (ALIVIO) - [166]
Raízen Zanin |  | 78 | Eixo do Rolo de Pressão |  | P10 | 7193/2026 | 0 | LIXAR PAR DE MANGAS EM EIXO S/ CAMISA. | 121 | 0.063818 | 0.0070909 | SERVIÇO EM EIXO | 1.7018 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Santa Terezinha Iguatemi |  | 54 | Eixo de Moenda | Superior | DP22 | 7221/2026 | 3 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
Santa Terezinha Iguatemi |  | 54 | Eixo de Moenda | Superior | DP22 | 7221/2026 | 3 | ELIMINAR TRINCA ATRAVÉS DE USINAGEM COM RAIO DE CONCORDANCIA EM EIXO S/C. | 121 | 0.03375 | 0.00375 | SERVIÇO EM EIXO | 0.9 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Santa Terezinha Iguatemi |  | 54 | Eixo de Moenda | Superior | DP22 | 7221/2026 | 3 | ELIMINAR E RECUPERAR COM SOLDA TRINCA S/USINAGEM NO RASGO DE CHAVETA COM EXTENSÃO DE 1/2 DO RASGO EM EIXO C/C | 91 | 0.051989 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 1.2477 |  |  |  |  | A&E | GRAFITAMENTO - [91]
Santa Terezinha Iguatemi |  | 54 | Eixo de Moenda | Superior | DP22 | 7221/2026 | 3 | ELIMINAR E RECUPERAR COM SOLDA TRINCA S/USINAGEM NO RASGO DE CHAVETA COM EXTENSÃO DE 1/2 DO RASGO EM EIXO C/C | 84 | 0.043382 | 0.0048202 | SERVIÇO EM EIXO | 1.1569 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
Santa Terezinha Iguatemi |  | 54 | Eixo de Moenda | Superior | DP22 | 7221/2026 | 3 | ENCHER RASGOS DE CHAVETA PARALELO OU INCLINADO PARA POSTERIOR USINAGEM DO ASSENTO | 84 | 0.30328 | 0.033698 | SERVIÇO EM EIXO | 8.0874 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
Santa Terezinha Iguatemi |  | 54 | Eixo de Moenda | Superior | DP22 | 7221/2026 | 3 | REBAIXAR ASSENTO DO RODETE PARA POSTERIOR RECUPERAÇÃO COM SOLDA EIXO S/ CAMISA | 121 | 0.046023 | 0.0051136 | SERVIÇO EM EIXO | 1.2273 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Santa Terezinha Iguatemi |  | 54 | Eixo de Moenda | Superior | DP22 | 7221/2026 | 3 | ENCHER ASSENTO DO RODETE COM SOLDA PARA POSTERIOR REUSINAGEM EIXO S/ CAMISA | 105 | 0.24714 | 0.02746 | SERVIÇO EM EIXO | 6.5904 |  |  |  |  | A&E | ARCO SUBMERSO DUPLO CABEÇOTE BAMBOZZI - [105]
Santa Terezinha Iguatemi |  | 54 | Eixo de Moenda | Superior | DP22 | 7221/2026 | 3 | REUSINAR ASSENTO DO RODETE PARA POSTERIOR RECUPERAÇÃO COM SOLDA EIXO S/ CAMISA | 121 | 0.068182 | 0.0075758 | SERVIÇO EM EIXO | 1.8182 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Santa Terezinha Iguatemi |  | 54 | Eixo de Moenda | Superior | DP22 | 7221/2026 | 3 | REUSINAR 02 (DOIS) RASGOS DE CHAVETA PARALELO OU INCLINADO EM ACABAMENTO EIXO S/ CAMISA | 107 | 0.16108 | 0.017898 | SERVIÇO EM EIXO | 4.2955 |  |  |  |  | A&E | PLAINA DE MESA INGERSOL - [107]
Santa Terezinha Iguatemi |  | 54 | Eixo de Moenda | Superior | DP22 | 7221/2026 | 3 | ALIVIO DE TENSÕES LOCALIZADO POR RESISTENCIA NO ASSENTO DO RODETE DO EIXO. | 84 | 0.034091 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 0.81818 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
Santa Terezinha Iguatemi |  | 54 | Eixo de Moenda | Superior | DP22 | 7221/2026 | 3 | ALIVIO DE TENSÕES LOCALIZADO POR RESISTENCIA NO ASSENTO DO RODETE DO EIXO. | 166 | 0.58793 | 0.065325 | SERVIÇO EM EIXO | 15.678 |  |  |  |  | A&E | MAQUINA DE TRATAMENTO TERMICO SICORT (ALIVIO) - [166]
Santa Terezinha Iguatemi |  | 54 | Eixo de Moenda | Superior | DP22 | 7221/2026 | 3 | LIXAR PAR DE MANGAS EM EIXO S/ CAMISA. | 121 | 0.04142 | 0.0046023 | SERVIÇO EM EIXO | 1.1045 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Santa Terezinha Iguatemi |  | 54 | Eixo de Moenda | Superior | 37 | 7222/2026 | 1 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
Santa Terezinha Iguatemi |  | 54 | Eixo de Moenda | Superior | 37 | 7222/2026 | 1 | ELIMINAR TRINCA ATRAVÉS DE USINAGEM COM RAIO DE CONCORDANCIA EM EIXO S/C. | 121 | 0.03375 | 0.00375 | SERVIÇO EM EIXO | 0.9 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Santa Terezinha Iguatemi |  | 54 | Eixo de Moenda | Superior | 37 | 7222/2026 | 1 | ELIMINAR E RECUPERAR COM SOLDA TRINCA S/USINAGEM NO RASGO DE CHAVETA COM EXTENSÃO DE 1/2 DO RASGO EM EIXO C/C | 91 | 0.051989 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 1.2477 |  |  |  |  | A&E | GRAFITAMENTO - [91]
Santa Terezinha Iguatemi |  | 54 | Eixo de Moenda | Superior | 37 | 7222/2026 | 1 | ELIMINAR E RECUPERAR COM SOLDA TRINCA S/USINAGEM NO RASGO DE CHAVETA COM EXTENSÃO DE 1/2 DO RASGO EM EIXO C/C | 84 | 0.043382 | 0.0048202 | SERVIÇO EM EIXO | 1.1569 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
Santa Terezinha Iguatemi |  | 54 | Eixo de Moenda | Superior | 37 | 7222/2026 | 1 | ENCHER RASGOS DE CHAVETA PARALELO OU INCLINADO PARA POSTERIOR USINAGEM DO ASSENTO | 84 | 0.30328 | 0.033698 | SERVIÇO EM EIXO | 8.0874 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
Santa Terezinha Iguatemi |  | 54 | Eixo de Moenda | Superior | 37 | 7222/2026 | 1 | REBAIXAR ASSENTO DO RODETE PARA POSTERIOR RECUPERAÇÃO COM SOLDA EIXO S/ CAMISA | 121 | 0.046023 | 0.0051136 | SERVIÇO EM EIXO | 1.2273 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Santa Terezinha Iguatemi |  | 54 | Eixo de Moenda | Superior | 37 | 7222/2026 | 1 | ENCHER ASSENTO DO RODETE COM SOLDA PARA POSTERIOR REUSINAGEM EIXO S/ CAMISA | 105 | 0.24714 | 0.02746 | SERVIÇO EM EIXO | 6.5904 |  |  |  |  | A&E | ARCO SUBMERSO DUPLO CABEÇOTE BAMBOZZI - [105]
Santa Terezinha Iguatemi |  | 54 | Eixo de Moenda | Superior | 37 | 7222/2026 | 1 | REUSINAR ASSENTO DO RODETE PARA POSTERIOR RECUPERAÇÃO COM SOLDA EIXO S/ CAMISA | 121 | 0.068182 | 0.0075758 | SERVIÇO EM EIXO | 1.8182 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Santa Terezinha Iguatemi |  | 54 | Eixo de Moenda | Superior | 37 | 7222/2026 | 1 | REUSINAR 02 (DOIS) RASGOS DE CHAVETA PARALELO OU INCLINADO EM ACABAMENTO EIXO S/ CAMISA | 107 | 0.16108 | 0.017898 | SERVIÇO EM EIXO | 4.2955 |  |  |  |  | A&E | PLAINA DE MESA INGERSOL - [107]
Santa Terezinha Iguatemi |  | 54 | Eixo de Moenda | Superior | 37 | 7222/2026 | 1 | ALIVIO DE TENSÕES LOCALIZADO POR RESISTENCIA NO ASSENTO DO RODETE DO EIXO. | 84 | 0.034091 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 0.81818 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
Santa Terezinha Iguatemi |  | 54 | Eixo de Moenda | Superior | 37 | 7222/2026 | 1 | ALIVIO DE TENSÕES LOCALIZADO POR RESISTENCIA NO ASSENTO DO RODETE DO EIXO. | 166 | 0.58793 | 0.065325 | SERVIÇO EM EIXO | 15.678 |  |  |  |  | A&E | MAQUINA DE TRATAMENTO TERMICO SICORT (ALIVIO) - [166]
Santa Terezinha Iguatemi |  | 54 | Eixo de Moenda | Superior | 37 | 7222/2026 | 1 | LIXAR PAR DE MANGAS EM EIXO S/ CAMISA. | 121 | 0.04142 | 0.0046023 | SERVIÇO EM EIXO | 1.1045 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Santa Terezinha Iguatemi |  | 54 | Eixo de Moenda | Superior | 51 | 7320/2026 | 0 | LIXAR PAR DE MANGAS EM EIXO S/ CAMISA. | 121 | 0.04142 | 0.0046023 | SERVIÇO EM EIXO | 1.1045 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Santa Terezinha Iguatemi |  | 54 | Eixo de Moenda | Superior | 51 | 7320/2026 | 0 | ELIMINAR ARRASTE DE MATERIAL COM POSTERIOR ACABAMENTO MANUAL. | 74 | 0.15341 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6818 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
Santa Terezinha Iguatemi |  | 54 | Eixo de Moenda | Superior | 51 | 7320/2026 | 0 | REUSINAR ASSENTO DA CAMISA. | 121 | 0.13807 | 0.015341 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6818 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Terra Rica |  | 78 | Eixo de Moenda | Superior | J14 | 7085/2026 | 1 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
Terra Rica |  | 78 | Eixo de Moenda | Superior | J14 | 7085/2026 | 1 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 121 | 0.018409 | 0.0020455 | SERVIÇO EM EIXO | 0.49091 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Terra Rica |  | 78 | Eixo de Moenda | Superior | J14 | 7085/2026 | 1 | USINAR 01 (UMA) MANGA EM EIXO S/ CAMISA PARA Ø. | 121 | 0.074864 | 0.0083182 | SERVIÇO EM EIXO | 1.9964 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Terra Rica |  | 78 | Eixo de Moenda | Superior | J14 | 7085/2026 | 1 | REBAIXAR 01 (UMA) MANGA C/ RAIO TIPO COPERSUCAR PARA APLICAÇÃO DE SOLDA EIXO S/ CAMISA | 121 | 0.043146 | 0.004794 | SERVIÇO EM EIXO | 1.1506 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Terra Rica |  | 78 | Eixo de Moenda | Superior | J14 | 7085/2026 | 1 | APLICAR SOLDA EM 01 (UMA) MANGA C/ RAIO TIPO COPERSUCAR EIXO S/ CAMISA | 105 | 0.85862 | 0.095403 | SERVIÇO EM EIXO | 22.8967 |  |  |  |  | A&E | ARCO SUBMERSO DUPLO CABEÇOTE BAMBOZZI - [105]
Terra Rica |  | 78 | Eixo de Moenda | Superior | J14 | 7085/2026 | 1 | REUSINAR 01 (UMA) MANGA C/ RAIO TIPO COPERSUCAR APÓS SOLDAGEM EIXO S/ CAMISA | 121 | 0.10938 | 0.012153 | SERVIÇO EM EIXO | 2.9168 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Terra Rica |  | 78 | Eixo de Moenda | Superior | J14 | 7085/2026 | 1 | ALIVIO DE TENSÕES LOCALIZADO POR RESISTENCIA EM 01 (UMA) MANGA DO EIXO. | 84 | 0.034091 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 0.81818 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
Terra Rica |  | 78 | Eixo de Moenda | Superior | J14 | 7085/2026 | 1 | ALIVIO DE TENSÕES LOCALIZADO POR RESISTENCIA EM 01 (UMA) MANGA DO EIXO. | 166 | 0.66656 | 0.074063 | SERVIÇO EM EIXO | 17.775 |  |  |  |  | A&E | MAQUINA DE TRATAMENTO TERMICO SICORT (ALIVIO) - [166]
Terra Rica |  | 78 | Eixo de Moenda | Superior | J14 | 7085/2026 | 1 | REUSINAR ASSENTO DA CAMISA. | 121 | 0.18562 | 0.020625 | SERVIÇO EM EIXO | 4.95 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Terra Rica |  | 54 | Eixo de Moenda | Superior | 28 | 7243/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
Terra Rica |  | 54 | Eixo de Moenda | Superior | 28 | 7243/2026 | 0 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 121 | 0.018409 | 0.0020455 | SERVIÇO EM EIXO | 0.49091 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Terra Rica |  | 54 | Eixo de Moenda | Superior | 28 | 7243/2026 | 0 | REBAIXAR PAR DE MANGAS PARA APLICAÇÃO DE SOLDA EIXO S/ CAMISA | 121 | 0.036818 | 0.0040909 | SERVIÇO EM EIXO | 0.98182 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Terra Rica |  | 54 | Eixo de Moenda | Superior | 28 | 7243/2026 | 0 | APLICAR SOLDA NO PAR DE MANGAS EIXO S/ CAMISA | 105 | 0.46449 | 0.05161 | SERVIÇO EM EIXO | 12.3864 |  |  |  |  | A&E | ARCO SUBMERSO DUPLO CABEÇOTE BAMBOZZI - [105]
Terra Rica |  | 54 | Eixo de Moenda | Superior | 28 | 7243/2026 | 0 | REUSINAR PAR DE MANGAS APÓS SOLDAGEM EIXO S/ CAMISA | 121 | 0.099716 | 0.01108 | SERVIÇO EM EIXO | 2.6591 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Terra Rica |  | 54 | Eixo de Moenda | Superior | 28 | 7243/2026 | 0 | ALIVIO DE TENSÕES LOCALIZADO POR RESISTENCIA EM 02 (DUAS) MANGAS DO EIXO. | 84 | 0.068182 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 1.6364 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
Terra Rica |  | 54 | Eixo de Moenda | Superior | 28 | 7243/2026 | 0 | ALIVIO DE TENSÕES LOCALIZADO POR RESISTENCIA EM 02 (DUAS) MANGAS DO EIXO. | 166 | 0.58793 | 0.065325 | SERVIÇO EM EIXO | 15.678 |  |  |  |  | A&E | MAQUINA DE TRATAMENTO TERMICO SICORT (ALIVIO) - [166]
Terra Rica |  | 54 | Eixo de Moenda | Superior | 28 | 7243/2026 | 0 | ELIMINAR TRINCA ATRAVÉS DE USINAGEM COM RAIO DE CONCORDANCIA EM EIXO S/C. | 121 | 0.03375 | 0.00375 | SERVIÇO EM EIXO | 0.9 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Terra Rica |  | 54 | Eixo de Moenda | Superior | 28 | 7243/2026 | 0 | REUSINAR ASSENTO DA CAMISA. | 121 | 0.13807 | 0.015341 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6818 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Terra Rica |  | 54 | Eixo de Moenda | Superior | 16 | 7270/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
Terra Rica |  | 54 | Eixo de Moenda | Superior | 16 | 7270/2026 | 0 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 121 | 0.018409 | 0.0020455 | SERVIÇO EM EIXO | 0.49091 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Terra Rica |  | 54 | Eixo de Moenda | Superior | 16 | 7270/2026 | 0 | REBAIXAR PAR DE MANGAS PARA APLICAÇÃO DE SOLDA EIXO S/ CAMISA | 121 | 0.036818 | 0.0040909 | SERVIÇO EM EIXO | 0.98182 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Terra Rica |  | 54 | Eixo de Moenda | Superior | 16 | 7270/2026 | 0 | APLICAR SOLDA NO PAR DE MANGAS EIXO S/ CAMISA | 105 | 0.46449 | 0.05161 | SERVIÇO EM EIXO | 12.3864 |  |  |  |  | A&E | ARCO SUBMERSO DUPLO CABEÇOTE BAMBOZZI - [105]
Terra Rica |  | 54 | Eixo de Moenda | Superior | 16 | 7270/2026 | 0 | REUSINAR PAR DE MANGAS APÓS SOLDAGEM EIXO S/ CAMISA | 121 | 0.099716 | 0.01108 | SERVIÇO EM EIXO | 2.6591 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Terra Rica |  | 54 | Eixo de Moenda | Superior | 16 | 7270/2026 | 0 | REBAIXAR ASSENTO DA CAMISA (ATÉ 15mm NO RAIO) PARA APLICAÇÃO DE SOLDA | 121 | 0.055227 | 0.0061364 | SERVIÇO EM EIXO | 1.4727 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Terra Rica |  | 54 | Eixo de Moenda | Superior | 16 | 7270/2026 | 0 | APLICAR SOLDA NO ASSENTO DA CAMISA (ATÉ 15mm NO RAIO) | 105 | 1.1882 | 0.13202 | SERVIÇO EM EIXO | 31.6851 |  |  |  |  | A&E | ARCO SUBMERSO DUPLO CABEÇOTE BAMBOZZI - [105]
Terra Rica |  | 54 | Eixo de Moenda | Superior | 16 | 7270/2026 | 0 | REUSINAR ASSENTO DA CAMISA (ATÉ 15mm NO RAIO) APÓS SOLDAGEM | 121 | 0.17489 | 0.019432 | SERVIÇO EM EIXO | 4.6636 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Terra Rica |  | 54 | Eixo de Moenda | Superior | 16 | 7270/2026 | 0 | REBAIXAR 01 (UM) LADO NA REGIÃO DA VEDAÇÃO NO LADO EXTERNO PARA APLICAÇÃO DE SOLDA EIXO S/ CAMISA | 121 | 0.015955 | 0.0017727 | SERVIÇO EM EIXO | 0.42545 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Terra Rica |  | 54 | Eixo de Moenda | Superior | 16 | 7270/2026 | 0 | APLICAR SOLDA EM 01 (UM) LADO NA REGIÃO DA VEDAÇÃO NO LADO EXTERNO EIXO S/ CAMISA | 105 | 0.10544 | 0.011715 | SERVIÇO EM EIXO | 2.8116 |  |  |  |  | A&E | ARCO SUBMERSO DUPLO CABEÇOTE BAMBOZZI - [105]
Terra Rica |  | 54 | Eixo de Moenda | Superior | 16 | 7270/2026 | 0 | REUSINAR 01 (UM) LADO NA REGIÃO DA VEDAÇÃO NO LADO EXTERNO APÓS APLICAÇÃO DE SOLDA EIXO S/ CAMISA | 121 | 0.020557 | 0.0022841 | SERVIÇO EM EIXO | 0.54818 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Terra Rica |  | 54 | Eixo de Moenda | Superior | 16 | 7270/2026 | 0 | ALIVIO DE TENSÕES POR RESISTENCIA EM TODA A EXTENSÃO DO EIXO | 84 | 0.13636 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.2727 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
Terra Rica |  | 54 | Eixo de Moenda | Superior | 16 | 7270/2026 | 0 | ALIVIO DE TENSÕES POR RESISTENCIA EM TODA A EXTENSÃO DO EIXO | 166 | 0.58793 | 0.065325 | SERVIÇO EM EIXO | 15.678 |  |  |  |  | A&E | MAQUINA DE TRATAMENTO TERMICO SICORT (ALIVIO) - [166]
Terra Rica |  | 54 | Eixo de Moenda | Superior | 34 | 7271/2026 | 1 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
Terra Rica |  | 54 | Eixo de Moenda | Superior | 34 | 7271/2026 | 1 | ELIMINAR TRINCA ATRAVÉS DE USINAGEM COM RAIO DE CONCORDANCIA EM EIXO S/C. | 121 | 0.03375 | 0.00375 | SERVIÇO EM EIXO | 0.9 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Terra Rica |  | 54 | Eixo de Moenda | Superior | 34 | 7271/2026 | 1 | USINAR PAR DE MANGAS EM EIXO S/ CAMISA PARA Ø. | 121 | 0.079159 | 0.0087955 | SERVIÇO EM EIXO | 2.1109 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Terra Rica |  | 54 | Eixo de Moenda | Superior | 20 | 7272/2026 | 1 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
Terra Rica |  | 54 | Eixo de Moenda | Superior | 20 | 7272/2026 | 1 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 121 | 0.018409 | 0.0020455 | SERVIÇO EM EIXO | 0.49091 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Terra Rica |  | 54 | Eixo de Moenda | Superior | 20 | 7272/2026 | 1 | ELIMINAR TRINCA (ATÉ 20mm NO RAIO) NA MANGA E PREPARAR P/ SOLDA EIXO S/ CAMISA | 121 | 0.037432 | 0.0041591 | SERVIÇO EM EIXO | 0.99818 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Terra Rica |  | 54 | Eixo de Moenda | Superior | 20 | 7272/2026 | 1 | RECUPERAR COM SOLDA A TRINCA (ATÉ 20mm NO RAIO) NA MANGA EIXO S/ CAMISA | 105 | 0.22833 | 0.02537 | SERVIÇO EM EIXO | 6.0889 |  |  |  |  | A&E | ARCO SUBMERSO DUPLO CABEÇOTE BAMBOZZI - [105]
Terra Rica |  | 54 | Eixo de Moenda | Superior | 20 | 7272/2026 | 1 | USINAR REGIÃO DA TRINCA (ATÉ 20mm NO RAIO) EM ACABAMENTO EIXO S/ CAMISA | 121 | 0.041727 | 0.0046364 | SERVIÇO EM EIXO | 1.1127 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Terra Rica |  | 54 | Eixo de Moenda | Superior | 20 | 7272/2026 | 1 | USINAR PAR DE MANGAS EM EIXO S/ CAMISA PARA Ø. | 121 | 0.079159 | 0.0087955 | SERVIÇO EM EIXO | 2.1109 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Terra Rica |  | 54 | Eixo de Moenda | Superior | 20 | 7272/2026 | 1 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 121 | 0.018409 | 0.0020455 | SERVIÇO EM EIXO | 0.49091 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Terra Rica |  | 54 | Eixo de Moenda | Superior | 20 | 7272/2026 | 1 | LIXAR ASSENTO DA CAMISA. | 121 | 0.061057 | 0.0067841 | SERVIÇO EM EIXO | 1.6282 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Terra Rica |  | 54 | Eixo de Moenda | Superior | 20 | 7272/2026 | 1 | ALIVIO DE TENSÕES LOCALIZADO POR RESISTENCIA EM 01 (UMA) MANGA DO EIXO. | 84 | 0.034091 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 0.81818 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
Terra Rica |  | 54 | Eixo de Moenda | Superior | 20 | 7272/2026 | 1 | ALIVIO DE TENSÕES LOCALIZADO POR RESISTENCIA EM 01 (UMA) MANGA DO EIXO. | 166 | 0.58793 | 0.065325 | SERVIÇO EM EIXO | 15.678 |  |  |  |  | A&E | MAQUINA DE TRATAMENTO TERMICO SICORT (ALIVIO) - [166]
Terra Rica |  | 54 | Eixo de Moenda | Superior | 21 | 7273/2026 | 1 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
Terra Rica |  | 54 | Eixo de Moenda | Superior | 21 | 7273/2026 | 1 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 121 | 0.018409 | 0.0020455 | SERVIÇO EM EIXO | 0.49091 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Terra Rica |  | 54 | Eixo de Moenda | Superior | 21 | 7273/2026 | 1 | ELIMINAR TRINCA (ATÉ 40mm NO RAIO) NA MANGA E PREPARAR P/ SOLDA EIXO S/ CAMISA | 121 | 0.04633 | 0.0051477 | SERVIÇO EM EIXO | 1.2355 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Terra Rica |  | 54 | Eixo de Moenda | Superior | 21 | 7273/2026 | 1 | RECUPERAR COM SOLDA A TRINCA (ATÉ 40mm NO RAIO) NA MANGA EIXO S/ CAMISA | 105 | 0.34985 | 0.038872 | SERVIÇO EM EIXO | 9.3293 |  |  |  |  | A&E | ARCO SUBMERSO DUPLO CABEÇOTE BAMBOZZI - [105]
Terra Rica |  | 54 | Eixo de Moenda | Superior | 21 | 7273/2026 | 1 | USINAR REGIÃO DA TRINCA (ATÉ 40mm NO RAIO) EM ACABAMENTO EIXO S/ CAMISA | 121 | 0.043261 | 0.0048068 | SERVIÇO EM EIXO | 1.1536 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Terra Rica |  | 54 | Eixo de Moenda | Superior | 21 | 7273/2026 | 1 | USINAR 01 (UMA) MANGA EM EIXO S/ CAMISA PARA Ø. | 121 | 0.04725 | 0.00525 | SERVIÇO EM EIXO | 1.26 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Terra Rica |  | 54 | Eixo de Moenda | Superior | 21 | 7273/2026 | 1 | LIXAR 01 (UMA) MANGA EM EIXO S/ CAMISA. | 121 | 0.028381 | 0.0031534 | SERVIÇO EM EIXO | 0.75682 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Terra Rica |  | 54 | Eixo de Moenda | Superior | 21 | 7273/2026 | 1 | REUSINAR ASSENTO DA CAMISA. | 121 | 0.13807 | 0.015341 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6818 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Terra Rica |  | 54 | Eixo de Moenda | Superior | 21 | 7273/2026 | 1 | ALIVIO DE TENSÕES LOCALIZADO POR RESISTENCIA EM 01 (UMA) MANGA DO EIXO. | 84 | 0.034091 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 0.81818 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
Terra Rica |  | 54 | Eixo de Moenda | Superior | 21 | 7273/2026 | 1 | ALIVIO DE TENSÕES LOCALIZADO POR RESISTENCIA EM 01 (UMA) MANGA DO EIXO. | 166 | 0.58793 | 0.065325 | SERVIÇO EM EIXO | 15.678 |  |  |  |  | A&E | MAQUINA DE TRATAMENTO TERMICO SICORT (ALIVIO) - [166]
Terra Rica |  | 54 | Eixo de Moenda | Inferior | 12 | 7275/2026 | 2 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
Terra Rica |  | 54 | Eixo de Moenda | Inferior | 12 | 7275/2026 | 2 | USINAR 01 (UM) RASGO DE CHAVETA NOVO EM EIXO C/C. | 327 | 0.12089 | 0.013432 | SERVIÇO EM EIXO | 3.2236 |  |  |  |  | A&E | MANDRILH. SKODA 3500 X 4500 - [327]
Terra Rica |  | 54 | Eixo de Moenda | Inferior | 12 | 7275/2026 | 2 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 121 | 0.018409 | 0.0020455 | SERVIÇO EM EIXO | 0.49091 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Terra Rica |  | 54 | Eixo de Moenda | Inferior | 12 | 7275/2026 | 2 | LIXAR PAR DE MANGAS EM EIXO C/ CAMISA. | 121 | 0.047634 | 0.0052926 | SERVIÇO EM EIXO | 1.2702 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Terra Rica |  | 54 | Eixo de Moenda | Inferior | 12 | 7275/2026 | 2 | REBAIXAR ASSENTO DA CAMISA (ATÉ 15mm NO RAIO) PARA APLICAÇÃO DE SOLDA | 121 | 0.055227 | 0.0061364 | SERVIÇO EM EIXO | 1.4727 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Terra Rica |  | 54 | Eixo de Moenda | Inferior | 12 | 7275/2026 | 2 | APLICAR SOLDA NO ASSENTO DA CAMISA (ATÉ 15mm NO RAIO) | 105 | 1.1882 | 0.13202 | SERVIÇO EM EIXO | 31.6851 |  |  |  |  | A&E | ARCO SUBMERSO DUPLO CABEÇOTE BAMBOZZI - [105]
Terra Rica |  | 54 | Eixo de Moenda | Inferior | 12 | 7275/2026 | 2 | REUSINAR ASSENTO DA CAMISA (ATÉ 15mm NO RAIO) APÓS SOLDAGEM | 121 | 0.17489 | 0.019432 | SERVIÇO EM EIXO | 4.6636 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Terra Rica |  | 54 | Eixo de Moenda | Inferior | 12 | 7275/2026 | 2 | ALIVIO DE TENSÕES LOCALIZADO POR RESISTENCIA NO APERTO DO EIXO. | 84 | 0.068182 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 1.6364 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
Terra Rica |  | 54 | Eixo de Moenda | Inferior | 12 | 7275/2026 | 2 | ALIVIO DE TENSÕES LOCALIZADO POR RESISTENCIA NO APERTO DO EIXO. | 166 | 0.58793 | 0.065325 | SERVIÇO EM EIXO | 15.678 |  |  |  |  | A&E | MAQUINA DE TRATAMENTO TERMICO SICORT (ALIVIO) - [166]
Terra Rica |  | 54 | Eixo de Moenda | Superior | 30 | 7283/2026 | 1 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
Terra Rica |  | 54 | Eixo de Moenda | Superior | 30 | 7283/2026 | 1 | ELIMINAR E RECUPERAR COM SOLDA S/USINAGEM TRINCA NO RASGO DE CHAVETA COM DESTAQUE DE MATERIAL EM 3/4 DE EXTENSÃO DO RASGO EM EIXO S/C. | 91 | 0.05625 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 1.35 |  |  |  |  | A&E | GRAFITAMENTO - [91]
Terra Rica |  | 54 | Eixo de Moenda | Superior | 30 | 7283/2026 | 1 | ELIMINAR E RECUPERAR COM SOLDA S/USINAGEM TRINCA NO RASGO DE CHAVETA COM DESTAQUE DE MATERIAL EM 3/4 DE EXTENSÃO DO RASGO EM EIXO S/C. | 84 | 0.16341 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.922 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
Terra Rica |  | 54 | Eixo de Moenda | Superior | 30 | 7283/2026 | 1 | ENCHER RASGOS DE CHAVETA PARALELO OU INCLINADO PARA POSTERIOR USINAGEM DO ASSENTO | 84 | 0.30328 | 0.033698 | SERVIÇO EM EIXO | 8.0874 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
Terra Rica |  | 54 | Eixo de Moenda | Superior | 30 | 7283/2026 | 1 | REBAIXAR ASSENTO DO RODETE PARA POSTERIOR RECUPERAÇÃO COM SOLDA EIXO S/ CAMISA | 121 | 0.046023 | 0.0051136 | SERVIÇO EM EIXO | 1.2273 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Terra Rica |  | 54 | Eixo de Moenda | Superior | 30 | 7283/2026 | 1 | ENCHER ASSENTO DO RODETE COM SOLDA PARA POSTERIOR REUSINAGEM EIXO S/ CAMISA | 105 | 0.24714 | 0.02746 | SERVIÇO EM EIXO | 6.5904 |  |  |  |  | A&E | ARCO SUBMERSO DUPLO CABEÇOTE BAMBOZZI - [105]
Terra Rica |  | 54 | Eixo de Moenda | Superior | 30 | 7283/2026 | 1 | REUSINAR ASSENTO DO RODETE PARA POSTERIOR RECUPERAÇÃO COM SOLDA EIXO S/ CAMISA | 121 | 0.068182 | 0.0075758 | SERVIÇO EM EIXO | 1.8182 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Terra Rica |  | 54 | Eixo de Moenda | Superior | 30 | 7283/2026 | 1 | REUSINAR 02 (DOIS) RASGOS DE CHAVETA PARALELO OU INCLINADO EM ACABAMENTO EIXO S/ CAMISA | 107 | 0.16108 | 0.017898 | SERVIÇO EM EIXO | 4.2955 |  |  |  |  | A&E | PLAINA DE MESA INGERSOL - [107]
Terra Rica |  | 54 | Eixo de Moenda | Superior | 30 | 7283/2026 | 1 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 121 | 0.018409 | 0.0020455 | SERVIÇO EM EIXO | 0.49091 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Terra Rica |  | 54 | Eixo de Moenda | Superior | 30 | 7283/2026 | 1 | ELIMINAR TRINCA ATRAVÉS DE USINAGEM COM RAIO DE CONCORDANCIA EM EIXO S/C. | 121 | 0.03375 | 0.00375 | SERVIÇO EM EIXO | 0.9 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Terra Rica |  | 54 | Eixo de Moenda | Superior | 30 | 7283/2026 | 1 | REBAIXAR PAR DE MANGAS PARA APLICAÇÃO DE SOLDA EIXO S/ CAMISA | 121 | 0.036818 | 0.0040909 | SERVIÇO EM EIXO | 0.98182 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Terra Rica |  | 54 | Eixo de Moenda | Superior | 30 | 7283/2026 | 1 | APLICAR SOLDA NO PAR DE MANGAS EIXO S/ CAMISA | 105 | 0.46449 | 0.05161 | SERVIÇO EM EIXO | 12.3864 |  |  |  |  | A&E | ARCO SUBMERSO DUPLO CABEÇOTE BAMBOZZI - [105]
Terra Rica |  | 54 | Eixo de Moenda | Superior | 30 | 7283/2026 | 1 | REUSINAR PAR DE MANGAS APÓS SOLDAGEM EIXO S/ CAMISA | 121 | 0.099716 | 0.01108 | SERVIÇO EM EIXO | 2.6591 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Terra Rica |  | 54 | Eixo de Moenda | Superior | 30 | 7283/2026 | 1 | REBAIXAR ASSENTO DA CAMISA (ATÉ 10mm NO RAIO) PARA APLICAÇÃO DE SOLDA | 121 | 0.055227 | 0.0061364 | SERVIÇO EM EIXO | 1.4727 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Terra Rica |  | 54 | Eixo de Moenda | Superior | 30 | 7283/2026 | 1 | APLICAR SOLDA NO ASSENTO DA CAMISA (ATÉ 10mm NO RAIO) | 105 | 0.94438 | 0.10493 | SERVIÇO EM EIXO | 25.1834 |  |  |  |  | A&E | ARCO SUBMERSO DUPLO CABEÇOTE BAMBOZZI - [105]
Terra Rica |  | 54 | Eixo de Moenda | Superior | 30 | 7283/2026 | 1 | REUSINAR ASSENTO DA CAMISA (ATÉ 10mm NO RAIO) APÓS SOLDAGEM | 121 | 0.17489 | 0.019432 | SERVIÇO EM EIXO | 4.6636 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Terra Rica |  | 54 | Eixo de Moenda | Superior | 30 | 7283/2026 | 1 | ALIVIO DE TENSÕES POR RESISTENCIA EM TODA A EXTENSÃO DO EIXO | 84 | 0.13636 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.2727 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
Terra Rica |  | 54 | Eixo de Moenda | Superior | 30 | 7283/2026 | 1 | ALIVIO DE TENSÕES POR RESISTENCIA EM TODA A EXTENSÃO DO EIXO | 166 | 0.58793 | 0.065325 | SERVIÇO EM EIXO | 15.678 |  |  |  |  | A&E | MAQUINA DE TRATAMENTO TERMICO SICORT (ALIVIO) - [166]
Terra Rica |  | 54 | Eixo de Moenda | Superior | 30 | 7283/2026 | 1 | ELIMINAR TRINCA (ATÉ 10mm NO RAIO) NA MANGA E PREPARAR P/ SOLDA EIXO S/ CAMISA | 121 | 0.03375 | 0.00375 | SERVIÇO EM EIXO | 0.9 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Terra Rica |  | 54 | Eixo de Moenda | Superior | 30 | 7283/2026 | 1 | RECUPERAR COM SOLDA A TRINCA (ATÉ 10mm NO RAIO) NA MANGA EIXO S/ CAMISA | 105 | 0.17485 | 0.019428 | SERVIÇO EM EIXO | 4.6626 |  |  |  |  | A&E | ARCO SUBMERSO DUPLO CABEÇOTE BAMBOZZI - [105]
Terra Rica |  | 54 | Eixo de Moenda | Superior | 30 | 7283/2026 | 1 | USINAR REGIÃO DA TRINCA (ATÉ 10mm NO RAIO) EM ACABAMENTO EIXO S/ CAMISA | 121 | 0.041114 | 0.0045682 | SERVIÇO EM EIXO | 1.0964 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Terra Rica |  | 54 | Eixo de Moenda | Superior | ST03 | 7284/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
Terra Rica |  | 54 | Eixo de Moenda | Superior | ST03 | 7284/2026 | 0 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 121 | 0.018409 | 0.0020455 | SERVIÇO EM EIXO | 0.49091 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Terra Rica |  | 54 | Eixo de Moenda | Superior | ST03 | 7284/2026 | 0 | ELIMINAR TRINCA ATRAVÉS DE USINAGEM COM RAIO DE CONCORDANCIA EM EIXO S/C. | 121 | 0.03375 | 0.00375 | SERVIÇO EM EIXO | 0.9 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Terra Rica |  | 54 | Eixo de Moenda | Superior | ST03 | 7284/2026 | 0 | REBAIXAR PAR DE MANGAS PARA APLICAÇÃO DE SOLDA EIXO S/ CAMISA | 121 | 0.036818 | 0.0040909 | SERVIÇO EM EIXO | 0.98182 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Terra Rica |  | 54 | Eixo de Moenda | Superior | ST03 | 7284/2026 | 0 | APLICAR SOLDA NO PAR DE MANGAS EIXO S/ CAMISA | 105 | 0.46449 | 0.05161 | SERVIÇO EM EIXO | 12.3864 |  |  |  |  | A&E | ARCO SUBMERSO DUPLO CABEÇOTE BAMBOZZI - [105]
Terra Rica |  | 54 | Eixo de Moenda | Superior | ST03 | 7284/2026 | 0 | REUSINAR PAR DE MANGAS APÓS SOLDAGEM EIXO S/ CAMISA | 121 | 0.099716 | 0.01108 | SERVIÇO EM EIXO | 2.6591 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Terra Rica |  | 54 | Eixo de Moenda | Superior | ST03 | 7284/2026 | 0 | ALIVIO DE TENSÕES LOCALIZADO POR RESISTENCIA EM 02 (DUAS) MANGAS DO EIXO. | 84 | 0.068182 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 1.6364 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
Terra Rica |  | 54 | Eixo de Moenda | Superior | ST03 | 7284/2026 | 0 | ALIVIO DE TENSÕES LOCALIZADO POR RESISTENCIA EM 02 (DUAS) MANGAS DO EIXO. | 166 | 0.58793 | 0.065325 | SERVIÇO EM EIXO | 15.678 |  |  |  |  | A&E | MAQUINA DE TRATAMENTO TERMICO SICORT (ALIVIO) - [166]
Terra Rica |  | 54 | Eixo de Moenda | Superior | ST03 | 7284/2026 | 0 | REUSINAR ASSENTO DA CAMISA. | 121 | 0.13807 | 0.015341 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6818 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Terra Rica |  | 54 | Eixo de Moenda | Superior | ST20 | 7290/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
Terra Rica |  | 54 | Eixo de Moenda | Superior | ST20 | 7290/2026 | 0 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 121 | 0.018409 | 0.0020455 | SERVIÇO EM EIXO | 0.49091 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Terra Rica |  | 54 | Eixo de Moenda | Superior | ST20 | 7290/2026 | 0 | USINAR PAR DE MANGAS EM EIXO S/ CAMISA PARA Ø. | 121 | 0.079159 | 0.0087955 | SERVIÇO EM EIXO | 2.1109 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Terra Rica |  | 54 | Eixo de Moenda | Superior | ST20 | 7290/2026 | 0 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 121 | 0.018409 | 0.0020455 | SERVIÇO EM EIXO | 0.49091 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Terra Rica |  | 54 | Eixo de Moenda | Superior | ST20 | 7290/2026 | 0 | REUSINAR ASSENTO DA CAMISA. | 121 | 0.13807 | 0.015341 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6818 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Santo Ângelo |  | 72 | Eixo de Moenda | Superior | 43 | 7228/ 2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
Santo Ângelo |  | 72 | Eixo de Moenda | Superior | 43 | 7228/ 2026 | 0 | ELIMINAR TRINCA NO RASGO DE CHAVETA MANUALMENTE | 74 | 0.15341 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.6818 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
Santo Ângelo |  | 72 | Eixo de Moenda | Superior | 49 | 7230/ 2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
Santo Ângelo |  | 72 | Eixo de Moenda | Superior | 49 | 7230/ 2026 | 0 | REUSINAR ASSENTO DA CAMISA. | 121 | 0.17335 | 0.019261 | SERVIÇO EM EIXO | 4.6227 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Santo Ângelo |  | 72 | Eixo de Moenda | Inferior | 44 | 7231/ 2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
Santo Ângelo |  | 72 | Eixo de Moenda | Inferior | 44 | 7231/ 2026 | 0 | REUSINAR ASSENTO DA CAMISA. | 121 | 0.17335 | 0.019261 | SERVIÇO EM EIXO | 4.6227 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Barra Grande |  | 78 | Eixo do Rolo de Pressão |  | BGB62 | 7299/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
Barra Grande |  | 78 | Eixo do Rolo de Pressão |  | BGB62 | 7299/2026 | 0 | USINAR 01 (UM) RASGO DE CHAVETA NOVO EM EIXO S/C. | 107 | 0.12549 | 0.013943 | SERVIÇO EM EIXO | 3.3464 |  |  |  |  | A&E | PLAINA DE MESA INGERSOL - [107]
Barra Grande |  | 78 | Eixo do Rolo de Pressão |  | BGB62 | 7299/2026 | 0 | ELIMINAR TRINCA ATRAVÉS DE USINAGEM COM RAIO DE CONCORDANCIA EM EIXO S/C. | 121 | 0.034977 | 0.0038864 | SERVIÇO EM EIXO | 0.93273 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Barra Grande |  | 78 | Eixo do Rolo de Pressão |  | BGB62 | 7299/2026 | 0 | USINAR PAR DE MANGAS EM EIXO S/ CAMISA PARA Ø. | 121 | 0.13439 | 0.014932 | SERVIÇO EM EIXO | 3.5836 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Barra Grande |  | 78 | Eixo do Rolo de Pressão |  | BGB62 | 7299/2026 | 0 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 121 | 0.018409 | 0.0020455 | SERVIÇO EM EIXO | 0.49091 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Barra Grande |  | 78 | Eixo do Rolo de Pressão |  | BGB62 | 7299/2026 | 0 | REUSINAR ASSENTO DA CAMISA. | 121 | 0.18562 | 0.020625 | SERVIÇO EM EIXO | 4.95 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Barra Grande |  | 54 | Eixo de Moenda | Inferior | AMI46 | 73000/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
Barra Grande |  | 54 | Eixo de Moenda | Inferior | AMI46 | 73000/2026 | 0 | ELIMINAR TRINCA NO RASGO DE CHAVETA MANUALMENTE | 74 | 0.10909 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 2.6182 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
Barra Grande |  | 54 | Eixo de Moenda | Inferior | AMI46 | 73000/2026 | 0 | USINAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA | 121 | 0.021477 | 0.0023864 | SERVIÇO EM EIXO | 0.57273 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Barra Grande |  | 54 | Eixo de Moenda | Inferior | AMI46 | 73000/2026 | 0 | USINAR PAR DE MANGAS EM EIXO C/ CAMISA PARA Ø. | 121 | 0.091033 | 0.010115 | SERVIÇO EM EIXO | 2.4275 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Zilor Quatà |  | 75 | Eixo de Moenda | Inferior | 1 | 5828/2024 | 1 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
Zilor Quatà |  | 75 | Eixo de Moenda | Inferior | 1 | 5828/2024 | 1 | USINAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA | 121 | 0.024545 | 0.0027273 | SERVIÇO EM EIXO | 0.65455 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Zilor Quatà |  | 75 | Eixo de Moenda | Inferior | 1 | 5828/2024 | 1 | USINAR PAR DE MANGAS EM EIXO C/ CAMISA PARA Ø. | 328 | 0.13972 | 0.015525 | SERVIÇO EM EIXO | 3.726 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. UNIVERSAL POREBA 1600 X 6000 - [328]
Zilor Quatà |  | 75 | Eixo de Moenda | Inferior | 1 | 5828/2024 | 1 | USINAR CORROSÃO EM 01 (UM) LADO NO INICIO DO APETO EM EIXO C/C. | 328 | 0.039695 | 0.0044105 | SERVIÇO EM EIXO | 1.0585 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. UNIVERSAL POREBA 1600 X 6000 - [328]
Quatá |  | 75 | Eixo de Moenda | Inferior | 33 | 7174/2026 | 1 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
Quatá |  | 75 | Eixo de Moenda | Inferior | 33 | 7174/2026 | 1 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 121 | 0.018409 | 0.0020455 | SERVIÇO EM EIXO | 0.49091 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Quatá |  | 75 | Eixo de Moenda | Inferior | 33 | 7174/2026 | 1 | USINAR PAR DE MANGAS EM EIXO C/ CAMISA PARA Ø. | 328 | 0.13972 | 0.015525 | SERVIÇO EM EIXO | 3.726 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. UNIVERSAL POREBA 1600 X 6000 - [328]
Quatá |  | 75 | Eixo de Moenda | Inferior | 33 | 7174/2026 | 1 | USINAR CORROSÃO EM 01 (UM) LADO NO INICIO DO APETO EM EIXO C/C. | 328 | 0.039695 | 0.0044105 | SERVIÇO EM EIXO | 1.0585 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. UNIVERSAL POREBA 1600 X 6000 - [328]
Quatá |  | 2200 | Eixo de Moenda | Inferior | 6 | 7177/2026 | 1 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
Quatá |  | 2200 | Eixo de Moenda | Inferior | 6 | 7177/2026 | 1 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 393 | 0.019943 | 0.0022159 | SERVIÇO EM EIXO | 0.53182 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
Quatá |  | 2200 | Eixo de Moenda | Inferior | 6 | 7177/2026 | 1 | ELIMINAR TRINCA ATRAVÉS DE USINAGEM COM RAIO DE CONCORDANCIA EM EIXO C/C. | 393 | 0.0405 | 0.0045 | SERVIÇO EM EIXO | 1.08 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
Quatá |  | 2200 | Eixo de Moenda | Inferior | 6 | 7177/2026 | 1 | USINAR PAR DE MANGAS EM EIXO C/ CAMISA PARA Ø. | 393 | 0.17183 | 0.019093 | SERVIÇO EM EIXO | 4.5822 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
Quatá |  | 2200 | Eixo de Moenda | Inferior | 4 | 7178/2026 | 1 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
Quatá |  | 2200 | Eixo de Moenda | Inferior | 4 | 7178/2026 | 1 | ELIMINAR TRINCA ATRAVÉS DE USINAGEM COM RAIO DE CONCORDANCIA EM EIXO C/C. | 393 | 0.0405 | 0.0045 | SERVIÇO EM EIXO | 1.08 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
Quatá |  | 2200 | Eixo de Moenda | Inferior | 4 | 7178/2026 | 1 | SACAR CAMISA DO EIXO. | 101 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E | FORNO AQUECIMENTO MOENDA VERTICAL - [101]
Quatá |  | 2200 | Eixo de Moenda | Inferior | 4 | 7178/2026 | 1 | SACAR CAMISA DO EIXO. | 111 | 0.034091 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 0.81818 |  |  |  |  | A&E
Quatá |  | 2200 | Eixo de Moenda | Inferior | 4 | 7178/2026 | 1 | SACAR CAMISA DO EIXO. | 89 | 0.051136 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 1.2273 |  |  |  |  | A&E | DESMONTAGEM - [89]
Quatá |  | 75 | Eixo de Moenda | Superior | 34 | 7179/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
Quatá |  | 75 | Eixo de Moenda | Superior | 34 | 7179/2026 | 0 | ELIMINAR TRINCA ATRAVÉS DE USINAGEM COM RAIO DE CONCORDANCIA EM EIXO S/C. | 121 | 0.034364 | 0.0038182 | SERVIÇO EM EIXO | 0.91636 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Quatá |  | 75 | Eixo de Moenda | Superior | 39 | 7180/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
Quatá |  | 75 | Eixo de Moenda | Superior | 39 | 7180/2026 | 0 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 121 | 0.018409 | 0.0020455 | SERVIÇO EM EIXO | 0.49091 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Quatá |  | 75 | Eixo de Moenda | Superior | 39 | 7180/2026 | 0 | USINAR PAR DE MANGAS EM EIXO S/ CAMISA PARA Ø. | 121 | 0.1215 | 0.0135 | SERVIÇO EM EIXO | 3.24 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Quatá |  | 75 | Eixo de Moenda | Superior | 39 | 7180/2026 | 0 | USINAR CORROSÃO EM 01 (UM) LADO NO INICIO DO APETO EM EIXO S/C. | 121 | 0.034517 | 0.0038352 | SERVIÇO EM EIXO | 0.92045 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Quatá |  | 75 | Eixo de Moenda | Superior | 39 | 7180/2026 | 0 | ELIMINAR TRINCA ATRAVÉS DE USINAGEM COM RAIO DE CONCORDANCIA EM EIXO S/C. | 121 | 0.034364 | 0.0038182 | SERVIÇO EM EIXO | 0.91636 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Quatá |  | 75 | Eixo de Moenda | Superior | 39 | 7180/2026 | 0 | REUSINAR ASSENTO DA CAMISA. | 121 | 0.18409 | 0.020455 | SERVIÇO EM EIXO | 4.9091 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Quatá |  | 75 | Eixo de Moenda | Superior | 38 | 7181/2026 | 1 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
Quatá |  | 75 | Eixo de Moenda | Superior | 38 | 7181/2026 | 1 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 121 | 0.018409 | 0.0020455 | SERVIÇO EM EIXO | 0.49091 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Quatá |  | 75 | Eixo de Moenda | Superior | 38 | 7181/2026 | 1 | ELIMINAR TRINCA ATRAVÉS DE USINAGEM COM RAIO DE CONCORDANCIA EM EIXO S/C. | 121 | 0.034364 | 0.0038182 | SERVIÇO EM EIXO | 0.91636 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Quatá |  | 75 | Eixo de Moenda | Superior | 38 | 7181/2026 | 1 | USINAR PAR DE MANGAS EM EIXO S/ CAMISA PARA Ø. | 121 | 0.1215 | 0.0135 | SERVIÇO EM EIXO | 3.24 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Quatá |  | 75 | Eixo de Moenda | Superior | 38 | 7181/2026 | 1 | USINAR CORROSÃO EM 01 (UM) LADO NO INICIO DO APETO EM EIXO S/C. | 121 | 0.034517 | 0.0038352 | SERVIÇO EM EIXO | 0.92045 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Quatá |  | 75 | Eixo de Moenda | Superior | 38 | 7181/2026 | 1 | ELIMINAR TRINCA ATRAVÉS DE USINAGEM COM RAIO DE CONCORDANCIA EM EIXO S/C. | 121 | 0.034364 | 0.0038182 | SERVIÇO EM EIXO | 0.91636 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Quatá |  | 75 | Eixo de Moenda | Superior | 38 | 7181/2026 | 1 | REUSINAR ASSENTO DA CAMISA. | 121 | 0.18409 | 0.020455 | SERVIÇO EM EIXO | 4.9091 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Quatá |  | 2200 | Eixo de Moenda | Inferior | 10 | 7182/2026 | 1 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
Quatá |  | 2200 | Eixo de Moenda | Inferior | 10 | 7182/2026 | 1 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 393 | 0.019943 | 0.0022159 | SERVIÇO EM EIXO | 0.53182 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
Quatá |  | 2200 | Eixo de Moenda | Inferior | 10 | 7182/2026 | 1 | USINAR PAR DE MANGAS EM EIXO S/ CAMISA PARA Ø. | 393 | 0.14942 | 0.016602 | SERVIÇO EM EIXO | 3.9845 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
Quatá |  | 2200 | Eixo de Moenda | Inferior | 10 | 7182/2026 | 1 | USINAR CORROSÃO EM 01 (UM) LADO NO INICIO DO APETO EM EIXO S/C. | 393 | 0.036818 | 0.0040909 | SERVIÇO EM EIXO | 0.98182 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
Quatá |  | 2200 | Eixo de Moenda | Inferior | 10 | 7182/2026 | 1 | ELIMINAR TRINCA ATRAVÉS DE USINAGEM COM RAIO DE CONCORDANCIA EM EIXO S/C. | 393 | 0.035284 | 0.0039205 | SERVIÇO EM EIXO | 0.94091 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
Quatá |  | 2200 | Eixo de Moenda | Inferior | 10 | 7182/2026 | 1 | REUSINAR ASSENTO DA CAMISA. | 393 | 0.21477 | 0.023864 | SERVIÇO EM EIXO | 5.7273 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
Quatá |  | 2200 | Eixo de Moenda | Inferior | 7 | 7183/2026 | 1 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
Quatá |  | 2200 | Eixo de Moenda | Inferior | 7 | 7183/2026 | 1 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 393 | 0.019943 | 0.0022159 | SERVIÇO EM EIXO | 0.53182 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
Quatá |  | 2200 | Eixo de Moenda | Inferior | 7 | 7183/2026 | 1 | ELIMINAR TRINCA ATRAVÉS DE USINAGEM COM RAIO DE CONCORDANCIA EM EIXO S/C. | 393 | 0.035284 | 0.0039205 | SERVIÇO EM EIXO | 0.94091 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
Quatá |  | 2200 | Eixo de Moenda | Inferior | 7 | 7183/2026 | 1 | USINAR PAR DE MANGAS EM EIXO S/ CAMISA PARA Ø. | 393 | 0.14942 | 0.016602 | SERVIÇO EM EIXO | 3.9845 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
Quatá |  | 2200 | Eixo de Moenda | Inferior | 7 | 7183/2026 | 1 | USINAR CORROSÃO EM 01 (UM) LADO NO INICIO DO APETO EM EIXO S/C. | 393 | 0.036818 | 0.0040909 | SERVIÇO EM EIXO | 0.98182 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
Quatá |  | 2200 | Eixo de Moenda | Inferior | 7 | 7183/2026 | 1 | ELIMINAR TRINCA ATRAVÉS DE USINAGEM COM RAIO DE CONCORDANCIA EM EIXO S/C. | 393 | 0.035284 | 0.0039205 | SERVIÇO EM EIXO | 0.94091 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
Quatá |  | 2200 | Eixo de Moenda | Inferior | 7 | 7183/2026 | 1 | REUSINAR ASSENTO DA CAMISA. | 393 | 0.21477 | 0.023864 | SERVIÇO EM EIXO | 5.7273 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
Quatá |  | 75 | Eixo de Moenda | Inferior | 19F | 7184/2026 | 1 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
Quatá |  | 75 | Eixo de Moenda | Inferior | 19F | 7184/2026 | 1 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 121 | 0.018409 | 0.0020455 | SERVIÇO EM EIXO | 0.49091 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Quatá |  | 75 | Eixo de Moenda | Inferior | 19F | 7184/2026 | 1 | ELIMINAR TRINCA ATRAVÉS DE USINAGEM COM RAIO DE CONCORDANCIA EM EIXO S/C. | 121 | 0.034364 | 0.0038182 | SERVIÇO EM EIXO | 0.91636 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Quatá |  | 75 | Eixo de Moenda | Inferior | 19F | 7184/2026 | 1 | USINAR PAR DE MANGAS EM EIXO S/ CAMISA PARA Ø. | 121 | 0.1215 | 0.0135 | SERVIÇO EM EIXO | 3.24 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Quatá |  | 75 | Eixo de Moenda | Inferior | 19F | 7184/2026 | 1 | USINAR CORROSÃO EM 01 (UM) LADO NO INICIO DO APETO EM EIXO S/C. | 121 | 0.034517 | 0.0038352 | SERVIÇO EM EIXO | 0.92045 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Quatá |  | 75 | Eixo de Moenda | Inferior | 19F | 7184/2026 | 1 | ELIMINAR TRINCA ATRAVÉS DE USINAGEM COM RAIO DE CONCORDANCIA EM EIXO S/C. | 121 | 0.034364 | 0.0038182 | SERVIÇO EM EIXO | 0.91636 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Quatá |  | 75 | Eixo de Moenda | Inferior | 19F | 7184/2026 | 1 | REUSINAR ASSENTO DA CAMISA. | 121 | 0.18409 | 0.020455 | SERVIÇO EM EIXO | 4.9091 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Água Bonita |  | 84 | Eixo de Moenda | Inferior | 1 | 7206/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
Água Bonita |  | 84 | Eixo de Moenda | Inferior | 1 | 7206/2026 | 0 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 393 | 0.019943 | 0.0022159 | SERVIÇO EM EIXO | 0.53182 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
Água Bonita |  | 84 | Eixo de Moenda | Inferior | 1 | 7206/2026 | 0 | LIXAR PAR DE MANGAS EM EIXO S/ CAMISA. | 393 | 0.074864 | 0.0083182 | SERVIÇO EM EIXO | 1.9964 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
Água Bonita |  | 84 | Eixo de Moenda | Inferior | 1 | 7206/2026 | 0 | LIXAR ASSENTO DA CAMISA. | 393 | 0.083148 | 0.0092386 | SERVIÇO EM EIXO | 2.2173 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393]
Água Bonita |  | 1700 | Eixo de Moenda | Superior | 2 | 7207/2026 | 1 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
Água Bonita |  | 1700 | Eixo de Moenda | Superior | 2 | 7207/2026 | 1 | USINAR 01 (UM) RASGO DE CHAVETA NOVO EM EIXO S/C. | 107 | 0.096494 | 0.010722 | SERVIÇO EM EIXO | 2.5732 |  |  |  |  | A&E | PLAINA DE MESA INGERSOL - [107]
Água Bonita |  | 1700 | Eixo de Moenda | Superior | 2 | 7207/2026 | 1 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 121 | 0.018409 | 0.0020455 | SERVIÇO EM EIXO | 0.49091 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Água Bonita |  | 1700 | Eixo de Moenda | Superior | 2 | 7207/2026 | 1 | ELIMINAR TRINCA ATRAVÉS DE USINAGEM COM RAIO DE CONCORDANCIA EM EIXO S/C. | 121 | 0.034057 | 0.0037841 | SERVIÇO EM EIXO | 0.90818 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Água Bonita |  | 1700 | Eixo de Moenda | Superior | 2 | 7207/2026 | 1 | USINAR PAR DE MANGAS EM EIXO S/ CAMISA PARA Ø. | 121 | 0.096648 | 0.010739 | SERVIÇO EM EIXO | 2.5773 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Água Bonita |  | 1700 | Eixo de Moenda | Superior | 2 | 7207/2026 | 1 | ELIMINAR TRINCA ATRAVÉS DE USINAGEM COM RAIO DE CONCORDANCIA EM EIXO S/C. | 121 | 0.034057 | 0.0037841 | SERVIÇO EM EIXO | 0.90818 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Água Bonita |  | 1700 | Eixo de Moenda | Superior | 2 | 7207/2026 | 1 | REUSINAR ASSENTO DA CAMISA. | 121 | 0.15955 | 0.017727 | SERVIÇO EM EIXO | 4.2545 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Água Bonita |  | 1700 | Eixo de Moenda | Superior | 2 | 7207/2026 | 1 | REBAIXAR 01 (UMA) MANGA C/ RAIO TIPO COPERSUCAR PARA APLICAÇÃO DE SOLDA EIXO S/ CAMISA | 121 | 0.035476 | 0.0039418 | SERVIÇO EM EIXO | 0.94602 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Água Bonita |  | 1700 | Eixo de Moenda | Superior | 2 | 7207/2026 | 1 | APLICAR SOLDA EM 01 (UMA) MANGA C/ RAIO TIPO COPERSUCAR EIXO S/ CAMISA | 105 | 0.60514 | 0.067238 | SERVIÇO EM EIXO | 16.1371 |  |  |  |  | A&E | ARCO SUBMERSO DUPLO CABEÇOTE BAMBOZZI - [105]
Água Bonita |  | 1700 | Eixo de Moenda | Superior | 2 | 7207/2026 | 1 | REUSINAR 01 (UMA) MANGA C/ RAIO TIPO COPERSUCAR APÓS SOLDAGEM EIXO S/ CAMISA | 121 | 0.080271 | 0.008919 | SERVIÇO EM EIXO | 2.1406 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Água Bonita |  | 1700 | Eixo de Moenda | Superior | 2 | 7207/2026 | 1 | ALIVIO DE TENSÕES LOCALIZADO POR RESISTENCIA EM 01 (UMA) MANGA DO EIXO. | 84 | 0.034091 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 0.81818 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
Água Bonita |  | 1700 | Eixo de Moenda | Superior | 2 | 7207/2026 | 1 | ALIVIO DE TENSÕES LOCALIZADO POR RESISTENCIA EM 01 (UMA) MANGA DO EIXO. | 166 | 0.61594 | 0.068437 | SERVIÇO EM EIXO | 16.425 |  |  |  |  | A&E | MAQUINA DE TRATAMENTO TERMICO SICORT (ALIVIO) - [166]
Água Bonita |  | 1700 | Eixo de Moenda | Inferior | 10 | 7208 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
Água Bonita |  | 1700 | Eixo de Moenda | Inferior | 10 | 7208 | 0 | ELIMINAR E RECUPERAR COM SOLDA S/USINAGEM TRINCA NO RASGO DE CHAVETA COM DESTAQUE DE MATERIAL EM 1/2 DE EXTENSÃO DO RASGO EM EIXO C/C. | 91 | 0.055398 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 1.3295 |  |  |  |  | A&E | GRAFITAMENTO - [91]
Água Bonita |  | 1700 | Eixo de Moenda | Inferior | 10 | 7208 | 0 | ELIMINAR E RECUPERAR COM SOLDA S/USINAGEM TRINCA NO RASGO DE CHAVETA COM DESTAQUE DE MATERIAL EM 1/2 DE EXTENSÃO DO RASGO EM EIXO C/C. | 84 | 0.14444 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.4665 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
Água Bonita |  | 1700 | Eixo de Moenda | Inferior | 10 | 7208 | 0 | ELIMINAR TRINCA NO RASGO DE CHAVETA MANUALMENTE | 74 | 0.14318 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.4364 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
Água Bonita |  | 1700 | Eixo de Moenda | Inferior | 10 | 7208 | 0 | ELIMINAR TRINCA ATRAVÉS DE USINAGEM COM RAIO DE CONCORDANCIA EM EIXO S/C. | 121 | 0.034057 | 0.0037841 | SERVIÇO EM EIXO | 0.90818 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Água Bonita |  | 1700 | Eixo de Moenda | Inferior | 10 | 7208 | 0 | ENCHER RASGOS DE CHAVETA PARALELO OU INCLINADO PARA POSTERIOR USINAGEM DO ASSENTO | 84 | 0.32558 | 0.036176 | SERVIÇO EM EIXO | 8.6822 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
Água Bonita |  | 1700 | Eixo de Moenda | Inferior | 10 | 7208 | 0 | REBAIXAR ASSENTO DO RODETE PARA POSTERIOR RECUPERAÇÃO COM SOLDA EIXO S/ CAMISA | 121 | 0.052159 | 0.0057955 | SERVIÇO EM EIXO | 1.3909 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Água Bonita |  | 1700 | Eixo de Moenda | Inferior | 10 | 7208 | 0 | ENCHER ASSENTO DO RODETE COM SOLDA PARA POSTERIOR REUSINAGEM EIXO S/ CAMISA | 105 | 0.34786 | 0.038651 | SERVIÇO EM EIXO | 9.2763 |  |  |  |  | A&E | ARCO SUBMERSO DUPLO CABEÇOTE BAMBOZZI - [105]
Água Bonita |  | 1700 | Eixo de Moenda | Inferior | 10 | 7208 | 0 | REUSINAR ASSENTO DO RODETE PARA POSTERIOR RECUPERAÇÃO COM SOLDA EIXO S/ CAMISA | 121 | 0.086932 | 0.0096591 | SERVIÇO EM EIXO | 2.3182 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Água Bonita |  | 1700 | Eixo de Moenda | Inferior | 10 | 7208 | 0 | REUSINAR 02 (DOIS) RASGOS DE CHAVETA PARALELO OU INCLINADO EM ACABAMENTO EIXO S/ CAMISA | 107 | 0.19299 | 0.021443 | SERVIÇO EM EIXO | 5.1464 |  |  |  |  | A&E | PLAINA DE MESA INGERSOL - [107]
Água Bonita |  | 1700 | Eixo de Moenda | Inferior | 10 | 7208 | 0 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 121 | 0.018409 | 0.0020455 | SERVIÇO EM EIXO | 0.49091 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Água Bonita |  | 1700 | Eixo de Moenda | Inferior | 10 | 7208 | 0 | ELIMINAR TRINCA ATRAVÉS DE USINAGEM COM RAIO DE CONCORDANCIA EM EIXO S/C. | 121 | 0.034057 | 0.0037841 | SERVIÇO EM EIXO | 0.90818 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Água Bonita |  | 1700 | Eixo de Moenda | Inferior | 10 | 7208 | 0 | LIXAR PAR DE MANGAS EM EIXO S/ CAMISA. | 121 | 0.048477 | 0.0053864 | SERVIÇO EM EIXO | 1.2927 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Água Bonita |  | 1700 | Eixo de Moenda | Inferior | 10 | 7208 | 0 | ELIMINAR TRINCA ATRAVÉS DE USINAGEM COM RAIO DE CONCORDANCIA EM EIXO S/C. | 121 | 0.034057 | 0.0037841 | SERVIÇO EM EIXO | 0.90818 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Água Bonita |  | 1700 | Eixo de Moenda | Superior | 18 | 7209/2026 | 1 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
Água Bonita |  | 1700 | Eixo de Moenda | Superior | 18 | 7209/2026 | 1 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 121 | 0.018409 | 0.0020455 | SERVIÇO EM EIXO | 0.49091 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Água Bonita |  | 1700 | Eixo de Moenda | Superior | 18 | 7209/2026 | 1 | LIXAR PAR DE MANGAS EM EIXO S/ CAMISA. | 121 | 0.048477 | 0.0053864 | SERVIÇO EM EIXO | 1.2927 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Água Bonita |  | 1700 | Eixo de Moenda | Superior | 18 | 7209/2026 | 1 | ELIMINAR ARRASTE DE MATERIAL COM POSTERIOR ACABAMENTO MANUAL. | 74 | 0.17045 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 4.0909 |  |  |  |  | A&E | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74
Água Bonita |  | 1700 | Eixo de Moenda | Superior | 18 | 7209/2026 | 1 | ELIMINAR TRINCA ATRAVÉS DE USINAGEM COM RAIO DE CONCORDANCIA EM EIXO S/C. | 121 | 0.034057 | 0.0037841 | SERVIÇO EM EIXO | 0.90818 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Água Bonita |  | 1700 | Eixo de Moenda | Superior | 18 | 7209/2026 | 1 | REUSINAR ASSENTO DA CAMISA. | 121 | 0.15955 | 0.017727 | SERVIÇO EM EIXO | 4.2545 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Água Bonita |  | 1700 | Eixo de Moenda | Superior | 18 | 7209/2026 | 1 | REBAIXAR REGIÃO DA VEDAÇÃO E INÍCIO DO APERTO EM 01 (UM) LADO PARA APLICAÇÃO DE SOLDA EIXO S/ CAMISA | 121 | 0.019176 | 0.0021307 | SERVIÇO EM EIXO | 0.51136 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Água Bonita |  | 1700 | Eixo de Moenda | Superior | 18 | 7209/2026 | 1 | APLICAR SOLDA REGIÃO DA VEDAÇÃO E INÍCIO DO APERTO EM 01 (UM) LADO EIXO S/ CAMISA | 105 | 0.22768 | 0.025297 | SERVIÇO EM EIXO | 6.0714 |  |  |  |  | A&E | ARCO SUBMERSO DUPLO CABEÇOTE BAMBOZZI - [105]
Água Bonita |  | 1700 | Eixo de Moenda | Superior | 18 | 7209/2026 | 1 | REUSINAR REGIÃO DA VEDAÇÃO E INÍCIO DO APERTO EM 01 (UM) LADO APÓS APLICAÇÃO DE SOLDA EIXO S/ CAMISA | 121 | 0.047557 | 0.0052841 | SERVIÇO EM EIXO | 1.2682 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Água Bonita |  | 1700 | Eixo de Moenda | Superior | 18 | 7209/2026 | 1 | ALIVIO DE TENSÕES LOCALIZADO POR RESISTENCIA NO INICIO DO APERTO DO EIXO (01 LADO). | 84 | 0.034091 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 0.81818 |  |  |  |  | A&E | SOLDA - [84]
Água Bonita |  | 1700 | Eixo de Moenda | Superior | 18 | 7209/2026 | 1 | ALIVIO DE TENSÕES LOCALIZADO POR RESISTENCIA NO INICIO DO APERTO DO EIXO (01 LADO). | 166 | 0.61594 | 0.068437 | SERVIÇO EM EIXO | 16.425 |  |  |  |  | A&E | MAQUINA DE TRATAMENTO TERMICO SICORT (ALIVIO) - [166]
Água Bonita |  | 1700 | Eixo de Moenda | Superior | 19 | 7210/2026 | 0 | LIMPEZA, INSPEÇÃO POR END E ACABAMENTO. | 82 | 0.13125 | 0 | SERVIÇO EM EIXO | 3.15 |  |  |  |  | A&E
Água Bonita |  | 1700 | Eixo de Moenda | Superior | 19 | 7210/2026 | 0 | USINAR 01 (UM) RASGO DE CHAVETA NOVO EM EIXO S/C. | 107 | 0.096494 | 0.010722 | SERVIÇO EM EIXO | 2.5732 |  |  |  |  | A&E | PLAINA DE MESA INGERSOL - [107]
Água Bonita |  | 1700 | Eixo de Moenda | Superior | 19 | 7210/2026 | 0 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | 121 | 0.018409 | 0.0020455 | SERVIÇO EM EIXO | 0.49091 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Água Bonita |  | 1700 | Eixo de Moenda | Superior | 19 | 7210/2026 | 0 | USINAR PAR DE MANGAS EM EIXO S/ CAMISA PARA Ø. | 121 | 0.096648 | 0.010739 | SERVIÇO EM EIXO | 2.5773 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Água Bonita |  | 1700 | Eixo de Moenda | Superior | 19 | 7210/2026 | 0 | USINAR CORROSÃO EM 01 (UM) LADO NO INICIO DO APETO EM EIXO S/C. | 121 | 0.032216 | 0.0035795 | SERVIÇO EM EIXO | 0.85909 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Água Bonita |  | 1700 | Eixo de Moenda | Superior | 19 | 7210/2026 | 0 | REUSINAR ASSENTO DA CAMISA. | 121 | 0.15955 | 0.017727 | SERVIÇO EM EIXO | 4.2545 |  |  |  |  | A&E | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121]
Água Bonita |  | 1700 | Eixo de Moenda | Superior | 19 | 7210/2026 | 0 | USINAR 01 (UM) RASGO DE CHAVETA NOVO EM EIXO S/C. | 107 | 0.096494 | 0.010722 | SERVIÇO EM EIXO | 2.5732 |  |  |  |  | A&E | PLAINA DE MESA INGERSOL - [107]

## BASE
- | PV | PV/PS | ITEM | CLIENTE | DESCRIÇÃO | TP | CÓD | QNT | SUB_GRUPO | SETOR VENDA: | ORDEM MEGA | Seg_Peça | TIPO: | POSIÇÃO | BITOLA: | N° EIXO | SETOR | OPERAÇÕES | RECURSO | DESCR_RECURSO | HR Prev. | HR Realz. | DATA PLANJ. | DATA REAL | SEM. PLANEJ. | SEM. REAL. | MÊS | ANO | CONTR. DE ATUALIZ. | SEMANA / ANO | Column32 | Column33
27190-11 | PV | 2030 | 1 | METSO - 299 | CABEÇA HP800 (Head) | PC | 299209 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 10 | Novo |  | HP800 |  | USINAGEM | REBARBAÇÃO | 74 | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74 | 0.41667 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | jan | 1900 | 1 | 1/1900
27375-1 | PV | 2032 | 1 | METSO - 299 | CABEÇA MP800 FUND. C/ DESBASTE | PC | 299368 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 1 | Novo |  | HP800 |  | USINAGEM | REBARBAÇÃO | 74 | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74 | 0.41667 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | jan | 1900 | 1 | 1/1900
27349-4 | 0 | 0 | 0 | FUNDIÇÃO MORENO | CAIXA DO CABEÇOTE - [BROQ CNC] 1° PÇ | PC | 273086-1 | 1 | PROJETO MORENO | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | USINAGEM | REBARBAÇÃO | 74 | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74 | 2 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | jan | 1900 | 1 | 1/1900
27349-5 | 0 | 0 | 0 | FUNDIÇÃO MORENO | CAIXA DO CABEÇOTE - [BROQ CNC] 2° PÇ | PC | 273086-2 | 1 | PROJETO MORENO | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | USINAGEM | REBARBAÇÃO | 74 | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74 | 2 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | jan | 1900 | 1 | 1/1900
27519-1 |  |  |  | RAIZEN TARUMA | BAGACEIRA 78" | PC | 372054-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 304 | Novo |  | 78" |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | jan | 1900 | 1 | 1/1900
27519-1 |  |  |  | RAIZEN TARUMA | BAGACEIRA 78" | PC | 372054-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 305 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 13.59 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | jan | 1900 | 1 | 1/1900
27519-1 |  |  |  | RAIZEN TARUMA | BAGACEIRA 78" | PC | 372054-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 306 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.8 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | jan | 1900 | 1 | 1/1900
27519-1 |  |  |  | RAIZEN TARUMA | BAGACEIRA 78" | PC | 372054-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 1 | Novo |  | 78" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | jan | 1900 | 1 | 1/1900
| PV | 2243 | 3 | BAZAN | PENTE SUP FERRO FUNDIDO TIPO RETO C/ ENCAIXE, FR 1,5" - MDA 84" | PC | 273499-142 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46023 | 46023 | 1 | 1 | jan | 2026 | 1 | 1/2026
| PV | 2243 | 13 | BAZAN | PENTE SUP FERRO FUNDIDO TIPO RETO C/ ENCAIXE, FR 2" - MDA 84" | PC | 273499-141 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46023 | 46023 | 1 | 1 | jan | 2026 | 1 | 1/2026
| PV | 2243 | 17 | BAZAN | PENTE SUP. FERRO FUNDIDO TIPO RETO C/ ENCAIXE, FR 2" - MDA 78" | PC | 273498-166 | 1 | PENTE | A&E |  | 330 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46023 | 46023 | 1 | 1 | jan | 2026 | 1 | 1/2026
27203-24 | PV | 2243 | 19 | BAZAN | PENTE SUP. FERRO FUNDIDO TIPO RETO C/ ENCAIXE, FR 2" - MDA 78" | PC | 157135-23 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46023 | 46023 | 1 | 1 | jan | 2026 | 1 | 1/2026
27203-22 | PV | 2243 | 20 | BAZAN | PENTE SUP. FERRO FUNDIDO TIPO RETO C/ ENCAIXE, FR 2" - MDA 78" | PC | 157135-21 | 1 | PENTE | A&E |  | 5 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46023 | 46023 | 1 | 1 | jan | 2026 | 1 | 1/2026
27300-13 | PV | 2046 | 3 | LUBECK | ROLO DE APOIO | PC | 1104023 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 1 | Novo |  | ROLO DE APOIO |  | USINAGEM | EXECUTAR FURO GUIA NO CENTRO DA PEÇA. | 117 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-3000 - [117] | 7.9474 |  | 46033 | 46033 | 2 | 2 | jan | 2026 | 1 | 2/2026
27300-13 | PV | 2046 | 3 | LUBECK | ROLO DE APOIO | PC | 1104023 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  | ROLO DE APOIO |  | USINAGEM | DESBASTE (3MM) E ACABAMENTO. | 124 | TORNO VERT. WEBSTER BENNETT - [124] | 45.2626 |  | 46037 | 46037 | 3 | 3 | jan | 2026 | 1 | 3/2026
27300-13 | PV | 2046 | 3 | LUBECK | ROLO DE APOIO | PC | 1104023 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 157 | Novo |  | ROLO DE APOIO |  | USINAGEM | ACABAMENTO DE DIÂMETRO INTERNO. | 433 | MANDRILH. SCHARMANM FB-125 - [433] | 14.5325 |  | 46038 | 46038 | 3 | 3 | jan | 2026 | 1 | 3/2026
27348-1 | PV | 2046 | 4 | LUBECK | ROLO DE APOIO | PC | 1104023 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  | ROLO DE APOIO |  | USINAGEM | EXECUTAR FURO GUIA NO CENTRO DA PEÇA. | 117 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-3000 - [117] | 7.9474 |  | 46035 | 46035 | 3 | 3 | jan | 2026 | 1 | 3/2026
27348-1 | PV | 2046 | 4 | LUBECK | ROLO DE APOIO | PC | 1104023 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  | ROLO DE APOIO |  | USINAGEM | DESBASTE (3MM) E ACABAMENTO. | 124 | TORNO VERT. WEBSTER BENNETT - [124] | 45.2626 |  | 46039 | 46039 | 3 | 3 | jan | 2026 | 1 | 3/2026
27348-1 | PV | 2046 | 4 | LUBECK | ROLO DE APOIO | PC | 1104023 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 4 | Novo |  | ROLO DE APOIO |  | USINAGEM | ACABAMENTO DE DIÂMETRO INTERNO. | 433 | MANDRILH. SCHARMANM FB-125 - [433] | 14.5325 |  | 46040 | 46040 | 3 | 3 | jan | 2026 | 1 | 3/2026
27297-5 | PV | 2046 | 5 | LUBECK | ROLO DE APOIO | PC | 1104023 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 1 | Novo |  | ROLO DE APOIO |  | USINAGEM | EXECUTAR FURO GUIA NO CENTRO DA PEÇA. | 117 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-3000 - [117] | 7.9474 |  | 46037 | 46037 | 3 | 3 | jan | 2026 | 1 | 3/2026
27329-1 | PV | 2046 | 6 | LUBECK | ROLO DE APOIO | PC | 1104023 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 2 | Novo |  | ROLO DE APOIO |  | USINAGEM | EXECUTAR FURO GUIA NO CENTRO DA PEÇA. | 117 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-3000 - [117] | 7.9474 |  | 46039 | 46039 | 3 | 3 | jan | 2026 | 1 | 3/2026
- | PS | 922 | 2 | NARDINI APORE | MANUTENÇÃO EM DESFIBRADOR DVU 100" | SV | N/A | 1 | PREPARO | A&E |  | 93 | Reforma |  | 100" | - | EXPEDIÇÃO | RECEBIMENTO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 72.4202 |  | 46037 | 46037 | 3 | 3 | jan | 2026 | 1 | 3/2026
- | PS | 922 | 2 | NARDINI APORE | MANUTENÇÃO EM DESFIBRADOR DVU 100" | SV | N/A | 1 | PREPARO | A&E |  | 93 | Reforma |  | 100" | - | MONTAGEM | DESMONTAGEM TOTAL (PREPARO) | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 23.252 |  | 46040 | 46040 | 3 | 3 | jan | 2026 | 1 | 3/2026
27300-13 | PV | 2046 | 3 | LUBECK | ROLO DE APOIO | PC | 1104023 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 157 | Novo |  | ROLO DE APOIO |  | USINAGEM | DESBASTE (5MM) E ACABAMENTO. | 285 | TORNO VERT. TITAN SC4000 - [285] | 60.864 |  | 46047 | 46047 | 4 | 4 | jan | 2026 | 1 | 4/2026
27297-5 | PV | 2046 | 5 | LUBECK | ROLO DE APOIO | PC | 1104023 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 2 | Novo |  | ROLO DE APOIO |  | USINAGEM | DESBASTE (3MM) E ACABAMENTO. | 124 | TORNO VERT. WEBSTER BENNETT - [124] | 45.2626 |  | 46041 | 46041 | 4 | 4 | jan | 2026 | 1 | 4/2026
27297-5 | PV | 2046 | 5 | LUBECK | ROLO DE APOIO | PC | 1104023 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 1 | Novo |  | ROLO DE APOIO |  | USINAGEM | ACABAMENTO DE DIÂMETRO INTERNO. | 433 | MANDRILH. SCHARMANM FB-125 - [433] | 14.5325 |  | 46042 | 46042 | 4 | 4 | jan | 2026 | 1 | 4/2026
27329-1 | PV | 2046 | 6 | LUBECK | ROLO DE APOIO | PC | 1104023 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 1 | Novo |  | ROLO DE APOIO |  | USINAGEM | DESBASTE (3MM) E ACABAMENTO. | 124 | TORNO VERT. WEBSTER BENNETT - [124] | 45.2626 |  | 46043 | 46043 | 4 | 4 | jan | 2026 | 1 | 4/2026
27329-1 | PV | 2046 | 6 | LUBECK | ROLO DE APOIO | PC | 1104023 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 1 | Novo |  | ROLO DE APOIO |  | USINAGEM | ACABAMENTO DE DIÂMETRO INTERNO. | 433 | MANDRILH. SCHARMANM FB-125 - [433] | 14.5325 |  | 46044 | 46044 | 4 | 4 | jan | 2026 | 1 | 4/2026
- | PS | 922 | 2 | NARDINI APORE | MANUTENÇÃO EM DESFIBRADOR DVU 100" | SV | N/A | 1 | PREPARO | A&E |  | 93 | Reforma |  | 100" | - | USINAGEM | ABERTURA DOS FUROS DOS SUPORTES PARA RECUPERAÇÃO | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 115.8723 |  | 46046 | 46046 | 4 | 4 | jan | 2026 | 1 | 4/2026
27321-8 | PV | 2080 | 1 | RAIZEN SÃO FRANCISCO | CAMISA AD Ø1050 66" | PC | 6725-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Drenagem |  | 66" | 44 | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | 1 | 46050 | 46050 | 5 | 5 | jan | 2026 | 1 | 5/2026
27321-9 | PV | 2080 | 2 | RAIZEN SÃO FRANCISCO | CAMISA AD Ø1050 66" | PC | 6726-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Drenagem |  | 66" | 33 | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | 1 | 46050 | 46050 | 5 | 5 | jan | 2026 | 1 | 5/2026
27321-10 | PV | 2081 | 1 | RAIZEN UNIVALEM | CAMISA RP Ø950 60" | PC | 6729-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Convencional |  | 60" | DEP5 | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | 1 | 46050 | 46050 | 5 | 5 | jan | 2026 | 1 | 5/2026
27321-11 | PV | 2082 | 1 | RAIZEN TARUMA | CAMISA RP Ø1080 78" | PC | 6767-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Convencional |  | 78" | P112 | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | 1 | 46050 | 46050 | 5 | 5 | jan | 2026 | 1 | 5/2026
27321-12 | PV | 2082 | 2 | RAIZEN TARUMA | CAMISA Ø1240 78" | PC | 6768-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Convencional |  | 78" | s/e | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | 1 | 46050 | 46050 | 5 | 5 | jan | 2026 | 1 | 5/2026
27321-13 | PV | 2083 | 1 | RAIZEN ENERGIA S.A ZANIN | CAMISA RP Ø940 66" | PC | 6730-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Convencional |  | 66" | P8 | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | 1 | 46050 | 46050 | 5 | 5 | jan | 2026 | 1 | 5/2026
27321-14 | PV | 2087 | 1 | RAÍZEN - UNIDADE SANTA CÂNDIDA | CAMISA INF Ø1140 79" | PC | 6732-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Convencional |  | 78" | 62 | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | 1 | 46050 | 46050 | 5 | 5 | jan | 2026 | 1 | 5/2026
27321-15 | PV | 2088 | 1 | RAIZEN JUNQUEIRA | CAMISA INF Ø1220 84" | PC | 6772-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Convencional |  | 84" | 111F | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | 1 | 46050 | 46050 | 5 | 5 | jan | 2026 | 1 | 5/2026
27321-16 | PV | 2088 | 2 | RAIZEN JUNQUEIRA | CAMISA INF Ø1270 2200mm | PC | 6773-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Convencional |  | 84" |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | 1 | 46050 | 46050 | 5 | 5 | jan | 2026 | 1 | 5/2026
27321-17 | PV | 2088 | 3 | RAIZEN JUNQUEIRA | CAMISA INF Ø1260 84" | PC | 6774-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Convencional |  | 84" | 62 | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | 1 | 46052 | 46052 | 5 | 5 | jan | 2026 | 1 | 5/2026
27321-21 | 0 | 0 | 0 | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651- | 1 | MANTA | VI |  |  | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | 1 | 46050 | 46050 | 5 | 5 | jan | 2026 | 1 | 5/2026
27321-21 | 0 | 0 | 0 | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-1 | 1 | MANTA | VI |  | 1 | Novo |  | HP400 |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 |  | 46051 | 46051 | 5 | 5 | jan | 2026 | 1 | 5/2026
27321-22 | 0 | 0 | 0 | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-9 | 1 | MANTA | VI |  | 9 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | 1 | 46050 | 46050 | 5 | 5 | jan | 2026 | 1 | 5/2026
27321-22 | 0 | 0 | 0 | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-9 | 1 | MANTA | VI |  | 9 | Novo |  | HP400 |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 |  | 46051 | 46051 | 5 | 5 | jan | 2026 | 1 | 5/2026
27321-23 | 0 | 0 | 0 | METSO - 152 | MANTA HP500 | PC | 152651-10 | 1 | MANTA | VI |  | 10 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | 1 | 46052 | 46052 | 5 | 5 | jan | 2026 | 1 | 5/2026
27321-23 | 0 | 0 | 0 | METSO - 152 | MANTA HP500 | PC | 152651-10 | 1 | MANTA | VI |  | 10 | Novo |  | HP400 |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 |  | 46053 | 46053 | 5 | 5 | jan | 2026 | 1 | 5/2026
27321-24 | 0 | 0 | 0 | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-10 | 1 | MANTA | VI |  | 10 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | 1 | 46050 | 46050 | 5 | 5 | jan | 2026 | 1 | 5/2026
27321-24 | 0 | 0 | 0 | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-11 | 1 | MANTA | VI |  | 11 | Novo |  | HP400 |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 |  | 46051 | 46051 | 5 | 5 | jan | 2026 | 1 | 5/2026
27321-19 | PS | 984 | 1 | CAFEALCOOL | RODETE Z16 Ø990 48" | PC | 495017 | 1 | RODETE | A&E |  | 1 | Novo |  | 48" |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | 1 | 46052 | 46052 | 5 | 5 | jan | 2026 | 1 | 5/2026
27321-7 | PV | 2011 | 24 | MS INTERNACIONAL | PENTE INFERIOR | PC | 1454029 | 1 | PENTE | A&E |  | 11 | Novo |  | 78" |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | 1 | 46050 | 46050 | 5 | 5 | jan | 2026 | 1 | 5/2026
27348-1 | PV | 2046 | 4 | LUBECK | ROLO DE APOIO | PC | 1104023 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 4 | Novo |  | ROLO DE APOIO |  | USINAGEM | DESBASTE (5MM) E ACABAMENTO. | 285 | TORNO VERT. TITAN SC4000 - [285] | 60.864 |  | 46049 | 46049 | 5 | 5 | jan | 2026 | 1 | 5/2026
27297-5 | PV | 2046 | 5 | LUBECK | ROLO DE APOIO | PC | 1104023 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 2 | Novo |  | ROLO DE APOIO |  | USINAGEM | DESBASTE (5MM) E ACABAMENTO. | 285 | TORNO VERT. TITAN SC4000 - [285] | 60.864 |  | 46051 | 46051 | 5 | 5 | jan | 2026 | 1 | 5/2026
27329-1 | PV | 2046 | 6 | LUBECK | ROLO DE APOIO | PC | 1104023 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 2 | Novo |  | ROLO DE APOIO |  | USINAGEM | DESBASTE (5MM) E ACABAMENTO. | 285 | TORNO VERT. TITAN SC4000 - [285] | 60.864 |  | 46053 | 46053 | 5 | 5 | jan | 2026 | 1 | 5/2026
27276-43 | PV | 2074 | 20 | SIEMENS | SEMI ANEL | PC | 392290 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 1 | Novo |  | SEMI ANEL |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46053 | 46053 | 5 | 5 | jan | 2026 | 1 | 5/2026
27321-20 | PV | 2112 | 1 | FUNDIAÇO | FUNDO DO CONVERTIDOR | PC | 1534002 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | 1 | 46050 | 46050 | 5 | 5 | jan | 2026 | 1 | 5/2026
- | PS | 931 | 1 | IPIRANGA PASSOS | 931/1 - PREPARO - DESFIBRADOR COP 5 66" | SV | N/A | 1 | PREPARO | A&E |  | 13 | Reforma |  | 66" | - | EXPEDIÇÃO | RECEBIMENTO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46052 | 46052 | 5 | 5 | jan | 2026 | 1 | 5/2026
- | PS | 922 | 2 | NARDINI APORE | MANUTENÇÃO EM DESFIBRADOR DVU 100" | SV | N/A | 1 | PREPARO | A&E |  | 1 | Reforma |  | 100" | - | USINAGEM | RECUPERAÇÃO SUPORTES | 84 | SOLDA - [84] | 90 |  | 46049 | 46049 | 5 | 5 | jan | 2026 | 1 | 5/2026
- | PS | 922 | 2 | NARDINI APORE | MANUTENÇÃO EM DESFIBRADOR DVU 100" | SV | N/A | 1 | PREPARO | A&E |  | 19 | Reforma |  | 100" | - | MONTAGEM | BALANCEAMENTO ESTÁTICO | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 10 |  | 46052 | 46052 | 5 | 5 | jan | 2026 | 1 | 5/2026
27628-2 |  |  |  | SUPERIOR | MANTA P400 FUND. C/ USIN. | PC | 1425033-4 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46417 | 46417 | 5 | 5 | jan | 2027 | 1 | 5/2027
27201-18 | PV | 2039 | 9 | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC |  | 1 | MANTA | VI |  |  | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | 1 | 46058 | 46058 | 6 | 6 | fev | 2026 | 1 | 6/2026
27201-18 | PV | 2039 | 9 | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-163 | 1 | MANTA | VI |  | 163 | Novo |  | HP400 |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 |  | 46059 | 46059 | 6 | 6 | fev | 2026 | 1 | 6/2026
27201-19 | PV | 2039 | 10 | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-165 | 1 | MANTA | VI |  | 165 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | 1 | 46058 | 46058 | 6 | 6 | fev | 2026 | 1 | 6/2026
27201-19 | PV | 2039 | 10 | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-165 | 1 | MANTA | VI |  | 165 | Novo |  | HP400 |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 |  | 46059 | 46059 | 6 | 6 | fev | 2026 | 1 | 6/2026
27201-20 | PV | 2039 | 11 | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-157 | 1 | MANTA | VI |  | 157 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | 1 | 46058 | 46058 | 6 | 6 | fev | 2026 | 1 | 6/2026
27201-20 | PV | 2039 | 11 | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-157 | 1 | MANTA | VI |  | 157 | Novo |  | HP400 |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 |  | 46059 | 46059 | 6 | 6 | fev | 2026 | 1 | 6/2026
27201-13 | PV | 2039 | 12 | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-2 | 1 | MANTA | VI |  | 2 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | 1 | 46058 | 46058 | 6 | 6 | fev | 2026 | 1 | 6/2026
27201-13 | PV | 2039 | 12 | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-2 | 1 | MANTA | VI |  | 2 | Novo |  | HP400 |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 |  | 46059 | 46059 | 6 | 6 | fev | 2026 | 1 | 6/2026
27201-15 | PV | 2039 | 14 | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-1 | 1 | MANTA | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | 1 | 46058 | 46058 | 6 | 6 | fev | 2026 | 1 | 6/2026
27201-15 | PV | 2039 | 14 | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-VI | 1 | MANTA | VI |  |  | Novo |  | HP400 |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 |  | 46059 | 46059 | 6 | 6 | fev | 2026 | 1 | 6/2026
27203-14 | PV | 2039 | 16 | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651- | 1 | MANTA | VI |  |  | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | 1 | 46058 | 46058 | 6 | 6 | fev | 2026 | 1 | 6/2026
27203-14 | PV | 2039 | 16 | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651- | 1 | MANTA | VI |  |  | Novo |  | HP400 |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 |  | 46059 | 46059 | 6 | 6 | fev | 2026 | 1 | 6/2026
27203-16 | PV | 2039 | 17 | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651- | 1 | MANTA | VI |  |  | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | 1 | 46055 | 46055 | 6 | 6 | fev | 2026 | 1 | 6/2026
27203-16 | PV | 2039 | 17 | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651- | 1 | MANTA | VI |  |  | Novo |  | HP400 |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 |  | 46056 | 46056 | 6 | 6 | fev | 2026 | 1 | 6/2026
27203-17 | PV | 2039 | 18 | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-15 | 1 | MANTA | VI |  | 15 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | 1 | 46058 | 46058 | 6 | 6 | fev | 2026 | 1 | 6/2026
27203-17 | PV | 2039 | 18 | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-187 | 1 | MANTA | VI |  | 187 | Novo |  | HP400 |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 |  | 46059 | 46059 | 6 | 6 | fev | 2026 | 1 | 6/2026
27203-18 | PV | 2039 | 19 | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-187 | 1 | MANTA | VI |  | 187 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | 1 | 46058 | 46058 | 6 | 6 | fev | 2026 | 1 | 6/2026
27203-18 | PV | 2039 | 19 | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-229 | 1 | MANTA | VI |  | 229 | Novo |  | HP400 |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 |  | 46059 | 46059 | 6 | 6 | fev | 2026 | 1 | 6/2026
27203-19 | PV | 2039 | 20 | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-12 | 1 | MANTA | VI |  | 12 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | 1 | 46058 | 46058 | 6 | 6 | fev | 2026 | 1 | 6/2026
27203-19 | PV | 2039 | 20 | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-12 | 1 | MANTA | VI |  | 12 | Novo |  | HP400 |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 |  | 46059 | 46059 | 6 | 6 | fev | 2026 | 1 | 6/2026
27203-20 | PV | 2039 | 21 | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-13 | 1 | MANTA | VI |  | 13 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | 1 | 46058 | 46058 | 6 | 6 | fev | 2026 | 1 | 6/2026
27203-20 | PV | 2039 | 21 | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-1 | 1 | MANTA | VI |  | 1 | Novo |  | HP400 |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46059 | 46059 | 6 | 6 | fev | 2026 | 1 | 6/2026
27203-21 | PV | 2039 | 22 | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-2 | 1 | MANTA | VI |  | 2 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | 1 | 46058 | 46058 | 6 | 6 | fev | 2026 | 1 | 6/2026
27203-21 | PV | 2039 | 22 | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-2 | 1 | MANTA | VI |  | 2 | Novo |  | HP400 |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 |  | 46059 | 46059 | 6 | 6 | fev | 2026 | 1 | 6/2026
27203-22 | PV | 2039 | 23 | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-3 | 1 | MANTA | VI |  | 3 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | 1 | 46058 | 46058 | 6 | 6 | fev | 2026 | 1 | 6/2026
27203-22 | PV | 2039 | 23 | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-3 | 1 | MANTA | VI |  | 3 | Novo |  | HP400 |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 |  | 46059 | 46059 | 6 | 6 | fev | 2026 | 1 | 6/2026
27203-23 | PV | 2039 | 24 | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-4 | 1 | MANTA | VI |  | 4 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | 1 | 46058 | 46058 | 6 | 6 | fev | 2026 | 1 | 6/2026
27203-23 | PV | 2039 | 24 | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-5 | 1 | MANTA | VI |  | 5 | Novo |  | HP400 |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 |  | 46059 | 46059 | 6 | 6 | fev | 2026 | 1 | 6/2026
27203-15 | PV | 2039 | 27 | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-8 | 1 | MANTA | VI |  | 8 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | 1 | 46058 | 46058 | 6 | 6 | fev | 2026 | 1 | 6/2026
27203-15 | PV | 2039 | 27 | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-9 | 1 | MANTA | VI |  | 9 | Novo |  | HP400 |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 |  | 46059 | 46059 | 6 | 6 | fev | 2026 | 1 | 6/2026
27322-2 | PV | 2046 | 1 | LUBECK | PISTA DE ROLAMENTO ANGULAR | PC | 1104021 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 6 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | 1 | 46060 | 46060 | 6 | 6 | fev | 2026 | 1 | 6/2026
27378-2 | PV | 1951 | 14 | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL MD2300 | PC | 1202015 | 1 | PENTE | A&E |  | 12 | Novo |  | 90" |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | 1 | 46059 | 46059 | 6 | 6 | fev | 2026 | 1 | 6/2026
27378-3 | PV | 1951 | 21 | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL MD2300 | PC | 1202015 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  | 90" |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | 1 | 46059 | 46059 | 6 | 6 | fev | 2026 | 1 | 6/2026
27322-1 | 0 | 0 | 0 | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016 | 1 | PENTE | A&E |  | 4 | Novo |  | 78" |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | 1 | 46060 | 46060 | 6 | 6 | fev | 2026 | 1 | 6/2026
27363-1 | PV | 2011 | 11 | MS INTERNACIONAL | PENTE SUPERIOR | PC | 1454028 | 1 | PENTE | A&E |  | 3 | Novo |  | 78" |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | 1 | 46059 | 46059 | 6 | 6 | fev | 2026 | 1 | 6/2026
27363-1 | PV | 2011 | 11 | MS INTERNACIONAL | PENTE SUPERIOR | PC | 1454028 | 1 | PENTE | A&E |  | 4 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAGEM DO ENCAIXE E FACE OPOSTA | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 3.24 |  | 46060 | 46060 | 6 | 6 | fev | 2026 | 1 | 6/2026
| PV | 2046 | 3 | LUBECK | ROLO DE APOIO | PC | 1104023 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 157 | Novo |  | ROLO DE APOIO |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46058 | 46058 | 6 | 6 | fev | 2026 | 1 | 6/2026
27348-2 | PV | 2046 | 4 | LUBECK | ROLO DE APOIO | PC | 1104023 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 8 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46058 | 46058 | 6 | 6 | fev | 2026 | 1 | 6/2026
27297-6 | PV | 2046 | 5 | LUBECK | ROLO DE APOIO | PC | 1104023 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 2 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46058 | 46058 | 6 | 6 | fev | 2026 | 1 | 6/2026
27329-2 | PV | 2046 | 6 | LUBECK | ROLO DE APOIO | PC | 1104023 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 2 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46058 | 46058 | 6 | 6 | fev | 2026 | 1 | 6/2026
- | PS | 931 | 1 | IPIRANGA PASSOS | 931/1 - PREPARO - DESFIBRADOR COP 5 66" | SV | N/A | 1 | PREPARO | A&E |  | 14 | Reforma |  | 66" | - | MONTAGEM | DESMONTAGEM TOTAL (PREPARO) | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 39.2727 |  | 46059 | 46059 | 6 | 6 | fev | 2026 | 1 | 6/2026
- | PS | 931 | 1 | IPIRANGA PASSOS | 931/1 - PREPARO - DESFIBRADOR COP 5 66" | SV | N/A | 1 | PREPARO | A&E |  | 290 | Reforma |  | 66" | - | USINAGEM | ABERTURA DOS FUROS DOS SUPORTES PARA RECUPERAÇÃO | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 1.9636 |  | 46060 | 46060 | 6 | 6 | fev | 2026 | 1 | 6/2026
- | PS | 920 | 2 | NARDINI AGROINDUSTRIAL LTDA | MANUTENÇÃO EM CONJUNTO PICADOR COP8 84”: CONFORME LAUDO 23602/2025 REV.1 | SV | N/A | 1 | PREPARO | A&E |  | 290 | Reforma |  | 84" | - | EXPEDIÇÃO | RECEBIMENTO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46055 | 46055 | 6 | 6 | fev | 2026 | 1 | 6/2026
- | PS | 920 | 3 | NARDINI AGROINDUSTRIAL LTDA | MANUTENÇÃO EM CONJUNTO PICADOR FOOL 84”: CONFORME LAUDO 23601/2025 REV.1 | SV | N/A | 1 | PREPARO | A&E |  | 1 | Reforma |  | 84" | - | EXPEDIÇÃO | RECEBIMENTO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46058 | 46058 | 6 | 6 | fev | 2026 | 1 | 6/2026
- | PS | 922 | 2 | NARDINI APORE | MANUTENÇÃO EM DESFIBRADOR DVU 100" | SV | N/A | 1 | PREPARO | A&E |  | 19 | Reforma |  | 100" | - | MONTAGEM | MONTAGEM TOTAL (PREPARO) | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 51 |  | 46055 | 46055 | 6 | 6 | fev | 2026 | 1 | 6/2026
27190-5 | PV | 2079 | 1 | RAIZEN ENERGIA S.A - VALE DO ROSÁRIO | CAMISA RP Ø1000 72" | PC | 6733-1 | 1 | CAMISA | A&E | 101402 | 1 | Convencional |  | 75" | 11PF | USINAGEM | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 117 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-3000 - [117] | 19.5545 |  | 46068 | 46068 | 7 | 7 | fev | 2026 | 1 | 7/2026
27321-13 | PV | 2083 | 1 | RAIZEN ENERGIA S.A ZANIN | CAMISA RP Ø940 66" | PC | 6730-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Convencional |  | 66" | P8 | USINAGEM | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 118 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-4000 - [118] | 15.9545 |  | 46068 | 46068 | 7 | 7 | fev | 2026 | 1 | 7/2026
27322-2 | PV | 2046 | 1 | LUBECK | PISTA DE ROLAMENTO ANGULAR | PC | 1104021 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 7 | Novo |  | ROLAMENTO |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (ROLAMENTO) | 285 | TORNO VERT. TITAN SC4000 - [285] | 15 |  | 46063 | 46063 | 7 | 7 | fev | 2026 | 1 | 7/2026
27322-2 | PV | 2046 | 1 | LUBECK | PISTA DE ROLAMENTO ANGULAR | PC | 1104021 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 7 | Novo |  | ROLAMENTO |  | USINAGEM | REBARBAÇÃO | 74 | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74 | 0.41667 |  | 46063 | 46063 | 7 | 7 | fev | 2026 | 1 | 7/2026
27297-2 | PV | 2046 | 2 | LUBECK | PISTA DE ROLAMENTO RETO | PC | 1104022 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 258 | Novo |  | ROLAMENTO |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (ROLAMENTO) | 285 | TORNO VERT. TITAN SC4000 - [285] | 15 |  | 46066 | 46066 | 7 | 7 | fev | 2026 | 1 | 7/2026
27297-2 | PV | 2046 | 2 | LUBECK | PISTA DE ROLAMENTO RETO | PC | 1104022 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 259 | Novo |  | ROLAMENTO |  | USINAGEM | REBARBAÇÃO | 74 | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74 | 0.41667 |  | 46066 | 46066 | 7 | 7 | fev | 2026 | 1 | 7/2026
27378-1 | PV | 1951 | 13 | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL MD2300 | PC | 1202015 | 1 | PENTE | A&E |  | 15 | Novo |  | 90" |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | 1 | 46062 | 46062 | 7 | 7 | fev | 2026 | 1 | 7/2026
27378-1 | PV | 1951 | 13 | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL MD2300 | PC | 1202015 | 1 | PENTE | A&E |  | 15 | Novo |  | 90" |  | USINAGEM | USINAGEM DO ENCAIXE E FACE OPOSTA | 107 | PLAINA DE MESA INGERSOL - [107] | 3.6 |  | 46068 | 46068 | 7 | 7 | fev | 2026 | 1 | 7/2026
27378-1 | PV | 1951 | 13 | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL MD2300 | PC | 1202015 | 1 | PENTE | A&E |  | 15 | Novo |  | 90" |  | USINAGEM | USINAR AS FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.5545 |  | 46068 | 46068 | 7 | 7 | fev | 2026 | 1 | 7/2026
27378-1 | PV | 1951 | 13 | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL MD2300 | PC | 1202015 | 1 | PENTE | A&E |  | 15 | Novo |  | 90" |  | USINAGEM | SERRAR FRISOS (RANHURA) | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 5.04 |  | 46068 | 46068 | 7 | 7 | fev | 2026 | 1 | 7/2026
27378-2 | PV | 1951 | 14 | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL MD2300 | PC | 1202015 | 1 | PENTE | A&E |  | 12 | Novo |  | 90" |  | USINAGEM | USINAGEM DO ENCAIXE E FACE OPOSTA | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 3.6 |  | 46068 | 46068 | 7 | 7 | fev | 2026 | 1 | 7/2026
27378-2 | PV | 1951 | 14 | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL MD2300 | PC | 1202015 | 1 | PENTE | A&E |  | 12 | Novo |  | 90" |  | USINAGEM | USINAR AS FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.5545 |  | 46068 | 46068 | 7 | 7 | fev | 2026 | 1 | 7/2026
27378-2 | PV | 1951 | 14 | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL MD2300 | PC | 1202015 | 1 | PENTE | A&E |  | 12 | Novo |  | 90" |  | USINAGEM | SERRAR FRISOS (RANHURA) | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 5.04 |  | 46068 | 46068 | 7 | 7 | fev | 2026 | 1 | 7/2026
27378-3 | PV | 1951 | 21 | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL MD2300 | PC | 1202015 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  | 90" |  | USINAGEM | USINAGEM DO ENCAIXE E FACE OPOSTA | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 3.6 |  | 46068 | 46068 | 7 | 7 | fev | 2026 | 1 | 7/2026
27378-3 | PV | 1951 | 21 | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL MD2300 | PC | 1202015 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  | 90" |  | USINAGEM | USINAR AS FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.5545 |  | 46068 | 46068 | 7 | 7 | fev | 2026 | 1 | 7/2026
27378-3 | PV | 1951 | 21 | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL MD2300 | PC | 1202015 | 1 | PENTE | A&E |  | 2 | Novo |  | 90" |  | USINAGEM | SERRAR FRISOS (RANHURA) | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 5.04 |  | 46068 | 46068 | 7 | 7 | fev | 2026 | 1 | 7/2026
27378-4 | PV | 1951 | 22 | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL MD2300 | PC | 1202015 | 1 | PENTE | A&E |  | 14 | Novo |  | 90" |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | 1 | 46062 | 46062 | 7 | 7 | fev | 2026 | 1 | 7/2026
27378-4 | PV | 1951 | 22 | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL MD2300 | PC | 1202015 | 1 | PENTE | A&E |  | 14 | Novo |  | 90" |  | USINAGEM | USINAGEM DO ENCAIXE E FACE OPOSTA | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 3.6 |  | 46068 | 46068 | 7 | 7 | fev | 2026 | 1 | 7/2026
27378-4 | PV | 1951 | 22 | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL MD2300 | PC | 1202015 | 1 | PENTE | A&E |  | 14 | Novo |  | 90" |  | USINAGEM | USINAR AS FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.5545 |  | 46068 | 46068 | 7 | 7 | fev | 2026 | 1 | 7/2026
27378-4 | PV | 1951 | 22 | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL MD2300 | PC | 1202015 | 1 | PENTE | A&E |  | 14 | Novo |  | 90" |  | USINAGEM | SERRAR FRISOS (RANHURA) | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 5.04 |  | 46068 | 46068 | 7 | 7 | fev | 2026 | 1 | 7/2026
27378-5 | PV | 1951 | 41 | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016 | 1 | PENTE | A&E |  | 14 | Novo |  | 78" |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | 1 | 46062 | 46062 | 7 | 7 | fev | 2026 | 1 | 7/2026
27378-6 | PV | 1951 | 42 | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  | 78" |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | 1 | 46062 | 46062 | 7 | 7 | fev | 2026 | 1 | 7/2026
27378-7 | PV | 1951 | 49 | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016 | 1 | PENTE | A&E |  | 2 | Novo |  | 78" |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | 1 | 46062 | 46062 | 7 | 7 | fev | 2026 | 1 | 7/2026
27378-8 | PV | 1951 | 50 | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016 | 1 | PENTE | A&E |  | 3 | Novo |  | 78" |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | 1 | 46062 | 46062 | 7 | 7 | fev | 2026 | 1 | 7/2026
27190-2 | PV | 2056 | 1 | ANDRITZ HYDRO S.A | CARRETEL | PC | 656053 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  | CARRETEL |  | USINAGEM | ACABAMENTO CONFORME DESENHO. | 124 | TORNO VERT. WEBSTER BENNETT - [124] | 132 |  | 46066 | 46066 | 7 | 7 | fev | 2026 | 1 | 7/2026
- | PS | 931 | 1 | IPIRANGA PASSOS | 931/1 - PREPARO - DESFIBRADOR COP 5 66" | SV | N/A | 1 | PREPARO | A&E |  | 290 | Reforma |  | 66" | - | USINAGEM | RECUPERAÇÃO SUPORTES | 84 | SOLDA - [84] | 3.2727 |  | 46063 | 46063 | 7 | 7 | fev | 2026 | 1 | 7/2026
- | PS | 931 | 1 | IPIRANGA PASSOS | 931/1 - PREPARO - DESFIBRADOR COP 5 66" | SV | N/A | 1 | PREPARO | A&E |  | 290 | Reforma |  | 66" | - | MONTAGEM | BALANCEAMENTO ESTÁTICO | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 4.3636 |  | 46063 | 46063 | 7 | 7 | fev | 2026 | 1 | 7/2026
- | PS | 920 | 2 | NARDINI AGROINDUSTRIAL LTDA | MANUTENÇÃO EM CONJUNTO PICADOR COP8 84”: CONFORME LAUDO 23602/2025 REV.1 | SV | N/A | 1 | PREPARO | A&E |  | 290 | Reforma |  | 84" | - | MONTAGEM | DESMONTAGEM TOTAL (PREPARO) | 89 | DESMONTAGEM - [89] |  |  | 46062 | 46062 | 7 | 7 | fev | 2026 | 1 | 7/2026
- | PS | 920 | 2 | NARDINI AGROINDUSTRIAL LTDA | MANUTENÇÃO EM CONJUNTO PICADOR COP8 84”: CONFORME LAUDO 23602/2025 REV.1 | SV | N/A | 1 | PREPARO | A&E |  | 290 | Reforma |  | 84" | - | USINAGEM | ABERTURA DOS FUROS DOS SUPORTES PARA RECUPERAÇÃO | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 1.4 |  | 46063 | 46063 | 7 | 7 | fev | 2026 | 1 | 7/2026
- | PS | 920 | 2 | NARDINI AGROINDUSTRIAL LTDA | MANUTENÇÃO EM CONJUNTO PICADOR COP8 84”: CONFORME LAUDO 23602/2025 REV.1 | SV | N/A | 1 | PREPARO | A&E |  | 291 | Reforma |  | 84" | - | USINAGEM | RECUPERAÇÃO SUPORTES | 84 | SOLDA - [84] | 1.4 |  | 46066 | 46066 | 7 | 7 | fev | 2026 | 1 | 7/2026
- | PS | 920 | 2 | NARDINI AGROINDUSTRIAL LTDA | MANUTENÇÃO EM CONJUNTO PICADOR COP8 84”: CONFORME LAUDO 23602/2025 REV.1 | SV | N/A | 1 | PREPARO | A&E |  | 291 | Reforma |  | 84" | - | MONTAGEM | BALANCEAMENTO ESTÁTICO | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 184.8 |  | 46066 | 46066 | 7 | 7 | fev | 2026 | 1 | 7/2026
- | PS | 920 | 3 | NARDINI AGROINDUSTRIAL LTDA | MANUTENÇÃO EM CONJUNTO PICADOR FOOL 84”: CONFORME LAUDO 23601/2025 REV.1 | SV | N/A | 1 | PREPARO | A&E |  | 1 | Reforma |  | 84" | - | MONTAGEM | DESMONTAGEM TOTAL (PREPARO) | 89 | DESMONTAGEM - [89] |  |  | 46065 | 46065 | 7 | 7 | fev | 2026 | 1 | 7/2026
- | PS | 920 | 3 | NARDINI AGROINDUSTRIAL LTDA | MANUTENÇÃO EM CONJUNTO PICADOR FOOL 84”: CONFORME LAUDO 23601/2025 REV.1 | SV | N/A | 1 | PREPARO | A&E |  | 1 | Reforma |  | 84" | - | USINAGEM | ABERTURA DOS FUROS DOS SUPORTES PARA RECUPERAÇÃO | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 6.1091 |  | 46066 | 46066 | 7 | 7 | fev | 2026 | 1 | 7/2026
27190-5 | PV | 2079 | 1 | RAIZEN ENERGIA S.A - VALE DO ROSÁRIO | CAMISA RP Ø1000 72" | PC | 6733-1 | 1 | CAMISA | A&E | 101402 | 1 | Convencional |  | 75" | 11PF | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 7.4455 |  | 46069 | 46069 | 8 | 8 | fev | 2026 | 1 | 8/2026
27321-13 | PV | 2083 | 1 | RAIZEN ENERGIA S.A ZANIN | CAMISA RP Ø940 66" | PC | 6730-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Convencional |  | 66" | P8 | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 6.1364 |  | 46069 | 46069 | 8 | 8 | fev | 2026 | 1 | 8/2026
N/A | PV | 2070 | 1 | METSO - 299 | CAPA DA ARANHA | PC | 299528-1 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 9 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46073 | 46073 | 8 | 8 | fev | 2026 | 1 | 8/2026
27375-1 | PV | 2032 | 1 | METSO - 299 | CABEÇA MP800 FUND. C/ DESBASTE | PC | 299368 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | 1 | 46073 | 46073 | 8 | 8 | fev | 2026 | 1 | 8/2026
27371-1 | 0 | 0 | 0 | METSO - 152 | MANTA HP500 | PC | 152651-11 | 1 | MANTA | VI |  | 11 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | 1 | 46073 | 46073 | 8 | 8 | fev | 2026 | 1 | 8/2026
27371-1 | 0 | 0 | 0 | METSO - 152 | MANTA HP500 | PC | 152651-11 | 1 | MANTA | VI |  | 11 | Novo |  | HP400 |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 |  | 46074 | 46074 | 8 | 8 | fev | 2026 | 1 | 8/2026
27371-2 | 0 | 0 | 0 | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-11 | 1 | MANTA | VI |  | 11 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | 1 | 46073 | 46073 | 8 | 8 | fev | 2026 | 1 | 8/2026
27371-2 | 0 | 0 | 0 | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-8 | 1 | MANTA | VI |  | 8 | Novo |  | HP400 |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 |  | 46074 | 46074 | 8 | 8 | fev | 2026 | 1 | 8/2026
27373-1 | 0 | 0 | 0 | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-2 | 1 | MANTA | VI |  | 2 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | 1 | 46073 | 46073 | 8 | 8 | fev | 2026 | 1 | 8/2026
27373-1 | 0 | 0 | 0 | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-2 | 1 | MANTA | VI |  | 2 | Novo |  | HP400 |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 |  | 46074 | 46074 | 8 | 8 | fev | 2026 | 1 | 8/2026
27374-1 | 0 | 0 | 0 | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-2 | 1 | MANTA | VI |  | 2 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | 1 | 46073 | 46073 | 8 | 8 | fev | 2026 | 1 | 8/2026
27374-1 | 0 | 0 | 0 | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-1 | 1 | MANTA | VI |  | 1 | Novo |  | HP400 |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 |  | 46074 | 46074 | 8 | 8 | fev | 2026 | 1 | 8/2026
27349-6 | 0 | 0 | 0 | FUNDIÇÃO MORENO | TAMPA DO CABEÇOTE - [BROQ CNC] 1° PÇ | PC | 273087-1 | 1 | PROJETO MORENO | VI |  | 272 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46075 | 46075 | 8 | 8 | fev | 2026 | 1 | 8/2026
27349-7 | 0 | 0 | 0 | FUNDIÇÃO MORENO | TAMPA DO CABEÇOTE - [BROQ CNC] 1° PÇ | PC | 273087-2 | 1 | PROJETO MORENO | VI |  | 277 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46075 | 46075 | 8 | 8 | fev | 2026 | 1 | 8/2026
27349-8 | 0 | 0 | 0 | FUNDIÇÃO MORENO | CORPO DA MESA LONGITUDTNAL - [BROQ CNC] 1° PÇ | PC | 273088-1 | 1 | PROJETO MORENO | VI |  | 311 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46075 | 46075 | 8 | 8 | fev | 2026 | 1 | 8/2026
27349-9 | 0 | 0 | 0 | FUNDIÇÃO MORENO | CORPO DA MESA LONGITUDTNAL - [BROQ CNC] 2° PÇ | PC | 273088-2 | 1 | PROJETO MORENO | VI |  | 316 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46075 | 46075 | 8 | 8 | fev | 2026 | 1 | 8/2026
27347-1 | PV | 2011 | 4 | MS INTERNACIONAL | CAMISA INFERIOT DE ALTA Ø 1104 84" | PC | 6695 | 1 | CAMISA | A&E | 99534 | 1 | Drenagem |  | 84" |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | 1 | 46070 | 46070 | 8 | 8 | fev | 2026 | 1 | 8/2026
27347-1 | PV | 2011 | 4 | MS INTERNACIONAL | CAMISA INFERIOT DE ALTA Ø 1104 84" | PC | 6695 | 1 | CAMISA | A&E | 99534 | 1 | Drenagem |  | 84" |  | USINAGEM | FRISAMENTO (DRENAGEM) | 561 | TORNO HORIZONTAL NILES - [561] | 3.2155 |  | 46071 | 46071 | 8 | 8 | fev | 2026 | 1 | 8/2026
27347-1 | PV | 2011 | 4 | MS INTERNACIONAL | CAMISA INFERIOT DE ALTA Ø 1104 84" | PC | 6695 | 1 | CAMISA | A&E | 99534 | 1 | Drenagem |  | 84" |  | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 8.1818 |  | 46072 | 46072 | 8 | 8 | fev | 2026 | 1 | 8/2026
27347-1 | PV | 2011 | 4 | MS INTERNACIONAL | CAMISA INFERIOT DE ALTA Ø 1104 84" | PC | 6695 | 1 | CAMISA | A&E | 99534 | 1 | Drenagem |  | 84" |  | USINAGEM | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 613 | FURADEIRA SKODA - [613] | 27.108 |  | 46075 | 46075 | 8 | 8 | fev | 2026 | 1 | 8/2026
27347-2 | PV | 2011 | 5 | MS INTERNACIONAL | CAMISA INFERIOR ALTA Ø 1104 84" | PC | 6696 | 1 | CAMISA | A&E | 99535 | 1 | Drenagem |  | 84" |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | 1 | 46070 | 46070 | 8 | 8 | fev | 2026 | 1 | 8/2026
27347-2 | PV | 2011 | 5 | MS INTERNACIONAL | CAMISA INFERIOR ALTA Ø 1104 84" | PC | 6696 | 1 | CAMISA | A&E | 99535 | 1 | Drenagem |  | 84" |  | USINAGEM | FRISAMENTO (DRENAGEM) | 561 | TORNO HORIZONTAL NILES - [561] | 3.2155 |  | 46071 | 46071 | 8 | 8 | fev | 2026 | 1 | 8/2026
27347-2 | PV | 2011 | 5 | MS INTERNACIONAL | CAMISA INFERIOR ALTA Ø 1104 84" | PC | 6696 | 1 | CAMISA | A&E | 99535 | 1 | Drenagem |  | 84" |  | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 8.1818 |  | 46072 | 46072 | 8 | 8 | fev | 2026 | 1 | 8/2026
27347-2 | PV | 2011 | 5 | MS INTERNACIONAL | CAMISA INFERIOR ALTA Ø 1104 84" | PC | 6696 | 1 | CAMISA | A&E | 99535 | 1 | Drenagem |  | 84" |  | USINAGEM | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 613 | FURADEIRA SKODA - [613] | 27.108 |  | 46075 | 46075 | 8 | 8 | fev | 2026 | 1 | 8/2026
27374-2 | PV | 1971 | 2 | PAGRISA | CAMISA ALTA 91020 66" | PC | 6676 | 1 | CAMISA | A&E | 97692 | 1 | Drenagem |  | 66" |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | 1 | 46072 | 46072 | 8 | 8 | fev | 2026 | 1 | 8/2026
27374-2 | PV | 1971 | 2 | PAGRISA | CAMISA ALTA 91020 66" | PC | 6676 | 1 | CAMISA | A&E | 97692 | 1 | Drenagem |  | 66" |  | USINAGEM | FRISAMENTO (DRENAGEM) | 118 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-4000 - [118] | 2.5282 |  | 46073 | 46073 | 8 | 8 | fev | 2026 | 1 | 8/2026
27374-2 | PV | 1971 | 2 | PAGRISA | CAMISA ALTA 91020 66" | PC | 6676 | 1 | CAMISA | A&E | 97692 | 1 | Drenagem |  | 66" |  | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 6.1364 |  | 46073 | 46073 | 8 | 8 | fev | 2026 | 1 | 8/2026
27374-2 | PV | 1971 | 2 | PAGRISA | CAMISA ALTA 91020 66" | PC | 6676 | 1 | CAMISA | A&E | 97692 | 1 | Drenagem |  | 66" |  | USINAGEM | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 613 | FURADEIRA SKODA - [613] | 18 |  | 46075 | 46075 | 8 | 8 | fev | 2026 | 1 | 8/2026
27385-1 | PV | 1971 | 1 | PAGRISA | CAMISA ALTA Ø1030 66" | PC | 6673 | 1 | CAMISA | A&E | 97687 | 1 | Drenagem |  | 66" |  | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 6.1364 |  | 46073 | 46073 | 8 | 8 | fev | 2026 | 1 | 8/2026
27385-1 | PV | 1971 | 1 | PAGRISA | CAMISA ALTA Ø1030 66" | PC | 6673 | 1 | CAMISA | A&E | 97687 | 1 | Drenagem |  | 66" |  | MONTAGEM | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 9 |  | 46075 | 46075 | 8 | 8 | fev | 2026 | 1 | 8/2026
27190-46 | PV | 2005 | 1 | LINS - USINA | CAIXA DO MANCAL INFERIOR | PC | 1506001 | 1 | CAIXA MANCAL | A&E |  | 3 | Novo |  | 09B-20.951 |  | SOLDAGEM | DESBASTAR PARA APLICAÇÃO DE SOLDA (INOX) | 327 | MANDRILH. SKODA 3500 X 4500 - [327] | 8.1818 |  | 46073 | 46073 | 8 | 8 | fev | 2026 | 1 | 8/2026
27190-47 | PV | 2005 | 2 | LINS - USINA | CAIXA DO MANCAL INFERIOR | PC | 1506001 | 1 | CAIXA MANCAL | A&E |  | 1 | Novo |  | 09B-20.951 |  | SOLDAGEM | DESBASTAR PARA APLICAÇÃO DE SOLDA (INOX) | 327 | MANDRILH. SKODA 3500 X 4500 - [327] | 8.1818 |  | 46073 | 46073 | 8 | 8 | fev | 2026 | 1 | 8/2026
27378-1 | PV | 1951 | 13 | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL MD2300 | PC | 1202015 | 1 | PENTE | A&E |  | 15 | Novo |  | 90" |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 2.2714 |  | 46069 | 46069 | 8 | 8 | fev | 2026 | 1 | 8/2026
27378-2 | PV | 1951 | 14 | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL MD2300 | PC | 1202015 | 1 | PENTE | A&E |  | 12 | Novo |  | 90" |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 2.2714 |  | 46069 | 46069 | 8 | 8 | fev | 2026 | 1 | 8/2026
27378-3 | PV | 1951 | 21 | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL MD2300 | PC | 1202015 | 1 | PENTE | A&E |  | 2 | Novo |  | 90" |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 2.2714 |  | 46069 | 46069 | 8 | 8 | fev | 2026 | 1 | 8/2026
27378-4 | PV | 1951 | 22 | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL MD2300 | PC | 1202015 | 1 | PENTE | A&E |  | 14 | Novo |  | 90" |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 2.2714 |  | 46069 | 46069 | 8 | 8 | fev | 2026 | 1 | 8/2026
27378-5 | PV | 1951 | 41 | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAGEM DO ENCAIXE E FACE OPOSTA | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 3.24 |  | 46069 | 46069 | 8 | 8 | fev | 2026 | 1 | 8/2026
27378-5 | PV | 1951 | 41 | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAR AS FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.5545 |  | 46069 | 46069 | 8 | 8 | fev | 2026 | 1 | 8/2026
27378-5 | PV | 1951 | 41 | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | SERRAR FRISOS (RANHURA) | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 4.59 |  | 46069 | 46069 | 8 | 8 | fev | 2026 | 1 | 8/2026
27378-5 | PV | 1951 | 41 | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 1.8827 |  | 46069 | 46069 | 8 | 8 | fev | 2026 | 1 | 8/2026
27378-6 | PV | 1951 | 42 | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAGEM DO ENCAIXE E FACE OPOSTA | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 3.24 |  | 46071 | 46071 | 8 | 8 | fev | 2026 | 1 | 8/2026
27378-6 | PV | 1951 | 42 | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAR AS FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.5545 |  | 46071 | 46071 | 8 | 8 | fev | 2026 | 1 | 8/2026
27378-6 | PV | 1951 | 42 | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016 | 1 | PENTE | A&E |  | 3 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | SERRAR FRISOS (RANHURA) | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 4.59 |  | 46071 | 46071 | 8 | 8 | fev | 2026 | 1 | 8/2026
27378-6 | PV | 1951 | 42 | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016 | 1 | PENTE | A&E |  | 2 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 1.8827 |  | 46072 | 46072 | 8 | 8 | fev | 2026 | 1 | 8/2026
27378-7 | PV | 1951 | 49 | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016 | 1 | PENTE | A&E |  | 2 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAGEM DO ENCAIXE E FACE OPOSTA | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 3.24 |  | 46071 | 46071 | 8 | 8 | fev | 2026 | 1 | 8/2026
27378-7 | PV | 1951 | 49 | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016 | 1 | PENTE | A&E |  | 2 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAR AS FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.5545 |  | 46071 | 46071 | 8 | 8 | fev | 2026 | 1 | 8/2026
27378-7 | PV | 1951 | 49 | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016 | 1 | PENTE | A&E |  | 2 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | SERRAR FRISOS (RANHURA) | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 4.59 |  | 46071 | 46071 | 8 | 8 | fev | 2026 | 1 | 8/2026
27378-7 | PV | 1951 | 49 | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016 | 1 | PENTE | A&E |  | 3 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 1.8827 |  | 46072 | 46072 | 8 | 8 | fev | 2026 | 1 | 8/2026
27378-8 | PV | 1951 | 50 | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016 | 1 | PENTE | A&E |  | 3 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAGEM DO ENCAIXE E FACE OPOSTA | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 3.24 |  | 46071 | 46071 | 8 | 8 | fev | 2026 | 1 | 8/2026
27378-8 | PV | 1951 | 50 | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016 | 1 | PENTE | A&E |  | 3 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAR AS FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.5545 |  | 46071 | 46071 | 8 | 8 | fev | 2026 | 1 | 8/2026
27378-8 | PV | 1951 | 50 | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016 | 1 | PENTE | A&E |  | 3 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | SERRAR FRISOS (RANHURA) | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 4.59 |  | 46071 | 46071 | 8 | 8 | fev | 2026 | 1 | 8/2026
27378-8 | PV | 1951 | 50 | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016 | 1 | PENTE | A&E |  | 4 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 1.8827 |  | 46072 | 46072 | 8 | 8 | fev | 2026 | 1 | 8/2026
27322-1 | 0 | 0 | 0 | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016 | 1 | PENTE | A&E |  | 4 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAGEM DO ENCAIXE E FACE OPOSTA | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 3.24 |  | 46071 | 46071 | 8 | 8 | fev | 2026 | 1 | 8/2026
27322-1 | 0 | 0 | 0 | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016 | 1 | PENTE | A&E |  | 4 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAR AS FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.5545 |  | 46071 | 46071 | 8 | 8 | fev | 2026 | 1 | 8/2026
27322-1 | 0 | 0 | 0 | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016 | 1 | PENTE | A&E |  | 4 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | SERRAR FRISOS (RANHURA) | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 4.59 |  | 46071 | 46071 | 8 | 8 | fev | 2026 | 1 | 8/2026
27322-1 | 0 | 0 | 0 | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 1.8827 |  | 46072 | 46072 | 8 | 8 | fev | 2026 | 1 | 8/2026
- | PS | 931 | 1 | IPIRANGA PASSOS | 931/1 - PREPARO - DESFIBRADOR COP 5 66" | SV | N/A | 1 | PREPARO | A&E |  | 290 | Reforma |  | 66" | - | MONTAGEM | MONTAGEM TOTAL (PREPARO) | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 48 |  | 46073 | 46073 | 8 | 8 | fev | 2026 | 1 | 8/2026
- | PS | 920 | 3 | NARDINI AGROINDUSTRIAL LTDA | MANUTENÇÃO EM CONJUNTO PICADOR FOOL 84”: CONFORME LAUDO 23601/2025 REV.1 | SV | N/A | 1 | PREPARO | A&E |  | 1 | Reforma |  | 84" | - | USINAGEM | RECUPERAÇÃO SUPORTES | 84 | SOLDA - [84] | 2.6358 |  | 46069 | 46069 | 8 | 8 | fev | 2026 | 1 | 8/2026
- | PS | 920 | 3 | NARDINI AGROINDUSTRIAL LTDA | MANUTENÇÃO EM CONJUNTO PICADOR FOOL 84”: CONFORME LAUDO 23601/2025 REV.1 | SV | N/A | 1 | PREPARO | A&E |  | 1 | Reforma |  | 84" | - | MONTAGEM | BALANCEAMENTO ESTÁTICO | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 4.536 |  | 46069 | 46069 | 8 | 8 | fev | 2026 | 1 | 8/2026
- | PS | 922 | 2 | NARDINI APORE | MANUTENÇÃO EM DESFIBRADOR DVU 100" | SV | N/A | 1 | PREPARO | A&E |  | 19 | Reforma |  | 100" | - | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 5.184 |  | 46073 | 46073 | 8 | 8 | fev | 2026 | 1 | 8/2026
27369-1 | PV | 2098 | 1 | RAIZEN PARALCOOL | CAMISA AD Ø1080 66" | PC | 6746-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Drenagem |  | 66" | 22 | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | 1 | 46079 | 46079 | 9 | 9 | fev | 2026 | 1 | 9/2026
27372-1 | PV | 2096 | 1 | RAIZEN SERRA | CAMISA AD Ø1050 66" | PC | 6749-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Drenagem |  | 66" | 82 | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | 1 | 46077 | 46077 | 9 | 9 | fev | 2026 | 1 | 9/2026
27373-2 | PV | 2096 | 2 | RAIZEN SERRA | CAMISA AD Ø1050 66" | PC | 6750-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Drenagem |  | 66" | 85 | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | 1 | 46078 | 46078 | 9 | 9 | fev | 2026 | 1 | 9/2026
27360-1 | PV | 2039 | 1 | METSO - 152 | REVESTIMENTO HP300 | PC | 152656-1 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  | 9 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46076 | 46076 | 9 | 9 | fev | 2026 | 1 | 9/2026
27360-1 | PV | 2039 | 1 | METSO - 152 | REVESTIMENTO HP300 | PC | 152656-1 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  | 9 | Novo |  | REVEST. HP300 |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (REVEST.) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 7 |  | 46077 | 46077 | 9 | 9 | fev | 2026 | 1 | 9/2026
27380-1 | PV | 2144 | 1 | METSO - 152 | REVESTIMENTO HP350E | PC | 152655 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  | 11 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | 1 | 46078 | 46078 | 9 | 9 | fev | 2026 | 1 | 9/2026
27380-1 | PV | 2144 | 1 | METSO - 152 | REVESTIMENTO HP350E | PC | 152655 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  | 11 | Novo |  | REVEST. HP300 |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (REVEST.) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 7 |  | 46079 | 46079 | 9 | 9 | fev | 2026 | 1 | 9/2026
27384-1 | PV | 2144 | 2 | METSO - 152 | REVESTIMENTO HP350E | PC | 152655 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  | 11 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | 1 | 46078 | 46078 | 9 | 9 | fev | 2026 | 1 | 9/2026
27384-1 | PV | 2144 | 2 | METSO - 152 | REVESTIMENTO HP350E | PC | 152655 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  | 11 | Novo |  | REVEST. HP300 |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (REVEST.) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 7 |  | 46079 | 46079 | 9 | 9 | fev | 2026 | 1 | 9/2026
27386-1 | PV | 2121 | 2 | METSO - 152 | REVESTIMENTO HP350E | PC | 152655 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  | 11 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | 1 | 46078 | 46078 | 9 | 9 | fev | 2026 | 1 | 9/2026
27386-1 | PV | 2121 | 2 | METSO - 152 | REVESTIMENTO HP350E | PC | 152655 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  | 11 | Novo |  | REVEST. HP300 |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (REVEST.) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 7 |  | 46079 | 46079 | 9 | 9 | fev | 2026 | 1 | 9/2026
27386-2 | PV | 2121 | 3 | METSO - 152 | REVESTIMENTO HP350E | PC | 152655 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  | 8 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | 1 | 46078 | 46078 | 9 | 9 | fev | 2026 | 1 | 9/2026
27386-2 | PV | 2121 | 3 | METSO - 152 | REVESTIMENTO HP350E | PC | 152655 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  | 8 | Novo |  | REVEST. HP300 |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (REVEST.) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 7 |  | 46079 | 46079 | 9 | 9 | fev | 2026 | 1 | 9/2026
27386-3 | PV | 2121 | 4 | METSO - 152 | REVESTIMENTO HP350E | PC | 152655 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | 1 | 46078 | 46078 | 9 | 9 | fev | 2026 | 1 | 9/2026
27386-3 | PV | 2121 | 4 | METSO - 152 | REVESTIMENTO HP350E | PC | 152655 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  | 1 | Novo |  | REVEST. HP300 |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (REVEST.) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 7 |  | 46079 | 46079 | 9 | 9 | fev | 2026 | 1 | 9/2026
27349-12 | 0 | 0 | 0 | FUNDIÇÃO MORENO | SUPORTE MOVEL - [BROQ CNC] 1°PÇ | PC | 273065 | 1 | PROJETO MORENO | VI |  |  | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46081 | 46081 | 9 | 9 | fev | 2026 | 1 | 9/2026
27349-13 | 0 | 0 | 0 | FUNDIÇÃO MORENO | SUPORTE MOVEL - [BROQ CNC] 2° PÇ | PC | 273065 | 1 | PROJETO MORENO | VI |  |  | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46081 | 46081 | 9 | 9 | fev | 2026 | 1 | 9/2026
27349-14 | 0 | 0 | 0 | FUNDIÇÃO MORENO | SUPORTE MOVEL - [BROQ CNC] 3° PÇ | PC | 273065 | 1 | PROJETO MORENO | VI |  |  | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46081 | 46081 | 9 | 9 | fev | 2026 | 1 | 9/2026
27349-14 | 0 | 0 | 0 | FUNDIÇÃO MORENO | SUPORTE MOVEL - [BROQ CNC] 4° PÇ | PC | 273065 | 1 | PROJETO MORENO | VI |  | 14 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46081 | 46081 | 9 | 9 | fev | 2026 | 1 | 9/2026
27349-10 | 0 | 0 | 0 | FUNDIÇÃO MORENO | CORPO DA MORSA - [BROQ CNC] 1° PÇ | PC | 273066 | 1 | PROJETO MORENO | VI |  | 88 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46081 | 46081 | 9 | 9 | fev | 2026 | 1 | 9/2026
27349-11 | 0 | 0 | 0 | FUNDIÇÃO MORENO | CORPO DA MORSA - [BROQ CNC] 2° PÇ | PC | 273066 | 1 | PROJETO MORENO | VI |  | 162 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46081 | 46081 | 9 | 9 | fev | 2026 | 1 | 9/2026
27349-1 | 0 | 0 | 0 | FUNDIÇÃO MORENO | SUPLEMENTO LATERAL DO BARRAMENTO 1° PÇ - [BROQ CNC] | PC | 273084-1 | 1 | PROJETO MORENO | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46081 | 46081 | 9 | 9 | fev | 2026 | 1 | 9/2026
27349-2 | 0 | 0 | 0 | FUNDIÇÃO MORENO | SUPLEMENTO LATERAL DO BARRAMENTO 2° PÇ - [BROQ CNC] | PC | 273084-2 | 1 | PROJETO MORENO | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46081 | 46081 | 9 | 9 | fev | 2026 | 1 | 9/2026
27229-1 | 0 | 0 | 0 | FUNDIÇÃO MORENO | BRAÇO ARTICULAÇÃO - [BROQ CNC] 1° PÇ | PC | 273060-1 | 1 | PROJETO MORENO | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46081 | 46081 | 9 | 9 | fev | 2026 | 1 | 9/2026
27230-1 | 0 | 0 | 0 | FUNDIÇÃO MORENO | BRAÇO ARTICULAÇÃO - [BROQ CNC] 2° PÇ | PC | 273060-2 | 1 | PROJETO MORENO | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46081 | 46081 | 9 | 9 | fev | 2026 | 1 | 9/2026
27230-1 | 0 | 0 | 0 | FUNDIÇÃO MORENO | BRAÇO ARTICULAÇÃO - [BROQ CNC] 2° PÇ | PC | 273060-2 | 1 | PROJETO MORENO | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46081 | 46081 | 9 | 9 | fev | 2026 | 1 | 9/2026
27230-1 | 0 | 0 | 0 | FUNDIÇÃO MORENO | BRAÇO ARTICULAÇÃO - [BROQ CNC] 3° PÇ | PC | 273060-3 | 1 | PROJETO MORENO | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46081 | 46081 | 9 | 9 | fev | 2026 | 1 | 9/2026
27349-4 | 0 | 0 | 0 | FUNDIÇÃO MORENO | CAIXA DO CABEÇOTE - [BROQ CNC] 1° PÇ | PC | 273086-1 | 1 | PROJETO MORENO | VI | 0 | Novo | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46081 | 46081 | 9 | 9 | fev | 2026 | 1 | 9/2026
27349-5 | 0 | 0 | 0 | FUNDIÇÃO MORENO | CAIXA DO CABEÇOTE - [BROQ CNC] 1° PÇ | PC | 273086-2 | 1 | PROJETO MORENO | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46081 | 46081 | 9 | 9 | fev | 2026 | 1 | 9/2026
27276-49 | PV | 2011 | 1 | MS INTERNACIONAL | CAMISA SUPERIOR ALTA Ø1092 84" | PC | 6692 | 1 | CAMISA | A&E | 99531 | 1 | Drenagem |  | 84" |  | USINAGEM | FRISAMENTO (DRENAGEM) | 561 | TORNO HORIZONTAL NILES - [561] | 3.2155 |  | 46079 | 46079 | 9 | 9 | fev | 2026 | 1 | 9/2026
27276-49 | PV | 2011 | 1 | MS INTERNACIONAL | CAMISA SUPERIOR ALTA Ø1092 84" | PC | 6692 | 1 | CAMISA | A&E | 99531 | 1 | Drenagem |  | 84" |  | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 8.1818 |  | 46080 | 46080 | 9 | 9 | fev | 2026 | 1 | 9/2026
27276-50 | PV | 2011 | 2 | MS INTERNACIONAL | CAMISA SUPERIOR ALTA Ø1092 84" | PC | 6693 | 1 | CAMISA | A&E | 99532 | 1 | Drenagem |  | 84" |  | USINAGEM | FRISAMENTO (DRENAGEM) | 561 | TORNO HORIZONTAL NILES - [561] | 3.2155 |  | 46079 | 46079 | 9 | 9 | fev | 2026 | 1 | 9/2026
27276-50 | PV | 2011 | 2 | MS INTERNACIONAL | CAMISA SUPERIOR ALTA Ø1092 84" | PC | 6693 | 1 | CAMISA | A&E | 99532 | 1 | Drenagem |  | 84" |  | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 8.1818 |  | 46080 | 46080 | 9 | 9 | fev | 2026 | 1 | 9/2026
27276-88 | PV | 2011 | 3 | MS INTERNACIONAL | CAMISA INFERIOT ALTA Ø1104 84" | PC | 6694 | 1 | CAMISA | A&E | 99533 | 1 | Drenagem |  | 84" |  | USINAGEM | FRISAMENTO (DRENAGEM) | 561 | TORNO HORIZONTAL NILES - [561] | 3.2155 |  | 46079 | 46079 | 9 | 9 | fev | 2026 | 1 | 9/2026
27276-88 | PV | 2011 | 3 | MS INTERNACIONAL | CAMISA INFERIOT ALTA Ø1104 84" | PC | 6694 | 1 | CAMISA | A&E | 99533 | 1 | Drenagem |  | 84" |  | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 8.1818 |  | 46080 | 46080 | 9 | 9 | fev | 2026 | 1 | 9/2026
27347-1 | PV | 2011 | 4 | MS INTERNACIONAL | CAMISA INFERIOT DE ALTA Ø 1104 84" | PC | 6695 | 1 | CAMISA | A&E | 99534 | 1 | Drenagem |  | 84" |  | MONTAGEM | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 13.5 |  | 46077 | 46077 | 9 | 9 | fev | 2026 | 1 | 9/2026
27347-2 | PV | 2011 | 5 | MS INTERNACIONAL | CAMISA INFERIOR ALTA Ø 1104 84" | PC | 6696 | 1 | CAMISA | A&E | 99535 | 1 | Drenagem |  | 84" |  | MONTAGEM | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 13.5 |  | 46077 | 46077 | 9 | 9 | fev | 2026 | 1 | 9/2026
27374-2 | PV | 1971 | 2 | PAGRISA | CAMISA ALTA 91020 66" | PC | 6676 | 1 | CAMISA | A&E | 97692 | 1 | Drenagem |  | 66" |  | MONTAGEM | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 9 |  | 46076 | 46076 | 9 | 9 | fev | 2026 | 1 | 9/2026
27374-2 | PV | 1971 | 2 | PAGRISA | CAMISA ALTA 91020 66" | PC | 6676 | 1 | CAMISA | A&E | 97692 | 1 | Drenagem |  | 66" |  | USINAGEM | 2° USINAGEM | 118 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-4000 - [118] | 7.5618 |  | 46077 | 46077 | 9 | 9 | fev | 2026 | 1 | 9/2026
27374-2 | PV | 1971 | 2 | PAGRISA | CAMISA ALTA 91020 66" | PC | 6676 | 1 | CAMISA | A&E | 97692 | 1 | Drenagem |  | 66" |  | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 2.5114 |  | 46078 | 46078 | 9 | 9 | fev | 2026 | 1 | 9/2026
27374-2 | PV | 1971 | 2 | PAGRISA | CAMISA ALTA 91020 66" | PC | 6676 | 1 | CAMISA | A&E | 97692 | 1 | Drenagem |  | 66" |  | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 2.5114 |  | 46078 | 46078 | 9 | 9 | fev | 2026 | 1 | 9/2026
27374-2 | PV | 1971 | 2 | PAGRISA | CAMISA ALTA 91020 66" | PC | 6676 | 1 | CAMISA | A&E | 97692 | 1 | Drenagem |  | 66" |  | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 7.15 |  | 46079 | 46079 | 9 | 9 | fev | 2026 | 1 | 9/2026
27374-2 | PV | 1971 | 2 | PAGRISA | CAMISA ALTA 91020 66" | PC | 6676 | 1 | CAMISA | A&E | 97692 | 1 | Drenagem |  | 66" |  | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 9.1408 |  | 46080 | 46080 | 9 | 9 | fev | 2026 | 1 | 9/2026
27374-2 | PV | 1971 | 2 | PAGRISA | CAMISA ALTA 91020 66" | PC | 6676 | 1 | CAMISA | A&E | 97692 | 1 | Drenagem |  | 66" |  | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 3.9773 |  | 46081 | 46081 | 9 | 9 | fev | 2026 | 1 | 9/2026
27385-1 | PV | 1971 | 1 | PAGRISA | CAMISA ALTA Ø1030 66" | PC | 6673 | 1 | CAMISA | A&E | 97687 | 1 | Drenagem |  | 66" |  | USINAGEM | 2° USINAGEM | 118 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-4000 - [118] | 7.5618 |  | 46076 | 46076 | 9 | 9 | fev | 2026 | 1 | 9/2026
27385-1 | PV | 1971 | 1 | PAGRISA | CAMISA ALTA Ø1030 66" | PC | 6673 | 1 | CAMISA | A&E | 97687 | 1 | Drenagem |  | 66" |  | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 |  | 46077 | 46077 | 9 | 9 | fev | 2026 | 1 | 9/2026
27385-1 | PV | 1971 | 1 | PAGRISA | CAMISA ALTA Ø1030 66" | PC | 6673 | 1 | CAMISA | A&E | 97687 | 1 | Drenagem |  | 66" |  | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 |  | 46078 | 46078 | 9 | 9 | fev | 2026 | 1 | 9/2026
27385-1 | PV | 1971 | 1 | PAGRISA | CAMISA ALTA Ø1030 66" | PC | 6673 | 1 | CAMISA | A&E | 97687 | 1 | Drenagem |  | 66" |  | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 7.15 |  | 46078 | 46078 | 9 | 9 | fev | 2026 | 1 | 9/2026
27385-1 | PV | 1971 | 1 | PAGRISA | CAMISA ALTA Ø1030 66" | PC | 6673 | 1 | CAMISA | A&E | 97687 | 1 | Drenagem |  | 66" |  | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 9.1408 |  | 46079 | 46079 | 9 | 9 | fev | 2026 | 1 | 9/2026
27385-1 | PV | 1971 | 1 | PAGRISA | CAMISA ALTA Ø1030 66" | PC | 6673 | 1 | CAMISA | A&E | 97687 | 1 | Drenagem |  | 66" |  | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 3.9773 |  | 46080 | 46080 | 9 | 9 | fev | 2026 | 1 | 9/2026
27385-1 | PV | 1971 | 1 | PAGRISA | CAMISA ALTA Ø1030 66" | PC | 6673 | 1 | CAMISA | A&E | 97687 | 1 | Drenagem |  | 66" |  | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 9.4909 |  | 46081 | 46081 | 9 | 9 | fev | 2026 | 1 | 9/2026
27379-1 | PV | 2065 | 1 | SAN JUAN | CAMISA SUPERIOR Ø 810 60" | PC | 6707 | 1 | CAMISA | A&E | 101127 | 1 | Convencional |  | 60" |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | 1 | 46078 | 46078 | 9 | 9 | fev | 2026 | 1 | 9/2026
27190-46 | PV | 2005 | 1 | LINS - USINA | CAIXA DO MANCAL INFERIOR | PC | 1506001 | 1 | CAIXA MANCAL | A&E |  | 3 | Novo |  | 09B-20.951 |  | SOLDAGEM | APLICAR SOLDA DE INOX NAS FACES | 84 | SOLDA - [84] | 22.2709 |  | 46076 | 46076 | 9 | 9 | fev | 2026 | 1 | 9/2026
27190-46 | PV | 2005 | 1 | LINS - USINA | CAIXA DO MANCAL INFERIOR | PC | 1506001 | 1 | CAIXA MANCAL | A&E |  | 3 | Novo |  | 09B-20.951 |  | USINAGEM | USINAR FACE DO BI-PARTIDO E FAZER REFRÊNCIAS | 327 | MANDRILH. SKODA 3500 X 4500 - [327] | 2.7245 |  | 46077 | 46077 | 9 | 9 | fev | 2026 | 1 | 9/2026
27190-46 | PV | 2005 | 1 | LINS - USINA | CAIXA DO MANCAL INFERIOR | PC | 1506001 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E |  | 3 | Novo |  | 09B-20.951 |  | USINAGEM | USINAR DIÂMETRO INTERNO EM ACABAMENTO (PAR) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 8.1818 |  | 46078 | 46078 | 9 | 9 | fev | 2026 | 1 | 9/2026
27190-46 | PV | 2005 | 1 | LINS - USINA | CAIXA DO MANCAL INFERIOR | PC | 1506001 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E |  | 3 | Novo |  | 09B-20.951 |  | USINAGEM | USINAR FACES EM ACABAMENTO | 433 | MANDRILH. SCHARMANM FB-125 - [433] | 9.8182 |  | 46079 | 46079 | 9 | 9 | fev | 2026 | 1 | 9/2026
27190-47 | PV | 2005 | 2 | LINS - USINA | CAIXA DO MANCAL INFERIOR | PC | 1506001 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E |  | 1 | Novo |  | 09B-20.951 |  | SOLDAGEM | APLICAR SOLDA DE INOX NAS FACES | 84 | SOLDA - [84] | 22.2709 |  | 46076 | 46076 | 9 | 9 | fev | 2026 | 1 | 9/2026
27190-47 | PV | 2005 | 2 | LINS - USINA | CAIXA DO MANCAL INFERIOR | PC | 1506001 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E |  | 1 | Novo |  | 09B-20.951 |  | USINAGEM | USINAR FACE DO BI-PARTIDO E FAZER REFRÊNCIAS | 327 | MANDRILH. SKODA 3500 X 4500 - [327] | 2.7245 |  | 46077 | 46077 | 9 | 9 | fev | 2026 | 1 | 9/2026
27190-47 | PV | 2005 | 2 | LINS - USINA | CAIXA DO MANCAL INFERIOR | PC | 1506001 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E |  | 1 | Novo |  | 09B-20.951 |  | USINAGEM | USINAR DIÂMETRO INTERNO EM ACABAMENTO (PAR) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 8.1818 |  | 46078 | 46078 | 9 | 9 | fev | 2026 | 1 | 9/2026
27190-47 | PV | 2005 | 2 | LINS - USINA | CAIXA DO MANCAL INFERIOR | PC | 1506001 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E |  | 1 | Novo |  | 09B-20.951 |  | USINAGEM | USINAR FACES EM ACABAMENTO | 433 | MANDRILH. SCHARMANM FB-125 - [433] | 9.8182 |  | 46079 | 46079 | 9 | 9 | fev | 2026 | 1 | 9/2026
27362-1 | PV | 2011 | 10 | MS INTERNACIONAL | PENTE SUPERIOR | PC | 1454028 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  | 78" |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | 1 | 46076 | 46076 | 9 | 9 | fev | 2026 | 1 | 9/2026
27362-1 | PV | 2011 | 10 | MS INTERNACIONAL | PENTE SUPERIOR | PC | 1454028 | 1 | PENTE | A&E |  | 2 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAGEM DO ENCAIXE E FACE OPOSTA | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 3.24 |  | 46077 | 46077 | 9 | 9 | fev | 2026 | 1 | 9/2026
27328-1 | PV | 2058 | 1 | MANUELITA S.A | CALHA PARA CAMISA PERFURADA C/ USINAGEM | PC | N/A | 1 | CALHA | A&E |  | 3 | Novo |  | 20001027061 |  | USINAGEM | USINAGEM DOS DIÂMETROS E FACES | 394 | TORNO HORIZ. TOS SU-125 - [394] | 2.2909 |  | 46081 | 46081 | 9 | 9 | fev | 2026 | 1 | 9/2026
27328-1 | PV | 2058 | 1 | MANUELITA S.A | CALHA PARA CAMISA PERFURADA C/ USINAGEM | PC | N/A | 1 | CALHA | A&E |  | 3 | Novo |  | 20001027061 |  | USINAGEM | EXCUTAR FUROS E ROSCAS | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 2.4545 |  | 46081 | 46081 | 9 | 9 | fev | 2026 | 1 | 9/2026
27297-3 | PV | 2058 | 2 | MANUELITA S.A | CALHA PARA CAMISA PERFURADA C/ USINAGEM | PC | N/A | 1 | CALHA | A&E |  | 4 | Novo |  | 20001027061 |  | USINAGEM | USINAGEM DOS DIÂMETROS E FACES | 394 | TORNO HORIZ. TOS SU-125 - [394] | 2.2909 |  | 46081 | 46081 | 9 | 9 | fev | 2026 | 1 | 9/2026
27297-3 | PV | 2058 | 2 | MANUELITA S.A | CALHA PARA CAMISA PERFURADA C/ USINAGEM | PC | N/A | 1 | CALHA | A&E |  | 4 | Novo |  | 20001027061 |  | USINAGEM | EXCUTAR FUROS E ROSCAS | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 2.4545 |  | 46081 | 46081 | 9 | 9 | fev | 2026 | 1 | 9/2026
- | PS | 951 | 1 | PAGRISA | SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM DESFIBRADOR DH - MDA 54" (PRODUÇÃO) | SV | N/A | 1 | PREPARO | A&E |  | 1 | Reforma |  | 54" |  | EXPEDIÇÃO | RECEBIMENTO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO |  |  | 46082 | 46082 | 9 | 9 | mar | 2026 | 1 | 9/2026
- | PS | 951 | 1 | PAGRISA | SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM PICADOR 1 FACA FIXA - MDA 54" (PRODUÇÃO) | SV | N/A | 1 | PREPARO | A&E |  | 303 | Reforma |  | 54" |  | EXPEDIÇÃO | RECEBIMENTO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46082 | 46082 | 9 | 9 | mar | 2026 | 1 | 9/2026
- | PS | 951 | 3 | PAGRISA | SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM PICADOR 2 FACA FIXA - MDA 54" (PRODUÇÃO) | SV | N/A | 1 | PREPARO | A&E |  | 306 | Reforma |  | 54" |  | EXPEDIÇÃO | RECEBIMENTO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46082 | 46082 | 9 | 9 | mar | 2026 | 1 | 9/2026
- | PS | 931 | 1 | IPIRANGA PASSOS | 931/1 - PREPARO - DESFIBRADOR COP 5 66" | SV | N/A | 1 | PREPARO | A&E |  | 290 | Reforma |  | 66" | - | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1.2 |  | 46076 | 46076 | 9 | 9 | fev | 2026 | 1 | 9/2026
- | PS | 920 | 2 | NARDINI AGROINDUSTRIAL LTDA | MANUTENÇÃO EM CONJUNTO PICADOR COP8 84”: CONFORME LAUDO 23602/2025 REV.1 | SV | N/A | 1 | PREPARO | A&E |  | 291 | Reforma |  | 84" | - | MONTAGEM | MONTAGEM TOTAL (PREPARO) | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 3.2073 |  | 46076 | 46076 | 9 | 9 | fev | 2026 | 1 | 9/2026
- | PS | 920 | 2 | NARDINI AGROINDUSTRIAL LTDA | MANUTENÇÃO EM CONJUNTO PICADOR COP8 84”: CONFORME LAUDO 23602/2025 REV.1 | SV | N/A | 1 | PREPARO | A&E |  | 291 | Reforma |  | 84" | - | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 3.4364 |  | 46079 | 46079 | 9 | 9 | fev | 2026 | 1 | 9/2026
- | PS | 920 | 3 | NARDINI AGROINDUSTRIAL LTDA | MANUTENÇÃO EM CONJUNTO PICADOR FOOL 84”: CONFORME LAUDO 23601/2025 REV.1 | SV | N/A | 1 | PREPARO | A&E |  | 1 | Reforma |  | 84" | - | MONTAGEM | MONTAGEM TOTAL (PREPARO) | 89 | DESMONTAGEM - [89] |  |  | 46079 | 46079 | 9 | 9 | fev | 2026 | 1 | 9/2026
- | PS | 920 | 3 | NARDINI AGROINDUSTRIAL LTDA | MANUTENÇÃO EM CONJUNTO PICADOR FOOL 84”: CONFORME LAUDO 23601/2025 REV.1 | SV | N/A | 1 | PREPARO | A&E |  | 93 | Reforma |  | 84" | - | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1.4 |  | 46082 | 46082 | 9 | 9 | mar | 2026 | 1 | 9/2026
27321-10 | PV | 2081 | 1 | RAIZEN UNIVALEM | CAMISA RP Ø950 60" | PC | 6729-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Convencional |  | 60" | DEP5 | USINAGEM | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 118 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-4000 - [118] | 14.3182 |  | 46083 | 46083 | 10 | 10 | mar | 2026 | 1 | 10/2026
27321-10 | PV | 2081 | 1 | RAIZEN UNIVALEM | CAMISA RP Ø950 60" | PC | 6729-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Convencional |  | 60" | DEP5 | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 6.1364 |  | 46084 | 46084 | 10 | 10 | mar | 2026 | 1 | 10/2026
27321-13 | PV | 2083 | 1 | RAIZEN ENERGIA S.A ZANIN | CAMISA RP Ø940 66" | PC | 6730-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Convencional |  | 66" | P8 | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 1.4318 |  | 46084 | 46084 | 10 | 10 | mar | 2026 | 1 | 10/2026
27321-16 | PV | 2088 | 2 | RAIZEN JUNQUEIRA | CAMISA INF Ø1270 2200mm | PC | 6773-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Convencional |  | 84" |  | USINAGEM | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 561 | TORNO HORIZONTAL NILES - [561] | 21.6 |  | 46084 | 46084 | 10 | 10 | mar | 2026 | 1 | 10/2026
27321-16 | PV | 2088 | 2 | RAIZEN JUNQUEIRA | CAMISA INF Ø1270 2200mm | PC | 6773-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Convencional |  | 84" |  | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 8.1818 |  | 46085 | 46085 | 10 | 10 | mar | 2026 | 1 | 10/2026
27418-14 | PV | 2113 | 14 | AURA BRAZIL | PENTE SUP 84" | PC | 1495047-10 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  | 84" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 | 1 | 46087 | 46087 | 10 | 10 | mar | 2026 | 1 | 10/2026
27360-1 | PV | 2039 | 1 | METSO - 152 | REVESTIMENTO HP300 | PC | 152656-1 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  | 10 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46083 | 46083 | 10 | 10 | mar | 2026 | 1 | 10/2026
25421-194 | PV | 2039 | 2 | METSO - 152 | REVESTIMENTO HP300 | PC | 152656-1 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  | 11 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46083 | 46083 | 10 | 10 | mar | 2026 | 1 | 10/2026
25421-195 | PV | 2039 | 3 | METSO - 152 | REVESTIMENTO HP300 | PC | 152656-2 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  | 13 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46083 | 46083 | 10 | 10 | mar | 2026 | 1 | 10/2026
27203-14 | PV | 2039 | 16 | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651- | 1 | MANTA | VI |  |  | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46084 | 46084 | 10 | 10 | mar | 2026 | 1 | 10/2026
27203-16 | PV | 2039 | 17 | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651- | 1 | MANTA | VI |  |  | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46084 | 46084 | 10 | 10 | mar | 2026 | 1 | 10/2026
27203-17 | PV | 2039 | 18 | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-187 | 1 | MANTA | VI |  | 187 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46084 | 46084 | 10 | 10 | mar | 2026 | 1 | 10/2026
27203-18 | PV | 2039 | 19 | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-12 | 1 | MANTA | VI |  | 12 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46084 | 46084 | 10 | 10 | mar | 2026 | 1 | 10/2026
27203-19 | PV | 2039 | 20 | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-13 | 1 | MANTA | VI |  | 13 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46084 | 46084 | 10 | 10 | mar | 2026 | 1 | 10/2026
27203-20 | PV | 2039 | 21 | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-1 | 1 | MANTA | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46084 | 46084 | 10 | 10 | mar | 2026 | 1 | 10/2026
27203-21 | PV | 2039 | 22 | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-3 | 1 | MANTA | VI |  | 3 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46084 | 46084 | 10 | 10 | mar | 2026 | 1 | 10/2026
27203-22 | PV | 2039 | 23 | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-4 | 1 | MANTA | VI |  | 4 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46084 | 46084 | 10 | 10 | mar | 2026 | 1 | 10/2026
27203-23 | PV | 2039 | 24 | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-5 | 1 | MANTA | VI |  | 5 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46084 | 46084 | 10 | 10 | mar | 2026 | 1 | 10/2026
27203-24 | PV | 2039 | 25 | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-7 | 1 | MANTA | VI |  | 7 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46084 | 46084 | 10 | 10 | mar | 2026 | 1 | 10/2026
27203-13 | PV | 2039 | 26 | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-8 | 1 | MANTA | VI |  | 8 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46084 | 46084 | 10 | 10 | mar | 2026 | 1 | 10/2026
27203-15 | PV | 2039 | 27 | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-9 | 1 | MANTA | VI |  | 9 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46084 | 46084 | 10 | 10 | mar | 2026 | 1 | 10/2026
27190-11 | PV | 2030 | 1 | METSO - 299 | CABEÇA HP800 (Head) | PC | 299209 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 11 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46086 | 46086 | 10 | 10 | mar | 2026 | 1 | 10/2026
27190-11 | PV | 2030 | 1 | METSO - 299 | CABEÇA HP800 (Head) | PC | 299209 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 5 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46086 | 46086 | 10 | 10 | mar | 2026 | 1 | 10/2026
27441-4 | PV | 2143 | 1 | METSO - 152 | REVESTIMENTO HP350E | PC | 152655 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46084 | 46084 | 10 | 10 | mar | 2026 | 1 | 10/2026
27441-4 | PV | 2143 | 1 | METSO - 152 | REVESTIMENTO HP350E | PC | 152655 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  | 2 | Novo |  | REVEST. HP300 |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (REVEST.) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 7 |  | 46085 | 46085 | 10 | 10 | mar | 2026 | 1 | 10/2026
27190-6 | PV | 2078 | 1 | RAIZEN BONFIM | CAMISA INF Ø1110 78" | PC | 6734 | 1 | CAMISA | A&E | 101390 | 1 | Convencional |  | 78" | 134 | USINAGEM | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 118 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-4000 - [118] | 20.25 | 0.8 | 46086 | 46086 | 10 | 10 | mar | 2026 | 1 | 10/2026
27190-6 | PV | 2078 | 1 | RAIZEN BONFIM | CAMISA INF Ø1110 78" | PC | 6734 | 1 | CAMISA | A&E | 101390 | 1 | Convencional |  | 78" | 134 | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 7.4455 | 0.8 | 46087 | 46087 | 10 | 10 | mar | 2026 | 1 | 10/2026
27190-7 | PV | 2078 | 2 | RAIZEN BONFIM | CAMISA INF Ø1150 78" | PC | 6735 | 1 | CAMISA | A&E | 101391 | 1 | Convencional |  | 78" | 200 | USINAGEM | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 561 | TORNO HORIZONTAL NILES - [561] | 20.25 | 12.3 | 46087 | 46087 | 10 | 10 | mar | 2026 | 1 | 10/2026
27190-7 | PV | 2078 | 2 | RAIZEN BONFIM | CAMISA INF Ø1150 78" | PC | 6735 | 1 | CAMISA | A&E | 101391 | 1 | Convencional |  | 78" | 200 | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 7.4455 | 6.358 | 46087 | 46087 | 10 | 10 | mar | 2026 | 1 | 10/2026
27190-7 | PV | 2078 | 2 | RAIZEN BONFIM | CAMISA INF Ø1150 78" | PC | 6735 | 1 | CAMISA | A&E | 101391 | 1 | Convencional |  | 78" | 200 | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 | 1 | 46086 | 46086 | 10 | 10 | mar | 2026 | 1 | 10/2026
27190-8 | PV | 2078 | 3 | RAIZEN BONFIM | CAMISA INF Ø1150 78" | PC | 6736 | 1 | CAMISA | A&E | 101392 | 1 | Convencional |  | 78" | 199 | USINAGEM | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 118 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-4000 - [118] | 20.25 | 20.81 | 46085 | 46085 | 10 | 10 | mar | 2026 | 1 | 10/2026
27190-8 | PV | 2078 | 3 | RAIZEN BONFIM | CAMISA INF Ø1150 78" | PC | 6736 | 1 | CAMISA | A&E | 101392 | 1 | Convencional |  | 78" | 199 | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 493 | MAND. TOS WHN(Q) - [493] | 7.4455 | 9 | 46086 | 46086 | 10 | 10 | mar | 2026 | 1 | 10/2026
27190-8 | PV | 2078 | 3 | RAIZEN BONFIM | CAMISA INF Ø1150 78" | PC | 6736 | 1 | CAMISA | A&E | 101392 | 1 | Convencional |  | 78" | 199 | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 | 1 | 46086 | 46086 | 10 | 10 | mar | 2026 | 1 | 10/2026
27190-43 | PV | 2078 | 6 | RAIZEN BONFIM | CAMISA INF Ø1150 78" | PC | 6739 | 1 | CAMISA | A&E | 101395 | 1 | Convencional |  | 78" | SH53 | USINAGEM | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 118 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-4000 - [118] | 20.25 | 0.95 | 46083 | 46083 | 10 | 10 | mar | 2026 | 1 | 10/2026
27190-43 | PV | 2078 | 6 | RAIZEN BONFIM | CAMISA INF Ø1150 78" | PC | 6739 | 1 | CAMISA | A&E | 101395 | 1 | Convencional |  | 78" | SH53 | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 7.4455 | 11.875 | 46084 | 46084 | 10 | 10 | mar | 2026 | 1 | 10/2026
27190-43 | PV | 2078 | 6 | RAIZEN BONFIM | CAMISA INF Ø1150 78" | PC | 6739 | 1 | CAMISA | A&E | 101395 | 1 | Convencional |  | 78" | SH53 | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46086 | 46086 | 10 | 10 | mar | 2026 | 1 | 10/2026
27190-45 | PV | 2078 | 8 | RAIZEN BONFIM | CAMISA INF Ø1150 78" | PC | 6741 | 1 | CAMISA | A&E | 101397 | 1 | Convencional |  | 78" | 123 | USINAGEM | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 118 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-4000 - [118] | 20.25 | 0.95 | 46087 | 46087 | 10 | 10 | mar | 2026 | 1 | 10/2026
27190-45 | PV | 2078 | 8 | RAIZEN BONFIM | CAMISA INF Ø1150 78" | PC | 6741 | 1 | CAMISA | A&E | 101397 | 1 | Convencional |  | 78" | 123 | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 7.4455 | 0.95 | 46088 | 46088 | 10 | 10 | mar | 2026 | 1 | 10/2026
27190-45 | PV | 2078 | 8 | RAIZEN BONFIM | CAMISA INF Ø1150 78" | PC | 6741 | 1 | CAMISA | A&E | 101397 | 1 | Convencional |  | 78" | 123 | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 | 1 | 46086 | 46086 | 10 | 10 | mar | 2026 | 1 | 10/2026
27276-49 | PV | 2011 | 1 | MS INTERNACIONAL | CAMISA SUPERIOR ALTA Ø1092 84" | PC | 6692 | 1 | CAMISA | A&E | 99531 | 1 | Drenagem |  | 84" |  | USINAGEM | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 613 | FURADEIRA SKODA - [613] | 27.108 |  | 46083 | 46083 | 10 | 10 | mar | 2026 | 1 | 10/2026
27276-49 | PV | 2011 | 1 | MS INTERNACIONAL | CAMISA SUPERIOR ALTA Ø1092 84" | PC | 6692 | 1 | CAMISA | A&E | 99531 | 1 | Drenagem |  | 84" |  | MONTAGEM | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 13.5 |  | 46085 | 46085 | 10 | 10 | mar | 2026 | 1 | 10/2026
27276-49 | PV | 2011 | 1 | MS INTERNACIONAL | CAMISA SUPERIOR ALTA Ø1092 84" | PC | 6692 | 1 | CAMISA | A&E | 99531 | 1 | Drenagem |  | 84" |  | USINAGEM | 2° USINAGEM | 561 | TORNO HORIZONTAL NILES - [561] | 9.5126 |  | 46085 | 46085 | 10 | 10 | mar | 2026 | 1 | 10/2026
27276-49 | PV | 2011 | 1 | MS INTERNACIONAL | CAMISA SUPERIOR ALTA Ø1092 84" | PC | 6692 | 1 | CAMISA | A&E | 99531 | 1 | Drenagem |  | 84" |  | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 3.8409 |  | 46086 | 46086 | 10 | 10 | mar | 2026 | 1 | 10/2026
27276-49 | PV | 2011 | 1 | MS INTERNACIONAL | CAMISA SUPERIOR ALTA Ø1092 84" | PC | 6692 | 1 | CAMISA | A&E | 99531 | 1 | Drenagem |  | 84" |  | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 3.8409 |  | 46086 | 46086 | 10 | 10 | mar | 2026 | 1 | 10/2026
27276-49 | PV | 2011 | 1 | MS INTERNACIONAL | CAMISA SUPERIOR ALTA Ø1092 84" | PC | 6692 | 1 | CAMISA | A&E | 99531 | 1 | Drenagem |  | 84" |  | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 10.7545 |  | 46087 | 46087 | 10 | 10 | mar | 2026 | 1 | 10/2026
27276-49 | PV | 2011 | 1 | MS INTERNACIONAL | CAMISA SUPERIOR ALTA Ø1092 84" | PC | 6692 | 1 | CAMISA | A&E | 99531 | 1 | Drenagem |  | 84" |  | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 608 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [608] | 13.6362 |  | 46088 | 46088 | 10 | 10 | mar | 2026 | 1 | 10/2026
27276-49 | PV | 2011 | 1 | MS INTERNACIONAL | CAMISA SUPERIOR ALTA Ø1092 84" | PC | 6692 | 1 | CAMISA | A&E | 99531 | 1 | Drenagem |  | 84" |  | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 545 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [545] | 6.0136 |  | 46089 | 46089 | 10 | 10 | mar | 2026 | 1 | 10/2026
27276-49 | PV | 2011 | 1 | MS INTERNACIONAL | CAMISA SUPERIOR ALTA Ø1092 84" | PC | 6692 | 1 | CAMISA | A&E | 99531 | 1 | Drenagem |  | 84" |  | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 2.0455 |  | 46083 | 46083 | 10 | 10 | mar | 2026 | 1 | 10/2026
27276-50 | PV | 2011 | 2 | MS INTERNACIONAL | CAMISA SUPERIOR ALTA Ø1092 84" | PC | 6693 | 1 | CAMISA | A&E | 99532 | 1 | Drenagem |  | 84" |  | USINAGEM | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 613 | FURADEIRA SKODA - [613] | 27.108 |  | 46084 | 46084 | 10 | 10 | mar | 2026 | 1 | 10/2026
27276-50 | PV | 2011 | 2 | MS INTERNACIONAL | CAMISA SUPERIOR ALTA Ø1092 84" | PC | 6693 | 1 | CAMISA | A&E | 99532 | 1 | Drenagem |  | 84" |  | MONTAGEM | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 13.5 |  | 46085 | 46085 | 10 | 10 | mar | 2026 | 1 | 10/2026
27276-50 | PV | 2011 | 2 | MS INTERNACIONAL | CAMISA SUPERIOR ALTA Ø1092 84" | PC | 6693 | 1 | CAMISA | A&E | 99532 | 1 | Drenagem |  | 84" |  | USINAGEM | 2° USINAGEM | 561 | TORNO HORIZONTAL NILES - [561] | 9.5126 |  | 46086 | 46086 | 10 | 10 | mar | 2026 | 1 | 10/2026
27276-50 | PV | 2011 | 2 | MS INTERNACIONAL | CAMISA SUPERIOR ALTA Ø1092 84" | PC | 6693 | 1 | CAMISA | A&E | 99532 | 1 | Drenagem |  | 84" |  | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 3.8409 |  | 46087 | 46087 | 10 | 10 | mar | 2026 | 1 | 10/2026
27276-50 | PV | 2011 | 2 | MS INTERNACIONAL | CAMISA SUPERIOR ALTA Ø1092 84" | PC | 6693 | 1 | CAMISA | A&E | 99532 | 1 | Drenagem |  | 84" |  | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 3.8409 |  | 46087 | 46087 | 10 | 10 | mar | 2026 | 1 | 10/2026
27276-50 | PV | 2011 | 2 | MS INTERNACIONAL | CAMISA SUPERIOR ALTA Ø1092 84" | PC | 6693 | 1 | CAMISA | A&E | 99532 | 1 | Drenagem |  | 84" |  | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 10.7545 |  | 46088 | 46088 | 10 | 10 | mar | 2026 | 1 | 10/2026
27276-50 | PV | 2011 | 2 | MS INTERNACIONAL | CAMISA SUPERIOR ALTA Ø1092 84" | PC | 6693 | 1 | CAMISA | A&E | 99532 | 1 | Drenagem |  | 84" |  | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 608 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [608] | 13.6362 |  | 46089 | 46089 | 10 | 10 | mar | 2026 | 1 | 10/2026
27276-50 | PV | 2011 | 2 | MS INTERNACIONAL | CAMISA SUPERIOR ALTA Ø1092 84" | PC | 6693 | 1 | CAMISA | A&E | 99532 | 1 | Drenagem |  | 84" |  | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 2.0455 |  | 46084 | 46084 | 10 | 10 | mar | 2026 | 1 | 10/2026
27276-88 | PV | 2011 | 3 | MS INTERNACIONAL | CAMISA INFERIOT ALTA Ø1104 84" | PC | 6694 | 1 | CAMISA | A&E | 99533 | 1 | Drenagem |  | 84" |  | USINAGEM | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 613 | FURADEIRA SKODA - [613] | 27.108 |  | 46085 | 46085 | 10 | 10 | mar | 2026 | 1 | 10/2026
27276-88 | PV | 2011 | 3 | MS INTERNACIONAL | CAMISA INFERIOT ALTA Ø1104 84" | PC | 6694 | 1 | CAMISA | A&E | 99533 | 1 | Drenagem |  | 84" |  | MONTAGEM | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 13.5 |  | 46086 | 46086 | 10 | 10 | mar | 2026 | 1 | 10/2026
27276-88 | PV | 2011 | 3 | MS INTERNACIONAL | CAMISA INFERIOT ALTA Ø1104 84" | PC | 6694 | 1 | CAMISA | A&E | 99533 | 1 | Drenagem |  | 84" |  | USINAGEM | 2° USINAGEM | 561 | TORNO HORIZONTAL NILES - [561] | 9.5126 |  | 46087 | 46087 | 10 | 10 | mar | 2026 | 1 | 10/2026
27276-88 | PV | 2011 | 3 | MS INTERNACIONAL | CAMISA INFERIOT ALTA Ø1104 84" | PC | 6694 | 1 | CAMISA | A&E | 99533 | 1 | Drenagem |  | 84" |  | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 3.8409 |  | 46088 | 46088 | 10 | 10 | mar | 2026 | 1 | 10/2026
27276-88 | PV | 2011 | 3 | MS INTERNACIONAL | CAMISA INFERIOT ALTA Ø1104 84" | PC | 6694 | 1 | CAMISA | A&E | 99533 | 1 | Drenagem |  | 84" |  | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 3.8409 |  | 46088 | 46088 | 10 | 10 | mar | 2026 | 1 | 10/2026
27276-88 | PV | 2011 | 3 | MS INTERNACIONAL | CAMISA INFERIOT ALTA Ø1104 84" | PC | 6694 | 1 | CAMISA | A&E | 99533 | 1 | Drenagem |  | 84" |  | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 608 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [608] | 10.7545 |  | 46089 | 46089 | 10 | 10 | mar | 2026 | 1 | 10/2026
27347-1 | PV | 2011 | 4 | MS INTERNACIONAL | CAMISA INFERIOT DE ALTA Ø 1104 84" | PC | 6695 | 1 | CAMISA | A&E | 99534 | 1 | Drenagem |  | 84" |  | USINAGEM | 2° USINAGEM | 561 | TORNO HORIZONTAL NILES - [561] | 9.5126 |  | 46085 | 46085 | 10 | 10 | mar | 2026 | 1 | 10/2026
27347-1 | PV | 2011 | 4 | MS INTERNACIONAL | CAMISA INFERIOT DE ALTA Ø 1104 84" | PC | 6695 | 1 | CAMISA | A&E | 99534 | 1 | Drenagem |  | 84" |  | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 3.8409 |  | 46086 | 46086 | 10 | 10 | mar | 2026 | 1 | 10/2026
27347-1 | PV | 2011 | 4 | MS INTERNACIONAL | CAMISA INFERIOT DE ALTA Ø 1104 84" | PC | 6695 | 1 | CAMISA | A&E | 99534 | 1 | Drenagem |  | 84" |  | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 3.8409 |  | 46086 | 46086 | 10 | 10 | mar | 2026 | 1 | 10/2026
27347-1 | PV | 2011 | 4 | MS INTERNACIONAL | CAMISA INFERIOT DE ALTA Ø 1104 84" | PC | 6695 | 1 | CAMISA | A&E | 99534 | 1 | Drenagem |  | 84" |  | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 10.7545 |  | 46087 | 46087 | 10 | 10 | mar | 2026 | 1 | 10/2026
27347-1 | PV | 2011 | 4 | MS INTERNACIONAL | CAMISA INFERIOT DE ALTA Ø 1104 84" | PC | 6695 | 1 | CAMISA | A&E | 99534 | 1 | Drenagem |  | 84" |  | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 608 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [608] | 13.6362 |  | 46088 | 46088 | 10 | 10 | mar | 2026 | 1 | 10/2026
27347-1 | PV | 2011 | 4 | MS INTERNACIONAL | CAMISA INFERIOT DE ALTA Ø 1104 84" | PC | 6695 | 1 | CAMISA | A&E | 99534 | 1 | Drenagem |  | 84" |  | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 6.0136 |  | 46089 | 46089 | 10 | 10 | mar | 2026 | 1 | 10/2026
27347-2 | PV | 2011 | 5 | MS INTERNACIONAL | CAMISA INFERIOR ALTA Ø 1104 84" | PC | 6696 | 1 | CAMISA | A&E | 99535 | 1 | Drenagem |  | 84" |  | USINAGEM | 2° USINAGEM | 561 | TORNO HORIZONTAL NILES - [561] | 9.5126 |  | 46085 | 46085 | 10 | 10 | mar | 2026 | 1 | 10/2026
27347-2 | PV | 2011 | 5 | MS INTERNACIONAL | CAMISA INFERIOR ALTA Ø 1104 84" | PC | 6696 | 1 | CAMISA | A&E | 99535 | 1 | Drenagem |  | 84" |  | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 3.8409 |  | 46086 | 46086 | 10 | 10 | mar | 2026 | 1 | 10/2026
27347-2 | PV | 2011 | 5 | MS INTERNACIONAL | CAMISA INFERIOR ALTA Ø 1104 84" | PC | 6696 | 1 | CAMISA | A&E | 99535 | 1 | Drenagem |  | 84" |  | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 3.8409 |  | 46086 | 46086 | 10 | 10 | mar | 2026 | 1 | 10/2026
27347-2 | PV | 2011 | 5 | MS INTERNACIONAL | CAMISA INFERIOR ALTA Ø 1104 84" | PC | 6696 | 1 | CAMISA | A&E | 99535 | 1 | Drenagem |  | 84" |  | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 10.7545 |  | 46087 | 46087 | 10 | 10 | mar | 2026 | 1 | 10/2026
27347-2 | PV | 2011 | 5 | MS INTERNACIONAL | CAMISA INFERIOR ALTA Ø 1104 84" | PC | 6696 | 1 | CAMISA | A&E | 99535 | 1 | Drenagem |  | 84" |  | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 608 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [608] | 13.6362 |  | 46088 | 46088 | 10 | 10 | mar | 2026 | 1 | 10/2026
27347-2 | PV | 2011 | 5 | MS INTERNACIONAL | CAMISA INFERIOR ALTA Ø 1104 84" | PC | 6696 | 1 | CAMISA | A&E | 99535 | 1 | Drenagem |  | 84" |  | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 6.0136 |  | 46089 | 46089 | 10 | 10 | mar | 2026 | 1 | 10/2026
27347-2 | PV | 2011 | 5 | MS INTERNACIONAL | CAMISA INFERIOR ALTA Ø 1104 84" | PC | 6696 | 1 | CAMISA | A&E | 99535 | 1 | Drenagem |  | 84" |  | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 2.0455 |  | 46083 | 46083 | 10 | 10 | mar | 2026 | 1 | 10/2026
27374-2 | PV | 1971 | 2 | PAGRISA | CAMISA ALTA 91020 66" | PC | 6676 | 1 | CAMISA | A&E | 97692 | 1 | Drenagem |  | 66" |  | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 9.4909 |  | 46083 | 46083 | 10 | 10 | mar | 2026 | 1 | 10/2026
27374-2 | PV | 1971 | 2 | PAGRISA | CAMISA ALTA 91020 66" | PC | 6676 | 1 | CAMISA | A&E | 97692 | 1 | Drenagem |  | 66" |  | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 1.4318 |  | 46087 | 46087 | 10 | 10 | mar | 2026 | 1 | 10/2026
27385-1 | PV | 1971 | 1 | PAGRISA | CAMISA ALTA Ø1030 66" | PC | 6673 | 1 | CAMISA | A&E | 97687 | 1 | Drenagem |  | 66" |  | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 1.4318 |  | 46086 | 46086 | 10 | 10 | mar | 2026 | 1 | 10/2026
27383-2 | PV | 2078 | 11 | RAIZEN BONFIM | CAMISA AD Ø1120 78" | PC | 6744 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Drenagem |  | 78" | PSO121 | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46084 | 46084 | 10 | 10 | mar | 2026 | 1 | 10/2026
27190-46 | PV | 2005 | 1 | LINS - USINA | CAIXA DO MANCAL INFERIOR | PC | 1506001 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E |  | 3 | Novo |  | 09B-20.951 |  | SOLDAGEM | APLICAR SOLDA DE INOX NO DIÂMETRO | 84 | SOLDA - [84] | 21.8209 |  | 46083 | 46083 | 10 | 10 | mar | 2026 | 1 | 10/2026
27190-46 | PV | 2005 | 1 | LINS - USINA | CAIXA DO MANCAL INFERIOR | PC | 1506001 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E |  | 3 | Novo |  | - |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46086 | 46086 | 10 | 10 | mar | 2026 | 1 | 10/2026
27190-47 | PV | 2005 | 2 | LINS - USINA | CAIXA DO MANCAL INFERIOR | PC | 1506001 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E |  | 1 | Novo |  | 09B-20.951 |  | SOLDAGEM | APLICAR SOLDA DE INOX NO DIÂMETRO | 84 | SOLDA - [84] | 21.8209 |  | 46083 | 46083 | 10 | 10 | mar | 2026 | 1 | 10/2026
27190-47 | PV | 2005 | 2 | LINS - USINA | CAIXA DO MANCAL INFERIOR | PC | 1506001 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E |  | 1 | Novo |  | - |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46086 | 46086 | 10 | 10 | mar | 2026 | 1 | 10/2026
27328-1 | PV | 2058 | 1 | MANUELITA S.A | CALHA PARA CAMISA PERFURADA C/ USINAGEM | PC | N/A | 1 | CALHA | A&E |  | 3 | Novo |  | 20.001.027.061 |  | SOLDAGEM | SOLDAR VIROLA | 84 | SOLDA - [84] | 0.18 |  | 46083 | 46083 | 10 | 10 | mar | 2026 | 1 | 10/2026
27328-1 | PV | 2058 | 1 | MANUELITA S.A | CALHA PARA CAMISA PERFURADA C/ USINAGEM | PC | N/A | 1 | CALHA | A&E |  | 3 | Novo |  | 20.001.027.061 |  | SOLDAGEM | SOLDAR CALHA | 84 | SOLDA - [84] | 7.5355 |  | 46083 | 46083 | 10 | 10 | mar | 2026 | 1 | 10/2026
27328-1 | PV | 2058 | 1 | MANUELITA S.A | CALHA PARA CAMISA PERFURADA C/ USINAGEM | PC | N/A | 1 | CALHA | A&E |  | 4 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46087 | 46087 | 10 | 10 | mar | 2026 | 1 | 10/2026
27297-3 | PV | 2058 | 2 | MANUELITA S.A | CALHA PARA CAMISA PERFURADA C/ USINAGEM | PC | N/A | 1 | CALHA | A&E |  | 4 | Novo |  | 20.001.027.061 |  | SOLDAGEM | SOLDAR VIROLA | 84 | SOLDA - [84] | 0.18 |  | 46083 | 46083 | 10 | 10 | mar | 2026 | 1 | 10/2026
27297-3 | PV | 2058 | 2 | MANUELITA S.A | CALHA PARA CAMISA PERFURADA C/ USINAGEM | PC | N/A | 1 | CALHA | A&E |  | 2 | Novo |  | 20.001.027.061 |  | SOLDAGEM | SOLDAR CALHA | 84 | SOLDA - [84] | 7.5355 |  | 46083 | 46083 | 10 | 10 | mar | 2026 | 1 | 10/2026
27372-2 | PV | 2058 | 4 | MANUELITA S.A | CALHA PARA CAMISA PERFURADA C/ USINAGEM | PC | N/A | 1 | CALHA | A&E |  | 2 | Novo |  | 20001027061 |  | USINAGEM | USINAGEM DOS DIÂMETROS E FACES | 394 | TORNO HORIZ. TOS SU-125 - [394] | 2.2909 |  | 46083 | 46083 | 10 | 10 | mar | 2026 | 1 | 10/2026
27372-2 | PV | 2058 | 4 | MANUELITA S.A | CALHA PARA CAMISA PERFURADA C/ USINAGEM | PC | N/A | 1 | CALHA | A&E |  | 2 | Novo |  | 20001027061 |  | USINAGEM | EXCUTAR FUROS E ROSCAS | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 2.4545 |  | 46083 | 46083 | 10 | 10 | mar | 2026 | 1 | 10/2026
27372-2 | PV | 2058 | 4 | MANUELITA S.A | CALHA PARA CAMISA PERFURADA C/ USINAGEM | PC | N/A | 1 | CALHA | A&E |  | 3 | Novo |  | 20.001.027.061 |  | SOLDAGEM | SOLDAR VIROLA | 84 | SOLDA - [84] | 0.18 |  | 46084 | 46084 | 10 | 10 | mar | 2026 | 1 | 10/2026
27372-2 | PV | 2058 | 4 | MANUELITA S.A | CALHA PARA CAMISA PERFURADA C/ USINAGEM | PC | N/A | 1 | CALHA | A&E |  | 3 | Novo |  | 20.001.027.061 |  | SOLDAGEM | SOLDAR CALHA | 84 | SOLDA - [84] | 7.5355 |  | 46084 | 46084 | 10 | 10 | mar | 2026 | 1 | 10/2026
27377-1 | PV | 2058 | 5 | MANUELITA S.A | CALHA PARA CAMISA PERFURADA C/ USINAGEM | PC | N/A | 1 | CALHA | A&E |  | 3 | Novo |  | 20001027061 |  | USINAGEM | USINAGEM DOS DIÂMETROS E FACES | 394 | TORNO HORIZ. TOS SU-125 - [394] | 2.2909 |  | 46085 | 46085 | 10 | 10 | mar | 2026 | 1 | 10/2026
27377-1 | PV | 2058 | 5 | MANUELITA S.A | CALHA PARA CAMISA PERFURADA C/ USINAGEM | PC | N/A | 1 | CALHA | A&E |  | 4 | Novo |  | 20001027061 |  | USINAGEM | EXCUTAR FUROS E ROSCAS | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 2.4545 |  | 46085 | 46085 | 10 | 10 | mar | 2026 | 1 | 10/2026
27377-1 | PV | 2058 | 5 | MANUELITA S.A | CALHA PARA CAMISA PERFURADA C/ USINAGEM | PC | N/A | 1 | CALHA | A&E |  | 4 | Novo |  | 20.001.027.061 |  | SOLDAGEM | SOLDAR VIROLA | 84 | SOLDA - [84] | 0.18 |  | 46086 | 46086 | 10 | 10 | mar | 2026 | 1 | 10/2026
27377-1 | PV | 2058 | 5 | MANUELITA S.A | CALHA PARA CAMISA PERFURADA C/ USINAGEM | PC | N/A | 1 | CALHA | A&E |  | 4 | Novo |  | 20.001.027.061 |  | SOLDAGEM | SOLDAR CALHA | 84 | SOLDA - [84] | 7.5355 |  | 46086 | 46086 | 10 | 10 | mar | 2026 | 1 | 10/2026
27276-14 | PV | 2074 | 16 | SIEMENS | SEMI ANEL | PC | 392289 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 3 | Novo |  | SEMI ANEL |  | USINAGEM | USINAGEM DE FACES DE JUNÇÃO E EXECUÇÃO DE ROSCAS (02X M20 E 01X M16) EM MÚLTIPLAS PEÇAS. | 433 | MANDRILH. SCHARMANM FB-125 - [433] | 22.92 |  | 46089 | 46089 | 10 | 10 | mar | 2026 | 1 | 10/2026
27276-21 | PV | 2074 | 17 | SIEMENS | SEMI ANEL | PC | 392290 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 15 | Novo |  | SEMI ANEL |  | USINAGEM | USINAGEM DE FACES DE JUNÇÃO E EXECUÇÃO DE ROSCAS (02X M20 E 01X M16) EM MÚLTIPLAS PEÇAS. | 433 | MANDRILH. SCHARMANM FB-125 - [433] | 22.92 |  | 46088 | 46088 | 10 | 10 | mar | 2026 | 1 | 10/2026
27276-22 | PV | 2074 | 18 | SIEMENS | SEMI ANEL | PC | 392290 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 61 | Novo |  | SEMI ANEL |  | USINAGEM | USINAGEM DE FACES DE JUNÇÃO E EXECUÇÃO DE ROSCAS (02X M20 E 01X M16) EM MÚLTIPLAS PEÇAS. | 433 | MANDRILH. SCHARMANM FB-125 - [433] | 22.92 |  | 46087 | 46087 | 10 | 10 | mar | 2026 | 1 | 10/2026
27276-22 | PV | 2074 | 18 | SIEMENS | SEMI ANEL | PC | 392290 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 61 | Novo |  | SEMI ANEL |  | USINAGEM | DESBASTE DE RAIOS EXTERNOS (3MM), INTERNOS (2MM) E FACES (4MM). | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 15.08 |  | 46089 | 46089 | 10 | 10 | mar | 2026 | 1 | 10/2026
27276-41 | PV | 2074 | 19 | SIEMENS | SEMI ANEL | PC | 392290 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 162 | Novo |  | SEMI ANEL |  | USINAGEM | USINAGEM DE FACES DE JUNÇÃO E EXECUÇÃO DE ROSCAS (02X M20 E 01X M16) EM MÚLTIPLAS PEÇAS. | 433 | MANDRILH. SCHARMANM FB-125 - [433] | 22.92 |  | 46086 | 46086 | 10 | 10 | mar | 2026 | 1 | 10/2026
27276-41 | PV | 2074 | 19 | SIEMENS | SEMI ANEL | PC | 392290 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 1 | Novo |  | SEMI ANEL |  | USINAGEM | DESBASTE DE RAIOS EXTERNOS (3MM), INTERNOS (2MM) E FACES (4MM). | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 15.08 |  | 46088 | 46088 | 10 | 10 | mar | 2026 | 1 | 10/2026
27276-42 | PV | 2074 | 20 | SIEMENS | SEMI ANEL | PC | 392290 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 7 | Novo |  | SEMI ANEL |  | USINAGEM | USINAR FACES EM ÂNGULO DE 20° COM CONCORDÂNCIA E SOBREMETAL DE 4MM. | 285 | TORNO VERT. TITAN SC4000 - [285] | 7.8 |  | 46089 | 46089 | 10 | 10 | mar | 2026 | 1 | 10/2026
27190-2 | PV | 2056 | 1 | ANDRITZ HYDRO S.A | CARRETEL | PC | 656053 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  | CARRETEL |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46086 | 46086 | 10 | 10 | mar | 2026 | 1 | 10/2026
27190-35 | PV | 2116 | 1 | SANDVIK VESPASIANO | CONE DA MANTA CH660 | PC | 864028 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  | CONE DA MANTA CH661 |  | USINAGEM | DESBASTE BASE INFERIOR (5MM SOBREMETAL). | 118 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-4000 - [118] | 11.75 |  | 46083 | 46083 | 10 | 10 | mar | 2026 | 1 | 10/2026
27190-35 | PV | 2116 | 1 | SANDVIK VESPASIANO | CONE DA MANTA CH660 | PC | 864028 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  | CONE DA MANTA CH662 |  | USINAGEM | REBARBAR E PROTEGER. | 74 | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74 | 3 |  | 46085 | 46085 | 10 | 10 | mar | 2026 | 1 | 10/2026
27190-36 | PV | 2116 | 2 | SANDVIK VESPASIANO | CONE DA MANTA CH660 | PC | 864028 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  | CONE DA MANTA CH663 |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46086 | 46086 | 10 | 10 | mar | 2026 | 1 | 10/2026
27190-36 | PV | 2116 | 2 | SANDVIK VESPASIANO | CONE DA MANTA CH660 | PC | 864028 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  | CONE DA MANTA CH661 |  | USINAGEM | DESBASTE BASE INFERIOR (5MM SOBREMETAL). | 118 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-4000 - [118] | 11.75 |  | 46083 | 46083 | 10 | 10 | mar | 2026 | 1 | 10/2026
27190-36 | PV | 2116 | 2 | SANDVIK VESPASIANO | CONE DA MANTA CH660 | PC | 864028 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  | CONE DA MANTA CH662 |  | USINAGEM | REBARBAR E PROTEGER. | 74 | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74 | 3 |  | 46085 | 46085 | 10 | 10 | mar | 2026 | 1 | 10/2026
27190-36 | PV | 2116 | 2 | SANDVIK VESPASIANO | CONE DA MANTA CH660 | PC | 864028 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  | CONE DA MANTA CH663 |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46086 | 46086 | 10 | 10 | mar | 2026 | 1 | 10/2026
- | PS | 951 | 1 | PAGRISA | SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM DESFIBRADOR DH - MDA 54" (PRODUÇÃO) | SV | N/A | 1 | PREPARO | A&E |  | 10 | Reforma |  | 54" |  | MONTAGEM | DESMONTAGEM TOTAL (PREPARO) | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 32.7273 |  | 46086 | 46086 | 10 | 10 | mar | 2026 | 1 | 10/2026
- | PS | 951 | 1 | PAGRISA | SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM PICADOR 1 FACA FIXA - MDA 54" (PRODUÇÃO) | SV | N/A | 1 | PREPARO | A&E |  |  | Reforma |  | 54" |  | MONTAGEM | DESMONTAGEM TOTAL (PREPARO) | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 32.7273 |  | 46086 | 46086 | 10 | 10 | mar | 2026 | 1 | 10/2026
- | PS | 951 | 3 | PAGRISA | SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM PICADOR 2 FACA FIXA - MDA 54" (PRODUÇÃO) | SV | N/A | 1 | PREPARO | A&E |  |  | Reforma |  | 54" |  | MONTAGEM | DESMONTAGEM TOTAL (PREPARO) | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 32.7273 |  | 46086 | 46086 | 10 | 10 | mar | 2026 | 1 | 10/2026
27321-11 | PV | 2082 | 1 | RAIZEN TARUMA | CAMISA RP Ø1080 78" | PC | 6767-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Convencional |  | 78" | P112 | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 7.4455 |  | 46092 | 46092 | 11 | 11 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
27321-16 | PV | 2088 | 2 | RAIZEN JUNQUEIRA | CAMISA INF Ø1270 2200mm | PC | 6773-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Convencional |  | 84" |  | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 11.9455 |  | 46090 | 46090 | 11 | 11 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
27321-16 | PV | 2088 | 2 | RAIZEN JUNQUEIRA | CAMISA INF Ø1270 2200mm | PC | 6773-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Convencional |  | 84" |  | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 2.0455 |  | 46094 | 46094 | 11 | 11 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
27004-12 | PV | 2081 | 2 | RAIZEN UNIVALEM | CAMISA AD Ø1050 66" | PC | 6763-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Drenagem |  | 66" | 47D | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46092 | 46092 | 11 | 11 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
27004-12 | PV | 2081 | 2 | RAIZEN UNIVALEM | CAMISA AD Ø1050 66" | PC | 6763-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Drenagem |  | 66" | 47D | USINAGEM | FRISAMENTO (DRENAGEM) | 117 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-3000 - [117] | 2.5282 |  | 46092 | 46092 | 11 | 11 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
27004-12 | PV | 2081 | 2 | RAIZEN UNIVALEM | CAMISA AD Ø1050 66" | PC | 6763-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Drenagem |  | 66" | 47D | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 6.1364 |  | 46093 | 46093 | 11 | 11 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
27004-12 | PV | 2081 | 2 | RAIZEN UNIVALEM | CAMISA AD Ø1050 66" | PC | 6763-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Drenagem |  | 66" | 47D | USINAGEM | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 613 | FURADEIRA SKODA - [613] | 18 |  | 46095 | 46095 | 11 | 11 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
27004-12 | PV | 2081 | 2 | RAIZEN UNIVALEM | CAMISA AD Ø1050 66" | PC | 6763-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Drenagem |  | 66" | 47D | MONTAGEM | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 9 |  | 46096 | 46096 | 11 | 11 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
27009-17 | PV | 2083 | 2 | RAIZEN ENERGIA S.A ZANIN | CAMISA AD Ø1160 78" | PC | 6753-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Drenagem |  | 78" | 34D | USINAGEM | FRISAMENTO (DRENAGEM) | 117 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-3000 - [117] | 2.9864 |  | 46095 | 46095 | 11 | 11 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
27297-4 | PV | 2083 | 3 | RAIZEN ENERGIA S.A ZANIN | CAMISA AD Ø1060 66" | PC | 6754-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Drenagem |  | 66" | 24 | USINAGEM | FRISAMENTO (DRENAGEM) | 118 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-4000 - [118] | 2.5282 |  | 46096 | 46096 | 11 | 11 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
27333-3 | PV | 2083 | 7 | RAIZEN ENERGIA S.A ZANIN | CAMISA AD Ø1080 66" | PC | 6758-1 | 1 | CAMISA | A&E | 101988 | 1 | Drenagem |  | 66" | 32 | USINAGEM | FRISAMENTO (DRENAGEM) | 118 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-4000 - [118] | 2.5282 |  | 46096 | 46096 | 11 | 11 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
27370-2 | PV | 2083 | 8 | RAIZEN ENERGIA S.A ZANIN | CAMISA AD Ø1110 66" | PC | 6759-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Drenagem |  | 66" | 22 | USINAGEM | FRISAMENTO (DRENAGEM) | 118 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-4000 - [118] | 2.5282 |  | 46095 | 46095 | 11 | 11 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
27301-1 | PV | 2083 | 9 | RAIZEN ENERGIA S.A ZANIN | CAMISA AD Ø1090 66" | PC | 6760-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Drenagem |  | 66" | 25 | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46094 | 46094 | 11 | 11 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
27418-5 | PV | 2113 | 5 | AURA BRAZIL | PENTE INF 78" | PC | 1495008-260 | 1 | PENTE | A&E |  | 2 | Novo |  | 78" |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | 1 | 46090 | 46090 | 11 | 11 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
27418-6 | PV | 2113 | 6 | AURA BRAZIL | PENTE INF 78" | PC | 1495008-233 | 1 | PENTE | A&E |  | 2 | Novo |  | 78" |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | 1 | 46090 | 46090 | 11 | 11 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
27418-7 | PV | 2113 | 7 | AURA BRAZIL | PENTE INF 78" | PC | 1495008-235 | 1 | PENTE | A&E |  | 4 | Novo |  | 78" |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | 1 | 46090 | 46090 | 11 | 11 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
27418-1 | PV | 2113 | 1 | AURA BRAZIL | PENTE SUP 78" | PC | 1495045-236 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  | 78" |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | 1 | 46090 | 46090 | 11 | 11 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
27418-2 | PV | 2113 | 2 | AURA BRAZIL | PENTE SUP 78" | PC | 1495045-1 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  | 78" |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | 1 | 46090 | 46090 | 11 | 11 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
27418-3 | PV | 2113 | 3 | AURA BRAZIL | PENTE SUP 78" | PC | 1495045-1 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  | 78" |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | 1 | 46090 | 46090 | 11 | 11 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
27418-4 | PV | 2113 | 4 | AURA BRAZIL | PENTE SUP 78" | PC | 1495045-1 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  | 78" |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | 1 | 46090 | 46090 | 11 | 11 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
27418-8 | PV | 2113 | 8 | AURA BRAZIL | PENTE INF 84" | PC | 1495046- | 1 | PENTE | A&E |  | 87 | Novo |  | 84" |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | 1 | 46090 | 46090 | 11 | 11 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
27418-9 | PV | 2113 | 9 | AURA BRAZIL | PENTE INF 84" | PC | 1495046-164 | 1 | PENTE | A&E |  | 87 | Novo |  | 84" |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | 1 | 46090 | 46090 | 11 | 11 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
27418-10 | PV | 2113 | 10 | AURA BRAZIL | PENTE INF 84" | PC | 1495046-165 | 1 | PENTE | A&E |  | 231 | Novo |  | 84" |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | 1 | 46090 | 46090 | 11 | 11 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
27418-11 | PV | 2113 | 11 | AURA BRAZIL | PENTE SUP 84" | PC | 1495047- | 1 | PENTE | A&E |  |  | Novo |  | 84" |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | 1 | 46090 | 46090 | 11 | 11 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
27418-12 | PV | 2113 | 12 | AURA BRAZIL | PENTE SUP 84" | PC | 1495047-1 | 1 | PENTE | A&E |  |  | Novo |  | 84" |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | 1 | 46090 | 46090 | 11 | 11 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
27418-13 | PV | 2113 | 13 | AURA BRAZIL | PENTE SUP 84" | PC | 1495047-9 | 1 | PENTE | A&E |  | 3 | Novo |  | 84" |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | 1 | 46090 | 46090 | 11 | 11 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
27418-18 | PV | 2113 | 18 | AURA BRAZIL | PENTE INF 84" | PC | 1495048-2 | 1 | PENTE | A&E |  | 3 | Novo |  | 84" |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | 1 | 46095 | 46095 | 11 | 11 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
27322-2 | PV | 2046 | 1 | LUBECK | PISTA DE ROLAMENTO ANGULAR | PC | 1104021 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46091 | 46091 | 11 | 11 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
27297-2 | PV | 2046 | 2 | LUBECK | PISTA DE ROLAMENTO RETO | PC | 1104022 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 260 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46092 | 46092 | 11 | 11 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
27419-2 | PV | 2122 | 2 | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651- | 1 | MANTA | VI |  |  | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | 1 | 46092 | 46092 | 11 | 11 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
27419-2 | PV | 2122 | 2 | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651- | 1 | MANTA | VI |  |  | Novo |  | HP400 |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 |  | 46093 | 46093 | 11 | 11 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
27349-12 | 0 | 0 | 0 | FUNDIÇÃO MORENO | SUPORTE MOVEL - [BROQ CNC] 1°PÇ | PC | 273065 | 1 | PROJETO MORENO | VI |  |  | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46094 | 46094 | 11 | 11 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
27349-13 | 0 | 0 | 0 | FUNDIÇÃO MORENO | SUPORTE MOVEL - [BROQ CNC] 2° PÇ | PC | 273065 | 1 | PROJETO MORENO | VI |  |  | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46094 | 46094 | 11 | 11 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
27349-13 | 0 | 0 | 0 | FUNDIÇÃO MORENO | SUPORTE MOVEL - [BROQ CNC] 3° PÇ | PC | 273065 | 1 | PROJETO MORENO | VI |  |  | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46094 | 46094 | 11 | 11 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
27349-14 | 0 | 0 | 0 | FUNDIÇÃO MORENO | SUPORTE MOVEL - [BROQ CNC] 4° PÇ | PC | 273065 | 1 | PROJETO MORENO | VI |  |  | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46094 | 46094 | 11 | 11 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
27190-7 | PV | 2078 | 2 | RAIZEN BONFIM | CAMISA INF Ø1150 78" | PC | 6735 | 1 | CAMISA | A&E | 101391 | 1 | Convencional |  | 78" | 200 | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 10.8 | 36.2101 | 46093 | 46093 | 11 | 11 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
27190-7 | PV | 2078 | 2 | RAIZEN BONFIM | CAMISA INF Ø1150 78" | PC | 6735 | 1 | CAMISA | A&E | 101391 | 1 | Convencional |  | 78" | 200 | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 2.0455 | 2.05 | 46094 | 46094 | 11 | 11 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
27190-8 | PV | 2078 | 3 | RAIZEN BONFIM | CAMISA INF Ø1150 78" | PC | 6736 | 1 | CAMISA | A&E | 101392 | 1 | Convencional |  | 78" | 199 | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 10.8 | 10.8 | 46092 | 46092 | 11 | 11 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
27190-8 | PV | 2078 | 3 | RAIZEN BONFIM | CAMISA INF Ø1150 78" | PC | 6736 | 1 | CAMISA | A&E | 101392 | 1 | Convencional |  | 78" | 199 | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 2.0455 | 2.05 | 46093 | 46093 | 11 | 11 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
27190-43 | PV | 2078 | 6 | RAIZEN BONFIM | CAMISA INF Ø1150 78" | PC | 6739 | 1 | CAMISA | A&E | 101395 | 1 | Convencional |  | 78" | SH53 | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 10.8 |  | 46090 | 46090 | 11 | 11 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
27190-43 | PV | 2078 | 6 | RAIZEN BONFIM | CAMISA INF Ø1150 78" | PC | 6739 | 1 | CAMISA | A&E | 101395 | 1 | Convencional |  | 78" | SH53 | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 2.0455 | 0.95 | 46092 | 46092 | 11 | 11 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
27190-45 | PV | 2078 | 8 | RAIZEN BONFIM | CAMISA INF Ø1150 78" | PC | 6741 | 1 | CAMISA | A&E | 101397 | 1 | Convencional |  | 78" | 123 | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 10.8 | 57.8208 | 46094 | 46094 | 11 | 11 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
27190-45 | PV | 2078 | 8 | RAIZEN BONFIM | CAMISA INF Ø1150 78" | PC | 6741 | 1 | CAMISA | A&E | 101397 | 1 | Convencional |  | 78" | 123 | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 2.0455 | 2.05 | 46094 | 46094 | 11 | 11 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
27276-49 | PV | 2011 | 1 | MS INTERNACIONAL | CAMISA SUPERIOR ALTA Ø1092 84" | PC | 6692 | 1 | CAMISA | A&E | 99531 | 1 | Drenagem |  | 84" |  | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 11.9455 |  | 46090 | 46090 | 11 | 11 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
27276-49 | PV | 2011 | 1 | MS INTERNACIONAL | CAMISA SUPERIOR ALTA Ø1092 84" | PC | 6692 | 1 | CAMISA | A&E | 99531 | 1 | Drenagem |  | 84" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46095 | 46095 | 11 | 11 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
27276-50 | PV | 2011 | 2 | MS INTERNACIONAL | CAMISA SUPERIOR ALTA Ø1092 84" | PC | 6693 | 1 | CAMISA | A&E | 99532 | 1 | Drenagem |  | 84" |  | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 545 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [545] | 6.0136 |  | 46090 | 46090 | 11 | 11 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
27276-50 | PV | 2011 | 2 | MS INTERNACIONAL | CAMISA SUPERIOR ALTA Ø1092 84" | PC | 6693 | 1 | CAMISA | A&E | 99532 | 1 | Drenagem |  | 84" |  | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 11.9455 |  | 46091 | 46091 | 11 | 11 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
27276-50 | PV | 2011 | 2 | MS INTERNACIONAL | CAMISA SUPERIOR ALTA Ø1092 84" | PC | 6693 | 1 | CAMISA | A&E | 99532 | 1 | Drenagem |  | 84" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46095 | 46095 | 11 | 11 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
27276-88 | PV | 2011 | 3 | MS INTERNACIONAL | CAMISA INFERIOT ALTA Ø1104 84" | PC | 6694 | 1 | CAMISA | A&E | 99533 | 1 | Drenagem |  | 84" |  | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 13.6362 |  | 46090 | 46090 | 11 | 11 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
27276-88 | PV | 2011 | 3 | MS INTERNACIONAL | CAMISA INFERIOT ALTA Ø1104 84" | PC | 6694 | 1 | CAMISA | A&E | 99533 | 1 | Drenagem |  | 84" |  | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 6.0136 |  | 46091 | 46091 | 11 | 11 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
27276-88 | PV | 2011 | 3 | MS INTERNACIONAL | CAMISA INFERIOT ALTA Ø1104 84" | PC | 6694 | 1 | CAMISA | A&E | 99533 | 1 | Drenagem |  | 84" |  | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 11.9455 |  | 46092 | 46092 | 11 | 11 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
27276-88 | PV | 2011 | 3 | MS INTERNACIONAL | CAMISA INFERIOT ALTA Ø1104 84" | PC | 6694 | 1 | CAMISA | A&E | 99533 | 1 | Drenagem |  | 84" |  | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 2.0455 |  | 46095 | 46095 | 11 | 11 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
27276-88 | PV | 2011 | 3 | MS INTERNACIONAL | CAMISA INFERIOT ALTA Ø1104 84" | PC | 6694 | 1 | CAMISA | A&E | 99533 | 1 | Drenagem |  | 84" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46095 | 46095 | 11 | 11 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
27347-1 | PV | 2011 | 4 | MS INTERNACIONAL | CAMISA INFERIOT DE ALTA Ø 1104 84" | PC | 6695 | 1 | CAMISA | A&E | 99534 | 1 | Drenagem |  | 84" |  | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 11.9455 |  | 46090 | 46090 | 11 | 11 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
27347-1 | PV | 2011 | 4 | MS INTERNACIONAL | CAMISA INFERIOT DE ALTA Ø 1104 84" | PC | 6695 | 1 | CAMISA | A&E | 99534 | 1 | Drenagem |  | 84" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46095 | 46095 | 11 | 11 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
27347-2 | PV | 2011 | 5 | MS INTERNACIONAL | CAMISA INFERIOR ALTA Ø 1104 84" | PC | 6696 | 1 | CAMISA | A&E | 99535 | 1 | Drenagem |  | 84" |  | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 11.9455 |  | 46090 | 46090 | 11 | 11 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
27347-2 | PV | 2011 | 5 | MS INTERNACIONAL | CAMISA INFERIOR ALTA Ø 1104 84" | PC | 6696 | 1 | CAMISA | A&E | 99535 | 1 | Drenagem |  | 84" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46095 | 46095 | 11 | 11 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
27347-3 | PV | 2011 | 6 | MS INTERNACIONAL | CAMISA RP Ø1092 84" | PC | 6697 | 1 | CAMISA | A&E | 99536 | 1 | Convencional |  | 84" |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | 1 | 46094 | 46094 | 11 | 11 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
27347-3 | PV | 2011 | 6 | MS INTERNACIONAL | CAMISA RP Ø1092 84" | PC | 6697 | 1 | CAMISA | A&E | 99536 | 1 | Convencional |  | 84" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46095 | 46095 | 11 | 11 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
27301-2 | PV | 2078 | 9 | RAIZEN BONFIM | CAMISA AD Ø1150 78" | PC | 6742 | 1 | CAMISA | A&E | 104190 | 1 | Drenagem |  | 78" | 181 | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46094 | 46094 | 11 | 11 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
27301-2 | PV | 2078 | 9 | RAIZEN BONFIM | CAMISA AD Ø1150 78" | PC | 6742 | 1 | CAMISA | A&E | 104190 | 1 | Drenagem |  | 78" | 181 | USINAGEM | FRISAMENTO (DRENAGEM) | 118 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-4000 - [118] | 2.9864 |  | 46095 | 46095 | 11 | 11 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
27301-2 | PV | 2078 | 9 | RAIZEN BONFIM | CAMISA AD Ø1150 78" | PC | 6742 | 1 | CAMISA | A&E | 104190 | 1 | Drenagem |  | 78" | 181 | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 7.4455 |  | 46096 | 46096 | 11 | 11 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
27383-1 | PV | 2078 | 10 | RAIZEN BONFIM | CAMISA AD Ø1150 78" | PC | 6743 | 1 | CAMISA | A&E | 104191 | 1 | Drenagem |  | 78" | 0 | USINAGEM | FRISAMENTO (DRENAGEM) | 118 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-4000 - [118] | 2.9864 |  | 46095 | 46095 | 11 | 11 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
27383-1 | PV | 2078 | 10 | RAIZEN BONFIM | CAMISA AD Ø1150 78" | PC | 6743 | 1 | CAMISA | A&E | 104191 | 1 | Drenagem |  | 78" | 0 | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 7.4455 |  | 46096 | 46096 | 11 | 11 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
27414-2 | PV | 2059 | 1 | MELHORAMENTOS JUSSARA | RODETE MD Z15 Ø 1340 78" | PC | 386009 | 1 | RODETE | A&E |  | 1 | Novo |  | 78" |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | 1 | 46090 | 46090 | 11 | 11 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
27414-2 | PV | 2059 | 1 | MELHORAMENTOS JUSSARA | RODETE MD Z15 Ø 1340 78" | PC | 386009 | 1 | RODETE | A&E |  | 1 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAGEM DAS FACES E Ø INTERNO (DESBASTE) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 4.3734 |  | 46091 | 46091 | 11 | 11 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
27414-2 | PV | 2059 | 1 | MELHORAMENTOS JUSSARA | RODETE MD Z15 Ø 1340 78" | PC | 386009 | 1 | RODETE | A&E |  | 1 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAGEM DAS FACES E Ø INTERNO (ACABAMENTO) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 4.3734 |  | 46091 | 46091 | 11 | 11 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
27414-2 | PV | 2059 | 1 | MELHORAMENTOS JUSSARA | RODETE MD Z15 Ø 1340 78" | PC | 386009 | 1 | RODETE | A&E |  | 1 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAGEM DO FUNDO DOS DENTES | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 9.8182 |  | 46092 | 46092 | 11 | 11 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
27414-2 | PV | 2059 | 1 | MELHORAMENTOS JUSSARA | RODETE MD Z15 Ø 1340 78" | PC | 386009 | 1 | RODETE | A&E |  | 1 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | ESMERILAR RODETE | 74 | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74 | 2.7818 |  | 46093 | 46093 | 11 | 11 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
27414-2 | PV | 2059 | 1 | MELHORAMENTOS JUSSARA | RODETE MD Z15 Ø 1340 78" | PC | 386009 | 1 | RODETE | A&E |  | 1 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | EXECUTAR ROSCAS EM AMBAS AS FACES | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 2.22 |  | 46093 | 46093 | 11 | 11 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
27414-2 | PV | 2059 | 1 | MELHORAMENTOS JUSSARA | RODETE MD Z15 Ø 1340 78" | PC | 386009 | 1 | RODETE | A&E |  | 1 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAGEM DOS (02) RASGOS DE CHAVETA | 433 | MANDRILH. SCHARMANM FB-125 - [433] | 4.4 |  | 46093 | 46093 | 11 | 11 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
27414-2 | PV | 2059 | 1 | MELHORAMENTOS JUSSARA | RODETE MD Z15 Ø 1340 78" | PC | 386009 | 1 | RODETE | A&E |  | 1 | Novo |  | 78" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46094 | 46094 | 11 | 11 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
27321-19 | PS | 984 | 1 | CAFEALCOOL | RODETE Z16 Ø990 48" | PC | 495017 | 1 | RODETE | A&E |  | 1 | Novo |  | 48" |  | USINAGEM | USINAGEM DAS FACES E Ø INTERNO (DESBASTE) | 124 | TORNO VERT. WEBSTER BENNETT - [124] | 3.0814 |  | 46092 | 46092 | 11 | 11 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
27321-19 | PS | 984 | 1 | CAFEALCOOL | RODETE Z16 Ø990 48" | PC | 495017 | 1 | RODETE | A&E |  | 1 | Novo |  | 48" |  | USINAGEM | USINAGEM DAS FACES E Ø INTERNO (ACABAMENTO) | 124 | TORNO VERT. WEBSTER BENNETT - [124] | 3.0814 |  | 46093 | 46093 | 11 | 11 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
27321-19 | PS | 984 | 1 | CAFEALCOOL | RODETE Z16 Ø990 48" | PC | 495017 | 1 | RODETE | A&E |  | 1 | Novo |  | 48" |  | USINAGEM | USINAGEM DOS (02) RASGOS DE CHAVETA | 374 | PLAINA WALDRICH - [374] | 8.217 |  | 46094 | 46094 | 11 | 11 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
27321-19 | PS | 984 | 1 | CAFEALCOOL | RODETE Z16 Ø990 48" | PC | 495017 | 1 | RODETE | A&E |  | 1 | Novo |  | 48" |  | USINAGEM | USINAGEM DO FUNDO DOS DENTES | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 6.6273 |  | 46095 | 46095 | 11 | 11 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
27321-19 | PS | 984 | 1 | CAFEALCOOL | RODETE Z16 Ø990 48" | PC | 495017 | 1 | RODETE | A&E |  | 1 | Novo |  | 48" |  | USINAGEM | ESMERILAR RODETE | 74 | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74 | 2.4545 |  | 46096 | 46096 | 11 | 11 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
27321-19 | PS | 984 | 1 | CAFEALCOOL | RODETE Z16 Ø990 48" | PC | 495017 | 1 | RODETE | A&E |  | 1 | Novo |  | 48" |  | USINAGEM | EXECUTAR ROSCAS EM AMBAS AS FACES | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 1.32 |  | 46096 | 46096 | 11 | 11 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
27391-1 | PV | 2093 | 1 | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | RODETE Ø1092 66" | PC | 1085002 | 1 | RODETE | A&E |  | 1 | Novo |  | 66" |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46094 | 46094 | 11 | 11 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
27391-1 | PV | 2093 | 1 | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | RODETE Ø1092 66" | PC | 1085002 | 1 | RODETE | A&E |  | 1 | Novo |  | 66" |  | USINAGEM | USINAGEM DAS FACES E Ø INTERNO (DESBASTE) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 3.9644 |  | 46095 | 46095 | 11 | 11 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
27391-1 | PV | 2093 | 1 | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | RODETE Ø1092 66" | PC | 1085002 | 1 | RODETE | A&E |  | 1 | Novo |  | 66" |  | USINAGEM | USINAGEM DAS FACES E Ø INTERNO (ACABAMENTO) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 3.9644 |  | 46096 | 46096 | 11 | 11 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
27391-2 | PV | 2093 | 2 | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | RODETE Ø1092 66" | PC | 1085002 | 1 | RODETE | A&E |  | 1 | Novo |  | 66" |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46094 | 46094 | 11 | 11 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
27391-2 | PV | 2093 | 2 | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | RODETE Ø1092 66" | PC | 1085002 | 1 | RODETE | A&E |  | 1 | Novo |  | 66" |  | USINAGEM | USINAGEM DAS FACES E Ø INTERNO (DESBASTE) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 3.9644 |  | 46095 | 46095 | 11 | 11 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
27391-2 | PV | 2093 | 2 | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | RODETE Ø1092 66" | PC | 1085002 | 1 | RODETE | A&E |  | 1 | Novo |  | 66" |  | USINAGEM | USINAGEM DAS FACES E Ø INTERNO (ACABAMENTO) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 3.9644 |  | 46096 | 46096 | 11 | 11 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
27414-1 | PV | 2058 | 6 | MANUELITA S.A | BAGACEIRA 90" | PC | 1161036 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 2 | Novo |  | 90" |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46090 | 46090 | 11 | 11 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
27414-1 | PV | 2058 | 6 | MANUELITA S.A | BAGACEIRA 90" | PC | 1161036 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 2 | Novo |  | 90" |  | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 17.64 |  | 46092 | 46092 | 11 | 11 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
27414-1 | PV | 2058 | 6 | MANUELITA S.A | BAGACEIRA 90" | PC | 1161036 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 2 | Novo |  | 90" |  | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.8818 |  | 46092 | 46092 | 11 | 11 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
27414-1 | PV | 2058 | 6 | MANUELITA S.A | BAGACEIRA 90" | PC | 1161036 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 1 | Novo |  | 90" |  | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 10.8 |  | 46093 | 46093 | 11 | 11 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
27414-1 | PV | 2058 | 6 | MANUELITA S.A | BAGACEIRA 90" | PC | 1161036 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 1 | Novo |  | 90" |  | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 6.0058 |  | 46094 | 46094 | 11 | 11 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
27414-1 | PV | 2058 | 6 | MANUELITA S.A | BAGACEIRA 90" | PC | 1161036 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 15 | Novo |  | 90" |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 3.2003 |  | 46094 | 46094 | 11 | 11 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
27414-1 | PV | 2058 | 6 | MANUELITA S.A | BAGACEIRA 90" | PC | 1161036 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 15 | Novo |  | 90" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46094 | 46094 | 11 | 11 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
27378-1 | PV | 1951 | 13 | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL MD2300 | PC | 1202015 | 1 | PENTE | A&E |  | 15 | Novo |  | 90" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46090 | 46090 | 11 | 11 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
27378-2 | PV | 1951 | 14 | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL MD2300 | PC | 1202015 | 1 | PENTE | A&E |  | 12 | Novo |  | 90" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46090 | 46090 | 11 | 11 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
27378-3 | PV | 1951 | 21 | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL MD2300 | PC | 1202015 | 1 | PENTE | A&E |  | 2 | Novo |  | 90" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46090 | 46090 | 11 | 11 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
27378-4 | PV | 1951 | 22 | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL MD2300 | PC | 1202015 | 1 | PENTE | A&E |  | 14 | Novo |  | 90" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46090 | 46090 | 11 | 11 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
27378-5 | PV | 1951 | 41 | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  | 78" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46090 | 46090 | 11 | 11 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
27378-6 | PV | 1951 | 42 | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016 | 1 | PENTE | A&E |  | 2 | Novo |  | 78" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46090 | 46090 | 11 | 11 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
27378-7 | PV | 1951 | 49 | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016 | 1 | PENTE | A&E |  | 3 | Novo |  | 78" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46090 | 46090 | 11 | 11 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
27378-8 | PV | 1951 | 50 | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016 | 1 | PENTE | A&E |  | 4 | Novo |  | 78" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46090 | 46090 | 11 | 11 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
27322-1 | 0 | 0 | 0 | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  | 78" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46091 | 46091 | 11 | 11 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
27347-4 | PV | 2011 | 7 | MS INTERNACIONAL | PENTE SUPERIOR | PC | 1454028 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  | 78" |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | 1 | 46094 | 46094 | 11 | 11 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
27347-4 | PV | 2011 | 7 | MS INTERNACIONAL | PENTE SUPERIOR | PC | 1454028 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAGEM DO ENCAIXE E FACE OPOSTA | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 3.24 |  | 46095 | 46095 | 11 | 11 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
27347-4 | PV | 2011 | 7 | MS INTERNACIONAL | PENTE SUPERIOR | PC | 1454028 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAR AS FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.5545 |  | 46095 | 46095 | 11 | 11 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
27347-4 | PV | 2011 | 7 | MS INTERNACIONAL | PENTE SUPERIOR | PC | 1454028 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | SERRAR FRISOS (RANHURA) | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 4.59 |  | 46096 | 46096 | 11 | 11 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
27347-4 | PV | 2011 | 7 | MS INTERNACIONAL | PENTE SUPERIOR | PC | 1454028 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 1.8827 |  | 46096 | 46096 | 11 | 11 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
27347-4 | PV | 2011 | 7 | MS INTERNACIONAL | PENTE SUPERIOR | PC | 1454028 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  | 78" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46095 | 46095 | 11 | 11 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
27347-5 | PV | 2011 | 8 | MS INTERNACIONAL | PENTE SUPERIOR | PC | 1454028 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  | 78" |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | 1 | 46094 | 46094 | 11 | 11 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
27347-5 | PV | 2011 | 8 | MS INTERNACIONAL | PENTE SUPERIOR | PC | 1454028 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAGEM DO ENCAIXE E FACE OPOSTA | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 3.24 |  | 46095 | 46095 | 11 | 11 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
27347-5 | PV | 2011 | 8 | MS INTERNACIONAL | PENTE SUPERIOR | PC | 1454028 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAR AS FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.5545 |  | 46095 | 46095 | 11 | 11 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
27347-5 | PV | 2011 | 8 | MS INTERNACIONAL | PENTE SUPERIOR | PC | 1454028 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | SERRAR FRISOS (RANHURA) | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 4.59 |  | 46096 | 46096 | 11 | 11 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
27347-5 | PV | 2011 | 8 | MS INTERNACIONAL | PENTE SUPERIOR | PC | 1454028 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 1.8827 |  | 46096 | 46096 | 11 | 11 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
27347-5 | PV | 2011 | 8 | MS INTERNACIONAL | PENTE SUPERIOR | PC | 1454028 | 1 | PENTE | A&E |  | 2 | Novo |  | 78" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46095 | 46095 | 11 | 11 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
27347-6 | PV | 2011 | 9 | MS INTERNACIONAL | PENTE SUPERIOR | PC | 1454028 | 1 | PENTE | A&E |  | 2 | Novo |  | 78" |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | 1 | 46094 | 46094 | 11 | 11 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
27347-6 | PV | 2011 | 9 | MS INTERNACIONAL | PENTE SUPERIOR | PC | 1454028 | 1 | PENTE | A&E |  | 2 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAGEM DO ENCAIXE E FACE OPOSTA | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 3.24 |  | 46095 | 46095 | 11 | 11 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
27347-6 | PV | 2011 | 9 | MS INTERNACIONAL | PENTE SUPERIOR | PC | 1454028 | 1 | PENTE | A&E |  | 2 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAR AS FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.5545 |  | 46095 | 46095 | 11 | 11 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
27347-6 | PV | 2011 | 9 | MS INTERNACIONAL | PENTE SUPERIOR | PC | 1454028 | 1 | PENTE | A&E |  | 2 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | SERRAR FRISOS (RANHURA) | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 4.59 |  | 46096 | 46096 | 11 | 11 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
27347-6 | PV | 2011 | 9 | MS INTERNACIONAL | PENTE SUPERIOR | PC | 1454028 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 1.8827 |  | 46096 | 46096 | 11 | 11 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
27347-6 | PV | 2011 | 9 | MS INTERNACIONAL | PENTE SUPERIOR | PC | 1454028 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  | 78" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46095 | 46095 | 11 | 11 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
27362-1 | PV | 2011 | 10 | MS INTERNACIONAL | PENTE SUPERIOR | PC | 1454028 | 1 | PENTE | A&E |  | 2 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAR AS FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.5545 |  | 46095 | 46095 | 11 | 11 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
27362-1 | PV | 2011 | 10 | MS INTERNACIONAL | PENTE SUPERIOR | PC | 1454028 | 1 | PENTE | A&E |  | 2 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | SERRAR FRISOS (RANHURA) | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 4.59 |  | 46096 | 46096 | 11 | 11 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
27362-1 | PV | 2011 | 10 | MS INTERNACIONAL | PENTE SUPERIOR | PC | 1454028 | 1 | PENTE | A&E |  | 3 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 1.8827 |  | 46096 | 46096 | 11 | 11 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
27362-1 | PV | 2011 | 10 | MS INTERNACIONAL | PENTE SUPERIOR | PC | 1454028 | 1 | PENTE | A&E |  | 3 | Novo |  | 78" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46095 | 46095 | 11 | 11 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
27363-1 | PV | 2011 | 11 | MS INTERNACIONAL | PENTE SUPERIOR | PC | 1454028 | 1 | PENTE | A&E |  | 4 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAR AS FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.5545 |  | 46095 | 46095 | 11 | 11 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
27363-1 | PV | 2011 | 11 | MS INTERNACIONAL | PENTE SUPERIOR | PC | 1454028 | 1 | PENTE | A&E |  | 4 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | SERRAR FRISOS (RANHURA) | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 4.59 |  | 46096 | 46096 | 11 | 11 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
27363-1 | PV | 2011 | 11 | MS INTERNACIONAL | PENTE SUPERIOR | PC | 1454028 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 1.8827 |  | 46096 | 46096 | 11 | 11 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
27363-1 | PV | 2011 | 11 | MS INTERNACIONAL | PENTE SUPERIOR | PC | 1454028 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  | 78" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46095 | 46095 | 11 | 11 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
27359-16 | PV | 2011 | 12 | MS INTERNACIONAL | PENTE SUPERIOR | PC | 1454028 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  | 78" |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46091 | 46091 | 11 | 11 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
27359-16 | PV | 2011 | 12 | MS INTERNACIONAL | PENTE SUPERIOR | PC | 1454028 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAGEM DO ENCAIXE E FACE OPOSTA | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 3.24 |  | 46092 | 46092 | 11 | 11 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
27359-16 | PV | 2011 | 12 | MS INTERNACIONAL | PENTE SUPERIOR | PC | 1454028 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAR AS FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.5545 |  | 46095 | 46095 | 11 | 11 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
27359-16 | PV | 2011 | 12 | MS INTERNACIONAL | PENTE SUPERIOR | PC | 1454028 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | SERRAR FRISOS (RANHURA) | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 4.59 |  | 46096 | 46096 | 11 | 11 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
27359-16 | PV | 2011 | 12 | MS INTERNACIONAL | PENTE SUPERIOR | PC | 1454028 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 1.8827 |  | 46096 | 46096 | 11 | 11 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
27359-17 | PV | 2011 | 13 | MS INTERNACIONAL | PENTE SUPERIOR | PC | 1454028 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  | 78" |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46091 | 46091 | 11 | 11 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
27359-17 | PV | 2011 | 13 | MS INTERNACIONAL | PENTE SUPERIOR | PC | 1454028 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAGEM DO ENCAIXE E FACE OPOSTA | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 3.24 |  | 46092 | 46092 | 11 | 11 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
27359-17 | PV | 2011 | 13 | MS INTERNACIONAL | PENTE SUPERIOR | PC | 1454028 | 1 | PENTE | A&E |  | 45 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAR AS FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.5545 |  | 46095 | 46095 | 11 | 11 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
27359-17 | PV | 2011 | 13 | MS INTERNACIONAL | PENTE SUPERIOR | PC | 1454028 | 1 | PENTE | A&E |  | 45 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | SERRAR FRISOS (RANHURA) | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 4.59 |  | 46096 | 46096 | 11 | 11 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
27359-17 | PV | 2011 | 13 | MS INTERNACIONAL | PENTE SUPERIOR | PC | 1454028 | 1 | PENTE | A&E |  | 45 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 1.8827 |  | 46096 | 46096 | 11 | 11 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
27359-18 | PV | 2011 | 14 | MS INTERNACIONAL | PENTE SUPERIOR | PC | 1454028 | 1 | PENTE | A&E |  | 46 | Novo |  | 78" |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46091 | 46091 | 11 | 11 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
27359-18 | PV | 2011 | 14 | MS INTERNACIONAL | PENTE SUPERIOR | PC | 1454028 | 1 | PENTE | A&E |  | 46 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAGEM DO ENCAIXE E FACE OPOSTA | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 3.24 |  | 46096 | 46096 | 11 | 11 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
27359-18 | PV | 2011 | 14 | MS INTERNACIONAL | PENTE SUPERIOR | PC | 1454028 | 1 | PENTE | A&E |  | 46 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAR AS FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.5545 |  | 46096 | 46096 | 11 | 11 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
27359-19 | PV | 2011 | 15 | MS INTERNACIONAL | PENTE SUPERIOR | PC | 1454028 | 1 | PENTE | A&E |  | 54 | Novo |  | 78" |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46091 | 46091 | 11 | 11 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
27359-19 | PV | 2011 | 15 | MS INTERNACIONAL | PENTE SUPERIOR | PC | 1454028 | 1 | PENTE | A&E |  | 54 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAGEM DO ENCAIXE E FACE OPOSTA | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 3.24 |  | 46096 | 46096 | 11 | 11 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
27359-19 | PV | 2011 | 15 | MS INTERNACIONAL | PENTE SUPERIOR | PC | 1454028 | 1 | PENTE | A&E |  | 43 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAR AS FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.5545 |  | 46096 | 46096 | 11 | 11 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
27359-20 | PV | 2011 | 16 | MS INTERNACIONAL | PENTE SUPERIOR | PC | 1454028 | 1 | PENTE | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46091 | 46091 | 11 | 11 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
27359-20 | PV | 2011 | 16 | MS INTERNACIONAL | PENTE SUPERIOR | PC | 1454028 | 1 | PENTE | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAGEM DO ENCAIXE E FACE OPOSTA | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 3.24 |  | 46096 | 46096 | 11 | 11 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
27359-20 | PV | 2011 | 16 | MS INTERNACIONAL | PENTE SUPERIOR | PC | 1454028 | 1 | PENTE | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAR AS FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.5545 |  | 46096 | 46096 | 11 | 11 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
27359-21 | PV | 2011 | 17 | MS INTERNACIONAL | PENTE INFERIOR | PC | 1454029 | 1 | PENTE | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46091 | 46091 | 11 | 11 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
27359-21 | PV | 2011 | 17 | MS INTERNACIONAL | PENTE INFERIOR | PC | 1454029 | 1 | PENTE | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAGEM DO ENCAIXE E FACE OPOSTA | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 3.24 |  | 46096 | 46096 | 11 | 11 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
27359-21 | PV | 2011 | 17 | MS INTERNACIONAL | PENTE INFERIOR | PC | 1454029 | 1 | PENTE | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAR AS FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.5545 |  | 46096 | 46096 | 11 | 11 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
27321-1 | PV | 2011 | 18 | MS INTERNACIONAL | PENTE INFERIOR | PC | 1454029 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAGEM DO ENCAIXE E FACE OPOSTA | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 3.24 |  | 46096 | 46096 | 11 | 11 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
27321-1 | PV | 2011 | 18 | MS INTERNACIONAL | PENTE INFERIOR | PC | 1454029 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAR AS FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.5545 |  | 46096 | 46096 | 11 | 11 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
27321-2 | PV | 2011 | 19 | MS INTERNACIONAL | PENTE INFERIOR | PC | 1454029 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAGEM DO ENCAIXE E FACE OPOSTA | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 3.24 |  | 46096 | 46096 | 11 | 11 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
27321-2 | PV | 2011 | 19 | MS INTERNACIONAL | PENTE INFERIOR | PC | 1454029 | 1 | PENTE | A&E |  | 3 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAR AS FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.5545 |  | 46096 | 46096 | 11 | 11 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
27321-3 | PV | 2011 | 20 | MS INTERNACIONAL | PENTE INFERIOR | PC | 1454029 | 1 | PENTE | A&E |  | 9 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAGEM DO ENCAIXE E FACE OPOSTA | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 3.24 |  | 46096 | 46096 | 11 | 11 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
27321-3 | PV | 2011 | 20 | MS INTERNACIONAL | PENTE INFERIOR | PC | 1454029 | 1 | PENTE | A&E |  | 10 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAR AS FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.5545 |  | 46096 | 46096 | 11 | 11 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
27372-2 | PV | 2058 | 4 | MANUELITA S.A | CALHA PARA CAMISA PERFURADA C/ USINAGEM | PC | N/A | 1 | CALHA | A&E |  | 2 | Novo |  |  |  | USINAGEM | OXICORTE DA CHAPA | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46090 | 46090 | 11 | 11 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
27372-2 | PV | 2058 | 4 | MANUELITA S.A | CALHA PARA CAMISA PERFURADA C/ USINAGEM | PC | N/A | 1 | CALHA | A&E |  | 3 | Novo |  | 90" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46090 | 46090 | 11 | 11 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
27377-1 | PV | 2058 | 5 | MANUELITA S.A | CALHA PARA CAMISA PERFURADA C/ USINAGEM | PC | N/A | 1 | CALHA | A&E |  |  | Novo |  | - |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46090 | 46090 | 11 | 11 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
27411-1 | PV | 2018 | 2 | WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS | CUBO ROTOR KAPLAN | PC | 902159 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 187 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | 1 | 46090 | 46090 | 11 | 11 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
27276-13 | PV | 2074 | 15 | SIEMENS | SEMI ANEL | PC | 392289 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  | SEMI ANEL |  | USINAGEM | USINAGEM DE FACES DE JUNÇÃO E EXECUÇÃO DE ROSCAS (02X M20 E 01X M16) EM MÚLTIPLAS PEÇAS. | 433 | MANDRILH. SCHARMANM FB-125 - [433] | 22.92 |  | 46090 | 46090 | 11 | 11 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
27276-13 | PV | 2074 | 15 | SIEMENS | SEMI ANEL | PC | 392289 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  | SEMI ANEL |  | USINAGEM | DESBASTE DE RAIOS EXTERNOS (3MM), INTERNOS (2MM) E FACES (4MM). | 124 | TORNO VERT. WEBSTER BENNETT - [124] | 15.08 |  | 46092 | 46092 | 11 | 11 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
27276-13 | PV | 2074 | 15 | SIEMENS | SEMI ANEL | PC | 392289 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  | SEMI ANEL |  | USINAGEM | USINAR FACES EM ÂNGULO DE 20° COM CONCORDÂNCIA E SOBREMETAL DE 4MM. | 123 | TORNO VERT. LOIS SOEST - [123] | 7.8 |  | 46094 | 46094 | 11 | 11 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
27276-14 | PV | 2074 | 15 | SIEMENS | SEMI ANEL | PC | 392289 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  | SEMI ANEL |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46095 | 46095 | 11 | 11 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
27276-14 | PV | 2074 | 16 | SIEMENS | SEMI ANEL | PC | 392289 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 20 | Novo |  | SEMI ANEL |  | USINAGEM | DESBASTE DE RAIOS EXTERNOS (3MM), INTERNOS (2MM) E FACES (4MM). | 124 | TORNO VERT. WEBSTER BENNETT - [124] | 15.08 |  | 46091 | 46091 | 11 | 11 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
27276-14 | PV | 2074 | 16 | SIEMENS | SEMI ANEL | PC | 392289 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  | SEMI ANEL |  | USINAGEM | USINAR FACES EM ÂNGULO DE 20° COM CONCORDÂNCIA E SOBREMETAL DE 4MM. | 123 | TORNO VERT. LOIS SOEST - [123] | 7.8 |  | 46093 | 46093 | 11 | 11 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
27276-14 | PV | 2074 | 16 | SIEMENS | SEMI ANEL | PC | 392289 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 13 | Novo |  | SEMI ANEL |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46095 | 46095 | 11 | 11 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
27276-21 | PV | 2074 | 17 | SIEMENS | SEMI ANEL | PC | 392290 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 15 | Novo |  | SEMI ANEL |  | USINAGEM | DESBASTE DE RAIOS EXTERNOS (3MM), INTERNOS (2MM) E FACES (4MM). | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 15.08 |  | 46090 | 46090 | 11 | 11 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
27276-21 | PV | 2074 | 17 | SIEMENS | SEMI ANEL | PC | 392290 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  | SEMI ANEL |  | USINAGEM | USINAR FACES EM ÂNGULO DE 20° COM CONCORDÂNCIA E SOBREMETAL DE 4MM. | 123 | TORNO VERT. LOIS SOEST - [123] | 7.8 |  | 46092 | 46092 | 11 | 11 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
27276-21 | PV | 2074 | 17 | SIEMENS | SEMI ANEL | PC | 392290 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 1 | Novo |  | SEMI ANEL |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46095 | 46095 | 11 | 11 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
27276-22 | PV | 2074 | 18 | SIEMENS | SEMI ANEL | PC | 392290 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  | SEMI ANEL |  | USINAGEM | USINAR FACES EM ÂNGULO DE 20° COM CONCORDÂNCIA E SOBREMETAL DE 4MM. | 123 | TORNO VERT. LOIS SOEST - [123] | 7.8 |  | 46091 | 46091 | 11 | 11 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
27276-22 | PV | 2074 | 18 | SIEMENS | SEMI ANEL | PC | 392290 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 61 | Novo |  | SEMI ANEL |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46095 | 46095 | 11 | 11 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
27276-41 | PV | 2074 | 19 | SIEMENS | SEMI ANEL | PC | 392290 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  | SEMI ANEL |  | USINAGEM | USINAR FACES EM ÂNGULO DE 20° COM CONCORDÂNCIA E SOBREMETAL DE 4MM. | 285 | TORNO VERT. TITAN SC4000 - [285] | 7.8 |  | 46090 | 46090 | 11 | 11 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
27276-41 | PV | 2074 | 19 | SIEMENS | SEMI ANEL | PC | 392290 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 1 | Novo |  | SEMI ANEL |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46095 | 46095 | 11 | 11 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
27411-1 | PV | 2018 | 2 | WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS | CUBO ROTOR KAPLAN | PC | 902159 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  | CUBO ROTOR KAPLAN |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | 1 | 46090 | 46090 | 11 | 11 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
27409-1 | PV | 2089 | 1 | WEG EQ. ELÉTR. (1001 - WMO - FERRAMENTARIA) | BASE M06145F02 | PC | 902160 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 61 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46094 | 46094 | 11 | 11 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
- | PS | 951 | 1 | PAGRISA | SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM DESFIBRADOR DH - MDA 54" (PRODUÇÃO) | SV | N/A | 1 | PREPARO | A&E |  | 10 | Reforma |  | 54" |  | USINAGEM | ABERTURA DOS FUROS DOS SUPORTES PARA RECUPERAÇÃO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 1.6364 |  | 46094 | 46094 | 11 | 11 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
- | PS | 951 | 1 | PAGRISA | SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM DESFIBRADOR DH - MDA 54" (PRODUÇÃO) | SV | N/A | 1 | PREPARO | A&E |  | 10 | Reforma |  | 54" |  | USINAGEM | RECUPERAÇÃO SUPORTES | 84 | SOLDA - [84] | 2.7273 |  | 46095 | 46095 | 11 | 11 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
- | PS | 951 | 1 | PAGRISA | SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM DESFIBRADOR DH - MDA 54" (PRODUÇÃO) | SV | N/A | 1 | PREPARO | A&E |  | 11 | Reforma |  | 54" |  | MONTAGEM | BALANCEAMENTO ESTÁTICO | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 3.6364 |  | 46096 | 46096 | 11 | 11 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
- | PS | 951 | 1 | PAGRISA | SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM DESFIBRADOR DH - MDA 54" (PRODUÇÃO) | SV | N/A | 1 | PREPARO | A&E |  | 11 | Reforma |  | 54" |  | USINAGEM | MONTAGEM TOTAL (PREPARO) |  |  | 40 |  | 46096 | 46096 | 11 | 11 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
- | PS | 951 | 1 | PAGRISA | SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM PICADOR 1 FACA FIXA - MDA 54" (PRODUÇÃO) | SV | N/A | 1 | PREPARO | A&E |  |  | Reforma |  | 54" |  | USINAGEM | ABERTURA DOS FUROS DOS SUPORTES PARA RECUPERAÇÃO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 1.6364 |  | 46094 | 46094 | 11 | 11 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
- | PS | 951 | 1 | PAGRISA | SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM PICADOR 1 FACA FIXA - MDA 54" (PRODUÇÃO) | SV | N/A | 1 | PREPARO | A&E |  | 305 | Reforma |  | 54" |  | USINAGEM | RECUPERAÇÃO SUPORTES | 84 | SOLDA - [84] | 2.7273 |  | 46095 | 46095 | 11 | 11 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
- | PS | 951 | 1 | PAGRISA | SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM PICADOR 1 FACA FIXA - MDA 54" (PRODUÇÃO) | SV | N/A | 1 | PREPARO | A&E |  |  | Reforma |  | 54" |  | MONTAGEM | BALANCEAMENTO ESTÁTICO | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 3.6364 |  | 46096 | 46096 | 11 | 11 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
- | PS | 951 | 3 | PAGRISA | SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM PICADOR 2 FACA FIXA - MDA 54" (PRODUÇÃO) | SV | N/A | 1 | PREPARO | A&E |  |  | Reforma |  | 54" |  | USINAGEM | ABERTURA DOS FUROS DOS SUPORTES PARA RECUPERAÇÃO | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 1.6364 |  | 46094 | 46094 | 11 | 11 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
- | PS | 951 | 3 | PAGRISA | SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM PICADOR 2 FACA FIXA - MDA 54" (PRODUÇÃO) | SV | N/A | 1 | PREPARO | A&E |  | 308 | Reforma |  | 54" |  | USINAGEM | RECUPERAÇÃO SUPORTES | 84 | SOLDA - [84] | 2.7273 |  | 46095 | 46095 | 11 | 11 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
- | PS | 951 | 3 | PAGRISA | SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM PICADOR 2 FACA FIXA - MDA 54" (PRODUÇÃO) | SV | N/A | 1 | PREPARO | A&E |  |  | Reforma |  | 54" |  | MONTAGEM | BALANCEAMENTO ESTÁTICO | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 3.6364 |  | 46096 | 46096 | 11 | 11 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
- | PS | 995 | 1 | CCM | SERVIÇO USINAGEM - MOENDA 84" ( FUROS MONTAGEM BOQUILHA E DA FACE) | SV | N/A | 1 | SERVIÇO | A&E |  | 1 | Serviço |  | 84" |  | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 493 | MAND. TOS WHN(Q) - [493] | 8.1818 |  | 46096 | 46096 | 11 | 11 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
27321-13 | PV | 2083 | 1 | RAIZEN ENERGIA S.A ZANIN | CAMISA RP Ø940 66" | PC | 6730-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Convencional |  | 66" | P8 | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46101 | 46101 | 12 | 12 | mar | 2026 | 1 | 12/2026
27321-16 | PV | 2088 | 2 | RAIZEN JUNQUEIRA | CAMISA INF Ø1270 2200mm | PC | 6773-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Convencional |  | 84" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46101 | 46101 | 12 | 12 | mar | 2026 | 1 | 12/2026
27356-1 | PV | 2083 | 5 | RAIZEN ENERGIA S.A ZANIN | CAMISA AD Ø1190 78" | PC | 6756-1 | 1 | CAMISA | A&E | 101986 | 1 | Drenagem |  | 78" | D8 | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46098 | 46098 | 12 | 12 | mar | 2026 | 1 | 12/2026
27356-1 | PV | 2083 | 5 | RAIZEN ENERGIA S.A ZANIN | CAMISA AD Ø1190 78" | PC | 6756-1 | 1 | CAMISA | A&E | 101986 | 1 | Drenagem |  | 78" | D8 | USINAGEM | FRISAMENTO (DRENAGEM) | 118 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-4000 - [118] | 2.9864 |  | 46099 | 46099 | 12 | 12 | mar | 2026 | 1 | 12/2026
27356-1 | PV | 2083 | 5 | RAIZEN ENERGIA S.A ZANIN | CAMISA AD Ø1190 78" | PC | 6756-1 | 1 | CAMISA | A&E | 101986 | 1 | Drenagem |  | 78" | D8 | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 7.4455 |  | 46100 | 46100 | 12 | 12 | mar | 2026 | 1 | 12/2026
27297-1 | PV | 2083 | 6 | RAIZEN ENERGIA S.A ZANIN | CAMISA AD Ø1110 66" | PC | 6757-1 | 1 | CAMISA | A&E | 101987 | 1 | Drenagem |  | 66" | 46 | USINAGEM | FRISAMENTO (DRENAGEM) | 117 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-3000 - [117] | 2.5282 |  | 46103 | 46103 | 12 | 12 | mar | 2026 | 1 | 12/2026
27370-2 | PV | 2083 | 8 | RAIZEN ENERGIA S.A ZANIN | CAMISA AD Ø1110 66" | PC | 6759-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Drenagem |  | 66" | 22 | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46097 | 46097 | 12 | 12 | mar | 2026 | 1 | 12/2026
27383-3 | PV | 2099 | 1 | RAIZEN IPAUSSU | CAMISA AD Ø1170 78" | PC | 6745-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Drenagem |  | 78" | 44 | USINAGEM | FRISAMENTO (DRENAGEM) | 118 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-4000 - [118] | 2.9864 |  | 46103 | 46103 | 12 | 12 | mar | 2026 | 1 | 12/2026
27374-3 | PV | 2096 | 3 | RAIZEN SERRA | CAMISA AD Ø1050 66" | PC | 6751-1 | 1 | CAMISA | A&E | 103011 | 1 | Drenagem |  | 66" | 78 | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46098 | 46098 | 12 | 12 | mar | 2026 | 1 | 12/2026
27418-17 | PV | 2113 | 17 | AURA BRAZIL | PENTE INF 84" | PC | 1495048-1 | 1 | PENTE | A&E |  | 11 | Novo |  | 84" |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | 1 | 46100 | 46100 | 12 | 12 | mar | 2026 | 1 | 12/2026
27418-19 | PV | 2113 | 19 | AURA BRAZIL | PENTE INF 84" | PC | 1495048-3 | 1 | PENTE | A&E |  | 87 | Novo |  | 84" |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | 1 | 46100 | 46100 | 12 | 12 | mar | 2026 | 1 | 12/2026
27418-20 | PV | 2113 | 20 | AURA BRAZIL | PENTE INF 84" | PC | 1495048-1 | 1 | PENTE | A&E |  | 232 | Novo |  | 84" |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | 1 | 46100 | 46100 | 12 | 12 | mar | 2026 | 1 | 12/2026
27418-21 | PV | 2113 | 21 | AURA BRAZIL | PENTE INF 84" | PC | 1495048-11 | 1 | PENTE | A&E |  |  | Novo |  | 84" |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | 1 | 46100 | 46100 | 12 | 12 | mar | 2026 | 1 | 12/2026
27418-22 | PV | 2113 | 22 | AURA BRAZIL | PENTE INF 84" | PC | 1495048-157 | 1 | PENTE | A&E |  | 12 | Novo |  | 84" |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | 1 | 46100 | 46100 | 12 | 12 | mar | 2026 | 1 | 12/2026
27418-23 | PV | 2113 | 23 | AURA BRAZIL | PENTE INF 84" | PC | 1495048-1 | 1 | PENTE | A&E |  | 20 | Novo |  | 84" |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | 1 | 46100 | 46100 | 12 | 12 | mar | 2026 | 1 | 12/2026
27418-24 | PV | 2113 | 24 | AURA BRAZIL | PENTE INF 84" | PC | 1495048-1 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  | 84" |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | 1 | 46100 | 46100 | 12 | 12 | mar | 2026 | 1 | 12/2026
27418-25 | PV | 2113 | 25 | AURA BRAZIL | PENTE INF 84" | PC | 1495048-34 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  | 84" |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | 1 | 46100 | 46100 | 12 | 12 | mar | 2026 | 1 | 12/2026
27418-26 | PV | 2113 | 26 | AURA BRAZIL | PENTE INF 84" | PC | 1495048- | 1 | PENTE | A&E |  | 3 | Novo |  | 84" |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | 1 | 46100 | 46100 | 12 | 12 | mar | 2026 | 1 | 12/2026
27418-27 | PV | 2113 | 27 | AURA BRAZIL | PENTE INF 84" | PC | 1495048- | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  | 84" |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | 1 | 46100 | 46100 | 12 | 12 | mar | 2026 | 1 | 12/2026
27375-1 | PV | 2032 | 1 | METSO - 299 | CABEÇA MP800 FUND. C/ DESBASTE | PC | 299368 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46101 | 46101 | 12 | 12 | mar | 2026 | 1 | 12/2026
27321-21 | 0 | 0 | 0 | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-1 | 1 | MANTA | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46101 | 46101 | 12 | 12 | mar | 2026 | 1 | 12/2026
27321-22 | 0 | 0 | 0 | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-10 | 1 | MANTA | VI |  | 10 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46101 | 46101 | 12 | 12 | mar | 2026 | 1 | 12/2026
27321-23 | 0 | 0 | 0 | METSO - 152 | MANTA HP500 | PC | 152651-261 | 1 | MANTA | VI |  | 261 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46101 | 46101 | 12 | 12 | mar | 2026 | 1 | 12/2026
27321-24 | 0 | 0 | 0 | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-11 | 1 | MANTA | VI |  | 11 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46101 | 46101 | 12 | 12 | mar | 2026 | 1 | 12/2026
27371-1 | 0 | 0 | 0 | METSO - 152 | MANTA HP500 | PC | 152651-11 | 1 | MANTA | VI |  | 11 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46101 | 46101 | 12 | 12 | mar | 2026 | 1 | 12/2026
27371-2 | 0 | 0 | 0 | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-7 | 1 | MANTA | VI |  | 7 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46101 | 46101 | 12 | 12 | mar | 2026 | 1 | 12/2026
27373-1 | 0 | 0 | 0 | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-2 | 1 | MANTA | VI |  | 2 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46101 | 46101 | 12 | 12 | mar | 2026 | 1 | 12/2026
27374-1 | 0 | 0 | 0 | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-12 | 1 | MANTA | VI |  | 12 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46101 | 46101 | 12 | 12 | mar | 2026 | 1 | 12/2026
27349-10 | 0 | 0 | 0 | FUNDIÇÃO MORENO | CORPO DA MORSA - [BROQ CNC] 1° PÇ | PC | 273066 | 1 | PROJETO MORENO | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46101 | 46101 | 12 | 12 | mar | 2026 | 1 | 12/2026
27349-11 | 0 | 0 | 0 | FUNDIÇÃO MORENO | CORPO DA MORSA - [BROQ CNC] 2° PÇ | PC | 273066 | 1 | PROJETO MORENO | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46101 | 46101 | 12 | 12 | mar | 2026 | 1 | 12/2026
27418-15 | PV | 2113 | 15 | AURA BRAZIL | PENTE INF 84" | PC | 1495048 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  | 84" | - | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46101 | 46101 | 12 | 12 | mar | 2026 | 1 | 12/2026
27418-37 | PV | 2113 | 37 | AURA BRAZIL | PENTE SUP 84" | PC | 1495049 | 1 | PENTE | A&E |  | 278 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46101 | 46101 | 12 | 12 | mar | 2026 | 1 | 12/2026
27418-38 | PV | 2113 | 45 | AURA BRAZIL | PENTE SUP 84" | PC | 1495049 | 1 | PENTE | A&E |  |  | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46101 | 46101 | 12 | 12 | mar | 2026 | 1 | 12/2026
27418-38 | PV | 2113 | 38 | AURA BRAZIL | PENTE SUP. 84" | PC | 1495049 | 1 | PENTE | A&E |  |  | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46101 | 46101 | 12 | 12 | mar | 2026 | 1 | 12/2026
27418-38 | PV | 2113 | 39 | AURA BRAZIL | PENTE INF. 84" | PC | 1495049 | 1 | PENTE | A&E |  |  | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46101 | 46101 | 12 | 12 | mar | 2026 | 1 | 12/2026
27418-38 | PV | 2113 | 40 | AURA BRAZIL | PENTE INF. 84" | PC | 1495049 | 1 | PENTE | A&E |  |  | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46101 | 46101 | 12 | 12 | mar | 2026 | 1 | 12/2026
27418-38 | PV | 2113 | 41 | AURA BRAZIL | PENTE INF. 84" | PC | 1495049 | 1 | PENTE | A&E |  |  | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46101 | 46101 | 12 | 12 | mar | 2026 | 1 | 12/2026
27418-38 | PV | 2113 | 42 | AURA BRAZIL | PENTE INF. 84" | PC | 1495049 | 1 | PENTE | A&E |  |  | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46101 | 46101 | 12 | 12 | mar | 2026 | 1 | 12/2026
27418-38 | PV | 2113 | 43 | AURA BRAZIL | PENTE INF. 84" | PC | 1495049 | 1 | PENTE | A&E |  |  | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46101 | 46101 | 12 | 12 | mar | 2026 | 1 | 12/2026
27418-38 | PV | 2113 | 44 | AURA BRAZIL | PENTE INF. 84" | PC | 1495049 | 1 | PENTE | A&E |  |  | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46101 | 46101 | 12 | 12 | mar | 2026 | 1 | 12/2026
27347-3 | PV | 2011 | 6 | MS INTERNACIONAL | CAMISA RP Ø1092 84" | PC | 6697 | 1 | CAMISA | A&E | 99536 | 1 | Convencional |  | 84" |  | USINAGEM | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 561 | TORNO HORIZONTAL NILES - [561] | 21.6 |  | 46098 | 46098 | 12 | 12 | mar | 2026 | 1 | 12/2026
27347-3 | PV | 2011 | 6 | MS INTERNACIONAL | CAMISA RP Ø1092 84" | PC | 6697 | 1 | CAMISA | A&E | 99536 | 1 | Convencional |  | 84" |  | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 8.1818 |  | 46099 | 46099 | 12 | 12 | mar | 2026 | 1 | 12/2026
27347-3 | PV | 2011 | 6 | MS INTERNACIONAL | CAMISA RP Ø1092 84" | PC | 6697 | 1 | CAMISA | A&E | 99536 | 1 | Convencional |  | 84" |  | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 617 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [617] | 3.8409 |  | 46100 | 46100 | 12 | 12 | mar | 2026 | 1 | 12/2026
27347-3 | PV | 2011 | 6 | MS INTERNACIONAL | CAMISA RP Ø1092 84" | PC | 6697 | 1 | CAMISA | A&E | 99536 | 1 | Convencional |  | 84" |  | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 3.8409 |  | 46100 | 46100 | 12 | 12 | mar | 2026 | 1 | 12/2026
27347-3 | PV | 2011 | 6 | MS INTERNACIONAL | CAMISA RP Ø1092 84" | PC | 6697 | 1 | CAMISA | A&E | 99536 | 1 | Convencional |  | 84" |  | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 10.7545 |  | 46101 | 46101 | 12 | 12 | mar | 2026 | 1 | 12/2026
27347-3 | PV | 2011 | 6 | MS INTERNACIONAL | CAMISA RP Ø1092 84" | PC | 6697 | 1 | CAMISA | A&E | 99536 | 1 | Convencional |  | 84" |  | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 617 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [617] | 13.6362 |  | 46102 | 46102 | 12 | 12 | mar | 2026 | 1 | 12/2026
27347-3 | PV | 2011 | 6 | MS INTERNACIONAL | CAMISA RP Ø1092 84" | PC | 6697 | 1 | CAMISA | A&E | 99536 | 1 | Convencional |  | 84" |  | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 545 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [545] | 6.0136 |  | 46103 | 46103 | 12 | 12 | mar | 2026 | 1 | 12/2026
27374-2 | PV | 1971 | 2 | PAGRISA | CAMISA ALTA 91020 66" | PC | 6676 | 1 | CAMISA | A&E | 97692 | 1 | Drenagem |  | 66" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46101 | 46101 | 12 | 12 | mar | 2026 | 1 | 12/2026
27385-1 | PV | 1971 | 1 | PAGRISA | CAMISA ALTA Ø1030 66" | PC | 6673 | 1 | CAMISA | A&E | 97687 | 1 | Drenagem |  | 66" |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46102 | 46102 | 12 | 12 | mar | 2026 | 1 | 12/2026
27385-1 | PV | 1971 | 1 | PAGRISA | CAMISA ALTA Ø1030 66" | PC | 6673 | 1 | CAMISA | A&E | 97687 | 1 | Drenagem |  | 66" |  | USINAGEM | FRISAMENTO (DRENAGEM) | 117 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-3000 - [117] | 2.5282 |  | 46102 | 46102 | 12 | 12 | mar | 2026 | 1 | 12/2026
27385-1 | PV | 1971 | 1 | PAGRISA | CAMISA ALTA Ø1030 66" | PC | 6673 | 1 | CAMISA | A&E | 97687 | 1 | Drenagem |  | 66" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46101 | 46101 | 12 | 12 | mar | 2026 | 1 | 12/2026
27301-2 | PV | 2078 | 9 | RAIZEN BONFIM | CAMISA AD Ø1150 78" | PC | 6742 | 1 | CAMISA | A&E | 104190 | 1 | Drenagem |  | 78" | 181 | USINAGEM | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 613 | FURADEIRA SKODA - [613] | 24.5455 |  | 46098 | 46098 | 12 | 12 | mar | 2026 | 1 | 12/2026
27301-2 | PV | 2078 | 9 | RAIZEN BONFIM | CAMISA AD Ø1150 78" | PC | 6742 | 1 | CAMISA | A&E | 104190 | 1 | Drenagem |  | 78" | 181 | MONTAGEM | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 12.2727 |  | 46099 | 46099 | 12 | 12 | mar | 2026 | 1 | 12/2026
27301-2 | PV | 2078 | 9 | RAIZEN BONFIM | CAMISA AD Ø1150 78" | PC | 6742 | 1 | CAMISA | A&E | 104190 | 1 | Drenagem |  | 78" | 181 | USINAGEM | 2° USINAGEM | 117 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-3000 - [117] | 8.8623 |  | 46099 | 46099 | 12 | 12 | mar | 2026 | 1 | 12/2026
27383-1 | PV | 2078 | 10 | RAIZEN BONFIM | CAMISA AD Ø1150 78" | PC | 6743 | 1 | CAMISA | A&E | 104191 | 1 | Drenagem |  | 78" | 0 | USINAGEM | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 613 | FURADEIRA SKODA - [613] | 24.5455 |  | 46098 | 46098 | 12 | 12 | mar | 2026 | 1 | 12/2026
27383-1 | PV | 2078 | 10 | RAIZEN BONFIM | CAMISA AD Ø1150 78" | PC | 6743 | 1 | CAMISA | A&E | 104191 | 1 | Drenagem |  | 78" | 0 | MONTAGEM | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 12.2727 |  | 46099 | 46099 | 12 | 12 | mar | 2026 | 1 | 12/2026
27321-19 | PS | 984 | 1 | CAFEALCOOL | RODETE Z16 Ø990 48" | PC | 495017 | 1 | RODETE | A&E |  | 1 | Novo |  | 48" |  | USINAGEM | USINAGEM DOS (02) RASGOS DE CHAVETA | 374 | PLAINA WALDRICH - [374] | 8.217 |  | 46097 | 46097 | 12 | 12 | mar | 2026 | 1 | 12/2026
27321-19 | PS | 984 | 1 | CAFEALCOOL | RODETE Z16 Ø990 48" | PC | 495017 | 1 | RODETE | A&E |  | 1 | Novo |  | 48" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46101 | 46101 | 12 | 12 | mar | 2026 | 1 | 12/2026
27391-1 | PV | 2093 | 1 | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | RODETE Ø1092 66" | PC | 1085002 | 1 | RODETE | A&E |  | 1 | Novo |  | 66" |  | USINAGEM | USINAGEM DOS (02) RASGOS DE CHAVETA | 433 | MANDRILH. SCHARMANM FB-125 - [433] | 14.5819 |  | 46097 | 46097 | 12 | 12 | mar | 2026 | 1 | 12/2026
27391-1 | PV | 2093 | 1 | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | RODETE Ø1092 66" | PC | 1085002 | 1 | RODETE | A&E |  | 1 | Novo |  | 66" |  | USINAGEM | USINAGEM DO FUNDO DOS DENTES | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 9.2455 |  | 46098 | 46098 | 12 | 12 | mar | 2026 | 1 | 12/2026
27391-1 | PV | 2093 | 1 | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | RODETE Ø1092 66" | PC | 1085002 | 1 | RODETE | A&E |  | 1 | Novo |  | 66" |  | USINAGEM | ESMERILAR RODETE | 74 | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74 | 2.6182 |  | 46099 | 46099 | 12 | 12 | mar | 2026 | 1 | 12/2026
27391-1 | PV | 2093 | 1 | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | RODETE Ø1092 66" | PC | 1085002 | 1 | RODETE | A&E |  | 1 | Novo |  | 66" |  | USINAGEM | EXECUTAR ROSCAS EM AMBAS AS FACES | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 1.77 |  | 46100 | 46100 | 12 | 12 | mar | 2026 | 1 | 12/2026
27391-2 | PV | 2093 | 2 | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | RODETE Ø1092 66" | PC | 1085002 | 1 | RODETE | A&E |  | 1 | Novo |  | 66" |  | USINAGEM | USINAGEM DOS (02) RASGOS DE CHAVETA | 374 | PLAINA WALDRICH - [374] | 14.5819 |  | 46097 | 46097 | 12 | 12 | mar | 2026 | 1 | 12/2026
27391-2 | PV | 2093 | 2 | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | RODETE Ø1092 66" | PC | 1085002 | 1 | RODETE | A&E |  | 1 | Novo |  | 66" |  | USINAGEM | USINAGEM DO FUNDO DOS DENTES | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 9.2455 |  | 46098 | 46098 | 12 | 12 | mar | 2026 | 1 | 12/2026
27391-2 | PV | 2093 | 2 | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | RODETE Ø1092 66" | PC | 1085002 | 1 | RODETE | A&E |  | 1 | Novo |  | 66" |  | USINAGEM | ESMERILAR RODETE | 74 | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74 | 2.6182 |  | 46099 | 46099 | 12 | 12 | mar | 2026 | 1 | 12/2026
27391-2 | PV | 2093 | 2 | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | RODETE Ø1092 66" | PC | 1085002 | 1 | RODETE | A&E |  | 1 | Novo |  | 66" |  | USINAGEM | EXECUTAR ROSCAS EM AMBAS AS FACES | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 1.77 |  | 46100 | 46100 | 12 | 12 | mar | 2026 | 1 | 12/2026
27359-16 | PV | 2011 | 12 | MS INTERNACIONAL | PENTE SUPERIOR | PC | 1454028 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  | 78" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46098 | 46098 | 12 | 12 | mar | 2026 | 1 | 12/2026
27359-17 | PV | 2011 | 13 | MS INTERNACIONAL | PENTE SUPERIOR | PC | 1454028 | 1 | PENTE | A&E |  | 46 | Novo |  | 78" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46098 | 46098 | 12 | 12 | mar | 2026 | 1 | 12/2026
27359-18 | PV | 2011 | 14 | MS INTERNACIONAL | PENTE SUPERIOR | PC | 1454028 | 1 | PENTE | A&E |  | 53 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | SERRAR FRISOS (RANHURA) | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 4.59 |  | 46097 | 46097 | 12 | 12 | mar | 2026 | 1 | 12/2026
27359-18 | PV | 2011 | 14 | MS INTERNACIONAL | PENTE SUPERIOR | PC | 1454028 | 1 | PENTE | A&E |  | 53 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 1.8827 |  | 46097 | 46097 | 12 | 12 | mar | 2026 | 1 | 12/2026
27359-18 | PV | 2011 | 14 | MS INTERNACIONAL | PENTE SUPERIOR | PC | 1454028 | 1 | PENTE | A&E |  | 53 | Novo |  | 78" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46098 | 46098 | 12 | 12 | mar | 2026 | 1 | 12/2026
27359-19 | PV | 2011 | 15 | MS INTERNACIONAL | PENTE SUPERIOR | PC | 1454028 | 1 | PENTE | A&E |  | 43 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | SERRAR FRISOS (RANHURA) | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 4.59 |  | 46097 | 46097 | 12 | 12 | mar | 2026 | 1 | 12/2026
27359-19 | PV | 2011 | 15 | MS INTERNACIONAL | PENTE SUPERIOR | PC | 1454028 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 1.8827 |  | 46097 | 46097 | 12 | 12 | mar | 2026 | 1 | 12/2026
27359-19 | PV | 2011 | 15 | MS INTERNACIONAL | PENTE SUPERIOR | PC | 1454028 | 1 | PENTE | A&E |  | 2 | Novo |  | 78" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46098 | 46098 | 12 | 12 | mar | 2026 | 1 | 12/2026
27359-20 | PV | 2011 | 16 | MS INTERNACIONAL | PENTE SUPERIOR | PC | 1454028 | 1 | PENTE | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | SERRAR FRISOS (RANHURA) | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 4.59 |  | 46097 | 46097 | 12 | 12 | mar | 2026 | 1 | 12/2026
27359-20 | PV | 2011 | 16 | MS INTERNACIONAL | PENTE SUPERIOR | PC | 1454028 | 1 | PENTE | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 1.8827 |  | 46097 | 46097 | 12 | 12 | mar | 2026 | 1 | 12/2026
27359-20 | PV | 2011 | 16 | MS INTERNACIONAL | PENTE SUPERIOR | PC | 1454028 | 1 | PENTE | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46098 | 46098 | 12 | 12 | mar | 2026 | 1 | 12/2026
27359-21 | PV | 2011 | 17 | MS INTERNACIONAL | PENTE INFERIOR | PC | 1454029 | 1 | PENTE | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | SERRAR FRISOS (RANHURA) | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 4.59 |  | 46097 | 46097 | 12 | 12 | mar | 2026 | 1 | 12/2026
27359-21 | PV | 2011 | 17 | MS INTERNACIONAL | PENTE INFERIOR | PC | 1454029 | 1 | PENTE | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 1.8827 |  | 46097 | 46097 | 12 | 12 | mar | 2026 | 1 | 12/2026
27359-21 | PV | 2011 | 17 | MS INTERNACIONAL | PENTE INFERIOR | PC | 1454029 | 1 | PENTE | A&E |  | 16 | Novo |  | 78" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46098 | 46098 | 12 | 12 | mar | 2026 | 1 | 12/2026
27321-1 | PV | 2011 | 18 | MS INTERNACIONAL | PENTE INFERIOR | PC | 1454029 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | SERRAR FRISOS (RANHURA) | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 4.59 |  | 46097 | 46097 | 12 | 12 | mar | 2026 | 1 | 12/2026
27321-1 | PV | 2011 | 18 | MS INTERNACIONAL | PENTE INFERIOR | PC | 1454029 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 1.8827 |  | 46097 | 46097 | 12 | 12 | mar | 2026 | 1 | 12/2026
27321-1 | PV | 2011 | 18 | MS INTERNACIONAL | PENTE INFERIOR | PC | 1454029 | 1 | PENTE | A&E |  | 88 | Novo |  | 78" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46101 | 46101 | 12 | 12 | mar | 2026 | 1 | 12/2026
27321-2 | PV | 2011 | 19 | MS INTERNACIONAL | PENTE INFERIOR | PC | 1454029 | 1 | PENTE | A&E |  | 5 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | SERRAR FRISOS (RANHURA) | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 4.59 |  | 46097 | 46097 | 12 | 12 | mar | 2026 | 1 | 12/2026
27321-2 | PV | 2011 | 19 | MS INTERNACIONAL | PENTE INFERIOR | PC | 1454029 | 1 | PENTE | A&E |  | 6 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 1.8827 |  | 46097 | 46097 | 12 | 12 | mar | 2026 | 1 | 12/2026
27321-2 | PV | 2011 | 19 | MS INTERNACIONAL | PENTE INFERIOR | PC | 1454029 | 1 | PENTE | A&E |  | 7 | Novo |  | 78" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46101 | 46101 | 12 | 12 | mar | 2026 | 1 | 12/2026
27321-3 | PV | 2011 | 20 | MS INTERNACIONAL | PENTE INFERIOR | PC | 1454029 | 1 | PENTE | A&E |  | 11 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | SERRAR FRISOS (RANHURA) | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 4.59 |  | 46097 | 46097 | 12 | 12 | mar | 2026 | 1 | 12/2026
27321-3 | PV | 2011 | 20 | MS INTERNACIONAL | PENTE INFERIOR | PC | 1454029 | 1 | PENTE | A&E |  | 12 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 1.8827 |  | 46098 | 46098 | 12 | 12 | mar | 2026 | 1 | 12/2026
27321-3 | PV | 2011 | 20 | MS INTERNACIONAL | PENTE INFERIOR | PC | 1454029 | 1 | PENTE | A&E |  | 13 | Novo |  | 78" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46101 | 46101 | 12 | 12 | mar | 2026 | 1 | 12/2026
27321-4 | PV | 2011 | 21 | MS INTERNACIONAL | PENTE INFERIOR | PC | 1454029 | 1 | PENTE | A&E |  | 14 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAGEM DO ENCAIXE E FACE OPOSTA | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 3.24 |  | 46097 | 46097 | 12 | 12 | mar | 2026 | 1 | 12/2026
27321-4 | PV | 2011 | 21 | MS INTERNACIONAL | PENTE INFERIOR | PC | 1454029 | 1 | PENTE | A&E |  | 15 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAR AS FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.5545 |  | 46097 | 46097 | 12 | 12 | mar | 2026 | 1 | 12/2026
27321-4 | PV | 2011 | 21 | MS INTERNACIONAL | PENTE INFERIOR | PC | 1454029 | 1 | PENTE | A&E |  | 16 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | SERRAR FRISOS (RANHURA) | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 4.59 |  | 46099 | 46099 | 12 | 12 | mar | 2026 | 1 | 12/2026
27321-4 | PV | 2011 | 21 | MS INTERNACIONAL | PENTE INFERIOR | PC | 1454029 | 1 | PENTE | A&E |  | 17 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 1.8827 |  | 46099 | 46099 | 12 | 12 | mar | 2026 | 1 | 12/2026
27321-4 | PV | 2011 | 21 | MS INTERNACIONAL | PENTE INFERIOR | PC | 1454029 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  | 78" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46101 | 46101 | 12 | 12 | mar | 2026 | 1 | 12/2026
27321-5 | PV | 2011 | 22 | MS INTERNACIONAL | PENTE INFERIOR | PC | 1454029 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAGEM DO ENCAIXE E FACE OPOSTA | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 3.24 |  | 46097 | 46097 | 12 | 12 | mar | 2026 | 1 | 12/2026
27321-5 | PV | 2011 | 22 | MS INTERNACIONAL | PENTE INFERIOR | PC | 1454029 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAR AS FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.5545 |  | 46097 | 46097 | 12 | 12 | mar | 2026 | 1 | 12/2026
27321-5 | PV | 2011 | 22 | MS INTERNACIONAL | PENTE INFERIOR | PC | 1454029 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | SERRAR FRISOS (RANHURA) | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 4.59 |  | 46099 | 46099 | 12 | 12 | mar | 2026 | 1 | 12/2026
27321-5 | PV | 2011 | 22 | MS INTERNACIONAL | PENTE INFERIOR | PC | 1454029 | 1 | PENTE | A&E |  | 2 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 1.8827 |  | 46099 | 46099 | 12 | 12 | mar | 2026 | 1 | 12/2026
27321-5 | PV | 2011 | 22 | MS INTERNACIONAL | PENTE INFERIOR | PC | 1454029 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  | 78" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46101 | 46101 | 12 | 12 | mar | 2026 | 1 | 12/2026
27321-6 | PV | 2011 | 23 | MS INTERNACIONAL | PENTE INFERIOR | PC | 1454029 | 1 | PENTE | A&E |  | 11 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAGEM DO ENCAIXE E FACE OPOSTA | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 3.24 |  | 46097 | 46097 | 12 | 12 | mar | 2026 | 1 | 12/2026
27321-6 | PV | 2011 | 23 | MS INTERNACIONAL | PENTE INFERIOR | PC | 1454029 | 1 | PENTE | A&E |  | 11 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAR AS FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.5545 |  | 46097 | 46097 | 12 | 12 | mar | 2026 | 1 | 12/2026
27321-6 | PV | 2011 | 23 | MS INTERNACIONAL | PENTE INFERIOR | PC | 1454029 | 1 | PENTE | A&E |  | 11 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | SERRAR FRISOS (RANHURA) | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 4.59 |  | 46099 | 46099 | 12 | 12 | mar | 2026 | 1 | 12/2026
27321-6 | PV | 2011 | 23 | MS INTERNACIONAL | PENTE INFERIOR | PC | 1454029 | 1 | PENTE | A&E |  | 11 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 1.8827 |  | 46099 | 46099 | 12 | 12 | mar | 2026 | 1 | 12/2026
27321-6 | PV | 2011 | 23 | MS INTERNACIONAL | PENTE INFERIOR | PC | 1454029 | 1 | PENTE | A&E |  | 11 | Novo |  | 78" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46101 | 46101 | 12 | 12 | mar | 2026 | 1 | 12/2026
27321-7 | PV | 2011 | 24 | MS INTERNACIONAL | PENTE INFERIOR | PC | 1454029 | 1 | PENTE | A&E |  | 11 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAGEM DO ENCAIXE E FACE OPOSTA | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 3.24 |  | 46097 | 46097 | 12 | 12 | mar | 2026 | 1 | 12/2026
27321-7 | PV | 2011 | 24 | MS INTERNACIONAL | PENTE INFERIOR | PC | 1454029 | 1 | PENTE | A&E |  | 11 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAR AS FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.5545 |  | 46097 | 46097 | 12 | 12 | mar | 2026 | 1 | 12/2026
27321-7 | PV | 2011 | 24 | MS INTERNACIONAL | PENTE INFERIOR | PC | 1454029 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | SERRAR FRISOS (RANHURA) | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 4.59 |  | 46099 | 46099 | 12 | 12 | mar | 2026 | 1 | 12/2026
27321-7 | PV | 2011 | 24 | MS INTERNACIONAL | PENTE INFERIOR | PC | 1454029 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 1.8827 |  | 46099 | 46099 | 12 | 12 | mar | 2026 | 1 | 12/2026
27321-7 | PV | 2011 | 24 | MS INTERNACIONAL | PENTE INFERIOR | PC | 1454029 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  | 78" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46101 | 46101 | 12 | 12 | mar | 2026 | 1 | 12/2026
27370-1 | PV | 2018 | 1 | WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS | CUBO ROTOR KAPLAN | PC | 902159 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 12 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46097 | 46097 | 12 | 12 | mar | 2026 | 1 | 12/2026
27370-1 | PV | 2018 | 1 | WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS | CUBO ROTOR KAPLAN | PC | 902159 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 17 | Novo |  | CUBO ROTOR |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (CUBO ROTOR) | 285 | TORNO VERT. TITAN SC4000 - [285] | 14.3 |  | 46100 | 46100 | 12 | 12 | mar | 2026 | 1 | 12/2026
27370-1 | PV | 2018 | 1 | WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS | CUBO ROTOR KAPLAN | PC | 902159 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 18 | Novo |  | CUBO ROTOR |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (CUBO ROTOR) | 493 | MAND. TOS WHN(Q) - [493] | 15.3 |  | 46102 | 46102 | 12 | 12 | mar | 2026 | 1 | 12/2026
27411-1 | PV | 2018 | 2 | WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS | CUBO ROTOR KAPLAN | PC | 902159 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 187 | Novo |  | CUBO ROTOR |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (CUBO ROTOR) | 285 | TORNO VERT. TITAN SC4000 - [285] | 14.3 |  | 46101 | 46101 | 12 | 12 | mar | 2026 | 1 | 12/2026
27411-1 | PV | 2018 | 2 | WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS | CUBO ROTOR KAPLAN | PC | 902159 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 229 | Novo |  | CUBO ROTOR |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (CUBO ROTOR) | 493 | MAND. TOS WHN(Q) - [493] | 15.3 |  | 46103 | 46103 | 12 | 12 | mar | 2026 | 1 | 12/2026
27321-20 | PV | 2112 | 1 | FUNDIAÇO | FUNDO DO CONVERTIDOR | PC | 1534002 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 1 | Novo |  | CARRETEL |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46101 | 46101 | 12 | 12 | mar | 2026 | 1 | 12/2026
27370-1 | PV | 2018 | 1 | WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS | CUBO ROTOR KAPLAN | PC | 902159 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  | CUBO ROTOR KAPLAN |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46097 | 46097 | 12 | 12 | mar | 2026 | 1 | 12/2026
27370-1 | PV | 2018 | 1 | WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS | CUBO ROTOR KAPLAN | PC | 902159 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  | CUBO ROTOR KAPLAN |  | USINAGEM | DESBASTE FACES/DIÂMETROS (3MM SOBREMETAL). | 433 | MANDRILH. SCHARMANM FB-125 - [433] | 19 |  | 46099 | 46099 | 12 | 12 | mar | 2026 | 1 | 12/2026
27370-1 | PV | 2018 | 1 | WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS | CUBO ROTOR KAPLAN | PC | 902159 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  | CUBO ROTOR KAPLAN |  | USINAGEM | REBARBAR E PROTEGER. | 74 | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74 | 2 |  | 46102 | 46102 | 12 | 12 | mar | 2026 | 1 | 12/2026
27411-1 | PV | 2018 | 2 | WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS | CUBO ROTOR KAPLAN | PC | 902159 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  | CUBO ROTOR KAPLAN |  | USINAGEM | DESBASTE FACES/DIÂMETROS (3MM SOBREMETAL). | 433 | MANDRILH. SCHARMANM FB-125 - [433] | 19 |  | 46101 | 46101 | 12 | 12 | mar | 2026 | 1 | 12/2026
27411-1 | PV | 2018 | 2 | WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS | CUBO ROTOR KAPLAN | PC | 902159 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 1 | Novo |  | CUBO ROTOR KAPLAN |  | USINAGEM | REBARBAR E PROTEGER. | 74 | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74 | 2 |  | 46103 | 46103 | 12 | 12 | mar | 2026 | 1 | 12/2026
27409-1 | PV | 2089 | 1 | WEG EQ. ELÉTR. (1001 - WMO - FERRAMENTARIA) | BASE M06145F02 | PC | 902160 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | USINAGEM | DESBASTE FACES/DIÂMETROS (3MM) | 433 | MANDRILH. SCHARMANM FB-125 - [433] | 19 |  | 46103 | 46103 | 12 | 12 | mar | 2026 | 1 | 12/2026
27173-14 | PV | 2089 | 2 | WEG EQ. ELÉTR. (1001 - WMO - FERRAMENTARIA) | BASE M06145F02 | PC | 902160 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | DESBASTE FACES/DIÂMETROS (3MM) | 433 | MANDRILH. SCHARMANM FB-125 - [433] | 19 |  | 46103 | 46103 | 12 | 12 | mar | 2026 | 1 | 12/2026
27173-15 | PV | 2089 | 3 | WEG EQ. ELÉTR. (1001 - WMO - FERRAMENTARIA) | BASE M06145F02 | PC | 902160 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | DESBASTE FACES/DIÂMETROS (3MM) | 433 | MANDRILH. SCHARMANM FB-125 - [433] | 19 |  | 46103 | 46103 | 12 | 12 | mar | 2026 | 1 | 12/2026
- | PS | 996 | 1 | DASA DESTILARIA | SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM DESFIBRADOR COP. 5 - MDA 54" (PRODUÇÃO) | SV | N/A | 1 | PREPARO | A&E |  | 297 | Reforma |  | 54" |  | EXPEDIÇÃO | RECEBIMENTO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46101 | 46101 | 12 | 12 | mar | 2026 | 1 | 12/2026
- | PS | 996 | 2 | DASA DESTILARIA | SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM PICADOR PZ - MDA 54" (PRODUÇÃO) | SV | N/A | 1 | PREPARO | A&E |  | 300 | Reforma |  | 54" |  | EXPEDIÇÃO | RECEBIMENTO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46101 | 46101 | 12 | 12 | mar | 2026 | 1 | 12/2026
- | PS | 996 | 3 | DASA DESTILARIA | SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM NIVELADOR FOL - MDA 54" (PRODUÇÃO) | SV | N/A | 1 | SERVIÇO | A&E |  | 262 | Reforma |  | 54" |  | EXPEDIÇÃO | RECEBIMENTO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO |  |  | 46101 | 46101 | 12 | 12 | mar | 2026 | 1 | 12/2026
- | PS | 995 | 1 | CCM | SERVIÇO USINAGEM - MOENDA 84" ( FUROS MONTAGEM BOQUILHA E DA FACE) | SV | N/A | 1 | SERVIÇO | A&E |  | 1 | Serviço |  | 84" |  | USINAGEM | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 613 | FURADEIRA SKODA - [613] | 27.108 |  | 46097 | 46097 | 12 | 12 | mar | 2026 | 1 | 12/2026
- | PS | 995 | 2 | CCM | SERVIÇO USINAGEM- MOENDA 84" (FUROS MONTAGEM BOQUILHA E DA FACE) | SV | N/A | 1 | SERVIÇO | A&E |  | 2 | Serviço |  | 84" |  | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 493 | MAND. TOS WHN(Q) - [493] | 8.1818 |  | 46097 | 46097 | 12 | 12 | mar | 2026 | 1 | 12/2026
- | PS | 995 | 2 | CCM | SERVIÇO USINAGEM- MOENDA 84" (FUROS MONTAGEM BOQUILHA E DA FACE) | SV | N/A | 1 | SERVIÇO | A&E |  | 2 | Serviço |  | 84" |  | USINAGEM | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 613 | FURADEIRA SKODA - [613] | 27.108 |  | 46098 | 46098 | 12 | 12 | mar | 2026 | 1 | 12/2026
- | PS | 995 | 5 | CCM | SERVIÇO USINAGEM - MOENDA 78" (FUROS MONTAGEM BOQUILHA E DA FACE) | SV | N/A | 1 | SERVIÇO | A&E |  | 1 | Serviço |  | 78" |  | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 493 | MAND. TOS WHN(Q) - [493] | 8.1818 |  | 46098 | 46098 | 12 | 12 | mar | 2026 | 1 | 12/2026
- | PS | 995 | 5 | CCM | SERVIÇO USINAGEM - MOENDA 78" (FUROS MONTAGEM BOQUILHA E DA FACE) | SV | N/A | 1 | SERVIÇO | A&E |  | 2 | Serviço |  | 78" |  | USINAGEM | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 613 | FURADEIRA SKODA - [613] | 23 |  | 46099 | 46099 | 12 | 12 | mar | 2026 | 1 | 12/2026
- | PS | 995 | 6 | CCM | SERVIÇO USINAGEM- MOENDA 54" (FUROS MONTAGEM BOQUILHA E DA FACE) | SV | N/A | 1 | SERVIÇO | A&E |  | 16 | Serviço |  | 54" |  | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 493 | MAND. TOS WHN(Q) - [493] | 8.1818 |  | 46099 | 46099 | 12 | 12 | mar | 2026 | 1 | 12/2026
- | PS | 995 | 6 | CCM | SERVIÇO USINAGEM- MOENDA 54" (FUROS MONTAGEM BOQUILHA E DA FACE) | SV | N/A | 1 | SERVIÇO | A&E |  | 16 | Serviço |  | 54" |  | USINAGEM | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 613 | FURADEIRA SKODA - [613] | 13.11 |  | 46100 | 46100 | 12 | 12 | mar | 2026 | 1 | 12/2026
- | PS | 995 | 6 | CCM | SERVIÇO USINAGEM- MOENDA 54" (FUROS MONTAGEM BOQUILHA E DA FACE) | SV | N/A | 2 | SERVIÇO | A&E |  | 16 | Serviço |  | 54" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46097 | 46097 | 12 | 12 | mar | 2026 | 1 | 12/2026
- | PV | 2118 | 1 | UNION AGRO. CANEROS UNAGRO S.A. | CAMISA SUP. AD. Ø ATÉ 1260mm, FR. 1,5" - MDA 84" (A) | PC | 6770-1 | 1 | CAMISA | A&E | 101373 | 1 | Convencional |  | 84" | 46B/21 | USINAGEM | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 561 | TORNO HORIZONTAL NILES - [561] | 21.6 |  | 46109 | 46109 | 13 | 13 | mar | 2026 | 1 | 13/2026
- | PV | 2118 | 1 | UNION AGRO. CANEROS UNAGRO S.A. | CAMISA SUP. AD. Ø ATÉ 1260mm, FR. 1,5" - MDA 84" (A) | PC | 6770-1 | 1 | CAMISA | A&E | 101373 | 1 | Convencional |  | 84" | 46B/21 | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 8.1818 |  | 46110 | 46110 | 13 | 13 | mar | 2026 | 1 | 13/2026
- | PV | 2118 | 1 | RAIZEN BARRA BONITA | CAMISA INF Ø1200 84" | PC | 6728-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Convencional |  | 84" | 6032 | USINAGEM | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 561 | TORNO HORIZONTAL NILES - [561] | 21.6 | 12.35 | 46109 | 46109 | 13 | 13 | mar | 2026 | 1 | 13/2026
- | PV | 2118 | 1 | RAIZEN BARRA BONITA | CAMISA INF Ø1200 84" | PC | 6728-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Convencional |  | 84" | 6032 | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 8.1818 |  | 46110 | 46110 | 13 | 13 | mar | 2026 | 1 | 13/2026
27301-1 | PV | 2083 | 9 | RAIZEN ENERGIA S.A ZANIN | CAMISA AD Ø1090 66" | PC | 6760-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Drenagem |  | 66" | 25 | USINAGEM | FRISAMENTO (DRENAGEM) | 117 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-3000 - [117] | 2.5282 |  | 46104 | 46104 | 13 | 13 | mar | 2026 | 1 | 13/2026
27383-3 | PV | 2099 | 1 | RAIZEN IPAUSSU | CAMISA AD Ø1170 78" | PC | 6745-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Drenagem |  | 78" | 44 | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 7.4455 |  | 46104 | 46104 | 13 | 13 | mar | 2026 | 1 | 13/2026
27383-3 | PV | 2099 | 1 | RAIZEN IPAUSSU | CAMISA AD Ø1170 78" | PC | 6745-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Drenagem |  | 78" | 44 | USINAGEM | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 613 | FURADEIRA SKODA - [613] | 24.5455 |  | 46105 | 46105 | 13 | 13 | mar | 2026 | 1 | 13/2026
27383-3 | PV | 2099 | 1 | RAIZEN IPAUSSU | CAMISA AD Ø1170 78" | PC | 6745-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Drenagem |  | 78" | 44 | MONTAGEM | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 12.2727 |  | 46106 | 46106 | 13 | 13 | mar | 2026 | 1 | 13/2026
27383-3 | PV | 2099 | 1 | RAIZEN IPAUSSU | CAMISA AD Ø1170 78" | PC | 6745-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Drenagem |  | 78" | 44 | USINAGEM | 2° USINAGEM | 117 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-3000 - [117] | 8.8623 |  | 46107 | 46107 | 13 | 13 | mar | 2026 | 1 | 13/2026
27369-1 | PV | 2098 | 1 | RAIZEN PARALCOOL | CAMISA AD Ø1080 66" | PC | 6746-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Drenagem |  | 66" | 22 | USINAGEM | FRISAMENTO (DRENAGEM) | 118 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-4000 - [118] | 2.5282 |  | 46104 | 46104 | 13 | 13 | mar | 2026 | 1 | 13/2026
27434-1 | PV | 2097 | 1 | RAIZEN JATAI | CAMISA AD Ø1210 90" | PC | 6788-1 | 1 | CAMISA | A&E | 101906 | 1 | Drenagem |  | 90" |  | USINAGEM | FRISAMENTO (DRENAGEM) | 561 | TORNO HORIZONTAL NILES - [561] | 3.4445 |  | 46107 | 46107 | 13 | 13 | mar | 2026 | 1 | 13/2026
27373-2 | PV | 2096 | 2 | RAIZEN SERRA | CAMISA AD Ø1050 66" | PC | 6750-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Drenagem |  | 66" | 85 | USINAGEM | FRISAMENTO (DRENAGEM) | 118 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-4000 - [118] | 2.5282 |  | 46109 | 46109 | 13 | 13 | mar | 2026 | 1 | 13/2026
27373-2 | PV | 2096 | 2 | RAIZEN SERRA | CAMISA AD Ø1050 66" | PC | 6750-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Drenagem |  | 66" | 85 | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 6.1364 |  | 46110 | 46110 | 13 | 13 | mar | 2026 | 1 | 13/2026
27418-28 | PV | 2113 | 28 | AURA BRAZIL | PENTE SUP 84" | PC | 1495049- | 1 | PENTE | A&E |  | 2 | Novo |  | 84" |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | 1 | 46108 | 46108 | 13 | 13 | mar | 2026 | 1 | 13/2026
27418-29 | PV | 2113 | 29 | AURA BRAZIL | PENTE SUP 84" | PC | 1495049-1 | 1 | PENTE | A&E |  | 4 | Novo |  | 84" |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | 1 | 46108 | 46108 | 13 | 13 | mar | 2026 | 1 | 13/2026
27418-30 | PV | 2113 | 30 | AURA BRAZIL | PENTE SUP 84" | PC | 1495049-39 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  | 84" |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | 1 | 46108 | 46108 | 13 | 13 | mar | 2026 | 1 | 13/2026
27418-31 | PV | 2113 | 31 | AURA BRAZIL | PENTE SUP 84" | PC | 1495049-40 | 1 | PENTE | A&E |  | 3 | Novo |  | 84" |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | 1 | 46108 | 46108 | 13 | 13 | mar | 2026 | 1 | 13/2026
27418-32 | PV | 2113 | 32 | AURA BRAZIL | PENTE SUP 84" | PC | 1495049-41 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  | 84" |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | 1 | 46108 | 46108 | 13 | 13 | mar | 2026 | 1 | 13/2026
27418-33 | PV | 2113 | 33 | AURA BRAZIL | PENTE SUP 84" | PC | 1495049-42 | 1 | PENTE | A&E |  |  | Novo |  | 84" |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | 1 | 46108 | 46108 | 13 | 13 | mar | 2026 | 1 | 13/2026
27418-34 | PV | 2113 | 34 | AURA BRAZIL | PENTE SUP 84" | PC | 1495049-43 | 1 | PENTE | A&E |  |  | Novo |  | 84" |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | 1 | 46108 | 46108 | 13 | 13 | mar | 2026 | 1 | 13/2026
27418-35 | PV | 2113 | 35 | AURA BRAZIL | PENTE SUP 84" | PC | 1495049-44 | 1 | PENTE | A&E |  | 3 | Novo |  | 84" |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | 1 | 46108 | 46108 | 13 | 13 | mar | 2026 | 1 | 13/2026
27418-36 | PV | 2113 | 36 | AURA BRAZIL | PENTE SUP 84" | PC | 1495049-45 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  | 84" |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | 1 | 46108 | 46108 | 13 | 13 | mar | 2026 | 1 | 13/2026
27418-37 | PV | 2113 | 37 | AURA BRAZIL | PENTE SUP 84" | PC | 1495049-46 | 1 | PENTE | A&E |  |  | Novo |  | 84" |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | 1 | 46108 | 46108 | 13 | 13 | mar | 2026 | 1 | 13/2026
27418-38 | PV | 2113 | 45 | AURA BRAZIL | PENTE SUP 84" | PC | 1495049-17 | 1 | PENTE | A&E |  |  | Novo |  | 84" |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | 1 | 46108 | 46108 | 13 | 13 | mar | 2026 | 1 | 13/2026
27246-4 | PV | 2067 | 1 | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC |  | 1 | MANTA | VI |  |  | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46107 | 46107 | 13 | 13 | mar | 2026 | 1 | 13/2026
27419-1 | PV | 2122 | 1 | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-12 | 1 | MANTA | VI |  | 12 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | 1 | 46108 | 46108 | 13 | 13 | mar | 2026 | 1 | 13/2026
27419-1 | PV | 2122 | 1 | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-12 | 1 | MANTA | VI |  | 12 | Novo |  | HP400 |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 |  | 46109 | 46109 | 13 | 13 | mar | 2026 | 1 | 13/2026
27419-3 | PV | 2122 | 3 | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651- | 1 | MANTA | VI |  |  | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46108 | 46108 | 13 | 13 | mar | 2026 | 1 | 13/2026
27419-3 | PV | 2122 | 3 | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651- | 1 | MANTA | VI |  |  | Novo |  | HP400 |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 |  | 46109 | 46109 | 13 | 13 | mar | 2026 | 1 | 13/2026
27415-1 | PV | 2109 | 1 | ICIBRA | ENGRENAGEM FUND. C/ USIN. ACABAMENTO | PC | 1603001 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46107 | 46107 | 13 | 13 | mar | 2026 | 1 | 13/2026
27347-3 | PV | 2011 | 6 | MS INTERNACIONAL | CAMISA RP Ø1092 84" | PC | 6697 | 1 | CAMISA | A&E | 99536 | 1 | Convencional |  | 84" |  | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 11.9455 |  | 46104 | 46104 | 13 | 13 | mar | 2026 | 1 | 13/2026
27347-3 | PV | 2011 | 6 | MS INTERNACIONAL | CAMISA RP Ø1092 84" | PC | 6697 | 1 | CAMISA | A&E | 99536 | 1 | Convencional |  | 84" |  | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 2.0455 |  | 46108 | 46108 | 13 | 13 | mar | 2026 | 1 | 13/2026
27385-1 | PV | 1971 | 1 | PAGRISA | CAMISA ALTA Ø1030 66" | PC | 6673 | 1 | CAMISA | A&E | 97687 | 1 | Drenagem |  | 66" |  | USINAGEM | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 613 | FURADEIRA SKODA - [613] | 18 |  | 46104 | 46104 | 13 | 13 | mar | 2026 | 1 | 13/2026
27370-1 | PV | 2018 | 1 | WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS | CUBO ROTOR KAPLAN | PC | 902159 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 10 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46104 | 46104 | 13 | 13 | mar | 2026 | 1 | 13/2026
27411-1 | PV | 2018 | 2 | WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS | CUBO ROTOR KAPLAN | PC | 902159 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 291 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46105 | 46105 | 13 | 13 | mar | 2026 | 1 | 13/2026
27370-1 | PV | 2018 | 1 | WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS | CUBO ROTOR KAPLAN | PC | 902159 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  | CUBO ROTOR KAPLAN |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46104 | 46104 | 13 | 13 | mar | 2026 | 1 | 13/2026
27411-1 | PV | 2018 | 2 | WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS | CUBO ROTOR KAPLAN | PC | 902159 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 1 | Novo |  | CUBO ROTOR KAPLAN |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46105 | 46105 | 13 | 13 | mar | 2026 | 1 | 13/2026
27409-1 | PV | 2089 | 1 | WEG EQ. ELÉTR. (1001 - WMO - FERRAMENTARIA) | BASE M06145F02 | PC | 902160 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46106 | 46106 | 13 | 13 | mar | 2026 | 1 | 13/2026
27173-14 | PV | 2089 | 2 | WEG EQ. ELÉTR. (1001 - WMO - FERRAMENTARIA) | BASE M06145F02 | PC | 902160 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46107 | 46107 | 13 | 13 | mar | 2026 | 1 | 13/2026
27173-15 | PV | 2089 | 3 | WEG EQ. ELÉTR. (1001 - WMO - FERRAMENTARIA) | BASE M06145F02 | PC | 902160 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46107 | 46107 | 13 | 13 | mar | 2026 | 1 | 13/2026
- | PS | 996 | 1 | DASA DESTILARIA | SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM DESFIBRADOR COP. 5 - MDA 54" (PRODUÇÃO) | SV | N/A | 1 | PREPARO | A&E |  |  | Reforma |  | 54" |  | MONTAGEM | DESMONTAGEM TOTAL (PREPARO) | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 32.7273 |  | 46104 | 46104 | 13 | 13 | mar | 2026 | 1 | 13/2026
- | PS | 996 | 2 | DASA DESTILARIA | SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM PICADOR PZ - MDA 54" (PRODUÇÃO) | SV | N/A | 1 | PREPARO | A&E |  |  | Reforma |  | 54" |  | MONTAGEM | DESMONTAGEM TOTAL (PREPARO) | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 32.7273 |  | 46104 | 46104 | 13 | 13 | mar | 2026 | 1 | 13/2026
- | PS | 951 | 1 | PAGRISA | SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM PICADOR 1 FACA FIXA - MDA 54" (PRODUÇÃO) | SV | N/A | 1 | PREPARO | A&E |  | 305 | Reforma |  | 54" |  | MONTAGEM | MONTAGEM TOTAL (PREPARO) | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 40 |  | 46105 | 46105 | 13 | 13 | mar | 2026 | 1 | 13/2026
- | PS | 951 | 3 | PAGRISA | SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM PICADOR 2 FACA FIXA - MDA 54" (PRODUÇÃO) | SV | N/A | 1 | PREPARO | A&E |  | 262 | Reforma |  | 54" |  | MONTAGEM | MONTAGEM TOTAL (PREPARO) | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 40 |  | 46105 | 46105 | 13 | 13 | mar | 2026 | 1 | 13/2026
- | PS | 996 | 3 | DASA DESTILARIA | SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM NIVELADOR FOL - MDA 54" (PRODUÇÃO) | SV | N/A | 1 | SERVIÇO | A&E |  |  | Reforma |  | 54" |  | MONTAGEM | DESMONTAGEM TOTAL (PREPARO) | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 32.7273 |  | 46104 | 46104 | 13 | 13 | mar | 2026 | 1 | 13/2026
- | PS | 995 | 1 | CCM | SERVIÇO USINAGEM - MOENDA 84" ( FUROS MONTAGEM BOQUILHA E DA FACE) | SV | N/A | 2 | SERVIÇO | A&E |  | 1 | Serviço |  | 84" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46104 | 46104 | 13 | 13 | mar | 2026 | 1 | 13/2026
- | PS | 995 | 2 | CCM | SERVIÇO USINAGEM- MOENDA 84" (FUROS MONTAGEM BOQUILHA E DA FACE) | SV | N/A | 2 | SERVIÇO | A&E |  | 2 | Serviço |  | 84" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46104 | 46104 | 13 | 13 | mar | 2026 | 1 | 13/2026
- | PS | 995 | 5 | CCM | SERVIÇO USINAGEM - MOENDA 78" (FUROS MONTAGEM BOQUILHA E DA FACE) | SV | N/A | 2 | SERVIÇO | A&E |  | 16 | Serviço |  | 78" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46104 | 46104 | 13 | 13 | mar | 2026 | 1 | 13/2026
- | PV | 2118 | 1 | UNION AGRO. CANEROS UNAGRO S.A. | CAMISA SUP. AD. Ø ATÉ 1260mm, FR. 1,5" - MDA 84" (A) | PC | 6770-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Convencional |  | 84" | 46B/21 | USINAGEM | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 19 |  | 46113 | 46113 | 14 | 14 | abr | 2026 | 1 | 14/2026
27321-8 | PV | 2080 | 1 | RAIZEN SÃO FRANCISCO | CAMISA AD Ø1050 66" | PC | 6725-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Drenagem |  | 66" | 44 | USINAGEM | FRISAMENTO (DRENAGEM) | 117 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-3000 - [117] | 2.5282 |  | 46113 | 46113 | 14 | 14 | abr | 2026 | 1 | 14/2026
27321-8 | PV | 2080 | 1 | RAIZEN SÃO FRANCISCO | CAMISA AD Ø1050 66" | PC | 6725-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Drenagem |  | 66" | 44 | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 6.1364 |  | 46113 | 46113 | 14 | 14 | abr | 2026 | 1 | 14/2026
27321-8 | PV | 2080 | 1 | RAIZEN SÃO FRANCISCO | CAMISA AD Ø1050 66" | PC | 6725-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Drenagem |  | 66" | 44 | USINAGEM | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 613 | FURADEIRA SKODA - [613] | 18 |  | 46115 | 46115 | 14 | 14 | abr | 2026 | 1 | 14/2026
27321-8 | PV | 2080 | 1 | RAIZEN SÃO FRANCISCO | CAMISA AD Ø1050 66" | PC | 6725-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Drenagem |  | 66" | 44 | MONTAGEM | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 9 |  | 46116 | 46116 | 14 | 14 | abr | 2026 | 1 | 14/2026
27321-8 | PV | 2080 | 1 | RAIZEN SÃO FRANCISCO | CAMISA AD Ø1050 66" | PC | 6725-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Drenagem |  | 66" | 44 | USINAGEM | 2° USINAGEM | 117 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-3000 - [117] | 7.5618 |  | 46117 | 46117 | 14 | 14 | abr | 2026 | 1 | 14/2026
27321-9 | PV | 2080 | 2 | RAIZEN SÃO FRANCISCO | CAMISA AD Ø1050 66" | PC | 6726-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Drenagem |  | 66" | 33 | USINAGEM | FRISAMENTO (DRENAGEM) | 117 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-3000 - [117] | 2.5282 |  | 46114 | 46114 | 14 | 14 | abr | 2026 | 1 | 14/2026
27321-9 | PV | 2080 | 2 | RAIZEN SÃO FRANCISCO | CAMISA AD Ø1050 66" | PC | 6726-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Drenagem |  | 66" | 33 | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 6.1364 |  | 46115 | 46115 | 14 | 14 | abr | 2026 | 1 | 14/2026
27321-9 | PV | 2080 | 2 | RAIZEN SÃO FRANCISCO | CAMISA AD Ø1050 66" | PC | 6726-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Drenagem |  | 66" | 33 | USINAGEM | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 613 | FURADEIRA SKODA - [613] | 18 |  | 46116 | 46116 | 14 | 14 | abr | 2026 | 1 | 14/2026
27321-9 | PV | 2080 | 2 | RAIZEN SÃO FRANCISCO | CAMISA AD Ø1050 66" | PC | 6726-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Drenagem |  | 66" | 33 | MONTAGEM | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 9 |  | 46117 | 46117 | 14 | 14 | abr | 2026 | 1 | 14/2026
27321-12 | PV | 2082 | 2 | RAIZEN TARUMA | CAMISA Ø1240 78" | PC | 6768-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Convencional |  | 78" | s/e | USINAGEM | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 117 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-3000 - [117] | 20.25 |  | 46117 | 46117 | 14 | 14 | abr | 2026 | 1 | 14/2026
27383-3 | PV | 2099 | 1 | RAIZEN IPAUSSU | CAMISA AD Ø1170 78" | PC | 6745-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Drenagem |  | 78" | 44 | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46115 | 46115 | 14 | 14 | abr | 2026 | 1 | 14/2026
27372-1 | PV | 2096 | 1 | RAIZEN SERRA | CAMISA AD Ø1050 66" | PC | 6749-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Drenagem |  | 66" | 82 | USINAGEM | FRISAMENTO (DRENAGEM) | 117 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-3000 - [117] | 2.5282 |  | 46112 | 46112 | 14 | 14 | mar | 2026 | 1 | 14/2026
27372-1 | PV | 2096 | 1 | RAIZEN SERRA | CAMISA AD Ø1050 66" | PC | 6749-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Drenagem |  | 66" | 82 | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 6.1364 |  | 46113 | 46113 | 14 | 14 | abr | 2026 | 1 | 14/2026
27372-1 | PV | 2096 | 1 | RAIZEN SERRA | CAMISA AD Ø1050 66" | PC | 6749-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Drenagem |  | 66" | 82 | USINAGEM | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 613 | FURADEIRA SKODA - [613] | 18 |  | 46115 | 46115 | 14 | 14 | abr | 2026 | 1 | 14/2026
27373-2 | PV | 2096 | 2 | RAIZEN SERRA | CAMISA AD Ø1050 66" | PC | 6750-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Drenagem |  | 66" | 85 | USINAGEM | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 613 | FURADEIRA SKODA - [613] | 18 |  | 46112 | 46112 | 14 | 14 | mar | 2026 | 1 | 14/2026
27374-3 | PV | 2096 | 3 | RAIZEN SERRA | CAMISA AD Ø1050 66" | PC | 6751-1 | 1 | CAMISA | A&E | 103011 | 1 | Drenagem |  | 66" | 78 | USINAGEM | FRISAMENTO (DRENAGEM) | 118 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-4000 - [118] | 2.5282 |  | 46112 | 46112 | 14 | 14 | mar | 2026 | 1 | 14/2026
27374-3 | PV | 2096 | 3 | RAIZEN SERRA | CAMISA AD Ø1050 66" | PC | 6751-1 | 1 | CAMISA | A&E | 103011 | 1 | Drenagem |  | 66" | 78 | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 6.1364 |  | 46113 | 46113 | 14 | 14 | abr | 2026 | 1 | 14/2026
27374-3 | PV | 2096 | 3 | RAIZEN SERRA | CAMISA AD Ø1050 66" | PC | 6751-1 | 1 | CAMISA | A&E | 103011 | 1 | Drenagem |  | 66" | 78 | USINAGEM | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 613 | FURADEIRA SKODA - [613] | 18 |  | 46114 | 46114 | 14 | 14 | abr | 2026 | 1 | 14/2026
27418-5 | PV | 2113 | 5 | AURA BRAZIL | PENTE INF 78" | PC | 1495008-260 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAGEM DO ENCAIXE E FACE OPOSTA | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 3.24 |  | 46113 | 46113 | 14 | 14 | abr | 2026 | 1 | 14/2026
27418-5 | PV | 2113 | 5 | AURA BRAZIL | PENTE INF 78" | PC | 1495008-260 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAR AS FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.5545 |  | 46114 | 46114 | 14 | 14 | abr | 2026 | 1 | 14/2026
27418-5 | PV | 2113 | 5 | AURA BRAZIL | PENTE INF 78" | PC | 1495008-260 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | SERRAR FRISOS (RANHURA) | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 4.59 |  | 46115 | 46115 | 14 | 14 | abr | 2026 | 1 | 14/2026
27418-5 | PV | 2113 | 5 | AURA BRAZIL | PENTE INF 78" | PC | 1495008-233 | 1 | PENTE | A&E |  | 2 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 1.8827 |  | 46116 | 46116 | 14 | 14 | abr | 2026 | 1 | 14/2026
27418-6 | PV | 2113 | 6 | AURA BRAZIL | PENTE INF 78" | PC | 1495008-233 | 1 | PENTE | A&E |  | 3 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAGEM DO ENCAIXE E FACE OPOSTA | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 3.24 |  | 46113 | 46113 | 14 | 14 | abr | 2026 | 1 | 14/2026
27418-6 | PV | 2113 | 6 | AURA BRAZIL | PENTE INF 78" | PC | 1495008-234 | 1 | PENTE | A&E |  | 3 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAR AS FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.5545 |  | 46114 | 46114 | 14 | 14 | abr | 2026 | 1 | 14/2026
27418-6 | PV | 2113 | 6 | AURA BRAZIL | PENTE INF 78" | PC | 1495008-234 | 1 | PENTE | A&E |  | 3 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | SERRAR FRISOS (RANHURA) | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 4.59 |  | 46115 | 46115 | 14 | 14 | abr | 2026 | 1 | 14/2026
27418-6 | PV | 2113 | 6 | AURA BRAZIL | PENTE INF 78" | PC | 1495008-234 | 1 | PENTE | A&E |  | 4 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 1.8827 |  | 46116 | 46116 | 14 | 14 | abr | 2026 | 1 | 14/2026
27418-7 | PV | 2113 | 7 | AURA BRAZIL | PENTE INF 78" | PC | 1495008-235 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAGEM DO ENCAIXE E FACE OPOSTA | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 3.24 |  | 46113 | 46113 | 14 | 14 | abr | 2026 | 1 | 14/2026
27418-7 | PV | 2113 | 7 | AURA BRAZIL | PENTE INF 78" | PC | 1495008-235 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAR AS FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.5545 |  | 46114 | 46114 | 14 | 14 | abr | 2026 | 1 | 14/2026
27418-7 | PV | 2113 | 7 | AURA BRAZIL | PENTE INF 78" | PC | 1495008-235 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | SERRAR FRISOS (RANHURA) | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 4.59 |  | 46115 | 46115 | 14 | 14 | abr | 2026 | 1 | 14/2026
27418-7 | PV | 2113 | 7 | AURA BRAZIL | PENTE INF 78" | PC | 1495008-236 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 1.8827 |  | 46116 | 46116 | 14 | 14 | abr | 2026 | 1 | 14/2026
27418-1 | PV | 2113 | 1 | AURA BRAZIL | PENTE SUP 78" | PC | 1495045-236 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAGEM DO ENCAIXE E FACE OPOSTA | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 3.24 |  | 46113 | 46113 | 14 | 14 | abr | 2026 | 1 | 14/2026
27418-1 | PV | 2113 | 1 | AURA BRAZIL | PENTE SUP 78" | PC | 1495045-1 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAR AS FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.5545 |  | 46114 | 46114 | 14 | 14 | abr | 2026 | 1 | 14/2026
27418-1 | PV | 2113 | 1 | AURA BRAZIL | PENTE SUP 78" | PC | 1495045-1 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | SERRAR FRISOS (RANHURA) | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 4.59 |  | 46115 | 46115 | 14 | 14 | abr | 2026 | 1 | 14/2026
27418-1 | PV | 2113 | 1 | AURA BRAZIL | PENTE SUP 78" | PC | 1495045-1 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 1.8827 |  | 46116 | 46116 | 14 | 14 | abr | 2026 | 1 | 14/2026
27418-2 | PV | 2113 | 2 | AURA BRAZIL | PENTE SUP 78" | PC | 1495045-1 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAGEM DO ENCAIXE E FACE OPOSTA | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 3.24 |  | 46113 | 46113 | 14 | 14 | abr | 2026 | 1 | 14/2026
27418-2 | PV | 2113 | 2 | AURA BRAZIL | PENTE SUP 78" | PC | 1495045-1 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAR AS FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.5545 |  | 46114 | 46114 | 14 | 14 | abr | 2026 | 1 | 14/2026
27418-2 | PV | 2113 | 2 | AURA BRAZIL | PENTE SUP 78" | PC | 1495045-1 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | SERRAR FRISOS (RANHURA) | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 4.59 |  | 46115 | 46115 | 14 | 14 | abr | 2026 | 1 | 14/2026
27418-2 | PV | 2113 | 2 | AURA BRAZIL | PENTE SUP 78" | PC | 1495045-1 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 1.8827 |  | 46116 | 46116 | 14 | 14 | abr | 2026 | 1 | 14/2026
27418-3 | PV | 2113 | 3 | AURA BRAZIL | PENTE SUP 78" | PC | 1495045-1 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAGEM DO ENCAIXE E FACE OPOSTA | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 3.24 |  | 46113 | 46113 | 14 | 14 | abr | 2026 | 1 | 14/2026
27418-3 | PV | 2113 | 3 | AURA BRAZIL | PENTE SUP 78" | PC | 1495045-1 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAR AS FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.5545 |  | 46114 | 46114 | 14 | 14 | abr | 2026 | 1 | 14/2026
27418-3 | PV | 2113 | 3 | AURA BRAZIL | PENTE SUP 78" | PC | 1495045-1 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | SERRAR FRISOS (RANHURA) | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 4.59 |  | 46115 | 46115 | 14 | 14 | abr | 2026 | 1 | 14/2026
27418-3 | PV | 2113 | 3 | AURA BRAZIL | PENTE SUP 78" | PC | 1495045-1 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 1.8827 |  | 46116 | 46116 | 14 | 14 | abr | 2026 | 1 | 14/2026
27418-4 | PV | 2113 | 4 | AURA BRAZIL | PENTE SUP 78" | PC | 1495045-1 | 1 | PENTE | A&E |  | 11 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAGEM DO ENCAIXE E FACE OPOSTA | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 3.24 |  | 46113 | 46113 | 14 | 14 | abr | 2026 | 1 | 14/2026
27418-4 | PV | 2113 | 4 | AURA BRAZIL | PENTE SUP 78" | PC | 1495045-1 | 1 | PENTE | A&E |  | 11 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAR AS FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.5545 |  | 46114 | 46114 | 14 | 14 | abr | 2026 | 1 | 14/2026
27418-4 | PV | 2113 | 4 | AURA BRAZIL | PENTE SUP 78" | PC | 1495045-1 | 1 | PENTE | A&E |  | 11 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | SERRAR FRISOS (RANHURA) | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 4.59 |  | 46115 | 46115 | 14 | 14 | abr | 2026 | 1 | 14/2026
27418-4 | PV | 2113 | 4 | AURA BRAZIL | PENTE SUP 78" | PC | 1495045- | 1 | PENTE | A&E |  | 11 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 1.8827 |  | 46116 | 46116 | 14 | 14 | abr | 2026 | 1 | 14/2026
27418-8 | PV | 2113 | 8 | AURA BRAZIL | PENTE INF 84" | PC | 1495046- | 1 | PENTE | A&E |  | 87 | Novo |  | 84" |  | USINAGEM | USINAGEM DO ENCAIXE E FACE OPOSTA | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 3.42 |  | 46113 | 46113 | 14 | 14 | abr | 2026 | 1 | 14/2026
27418-8 | PV | 2113 | 8 | AURA BRAZIL | PENTE INF 84" | PC | 1495046-163 | 1 | PENTE | A&E |  | 87 | Novo |  | 84" |  | USINAGEM | USINAR AS FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.5545 |  | 46114 | 46114 | 14 | 14 | abr | 2026 | 1 | 14/2026
27418-8 | PV | 2113 | 8 | AURA BRAZIL | PENTE INF 84" | PC | 1495046-163 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  | 84" |  | USINAGEM | SERRAR FRISOS (RANHURA) | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 4.86 |  | 46115 | 46115 | 14 | 14 | abr | 2026 | 1 | 14/2026
27418-8 | PV | 2113 | 8 | AURA BRAZIL | PENTE INF 84" | PC | 1495046-163 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  | 84" |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 1.9882 |  | 46116 | 46116 | 14 | 14 | abr | 2026 | 1 | 14/2026
27418-9 | PV | 2113 | 9 | AURA BRAZIL | PENTE INF 84" | PC | 1495046-164 | 1 | PENTE | A&E |  | 87 | Novo |  | 84" |  | USINAGEM | USINAGEM DO ENCAIXE E FACE OPOSTA | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 3.42 |  | 46113 | 46113 | 14 | 14 | abr | 2026 | 1 | 14/2026
27418-9 | PV | 2113 | 9 | AURA BRAZIL | PENTE INF 84" | PC | 1495046-164 | 1 | PENTE | A&E |  | 87 | Novo |  | 84" |  | USINAGEM | USINAR AS FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.5545 |  | 46114 | 46114 | 14 | 14 | abr | 2026 | 1 | 14/2026
27418-9 | PV | 2113 | 9 | AURA BRAZIL | PENTE INF 84" | PC | 1495046-164 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  | 84" |  | USINAGEM | SERRAR FRISOS (RANHURA) | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 4.86 |  | 46115 | 46115 | 14 | 14 | abr | 2026 | 1 | 14/2026
27418-9 | PV | 2113 | 9 | AURA BRAZIL | PENTE INF 84" | PC | 1495046-165 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  | 84" |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 1.9882 |  | 46116 | 46116 | 14 | 14 | abr | 2026 | 1 | 14/2026
27418-10 | PV | 2113 | 10 | AURA BRAZIL | PENTE INF 84" | PC | 1495046-165 | 1 | PENTE | A&E |  | 232 | Novo |  | 84" |  | USINAGEM | USINAGEM DO ENCAIXE E FACE OPOSTA | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 3.42 |  | 46113 | 46113 | 14 | 14 | abr | 2026 | 1 | 14/2026
27418-10 | PV | 2113 | 10 | AURA BRAZIL | PENTE INF 84" | PC | 1495046-20 | 1 | PENTE | A&E |  |  | Novo |  | 84" |  | USINAGEM | USINAR AS FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.5545 |  | 46114 | 46114 | 14 | 14 | abr | 2026 | 1 | 14/2026
27418-10 | PV | 2113 | 10 | AURA BRAZIL | PENTE INF 84" | PC | 1495046-20 | 1 | PENTE | A&E |  |  | Novo |  | 84" |  | USINAGEM | SERRAR FRISOS (RANHURA) | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 4.86 |  | 46115 | 46115 | 14 | 14 | abr | 2026 | 1 | 14/2026
27418-10 | PV | 2113 | 10 | AURA BRAZIL | PENTE INF 84" | PC | 1495046- | 1 | PENTE | A&E |  |  | Novo |  | 84" |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 1.9882 |  | 46116 | 46116 | 14 | 14 | abr | 2026 | 1 | 14/2026
27418-11 | PV | 2113 | 11 | AURA BRAZIL | PENTE SUP 84" | PC | 1495047- | 1 | PENTE | A&E |  |  | Novo |  | 84" |  | USINAGEM | USINAGEM DO ENCAIXE E FACE OPOSTA | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 3.42 |  | 46113 | 46113 | 14 | 14 | abr | 2026 | 1 | 14/2026
27418-11 | PV | 2113 | 11 | AURA BRAZIL | PENTE SUP 84" | PC | 1495047- | 1 | PENTE | A&E |  |  | Novo |  | 84" |  | USINAGEM | USINAR AS FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.5545 |  | 46114 | 46114 | 14 | 14 | abr | 2026 | 1 | 14/2026
27418-11 | PV | 2113 | 11 | AURA BRAZIL | PENTE SUP 84" | PC | 1495047-20 | 1 | PENTE | A&E |  |  | Novo |  | 84" |  | USINAGEM | SERRAR FRISOS (RANHURA) | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 4.86 |  | 46115 | 46115 | 14 | 14 | abr | 2026 | 1 | 14/2026
27418-11 | PV | 2113 | 11 | AURA BRAZIL | PENTE SUP 84" | PC | 1495047-1 | 1 | PENTE | A&E |  |  | Novo |  | 84" |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 1.9882 |  | 46116 | 46116 | 14 | 14 | abr | 2026 | 1 | 14/2026
27418-12 | PV | 2113 | 12 | AURA BRAZIL | PENTE SUP 84" | PC | 1495047-1 | 1 | PENTE | A&E |  |  | Novo |  | 84" |  | USINAGEM | USINAGEM DO ENCAIXE E FACE OPOSTA | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 3.42 |  | 46113 | 46113 | 14 | 14 | abr | 2026 | 1 | 14/2026
27418-12 | PV | 2113 | 12 | AURA BRAZIL | PENTE SUP 84" | PC | 1495047-1 | 1 | PENTE | A&E |  |  | Novo |  | 84" |  | USINAGEM | USINAR AS FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.5545 |  | 46114 | 46114 | 14 | 14 | abr | 2026 | 1 | 14/2026
27418-12 | PV | 2113 | 12 | AURA BRAZIL | PENTE SUP 84" | PC | 1495047-9 | 1 | PENTE | A&E |  |  | Novo |  | 84" |  | USINAGEM | SERRAR FRISOS (RANHURA) | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 4.86 |  | 46115 | 46115 | 14 | 14 | abr | 2026 | 1 | 14/2026
27418-12 | PV | 2113 | 12 | AURA BRAZIL | PENTE SUP 84" | PC | 1495047-9 | 1 | PENTE | A&E |  |  | Novo |  | 84" |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 1.9882 |  | 46116 | 46116 | 14 | 14 | abr | 2026 | 1 | 14/2026
27246-4 | PV | 2067 | 1 | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651- | 1 | MANTA | VI |  |  | Novo |  | HP400 |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 124 | TORNO VERT. WEBSTER BENNETT - [124] | 12.5 |  | 46115 | 46115 | 14 | 14 | abr | 2026 | 1 | 14/2026
27431-4 | PV | 2122 | 4 | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651- | 1 | MANTA | VI |  |  | Novo |  | HP400 |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 124 | TORNO VERT. WEBSTER BENNETT - [124] | 12.5 |  | 46115 | 46115 | 14 | 14 | abr | 2026 | 1 | 14/2026
27431-5 | PV | 2122 | 5 | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-232 | 1 | MANTA | VI |  | 232 | Novo |  | HP400 |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 124 | TORNO VERT. WEBSTER BENNETT - [124] | 12.5 |  | 46115 | 46115 | 14 | 14 | abr | 2026 | 1 | 14/2026
27446-1 | PV | 2143 | 2 | METSO - 152 | REVESTIMENTO HP350E | PC | 152655 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  | REVEST. HP300 |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (REVEST.) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 7 |  | 46115 | 46115 | 14 | 14 | abr | 2026 | 1 | 14/2026
27415-1 | PV | 2109 | 1 | ICIBRA | ENGRENAGEM FUND. C/ USIN. ACABAMENTO | PC | 1603001 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 293 | Novo |  |  |  | USINAGEM | SERRAR BI-PARTIDO | 126 | SERRA FITA RONEMAK MR800HVF - [126] | 32 |  | 46114 | 46114 | 14 | 14 | abr | 2026 | 1 | 14/2026
27349-12 | 0 | 0 | 0 | FUNDIÇÃO MORENO | SUPORTE MOVEL - [BROQ CNC] 1°PÇ | PC | 273065 | 1 | PROJETO MORENO | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | REBARBA E INSPEÇÃO | 74 | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74 |  |  | 46115 | 46115 | 14 | 14 | abr | 2026 | 1 | 14/2026
27349-13 | 0 | 0 | 0 | FUNDIÇÃO MORENO | SUPORTE MOVEL - [BROQ CNC] 2° PÇ | PC | 273065 | 1 | PROJETO MORENO | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | REBARBA E INSPEÇÃO | 74 | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74 |  |  | 46115 | 46115 | 14 | 14 | abr | 2026 | 1 | 14/2026
27349-13 | 0 | 0 | 0 | FUNDIÇÃO MORENO | SUPORTE MOVEL - [BROQ CNC] 3° PÇ | PC | 273065 | 1 | PROJETO MORENO | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAGEM COMPLETA | 433 | MANDRILH. SCHARMANM FB-125 - [433] | 27 |  | 46112 | 46112 | 14 | 14 | mar | 2026 | 1 | 14/2026
27349-14 | 0 | 0 | 0 | FUNDIÇÃO MORENO | SUPORTE MOVEL - [BROQ CNC] 3° PÇ | PC | 273065 | 1 | PROJETO MORENO | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | REBARBA E INSPEÇÃO | 74 | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74 |  |  | 46115 | 46115 | 14 | 14 | abr | 2026 | 1 | 14/2026
27349-14 | 0 | 0 | 0 | FUNDIÇÃO MORENO | SUPORTE MOVEL - [BROQ CNC] 4° PÇ | PC | 273065 | 1 | PROJETO MORENO | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAGEM COMPLETA | 433 | MANDRILH. SCHARMANM FB-125 - [433] | 27 |  | 46112 | 46112 | 14 | 14 | mar | 2026 | 1 | 14/2026
27349-14 | 0 | 0 | 0 | FUNDIÇÃO MORENO | SUPORTE MOVEL - [BROQ CNC] 4° PÇ | PC | 273065 | 1 | PROJETO MORENO | VI |  | 14 | Novo |  |  |  | USINAGEM | REBARBA E INSPEÇÃO | 74 | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74 |  |  | 46115 | 46115 | 14 | 14 | abr | 2026 | 1 | 14/2026
27383-1 | PV | 2078 | 10 | RAIZEN BONFIM | CAMISA AD Ø1150 78" | PC | 6743 | 1 | CAMISA | A&E | 104191 | 1 | Drenagem |  | 78" | 0 | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46115 | 46115 | 14 | 14 | abr | 2026 | 1 | 14/2026
27379-1 | PV | 2065 | 1 | SAN JUAN | CAMISA SUPERIOR Ø 810 60" | PC | 6707 | 1 | CAMISA | A&E | 101127 | 1 | Convencional |  | 60" |  | USINAGEM | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 117 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-3000 - [117] | 14.3182 |  | 46113 | 46113 | 14 | 14 | abr | 2026 | 1 | 14/2026
27379-1 | PV | 2065 | 1 | SAN JUAN | CAMISA SUPERIOR Ø 810 60" | PC | 6707 | 1 | CAMISA | A&E | 101127 | 1 | Convencional |  | 60" |  | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 6.1364 |  | 46114 | 46114 | 14 | 14 | abr | 2026 | 1 | 14/2026
27379-1 | PV | 2065 | 1 | SAN JUAN | CAMISA SUPERIOR Ø 810 60" | PC | 6707 | 1 | CAMISA | A&E | 101127 | 1 | Convencional |  | 60" |  | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 1.9795 |  | 46114 | 46114 | 14 | 14 | abr | 2026 | 1 | 14/2026
27379-1 | PV | 2065 | 1 | SAN JUAN | CAMISA SUPERIOR Ø 810 60" | PC | 6707 | 1 | CAMISA | A&E | 101127 | 1 | Convencional |  | 60" |  | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 1.9795 |  | 46114 | 46114 | 14 | 14 | abr | 2026 | 1 | 14/2026
27379-1 | PV | 2065 | 1 | SAN JUAN | CAMISA SUPERIOR Ø 810 60" | PC | 6707 | 1 | CAMISA | A&E | 101127 | 1 | Convencional |  | 60" |  | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 5.9091 |  | 46115 | 46115 | 14 | 14 | abr | 2026 | 1 | 14/2026
27379-1 | PV | 2065 | 1 | SAN JUAN | CAMISA SUPERIOR Ø 810 60" | PC | 6707 | 1 | CAMISA | A&E | 101127 | 1 | Convencional |  | 60" |  | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 7.4924 |  | 46116 | 46116 | 14 | 14 | abr | 2026 | 1 | 14/2026
27379-1 | PV | 2065 | 1 | SAN JUAN | CAMISA SUPERIOR Ø 810 60" | PC | 6707 | 1 | CAMISA | A&E | 101127 | 1 | Convencional |  | 60" |  | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 3.3091 |  | 46116 | 46116 | 14 | 14 | abr | 2026 | 1 | 14/2026
27379-1 | PV | 2065 | 1 | SAN JUAN | CAMISA SUPERIOR Ø 810 60" | PC | 6707 | 1 | CAMISA | A&E | 101127 | 1 | Convencional |  | 60" |  | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 8.5091 |  | 46117 | 46117 | 14 | 14 | abr | 2026 | 1 | 14/2026
27441-1 | PV | 2139 | 2 | MANUELITA S.A | PENTE CONVENCIONAL | PC | 1161023 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  | 78" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46111 | 46111 | 14 | 14 | mar | 2026 | 1 | 14/2026
27441-2 | PV | 2139 | 3 | MANUELITA S.A | PENTE CONVENCIONAL | PC | 1161023 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  | 78" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46111 | 46111 | 14 | 14 | mar | 2026 | 1 | 14/2026
27441-3 | PV | 2139 | 4 | MANUELITA S.A | PENTE CONVENCIONAL | PC | 1161023 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  | 78" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46111 | 46111 | 14 | 14 | mar | 2026 | 1 | 14/2026
27190-35 | PV | 2116 | 1 | SANDVIK VESPASIANO | CONE DA MANTA CH660 | PC | 864028 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  | CONE DA MANTA CH660 |  | USINAGEM | USINAR EM DESBASTE CONFORME DESENHO. | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 22 |  | 46112 | 46112 | 14 | 14 | mar | 2026 | 1 | 14/2026
27190-36 | PV | 2116 | 2 | SANDVIK VESPASIANO | CONE DA MANTA CH660 | PC | 864028 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  | CONE DA MANTA CH660 |  | USINAGEM | USINAR EM DESBASTE CONFORME DESENHO. | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 22 |  | 46112 | 46112 | 14 | 14 | mar | 2026 | 1 | 14/2026
- | PS | 951 | 1 | PAGRISA | SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM DESFIBRADOR DH - MDA 54" (PRODUÇÃO) | SV | N/A | 1 | PREPARO | A&E |  | 11 | Reforma |  | 54" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46112 | 46112 | 14 | 14 | mar | 2026 | 1 | 14/2026
- | PS | 996 | 1 | DASA DESTILARIA | SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM DESFIBRADOR COP. 5 - MDA 54" (PRODUÇÃO) | SV | N/A | 1 | PREPARO | A&E |  |  | Reforma |  | 54" |  | USINAGEM | ABERTURA DOS FUROS DOS SUPORTES PARA RECUPERAÇÃO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 1.6364 |  | 46116 | 46116 | 14 | 14 | abr | 2026 | 1 | 14/2026
- | PS | 996 | 2 | DASA DESTILARIA | SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM PICADOR PZ - MDA 54" (PRODUÇÃO) | SV | N/A | 1 | PREPARO | A&E |  |  | Reforma |  | 54" |  | USINAGEM | ABERTURA DOS FUROS DOS SUPORTES PARA RECUPERAÇÃO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 1.6364 |  | 46116 | 46116 | 14 | 14 | abr | 2026 | 1 | 14/2026
- | PS | 951 | 1 | PAGRISA | SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM PICADOR 1 FACA FIXA - MDA 54" (PRODUÇÃO) | SV | N/A | 1 | PREPARO | A&E |  |  | Reforma |  | 54" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46112 | 46112 | 14 | 14 | mar | 2026 | 1 | 14/2026
- | PS | 996 | 3 | DASA DESTILARIA | SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM NIVELADOR FOL - MDA 54" (PRODUÇÃO) | SV | N/A | 1 | SERVIÇO | A&E |  |  | Reforma |  | 54" |  | USINAGEM | ABERTURA DOS FUROS DOS SUPORTES PARA RECUPERAÇÃO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 1.6364 |  | 46116 | 46116 | 14 | 14 | abr | 2026 | 1 | 14/2026
- | PV | 2118 | 1 | RAIZEN BARRA BONITA | CAMISA INF Ø1200 84" | PC | 6728-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Convencional |  | 84" | 6032 | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 11.9455 |  | 46119 | 46119 | 15 | 15 | abr | 2026 | 1 | 15/2026
27321-8 | PV | 2080 | 1 | RAIZEN SÃO FRANCISCO | CAMISA AD Ø1050 66" | PC | 6725-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Drenagem |  | 66" | 44 | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 9.4909 |  | 46122 | 46122 | 15 | 15 | abr | 2026 | 1 | 15/2026
27321-9 | PV | 2080 | 2 | RAIZEN SÃO FRANCISCO | CAMISA AD Ø1050 66" | PC | 6726-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Drenagem |  | 66" | 33 | USINAGEM | 2° USINAGEM | 117 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-3000 - [117] | 7.5618 |  | 46118 | 46118 | 15 | 15 | abr | 2026 | 1 | 15/2026
27321-9 | PV | 2080 | 2 | RAIZEN SÃO FRANCISCO | CAMISA AD Ø1050 66" | PC | 6726-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Drenagem |  | 66" | 33 | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 9.4909 |  | 46123 | 46123 | 15 | 15 | abr | 2026 | 1 | 15/2026
27321-14 | PV | 2087 | 1 | RAÍZEN - UNIDADE SANTA CÂNDIDA | CAMISA INF Ø1140 79" | PC | 6732-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Convencional |  | 78" | 62 | USINAGEM | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 117 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-3000 - [117] | 20.25 |  | 46119 | 46119 | 15 | 15 | abr | 2026 | 1 | 15/2026
27344-13 | PV | 2077 | 2 | RAIZEN BARRA BONITA | CAMISA AD Ø1170 84" | PC | 6727-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Drenagem |  | 84" | 6040 | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46124 | 46124 | 15 | 15 | abr | 2026 | 1 | 15/2026
27344-13 | PV | 2077 | 2 | RAIZEN BARRA BONITA | CAMISA AD Ø1170 84" | PC | 6727-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Drenagem |  | 84" | 6040 | MONTAGEM | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 13.5 |  | 46124 | 46124 | 15 | 15 | abr | 2026 | 1 | 15/2026
27004-12 | PV | 2081 | 2 | RAIZEN UNIVALEM | CAMISA AD Ø1050 66" | PC | 6763-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Drenagem |  | 66" | 47D | USINAGEM | 2° USINAGEM | 117 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-3000 - [117] | 7.5618 |  | 46124 | 46124 | 15 | 15 | abr | 2026 | 1 | 15/2026
27434-1 | PV | 2097 | 1 | RAIZEN JATAI | CAMISA AD Ø1210 90" | PC | 6788-1 | 1 | CAMISA | A&E | 101906 | 1 | Drenagem |  | 90" |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46122 | 46122 | 15 | 15 | abr | 2026 | 1 | 15/2026
27418-13 | PV | 2113 | 13 | AURA BRAZIL | PENTE SUP 84" | PC | 1495047-10 | 1 | PENTE | A&E |  | 3 | Novo |  | 84" |  | USINAGEM | USINAGEM DO ENCAIXE E FACE OPOSTA | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 3.42 |  | 46120 | 46120 | 15 | 15 | abr | 2026 | 1 | 15/2026
27418-13 | PV | 2113 | 13 | AURA BRAZIL | PENTE SUP 84" | PC | 1495047-10 | 1 | PENTE | A&E |  | 3 | Novo |  | 84" |  | USINAGEM | USINAR AS FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.5545 |  | 46121 | 46121 | 15 | 15 | abr | 2026 | 1 | 15/2026
27418-13 | PV | 2113 | 13 | AURA BRAZIL | PENTE SUP 84" | PC | 1495047-10 | 1 | PENTE | A&E |  | 3 | Novo |  | 84" |  | USINAGEM | SERRAR FRISOS (RANHURA) | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 4.86 |  | 46122 | 46122 | 15 | 15 | abr | 2026 | 1 | 15/2026
27418-13 | PV | 2113 | 13 | AURA BRAZIL | PENTE SUP 84" | PC | 1495047-10 | 1 | PENTE | A&E |  | 19 | Novo |  | 84" |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 1.9882 |  | 46123 | 46123 | 15 | 15 | abr | 2026 | 1 | 15/2026
27418-14 | PV | 2113 | 14 | AURA BRAZIL | PENTE SUP 84" | PC | 1495047-10 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  | 84" |  | USINAGEM | USINAGEM DO ENCAIXE E FACE OPOSTA | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 3.42 |  | 46120 | 46120 | 15 | 15 | abr | 2026 | 1 | 15/2026
27418-14 | PV | 2113 | 14 | AURA BRAZIL | PENTE SUP 84" | PC | 1495047-1 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  | 84" |  | USINAGEM | USINAR AS FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.5545 |  | 46121 | 46121 | 15 | 15 | abr | 2026 | 1 | 15/2026
27418-14 | PV | 2113 | 14 | AURA BRAZIL | PENTE SUP 84" | PC | 1495047-1 | 1 | PENTE | A&E |  | 2 | Novo |  | 84" |  | USINAGEM | SERRAR FRISOS (RANHURA) | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 4.86 |  | 46122 | 46122 | 15 | 15 | abr | 2026 | 1 | 15/2026
27418-14 | PV | 2113 | 14 | AURA BRAZIL | PENTE SUP 84" | PC | 1495047-1 | 1 | PENTE | A&E |  | 3 | Novo |  | 84" |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 1.9882 |  | 46123 | 46123 | 15 | 15 | abr | 2026 | 1 | 15/2026
27418-16 | PV | 2113 | 16 | AURA BRAZIL | PENTE INF 84" | PC | 1495048-1 | 1 | PENTE | A&E |  | 6 | Novo |  | 84" |  | USINAGEM | USINAGEM DO ENCAIXE E FACE OPOSTA | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 3.42 |  | 46120 | 46120 | 15 | 15 | abr | 2026 | 1 | 15/2026
27418-16 | PV | 2113 | 16 | AURA BRAZIL | PENTE INF 84" | PC | 1495048-1 | 1 | PENTE | A&E |  | 7 | Novo |  | 84" |  | USINAGEM | USINAR AS FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.5545 |  | 46121 | 46121 | 15 | 15 | abr | 2026 | 1 | 15/2026
27418-16 | PV | 2113 | 16 | AURA BRAZIL | PENTE INF 84" | PC | 1495048-1 | 1 | PENTE | A&E |  | 8 | Novo |  | 84" |  | USINAGEM | SERRAR FRISOS (RANHURA) | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 4.86 |  | 46122 | 46122 | 15 | 15 | abr | 2026 | 1 | 15/2026
27418-16 | PV | 2113 | 16 | AURA BRAZIL | PENTE INF 84" | PC | 1495048-1 | 1 | PENTE | A&E |  | 9 | Novo |  | 84" |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 1.9882 |  | 46123 | 46123 | 15 | 15 | abr | 2026 | 1 | 15/2026
27418-17 | PV | 2113 | 17 | AURA BRAZIL | PENTE INF 84" | PC | 1495048-1 | 1 | PENTE | A&E |  | 186 | Novo |  | 84" |  | USINAGEM | USINAGEM DO ENCAIXE E FACE OPOSTA | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 3.42 |  | 46120 | 46120 | 15 | 15 | abr | 2026 | 1 | 15/2026
27418-17 | PV | 2113 | 17 | AURA BRAZIL | PENTE INF 84" | PC | 1495048-1 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  | 84" |  | USINAGEM | USINAR AS FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.5545 |  | 46121 | 46121 | 15 | 15 | abr | 2026 | 1 | 15/2026
27418-17 | PV | 2113 | 17 | AURA BRAZIL | PENTE INF 84" | PC | 1495048-1 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  | 84" |  | USINAGEM | SERRAR FRISOS (RANHURA) | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 4.86 |  | 46122 | 46122 | 15 | 15 | abr | 2026 | 1 | 15/2026
27418-17 | PV | 2113 | 17 | AURA BRAZIL | PENTE INF 84" | PC | 1495048-2 | 1 | PENTE | A&E |  |  | Novo |  | 84" |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 1.9882 |  | 46123 | 46123 | 15 | 15 | abr | 2026 | 1 | 15/2026
27418-18 | PV | 2113 | 18 | AURA BRAZIL | PENTE INF 84" | PC | 1495048-2 | 1 | PENTE | A&E |  |  | Novo |  | 84" |  | USINAGEM | USINAGEM DO ENCAIXE E FACE OPOSTA | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 3.42 |  | 46120 | 46120 | 15 | 15 | abr | 2026 | 1 | 15/2026
27418-18 | PV | 2113 | 18 | AURA BRAZIL | PENTE INF 84" | PC | 1495048-2 | 1 | PENTE | A&E |  | 20 | Novo |  | 84" |  | USINAGEM | USINAR AS FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.5545 |  | 46121 | 46121 | 15 | 15 | abr | 2026 | 1 | 15/2026
27418-18 | PV | 2113 | 18 | AURA BRAZIL | PENTE INF 84" | PC | 1495048-2 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  | 84" |  | USINAGEM | SERRAR FRISOS (RANHURA) | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 4.86 |  | 46122 | 46122 | 15 | 15 | abr | 2026 | 1 | 15/2026
27418-18 | PV | 2113 | 18 | AURA BRAZIL | PENTE INF 84" | PC | 1495048-3 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  | 84" |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 1.9882 |  | 46123 | 46123 | 15 | 15 | abr | 2026 | 1 | 15/2026
27418-19 | PV | 2113 | 19 | AURA BRAZIL | PENTE INF 84" | PC | 1495048-3 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  | 84" |  | USINAGEM | USINAGEM DO ENCAIXE E FACE OPOSTA | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 3.42 |  | 46120 | 46120 | 15 | 15 | abr | 2026 | 1 | 15/2026
27418-19 | PV | 2113 | 19 | AURA BRAZIL | PENTE INF 84" | PC | 1495048-3 | 1 | PENTE | A&E |  | 87 | Novo |  | 84" |  | USINAGEM | USINAR AS FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.5545 |  | 46121 | 46121 | 15 | 15 | abr | 2026 | 1 | 15/2026
27418-19 | PV | 2113 | 19 | AURA BRAZIL | PENTE INF 84" | PC | 1495048-3 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  | 84" |  | USINAGEM | SERRAR FRISOS (RANHURA) | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 4.86 |  | 46122 | 46122 | 15 | 15 | abr | 2026 | 1 | 15/2026
27418-19 | PV | 2113 | 19 | AURA BRAZIL | PENTE INF 84" | PC | 1495048-1 | 1 | PENTE | A&E |  | 2 | Novo |  | 84" |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 1.9882 |  | 46123 | 46123 | 15 | 15 | abr | 2026 | 1 | 15/2026
27418-20 | PV | 2113 | 20 | AURA BRAZIL | PENTE INF 84" | PC | 1495048-1 | 1 | PENTE | A&E |  |  | Novo |  | 84" |  | USINAGEM | USINAGEM DO ENCAIXE E FACE OPOSTA | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 3.42 |  | 46120 | 46120 | 15 | 15 | abr | 2026 | 1 | 15/2026
27418-20 | PV | 2113 | 20 | AURA BRAZIL | PENTE INF 84" | PC | 1495048-2 | 1 | PENTE | A&E |  |  | Novo |  | 84" |  | USINAGEM | USINAR AS FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.5545 |  | 46121 | 46121 | 15 | 15 | abr | 2026 | 1 | 15/2026
27418-20 | PV | 2113 | 20 | AURA BRAZIL | PENTE INF 84" | PC | 1495048-2 | 1 | PENTE | A&E |  |  | Novo |  | 84" |  | USINAGEM | SERRAR FRISOS (RANHURA) | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 4.86 |  | 46122 | 46122 | 15 | 15 | abr | 2026 | 1 | 15/2026
27418-20 | PV | 2113 | 20 | AURA BRAZIL | PENTE INF 84" | PC | 1495048-2 | 1 | PENTE | A&E |  |  | Novo |  | 84" |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 1.9882 |  | 46123 | 46123 | 15 | 15 | abr | 2026 | 1 | 15/2026
27418-21 | PV | 2113 | 21 | AURA BRAZIL | PENTE INF 84" | PC | 1495048-11 | 1 | PENTE | A&E |  |  | Novo |  | 84" |  | USINAGEM | USINAGEM DO ENCAIXE E FACE OPOSTA | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 3.42 |  | 46120 | 46120 | 15 | 15 | abr | 2026 | 1 | 15/2026
27418-21 | PV | 2113 | 21 | AURA BRAZIL | PENTE INF 84" | PC | 1495048-11 | 1 | PENTE | A&E |  |  | Novo |  | 84" |  | USINAGEM | USINAR AS FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.5545 |  | 46121 | 46121 | 15 | 15 | abr | 2026 | 1 | 15/2026
27418-21 | PV | 2113 | 21 | AURA BRAZIL | PENTE INF 84" | PC | 1495048-1 | 1 | PENTE | A&E |  |  | Novo |  | 84" |  | USINAGEM | SERRAR FRISOS (RANHURA) | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 4.86 |  | 46122 | 46122 | 15 | 15 | abr | 2026 | 1 | 15/2026
27418-21 | PV | 2113 | 21 | AURA BRAZIL | PENTE INF 84" | PC | 1495048-1 | 1 | PENTE | A&E |  | 12 | Novo |  | 84" |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 1.9882 |  | 46123 | 46123 | 15 | 15 | abr | 2026 | 1 | 15/2026
27418-22 | PV | 2113 | 22 | AURA BRAZIL | PENTE INF 84" | PC | 1495048-157 | 1 | PENTE | A&E |  | 12 | Novo |  | 84" |  | USINAGEM | USINAGEM DO ENCAIXE E FACE OPOSTA | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 3.42 |  | 46120 | 46120 | 15 | 15 | abr | 2026 | 1 | 15/2026
27418-22 | PV | 2113 | 22 | AURA BRAZIL | PENTE INF 84" | PC | 1495048-157 | 1 | PENTE | A&E |  | 12 | Novo |  | 84" |  | USINAGEM | USINAR AS FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.5545 |  | 46121 | 46121 | 15 | 15 | abr | 2026 | 1 | 15/2026
27418-22 | PV | 2113 | 22 | AURA BRAZIL | PENTE INF 84" | PC | 1495048-157 | 1 | PENTE | A&E |  | 20 | Novo |  | 84" |  | USINAGEM | SERRAR FRISOS (RANHURA) | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 4.86 |  | 46122 | 46122 | 15 | 15 | abr | 2026 | 1 | 15/2026
27418-22 | PV | 2113 | 22 | AURA BRAZIL | PENTE INF 84" | PC | 1495048-157 | 1 | PENTE | A&E |  | 20 | Novo |  | 84" |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 1.9882 |  | 46123 | 46123 | 15 | 15 | abr | 2026 | 1 | 15/2026
27418-23 | PV | 2113 | 23 | AURA BRAZIL | PENTE INF 84" | PC | 1495048-1 | 1 | PENTE | A&E |  | 15 | Novo |  | 84" |  | USINAGEM | USINAGEM DO ENCAIXE E FACE OPOSTA | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 3.42 |  | 46120 | 46120 | 15 | 15 | abr | 2026 | 1 | 15/2026
27418-23 | PV | 2113 | 23 | AURA BRAZIL | PENTE INF 84" | PC | 1495048-1 | 1 | PENTE | A&E |  | 3 | Novo |  | 84" |  | USINAGEM | USINAR AS FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.5545 |  | 46121 | 46121 | 15 | 15 | abr | 2026 | 1 | 15/2026
27418-23 | PV | 2113 | 23 | AURA BRAZIL | PENTE INF 84" | PC | 1495048-1 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  | 84" |  | USINAGEM | SERRAR FRISOS (RANHURA) | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 4.86 |  | 46122 | 46122 | 15 | 15 | abr | 2026 | 1 | 15/2026
27418-23 | PV | 2113 | 23 | AURA BRAZIL | PENTE INF 84" | PC | 1495048-1 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  | 84" |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 1.9882 |  | 46123 | 46123 | 15 | 15 | abr | 2026 | 1 | 15/2026
27418-24 | PV | 2113 | 24 | AURA BRAZIL | PENTE INF 84" | PC | 1495048-1 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  | 84" |  | USINAGEM | USINAGEM DO ENCAIXE E FACE OPOSTA | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 3.42 |  | 46120 | 46120 | 15 | 15 | abr | 2026 | 1 | 15/2026
27418-24 | PV | 2113 | 24 | AURA BRAZIL | PENTE INF 84" | PC | 1495048-127 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  | 84" |  | USINAGEM | USINAR AS FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.5545 |  | 46121 | 46121 | 15 | 15 | abr | 2026 | 1 | 15/2026
27418-24 | PV | 2113 | 24 | AURA BRAZIL | PENTE INF 84" | PC | 1495048-127 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  | 84" |  | USINAGEM | SERRAR FRISOS (RANHURA) | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 4.86 |  | 46122 | 46122 | 15 | 15 | abr | 2026 | 1 | 15/2026
27418-24 | PV | 2113 | 24 | AURA BRAZIL | PENTE INF 84" | PC | 1495048-127 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  | 84" |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 1.9882 |  | 46123 | 46123 | 15 | 15 | abr | 2026 | 1 | 15/2026
27418-25 | PV | 2113 | 25 | AURA BRAZIL | PENTE INF 84" | PC | 1495048-34 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  | 84" |  | USINAGEM | USINAGEM DO ENCAIXE E FACE OPOSTA | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 3.42 |  | 46120 | 46120 | 15 | 15 | abr | 2026 | 1 | 15/2026
27418-25 | PV | 2113 | 25 | AURA BRAZIL | PENTE INF 84" | PC | 1495048-34 | 1 | PENTE | A&E |  | 2 | Novo |  | 84" |  | USINAGEM | USINAR AS FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.5545 |  | 46121 | 46121 | 15 | 15 | abr | 2026 | 1 | 15/2026
27418-25 | PV | 2113 | 25 | AURA BRAZIL | PENTE INF 84" | PC | 1495048-34 | 1 | PENTE | A&E |  | 2 | Novo |  | 84" |  | USINAGEM | SERRAR FRISOS (RANHURA) | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 4.86 |  | 46122 | 46122 | 15 | 15 | abr | 2026 | 1 | 15/2026
27418-25 | PV | 2113 | 25 | AURA BRAZIL | PENTE INF 84" | PC | 1495048- | 1 | PENTE | A&E |  | 2 | Novo |  | 84" |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 1.9882 |  | 46123 | 46123 | 15 | 15 | abr | 2026 | 1 | 15/2026
27418-26 | PV | 2113 | 26 | AURA BRAZIL | PENTE INF 84" | PC | 1495048- | 1 | PENTE | A&E |  | 3 | Novo |  | 84" |  | USINAGEM | USINAGEM DO ENCAIXE E FACE OPOSTA | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 3.42 |  | 46124 | 46124 | 15 | 15 | abr | 2026 | 1 | 15/2026
27418-27 | PV | 2113 | 27 | AURA BRAZIL | PENTE INF 84" | PC | 1495048- | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  | 84" |  | USINAGEM | USINAGEM DO ENCAIXE E FACE OPOSTA | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 3.42 |  | 46124 | 46124 | 15 | 15 | abr | 2026 | 1 | 15/2026
27418-28 | PV | 2113 | 28 | AURA BRAZIL | PENTE SUP 84" | PC | 1495049- | 1 | PENTE | A&E |  | 3 | Novo |  | 84" |  | USINAGEM | USINAGEM DO ENCAIXE E FACE OPOSTA | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 3.42 |  | 46124 | 46124 | 15 | 15 | abr | 2026 | 1 | 15/2026
27418-29 | PV | 2113 | 29 | AURA BRAZIL | PENTE SUP 84" | PC | 1495049-1 | 1 | PENTE | A&E |  | 4 | Novo |  | 84" |  | USINAGEM | USINAGEM DO ENCAIXE E FACE OPOSTA | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 3.42 |  | 46124 | 46124 | 15 | 15 | abr | 2026 | 1 | 15/2026
27418-30 | PV | 2113 | 30 | AURA BRAZIL | PENTE SUP 84" | PC | 1495049-39 | 1 | PENTE | A&E |  | 2 | Novo |  | 84" |  | USINAGEM | USINAGEM DO ENCAIXE E FACE OPOSTA | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 3.42 |  | 46124 | 46124 | 15 | 15 | abr | 2026 | 1 | 15/2026
27418-31 | PV | 2113 | 31 | AURA BRAZIL | PENTE SUP 84" | PC | 1495049-40 | 1 | PENTE | A&E |  | 3 | Novo |  | 84" |  | USINAGEM | USINAGEM DO ENCAIXE E FACE OPOSTA | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 3.42 |  | 46124 | 46124 | 15 | 15 | abr | 2026 | 1 | 15/2026
27418-32 | PV | 2113 | 32 | AURA BRAZIL | PENTE SUP 84" | PC | 1495049-41 | 1 | PENTE | A&E |  | 2 | Novo |  | 84" |  | USINAGEM | USINAGEM DO ENCAIXE E FACE OPOSTA | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 3.42 |  | 46124 | 46124 | 15 | 15 | abr | 2026 | 1 | 15/2026
27418-33 | PV | 2113 | 33 | AURA BRAZIL | PENTE SUP 84" | PC | 1495049-42 | 1 | PENTE | A&E |  | 5 | Novo |  | 84" |  | USINAGEM | USINAGEM DO ENCAIXE E FACE OPOSTA | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 3.42 |  | 46124 | 46124 | 15 | 15 | abr | 2026 | 1 | 15/2026
27418-34 | PV | 2113 | 34 | AURA BRAZIL | PENTE SUP 84" | PC | 1495049-43 | 1 | PENTE | A&E |  | 20 | Novo |  | 84" |  | USINAGEM | USINAGEM DO ENCAIXE E FACE OPOSTA | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 3.42 |  | 46124 | 46124 | 15 | 15 | abr | 2026 | 1 | 15/2026
27418-35 | PV | 2113 | 35 | AURA BRAZIL | PENTE SUP 84" | PC | 1495049-44 | 1 | PENTE | A&E |  | 3 | Novo |  | 84" |  | USINAGEM | USINAGEM DO ENCAIXE E FACE OPOSTA | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 3.42 |  | 46124 | 46124 | 15 | 15 | abr | 2026 | 1 | 15/2026
27418-36 | PV | 2113 | 36 | AURA BRAZIL | PENTE SUP 84" | PC | 1495049-45 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  | 84" |  | USINAGEM | USINAGEM DO ENCAIXE E FACE OPOSTA | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 3.42 |  | 46124 | 46124 | 15 | 15 | abr | 2026 | 1 | 15/2026
27418-37 | PV | 2113 | 37 | AURA BRAZIL | PENTE SUP 84" | PC | 1495049-46 | 1 | PENTE | A&E |  |  | Novo |  | 84" |  | USINAGEM | USINAGEM DO ENCAIXE E FACE OPOSTA | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 3.42 |  | 46124 | 46124 | 15 | 15 | abr | 2026 | 1 | 15/2026
27418-38 | PV | 2113 | 45 | AURA BRAZIL | PENTE SUP 84" | PC | 1495049-17 | 1 | PENTE | A&E |  |  | Novo |  | 84" |  | USINAGEM | USINAGEM DO ENCAIXE E FACE OPOSTA | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 3.42 |  | 46124 | 46124 | 15 | 15 | abr | 2026 | 1 | 15/2026
27446-4 | PV | 1798 | 0 | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | SUPORTE DA BAGACEIRA 78" | PC | 1343033- | 1 | SUPORTE DA BAGACEIRA | A&E |  | 6 | Novo |  | 78" |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46123 | 46123 | 15 | 15 | abr | 2026 | 1 | 15/2026
27246-4 | PV | 2067 | 1 | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-1 | 1 | MANTA | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46124 | 46124 | 15 | 15 | abr | 2026 | 1 | 15/2026
27449-1 | PV | 2146 | 2 | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-229 | 1 | MANTA | VI |  | 229 | Novo |  | HP400 |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 |  | 46123 | 46123 | 15 | 15 | abr | 2026 | 1 | 15/2026
27449-2 | PV | 2146 | 3 | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-234 | 1 | MANTA | VI |  | 234 | Novo |  | HP400 |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 |  | 46123 | 46123 | 15 | 15 | abr | 2026 | 1 | 15/2026
27449-3 | PV | 2146 | 4 | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-235 | 1 | MANTA | VI |  | 235 | Novo |  | HP400 |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 |  | 46123 | 46123 | 15 | 15 | abr | 2026 | 1 | 15/2026
27449-4 | PV | 2146 | 5 | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC |  | 1 | MANTA | VI |  |  | Novo |  | HP400 |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 |  | 46123 | 46123 | 15 | 15 | abr | 2026 | 1 | 15/2026
27446-1 | PV | 2143 | 2 | METSO - 152 | REVESTIMENTO HP350E | PC | 152655 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46123 | 46123 | 15 | 15 | abr | 2026 | 1 | 15/2026
27446-2 | PV | 2143 | 3 | METSO - 152 | REVESTIMENTO HP350E | PC | 152655 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46123 | 46123 | 15 | 15 | abr | 2026 | 1 | 15/2026
27446-2 | PV | 2143 | 3 | METSO - 152 | REVESTIMENTO HP350E | PC | 152655 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  | REVEST. HP300 |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (REVEST.) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 7 |  | 46124 | 46124 | 15 | 15 | abr | 2026 | 1 | 15/2026
27446-3 | PV | 2143 | 4 | METSO - 152 | REVESTIMENTO HP350E | PC | 152655 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46123 | 46123 | 15 | 15 | abr | 2026 | 1 | 15/2026
27446-3 | PV | 2143 | 4 | METSO - 152 | REVESTIMENTO HP350E | PC | 152655 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  | REVEST. HP300 |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (REVEST.) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 7 |  | 46124 | 46124 | 15 | 15 | abr | 2026 | 1 | 15/2026
27349-10 | 0 | 0 | 0 | FUNDIÇÃO MORENO | CORPO DA MORSA - [BROQ CNC] 1° PÇ | PC | 273066 | 1 | PROJETO MORENO | VI |  | 88 | Novo |  |  |  | USINAGEM | REBARBA E INSPEÇÃO | 74 | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74 |  |  | 46119 | 46119 | 15 | 15 | abr | 2026 | 1 | 15/2026
27349-11 | 0 | 0 | 0 | FUNDIÇÃO MORENO | CORPO DA MORSA - [BROQ CNC] 2° PÇ | PC | 273066 | 1 | PROJETO MORENO | VI |  | 162 | Novo |  |  |  | USINAGEM | REBARBA E INSPEÇÃO | 74 | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74 |  |  | 46119 | 46119 | 15 | 15 | abr | 2026 | 1 | 15/2026
27422-2 | 0 | 0 | 0 | FUNDIÇÃO MORENO | MESA MÓVEL FUND. C/ USIN [BROQ CNC] | PC | 2730002 | 1 | PROJETO MORENO | VI |  | 10 | Novo |  |  |  | USINAGEM | REBARBA E INSPEÇÃO | 74 | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74 |  |  | 46118 | 46118 | 15 | 15 | abr | 2026 | 1 | 15/2026
27422-2 | 0 | 0 | 0 | FUNDIÇÃO MORENO | MESA MÓVEL FUND. C/ USIN [BROQ CNC] | PC | 2730002 | 1 | PROJETO MORENO | VI |  | 34 | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAGEM COMPLETA | 493 | MAND. TOS WHN(Q) - [493] | 45 |  | 46118 | 46118 | 15 | 15 | abr | 2026 | 1 | 15/2026
27422-2 | 0 | 0 | 0 | FUNDIÇÃO MORENO | MESA MÓVEL FUND. C/ USIN [BROQ CNC] | PC | 2730002 | 1 | PROJETO MORENO | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | REBARBA E INSPEÇÃO | 74 | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74 |  |  | 46121 | 46121 | 15 | 15 | abr | 2026 | 1 | 15/2026
27190-6 | PV | 2078 | 1 | RAIZEN BONFIM | CAMISA INF Ø1110 78" | PC | 6734 | 1 | CAMISA | A&E | 101390 | 1 | Convencional |  | 78" | 134 | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 10.8 | 0.8 | 46121 | 46121 | 15 | 15 | abr | 2026 | 1 | 15/2026
27301-2 | PV | 2078 | 9 | RAIZEN BONFIM | CAMISA AD Ø1150 78" | PC | 6742 | 1 | CAMISA | A&E | 104190 | 1 | Drenagem |  | 78" | 181 | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 10.8 |  | 46119 | 46119 | 15 | 15 | abr | 2026 | 1 | 15/2026
27301-2 | PV | 2078 | 9 | RAIZEN BONFIM | CAMISA AD Ø1150 78" | PC | 6742 | 1 | CAMISA | A&E | 104190 | 1 | Drenagem |  | 78" | 181 | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46118 | 46118 | 15 | 15 | abr | 2026 | 1 | 15/2026
27383-1 | PV | 2078 | 10 | RAIZEN BONFIM | CAMISA AD Ø1150 78" | PC | 6743 | 1 | CAMISA | A&E | 104191 | 1 | Drenagem |  | 78" | 0 | USINAGEM | 2° USINAGEM | 117 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-3000 - [117] | 8.8623 |  | 46122 | 46122 | 15 | 15 | abr | 2026 | 1 | 15/2026
27383-1 | PV | 2078 | 10 | RAIZEN BONFIM | CAMISA AD Ø1150 78" | PC | 6743 | 1 | CAMISA | A&E | 104191 | 1 | Drenagem |  | 78" | 0 | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46118 | 46118 | 15 | 15 | abr | 2026 | 1 | 15/2026
27379-1 | PV | 2065 | 1 | SAN JUAN | CAMISA SUPERIOR Ø 810 60" | PC | 6707 | 1 | CAMISA | A&E | 101127 | 1 | Convencional |  | 60" |  | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 1.2273 |  | 46122 | 46122 | 15 | 15 | abr | 2026 | 1 | 15/2026
27376-2 | PV | 2072 | 1 | PEMILL | QUEIXO DO BRITADOR | PC | 1567006 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  | QUEIXO |  | USINAGEM | DESBASTE E ACABAMENTO. | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 38.44 |  | 46124 | 46124 | 15 | 15 | abr | 2026 | 1 | 15/2026
- | PS | 951 | 3 | PAGRISA | SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM PICADOR 2 FACA FIXA - MDA 54" (PRODUÇÃO) | SV | N/A | 1 | PREPARO | A&E |  |  | Reforma |  | 54" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46122 | 46122 | 15 | 15 | abr | 2026 | 1 | 15/2026
- | PV | 2020 | 1 | VITERRA UNIDADE NOVA UNIALCO (NU) | EIXO OSCILANTE PARA DESFIBRADOR DE CANA Ø 75 X 2160MM | PC | N/A | 1 | PREPARO | A&E |  |  | Reforma |  |  |  | EXPEDIÇÃO | RECEBIMENTO DO MATERIAL | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46122 | 46122 | 15 | 15 | abr | 2026 | 1 | 15/2026
- | PS | 2020 | 2 | VITERRA UNIDADE NOVA UNIALCO (NU) | EIXO OSCILANTE PARA DESFIBRADOR DE CANA Ø 75 X 2160MM | PC | N/A | 1 | PREPARO | A&E |  |  | Reforma |  |  |  | EXPEDIÇÃO | RECEBIMENTO DO MATERIAL | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46122 | 46122 | 15 | 15 | abr | 2026 | 1 | 15/2026
- | PV | 2020 | 3 | VITERRA UNIDADE NOVA UNIALCO (NU) | EIXO OSCILANTE PARA DESFIBRADOR DE CANA Ø 75 X 2160MM | PC | N/A | 1 | PREPARO | A&E |  | 170 | Reforma |  |  |  | EXPEDIÇÃO | RECEBIMENTO DO MATERIAL | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46122 | 46122 | 15 | 15 | abr | 2026 | 1 | 15/2026
- | PV | 2020 | 4 | VITERRA UNIDADE NOVA UNIALCO (NU) | EIXO OSCILANTE PARA DESFIBRADOR DE CANA Ø 75 X 2160MM | PC | N/A | 1 | PREPARO | A&E |  | 235 | Reforma |  |  |  | EXPEDIÇÃO | RECEBIMENTO DO MATERIAL | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46122 | 46122 | 15 | 15 | abr | 2026 | 1 | 15/2026
- | PV | 2020 | 5 | VITERRA UNIDADE NOVA UNIALCO (NU) | EIXO OSCILANTE PARA DESFIBRADOR DE CANA Ø 75 X 2160MM | PC | N/A | 1 | PREPARO | A&E |  | 292 | Reforma |  |  |  | EXPEDIÇÃO | RECEBIMENTO DO MATERIAL | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46122 | 46122 | 15 | 15 | abr | 2026 | 1 | 15/2026
- | PV | 2020 | 6 | VITERRA UNIDADE NOVA UNIALCO (NU) | EIXO OSCILANTE PARA DESFIBRADOR DE CANA Ø 75 X 2160MM | PC | N/A | 1 | PREPARO | A&E |  | 297 | Reforma |  |  |  | EXPEDIÇÃO | RECEBIMENTO DO MATERIAL | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46122 | 46122 | 15 | 15 | abr | 2026 | 1 | 15/2026
- | PV | 2020 | 7 | VITERRA UNIDADE NOVA UNIALCO (NU) | EIXO OSCILANTE PARA DESFIBRADOR DE CANA Ø 75 X 2160MM | PC | N/A | 1 | PREPARO | A&E |  |  | Reforma |  |  |  | EXPEDIÇÃO | RECEBIMENTO DO MATERIAL | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46122 | 46122 | 15 | 15 | abr | 2026 | 1 | 15/2026
- | PV | 2020 | 8 | VITERRA UNIDADE NOVA UNIALCO (NU) | EIXO OSCILANTE PARA DESFIBRADOR DE CANA Ø 75 X 2160MM | PC | N/A | 1 | PREPARO | A&E |  | 1 | Reforma |  |  |  | EXPEDIÇÃO | RECEBIMENTO DO MATERIAL | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46122 | 46122 | 15 | 15 | abr | 2026 | 1 | 15/2026
- | PV | 2020 | 9 | VITERRA UNIDADE NOVA UNIALCO (NU) | EIXO OSCILANTE PARA DESFIBRADOR DE CANA Ø 75 X 2160MM | PC | N/A | 1 | PREPARO | A&E |  | 1 | Reforma |  |  |  | EXPEDIÇÃO | RECEBIMENTO DO MATERIAL | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46122 | 46122 | 15 | 15 | abr | 2026 | 1 | 15/2026
- | PV | 2020 | 10 | VITERRA UNIDADE NOVA UNIALCO (NU) | EIXO OSCILANTE PARA DESFIBRADOR DE CANA Ø 75 X 2160MM | PC | N/A | 1 | PREPARO | A&E |  | 1 | Reforma |  |  |  | EXPEDIÇÃO | RECEBIMENTO DO MATERIAL | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46122 | 46122 | 15 | 15 | abr | 2026 | 1 | 15/2026
- | PV | 2020 | 11 | VITERRA UNIDADE NOVA UNIALCO (NU) | EIXO OSCILANTE PARA DESFIBRADOR DE CANA Ø 75 X 2160MM | PC | N/A | 1 | PREPARO | A&E |  | 1 | Reforma |  |  |  | EXPEDIÇÃO | RECEBIMENTO DO MATERIAL | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46122 | 46122 | 15 | 15 | abr | 2026 | 1 | 15/2026
- | PV | 2020 | 12 | VITERRA UNIDADE NOVA UNIALCO (NU) | EIXO OSCILANTE PARA DESFIBRADOR DE CANA Ø 75 X 2160MM | PC | N/A | 1 | PREPARO | A&E |  | 265 | Reforma |  |  |  | EXPEDIÇÃO | RECEBIMENTO DO MATERIAL | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46122 | 46122 | 15 | 15 | abr | 2026 | 1 | 15/2026
27321-12 | PV | 2082 | 2 | RAIZEN TARUMA | CAMISA Ø1240 78" | PC | 6768-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Convencional |  | 78" | s/e | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 7.4455 |  | 46130 | 46130 | 16 | 16 | abr | 2026 | 1 | 16/2026
27344-13 | PV | 2077 | 2 | RAIZEN BARRA BONITA | CAMISA AD Ø1170 84" | PC | 6727-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Drenagem |  | 84" | 6040 | USINAGEM | FRISAMENTO (DRENAGEM) | 561 | TORNO HORIZONTAL NILES - [561] | 3.2155 |  | 46125 | 46125 | 16 | 16 | abr | 2026 | 1 | 16/2026
27344-13 | PV | 2077 | 2 | RAIZEN BARRA BONITA | CAMISA AD Ø1170 84" | PC | 6727-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Drenagem |  | 84" | 6040 | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 8.1818 |  | 46126 | 46126 | 16 | 16 | abr | 2026 | 1 | 16/2026
27344-13 | PV | 2077 | 2 | RAIZEN BARRA BONITA | CAMISA AD Ø1170 84" | PC | 6727-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Drenagem |  | 84" | 6040 | USINAGEM | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 613 | FURADEIRA SKODA - [613] | 27.108 |  | 46127 | 46127 | 16 | 16 | abr | 2026 | 1 | 16/2026
27344-13 | PV | 2077 | 2 | RAIZEN BARRA BONITA | CAMISA AD Ø1170 84" | PC | 6727-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Drenagem |  | 84" | 6040 | USINAGEM | 2° USINAGEM | 561 | TORNO HORIZONTAL NILES - [561] | 9.5126 |  | 46130 | 46130 | 16 | 16 | abr | 2026 | 1 | 16/2026
27004-12 | PV | 2081 | 2 | RAIZEN UNIVALEM | CAMISA AD Ø1050 66" | PC | 6763-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Drenagem |  | 66" | 47D | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 9.4909 |  | 46129 | 46129 | 16 | 16 | abr | 2026 | 1 | 16/2026
27009-17 | PV | 2083 | 2 | RAIZEN ENERGIA S.A ZANIN | CAMISA AD Ø1160 78" | PC | 6753-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Drenagem |  | 78" | 34D | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46128 | 46128 | 16 | 16 | abr | 2026 | 1 | 16/2026
27418-26 | PV | 2113 | 26 | AURA BRAZIL | PENTE INF 84" | PC | 1495048- | 1 | PENTE | A&E |  | 3 | Novo |  | 84" |  | USINAGEM | USINAR AS FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.5545 |  | 46125 | 46125 | 16 | 16 | abr | 2026 | 1 | 16/2026
27418-26 | PV | 2113 | 26 | AURA BRAZIL | PENTE INF 84" | PC | 1495048- | 1 | PENTE | A&E |  | 3 | Novo |  | 84" |  | USINAGEM | SERRAR FRISOS (RANHURA) | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 4.86 |  | 46126 | 46126 | 16 | 16 | abr | 2026 | 1 | 16/2026
27418-26 | PV | 2113 | 26 | AURA BRAZIL | PENTE INF 84" | PC | 1495048- | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  | 84" |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 1.9882 |  | 46127 | 46127 | 16 | 16 | abr | 2026 | 1 | 16/2026
27418-27 | PV | 2113 | 27 | AURA BRAZIL | PENTE INF 84" | PC | 1495048- | 1 | PENTE | A&E |  | 2 | Novo |  | 84" |  | USINAGEM | USINAR AS FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.5545 |  | 46125 | 46125 | 16 | 16 | abr | 2026 | 1 | 16/2026
27418-27 | PV | 2113 | 27 | AURA BRAZIL | PENTE INF 84" | PC | 1495048- | 1 | PENTE | A&E |  | 2 | Novo |  | 84" |  | USINAGEM | SERRAR FRISOS (RANHURA) | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 4.86 |  | 46126 | 46126 | 16 | 16 | abr | 2026 | 1 | 16/2026
27418-27 | PV | 2113 | 27 | AURA BRAZIL | PENTE INF 84" | PC | 1495048- | 1 | PENTE | A&E |  |  | Novo |  | 84" |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 1.9882 |  | 46127 | 46127 | 16 | 16 | abr | 2026 | 1 | 16/2026
27418-28 | PV | 2113 | 28 | AURA BRAZIL | PENTE SUP 84" | PC | 1495049- | 1 | PENTE | A&E |  | 3 | Novo |  | 84" |  | USINAGEM | USINAR AS FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.5545 |  | 46125 | 46125 | 16 | 16 | abr | 2026 | 1 | 16/2026
27418-28 | PV | 2113 | 28 | AURA BRAZIL | PENTE SUP 84" | PC | 1495049- | 1 | PENTE | A&E |  | 3 | Novo |  | 84" |  | USINAGEM | SERRAR FRISOS (RANHURA) | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 4.86 |  | 46126 | 46126 | 16 | 16 | abr | 2026 | 1 | 16/2026
27418-28 | PV | 2113 | 28 | AURA BRAZIL | PENTE SUP 84" | PC | 1495049-1 | 1 | PENTE | A&E |  | 3 | Novo |  | 84" |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 1.9882 |  | 46127 | 46127 | 16 | 16 | abr | 2026 | 1 | 16/2026
27418-29 | PV | 2113 | 29 | AURA BRAZIL | PENTE SUP 84" | PC | 1495049-1 | 1 | PENTE | A&E |  | 4 | Novo |  | 84" |  | USINAGEM | USINAR AS FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.5545 |  | 46125 | 46125 | 16 | 16 | abr | 2026 | 1 | 16/2026
27418-29 | PV | 2113 | 29 | AURA BRAZIL | PENTE SUP 84" | PC | 1495049-1 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  | 84" |  | USINAGEM | SERRAR FRISOS (RANHURA) | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 4.86 |  | 46126 | 46126 | 16 | 16 | abr | 2026 | 1 | 16/2026
27418-29 | PV | 2113 | 29 | AURA BRAZIL | PENTE SUP 84" | PC | 1495049-39 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  | 84" |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 1.9882 |  | 46127 | 46127 | 16 | 16 | abr | 2026 | 1 | 16/2026
27418-30 | PV | 2113 | 30 | AURA BRAZIL | PENTE SUP 84" | PC | 1495049-39 | 1 | PENTE | A&E |  | 2 | Novo |  | 84" |  | USINAGEM | USINAR AS FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.5545 |  | 46125 | 46125 | 16 | 16 | abr | 2026 | 1 | 16/2026
27418-30 | PV | 2113 | 30 | AURA BRAZIL | PENTE SUP 84" | PC | 1495049-39 | 1 | PENTE | A&E |  | 2 | Novo |  | 84" |  | USINAGEM | SERRAR FRISOS (RANHURA) | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 4.86 |  | 46126 | 46126 | 16 | 16 | abr | 2026 | 1 | 16/2026
27418-30 | PV | 2113 | 30 | AURA BRAZIL | PENTE SUP 84" | PC | 1495049-40 | 1 | PENTE | A&E |  | 2 | Novo |  | 84" |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 1.9882 |  | 46127 | 46127 | 16 | 16 | abr | 2026 | 1 | 16/2026
27418-31 | PV | 2113 | 31 | AURA BRAZIL | PENTE SUP 84" | PC | 1495049-40 | 1 | PENTE | A&E |  | 3 | Novo |  | 84" |  | USINAGEM | USINAR AS FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.5545 |  | 46125 | 46125 | 16 | 16 | abr | 2026 | 1 | 16/2026
27418-31 | PV | 2113 | 31 | AURA BRAZIL | PENTE SUP 84" | PC | 1495049-40 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  | 84" |  | USINAGEM | SERRAR FRISOS (RANHURA) | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 4.86 |  | 46126 | 46126 | 16 | 16 | abr | 2026 | 1 | 16/2026
27418-31 | PV | 2113 | 31 | AURA BRAZIL | PENTE SUP 84" | PC | 1495049-41 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  | 84" |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 1.9882 |  | 46127 | 46127 | 16 | 16 | abr | 2026 | 1 | 16/2026
27418-32 | PV | 2113 | 32 | AURA BRAZIL | PENTE SUP 84" | PC | 1495049-41 | 1 | PENTE | A&E |  | 2 | Novo |  | 84" |  | USINAGEM | USINAR AS FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.5545 |  | 46125 | 46125 | 16 | 16 | abr | 2026 | 1 | 16/2026
27418-32 | PV | 2113 | 32 | AURA BRAZIL | PENTE SUP 84" | PC | 1495049-41 | 1 | PENTE | A&E |  | 2 | Novo |  | 84" |  | USINAGEM | SERRAR FRISOS (RANHURA) | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 4.86 |  | 46126 | 46126 | 16 | 16 | abr | 2026 | 1 | 16/2026
27418-32 | PV | 2113 | 32 | AURA BRAZIL | PENTE SUP 84" | PC | 1495049-42 | 1 | PENTE | A&E |  | 2 | Novo |  | 84" |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 1.9882 |  | 46127 | 46127 | 16 | 16 | abr | 2026 | 1 | 16/2026
27418-33 | PV | 2113 | 33 | AURA BRAZIL | PENTE SUP 84" | PC | 1495049-42 | 1 | PENTE | A&E |  |  | Novo |  | 84" |  | USINAGEM | USINAR AS FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.5545 |  | 46125 | 46125 | 16 | 16 | abr | 2026 | 1 | 16/2026
27418-33 | PV | 2113 | 33 | AURA BRAZIL | PENTE SUP 84" | PC | 1495049-42 | 1 | PENTE | A&E |  | 6 | Novo |  | 84" |  | USINAGEM | SERRAR FRISOS (RANHURA) | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 4.86 |  | 46126 | 46126 | 16 | 16 | abr | 2026 | 1 | 16/2026
27418-33 | PV | 2113 | 33 | AURA BRAZIL | PENTE SUP 84" | PC | 1495049-43 | 1 | PENTE | A&E |  |  | Novo |  | 84" |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 1.9882 |  | 46127 | 46127 | 16 | 16 | abr | 2026 | 1 | 16/2026
27418-34 | PV | 2113 | 34 | AURA BRAZIL | PENTE SUP 84" | PC | 1495049-43 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  | 84" |  | USINAGEM | USINAR AS FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.5545 |  | 46125 | 46125 | 16 | 16 | abr | 2026 | 1 | 16/2026
27418-34 | PV | 2113 | 34 | AURA BRAZIL | PENTE SUP 84" | PC | 1495049-43 | 1 | PENTE | A&E |  | 2 | Novo |  | 84" |  | USINAGEM | SERRAR FRISOS (RANHURA) | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 4.86 |  | 46126 | 46126 | 16 | 16 | abr | 2026 | 1 | 16/2026
27418-34 | PV | 2113 | 34 | AURA BRAZIL | PENTE SUP 84" | PC | 1495049-44 | 1 | PENTE | A&E |  | 2 | Novo |  | 84" |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 1.9882 |  | 46127 | 46127 | 16 | 16 | abr | 2026 | 1 | 16/2026
27418-35 | PV | 2113 | 35 | AURA BRAZIL | PENTE SUP 84" | PC | 1495049-44 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  | 84" |  | USINAGEM | USINAR AS FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.5545 |  | 46125 | 46125 | 16 | 16 | abr | 2026 | 1 | 16/2026
27418-35 | PV | 2113 | 35 | AURA BRAZIL | PENTE SUP 84" | PC | 1495049-44 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  | 84" |  | USINAGEM | SERRAR FRISOS (RANHURA) | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 4.86 |  | 46126 | 46126 | 16 | 16 | abr | 2026 | 1 | 16/2026
27418-35 | PV | 2113 | 35 | AURA BRAZIL | PENTE SUP 84" | PC | 1495049-45 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  | 84" |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 1.9882 |  | 46127 | 46127 | 16 | 16 | abr | 2026 | 1 | 16/2026
27418-36 | PV | 2113 | 36 | AURA BRAZIL | PENTE SUP 84" | PC | 1495049-45 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  | 84" |  | USINAGEM | USINAR AS FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.5545 |  | 46125 | 46125 | 16 | 16 | abr | 2026 | 1 | 16/2026
27418-36 | PV | 2113 | 36 | AURA BRAZIL | PENTE SUP 84" | PC | 1495049-45 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  | 84" |  | USINAGEM | SERRAR FRISOS (RANHURA) | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 4.86 |  | 46126 | 46126 | 16 | 16 | abr | 2026 | 1 | 16/2026
27418-36 | PV | 2113 | 36 | AURA BRAZIL | PENTE SUP 84" | PC | 1495049-46 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  | 84" |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 1.9882 |  | 46127 | 46127 | 16 | 16 | abr | 2026 | 1 | 16/2026
27418-37 | PV | 2113 | 37 | AURA BRAZIL | PENTE SUP 84" | PC | 1495049-46 | 1 | PENTE | A&E |  | 3 | Novo |  | 84" |  | USINAGEM | USINAR AS FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.5545 |  | 46125 | 46125 | 16 | 16 | abr | 2026 | 1 | 16/2026
27418-37 | PV | 2113 | 37 | AURA BRAZIL | PENTE SUP 84" | PC | 1495049-46 | 1 | PENTE | A&E |  | 4 | Novo |  | 84" |  | USINAGEM | SERRAR FRISOS (RANHURA) | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 4.86 |  | 46126 | 46126 | 16 | 16 | abr | 2026 | 1 | 16/2026
27418-37 | PV | 2113 | 37 | AURA BRAZIL | PENTE SUP 84" | PC | 1495049-17 | 1 | PENTE | A&E |  |  | Novo |  | 84" |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 1.9882 |  | 46127 | 46127 | 16 | 16 | abr | 2026 | 1 | 16/2026
27418-38 | PV | 2113 | 45 | AURA BRAZIL | PENTE SUP 84" | PC | 1495049-17 | 1 | PENTE | A&E |  |  | Novo |  | 84" |  | USINAGEM | USINAR AS FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.5545 |  | 46125 | 46125 | 16 | 16 | abr | 2026 | 1 | 16/2026
27418-38 | PV | 2113 | 45 | AURA BRAZIL | PENTE SUP 84" | PC | 1495049-17 | 1 | PENTE | A&E |  |  | Novo |  | 84" |  | USINAGEM | SERRAR FRISOS (RANHURA) | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 4.86 |  | 46126 | 46126 | 16 | 16 | abr | 2026 | 1 | 16/2026
27418-38 | PV | 2113 | 45 | AURA BRAZIL | PENTE SUP 84" | PC | 1495049-16 | 1 | PENTE | A&E |  | 12 | Novo |  | 84" |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 1.9882 |  | 46127 | 46127 | 16 | 16 | abr | 2026 | 1 | 16/2026
27446-4 | PV | 1798 | 0 | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | SUPORTE DA BAGACEIRA 78" | PC | 1343033- | 1 | SUPORTE DA BAGACEIRA | A&E |  | 7 | Novo |  | 15.19.MO.110.01R1 |  | SOLDAGEM | USINAR REBAIXANDO PARA SOLDAGEM INOX | 327 | MANDRILH. SKODA 3500 X 4500 - [327] | 11.7 |  | 46125 | 46125 | 16 | 16 | abr | 2026 | 1 | 16/2026
27431-4 | PV | 2122 | 4 | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651- | 1 | MANTA | VI |  |  | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46126 | 46126 | 16 | 16 | abr | 2026 | 1 | 16/2026
27431-5 | PV | 2122 | 5 | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-231 | 1 | MANTA | VI |  | 231 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46126 | 46126 | 16 | 16 | abr | 2026 | 1 | 16/2026
27431-6 | PV | 2123 | 1 | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-17 | 1 | MANTA | VI |  | 17 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46126 | 46126 | 16 | 16 | abr | 2026 | 1 | 16/2026
27431-6 | PV | 2123 | 1 | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-18 | 1 | MANTA | VI |  | 18 | Novo |  | HP400 |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 |  | 46127 | 46127 | 16 | 16 | abr | 2026 | 1 | 16/2026
27449-1 | PV | 2146 | 2 | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-10 | 1 | MANTA | VI |  | 10 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46131 | 46131 | 16 | 16 | abr | 2026 | 1 | 16/2026
27449-2 | PV | 2146 | 3 | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC |  | 1 | MANTA | VI |  |  | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46131 | 46131 | 16 | 16 | abr | 2026 | 1 | 16/2026
27449-3 | PV | 2146 | 4 | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-235 | 1 | MANTA | VI |  | 235 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46131 | 46131 | 16 | 16 | abr | 2026 | 1 | 16/2026
27449-4 | PV | 2146 | 5 | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-236 | 1 | MANTA | VI |  | 236 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46131 | 46131 | 16 | 16 | abr | 2026 | 1 | 16/2026
27380-1 | PV | 2144 | 1 | METSO - 152 | REVESTIMENTO HP350E | PC | 152655 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  | 11 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46127 | 46127 | 16 | 16 | abr | 2026 | 1 | 16/2026
27384-1 | PV | 2144 | 2 | METSO - 152 | REVESTIMENTO HP350E | PC | 152655 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  | 11 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46127 | 46127 | 16 | 16 | abr | 2026 | 1 | 16/2026
27386-1 | PV | 2121 | 2 | METSO - 152 | REVESTIMENTO HP350E | PC | 152655 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  | 11 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46127 | 46127 | 16 | 16 | abr | 2026 | 1 | 16/2026
27386-2 | PV | 2121 | 3 | METSO - 152 | REVESTIMENTO HP350E | PC | 152655 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  | 7 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46127 | 46127 | 16 | 16 | abr | 2026 | 1 | 16/2026
27386-3 | PV | 2121 | 4 | METSO - 152 | REVESTIMENTO HP350E | PC | 152655 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46127 | 46127 | 16 | 16 | abr | 2026 | 1 | 16/2026
27441-4 | PV | 2143 | 1 | METSO - 152 | REVESTIMENTO HP350E | PC | 152655 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  | 2 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46127 | 46127 | 16 | 16 | abr | 2026 | 1 | 16/2026
|  |  |  | ICIBRA | ENGRENAGEM FUND. C/ USIN. ACABAMENTO | PC | 1603001 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAR FACES E EXECUTAR PRÉ-FUROS NAS FACES DE JUNÇÃO. | 327 | MANDRILH. SKODA 3500 X 4500 - [327] | 38 |  | 46122 | 46127 | 15 | 16 | abr | 2026 | 1 | 15/2026
27410-1 | PV | 2139 | 5 | MANUELITA S.A | INSERTO | PC | 1161022 | 1 | PENTE | A&E |  | 2 | Novo |  | 90" |  | USINAGEM | USINAGEM DO ENCAIXE E FACE OPOSTA | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 3.6 |  | 46129 | 46129 | 16 | 16 | abr | 2026 | 1 | 16/2026
27410-1 | PV | 2139 | 5 | MANUELITA S.A | INSERTO | PC | 1161022 | 1 | PENTE | A&E |  | 2 | Novo |  | 90" |  | USINAGEM | USINAR AS FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.5545 |  | 46129 | 46129 | 16 | 16 | abr | 2026 | 1 | 16/2026
27410-1 | PV | 2139 | 5 | MANUELITA S.A | INSERTO | PC | 1161022 | 1 | PENTE | A&E |  | 2 | Novo |  | 90" |  | USINAGEM | SERRAR FRISOS (RANHURA) | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 5.04 |  | 46129 | 46129 | 16 | 16 | abr | 2026 | 1 | 16/2026
27441-5 | PV | 2139 | 6 | MANUELITA S.A | INSERTO | PC | 1161022 | 1 | PENTE | A&E |  |  | Novo |  | 90" |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46126 | 46126 | 16 | 16 | abr | 2026 | 1 | 16/2026
27441-5 | PV | 2139 | 6 | MANUELITA S.A | INSERTO | PC | 1161022 | 1 | PENTE | A&E |  |  | Novo |  | 90" |  | USINAGEM | USINAGEM DO ENCAIXE E FACE OPOSTA | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 3.6 |  | 46129 | 46129 | 16 | 16 | abr | 2026 | 1 | 16/2026
27441-6 | PV | 2139 | 8 | MANUELITA S.A | INSERTO | PC | 1161022 | 1 | PENTE | A&E |  |  | Novo |  | 90" |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46126 | 46126 | 16 | 16 | abr | 2026 | 1 | 16/2026
27441-6 | PV | 2139 | 8 | MANUELITA S.A | INSERTO | PC | 1161022 | 1 | PENTE | A&E |  |  | Novo |  | 90" |  | USINAGEM | USINAGEM DO ENCAIXE E FACE OPOSTA | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 3.6 |  | 46129 | 46129 | 16 | 16 | abr | 2026 | 1 | 16/2026
27441-6 | PV | 2139 | 8 | MANUELITA S.A | INSERTO | PC | 1161022 | 1 | PENTE | A&E |  |  | Novo |  | 90" |  | USINAGEM | USINAR AS FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.5545 |  | 46129 | 46129 | 16 | 16 | abr | 2026 | 1 | 16/2026
27441-6 | PV | 2139 | 8 | MANUELITA S.A | INSERTO | PC | 1161022 | 1 | PENTE | A&E |  | A&E | Novo |  | 90" |  | USINAGEM | SERRAR FRISOS (RANHURA) | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 5.04 |  | 46129 | 46129 | 16 | 16 | abr | 2026 | 1 | 16/2026
27418-15 | PV | 2113 | 15 | AURA BRAZIL | PENTE INF 84" | PC | 1495048 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  | 84" | - | USINAGEM | USINAGEM DO ENCAIXE E FACE OPOSTA | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 3.42 |  | 46131 | 46131 | 16 | 16 | abr | 2026 | 1 | 16/2026
27449-5 | PV |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 303 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46131 | 46131 | 16 | 16 | abr | 2026 | 1 | 16/2026
27418-37 | PV | 2113 | 37 | AURA BRAZIL | PENTE SUP 84" | PC | 1495049 | 1 | PENTE | A&E |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAGEM DO ENCAIXE E FACE OPOSTA | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 3.42 |  | 46131 | 46131 | 16 | 16 | abr | 2026 | 1 | 16/2026
27418-38 | PV | 2113 | 45 | AURA BRAZIL | PENTE SUP 84" | PC | 1495049 | 1 | PENTE | A&E |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAGEM DO ENCAIXE E FACE OPOSTA | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 3.42 |  | 46131 | 46131 | 16 | 16 | abr | 2026 | 1 | 16/2026
27418-38 | PV | 2113 | 38 | AURA BRAZIL | PENTE SUP. 84" | PC | 1495049 | 1 | PENTE | A&E |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAGEM DO ENCAIXE E FACE OPOSTA | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 3.42 |  | 46131 | 46131 | 16 | 16 | abr | 2026 | 1 | 16/2026
27418-38 | PV | 2113 | 39 | AURA BRAZIL | PENTE INF. 84" | PC | 1495049 | 1 | PENTE | A&E |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAGEM DO ENCAIXE E FACE OPOSTA | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 3.42 |  | 46131 | 46131 | 16 | 16 | abr | 2026 | 1 | 16/2026
27418-38 | PV | 2113 | 40 | AURA BRAZIL | PENTE INF. 84" | PC | 1495049 | 1 | PENTE | A&E |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAGEM DO ENCAIXE E FACE OPOSTA | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 3.42 |  | 46131 | 46131 | 16 | 16 | abr | 2026 | 1 | 16/2026
27418-38 | PV | 2113 | 41 | AURA BRAZIL | PENTE INF. 84" | PC | 1495049 | 1 | PENTE | A&E |  | 170 | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAGEM DO ENCAIXE E FACE OPOSTA | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 3.42 |  | 46131 | 46131 | 16 | 16 | abr | 2026 | 1 | 16/2026
27418-38 | PV | 2113 | 42 | AURA BRAZIL | PENTE INF. 84" | PC | 1495049 | 1 | PENTE | A&E |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAGEM DO ENCAIXE E FACE OPOSTA | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 3.42 |  | 46131 | 46131 | 16 | 16 | abr | 2026 | 1 | 16/2026
27418-38 | PV | 2113 | 43 | AURA BRAZIL | PENTE INF. 84" | PC | 1495049 | 1 | PENTE | A&E |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAGEM DO ENCAIXE E FACE OPOSTA | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 3.42 |  | 46131 | 46131 | 16 | 16 | abr | 2026 | 1 | 16/2026
27418-38 | PV | 2113 | 44 | AURA BRAZIL | PENTE INF. 84" | PC | 1495049 | 1 | PENTE | A&E |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAGEM DO ENCAIXE E FACE OPOSTA | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 3.42 |  | 46131 | 46131 | 16 | 16 | abr | 2026 | 1 | 16/2026
27190-9 | PV | 2078 | 4 | RAIZEN BONFIM | CAMISA INF Ø1150 78" | PC | 6737 | 1 | CAMISA | A&E | 101393 | 1 | Convencional |  | 78" | 173 | USINAGEM | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 117 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-3000 - [117] | 20.25 |  | 46131 | 46131 | 16 | 16 | abr | 2026 | 1 | 16/2026
27190-9 | PV | 2078 | 4 | RAIZEN BONFIM | CAMISA INF Ø1150 78" | PC | 6737 | 1 | CAMISA | A&E | 101393 | 1 | Convencional |  | 78" | 173 | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 7.4455 |  | 46129 | 46129 | 16 | 16 | abr | 2026 | 1 | 16/2026
27190-10 | PV | 2078 | 5 | RAIZEN BONFIM | CAMISA INF Ø1150 78" | PC | 6738 | 1 | CAMISA | A&E | 101394 | 1 | Convencional |  | 78" | IPA41 | USINAGEM | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 117 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-3000 - [117] | 20.25 |  | 46131 | 46131 | 16 | 16 | abr | 2026 | 1 | 16/2026
27383-2 | PV | 2078 | 11 | RAIZEN BONFIM | CAMISA AD Ø1120 78" | PC | 6744 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Drenagem |  | 78" | PSO121 | USINAGEM | FRISAMENTO (DRENAGEM) | 117 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-3000 - [117] | 2.9864 |  | 46126 | 46126 | 16 | 16 | abr | 2026 | 1 | 16/2026
27383-2 | PV | 2078 | 11 | RAIZEN BONFIM | CAMISA AD Ø1120 78" | PC | 6744 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Drenagem |  | 78" | PSO121 | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 7.4455 |  | 46127 | 46127 | 16 | 16 | abr | 2026 | 1 | 16/2026
27383-2 | PV | 2078 | 11 | RAIZEN BONFIM | CAMISA AD Ø1120 78" | PC | 6744 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Drenagem |  | 78" | PSO121 | USINAGEM | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 613 | FURADEIRA SKODA - [613] | 24.5455 |  | 46128 | 46128 | 16 | 16 | abr | 2026 | 1 | 16/2026
27383-2 | PV | 2078 | 11 | RAIZEN BONFIM | CAMISA AD Ø1120 78" | PC | 6744 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Drenagem |  | 78" | PSO121 | MONTAGEM | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 12.2727 |  | 46130 | 46130 | 16 | 16 | abr | 2026 | 1 | 16/2026
27383-2 | PV | 2078 | 11 | RAIZEN BONFIM | CAMISA AD Ø1120 78" | PC | 6744 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Drenagem |  | 78" | PSO121 | USINAGEM | 2° USINAGEM | 117 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-3000 - [117] | 8.8623 |  | 46131 | 46131 | 16 | 16 | abr | 2026 | 1 | 16/2026
27379-1 | PV | 2065 | 1 | SAN JUAN | CAMISA SUPERIOR Ø 810 60" | PC | 6707 | 1 | CAMISA | A&E | 101127 | 1 | Convencional |  | 60" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46127 | 46127 | 16 | 16 | abr | 2026 | 1 | 16/2026
27441-8 | PV | 2139 | 1 | MANUELITA S.A | PENTE CONVENCIONAL | PC | 1161023 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  | 78" |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46126 | 46126 | 16 | 16 | abr | 2026 | 1 | 16/2026
27441-8 | PV | 2139 | 1 | MANUELITA S.A | PENTE CONVENCIONAL | PC | 1161023 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAGEM DO ENCAIXE E FACE OPOSTA | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 3.24 |  | 46127 | 46127 | 16 | 16 | abr | 2026 | 1 | 16/2026
27441-8 | PV | 2139 | 1 | MANUELITA S.A | PENTE CONVENCIONAL | PC | 1161023 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAR AS FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.5545 |  | 46127 | 46127 | 16 | 16 | abr | 2026 | 1 | 16/2026
27441-8 | PV | 2139 | 1 | MANUELITA S.A | PENTE CONVENCIONAL | PC | 1161023 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | SERRAR FRISOS (RANHURA) | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 4.59 |  | 46127 | 46127 | 16 | 16 | abr | 2026 | 1 | 16/2026
27441-1 | PV | 2139 | 2 | MANUELITA S.A | PENTE CONVENCIONAL | PC | 1161023 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  | 78" |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46126 | 46126 | 16 | 16 | abr | 2026 | 1 | 16/2026
27441-1 | PV | 2139 | 2 | MANUELITA S.A | PENTE CONVENCIONAL | PC | 1161023 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAGEM DO ENCAIXE E FACE OPOSTA | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 3.24 |  | 46127 | 46127 | 16 | 16 | abr | 2026 | 1 | 16/2026
27441-1 | PV | 2139 | 2 | MANUELITA S.A | PENTE CONVENCIONAL | PC | 1161023 | 1 | PENTE | A&E |  | 2 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAR AS FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.5545 |  | 46127 | 46127 | 16 | 16 | abr | 2026 | 1 | 16/2026
27441-1 | PV | 2139 | 2 | MANUELITA S.A | PENTE CONVENCIONAL | PC | 1161023 | 1 | PENTE | A&E |  | 2 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | SERRAR FRISOS (RANHURA) | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 4.59 |  | 46127 | 46127 | 16 | 16 | abr | 2026 | 1 | 16/2026
27441-2 | PV | 2139 | 3 | MANUELITA S.A | PENTE CONVENCIONAL | PC | 1161023 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  | 78" |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46126 | 46126 | 16 | 16 | abr | 2026 | 1 | 16/2026
27441-2 | PV | 2139 | 3 | MANUELITA S.A | PENTE CONVENCIONAL | PC | 1161023 | 1 | PENTE | A&E |  | 12 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAGEM DO ENCAIXE E FACE OPOSTA | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 3.24 |  | 46127 | 46127 | 16 | 16 | abr | 2026 | 1 | 16/2026
27441-2 | PV | 2139 | 3 | MANUELITA S.A | PENTE CONVENCIONAL | PC | 1161023 | 1 | PENTE | A&E |  | 12 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAR AS FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.5545 |  | 46127 | 46127 | 16 | 16 | abr | 2026 | 1 | 16/2026
27441-2 | PV | 2139 | 3 | MANUELITA S.A | PENTE CONVENCIONAL | PC | 1161023 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | SERRAR FRISOS (RANHURA) | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 4.59 |  | 46127 | 46127 | 16 | 16 | abr | 2026 | 1 | 16/2026
27441-3 | PV | 2139 | 4 | MANUELITA S.A | PENTE CONVENCIONAL | PC | 1161023 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  | 78" |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46126 | 46126 | 16 | 16 | abr | 2026 | 1 | 16/2026
27441-3 | PV | 2139 | 4 | MANUELITA S.A | PENTE CONVENCIONAL | PC | 1161023 | 1 | PENTE | A&E |  | 2 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAGEM DO ENCAIXE E FACE OPOSTA | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 3.24 |  | 46128 | 46128 | 16 | 16 | abr | 2026 | 1 | 16/2026
27441-3 | PV | 2139 | 4 | MANUELITA S.A | PENTE CONVENCIONAL | PC | 1161023 | 1 | PENTE | A&E |  | 2 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAR AS FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.5545 |  | 46128 | 46128 | 16 | 16 | abr | 2026 | 1 | 16/2026
27441-3 | PV | 2139 | 4 | MANUELITA S.A | PENTE CONVENCIONAL | PC | 1161023 | 1 | PENTE | A&E |  | 2 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | SERRAR FRISOS (RANHURA) | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 4.59 |  | 46128 | 46128 | 16 | 16 | abr | 2026 | 1 | 16/2026
27376-2 | PV | 2072 | 1 | PEMILL | QUEIXO DO BRITADOR | PC | 1567006 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  | QUEIXO |  | USINAGEM | DESBASTE (3MM) E ACABAMENTO. | 124 | TORNO VERT. WEBSTER BENNETT - [124] | 17.11 |  | 46129 | 46129 | 16 | 16 | abr | 2026 | 1 | 16/2026
27376-2 | PV | 2072 | 1 | PEMILL | QUEIXO DO BRITADOR | PC | 1567006 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  | QUEIXO |  | USINAGEM | DIÂMETRO INTERNO ACABAMENTO. | 433 | MANDRILH. SCHARMANM FB-125 - [433] | 5.5 |  | 46131 | 46131 | 16 | 16 | abr | 2026 | 1 | 16/2026
27173-14 | PV | 2089 | 2 | WEG EQ. ELÉTR. (1001 - WMO - FERRAMENTARIA) | BASE M06145F02 | PC | 902160 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46125 | 46125 | 16 | 16 | abr | 2026 | 1 | 16/2026
27173-15 | PV | 2089 | 3 | WEG EQ. ELÉTR. (1001 - WMO - FERRAMENTARIA) | BASE M06145F02 | PC | 902160 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46125 | 46125 | 16 | 16 | abr | 2026 | 1 | 16/2026
27321-14 | PV | 2087 | 1 | RAÍZEN - UNIDADE SANTA CÂNDIDA | CAMISA INF Ø1140 79" | PC | 6732-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Convencional |  | 78" | 62 | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 7.4455 |  | 46132 | 46132 | 17 | 17 | abr | 2026 | 1 | 17/2026
27321-14 | PV | 2087 | 1 | RAÍZEN - UNIDADE SANTA CÂNDIDA | CAMISA INF Ø1140 79" | PC | 6732-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Convencional |  | 78" | 62 | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 10.8 |  | 46136 | 46136 | 17 | 17 | abr | 2026 | 1 | 17/2026
27321-14 | PV | 2087 | 1 | RAÍZEN - UNIDADE SANTA CÂNDIDA | CAMISA INF Ø1140 79" | PC | 6732-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Convencional |  | 78" | 62 | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 2.0455 |  | 46136 | 46136 | 17 | 17 | abr | 2026 | 1 | 17/2026
27321-15 | PV | 2088 | 1 | RAIZEN JUNQUEIRA | CAMISA INF Ø1220 84" | PC | 6772-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Convencional |  | 84" | 111F | USINAGEM | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 561 | TORNO HORIZONTAL NILES - [561] | 21.6 |  | 46132 | 46132 | 17 | 17 | abr | 2026 | 1 | 17/2026
27321-15 | PV | 2088 | 1 | RAIZEN JUNQUEIRA | CAMISA INF Ø1220 84" | PC | 6772-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Convencional |  | 84" | 111F | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 8.1818 |  | 46133 | 46133 | 17 | 17 | abr | 2026 | 1 | 17/2026
27321-15 | PV | 2088 | 1 | RAIZEN JUNQUEIRA | CAMISA INF Ø1220 84" | PC | 6772-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Convencional |  | 84" | 111F | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 11.9455 |  | 46136 | 46136 | 17 | 17 | abr | 2026 | 1 | 17/2026
27321-15 | PV | 2088 | 1 | RAIZEN JUNQUEIRA | CAMISA INF Ø1220 84" | PC | 6772-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Convencional |  | 84" | 111F | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 2.0455 |  | 46136 | 46136 | 17 | 17 | abr | 2026 | 1 | 17/2026
27321-17 | PV | 2088 | 3 | RAIZEN JUNQUEIRA | CAMISA INF Ø1260 84" | PC | 6774-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Convencional |  | 84" | 62 | USINAGEM | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 561 | TORNO HORIZONTAL NILES - [561] | 21.6 |  | 46132 | 46132 | 17 | 17 | abr | 2026 | 1 | 17/2026
27321-17 | PV | 2088 | 3 | RAIZEN JUNQUEIRA | CAMISA INF Ø1260 84" | PC | 6774-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Convencional |  | 84" | 62 | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 8.1818 |  | 46134 | 46134 | 17 | 17 | abr | 2026 | 1 | 17/2026
27321-17 | PV | 2088 | 3 | RAIZEN JUNQUEIRA | CAMISA INF Ø1260 84" | PC | 6774-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Convencional |  | 84" | 62 | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 11.9455 |  | 46137 | 46137 | 17 | 17 | abr | 2026 | 1 | 17/2026
27321-17 | PV | 2088 | 3 | RAIZEN JUNQUEIRA | CAMISA INF Ø1260 84" | PC | 6774-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Convencional |  | 84" | 62 | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 2.0455 |  | 46137 | 46137 | 17 | 17 | abr | 2026 | 1 | 17/2026
27004-12 | PV | 2081 | 2 | RAIZEN UNIVALEM | CAMISA AD Ø1050 66" | PC | 6763-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Drenagem |  | 66" | 47D | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 1.4318 |  | 46136 | 46136 | 17 | 17 | abr | 2026 | 1 | 17/2026
27448-1 | PV | 2145 | 1 | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-1 | 1 | MANTA | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46132 | 46132 | 17 | 17 | abr | 2026 | 1 | 17/2026
27448-1 | PV | 2145 | 1 | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-10 | 1 | MANTA | VI |  | 10 | Novo |  | HP400 |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 |  | 46133 | 46133 | 17 | 17 | abr | 2026 | 1 | 17/2026
27448-2 | PV | 2145 | 2 | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-11 | 1 | MANTA | VI |  | 11 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46132 | 46132 | 17 | 17 | abr | 2026 | 1 | 17/2026
27448-2 | PV | 2145 | 2 | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-11 | 1 | MANTA | VI |  | 11 | Novo |  | HP400 |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 |  | 46133 | 46133 | 17 | 17 | abr | 2026 | 1 | 17/2026
27448-3 | PV | 2145 | 3 | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-11 | 1 | MANTA | VI |  | 11 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46132 | 46132 | 17 | 17 | abr | 2026 | 1 | 17/2026
27448-3 | PV | 2145 | 3 | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-11 | 1 | MANTA | VI |  | 11 | Novo |  | HP400 |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 |  | 46133 | 46133 | 17 | 17 | abr | 2026 | 1 | 17/2026
27448-4 | PV | 2145 | 4 | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-11 | 1 | MANTA | VI |  | 11 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46132 | 46132 | 17 | 17 | abr | 2026 | 1 | 17/2026
27448-4 | PV | 2145 | 4 | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-11 | 1 | MANTA | VI |  | 11 | Novo |  | HP400 |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 |  | 46133 | 46133 | 17 | 17 | abr | 2026 | 1 | 17/2026
27418-15 | PV | 2113 | 15 | AURA BRAZIL | PENTE INF 84" | PC | 1495048 | 1 | PENTE | A&E |  | 162 | Novo |  | 84" | - | USINAGEM | USINAR AS FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.5545 |  | 46132 | 46132 | 17 | 17 | abr | 2026 | 1 | 17/2026
27418-15 | PV | 2113 | 15 | AURA BRAZIL | PENTE INF 84" | PC | 1495048 | 1 | PENTE | A&E |  | 48 | Novo |  | 84" | - | USINAGEM | SERRAR FRISOS (RANHURA) | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 4.86 |  | 46133 | 46133 | 17 | 17 | abr | 2026 | 1 | 17/2026
27418-15 | PV | 2113 | 15 | AURA BRAZIL | PENTE INF 84" | PC | 1495048 | 1 | PENTE | A&E |  | 49 | Novo |  | 84" | - | USINAGEM | EXECUTAR FUROS | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 1.9882 |  | 46134 | 46134 | 17 | 17 | abr | 2026 | 1 | 17/2026
27418-37 | PV | 2113 | 37 | AURA BRAZIL | PENTE SUP 84" | PC | 1495049 | 1 | PENTE | A&E |  | 279 | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAR AS FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.5545 |  | 46132 | 46132 | 17 | 17 | abr | 2026 | 1 | 17/2026
27418-37 | PV | 2113 | 37 | AURA BRAZIL | PENTE SUP 84" | PC | 1495049 | 1 | PENTE | A&E |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | SERRAR FRISOS (RANHURA) | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 4.86 |  | 46133 | 46133 | 17 | 17 | abr | 2026 | 1 | 17/2026
27418-37 | PV | 2113 | 37 | AURA BRAZIL | PENTE SUP 84" | PC | 1495049 | 1 | PENTE | A&E |  | 3 | Novo |  |  |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 1.9882 |  | 46134 | 46134 | 17 | 17 | abr | 2026 | 1 | 17/2026
27418-38 | PV | 2113 | 45 | AURA BRAZIL | PENTE SUP 84" | PC | 1495049 | 1 | PENTE | A&E |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAR AS FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.5545 |  | 46132 | 46132 | 17 | 17 | abr | 2026 | 1 | 17/2026
27418-38 | PV | 2113 | 45 | AURA BRAZIL | PENTE SUP 84" | PC | 1495049 | 1 | PENTE | A&E |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | SERRAR FRISOS (RANHURA) | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 4.86 |  | 46133 | 46133 | 17 | 17 | abr | 2026 | 1 | 17/2026
27418-38 | PV | 2113 | 45 | AURA BRAZIL | PENTE SUP 84" | PC | 1495049 | 1 | PENTE | A&E |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 1.9882 |  | 46134 | 46134 | 17 | 17 | abr | 2026 | 1 | 17/2026
27418-38 | PV | 2113 | 38 | AURA BRAZIL | PENTE SUP. 84" | PC | 1495049 | 1 | PENTE | A&E |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAR AS FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.5545 |  | 46132 | 46132 | 17 | 17 | abr | 2026 | 1 | 17/2026
27418-38 | PV | 2113 | 38 | AURA BRAZIL | PENTE SUP. 84" | PC | 1495049 | 1 | PENTE | A&E |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | SERRAR FRISOS (RANHURA) | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 4.86 |  | 46133 | 46133 | 17 | 17 | abr | 2026 | 1 | 17/2026
27418-38 | PV | 2113 | 38 | AURA BRAZIL | PENTE SUP. 84" | PC | 1495049 | 1 | PENTE | A&E |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 1.9882 |  | 46134 | 46134 | 17 | 17 | abr | 2026 | 1 | 17/2026
27418-38 | PV | 2113 | 39 | AURA BRAZIL | PENTE INF. 84" | PC | 1495049 | 1 | PENTE | A&E |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAR AS FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.5545 |  | 46132 | 46132 | 17 | 17 | abr | 2026 | 1 | 17/2026
27418-38 | PV | 2113 | 39 | AURA BRAZIL | PENTE INF. 84" | PC | 1495049 | 1 | PENTE | A&E |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | SERRAR FRISOS (RANHURA) | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 4.86 |  | 46133 | 46133 | 17 | 17 | abr | 2026 | 1 | 17/2026
27418-38 | PV | 2113 | 39 | AURA BRAZIL | PENTE INF. 84" | PC | 1495049 | 1 | PENTE | A&E |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 1.9882 |  | 46134 | 46134 | 17 | 17 | abr | 2026 | 1 | 17/2026
27418-38 | PV | 2113 | 40 | AURA BRAZIL | PENTE INF. 84" | PC | 1495049 | 1 | PENTE | A&E |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAR AS FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.5545 |  | 46132 | 46132 | 17 | 17 | abr | 2026 | 1 | 17/2026
27418-38 | PV | 2113 | 40 | AURA BRAZIL | PENTE INF. 84" | PC | 1495049 | 1 | PENTE | A&E |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | SERRAR FRISOS (RANHURA) | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 4.86 |  | 46133 | 46133 | 17 | 17 | abr | 2026 | 1 | 17/2026
27418-38 | PV | 2113 | 40 | AURA BRAZIL | PENTE INF. 84" | PC | 1495049 | 1 | PENTE | A&E |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 1.9882 |  | 46134 | 46134 | 17 | 17 | abr | 2026 | 1 | 17/2026
27418-38 | PV | 2113 | 41 | AURA BRAZIL | PENTE INF. 84" | PC | 1495049 | 1 | PENTE | A&E |  | 170 | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAR AS FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.5545 |  | 46132 | 46132 | 17 | 17 | abr | 2026 | 1 | 17/2026
27418-38 | PV | 2113 | 41 | AURA BRAZIL | PENTE INF. 84" | PC | 1495049 | 1 | PENTE | A&E |  | 170 | Novo |  |  |  | USINAGEM | SERRAR FRISOS (RANHURA) | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 4.86 |  | 46133 | 46133 | 17 | 17 | abr | 2026 | 1 | 17/2026
27418-38 | PV | 2113 | 41 | AURA BRAZIL | PENTE INF. 84" | PC | 1495049 | 1 | PENTE | A&E |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 1.9882 |  | 46134 | 46134 | 17 | 17 | abr | 2026 | 1 | 17/2026
27418-38 | PV | 2113 | 42 | AURA BRAZIL | PENTE INF. 84" | PC | 1495049 | 1 | PENTE | A&E |  | 170 | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAR AS FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.5545 |  | 46132 | 46132 | 17 | 17 | abr | 2026 | 1 | 17/2026
27418-38 | PV | 2113 | 42 | AURA BRAZIL | PENTE INF. 84" | PC | 1495049 | 1 | PENTE | A&E |  | 170 | Novo |  |  |  | USINAGEM | SERRAR FRISOS (RANHURA) | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 4.86 |  | 46133 | 46133 | 17 | 17 | abr | 2026 | 1 | 17/2026
27418-38 | PV | 2113 | 42 | AURA BRAZIL | PENTE INF. 84" | PC | 1495049 | 1 | PENTE | A&E |  | 170 | Novo |  |  |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 1.9882 |  | 46134 | 46134 | 17 | 17 | abr | 2026 | 1 | 17/2026
27418-38 | PV | 2113 | 43 | AURA BRAZIL | PENTE INF. 84" | PC | 1495049 | 1 | PENTE | A&E |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAR AS FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.5545 |  | 46132 | 46132 | 17 | 17 | abr | 2026 | 1 | 17/2026
27418-38 | PV | 2113 | 43 | AURA BRAZIL | PENTE INF. 84" | PC | 1495049 | 1 | PENTE | A&E |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | SERRAR FRISOS (RANHURA) | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 4.86 |  | 46133 | 46133 | 17 | 17 | abr | 2026 | 1 | 17/2026
27418-38 | PV | 2113 | 43 | AURA BRAZIL | PENTE INF. 84" | PC | 1495049 | 1 | PENTE | A&E |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 1.9882 |  | 46134 | 46134 | 17 | 17 | abr | 2026 | 1 | 17/2026
27418-38 | PV | 2113 | 44 | AURA BRAZIL | PENTE INF. 84" | PC | 1495049 | 1 | PENTE | A&E |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAR AS FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.5545 |  | 46132 | 46132 | 17 | 17 | abr | 2026 | 1 | 17/2026
27418-38 | PV | 2113 | 44 | AURA BRAZIL | PENTE INF. 84" | PC | 1495049 | 1 | PENTE | A&E |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | SERRAR FRISOS (RANHURA) | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 4.86 |  | 46133 | 46133 | 17 | 17 | abr | 2026 | 1 | 17/2026
27418-38 | PV | 2113 | 44 | AURA BRAZIL | PENTE INF. 84" | PC | 1495049 | 1 | PENTE | A&E |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 1.9882 |  | 46134 | 46134 | 17 | 17 | abr | 2026 | 1 | 17/2026
27190-9 | PV | 2078 | 4 | RAIZEN BONFIM | CAMISA INF Ø1150 78" | PC | 6737 | 1 | CAMISA | A&E | 101393 | 1 | Convencional |  | 78" | 173 | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 10.8 |  | 46135 | 46135 | 17 | 17 | abr | 2026 | 1 | 17/2026
27190-9 | PV | 2078 | 4 | RAIZEN BONFIM | CAMISA INF Ø1150 78" | PC | 6737 | 1 | CAMISA | A&E | 101393 | 1 | Convencional |  | 78" | 173 | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 2.0455 |  | 46135 | 46135 | 17 | 17 | abr | 2026 | 1 | 17/2026
27190-10 | PV | 2078 | 5 | RAIZEN BONFIM | CAMISA INF Ø1150 78" | PC | 6738 | 1 | CAMISA | A&E | 101394 | 1 | Convencional |  | 78" | IPA41 | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 493 | MAND. TOS WHN(Q) - [493] | 7.4455 |  | 46132 | 46132 | 17 | 17 | abr | 2026 | 1 | 17/2026
27190-10 | PV | 2078 | 5 | RAIZEN BONFIM | CAMISA INF Ø1150 78" | PC | 6738 | 1 | CAMISA | A&E | 101394 | 1 | Convencional |  | 78" | IPA41 | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 10.8 |  | 46135 | 46135 | 17 | 17 | abr | 2026 | 1 | 17/2026
27190-44 | PV | 2078 | 7 | RAIZEN BONFIM | CAMISA INF Ø1050 78" | PC | 6740 | 1 | CAMISA | A&E | 101396 | 1 | Convencional |  | 78" | 201 | USINAGEM | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 117 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-3000 - [117] | 20.25 |  | 46132 | 46132 | 17 | 17 | abr | 2026 | 1 | 17/2026
27190-44 | PV | 2078 | 7 | RAIZEN BONFIM | CAMISA INF Ø1050 78" | PC | 6740 | 1 | CAMISA | A&E | 101396 | 1 | Convencional |  | 78" | 201 | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 7.4455 |  | 46133 | 46133 | 17 | 17 | abr | 2026 | 1 | 17/2026
27190-44 | PV | 2078 | 7 | RAIZEN BONFIM | CAMISA INF Ø1050 78" | PC | 6740 | 1 | CAMISA | A&E | 101396 | 1 | Convencional |  | 78" | 201 | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 10.8 |  | 46136 | 46136 | 17 | 17 | abr | 2026 | 1 | 17/2026
27190-44 | PV | 2078 | 7 | RAIZEN BONFIM | CAMISA INF Ø1050 78" | PC | 6740 | 1 | CAMISA | A&E | 101396 | 1 | Convencional |  | 78" | 201 | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 2.0455 |  | 46137 | 46137 | 17 | 17 | abr | 2026 | 1 | 17/2026
27383-1 | PV | 2078 | 10 | RAIZEN BONFIM | CAMISA AD Ø1150 78" | PC | 6743 | 1 | CAMISA | A&E | 104191 | 1 | Drenagem |  | 78" | 0 | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 10.8 |  | 46134 | 46134 | 17 | 17 | abr | 2026 | 1 | 17/2026
27383-2 | PV | 2078 | 11 | RAIZEN BONFIM | CAMISA AD Ø1120 78" | PC | 6744 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Drenagem |  | 78" | PSO121 | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 10.8 |  | 46137 | 46137 | 17 | 17 | abr | 2026 | 1 | 17/2026
27245-1 | 0 | 2114 | 2 | MANUELITA S.A | BRAÇO DO PENTE SUPERIOR DIREITO 54"x90" | PC | 1161037 | 1 | BRAÇO DO PENTE | A&E |  | 5 | Novo |  | BPS 4684.026R3 |  | USINAGEM | USINAR EM ACABAMENTO E MARCAR FURAÇÕES | 433 | MANDRILH. SCHARMANM FB-125 - [433] | 14.7273 |  | 46133 | 46133 | 17 | 17 | abr | 2026 | 1 | 17/2026
27245-2 | PV | 2114 | 3 | MANUELITA S.A | BRAÇO DO PENTE SUPERIOR ESQUERDO 54"x90" | PC | 1161038 | 1 | BRAÇO DO PENTE | A&E |  | 6 | Novo |  | BPS 4684.026R3 |  | USINAGEM | USINAR EM ACABAMENTO E MARCAR FURAÇÕES | 433 | MANDRILH. SCHARMANM FB-125 - [433] | 14.7273 |  | 46134 | 46134 | 17 | 17 | abr | 2026 | 1 | 17/2026
27376-3 | PV | 2072 | 1 | PEMILL | QUEIXO DO BRITADOR | PC | 1567006 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46132 | 46132 | 17 | 17 | abr | 2026 | 1 | 17/2026
- | PS | 996 | 1 | DASA DESTILARIA | SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM DESFIBRADOR COP. 5 - MDA 54" (PRODUÇÃO) | SV | N/A | 1 | PREPARO | A&E |  | 298 | Reforma |  | 54" |  | USINAGEM | RECUPERAÇÃO SUPORTES | 84 | SOLDA - [84] | 2.7273 |  | 46136 | 46136 | 17 | 17 | abr | 2026 | 1 | 17/2026
- | PS | 996 | 1 | DASA DESTILARIA | SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM DESFIBRADOR COP. 5 - MDA 54" (PRODUÇÃO) | SV | N/A | 1 | PREPARO | A&E |  |  | Reforma |  | 54" |  | MONTAGEM | BALANCEAMENTO ESTÁTICO | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 3.6364 |  | 46138 | 46138 | 17 | 17 | abr | 2026 | 1 | 17/2026
- | PS | 996 | 2 | DASA DESTILARIA | SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM PICADOR PZ - MDA 54" (PRODUÇÃO) | SV | N/A | 1 | PREPARO | A&E |  | 301 | Reforma |  | 54" |  | USINAGEM | RECUPERAÇÃO SUPORTES | 84 | SOLDA - [84] | 2.7273 |  | 46136 | 46136 | 17 | 17 | abr | 2026 | 1 | 17/2026
- | PS | 996 | 2 | DASA DESTILARIA | SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM PICADOR PZ - MDA 54" (PRODUÇÃO) | SV | N/A | 1 | PREPARO | A&E |  |  | Reforma |  | 54" |  | MONTAGEM | BALANCEAMENTO ESTÁTICO | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 3.6364 |  | 46138 | 46138 | 17 | 17 | abr | 2026 | 1 | 17/2026
- | PS | 996 | 3 | DASA DESTILARIA | SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM NIVELADOR FOL - MDA 54" (PRODUÇÃO) | SV | N/A | 1 | SERVIÇO | A&E |  | 1 | Reforma |  | 54" |  | USINAGEM | RECUPERAÇÃO SUPORTES | 84 | SOLDA - [84] | 2.7273 |  | 46136 | 46136 | 17 | 17 | abr | 2026 | 1 | 17/2026
- | PS | 996 | 3 | DASA DESTILARIA | SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM NIVELADOR FOL - MDA 54" (PRODUÇÃO) | SV | N/A | 1 | SERVIÇO | A&E |  |  | Reforma |  | 54" |  | MONTAGEM | BALANCEAMENTO ESTÁTICO | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 3.6364 |  | 46138 | 46138 | 17 | 17 | abr | 2026 | 1 | 17/2026
- | PV | 2118 | 1 | UNION AGRO. CANEROS UNAGRO S.A. | CAMISA SUP. AD. Ø ATÉ 1260mm, FR. 1,5" - MDA 84" (A) | PC | 6770-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Convencional |  | 84" | 46B/21 | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 2.05 |  | 46140 | 46140 | 18 | 18 | abr | 2026 | 1 | 18/2026
- | PV | 2118 | 1 | UNION AGRO. CANEROS UNAGRO S.A. | CAMISA SUP. AD. Ø ATÉ 1260mm, FR. 1,5" - MDA 84" (A) | PC | 6770-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Convencional |  | 84" | 46B/21 | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46142 | 46142 | 18 | 18 | abr | 2026 | 1 | 18/2026
- | PV | 2118 | 1 | RAIZEN BARRA BONITA | CAMISA INF Ø1200 84" | PC | 6728-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Convencional |  | 84" | 6032 | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 2.05 |  | 46140 | 46140 | 18 | 18 | abr | 2026 | 1 | 18/2026
- | PV | 2118 | 1 | RAIZEN BARRA BONITA | CAMISA INF Ø1200 84" | PC | 6728-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Convencional |  | 84" | 6032 | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46142 | 46142 | 18 | 18 | abr | 2026 | 1 | 18/2026
27321-8 | PV | 2080 | 1 | RAIZEN SÃO FRANCISCO | CAMISA AD Ø1050 66" | PC | 6725-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Drenagem |  | 66" | 44 | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 1.4318 |  | 46141 | 46141 | 18 | 18 | abr | 2026 | 1 | 18/2026
27321-8 | PV | 2080 | 1 | RAIZEN SÃO FRANCISCO | CAMISA AD Ø1050 66" | PC | 6725-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Drenagem |  | 66" | 44 | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46142 | 46142 | 18 | 18 | abr | 2026 | 1 | 18/2026
27321-14 | PV | 2087 | 1 | RAÍZEN - UNIDADE SANTA CÂNDIDA | CAMISA INF Ø1140 79" | PC | 6732-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Convencional |  | 78" | 62 | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46142 | 46142 | 18 | 18 | abr | 2026 | 1 | 18/2026
27321-15 | PV | 2088 | 1 | RAIZEN JUNQUEIRA | CAMISA INF Ø1220 84" | PC | 6772-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Convencional |  | 84" | 111F | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46142 | 46142 | 18 | 18 | abr | 2026 | 1 | 18/2026
27321-17 | PV | 2088 | 3 | RAIZEN JUNQUEIRA | CAMISA INF Ø1260 84" | PC | 6774-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Convencional |  | 84" | 62 | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46142 | 46142 | 18 | 18 | abr | 2026 | 1 | 18/2026
27344-13 | PV | 2077 | 2 | RAIZEN BARRA BONITA | CAMISA AD Ø1170 84" | PC | 6727-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Drenagem |  | 84" | 6040 | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 2.0455 |  | 46139 | 46139 | 18 | 18 | abr | 2026 | 1 | 18/2026
27344-13 | PV | 2077 | 2 | RAIZEN BARRA BONITA | CAMISA AD Ø1170 84" | PC | 6727-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Drenagem |  | 84" | 6040 | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46142 | 46142 | 18 | 18 | abr | 2026 | 1 | 18/2026
27004-12 | PV | 2081 | 2 | RAIZEN UNIVALEM | CAMISA AD Ø1050 66" | PC | 6763-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Drenagem |  | 66" | 47D | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46142 | 46142 | 18 | 18 | abr | 2026 | 1 | 18/2026
27009-17 | PV | 2083 | 2 | RAIZEN ENERGIA S.A ZANIN | CAMISA AD Ø1160 78" | PC | 6753-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Drenagem |  | 78" | 34D | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 7.4455 |  | 46145 | 46145 | 18 | 18 | mai | 2026 | 1 | 18/2026
27142-4 | PV | 2146 | 1 | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-18 | 1 | MANTA | VI |  | 18 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46142 | 46142 | 18 | 18 | abr | 2026 | 1 | 18/2026
27142-4 | PV | 2146 | 1 | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-10 | 1 | MANTA | VI |  | 10 | Novo |  | HP400 |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 |  | 46143 | 46143 | 18 | 18 | mai | 2026 | 1 | 18/2026
27422-2 | 0 | 0 | 0 | FUNDIÇÃO MORENO | MESA MÓVEL FUND. C/ USIN [BROQ CNC] | PC | 2730002 | 1 | PROJETO MORENO | VI |  | 34 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46143 | 46143 | 18 | 18 | mai | 2026 | 1 | 18/2026
27422-2 | 0 | 0 | 0 | FUNDIÇÃO MORENO | MESA MÓVEL FUND. C/ USIN [BROQ CNC] | PC | 2730002 | 1 | PROJETO MORENO | VI |  | 34 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46143 | 46143 | 18 | 18 | mai | 2026 | 1 | 18/2026
27422-2 | 0 | 0 | 0 | FUNDIÇÃO MORENO | MESA MÓVEL FUND. C/ USIN [BROQ CNC] | PC | 2730002 | 1 | PROJETO MORENO | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46143 | 46143 | 18 | 18 | mai | 2026 | 1 | 18/2026
- | PS | 966 | 1 | DESTILARIA AGUA BONITA | MANUTENÇÃO EM PLACA DESFIBRADORA - MDA 84" PRODUÇÃO) | SV | N/A | 1 | PREPARO | A&E |  | 17 | Novo |  | 84" |  | EXPEDIÇÃO | RECEBIMENTO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46140 | 46140 | 18 | 18 | abr | 2026 | 1 | 18/2026
- | PS | 966 | 1 | DESTILARIA AGUA BONITA | MANUTENÇÃO EM PLACA DESFIBRADORA - MDA 84" PRODUÇÃO) | SV | N/A | 1 | PREPARO | A&E |  | 17 | Novo |  | 84" |  | MONTAGEM | DESMONTAGEM TOTAL (PREPARO) | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 19.8545 |  | 46141 | 46141 | 18 | 18 | abr | 2026 | 1 | 18/2026
27190-6 | PV | 2078 | 1 | RAIZEN BONFIM | CAMISA INF Ø1110 78" | PC | 6734 | 1 | CAMISA | A&E | 101390 | 1 | Convencional |  | 78" | 134 | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 2.0455 | 2.05 | 46141 | 46141 | 18 | 18 | abr | 2026 | 1 | 18/2026
27190-6 | PV | 2078 | 1 | RAIZEN BONFIM | CAMISA INF Ø1110 78" | PC | 6734 | 1 | CAMISA | A&E | 101390 | 1 | Convencional |  | 78" | 134 | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46142 | 46142 | 18 | 18 | abr | 2026 | 1 | 18/2026
27190-9 | PV | 2078 | 4 | RAIZEN BONFIM | CAMISA INF Ø1150 78" | PC | 6737 | 1 | CAMISA | A&E | 101393 | 1 | Convencional |  | 78" | 173 | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46142 | 46142 | 18 | 18 | abr | 2026 | 1 | 18/2026
27190-10 | PV | 2078 | 5 | RAIZEN BONFIM | CAMISA INF Ø1150 78" | PC | 6738 | 1 | CAMISA | A&E | 101394 | 1 | Convencional |  | 78" | IPA41 | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46142 | 46142 | 18 | 18 | abr | 2026 | 1 | 18/2026
27190-44 | PV | 2078 | 7 | RAIZEN BONFIM | CAMISA INF Ø1050 78" | PC | 6740 | 1 | CAMISA | A&E | 101396 | 1 | Convencional |  | 78" | 201 | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46142 | 46142 | 18 | 18 | abr | 2026 | 1 | 18/2026
27301-2 | PV | 2078 | 9 | RAIZEN BONFIM | CAMISA AD Ø1150 78" | PC | 6742 | 1 | CAMISA | A&E | 104190 | 1 | Drenagem |  | 78" | 181 | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 2.0455 |  | 46139 | 46139 | 18 | 18 | abr | 2026 | 1 | 18/2026
27383-1 | PV | 2078 | 10 | RAIZEN BONFIM | CAMISA AD Ø1150 78" | PC | 6743 | 1 | CAMISA | A&E | 104191 | 1 | Drenagem |  | 78" | 0 | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 2.0455 |  | 46139 | 46139 | 18 | 18 | abr | 2026 | 1 | 18/2026
27383-2 | PV | 2078 | 11 | RAIZEN BONFIM | CAMISA AD Ø1120 78" | PC | 6744 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Drenagem |  | 78" | PSO121 | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 2.0455 |  | 46139 | 46139 | 18 | 18 | abr | 2026 | 1 | 18/2026
27383-2 | PV | 2078 | 11 | RAIZEN BONFIM | CAMISA AD Ø1120 78" | PC | 6744 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Drenagem |  | 78" | PSO121 | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46142 | 46142 | 18 | 18 | abr | 2026 | 1 | 18/2026
27391-1 | PV | 2093 | 1 | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | RODETE Ø1092 66" | PC | 1085002 | 1 | RODETE | A&E |  | 1 | Novo |  | 66" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46143 | 46143 | 18 | 18 | mai | 2026 | 1 | 18/2026
27391-2 | PV | 2093 | 2 | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | RODETE Ø1092 66" | PC | 1085002 | 1 | RODETE | A&E |  | 1 | Novo |  | 66" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46143 | 46143 | 18 | 18 | mai | 2026 | 1 | 18/2026
27245-1 | 0 | 2114 | 2 | MANUELITA S.A | BRAÇO DO PENTE SUPERIOR DIREITO 54"x90" | PC | 1161037 | 1 | BRAÇO DO PENTE | A&E |  | 5 | Novo |  | BPS 4684.026R3 |  | USINAGEM | EXECUTAR FURAÇÕES | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 2.8636 |  | 46141 | 46141 | 18 | 18 | abr | 2026 | 1 | 18/2026
27245-1 | 0 | 2114 | 2 | MANUELITA S.A | BRAÇO DO PENTE SUPERIOR DIREITO 54"x90" | PC | 1161037 | 1 | BRAÇO DO PENTE | A&E |  | 5 | Novo |  | 90" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46142 | 46142 | 18 | 18 | abr | 2026 | 1 | 18/2026
27245-2 | PV | 2114 | 3 | MANUELITA S.A | BRAÇO DO PENTE SUPERIOR ESQUERDO 54"x90" | PC | 1161038 | 1 | BRAÇO DO PENTE | A&E |  | 6 | Novo |  | BPS 4684.026R3 |  | USINAGEM | EXECUTAR FURAÇÕES | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 2.8636 |  | 46141 | 46141 | 18 | 18 | abr | 2026 | 1 | 18/2026
27245-2 | PV | 2114 | 3 | MANUELITA S.A | BRAÇO DO PENTE SUPERIOR ESQUERDO 54"x90" | PC | 1161038 | 1 | BRAÇO DO PENTE | A&E |  | 6 | Novo |  | 90" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46142 | 46142 | 18 | 18 | abr | 2026 | 1 | 18/2026
- | PS | 996 | 1 | DASA DESTILARIA | SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM DESFIBRADOR COP. 5 - MDA 54" (PRODUÇÃO) | SV | N/A | 1 | PREPARO | A&E |  | 299 | Reforma |  | 54" |  | MONTAGEM | MONTAGEM TOTAL (PREPARO) | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 40 |  | 46142 | 46142 | 18 | 18 | abr | 2026 | 1 | 18/2026
- | PS | 996 | 1 | DASA DESTILARIA | SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM DESFIBRADOR COP. 5 - MDA 54" (PRODUÇÃO) | SV | N/A | 1 | PREPARO | A&E |  |  | Reforma |  | 54" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46142 | 46142 | 18 | 18 | abr | 2026 | 1 | 18/2026
- | PS | 996 | 2 | DASA DESTILARIA | SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM PICADOR PZ - MDA 54" (PRODUÇÃO) | SV | N/A | 1 | PREPARO | A&E |  | 302 | Reforma |  | 54" |  | MONTAGEM | MONTAGEM TOTAL (PREPARO) | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 40 |  | 46142 | 46142 | 18 | 18 | abr | 2026 | 1 | 18/2026
- | PS | 996 | 2 | DASA DESTILARIA | SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM PICADOR PZ - MDA 54" (PRODUÇÃO) | SV | N/A | 1 | PREPARO | A&E |  |  | Reforma |  | 54" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46142 | 46142 | 18 | 18 | abr | 2026 | 1 | 18/2026
- | PS | 996 | 3 | DASA DESTILARIA | SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM NIVELADOR FOL - MDA 54" (PRODUÇÃO) | SV | N/A | 1 | SERVIÇO | A&E |  | 2 | Reforma |  | 54" |  | MONTAGEM | MONTAGEM TOTAL (PREPARO) | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 40 |  | 46142 | 46142 | 18 | 18 | abr | 2026 | 1 | 18/2026
- | PS | 996 | 3 | DASA DESTILARIA | SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM NIVELADOR FOL - MDA 54" (PRODUÇÃO) | SV | N/A | 1 | SERVIÇO | A&E |  | 2 | Reforma |  | 54" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46142 | 46142 | 18 | 18 | abr | 2026 | 1 | 18/2026
27190-5 | PV | 2079 | 1 | RAIZEN ENERGIA S.A - VALE DO ROSÁRIO | CAMISA RP Ø1000 72" | PC | 6733-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Convencional |  | 75" | 11PF | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 10.3909 |  | 46148 | 46148 | 19 | 19 | mai | 2026 | 1 | 19/2026
27321-9 | PV | 2080 | 2 | RAIZEN SÃO FRANCISCO | CAMISA AD Ø1050 66" | PC | 6726-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Drenagem |  | 66" | 33 | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 1.4318 |  | 46148 | 46148 | 19 | 19 | mai | 2026 | 1 | 19/2026
27321-10 | PV | 2081 | 1 | RAIZEN UNIVALEM | CAMISA RP Ø950 60" | PC | 6729-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Convencional |  | 60" | DEP5 | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 1.2273 |  | 46150 | 46150 | 19 | 19 | mai | 2026 | 1 | 19/2026
27321-12 |  |  |  | RAIZEN TARUMA | CAMISA Ø1240 78" | PC | 6768- |  | CAMISA | A&E |  | 2 |  |  | 78" | s/e | USINAGEM | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 19 |  | 46148 | 46148 | 19 | 19 | mai | 2026 | 1 | 19/2026
27321-12 | PV | 2082 | 2 | RAIZEN TARUMA | CAMISA Ø1240 78" | PC | 6768-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Convencional |  | 78" | s/e | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 10.8 |  | 46148 | 46148 | 19 | 19 | mai | 2026 | 1 | 19/2026
27321-12 | PV | 2082 | 2 | RAIZEN TARUMA | CAMISA Ø1240 78" | PC | 6768-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Convencional |  | 78" | s/e | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 2.0455 |  | 46149 | 46149 | 19 | 19 | mai | 2026 | 1 | 19/2026
27297-4 | PV | 2083 | 3 | RAIZEN ENERGIA S.A ZANIN | CAMISA AD Ø1060 66" | PC | 6754-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Drenagem |  | 66" | 24 | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 6.1364 |  | 46148 | 46148 | 19 | 19 | mai | 2026 | 1 | 19/2026
27356-1 | PV | 2083 | 5 | RAIZEN ENERGIA S.A ZANIN | CAMISA AD Ø1190 78" | PC | 6756-1 | 1 | CAMISA | A&E | 101986 | 1 | Drenagem |  | 78" | D8 | USINAGEM | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 613 | FURADEIRA SKODA - [613] | 24.5455 |  | 46150 | 46150 | 19 | 19 | mai | 2026 | 1 | 19/2026
27434-1 | PV | 2097 | 1 | RAIZEN JATAI | CAMISA AD Ø1210 90" | PC | 6788-1 | 1 | CAMISA | A&E | 101906 | 1 | Drenagem |  | 90" |  | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 9.4091 |  | 46108 | 46148 | 13 | 19 | mar | 2026 | 1 | 13/2026
27434-1 | PV | 2097 | 1 | RAIZEN JATAI | CAMISA AD Ø1210 90" | PC | 6788-1 | 1 | CAMISA | A&E | 101906 | 1 | Drenagem |  | 90" |  | USINAGEM | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 613 | FURADEIRA SKODA - [613] | 31.635 |  | 46110 | 46150 | 13 | 19 | mar | 2026 | 1 | 13/2026
27434-1 | PV | 2097 | 1 | RAIZEN JATAI | CAMISA AD Ø1210 90" | PC | 6788-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Drenagem |  | 90" |  | MONTAGEM | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 15.1364 |  | 46160 | 46150 | 21 | 19 | mai | 2026 | 1 | 21/2026
27434-1 | PV | 2097 | 1 | RAIZEN JATAI | CAMISA AD Ø1210 90" | PC | 6788-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Drenagem |  | 90" |  | USINAGEM | 2° USINAGEM | 561 | TORNO HORIZONTAL NILES - [561] | 10.1628 |  | 46160 | 46150 | 21 | 19 | mai | 2026 | 1 | 21/2026
27446-4 | PV | 1798 | 0 | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | SUPORTE DA BAGACEIRA 78" | PC | 1343033- | 1 | SUPORTE DA BAGACEIRA | A&E |  | 7 | Novo |  | 15.19.MO.110.01R1 |  | SOLDAGEM | APLICAR SOLDA DE INOX | 84 | SOLDA - [84] | 18.9 |  | 46149 | 46149 | 19 | 19 | mai | 2026 | 1 | 19/2026
27419-1 | PV | 2122 | 1 | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651- | 1 | MANTA | VI |  |  | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46147 | 46147 | 19 | 19 | mai | 2026 | 1 | 19/2026
27419-2 | PV | 2122 | 2 | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651- | 1 | MANTA | VI |  |  | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46147 | 46147 | 19 | 19 | mai | 2026 | 1 | 19/2026
27419-3 | PV | 2122 | 3 | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651- | 1 | MANTA | VI |  |  | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46147 | 46147 | 19 | 19 | mai | 2026 | 1 | 19/2026
27431-4 | PV | 2122 | 4 | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-1 | 1 | MANTA | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46149 | 46149 | 19 | 19 | mai | 2026 | 1 | 19/2026
27431-5 | PV | 2122 | 5 | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-17 | 1 | MANTA | VI |  | 17 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46149 | 46149 | 19 | 19 | mai | 2026 | 1 | 19/2026
27431-6 | PV | 2123 | 1 | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-18 | 1 | MANTA | VI |  | 18 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46149 | 46149 | 19 | 19 | mai | 2026 | 1 | 19/2026
27410-1 |  |  |  | MANUELITA S.A | INSERTO | PC | 1161022 | 1 | PENTE | A&E |  |  | Novo |  | 90" |  | USINAGEM | EXECUTAR SOLDA | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 12 |  | 46148 | 46148 | 19 | 19 | mai | 2026 | 1 | 19/2026
|  |  |  | MANUELITA S.A | INSERTO | PC | 1161022 | 90" | PENTE | A&E |  | A&E | Novo |  | 90" |  | USINAGEM | EXECUTAR SOLDA | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 12 |  | 46148 | 46148 | 19 | 19 | mai | 2026 | 1 | 19/2026
- | PS | 966 | 1 | DESTILARIA AGUA BONITA | MANUTENÇÃO EM PLACA DESFIBRADORA - MDA 84" PRODUÇÃO) | SV | N/A | 1 | PREPARO | A&E |  | 17 | Novo |  | 84" |  | USINAGEM | ABERTURA DOS FUROS DOS SUPORTES PARA RECUPERAÇÃO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 4.5818 |  | 46151 | 46151 | 19 | 19 | mai | 2026 | 1 | 19/2026
27483-1 |  |  |  | SUPERIOR | MANTA P400 FUND. C/ USIN (50-4P18M001) | PC | 152651-1 | 1 | MANTA | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46147 | 46147 | 19 | 19 | mai | 2026 | 1 | 19/2026
27349-1 | 0 | 0 | 0 | FUNDIÇÃO MORENO | SUPLEMENTO LATERAL DO BARRAMENTO 1° PÇ - [BROQ CNC] | PC | 273084-1 | 1 | PROJETO MORENO | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAGEM EM DEBASTE | 433 | MANDRILH. SCHARMANM FB-125 - [433] | 24 |  | 46151 | 46151 | 19 | 19 | mai | 2026 | 1 | 19/2026
27349-2 | 0 | 0 | 0 | FUNDIÇÃO MORENO | SUPLEMENTO LATERAL DO BARRAMENTO 2° PÇ - [BROQ CNC] | PC | 273084-2 | 1 | PROJETO MORENO | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAGEM EM DEBASTE | 433 | MANDRILH. SCHARMANM FB-125 - [433] | 24 |  | 46152 | 46152 | 19 | 19 | mai | 2026 | 1 | 19/2026
- | PV | 2020 | 1 | VITERRA UNIDADE NOVA UNIALCO (NU) | EIXO OSCILANTE PARA DESFIBRADOR DE CANA Ø 75 X 2160MM | PC | N/A | 1 | PREPARO | A&E |  |  | Reforma |  |  |  | USINAGEM | RECUPERAÇÃO (TERCEIRO) | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 80 |  | 46147 | 46147 | 19 | 19 | mai | 2026 | 1 | 19/2026
- | PV | 2020 | 1 | VITERRA UNIDADE NOVA UNIALCO (NU) | EIXO OSCILANTE PARA DESFIBRADOR DE CANA Ø 75 X 2160MM | PC | N/A | 1 | PREPARO | A&E |  |  | Reforma |  |  |  | USINAGEM | USINAGEM DE ACABAMENTO | 121 | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 25 |  | 46149 | 46149 | 19 | 19 | mai | 2026 | 1 | 19/2026
- | PS | 2020 | 2 | VITERRA UNIDADE NOVA UNIALCO (NU) | EIXO OSCILANTE PARA DESFIBRADOR DE CANA Ø 75 X 2160MM | PC | N/A | 1 | PREPARO | A&E |  |  | Reforma |  |  |  | USINAGEM | RECUPERAÇÃO (TERCEIRO) | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 80 |  | 46147 | 46147 | 19 | 19 | mai | 2026 | 1 | 19/2026
- | PS | 2020 | 2 | VITERRA UNIDADE NOVA UNIALCO (NU) | EIXO OSCILANTE PARA DESFIBRADOR DE CANA Ø 75 X 2160MM | PC | N/A | 1 | PREPARO | A&E |  |  | Reforma |  |  |  | USINAGEM | USINAGEM DE ACABAMENTO | 121 | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 25 |  | 46149 | 46149 | 19 | 19 | mai | 2026 | 1 | 19/2026
- | PV | 2020 | 3 | VITERRA UNIDADE NOVA UNIALCO (NU) | EIXO OSCILANTE PARA DESFIBRADOR DE CANA Ø 75 X 2160MM | PC | N/A | 1 | PREPARO | A&E |  | 170 | Reforma |  |  |  | USINAGEM | RECUPERAÇÃO (TERCEIRO) | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 80 |  | 46147 | 46147 | 19 | 19 | mai | 2026 | 1 | 19/2026
- | PV | 2020 | 3 | VITERRA UNIDADE NOVA UNIALCO (NU) | EIXO OSCILANTE PARA DESFIBRADOR DE CANA Ø 75 X 2160MM | PC | N/A | 1 | PREPARO | A&E |  | 170 | Reforma |  |  |  | USINAGEM | USINAGEM DE ACABAMENTO | 121 | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 25 |  | 46149 | 46149 | 19 | 19 | mai | 2026 | 1 | 19/2026
- | PV | 2020 | 4 | VITERRA UNIDADE NOVA UNIALCO (NU) | EIXO OSCILANTE PARA DESFIBRADOR DE CANA Ø 75 X 2160MM | PC | N/A | 1 | PREPARO | A&E |  | 236 | Reforma |  |  |  | USINAGEM | RECUPERAÇÃO (TERCEIRO) | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 80 |  | 46147 | 46147 | 19 | 19 | mai | 2026 | 1 | 19/2026
- | PV | 2020 | 4 | VITERRA UNIDADE NOVA UNIALCO (NU) | EIXO OSCILANTE PARA DESFIBRADOR DE CANA Ø 75 X 2160MM | PC | N/A | 1 | PREPARO | A&E |  |  | Reforma |  |  |  | USINAGEM | USINAGEM DE ACABAMENTO | 121 | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 25 |  | 46149 | 46149 | 19 | 19 | mai | 2026 | 1 | 19/2026
- | PV | 2020 | 5 | VITERRA UNIDADE NOVA UNIALCO (NU) | EIXO OSCILANTE PARA DESFIBRADOR DE CANA Ø 75 X 2160MM | PC | N/A | 1 | PREPARO | A&E |  | 293 | Reforma |  |  |  | USINAGEM | RECUPERAÇÃO (TERCEIRO) | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 80 |  | 46147 | 46147 | 19 | 19 | mai | 2026 | 1 | 19/2026
- | PV | 2020 | 5 | VITERRA UNIDADE NOVA UNIALCO (NU) | EIXO OSCILANTE PARA DESFIBRADOR DE CANA Ø 75 X 2160MM | PC | N/A | 1 | PREPARO | A&E |  | 294 | Reforma |  |  |  | USINAGEM | USINAGEM DE ACABAMENTO | 121 | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 25 |  | 46149 | 46149 | 19 | 19 | mai | 2026 | 1 | 19/2026
- | PV | 2020 | 6 | VITERRA UNIDADE NOVA UNIALCO (NU) | EIXO OSCILANTE PARA DESFIBRADOR DE CANA Ø 75 X 2160MM | PC | N/A | 1 | PREPARO | A&E |  | 298 | Reforma |  |  |  | USINAGEM | RECUPERAÇÃO (TERCEIRO) | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 80 |  | 46147 | 46147 | 19 | 19 | mai | 2026 | 1 | 19/2026
- | PV | 2020 | 6 | VITERRA UNIDADE NOVA UNIALCO (NU) | EIXO OSCILANTE PARA DESFIBRADOR DE CANA Ø 75 X 2160MM | PC | N/A | 1 | PREPARO | A&E |  | 299 | Reforma |  |  |  | USINAGEM | USINAGEM DE ACABAMENTO | 121 | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 25 |  | 46149 | 46149 | 19 | 19 | mai | 2026 | 1 | 19/2026
- | PV | 2020 | 7 | VITERRA UNIDADE NOVA UNIALCO (NU) | EIXO OSCILANTE PARA DESFIBRADOR DE CANA Ø 75 X 2160MM | PC | N/A | 1 | PREPARO | A&E |  | 6 | Reforma |  |  |  | USINAGEM | RECUPERAÇÃO (TERCEIRO) | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 80 |  | 46147 | 46147 | 19 | 19 | mai | 2026 | 1 | 19/2026
- | PV | 2020 | 7 | VITERRA UNIDADE NOVA UNIALCO (NU) | EIXO OSCILANTE PARA DESFIBRADOR DE CANA Ø 75 X 2160MM | PC | N/A | 1 | PREPARO | A&E |  |  | Reforma |  |  |  | USINAGEM | USINAGEM DE ACABAMENTO | 121 | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 25 |  | 46149 | 46149 | 19 | 19 | mai | 2026 | 1 | 19/2026
- | PV | 2020 | 8 | VITERRA UNIDADE NOVA UNIALCO (NU) | EIXO OSCILANTE PARA DESFIBRADOR DE CANA Ø 75 X 2160MM | PC | N/A | 1 | PREPARO | A&E |  | 1 | Reforma |  |  |  | USINAGEM | RECUPERAÇÃO (TERCEIRO) | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 80 |  | 46147 | 46147 | 19 | 19 | mai | 2026 | 1 | 19/2026
- | PV | 2020 | 8 | VITERRA UNIDADE NOVA UNIALCO (NU) | EIXO OSCILANTE PARA DESFIBRADOR DE CANA Ø 75 X 2160MM | PC | N/A | 1 | PREPARO | A&E |  | 1 | Reforma |  |  |  | USINAGEM | USINAGEM DE ACABAMENTO | 121 | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 25 |  | 46149 | 46149 | 19 | 19 | mai | 2026 | 1 | 19/2026
- | PV | 2020 | 9 | VITERRA UNIDADE NOVA UNIALCO (NU) | EIXO OSCILANTE PARA DESFIBRADOR DE CANA Ø 75 X 2160MM | PC | N/A | 1 | PREPARO | A&E |  | 1 | Reforma |  |  |  | USINAGEM | RECUPERAÇÃO (TERCEIRO) | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 80 |  | 46147 | 46147 | 19 | 19 | mai | 2026 | 1 | 19/2026
- | PV | 2020 | 9 | VITERRA UNIDADE NOVA UNIALCO (NU) | EIXO OSCILANTE PARA DESFIBRADOR DE CANA Ø 75 X 2160MM | PC | N/A | 1 | PREPARO | A&E |  | 1 | Reforma |  |  |  | USINAGEM | USINAGEM DE ACABAMENTO | 121 | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 25 |  | 46149 | 46149 | 19 | 19 | mai | 2026 | 1 | 19/2026
- | PV | 2020 | 10 | VITERRA UNIDADE NOVA UNIALCO (NU) | EIXO OSCILANTE PARA DESFIBRADOR DE CANA Ø 75 X 2160MM | PC | N/A | 1 | PREPARO | A&E |  | 1 | Reforma |  |  |  | USINAGEM | RECUPERAÇÃO (TERCEIRO) | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 80 |  | 46147 | 46147 | 19 | 19 | mai | 2026 | 1 | 19/2026
- | PV | 2020 | 10 | VITERRA UNIDADE NOVA UNIALCO (NU) | EIXO OSCILANTE PARA DESFIBRADOR DE CANA Ø 75 X 2160MM | PC | N/A | 1 | PREPARO | A&E |  | 1 | Reforma |  |  |  | USINAGEM | USINAGEM DE ACABAMENTO | 121 | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 25 |  | 46149 | 46149 | 19 | 19 | mai | 2026 | 1 | 19/2026
- | PV | 2020 | 11 | VITERRA UNIDADE NOVA UNIALCO (NU) | EIXO OSCILANTE PARA DESFIBRADOR DE CANA Ø 75 X 2160MM | PC | N/A | 1 | PREPARO | A&E |  | 1 | Reforma |  |  |  | USINAGEM | RECUPERAÇÃO (TERCEIRO) | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 80 |  | 46147 | 46147 | 19 | 19 | mai | 2026 | 1 | 19/2026
- | PV | 2020 | 11 | VITERRA UNIDADE NOVA UNIALCO (NU) | EIXO OSCILANTE PARA DESFIBRADOR DE CANA Ø 75 X 2160MM | PC | N/A | 1 | PREPARO | A&E |  | 1 | Reforma |  |  |  | USINAGEM | USINAGEM DE ACABAMENTO | 121 | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 25 |  | 46149 | 46149 | 19 | 19 | mai | 2026 | 1 | 19/2026
- | PV | 2020 | 12 | VITERRA UNIDADE NOVA UNIALCO (NU) | EIXO OSCILANTE PARA DESFIBRADOR DE CANA Ø 75 X 2160MM | PC | N/A | 1 | PREPARO | A&E |  | 266 | Reforma |  |  |  | USINAGEM | RECUPERAÇÃO (TERCEIRO) | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 80 |  | 46147 | 46147 | 19 | 19 | mai | 2026 | 1 | 19/2026
- | PV | 2020 | 12 | VITERRA UNIDADE NOVA UNIALCO (NU) | EIXO OSCILANTE PARA DESFIBRADOR DE CANA Ø 75 X 2160MM | PC | N/A | 1 | PREPARO | A&E |  | 267 | Reforma |  |  |  | USINAGEM | USINAGEM DE ACABAMENTO | 121 | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 25 |  | 46149 | 46149 | 19 | 19 | mai | 2026 | 1 | 19/2026
27297-1 | PV | 2083 | 6 | RAIZEN ENERGIA S.A ZANIN | CAMISA AD Ø1110 66" | PC | 6757-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Drenagem |  | 66" | 46 | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 6.1364 |  | 46153 | 46153 | 20 | 20 | mai | 2026 | 1 | 20/2026
27297-1 | PV | 2083 | 6 | RAIZEN ENERGIA S.A ZANIN | CAMISA AD Ø1110 66" | PC | 6757-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Drenagem |  | 66" | 46 | USINAGEM | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 613 | FURADEIRA SKODA - [613] | 18 |  | 46154 | 46154 | 20 | 20 | mai | 2026 | 1 | 20/2026
27434-1 | PV | 2097 | 1 | RAIZEN JATAI | CAMISA AD Ø1210 90" | PC | 6788-1 | 1 | CAMISA | A&E | 101906 | 1 | Drenagem |  | 90" |  | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 13.4182 |  | 46156 | 46156 | 20 | 20 | mai | 2026 | 1 | 20/2026
27372-1 | PV | 2096 | 1 | RAIZEN SERRA | CAMISA AD Ø1050 66" | PC | 6749-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Drenagem |  | 66" | 82 | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 9.4909 |  | 46156 | 46156 | 20 | 20 | mai | 2026 | 1 | 20/2026
27373-2 | PV | 2096 | 2 | RAIZEN SERRA | CAMISA AD Ø1050 66" | PC | 6750-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Drenagem |  | 66" | 85 | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 9.4909 |  | 46156 | 46156 | 20 | 20 | mai | 2026 | 1 | 20/2026
27374-3 | PV | 2096 | 3 | RAIZEN SERRA | CAMISA AD Ø1050 66" | PC | 6751-1 | 1 | CAMISA | A&E | 103011 | 1 | Drenagem |  | 66" | 78 | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 9.4909 |  | 46156 | 46156 | 20 | 20 | mai | 2026 | 1 | 20/2026
- | PS | 966 | 1 | DESTILARIA AGUA BONITA | MANUTENÇÃO EM PLACA DESFIBRADORA - MDA 84" PRODUÇÃO) | SV | N/A | 1 | PREPARO | A&E |  | 17 | Novo |  | 84" |  | USINAGEM | RECUPERAÇÃO SUPORTES | 84 | SOLDA - [84] | 6.1091 |  | 46156 | 46156 | 20 | 20 | mai | 2026 | 1 | 20/2026
- | PS | 966 | 1 | DESTILARIA AGUA BONITA | MANUTENÇÃO EM PLACA DESFIBRADORA - MDA 84" PRODUÇÃO) | SV | N/A | 1 | PREPARO | A&E |  | 12 | Novo |  | 84" |  | MONTAGEM | BALANCEAMENTO ESTÁTICO | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 67.2 |  | 46158 | 46158 | 20 | 20 | mai | 2026 | 1 | 20/2026
- | PS | 966 | 1 | DESTILARIA AGUA BONITA | MANUTENÇÃO EM PLACA DESFIBRADORA - MDA 84" PRODUÇÃO) | SV | N/A | 1 | PREPARO | A&E |  | 1 | Novo |  | 84" |  | MONTAGEM | MONTAGEM TOTAL (PREPARO) | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 1.68 |  | 46159 | 46159 | 20 | 20 | mai | 2026 | 1 | 20/2026
- | PS | 966 | 1 | DESTILARIA AGUA BONITA | MANUTENÇÃO EM PLACA DESFIBRADORA - MDA 84" PRODUÇÃO) | SV | N/A | 1 | PREPARO | A&E |  | 2 | Novo |  | 84" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1.4 |  | 46159 | 46159 | 20 | 20 | mai | 2026 | 1 | 20/2026
27502-2 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-284 | 1 | MANTA | VI |  | 284 | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 |  | 46156 | 46156 | 20 | 20 | mai | 2026 | 1 | 20/2026
27503-1 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-286 | 1 | MANTA | VI |  | 286 | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 |  | 46156 | 46156 | 20 | 20 | mai | 2026 | 1 | 20/2026
27503-2 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-288 | 1 | MANTA | VI |  | 288 | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 |  | 46156 | 46156 | 20 | 20 | mai | 2026 | 1 | 20/2026
27503-3 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-0 | 1 | MANTA | VI |  | 0 | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 |  | 46156 | 46156 | 20 | 20 | mai | 2026 | 1 | 20/2026
27349-2 | 0 | 0 | 0 | FUNDIÇÃO MORENO | SUPLEMENTO LATERAL DO BARRAMENTO 2° PÇ - [BROQ CNC] | PC | 273084-2 | 1 | PROJETO MORENO | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46158 | 46158 | 20 | 20 | mai | 2026 | 1 | 20/2026
27349-5 | 0 | 0 | 0 | FUNDIÇÃO MORENO | CAIXA DO CABEÇOTE - [BROQ CNC] 2° PÇ | PC | 273086-2 | 1 | PROJETO MORENO | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAGEM EM DEBASTE | 433 | MANDRILH. SCHARMANM FB-125 - [433] | 24 |  | 46157 | 46157 | 20 | 20 | mai | 2026 | 1 | 20/2026
27349-9 | 0 | 0 | 0 | FUNDIÇÃO MORENO | CORPO DA MESA LONGITUDTNAL - [BROQ CNC] 2° PÇ | PC | 273088-2 | 1 | PROJETO MORENO | VI |  | 317 | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAGEM EM DEBASTE | 433 | MANDRILH. SCHARMANM FB-125 - [433] | 24 |  | 46157 | 46157 | 20 | 20 | mai | 2026 | 1 | 20/2026
- | PV | 2020 | 1 | VITERRA UNIDADE NOVA UNIALCO (NU) | EIXO OSCILANTE PARA DESFIBRADOR DE CANA Ø 75 X 2160MM | PC | N/A | 1 | PREPARO | A&E |  |  | Reforma |  |  |  | USINAGEM | TRATAMENTO TÉRMICO (TERCEIRO) | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 40 |  | 46155 | 46155 | 20 | 20 | mai | 2026 | 1 | 20/2026
- | PV | 2020 | 1 | VITERRA UNIDADE NOVA UNIALCO (NU) | EIXO OSCILANTE PARA DESFIBRADOR DE CANA Ø 75 X 2160MM | PC | N/A | 1 | PREPARO | A&E |  |  | Reforma |  |  |  | USINAGEM | REBARBA E INSPEÇÃO | TERCEIRO |  | 1 |  | 46156 | 46156 | 20 | 20 | mai | 2026 | 1 | 20/2026
- | PV | 2020 | 1 | VITERRA UNIDADE NOVA UNIALCO (NU) | EIXO OSCILANTE PARA DESFIBRADOR DE CANA Ø 75 X 2160MM | PC | N/A | 1 | PREPARO | A&E |  |  | Reforma |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46157 | 46157 | 20 | 20 | mai | 2026 | 1 | 20/2026
- | PS | 2020 | 2 | VITERRA UNIDADE NOVA UNIALCO (NU) | EIXO OSCILANTE PARA DESFIBRADOR DE CANA Ø 75 X 2160MM | PC | N/A | 1 | PREPARO | A&E |  | 1 | Reforma |  |  |  | USINAGEM | TRATAMENTO TÉRMICO (TERCEIRO) | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 40 |  | 46155 | 46155 | 20 | 20 | mai | 2026 | 1 | 20/2026
- | PS | 2020 | 2 | VITERRA UNIDADE NOVA UNIALCO (NU) | EIXO OSCILANTE PARA DESFIBRADOR DE CANA Ø 75 X 2160MM | PC | N/A | 1 | PREPARO | A&E |  | 1 | Reforma |  |  |  | USINAGEM | REBARBA E INSPEÇÃO | TERCEIRO |  | 1 |  | 46156 | 46156 | 20 | 20 | mai | 2026 | 1 | 20/2026
- | PS | 2020 | 2 | VITERRA UNIDADE NOVA UNIALCO (NU) | EIXO OSCILANTE PARA DESFIBRADOR DE CANA Ø 75 X 2160MM | PC | N/A | 1 | PREPARO | A&E |  | 1 | Reforma |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46157 | 46157 | 20 | 20 | mai | 2026 | 1 | 20/2026
- | PV | 2020 | 3 | VITERRA UNIDADE NOVA UNIALCO (NU) | EIXO OSCILANTE PARA DESFIBRADOR DE CANA Ø 75 X 2160MM | PC | N/A | 1 | PREPARO | A&E |  | 170 | Reforma |  |  |  | USINAGEM | TRATAMENTO TÉRMICO (TERCEIRO) | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 40 |  | 46155 | 46155 | 20 | 20 | mai | 2026 | 1 | 20/2026
- | PV | 2020 | 3 | VITERRA UNIDADE NOVA UNIALCO (NU) | EIXO OSCILANTE PARA DESFIBRADOR DE CANA Ø 75 X 2160MM | PC | N/A | 1 | PREPARO | A&E |  | 233 | Reforma |  |  |  | USINAGEM | REBARBA E INSPEÇÃO | TERCEIRO |  | 1 |  | 46156 | 46156 | 20 | 20 | mai | 2026 | 1 | 20/2026
- | PV | 2020 | 3 | VITERRA UNIDADE NOVA UNIALCO (NU) | EIXO OSCILANTE PARA DESFIBRADOR DE CANA Ø 75 X 2160MM | PC | N/A | 1 | PREPARO | A&E |  | 234 | Reforma |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46157 | 46157 | 20 | 20 | mai | 2026 | 1 | 20/2026
- | PV | 2020 | 4 | VITERRA UNIDADE NOVA UNIALCO (NU) | EIXO OSCILANTE PARA DESFIBRADOR DE CANA Ø 75 X 2160MM | PC | N/A | 1 | PREPARO | A&E |  |  | Reforma |  |  |  | USINAGEM | TRATAMENTO TÉRMICO (TERCEIRO) | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 40 |  | 46155 | 46155 | 20 | 20 | mai | 2026 | 1 | 20/2026
- | PV | 2020 | 4 | VITERRA UNIDADE NOVA UNIALCO (NU) | EIXO OSCILANTE PARA DESFIBRADOR DE CANA Ø 75 X 2160MM | PC | N/A | 1 | PREPARO | A&E |  |  | Reforma |  |  |  | USINAGEM | REBARBA E INSPEÇÃO | TERCEIRO |  | 1 |  | 46156 | 46156 | 20 | 20 | mai | 2026 | 1 | 20/2026
- | PV | 2020 | 4 | VITERRA UNIDADE NOVA UNIALCO (NU) | EIXO OSCILANTE PARA DESFIBRADOR DE CANA Ø 75 X 2160MM | PC | N/A | 1 | PREPARO | A&E |  |  | Reforma |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46157 | 46157 | 20 | 20 | mai | 2026 | 1 | 20/2026
- | PV | 2020 | 5 | VITERRA UNIDADE NOVA UNIALCO (NU) | EIXO OSCILANTE PARA DESFIBRADOR DE CANA Ø 75 X 2160MM | PC | N/A | 1 | PREPARO | A&E |  | 295 | Reforma |  |  |  | USINAGEM | TRATAMENTO TÉRMICO (TERCEIRO) | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 40 |  | 46155 | 46155 | 20 | 20 | mai | 2026 | 1 | 20/2026
- | PV | 2020 | 5 | VITERRA UNIDADE NOVA UNIALCO (NU) | EIXO OSCILANTE PARA DESFIBRADOR DE CANA Ø 75 X 2160MM | PC | N/A | 1 | PREPARO | A&E |  | 295 | Reforma |  |  |  | USINAGEM | REBARBA E INSPEÇÃO | TERCEIRO |  | 1 |  | 46156 | 46156 | 20 | 20 | mai | 2026 | 1 | 20/2026
- | PV | 2020 | 5 | VITERRA UNIDADE NOVA UNIALCO (NU) | EIXO OSCILANTE PARA DESFIBRADOR DE CANA Ø 75 X 2160MM | PC | N/A | 1 | PREPARO | A&E |  | 296 | Reforma |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46157 | 46157 | 20 | 20 | mai | 2026 | 1 | 20/2026
- | PV | 2020 | 6 | VITERRA UNIDADE NOVA UNIALCO (NU) | EIXO OSCILANTE PARA DESFIBRADOR DE CANA Ø 75 X 2160MM | PC | N/A | 1 | PREPARO | A&E |  | 299 | Reforma |  |  |  | USINAGEM | TRATAMENTO TÉRMICO (TERCEIRO) | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 40 |  | 46155 | 46155 | 20 | 20 | mai | 2026 | 1 | 20/2026
- | PV | 2020 | 6 | VITERRA UNIDADE NOVA UNIALCO (NU) | EIXO OSCILANTE PARA DESFIBRADOR DE CANA Ø 75 X 2160MM | PC | N/A | 1 | PREPARO | A&E |  | 1 | Reforma |  |  |  | USINAGEM | REBARBA E INSPEÇÃO | TERCEIRO |  | 1 |  | 46156 | 46156 | 20 | 20 | mai | 2026 | 1 | 20/2026
- | PV | 2020 | 6 | VITERRA UNIDADE NOVA UNIALCO (NU) | EIXO OSCILANTE PARA DESFIBRADOR DE CANA Ø 75 X 2160MM | PC | N/A | 1 | PREPARO | A&E |  | 1 | Reforma |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46157 | 46157 | 20 | 20 | mai | 2026 | 1 | 20/2026
- | PV | 2020 | 7 | VITERRA UNIDADE NOVA UNIALCO (NU) | EIXO OSCILANTE PARA DESFIBRADOR DE CANA Ø 75 X 2160MM | PC | N/A | 1 | PREPARO | A&E |  |  | Reforma |  |  |  | USINAGEM | TRATAMENTO TÉRMICO (TERCEIRO) | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 40 |  | 46155 | 46155 | 20 | 20 | mai | 2026 | 1 | 20/2026
- | PV | 2020 | 7 | VITERRA UNIDADE NOVA UNIALCO (NU) | EIXO OSCILANTE PARA DESFIBRADOR DE CANA Ø 75 X 2160MM | PC | N/A | 1 | PREPARO | A&E |  | 1 | Reforma |  |  |  | USINAGEM | REBARBA E INSPEÇÃO | TERCEIRO |  | 1 |  | 46156 | 46156 | 20 | 20 | mai | 2026 | 1 | 20/2026
- | PV | 2020 | 7 | VITERRA UNIDADE NOVA UNIALCO (NU) | EIXO OSCILANTE PARA DESFIBRADOR DE CANA Ø 75 X 2160MM | PC | N/A | 1 | PREPARO | A&E |  | 1 | Reforma |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46157 | 46157 | 20 | 20 | mai | 2026 | 1 | 20/2026
- | PV | 2020 | 8 | VITERRA UNIDADE NOVA UNIALCO (NU) | EIXO OSCILANTE PARA DESFIBRADOR DE CANA Ø 75 X 2160MM | PC | N/A | 1 | PREPARO | A&E |  | 1 | Reforma |  |  |  | USINAGEM | TRATAMENTO TÉRMICO (TERCEIRO) | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 40 |  | 46155 | 46155 | 20 | 20 | mai | 2026 | 1 | 20/2026
- | PV | 2020 | 8 | VITERRA UNIDADE NOVA UNIALCO (NU) | EIXO OSCILANTE PARA DESFIBRADOR DE CANA Ø 75 X 2160MM | PC | N/A | 1 | PREPARO | A&E |  | 1 | Reforma |  |  |  | USINAGEM | REBARBA E INSPEÇÃO | TERCEIRO |  | 1 |  | 46156 | 46156 | 20 | 20 | mai | 2026 | 1 | 20/2026
- | PV | 2020 | 8 | VITERRA UNIDADE NOVA UNIALCO (NU) | EIXO OSCILANTE PARA DESFIBRADOR DE CANA Ø 75 X 2160MM | PC | N/A | 1 | PREPARO | A&E |  | 1 | Reforma |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46157 | 46157 | 20 | 20 | mai | 2026 | 1 | 20/2026
- | PV | 2020 | 9 | VITERRA UNIDADE NOVA UNIALCO (NU) | EIXO OSCILANTE PARA DESFIBRADOR DE CANA Ø 75 X 2160MM | PC | N/A | 1 | PREPARO | A&E |  | 1 | Reforma |  |  |  | USINAGEM | TRATAMENTO TÉRMICO (TERCEIRO) | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 40 |  | 46155 | 46155 | 20 | 20 | mai | 2026 | 1 | 20/2026
- | PV | 2020 | 9 | VITERRA UNIDADE NOVA UNIALCO (NU) | EIXO OSCILANTE PARA DESFIBRADOR DE CANA Ø 75 X 2160MM | PC | N/A | 1 | PREPARO | A&E |  | 1 | Reforma |  |  |  | USINAGEM | REBARBA E INSPEÇÃO | TERCEIRO |  | 1 |  | 46156 | 46156 | 20 | 20 | mai | 2026 | 1 | 20/2026
- | PV | 2020 | 9 | VITERRA UNIDADE NOVA UNIALCO (NU) | EIXO OSCILANTE PARA DESFIBRADOR DE CANA Ø 75 X 2160MM | PC | N/A | 1 | PREPARO | A&E |  | 1 | Reforma |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46157 | 46157 | 20 | 20 | mai | 2026 | 1 | 20/2026
- | PV | 2020 | 10 | VITERRA UNIDADE NOVA UNIALCO (NU) | EIXO OSCILANTE PARA DESFIBRADOR DE CANA Ø 75 X 2160MM | PC | N/A | 1 | PREPARO | A&E |  | 1 | Reforma |  |  |  | USINAGEM | TRATAMENTO TÉRMICO (TERCEIRO) | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 40 |  | 46155 | 46155 | 20 | 20 | mai | 2026 | 1 | 20/2026
- | PV | 2020 | 10 | VITERRA UNIDADE NOVA UNIALCO (NU) | EIXO OSCILANTE PARA DESFIBRADOR DE CANA Ø 75 X 2160MM | PC | N/A | 1 | PREPARO | A&E |  | 1 | Reforma |  |  |  | USINAGEM | REBARBA E INSPEÇÃO | TERCEIRO |  | 1 |  | 46156 | 46156 | 20 | 20 | mai | 2026 | 1 | 20/2026
- | PV | 2020 | 10 | VITERRA UNIDADE NOVA UNIALCO (NU) | EIXO OSCILANTE PARA DESFIBRADOR DE CANA Ø 75 X 2160MM | PC | N/A | 1 | PREPARO | A&E |  | 1 | Reforma |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46157 | 46157 | 20 | 20 | mai | 2026 | 1 | 20/2026
- | PV | 2020 | 11 | VITERRA UNIDADE NOVA UNIALCO (NU) | EIXO OSCILANTE PARA DESFIBRADOR DE CANA Ø 75 X 2160MM | PC | N/A | 1 | PREPARO | A&E |  | 2 | Reforma |  |  |  | USINAGEM | TRATAMENTO TÉRMICO (TERCEIRO) | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 40 |  | 46155 | 46155 | 20 | 20 | mai | 2026 | 1 | 20/2026
- | PV | 2020 | 11 | VITERRA UNIDADE NOVA UNIALCO (NU) | EIXO OSCILANTE PARA DESFIBRADOR DE CANA Ø 75 X 2160MM | PC | N/A | 1 | PREPARO | A&E |  | 2 | Reforma |  |  |  | USINAGEM | REBARBA E INSPEÇÃO | TERCEIRO |  | 1 |  | 46156 | 46156 | 20 | 20 | mai | 2026 | 1 | 20/2026
- | PV | 2020 | 11 | VITERRA UNIDADE NOVA UNIALCO (NU) | EIXO OSCILANTE PARA DESFIBRADOR DE CANA Ø 75 X 2160MM | PC | N/A | 1 | PREPARO | A&E |  | 264 | Reforma |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46157 | 46157 | 20 | 20 | mai | 2026 | 1 | 20/2026
- | PV | 2020 | 12 | VITERRA UNIDADE NOVA UNIALCO (NU) | EIXO OSCILANTE PARA DESFIBRADOR DE CANA Ø 75 X 2160MM | PC | N/A | 1 | PREPARO | A&E |  | 268 | Reforma |  |  |  | USINAGEM | TRATAMENTO TÉRMICO (TERCEIRO) | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 40 |  | 46155 | 46155 | 20 | 20 | mai | 2026 | 1 | 20/2026
- | PV | 2020 | 12 | VITERRA UNIDADE NOVA UNIALCO (NU) | EIXO OSCILANTE PARA DESFIBRADOR DE CANA Ø 75 X 2160MM | PC | N/A | 1 | PREPARO | A&E |  | 269 | Reforma |  |  |  | USINAGEM | REBARBA E INSPEÇÃO | TERCEIRO |  | 1 |  | 46156 | 46156 | 20 | 20 | mai | 2026 | 1 | 20/2026
- | PV | 2020 | 12 | VITERRA UNIDADE NOVA UNIALCO (NU) | EIXO OSCILANTE PARA DESFIBRADOR DE CANA Ø 75 X 2160MM | PC | N/A | 1 | PREPARO | A&E |  | 270 | Reforma |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46157 | 46157 | 20 | 20 | mai | 2026 | 1 | 20/2026
27321-11 | PV | 2082 | 1 | RAIZEN TARUMA | CAMISA RP Ø1080 78" | PC | 6767-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Convencional |  | 78" | P112 | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 10.8 |  | 46160 | 46160 | 21 | 21 | mai | 2026 | 1 | 21/2026
27321-11 | PV | 2082 | 1 | RAIZEN TARUMA | CAMISA RP Ø1080 78" | PC | 6767-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Convencional |  | 78" | P112 | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 2.0455 |  | 46160 | 46160 | 21 | 21 | mai | 2026 | 1 | 21/2026
27356-1 | PV | 2083 | 5 | RAIZEN ENERGIA S.A ZANIN | CAMISA AD Ø1190 78" | PC | 6756-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Drenagem |  | 78" | D8 | MONTAGEM | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 12.2727 |  | 46160 | 46160 | 21 | 21 | mai | 2026 | 1 | 21/2026
27356-1 | PV | 2083 | 5 | RAIZEN ENERGIA S.A ZANIN | CAMISA AD Ø1190 78" | PC | 6756-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Drenagem |  | 78" | D8 | USINAGEM | 2° USINAGEM | 118 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-4000 - [118] | 8.8623 |  | 46160 | 46160 | 21 | 21 | mai | 2026 | 1 | 21/2026
27370-2 | PV | 2083 | 8 | RAIZEN ENERGIA S.A ZANIN | CAMISA AD Ø1110 66" | PC | 6759-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Drenagem |  | 66" | 22 | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 6.1364 |  | 46160 | 46160 | 21 | 21 | mai | 2026 | 1 | 21/2026
27370-2 | PV | 2083 | 8 | RAIZEN ENERGIA S.A ZANIN | CAMISA AD Ø1110 66" | PC | 6759-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Drenagem |  | 66" | 22 | USINAGEM | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 613 | FURADEIRA SKODA - [613] | 18 |  | 46160 | 46160 | 21 | 21 | mai | 2026 | 1 | 21/2026
27301-1 | PV | 2083 | 9 | RAIZEN ENERGIA S.A ZANIN | CAMISA AD Ø1090 66" | PC | 6760-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Drenagem |  | 66" | 25 | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 6.1364 |  | 46160 | 46160 | 21 | 21 | mai | 2026 | 1 | 21/2026
27369-1 | PV | 2098 | 1 | RAIZEN PARALCOOL | CAMISA AD Ø1080 66" | PC | 6746-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Drenagem |  | 66" | 22 | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 6.1364 |  | 46160 | 46160 | 21 | 21 | mai | 2026 | 1 | 21/2026
27446-4 | PV | 1798 | 0 | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | SUPORTE DA BAGACEIRA 78" | PC | 1343033-18 | 1 | SUPORTE DA BAGACEIRA | A&E |  | 7 | Novo |  | 15.19.MO.110.01R1 |  | USINAGEM | USINAR EM ACABAMENTO E MARCAR FURAÇÕES | 327 | MANDRILH. SKODA 3500 X 4500 - [327] | 21.6 |  | 46160 | 46160 | 21 | 21 | mai | 2026 | 1 | 21/2026
27446-4 | PV | 1798 | 0 | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | SUPORTE DA BAGACEIRA 78" | PC | 1343033-18 | 1 | SUPORTE DA BAGACEIRA | A&E |  | 7 | Novo |  | 15.19.MO.110.01R1 |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 5.4 |  | 46160 | 46160 | 21 | 21 | mai | 2026 | 1 | 21/2026
27415-2 | PV | 2109 | 1 | ICIBRA | ENGRENAGEM FUND. C/ USIN. ACABAMENTO | PC | 1603001 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 294 | Novo |  |  |  | USINAGEM | FRISSAMENTO DOS DENTES EM DESBASTE (TERCEIRO) | - |  | 70 |  | 46160 | 46164 | 21 | 21 | mai | 2026 | 1 | 21/2026
27415-3 | PV | 2109 | 1 | ICIBRA | ENGRENAGEM FUND. C/ USIN. ACABAMENTO | PC | 1603001 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAR DIMENSÕES EM DESBASTE | 285 | TORNO VERT. TITAN SC4000 - [285] | 24.35 |  | 46160 | 46164 | 21 | 21 | mai | 2026 | 1 | 21/2026
27415-3 |  |  |  | ICIBRA | ENGRENAGEM FUND. C/ USIN. ACABAMENTO | PC | 1603001 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | FRISSAMENTO DOS DENTES EM ACABAMENTO(TERCEIRO) | 74 |  | 40 |  | 46160 | 46164 | 21 | 21 | mai | 2026 | 1 | 21/2026
27415-4 | PV | 2109 | 1 | ICIBRA | ENGRENAGEM FUND. C/ USIN. ACABAMENTO | PC | 1603001 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAR DIMENSÕES EM ACABAMENTO | 285 | TORNO VERT. TITAN SC4000 - [285] | 29.85 |  | 46160 | 46164 | 21 | 21 | mai | 2026 | 1 | 21/2026
27415-1 | PV | 2109 | 1 | ICIBRA | ENGRENAGEM FUND. C/ USIN. ACABAMENTO | PC | 1603001 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 296 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46162 | 46164 | 21 | 21 | mai | 2026 | 1 | 21/2026
27441-5 | PV | 2139 | 6 | MANUELITA S.A | INSERTO | PC | 1161022 | 1 | PENTE | A&E |  |  | Novo |  | 90" |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 2.2714 |  | 46160 | 46160 | 21 | 21 | mai | 2026 | 1 | 21/2026
27441-6 | PV | 2139 | 8 | MANUELITA S.A | INSERTO | PC | 1161022 | 1 | PENTE | A&E |  |  | Novo |  | 90" |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 2.2714 |  | 46160 | 46160 | 21 | 21 | mai | 2026 | 1 | 21/2026
27435-1 | PV | 2138 | 1 | METSO - 299 | ANEL MP1000 ( ADJ. RING) | PC | 299304 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 226 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46165 | 46165 | 21 | 21 | mai | 2026 | 1 | 21/2026
27435-1 | PV | 2138 | 1 | METSO - 299 | ANEL MP1000 ( ADJ. RING) | PC | 299304 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 227 | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAR DIMENSÕES EM DESBASTE | 496 | TORNO VERTICAL SCHIESS (DIÂMETRO 8000 - TVG) - [496] | 60 |  | 46172 | 46160 | 22 | 21 | mai | 2026 | 1 | 22/2026
27435-1 | PV | 2138 | 1 | METSO - 299 | ANEL MP1000 ( ADJ. RING) | PC | 299304 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 228 | Novo |  |  |  | USINAGEM | REBARBAR E PROTEGER. | 74 | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74 | 2 |  | 46172 | 46160 | 22 | 21 | mai | 2026 | 1 | 22/2026
- | PV | 2186 | 1 | ACUCAREIRA QUATA SA ZILOR | EIXO P/ESTEIRA ARRASTE Ø125mm X 2780mm - SAE 1045 FORJ. - MDA 75" (B) | SV | N/A | 1 | SERVIÇO | A&E |  | 3 | Serviço |  | 75" |  | EXPEDIÇÃO | RECEBIMENTO FORJADO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46163 | 46163 | 21 | 21 | mai | 2026 | 1 | 21/2026
27464-2 | PV |  |  | LUBECK | PISTA DE ROLAMENTO FUND. C/ USIN. EM ACABAMENTO | PC | 1104025 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 3 | Novo |  |  |  | USINAGEM | (USINAR EM DESBASTE COM 5MM DE SOBREMETAL POR FACES E RAIOS) | 285 | TORNO VERT. TITAN SC4000 - [285] | 17.15 |  | 46165 | 46165 | 21 | 21 | mai | 2026 | 1 | 21/2026
27464-2 | PV |  |  | LUBECK | PISTA DE ROLAMENTO FUND. C/ USIN. EM ACABAMENTO | PC | 1104025 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 4 | Novo |  |  |  | USINAGEM | (USINAR EM ACABAMENTO CONFORME O DESENHO) | 285 | TORNO VERT. TITAN SC4000 - [285] | 20.2 |  | 46161 | 46161 | 21 | 21 | mai | 2026 | 1 | 21/2026
27464-2 | PV |  |  | LUBECK | PISTA DE ROLAMENTO FUND. C/ USIN. EM ACABAMENTO | PC | 1104025 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 5 | Novo |  |  |  | USINAGEM | (REBARBAR E PROTEGER) | 74 | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74 | 1 |  | 46162 | 46162 | 21 | 21 | mai | 2026 | 1 | 21/2026
27464-3 | PV |  |  | LUBECK | ROLO DE APOIO FUND. C/ USIN. EM ACABAMENTO | PC | 1104026 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 7 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46164 | 46164 | 21 | 21 | mai | 2026 | 1 | 21/2026
27464-3 | PV |  |  | LUBECK | ROLO DE APOIO FUND. C/ USIN. EM ACABAMENTO | PC | 1104026 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 8 | Novo |  |  |  | USINAGEM | (EXECUTAR FURO GUIA NO CENTRO DA PEÇA) | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 3 |  | 46164 | 46164 | 21 | 21 | mai | 2026 | 1 | 21/2026
27464-3 | PV |  |  | LUBECK | ROLO DE APOIO FUND. C/ USIN. EM ACABAMENTO | PC | 1104026 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 9 | Novo |  |  |  | USINAGEM | (USINAR DIMENSÕES EM DESBASTE SOBREMETAL 3MM FACES/RAIOS.) | 124 | TORNO VERT. WEBSTER BENNETT - [124] | 16 |  | 46164 | 46164 | 21 | 21 | mai | 2026 | 1 | 21/2026
27464-4 | PV |  |  | LUBECK | ROLO DE APOIO FUND. C/ USIN. EM ACABAMENTO | PC | 1104026 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | USINAGEM | (EXECUTAR FURO GUIA NO CENTRO DA PEÇA) | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 3 |  | 46164 | 46164 | 21 | 21 | mai | 2026 | 1 | 21/2026
27464-4 | PV |  |  | LUBECK | ROLO DE APOIO FUND. C/ USIN. EM ACABAMENTO | PC | 1104026 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 2 | Novo |  |  |  | USINAGEM | (USINAR DIMENSÕES EM DESBASTE SOBREMETAL 3MM FACES/RAIOS.) | 124 | TORNO VERT. WEBSTER BENNETT - [124] | 16 |  | 46163 | 46163 | 21 | 21 | mai | 2026 | 1 | 21/2026
27464-5 | PV |  |  | LUBECK | ROLO DE APOIO FUND. C/ USIN. EM ACABAMENTO | PC | 1104026 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 7 | Novo |  |  |  | USINAGEM | (EXECUTAR FURO GUIA NO CENTRO DA PEÇA) | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 3 |  | 46160 | 46160 | 21 | 21 | mai | 2026 | 1 | 21/2026
27464-5 | PV |  |  | LUBECK | ROLO DE APOIO FUND. C/ USIN. EM ACABAMENTO | PC | 1104026 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 8 | Novo |  |  |  | USINAGEM | (USINAR DIMENSÕES EM DESBASTE SOBREMETAL 3MM FACES/RAIOS.) RNC | 124 | TORNO VERT. WEBSTER BENNETT - [124] | 16 |  | 46163 | 46163 | 21 | 21 | mai | 2026 | 1 | 21/2026
27464-6 | PV |  |  | LUBECK | ROLO DE APOIO FUND. C/ USIN. EM ACABAMENTO | PC | 1104026 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 259 | Novo |  |  |  | USINAGEM | (USINAR DIMENSÕES EM DESBASTE SOBREMETAL 3MM FACES/RAIOS.) RNC | 124 | TORNO VERT. WEBSTER BENNETT - [124] | 16 |  | 46164 | 46164 | 21 | 21 | mai | 2026 | 1 | 21/2026
27421-1 | PV |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46161 | 46161 | 21 | 21 | mai | 2026 | 1 | 21/2026
27421-2 | PV |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 293 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46161 | 46161 | 21 | 21 | mai | 2026 | 1 | 21/2026
27421-3 | PV |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 296 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46161 | 46161 | 21 | 21 | mai | 2026 | 1 | 21/2026
27421-4 | PV |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 299 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46161 | 46161 | 21 | 21 | mai | 2026 | 1 | 21/2026
27421-5 | PV |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 302 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46161 | 46161 | 21 | 21 | mai | 2026 | 1 | 21/2026
27459-1 | PV |  |  | SERTMAX | CARCAÇA INFERIOR HIDROCONE 6000 FUND. C/ USIN. | PC | 1578001 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46171 | 46160 | 22 | 21 | mai | 2026 | 1 | 22/2026
27459-1 | PV |  |  | SERTMAX | CARCAÇA INFERIOR HIDROCONE 6000 FUND. C/ USIN. | PC | 1578001 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46181 | 46160 | 24 | 21 | jun | 2026 | 1 | 24/2026
27452-1 | PV |  |  | SANDVIK VESPASIANO | CARC. SUP. CH660 C/ USIN. | PC | 864029 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46132 | 46160 | 17 | 21 | abr | 2026 | 1 | 17/2026
27452-1 | PV |  |  | SANDVIK VESPASIANO | CARC. SUP. CH660 C/ USIN. | PC | 864029 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAR DIMENSÕES EM DESBASTE CONFORME DESENHO | 285 | TORNO VERT. TITAN SC4000 - [285] | 20 |  | 46160 | 46160 | 21 | 21 | mai | 2026 | 1 | 21/2026
27452-1 | PV |  |  | SANDVIK VESPASIANO | CARC. SUP. CH660 C/ USIN. | PC | 864029 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | USINAGEM | REBARBAÇÃO (REBARBAR E PROTEGER) | 74 | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74 | 1 |  | 46160 | 46160 | 21 | 21 | mai | 2026 | 1 | 21/2026
27452-1 | PV |  |  | SANDVIK VESPASIANO | CARC. SUP. CH660 C/ USIN. | PC | 864029 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46146 | 46160 | 19 | 21 | mai | 2026 | 1 | 19/2026
27498-1 | PV |  |  | SANDVIK VESPASIANO | CARC. SUP. CH660 C/ USIN. | PC | 864029 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46160 | 46160 | 21 | 21 | mai | 2026 | 1 | 21/2026
27498-1 | PV |  |  | SANDVIK VESPASIANO | CARC. SUP. CH660 C/ USIN. | PC | 864029 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | USINAGEM | TORNO VERT. TITAN SC4000 (USINAR DIMENSÕES EM DESBASTE CONFORME DESENHO) | 285 | TORNO VERT. TITAN SC4000 - [285] | 20 |  | 46160 | 46160 | 21 | 21 | mai | 2026 | 1 | 21/2026
27498-1 | PV |  |  | SANDVIK VESPASIANO | CARC. SUP. CH660 C/ USIN. | PC | 864029 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | USINAGEM | REBARBAÇÃO (REBARBAR E PROTEGER) | 74 | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74 | 1 |  | 46160 | 46160 | 21 | 21 | mai | 2026 | 1 | 21/2026
27503-4 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-0 | 1 | MANTA | VI |  | 0 | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 |  | 46160 | 46160 | 21 | 21 | mai | 2026 | 1 | 21/2026
27503-4 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-3 | 1 | MANTA | VI |  | 3 | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 123 | TORNO VERT. LOIS SOEST - [123] | 12.5 |  | 46160 | 46160 | 21 | 21 | mai | 2026 | 1 | 21/2026
27503-5 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-3 | 1 | MANTA | VI |  | 3 | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 123 | TORNO VERT. LOIS SOEST - [123] | 12.5 |  | 46160 | 46160 | 21 | 21 | mai | 2026 | 1 | 21/2026
27503-6 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-4 | 1 | MANTA | VI |  | 4 | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 123 | TORNO VERT. LOIS SOEST - [123] | 12.5 |  | 46160 | 46160 | 21 | 21 | mai | 2026 | 1 | 21/2026
27503-7 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-5 | 1 | MANTA | VI |  | 5 | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 123 | TORNO VERT. LOIS SOEST - [123] | 12.5 |  | 46160 | 46160 | 21 | 21 | mai | 2026 | 1 | 21/2026
27503-8 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-5 | 1 | MANTA | VI |  | 5 | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 123 | TORNO VERT. LOIS SOEST - [123] | 12.5 |  | 46160 | 46160 | 21 | 21 | mai | 2026 | 1 | 21/2026
27503-8 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-1 | 1 | MANTA | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 123 | TORNO VERT. LOIS SOEST - [123] | 12.5 |  | 46160 | 46160 | 21 | 21 | mai | 2026 | 1 | 21/2026
27503-9 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651- | 1 | MANTA | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 123 | TORNO VERT. LOIS SOEST - [123] | 12.5 |  | 46160 | 46160 | 21 | 21 | mai | 2026 | 1 | 21/2026
27503-10 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-23 | 1 | MANTA | VI |  | 23 | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 123 | TORNO VERT. LOIS SOEST - [123] | 12.5 |  | 46160 | 46160 | 21 | 21 | mai | 2026 | 1 | 21/2026
27503-11 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-21 | 1 | MANTA | VI |  | 21 | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 |  | 46160 | 46160 | 21 | 21 | mai | 2026 | 1 | 21/2026
27503-12 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-1 | 1 | MANTA | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 |  | 46160 | 46160 | 21 | 21 | mai | 2026 | 1 | 21/2026
27503-12 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-1 | 1 | MANTA | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 |  | 46160 | 46160 | 21 | 21 | mai | 2026 | 1 | 21/2026
27503-13 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-28 | 1 | MANTA | VI |  | 28 | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 |  | 46160 | 46160 | 21 | 21 | mai | 2026 | 1 | 21/2026
27503-14 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-264 | 1 | MANTA | VI |  | 264 | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 |  | 46160 | 46160 | 21 | 21 | mai | 2026 | 1 | 21/2026
27503-15 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-14 | 1 | MANTA | VI |  | 14 | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 |  | 46160 | 46160 | 21 | 21 | mai | 2026 | 1 | 21/2026
27511-1 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-1 | 1 | MANTA | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 |  | 46160 | 46160 | 21 | 21 | mai | 2026 | 1 | 21/2026
27511-1 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-34 | 1 | MANTA | VI |  | 34 | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 |  | 46160 | 46160 | 21 | 21 | mai | 2026 | 1 | 21/2026
27511-2 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-263 | 1 | MANTA | VI |  | 263 | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 |  | 46160 | 46160 | 21 | 21 | mai | 2026 | 1 | 21/2026
27483-1 |  |  |  | SUPERIOR | MANTA P400 FUND. C/ USIN | PC | 152651-115 | 1 | MANTA | VI |  | 115 | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 |  | 46160 | 46160 | 21 | 21 | mai | 2026 | 1 | 21/2026
27349-2 | 0 | 0 | 0 | FUNDIÇÃO MORENO | SUPLEMENTO LATERAL DO BARRAMENTO 2° PÇ - [BROQ CNC] | PC | 273084-2 | 1 | PROJETO MORENO | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAGEM EM ACABAMENTO | 493 | MAND. TOS WHN(Q) - [493] | 24 |  | 46160 | 46160 | 21 | 21 | mai | 2026 | 1 | 21/2026
27349-2 | 0 | 0 | 0 | FUNDIÇÃO MORENO | SUPLEMENTO LATERAL DO BARRAMENTO 2° PÇ - [BROQ CNC] | PC | 273084-2 | 1 | PROJETO MORENO | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | USINAGEM | REBARBAÇÃO | 74 | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74 | 2 |  | 46160 | 46160 | 21 | 21 | mai | 2026 | 1 | 21/2026
27349-6 | 0 | 0 | 0 | FUNDIÇÃO MORENO | TAMPA DO CABEÇOTE - [BROQ CNC] 1° PÇ | PC | 273087-1 | 1 | PROJETO MORENO | VI |  | 273 | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAGEM EM DEBASTE | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 24 |  | 46161 | 46161 | 21 | 21 | mai | 2026 | 1 | 21/2026
27349-6 | 0 | 0 | 0 | FUNDIÇÃO MORENO | TAMPA DO CABEÇOTE - [BROQ CNC] 1° PÇ | PC | 273087-1 | 1 | PROJETO MORENO | VI |  | 274 | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAGEM EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 24 |  | 46165 | 46165 | 21 | 21 | mai | 2026 | 1 | 21/2026
27349-6 | 0 | 0 | 0 | FUNDIÇÃO MORENO | TAMPA DO CABEÇOTE - [BROQ CNC] 1° PÇ | PC | 273087-1 | 1 | PROJETO MORENO | VI |  | 275 | Novo |  |  |  | USINAGEM | REBARBAÇÃO | 74 | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74 | 2 |  | 46165 | 46165 | 21 | 21 | mai | 2026 | 1 | 21/2026
27349-7 | 0 | 0 | 0 | FUNDIÇÃO MORENO | TAMPA DO CABEÇOTE - [BROQ CNC] 2° PÇ | PC | 273087-2 | 1 | PROJETO MORENO | VI |  | 290 | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAGEM EM DEBASTE | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 24 |  | 46161 | 46161 | 21 | 21 | mai | 2026 | 1 | 21/2026
27349-7 | 0 | 0 | 0 | FUNDIÇÃO MORENO | TAMPA DO CABEÇOTE - [BROQ CNC] 2° PÇ | PC | 273087-2 | 1 | PROJETO MORENO | VI |  | 291 | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAGEM EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 24 |  | 46165 | 46165 | 21 | 21 | mai | 2026 | 1 | 21/2026
27349-7 | 0 | 0 | 0 | FUNDIÇÃO MORENO | TAMPA DO CABEÇOTE - [BROQ CNC] 2° PÇ | PC | 273087-2 | 1 | PROJETO MORENO | VI |  | 309 | Novo |  |  |  | USINAGEM | REBARBAÇÃO | 74 | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74 | 2 |  | 46165 | 46165 | 21 | 21 | mai | 2026 | 1 | 21/2026
27349-8 | 0 | 0 | 0 | FUNDIÇÃO MORENO | CORPO DA MESA LONGITUDTNAL - [BROQ CNC] 1° PÇ | PC | 273088-1 | 1 | PROJETO MORENO | VI |  | 312 | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAGEM EM DEBASTE | 433 | MANDRILH. SCHARMANM FB-125 - [433] | 24 |  | 46160 | 46160 | 21 | 21 | mai | 2026 | 1 | 21/2026
27349-9 | 0 | 0 | 0 | FUNDIÇÃO MORENO | CORPO DA MESA LONGITUDTNAL - [BROQ CNC] 2° PÇ | PC | 273088-2 | 1 | PROJETO MORENO | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | REBARBAÇÃO | 74 | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74 | 2 |  | 46166 | 46166 | 21 | 21 | mai | 2026 | 1 | 21/2026
27498-2 |  |  |  | SANDVIK VESPASIANO | CONE DA MANTA CH660 | PC | 864028-16 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46158 | 46160 | 20 | 21 | mai | 2026 | 1 | 20/2026
27498-2 |  |  |  | SANDVIK VESPASIANO | CONE DA MANTA CH660 | PC | 864028-16 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAR EM DESBASTE CONFORME DESENHO. | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 22 |  | 46160 | 46160 | 21 | 21 | mai | 2026 | 1 | 21/2026
27498-2 |  |  |  | SANDVIK VESPASIANO | CONE DA MANTA CH660 | PC | 864028-16 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | USINAGEM | DESBASTE BASE INFERIOR (5MM SOBREMETAL). | 118 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-4000 - [118] | 11.75 |  | 46160 | 46160 | 21 | 21 | mai | 2026 | 1 | 21/2026
27498-2 |  |  |  | SANDVIK VESPASIANO | CONE DA MANTA CH660 | PC | 864028-16 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | USINAGEM | REBARBAR E PROTEGER. | 74 | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74 | 3 |  | 46160 | 46160 | 21 | 21 | mai | 2026 | 1 | 21/2026
27498-2 |  |  |  | SANDVIK VESPASIANO | CONE DA MANTA CH660 | PC | 864028-16 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46181 | 46160 | 24 | 21 | jun | 2026 | 1 | 24/2026
27525-1 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-2 | 1 | MANTA | VI |  | 2 | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 |  | 46160 | 46160 | 21 | 21 | mai | 2026 | 1 | 21/2026
27525-2 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC |  | 1 | MANTA | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 |  | 46160 | 46160 | 21 | 21 | mai | 2026 | 1 | 21/2026
27525-3 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-6 | 1 | MANTA | VI |  | 6 | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 |  | 46160 | 46160 | 21 | 21 | mai | 2026 | 1 | 21/2026
27525-4 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-28 | 1 | MANTA | VI |  | 28 | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 |  | 46160 | 46160 | 21 | 21 | mai | 2026 | 1 | 21/2026
27525-5 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651- | 1 | MANTA | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 |  | 46160 | 46160 | 21 | 21 | mai | 2026 | 1 | 21/2026
27441-8 | PV | 2139 | 1 | MANUELITA S.A | PENTE CONVENCIONAL | PC | 1161023 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 1.8827 |  | 46160 | 46160 | 21 | 21 | mai | 2026 | 1 | 21/2026
27441-1 | PV | 2139 | 2 | MANUELITA S.A | PENTE CONVENCIONAL | PC | 1161023 | 1 | PENTE | A&E |  | 2 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 1.8827 |  | 46160 | 46160 | 21 | 21 | mai | 2026 | 1 | 21/2026
27441-2 | PV | 2139 | 3 | MANUELITA S.A | PENTE CONVENCIONAL | PC | 1161023 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 1.8827 |  | 46160 | 46160 | 21 | 21 | mai | 2026 | 1 | 21/2026
27441-3 | PV | 2139 | 4 | MANUELITA S.A | PENTE CONVENCIONAL | PC | 1161023 | 1 | PENTE | A&E |  | 2 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 1.8827 |  | 46160 | 46160 | 21 | 21 | mai | 2026 | 1 | 21/2026
- | PV | 2118 | 1 | UNION AGRO. CANEROS UNAGRO S.A. | CAMISA SUP. AD. Ø ATÉ 1260mm, FR. 1,5" - MDA 84" (A) | PC | 6770-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Convencional |  | 84" | 46B/21 | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 11.9455 |  | 46167 | 46167 | 22 | 22 | mai | 2026 | 1 | 22/2026
27190-5 | PV | 2079 | 1 | RAIZEN ENERGIA S.A - VALE DO ROSÁRIO | CAMISA RP Ø1000 72" | PC | 6733-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Convencional |  | 75" | 11PF | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46172 | 46172 | 22 | 22 | mai | 2026 | 1 | 22/2026
27321-9 | PV | 2080 | 2 | RAIZEN SÃO FRANCISCO | CAMISA AD Ø1050 66" | PC | 6726-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Drenagem |  | 66" | 33 | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46172 | 46172 | 22 | 22 | mai | 2026 | 1 | 22/2026
27321-10 | PV | 2081 | 1 | RAIZEN UNIVALEM | CAMISA RP Ø950 60" | PC | 6729-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Convencional |  | 60" | DEP5 | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46172 | 46172 | 22 | 22 | mai | 2026 | 1 | 22/2026
27321-11 | PV | 2082 | 1 | RAIZEN TARUMA | CAMISA RP Ø1080 78" | PC | 6767-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Convencional |  | 78" | P112 | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46172 | 46172 | 22 | 22 | mai | 2026 | 1 | 22/2026
27321-12 | PV | 2082 | 2 | RAIZEN TARUMA | CAMISA Ø1240 78" | PC | 6768-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Convencional |  | 78" | s/e | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46172 | 46172 | 22 | 22 | mai | 2026 | 1 | 22/2026
27009-16 | 0 | 0 | 0 | RAIZEN TARUMA | CAMISA AD Ø1240 78" | PC | 6775-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Drenagem |  | 78" | PSO114 | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46128 | 46171 | 16 | 22 | abr | 2026 | 1 | 16/2026
27009-16 | 0 | 0 | 0 | RAIZEN TARUMA | CAMISA AD Ø1240 78" | PC | 6775-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Drenagem |  | 78" | PSO114 | USINAGEM | FRISAMENTO (DRENAGEM) | 117 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-3000 - [117] | 2.9864 |  | 46129 | 46171 | 16 | 22 | abr | 2026 | 1 | 16/2026
27009-16 | 0 | 0 | 0 | RAIZEN TARUMA | CAMISA AD Ø1240 78" | PC | 6775-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Drenagem |  | 78" | PSO114 | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 7.4455 |  | 46129 | 46171 | 16 | 22 | abr | 2026 | 1 | 16/2026
27009-16 | 0 | 0 | 0 | RAIZEN TARUMA | CAMISA AD Ø1240 78" | PC | 6775-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Drenagem |  | 78" | PSO114 | USINAGEM | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 613 | FURADEIRA SKODA - [613] | 24.5455 |  | 46130 | 46171 | 16 | 22 | abr | 2026 | 1 | 16/2026
27009-16 | 0 | 0 | 0 | RAIZEN TARUMA | CAMISA AD Ø1240 78" | PC | 6775-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Drenagem |  | 78" | PSO114 | MONTAGEM | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 12.2727 |  | 46131 | 46171 | 16 | 22 | abr | 2026 | 1 | 16/2026
27009-16 | 0 | 0 | 0 | RAIZEN TARUMA | CAMISA AD Ø1240 78" | PC | 6775-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Drenagem |  | 78" | PSO114 | USINAGEM | 2° USINAGEM | 117 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-3000 - [117] | 8.8623 |  | 46132 | 46171 | 17 | 22 | abr | 2026 | 1 | 17/2026
27009-16 | 0 | 0 | 0 | RAIZEN TARUMA | CAMISA AD Ø1240 78" | PC | 6775-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Drenagem |  | 78" | PSO114 | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 10.8 |  | 46167 | 46171 | 22 | 22 | mai | 2026 | 1 | 22/2026
27009-16 | 0 | 0 | 0 | RAIZEN TARUMA | CAMISA AD Ø1240 78" | PC | 6775-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Drenagem |  | 78" | PSO114 | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 2.0455 |  | 46167 | 46171 | 22 | 22 | mai | 2026 | 1 | 22/2026
27009-16 | 0 | 0 | 0 | RAIZEN TARUMA | CAMISA AD Ø1240 78" | PC | 6775-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Drenagem |  | 78" | PSO114 | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46142 | 46171 | 18 | 22 | abr | 2026 | 1 | 18/2026
27009-17 | PV | 2083 | 2 | RAIZEN ENERGIA S.A ZANIN | CAMISA AD Ø1160 78" | PC | 6753-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Drenagem |  | 78" | 34D | USINAGEM | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 613 | FURADEIRA SKODA - [613] | 24.5455 |  | 46167 | 46171 | 22 | 22 | mai | 2026 | 1 | 22/2026
27009-17 | PV | 2083 | 2 | RAIZEN ENERGIA S.A ZANIN | CAMISA AD Ø1160 78" | PC | 6753-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Drenagem |  | 78" | 34D | MONTAGEM | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 12.2727 |  | 46176 | 46171 | 23 | 22 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27009-17 | PV | 2083 | 2 | RAIZEN ENERGIA S.A ZANIN | CAMISA AD Ø1160 78" | PC | 6753-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Drenagem |  | 78" | 34D | USINAGEM | 2° USINAGEM | 118 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-4000 - [118] | 8.8623 |  | 46169 | 46171 | 22 | 22 | mai | 2026 | 1 | 22/2026
27009-17 | PV | 2083 | 2 | RAIZEN ENERGIA S.A ZANIN | CAMISA AD Ø1160 78" | PC | 6753-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Drenagem |  | 78" | 34D | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 10.8 |  | 46230 | 46171 | 31 | 22 | jul | 2026 | 1 | 31/2026
27297-4 | PV | 2083 | 3 | RAIZEN ENERGIA S.A ZANIN | CAMISA AD Ø1060 66" | PC | 6754-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Drenagem |  | 66" | 24 | USINAGEM | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 613 | FURADEIRA SKODA - [613] | 18 |  | 46167 | 46171 | 22 | 22 | mai | 2026 | 1 | 22/2026
27297-4 | PV | 2083 | 3 | RAIZEN ENERGIA S.A ZANIN | CAMISA AD Ø1060 66" | PC | 6754-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Drenagem |  | 66" | 24 | MONTAGEM | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 9 |  | 46169 | 46171 | 22 | 22 | mai | 2026 | 1 | 22/2026
27297-4 | PV | 2083 | 3 | RAIZEN ENERGIA S.A ZANIN | CAMISA AD Ø1060 66" | PC | 6754-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Drenagem |  | 66" | 24 | USINAGEM | 2° USINAGEM | 118 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-4000 - [118] | 7.5618 |  | 46169 | 46171 | 22 | 22 | mai | 2026 | 1 | 22/2026
27356-1 | PV | 2083 | 5 | RAIZEN ENERGIA S.A ZANIN | CAMISA AD Ø1190 78" | PC | 6756-1 | 1 | CAMISA | A&E | 101986 | 1 | Drenagem |  | 78" | D8 | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46172 | 46172 | 22 | 22 | mai | 2026 | 1 | 22/2026
27297-1 | PV | 2083 | 6 | RAIZEN ENERGIA S.A ZANIN | CAMISA AD Ø1110 66" | PC | 6757-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Drenagem |  | 66" | 46 | MONTAGEM | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 9 |  | 46167 | 46171 | 22 | 22 | mai | 2026 | 1 | 22/2026
27297-1 | PV | 2083 | 6 | RAIZEN ENERGIA S.A ZANIN | CAMISA AD Ø1110 66" | PC | 6757-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Drenagem |  | 66" | 46 | USINAGEM | 2° USINAGEM | 118 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-4000 - [118] | 7.5618 |  | 46167 | 46171 | 22 | 22 | mai | 2026 | 1 | 22/2026
27297-1 | PV | 2083 | 6 | RAIZEN ENERGIA S.A ZANIN | CAMISA AD Ø1110 66" | PC | 6757-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Drenagem |  | 66" | 46 | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 9.4909 |  | 46203 | 46171 | 27 | 22 | jun | 2026 | 1 | 27/2026
27333-3 | PV | 2083 | 7 | RAIZEN ENERGIA S.A ZANIN | CAMISA AD Ø1080 66" | PC | 6758-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Drenagem |  | 66" | 32 | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 6.1364 |  | 46167 | 46171 | 22 | 22 | mai | 2026 | 1 | 22/2026
27333-3 | PV | 2083 | 7 | RAIZEN ENERGIA S.A ZANIN | CAMISA AD Ø1080 66" | PC | 6758-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Drenagem |  | 66" | 32 | USINAGEM | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 613 | FURADEIRA SKODA - [613] | 18 |  | 46167 | 46171 | 22 | 22 | mai | 2026 | 1 | 22/2026
27333-3 | PV | 2083 | 7 | RAIZEN ENERGIA S.A ZANIN | CAMISA AD Ø1080 66" | PC | 6758-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Drenagem |  | 66" | 32 | MONTAGEM | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 9 |  | 46181 | 46171 | 24 | 22 | jun | 2026 | 1 | 24/2026
27333-3 | PV | 2083 | 7 | RAIZEN ENERGIA S.A ZANIN | CAMISA AD Ø1080 66" | PC | 6758-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Drenagem |  | 66" | 32 | USINAGEM | 2° USINAGEM | 117 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-3000 - [117] | 7.5618 |  | 46181 | 46171 | 24 | 22 | jun | 2026 | 1 | 24/2026
27333-3 | PV | 2083 | 7 | RAIZEN ENERGIA S.A ZANIN | CAMISA AD Ø1080 66" | PC | 6758-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Drenagem |  | 66" | 32 | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 9.4909 |  | 46226 | 46171 | 30 | 22 | jul | 2026 | 1 | 30/2026
27301-1 | PV | 2083 | 9 | RAIZEN ENERGIA S.A ZANIN | CAMISA AD Ø1090 66" | PC | 6760-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Drenagem |  | 66" | 25 | USINAGEM | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 613 | FURADEIRA SKODA - [613] | 18 |  | 46167 | 46167 | 22 | 22 | mai | 2026 | 1 | 22/2026
27369-1 | PV | 2098 | 1 | RAIZEN PARALCOOL | CAMISA AD Ø1080 66" | PC | 6746-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Drenagem |  | 66" | 22 | USINAGEM | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 613 | FURADEIRA SKODA - [613] | 18 |  | 46167 | 46171 | 22 | 22 | mai | 2026 | 1 | 22/2026
27369-1 | PV | 2098 | 1 | RAIZEN PARALCOOL | CAMISA AD Ø1080 66" | PC | 6746-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Drenagem |  | 66" | 22 | MONTAGEM | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 9 |  | 46167 | 46171 | 22 | 22 | mai | 2026 | 1 | 22/2026
27369-1 | PV | 2098 | 1 | RAIZEN PARALCOOL | CAMISA AD Ø1080 66" | PC | 6746-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Drenagem |  | 66" | 22 | USINAGEM | 2° USINAGEM | 117 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-3000 - [117] | 7.5618 |  | 46167 | 46171 | 22 | 22 | mai | 2026 | 1 | 22/2026
27374-3 | PV | 2096 | 3 | RAIZEN SERRA | CAMISA AD Ø1050 66" | PC | 6751-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Drenagem |  | 66" | 78 | MONTAGEM | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 9 |  | 46167 | 46171 | 22 | 22 | mai | 2026 | 1 | 22/2026
27374-3 | PV | 2096 | 3 | RAIZEN SERRA | CAMISA AD Ø1050 66" | PC | 6751-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Drenagem |  | 66" | 78 | USINAGEM | 2° USINAGEM | 117 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-3000 - [117] | 7.5618 |  | 46167 | 46171 | 22 | 22 | mai | 2026 | 1 | 22/2026
27446-4 | PV | 1798 | 0 | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | SUPORTE DA BAGACEIRA 78" | PC | 1343033-1 | 1 | SUPORTE DA BAGACEIRA | A&E |  | 8 | Novo |  | 78" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46171 | 46171 | 22 | 22 | mai | 2026 | 1 | 22/2026
27201-5 | PV | 2039 | 4 | METSO - 152 | REVESTIMENTO HP300 | PC | 152656-3 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  | 4 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46172 | 46172 | 22 | 22 | mai | 2026 | 1 | 22/2026
27201-6 | PV | 2039 | 5 | METSO - 152 | REVESTIMENTO HP300 | PC | 152656-3 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  | 8 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46172 | 46172 | 22 | 22 | mai | 2026 | 1 | 22/2026
27201-7 | PV | 2039 | 6 | METSO - 152 | REVESTIMENTO HP300 | PC | 152656-4 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  | 162 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46172 | 46172 | 22 | 22 | mai | 2026 | 1 | 22/2026
27201-8 | PV | 2039 | 7 | METSO - 152 | REVESTIMENTO HP300 | PC | 152656-224 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  | 258 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46172 | 46172 | 22 | 22 | mai | 2026 | 1 | 22/2026
27201-17 | PV | 2039 | 8 | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-260 | 1 | MANTA | VI |  | 260 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46172 | 46172 | 22 | 22 | mai | 2026 | 1 | 22/2026
27201-18 | PV | 2039 | 9 | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-164 | 1 | MANTA | VI |  | 164 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46172 | 46172 | 22 | 22 | mai | 2026 | 1 | 22/2026
27201-19 | PV | 2039 | 10 | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-2 | 1 | MANTA | VI |  | 2 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46172 | 46172 | 22 | 22 | mai | 2026 | 1 | 22/2026
27201-20 | PV | 2039 | 11 | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-4 | 1 | MANTA | VI |  | 4 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46172 | 46172 | 22 | 22 | mai | 2026 | 1 | 22/2026
27201-13 | PV | 2039 | 12 | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-1 | 1 | MANTA | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46172 | 46172 | 22 | 22 | mai | 2026 | 1 | 22/2026
27201-15 | PV | 2039 | 14 | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651- | 1 | MANTA | VI |  |  | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46172 | 46172 | 22 | 22 | mai | 2026 | 1 | 22/2026
27201-3 | PV | 2039 | 15 | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651- | 1 | MANTA | VI |  |  | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46172 | 46172 | 22 | 22 | mai | 2026 | 1 | 22/2026
27142-4 | PV | 2146 | 1 | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-10 | 1 | MANTA | VI |  | 10 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46172 | 46172 | 22 | 22 | mai | 2026 | 1 | 22/2026
27446-1 | PV | 2143 | 2 | METSO - 152 | REVESTIMENTO HP350E | PC | 152655 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46171 | 46171 | 22 | 22 | mai | 2026 | 1 | 22/2026
27446-2 | PV | 2143 | 3 | METSO - 152 | REVESTIMENTO HP350E | PC | 152655 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46171 | 46171 | 22 | 22 | mai | 2026 | 1 | 22/2026
27446-3 | PV | 2143 | 4 | METSO - 152 | REVESTIMENTO HP350E | PC | 152655 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  | 12 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46171 | 46171 | 22 | 22 | mai | 2026 | 1 | 22/2026
27410-1 | PV | 2139 | 5 | MANUELITA S.A | INSERTO | PC | 1161022 | 1 | PENTE | A&E |  |  | Novo |  | 90" |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46167 | 46167 | 22 | 22 | mai | 2026 | 1 | 22/2026
27441-5 | PV | 2139 | 6 | MANUELITA S.A | INSERTO | PC | 1161022 | 1 | PENTE | A&E |  |  | Novo |  | 90" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46167 | 46167 | 22 | 22 | mai | 2026 | 1 | 22/2026
27441-6 | PV | 2139 | 8 | MANUELITA S.A | INSERTO | PC | 1161022 | 1 | PENTE | A&E |  |  | Novo |  | 90" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46167 | 46167 | 22 | 22 | mai | 2026 | 1 | 22/2026
- | PV | 2118 | 1 | UNION AGRO. CANEROS UNAGRO S.A. | CAMISA INF. Ø ATÉ 1170mm, FR. 1,5" - MDA 84" (A) | PC | 6299 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Convencional |  | 84" | 44 | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46065 | 46171 | 7 | 22 | fev | 2026 | 1 | 7/2026
- | PV | 2118 | 1 | UNION AGRO. CANEROS UNAGRO S.A. | CAMISA INF. Ø ATÉ 1170mm, FR. 1,5" - MDA 84" (A) | PC | 6299 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Convencional |  | 84" | 44 | USINAGEM | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 561 | TORNO HORIZONTAL NILES - [561] | 8.3 |  | 46132 | 46171 | 17 | 22 | abr | 2026 | 1 | 17/2026
- | PV | 2118 | 1 | UNION AGRO. CANEROS UNAGRO S.A. | CAMISA INF. Ø ATÉ 1170mm, FR. 1,5" - MDA 84" (A) | PC | 6299 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Convencional |  | 84" | 44 | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 8.1818 |  | 46133 | 46171 | 17 | 22 | abr | 2026 | 1 | 17/2026
- | PV | 2118 | 1 | UNION AGRO. CANEROS UNAGRO S.A. | CAMISA INF. Ø ATÉ 1170mm, FR. 1,5" - MDA 84" (A) | PC | 6299 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Convencional |  | 84" | 44 | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 3.8409 |  | 46133 | 46171 | 17 | 22 | abr | 2026 | 1 | 17/2026
- | PV | 2118 | 1 | UNION AGRO. CANEROS UNAGRO S.A. | CAMISA INF. Ø ATÉ 1170mm, FR. 1,5" - MDA 84" (A) | PC | 6299 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Convencional |  | 84" | 44 | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 3.8409 |  | 46133 | 46171 | 17 | 22 | abr | 2026 | 1 | 17/2026
- | PV | 2118 | 1 | UNION AGRO. CANEROS UNAGRO S.A. | CAMISA INF. Ø ATÉ 1170mm, FR. 1,5" - MDA 84" (A) | PC | 6299 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Convencional |  | 84" | 44 | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 10.7545 |  | 46134 | 46171 | 17 | 22 | abr | 2026 | 1 | 17/2026
- | PV | 2118 | 1 | UNION AGRO. CANEROS UNAGRO S.A. | CAMISA INF. Ø ATÉ 1170mm, FR. 1,5" - MDA 84" (A) | PC | 6299 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Convencional |  | 84" | 44 | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 13.6362 |  | 46135 | 46171 | 17 | 22 | abr | 2026 | 1 | 17/2026
- | PV | 2118 | 1 | UNION AGRO. CANEROS UNAGRO S.A. | CAMISA INF. Ø ATÉ 1170mm, FR. 1,5" - MDA 84" (A) | PC | 6299 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Convencional |  | 84" | 44 | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 6.0136 |  | 46135 | 46171 | 17 | 22 | abr | 2026 | 1 | 17/2026
- | PV | 2118 | 1 | UNION AGRO. CANEROS UNAGRO S.A. | CAMISA INF. Ø ATÉ 1170mm, FR. 1,5" - MDA 84" (A) | PC | 6299 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Convencional |  | 84" | 44 | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 11.9455 |  | 46167 | 46171 | 22 | 22 | mai | 2026 | 1 | 22/2026
- | PV | 2118 | 1 | UNION AGRO. CANEROS UNAGRO S.A. | CAMISA INF. Ø ATÉ 1170mm, FR. 1,5" - MDA 84" (A) | PC | 6299 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Convencional |  | 84" | 44 | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 2.0455 |  | 46171 | 46171 | 22 | 22 | mai | 2026 | 1 | 22/2026
- | PV | 2118 | 1 | UNION AGRO. CANEROS UNAGRO S.A. | CAMISA SUP. AD. Ø ATÉ 1260mm, FR. 1,5" - MDA 84" (A) | PC | 6299 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Drenagem |  | 84" | 44 | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46142 | 46171 | 18 | 22 | abr | 2026 | 1 | 18/2026
27349-1 | 0 | 0 | 0 | FUNDIÇÃO MORENO | SUPLEMENTO LATERAL DO BARRAMENTO 1° PÇ - [BROQ CNC] | PC | 273084-1 | 1 | PROJETO MORENO | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46172 | 46172 | 22 | 22 | mai | 2026 | 1 | 22/2026
27349-8 | 0 | 0 | 0 | FUNDIÇÃO MORENO | CORPO DA MESA LONGITUDTNAL - [BROQ CNC] 1° PÇ | PC | 273088-1 | 1 | PROJETO MORENO | VI |  | 314 | Novo |  |  |  | USINAGEM | REBARBAÇÃO | 74 | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74 | 2 |  | 46171 | 46171 | 22 | 22 | mai | 2026 | 1 | 22/2026
27349-8 | 0 | 0 | 0 | FUNDIÇÃO MORENO | CORPO DA MESA LONGITUDTNAL - [BROQ CNC] 1° PÇ | PC | 273088-1 | 1 | PROJETO MORENO | VI |  | 315 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46171 | 46171 | 22 | 22 | mai | 2026 | 1 | 22/2026
27349-9 | 0 | 0 | 0 | FUNDIÇÃO MORENO | CORPO DA MESA LONGITUDTNAL - [BROQ CNC] 2° PÇ | PC | 273088-2 | 1 | PROJETO MORENO | VI |  |  | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46171 | 46171 | 22 | 22 | mai | 2026 | 1 | 22/2026
27506-1 |  |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P300 FUND. C/ USIN. | PC | 1425031-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46173 | 46173 | 22 | 22 | mai | 2026 | 1 | 22/2026
27506-1 |  |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P300 FUND. C/ USIN. | PC | 1425031-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (REVEST.) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 7 |  | 46181 | 46173 | 24 | 22 | jun | 2026 | 1 | 24/2026
27506-1 |  |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P300 FUND. C/ USIN. | PC | 1425031-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46188 | 46173 | 25 | 22 | jun | 2026 | 1 | 25/2026
27506-1 |  |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P300 FUND. C/ USIN. | PC | 1425031-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46173 | 46173 | 22 | 22 | mai | 2026 | 1 | 22/2026
27506-2 |  |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P300 FUND. C/ USIN. | PC | 1425031-1 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (REVEST.) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 7 |  | 46181 | 46173 | 24 | 22 | jun | 2026 | 1 | 24/2026
27506-2 |  |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P300 FUND. C/ USIN. | PC | 1425031-1 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46188 | 46173 | 25 | 22 | jun | 2026 | 1 | 25/2026
27506-2 |  |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P300 FUND. C/ USIN. | PC | 1425031-1 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46173 | 46173 | 22 | 22 | mai | 2026 | 1 | 22/2026
27506-2 |  |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P300 FUND. C/ USIN. | PC | 1425031-1 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (REVEST.) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 7 |  | 46181 | 46173 | 24 | 22 | jun | 2026 | 1 | 24/2026
27506-3 |  |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P300 FUND. C/ USIN. | PC | 1425031-2 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46188 | 46173 | 25 | 22 | jun | 2026 | 1 | 25/2026
27506-3 |  |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P300 FUND. C/ USIN. | PC | 1425031-2 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46173 | 46173 | 22 | 22 | mai | 2026 | 1 | 22/2026
27506-4 |  |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P300 FUND. C/ USIN. | PC | 1425031-3 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  | 300 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46188 | 46173 | 25 | 22 | jun | 2026 | 1 | 25/2026
27506-4 |  |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P300 FUND. C/ USIN. | PC | 1425031-3 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  | 301 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46181 | 46173 | 24 | 22 | jun | 2026 | 1 | 24/2026
27506-4 |  |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P300 FUND. C/ USIN. | PC | 1425031-3 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  | 302 | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (REVEST.) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 7 |  | 46181 | 46173 | 24 | 22 | jun | 2026 | 1 | 24/2026
27506-4 |  |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P300 FUND. C/ USIN. | PC | 1425031-3 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  | 303 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46188 | 46173 | 25 | 22 | jun | 2026 | 1 | 25/2026
27515-4 |  |  |  | RAIZEN IPAUSSU | BAGACEIRA 78" | PC | 958025-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46171 | 46171 | 22 | 22 | mai | 2026 | 1 | 22/2026
27512-7 |  |  |  | RAIZEN BONFIM | BAGACEIRA 78" | PC | 956061-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 1 | Novo |  | 78" |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46171 | 46171 | 22 | 22 | mai | 2026 | 1 | 22/2026
27512-8 |  |  |  | RAIZEN BONFIM | BAGACEIRA 78" | PC | 956062-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 273 | Novo |  | 78" |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46171 | 46171 | 22 | 22 | mai | 2026 | 1 | 22/2026
27512-9 |  |  |  | RAIZEN BONFIM | BAGACEIRA 78" | PC | 956063-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 311 | Novo |  | 78" |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46171 | 46171 | 22 | 22 | mai | 2026 | 1 | 22/2026
27512-10 |  |  |  | RAIZEN BONFIM | BAGACEIRA 78" | PC | 956064-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 318 | Novo |  | 78" |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46171 | 46171 | 22 | 22 | mai | 2026 | 1 | 22/2026
27527-1 |  |  |  | AURA BRAZIL | BAGACEIRA 66" | PC | 1495050-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 66" |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46171 | 46171 | 22 | 22 | mai | 2026 | 1 | 22/2026
- | 1012 |  |  | ACUCAREIRA QUATA S.A SAO JOSE | SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM EIXO - MOENDA 54" (TRANSFORMAÇÃO) BMS-58 para AMS-78 | SV | - | 1 | TRANSFORMAÇÃO EM EIXO | A&E |  | 1 | Novo |  |  |  | USINAGEM | SERRAR PONTAS DO EIXO | 126 | SERRA FITA RONEMAK MR800HVF | 10 |  | 46167 | 46171 | 22 | 22 | mai | 2026 | 1 | 22/2026
- | 1012 |  |  | ACUCAREIRA QUATA S.A SAO JOSE | SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM EIXO - MOENDA 54" (TRANSFORMAÇÃO) BMS-58 para AMS-78 | SV | - | 1 | TRANSFORMAÇÃO EM EIXO | A&E |  | 1 | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAR FACES E FURO DE CENTRO | 327 | MANDRILH. SKODA 3500 X 4500 - [327] | 4.55 |  |  | 46167 |  | 22 |  |  | 1 | /
- | 1012 |  |  | ACUCAREIRA QUATA S.A SAO JOSE | SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM EIXO - MOENDA 54" (TRANSFORMAÇÃO) BMS-58 para AMS-78 | SV | - | 1 | TRANSFORMAÇÃO EM EIXO | A&E |  | 1 | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAR DIÂMETRO EXTERNO | 121 | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 12.24 |  | 46167 | 46171 | 22 | 22 | mai | 2026 | 1 | 22/2026
- | 1012 |  |  | ACUCAREIRA QUATA S.A SAO JOSE | SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM EIXO - MOENDA 54" (TRANSFORMAÇÃO) BGB-03 para AMI-68 | SV | - | 1 | TRANSFORMAÇÃO EM EIXO | A&E |  | 1 | Novo |  |  |  | USINAGEM | SERRAR PONTAS DO EIXO | 126 | SERRA FITA RONEMAK MR800HVF | 10 |  | 46167 | 46171 | 22 | 22 | mai | 2026 | 1 | 22/2026
- | 1012 |  |  | ACUCAREIRA QUATA S.A SAO JOSE | SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM EIXO - MOENDA 54" (TRANSFORMAÇÃO) BGB-03 para AMI-68 | SV | - | 1 | TRANSFORMAÇÃO EM EIXO | A&E |  | 299 | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAR DIÂMETRO EXTERNO | 121 | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 12.24 |  | 46167 | 46171 | 22 | 22 | mai | 2026 | 1 | 22/2026
- | 1012 |  |  | ACUCAREIRA QUATA S.A SAO JOSE | SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM EIXO - MOENDA 54" (TRANSFORMAÇÃO) BMS-62 para AMI-69 | SV | - | 1 | TRANSFORMAÇÃO EM EIXO | A&E |  | 307 | Novo |  |  |  | USINAGEM | SERRAR PONTAS DO EIXO | 126 | SERRA FITA RONEMAK MR800HVF | 10 |  | 46167 | 46171 | 22 | 22 | mai | 2026 | 1 | 22/2026
- | 1012 |  |  | ACUCAREIRA QUATA S.A SAO JOSE | SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM EIXO - MOENDA 54" (TRANSFORMAÇÃO) BMS-62 para AMI-69 | SV | - | 1 | TRANSFORMAÇÃO EM EIXO | A&E |  | 1 | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAR DIÂMETRO EXTERNO | 121 | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 12.24 |  | 46167 | 46171 | 22 | 22 | mai | 2026 | 1 | 22/2026
- | 1012 |  |  | ACUCAREIRA QUATA S.A SAO JOSE | SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM EIXO - MOENDA 54" (TRANSFORMAÇÃO) BMS-59 para AMI-70 | SV | - | 1 | TRANSFORMAÇÃO EM EIXO | A&E |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | SERRAR PONTAS DO EIXO | 126 | SERRA FITA RONEMAK MR800HVF | 10 |  | 46167 | 46171 | 22 | 22 | mai | 2026 | 1 | 22/2026
- | 1012 |  |  | ACUCAREIRA QUATA S.A SAO JOSE | SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM EIXO - MOENDA 54" (TRANSFORMAÇÃO) BMS-59 para AMI-70 | SV | - | 1 | TRANSFORMAÇÃO EM EIXO | A&E |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAR DIÂMETRO EXTERNO | 121 | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 12.24 |  | 46167 | 46171 | 22 | 22 | mai | 2026 | 1 | 22/2026
25421-192 |  |  |  | RAÍZEN - UNIDADE SANTA CÂNDIDA | CAMISA AD Ø1180 79" | PC | 6731 | 1 | CAMISA | A&E |  |  | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46152 | 46171 | 19 | 22 | mai | 2026 | 1 | 19/2026
25421-192 |  |  |  | RAÍZEN - UNIDADE SANTA CÂNDIDA | CAMISA AD Ø1180 79" | PC | 6731 | 1 | CAMISA | A&E |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | FRISAMENTO (DRENAGEM) | 118 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-4000 - [118] | 2.99 |  | 46127 | 46171 | 16 | 22 | abr | 2026 | 1 | 16/2026
25421-192 |  |  |  | RAÍZEN - UNIDADE SANTA CÂNDIDA | CAMISA AD Ø1180 79" | PC | 6731 | 1 | CAMISA | A&E |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 7.45 |  | 46137 | 46171 | 17 | 22 | abr | 2026 | 1 | 17/2026
25421-192 |  |  |  | RAÍZEN - UNIDADE SANTA CÂNDIDA | CAMISA AD Ø1180 79" | PC | 6731 | 1 | CAMISA | A&E |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 613 | FURADEIRA SKODA - [613] | 24.55 |  | 46157 | 46171 | 20 | 22 | mai | 2026 | 1 | 20/2026
25421-192 |  |  |  | RAÍZEN - UNIDADE SANTA CÂNDIDA | CAMISA AD Ø1180 79" | PC | 6731 | 1 | CAMISA | A&E |  |  | Novo |  |  |  | MONTAGEM | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 12.27 |  | 46167 | 46171 | 22 | 22 | mai | 2026 | 1 | 22/2026
25421-192 |  |  |  | RAÍZEN - UNIDADE SANTA CÂNDIDA | CAMISA AD Ø1180 79" | PC | 6731 | 1 | CAMISA | A&E |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | 2° USINAGEM | 118 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-4000 - [118] | 8.86 |  | 46170 | 46171 | 22 | 22 | mai | 2026 | 1 | 22/2026
| PV | 2243 | 3 | BAZAN | PENTE SUP FERRO FUNDIDO TIPO RETO C/ ENCAIXE, FR 1,5" - MDA 84" | PC | 273499-142 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAR ENCAIXE E FACE OPOSTA | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 3.42 |  | 46167 | 46167 | 22 | 22 | mai | 2026 | 1 | 22/2026
| PV | 2243 | 3 | BAZAN | PENTE SUP FERRO FUNDIDO TIPO RETO C/ ENCAIXE, FR 1,5" - MDA 84" | PC | 273499-142 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAR AS FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.5545 |  | 46167 | 46167 | 22 | 22 | mai | 2026 | 1 | 22/2026
| PV | 2243 | 3 | BAZAN | PENTE SUP FERRO FUNDIDO TIPO RETO C/ ENCAIXE, FR 1,5" - MDA 84" | PC | 273499-142 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  |  |  | USINAGEM | SERRAR FRISOS 2" (RANHURA) | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 4.86 |  | 46168 | 46168 | 22 | 22 | mai | 2026 | 1 | 22/2026
| PV | 2243 | 3 | BAZAN | PENTE SUP FERRO FUNDIDO TIPO RETO C/ ENCAIXE, FR 1,5" - MDA 84" | PC | 273499-142 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  |  |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 1.9882 |  | 46169 | 46169 | 22 | 22 | mai | 2026 | 1 | 22/2026
| PV | 2243 | 4 | BAZAN | PENTE INF. TIPO CONVENCIONAL, FR. 1,5" - MDA 84" | PC | 143049-37 | 1 | PENTE | A&E |  |  | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46023 | 46171 | 1 | 22 | jan | 2026 | 1 | 1/2026
| PV | 2243 | 4 | BAZAN | PENTE INF. TIPO CONVENCIONAL, FR. 1,5" - MDA 84" | PC | 143049-37 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAR ENCAIXE E FACE OPOSTA | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 3.42 |  | 46167 | 46171 | 22 | 22 | mai | 2026 | 1 | 22/2026
| PV | 2243 | 4 | BAZAN | PENTE INF. TIPO CONVENCIONAL, FR. 1,5" - MDA 84" | PC | 143049-37 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAR AS FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.5545 |  | 46167 | 46171 | 22 | 22 | mai | 2026 | 1 | 22/2026
| PV | 2243 | 4 | BAZAN | PENTE INF. TIPO CONVENCIONAL, FR. 1,5" - MDA 84" | PC | 143049-37 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  |  |  | USINAGEM | SERRAR FRISOS 2" (RANHURA) | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 4.86 |  | 46168 | 46171 | 22 | 22 | mai | 2026 | 1 | 22/2026
| PV | 2243 | 4 | BAZAN | PENTE INF. TIPO CONVENCIONAL, FR. 1,5" - MDA 84" | PC | 143049-37 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  |  |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 1.9882 |  | 46169 | 46171 | 22 | 22 | mai | 2026 | 1 | 22/2026
| PV | 2243 | 4 | BAZAN | PENTE INF. TIPO CONVENCIONAL, FR. 1,5" - MDA 84" | PC | 143049-37 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46203 | 46171 | 27 | 22 | jun | 2026 | 1 | 27/2026
27203-11 | PV | 2243 | 5 | BAZAN | PENTE SUP. FERRO FUNDIDO TIPO RETO C/ ENCAIXE, FR 2" - MDA 78" | PC | 157135-17 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46023 | 46171 | 1 | 22 | jan | 2026 | 1 | 1/2026
27203-11 | PV | 2243 | 5 | BAZAN | PENTE SUP. FERRO FUNDIDO TIPO RETO C/ ENCAIXE, FR 2" - MDA 78" | PC | 157135-17 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAR ENCAIXE E FACE OPOSTA | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 3.42 |  | 46167 | 46171 | 22 | 22 | mai | 2026 | 1 | 22/2026
27203-11 | PV | 2243 | 5 | BAZAN | PENTE SUP. FERRO FUNDIDO TIPO RETO C/ ENCAIXE, FR 2" - MDA 78" | PC | 157135-17 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAR AS FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.5545 |  | 46167 | 46171 | 22 | 22 | mai | 2026 | 1 | 22/2026
27203-11 | PV | 2243 | 5 | BAZAN | PENTE SUP. FERRO FUNDIDO TIPO RETO C/ ENCAIXE, FR 2" - MDA 78" | PC | 157135-17 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  |  |  | USINAGEM | SERRAR FRISOS 2" (RANHURA) | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 4.86 |  | 46168 | 46171 | 22 | 22 | mai | 2026 | 1 | 22/2026
27203-11 | PV | 2243 | 5 | BAZAN | PENTE SUP. FERRO FUNDIDO TIPO RETO C/ ENCAIXE, FR 2" - MDA 78" | PC | 157135-17 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  |  |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 1.9882 |  | 46169 | 46171 | 22 | 22 | mai | 2026 | 1 | 22/2026
27203-11 | PV | 2243 | 5 | BAZAN | PENTE SUP. FERRO FUNDIDO TIPO RETO C/ ENCAIXE, FR 2" - MDA 78" | PC | 157135-17 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46203 | 46171 | 27 | 22 | jun | 2026 | 1 | 27/2026
27441-8 | PV | 2139 | 1 | MANUELITA S.A | PENTE CONVENCIONAL | PC | 1161023 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  | 78" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46167 | 46167 | 22 | 22 | mai | 2026 | 1 | 22/2026
27418-5 | PV | 2113 | 5 | AURA BRAZIL | PENTE INF 78" | PC | 1495008-233 | 1 | PENTE | A&E |  | 2 | Novo |  | 78" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46176 | 46176 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27418-6 | PV | 2113 | 6 | AURA BRAZIL | PENTE INF 78" | PC | 1495008-234 | 1 | PENTE | A&E |  | 4 | Novo |  | 78" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46176 | 46176 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27418-7 | PV | 2113 | 7 | AURA BRAZIL | PENTE INF 78" | PC | 1495008-236 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  | 78" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46176 | 46176 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27418-1 | PV | 2113 | 1 | AURA BRAZIL | PENTE SUP 78" | PC | 1495045-1 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  | 78" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46176 | 46176 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27418-2 | PV | 2113 | 2 | AURA BRAZIL | PENTE SUP 78" | PC | 1495045-1 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  | 78" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46176 | 46176 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27418-3 | PV | 2113 | 3 | AURA BRAZIL | PENTE SUP 78" | PC | 1495045-1 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  | 78" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46176 | 46176 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27418-4 | PV | 2113 | 4 | AURA BRAZIL | PENTE SUP 78" | PC | 1495045- | 1 | PENTE | A&E |  | 11 | Novo |  | 78" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46176 | 46176 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27418-8 | PV | 2113 | 8 | AURA BRAZIL | PENTE INF 84" | PC | 1495046-163 | 1 | PENTE | A&E |  | 13 | Novo |  | 84" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46176 | 46176 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27418-9 | PV | 2113 | 9 | AURA BRAZIL | PENTE INF 84" | PC | 1495046-165 | 1 | PENTE | A&E |  | 2 | Novo |  | 84" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46176 | 46176 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27418-10 | PV | 2113 | 10 | AURA BRAZIL | PENTE INF 84" | PC | 1495046- | 1 | PENTE | A&E |  |  | Novo |  | 84" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46176 | 46176 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27418-11 | PV | 2113 | 11 | AURA BRAZIL | PENTE SUP 84" | PC | 1495047-1 | 1 | PENTE | A&E |  |  | Novo |  | 84" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46176 | 46176 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27418-12 | PV | 2113 | 12 | AURA BRAZIL | PENTE SUP 84" | PC | 1495047-9 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  | 84" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46176 | 46176 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27418-14 | PV | 2113 | 14 | AURA BRAZIL | PENTE SUP 84" | PC | 1495047-1 | 1 | PENTE | A&E |  | 4 | Novo |  | 84" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46176 | 46176 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27418-16 | PV | 2113 | 16 | AURA BRAZIL | PENTE INF 84" | PC | 1495048-1 | 1 | PENTE | A&E |  | 5 | Novo |  | 84" |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | 1 | 46177 | 46177 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27418-16 | PV | 2113 | 16 | AURA BRAZIL | PENTE INF 84" | PC | 1495048- | 1 | PENTE | A&E |  | 10 | Novo |  | 84" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46176 | 46176 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27418-17 | PV | 2113 | 17 | AURA BRAZIL | PENTE INF 84" | PC | 1495048-2 | 1 | PENTE | A&E |  | 3 | Novo |  | 84" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46176 | 46176 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27418-18 | PV | 2113 | 18 | AURA BRAZIL | PENTE INF 84" | PC | 1495048-3 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  | 84" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46176 | 46176 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27418-19 | PV | 2113 | 19 | AURA BRAZIL | PENTE INF 84" | PC | 1495048-1 | 1 | PENTE | A&E |  | 231 | Novo |  | 84" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46176 | 46176 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27418-20 | PV | 2113 | 20 | AURA BRAZIL | PENTE INF 84" | PC | 1495048-2 | 1 | PENTE | A&E |  |  | Novo |  | 84" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46176 | 46176 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27418-21 | PV | 2113 | 21 | AURA BRAZIL | PENTE INF 84" | PC | 1495048-1 | 1 | PENTE | A&E |  | 12 | Novo |  | 84" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46176 | 46176 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27418-22 | PV | 2113 | 22 | AURA BRAZIL | PENTE INF 84" | PC | 1495048-157 | 1 | PENTE | A&E |  | 20 | Novo |  | 84" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46176 | 46176 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27418-23 | PV | 2113 | 23 | AURA BRAZIL | PENTE INF 84" | PC | 1495048-1 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  | 84" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46176 | 46176 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27418-24 | PV | 2113 | 24 | AURA BRAZIL | PENTE INF 84" | PC | 1495048- | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  | 84" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46176 | 46176 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27418-25 | PV | 2113 | 25 | AURA BRAZIL | PENTE INF 84" | PC | 1495048- | 1 | PENTE | A&E |  | 2 | Novo |  | 84" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46176 | 46176 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27418-26 | PV | 2113 | 26 | AURA BRAZIL | PENTE INF 84" | PC | 1495048- | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  | 84" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46176 | 46176 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27418-27 | PV | 2113 | 27 | AURA BRAZIL | PENTE INF 84" | PC | 1495048- | 1 | PENTE | A&E |  | 2 | Novo |  | 84" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46176 | 46176 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27418-28 | PV | 2113 | 28 | AURA BRAZIL | PENTE SUP 84" | PC | 1495049-1 | 1 | PENTE | A&E |  | 4 | Novo |  | 84" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46176 | 46176 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27418-29 | PV | 2113 | 29 | AURA BRAZIL | PENTE SUP 84" | PC | 1495049-39 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  | 84" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46176 | 46176 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27418-30 | PV | 2113 | 30 | AURA BRAZIL | PENTE SUP 84" | PC | 1495049-40 | 1 | PENTE | A&E |  | 3 | Novo |  | 84" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46176 | 46176 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27418-31 | PV | 2113 | 31 | AURA BRAZIL | PENTE SUP 84" | PC | 1495049-41 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  | 84" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46176 | 46176 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27418-32 | PV | 2113 | 32 | AURA BRAZIL | PENTE SUP 84" | PC | 1495049-42 | 1 | PENTE | A&E |  | 186 | Novo |  | 84" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46176 | 46176 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27418-33 | PV | 2113 | 33 | AURA BRAZIL | PENTE SUP 84" | PC | 1495049-43 | 1 | PENTE | A&E |  | 163 | Novo |  | 84" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46176 | 46176 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27418-34 | PV | 2113 | 34 | AURA BRAZIL | PENTE SUP 84" | PC | 1495049-44 | 1 | PENTE | A&E |  | 3 | Novo |  | 84" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46176 | 46176 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27418-35 | PV | 2113 | 35 | AURA BRAZIL | PENTE SUP 84" | PC | 1495049-45 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  | 84" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46176 | 46176 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27418-36 | PV | 2113 | 36 | AURA BRAZIL | PENTE SUP 84" | PC | 1495049-46 | 1 | PENTE | A&E |  |  | Novo |  | 84" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46176 | 46176 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27418-37 | PV | 2113 | 37 | AURA BRAZIL | PENTE SUP 84" | PC | 1495049-17 | 1 | PENTE | A&E |  |  | Novo |  | 84" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46176 | 46176 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27418-38 | PV | 2113 | 45 | AURA BRAZIL | PENTE SUP 84" | PC | 1495049-16 | 1 | PENTE | A&E |  | 20 | Novo |  | 84" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46176 | 46176 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27449-1 | PV | 2146 | 2 | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-233 | 1 | MANTA | VI |  | 233 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46174 | 46174 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27449-2 | PV | 2146 | 3 | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC |  | 1 | MANTA | VI |  |  | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46174 | 46174 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27449-3 | PV | 2146 | 4 | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-236 | 1 | MANTA | VI |  | 236 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46174 | 46174 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27449-4 | PV | 2146 | 5 | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-1 | 1 | MANTA | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46174 | 46174 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
- | PV | 1945 | 1 | CAFEALCOOL | CONJUNTO DO DESFIBRADOR COP.5 54" | CJ | N/A | 1 | PREPARO | A&E |  | 12 | Reforma |  | 54" | - | EXPEDIÇÃO | RECEBIMENTO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46179 | 46179 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27418-15 | PV | 2113 | 15 | AURA BRAZIL | PENTE INF 84" | PC | 1495048 | 1 | PENTE | A&E |  | 50 | Novo |  | 84" | - | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46176 | 46176 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
- | PV | 2186 | 1 | ACUCAREIRA QUATA SA ZILOR | EIXO P/ESTEIRA ARRASTE Ø125mm X 2780mm - SAE 1045 FORJ. - MDA 75" (B) | SV | N/A | 1 | SERVIÇO | A&E |  | 1 | Serviço |  | 75" |  | USINAGEM | USINAGEM DE EIXO NOVO (REALIZADA EM TERCEIRO) | 121 | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 30 |  | 46175 | 46175 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
- | PV | 2186 | 1 | ACUCAREIRA QUATA SA ZILOR | EIXO P/ESTEIRA ARRASTE Ø125mm X 2780mm - SAE 1045 FORJ. - MDA 75" (B) | SV | N/A | 1 | SERVIÇO | A&E |  | 2 | Serviço |  | 75" |  | USINAGEM | PLAINA EIXO NOVO (REALIZADA EM TERCEIRO) | 107 | PLAINA DE MESA INGERSOL - [107] | 15 |  | 46175 | 46175 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
- | PV | 2186 | 1 | ACUCAREIRA QUATA SA ZILOR | EIXO P/ESTEIRA ARRASTE Ø125mm X 2780mm - SAE 1045 FORJ. - MDA 75" (B) | SV | N/A | 1 | SERVIÇO | A&E |  | 3 | Serviço |  | 75" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46178 | 46178 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27464-2 | PV |  |  | LUBECK | PISTA DE ROLAMENTO FUND. C/ USIN. EM ACABAMENTO | PC | 1104025 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 2 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46176 | 46176 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27502-1 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-271 | 1 | MANTA | VI |  | 271 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46177 | 46177 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27502-1 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-280 | 1 | MANTA | VI |  | 280 | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 123 | TORNO VERT. LOIS SOEST - [123] | 12.5 |  | 46156 | 46180 | 20 | 23 | mai | 2026 | 1 | 20/2026
27502-1 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC |  | 1 | MANTA | VI |  |  | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46177 | 46177 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27502-2 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-282 | 1 | MANTA | VI |  | 282 | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 123 | TORNO VERT. LOIS SOEST - [123] | 12.5 |  | 46156 | 46180 | 20 | 23 | mai | 2026 | 1 | 20/2026
27502-2 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC |  | 1 | MANTA | VI |  |  | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46177 | 46177 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27503-1 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC |  | 1 | MANTA | VI |  |  | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46177 | 46177 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27503-2 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC |  | 1 | MANTA | VI |  |  | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46177 | 46177 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27503-3 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC |  | 1 | MANTA | VI |  |  | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46177 | 46177 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27503-3 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-0 | 1 | MANTA | VI |  | 0 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46177 | 46177 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27503-4 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-3 | 1 | MANTA | VI |  | 3 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46177 | 46177 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27503-5 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-3 | 1 | MANTA | VI |  | 3 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46177 | 46177 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27503-6 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-4 | 1 | MANTA | VI |  | 4 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46177 | 46177 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27503-7 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-5 | 1 | MANTA | VI |  | 5 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46177 | 46177 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27503-7 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-5 | 1 | MANTA | VI |  | 5 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46177 | 46177 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27503-8 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-1 | 1 | MANTA | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46177 | 46177 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27503-9 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-5 | 1 | MANTA | VI |  | 5 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46177 | 46177 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27503-10 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-23 | 1 | MANTA | VI |  | 23 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46177 | 46177 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27503-11 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-21 | 1 | MANTA | VI |  | 21 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46177 | 46177 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27503-11 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-1 | 1 | MANTA | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46177 | 46177 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27503-12 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-1 | 1 | MANTA | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46177 | 46177 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27503-13 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651- | 1 | MANTA | VI |  |  | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46177 | 46177 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27503-14 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-2 | 1 | MANTA | VI |  | 2 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46177 | 46177 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27503-15 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-0 | 1 | MANTA | VI |  | 0 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46177 | 46177 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27503-15 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-88 | 1 | MANTA | VI |  | 88 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46177 | 46177 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27511-1 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-1 | 1 | MANTA | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46174 | 46174 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27511-2 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-262 | 1 | MANTA | VI |  | 262 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46174 | 46174 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27230-1 | 0 | 0 | 0 | FUNDIÇÃO MORENO | BRAÇO ARTICULAÇÃO - [BROQ CNC] 3° PÇ | PC | 273060-3 | 1 | PROJETO MORENO | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46174 | 46174 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27230-1 | 0 | 0 | 0 | FUNDIÇÃO MORENO | BRAÇO ARTICULAÇÃO - [BROQ CNC] 4° PÇ | PC | 273060-4 | 1 | PROJETO MORENO | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46174 | 46174 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27349-4 | 0 | 0 | 0 | FUNDIÇÃO MORENO | CAIXA DO CABEÇOTE - [BROQ CNC] 1° PÇ | PC | 273086-1 | 1 | PROJETO MORENO | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAGEM EM DEBASTE | 433 | MANDRILH. SCHARMANM FB-125 - [433] | 24 |  | 46174 | 46174 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27349-4 | 0 | 0 | 0 | FUNDIÇÃO MORENO | CAIXA DO CABEÇOTE - [BROQ CNC] 1° PÇ | PC | 273086-1 | 1 | PROJETO MORENO | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46174 | 46174 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27349-5 | 0 | 0 | 0 | FUNDIÇÃO MORENO | CAIXA DO CABEÇOTE - [BROQ CNC] 2° PÇ | PC | 273086-2 | 1 | PROJETO MORENO | VI |  | 2 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46174 | 46174 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27349-6 | 0 | 0 | 0 | FUNDIÇÃO MORENO | TAMPA DO CABEÇOTE - [BROQ CNC] 1° PÇ | PC | 273087-1 | 1 | PROJETO MORENO | VI |  | 276 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46174 | 46174 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27349-7 | 0 | 0 | 0 | FUNDIÇÃO MORENO | TAMPA DO CABEÇOTE - [BROQ CNC] 2° PÇ | PC | 273087-2 | 1 | PROJETO MORENO | VI |  | 310 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46174 | 46174 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27519-2 |  |  |  | RAIZEN TARUMA | BAGACEIRA 78" | PC | 372055-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 1 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.8 |  | 46175 | 46175 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27519-2 |  |  |  | RAIZEN TARUMA | BAGACEIRA 78" | PC | 372055-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 1 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 9.72 |  | 46175 | 46175 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27519-2 |  |  |  | RAIZEN TARUMA | BAGACEIRA 78" | PC | 372055-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 1 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 5.4412 |  | 46175 | 46175 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27519-2 |  |  |  | RAIZEN TARUMA | BAGACEIRA 78" | PC | 372055-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 1 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 2.2981 |  | 46175 | 46175 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27519-3 |  |  |  | RAIZEN TARUMA | BAGACEIRA 78" | PC | 372056-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 1 | Novo |  | 78" |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46175 | 46175 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27517-2 |  |  |  | RAIZEN - PARAISO | BAGACEIRA 78" | PC | 1483009-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46205 | 46175 | 27 | 23 | jul | 2026 | 1 | 27/2026
27517-2 |  |  |  | RAIZEN - PARAISO | BAGACEIRA 78" | PC | 1483009-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 13.59 |  | 46210 | 46175 | 28 | 23 | jul | 2026 | 1 | 28/2026
27517-2 |  |  |  | RAIZEN - PARAISO | BAGACEIRA 78" | PC | 1483009-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.8 |  | 46217 | 46175 | 29 | 23 | jul | 2026 | 1 | 29/2026
27517-2 |  |  |  | RAIZEN - PARAISO | BAGACEIRA 78" | PC | 1483009-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 9.72 |  | 46217 | 46175 | 29 | 23 | jul | 2026 | 1 | 29/2026
27517-3 |  |  |  | RAIZEN - PARAISO | BAGACEIRA 78" | PC | 1483010-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46175 | 46175 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27517-4 |  |  |  | RAIZEN - PARAISO | BAGACEIRA 78" | PC | 1483011-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46175 | 46175 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27515-5 |  |  |  | RAIZEN IPAUSSU | BAGACEIRA 78" | PC | 958026-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 5.4412 |  | 46175 | 46175 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27515-6 |  |  |  | RAIZEN IPAUSSU | BAGACEIRA 87" | PC | 958027-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 84" |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46175 | 46175 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27516-1 |  |  |  | RAIZEN ENERGIA S.A LAGOA DA PRATA | BAGACEIRA 78" | PC | 1334017-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46175 | 46175 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27516-2 |  |  |  | RAIZEN ENERGIA S.A LAGOA DA PRATA | BAGACEIRA 78" | PC | 1334018-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 1 | Novo |  | 78" |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46175 | 46175 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27516-3 |  |  |  | RAIZEN ENERGIA S.A LAGOA DA PRATA | BAGACEIRA 78" | PC | 1334019-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 1 | Novo |  | 78" |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46175 | 46175 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27516-5 |  |  |  | RAIZEN ENERGIA S.A LAGOA DA PRATA | BAGACEIRA 78" | PC | 1334021-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 282 | Novo |  | 78" |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46175 | 46175 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27516-5 |  |  |  | RAIZEN ENERGIA S.A LAGOA DA PRATA | BAGACEIRA 78" | PC | 1334021-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 283 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 13.59 |  | 46175 | 46175 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27516-5 |  |  |  | RAIZEN ENERGIA S.A LAGOA DA PRATA | BAGACEIRA 78" | PC | 1334021-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 284 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.8 |  | 46175 | 46175 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27516-6 |  |  |  | RAIZEN ENERGIA S.A LAGOA DA PRATA | BAGACEIRA 90" | PC | 1334022-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 289 | Novo |  | 90" |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46175 | 46175 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27517-1 |  |  |  | RAIZEN - PARAISO | BAGACEIRA 78" | PC | 1483008-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46175 | 46175 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27517-1 |  |  |  | RAIZEN - PARAISO | BAGACEIRA 78" | PC | 1483008-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 319 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 107 | PLAINA DE MESA INGERSOL - [107] | 13.59 |  | 46178 | 46178 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27513-9 |  |  |  | RAIZEN COSTA PINTO | BAGACEIRA 78" | PC | 1148038-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 0 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 13.59 |  | 46175 | 46175 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27513-9 |  |  |  | RAIZEN COSTA PINTO | BAGACEIRA 78" | PC | 1148038-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.8 |  | 46175 | 46175 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27513-9 |  |  |  | RAIZEN COSTA PINTO | BAGACEIRA 78" | PC | 1148038-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 0 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 9.72 |  | 46175 | 46175 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27513-9 |  |  |  | RAIZEN COSTA PINTO | BAGACEIRA 78" | PC | 1148038-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 5.4412 |  | 46175 | 46175 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27513-9 |  |  |  | RAIZEN COSTA PINTO | BAGACEIRA 78" | PC | 1148038-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 0 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 2.2981 |  | 46175 | 46175 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27514-1 |  |  |  | RAIZEN DIAMANTE | BAGACEIRA 78" | PC | 1256014-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46175 | 46175 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27514-1 |  |  |  | RAIZEN DIAMANTE | BAGACEIRA 78" | PC | 1256014-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 1 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 5.4412 |  | 46175 | 46175 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27514-2 |  |  |  | RAIZEN DIAMANTE | BAGACEIRA 78" | PC | 1256015-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46210 | 46175 | 28 | 23 | jul | 2026 | 1 | 28/2026
27514-2 |  |  |  | RAIZEN DIAMANTE | BAGACEIRA 78" | PC | 1256015-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 13.59 |  | 46210 | 46175 | 28 | 23 | jul | 2026 | 1 | 28/2026
27514-2 |  |  |  | RAIZEN DIAMANTE | BAGACEIRA 78" | PC | 1256015-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.8 |  | 46210 | 46175 | 28 | 23 | jul | 2026 | 1 | 28/2026
27514-2 |  |  |  | RAIZEN DIAMANTE | BAGACEIRA 78" | PC | 1256015-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 9.72 |  | 46210 | 46175 | 28 | 23 | jul | 2026 | 1 | 28/2026
27514-2 |  |  |  | RAIZEN DIAMANTE | BAGACEIRA 78" | PC | 1256015-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 5.4412 |  | 46218 | 46175 | 29 | 23 | jul | 2026 | 1 | 29/2026
27514-2 |  |  |  | RAIZEN DIAMANTE | BAGACEIRA 78" | PC | 1256015-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 2.2981 |  | 46220 | 46175 | 29 | 23 | jul | 2026 | 1 | 29/2026
27514-3 |  |  |  | RAIZEN DIAMANTE | BAGACEIRA 78" | PC | 1256016-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46175 | 46175 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27514-3 |  |  |  | RAIZEN DIAMANTE | BAGACEIRA 78" | PC | 1256016-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 13.59 |  | 46175 | 46175 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27514-3 |  |  |  | RAIZEN DIAMANTE | BAGACEIRA 78" | PC | 1256016-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.8 |  | 46175 | 46175 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27514-4 |  |  |  | RAIZEN DIAMANTE | BAGACEIRA 78" | PC | 1256017-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46174 | 46174 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27514-5 |  |  |  | RAIZEN DIAMANTE | BAGACEIRA 78" | PC | 1256018-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46145 | 46175 | 18 | 23 | mai | 2026 | 1 | 18/2026
27512-12 |  |  |  | RAIZEN BONFIM | BAGACEIRA 78" | PC | 956066-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 1 | Novo |  | 78" |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46175 | 46175 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27513-1 |  |  |  | RAIZEN COSTA PINTO | BAGACEIRA 78" | PC | 1148030-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 1 | Novo |  | 78" |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46175 | 46175 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27512-1 |  |  |  | RAIZEN BONFIM | BAGACEIRA 78" | PC | 956055-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 21 | Novo |  | 78" |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46175 | 46175 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27512-2 |  |  |  | RAIZEN BONFIM | BAGACEIRA 78" | PC | 956056-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 293 | Novo |  | 78" |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46175 | 46175 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27512-4 |  |  |  | RAIZEN BONFIM | BAGACEIRA 78" | PC | 956058-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 285 | Novo |  | 78" |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46175 | 46175 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27512-6 |  |  |  | RAIZEN BONFIM | BAGACEIRA 78" | PC | 956060-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 1 | Novo |  | 78" |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46175 | 46175 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27525-6 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651- | 1 | MANTA | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 |  | 46176 | 46176 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27525-7 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-265 | 1 | MANTA | VI |  | 265 | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 |  | 46176 | 46176 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27525-8 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-266 | 1 | MANTA | VI |  | 266 | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 |  | 46176 | 46176 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27525-9 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-267 | 1 | MANTA | VI |  | 267 | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 |  | 46176 | 46176 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27525-10 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-292 | 1 | MANTA | VI |  | 292 | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 |  | 46176 | 46176 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27525-11 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-295 | 1 | MANTA | VI |  | 295 | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 |  | 46176 | 46176 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27525-12 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-1 | 1 | MANTA | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 |  | 46176 | 46176 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27525-13 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-1 | 1 | MANTA | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 |  | 46176 | 46176 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27525-14 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-1 | 1 | MANTA | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 |  | 46176 | 46176 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27525-15 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-1 | 1 | MANTA | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 |  | 46176 | 46176 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27525-16 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-2 | 1 | MANTA | VI |  | 2 | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 |  | 46176 | 46176 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27456-19 |  |  |  | SUPERIOR | MANTA P200 FUND. C/ USIN. | PC | 152651-275 | 1 | MANTA | VI |  | 275 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46180 | 46180 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
| PV | 2243 | 13 | BAZAN | PENTE SUP FERRO FUNDIDO TIPO RETO C/ ENCAIXE, FR 2" - MDA 84" | PC | 273499-141 | 1 | PENTE | A&E |  | 3 | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAR ENCAIXE E FACE OPOSTA | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 3.42 |  | 46175 | 46175 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
| PV | 2243 | 13 | BAZAN | PENTE SUP FERRO FUNDIDO TIPO RETO C/ ENCAIXE, FR 2" - MDA 84" | PC | 273499-141 | 1 | PENTE | A&E |  | 4 | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAR AS FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.5545 |  | 46175 | 46175 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
| PV | 2243 | 13 | BAZAN | PENTE SUP FERRO FUNDIDO TIPO RETO C/ ENCAIXE, FR 2" - MDA 84" | PC | 273499-141 | 1 | PENTE | A&E |  | 3 | Novo |  |  |  | USINAGEM | SERRAR FRISOS 2" (RANHURA) | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 4.86 |  | 46176 | 46176 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
| PV | 2243 | 13 | BAZAN | PENTE SUP FERRO FUNDIDO TIPO RETO C/ ENCAIXE, FR 2" - MDA 84" | PC | 273499-141 | 1 | PENTE | A&E |  | 4 | Novo |  |  |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 1.9882 |  | 46177 | 46177 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
| PV | 2243 | 15 | BAZAN | PENTE SUP FERRO FUNDIDO TIPO RETO C/ ENCAIXE, FR 1,5" - MDA 84" | PC | 273499-143 | 1 | PENTE | A&E |  | 0 | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAR ENCAIXE E FACE OPOSTA | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 3.42 |  | 46175 | 46175 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
| PV | 2243 | 15 | BAZAN | PENTE SUP FERRO FUNDIDO TIPO RETO C/ ENCAIXE, FR 1,5" - MDA 84" | PC | 273499-143 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAR AS FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.5545 |  | 46175 | 46175 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
| PV | 2243 | 15 | BAZAN | PENTE SUP FERRO FUNDIDO TIPO RETO C/ ENCAIXE, FR 1,5" - MDA 84" | PC | 273499-143 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  |  |  | USINAGEM | SERRAR FRISOS 2" (RANHURA) | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 4.86 |  | 46176 | 46175 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
| PV | 2243 | 15 | BAZAN | PENTE SUP FERRO FUNDIDO TIPO RETO C/ ENCAIXE, FR 1,5" - MDA 84" | PC | 273499-143 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  |  |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 1.9882 |  | 46177 | 46175 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
| PV | 2243 | 17 | BAZAN | PENTE SUP. FERRO FUNDIDO TIPO RETO C/ ENCAIXE, FR 2" - MDA 78" | PC | 273498-166 | 1 | PENTE | A&E |  | 322 | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAR ENCAIXE E FACE OPOSTA | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 3.42 |  | 46175 | 46175 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
| PV | 2243 | 17 | BAZAN | PENTE SUP. FERRO FUNDIDO TIPO RETO C/ ENCAIXE, FR 2" - MDA 78" | PC | 273498-166 | 1 | PENTE | A&E |  | 322 | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAR AS FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.5545 |  | 46175 | 46175 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27051-4 | PV | 2243 | 18 | BAZAN | PENTE SUP. FERRO FUNDIDO TIPO RETO C/ ENCAIXE, FR 2" - MDA 78" | PC | 273498-170 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46023 | 46175 | 1 | 23 | jan | 2026 | 1 | 1/2026
27051-4 | PV | 2243 | 18 | BAZAN | PENTE SUP. FERRO FUNDIDO TIPO RETO C/ ENCAIXE, FR 2" - MDA 78" | PC | 273498-170 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAR ENCAIXE E FACE OPOSTA | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 3.42 |  | 46175 | 46175 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27051-4 | PV | 2243 | 18 | BAZAN | PENTE SUP. FERRO FUNDIDO TIPO RETO C/ ENCAIXE, FR 2" - MDA 78" | PC | 273498-170 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAR AS FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.5545 |  | 46175 | 46175 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27051-4 | PV | 2243 | 18 | BAZAN | PENTE SUP. FERRO FUNDIDO TIPO RETO C/ ENCAIXE, FR 2" - MDA 78" | PC | 273498-170 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  |  |  | USINAGEM | SERRAR FRISOS 2" (RANHURA) | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 4.86 |  | 46181 | 46175 | 24 | 23 | jun | 2026 | 1 | 24/2026
27051-4 | PV | 2243 | 18 | BAZAN | PENTE SUP. FERRO FUNDIDO TIPO RETO C/ ENCAIXE, FR 2" - MDA 78" | PC | 273498-170 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  |  |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 1.9882 |  | 46181 | 46175 | 24 | 23 | jun | 2026 | 1 | 24/2026
27051-4 | PV | 2243 | 18 | BAZAN | PENTE SUP. FERRO FUNDIDO TIPO RETO C/ ENCAIXE, FR 2" - MDA 78" | PC | 273498-170 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46203 | 46175 | 27 | 23 | jun | 2026 | 1 | 27/2026
27573-1 | PV | 2273 | 1 | CLEALCO - CLEMENTINA | CAMISA INF/SUP Ø ATÉ 1130mm - MDA 78" SOLDA C/ MONTAGEM DE MACAIS E COLARINHOS | PC | 5780-0 | 1 | CAMISA | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46178 | 46178 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27573-1 | PV | 2273 | 1 | CLEALCO - CLEMENTINA | CAMISA INF/SUP Ø ATÉ 1130mm - MDA 78" SOLDA C/ MONTAGEM DE MACAIS E COLARINHOS | PC | 5780-0 | 1 | CAMISA | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 561 | TORNO HORIZONTAL NILES - [561] | 20.25 |  | 46175 | 46175 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27573-1 | PV | 2273 | 1 | CLEALCO - CLEMENTINA | CAMISA INF/SUP Ø ATÉ 1130mm - MDA 78" SOLDA C/ MONTAGEM DE MACAIS E COLARINHOS | PC | 5780-0 | 1 | CAMISA | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 7.4455 |  | 46175 | 46175 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27573-1 | PV | 2273 | 1 | CLEALCO - CLEMENTINA | CAMISA INF/SUP Ø ATÉ 1130mm - MDA 78" SOLDA C/ MONTAGEM DE MACAIS E COLARINHOS | PC | 5780-0 | 1 | CAMISA | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 3.5455 |  | 46175 | 46175 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27573-1 | PV | 2273 | 1 | CLEALCO - CLEMENTINA | CAMISA INF/SUP Ø ATÉ 1130mm - MDA 78" SOLDA C/ MONTAGEM DE MACAIS E COLARINHOS | PC | 5780-0 | 1 | CAMISA | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 3.5455 |  | 46175 | 46175 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27573-1 | PV | 2273 | 1 | CLEALCO - CLEMENTINA | CAMISA INF/SUP Ø ATÉ 1130mm - MDA 78" SOLDA C/ MONTAGEM DE MACAIS E COLARINHOS | PC | 5780-0 | 1 | CAMISA | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 10.0455 |  | 46175 | 46175 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27573-1 | PV | 2273 | 1 | CLEALCO - CLEMENTINA | CAMISA INF/SUP Ø ATÉ 1130mm - MDA 78" SOLDA C/ MONTAGEM DE MACAIS E COLARINHOS | PC | 5780-0 | 1 | CAMISA | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 12.5873 |  | 46175 | 46175 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27573-1 | PV | 2273 | 1 | CLEALCO - CLEMENTINA | CAMISA INF/SUP Ø ATÉ 1130mm - MDA 78" SOLDA C/ MONTAGEM DE MACAIS E COLARINHOS | PC | 5780-0 | 1 | CAMISA | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 5.7273 |  | 46175 | 46175 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27573-1 | PV | 2273 | 1 | CLEALCO - CLEMENTINA | CAMISA INF/SUP Ø ATÉ 1130mm - MDA 78" SOLDA C/ MONTAGEM DE MACAIS E COLARINHOS | PC | 5780-0 | 1 | CAMISA | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 10.8 |  | 46175 | 46175 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27573-1 | PV | 2273 | 1 | CLEALCO - CLEMENTINA | CAMISA INF/SUP Ø ATÉ 1130mm - MDA 78" SOLDA C/ MONTAGEM DE MACAIS E COLARINHOS | PC | 5780-0 | 1 | CAMISA | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 2.0455 |  | 46175 | 46175 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27573-1 | PV | 2273 | 1 | CLEALCO - CLEMENTINA | CAMISA INF/SUP Ø ATÉ 1130mm - MDA 78" SOLDA C/ MONTAGEM DE MACAIS E COLARINHOS | PC | 5780-0 | 1 | CAMISA | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | MONTAGEM | MONTAGEM | 90 | MONTAGEM (MONTAGEM DE MOENDA) - [90] | 20 |  | 46175 | 46175 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
- | PV | 2285 | 1 | BRUMAZI EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | USINAGEM CARCAÇA BIPARTIDA (77000000004) | PC |  | 1 | SERVIÇO | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAGEM EM DESBASTE | 496 | TORNO VERTICAL SCHIESS (DIÂMETRO 8000 - TVG) - [496] | 45 |  | 46175 | 46175 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
- | PV | 2285 | 1 | BRUMAZI EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | USINAGEM CARCAÇA BIPARTIDA (77000000004) | PC |  | 1 | SERVIÇO | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | USINAGEM | INSPEÇÃO E REBARBAÇÃO | 74 | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74 | 0.42 |  | 46175 | 46175 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
- | PS | 1013 | 1 | COFCO BRASIL S.A POTIRENDABA | TRANSFORMAÇÃO DE EIXO DE MOENDA 90" EM EIXO DE MOENDA 78". | SV | - | 1 | TRANSFORMAÇÃO EM EIXO | A&E |  | 2 | Serviço |  |  |  | USINAGEM | SERRAR PONTAS DO EIXO | 126 | SERRA FITA RONEMAK MR800HVF | 10 |  | 46175 | 46175 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27616-4 |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | CAMISA Ø1000mm 66" | PC | 6835-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46174 | 46174 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27616-6 |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | CAMISA AD Ø960mm 66" | PC | 6837-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46174 | 46174 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27616-1 |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | CAMISA AD Ø1000mm 66" | PC | 6838-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46174 | 46174 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27051-4 | PV | 1707 | 4 | BAZAN | PENTE TIPO RETO MOENDA DEDINI 37X78 MOD.548 | PC | 273498-16 | 1 | PENTE | A&E |  | 17 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAGEM DO ENCAIXE E FACE OPOSTA | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 3.24 |  | 46181 | 46181 | 24 | 24 | jun | 2026 | 1 | 24/2026
27051-4 | PV | 1707 | 4 | BAZAN | PENTE TIPO RETO MOENDA DEDINI 37X78 MOD.548 | PC | 273498-16 | 1 | PENTE | A&E |  | 187 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAR AS FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.5545 |  | 46181 | 46181 | 24 | 24 | jun | 2026 | 1 | 24/2026
27051-4 | PV | 1707 | 4 | BAZAN | PENTE TIPO RETO MOENDA DEDINI 37X78 MOD.548 | PC | 273498-16 | 1 | PENTE | A&E |  | 187 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | SERRAR FRISOS (RANHURA) | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 4.59 |  | 46181 | 46181 | 24 | 24 | jun | 2026 | 1 | 24/2026
27051-4 | PV | 1707 | 4 | BAZAN | PENTE TIPO RETO MOENDA DEDINI 37X78 MOD.548 | PC | 273498-12 | 1 | PENTE | A&E |  | 229 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 1.8827 |  | 46181 | 46181 | 24 | 24 | jun | 2026 | 1 | 24/2026
27448-1 | PV | 2145 | 1 | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-10 | 1 | MANTA | VI |  | 10 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46183 | 46183 | 24 | 24 | jun | 2026 | 1 | 24/2026
27448-2 | PV | 2145 | 2 | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-11 | 1 | MANTA | VI |  | 11 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46183 | 46183 | 24 | 24 | jun | 2026 | 1 | 24/2026
27448-3 | PV | 2145 | 3 | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-11 | 1 | MANTA | VI |  | 11 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46183 | 46183 | 24 | 24 | jun | 2026 | 1 | 24/2026
27448-4 | PV | 2145 | 4 | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-11 | 1 | MANTA | VI |  | 11 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46183 | 46183 | 24 | 24 | jun | 2026 | 1 | 24/2026
- | PV | 1945 | 1 | CAFEALCOOL | CONJUNTO DO DESFIBRADOR COP.5 54" | CJ | N/A | 1 | PREPARO | A&E |  |  | Reforma |  | 54" | - | USINAGEM | ABERTURA DOS FUROS DOS SUPORTES PARA RECUPERAÇÃO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 1.6364 |  | 46184 | 46184 | 24 | 24 | jun | 2026 | 1 | 24/2026
- | PV | 1945 | 1 | CAFEALCOOL | CONJUNTO DO DESFIBRADOR COP.5 54" | CJ | N/A | 1 | PREPARO | A&E |  |  | Reforma |  | 54" | - | USINAGEM | RECUPERAÇÃO SUPORTES | 84 | SOLDA - [84] | 2.7273 |  | 46184 | 46184 | 24 | 24 | jun | 2026 | 1 | 24/2026
- | PV | 1945 | 1 | CAFEALCOOL | CONJUNTO DO DESFIBRADOR COP.5 54" | CJ | N/A | 1 | PREPARO | A&E |  |  | Reforma |  | 54" | - | MONTAGEM | BALANCEAMENTO ESTÁTICO | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 3.6364 |  | 46184 | 46184 | 24 | 24 | jun | 2026 | 1 | 24/2026
- | PV | 1945 | 1 | CAFEALCOOL | CONJUNTO DO DESFIBRADOR COP.5 54" | CJ | N/A | 1 | PREPARO | A&E |  | 3 | Reforma |  | 54" | - | MONTAGEM | MONTAGEM TOTAL (PREPARO) | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 40 |  | 46184 | 46184 | 24 | 24 | jun | 2026 | 1 | 24/2026
27502-1 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-281 | 1 | MANTA | VI |  | 281 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46185 | 46185 | 24 | 24 | jun | 2026 | 1 | 24/2026
27502-2 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-283 | 1 | MANTA | VI |  | 283 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46185 | 46185 | 24 | 24 | jun | 2026 | 1 | 24/2026
27503-1 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-285 | 1 | MANTA | VI |  | 285 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46185 | 46185 | 24 | 24 | jun | 2026 | 1 | 24/2026
27503-2 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-287 | 1 | MANTA | VI |  | 287 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46185 | 46185 | 24 | 24 | jun | 2026 | 1 | 24/2026
27503-2 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-289 | 1 | MANTA | VI |  | 289 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46185 | 46185 | 24 | 24 | jun | 2026 | 1 | 24/2026
27503-3 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-0 | 1 | MANTA | VI |  | 0 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46185 | 46185 | 24 | 24 | jun | 2026 | 1 | 24/2026
27503-4 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-3 | 1 | MANTA | VI |  | 3 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46185 | 46185 | 24 | 24 | jun | 2026 | 1 | 24/2026
27503-5 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-3 | 1 | MANTA | VI |  | 3 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46185 | 46185 | 24 | 24 | jun | 2026 | 1 | 24/2026
27503-6 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-4 | 1 | MANTA | VI |  | 4 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46185 | 46185 | 24 | 24 | jun | 2026 | 1 | 24/2026
27503-6 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-4 | 1 | MANTA | VI |  | 4 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46185 | 46185 | 24 | 24 | jun | 2026 | 1 | 24/2026
27349-1 | 0 | 0 | 0 | FUNDIÇÃO MORENO | SUPLEMENTO LATERAL DO BARRAMENTO 1° PÇ - [BROQ CNC] | PC | 273084-1 | 1 | PROJETO MORENO | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAGEM EM ACABAMENTO | 493 | MAND. TOS WHN(Q) - [493] | 24 |  | 46186 | 46186 | 24 | 24 | jun | 2026 | 1 | 24/2026
27349-1 | 0 | 0 | 0 | FUNDIÇÃO MORENO | SUPLEMENTO LATERAL DO BARRAMENTO 1° PÇ - [BROQ CNC] | PC | 273084-1 | 1 | PROJETO MORENO | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | USINAGEM | REBARBAÇÃO | 74 | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74 | 2 |  | 46186 | 46186 | 24 | 24 | jun | 2026 | 1 | 24/2026
27506-3 |  |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P300 FUND. C/ USIN. | PC | 1425031-2 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  | 170 | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (REVEST.) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 7 |  | 46181 | 46181 | 24 | 24 | jun | 2026 | 1 | 24/2026
27513-10 |  |  |  | RAIZEN COSTA PINTO | BAGACEIRA 84" | PC | 1148039-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 0 | Novo |  | 84" |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46185 | 46185 | 24 | 24 | jun | 2026 | 1 | 24/2026
27514-1 |  |  |  | RAIZEN DIAMANTE | BAGACEIRA 78" | PC | 1256014-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 13.59 |  | 46181 | 46181 | 24 | 24 | jun | 2026 | 1 | 24/2026
27514-1 |  |  |  | RAIZEN DIAMANTE | BAGACEIRA 78" | PC | 1256014-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.8 |  | 46181 | 46181 | 24 | 24 | jun | 2026 | 1 | 24/2026
27514-4 |  |  |  | RAIZEN DIAMANTE | BAGACEIRA 78" | PC | 1256017-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 13.59 |  | 46181 | 46181 | 24 | 24 | jun | 2026 | 1 | 24/2026
27514-4 |  |  |  | RAIZEN DIAMANTE | BAGACEIRA 78" | PC | 1256017-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.8 |  | 46183 | 46183 | 24 | 24 | jun | 2026 | 1 | 24/2026
27515-2 |  |  |  | RAIZEN IPAUSSU | BAGACEIRA 78" | PC | 958023-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46185 | 46185 | 24 | 24 | jun | 2026 | 1 | 24/2026
27512-12 |  |  |  | RAIZEN BONFIM | BAGACEIRA 78" | PC | 956066-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 13.59 |  | 46182 | 46182 | 24 | 24 | jun | 2026 | 1 | 24/2026
27512-12 |  |  |  | RAIZEN BONFIM | BAGACEIRA 78" | PC | 956066-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 1 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.8 |  | 46182 | 46182 | 24 | 24 | jun | 2026 | 1 | 24/2026
27513-5 |  |  |  | RAIZEN COSTA PINTO | BAGACEIRA 78" | PC | 1148034-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 13.59 |  | 46187 | 46187 | 24 | 24 | jun | 2026 | 1 | 24/2026
27513-5 |  |  |  | RAIZEN COSTA PINTO | BAGACEIRA 78" | PC | 1148034-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 294 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.8 |  | 46187 | 46187 | 24 | 24 | jun | 2026 | 1 | 24/2026
27513-5 |  |  |  | RAIZEN COSTA PINTO | BAGACEIRA 78" | PC | 1148034-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 294 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 9.72 |  | 46187 | 46187 | 24 | 24 | jun | 2026 | 1 | 24/2026
27512-7 |  |  |  | RAIZEN BONFIM | BAGACEIRA 78" | PC | 956061-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 1 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 107 | PLAINA DE MESA INGERSOL - [107] | 13.59 |  | 46188 | 46182 | 25 | 24 | jun | 2026 | 1 | 25/2026
27512-7 |  |  |  | RAIZEN BONFIM | BAGACEIRA 78" | PC | 956061-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 1 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.8 |  | 46182 | 46182 | 24 | 24 | jun | 2026 | 1 | 24/2026
27512-7 |  |  |  | RAIZEN BONFIM | BAGACEIRA 78" | PC | 956061-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 1 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 9.72 |  | 46182 | 46182 | 24 | 24 | jun | 2026 | 1 | 24/2026
27512-7 |  |  |  | RAIZEN BONFIM | BAGACEIRA 78" | PC | 956061-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 1 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 5.4412 |  | 46223 | 46182 | 30 | 24 | jul | 2026 | 1 | 30/2026
27512-8 |  |  |  | RAIZEN BONFIM | BAGACEIRA 78" | PC | 956062-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 274 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 107 | PLAINA DE MESA INGERSOL - [107] | 13.59 |  | 46182 | 46182 | 24 | 24 | jun | 2026 | 1 | 24/2026
27512-8 |  |  |  | RAIZEN BONFIM | BAGACEIRA 78" | PC | 956062-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 275 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.8 |  | 46182 | 46182 | 24 | 24 | jun | 2026 | 1 | 24/2026
27512-8 |  |  |  | RAIZEN BONFIM | BAGACEIRA 78" | PC | 956062-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 276 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 9.72 |  | 46182 | 46182 | 24 | 24 | jun | 2026 | 1 | 24/2026
27512-9 |  |  |  | RAIZEN BONFIM | BAGACEIRA 78" | PC | 956063-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 312 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 107 | PLAINA DE MESA INGERSOL - [107] | 13.59 |  | 46182 | 46182 | 24 | 24 | jun | 2026 | 1 | 24/2026
27512-9 |  |  |  | RAIZEN BONFIM | BAGACEIRA 78" | PC | 956063-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 313 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.8 |  | 46182 | 46182 | 24 | 24 | jun | 2026 | 1 | 24/2026
27512-10 |  |  |  | RAIZEN BONFIM | BAGACEIRA 78" | PC | 956064-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 319 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 107 | PLAINA DE MESA INGERSOL - [107] | 13.59 |  | 46182 | 46182 | 24 | 24 | jun | 2026 | 1 | 24/2026
27512-10 |  |  |  | RAIZEN BONFIM | BAGACEIRA 78" | PC | 956064-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 320 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.8 |  | 46182 | 46182 | 24 | 24 | jun | 2026 | 1 | 24/2026
27512-10 |  |  |  | RAIZEN BONFIM | BAGACEIRA 78" | PC | 956064-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 321 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 9.72 |  | 46182 | 46182 | 24 | 24 | jun | 2026 | 1 | 24/2026
27528-14 |  |  |  | MS INTERNACIONAL | BAGACEIRA 84" | PC | 1454055-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 1 | Novo |  | 84" |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46234 | 46184 | 31 | 24 | jul | 2026 | 1 | 31/2026
27528-15 |  |  |  | MS INTERNACIONAL | BAGACEIRA 84" | PC | 1454055-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 1 | Novo |  | 84" |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  |  | 46184 |  | 24 |  |  | 1 | /
27528-16 |  |  |  | MS INTERNACIONAL | BAGACEIRA 84" | PC | 1454056-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 1 | Novo |  | 84" |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  |  | 46184 |  | 24 |  |  | 1 | /
27525-1 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-2 | 1 | MANTA | VI |  | 2 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46185 | 46185 | 24 | 24 | jun | 2026 | 1 | 24/2026
27525-2 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-2 | 1 | MANTA | VI |  | 2 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46185 | 46185 | 24 | 24 | jun | 2026 | 1 | 24/2026
27525-3 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-5 | 1 | MANTA | VI |  | 5 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46185 | 46185 | 24 | 24 | jun | 2026 | 1 | 24/2026
27525-4 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-1 | 1 | MANTA | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46185 | 46185 | 24 | 24 | jun | 2026 | 1 | 24/2026
27525-5 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651- | 1 | MANTA | VI |  |  | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46185 | 46185 | 24 | 24 | jun | 2026 | 1 | 24/2026
27525-6 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651- | 1 | MANTA | VI |  |  | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46185 | 46185 | 24 | 24 | jun | 2026 | 1 | 24/2026
27525-7 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-264 | 1 | MANTA | VI |  | 264 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46185 | 46185 | 24 | 24 | jun | 2026 | 1 | 24/2026
27525-8 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-266 | 1 | MANTA | VI |  | 266 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46185 | 46185 | 24 | 24 | jun | 2026 | 1 | 24/2026
27525-17 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-278 | 1 | MANTA | VI |  | 278 | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 |  | 46183 | 46183 | 24 | 24 | jun | 2026 | 1 | 24/2026
27525-18 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-282 | 1 | MANTA | VI |  | 282 | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 |  | 46183 | 46183 | 24 | 24 | jun | 2026 | 1 | 24/2026
27525-19 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-286 | 1 | MANTA | VI |  | 286 | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 |  | 46183 | 46183 | 24 | 24 | jun | 2026 | 1 | 24/2026
27525-20 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-290 | 1 | MANTA | VI |  | 290 | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 |  | 46183 | 46183 | 24 | 24 | jun | 2026 | 1 | 24/2026
27525-21 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-8 | 1 | MANTA | VI |  | 8 | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 |  | 46183 | 46183 | 24 | 24 | jun | 2026 | 1 | 24/2026
27525-22 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-2 | 1 | MANTA | VI |  | 2 | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 |  | 46183 | 46183 | 24 | 24 | jun | 2026 | 1 | 24/2026
27525-23 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-1 | 1 | MANTA | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 |  | 46183 | 46183 | 24 | 24 | jun | 2026 | 1 | 24/2026
27525-24 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-1 | 1 | MANTA | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 |  | 46183 | 46183 | 24 | 24 | jun | 2026 | 1 | 24/2026
27525-25 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-1 | 1 | MANTA | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 |  | 46183 | 46183 | 24 | 24 | jun | 2026 | 1 | 24/2026
27525-26 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-1 | 1 | MANTA | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 |  | 46183 | 46183 | 24 | 24 | jun | 2026 | 1 | 24/2026
27529-1 |  |  |  | SUPERIOR | MANTA P300 FUND. C/ USIN. | PC | 152651-1 | 1 | MANTA | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46187 | 46187 | 24 | 24 | jun | 2026 | 1 | 24/2026
27529-2 |  |  |  | SUPERIOR | MANTA P300 FUND. C/ USIN. | PC | 152651-1 | 1 | MANTA | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46187 | 46187 | 24 | 24 | jun | 2026 | 1 | 24/2026
27529-3 |  |  |  | SUPERIOR | MANTA P300 FUND. C/ USIN. | PC | 152651- | 1 | MANTA | VI |  |  | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46187 | 46187 | 24 | 24 | jun | 2026 | 1 | 24/2026
27529-4 |  |  |  | SUPERIOR | MANTA P300 FUND. C/ USIN. | PC |  | 1 | MANTA | VI |  |  | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46187 | 46187 | 24 | 24 | jun | 2026 | 1 | 24/2026
27529-5 |  |  |  | SUPERIOR | MANTA P300 FUND. C/ USIN. | PC | 152651-273 | 1 | MANTA | VI |  | 273 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46187 | 46187 | 24 | 24 | jun | 2026 | 1 | 24/2026
27529-6 |  |  |  | SUPERIOR | MANTA P300 FUND. C/ USIN. | PC | 152651-274 | 1 | MANTA | VI |  | 274 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46187 | 46187 | 24 | 24 | jun | 2026 | 1 | 24/2026
27456-19 |  |  |  | SUPERIOR | MANTA P200 FUND. C/ USIN. | PC | 152651-276 | 1 | MANTA | VI |  | 276 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46185 | 46185 | 24 | 24 | jun | 2026 | 1 | 24/2026
27473-5 |  |  |  | GE VERNOVA | ALAVANCA FUND. C/ USIN. ACAB. | PC | 1281007-0 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | EXECUTAR FURO GUIA NO CENTRO DO CUBO. | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 2 |  | 46183 | 46183 | 24 | 24 | jun | 2026 | 1 | 24/2026
27473-5 |  |  |  | GE VERNOVA | ALAVANCA FUND. C/ USIN. ACAB. | PC | 1281007-0 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAR DIMENSÕES EM DESBASTE COM 5MM DE SOBREMETAL POR FACES E RAIOS. | 124 | TORNO VERT. WEBSTER BENNETT - [124] | 12.15 |  | 46183 | 46183 | 24 | 24 | jun | 2026 | 1 | 24/2026
27473-5 |  |  |  | GE VERNOVA | ALAVANCA FUND. C/ USIN. ACAB. | PC | 1281007-0 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAR EM DESBASTE COM 5MM DE SOBREMETAL POR FACES E RAIOS. | 433 | MANDRILH. SCHARMANM FB-125 - [433] | 6.5 |  | 46183 | 46183 | 24 | 24 | jun | 2026 | 1 | 24/2026
27473-5 |  |  |  | GE VERNOVA | ALAVANCA FUND. C/ USIN. ACAB. | PC | 1281007-0 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | REBARBAR E PROTEGER. | 74 | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74 | 0.5 |  | 46183 | 46183 | 24 | 24 | jun | 2026 | 1 | 24/2026
27473-5 |  |  |  | GE VERNOVA | ALAVANCA FUND. C/ USIN. ACAB. | PC | 1281007-0 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46183 | 46183 | 24 | 24 | jun | 2026 | 1 | 24/2026
27473-5 |  |  |  | GE VERNOVA | ALAVANCA FUND. C/ USIN. ACAB. | PC | 1281007-0 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46183 | 46183 | 24 | 24 | jun | 2026 | 1 | 24/2026
27473-6 |  |  |  | GE VERNOVA | ALAVANCA FUND. C/ USIN. ACAB. | PC | 1281007-0 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | EXECUTAR FURO GUIA NO CENTRO DO CUBO. | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 2 |  | 46183 | 46183 | 24 | 24 | jun | 2026 | 1 | 24/2026
27473-6 |  |  |  | GE VERNOVA | ALAVANCA FUND. C/ USIN. ACAB. | PC | 1281007-0 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAR DIMENSÕES EM DESBASTE COM 5MM DE SOBREMETAL POR FACES E RAIOS. | 124 | TORNO VERT. WEBSTER BENNETT - [124] | 12.15 |  | 46183 | 46183 | 24 | 24 | jun | 2026 | 1 | 24/2026
27473-6 |  |  |  | GE VERNOVA | ALAVANCA FUND. C/ USIN. ACAB. | PC | 1281007-0 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAR EM DESBASTE COM 5MM DE SOBREMETAL POR FACES E RAIOS. | 433 | MANDRILH. SCHARMANM FB-125 - [433] | 6.5 |  | 46183 | 46183 | 24 | 24 | jun | 2026 | 1 | 24/2026
27473-6 |  |  |  | GE VERNOVA | ALAVANCA FUND. C/ USIN. ACAB. | PC | 1281007-0 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | REBARBAR E PROTEGER. | 74 | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74 | 0.5 |  | 46183 | 46183 | 24 | 24 | jun | 2026 | 1 | 24/2026
27473-6 |  |  |  | GE VERNOVA | ALAVANCA FUND. C/ USIN. ACAB. | PC | 1281007-0 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46183 | 46183 | 24 | 24 | jun | 2026 | 1 | 24/2026
27473-6 |  |  |  | GE VERNOVA | ALAVANCA FUND. C/ USIN. ACAB. | PC | 1281007-0 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46183 | 46183 | 24 | 24 | jun | 2026 | 1 | 24/2026
27473-7 |  |  |  | GE VERNOVA | ALAVANCA FUND. C/ USIN. ACAB. | PC | 1281007-0 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | EXECUTAR FURO GUIA NO CENTRO DO CUBO. | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 2 |  | 46183 | 46183 | 24 | 24 | jun | 2026 | 1 | 24/2026
27473-7 |  |  |  | GE VERNOVA | ALAVANCA FUND. C/ USIN. ACAB. | PC | 1281007-0 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAR DIMENSÕES EM DESBASTE COM 5MM DE SOBREMETAL POR FACES E RAIOS. | 124 | TORNO VERT. WEBSTER BENNETT - [124] | 12.15 |  | 46183 | 46183 | 24 | 24 | jun | 2026 | 1 | 24/2026
27473-7 |  |  |  | GE VERNOVA | ALAVANCA FUND. C/ USIN. ACAB. | PC | 1281007-0 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAR EM DESBASTE COM 5MM DE SOBREMETAL POR FACES E RAIOS. | 433 | MANDRILH. SCHARMANM FB-125 - [433] | 6.5 |  | 46183 | 46183 | 24 | 24 | jun | 2026 | 1 | 24/2026
27473-7 |  |  |  | GE VERNOVA | ALAVANCA FUND. C/ USIN. ACAB. | PC | 1281007-0 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | REBARBAR E PROTEGER. | 74 | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74 | 0.5 |  | 46183 | 46183 | 24 | 24 | jun | 2026 | 1 | 24/2026
27473-7 |  |  |  | GE VERNOVA | ALAVANCA FUND. C/ USIN. ACAB. | PC | 1281007-0 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46183 | 46183 | 24 | 24 | jun | 2026 | 1 | 24/2026
27473-7 |  |  |  | GE VERNOVA | ALAVANCA FUND. C/ USIN. ACAB. | PC | 1281007-0 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46183 | 46183 | 24 | 24 | jun | 2026 | 1 | 24/2026
27473-8 |  |  |  | GE VERNOVA | CRUZETA FUND. C/ USIN. ACAB. | PC | 1281008-0 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | EXECUTAR FURO GUIA NO CENTRO DO CUBO. | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 2 |  | 46183 | 46183 | 24 | 24 | jun | 2026 | 1 | 24/2026
27473-8 |  |  |  | GE VERNOVA | CRUZETA FUND. C/ USIN. ACAB. | PC | 1281008-0 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAR DIMENSÕES EM DESBASTE COM 5MM DE SOBREMETAL POR FACES E RAIOS. | 124 | TORNO VERT. WEBSTER BENNETT - [124] | 10 |  | 46183 | 46183 | 24 | 24 | jun | 2026 | 1 | 24/2026
27473-8 |  |  |  | GE VERNOVA | CRUZETA FUND. C/ USIN. ACAB. | PC | 1281008-0 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAR EM DESBASTE COM 5MM DE SOBREMETAL POR FACES E RAIOS. | 433 | MANDRILH. SCHARMANM FB-125 - [433] | 14.85 |  | 46183 | 46183 | 24 | 24 | jun | 2026 | 1 | 24/2026
27473-8 |  |  |  | GE VERNOVA | CRUZETA FUND. C/ USIN. ACAB. | PC | 1281008-0 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | REBARBAR E PROTEGER. | 74 | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74 | 0.5 |  | 46183 | 46183 | 24 | 24 | jun | 2026 | 1 | 24/2026
27473-8 |  |  |  | GE VERNOVA | CRUZETA FUND. C/ USIN. ACAB. | PC | 1281008-0 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46183 | 46183 | 24 | 24 | jun | 2026 | 1 | 24/2026
27473-8 |  |  |  | GE VERNOVA | CRUZETA FUND. C/ USIN. ACAB. | PC | 1281008-0 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46183 | 46183 | 24 | 24 | jun | 2026 | 1 | 24/2026
27547-1 |  |  |  | Rhinus Indústria de Máquinas e Equipamentos | PILÃO | PC | 1573002-5 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46183 | 46183 | 24 | 24 | jun | 2026 | 1 | 24/2026
| PV | 2243 | 17 | BAZAN | PENTE SUP. FERRO FUNDIDO TIPO RETO C/ ENCAIXE, FR 2" - MDA 78" | PC | 273498-166 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  |  |  | USINAGEM | SERRAR FRISOS 2" (RANHURA) | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 4.86 |  | 46181 | 46181 | 24 | 24 | jun | 2026 | 1 | 24/2026
| PV | 2243 | 17 | BAZAN | PENTE SUP. FERRO FUNDIDO TIPO RETO C/ ENCAIXE, FR 2" - MDA 78" | PC | 273498-166 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  |  |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 1.9882 |  | 46181 | 46181 | 24 | 24 | jun | 2026 | 1 | 24/2026
27203-24 | PV | 2243 | 19 | BAZAN | PENTE SUP. FERRO FUNDIDO TIPO RETO C/ ENCAIXE, FR 2" - MDA 78" | PC | 157135-23 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAR ENCAIXE E FACE OPOSTA | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 3.42 |  | 46181 | 46181 | 24 | 24 | jun | 2026 | 1 | 24/2026
27203-24 | PV | 2243 | 19 | BAZAN | PENTE SUP. FERRO FUNDIDO TIPO RETO C/ ENCAIXE, FR 2" - MDA 78" | PC | 157135-23 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAR AS FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.5545 |  | 46181 | 46181 | 24 | 24 | jun | 2026 | 1 | 24/2026
27203-24 | PV | 2243 | 19 | BAZAN | PENTE SUP. FERRO FUNDIDO TIPO RETO C/ ENCAIXE, FR 2" - MDA 78" | PC | 157135-23 | 1 | PENTE | A&E |  | 12 | Novo |  |  |  | USINAGEM | SERRAR FRISOS 2" (RANHURA) | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 4.86 |  | 46181 | 46181 | 24 | 24 | jun | 2026 | 1 | 24/2026
27203-24 | PV | 2243 | 19 | BAZAN | PENTE SUP. FERRO FUNDIDO TIPO RETO C/ ENCAIXE, FR 2" - MDA 78" | PC | 157135-23 | 1 | PENTE | A&E |  | 13 | Novo |  |  |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 1.9882 |  | 46181 | 46181 | 24 | 24 | jun | 2026 | 1 | 24/2026
27203-22 | PV | 2243 | 20 | BAZAN | PENTE SUP. FERRO FUNDIDO TIPO RETO C/ ENCAIXE, FR 2" - MDA 78" | PC | 157135-21 | 1 | PENTE | A&E |  | 261 | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAR ENCAIXE E FACE OPOSTA | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 3.42 |  | 46181 | 46181 | 24 | 24 | jun | 2026 | 1 | 24/2026
27203-22 | PV | 2243 | 20 | BAZAN | PENTE SUP. FERRO FUNDIDO TIPO RETO C/ ENCAIXE, FR 2" - MDA 78" | PC | 157135-21 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAR AS FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.5545 |  | 46181 | 46181 | 24 | 24 | jun | 2026 | 1 | 24/2026
27203-22 | PV | 2243 | 20 | BAZAN | PENTE SUP. FERRO FUNDIDO TIPO RETO C/ ENCAIXE, FR 2" - MDA 78" | PC | 157135-21 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  |  |  | USINAGEM | SERRAR FRISOS 2" (RANHURA) | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 4.86 |  | 46181 | 46181 | 24 | 24 | jun | 2026 | 1 | 24/2026
27203-22 | PV | 2243 | 20 | BAZAN | PENTE SUP. FERRO FUNDIDO TIPO RETO C/ ENCAIXE, FR 2" - MDA 78" | PC | 157135-21 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  |  |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 1.9882 |  | 46181 | 46181 | 24 | 24 | jun | 2026 | 1 | 24/2026
27190-10 | PV | 2078 | 5 | RAIZEN BONFIM | CAMISA INF Ø1150 78" | PC | 6738 | 1 | CAMISA | A&E | 101394 | 1 | Convencional |  | 78" | IPA41 | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 2.0455 |  | 46181 | 46181 | 24 | 24 | jun | 2026 | 1 | 24/2026
27347-1 | PV | 2011 | 4 | MS INTERNACIONAL | CAMISA INFERIOT DE ALTA Ø 1104 84" | PC | 6695 | 1 | CAMISA | A&E | 99534 | 1 | Drenagem |  | 84" |  | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 2.0455 |  | 46181 | 46181 | 24 | 24 | jun | 2026 | 1 | 24/2026
27559-4 |  |  |  | ATVOS- SANTA LUZIA | BAGACEIRA 2500mm C/ Solda | PC | 1163065-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 271 | Novo |  | 90" |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46183 | 46183 | 24 | 24 | jun | 2026 | 1 | 24/2026
27559-5 |  |  |  | ATVOS- SANTA LUZIA | BAGACEIRA 2300mm C/ Solda | PC | 1163066-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 283 | Novo |  | 90" |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46183 | 46183 | 24 | 24 | jun | 2026 | 1 | 24/2026
27559-6 |  |  |  | ATVOS- SANTA LUZIA | BAGACEIRA 2300mm C/ Solda | PC | 1163067-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 90" |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46183 | 46183 | 24 | 24 | jun | 2026 | 1 | 24/2026
27559-7 |  |  |  | ATVOS- SANTA LUZIA | BAGACEIRA 2300mm C/ Solda | PC | 1163068-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 0 | Novo |  | 90" |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46183 | 46183 | 24 | 24 | jun | 2026 | 1 | 24/2026
27559-8 |  |  |  | ATVOS- SANTA LUZIA | BAGACEIRA 2300mm C/ Solda | PC | 1163069-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 3 | Novo |  | 90" |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46183 | 46183 | 24 | 24 | jun | 2026 | 1 | 24/2026
- | PV | 2285 | 1 | BRUMAZI EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | USINAGEM CARCAÇA BIPARTIDA (77000000004) | PC |  | 1 | SERVIÇO | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46181 | 46181 | 24 | 24 | jun | 2026 | 1 | 24/2026
- | PS | 1013 | 1 | COFCO BRASIL S.A POTIRENDABA | TRANSFORMAÇÃO DE EIXO DE MOENDA 90" EM EIXO DE MOENDA 78". | SV | - | 1 | TRANSFORMAÇÃO EM EIXO | A&E |  | 3 | Serviço |  |  |  | USINAGEM | USINAR FACES E FURO DE CENTRO | 327 | MANDRILH. SKODA 3500 X 4500 - [327] | 4.55 |  | 46183 | 46183 | 24 | 24 | jun | 2026 | 1 | 24/2026
- | PS | 1013 | 1 | COFCO BRASIL S.A POTIRENDABA | TRANSFORMAÇÃO DE EIXO DE MOENDA 90" EM EIXO DE MOENDA 78". | SV | - | 1 | TRANSFORMAÇÃO EM EIXO | A&E |  | 3 | Serviço |  |  |  | USINAGEM | USINAR DIÂMETRO EXTERNO | 393 | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393] | 12.24 |  | 46183 | 46183 | 24 | 24 | jun | 2026 | 1 | 24/2026
27521-1 |  |  |  | Metso - 299 | BOJO MP1000(Bowl) | PC | 239303-28 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46187 | 46187 | 24 | 24 | jun | 2026 | 1 | 24/2026
27507-1 |  |  |  | ZANINI SERVIÇOS | ENGRENAGEM | PC | 1449018-1 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46185 | 46185 | 24 | 24 | jun | 2026 | 1 | 24/2026
27507-1 |  |  |  | ZANINI SERVIÇOS | ENGRENAGEM | PC | 1449018-1 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAGEM EM DESBASTE 1° | 496 | TORNO VERTICAL SCHIESS (DIÂMETRO 8000 - TVG) - [496] | 25 |  | 46185 | 46185 | 24 | 24 | jun | 2026 | 1 | 24/2026
27507-2 |  |  |  | ZANINI SERVIÇOS | ENGRENAGEM | PC | 1449018-2 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46185 | 46185 | 24 | 24 | jun | 2026 | 1 | 24/2026
27525-1 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-264 | 1 | MANTA | VI |  | 2 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46185 | 46185 | 24 | 24 | jun | 2026 | 1 | 24/2026
27525-6 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-269 | 1 | MANTA | VI |  |  | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46185 | 46185 | 24 | 24 | jun | 2026 | 1 | 24/2026
27525-7 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-270 | 1 | MANTA | VI |  |  | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46185 | 46185 | 24 | 24 | jun | 2026 | 1 | 24/2026
27628-1 |  |  |  | SUPERIOR | MANTA P300 FUND. C/ USIN (50-3P18M002) | PC | 1425058-0 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46182 | 46182 | 24 | 24 | jun | 2026 | 1 | 24/2026
27321-11 | PV | 2082 | 1 | RAIZEN TARUMA | CAMISA RP Ø1080 78" | PC | 6767-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Convencional |  | 78" | P112 | USINAGEM | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 561 | TORNO HORIZONTAL NILES - [561] | 20.25 |  | 46190 | 46190 | 25 | 25 | jun | 2026 | 1 | 25/2026
27344-13 | PV | 2077 | 2 | RAIZEN BARRA BONITA | CAMISA AD Ø1170 84" | PC | 6727-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Drenagem |  | 84" | 6040 | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 11.9455 |  | 46189 | 46189 | 25 | 25 | jun | 2026 | 1 | 25/2026
27370-2 | PV | 2083 | 8 | RAIZEN ENERGIA S.A ZANIN | CAMISA AD Ø1110 66" | PC | 6759-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Drenagem |  | 66" | 22 | MONTAGEM | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 9 |  | 46190 | 46190 | 25 | 25 | jun | 2026 | 1 | 25/2026
27370-2 | PV | 2083 | 8 | RAIZEN ENERGIA S.A ZANIN | CAMISA AD Ø1110 66" | PC | 6759-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Drenagem |  | 66" | 22 | USINAGEM | 2° USINAGEM | 118 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-4000 - [118] | 7.5618 |  | 46190 | 46190 | 25 | 25 | jun | 2026 | 1 | 25/2026
27301-1 | PV | 2083 | 9 | RAIZEN ENERGIA S.A ZANIN | CAMISA AD Ø1090 66" | PC | 6760-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Drenagem |  | 66" | 25 | MONTAGEM | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 9 |  | 46190 | 46190 | 25 | 25 | jun | 2026 | 1 | 25/2026
27301-1 | PV | 2083 | 9 | RAIZEN ENERGIA S.A ZANIN | CAMISA AD Ø1090 66" | PC | 6760-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Drenagem |  | 66" | 25 | USINAGEM | 2° USINAGEM | 118 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-4000 - [118] | 7.5618 |  | 46190 | 46190 | 25 | 25 | jun | 2026 | 1 | 25/2026
27051-4 | PV | 1707 | 4 | BAZAN | PENTE TIPO RETO MOENDA DEDINI 37X78 MOD.548 | PC | 273498-16 | 1 | PENTE | A&E |  | 20 | Novo |  | 78" |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | 1 | 45826 | 45826 | 25 | 25 | jun | 2025 | 1 | 25/2025
27349-10 | 0 | 0 | 0 | FUNDIÇÃO MORENO | CORPO DA MORSA - [BROQ CNC] 1° PÇ | PC | 273066 | 1 | PROJETO MORENO | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAGEM COMPLETA | 327 | MANDRILH. SKODA 3500 X 4500 - [327] | 45 |  | 46192 | 46192 | 25 | 25 | jun | 2026 | 1 | 25/2026
27435-1 | PV | 2138 | 1 | METSO - 299 | ANEL MP1000 ( ADJ. RING) | PC | 299304 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46192 | 46192 | 25 | 25 | jun | 2026 | 1 | 25/2026
27464-3 | PV |  |  | LUBECK | ROLO DE APOIO FUND. C/ USIN. EM ACABAMENTO | PC | 1104026 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 10 | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAR DIÂMETRO INTERNO EM ACABAMENTO | 124 | TORNO VERT. WEBSTER BENNETT - [124] | 4 |  | 46189 | 46189 | 25 | 25 | jun | 2026 | 1 | 25/2026
27459-1 | PV |  |  | SERTMAX | CARCAÇA INFERIOR HIDROCONE 6000 FUND. C/ USIN. | PC | 1578001 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | USINAGEM | (USINAR DIMENSÕES EM DESBASTE COM 3MM DE SOBREMETAL POR FACES/RAIOS) | 285 | TORNO VERT. TITAN SC4000 - [285] | 18 |  | 46190 | 46190 | 25 | 25 | jun | 2026 | 1 | 25/2026
27511-1 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-170 | 1 | MANTA | VI |  | 170 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46194 | 46194 | 25 | 25 | jun | 2026 | 1 | 25/2026
27511-2 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-1 | 1 | MANTA | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46194 | 46194 | 25 | 25 | jun | 2026 | 1 | 25/2026
27511-2 |  |  |  | SUPERIOR | MANTA HP400 | PC | 152651-1 | 1 | MANTA | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46188 | 46188 | 25 | 25 | jun | 2026 | 1 | 25/2026
27483-1 |  |  |  | SUPERIOR | MANTA P400 FUND. C/ USIN | PC | 152651-115 | 1 | MANTA | VI |  | 115 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46188 | 46188 | 25 | 25 | jun | 2026 | 1 | 25/2026
27229-1 | 0 | 0 | 0 | FUNDIÇÃO MORENO | BRAÇO ARTICULAÇÃO - [BROQ CNC] 1° PÇ | PC | 273060-1 | 1 | PROJETO MORENO | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAGEM EM DEBASTE | 433 | MANDRILH. SCHARMANM FB-125 - [433] | 12 |  | 46188 | 46188 | 25 | 25 | jun | 2026 | 1 | 25/2026
27230-1 | 0 | 0 | 0 | FUNDIÇÃO MORENO | BRAÇO ARTICULAÇÃO - [BROQ CNC] 2° PÇ | PC | 273060-2 | 1 | PROJETO MORENO | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAGEM EM DEBASTE | 433 | MANDRILH. SCHARMANM FB-125 - [433] | 12 |  | 46188 | 46188 | 25 | 25 | jun | 2026 | 1 | 25/2026
27230-1 | 0 | 0 | 0 | FUNDIÇÃO MORENO | BRAÇO ARTICULAÇÃO - [BROQ CNC] 3° PÇ | PC | 273060-3 | 1 | PROJETO MORENO | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAGEM EM DEBASTE | 433 | MANDRILH. SCHARMANM FB-125 - [433] | 12 |  | 46188 | 46188 | 25 | 25 | jun | 2026 | 1 | 25/2026
27230-1 | 0 | 0 | 0 | FUNDIÇÃO MORENO | BRAÇO ARTICULAÇÃO - [BROQ CNC] 4° PÇ | PC | 273060-4 | 1 | PROJETO MORENO | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAGEM EM DEBASTE | 433 | MANDRILH. SCHARMANM FB-125 - [433] | 12 |  | 46188 | 46188 | 25 | 25 | jun | 2026 | 1 | 25/2026
27519-4 |  |  |  | RAIZEN TARUMA | BAGACEIRA 78" | PC | 372057-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46189 | 46189 | 25 | 25 | jun | 2026 | 1 | 25/2026
27513-9 |  |  |  | RAIZEN COSTA PINTO | BAGACEIRA 78" | PC | 1148038-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46189 | 46189 | 25 | 25 | jun | 2026 | 1 | 25/2026
27514-1 |  |  |  | RAIZEN DIAMANTE | BAGACEIRA 78" | PC | 1256014-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 9.72 |  | 46188 | 46190 | 25 | 25 | jun | 2026 | 1 | 25/2026
27514-4 |  |  |  | RAIZEN DIAMANTE | BAGACEIRA 78" | PC | 1256017-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 9.72 |  | 46188 | 46188 | 25 | 25 | jun | 2026 | 1 | 25/2026
27514-4 |  |  |  | RAIZEN DIAMANTE | BAGACEIRA 78" | PC | 1256017-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 5.4412 |  | 46191 | 46191 | 25 | 25 | jun | 2026 | 1 | 25/2026
27515-1 |  |  |  | RAIZEN IPAUSSU | BAGACEIRA 78" | PC | 958022-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46185 | 46189 | 24 | 25 | jun | 2026 | 1 | 24/2026
27512-11 |  |  |  | RAIZEN BONFIM | BAGACEIRA 78" | PC | 956065-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 291 | Novo |  | 78" |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46188 | 46188 | 25 | 25 | jun | 2026 | 1 | 25/2026
27512-11 |  |  |  | RAIZEN BONFIM | BAGACEIRA 78" | PC | 956065-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 107 | PLAINA DE MESA INGERSOL - [107] | 13.59 |  | 46188 | 46188 | 25 | 25 | jun | 2026 | 1 | 25/2026
27512-11 |  |  |  | RAIZEN BONFIM | BAGACEIRA 78" | PC | 956065-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 3 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.8 |  | 46188 | 46188 | 25 | 25 | jun | 2026 | 1 | 25/2026
27512-11 |  |  |  | RAIZEN BONFIM | BAGACEIRA 78" | PC | 956065-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 3 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 9.72 |  | 46190 | 46190 | 25 | 25 | jun | 2026 | 1 | 25/2026
27512-12 |  |  |  | RAIZEN BONFIM | BAGACEIRA 78" | PC | 956066-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 115 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 9.72 |  | 46190 | 46190 | 25 | 25 | jun | 2026 | 1 | 25/2026
27513-3 |  |  |  | RAIZEN COSTA PINTO | BAGACEIRA 78" | PC | 1148032-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 314 | Novo |  | 78" |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46217 | 46189 | 29 | 25 | jul | 2026 | 1 | 29/2026
27513-4 |  |  |  | RAIZEN COSTA PINTO | BAGACEIRA 78" | PC | 1148033-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 292 | Novo |  | 78" |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46188 | 46188 | 25 | 25 | jun | 2026 | 1 | 25/2026
27513-4 |  |  |  | RAIZEN COSTA PINTO | BAGACEIRA 78" | PC | 1148033-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 292 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 13.59 |  | 46189 | 46189 | 25 | 25 | jun | 2026 | 1 | 25/2026
27513-4 |  |  |  | RAIZEN COSTA PINTO | BAGACEIRA 78" | PC | 1148033-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.8 |  | 46189 | 46189 | 25 | 25 | jun | 2026 | 1 | 25/2026
27513-4 |  |  |  | RAIZEN COSTA PINTO | BAGACEIRA 78" | PC | 1148033-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 9.72 |  | 46189 | 46189 | 25 | 25 | jun | 2026 | 1 | 25/2026
27513-5 |  |  |  | RAIZEN COSTA PINTO | BAGACEIRA 78" | PC | 1148034-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 293 | Novo |  | 78" |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46188 | 46188 | 25 | 25 | jun | 2026 | 1 | 25/2026
27513-6 |  |  |  | RAIZEN COSTA PINTO | BAGACEIRA 78" | PC | 1148035-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46188 | 46188 | 25 | 25 | jun | 2026 | 1 | 25/2026
27513-6 |  |  |  | RAIZEN COSTA PINTO | BAGACEIRA 78" | PC | 1148035-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 296 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 13.59 |  | 46188 | 46188 | 25 | 25 | jun | 2026 | 1 | 25/2026
27513-6 |  |  |  | RAIZEN COSTA PINTO | BAGACEIRA 78" | PC | 1148035-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 296 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.8 |  | 46188 | 46188 | 25 | 25 | jun | 2026 | 1 | 25/2026
27513-6 |  |  |  | RAIZEN COSTA PINTO | BAGACEIRA 78" | PC | 1148035-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 9.72 |  | 46188 | 46188 | 25 | 25 | jun | 2026 | 1 | 25/2026
27513-8 |  |  |  | RAIZEN COSTA PINTO | BAGACEIRA 78" | PC | 1148037-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 18 | Novo |  | 78" |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46188 | 46188 | 25 | 25 | jun | 2026 | 1 | 25/2026
27512-1 |  |  |  | RAIZEN BONFIM | BAGACEIRA 78" | PC | 956055-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 1 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 107 | PLAINA DE MESA INGERSOL - [107] | 13.59 |  | 46188 | 46188 | 25 | 25 | jun | 2026 | 1 | 25/2026
27512-1 |  |  |  | RAIZEN BONFIM | BAGACEIRA 78" | PC | 956055-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 1 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.8 |  | 46188 | 46188 | 25 | 25 | jun | 2026 | 1 | 25/2026
27512-1 |  |  |  | RAIZEN BONFIM | BAGACEIRA 78" | PC | 956055-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 9.72 |  | 46190 | 46190 | 25 | 25 | jun | 2026 | 1 | 25/2026
27512-3 |  |  |  | RAIZEN BONFIM | BAGACEIRA 78" | PC | 956057-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46192 | 46192 | 25 | 25 | jun | 2026 | 1 | 25/2026
27512-3 |  |  |  | RAIZEN BONFIM | BAGACEIRA 78" | PC | 956057-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 1 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 13.59 |  | 46192 | 46192 | 25 | 25 | jun | 2026 | 1 | 25/2026
27512-3 |  |  |  | RAIZEN BONFIM | BAGACEIRA 78" | PC | 956057-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 1 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.8 |  | 46192 | 46192 | 25 | 25 | jun | 2026 | 1 | 25/2026
27512-3 |  |  |  | RAIZEN BONFIM | BAGACEIRA 78" | PC | 956057-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 1 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 9.72 |  | 46192 | 46192 | 25 | 25 | jun | 2026 | 1 | 25/2026
27512-3 |  |  |  | RAIZEN BONFIM | BAGACEIRA 78" | PC | 956057-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 1 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 5.4412 |  | 46192 | 46192 | 25 | 25 | jun | 2026 | 1 | 25/2026
27512-5 |  |  |  | RAIZEN BONFIM | BAGACEIRA 78" | PC | 956059-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 1 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 5.4412 |  | 46194 | 46194 | 25 | 25 | jun | 2026 | 1 | 25/2026
27512-5 |  |  |  | RAIZEN BONFIM | BAGACEIRA 78" | PC | 956059-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 1 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 2.2981 |  | 46194 | 46194 | 25 | 25 | jun | 2026 | 1 | 25/2026
27512-7 |  |  |  | RAIZEN BONFIM | BAGACEIRA 78" | PC | 956061-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 1 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 2.2981 |  | 46189 | 46189 | 25 | 25 | jun | 2026 | 1 | 25/2026
27512-8 |  |  |  | RAIZEN BONFIM | BAGACEIRA 78" | PC | 956062-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 277 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 5.4412 |  | 46188 | 46188 | 25 | 25 | jun | 2026 | 1 | 25/2026
27512-8 |  |  |  | RAIZEN BONFIM | BAGACEIRA 78" | PC | 956062-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 309 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 2.2981 |  | 46188 | 46188 | 25 | 25 | jun | 2026 | 1 | 25/2026
27512-9 |  |  |  | RAIZEN BONFIM | BAGACEIRA 78" | PC | 956063-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 314 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 9.72 |  | 46188 | 46188 | 25 | 25 | jun | 2026 | 1 | 25/2026
27512-9 |  |  |  | RAIZEN BONFIM | BAGACEIRA 78" | PC | 956063-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 315 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 5.4412 |  | 46188 | 46188 | 25 | 25 | jun | 2026 | 1 | 25/2026
27512-9 |  |  |  | RAIZEN BONFIM | BAGACEIRA 78" | PC | 956063-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 316 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 2.2981 |  | 46188 | 46188 | 25 | 25 | jun | 2026 | 1 | 25/2026
27527-4 |  |  |  | AURA BRAZIL | BAGACEIRA 66" | PC | 1495051-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 1 | Novo |  | 66" |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46188 | 46188 | 25 | 25 | jun | 2026 | 1 | 25/2026
27527-5 |  |  |  | AURA BRAZIL | BAGACEIRA 66" | PC | 1495051-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 66" |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46188 | 46188 | 25 | 25 | jun | 2026 | 1 | 25/2026
27525-9 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-267 | 1 | MANTA | VI |  | 267 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46189 | 46189 | 25 | 25 | jun | 2026 | 1 | 25/2026
27525-10 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-292 | 1 | MANTA | VI |  | 292 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46189 | 46189 | 25 | 25 | jun | 2026 | 1 | 25/2026
27525-11 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-294 | 1 | MANTA | VI |  | 294 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46189 | 46189 | 25 | 25 | jun | 2026 | 1 | 25/2026
27525-12 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651 | 1 | MANTA | VI |  |  | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46189 | 46189 | 25 | 25 | jun | 2026 | 1 | 25/2026
27525-13 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651 | 1 | MANTA | VI |  |  | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46189 | 46189 | 25 | 25 | jun | 2026 | 1 | 25/2026
27525-14 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651 | 1 | MANTA | VI |  |  | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46189 | 46189 | 25 | 25 | jun | 2026 | 1 | 25/2026
27525-27 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651 | 1 | MANTA | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 123 | TORNO VERT. LOIS SOEST - [123] | 12.5 |  | 46190 | 46190 | 25 | 25 | jun | 2026 | 1 | 25/2026
27525-28 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651 | 1 | MANTA | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 123 | TORNO VERT. LOIS SOEST - [123] | 12.5 |  | 46190 | 46190 | 25 | 25 | jun | 2026 | 1 | 25/2026
27531-1 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-1 | 1 | MANTA | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 123 | TORNO VERT. LOIS SOEST - [123] | 12.5 |  | 46190 | 46190 | 25 | 25 | jun | 2026 | 1 | 25/2026
27531-2 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-1 | 1 | MANTA | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 123 | TORNO VERT. LOIS SOEST - [123] | 12.5 |  | 46190 | 46190 | 25 | 25 | jun | 2026 | 1 | 25/2026
27531-3 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651 | 1 | MANTA | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 123 | TORNO VERT. LOIS SOEST - [123] | 12.5 |  | 46190 | 46190 | 25 | 25 | jun | 2026 | 1 | 25/2026
27531-4 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651 | 1 | MANTA | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 123 | TORNO VERT. LOIS SOEST - [123] | 12.5 |  | 46190 | 46190 | 25 | 25 | jun | 2026 | 1 | 25/2026
27540-1 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-1 | 1 | MANTA | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 |  | 46190 | 46190 | 25 | 25 | jun | 2026 | 1 | 25/2026
27540-2 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-1 | 1 | MANTA | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 |  | 46190 | 46190 | 25 | 25 | jun | 2026 | 1 | 25/2026
27540-3 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651 | 1 | MANTA | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 |  | 46190 | 46190 | 25 | 25 | jun | 2026 | 1 | 25/2026
27540-4 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651 | 1 | MANTA | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 |  | 46190 | 46190 | 25 | 25 | jun | 2026 | 1 | 25/2026
27540-5 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651 | 1 | MANTA | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 |  | 46190 | 46190 | 25 | 25 | jun | 2026 | 1 | 25/2026
26948-63 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651 | 1 | MANTA | VI |  |  | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46191 | 46191 | 25 | 25 | jun | 2026 | 1 | 25/2026
- | 1012 |  |  | ACUCAREIRA QUATA S.A SAO JOSE | SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM EIXO - MOENDA 54" (TRANSFORMAÇÃO) BMS-58 para AMS-78 | SV | - | 1 | TRANSFORMAÇÃO EM EIXO | A&E |  | 1 | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAR EM ACABAMENTO | 121 | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 25.76 |  | 46189 | 46189 | 25 | 25 | jun | 2026 | 1 | 25/2026
- | 1012 |  |  | ACUCAREIRA QUATA S.A SAO JOSE | SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM EIXO - MOENDA 54" (TRANSFORMAÇÃO) BGB-03 para AMI-68 | SV | - | 1 | TRANSFORMAÇÃO EM EIXO | A&E |  | 299 | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAR EM ACABAMENTO | 121 | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 21.96 |  | 46189 | 46189 | 25 | 25 | jun | 2026 | 1 | 25/2026
- | 1012 |  |  | ACUCAREIRA QUATA S.A SAO JOSE | SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM EIXO - MOENDA 54" (TRANSFORMAÇÃO) BGB-03 para AMI-68 | SV | - | 1 | TRANSFORMAÇÃO EM EIXO | A&E |  | 327 | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAR EM ACABAMENTO PONTA CÔNICA | 393 | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393] | 8.8 |  | 46189 | 46189 | 25 | 25 | jun | 2026 | 1 | 25/2026
- | 1012 |  |  | ACUCAREIRA QUATA S.A SAO JOSE | SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM EIXO - MOENDA 78" (TRANSFORMAÇÃO) BMS-61 para BP49 | SV | - | 1 | TRANSFORMAÇÃO EM EIXO | A&E |  | 1 | Novo |  |  |  | USINAGEM | SERRAR PONTAS DO EIXO | 126 | SERRA FITA RONEMAK MR800HVF | 10 |  | 46192 | 46192 | 25 | 25 | jun | 2026 | 1 | 25/2026
27559-2 |  |  |  | ATVOS- SANTA LUZIA | CAMISA Ø1450mm 2300mm | PC | 6815 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Novo |  | 90" |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46193 | 46193 | 25 | 25 | jun | 2026 | 1 | 25/2026
27559-3 |  |  |  | ATVOS- SANTA LUZIA | CAMISA Ø1450mm 2300mm | PC | 6816 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Novo |  | 90" |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46193 | 46193 | 25 | 25 | jun | 2026 | 1 | 25/2026
- | PV | 2285 | 1 | BRUMAZI EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | USINAGEM CARCAÇA BIPARTIDA (77000000004) | PC |  | 1 | SERVIÇO | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAGEM EM ACABAMENTO | 496 | TORNO VERTICAL SCHIESS (DIÂMETRO 8000 - TVG) - [496] | 45 |  | 46189 | 46189 | 25 | 25 | jun | 2026 | 1 | 25/2026
- | 1005 | 8 |  | CAFEALCOOL | SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM EIXO / MANUTENÇÃO EM ROLO - MOENDA 48" | SV | (EIXO N° 31) | 1 | CAMISA | A&E |  | 224 | Reforma |  |  |  | SOLDAGEM | GRAFITAMENTO | 91 | GRAFITAMENTO - [91] | 4.2097 |  | 46190 | 46190 | 25 | 25 | jun | 2026 | 1 | 25/2026
- | 1005 | 11 |  | CAFEALCOOL | SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM EIXO / MANUTENÇÃO EM ROLO - MOENDA 48" | SV | (EIXO N° 07) | 1 | CAMISA | A&E |  | 73 | Reforma |  |  |  | SOLDAGEM | GRAFITAMENTO | 91 | GRAFITAMENTO - [91] | 4.2097 |  | 46190 | 46190 | 25 | 25 | jun | 2026 | 1 | 25/2026
- | 1005 | 15 |  | CAFEALCOOL | SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM EIXO / MANUTENÇÃO EM ROLO - MOENDA 48" | SV | (EIXO N°04) | 1 | CAMISA | A&E |  | 3 | Reforma |  |  |  | SOLDAGEM | GRAFITAMENTO | 91 | GRAFITAMENTO - [91] | 4.2097 |  | 46190 | 46190 | 25 | 25 | jun | 2026 | 1 | 25/2026
- | 1005 | 17 |  | CAFEALCOOL | SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM EIXO / MANUTENÇÃO EM ROLO - MOENDA 48" | SV | (EIXO N° 21) | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Reforma |  |  |  | SOLDAGEM | GRAFITAMENTO | 91 | GRAFITAMENTO - [91] | 4.2097 |  | 46190 | 46190 | 25 | 25 | jun | 2026 | 1 | 25/2026
- | 870 | 26 |  | ACUCAREIRA QUATA ZILOR | SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM ROLO - MOENDA 2200mm (PRODUÇÃO) | SV | (EIXO N° 04) | 1 | CAMISA | A&E |  | 0 | Reforma |  |  |  | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 3.8409 |  | 46190 | 46190 | 25 | 25 | jun | 2026 | 1 | 25/2026
- | 870 | 26 |  | ACUCAREIRA QUATA ZILOR | SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM ROLO - MOENDA 2200mm (PRODUÇÃO) | SV | (EIXO N° 04) | 1 | CAMISA | A&E |  | 0 | Reforma |  |  |  | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 3.8409 |  | 46190 | 46190 | 25 | 25 | jun | 2026 | 1 | 25/2026
- | 870 | 26 |  | ACUCAREIRA QUATA ZILOR | SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM ROLO - MOENDA 2200mm (PRODUÇÃO) | SV | (EIXO N° 04) | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Reforma |  |  |  | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 10.7545 |  | 46190 | 46190 | 25 | 25 | jun | 2026 | 1 | 25/2026
- | 870 | 26 |  | ACUCAREIRA QUATA ZILOR | SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM ROLO - MOENDA 2200mm (PRODUÇÃO) | SV | (EIXO N° 04) | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Reforma |  |  |  | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 13.6362 |  | 46190 | 46190 | 25 | 25 | jun | 2026 | 1 | 25/2026
- | - | - | - | GE VERNOVA | ANEL GUIA FUND. C/ USIN. ACAB. | PC | 1281006-1 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 11 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46192 | 46192 | 25 | 25 | jun | 2026 | 1 | 25/2026
- | - | - | - | GE VERNOVA | ALAVANCA FUND. C/ USIN. ACAB. | PC | 1281007-1 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 11 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46192 | 46192 | 25 | 25 | jun | 2026 | 1 | 25/2026
- | - | - | - | GE VERNOVA | ALAVANCA FUND. C/ USIN. ACAB. | PC | 1281007-2 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 2 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46192 | 46192 | 25 | 25 | jun | 2026 | 1 | 25/2026
- | - | - | - | GE VERNOVA | ALAVANCA FUND. C/ USIN. ACAB. | PC | 1281007-3 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46192 | 46192 | 25 | 25 | jun | 2026 | 1 | 25/2026
- | - | - | - | GE VERNOVA | ALAVANCA FUND. C/ USIN. ACAB. | PC | 1281007-4 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46192 | 46192 | 25 | 25 | jun | 2026 | 1 | 25/2026
- | - | - | - | GE VERNOVA | ALAVANCA FUND. C/ USIN. ACAB. | PC | 1281007-5 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 3 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46192 | 46192 | 25 | 25 | jun | 2026 | 1 | 25/2026
- | - | - | - | GE VERNOVA | ALAVANCA FUND. C/ USIN. ACAB. | PC | 1281007-6 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 2 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46192 | 46192 | 25 | 25 | jun | 2026 | 1 | 25/2026
27628-1 |  |  |  | SUPERIOR | MANTA P300 FUND. C/ USIN (50-3P18M002) | PC | 1425058-0 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 |  | 46199 | 46199 | 26 | 26 | jun | 2026 | 1 | 26/2026
27372-1 | PV | 2096 | 1 | RAIZEN SERRA | CAMISA AD Ø1050 66" | PC | 6749-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Drenagem |  | 66" | 82 | USINAGEM | 2° USINAGEM | 117 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-3000 - [117] | 7.5618 |  | 46195 | 46195 | 26 | 26 | jun | 2026 | 1 | 26/2026
27373-2 | PV | 2096 | 2 | RAIZEN SERRA | CAMISA AD Ø1050 66" | PC | 6750-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Drenagem |  | 66" | 85 | USINAGEM | 2° USINAGEM | 117 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-3000 - [117] | 7.5618 |  | 46195 | 46195 | 26 | 26 | jun | 2026 | 1 | 26/2026
27051-4 | PV | 1707 | 4 | BAZAN | PENTE TIPO RETO MOENDA DEDINI 37X78 MOD.548 | PC | 273498-12 | 1 | PENTE | A&E |  | 61 | Novo |  | 78" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46197 | 46197 | 26 | 26 | jun | 2026 | 1 | 26/2026
27349-11 | 0 | 0 | 0 | FUNDIÇÃO MORENO | CORPO DA MORSA - [BROQ CNC] 2° PÇ | PC | 273066 | 1 | PROJETO MORENO | VI |  | 19 | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAGEM COMPLETA | 327 | MANDRILH. SKODA 3500 X 4500 - [327] | 45 |  | 46195 | 46195 | 26 | 26 | jun | 2026 | 1 | 26/2026
27503-7 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-5 | 1 | MANTA | VI |  | 5 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46195 | 46195 | 26 | 26 | jun | 2026 | 1 | 26/2026
27503-8 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-1 | 1 | MANTA | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46195 | 46195 | 26 | 26 | jun | 2026 | 1 | 26/2026
27503-9 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-1 | 1 | MANTA | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46195 | 46195 | 26 | 26 | jun | 2026 | 1 | 26/2026
27503-10 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-23 | 1 | MANTA | VI |  | 23 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46195 | 46195 | 26 | 26 | jun | 2026 | 1 | 26/2026
27503-10 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-21 | 1 | MANTA | VI |  | 21 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46195 | 46195 | 26 | 26 | jun | 2026 | 1 | 26/2026
27503-11 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-7 | 1 | MANTA | VI |  | 7 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46195 | 46195 | 26 | 26 | jun | 2026 | 1 | 26/2026
27503-12 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-1 | 1 | MANTA | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46195 | 46195 | 26 | 26 | jun | 2026 | 1 | 26/2026
27503-13 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651- | 1 | MANTA | VI |  |  | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46195 | 46195 | 26 | 26 | jun | 2026 | 1 | 26/2026
27503-14 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-1 | 1 | MANTA | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46195 | 46195 | 26 | 26 | jun | 2026 | 1 | 26/2026
27503-14 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-270 | 1 | MANTA | VI |  | 270 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46195 | 46195 | 26 | 26 | jun | 2026 | 1 | 26/2026
27503-15 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-88 | 1 | MANTA | VI |  | 88 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46195 | 46195 | 26 | 26 | jun | 2026 | 1 | 26/2026
27512-11 |  |  |  | RAIZEN BONFIM | BAGACEIRA 78" | PC | 956065-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 1 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 5.4412 |  | 46195 | 46195 | 26 | 26 | jun | 2026 | 1 | 26/2026
27512-12 |  |  |  | RAIZEN BONFIM | BAGACEIRA 78" | PC | 956066-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 1 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 5.4412 |  | 46195 | 46195 | 26 | 26 | jun | 2026 | 1 | 26/2026
27512-12 |  |  |  | RAIZEN BONFIM | BAGACEIRA 78" | PC | 956066-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 1 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 2.2981 |  | 46195 | 46195 | 26 | 26 | jun | 2026 | 1 | 26/2026
27513-4 |  |  |  | RAIZEN COSTA PINTO | BAGACEIRA 78" | PC | 1148033-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 321 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 5.4412 |  | 46195 | 46195 | 26 | 26 | jun | 2026 | 1 | 26/2026
27513-4 |  |  |  | RAIZEN COSTA PINTO | BAGACEIRA 78" | PC | 1148033-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 2.2981 |  | 46195 | 46195 | 26 | 26 | jun | 2026 | 1 | 26/2026
27513-5 |  |  |  | RAIZEN COSTA PINTO | BAGACEIRA 78" | PC | 1148034-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 5.4412 |  | 46195 | 46195 | 26 | 26 | jun | 2026 | 1 | 26/2026
27513-5 |  |  |  | RAIZEN COSTA PINTO | BAGACEIRA 78" | PC | 1148034-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 295 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 2.2981 |  | 46195 | 46195 | 26 | 26 | jun | 2026 | 1 | 26/2026
27513-6 |  |  |  | RAIZEN COSTA PINTO | BAGACEIRA 78" | PC | 1148035-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 297 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 5.4412 |  | 46195 | 46195 | 26 | 26 | jun | 2026 | 1 | 26/2026
27513-6 |  |  |  | RAIZEN COSTA PINTO | BAGACEIRA 78" | PC | 1148035-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 297 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 2.2981 |  | 46195 | 46195 | 26 | 26 | jun | 2026 | 1 | 26/2026
27512-1 |  |  |  | RAIZEN BONFIM | BAGACEIRA 78" | PC | 956055-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 5.4412 |  | 46195 | 46195 | 26 | 26 | jun | 2026 | 1 | 26/2026
27512-1 |  |  |  | RAIZEN BONFIM | BAGACEIRA 78" | PC | 956055-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 268 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 2.2981 |  | 46195 | 46195 | 26 | 26 | jun | 2026 | 1 | 26/2026
27512-2 |  |  |  | RAIZEN BONFIM | BAGACEIRA 78" | PC | 956056-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 297 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 5.4412 |  | 46195 | 46195 | 26 | 26 | jun | 2026 | 1 | 26/2026
27512-2 |  |  |  | RAIZEN BONFIM | BAGACEIRA 78" | PC | 956056-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 298 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 2.2981 |  | 46195 | 46195 | 26 | 26 | jun | 2026 | 1 | 26/2026
27512-4 |  |  |  | RAIZEN BONFIM | BAGACEIRA 78" | PC | 956058-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 288 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 9.72 |  | 46195 | 46195 | 26 | 26 | jun | 2026 | 1 | 26/2026
27512-4 |  |  |  | RAIZEN BONFIM | BAGACEIRA 78" | PC | 956058-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 289 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 5.4412 |  | 46195 | 46195 | 26 | 26 | jun | 2026 | 1 | 26/2026
27512-4 |  |  |  | RAIZEN BONFIM | BAGACEIRA 78" | PC | 956058-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 290 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 2.2981 |  | 46195 | 46195 | 26 | 26 | jun | 2026 | 1 | 26/2026
27512-4 |  |  |  | RAIZEN BONFIM | BAGACEIRA 78" | PC | 956058-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 291 | Novo |  | 78" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46195 | 46195 | 26 | 26 | jun | 2026 | 1 | 26/2026
27512-5 |  |  |  | RAIZEN BONFIM | BAGACEIRA 78" | PC | 956059-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 89 | Novo |  | 78" |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46195 | 46195 | 26 | 26 | jun | 2026 | 1 | 26/2026
27512-5 |  |  |  | RAIZEN BONFIM | BAGACEIRA 78" | PC | 956059-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 1 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 107 | PLAINA DE MESA INGERSOL - [107] | 13.59 |  | 46195 | 46195 | 26 | 26 | jun | 2026 | 1 | 26/2026
27512-5 |  |  |  | RAIZEN BONFIM | BAGACEIRA 78" | PC | 956059-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 1 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.8 |  | 46195 | 46195 | 26 | 26 | jun | 2026 | 1 | 26/2026
27512-5 |  |  |  | RAIZEN BONFIM | BAGACEIRA 78" | PC | 956059-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 1 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 9.72 |  | 46220 | 46195 | 29 | 26 | jul | 2026 | 1 | 29/2026
27512-10 |  |  |  | RAIZEN BONFIM | BAGACEIRA 78" | PC | 956064-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 3 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 5.4412 |  | 46195 | 46195 | 26 | 26 | jun | 2026 | 1 | 26/2026
27512-10 |  |  |  | RAIZEN BONFIM | BAGACEIRA 78" | PC | 956064-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 4 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 2.2981 |  | 46195 | 46195 | 26 | 26 | jun | 2026 | 1 | 26/2026
27528-15 |  |  |  | MS INTERNACIONAL | BAGACEIRA 84" | PC | 1454055-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 1 | Novo |  | 84" |  | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.8818 |  | 46196 | 46196 | 26 | 26 | jun | 2026 | 1 | 26/2026
27528-16 |  |  |  | MS INTERNACIONAL | BAGACEIRA 84" | PC | 1454056-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 1 | Novo |  | 84" |  | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.8818 |  | 46196 | 46196 | 26 | 26 | jun | 2026 | 1 | 26/2026
27528-17 |  |  |  | MS INTERNACIONAL | BAGACEIRA 84" | PC | 1454056-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 284 | Novo |  | 84" |  | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.8818 |  | 46196 | 46196 | 26 | 26 | jun | 2026 | 1 | 26/2026
27528-18 |  |  |  | MS INTERNACIONAL | BAGACEIRA 84" | PC | 1454057-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 292 | Novo |  | 84" |  | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 10.26 |  | 46195 | 46195 | 26 | 26 | jun | 2026 | 1 | 26/2026
27528-18 |  |  |  | MS INTERNACIONAL | BAGACEIRA 84" | PC | 1454057-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 293 | Novo |  | 84" |  | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 5.7235 |  | 46196 | 46196 | 26 | 26 | jun | 2026 | 1 | 26/2026
27528-18 |  |  |  | MS INTERNACIONAL | BAGACEIRA 84" | PC | 1454057-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 294 | Novo |  | 84" |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 2.4214 |  | 46197 | 46197 | 26 | 26 | jun | 2026 | 1 | 26/2026
27525-15 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-1 | 1 | MANTA | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46199 | 46199 | 26 | 26 | jun | 2026 | 1 | 26/2026
27525-16 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-2 | 1 | MANTA | VI |  | 2 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46199 | 46199 | 26 | 26 | jun | 2026 | 1 | 26/2026
27525-17 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-4 | 1 | MANTA | VI |  | 4 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46199 | 46199 | 26 | 26 | jun | 2026 | 1 | 26/2026
27525-18 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-281 | 1 | MANTA | VI |  | 281 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46199 | 46199 | 26 | 26 | jun | 2026 | 1 | 26/2026
27525-19 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-285 | 1 | MANTA | VI |  | 285 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46199 | 46199 | 26 | 26 | jun | 2026 | 1 | 26/2026
27525-20 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-289 | 1 | MANTA | VI |  | 289 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46199 | 46199 | 26 | 26 | jun | 2026 | 1 | 26/2026
27525-21 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-7 | 1 | MANTA | VI |  | 7 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46199 | 46199 | 26 | 26 | jun | 2026 | 1 | 26/2026
27525-22 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-1 | 1 | MANTA | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46199 | 46199 | 26 | 26 | jun | 2026 | 1 | 26/2026
27525-23 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-1 | 1 | MANTA | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46199 | 46199 | 26 | 26 | jun | 2026 | 1 | 26/2026
27525-24 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-1 | 1 | MANTA | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46199 | 46199 | 26 | 26 | jun | 2026 | 1 | 26/2026
27525-25 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-1 | 1 | MANTA | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46199 | 46199 | 26 | 26 | jun | 2026 | 1 | 26/2026
27525-26 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-1 | 1 | MANTA | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46199 | 46199 | 26 | 26 | jun | 2026 | 1 | 26/2026
27525-27 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-1 | 1 | MANTA | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46199 | 46199 | 26 | 26 | jun | 2026 | 1 | 26/2026
27525-28 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-1 | 1 | MANTA | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46199 | 46199 | 26 | 26 | jun | 2026 | 1 | 26/2026
27540-6 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-1 | 1 | MANTA | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 |  | 46196 | 46196 | 26 | 26 | jun | 2026 | 1 | 26/2026
27540-7 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-169 | 1 | MANTA | VI |  | 169 | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 |  | 46196 | 46196 | 26 | 26 | jun | 2026 | 1 | 26/2026
27540-8 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-4 | 1 | MANTA | VI |  | 4 | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 |  | 46196 | 46196 | 26 | 26 | jun | 2026 | 1 | 26/2026
27529-1 |  |  |  | SUPERIOR | MANTA P300 FUND. C/ USIN. | PC | 152651-1 | 1 | MANTA | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 |  | 46196 | 46196 | 26 | 26 | jun | 2026 | 1 | 26/2026
27529-2 |  |  |  | SUPERIOR | MANTA P300 FUND. C/ USIN. | PC | 152651-170 | 1 | MANTA | VI |  | 170 | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 |  | 46196 | 46196 | 26 | 26 | jun | 2026 | 1 | 26/2026
27529-3 |  |  |  | SUPERIOR | MANTA P300 FUND. C/ USIN. | PC | 152651- | 1 | MANTA | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 |  | 46196 | 46196 | 26 | 26 | jun | 2026 | 1 | 26/2026
27529-4 |  |  |  | SUPERIOR | MANTA P300 FUND. C/ USIN. | PC | 152651-271 | 1 | MANTA | VI |  | 271 | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 |  | 46196 | 46196 | 26 | 26 | jun | 2026 | 1 | 26/2026
27529-5 |  |  |  | SUPERIOR | MANTA P300 FUND. C/ USIN. | PC | 152651-273 | 1 | MANTA | VI |  | 273 | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 |  | 46196 | 46196 | 26 | 26 | jun | 2026 | 1 | 26/2026
27529-6 |  |  |  | SUPERIOR | MANTA P300 FUND. C/ USIN. | PC |  | 1 | MANTA | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 |  | 46196 | 46196 | 26 | 26 | jun | 2026 | 1 | 26/2026
27456-19 |  |  |  | SUPERIOR | MANTA P200 FUND. C/ USIN. | PC | 152651-276 | 1 | MANTA | VI |  | 276 | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 |  | 46196 | 46196 | 26 | 26 | jun | 2026 | 1 | 26/2026
- | 1012 |  |  | ACUCAREIRA QUATA S.A SAO JOSE | SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM EIXO - MOENDA 78" (TRANSFORMAÇÃO) BMS-61 para BP49 | SV | - | 1 | TRANSFORMAÇÃO EM EIXO | A&E |  | 1 | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAR 02 (DUAS) FACES DO EIXO E EXECUTAR FUROS DE CENTRO | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 4.55 |  | 46195 | 46195 | 26 | 26 | jun | 2026 | 1 | 26/2026
- | 1012 |  |  | ACUCAREIRA QUATA S.A SAO JOSE | SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM EIXO - MOENDA 78" (TRANSFORMAÇÃO) BMS-61 para BP49 | SV | - | 1 | TRANSFORMAÇÃO EM EIXO | A&E |  | 1 | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAR EIXO EM DESBASTE | 121 | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 31.45 |  | 46195 | 46195 | 26 | 26 | jun | 2026 | 1 | 26/2026
- | 1012 |  |  | ACUCAREIRA QUATA S.A SAO JOSE | SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM EIXO - MOENDA 78" (TRANSFORMAÇÃO) BMS-61 para BP49 | SV | - | 1 | TRANSFORMAÇÃO EM EIXO | A&E |  | 1 | Serviço |  |  |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS 02 (DUAS) FACES DO EIXO | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 5.1 |  | 46195 | 46195 | 26 | 26 | jun | 2026 | 1 | 26/2026
27559-3 |  |  |  | ATVOS- SANTA LUZIA | CAMISA Ø1450mm 2300mm | PC | 6816 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Novo |  | 90" |  | USINAGEM | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 609 | TORNO H.KRAMATORSKY - [609] | 23.4 |  | 46195 | 46195 | 26 | 26 | jun | 2026 | 1 | 26/2026
- | PS | 1013 | 1 | COFCO BRASIL S.A POTIRENDABA | TRANSFORMAÇÃO DE EIXO DE MOENDA 90" EM EIXO DE MOENDA 78". | SV | - | 1 | TRANSFORMAÇÃO EM EIXO | A&E |  | 0 | Serviço |  |  |  | USINAGEM | USINAR EM ACABAMENTO | 393 | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393] | 25.76 |  | 46195 | 46195 | 26 | 26 | jun | 2026 | 1 | 26/2026
- | PS | 1013 | 1 | COFCO BRASIL S.A POTIRENDABA | TRANSFORMAÇÃO DE EIXO DE MOENDA 90" EM EIXO DE MOENDA 78". | SV | - | 1 | TRANSFORMAÇÃO EM EIXO | A&E |  | 0 | Serviço |  |  |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS EM AMBAS AS FACE DO EIXO | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 7.3 |  | 46195 | 46195 | 26 | 26 | jun | 2026 | 1 | 26/2026
- | 1005 | 7 |  | CAFEALCOOL | SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM EIXO / MANUTENÇÃO EM ROLO - MOENDA 48" | SV | (EIXO N° 23) | 1 | CAMISA | A&E |  | 3 | Reforma |  |  |  | SOLDAGEM | GRAFITAMENTO | 91 | GRAFITAMENTO - [91] | 4.2097 |  | 46195 | 46195 | 26 | 26 | jun | 2026 | 1 | 26/2026
- | 1005 | 8 |  | CAFEALCOOL | SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM EIXO / MANUTENÇÃO EM ROLO - MOENDA 48" | SV | (EIXO N° 31) | 1 | CAMISA | A&E |  | 225 | Reforma |  |  |  | USINAGEM | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 120 | TORNO HORIZ. TONANI TP-90 - [120] | 7.1096 |  | 46195 | 46195 | 26 | 26 | jun | 2026 | 1 | 26/2026
- | 1005 | 11 |  | CAFEALCOOL | SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM EIXO / MANUTENÇÃO EM ROLO - MOENDA 48" | SV | (EIXO N° 07) | 1 | CAMISA | A&E |  | 73 | Reforma |  |  |  | USINAGEM | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 120 | TORNO HORIZ. TONANI TP-90 - [120] | 7.1096 |  | 46195 | 46195 | 26 | 26 | jun | 2026 | 1 | 26/2026
- | 1005 | 11 |  | CAFEALCOOL | SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM EIXO / MANUTENÇÃO EM ROLO - MOENDA 48" | SV | (EIXO N° 07) | 1 | CAMISA | A&E |  | 161 | Reforma |  |  |  | USINAGEM | USINAGEM DOS REBAIXOS DOS FRISOS P/ SOLDA | 120 | TORNO HORIZ. TONANI TP-90 - [120] | 1.2545 |  | 46195 | 46195 | 26 | 26 | jun | 2026 | 1 | 26/2026
- | 1005 | 12 |  | CAFEALCOOL | SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM EIXO / MANUTENÇÃO EM ROLO - MOENDA 48" | SV | (EIXO N° 13) | 1 | CAMISA | A&E |  | 128 | Reforma |  |  |  | SOLDAGEM | GRAFITAMENTO | 91 | GRAFITAMENTO - [91] | 4.2097 |  | 46195 | 46195 | 26 | 26 | jun | 2026 | 1 | 26/2026
- | 1005 | 12 |  | CAFEALCOOL | SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM EIXO / MANUTENÇÃO EM ROLO - MOENDA 48" | SV | (EIXO N° 13) | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Reforma |  |  |  | USINAGEM | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 120 | TORNO HORIZ. TONANI TP-90 - [120] | 7.1096 |  | 46195 | 46195 | 26 | 26 | jun | 2026 | 1 | 26/2026
- | 1005 | 12 |  | CAFEALCOOL | SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM EIXO / MANUTENÇÃO EM ROLO - MOENDA 48" | SV | (EIXO N° 13) | 1 | CAMISA | A&E |  | 8 | Reforma |  |  |  | USINAGEM | USINAGEM DOS REBAIXOS DOS FRISOS P/ SOLDA | 120 | TORNO HORIZ. TONANI TP-90 - [120] | 1.2545 |  | 46195 | 46195 | 26 | 26 | jun | 2026 | 1 | 26/2026
- | 1005 | 14 |  | CAFEALCOOL | SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM EIXO / MANUTENÇÃO EM ROLO - MOENDA 48" | SV | (EIXO N° 32) | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Reforma |  |  |  | SOLDAGEM | GRAFITAMENTO | 91 | GRAFITAMENTO - [91] | 4.2097 |  | 46195 | 46195 | 26 | 26 | jun | 2026 | 1 | 26/2026
- | 1005 | 14 |  | CAFEALCOOL | SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM EIXO / MANUTENÇÃO EM ROLO - MOENDA 48" | SV | (EIXO N° 32) | 1 | CAMISA | A&E |  |  | Reforma |  |  |  | USINAGEM | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 120 | TORNO HORIZ. TONANI TP-90 - [120] | 7.1096 |  | 46195 | 46195 | 26 | 26 | jun | 2026 | 1 | 26/2026
- | 1005 | 14 |  | CAFEALCOOL | SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM EIXO / MANUTENÇÃO EM ROLO - MOENDA 48" | SV | (EIXO N° 32) | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Reforma |  |  |  | USINAGEM | USINAGEM DOS REBAIXOS DOS FRISOS P/ SOLDA | 120 | TORNO HORIZ. TONANI TP-90 - [120] | 1.2545 |  | 46195 | 46195 | 26 | 26 | jun | 2026 | 1 | 26/2026
- | 1005 | 14 |  | CAFEALCOOL | SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM EIXO / MANUTENÇÃO EM ROLO - MOENDA 48" | SV | (EIXO N° 32) | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Reforma |  |  |  | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 1.3 |  | 46195 | 46195 | 26 | 26 | jun | 2026 | 1 | 26/2026
- | 1005 | 14 |  | CAFEALCOOL | SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM EIXO / MANUTENÇÃO EM ROLO - MOENDA 48" | SV | (EIXO N° 32) | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Reforma |  |  |  | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 1.3 |  | 46195 | 46195 | 26 | 26 | jun | 2026 | 1 | 26/2026
- | 1005 | 14 |  | CAFEALCOOL | SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM EIXO / MANUTENÇÃO EM ROLO - MOENDA 48" | SV | (EIXO N° 32) | 1 | CAMISA | A&E |  |  | Reforma |  |  |  | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 3.7523 |  | 46195 | 46195 | 26 | 26 | jun | 2026 | 1 | 26/2026
- | 1005 | 14 |  | CAFEALCOOL | SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM EIXO / MANUTENÇÃO EM ROLO - MOENDA 48" | SV | (EIXO N° 32) | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Reforma |  |  |  | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 4.8701 |  | 46195 | 46195 | 26 | 26 | jun | 2026 | 1 | 26/2026
- | 1005 | 14 |  | CAFEALCOOL | SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM EIXO / MANUTENÇÃO EM ROLO - MOENDA 48" | SV | (EIXO N° 32) | 1 | CAMISA | A&E |  | 3 | Reforma |  |  |  | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 2.1 |  | 46195 | 46195 | 26 | 26 | jun | 2026 | 1 | 26/2026
- | 1005 | 15 |  | CAFEALCOOL | SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM EIXO / MANUTENÇÃO EM ROLO - MOENDA 48" | SV | (EIXO N°04) | 1 | CAMISA | A&E |  |  | Reforma |  |  |  | USINAGEM | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 120 | TORNO HORIZ. TONANI TP-90 - [120] | 7.1096 |  | 46195 | 46195 | 26 | 26 | jun | 2026 | 1 | 26/2026
- | 1005 | 15 |  | CAFEALCOOL | SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM EIXO / MANUTENÇÃO EM ROLO - MOENDA 48" | SV | (EIXO N°04) | 1 | CAMISA | A&E |  | 3 | Reforma |  |  |  | USINAGEM | USINAGEM DOS REBAIXOS DOS FRISOS P/ SOLDA | 120 | TORNO HORIZ. TONANI TP-90 - [120] | 1.2545 |  | 46195 | 46195 | 26 | 26 | jun | 2026 | 1 | 26/2026
- | 1005 | 15 |  | CAFEALCOOL | SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM EIXO / MANUTENÇÃO EM ROLO - MOENDA 48" | SV | (EIXO N°04) | 1 | CAMISA | A&E |  | 4 | Reforma |  |  |  | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 1.3 |  | 46195 | 46195 | 26 | 26 | jun | 2026 | 1 | 26/2026
- | 1005 | 15 |  | CAFEALCOOL | SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM EIXO / MANUTENÇÃO EM ROLO - MOENDA 48" | SV | (EIXO N°04) | 1 | CAMISA | A&E |  | 4 | Reforma |  |  |  | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 1.3 |  | 46195 | 46195 | 26 | 26 | jun | 2026 | 1 | 26/2026
- | 1005 | 15 |  | CAFEALCOOL | SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM EIXO / MANUTENÇÃO EM ROLO - MOENDA 48" | SV | (EIXO N°04) | 1 | CAMISA | A&E |  |  | Reforma |  |  |  | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 3.7523 |  | 46195 | 46195 | 26 | 26 | jun | 2026 | 1 | 26/2026
- | 1005 | 15 |  | CAFEALCOOL | SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM EIXO / MANUTENÇÃO EM ROLO - MOENDA 48" | SV | (EIXO N°04) | 1 | CAMISA | A&E |  | 4 | Reforma |  |  |  | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 4.8701 |  | 46195 | 46195 | 26 | 26 | jun | 2026 | 1 | 26/2026
- | 1005 | 15 |  | CAFEALCOOL | SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM EIXO / MANUTENÇÃO EM ROLO - MOENDA 48" | SV | (EIXO N°04) | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Reforma |  |  |  | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 2.1 |  | 46195 | 46195 | 26 | 26 | jun | 2026 | 1 | 26/2026
- | 1005 | 16 |  | CAFEALCOOL | SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM EIXO / MANUTENÇÃO EM ROLO - MOENDA 48" | SV | (EIXO N° 05) | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Reforma |  |  |  | SOLDAGEM | GRAFITAMENTO | 91 | GRAFITAMENTO - [91] | 4.2097 |  | 46195 | 46195 | 26 | 26 | jun | 2026 | 1 | 26/2026
- | 1005 | 16 |  | CAFEALCOOL | SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM EIXO / MANUTENÇÃO EM ROLO - MOENDA 48" | SV | (EIXO N° 05) | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Reforma |  |  |  | USINAGEM | USINAGEM DOS REBAIXOS DOS FRISOS P/ SOLDA | 120 | TORNO HORIZ. TONANI TP-90 - [120] | 1.2545 |  | 46195 | 46195 | 26 | 26 | jun | 2026 | 1 | 26/2026
- | 1005 | 17 |  | CAFEALCOOL | SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM EIXO / MANUTENÇÃO EM ROLO - MOENDA 48" | SV | (EIXO N° 21) | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Reforma |  |  |  | USINAGEM | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 120 | TORNO HORIZ. TONANI TP-90 - [120] | 7.1096 |  | 46195 | 46195 | 26 | 26 | jun | 2026 | 1 | 26/2026
- | 1005 | 17 |  | CAFEALCOOL | SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM EIXO / MANUTENÇÃO EM ROLO - MOENDA 48" | SV | (EIXO N° 21) | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Reforma |  |  |  | USINAGEM | USINAGEM DOS REBAIXOS DOS FRISOS P/ SOLDA | 120 | TORNO HORIZ. TONANI TP-90 - [120] | 1.2545 |  | 46195 | 46195 | 26 | 26 | jun | 2026 | 1 | 26/2026
- | - | - | - | GE VERNOVA | ANEL GUIA FUND. C/ USIN. ACAB. | PC | 1281006-1 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 11 | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAR DIMENSÕES EM DESBASTE COM 5MM DE SOBREMETAL POR FACES E RAIOS. | 124 | TORNO VERT. WEBSTER BENNETT - [124] | 11 |  | 46195 | 46195 | 26 | 26 | jun | 2026 | 1 | 26/2026
- | - | - | - | GE VERNOVA | ANEL GUIA FUND. C/ USIN. ACAB. | PC | 1281006-1 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 11 | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAR RASGOS EM DESBASTE COM 5MM DE SOBREMETAL POR FACES. | 433 | MANDRILH. SCHARMANM FB-125 - [433] | 13.5 |  | 46195 | 46195 | 26 | 26 | jun | 2026 | 1 | 26/2026
- | - | - | - | GE VERNOVA | ANEL GUIA FUND. C/ USIN. ACAB. | PC | 1281006-1 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 11 | Novo |  |  |  | USINAGEM | REBARBAR E PROTEGER. | 74 | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74 | 0.5 |  | 46195 | 46195 | 26 | 26 | jun | 2026 | 1 | 26/2026
- | - | - | - | GE VERNOVA | ANEL GUIA FUND. C/ USIN. ACAB. | PC | 1281006-1 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 11 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46199 | 46199 | 26 | 26 | jun | 2026 | 1 | 26/2026
- | - | - | - | GE VERNOVA | ALAVANCA FUND. C/ USIN. ACAB. | PC | 1281007-1 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 2 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46199 | 46199 | 26 | 26 | jun | 2026 | 1 | 26/2026
- | - | - | - | GE VERNOVA | ALAVANCA FUND. C/ USIN. ACAB. | PC | 1281007-2 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46199 | 46199 | 26 | 26 | jun | 2026 | 1 | 26/2026
- | - | - | - | GE VERNOVA | ALAVANCA FUND. C/ USIN. ACAB. | PC | 1281007-3 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46199 | 46199 | 26 | 26 | jun | 2026 | 1 | 26/2026
- | - | - | - | GE VERNOVA | ALAVANCA FUND. C/ USIN. ACAB. | PC | 1281007-4 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 3 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46199 | 46199 | 26 | 26 | jun | 2026 | 1 | 26/2026
- | - | - | - | GE VERNOVA | ALAVANCA FUND. C/ USIN. ACAB. | PC | 1281007-5 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 2 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46199 | 46199 | 26 | 26 | jun | 2026 | 1 | 26/2026
- | - | - | - | GE VERNOVA | ALAVANCA FUND. C/ USIN. ACAB. | PC | 1281007-6 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 2 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46199 | 46199 | 26 | 26 | jun | 2026 | 1 | 26/2026
27525-15 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-278 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46199 | 46199 | 26 | 26 | jun | 2026 | 1 | 26/2026
27525-16 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-279 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46199 | 46199 | 26 | 26 | jun | 2026 | 1 | 26/2026
27525-17 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-280 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46199 | 46199 | 26 | 26 | jun | 2026 | 1 | 26/2026
27525-18 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-281 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46199 | 46199 | 26 | 26 | jun | 2026 | 1 | 26/2026
27525-19 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-282 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46199 | 46199 | 26 | 26 | jun | 2026 | 1 | 26/2026
27525-20 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-283 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46199 | 46199 | 26 | 26 | jun | 2026 | 1 | 26/2026
27525-21 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-284 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46199 | 46199 | 26 | 26 | jun | 2026 | 1 | 26/2026
27525-22 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-285 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46199 | 46199 | 26 | 26 | jun | 2026 | 1 | 26/2026
27525-23 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-286 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46199 | 46199 | 26 | 26 | jun | 2026 | 1 | 26/2026
27525-24 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-287 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46199 | 46199 | 26 | 26 | jun | 2026 | 1 | 26/2026
27525-25 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-288 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46199 | 46199 | 26 | 26 | jun | 2026 | 1 | 26/2026
27525-26 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-289 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46199 | 46199 | 26 | 26 | jun | 2026 | 1 | 26/2026
27525-27 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-290 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46199 | 46199 | 26 | 26 | jun | 2026 | 1 | 26/2026
27525-28 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-291 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46199 | 46199 | 26 | 26 | jun | 2026 | 1 | 26/2026
27603-1 |  |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P400 FUND. C/ USIN. | PC | 1425034-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46195 | 46195 | 26 | 26 | jun | 2026 | 1 | 26/2026
27190-5 | PV | 2079 | 1 | RAIZEN ENERGIA S.A - VALE DO ROSÁRIO | CAMISA RP Ø1000 72" | PC | 6733-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Convencional |  | 75" | 11PF | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 1.6364 |  | 46204 | 46204 | 27 | 27 | jul | 2026 | 1 | 27/2026
27356-1 | PV | 2083 | 5 | RAIZEN ENERGIA S.A ZANIN | CAMISA AD Ø1190 78" | PC | 6756-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Drenagem |  | 78" | D8 | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 10.8 |  | 46225 | 46203 | 30 | 27 | jul | 2026 | 1 | 30/2026
27416-1 | 0 | 0 | 0 | SIEMENS | CARCAÇA INFERIOR FUND. C/ USIN | PC | 392291 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  | VI-DIVERSOS |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46206 | 46206 | 27 | 27 | jul | 2026 | 1 | 27/2026
27416-1 | 0 | 0 | 0 | SIEMENS | CARCAÇA INFERIOR FUND. C/ USIN | PC | 392291 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  | VI-DIVERSOS |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46208 | 46208 | 27 | 27 | jul | 2026 | 1 | 27/2026
27416-1 | 0 | 0 | 0 | SIEMENS | CARCAÇA SUPERIOR FUND. C/ USIN. | PC | 392292 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  | VI-DIVERSOS |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46206 | 46206 | 27 | 27 | jul | 2026 | 1 | 27/2026
- | PV | 1945 | 1 | CAFEALCOOL | CONJUNTO DO DESFIBRADOR COP.5 54" | CJ | N/A | 1 | PREPARO | A&E |  | 20 | Reforma |  | 54" | - | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46203 | 46203 | 27 | 27 | jun | 2026 | 1 | 27/2026
27229-1 | 0 | 0 | 0 | FUNDIÇÃO MORENO | BRAÇO ARTICULAÇÃO - [BROQ CNC] 1° PÇ | PC | 273060-1 | 1 | PROJETO MORENO | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46203 | 46203 | 27 | 27 | jun | 2026 | 1 | 27/2026
27230-1 | 0 | 0 | 0 | FUNDIÇÃO MORENO | BRAÇO ARTICULAÇÃO - [BROQ CNC] 2° PÇ | PC | 273060-2 | 1 | PROJETO MORENO | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46203 | 46203 | 27 | 27 | jun | 2026 | 1 | 27/2026
27538-1 |  |  |  | SANTO ANGELO | BAGACEIRA 2200MM | PC | 153022-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 84" |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46207 | 46207 | 27 | 27 | jul | 2026 | 1 | 27/2026
27538-2 |  |  |  | SANTO ANGELO | BAGACEIRA 2200MM | PC | 153023-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 84" |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46207 | 46207 | 27 | 27 | jul | 2026 | 1 | 27/2026
27514-5 |  |  |  | RAIZEN DIAMANTE | BAGACEIRA 78" | PC | 1256018-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 13.59 |  | 46203 | 46203 | 27 | 27 | jun | 2026 | 1 | 27/2026
27514-5 |  |  |  | RAIZEN DIAMANTE | BAGACEIRA 78" | PC | 1256018-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.8 |  | 46203 | 46203 | 27 | 27 | jun | 2026 | 1 | 27/2026
27525-1 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-2 | 1 | MANTA | VI |  | 2 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46205 | 46205 | 27 | 27 | jul | 2026 | 1 | 27/2026
27525-2 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-4 | 1 | MANTA | VI |  | 4 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46205 | 46205 | 27 | 27 | jul | 2026 | 1 | 27/2026
27525-3 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-8 | 1 | MANTA | VI |  | 8 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46205 | 46205 | 27 | 27 | jul | 2026 | 1 | 27/2026
27525-4 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651- | 1 | MANTA | VI |  |  | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46205 | 46205 | 27 | 27 | jul | 2026 | 1 | 27/2026
27525-5 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651- | 1 | MANTA | VI |  |  | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46205 | 46205 | 27 | 27 | jul | 2026 | 1 | 27/2026
27525-6 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-264 | 1 | MANTA | VI |  | 264 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46205 | 46205 | 27 | 27 | jul | 2026 | 1 | 27/2026
27525-7 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-265 | 1 | MANTA | VI |  | 265 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46205 | 46205 | 27 | 27 | jul | 2026 | 1 | 27/2026
27525-8 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-267 | 1 | MANTA | VI |  | 267 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46205 | 46205 | 27 | 27 | jul | 2026 | 1 | 27/2026
27531-1 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651- | 1 | MANTA | VI |  |  | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46205 | 46205 | 27 | 27 | jul | 2026 | 1 | 27/2026
27531-2 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-1 | 1 | MANTA | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46205 | 46205 | 27 | 27 | jul | 2026 | 1 | 27/2026
27531-3 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-1 | 1 | MANTA | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46205 | 46205 | 27 | 27 | jul | 2026 | 1 | 27/2026
27531-4 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-1 | 1 | MANTA | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46205 | 46205 | 27 | 27 | jul | 2026 | 1 | 27/2026
27540-1 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-1 | 1 | MANTA | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46205 | 46205 | 27 | 27 | jul | 2026 | 1 | 27/2026
27540-2 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-1 | 1 | MANTA | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46205 | 46205 | 27 | 27 | jul | 2026 | 1 | 27/2026
27540-3 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-1 | 1 | MANTA | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46205 | 46205 | 27 | 27 | jul | 2026 | 1 | 27/2026
27540-4 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-1 | 1 | MANTA | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46205 | 46205 | 27 | 27 | jul | 2026 | 1 | 27/2026
27540-5 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-1 | 1 | MANTA | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46205 | 46205 | 27 | 27 | jul | 2026 | 1 | 27/2026
27540-6 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-1 | 1 | MANTA | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46205 | 46205 | 27 | 27 | jul | 2026 | 1 | 27/2026
27540-7 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-3 | 1 | MANTA | VI |  | 3 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46205 | 46205 | 27 | 27 | jul | 2026 | 1 | 27/2026
27540-8 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-3 | 1 | MANTA | VI |  | 3 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46205 | 46205 | 27 | 27 | jul | 2026 | 1 | 27/2026
27530-1 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-277 | 1 | MANTA | VI |  | 277 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46208 | 46208 | 27 | 27 | jul | 2026 | 1 | 27/2026
27530-1 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-277 | 1 | MANTA | VI |  | 277 | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 |  | 46203 | 46203 | 27 | 27 | jun | 2026 | 1 | 27/2026
26948-63 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-295 | 1 | MANTA | VI |  | 295 | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 |  | 46203 | 46203 | 27 | 27 | jun | 2026 | 1 | 27/2026
27530-2 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-1 | 1 | MANTA | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46208 | 46208 | 27 | 27 | jul | 2026 | 1 | 27/2026
27530-2 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-1 | 1 | MANTA | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 |  | 46203 | 46203 | 27 | 27 | jun | 2026 | 1 | 27/2026
27530-3 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651- | 1 | MANTA | VI |  |  | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46208 | 46208 | 27 | 27 | jul | 2026 | 1 | 27/2026
27530-3 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-1 | 1 | MANTA | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 |  | 46203 | 46203 | 27 | 27 | jun | 2026 | 1 | 27/2026
27530-4 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-2 | 1 | MANTA | VI |  | 2 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46208 | 46208 | 27 | 27 | jul | 2026 | 1 | 27/2026
27530-4 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-2 | 1 | MANTA | VI |  | 2 | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 |  | 46203 | 46203 | 27 | 27 | jun | 2026 | 1 | 27/2026
27530-5 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-1 | 1 | MANTA | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46208 | 46208 | 27 | 27 | jul | 2026 | 1 | 27/2026
27530-5 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-1 | 1 | MANTA | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 |  | 46203 | 46203 | 27 | 27 | jun | 2026 | 1 | 27/2026
27530-6 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-4 | 1 | MANTA | VI |  | 4 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46208 | 46208 | 27 | 27 | jul | 2026 | 1 | 27/2026
27530-6 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-4 | 1 | MANTA | VI |  | 4 | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 |  | 46203 | 46203 | 27 | 27 | jun | 2026 | 1 | 27/2026
27530-7 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-305 | 1 | MANTA | VI |  | 305 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46208 | 46208 | 27 | 27 | jul | 2026 | 1 | 27/2026
27530-7 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-305 | 1 | MANTA | VI |  | 305 | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 |  | 46203 | 46203 | 27 | 27 | jun | 2026 | 1 | 27/2026
- | 1012 |  |  | ACUCAREIRA QUATA S.A SAO JOSE | SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM EIXO - MOENDA 78" (TRANSFORMAÇÃO) BMS-61 para BP49 | SV | - | 1 | TRANSFORMAÇÃO EM EIXO | A&E |  | 1 | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAR EIXO EM ACABAMENTO | 121 | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 25.82 |  | 46203 | 46203 | 27 | 27 | jun | 2026 | 1 | 27/2026
- | 1012 |  |  | ACUCAREIRA QUATA S.A SAO JOSE | SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM EIXO - MOENDA 78" (TRANSFORMAÇÃO) BMS-61 para BP49 | SV | - | 1 | TRANSFORMAÇÃO EM EIXO | A&E |  | 1 | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAR PONTA CÔNICA EM ACABAMENTO | 393 | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393] | 8.5 |  | 46203 | 46203 | 27 | 27 | jun | 2026 | 1 | 27/2026
| PV | 2243 | 3 | BAZAN | PENTE SUP FERRO FUNDIDO TIPO RETO C/ ENCAIXE, FR 1,5" - MDA 84" | PC | 273499-142 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46203 | 46203 | 27 | 27 | jun | 2026 | 1 | 27/2026
27203-12 | PV | 2243 | 8 | BAZAN | PENTE SUP. FERRO FUNDIDO TIPO RETO C/ ENCAIXE, FR 2" - MDA 78" | PC | 157135-18 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46023 | 46202 | 1 | 27 | jan | 2026 | 1 | 1/2026
27203-12 | PV | 2243 | 8 | BAZAN | PENTE SUP. FERRO FUNDIDO TIPO RETO C/ ENCAIXE, FR 2" - MDA 78" | PC | 157135-18 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAR ENCAIXE E FACE OPOSTA | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 3.42 |  | 46167 | 46202 | 22 | 27 | mai | 2026 | 1 | 22/2026
27203-12 | PV | 2243 | 8 | BAZAN | PENTE SUP. FERRO FUNDIDO TIPO RETO C/ ENCAIXE, FR 2" - MDA 78" | PC | 157135-18 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAR AS FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.5545 |  | 46167 | 46202 | 22 | 27 | mai | 2026 | 1 | 22/2026
27203-12 | PV | 2243 | 8 | BAZAN | PENTE SUP. FERRO FUNDIDO TIPO RETO C/ ENCAIXE, FR 2" - MDA 78" | PC | 157135-18 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  |  |  | USINAGEM | SERRAR FRISOS 2" (RANHURA) | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 4.86 |  | 46168 | 46202 | 22 | 27 | mai | 2026 | 1 | 22/2026
27203-12 | PV | 2243 | 8 | BAZAN | PENTE SUP. FERRO FUNDIDO TIPO RETO C/ ENCAIXE, FR 2" - MDA 78" | PC | 157135-18 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  |  |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 1.9882 |  | 46169 | 46202 | 22 | 27 | mai | 2026 | 1 | 22/2026
| PV | 2243 | 17 | BAZAN | PENTE SUP. FERRO FUNDIDO TIPO RETO C/ ENCAIXE, FR 2" - MDA 78" | PC | 273498-166 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46203 | 46203 | 27 | 27 | jun | 2026 | 1 | 27/2026
27203-24 | PV | 2243 | 19 | BAZAN | PENTE SUP. FERRO FUNDIDO TIPO RETO C/ ENCAIXE, FR 2" - MDA 78" | PC | 157135-23 | 1 | PENTE | A&E |  | 12 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46203 | 46203 | 27 | 27 | jun | 2026 | 1 | 27/2026
27203-22 | PV | 2243 | 20 | BAZAN | PENTE SUP. FERRO FUNDIDO TIPO RETO C/ ENCAIXE, FR 2" - MDA 78" | PC | 157135-21 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46203 | 46203 | 27 | 27 | jun | 2026 | 1 | 27/2026
27559-1 |  |  |  | ATVOS- SANTA LUZIA | CAMISA Ø1450mm 2300mm | PC | 6814 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Novo |  | 90" |  | USINAGEM | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 609 | TORNO H.KRAMATORSKY - [609] | 23.4 |  | 46203 | 46203 | 27 | 27 | jun | 2026 | 1 | 27/2026
27559-2 |  |  |  | ATVOS- SANTA LUZIA | CAMISA Ø1450mm 2300mm | PC | 6815 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Novo |  | 90" |  | USINAGEM | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 609 | TORNO H.KRAMATORSKY - [609] | 23.4 |  | 46203 | 46203 | 27 | 27 | jun | 2026 | 1 | 27/2026
27573-1 | PV | 2273 | 1 | CLEALCO - CLEMENTINA | CAMISA INF/SUP Ø ATÉ 1130mm - MDA 78" SOLDA C/ MONTAGEM DE MACAIS E COLARINHOS | PC | 5780-0 | 1 | CAMISA | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46203 | 46203 | 27 | 27 | jun | 2026 | 1 | 27/2026
27525-5 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-268 | 1 | MANTA | VI |  |  | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46205 | 46205 | 27 | 27 | jul | 2026 | 1 | 27/2026
27525-6 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-269 | 1 | MANTA | VI |  |  | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46205 | 46205 | 27 | 27 | jul | 2026 | 1 | 27/2026
27530-2 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-293 | 1 | MANTA | VI |  |  | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46208 | 46208 | 27 | 27 | jul | 2026 | 1 | 27/2026
27530-3 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-294 | 1 | MANTA | VI |  |  | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46208 | 46208 | 27 | 27 | jul | 2026 | 1 | 27/2026
27530-4 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-295 | 1 | MANTA | VI |  |  | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46208 | 46208 | 27 | 27 | jul | 2026 | 1 | 27/2026
27530-5 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-296 | 1 | MANTA | VI |  |  | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46208 | 46208 | 27 | 27 | jul | 2026 | 1 | 27/2026
27530-6 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-297 | 1 | MANTA | VI |  |  | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46208 | 46208 | 27 | 27 | jul | 2026 | 1 | 27/2026
27530-7 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-298 | 1 | MANTA | VI |  |  | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46208 | 46208 | 27 | 27 | jul | 2026 | 1 | 27/2026
- | PS | 1022 | 3 | SIMISA | SERVIÇO DE USINAGEM EM COQUILHA 1°PÇ | SV | - | 1 | SERVIÇO | A&E |  |  | Serviço |  |  |  | FUNDIÇÃO | RECEBIMENTO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46204 | 46204 | 27 | 27 | jul | 2026 | 1 | 27/2026
- | PS | 1022 | 4 | SIMISA | SERVIÇO DE USINAGEM EM COQUILHA 2° PÇ | SV | - | 1 | SERVIÇO | A&E |  |  | Serviço |  |  |  | FUNDIÇÃO | RECEBIMENTO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46204 | 46204 | 27 | 27 | jul | 2026 | 1 | 27/2026
27605-4 |  |  |  | DESTILARIA AGUA BONITA | CAMISA AD Ø1240mm 84" | PC | 6820-1 | 1 | CAMISA | A&E |  |  | Drenagem |  | 66" |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46204 | 46204 | 27 | 27 | jul | 2026 | 1 | 27/2026
27605-4 |  |  |  | DESTILARIA AGUA BONITA | CAMISA AD Ø1240mm 84" | PC | 6820-1 | 1 | CAMISA | A&E |  |  | Drenagem |  | 66" |  | USINAGEM | FRISAMENTO (DRENAGEM) | 561 | TORNO HORIZONTAL NILES - [561] | 2.5282 |  | 46204 | 46204 | 27 | 27 | jul | 2026 | 1 | 27/2026
27605-4 |  |  |  | DESTILARIA AGUA BONITA | CAMISA AD Ø1240mm 84" | PC | 6820-1 | 1 | CAMISA | A&E |  |  | Drenagem |  | 66" |  | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 6.1364 |  | 46204 | 46204 | 27 | 27 | jul | 2026 | 1 | 27/2026
27605-4 |  |  |  | DESTILARIA AGUA BONITA | CAMISA AD Ø1240mm 84" | PC | 6820-1 | 1 | CAMISA | A&E |  |  | Drenagem |  | 66" |  | USINAGEM | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 613 | FURADEIRA SKODA - [613] | 18 |  | 46204 | 46204 | 27 | 27 | jul | 2026 | 1 | 27/2026
27605-4 |  |  |  | DESTILARIA AGUA BONITA | CAMISA AD Ø1240mm 84" | PC | 6820-1 | 1 | CAMISA | A&E |  |  | Drenagem |  | 66" |  | MONTAGEM | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 9 |  | 46204 | 46204 | 27 | 27 | jul | 2026 | 1 | 27/2026
27605-4 |  |  |  | DESTILARIA AGUA BONITA | CAMISA AD Ø1240mm 84" | PC | 6820-1 | 1 | CAMISA | A&E |  |  | Drenagem |  | 66" |  | USINAGEM | 2° USINAGEM | 117 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-3000 - [117] | 7.5618 |  | 46204 | 46204 | 27 | 27 | jul | 2026 | 1 | 27/2026
27525-22 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-285 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 |  | 46211 | 46211 | 28 | 28 | jul | 2026 | 1 | 28/2026
27525-23 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-286 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 |  | 46218 | 46218 | 29 | 29 | jul | 2026 | 1 | 29/2026
27525-24 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-287 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 |  | 46225 | 46225 | 30 | 30 | jul | 2026 | 1 | 30/2026
27525-25 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-288 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 |  | 46232 | 46232 | 31 | 31 | jul | 2026 | 1 | 31/2026
27525-26 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-289 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 |  | 46239 | 46239 | 32 | 32 | ago | 2026 | 1 | 32/2026
27525-27 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-290 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 |  | 46246 | 46246 | 33 | 33 | ago | 2026 | 1 | 33/2026
27525-28 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-291 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 |  | 46253 | 46253 | 34 | 34 | ago | 2026 | 1 | 34/2026
27522-1 |  |  |  | Metso - 299 | ANEL AJUSTE HP500 | PC | 299374-89 | 1 | VI-DIVERSOS | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46204 | 46204 | 27 | 27 | jul | 2026 | 1 | 27/2026
27517-3 |  |  |  | RAIZEN - PARAISO | BAGACEIRA 78" | PC | 1483010-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 13.59 |  | 46210 | 46210 | 28 | 28 | jul | 2026 | 1 | 28/2026
27517-3 |  |  |  | RAIZEN - PARAISO | BAGACEIRA 78" | PC | 1483010-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.8 |  | 46210 | 46210 | 28 | 28 | jul | 2026 | 1 | 28/2026
27517-4 |  |  |  | RAIZEN - PARAISO | BAGACEIRA 78" | PC | 1483011-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 107 | PLAINA DE MESA INGERSOL - [107] | 13.59 |  | 46211 | 46211 | 28 | 28 | jul | 2026 | 1 | 28/2026
27517-4 |  |  |  | RAIZEN - PARAISO | BAGACEIRA 78" | PC | 1483011-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.8 |  | 46211 | 46211 | 28 | 28 | jul | 2026 | 1 | 28/2026
27517-5 |  |  |  | RAIZEN - PARAISO | BAGACEIRA 78" | PC | 1483012-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 107 | PLAINA DE MESA INGERSOL - [107] | 13.59 | 46228 | 46211 | 46211 | 28 | 28 | jul | 2026 | 1 | 28/2026
27513-1 |  |  |  | RAIZEN COSTA PINTO | BAGACEIRA 78" | PC | 1148030-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 264 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 13.59 |  | 46212 | 46212 | 28 | 28 | jul | 2026 | 1 | 28/2026
27513-1 |  |  |  | RAIZEN COSTA PINTO | BAGACEIRA 78" | PC | 1148030-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 265 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.8 |  | 46212 | 46212 | 28 | 28 | jul | 2026 | 1 | 28/2026
27513-8 |  |  |  | RAIZEN COSTA PINTO | BAGACEIRA 78" | PC | 1148037-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 18 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 13.59 |  | 46210 | 46210 | 28 | 28 | jul | 2026 | 1 | 28/2026
27513-8 |  |  |  | RAIZEN COSTA PINTO | BAGACEIRA 78" | PC | 1148037-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 18 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.8 |  | 46210 | 46210 | 28 | 28 | jul | 2026 | 1 | 28/2026
27512-1 |  |  |  | RAIZEN BONFIM | BAGACEIRA 78" | PC | 956055-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 269 | Novo |  | 78" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46213 | 46213 | 28 | 28 | jul | 2026 | 1 | 28/2026
27512-2 |  |  |  | RAIZEN BONFIM | BAGACEIRA 78" | PC | 956056-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 294 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 13.59 |  | 46215 | 46215 | 28 | 28 | jul | 2026 | 1 | 28/2026
27512-2 |  |  |  | RAIZEN BONFIM | BAGACEIRA 78" | PC | 956056-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 295 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.8 |  | 46215 | 46215 | 28 | 28 | jul | 2026 | 1 | 28/2026
27512-2 |  |  |  | RAIZEN BONFIM | BAGACEIRA 78" | PC | 956056-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 296 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 9.72 |  | 46215 | 46215 | 28 | 28 | jul | 2026 | 1 | 28/2026
27512-6 |  |  |  | RAIZEN BONFIM | BAGACEIRA 78" | PC | 956060-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 1 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 107 | PLAINA DE MESA INGERSOL - [107] | 13.59 |  | 46213 | 46213 | 28 | 28 | jul | 2026 | 1 | 28/2026
27512-6 |  |  |  | RAIZEN BONFIM | BAGACEIRA 78" | PC | 956060-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 1 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.8 |  | 46213 | 46213 | 28 | 28 | jul | 2026 | 1 | 28/2026
27512-7 |  |  |  | RAIZEN BONFIM | BAGACEIRA 78" | PC | 956061-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 272 | Novo |  | 78" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46213 | 46213 | 28 | 28 | jul | 2026 | 1 | 28/2026
27512-8 |  |  |  | RAIZEN BONFIM | BAGACEIRA 78" | PC | 956062-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 310 | Novo |  | 78" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46213 | 46213 | 28 | 28 | jul | 2026 | 1 | 28/2026
27512-9 |  |  |  | RAIZEN BONFIM | BAGACEIRA 78" | PC | 956063-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 317 | Novo |  | 78" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46213 | 46213 | 28 | 28 | jul | 2026 | 1 | 28/2026
27512-10 |  |  |  | RAIZEN BONFIM | BAGACEIRA 78" | PC | 956064-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46213 | 46213 | 28 | 28 | jul | 2026 | 1 | 28/2026
27525-9 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-268 | 1 | MANTA | VI |  | 268 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46209 | 46209 | 28 | 28 | jul | 2026 | 1 | 28/2026
27525-10 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-293 | 1 | MANTA | VI |  | 293 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46209 | 46209 | 28 | 28 | jul | 2026 | 1 | 28/2026
27525-11 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-297 | 1 | MANTA | VI |  | 297 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46209 | 46209 | 28 | 28 | jul | 2026 | 1 | 28/2026
27525-12 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-1 | 1 | MANTA | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46209 | 46209 | 28 | 28 | jul | 2026 | 1 | 28/2026
27525-13 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-1 | 1 | MANTA | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46209 | 46209 | 28 | 28 | jul | 2026 | 1 | 28/2026
27525-14 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-1 | 1 | MANTA | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46209 | 46209 | 28 | 28 | jul | 2026 | 1 | 28/2026
27531-1 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-1 | 1 | MANTA | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46209 | 46209 | 28 | 28 | jul | 2026 | 1 | 28/2026
27531-2 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-1 | 1 | MANTA | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46209 | 46209 | 28 | 28 | jul | 2026 | 1 | 28/2026
27531-3 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-1 | 1 | MANTA | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46209 | 46209 | 28 | 28 | jul | 2026 | 1 | 28/2026
27531-4 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-1 | 1 | MANTA | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46209 | 46209 | 28 | 28 | jul | 2026 | 1 | 28/2026
27540-1 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-1 | 1 | MANTA | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46209 | 46209 | 28 | 28 | jul | 2026 | 1 | 28/2026
27540-2 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-1 | 1 | MANTA | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46209 | 46209 | 28 | 28 | jul | 2026 | 1 | 28/2026
27540-3 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-1 | 1 | MANTA | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46209 | 46209 | 28 | 28 | jul | 2026 | 1 | 28/2026
27540-4 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-1 | 1 | MANTA | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46209 | 46209 | 28 | 28 | jul | 2026 | 1 | 28/2026
27540-5 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-1 | 1 | MANTA | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46209 | 46209 | 28 | 28 | jul | 2026 | 1 | 28/2026
27540-6 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-2 | 1 | MANTA | VI |  | 2 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46209 | 46209 | 28 | 28 | jul | 2026 | 1 | 28/2026
27540-7 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-3 | 1 | MANTA | VI |  | 3 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46209 | 46209 | 28 | 28 | jul | 2026 | 1 | 28/2026
27540-8 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-1 | 1 | MANTA | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46209 | 46209 | 28 | 28 | jul | 2026 | 1 | 28/2026
26948-63 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-294 | 1 | MANTA | VI |  | 294 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46212 | 46212 | 28 | 28 | jul | 2026 | 1 | 28/2026
27544-7 |  |  |  | COOPCANA | CAIXA DO MANCAL INFERIOR 59" | PC | 434130-1 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E |  | 3 | Novo |  | 59" |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46209 | 46209 | 28 | 28 | jul | 2026 | 1 | 28/2026
27544-8 |  |  |  | COOPCANA | CAIXA DO MANCAL INFERIOR 59" | PC | 434130-0 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E |  | 4 | Novo |  | 59" |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46209 | 46209 | 28 | 28 | jul | 2026 | 1 | 28/2026
- | - | - | - | GE VERNOVA | ALAVANCA FUND. C/ USIN. ACAB. | PC | 1281007-1 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 2 | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAR DIMENSÕES EM DESBASTE COM 5MM DE SOBREMETAL POR FACES E RAIOS. | 124 | TORNO VERT. WEBSTER BENNETT - [124] | 12.15 |  | 46210 | 46210 | 28 | 28 | jul | 2026 | 1 | 28/2026
- | - | - | - | GE VERNOVA | ALAVANCA FUND. C/ USIN. ACAB. | PC | 1281007-2 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | USINAGEM | EXECUTAR FURO GUIA NO CENTRO DO CUBO. | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 2 |  | 46210 | 46210 | 28 | 28 | jul | 2026 | 1 | 28/2026
- | - | - | - | GE VERNOVA | ALAVANCA FUND. C/ USIN. ACAB. | PC | 1281007-2 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAR DIMENSÕES EM DESBASTE COM 5MM DE SOBREMETAL POR FACES E RAIOS. | 124 | TORNO VERT. WEBSTER BENNETT - [124] | 12.15 |  | 46210 | 46210 | 28 | 28 | jul | 2026 | 1 | 28/2026
- | - | - | - | GE VERNOVA | ALAVANCA FUND. C/ USIN. ACAB. | PC | 1281007-3 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | USINAGEM | EXECUTAR FURO GUIA NO CENTRO DO CUBO. | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 2 |  | 46210 | 46210 | 28 | 28 | jul | 2026 | 1 | 28/2026
- | - | - | - | GE VERNOVA | ALAVANCA FUND. C/ USIN. ACAB. | PC | 1281007-3 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAR DIMENSÕES EM DESBASTE COM 5MM DE SOBREMETAL POR FACES E RAIOS. | 124 | TORNO VERT. WEBSTER BENNETT - [124] | 12.15 |  | 46210 | 46210 | 28 | 28 | jul | 2026 | 1 | 28/2026
- | - | - | - | GE VERNOVA | ALAVANCA FUND. C/ USIN. ACAB. | PC | 1281007-3 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAR EM DESBASTE COM 5MM DE SOBREMETAL POR FACES E RAIOS. | 433 | MANDRILH. SCHARMANM FB-125 - [433] | 6.5 |  | 46210 | 46210 | 28 | 28 | jul | 2026 | 1 | 28/2026
- | - | - | - | GE VERNOVA | ALAVANCA FUND. C/ USIN. ACAB. | PC | 1281007-4 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | USINAGEM | EXECUTAR FURO GUIA NO CENTRO DO CUBO. | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 2 |  | 46210 | 46210 | 28 | 28 | jul | 2026 | 1 | 28/2026
- | - | - | - | GE VERNOVA | ALAVANCA FUND. C/ USIN. ACAB. | PC | 1281007-4 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 2 | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAR DIMENSÕES EM DESBASTE COM 5MM DE SOBREMETAL POR FACES E RAIOS. | 124 | TORNO VERT. WEBSTER BENNETT - [124] | 12.15 |  | 46210 | 46210 | 28 | 28 | jul | 2026 | 1 | 28/2026
- | - | - | - | GE VERNOVA | ALAVANCA FUND. C/ USIN. ACAB. | PC | 1281007-4 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 2 | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAR EM DESBASTE COM 5MM DE SOBREMETAL POR FACES E RAIOS. | 433 | MANDRILH. SCHARMANM FB-125 - [433] | 6.5 |  | 46210 | 46210 | 28 | 28 | jul | 2026 | 1 | 28/2026
- | - | - | - | GE VERNOVA | ALAVANCA FUND. C/ USIN. ACAB. | PC | 1281007-5 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 3 | Novo |  |  |  | USINAGEM | EXECUTAR FURO GUIA NO CENTRO DO CUBO. | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 2 |  | 46210 | 46210 | 28 | 28 | jul | 2026 | 1 | 28/2026
- | - | - | - | GE VERNOVA | ALAVANCA FUND. C/ USIN. ACAB. | PC | 1281007-5 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 3 | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAR DIMENSÕES EM DESBASTE COM 5MM DE SOBREMETAL POR FACES E RAIOS. | 124 | TORNO VERT. WEBSTER BENNETT - [124] | 12.15 |  | 46210 | 46210 | 28 | 28 | jul | 2026 | 1 | 28/2026
- | - | - | - | GE VERNOVA | ALAVANCA FUND. C/ USIN. ACAB. | PC | 1281007-5 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAR EM DESBASTE COM 5MM DE SOBREMETAL POR FACES E RAIOS. | 433 | MANDRILH. SCHARMANM FB-125 - [433] | 6.5 |  | 46210 | 46210 | 28 | 28 | jul | 2026 | 1 | 28/2026
- | - | - | - | GE VERNOVA | ALAVANCA FUND. C/ USIN. ACAB. | PC | 1281007-6 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 2 | Novo |  |  |  | USINAGEM | EXECUTAR FURO GUIA NO CENTRO DO CUBO. | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 2 |  | 46210 | 46210 | 28 | 28 | jul | 2026 | 1 | 28/2026
- | - | - | - | GE VERNOVA | ALAVANCA FUND. C/ USIN. ACAB. | PC | 1281007-6 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 2 | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAR DIMENSÕES EM DESBASTE COM 5MM DE SOBREMETAL POR FACES E RAIOS. | 124 | TORNO VERT. WEBSTER BENNETT - [124] | 12.15 |  | 46210 | 46210 | 28 | 28 | jul | 2026 | 1 | 28/2026
- | - | - | - | GE VERNOVA | ALAVANCA FUND. C/ USIN. ACAB. | PC | 1281007-6 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 2 | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAR EM DESBASTE COM 5MM DE SOBREMETAL POR FACES E RAIOS. | 433 | MANDRILH. SCHARMANM FB-125 - [433] | 6.5 |  | 46210 | 46210 | 28 | 28 | jul | 2026 | 1 | 28/2026
27530-6 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-297 | 1 | MANTA | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 |  | 46210 | 46210 | 28 | 28 | jul | 2026 | 1 | 28/2026
27530-7 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-298 | 1 | MANTA | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 |  | 46210 | 46210 | 28 | 28 | jul | 2026 | 1 | 28/2026
27330-1 | PV | 2083 | 4 | RAIZEN ENERGIA S.A ZANIN | CAMISA AD Ø1060 66" | PC | 6755-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Drenagem |  | 66" | 30 | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 9.4909 |  | 46220 | 46220 | 29 | 29 | jul | 2026 | 1 | 29/2026
27416-1 | 0 | 0 | 0 | SIEMENS | CARCAÇA INFERIOR FUND. C/ USIN | PC | 392291 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  | VI-DIVERSOS |  | USINAGEM | USINAR FACES E DIÂMETROS EM DESBASTE. | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 13.75 |  | 46217 | 46217 | 29 | 29 | jul | 2026 | 1 | 29/2026
27416-1 | 0 | 0 | 0 | SIEMENS | CARCAÇA SUPERIOR FUND. C/ USIN. | PC | 392292 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  | VI-DIVERSOS |  | USINAGEM | USINAR FACES E DIÂMETROS EM DESBASTE. | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 13.75 |  | 46217 | 46217 | 29 | 29 | jul | 2026 | 1 | 29/2026
27517-3 |  |  |  | RAIZEN - PARAISO | BAGACEIRA 78" | PC | 1483010-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 9.72 |  | 46217 | 46217 | 29 | 29 | jul | 2026 | 1 | 29/2026
27517-4 |  |  |  | RAIZEN - PARAISO | BAGACEIRA 78" | PC | 1483011-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 9.72 |  | 46217 | 46217 | 29 | 29 | jul | 2026 | 1 | 29/2026
27517-4 |  |  |  | RAIZEN - PARAISO | BAGACEIRA 78" | PC | 1483011-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 5.4412 |  | 46217 | 46217 | 29 | 29 | jul | 2026 | 1 | 29/2026
27517-5 |  |  |  | RAIZEN - PARAISO | BAGACEIRA 78" | PC | 1483012-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 9.72 | 46219 | 46219 | 46219 | 29 | 29 | jul | 2026 | 1 | 29/2026
27515-4 |  |  |  | RAIZEN IPAUSSU | BAGACEIRA 78" | PC | 958025-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 13.59 |  | 46217 | 46217 | 29 | 29 | jul | 2026 | 1 | 29/2026
27515-6 |  |  |  | RAIZEN IPAUSSU | BAGACEIRA 87" | PC | 958027-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 84" |  | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 15.66 |  | 46217 | 46217 | 29 | 29 | jul | 2026 | 1 | 29/2026
27517-1 |  |  |  | RAIZEN - PARAISO | BAGACEIRA 78" | PC | 1483008-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.8 |  | 46219 | 46219 | 29 | 29 | jul | 2026 | 1 | 29/2026
27517-1 |  |  |  | RAIZEN - PARAISO | BAGACEIRA 78" | PC | 1483008-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 320 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 9.72 |  | 46220 | 46220 | 29 | 29 | jul | 2026 | 1 | 29/2026
27513-10 |  |  |  | RAIZEN COSTA PINTO | BAGACEIRA 84" | PC | 1148039-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 84" |  | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 15.66 |  | 46217 | 46217 | 29 | 29 | jul | 2026 | 1 | 29/2026
27513-10 |  |  |  | RAIZEN COSTA PINTO | BAGACEIRA 84" | PC | 1148039-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 0 | Novo |  | 84" |  | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.8818 |  | 46217 | 46217 | 29 | 29 | jul | 2026 | 1 | 29/2026
27513-10 |  |  |  | RAIZEN COSTA PINTO | BAGACEIRA 84" | PC | 1148039-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 84" |  | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 10.26 |  | 46217 | 46217 | 29 | 29 | jul | 2026 | 1 | 29/2026
27514-4 |  |  |  | RAIZEN DIAMANTE | BAGACEIRA 78" | PC | 1256017-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 2.2981 |  | 46220 | 46220 | 29 | 29 | jul | 2026 | 1 | 29/2026
27514-5 |  |  |  | RAIZEN DIAMANTE | BAGACEIRA 78" | PC | 1256018-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 5.4412 |  | 46218 | 46218 | 29 | 29 | jul | 2026 | 1 | 29/2026
27514-5 |  |  |  | RAIZEN DIAMANTE | BAGACEIRA 78" | PC | 1256018-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 2.2981 |  | 46218 | 46218 | 29 | 29 | jul | 2026 | 1 | 29/2026
27515-1 |  |  |  | RAIZEN IPAUSSU | BAGACEIRA 78" | PC | 958022-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 13.59 |  | 46217 | 46217 | 29 | 29 | jul | 2026 | 1 | 29/2026
27515-1 |  |  |  | RAIZEN IPAUSSU | BAGACEIRA 78" | PC | 958022-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.8 |  | 46217 | 46217 | 29 | 29 | jul | 2026 | 1 | 29/2026
27515-2 |  |  |  | RAIZEN IPAUSSU | BAGACEIRA 78" | PC | 958023-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 278 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 13.59 |  | 46217 | 46217 | 29 | 29 | jul | 2026 | 1 | 29/2026
27515-2 |  |  |  | RAIZEN IPAUSSU | BAGACEIRA 78" | PC | 958023-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 279 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.8 |  | 46217 | 46217 | 29 | 29 | jul | 2026 | 1 | 29/2026
27512-12 |  |  |  | RAIZEN BONFIM | BAGACEIRA 78" | PC | 956066-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 1 | Novo |  | 78" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46220 | 46220 | 29 | 29 | jul | 2026 | 1 | 29/2026
27513-1 |  |  |  | RAIZEN COSTA PINTO | BAGACEIRA 78" | PC | 1148030-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 266 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 9.72 |  | 46217 | 46217 | 29 | 29 | jul | 2026 | 1 | 29/2026
27513-1 |  |  |  | RAIZEN COSTA PINTO | BAGACEIRA 78" | PC | 1148030-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 267 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 5.4412 |  | 46217 | 46217 | 29 | 29 | jul | 2026 | 1 | 29/2026
27513-1 |  |  |  | RAIZEN COSTA PINTO | BAGACEIRA 78" | PC | 1148030-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 268 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 2.2981 |  | 46217 | 46217 | 29 | 29 | jul | 2026 | 1 | 29/2026
27513-1 |  |  |  | RAIZEN COSTA PINTO | BAGACEIRA 78" | PC | 1148030-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 269 | Novo |  | 78" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46220 | 46220 | 29 | 29 | jul | 2026 | 1 | 29/2026
27513-2 |  |  |  | RAIZEN COSTA PINTO | BAGACEIRA 78" | PC | 1148031-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 270 | Novo |  | 78" |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46217 | 46217 | 29 | 29 | jul | 2026 | 1 | 29/2026
27513-3 |  |  |  | RAIZEN COSTA PINTO | BAGACEIRA 78" | PC | 1148032-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 320 | Novo |  | 78" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46220 | 46220 | 29 | 29 | jul | 2026 | 1 | 29/2026
27513-4 |  |  |  | RAIZEN COSTA PINTO | BAGACEIRA 78" | PC | 1148033-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 293 | Novo |  | 78" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46220 | 46220 | 29 | 29 | jul | 2026 | 1 | 29/2026
27513-5 |  |  |  | RAIZEN COSTA PINTO | BAGACEIRA 78" | PC | 1148034-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 295 | Novo |  | 78" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46220 | 46220 | 29 | 29 | jul | 2026 | 1 | 29/2026
27513-6 |  |  |  | RAIZEN COSTA PINTO | BAGACEIRA 78" | PC | 1148035-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46220 | 46220 | 29 | 29 | jul | 2026 | 1 | 29/2026
27513-7 |  |  |  | RAIZEN COSTA PINTO | BAGACEIRA 78" | PC | 1148036-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 298 | Novo |  | 78" |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46174 | 46220 | 23 | 29 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27513-7 |  |  |  | RAIZEN COSTA PINTO | BAGACEIRA 78" | PC | 1148036-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 298 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 13.59 |  | 46174 | 46220 | 23 | 29 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27513-7 |  |  |  | RAIZEN COSTA PINTO | BAGACEIRA 78" | PC | 1148036-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.8 |  | 46174 | 46220 | 23 | 29 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27513-7 |  |  |  | RAIZEN COSTA PINTO | BAGACEIRA 78" | PC | 1148036-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 9.72 |  | 46174 | 46220 | 23 | 29 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27513-7 |  |  |  | RAIZEN COSTA PINTO | BAGACEIRA 78" | PC | 1148036-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 5.4412 |  | 46174 | 46220 | 23 | 29 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27513-7 |  |  |  | RAIZEN COSTA PINTO | BAGACEIRA 78" | PC | 1148036-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 2.2981 |  | 46220 | 46220 | 29 | 29 | jul | 2026 | 1 | 29/2026
27513-7 |  |  |  | RAIZEN COSTA PINTO | BAGACEIRA 78" | PC | 1148036-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 18 | Novo |  | 78" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46220 | 46220 | 29 | 29 | jul | 2026 | 1 | 29/2026
27513-8 |  |  |  | RAIZEN COSTA PINTO | BAGACEIRA 78" | PC | 1148037-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 18 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 9.72 |  | 46218 | 46218 | 29 | 29 | jul | 2026 | 1 | 29/2026
27513-8 |  |  |  | RAIZEN COSTA PINTO | BAGACEIRA 78" | PC | 1148037-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 5.4412 |  | 46218 | 46218 | 29 | 29 | jul | 2026 | 1 | 29/2026
27513-8 |  |  |  | RAIZEN COSTA PINTO | BAGACEIRA 78" | PC | 1148037-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 23 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 2.2981 |  | 46220 | 46220 | 29 | 29 | jul | 2026 | 1 | 29/2026
27513-8 |  |  |  | RAIZEN COSTA PINTO | BAGACEIRA 78" | PC | 1148037-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46220 | 46220 | 29 | 29 | jul | 2026 | 1 | 29/2026
27512-2 |  |  |  | RAIZEN BONFIM | BAGACEIRA 78" | PC | 956056-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46220 | 46220 | 29 | 29 | jul | 2026 | 1 | 29/2026
27512-4 |  |  |  | RAIZEN BONFIM | BAGACEIRA 78" | PC | 956058-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 286 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 13.59 |  | 46222 | 46222 | 29 | 29 | jul | 2026 | 1 | 29/2026
27512-4 |  |  |  | RAIZEN BONFIM | BAGACEIRA 78" | PC | 956058-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 287 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.8 |  | 46222 | 46222 | 29 | 29 | jul | 2026 | 1 | 29/2026
27512-5 |  |  |  | RAIZEN BONFIM | BAGACEIRA 78" | PC | 956059-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 1 | Novo |  | 78" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46220 | 46220 | 29 | 29 | jul | 2026 | 1 | 29/2026
27512-6 |  |  |  | RAIZEN BONFIM | BAGACEIRA 78" | PC | 956060-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 1 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 9.72 |  | 46222 | 46222 | 29 | 29 | jul | 2026 | 1 | 29/2026
27512-6 |  |  |  | RAIZEN BONFIM | BAGACEIRA 78" | PC | 956060-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 1 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 5.4412 |  | 46222 | 46222 | 29 | 29 | jul | 2026 | 1 | 29/2026
27512-6 |  |  |  | RAIZEN BONFIM | BAGACEIRA 78" | PC | 956060-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 1 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 2.2981 |  | 46222 | 46222 | 29 | 29 | jul | 2026 | 1 | 29/2026
27512-6 |  |  |  | RAIZEN BONFIM | BAGACEIRA 78" | PC | 956060-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 1 | Novo |  | 78" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46220 | 46220 | 29 | 29 | jul | 2026 | 1 | 29/2026
27525-15 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-1 | 1 | MANTA | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46219 | 46219 | 29 | 29 | jul | 2026 | 1 | 29/2026
27525-16 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-3 | 1 | MANTA | VI |  | 3 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46219 | 46219 | 29 | 29 | jul | 2026 | 1 | 29/2026
27525-17 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-280 | 1 | MANTA | VI |  | 280 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46219 | 46219 | 29 | 29 | jul | 2026 | 1 | 29/2026
27525-18 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-284 | 1 | MANTA | VI |  | 284 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46219 | 46219 | 29 | 29 | jul | 2026 | 1 | 29/2026
27525-19 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-288 | 1 | MANTA | VI |  | 288 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46219 | 46219 | 29 | 29 | jul | 2026 | 1 | 29/2026
27525-20 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-21 | 1 | MANTA | VI |  | 21 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46219 | 46219 | 29 | 29 | jul | 2026 | 1 | 29/2026
27525-21 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-1 | 1 | MANTA | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46219 | 46219 | 29 | 29 | jul | 2026 | 1 | 29/2026
27525-22 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-2 | 1 | MANTA | VI |  | 2 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46219 | 46219 | 29 | 29 | jul | 2026 | 1 | 29/2026
27525-23 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-1 | 1 | MANTA | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46219 | 46219 | 29 | 29 | jul | 2026 | 1 | 29/2026
27525-24 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-1 | 1 | MANTA | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46219 | 46219 | 29 | 29 | jul | 2026 | 1 | 29/2026
27525-25 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-1 | 1 | MANTA | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46219 | 46219 | 29 | 29 | jul | 2026 | 1 | 29/2026
27525-26 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-1 | 1 | MANTA | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46219 | 46219 | 29 | 29 | jul | 2026 | 1 | 29/2026
27525-27 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-1 | 1 | MANTA | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46219 | 46219 | 29 | 29 | jul | 2026 | 1 | 29/2026
27525-28 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651- | 1 | MANTA | VI |  |  | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46219 | 46219 | 29 | 29 | jul | 2026 | 1 | 29/2026
27530-1 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-292 | 1 | MANTA | VI |  | 292 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46216 | 46216 | 29 | 29 | jul | 2026 | 1 | 29/2026
27530-2 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651- | 1 | MANTA | VI |  |  | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46216 | 46216 | 29 | 29 | jul | 2026 | 1 | 29/2026
27530-3 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-2 | 1 | MANTA | VI |  | 2 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46216 | 46216 | 29 | 29 | jul | 2026 | 1 | 29/2026
27530-4 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-1 | 1 | MANTA | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46216 | 46216 | 29 | 29 | jul | 2026 | 1 | 29/2026
27530-5 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-3 | 1 | MANTA | VI |  | 3 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46216 | 46216 | 29 | 29 | jul | 2026 | 1 | 29/2026
27530-6 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-305 | 1 | MANTA | VI |  | 305 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46216 | 46216 | 29 | 29 | jul | 2026 | 1 | 29/2026
27530-7 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-317 | 1 | MANTA | VI |  | 317 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46216 | 46216 | 29 | 29 | jul | 2026 | 1 | 29/2026
27559-1 |  |  |  | ATVOS- SANTA LUZIA | CAMISA Ø1450mm 2300mm | PC | 6814 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Novo |  | 90" |  | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 9.4091 |  | 46221 | 46221 | 29 | 29 | jul | 2026 | 1 | 29/2026
27559-2 |  |  |  | ATVOS- SANTA LUZIA | CAMISA Ø1450mm 2300mm | PC | 6815 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Novo |  | 90" |  | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 9.4091 |  | 46221 | 46221 | 29 | 29 | jul | 2026 | 1 | 29/2026
27559-3 |  |  |  | ATVOS- SANTA LUZIA | CAMISA Ø1450mm 2300mm | PC | 6816 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Novo |  | 90" |  | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 9.4091 |  | 46221 | 46221 | 29 | 29 | jul | 2026 | 1 | 29/2026
27553-1 |  |  |  | SUPERIOR | MANTA P300 FUND. C/ USIN | PC | 1425050-0 | 1 | MANTA | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46217 | 46217 | 29 | 29 | jul | 2026 | 1 | 29/2026
27553-2 |  |  |  | SUPERIOR | MANTA P300 FUND. C/ USIN | PC | 1425050-0 | 1 | MANTA | VI |  | 2 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46217 | 46217 | 29 | 29 | jul | 2026 | 1 | 29/2026
27553-2 |  |  |  | SUPERIOR | MANTA P300 FUND. C/ USIN | PC | 1425050-0 | 1 | MANTA | VI |  | 2 | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 123 | TORNO VERT. LOIS SOEST - [123] | 12.5 |  | 46217 | 46217 | 29 | 29 | jul | 2026 | 1 | 29/2026
27545-14 |  |  |  | SUPERIOR | MANTA P400 FUND. C/ USIN | PC | 1425049 | 1 | MANTA | VI |  | 2 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46217 | 46217 | 29 | 29 | jul | 2026 | 1 | 29/2026
27545-14 |  |  |  | SUPERIOR | MANTA P400 FUND. C/ USIN | PC | 1425049 | 1 | MANTA | VI |  | 2 | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 |  | 46217 | 46217 | 29 | 29 | jul | 2026 | 1 | 29/2026
27545-1 |  |  |  | SUPERIOR | MANTA P500 FUND. C/ USIN | PC | 1425040-0 | 1 | MANTA | VI |  | 3 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46219 | 46219 | 29 | 29 | jul | 2026 | 1 | 29/2026
27545-2 |  |  |  | SUPERIOR | MANTA P500 FUND. C/ USIN | PC | 1425040-0 | 1 | MANTA | VI |  | 4 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46219 | 46219 | 29 | 29 | jul | 2026 | 1 | 29/2026
27545-3 |  |  |  | SUPERIOR | MANTA P500 FUND. C/ USIN | PC | 1425040-0 | 1 | MANTA | VI |  | 5 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46219 | 46219 | 29 | 29 | jul | 2026 | 1 | 29/2026
27545-4 |  |  |  | SUPERIOR | MANTA P500 FUND. C/ USIN | PC | 1425040-0 | 1 | MANTA | VI |  | 6 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46219 | 46219 | 29 | 29 | jul | 2026 | 1 | 29/2026
27545-5 |  |  |  | SUPERIOR | MANTA P500 FUND. C/ USIN | PC | 1425040-0 | 1 | MANTA | VI |  | 7 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46219 | 46219 | 29 | 29 | jul | 2026 | 1 | 29/2026
27545-16 |  |  |  | SUPERIOR | MANTA P500 FUND. C/ USIN | PC | 1425040-0 | 1 | MANTA | VI |  | 8 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46219 | 46219 | 29 | 29 | jul | 2026 | 1 | 29/2026
27553-5 |  |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P200 FUND. C/ USIN | PC | 1425052-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  | 227 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46216 | 46216 | 29 | 29 | jul | 2026 | 1 | 29/2026
27521-1 |  |  |  | Metso - 299 | BOJO MP1000(Bowl) | PC | 239303-28 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAR DIMENSÕES EM DESBASTE | 496 | TORNO VERTICAL SCHIESS (DIÂMETRO 8000 - TVG) - [496] | 66 |  | 46217 | 46217 | 29 | 29 | jul | 2026 | 1 | 29/2026
- | - | - | - | GE VERNOVA | ALAVANCA FUND. C/ USIN. ACAB. | PC | 1281007-1 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 11 | Novo |  |  |  | USINAGEM | EXECUTAR FURO GUIA NO CENTRO DO CUBO. | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 2 |  | 46217 | 46217 | 29 | 29 | jul | 2026 | 1 | 29/2026
- | - | - | - | GE VERNOVA | ALAVANCA FUND. C/ USIN. ACAB. | PC | 1281007-1 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 2 | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAR EM DESBASTE COM 5MM DE SOBREMETAL POR FACES E RAIOS. | 433 | MANDRILH. SCHARMANM FB-125 - [433] | 6.5 |  | 46217 | 46217 | 29 | 29 | jul | 2026 | 1 | 29/2026
- | - | - | - | GE VERNOVA | ALAVANCA FUND. C/ USIN. ACAB. | PC | 1281007-1 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 2 | Novo |  |  |  | USINAGEM | REBARBAR E PROTEGER. | 74 | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74 | 0.5 |  | 46217 | 46217 | 29 | 29 | jul | 2026 | 1 | 29/2026
- | - | - | - | GE VERNOVA | ALAVANCA FUND. C/ USIN. ACAB. | PC | 1281007-2 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAR EM DESBASTE COM 5MM DE SOBREMETAL POR FACES E RAIOS. | 433 | MANDRILH. SCHARMANM FB-125 - [433] | 6.5 |  | 46217 | 46217 | 29 | 29 | jul | 2026 | 1 | 29/2026
- | - | - | - | GE VERNOVA | ALAVANCA FUND. C/ USIN. ACAB. | PC | 1281007-2 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | USINAGEM | REBARBAR E PROTEGER. | 74 | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74 | 0.5 |  | 46217 | 46217 | 29 | 29 | jul | 2026 | 1 | 29/2026
- | - | - | - | GE VERNOVA | ALAVANCA FUND. C/ USIN. ACAB. | PC | 1281007-3 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | USINAGEM | REBARBAR E PROTEGER. | 74 | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74 | 0.5 |  | 46217 | 46217 | 29 | 29 | jul | 2026 | 1 | 29/2026
- | - | - | - | GE VERNOVA | ALAVANCA FUND. C/ USIN. ACAB. | PC | 1281007-4 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 3 | Novo |  |  |  | USINAGEM | REBARBAR E PROTEGER. | 74 | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74 | 0.5 |  | 46217 | 46217 | 29 | 29 | jul | 2026 | 1 | 29/2026
- | - | - | - | GE VERNOVA | ALAVANCA FUND. C/ USIN. ACAB. | PC | 1281007-5 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 2 | Novo |  |  |  | USINAGEM | REBARBAR E PROTEGER. | 74 | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74 | 0.5 |  | 46217 | 46217 | 29 | 29 | jul | 2026 | 1 | 29/2026
- | - | - | - | GE VERNOVA | ALAVANCA FUND. C/ USIN. ACAB. | PC | 1281007-6 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 2 | Novo |  |  |  | USINAGEM | REBARBAR E PROTEGER. | 74 | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74 | 0.5 |  | 46217 | 46217 | 29 | 29 | jul | 2026 | 1 | 29/2026
27525-1 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-264 | 1 | MANTA | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 123 | TORNO VERT. LOIS SOEST - [123] | 12.5 |  | 46217 | 46217 | 29 | 29 | jul | 2026 | 1 | 29/2026
27525-1 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-264 | 1 | MANTA | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46205 | 46217 | 27 | 29 | jul | 2026 | 1 | 27/2026
27525-2 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-265 | 1 | MANTA | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46185 | 46217 | 24 | 29 | jun | 2026 | 1 | 24/2026
27525-2 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-265 | 1 | MANTA | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 123 | TORNO VERT. LOIS SOEST - [123] | 12.5 |  | 46217 | 46217 | 29 | 29 | jul | 2026 | 1 | 29/2026
27525-2 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-265 | 1 | MANTA | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46205 | 46217 | 27 | 29 | jul | 2026 | 1 | 27/2026
27525-3 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-266 | 1 | MANTA | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46185 | 46217 | 24 | 29 | jun | 2026 | 1 | 24/2026
27525-3 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-266 | 1 | MANTA | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 123 | TORNO VERT. LOIS SOEST - [123] | 12.5 |  | 46217 | 46217 | 29 | 29 | jul | 2026 | 1 | 29/2026
27525-3 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-266 | 1 | MANTA | VI |  | 2 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46205 | 46217 | 27 | 29 | jul | 2026 | 1 | 27/2026
27525-4 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-267 | 1 | MANTA | VI |  | 2 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46185 | 46217 | 24 | 29 | jun | 2026 | 1 | 24/2026
27525-4 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-267 | 1 | MANTA | VI |  | 2 | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 123 | TORNO VERT. LOIS SOEST - [123] | 12.5 |  | 46217 | 46217 | 29 | 29 | jul | 2026 | 1 | 29/2026
27525-4 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-267 | 1 | MANTA | VI |  | 2 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46205 | 46217 | 27 | 29 | jul | 2026 | 1 | 27/2026
27525-5 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-268 | 1 | MANTA | VI |  | 2 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46185 | 46217 | 24 | 29 | jun | 2026 | 1 | 24/2026
27525-5 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-268 | 1 | MANTA | VI |  | 2 | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 123 | TORNO VERT. LOIS SOEST - [123] | 12.5 |  | 46217 | 46217 | 29 | 29 | jul | 2026 | 1 | 29/2026
27530-1 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-292 | 1 | MANTA | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 |  | 46217 | 46217 | 29 | 29 | jul | 2026 | 1 | 29/2026
27530-1 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-292 | 1 | MANTA | VI |  |  | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46216 | 46216 | 29 | 29 | jul | 2026 | 1 | 29/2026
27530-2 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-293 | 1 | MANTA | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 |  | 46217 | 46217 | 29 | 29 | jul | 2026 | 1 | 29/2026
27530-2 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-293 | 1 | MANTA | VI |  |  | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46216 | 46216 | 29 | 29 | jul | 2026 | 1 | 29/2026
27530-3 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-294 | 1 | MANTA | VI |  |  | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46216 | 46216 | 29 | 29 | jul | 2026 | 1 | 29/2026
27530-4 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-295 | 1 | MANTA | VI |  |  | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46216 | 46216 | 29 | 29 | jul | 2026 | 1 | 29/2026
27530-5 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-296 | 1 | MANTA | VI |  |  | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46216 | 46216 | 29 | 29 | jul | 2026 | 1 | 29/2026
27530-6 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-297 | 1 | MANTA | VI |  |  | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46216 | 46216 | 29 | 29 | jul | 2026 | 1 | 29/2026
27530-7 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-298 | 1 | MANTA | VI |  |  | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46216 | 46216 | 29 | 29 | jul | 2026 | 1 | 29/2026
27605-2 |  |  |  | DESTILARIA AGUA BONITA | SERVIÇO - MANUT TRANS DE CAMISA EM AD, FR 2" - MDA 1700MM (PRODUÇÃO) | PC | 6821-1 | 1 | CAMISA | A&E |  |  | Drenagem |  | 66" |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46216 | 46216 | 29 | 29 | jul | 2026 | 1 | 29/2026
27605-2 |  |  |  | DESTILARIA AGUA BONITA | SERVIÇO - MANUT TRANS DE CAMISA EM AD, FR 2" - MDA 1700MM (PRODUÇÃO) | PC | 6821-1 | 1 | CAMISA | A&E |  |  | Drenagem |  | 66" |  | USINAGEM | FRISAMENTO (DRENAGEM) | 117 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-3000 - [117] | 2.5282 |  | 46217 | 46217 | 29 | 29 | jul | 2026 | 1 | 29/2026
27605-5 |  |  |  | DESTILARIA AGUA BONITA | SERVIÇO - MANUT TRANS DE CAMISA EM AD, FR 1,5" - MDA 1700MM (PRODUÇÃO) | PC | 6824-1 | 1 | CAMISA | A&E |  |  | Drenagem |  | 66" |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46216 | 46216 | 29 | 29 | jul | 2026 | 1 | 29/2026
27605-5 |  |  |  | DESTILARIA AGUA BONITA | SERVIÇO - MANUT TRANS DE CAMISA EM AD, FR 1,5" - MDA 1700MM (PRODUÇÃO) | PC | 6824-1 | 1 | CAMISA | A&E |  |  | Drenagem |  | 66" |  | USINAGEM | FRISAMENTO (DRENAGEM) | 561 | TORNO HORIZONTAL NILES - [561] | 2.5282 |  | 46217 | 46217 | 29 | 29 | jul | 2026 | 1 | 29/2026
27605-4 |  |  |  | DESTILARIA AGUA BONITA | CAMISA AD Ø1240mm 84" | PC | 6820-1 | 1 | CAMISA | A&E |  |  | Drenagem |  |  |  | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 3.8409 |  | 46218 | 46218 | 29 | 29 | jul | 2026 | 1 | 29/2026
27605-4 |  |  |  | DESTILARIA AGUA BONITA | CAMISA AD Ø1240mm 84" | PC | 6820-1 | 1 | CAMISA | A&E |  |  | Drenagem |  |  |  | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 3.8409 |  | 46218 | 46218 | 29 | 29 | jul | 2026 | 1 | 29/2026
27605-4 |  |  |  | DESTILARIA AGUA BONITA | CAMISA AD Ø1240mm 84" | PC | 6820-1 | 1 | CAMISA | A&E |  |  | Drenagem |  |  |  | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 10.7545 |  | 46218 | 46218 | 29 | 29 | jul | 2026 | 1 | 29/2026
27605-4 |  |  |  | DESTILARIA AGUA BONITA | CAMISA AD Ø1240mm 84" | PC | 6820-1 | 1 | CAMISA | A&E |  |  | Drenagem |  |  |  | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 13.6362 |  | 46218 | 46218 | 29 | 29 | jul | 2026 | 1 | 29/2026
27605-4 |  |  |  | DESTILARIA AGUA BONITA | CAMISA AD Ø1240mm 84" | PC | 6820-1 | 1 | CAMISA | A&E |  |  | Drenagem |  |  |  | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 6.0136 |  | 46218 | 46218 | 29 | 29 | jul | 2026 | 1 | 29/2026
27276-6 |  |  |  | COFCO BRASIL S.A POTIRENDABA | CAMISA AD Ø1210 90" | PC | 6635-1 | 1 | CAMISA | A&E | 1 |  | Drenagem |  | 90 |  | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 3.8409 |  | 46218 | 46218 | 29 | 29 | jul | 2026 | 1 | 29/2026
27276-6 |  |  |  | COFCO BRASIL S.A POTIRENDABA | CAMISA AD Ø1210 90" | PC | 6635-1 | 1 | CAMISA | A&E | 1 |  | Drenagem |  | 90 |  | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 3.8409 |  | 46218 | 46218 | 29 | 29 | jul | 2026 | 1 | 29/2026
27276-6 |  |  |  | COFCO BRASIL S.A POTIRENDABA | CAMISA AD Ø1210 90" | PC | 6635-1 | 1 | CAMISA | A&E | 1 |  | Drenagem |  | 90 |  | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 10.7545 |  | 46218 | 46218 | 29 | 29 | jul | 2026 | 1 | 29/2026
27276-6 |  |  |  | COFCO BRASIL S.A POTIRENDABA | CAMISA AD Ø1210 90" | PC | 6635-1 | 1 | CAMISA | A&E | 1 |  | Drenagem |  | 90 |  | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 13.6362 |  | 46218 | 46218 | 29 | 29 | jul | 2026 | 1 | 29/2026
27276-6 |  |  |  | COFCO BRASIL S.A POTIRENDABA | CAMISA AD Ø1210 90" | PC | 6635-1 | 1 | CAMISA | A&E | 1 |  | Drenagem |  | 90 |  | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 6.0136 |  | 46218 | 46218 | 29 | 29 | jul | 2026 | 1 | 29/2026
27544-1 |  |  |  | COOPCANA | CAIXA DO MANCAL INFERIOR 54" | PC | 434129-1 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46222 | 46222 | 29 | 29 | jul | 2026 | 1 | 29/2026
27544-2 |  |  |  | COOPCANA | CAIXA DO MANCAL INFERIOR 54" | PC | 434129-2 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46222 | 46222 | 29 | 29 | jul | 2026 | 1 | 29/2026
27544-2 |  |  |  | COOPCANA | CAIXA DO MANCAL INFERIOR 54" | PC | 434129-2 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E | [6 empty] | USINAGEM | DESBASTAR | 327 | MANDRILH. SKODA 3500 X 4500 - [327] | 8.1818 |  | 46222 | 46222 | 29 | 29 | jul | 2026 | 1 | 29/2026
27544-2 |  |  |  | COOPCANA | CAIXA DO MANCAL INFERIOR 54" | PC | 434129-2 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACE DO BI-PARTIDO E FAZER REFRÊNCIAS | 327 | MANDRILH. SKODA 3500 X 4500 - [327] | 2.7245 |  | 46222 | 46222 | 29 | 29 | jul | 2026 | 1 | 29/2026
27544-3 |  |  |  | COOPCANA | CAIXA DO MANCAL INFERIOR 54" | PC | 434129-3 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46222 | 46222 | 29 | 29 | jul | 2026 | 1 | 29/2026
27544-4 |  |  |  | COOPCANA | CAIXA DO MANCAL INFERIOR 54" | PC | 434129-4 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46222 | 46222 | 29 | 29 | jul | 2026 | 1 | 29/2026
27525-15 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-278 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46219 | 46219 | 29 | 29 | jul | 2026 | 1 | 29/2026
27525-16 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-279 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46219 | 46219 | 29 | 29 | jul | 2026 | 1 | 29/2026
27525-17 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-280 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46219 | 46219 | 29 | 29 | jul | 2026 | 1 | 29/2026
27525-18 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-281 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46219 | 46219 | 29 | 29 | jul | 2026 | 1 | 29/2026
27525-19 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-282 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46219 | 46219 | 29 | 29 | jul | 2026 | 1 | 29/2026
27525-20 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-283 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46219 | 46219 | 29 | 29 | jul | 2026 | 1 | 29/2026
27525-21 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-284 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46219 | 46219 | 29 | 29 | jul | 2026 | 1 | 29/2026
27525-22 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-285 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46219 | 46219 | 29 | 29 | jul | 2026 | 1 | 29/2026
27525-23 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-286 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46219 | 46219 | 29 | 29 | jul | 2026 | 1 | 29/2026
27525-24 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-287 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46219 | 46219 | 29 | 29 | jul | 2026 | 1 | 29/2026
27525-25 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-288 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46219 | 46219 | 29 | 29 | jul | 2026 | 1 | 29/2026
27525-26 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-289 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46219 | 46219 | 29 | 29 | jul | 2026 | 1 | 29/2026
27525-27 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-290 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46219 | 46219 | 29 | 29 | jul | 2026 | 1 | 29/2026
27525-28 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-291 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46219 | 46219 | 29 | 29 | jul | 2026 | 1 | 29/2026
27299-6 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152652-21 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46216 | 46216 | 29 | 29 | jul | 2026 | 1 | 29/2026
27575-1 |  |  |  | PIACENTINI | CORPO ALIMENTAÇÃO | PC | 774016-8 | 1 | VI-DIVERSOS | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46216 | 46216 | 29 | 29 | jul | 2026 | 1 | 29/2026
27575-2 |  |  |  | PIACENTINI | CORPO ALIMENTAÇÃO | PC | 774016-7 | 1 | VI-DIVERSOS | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46216 | 46216 | 29 | 29 | jul | 2026 | 1 | 29/2026
27370-2 | PV | 2083 | 8 | RAIZEN ENERGIA S.A ZANIN | CAMISA AD Ø1110 66" | PC | 6759-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Drenagem |  | 66" | 22 | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 9.4909 |  | 46226 | 46226 | 30 | 30 | jul | 2026 | 1 | 30/2026
27301-1 | PV | 2083 | 9 | RAIZEN ENERGIA S.A ZANIN | CAMISA AD Ø1090 66" | PC | 6760-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Drenagem |  | 66" | 25 | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 9.4909 |  | 46224 | 46224 | 30 | 30 | jul | 2026 | 1 | 30/2026
27349-4 | 0 | 0 | 0 | FUNDIÇÃO MORENO | CAIXA DO CABEÇOTE - [BROQ CNC] 1° PÇ | PC | 273086-1 | 1 | PROJETO MORENO | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAGEM EM ACABAMENTO | 493 | MAND. TOS WHN(Q) - [493] | 12 |  | 46223 | 46223 | 30 | 30 | jul | 2026 | 1 | 30/2026
27349-5 | 0 | 0 | 0 | FUNDIÇÃO MORENO | CAIXA DO CABEÇOTE - [BROQ CNC] 2° PÇ | PC | 273086-2 | 1 | PROJETO MORENO | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAGEM EM ACABAMENTO | 493 | MAND. TOS WHN(Q) - [493] | 24 |  | 46223 | 46223 | 30 | 30 | jul | 2026 | 1 | 30/2026
27349-8 | 0 | 0 | 0 | FUNDIÇÃO MORENO | CORPO DA MESA LONGITUDTNAL - [BROQ CNC] 1° PÇ | PC | 273088-1 | 1 | PROJETO MORENO | VI |  | 313 | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAGEM EM ACABAMENTO | 493 | MAND. TOS WHN(Q) - [493] | 24 |  | 46223 | 46224 | 30 | 30 | jul | 2026 | 1 | 30/2026
27349-9 | 0 | 0 | 0 | FUNDIÇÃO MORENO | CORPO DA MESA LONGITUDTNAL - [BROQ CNC] 2° PÇ | PC | 273088-2 | 1 | PROJETO MORENO | VI |  | 321 | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAGEM EM ACABAMENTO | 493 | MAND. TOS WHN(Q) - [493] | 24 |  | 46223 | 46224 | 30 | 30 | jul | 2026 | 1 | 30/2026
27517-2 |  |  |  | RAIZEN - PARAISO | BAGACEIRA 78" | PC | 1483009-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 5.4412 |  | 46223 | 46224 | 30 | 30 | jul | 2026 | 1 | 30/2026
27517-2 |  |  |  | RAIZEN - PARAISO | BAGACEIRA 78" | PC | 1483009-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 2.2981 |  | 46226 | 46226 | 30 | 30 | jul | 2026 | 1 | 30/2026
27517-3 |  |  |  | RAIZEN - PARAISO | BAGACEIRA 78" | PC | 1483010-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 5.4412 |  | 46223 | 46224 | 30 | 30 | jul | 2026 | 1 | 30/2026
27517-3 |  |  |  | RAIZEN - PARAISO | BAGACEIRA 78" | PC | 1483010-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 2.2981 |  | 46232 | 46224 | 31 | 30 | jul | 2026 | 1 | 31/2026
27517-4 |  |  |  | RAIZEN - PARAISO | BAGACEIRA 78" | PC | 1483011-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 2.2981 |  | 46226 | 46226 | 30 | 30 | jul | 2026 | 1 | 30/2026
27517-5 |  |  |  | RAIZEN - PARAISO | BAGACEIRA 78" | PC | 1483012-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | 46228 | 46228 | 46228 | 30 | 30 | jul | 2026 | 1 | 30/2026
27517-5 |  |  |  | RAIZEN - PARAISO | BAGACEIRA 78" | PC | 1483012-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 5.4412 | 46219 | 46223 | 46224 | 30 | 30 | jul | 2026 | 1 | 30/2026
27517-5 |  |  |  | RAIZEN - PARAISO | BAGACEIRA 78" | PC | 1483012-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 2.2981 |  | 46234 | 46224 | 31 | 30 | jul | 2026 | 1 | 31/2026
27518-2 |  |  |  | RAIZEN RAFARD | BAGACEIRA 78" | PC | 1255020-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46237 | 46224 | 32 | 30 | ago | 2026 | 1 | 32/2026
27515-4 |  |  |  | RAIZEN IPAUSSU | BAGACEIRA 78" | PC | 958025-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.8 |  | 46223 | 46223 | 30 | 30 | jul | 2026 | 1 | 30/2026
27515-4 |  |  |  | RAIZEN IPAUSSU | BAGACEIRA 78" | PC | 958025-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 9.72 |  | 46226 | 46226 | 30 | 30 | jul | 2026 | 1 | 30/2026
27515-4 |  |  |  | RAIZEN IPAUSSU | BAGACEIRA 78" | PC | 958025-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 5.4412 |  | 46226 | 46226 | 30 | 30 | jul | 2026 | 1 | 30/2026
27515-4 |  |  |  | RAIZEN IPAUSSU | BAGACEIRA 78" | PC | 958025-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 2.2981 |  | 46226 | 46226 | 30 | 30 | jul | 2026 | 1 | 30/2026
27515-4 |  |  |  | RAIZEN IPAUSSU | BAGACEIRA 78" | PC | 958025-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46226 | 46226 | 30 | 30 | jul | 2026 | 1 | 30/2026
27515-5 |  |  |  | RAIZEN IPAUSSU | BAGACEIRA 78" | PC | 958026-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 2.2981 |  | 46223 | 46223 | 30 | 30 | jul | 2026 | 1 | 30/2026
27515-6 |  |  |  | RAIZEN IPAUSSU | BAGACEIRA 87" | PC | 958027-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 84" |  | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.8818 |  | 46225 | 46225 | 30 | 30 | jul | 2026 | 1 | 30/2026
27515-6 |  |  |  | RAIZEN IPAUSSU | BAGACEIRA 87" | PC | 958027-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 84" |  | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 10.26 |  | 46225 | 46225 | 30 | 30 | jul | 2026 | 1 | 30/2026
27515-6 |  |  |  | RAIZEN IPAUSSU | BAGACEIRA 87" | PC | 958027-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 84" |  | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 5.7235 |  | 46224 | 46224 | 30 | 30 | jul | 2026 | 1 | 30/2026
27517-1 |  |  |  | RAIZEN - PARAISO | BAGACEIRA 78" | PC | 1483008-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 5.4412 |  | 46224 | 46224 | 30 | 30 | jul | 2026 | 1 | 30/2026
27517-1 |  |  |  | RAIZEN - PARAISO | BAGACEIRA 78" | PC | 1483008-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 2.2981 |  | 46224 | 46224 | 30 | 30 | jul | 2026 | 1 | 30/2026
27517-1 |  |  |  | RAIZEN - PARAISO | BAGACEIRA 78" | PC | 1483008-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46224 | 46224 | 30 | 30 | jul | 2026 | 1 | 30/2026
27513-9 |  |  |  | RAIZEN COSTA PINTO | BAGACEIRA 78" | PC | 1148038-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46227 | 46227 | 30 | 30 | jul | 2026 | 1 | 30/2026
27513-10 |  |  |  | RAIZEN COSTA PINTO | BAGACEIRA 84" | PC | 1148039-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 0 | Novo |  | 84" |  | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 5.7235 |  | 46223 | 46223 | 30 | 30 | jul | 2026 | 1 | 30/2026
27513-10 |  |  |  | RAIZEN COSTA PINTO | BAGACEIRA 84" | PC | 1148039-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 84" |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 2.4214 |  | 46223 | 46223 | 30 | 30 | jul | 2026 | 1 | 30/2026
27513-10 |  |  |  | RAIZEN COSTA PINTO | BAGACEIRA 84" | PC | 1148039-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 3 | Novo |  | 84" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46227 | 46227 | 30 | 30 | jul | 2026 | 1 | 30/2026
27514-1 |  |  |  | RAIZEN DIAMANTE | BAGACEIRA 78" | PC | 1256014-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 2.2981 |  | 46223 | 46223 | 30 | 30 | jul | 2026 | 1 | 30/2026
27514-1 |  |  |  | RAIZEN DIAMANTE | BAGACEIRA 78" | PC | 1256014-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46227 | 46227 | 30 | 30 | jul | 2026 | 1 | 30/2026
27514-2 |  |  |  | RAIZEN DIAMANTE | BAGACEIRA 78" | PC | 1256015-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46227 | 46227 | 30 | 30 | jul | 2026 | 1 | 30/2026
27514-3 |  |  |  | RAIZEN DIAMANTE | BAGACEIRA 78" | PC | 1256016-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 9.72 |  | 46224 | 46224 | 30 | 30 | jul | 2026 | 1 | 30/2026
27514-3 |  |  |  | RAIZEN DIAMANTE | BAGACEIRA 78" | PC | 1256016-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 5.4412 |  | 46223 | 46223 | 30 | 30 | jul | 2026 | 1 | 30/2026
27514-3 |  |  |  | RAIZEN DIAMANTE | BAGACEIRA 78" | PC | 1256016-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 2.2981 |  | 46223 | 46223 | 30 | 30 | jul | 2026 | 1 | 30/2026
27514-3 |  |  |  | RAIZEN DIAMANTE | BAGACEIRA 78" | PC | 1256016-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46227 | 46227 | 30 | 30 | jul | 2026 | 1 | 30/2026
27514-4 |  |  |  | RAIZEN DIAMANTE | BAGACEIRA 78" | PC | 1256017-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46227 | 46227 | 30 | 30 | jul | 2026 | 1 | 30/2026
27514-5 |  |  |  | RAIZEN DIAMANTE | BAGACEIRA 78" | PC | 1256018-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 9.72 |  | 46223 | 46223 | 30 | 30 | jul | 2026 | 1 | 30/2026
27514-5 |  |  |  | RAIZEN DIAMANTE | BAGACEIRA 78" | PC | 1256018-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46227 | 46227 | 30 | 30 | jul | 2026 | 1 | 30/2026
27515-1 |  |  |  | RAIZEN IPAUSSU | BAGACEIRA 78" | PC | 958022-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 9.72 |  | 46223 | 46223 | 30 | 30 | jul | 2026 | 1 | 30/2026
27515-1 |  |  |  | RAIZEN IPAUSSU | BAGACEIRA 78" | PC | 958022-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 5.4412 |  | 46223 | 46223 | 30 | 30 | jul | 2026 | 1 | 30/2026
27515-1 |  |  |  | RAIZEN IPAUSSU | BAGACEIRA 78" | PC | 958022-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46227 | 46227 | 30 | 30 | jul | 2026 | 1 | 30/2026
27515-2 |  |  |  | RAIZEN IPAUSSU | BAGACEIRA 78" | PC | 958023-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 280 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 9.72 |  | 46223 | 46223 | 30 | 30 | jul | 2026 | 1 | 30/2026
27515-2 |  |  |  | RAIZEN IPAUSSU | BAGACEIRA 78" | PC | 958023-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 281 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 5.4412 |  | 46223 | 46223 | 30 | 30 | jul | 2026 | 1 | 30/2026
27515-2 |  |  |  | RAIZEN IPAUSSU | BAGACEIRA 78" | PC | 958023-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 283 | Novo |  | 78" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46227 | 46227 | 30 | 30 | jul | 2026 | 1 | 30/2026
27515-3 |  |  |  | RAIZEN IPAUSSU | BAGACEIRA 78" | PC | 958024-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 284 | Novo |  | 78" |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46175 | 46227 | 23 | 30 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27515-3 |  |  |  | RAIZEN IPAUSSU | BAGACEIRA 78" | PC | 958024-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 285 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 13.59 |  | 46193 | 46227 | 25 | 30 | jun | 2026 | 1 | 25/2026
27515-3 |  |  |  | RAIZEN IPAUSSU | BAGACEIRA 78" | PC | 958024-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 286 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.8 |  | 46219 | 46227 | 29 | 30 | jul | 2026 | 1 | 29/2026
27515-3 |  |  |  | RAIZEN IPAUSSU | BAGACEIRA 78" | PC | 958024-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 287 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 9.72 |  | 46224 | 46224 | 30 | 30 | jul | 2026 | 1 | 30/2026
27515-3 |  |  |  | RAIZEN IPAUSSU | BAGACEIRA 78" | PC | 958024-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 288 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 5.4412 |  | 46224 | 46224 | 30 | 30 | jul | 2026 | 1 | 30/2026
27515-3 |  |  |  | RAIZEN IPAUSSU | BAGACEIRA 78" | PC | 958024-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 289 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 113 | FURADEIRA RADIAL CSEPEL HUNGARY 264 - [113] | 2.2981 |  | 46224 | 46224 | 30 | 30 | jul | 2026 | 1 | 30/2026
27515-3 |  |  |  | RAIZEN IPAUSSU | BAGACEIRA 78" | PC | 958024-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 290 | Novo |  | 78" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46227 | 46227 | 30 | 30 | jul | 2026 | 1 | 30/2026
27512-11 |  |  |  | RAIZEN BONFIM | BAGACEIRA 78" | PC | 956065-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 1 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 2.2981 |  | 46226 | 46226 | 30 | 30 | jul | 2026 | 1 | 30/2026
27512-11 |  |  |  | RAIZEN BONFIM | BAGACEIRA 78" | PC | 956065-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 1 | Novo |  | 78" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46226 | 46226 | 30 | 30 | jul | 2026 | 1 | 30/2026
27513-2 |  |  |  | RAIZEN COSTA PINTO | BAGACEIRA 78" | PC | 1148031-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 271 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 13.59 |  | 46226 | 46226 | 30 | 30 | jul | 2026 | 1 | 30/2026
27513-2 |  |  |  | RAIZEN COSTA PINTO | BAGACEIRA 78" | PC | 1148031-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 309 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.8 |  | 46226 | 46226 | 30 | 30 | jul | 2026 | 1 | 30/2026
27513-2 |  |  |  | RAIZEN COSTA PINTO | BAGACEIRA 78" | PC | 1148031-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 310 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 9.72 |  | 46226 | 46226 | 30 | 30 | jul | 2026 | 1 | 30/2026
27513-2 |  |  |  | RAIZEN COSTA PINTO | BAGACEIRA 78" | PC | 1148031-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 311 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 5.4412 |  | 46226 | 46226 | 30 | 30 | jul | 2026 | 1 | 30/2026
27513-2 |  |  |  | RAIZEN COSTA PINTO | BAGACEIRA 78" | PC | 1148031-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 312 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 2.2981 |  | 46226 | 46226 | 30 | 30 | jul | 2026 | 1 | 30/2026
27513-2 |  |  |  | RAIZEN COSTA PINTO | BAGACEIRA 78" | PC | 1148031-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 313 | Novo |  | 78" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46226 | 46226 | 30 | 30 | jul | 2026 | 1 | 30/2026
27513-3 |  |  |  | RAIZEN COSTA PINTO | BAGACEIRA 78" | PC | 1148032-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 315 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 13.59 |  | 46226 | 46226 | 30 | 30 | jul | 2026 | 1 | 30/2026
27513-3 |  |  |  | RAIZEN COSTA PINTO | BAGACEIRA 78" | PC | 1148032-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 316 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.8 |  | 46226 | 46226 | 30 | 30 | jul | 2026 | 1 | 30/2026
27513-3 |  |  |  | RAIZEN COSTA PINTO | BAGACEIRA 78" | PC | 1148032-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 317 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 9.72 |  | 46226 | 46226 | 30 | 30 | jul | 2026 | 1 | 30/2026
27513-3 |  |  |  | RAIZEN COSTA PINTO | BAGACEIRA 78" | PC | 1148032-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 318 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 5.4412 |  | 46226 | 46226 | 30 | 30 | jul | 2026 | 1 | 30/2026
27513-3 |  |  |  | RAIZEN COSTA PINTO | BAGACEIRA 78" | PC | 1148032-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 319 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 2.2981 |  | 46226 | 46226 | 30 | 30 | jul | 2026 | 1 | 30/2026
27512-3 |  |  |  | RAIZEN BONFIM | BAGACEIRA 78" | PC | 956057-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 1 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 2.2981 |  | 46224 | 46224 | 30 | 30 | jul | 2026 | 1 | 30/2026
27527-1 |  |  |  | AURA BRAZIL | BAGACEIRA 66" | PC | 1495050-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 66" |  | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 11.79 |  | 46223 | 46223 | 30 | 30 | jul | 2026 | 1 | 30/2026
27527-2 |  |  |  | AURA BRAZIL | BAGACEIRA 66" | PC | 1495050-2 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 66" |  | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 11.79 |  | 46223 | 46223 | 30 | 30 | jul | 2026 | 1 | 30/2026
27527-3 |  |  |  | AURA BRAZIL | BAGACEIRA 66" | PC | 1495050-3 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 298 | Novo |  | 66" |  | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 11.79 |  | 46223 | 46223 | 30 | 30 | jul | 2026 | 1 | 30/2026
27548-2 |  |  |  | Metso - 152 | REVESTIMENTO HP350E | PC | 152655-4 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  | 6 | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (REVEST.) | 123 | TORNO VERT. LOIS SOEST - [123] | 7 |  | 46223 | 46223 | 30 | 30 | jul | 2026 | 1 | 30/2026
27542-1 |  |  |  | METSO - 299 | CAPA DA ARANHA | PC | 299528-0 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46227 | 46227 | 30 | 30 | jul | 2026 | 1 | 30/2026
27544-7 |  |  |  | COOPCANA | CAIXA DO MANCAL INFERIOR 59" | PC | 434130-1 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E |  | 3 | Novo |  | 59" |  | SOLDAGEM | DESBASTAR | 327 | MANDRILH. SKODA 3500 X 4500 - [327] | 8.1818 |  | 46226 | 46226 | 30 | 30 | jul | 2026 | 1 | 30/2026
27544-7 |  |  |  | COOPCANA | CAIXA DO MANCAL INFERIOR 59" | PC | 434130-1 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E |  | 3 | Novo |  | 59" |  | USINAGEM | USINAR FACE DO BI-PARTIDO E FAZER REFRÊNCIAS | 327 | MANDRILH. SKODA 3500 X 4500 - [327] | 2.7245 |  | 46226 | 46226 | 30 | 30 | jul | 2026 | 1 | 30/2026
27544-8 |  |  |  | COOPCANA | CAIXA DO MANCAL INFERIOR 59" | PC | 434130-0 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E |  | 4 | Novo |  | 59" |  | SOLDAGEM | DESBASTAR | 327 | MANDRILH. SKODA 3500 X 4500 - [327] | 8.1818 |  | 46226 | 46226 | 30 | 30 | jul | 2026 | 1 | 30/2026
27544-8 |  |  |  | COOPCANA | CAIXA DO MANCAL INFERIOR 59" | PC | 434130-0 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E |  | 4 | Novo |  | 59" |  | USINAGEM | USINAR FACE DO BI-PARTIDO E FAZER REFRÊNCIAS | 327 | MANDRILH. SKODA 3500 X 4500 - [327] | 2.7245 |  | 46226 | 46226 | 30 | 30 | jul | 2026 | 1 | 30/2026
27559-3 |  |  |  | ATVOS- SANTA LUZIA | CAMISA Ø1450mm 2300mm | PC | 6816 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Novo |  | 90" |  | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 4.4023 |  | 46223 | 46223 | 30 | 30 | jul | 2026 | 1 | 30/2026
27559-3 |  |  |  | ATVOS- SANTA LUZIA | CAMISA Ø1450mm 2300mm | PC | 6816 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Novo |  | 90" |  | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 4.4023 |  | 46223 | 46223 | 30 | 30 | jul | 2026 | 1 | 30/2026
27559-3 |  |  |  | ATVOS- SANTA LUZIA | CAMISA Ø1450mm 2300mm | PC | 6816 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Novo |  | 90" |  | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 12.6455 |  | 46223 | 46223 | 30 | 30 | jul | 2026 | 1 | 30/2026
27559-3 |  |  |  | ATVOS- SANTA LUZIA | CAMISA Ø1450mm 2300mm | PC | 6816 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Novo |  | 90" |  | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 16.1836 |  | 46223 | 46223 | 30 | 30 | jul | 2026 | 1 | 30/2026
27559-3 |  |  |  | ATVOS- SANTA LUZIA | CAMISA Ø1450mm 2300mm | PC | 6816 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Novo |  | 90" |  | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 7.1909 |  | 46223 | 46223 | 30 | 30 | jul | 2026 | 1 | 30/2026
27559-3 |  |  |  | ATVOS- SANTA LUZIA | CAMISA Ø1450mm 2300mm | PC | 6816 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Novo |  | 90" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46223 | 46223 | 30 | 30 | jul | 2026 | 1 | 30/2026
27556-1 |  |  |  | Metso - 152 | REVESTIMENTO HP350E | PC | 152655-5 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (REVEST.) | 123 | TORNO VERT. LOIS SOEST - [123] | 7 |  | 46223 | 46223 | 30 | 30 | jul | 2026 | 1 | 30/2026
27556-2 |  |  |  | Metso - 152 | REVESTIMENTO HP350E | PC | 152655-6 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (REVEST.) | 123 | TORNO VERT. LOIS SOEST - [123] | 7 |  | 46223 | 46223 | 30 | 30 | jul | 2026 | 1 | 30/2026
27557-1 |  |  |  | Metso - 152 | REVESTIMENTO DA BORDA | PC | 152642-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  | 4 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46227 | 46227 | 30 | 30 | jul | 2026 | 1 | 30/2026
27557-2 |  |  |  | Metso - 152 | REVESTIMENTO DA BORDA | PC | 152642-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46227 | 46227 | 30 | 30 | jul | 2026 | 1 | 30/2026
27557-3 |  |  |  | Metso - 152 | REVESTIMENTO DA BORDA | PC | 152642-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46227 | 46227 | 30 | 30 | jul | 2026 | 1 | 30/2026
27525-7 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-270 | 1 | MANTA | VI |  |  | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46205 | 46224 | 27 | 30 | jul | 2026 | 1 | 27/2026
27525-8 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-271 | 1 | MANTA | VI |  |  | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46185 | 46224 | 24 | 30 | jun | 2026 | 1 | 24/2026
27525-8 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-271 | 1 | MANTA | VI |  |  | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46205 | 46224 | 27 | 30 | jul | 2026 | 1 | 27/2026
27525-9 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-272 | 1 | MANTA | VI |  | 7 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46189 | 46224 | 25 | 30 | jun | 2026 | 1 | 25/2026
27525-9 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-272 | 1 | MANTA | VI |  | 132 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46209 | 46224 | 28 | 30 | jul | 2026 | 1 | 28/2026
27525-10 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-273 | 1 | MANTA | VI |  |  | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46189 | 46224 | 25 | 30 | jun | 2026 | 1 | 25/2026
27525-10 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-273 | 1 | MANTA | VI |  |  | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46209 | 46224 | 28 | 30 | jul | 2026 | 1 | 28/2026
27525-11 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-274 | 1 | MANTA | VI |  | 133 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46189 | 46224 | 25 | 30 | jun | 2026 | 1 | 25/2026
27525-11 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-274 | 1 | MANTA | VI |  | 166 | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 |  | 46217 | 46224 | 29 | 30 | jul | 2026 | 1 | 29/2026
27525-11 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-274 | 1 | MANTA | VI |  | 167 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46209 | 46224 | 28 | 30 | jul | 2026 | 1 | 28/2026
27525-12 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-275 | 1 | MANTA | VI |  |  | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46189 | 46224 | 25 | 30 | jun | 2026 | 1 | 25/2026
27525-12 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-275 | 1 | MANTA | VI |  | 167 | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 |  | 46217 | 46224 | 29 | 30 | jul | 2026 | 1 | 29/2026
27525-12 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-275 | 1 | MANTA | VI |  |  | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46209 | 46224 | 28 | 30 | jul | 2026 | 1 | 28/2026
27525-13 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-276 | 1 | MANTA | VI |  | 2 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46189 | 46224 | 25 | 30 | jun | 2026 | 1 | 25/2026
27525-13 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-276 | 1 | MANTA | VI |  | 168 | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 |  | 46217 | 46224 | 29 | 30 | jul | 2026 | 1 | 29/2026
27525-13 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-276 | 1 | MANTA | VI |  |  | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46209 | 46224 | 28 | 30 | jul | 2026 | 1 | 28/2026
27525-14 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-277 | 1 | MANTA | VI |  | 169 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46189 | 46224 | 25 | 30 | jun | 2026 | 1 | 25/2026
27525-14 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-277 | 1 | MANTA | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 |  | 46217 | 46224 | 29 | 30 | jul | 2026 | 1 | 29/2026
27525-14 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-277 | 1 | MANTA | VI |  |  | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46209 | 46224 | 28 | 30 | jul | 2026 | 1 | 28/2026
27530-1 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-292 | 1 | MANTA | VI |  |  | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46208 | 46224 | 27 | 30 | jul | 2026 | 1 | 27/2026
27530-3 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-294 | 1 | MANTA | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 |  | 46224 | 46224 | 30 | 30 | jul | 2026 | 1 | 30/2026
27530-4 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-295 | 1 | MANTA | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 |  | 46224 | 46224 | 30 | 30 | jul | 2026 | 1 | 30/2026
27530-5 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-296 | 1 | MANTA | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 |  | 46224 | 46224 | 30 | 30 | jul | 2026 | 1 | 30/2026
27605-2 |  |  |  | DESTILARIA AGUA BONITA | SERVIÇO - MANUT TRANS DE CAMISA EM AD, FR 2" - MDA 1700MM (PRODUÇÃO) | PC | 6821-1 | 1 | CAMISA | A&E |  |  | Drenagem |  | 66" |  | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 6.1364 |  | 46223 | 46223 | 30 | 30 | jul | 2026 | 1 | 30/2026
27605-2 |  |  |  | DESTILARIA AGUA BONITA | SERVIÇO - MANUT TRANS DE CAMISA EM AD, FR 2" - MDA 1700MM (PRODUÇÃO) | PC | 6821-1 | 1 | CAMISA | A&E |  |  | Drenagem |  | 66" |  | USINAGEM | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 613 | FURADEIRA SKODA - [613] | 18 |  | 46224 | 46224 | 30 | 30 | jul | 2026 | 1 | 30/2026
27605-5 |  |  |  | DESTILARIA AGUA BONITA | SERVIÇO - MANUT TRANS DE CAMISA EM AD, FR 1,5" - MDA 1700MM (PRODUÇÃO) | PC | 6824-1 | 1 | CAMISA | A&E |  |  | Drenagem |  | 66" |  | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 6.1364 |  | 46223 | 46224 | 30 | 30 | jul | 2026 | 1 | 30/2026
27605-5 |  |  |  | DESTILARIA AGUA BONITA | SERVIÇO - MANUT TRANS DE CAMISA EM AD, FR 1,5" - MDA 1700MM (PRODUÇÃO) | PC | 6824-1 | 1 | CAMISA | A&E |  |  | Drenagem |  | 66" |  | USINAGEM | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 613 | FURADEIRA SKODA - [613] | 18 |  | 46224 | 46224 | 30 | 30 | jul | 2026 | 1 | 30/2026
- | PS | 1022 | 3 | SIMISA | SERVIÇO DE USINAGEM EM COQUILHA 1°PÇ | SV | - | 1 | SERVIÇO | A&E |  |  | Serviço |  |  |  | USINAGEM | USINAGEM EM DESBASTE E ACABAMENTO | 496 | TORNO VERTICAL SCHIESS (DIÂMETRO 8000 - TVG) - [496] | 14 |  | 46223 | 46223 | 30 | 30 | jul | 2026 | 1 | 30/2026
- | PS | 1022 | 4 | SIMISA | SERVIÇO DE USINAGEM EM COQUILHA 2° PÇ | SV | - | 1 | SERVIÇO | A&E |  |  | Serviço |  |  |  | USINAGEM | USINAGEM EM DESBASTE E ACABAMENTO | 496 | TORNO VERTICAL SCHIESS (DIÂMETRO 8000 - TVG) - [496] | 14 |  | 46223 | 46223 | 30 | 30 | jul | 2026 | 1 | 30/2026
27588-1 |  |  |  | MS INTERNACIONAL | BAGACEIRA 72" | PC | 1454058-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46225 | 46225 | 30 | 30 | jul | 2026 | 1 | 30/2026
27588-1 |  |  |  | MS INTERNACIONAL | BAGACEIRA 72" | PC | 1454058-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 12.15 |  | 46226 | 46226 | 30 | 30 | jul | 2026 | 1 | 30/2026
27588-2 |  |  |  | MS INTERNACIONAL | BAGACEIRA 72" | PC | 1454058-2 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46225 | 46225 | 30 | 30 | jul | 2026 | 1 | 30/2026
27588-2 |  |  |  | MS INTERNACIONAL | BAGACEIRA 72" | PC | 1454058-2 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 12.15 |  | 46226 | 46226 | 30 | 30 | jul | 2026 | 1 | 30/2026
27588-2 |  |  |  | MS INTERNACIONAL | BAGACEIRA 72" | PC | 1454058-2 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.7182 |  | 46225 | 46225 | 30 | 30 | jul | 2026 | 1 | 30/2026
27588-3 |  |  |  | MS INTERNACIONAL | BAGACEIRA 84" | PC | 1454059-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46225 | 46225 | 30 | 30 | jul | 2026 | 1 | 30/2026
27588-3 |  |  |  | MS INTERNACIONAL | BAGACEIRA 84" | PC | 1454059-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 12.15 |  | 46226 | 46226 | 30 | 30 | jul | 2026 | 1 | 30/2026
27544-1 |  |  |  | COOPCANA | CAIXA DO MANCAL INFERIOR 54" | PC | 434129-1 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E | [6 empty] | USINAGEM | DESBASTAR | 327 | MANDRILH. SKODA 3500 X 4500 - [327] | 8.1818 |  | 46224 | 46224 | 30 | 30 | jul | 2026 | 1 | 30/2026
27544-1 |  |  |  | COOPCANA | CAIXA DO MANCAL INFERIOR 54" | PC | 434129-1 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACE DO BI-PARTIDO E FAZER REFRÊNCIAS | 327 | MANDRILH. SKODA 3500 X 4500 - [327] | 2.7245 |  | 46224 | 46224 | 30 | 30 | jul | 2026 | 1 | 30/2026
27544-3 |  |  |  | COOPCANA | CAIXA DO MANCAL INFERIOR 54" | PC | 434129-3 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E | [6 empty] | USINAGEM | DESBASTAR | 327 | MANDRILH. SKODA 3500 X 4500 - [327] | 8.1818 |  | 46226 | 46226 | 30 | 30 | jul | 2026 | 1 | 30/2026
27544-3 |  |  |  | COOPCANA | CAIXA DO MANCAL INFERIOR 54" | PC | 434129-3 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACE DO BI-PARTIDO E FAZER REFRÊNCIAS | 327 | MANDRILH. SKODA 3500 X 4500 - [327] | 2.7245 |  | 46226 | 46226 | 30 | 30 | jul | 2026 | 1 | 30/2026
27544-4 |  |  |  | COOPCANA | CAIXA DO MANCAL INFERIOR 54" | PC | 434129-4 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E | [6 empty] | USINAGEM | DESBASTAR | 327 | MANDRILH. SKODA 3500 X 4500 - [327] | 8.1818 |  | 46226 | 46226 | 30 | 30 | jul | 2026 | 1 | 30/2026
27544-4 |  |  |  | COOPCANA | CAIXA DO MANCAL INFERIOR 54" | PC | 434129-4 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACE DO BI-PARTIDO E FAZER REFRÊNCIAS | 327 | MANDRILH. SKODA 3500 X 4500 - [327] | 2.7245 |  | 46226 | 46226 | 30 | 30 | jul | 2026 | 1 | 30/2026
27616-1 |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | CAMISA AD Ø1000mm 66" | PC | 6838-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (DRENAGEM) | 117 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-3000 - [117] | 2.5282 |  | 46226 | 46226 | 30 | 30 | jul | 2026 | 1 | 30/2026
27594-2 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-305 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46220 | 46225 | 29 | 30 | jul | 2026 | 1 | 29/2026
27594-2 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-305 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 |  | 46225 | 46225 | 30 | 30 | jul | 2026 | 1 | 30/2026
27594-2 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-305 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46245 | 46225 | 33 | 30 | ago | 2026 | 1 | 33/2026
27595-1 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-317 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46213 | 46225 | 28 | 30 | jul | 2026 | 1 | 28/2026
27595-1 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-317 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 |  | 46220 | 46225 | 29 | 30 | jul | 2026 | 1 | 29/2026
27595-1 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-317 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46238 | 46225 | 32 | 30 | ago | 2026 | 1 | 32/2026
27589-2 |  |  |  | SUPERIOR | MANTA P300 FUND. C/ USIN (50-3P18M002) | PC | 1425058-0 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46182 | 46225 | 24 | 30 | jun | 2026 | 1 | 24/2026
27589-2 |  |  |  | SUPERIOR | MANTA P300 FUND. C/ USIN (50-3P18M002) | PC | 1425058-0 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 |  | 46189 | 46225 | 25 | 30 | jun | 2026 | 1 | 25/2026
27589-2 |  |  |  | SUPERIOR | MANTA P300 FUND. C/ USIN (50-3P18M002) | PC | 1425058-0 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46233 | 46225 | 31 | 30 | jul | 2026 | 1 | 31/2026
27594-6 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-309 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46297 | 46225 | 40 | 30 | out | 2026 | 1 | 40/2026
27594-6 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-309 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 |  | 46304 | 46225 | 41 | 30 | out | 2026 | 1 | 41/2026
27594-6 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-309 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46245 | 46225 | 33 | 30 | ago | 2026 | 1 | 33/2026
27594-7 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-310 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46297 | 46225 | 40 | 30 | out | 2026 | 1 | 40/2026
27594-7 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-310 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 |  | 46304 | 46225 | 41 | 30 | out | 2026 | 1 | 41/2026
27594-7 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-310 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46245 | 46225 | 33 | 30 | ago | 2026 | 1 | 33/2026
27604-4 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-0 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46279 | 46225 | 38 | 30 | set | 2026 | 1 | 38/2026
27604-4 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-0 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 |  | 46286 | 46225 | 39 | 30 | set | 2026 | 1 | 39/2026
27604-4 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-0 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46286 | 46225 | 39 | 30 | set | 2026 | 1 | 39/2026
27622-2 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-319 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46223 | 46225 | 30 | 30 | jul | 2026 | 1 | 30/2026
27622-2 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-319 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 |  | 46230 | 46225 | 31 | 30 | jul | 2026 | 1 | 31/2026
27622-2 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-319 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46238 | 46225 | 32 | 30 | ago | 2026 | 1 | 32/2026
27591-2 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-300 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46233 | 46225 | 31 | 30 | jul | 2026 | 1 | 31/2026
27591-2 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-300 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 |  | 46240 | 46225 | 32 | 30 | ago | 2026 | 1 | 32/2026
27591-2 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-300 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46241 | 46225 | 32 | 30 | ago | 2026 | 1 | 32/2026
27591-3 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-301 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46233 | 46225 | 31 | 30 | jul | 2026 | 1 | 31/2026
27591-3 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-301 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 |  | 46240 | 46225 | 32 | 30 | ago | 2026 | 1 | 32/2026
27591-3 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-301 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46241 | 46225 | 32 | 30 | ago | 2026 | 1 | 32/2026
27591-4 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-302 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46233 | 46225 | 31 | 30 | jul | 2026 | 1 | 31/2026
27591-4 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-302 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 |  | 46240 | 46225 | 32 | 30 | ago | 2026 | 1 | 32/2026
27591-4 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-302 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46241 | 46225 | 32 | 30 | ago | 2026 | 1 | 32/2026
27591-5 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-303 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46225 | 46225 | 30 | 30 | jul | 2026 | 1 | 30/2026
27591-5 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-303 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 |  | 46232 | 46225 | 31 | 30 | jul | 2026 | 1 | 31/2026
27591-5 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-303 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46241 | 46225 | 32 | 30 | ago | 2026 | 1 | 32/2026
27604-1 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-332 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46237 | 46225 | 32 | 30 | ago | 2026 | 1 | 32/2026
27594-4 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-307 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46245 | 46225 | 33 | 30 | ago | 2026 | 1 | 33/2026
27594-5 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-308 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46230 | 46225 | 31 | 30 | jul | 2026 | 1 | 31/2026
27594-5 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-308 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 |  | 46225 | 46225 | 30 | 30 | jul | 2026 | 1 | 30/2026
27602-2 |  |  |  | METSO - 152 | REVESTIMENTO HP350E | PC | 152655-177 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (REVEST.) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 7 |  | 46225 | 46225 | 30 | 30 | jul | 2026 | 1 | 30/2026
27610-1 |  |  |  | SÃO DOMINGOS | RODETE Z15 Ø1275mm 78" | PC | 187095-1 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46226 | 46226 | 30 | 30 | jul | 2026 | 1 | 30/2026
27610-2 |  |  |  | SÃO DOMINGOS | RODETE Z15 Ø1275mm 78" | PC | 187095-2 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46226 | 46226 | 30 | 30 | jul | 2026 | 1 | 30/2026
27610-3 |  |  |  | SÃO DOMINGOS | RODETE Z15 Ø1275mm 78" | PC | 187095-3 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46226 | 46226 | 30 | 30 | jul | 2026 | 1 | 30/2026
27297-4 | PV | 2083 | 3 | RAIZEN ENERGIA S.A ZANIN | CAMISA AD Ø1060 66" | PC | 6754-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Drenagem |  | 66" | 24 | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 9.4909 |  | 46232 | 46232 | 31 | 31 | jul | 2026 | 1 | 31/2026
27349-12 | 0 | 0 | 0 | FUNDIÇÃO MORENO | SUPORTE MOVEL - [BROQ CNC] 1°PÇ | PC | 273065 | 1 | PROJETO MORENO | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAGEM COMPLETA | 493 | MAND. TOS WHN(Q) - [493] | 27 |  | 46112 | 46230 | 14 | 31 | mar | 2026 | 1 | 14/2026
27349-13 | 0 | 0 | 0 | FUNDIÇÃO MORENO | SUPORTE MOVEL - [BROQ CNC] 2° PÇ | PC | 273065 | 1 | PROJETO MORENO | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAGEM COMPLETA | 493 | MAND. TOS WHN(Q) - [493] | 27 |  | 46112 | 46230 | 14 | 31 | mar | 2026 | 1 | 14/2026
27229-1 | 0 | 0 | 0 | FUNDIÇÃO MORENO | BRAÇO ARTICULAÇÃO - [BROQ CNC] 1° PÇ | PC | 273060-1 | 1 | PROJETO MORENO | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAGEM EM ACABAMENTO | 433 | MANDRILH. SCHARMANM FB-125 - [433] | 12 |  | 46230 | 46230 | 31 | 31 | jul | 2026 | 1 | 31/2026
27230-1 | 0 | 0 | 0 | FUNDIÇÃO MORENO | BRAÇO ARTICULAÇÃO - [BROQ CNC] 2° PÇ | PC | 273060-2 | 1 | PROJETO MORENO | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAGEM EM ACABAMENTO | 433 | MANDRILH. SCHARMANM FB-125 - [433] | 12 |  | 46230 | 46230 | 31 | 31 | jul | 2026 | 1 | 31/2026
27230-1 | 0 | 0 | 0 | FUNDIÇÃO MORENO | BRAÇO ARTICULAÇÃO - [BROQ CNC] 3° PÇ | PC | 273060-3 | 1 | PROJETO MORENO | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAGEM EM ACABAMENTO | 433 | MANDRILH. SCHARMANM FB-125 - [433] | 12 |  | 46230 | 46230 | 31 | 31 | jul | 2026 | 1 | 31/2026
27230-1 | 0 | 0 | 0 | FUNDIÇÃO MORENO | BRAÇO ARTICULAÇÃO - [BROQ CNC] 4° PÇ | PC | 273060-4 | 1 | PROJETO MORENO | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAGEM EM ACABAMENTO | 433 | MANDRILH. SCHARMANM FB-125 - [433] | 12 |  | 46230 | 46230 | 31 | 31 | jul | 2026 | 1 | 31/2026
27517-5 |  |  |  | RAIZEN - PARAISO | BAGACEIRA 78" | PC | 1483012-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.8 | 46233 | 46233 | 46233 | 31 | 31 | jul | 2026 | 1 | 31/2026
27515-6 |  |  |  | RAIZEN IPAUSSU | BAGACEIRA 87" | PC | 958027-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 84" |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 2.4214 |  | 46231 | 46231 | 31 | 31 | jul | 2026 | 1 | 31/2026
27516-1 |  |  |  | RAIZEN ENERGIA S.A LAGOA DA PRATA | BAGACEIRA 78" | PC | 1334017-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 13.59 |  | 46230 | 46230 | 31 | 31 | jul | 2026 | 1 | 31/2026
27516-2 |  |  |  | RAIZEN ENERGIA S.A LAGOA DA PRATA | BAGACEIRA 78" | PC | 1334018-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 1 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 107 | PLAINA DE MESA INGERSOL - [107] | 13.59 |  | 46230 | 46230 | 31 | 31 | jul | 2026 | 1 | 31/2026
27516-2 |  |  |  | RAIZEN ENERGIA S.A LAGOA DA PRATA | BAGACEIRA 78" | PC | 1334018-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 1 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.8 |  | 46230 | 46230 | 31 | 31 | jul | 2026 | 1 | 31/2026
27516-3 |  |  |  | RAIZEN ENERGIA S.A LAGOA DA PRATA | BAGACEIRA 78" | PC | 1334019-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 1 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 107 | PLAINA DE MESA INGERSOL - [107] | 13.59 |  | 46230 | 46230 | 31 | 31 | jul | 2026 | 1 | 31/2026
27516-3 |  |  |  | RAIZEN ENERGIA S.A LAGOA DA PRATA | BAGACEIRA 78" | PC | 1334019-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 1 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.8 |  | 46230 | 46230 | 31 | 31 | jul | 2026 | 1 | 31/2026
27516-4 |  |  |  | RAIZEN ENERGIA S.A LAGOA DA PRATA | BAGACEIRA 78" | PC | 1334020-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 1 | Novo |  | 78" |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46175 | 46230 | 23 | 31 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27516-4 |  |  |  | RAIZEN ENERGIA S.A LAGOA DA PRATA | BAGACEIRA 78" | PC | 1334020-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 1 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 107 | PLAINA DE MESA INGERSOL - [107] | 13.59 |  | 46230 | 46230 | 31 | 31 | jul | 2026 | 1 | 31/2026
27516-4 |  |  |  | RAIZEN ENERGIA S.A LAGOA DA PRATA | BAGACEIRA 78" | PC | 1334020-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 1 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.8 |  | 46230 | 46230 | 31 | 31 | jul | 2026 | 1 | 31/2026
27516-4 |  |  |  | RAIZEN ENERGIA S.A LAGOA DA PRATA | BAGACEIRA 78" | PC | 1334020-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 278 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 9.72 |  | 46230 | 46230 | 31 | 31 | jul | 2026 | 1 | 31/2026
27515-1 |  |  |  | RAIZEN IPAUSSU | BAGACEIRA 78" | PC | 958022-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 113 | FURADEIRA RADIAL CSEPEL HUNGARY 264 - [113] | 2.2981 |  | 46230 | 46230 | 31 | 31 | jul | 2026 | 1 | 31/2026
27515-2 |  |  |  | RAIZEN IPAUSSU | BAGACEIRA 78" | PC | 958023-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 282 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 113 | FURADEIRA RADIAL CSEPEL HUNGARY 264 - [113] | 2.2981 |  | 46230 | 46230 | 31 | 31 | jul | 2026 | 1 | 31/2026
27512-3 |  |  |  | RAIZEN BONFIM | BAGACEIRA 78" | PC | 956057-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 1 | Novo |  | 78" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46234 | 46234 | 31 | 31 | jul | 2026 | 1 | 31/2026
27527-4 |  |  |  | AURA BRAZIL | BAGACEIRA 66" | PC | 1495051-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 1 | Novo |  | 66" |  | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 11.79 |  | 46230 | 46230 | 31 | 31 | jul | 2026 | 1 | 31/2026
27527-4 |  |  |  | AURA BRAZIL | BAGACEIRA 66" | PC | 1495051-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 66" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46230 | 46230 | 31 | 31 | jul | 2026 | 1 | 31/2026
27527-5 |  |  |  | AURA BRAZIL | BAGACEIRA 66" | PC | 1495051-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 66" |  | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 11.79 |  | 46230 | 46230 | 31 | 31 | jul | 2026 | 1 | 31/2026
27527-5 |  |  |  | AURA BRAZIL | BAGACEIRA 66" | PC | 1495051-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 1 | Novo |  | 66" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46230 | 46230 | 31 | 31 | jul | 2026 | 1 | 31/2026
27527-16 |  |  |  | AURA BRAZIL | BAGACEIRA 72" | PC | 1495053-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 1 | Novo |  | 72" |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46234 | 46234 | 31 | 31 | jul | 2026 | 1 | 31/2026
27527-16 |  |  |  | AURA BRAZIL | BAGACEIRA 72" | PC | 1495053-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 1 | Novo |  | 72" |  | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 12.15 |  | 46230 | 46230 | 31 | 31 | jul | 2026 | 1 | 31/2026
27527-16 |  |  |  | AURA BRAZIL | BAGACEIRA 72" | PC | 1495053-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 1 | Novo |  | 72" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46234 | 46234 | 31 | 31 | jul | 2026 | 1 | 31/2026
27528-14 |  |  |  | MS INTERNACIONAL | BAGACEIRA 84" | PC | 1454055-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 1 | Novo |  | 84" |  | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 107 | PLAINA DE MESA INGERSOL - [107] | 15.66 |  | 46233 | 46233 | 31 | 31 | jul | 2026 | 1 | 31/2026
27528-14 |  |  |  | MS INTERNACIONAL | BAGACEIRA 84" | PC | 1454055-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 1 | Novo |  | 84" |  | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.8818 |  | 46234 | 46234 | 31 | 31 | jul | 2026 | 1 | 31/2026
27528-14 |  |  |  | MS INTERNACIONAL | BAGACEIRA 84" | PC | 1454055-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 1 | Novo |  | 84" |  | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 10.26 |  | 46234 | 46234 | 31 | 31 | jul | 2026 | 1 | 31/2026
27528-14 |  |  |  | MS INTERNACIONAL | BAGACEIRA 84" | PC | 1454055-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 1 | Novo |  | 84" |  | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 5.7235 |  | 46234 | 46234 | 31 | 31 | jul | 2026 | 1 | 31/2026
27528-14 |  |  |  | MS INTERNACIONAL | BAGACEIRA 84" | PC | 1454055-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 1 | Novo |  | 84" |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 113 | FURADEIRA RADIAL CSEPEL HUNGARY 264 - [113] | 2.4214 |  | 46234 | 46234 | 31 | 31 | jul | 2026 | 1 | 31/2026
27529-1 |  |  |  | SUPERIOR | MANTA P300 FUND. C/ USIN. | PC | 152651-1 | 1 | MANTA | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46231 | 46231 | 31 | 31 | jul | 2026 | 1 | 31/2026
27529-2 |  |  |  | SUPERIOR | MANTA P300 FUND. C/ USIN. | PC | 152651- | 1 | MANTA | VI |  |  | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46231 | 46231 | 31 | 31 | jul | 2026 | 1 | 31/2026
27529-3 |  |  |  | SUPERIOR | MANTA P300 FUND. C/ USIN. | PC | 152651-271 | 1 | MANTA | VI |  | 271 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46231 | 46231 | 31 | 31 | jul | 2026 | 1 | 31/2026
27529-4 |  |  |  | SUPERIOR | MANTA P300 FUND. C/ USIN. | PC | 152651-272 | 1 | MANTA | VI |  | 272 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46231 | 46231 | 31 | 31 | jul | 2026 | 1 | 31/2026
27529-5 |  |  |  | SUPERIOR | MANTA P300 FUND. C/ USIN. | PC | 152651-274 | 1 | MANTA | VI |  | 274 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46231 | 46231 | 31 | 31 | jul | 2026 | 1 | 31/2026
27529-6 |  |  |  | SUPERIOR | MANTA P300 FUND. C/ USIN. | PC | 152651-275 | 1 | MANTA | VI |  | 275 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46231 | 46231 | 31 | 31 | jul | 2026 | 1 | 31/2026
27543-1 |  |  |  | COPRODIA | RODETE MDA Z15 Ø1320MM 78" | PC | 250039-0 | 1 | RODETE | A&E |  | 5 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46234 | 46234 | 31 | 31 | jul | 2026 | 1 | 31/2026
27543-1 |  |  |  | COPRODIA | RODETE MDA Z15 Ø1320MM 78" | PC | 250039-0 | 1 | RODETE | A&E |  | 5 | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAGEM DAS FACES E Ø INTERNO (DESBASTE) | 123 | TORNO VERT. LOIS SOEST - [123] | 4.3734 |  | 46234 | 46234 | 31 | 31 | jul | 2026 | 1 | 31/2026
27543-2 |  |  |  | COPRODIA | RODETE MDA Z15 Ø1280MM 78" | PC | 250040-0 | 1 | RODETE | A&E |  | 1 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46234 | 46234 | 31 | 31 | jul | 2026 | 1 | 31/2026
27543-2 |  |  |  | COPRODIA | RODETE MDA Z15 Ø1280MM 78" | PC | 250040-0 | 1 | RODETE | A&E |  | 2 | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAGEM DAS FACES E Ø INTERNO (DESBASTE) | 123 | TORNO VERT. LOIS SOEST - [123] | 4.3734 |  | 46234 | 46234 | 31 | 31 | jul | 2026 | 1 | 31/2026
27473-2 |  |  |  | GE VERNOVA | ANEL GUIA FUND. C/ USIN. ACAB. | PC | 1281006-0 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAR DIMENSÕES EM DESBASTE COM 5MM DE SOBREMETAL POR FACES E RAIOS. | 124 | TORNO VERT. WEBSTER BENNETT - [124] | 11 |  | 46230 | 46230 | 31 | 31 | jul | 2026 | 1 | 31/2026
27473-3 |  |  |  | GE VERNOVA | ALAVANCA FUND. C/ USIN. ACAB. | PC | 1281007-0 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAR DIMENSÕES EM DESBASTE COM 5MM DE SOBREMETAL POR FACES E RAIOS. | 124 | TORNO VERT. WEBSTER BENNETT - [124] | 12.15 |  | 46230 | 46230 | 31 | 31 | jul | 2026 | 1 | 31/2026
27547-1 |  |  |  | Rhinus Indústria de Máquinas e Equipamentos | PILÃO | PC | 1573002-5 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46233 | 46233 | 31 | 31 | jul | 2026 | 1 | 31/2026
27542-1 |  |  |  | METSO - 299 | CAPA DA ARANHA | PC | 299528-0 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAR 1702MM, FACE 1092MM E FACE 203MM | 496 | TORNO VERTICAL SCHIESS (DIÂMETRO 8000 - TVG) - [496] | 12 |  | 46230 | 46230 | 31 | 31 | jul | 2026 | 1 | 31/2026
27544-7 |  |  |  | COOPCANA | CAIXA DO MANCAL INFERIOR 59" | PC | 434130-1 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E |  | 3 | Novo |  | 59" |  | USINAGEM | USINAR DIÂMETRO INTERNO EM ACABAMENTO (PAR) | 124 | TORNO VERT. WEBSTER BENNETT - [124] | 8.1818 |  | 46230 | 46230 | 31 | 31 | jul | 2026 | 1 | 31/2026
27544-7 |  |  |  | COOPCANA | CAIXA DO MANCAL INFERIOR 59" | PC | 434130-1 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E |  | 3 | Novo |  | 59" |  | USINAGEM | USINAR FACES EM ACABAMENTO | 433 | MANDRILH. SCHARMANM FB-125 - [433] | 9.8182 |  | 46230 | 46230 | 31 | 31 | jul | 2026 | 1 | 31/2026
27544-8 |  |  |  | COOPCANA | CAIXA DO MANCAL INFERIOR 59" | PC | 434130-0 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E |  | 4 | Novo |  | 59" |  | USINAGEM | USINAR DIÂMETRO INTERNO EM ACABAMENTO (PAR) | 124 | TORNO VERT. WEBSTER BENNETT - [124] | 8.1818 |  | 46233 | 46233 | 31 | 31 | jul | 2026 | 1 | 31/2026
27544-8 |  |  |  | COOPCANA | CAIXA DO MANCAL INFERIOR 59" | PC | 434130-0 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E |  | 4 | Novo |  | 59" |  | USINAGEM | USINAR FACES EM ACABAMENTO | 433 | MANDRILH. SCHARMANM FB-125 - [433] | 9.8182 |  | 46233 | 46233 | 31 | 31 | jul | 2026 | 1 | 31/2026
27559-1 |  |  |  | ATVOS- SANTA LUZIA | CAMISA Ø1450mm 2300mm | PC | 6814 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Novo |  | 90" |  | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 4.4023 |  | 46231 | 46231 | 31 | 31 | jul | 2026 | 1 | 31/2026
27559-1 |  |  |  | ATVOS- SANTA LUZIA | CAMISA Ø1450mm 2300mm | PC | 6814 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Novo |  | 90" |  | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 4.4023 |  | 46231 | 46231 | 31 | 31 | jul | 2026 | 1 | 31/2026
27559-1 |  |  |  | ATVOS- SANTA LUZIA | CAMISA Ø1450mm 2300mm | PC | 6814 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Novo |  | 90" |  | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 12.6455 |  | 46231 | 46231 | 31 | 31 | jul | 2026 | 1 | 31/2026
27559-1 |  |  |  | ATVOS- SANTA LUZIA | CAMISA Ø1450mm 2300mm | PC | 6814 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Novo |  | 90" |  | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 16.1836 |  | 46231 | 46231 | 31 | 31 | jul | 2026 | 1 | 31/2026
27559-2 |  |  |  | ATVOS- SANTA LUZIA | CAMISA Ø1450mm 2300mm | PC | 6815 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Novo |  | 90" |  | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 4.4023 |  | 46231 | 46231 | 31 | 31 | jul | 2026 | 1 | 31/2026
27559-2 |  |  |  | ATVOS- SANTA LUZIA | CAMISA Ø1450mm 2300mm | PC | 6815 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Novo |  | 90" |  | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 4.4023 |  | 46231 | 46231 | 31 | 31 | jul | 2026 | 1 | 31/2026
27559-2 |  |  |  | ATVOS- SANTA LUZIA | CAMISA Ø1450mm 2300mm | PC | 6815 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Novo |  | 90" |  | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 12.6455 |  | 46231 | 46231 | 31 | 31 | jul | 2026 | 1 | 31/2026
27559-2 |  |  |  | ATVOS- SANTA LUZIA | CAMISA Ø1450mm 2300mm | PC | 6815 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Novo |  | 90" |  | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 16.1836 |  | 46231 | 46231 | 31 | 31 | jul | 2026 | 1 | 31/2026
|  |  |  | COFCO BRASIL S.A POTIRENDABA | CAMISA AD Ø1210 90" | PC | 6635-2 | 2 | CAMISA | A&E | 2 |  | Drenagem |  | 91 |  | SOLDAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 7.0136 |  | 46234 | 46234 | 31 | 31 | jul | 2026 | 1 | 31/2026
27567-1 |  |  |  | SANDVIK VESPASIANO | CARCAÇA SUP.CS430(Top Shell) | PC | 112036-2 | 1 | VI-DIVERSOS | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46234 | 46234 | 31 | 31 | jul | 2026 | 1 | 31/2026
27588-1 |  |  |  | MS INTERNACIONAL | BAGACEIRA 72" | PC | 1454058-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.7182 |  | 46230 | 46230 | 31 | 31 | jul | 2026 | 1 | 31/2026
27588-1 |  |  |  | MS INTERNACIONAL | BAGACEIRA 72" | PC | 1454058-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 9.18 |  | 46230 | 46230 | 31 | 31 | jul | 2026 | 1 | 31/2026
27588-1 |  |  |  | MS INTERNACIONAL | BAGACEIRA 72" | PC | 1454058-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 5.1589 |  | 46230 | 46230 | 31 | 31 | jul | 2026 | 1 | 31/2026
27588-1 |  |  |  | MS INTERNACIONAL | BAGACEIRA 72" | PC | 1454058-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 2.2023 |  | 46234 | 46234 | 31 | 31 | jul | 2026 | 1 | 31/2026
27588-2 |  |  |  | MS INTERNACIONAL | BAGACEIRA 72" | PC | 1454058-2 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 9.18 |  | 46230 | 46230 | 31 | 31 | jul | 2026 | 1 | 31/2026
27588-2 |  |  |  | MS INTERNACIONAL | BAGACEIRA 72" | PC | 1454058-2 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 5.1589 |  | 46230 | 46230 | 31 | 31 | jul | 2026 | 1 | 31/2026
27588-2 |  |  |  | MS INTERNACIONAL | BAGACEIRA 72" | PC | 1454058-2 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 113 | FURADEIRA RADIAL CSEPEL HUNGARY 264 - [113] | 2.2023 |  | 46230 | 46230 | 31 | 31 | jul | 2026 | 1 | 31/2026
27588-3 |  |  |  | MS INTERNACIONAL | BAGACEIRA 84" | PC | 1454059-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.7182 |  | 46230 | 46230 | 31 | 31 | jul | 2026 | 1 | 31/2026
27588-3 |  |  |  | MS INTERNACIONAL | BAGACEIRA 84" | PC | 1454059-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 9.18 |  | 46230 | 46230 | 31 | 31 | jul | 2026 | 1 | 31/2026
27588-3 |  |  |  | MS INTERNACIONAL | BAGACEIRA 84" | PC | 1454059-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 5.1589 |  | 46230 | 46230 | 31 | 31 | jul | 2026 | 1 | 31/2026
27544-1 |  |  |  | COOPCANA | CAIXA DO MANCAL INFERIOR 54" | PC | 434129-1 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR DIÂMETRO INTERNO EM ACABAMENTO (PAR) | 124 | TORNO VERT. WEBSTER BENNETT - [124] | 8.1818 |  | 46230 | 46230 | 31 | 31 | jul | 2026 | 1 | 31/2026
27544-2 |  |  |  | COOPCANA | CAIXA DO MANCAL INFERIOR 54" | PC | 434129-2 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR DIÂMETRO INTERNO EM ACABAMENTO (PAR) | 124 | TORNO VERT. WEBSTER BENNETT - [124] | 8.1818 |  | 46230 | 46230 | 31 | 31 | jul | 2026 | 1 | 31/2026
27544-3 |  |  |  | COOPCANA | CAIXA DO MANCAL INFERIOR 54" | PC | 434129-3 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR DIÂMETRO INTERNO EM ACABAMENTO (PAR) | 124 | TORNO VERT. WEBSTER BENNETT - [124] | 8.1818 |  | 46231 | 46231 | 31 | 31 | jul | 2026 | 1 | 31/2026
27544-4 |  |  |  | COOPCANA | CAIXA DO MANCAL INFERIOR 54" | PC | 434129-4 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR DIÂMETRO INTERNO EM ACABAMENTO (PAR) | 124 | TORNO VERT. WEBSTER BENNETT - [124] | 8.1818 |  | 46231 | 46231 | 31 | 31 | jul | 2026 | 1 | 31/2026
27616-2 |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | CAMISA INFERIOR Ø1000mm 66" | PC | 6834-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46174 | 46230 | 23 | 31 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27616-2 |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | CAMISA INFERIOR Ø1000mm 66" | PC | 6834-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 561 | TORNO HORIZONTAL NILES - [561] | 15.9545 |  | 46230 | 46230 | 31 | 31 | jul | 2026 | 1 | 31/2026
27616-2 |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | CAMISA INFERIOR Ø1000mm 66" | PC | 6834-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 6.1364 |  | 46230 | 46230 | 31 | 31 | jul | 2026 | 1 | 31/2026
27616-4 |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | CAMISA Ø1000mm 66" | PC | 6835-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 9.4909 |  | 46234 | 46234 | 31 | 31 | jul | 2026 | 1 | 31/2026
27638-4 |  |  |  | CAFEALCOOL | CAMISA Ø880mm 48" | PC | 6915-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 120 | TORNO HORIZ. TONANI TP-90 - [120] | 15.9545 |  | 46230 | 46230 | 31 | 31 | jul | 2026 | 1 | 31/2026
27638-6 |  |  |  | CAFEALCOOL | CAMISA Ø910mm 48" | PC | 6917-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 120 | TORNO HORIZ. TONANI TP-90 - [120] | 15.9545 |  | 46230 | 46230 | 31 | 31 | jul | 2026 | 1 | 31/2026
27616-1 |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | CAMISA AD Ø1000mm 66" | PC | 6838-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 6.1364 |  | 46234 | 46234 | 31 | 31 | jul | 2026 | 1 | 31/2026
27616-1 |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | CAMISA AD Ø1000mm 66" | PC | 6838-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 613 | FURADEIRA SKODA - [613] | 18 |  | 46234 | 46234 | 31 | 31 | jul | 2026 |  | 31/2026
27638-1 |  |  |  | CAFEALCOOL | CAMISA AD Ø880mm 48" | PC | 6912-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46234 | 46234 | 31 | 31 | jul | 2026 | 1 | 31/2026
27638-1 |  |  |  | CAFEALCOOL | CAMISA AD Ø880mm 48" | PC | 6912-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (DRENAGEM) | 120 | TORNO HORIZ. TONANI TP-90 - [120] | 2.5282 |  | 46234 | 46234 | 31 | 31 | jul | 2026 | 1 | 31/2026
27638-5 |  |  |  | CAFEALCOOL | CAMISA AD Ø910mm 48" | PC | 6916-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46234 | 46234 | 31 | 31 | jul | 2026 | 1 | 31/2026
27525-15 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-278 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 |  | 46230 | 46230 | 31 | 31 | jul | 2026 | 1 | 31/2026
27525-16 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-279 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 |  | 46230 | 46230 | 31 | 31 | jul | 2026 | 1 | 31/2026
27525-17 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-280 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 |  | 46230 | 46230 | 31 | 31 | jul | 2026 | 1 | 31/2026
27525-18 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-281 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 |  | 46230 | 46230 | 31 | 31 | jul | 2026 | 1 | 31/2026
27525-19 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-282 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 |  | 46230 | 46230 | 31 | 31 | jul | 2026 | 1 | 31/2026
27525-20 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-283 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 |  | 46230 | 46230 | 31 | 31 | jul | 2026 | 1 | 31/2026
27525-21 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-284 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 |  | 46230 | 46230 | 31 | 31 | jul | 2026 | 1 | 31/2026
27299-6 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152652-21 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46233 | 46233 | 31 | 31 | jul | 2026 | 1 | 31/2026
27628-2 |  |  |  | SUPERIOR | MANTA P400 FUND. C/ USIN. | PC | 1425033-4 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46233 | 46233 | 31 | 31 | jul | 2026 | 1 | 31/2026
27628-1 |  |  |  | SUPERIOR | MANTA P300 FUND. C/ USIN (50-3P18M002) | PC | 1425058-0 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46233 | 46233 | 31 | 31 | jul | 2026 | 1 | 31/2026
27591-1 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-299 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46233 | 46233 | 31 | 31 | jul | 2026 | 1 | 31/2026
27603-1 |  |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P400 FUND. C/ USIN. | PC | 1425034-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46230 | 46230 | 31 | 31 | jul | 2026 | 1 | 31/2026
27456-4 |  |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P300 FUND. C/ USIN. | PC | 1425031-1 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (REVEST.) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 7 |  | 46233 | 46233 | 31 | 31 | jul | 2026 | 1 | 31/2026
27592-1 |  |  |  | METSO - 152 | REVESTIMENTO HP350E | PC | 152655-174 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46230 | 46230 | 31 | 31 | jul | 2026 | 1 | 31/2026
- |  |  |  | RAIZEN UNIVALEM | CAMISA Ø990 66" [EMERGÊNCIA] | PC | - | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46232 | 46232 | 31 | 31 | jul | 2026 | 1 | 31/2026
- |  |  |  | RAIZEN UNIVALEM | CAMISA Ø990 66" [EMERGÊNCIA] | PC | - | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (DRENAGEM) | 117 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-3000 - [117] | 2.5282 |  | 46232 | 46232 | 31 | 31 | jul | 2026 | 1 | 31/2026
- |  |  |  | RAIZEN UNIVALEM | CAMISA Ø990 66" [EMERGÊNCIA] | PC | - | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 9.4909 |  | 46232 | 46232 | 31 | 31 | jul | 2026 | 1 | 31/2026
27646-2 |  |  |  | SANTO ANGELO | CAMISA Ø1140mm 72" | PC | 6944-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46236 | 46236 | 31 | 31 | ago | 2026 | 1 | 31/2026
27646-4 |  |  |  | SANTO ANGELO | CAMISA Ø1140mm 72" | PC | 6945-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46236 | 46236 | 31 | 31 | ago | 2026 | 1 | 31/2026
27375-1 | PV | 2032 | 1 | METSO - 299 | CABEÇA MP800 FUND. C/ DESBASTE | PC | 299368 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 1 | Novo |  | HP800 |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (HP800) | 285 | TORNO VERT. TITAN SC4000 - [285] | 13 |  | 46237 | 46237 | 32 | 32 | ago | 2026 | 1 | 32/2026
27519-3 |  |  |  | RAIZEN TARUMA | BAGACEIRA 78" | PC | 372056-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 13.59 |  | 46241 | 46241 | 32 | 32 | ago | 2026 | 1 | 32/2026
27519-4 |  |  |  | RAIZEN TARUMA | BAGACEIRA 78" | PC | 372057-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 13.59 |  | 46241 | 46241 | 32 | 32 | ago | 2026 | 1 | 32/2026
27519-4 |  |  |  | RAIZEN TARUMA | BAGACEIRA 78" | PC | 372057-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.8 |  | 46245 | 46241 | 33 | 32 | ago | 2026 | 1 | 33/2026
27519-4 |  |  |  | RAIZEN TARUMA | BAGACEIRA 78" | PC | 372057-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 9.72 |  | 46245 | 46241 | 33 | 32 | ago | 2026 | 1 | 33/2026
27517-2 |  |  |  | RAIZEN - PARAISO | BAGACEIRA 78" | PC | 1483009-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46241 | 46241 | 32 | 32 | ago | 2026 | 1 | 32/2026
27517-3 |  |  |  | RAIZEN - PARAISO | BAGACEIRA 78" | PC | 1483010-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46241 | 46241 | 32 | 32 | ago | 2026 | 1 | 32/2026
27517-4 |  |  |  | RAIZEN - PARAISO | BAGACEIRA 78" | PC | 1483011-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46241 | 46241 | 32 | 32 | ago | 2026 | 1 | 32/2026
27517-5 |  |  |  | RAIZEN - PARAISO | BAGACEIRA 78" | PC | 1483012-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46241 | 46241 | 32 | 32 | ago | 2026 | 1 | 32/2026
27518-1 |  |  |  | RAIZEN RAFARD | BAGACEIRA 78" | PC | 1255019-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46237 | 46237 | 32 | 32 | ago | 2026 | 1 | 32/2026
27518-1 |  |  |  | RAIZEN RAFARD | BAGACEIRA 78" | PC | 1255019-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 107 | PLAINA DE MESA INGERSOL - [107] | 13.59 |  | 46237 | 46237 | 32 | 32 | ago | 2026 | 1 | 32/2026
27518-1 |  |  |  | RAIZEN RAFARD | BAGACEIRA 78" | PC | 1255019-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.8 |  | 46237 | 46237 | 32 | 32 | ago | 2026 | 1 | 32/2026
27518-1 |  |  |  | RAIZEN RAFARD | BAGACEIRA 78" | PC | 1255019-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 9.72 |  | 46237 | 46237 | 32 | 32 | ago | 2026 | 1 | 32/2026
27518-1 |  |  |  | RAIZEN RAFARD | BAGACEIRA 78" | PC | 1255019-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46241 | 46241 | 32 | 32 | ago | 2026 | 1 | 32/2026
27518-2 |  |  |  | RAIZEN RAFARD | BAGACEIRA 78" | PC | 1255020-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 107 | PLAINA DE MESA INGERSOL - [107] | 13.59 |  | 46237 | 46237 | 32 | 32 | ago | 2026 | 1 | 32/2026
27518-2 |  |  |  | RAIZEN RAFARD | BAGACEIRA 78" | PC | 1255020-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.8 |  | 46237 | 46237 | 32 | 32 | ago | 2026 | 1 | 32/2026
27518-2 |  |  |  | RAIZEN RAFARD | BAGACEIRA 78" | PC | 1255020-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46241 | 46241 | 32 | 32 | ago | 2026 | 1 | 32/2026
27518-3 |  |  |  | RAIZEN RAFARD | BAGACEIRA 78" | PC | 1255021-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46237 | 46237 | 32 | 32 | ago | 2026 | 1 | 32/2026
27518-3 |  |  |  | RAIZEN RAFARD | BAGACEIRA 78" | PC | 1255021-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 107 | PLAINA DE MESA INGERSOL - [107] | 13.59 |  | 46237 | 46237 | 32 | 32 | ago | 2026 | 1 | 32/2026
27518-3 |  |  |  | RAIZEN RAFARD | BAGACEIRA 78" | PC | 1255021-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46241 | 46241 | 32 | 32 | ago | 2026 | 1 | 32/2026
27518-4 |  |  |  | RAIZEN RAFARD | BAGACEIRA 78" | PC | 1255022-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46237 | 46237 | 32 | 32 | ago | 2026 | 1 | 32/2026
27518-4 |  |  |  | RAIZEN RAFARD | BAGACEIRA 78" | PC | 1255022-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 13.59 |  | 46237 | 46237 | 32 | 32 | ago | 2026 | 1 | 32/2026
27518-4 |  |  |  | RAIZEN RAFARD | BAGACEIRA 78" | PC | 1255022-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46241 | 46241 | 32 | 32 | ago | 2026 | 1 | 32/2026
27518-5 |  |  |  | RAIZEN RAFARD | BAGACEIRA 78" | PC | 1255023-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46237 | 46237 | 32 | 32 | ago | 2026 | 1 | 32/2026
27518-5 |  |  |  | RAIZEN RAFARD | BAGACEIRA 78" | PC | 1255023-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46241 | 46241 | 32 | 32 | ago | 2026 | 1 | 32/2026
27518-6 |  |  |  | RAIZEN RAFARD | BAGACEIRA 78" | PC | 1255024-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46237 | 46237 | 32 | 32 | ago | 2026 | 1 | 32/2026
27518-6 |  |  |  | RAIZEN RAFARD | BAGACEIRA 78" | PC | 1255024-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 13.59 |  | 46237 | 46237 | 32 | 32 | ago | 2026 | 1 | 32/2026
27518-6 |  |  |  | RAIZEN RAFARD | BAGACEIRA 78" | PC | 1255024-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.8 |  | 46237 | 46237 | 32 | 32 | ago | 2026 | 1 | 32/2026
27518-6 |  |  |  | RAIZEN RAFARD | BAGACEIRA 78" | PC | 1255024-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 9.72 |  | 46237 | 46237 | 32 | 32 | ago | 2026 | 1 | 32/2026
27518-6 |  |  |  | RAIZEN RAFARD | BAGACEIRA 78" | PC | 1255024-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46241 | 46241 | 32 | 32 | ago | 2026 | 1 | 32/2026
27515-5 |  |  |  | RAIZEN IPAUSSU | BAGACEIRA 78" | PC | 958026-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46189 | 46240 | 25 | 32 | jun | 2026 | 1 | 25/2026
27515-5 |  |  |  | RAIZEN IPAUSSU | BAGACEIRA 78" | PC | 958026-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 13.59 |  | 46230 | 46240 | 31 | 32 | jul | 2026 | 1 | 31/2026
27515-5 |  |  |  | RAIZEN IPAUSSU | BAGACEIRA 78" | PC | 958026-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.8 |  | 46230 | 46240 | 31 | 32 | jul | 2026 | 1 | 31/2026
27515-5 |  |  |  | RAIZEN IPAUSSU | BAGACEIRA 78" | PC | 958026-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 9.72 |  | 46240 | 46240 | 32 | 32 | ago | 2026 | 1 | 32/2026
27515-5 |  |  |  | RAIZEN IPAUSSU | BAGACEIRA 78" | PC | 958026-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46241 | 46241 | 32 | 32 | ago | 2026 | 1 | 32/2026
27515-6 |  |  |  | RAIZEN IPAUSSU | BAGACEIRA 87" | PC | 958027-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 84" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46241 | 46241 | 32 | 32 | ago | 2026 | 1 | 32/2026
27516-1 |  |  |  | RAIZEN ENERGIA S.A LAGOA DA PRATA | BAGACEIRA 78" | PC | 1334017-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.8 |  | 46241 | 46241 | 32 | 32 | ago | 2026 | 1 | 32/2026
27516-1 |  |  |  | RAIZEN ENERGIA S.A LAGOA DA PRATA | BAGACEIRA 78" | PC | 1334017-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 9.72 |  | 46241 | 46241 | 32 | 32 | ago | 2026 | 1 | 32/2026
27516-1 |  |  |  | RAIZEN ENERGIA S.A LAGOA DA PRATA | BAGACEIRA 78" | PC | 1334017-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 1 | Novo |  | 78" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46241 | 46241 | 32 | 32 | ago | 2026 | 1 | 32/2026
27516-2 |  |  |  | RAIZEN ENERGIA S.A LAGOA DA PRATA | BAGACEIRA 78" | PC | 1334018-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 1 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 9.72 |  | 46237 | 46237 | 32 | 32 | ago | 2026 | 1 | 32/2026
27516-2 |  |  |  | RAIZEN ENERGIA S.A LAGOA DA PRATA | BAGACEIRA 78" | PC | 1334018-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 1 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 5.4412 |  | 46237 | 46237 | 32 | 32 | ago | 2026 | 1 | 32/2026
27516-2 |  |  |  | RAIZEN ENERGIA S.A LAGOA DA PRATA | BAGACEIRA 78" | PC | 1334018-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 1 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 2.2981 |  | 46237 | 46237 | 32 | 32 | ago | 2026 | 1 | 32/2026
27516-2 |  |  |  | RAIZEN ENERGIA S.A LAGOA DA PRATA | BAGACEIRA 78" | PC | 1334018-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 1 | Novo |  | 78" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46241 | 46241 | 32 | 32 | ago | 2026 | 1 | 32/2026
27516-3 |  |  |  | RAIZEN ENERGIA S.A LAGOA DA PRATA | BAGACEIRA 78" | PC | 1334019-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 1 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 9.72 |  | 46237 | 46237 | 32 | 32 | ago | 2026 | 1 | 32/2026
27516-3 |  |  |  | RAIZEN ENERGIA S.A LAGOA DA PRATA | BAGACEIRA 78" | PC | 1334019-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 2 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 5.4412 |  | 46237 | 46237 | 32 | 32 | ago | 2026 | 1 | 32/2026
27516-3 |  |  |  | RAIZEN ENERGIA S.A LAGOA DA PRATA | BAGACEIRA 78" | PC | 1334019-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 2 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 113 | FURADEIRA RADIAL CSEPEL HUNGARY 264 - [113] | 2.2981 |  | 46237 | 46237 | 32 | 32 | ago | 2026 | 1 | 32/2026
27516-3 |  |  |  | RAIZEN ENERGIA S.A LAGOA DA PRATA | BAGACEIRA 78" | PC | 1334019-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 1 | Novo |  | 78" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46241 | 46241 | 32 | 32 | ago | 2026 | 1 | 32/2026
27516-4 |  |  |  | RAIZEN ENERGIA S.A LAGOA DA PRATA | BAGACEIRA 78" | PC | 1334020-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 281 | Novo |  | 78" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46241 | 46241 | 32 | 32 | ago | 2026 | 1 | 32/2026
27516-5 |  |  |  | RAIZEN ENERGIA S.A LAGOA DA PRATA | BAGACEIRA 78" | PC | 1334021-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 288 | Novo |  | 78" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46241 | 46241 | 32 | 32 | ago | 2026 | 1 | 32/2026
27516-6 |  |  |  | RAIZEN ENERGIA S.A LAGOA DA PRATA | BAGACEIRA 90" | PC | 1334022-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 90" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46241 | 46241 | 32 | 32 | ago | 2026 | 1 | 32/2026
27547-2 |  |  |  | Rhinus Indústria de Máquinas e Equipamentos | PILÃO | PC | 1573001-6 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAR FACES CONFORME DESENHO. | 493 | MAND. TOS WHN(Q) - [493] | 5.375 |  | 46237 | 46237 | 32 | 32 | ago | 2026 | 1 | 32/2026
27547-2 |  |  |  | Rhinus Indústria de Máquinas e Equipamentos | PILÃO | PC | 1573001-6 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS PASSANTES CONFORME DESENHO. | 493 | MAND. TOS WHN(Q) - [493] | 5.375 |  | 46237 | 46237 | 32 | 32 | ago | 2026 | 1 | 32/2026
27547-2 |  |  |  | Rhinus Indústria de Máquinas e Equipamentos | PILÃO | PC | 1573001-6 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS CONFORME DESENHO. | 493 | MAND. TOS WHN(Q) - [493] | 5.375 |  | 46237 | 46237 | 32 | 32 | ago | 2026 | 1 | 32/2026
27547-2 |  |  |  | Rhinus Indústria de Máquinas e Equipamentos | PILÃO | PC | 1573001-6 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS PARA ROSCAS M8 CONFORME DESENHO. | 493 | MAND. TOS WHN(Q) - [493] | 5.375 |  | 46237 | 46237 | 32 | 32 | ago | 2026 | 1 | 32/2026
27547-2 |  |  |  | Rhinus Indústria de Máquinas e Equipamentos | PILÃO | PC | 1573001-6 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | EXECUTAR ROSCAS CONFORME DESENHO. | 493 | MAND. TOS WHN(Q) - [493] | 6 |  | 46237 | 46237 | 32 | 32 | ago | 2026 | 1 | 32/2026
27547-1 |  |  |  | Rhinus Indústria de Máquinas e Equipamentos | PILÃO | PC | 1573002-5 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAR FACES CONFORME DESENHO. | 493 | MAND. TOS WHN(Q) - [493] | 5.375 |  | 46237 | 46237 | 32 | 32 | ago | 2026 | 1 | 32/2026
27547-1 |  |  |  | Rhinus Indústria de Máquinas e Equipamentos | PILÃO | PC | 1573002-5 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS PASSANTES CONFORME DESENHO. | 493 | MAND. TOS WHN(Q) - [493] | 5.375 |  | 46237 | 46237 | 32 | 32 | ago | 2026 | 1 | 32/2026
27547-1 |  |  |  | Rhinus Indústria de Máquinas e Equipamentos | PILÃO | PC | 1573002-5 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS CONFORME DESENHO. | 493 | MAND. TOS WHN(Q) - [493] | 5.375 |  | 46237 | 46237 | 32 | 32 | ago | 2026 | 1 | 32/2026
27547-1 |  |  |  | Rhinus Indústria de Máquinas e Equipamentos | PILÃO | PC | 1573002-5 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS PARA ROSCAS M8 CONFORME DESENHO. | 493 | MAND. TOS WHN(Q) - [493] | 5.375 |  | 46237 | 46237 | 32 | 32 | ago | 2026 | 1 | 32/2026
27547-1 |  |  |  | Rhinus Indústria de Máquinas e Equipamentos | PILÃO | PC | 1573002-5 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | EXECUTAR ROSCAS CONFORME DESENHO. | 493 | MAND. TOS WHN(Q) - [493] | 6 |  | 46237 | 46237 | 32 | 32 | ago | 2026 | 1 | 32/2026
27559-1 |  |  |  | ATVOS- SANTA LUZIA | CAMISA Ø1450mm 2300mm | PC | 6814 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Novo |  | 90" |  | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 7.1909 |  | 46237 | 46237 | 32 | 32 | ago | 2026 | 1 | 32/2026
27559-2 |  |  |  | ATVOS- SANTA LUZIA | CAMISA Ø1450mm 2300mm | PC | 6815 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Novo |  | 90" |  | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 7.1909 |  | 46237 | 46237 | 32 | 32 | ago | 2026 | 1 | 32/2026
27605-2 |  |  |  | DESTILARIA AGUA BONITA | SERVIÇO - MANUT TRANS DE CAMISA EM AD, FR 2" - MDA 1700MM (PRODUÇÃO) | PC | 6821-1 | 1 | CAMISA | A&E |  |  | Drenagem |  | 66" |  | MONTAGEM | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 9 |  | 46237 | 46237 | 32 | 32 | ago | 2026 | 1 | 32/2026
27605-2 |  |  |  | DESTILARIA AGUA BONITA | SERVIÇO - MANUT TRANS DE CAMISA EM AD, FR 2" - MDA 1700MM (PRODUÇÃO) | PC | 6821-1 | 1 | CAMISA | A&E |  |  | Drenagem |  | 66" |  | USINAGEM | 2° USINAGEM | 561 | TORNO HORIZONTAL NILES - [561] | 7.5618 |  | 46237 | 46237 | 32 | 32 | ago | 2026 | 1 | 32/2026
27544-1 |  |  |  | COOPCANA | CAIXA DO MANCAL INFERIOR 54" | PC | 434129-1 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACES EM ACABAMENTO | 433 | MANDRILH. SCHARMANM FB-125 - [433] | 9.8182 |  | 46241 | 46241 | 32 | 32 | ago | 2026 | 1 | 32/2026
27544-2 |  |  |  | COOPCANA | CAIXA DO MANCAL INFERIOR 54" | PC | 434129-2 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACES EM ACABAMENTO | 433 | MANDRILH. SCHARMANM FB-125 - [433] | 9.8182 |  | 46241 | 46241 | 32 | 32 | ago | 2026 | 1 | 32/2026
27616-2 |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | CAMISA INFERIOR Ø1000mm 66" | PC | 6834-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 |  | 46237 | 46237 | 32 | 32 | ago | 2026 | 1 | 32/2026
27616-2 |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | CAMISA INFERIOR Ø1000mm 66" | PC | 6834-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 |  | 46237 | 46237 | 32 | 32 | ago | 2026 | 1 | 32/2026
27616-2 |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | CAMISA INFERIOR Ø1000mm 66" | PC | 6834-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 7.15 |  | 46237 | 46237 | 32 | 32 | ago | 2026 | 1 | 32/2026
27616-2 |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | CAMISA INFERIOR Ø1000mm 66" | PC | 6834-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 9.1408 |  | 46237 | 46237 | 32 | 32 | ago | 2026 | 1 | 32/2026
27616-2 |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | CAMISA INFERIOR Ø1000mm 66" | PC | 6834-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 3.9773 |  | 46237 | 46237 | 32 | 32 | ago | 2026 | 1 | 32/2026
27616-4 |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | CAMISA Ø1000mm 66" | PC | 6835-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 117 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-3000 - [117] | 15.9545 |  | 46239 | 46239 | 32 | 32 | ago | 2026 | 1 | 32/2026
27616-4 |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | CAMISA Ø1000mm 66" | PC | 6835-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 6.1364 |  | 46239 | 46239 | 32 | 32 | ago | 2026 | 1 | 32/2026
27616-5 |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | CAMISA Ø960mm 66" | PC | 6840-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 561 | TORNO HORIZONTAL NILES - [561] | 15.9545 |  | 46239 | 46239 | 32 | 32 | ago | 2026 | 1 | 32/2026
27616-5 |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | CAMISA Ø960mm 66" | PC | 6840-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 6.1364 |  | 46239 | 46239 | 32 | 32 | ago | 2026 | 1 | 32/2026
27616-5 |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | CAMISA Ø960mm 66" | PC | 6840-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 |  | 46241 | 46241 | 32 | 32 | ago | 2026 | 1 | 32/2026
27616-5 |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | CAMISA Ø960mm 66" | PC | 6840-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 |  | 46241 | 46241 | 32 | 32 | ago | 2026 | 1 | 32/2026
27616-5 |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | CAMISA Ø960mm 66" | PC | 6840-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 7.15 |  | 46241 | 46241 | 32 | 32 | ago | 2026 | 1 | 32/2026
27616-6 |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | CAMISA AD Ø960mm 66" | PC | 6837-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (DRENAGEM) | 561 | TORNO HORIZONTAL NILES - [561] | 2.5282 |  | 46239 | 46239 | 32 | 32 | ago | 2026 | 1 | 32/2026
27638-1 |  |  |  | CAFEALCOOL | CAMISA AD Ø880mm 48" | PC | 6912-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 6.1364 |  | 46242 | 46242 | 32 | 32 | ago | 2026 | 1 | 32/2026
27638-1 |  |  |  | CAFEALCOOL | CAMISA AD Ø880mm 48" | PC | 6912-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 9.4909 |  | 46242 | 46242 | 32 | 32 | ago | 2026 | 1 | 32/2026
27638-2 |  |  |  | CAFEALCOOL | CAMISA AD Ø880mm 48" | PC | 6913-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (DRENAGEM) | 120 | TORNO HORIZ. TONANI TP-90 - [120] | 2.5282 |  | 46237 | 46237 | 32 | 32 | ago | 2026 | 1 | 32/2026
27299-6 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152652-21 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 |  | 46244 | 46244 | 33 | 33 | ago | 2026 | 1 | 33/2026
27591-1 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-299 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 |  | 46251 | 46251 | 34 | 34 | ago | 2026 | 1 | 34/2026
27591-1 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-299 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46241 | 46241 | 32 | 32 | ago | 2026 | 1 | 32/2026
27606-2 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152653-327 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 |  | 46241 | 46241 | 32 | 32 | ago | 2026 | 1 | 32/2026
27606-3 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152653-328 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 |  | 46241 | 46241 | 32 | 32 | ago | 2026 | 1 | 32/2026
27606-4 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152653-329 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 |  | 46241 | 46241 | 32 | 32 | ago | 2026 | 1 | 32/2026
27606-5 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152653-330 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 |  | 46241 | 46241 | 32 | 32 | ago | 2026 | 1 | 32/2026
27606-6 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152653-322 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 |  | 46241 | 46241 | 32 | 32 | ago | 2026 | 1 | 32/2026
27594-4 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-307 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 123 | TORNO VERT. LOIS SOEST - [123] | 12.5 |  | 46270 | 46239 | 32 | 32 | ago | 2026 | 1 | 32/2026
27603-1 |  |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P400 FUND. C/ USIN. | PC | 1425034-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (REVEST.) | 123 | TORNO VERT. LOIS SOEST - [123] | 7 |  | 46241 | 46241 | 32 | 32 | ago | 2026 | 1 | 32/2026
27456-4 |  |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P300 FUND. C/ USIN. | PC | 1425031-1 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46243 | 46243 | 32 | 32 | ago | 2026 | 1 | 32/2026
27575-3 |  |  |  | PIACENTINI | CORPO DESCARGA | PC | 774017-1 | 1 | VI-DIVERSOS | VI | [6 empty] | USINAGEM | USINAR DIMENSÕES EM ACABAMENTO CONFORME DESENHO. | 285 | TORNO VERT. TITAN SC4000 - [285] | 48.5 |  | 46237 | 46237 | 32 | 32 | ago | 2026 | 1 | 32/2026
27575-4 |  |  |  | PIACENTINI | CORPO DESCARGA | PC | 774017-2 | 1 | VI-DIVERSOS | VI | [6 empty] | USINAGEM | USINAR DIMENSÕES EM ACABAMENTO CONFORME DESENHO. | 285 | TORNO VERT. TITAN SC4000 - [285] | 48.5 |  | 46237 | 46237 | 32 | 32 | ago | 2026 | 1 | 32/2026
1027 |  |  |  | DESTILARIA AGUA BONITA | FLANGE CAMISA PERFURADA 1º T pç1 | PC | - | 1 | FLANGE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR EM ACABAMENTO FLANGE EM CHAPA S/ SOLDA DURA | 123 | TORNO VERT. LOIS SOEST - [123] | 9.0409 |  | 46230 | 46239 | 31 | 32 | jul | 2026 | 1 | 31/2026
1027 |  |  |  | DESTILARIA AGUA BONITA | FLANGE CAMISA PERFURADA 1º T pç2 | PC | - | 1 | FLANGE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR EM ACABAMENTO FLANGE EM CHAPA S/ SOLDA DURA | 123 | TORNO VERT. LOIS SOEST - [123] | 9.0409 |  | 46230 | 46239 | 31 | 32 | jul | 2026 | 1 | 31/2026
1027 |  |  |  | DESTILARIA AGUA BONITA | FLANGE CAMISA PERFURADA 2º T pç1 | PC | - | 1 | FLANGE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR EM ACABAMENTO FLANGE EM CHAPA S/ SOLDA DURA | 123 | TORNO VERT. LOIS SOEST - [123] | 9.0409 |  | 46230 | 46239 | 31 | 32 | jul | 2026 | 1 | 31/2026
1027 |  |  |  | DESTILARIA AGUA BONITA | FLANGE CAMISA PERFURADA 2º T pç2 | PC | - | 1 | FLANGE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR EM ACABAMENTO FLANGE EM CHAPA S/ SOLDA DURA | 123 | TORNO VERT. LOIS SOEST - [123] | 9.0409 |  | 46230 | 46239 | 31 | 32 | jul | 2026 | 1 | 31/2026
1027 |  |  |  | DESTILARIA AGUA BONITA | FLANGE CAMISA PERFURADA 3º T pç1 | PC | - | 1 | FLANGE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR EM ACABAMENTO FLANGE EM CHAPA S/ SOLDA DURA | 123 | TORNO VERT. LOIS SOEST - [123] | 9.0409 |  | 46230 | 46239 | 31 | 32 | jul | 2026 | 1 | 31/2026
- |  |  |  | RAIZEN UNIVALEM | CAMISA Ø990 66" [EMERGÊNCIA] | PC | - | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 493 | MAND. TOS WHN(Q) - [493] | 6.1364 |  | 46237 | 46237 | 32 | 32 | ago | 2026 | 1 | 32/2026
- |  |  |  | RAIZEN UNIVALEM | CAMISA Ø990 66" [EMERGÊNCIA] | PC | - | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 613 | FURADEIRA SKODA - [613] | 18 |  | 46237 | 46237 | 32 | 32 | ago | 2026 | 1 | 32/2026
- |  |  |  | RAIZEN UNIVALEM | CAMISA Ø990 66" [EMERGÊNCIA] | PC | - | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 9 |  | 46237 | 46237 | 32 | 32 | ago | 2026 | 1 | 32/2026
- |  |  |  | RAIZEN UNIVALEM | CAMISA Ø990 66" [EMERGÊNCIA] | PC | - | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | 2° USINAGEM | 118 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-4000 - [118] | 7.5618 |  | 46237 | 46237 | 32 | 32 | ago | 2026 | 1 | 32/2026
- |  |  |  | RAIZEN UNIVALEM | CAMISA Ø990 66" [EMERGÊNCIA] | PC | - | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 |  | 46237 | 46237 | 32 | 32 | ago | 2026 | 1 | 32/2026
- |  |  |  | RAIZEN UNIVALEM | CAMISA Ø990 66" [EMERGÊNCIA] | PC | - | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 |  | 46237 | 46237 | 32 | 32 | ago | 2026 | 1 | 32/2026
- |  |  |  | RAIZEN UNIVALEM | CAMISA Ø990 66" [EMERGÊNCIA] | PC | - | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 7.15 |  | 46237 | 46237 | 32 | 32 | ago | 2026 | 1 | 32/2026
- |  |  |  | RAIZEN UNIVALEM | CAMISA Ø990 66" [EMERGÊNCIA] | PC | - | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 9.1408 |  | 46237 | 46237 | 32 | 32 | ago | 2026 | 1 | 32/2026
27633-6 |  |  |  | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | CAMISA Ø1150mm 78" | PC | 6842-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 118 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-4000 - [118] | 20.25 |  | 46237 | 46237 | 32 | 32 | ago | 2026 | 1 | 32/2026
27633-6 |  |  |  | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | CAMISA Ø1150mm 78" | PC | 6842-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 7.45 |  | 46237 | 46237 | 32 | 32 | ago | 2026 | 1 | 32/2026
27633-7 |  |  |  | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | CAMISA AD Ø1300 90" | PC | 6843-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46237 | 46237 | 32 | 32 | ago | 2026 | 1 | 32/2026
27633-7 |  |  |  | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | CAMISA AD Ø1300 90" | PC | 6843-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (DRENAGEM) | 561 | TORNO HORIZONTAL NILES - [561] | 3.2155 |  | 46239 | 46239 | 32 | 32 | ago | 2026 | 1 | 32/2026
27608-2 |  |  |  | RAIZEN CAARAPO | BAGACEIRA 2300mm | PC | 1271010-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46238 | 46238 | 32 | 32 | ago | 2026 | 1 | 32/2026
27608-3 |  |  |  | RAIZEN CAARAPO | BAGACEIRA 2300mm | PC | 1271011-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46238 | 46238 | 32 | 32 | ago | 2026 | 1 | 32/2026
27608-4 |  |  |  | RAIZEN CAARAPO | BAGACEIRA 2300mm | PC | 1271012-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46238 | 46238 | 32 | 32 | ago | 2026 | 1 | 32/2026
27630-7 |  |  |  | GUABIRA | CAMISA AD Ø1260mm 90" | PC | 6865-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46239 | 46239 | 32 | 32 | ago | 2026 | 1 | 32/2026
27625-6 |  |  |  | METSO - 299 | ANEL AJUSTE HP500 | PC | 299374-91 | 1 | VI-DIVERSOS | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46238 | 46238 | 32 | 32 | ago | 2026 |  | 32/2026
27625-1 |  |  |  | METSO - 299 | ANEL AJUSTE HP500 | PC | 299374-92 | 1 | VI-DIVERSOS | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46238 | 46238 | 32 | 32 | ago | 2026 |  | 32/2026
27416-1 | 0 | 0 | 0 | SIEMENS | CARCAÇA INFERIOR FUND. C/ USIN | PC | 392291 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  | VI-DIVERSOS |  | USINAGEM | USINAR EM DESBASTE CONFORME DESENHO. | 327 | MANDRILH. SKODA 3500 X 4500 - [327] | 9.425 |  | 46248 | 46248 | 33 | 33 | ago | 2026 | 1 | 33/2026
27416-1 | 0 | 0 | 0 | SIEMENS | CARCAÇA INFERIOR FUND. C/ USIN | PC | 392291 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  | VI-DIVERSOS |  | USINAGEM | USINAR EM ACABAMENTO, FUROS E ROSCAS. | 327 | MANDRILH. SKODA 3500 X 4500 - [327] | 24 |  | 46245 | 46245 | 33 | 33 | ago | 2026 | 1 | 33/2026
27519-1 |  |  |  | RAIZEN TARUMA | BAGACEIRA 78" | PC | 372054-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 307 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 9.72 |  | 46245 | 46245 | 33 | 33 | ago | 2026 | 1 | 33/2026
27519-1 |  |  |  | RAIZEN TARUMA | BAGACEIRA 78" | PC | 372054-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 307 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 5.4412 |  | 46245 | 46245 | 33 | 33 | ago | 2026 | 1 | 33/2026
27519-1 |  |  |  | RAIZEN TARUMA | BAGACEIRA 78" | PC | 372054-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 308 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 2.2981 |  | 46245 | 46245 | 33 | 33 | ago | 2026 | 1 | 33/2026
27519-2 |  |  |  | RAIZEN TARUMA | BAGACEIRA 78" | PC | 372055-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 1 | Novo |  | 78" |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46248 | 46248 | 33 | 33 | ago | 2026 | 1 | 33/2026
27519-2 |  |  |  | RAIZEN TARUMA | BAGACEIRA 78" | PC | 372055-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 1 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 13.59 |  | 46248 | 46248 | 33 | 33 | ago | 2026 | 1 | 33/2026
27519-2 |  |  |  | RAIZEN TARUMA | BAGACEIRA 78" | PC | 372055-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 1 | Novo |  | 78" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46248 | 46248 | 33 | 33 | ago | 2026 | 1 | 33/2026
27519-3 |  |  |  | RAIZEN TARUMA | BAGACEIRA 78" | PC | 372056-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.8 |  | 46245 | 46245 | 33 | 33 | ago | 2026 | 1 | 33/2026
27519-3 |  |  |  | RAIZEN TARUMA | BAGACEIRA 78" | PC | 372056-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 9.72 |  | 46245 | 46245 | 33 | 33 | ago | 2026 | 1 | 33/2026
27518-1 |  |  |  | RAIZEN RAFARD | BAGACEIRA 78" | PC | 1255019-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 5.4412 |  | 46245 | 46245 | 33 | 33 | ago | 2026 | 1 | 33/2026
27518-1 |  |  |  | RAIZEN RAFARD | BAGACEIRA 78" | PC | 1255019-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 113 | FURADEIRA RADIAL CSEPEL HUNGARY 264 - [113] | 2.2981 |  | 46245 | 46245 | 33 | 33 | ago | 2026 | 1 | 33/2026
27518-2 |  |  |  | RAIZEN RAFARD | BAGACEIRA 78" | PC | 1255020-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 9.72 |  | 46249 | 46249 | 33 | 33 | ago | 2026 | 1 | 33/2026
27518-3 |  |  |  | RAIZEN RAFARD | BAGACEIRA 78" | PC | 1255021-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.8 |  | 46245 | 46245 | 33 | 33 | ago | 2026 | 1 | 33/2026
27518-3 |  |  |  | RAIZEN RAFARD | BAGACEIRA 78" | PC | 1255021-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 9.72 |  | 46245 | 46245 | 33 | 33 | ago | 2026 | 1 | 33/2026
27518-3 |  |  |  | RAIZEN RAFARD | BAGACEIRA 78" | PC | 1255021-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 5.4412 |  | 46245 | 46245 | 33 | 33 | ago | 2026 | 1 | 33/2026
27518-3 |  |  |  | RAIZEN RAFARD | BAGACEIRA 78" | PC | 1255021-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 2.2981 |  | 46245 | 46245 | 33 | 33 | ago | 2026 | 1 | 33/2026
27518-4 |  |  |  | RAIZEN RAFARD | BAGACEIRA 78" | PC | 1255022-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.8 |  | 46245 | 46245 | 33 | 33 | ago | 2026 | 1 | 33/2026
27518-4 |  |  |  | RAIZEN RAFARD | BAGACEIRA 78" | PC | 1255022-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 9.72 |  | 46245 | 46245 | 33 | 33 | ago | 2026 | 1 | 33/2026
27518-4 |  |  |  | RAIZEN RAFARD | BAGACEIRA 78" | PC | 1255022-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 5.4412 |  | 46245 | 46245 | 33 | 33 | ago | 2026 | 1 | 33/2026
27518-5 |  |  |  | RAIZEN RAFARD | BAGACEIRA 78" | PC | 1255023-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 13.59 |  | 46245 | 46245 | 33 | 33 | ago | 2026 | 1 | 33/2026
27518-5 |  |  |  | RAIZEN RAFARD | BAGACEIRA 78" | PC | 1255023-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.8 |  | 46245 | 46245 | 33 | 33 | ago | 2026 | 1 | 33/2026
27518-5 |  |  |  | RAIZEN RAFARD | BAGACEIRA 78" | PC | 1255023-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 9.72 |  | 46245 | 46245 | 33 | 33 | ago | 2026 | 1 | 33/2026
27518-5 |  |  |  | RAIZEN RAFARD | BAGACEIRA 78" | PC | 1255023-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 5.4412 |  | 46245 | 46245 | 33 | 33 | ago | 2026 | 1 | 33/2026
27516-1 |  |  |  | RAIZEN ENERGIA S.A LAGOA DA PRATA | BAGACEIRA 78" | PC | 1334017-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 1 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 5.4412 |  | 46247 | 46247 | 33 | 33 | ago | 2026 | 1 | 33/2026
27516-1 |  |  |  | RAIZEN ENERGIA S.A LAGOA DA PRATA | BAGACEIRA 78" | PC | 1334017-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 1 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 2.2981 |  | 46249 | 46249 | 33 | 33 | ago | 2026 | 1 | 33/2026
27516-4 |  |  |  | RAIZEN ENERGIA S.A LAGOA DA PRATA | BAGACEIRA 78" | PC | 1334020-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 279 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 5.4412 |  | 46245 | 46245 | 33 | 33 | ago | 2026 | 1 | 33/2026
27516-5 |  |  |  | RAIZEN ENERGIA S.A LAGOA DA PRATA | BAGACEIRA 78" | PC | 1334021-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 285 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 9.72 |  | 46248 | 46248 | 33 | 33 | ago | 2026 | 1 | 33/2026
27516-5 |  |  |  | RAIZEN ENERGIA S.A LAGOA DA PRATA | BAGACEIRA 78" | PC | 1334021-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 286 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 5.4412 |  | 46249 | 46249 | 33 | 33 | ago | 2026 | 1 | 33/2026
27516-5 |  |  |  | RAIZEN ENERGIA S.A LAGOA DA PRATA | BAGACEIRA 78" | PC | 1334021-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 287 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 2.2981 |  | 46250 | 46250 | 33 | 33 | ago | 2026 | 1 | 33/2026
27516-6 |  |  |  | RAIZEN ENERGIA S.A LAGOA DA PRATA | BAGACEIRA 90" | PC | 1334022-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 290 | Novo |  | 90" |  | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 17.64 |  | 46245 | 46245 | 33 | 33 | ago | 2026 | 1 | 33/2026
27516-6 |  |  |  | RAIZEN ENERGIA S.A LAGOA DA PRATA | BAGACEIRA 90" | PC | 1334022-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 291 | Novo |  | 90" |  | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.8818 |  | 46245 | 46245 | 33 | 33 | ago | 2026 | 1 | 33/2026
27516-6 |  |  |  | RAIZEN ENERGIA S.A LAGOA DA PRATA | BAGACEIRA 90" | PC | 1334022-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 318 | Novo |  | 90" |  | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 10.8 |  | 46245 | 46245 | 33 | 33 | ago | 2026 | 1 | 33/2026
27547-1 |  |  |  | Rhinus Indústria de Máquinas e Equipamentos | PILÃO | PC | 1573002-5 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46233 | 46245 | 31 | 33 | jul | 2026 | 1 | 31/2026
27553-1 |  |  |  | SUPERIOR | MANTA P300 FUND. C/ USIN | PC | 1425050-0 | 1 | MANTA | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 123 | TORNO VERT. LOIS SOEST - [123] | 12.5 |  | 46245 | 46245 | 33 | 33 | ago | 2026 | 1 | 33/2026
27553-1 |  |  |  | SUPERIOR | MANTA P300 FUND. C/ USIN | PC | 1425050-0 | 1 | MANTA | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46247 | 46247 | 33 | 33 | ago | 2026 | 1 | 33/2026
27553-2 |  |  |  | SUPERIOR | MANTA P300 FUND. C/ USIN | PC | 1425050-0 | 1 | MANTA | VI |  | 2 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46247 | 46247 | 33 | 33 | ago | 2026 | 1 | 33/2026
27545-14 |  |  |  | SUPERIOR | MANTA P400 FUND. C/ USIN | PC | 1425049 | 1 | MANTA | VI |  | 2 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46244 | 46244 | 33 | 33 | ago | 2026 | 1 | 33/2026
27545-1 |  |  |  | SUPERIOR | MANTA P500 FUND. C/ USIN | PC | 1425040-0 | 1 | MANTA | VI |  | 3 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46244 | 46244 | 33 | 33 | ago | 2026 | 1 | 33/2026
27545-2 |  |  |  | SUPERIOR | MANTA P500 FUND. C/ USIN | PC | 1425040-0 | 1 | MANTA | VI |  | 4 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46244 | 46244 | 33 | 33 | ago | 2026 | 1 | 33/2026
27545-3 |  |  |  | SUPERIOR | MANTA P500 FUND. C/ USIN | PC | 1425040-0 | 1 | MANTA | VI |  | 5 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46244 | 46244 | 33 | 33 | ago | 2026 | 1 | 33/2026
27545-4 |  |  |  | SUPERIOR | MANTA P500 FUND. C/ USIN | PC | 1425040-0 | 1 | MANTA | VI |  | 6 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46244 | 46244 | 33 | 33 | ago | 2026 | 1 | 33/2026
27545-5 |  |  |  | SUPERIOR | MANTA P500 FUND. C/ USIN | PC | 1425040-0 | 1 | MANTA | VI |  | 7 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46244 | 46244 | 33 | 33 | ago | 2026 | 1 | 33/2026
27545-16 |  |  |  | SUPERIOR | MANTA P500 FUND. C/ USIN | PC | 1425040-0 | 1 | MANTA | VI |  | 8 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46244 | 46244 | 33 | 33 | ago | 2026 | 1 | 33/2026
27553-5 |  |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P200 FUND. C/ USIN | PC | 1425052-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  | 228 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46244 | 46244 | 33 | 33 | ago | 2026 | 1 | 33/2026
27544-4 |  |  |  | COOPCANA | CAIXA DO MANCAL INFERIOR 54" | PC | 434129-4 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACES EM ACABAMENTO | 433 | MANDRILH. SCHARMANM FB-125 - [433] | 9.8182 |  | 46245 | 46245 | 33 | 33 | ago | 2026 | 1 | 33/2026
27616-5 |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | CAMISA Ø960mm 66" | PC | 6840-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 9.1408 |  | 46245 | 46245 | 33 | 33 | ago | 2026 | 1 | 33/2026
27616-5 |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | CAMISA Ø960mm 66" | PC | 6840-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 3.9773 |  | 46245 | 46245 | 33 | 33 | ago | 2026 | 1 | 33/2026
27638-6 |  |  |  | CAFEALCOOL | CAMISA Ø910mm 48" | PC | 6917-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 6.1364 |  | 46245 | 46245 | 33 | 33 | ago | 2026 | 1 | 33/2026
27638-6 |  |  |  | CAFEALCOOL | CAMISA Ø910mm 48" | PC | 6917-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 1.3 |  | 46245 | 46245 | 33 | 33 | ago | 2026 | 1 | 33/2026
27638-2 |  |  |  | CAFEALCOOL | CAMISA AD Ø880mm 48" | PC | 6913-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 6.1364 |  | 46245 | 46245 | 33 | 33 | ago | 2026 | 1 | 33/2026
27638-5 |  |  |  | CAFEALCOOL | CAMISA AD Ø910mm 48" | PC | 6916-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (DRENAGEM) | 117 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-3000 - [117] | 2.5282 |  | 46249 | 46249 | 33 | 33 | ago | 2026 | 1 | 33/2026
27604-6 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-329 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46237 | 46247 | 32 | 33 | ago | 2026 | 1 | 32/2026
27604-6 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-329 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 123 | TORNO VERT. LOIS SOEST - [123] | 12.5 |  | 46247 | 46247 | 33 | 33 | ago | 2026 | 1 | 33/2026
27604-6 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-329 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46253 | 46247 | 34 | 33 | ago | 2026 | 1 | 34/2026
27606-8 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152653-324 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 123 | TORNO VERT. LOIS SOEST - [123] | 12.5 |  | 46245 | 46247 | 33 | 33 | ago | 2026 | 1 | 33/2026
27606-9 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152653-325 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 123 | TORNO VERT. LOIS SOEST - [123] | 12.5 |  | 46245 | 46247 | 33 | 33 | ago | 2026 | 1 | 33/2026
27574-2 |  |  |  | Metso - 152 | REVESTIMENTO HP350E | PC | 152655-8 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (REVEST.) | 285 | TORNO VERT. TITAN SC4000 - [285] | 7 |  | 46245 | 46245 | 33 | 33 | ago | 2026 | 1 | 33/2026
27456-5 |  |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P300 FUND. C/ USIN. | PC | 1425031-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (REVEST.) | 285 | TORNO VERT. TITAN SC4000 - [285] | 7 |  | 46245 | 46245 | 33 | 33 | ago | 2026 | 1 | 33/2026
27545-9 |  |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P500 FUND. C/ USIN | PC | 1425030-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (REVEST.) | 285 | TORNO VERT. TITAN SC4000 - [285] | 7 |  | 46245 | 46245 | 33 | 33 | ago | 2026 | 1 | 33/2026
27545-10 |  |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P500 FUND. C/ USIN | PC | 1425030-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (REVEST.) | 285 | TORNO VERT. TITAN SC4000 - [285] | 7 |  | 46245 | 46245 | 33 | 33 | ago | 2026 | 1 | 33/2026
27589-1 |  |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P500 FUND. C/ USIN | PC | 1425030-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (REVEST.) | 285 | TORNO VERT. TITAN SC4000 - [285] | 7 |  | 46245 | 46245 | 33 | 33 | ago | 2026 | 1 | 33/2026
27575-1 |  |  |  | PIACENTINI | CORPO ALIMENTAÇÃO | PC | 774016-8 | 1 | VI-DIVERSOS | VI | [6 empty] | USINAGEM | USINAR DIMENSÕES EM ACABAMENTO CONFORME DESENHO. | 123 | TORNO VERT. LOIS SOEST - [123] | 48.5 |  | 46245 | 46245 | 33 | 33 | ago | 2026 | 1 | 33/2026
27575-1 |  |  |  | PIACENTINI | CORPO ALIMENTAÇÃO | PC | 774016-8 | 1 | VI-DIVERSOS | VI | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS CONFORME DESENHO. | 493 | MAND. TOS WHN(Q) - [493] | 12 |  | 46245 | 46245 | 33 | 33 | ago | 2026 | 1 | 33/2026
27575-2 |  |  |  | PIACENTINI | CORPO ALIMENTAÇÃO | PC | 774016-7 | 1 | VI-DIVERSOS | VI | [6 empty] | USINAGEM | USINAR DIMENSÕES EM ACABAMENTO CONFORME DESENHO. | 123 | TORNO VERT. LOIS SOEST - [123] | 48.5 |  | 46245 | 46245 | 33 | 33 | ago | 2026 | 1 | 33/2026
27575-2 |  |  |  | PIACENTINI | CORPO ALIMENTAÇÃO | PC | 774016-7 | 1 | VI-DIVERSOS | VI | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS CONFORME DESENHO. | 285 | TORNO VERT. TITAN SC4000 - [285] | 12 |  | 46245 | 46245 | 33 | 33 | ago | 2026 | 1 | 33/2026
27593-1 |  |  |  | IMPÉRIO EXTRUSÃO | CILINDRO PRINCIPAL FUND. C/ USIN. EM DESBASTE | PC | 1609001-1 | 1 | VI-DIVERSOS | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46242 | 46248 | 32 | 33 | ago | 2026 | 1 | 32/2026
27593-1 |  |  |  | IMPÉRIO EXTRUSÃO | CILINDRO PRINCIPAL FUND. C/ USIN. EM DESBASTE | PC | 1609001-1 | 1 | VI-DIVERSOS | VI | [6 empty] | USINAGEM | USINAR AMBAS AS FACES EM DESBASTE COM 3MM DE SOBREMETAL. | 327 | MANDRILH. SKODA 3500 X 4500 - [327] | 11 |  | 46248 | 46248 | 33 | 33 | ago | 2026 | 1 | 33/2026
27593-1 |  |  |  | IMPÉRIO EXTRUSÃO | CILINDRO PRINCIPAL FUND. C/ USIN. EM DESBASTE | PC | 1609001-1 | 1 | VI-DIVERSOS | VI | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FURO DE CENTRO NA FACE CEGA. | 393 | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393] | 3 |  | 46248 | 46248 | 33 | 33 | ago | 2026 | 1 | 33/2026
27593-1 |  |  |  | IMPÉRIO EXTRUSÃO | CILINDRO PRINCIPAL FUND. C/ USIN. EM DESBASTE | PC | 1609001-1 | 1 | VI-DIVERSOS | VI | [6 empty] | USINAGEM | USINAR DIMENSÕES EM DESBASTE COM 3MM DE SOBREMETAL NO RAIO. | 393 | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393] | 28 |  | 46248 | 46248 | 33 | 33 | ago | 2026 | 1 | 33/2026
27593-1 |  |  |  | IMPÉRIO EXTRUSÃO | CILINDRO PRINCIPAL FUND. C/ USIN. EM DESBASTE | PC | 1609001-1 | 1 | VI-DIVERSOS | VI | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACE DAS ROSCAS EM ACABAMENTO CONFORME DESENHO. | 327 | MANDRILH. SKODA 3500 X 4500 - [327] | 16 |  | 46248 | 46248 | 33 | 33 | ago | 2026 | 1 | 33/2026
27593-1 |  |  |  | IMPÉRIO EXTRUSÃO | CILINDRO PRINCIPAL FUND. C/ USIN. EM DESBASTE | PC | 1609001-1 | 1 | VI-DIVERSOS | VI | [6 empty] | USINAGEM | USINAR DIÂMETRO EXTERNO EM ACABAMENTO. | 393 | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393] | 26 |  | 46248 | 46248 | 33 | 33 | ago | 2026 | 1 | 33/2026
27593-1 |  |  |  | IMPÉRIO EXTRUSÃO | CILINDRO PRINCIPAL FUND. C/ USIN. EM DESBASTE | PC | 1609001-1 | 1 | VI-DIVERSOS | VI | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACE ELIMINANDO FURO DE CENTRO | 327 | MANDRILH. SKODA 3500 X 4500 - [327] | 6 |  | 46248 | 46248 | 33 | 33 | ago | 2026 | 1 | 33/2026
27629-6 |  |  |  | SANTA TEREZINHA IGUATEMI | CAMISA Ø980mm 54" | PC | 6856-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 117 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-3000 - [117] | 15.9545 |  | 46248 | 46248 | 33 | 33 | ago | 2026 | 1 | 33/2026
27639-2 |  |  |  | SANTA TEREZINHA - UNIDADE TAPEJARA | CAMISA Ø1280mm 84" | PC | 6919-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 561 | TORNO HORIZONTAL NILES - [561] | 21.6 |  | 46248 | 46248 | 33 | 33 | ago | 2026 | 1 | 33/2026
27639-4 |  |  |  | SANTA TEREZINHA - UNIDADE TAPEJARA | CAMISA Ø1320mm 84" | PC | 6921-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 561 | TORNO HORIZONTAL NILES - [561] | 21.6 |  | 46245 | 46245 | 33 | 33 | ago | 2026 | 1 | 33/2026
27639-4 |  |  |  | SANTA TEREZINHA - UNIDADE TAPEJARA | CAMISA Ø1320mm 84" | PC | 6921-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 617 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [617] | 3.8409 |  | 46245 | 46245 | 33 | 33 | ago | 2026 | 1 | 33/2026
27639-4 |  |  |  | SANTA TEREZINHA - UNIDADE TAPEJARA | CAMISA Ø1320mm 84" | PC | 6921-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 3.8409 |  | 46245 | 46245 | 33 | 33 | ago | 2026 | 1 | 33/2026
27639-4 |  |  |  | SANTA TEREZINHA - UNIDADE TAPEJARA | CAMISA Ø1320mm 84" | PC | 6921-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 10.7545 |  | 46245 | 46245 | 33 | 33 | ago | 2026 | 1 | 33/2026
27639-4 |  |  |  | SANTA TEREZINHA - UNIDADE TAPEJARA | CAMISA Ø1320mm 84" | PC | 6921-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 617 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [617] | 13.6362 |  | 46245 | 46245 | 33 | 33 | ago | 2026 | 1 | 33/2026
27639-4 |  |  |  | SANTA TEREZINHA - UNIDADE TAPEJARA | CAMISA Ø1320mm 84" | PC | 6921-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 545 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [545] | 6.0136 |  | 46245 | 46245 | 33 | 33 | ago | 2026 | 1 | 33/2026
27630-1 |  |  |  | GUABIRA | CAMISA AD Ø900mm 60" | PC | 6859-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (DRENAGEM) | 118 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-4000 - [118] | 2.5282 |  | 46245 | 46245 | 33 | 33 | ago | 2026 | 1 | 33/2026
27630-4 |  |  |  | GUABIRA | CAMISA AD Ø940mm 60" | PC | 6862-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (DRENAGEM) | 561 | TORNO HORIZONTAL NILES - [561] | 2.5282 |  | 46245 | 46245 | 33 | 33 | ago | 2026 | 1 | 33/2026
27630-7 |  |  |  | GUABIRA | CAMISA AD Ø1260mm 90" | PC | 6865-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (DRENAGEM) | 609 | TORNO H.KRAMATORSKY - [609] | 3.2155 |  | 46245 | 46245 | 33 | 33 | ago | 2026 | 1 | 33/2026
27639-1 |  |  |  | SANTA TEREZINHA - UNIDADE TAPEJARA | CAMISA AD Ø1280mm 84" | PC | 6918-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (DRENAGEM) | 561 | TORNO HORIZONTAL NILES - [561] | 3.2155 |  | 46247 | 46247 | 33 | 33 | ago | 2026 | 1 | 33/2026
27607-2 |  |  |  | SÃO JOÃO ARARAS | RODETE MOENDA 84" Z15 Ø1220MM | PC | 1127003-11 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46244 | 46244 | 33 | 33 | ago | 2026 | 1 | 33/2026
27607-3 |  |  |  | SÃO JOÃO ARARAS | RODETE MOENDA 84" Z15 Ø1220MM | PC | 1127003-12 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46244 | 46244 | 33 | 33 | ago | 2026 | 1 | 33/2026
27607-4 |  |  |  | SÃO JOÃO ARARAS | RODETE MOENDA 84" Z15 Ø1220MM | PC | 1127003-13 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46246 | 46246 | 33 | 33 | ago | 2026 | 1 | 33/2026
27607-5 |  |  |  | SÃO JOÃO ARARAS | RODETE MOENDA 84" Z15 Ø1195MM | PC | 1127005-12 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46246 | 46246 | 33 | 33 | ago | 2026 | 1 | 33/2026
27607-6 |  |  |  | SÃO JOÃO ARARAS | RODETE MOENDA 84" Z15 Ø1195MM | PC | 1127005-13 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46246 | 46246 | 33 | 33 | ago | 2026 | 1 | 33/2026
27607-7 |  |  |  | SÃO JOÃO ARARAS | RODETE MOENDA 84" Z15 Ø1195MM | PC | 1127005-14 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46246 | 46246 | 33 | 33 | ago | 2026 | 1 | 33/2026
27607-1 |  |  |  | SÃO JOÃO ARARAS | RODETE RP Z20 Ø1335mm 78" | PC | 1127009-1 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46244 | 46244 | 33 | 33 | ago | 2026 | 1 | 33/2026
27607-8 |  |  |  | SÃO JOÃO ARARAS | RODETE RP Z20 Ø1505mm 84" | PC | 1127016-1 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46246 | 46246 | 33 | 33 | ago | 2026 | 1 | 33/2026
27607-9 |  |  |  | SÃO JOÃO ARARAS | RODETE RP Z15 Ø1185mm 84" | PC | 1127017-1 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46246 | 46246 | 33 | 33 | ago | 2026 | 1 | 33/2026
- | PV | 2414 | 1 | WEG ENERGIA | USINAGEM EM DESBASTE CARCAÇA TURBINA SUPERIOR BTE 40 (16679606) | SV | - | 1 | SERVIÇO | VI |  |  | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | RECEBIMENTO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46245 | 46245 | 33 | 33 | ago | 2026 | 1 | 33/2026
- | PV | 2414 | 2 | WEG ENERGIA | USINAGEM EM DESBASTE CARCAÇA TURBINA INFERIOR BTE 40 (16679755) | SV | - | 1 | SERVIÇO | VI |  |  | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | RECEBIMENTO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46245 | 46245 | 33 | 33 | ago | 2026 | 1 | 33/2026
27519-3 |  |  |  | RAIZEN TARUMA | BAGACEIRA 78" | PC | 372056-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 5.4412 |  | 46251 | 46251 | 34 | 34 | ago | 2026 | 1 | 34/2026
27519-4 |  |  |  | RAIZEN TARUMA | BAGACEIRA 78" | PC | 372057-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 5.4412 |  | 46251 | 46251 | 34 | 34 | ago | 2026 | 1 | 34/2026
27518-2 |  |  |  | RAIZEN RAFARD | BAGACEIRA 78" | PC | 1255020-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 5.4412 |  | 46252 | 46252 | 34 | 34 | ago | 2026 | 1 | 34/2026
27518-2 |  |  |  | RAIZEN RAFARD | BAGACEIRA 78" | PC | 1255020-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 2.2981 |  | 46252 | 46252 | 34 | 34 | ago | 2026 | 1 | 34/2026
27518-4 |  |  |  | RAIZEN RAFARD | BAGACEIRA 78" | PC | 1255022-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 113 | FURADEIRA RADIAL CSEPEL HUNGARY 264 - [113] | 2.2981 |  | 46251 | 46254 | 34 | 34 | ago | 2026 | 1 | 34/2026
27518-5 |  |  |  | RAIZEN RAFARD | BAGACEIRA 78" | PC | 1255023-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 2.2981 |  | 46251 | 46251 | 34 | 34 | ago | 2026 | 1 | 34/2026
27518-6 |  |  |  | RAIZEN RAFARD | BAGACEIRA 78" | PC | 1255024-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 5.4412 |  | 46251 | 46251 | 34 | 34 | ago | 2026 | 1 | 34/2026
27518-6 |  |  |  | RAIZEN RAFARD | BAGACEIRA 78" | PC | 1255024-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 2.2981 |  | 46251 | 46251 | 34 | 34 | ago | 2026 | 1 | 34/2026
27538-5 |  |  |  | SANTO ANGELO | BAGACEIRA 72" | PC | 153026-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 72" |  | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 107 | PLAINA DE MESA INGERSOL - [107] | 12.15 |  | 46252 | 46252 | 34 | 34 | ago | 2026 | 1 | 34/2026
27538-5 |  |  |  | SANTO ANGELO | BAGACEIRA 72" | PC | 153026-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 72" |  | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.7182 |  | 46252 | 46252 | 34 | 34 | ago | 2026 | 1 | 34/2026
27538-5 |  |  |  | SANTO ANGELO | BAGACEIRA 72" | PC | 153026-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 72" |  | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 9.18 |  | 46252 | 46252 | 34 | 34 | ago | 2026 | 1 | 34/2026
27538-5 |  |  |  | SANTO ANGELO | BAGACEIRA 72" | PC | 153026-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 72" |  | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 5.1589 |  | 46252 | 46252 | 34 | 34 | ago | 2026 | 1 | 34/2026
27538-5 |  |  |  | SANTO ANGELO | BAGACEIRA 72" | PC | 153026-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 72" |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 2.2023 |  | 46252 | 46252 | 34 | 34 | ago | 2026 | 1 | 34/2026
27538-6 |  |  |  | SANTO ANGELO | BAGACEIRA 72" | PC | 153027-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 72" |  | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 107 | PLAINA DE MESA INGERSOL - [107] | 12.15 |  | 46252 | 46252 | 34 | 34 | ago | 2026 | 1 | 34/2026
27538-6 |  |  |  | SANTO ANGELO | BAGACEIRA 72" | PC | 153027-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 72" |  | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.7182 |  | 46252 | 46252 | 34 | 34 | ago | 2026 | 1 | 34/2026
27538-6 |  |  |  | SANTO ANGELO | BAGACEIRA 72" | PC | 153027-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 72" |  | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 9.18 |  | 46252 | 46252 | 34 | 34 | ago | 2026 | 1 | 34/2026
27538-6 |  |  |  | SANTO ANGELO | BAGACEIRA 72" | PC | 153027-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 72" |  | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 5.1589 |  | 46252 | 46252 | 34 | 34 | ago | 2026 | 1 | 34/2026
27538-6 |  |  |  | SANTO ANGELO | BAGACEIRA 72" | PC | 153027-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 72" |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 2.2023 |  | 46252 | 46252 | 34 | 34 | ago | 2026 | 1 | 34/2026
27538-1 |  |  |  | SANTO ANGELO | BAGACEIRA 2200MM | PC | 153022-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 84" |  | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 107 | PLAINA DE MESA INGERSOL - [107] | 15.66 |  | 46252 | 46252 | 34 | 34 | ago | 2026 | 1 | 34/2026
27538-1 |  |  |  | SANTO ANGELO | BAGACEIRA 2200MM | PC | 153022-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 84" |  | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.8818 |  | 46252 | 46252 | 34 | 34 | ago | 2026 | 1 | 34/2026
27538-1 |  |  |  | SANTO ANGELO | BAGACEIRA 2200MM | PC | 153022-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 84" |  | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 10.26 |  | 46252 | 46252 | 34 | 34 | ago | 2026 | 1 | 34/2026
27538-1 |  |  |  | SANTO ANGELO | BAGACEIRA 2200MM | PC | 153022-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 84" |  | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 5.7235 |  | 46252 | 46252 | 34 | 34 | ago | 2026 | 1 | 34/2026
27538-1 |  |  |  | SANTO ANGELO | BAGACEIRA 2200MM | PC | 153022-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 84" |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 2.4214 |  | 46252 | 46252 | 34 | 34 | ago | 2026 | 1 | 34/2026
27538-2 |  |  |  | SANTO ANGELO | BAGACEIRA 2200MM | PC | 153023-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 84" |  | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 107 | PLAINA DE MESA INGERSOL - [107] | 15.66 |  | 46252 | 46252 | 34 | 34 | ago | 2026 | 1 | 34/2026
27538-2 |  |  |  | SANTO ANGELO | BAGACEIRA 2200MM | PC | 153023-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 84" |  | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 284 | MANDRILH. WOTAN - [284] | 1.8818 |  | 46252 | 46252 | 34 | 34 | ago | 2026 | 1 | 34/2026
27538-2 |  |  |  | SANTO ANGELO | BAGACEIRA 2200MM | PC | 153023-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 84" |  | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 10.26 |  | 46252 | 46252 | 34 | 34 | ago | 2026 | 1 | 34/2026
27538-2 |  |  |  | SANTO ANGELO | BAGACEIRA 2200MM | PC | 153023-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 84" |  | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 5.7235 |  | 46252 | 46252 | 34 | 34 | ago | 2026 | 1 | 34/2026
27538-2 |  |  |  | SANTO ANGELO | BAGACEIRA 2200MM | PC | 153023-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 84" |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 2.4214 |  | 46252 | 46252 | 34 | 34 | ago | 2026 | 1 | 34/2026
27538-3 |  |  |  | SANTO ANGELO | BAGACEIRA 2200MM | PC | 153024-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 84" |  | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 107 | PLAINA DE MESA INGERSOL - [107] | 15.66 |  | 46252 | 46252 | 34 | 34 | ago | 2026 | 1 | 34/2026
27538-3 |  |  |  | SANTO ANGELO | BAGACEIRA 2200MM | PC | 153024-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 84" |  | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.8818 |  | 46252 | 46252 | 34 | 34 | ago | 2026 | 1 | 34/2026
27538-3 |  |  |  | SANTO ANGELO | BAGACEIRA 2200MM | PC | 153024-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 84" |  | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 10.26 |  | 46252 | 46252 | 34 | 34 | ago | 2026 | 1 | 34/2026
27538-3 |  |  |  | SANTO ANGELO | BAGACEIRA 2200MM | PC | 153024-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 84" |  | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 5.7235 |  | 46252 | 46252 | 34 | 34 | ago | 2026 | 1 | 34/2026
27538-4 |  |  |  | SANTO ANGELO | BAGACEIRA 72" | PC | 153025-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 72" |  | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 107 | PLAINA DE MESA INGERSOL - [107] | 12.15 |  | 46252 | 46252 | 34 | 34 | ago | 2026 | 1 | 34/2026
27538-4 |  |  |  | SANTO ANGELO | BAGACEIRA 72" | PC | 153025-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 72" |  | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.7182 |  | 46252 | 46252 | 34 | 34 | ago | 2026 | 1 | 34/2026
27538-4 |  |  |  | SANTO ANGELO | BAGACEIRA 72" | PC | 153025-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 72" |  | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 9.18 |  | 46252 | 46252 | 34 | 34 | ago | 2026 | 1 | 34/2026
27516-4 |  |  |  | RAIZEN ENERGIA S.A LAGOA DA PRATA | BAGACEIRA 78" | PC | 1334020-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 280 | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 2.2981 |  | 46251 | 46251 | 34 | 34 | ago | 2026 | 1 | 34/2026
27516-6 |  |  |  | RAIZEN ENERGIA S.A LAGOA DA PRATA | BAGACEIRA 90" | PC | 1334022-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 90" |  | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 6.0058 |  | 46251 | 46251 | 34 | 34 | ago | 2026 | 1 | 34/2026
27516-6 |  |  |  | RAIZEN ENERGIA S.A LAGOA DA PRATA | BAGACEIRA 90" | PC | 1334022-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 90" |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 3.2003 |  | 46251 | 46251 | 34 | 34 | ago | 2026 | 1 | 34/2026
27543-1 |  |  |  | COPRODIA | RODETE MDA Z15 Ø1320MM 78" | PC | 250039-0 | 1 | RODETE | A&E |  | 5 | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAGEM DAS FACES E Ø INTERNO (ACABAMENTO) | 123 | TORNO VERT. LOIS SOEST - [123] | 4.3734 |  | 46251 | 46251 | 34 | 34 | ago | 2026 | 1 | 34/2026
27543-1 |  |  |  | COPRODIA | RODETE MDA Z15 Ø1320MM 78" | PC | 250039-0 | 1 | RODETE | A&E |  | 1 | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAGEM DOS (02) RASGOS DE CHAVETA | 433 | MANDRILH. SCHARMANM FB-125 - [433] | 4.4 |  | 46251 | 46251 | 34 | 34 | ago | 2026 | 1 | 34/2026
27543-2 |  |  |  | COPRODIA | RODETE MDA Z15 Ø1280MM 78" | PC | 250040-0 | 1 | RODETE | A&E |  | 1 | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAGEM DAS FACES E Ø INTERNO (ACABAMENTO) | 123 | TORNO VERT. LOIS SOEST - [123] | 4.3734 |  | 46251 | 46251 | 34 | 34 | ago | 2026 | 1 | 34/2026
27543-2 |  |  |  | COPRODIA | RODETE MDA Z15 Ø1280MM 78" | PC | 250040-0 | 1 | RODETE | A&E |  | 1 | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAGEM DOS (02) RASGOS DE CHAVETA | 433 | MANDRILH. SCHARMANM FB-125 - [433] | 4.4 |  | 46251 | 46251 | 34 | 34 | ago | 2026 | 1 | 34/2026
27496-1 |  |  |  | METSO - 299 | ANEL AJUSTE HP800 (Adjustment ring) | PC | 299208-0 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAR EM DESBASTE COM 5MM DE SOBREMETAL POR FACES/RAIOS. | 285 | TORNO VERT. TITAN SC4000 - [285] | 26 |  | 46251 | 46251 | 34 | 34 | ago | 2026 | 1 | 34/2026
27559-4 |  |  |  | ATVOS- SANTA LUZIA | BAGACEIRA 2500mm C/ Solda | PC | 1163065-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 280 | Novo |  | 90" |  | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 17.64 |  | 46251 | 46251 | 34 | 34 | ago | 2026 | 1 | 34/2026
27559-4 |  |  |  | ATVOS- SANTA LUZIA | BAGACEIRA 2500mm C/ Solda | PC | 1163065-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 90" |  | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.8818 |  | 46251 | 46251 | 34 | 34 | ago | 2026 | 1 | 34/2026
27559-5 |  |  |  | ATVOS- SANTA LUZIA | BAGACEIRA 2300mm C/ Solda | PC | 1163066-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 90" |  | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 17.64 |  | 46251 | 46251 | 34 | 34 | ago | 2026 | 1 | 34/2026
27559-5 |  |  |  | ATVOS- SANTA LUZIA | BAGACEIRA 2300mm C/ Solda | PC | 1163066-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 284 | Novo |  | 90" |  | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.8818 |  | 46251 | 46251 | 34 | 34 | ago | 2026 | 1 | 34/2026
27559-6 |  |  |  | ATVOS- SANTA LUZIA | BAGACEIRA 2300mm C/ Solda | PC | 1163067-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 287 | Novo |  | 90" |  | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 17.64 |  | 46251 | 46251 | 34 | 34 | ago | 2026 | 1 | 34/2026
27559-6 |  |  |  | ATVOS- SANTA LUZIA | BAGACEIRA 2300mm C/ Solda | PC | 1163067-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 90" |  | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.8818 |  | 46251 | 46251 | 34 | 34 | ago | 2026 | 1 | 34/2026
27559-7 |  |  |  | ATVOS- SANTA LUZIA | BAGACEIRA 2300mm C/ Solda | PC | 1163068-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 0 | Novo |  | 90" |  | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 17.64 |  | 46251 | 46251 | 34 | 34 | ago | 2026 | 1 | 34/2026
27559-7 |  |  |  | ATVOS- SANTA LUZIA | BAGACEIRA 2300mm C/ Solda | PC | 1163068-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 0 | Novo |  | 90" |  | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.8818 |  | 46251 | 46251 | 34 | 34 | ago | 2026 | 1 | 34/2026
27544-7 |  |  |  | COOPCANA | CAIXA DO MANCAL INFERIOR 59" | PC | 434130-1 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E |  | 3 | Novo |  | 59" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46254 | 46254 | 34 | 34 | ago | 2026 | 1 | 34/2026
27544-8 |  |  |  | COOPCANA | CAIXA DO MANCAL INFERIOR 59" | PC | 434130-0 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E |  | 4 | Novo |  | 59" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46254 | 46254 | 34 | 34 | ago | 2026 | 1 | 34/2026
27545-1 |  |  |  | SUPERIOR | MANTA P500 FUND. C/ USIN | PC | 1425040-0 | 1 | MANTA | VI |  | 3 | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 |  | 46251 | 46251 | 34 | 34 | ago | 2026 | 1 | 34/2026
27545-2 |  |  |  | SUPERIOR | MANTA P500 FUND. C/ USIN | PC | 1425040-0 | 1 | MANTA | VI |  | 4 | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 |  | 46251 | 46251 | 34 | 34 | ago | 2026 | 1 | 34/2026
27545-3 |  |  |  | SUPERIOR | MANTA P500 FUND. C/ USIN | PC | 1425040-0 | 1 | MANTA | VI |  | 5 | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 |  | 46251 | 46251 | 34 | 34 | ago | 2026 | 1 | 34/2026
27545-4 |  |  |  | SUPERIOR | MANTA P500 FUND. C/ USIN | PC | 1425040-0 | 1 | MANTA | VI |  | 6 | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 |  | 46251 | 46251 | 34 | 34 | ago | 2026 | 1 | 34/2026
27545-5 |  |  |  | SUPERIOR | MANTA P500 FUND. C/ USIN | PC | 1425040-0 | 1 | MANTA | VI |  | 7 | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 |  | 46251 | 46251 | 34 | 34 | ago | 2026 | 1 | 34/2026
27545-16 |  |  |  | SUPERIOR | MANTA P500 FUND. C/ USIN | PC | 1425040-0 | 1 | MANTA | VI |  | 8 | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 |  | 46251 | 46251 | 34 | 34 | ago | 2026 | 1 | 34/2026
27553-5 |  |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P200 FUND. C/ USIN | PC | 1425052-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  | 228 | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (REVEST.) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 7 |  | 46255 | 46255 | 34 | 34 | ago | 2026 | 1 | 34/2026
27544-1 |  |  |  | COOPCANA | CAIXA DO MANCAL INFERIOR 54" | PC | 434129-1 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46254 | 46254 | 34 | 34 | ago | 2026 | 1 | 34/2026
27544-2 |  |  |  | COOPCANA | CAIXA DO MANCAL INFERIOR 54" | PC | 434129-2 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46254 | 46254 | 34 | 34 | ago | 2026 | 1 | 34/2026
27544-3 |  |  |  | COOPCANA | CAIXA DO MANCAL INFERIOR 54" | PC | 434129-3 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46254 | 46254 | 34 | 34 | ago | 2026 | 1 | 34/2026
27638-6 |  |  |  | CAFEALCOOL | CAMISA Ø910mm 48" | PC | 6917-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46255 | 46255 | 34 | 34 | ago | 2026 | 1 | 34/2026
27611-3 |  |  |  | LINS - USINA | CAMISA INF. Ø1160mm MDA 78" | PC | 6827-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 609 | TORNO H.KRAMATORSKY - [609] | 20.25 |  | 46255 | 46255 | 34 | 34 | ago | 2026 | 1 | 34/2026
27616-6 |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | CAMISA AD Ø960mm 66" | PC | 6837-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 6.1364 |  | 46270 | 46270 | 36 | 36 | set | 2026 | 1 | 36/2026
27638-5 |  |  |  | CAFEALCOOL | CAMISA AD Ø910mm 48" | PC | 6916-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 6.1364 |  | 46251 | 46251 | 34 | 34 | ago | 2026 | 1 | 34/2026
27606-2 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152653-327 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46257 | 46257 | 34 | 34 | ago | 2026 | 1 | 34/2026
27606-2 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152653-327 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46253 | 46253 | 34 | 34 | ago | 2026 | 1 | 34/2026
27606-3 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152653-328 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46257 | 46257 | 34 | 34 | ago | 2026 | 1 | 34/2026
27606-3 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152653-328 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46253 | 46253 | 34 | 34 | ago | 2026 | 1 | 34/2026
27606-4 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152653-329 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46257 | 46257 | 34 | 34 | ago | 2026 | 1 | 34/2026
27606-4 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152653-329 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46253 | 46253 | 34 | 34 | ago | 2026 | 1 | 34/2026
27606-5 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152653-330 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46257 | 46257 | 34 | 34 | ago | 2026 | 1 | 34/2026
27606-5 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152653-330 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46253 | 46253 | 34 | 34 | ago | 2026 | 1 | 34/2026
27606-6 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152653-322 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46257 | 46257 | 34 | 34 | ago | 2026 | 1 | 34/2026
27606-6 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152653-322 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46253 | 46253 | 34 | 34 | ago | 2026 | 1 | 34/2026
27629-6 |  |  |  | SANTA TEREZINHA IGUATEMI | CAMISA Ø980mm 54" | PC | 6856-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 6.1364 |  | 46255 | 46255 | 34 | 34 | ago | 2026 | 1 | 34/2026
27646-2 |  |  |  | SANTO ANGELO | CAMISA Ø1140mm 72" | PC | 6944-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 561 | TORNO HORIZONTAL NILES - [561] | 20.25 |  | 46251 | 46251 | 34 | 34 | ago | 2026 | 1 | 34/2026
27646-2 |  |  |  | SANTO ANGELO | CAMISA Ø1140mm 72" | PC | 6944-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 7.45 |  | 46255 | 46255 | 34 | 34 | ago | 2026 | 1 | 34/2026
27646-2 |  |  |  | SANTO ANGELO | CAMISA Ø1140mm 72" | PC | 6944-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 10.8 |  | 46255 | 46255 | 34 | 34 | ago | 2026 | 1 | 34/2026
27646-4 |  |  |  | SANTO ANGELO | CAMISA Ø1140mm 72" | PC | 6945-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 561 | TORNO HORIZONTAL NILES - [561] | 20.25 |  | 46255 | 46255 | 34 | 34 | ago | 2026 | 1 | 34/2026
27646-4 |  |  |  | SANTO ANGELO | CAMISA Ø1140mm 72" | PC | 6945-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 7.45 |  | 46255 | 46255 | 34 | 34 | ago | 2026 | 1 | 34/2026
27630-2 |  |  |  | GUABIRA | CAMISA AD Ø900mm 60" | PC | 6860-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46274 | 46251 | 37 | 34 | set | 2026 | 1 | 37/2026
27630-2 |  |  |  | GUABIRA | CAMISA AD Ø900mm 60" | PC | 6860-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (DRENAGEM) | 117 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-3000 - [117] | 2.5282 |  | 46251 | 46251 | 34 | 34 | ago | 2026 | 1 | 34/2026
27629-3 |  |  |  | SANTA TEREZINHA IGUATEMI | CAMISA AD Ø900mm 54" | PC | 6853-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (DRENAGEM) | 118 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-4000 - [118] | 2.5282 |  | 46251 | 46251 | 34 | 34 | ago | 2026 | 1 | 34/2026
27629-3 |  |  |  | SANTA TEREZINHA IGUATEMI | CAMISA AD Ø900mm 54" | PC | 6853-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 6.1364 |  | 46251 | 46251 | 34 | 34 | ago | 2026 | 1 | 34/2026
27605-2 |  |  |  | DESTILARIA AGUA BONITA | CAMISA AD Ø1065mm 1700mm | PC | 6821-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 3.9773 |  | 46251 | 46251 | 34 | 34 | ago | 2026 | 1 | 34/2026
27639-1 |  |  |  | SANTA TEREZINHA - UNIDADE TAPEJARA | CAMISA AD Ø1280mm 84" | PC | 6918-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 8.1818 |  | 46255 | 46255 | 34 | 34 | ago | 2026 | 1 | 34/2026
27607-3 |  |  |  | SÃO JOÃO ARARAS | RODETE MOENDA 84" Z15 Ø1220MM | PC | 1127003-12 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DAS FACES E Ø INTERNO (DESBASTE) | 123 | TORNO VERT. LOIS SOEST - [123] | 5.3262 |  | 46255 | 46255 | 34 | 34 | ago | 2026 | 1 | 34/2026
27607-4 |  |  |  | SÃO JOÃO ARARAS | RODETE MOENDA 84" Z15 Ø1220MM | PC | 1127003-13 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DAS FACES E Ø INTERNO (DESBASTE) | 123 | TORNO VERT. LOIS SOEST - [123] | 5.3262 |  | 46255 | 46255 | 34 | 34 | ago | 2026 | 1 | 34/2026
27607-5 |  |  |  | SÃO JOÃO ARARAS | RODETE MOENDA 84" Z15 Ø1195MM | PC | 1127005-12 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DAS FACES E Ø INTERNO (DESBASTE) | 123 | TORNO VERT. LOIS SOEST - [123] | 5.3262 |  | 46255 | 46255 | 34 | 34 | ago | 2026 | 1 | 34/2026
27190-11 | PV | 2030 | 1 | METSO - 299 | CABEÇA HP800 (Head) | PC | 299209 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 10 | Novo |  | HP800 |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (HP800) | 285 | TORNO VERT. TITAN SC4000 - [285] | 13 |  | 46259 | 46259 | 35 | 35 | ago | 2026 | 1 | 35/2026
27449-5 | PV |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 304 | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 |  | 46159 | 46259 | 20 | 35 | mai | 2026 | 1 | 20/2026
27465-3 | PV |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P300 FUND. C/ USIN (50-3P18B004) | PC | 1425039 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 277 | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAR DIMENSÕES EM ACABAMENTO | 285 | TORNO VERT. TITAN SC4000 - [285] | 12 |  | 46259 | 46259 | 35 | 35 | ago | 2026 | 1 | 35/2026
27538-3 |  |  |  | SANTO ANGELO | BAGACEIRA 2200MM | PC | 153024-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 84" |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 2.4214 |  | 46258 | 46258 | 35 | 35 | ago | 2026 | 1 | 35/2026
27538-4 |  |  |  | SANTO ANGELO | BAGACEIRA 72" | PC | 153025-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 72" |  | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 5.1589 |  | 46258 | 46258 | 35 | 35 | ago | 2026 | 1 | 35/2026
27538-4 |  |  |  | SANTO ANGELO | BAGACEIRA 72" | PC | 153025-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 72" |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 2.2023 |  | 46258 | 46258 | 35 | 35 | ago | 2026 | 1 | 35/2026
27559-4 |  |  |  | ATVOS- SANTA LUZIA | BAGACEIRA 2500mm C/ Solda | PC | 1163065-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 281 | Novo |  | 90" |  | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 10.8 |  | 46258 | 46258 | 35 | 35 | ago | 2026 | 1 | 35/2026
27559-5 |  |  |  | ATVOS- SANTA LUZIA | BAGACEIRA 2300mm C/ Solda | PC | 1163066-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 90" |  | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 10.8 |  | 46258 | 46258 | 35 | 35 | ago | 2026 | 1 | 35/2026
27559-6 |  |  |  | ATVOS- SANTA LUZIA | BAGACEIRA 2300mm C/ Solda | PC | 1163067-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 288 | Novo |  | 90" |  | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 10.8 |  | 46258 | 46258 | 35 | 35 | ago | 2026 | 1 | 35/2026
27525-6 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-269 | 1 | MANTA | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 123 | TORNO VERT. LOIS SOEST - [123] | 12.5 |  | 46259 | 46259 | 35 | 35 | ago | 2026 | 1 | 35/2026
27525-7 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-270 | 1 | MANTA | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 |  | 46259 | 46259 | 35 | 35 | ago | 2026 | 1 | 35/2026
27525-8 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-271 | 1 | MANTA | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 |  | 46259 | 46259 | 35 | 35 | ago | 2026 | 1 | 35/2026
27525-9 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-272 | 1 | MANTA | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 |  | 46259 | 46259 | 35 | 35 | ago | 2026 | 1 | 35/2026
27525-10 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-273 | 1 | MANTA | VI |  | 132 | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 |  | 46259 | 46259 | 35 | 35 | ago | 2026 | 1 | 35/2026
27638-5 |  |  |  | CAFEALCOOL | CAMISA AD Ø910mm 48" | PC | 6916-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 613 | FURADEIRA SKODA - [613] | 18 |  | 46261 | 46261 | 35 | 35 | ago | 2026 | 1 | 35/2026
27638-5 |  |  |  | CAFEALCOOL | CAMISA AD Ø910mm 48" | PC | 6916-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 9 |  | 46262 | 46262 | 35 | 35 | ago | 2026 | 1 | 35/2026
27628-2 |  |  |  | SUPERIOR | MANTA P400 FUND. C/ USIN. | PC | 1425033-4 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 |  | 46259 | 46259 | 35 | 35 | ago | 2026 | 1 | 35/2026
27456-11 |  |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P400 FUND. C/ USIN. | PC | 1425035-1 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (REVEST.) | 285 | TORNO VERT. TITAN SC4000 - [285] | 7 |  | 46259 | 46259 | 35 | 35 | ago | 2026 | 1 | 35/2026
27575-1 |  |  |  | PIACENTINI | CORPO ALIMENTAÇÃO | PC | 774016-8 | 1 | VI-DIVERSOS | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46264 | 46264 | 35 | 35 | ago | 2026 | 1 | 35/2026
- |  |  |  | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR ENTRADA 54" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | GRAFITAMENTO | 91 | GRAFITAMENTO - [91] | 6.5172 |  | 46264 | 46264 | 35 | 35 | ago | 2026 | 1 | 35/2026
27626-2 |  |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P400 FUND. C/ USIN. | PC | 1425035-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (REVEST.) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 7 |  | 46259 | 46259 | 35 | 35 | ago | 2026 | 1 | 35/2026
27629-4 |  |  |  | SANTA TEREZINHA IGUATEMI | CAMISA RP Ø830mm 54" | PC | 6854-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 9.4909 |  | 46262 | 46262 | 35 | 35 | ago | 2026 | 1 | 35/2026
27605-1 |  |  |  | DESTILARIA AGUA BONITA | CAMISA Ø1240 84" | PC | 6923-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 11.9455 |  | 46262 | 46262 | 35 | 35 | ago | 2026 | 1 | 35/2026
27629-3 |  |  |  | SANTA TEREZINHA IGUATEMI | CAMISA AD Ø900mm 54" | PC | 6853-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 9.4909 |  | 46262 | 46262 | 35 | 35 | ago | 2026 | 1 | 35/2026
27639-3 |  |  |  | SANTA TEREZINHA - UNIDADE TAPEJARA | CAMISA AD Ø1260mm 84" | PC | 6920-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (DRENAGEM) | 561 | TORNO HORIZONTAL NILES - [561] | 3.2155 |  | 46262 | 46262 | 35 | 35 | ago | 2026 | 1 | 35/2026
27689-3 |  |  |  | BAZAN | CAMISA AD Ø1250 84" | PC | 6960 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (DRENAGEM) | 609 | TORNO H.KRAMATORSKY - [609] | 3.2155 |  | 46258 | 46258 | 35 | 35 | ago | 2026 | 1 | 35/2026
27610-1 |  |  |  | SÃO DOMINGOS | RODETE Z15 Ø1275mm 78" | PC | 187095-1 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DAS FACES E Ø INTERNO (DESBASTE) | 123 | TORNO VERT. LOIS SOEST - [123] | 4.37 |  | 46262 | 46259 | 35 | 35 | ago | 2026 | 1 | 35/2026
27610-2 |  |  |  | SÃO DOMINGOS | RODETE Z15 Ø1275mm 78" | PC | 187095-2 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DAS FACES E Ø INTERNO (DESBASTE) | 123 | TORNO VERT. LOIS SOEST - [123] | 4.37 |  | 46262 | 46259 | 35 | 35 | ago | 2026 | 1 | 35/2026
27610-3 |  |  |  | SÃO DOMINGOS | RODETE Z15 Ø1275mm 78" | PC | 187095-3 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DAS FACES E Ø INTERNO (DESBASTE) | 123 | TORNO VERT. LOIS SOEST - [123] | 4.37 |  | 46262 | 46259 | 35 | 35 | ago | 2026 | 1 | 35/2026
27607-2 |  |  |  | SÃO JOÃO ARARAS | RODETE MOENDA 84" Z15 Ø1220MM | PC | 1127003-11 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DAS FACES E Ø INTERNO (DESBASTE) | 123 | TORNO VERT. LOIS SOEST - [123] | 5.3262 |  | 46259 | 46259 | 35 | 35 | ago | 2026 | 1 | 35/2026
27607-6 |  |  |  | SÃO JOÃO ARARAS | RODETE MOENDA 84" Z15 Ø1195MM | PC | 1127005-13 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DAS FACES E Ø INTERNO (DESBASTE) | 123 | TORNO VERT. LOIS SOEST - [123] | 5.3262 |  | 46259 | 46259 | 35 | 35 | ago | 2026 | 1 | 35/2026
27607-7 |  |  |  | SÃO JOÃO ARARAS | RODETE MOENDA 84" Z15 Ø1195MM | PC | 1127005-14 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DAS FACES E Ø INTERNO (DESBASTE) | 123 | TORNO VERT. LOIS SOEST - [123] | 5.3262 |  | 46259 | 46259 | 35 | 35 | ago | 2026 | 1 | 35/2026
27607-1 |  |  |  | SÃO JOÃO ARARAS | RODETE RP Z20 Ø1335mm 78" | PC | 1127009-1 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DAS FACES E Ø INTERNO (DESBASTE) | 123 | TORNO VERT. LOIS SOEST - [123] | 4.37 |  | 46259 | 46259 | 35 | 35 | ago | 2026 | 1 | 35/2026
27607-8 |  |  |  | SÃO JOÃO ARARAS | RODETE RP Z20 Ø1505mm 84" | PC | 1127016-1 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DAS FACES E Ø INTERNO (DESBASTE) | 123 | TORNO VERT. LOIS SOEST - [123] | 5.3262 |  | 46259 | 46259 | 35 | 35 | ago | 2026 | 1 | 35/2026
27607-9 |  |  |  | SÃO JOÃO ARARAS | RODETE RP Z15 Ø1185mm 84" | PC | 1127017-1 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DAS FACES E Ø INTERNO (DESBASTE) | 123 | TORNO VERT. LOIS SOEST - [123] | 5.3262 |  | 46259 | 46259 | 35 | 35 | ago | 2026 | 1 | 35/2026
27625-6 |  |  |  | METSO - 299 | ANEL AJUSTE HP500 | PC | 299374-91 | 1 | VI-DIVERSOS | VI | [6 empty] | USINAGEM | USINAR EM DESBASTE COM 5MM DE SOBREMETAL | 285 | TORNO VERT. TITAN SC4000 - [285] | 15 |  | 46261 | 46261 | 35 | 35 | ago | 2026 | 1 | 35/2026
27625-1 |  |  |  | METSO - 299 | ANEL AJUSTE HP500 | PC | 299374-92 | 1 | VI-DIVERSOS | VI | [6 empty] | USINAGEM | USINAR EM DESBASTE COM 5MM DE SOBREMETAL | 285 | TORNO VERT. TITAN SC4000 - [285] | 15 |  | 46261 | 46261 | 35 | 35 | ago | 2026 | 1 | 35/2026
27625-2 |  |  |  | METSO - 299 | CABEÇA HP600 | PC | 299526-5 | 1 | VI-DIVERSOS | VI | [6 empty] | USINAGEM | USINAR DIMENSÕES EM DESBASTE COM 3MM DE SOBREMETAL POR FACES/RAIOS. | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 16.5 |  | 46259 | 46259 | 35 | 35 | ago | 2026 | 1 | 35/2026
- | - | - | - | UBERABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | SV | 16 | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | GRAFITAMENTO | 91 | GRAFITAMENTO - [91] | 9.0627 |  | 46262 | 46262 | 35 | 35 | ago | 2026 | 1 | 35/2026
- | - | - | - | UBERABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | SV | 16 | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 561 | TORNO HORIZONTAL NILES - [561] | 10.1945 |  | 46262 | 46262 | 35 | 35 | ago | 2026 | 1 | 35/2026
- | - | - | - | UBERABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | SV | 17 | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | GRAFITAMENTO | 91 | GRAFITAMENTO - [91] | 9.0627 |  | 46262 | 46262 | 35 | 35 | ago | 2026 | 1 | 35/2026
- | - | - | - | UBERABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | SV | 17 | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 561 | TORNO HORIZONTAL NILES - [561] | 10.1945 |  | 46262 | 46262 | 35 | 35 | ago | 2026 | 1 | 35/2026
27543-1 |  |  |  | COPRODIA | RODETE MDA Z15 Ø1320MM 78" | PC | 250039-0 | 1 | RODETE | A&E |  | 1 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46269 | 46269 | 36 | 36 | set | 2026 | 1 | 36/2026
27543-2 |  |  |  | COPRODIA | RODETE MDA Z15 Ø1280MM 78" | PC | 250040-0 | 1 | RODETE | A&E |  | 1 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46269 | 46269 | 36 | 36 | set | 2026 | 1 | 36/2026
27559-7 |  |  |  | ATVOS- SANTA LUZIA | BAGACEIRA 2300mm C/ Solda | PC | 1163068-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 0 | Novo |  | 90" |  | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 10.8 |  | 46266 | 46266 | 36 | 36 | set | 2026 | 1 | 36/2026
27559-8 |  |  |  | ATVOS- SANTA LUZIA | BAGACEIRA 2300mm C/ Solda | PC | 1163069-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 3 | Novo |  | 90" |  | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 10.8 |  | 46266 | 46266 | 36 | 36 | set | 2026 | 1 | 36/2026
27559-9 |  |  |  | ATVOS- SANTA LUZIA | BAGACEIRA 2500mm C/ Solda | PC | 1163070-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 4 | Novo |  | 90" |  | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 10.8 |  | 46266 | 46266 | 36 | 36 | set | 2026 | 1 | 36/2026
27567-1 |  |  |  | SANDVIK VESPASIANO | CARCAÇA SUP.CS430(Top Shell) | PC | 112036-2 | 1 | VI-DIVERSOS | VI | [6 empty] | USINAGEM | USINAR DIMENSÕES EM ACABAMENTO CONFORME DESENHO. | 285 | TORNO VERT. TITAN SC4000 - [285] | 24 |  | 46268 | 46268 | 36 | 36 | set | 2026 | 1 | 36/2026
27616-6 |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | CAMISA AD Ø960mm 66" | PC | 6837-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 613 | FURADEIRA SKODA - [613] | 18 |  | 46283 | 46283 | 38 | 38 | set | 2026 | 1 | 38/2026
27616-6 |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | CAMISA AD Ø960mm 66" | PC | 6837-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 9 |  | 46271 | 46271 | 36 | 36 | set | 2026 | 1 | 36/2026
27633-7 |  |  |  | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | CAMISA AD Ø1300 90" | PC | 6843-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 8.1818 |  | 46265 | 46265 | 36 | 36 | ago | 2026 | 1 | 36/2026
27633-7 |  |  |  | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | CAMISA AD Ø1300 90" | PC | 6843-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 613 | FURADEIRA SKODA - [613] | 27.108 |  | 46267 | 46267 | 36 | 36 | set | 2026 | 1 | 36/2026
27633-7 |  |  |  | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | CAMISA AD Ø1300 90" | PC | 6843-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 13.5 |  | 46270 | 46270 | 36 | 36 | set | 2026 | 1 | 36/2026
27608-2 |  |  |  | RAIZEN CAARAPO | BAGACEIRA 2300mm | PC | 1271010-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 17.64 |  | 46266 | 46266 | 36 | 36 | set | 2026 | 1 | 36/2026
27608-2 |  |  |  | RAIZEN CAARAPO | BAGACEIRA 2300mm | PC | 1271010-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.8818 |  | 46266 | 46266 | 36 | 36 | set | 2026 | 1 | 36/2026
27608-5 |  |  |  | RAIZEN CAARAPO | BAGACEIRA 2500mm | PC | 1271013-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46266 | 46266 | 36 | 36 | set | 2026 | 1 | 36/2026
27608-5 |  |  |  | RAIZEN CAARAPO | BAGACEIRA 2500mm | PC | 1271013-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 17.64 |  | 46266 | 46266 | 36 | 36 | set | 2026 | 1 | 36/2026
27608-5 |  |  |  | RAIZEN CAARAPO | BAGACEIRA 2500mm | PC | 1271013-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.8818 |  | 46266 | 46266 | 36 | 36 | set | 2026 | 1 | 36/2026
27608-1 |  |  |  | RAIZEN CAARAPO | BAGACEIRA 2300mm | PC | 1271009-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46266 | 46266 | 36 | 36 | set | 2026 | 1 | 36/2026
27608-1 |  |  |  | RAIZEN CAARAPO | BAGACEIRA 2300mm | PC | 1271009-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 17.64 |  | 46266 | 46266 | 36 | 36 | set | 2026 | 1 | 36/2026
27689-4 |  |  |  | BAZAN | BAGACEIRA 84" | PC | 157170 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46267 | 46267 | 36 | 36 | set | 2026 | 1 | 36/2026
27689-5 |  |  |  | BAZAN | BAGACEIRA 84" | PC | 157171 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46267 | 46267 | 36 | 36 | set | 2026 | 1 | 36/2026
27689-12 |  |  |  | BAZAN | BAGACEIRA 78" | PC | 157172 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46267 | 46267 | 36 | 36 | set | 2026 | 1 | 36/2026
27689-13 |  |  |  | BAZAN | BAGACEIRA 78" | PC | 157173 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46267 | 46267 | 36 | 36 | set | 2026 | 1 | 36/2026
27629-4 |  |  |  | SANTA TEREZINHA IGUATEMI | CAMISA RP Ø830mm 54" | PC | 6854-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 120 | TORNO HORIZ. TONANI TP-90 - [120] | 15.9545 |  | 46266 | 46266 | 36 | 36 | set | 2026 | 1 | 36/2026
27629-5 |  |  |  | SANTA TEREZINHA IGUATEMI | CAMISA Ø970mm 54" | PC | 6855-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 118 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-4000 - [118] | 15.9545 |  | 46266 | 46266 | 36 | 36 | set | 2026 | 1 | 36/2026
27629-7 |  |  |  | SANTA TEREZINHA IGUATEMI | CAMISA Ø960mm 54" | PC | 6857-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 120 | TORNO HORIZ. TONANI TP-90 - [120] | 15.9545 |  | 46266 | 46266 | 36 | 36 | set | 2026 | 1 | 36/2026
27639-2 |  |  |  | SANTA TEREZINHA - UNIDADE TAPEJARA | CAMISA Ø1280mm 84" | PC | 6919-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 8.1818 |  | 46266 | 46266 | 36 | 36 | set | 2026 | 1 | 36/2026
27689-2 |  |  |  | BAZAN | CAMISA RP Ø1180 84" | PC | 6959 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46266 | 46266 | 36 | 36 | set | 2026 | 1 | 36/2026
27689-9 |  |  |  | BAZAN | CAMISA Ø1190 78" | PC | 6961 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46266 | 46266 | 36 | 36 | set | 2026 | 1 | 36/2026
27689-10 |  |  |  | BAZAN | CAMISA Ø1190 78" | PC | 6962 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46266 | 46266 | 36 | 36 | set | 2026 | 1 | 36/2026
27689-11 |  |  |  | BAZAN | CAMISA Ø1190 78" | PC | 6963 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46266 | 46266 | 36 | 36 | set | 2026 | 1 | 36/2026
27630-2 |  |  |  | GUABIRA | CAMISA AD Ø900mm 60" | PC | 6860-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 613 | FURADEIRA SKODA - [613] | 18 |  | 46266 | 46266 | 36 | 36 | set | 2026 | 1 | 36/2026
27630-4 |  |  |  | GUABIRA | CAMISA AD Ø940mm 60" | PC | 6862-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 6.1364 |  | 46266 | 46266 | 36 | 36 | set | 2026 | 1 | 36/2026
27630-4 |  |  |  | GUABIRA | CAMISA AD Ø940mm 60" | PC | 6862-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 613 | FURADEIRA SKODA - [613] | 18 |  | 46266 | 46266 | 36 | 36 | set | 2026 | 1 | 36/2026
27639-1 |  |  |  | SANTA TEREZINHA - UNIDADE TAPEJARA | CAMISA AD Ø1280mm 84" | PC | 6918-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 613 | FURADEIRA SKODA - [613] | 27.108 |  | 46260 | 46260 | 35 | 35 | ago | 2026 | 1 | 35/2026
27639-1 |  |  |  | SANTA TEREZINHA - UNIDADE TAPEJARA | CAMISA AD Ø1280mm 84" | PC | 6918-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 13.5 |  | 46263 | 46263 | 35 | 35 | ago | 2026 | 1 | 35/2026
27639-5 |  |  |  | SANTA TEREZINHA - UNIDADE TAPEJARA | CAMISA AD Ø1240mm 84" | PC | 6922-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 8.1818 |  | 46266 | 46266 | 36 | 36 | set | 2026 | 1 | 36/2026
27689-3 |  |  |  | BAZAN | CAMISA AD Ø1250 84" | PC | 6960 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46266 | 46266 | 36 | 36 | set | 2026 | 1 | 36/2026
27607-3 |  |  |  | SÃO JOÃO ARARAS | RODETE MOENDA 84" Z15 Ø1220MM | PC | 1127003-12 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DO FUNDO DOS DENTES | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 12.0273 |  | 46266 | 46266 | 36 | 36 | set | 2026 | 1 | 36/2026
27607-5 |  |  |  | SÃO JOÃO ARARAS | RODETE MOENDA 84" Z15 Ø1195MM | PC | 1127005-12 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DAS FACES E Ø INTERNO (ACABAMENTO) | 123 | TORNO VERT. LOIS SOEST - [123] | 5.3262 |  | 46266 | 46266 | 36 | 36 | set | 2026 | 1 | 36/2026
27607-6 |  |  |  | SÃO JOÃO ARARAS | RODETE MOENDA 84" Z15 Ø1195MM | PC | 1127005-13 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DAS FACES E Ø INTERNO (ACABAMENTO) | 123 | TORNO VERT. LOIS SOEST - [123] | 5.3262 |  | 46266 | 46266 | 36 | 36 | set | 2026 | 1 | 36/2026
27607-7 |  |  |  | SÃO JOÃO ARARAS | RODETE MOENDA 84" Z15 Ø1195MM | PC | 1127005-14 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DOS (02) RASGOS DE CHAVETA | 433 | MANDRILH. SCHARMANM FB-125 - [433] | 25.4073 |  | 46270 | 46270 | 36 | 36 | set | 2026 | 1 | 36/2026
27607-1 |  |  |  | SÃO JOÃO ARARAS | RODETE RP Z20 Ø1335mm 78" | PC | 1127009-1 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DOS (02) RASGOS DE CHAVETA | 433 | MANDRILH. SCHARMANM FB-125 - [433] | 4.4 |  | 46270 | 46270 | 36 | 36 | set | 2026 | 1 | 36/2026
27625-8 |  |  |  | METSO - 299 | CABEÇA HP600 | PC | 299526-6 | 1 | VI-DIVERSOS | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46265 | 46265 | 36 | 36 | ago | 2026 |  | 36/2026
27625-2 |  |  |  | METSO - 299 | CABEÇA HP600 | PC | 299526-5 | 1 | VI-DIVERSOS | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46265 | 46265 | 36 | 36 | ago | 2026 |  | 36/2026
27616-57 | - | - | - | IPIRANGA PASSOS | BAGACEIRA 66" | PC | 1484033-2 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46266 | 46266 | 36 | 36 | set | 2026 | 1 | 36/2026
27693-5 | - | - | - | SAO JOSE DA ESTIVA | CAMISA Ø1140mm 78" | PC | 6965-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46271 | 46271 | 36 | 36 | set | 2026 | 1 | 36/2026
27693-13 | - | - | - | SAO JOSE DA ESTIVA | CAMISA Ø1140mm 84 | PC | 6970-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46271 | 46271 | 36 | 36 | set | 2026 | 1 | 36/2026
27693-14 | - | - | - | SAO JOSE DA ESTIVA | CAMISA Ø1280mm 84" | PC | 6971-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46268 | 46268 | 36 | 36 | set | 2026 | 1 | 36/2026
27693-15 | - | - | - | SAO JOSE DA ESTIVA | CAMISA Ø1285mm 84" | PC | 6972-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46271 | 46271 | 36 | 36 | set | 2026 | 1 | 36/2026
27693-16 | - | - | - | SAO JOSE DA ESTIVA | CAMISA Ø1160mm 84 | PC | 6973-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46271 | 46271 | 36 | 36 | set | 2026 | 1 | 36/2026
27693-18 | - | - | - | SAO JOSE DA ESTIVA | CAMISA RP Ø1050mm 84" | PC | 6975-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46268 | 46268 | 36 | 36 | set | 2026 | 1 | 36/2026
27664-2 | - | - | - | SUPERIOR | MANTA P500 FUND. C/ USIN (50-5P18M502-R01) | PC | 1425041-2 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46265 | 46265 | 36 | 36 | ago | 2026 |  | 36/2026
27321-10 | PV | 2081 | 1 | RAIZEN UNIVALEM | CAMISA RP Ø950 60" | PC | 6729-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Convencional |  | 60" | DEP5 | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 8.5091 |  | 46272 | 46272 | 37 | 37 | set | 2026 | 1 | 37/2026
27321-13 | PV | 2083 | 1 | RAIZEN ENERGIA S.A ZANIN | CAMISA RP Ø940 66" | PC | 6730-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Convencional |  | 66" | P8 | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 9.4909 |  | 46272 | 46272 | 37 | 37 | set | 2026 | 1 | 37/2026
27201-5 | PV | 2039 | 4 | METSO - 152 | REVESTIMENTO HP300 | PC | 152656-2 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | 1 | 45909 | 45909 | 37 | 37 | set | 2025 | 1 | 37/2025
27201-5 | PV | 2039 | 4 | METSO - 152 | REVESTIMENTO HP300 | PC | 152656-2 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  | 2 | Novo |  | REVEST. HP300 |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (REVEST.) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 7 |  | 45910 | 45910 | 37 | 37 | set | 2025 | 1 | 37/2025
27201-6 | PV | 2039 | 5 | METSO - 152 | REVESTIMENTO HP300 | PC | 152656-3 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  | 5 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | 1 | 45909 | 45909 | 37 | 37 | set | 2025 | 1 | 37/2025
27201-6 | PV | 2039 | 5 | METSO - 152 | REVESTIMENTO HP300 | PC | 152656-3 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  | 6 | Novo |  | REVEST. HP300 |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (REVEST.) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 7 |  | 45910 | 45910 | 37 | 37 | set | 2025 | 1 | 37/2025
27201-8 | PV | 2039 | 7 | METSO - 152 | REVESTIMENTO HP300 | PC | 152656-4 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  | 186 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | 1 | 45909 | 45909 | 37 | 37 | set | 2025 | 1 | 37/2025
27201-8 | PV | 2039 | 7 | METSO - 152 | REVESTIMENTO HP300 | PC | 152656-4 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  | 257 | Novo |  | REVEST. HP300 |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (REVEST.) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 7 |  | 45910 | 45910 | 37 | 37 | set | 2025 | 1 | 37/2025
27201-3 | PV | 2039 | 15 | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651- | 1 | MANTA | VI |  |  | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | 1 | 45909 | 45909 | 37 | 37 | set | 2025 | 1 | 37/2025
27201-3 | PV | 2039 | 15 | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651- | 1 | MANTA | VI |  |  | Novo |  | HP400 |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 |  | 45910 | 45910 | 37 | 37 | set | 2025 | 1 | 37/2025
27496-1 |  |  |  | METSO - 299 | ANEL AJUSTE HP800 (Adjustment ring) | PC | 299208-0 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46272 | 46272 | 37 | 37 | set | 2026 | 1 | 37/2026
27505-3 |  |  |  | SUPERIOR | BOJO P300 | PC | 1425023-13 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46272 | 46272 | 37 | 37 | set | 2026 | 1 | 37/2026
27505-4 |  |  |  | SUPERIOR | BOJO P300 | PC | 1425023-14 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46272 | 46272 | 37 | 37 | set | 2026 | 1 | 37/2026
27611-16 |  |  |  | LINS - USINA | BAGACEIRA 54" | PC | 1506039-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 11.79 |  | 46272 | 46272 | 37 | 37 | set | 2026 | 1 | 37/2026
27611-16 |  |  |  | LINS - USINA | BAGACEIRA 54" | PC | 1506039-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.7182 |  | 46272 | 46272 | 37 | 37 | set | 2026 | 1 | 37/2026
27611-17 |  |  |  | LINS - USINA | BAGACEIRA 78" | PC | 1506040-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.8 |  | 46272 | 46272 | 37 | 37 | set | 2026 | 1 | 37/2026
27611-18 |  |  |  | LINS - USINA | BAGACEIRA 54" | PC | 1506041-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 11.79 |  | 46272 | 46272 | 37 | 37 | set | 2026 | 1 | 37/2026
27611-18 |  |  |  | LINS - USINA | BAGACEIRA 54" | PC | 1506041-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.7182 |  | 46272 | 46272 | 37 | 37 | set | 2026 | 1 | 37/2026
27611-19 |  |  |  | LINS - USINA | BAGACEIRA 54" | PC | 1506042-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 11.79 |  | 46272 | 46272 | 37 | 37 | set | 2026 | 1 | 37/2026
27611-19 |  |  |  | LINS - USINA | BAGACEIRA 54" | PC | 1506042-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.7182 |  | 46272 | 46272 | 37 | 37 | set | 2026 | 1 | 37/2026
27611-20 |  |  |  | LINS - USINA | BAGACEIRA 54" | PC | 1506043-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 11.79 |  | 46272 | 46272 | 37 | 37 | set | 2026 | 1 | 37/2026
27611-20 |  |  |  | LINS - USINA | BAGACEIRA 54" | PC | 1506043-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.7182 |  | 46272 | 46272 | 37 | 37 | set | 2026 | 1 | 37/2026
27611-21 |  |  |  | LINS - USINA | BAGACEIRA 54" | PC | 1506044-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 11.79 |  | 46272 | 46272 | 37 | 37 | set | 2026 | 1 | 37/2026
27611-21 |  |  |  | LINS - USINA | BAGACEIRA 54" | PC | 1506044-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.7182 |  | 46272 | 46272 | 37 | 37 | set | 2026 | 1 | 37/2026
27616-6 |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | CAMISA AD Ø960mm 66" | PC | 6837-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | 2° USINAGEM | 118 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-4000 - [118] | 7.5618 |  | 46272 | 46272 | 37 | 37 | set | 2026 | 1 | 37/2026
27638-2 |  |  |  | CAFEALCOOL | CAMISA AD Ø880mm 48" | PC | 6913-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | 2° USINAGEM | 120 | TORNO HORIZ. TONANI TP-90 - [120] | 7.5618 |  | 46272 | 46272 | 37 | 37 | set | 2026 | 1 | 37/2026
27611-9 |  |  |  | LINS - USINA | RODETE Z15 Ø1280mm 78" | PC | 1506032-0 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46272 | 46272 | 37 | 37 | set | 2026 | 1 | 37/2026
27505-1 |  |  |  | SUPERIOR | BOJO P300 | PC | 1425023-11 | 1 | VI-DIVERSOS | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46272 | 46272 | 37 | 37 | set | 2026 | 1 | 37/2026
27505-2 |  |  |  | SUPERIOR | BOJO P300 | PC | 1425023-12 | 1 | VI-DIVERSOS | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46272 | 46272 | 37 | 37 | set | 2026 | 1 | 37/2026
- |  |  |  | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR ENTRADA 54" | PC | n° Eixo | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 120 | TORNO HORIZ. TONANI TP-90 - [120] | 8.463 |  | 46272 | 46272 | 37 | 37 | set | 2026 | 1 | 37/2026
- |  |  |  | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR ENTRADA 54" | PC | n° Eixo | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DOS REBAIXOS DOS FRISOS P/ SOLDA | 120 | TORNO HORIZ. TONANI TP-90 - [120] | 1.3545 |  | 46272 | 46272 | 37 | 37 | set | 2026 | 1 | 37/2026
- |  |  |  | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR ENTRADA 54" | PC | n° Eixo | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 1.7727 |  | 46272 | 46272 | 37 | 37 | set | 2026 | 1 | 37/2026
- |  |  |  | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR ENTRADA 54" | PC | n° Eixo | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 1.7727 |  | 46272 | 46272 | 37 | 37 | set | 2026 | 1 | 37/2026
- |  |  |  | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR ENTRADA 54" | PC | n° Eixo | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 4.9045 |  | 46272 | 46272 | 37 | 37 | set | 2026 | 1 | 37/2026
- |  |  |  | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR ENTRADA 54" | PC | n° Eixo | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 6.2936 |  | 46274 | 46274 | 37 | 37 | set | 2026 | 1 | 37/2026
- |  |  |  | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR ENTRADA 54" | PC | n° Eixo | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 2.7364 |  | 46276 | 46276 | 37 | 37 | set | 2026 | 1 | 37/2026
- |  |  |  | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR ENTRADA 54" | PC | n° Eixo | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERVIÇO EM EIXO | 393 | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393] | 13 |  | 46277 | 46277 | 37 | 37 | set | 2026 | 1 | 37/2026
27633-7 |  |  |  | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | CAMISA AD Ø1300 90" | PC | 6843-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | 2° USINAGEM | 118 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-4000 - [118] | 9.5126 |  | 46272 | 46272 | 37 | 37 | set | 2026 | 1 | 37/2026
27608-3 |  |  |  | RAIZEN CAARAPO | BAGACEIRA 2300mm | PC | 1271011-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 17.64 |  | 46272 | 46272 | 37 | 37 | set | 2026 | 1 | 37/2026
27608-3 |  |  |  | RAIZEN CAARAPO | BAGACEIRA 2300mm | PC | 1271011-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.8818 |  | 46272 | 46272 | 37 | 37 | set | 2026 | 1 | 37/2026
27608-4 |  |  |  | RAIZEN CAARAPO | BAGACEIRA 2300mm | PC | 1271012-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 17.64 |  | 46272 | 46272 | 37 | 37 | set | 2026 | 1 | 37/2026
27639-4 |  |  |  | SANTA TEREZINHA - UNIDADE TAPEJARA | CAMISA Ø1320mm 84" | PC | 6921-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 8.1818 |  | 46272 | 46272 | 37 | 37 | set | 2026 | 1 | 37/2026
27630-1 |  |  |  | GUABIRA | CAMISA AD Ø900mm 60" | PC | 6859-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46274 | 46274 | 37 | 37 | set | 2026 | 1 | 37/2026
27630-3 |  |  |  | GUABIRA | CAMISA AD Ø940mm 60" | PC | 6861-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46274 | 46274 | 37 | 37 | set | 2026 | 1 | 37/2026
27630-4 |  |  |  | GUABIRA | CAMISA AD Ø940mm 60" | PC | 6862-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46274 | 46274 | 37 | 37 | set | 2026 | 1 | 37/2026
27639-1 |  |  |  | SANTA TEREZINHA - UNIDADE TAPEJARA | CAMISA AD Ø1280mm 84" | PC | 6918-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | 2° USINAGEM | 609 | TORNO H.KRAMATORSKY - [609] | 9.5126 |  | 46272 | 46272 | 37 | 37 | set | 2026 | 1 | 37/2026
27607-2 |  |  |  | SÃO JOÃO ARARAS | RODETE MOENDA 84" Z15 Ø1220MM | PC | 1127003-11 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DAS FACES E Ø INTERNO (ACABAMENTO) | 123 | TORNO VERT. LOIS SOEST - [123] | 5.3262 |  | 46272 | 46272 | 37 | 37 | set | 2026 | 1 | 37/2026
27607-2 |  |  |  | SÃO JOÃO ARARAS | RODETE MOENDA 84" Z15 Ø1220MM | PC | 1127003-11 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DOS (02) RASGOS DE CHAVETA | 433 | MANDRILH. SCHARMANM FB-125 - [433] | 25.4073 |  | 46272 | 46272 | 37 | 37 | set | 2026 | 1 | 37/2026
27607-2 |  |  |  | SÃO JOÃO ARARAS | RODETE MOENDA 84" Z15 Ø1220MM | PC | 1127003-11 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DO FUNDO DOS DENTES | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 12.0273 |  | 46272 | 46272 | 37 | 37 | set | 2026 | 1 | 37/2026
27607-3 |  |  |  | SÃO JOÃO ARARAS | RODETE MOENDA 84" Z15 Ø1220MM | PC | 1127003-12 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DAS FACES E Ø INTERNO (ACABAMENTO) | 123 | TORNO VERT. LOIS SOEST - [123] | 5.3262 |  | 46272 | 46272 | 37 | 37 | set | 2026 | 1 | 37/2026
27607-4 |  |  |  | SÃO JOÃO ARARAS | RODETE MOENDA 84" Z15 Ø1220MM | PC | 1127003-13 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DAS FACES E Ø INTERNO (ACABAMENTO) | 123 | TORNO VERT. LOIS SOEST - [123] | 5.3262 |  | 46272 | 46272 | 37 | 37 | set | 2026 | 1 | 37/2026
27607-6 |  |  |  | SÃO JOÃO ARARAS | RODETE MOENDA 84" Z15 Ø1195MM | PC | 1127005-13 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DOS (02) RASGOS DE CHAVETA | 433 | MANDRILH. SCHARMANM FB-125 - [433] | 25.4073 |  | 46272 | 46272 | 37 | 37 | set | 2026 | 1 | 37/2026
27607-6 |  |  |  | SÃO JOÃO ARARAS | RODETE MOENDA 84" Z15 Ø1195MM | PC | 1127005-13 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DO FUNDO DOS DENTES | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 12.0273 |  | 46272 | 46272 | 37 | 37 | set | 2026 | 1 | 37/2026
27607-7 |  |  |  | SÃO JOÃO ARARAS | RODETE MOENDA 84" Z15 Ø1195MM | PC | 1127005-14 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DAS FACES E Ø INTERNO (ACABAMENTO) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 5.3262 |  | 46272 | 46272 | 37 | 37 | set | 2026 | 1 | 37/2026
27607-1 |  |  |  | SÃO JOÃO ARARAS | RODETE RP Z20 Ø1335mm 78" | PC | 1127009-1 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DAS FACES E Ø INTERNO (ACABAMENTO) | 123 | TORNO VERT. LOIS SOEST - [123] | 4.37 |  | 46272 | 46272 | 37 | 37 | set | 2026 | 1 | 37/2026
27607-1 |  |  |  | SÃO JOÃO ARARAS | RODETE RP Z20 Ø1335mm 78" | PC | 1127009-1 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ESMERILAR RODETE | 74 | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74 | 2.78 |  | 46272 | 46272 | 37 | 37 | set | 2026 | 1 | 37/2026
27607-8 |  |  |  | SÃO JOÃO ARARAS | RODETE RP Z20 Ø1505mm 84" | PC | 1127016-1 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DAS FACES E Ø INTERNO (ACABAMENTO) | 123 | TORNO VERT. LOIS SOEST - [123] | 5.3262 |  | 46272 | 46272 | 37 | 37 | set | 2026 | 1 | 37/2026
27607-9 |  |  |  | SÃO JOÃO ARARAS | RODETE RP Z15 Ø1185mm 84" | PC | 1127017-1 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DAS FACES E Ø INTERNO (ACABAMENTO) | 123 | TORNO VERT. LOIS SOEST - [123] | 5.3262 |  | 46272 | 46272 | 37 | 37 | set | 2026 | 1 | 37/2026
27693-8 | - | - | - | SAO JOSE DA ESTIVA | CAMISA Ø1170mm 78" | PC | 6968-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46275 | 46275 | 37 | 37 | set | 2026 | 1 | 37/2026
27693-8 | - | - | - | SAO JOSE DA ESTIVA | CAMISA Ø1170mm 78" | PC | 6968-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46275 | 46275 | 37 | 37 | set | 2026 | 1 | 37/2026
27207-18 | - | - | - | SAO JOSE DA ESTIVA | CAMISA SUPERIOR Ø1280 84' | PC | 6563-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 45908 | 45908 | 37 | 37 | set | 2025 | 1 | 37/2025
27719-1 | - | - | - | USINA SANTA FÉ | CAMISA SUP. Ø1280MM 2200MM | PC | 7034-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46276 | 46276 | 37 | 37 | set | 2026 | 1 | 37/2026
27644-16 | - | - | - | SUPERIOR | MANTA P300 FUND. C/ USIN (50-3P18M002) | PC | 1425058-3 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46272 | 46272 | 37 | 37 | set | 2026 | 1 | 37/2026
27680-3 | - | - | - | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152653-339 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46277 | 46277 | 37 | 37 | set | 2026 | 1 | 37/2026
27653-5 | - | - | - | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152653-341 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46272 | 46272 | 37 | 37 | set | 2026 | 1 | 37/2026
27680-6 | - | - | - | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152653-336 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46277 | 46277 | 37 | 37 | set | 2026 | 1 | 37/2026
27686-24 | - | - | - | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO HP300 FUND. C/ USIN (70-103B06-S1) | PC | 1425071-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46274 | 46274 | 37 | 37 | set | 2026 | 1 | 37/2026
27686-30 | - | - | - | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO HP300 FUND. C/ USIN (70-103B07-S2) | PC | 1425073-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46274 | 46274 | 37 | 37 | set | 2026 | 1 | 37/2026
27203-13 | PV | 2039 | 26 | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-7 | 1 | MANTA | VI |  | 7 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | 1 | 45920 | 45920 | 38 | 38 | set | 2025 | 1 | 38/2025
27203-13 | PV | 2039 | 26 | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-7 | 1 | MANTA | VI |  | 7 | Novo |  | HP400 |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 |  | 45921 | 45921 | 38 | 38 | set | 2025 | 1 | 38/2025
27529-7 |  |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P500 FUND. C/ USIN | PC | 1425030-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (REVEST.) | 123 | TORNO VERT. LOIS SOEST - [123] | 7 |  | 46279 | 46279 | 38 | 38 | set | 2026 | 1 | 38/2026
27481-1 |  |  |  | Metso - 152 | REVESTIMENTO BORDA ( 07-446-217-001 ) | PC | 152632-132 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (REVEST.) | 123 | TORNO VERT. LOIS SOEST - [123] | 7 |  | 46279 | 46279 | 38 | 38 | set | 2026 | 1 | 38/2026
27481-2 |  |  |  | Metso - 152 | REVESTIMENTO BORDA ( 07-446-217-001 ) | PC | 152632-133 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (REVEST.) | 123 | TORNO VERT. LOIS SOEST - [123] | 7 |  | 46279 | 46279 | 38 | 38 | set | 2026 | 1 | 38/2026
27541-1 |  |  |  | Metso - 152 | REVESTIMENTO HP350E | PC | 152655-1 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (REVEST.) | 123 | TORNO VERT. LOIS SOEST - [123] | 7 |  | 46279 | 46279 | 38 | 38 | set | 2026 | 1 | 38/2026
27541-2 |  |  |  | Metso - 152 | REVESTIMENTO HP350E | PC | 152655-2 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (REVEST.) | 123 | TORNO VERT. LOIS SOEST - [123] | 7 |  | 46279 | 46279 | 38 | 38 | set | 2026 | 1 | 38/2026
27456-20 |  |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P400 FUND. C/ USIN. | PC | 1425034-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (REVEST.) | 123 | TORNO VERT. LOIS SOEST - [123] | 7 |  | 46279 | 46279 | 38 | 38 | set | 2026 | 1 | 38/2026
27505-3 |  |  |  | SUPERIOR | BOJO P300 | PC | 1425023-13 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAR EM DESBASTE COM 5MM DE SOBREMETAL POR FACES/RAIOS. | 285 | TORNO VERT. TITAN SC4000 - [285] | 26 |  | 46280 | 46280 | 38 | 38 | set | 2026 | 1 | 38/2026
27276-41 | PV | 2074 | 19 | SIEMENS | SEMI ANEL | PC | 392290 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 61 | Novo |  | SEMI ANEL |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | 1 | 45921 | 45921 | 38 | 38 | set | 2025 | 1 | 38/2025
27276-42 | PV | 2074 | 20 | SIEMENS | SEMI ANEL | PC | 392290 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 3 | Novo |  | SEMI ANEL |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | 1 | 45921 | 45921 | 38 | 38 | set | 2025 | 1 | 38/2025
27611-12 |  |  |  | LINS - USINA | BAGACEIRA 78" | PC | 1506035-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 107 | PLAINA DE MESA INGERSOL - [107] | 13.59 |  | 46280 | 46280 | 38 | 38 | set | 2026 | 1 | 38/2026
27611-12 |  |  |  | LINS - USINA | BAGACEIRA 78" | PC | 1506035-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.8 |  | 46280 | 46280 | 38 | 38 | set | 2026 | 1 | 38/2026
27611-13 |  |  |  | LINS - USINA | BAGACEIRA 54" | PC | 1506036-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 11.79 |  | 46280 | 46280 | 38 | 38 | set | 2026 | 1 | 38/2026
27611-13 |  |  |  | LINS - USINA | BAGACEIRA 54" | PC | 1506036-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.7182 |  | 46280 | 46280 | 38 | 38 | set | 2026 | 1 | 38/2026
27611-14 |  |  |  | LINS - USINA | BAGACEIRA 54" | PC | 1506037-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 11.79 |  | 46280 | 46280 | 38 | 38 | set | 2026 | 1 | 38/2026
27611-14 |  |  |  | LINS - USINA | BAGACEIRA 54" | PC | 1506037-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.7182 |  | 46280 | 46280 | 38 | 38 | set | 2026 | 1 | 38/2026
27611-15 |  |  |  | LINS - USINA | BAGACEIRA 54" | PC | 1506038-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 11.79 |  | 46280 | 46280 | 38 | 38 | set | 2026 | 1 | 38/2026
27611-15 |  |  |  | LINS - USINA | BAGACEIRA 54" | PC | 1506038-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.7182 |  | 46280 | 46280 | 38 | 38 | set | 2026 | 1 | 38/2026
27611-17 |  |  |  | LINS - USINA | BAGACEIRA 78" | PC | 1506040-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 9.72 |  | 46280 | 46280 | 38 | 38 | set | 2026 | 1 | 38/2026
27611-18 |  |  |  | LINS - USINA | BAGACEIRA 54" | PC | 1506041-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 8.64 |  | 46280 | 46280 | 38 | 38 | set | 2026 | 1 | 38/2026
27611-19 |  |  |  | LINS - USINA | BAGACEIRA 54" | PC | 1506042-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 8.64 |  | 46280 | 46280 | 38 | 38 | set | 2026 | 1 | 38/2026
27611-20 |  |  |  | LINS - USINA | BAGACEIRA 54" | PC | 1506043-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 8.64 |  | 46280 | 46280 | 38 | 38 | set | 2026 | 1 | 38/2026
27611-21 |  |  |  | LINS - USINA | BAGACEIRA 54" | PC | 1506044-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 8.64 |  | 46280 | 46280 | 38 | 38 | set | 2026 | 1 | 38/2026
27616-6 |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | CAMISA AD Ø960mm 66" | PC | 6837-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 9.4909 |  | 46280 | 46280 | 38 | 38 | set | 2026 | 1 | 38/2026
27594-3 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-0 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46279 | 46279 | 38 | 38 | set | 2026 | 1 | 38/2026
27594-10 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-0 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46279 | 46279 | 38 | 38 | set | 2026 | 1 | 38/2026
27604-1 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-332 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 11.79 |  | 46279 | 46279 | 38 | 38 | set | 2026 | 1 | 38/2026
27604-2 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-333 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 11.79 |  | 46279 | 46279 | 38 | 38 | set | 2026 | 1 | 38/2026
27604-3 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-334 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 11.79 |  | 46279 | 46279 | 38 | 38 | set | 2026 | 1 | 38/2026
27604-5 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-328 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 11.79 |  | 46279 | 46279 | 38 | 38 | set | 2026 | 1 | 38/2026
- |  |  |  | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR ENTRADA 54" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | MONTAGEM | 90 | MONTAGEM (MONTAGEM DE MOENDA) - [90] | 10 |  | 46284 | 46284 | 38 | 38 | set | 2026 | 1 | 38/2026
27608-2 |  |  |  | RAIZEN CAARAPO | BAGACEIRA 2300mm | PC | 1271010-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 10.8 |  | 46279 | 46279 | 38 | 38 | set | 2026 | 1 | 38/2026
27608-2 |  |  |  | RAIZEN CAARAPO | BAGACEIRA 2300mm | PC | 1271010-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 6.0058 |  | 46279 | 46279 | 38 | 38 | set | 2026 | 1 | 38/2026
27608-2 |  |  |  | RAIZEN CAARAPO | BAGACEIRA 2300mm | PC | 1271010-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 3.2003 |  | 46279 | 46279 | 38 | 38 | set | 2026 | 1 | 38/2026
27608-2 |  |  |  | RAIZEN CAARAPO | BAGACEIRA 2300mm | PC | 1271010-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46280 | 46280 | 38 | 38 | set | 2026 | 1 | 38/2026
27608-3 |  |  |  | RAIZEN CAARAPO | BAGACEIRA 2300mm | PC | 1271011-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 10.8 |  | 46279 | 46279 | 38 | 38 | set | 2026 | 1 | 38/2026
27608-3 |  |  |  | RAIZEN CAARAPO | BAGACEIRA 2300mm | PC | 1271011-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 6.0058 |  | 46279 | 46279 | 38 | 38 | set | 2026 | 1 | 38/2026
27608-3 |  |  |  | RAIZEN CAARAPO | BAGACEIRA 2300mm | PC | 1271011-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 3.2003 |  | 46279 | 46279 | 38 | 38 | set | 2026 | 1 | 38/2026
27608-3 |  |  |  | RAIZEN CAARAPO | BAGACEIRA 2300mm | PC | 1271011-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46280 | 46280 | 38 | 38 | set | 2026 | 1 | 38/2026
27608-4 |  |  |  | RAIZEN CAARAPO | BAGACEIRA 2300mm | PC | 1271012-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.8818 |  | 46279 | 46279 | 38 | 38 | set | 2026 | 1 | 38/2026
27608-4 |  |  |  | RAIZEN CAARAPO | BAGACEIRA 2300mm | PC | 1271012-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 10.8 |  | 46279 | 46279 | 38 | 38 | set | 2026 | 1 | 38/2026
27608-4 |  |  |  | RAIZEN CAARAPO | BAGACEIRA 2300mm | PC | 1271012-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 6.0058 |  | 46279 | 46279 | 38 | 38 | set | 2026 | 1 | 38/2026
27608-4 |  |  |  | RAIZEN CAARAPO | BAGACEIRA 2300mm | PC | 1271012-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 3.2003 |  | 46279 | 46279 | 38 | 38 | set | 2026 | 1 | 38/2026
27608-4 |  |  |  | RAIZEN CAARAPO | BAGACEIRA 2300mm | PC | 1271012-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46280 | 46280 | 38 | 38 | set | 2026 | 1 | 38/2026
27608-5 |  |  |  | RAIZEN CAARAPO | BAGACEIRA 2500mm | PC | 1271013-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 10.8 |  | 46279 | 46279 | 38 | 38 | set | 2026 | 1 | 38/2026
27608-5 |  |  |  | RAIZEN CAARAPO | BAGACEIRA 2500mm | PC | 1271013-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 6.0058 |  | 46279 | 46279 | 38 | 38 | set | 2026 | 1 | 38/2026
27608-5 |  |  |  | RAIZEN CAARAPO | BAGACEIRA 2500mm | PC | 1271013-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46280 | 46280 | 38 | 38 | set | 2026 | 1 | 38/2026
27608-1 |  |  |  | RAIZEN CAARAPO | BAGACEIRA 2300mm | PC | 1271009-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.8818 |  | 46279 | 46279 | 38 | 38 | set | 2026 | 1 | 38/2026
27608-1 |  |  |  | RAIZEN CAARAPO | BAGACEIRA 2300mm | PC | 1271009-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 10.8 |  | 46279 | 46279 | 38 | 38 | set | 2026 | 1 | 38/2026
27608-1 |  |  |  | RAIZEN CAARAPO | BAGACEIRA 2300mm | PC | 1271009-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 6.0058 |  | 46279 | 46279 | 38 | 38 | set | 2026 | 1 | 38/2026
27608-1 |  |  |  | RAIZEN CAARAPO | BAGACEIRA 2300mm | PC | 1271009-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 3.2003 |  | 46279 | 46279 | 38 | 38 | set | 2026 | 1 | 38/2026
27608-1 |  |  |  | RAIZEN CAARAPO | BAGACEIRA 2300mm | PC | 1271009-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46280 | 46280 | 38 | 38 | set | 2026 | 1 | 38/2026
27629-4 |  |  |  | SANTA TEREZINHA IGUATEMI | CAMISA RP Ø830mm 54" | PC | 6854-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46284 | 46284 | 38 | 38 | set | 2026 | 1 | 38/2026
27629-5 |  |  |  | SANTA TEREZINHA IGUATEMI | CAMISA Ø970mm 54" | PC | 6855-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46284 | 46284 | 38 | 38 | set | 2026 | 1 | 38/2026
27629-6 |  |  |  | SANTA TEREZINHA IGUATEMI | CAMISA Ø980mm 54" | PC | 6856-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46284 | 46284 | 38 | 38 | set | 2026 | 1 | 38/2026
27629-7 |  |  |  | SANTA TEREZINHA IGUATEMI | CAMISA Ø960mm 54" | PC | 6857-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46284 | 46284 | 38 | 38 | set | 2026 | 1 | 38/2026
27611-1 |  |  |  | LINS - USINA | CAMISA SUP. Ø 1130mm Mda 78" | PC | 6825-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46283 | 46283 | 38 | 38 | set | 2026 | 1 | 38/2026
27689-10 |  |  |  | BAZAN | CAMISA Ø1190 78" | PC | 6962 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 7.45 |  | 46280 | 46280 | 38 | 38 | set | 2026 | 1 | 38/2026
27629-1 |  |  |  | SANTA TEREZINHA IGUATEMI | CAMISA AD Ø930mm 54" | PC | 6851-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46284 | 46284 | 38 | 38 | set | 2026 | 1 | 38/2026
27629-2 |  |  |  | SANTA TEREZINHA IGUATEMI | CAMISA AD Ø940mm 54" | PC | 6852-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46284 | 46284 | 38 | 38 | set | 2026 | 1 | 38/2026
27629-2 |  |  |  | SANTA TEREZINHA IGUATEMI | CAMISA AD Ø940mm 54" | PC | 6852-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (DRENAGEM) | 118 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-4000 - [118] | 2.5282 |  | 46280 | 46280 | 38 | 38 | set | 2026 | 1 | 38/2026
27629-2 |  |  |  | SANTA TEREZINHA IGUATEMI | CAMISA AD Ø940mm 54" | PC | 6852-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 6.1364 |  | 46280 | 46280 | 38 | 38 | set | 2026 | 1 | 38/2026
27629-3 |  |  |  | SANTA TEREZINHA IGUATEMI | CAMISA AD Ø900mm 54" | PC | 6853-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46284 | 46284 | 38 | 38 | set | 2026 | 1 | 38/2026
27629-8 |  |  |  | SANTA TEREZINHA IGUATEMI | CAMISA AD Ø950 54" | PC | 6858-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46284 | 46284 | 38 | 38 | set | 2026 | 1 | 38/2026
27629-8 |  |  |  | SANTA TEREZINHA IGUATEMI | CAMISA AD Ø950 54" | PC | 6858-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (DRENAGEM) | 118 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-4000 - [118] | 2.5282 |  | 46280 | 46280 | 38 | 38 | set | 2026 | 1 | 38/2026
27629-8 |  |  |  | SANTA TEREZINHA IGUATEMI | CAMISA AD Ø950 54" | PC | 6858-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 6.1364 |  | 46280 | 46280 | 38 | 38 | set | 2026 | 1 | 38/2026
27630-7 |  |  |  | GUABIRA | CAMISA AD Ø1260mm 90" | PC | 6865-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 8.1818 |  | 46280 | 46280 | 38 | 38 | set | 2026 | 1 | 38/2026
27630-7 |  |  |  | GUABIRA | CAMISA AD Ø1260mm 90" | PC | 6865-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 613 | FURADEIRA SKODA - [613] | 27.108 |  | 46280 | 46280 | 38 | 38 | set | 2026 | 1 | 38/2026
27610-1 |  |  |  | SÃO DOMINGOS | RODETE Z15 Ø1275mm 78" | PC | 187095-1 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DAS FACES E Ø INTERNO (ACABAMENTO) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 4.37 |  | 46280 | 46280 | 38 | 38 | set | 2026 | 1 | 38/2026
27610-1 |  |  |  | SÃO DOMINGOS | RODETE Z15 Ø1275mm 78" | PC | 187095-1 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DO FUNDO DOS DENTES | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 9.82 |  | 46280 | 46280 | 38 | 38 | set | 2026 | 1 | 38/2026
27610-1 |  |  |  | SÃO DOMINGOS | RODETE Z15 Ø1275mm 78" | PC | 187095-1 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ESMERILAR RODETE | 74 | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74 | 2.78 |  | 46280 | 46280 | 38 | 38 | set | 2026 | 1 | 38/2026
27610-1 |  |  |  | SÃO DOMINGOS | RODETE Z15 Ø1275mm 78" | PC | 187095-1 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR ROSCAS EM AMBAS AS FACES | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 2.22 |  | 46280 | 46280 | 38 | 38 | set | 2026 | 1 | 38/2026
27610-1 |  |  |  | SÃO DOMINGOS | RODETE Z15 Ø1275mm 78" | PC | 187095-1 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DOS (02) RASGOS DE CHAVETA | 433 | MANDRILH. SCHARMANM FB-125 - [433] | 4.4 |  | 46280 | 46280 | 38 | 38 | set | 2026 | 1 | 38/2026
27610-2 |  |  |  | SÃO DOMINGOS | RODETE Z15 Ø1275mm 78" | PC | 187095-2 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DAS FACES E Ø INTERNO (ACABAMENTO) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 4.37 |  | 46280 | 46280 | 38 | 38 | set | 2026 | 1 | 38/2026
27610-2 |  |  |  | SÃO DOMINGOS | RODETE Z15 Ø1275mm 78" | PC | 187095-2 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DO FUNDO DOS DENTES | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 9.82 |  | 46280 | 46280 | 38 | 38 | set | 2026 | 1 | 38/2026
27610-2 |  |  |  | SÃO DOMINGOS | RODETE Z15 Ø1275mm 78" | PC | 187095-2 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ESMERILAR RODETE | 74 | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74 | 2.78 |  | 46280 | 46280 | 38 | 38 | set | 2026 | 1 | 38/2026
27610-2 |  |  |  | SÃO DOMINGOS | RODETE Z15 Ø1275mm 78" | PC | 187095-2 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR ROSCAS EM AMBAS AS FACES | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 2.22 |  | 46280 | 46280 | 38 | 38 | set | 2026 | 1 | 38/2026
27610-2 |  |  |  | SÃO DOMINGOS | RODETE Z15 Ø1275mm 78" | PC | 187095-2 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DOS (02) RASGOS DE CHAVETA | 433 | MANDRILH. SCHARMANM FB-125 - [433] | 4.4 |  | 46280 | 46280 | 38 | 38 | set | 2026 | 1 | 38/2026
27610-3 |  |  |  | SÃO DOMINGOS | RODETE Z15 Ø1275mm 78" | PC | 187095-3 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DAS FACES E Ø INTERNO (ACABAMENTO) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 4.37 |  | 46280 | 46280 | 38 | 38 | set | 2026 | 1 | 38/2026
27610-3 |  |  |  | SÃO DOMINGOS | RODETE Z15 Ø1275mm 78" | PC | 187095-3 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DO FUNDO DOS DENTES | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 9.82 |  | 46280 | 46280 | 38 | 38 | set | 2026 | 1 | 38/2026
27610-3 |  |  |  | SÃO DOMINGOS | RODETE Z15 Ø1275mm 78" | PC | 187095-3 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ESMERILAR RODETE | 74 | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74 | 2.78 |  | 46280 | 46280 | 38 | 38 | set | 2026 | 1 | 38/2026
27610-3 |  |  |  | SÃO DOMINGOS | RODETE Z15 Ø1275mm 78" | PC | 187095-3 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR ROSCAS EM AMBAS AS FACES | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 2.22 |  | 46280 | 46280 | 38 | 38 | set | 2026 | 1 | 38/2026
27610-3 |  |  |  | SÃO DOMINGOS | RODETE Z15 Ø1275mm 78" | PC | 187095-3 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DOS (02) RASGOS DE CHAVETA | 433 | MANDRILH. SCHARMANM FB-125 - [433] | 4.4 |  | 46280 | 46280 | 38 | 38 | set | 2026 | 1 | 38/2026
27607-2 |  |  |  | SÃO JOÃO ARARAS | RODETE MOENDA 84" Z15 Ø1220MM | PC | 1127003-11 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46280 | 46280 | 38 | 38 | set | 2026 | 1 | 38/2026
27607-3 |  |  |  | SÃO JOÃO ARARAS | RODETE MOENDA 84" Z15 Ø1220MM | PC | 1127003-12 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DOS (02) RASGOS DE CHAVETA | 433 | MANDRILH. SCHARMANM FB-125 - [433] | 25.4073 |  | 46279 | 46279 | 38 | 38 | set | 2026 | 1 | 38/2026
27607-3 |  |  |  | SÃO JOÃO ARARAS | RODETE MOENDA 84" Z15 Ø1220MM | PC | 1127003-12 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46280 | 46280 | 38 | 38 | set | 2026 | 1 | 38/2026
27607-4 |  |  |  | SÃO JOÃO ARARAS | RODETE MOENDA 84" Z15 Ø1220MM | PC | 1127003-13 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DOS (02) RASGOS DE CHAVETA | 433 | MANDRILH. SCHARMANM FB-125 - [433] | 25.4073 |  | 46279 | 46279 | 38 | 38 | set | 2026 | 1 | 38/2026
27607-4 |  |  |  | SÃO JOÃO ARARAS | RODETE MOENDA 84" Z15 Ø1220MM | PC | 1127003-13 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46280 | 46280 | 38 | 38 | set | 2026 | 1 | 38/2026
27607-5 |  |  |  | SÃO JOÃO ARARAS | RODETE MOENDA 84" Z15 Ø1195MM | PC | 1127005-12 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DOS (02) RASGOS DE CHAVETA | 433 | MANDRILH. SCHARMANM FB-125 - [433] | 25.4073 |  | 46279 | 46279 | 38 | 38 | set | 2026 | 1 | 38/2026
27607-5 |  |  |  | SÃO JOÃO ARARAS | RODETE MOENDA 84" Z15 Ø1195MM | PC | 1127005-12 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DO FUNDO DOS DENTES | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 12.0273 |  | 46279 | 46279 | 38 | 38 | set | 2026 | 1 | 38/2026
27607-5 |  |  |  | SÃO JOÃO ARARAS | RODETE MOENDA 84" Z15 Ø1195MM | PC | 1127005-12 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46280 | 46280 | 38 | 38 | set | 2026 | 1 | 38/2026
27607-6 |  |  |  | SÃO JOÃO ARARAS | RODETE MOENDA 84" Z15 Ø1195MM | PC | 1127005-13 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46280 | 46280 | 38 | 38 | set | 2026 | 1 | 38/2026
27607-7 |  |  |  | SÃO JOÃO ARARAS | RODETE MOENDA 84" Z15 Ø1195MM | PC | 1127005-14 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DO FUNDO DOS DENTES | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 12.0273 |  | 46279 | 46279 | 38 | 38 | set | 2026 | 1 | 38/2026
27607-7 |  |  |  | SÃO JOÃO ARARAS | RODETE MOENDA 84" Z15 Ø1195MM | PC | 1127005-14 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46280 | 46280 | 38 | 38 | set | 2026 | 1 | 38/2026
27607-1 |  |  |  | SÃO JOÃO ARARAS | RODETE RP Z20 Ø1335mm 78" | PC | 1127009-1 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46280 | 46280 | 38 | 38 | set | 2026 | 1 | 38/2026
27607-8 |  |  |  | SÃO JOÃO ARARAS | RODETE RP Z20 Ø1505mm 84" | PC | 1127016-1 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DOS (02) RASGOS DE CHAVETA | 374 | PLAINA WALDRICH - [374] | 25.4073 |  | 46279 | 46279 | 38 | 38 | set | 2026 | 1 | 38/2026
27607-8 |  |  |  | SÃO JOÃO ARARAS | RODETE RP Z20 Ø1505mm 84" | PC | 1127016-1 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46280 | 46280 | 38 | 38 | set | 2026 | 1 | 38/2026
27607-9 |  |  |  | SÃO JOÃO ARARAS | RODETE RP Z15 Ø1185mm 84" | PC | 1127017-1 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DOS (02) RASGOS DE CHAVETA | 374 | PLAINA WALDRICH - [374] | 25.4073 |  | 46279 | 46279 | 38 | 38 | set | 2026 | 1 | 38/2026
27607-9 |  |  |  | SÃO JOÃO ARARAS | RODETE RP Z15 Ø1185mm 84" | PC | 1127017-1 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46280 | 46280 | 38 | 38 | set | 2026 | 1 | 38/2026
27656-7 |  |  |  | GUABIRA | RODETE MDA Z15 Ø1032 66" | PC | 790021 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46282 | 46282 | 38 | 38 | set | 2026 | 1 | 38/2026
27656-8 |  |  |  | GUABIRA | RODETE MDA Z15 Ø1032 66" | PC | 790021 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46282 | 46282 | 38 | 38 | set | 2026 | 1 | 38/2026
27656-5 |  |  |  | GUABIRA | RODETE MDA Z16 Ø865 54" | PC | 790020-5 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46282 | 46282 | 38 | 38 | set | 2026 | 1 | 38/2026
- | PV | 2414 | 1 | WEG ENERGIA | USINAGEM EM DESBASTE CARCAÇA TURBINA SUPERIOR BTE 40 (16679606) | SV | - | 1 | SERVIÇO | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAGEM EM DESBASTE | 493 | MAND. TOS WHN(Q) - [493] | 25 |  | 46279 | 46279 | 38 | 38 | set | 2026 | 1 | 38/2026
27654-10 | - | - | - | COOPCANA | CAMISA Ø896mm 59" | PC | 6932-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 6.1364 |  | 46280 | 46280 | 38 | 38 | set | 2026 | 1 | 38/2026
27693-4 | - | - | - | SAO JOSE DA ESTIVA | CAMISA Ø1140mm 78" | PC | 6964-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46282 | 46282 | 38 | 38 | set | 2026 | 1 | 38/2026
27693-4 | - | - | - | SAO JOSE DA ESTIVA | CAMISA Ø1140mm 78" | PC | 6964-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46282 | 46282 | 38 | 38 | set | 2026 | 1 | 38/2026
27693-6 | - | - | - | SAO JOSE DA ESTIVA | CAMISA Ø1160mm 78" | PC | 6966-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46282 | 46282 | 38 | 38 | set | 2026 | 1 | 38/2026
27693-6 | - | - | - | SAO JOSE DA ESTIVA | CAMISA Ø1160mm 78" | PC | 6966-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46282 | 46282 | 38 | 38 | set | 2026 | 1 | 38/2026
27693-7 | - | - | - | SAO JOSE DA ESTIVA | CAMISA Ø1170mm 78" | PC | 6967-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46282 | 46282 | 38 | 38 | set | 2026 | 1 | 38/2026
27693-7 | - | - | - | SAO JOSE DA ESTIVA | CAMISA Ø1170mm 78" | PC | 6967-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 561 | TORNO HORIZONTAL NILES - [561] | 20.25 |  | 46280 | 46280 | 38 | 38 | set | 2026 | 1 | 38/2026
27693-7 | - | - | - | SAO JOSE DA ESTIVA | CAMISA Ø1170mm 78" | PC | 6967-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 7.45 |  | 46280 | 46280 | 38 | 38 | set | 2026 | 1 | 38/2026
27693-7 | - | - | - | SAO JOSE DA ESTIVA | CAMISA Ø1170mm 78" | PC | 6967-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46282 | 46282 | 38 | 38 | set | 2026 | 1 | 38/2026
27693-9 | - | - | - | SAO JOSE DA ESTIVA | CAMISA Ø1170mm 78" | PC | 6969-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46282 | 46282 | 38 | 38 | set | 2026 | 1 | 38/2026
27693-9 | - | - | - | SAO JOSE DA ESTIVA | CAMISA Ø1170mm 78" | PC | 6969-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46282 | 46282 | 38 | 38 | set | 2026 | 1 | 38/2026
27693-14 | - | - | - | SAO JOSE DA ESTIVA | CAMISA Ø1280mm 84" | PC | 6971-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 561 | TORNO HORIZONTAL NILES - [561] | 21.6 |  | 46280 | 46280 | 38 | 38 | set | 2026 | 1 | 38/2026
27693-17 | - | - | - | SAO JOSE DA ESTIVA | CAMISA Ø1340mm 84" | PC | 6974-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 609 | TORNO H.KRAMATORSKY - [609] | 21.6 |  | 46280 | 46280 | 38 | 38 | set | 2026 | 1 | 38/2026
27693-19 | - | - | - | SAO JOSE DA ESTIVA | CAMISA RP Ø1050mm 84" | PC | 6976-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46280 | 46280 | 38 | 38 | set | 2026 | 1 | 38/2026
27689-1 | - | - | - | BAZAN | CAMISA AD Ø1380 84" | PC | 6958-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (DRENAGEM) | 609 | TORNO H.KRAMATORSKY - [609] | 3.2155 |  | 46280 | 46280 | 38 | 38 | set | 2026 | 1 | 38/2026
27656-10 | - | - | - | GUABIRA | RODETE MDA Z15 Ø1032 66" | PC | 790021-4 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46282 | 46282 | 38 | 38 | set | 2026 | 1 | 38/2026
27656-1 | - | - | - | GUABIRA | RODETE MDA Z16 Ø865 54" | PC | 790020-1 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46282 | 46282 | 38 | 38 | set | 2026 | 1 | 38/2026
27656-2 | - | - | - | GUABIRA | RODETE MDA Z16 Ø865 54" | PC | 790020-2 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46282 | 46282 | 38 | 38 | set | 2026 | 1 | 38/2026
27656-4 | - | - | - | GUABIRA | RODETE MDA Z16 Ø865 54" | PC | 790020-4 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46282 | 46282 | 38 | 38 | set | 2026 | 1 | 38/2026
27656-6 | - | - | - | GUABIRA | RODETE MDA Z16 Ø865 54" | PC | 790020-6 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46282 | 46282 | 38 | 38 | set | 2026 | 1 | 38/2026
27656-9 | - | - | - | GUABIRA | RODETE MDA Z15 Ø1032 66" | PC | 790021-3 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46282 | 46282 | 38 | 38 | set | 2026 | 1 | 38/2026
27656-11 | - | - | - | GUABIRA | RODETE MDA Z15 Ø1032 66" | PC | 790021-5 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46282 | 46282 | 38 | 38 | set | 2026 | 1 | 38/2026
27656-12 | - | - | - | GUABIRA | RODETE MDA Z15 Ø1032 66" | PC | 790021-6 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46282 | 46282 | 38 | 38 | set | 2026 | 1 | 38/2026
27654-36 | - | - | - | COOPCANA | RODETE MD Z15 Ø1045 54" | PC | 434089-4 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46284 | 46284 | 38 | 38 | set | 2026 | 1 | 38/2026
27654-37 | - | - | - | COOPCANA | RODETE Z15 Ø1065mm 54" | PC | 434139-1 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46284 | 46284 | 38 | 38 | set | 2026 | 1 | 38/2026
27654-35 | - | - | - | COOPCANA | RODETE Z15 Ø1065mm 59" | PC | 434137-1 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46284 | 46284 | 38 | 38 | set | 2026 | 1 | 38/2026
27201-17 | PV | 2039 | 8 | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC |  | 1 | MANTA | VI |  |  | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | 1 | 45927 | 45927 | 39 | 39 | set | 2025 | 1 | 39/2025
27201-17 | PV | 2039 | 8 | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-259 | 1 | MANTA | VI |  | 259 | Novo |  | HP400 |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 1 |  | 45928 | 45928 | 39 | 39 | set | 2025 | 1 | 39/2025
27559-4 |  |  |  | ATVOS- SANTA LUZIA | BAGACEIRA 2500mm C/ Solda | PC | 1163065-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 90" |  | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 6.0058 |  | 46288 | 46288 | 39 | 39 | set | 2026 | 1 | 39/2026
27559-4 |  |  |  | ATVOS- SANTA LUZIA | BAGACEIRA 2500mm C/ Solda | PC | 1163065-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 282 | Novo |  | 90" |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 113 | FURADEIRA RADIAL CSEPEL HUNGARY 264 - [113] | 3.2003 |  | 46288 | 46288 | 39 | 39 | set | 2026 | 1 | 39/2026
27559-5 |  |  |  | ATVOS- SANTA LUZIA | BAGACEIRA 2300mm C/ Solda | PC | 1163066-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 285 | Novo |  | 90" |  | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 6.0058 |  | 46288 | 46288 | 39 | 39 | set | 2026 | 1 | 39/2026
27559-5 |  |  |  | ATVOS- SANTA LUZIA | BAGACEIRA 2300mm C/ Solda | PC | 1163066-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 90" |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 113 | FURADEIRA RADIAL CSEPEL HUNGARY 264 - [113] | 3.2003 |  | 46288 | 46288 | 39 | 39 | set | 2026 | 1 | 39/2026
27559-6 |  |  |  | ATVOS- SANTA LUZIA | BAGACEIRA 2300mm C/ Solda | PC | 1163067-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 90" |  | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 6.0058 |  | 46288 | 46288 | 39 | 39 | set | 2026 | 1 | 39/2026
27559-6 |  |  |  | ATVOS- SANTA LUZIA | BAGACEIRA 2300mm C/ Solda | PC | 1163067-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 289 | Novo |  | 90" |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 113 | FURADEIRA RADIAL CSEPEL HUNGARY 264 - [113] | 3.2003 |  | 46288 | 46288 | 39 | 39 | set | 2026 | 1 | 39/2026
27559-7 |  |  |  | ATVOS- SANTA LUZIA | BAGACEIRA 2300mm C/ Solda | PC | 1163068-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 0 | Novo |  | 90" |  | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 6.0058 |  | 46288 | 46288 | 39 | 39 | set | 2026 | 1 | 39/2026
27559-7 |  |  |  | ATVOS- SANTA LUZIA | BAGACEIRA 2300mm C/ Solda | PC | 1163068-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 0 | Novo |  | 90" |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 113 | FURADEIRA RADIAL CSEPEL HUNGARY 264 - [113] | 3.2003 |  | 46288 | 46288 | 39 | 39 | set | 2026 | 1 | 39/2026
27559-8 |  |  |  | ATVOS- SANTA LUZIA | BAGACEIRA 2300mm C/ Solda | PC | 1163069-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 3 | Novo |  | 90" |  | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 6.0058 |  | 46288 | 46288 | 39 | 39 | set | 2026 | 1 | 39/2026
27559-8 |  |  |  | ATVOS- SANTA LUZIA | BAGACEIRA 2300mm C/ Solda | PC | 1163069-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 3 | Novo |  | 90" |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 113 | FURADEIRA RADIAL CSEPEL HUNGARY 264 - [113] | 3.2003 |  | 46288 | 46288 | 39 | 39 | set | 2026 | 1 | 39/2026
27559-9 |  |  |  | ATVOS- SANTA LUZIA | BAGACEIRA 2500mm C/ Solda | PC | 1163070-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 4 | Novo |  | 90" |  | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 6.0058 |  | 46288 | 46288 | 39 | 39 | set | 2026 | 1 | 39/2026
27559-9 |  |  |  | ATVOS- SANTA LUZIA | BAGACEIRA 2500mm C/ Solda | PC | 1163070-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 5 | Novo |  | 90" |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 113 | FURADEIRA RADIAL CSEPEL HUNGARY 264 - [113] | 3.2003 |  | 46288 | 46288 | 39 | 39 | set | 2026 | 1 | 39/2026
27611-12 |  |  |  | LINS - USINA | BAGACEIRA 78" | PC | 1506035-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 9.72 |  | 46288 | 46288 | 39 | 39 | set | 2026 | 1 | 39/2026
27611-13 |  |  |  | LINS - USINA | BAGACEIRA 54" | PC | 1506036-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 8.64 |  | 46288 | 46288 | 39 | 39 | set | 2026 | 1 | 39/2026
27611-14 |  |  |  | LINS - USINA | BAGACEIRA 54" | PC | 1506037-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 8.64 |  | 46288 | 46288 | 39 | 39 | set | 2026 | 1 | 39/2026
27611-15 |  |  |  | LINS - USINA | BAGACEIRA 54" | PC | 1506038-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 8.64 |  | 46288 | 46288 | 39 | 39 | set | 2026 | 1 | 39/2026
27611-16 |  |  |  | LINS - USINA | BAGACEIRA 54" | PC | 1506039-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 8.64 |  | 46288 | 46288 | 39 | 39 | set | 2026 | 1 | 39/2026
27616-1 |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | CAMISA AD Ø1000mm 66" | PC | 6838-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 9 |  | 46288 | 46288 | 39 | 39 | set | 2026 | 1 | 39/2026
27594-3 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-0 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 |  | 46295 | 46295 | 40 | 40 | set | 2026 | 1 | 40/2026
27594-3 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-0 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46286 | 46286 | 39 | 39 | set | 2026 | 1 | 39/2026
27594-10 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-0 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 |  | 46293 | 46293 | 40 | 40 | set | 2026 | 1 | 40/2026
27594-10 |  |  |  | Metso - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-0 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46286 | 46286 | 39 | 39 | set | 2026 | 1 | 39/2026
27600-9 |  |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO MOVEL FUND. C/ USIN. (50-3042M181-1) | PC | 1425059-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (REVEST.) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 7 |  | 46286 | 46286 | 39 | 39 | set | 2026 | 1 | 39/2026
27600-13 |  |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO FIXO (50-3042S181-1) | PC | 1425060-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (REVEST.) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 7 |  | 46286 | 46286 | 39 | 39 | set | 2026 | 1 | 39/2026
27600-1 |  |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO MOVEL FUND. C/ USIN (50-3055M181-1) | PC | 1425061-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (REVEST.) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 7 |  | 46286 | 46286 | 39 | 39 | set | 2026 | 1 | 39/2026
27592-1 |  |  |  | METSO - 152 | REVESTIMENTO HP350E | PC | 152655-174 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (REVEST.) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 7 |  | 46286 | 46286 | 39 | 39 | set | 2026 | 1 | 39/2026
27592-2 |  |  |  | METSO - 152 | REVESTIMENTO HP350E | PC | 152655-175 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (REVEST.) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 7 |  | 46286 | 46286 | 39 | 39 | set | 2026 | 1 | 39/2026
27602-1 |  |  |  | METSO - 152 | REVESTIMENTO HP350E | PC | 152655-176 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (REVEST.) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 7 |  | 46286 | 46286 | 39 | 39 | set | 2026 | 1 | 39/2026
27602-3 |  |  |  | METSO - 152 | REVESTIMENTO HP350E | PC | 152655-178 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (REVEST.) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 7 |  | 46286 | 46286 | 39 | 39 | set | 2026 | 1 | 39/2026
27611-8 |  |  |  | LINS - USINA | RODETE Z15 Ø1280mm 78" | PC | 1506032-0 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46286 | 46286 | 39 | 39 | set | 2026 | 1 | 39/2026
27605-9 |  |  |  | DESTILARIA AGUA BONITA | BAGACEIRA 84" | PC | 464101-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 11.79 |  | 46288 | 46288 | 39 | 39 | set | 2026 | 1 | 39/2026
27605-9 |  |  |  | DESTILARIA AGUA BONITA | BAGACEIRA 84" | PC | 464101-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.7182 |  | 46288 | 46288 | 39 | 39 | set | 2026 | 1 | 39/2026
27605-10 |  |  |  | DESTILARIA AGUA BONITA | BAGACEIRA 1700mm | PC | 464102-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 11.79 |  | 46288 | 46288 | 39 | 39 | set | 2026 | 1 | 39/2026
27605-10 |  |  |  | DESTILARIA AGUA BONITA | BAGACEIRA 1700mm | PC | 464102-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.7182 |  | 46288 | 46288 | 39 | 39 | set | 2026 | 1 | 39/2026
27605-11 |  |  |  | DESTILARIA AGUA BONITA | BAGACEIRA 1700mm | PC | 464103-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 107 | PLAINA DE MESA INGERSOL - [107] | 11.79 |  | 46288 | 46288 | 39 | 39 | set | 2026 | 1 | 39/2026
27605-12 |  |  |  | DESTILARIA AGUA BONITA | BAGACEIRA 1700mm | PC | 464104-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 107 | PLAINA DE MESA INGERSOL - [107] | 11.79 |  | 46288 | 46288 | 39 | 39 | set | 2026 | 1 | 39/2026
27620-2 |  |  |  | COLORADO | RODETE Z15 Ø1395mm 90" | PC | 145032-2 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DAS FACES E Ø INTERNO (ACABAMENTO) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 6.5821 |  | 46288 | 46288 | 39 | 39 | set | 2026 | 1 | 39/2026
27620-2 |  |  |  | COLORADO | RODETE Z15 Ø1395mm 90" | PC | 145032-2 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DOS (02) RASGOS DE CHAVETA | 374 | PLAINA WALDRICH - [374] | 30.7395 |  | 46288 | 46288 | 39 | 39 | set | 2026 | 1 | 39/2026
27620-2 |  |  |  | COLORADO | RODETE Z15 Ø1395mm 90" | PC | 145032-2 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DO FUNDO DOS DENTES | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 13.7455 |  | 46288 | 46288 | 39 | 39 | set | 2026 | 1 | 39/2026
27620-1 |  |  |  | COLORADO | RODETE MD Z15 Ø1020 66" | PC | 145035-2 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DAS FACES E Ø INTERNO (ACABAMENTO) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 3.9644 |  | 46288 | 46288 | 39 | 39 | set | 2026 | 1 | 39/2026
27620-1 |  |  |  | COLORADO | RODETE MD Z15 Ø1020 66" | PC | 145035-2 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DOS (02) RASGOS DE CHAVETA | 433 | MANDRILH. SCHARMANM FB-125 - [433] | 14.5819 |  | 46288 | 46288 | 39 | 39 | set | 2026 | 1 | 39/2026
27620-1 |  |  |  | COLORADO | RODETE MD Z15 Ø1020 66" | PC | 145035-2 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DO FUNDO DOS DENTES | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 9.2455 |  | 46288 | 46288 | 39 | 39 | set | 2026 | 1 | 39/2026
27620-3 |  |  |  | COLORADO | RODETE MD Z15 Ø1165 78" | PC | 145036-2 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DAS FACES E Ø INTERNO (ACABAMENTO) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 4.37 |  | 46288 | 46288 | 39 | 39 | set | 2026 | 1 | 39/2026
27620-4 |  |  |  | COLORADO | RODETE MD Z15 Ø1165 78" | PC | 145036-3 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DO FUNDO DOS DENTES | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 9.82 |  | 46288 | 46288 | 39 | 39 | set | 2026 | 1 | 39/2026
27610-1 |  |  |  | SÃO DOMINGOS | RODETE Z15 Ø1275mm 78" | PC | 187095-1 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46286 | 46286 | 39 | 39 | set | 2026 | 1 | 39/2026
27610-2 |  |  |  | SÃO DOMINGOS | RODETE Z15 Ø1275mm 78" | PC | 187095-2 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46286 | 46286 | 39 | 39 | set | 2026 | 1 | 39/2026
27610-3 |  |  |  | SÃO DOMINGOS | RODETE Z15 Ø1275mm 78" | PC | 187095-3 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46286 | 46286 | 39 | 39 | set | 2026 | 1 | 39/2026
27656-3 |  |  |  | GUABIRA | RODETE MDA Z16 Ø865 54" | PC | 790020-0 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46289 | 46289 | 39 | 39 | set | 2026 | 1 | 39/2026
27656-3 |  |  |  | GUABIRA | RODETE MDA Z16 Ø865 54" | PC | 790020-0 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DAS FACES E Ø INTERNO (DESBASTE) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 5.3262 |  | 46288 | 46288 | 39 | 39 | set | 2026 | 1 | 39/2026
27656-5 |  |  |  | GUABIRA | RODETE MDA Z16 Ø865 54" | PC | 790020-5 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DAS FACES E Ø INTERNO (DESBASTE) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 3.9644 |  | 46288 | 46288 | 39 | 39 | set | 2026 | 1 | 39/2026
27654-10 | - | - | - | COOPCANA | CAMISA Ø896mm 59" | PC | 6932-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 285 | TORNO VERT. TITAN SC4000 - [285] | 9.4909 |  | 46288 | 46288 | 39 | 39 | set | 2026 | 1 | 39/2026
27693-4 | - | - | - | SAO JOSE DA ESTIVA | CAMISA Ø1140mm 78" | PC | 6964-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 561 | TORNO HORIZONTAL NILES - [561] | 20.25 |  | 46288 | 46288 | 39 | 39 | set | 2026 | 1 | 39/2026
27693-8 | - | - | - | SAO JOSE DA ESTIVA | CAMISA Ø1170mm 78" | PC | 6968-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 561 | TORNO HORIZONTAL NILES - [561] | 20.25 |  | 46288 | 46288 | 39 | 39 | set | 2026 | 1 | 39/2026
27639-10 | - | - | - | SANTA TEREZINHA - UNIDADE TAPEJARA | RODETE Z15 Ø1310mm 84" | PC | 1209025-1 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46292 | 46292 | 39 | 39 | set | 2026 | 1 | 39/2026
27639-11 | - | - | - | SANTA TEREZINHA - UNIDADE TAPEJARA | RODETE RP Z20 Ø1665 MDA 84" | PC | 1209026-1 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46287 | 46287 | 39 | 39 | set | 2026 | 1 | 39/2026
27656-1 | - | - | - | GUABIRA | RODETE MDA Z16 Ø865 54" | PC | 790020-1 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DAS FACES E Ø INTERNO (DESBASTE) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 3.9644 |  | 46288 | 46288 | 39 | 39 | set | 2026 | 1 | 39/2026
27656-2 | - | - | - | GUABIRA | RODETE MDA Z16 Ø865 54" | PC | 790020-2 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DAS FACES E Ø INTERNO (DESBASTE) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 3.9644 |  | 46288 | 46288 | 39 | 39 | set | 2026 | 1 | 39/2026
27656-4 | - | - | - | GUABIRA | RODETE MDA Z16 Ø865 54" | PC | 790020-4 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DAS FACES E Ø INTERNO (DESBASTE) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 3.9644 |  | 46288 | 46288 | 39 | 39 | set | 2026 | 1 | 39/2026
27656-6 | - | - | - | GUABIRA | RODETE MDA Z16 Ø865 54" | PC | 790020-6 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DAS FACES E Ø INTERNO (DESBASTE) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 3.9644 |  | 46288 | 46288 | 39 | 39 | set | 2026 | 1 | 39/2026
27605-6 |  |  |  | DESTILARIA AGUA BONITA | RODETE MDA Z15 Ø1235 1700mm | PC | 464100-4 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DAS FACES E Ø INTERNO (DESBASTE) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 3.9644 |  | 46293 | 46293 | 40 | 40 | set | 2026 | 1 | 40/2026
27605-7 |  |  |  | DESTILARIA AGUA BONITA | RODETE MDA Z15 Ø1235 1700mm | PC | 464100-5 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DAS FACES E Ø INTERNO (DESBASTE) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 3.9644 |  | 46293 | 46293 | 40 | 40 | set | 2026 | 1 | 40/2026
27605-8 |  |  |  | DESTILARIA AGUA BONITA | RODETE MDA Z15 Ø1235 1700mm | PC | 464100-6 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DAS FACES E Ø INTERNO (DESBASTE) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 3.9644 |  | 46293 | 46293 | 40 | 40 | set | 2026 | 1 | 40/2026
27625-5 | - | - | - | METSO - 299 | QUEIXO C150 | PC | 299486-0 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | DESBASTE (3MM) E ACABAMENTO. | 327 | MANDRILH. SKODA 3500 X 4500 - [327] | 17.11 |  | 46279 | 46294 | 38 | 40 | set | 2026 | 1 | 38/2026
25421-194 | PV | 2039 | 2 | METSO - 152 | REVESTIMENTO HP300 | PC | 152656-1 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  | 10 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | 1 | 45942 | 45942 | 41 | 41 | out | 2025 | 1 | 41/2025
25421-195 | PV | 2039 | 3 | METSO - 152 | REVESTIMENTO HP300 | PC | 152656-1 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  | 11 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | 1 | 45942 | 45942 | 41 | 41 | out | 2025 | 1 | 41/2025
25421-194 | PV | 2039 | 2 | METSO - 152 | REVESTIMENTO HP300 | PC | 152656-1 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  | 10 | Novo |  | REVEST. HP300 |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (REVEST.) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 7 |  | 45943 | 45943 | 42 | 42 | out | 2025 | 1 | 42/2025
25421-195 | PV | 2039 | 3 | METSO - 152 | REVESTIMENTO HP300 | PC | 152656-2 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  | 11 | Novo |  | REVEST. HP300 |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (REVEST.) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 7 |  | 45943 | 45943 | 42 | 42 | out | 2025 | 1 | 42/2025
- | PV | 2118 | 1 | UNION AGRO. CANEROS UNAGRO S.A. | CAMISA SUP. AD. Ø ATÉ 1260mm, FR. 1,5" - MDA 84" (A) | PC | 6770-1 | 1 | CAMISA | A&E | 101373 | 1 | Convencional |  | 84" | 46B/21 | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 45954 | 45954 | 43 | 43 | out | 2025 | 1 | 43/2025
- | PV | 2118 | 1 | RAIZEN BARRA BONITA | CAMISA INF Ø1200 84" | PC | 6728-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Convencional |  | 84" | 6032 | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | 1 | 45954 | 45954 | 43 | 43 | out | 2025 | 1 | 43/2025
N/A | PV | 2070 | 1 | METSO - 299 | CAPA DA ARANHA | PC | 299528-1 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 8 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 45961 | 45961 | 44 | 44 | out | 2025 | 1 | 44/2025
27190-11 | PV | 2030 | 1 | METSO - 299 | CABEÇA HP800 (Head) | PC | 299209 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 10 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | 1 | 45961 | 45961 | 44 | 44 | out | 2025 | 1 | 44/2025
27190-11 | PV | 2030 | 1 | METSO - 299 | CABEÇA HP800 (Head) | PC | 299209 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 11 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | 1 | 45961 | 45961 | 44 | 44 | out | 2025 | 1 | 44/2025
27190-7 | PV | 2078 | 2 | RAIZEN BONFIM | CAMISA INF Ø1150 78" | PC | 6735 | 1 | CAMISA | A&E | 101391 | 1 | Convencional |  | 78" | 200 | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | 1 | 45961 | 45961 | 44 | 44 | out | 2025 | 1 | 44/2025
27190-8 | PV | 2078 | 3 | RAIZEN BONFIM | CAMISA INF Ø1150 78" | PC | 6736 | 1 | CAMISA | A&E | 101392 | 1 | Convencional |  | 78" | 199 | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | 1 | 45961 | 45961 | 44 | 44 | out | 2025 | 1 | 44/2025
27190-9 | PV | 2078 | 4 | RAIZEN BONFIM | CAMISA INF Ø1150 78" | PC | 6737 | 1 | CAMISA | A&E | 101393 | 1 | Convencional |  | 78" | 173 | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | 1 | 45961 | 45961 | 44 | 44 | out | 2025 | 1 | 44/2025
27190-10 | PV | 2078 | 5 | RAIZEN BONFIM | CAMISA INF Ø1150 78" | PC | 6738 | 1 | CAMISA | A&E | 101394 | 1 | Convencional |  | 78" | IPA41 | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | 1 | 45961 | 45961 | 44 | 44 | out | 2025 | 1 | 44/2025
27639-4 |  |  |  | SANTA TEREZINHA - UNIDADE TAPEJARA | CAMISA Ø1320mm 84" | PC | 6921-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46322 | 46322 | 44 | 44 | out | 2026 | 1 | 44/2026
27639-1 |  |  |  | SANTA TEREZINHA - UNIDADE TAPEJARA | CAMISA AD Ø1280mm 84" | PC | 6918-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46322 | 46322 | 44 | 44 | out | 2026 | 1 | 44/2026
27639-3 |  |  |  | SANTA TEREZINHA - UNIDADE TAPEJARA | CAMISA AD Ø1260mm 84" | PC | 6920-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46322 | 46322 | 44 | 44 | out | 2026 | 1 | 44/2026
27297-4 | PV | 2083 | 3 | RAIZEN ENERGIA S.A ZANIN | CAMISA AD Ø1060 66" | PC | 6754-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Drenagem |  | 66" | 24 | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | 1 | 45969 | 45969 | 45 | 45 | nov | 2025 | 1 | 45/2025
27297-1 | PV | 2083 | 6 | RAIZEN ENERGIA S.A ZANIN | CAMISA AD Ø1110 66" | PC | 6757-1 | 1 | CAMISA | A&E | 101987 | 1 | Drenagem |  | 66" | 46 | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | 1 | 45970 | 45970 | 45 | 45 | nov | 2025 | 1 | 45/2025
27297-2 | PV | 2046 | 2 | LUBECK | PISTA DE ROLAMENTO RETO | PC | 1104022 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 257 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | 1 | 45970 | 45970 | 45 | 45 | nov | 2025 | 1 | 45/2025
27190-43 | PV | 2078 | 6 | RAIZEN BONFIM | CAMISA INF Ø1150 78" | PC | 6739 | 1 | CAMISA | A&E | 101395 | 1 | Convencional |  | 78" | SH53 | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | 1 | 45968 | 45968 | 45 | 45 | nov | 2025 | 1 | 45/2025
| PV | 2046 | 3 | LUBECK | ROLO DE APOIO | PC | 1104023 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 1 | Novo |  | ROLO DE APOIO |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46334 | 46334 | 45 | 45 | nov | 2026 | 1 | 45/2026
27297-4 | PV | 2046 | 5 | LUBECK | ROLO DE APOIO | PC | 1104023 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 7 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | 1 | 45969 | 45969 | 45 | 45 | nov | 2025 | 1 | 45/2025
27190-2 | PV | 2056 | 1 | ANDRITZ HYDRO S.A | CARRETEL | PC | 656053 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 2 | Novo |  | CARRETEL |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | 1 | 45968 | 45968 | 45 | 45 | nov | 2025 | 1 | 45/2025
27190-35 | PV | 2116 | 1 | SANDVIK VESPASIANO | CONE DA MANTA CH660 | PC | 864028 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  | CONE DA MANTA CH659 |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | 1 | 45969 | 45969 | 45 | 45 | nov | 2025 | 1 | 45/2025
27190-36 | PV | 2116 | 2 | SANDVIK VESPASIANO | CONE DA MANTA CH660 | PC | 864028 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  | CONE DA MANTA CH659 |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | 1 | 45969 | 45969 | 45 | 45 | nov | 2025 | 1 | 45/2025
N/A | PV | 2070 | 1 | METSO - 299 | CAPA DA ARANHA | PC | 299528-1 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 8 | Novo |  | HP400 |  | USINAGEM | USINAR 1702MM, FACE 1092MM E FACE 203MM | 285 | TORNO VERT. TITAN SC4000 - [285] | 12 |  | 45973 | 45973 | 46 | 46 | nov | 2025 | 1 | 46/2025
27190-11 | PV | 2030 | 1 | METSO - 299 | CABEÇA HP800 (Head) | PC | 299209 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 11 | Novo |  | HP800 |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (HP800) | 285 | TORNO VERT. TITAN SC4000 - [285] | 13 |  | 45973 | 45973 | 46 | 46 | nov | 2025 | 1 | 46/2025
27329-0 | PV | 2046 | 6 | LUBECK | ROLO DE APOIO | PC | 1104023 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46337 | 46337 | 46 | 46 | nov | 2026 | 1 | 46/2026
27190-5 | PV | 2079 | 1 | RAIZEN ENERGIA S.A - VALE DO ROSÁRIO | CAMISA RP Ø1000 72" | PC | 6733-1 | 1 | CAMISA | A&E | 101402 | 1 | Convencional |  | 75" | 11PF | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | 1 | 45981 | 45981 | 47 | 47 | nov | 2025 | 1 | 47/2025
27190-6 | PV | 2078 | 1 | RAIZEN BONFIM | CAMISA INF Ø1110 78" | PC | 6734 | 1 | CAMISA | A&E | 101390 | 1 | Convencional |  | 78" | 134 | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | 1 | 45981 | 45981 | 47 | 47 | nov | 2025 | 1 | 47/2025
27276-12 | PV | 2074 | 15 | SIEMENS | SEMI ANEL | PC | 392289 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  | SEMI ANEL |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | 1 | 45979 | 45979 | 47 | 47 | nov | 2025 | 1 | 47/2025
N/A | PV |  | 1 | METSO - 299 | CAPA DA ARANHA | PC | 299528-1 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 8 | Novo |  |  |  | USINAGEM | EXECUTAR O ALÍVIO DE AR CONFORME O DESENHO. | 327 | MANDRILH. SKODA 3500 X 4500 - [327] | 13 |  | 45985 | 45985 | 48 | 48 | nov | 2025 | 1 | 48/2025
27190-11 | PV | 2030 | 1 | METSO - 299 | CABEÇA HP800 (Head) | PC | 299209 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 162 | Novo |  | HP800 |  | USINAGEM | REBARBAÇÃO | 74 | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74 | 0.41667 |  | 45985 | 45985 | 48 | 48 | nov | 2025 | 1 | 48/2025
27190-44 | PV | 2078 | 7 | RAIZEN BONFIM | CAMISA INF Ø1050 78" | PC | 6740 | 1 | CAMISA | A&E | 101396 | 1 | Convencional |  | 78" | 201 | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | 1 | 45991 | 45991 | 48 | 48 | nov | 2025 | 1 | 48/2025
27190-45 | PV | 2078 | 8 | RAIZEN BONFIM | CAMISA INF Ø1150 78" | PC | 6741 | 1 | CAMISA | A&E | 101397 | 1 | Convencional |  | 78" | 123 | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | 1 | 45991 | 45991 | 48 | 48 | nov | 2025 | 1 | 48/2025
27190-46 | PV | 2005 | 1 | LINS - USINA | CAIXA DO MANCAL INFERIOR | PC | 1506001 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E |  | 3 | Novo |  | - |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | 1 | 45991 | 45991 | 48 | 48 | nov | 2025 | 1 | 48/2025
27190-47 | PV | 2005 | 2 | LINS - USINA | CAIXA DO MANCAL INFERIOR | PC | 1506001 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E |  | 1 | Novo |  | - |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | 1 | 45988 | 45988 | 48 | 48 | nov | 2025 | 1 | 48/2025
27321-1 | PV | 2011 | 18 | MS INTERNACIONAL | PENTE INFERIOR | PC | 1454029 | 1 | PENTE | A&E |  | 19 | Novo |  | 78" |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | 1 | 45986 | 45986 | 48 | 48 | nov | 2025 | 1 | 48/2025
27321-2 | PV | 2011 | 19 | MS INTERNACIONAL | PENTE INFERIOR | PC | 1454029 | 1 | PENTE | A&E |  | 3 | Novo |  | 78" |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | 1 | 45986 | 45986 | 48 | 48 | nov | 2025 | 1 | 48/2025
27276-14 | PV | 2074 | 16 | SIEMENS | SEMI ANEL | PC | 392289 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  | SEMI ANEL |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | 1 | 45986 | 45986 | 48 | 48 | nov | 2025 | 1 | 48/2025
27276-21 | PV | 2074 | 17 | SIEMENS | SEMI ANEL | PC | 392290 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 15 | Novo |  | SEMI ANEL |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | 1 | 45986 | 45986 | 48 | 48 | nov | 2025 | 1 | 48/2025
N/A | PV | 2070 | 1 | METSO - 299 | CAPA DA ARANHA | PC | 299528-1 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 9 | Novo |  | HP400 |  | USINAGEM | REBARBAÇÃO | 74 | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74 | 1 |  | 45997 | 45997 | 49 | 49 | dez | 2025 | 1 | 49/2025
27276-49 | PV | 2011 | 1 | MS INTERNACIONAL | CAMISA SUPERIOR ALTA Ø1092 84" | PC | 6692 | 1 | CAMISA | A&E | 99531 | 1 | Drenagem |  | 84" |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | 1 | 45994 | 45994 | 49 | 49 | dez | 2025 | 1 | 49/2025
27276-50 | PV | 2011 | 2 | MS INTERNACIONAL | CAMISA SUPERIOR ALTA Ø1092 84" | PC | 6693 | 1 | CAMISA | A&E | 99532 | 1 | Drenagem |  | 84" |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | 1 | 45994 | 45994 | 49 | 49 | dez | 2025 | 1 | 49/2025
27321-3 | PV | 2011 | 20 | MS INTERNACIONAL | PENTE INFERIOR | PC | 1454029 | 1 | PENTE | A&E |  | 8 | Novo |  | 78" |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | 1 | 45992 | 45992 | 49 | 49 | dez | 2025 | 1 | 49/2025
27321-4 | PV | 2011 | 21 | MS INTERNACIONAL | PENTE INFERIOR | PC | 1454029 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  | 78" |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | 1 | 45992 | 45992 | 49 | 49 | dez | 2025 | 1 | 49/2025
27321-5 | PV | 2011 | 22 | MS INTERNACIONAL | PENTE INFERIOR | PC | 1454029 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  | 78" |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | 1 | 45993 | 45993 | 49 | 49 | dez | 2025 | 1 | 49/2025
27321-6 | PV | 2011 | 23 | MS INTERNACIONAL | PENTE INFERIOR | PC | 1454029 | 1 | PENTE | A&E |  | 10 | Novo |  | 78" |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | 1 | 45992 | 45992 | 49 | 49 | dez | 2025 | 1 | 49/2025
27245-1 | 0 | 2114 | 2 | MANUELITA S.A | BRAÇO DO PENTE SUPERIOR DIREITO 54"x90" | PC | 1161037 | 1 | BRAÇO DO PENTE | A&E |  | 4 | Novo |  | 90" |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 45995 | 45995 | 49 | 49 | dez | 2025 | 1 | 49/2025
27245-2 | PV | 2114 | 3 | MANUELITA S.A | BRAÇO DO PENTE SUPERIOR ESQUERDO 54"x90" | PC | 1161038 | 1 | BRAÇO DO PENTE | A&E |  | 5 | Novo |  | 90" |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 45995 | 45995 | 49 | 49 | dez | 2025 | 1 | 49/2025
27276-22 | PV | 2074 | 18 | SIEMENS | SEMI ANEL | PC | 392290 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 1 | Novo |  | SEMI ANEL |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | 1 | 45994 | 45994 | 49 | 49 | dez | 2025 | 1 | 49/2025
27333-3 | PV | 2083 | 7 | RAIZEN ENERGIA S.A ZANIN | CAMISA AD Ø1080 66" | PC | 6758-1 | 1 | CAMISA | A&E | 101988 | 1 | Drenagem |  | 66" | 32 | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | 1 | 46014 | 46014 | 52 | 52 | dez | 2025 | 1 | 52/2025
27203-24 | PV | 2039 | 25 | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-6 | 1 | MANTA | VI |  | 6 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | 1 | 46019 | 46019 | 52 | 52 | dez | 2025 | 1 | 52/2025
27276-88 | PV | 2011 | 3 | MS INTERNACIONAL | CAMISA INFERIOT ALTA Ø1104 84" | PC | 6694 | 1 | CAMISA | A&E | 99533 | 1 | Drenagem |  | 84" |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | 1 | 46015 | 46015 | 52 | 52 | dez | 2025 | 1 | 52/2025
27203-24 | PV | 2039 | 25 | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651-6 | 1 | MANTA | VI |  | 6 | Novo |  | HP400 |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 |  | 46020 | 46020 | 52 | 53 | dez | 2025 | 1 | 52/2025
27633-6 |  |  |  | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | CAMISA Ø1150mm 78" | PC | 6842-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46387 | 46387 | 52 | 53 | dez | 2026 | 1 | 52/2026
27009-17 | PV | 2083 | 2 | RAIZEN ENERGIA S.A ZANIN | CAMISA AD Ø1160 78" | PC | 6753-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Drenagem |  | 78" | 34D | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 2.0455 |  | 46203 | 46203 | 27 | 27 | jun | 2026 | 1 | 27/2026
27009-17 | PV | 2083 | 2 | RAIZEN ENERGIA S.A ZANIN | CAMISA AD Ø1160 78" | PC | 6753-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Drenagem |  | 78" | 34D | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46172 | 46172 | 22 | 22 | mai | 2026 | 1 | 22/2026
27297-4 | PV | 2083 | 3 | RAIZEN ENERGIA S.A ZANIN | CAMISA AD Ø1060 66" | PC | 6754-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Drenagem |  | 66" | 24 | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 1.4318 |  | 46203 | 46203 | 27 | 27 | jun | 2026 | 1 | 27/2026
27297-4 | PV | 2083 | 3 | RAIZEN ENERGIA S.A ZANIN | CAMISA AD Ø1060 66" | PC | 6754-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Drenagem |  | 66" | 24 | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46172 | 46172 | 22 | 22 | mai | 2026 | 1 | 22/2026
27330-1 | PV | 2083 | 4 | RAIZEN ENERGIA S.A ZANIN | CAMISA AD Ø1060 66" | PC | 6755-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Drenagem |  | 66" | 30 | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46079 | 46079 | 9 | 9 | fev | 2026 | 1 | 9/2026
27330-1 | PV | 2083 | 4 | RAIZEN ENERGIA S.A ZANIN | CAMISA AD Ø1060 66" | PC | 6755-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Drenagem |  | 66" | 30 | USINAGEM | FRISAMENTO (DRENAGEM) | 118 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-4000 - [118] | 2.5282 |  | 46096 | 46096 | 11 | 11 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
27330-1 | PV | 2083 | 4 | RAIZEN ENERGIA S.A ZANIN | CAMISA AD Ø1060 66" | PC | 6755-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Drenagem |  | 66" | 30 | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 6.1364 |  | 46097 | 46097 | 12 | 12 | mar | 2026 | 1 | 12/2026
27330-1 | PV | 2083 | 4 | RAIZEN ENERGIA S.A ZANIN | CAMISA AD Ø1060 66" | PC | 6755-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Drenagem |  | 66" | 30 | USINAGEM | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 613 | FURADEIRA SKODA - [613] | 18 |  | 46099 | 46099 | 12 | 12 | mar | 2026 | 1 | 12/2026
27330-1 | PV | 2083 | 4 | RAIZEN ENERGIA S.A ZANIN | CAMISA AD Ø1060 66" | PC | 6755-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Drenagem |  | 66" | 30 | MONTAGEM | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 9 |  | 46100 | 46100 | 12 | 12 | mar | 2026 | 1 | 12/2026
27330-1 | PV | 2083 | 4 | RAIZEN ENERGIA S.A ZANIN | CAMISA AD Ø1060 66" | PC | 6755-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Drenagem |  | 66" | 30 | USINAGEM | 2° USINAGEM | 118 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-4000 - [118] | 7.5618 |  | 46100 | 46100 | 12 | 12 | mar | 2026 | 1 | 12/2026
27330-1 | PV | 2083 | 4 | RAIZEN ENERGIA S.A ZANIN | CAMISA AD Ø1060 66" | PC | 6755-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Drenagem |  | 66" | 30 | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 1.4318 |  | 46107 | 46107 | 13 | 13 | mar | 2026 | 1 | 13/2026
27330-1 | PV | 2083 | 4 | RAIZEN ENERGIA S.A ZANIN | CAMISA AD Ø1060 66" | PC | 6755-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Drenagem |  | 66" | 30 | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46108 | 46108 | 13 | 13 | mar | 2026 | 1 | 13/2026
27356-1 | PV | 2083 | 5 | RAIZEN ENERGIA S.A ZANIN | CAMISA AD Ø1190 78" | PC | 6756-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Drenagem |  | 78" | D8 | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 2.0455 |  | 46203 | 46203 | 27 | 27 | jun | 2026 | 1 | 27/2026
27297-1 | PV | 2083 | 6 | RAIZEN ENERGIA S.A ZANIN | CAMISA AD Ø1110 66" | PC | 6757-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Drenagem |  | 66" | 46 | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 1.4318 |  | 46203 | 46203 | 27 | 27 | jun | 2026 | 1 | 27/2026
27297-1 | PV | 2083 | 6 | RAIZEN ENERGIA S.A ZANIN | CAMISA AD Ø1110 66" | PC | 6757-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Drenagem |  | 66" | 46 | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46172 | 46172 | 22 | 22 | mai | 2026 | 1 | 22/2026
27333-3 | PV | 2083 | 7 | RAIZEN ENERGIA S.A ZANIN | CAMISA AD Ø1080 66" | PC | 6758-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Drenagem |  | 66" | 32 | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 1.4318 |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 1 | /
27333-3 | PV | 2083 | 7 | RAIZEN ENERGIA S.A ZANIN | CAMISA AD Ø1080 66" | PC | 6758-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Drenagem |  | 66" | 32 | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46172 | 46172 | 22 | 22 | mai | 2026 | 1 | 22/2026
27370-2 | PV | 2083 | 8 | RAIZEN ENERGIA S.A ZANIN | CAMISA AD Ø1110 66" | PC | 6759-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Drenagem |  | 66" | 22 | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 1.4318 |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 1 | /
27370-2 | PV | 2083 | 8 | RAIZEN ENERGIA S.A ZANIN | CAMISA AD Ø1110 66" | PC | 6759-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Drenagem |  | 66" | 22 | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46172 | 46172 | 22 | 22 | mai | 2026 | 1 | 22/2026
27301-1 | PV | 2083 | 9 | RAIZEN ENERGIA S.A ZANIN | CAMISA AD Ø1090 66" | PC | 6760-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Drenagem |  | 66" | 25 | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 1.4318 |  | 46203 | 46203 | 27 | 27 | jun | 2026 | 1 | 27/2026
27301-1 | PV | 2083 | 9 | RAIZEN ENERGIA S.A ZANIN | CAMISA AD Ø1090 66" | PC | 6760-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Drenagem |  | 66" | 25 | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46172 | 46172 | 22 | 22 | mai | 2026 | 1 | 22/2026
27383-3 | PV | 2099 | 1 | RAIZEN IPAUSSU | CAMISA AD Ø1170 78" | PC | 6745-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Drenagem |  | 78" | 44 | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 10.8 |  | 46112 |  | 14 |  | mar | 2026 |  | 14/2026
27383-3 | PV | 2099 | 1 | RAIZEN IPAUSSU | CAMISA AD Ø1170 78" | PC | 6745-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Drenagem |  | 78" | 44 | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 2.0455 |  | 46116 |  | 14 |  | abr | 2026 |  | 14/2026
27383-3 | PV | 2099 | 1 | RAIZEN IPAUSSU | CAMISA AD Ø1170 78" | PC | 6745-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Drenagem |  | 78" | 44 | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46118 |  | 15 |  | abr | 2026 |  | 15/2026
27369-1 | PV | 2098 | 1 | RAIZEN PARALCOOL | CAMISA AD Ø1080 66" | PC | 6746-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Drenagem |  | 66" | 22 | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 9.4909 |  | 46203 |  | 27 |  | jun | 2026 |  | 27/2026
27369-1 | PV | 2098 | 1 | RAIZEN PARALCOOL | CAMISA AD Ø1080 66" | PC | 6746-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Drenagem |  | 66" | 22 | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 1.4318 |  | 46203 |  | 27 |  | jun | 2026 |  | 27/2026
27369-1 | PV | 2098 | 1 | RAIZEN PARALCOOL | CAMISA AD Ø1080 66" | PC | 6746-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Drenagem |  | 66" | 22 | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46172 |  | 22 |  | mai | 2026 |  | 22/2026
27434-1 | PV | 2097 | 1 | RAIZEN JATAI | CAMISA AD Ø1210 90" | PC | 6788-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Drenagem |  | 90" |  | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 2.25 | [8 empty] | /
27434-1 | PV | 2097 | 1 | RAIZEN JATAI | CAMISA AD Ø1210 90" | PC | 6788-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Drenagem |  | 90" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46172 |  | 22 |  | mai | 2026 |  | 22/2026
27372-1 | PV | 2096 | 1 | RAIZEN SERRA | CAMISA AD Ø1050 66" | PC | 6749-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Drenagem |  | 66" | 82 | MONTAGEM | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 9 |  | 46190 |  | 25 |  | jun | 2026 |  | 25/2026
27372-1 | PV | 2096 | 1 | RAIZEN SERRA | CAMISA AD Ø1050 66" | PC | 6749-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Drenagem |  | 66" | 82 | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 1.4318 | [8 empty] | /
27372-1 | PV | 2096 | 1 | RAIZEN SERRA | CAMISA AD Ø1050 66" | PC | 6749-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Drenagem |  | 66" | 82 | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46127 |  | 16 |  | abr | 2026 |  | 16/2026
27373-2 | PV | 2096 | 2 | RAIZEN SERRA | CAMISA AD Ø1050 66" | PC | 6750-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Drenagem |  | 66" | 85 | MONTAGEM | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 9 |  | 46190 |  | 25 |  | jun | 2026 |  | 25/2026
27373-2 | PV | 2096 | 2 | RAIZEN SERRA | CAMISA AD Ø1050 66" | PC | 6750-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Drenagem |  | 66" | 85 | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 1.4318 | [8 empty] | /
27373-2 | PV | 2096 | 2 | RAIZEN SERRA | CAMISA AD Ø1050 66" | PC | 6750-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Drenagem |  | 66" | 85 | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46127 |  | 16 |  | abr | 2026 |  | 16/2026
27374-3 | PV | 2096 | 3 | RAIZEN SERRA | CAMISA AD Ø1050 66" | PC | 6751-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Drenagem |  | 66" | 78 | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 1.4318 | [8 empty] | /
27374-3 | PV | 2096 | 3 | RAIZEN SERRA | CAMISA AD Ø1050 66" | PC | 6751-1 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Drenagem |  | 66" | 78 | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46127 |  | 16 |  | abr | 2026 |  | 16/2026
27201-7 | PV | 2039 | 6 | METSO - 152 | REVESTIMENTO HP300 | PC | 152656-3 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  | 9 | Novo |  | REVEST. HP300 |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | 1 | 45909 | 46207 | 37 | 27 | set | 2025 | 1 | 37/2025
27201-7 | PV | 2039 | 6 | METSO - 152 | REVESTIMENTO HP300 | PC | 152656-4 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  | 10 | Novo |  | REVEST. HP300 |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (REVEST.) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 7 |  | 45910 | 46207 | 37 | 27 | set | 2025 | 1 | 37/2025
27416-2 | 0 | 0 | 0 | SIEMENS | CARCAÇA SUPERIOR FUND. C/ USIN. | PC | 392292 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  | VI-DIVERSOS |  | USINAGEM | USINAR EM DESBASTE CONFORME DESENHO. | 327 | MANDRILH. SKODA 3500 X 4500 - [327] | 9.425 |  | 46207 | 46207 | 27 | 27 | jul | 2026 | 1 | 27/2026
27416-2 | 0 | 0 | 0 | SIEMENS | CARCAÇA SUPERIOR FUND. C/ USIN. | PC | 392292 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  | VI-DIVERSOS |  | USINAGEM | USINAR EM ACABAMENTO, FUROS E ROSCAS. | 327 | MANDRILH. SKODA 3500 X 4500 - [327] | 24 |  | 46207 | 46207 | 27 | 27 | jul | 2026 | 1 | 27/2026
27416-3 | 0 | 0 | 0 | SIEMENS | CARCAÇA SUPERIOR FUND. C/ USIN. | PC | 392292 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  | VI-DIVERSOS |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46211 | 46207 | 28 | 27 | jul | 2026 | 1 | 28/2026
27321-18 | PV | 2084 | 1 | METSO - 299 | CARCAÇA HP500 FUND. S/USINAGEM | PC | 299377 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46050 | 46207 | 5 | 27 | jan | 2026 | 1 | 5/2026
27321-18 | PV | 2084 | 1 | METSO - 299 | CARCAÇA HP500 FUND. S/USINAGEM | PC | 299377 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAR PARA ABERTURA DO FURO CENTRAL | 285 | TORNO VERT. TITAN SC4000 - [285] | 11 |  | 46126 | 46207 | 16 | 27 | abr | 2026 | 1 | 16/2026
27321-18 | PV | 2084 | 1 | METSO - 299 | CARCAÇA HP500 FUND. S/USINAGEM | PC | 299377 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46130 | 46207 | 16 | 27 | abr | 2026 | 1 | 16/2026
27385-3 | PV | 2084 | 2 | METSO - 299 | CARCAÇA HP500 FUND. S/USINAGEM | PC | 299377 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo | - |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46096 | 46207 | 11 | 27 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
27385-3 | PV | 2084 | 2 | METSO - 299 | CARCAÇA HP500 FUND. S/USINAGEM | PC | 299377 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 20 | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAR PARA ABERTURA DO FURO CENTRAL | 285 | TORNO VERT. TITAN SC4000 - [285] | 11 |  | 46126 | 46207 | 16 | 27 | abr | 2026 | 1 | 16/2026
27385-3 | PV | 2084 | 2 | METSO - 299 | CARCAÇA HP500 FUND. S/USINAGEM | PC | 299377 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 9 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46130 | 46207 | 16 | 27 | abr | 2026 | 1 | 16/2026
27375-7 | PV | 2054 | 1 | METSO - 299 | BOJO MP1000(Bowl) | PC | 299303 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46078 | 46207 | 9 | 27 | fev | 2026 | 1 | 9/2026
27375-7 | PV | 2054 | 1 | METSO - 299 | BOJO MP1000(Bowl) | PC | 299303 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAR DIMENSÕES EM DESBASTE | 496 | TORNO VERTICAL SCHIESS (DIÂMETRO 8000 - TVG) - [496] | 66 |  | 46090 | 46207 | 11 | 27 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
27375-7 | PV | 2054 | 1 | METSO - 299 | BOJO MP1000(Bowl) | PC | 299303 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | USINAGEM | REBARBAR E PROTEGER. | 74 | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74 | 2 |  | 46102 | 46207 | 12 | 27 | mar | 2026 | 1 | 12/2026
27375-7 | PV | 2054 | 1 | METSO - 299 | BOJO MP1000(Bowl) | PC | 299303 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46127 | 46207 | 16 | 27 | abr | 2026 | 1 | 16/2026
27375-8 | PV | 2028 | 1 | METSO - 299 | ANEL AJUSTE HP800 (Adjustment ring) | PC | 299208 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46078 | 46207 | 9 | 27 | fev | 2026 | 1 | 9/2026
27375-8 | PV | 2028 | 1 | METSO - 299 | ANEL AJUSTE HP800 (Adjustment ring) | PC | 299208 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 2 | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAR DIMENSÕES EM DESBASTE | 285 | TORNO VERT. TITAN SC4000 - [285] | 26 |  | 46090 | 46207 | 11 | 27 | mar | 2026 | 1 | 11/2026
27375-8 | PV | 2028 | 1 | METSO - 299 | ANEL AJUSTE HP800 (Adjustment ring) | PC | 299208 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 2 | Novo |  |  |  | USINAGEM | REBARBAR E PROTEGER. | 74 | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74 | 2 |  | 46102 | 46207 | 12 | 27 | mar | 2026 | 1 | 12/2026
27375-8 | PV | 2028 | 1 | METSO - 299 | ANEL AJUSTE HP800 (Adjustment ring) | PC | 299208 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 3 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46127 | 46207 | 16 | 27 | abr | 2026 | 1 | 16/2026
27326-1 | PV | 2029 | 1 | METSO - 299 | ANEL AJUSTE HP800 (Adjustment ring) | PC | 299208 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 3 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46107 | 46207 | 13 | 27 | mar | 2026 | 1 | 13/2026
27326-1 | PV | 2029 | 1 | METSO - 299 | ANEL AJUSTE HP800 (Adjustment ring) | PC | 299208 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 4 | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAR DIMENSÕES EM DESBASTE | 285 | TORNO VERT. TITAN SC4000 - [285] | 26 |  | 46111 | 46207 | 14 | 27 | mar | 2026 | 1 | 14/2026
27326-1 | PV | 2029 | 1 | METSO - 299 | ANEL AJUSTE HP800 (Adjustment ring) | PC | 299208 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 224 | Novo |  |  |  | USINAGEM | REBARBAR E PROTEGER. | 74 | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74 | 2 |  | 46139 | 46207 | 18 | 27 | abr | 2026 | 1 | 18/2026
27326-2 | PV | 2029 | 1 | METSO - 299 | ANEL AJUSTE HP800 (Adjustment ring) | PC | 299208 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 225 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46127 | 46207 | 16 | 27 | abr | 2026 | 1 | 16/2026
27201-9 | PV |  |  | BELA VISTA | PENTE TIPO RETO 84" MOD.679 | PC | 143096 | 1 | PENTE | A&E |  | 51 | Novo |  | 84" | - | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46084 | 46084 | 10 | 10 | mar | 2026 | 1 | 10/2026
27201-9 | PV |  |  | BELA VISTA | PENTE TIPO RETO 84" MOD.679 | PC | 143096 | 1 | PENTE | A&E |  | 52 | Novo |  | 84" | - | USINAGEM | USINAGEM DO ENCAIXE E FACE OPOSTA | 107 | PLAINA DE MESA INGERSOL - [107] | 3.42 | [8 empty] | /
27201-9 | PV |  |  | BELA VISTA | PENTE TIPO RETO 84" MOD.679 | PC | 143096 | 1 | PENTE | A&E |  | 53 | Novo |  | 84" | - | USINAGEM | USINAR AS FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.5545 | [8 empty] | /
27201-9 | PV |  |  | BELA VISTA | PENTE TIPO RETO 84" MOD.679 | PC | 143096 | 1 | PENTE | A&E |  | 54 | Novo |  | 84" | - | USINAGEM | SERRAR FRISOS (RANHURA) | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 4.86 | [8 empty] | /
27201-9 | PV |  |  | BELA VISTA | PENTE TIPO RETO 84" MOD.679 | PC | 143096 | 1 | PENTE | A&E |  | 55 | Novo |  | 84" | - | USINAGEM | EXECUTAR FUROS | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 1.9882 | [8 empty] | /
27201-9 | PV |  |  | BELA VISTA | PENTE TIPO RETO 84" MOD.679 | PC | 143096 | 1 | PENTE | A&E |  | 41 | Novo |  | 84" | - | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46172 | 46172 | 22 | 22 | mai | 2026 | 1 | 22/2026
27201-10 | PV |  |  | BELA VISTA | PENTE TIPO RETO 84" MOD.679 | PC | 143096 | 1 | PENTE | A&E |  | 42 | Novo |  | 84" | - | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46142 | 46142 | 18 | 18 | abr | 2026 | 1 | 18/2026
27201-10 | PV |  |  | BELA VISTA | PENTE TIPO RETO 84" MOD.679 | PC | 143096 | 1 | PENTE | A&E |  | 40 | Novo |  | 84" | - | USINAGEM | USINAGEM DO ENCAIXE E FACE OPOSTA | 107 | PLAINA DE MESA INGERSOL - [107] | 3.42 | [8 empty] | /
27201-10 | PV |  |  | BELA VISTA | PENTE TIPO RETO 84" MOD.679 | PC | 143096 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  | 84" | - | USINAGEM | USINAR AS FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.5545 | [8 empty] | /
27201-10 | PV |  |  | BELA VISTA | PENTE TIPO RETO 84" MOD.679 | PC | 143096 | 1 | PENTE | A&E |  | 163 | Novo |  | 84" | - | USINAGEM | SERRAR FRISOS (RANHURA) | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 4.86 | [8 empty] | /
27201-10 | PV |  |  | BELA VISTA | PENTE TIPO RETO 84" MOD.679 | PC | 143096 | 1 | PENTE | A&E |  | 164 | Novo |  | 84" | - | USINAGEM | EXECUTAR FUROS | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 1.9882 | [8 empty] | /
27201-10 | PV |  |  | BELA VISTA | PENTE TIPO RETO 84" MOD.679 | PC | 143096 | 1 | PENTE | A&E |  | 165 | Novo |  | 84" | - | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46172 | 46172 | 22 | 22 | mai | 2026 | 1 | 22/2026
27201-11 | PV |  |  | BELA VISTA | PENTE TIPO RETO 84" MOD.679 | PC | 143096 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  | 84" | - | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46084 | 46084 | 10 | 10 | mar | 2026 | 1 | 10/2026
27201-11 | PV |  |  | BELA VISTA | PENTE TIPO RETO 84" MOD.679 | PC | 143096 | 1 | PENTE | A&E |  | 9 | Novo |  | 84" | - | USINAGEM | USINAGEM DO ENCAIXE E FACE OPOSTA | 107 | PLAINA DE MESA INGERSOL - [107] | 3.42 | [8 empty] | /
27201-11 | PV |  |  | BELA VISTA | PENTE TIPO RETO 84" MOD.679 | PC | 143096 | 1 | PENTE | A&E |  | 10 | Novo |  | 84" | - | USINAGEM | USINAR AS FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.5545 | [8 empty] | /
27201-11 | PV |  |  | BELA VISTA | PENTE TIPO RETO 84" MOD.679 | PC | 143096 | 1 | PENTE | A&E |  |  | Novo |  | 84" | - | USINAGEM | SERRAR FRISOS (RANHURA) | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 4.86 | [8 empty] | /
27201-11 | PV |  |  | BELA VISTA | PENTE TIPO RETO 84" MOD.679 | PC | 143096 | 1 | PENTE | A&E |  |  | Novo |  | 84" | - | USINAGEM | EXECUTAR FUROS | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 1.9882 | [8 empty] | /
27201-11 | PV |  |  | BELA VISTA | PENTE TIPO RETO 84" MOD.679 | PC | 143096 | 1 | PENTE | A&E |  |  | Novo |  | 84" | - | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46172 | 46172 | 22 | 22 | mai | 2026 | 1 | 22/2026
27201-12 | PV |  |  | BELA VISTA | PENTE TIPO RETO 84" MOD.679 | PC | 143096 | 1 | PENTE | A&E |  |  | Novo |  | 84" | - | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46084 | 46084 | 10 | 10 | mar | 2026 | 1 | 10/2026
27201-12 | PV |  |  | BELA VISTA | PENTE TIPO RETO 84" MOD.679 | PC | 143096 | 1 | PENTE | A&E |  |  | Novo |  | 84" | - | USINAGEM | USINAGEM DO ENCAIXE E FACE OPOSTA | 107 | PLAINA DE MESA INGERSOL - [107] | 3.42 | [8 empty] | /
27201-12 | PV |  |  | BELA VISTA | PENTE TIPO RETO 84" MOD.679 | PC | 143096 | 1 | PENTE | A&E |  |  | Novo |  | 84" | - | USINAGEM | USINAR AS FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.5545 | [8 empty] | /
27201-12 | PV |  |  | BELA VISTA | PENTE TIPO RETO 84" MOD.679 | PC | 143096 | 1 | PENTE | A&E |  |  | Novo |  | 84" | - | USINAGEM | SERRAR FRISOS (RANHURA) | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 4.86 | [8 empty] | /
27201-12 | PV |  |  | BELA VISTA | PENTE TIPO RETO 84" MOD.679 | PC | 143096 | 1 | PENTE | A&E |  |  | Novo |  | 84" | - | USINAGEM | EXECUTAR FUROS | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 1.9882 | [8 empty] | /
27201-12 | PV |  |  | BELA VISTA | PENTE TIPO RETO 84" MOD.679 | PC | 143096 | 1 | PENTE | A&E |  |  | Novo |  | 84" | - | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46172 | 46172 | 22 | 22 | mai | 2026 | 1 | 22/2026
27201-21 | PV |  |  | BELA VISTA | PENTE TIPO RETO 84" MOD.679 | PC | 143096 | 1 | PENTE | A&E |  |  | Novo |  | 84" | - | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46084 | 46084 | 10 | 10 | mar | 2026 | 1 | 10/2026
27201-21 | PV |  |  | BELA VISTA | PENTE TIPO RETO 84" MOD.679 | PC | 143096 | 1 | PENTE | A&E |  |  | Novo |  | 84" | - | USINAGEM | USINAGEM DO ENCAIXE E FACE OPOSTA | 107 | PLAINA DE MESA INGERSOL - [107] | 3.42 | [8 empty] | /
27201-21 | PV |  |  | BELA VISTA | PENTE TIPO RETO 84" MOD.679 | PC | 143096 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  | 84" | - | USINAGEM | USINAR AS FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.5545 | [8 empty] | /
27201-21 | PV |  |  | BELA VISTA | PENTE TIPO RETO 84" MOD.679 | PC | 143096 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  | 84" | - | USINAGEM | SERRAR FRISOS (RANHURA) | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 4.86 | [8 empty] | /
27201-21 | PV |  |  | BELA VISTA | PENTE TIPO RETO 84" MOD.679 | PC | 143096 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  | 84" | - | USINAGEM | EXECUTAR FUROS | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 1.9882 | [8 empty] | /
27201-21 | PV |  |  | BELA VISTA | PENTE TIPO RETO 84" MOD.679 | PC | 143096 | 1 | PENTE | A&E |  | 2 | Novo |  | 84" | - | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46172 | 46172 | 22 | 22 | mai | 2026 | 1 | 22/2026
27201-22 | PV |  |  | BELA VISTA | PENTE TIPO RETO 84" MOD.679 | PC | 143096 | 1 | PENTE | A&E |  | 4 | Novo |  | 84" | - | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46142 | 46142 | 18 | 18 | abr | 2026 | 1 | 18/2026
27201-22 | PV |  |  | BELA VISTA | PENTE TIPO RETO 84" MOD.679 | PC | 143096 | 1 | PENTE | A&E |  | 4 | Novo |  | 84" | - | USINAGEM | USINAGEM DO ENCAIXE E FACE OPOSTA | 107 | PLAINA DE MESA INGERSOL - [107] | 3.42 | [8 empty] | /
27201-22 | PV |  |  | BELA VISTA | PENTE TIPO RETO 84" MOD.679 | PC | 143096 | 1 | PENTE | A&E |  |  | Novo |  | 84" | - | USINAGEM | USINAR AS FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.5545 | [8 empty] | /
27201-22 | PV |  |  | BELA VISTA | PENTE TIPO RETO 84" MOD.679 | PC | 143096 | 1 | PENTE | A&E |  | 4 | Novo |  | 84" | - | USINAGEM | SERRAR FRISOS (RANHURA) | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 4.86 | [8 empty] | /
27201-22 | PV |  |  | BELA VISTA | PENTE TIPO RETO 84" MOD.679 | PC | 143096 | 1 | PENTE | A&E |  | 4 | Novo |  | 84" | - | USINAGEM | EXECUTAR FUROS | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 1.9882 | [8 empty] | /
27201-22 | PV |  |  | BELA VISTA | PENTE TIPO RETO 84" MOD.679 | PC | 143096 | 1 | PENTE | A&E |  | 5 | Novo |  | 84" | - | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46172 | 46172 | 22 | 22 | mai | 2026 | 1 | 22/2026
27201-23 | PV |  |  | BELA VISTA | PENTE TIPO RETO 84" MOD.679 | PC | 143096 | 1 | PENTE | A&E |  |  | Novo |  | 84" | - | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46084 | 46084 | 10 | 10 | mar | 2026 | 1 | 10/2026
27201-23 | PV |  |  | BELA VISTA | PENTE TIPO RETO 84" MOD.679 | PC | 143096 | 1 | PENTE | A&E |  | 5 | Novo |  | 84" | - | USINAGEM | USINAGEM DO ENCAIXE E FACE OPOSTA | 107 | PLAINA DE MESA INGERSOL - [107] | 3.42 | [8 empty] | /
27201-23 | PV |  |  | BELA VISTA | PENTE TIPO RETO 84" MOD.679 | PC | 143096 | 1 | PENTE | A&E |  | 5 | Novo |  | 84" | - | USINAGEM | USINAR AS FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.5545 | [8 empty] | /
27201-23 | PV |  |  | BELA VISTA | PENTE TIPO RETO 84" MOD.679 | PC | 143096 | 1 | PENTE | A&E |  | 5 | Novo |  | 84" | - | USINAGEM | SERRAR FRISOS (RANHURA) | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 4.86 | [8 empty] | /
27201-23 | PV |  |  | BELA VISTA | PENTE TIPO RETO 84" MOD.679 | PC | 143096 | 1 | PENTE | A&E |  | 6 | Novo |  | 84" | - | USINAGEM | EXECUTAR FUROS | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 1.9882 | [8 empty] | /
27201-23 | PV |  |  | BELA VISTA | PENTE TIPO RETO 84" MOD.679 | PC | 143096 | 1 | PENTE | A&E |  | 6 | Novo |  | 84" | - | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46172 | 46172 | 22 | 22 | mai | 2026 | 1 | 22/2026
27201-24 | PV |  |  | BELA VISTA | PENTE TIPO RETO 84" MOD.679 | PC | 143096 | 1 | PENTE | A&E |  | 7 | Novo |  | 84" | - | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46084 | 46084 | 10 | 10 | mar | 2026 | 1 | 10/2026
27201-24 | PV |  |  | BELA VISTA | PENTE TIPO RETO 84" MOD.679 | PC | 143096 | 1 | PENTE | A&E |  | 7 | Novo |  | 84" | - | USINAGEM | USINAGEM DO ENCAIXE E FACE OPOSTA | 107 | PLAINA DE MESA INGERSOL - [107] | 3.42 | [8 empty] | /
27201-24 | PV |  |  | BELA VISTA | PENTE TIPO RETO 84" MOD.679 | PC | 143096 | 1 | PENTE | A&E |  | 7 | Novo |  | 84" | - | USINAGEM | USINAR AS FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.5545 | [8 empty] | /
27201-24 | PV |  |  | BELA VISTA | PENTE TIPO RETO 84" MOD.679 | PC | 143096 | 1 | PENTE | A&E |  |  | Novo |  | 84" | - | USINAGEM | SERRAR FRISOS (RANHURA) | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 4.86 | [8 empty] | /
27201-24 | PV |  |  | BELA VISTA | PENTE TIPO RETO 84" MOD.679 | PC | 143096 | 1 | PENTE | A&E |  | 7 | Novo |  | 84" | - | USINAGEM | EXECUTAR FUROS | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 1.9882 | [8 empty] | /
27201-24 | PV |  |  | BELA VISTA | PENTE TIPO RETO 84" MOD.679 | PC | 143096 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  | 84" | - | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46172 | 46172 | 22 | 22 | mai | 2026 | 1 | 22/2026
27201-14 | PV |  |  | BELA VISTA | PENTE TIPO RETO 90" MOD.681 | PC | 143097 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  | 90" |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46084 | 46084 | 10 | 10 | mar | 2026 | 1 | 10/2026
27201-14 | PV |  |  | BELA VISTA | PENTE TIPO RETO 90" MOD.681 | PC | 143097 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  | 90" |  | USINAGEM | USINAGEM DO ENCAIXE E FACE OPOSTA | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 3.42 | [8 empty] | /
27201-14 | PV |  |  | BELA VISTA | PENTE TIPO RETO 90" MOD.681 | PC | 143097 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  | 90" |  | USINAGEM | USINAR AS FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.5545 | [8 empty] | /
27201-14 | PV |  |  | BELA VISTA | PENTE TIPO RETO 90" MOD.681 | PC | 143097 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  | 90" |  | USINAGEM | SERRAR FRISOS (RANHURA) | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 4.86 | [8 empty] | /
27201-14 | PV |  |  | BELA VISTA | PENTE TIPO RETO 90" MOD.681 | PC | 143097 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  | 90" |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 1.9882 | [8 empty] | /
27201-14 | PV |  |  | BELA VISTA | PENTE TIPO RETO 90" MOD.681 | PC | 143097 | 1 | PENTE | A&E |  |  | Novo |  | 90" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46172 | 46172 | 22 | 22 | mai | 2026 | 1 | 22/2026
27201-2 | PV |  |  | BELA VISTA | PENTE TIPO RETO 90" MOD.681 | PC | 143097 | 1 | PENTE | A&E |  |  | Novo |  | 90" |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46142 | 46142 | 18 | 18 | abr | 2026 | 1 | 18/2026
27201-2 | PV |  |  | BELA VISTA | PENTE TIPO RETO 90" MOD.681 | PC | 143097 | 1 | PENTE | A&E |  |  | Novo |  | 90" |  | USINAGEM | USINAGEM DO ENCAIXE E FACE OPOSTA | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 3.42 | [8 empty] | /
27201-2 | PV |  |  | BELA VISTA | PENTE TIPO RETO 90" MOD.681 | PC | 143097 | 1 | PENTE | A&E |  |  | Novo |  | 90" |  | USINAGEM | USINAR AS FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.5545 | [8 empty] | /
27201-2 | PV |  |  | BELA VISTA | PENTE TIPO RETO 90" MOD.681 | PC | 143097 | 1 | PENTE | A&E |  |  | Novo |  | 90" |  | USINAGEM | SERRAR FRISOS (RANHURA) | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 4.86 | [8 empty] | /
27201-2 | PV |  |  | BELA VISTA | PENTE TIPO RETO 90" MOD.681 | PC | 143097 | 1 | PENTE | A&E |  |  | Novo |  | 90" |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 1.9882 | [8 empty] | /
27201-2 | PV |  |  | BELA VISTA | PENTE TIPO RETO 90" MOD.681 | PC | 143097 | 1 | PENTE | A&E |  |  | Novo |  | 90" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46172 | 46172 | 22 | 22 | mai | 2026 | 1 | 22/2026
27201-4 | PV |  |  | BELA VISTA | PENTE TIPO RETO 90" MOD.680 | PC | 143098 | 1 | PENTE | A&E |  |  | Novo |  | 90" |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46142 | 46142 | 18 | 18 | abr | 2026 | 1 | 18/2026
27201-4 | PV |  |  | BELA VISTA | PENTE TIPO RETO 90" MOD.680 | PC | 143098 | 1 | PENTE | A&E |  |  | Novo |  | 90" |  | USINAGEM | USINAGEM DO ENCAIXE E FACE OPOSTA | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 3.42 | [8 empty] | /
27201-4 | PV |  |  | BELA VISTA | PENTE TIPO RETO 90" MOD.680 | PC | 143098 | 1 | PENTE | A&E |  | 17 | Novo |  | 90" |  | USINAGEM | USINAR AS FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.5545 | [8 empty] | /
27201-4 | PV |  |  | BELA VISTA | PENTE TIPO RETO 90" MOD.680 | PC | 143098 | 1 | PENTE | A&E |  | 17 | Novo |  | 90" |  | USINAGEM | SERRAR FRISOS (RANHURA) | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 4.86 | [8 empty] | /
27201-4 | PV |  |  | BELA VISTA | PENTE TIPO RETO 90" MOD.680 | PC | 143098 | 1 | PENTE | A&E |  | 17 | Novo |  | 90" |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 1.9882 | [8 empty] | /
27201-4 | PV |  |  | BELA VISTA | PENTE TIPO RETO 90" MOD.680 | PC | 143098 | 1 | PENTE | A&E |  | 17 | Novo |  | 90" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46172 | 46172 | 22 | 22 | mai | 2026 | 1 | 22/2026
27201-16 | PV |  |  | BELA VISTA | PENTE TIPO RETO 90" MOD.680 | PC | 143098 | 1 | PENTE | A&E |  | 17 | Novo |  | 90" |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46142 | 46142 | 18 | 18 | abr | 2026 | 1 | 18/2026
27201-16 | PV |  |  | BELA VISTA | PENTE TIPO RETO 90" MOD.680 | PC | 143098 | 1 | PENTE | A&E |  | 17 | Novo |  | 90" |  | USINAGEM | USINAGEM DO ENCAIXE E FACE OPOSTA | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 3.42 | [8 empty] | /
27201-16 | PV |  |  | BELA VISTA | PENTE TIPO RETO 90" MOD.680 | PC | 143098 | 1 | PENTE | A&E |  |  | Novo |  | 90" |  | USINAGEM | USINAR AS FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.5545 | [8 empty] | /
27201-16 | PV |  |  | BELA VISTA | PENTE TIPO RETO 90" MOD.680 | PC | 143098 | 1 | PENTE | A&E |  |  | Novo |  | 90" |  | USINAGEM | SERRAR FRISOS (RANHURA) | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 4.86 | [8 empty] | /
27201-16 | PV |  |  | BELA VISTA | PENTE TIPO RETO 90" MOD.680 | PC | 143098 | 1 | PENTE | A&E |  |  | Novo |  | 90" |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 1.9882 | [8 empty] | /
27201-16 | PV |  |  | BELA VISTA | PENTE TIPO RETO 90" MOD.680 | PC | 143098 | 1 | PENTE | A&E |  |  | Novo |  | 90" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46172 | 46172 | 22 | 22 | mai | 2026 | 1 | 22/2026
27441-7 | PV | 2139 | 7 | MANUELITA S.A | INSERTO | PC | 1161022 | 1 | PENTE | A&E |  |  | Novo |  | 90" |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46126 | 46126 | 16 | 16 | abr | 2026 | 1 | 16/2026
27441-7 | PV | 2139 | 7 | MANUELITA S.A | INSERTO | PC | 1161022 | 1 | PENTE | A&E |  |  | Novo |  | 90" |  | USINAGEM | USINAGEM DO ENCAIXE E FACE OPOSTA | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 3.42 |  | 46141 | 46141 | 18 | 18 | abr | 2026 | 1 | 18/2026
27441-7 | PV | 2139 | 7 | MANUELITA S.A | INSERTO | PC | 1161022 | 1 | PENTE | A&E |  |  | Novo |  | 90" |  | USINAGEM | USINAR AS FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.5545 |  | 46142 | 46142 | 18 | 18 | abr | 2026 | 1 | 18/2026
27441-7 | PV | 2139 | 7 | MANUELITA S.A | INSERTO | PC | 1161022 | 1 | PENTE | A&E |  |  | Novo |  | 90" |  | USINAGEM | SERRAR FRISOS (RANHURA) | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 4.86 |  | 46144 | 46144 | 18 | 18 | mai | 2026 | 1 | 18/2026
|  |  |  | MANUELITA S.A | INSERTO | PC | 1161022 | 90" | PENTE | A&E |  |  | Novo |  | 90" |  | USINAGEM | EXECUTAR SOLDA | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 12 |  | 46148 | 46148 | 19 | 19 | mai | 2026 | 1 | 19/2026
27441-7 | PV | 2139 | 7 | MANUELITA S.A | INSERTO | PC | 1161022 | 1 | PENTE | A&E |  |  | Novo |  | 90" |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 1.9882 |  | 46160 | 46160 | 21 | 21 | mai | 2026 | 1 | 21/2026
27441-7 | PV | 2139 | 7 | MANUELITA S.A | INSERTO | PC | 1161022 | 1 | PENTE | A&E |  | 17 | Novo |  | 90" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46167 | 46167 | 22 | 22 | mai | 2026 | 1 | 22/2026
- | PV | 2186 | 1 | METSO - 299 | BOJO MP1000 | PC | 299302 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 4 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46189 | 46189 | 25 | 25 | jun | 2026 | 1 | 25/2026
- | PV | 2186 | 1 | METSO - 299 | BOJO MP1000 | PC | 299302 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAR DIMENSÕES EM DESBASTE | 496 | TORNO VERTICAL SCHIESS (DIÂMETRO 8000 - TVG) - [496] | 66 |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 1 | /
27490-1 | PV |  |  | METSO - 299 | BOJO MP1000 | PC | 299302 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 2 | Novo |  |  |  | USINAGEM | REBARBAR E PROTEGER. | 74 | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74 | 2 |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 1 | /
27490-1 | PV |  |  | METSO - 299 | BOJO MP1000 | PC | 299302 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 3 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46255 | 46255 | 34 | 34 | ago | 2026 | 1 | 34/2026
27464-1 | PV |  |  | LUBECK | PISTA DE ROLAMENTO FUND. C/ USIN. EM ACABAMENTO | PC | 1104024 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46153 | 46153 | 20 | 20 | mai | 2026 | 1 | 20/2026
27464-1 | PV |  |  | LUBECK | PISTA DE ROLAMENTO FUND. C/ USIN. EM ACABAMENTO | PC | 1104024 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 2 | Novo |  |  |  | USINAGEM | (USINAR EM DESBASTE COM 5MM DE SOBREMETAL POR FACES E RAIOS) | 285 | TORNO VERT. TITAN SC4000 - [285] | 17.15 |  | 46155 | 46155 | 20 | 20 | mai | 2026 | 1 | 20/2026
27464-1 | PV |  |  | LUBECK | PISTA DE ROLAMENTO FUND. C/ USIN. EM ACABAMENTO | PC | 1104024 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 4 | Novo |  |  |  | USINAGEM | (USINAR EM ACABAMENTO CONFORME O DESENHO) | 285 | TORNO VERT. TITAN SC4000 - [285] | 20.2 |  | 46158 | 46158 | 20 | 20 | mai | 2026 | 1 | 20/2026
27464-1 | PV |  |  | LUBECK | PISTA DE ROLAMENTO FUND. C/ USIN. EM ACABAMENTO | PC | 1104024 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 2 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | (REBARBAR E PROTEGER) | 74 | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74 | 1 |  | 46159 | 46159 | 20 | 20 | mai | 2026 | 1 | 20/2026
27464-2 | PV |  |  | LUBECK | PISTA DE ROLAMENTO FUND. C/ USIN. EM ACABAMENTO | PC | 1104025 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46184 | 46184 | 24 | 24 | jun | 2026 | 1 | 24/2026
27464-3 | PV |  |  | LUBECK | ROLO DE APOIO FUND. C/ USIN. EM ACABAMENTO | PC | 1104026 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 11 | Novo |  |  |  | USINAGEM | REBARBAR E PROTEGER | 74 | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74 | 1 |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 1 | /
27464-3 | PV |  |  | LUBECK | ROLO DE APOIO FUND. C/ USIN. EM ACABAMENTO | PC | 1104026 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 12 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46184 | 46184 | 24 | 24 | jun | 2026 | 1 | 24/2026
27464-4 | PV |  |  | LUBECK | ROLO DE APOIO FUND. C/ USIN. EM ACABAMENTO | PC | 1104026 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 13 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46164 | 46164 | 21 | 21 | mai | 2026 | 1 | 21/2026
27464-4 | PV |  |  | LUBECK | ROLO DE APOIO FUND. C/ USIN. EM ACABAMENTO | PC | 1104026 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 3 | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAR DIÂMETRO INTERNO EM ACABAMENTO | 124 | TORNO VERT. WEBSTER BENNETT - [124] | 4 |  | 46189 | 46189 | 25 | 25 | jun | 2026 | 1 | 25/2026
27464-4 | PV |  |  | LUBECK | ROLO DE APOIO FUND. C/ USIN. EM ACABAMENTO | PC | 1104026 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 4 | Novo |  |  |  | USINAGEM | REBARBAR E PROTEGER | 74 | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74 | 1 |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 1 | /
27464-4 | PV |  |  | LUBECK | ROLO DE APOIO FUND. C/ USIN. EM ACABAMENTO | PC | 1104026 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 5 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46184 | 46184 | 24 | 24 | jun | 2026 | 1 | 24/2026
27464-5 | PV |  |  | LUBECK | ROLO DE APOIO FUND. C/ USIN. EM ACABAMENTO | PC | 1104026 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 6 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46164 | 46164 | 21 | 21 | mai | 2026 | 1 | 21/2026
27464-5 | PV |  |  | LUBECK | ROLO DE APOIO FUND. C/ USIN. EM ACABAMENTO | PC | 1104026 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 9 | Novo |  |  |  | USINAGEM | (USINAR DIÂMETRO INTERNO EM ACABAMENTO CONFORME DESENHO) RNC | 433 | MANDRILH. SCHARMANM FB-125 - [433] | 4 |  | 46167 | 46167 | 22 | 22 | mai | 2026 | 1 | 22/2026
27464-5 | PV |  |  | LUBECK | ROLO DE APOIO FUND. C/ USIN. EM ACABAMENTO | PC | 1104026 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 10 | Novo |  |  |  | USINAGEM | (REBARBAR E PROTEGER) | 74 | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74 | 1 |  | 46167 | 46167 | 22 | 22 | mai | 2026 | 1 | 22/2026
27464-5 | PV |  |  | LUBECK | ROLO DE APOIO FUND. C/ USIN. EM ACABAMENTO | PC | 1104026 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 11 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46184 | 46184 | 24 | 24 | jun | 2026 | 1 | 24/2026
27464-6 | PV |  |  | LUBECK | ROLO DE APOIO FUND. C/ USIN. EM ACABAMENTO | PC | 1104026 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 257 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46164 | 46164 | 21 | 21 | mai | 2026 | 1 | 21/2026
27464-6 | PV |  |  | LUBECK | ROLO DE APOIO FUND. C/ USIN. EM ACABAMENTO | PC | 1104026 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 258 | Novo |  |  |  | USINAGEM | (EXECUTAR FURO GUIA NO CENTRO DA PEÇA) | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 3 |  | 46160 | 46160 | 21 | 21 | mai | 2026 | 1 | 21/2026
27464-6 | PV |  |  | LUBECK | ROLO DE APOIO FUND. C/ USIN. EM ACABAMENTO | PC | 1104026 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 260 | Novo |  |  |  | USINAGEM | (USINAR DIÂMETRO INTERNO EM ACABAMENTO CONFORME DESENHO) RNC | 433 | MANDRILH. SCHARMANM FB-125 - [433] | 4 |  | 46176 | 46176 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27464-6 | PV |  |  | LUBECK | ROLO DE APOIO FUND. C/ USIN. EM ACABAMENTO | PC | 1104026 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | (REBARBAR E PROTEGER) | 74 | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74 | 1 |  | 46177 | 46177 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27464-6 | PV |  |  | LUBECK | ROLO DE APOIO FUND. C/ USIN. EM ACABAMENTO | PC | 1104026 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46184 | 46184 | 24 | 24 | jun | 2026 | 1 | 24/2026
27421-1 | PV |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46111 | 46111 | 14 | 14 | mar | 2026 | 1 | 14/2026
27421-1 | PV |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 1 | /
27421-1 | PV |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | REBARBAÇÃO | 74 | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74 | 0.41667 |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 1 | /
27421-2 | PV |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 292 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46111 | 46111 | 14 | 14 | mar | 2026 | 1 | 14/2026
27421-2 | PV |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 292 | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 1 | /
27421-2 | PV |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 292 | Novo |  |  |  | USINAGEM | REBARBAÇÃO | 74 | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74 | 0.41667 |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 1 | /
27421-3 | PV |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 293 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46111 | 46111 | 14 | 14 | mar | 2026 | 1 | 14/2026
27421-3 | PV |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 294 | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 1 | /
27421-3 | PV |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 295 | Novo |  |  |  | USINAGEM | REBARBAÇÃO | 74 | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74 | 0.41667 |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 1 | /
27421-4 | PV |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 296 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46111 | 46111 | 14 | 14 | mar | 2026 | 1 | 14/2026
27421-4 | PV |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 297 | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 1 | /
27421-4 | PV |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 298 | Novo |  |  |  | USINAGEM | REBARBAÇÃO | 74 | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74 | 0.41667 |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 1 | /
27421-5 | PV |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 300 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46111 | 46111 | 14 | 14 | mar | 2026 | 1 | 14/2026
27421-5 | PV |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 300 | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 1 | /
27421-5 | PV |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152651 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 301 | Novo |  |  |  | USINAGEM | REBARBAÇÃO | 74 | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74 | 0.41667 |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 1 | /
27449-5 | PV |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 305 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46174 | 46174 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27422-1 | PV |  |  | METSO - 152 | REVESTIMENTO DA BORDA DA ARANHA DIREITO | PC | 152644 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 306 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46099 | 46099 | 12 | 12 | mar | 2026 | 1 | 12/2026
27422-1 | PV |  |  | METSO - 152 | REVESTIMENTO DA BORDA DA ARANHA DIREITO | PC | 152644 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 307 | Novo |  |  |  | USINAGEM | (Usinar dimensões em acabamento conforme desenho) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.25 |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 1 | /
27422-1 | PV |  |  | METSO - 152 | REVESTIMENTO DA BORDA DA ARANHA DIREITO | PC | 152644 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 308 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46161 | 46161 | 21 | 21 | mai | 2026 | 1 | 21/2026
27433-1 | PV |  |  | METSO - 152 | REVESTIMENTO DA BORDA DA ARANHA DIREITO | PC | 152644 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 308 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46099 | 46099 | 12 | 12 | mar | 2026 | 1 | 12/2026
27433-1 | PV |  |  | METSO - 152 | REVESTIMENTO DA BORDA DA ARANHA DIREITO | PC | 152644 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 262 | Novo |  |  |  | USINAGEM | (Usinar dimensões em acabamento conforme desenho) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.25 |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 1 | /
27433-1 | PV |  |  | METSO - 152 | REVESTIMENTO DA BORDA DA ARANHA DIREITO | PC | 152644 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 263 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46169 | 46169 | 22 | 22 | mai | 2026 | 1 | 22/2026
27480-1 | PV |  |  | METSO - 152 | REVESTIMENTO DA BORDA DA ARANHA DIREITO | PC | 152644 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 115 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46141 | 46141 | 18 | 18 | abr | 2026 | 1 | 18/2026
27480-1 | PV |  |  | METSO - 152 | REVESTIMENTO DA BORDA DA ARANHA DIREITO | PC | 152644 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 115 | Novo |  |  |  | USINAGEM | (Usinar dimensões em acabamento conforme desenho) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.25 |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 1 | /
27480-1 | PV |  |  | METSO - 152 | REVESTIMENTO DA BORDA DA ARANHA DIREITO | PC | 152644 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46211 | 46211 | 28 | 28 | jul | 2026 | 1 | 28/2026
27480-2 | PV |  |  | METSO - 152 | REVESTIMENTO DA BORDA DA ARANHA DIREITO | PC | 152644 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46141 | 46141 | 18 | 18 | abr | 2026 | 1 | 18/2026
27480-2 | PV |  |  | METSO - 152 | REVESTIMENTO DA BORDA DA ARANHA DIREITO | PC | 152644 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 2 | Novo |  |  |  | USINAGEM | (Usinar dimensões em acabamento conforme desenho) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.25 |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 1 | /
27480-2 | PV |  |  | METSO - 152 | REVESTIMENTO DA BORDA DA ARANHA DIREITO | PC | 152644 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46211 | 46211 | 28 | 28 | jul | 2026 | 1 | 28/2026
27482-1 | PV |  |  | METSO - 152 | REVESTIMENTO BORDA ARANHA ESQUERDO | PC | 152639 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 2 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46143 | 46143 | 18 | 18 | mai | 2026 | 1 | 18/2026
27482-1 | PV |  |  | METSO - 152 | REVESTIMENTO BORDA ARANHA ESQUERDO | PC | 152639 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | USINAGEM | (Usinar dimensões em acabamento conforme desenho) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.25 |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 1 | /
27482-1 | PV |  |  | METSO - 152 | REVESTIMENTO BORDA ARANHA ESQUERDO | PC | 152639 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46216 | 46216 | 29 | 29 | jul | 2026 | 1 | 29/2026
27327-1 | PV |  |  | METSO - 299 | ANEL AJUSTE HP800 (Adjustment ring) | PC | 299208 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46118 | 46118 | 15 | 15 | abr | 2026 | 1 | 15/2026
27327-1 | PV |  |  | METSO - 299 | ANEL AJUSTE HP800 (Adjustment ring) | PC | 299208 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | USINAGEM | Torno Vert. Titan SC4000 (Usinar em desbaste com 5mm de sobremetal por faces/raios) | 285 | TORNO VERT. TITAN SC4000 - [285] | 26 |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 1 | /
27327-1 | PV |  |  | METSO - 299 | ANEL AJUSTE HP800 (Adjustment ring) | PC | 299208 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | USINAGEM | Rebarbação (Rebarbar e proteger) | 74 | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74 | 2 |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 1 | /
27327-1 | PV |  |  | METSO - 299 | ANEL AJUSTE HP800 (Adjustment ring) | PC | 299208 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46150 | 46150 | 19 | 19 | mai | 2026 | 1 | 19/2026
27459-1 | PV |  |  | SERTMAX | CARCAÇA INFERIOR HIDROCONE 6000 FUND. C/ USIN. | PC | 1578001 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | USINAGEM | Rebarbação | 74 | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74 | 1 |  | 46160 | 46160 | 21 | 21 | mai | 2026 | 1 | 21/2026
27452-4 | PV |  |  | SANDVIK VESPASIANO | CABEÇA CS440 | PC | 864030 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46142 | 46142 | 18 | 18 | abr | 2026 | 1 | 18/2026
27452-4 | PV |  |  | SANDVIK VESPASIANO | CABEÇA CS440 | PC | 864030 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAR DIMENSÕES EM DESBASTE CONFORME DESENHO | 124 | TORNO VERT. WEBSTER BENNETT - [124] | 20 |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 1 | /
27452-4 | PV |  |  | SANDVIK VESPASIANO | CABEÇA CS440 | PC | 864030 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAR DIMENSÕES EM DESBASTE CONFORME DESENHO | 121 | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 4 |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 1 | /
27452-4 | PV |  |  | SANDVIK VESPASIANO | CABEÇA CS440 | PC | 864030 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | USINAGEM | Rebarbação | 74 | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74 | 2 |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 1 | /
27452-4 | PV |  |  | SANDVIK VESPASIANO | CABEÇA CS440 | PC | 864030 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46146 | 46146 | 19 | 19 | mai | 2026 | 1 | 19/2026
27452-3 | PV |  |  | SANDVIK VESPASIANO | CABEÇA CH 440 | PC | 864037 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46138 | 46138 | 17 | 17 | abr | 2026 | 1 | 17/2026
27452-3 | PV |  |  | SANDVIK VESPASIANO | CABEÇA CH 440 | PC | 864037 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | USINAGEM | TORNO VERT. WEBSTER BENNETT (USINAR DIMENSÕES EM DESBASTE COM 5MM DE SOBREMETAL POR FACES/RAIOS) | 124 | TORNO VERT. WEBSTER BENNETT - [124] | 16 |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 1 | /
27452-3 | PV |  |  | SANDVIK VESPASIANO | CABEÇA CH 440 | PC | 864037 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | USINAGEM | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 (USINAR ÂNGULO COTA 20° NA PARTE INFERIOR EM DESBASTE COM 5MM DE SOBREMETAL POR FACES/RAIOS) | 121 | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 7.5 |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 1 | /
27452-3 | PV |  |  | SANDVIK VESPASIANO | CABEÇA CH 440 | PC | 864037 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | USINAGEM | REBARBAÇÃO (REBARBAR E PROTEGER) | 74 | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74 | 1 |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 1 | /
27452-3 | PV |  |  | SANDVIK VESPASIANO | CABEÇA CH 440 | PC | 864037 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46146 | 46146 | 19 | 19 | mai | 2026 | 1 | 19/2026
27498-1 | PV |  |  | SANDVIK VESPASIANO | CARC. SUP. CH660 C/ USIN. | PC | 864029 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 2 |  | 46181 | 46181 | 24 | 24 | jun | 2026 | 1 | 24/2026
27457-1 | PV |  |  | SUPERIOR | MANTA P500 FUND. C/ USIN | PC | 1425040 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46135 | 46135 | 17 | 17 | abr | 2026 | 1 | 17/2026
27457-1 | PV |  |  | SUPERIOR | MANTA P500 FUND. C/ USIN | PC | 1425040 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAR DIMENSÕES EM ACABAMENTO | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 14.7 |  | 46168 | 46168 | 22 | 22 | mai | 2026 | 1 | 22/2026
27457-1 | PV |  |  | SUPERIOR | MANTA P500 FUND. C/ USIN | PC | 1425040 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46181 | 46181 | 24 | 24 | jun | 2026 | 1 | 24/2026
27465-4 | PV |  |  | SUPERIOR | MANTA P500 FUND. C/ USIN (50-5P18M502-R01) | PC | 1425041 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46139 | 46139 | 18 | 18 | abr | 2026 | 1 | 18/2026
27465-4 | PV |  |  | SUPERIOR | MANTA P500 FUND. C/ USIN (50-5P18M502-R01) | PC | 1425041 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAR DIMENSÕES EM ACABAMENTO | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 14.7 |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 1 | /
27465-4 | PV |  |  | SUPERIOR | MANTA P500 FUND. C/ USIN (50-5P18M502-R01) | PC | 1425041 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46147 | 46147 | 19 | 19 | mai | 2026 | 1 | 19/2026
27465-10 | PV |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P200 FUND. C/ USIN. | PC | 1425036 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46132 | 46132 | 17 | 17 | abr | 2026 | 1 | 17/2026
27465-10 | PV |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P200 FUND. C/ USIN. | PC | 1425036 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAR DIMENSÕES EM ACABAMENTO | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 7.2 |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 1 | /
27465-10 | PV |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P200 FUND. C/ USIN. | PC | 1425036 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46147 | 46147 | 19 | 19 | mai | 2026 | 1 | 19/2026
27465-11 | PV |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P200 FUND. C/ USIN. | PC | 1425036 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46140 | 46140 | 18 | 18 | abr | 2026 | 1 | 18/2026
27465-11 | PV |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P200 FUND. C/ USIN. | PC | 1425036 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAR DIMENSÕES EM ACABAMENTO | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 7.2 |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 1 | /
27465-11 | PV |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P200 FUND. C/ USIN. | PC | 1425036 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46147 | 46147 | 19 | 19 | mai | 2026 | 1 | 19/2026
27465-12 | PV |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P200 FUND. C/ USIN (50-2P18B003) | PC | 1425047 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46131 | 46131 | 16 | 16 | abr | 2026 | 1 | 16/2026
27465-12 | PV |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P200 FUND. C/ USIN (50-2P18B003) | PC | 1425047 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAR DIMENSÕES EM ACABAMENTO | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 7.2 |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 1 | /
27465-12 | PV |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P200 FUND. C/ USIN (50-2P18B003) | PC | 1425047 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46147 | 46147 | 19 | 19 | mai | 2026 | 1 | 19/2026
27465-5 | PV |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P200 FUND. C/ USIN (50-2P18B001) | PC | 1425042 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46131 | 46131 | 16 | 16 | abr | 2026 | 1 | 16/2026
27465-5 | PV |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P200 FUND. C/ USIN (50-2P18B001) | PC | 1425042 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAR DIMENSÕES EM ACABAMENTO | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 7.2 |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 1 | /
27465-5 | PV |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P200 FUND. C/ USIN (50-2P18B001) | PC | 1425042 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46147 | 46147 | 19 | 19 | mai | 2026 | 1 | 19/2026
27465-6 | PV |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P200 FUND. C/ USIN (50-2P18B002) | PC | 1425043 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 269 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46131 | 46131 | 16 | 16 | abr | 2026 | 1 | 16/2026
27465-6 | PV |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P200 FUND. C/ USIN (50-2P18B002) | PC | 1425043 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAR DIMENSÕES EM ACABAMENTO | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 7.2 |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 1 | /
27465-6 | PV |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P200 FUND. C/ USIN (50-2P18B002) | PC | 1425043 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 270 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46147 | 46147 | 19 | 19 | mai | 2026 | 1 | 19/2026
27465-7 | PV |  |  | SUPERIOR | MANTA P200 FUND. C/ USIN (50-2P18M001) | PC | 1425044 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46131 | 46131 | 16 | 16 | abr | 2026 | 1 | 16/2026
27465-7 | PV |  |  | SUPERIOR | MANTA P200 FUND. C/ USIN (50-2P18M001) | PC | 1425044 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 271 | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAR DIMENSÕES EM ACABAMENTO | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 7.2 |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 1 | /
27465-7 | PV |  |  | SUPERIOR | MANTA P200 FUND. C/ USIN (50-2P18M001) | PC | 1425044 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46147 | 46147 | 19 | 19 | mai | 2026 | 1 | 19/2026
27465-8 | PV |  |  | SUPERIOR | MANTA P200 FUND. C/ USIN (50-2P18M001) | PC | 1425044 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 272 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46131 | 46131 | 16 | 16 | abr | 2026 | 1 | 16/2026
27465-8 | PV |  |  | SUPERIOR | MANTA P200 FUND. C/ USIN (50-2P18M001) | PC | 1425044 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAR DIMENSÕES EM ACABAMENTO | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 7.2 |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 1 | /
27465-8 | PV |  |  | SUPERIOR | MANTA P200 FUND. C/ USIN (50-2P18M001) | PC | 1425044 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 273 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46147 | 46147 | 19 | 19 | mai | 2026 | 1 | 19/2026
27465-1 | PV |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P300 FUND. C/ USIN. | PC | 1425031 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46161 | 46161 | 21 | 21 | mai | 2026 | 1 | 21/2026
27465-1 | PV |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P300 FUND. C/ USIN. | PC | 1425031 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 274 | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAR DIMENSÕES EM ACABAMENTO | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12 |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 1 | /
27465-1 | PV |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P300 FUND. C/ USIN. | PC | 1425031 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46147 | 46147 | 19 | 19 | mai | 2026 | 1 | 19/2026
27465-2 | PV |  |  | SUPERIOR | MANTA P300 FUND. C/ USIN. | PC | 1425032 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 275 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46161 | 46161 | 21 | 21 | mai | 2026 | 1 | 21/2026
27465-2 | PV |  |  | SUPERIOR | MANTA P300 FUND. C/ USIN. | PC | 1425032 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAR DIMENSÕES EM ACABAMENTO | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12 |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 1 | /
27465-2 | PV |  |  | SUPERIOR | MANTA P300 FUND. C/ USIN. | PC | 1425032 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 276 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46147 | 46147 | 19 | 19 | mai | 2026 | 1 | 19/2026
27465-3 | PV |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P300 FUND. C/ USIN (50-3P18B004) | PC | 1425039 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46128 | 46128 | 16 | 16 | abr | 2026 | 1 | 16/2026
27465-3 | PV |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P300 FUND. C/ USIN (50-3P18B004) | PC | 1425039 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46147 | 46147 | 19 | 19 | mai | 2026 | 1 | 19/2026
27418-37 | PV | 2113 | 37 | AURA BRAZIL | PENTE SUP 84" | PC | 1495049 | 1 | PENTE | A&E |  |  | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46176 | 46176 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27418-38 | PV | 2113 | 45 | AURA BRAZIL | PENTE SUP 84" | PC | 1495049 | 1 | PENTE | A&E |  |  | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46176 | 46176 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27418-38 | PV | 2113 | 38 | AURA BRAZIL | PENTE SUP. 84" | PC | 1495049 | 1 | PENTE | A&E |  |  | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46176 | 46176 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27418-38 | PV | 2113 | 39 | AURA BRAZIL | PENTE INF. 84" | PC | 1495049 | 1 | PENTE | A&E |  |  | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46176 | 46176 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27418-38 | PV | 2113 | 40 | AURA BRAZIL | PENTE INF. 84" | PC | 1495049 | 1 | PENTE | A&E |  |  | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46176 | 46176 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27418-38 | PV | 2113 | 41 | AURA BRAZIL | PENTE INF. 84" | PC | 1495049 | 1 | PENTE | A&E |  |  | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46176 | 46176 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27418-38 | PV | 2113 | 42 | AURA BRAZIL | PENTE INF. 84" | PC | 1495049 | 1 | PENTE | A&E |  |  | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46176 | 46176 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27418-38 | PV | 2113 | 43 | AURA BRAZIL | PENTE INF. 84" | PC | 1495049 | 1 | PENTE | A&E |  |  | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46176 | 46176 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27418-38 | PV | 2113 | 44 | AURA BRAZIL | PENTE INF. 84" | PC | 1495049 | 1 | PENTE | A&E |  |  | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46176 | 46176 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27474-1 |  |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P300 FUND. C/ USIN (50-3P18B004) | PC | 1425039-0 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46158 | 46158 | 20 | 20 | mai | 2026 | 1 | 20/2026
27474-1 |  |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P300 FUND. C/ USIN (50-3P18B004) | PC | 1425039-0 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAR EM DESBASTE CONFORME DESENHO. | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 22 |  | 46174 | 46174 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27474-1 |  |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P300 FUND. C/ USIN (50-3P18B004) | PC | 1425039-0 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | DESBASTE BASE INFERIOR (5MM SOBREMETAL). | 118 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-4000 - [118] | 11.75 |  | 46174 | 46174 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27474-1 |  |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P300 FUND. C/ USIN (50-3P18B004) | PC | 1425039-0 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | REBARBAR E PROTEGER. | 74 | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74 | 3 |  | 46174 | 46174 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27474-1 |  |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P300 FUND. C/ USIN (50-3P18B004) | PC | 1425039-0 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46203 | 46203 | 27 | 27 | jun | 2026 | 1 | 27/2026
27519-3 |  |  |  | RAIZEN TARUMA | BAGACEIRA 78" | PC | 372056-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 113 | FURADEIRA RADIAL CSEPEL HUNGARY 264 - [113] | 2.2981 |  | 46262 | 46262 | 35 | 35 | ago | 2026 | 1 | 35/2026
27519-3 |  |  |  | RAIZEN TARUMA | BAGACEIRA 78" | PC | 372056-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46248 | 46248 | 33 | 33 | ago | 2026 | 1 | 33/2026
27519-4 |  |  |  | RAIZEN TARUMA | BAGACEIRA 78" | PC | 372057-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 2.2981 |  | 46262 | 46262 | 35 | 35 | ago | 2026 | 1 | 35/2026
27519-4 |  |  |  | RAIZEN TARUMA | BAGACEIRA 78" | PC | 372057-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 78" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46248 | 46248 | 33 | 33 | ago | 2026 | 1 | 33/2026
27538-5 |  |  |  | SANTO ANGELO | BAGACEIRA 72" | PC | 153026-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 72" |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46207 | 46207 | 27 | 27 | jul | 2026 | 1 | 27/2026
27538-5 |  |  |  | SANTO ANGELO | BAGACEIRA 72" | PC | 153026-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 72" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46207 | 46207 | 27 | 27 | jul | 2026 | 1 | 27/2026
27538-6 |  |  |  | SANTO ANGELO | BAGACEIRA 72" | PC | 153027-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 72" |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46207 | 46207 | 27 | 27 | jul | 2026 | 1 | 27/2026
27538-6 |  |  |  | SANTO ANGELO | BAGACEIRA 72" | PC | 153027-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 72" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46207 | 46207 | 27 | 27 | jul | 2026 | 1 | 27/2026
27538-1 |  |  |  | SANTO ANGELO | BAGACEIRA 2200MM | PC | 153022-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 84" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46207 | 46207 | 27 | 27 | jul | 2026 | 1 | 27/2026
27538-2 |  |  |  | SANTO ANGELO | BAGACEIRA 2200MM | PC | 153023-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 84" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46207 | 46207 | 27 | 27 | jul | 2026 | 1 | 27/2026
27538-3 |  |  |  | SANTO ANGELO | BAGACEIRA 2200MM | PC | 153024-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 84" |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46207 | 46207 | 27 | 27 | jul | 2026 | 1 | 27/2026
27538-3 |  |  |  | SANTO ANGELO | BAGACEIRA 2200MM | PC | 153024-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 84" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46207 | 46207 | 27 | 27 | jul | 2026 | 1 | 27/2026
27538-4 |  |  |  | SANTO ANGELO | BAGACEIRA 72" | PC | 153025-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 72" |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46207 | 46207 | 27 | 27 | jul | 2026 | 1 | 27/2026
27538-4 |  |  |  | SANTO ANGELO | BAGACEIRA 72" | PC | 153025-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 72" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46207 | 46207 | 27 | 27 | jul | 2026 | 1 | 27/2026
27527-1 |  |  |  | AURA BRAZIL | BAGACEIRA 66" | PC | 1495050-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 66" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46207 | 46207 | 27 | 27 | jul | 2026 | 1 | 27/2026
27527-2 |  |  |  | AURA BRAZIL | BAGACEIRA 66" | PC | 1495050-2 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 66" |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46171 | 46171 | 22 | 22 | mai | 2026 | 1 | 22/2026
27527-2 |  |  |  | AURA BRAZIL | BAGACEIRA 66" | PC | 1495050-2 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 66" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46207 | 46207 | 27 | 27 | jul | 2026 | 1 | 27/2026
27527-3 |  |  |  | AURA BRAZIL | BAGACEIRA 66" | PC | 1495050-3 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 297 | Novo |  | 66" |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46207 | 46207 | 27 | 27 | jul | 2026 | 1 | 27/2026
27527-3 |  |  |  | AURA BRAZIL | BAGACEIRA 66" | PC | 1495050-3 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 1 | Novo |  | 66" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46207 | 46207 | 27 | 27 | jul | 2026 | 1 | 27/2026
27527-6 |  |  |  | AURA BRAZIL | BAGACEIRA 66" | PC | 1495051-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 1 | Novo |  | 66" |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46207 | 46207 | 27 | 27 | jul | 2026 | 1 | 27/2026
27527-6 |  |  |  | AURA BRAZIL | BAGACEIRA 66" | PC | 1495051-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 1 | Novo |  | 66" |  | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 11.79 |  | 46230 | 46230 | 31 | 31 | jul | 2026 | 1 | 31/2026
27527-6 |  |  |  | AURA BRAZIL | BAGACEIRA 66" | PC | 1495051-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 1 | Novo |  | 66" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46207 | 46207 | 27 | 27 | jul | 2026 | 1 | 27/2026
27528-14 |  |  |  | MS INTERNACIONAL | BAGACEIRA 84" | PC | 1454055-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 1 | Novo |  | 84" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46207 | 46207 | 27 | 27 | jul | 2026 | 1 | 27/2026
27528-15 |  |  |  | MS INTERNACIONAL | BAGACEIRA 84" | PC | 1454055-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 1 | Novo |  | 84" |  | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 107 | PLAINA DE MESA INGERSOL - [107] | 15.66 |  | 46189 | 46189 | 25 | 25 | jun | 2026 | 1 | 25/2026
27528-15 |  |  |  | MS INTERNACIONAL | BAGACEIRA 84" | PC | 1454055-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 1 | Novo |  | 84" |  | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 10.26 |  | 46204 | 46204 | 27 | 27 | jul | 2026 | 1 | 27/2026
27528-15 |  |  |  | MS INTERNACIONAL | BAGACEIRA 84" | PC | 1454055-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 1 | Novo |  | 84" |  | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 5.7235 |  | 46204 | 46204 | 27 | 27 | jul | 2026 | 1 | 27/2026
27528-15 |  |  |  | MS INTERNACIONAL | BAGACEIRA 84" | PC | 1454055-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 1 | Novo |  | 84" |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 2.4214 |  | 46204 | 46204 | 27 | 27 | jul | 2026 | 1 | 27/2026
27528-15 |  |  |  | MS INTERNACIONAL | BAGACEIRA 84" | PC | 1454055-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 1 | Novo |  | 84" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46207 | 46207 | 27 | 27 | jul | 2026 | 1 | 27/2026
27528-16 |  |  |  | MS INTERNACIONAL | BAGACEIRA 84" | PC | 1454056-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 1 | Novo |  | 84" |  | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 15.66 |  | 46189 | 46189 | 25 | 25 | jun | 2026 | 1 | 25/2026
27528-16 |  |  |  | MS INTERNACIONAL | BAGACEIRA 84" | PC | 1454056-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 278 | Novo |  | 84" |  | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 10.26 |  | 46204 | 46204 | 27 | 27 | jul | 2026 | 1 | 27/2026
27528-16 |  |  |  | MS INTERNACIONAL | BAGACEIRA 84" | PC | 1454056-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 279 | Novo |  | 84" |  | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 5.7235 |  | 46204 | 46204 | 27 | 27 | jul | 2026 | 1 | 27/2026
27528-16 |  |  |  | MS INTERNACIONAL | BAGACEIRA 84" | PC | 1454056-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 280 | Novo |  | 84" |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 2.4214 |  | 46204 | 46204 | 27 | 27 | jul | 2026 | 1 | 27/2026
27528-16 |  |  |  | MS INTERNACIONAL | BAGACEIRA 84" | PC | 1454056-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 281 | Novo |  | 84" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46207 | 46207 | 27 | 27 | jul | 2026 | 1 | 27/2026
27528-17 |  |  |  | MS INTERNACIONAL | BAGACEIRA 84" | PC | 1454056-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 282 | Novo |  | 84" |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46207 | 46207 | 27 | 27 | jul | 2026 | 1 | 27/2026
27528-17 |  |  |  | MS INTERNACIONAL | BAGACEIRA 84" | PC | 1454056-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 283 | Novo |  | 84" |  | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 15.66 |  | 46189 | 46189 | 25 | 25 | jun | 2026 | 1 | 25/2026
27528-17 |  |  |  | MS INTERNACIONAL | BAGACEIRA 84" | PC | 1454056-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 285 | Novo |  | 84" |  | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 10.26 |  | 46204 | 46204 | 27 | 27 | jul | 2026 | 1 | 27/2026
27528-17 |  |  |  | MS INTERNACIONAL | BAGACEIRA 84" | PC | 1454056-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 286 | Novo |  | 84" |  | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 5.7235 |  | 46204 | 46204 | 27 | 27 | jul | 2026 | 1 | 27/2026
27528-17 |  |  |  | MS INTERNACIONAL | BAGACEIRA 84" | PC | 1454056-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 287 | Novo |  | 84" |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 2.4214 |  | 46204 | 46204 | 27 | 27 | jul | 2026 | 1 | 27/2026
27528-17 |  |  |  | MS INTERNACIONAL | BAGACEIRA 84" | PC | 1454056-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 288 | Novo |  | 84" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46207 | 46207 | 27 | 27 | jul | 2026 | 1 | 27/2026
27528-18 |  |  |  | MS INTERNACIONAL | BAGACEIRA 84" | PC | 1454057-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 289 | Novo |  | 84" |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46207 | 46207 | 27 | 27 | jul | 2026 | 1 | 27/2026
27528-18 |  |  |  | MS INTERNACIONAL | BAGACEIRA 84" | PC | 1454057-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 290 | Novo |  | 84" |  | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 107 | PLAINA DE MESA INGERSOL - [107] | 15.66 |  | 46189 | 46189 | 25 | 25 | jun | 2026 | 1 | 25/2026
27528-18 |  |  |  | MS INTERNACIONAL | BAGACEIRA 84" | PC | 1454057-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 291 | Novo |  | 84" |  | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.8818 |  | 46190 | 46190 | 25 | 25 | jun | 2026 | 1 | 25/2026
27528-18 |  |  |  | MS INTERNACIONAL | BAGACEIRA 84" | PC | 1454057-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 295 | Novo |  | 84" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46207 | 46207 | 27 | 27 | jul | 2026 | 1 | 27/2026
27528-19 |  |  |  | MS INTERNACIONAL | BAGACEIRA 84" | PC | 1454057-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 296 | Novo |  | 84" |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46207 | 46207 | 27 | 27 | jul | 2026 | 1 | 27/2026
27528-19 |  |  |  | MS INTERNACIONAL | BAGACEIRA 84" | PC | 1454057-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 297 | Novo |  | 84" |  | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 107 | PLAINA DE MESA INGERSOL - [107] | 15.66 |  | 46189 | 46189 | 25 | 25 | jun | 2026 | 1 | 25/2026
27528-19 |  |  |  | MS INTERNACIONAL | BAGACEIRA 84" | PC | 1454057-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 298 | Novo |  | 84" |  | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.8818 |  | 46190 | 46190 | 25 | 25 | jun | 2026 | 1 | 25/2026
27528-19 |  |  |  | MS INTERNACIONAL | BAGACEIRA 84" | PC | 1454057-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 1 | Novo |  | 84" |  | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 10.26 |  | 46191 | 46191 | 25 | 25 | jun | 2026 | 1 | 25/2026
27528-19 |  |  |  | MS INTERNACIONAL | BAGACEIRA 84" | PC | 1454057-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 1 | Novo |  | 84" |  | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 5.7235 |  | 46192 | 46192 | 25 | 25 | jun | 2026 | 1 | 25/2026
27528-19 |  |  |  | MS INTERNACIONAL | BAGACEIRA 84" | PC | 1454057-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 1 | Novo |  | 84" |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 2.4214 |  | 46193 | 46193 | 25 | 25 | jun | 2026 | 1 | 25/2026
27528-19 |  |  |  | MS INTERNACIONAL | BAGACEIRA 84" | PC | 1454057-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 1 | Novo |  | 84" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46207 | 46207 | 27 | 27 | jul | 2026 | 1 | 27/2026
27551-2 |  |  |  | INTERUNION | CORPO DO MANCAL INFERIOR MDA 72" | PC | 124112-0 | 1 | MANCAL | A&E |  | 317 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46218 | 46218 | 29 | 29 | jul | 2026 | 1 | 29/2026
27551-2 |  |  |  | INTERUNION | CORPO DO MANCAL INFERIOR MDA 72" | PC | 124112-0 | 1 | MANCAL | A&E |  | 0 | Novo |  |  |  | USINAGEM | DESBASTAR PARA APLICAÇÃO DE SOLDA (INOX) | 433 | MANDRILH. SCHARMANM FB-125 - [433] | 8.18 |  | 46207 | 46207 | 27 | 27 | jul | 2026 | 1 | 27/2026
27551-2 |  |  |  | INTERUNION | CORPO DO MANCAL INFERIOR MDA 72" | PC | 124112-0 | 1 | MANCAL | A&E |  | 0 | Novo |  |  |  | SOLDAGEM | APLICAR SOLDA DE INOX NAS FACES | 84 | SOLDA - [84] | 22.27 |  | 46207 | 46207 | 27 | 27 | jul | 2026 | 1 | 27/2026
27551-2 |  |  |  | INTERUNION | CORPO DO MANCAL INFERIOR MDA 72" | PC | 124112-0 | 1 | MANCAL | A&E |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAR FACE DO BI-PARTIDO E FAZER REFRÊNCIAS | 433 | MANDRILH. SCHARMANM FB-125 - [433] | 2.72 |  | 46207 | 46207 | 27 | 27 | jul | 2026 | 1 | 27/2026
27551-2 |  |  |  | INTERUNION | CORPO DO MANCAL INFERIOR MDA 72" | PC | 124112-0 | 1 | MANCAL | A&E |  | 0 | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAR FACES EM ACABAMENTO | 493 | MAND. TOS WHN(Q) - [493] | 9.82 |  | 46207 | 46207 | 27 | 27 | jul | 2026 | 1 | 27/2026
27551-2 |  |  |  | INTERUNION | CORPO DO MANCAL INFERIOR MDA 72" | PC | 124112-0 | 1 | MANCAL | A&E |  | 309 | Novo |  |  |  | SOLDAGEM | APLICAR SOLDA DE INOX NO DIÂMETRO | 84 | SOLDA - [84] | 21.82 |  | 46207 | 46207 | 27 | 27 | jul | 2026 | 1 | 27/2026
27551-2 |  |  |  | INTERUNION | CORPO DO MANCAL INFERIOR MDA 72" | PC | 124112-0 | 1 | MANCAL | A&E |  | 309 | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAR DIÂMETRO INTERNO EM ACABAMENTO (PAR) | 493 | MAND. TOS WHN(Q) - [493] | 8.18 |  | 46207 | 46207 | 27 | 27 | jul | 2026 | 1 | 27/2026
27551-2 |  |  |  | INTERUNION | CORPO DO MANCAL INFERIOR MDA 72" | PC | 124112-0 | 1 | MANCAL | A&E |  | 309 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46247 | 46247 | 33 | 33 | ago | 2026 | 1 | 33/2026
27551-1 |  |  |  | INTERUNION | CORPO DO MANCAL SUPERIOR MDA 72" | PC | 124113-0 | 1 | MANCAL | A&E |  | 310 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46218 | 46218 | 29 | 29 | jul | 2026 | 1 | 29/2026
27551-1 |  |  |  | INTERUNION | CORPO DO MANCAL SUPERIOR MDA 72" | PC | 124113-0 | 1 | MANCAL | A&E |  | 310 | Novo |  |  |  | USINAGEM | DESBASTAR PARA APLICAÇÃO DE SOLDA (INOX) | 433 | MANDRILH. SCHARMANM FB-125 - [433] | 8.18 |  | 46207 | 46207 | 27 | 27 | jul | 2026 | 1 | 27/2026
27551-1 |  |  |  | INTERUNION | CORPO DO MANCAL SUPERIOR MDA 72" | PC | 124113-0 | 1 | MANCAL | A&E |  | 310 | Novo |  |  |  | SOLDAGEM | APLICAR SOLDA DE INOX NAS FACES | 84 | SOLDA - [84] | 22.27 |  | 46207 | 46207 | 27 | 27 | jul | 2026 | 1 | 27/2026
27551-1 |  |  |  | INTERUNION | CORPO DO MANCAL SUPERIOR MDA 72" | PC | 124113-0 | 1 | MANCAL | A&E |  | 335 | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAR FACE DO BI-PARTIDO E FAZER REFRÊNCIAS | 433 | MANDRILH. SCHARMANM FB-125 - [433] | 2.72 |  | 46207 | 46207 | 27 | 27 | jul | 2026 | 1 | 27/2026
27551-1 |  |  |  | INTERUNION | CORPO DO MANCAL SUPERIOR MDA 72" | PC | 124113-0 | 1 | MANCAL | A&E |  | 335 | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAR FACES EM ACABAMENTO | 493 | MAND. TOS WHN(Q) - [493] | 9.82 |  | 46207 | 46207 | 27 | 27 | jul | 2026 | 1 | 27/2026
27551-1 |  |  |  | INTERUNION | CORPO DO MANCAL SUPERIOR MDA 72" | PC | 124113-0 | 1 | MANCAL | A&E |  | 335 | Novo |  |  |  | SOLDAGEM | APLICAR SOLDA DE INOX NO DIÂMETRO | 84 | SOLDA - [84] | 21.82 |  | 46207 | 46207 | 27 | 27 | jul | 2026 | 1 | 27/2026
27551-1 |  |  |  | INTERUNION | CORPO DO MANCAL SUPERIOR MDA 72" | PC | 124113-0 | 1 | MANCAL | A&E |  | 337 | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAR DIÂMETRO INTERNO EM ACABAMENTO (PAR) | 493 | MAND. TOS WHN(Q) - [493] | 8.18 |  | 46207 | 46207 | 27 | 27 | jul | 2026 | 1 | 27/2026
27551-1 |  |  |  | INTERUNION | CORPO DO MANCAL SUPERIOR MDA 72" | PC | 124113-0 | 1 | MANCAL | A&E |  | 337 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46247 | 46247 | 33 | 33 | ago | 2026 | 1 | 33/2026
27529-7 |  |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P500 FUND. C/ USIN | PC | 1425030-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46189 | 46189 | 25 | 25 | jun | 2026 | 1 | 25/2026
27529-7 |  |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P500 FUND. C/ USIN | PC | 1425030-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46357 | 46357 | 49 | 49 | dez | 2026 | 1 | 49/2026
27481-1 |  |  |  | Metso - 152 | REVESTIMENTO BORDA ( 07-446-217-001 ) | PC | 152632-132 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46147 | 46147 | 19 | 19 | mai | 2026 | 1 | 19/2026
27481-1 |  |  |  | Metso - 152 | REVESTIMENTO BORDA ( 07-446-217-001 ) | PC | 152632-132 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46210 | 46210 | 28 | 28 | jul | 2026 | 1 | 28/2026
27481-2 |  |  |  | Metso - 152 | REVESTIMENTO BORDA ( 07-446-217-001 ) | PC | 152632-133 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46147 | 46147 | 19 | 19 | mai | 2026 | 1 | 19/2026
27481-2 |  |  |  | Metso - 152 | REVESTIMENTO BORDA ( 07-446-217-001 ) | PC | 152632-133 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46210 | 46210 | 28 | 28 | jul | 2026 | 1 | 28/2026
27541-1 |  |  |  | Metso - 152 | REVESTIMENTO HP350E | PC | 152655-1 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46200 | 46200 | 26 | 26 | jun | 2026 | 1 | 26/2026
27541-1 |  |  |  | Metso - 152 | REVESTIMENTO HP350E | PC | 152655-1 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46209 | 46209 | 28 | 28 | jul | 2026 | 1 | 28/2026
27541-2 |  |  |  | Metso - 152 | REVESTIMENTO HP350E | PC | 152655-2 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46200 | 46200 | 26 | 26 | jun | 2026 | 1 | 26/2026
27541-2 |  |  |  | Metso - 152 | REVESTIMENTO HP350E | PC | 152655-2 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46209 | 46209 | 28 | 28 | jul | 2026 | 1 | 28/2026
27456-20 |  |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P400 FUND. C/ USIN. | PC | 1425034-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46195 | 46195 | 26 | 26 | jun | 2026 | 1 | 26/2026
27456-20 |  |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P400 FUND. C/ USIN. | PC | 1425034-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46192 | 46192 | 25 | 25 | jun | 2026 | 1 | 25/2026
27548-1 |  |  |  | Metso - 152 | REVESTIMENTO HP350E | PC | 152655-3 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46200 | 46200 | 26 | 26 | jun | 2026 | 1 | 26/2026
27548-1 |  |  |  | Metso - 152 | REVESTIMENTO HP350E | PC | 152655-3 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (REVEST.) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 7 |  | 46200 | 46200 | 26 | 26 | jun | 2026 | 1 | 26/2026
27548-1 |  |  |  | Metso - 152 | REVESTIMENTO HP350E | PC | 152655-3 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  | 6 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46209 | 46209 | 28 | 28 | jul | 2026 | 1 | 28/2026
27548-2 |  |  |  | Metso - 152 | REVESTIMENTO HP350E | PC | 152655-4 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  | 6 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46200 | 46200 | 26 | 26 | jun | 2026 | 1 | 26/2026
27548-2 |  |  |  | Metso - 152 | REVESTIMENTO HP350E | PC | 152655-4 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  | 5 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46209 | 46209 | 28 | 28 | jul | 2026 | 1 | 28/2026
- | 1012 |  |  | ACUCAREIRA QUATA S.A SAO JOSE | SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM EIXO - MOENDA 54" (TRANSFORMAÇÃO) BMS-58 para AMS-78 | SV | - | 1 | TRANSFORMAÇÃO EM EIXO | A&E |  | 1 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | RECEBIMENTO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46175 | 46175 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
- | 1012 |  |  | ACUCAREIRA QUATA S.A SAO JOSE | SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM EIXO - MOENDA 54" (TRANSFORMAÇÃO) BMS-58 para AMS-78 | SV | - | 1 | TRANSFORMAÇÃO EM EIXO | A&E |  | 1 | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAR (02X) QUADRADO E (04X) RASGO DE CHAVETA | 107 | PLAINA DE MESA INGERSOL - [107] | 21.9 |  | 46175 | 46175 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
- | 1012 |  |  | ACUCAREIRA QUATA S.A SAO JOSE | SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM EIXO - MOENDA 54" (TRANSFORMAÇÃO) BMS-58 para AMS-78 | SV | - | 1 | TRANSFORMAÇÃO EM EIXO | A&E |  | 1 | Serviço |  |  |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS EM AMBAS AS FACE DO EIXO | 327 | MANDRILH. SKODA 3500 X 4500 - [327] | 7.3 |  | 46175 | 46175 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
- | 1012 |  |  | ACUCAREIRA QUATA S.A SAO JOSE | SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM EIXO - MOENDA 54" (TRANSFORMAÇÃO) BMS-58 para AMS-78 | SV | - | 1 | TRANSFORMAÇÃO EM EIXO | A&E |  | 1 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46175 | 46175 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
- | 1012 |  |  | ACUCAREIRA QUATA S.A SAO JOSE | SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM EIXO - MOENDA 54" (TRANSFORMAÇÃO) BGB-03 para AMI-68 | SV | - | 1 | TRANSFORMAÇÃO EM EIXO | A&E |  | 1 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | RECEBIMENTO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46175 | 46175 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
- | 1012 |  |  | ACUCAREIRA QUATA S.A SAO JOSE | SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM EIXO - MOENDA 54" (TRANSFORMAÇÃO) BGB-03 para AMI-68 | SV | - | 1 | TRANSFORMAÇÃO EM EIXO | A&E |  | 21 | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAR FACES E FURO DE CENTRO | 327 | MANDRILH. SKODA 3500 X 4500 - [327] | 4.55 |  | 46175 | 46175 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
- | 1012 |  |  | ACUCAREIRA QUATA S.A SAO JOSE | SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM EIXO - MOENDA 54" (TRANSFORMAÇÃO) BGB-03 para AMI-68 | SV | - | 1 | TRANSFORMAÇÃO EM EIXO | A&E |  | 328 | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAR (02X) RASGO DE CHAVETA | 107 | PLAINA DE MESA INGERSOL - [107] | 6.77 |  | 46175 | 46175 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
- | 1012 |  |  | ACUCAREIRA QUATA S.A SAO JOSE | SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM EIXO - MOENDA 54" (TRANSFORMAÇÃO) BGB-03 para AMI-68 | SV | - | 1 | TRANSFORMAÇÃO EM EIXO | A&E |  | 329 | Serviço |  |  |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS EM AMBAS AS FACE DO EIXO | 327 | MANDRILH. SKODA 3500 X 4500 - [327] | 7.3 |  | 46175 | 46175 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
- | 1012 |  |  | ACUCAREIRA QUATA S.A SAO JOSE | SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM EIXO - MOENDA 54" (TRANSFORMAÇÃO) BGB-03 para AMI-68 | SV | - | 1 | TRANSFORMAÇÃO EM EIXO | A&E |  | 330 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46175 | 46175 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
- | 1012 |  |  | ACUCAREIRA QUATA S.A SAO JOSE | SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM EIXO - MOENDA 54" (TRANSFORMAÇÃO) BMS-62 para AMI-69 | SV | - | 1 | TRANSFORMAÇÃO EM EIXO | A&E |  | 322 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | RECEBIMENTO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46175 | 46175 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
- | 1012 |  |  | ACUCAREIRA QUATA S.A SAO JOSE | SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM EIXO - MOENDA 54" (TRANSFORMAÇÃO) BMS-62 para AMI-69 | SV | - | 1 | TRANSFORMAÇÃO EM EIXO | A&E |  | 3 | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAR FACES E FURO DE CENTRO | 327 | MANDRILH. SKODA 3500 X 4500 - [327] | 4.55 |  | 46175 | 46175 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
- | 1012 |  |  | ACUCAREIRA QUATA S.A SAO JOSE | SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM EIXO - MOENDA 54" (TRANSFORMAÇÃO) BMS-62 para AMI-69 | SV | - | 1 | TRANSFORMAÇÃO EM EIXO | A&E |  | 7 | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAR EM ACABAMENTO | 121 | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 21.96 |  | 46189 | 46175 | 25 | 23 | jun | 2026 | 1 | 25/2026
- | 1012 |  |  | ACUCAREIRA QUATA S.A SAO JOSE | SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM EIXO - MOENDA 54" (TRANSFORMAÇÃO) BMS-62 para AMI-69 | SV | - | 1 | TRANSFORMAÇÃO EM EIXO | A&E |  | 8 | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAR EM ACABAMENTO PONTA CÔNICA | 393 | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393] | 8.8 |  | 46189 | 46175 | 25 | 23 | jun | 2026 | 1 | 25/2026
- | 1012 |  |  | ACUCAREIRA QUATA S.A SAO JOSE | SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM EIXO - MOENDA 54" (TRANSFORMAÇÃO) BMS-62 para AMI-69 | SV | - | 1 | TRANSFORMAÇÃO EM EIXO | A&E |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAR (02X) RASGO DE CHAVETA | 107 | PLAINA DE MESA INGERSOL - [107] | 6.77 |  | 46175 | 46175 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
- | 1012 |  |  | ACUCAREIRA QUATA S.A SAO JOSE | SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM EIXO - MOENDA 54" (TRANSFORMAÇÃO) BMS-62 para AMI-69 | SV | - | 1 | TRANSFORMAÇÃO EM EIXO | A&E |  |  | Serviço |  |  |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS EM AMBAS AS FACE DO EIXO | 327 | MANDRILH. SKODA 3500 X 4500 - [327] | 7.3 |  | 46175 | 46175 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
- | 1012 |  |  | ACUCAREIRA QUATA S.A SAO JOSE | SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM EIXO - MOENDA 54" (TRANSFORMAÇÃO) BMS-62 para AMI-69 | SV | - | 1 | TRANSFORMAÇÃO EM EIXO | A&E |  |  | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46175 | 46175 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
- | 1012 |  |  | ACUCAREIRA QUATA S.A SAO JOSE | SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM EIXO - MOENDA 54" (TRANSFORMAÇÃO) BMS-59 para AMI-70 | SV | - | 1 | TRANSFORMAÇÃO EM EIXO | A&E |  |  | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | RECEBIMENTO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46175 | 46175 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
- | 1012 |  |  | ACUCAREIRA QUATA S.A SAO JOSE | SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM EIXO - MOENDA 54" (TRANSFORMAÇÃO) BMS-59 para AMI-70 | SV | - | 1 | TRANSFORMAÇÃO EM EIXO | A&E |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAR FACES E FURO DE CENTRO | 327 | MANDRILH. SKODA 3500 X 4500 - [327] | 4.55 |  | 46175 | 46175 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
- | 1012 |  |  | ACUCAREIRA QUATA S.A SAO JOSE | SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM EIXO - MOENDA 54" (TRANSFORMAÇÃO) BMS-59 para AMI-70 | SV | - | 1 | TRANSFORMAÇÃO EM EIXO | A&E |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAR EM ACABAMENTO | 121 | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 21.96 |  | 46203 | 46175 | 27 | 23 | jun | 2026 | 1 | 27/2026
- | 1012 |  |  | ACUCAREIRA QUATA S.A SAO JOSE | SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM EIXO - MOENDA 54" (TRANSFORMAÇÃO) BMS-59 para AMI-70 | SV | - | 1 | TRANSFORMAÇÃO EM EIXO | A&E |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAR EM ACABAMENTO PONTA CÔNICA | 393 | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393] | 8.8 |  | 46189 | 46175 | 25 | 23 | jun | 2026 | 1 | 25/2026
- | 1012 |  |  | ACUCAREIRA QUATA S.A SAO JOSE | SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM EIXO - MOENDA 54" (TRANSFORMAÇÃO) BMS-59 para AMI-70 | SV | - | 1 | TRANSFORMAÇÃO EM EIXO | A&E |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAR (02X) RASGO DE CHAVETA | 107 | PLAINA DE MESA INGERSOL - [107] | 6.77 |  | 46175 | 46175 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
- | 1012 |  |  | ACUCAREIRA QUATA S.A SAO JOSE | SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM EIXO - MOENDA 54" (TRANSFORMAÇÃO) BMS-59 para AMI-70 | SV | - | 1 | TRANSFORMAÇÃO EM EIXO | A&E |  |  | Serviço |  |  |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS EM AMBAS AS FACE DO EIXO | 327 | MANDRILH. SKODA 3500 X 4500 - [327] | 7.3 |  | 46175 | 46175 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
- | 1012 |  |  | ACUCAREIRA QUATA S.A SAO JOSE | SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM EIXO - MOENDA 54" (TRANSFORMAÇÃO) BMS-59 para AMI-70 | SV | - | 1 | TRANSFORMAÇÃO EM EIXO | A&E |  |  | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46175 | 46175 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
- | 1012 |  |  | ACUCAREIRA QUATA S.A SAO JOSE | SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM EIXO - MOENDA 78" (TRANSFORMAÇÃO) BMS-61 para BP49 | SV | - | 1 | TRANSFORMAÇÃO EM EIXO | A&E |  |  | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | RECEBIMENTO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46175 | 46175 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
- | 1012 |  |  | ACUCAREIRA QUATA S.A SAO JOSE | SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM EIXO - MOENDA 78" (TRANSFORMAÇÃO) BMS-61 para BP49 | SV | - | 1 | TRANSFORMAÇÃO EM EIXO | A&E |  | 1 | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAR (01X) RASGO DE CHAVETA | 107 | PLAINA DE MESA INGERSOL - [107] | 6.25 |  | 46175 | 46175 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
- | 1012 |  |  | ACUCAREIRA QUATA S.A SAO JOSE | SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM EIXO - MOENDA 78" (TRANSFORMAÇÃO) BMS-61 para BP49 | SV | - | 1 | TRANSFORMAÇÃO EM EIXO | A&E |  | 1 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46175 | 46175 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27473-1 |  |  |  | GE VERNOVA | CUBO DO ROTOR FUND. C/ USIN. ACAB. | PC | 1281005-0 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46175 | 46175 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27473-1 |  |  |  | GE VERNOVA | CUBO DO ROTOR FUND. C/ USIN. ACAB. | PC | 1281005-0 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAR DIÂMETRO INTERNO EM DESBASTE COM 5MM DE SOBREMETAL NO RAIO | 396 | TORNO VERT. TITAN SC-27 2500 - [396] | 12.5 |  | 46175 | 46175 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27473-1 |  |  |  | GE VERNOVA | CUBO DO ROTOR FUND. C/ USIN. ACAB. | PC | 1281005-0 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAR DIMENSÕES EM DESBASTE COM 5MM DE SOBREMETAL POR FACES E RAIOS. | 285 | TORNO VERT. TITAN SC4000 - [285] | 16 |  | 46175 | 46175 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27473-1 |  |  |  | GE VERNOVA | CUBO DO ROTOR FUND. C/ USIN. ACAB. | PC | 1281005-0 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAR EM DESBASTE FACES E DIÂMETROS COM 5MM DE SOBREMETAL POR FACES E RAIOS. | 493 | MAND. TOS WHN(Q) - [493] | 19.25 |  | 46175 | 46175 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27473-1 |  |  |  | GE VERNOVA | CUBO DO ROTOR FUND. C/ USIN. ACAB. | PC | 1281005-0 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | REBARBAR E PROTEGER. | 74 | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74 | 1 |  | 46175 | 46175 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27473-1 |  |  |  | GE VERNOVA | CUBO DO ROTOR FUND. C/ USIN. ACAB. | PC | 1281005-0 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46175 | 46175 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27473-2 |  |  |  | GE VERNOVA | ANEL GUIA FUND. C/ USIN. ACAB. | PC | 1281006-0 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46175 | 46175 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27473-2 |  |  |  | GE VERNOVA | ANEL GUIA FUND. C/ USIN. ACAB. | PC | 1281006-0 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAR RASGOS EM DESBASTE COM 5MM DE SOBREMETAL POR FACES. | 396 | TORNO VERT. TITAN SC-27 2500 - [396] | 13.5 |  | 46175 | 46175 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27473-2 |  |  |  | GE VERNOVA | ANEL GUIA FUND. C/ USIN. ACAB. | PC | 1281006-0 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | REBARBAR E PROTEGER. | 74 | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74 | 0.5 |  | 46175 | 46175 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27473-2 |  |  |  | GE VERNOVA | ANEL GUIA FUND. C/ USIN. ACAB. | PC | 1281006-0 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46175 | 46175 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27473-2 |  |  |  | GE VERNOVA | ANEL GUIA FUND. C/ USIN. ACAB. | PC | 1281006-0 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46175 | 46175 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27473-3 |  |  |  | GE VERNOVA | ALAVANCA FUND. C/ USIN. ACAB. | PC | 1281007-0 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | EXECUTAR FURO GUIA NO CENTRO DO CUBO. | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 2 |  | 46175 | 46175 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27473-3 |  |  |  | GE VERNOVA | ALAVANCA FUND. C/ USIN. ACAB. | PC | 1281007-0 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAR EM DESBASTE COM 5MM DE SOBREMETAL POR FACES E RAIOS. | 433 | MANDRILH. SCHARMANM FB-125 - [433] | 6.5 |  | 46175 | 46175 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27473-3 |  |  |  | GE VERNOVA | ALAVANCA FUND. C/ USIN. ACAB. | PC | 1281007-0 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | REBARBAR E PROTEGER. | 74 | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74 | 0.5 |  | 46175 | 46175 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27473-3 |  |  |  | GE VERNOVA | ALAVANCA FUND. C/ USIN. ACAB. | PC | 1281007-0 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46175 | 46175 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27473-3 |  |  |  | GE VERNOVA | ALAVANCA FUND. C/ USIN. ACAB. | PC | 1281007-0 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46175 | 46175 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27473-4 |  |  |  | GE VERNOVA | ALAVANCA FUND. C/ USIN. ACAB. | PC | 1281007-0 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | EXECUTAR FURO GUIA NO CENTRO DO CUBO. | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 2 |  | 46175 | 46175 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27473-4 |  |  |  | GE VERNOVA | ALAVANCA FUND. C/ USIN. ACAB. | PC | 1281007-0 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAR DIMENSÕES EM DESBASTE COM 5MM DE SOBREMETAL POR FACES E RAIOS. | 124 | TORNO VERT. WEBSTER BENNETT - [124] | 12.15 |  | 46175 | 46175 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27473-4 |  |  |  | GE VERNOVA | ALAVANCA FUND. C/ USIN. ACAB. | PC | 1281007-0 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAR EM DESBASTE COM 5MM DE SOBREMETAL POR FACES E RAIOS. | 433 | MANDRILH. SCHARMANM FB-125 - [433] | 6.5 |  | 46175 | 46175 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27473-4 |  |  |  | GE VERNOVA | ALAVANCA FUND. C/ USIN. ACAB. | PC | 1281007-0 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | REBARBAR E PROTEGER. | 74 | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74 | 0.5 |  | 46175 | 46175 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27473-4 |  |  |  | GE VERNOVA | ALAVANCA FUND. C/ USIN. ACAB. | PC | 1281007-0 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46175 | 46175 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27473-4 |  |  |  | GE VERNOVA | ALAVANCA FUND. C/ USIN. ACAB. | PC | 1281007-0 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46175 | 46175 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27547-2 |  |  |  | Rhinus Indústria de Máquinas e Equipamentos | PILÃO | PC | 1573001-6 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | REBARBAR E PROTEGER. | 74 | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74 | 1 |  | 46175 | 46175 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27542-1 |  |  |  | METSO - 299 | CAPA DA ARANHA | PC | 299528-0 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | EXECUTAR O ALÍVIO DE AR CONFORME O DESENHO. | 327 | MANDRILH. SKODA 3500 X 4500 - [327] | 13 |  | 46175 | 46175 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27542-1 |  |  |  | METSO - 299 | CAPA DA ARANHA | PC | 299528-0 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | REBARBAÇÃO | 74 | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74 | 1 |  | 46175 | 46175 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27542-1 |  |  |  | METSO - 299 | CAPA DA ARANHA | PC | 299528-0 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46255 | 46175 | 34 | 23 | ago | 2026 | 1 | 34/2026
27524-1 |  |  |  | METSO - 299 | CAPA DA ARANHA | PC | 299528-0 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46220 | 46175 | 29 | 23 | jul | 2026 | 1 | 29/2026
27524-1 |  |  |  | METSO - 299 | CAPA DA ARANHA | PC | 299528-0 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAR 1702MM, FACE 1092MM E FACE 203MM | 285 | TORNO VERT. TITAN SC4000 - [285] | 12 |  | 46175 | 46175 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27524-1 |  |  |  | METSO - 299 | CAPA DA ARANHA | PC | 299528-0 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | EXECUTAR O ALÍVIO DE AR CONFORME O DESENHO. | 327 | MANDRILH. SKODA 3500 X 4500 - [327] | 13 |  | 46175 | 46175 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27524-1 |  |  |  | METSO - 299 | CAPA DA ARANHA | PC | 299528-0 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | REBARBAÇÃO | 74 | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74 | 1 |  | 46175 | 46175 | 23 | 23 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27524-1 |  |  |  | METSO - 299 | CAPA DA ARANHA | PC | 299528-0 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46245 | 46175 | 33 | 23 | ago | 2026 | 1 | 33/2026
27476-1 |  |  |  | Metso - 299 | CAPA DA ARANHA ROCK BOX C/ USIN. ACAB. | PC | 299529-0 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46203 | 46175 | 27 | 23 | jun | 2026 | 1 | 27/2026
27476-1 |  |  |  | Metso - 299 | CAPA DA ARANHA ROCK BOX C/ USIN. ACAB. | PC | 299529-0 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAR Ø1702,57MM, FACE 908MM E FACE 203,2MM | 285 | TORNO VERT. TITAN SC4000 - [285] | 13 |  | 46203 | 46203 | 27 | 27 | jun | 2026 | 1 | 27/2026
27476-1 |  |  |  | Metso - 299 | CAPA DA ARANHA ROCK BOX C/ USIN. ACAB. | PC | 299529-0 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | EXECUTAR O ALÍVIO DE AR CONFORME O DESENHO. | 327 | MANDRILH. SKODA 3500 X 4500 - [327] | 12 |  | 46203 | 46203 | 27 | 27 | jun | 2026 | 1 | 27/2026
27476-1 |  |  |  | Metso - 299 | CAPA DA ARANHA ROCK BOX C/ USIN. ACAB. | PC | 299529-0 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | REBARBAR E PROTEGER. | 74 | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74 | 1 |  | 46203 | 46203 | 27 | 27 | jun | 2026 | 1 | 27/2026
27476-1 |  |  |  | Metso - 299 | CAPA DA ARANHA ROCK BOX C/ USIN. ACAB. | PC | 299529-0 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46217 | 46203 | 29 | 27 | jul | 2026 | 1 | 29/2026
26970-3 |  |  |  | METSO - 299 | CABEÇA HP800 (HEAD) | PC | 299209-0 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46213 | 46203 | 28 | 27 | jul | 2026 | 1 | 28/2026
26970-3 |  |  |  | METSO - 299 | CABEÇA HP800 (HEAD) | PC | 299209-0 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (HP800) | 285 | TORNO VERT. TITAN SC4000 - [285] | 13 |  | 46203 | 46203 | 27 | 27 | jun | 2026 | 1 | 27/2026
26970-3 |  |  |  | METSO - 299 | CABEÇA HP800 (HEAD) | PC | 299209-0 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | REBARBAÇÃO | 74 | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74 | 0.42 |  | 46203 | 46203 | 27 | 27 | jun | 2026 | 1 | 27/2026
26970-3 |  |  |  | METSO - 299 | CABEÇA HP800 (HEAD) | PC | 299209-0 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46228 | 46203 | 30 | 27 | jul | 2026 | 1 | 30/2026
26641-2 |  |  |  | METSO - 299 | CABEÇA MP1000 ( HEAD ) | PC | 299217-127 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46213 | 46203 | 28 | 27 | jul | 2026 | 1 | 28/2026
26641-2 |  |  |  | METSO - 299 | CABEÇA MP1000 ( HEAD ) | PC | 299217-127 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAR DIMENSÕES EM DESBASTE COM 5MM DE SOBREMETAL POR FACES/RAIOS. | 285 | TORNO VERT. TITAN SC4000 - [285] | 23 |  | 46203 | 46203 | 27 | 27 | jun | 2026 | 1 | 27/2026
26641-2 |  |  |  | METSO - 299 | CABEÇA MP1000 ( HEAD ) | PC | 299217-127 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | REBARBAR E PROTEGER. | 74 | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74 | 1.5 |  | 46203 | 46203 | 27 | 27 | jun | 2026 | 1 | 27/2026
26641-2 |  |  |  | METSO - 299 | CABEÇA MP1000 ( HEAD ) | PC | 299217-127 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46228 | 46203 | 30 | 27 | jul | 2026 | 1 | 30/2026
26974-3 |  |  |  | METSO - 299 | CABEÇA MP1000 ( HEAD ) | PC | 299217-128 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46213 | 46203 | 28 | 27 | jul | 2026 | 1 | 28/2026
26974-3 |  |  |  | METSO - 299 | CABEÇA MP1000 ( HEAD ) | PC | 299217-128 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAR DIMENSÕES EM DESBASTE COM 5MM DE SOBREMETAL POR FACES/RAIOS. | 285 | TORNO VERT. TITAN SC4000 - [285] | 23 |  | 46203 | 46203 | 27 | 27 | jun | 2026 | 1 | 27/2026
26974-3 |  |  |  | METSO - 299 | CABEÇA MP1000 ( HEAD ) | PC | 299217-128 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | REBARBAR E PROTEGER. | 74 | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74 | 1.5 |  | 46203 | 46203 | 27 | 27 | jun | 2026 | 1 | 27/2026
26974-3 |  |  |  | METSO - 299 | CABEÇA MP1000 ( HEAD ) | PC | 299217-128 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46228 | 46203 | 30 | 27 | jul | 2026 | 1 | 30/2026
27496-1 |  |  |  | METSO - 299 | ANEL AJUSTE HP800 (Adjustment ring) | PC | 299208-0 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46177 | 46203 | 23 | 27 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27496-1 |  |  |  | METSO - 299 | ANEL AJUSTE HP800 (Adjustment ring) | PC | 299208-0 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46177 | 46203 | 23 | 27 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27505-4 |  |  |  | SUPERIOR | BOJO P300 | PC | 1425023-14 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46177 | 46203 | 23 | 27 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
27505-4 |  |  |  | SUPERIOR | BOJO P300 | PC | 1425023-14 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAR EM DESBASTE COM 5MM DE SOBREMETAL POR FACES/RAIOS. | 285 | TORNO VERT. TITAN SC4000 - [285] | 26 |  | 46203 | 46203 | 27 | 27 | jun | 2026 | 1 | 27/2026
27505-4 |  |  |  | SUPERIOR | BOJO P300 | PC | 1425023-14 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | REBARBAR E PROTEGER. | 74 | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74 | 2 |  | 46203 | 46203 | 27 | 27 | jun | 2026 | 1 | 27/2026
25421-192 |  |  |  | RAÍZEN - UNIDADE SANTA CÂNDIDA | CAMISA AD Ø1180 79" | PC | 6731 | 1 | CAMISA | A&E |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 10.8 |  | 46176 | 46203 | 23 | 27 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
25421-192 |  |  |  | RAÍZEN - UNIDADE SANTA CÂNDIDA | CAMISA AD Ø1180 79" | PC | 6731 | 1 | CAMISA | A&E |  |  | Novo |  |  |  | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 2.05 |  | 46203 | 46203 | 27 | 27 | jun | 2026 | 1 | 27/2026
25421-192 |  |  |  | RAÍZEN - UNIDADE SANTA CÂNDIDA | CAMISA AD Ø1180 79" | PC | 6731 | 1 | CAMISA | A&E |  |  | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46172 | 46203 | 22 | 27 | mai | 2026 | 1 | 22/2026
| PV | 2243 | 1 | BAZAN | PENTE SUP FERRO FUNDIDO TIPO RETO C/ ENCAIXE, FR 2" - MDA 84" | PC | 273499-139 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46023 | 46203 | 1 | 27 | jan | 2026 | 1 | 1/2026
| PV | 2243 | 1 | BAZAN | PENTE SUP FERRO FUNDIDO TIPO RETO C/ ENCAIXE, FR 2" - MDA 84" | PC | 273499-139 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAR ENCAIXE E FACE OPOSTA | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 3.42 |  | 46167 | 46203 | 22 | 27 | mai | 2026 | 1 | 22/2026
| PV | 2243 | 1 | BAZAN | PENTE SUP FERRO FUNDIDO TIPO RETO C/ ENCAIXE, FR 2" - MDA 84" | PC | 273499-139 | 1 | PENTE | A&E |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAR AS FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.5545 |  | 46167 | 46203 | 22 | 27 | mai | 2026 | 1 | 22/2026
| PV | 2243 | 1 | BAZAN | PENTE SUP FERRO FUNDIDO TIPO RETO C/ ENCAIXE, FR 2" - MDA 84" | PC | 273499-139 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  |  |  | USINAGEM | SERRAR FRISOS 2" (RANHURA) | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 4.86 |  | 46168 | 46203 | 22 | 27 | mai | 2026 | 1 | 22/2026
| PV | 2243 | 1 | BAZAN | PENTE SUP FERRO FUNDIDO TIPO RETO C/ ENCAIXE, FR 2" - MDA 84" | PC | 273499-139 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  |  |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 1.9882 |  | 46169 | 46203 | 22 | 27 | mai | 2026 | 1 | 22/2026
| PV | 2243 | 1 | BAZAN | PENTE SUP FERRO FUNDIDO TIPO RETO C/ ENCAIXE, FR 2" - MDA 84" | PC | 273499-139 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46203 | 46203 | 27 | 27 | jun | 2026 | 1 | 27/2026
| PV | 2243 | 2 | BAZAN | PENTE INF. TIPO CONVENCIONAL, FR. 2" - MDA 84" | PC | 143049-32 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46023 | 46203 | 1 | 27 | jan | 2026 | 1 | 1/2026
| PV | 2243 | 2 | BAZAN | PENTE INF. TIPO CONVENCIONAL, FR. 2" - MDA 84" | PC | 143049-32 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAR ENCAIXE E FACE OPOSTA | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 3.42 |  | 46167 | 46203 | 22 | 27 | mai | 2026 | 1 | 22/2026
| PV | 2243 | 2 | BAZAN | PENTE INF. TIPO CONVENCIONAL, FR. 2" - MDA 84" | PC | 143049-32 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAR AS FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.5545 |  | 46167 | 46203 | 22 | 27 | mai | 2026 | 1 | 22/2026
| PV | 2243 | 2 | BAZAN | PENTE INF. TIPO CONVENCIONAL, FR. 2" - MDA 84" | PC | 143049-32 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  |  |  | USINAGEM | SERRAR FRISOS 2" (RANHURA) | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 4.86 |  | 46168 | 46203 | 22 | 27 | mai | 2026 | 1 | 22/2026
| PV | 2243 | 2 | BAZAN | PENTE INF. TIPO CONVENCIONAL, FR. 2" - MDA 84" | PC | 143049-32 | 1 | PENTE | A&E |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 1.9882 |  | 46169 | 46203 | 22 | 27 | mai | 2026 | 1 | 22/2026
| PV | 2243 | 2 | BAZAN | PENTE INF. TIPO CONVENCIONAL, FR. 2" - MDA 84" | PC | 143049-32 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46203 | 46203 | 27 | 27 | jun | 2026 | 1 | 27/2026
27203-10 | PV | 2243 | 6 | BAZAN | PENTE SUP. FERRO FUNDIDO TIPO RETO C/ ENCAIXE, FR 2" - MDA 78" | PC | 157135-16 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46023 | 46203 | 1 | 27 | jan | 2026 | 1 | 1/2026
27203-10 | PV | 2243 | 6 | BAZAN | PENTE SUP. FERRO FUNDIDO TIPO RETO C/ ENCAIXE, FR 2" - MDA 78" | PC | 157135-16 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAR ENCAIXE E FACE OPOSTA | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 3.42 |  | 46167 | 46203 | 22 | 27 | mai | 2026 | 1 | 22/2026
27203-10 | PV | 2243 | 6 | BAZAN | PENTE SUP. FERRO FUNDIDO TIPO RETO C/ ENCAIXE, FR 2" - MDA 78" | PC | 157135-16 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAR AS FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.5545 |  | 46167 | 46203 | 22 | 27 | mai | 2026 | 1 | 22/2026
27203-10 | PV | 2243 | 6 | BAZAN | PENTE SUP. FERRO FUNDIDO TIPO RETO C/ ENCAIXE, FR 2" - MDA 78" | PC | 157135-16 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  |  |  | USINAGEM | SERRAR FRISOS 2" (RANHURA) | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 4.86 |  | 46168 | 46203 | 22 | 27 | mai | 2026 | 1 | 22/2026
27203-10 | PV | 2243 | 6 | BAZAN | PENTE SUP. FERRO FUNDIDO TIPO RETO C/ ENCAIXE, FR 2" - MDA 78" | PC | 157135-16 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  |  |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 1.9882 |  | 46169 | 46203 | 22 | 27 | mai | 2026 | 1 | 22/2026
27203-10 | PV | 2243 | 6 | BAZAN | PENTE SUP. FERRO FUNDIDO TIPO RETO C/ ENCAIXE, FR 2" - MDA 78" | PC | 157135-16 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46203 | 46203 | 27 | 27 | jun | 2026 | 1 | 27/2026
27203-9 | PV | 2243 | 7 | BAZAN | PENTE SUP. FERRO FUNDIDO TIPO RETO C/ ENCAIXE, FR 2" - MDA 78" | PC | 157135-15 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46023 | 46203 | 1 | 27 | jan | 2026 | 1 | 1/2026
27203-9 | PV | 2243 | 7 | BAZAN | PENTE SUP. FERRO FUNDIDO TIPO RETO C/ ENCAIXE, FR 2" - MDA 78" | PC | 157135-15 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAR ENCAIXE E FACE OPOSTA | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 3.42 |  | 46167 | 46203 | 22 | 27 | mai | 2026 | 1 | 22/2026
27203-9 | PV | 2243 | 7 | BAZAN | PENTE SUP. FERRO FUNDIDO TIPO RETO C/ ENCAIXE, FR 2" - MDA 78" | PC | 157135-15 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAR AS FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.5545 |  | 46167 | 46203 | 22 | 27 | mai | 2026 | 1 | 22/2026
27203-9 | PV | 2243 | 7 | BAZAN | PENTE SUP. FERRO FUNDIDO TIPO RETO C/ ENCAIXE, FR 2" - MDA 78" | PC | 157135-15 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  |  |  | USINAGEM | SERRAR FRISOS 2" (RANHURA) | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 4.86 |  | 46168 | 46203 | 22 | 27 | mai | 2026 | 1 | 22/2026
27203-9 | PV | 2243 | 7 | BAZAN | PENTE SUP. FERRO FUNDIDO TIPO RETO C/ ENCAIXE, FR 2" - MDA 78" | PC | 157135-15 | 1 | PENTE | A&E |  | 129 | Novo |  |  |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 1.9882 |  | 46169 | 46203 | 22 | 27 | mai | 2026 | 1 | 22/2026
27203-9 | PV | 2243 | 7 | BAZAN | PENTE SUP. FERRO FUNDIDO TIPO RETO C/ ENCAIXE, FR 2" - MDA 78" | PC | 157135-15 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46203 | 46203 | 27 | 27 | jun | 2026 | 1 | 27/2026
27203-12 | PV | 2243 | 8 | BAZAN | PENTE SUP. FERRO FUNDIDO TIPO RETO C/ ENCAIXE, FR 2" - MDA 78" | PC | 157135-18 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46203 | 46203 | 27 | 27 | jun | 2026 | 1 | 27/2026
| PV | 2243 | 13 | BAZAN | PENTE SUP FERRO FUNDIDO TIPO RETO C/ ENCAIXE, FR 2" - MDA 84" | PC | 273499-141 | 1 | PENTE | A&E |  | 5 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46203 | 46203 | 27 | 27 | jun | 2026 | 1 | 27/2026
| PV | 2243 | 14 | BAZAN | PENTE INF. TIPO CONVENCIONAL, FR. 2" - MDA 84" | PC | 143049-42 | 1 | PENTE | A&E |  | 6 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46023 | 46203 | 1 | 27 | jan | 2026 | 1 | 1/2026
| PV | 2243 | 14 | BAZAN | PENTE INF. TIPO CONVENCIONAL, FR. 2" - MDA 84" | PC | 143049-42 | 1 | PENTE | A&E |  | 7 | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAR ENCAIXE E FACE OPOSTA | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 3.42 |  | 46175 | 46203 | 23 | 27 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
| PV | 2243 | 14 | BAZAN | PENTE INF. TIPO CONVENCIONAL, FR. 2" - MDA 84" | PC | 143049-42 | 1 | PENTE | A&E |  | 8 | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAR AS FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.5545 |  | 46175 | 46203 | 23 | 27 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
| PV | 2243 | 14 | BAZAN | PENTE INF. TIPO CONVENCIONAL, FR. 2" - MDA 84" | PC | 143049-42 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  |  |  | USINAGEM | SERRAR FRISOS 2" (RANHURA) | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 4.86 |  | 46176 | 46203 | 23 | 27 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
| PV | 2243 | 14 | BAZAN | PENTE INF. TIPO CONVENCIONAL, FR. 2" - MDA 84" | PC | 143049-42 | 1 | PENTE | A&E |  | 1 | Novo |  |  |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 1.9882 |  | 46177 | 46203 | 23 | 27 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
| PV | 2243 | 14 | BAZAN | PENTE INF. TIPO CONVENCIONAL, FR. 2" - MDA 84" | PC | 143049-42 | 1 | PENTE | A&E |  | 2 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46203 | 46203 | 27 | 27 | jun | 2026 | 1 | 27/2026
| PV | 2243 | 15 | BAZAN | PENTE SUP FERRO FUNDIDO TIPO RETO C/ ENCAIXE, FR 1,5" - MDA 84" | PC | 273499-143 | 1 | PENTE | A&E |  | 3 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46023 | 46203 | 1 | 27 | jan | 2026 | 1 | 1/2026
| PV | 2243 | 15 | BAZAN | PENTE SUP FERRO FUNDIDO TIPO RETO C/ ENCAIXE, FR 1,5" - MDA 84" | PC | 273499-143 | 1 | PENTE | A&E |  | 327 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46203 | 46203 | 27 | 27 | jun | 2026 | 1 | 27/2026
| PV | 2243 | 16 | BAZAN | PENTE INF. TIPO CONVENCIONAL, FR. 1,5" - MDA 84" | PC | 143049-34 | 1 | PENTE | A&E |  | 327 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46023 | 46203 | 1 | 27 | jan | 2026 | 1 | 1/2026
| PV | 2243 | 16 | BAZAN | PENTE INF. TIPO CONVENCIONAL, FR. 1,5" - MDA 84" | PC | 143049-34 | 1 | PENTE | A&E |  | 328 | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAR ENCAIXE E FACE OPOSTA | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 3.42 |  | 46175 | 46203 | 23 | 27 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
| PV | 2243 | 16 | BAZAN | PENTE INF. TIPO CONVENCIONAL, FR. 1,5" - MDA 84" | PC | 143049-34 | 1 | PENTE | A&E |  | 328 | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAR AS FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.5545 |  | 46175 | 46203 | 23 | 27 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
| PV | 2243 | 16 | BAZAN | PENTE INF. TIPO CONVENCIONAL, FR. 1,5" - MDA 84" | PC | 143049-34 | 1 | PENTE | A&E |  | 329 | Novo |  |  |  | USINAGEM | SERRAR FRISOS 2" (RANHURA) | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 4.86 |  | 46176 | 46203 | 23 | 27 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
| PV | 2243 | 16 | BAZAN | PENTE INF. TIPO CONVENCIONAL, FR. 1,5" - MDA 84" | PC | 143049-34 | 1 | PENTE | A&E |  | 329 | Novo |  |  |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 1.9882 |  | 46177 | 46203 | 23 | 27 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
| PV | 2243 | 16 | BAZAN | PENTE INF. TIPO CONVENCIONAL, FR. 1,5" - MDA 84" | PC | 143049-34 | 1 | PENTE | A&E |  | 330 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46203 | 46203 | 27 | 27 | jun | 2026 | 1 | 27/2026
27276-42 | PV | 2074 | 20 | SIEMENS | SEMI ANEL | PC | 392290 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 5 | Novo |  | SEMI ANEL |  | USINAGEM | USINAGEM DE FACES DE JUNÇÃO E EXECUÇÃO DE ROSCAS (02X M20 E 01X M16) EM MÚLTIPLAS PEÇAS. | 433 | MANDRILH. SCHARMANM FB-125 - [433] | 22.92 |  | 46085 | 46203 | 10 | 27 | mar | 2026 | 1 | 10/2026
27276-42 | PV | 2074 | 20 | SIEMENS | SEMI ANEL | PC | 392290 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 6 | Novo |  | SEMI ANEL |  | USINAGEM | DESBASTE DE RAIOS EXTERNOS (3MM), INTERNOS (2MM) E FACES (4MM). | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 15.08 |  | 46089 | 46203 | 10 | 27 | mar | 2026 | 1 | 10/2026
27321-20 | PV | 2112 | 1 | FUNDIAÇO | FUNDO DO CONVERTIDOR | PC | 1534002 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  | FUNDO DO CONVERTIDOR |  | USINAGEM | USINAR DIMENSÕES EM ACABAMENTO. | 496 | TORNO VERTICAL SCHIESS (DIÂMETRO 8000 - TVG) - [496] | 61.04 |  | 46065 | 46203 | 7 | 27 | fev | 2026 | 1 | 7/2026
27321-20 | PV | 2112 | 1 | FUNDIAÇO | FUNDO DO CONVERTIDOR | PC | 1534002 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  | 1 | Novo |  | FUNDO DO CONVERTIDOR |  | USINAGEM | EXECUTAR (02X) ROSCA M42 PARA IÇAMENTO. | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 10.88 |  | 46080 | 46203 | 9 | 27 | fev | 2026 | 1 | 9/2026
27190-2 | PV | 2056 | 1 | ANDRITZ HYDRO S.A | CARRETEL | PC | 656053 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  | CARRETEL |  | USINAGEM | EXECUTAR (24X) ROSCAS M42 EM AMBAS AS FACES. | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 104.8 |  | 46081 | 46203 | 9 | 27 | fev | 2026 | 1 | 9/2026
27190-2 | PV | 2056 | 1 | ANDRITZ HYDRO S.A | CARRETEL | PC | 656053 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  | CARRETEL |  | USINAGEM | ROSCAS M20, 1/2" NPT E 3/4" BSP. | 433 | MANDRILH. SCHARMANM FB-125 - [433] | 44 |  | 46086 | 46203 | 10 | 27 | mar | 2026 | 1 | 10/2026
27559-4 |  |  |  | ATVOS- SANTA LUZIA | BAGACEIRA 2500mm C/ Solda | PC | 1163065-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 90" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46223 | 46203 | 30 | 27 | jul | 2026 | 1 | 30/2026
27559-5 |  |  |  | ATVOS- SANTA LUZIA | BAGACEIRA 2300mm C/ Solda | PC | 1163066-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 286 | Novo |  | 90" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46223 | 46203 | 30 | 27 | jul | 2026 | 1 | 30/2026
27559-6 |  |  |  | ATVOS- SANTA LUZIA | BAGACEIRA 2300mm C/ Solda | PC | 1163067-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  |  | Novo |  | 90" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46223 | 46203 | 30 | 27 | jul | 2026 | 1 | 30/2026
27559-7 |  |  |  | ATVOS- SANTA LUZIA | BAGACEIRA 2300mm C/ Solda | PC | 1163068-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 3 | Novo |  | 90" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46223 | 46203 | 30 | 27 | jul | 2026 | 1 | 30/2026
27559-8 |  |  |  | ATVOS- SANTA LUZIA | BAGACEIRA 2300mm C/ Solda | PC | 1163069-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 3 | Novo |  | 90" |  | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 17.64 |  | 46258 | 46203 | 35 | 27 | ago | 2026 | 1 | 35/2026
27559-8 |  |  |  | ATVOS- SANTA LUZIA | BAGACEIRA 2300mm C/ Solda | PC | 1163069-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 3 | Novo |  | 90" |  | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.8818 |  | 46258 | 46203 | 35 | 27 | ago | 2026 | 1 | 35/2026
27559-8 |  |  |  | ATVOS- SANTA LUZIA | BAGACEIRA 2300mm C/ Solda | PC | 1163069-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 4 | Novo |  | 90" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46223 | 46203 | 30 | 27 | jul | 2026 | 1 | 30/2026
27559-9 |  |  |  | ATVOS- SANTA LUZIA | BAGACEIRA 2500mm C/ Solda | PC | 1163070-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 4 | Novo |  | 90" |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46183 | 46203 | 24 | 27 | jun | 2026 | 1 | 24/2026
27559-9 |  |  |  | ATVOS- SANTA LUZIA | BAGACEIRA 2500mm C/ Solda | PC | 1163070-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 4 | Novo |  | 90" |  | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 17.64 |  | 46258 | 46203 | 35 | 27 | ago | 2026 | 1 | 35/2026
27559-9 |  |  |  | ATVOS- SANTA LUZIA | BAGACEIRA 2500mm C/ Solda | PC | 1163070-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 4 | Novo |  | 90" |  | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.8818 |  | 46258 | 46203 | 35 | 27 | ago | 2026 | 1 | 35/2026
27559-9 |  |  |  | ATVOS- SANTA LUZIA | BAGACEIRA 2500mm C/ Solda | PC | 1163070-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E |  | 5 | Novo |  | 90" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46223 | 46203 | 30 | 27 | jul | 2026 | 1 | 30/2026
27559-1 |  |  |  | ATVOS- SANTA LUZIA | CAMISA Ø1450mm 2300mm | PC | 6814 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Novo |  | 90" |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46193 | 46203 | 25 | 27 | jun | 2026 | 1 | 25/2026
27559-1 |  |  |  | ATVOS- SANTA LUZIA | CAMISA Ø1450mm 2300mm | PC | 6814 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Novo |  | 90" |  | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 13.4182 |  | 46203 | 46203 | 27 | 27 | jun | 2026 | 1 | 27/2026
27559-1 |  |  |  | ATVOS- SANTA LUZIA | CAMISA Ø1450mm 2300mm | PC | 6814 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Novo |  | 90" |  | USINAGEM | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 2.25 |  | 46203 | 46203 | 27 | 27 | jun | 2026 | 1 | 27/2026
27559-1 |  |  |  | ATVOS- SANTA LUZIA | CAMISA Ø1450mm 2300mm | PC | 6814 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Novo |  | 90" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46223 | 46203 | 30 | 27 | jul | 2026 | 1 | 30/2026
27559-2 |  |  |  | ATVOS- SANTA LUZIA | CAMISA Ø1450mm 2300mm | PC | 6815 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Novo |  | 90" |  | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 13.4182 |  | 46203 | 46203 | 27 | 27 | jun | 2026 | 1 | 27/2026
27559-2 |  |  |  | ATVOS- SANTA LUZIA | CAMISA Ø1450mm 2300mm | PC | 6815 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Novo |  | 90" |  | USINAGEM | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 2.25 |  | 46203 | 46203 | 27 | 27 | jun | 2026 | 1 | 27/2026
27559-2 |  |  |  | ATVOS- SANTA LUZIA | CAMISA Ø1450mm 2300mm | PC | 6815 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Novo |  | 90" |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46223 | 46203 | 30 | 27 | jul | 2026 | 1 | 30/2026
27559-3 |  |  |  | ATVOS- SANTA LUZIA | CAMISA Ø1450mm 2300mm | PC | 6816 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Novo |  | 90" |  | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 13.4182 |  | 46203 | 46203 | 27 | 27 | jun | 2026 | 1 | 27/2026
27559-3 |  |  |  | ATVOS- SANTA LUZIA | CAMISA Ø1450mm 2300mm | PC | 6816 | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Novo |  | 90" |  | USINAGEM | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 2.25 |  | 46203 | 46203 | 27 | 27 | jun | 2026 | 1 | 27/2026
- | PV | 2273 | 4 | CLEALCO - CLEMENTINA | CHAPA DE VEDAÇÃO ASTM A36 - MDA 78" | PC |  | 1 | COLARINHO | A&E |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAGEM DOS DIÂMETROS E FACES | 394 | TORNO HORIZ. TOS SU-125 - [394] | 2.2909 |  | 46203 | 46203 | 27 | 27 | jun | 2026 | 1 | 27/2026
- | PV | 2273 | 4 | CLEALCO - CLEMENTINA | CHAPA DE VEDAÇÃO ASTM A36 - MDA 78" | PC |  | 1 | COLARINHO | A&E |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | EXCUTAR FUROS E ROSCAS | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 2.4545 |  | 46203 | 46203 | 27 | 27 | jun | 2026 | 1 | 27/2026
- | PV | 2273 | 4 | CLEALCO - CLEMENTINA | CHAPA DE VEDAÇÃO ASTM A36 - MDA 78" | PC |  | 1 | COLARINHO | A&E |  |  | Novo |  |  |  | SOLDAGEM | SOLDAR VIROLA | 84 | SOLDA - [84] | 0.18 |  | 46203 | 46203 | 27 | 27 | jun | 2026 | 1 | 27/2026
- | PV | 2273 | 4 | CLEALCO - CLEMENTINA | CHAPA DE VEDAÇÃO ASTM A36 - MDA 78" | PC |  | 1 | COLARINHO | A&E |  |  | Novo |  |  |  | SOLDAGEM | SOLDAR CALHA | 84 | SOLDA - [84] | 7.5355 |  | 46203 | 46203 | 27 | 27 | jun | 2026 | 1 | 27/2026
- | PV | 2273 | 4 | CLEALCO - CLEMENTINA | CHAPA DE VEDAÇÃO ASTM A36 - MDA 78" | PC |  | 1 | COLARINHO | A&E |  |  | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46203 | 46203 | 27 | 27 | jun | 2026 | 1 | 27/2026
- | PV | 2273 | 5 | CLEALCO - CLEMENTINA | CHAPA DE VEDAÇÃO ASTM A36 - MDA 78" | PC |  | 1 | COLARINHO | A&E |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAGEM DOS DIÂMETROS E FACES | 394 | TORNO HORIZ. TOS SU-125 - [394] | 2.2909 |  | 46203 | 46203 | 27 | 27 | jun | 2026 | 1 | 27/2026
- | PV | 2273 | 5 | CLEALCO - CLEMENTINA | CHAPA DE VEDAÇÃO ASTM A36 - MDA 78" | PC |  | 1 | COLARINHO | A&E |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | EXCUTAR FUROS E ROSCAS | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 2.4545 |  | 46203 | 46203 | 27 | 27 | jun | 2026 | 1 | 27/2026
- | PV | 2273 | 5 | CLEALCO - CLEMENTINA | CHAPA DE VEDAÇÃO ASTM A36 - MDA 78" | PC |  | 1 | COLARINHO | A&E |  |  | Novo |  |  |  | SOLDAGEM | SOLDAR VIROLA | 84 | SOLDA - [84] | 0.18 |  | 46203 | 46203 | 27 | 27 | jun | 2026 | 1 | 27/2026
- | PV | 2273 | 5 | CLEALCO - CLEMENTINA | CHAPA DE VEDAÇÃO ASTM A36 - MDA 78" | PC |  | 1 | COLARINHO | A&E |  |  | Novo |  |  |  | SOLDAGEM | SOLDAR CALHA | 84 | SOLDA - [84] | 7.5355 |  | 46203 | 46203 | 27 | 27 | jun | 2026 | 1 | 27/2026
- | PV | 2273 | 5 | CLEALCO - CLEMENTINA | CHAPA DE VEDAÇÃO ASTM A36 - MDA 78" | PC |  | 1 | COLARINHO | A&E |  |  | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46203 | 46203 | 27 | 27 | jun | 2026 | 1 | 27/2026
27553-3 |  |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P200 FUND. C/ USIN | PC | 1425051-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  | 225 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46216 | 46203 | 29 | 27 | jul | 2026 | 1 | 29/2026
27553-3 |  |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P200 FUND. C/ USIN | PC | 1425051-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  | 225 | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (REVEST.) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 7 |  | 46203 | 46203 | 27 | 27 | jun | 2026 | 1 | 27/2026
27553-3 |  |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P200 FUND. C/ USIN | PC | 1425051-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  | 226 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46244 | 46203 | 33 | 27 | ago | 2026 | 1 | 33/2026
27553-4 |  |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P200 FUND. C/ USIN | PC | 1425051-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  | 226 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46216 | 46203 | 29 | 27 | jul | 2026 | 1 | 29/2026
27553-4 |  |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P200 FUND. C/ USIN | PC | 1425051-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  | 226 | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (REVEST.) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 7 |  | 46203 | 46203 | 27 | 27 | jun | 2026 | 1 | 27/2026
27553-4 |  |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P200 FUND. C/ USIN | PC | 1425051-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  | 227 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46244 | 46203 | 33 | 27 | ago | 2026 | 1 | 33/2026
27553-6 |  |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P300 FUND. C/ USIN | PC | 1425053-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  | 261 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46216 | 46203 | 29 | 27 | jul | 2026 | 1 | 29/2026
27553-6 |  |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P300 FUND. C/ USIN | PC | 1425053-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  | 70 | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (REVEST.) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 7 |  | 46203 | 46203 | 27 | 27 | jun | 2026 | 1 | 27/2026
27553-6 |  |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P300 FUND. C/ USIN | PC | 1425053-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  | 70 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46244 | 46203 | 33 | 27 | ago | 2026 | 1 | 33/2026
27553-7 |  |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P300 FUND. C/ USIN | PC | 1425054-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  | 71 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46216 | 46203 | 29 | 27 | jul | 2026 | 1 | 29/2026
27553-7 |  |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P300 FUND. C/ USIN | PC | 1425054-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  | 71 | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (REVEST.) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 7 |  | 46203 | 46203 | 27 | 27 | jun | 2026 | 1 | 27/2026
27553-7 |  |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P300 FUND. C/ USIN | PC | 1425054-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  | 72 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46244 | 46203 | 33 | 27 | ago | 2026 | 1 | 33/2026
27553-8 |  |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P400 FUND. C/ USIN | PC | 1425055-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  | 72 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46216 | 46203 | 29 | 27 | jul | 2026 | 1 | 29/2026
27553-8 |  |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P400 FUND. C/ USIN | PC | 1425055-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  | 72 | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (REVEST.) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 7 |  | 46203 | 46203 | 27 | 27 | jun | 2026 | 1 | 27/2026
27553-8 |  |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P400 FUND. C/ USIN | PC | 1425055-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  | 73 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46244 | 46203 | 33 | 27 | ago | 2026 | 1 | 33/2026
27553-9 |  |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P400 FUND. C/ USIN | PC | 1425056-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  | 73 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46216 | 46203 | 29 | 27 | jul | 2026 | 1 | 29/2026
27553-9 |  |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P400 FUND. C/ USIN | PC | 1425056-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  | 161 | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (REVEST.) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 7 |  | 46203 | 46203 | 27 | 27 | jun | 2026 | 1 | 27/2026
27553-9 |  |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P400 FUND. C/ USIN | PC | 1425056-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  | 161 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46244 | 46203 | 33 | 27 | ago | 2026 | 1 | 33/2026
27545-11 |  |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P400 FUND. C/ USIN. | PC | 1425035 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  | 128 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46216 | 46203 | 29 | 27 | jul | 2026 | 1 | 29/2026
27545-11 |  |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P400 FUND. C/ USIN. | PC | 1425035 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  | 128 | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (REVEST.) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 7 |  | 46203 | 46203 | 27 | 27 | jun | 2026 | 1 | 27/2026
27545-11 |  |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P400 FUND. C/ USIN. | PC | 1425035 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  | 128 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46244 | 46203 | 33 | 27 | ago | 2026 | 1 | 33/2026
27545-12 |  |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P400 FUND. C/ USIN. | PC | 1425035 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46216 | 46203 | 29 | 27 | jul | 2026 | 1 | 29/2026
27545-12 |  |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P400 FUND. C/ USIN. | PC | 1425035 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  | 8 | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (REVEST.) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 7 |  | 46203 | 46203 | 27 | 27 | jun | 2026 | 1 | 27/2026
27545-12 |  |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P400 FUND. C/ USIN. | PC | 1425035 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  | 8 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46244 | 46203 | 33 | 27 | ago | 2026 | 1 | 33/2026
27545-13 |  |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P500 FUND. C/ USIN | PC | 1425046 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  | 8 | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46216 | 46203 | 29 | 27 | jul | 2026 | 1 | 29/2026
27545-13 |  |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P500 FUND. C/ USIN | PC | 1425046 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  | 8 | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (REVEST.) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 7 |  | 46203 | 46203 | 27 | 27 | jun | 2026 | 1 | 27/2026
27545-13 |  |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P500 FUND. C/ USIN | PC | 1425046 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  | 5 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46244 | 46203 | 33 | 27 | ago | 2026 | 1 | 33/2026
27545-15 |  |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P300 FUND. C/ USIN. | PC | 1425031-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46216 | 46203 | 29 | 27 | jul | 2026 | 1 | 29/2026
27545-15 |  |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P300 FUND. C/ USIN. | PC | 1425031-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  | 5 | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (REVEST.) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 7 |  | 46203 | 46203 | 27 | 27 | jun | 2026 | 1 | 27/2026
27545-15 |  |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P300 FUND. C/ USIN. | PC | 1425031-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  | 5 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46244 | 46203 | 33 | 27 | ago | 2026 | 1 | 33/2026
27545-6 |  |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P500 FUND. C/ USIN | PC | 1425030-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46216 | 46203 | 29 | 27 | jul | 2026 | 1 | 29/2026
27545-6 |  |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P500 FUND. C/ USIN | PC | 1425030-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  | 11 | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (REVEST.) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 7 |  | 46203 | 46203 | 27 | 27 | jun | 2026 | 1 | 27/2026
27545-6 |  |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P500 FUND. C/ USIN | PC | 1425030-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46244 | 46203 | 33 | 27 | ago | 2026 | 1 | 33/2026
27556-1 |  |  |  | Metso - 152 | REVESTIMENTO HP350E | PC | 152655-5 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46197 | 46203 | 26 | 27 | jun | 2026 | 1 | 26/2026
27556-1 |  |  |  | Metso - 152 | REVESTIMENTO HP350E | PC | 152655-5 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46217 | 46203 | 29 | 27 | jul | 2026 | 1 | 29/2026
27556-2 |  |  |  | Metso - 152 | REVESTIMENTO HP350E | PC | 152655-6 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46197 | 46203 | 26 | 27 | jun | 2026 | 1 | 26/2026
27556-2 |  |  |  | Metso - 152 | REVESTIMENTO HP350E | PC | 152655-6 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  | 3 | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46217 | 46203 | 29 | 27 | jul | 2026 | 1 | 29/2026
27557-1 |  |  |  | Metso - 152 | REVESTIMENTO DA BORDA | PC | 152642-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46216 | 46203 | 29 | 27 | jul | 2026 | 1 | 29/2026
27557-1 |  |  |  | Metso - 152 | REVESTIMENTO DA BORDA | PC | 152642-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  | 3 | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (REVEST.) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 7 |  | 46203 | 46203 | 27 | 27 | jun | 2026 | 1 | 27/2026
27557-2 |  |  |  | Metso - 152 | REVESTIMENTO DA BORDA | PC | 152642-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46216 | 46203 | 29 | 27 | jul | 2026 | 1 | 29/2026
27557-2 |  |  |  | Metso - 152 | REVESTIMENTO DA BORDA | PC | 152642-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  | 4 | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (REVEST.) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 7 |  | 46203 | 46203 | 27 | 27 | jun | 2026 | 1 | 27/2026
27557-3 |  |  |  | Metso - 152 | REVESTIMENTO DA BORDA | PC | 152642-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46216 | 46203 | 29 | 27 | jul | 2026 | 1 | 29/2026
27557-3 |  |  |  | Metso - 152 | REVESTIMENTO DA BORDA | PC | 152642-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  | 1 | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (REVEST.) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 7 |  | 46203 | 46203 | 27 | 27 | jun | 2026 | 1 | 27/2026
- | PS | 1013 | 1 | COFCO BRASIL S.A POTIRENDABA | TRANSFORMAÇÃO DE EIXO DE MOENDA 90" EM EIXO DE MOENDA 78". | SV | - | 1 | TRANSFORMAÇÃO EM EIXO | A&E |  | 0 | Serviço |  |  |  | USINAGEM | USINAR (02X) QUADRADO E (04X) RASGO DE CHAVETA | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 21.9 |  | 46203 | 46203 | 27 | 27 | jun | 2026 | 1 | 27/2026
- | PS | 1013 | 1 | COFCO BRASIL S.A POTIRENDABA | TRANSFORMAÇÃO DE EIXO DE MOENDA 90" EM EIXO DE MOENDA 78". | SV | - | 1 | TRANSFORMAÇÃO EM EIXO | A&E |  | 1 | Serviço |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46265 | 46203 | 36 | 27 | ago | 2026 | 1 | 36/2026
27521-1 |  |  |  | Metso - 299 | BOJO MP1000(Bowl) | PC | 239303-28 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | REBARBAR E PROTEGER. | 74 | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74 | 2 |  | 46203 | 46203 | 27 | 27 | jun | 2026 | 1 | 27/2026
27521-1 |  |  |  | Metso - 299 | BOJO MP1000(Bowl) | PC | 239303-28 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46227 | 46203 | 30 | 27 | jul | 2026 | 1 | 30/2026
- | PV | 2273 | 2 | CLEALCO - CLEMENTINA | FLANGE SUP. DE ALTA DRENAGEM EM CHAPA, Ø ATÉ 1460mm - MDA 78" | PC |  | 1 | FLANGE | A&E |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAR EM ACABAMENTO FLANGE EM CHAPA S/ SOLDA DURA | 396 | TORNO VERT. TITAN SC-27 2500 - [396] | 9.0409 |  | 46176 | 46203 | 23 | 27 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
- | PV | 2273 | 2 | CLEALCO - CLEMENTINA | FLANGE SUP. DE ALTA DRENAGEM EM CHAPA, Ø ATÉ 1460mm - MDA 78" | PC |  | 1 | FLANGE | A&E |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E REBAIXOS DE FIXAÇÃO DO FLANGE | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 12.1909 |  | 46176 | 46203 | 23 | 27 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
- | PV | 2273 | 2 | CLEALCO - CLEMENTINA | FLANGE SUP. DE ALTA DRENAGEM EM CHAPA, Ø ATÉ 1460mm - MDA 78" | PC |  | 1 | FLANGE | A&E |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS DE DRENAGEM (PARALELO) | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 6.4227 |  | 46176 | 46203 | 23 | 27 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
- | PV | 2273 | 2 | CLEALCO - CLEMENTINA | FLANGE SUP. DE ALTA DRENAGEM EM CHAPA, Ø ATÉ 1460mm - MDA 78" | PC |  | 1 | FLANGE | A&E |  |  | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 6.5409 |  | 46203 | 46203 | 27 | 27 | jun | 2026 | 1 | 27/2026
- | PV | 2273 | 3 | CLEALCO - CLEMENTINA | FLANGE SUP. DE ALTA DRENAGEM EM CHAPA, Ø ATÉ 1460mm - MDA 78" | PC |  | 1 | FLANGE | A&E |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAR EM ACABAMENTO FLANGE EM CHAPA S/ SOLDA DURA | 396 | TORNO VERT. TITAN SC-27 2500 - [396] | 9.0409 |  | 46176 | 46203 | 23 | 27 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
- | PV | 2273 | 3 | CLEALCO - CLEMENTINA | FLANGE SUP. DE ALTA DRENAGEM EM CHAPA, Ø ATÉ 1460mm - MDA 78" | PC |  | 1 | FLANGE | A&E |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E REBAIXOS DE FIXAÇÃO DO FLANGE | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 12.1909 |  | 46176 | 46203 | 23 | 27 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
- | PV | 2273 | 3 | CLEALCO - CLEMENTINA | FLANGE SUP. DE ALTA DRENAGEM EM CHAPA, Ø ATÉ 1460mm - MDA 78" | PC |  | 1 | FLANGE | A&E |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | EXECUTAR FUROS DE DRENAGEM (PARALELO) | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 6.4227 |  | 46176 | 46203 | 23 | 27 | jun | 2026 | 1 | 23/2026
- | PV | 2273 | 3 | CLEALCO - CLEMENTINA | FLANGE SUP. DE ALTA DRENAGEM EM CHAPA, Ø ATÉ 1460mm - MDA 78" | PC |  | 1 | FLANGE | A&E |  |  | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 6.5409 |  | 46203 | 46203 | 27 | 27 | jun | 2026 | 1 | 27/2026
27507-1 |  |  |  | ZANINI SERVIÇOS | ENGRENAGEM | PC | 1449018-1 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | 2° USINAGEM EM DESBASTE | 496 | TORNO VERTICAL SCHIESS (DIÂMETRO 8000 - TVG) - [496] | 25 |  | 46195 | 46203 | 26 | 27 | jun | 2026 | 1 | 26/2026
27507-1 |  |  |  | ZANINI SERVIÇOS | ENGRENAGEM | PC | 1449018-1 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | REBARBAÇÃO | 74 | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74 | 3 |  | 46203 | 46203 | 27 | 27 | jun | 2026 | 1 | 27/2026
27507-1 |  |  |  | ZANINI SERVIÇOS | ENGRENAGEM | PC | 1449018-1 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46195 | 46203 | 26 | 27 | jun | 2026 | 1 | 26/2026
27507-2 |  |  |  | ZANINI SERVIÇOS | ENGRENAGEM | PC | 1449018-2 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAGEM EM DESBASTE 1° | 496 | TORNO VERTICAL SCHIESS (DIÂMETRO 8000 - TVG) - [496] | 25 |  | 46183 | 46203 | 24 | 27 | jun | 2026 | 1 | 24/2026
27507-2 |  |  |  | ZANINI SERVIÇOS | ENGRENAGEM | PC | 1449018-2 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | 2° USINAGEM EM DESBASTE | 496 | TORNO VERTICAL SCHIESS (DIÂMETRO 8000 - TVG) - [496] | 25 |  | 46190 | 46203 | 25 | 27 | jun | 2026 | 1 | 25/2026
27507-2 |  |  |  | ZANINI SERVIÇOS | ENGRENAGEM | PC | 1449018-2 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | REBARBAÇÃO | 74 | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74 | 3 |  | 46203 | 46203 | 27 | 27 | jun | 2026 | 1 | 27/2026
27507-2 |  |  |  | ZANINI SERVIÇOS | ENGRENAGEM | PC | 1449018-2 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46195 | 46203 | 26 | 27 | jun | 2026 | 1 | 26/2026
- | 1005 | 4 |  | CAFEALCOOL | SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM EIXO / MANUTENÇÃO EM ROLO - MOENDA 48" | SV | (EIXO N°30) | 1 | CAMISA | A&E |  | 11 | Reforma |  |  |  | SOLDAGEM | GRAFITAMENTO | 91 | GRAFITAMENTO - [91] | 4.2097 |  | 46203 | 46203 | 27 | 27 | jun | 2026 | 1 | 27/2026
- | 1005 | 4 |  | CAFEALCOOL | SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM EIXO / MANUTENÇÃO EM ROLO - MOENDA 48" | SV | (EIXO N°30) | 1 | CAMISA | A&E |  | 11 | Reforma |  |  |  | USINAGEM | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 120 | TORNO HORIZ. TONANI TP-90 - [120] | 7.1096 |  | 46203 | 46203 | 27 | 27 | jun | 2026 | 1 | 27/2026
- | 1005 | 4 |  | CAFEALCOOL | SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM EIXO / MANUTENÇÃO EM ROLO - MOENDA 48" | SV | (EIXO N°30) | 1 | CAMISA | A&E |  | 11 | Reforma |  |  |  | USINAGEM | USINAGEM DOS REBAIXOS DOS FRISOS P/ SOLDA | 120 | TORNO HORIZ. TONANI TP-90 - [120] | 1.2545 |  | 46203 | 46203 | 27 | 27 | jun | 2026 | 1 | 27/2026
- | 1005 | 4 |  | CAFEALCOOL | SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM EIXO / MANUTENÇÃO EM ROLO - MOENDA 48" | SV | (EIXO N°30) | 1 | CAMISA | A&E |  |  | Reforma |  |  |  | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 1.3 |  | 46203 | 46203 | 27 | 27 | jun | 2026 | 1 | 27/2026
- | 1005 | 4 |  | CAFEALCOOL | SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM EIXO / MANUTENÇÃO EM ROLO - MOENDA 48" | SV | (EIXO N°30) | 1 | CAMISA | A&E |  | 11 | Reforma |  |  |  | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 1.3 |  | 46203 | 46203 | 27 | 27 | jun | 2026 | 1 | 27/2026
- | 1005 | 4 |  | CAFEALCOOL | SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM EIXO / MANUTENÇÃO EM ROLO - MOENDA 48" | SV | (EIXO N°30) | 1 | CAMISA | A&E |  | 11 | Reforma |  |  |  | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 3.7523 |  | 46203 | 46203 | 27 | 27 | jun | 2026 | 1 | 27/2026
- | 1005 | 4 |  | CAFEALCOOL | SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM EIXO / MANUTENÇÃO EM ROLO - MOENDA 48" | SV | (EIXO N°30) | 1 | CAMISA | A&E |  |  | Reforma |  |  |  | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 4.8701 |  | 46203 | 46203 | 27 | 27 | jun | 2026 | 1 | 27/2026
- | 1005 | 4 |  | CAFEALCOOL | SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM EIXO / MANUTENÇÃO EM ROLO - MOENDA 48" | SV | (EIXO N°30) | 1 | CAMISA | A&E |  |  | Reforma |  |  |  | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 2.1 |  | 46203 | 46203 | 27 | 27 | jun | 2026 | 1 | 27/2026
- | 1005 | 7 |  | CAFEALCOOL | SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM EIXO / MANUTENÇÃO EM ROLO - MOENDA 48" | SV | (EIXO N° 23) | 1 | CAMISA | A&E |  | 4 | Reforma |  |  |  | USINAGEM | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 120 | TORNO HORIZ. TONANI TP-90 - [120] | 7.1096 |  | 46203 | 46203 | 27 | 27 | jun | 2026 | 1 | 27/2026
- | 1005 | 7 |  | CAFEALCOOL | SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM EIXO / MANUTENÇÃO EM ROLO - MOENDA 48" | SV | (EIXO N° 23) | 1 | CAMISA | A&E |  | 4 | Reforma |  |  |  | USINAGEM | USINAGEM DOS REBAIXOS DOS FRISOS P/ SOLDA | 120 | TORNO HORIZ. TONANI TP-90 - [120] | 1.2545 |  | 46203 | 46203 | 27 | 27 | jun | 2026 | 1 | 27/2026
- | 1005 | 7 |  | CAFEALCOOL | SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM EIXO / MANUTENÇÃO EM ROLO - MOENDA 48" | SV | (EIXO N° 23) | 1 | CAMISA | A&E |  | 4 | Reforma |  |  |  | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 1.3 |  | 46203 | 46203 | 27 | 27 | jun | 2026 | 1 | 27/2026
- | 1005 | 7 |  | CAFEALCOOL | SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM EIXO / MANUTENÇÃO EM ROLO - MOENDA 48" | SV | (EIXO N° 23) | 1 | CAMISA | A&E |  | 4 | Reforma |  |  |  | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 1.3 |  | 46203 | 46203 | 27 | 27 | jun | 2026 | 1 | 27/2026
- | 1005 | 7 |  | CAFEALCOOL | SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM EIXO / MANUTENÇÃO EM ROLO - MOENDA 48" | SV | (EIXO N° 23) | 1 | CAMISA | A&E |  | 4 | Reforma |  |  |  | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 3.7523 |  | 46203 | 46203 | 27 | 27 | jun | 2026 | 1 | 27/2026
- | 1005 | 7 |  | CAFEALCOOL | SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM EIXO / MANUTENÇÃO EM ROLO - MOENDA 48" | SV | (EIXO N° 23) | 1 | CAMISA | A&E |  | 224 | Reforma |  |  |  | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 4.8701 |  | 46203 | 46203 | 27 | 27 | jun | 2026 | 1 | 27/2026
- | 1005 | 7 |  | CAFEALCOOL | SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM EIXO / MANUTENÇÃO EM ROLO - MOENDA 48" | SV | (EIXO N° 23) | 1 | CAMISA | A&E |  | 224 | Reforma |  |  |  | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 2.1 |  | 46203 | 46203 | 27 | 27 | jun | 2026 | 1 | 27/2026
- | 1005 | 8 |  | CAFEALCOOL | SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM EIXO / MANUTENÇÃO EM ROLO - MOENDA 48" | SV | (EIXO N° 31) | 1 | CAMISA | A&E |  | 225 | Reforma |  |  |  | USINAGEM | USINAGEM DOS REBAIXOS DOS FRISOS P/ SOLDA | 120 | TORNO HORIZ. TONANI TP-90 - [120] | 1.2545 |  | 46195 | 46203 | 26 | 27 | jun | 2026 | 1 | 26/2026
- | 1005 | 8 |  | CAFEALCOOL | SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM EIXO / MANUTENÇÃO EM ROLO - MOENDA 48" | SV | (EIXO N° 31) | 1 | CAMISA | A&E |  | 225 | Reforma |  |  |  | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 1.3 |  | 46203 | 46203 | 27 | 27 | jun | 2026 | 1 | 27/2026
- | 1005 | 8 |  | CAFEALCOOL | SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM EIXO / MANUTENÇÃO EM ROLO - MOENDA 48" | SV | (EIXO N° 31) | 1 | CAMISA | A&E |  | 226 | Reforma |  |  |  | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 1.3 |  | 46203 | 46203 | 27 | 27 | jun | 2026 | 1 | 27/2026
- | 1005 | 8 |  | CAFEALCOOL | SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM EIXO / MANUTENÇÃO EM ROLO - MOENDA 48" | SV | (EIXO N° 31) | 1 | CAMISA | A&E |  | 226 | Reforma |  |  |  | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 3.7523 |  | 46203 | 46203 | 27 | 27 | jun | 2026 | 1 | 27/2026
- | 1005 | 8 |  | CAFEALCOOL | SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM EIXO / MANUTENÇÃO EM ROLO - MOENDA 48" | SV | (EIXO N° 31) | 1 | CAMISA | A&E |  | 226 | Reforma |  |  |  | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 4.8701 |  | 46203 | 46203 | 27 | 27 | jun | 2026 | 1 | 27/2026
- | 1005 | 8 |  | CAFEALCOOL | SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM EIXO / MANUTENÇÃO EM ROLO - MOENDA 48" | SV | (EIXO N° 31) | 1 | CAMISA | A&E |  | 227 | Reforma |  |  |  | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 2.1 |  | 46203 | 46203 | 27 | 27 | jun | 2026 | 1 | 27/2026
- | 1005 | 9 |  | CAFEALCOOL | SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM EIXO / MANUTENÇÃO EM ROLO - MOENDA 48" | SV | (EIXO N° 33) | 1 | CAMISA | A&E |  | 227 | Reforma |  |  |  | SOLDAGEM | GRAFITAMENTO | 91 | GRAFITAMENTO - [91] | 4.2097 |  | 46203 | 46203 | 27 | 27 | jun | 2026 | 1 | 27/2026
- | 1005 | 9 |  | CAFEALCOOL | SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM EIXO / MANUTENÇÃO EM ROLO - MOENDA 48" | SV | (EIXO N° 33) | 1 | CAMISA | A&E |  | 227 | Reforma |  |  |  | USINAGEM | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 120 | TORNO HORIZ. TONANI TP-90 - [120] | 7.1096 |  | 46203 | 46203 | 27 | 27 | jun | 2026 | 1 | 27/2026
- | 1005 | 9 |  | CAFEALCOOL | SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM EIXO / MANUTENÇÃO EM ROLO - MOENDA 48" | SV | (EIXO N° 33) | 1 | CAMISA | A&E |  | 228 | Reforma |  |  |  | USINAGEM | USINAGEM DOS REBAIXOS DOS FRISOS P/ SOLDA | 120 | TORNO HORIZ. TONANI TP-90 - [120] | 1.2545 |  | 46203 | 46203 | 27 | 27 | jun | 2026 | 1 | 27/2026
- | 1005 | 9 |  | CAFEALCOOL | SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM EIXO / MANUTENÇÃO EM ROLO - MOENDA 48" | SV | (EIXO N° 33) | 1 | CAMISA | A&E |  | 228 | Reforma |  |  |  | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 1.3 |  | 46203 | 46203 | 27 | 27 | jun | 2026 | 1 | 27/2026
- | 1005 | 9 |  | CAFEALCOOL | SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM EIXO / MANUTENÇÃO EM ROLO - MOENDA 48" | SV | (EIXO N° 33) | 1 | CAMISA | A&E |  | 228 | Reforma |  |  |  | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 1.3 |  | 46203 | 46203 | 27 | 27 | jun | 2026 | 1 | 27/2026
- | 1005 | 9 |  | CAFEALCOOL | SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM EIXO / MANUTENÇÃO EM ROLO - MOENDA 48" | SV | (EIXO N° 33) | 1 | CAMISA | A&E |  | 261 | Reforma |  |  |  | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 3.7523 |  | 46203 | 46203 | 27 | 27 | jun | 2026 | 1 | 27/2026
- | 1005 | 9 |  | CAFEALCOOL | SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM EIXO / MANUTENÇÃO EM ROLO - MOENDA 48" | SV | (EIXO N° 33) | 1 | CAMISA | A&E |  | 70 | Reforma |  |  |  | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 4.8701 |  | 46203 | 46203 | 27 | 27 | jun | 2026 | 1 | 27/2026
- | 1005 | 9 |  | CAFEALCOOL | SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM EIXO / MANUTENÇÃO EM ROLO - MOENDA 48" | SV | (EIXO N° 33) | 1 | CAMISA | A&E |  | 70 | Reforma |  |  |  | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 2.1 |  | 46203 | 46203 | 27 | 27 | jun | 2026 | 1 | 27/2026
- | 1005 | 10 |  | CAFEALCOOL | SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM EIXO / MANUTENÇÃO EM ROLO - MOENDA 48" | SV | (EIXO N° 17) | 1 | CAMISA | A&E |  | 70 | Reforma |  |  |  | SOLDAGEM | GRAFITAMENTO | 91 | GRAFITAMENTO - [91] | 4.2097 |  | 46203 | 46203 | 27 | 27 | jun | 2026 | 1 | 27/2026
- | 1005 | 10 |  | CAFEALCOOL | SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM EIXO / MANUTENÇÃO EM ROLO - MOENDA 48" | SV | (EIXO N° 17) | 1 | CAMISA | A&E |  | 71 | Reforma |  |  |  | USINAGEM | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 120 | TORNO HORIZ. TONANI TP-90 - [120] | 7.1096 |  | 46203 | 46203 | 27 | 27 | jun | 2026 | 1 | 27/2026
- | 1005 | 10 |  | CAFEALCOOL | SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM EIXO / MANUTENÇÃO EM ROLO - MOENDA 48" | SV | (EIXO N° 17) | 1 | CAMISA | A&E |  | 71 | Reforma |  |  |  | USINAGEM | USINAGEM DOS REBAIXOS DOS FRISOS P/ SOLDA | 120 | TORNO HORIZ. TONANI TP-90 - [120] | 1.2545 |  | 46203 | 46203 | 27 | 27 | jun | 2026 | 1 | 27/2026
- | 1005 | 10 |  | CAFEALCOOL | SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM EIXO / MANUTENÇÃO EM ROLO - MOENDA 48" | SV | (EIXO N° 17) | 1 | CAMISA | A&E |  | 71 | Reforma |  |  |  | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 1.3 |  | 46203 | 46203 | 27 | 27 | jun | 2026 | 1 | 27/2026
- | 1005 | 10 |  | CAFEALCOOL | SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM EIXO / MANUTENÇÃO EM ROLO - MOENDA 48" | SV | (EIXO N° 17) | 1 | CAMISA | A&E |  | 72 | Reforma |  |  |  | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 1.3 |  | 46203 | 46203 | 27 | 27 | jun | 2026 | 1 | 27/2026
- | 1005 | 10 |  | CAFEALCOOL | SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM EIXO / MANUTENÇÃO EM ROLO - MOENDA 48" | SV | (EIXO N° 17) | 1 | CAMISA | A&E |  | 72 | Reforma |  |  |  | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 3.7523 |  | 46203 | 46203 | 27 | 27 | jun | 2026 | 1 | 27/2026
- | 1005 | 10 |  | CAFEALCOOL | SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM EIXO / MANUTENÇÃO EM ROLO - MOENDA 48" | SV | (EIXO N° 17) | 1 | CAMISA | A&E |  | 72 | Reforma |  |  |  | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 4.8701 |  | 46203 | 46203 | 27 | 27 | jun | 2026 | 1 | 27/2026
- | 1005 | 10 |  | CAFEALCOOL | SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM EIXO / MANUTENÇÃO EM ROLO - MOENDA 48" | SV | (EIXO N° 17) | 1 | CAMISA | A&E |  | 73 | Reforma |  |  |  | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 2.1 |  | 46203 | 46203 | 27 | 27 | jun | 2026 | 1 | 27/2026
- | 1005 | 11 |  | CAFEALCOOL | SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM EIXO / MANUTENÇÃO EM ROLO - MOENDA 48" | SV | (EIXO N° 07) | 1 | CAMISA | A&E |  | 161 | Reforma |  |  |  | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 1.3 |  | 46203 | 46203 | 27 | 27 | jun | 2026 | 1 | 27/2026
- | 1005 | 11 |  | CAFEALCOOL | SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM EIXO / MANUTENÇÃO EM ROLO - MOENDA 48" | SV | (EIXO N° 07) | 1 | CAMISA | A&E |  | 161 | Reforma |  |  |  | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 1.3 |  | 46203 | 46203 | 27 | 27 | jun | 2026 | 1 | 27/2026
- | 1005 | 11 |  | CAFEALCOOL | SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM EIXO / MANUTENÇÃO EM ROLO - MOENDA 48" | SV | (EIXO N° 07) | 1 | CAMISA | A&E |  | 128 | Reforma |  |  |  | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 3.7523 |  | 46203 | 46203 | 27 | 27 | jun | 2026 | 1 | 27/2026
- | 1005 | 11 |  | CAFEALCOOL | SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM EIXO / MANUTENÇÃO EM ROLO - MOENDA 48" | SV | (EIXO N° 07) | 1 | CAMISA | A&E |  | 128 | Reforma |  |  |  | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 4.8701 |  | 46203 | 46203 | 27 | 27 | jun | 2026 | 1 | 27/2026
- | 1005 | 11 |  | CAFEALCOOL | SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM EIXO / MANUTENÇÃO EM ROLO - MOENDA 48" | SV | (EIXO N° 07) | 1 | CAMISA | A&E |  | 128 | Reforma |  |  |  | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 2.1 |  | 46203 | 46203 | 27 | 27 | jun | 2026 | 1 | 27/2026
- | 1005 | 12 |  | CAFEALCOOL | SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM EIXO / MANUTENÇÃO EM ROLO - MOENDA 48" | SV | (EIXO N° 13) | 1 | CAMISA | A&E |  | 8 | Reforma |  |  |  | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 1.3 |  | 46203 | 46203 | 27 | 27 | jun | 2026 | 1 | 27/2026
- | 1005 | 12 |  | CAFEALCOOL | SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM EIXO / MANUTENÇÃO EM ROLO - MOENDA 48" | SV | (EIXO N° 13) | 1 | CAMISA | A&E |  | 8 | Reforma |  |  |  | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 1.3 |  | 46203 | 46203 | 27 | 27 | jun | 2026 | 1 | 27/2026
- | 1005 | 12 |  | CAFEALCOOL | SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM EIXO / MANUTENÇÃO EM ROLO - MOENDA 48" | SV | (EIXO N° 13) | 1 | CAMISA | A&E |  | 8 | Reforma |  |  |  | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 3.7523 |  | 46203 | 46203 | 27 | 27 | jun | 2026 | 1 | 27/2026
- | 1005 | 12 |  | CAFEALCOOL | SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM EIXO / MANUTENÇÃO EM ROLO - MOENDA 48" | SV | (EIXO N° 13) | 1 | CAMISA | A&E |  | 8 | Reforma |  |  |  | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 4.8701 |  | 46203 | 46203 | 27 | 27 | jun | 2026 | 1 | 27/2026
- | 1005 | 12 |  | CAFEALCOOL | SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM EIXO / MANUTENÇÃO EM ROLO - MOENDA 48" | SV | (EIXO N° 13) | 1 | CAMISA | A&E |  | 5 | Reforma |  |  |  | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 2.1 |  | 46203 | 46203 | 27 | 27 | jun | 2026 | 1 | 27/2026
- | 1005 | 16 |  | CAFEALCOOL | SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM EIXO / MANUTENÇÃO EM ROLO - MOENDA 48" | SV | (EIXO N° 05) | 1 | CAMISA | A&E |  |  | Reforma |  |  |  | USINAGEM | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 120 | TORNO HORIZ. TONANI TP-90 - [120] | 7.1096 |  | 46203 | 46203 | 27 | 27 | jun | 2026 | 1 | 27/2026
- | 1005 | 16 |  | CAFEALCOOL | SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM EIXO / MANUTENÇÃO EM ROLO - MOENDA 48" | SV | (EIXO N° 05) | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Reforma |  |  |  | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 1.3 |  | 46202 | 46203 | 27 | 27 | jun | 2026 | 1 | 27/2026
- | 1005 | 16 |  | CAFEALCOOL | SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM EIXO / MANUTENÇÃO EM ROLO - MOENDA 48" | SV | (EIXO N° 05) | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Reforma |  |  |  | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 1.3 |  | 46202 | 46203 | 27 | 27 | jun | 2026 | 1 | 27/2026
- | 1005 | 16 |  | CAFEALCOOL | SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM EIXO / MANUTENÇÃO EM ROLO - MOENDA 48" | SV | (EIXO N° 05) | 1 | CAMISA | A&E |  |  | Reforma |  |  |  | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 3.7523 |  | 46202 | 46203 | 27 | 27 | jun | 2026 | 1 | 27/2026
- | 1005 | 16 |  | CAFEALCOOL | SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM EIXO / MANUTENÇÃO EM ROLO - MOENDA 48" | SV | (EIXO N° 05) | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Reforma |  |  |  | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 4.8701 |  | 46202 | 46203 | 27 | 27 | jun | 2026 | 1 | 27/2026
- | 1005 | 16 |  | CAFEALCOOL | SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM EIXO / MANUTENÇÃO EM ROLO - MOENDA 48" | SV | (EIXO N° 05) | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Reforma |  |  |  | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 2.1 |  | 46202 | 46203 | 27 | 27 | jun | 2026 | 1 | 27/2026
- | 1005 | 17 |  | CAFEALCOOL | SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM EIXO / MANUTENÇÃO EM ROLO - MOENDA 48" | SV | (EIXO N° 21) | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Reforma |  |  |  | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 1.3 |  | 46203 | 46203 | 27 | 27 | jun | 2026 | 1 | 27/2026
- | 1005 | 17 |  | CAFEALCOOL | SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM EIXO / MANUTENÇÃO EM ROLO - MOENDA 48" | SV | (EIXO N° 21) | 1 | CAMISA | A&E |  | 1 | Reforma |  |  |  | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 1.3 |  | 46203 | 46203 | 27 | 27 | jun | 2026 | 1 | 27/2026
- | 1005 | 17 |  | CAFEALCOOL | SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM EIXO / MANUTENÇÃO EM ROLO - MOENDA 48" | SV | (EIXO N° 21) | 1 | CAMISA | A&E |  | 2 | Reforma |  |  |  | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 3.7523 |  | 46203 | 46203 | 27 | 27 | jun | 2026 | 1 | 27/2026
- | 1005 | 17 |  | CAFEALCOOL | SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM EIXO / MANUTENÇÃO EM ROLO - MOENDA 48" | SV | (EIXO N° 21) | 1 | CAMISA | A&E |  | 2 | Reforma |  |  |  | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 4.8701 |  | 46203 | 46203 | 27 | 27 | jun | 2026 | 1 | 27/2026
- | 1005 | 17 |  | CAFEALCOOL | SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM EIXO / MANUTENÇÃO EM ROLO - MOENDA 48" | SV | (EIXO N° 21) | 1 | CAMISA | A&E |  | 2 | Reforma |  |  |  | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 2.1 |  | 46203 | 46203 | 27 | 27 | jun | 2026 | 1 | 27/2026
- | 870 | 26 |  | ACUCAREIRA QUATA ZILOR | SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM ROLO - MOENDA 2200mm (PRODUÇÃO) | SV | (EIXO N° 04) | 1 | CAMISA | A&E |  | 3 | Reforma |  |  |  | SOLDAGEM | GRAFITAMENTO | 91 | GRAFITAMENTO - [91] | 13.1947 |  | 46181 | 46203 | 24 | 27 | jun | 2026 | 1 | 24/2026
- | 870 | 26 |  | ACUCAREIRA QUATA ZILOR | SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM ROLO - MOENDA 2200mm (PRODUÇÃO) | SV | (EIXO N° 04) | 1 | CAMISA | A&E |  | 3 | Reforma |  |  |  | USINAGEM | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 561 | TORNO HORIZONTAL NILES - [561] | 13.7114 |  | 46181 | 46203 | 24 | 27 | jun | 2026 | 1 | 24/2026
- | 870 | 26 |  | ACUCAREIRA QUATA ZILOR | SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM ROLO - MOENDA 2200mm (PRODUÇÃO) | SV | (EIXO N° 04) | 1 | CAMISA | A&E |  | 0 | Reforma |  |  |  | USINAGEM | USINAGEM DOS REBAIXOS DOS FRISOS P/ SOLDA | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 1.8545 |  | 46181 | 46203 | 24 | 27 | jun | 2026 | 1 | 24/2026
- | 870 | 26 |  | ACUCAREIRA QUATA ZILOR | SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM ROLO - MOENDA 2200mm (PRODUÇÃO) | SV | (EIXO N° 04) | 1 | CAMISA | A&E |  | 10 | Reforma |  |  |  | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 6.0136 |  | 46190 | 46203 | 25 | 27 | jun | 2026 | 1 | 25/2026
27605-2 |  |  |  | DESTILARIA AGUA BONITA | SERVIÇO - MANUT TRANS DE CAMISA EM AD, FR 2" - MDA 1700MM (PRODUÇÃO) | PC | 6821-1 | 1 | CAMISA | A&E |  |  | Drenagem |  | 66" |  | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 9.4909 |  | 46203 | 46203 | 27 | 27 | jun | 2026 | 1 | 27/2026
27605-2 |  |  |  | DESTILARIA AGUA BONITA | SERVIÇO - MANUT TRANS DE CAMISA EM AD, FR 2" - MDA 1700MM (PRODUÇÃO) | PC | 6821-1 | 1 | CAMISA | A&E |  |  | Drenagem |  | 66" |  | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 1.4318 |  | 46203 | 46203 | 27 | 27 | jun | 2026 | 1 | 27/2026
27605-2 |  |  |  | DESTILARIA AGUA BONITA | SERVIÇO - MANUT TRANS DE CAMISA EM AD, FR 2" - MDA 1700MM (PRODUÇÃO) | PC | 6821-1 | 1 | CAMISA | A&E |  |  | Drenagem |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46410 | 46203 | 4 | 27 | jan | 2027 | 1 | 4/2027
27605-5 |  |  |  | DESTILARIA AGUA BONITA | SERVIÇO - MANUT TRANS DE CAMISA EM AD, FR 1,5" - MDA 1700MM (PRODUÇÃO) | PC | 6824-1 | 1 | CAMISA | A&E |  |  | Drenagem |  | 66" |  | MONTAGEM | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 9 |  | 46203 | 46203 | 27 | 27 | jun | 2026 | 1 | 27/2026
27605-5 |  |  |  | DESTILARIA AGUA BONITA | SERVIÇO - MANUT TRANS DE CAMISA EM AD, FR 1,5" - MDA 1700MM (PRODUÇÃO) | PC | 6824-1 | 1 | CAMISA | A&E |  |  | Drenagem |  | 66" |  | USINAGEM | 2° USINAGEM | 117 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-3000 - [117] | 7.5618 |  | 46203 | 46203 | 27 | 27 | jun | 2026 | 1 | 27/2026
27605-5 |  |  |  | DESTILARIA AGUA BONITA | SERVIÇO - MANUT TRANS DE CAMISA EM AD, FR 1,5" - MDA 1700MM (PRODUÇÃO) | PC | 6824-1 | 1 | CAMISA | A&E |  |  | Drenagem |  | 66" |  | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 9.4909 |  | 46203 | 46203 | 27 | 27 | jun | 2026 | 1 | 27/2026
27605-5 |  |  |  | DESTILARIA AGUA BONITA | SERVIÇO - MANUT TRANS DE CAMISA EM AD, FR 1,5" - MDA 1700MM (PRODUÇÃO) | PC | 6824-1 | 1 | CAMISA | A&E |  |  | Drenagem |  | 66" |  | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 1.4318 |  | 46203 | 46203 | 27 | 27 | jun | 2026 | 1 | 27/2026
27605-5 |  |  |  | DESTILARIA AGUA BONITA | SERVIÇO - MANUT TRANS DE CAMISA EM AD, FR 1,5" - MDA 1700MM (PRODUÇÃO) | PC | 6824-1 | 1 | CAMISA | A&E |  |  | Drenagem |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46410 | 46203 | 4 | 27 | jan | 2027 | 1 | 4/2027
- | PS | 1022 | 3 | SIMISA | SERVIÇO DE USINAGEM EM COQUILHA 1°PÇ | SV | - | 1 | SERVIÇO | A&E |  |  | Serviço |  |  |  | USINAGEM | REBARBAÇÃO | 74 | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74 | 2 |  | 46203 | 46203 | 27 | 27 | jun | 2026 | 1 | 27/2026
- | PS | 1022 | 3 | SIMISA | SERVIÇO DE USINAGEM EM COQUILHA 1°PÇ | SV | - | 1 | SERVIÇO | A&E |  |  | Serviço |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46224 | 46203 | 30 | 27 | jul | 2026 | 1 | 30/2026
- | PS | 1022 | 4 | SIMISA | SERVIÇO DE USINAGEM EM COQUILHA 2° PÇ | SV | - | 1 | SERVIÇO | A&E |  |  | Serviço |  |  |  | USINAGEM | REBARBAÇÃO | 74 | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74 | 2 |  | 46203 | 46203 | 27 | 27 | jun | 2026 | 1 | 27/2026
- | PS | 1022 | 4 | SIMISA | SERVIÇO DE USINAGEM EM COQUILHA 2° PÇ | SV | - | 1 | SERVIÇO | A&E |  |  | Serviço |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46224 | 46203 | 30 | 27 | jul | 2026 | 1 | 30/2026
- | PS | 1022 | 4 | SIMISA | SERVIÇO DE USINAGEM EM COQUILHA 3° PÇ | SV | - | 1 | SERVIÇO | A&E |  |  | Serviço |  |  |  | FUNDIÇÃO | RECEBIMENTO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46204 | 46203 | 27 | 27 | jul | 2026 | 1 | 27/2026
- | PS | 1022 | 4 | SIMISA | SERVIÇO DE USINAGEM EM COQUILHA 3° PÇ | SV | - | 1 | SERVIÇO | A&E |  |  | Serviço |  |  |  | USINAGEM | USINAGEM EM DESBASTE E ACABAMENTO | 496 | TORNO VERTICAL SCHIESS (DIÂMETRO 8000 - TVG) - [496] | 14 |  | 46224 | 46203 | 30 | 27 | jul | 2026 | 1 | 30/2026
- | PS | 1022 | 4 | SIMISA | SERVIÇO DE USINAGEM EM COQUILHA 3° PÇ | SV | - | 1 | SERVIÇO | A&E |  |  | Serviço |  |  |  | USINAGEM | REBARBAÇÃO | 74 | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74 | 2 |  | 46203 | 46203 | 27 | 27 | jun | 2026 | 1 | 27/2026
- | PS | 1022 | 4 | SIMISA | SERVIÇO DE USINAGEM EM COQUILHA 3° PÇ | SV | - | 1 | SERVIÇO | A&E |  |  | Serviço |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46224 | 46203 | 30 | 27 | jul | 2026 | 1 | 30/2026
- | PS | 1022 | 4 | SIMISA | SERVIÇO DE USINAGEM EM COQUILHA 4° PÇ | SV | - | 1 | SERVIÇO | A&E |  |  | Serviço |  |  |  | FUNDIÇÃO | RECEBIMENTO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46204 | 46203 | 27 | 27 | jul | 2026 | 1 | 27/2026
- | PS | 1022 | 4 | SIMISA | SERVIÇO DE USINAGEM EM COQUILHA 4° PÇ | SV | - | 1 | SERVIÇO | A&E |  |  | Serviço |  |  |  | USINAGEM | USINAGEM EM DESBASTE E ACABAMENTO | 496 | TORNO VERTICAL SCHIESS (DIÂMETRO 8000 - TVG) - [496] | 14 |  | 46223 | 46203 | 30 | 27 | jul | 2026 | 1 | 30/2026
- | PS | 1022 | 4 | SIMISA | SERVIÇO DE USINAGEM EM COQUILHA 4° PÇ | SV | - | 1 | SERVIÇO | A&E |  |  | Serviço |  |  |  | USINAGEM | REBARBAÇÃO | 74 | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74 | 2 |  | 46203 | 46203 | 27 | 27 | jun | 2026 | 1 | 27/2026
- | PS | 1022 | 4 | SIMISA | SERVIÇO DE USINAGEM EM COQUILHA 4° PÇ | SV | - | 1 | SERVIÇO | A&E |  |  | Serviço |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46224 | 46203 | 30 | 27 | jul | 2026 | 1 | 30/2026
27605-4 |  |  |  | DESTILARIA AGUA BONITA | CAMISA AD Ø1240mm 84" | PC | 6820-1 | 1 | CAMISA | A&E |  |  | Drenagem |  | 66" |  | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 9.4909 | [8 empty] | /
27605-4 |  |  |  | DESTILARIA AGUA BONITA | CAMISA AD Ø1240mm 84" | PC | 6820-1 | 1 | CAMISA | A&E |  |  | Drenagem |  | 66" |  | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 1.4318 | [8 empty] | /
27567-1 |  |  |  | SANDVIK VESPASIANO | CARCAÇA SUP.CS430(Top Shell) | PC | 112036-2 | 1 | VI-DIVERSOS | VI | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FURAÇÕES E ROSCAS DE LUBRIFICAÇÃO NO BOCAL | 327 | MANDRILH. SKODA 3500 X 4500 - [327] | 12 | [8 empty] | /
27567-1 |  |  |  | SANDVIK VESPASIANO | CARCAÇA SUP.CS430(Top Shell) | PC | 112036-2 | 1 | VI-DIVERSOS | VI | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FURAÇÕES E ROSCAS | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 15 | [8 empty] | /
27567-1 |  |  |  | SANDVIK VESPASIANO | CARCAÇA SUP.CS430(Top Shell) | PC | 112036-2 | 1 | VI-DIVERSOS | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 2 |  | 46237 | 46207 | 32 | 27 | ago | 2026 | 1 | 32/2026
27616-54 |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | BAGACEIRA 66" | PC | 1484032-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46223 |  | 30 |  | jul | 2026 |  | 30/2026
27616-54 |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | BAGACEIRA 66" | PC | 1484032-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 11.79 | [8 empty] | /
27616-54 |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | BAGACEIRA 66" | PC | 1484032-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.7182 | [8 empty] | /
27616-54 |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | BAGACEIRA 66" | PC | 1484032-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 8.64 | [8 empty] | /
27616-54 |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | BAGACEIRA 66" | PC | 1484032-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 4.8766 | [8 empty] | /
27616-54 |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | BAGACEIRA 66" | PC | 1484032-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 1.6849 | [8 empty] | /
27616-54 |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | BAGACEIRA 66" | PC | 1484032-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46265 |  | 36 |  | ago | 2026 |  | 36/2026
27616-52 |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | BAGACEIRA 66" | PC | 1484033-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46223 |  | 30 |  | jul | 2026 |  | 30/2026
27616-52 |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | BAGACEIRA 66" | PC | 1484033-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 11.79 | [8 empty] | /
27616-52 |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | BAGACEIRA 66" | PC | 1484033-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.7182 | [8 empty] | /
27616-52 |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | BAGACEIRA 66" | PC | 1484033-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 8.64 | [8 empty] | /
27616-52 |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | BAGACEIRA 66" | PC | 1484033-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 4.8766 | [8 empty] | /
27616-52 |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | BAGACEIRA 66" | PC | 1484033-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 1.6849 | [8 empty] | /
27616-52 |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | BAGACEIRA 66" | PC | 1484033-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46265 |  | 36 |  | ago | 2026 |  | 36/2026
27616-53 |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | BAGACEIRA 66" | PC | 1484034-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46223 |  | 30 |  | jul | 2026 |  | 30/2026
27616-53 |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | BAGACEIRA 66" | PC | 1484034-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 11.79 | [8 empty] | /
27616-53 |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | BAGACEIRA 66" | PC | 1484034-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.7182 | [8 empty] | /
27616-53 |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | BAGACEIRA 66" | PC | 1484034-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 8.64 | [8 empty] | /
27616-53 |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | BAGACEIRA 66" | PC | 1484034-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 4.8766 | [8 empty] | /
27616-53 |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | BAGACEIRA 66" | PC | 1484034-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 1.6849 | [8 empty] | /
27616-53 |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | BAGACEIRA 66" | PC | 1484034-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46265 |  | 36 |  | ago | 2026 |  | 36/2026
27616-56 |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | BAGACEIRA 66" | PC | 1484035-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46223 |  | 30 |  | jul | 2026 |  | 30/2026
27616-56 |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | BAGACEIRA 66" | PC | 1484035-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 11.79 | [8 empty] | /
27616-56 |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | BAGACEIRA 66" | PC | 1484035-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.7182 | [8 empty] | /
27616-56 |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | BAGACEIRA 66" | PC | 1484035-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 8.64 | [8 empty] | /
27616-56 |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | BAGACEIRA 66" | PC | 1484035-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 4.8766 | [8 empty] | /
27616-56 |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | BAGACEIRA 66" | PC | 1484035-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 1.6849 | [8 empty] | /
27616-56 |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | BAGACEIRA 66" | PC | 1484035-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46265 |  | 36 |  | ago | 2026 |  | 36/2026
27616-55 |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | BAGACEIRA 66" | PC | 1484036-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46223 |  | 30 |  | jul | 2026 |  | 30/2026
27616-55 |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | BAGACEIRA 66" | PC | 1484036-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 11.79 | [8 empty] | /
27616-55 |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | BAGACEIRA 66" | PC | 1484036-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.7182 | [8 empty] | /
27616-55 |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | BAGACEIRA 66" | PC | 1484036-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 8.64 | [8 empty] | /
27616-55 |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | BAGACEIRA 66" | PC | 1484036-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 4.8766 | [8 empty] | /
27616-55 |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | BAGACEIRA 66" | PC | 1484036-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 1.6849 | [8 empty] | /
27616-55 |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | BAGACEIRA 66" | PC | 1484036-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46265 |  | 36 |  | ago | 2026 |  | 36/2026
27588-1 |  |  |  | MS INTERNACIONAL | BAGACEIRA 72" | PC | 1454058-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46259 |  | 35 |  | ago | 2026 |  | 35/2026
27588-2 |  |  |  | MS INTERNACIONAL | BAGACEIRA 72" | PC | 1454058-2 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46259 |  | 35 |  | ago | 2026 |  | 35/2026
27588-3 |  |  |  | MS INTERNACIONAL | BAGACEIRA 84" | PC | 1454059-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 2.2023 | [8 empty] | /
27588-3 |  |  |  | MS INTERNACIONAL | BAGACEIRA 84" | PC | 1454059-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46259 |  | 35 |  | ago | 2026 |  | 35/2026
27611-12 |  |  |  | LINS - USINA | BAGACEIRA 78" | PC | 1506035-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46261 |  | 35 |  | ago | 2026 |  | 35/2026
27611-12 |  |  |  | LINS - USINA | BAGACEIRA 78" | PC | 1506035-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 5.4412 | [8 empty] | /
27611-12 |  |  |  | LINS - USINA | BAGACEIRA 78" | PC | 1506035-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 2.2981 | [8 empty] | /
27611-12 |  |  |  | LINS - USINA | BAGACEIRA 78" | PC | 1506035-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46295 |  | 40 |  | set | 2026 |  | 40/2026
27611-13 |  |  |  | LINS - USINA | BAGACEIRA 54" | PC | 1506036-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46261 |  | 35 |  | ago | 2026 |  | 35/2026
27611-13 |  |  |  | LINS - USINA | BAGACEIRA 54" | PC | 1506036-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 4.8766 | [8 empty] | /
27611-13 |  |  |  | LINS - USINA | BAGACEIRA 54" | PC | 1506036-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 1.6849 | [8 empty] | /
27611-13 |  |  |  | LINS - USINA | BAGACEIRA 54" | PC | 1506036-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46295 |  | 40 |  | set | 2026 |  | 40/2026
27611-14 |  |  |  | LINS - USINA | BAGACEIRA 54" | PC | 1506037-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46261 |  | 35 |  | ago | 2026 |  | 35/2026
27611-14 |  |  |  | LINS - USINA | BAGACEIRA 54" | PC | 1506037-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 4.8766 | [8 empty] | /
27611-14 |  |  |  | LINS - USINA | BAGACEIRA 54" | PC | 1506037-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 1.6849 | [8 empty] | /
27611-14 |  |  |  | LINS - USINA | BAGACEIRA 54" | PC | 1506037-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46295 |  | 40 |  | set | 2026 |  | 40/2026
27611-15 |  |  |  | LINS - USINA | BAGACEIRA 54" | PC | 1506038-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46261 |  | 35 |  | ago | 2026 |  | 35/2026
27611-15 |  |  |  | LINS - USINA | BAGACEIRA 54" | PC | 1506038-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 4.8766 | [8 empty] | /
27611-15 |  |  |  | LINS - USINA | BAGACEIRA 54" | PC | 1506038-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 1.6849 | [8 empty] | /
27611-15 |  |  |  | LINS - USINA | BAGACEIRA 54" | PC | 1506038-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46295 |  | 40 |  | set | 2026 |  | 40/2026
27611-16 |  |  |  | LINS - USINA | BAGACEIRA 54" | PC | 1506039-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46261 |  | 35 |  | ago | 2026 |  | 35/2026
27611-16 |  |  |  | LINS - USINA | BAGACEIRA 54" | PC | 1506039-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 4.8766 | [8 empty] | /
27611-16 |  |  |  | LINS - USINA | BAGACEIRA 54" | PC | 1506039-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 1.6849 | [8 empty] | /
27611-16 |  |  |  | LINS - USINA | BAGACEIRA 54" | PC | 1506039-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46295 |  | 40 |  | set | 2026 |  | 40/2026
27611-17 |  |  |  | LINS - USINA | BAGACEIRA 78" | PC | 1506040-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46261 |  | 35 |  | ago | 2026 |  | 35/2026
27611-17 |  |  |  | LINS - USINA | BAGACEIRA 78" | PC | 1506040-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 107 | PLAINA DE MESA INGERSOL - [107] | 13.59 | [8 empty] | /
27611-17 |  |  |  | LINS - USINA | BAGACEIRA 78" | PC | 1506040-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 5.4412 | [8 empty] | /
27611-17 |  |  |  | LINS - USINA | BAGACEIRA 78" | PC | 1506040-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 2.2981 | [8 empty] | /
27611-17 |  |  |  | LINS - USINA | BAGACEIRA 78" | PC | 1506040-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46295 |  | 40 |  | set | 2026 |  | 40/2026
27611-18 |  |  |  | LINS - USINA | BAGACEIRA 54" | PC | 1506041-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46261 |  | 35 |  | ago | 2026 |  | 35/2026
27611-18 |  |  |  | LINS - USINA | BAGACEIRA 54" | PC | 1506041-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 4.8766 | [8 empty] | /
27611-18 |  |  |  | LINS - USINA | BAGACEIRA 54" | PC | 1506041-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 1.6849 | [8 empty] | /
27611-18 |  |  |  | LINS - USINA | BAGACEIRA 54" | PC | 1506041-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46295 |  | 40 |  | set | 2026 |  | 40/2026
27611-19 |  |  |  | LINS - USINA | BAGACEIRA 54" | PC | 1506042-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46261 |  | 35 |  | ago | 2026 |  | 35/2026
27611-19 |  |  |  | LINS - USINA | BAGACEIRA 54" | PC | 1506042-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 4.8766 | [8 empty] | /
27611-19 |  |  |  | LINS - USINA | BAGACEIRA 54" | PC | 1506042-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 1.6849 | [8 empty] | /
27611-19 |  |  |  | LINS - USINA | BAGACEIRA 54" | PC | 1506042-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46295 |  | 40 |  | set | 2026 |  | 40/2026
27611-20 |  |  |  | LINS - USINA | BAGACEIRA 54" | PC | 1506043-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46261 |  | 35 |  | ago | 2026 |  | 35/2026
27611-20 |  |  |  | LINS - USINA | BAGACEIRA 54" | PC | 1506043-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 4.8766 | [8 empty] | /
27611-20 |  |  |  | LINS - USINA | BAGACEIRA 54" | PC | 1506043-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 1.6849 | [8 empty] | /
27611-20 |  |  |  | LINS - USINA | BAGACEIRA 54" | PC | 1506043-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46295 |  | 40 |  | set | 2026 |  | 40/2026
27611-21 |  |  |  | LINS - USINA | BAGACEIRA 54" | PC | 1506044-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46261 |  | 35 |  | ago | 2026 |  | 35/2026
27611-21 |  |  |  | LINS - USINA | BAGACEIRA 54" | PC | 1506044-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 4.8766 | [8 empty] | /
27611-21 |  |  |  | LINS - USINA | BAGACEIRA 54" | PC | 1506044-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 1.6849 | [8 empty] | /
27611-21 |  |  |  | LINS - USINA | BAGACEIRA 54" | PC | 1506044-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46295 |  | 40 |  | set | 2026 |  | 40/2026
27544-3 |  |  |  | COOPCANA | CAIXA DO MANCAL INFERIOR 54" | PC | 434129-3 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACES EM ACABAMENTO | 433 | MANDRILH. SCHARMANM FB-125 - [433] | 9.8182 |  | 46245 |  | 33 |  | ago | 2026 |  | 33/2026
27544-4 |  |  |  | COOPCANA | CAIXA DO MANCAL INFERIOR 54" | PC | 434129-4 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46254 |  | 34 |  | ago | 2026 |  | 34/2026
27616-3 |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | CAMISA RP Ø900mm 66" | PC | 6833-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46174 |  | 23 |  | jun | 2026 |  | 23/2026
27616-3 |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | CAMISA RP Ø900mm 66" | PC | 6833-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 117 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-3000 - [117] | 15.9545 | [8 empty] | /
27616-3 |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | CAMISA RP Ø900mm 66" | PC | 6833-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 6.1364 | [8 empty] | /
27616-3 |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | CAMISA RP Ø900mm 66" | PC | 6833-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
27616-3 |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | CAMISA RP Ø900mm 66" | PC | 6833-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
27616-3 |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | CAMISA RP Ø900mm 66" | PC | 6833-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 7.15 | [8 empty] | /
27616-3 |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | CAMISA RP Ø900mm 66" | PC | 6833-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 9.1408 | [8 empty] | /
27616-3 |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | CAMISA RP Ø900mm 66" | PC | 6833-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 3.9773 | [8 empty] | /
27616-3 |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | CAMISA RP Ø900mm 66" | PC | 6833-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 9.4909 | [8 empty] | /
27616-3 |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | CAMISA RP Ø900mm 66" | PC | 6833-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 1.4318 | [8 empty] | /
27616-3 |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | CAMISA RP Ø900mm 66" | PC | 6833-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46234 |  | 31 |  | jul | 2026 |  | 31/2026
27616-2 |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | CAMISA INFERIOR Ø1000mm 66" | PC | 6834-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 9.4909 | [8 empty] | /
27616-2 |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | CAMISA INFERIOR Ø1000mm 66" | PC | 6834-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 1.4318 | [8 empty] | /
27616-2 |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | CAMISA INFERIOR Ø1000mm 66" | PC | 6834-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46234 |  | 31 |  | jul | 2026 |  | 31/2026
27616-4 |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | CAMISA Ø1000mm 66" | PC | 6835-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
27616-4 |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | CAMISA Ø1000mm 66" | PC | 6835-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
27616-4 |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | CAMISA Ø1000mm 66" | PC | 6835-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 7.15 | [8 empty] | /
27616-4 |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | CAMISA Ø1000mm 66" | PC | 6835-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 9.1408 | [8 empty] | /
27616-4 |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | CAMISA Ø1000mm 66" | PC | 6835-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 3.9773 | [8 empty] | /
27616-4 |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | CAMISA Ø1000mm 66" | PC | 6835-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 1.4318 | [8 empty] | /
27616-4 |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | CAMISA Ø1000mm 66" | PC | 6835-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46234 |  | 31 |  | jul | 2026 |  | 31/2026
27616-8 |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | CAMISA RP Ø860mm 66" | PC | 6839-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46174 |  | 23 |  | jun | 2026 |  | 23/2026
27616-8 |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | CAMISA RP Ø860mm 66" | PC | 6839-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 117 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-3000 - [117] | 15.9545 | [8 empty] | /
27616-8 |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | CAMISA RP Ø860mm 66" | PC | 6839-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 113 | FURADEIRA RADIAL CSEPEL HUNGARY 264 - [113] | 6.1364 | [8 empty] | /
27616-8 |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | CAMISA RP Ø860mm 66" | PC | 6839-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
27616-8 |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | CAMISA RP Ø860mm 66" | PC | 6839-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
27616-8 |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | CAMISA RP Ø860mm 66" | PC | 6839-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 7.15 | [8 empty] | /
27616-8 |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | CAMISA RP Ø860mm 66" | PC | 6839-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 9.1408 | [8 empty] | /
27616-8 |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | CAMISA RP Ø860mm 66" | PC | 6839-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 3.9773 | [8 empty] | /
27616-8 |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | CAMISA RP Ø860mm 66" | PC | 6839-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 9.4909 | [8 empty] | /
27616-8 |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | CAMISA RP Ø860mm 66" | PC | 6839-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 1.4318 | [8 empty] | /
27616-8 |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | CAMISA RP Ø860mm 66" | PC | 6839-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46234 |  | 31 |  | jul | 2026 |  | 31/2026
27616-5 |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | CAMISA Ø960mm 66" | PC | 6840-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46174 |  | 23 |  | jun | 2026 |  | 23/2026
27616-5 |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | CAMISA Ø960mm 66" | PC | 6840-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 9.49 | [8 empty] | /
27616-5 |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | CAMISA Ø960mm 66" | PC | 6840-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 1.43 | [8 empty] | /
27616-6 |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | CAMISA Ø960mm 66" | PC | 6840-2 | 2 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46234 |  | 31 |  | jul | 2026 |  | 31/2026
27638-4 |  |  |  | CAFEALCOOL | CAMISA Ø880mm 48" | PC | 6915-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46255 |  | 34 |  | ago | 2026 |  | 34/2026
27638-4 |  |  |  | CAFEALCOOL | CAMISA Ø880mm 48" | PC | 6915-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 113 | FURADEIRA RADIAL CSEPEL HUNGARY 264 - [113] | 6.1364 |  | 46230 |  | 31 |  | jul | 2026 |  | 31/2026
27638-4 |  |  |  | CAFEALCOOL | CAMISA Ø880mm 48" | PC | 6915-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 1.3 | [8 empty] | /
27638-4 |  |  |  | CAFEALCOOL | CAMISA Ø880mm 48" | PC | 6915-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 1.3 | [8 empty] | /
27638-4 |  |  |  | CAFEALCOOL | CAMISA Ø880mm 48" | PC | 6915-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 3.7523 | [8 empty] | /
27638-4 |  |  |  | CAFEALCOOL | CAMISA Ø880mm 48" | PC | 6915-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 4.8701 | [8 empty] | /
27638-4 |  |  |  | CAFEALCOOL | CAMISA Ø880mm 48" | PC | 6915-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 2.1 | [8 empty] | /
27638-4 |  |  |  | CAFEALCOOL | CAMISA Ø880mm 48" | PC | 6915-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 9.4909 | [8 empty] | /
27638-4 |  |  |  | CAFEALCOOL | CAMISA Ø880mm 48" | PC | 6915-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 1.4318 | [8 empty] | /
27638-6 |  |  |  | CAFEALCOOL | CAMISA Ø910mm 48" | PC | 6917-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 1.3 | [8 empty] | /
27638-6 |  |  |  | CAFEALCOOL | CAMISA Ø910mm 48" | PC | 6917-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 3.7523 | [8 empty] | /
27638-6 |  |  |  | CAFEALCOOL | CAMISA Ø910mm 48" | PC | 6917-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 4.8701 | [8 empty] | /
27638-6 |  |  |  | CAFEALCOOL | CAMISA Ø910mm 48" | PC | 6917-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 2.1 | [8 empty] | /
27638-6 |  |  |  | CAFEALCOOL | CAMISA Ø910mm 48" | PC | 6917-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 9.4909 | [8 empty] | /
27638-6 |  |  |  | CAFEALCOOL | CAMISA Ø910mm 48" | PC | 6917-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 1.4318 | [8 empty] | /
27611-2 |  |  |  | LINS - USINA | CAMISA SUP. Ø 1130mm MDA 78" | PC | 6826-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | 1 | 46255 |  | 34 |  | ago | 2026 |  | 34/2026
27611-2 |  |  |  | LINS - USINA | CAMISA SUP. Ø 1130mm MDA 78" | PC | 6826-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 117 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-3000 - [117] | 20.25 | 561 | [7 empty] | /
27611-2 |  |  |  | LINS - USINA | CAMISA SUP. Ø 1130mm MDA 78" | PC | 6826-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 7.45 | 112 | [7 empty] | /
27611-2 |  |  |  | LINS - USINA | CAMISA SUP. Ø 1130mm MDA 78" | PC | 6826-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 3.5455 | 489 | [7 empty] | /
27611-2 |  |  |  | LINS - USINA | CAMISA SUP. Ø 1130mm MDA 78" | PC | 6826-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 3.5455 | 194 | [7 empty] | /
27611-2 |  |  |  | LINS - USINA | CAMISA SUP. Ø 1130mm MDA 78" | PC | 6826-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 10.0455 | 2 | [7 empty] | /
27611-2 |  |  |  | LINS - USINA | CAMISA SUP. Ø 1130mm MDA 78" | PC | 6826-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 12.5873 | [8 empty] | /
27611-2 |  |  |  | LINS - USINA | CAMISA SUP. Ø 1130mm MDA 78" | PC | 6826-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 5.7273 | [8 empty] | /
27611-2 |  |  |  | LINS - USINA | CAMISA SUP. Ø 1130mm MDA 78" | PC | 6826-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 10.8 | [8 empty] | /
27611-2 |  |  |  | LINS - USINA | CAMISA SUP. Ø 1130mm MDA 78" | PC | 6826-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 2.05 | [8 empty] | /
27611-2 |  |  |  | LINS - USINA | CAMISA SUP. Ø 1130mm MDA 78" | PC | 6826-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46295 |  | 40 |  | set | 2026 |  | 40/2026
27611-3 |  |  |  | LINS - USINA | CAMISA INF. Ø1160mm MDA 78" | PC | 6827-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46255 |  | 34 |  | ago | 2026 |  | 34/2026
27611-3 |  |  |  | LINS - USINA | CAMISA INF. Ø1160mm MDA 78" | PC | 6827-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 7.45 | [8 empty] | /
27611-3 |  |  |  | LINS - USINA | CAMISA INF. Ø1160mm MDA 78" | PC | 6827-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 3.5455 | [8 empty] | /
27611-3 |  |  |  | LINS - USINA | CAMISA INF. Ø1160mm MDA 78" | PC | 6827-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 3.5455 | [8 empty] | /
27611-3 |  |  |  | LINS - USINA | CAMISA INF. Ø1160mm MDA 78" | PC | 6827-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 10.0455 | [8 empty] | /
27611-3 |  |  |  | LINS - USINA | CAMISA INF. Ø1160mm MDA 78" | PC | 6827-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 12.5873 | [8 empty] | /
27611-3 |  |  |  | LINS - USINA | CAMISA INF. Ø1160mm MDA 78" | PC | 6827-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 5.7273 | [8 empty] | /
27611-3 |  |  |  | LINS - USINA | CAMISA INF. Ø1160mm MDA 78" | PC | 6827-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 10.8 |  | 46293 |  | 40 |  | set | 2026 |  | 40/2026
27611-3 |  |  |  | LINS - USINA | CAMISA INF. Ø1160mm MDA 78" | PC | 6827-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 2.05 | [8 empty] | /
27611-3 |  |  |  | LINS - USINA | CAMISA INF. Ø1160mm MDA 78" | PC | 6827-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46295 |  | 40 |  | set | 2026 |  | 40/2026
27611-4 |  |  |  | LINS - USINA | CAMISA INF. Ø 1160mm MDA 78" | PC | 6828-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46255 |  | 34 |  | ago | 2026 |  | 34/2026
27611-4 |  |  |  | LINS - USINA | CAMISA INF. Ø 1160mm MDA 78" | PC | 6828-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 117 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-3000 - [117] | 20.25 | [8 empty] | /
27611-4 |  |  |  | LINS - USINA | CAMISA INF. Ø 1160mm MDA 78" | PC | 6828-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 7.45 | [8 empty] | /
27611-4 |  |  |  | LINS - USINA | CAMISA INF. Ø 1160mm MDA 78" | PC | 6828-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 3.5455 | [8 empty] | /
27611-4 |  |  |  | LINS - USINA | CAMISA INF. Ø 1160mm MDA 78" | PC | 6828-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 3.5455 | [8 empty] | /
27611-4 |  |  |  | LINS - USINA | CAMISA INF. Ø 1160mm MDA 78" | PC | 6828-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 10.0455 | [8 empty] | /
27611-4 |  |  |  | LINS - USINA | CAMISA INF. Ø 1160mm MDA 78" | PC | 6828-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 12.5873 | [8 empty] | /
27611-4 |  |  |  | LINS - USINA | CAMISA INF. Ø 1160mm MDA 78" | PC | 6828-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 5.7273 | [8 empty] | /
27611-4 |  |  |  | LINS - USINA | CAMISA INF. Ø 1160mm MDA 78" | PC | 6828-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 10.8 | [8 empty] | /
27611-4 |  |  |  | LINS - USINA | CAMISA INF. Ø 1160mm MDA 78" | PC | 6828-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 2.05 | [8 empty] | /
27611-4 |  |  |  | LINS - USINA | CAMISA INF. Ø 1160mm MDA 78" | PC | 6828-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46295 |  | 40 |  | set | 2026 |  | 40/2026
27611-5 |  |  |  | LINS - USINA | CAMISA INF Ø1100mm MDA 78" | PC | 6829-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46255 |  | 34 |  | ago | 2026 |  | 34/2026
27611-5 |  |  |  | LINS - USINA | CAMISA INF Ø1100mm MDA 78" | PC | 6829-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 117 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-3000 - [117] | 20.25 | [8 empty] | /
27611-5 |  |  |  | LINS - USINA | CAMISA INF Ø1100mm MDA 78" | PC | 6829-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 7.45 | [8 empty] | /
27611-5 |  |  |  | LINS - USINA | CAMISA INF Ø1100mm MDA 78" | PC | 6829-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 3.5455 | [8 empty] | /
27611-5 |  |  |  | LINS - USINA | CAMISA INF Ø1100mm MDA 78" | PC | 6829-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 3.5455 | [8 empty] | /
27611-5 |  |  |  | LINS - USINA | CAMISA INF Ø1100mm MDA 78" | PC | 6829-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 10.0455 | [8 empty] | /
27611-5 |  |  |  | LINS - USINA | CAMISA INF Ø1100mm MDA 78" | PC | 6829-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 12.5873 | [8 empty] | /
27611-5 |  |  |  | LINS - USINA | CAMISA INF Ø1100mm MDA 78" | PC | 6829-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 5.7273 | [8 empty] | /
27611-5 |  |  |  | LINS - USINA | CAMISA INF Ø1100mm MDA 78" | PC | 6829-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 10.8 | [8 empty] | /
27611-5 |  |  |  | LINS - USINA | CAMISA INF Ø1100mm MDA 78" | PC | 6829-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 2.05 | [8 empty] | /
27611-5 |  |  |  | LINS - USINA | CAMISA INF Ø1100mm MDA 78" | PC | 6829-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46295 |  | 40 |  | set | 2026 |  | 40/2026
27611-6 |  |  |  | LINS - USINA | CAMISA RP Ø 950mm MDA 78" | PC | 6830-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46255 |  | 34 |  | ago | 2026 |  | 34/2026
27611-6 |  |  |  | LINS - USINA | CAMISA RP Ø 950mm MDA 78" | PC | 6830-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 117 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-3000 - [117] | 20.25 | [8 empty] | /
27611-6 |  |  |  | LINS - USINA | CAMISA RP Ø 950mm MDA 78" | PC | 6830-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 7.45 | [8 empty] | /
27611-6 |  |  |  | LINS - USINA | CAMISA RP Ø 950mm MDA 78" | PC | 6830-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 3.5455 | [8 empty] | /
27611-6 |  |  |  | LINS - USINA | CAMISA RP Ø 950mm MDA 78" | PC | 6830-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 3.5455 | [8 empty] | /
27611-6 |  |  |  | LINS - USINA | CAMISA RP Ø 950mm MDA 78" | PC | 6830-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 10.0455 | [8 empty] | /
27611-6 |  |  |  | LINS - USINA | CAMISA RP Ø 950mm MDA 78" | PC | 6830-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 12.5873 | [8 empty] | /
27611-6 |  |  |  | LINS - USINA | CAMISA RP Ø 950mm MDA 78" | PC | 6830-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 5.7273 | [8 empty] | /
27611-6 |  |  |  | LINS - USINA | CAMISA RP Ø 950mm MDA 78" | PC | 6830-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 10.8 | [8 empty] | /
27611-6 |  |  |  | LINS - USINA | CAMISA RP Ø 950mm MDA 78" | PC | 6830-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 2.05 | [8 empty] | /
27611-6 |  |  |  | LINS - USINA | CAMISA RP Ø 950mm MDA 78" | PC | 6830-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46295 |  | 40 |  | set | 2026 |  | 40/2026
27611-7 |  |  |  | LINS - USINA | CAMISA RP Ø 1040mm MDA 78" | PC | 6831-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46255 |  | 34 |  | ago | 2026 |  | 34/2026
27611-7 |  |  |  | LINS - USINA | CAMISA RP Ø 1040mm MDA 78" | PC | 6831-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 117 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-3000 - [117] | 20.25 | [8 empty] | /
27611-7 |  |  |  | LINS - USINA | CAMISA RP Ø 1040mm MDA 78" | PC | 6831-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 7.45 | [8 empty] | /
27611-7 |  |  |  | LINS - USINA | CAMISA RP Ø 1040mm MDA 78" | PC | 6831-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 3.5455 | [8 empty] | /
27611-7 |  |  |  | LINS - USINA | CAMISA RP Ø 1040mm MDA 78" | PC | 6831-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 3.5455 | [8 empty] | /
27611-7 |  |  |  | LINS - USINA | CAMISA RP Ø 1040mm MDA 78" | PC | 6831-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 10.0455 | [8 empty] | /
27611-7 |  |  |  | LINS - USINA | CAMISA RP Ø 1040mm MDA 78" | PC | 6831-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 12.5873 | [8 empty] | /
27611-7 |  |  |  | LINS - USINA | CAMISA RP Ø 1040mm MDA 78" | PC | 6831-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 5.7273 | [8 empty] | /
27611-7 |  |  |  | LINS - USINA | CAMISA RP Ø 1040mm MDA 78" | PC | 6831-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 10.8 | [8 empty] | /
27611-7 |  |  |  | LINS - USINA | CAMISA RP Ø 1040mm MDA 78" | PC | 6831-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 2.05 | [8 empty] | /
27611-7 |  |  |  | LINS - USINA | CAMISA RP Ø 1040mm MDA 78" | PC | 6831-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46295 |  | 40 |  | set | 2026 |  | 40/2026
27616-7 |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | CAMISA AD Ø960mm 66" | PC | 6836-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46174 |  | 23 |  | jun | 2026 |  | 23/2026
27616-7 |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | CAMISA AD Ø960mm 66" | PC | 6836-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (DRENAGEM) | 117 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-3000 - [117] | 2.5282 | [8 empty] | /
27616-7 |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | CAMISA AD Ø960mm 66" | PC | 6836-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 6.1364 | [8 empty] | /
27616-7 |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | CAMISA AD Ø960mm 66" | PC | 6836-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 613 | FURADEIRA SKODA - [613] | 18 | [8 empty] | /
27616-7 |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | CAMISA AD Ø960mm 66" | PC | 6836-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 9 | [8 empty] | /
27616-7 |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | CAMISA AD Ø960mm 66" | PC | 6836-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | 2° USINAGEM | 118 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-4000 - [118] | 7.5618 | [8 empty] | /
27616-7 |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | CAMISA AD Ø960mm 66" | PC | 6836-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
27616-7 |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | CAMISA AD Ø960mm 66" | PC | 6836-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
27616-7 |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | CAMISA AD Ø960mm 66" | PC | 6836-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 7.15 | [8 empty] | /
27616-7 |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | CAMISA AD Ø960mm 66" | PC | 6836-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 9.1408 | [8 empty] | /
27616-7 |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | CAMISA AD Ø960mm 66" | PC | 6836-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 3.9773 | [8 empty] | /
27616-7 |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | CAMISA AD Ø960mm 66" | PC | 6836-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 9.4909 | [8 empty] | /
27616-7 |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | CAMISA AD Ø960mm 66" | PC | 6836-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 1.4318 | [8 empty] | /
27616-7 |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | CAMISA AD Ø960mm 66" | PC | 6836-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46234 |  | 31 |  | jul | 2026 |  | 31/2026
27616-6 |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | CAMISA AD Ø960mm 66" | PC | 6837-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
27616-6 |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | CAMISA AD Ø960mm 66" | PC | 6837-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
27616-6 |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | CAMISA AD Ø960mm 66" | PC | 6837-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 7.15 | [8 empty] | /
27616-6 |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | CAMISA AD Ø960mm 66" | PC | 6837-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 9.1408 | [8 empty] | /
27616-6 |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | CAMISA AD Ø960mm 66" | PC | 6837-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 3.9773 | [8 empty] | /
27616-6 |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | CAMISA AD Ø960mm 66" | PC | 6837-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 1.4318 | [8 empty] | /
27616-6 |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | CAMISA AD Ø960mm 66" | PC | 6837-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46234 |  | 31 |  | jul | 2026 |  | 31/2026
27616-1 |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | CAMISA AD Ø1000mm 66" | PC | 6838-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | 2° USINAGEM | 118 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-4000 - [118] | 7.5618 |  | 46293 |  | 40 |  | set | 2026 |  | 40/2026
27616-1 |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | CAMISA AD Ø1000mm 66" | PC | 6838-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
27616-1 |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | CAMISA AD Ø1000mm 66" | PC | 6838-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
27616-1 |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | CAMISA AD Ø1000mm 66" | PC | 6838-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 7.15 | [8 empty] | /
27616-1 |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | CAMISA AD Ø1000mm 66" | PC | 6838-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 9.1408 | [8 empty] | /
27616-1 |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | CAMISA AD Ø1000mm 66" | PC | 6838-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 3.9773 | [8 empty] | /
27616-1 |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | CAMISA AD Ø1000mm 66" | PC | 6838-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 9.4909 | [8 empty] | /
27616-1 |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | CAMISA AD Ø1000mm 66" | PC | 6838-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 1.4318 | [8 empty] | /
27616-1 |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | CAMISA AD Ø1000mm 66" | PC | 6838-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46234 |  | 31 |  | jul | 2026 |  | 31/2026
27638-1 |  |  |  | CAFEALCOOL | CAMISA AD Ø880mm 48" | PC | 6912-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 613 | FURADEIRA SKODA - [613] | 18 | [8 empty] | /
27638-1 |  |  |  | CAFEALCOOL | CAMISA AD Ø880mm 48" | PC | 6912-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 9 | [8 empty] | /
27638-1 |  |  |  | CAFEALCOOL | CAMISA AD Ø880mm 48" | PC | 6912-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | 2° USINAGEM | 120 | TORNO HORIZ. TONANI TP-90 - [120] | 7.5618 |  | 46251 |  | 34 |  | ago | 2026 |  | 34/2026
27638-1 |  |  |  | CAFEALCOOL | CAMISA AD Ø880mm 48" | PC | 6912-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
27638-1 |  |  |  | CAFEALCOOL | CAMISA AD Ø880mm 48" | PC | 6912-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
27638-1 |  |  |  | CAFEALCOOL | CAMISA AD Ø880mm 48" | PC | 6912-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 7.15 | [8 empty] | /
27638-1 |  |  |  | CAFEALCOOL | CAMISA AD Ø880mm 48" | PC | 6912-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 9.1408 | [8 empty] | /
27638-1 |  |  |  | CAFEALCOOL | CAMISA AD Ø880mm 48" | PC | 6912-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 3.9773 | [8 empty] | /
27638-1 |  |  |  | CAFEALCOOL | CAMISA AD Ø880mm 48" | PC | 6912-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 1.4318 | [8 empty] | /
27638-1 |  |  |  | CAFEALCOOL | CAMISA AD Ø880mm 48" | PC | 6912-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46254 |  | 34 |  | ago | 2026 |  | 34/2026
27638-2 |  |  |  | CAFEALCOOL | CAMISA AD Ø880mm 48" | PC | 6913-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46234 |  | 31 |  | jul | 2026 |  | 31/2026
27638-2 |  |  |  | CAFEALCOOL | CAMISA AD Ø880mm 48" | PC | 6913-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 613 | FURADEIRA SKODA - [613] | 18 |  | 46251 |  | 34 |  | ago | 2026 |  | 34/2026
27638-2 |  |  |  | CAFEALCOOL | CAMISA AD Ø880mm 48" | PC | 6913-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 9 | [8 empty] | /
27638-2 |  |  |  | CAFEALCOOL | CAMISA AD Ø880mm 48" | PC | 6913-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
27638-2 |  |  |  | CAFEALCOOL | CAMISA AD Ø880mm 48" | PC | 6913-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
27638-2 |  |  |  | CAFEALCOOL | CAMISA AD Ø880mm 48" | PC | 6913-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 7.15 | [8 empty] | /
27638-2 |  |  |  | CAFEALCOOL | CAMISA AD Ø880mm 48" | PC | 6913-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 9.1408 | [8 empty] | /
27638-2 |  |  |  | CAFEALCOOL | CAMISA AD Ø880mm 48" | PC | 6913-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 3.9773 | [8 empty] | /
27638-2 |  |  |  | CAFEALCOOL | CAMISA AD Ø880mm 48" | PC | 6913-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 9.4909 | [8 empty] | /
27638-2 |  |  |  | CAFEALCOOL | CAMISA AD Ø880mm 48" | PC | 6913-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 1.4318 | [8 empty] | /
27638-2 |  |  |  | CAFEALCOOL | CAMISA AD Ø880mm 48" | PC | 6913-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46254 |  | 34 |  | ago | 2026 |  | 34/2026
27638-3 |  |  |  | CAFEALCOOL | CAMISA AD Ø910mm 48" | PC | 6914-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46234 |  | 31 |  | jul | 2026 |  | 31/2026
27638-3 |  |  |  | CAFEALCOOL | CAMISA AD Ø910mm 48" | PC | 6914-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (DRENAGEM) | 120 | TORNO HORIZ. TONANI TP-90 - [120] | 2.5282 |  | 46251 |  | 34 |  | ago | 2026 |  | 34/2026
27638-3 |  |  |  | CAFEALCOOL | CAMISA AD Ø910mm 48" | PC | 6914-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 6.1364 |  | 46251 |  | 34 |  | ago | 2026 |  | 34/2026
27638-3 |  |  |  | CAFEALCOOL | CAMISA AD Ø910mm 48" | PC | 6914-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 613 | FURADEIRA SKODA - [613] | 18 |  | 46259 |  | 35 |  | ago | 2026 |  | 35/2026
27638-3 |  |  |  | CAFEALCOOL | CAMISA AD Ø910mm 48" | PC | 6914-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 9 |  | 46267 |  | 36 |  | set | 2026 |  | 36/2026
27638-3 |  |  |  | CAFEALCOOL | CAMISA AD Ø910mm 48" | PC | 6914-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | 2° USINAGEM | 120 | TORNO HORIZ. TONANI TP-90 - [120] | 7.5618 |  | 46293 |  | 40 |  | set | 2026 |  | 40/2026
27638-3 |  |  |  | CAFEALCOOL | CAMISA AD Ø910mm 48" | PC | 6914-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
27638-3 |  |  |  | CAFEALCOOL | CAMISA AD Ø910mm 48" | PC | 6914-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
27638-3 |  |  |  | CAFEALCOOL | CAMISA AD Ø910mm 48" | PC | 6914-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 7.15 | [8 empty] | /
27638-3 |  |  |  | CAFEALCOOL | CAMISA AD Ø910mm 48" | PC | 6914-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 9.1408 | [8 empty] | /
27638-3 |  |  |  | CAFEALCOOL | CAMISA AD Ø910mm 48" | PC | 6914-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 3.9773 | [8 empty] | /
27638-3 |  |  |  | CAFEALCOOL | CAMISA AD Ø910mm 48" | PC | 6914-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 9.4909 | [8 empty] | /
27638-3 |  |  |  | CAFEALCOOL | CAMISA AD Ø910mm 48" | PC | 6914-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 1.4318 | [8 empty] | /
27638-3 |  |  |  | CAFEALCOOL | CAMISA AD Ø910mm 48" | PC | 6914-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46265 |  | 36 |  | ago | 2026 |  | 36/2026
27638-5 |  |  |  | CAFEALCOOL | CAMISA AD Ø910mm 48" | PC | 6916-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | 2° USINAGEM | 120 | TORNO HORIZ. TONANI TP-90 - [120] | 7.5618 |  | 46262 |  | 35 |  | ago | 2026 |  | 35/2026
27638-5 |  |  |  | CAFEALCOOL | CAMISA AD Ø910mm 48" | PC | 6916-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
27638-5 |  |  |  | CAFEALCOOL | CAMISA AD Ø910mm 48" | PC | 6916-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
27638-5 |  |  |  | CAFEALCOOL | CAMISA AD Ø910mm 48" | PC | 6916-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 7.15 | [8 empty] | /
27638-5 |  |  |  | CAFEALCOOL | CAMISA AD Ø910mm 48" | PC | 6916-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 9.1408 | [8 empty] | /
27638-5 |  |  |  | CAFEALCOOL | CAMISA AD Ø910mm 48" | PC | 6916-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 3.9773 | [8 empty] | /
27638-5 |  |  |  | CAFEALCOOL | CAMISA AD Ø910mm 48" | PC | 6916-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 9.4909 | [8 empty] | /
27638-5 |  |  |  | CAFEALCOOL | CAMISA AD Ø910mm 48" | PC | 6916-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 1.4318 | [8 empty] | /
27638-5 |  |  |  | CAFEALCOOL | CAMISA AD Ø910mm 48" | PC | 6916-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46265 |  | 36 |  | ago | 2026 |  | 36/2026
27604-1 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-332 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46253 | 46207 | 34 | 27 | ago | 2026 | 1 | 34/2026
27604-2 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-333 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46237 | 46207 | 32 | 27 | ago | 2026 | 1 | 32/2026
27604-2 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-333 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46253 | 46207 | 34 | 27 | ago | 2026 | 1 | 34/2026
27604-3 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-334 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46237 | 46207 | 32 | 27 | ago | 2026 | 1 | 32/2026
27604-3 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-334 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46253 | 46207 | 34 | 27 | ago | 2026 | 1 | 34/2026
27604-5 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-328 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46237 | 46207 | 32 | 27 | ago | 2026 | 1 | 32/2026
27604-5 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-328 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46253 | 46207 | 34 | 27 | ago | 2026 | 1 | 34/2026
27604-7 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-330 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46237 | 46207 | 32 | 27 | ago | 2026 | 1 | 32/2026
27604-7 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-330 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 | [8 empty] | /
27604-7 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-330 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46253 | 46207 | 34 | 27 | ago | 2026 | 1 | 34/2026
27604-8 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-331 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46237 | 46207 | 32 | 27 | ago | 2026 | 1 | 32/2026
27604-8 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-331 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 | [8 empty] | /
27604-8 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-331 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46253 | 46207 | 34 | 27 | ago | 2026 | 1 | 34/2026
27604-9 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-326 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46237 | 46207 | 32 | 27 | ago | 2026 | 1 | 32/2026
27604-9 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-326 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 | [8 empty] | /
27604-9 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-326 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46253 | 46207 | 34 | 27 | ago | 2026 | 1 | 34/2026
27604-10 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-327 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46237 | 46207 | 32 | 27 | ago | 2026 | 1 | 32/2026
27604-10 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-327 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 | [8 empty] | /
27604-10 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-327 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46253 | 46207 | 34 | 27 | ago | 2026 | 1 | 34/2026
27606-1 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152653-326 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46257 | 46207 | 34 | 27 | ago | 2026 | 1 | 34/2026
27606-1 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152653-326 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 | [8 empty] | /
27606-1 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152653-326 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46253 | 46207 | 34 | 27 | ago | 2026 | 1 | 34/2026
27606-7 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152653-323 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46257 | 46207 | 34 | 27 | ago | 2026 | 1 | 34/2026
27606-7 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152653-323 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 123 | TORNO VERT. LOIS SOEST - [123] | 12.5 | [8 empty] | /
27606-7 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152653-323 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46253 | 46207 | 34 | 27 | ago | 2026 | 1 | 34/2026
27606-8 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152653-324 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46257 | 46207 | 34 | 27 | ago | 2026 | 1 | 34/2026
27606-8 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152653-324 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46253 | 46207 | 34 | 27 | ago | 2026 | 1 | 34/2026
27606-9 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152653-325 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46257 | 46207 | 34 | 27 | ago | 2026 | 1 | 34/2026
27606-9 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152653-325 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46253 | 46207 | 34 | 27 | ago | 2026 | 1 | 34/2026
27594-1 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-304 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46230 | 46207 | 31 | 27 | jul | 2026 | 1 | 31/2026
27594-1 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-304 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 123 | TORNO VERT. LOIS SOEST - [123] | 12.5 |  | 46245 | 46207 | 33 | 27 |  |  | 1 | 33/
27594-1 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-304 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46245 | 46207 | 33 | 27 | ago | 2026 | 1 | 33/2026
27594-4 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-307 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46230 | 46207 | 31 | 27 | jul | 2026 | 1 | 31/2026
27594-5 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-308 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46245 | 46207 | 33 | 27 | ago | 2026 | 1 | 33/2026
27594-9 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-312 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46230 | 46207 | 31 | 27 | jul | 2026 | 1 | 31/2026
27594-9 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-312 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 | [8 empty] | /
27594-9 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-312 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46245 | 46207 | 33 | 27 | ago | 2026 | 1 | 33/2026
27594-11 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-314 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46230 | 46207 | 31 | 27 | jul | 2026 | 1 | 31/2026
27594-11 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-314 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 |  | 46238 | 46207 | 32 | 27 | ago | 2026 | 1 | 32/2026
27594-11 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-314 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46245 | 46207 | 33 | 27 | ago | 2026 | 1 | 33/2026
27594-12 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-315 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46230 | 46207 | 31 | 27 | jul | 2026 | 1 | 31/2026
27594-12 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-315 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 | [8 empty] | /
27594-12 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-315 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46245 | 46207 | 33 | 27 | ago | 2026 | 1 | 33/2026
27594-13 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-316 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46230 | 46207 | 31 | 27 | jul | 2026 | 1 | 31/2026
27594-13 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-316 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 | [8 empty] | /
27594-13 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-316 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46245 | 46207 | 33 | 27 | ago | 2026 | 1 | 33/2026
27595-3 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-319 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46223 | 46207 | 30 | 27 | jul | 2026 | 1 | 30/2026
27595-3 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-319 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 | [8 empty] | /
27595-3 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-319 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46238 | 46207 | 32 | 27 | ago | 2026 | 1 | 32/2026
27595-4 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-320 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46223 | 46207 | 30 | 27 | jul | 2026 | 1 | 30/2026
27595-4 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-320 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 | [8 empty] | /
27595-4 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-320 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46238 | 46207 | 32 | 27 | ago | 2026 | 1 | 32/2026
27595-5 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-321 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46223 | 46207 | 30 | 27 | jul | 2026 | 1 | 30/2026
27595-5 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-321 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 | [8 empty] | /
27595-5 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-321 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46238 | 46207 | 32 | 27 | ago | 2026 | 1 | 32/2026
27595-6 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-322 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46223 | 46207 | 30 | 27 | jul | 2026 | 1 | 30/2026
27595-6 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-322 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 | [8 empty] | /
27595-6 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-322 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46238 | 46207 | 32 | 27 | ago | 2026 | 1 | 32/2026
27595-7 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-323 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46223 | 46207 | 30 | 27 | jul | 2026 | 1 | 30/2026
27595-7 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-323 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 | [8 empty] | /
27595-7 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-323 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46238 | 46207 | 32 | 27 | ago | 2026 | 1 | 32/2026
27595-8 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-324 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46223 | 46207 | 30 | 27 | jul | 2026 | 1 | 30/2026
27595-8 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-324 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 | [8 empty] | /
27595-8 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-324 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46238 | 46207 | 32 | 27 | ago | 2026 | 1 | 32/2026
27595-9 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-325 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46223 | 46207 | 30 | 27 | jul | 2026 | 1 | 30/2026
27595-9 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-325 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 | [8 empty] | /
27595-9 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-325 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46238 | 46207 | 32 | 27 | ago | 2026 | 1 | 32/2026
27456-6 |  |  |  | SUPERIOR | MANTA P300 FUND. C/ USIN. | PC | 1425032-0 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46187 | 46207 | 24 | 27 | jun | 2026 | 1 | 24/2026
27456-6 |  |  |  | SUPERIOR | MANTA P300 FUND. C/ USIN. | PC | 1425032-0 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 | [8 empty] | /
27456-6 |  |  |  | SUPERIOR | MANTA P300 FUND. C/ USIN. | PC | 1425032-0 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46231 | 46207 | 31 | 27 | jul | 2026 | 1 | 31/2026
27456-7 |  |  |  | SUPERIOR | MANTA P300 FUND. C/ USIN. | PC | 1425032-0 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46187 | 46207 | 24 | 27 | jun | 2026 | 1 | 24/2026
27456-7 |  |  |  | SUPERIOR | MANTA P300 FUND. C/ USIN. | PC | 1425032-0 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 | [8 empty] | /
27456-7 |  |  |  | SUPERIOR | MANTA P300 FUND. C/ USIN. | PC | 1425032-0 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46231 | 46207 | 31 | 27 | jul | 2026 | 1 | 31/2026
27603-2 |  |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P400 FUND. C/ USIN. | PC | 1425034-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46230 | 46207 | 31 | 27 | jul | 2026 | 1 | 31/2026
27603-2 |  |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P400 FUND. C/ USIN. | PC | 1425034-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (REVEST.) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 7 | [8 empty] | /
27603-2 |  |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P400 FUND. C/ USIN. | PC | 1425034-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46195 | 46207 | 26 | 27 | jun | 2026 | 1 | 26/2026
27572-1 |  |  |  | Metso - 152 | REVESTIMENTO HP300 | PC | 152654-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46233 | 46207 | 31 | 27 | jul | 2026 | 1 | 31/2026
27572-1 |  |  |  | Metso - 152 | REVESTIMENTO HP300 | PC | 152654-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (REVEST.) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 7 | [8 empty] | /
27572-1 |  |  |  | Metso - 152 | REVESTIMENTO HP300 | PC | 152654-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46233 | 46207 | 31 | 27 | jul | 2026 | 1 | 31/2026
27572-2 |  |  |  | Metso - 152 | REVESTIMENTO HP300 | PC | 152654-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46233 | 46207 | 31 | 27 | jul | 2026 | 1 | 31/2026
27572-2 |  |  |  | Metso - 152 | REVESTIMENTO HP300 | PC | 152654-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (REVEST.) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 7 | [8 empty] | /
27572-2 |  |  |  | Metso - 152 | REVESTIMENTO HP300 | PC | 152654-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46233 | 46207 | 31 | 27 | jul | 2026 | 1 | 31/2026
27572-3 |  |  |  | Metso - 152 | REVESTIMENTO HP300 | PC | 152654-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46233 | 46207 | 31 | 27 | jul | 2026 | 1 | 31/2026
27572-3 |  |  |  | Metso - 152 | REVESTIMENTO HP300 | PC | 152654-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (REVEST.) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 7 | [8 empty] | /
27572-3 |  |  |  | Metso - 152 | REVESTIMENTO HP300 | PC | 152654-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46233 | 46207 | 31 | 27 | jul | 2026 | 1 | 31/2026
27572-4 |  |  |  | Metso - 152 | REVESTIMENTO HP300 | PC | 152654-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46233 | 46207 | 31 | 27 | jul | 2026 | 1 | 31/2026
27572-4 |  |  |  | Metso - 152 | REVESTIMENTO HP300 | PC | 152654-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (REVEST.) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 7 | [8 empty] | /
27572-4 |  |  |  | Metso - 152 | REVESTIMENTO HP300 | PC | 152654-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46233 | 46207 | 31 | 27 | jul | 2026 | 1 | 31/2026
27574-1 |  |  |  | Metso - 152 | REVESTIMENTO HP350E | PC | 152655-7 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46233 | 46207 | 31 | 27 | jul | 2026 | 1 | 31/2026
27574-1 |  |  |  | Metso - 152 | REVESTIMENTO HP350E | PC | 152655-7 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (REVEST.) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 7 | [8 empty] | /
27574-1 |  |  |  | Metso - 152 | REVESTIMENTO HP350E | PC | 152655-7 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46200 | 46207 | 26 | 27 | jun | 2026 | 1 | 26/2026
27574-2 |  |  |  | Metso - 152 | REVESTIMENTO HP350E | PC | 152655-8 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46233 | 46207 | 31 | 27 | jul | 2026 | 1 | 31/2026
27574-2 |  |  |  | Metso - 152 | REVESTIMENTO HP350E | PC | 152655-8 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46200 | 46207 | 26 | 27 | jun | 2026 | 1 | 26/2026
27456-4 |  |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P300 FUND. C/ USIN. | PC | 1425031-1 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46243 | 46207 | 32 | 27 | ago | 2026 | 1 | 32/2026
27456-5 |  |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P300 FUND. C/ USIN. | PC | 1425031-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46243 | 46207 | 32 | 27 | ago | 2026 | 1 | 32/2026
27456-5 |  |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P300 FUND. C/ USIN. | PC | 1425031-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46173 | 46207 | 22 | 27 | mai | 2026 | 1 | 22/2026
27456-11 |  |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P400 FUND. C/ USIN. | PC | 1425035-1 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46243 | 46207 | 32 | 27 | ago | 2026 | 1 | 32/2026
27456-11 |  |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P400 FUND. C/ USIN. | PC | 1425035-1 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46243 | 46207 | 32 | 27 | ago | 2026 | 1 | 32/2026
27545-9 |  |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P500 FUND. C/ USIN | PC | 1425030-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46054 | 46207 | 5 | 27 | fev | 2026 | 1 | 5/2026
27545-9 |  |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P500 FUND. C/ USIN | PC | 1425030-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46189 | 46207 | 25 | 27 | jun | 2026 | 1 | 25/2026
27545-10 |  |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P500 FUND. C/ USIN | PC | 1425030-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46054 | 46207 | 5 | 27 | fev | 2026 | 1 | 5/2026
27545-10 |  |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P500 FUND. C/ USIN | PC | 1425030-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46189 | 46207 | 25 | 27 | jun | 2026 | 1 | 25/2026
27589-1 |  |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P500 FUND. C/ USIN | PC | 1425030-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46054 | 46207 | 5 | 27 | fev | 2026 | 1 | 5/2026
27589-1 |  |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P500 FUND. C/ USIN | PC | 1425030-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46189 | 46207 | 25 | 27 | jun | 2026 | 1 | 25/2026
27600-9 |  |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO MOVEL FUND. C/ USIN. (50-3042M181-1) | PC | 1425059-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46234 | 46207 | 31 | 27 | jul | 2026 | 1 | 31/2026
27600-9 |  |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO MOVEL FUND. C/ USIN. (50-3042M181-1) | PC | 1425059-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46244 | 46207 | 33 | 27 | ago | 2026 | 1 | 33/2026
27600-13 |  |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO FIXO (50-3042S181-1) | PC | 1425060-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46234 | 46207 | 31 | 27 | jul | 2026 | 1 | 31/2026
27600-13 |  |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO FIXO (50-3042S181-1) | PC | 1425060-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46244 | 46207 | 33 | 27 | ago | 2026 | 1 | 33/2026
27600-1 |  |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO MOVEL FUND. C/ USIN (50-3055M181-1) | PC | 1425061-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46234 | 46207 | 31 | 27 | jul | 2026 | 1 | 31/2026
27600-1 |  |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO MOVEL FUND. C/ USIN (50-3055M181-1) | PC | 1425061-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46244 | 46207 | 33 | 27 | ago | 2026 | 1 | 33/2026
27545-7 |  |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P500 FUND. C/ USIN | PC | 1425030-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46213 | 46207 | 28 | 27 | jul | 2026 | 1 | 28/2026
27545-7 |  |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P500 FUND. C/ USIN | PC | 1425030-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (REVEST.) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 7 |  | 46213 | 46207 | 28 | 27 | jul | 2026 | 1 | 28/2026
27545-7 |  |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P500 FUND. C/ USIN | PC | 1425030-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46189 | 46207 | 25 | 27 | jun | 2026 | 1 | 25/2026
27592-1 |  |  |  | METSO - 152 | REVESTIMENTO HP350E | PC | 152655-174 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46233 | 46207 | 31 | 27 | jul | 2026 | 1 | 31/2026
27592-2 |  |  |  | METSO - 152 | REVESTIMENTO HP350E | PC | 152655-175 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27592-2 |  |  |  | METSO - 152 | REVESTIMENTO HP350E | PC | 152655-175 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46233 | 46207 | 31 | 27 | jul | 2026 | 1 | 31/2026
27602-1 |  |  |  | METSO - 152 | REVESTIMENTO HP350E | PC | 152655-176 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46230 | 46207 | 31 | 27 | jul | 2026 | 1 | 31/2026
27602-1 |  |  |  | METSO - 152 | REVESTIMENTO HP350E | PC | 152655-176 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46230 | 46207 | 31 | 27 | jul | 2026 | 1 | 31/2026
27602-2 |  |  |  | METSO - 152 | REVESTIMENTO HP350E | PC | 152655-177 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46230 | 46207 | 31 | 27 | jul | 2026 | 1 | 31/2026
27602-2 |  |  |  | METSO - 152 | REVESTIMENTO HP350E | PC | 152655-177 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46230 | 46207 | 31 | 27 | jul | 2026 | 1 | 31/2026
27602-3 |  |  |  | METSO - 152 | REVESTIMENTO HP350E | PC | 152655-178 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46230 | 46207 | 31 | 27 | jul | 2026 | 1 | 31/2026
27602-3 |  |  |  | METSO - 152 | REVESTIMENTO HP350E | PC | 152655-178 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46230 | 46207 | 31 | 27 | jul | 2026 | 1 | 31/2026
27602-4 |  |  |  | METSO - 152 | REVESTIMENTO HP350E | PC | 152655-179 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46230 | 46207 | 31 | 27 | jul | 2026 | 1 | 31/2026
27602-4 |  |  |  | METSO - 152 | REVESTIMENTO HP350E | PC | 152655-179 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (REVEST.) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 7 | [8 empty] | /
27602-4 |  |  |  | METSO - 152 | REVESTIMENTO HP350E | PC | 152655-179 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 | [8 empty] | /
27545-8 |  |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P500 FUND. C/ USIN | PC | 1425030-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46243 | 46207 | 32 | 27 | ago | 2026 | 1 | 32/2026
27545-8 |  |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P500 FUND. C/ USIN | PC | 1425030-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (REVEST.) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 7 | [8 empty] | /
27545-8 |  |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P500 FUND. C/ USIN | PC | 1425030-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46189 | 46207 | 25 | 27 | jun | 2026 | 1 | 25/2026
27600-5 |  |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO FIXO FUND. C/ USIN. (50-3055S181-1) | PC | 1425062-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46243 | 46207 | 32 | 27 | ago | 2026 | 1 | 32/2026
27600-5 |  |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO FIXO FUND. C/ USIN. (50-3055S181-1) | PC | 1425062-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (REVEST.) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 7 | [8 empty] | /
27600-5 |  |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO FIXO FUND. C/ USIN. (50-3055S181-1) | PC | 1425062-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46264 |  | 35 |  | ago | 2026 |  | 35/2026
27611-8 |  |  |  | LINS - USINA | RODETE Z15 Ø1280mm 78" | PC | 1506032-0 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46252 |  | 34 |  | ago | 2026 |  | 34/2026
27611-8 |  |  |  | LINS - USINA | RODETE Z15 Ø1280mm 78" | PC | 1506032-0 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DAS FACES E Ø INTERNO (DESBASTE) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 4.37 |  | 46294 |  | 40 |  | set | 2026 |  | 40/2026
27611-8 |  |  |  | LINS - USINA | RODETE Z15 Ø1280mm 78" | PC | 1506032-0 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DAS FACES E Ø INTERNO (ACABAMENTO) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 4.37 | [8 empty] | /
27611-8 |  |  |  | LINS - USINA | RODETE Z15 Ø1280mm 78" | PC | 1506032-0 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DO FUNDO DOS DENTES | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 9.82 |  | 46294 |  | 40 |  | set | 2026 |  | 40/2026
27611-8 |  |  |  | LINS - USINA | RODETE Z15 Ø1280mm 78" | PC | 1506032-0 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ESMERILAR RODETE | 74 | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74 | 2.78 | [8 empty] | /
27611-8 |  |  |  | LINS - USINA | RODETE Z15 Ø1280mm 78" | PC | 1506032-0 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR ROSCAS EM AMBAS AS FACES | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 2.22 | [8 empty] | /
27611-8 |  |  |  | LINS - USINA | RODETE Z15 Ø1280mm 78" | PC | 1506032-0 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DOS (02) RASGOS DE CHAVETA | 433 | MANDRILH. SCHARMANM FB-125 - [433] | 4.4 | [8 empty] | /
27611-9 |  |  |  | LINS - USINA | RODETE Z15 Ø1280mm 78" | PC | 1506032-0 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46252 |  | 34 |  | ago | 2026 |  | 34/2026
27611-9 |  |  |  | LINS - USINA | RODETE Z15 Ø1280mm 78" | PC | 1506032-0 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DAS FACES E Ø INTERNO (DESBASTE) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 4.37 |  | 46294 |  | 40 |  | set | 2026 |  | 40/2026
27611-9 |  |  |  | LINS - USINA | RODETE Z15 Ø1280mm 78" | PC | 1506032-0 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DAS FACES E Ø INTERNO (ACABAMENTO) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 4.37 | [8 empty] | /
27611-9 |  |  |  | LINS - USINA | RODETE Z15 Ø1280mm 78" | PC | 1506032-0 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DO FUNDO DOS DENTES | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 9.82 |  | 46294 |  | 40 |  | set | 2026 |  | 40/2026
27611-9 |  |  |  | LINS - USINA | RODETE Z15 Ø1280mm 78" | PC | 1506032-0 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ESMERILAR RODETE | 74 | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74 | 2.78 | [8 empty] | /
27611-9 |  |  |  | LINS - USINA | RODETE Z15 Ø1280mm 78" | PC | 1506032-0 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR ROSCAS EM AMBAS AS FACES | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 2.22 | [8 empty] | /
27611-9 |  |  |  | LINS - USINA | RODETE Z15 Ø1280mm 78" | PC | 1506032-0 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DOS (02) RASGOS DE CHAVETA | 433 | MANDRILH. SCHARMANM FB-125 - [433] | 4.4 | [8 empty] | /
27611-10 |  |  |  | LINS - USINA | RODETE RP Z19 Ø1520 mm 78" | PC | 1506033-0 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46252 |  | 34 |  | ago | 2026 |  | 34/2026
27611-10 |  |  |  | LINS - USINA | RODETE RP Z19 Ø1520 mm 78" | PC | 1506033-0 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DAS FACES E Ø INTERNO (DESBASTE) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 4.37 | [8 empty] | /
27611-10 |  |  |  | LINS - USINA | RODETE RP Z19 Ø1520 mm 78" | PC | 1506033-0 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DAS FACES E Ø INTERNO (ACABAMENTO) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 4.37 | [8 empty] | /
27611-10 |  |  |  | LINS - USINA | RODETE RP Z19 Ø1520 mm 78" | PC | 1506033-0 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DO FUNDO DOS DENTES | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 9.82 | [8 empty] | /
27611-10 |  |  |  | LINS - USINA | RODETE RP Z19 Ø1520 mm 78" | PC | 1506033-0 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ESMERILAR RODETE | 74 | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74 | 2.78 | [8 empty] | /
27611-10 |  |  |  | LINS - USINA | RODETE RP Z19 Ø1520 mm 78" | PC | 1506033-0 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR ROSCAS EM AMBAS AS FACES | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 2.22 | [8 empty] | /
27611-10 |  |  |  | LINS - USINA | RODETE RP Z19 Ø1520 mm 78" | PC | 1506033-0 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DOS (02) RASGOS DE CHAVETA | 433 | MANDRILH. SCHARMANM FB-125 - [433] | 4.4 | [8 empty] | /
27611-10 |  |  |  | LINS - USINA | RODETE RP Z19 Ø1520 mm 78" | PC | 1506033-0 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46252 |  | 34 |  | ago | 2026 |  | 34/2026
27611-11 |  |  |  | LINS - USINA | RODETE RP Z19 Ø1240 mm 78" | PC | 1506034-0 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46252 |  | 34 |  | ago | 2026 |  | 34/2026
27611-11 |  |  |  | LINS - USINA | RODETE RP Z19 Ø1240 mm 78" | PC | 1506034-0 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DAS FACES E Ø INTERNO (DESBASTE) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 4.37 | [8 empty] | /
27611-11 |  |  |  | LINS - USINA | RODETE RP Z19 Ø1240 mm 78" | PC | 1506034-0 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DAS FACES E Ø INTERNO (ACABAMENTO) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 4.37 | [8 empty] | /
27611-11 |  |  |  | LINS - USINA | RODETE RP Z19 Ø1240 mm 78" | PC | 1506034-0 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DO FUNDO DOS DENTES | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 9.82 | [8 empty] | /
27611-11 |  |  |  | LINS - USINA | RODETE RP Z19 Ø1240 mm 78" | PC | 1506034-0 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ESMERILAR RODETE | 74 | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74 | 2.78 | [8 empty] | /
27611-11 |  |  |  | LINS - USINA | RODETE RP Z19 Ø1240 mm 78" | PC | 1506034-0 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR ROSCAS EM AMBAS AS FACES | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 2.22 | [8 empty] | /
27611-11 |  |  |  | LINS - USINA | RODETE RP Z19 Ø1240 mm 78" | PC | 1506034-0 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DOS (02) RASGOS DE CHAVETA | 433 | MANDRILH. SCHARMANM FB-125 - [433] | 4.4 | [8 empty] | /
27611-11 |  |  |  | LINS - USINA | RODETE RP Z19 Ø1240 mm 78" | PC | 1506034-0 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46252 |  | 34 |  | ago | 2026 |  | 34/2026
27616-51 | - | - | - | IPIRANGA PASSOS | SUPORTE DA BAGACEIRA 66" | PC | 1484029-0 | 1 | SUPORTE DA BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46599 |  | 31 |  | jul | 2027 |  | 31/2027
27616-51 | - | - | - | IPIRANGA PASSOS | SUPORTE DA BAGACEIRA 66" | PC | 1484029-0 | 1 | SUPORTE DA BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR REBAIXANDO PARA SOLDAGEM INOX | 327 | MANDRILH. SKODA 3500 X 4500 - [327] | 11.7 | [8 empty] | /
27616-51 | - | - | - | IPIRANGA PASSOS | SUPORTE DA BAGACEIRA 66" | PC | 1484029-0 | 1 | SUPORTE DA BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | APLICAR SOLDA DE INOX | 84 | SOLDA - [84] | 18.9 | [8 empty] | /
27616-51 | - | - | - | IPIRANGA PASSOS | SUPORTE DA BAGACEIRA 66" | PC | 1484029-0 | 1 | SUPORTE DA BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR EM ACABAMENTO E MARCAR FURAÇÕES | 327 | MANDRILH. SKODA 3500 X 4500 - [327] | 21.6 | [8 empty] | /
27616-51 | - | - | - | IPIRANGA PASSOS | SUPORTE DA BAGACEIRA 66" | PC | 1484029-0 | 1 | SUPORTE DA BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 5.4 | [8 empty] | /
27616-51 | - | - | - | IPIRANGA PASSOS | SUPORTE DA BAGACEIRA 66" | PC | 1484029-0 | 1 | SUPORTE DA BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46267 |  | 36 |  | set | 2026 |  | 36/2026
27522-1 |  |  |  | Metso - 299 | ANEL AJUSTE HP500 | PC | 299374-89 | 1 | VI-DIVERSOS | VI | [6 empty] | USINAGEM | USINAR EM DESBASTE COM 5MM DE SOBREMETAL POR FACES E RAIOS. | 285 | TORNO VERT. TITAN SC4000 - [285] | 1 |  | 46241 |  | 32 |  | ago | 2026 |  | 32/2026
27522-1 |  |  |  | Metso - 299 | ANEL AJUSTE HP500 | PC | 299374-89 | 1 | VI-DIVERSOS | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46182 |  | 24 |  | jun | 2026 |  | 24/2026
27575-3 |  |  |  | PIACENTINI | CORPO DESCARGA | PC | 774017-1 | 1 | VI-DIVERSOS | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46216 |  | 29 |  | jul | 2026 |  | 29/2026
27575-3 |  |  |  | PIACENTINI | CORPO DESCARGA | PC | 774017-1 | 1 | VI-DIVERSOS | VI | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS CONFORME DESENHO. | 493 | MAND. TOS WHN(Q) - [493] | 12 | [8 empty] | /
27575-3 |  |  |  | PIACENTINI | CORPO DESCARGA | PC | 774017-1 | 1 | VI-DIVERSOS | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46264 |  | 35 |  | ago | 2026 |  | 35/2026
27575-4 |  |  |  | PIACENTINI | CORPO DESCARGA | PC | 774017-2 | 1 | VI-DIVERSOS | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46216 |  | 29 |  | jul | 2026 |  | 29/2026
27575-4 |  |  |  | PIACENTINI | CORPO DESCARGA | PC | 774017-2 | 1 | VI-DIVERSOS | VI | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS CONFORME DESENHO. | 493 | MAND. TOS WHN(Q) - [493] | 12 | [8 empty] | /
27575-4 |  |  |  | PIACENTINI | CORPO DESCARGA | PC | 774017-2 | 1 | VI-DIVERSOS | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46264 |  | 35 |  | ago | 2026 |  | 35/2026
27575-2 |  |  |  | PIACENTINI | CORPO ALIMENTAÇÃO | PC | 774016-7 | 1 | VI-DIVERSOS | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46264 |  | 35 |  | ago | 2026 |  | 35/2026
27599-1 |  |  |  | METSO - 299 | ANEL AJUSTE HP500 | PC | 299374-90 | 1 | VI-DIVERSOS | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27599-1 |  |  |  | METSO - 299 | ANEL AJUSTE HP500 | PC | 299374-90 | 1 | VI-DIVERSOS | VI | [6 empty] | USINAGEM | USINAR EM DESBASTE COM 5MM DE SOBREMETAL POR FACES E RAIOS. | 285 | TORNO VERT. TITAN SC4000 - [285] | 1 | [8 empty] | /
27599-1 |  |  |  | METSO - 299 | ANEL AJUSTE HP500 | PC | 299374-90 | 1 | VI-DIVERSOS | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46182 |  | 24 |  | jun | 2026 |  | 24/2026
27587-1 |  |  |  | PIETRO BORGO & CIA | ANEL FUND. C/ USIN. DESBASTE | PC | 1608001-1 | 1 | VI-DIVERSOS | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46186 |  | 24 |  | jun | 2026 |  | 24/2026
27587-1 |  |  |  | PIETRO BORGO & CIA | ANEL FUND. C/ USIN. DESBASTE | PC | 1608001-1 | 1 | VI-DIVERSOS | VI | [6 empty] | USINAGEM | USINAR DIMENSÕES EM DESBASTE COM 5MM DE SOBREMETAL POR FACES E RAIOS. | 124 | TORNO VERT. WEBSTER BENNETT - [124] | 14 | [8 empty] | /
27587-1 |  |  |  | PIETRO BORGO & CIA | ANEL FUND. C/ USIN. DESBASTE | PC | 1608001-1 | 1 | VI-DIVERSOS | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46246 |  | 33 |  | ago | 2026 |  | 33/2026
27587-2 |  |  |  | PIETRO BORGO & CIA | ANEL FUND. C/ USIN. DESBASTE | PC | 1608002-1 | 1 | VI-DIVERSOS | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46186 |  | 24 |  | jun | 2026 |  | 24/2026
27587-2 |  |  |  | PIETRO BORGO & CIA | ANEL FUND. C/ USIN. DESBASTE | PC | 1608002-1 | 1 | VI-DIVERSOS | VI | [6 empty] | USINAGEM | USINAR DIMENSÕES EM DESBASTE COM 5MM DE SOBREMETAL POR FACES E RAIOS. | 124 | TORNO VERT. WEBSTER BENNETT - [124] | 14 | [8 empty] | /
27587-2 |  |  |  | PIETRO BORGO & CIA | ANEL FUND. C/ USIN. DESBASTE | PC | 1608002-1 | 1 | VI-DIVERSOS | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46246 |  | 33 |  | ago | 2026 |  | 33/2026
27587-3 |  |  |  | PIETRO BORGO & CIA | ANEL FUND. C/ USIN. DESBASTE | PC | 1608002-2 | 1 | VI-DIVERSOS | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46186 |  | 24 |  | jun | 2026 |  | 24/2026
27587-3 |  |  |  | PIETRO BORGO & CIA | ANEL FUND. C/ USIN. DESBASTE | PC | 1608002-2 | 1 | VI-DIVERSOS | VI | [6 empty] | USINAGEM | USINAR DIMENSÕES EM DESBASTE COM 5MM DE SOBREMETAL POR FACES E RAIOS. | 124 | TORNO VERT. WEBSTER BENNETT - [124] | 14 | [8 empty] | /
27587-3 |  |  |  | PIETRO BORGO & CIA | ANEL FUND. C/ USIN. DESBASTE | PC | 1608002-2 | 1 | VI-DIVERSOS | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46246 |  | 33 |  | ago | 2026 |  | 33/2026
27593-1 |  |  |  | IMPÉRIO EXTRUSÃO | CILINDRO PRINCIPAL FUND. C/ USIN. EM DESBASTE | PC | 1609001-1 | 1 | VI-DIVERSOS | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46253 |  | 34 |  | ago | 2026 |  | 34/2026
27505-1 |  |  |  | SUPERIOR | BOJO P300 | PC | 1425023-11 | 1 | VI-DIVERSOS | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46210 |  | 28 |  | jul | 2026 |  | 28/2026
27505-1 |  |  |  | SUPERIOR | BOJO P300 | PC | 1425023-11 | 1 | VI-DIVERSOS | VI | [6 empty] | USINAGEM | USINAR EM DESBASTE COM 5MM DE SOBREMETAL POR FACES/RAIOS. | 285 | TORNO VERT. TITAN SC4000 - [285] | 26 | [8 empty] | /
27505-1 |  |  |  | SUPERIOR | BOJO P300 | PC | 1425023-11 | 1 | VI-DIVERSOS | VI | [6 empty] | USINAGEM | REBARBAR E PROTEGER. | 74 | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74 | 2 | [8 empty] | /
27505-2 |  |  |  | SUPERIOR | BOJO P300 | PC | 1425023-12 | 1 | VI-DIVERSOS | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46210 |  | 28 |  | jul | 2026 |  | 28/2026
27505-2 |  |  |  | SUPERIOR | BOJO P300 | PC | 1425023-12 | 1 | VI-DIVERSOS | VI | [6 empty] | USINAGEM | USINAR EM DESBASTE COM 5MM DE SOBREMETAL POR FACES/RAIOS. | 285 | TORNO VERT. TITAN SC4000 - [285] | 26 | [8 empty] | /
27505-2 |  |  |  | SUPERIOR | BOJO P300 | PC | 1425023-12 | 1 | VI-DIVERSOS | VI | [6 empty] | USINAGEM | REBARBAR E PROTEGER. | 74 | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74 | 2 | [8 empty] | /
1027 |  |  |  | DESTILARIA AGUA BONITA | FLANGE CAMISA PERFURADA 1º T pç1 | PC | - | 1 | FLANGE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E REBAIXOS DE FIXAÇÃO DO FLANGE | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 12.1909 | [8 empty] | /
1027 |  |  |  | DESTILARIA AGUA BONITA | FLANGE CAMISA PERFURADA 1º T pç1 | PC | - | 1 | FLANGE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS DE DRENAGEM | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 6.4227 | [8 empty] | /
1027 |  |  |  | DESTILARIA AGUA BONITA | FLANGE CAMISA PERFURADA 1º T pç1 | PC | - | 1 | FLANGE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 6.5409 |  | 46376 |  | 51 |  | dez | 2026 |  | 51/2026
1027 |  |  |  | DESTILARIA AGUA BONITA | FLANGE CAMISA PERFURADA 1º T pç2 | PC | - | 1 | FLANGE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E REBAIXOS DE FIXAÇÃO DO FLANGE | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 12.1909 | [8 empty] | /
1027 |  |  |  | DESTILARIA AGUA BONITA | FLANGE CAMISA PERFURADA 1º T pç2 | PC | - | 1 | FLANGE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS DE DRENAGEM | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 6.4227 | [8 empty] | /
1027 |  |  |  | DESTILARIA AGUA BONITA | FLANGE CAMISA PERFURADA 1º T pç2 | PC | - | 1 | FLANGE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 6.5409 |  | 46376 |  | 51 |  | dez | 2026 |  | 51/2026
1027 |  |  |  | DESTILARIA AGUA BONITA | FLANGE CAMISA PERFURADA 2º T pç1 | PC | - | 1 | FLANGE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E REBAIXOS DE FIXAÇÃO DO FLANGE | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 12.1909 | [8 empty] | /
1027 |  |  |  | DESTILARIA AGUA BONITA | FLANGE CAMISA PERFURADA 2º T pç1 | PC | - | 1 | FLANGE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS DE DRENAGEM | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 6.4227 | [8 empty] | /
1027 |  |  |  | DESTILARIA AGUA BONITA | FLANGE CAMISA PERFURADA 2º T pç1 | PC | - | 1 | FLANGE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 6.5409 |  | 46376 |  | 51 |  | dez | 2026 |  | 51/2026
1027 |  |  |  | DESTILARIA AGUA BONITA | FLANGE CAMISA PERFURADA 2º T pç2 | PC | - | 1 | FLANGE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E REBAIXOS DE FIXAÇÃO DO FLANGE | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 12.1909 | [8 empty] | /
1027 |  |  |  | DESTILARIA AGUA BONITA | FLANGE CAMISA PERFURADA 2º T pç2 | PC | - | 1 | FLANGE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS DE DRENAGEM | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 6.4227 | [8 empty] | /
1027 |  |  |  | DESTILARIA AGUA BONITA | FLANGE CAMISA PERFURADA 2º T pç2 | PC | - | 1 | FLANGE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 6.5409 |  | 46376 |  | 51 |  | dez | 2026 |  | 51/2026
1027 |  |  |  | DESTILARIA AGUA BONITA | FLANGE CAMISA PERFURADA 3º T pç1 | PC | - | 1 | FLANGE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E REBAIXOS DE FIXAÇÃO DO FLANGE | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 12.1909 | [8 empty] | /
1027 |  |  |  | DESTILARIA AGUA BONITA | FLANGE CAMISA PERFURADA 3º T pç1 | PC | - | 1 | FLANGE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS DE DRENAGEM | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 6.4227 | [8 empty] | /
1027 |  |  |  | DESTILARIA AGUA BONITA | FLANGE CAMISA PERFURADA 3º T pç1 | PC | - | 1 | FLANGE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 6.5409 |  | 46376 |  | 51 |  | dez | 2026 |  | 51/2026
1027 |  |  |  | DESTILARIA AGUA BONITA | FLANGE CAMISA PERFURADA 3º T pç2 | PC | - | 1 | FLANGE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR EM ACABAMENTO FLANGE EM CHAPA S/ SOLDA DURA | 123 | TORNO VERT. LOIS SOEST - [123] | 9.0409 | [8 empty] | /
1027 |  |  |  | DESTILARIA AGUA BONITA | FLANGE CAMISA PERFURADA 3º T pç2 | PC | - | 1 | FLANGE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E REBAIXOS DE FIXAÇÃO DO FLANGE | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 12.1909 | [8 empty] | /
1027 |  |  |  | DESTILARIA AGUA BONITA | FLANGE CAMISA PERFURADA 3º T pç2 | PC | - | 1 | FLANGE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS DE DRENAGEM | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 6.4227 | [8 empty] | /
1027 |  |  |  | DESTILARIA AGUA BONITA | FLANGE CAMISA PERFURADA 3º T pç2 | PC | - | 1 | FLANGE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 6.5409 |  | 46376 |  | 51 |  | dez | 2026 |  | 51/2026
- |  |  |  | RAIZEN UNIVALEM | CAMISA Ø990 66" [EMERGÊNCIA] | PC | - | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 3.9773 | [8 empty] | /
- |  |  |  | RAIZEN UNIVALEM | CAMISA Ø990 66" [EMERGÊNCIA] | PC | - | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46265 |  | 36 |  | ago | 2026 |  | 36/2026
- |  |  |  | ÁGUA BONITA | ROLO INFERIOR ENTRADA (C/ MONTAGEM RODETES) 84" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | RECEBIMENTO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46379 |  | 52 |  | dez | 2026 |  | 52/2026
- |  |  |  | ÁGUA BONITA | ROLO INFERIOR ENTRADA (C/ MONTAGEM RODETES) 84" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | DESMONTAGEM | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 10 |  | 46378 |  | 52 |  | dez | 2026 |  | 52/2026
- |  |  |  | ÁGUA BONITA | ROLO INFERIOR ENTRADA (C/ MONTAGEM RODETES) 84" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | GRAFITAMENTO | 91 | GRAFITAMENTO - [91] | 13.1947 |  | 46389 |  | 1 |  | jan | 2027 |  | 1/2027
- |  |  |  | ÁGUA BONITA | ROLO INFERIOR ENTRADA (C/ MONTAGEM RODETES) 84" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 561 | TORNO HORIZONTAL NILES - [561] | 13.7114 |  | 46382 |  | 52 |  | dez | 2026 |  | 52/2026
- |  |  |  | ÁGUA BONITA | ROLO INFERIOR ENTRADA (C/ MONTAGEM RODETES) 84" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DOS REBAIXOS DOS FRISOS P/ SOLDA | 561 | TORNO HORIZONTAL NILES - [561] | 1.8545 |  | 46382 |  | 52 |  | dez | 2026 |  | 52/2026
- |  |  |  | ÁGUA BONITA | ROLO INFERIOR ENTRADA (C/ MONTAGEM RODETES) 84" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 3.8409 |  | 46383 |  | 52 |  | dez | 2026 |  | 52/2026
- |  |  |  | ÁGUA BONITA | ROLO INFERIOR ENTRADA (C/ MONTAGEM RODETES) 84" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 3.8409 |  | 46384 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
- |  |  |  | ÁGUA BONITA | ROLO INFERIOR ENTRADA (C/ MONTAGEM RODETES) 84" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 10.7545 |  | 46385 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
- |  |  |  | ÁGUA BONITA | ROLO INFERIOR ENTRADA (C/ MONTAGEM RODETES) 84" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 608 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [608] | 13.6362 |  | 46386 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
- |  |  |  | ÁGUA BONITA | ROLO INFERIOR ENTRADA (C/ MONTAGEM RODETES) 84" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 545 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [545] | 6.0136 |  | 46387 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
- |  |  |  | ÁGUA BONITA | ROLO INFERIOR ENTRADA (C/ MONTAGEM RODETES) 84" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERVIÇO EM EIXO | 393 | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393] | 13 |  | 46402 |  | 3 |  | jan | 2027 |  | 3/2027
- |  |  |  | ÁGUA BONITA | ROLO INFERIOR ENTRADA (C/ MONTAGEM RODETES) 84" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | MONTAGEM | 90 | MONTAGEM (MONTAGEM DE MOENDA) - [90] | 15 |  | 46389 |  | 1 |  | jan | 2027 |  | 1/2027
- |  |  |  | ÁGUA BONITA | ROLO INFERIOR ENTRADA (C/ MONTAGEM RODETES) 84" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46416 |  | 5 |  | jan | 2027 |  | 5/2027
- |  |  |  | ÁGUA BONITA | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM (C/ MONTAGEM RODETES) 84" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | RECEBIMENTO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46379 |  | 52 |  | dez | 2026 |  | 52/2026
- |  |  |  | ÁGUA BONITA | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM (C/ MONTAGEM RODETES) 84" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | DESMONTAGEM | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 10 |  | 46378 |  | 52 |  | dez | 2026 |  | 52/2026
- |  |  |  | ÁGUA BONITA | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM (C/ MONTAGEM RODETES) 84" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | GRAFITAMENTO | 91 | GRAFITAMENTO - [91] | 13.1947 |  | 46389 |  | 1 |  | jan | 2027 |  | 1/2027
- |  |  |  | ÁGUA BONITA | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM (C/ MONTAGEM RODETES) 84" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 561 | TORNO HORIZONTAL NILES - [561] | 13.7114 |  | 46382 |  | 52 |  | dez | 2026 |  | 52/2026
- |  |  |  | ÁGUA BONITA | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM (C/ MONTAGEM RODETES) 84" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DOS REBAIXOS DOS FRISOS P/ SOLDA | 561 | TORNO HORIZONTAL NILES - [561] | 1.8545 |  | 46382 |  | 52 |  | dez | 2026 |  | 52/2026
- |  |  |  | ÁGUA BONITA | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM (C/ MONTAGEM RODETES) 84" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 3.8409 |  | 46383 |  | 52 |  | dez | 2026 |  | 52/2026
- |  |  |  | ÁGUA BONITA | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM (C/ MONTAGEM RODETES) 84" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 3.8409 |  | 46384 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
- |  |  |  | ÁGUA BONITA | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM (C/ MONTAGEM RODETES) 84" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 10.7545 |  | 46385 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
- |  |  |  | ÁGUA BONITA | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM (C/ MONTAGEM RODETES) 84" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 608 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [608] | 13.6362 |  | 46386 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
- |  |  |  | ÁGUA BONITA | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM (C/ MONTAGEM RODETES) 84" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 545 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [545] | 6.0136 |  | 46387 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
- |  |  |  | ÁGUA BONITA | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM (C/ MONTAGEM RODETES) 84" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERVIÇO EM EIXO | 393 | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393] | 13 |  | 46402 |  | 3 |  | jan | 2027 |  | 3/2027
- |  |  |  | ÁGUA BONITA | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM (C/ MONTAGEM RODETES) 84" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | MONTAGEM | 90 | MONTAGEM (MONTAGEM DE MOENDA) - [90] | 15 |  | 46389 |  | 1 |  | jan | 2027 |  | 1/2027
- |  |  |  | ÁGUA BONITA | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM (C/ MONTAGEM RODETES) 84" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46417 |  | 5 |  | jan | 2027 |  | 5/2027
- |  |  |  | ÁGUA BONITA | ROLO INFERIOR ENTRADA (C/ MONTAGEM RODETES) 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | RECEBIMENTO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46379 |  | 52 |  | dez | 2026 |  | 52/2026
- |  |  |  | ÁGUA BONITA | ROLO INFERIOR ENTRADA (C/ MONTAGEM RODETES) 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | DESMONTAGEM | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 10 |  | 46378 |  | 52 |  | dez | 2026 |  | 52/2026
- |  |  |  | ÁGUA BONITA | ROLO INFERIOR ENTRADA (C/ MONTAGEM RODETES) 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | GRAFITAMENTO | 91 | GRAFITAMENTO - [91] | 9.0627 |  | 46396 |  | 2 |  | jan | 2027 |  | 2/2027
- |  |  |  | ÁGUA BONITA | ROLO INFERIOR ENTRADA (C/ MONTAGEM RODETES) 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 117 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-3000 - [117] | 10.1945 |  | 46382 |  | 52 |  | dez | 2026 |  | 52/2026
- |  |  |  | ÁGUA BONITA | ROLO INFERIOR ENTRADA (C/ MONTAGEM RODETES) 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DOS REBAIXOS DOS FRISOS P/ SOLDA | 117 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-3000 - [117] | 1.5545 |  | 46382 |  | 52 |  | dez | 2026 |  | 52/2026
- |  |  |  | ÁGUA BONITA | ROLO INFERIOR ENTRADA (C/ MONTAGEM RODETES) 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 2.5114 |  | 46383 |  | 52 |  | dez | 2026 |  | 52/2026
- |  |  |  | ÁGUA BONITA | ROLO INFERIOR ENTRADA (C/ MONTAGEM RODETES) 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 2.5114 |  | 46384 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
- |  |  |  | ÁGUA BONITA | ROLO INFERIOR ENTRADA (C/ MONTAGEM RODETES) 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 7.15 |  | 46385 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
- |  |  |  | ÁGUA BONITA | ROLO INFERIOR ENTRADA (C/ MONTAGEM RODETES) 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 9.1408 |  | 46386 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
- |  |  |  | ÁGUA BONITA | ROLO INFERIOR ENTRADA (C/ MONTAGEM RODETES) 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 545 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [545] | 3.9773 |  | 46387 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
- |  |  |  | ÁGUA BONITA | ROLO INFERIOR ENTRADA (C/ MONTAGEM RODETES) 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERVIÇO EM EIXO | 393 | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393] | 13 |  | 46402 |  | 3 |  | jan | 2027 |  | 3/2027
- |  |  |  | ÁGUA BONITA | ROLO INFERIOR ENTRADA (C/ MONTAGEM RODETES) 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | MONTAGEM | 90 | MONTAGEM (MONTAGEM DE MOENDA) - [90] | 15 |  | 46389 |  | 1 |  | jan | 2027 |  | 1/2027
- |  |  |  | ÁGUA BONITA | ROLO INFERIOR ENTRADA (C/ MONTAGEM RODETES) 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46420 |  | 6 |  | fev | 2027 |  | 6/2027
- |  |  |  | ÁGUA BONITA | ROLO INFERIOR SAIDA (C/ MONTAGEM RODETES) 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | RECEBIMENTO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46379 |  | 52 |  | dez | 2026 |  | 52/2026
- |  |  |  | ÁGUA BONITA | ROLO INFERIOR SAIDA (C/ MONTAGEM RODETES) 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | DESMONTAGEM | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 10 |  | 46378 |  | 52 |  | dez | 2026 |  | 52/2026
- |  |  |  | ÁGUA BONITA | ROLO INFERIOR SAIDA (C/ MONTAGEM RODETES) 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | GRAFITAMENTO | 91 | GRAFITAMENTO - [91] | 9.0627 |  | 46389 |  | 1 |  | jan | 2027 |  | 1/2027
- |  |  |  | ÁGUA BONITA | ROLO INFERIOR SAIDA (C/ MONTAGEM RODETES) 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 117 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-3000 - [117] | 10.1945 |  | 46382 |  | 52 |  | dez | 2026 |  | 52/2026
- |  |  |  | ÁGUA BONITA | ROLO INFERIOR SAIDA (C/ MONTAGEM RODETES) 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DOS REBAIXOS DOS FRISOS P/ SOLDA | 117 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-3000 - [117] | 1.5545 |  | 46382 |  | 52 |  | dez | 2026 |  | 52/2026
- |  |  |  | ÁGUA BONITA | ROLO INFERIOR SAIDA (C/ MONTAGEM RODETES) 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 2.5114 |  | 46383 |  | 52 |  | dez | 2026 |  | 52/2026
- |  |  |  | ÁGUA BONITA | ROLO INFERIOR SAIDA (C/ MONTAGEM RODETES) 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 2.5114 |  | 46384 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
- |  |  |  | ÁGUA BONITA | ROLO INFERIOR SAIDA (C/ MONTAGEM RODETES) 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 7.15 |  | 46385 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
- |  |  |  | ÁGUA BONITA | ROLO INFERIOR SAIDA (C/ MONTAGEM RODETES) 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 9.1408 |  | 46386 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
- |  |  |  | ÁGUA BONITA | ROLO INFERIOR SAIDA (C/ MONTAGEM RODETES) 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 545 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [545] | 3.9773 |  | 46387 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
- |  |  |  | ÁGUA BONITA | ROLO INFERIOR SAIDA (C/ MONTAGEM RODETES) 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERVIÇO EM EIXO | 393 | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393] | 13 |  | 46402 |  | 3 |  | jan | 2027 |  | 3/2027
- |  |  |  | ÁGUA BONITA | ROLO INFERIOR SAIDA (C/ MONTAGEM RODETES) 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | MONTAGEM | 90 | MONTAGEM (MONTAGEM DE MOENDA) - [90] | 15 |  | 46389 |  | 1 |  | jan | 2027 |  | 1/2027
- |  |  |  | ÁGUA BONITA | ROLO INFERIOR SAIDA (C/ MONTAGEM RODETES) 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46421 |  | 6 |  | fev | 2027 |  | 6/2027
- |  |  |  | ÁGUA BONITA | ROLO INFERIOR ENTRADA (C/ MONTAGEM RODETES) 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | RECEBIMENTO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46377 |  | 52 |  | dez | 2026 |  | 52/2026
- |  |  |  | ÁGUA BONITA | ROLO INFERIOR ENTRADA (C/ MONTAGEM RODETES) 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | DESMONTAGEM | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 10 |  | 46376 |  | 51 |  | dez | 2026 |  | 51/2026
- |  |  |  | ÁGUA BONITA | ROLO INFERIOR ENTRADA (C/ MONTAGEM RODETES) 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | GRAFITAMENTO | 91 | GRAFITAMENTO - [91] | 9.0627 |  | 46372 |  | 51 |  | dez | 2026 |  | 51/2026
- |  |  |  | ÁGUA BONITA | ROLO INFERIOR ENTRADA (C/ MONTAGEM RODETES) 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 117 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-3000 - [117] | 10.1945 |  | 46380 |  | 52 |  | dez | 2026 |  | 52/2026
- |  |  |  | ÁGUA BONITA | ROLO INFERIOR ENTRADA (C/ MONTAGEM RODETES) 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DOS REBAIXOS DOS FRISOS P/ SOLDA | 117 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-3000 - [117] | 1.5545 |  | 46380 |  | 52 |  | dez | 2026 |  | 52/2026
- |  |  |  | ÁGUA BONITA | ROLO INFERIOR ENTRADA (C/ MONTAGEM RODETES) 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 2.5114 |  | 46381 |  | 52 |  | dez | 2026 |  | 52/2026
- |  |  |  | ÁGUA BONITA | ROLO INFERIOR ENTRADA (C/ MONTAGEM RODETES) 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 2.5114 |  | 46382 |  | 52 |  | dez | 2026 |  | 52/2026
- |  |  |  | ÁGUA BONITA | ROLO INFERIOR ENTRADA (C/ MONTAGEM RODETES) 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 7.15 |  | 46383 |  | 52 |  | dez | 2026 |  | 52/2026
- |  |  |  | ÁGUA BONITA | ROLO INFERIOR ENTRADA (C/ MONTAGEM RODETES) 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 9.1408 |  | 46384 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
- |  |  |  | ÁGUA BONITA | ROLO INFERIOR ENTRADA (C/ MONTAGEM RODETES) 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 545 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [545] | 3.9773 |  | 46385 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
- |  |  |  | ÁGUA BONITA | ROLO INFERIOR ENTRADA (C/ MONTAGEM RODETES) 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERVIÇO EM EIXO | 393 | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393] | 13 |  | 46402 |  | 3 |  | jan | 2027 |  | 3/2027
- |  |  |  | ÁGUA BONITA | ROLO INFERIOR ENTRADA (C/ MONTAGEM RODETES) 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | MONTAGEM | 90 | MONTAGEM (MONTAGEM DE MOENDA) - [90] | 15 |  | 46387 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
- |  |  |  | ÁGUA BONITA | ROLO INFERIOR ENTRADA (C/ MONTAGEM RODETES) 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46423 |  | 6 |  | fev | 2027 |  | 6/2027
- |  |  |  | ÁGUA BONITA | ROLO INFERIOR ENTRADA (C/ MONTAGEM LUVA) 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | RECEBIMENTO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46424 |  | 6 |  | fev | 2027 |  | 6/2027
- |  |  |  | ÁGUA BONITA | ROLO INFERIOR ENTRADA (C/ MONTAGEM LUVA) 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | DESMONTAGEM | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 10 |  | 46423 |  | 6 |  | fev | 2027 |  | 6/2027
- |  |  |  | ÁGUA BONITA | ROLO INFERIOR ENTRADA (C/ MONTAGEM LUVA) 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | GRAFITAMENTO | 91 | GRAFITAMENTO - [91] | 9.0627 |  | 46415 |  | 5 |  | jan | 2027 |  | 5/2027
- |  |  |  | ÁGUA BONITA | ROLO INFERIOR ENTRADA (C/ MONTAGEM LUVA) 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 117 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-3000 - [117] | 10.1945 |  | 46427 |  | 7 |  | fev | 2027 |  | 7/2027
- |  |  |  | ÁGUA BONITA | ROLO INFERIOR ENTRADA (C/ MONTAGEM LUVA) 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DOS REBAIXOS DOS FRISOS P/ SOLDA | 117 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-3000 - [117] | 1.5545 |  | 46427 |  | 7 |  | fev | 2027 |  | 7/2027
- |  |  |  | ÁGUA BONITA | ROLO INFERIOR ENTRADA (C/ MONTAGEM LUVA) 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 |  | 46428 |  | 7 |  | fev | 2027 |  | 7/2027
- |  |  |  | ÁGUA BONITA | ROLO INFERIOR ENTRADA (C/ MONTAGEM LUVA) 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 |  | 46429 |  | 7 |  | fev | 2027 |  | 7/2027
- |  |  |  | ÁGUA BONITA | ROLO INFERIOR ENTRADA (C/ MONTAGEM LUVA) 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 7.15 |  | 46430 |  | 7 |  | fev | 2027 |  | 7/2027
- |  |  |  | ÁGUA BONITA | ROLO INFERIOR ENTRADA (C/ MONTAGEM LUVA) 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 9.1408 |  | 46431 |  | 7 |  | fev | 2027 |  | 7/2027
- |  |  |  | ÁGUA BONITA | ROLO INFERIOR ENTRADA (C/ MONTAGEM LUVA) 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 3.9773 |  | 46432 |  | 7 |  | fev | 2027 |  | 7/2027
- |  |  |  | ÁGUA BONITA | ROLO INFERIOR ENTRADA (C/ MONTAGEM LUVA) 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERVIÇO EM EIXO | 393 | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393] | 13 |  | 46402 |  | 3 |  | jan | 2027 |  | 3/2027
- |  |  |  | ÁGUA BONITA | ROLO INFERIOR ENTRADA (C/ MONTAGEM LUVA) 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | MONTAGEM | 90 | MONTAGEM (MONTAGEM DE MOENDA) - [90] | 15 |  | 46434 |  | 8 |  | fev | 2027 |  | 8/2027
- |  |  |  | ÁGUA BONITA | ROLO INFERIOR ENTRADA (C/ MONTAGEM LUVA) 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46424 |  | 6 |  | fev | 2027 |  | 6/2027
- |  |  |  | ÁGUA BONITA | ROLO INFERIOR ENTRADA (C/ MONTAGEM LUVA) 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | RECEBIMENTO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46378 |  | 52 |  | dez | 2026 |  | 52/2026
- |  |  |  | ÁGUA BONITA | ROLO INFERIOR ENTRADA (C/ MONTAGEM LUVA) 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | DESMONTAGEM | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 10 |  | 46377 |  | 52 |  | dez | 2026 |  | 52/2026
- |  |  |  | ÁGUA BONITA | ROLO INFERIOR ENTRADA (C/ MONTAGEM LUVA) 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | GRAFITAMENTO | 91 | GRAFITAMENTO - [91] | 9.0627 |  | 46372 |  | 51 |  | dez | 2026 |  | 51/2026
- |  |  |  | ÁGUA BONITA | ROLO INFERIOR ENTRADA (C/ MONTAGEM LUVA) 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 118 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-4000 - [118] | 10.1945 |  | 46381 |  | 52 |  | dez | 2026 |  | 52/2026
- |  |  |  | ÁGUA BONITA | ROLO INFERIOR ENTRADA (C/ MONTAGEM LUVA) 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DOS REBAIXOS DOS FRISOS P/ SOLDA | 118 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-4000 - [118] | 1.5545 |  | 46381 |  | 52 |  | dez | 2026 |  | 52/2026
- |  |  |  | ÁGUA BONITA | ROLO INFERIOR ENTRADA (C/ MONTAGEM LUVA) 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 2.5114 |  | 46382 |  | 52 |  | dez | 2026 |  | 52/2026
- |  |  |  | ÁGUA BONITA | ROLO INFERIOR ENTRADA (C/ MONTAGEM LUVA) 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 2.5114 |  | 46383 |  | 52 |  | dez | 2026 |  | 52/2026
- |  |  |  | ÁGUA BONITA | ROLO INFERIOR ENTRADA (C/ MONTAGEM LUVA) 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 7.15 |  | 46384 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
- |  |  |  | ÁGUA BONITA | ROLO INFERIOR ENTRADA (C/ MONTAGEM LUVA) 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 9.1408 |  | 46385 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
- |  |  |  | ÁGUA BONITA | ROLO INFERIOR ENTRADA (C/ MONTAGEM LUVA) 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 545 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [545] | 3.9773 |  | 46386 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
- |  |  |  | ÁGUA BONITA | ROLO INFERIOR ENTRADA (C/ MONTAGEM LUVA) 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERVIÇO EM EIXO | 393 | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393] | 13 |  | 46402 |  | 3 |  | jan | 2027 |  | 3/2027
- |  |  |  | ÁGUA BONITA | ROLO INFERIOR ENTRADA (C/ MONTAGEM LUVA) 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | MONTAGEM | 90 | MONTAGEM (MONTAGEM DE MOENDA) - [90] | 15 |  | 46388 |  | 1 |  | jan | 2027 |  | 1/2027
- |  |  |  | ÁGUA BONITA | ROLO INFERIOR ENTRADA (C/ MONTAGEM LUVA) 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46427 |  | 7 |  | fev | 2027 |  | 7/2027
- |  |  |  | ÁGUA BONITA | ROLO DE PRESSÃO (EMBUCHAMENTO) 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | RECEBIMENTO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46384 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
- |  |  |  | ÁGUA BONITA | ROLO DE PRESSÃO (EMBUCHAMENTO) 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | DESMONTAGEM | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 10 |  | 46383 |  | 52 |  | dez | 2026 |  | 52/2026
- |  |  |  | ÁGUA BONITA | ROLO DE PRESSÃO (EMBUCHAMENTO) 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | GRAFITAMENTO | 91 | GRAFITAMENTO - [91] | 9.0627 |  | 46371 |  | 51 |  | dez | 2026 |  | 51/2026
- |  |  |  | ÁGUA BONITA | ROLO DE PRESSÃO (EMBUCHAMENTO) 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 118 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-4000 - [118] | 10.1945 |  | 46387 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
- |  |  |  | ÁGUA BONITA | ROLO DE PRESSÃO (EMBUCHAMENTO) 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DOS REBAIXOS DOS FRISOS P/ SOLDA | 118 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-4000 - [118] | 1.5545 |  | 46387 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
- |  |  |  | ÁGUA BONITA | ROLO DE PRESSÃO (EMBUCHAMENTO) 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 |  | 46388 |  | 1 |  | jan | 2027 |  | 1/2027
- |  |  |  | ÁGUA BONITA | ROLO DE PRESSÃO (EMBUCHAMENTO) 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 |  | 46389 |  | 1 |  | jan | 2027 |  | 1/2027
- |  |  |  | ÁGUA BONITA | ROLO DE PRESSÃO (EMBUCHAMENTO) 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 7.15 |  | 46390 |  | 1 |  | jan | 2027 |  | 1/2027
- |  |  |  | ÁGUA BONITA | ROLO DE PRESSÃO (EMBUCHAMENTO) 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 9.1408 |  | 46391 |  | 2 |  | jan | 2027 |  | 2/2027
- |  |  |  | ÁGUA BONITA | ROLO DE PRESSÃO (EMBUCHAMENTO) 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 545 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [545] | 3.9773 |  | 46392 |  | 2 |  | jan | 2027 |  | 2/2027
- |  |  |  | ÁGUA BONITA | ROLO DE PRESSÃO (EMBUCHAMENTO) 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERVIÇO EM EIXO | 393 | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393] | 13 |  | 46402 |  | 3 |  | jan | 2027 |  | 3/2027
- |  |  |  | ÁGUA BONITA | ROLO DE PRESSÃO (EMBUCHAMENTO) 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | MONTAGEM | 90 | MONTAGEM (MONTAGEM DE MOENDA) - [90] | 15 |  | 46394 |  | 2 |  | jan | 2027 |  | 2/2027
- |  |  |  | ÁGUA BONITA | ROLO DE PRESSÃO (EMBUCHAMENTO) 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46426 |  | 7 |  | fev | 2027 |  | 7/2027
- |  |  |  | ÁGUA BONITA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM RODETES) 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | RECEBIMENTO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46384 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
- |  |  |  | ÁGUA BONITA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM RODETES) 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | DESMONTAGEM | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 10 |  | 46383 |  | 52 |  | dez | 2026 |  | 52/2026
- |  |  |  | ÁGUA BONITA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM RODETES) 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | GRAFITAMENTO | 91 | GRAFITAMENTO - [91] | 9.0627 |  | 46408 |  | 4 |  | jan | 2027 |  | 4/2027
- |  |  |  | ÁGUA BONITA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM RODETES) 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 118 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-4000 - [118] | 10.1945 |  | 46387 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
- |  |  |  | ÁGUA BONITA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM RODETES) 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DOS REBAIXOS DOS FRISOS P/ SOLDA | 118 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-4000 - [118] | 1.5545 |  | 46387 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
- |  |  |  | ÁGUA BONITA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM RODETES) 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 |  | 46388 |  | 1 |  | jan | 2027 |  | 1/2027
- |  |  |  | ÁGUA BONITA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM RODETES) 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 |  | 46389 |  | 1 |  | jan | 2027 |  | 1/2027
- |  |  |  | ÁGUA BONITA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM RODETES) 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 7.15 |  | 46390 |  | 1 |  | jan | 2027 |  | 1/2027
- |  |  |  | ÁGUA BONITA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM RODETES) 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 9.1408 |  | 46391 |  | 2 |  | jan | 2027 |  | 2/2027
- |  |  |  | ÁGUA BONITA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM RODETES) 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 545 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [545] | 3.9773 |  | 46392 |  | 2 |  | jan | 2027 |  | 2/2027
- |  |  |  | ÁGUA BONITA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM RODETES) 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERVIÇO EM EIXO | 393 | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393] | 13 |  | 46402 |  | 3 |  | jan | 2027 |  | 3/2027
- |  |  |  | ÁGUA BONITA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM RODETES) 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | MONTAGEM | 90 | MONTAGEM (MONTAGEM DE MOENDA) - [90] | 15 |  | 46394 |  | 2 |  | jan | 2027 |  | 2/2027
- |  |  |  | ÁGUA BONITA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM RODETES) 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46430 |  | 7 |  | fev | 2027 |  | 7/2027
- |  |  |  | ÁGUA BONITA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | RECEBIMENTO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46385 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
- |  |  |  | ÁGUA BONITA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | DESMONTAGEM | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 10 |  | 46384 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
- |  |  |  | ÁGUA BONITA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | GRAFITAMENTO | 91 | GRAFITAMENTO - [91] | 9.0627 |  | 46055 |  | 6 |  | fev | 2026 |  | 6/2026
- |  |  |  | ÁGUA BONITA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 117 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-3000 - [117] | 10.1945 |  | 46388 |  | 1 |  | jan | 2027 |  | 1/2027
- |  |  |  | ÁGUA BONITA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DOS REBAIXOS DOS FRISOS P/ SOLDA | 117 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-3000 - [117] | 1.5545 |  | 46388 |  | 1 |  | jan | 2027 |  | 1/2027
- |  |  |  | ÁGUA BONITA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 |  | 46389 |  | 1 |  | jan | 2027 |  | 1/2027
- |  |  |  | ÁGUA BONITA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 |  | 46390 |  | 1 |  | jan | 2027 |  | 1/2027
- |  |  |  | ÁGUA BONITA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 7.15 |  | 46391 |  | 2 |  | jan | 2027 |  | 2/2027
- |  |  |  | ÁGUA BONITA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 9.1408 |  | 46392 |  | 2 |  | jan | 2027 |  | 2/2027
- |  |  |  | ÁGUA BONITA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 545 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [545] | 3.9773 |  | 46393 |  | 2 |  | jan | 2027 |  | 2/2027
- |  |  |  | ÁGUA BONITA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERVIÇO EM EIXO | 393 | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393] | 13 |  | 46402 |  | 3 |  | jan | 2027 |  | 3/2027
- |  |  |  | ÁGUA BONITA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | MONTAGEM | 90 | MONTAGEM (MONTAGEM DE MOENDA) - [90] | 15 |  | 46395 |  | 2 |  | jan | 2027 |  | 2/2027
- |  |  |  | ÁGUA BONITA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46433 |  | 8 |  | fev | 2027 |  | 8/2027
- |  |  |  | ÁGUA BONITA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | RECEBIMENTO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46385 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
- |  |  |  | ÁGUA BONITA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | DESMONTAGEM | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 10 |  | 46384 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
- |  |  |  | ÁGUA BONITA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | GRAFITAMENTO | 91 | GRAFITAMENTO - [91] | 9.0627 |  | 46055 |  | 6 |  | fev | 2026 |  | 6/2026
- |  |  |  | ÁGUA BONITA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 117 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-3000 - [117] | 10.1945 |  | 46388 |  | 1 |  | jan | 2027 |  | 1/2027
- |  |  |  | ÁGUA BONITA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DOS REBAIXOS DOS FRISOS P/ SOLDA | 117 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-3000 - [117] | 1.5545 |  | 46388 |  | 1 |  | jan | 2027 |  | 1/2027
- |  |  |  | ÁGUA BONITA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 |  | 46389 |  | 1 |  | jan | 2027 |  | 1/2027
- |  |  |  | ÁGUA BONITA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 |  | 46390 |  | 1 |  | jan | 2027 |  | 1/2027
- |  |  |  | ÁGUA BONITA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 7.15 |  | 46391 |  | 2 |  | jan | 2027 |  | 2/2027
- |  |  |  | ÁGUA BONITA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 9.1408 |  | 46392 |  | 2 |  | jan | 2027 |  | 2/2027
- |  |  |  | ÁGUA BONITA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 545 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [545] | 3.9773 |  | 46393 |  | 2 |  | jan | 2027 |  | 2/2027
- |  |  |  | ÁGUA BONITA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERVIÇO EM EIXO | 393 | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393] | 13 |  | 46402 |  | 3 |  | jan | 2027 |  | 3/2027
- |  |  |  | ÁGUA BONITA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | MONTAGEM | 90 | MONTAGEM (MONTAGEM DE MOENDA) - [90] | 15 |  | 46395 |  | 2 |  | jan | 2027 |  | 2/2027
- |  |  |  | ÁGUA BONITA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46434 |  | 8 |  | fev | 2027 |  | 8/2027
- |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR ENTRADA 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | RECEBIMENTO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46371 |  | 51 |  | dez | 2026 |  | 51/2026
- |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR ENTRADA 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | DESMONTAGEM | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 10 |  | 46372 |  | 51 |  | dez | 2026 |  | 51/2026
- |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR ENTRADA 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | GRAFITAMENTO | 91 | GRAFITAMENTO - [91] | 9.0627 |  | 46373 |  | 51 |  | dez | 2026 |  | 51/2026
- |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR ENTRADA 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 118 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-4000 - [118] | 10.1945 |  | 46374 |  | 51 |  | dez | 2026 |  | 51/2026
- |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR ENTRADA 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DOS REBAIXOS DOS FRISOS P/ SOLDA | 118 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-4000 - [118] | 1.5545 |  | 46375 |  | 51 |  | dez | 2026 |  | 51/2026
- |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR ENTRADA 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 |  | 46376 |  | 51 |  | dez | 2026 |  | 51/2026
- |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR ENTRADA 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 2.5114 |  | 46377 |  | 52 |  | dez | 2026 |  | 52/2026
- |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR ENTRADA 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 7.15 |  | 46378 |  | 52 |  | dez | 2026 |  | 52/2026
- |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR ENTRADA 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 9.1408 |  | 46379 |  | 52 |  | dez | 2026 |  | 52/2026
- |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR ENTRADA 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 545 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [545] | 3.9773 |  | 46380 |  | 52 |  | dez | 2026 |  | 52/2026
- |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR ENTRADA 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERVIÇO EM EIXO | 393 | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393] | 13 |  | 46389 |  | 1 |  | jan | 2027 |  | 1/2027
- |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR ENTRADA 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | MONTAGEM | 90 | MONTAGEM (MONTAGEM DE MOENDA) - [90] | 15 |  | 46391 |  | 2 |  | jan | 2027 |  | 2/2027
- |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR ENTRADA 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46408 |  | 4 |  | jan | 2027 |  | 4/2027
- |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR ENTRADA 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | RECEBIMENTO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46371 |  | 51 |  | dez | 2026 |  | 51/2026
- |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR ENTRADA 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | DESMONTAGEM | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 10 |  | 46372 |  | 51 |  | dez | 2026 |  | 51/2026
- |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR ENTRADA 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | GRAFITAMENTO | 91 | GRAFITAMENTO - [91] | 9.0627 |  | 46373 |  | 51 |  | dez | 2026 |  | 51/2026
- |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR ENTRADA 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 118 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-4000 - [118] | 10.1945 |  | 46374 |  | 51 |  | dez | 2026 |  | 51/2026
- |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR ENTRADA 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DOS REBAIXOS DOS FRISOS P/ SOLDA | 118 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-4000 - [118] | 1.5545 |  | 46375 |  | 51 |  | dez | 2026 |  | 51/2026
- |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR ENTRADA 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 |  | 46376 |  | 51 |  | dez | 2026 |  | 51/2026
- |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR ENTRADA 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 2.5114 |  | 46377 |  | 52 |  | dez | 2026 |  | 52/2026
- |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR ENTRADA 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 7.15 |  | 46378 |  | 52 |  | dez | 2026 |  | 52/2026
- |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR ENTRADA 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 9.1408 |  | 46379 |  | 52 |  | dez | 2026 |  | 52/2026
- |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR ENTRADA 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 545 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [545] | 3.9773 |  | 46380 |  | 52 |  | dez | 2026 |  | 52/2026
- |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR ENTRADA 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERVIÇO EM EIXO | 393 | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393] | 13 |  | 46389 |  | 1 |  | jan | 2027 |  | 1/2027
- |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR ENTRADA 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | MONTAGEM | 90 | MONTAGEM (MONTAGEM DE MOENDA) - [90] | 15 |  | 46391 |  | 2 |  | jan | 2027 |  | 2/2027
- |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR ENTRADA 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46371 |  | 51 |  | dez | 2026 |  | 51/2026
- |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR ENTRADA 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | RECEBIMENTO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46372 |  | 51 |  | dez | 2026 |  | 51/2026
- |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR ENTRADA 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | DESMONTAGEM | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 10 |  | 46373 |  | 51 |  | dez | 2026 |  | 51/2026
- |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR ENTRADA 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | GRAFITAMENTO | 91 | GRAFITAMENTO - [91] | 9.0627 |  | 46374 |  | 51 |  | dez | 2026 |  | 51/2026
- |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR ENTRADA 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 118 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-4000 - [118] | 10.1945 |  | 46375 |  | 51 |  | dez | 2026 |  | 51/2026
- |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR ENTRADA 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DOS REBAIXOS DOS FRISOS P/ SOLDA | 118 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-4000 - [118] | 1.5545 |  | 46376 |  | 51 |  | dez | 2026 |  | 51/2026
- |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR ENTRADA 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 2.5114 |  | 46377 |  | 52 |  | dez | 2026 |  | 52/2026
- |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR ENTRADA 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 2.5114 |  | 46378 |  | 52 |  | dez | 2026 |  | 52/2026
- |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR ENTRADA 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 7.15 |  | 46379 |  | 52 |  | dez | 2026 |  | 52/2026
- |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR ENTRADA 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 9.1408 |  | 46380 |  | 52 |  | dez | 2026 |  | 52/2026
- |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR ENTRADA 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 3.9773 |  | 46381 |  | 52 |  | dez | 2026 |  | 52/2026
- |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR ENTRADA 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERVIÇO EM EIXO | 393 | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393] | 13 |  | 46389 |  | 1 |  | jan | 2027 |  | 1/2027
- |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR ENTRADA 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | MONTAGEM | 90 | MONTAGEM (MONTAGEM DE MOENDA) - [90] | 15 |  | 46391 |  | 2 |  | jan | 2027 |  | 2/2027
- |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR ENTRADA 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46410 |  | 4 |  | jan | 2027 |  | 4/2027
- |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR SAIDA 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | RECEBIMENTO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46372 |  | 51 |  | dez | 2026 |  | 51/2026
- |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR SAIDA 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | DESMONTAGEM | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 10 |  | 46373 |  | 51 |  | dez | 2026 |  | 51/2026
- |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR SAIDA 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | GRAFITAMENTO | 91 | GRAFITAMENTO - [91] | 9.0627 |  | 46374 |  | 51 |  | dez | 2026 |  | 51/2026
- |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR SAIDA 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 118 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-4000 - [118] | 10.1945 |  | 46375 |  | 51 |  | dez | 2026 |  | 51/2026
- |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR SAIDA 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DOS REBAIXOS DOS FRISOS P/ SOLDA | 118 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-4000 - [118] | 1.5545 |  | 46376 |  | 51 |  | dez | 2026 |  | 51/2026
- |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR SAIDA 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 2.5114 |  | 46377 |  | 52 |  | dez | 2026 |  | 52/2026
- |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR SAIDA 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 2.5114 |  | 46378 |  | 52 |  | dez | 2026 |  | 52/2026
- |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR SAIDA 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 7.15 |  | 46379 |  | 52 |  | dez | 2026 |  | 52/2026
- |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR SAIDA 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 9.1408 |  | 46380 |  | 52 |  | dez | 2026 |  | 52/2026
- |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR SAIDA 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 3.9773 |  | 46381 |  | 52 |  | dez | 2026 |  | 52/2026
- |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR SAIDA 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERVIÇO EM EIXO | 393 | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393] | 13 |  | 46389 |  | 1 |  | jan | 2027 |  | 1/2027
- |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR SAIDA 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | MONTAGEM | 90 | MONTAGEM (MONTAGEM DE MOENDA) - [90] | 15 |  | 46391 |  | 2 |  | jan | 2027 |  | 2/2027
- |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR SAIDA 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46412 |  | 5 |  | jan | 2027 |  | 5/2027
- |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR ENTRADA 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | RECEBIMENTO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46372 |  | 51 |  | dez | 2026 |  | 51/2026
- |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR ENTRADA 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | DESMONTAGEM | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 10 |  | 46373 |  | 51 |  | dez | 2026 |  | 51/2026
- |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR ENTRADA 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | GRAFITAMENTO | 91 | GRAFITAMENTO - [91] | 9.0627 |  | 46374 |  | 51 |  | dez | 2026 |  | 51/2026
- |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR ENTRADA 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 117 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-3000 - [117] | 10.1945 |  | 46375 |  | 51 |  | dez | 2026 |  | 51/2026
- |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR ENTRADA 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DOS REBAIXOS DOS FRISOS P/ SOLDA | 117 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-3000 - [117] | 1.5545 |  | 46376 |  | 51 |  | dez | 2026 |  | 51/2026
- |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR ENTRADA 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 2.5114 |  | 46377 |  | 52 |  | dez | 2026 |  | 52/2026
- |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR ENTRADA 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 2.5114 |  | 46378 |  | 52 |  | dez | 2026 |  | 52/2026
- |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR ENTRADA 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 7.15 |  | 46379 |  | 52 |  | dez | 2026 |  | 52/2026
- |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR ENTRADA 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 9.1408 |  | 46380 |  | 52 |  | dez | 2026 |  | 52/2026
- |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR ENTRADA 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 3.9773 |  | 46381 |  | 52 |  | dez | 2026 |  | 52/2026
- |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR ENTRADA 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERVIÇO EM EIXO | 393 | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393] | 13 |  | 46389 |  | 1 |  | jan | 2027 |  | 1/2027
- |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR ENTRADA 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | MONTAGEM | 90 | MONTAGEM (MONTAGEM DE MOENDA) - [90] | 15 |  | 46391 |  | 2 |  | jan | 2027 |  | 2/2027
- |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR ENTRADA 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46413 |  | 5 |  | jan | 2027 |  | 5/2027
- |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR ENTRADA DRENAGEM 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | RECEBIMENTO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46373 |  | 51 |  | dez | 2026 |  | 51/2026
- |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR ENTRADA DRENAGEM 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | DESMONTAGEM | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 10 |  | 46374 |  | 51 |  | dez | 2026 |  | 51/2026
- |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR ENTRADA DRENAGEM 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | GRAFITAMENTO | 91 | GRAFITAMENTO - [91] | 9.0627 |  | 46375 |  | 51 |  | dez | 2026 |  | 51/2026
- |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR ENTRADA DRENAGEM 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 117 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-3000 - [117] | 10.1945 |  | 46376 |  | 51 |  | dez | 2026 |  | 51/2026
- |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR ENTRADA DRENAGEM 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DOS REBAIXOS DOS FRISOS P/ SOLDA | 117 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-3000 - [117] | 1.5545 |  | 46377 |  | 52 |  | dez | 2026 |  | 52/2026
- |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR ENTRADA DRENAGEM 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 |  | 46378 |  | 52 |  | dez | 2026 |  | 52/2026
- |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR ENTRADA DRENAGEM 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 |  | 46379 |  | 52 |  | dez | 2026 |  | 52/2026
- |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR ENTRADA DRENAGEM 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 7.15 |  | 46380 |  | 52 |  | dez | 2026 |  | 52/2026
- |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR ENTRADA DRENAGEM 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 608 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [608] | 9.1408 |  | 46389 |  | 1 |  | jan | 2027 |  | 1/2027
- |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR ENTRADA DRENAGEM 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 3.9773 |  | 46382 |  | 52 |  | dez | 2026 |  | 52/2026
- |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR ENTRADA DRENAGEM 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERVIÇO EM EIXO | 393 | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393] | 13 |  | 46389 |  | 1 |  | jan | 2027 |  | 1/2027
- |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR ENTRADA DRENAGEM 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | MONTAGEM | 90 | MONTAGEM (MONTAGEM DE MOENDA) - [90] | 15 |  | 46391 |  | 2 |  | jan | 2027 |  | 2/2027
- |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR ENTRADA DRENAGEM 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46416 |  | 5 |  | jan | 2027 |  | 5/2027
- |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | ROLO PRESSÃO 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | RECEBIMENTO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46373 |  | 51 |  | dez | 2026 |  | 51/2026
- |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | ROLO PRESSÃO 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | DESMONTAGEM | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 10 |  | 46374 |  | 51 |  | dez | 2026 |  | 51/2026
- |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | ROLO PRESSÃO 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | GRAFITAMENTO | 91 | GRAFITAMENTO - [91] | 9.0627 |  | 46375 |  | 51 |  | dez | 2026 |  | 51/2026
- |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | ROLO PRESSÃO 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 117 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-3000 - [117] | 10.1945 |  | 46376 |  | 51 |  | dez | 2026 |  | 51/2026
- |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | ROLO PRESSÃO 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DOS REBAIXOS DOS FRISOS P/ SOLDA | 118 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-4000 - [118] | 1.5545 |  | 46377 |  | 52 |  | dez | 2026 |  | 52/2026
- |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | ROLO PRESSÃO 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 |  | 46378 |  | 52 |  | dez | 2026 |  | 52/2026
- |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | ROLO PRESSÃO 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 |  | 46379 |  | 52 |  | dez | 2026 |  | 52/2026
- |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | ROLO PRESSÃO 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 7.15 |  | 46380 |  | 52 |  | dez | 2026 |  | 52/2026
- |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | ROLO PRESSÃO 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 608 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [608] | 9.1408 |  | 46381 |  | 52 |  | dez | 2026 |  | 52/2026
- |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | ROLO PRESSÃO 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 3.9773 |  | 46382 |  | 52 |  | dez | 2026 |  | 52/2026
- |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | ROLO PRESSÃO 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERVIÇO EM EIXO | 393 | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393] | 13 |  | 46389 |  | 1 |  | jan | 2027 |  | 1/2027
- |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | ROLO PRESSÃO 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | MONTAGEM | 90 | MONTAGEM (MONTAGEM DE MOENDA) - [90] | 15 |  | 46391 |  | 2 |  | jan | 2027 |  | 2/2027
- |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | ROLO PRESSÃO 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46410 |  | 4 |  | jan | 2027 |  | 4/2027
- |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | RECEBIMENTO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46374 |  | 51 |  | dez | 2026 |  | 51/2026
- |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | DESMONTAGEM | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 10 |  | 46375 |  | 51 |  | dez | 2026 |  | 51/2026
- |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | GRAFITAMENTO | 91 | GRAFITAMENTO - [91] | 9.0627 |  | 46055 |  | 6 |  | fev | 2026 |  | 6/2026
- |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 118 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-4000 - [118] | 10.1945 |  | 46377 |  | 52 |  | dez | 2026 |  | 52/2026
- |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DOS REBAIXOS DOS FRISOS P/ SOLDA | 118 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-4000 - [118] | 1.5545 |  | 46378 |  | 52 |  | dez | 2026 |  | 52/2026
- |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 |  | 46379 |  | 52 |  | dez | 2026 |  | 52/2026
- |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 |  | 46380 |  | 52 |  | dez | 2026 |  | 52/2026
- |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 7.15 |  | 46381 |  | 52 |  | dez | 2026 |  | 52/2026
- |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 608 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [608] | 9.1408 |  | 46382 |  | 52 |  | dez | 2026 |  | 52/2026
- |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 3.9773 |  | 46383 |  | 52 |  | dez | 2026 |  | 52/2026
- |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERVIÇO EM EIXO | 393 | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393] | 13 |  | 46389 |  | 1 |  | jan | 2027 |  | 1/2027
- |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | MONTAGEM | 90 | MONTAGEM (MONTAGEM DE MOENDA) - [90] | 15 |  | 46391 |  | 2 |  | jan | 2027 |  | 2/2027
- |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46420 |  | 6 |  | fev | 2027 |  | 6/2027
- |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | RECEBIMENTO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46374 |  | 51 |  | dez | 2026 |  | 51/2026
- |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | DESMONTAGEM | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 10 |  | 46375 |  | 51 |  | dez | 2026 |  | 51/2026
- |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | GRAFITAMENTO | 91 | GRAFITAMENTO - [91] | 9.0627 |  | 46055 |  | 6 |  | fev | 2026 |  | 6/2026
- |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 118 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-4000 - [118] | 10.1945 |  | 46377 |  | 52 |  | dez | 2026 |  | 52/2026
- |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DOS REBAIXOS DOS FRISOS P/ SOLDA | 117 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-3000 - [117] | 1.5545 |  | 46378 |  | 52 |  | dez | 2026 |  | 52/2026
- |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 |  | 46379 |  | 52 |  | dez | 2026 |  | 52/2026
- |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 |  | 46380 |  | 52 |  | dez | 2026 |  | 52/2026
- |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 7.15 |  | 46381 |  | 52 |  | dez | 2026 |  | 52/2026
- |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 608 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [608] | 9.1408 |  | 46382 |  | 52 |  | dez | 2026 |  | 52/2026
- |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 3.9773 |  | 46383 |  | 52 |  | dez | 2026 |  | 52/2026
- |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERVIÇO EM EIXO | 393 | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393] | 13 |  | 46389 |  | 1 |  | jan | 2027 |  | 1/2027
- |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | MONTAGEM | 90 | MONTAGEM (MONTAGEM DE MOENDA) - [90] | 15 |  | 46391 |  | 2 |  | jan | 2027 |  | 2/2027
- |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46422 |  | 6 |  | fev | 2027 |  | 6/2027
- |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | RECEBIMENTO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46374 |  | 51 |  | dez | 2026 |  | 51/2026
- |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | DESMONTAGEM | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 10 |  | 46375 |  | 51 |  | dez | 2026 |  | 51/2026
- |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | GRAFITAMENTO | 91 | GRAFITAMENTO - [91] | 9.0627 |  | 46055 |  | 6 |  | fev | 2026 |  | 6/2026
- |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 117 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-3000 - [117] | 10.1945 |  | 46377 |  | 52 |  | dez | 2026 |  | 52/2026
- |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DOS REBAIXOS DOS FRISOS P/ SOLDA | 117 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-3000 - [117] | 1.5545 |  | 46378 |  | 52 |  | dez | 2026 |  | 52/2026
- |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 |  | 46379 |  | 52 |  | dez | 2026 |  | 52/2026
- |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 |  | 46380 |  | 52 |  | dez | 2026 |  | 52/2026
- |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 7.15 |  | 46381 |  | 52 |  | dez | 2026 |  | 52/2026
- |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 608 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [608] | 9.1408 |  | 46382 |  | 52 |  | dez | 2026 |  | 52/2026
- |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 3.9773 |  | 46383 |  | 52 |  | dez | 2026 |  | 52/2026
- |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERVIÇO EM EIXO | 393 | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393] | 13 |  | 46389 |  | 1 |  | jan | 2027 |  | 1/2027
- |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | MONTAGEM | 90 | MONTAGEM (MONTAGEM DE MOENDA) - [90] | 15 |  | 46391 |  | 2 |  | jan | 2027 |  | 2/2027
- |  |  |  | IPIRANGA PASSOS | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 66" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46423 |  | 6 |  | fev | 2027 |  | 6/2027
- |  |  |  | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR ENTRADA DRENAGEM 100" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | RECEBIMENTO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46377 |  | 52 |  | dez | 2026 |  | 52/2026
- |  |  |  | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR ENTRADA DRENAGEM 100" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | DESMONTAGEM | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 10 |  | 46379 |  | 52 |  | dez | 2026 |  | 52/2026
- |  |  |  | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR ENTRADA DRENAGEM 100" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | GRAFITAMENTO | 91 | GRAFITAMENTO - [91] | 15.8218 |  | 46381 |  | 52 |  | dez | 2026 |  | 52/2026
- |  |  |  | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR ENTRADA DRENAGEM 100" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 609 | TORNO H.KRAMATORSKY - [609] | 14.638 |  | 46382 |  | 52 |  | dez | 2026 |  | 52/2026
- |  |  |  | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR ENTRADA DRENAGEM 100" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DOS REBAIXOS DOS FRISOS P/ SOLDA | 609 | TORNO H.KRAMATORSKY - [609] | 1.9545 |  | 46383 |  | 52 |  | dez | 2026 |  | 52/2026
- |  |  |  | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR ENTRADA DRENAGEM 100" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 4.4023 |  | 46384 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
- |  |  |  | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR ENTRADA DRENAGEM 100" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 4.4023 |  | 46385 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
- |  |  |  | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR ENTRADA DRENAGEM 100" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 12.6455 |  | 46386 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
- |  |  |  | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR ENTRADA DRENAGEM 100" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 608 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [608] | 16.1836 |  | 46389 |  | 1 |  | jan | 2027 |  | 1/2027
- |  |  |  | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR ENTRADA DRENAGEM 100" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 7.1909 |  | 46388 |  | 1 |  | jan | 2027 |  | 1/2027
- |  |  |  | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR ENTRADA DRENAGEM 100" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERVIÇO EM EIXO | 393 | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393] | 13 |  | 46394 |  | 2 |  | jan | 2027 |  | 2/2027
- |  |  |  | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR ENTRADA DRENAGEM 100" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | MONTAGEM | 90 | MONTAGEM (MONTAGEM DE MOENDA) - [90] | 15 |  | 46396 |  | 2 |  | jan | 2027 |  | 2/2027
- |  |  |  | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR ENTRADA DRENAGEM 100" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46409 |  | 4 |  | jan | 2027 |  | 4/2027
- |  |  |  | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR SAIDA 100" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | RECEBIMENTO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46378 |  | 52 |  | dez | 2026 |  | 52/2026
- |  |  |  | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR SAIDA 100" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | DESMONTAGEM | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 10 |  | 46380 |  | 52 |  | dez | 2026 |  | 52/2026
- |  |  |  | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR SAIDA 100" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | GRAFITAMENTO | 91 | GRAFITAMENTO - [91] | 15.8218 |  | 46382 |  | 52 |  | dez | 2026 |  | 52/2026
- |  |  |  | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR SAIDA 100" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 609 | TORNO H.KRAMATORSKY - [609] | 14.638 |  | 46383 |  | 52 |  | dez | 2026 |  | 52/2026
- |  |  |  | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR SAIDA 100" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DOS REBAIXOS DOS FRISOS P/ SOLDA | 609 | TORNO H.KRAMATORSKY - [609] | 1.9545 |  | 46384 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
- |  |  |  | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR SAIDA 100" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 4.4023 |  | 46385 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
- |  |  |  | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR SAIDA 100" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 4.4023 |  | 46386 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
- |  |  |  | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR SAIDA 100" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 12.6455 |  | 46387 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
- |  |  |  | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR SAIDA 100" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 16.1836 |  | 46388 |  | 1 |  | jan | 2027 |  | 1/2027
- |  |  |  | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR SAIDA 100" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 7.1909 |  | 46389 |  | 1 |  | jan | 2027 |  | 1/2027
- |  |  |  | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR SAIDA 100" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERVIÇO EM EIXO | 393 | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393] | 13 |  | 46395 |  | 2 |  | jan | 2027 |  | 2/2027
- |  |  |  | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR SAIDA 100" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | MONTAGEM | 90 | MONTAGEM (MONTAGEM DE MOENDA) - [90] | 15 |  | 46397 |  | 2 |  | jan | 2027 |  | 2/2027
- |  |  |  | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR SAIDA 100" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46409 |  | 4 |  | jan | 2027 |  | 4/2027
- |  |  |  | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR ENTRADA DRENAGEM 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | RECEBIMENTO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46379 |  | 52 |  | dez | 2026 |  | 52/2026
- |  |  |  | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR ENTRADA DRENAGEM 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | DESMONTAGEM | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 10 |  | 46381 |  | 52 |  | dez | 2026 |  | 52/2026
- |  |  |  | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR ENTRADA DRENAGEM 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | GRAFITAMENTO | 91 | GRAFITAMENTO - [91] | 15.8218 |  | 46383 |  | 52 |  | dez | 2026 |  | 52/2026
- |  |  |  | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR ENTRADA DRENAGEM 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 609 | TORNO H.KRAMATORSKY - [609] | 14.638 |  | 46384 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
- |  |  |  | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR ENTRADA DRENAGEM 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DOS REBAIXOS DOS FRISOS P/ SOLDA | 609 | TORNO H.KRAMATORSKY - [609] | 1.9545 |  | 46385 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
- |  |  |  | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR ENTRADA DRENAGEM 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 4.4023 |  | 46386 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
- |  |  |  | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR ENTRADA DRENAGEM 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 4.4023 |  | 46387 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
- |  |  |  | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR ENTRADA DRENAGEM 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 12.6455 |  | 46388 |  | 1 |  | jan | 2027 |  | 1/2027
- |  |  |  | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR ENTRADA DRENAGEM 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 16.1836 |  | 46389 |  | 1 |  | jan | 2027 |  | 1/2027
- |  |  |  | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR ENTRADA DRENAGEM 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 7.1909 |  | 46390 |  | 1 |  | jan | 2027 |  | 1/2027
- |  |  |  | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR ENTRADA DRENAGEM 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERVIÇO EM EIXO | 393 | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393] | 13 |  | 46396 |  | 2 |  | jan | 2027 |  | 2/2027
- |  |  |  | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR ENTRADA DRENAGEM 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | MONTAGEM | 90 | MONTAGEM (MONTAGEM DE MOENDA) - [90] | 15 |  | 46398 |  | 3 |  | jan | 2027 |  | 3/2027
- |  |  |  | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR ENTRADA DRENAGEM 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46410 |  | 4 |  | jan | 2027 |  | 4/2027
- |  |  |  | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR SAIDA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | RECEBIMENTO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46380 |  | 52 |  | dez | 2026 |  | 52/2026
- |  |  |  | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR SAIDA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | DESMONTAGEM | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 10 |  | 46382 |  | 52 |  | dez | 2026 |  | 52/2026
- |  |  |  | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR SAIDA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | GRAFITAMENTO | 91 | GRAFITAMENTO - [91] | 15.8218 |  | 46384 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
- |  |  |  | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR SAIDA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 609 | TORNO H.KRAMATORSKY - [609] | 14.638 |  | 46385 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
- |  |  |  | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR SAIDA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DOS REBAIXOS DOS FRISOS P/ SOLDA | 609 | TORNO H.KRAMATORSKY - [609] | 1.9545 |  | 46386 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
- |  |  |  | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR SAIDA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 4.4023 |  | 46387 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
- |  |  |  | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR SAIDA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 4.4023 |  | 46388 |  | 1 |  | jan | 2027 |  | 1/2027
- |  |  |  | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR SAIDA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 12.6455 |  | 46389 |  | 1 |  | jan | 2027 |  | 1/2027
- |  |  |  | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR SAIDA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 16.1836 |  | 46390 |  | 1 |  | jan | 2027 |  | 1/2027
- |  |  |  | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR SAIDA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 7.1909 |  | 46391 |  | 2 |  | jan | 2027 |  | 2/2027
- |  |  |  | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR SAIDA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERVIÇO EM EIXO | 393 | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393] | 13 |  | 46397 |  | 2 |  | jan | 2027 |  | 2/2027
- |  |  |  | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR SAIDA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | MONTAGEM | 90 | MONTAGEM (MONTAGEM DE MOENDA) - [90] | 15 |  | 46399 |  | 3 |  | jan | 2027 |  | 3/2027
- |  |  |  | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR SAIDA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46413 |  | 5 |  | jan | 2027 |  | 5/2027
- |  |  |  | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | RECEBIMENTO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46384 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
- |  |  |  | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | DESMONTAGEM | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 10 |  | 46386 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
- |  |  |  | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | GRAFITAMENTO | 91 | GRAFITAMENTO - [91] | 15.8218 |  | 46388 |  | 1 |  | jan | 2027 |  | 1/2027
- |  |  |  | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 609 | TORNO H.KRAMATORSKY - [609] | 14.638 |  | 46389 |  | 1 |  | jan | 2027 |  | 1/2027
- |  |  |  | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DOS REBAIXOS DOS FRISOS P/ SOLDA | 609 | TORNO H.KRAMATORSKY - [609] | 1.9545 |  | 46390 |  | 1 |  | jan | 2027 |  | 1/2027
- |  |  |  | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 4.4023 |  | 46391 |  | 2 |  | jan | 2027 |  | 2/2027
- |  |  |  | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 4.4023 |  | 46392 |  | 2 |  | jan | 2027 |  | 2/2027
- |  |  |  | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 12.6455 |  | 46393 |  | 2 |  | jan | 2027 |  | 2/2027
- |  |  |  | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 608 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [608] | 16.1836 |  | 46394 |  | 2 |  | jan | 2027 |  | 2/2027
- |  |  |  | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 7.1909 |  | 46395 |  | 2 |  | jan | 2027 |  | 2/2027
- |  |  |  | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERVIÇO EM EIXO | 393 | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393] | 13 |  | 46401 |  | 3 |  | jan | 2027 |  | 3/2027
- |  |  |  | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | MONTAGEM | 90 | MONTAGEM (MONTAGEM DE MOENDA) - [90] | 15 |  | 46403 |  | 3 |  | jan | 2027 |  | 3/2027
- |  |  |  | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46415 |  | 5 |  | jan | 2027 |  | 5/2027
- |  |  |  | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR SAIDA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | RECEBIMENTO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46385 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
- |  |  |  | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR SAIDA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | DESMONTAGEM | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 10 |  | 46387 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
- |  |  |  | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR SAIDA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | GRAFITAMENTO | 91 | GRAFITAMENTO - [91] | 15.8218 |  | 46389 |  | 1 |  | jan | 2027 |  | 1/2027
- |  |  |  | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR SAIDA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 609 | TORNO H.KRAMATORSKY - [609] | 14.638 |  | 46390 |  | 1 |  | jan | 2027 |  | 1/2027
- |  |  |  | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR SAIDA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DOS REBAIXOS DOS FRISOS P/ SOLDA | 609 | TORNO H.KRAMATORSKY - [609] | 1.9545 |  | 46384 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
- |  |  |  | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR SAIDA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 4.4023 |  | 46392 |  | 2 |  | jan | 2027 |  | 2/2027
- |  |  |  | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR SAIDA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 4.4023 |  | 46393 |  | 2 |  | jan | 2027 |  | 2/2027
- |  |  |  | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR SAIDA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 12.6455 |  | 46394 |  | 2 |  | jan | 2027 |  | 2/2027
- |  |  |  | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR SAIDA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 608 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [608] | 16.1836 |  | 46395 |  | 2 |  | jan | 2027 |  | 2/2027
- |  |  |  | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR SAIDA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 7.1909 |  | 46396 |  | 2 |  | jan | 2027 |  | 2/2027
- |  |  |  | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR SAIDA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERVIÇO EM EIXO | 393 | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393] | 13 |  | 46402 |  | 3 |  | jan | 2027 |  | 3/2027
- |  |  |  | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR SAIDA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | MONTAGEM | 90 | MONTAGEM (MONTAGEM DE MOENDA) - [90] | 15 |  | 46404 |  | 3 |  | jan | 2027 |  | 3/2027
- |  |  |  | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR SAIDA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46417 |  | 5 |  | jan | 2027 |  | 5/2027
- |  |  |  | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | RECEBIMENTO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46386 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
- |  |  |  | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | DESMONTAGEM | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 10 |  | 46388 |  | 1 |  | jan | 2027 |  | 1/2027
- |  |  |  | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | GRAFITAMENTO | 91 | GRAFITAMENTO - [91] | 15.8218 |  | 46390 |  | 1 |  | jan | 2027 |  | 1/2027
- |  |  |  | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 609 | TORNO H.KRAMATORSKY - [609] | 14.638 |  | 46380 |  | 52 |  | dez | 2026 |  | 52/2026
- |  |  |  | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DOS REBAIXOS DOS FRISOS P/ SOLDA | 609 | TORNO H.KRAMATORSKY - [609] | 1.9545 |  | 46380 |  | 52 |  | dez | 2026 |  | 52/2026
- |  |  |  | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 4.4023 |  | 46393 |  | 2 |  | jan | 2027 |  | 2/2027
- |  |  |  | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 4.4023 |  | 46394 |  | 2 |  | jan | 2027 |  | 2/2027
- |  |  |  | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 12.6455 |  | 46395 |  | 2 |  | jan | 2027 |  | 2/2027
- |  |  |  | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 608 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [608] | 16.1836 |  | 46396 |  | 2 |  | jan | 2027 |  | 2/2027
- |  |  |  | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 7.1909 |  | 46397 |  | 2 |  | jan | 2027 |  | 2/2027
- |  |  |  | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERVIÇO EM EIXO | 393 | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393] | 13 |  | 46403 |  | 3 |  | jan | 2027 |  | 3/2027
- |  |  |  | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | MONTAGEM | 90 | MONTAGEM (MONTAGEM DE MOENDA) - [90] | 15 |  | 46405 |  | 4 |  | jan | 2027 |  | 4/2027
- |  |  |  | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46420 |  | 6 |  | fev | 2027 |  | 6/2027
- |  |  |  | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR SAIDA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | RECEBIMENTO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46386 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
- |  |  |  | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR SAIDA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | DESMONTAGEM | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 10 |  | 46388 |  | 1 |  | jan | 2027 |  | 1/2027
- |  |  |  | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR SAIDA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | GRAFITAMENTO | 91 | GRAFITAMENTO - [91] | 15.8218 |  | 46390 |  | 1 |  | jan | 2027 |  | 1/2027
- |  |  |  | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR SAIDA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 609 | TORNO H.KRAMATORSKY - [609] | 14.638 |  | 46380 |  | 52 |  | dez | 2026 |  | 52/2026
- |  |  |  | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR SAIDA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DOS REBAIXOS DOS FRISOS P/ SOLDA | 609 | TORNO H.KRAMATORSKY - [609] | 1.9545 |  | 46380 |  | 52 |  | dez | 2026 |  | 52/2026
- |  |  |  | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR SAIDA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 4.4023 |  | 46393 |  | 2 |  | jan | 2027 |  | 2/2027
- |  |  |  | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR SAIDA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 4.4023 |  | 46394 |  | 2 |  | jan | 2027 |  | 2/2027
- |  |  |  | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR SAIDA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 12.6455 |  | 46395 |  | 2 |  | jan | 2027 |  | 2/2027
- |  |  |  | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR SAIDA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 608 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [608] | 16.1836 |  | 46396 |  | 2 |  | jan | 2027 |  | 2/2027
- |  |  |  | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR SAIDA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 7.1909 |  | 46397 |  | 2 |  | jan | 2027 |  | 2/2027
- |  |  |  | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR SAIDA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERVIÇO EM EIXO | 393 | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393] | 13 |  | 46403 |  | 3 |  | jan | 2027 |  | 3/2027
- |  |  |  | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR SAIDA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | MONTAGEM | 90 | MONTAGEM (MONTAGEM DE MOENDA) - [90] | 15 |  | 46405 |  | 4 |  | jan | 2027 |  | 4/2027
- |  |  |  | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR SAIDA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46421 |  | 6 |  | fev | 2027 |  | 6/2027
- |  |  |  | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | RECEBIMENTO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46391 |  | 2 |  | jan | 2027 |  | 2/2027
- |  |  |  | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | DESMONTAGEM | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 10 |  | 46393 |  | 2 |  | jan | 2027 |  | 2/2027
- |  |  |  | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | GRAFITAMENTO | 91 | GRAFITAMENTO - [91] | 15.8218 |  | 46395 |  | 2 |  | jan | 2027 |  | 2/2027
- |  |  |  | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 609 | TORNO H.KRAMATORSKY - [609] | 14.638 |  | 46380 |  | 52 |  | dez | 2026 |  | 52/2026
- |  |  |  | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DOS REBAIXOS DOS FRISOS P/ SOLDA | 609 | TORNO H.KRAMATORSKY - [609] | 1.9545 |  | 46380 |  | 52 |  | dez | 2026 |  | 52/2026
- |  |  |  | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 4.4023 |  | 46398 |  | 3 |  | jan | 2027 |  | 3/2027
- |  |  |  | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 4.4023 |  | 46399 |  | 3 |  | jan | 2027 |  | 3/2027
- |  |  |  | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 12.6455 |  | 46400 |  | 3 |  | jan | 2027 |  | 3/2027
- |  |  |  | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 608 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [608] | 16.1836 |  | 46401 |  | 3 |  | jan | 2027 |  | 3/2027
- |  |  |  | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 545 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [545] | 7.1909 |  | 46402 |  | 3 |  | jan | 2027 |  | 3/2027
- |  |  |  | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERVIÇO EM EIXO | 393 | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393] | 13 |  | 46408 |  | 4 |  | jan | 2027 |  | 4/2027
- |  |  |  | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | MONTAGEM | 90 | MONTAGEM (MONTAGEM DE MOENDA) - [90] | 15 |  | 46410 |  | 4 |  | jan | 2027 |  | 4/2027
- |  |  |  | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46423 |  | 6 |  | fev | 2027 |  | 6/2027
- |  |  |  | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR SAIDA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | RECEBIMENTO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46391 |  | 2 |  | jan | 2027 |  | 2/2027
- |  |  |  | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR SAIDA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | DESMONTAGEM | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 10 |  | 46393 |  | 2 |  | jan | 2027 |  | 2/2027
- |  |  |  | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR SAIDA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | GRAFITAMENTO | 91 | GRAFITAMENTO - [91] | 15.8218 |  | 46395 |  | 2 |  | jan | 2027 |  | 2/2027
- |  |  |  | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR SAIDA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 609 | TORNO H.KRAMATORSKY - [609] | 14.638 |  | 46380 |  | 52 |  | dez | 2026 |  | 52/2026
- |  |  |  | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR SAIDA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DOS REBAIXOS DOS FRISOS P/ SOLDA | 609 | TORNO H.KRAMATORSKY - [609] | 1.9545 |  | 46397 |  | 2 |  | jan | 2027 |  | 2/2027
- |  |  |  | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR SAIDA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 4.4023 |  | 46398 |  | 3 |  | jan | 2027 |  | 3/2027
- |  |  |  | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR SAIDA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 4.4023 |  | 46399 |  | 3 |  | jan | 2027 |  | 3/2027
- |  |  |  | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR SAIDA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 12.6455 |  | 46400 |  | 3 |  | jan | 2027 |  | 3/2027
- |  |  |  | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR SAIDA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 608 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [608] | 16.1836 |  | 46401 |  | 3 |  | jan | 2027 |  | 3/2027
- |  |  |  | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR SAIDA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 545 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [545] | 7.1909 |  | 46402 |  | 3 |  | jan | 2027 |  | 3/2027
- |  |  |  | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR SAIDA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERVIÇO EM EIXO | 393 | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393] | 13 |  | 46408 |  | 4 |  | jan | 2027 |  | 4/2027
- |  |  |  | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR SAIDA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | MONTAGEM | 90 | MONTAGEM (MONTAGEM DE MOENDA) - [90] | 15 |  | 46410 |  | 4 |  | jan | 2027 |  | 4/2027
- |  |  |  | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR SAIDA 100" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46424 |  | 6 |  | fev | 2027 |  | 6/2027
- |  |  |  | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR ENTRADA DRENAGEM 100" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | RECEBIMENTO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46393 |  | 2 |  | jan | 2027 |  | 2/2027
- |  |  |  | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR ENTRADA DRENAGEM 100" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | DESMONTAGEM | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 10 |  | 46395 |  | 2 |  | jan | 2027 |  | 2/2027
- |  |  |  | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR ENTRADA DRENAGEM 100" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | GRAFITAMENTO | 91 | GRAFITAMENTO - [91] | 15.8218 |  | 46397 |  | 2 |  | jan | 2027 |  | 2/2027
- |  |  |  | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR ENTRADA DRENAGEM 100" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 609 | TORNO H.KRAMATORSKY - [609] | 14.638 |  | 46398 |  | 3 |  | jan | 2027 |  | 3/2027
- |  |  |  | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR ENTRADA DRENAGEM 100" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DOS REBAIXOS DOS FRISOS P/ SOLDA | 609 | TORNO H.KRAMATORSKY - [609] | 1.9545 |  | 46399 |  | 3 |  | jan | 2027 |  | 3/2027
- |  |  |  | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR ENTRADA DRENAGEM 100" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 4.4023 |  | 46400 |  | 3 |  | jan | 2027 |  | 3/2027
- |  |  |  | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR ENTRADA DRENAGEM 100" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 4.4023 |  | 46401 |  | 3 |  | jan | 2027 |  | 3/2027
- |  |  |  | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR ENTRADA DRENAGEM 100" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 12.6455 |  | 46402 |  | 3 |  | jan | 2027 |  | 3/2027
- |  |  |  | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR ENTRADA DRENAGEM 100" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 608 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [608] | 16.1836 |  | 46403 |  | 3 |  | jan | 2027 |  | 3/2027
- |  |  |  | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR ENTRADA DRENAGEM 100" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 545 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [545] | 7.1909 |  | 46404 |  | 3 |  | jan | 2027 |  | 3/2027
- |  |  |  | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR ENTRADA DRENAGEM 100" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERVIÇO EM EIXO | 393 | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393] | 13 |  | 46410 |  | 4 |  | jan | 2027 |  | 4/2027
- |  |  |  | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR ENTRADA DRENAGEM 100" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | MONTAGEM | 90 | MONTAGEM (MONTAGEM DE MOENDA) - [90] | 15 |  | 46412 |  | 5 |  | jan | 2027 |  | 5/2027
- |  |  |  | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR ENTRADA DRENAGEM 100" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46430 |  | 7 |  | fev | 2027 |  | 7/2027
- |  |  |  | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR SAIDA 100" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | RECEBIMENTO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46393 |  | 2 |  | jan | 2027 |  | 2/2027
- |  |  |  | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR SAIDA 100" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | DESMONTAGEM | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 10 |  | 46395 |  | 2 |  | jan | 2027 |  | 2/2027
- |  |  |  | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR SAIDA 100" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | GRAFITAMENTO | 91 | GRAFITAMENTO - [91] | 15.8218 |  | 46397 |  | 2 |  | jan | 2027 |  | 2/2027
- |  |  |  | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR SAIDA 100" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 609 | TORNO H.KRAMATORSKY - [609] | 14.638 |  | 46398 |  | 3 |  | jan | 2027 |  | 3/2027
- |  |  |  | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR SAIDA 100" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DOS REBAIXOS DOS FRISOS P/ SOLDA | 609 | TORNO H.KRAMATORSKY - [609] | 1.9545 |  | 46399 |  | 3 |  | jan | 2027 |  | 3/2027
- |  |  |  | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR SAIDA 100" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 4.4023 |  | 46400 |  | 3 |  | jan | 2027 |  | 3/2027
- |  |  |  | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR SAIDA 100" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 4.4023 |  | 46401 |  | 3 |  | jan | 2027 |  | 3/2027
- |  |  |  | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR SAIDA 100" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 12.6455 |  | 46402 |  | 3 |  | jan | 2027 |  | 3/2027
- |  |  |  | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR SAIDA 100" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 608 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [608] | 16.1836 |  | 46403 |  | 3 |  | jan | 2027 |  | 3/2027
- |  |  |  | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR SAIDA 100" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 545 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [545] | 7.1909 |  | 46404 |  | 3 |  | jan | 2027 |  | 3/2027
- |  |  |  | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR SAIDA 100" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERVIÇO EM EIXO | 393 | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393] | 13 |  | 46410 |  | 4 |  | jan | 2027 |  | 4/2027
- |  |  |  | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR SAIDA 100" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | MONTAGEM | 90 | MONTAGEM (MONTAGEM DE MOENDA) - [90] | 15 |  | 46412 |  | 5 |  | jan | 2027 |  | 5/2027
- |  |  |  | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR SAIDA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46428 |  | 7 |  | fev | 2027 |  | 7/2027
- |  |  |  | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | RECEBIMENTO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46395 |  | 2 |  | jan | 2027 |  | 2/2027
- |  |  |  | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | DESMONTAGEM | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 10 |  | 46397 |  | 2 |  | jan | 2027 |  | 2/2027
- |  |  |  | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | GRAFITAMENTO | 91 | GRAFITAMENTO - [91] | 15.8218 |  | 46055 |  | 6 |  | fev | 2026 |  | 6/2026
- |  |  |  | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 609 | TORNO H.KRAMATORSKY - [609] | 14.638 |  | 46400 |  | 3 |  | jan | 2027 |  | 3/2027
- |  |  |  | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DOS REBAIXOS DOS FRISOS P/ SOLDA | 609 | TORNO H.KRAMATORSKY - [609] | 1.9545 |  | 46401 |  | 3 |  | jan | 2027 |  | 3/2027
- |  |  |  | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 4.4023 |  | 46402 |  | 3 |  | jan | 2027 |  | 3/2027
- |  |  |  | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 4.4023 |  | 46403 |  | 3 |  | jan | 2027 |  | 3/2027
- |  |  |  | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 12.6455 |  | 46404 |  | 3 |  | jan | 2027 |  | 3/2027
- |  |  |  | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 16.1836 |  | 46405 |  | 4 |  | jan | 2027 |  | 4/2027
- |  |  |  | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 7.1909 |  | 46406 |  | 4 |  | jan | 2027 |  | 4/2027
- |  |  |  | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERVIÇO EM EIXO | 393 | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393] | 13 |  | 46412 |  | 5 |  | jan | 2027 |  | 5/2027
- |  |  |  | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | MONTAGEM | 90 | MONTAGEM (MONTAGEM DE MOENDA) - [90] | 15 |  | 46414 |  | 5 |  | jan | 2027 |  | 5/2027
- |  |  |  | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46435 |  | 8 |  | fev | 2027 |  | 8/2027
- |  |  |  | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR ENTRADA 78" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | RECEBIMENTO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46391 |  | 2 |  | jan | 2027 |  | 2/2027
- |  |  |  | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR ENTRADA 78" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | DESMONTAGEM | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 10 |  | 46393 |  | 2 |  | jan | 2027 |  | 2/2027
- |  |  |  | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR ENTRADA 78" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | GRAFITAMENTO | 91 | GRAFITAMENTO - [91] | 11.5375 |  | 46408 |  | 4 |  | jan | 2027 |  | 4/2027
- |  |  |  | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR ENTRADA 78" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 561 | TORNO HORIZONTAL NILES - [561] | 12.7847 |  | 46400 |  | 3 |  | jan | 2027 |  | 3/2027
- |  |  |  | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR ENTRADA 78" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DOS REBAIXOS DOS FRISOS P/ SOLDA | 561 | TORNO HORIZONTAL NILES - [561] | 1.7545 |  | 46402 |  | 3 |  | jan | 2027 |  | 3/2027
- |  |  |  | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR ENTRADA 78" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 3.5455 |  | 46403 |  | 3 |  | jan | 2027 |  | 3/2027
- |  |  |  | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR ENTRADA 78" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 3.5455 |  | 46405 |  | 4 |  | jan | 2027 |  | 4/2027
- |  |  |  | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR ENTRADA 78" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 10.0455 |  | 46407 |  | 4 |  | jan | 2027 |  | 4/2027
- |  |  |  | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR ENTRADA 78" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 12.5873 |  | 46409 |  | 4 |  | jan | 2027 |  | 4/2027
- |  |  |  | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR ENTRADA 78" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 5.7273 |  | 46411 |  | 4 |  | jan | 2027 |  | 4/2027
- |  |  |  | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR ENTRADA 78" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERVIÇO EM EIXO | 393 | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393] | 13 |  | 46412 |  | 5 |  | jan | 2027 |  | 5/2027
- |  |  |  | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR ENTRADA 78" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | MONTAGEM | 90 | MONTAGEM (MONTAGEM DE MOENDA) - [90] | 15 |  | 46419 |  | 6 |  | fev | 2027 |  | 6/2027
- |  |  |  | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR ENTRADA 78" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46421 |  | 6 |  | fev | 2027 |  | 6/2027
- |  |  |  | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 78" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | RECEBIMENTO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46393 |  | 2 |  | jan | 2027 |  | 2/2027
- |  |  |  | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 78" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | DESMONTAGEM | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 10 |  | 46395 |  | 2 |  | jan | 2027 |  | 2/2027
- |  |  |  | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 78" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | GRAFITAMENTO | 91 | GRAFITAMENTO - [91] | 11.5375 |  | 46413 |  | 5 |  | jan | 2027 |  | 5/2027
- |  |  |  | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 78" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 561 | TORNO HORIZONTAL NILES - [561] | 12.7847 |  | 46414 |  | 5 |  | jan | 2027 |  | 5/2027
- |  |  |  | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 78" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DOS REBAIXOS DOS FRISOS P/ SOLDA | 561 | TORNO HORIZONTAL NILES - [561] | 1.7545 |  | 46416 |  | 5 |  | jan | 2027 |  | 5/2027
- |  |  |  | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 78" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 3.5455 |  | 46417 |  | 5 |  | jan | 2027 |  | 5/2027
- |  |  |  | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 78" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 3.5455 |  | 46419 |  | 6 |  | fev | 2027 |  | 6/2027
- |  |  |  | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 78" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 10.0455 |  | 46421 |  | 6 |  | fev | 2027 |  | 6/2027
- |  |  |  | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 78" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 12.5873 |  | 46423 |  | 6 |  | fev | 2027 |  | 6/2027
- |  |  |  | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 78" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 5.7273 |  | 46425 |  | 6 |  | fev | 2027 |  | 6/2027
- |  |  |  | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 78" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERVIÇO EM EIXO | 393 | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393] | 13 |  | 46426 |  | 7 |  | fev | 2027 |  | 7/2027
- |  |  |  | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 78" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | MONTAGEM | 90 | MONTAGEM (MONTAGEM DE MOENDA) - [90] | 15 |  | 46433 |  | 8 |  | fev | 2027 |  | 8/2027
- |  |  |  | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 78" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46435 |  | 8 |  | fev | 2027 |  | 8/2027
- |  |  |  | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR ENTRADA 54" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | RECEBIMENTO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46394 |  | 2 |  | jan | 2027 |  | 2/2027
- |  |  |  | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR ENTRADA 54" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | DESMONTAGEM | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 10 |  | 46396 |  | 2 |  | jan | 2027 |  | 2/2027
- |  |  |  | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR ENTRADA 54" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | GRAFITAMENTO | 91 | GRAFITAMENTO - [91] | 6.5172 |  | 46408 |  | 4 |  | jan | 2027 |  | 4/2027
- |  |  |  | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR ENTRADA 54" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 120 | TORNO HORIZ. TONANI TP-90 - [120] | 8.463 |  | 46395 |  | 2 |  | jan | 2027 |  | 2/2027
- |  |  |  | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR ENTRADA 54" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DOS REBAIXOS DOS FRISOS P/ SOLDA | 120 | TORNO HORIZ. TONANI TP-90 - [120] | 1.3545 |  | 46397 |  | 2 |  | jan | 2027 |  | 2/2027
- |  |  |  | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR ENTRADA 54" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 1.7727 |  | 46398 |  | 3 |  | jan | 2027 |  | 3/2027
- |  |  |  | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR ENTRADA 54" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 1.7727 |  | 46400 |  | 3 |  | jan | 2027 |  | 3/2027
- |  |  |  | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR ENTRADA 54" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 4.9045 |  | 46402 |  | 3 |  | jan | 2027 |  | 3/2027
- |  |  |  | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR ENTRADA 54" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 608 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [608] | 6.2936 |  | 46404 |  | 3 |  | jan | 2027 |  | 3/2027
- |  |  |  | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR ENTRADA 54" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 2.7364 |  | 46406 |  | 4 |  | jan | 2027 |  | 4/2027
- |  |  |  | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR ENTRADA 54" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERVIÇO EM EIXO | 393 | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393] | 13 |  | 46407 |  | 4 |  | jan | 2027 |  | 4/2027
- |  |  |  | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR ENTRADA 54" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | MONTAGEM | 90 | MONTAGEM (MONTAGEM DE MOENDA) - [90] | 10 |  | 46414 |  | 5 |  | jan | 2027 |  | 5/2027
- |  |  |  | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR ENTRADA 54" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46416 |  | 5 |  | jan | 2027 |  | 5/2027
- |  |  |  | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR ENTRADA 54" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | RECEBIMENTO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46395 |  | 2 |  | jan | 2027 |  | 2/2027
- |  |  |  | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR ENTRADA 54" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | DESMONTAGEM | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 10 |  | 46397 |  | 2 |  | jan | 2027 |  | 2/2027
- |  |  |  | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR ENTRADA 54" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | GRAFITAMENTO | 91 | GRAFITAMENTO - [91] | 6.5172 |  | 46408 |  | 4 |  | jan | 2027 |  | 4/2027
- |  |  |  | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR ENTRADA 54" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 120 | TORNO HORIZ. TONANI TP-90 - [120] | 8.463 |  | 46395 |  | 2 |  | jan | 2027 |  | 2/2027
- |  |  |  | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR ENTRADA 54" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DOS REBAIXOS DOS FRISOS P/ SOLDA | 120 | TORNO HORIZ. TONANI TP-90 - [120] | 1.3545 |  | 46397 |  | 2 |  | jan | 2027 |  | 2/2027
- |  |  |  | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR ENTRADA 54" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 1.7727 |  | 46398 |  | 3 |  | jan | 2027 |  | 3/2027
- |  |  |  | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR ENTRADA 54" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 1.7727 |  | 46400 |  | 3 |  | jan | 2027 |  | 3/2027
- |  |  |  | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR ENTRADA 54" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 4.9045 |  | 46402 |  | 3 |  | jan | 2027 |  | 3/2027
- |  |  |  | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR ENTRADA 54" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 608 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [608] | 6.2936 |  | 46404 |  | 3 |  | jan | 2027 |  | 3/2027
- |  |  |  | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR ENTRADA 54" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 2.7364 |  | 46406 |  | 4 |  | jan | 2027 |  | 4/2027
- |  |  |  | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR ENTRADA 54" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERVIÇO EM EIXO | 393 | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393] | 13 |  | 46407 |  | 4 |  | jan | 2027 |  | 4/2027
- |  |  |  | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR ENTRADA 54" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | MONTAGEM | 90 | MONTAGEM (MONTAGEM DE MOENDA) - [90] | 10 |  | 46414 |  | 5 |  | jan | 2027 |  | 5/2027
- |  |  |  | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR ENTRADA 54" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46416 |  | 5 |  | jan | 2027 |  | 5/2027
- |  |  |  | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR ENTRADA 54" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | RECEBIMENTO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46234 |  | 31 |  | jul | 2026 |  | 31/2026
- |  |  |  | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR ENTRADA 54" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | DESMONTAGEM | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 10 |  | 46420 |  | 6 |  | fev | 2027 |  | 6/2027
- |  |  |  | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR ENTRADA 54" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46286 |  | 39 |  | set | 2026 |  | 39/2026
- |  |  |  | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO SUPERIOR 54" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | RECEBIMENTO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46396 |  | 2 |  | jan | 2027 |  | 2/2027
- |  |  |  | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO SUPERIOR 54" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | DESMONTAGEM | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 10 |  | 46398 |  | 3 |  | jan | 2027 |  | 3/2027
- |  |  |  | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO SUPERIOR 54" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | GRAFITAMENTO | 91 | GRAFITAMENTO - [91] | 6.5172 |  | 46420 |  | 6 |  | fev | 2027 |  | 6/2027
- |  |  |  | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO SUPERIOR 54" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 120 | TORNO HORIZ. TONANI TP-90 - [120] | 8.463 |  | 46416 |  | 5 |  | jan | 2027 |  | 5/2027
- |  |  |  | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO SUPERIOR 54" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DOS REBAIXOS DOS FRISOS P/ SOLDA | 120 | TORNO HORIZ. TONANI TP-90 - [120] | 1.3545 |  | 46418 |  | 5 |  | jan | 2027 |  | 5/2027
- |  |  |  | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO SUPERIOR 54" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 1.7727 |  | 46419 |  | 6 |  | fev | 2027 |  | 6/2027
- |  |  |  | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO SUPERIOR 54" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 1.7727 |  | 46421 |  | 6 |  | fev | 2027 |  | 6/2027
- |  |  |  | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO SUPERIOR 54" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 4.9045 |  | 46423 |  | 6 |  | fev | 2027 |  | 6/2027
- |  |  |  | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO SUPERIOR 54" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 6.2936 |  | 46425 |  | 6 |  | fev | 2027 |  | 6/2027
- |  |  |  | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO SUPERIOR 54" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 2.7364 |  | 46427 |  | 7 |  | fev | 2027 |  | 7/2027
- |  |  |  | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO SUPERIOR 54" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERVIÇO EM EIXO | 393 | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393] | 13 |  | 46428 |  | 7 |  | fev | 2027 |  | 7/2027
- |  |  |  | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO SUPERIOR 54" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | MONTAGEM | 90 | MONTAGEM (MONTAGEM DE MOENDA) - [90] | 10 |  | 46435 |  | 8 |  | fev | 2027 |  | 8/2027
- |  |  |  | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO SUPERIOR 54" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46437 |  | 8 |  | fev | 2027 |  | 8/2027
- |  |  |  | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR ENTRADA 54" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | RECEBIMENTO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46398 |  | 3 |  | jan | 2027 |  | 3/2027
- |  |  |  | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR ENTRADA 54" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | DESMONTAGEM | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 10 |  | 46400 |  | 3 |  | jan | 2027 |  | 3/2027
- |  |  |  | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR ENTRADA 54" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | GRAFITAMENTO | 91 | GRAFITAMENTO - [91] | 6.5172 |  | 46408 |  | 4 |  | jan | 2027 |  | 4/2027
- |  |  |  | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR ENTRADA 54" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 120 | TORNO HORIZ. TONANI TP-90 - [120] | 8.463 |  | 46402 |  | 3 |  | jan | 2027 |  | 3/2027
- |  |  |  | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR ENTRADA 54" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DOS REBAIXOS DOS FRISOS P/ SOLDA | 120 | TORNO HORIZ. TONANI TP-90 - [120] | 1.3545 |  | 46404 |  | 3 |  | jan | 2027 |  | 3/2027
- |  |  |  | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR ENTRADA 54" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 1.7727 |  | 46405 |  | 4 |  | jan | 2027 |  | 4/2027
- |  |  |  | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR ENTRADA 54" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 1.7727 |  | 46407 |  | 4 |  | jan | 2027 |  | 4/2027
- |  |  |  | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR ENTRADA 54" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 4.9045 |  | 46409 |  | 4 |  | jan | 2027 |  | 4/2027
- |  |  |  | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR ENTRADA 54" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 6.2936 |  | 46411 |  | 4 |  | jan | 2027 |  | 4/2027
- |  |  |  | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR ENTRADA 54" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 2.7364 |  | 46413 |  | 5 |  | jan | 2027 |  | 5/2027
- |  |  |  | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR ENTRADA 54" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERVIÇO EM EIXO | 393 | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393] | 13 |  | 46414 |  | 5 |  | jan | 2027 |  | 5/2027
- |  |  |  | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR ENTRADA 54" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | MONTAGEM | 90 | MONTAGEM (MONTAGEM DE MOENDA) - [90] | 10 |  | 46421 |  | 6 |  | fev | 2027 |  | 6/2027
- |  |  |  | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR ENTRADA 54" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46423 |  | 6 |  | fev | 2027 |  | 6/2027
- |  |  |  | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR SAÍDA 54" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | RECEBIMENTO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46399 |  | 3 |  | jan | 2027 |  | 3/2027
- |  |  |  | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR SAÍDA 54" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | DESMONTAGEM | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 10 |  | 46401 |  | 3 |  | jan | 2027 |  | 3/2027
- |  |  |  | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR SAÍDA 54" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | GRAFITAMENTO | 91 | GRAFITAMENTO - [91] | 6.5172 |  | 46405 |  | 4 |  | jan | 2027 |  | 4/2027
- |  |  |  | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR SAÍDA 54" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 120 | TORNO HORIZ. TONANI TP-90 - [120] | 8.463 |  | 46406 |  | 4 |  | jan | 2027 |  | 4/2027
- |  |  |  | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR SAÍDA 54" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DOS REBAIXOS DOS FRISOS P/ SOLDA | 120 | TORNO HORIZ. TONANI TP-90 - [120] | 1.3545 |  | 46408 |  | 4 |  | jan | 2027 |  | 4/2027
- |  |  |  | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR SAÍDA 54" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 1.7727 |  | 46409 |  | 4 |  | jan | 2027 |  | 4/2027
- |  |  |  | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR SAÍDA 54" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 1.7727 |  | 46411 |  | 4 |  | jan | 2027 |  | 4/2027
- |  |  |  | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR SAÍDA 54" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 4.9045 |  | 46413 |  | 5 |  | jan | 2027 |  | 5/2027
- |  |  |  | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR SAÍDA 54" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 6.2936 |  | 46415 |  | 5 |  | jan | 2027 |  | 5/2027
- |  |  |  | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR SAÍDA 54" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 2.7364 |  | 46417 |  | 5 |  | jan | 2027 |  | 5/2027
- |  |  |  | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR SAÍDA 54" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERVIÇO EM EIXO | 393 | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393] | 13 |  | 46418 |  | 5 |  | jan | 2027 |  | 5/2027
- |  |  |  | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR SAÍDA 54" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | MONTAGEM | 90 | MONTAGEM (MONTAGEM DE MOENDA) - [90] | 10 |  | 46425 |  | 6 |  | fev | 2027 |  | 6/2027
- |  |  |  | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR SAÍDA 54" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46427 |  | 7 |  | fev | 2027 |  | 7/2027
- |  |  |  | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO SUPERIOR 54" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | RECEBIMENTO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46400 |  | 3 |  | jan | 2027 |  | 3/2027
- |  |  |  | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO SUPERIOR 54" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | DESMONTAGEM | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 10 |  | 46402 |  | 3 |  | jan | 2027 |  | 3/2027
- |  |  |  | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO SUPERIOR 54" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | GRAFITAMENTO | 91 | GRAFITAMENTO - [91] | 6.5172 |  | 46415 |  | 5 |  | jan | 2027 |  | 5/2027
- |  |  |  | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO SUPERIOR 54" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 120 | TORNO HORIZ. TONANI TP-90 - [120] | 8.463 |  | 46416 |  | 5 |  | jan | 2027 |  | 5/2027
- |  |  |  | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO SUPERIOR 54" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DOS REBAIXOS DOS FRISOS P/ SOLDA | 120 | TORNO HORIZ. TONANI TP-90 - [120] | 1.3545 |  | 46418 |  | 5 |  | jan | 2027 |  | 5/2027
- |  |  |  | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO SUPERIOR 54" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 1.7727 |  | 46419 |  | 6 |  | fev | 2027 |  | 6/2027
- |  |  |  | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO SUPERIOR 54" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 1.7727 |  | 46421 |  | 6 |  | fev | 2027 |  | 6/2027
- |  |  |  | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO SUPERIOR 54" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 4.9045 |  | 46423 |  | 6 |  | fev | 2027 |  | 6/2027
- |  |  |  | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO SUPERIOR 54" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 6.2936 |  | 46425 |  | 6 |  | fev | 2027 |  | 6/2027
- |  |  |  | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO SUPERIOR 54" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 2.7364 |  | 46427 |  | 7 |  | fev | 2027 |  | 7/2027
- |  |  |  | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO SUPERIOR 54" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERVIÇO EM EIXO | 393 | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393] | 13 |  | 46428 |  | 7 |  | fev | 2027 |  | 7/2027
- |  |  |  | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO SUPERIOR 54" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | MONTAGEM | 90 | MONTAGEM (MONTAGEM DE MOENDA) - [90] | 10 |  | 46435 |  | 8 |  | fev | 2027 |  | 8/2027
- |  |  |  | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO SUPERIOR 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46437 |  | 8 |  | fev | 2027 |  | 8/2027
- |  |  |  | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | RECEBIMENTO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46401 |  | 3 |  | jan | 2027 |  | 3/2027
- |  |  |  | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | DESMONTAGEM | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 10 |  | 46403 |  | 3 |  | jan | 2027 |  | 3/2027
- |  |  |  | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | GRAFITAMENTO | 91 | GRAFITAMENTO - [91] | 15.8218 |  | 46407 |  | 4 |  | jan | 2027 |  | 4/2027
- |  |  |  | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 609 | TORNO H.KRAMATORSKY - [609] | 14.638 |  | 46408 |  | 4 |  | jan | 2027 |  | 4/2027
- |  |  |  | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DOS REBAIXOS DOS FRISOS P/ SOLDA | 609 | TORNO H.KRAMATORSKY - [609] | 1.9545 |  | 46410 |  | 4 |  | jan | 2027 |  | 4/2027
- |  |  |  | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 4.4023 |  | 46411 |  | 4 |  | jan | 2027 |  | 4/2027
- |  |  |  | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 4.4023 |  | 46413 |  | 5 |  | jan | 2027 |  | 5/2027
- |  |  |  | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 12.6455 |  | 46415 |  | 5 |  | jan | 2027 |  | 5/2027
- |  |  |  | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 16.1836 |  | 46417 |  | 5 |  | jan | 2027 |  | 5/2027
- |  |  |  | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 7.1909 |  | 46419 |  | 6 |  | fev | 2027 |  | 6/2027
- |  |  |  | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERVIÇO EM EIXO | 393 | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393] | 13 |  | 46420 |  | 6 |  | fev | 2027 |  | 6/2027
- |  |  |  | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | MONTAGEM | 90 | MONTAGEM (MONTAGEM DE MOENDA) - [90] | 15 |  | 46427 |  | 7 |  | fev | 2027 |  | 7/2027
- |  |  |  | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46429 |  | 7 |  | fev | 2027 |  | 7/2027
- |  |  |  | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR SAÍDA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | RECEBIMENTO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46402 |  | 3 |  | jan | 2027 |  | 3/2027
- |  |  |  | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR SAÍDA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | DESMONTAGEM | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 10 |  | 46404 |  | 3 |  | jan | 2027 |  | 3/2027
- |  |  |  | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR SAÍDA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | GRAFITAMENTO | 91 | GRAFITAMENTO - [91] | 15.8218 |  | 46408 |  | 4 |  | jan | 2027 |  | 4/2027
- |  |  |  | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR SAÍDA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 609 | TORNO H.KRAMATORSKY - [609] | 14.638 |  | 46409 |  | 4 |  | jan | 2027 |  | 4/2027
- |  |  |  | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR SAÍDA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DOS REBAIXOS DOS FRISOS P/ SOLDA | 609 | TORNO H.KRAMATORSKY - [609] | 1.9545 |  | 46411 |  | 4 |  | jan | 2027 |  | 4/2027
- |  |  |  | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR SAÍDA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 4.4023 |  | 46412 |  | 5 |  | jan | 2027 |  | 5/2027
- |  |  |  | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR SAÍDA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 4.4023 |  | 46414 |  | 5 |  | jan | 2027 |  | 5/2027
- |  |  |  | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR SAÍDA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 12.6455 |  | 46416 |  | 5 |  | jan | 2027 |  | 5/2027
- |  |  |  | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR SAÍDA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 16.1836 |  | 46418 |  | 5 |  | jan | 2027 |  | 5/2027
- |  |  |  | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR SAÍDA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 7.1909 |  | 46420 |  | 6 |  | fev | 2027 |  | 6/2027
- |  |  |  | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR SAÍDA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERVIÇO EM EIXO | 393 | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393] | 13 |  | 46421 |  | 6 |  | fev | 2027 |  | 6/2027
- |  |  |  | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR SAÍDA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | MONTAGEM | 90 | MONTAGEM (MONTAGEM DE MOENDA) - [90] | 15 |  | 46428 |  | 7 |  | fev | 2027 |  | 7/2027
- |  |  |  | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR SAÍDA 78" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46430 |  | 7 |  | fev | 2027 |  | 7/2027
- |  |  |  | CLEALCO QUEIROZ | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | RECEBIMENTO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46389 |  | 1 |  | jan | 2027 |  | 1/2027
- |  |  |  | CLEALCO QUEIROZ | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | DESMONTAGEM | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 10 |  | 46391 |  | 2 |  | jan | 2027 |  | 2/2027
- |  |  |  | CLEALCO QUEIROZ | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | GRAFITAMENTO | 91 | GRAFITAMENTO - [91] | 15.8218 |  | 46401 |  | 3 |  | jan | 2027 |  | 3/2027
- |  |  |  | CLEALCO QUEIROZ | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 609 | TORNO H.KRAMATORSKY - [609] | 14.638 |  | 46393 |  | 2 |  | jan | 2027 |  | 2/2027
- |  |  |  | CLEALCO QUEIROZ | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DOS REBAIXOS DOS FRISOS P/ SOLDA | 609 | TORNO H.KRAMATORSKY - [609] | 1.9545 |  | 46394 |  | 2 |  | jan | 2027 |  | 2/2027
- |  |  |  | CLEALCO QUEIROZ | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 4.4023 |  | 46395 |  | 2 |  | jan | 2027 |  | 2/2027
- |  |  |  | CLEALCO QUEIROZ | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 4.4023 |  | 46396 |  | 2 |  | jan | 2027 |  | 2/2027
- |  |  |  | CLEALCO QUEIROZ | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 12.6455 |  | 46397 |  | 2 |  | jan | 2027 |  | 2/2027
- |  |  |  | CLEALCO QUEIROZ | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 608 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [608] | 16.1836 |  | 46398 |  | 3 |  | jan | 2027 |  | 3/2027
- |  |  |  | CLEALCO QUEIROZ | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 545 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [545] | 7.1909 |  | 46399 |  | 3 |  | jan | 2027 |  | 3/2027
- |  |  |  | CLEALCO QUEIROZ | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERVIÇO EM EIXO | 393 | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393] | 13 |  | 46409 |  | 4 |  | jan | 2027 |  | 4/2027
- |  |  |  | CLEALCO QUEIROZ | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46421 |  | 6 |  | fev | 2027 |  | 6/2027
- |  |  |  | CLEALCO QUEIROZ | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | RECEBIMENTO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46391 |  | 2 |  | jan | 2027 |  | 2/2027
- |  |  |  | CLEALCO QUEIROZ | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | DESMONTAGEM | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 10 |  | 46393 |  | 2 |  | jan | 2027 |  | 2/2027
- |  |  |  | CLEALCO QUEIROZ | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | GRAFITAMENTO | 91 | GRAFITAMENTO - [91] | 15.8218 |  | 46401 |  | 3 |  | jan | 2027 |  | 3/2027
- |  |  |  | CLEALCO QUEIROZ | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 609 | TORNO H.KRAMATORSKY - [609] | 14.638 |  | 46395 |  | 2 |  | jan | 2027 |  | 2/2027
- |  |  |  | CLEALCO QUEIROZ | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DOS REBAIXOS DOS FRISOS P/ SOLDA | 609 | TORNO H.KRAMATORSKY - [609] | 1.9545 |  | 46396 |  | 2 |  | jan | 2027 |  | 2/2027
- |  |  |  | CLEALCO QUEIROZ | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 4.4023 |  | 46397 |  | 2 |  | jan | 2027 |  | 2/2027
- |  |  |  | CLEALCO QUEIROZ | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 4.4023 |  | 46398 |  | 3 |  | jan | 2027 |  | 3/2027
- |  |  |  | CLEALCO QUEIROZ | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 12.6455 |  | 46399 |  | 3 |  | jan | 2027 |  | 3/2027
- |  |  |  | CLEALCO QUEIROZ | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 608 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [608] | 16.1836 |  | 46400 |  | 3 |  | jan | 2027 |  | 3/2027
- |  |  |  | CLEALCO QUEIROZ | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 545 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [545] | 7.1909 |  | 46401 |  | 3 |  | jan | 2027 |  | 3/2027
- |  |  |  | CLEALCO QUEIROZ | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERVIÇO EM EIXO | 393 | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393] | 13 |  | 46411 |  | 4 |  | jan | 2027 |  | 4/2027
- |  |  |  | CLEALCO QUEIROZ | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46427 |  | 7 |  | fev | 2027 |  | 7/2027
- |  |  |  | CLEALCO QUEIROZ | ROLO INFERIOR SAIDA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | RECEBIMENTO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46391 |  | 2 |  | jan | 2027 |  | 2/2027
- |  |  |  | CLEALCO QUEIROZ | ROLO INFERIOR SAIDA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | DESMONTAGEM | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 10 |  | 46393 |  | 2 |  | jan | 2027 |  | 2/2027
- |  |  |  | CLEALCO QUEIROZ | ROLO INFERIOR SAIDA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | GRAFITAMENTO | 91 | GRAFITAMENTO - [91] | 15.8218 |  | 46401 |  | 3 |  | jan | 2027 |  | 3/2027
- |  |  |  | CLEALCO QUEIROZ | ROLO INFERIOR SAIDA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 609 | TORNO H.KRAMATORSKY - [609] | 14.638 |  | 46395 |  | 2 |  | jan | 2027 |  | 2/2027
- |  |  |  | CLEALCO QUEIROZ | ROLO INFERIOR SAIDA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DOS REBAIXOS DOS FRISOS P/ SOLDA | 609 | TORNO H.KRAMATORSKY - [609] | 1.9545 |  | 46396 |  | 2 |  | jan | 2027 |  | 2/2027
- |  |  |  | CLEALCO QUEIROZ | ROLO INFERIOR SAIDA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 4.4023 |  | 46397 |  | 2 |  | jan | 2027 |  | 2/2027
- |  |  |  | CLEALCO QUEIROZ | ROLO INFERIOR SAIDA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 4.4023 |  | 46398 |  | 3 |  | jan | 2027 |  | 3/2027
- |  |  |  | CLEALCO QUEIROZ | ROLO INFERIOR SAIDA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 12.6455 |  | 46399 |  | 3 |  | jan | 2027 |  | 3/2027
- |  |  |  | CLEALCO QUEIROZ | ROLO INFERIOR SAIDA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 608 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [608] | 16.1836 |  | 46400 |  | 3 |  | jan | 2027 |  | 3/2027
- |  |  |  | CLEALCO QUEIROZ | ROLO INFERIOR SAIDA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 545 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [545] | 7.1909 |  | 46401 |  | 3 |  | jan | 2027 |  | 3/2027
- |  |  |  | CLEALCO QUEIROZ | ROLO INFERIOR SAIDA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERVIÇO EM EIXO | 393 | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393] | 13 |  | 46411 |  | 4 |  | jan | 2027 |  | 4/2027
- |  |  |  | CLEALCO QUEIROZ | ROLO INFERIOR SAIDA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46429 |  | 7 |  | fev | 2027 |  | 7/2027
- |  |  |  | CLEALCO QUEIROZ | ROLO SUPERIOR DRENAGEM C/ MONTAGEM FLANGES 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | RECEBIMENTO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46391 |  | 2 |  | jan | 2027 |  | 2/2027
- |  |  |  | CLEALCO QUEIROZ | ROLO SUPERIOR DRENAGEM C/ MONTAGEM FLANGES 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | DESMONTAGEM | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 10 |  | 46393 |  | 2 |  | jan | 2027 |  | 2/2027
- |  |  |  | CLEALCO QUEIROZ | ROLO SUPERIOR DRENAGEM C/ MONTAGEM FLANGES 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | GRAFITAMENTO | 91 | GRAFITAMENTO - [91] | 15.8218 |  | 46415 |  | 5 |  | jan | 2027 |  | 5/2027
- |  |  |  | CLEALCO QUEIROZ | ROLO SUPERIOR DRENAGEM C/ MONTAGEM FLANGES 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 609 | TORNO H.KRAMATORSKY - [609] | 14.638 |  | 46395 |  | 2 |  | jan | 2027 |  | 2/2027
- |  |  |  | CLEALCO QUEIROZ | ROLO SUPERIOR DRENAGEM C/ MONTAGEM FLANGES 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DOS REBAIXOS DOS FRISOS P/ SOLDA | 609 | TORNO H.KRAMATORSKY - [609] | 1.9545 |  | 46396 |  | 2 |  | jan | 2027 |  | 2/2027
- |  |  |  | CLEALCO QUEIROZ | ROLO SUPERIOR DRENAGEM C/ MONTAGEM FLANGES 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 4.4023 |  | 46397 |  | 2 |  | jan | 2027 |  | 2/2027
- |  |  |  | CLEALCO QUEIROZ | ROLO SUPERIOR DRENAGEM C/ MONTAGEM FLANGES 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 4.4023 |  | 46398 |  | 3 |  | jan | 2027 |  | 3/2027
- |  |  |  | CLEALCO QUEIROZ | ROLO SUPERIOR DRENAGEM C/ MONTAGEM FLANGES 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 12.6455 |  | 46399 |  | 3 |  | jan | 2027 |  | 3/2027
- |  |  |  | CLEALCO QUEIROZ | ROLO SUPERIOR DRENAGEM C/ MONTAGEM FLANGES 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 608 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [608] | 16.1836 |  | 46400 |  | 3 |  | jan | 2027 |  | 3/2027
- |  |  |  | CLEALCO QUEIROZ | ROLO SUPERIOR DRENAGEM C/ MONTAGEM FLANGES 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 545 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [545] | 7.1909 |  | 46401 |  | 3 |  | jan | 2027 |  | 3/2027
- |  |  |  | CLEALCO QUEIROZ | ROLO SUPERIOR DRENAGEM C/ MONTAGEM FLANGES 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERVIÇO EM EIXO | 393 | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393] | 13 |  | 46411 |  | 4 |  | jan | 2027 |  | 4/2027
- |  |  |  | CLEALCO QUEIROZ | ROLO SUPERIOR DRENAGEM C/ MONTAGEM FLANGES 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | MONTAGEM | 90 | MONTAGEM (MONTAGEM DE MOENDA) - [90] | 5 |  | 46413 |  | 5 |  | jan | 2027 |  | 5/2027
- |  |  |  | CLEALCO QUEIROZ | ROLO SUPERIOR DRENAGEM C/ MONTAGEM FLANGES 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46435 |  | 8 |  | fev | 2027 |  | 8/2027
- |  |  |  | CLEALCO QUEIROZ | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | RECEBIMENTO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46392 |  | 2 |  | jan | 2027 |  | 2/2027
- |  |  |  | CLEALCO QUEIROZ | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | DESMONTAGEM | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 10 |  | 46394 |  | 2 |  | jan | 2027 |  | 2/2027
- |  |  |  | CLEALCO QUEIROZ | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | GRAFITAMENTO | 91 | GRAFITAMENTO - [91] | 15.8218 |  | 46401 |  | 3 |  | jan | 2027 |  | 3/2027
- |  |  |  | CLEALCO QUEIROZ | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 609 | TORNO H.KRAMATORSKY - [609] | 14.638 |  | 46396 |  | 2 |  | jan | 2027 |  | 2/2027
- |  |  |  | CLEALCO QUEIROZ | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DOS REBAIXOS DOS FRISOS P/ SOLDA | 609 | TORNO H.KRAMATORSKY - [609] | 1.9545 |  | 46397 |  | 2 |  | jan | 2027 |  | 2/2027
- |  |  |  | CLEALCO QUEIROZ | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 4.4023 |  | 46398 |  | 3 |  | jan | 2027 |  | 3/2027
- |  |  |  | CLEALCO QUEIROZ | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 4.4023 |  | 46399 |  | 3 |  | jan | 2027 |  | 3/2027
- |  |  |  | CLEALCO QUEIROZ | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 12.6455 |  | 46400 |  | 3 |  | jan | 2027 |  | 3/2027
- |  |  |  | CLEALCO QUEIROZ | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 16.1836 |  | 46401 |  | 3 |  | jan | 2027 |  | 3/2027
- |  |  |  | CLEALCO QUEIROZ | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 545 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [545] | 7.1909 |  | 46402 |  | 3 |  | jan | 2027 |  | 3/2027
- |  |  |  | CLEALCO QUEIROZ | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERVIÇO EM EIXO | 393 | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393] | 13 |  | 46412 |  | 5 |  | jan | 2027 |  | 5/2027
- |  |  |  | CLEALCO QUEIROZ | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46430 |  | 7 |  | fev | 2027 |  | 7/2027
- |  |  |  | CLEALCO QUEIROZ | ROLO INFERIOR SAIDA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | RECEBIMENTO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46392 |  | 2 |  | jan | 2027 |  | 2/2027
- |  |  |  | CLEALCO QUEIROZ | ROLO INFERIOR SAIDA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | DESMONTAGEM | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 10 |  | 46394 |  | 2 |  | jan | 2027 |  | 2/2027
- |  |  |  | CLEALCO QUEIROZ | ROLO INFERIOR SAIDA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | GRAFITAMENTO | 91 | GRAFITAMENTO - [91] | 15.8218 |  | 46401 |  | 3 |  | jan | 2027 |  | 3/2027
- |  |  |  | CLEALCO QUEIROZ | ROLO INFERIOR SAIDA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 609 | TORNO H.KRAMATORSKY - [609] | 14.638 |  | 46396 |  | 2 |  | jan | 2027 |  | 2/2027
- |  |  |  | CLEALCO QUEIROZ | ROLO INFERIOR SAIDA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DOS REBAIXOS DOS FRISOS P/ SOLDA | 609 | TORNO H.KRAMATORSKY - [609] | 1.9545 |  | 46397 |  | 2 |  | jan | 2027 |  | 2/2027
- |  |  |  | CLEALCO QUEIROZ | ROLO INFERIOR SAIDA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 4.4023 |  | 46398 |  | 3 |  | jan | 2027 |  | 3/2027
- |  |  |  | CLEALCO QUEIROZ | ROLO INFERIOR SAIDA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 4.4023 |  | 46399 |  | 3 |  | jan | 2027 |  | 3/2027
- |  |  |  | CLEALCO QUEIROZ | ROLO INFERIOR SAIDA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 12.6455 |  | 46400 |  | 3 |  | jan | 2027 |  | 3/2027
- |  |  |  | CLEALCO QUEIROZ | ROLO INFERIOR SAIDA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 16.1836 |  | 46401 |  | 3 |  | jan | 2027 |  | 3/2027
- |  |  |  | CLEALCO QUEIROZ | ROLO INFERIOR SAIDA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 545 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [545] | 7.1909 |  | 46402 |  | 3 |  | jan | 2027 |  | 3/2027
- |  |  |  | CLEALCO QUEIROZ | ROLO INFERIOR SAIDA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERVIÇO EM EIXO | 393 | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393] | 13 |  | 46412 |  | 5 |  | jan | 2027 |  | 5/2027
- |  |  |  | CLEALCO QUEIROZ | ROLO INFERIOR SAIDA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46433 |  | 8 |  | fev | 2027 |  | 8/2027
- |  |  |  | CLEALCO QUEIROZ | ROLO SUPERIOR DRENAGEM C/ MONTAGEM FLANGES 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | RECEBIMENTO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46393 |  | 2 |  | jan | 2027 |  | 2/2027
- |  |  |  | CLEALCO QUEIROZ | ROLO SUPERIOR DRENAGEM C/ MONTAGEM FLANGES 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | DESMONTAGEM | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 10 |  | 46395 |  | 2 |  | jan | 2027 |  | 2/2027
- |  |  |  | CLEALCO QUEIROZ | ROLO SUPERIOR DRENAGEM C/ MONTAGEM FLANGES 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | GRAFITAMENTO | 91 | GRAFITAMENTO - [91] | 15.8218 |  | 46415 |  | 5 |  | jan | 2027 |  | 5/2027
- |  |  |  | CLEALCO QUEIROZ | ROLO SUPERIOR DRENAGEM C/ MONTAGEM FLANGES 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 609 | TORNO H.KRAMATORSKY - [609] | 14.638 |  | 46397 |  | 2 |  | jan | 2027 |  | 2/2027
- |  |  |  | CLEALCO QUEIROZ | ROLO SUPERIOR DRENAGEM C/ MONTAGEM FLANGES 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DOS REBAIXOS DOS FRISOS P/ SOLDA | 609 | TORNO H.KRAMATORSKY - [609] | 1.9545 |  | 46398 |  | 3 |  | jan | 2027 |  | 3/2027
- |  |  |  | CLEALCO QUEIROZ | ROLO SUPERIOR DRENAGEM C/ MONTAGEM FLANGES 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 4.4023 |  | 46399 |  | 3 |  | jan | 2027 |  | 3/2027
- |  |  |  | CLEALCO QUEIROZ | ROLO SUPERIOR DRENAGEM C/ MONTAGEM FLANGES 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 4.4023 |  | 46400 |  | 3 |  | jan | 2027 |  | 3/2027
- |  |  |  | CLEALCO QUEIROZ | ROLO SUPERIOR DRENAGEM C/ MONTAGEM FLANGES 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 12.6455 |  | 46401 |  | 3 |  | jan | 2027 |  | 3/2027
- |  |  |  | CLEALCO QUEIROZ | ROLO SUPERIOR DRENAGEM C/ MONTAGEM FLANGES 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 16.1836 |  | 46402 |  | 3 |  | jan | 2027 |  | 3/2027
- |  |  |  | CLEALCO QUEIROZ | ROLO SUPERIOR DRENAGEM C/ MONTAGEM FLANGES 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 7.1909 |  | 46403 |  | 3 |  | jan | 2027 |  | 3/2027
- |  |  |  | CLEALCO QUEIROZ | ROLO SUPERIOR DRENAGEM C/ MONTAGEM FLANGES 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERVIÇO EM EIXO | 393 | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393] | 13 |  | 46413 |  | 5 |  | jan | 2027 |  | 5/2027
- |  |  |  | CLEALCO QUEIROZ | ROLO SUPERIOR DRENAGEM C/ MONTAGEM FLANGES 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | MONTAGEM | 90 | MONTAGEM (MONTAGEM DE MOENDA) - [90] | 5 |  | 46415 |  | 5 |  | jan | 2027 |  | 5/2027
- |  |  |  | CLEALCO QUEIROZ | ROLO SUPERIOR DRENAGEM C/ MONTAGEM FLANGES 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46437 |  | 8 |  | fev | 2027 |  | 8/2027
- |  |  |  | CLEALCO QUEIROZ | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | RECEBIMENTO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46393 |  | 2 |  | jan | 2027 |  | 2/2027
- |  |  |  | CLEALCO QUEIROZ | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | DESMONTAGEM | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 10 |  | 46395 |  | 2 |  | jan | 2027 |  | 2/2027
- |  |  |  | CLEALCO QUEIROZ | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | GRAFITAMENTO | 91 | GRAFITAMENTO - [91] | 15.8218 |  | 46401 |  | 3 |  | jan | 2027 |  | 3/2027
- |  |  |  | CLEALCO QUEIROZ | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 609 | TORNO H.KRAMATORSKY - [609] | 14.638 |  | 46397 |  | 2 |  | jan | 2027 |  | 2/2027
- |  |  |  | CLEALCO QUEIROZ | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DOS REBAIXOS DOS FRISOS P/ SOLDA | 609 | TORNO H.KRAMATORSKY - [609] | 1.9545 |  | 46398 |  | 3 |  | jan | 2027 |  | 3/2027
- |  |  |  | CLEALCO QUEIROZ | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 4.4023 |  | 46399 |  | 3 |  | jan | 2027 |  | 3/2027
- |  |  |  | CLEALCO QUEIROZ | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 4.4023 |  | 46400 |  | 3 |  | jan | 2027 |  | 3/2027
- |  |  |  | CLEALCO QUEIROZ | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 12.6455 |  | 46401 |  | 3 |  | jan | 2027 |  | 3/2027
- |  |  |  | CLEALCO QUEIROZ | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 16.1836 |  | 46402 |  | 3 |  | jan | 2027 |  | 3/2027
- |  |  |  | CLEALCO QUEIROZ | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 7.1909 |  | 46403 |  | 3 |  | jan | 2027 |  | 3/2027
- |  |  |  | CLEALCO QUEIROZ | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERVIÇO EM EIXO | 393 | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393] | 13 |  | 46413 |  | 5 |  | jan | 2027 |  | 5/2027
- |  |  |  | CLEALCO QUEIROZ | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46423 |  | 6 |  | fev | 2027 |  | 6/2027
- |  |  |  | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR ENTRADA 78" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | RECEBIMENTO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46389 |  | 1 |  | jan | 2027 |  | 1/2027
- |  |  |  | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR ENTRADA 78" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | DESMONTAGEM | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 10 |  | 46391 |  | 2 |  | jan | 2027 |  | 2/2027
- |  |  |  | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR ENTRADA 78" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | GRAFITAMENTO | 91 | GRAFITAMENTO - [91] | 11.5375 |  | 46401 |  | 3 |  | jan | 2027 |  | 3/2027
- |  |  |  | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR ENTRADA 78" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 609 | TORNO H.KRAMATORSKY - [609] | 12.7847 |  | 46036 |  | 3 |  | jan | 2026 |  | 3/2026
- |  |  |  | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR ENTRADA 78" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DOS REBAIXOS DOS FRISOS P/ SOLDA | 609 | TORNO H.KRAMATORSKY - [609] | 1.7545 |  | 46036 |  | 3 |  | jan | 2026 |  | 3/2026
- |  |  |  | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR ENTRADA 78" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 3.5455 |  | 46396 |  | 2 |  | jan | 2027 |  | 2/2027
- |  |  |  | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR ENTRADA 78" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 3.5455 |  | 46397 |  | 2 |  | jan | 2027 |  | 2/2027
- |  |  |  | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR ENTRADA 78" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 10.0455 |  | 46398 |  | 3 |  | jan | 2027 |  | 3/2027
- |  |  |  | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR ENTRADA 78" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 12.5873 |  | 46399 |  | 3 |  | jan | 2027 |  | 3/2027
- |  |  |  | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR ENTRADA 78" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 5.7273 |  | 46400 |  | 3 |  | jan | 2027 |  | 3/2027
- |  |  |  | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR ENTRADA 78" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERVIÇO EM EIXO | 393 | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393] | 13 |  | 46410 |  | 4 |  | jan | 2027 |  | 4/2027
- |  |  |  | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR ENTRADA 78" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | MONTAGEM | 90 | MONTAGEM (MONTAGEM DE MOENDA) - [90] | 15 |  | 46411 |  | 4 |  | jan | 2027 |  | 4/2027
- |  |  |  | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR ENTRADA 78" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46413 |  | 5 |  | jan | 2027 |  | 5/2027
- |  |  |  | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR ENTRADA 78" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | RECEBIMENTO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46378 |  | 52 |  | dez | 2026 |  | 52/2026
- |  |  |  | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR ENTRADA 78" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | DESMONTAGEM | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 10 |  | 46380 |  | 52 |  | dez | 2026 |  | 52/2026
- |  |  |  | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR ENTRADA 78" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | GRAFITAMENTO | 91 | GRAFITAMENTO - [91] | 11.5375 |  | 46381 |  | 52 |  | dez | 2026 |  | 52/2026
- |  |  |  | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR ENTRADA 78" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 609 | TORNO H.KRAMATORSKY - [609] | 12.7847 |  | 46382 |  | 52 |  | dez | 2026 |  | 52/2026
- |  |  |  | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR ENTRADA 78" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DOS REBAIXOS DOS FRISOS P/ SOLDA | 609 | TORNO H.KRAMATORSKY - [609] | 1.7545 |  | 46383 |  | 52 |  | dez | 2026 |  | 52/2026
- |  |  |  | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR ENTRADA 78" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 3.5455 |  | 46384 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
- |  |  |  | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR ENTRADA 78" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 3.5455 |  | 46385 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
- |  |  |  | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR ENTRADA 78" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 10.0455 |  | 46386 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
- |  |  |  | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR ENTRADA 78" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 608 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [608] | 12.5873 |  | 46389 |  | 1 |  | jan | 2027 |  | 1/2027
- |  |  |  | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR ENTRADA 78" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 5.7273 |  | 46390 |  | 1 |  | jan | 2027 |  | 1/2027
- |  |  |  | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR ENTRADA 78" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERVIÇO EM EIXO | 393 | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393] | 13 |  | 46400 |  | 3 |  | jan | 2027 |  | 3/2027
- |  |  |  | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR ENTRADA 78" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | MONTAGEM | 90 | MONTAGEM (MONTAGEM DE MOENDA) - [90] | 15 |  | 46405 |  | 4 |  | jan | 2027 |  | 4/2027
- |  |  |  | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR ENTRADA 78" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46417 |  | 5 |  | jan | 2027 |  | 5/2027
- |  |  |  | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 78" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | RECEBIMENTO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46390 |  | 1 |  | jan | 2027 |  | 1/2027
- |  |  |  | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 78" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | DESMONTAGEM | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 10 |  | 46392 |  | 2 |  | jan | 2027 |  | 2/2027
- |  |  |  | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 78" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | GRAFITAMENTO | 91 | GRAFITAMENTO - [91] | 11.5375 |  | 46415 |  | 5 |  | jan | 2027 |  | 5/2027
- |  |  |  | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 78" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 609 | TORNO H.KRAMATORSKY - [609] | 12.7847 |  | 46036 |  | 3 |  | jan | 2026 |  | 3/2026
- |  |  |  | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 78" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DOS REBAIXOS DOS FRISOS P/ SOLDA | 609 | TORNO H.KRAMATORSKY - [609] | 1.7545 |  | 46036 |  | 3 |  | jan | 2026 |  | 3/2026
- |  |  |  | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 78" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 3.5455 |  | 46397 |  | 2 |  | jan | 2027 |  | 2/2027
- |  |  |  | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 78" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 3.5455 |  | 46398 |  | 3 |  | jan | 2027 |  | 3/2027
- |  |  |  | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 78" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 10.0455 |  | 46399 |  | 3 |  | jan | 2027 |  | 3/2027
- |  |  |  | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 78" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 12.5873 |  | 46400 |  | 3 |  | jan | 2027 |  | 3/2027
- |  |  |  | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 78" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 5.7273 |  | 46401 |  | 3 |  | jan | 2027 |  | 3/2027
- |  |  |  | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 78" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERVIÇO EM EIXO | 393 | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393] | 13 |  | 46411 |  | 4 |  | jan | 2027 |  | 4/2027
- |  |  |  | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 78" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | MONTAGEM | 90 | MONTAGEM (MONTAGEM DE MOENDA) - [90] | 15 |  | 46412 |  | 5 |  | jan | 2027 |  | 5/2027
- |  |  |  | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 78" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46402 |  | 3 |  | jan | 2027 |  | 3/2027
- |  |  |  | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR ENTRADA 78" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | RECEBIMENTO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46390 |  | 1 |  | jan | 2027 |  | 1/2027
- |  |  |  | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR ENTRADA 78" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | DESMONTAGEM | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 10 |  | 46392 |  | 2 |  | jan | 2027 |  | 2/2027
- |  |  |  | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR ENTRADA 78" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | GRAFITAMENTO | 91 | GRAFITAMENTO - [91] | 11.5375 |  | 46384 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
- |  |  |  | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR ENTRADA 78" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 609 | TORNO H.KRAMATORSKY - [609] | 12.7847 |  | 46036 |  | 3 |  | jan | 2026 |  | 3/2026
- |  |  |  | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR ENTRADA 78" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DOS REBAIXOS DOS FRISOS P/ SOLDA | 609 | TORNO H.KRAMATORSKY - [609] | 1.7545 |  | 46036 |  | 3 |  | jan | 2026 |  | 3/2026
- |  |  |  | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR ENTRADA 78" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 3.5455 |  | 46397 |  | 2 |  | jan | 2027 |  | 2/2027
- |  |  |  | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR ENTRADA 78" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 3.5455 |  | 46398 |  | 3 |  | jan | 2027 |  | 3/2027
- |  |  |  | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR ENTRADA 78" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 10.0455 |  | 46399 |  | 3 |  | jan | 2027 |  | 3/2027
- |  |  |  | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR ENTRADA 78" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 12.5873 |  | 46400 |  | 3 |  | jan | 2027 |  | 3/2027
- |  |  |  | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR ENTRADA 78" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 5.7273 |  | 46401 |  | 3 |  | jan | 2027 |  | 3/2027
- |  |  |  | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR ENTRADA 78" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERVIÇO EM EIXO | 393 | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393] | 13 |  | 46411 |  | 4 |  | jan | 2027 |  | 4/2027
- |  |  |  | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR ENTRADA 78" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | MONTAGEM | 90 | MONTAGEM (MONTAGEM DE MOENDA) - [90] | 15 |  | 46412 |  | 5 |  | jan | 2027 |  | 5/2027
- |  |  |  | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR ENTRADA 78" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46434 |  | 8 |  | fev | 2027 |  | 8/2027
- |  |  |  | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR SAIDA 78" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | RECEBIMENTO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46378 |  | 52 |  | dez | 2026 |  | 52/2026
- |  |  |  | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR SAIDA 78" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | DESMONTAGEM | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 10 |  | 46380 |  | 52 |  | dez | 2026 |  | 52/2026
- |  |  |  | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR SAIDA 78" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | GRAFITAMENTO | 91 | GRAFITAMENTO - [91] | 11.5375 |  | 46381 |  | 52 |  | dez | 2026 |  | 52/2026
- |  |  |  | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR SAIDA 78" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 609 | TORNO H.KRAMATORSKY - [609] | 12.7847 |  | 46382 |  | 52 |  | dez | 2026 |  | 52/2026
- |  |  |  | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR SAIDA 78" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DOS REBAIXOS DOS FRISOS P/ SOLDA | 609 | TORNO H.KRAMATORSKY - [609] | 1.7545 |  | 46383 |  | 52 |  | dez | 2026 |  | 52/2026
- |  |  |  | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR SAIDA 78" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 3.5455 |  | 46384 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
- |  |  |  | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR SAIDA 78" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 3.5455 |  | 46385 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
- |  |  |  | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR SAIDA 78" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 10.0455 |  | 46386 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
- |  |  |  | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR SAIDA 78" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 608 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [608] | 12.5873 |  | 46389 |  | 1 |  | jan | 2027 |  | 1/2027
- |  |  |  | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR SAIDA 78" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 5.7273 |  | 46390 |  | 1 |  | jan | 2027 |  | 1/2027
- |  |  |  | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR SAIDA 78" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERVIÇO EM EIXO | 393 | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393] | 13 |  | 46400 |  | 3 |  | jan | 2027 |  | 3/2027
- |  |  |  | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR SAIDA 78" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | MONTAGEM | 90 | MONTAGEM (MONTAGEM DE MOENDA) - [90] | 15 |  | 46405 |  | 4 |  | jan | 2027 |  | 4/2027
- |  |  |  | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR SAIDA 78" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46417 |  | 5 |  | jan | 2027 |  | 5/2027
- |  |  |  | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 78" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | RECEBIMENTO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46391 |  | 2 |  | jan | 2027 |  | 2/2027
- |  |  |  | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 78" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | DESMONTAGEM | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 10 |  | 46393 |  | 2 |  | jan | 2027 |  | 2/2027
- |  |  |  | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 78" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | GRAFITAMENTO | 91 | GRAFITAMENTO - [91] | 11.5375 |  | 46415 |  | 5 |  | jan | 2027 |  | 5/2027
- |  |  |  | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 78" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 609 | TORNO H.KRAMATORSKY - [609] | 12.7847 |  | 46036 |  | 3 |  | jan | 2026 |  | 3/2026
- |  |  |  | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 78" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DOS REBAIXOS DOS FRISOS P/ SOLDA | 609 | TORNO H.KRAMATORSKY - [609] | 1.7545 |  | 46036 |  | 3 |  | jan | 2026 |  | 3/2026
- |  |  |  | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 78" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 3.5455 |  | 46398 |  | 3 |  | jan | 2027 |  | 3/2027
- |  |  |  | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 78" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 3.5455 |  | 46399 |  | 3 |  | jan | 2027 |  | 3/2027
- |  |  |  | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 78" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 10.0455 |  | 46400 |  | 3 |  | jan | 2027 |  | 3/2027
- |  |  |  | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 78" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 12.5873 |  | 46401 |  | 3 |  | jan | 2027 |  | 3/2027
- |  |  |  | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 78" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 5.7273 |  | 46402 |  | 3 |  | jan | 2027 |  | 3/2027
- |  |  |  | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 78" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERVIÇO EM EIXO | 393 | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393] | 13 |  | 46412 |  | 5 |  | jan | 2027 |  | 5/2027
- |  |  |  | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 78" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | MONTAGEM | 90 | MONTAGEM (MONTAGEM DE MOENDA) - [90] | 15 |  | 46413 |  | 5 |  | jan | 2027 |  | 5/2027
- |  |  |  | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 78" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46423 |  | 6 |  | fev | 2027 |  | 6/2027
- |  |  |  | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR ENTRADA 78" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | RECEBIMENTO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46391 |  | 2 |  | jan | 2027 |  | 2/2027
- |  |  |  | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR ENTRADA 78" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | DESMONTAGEM | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 10 |  | 46393 |  | 2 |  | jan | 2027 |  | 2/2027
- |  |  |  | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR ENTRADA 78" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | GRAFITAMENTO | 91 | GRAFITAMENTO - [91] | 11.5375 |  | 46395 |  | 2 |  | jan | 2027 |  | 2/2027
- |  |  |  | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR ENTRADA 78" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 609 | TORNO H.KRAMATORSKY - [609] | 12.7847 |  | 46036 |  | 3 |  | jan | 2026 |  | 3/2026
- |  |  |  | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR ENTRADA 78" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DOS REBAIXOS DOS FRISOS P/ SOLDA | 609 | TORNO H.KRAMATORSKY - [609] | 1.7545 |  | 46036 |  | 3 |  | jan | 2026 |  | 3/2026
- |  |  |  | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR ENTRADA 78" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 3.5455 |  | 46398 |  | 3 |  | jan | 2027 |  | 3/2027
- |  |  |  | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR ENTRADA 78" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 3.5455 |  | 46399 |  | 3 |  | jan | 2027 |  | 3/2027
- |  |  |  | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR ENTRADA 78" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 10.0455 |  | 46400 |  | 3 |  | jan | 2027 |  | 3/2027
- |  |  |  | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR ENTRADA 78" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 12.5873 |  | 46401 |  | 3 |  | jan | 2027 |  | 3/2027
- |  |  |  | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR ENTRADA 78" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 5.7273 |  | 46402 |  | 3 |  | jan | 2027 |  | 3/2027
- |  |  |  | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR ENTRADA 78" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERVIÇO EM EIXO | 393 | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393] | 13 |  | 46412 |  | 5 |  | jan | 2027 |  | 5/2027
- |  |  |  | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR ENTRADA 78" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | MONTAGEM | 90 | MONTAGEM (MONTAGEM DE MOENDA) - [90] | 15 |  | 46413 |  | 5 |  | jan | 2027 |  | 5/2027
- |  |  |  | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR ENTRADA 78" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46420 |  | 6 |  | fev | 2027 |  | 6/2027
- |  |  |  | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 78" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | RECEBIMENTO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46378 |  | 52 |  | dez | 2026 |  | 52/2026
- |  |  |  | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 78" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | DESMONTAGEM | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 10 |  | 46380 |  | 52 |  | dez | 2026 |  | 52/2026
- |  |  |  | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 78" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | GRAFITAMENTO | 91 | GRAFITAMENTO - [91] | 11.5375 |  | 46408 |  | 4 |  | jan | 2027 |  | 4/2027
- |  |  |  | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 78" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 609 | TORNO H.KRAMATORSKY - [609] | 12.7847 |  | 46409 |  | 4 |  | jan | 2027 |  | 4/2027
- |  |  |  | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 78" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DOS REBAIXOS DOS FRISOS P/ SOLDA | 609 | TORNO H.KRAMATORSKY - [609] | 1.7545 |  | 46410 |  | 4 |  | jan | 2027 |  | 4/2027
- |  |  |  | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 78" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 3.5455 |  | 46411 |  | 4 |  | jan | 2027 |  | 4/2027
- |  |  |  | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 78" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 3.5455 |  | 46412 |  | 5 |  | jan | 2027 |  | 5/2027
- |  |  |  | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 78" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 10.0455 |  | 46413 |  | 5 |  | jan | 2027 |  | 5/2027
- |  |  |  | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 78" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 12.5873 |  | 46414 |  | 5 |  | jan | 2027 |  | 5/2027
- |  |  |  | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 78" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 5.7273 |  | 46415 |  | 5 |  | jan | 2027 |  | 5/2027
- |  |  |  | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 78" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERVIÇO EM EIXO | 393 | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393] | 13 |  | 46425 |  | 6 |  | fev | 2027 |  | 6/2027
- |  |  |  | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 78" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | MONTAGEM | 90 | MONTAGEM (MONTAGEM DE MOENDA) - [90] | 15 |  | 46430 |  | 7 |  | fev | 2027 |  | 7/2027
- |  |  |  | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 78" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46417 |  | 5 |  | jan | 2027 |  | 5/2027
- |  |  |  | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR ENTRADA 78" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | RECEBIMENTO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46392 |  | 2 |  | jan | 2027 |  | 2/2027
- |  |  |  | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR ENTRADA 78" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | DESMONTAGEM | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 10 |  | 46394 |  | 2 |  | jan | 2027 |  | 2/2027
- |  |  |  | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR ENTRADA 78" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | GRAFITAMENTO | 91 | GRAFITAMENTO - [91] | 11.5375 |  | 46396 |  | 2 |  | jan | 2027 |  | 2/2027
- |  |  |  | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR ENTRADA 78" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 609 | TORNO H.KRAMATORSKY - [609] | 12.7847 |  | 46036 |  | 3 |  | jan | 2026 |  | 3/2026
- |  |  |  | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR ENTRADA 78" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DOS REBAIXOS DOS FRISOS P/ SOLDA | 609 | TORNO H.KRAMATORSKY - [609] | 1.7545 |  | 46398 |  | 3 |  | jan | 2027 |  | 3/2027
- |  |  |  | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR ENTRADA 78" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 3.5455 |  | 46399 |  | 3 |  | jan | 2027 |  | 3/2027
- |  |  |  | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR ENTRADA 78" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 3.5455 |  | 46400 |  | 3 |  | jan | 2027 |  | 3/2027
- |  |  |  | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR ENTRADA 78" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 10.0455 |  | 46401 |  | 3 |  | jan | 2027 |  | 3/2027
- |  |  |  | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR ENTRADA 78" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 12.5873 |  | 46402 |  | 3 |  | jan | 2027 |  | 3/2027
- |  |  |  | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR ENTRADA 78" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 5.7273 |  | 46403 |  | 3 |  | jan | 2027 |  | 3/2027
- |  |  |  | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR ENTRADA 78" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERVIÇO EM EIXO | 393 | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393] | 13 |  | 46413 |  | 5 |  | jan | 2027 |  | 5/2027
- |  |  |  | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR ENTRADA 78" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | MONTAGEM | 90 | MONTAGEM (MONTAGEM DE MOENDA) - [90] | 15 |  | 46414 |  | 5 |  | jan | 2027 |  | 5/2027
- |  |  |  | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR ENTRADA 78" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46427 |  | 7 |  | fev | 2027 |  | 7/2027
- |  |  |  | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 78" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | RECEBIMENTO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46392 |  | 2 |  | jan | 2027 |  | 2/2027
- |  |  |  | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 78" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | DESMONTAGEM | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 10 |  | 46394 |  | 2 |  | jan | 2027 |  | 2/2027
- |  |  |  | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 78" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | GRAFITAMENTO | 91 | GRAFITAMENTO - [91] | 11.5375 |  | 46415 |  | 5 |  | jan | 2027 |  | 5/2027
- |  |  |  | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 78" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 609 | TORNO H.KRAMATORSKY - [609] | 12.7847 |  | 46036 |  | 3 |  | jan | 2026 |  | 3/2026
- |  |  |  | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 78" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DOS REBAIXOS DOS FRISOS P/ SOLDA | 609 | TORNO H.KRAMATORSKY - [609] | 1.7545 |  | 46398 |  | 3 |  | jan | 2027 |  | 3/2027
- |  |  |  | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 78" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 3.5455 |  | 46399 |  | 3 |  | jan | 2027 |  | 3/2027
- |  |  |  | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 78" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 3.5455 |  | 46400 |  | 3 |  | jan | 2027 |  | 3/2027
- |  |  |  | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 78" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 10.0455 |  | 46401 |  | 3 |  | jan | 2027 |  | 3/2027
- |  |  |  | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 78" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 12.5873 |  | 46402 |  | 3 |  | jan | 2027 |  | 3/2027
- |  |  |  | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 78" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 5.7273 |  | 46403 |  | 3 |  | jan | 2027 |  | 3/2027
- |  |  |  | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 78" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERVIÇO EM EIXO | 393 | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393] | 13 |  | 46413 |  | 5 |  | jan | 2027 |  | 5/2027
- |  |  |  | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 78" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | MONTAGEM | 90 | MONTAGEM (MONTAGEM DE MOENDA) - [90] | 15 |  | 46414 |  | 5 |  | jan | 2027 |  | 5/2027
- |  |  |  | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 78" | PC | - | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46436 |  | 8 |  | fev | 2027 |  | 8/2027
27633-6 |  |  |  | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | CAMISA Ø1150mm 78" | PC | 6842-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46237 |  | 32 |  | ago | 2026 |  | 32/2026
27633-6 |  |  |  | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | CAMISA Ø1150mm 78" | PC | 6842-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 3.5455 | [8 empty] | /
27633-6 |  |  |  | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | CAMISA Ø1150mm 78" | PC | 6842-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 3.5455 | [8 empty] | /
27633-6 |  |  |  | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | CAMISA Ø1150mm 78" | PC | 6842-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 10.0455 | [8 empty] | /
27633-6 |  |  |  | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | CAMISA Ø1150mm 78" | PC | 6842-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 12.5873 | [8 empty] | /
27633-6 |  |  |  | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | CAMISA Ø1150mm 78" | PC | 6842-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 5.7273 | [8 empty] | /
27633-6 |  |  |  | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | CAMISA Ø1150mm 78" | PC | 6842-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 10.8 | [8 empty] | /
27633-6 |  |  |  | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | CAMISA Ø1150mm 78" | PC | 6842-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 2.05 | [8 empty] | /
27633-7 |  |  |  | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | CAMISA AD Ø1300 90" | PC | 6843-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 3.8409 | [8 empty] | /
27633-7 |  |  |  | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | CAMISA AD Ø1300 90" | PC | 6843-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 3.8409 | [8 empty] | /
27633-7 |  |  |  | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | CAMISA AD Ø1300 90" | PC | 6843-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 10.7545 | [8 empty] | /
27633-7 |  |  |  | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | CAMISA AD Ø1300 90" | PC | 6843-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 608 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [608] | 13.6362 | [8 empty] | /
27633-7 |  |  |  | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | CAMISA AD Ø1300 90" | PC | 6843-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 545 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [545] | 6.0136 | [8 empty] | /
27633-7 |  |  |  | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | CAMISA AD Ø1300 90" | PC | 6843-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 11.9455 | [8 empty] | /
27633-7 |  |  |  | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | CAMISA AD Ø1300 90" | PC | 6843-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 2.0455 | [8 empty] | /
27633-7 |  |  |  | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | CAMISA AD Ø1300 90" | PC | 6843-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46387 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
27633-1 |  |  |  | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | CAMISA Ø970mm 54" | PC | 6845-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46237 |  | 32 |  | ago | 2026 |  | 32/2026
27633-1 |  |  |  | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | CAMISA Ø970mm 54" | PC | 6845-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 117 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-3000 - [117] | 15.9545 | [8 empty] | /
27633-1 |  |  |  | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | CAMISA Ø970mm 54" | PC | 6845-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 6.1364 | [8 empty] | /
27633-1 |  |  |  | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | CAMISA Ø970mm 54" | PC | 6845-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
27633-1 |  |  |  | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | CAMISA Ø970mm 54" | PC | 6845-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
27633-1 |  |  |  | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | CAMISA Ø970mm 54" | PC | 6845-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 7.15 | [8 empty] | /
27633-1 |  |  |  | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | CAMISA Ø970mm 54" | PC | 6845-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 9.1408 | [8 empty] | /
27633-1 |  |  |  | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | CAMISA Ø970mm 54" | PC | 6845-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 3.9773 | [8 empty] | /
27633-1 |  |  |  | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | CAMISA Ø970mm 54" | PC | 6845-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 9.4909 | [8 empty] | /
27633-1 |  |  |  | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | CAMISA Ø970mm 54" | PC | 6845-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 1.4318 | [8 empty] | /
27633-1 |  |  |  | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | CAMISA Ø970mm 54" | PC | 6845-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46387 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
27633-2 |  |  |  | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | CAMISA Ø970mm 54" | PC | 6846-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46237 |  | 32 |  | ago | 2026 |  | 32/2026
27633-2 |  |  |  | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | CAMISA Ø970mm 54" | PC | 6846-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 117 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-3000 - [117] | 15.9545 | [8 empty] | /
27633-2 |  |  |  | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | CAMISA Ø970mm 54" | PC | 6846-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 6.1364 | [8 empty] | /
27633-2 |  |  |  | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | CAMISA Ø970mm 54" | PC | 6846-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
27633-2 |  |  |  | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | CAMISA Ø970mm 54" | PC | 6846-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
27633-2 |  |  |  | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | CAMISA Ø970mm 54" | PC | 6846-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 7.15 | [8 empty] | /
27633-2 |  |  |  | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | CAMISA Ø970mm 54" | PC | 6846-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 9.1408 | [8 empty] | /
27633-2 |  |  |  | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | CAMISA Ø970mm 54" | PC | 6846-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 3.9773 | [8 empty] | /
27633-2 |  |  |  | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | CAMISA Ø970mm 54" | PC | 6846-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 9.4909 | [8 empty] | /
27633-2 |  |  |  | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | CAMISA Ø970mm 54" | PC | 6846-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 1.4318 | [8 empty] | /
27633-2 |  |  |  | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | CAMISA Ø970mm 54" | PC | 6846-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46387 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
27633-3 |  |  |  | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | CAMISA Ø970mm 54" | PC | 6847-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46237 |  | 32 |  | ago | 2026 |  | 32/2026
27633-3 |  |  |  | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | CAMISA Ø970mm 54" | PC | 6847-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 117 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-3000 - [117] | 15.9545 | [8 empty] | /
27633-3 |  |  |  | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | CAMISA Ø970mm 54" | PC | 6847-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 6.1364 | [8 empty] | /
27633-3 |  |  |  | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | CAMISA Ø970mm 54" | PC | 6847-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
27633-3 |  |  |  | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | CAMISA Ø970mm 54" | PC | 6847-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
27633-3 |  |  |  | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | CAMISA Ø970mm 54" | PC | 6847-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 7.15 | [8 empty] | /
27633-3 |  |  |  | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | CAMISA Ø970mm 54" | PC | 6847-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 9.1408 | [8 empty] | /
27633-3 |  |  |  | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | CAMISA Ø970mm 54" | PC | 6847-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 3.9773 | [8 empty] | /
27633-3 |  |  |  | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | CAMISA Ø970mm 54" | PC | 6847-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 9.4909 | [8 empty] | /
27633-3 |  |  |  | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | CAMISA Ø970mm 54" | PC | 6847-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 1.4318 | [8 empty] | /
27633-3 |  |  |  | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | CAMISA Ø970mm 54" | PC | 6847-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46387 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
27633-4 |  |  |  | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | CAMISA Ø970mm 54" | PC | 6848-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46237 |  | 32 |  | ago | 2026 |  | 32/2026
27633-4 |  |  |  | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | CAMISA Ø970mm 54" | PC | 6848-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 117 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-3000 - [117] | 15.9545 | [8 empty] | /
27633-4 |  |  |  | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | CAMISA Ø970mm 54" | PC | 6848-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 6.1364 | [8 empty] | /
27633-4 |  |  |  | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | CAMISA Ø970mm 54" | PC | 6848-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
27633-4 |  |  |  | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | CAMISA Ø970mm 54" | PC | 6848-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
27633-4 |  |  |  | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | CAMISA Ø970mm 54" | PC | 6848-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 7.15 | [8 empty] | /
27633-4 |  |  |  | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | CAMISA Ø970mm 54" | PC | 6848-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 9.1408 | [8 empty] | /
27633-4 |  |  |  | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | CAMISA Ø970mm 54" | PC | 6848-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 3.9773 | [8 empty] | /
27633-4 |  |  |  | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | CAMISA Ø970mm 54" | PC | 6848-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 9.4909 | [8 empty] | /
27633-4 |  |  |  | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | CAMISA Ø970mm 54" | PC | 6848-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 1.4318 | [8 empty] | /
27633-4 |  |  |  | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | CAMISA Ø970mm 54" | PC | 6848-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46387 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
27633-5 |  |  |  | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | CAMISA Ø970mm 54" | PC | 6849-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46237 |  | 32 |  | ago | 2026 |  | 32/2026
27633-5 |  |  |  | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | CAMISA Ø970mm 54" | PC | 6849-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 117 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-3000 - [117] | 15.9545 | [8 empty] | /
27633-5 |  |  |  | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | CAMISA Ø970mm 54" | PC | 6849-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 6.1364 | [8 empty] | /
27633-5 |  |  |  | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | CAMISA Ø970mm 54" | PC | 6849-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
27633-5 |  |  |  | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | CAMISA Ø970mm 54" | PC | 6849-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
27633-5 |  |  |  | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | CAMISA Ø970mm 54" | PC | 6849-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 7.15 | [8 empty] | /
27633-5 |  |  |  | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | CAMISA Ø970mm 54" | PC | 6849-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 9.1408 | [8 empty] | /
27633-5 |  |  |  | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | CAMISA Ø970mm 54" | PC | 6849-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 3.9773 | [8 empty] | /
27633-5 |  |  |  | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | CAMISA Ø970mm 54" | PC | 6849-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 9.4909 | [8 empty] | /
27633-5 |  |  |  | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | CAMISA Ø970mm 54" | PC | 6849-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 1.4318 | [8 empty] | /
27633-5 |  |  |  | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | CAMISA Ø970mm 54" | PC | 6849-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46387 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
27605-9 |  |  |  | DESTILARIA AGUA BONITA | BAGACEIRA 84" | PC | 464101-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46246 |  | 33 |  | ago | 2026 |  | 33/2026
27605-9 |  |  |  | DESTILARIA AGUA BONITA | BAGACEIRA 84" | PC | 464101-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 8.64 | [8 empty] | /
27605-9 |  |  |  | DESTILARIA AGUA BONITA | BAGACEIRA 84" | PC | 464101-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 4.8766 | [8 empty] | /
27605-9 |  |  |  | DESTILARIA AGUA BONITA | BAGACEIRA 84" | PC | 464101-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 1.6849 | [8 empty] | /
27605-9 |  |  |  | DESTILARIA AGUA BONITA | BAGACEIRA 84" | PC | 464101-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46356 |  | 49 |  | nov | 2026 |  | 49/2026
27605-10 |  |  |  | DESTILARIA AGUA BONITA | BAGACEIRA 1700mm | PC | 464102-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46246 |  | 33 |  | ago | 2026 |  | 33/2026
27605-10 |  |  |  | DESTILARIA AGUA BONITA | BAGACEIRA 1700mm | PC | 464102-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 8.64 | [8 empty] | /
27605-10 |  |  |  | DESTILARIA AGUA BONITA | BAGACEIRA 1700mm | PC | 464102-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 4.8766 | [8 empty] | /
27605-10 |  |  |  | DESTILARIA AGUA BONITA | BAGACEIRA 1700mm | PC | 464102-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 1.6849 | [8 empty] | /
27605-10 |  |  |  | DESTILARIA AGUA BONITA | BAGACEIRA 1700mm | PC | 464102-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46356 |  | 49 |  | nov | 2026 |  | 49/2026
27605-11 |  |  |  | DESTILARIA AGUA BONITA | BAGACEIRA 1700mm | PC | 464103-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46246 |  | 33 |  | ago | 2026 |  | 33/2026
27605-11 |  |  |  | DESTILARIA AGUA BONITA | BAGACEIRA 1700mm | PC | 464103-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.7182 |  | 46288 |  | 39 |  | set | 2026 |  | 39/2026
27605-11 |  |  |  | DESTILARIA AGUA BONITA | BAGACEIRA 1700mm | PC | 464103-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 8.64 | [8 empty] | /
27605-11 |  |  |  | DESTILARIA AGUA BONITA | BAGACEIRA 1700mm | PC | 464103-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 4.8766 | [8 empty] | /
27605-11 |  |  |  | DESTILARIA AGUA BONITA | BAGACEIRA 1700mm | PC | 464103-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 1.6849 | [8 empty] | /
27605-11 |  |  |  | DESTILARIA AGUA BONITA | BAGACEIRA 1700mm | PC | 464103-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46356 |  | 49 |  | nov | 2026 |  | 49/2026
27605-12 |  |  |  | DESTILARIA AGUA BONITA | BAGACEIRA 1700mm | PC | 464104-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46246 |  | 33 |  | ago | 2026 |  | 33/2026
27605-12 |  |  |  | DESTILARIA AGUA BONITA | BAGACEIRA 1700mm | PC | 464104-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.7182 |  | 46288 |  | 39 |  | set | 2026 |  | 39/2026
27605-12 |  |  |  | DESTILARIA AGUA BONITA | BAGACEIRA 1700mm | PC | 464104-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 8.64 | [8 empty] | /
27605-12 |  |  |  | DESTILARIA AGUA BONITA | BAGACEIRA 1700mm | PC | 464104-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 4.8766 | [8 empty] | /
27605-12 |  |  |  | DESTILARIA AGUA BONITA | BAGACEIRA 1700mm | PC | 464104-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 1.6849 | [8 empty] | /
27605-12 |  |  |  | DESTILARIA AGUA BONITA | BAGACEIRA 1700mm | PC | 464104-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46356 |  | 49 |  | nov | 2026 |  | 49/2026
27605-13 |  |  |  | DESTILARIA AGUA BONITA | BAGACEIRA 1700mm | PC | 464105-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46246 |  | 33 |  | ago | 2026 |  | 33/2026
27605-13 |  |  |  | DESTILARIA AGUA BONITA | BAGACEIRA 1700mm | PC | 464105-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 107 | PLAINA DE MESA INGERSOL - [107] | 11.79 |  | 46288 |  | 39 |  | set | 2026 |  | 39/2026
27605-13 |  |  |  | DESTILARIA AGUA BONITA | BAGACEIRA 1700mm | PC | 464105-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.7182 |  | 46288 |  | 39 |  | set | 2026 |  | 39/2026
27605-13 |  |  |  | DESTILARIA AGUA BONITA | BAGACEIRA 1700mm | PC | 464105-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 8.64 | [8 empty] | /
27605-13 |  |  |  | DESTILARIA AGUA BONITA | BAGACEIRA 1700mm | PC | 464105-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 4.8766 | [8 empty] | /
27605-13 |  |  |  | DESTILARIA AGUA BONITA | BAGACEIRA 1700mm | PC | 464105-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 1.6849 | [8 empty] | /
27605-13 |  |  |  | DESTILARIA AGUA BONITA | BAGACEIRA 1700mm | PC | 464105-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46356 |  | 49 |  | nov | 2026 |  | 49/2026
27608-5 |  |  |  | RAIZEN CAARAPO | BAGACEIRA 2500mm | PC | 1271013-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 3.2003 |  | 0 |  | 1 |  | jan | 1900 |  | 1/1900
27689-4 |  |  |  | BAZAN | BAGACEIRA 84" | PC | 157170 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 670 | FRESADORA OKADA CNC | 11.79 |  | 46293 |  | 40 |  | set | 2026 |  | 40/2026
27689-4 |  |  |  | BAZAN | BAGACEIRA 84" | PC | 157170 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.7182 | [8 empty] | /
27689-4 |  |  |  | BAZAN | BAGACEIRA 84" | PC | 157170 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 8.64 | [8 empty] | /
27689-4 |  |  |  | BAZAN | BAGACEIRA 84" | PC | 157170 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 4.8766 | [8 empty] | /
27689-4 |  |  |  | BAZAN | BAGACEIRA 84" | PC | 157170 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 1.6849 | [8 empty] | /
27689-4 |  |  |  | BAZAN | BAGACEIRA 84" | PC | 157170 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46302 |  | 41 |  | out | 2026 |  | 41/2026
27689-5 |  |  |  | BAZAN | BAGACEIRA 84" | PC | 157171 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 670 | FRESADORA OKADA CNC | 11.79 |  | 46293 |  | 40 |  | set | 2026 |  | 40/2026
27689-5 |  |  |  | BAZAN | BAGACEIRA 84" | PC | 157171 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.7182 | [8 empty] | /
27689-5 |  |  |  | BAZAN | BAGACEIRA 84" | PC | 157171 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 8.64 | [8 empty] | /
27689-5 |  |  |  | BAZAN | BAGACEIRA 84" | PC | 157171 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 4.8766 | [8 empty] | /
27689-5 |  |  |  | BAZAN | BAGACEIRA 84" | PC | 157171 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 1.6849 | [8 empty] | /
27689-5 |  |  |  | BAZAN | BAGACEIRA 84" | PC | 157171 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46302 |  | 41 |  | out | 2026 |  | 41/2026
27689-12 |  |  |  | BAZAN | BAGACEIRA 78" | PC | 157172 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 670 | FRESADORA OKADA CNC | 13.59 |  | 46293 |  | 40 |  | set | 2026 |  | 40/2026
27689-12 |  |  |  | BAZAN | BAGACEIRA 78" | PC | 157172 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.8 | [8 empty] | /
27689-12 |  |  |  | BAZAN | BAGACEIRA 78" | PC | 157172 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 9.72 | [8 empty] | /
27689-12 |  |  |  | BAZAN | BAGACEIRA 78" | PC | 157172 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 5.4412 | [8 empty] | /
27689-12 |  |  |  | BAZAN | BAGACEIRA 78" | PC | 157172 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 2.2981 | [8 empty] | /
27689-12 |  |  |  | BAZAN | BAGACEIRA 78" | PC | 157172 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46302 |  | 41 |  | out | 2026 |  | 41/2026
27689-13 |  |  |  | BAZAN | BAGACEIRA 78" | PC | 157173 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 670 | FRESADORA OKADA CNC | 13.59 |  | 46293 |  | 40 |  | set | 2026 |  | 40/2026
27689-13 |  |  |  | BAZAN | BAGACEIRA 78" | PC | 157173 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.8 | [8 empty] | /
27689-13 |  |  |  | BAZAN | BAGACEIRA 78" | PC | 157173 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 9.72 | [8 empty] | /
27689-13 |  |  |  | BAZAN | BAGACEIRA 78" | PC | 157173 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 5.4412 | [8 empty] | /
27689-13 |  |  |  | BAZAN | BAGACEIRA 78" | PC | 157173 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 2.2981 | [8 empty] | /
27689-13 |  |  |  | BAZAN | BAGACEIRA 78" | PC | 157173 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46302 |  | 41 |  | out | 2026 |  | 41/2026
27689-14 |  |  |  | BAZAN | BAGACEIRA 78" | PC | 157174-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46289 |  | 39 |  | set | 2026 |  | 39/2026
27689-14 |  |  |  | BAZAN | BAGACEIRA 78" | PC | 157174-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 670 | FRESADORA OKADA CNC | 13.59 |  | 46293 |  | 40 |  | set | 2026 |  | 40/2026
27689-14 |  |  |  | BAZAN | BAGACEIRA 78" | PC | 157174-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.8 | [8 empty] | /
27689-14 |  |  |  | BAZAN | BAGACEIRA 78" | PC | 157174-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 9.72 | [8 empty] | /
27689-14 |  |  |  | BAZAN | BAGACEIRA 78" | PC | 157174-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 5.4412 | [8 empty] | /
27689-14 |  |  |  | BAZAN | BAGACEIRA 78" | PC | 157174-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 2.2981 | [8 empty] | /
27689-14 |  |  |  | BAZAN | BAGACEIRA 78" | PC | 157174-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46324 |  | 44 |  | out | 2026 |  | 44/2026
27689-15 |  |  |  | BAZAN | BAGACEIRA 78" | PC | 157175-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46289 |  | 39 |  | set | 2026 |  | 39/2026
27689-15 |  |  |  | BAZAN | BAGACEIRA 78" | PC | 157175-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 670 | FRESADORA OKADA CNC | 13.59 |  | 46293 |  | 40 |  | set | 2026 |  | 40/2026
27689-15 |  |  |  | BAZAN | BAGACEIRA 78" | PC | 157175-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.8 | [8 empty] | /
27689-15 |  |  |  | BAZAN | BAGACEIRA 78" | PC | 157175-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 9.72 | [8 empty] | /
27689-15 |  |  |  | BAZAN | BAGACEIRA 78" | PC | 157175-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 5.4412 | [8 empty] | /
27689-15 |  |  |  | BAZAN | BAGACEIRA 78" | PC | 157175-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 2.2981 | [8 empty] | /
27689-15 |  |  |  | BAZAN | BAGACEIRA 78" | PC | 157175-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46324 |  | 44 |  | out | 2026 |  | 44/2026
27609-1 |  |  |  | DESTILARIA AGUA BONITA | CAIXA DO MANCAL 1700mm | PC | 464106-1 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46246 |  | 33 |  | ago | 2026 |  | 33/2026
27609-1 |  |  |  | DESTILARIA AGUA BONITA | CAIXA DO MANCAL 1700mm | PC | 464106-1 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | DESBASTAR | 327 | MANDRILH. SKODA 3500 X 4500 - [327] | 8.1818 | [8 empty] | /
27609-1 |  |  |  | DESTILARIA AGUA BONITA | CAIXA DO MANCAL 1700mm | PC | 464106-1 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACE DO BI-PARTIDO E FAZER REFRÊNCIAS | 327 | MANDRILH. SKODA 3500 X 4500 - [327] | 2.7245 | [8 empty] | /
27609-1 |  |  |  | DESTILARIA AGUA BONITA | CAIXA DO MANCAL 1700mm | PC | 464106-1 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR DIÂMETRO INTERNO EM ACABAMENTO (PAR) | 124 | TORNO VERT. WEBSTER BENNETT - [124] | 8.1818 | [8 empty] | /
27609-1 |  |  |  | DESTILARIA AGUA BONITA | CAIXA DO MANCAL 1700mm | PC | 464106-1 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACES EM ACABAMENTO | 433 | MANDRILH. SCHARMANM FB-125 - [433] | 9.8182 | [8 empty] | /
27609-1 |  |  |  | DESTILARIA AGUA BONITA | CAIXA DO MANCAL 1700mm | PC | 464106-1 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46281 |  | 38 |  | set | 2026 |  | 38/2026
27609-2 |  |  |  | DESTILARIA AGUA BONITA | CAIXA DO MANCAL 1700mm | PC | 464106-2 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46246 |  | 33 |  | ago | 2026 |  | 33/2026
27609-2 |  |  |  | DESTILARIA AGUA BONITA | CAIXA DO MANCAL 1700mm | PC | 464106-2 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | DESBASTAR | 327 | MANDRILH. SKODA 3500 X 4500 - [327] | 8.1818 | [8 empty] | /
27609-2 |  |  |  | DESTILARIA AGUA BONITA | CAIXA DO MANCAL 1700mm | PC | 464106-2 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACE DO BI-PARTIDO E FAZER REFRÊNCIAS | 327 | MANDRILH. SKODA 3500 X 4500 - [327] | 2.7245 | [8 empty] | /
27609-2 |  |  |  | DESTILARIA AGUA BONITA | CAIXA DO MANCAL 1700mm | PC | 464106-2 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR DIÂMETRO INTERNO EM ACABAMENTO (PAR) | 124 | TORNO VERT. WEBSTER BENNETT - [124] | 8.1818 | [8 empty] | /
27609-2 |  |  |  | DESTILARIA AGUA BONITA | CAIXA DO MANCAL 1700mm | PC | 464106-2 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACES EM ACABAMENTO | 433 | MANDRILH. SCHARMANM FB-125 - [433] | 9.8182 | [8 empty] | /
27609-2 |  |  |  | DESTILARIA AGUA BONITA | CAIXA DO MANCAL 1700mm | PC | 464106-2 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46281 |  | 38 |  | set | 2026 |  | 38/2026
27662-1 |  |  |  | SÃO MARTINHO (BOA VISTA) | CAPA DO MANCAL INFERIOR MDA 84" | PC | 1131011-0 | 1 | CAPA MANCAL | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46279 |  | 38 |  | set | 2026 |  | 38/2026
27662-1 |  |  |  | SÃO MARTINHO (BOA VISTA) | CAPA DO MANCAL INFERIOR MDA 84" | PC | 1131011-0 | 1 | CAPA MANCAL | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACE DO BI-PARTIDO E FAZER REFRÊNCIAS | 433 | MANDRILH. SCHARMANM FB-125 - [433] | 19 | [8 empty] | /
27662-1 |  |  |  | SÃO MARTINHO (BOA VISTA) | CAPA DO MANCAL INFERIOR MDA 84" | PC | 1131011-0 | 1 | CAPA MANCAL | A&E | [6 empty] | USINAGEM | UNIR BI-PARTIDOS POR PONTOS DE SOLDA DA USINAGEM | 84 | SOLDA - [84] | 2 | [8 empty] | /
27662-1 |  |  |  | SÃO MARTINHO (BOA VISTA) | CAPA DO MANCAL INFERIOR MDA 84" | PC | 1131011-0 | 1 | CAPA MANCAL | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR DIMENSÕES EM ACABAMENTO | 124 | TORNO VERT. WEBSTER BENNETT - [124] | 12 | [8 empty] | /
27662-1 |  |  |  | SÃO MARTINHO (BOA VISTA) | CAPA DO MANCAL INFERIOR MDA 84" | PC | 1131011-0 | 1 | CAPA MANCAL | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46304 |  | 41 |  | out | 2026 |  | 41/2026
27662-2 |  |  |  | SÃO MARTINHO (BOA VISTA) | CAPA DO MANCAL INFERIOR MDA 84" | PC | 1131011-0 | 1 | CAPA MANCAL | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46279 |  | 38 |  | set | 2026 |  | 38/2026
27662-2 |  |  |  | SÃO MARTINHO (BOA VISTA) | CAPA DO MANCAL INFERIOR MDA 84" | PC | 1131011-0 | 1 | CAPA MANCAL | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACE DO BI-PARTIDO E FAZER REFRÊNCIAS | 433 | MANDRILH. SCHARMANM FB-125 - [433] | 19 | [8 empty] | /
27662-2 |  |  |  | SÃO MARTINHO (BOA VISTA) | CAPA DO MANCAL INFERIOR MDA 84" | PC | 1131011-0 | 1 | CAPA MANCAL | A&E | [6 empty] | USINAGEM | UNIR BI-PARTIDOS POR PONTOS DE SOLDA DA USINAGEM | 84 | SOLDA - [84] | 2 | [8 empty] | /
27662-2 |  |  |  | SÃO MARTINHO (BOA VISTA) | CAPA DO MANCAL INFERIOR MDA 84" | PC | 1131011-0 | 1 | CAPA MANCAL | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR DIMENSÕES EM ACABAMENTO | 124 | TORNO VERT. WEBSTER BENNETT - [124] | 12 | [8 empty] | /
27662-2 |  |  |  | SÃO MARTINHO (BOA VISTA) | CAPA DO MANCAL INFERIOR MDA 84" | PC | 1131011-0 | 1 | CAPA MANCAL | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46304 |  | 41 |  | out | 2026 |  | 41/2026
27662-3 |  |  |  | SÃO MARTINHO (BOA VISTA) | CAPA DO MANCAL INFERIOR MDA 84" | PC | 1131011-0 | 1 | CAPA MANCAL | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46279 |  | 38 |  | set | 2026 |  | 38/2026
27662-3 |  |  |  | SÃO MARTINHO (BOA VISTA) | CAPA DO MANCAL INFERIOR MDA 84" | PC | 1131011-0 | 1 | CAPA MANCAL | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACE DO BI-PARTIDO E FAZER REFRÊNCIAS | 433 | MANDRILH. SCHARMANM FB-125 - [433] | 19 | [8 empty] | /
27662-3 |  |  |  | SÃO MARTINHO (BOA VISTA) | CAPA DO MANCAL INFERIOR MDA 84" | PC | 1131011-0 | 1 | CAPA MANCAL | A&E | [6 empty] | USINAGEM | UNIR BI-PARTIDOS POR PONTOS DE SOLDA DA USINAGEM | 84 | SOLDA - [84] | 2 | [8 empty] | /
27662-3 |  |  |  | SÃO MARTINHO (BOA VISTA) | CAPA DO MANCAL INFERIOR MDA 84" | PC | 1131011-0 | 1 | CAPA MANCAL | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR DIMENSÕES EM ACABAMENTO | 124 | TORNO VERT. WEBSTER BENNETT - [124] | 12 | [8 empty] | /
27662-3 |  |  |  | SÃO MARTINHO (BOA VISTA) | CAPA DO MANCAL INFERIOR MDA 84" | PC | 1131011-0 | 1 | CAPA MANCAL | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46304 |  | 41 |  | out | 2026 |  | 41/2026
27662-4 |  |  |  | SÃO MARTINHO (BOA VISTA) | CAPA DO MANCAL INFERIOR MDA 84" | PC | 1131011-0 | 1 | CAPA MANCAL | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46279 |  | 38 |  | set | 2026 |  | 38/2026
27662-4 |  |  |  | SÃO MARTINHO (BOA VISTA) | CAPA DO MANCAL INFERIOR MDA 84" | PC | 1131011-0 | 1 | CAPA MANCAL | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACE DO BI-PARTIDO E FAZER REFRÊNCIAS | 433 | MANDRILH. SCHARMANM FB-125 - [433] | 19 | [8 empty] | /
27662-4 |  |  |  | SÃO MARTINHO (BOA VISTA) | CAPA DO MANCAL INFERIOR MDA 84" | PC | 1131011-0 | 1 | CAPA MANCAL | A&E | [6 empty] | USINAGEM | UNIR BI-PARTIDOS POR PONTOS DE SOLDA DA USINAGEM | 84 | SOLDA - [84] | 2 | [8 empty] | /
27662-4 |  |  |  | SÃO MARTINHO (BOA VISTA) | CAPA DO MANCAL INFERIOR MDA 84" | PC | 1131011-0 | 1 | CAPA MANCAL | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR DIMENSÕES EM ACABAMENTO | 124 | TORNO VERT. WEBSTER BENNETT - [124] | 12 | [8 empty] | /
27662-4 |  |  |  | SÃO MARTINHO (BOA VISTA) | CAPA DO MANCAL INFERIOR MDA 84" | PC | 1131011-0 | 1 | CAPA MANCAL | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46304 |  | 41 |  | out | 2026 |  | 41/2026
27662-5 |  |  |  | SÃO MARTINHO (BOA VISTA) | CAPA DO MANCAL INFERIOR MDA 84" | PC | 1131011-0 | 1 | CAPA MANCAL | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46279 |  | 38 |  | set | 2026 |  | 38/2026
27662-5 |  |  |  | SÃO MARTINHO (BOA VISTA) | CAPA DO MANCAL INFERIOR MDA 84" | PC | 1131011-0 | 1 | CAPA MANCAL | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACE DO BI-PARTIDO E FAZER REFRÊNCIAS | 433 | MANDRILH. SCHARMANM FB-125 - [433] | 19 | [8 empty] | /
27662-5 |  |  |  | SÃO MARTINHO (BOA VISTA) | CAPA DO MANCAL INFERIOR MDA 84" | PC | 1131011-0 | 1 | CAPA MANCAL | A&E | [6 empty] | USINAGEM | UNIR BI-PARTIDOS POR PONTOS DE SOLDA DA USINAGEM | 84 | SOLDA - [84] | 2 | [8 empty] | /
27662-5 |  |  |  | SÃO MARTINHO (BOA VISTA) | CAPA DO MANCAL INFERIOR MDA 84" | PC | 1131011-0 | 1 | CAPA MANCAL | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR DIMENSÕES EM ACABAMENTO | 124 | TORNO VERT. WEBSTER BENNETT - [124] | 12 | [8 empty] | /
27662-5 |  |  |  | SÃO MARTINHO (BOA VISTA) | CAPA DO MANCAL INFERIOR MDA 84" | PC | 1131011-0 | 1 | CAPA MANCAL | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46304 |  | 41 |  | out | 2026 |  | 41/2026
27662-6 |  |  |  | SÃO MARTINHO (BOA VISTA) | CAPA DO MANCAL INFERIOR MDA 84" | PC | 1131011-0 | 1 | CAPA MANCAL | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46279 |  | 38 |  | set | 2026 |  | 38/2026
27662-6 |  |  |  | SÃO MARTINHO (BOA VISTA) | CAPA DO MANCAL INFERIOR MDA 84" | PC | 1131011-0 | 1 | CAPA MANCAL | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACE DO BI-PARTIDO E FAZER REFRÊNCIAS | 433 | MANDRILH. SCHARMANM FB-125 - [433] | 19 | [8 empty] | /
27662-6 |  |  |  | SÃO MARTINHO (BOA VISTA) | CAPA DO MANCAL INFERIOR MDA 84" | PC | 1131011-0 | 1 | CAPA MANCAL | A&E | [6 empty] | USINAGEM | UNIR BI-PARTIDOS POR PONTOS DE SOLDA DA USINAGEM | 84 | SOLDA - [84] | 2 | [8 empty] | /
27662-6 |  |  |  | SÃO MARTINHO (BOA VISTA) | CAPA DO MANCAL INFERIOR MDA 84" | PC | 1131011-0 | 1 | CAPA MANCAL | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR DIMENSÕES EM ACABAMENTO | 124 | TORNO VERT. WEBSTER BENNETT - [124] | 12 | [8 empty] | /
27662-6 |  |  |  | SÃO MARTINHO (BOA VISTA) | CAPA DO MANCAL INFERIOR MDA 84" | PC | 1131011-0 | 1 | CAPA MANCAL | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46304 |  | 41 |  | out | 2026 |  | 41/2026
27662-7 |  |  |  | SÃO MARTINHO (BOA VISTA) | CAPA DO MANCAL INFERIOR MDA 84" | PC | 1131011-0 | 1 | CAPA MANCAL | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46279 |  | 38 |  | set | 2026 |  | 38/2026
27662-7 |  |  |  | SÃO MARTINHO (BOA VISTA) | CAPA DO MANCAL INFERIOR MDA 84" | PC | 1131011-0 | 1 | CAPA MANCAL | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACE DO BI-PARTIDO E FAZER REFRÊNCIAS | 433 | MANDRILH. SCHARMANM FB-125 - [433] | 19 | [8 empty] | /
27662-7 |  |  |  | SÃO MARTINHO (BOA VISTA) | CAPA DO MANCAL INFERIOR MDA 84" | PC | 1131011-0 | 1 | CAPA MANCAL | A&E | [6 empty] | USINAGEM | UNIR BI-PARTIDOS POR PONTOS DE SOLDA DA USINAGEM | 84 | SOLDA - [84] | 2 | [8 empty] | /
27662-7 |  |  |  | SÃO MARTINHO (BOA VISTA) | CAPA DO MANCAL INFERIOR MDA 84" | PC | 1131011-0 | 1 | CAPA MANCAL | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR DIMENSÕES EM ACABAMENTO | 124 | TORNO VERT. WEBSTER BENNETT - [124] | 12 | [8 empty] | /
27662-7 |  |  |  | SÃO MARTINHO (BOA VISTA) | CAPA DO MANCAL INFERIOR MDA 84" | PC | 1131011-0 | 1 | CAPA MANCAL | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46304 |  | 41 |  | out | 2026 |  | 41/2026
27662-8 |  |  |  | SÃO MARTINHO (BOA VISTA) | CAPA DO MANCAL INFERIOR MDA 84" | PC | 1131011-0 | 1 | CAPA MANCAL | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46279 |  | 38 |  | set | 2026 |  | 38/2026
27662-8 |  |  |  | SÃO MARTINHO (BOA VISTA) | CAPA DO MANCAL INFERIOR MDA 84" | PC | 1131011-0 | 1 | CAPA MANCAL | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACE DO BI-PARTIDO E FAZER REFRÊNCIAS | 433 | MANDRILH. SCHARMANM FB-125 - [433] | 19 | [8 empty] | /
27662-8 |  |  |  | SÃO MARTINHO (BOA VISTA) | CAPA DO MANCAL INFERIOR MDA 84" | PC | 1131011-0 | 1 | CAPA MANCAL | A&E | [6 empty] | USINAGEM | UNIR BI-PARTIDOS POR PONTOS DE SOLDA DA USINAGEM | 84 | SOLDA - [84] | 2 | [8 empty] | /
27662-8 |  |  |  | SÃO MARTINHO (BOA VISTA) | CAPA DO MANCAL INFERIOR MDA 84" | PC | 1131011-0 | 1 | CAPA MANCAL | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR DIMENSÕES EM ACABAMENTO | 124 | TORNO VERT. WEBSTER BENNETT - [124] | 12 | [8 empty] | /
27662-8 |  |  |  | SÃO MARTINHO (BOA VISTA) | CAPA DO MANCAL INFERIOR MDA 84" | PC | 1131011-0 | 1 | CAPA MANCAL | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46304 |  | 41 |  | out | 2026 |  | 41/2026
27639-9 |  |  |  | SANTA TEREZINHA - UNIDADE TAPEJARA | CAPA DO MANCAL INFERIOR 84" | PC | 1209012-0 | 1 | CAPA MANCAL | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46280 |  | 38 |  | set | 2026 |  | 38/2026
27639-9 |  |  |  | SANTA TEREZINHA - UNIDADE TAPEJARA | CAPA DO MANCAL INFERIOR 84" | PC | 1209012-0 | 1 | CAPA MANCAL | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACE DO BI-PARTIDO E FAZER REFRÊNCIAS | 433 | MANDRILH. SCHARMANM FB-125 - [433] | 19 | [8 empty] | /
27639-9 |  |  |  | SANTA TEREZINHA - UNIDADE TAPEJARA | CAPA DO MANCAL INFERIOR 84" | PC | 1209012-0 | 1 | CAPA MANCAL | A&E | [6 empty] | USINAGEM | UNIR BI-PARTIDOS POR PONTOS DE SOLDA DA USINAGEM | 84 | SOLDA - [84] | 2 | [8 empty] | /
27639-9 |  |  |  | SANTA TEREZINHA - UNIDADE TAPEJARA | CAPA DO MANCAL INFERIOR 84" | PC | 1209012-0 | 1 | CAPA MANCAL | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR DIMENSÕES EM ACABAMENTO | 124 | TORNO VERT. WEBSTER BENNETT - [124] | 12 | [8 empty] | /
27639-9 |  |  |  | SANTA TEREZINHA - UNIDADE TAPEJARA | CAPA DO MANCAL INFERIOR 84" | PC | 1209012-0 | 1 | CAPA MANCAL | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46387 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
27622-1 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-338 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | 46223 | 46279 |  | 38 |  | set | 2026 |  | 38/2026
27622-1 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-338 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 | [8 empty] | /
27622-1 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-338 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 | 46238 | 46286 |  | 39 |  | set | 2026 |  | 39/2026
27622-3 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-339 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | 46223 | 46279 |  | 38 |  | set | 2026 |  | 38/2026
27622-3 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-339 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 | [8 empty] | /
27622-3 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-339 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 | 46238 | 46286 |  | 39 |  | set | 2026 |  | 39/2026
27622-4 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-340 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | 46223 | 46279 |  | 38 |  | set | 2026 |  | 38/2026
27622-4 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-340 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 | [8 empty] | /
27622-4 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-340 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 | 46238 | 46286 |  | 39 |  | set | 2026 |  | 39/2026
27622-5 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-0 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | 46223 | 46279 |  | 38 |  | set | 2026 |  | 38/2026
27622-5 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-0 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 | [8 empty] | /
27622-5 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-0 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 | 46238 | 46286 |  | 39 |  | set | 2026 |  | 39/2026
27622-6 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-0 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | 46223 | 46279 |  | 38 |  | set | 2026 |  | 38/2026
27622-6 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-0 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 | [8 empty] | /
27622-6 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-0 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 | 46238 | 46286 |  | 39 |  | set | 2026 |  | 39/2026
27622-7 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-0 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | 46223 | 46279 |  | 38 |  | set | 2026 |  | 38/2026
27622-7 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-0 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 | [8 empty] | /
27622-7 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-0 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 | 46238 | 46286 |  | 39 |  | set | 2026 |  | 39/2026
27622-8 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-0 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | 46223 | 46279 |  | 38 |  | set | 2026 |  | 38/2026
27622-8 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-0 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 | [8 empty] | /
27622-8 |  |  |  | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152650-0 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 | 46238 | 46286 |  | 39 |  | set | 2026 |  | 39/2026
27626-1 |  |  |  | SUPERIOR | MANTA P400 FUND. C/ USIN. | PC | 1425033-3 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | 46223 | 46279 |  | 38 |  | set | 2026 |  | 38/2026
27626-1 |  |  |  | SUPERIOR | MANTA P400 FUND. C/ USIN. | PC | 1425033-3 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 | [8 empty] | /
27626-1 |  |  |  | SUPERIOR | MANTA P400 FUND. C/ USIN. | PC | 1425033-3 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 | 46238 | 46286 |  | 39 |  | set | 2026 |  | 39/2026
27633-8 |  |  |  | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | MUNHÃO 54" | PC | 1343012-0 | 1 | MUNHÃO | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46255 |  | 34 |  | ago | 2026 |  | 34/2026
27633-8 |  |  |  | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | MUNHÃO 54" | PC | 1343012-0 | 1 | MUNHÃO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | DESBASTAR PARA APLICAÇÃO DE SOLDA (INOX) | 433 | MANDRILH. SCHARMANM FB-125 - [433] | 9 | [8 empty] | /
27633-8 |  |  |  | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | MUNHÃO 54" | PC | 1343012-0 | 1 | MUNHÃO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | APLICAR SOLDA DE INOX | 84 | SOLDA - [84] | 20 | [8 empty] | /
27633-8 |  |  |  | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | MUNHÃO 54" | PC | 1343012-0 | 1 | MUNHÃO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR EM ACABAMENTO | 433 | MANDRILH. SCHARMANM FB-125 - [433] | 12 | [8 empty] | /
27633-8 |  |  |  | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | MUNHÃO 54" | PC | 1343012-0 | 1 | MUNHÃO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 4 | [8 empty] | /
27633-8 |  |  |  | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | MUNHÃO 54" | PC | 1343012-0 | 1 | MUNHÃO | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46387 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
27633-9 |  |  |  | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | MUNHÃO 54" | PC | 1343012-0 | 1 | MUNHÃO | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46255 |  | 34 |  | ago | 2026 |  | 34/2026
27633-9 |  |  |  | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | MUNHÃO 54" | PC | 1343012-0 | 1 | MUNHÃO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | DESBASTAR PARA APLICAÇÃO DE SOLDA (INOX) | 433 | MANDRILH. SCHARMANM FB-125 - [433] | 9 | [8 empty] | /
27633-9 |  |  |  | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | MUNHÃO 54" | PC | 1343012-0 | 1 | MUNHÃO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | APLICAR SOLDA DE INOX | 84 | SOLDA - [84] | 20 | [8 empty] | /
27633-9 |  |  |  | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | MUNHÃO 54" | PC | 1343012-0 | 1 | MUNHÃO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR EM ACABAMENTO | 433 | MANDRILH. SCHARMANM FB-125 - [433] | 12 | [8 empty] | /
27633-9 |  |  |  | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | MUNHÃO 54" | PC | 1343012-0 | 1 | MUNHÃO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 4 | [8 empty] | /
27633-9 |  |  |  | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | MUNHÃO 54" | PC | 1343012-0 | 1 | MUNHÃO | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46387 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
27633-10 |  |  |  | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | MUNHÃO 54" | PC | 1343012-0 | 1 | MUNHÃO | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46255 |  | 34 |  | ago | 2026 |  | 34/2026
27633-10 |  |  |  | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | MUNHÃO 54" | PC | 1343012-0 | 1 | MUNHÃO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | DESBASTAR PARA APLICAÇÃO DE SOLDA (INOX) | 433 | MANDRILH. SCHARMANM FB-125 - [433] | 9 | [8 empty] | /
27633-10 |  |  |  | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | MUNHÃO 54" | PC | 1343012-0 | 1 | MUNHÃO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | APLICAR SOLDA DE INOX | 84 | SOLDA - [84] | 20 | [8 empty] | /
27633-10 |  |  |  | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | MUNHÃO 54" | PC | 1343012-0 | 1 | MUNHÃO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR EM ACABAMENTO | 433 | MANDRILH. SCHARMANM FB-125 - [433] | 12 | [8 empty] | /
27633-10 |  |  |  | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | MUNHÃO 54" | PC | 1343012-0 | 1 | MUNHÃO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 4 | [8 empty] | /
27633-10 |  |  |  | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | MUNHÃO 54" | PC | 1343012-0 | 1 | MUNHÃO | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46387 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
27633-11 |  |  |  | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | MUNHÃO 54" | PC | 1343012-0 | 1 | MUNHÃO | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46255 |  | 34 |  | ago | 2026 |  | 34/2026
27633-11 |  |  |  | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | MUNHÃO 54" | PC | 1343012-0 | 1 | MUNHÃO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | DESBASTAR PARA APLICAÇÃO DE SOLDA (INOX) | 433 | MANDRILH. SCHARMANM FB-125 - [433] | 9 | [8 empty] | /
27633-11 |  |  |  | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | MUNHÃO 54" | PC | 1343012-0 | 1 | MUNHÃO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | APLICAR SOLDA DE INOX | 84 | SOLDA - [84] | 20 | [8 empty] | /
27633-11 |  |  |  | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | MUNHÃO 54" | PC | 1343012-0 | 1 | MUNHÃO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR EM ACABAMENTO | 433 | MANDRILH. SCHARMANM FB-125 - [433] | 12 | [8 empty] | /
27633-11 |  |  |  | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | MUNHÃO 54" | PC | 1343012-0 | 1 | MUNHÃO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 4 | [8 empty] | /
27633-11 |  |  |  | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | MUNHÃO 54" | PC | 1343012-0 | 1 | MUNHÃO | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46387 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
27600-10 |  |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO MOVEL FUND. C/ USIN. (50-3042M181-1) | PC | 1425059-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46244 |  | 33 |  | ago | 2026 |  | 33/2026
27600-10 |  |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO MOVEL FUND. C/ USIN. (50-3042M181-1) | PC | 1425059-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (REVEST.) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 7 | [8 empty] | /
27600-10 |  |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO MOVEL FUND. C/ USIN. (50-3042M181-1) | PC | 1425059-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46269 |  | 36 |  | set | 2026 |  | 36/2026
27600-11 |  |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO MOVEL FUND. C/ USIN. (50-3042M181-1) | PC | 1425059-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46254 |  | 34 |  | ago | 2026 |  | 34/2026
27600-11 |  |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO MOVEL FUND. C/ USIN. (50-3042M181-1) | PC | 1425059-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (REVEST.) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 7 | [8 empty] | /
27600-11 |  |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO MOVEL FUND. C/ USIN. (50-3042M181-1) | PC | 1425059-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46279 |  | 38 |  | set | 2026 |  | 38/2026
27600-12 |  |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO MOVEL FUND. C/ USIN. (50-3042M181-1) | PC | 1425059-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46264 |  | 35 |  | ago | 2026 |  | 35/2026
27600-12 |  |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO MOVEL FUND. C/ USIN. (50-3042M181-1) | PC | 1425059-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (REVEST.) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 7 | [8 empty] | /
27600-12 |  |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO MOVEL FUND. C/ USIN. (50-3042M181-1) | PC | 1425059-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46289 |  | 39 |  | set | 2026 |  | 39/2026
27600-14 |  |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO FIXO (50-3042S181-1) | PC | 1425060-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46244 |  | 33 |  | ago | 2026 |  | 33/2026
27600-14 |  |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO FIXO (50-3042S181-1) | PC | 1425060-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (REVEST.) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 7 | [8 empty] | /
27600-14 |  |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO FIXO (50-3042S181-1) | PC | 1425060-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46269 |  | 36 |  | set | 2026 |  | 36/2026
27600-15 |  |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO FIXO (50-3042S181-1) | PC | 1425060-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46254 |  | 34 |  | ago | 2026 |  | 34/2026
27600-15 |  |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO FIXO (50-3042S181-1) | PC | 1425060-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (REVEST.) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 7 | [8 empty] | /
27600-15 |  |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO FIXO (50-3042S181-1) | PC | 1425060-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46279 |  | 38 |  | set | 2026 |  | 38/2026
27600-16 |  |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO FIXO (50-3042S181-1) | PC | 1425060-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46264 |  | 35 |  | ago | 2026 |  | 35/2026
27600-16 |  |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO FIXO (50-3042S181-1) | PC | 1425060-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (REVEST.) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 7 | [8 empty] | /
27600-16 |  |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO FIXO (50-3042S181-1) | PC | 1425060-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46289 |  | 39 |  | set | 2026 |  | 39/2026
27600-2 |  |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO MOVEL FUND. C/ USIN (50-3055M181-1) | PC | 1425061-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46244 |  | 33 |  | ago | 2026 |  | 33/2026
27600-2 |  |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO MOVEL FUND. C/ USIN (50-3055M181-1) | PC | 1425061-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (REVEST.) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 7 | [8 empty] | /
27600-2 |  |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO MOVEL FUND. C/ USIN (50-3055M181-1) | PC | 1425061-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46269 |  | 36 |  | set | 2026 |  | 36/2026
27600-3 |  |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO MOVEL FUND. C/ USIN (50-3055M181-1) | PC | 1425061-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46254 |  | 34 |  | ago | 2026 |  | 34/2026
27600-3 |  |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO MOVEL FUND. C/ USIN (50-3055M181-1) | PC | 1425061-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (REVEST.) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 7 | [8 empty] | /
27600-3 |  |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO MOVEL FUND. C/ USIN (50-3055M181-1) | PC | 1425061-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46279 |  | 38 |  | set | 2026 |  | 38/2026
27600-4 |  |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO MOVEL FUND. C/ USIN (50-3055M181-1) | PC | 1425061-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46264 |  | 35 |  | ago | 2026 |  | 35/2026
27600-4 |  |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO MOVEL FUND. C/ USIN (50-3055M181-1) | PC | 1425061-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (REVEST.) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 7 | [8 empty] | /
27600-4 |  |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO MOVEL FUND. C/ USIN (50-3055M181-1) | PC | 1425061-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46289 |  | 39 |  | set | 2026 |  | 39/2026
27626-2 |  |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P400 FUND. C/ USIN. | PC | 1425035-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46418 |  | 5 |  | jan | 2027 |  | 5/2027
27626-2 |  |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P400 FUND. C/ USIN. | PC | 1425035-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46268 |  | 36 |  | set | 2026 |  | 36/2026
27600-6 |  |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO FIXO FUND. C/ USIN. (50-3055S181-1) | PC | 1425062-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46234 |  | 31 |  | jul | 2026 |  | 31/2026
27600-6 |  |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO FIXO FUND. C/ USIN. (50-3055S181-1) | PC | 1425062-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (REVEST.) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 7 | [8 empty] | /
27600-6 |  |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO FIXO FUND. C/ USIN. (50-3055S181-1) | PC | 1425062-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46269 |  | 36 |  | set | 2026 |  | 36/2026
27600-7 |  |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO FIXO FUND. C/ USIN. (50-3055S181-1) | PC | 1425062-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46244 |  | 33 |  | ago | 2026 |  | 33/2026
27600-7 |  |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO FIXO FUND. C/ USIN. (50-3055S181-1) | PC | 1425062-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (REVEST.) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 7 | [8 empty] | /
27600-7 |  |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO FIXO FUND. C/ USIN. (50-3055S181-1) | PC | 1425062-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46279 |  | 38 |  | set | 2026 |  | 38/2026
27600-8 |  |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO FIXO FUND. C/ USIN. (50-3055S181-1) | PC | 1425062-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46254 |  | 34 |  | ago | 2026 |  | 34/2026
27600-8 |  |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO FIXO FUND. C/ USIN. (50-3055S181-1) | PC | 1425062-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (REVEST.) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 7 | [8 empty] | /
27600-8 |  |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO FIXO FUND. C/ USIN. (50-3055S181-1) | PC | 1425062-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46289 |  | 39 |  | set | 2026 |  | 39/2026
27601-1 |  |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P300 FUND. C/ USIN (50-3P21B003) | PC | 1425052-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46231 |  | 31 |  | jul | 2026 |  | 31/2026
27601-1 |  |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P300 FUND. C/ USIN (50-3P21B003) | PC | 1425052-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (REVEST.) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 7 | [8 empty] | /
27601-1 |  |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P300 FUND. C/ USIN (50-3P21B003) | PC | 1425052-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46266 |  | 36 |  | set | 2026 |  | 36/2026
27601-2 |  |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P300 FUND. C/ USIN (50-3P21B003) | PC | 1425052-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46231 |  | 31 |  | jul | 2026 |  | 31/2026
27601-2 |  |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P300 FUND. C/ USIN (50-3P21B003) | PC | 1425052-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (REVEST.) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 7 | [8 empty] | /
27601-2 |  |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P300 FUND. C/ USIN (50-3P21B003) | PC | 1425052-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46266 |  | 36 |  | set | 2026 |  | 36/2026
27686-31 |  |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO HP300 FUND. C/ USIN (70-103B07-S2) | PC | 1425073-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46279 |  | 38 |  | set | 2026 |  | 38/2026
27686-31 |  |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO HP300 FUND. C/ USIN (70-103B07-S2) | PC | 1425073-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (REVEST.) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 7 | [8 empty] | /
27686-31 |  |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO HP300 FUND. C/ USIN (70-103B07-S2) | PC | 1425073-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46314 |  | 43 |  | out | 2026 |  | 43/2026
27686-32 |  |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO HP300 FUND. C/ USIN (70-103B07-S2) | PC | 1425073-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46279 |  | 38 |  | set | 2026 |  | 38/2026
27686-32 |  |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO HP300 FUND. C/ USIN (70-103B07-S2) | PC | 1425073-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (REVEST.) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 7 | [8 empty] | /
27686-32 |  |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO HP300 FUND. C/ USIN (70-103B07-S2) | PC | 1425073-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46314 |  | 43 |  | out | 2026 |  | 43/2026
27686-33 |  |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO HP300 FUND. C/ USIN (70-103B07-S2) | PC | 1425073-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46279 |  | 38 |  | set | 2026 |  | 38/2026
27686-33 |  |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO HP300 FUND. C/ USIN (70-103B07-S2) | PC | 1425073-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (REVEST.) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 7 | [8 empty] | /
27686-33 |  |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO HP300 FUND. C/ USIN (70-103B07-S2) | PC | 1425073-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46314 |  | 43 |  | out | 2026 |  | 43/2026
27686-34 |  |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO HP300 FUND. C/ USIN (70-103B07-S2) | PC | 1425073-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46279 |  | 38 |  | set | 2026 |  | 38/2026
27686-34 |  |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO HP300 FUND. C/ USIN (70-103B07-S2) | PC | 1425073-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (REVEST.) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 7 | [8 empty] | /
27686-34 |  |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO HP300 FUND. C/ USIN (70-103B07-S2) | PC | 1425073-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46314 |  | 43 |  | out | 2026 |  | 43/2026
27686-35 |  |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO HP300 FUND. C/ USIN (70-103B07-S2) | PC | 1425073-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46279 |  | 38 |  | set | 2026 |  | 38/2026
27686-35 |  |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO HP300 FUND. C/ USIN (70-103B07-S2) | PC | 1425073-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (REVEST.) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 7 | [8 empty] | /
27686-35 |  |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO HP300 FUND. C/ USIN (70-103B07-S2) | PC | 1425073-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46314 |  | 43 |  | out | 2026 |  | 43/2026
27686-36 |  |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO HP300 FUND. C/ USIN (70-103B07-S2) | PC | 1425073-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46279 |  | 38 |  | set | 2026 |  | 38/2026
27686-36 |  |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO HP300 FUND. C/ USIN (70-103B07-S2) | PC | 1425073-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (REVEST.) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 7 | [8 empty] | /
27686-36 |  |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO HP300 FUND. C/ USIN (70-103B07-S2) | PC | 1425073-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46314 |  | 43 |  | out | 2026 |  | 43/2026
27686-37 |  |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO HP300 FUND. C/ USIN (70-103B04-S1) | PC | 1425074-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46279 |  | 38 |  | set | 2026 |  | 38/2026
27686-37 |  |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO HP300 FUND. C/ USIN (70-103B04-S1) | PC | 1425074-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (REVEST.) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 7 | [8 empty] | /
27686-37 |  |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO HP300 FUND. C/ USIN (70-103B04-S1) | PC | 1425074-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46314 |  | 43 |  | out | 2026 |  | 43/2026
27686-38 |  |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO HP300 FUND. C/ USIN (70-103B04-S1) | PC | 1425074-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46279 |  | 38 |  | set | 2026 |  | 38/2026
27686-38 |  |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO HP300 FUND. C/ USIN (70-103B04-S1) | PC | 1425074-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (REVEST.) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 7 | [8 empty] | /
27686-38 |  |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO HP300 FUND. C/ USIN (70-103B04-S1) | PC | 1425074-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46314 |  | 43 |  | out | 2026 |  | 43/2026
27686-39 |  |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO HP300 FUND. C/ USIN (70-103B04-S1) | PC | 1425074-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46279 |  | 38 |  | set | 2026 |  | 38/2026
27686-39 |  |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO HP300 FUND. C/ USIN (70-103B04-S1) | PC | 1425074-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (REVEST.) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 7 | [8 empty] | /
27686-39 |  |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO HP300 FUND. C/ USIN (70-103B04-S1) | PC | 1425074-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46314 |  | 43 |  | out | 2026 |  | 43/2026
27686-40 |  |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO HP300 FUND. C/ USIN (70-103B04-S1) | PC | 1425074-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46279 |  | 38 |  | set | 2026 |  | 38/2026
27686-40 |  |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO HP300 FUND. C/ USIN (70-103B04-S1) | PC | 1425074-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (REVEST.) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 7 | [8 empty] | /
27686-40 |  |  |  | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO HP300 FUND. C/ USIN (70-103B04-S1) | PC | 1425074-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46314 |  | 43 |  | out | 2026 |  | 43/2026
27629-4 |  |  |  | SANTA TEREZINHA IGUATEMI | CAMISA RP Ø830mm 54" | PC | 6854-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 6.1364 | [8 empty] | /
27629-4 |  |  |  | SANTA TEREZINHA IGUATEMI | CAMISA RP Ø830mm 54" | PC | 6854-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
27629-4 |  |  |  | SANTA TEREZINHA IGUATEMI | CAMISA RP Ø830mm 54" | PC | 6854-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
27629-4 |  |  |  | SANTA TEREZINHA IGUATEMI | CAMISA RP Ø830mm 54" | PC | 6854-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 7.15 | [8 empty] | /
27629-4 |  |  |  | SANTA TEREZINHA IGUATEMI | CAMISA RP Ø830mm 54" | PC | 6854-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 9.1408 | [8 empty] | /
27629-4 |  |  |  | SANTA TEREZINHA IGUATEMI | CAMISA RP Ø830mm 54" | PC | 6854-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 3.9773 | [8 empty] | /
27629-4 |  |  |  | SANTA TEREZINHA IGUATEMI | CAMISA RP Ø830mm 54" | PC | 6854-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 1.4318 | [8 empty] | /
27629-4 |  |  |  | SANTA TEREZINHA IGUATEMI | CAMISA RP Ø830mm 54" | PC | 6854-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46387 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
27629-5 |  |  |  | SANTA TEREZINHA IGUATEMI | CAMISA Ø970mm 54" | PC | 6855-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 6.1364 | [8 empty] | /
27629-5 |  |  |  | SANTA TEREZINHA IGUATEMI | CAMISA Ø970mm 54" | PC | 6855-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
27629-5 |  |  |  | SANTA TEREZINHA IGUATEMI | CAMISA Ø970mm 54" | PC | 6855-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
27629-5 |  |  |  | SANTA TEREZINHA IGUATEMI | CAMISA Ø970mm 54" | PC | 6855-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 7.15 | [8 empty] | /
27629-5 |  |  |  | SANTA TEREZINHA IGUATEMI | CAMISA Ø970mm 54" | PC | 6855-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 9.1408 | [8 empty] | /
27629-5 |  |  |  | SANTA TEREZINHA IGUATEMI | CAMISA Ø970mm 54" | PC | 6855-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 3.9773 | [8 empty] | /
27629-5 |  |  |  | SANTA TEREZINHA IGUATEMI | CAMISA Ø970mm 54" | PC | 6855-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 9.4909 | [8 empty] | /
27629-5 |  |  |  | SANTA TEREZINHA IGUATEMI | CAMISA Ø970mm 54" | PC | 6855-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 1.4318 | [8 empty] | /
27629-5 |  |  |  | SANTA TEREZINHA IGUATEMI | CAMISA Ø970mm 54" | PC | 6855-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46387 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
27629-6 |  |  |  | SANTA TEREZINHA IGUATEMI | CAMISA Ø980mm 54" | PC | 6856-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
27629-6 |  |  |  | SANTA TEREZINHA IGUATEMI | CAMISA Ø980mm 54" | PC | 6856-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
27629-6 |  |  |  | SANTA TEREZINHA IGUATEMI | CAMISA Ø980mm 54" | PC | 6856-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 7.15 | [8 empty] | /
27629-6 |  |  |  | SANTA TEREZINHA IGUATEMI | CAMISA Ø980mm 54" | PC | 6856-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 9.1408 | [8 empty] | /
27629-6 |  |  |  | SANTA TEREZINHA IGUATEMI | CAMISA Ø980mm 54" | PC | 6856-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 3.9773 | [8 empty] | /
27629-6 |  |  |  | SANTA TEREZINHA IGUATEMI | CAMISA Ø980mm 54" | PC | 6856-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 9.4909 | [8 empty] | /
27629-6 |  |  |  | SANTA TEREZINHA IGUATEMI | CAMISA Ø980mm 54" | PC | 6856-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 1.4318 | [8 empty] | /
27629-6 |  |  |  | SANTA TEREZINHA IGUATEMI | CAMISA Ø980mm 54" | PC | 6856-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46387 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
27629-7 |  |  |  | SANTA TEREZINHA IGUATEMI | CAMISA Ø960mm 54" | PC | 6857-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 6.1364 | [8 empty] | /
27629-7 |  |  |  | SANTA TEREZINHA IGUATEMI | CAMISA Ø960mm 54" | PC | 6857-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
27629-7 |  |  |  | SANTA TEREZINHA IGUATEMI | CAMISA Ø960mm 54" | PC | 6857-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
27629-7 |  |  |  | SANTA TEREZINHA IGUATEMI | CAMISA Ø960mm 54" | PC | 6857-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 7.15 | [8 empty] | /
27629-7 |  |  |  | SANTA TEREZINHA IGUATEMI | CAMISA Ø960mm 54" | PC | 6857-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 9.1408 | [8 empty] | /
27629-7 |  |  |  | SANTA TEREZINHA IGUATEMI | CAMISA Ø960mm 54" | PC | 6857-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 3.9773 | [8 empty] | /
27629-7 |  |  |  | SANTA TEREZINHA IGUATEMI | CAMISA Ø960mm 54" | PC | 6857-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 9.4909 | [8 empty] | /
27629-7 |  |  |  | SANTA TEREZINHA IGUATEMI | CAMISA Ø960mm 54" | PC | 6857-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 1.4318 | [8 empty] | /
27629-7 |  |  |  | SANTA TEREZINHA IGUATEMI | CAMISA Ø960mm 54" | PC | 6857-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46387 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
27605-1 |  |  |  | DESTILARIA AGUA BONITA | CAMISA Ø1240 84" | PC | 6923-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46216 |  | 29 |  | jul | 2026 |  | 29/2026
27605-1 |  |  |  | DESTILARIA AGUA BONITA | CAMISA Ø1240 84" | PC | 6923-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (DRENAGEM) | 561 | TORNO HORIZONTAL NILES - [561] | 21.6 |  | 46258 |  | 35 |  | ago | 2026 |  | 35/2026
27605-1 |  |  |  | DESTILARIA AGUA BONITA | CAMISA Ø1240 84" | PC | 6923-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 8.1818 |  | 46251 |  | 34 |  | ago | 2026 |  | 34/2026
27605-1 |  |  |  | DESTILARIA AGUA BONITA | CAMISA Ø1240 84" | PC | 6923-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 613 | FURADEIRA SKODA - [613] | 25 |  | 46251 |  | 34 |  | ago | 2026 |  | 34/2026
27605-1 |  |  |  | DESTILARIA AGUA BONITA | CAMISA Ø1240 84" | PC | 6923-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 617 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [617] | 3.8409 | [8 empty] | /
27605-1 |  |  |  | DESTILARIA AGUA BONITA | CAMISA Ø1240 84" | PC | 6923-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 3.8409 | [8 empty] | /
27605-1 |  |  |  | DESTILARIA AGUA BONITA | CAMISA Ø1240 84" | PC | 6923-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 10.7545 | [8 empty] | /
27605-1 |  |  |  | DESTILARIA AGUA BONITA | CAMISA Ø1240 84" | PC | 6923-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 617 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [617] | 13.6362 | [8 empty] | /
27605-1 |  |  |  | DESTILARIA AGUA BONITA | CAMISA Ø1240 84" | PC | 6923-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 545 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [545] | 6.0136 | [8 empty] | /
27605-1 |  |  |  | DESTILARIA AGUA BONITA | CAMISA Ø1240 84" | PC | 6923-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 2.0455 | [8 empty] | /
27605-1 |  |  |  | DESTILARIA AGUA BONITA | CAMISA Ø1240 84" | PC | 6923-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46428 |  | 7 |  | fev | 2027 |  | 7/2027
27639-2 |  |  |  | SANTA TEREZINHA - UNIDADE TAPEJARA | CAMISA Ø1280mm 84" | PC | 6919-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46322 |  | 44 |  | out | 2026 |  | 44/2026
27639-2 |  |  |  | SANTA TEREZINHA - UNIDADE TAPEJARA | CAMISA Ø1280mm 84" | PC | 6919-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 617 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [617] | 3.8409 | [8 empty] | /
27639-2 |  |  |  | SANTA TEREZINHA - UNIDADE TAPEJARA | CAMISA Ø1280mm 84" | PC | 6919-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 3.8409 | [8 empty] | /
27639-2 |  |  |  | SANTA TEREZINHA - UNIDADE TAPEJARA | CAMISA Ø1280mm 84" | PC | 6919-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 10.7545 | [8 empty] | /
27639-2 |  |  |  | SANTA TEREZINHA - UNIDADE TAPEJARA | CAMISA Ø1280mm 84" | PC | 6919-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 617 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [617] | 13.6362 | [8 empty] | /
27639-2 |  |  |  | SANTA TEREZINHA - UNIDADE TAPEJARA | CAMISA Ø1280mm 84" | PC | 6919-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 545 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [545] | 6.0136 | [8 empty] | /
27639-2 |  |  |  | SANTA TEREZINHA - UNIDADE TAPEJARA | CAMISA Ø1280mm 84" | PC | 6919-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 11.9455 | [8 empty] | /
27639-2 |  |  |  | SANTA TEREZINHA - UNIDADE TAPEJARA | CAMISA Ø1280mm 84" | PC | 6919-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 2.0455 | [8 empty] | /
27639-2 |  |  |  | SANTA TEREZINHA - UNIDADE TAPEJARA | CAMISA Ø1280mm 84" | PC | 6919-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46387 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
27639-4 |  |  |  | SANTA TEREZINHA - UNIDADE TAPEJARA | CAMISA Ø1320mm 84" | PC | 6921-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 11.9455 | [8 empty] | /
27639-4 |  |  |  | SANTA TEREZINHA - UNIDADE TAPEJARA | CAMISA Ø1320mm 84" | PC | 6921-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 2.0455 | [8 empty] | /
27639-4 |  |  |  | SANTA TEREZINHA - UNIDADE TAPEJARA | CAMISA Ø1320mm 84" | PC | 6921-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46387 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
27633-6 |  |  |  | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | CAMISA Ø1150mm 78" | PC | 6842-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46237 |  | 32 |  | ago | 2026 |  | 32/2026
27633-6 |  |  |  | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | CAMISA Ø1150mm 78" | PC | 6842-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 118 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-4000 - [118] | 20.25 | [8 empty] | /
27633-6 |  |  |  | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | CAMISA Ø1150mm 78" | PC | 6842-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 7.45 | [8 empty] | /
27633-6 |  |  |  | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | CAMISA Ø1150mm 78" | PC | 6842-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 3.5455 | [8 empty] | /
27633-6 |  |  |  | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | CAMISA Ø1150mm 78" | PC | 6842-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 3.5455 | [8 empty] | /
27633-6 |  |  |  | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | CAMISA Ø1150mm 78" | PC | 6842-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 10.0455 | [8 empty] | /
27633-6 |  |  |  | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | CAMISA Ø1150mm 78" | PC | 6842-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 12.5873 | [8 empty] | /
27633-6 |  |  |  | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | CAMISA Ø1150mm 78" | PC | 6842-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 5.7273 | [8 empty] | /
27633-6 |  |  |  | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | CAMISA Ø1150mm 78" | PC | 6842-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 10.8 | [8 empty] | /
27633-6 |  |  |  | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | CAMISA Ø1150mm 78" | PC | 6842-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 2.05 | [8 empty] | /
27633-6 |  |  |  | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | CAMISA Ø1150mm 78" | PC | 6842-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46387 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
27633-1 |  |  |  | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | CAMISA Ø970mm 54" | PC | 6845-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46237 |  | 32 |  | ago | 2026 |  | 32/2026
27633-1 |  |  |  | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | CAMISA Ø970mm 54" | PC | 6845-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 117 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-3000 - [117] | 15.9545 | [8 empty] | /
27633-1 |  |  |  | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | CAMISA Ø970mm 54" | PC | 6845-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 6.1364 | [8 empty] | /
27633-1 |  |  |  | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | CAMISA Ø970mm 54" | PC | 6845-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
27633-1 |  |  |  | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | CAMISA Ø970mm 54" | PC | 6845-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
27633-1 |  |  |  | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | CAMISA Ø970mm 54" | PC | 6845-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 7.15 | [8 empty] | /
27633-1 |  |  |  | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | CAMISA Ø970mm 54" | PC | 6845-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 9.1408 | [8 empty] | /
27633-1 |  |  |  | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | CAMISA Ø970mm 54" | PC | 6845-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 3.9773 | [8 empty] | /
27633-1 |  |  |  | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | CAMISA Ø970mm 54" | PC | 6845-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 9.4909 | [8 empty] | /
27633-1 |  |  |  | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | CAMISA Ø970mm 54" | PC | 6845-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 1.4318 | [8 empty] | /
27633-1 |  |  |  | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | CAMISA Ø970mm 54" | PC | 6845-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46387 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
27633-2 |  |  |  | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | CAMISA Ø970mm 54" | PC | 6846-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46237 |  | 32 |  | ago | 2026 |  | 32/2026
27633-2 |  |  |  | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | CAMISA Ø970mm 54" | PC | 6846-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 117 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-3000 - [117] | 15.9545 | [8 empty] | /
27633-2 |  |  |  | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | CAMISA Ø970mm 54" | PC | 6846-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 6.1364 | [8 empty] | /
27633-2 |  |  |  | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | CAMISA Ø970mm 54" | PC | 6846-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
27633-2 |  |  |  | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | CAMISA Ø970mm 54" | PC | 6846-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
27633-2 |  |  |  | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | CAMISA Ø970mm 54" | PC | 6846-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 7.15 | [8 empty] | /
27633-2 |  |  |  | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | CAMISA Ø970mm 54" | PC | 6846-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 9.1408 | [8 empty] | /
27633-2 |  |  |  | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | CAMISA Ø970mm 54" | PC | 6846-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 3.9773 | [8 empty] | /
27633-2 |  |  |  | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | CAMISA Ø970mm 54" | PC | 6846-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 9.4909 | [8 empty] | /
27633-2 |  |  |  | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | CAMISA Ø970mm 54" | PC | 6846-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 1.4318 | [8 empty] | /
27633-2 |  |  |  | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | CAMISA Ø970mm 54" | PC | 6846-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46387 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
27633-3 |  |  |  | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | CAMISA Ø970mm 54" | PC | 6847-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46237 |  | 32 |  | ago | 2026 |  | 32/2026
27633-3 |  |  |  | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | CAMISA Ø970mm 54" | PC | 6847-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 117 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-3000 - [117] | 15.9545 | [8 empty] | /
27633-3 |  |  |  | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | CAMISA Ø970mm 54" | PC | 6847-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 6.1364 | [8 empty] | /
27633-3 |  |  |  | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | CAMISA Ø970mm 54" | PC | 6847-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
27633-3 |  |  |  | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | CAMISA Ø970mm 54" | PC | 6847-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
27633-3 |  |  |  | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | CAMISA Ø970mm 54" | PC | 6847-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 7.15 | [8 empty] | /
27633-3 |  |  |  | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | CAMISA Ø970mm 54" | PC | 6847-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 9.1408 | [8 empty] | /
27633-3 |  |  |  | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | CAMISA Ø970mm 54" | PC | 6847-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 3.9773 | [8 empty] | /
27633-3 |  |  |  | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | CAMISA Ø970mm 54" | PC | 6847-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 9.4909 | [8 empty] | /
27633-3 |  |  |  | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | CAMISA Ø970mm 54" | PC | 6847-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 1.4318 | [8 empty] | /
27633-3 |  |  |  | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | CAMISA Ø970mm 54" | PC | 6847-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46387 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
27633-4 |  |  |  | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | CAMISA Ø970mm 54" | PC | 6848-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46237 |  | 32 |  | ago | 2026 |  | 32/2026
27633-4 |  |  |  | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | CAMISA Ø970mm 54" | PC | 6848-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 117 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-3000 - [117] | 15.9545 | [8 empty] | /
27633-4 |  |  |  | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | CAMISA Ø970mm 54" | PC | 6848-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 6.1364 | [8 empty] | /
27633-4 |  |  |  | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | CAMISA Ø970mm 54" | PC | 6848-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
27633-4 |  |  |  | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | CAMISA Ø970mm 54" | PC | 6848-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
27633-4 |  |  |  | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | CAMISA Ø970mm 54" | PC | 6848-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 7.15 | [8 empty] | /
27633-4 |  |  |  | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | CAMISA Ø970mm 54" | PC | 6848-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 9.1408 | [8 empty] | /
27633-4 |  |  |  | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | CAMISA Ø970mm 54" | PC | 6848-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 3.9773 | [8 empty] | /
27633-4 |  |  |  | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | CAMISA Ø970mm 54" | PC | 6848-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 9.4909 | [8 empty] | /
27633-4 |  |  |  | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | CAMISA Ø970mm 54" | PC | 6848-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 1.4318 | [8 empty] | /
27633-4 |  |  |  | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | CAMISA Ø970mm 54" | PC | 6848-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46387 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
27633-5 |  |  |  | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | CAMISA Ø970mm 54" | PC | 6849-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46237 |  | 32 |  | ago | 2026 |  | 32/2026
27633-5 |  |  |  | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | CAMISA Ø970mm 54" | PC | 6849-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 117 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-3000 - [117] | 15.9545 | [8 empty] | /
27633-5 |  |  |  | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | CAMISA Ø970mm 54" | PC | 6849-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 6.1364 | [8 empty] | /
27633-5 |  |  |  | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | CAMISA Ø970mm 54" | PC | 6849-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
27633-5 |  |  |  | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | CAMISA Ø970mm 54" | PC | 6849-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
27633-5 |  |  |  | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | CAMISA Ø970mm 54" | PC | 6849-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 7.15 | [8 empty] | /
27633-5 |  |  |  | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | CAMISA Ø970mm 54" | PC | 6849-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 9.1408 | [8 empty] | /
27633-5 |  |  |  | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | CAMISA Ø970mm 54" | PC | 6849-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 3.9773 | [8 empty] | /
27633-5 |  |  |  | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | CAMISA Ø970mm 54" | PC | 6849-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 9.4909 | [8 empty] | /
27633-5 |  |  |  | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | CAMISA Ø970mm 54" | PC | 6849-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 1.4318 | [8 empty] | /
27633-5 |  |  |  | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | CAMISA Ø970mm 54" | PC | 6849-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46387 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
27611-1 |  |  |  | LINS - USINA | CAMISA SUP. Ø 1130mm Mda 78" | PC | 6825-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46255 |  | 34 |  | ago | 2026 |  | 34/2026
27611-1 |  |  |  | LINS - USINA | CAMISA SUP. Ø 1130mm Mda 78" | PC | 6825-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 609 | TORNO H.KRAMATORSKY - [609] | 20.25 |  | 46258 |  | 35 |  | ago | 2026 |  | 35/2026
27611-1 |  |  |  | LINS - USINA | CAMISA SUP. Ø 1130mm Mda 78" | PC | 6825-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 7.45 | [8 empty] | /
27611-1 |  |  |  | LINS - USINA | CAMISA SUP. Ø 1130mm Mda 78" | PC | 6825-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 3.5455 | [8 empty] | /
27611-1 |  |  |  | LINS - USINA | CAMISA SUP. Ø 1130mm Mda 78" | PC | 6825-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 3.5455 | [8 empty] | /
27611-1 |  |  |  | LINS - USINA | CAMISA SUP. Ø 1130mm Mda 78" | PC | 6825-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 10.0455 | [8 empty] | /
27611-1 |  |  |  | LINS - USINA | CAMISA SUP. Ø 1130mm Mda 78" | PC | 6825-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 12.5873 | [8 empty] | /
27611-1 |  |  |  | LINS - USINA | CAMISA SUP. Ø 1130mm Mda 78" | PC | 6825-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 5.7273 | [8 empty] | /
27611-1 |  |  |  | LINS - USINA | CAMISA SUP. Ø 1130mm Mda 78" | PC | 6825-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 10.8 | [8 empty] | /
27611-1 |  |  |  | LINS - USINA | CAMISA SUP. Ø 1130mm Mda 78" | PC | 6825-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 2.05 | [8 empty] | /
27646-2 |  |  |  | SANTO ANGELO | CAMISA Ø1140mm 72" | PC | 6944-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 3.5455 | [8 empty] | /
27646-2 |  |  |  | SANTO ANGELO | CAMISA Ø1140mm 72" | PC | 6944-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 3.5455 | [8 empty] | /
27646-2 |  |  |  | SANTO ANGELO | CAMISA Ø1140mm 72" | PC | 6944-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 10.0455 | [8 empty] | /
27646-2 |  |  |  | SANTO ANGELO | CAMISA Ø1140mm 72" | PC | 6944-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 12.5873 | [8 empty] | /
27646-2 |  |  |  | SANTO ANGELO | CAMISA Ø1140mm 72" | PC | 6944-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 5.7273 | [8 empty] | /
27646-2 |  |  |  | SANTO ANGELO | CAMISA Ø1140mm 72" | PC | 6944-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 2.05 | [8 empty] | /
27646-2 |  |  |  | SANTO ANGELO | CAMISA Ø1140mm 72" | PC | 6944-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46261 |  | 35 |  | ago | 2026 |  | 35/2026
27646-4 |  |  |  | SANTO ANGELO | CAMISA Ø1140mm 72" | PC | 6945-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 3.5455 | [8 empty] | /
27646-4 |  |  |  | SANTO ANGELO | CAMISA Ø1140mm 72" | PC | 6945-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 3.5455 | [8 empty] | /
27646-4 |  |  |  | SANTO ANGELO | CAMISA Ø1140mm 72" | PC | 6945-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 10.0455 | [8 empty] | /
27646-4 |  |  |  | SANTO ANGELO | CAMISA Ø1140mm 72" | PC | 6945-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 12.5873 | [8 empty] | /
27646-4 |  |  |  | SANTO ANGELO | CAMISA Ø1140mm 72" | PC | 6945-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 5.7273 | [8 empty] | /
27646-4 |  |  |  | SANTO ANGELO | CAMISA Ø1140mm 72" | PC | 6945-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 10.8 | [8 empty] | /
27646-4 |  |  |  | SANTO ANGELO | CAMISA Ø1140mm 72" | PC | 6945-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 2.05 | [8 empty] | /
27646-4 |  |  |  | SANTO ANGELO | CAMISA Ø1140mm 72" | PC | 6945-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46261 |  | 35 |  | ago | 2026 |  | 35/2026
27689-2 |  |  |  | BAZAN | CAMISA RP Ø1180 84" | PC | 6959 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 561 | TORNO HORIZONTAL NILES - [561] | 21.6 | [8 empty] | /
27689-2 |  |  |  | BAZAN | CAMISA RP Ø1180 84" | PC | 6959 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 8.1818 | [8 empty] | /
27689-2 |  |  |  | BAZAN | CAMISA RP Ø1180 84" | PC | 6959 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 617 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [617] | 3.8409 | [8 empty] | /
27689-2 |  |  |  | BAZAN | CAMISA RP Ø1180 84" | PC | 6959 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 3.8409 | [8 empty] | /
27689-2 |  |  |  | BAZAN | CAMISA RP Ø1180 84" | PC | 6959 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 10.7545 | [8 empty] | /
27689-2 |  |  |  | BAZAN | CAMISA RP Ø1180 84" | PC | 6959 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 617 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [617] | 13.6362 | [8 empty] | /
27689-2 |  |  |  | BAZAN | CAMISA RP Ø1180 84" | PC | 6959 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 545 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [545] | 6.0136 | [8 empty] | /
27689-2 |  |  |  | BAZAN | CAMISA RP Ø1180 84" | PC | 6959 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 11.9455 | [8 empty] | /
27689-2 |  |  |  | BAZAN | CAMISA RP Ø1180 84" | PC | 6959 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 2.0455 | [8 empty] | /
27689-2 |  |  |  | BAZAN | CAMISA RP Ø1180 84" | PC | 6959 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46301 |  | 41 |  | out | 2026 |  | 41/2026
27689-9 |  |  |  | BAZAN | CAMISA Ø1190 78" | PC | 6961 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 118 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-4000 - [118] | 20.25 | [8 empty] | /
27689-9 |  |  |  | BAZAN | CAMISA Ø1190 78" | PC | 6961 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 7.45 | [8 empty] | /
27689-9 |  |  |  | BAZAN | CAMISA Ø1190 78" | PC | 6961 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 3.5455 | [8 empty] | /
27689-9 |  |  |  | BAZAN | CAMISA Ø1190 78" | PC | 6961 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 3.5455 | [8 empty] | /
27689-9 |  |  |  | BAZAN | CAMISA Ø1190 78" | PC | 6961 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 10.0455 | [8 empty] | /
27689-9 |  |  |  | BAZAN | CAMISA Ø1190 78" | PC | 6961 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 12.5873 | [8 empty] | /
27689-9 |  |  |  | BAZAN | CAMISA Ø1190 78" | PC | 6961 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 5.7273 | [8 empty] | /
27689-9 |  |  |  | BAZAN | CAMISA Ø1190 78" | PC | 6961 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 10.8 | [8 empty] | /
27689-9 |  |  |  | BAZAN | CAMISA Ø1190 78" | PC | 6961 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 2.05 | [8 empty] | /
27689-9 |  |  |  | BAZAN | CAMISA Ø1190 78" | PC | 6961 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46301 |  | 41 |  | out | 2026 |  | 41/2026
27689-10 |  |  |  | BAZAN | CAMISA Ø1190 78" | PC | 6962 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 118 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-4000 - [118] | 20.25 | [8 empty] | /
27689-10 |  |  |  | BAZAN | CAMISA Ø1190 78" | PC | 6962 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 3.5455 | [8 empty] | /
27689-10 |  |  |  | BAZAN | CAMISA Ø1190 78" | PC | 6962 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 3.5455 | [8 empty] | /
27689-10 |  |  |  | BAZAN | CAMISA Ø1190 78" | PC | 6962 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 10.0455 | [8 empty] | /
27689-10 |  |  |  | BAZAN | CAMISA Ø1190 78" | PC | 6962 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 12.5873 | [8 empty] | /
27689-10 |  |  |  | BAZAN | CAMISA Ø1190 78" | PC | 6962 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 5.7273 | [8 empty] | /
27689-10 |  |  |  | BAZAN | CAMISA Ø1190 78" | PC | 6962 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 10.8 | [8 empty] | /
27689-10 |  |  |  | BAZAN | CAMISA Ø1190 78" | PC | 6962 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 2.05 | [8 empty] | /
27689-10 |  |  |  | BAZAN | CAMISA Ø1190 78" | PC | 6962 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46301 |  | 41 |  | out | 2026 |  | 41/2026
27689-11 |  |  |  | BAZAN | CAMISA Ø1190 78" | PC | 6963 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 118 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-4000 - [118] | 20.25 |  | 46293 |  | 40 |  | set | 2026 |  | 40/2026
27689-11 |  |  |  | BAZAN | CAMISA Ø1190 78" | PC | 6963 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 7.45 | [8 empty] | /
27689-11 |  |  |  | BAZAN | CAMISA Ø1190 78" | PC | 6963 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 3.5455 | [8 empty] | /
27689-11 |  |  |  | BAZAN | CAMISA Ø1190 78" | PC | 6963 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 3.5455 | [8 empty] | /
27689-11 |  |  |  | BAZAN | CAMISA Ø1190 78" | PC | 6963 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 10.0455 | [8 empty] | /
27689-11 |  |  |  | BAZAN | CAMISA Ø1190 78" | PC | 6963 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 12.5873 | [8 empty] | /
27689-11 |  |  |  | BAZAN | CAMISA Ø1190 78" | PC | 6963 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 5.7273 | [8 empty] | /
27689-11 |  |  |  | BAZAN | CAMISA Ø1190 78" | PC | 6963 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 10.8 | [8 empty] | /
27689-11 |  |  |  | BAZAN | CAMISA Ø1190 78" | PC | 6963 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 2.05 | [8 empty] | /
27689-11 |  |  |  | BAZAN | CAMISA Ø1190 78" | PC | 6963 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46301 |  | 41 |  | out | 2026 |  | 41/2026
27654-13 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA Ø876mm 60" | PC | 6930-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46260 |  | 35 |  | ago | 2026 |  | 35/2026
27654-13 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA Ø876mm 60" | PC | 6930-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 117 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-3000 - [117] | 15.9545 | [8 empty] | /
27654-13 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA Ø876mm 60" | PC | 6930-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 6.1364 | [8 empty] | /
27654-13 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA Ø876mm 60" | PC | 6930-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
27654-13 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA Ø876mm 60" | PC | 6930-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
27654-13 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA Ø876mm 60" | PC | 6930-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 7.15 | [8 empty] | /
27654-13 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA Ø876mm 60" | PC | 6930-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 9.1408 | [8 empty] | /
27654-13 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA Ø876mm 60" | PC | 6930-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 3.9773 | [8 empty] | /
27654-13 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA Ø876mm 60" | PC | 6930-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 9.4909 | [8 empty] | /
27654-13 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA Ø876mm 60" | PC | 6930-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 1.4318 | [8 empty] | /
27654-13 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA Ø876mm 60" | PC | 6930-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46387 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
27654-12 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA Ø886mm 60" | PC | 6933-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46260 |  | 35 |  | ago | 2026 |  | 35/2026
27654-12 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA Ø886mm 60" | PC | 6933-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 117 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-3000 - [117] | 15.9545 | [8 empty] | /
27654-12 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA Ø886mm 60" | PC | 6933-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 6.1364 | [8 empty] | /
27654-12 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA Ø886mm 60" | PC | 6933-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
27654-12 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA Ø886mm 60" | PC | 6933-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
27654-12 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA Ø886mm 60" | PC | 6933-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 7.15 | [8 empty] | /
27654-12 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA Ø886mm 60" | PC | 6933-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 9.1408 | [8 empty] | /
27654-12 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA Ø886mm 60" | PC | 6933-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 3.9773 | [8 empty] | /
27654-12 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA Ø886mm 60" | PC | 6933-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 9.4909 | [8 empty] | /
27654-12 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA Ø886mm 60" | PC | 6933-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 1.4318 | [8 empty] | /
27654-12 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA Ø886mm 60" | PC | 6933-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46387 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
27654-4 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA Ø876mm 54" | PC | 6935-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46260 |  | 35 |  | ago | 2026 |  | 35/2026
27654-4 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA Ø876mm 54" | PC | 6935-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 117 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-3000 - [117] | 15.9545 | [8 empty] | /
27654-4 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA Ø876mm 54" | PC | 6935-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 6.1364 | [8 empty] | /
27654-4 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA Ø876mm 54" | PC | 6935-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
27654-4 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA Ø876mm 54" | PC | 6935-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
27654-4 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA Ø876mm 54" | PC | 6935-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 7.15 | [8 empty] | /
27654-4 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA Ø876mm 54" | PC | 6935-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 9.1408 | [8 empty] | /
27654-4 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA Ø876mm 54" | PC | 6935-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 3.9773 | [8 empty] | /
27654-4 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA Ø876mm 54" | PC | 6935-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 9.4909 | [8 empty] | /
27654-4 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA Ø876mm 54" | PC | 6935-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 1.4318 | [8 empty] | /
27654-4 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA Ø876mm 54" | PC | 6935-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46387 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
27654-2 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA Ø886mm 54" | PC | 6936-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46260 |  | 35 |  | ago | 2026 |  | 35/2026
27654-2 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA Ø886mm 54" | PC | 6936-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 117 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-3000 - [117] | 15.9545 | [8 empty] | /
27654-2 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA Ø886mm 54" | PC | 6936-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 6.1364 | [8 empty] | /
27654-2 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA Ø886mm 54" | PC | 6936-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
27654-2 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA Ø886mm 54" | PC | 6936-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
27654-2 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA Ø886mm 54" | PC | 6936-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 7.15 | [8 empty] | /
27654-2 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA Ø886mm 54" | PC | 6936-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 9.1408 | [8 empty] | /
27654-2 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA Ø886mm 54" | PC | 6936-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 3.9773 | [8 empty] | /
27654-2 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA Ø886mm 54" | PC | 6936-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 9.4909 | [8 empty] | /
27654-2 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA Ø886mm 54" | PC | 6936-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 1.4318 | [8 empty] | /
27654-2 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA Ø886mm 54" | PC | 6936-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46387 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
27654-3 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA Ø886mm 54" | PC | 6937-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46260 |  | 35 |  | ago | 2026 |  | 35/2026
27654-3 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA Ø886mm 54" | PC | 6937-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 609 | TORNO H.KRAMATORSKY - [609] | 15.9545 |  | 46258 |  | 35 |  | ago | 2026 |  | 35/2026
27654-3 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA Ø886mm 54" | PC | 6937-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 6.1364 | [8 empty] | /
27654-3 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA Ø886mm 54" | PC | 6937-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
27654-3 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA Ø886mm 54" | PC | 6937-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
27654-3 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA Ø886mm 54" | PC | 6937-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 7.15 | [8 empty] | /
27654-3 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA Ø886mm 54" | PC | 6937-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 9.1408 | [8 empty] | /
27654-3 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA Ø886mm 54" | PC | 6937-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 3.9773 | [8 empty] | /
27654-3 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA Ø886mm 54" | PC | 6937-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 9.4909 | [8 empty] | /
27654-3 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA Ø886mm 54" | PC | 6937-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 1.4318 | [8 empty] | /
27654-3 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA Ø886mm 54" | PC | 6937-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46387 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
27654-8 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA Ø896mm 59" | PC | 6938-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46260 |  | 35 |  | ago | 2026 |  | 35/2026
27654-8 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA Ø896mm 59" | PC | 6938-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 117 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-3000 - [117] | 15.9545 | [8 empty] | /
27654-8 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA Ø896mm 59" | PC | 6938-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 6.1364 | [8 empty] | /
27654-8 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA Ø896mm 59" | PC | 6938-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
27654-8 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA Ø896mm 59" | PC | 6938-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
27654-8 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA Ø896mm 59" | PC | 6938-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 7.15 | [8 empty] | /
27654-8 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA Ø896mm 59" | PC | 6938-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 9.1408 | [8 empty] | /
27654-8 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA Ø896mm 59" | PC | 6938-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 3.9773 | [8 empty] | /
27654-8 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA Ø896mm 59" | PC | 6938-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 9.4909 | [8 empty] | /
27654-8 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA Ø896mm 59" | PC | 6938-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 1.4318 | [8 empty] | /
27654-8 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA Ø896mm 59" | PC | 6938-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46387 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
27654-1 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA Ø876mm 54" | PC | 6940-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46260 |  | 35 |  | ago | 2026 |  | 35/2026
27654-1 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA Ø876mm 54" | PC | 6940-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 117 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-3000 - [117] | 15.9545 | [8 empty] | /
27654-1 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA Ø876mm 54" | PC | 6940-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 6.1364 | [8 empty] | /
27654-1 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA Ø876mm 54" | PC | 6940-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
27654-1 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA Ø876mm 54" | PC | 6940-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
27654-1 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA Ø876mm 54" | PC | 6940-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 7.15 | [8 empty] | /
27654-1 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA Ø876mm 54" | PC | 6940-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 9.1408 | [8 empty] | /
27654-1 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA Ø876mm 54" | PC | 6940-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 3.9773 | [8 empty] | /
27654-1 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA Ø876mm 54" | PC | 6940-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 9.4909 | [8 empty] | /
27654-1 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA Ø876mm 54" | PC | 6940-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 1.4318 | [8 empty] | /
27654-1 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA Ø876mm 54" | PC | 6940-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46387 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
27654-17 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA Ø886mm 59" | PC | 6941-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46260 |  | 35 |  | ago | 2026 |  | 35/2026
27654-17 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA Ø886mm 59" | PC | 6941-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 117 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-3000 - [117] | 15.9545 | [8 empty] | /
27654-17 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA Ø886mm 59" | PC | 6941-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 6.1364 | [8 empty] | /
27654-17 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA Ø886mm 59" | PC | 6941-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
27654-17 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA Ø886mm 59" | PC | 6941-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
27654-17 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA Ø886mm 59" | PC | 6941-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 7.15 | [8 empty] | /
27654-17 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA Ø886mm 59" | PC | 6941-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 9.1408 | [8 empty] | /
27654-17 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA Ø886mm 59" | PC | 6941-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 3.9773 | [8 empty] | /
27654-17 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA Ø886mm 59" | PC | 6941-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 9.4909 | [8 empty] | /
27654-17 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA Ø886mm 59" | PC | 6941-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 1.4318 | [8 empty] | /
27654-17 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA Ø886mm 59" | PC | 6941-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46387 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
27654-16 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA Ø886mm 59" | PC | 6942-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46260 |  | 35 |  | ago | 2026 |  | 35/2026
27654-16 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA Ø886mm 59" | PC | 6942-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 117 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-3000 - [117] | 15.9545 | [8 empty] | /
27654-16 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA Ø886mm 59" | PC | 6942-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 6.1364 | [8 empty] | /
27654-16 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA Ø886mm 59" | PC | 6942-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
27654-16 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA Ø886mm 59" | PC | 6942-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
27654-16 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA Ø886mm 59" | PC | 6942-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 7.15 | [8 empty] | /
27654-16 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA Ø886mm 59" | PC | 6942-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 9.1408 | [8 empty] | /
27654-16 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA Ø886mm 59" | PC | 6942-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 3.9773 | [8 empty] | /
27654-16 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA Ø886mm 59" | PC | 6942-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 9.4909 | [8 empty] | /
27654-16 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA Ø886mm 59" | PC | 6942-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 1.4318 | [8 empty] | /
27654-16 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA Ø886mm 59" | PC | 6942-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46387 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
27630-1 |  |  |  | GUABIRA | CAMISA AD Ø900mm 60" | PC | 6859-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 6.1364 | [8 empty] | /
27630-1 |  |  |  | GUABIRA | CAMISA AD Ø900mm 60" | PC | 6859-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 613 | FURADEIRA SKODA - [613] | 18 | [8 empty] | /
27630-1 |  |  |  | GUABIRA | CAMISA AD Ø900mm 60" | PC | 6859-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 9 | [8 empty] | /
27630-1 |  |  |  | GUABIRA | CAMISA AD Ø900mm 60" | PC | 6859-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | 2° USINAGEM | 118 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-4000 - [118] | 7.5618 | [8 empty] | /
27630-1 |  |  |  | GUABIRA | CAMISA AD Ø900mm 60" | PC | 6859-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
27630-1 |  |  |  | GUABIRA | CAMISA AD Ø900mm 60" | PC | 6859-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
27630-1 |  |  |  | GUABIRA | CAMISA AD Ø900mm 60" | PC | 6859-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 7.15 | [8 empty] | /
27630-1 |  |  |  | GUABIRA | CAMISA AD Ø900mm 60" | PC | 6859-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 9.1408 | [8 empty] | /
27630-1 |  |  |  | GUABIRA | CAMISA AD Ø900mm 60" | PC | 6859-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 3.9773 | [8 empty] | /
27630-1 |  |  |  | GUABIRA | CAMISA AD Ø900mm 60" | PC | 6859-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 9.4909 | [8 empty] | /
27630-1 |  |  |  | GUABIRA | CAMISA AD Ø900mm 60" | PC | 6859-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 1.4318 | [8 empty] | /
27630-1 |  |  |  | GUABIRA | CAMISA AD Ø900mm 60" | PC | 6859-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46300 |  | 41 |  | out | 2026 |  | 41/2026
27630-2 |  |  |  | GUABIRA | CAMISA AD Ø900mm 60" | PC | 6860-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 6.1364 | [8 empty] | /
27630-2 |  |  |  | GUABIRA | CAMISA AD Ø900mm 60" | PC | 6860-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 9 | [8 empty] | /
27630-2 |  |  |  | GUABIRA | CAMISA AD Ø900mm 60" | PC | 6860-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | 2° USINAGEM | 118 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-4000 - [118] | 7.5618 | [8 empty] | /
27630-2 |  |  |  | GUABIRA | CAMISA AD Ø900mm 60" | PC | 6860-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
27630-2 |  |  |  | GUABIRA | CAMISA AD Ø900mm 60" | PC | 6860-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
27630-2 |  |  |  | GUABIRA | CAMISA AD Ø900mm 60" | PC | 6860-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 7.15 | [8 empty] | /
27630-2 |  |  |  | GUABIRA | CAMISA AD Ø900mm 60" | PC | 6860-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 9.1408 | [8 empty] | /
27630-2 |  |  |  | GUABIRA | CAMISA AD Ø900mm 60" | PC | 6860-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 3.9773 | [8 empty] | /
27630-2 |  |  |  | GUABIRA | CAMISA AD Ø900mm 60" | PC | 6860-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 9.4909 | [8 empty] | /
27630-2 |  |  |  | GUABIRA | CAMISA AD Ø900mm 60" | PC | 6860-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 1.4318 | [8 empty] | /
27630-2 |  |  |  | GUABIRA | CAMISA AD Ø900mm 60" | PC | 6860-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46300 |  | 41 |  | out | 2026 |  | 41/2026
27630-3 |  |  |  | GUABIRA | CAMISA AD Ø940mm 60" | PC | 6861-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (DRENAGEM) | 117 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-3000 - [117] | 2.5282 | [8 empty] | /
27630-3 |  |  |  | GUABIRA | CAMISA AD Ø940mm 60" | PC | 6861-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 6.1364 | [8 empty] | /
27630-3 |  |  |  | GUABIRA | CAMISA AD Ø940mm 60" | PC | 6861-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 613 | FURADEIRA SKODA - [613] | 18 | [8 empty] | /
27630-3 |  |  |  | GUABIRA | CAMISA AD Ø940mm 60" | PC | 6861-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 9 | [8 empty] | /
27630-3 |  |  |  | GUABIRA | CAMISA AD Ø940mm 60" | PC | 6861-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | 2° USINAGEM | 118 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-4000 - [118] | 7.5618 | [8 empty] | /
27630-3 |  |  |  | GUABIRA | CAMISA AD Ø940mm 60" | PC | 6861-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
27630-3 |  |  |  | GUABIRA | CAMISA AD Ø940mm 60" | PC | 6861-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
27630-3 |  |  |  | GUABIRA | CAMISA AD Ø940mm 60" | PC | 6861-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 7.15 | [8 empty] | /
27630-3 |  |  |  | GUABIRA | CAMISA AD Ø940mm 60" | PC | 6861-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 9.1408 | [8 empty] | /
27630-3 |  |  |  | GUABIRA | CAMISA AD Ø940mm 60" | PC | 6861-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 3.9773 | [8 empty] | /
27630-3 |  |  |  | GUABIRA | CAMISA AD Ø940mm 60" | PC | 6861-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 9.4909 | [8 empty] | /
27630-3 |  |  |  | GUABIRA | CAMISA AD Ø940mm 60" | PC | 6861-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 1.4318 | [8 empty] | /
27630-3 |  |  |  | GUABIRA | CAMISA AD Ø940mm 60" | PC | 6861-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46300 |  | 41 |  | out | 2026 |  | 41/2026
27630-4 |  |  |  | GUABIRA | CAMISA AD Ø940mm 60" | PC | 6862-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 9 | [8 empty] | /
27630-4 |  |  |  | GUABIRA | CAMISA AD Ø940mm 60" | PC | 6862-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | 2° USINAGEM | 118 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-4000 - [118] | 7.5618 | [8 empty] | /
27630-4 |  |  |  | GUABIRA | CAMISA AD Ø940mm 60" | PC | 6862-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
27630-4 |  |  |  | GUABIRA | CAMISA AD Ø940mm 60" | PC | 6862-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
27630-4 |  |  |  | GUABIRA | CAMISA AD Ø940mm 60" | PC | 6862-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 7.15 | [8 empty] | /
27630-4 |  |  |  | GUABIRA | CAMISA AD Ø940mm 60" | PC | 6862-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 9.1408 | [8 empty] | /
27630-4 |  |  |  | GUABIRA | CAMISA AD Ø940mm 60" | PC | 6862-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 3.9773 | [8 empty] | /
27630-4 |  |  |  | GUABIRA | CAMISA AD Ø940mm 60" | PC | 6862-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 9.4909 | [8 empty] | /
27630-4 |  |  |  | GUABIRA | CAMISA AD Ø940mm 60" | PC | 6862-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 1.4318 | [8 empty] | /
27630-4 |  |  |  | GUABIRA | CAMISA AD Ø940mm 60" | PC | 6862-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46300 |  | 41 |  | out | 2026 |  | 41/2026
27629-1 |  |  |  | SANTA TEREZINHA IGUATEMI | CAMISA AD Ø930mm 54" | PC | 6851-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (DRENAGEM) | 117 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-3000 - [117] | 2.5282 | [8 empty] | /
27629-1 |  |  |  | SANTA TEREZINHA IGUATEMI | CAMISA AD Ø930mm 54" | PC | 6851-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 6.1364 | [8 empty] | /
27629-1 |  |  |  | SANTA TEREZINHA IGUATEMI | CAMISA AD Ø930mm 54" | PC | 6851-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 613 | FURADEIRA SKODA - [613] | 18 |  | 46293 |  | 40 |  | set | 2026 |  | 40/2026
27629-1 |  |  |  | SANTA TEREZINHA IGUATEMI | CAMISA AD Ø930mm 54" | PC | 6851-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 9 | [8 empty] | /
27629-1 |  |  |  | SANTA TEREZINHA IGUATEMI | CAMISA AD Ø930mm 54" | PC | 6851-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | 2° USINAGEM | 118 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-4000 - [118] | 7.5618 | [8 empty] | /
27629-1 |  |  |  | SANTA TEREZINHA IGUATEMI | CAMISA AD Ø930mm 54" | PC | 6851-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
27629-1 |  |  |  | SANTA TEREZINHA IGUATEMI | CAMISA AD Ø930mm 54" | PC | 6851-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
27629-1 |  |  |  | SANTA TEREZINHA IGUATEMI | CAMISA AD Ø930mm 54" | PC | 6851-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 7.15 | [8 empty] | /
27629-1 |  |  |  | SANTA TEREZINHA IGUATEMI | CAMISA AD Ø930mm 54" | PC | 6851-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 9.1408 | [8 empty] | /
27629-1 |  |  |  | SANTA TEREZINHA IGUATEMI | CAMISA AD Ø930mm 54" | PC | 6851-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 3.9773 | [8 empty] | /
27629-1 |  |  |  | SANTA TEREZINHA IGUATEMI | CAMISA AD Ø930mm 54" | PC | 6851-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 9.4909 | [8 empty] | /
27629-1 |  |  |  | SANTA TEREZINHA IGUATEMI | CAMISA AD Ø930mm 54" | PC | 6851-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 1.4318 | [8 empty] | /
27629-1 |  |  |  | SANTA TEREZINHA IGUATEMI | CAMISA AD Ø930mm 54" | PC | 6851-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46387 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
27629-2 |  |  |  | SANTA TEREZINHA IGUATEMI | CAMISA AD Ø940mm 54" | PC | 6852-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 613 | FURADEIRA SKODA - [613] | 18 | [8 empty] | /
27629-2 |  |  |  | SANTA TEREZINHA IGUATEMI | CAMISA AD Ø940mm 54" | PC | 6852-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 9 | [8 empty] | /
27629-2 |  |  |  | SANTA TEREZINHA IGUATEMI | CAMISA AD Ø940mm 54" | PC | 6852-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | 2° USINAGEM | 118 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-4000 - [118] | 7.5618 | [8 empty] | /
27629-2 |  |  |  | SANTA TEREZINHA IGUATEMI | CAMISA AD Ø940mm 54" | PC | 6852-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
27629-2 |  |  |  | SANTA TEREZINHA IGUATEMI | CAMISA AD Ø940mm 54" | PC | 6852-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
27629-2 |  |  |  | SANTA TEREZINHA IGUATEMI | CAMISA AD Ø940mm 54" | PC | 6852-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 7.15 | [8 empty] | /
27629-2 |  |  |  | SANTA TEREZINHA IGUATEMI | CAMISA AD Ø940mm 54" | PC | 6852-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 9.1408 | [8 empty] | /
27629-2 |  |  |  | SANTA TEREZINHA IGUATEMI | CAMISA AD Ø940mm 54" | PC | 6852-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 3.9773 | [8 empty] | /
27629-2 |  |  |  | SANTA TEREZINHA IGUATEMI | CAMISA AD Ø940mm 54" | PC | 6852-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 9.4909 | [8 empty] | /
27629-2 |  |  |  | SANTA TEREZINHA IGUATEMI | CAMISA AD Ø940mm 54" | PC | 6852-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 1.4318 | [8 empty] | /
27629-2 |  |  |  | SANTA TEREZINHA IGUATEMI | CAMISA AD Ø940mm 54" | PC | 6852-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46387 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
27629-3 |  |  |  | SANTA TEREZINHA IGUATEMI | CAMISA AD Ø900mm 54" | PC | 6853-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 613 | FURADEIRA SKODA - [613] | 18 |  | 46258 |  | 35 |  | ago | 2026 |  | 35/2026
27629-3 |  |  |  | SANTA TEREZINHA IGUATEMI | CAMISA AD Ø900mm 54" | PC | 6853-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 9 | [8 empty] | /
27629-3 |  |  |  | SANTA TEREZINHA IGUATEMI | CAMISA AD Ø900mm 54" | PC | 6853-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | 2° USINAGEM | 118 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-4000 - [118] | 7.5618 | [8 empty] | /
27629-3 |  |  |  | SANTA TEREZINHA IGUATEMI | CAMISA AD Ø900mm 54" | PC | 6853-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
27629-3 |  |  |  | SANTA TEREZINHA IGUATEMI | CAMISA AD Ø900mm 54" | PC | 6853-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
27629-3 |  |  |  | SANTA TEREZINHA IGUATEMI | CAMISA AD Ø900mm 54" | PC | 6853-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 7.15 | [8 empty] | /
27629-3 |  |  |  | SANTA TEREZINHA IGUATEMI | CAMISA AD Ø900mm 54" | PC | 6853-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 9.1408 | [8 empty] | /
27629-3 |  |  |  | SANTA TEREZINHA IGUATEMI | CAMISA AD Ø900mm 54" | PC | 6853-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 3.9773 | [8 empty] | /
27629-3 |  |  |  | SANTA TEREZINHA IGUATEMI | CAMISA AD Ø900mm 54" | PC | 6853-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 1.4318 | [8 empty] | /
27629-3 |  |  |  | SANTA TEREZINHA IGUATEMI | CAMISA AD Ø900mm 54" | PC | 6853-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46387 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
27629-8 |  |  |  | SANTA TEREZINHA IGUATEMI | CAMISA AD Ø950 54" | PC | 6858-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 613 | FURADEIRA SKODA - [613] | 18 | [8 empty] | /
27629-8 |  |  |  | SANTA TEREZINHA IGUATEMI | CAMISA AD Ø950 54" | PC | 6858-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 9 | [8 empty] | /
27629-8 |  |  |  | SANTA TEREZINHA IGUATEMI | CAMISA AD Ø950 54" | PC | 6858-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | 2° USINAGEM | 118 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-4000 - [118] | 7.5618 |  | 46293 |  | 40 |  | set | 2026 |  | 40/2026
27629-8 |  |  |  | SANTA TEREZINHA IGUATEMI | CAMISA AD Ø950 54" | PC | 6858-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
27629-8 |  |  |  | SANTA TEREZINHA IGUATEMI | CAMISA AD Ø950 54" | PC | 6858-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
27629-8 |  |  |  | SANTA TEREZINHA IGUATEMI | CAMISA AD Ø950 54" | PC | 6858-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 7.15 | [8 empty] | /
27629-8 |  |  |  | SANTA TEREZINHA IGUATEMI | CAMISA AD Ø950 54" | PC | 6858-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 9.1408 | [8 empty] | /
27629-8 |  |  |  | SANTA TEREZINHA IGUATEMI | CAMISA AD Ø950 54" | PC | 6858-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 3.9773 | [8 empty] | /
27629-8 |  |  |  | SANTA TEREZINHA IGUATEMI | CAMISA AD Ø950 54" | PC | 6858-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 9.4909 | [8 empty] | /
27629-8 |  |  |  | SANTA TEREZINHA IGUATEMI | CAMISA AD Ø950 54" | PC | 6858-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 1.4318 | [8 empty] | /
27629-8 |  |  |  | SANTA TEREZINHA IGUATEMI | CAMISA AD Ø950 54" | PC | 6858-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46387 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
27605-2 |  |  |  | DESTILARIA AGUA BONITA | CAMISA AD Ø1065mm 1700mm | PC | 6821-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46216 |  | 29 |  | jul | 2026 |  | 29/2026
27605-2 |  |  |  | DESTILARIA AGUA BONITA | CAMISA AD Ø1065mm 1700mm | PC | 6821-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (DRENAGEM) | 118 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-4000 - [118] | 2.5282 | [8 empty] | /
27605-2 |  |  |  | DESTILARIA AGUA BONITA | CAMISA AD Ø1065mm 1700mm | PC | 6821-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 6.1364 | [8 empty] | /
27605-2 |  |  |  | DESTILARIA AGUA BONITA | CAMISA AD Ø1065mm 1700mm | PC | 6821-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 613 | FURADEIRA SKODA - [613] | 18 |  | 46293 |  | 40 |  | set | 2026 |  | 40/2026
27605-2 |  |  |  | DESTILARIA AGUA BONITA | CAMISA AD Ø1065mm 1700mm | PC | 6821-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 9 | [8 empty] | /
27605-2 |  |  |  | DESTILARIA AGUA BONITA | CAMISA AD Ø1065mm 1700mm | PC | 6821-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | 2° USINAGEM | 118 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-4000 - [118] | 7.5618 | [8 empty] | /
27605-2 |  |  |  | DESTILARIA AGUA BONITA | CAMISA AD Ø1065mm 1700mm | PC | 6821-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
27605-2 |  |  |  | DESTILARIA AGUA BONITA | CAMISA AD Ø1065mm 1700mm | PC | 6821-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
27605-2 |  |  |  | DESTILARIA AGUA BONITA | CAMISA AD Ø1065mm 1700mm | PC | 6821-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 7.15 | [8 empty] | /
27605-2 |  |  |  | DESTILARIA AGUA BONITA | CAMISA AD Ø1065mm 1700mm | PC | 6821-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 9.1408 | [8 empty] | /
27605-2 |  |  |  | DESTILARIA AGUA BONITA | CAMISA AD Ø1065mm 1700mm | PC | 6821-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 9.4909 | [8 empty] | /
27605-2 |  |  |  | DESTILARIA AGUA BONITA | CAMISA AD Ø1065mm 1700mm | PC | 6821-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 1.4318 | [8 empty] | /
27605-2 |  |  |  | DESTILARIA AGUA BONITA | CAMISA AD Ø1065mm 1700mm | PC | 6821-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46431 |  | 7 |  | fev | 2027 |  | 7/2027
27630-5 |  |  |  | GUABIRA | CAMISA AD Ø760mm 54" | PC | 6863-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46239 |  | 32 |  | ago | 2026 |  | 32/2026
27630-5 |  |  |  | GUABIRA | CAMISA AD Ø760mm 54" | PC | 6863-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (DRENAGEM) | 120 | TORNO HORIZ. TONANI TP-90 - [120] | 2.5282 |  | 46288 |  | 39 |  | set | 2026 |  | 39/2026
27630-5 |  |  |  | GUABIRA | CAMISA AD Ø760mm 54" | PC | 6863-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 6.1364 | [8 empty] | /
27630-5 |  |  |  | GUABIRA | CAMISA AD Ø760mm 54" | PC | 6863-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 613 | FURADEIRA SKODA - [613] | 18 | [8 empty] | /
27630-5 |  |  |  | GUABIRA | CAMISA AD Ø760mm 54" | PC | 6863-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 9 | [8 empty] | /
27630-5 |  |  |  | GUABIRA | CAMISA AD Ø760mm 54" | PC | 6863-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | 2° USINAGEM | 118 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-4000 - [118] | 7.5618 | [8 empty] | /
27630-5 |  |  |  | GUABIRA | CAMISA AD Ø760mm 54" | PC | 6863-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
27630-5 |  |  |  | GUABIRA | CAMISA AD Ø760mm 54" | PC | 6863-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
27630-5 |  |  |  | GUABIRA | CAMISA AD Ø760mm 54" | PC | 6863-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 7.15 | [8 empty] | /
27630-5 |  |  |  | GUABIRA | CAMISA AD Ø760mm 54" | PC | 6863-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 9.1408 | [8 empty] | /
27630-5 |  |  |  | GUABIRA | CAMISA AD Ø760mm 54" | PC | 6863-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 3.9773 | [8 empty] | /
27630-5 |  |  |  | GUABIRA | CAMISA AD Ø760mm 54" | PC | 6863-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 9.4909 | [8 empty] | /
27630-5 |  |  |  | GUABIRA | CAMISA AD Ø760mm 54" | PC | 6863-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 1.4318 | [8 empty] | /
27630-5 |  |  |  | GUABIRA | CAMISA AD Ø760mm 54" | PC | 6863-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46300 |  | 41 |  | out | 2026 |  | 41/2026
27630-6 |  |  |  | GUABIRA | CAMISA AD Ø1240mm 90" | PC | 6864-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46239 |  | 32 |  | ago | 2026 |  | 32/2026
27630-6 |  |  |  | GUABIRA | CAMISA AD Ø1240mm 90" | PC | 6864-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (DRENAGEM) | 561 | TORNO HORIZONTAL NILES - [561] | 3.2155 | [8 empty] | /
27630-6 |  |  |  | GUABIRA | CAMISA AD Ø1240mm 90" | PC | 6864-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 8.1818 | [8 empty] | /
27630-6 |  |  |  | GUABIRA | CAMISA AD Ø1240mm 90" | PC | 6864-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 613 | FURADEIRA SKODA - [613] | 27.108 | [8 empty] | /
27630-6 |  |  |  | GUABIRA | CAMISA AD Ø1240mm 90" | PC | 6864-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 13.5 | [8 empty] | /
27630-6 |  |  |  | GUABIRA | CAMISA AD Ø1240mm 90" | PC | 6864-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | 2° USINAGEM | 561 | TORNO HORIZONTAL NILES - [561] | 9.5126 | [8 empty] | /
27630-6 |  |  |  | GUABIRA | CAMISA AD Ø1240mm 90" | PC | 6864-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 3.8409 | [8 empty] | /
27630-6 |  |  |  | GUABIRA | CAMISA AD Ø1240mm 90" | PC | 6864-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 3.8409 | [8 empty] | /
27630-6 |  |  |  | GUABIRA | CAMISA AD Ø1240mm 90" | PC | 6864-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 10.7545 | [8 empty] | /
27630-6 |  |  |  | GUABIRA | CAMISA AD Ø1240mm 90" | PC | 6864-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 608 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [608] | 13.6362 | [8 empty] | /
27630-6 |  |  |  | GUABIRA | CAMISA AD Ø1240mm 90" | PC | 6864-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 545 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [545] | 6.0136 | [8 empty] | /
27630-6 |  |  |  | GUABIRA | CAMISA AD Ø1240mm 90" | PC | 6864-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 11.9455 | [8 empty] | /
27630-6 |  |  |  | GUABIRA | CAMISA AD Ø1240mm 90" | PC | 6864-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 2.0455 | [8 empty] | /
27630-6 |  |  |  | GUABIRA | CAMISA AD Ø1240mm 90" | PC | 6864-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46300 |  | 41 |  | out | 2026 |  | 41/2026
27630-7 |  |  |  | GUABIRA | CAMISA AD Ø1260mm 90" | PC | 6865-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 13.5 | [8 empty] | /
27630-7 |  |  |  | GUABIRA | CAMISA AD Ø1260mm 90" | PC | 6865-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | 2° USINAGEM | 561 | TORNO HORIZONTAL NILES - [561] | 9.5126 | [8 empty] | /
27630-7 |  |  |  | GUABIRA | CAMISA AD Ø1260mm 90" | PC | 6865-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 3.8409 | [8 empty] | /
27630-7 |  |  |  | GUABIRA | CAMISA AD Ø1260mm 90" | PC | 6865-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 3.8409 | [8 empty] | /
27630-7 |  |  |  | GUABIRA | CAMISA AD Ø1260mm 90" | PC | 6865-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 10.7545 | [8 empty] | /
27630-7 |  |  |  | GUABIRA | CAMISA AD Ø1260mm 90" | PC | 6865-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 608 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [608] | 13.6362 | [8 empty] | /
27630-7 |  |  |  | GUABIRA | CAMISA AD Ø1260mm 90" | PC | 6865-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 545 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [545] | 6.0136 | [8 empty] | /
27630-7 |  |  |  | GUABIRA | CAMISA AD Ø1260mm 90" | PC | 6865-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 11.9455 | [8 empty] | /
27630-7 |  |  |  | GUABIRA | CAMISA AD Ø1260mm 90" | PC | 6865-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 2.0455 | [8 empty] | /
27630-7 |  |  |  | GUABIRA | CAMISA AD Ø1260mm 90" | PC | 6865-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46300 |  | 41 |  | out | 2026 |  | 41/2026
27627-1 |  |  |  | ATVOS- SANTA LUZIA | CAMISA AD Ø1450 2300mm | PC | 6850-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46326 |  | 44 |  | out | 2026 |  | 44/2026
27627-1 |  |  |  | ATVOS- SANTA LUZIA | CAMISA AD Ø1450 2300mm | PC | 6850-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (DRENAGEM) | 561 | TORNO HORIZONTAL NILES - [561] | 3.2155 | [8 empty] | /
27627-1 |  |  |  | ATVOS- SANTA LUZIA | CAMISA AD Ø1450 2300mm | PC | 6850-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 8.1818 | [8 empty] | /
27627-1 |  |  |  | ATVOS- SANTA LUZIA | CAMISA AD Ø1450 2300mm | PC | 6850-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 613 | FURADEIRA SKODA - [613] | 27.108 | [8 empty] | /
27627-1 |  |  |  | ATVOS- SANTA LUZIA | CAMISA AD Ø1450 2300mm | PC | 6850-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 13.5 | [8 empty] | /
27627-1 |  |  |  | ATVOS- SANTA LUZIA | CAMISA AD Ø1450 2300mm | PC | 6850-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | 2° USINAGEM | 561 | TORNO HORIZONTAL NILES - [561] | 9.5126 | [8 empty] | /
27627-1 |  |  |  | ATVOS- SANTA LUZIA | CAMISA AD Ø1450 2300mm | PC | 6850-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 3.8409 | [8 empty] | /
27627-1 |  |  |  | ATVOS- SANTA LUZIA | CAMISA AD Ø1450 2300mm | PC | 6850-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 3.8409 | [8 empty] | /
27627-1 |  |  |  | ATVOS- SANTA LUZIA | CAMISA AD Ø1450 2300mm | PC | 6850-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 10.7545 | [8 empty] | /
27627-1 |  |  |  | ATVOS- SANTA LUZIA | CAMISA AD Ø1450 2300mm | PC | 6850-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 608 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [608] | 13.6362 | [8 empty] | /
27627-1 |  |  |  | ATVOS- SANTA LUZIA | CAMISA AD Ø1450 2300mm | PC | 6850-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 545 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [545] | 6.0136 | [8 empty] | /
27627-1 |  |  |  | ATVOS- SANTA LUZIA | CAMISA AD Ø1450 2300mm | PC | 6850-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 11.9455 | [8 empty] | /
27627-1 |  |  |  | ATVOS- SANTA LUZIA | CAMISA AD Ø1450 2300mm | PC | 6850-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 2.0455 | [8 empty] | /
27627-1 |  |  |  | ATVOS- SANTA LUZIA | CAMISA AD Ø1450 2300mm | PC | 6850-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46386 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
27639-1 |  |  |  | SANTA TEREZINHA - UNIDADE TAPEJARA | CAMISA AD Ø1280mm 84" | PC | 6918-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 3.8409 | [8 empty] | /
27639-1 |  |  |  | SANTA TEREZINHA - UNIDADE TAPEJARA | CAMISA AD Ø1280mm 84" | PC | 6918-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 3.8409 | [8 empty] | /
27639-1 |  |  |  | SANTA TEREZINHA - UNIDADE TAPEJARA | CAMISA AD Ø1280mm 84" | PC | 6918-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 10.7545 | [8 empty] | /
27639-1 |  |  |  | SANTA TEREZINHA - UNIDADE TAPEJARA | CAMISA AD Ø1280mm 84" | PC | 6918-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 608 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [608] | 13.6362 | [8 empty] | /
27639-1 |  |  |  | SANTA TEREZINHA - UNIDADE TAPEJARA | CAMISA AD Ø1280mm 84" | PC | 6918-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 545 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [545] | 6.0136 | [8 empty] | /
27639-1 |  |  |  | SANTA TEREZINHA - UNIDADE TAPEJARA | CAMISA AD Ø1280mm 84" | PC | 6918-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 11.9455 | [8 empty] | /
27639-1 |  |  |  | SANTA TEREZINHA - UNIDADE TAPEJARA | CAMISA AD Ø1280mm 84" | PC | 6918-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 2.0455 | [8 empty] | /
27639-1 |  |  |  | SANTA TEREZINHA - UNIDADE TAPEJARA | CAMISA AD Ø1280mm 84" | PC | 6918-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46387 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
27639-3 |  |  |  | SANTA TEREZINHA - UNIDADE TAPEJARA | CAMISA AD Ø1260mm 84" | PC | 6920-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 8.1818 | [8 empty] | /
27639-3 |  |  |  | SANTA TEREZINHA - UNIDADE TAPEJARA | CAMISA AD Ø1260mm 84" | PC | 6920-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 613 | FURADEIRA SKODA - [613] | 27.108 | [8 empty] | /
27639-3 |  |  |  | SANTA TEREZINHA - UNIDADE TAPEJARA | CAMISA AD Ø1260mm 84" | PC | 6920-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 13.5 | [8 empty] | /
27639-3 |  |  |  | SANTA TEREZINHA - UNIDADE TAPEJARA | CAMISA AD Ø1260mm 84" | PC | 6920-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | 2° USINAGEM | 561 | TORNO HORIZONTAL NILES - [561] | 9.5126 | [8 empty] | /
27639-3 |  |  |  | SANTA TEREZINHA - UNIDADE TAPEJARA | CAMISA AD Ø1260mm 84" | PC | 6920-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 3.8409 | [8 empty] | /
27639-3 |  |  |  | SANTA TEREZINHA - UNIDADE TAPEJARA | CAMISA AD Ø1260mm 84" | PC | 6920-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 3.8409 | [8 empty] | /
27639-3 |  |  |  | SANTA TEREZINHA - UNIDADE TAPEJARA | CAMISA AD Ø1260mm 84" | PC | 6920-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 10.7545 | [8 empty] | /
27639-3 |  |  |  | SANTA TEREZINHA - UNIDADE TAPEJARA | CAMISA AD Ø1260mm 84" | PC | 6920-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 608 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [608] | 13.6362 | [8 empty] | /
27639-3 |  |  |  | SANTA TEREZINHA - UNIDADE TAPEJARA | CAMISA AD Ø1260mm 84" | PC | 6920-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 545 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [545] | 6.0136 | [8 empty] | /
27639-3 |  |  |  | SANTA TEREZINHA - UNIDADE TAPEJARA | CAMISA AD Ø1260mm 84" | PC | 6920-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 285 | TORNO VERT. TITAN SC4000 - [285] | 11.9455 |  | 46293 |  | 40 |  | set | 2026 |  | 40/2026
27639-3 |  |  |  | SANTA TEREZINHA - UNIDADE TAPEJARA | CAMISA AD Ø1260mm 84" | PC | 6920-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 2.0455 | [8 empty] | /
27639-3 |  |  |  | SANTA TEREZINHA - UNIDADE TAPEJARA | CAMISA AD Ø1260mm 84" | PC | 6920-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46387 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
27639-5 |  |  |  | SANTA TEREZINHA - UNIDADE TAPEJARA | CAMISA AD Ø1240mm 84" | PC | 6922-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46322 |  | 44 |  | out | 2026 |  | 44/2026
27639-5 |  |  |  | SANTA TEREZINHA - UNIDADE TAPEJARA | CAMISA AD Ø1240mm 84" | PC | 6922-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (DRENAGEM) | 561 | TORNO HORIZONTAL NILES - [561] | 3.2155 | [8 empty] | /
27639-5 |  |  |  | SANTA TEREZINHA - UNIDADE TAPEJARA | CAMISA AD Ø1240mm 84" | PC | 6922-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 613 | FURADEIRA SKODA - [613] | 27.108 | [8 empty] | /
27639-5 |  |  |  | SANTA TEREZINHA - UNIDADE TAPEJARA | CAMISA AD Ø1240mm 84" | PC | 6922-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 13.5 | [8 empty] | /
27639-5 |  |  |  | SANTA TEREZINHA - UNIDADE TAPEJARA | CAMISA AD Ø1240mm 84" | PC | 6922-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | 2° USINAGEM | 561 | TORNO HORIZONTAL NILES - [561] | 9.5126 | [8 empty] | /
27639-5 |  |  |  | SANTA TEREZINHA - UNIDADE TAPEJARA | CAMISA AD Ø1240mm 84" | PC | 6922-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 3.8409 | [8 empty] | /
27639-5 |  |  |  | SANTA TEREZINHA - UNIDADE TAPEJARA | CAMISA AD Ø1240mm 84" | PC | 6922-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 3.8409 | [8 empty] | /
27639-5 |  |  |  | SANTA TEREZINHA - UNIDADE TAPEJARA | CAMISA AD Ø1240mm 84" | PC | 6922-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 10.7545 | [8 empty] | /
27639-5 |  |  |  | SANTA TEREZINHA - UNIDADE TAPEJARA | CAMISA AD Ø1240mm 84" | PC | 6922-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 608 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [608] | 13.6362 | [8 empty] | /
27639-5 |  |  |  | SANTA TEREZINHA - UNIDADE TAPEJARA | CAMISA AD Ø1240mm 84" | PC | 6922-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 545 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [545] | 6.0136 | [8 empty] | /
27639-5 |  |  |  | SANTA TEREZINHA - UNIDADE TAPEJARA | CAMISA AD Ø1240mm 84" | PC | 6922-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 11.9455 | [8 empty] | /
27639-5 |  |  |  | SANTA TEREZINHA - UNIDADE TAPEJARA | CAMISA AD Ø1240mm 84" | PC | 6922-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 2.0455 | [8 empty] | /
27639-5 |  |  |  | SANTA TEREZINHA - UNIDADE TAPEJARA | CAMISA AD Ø1240mm 84" | PC | 6922-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46387 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
27633-7 |  |  |  | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | CAMISA AD Ø1300 90" | PC | 6843-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46237 |  | 32 |  | ago | 2026 |  | 32/2026
27633-7 |  |  |  | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | CAMISA AD Ø1300 90" | PC | 6843-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (DRENAGEM) | 561 | TORNO HORIZONTAL NILES - [561] | 3.2155 | [8 empty] | /
27633-7 |  |  |  | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | CAMISA AD Ø1300 90" | PC | 6843-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 8.1818 | [8 empty] | /
27633-7 |  |  |  | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | CAMISA AD Ø1300 90" | PC | 6843-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 613 | FURADEIRA SKODA - [613] | 27.108 | [8 empty] | /
27633-7 |  |  |  | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | CAMISA AD Ø1300 90" | PC | 6843-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 13.5 | [8 empty] | /
27633-7 |  |  |  | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | CAMISA AD Ø1300 90" | PC | 6843-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | 2° USINAGEM | 561 | TORNO HORIZONTAL NILES - [561] | 9.5126 | [8 empty] | /
27633-7 |  |  |  | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | CAMISA AD Ø1300 90" | PC | 6843-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 3.8409 | [8 empty] | /
27633-7 |  |  |  | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | CAMISA AD Ø1300 90" | PC | 6843-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 3.8409 | [8 empty] | /
27633-7 |  |  |  | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | CAMISA AD Ø1300 90" | PC | 6843-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 10.7545 | [8 empty] | /
27633-7 |  |  |  | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | CAMISA AD Ø1300 90" | PC | 6843-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 608 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [608] | 13.6362 | [8 empty] | /
27633-7 |  |  |  | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | CAMISA AD Ø1300 90" | PC | 6843-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 545 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [545] | 6.0136 | [8 empty] | /
27633-7 |  |  |  | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | CAMISA AD Ø1300 90" | PC | 6843-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 11.9455 | [8 empty] | /
27633-7 |  |  |  | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | CAMISA AD Ø1300 90" | PC | 6843-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 2.0455 | [8 empty] | /
27633-7 |  |  |  | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | CAMISA AD Ø1300 90" | PC | 6843-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46387 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
27689-3 |  |  |  | BAZAN | CAMISA AD Ø1250 84" | PC | 6960 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 8.1818 | [8 empty] | /
27689-3 |  |  |  | BAZAN | CAMISA AD Ø1250 84" | PC | 6960 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 613 | FURADEIRA SKODA - [613] | 27.108 | [8 empty] | /
27689-3 |  |  |  | BAZAN | CAMISA AD Ø1250 84" | PC | 6960 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 13.5 | [8 empty] | /
27689-3 |  |  |  | BAZAN | CAMISA AD Ø1250 84" | PC | 6960 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | 2° USINAGEM | 561 | TORNO HORIZONTAL NILES - [561] | 9.5126 | [8 empty] | /
27689-3 |  |  |  | BAZAN | CAMISA AD Ø1250 84" | PC | 6960 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 3.8409 | [8 empty] | /
27689-3 |  |  |  | BAZAN | CAMISA AD Ø1250 84" | PC | 6960 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 3.8409 | [8 empty] | /
27689-3 |  |  |  | BAZAN | CAMISA AD Ø1250 84" | PC | 6960 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 10.7545 | [8 empty] | /
27689-3 |  |  |  | BAZAN | CAMISA AD Ø1250 84" | PC | 6960 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 608 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [608] | 13.6362 | [8 empty] | /
27689-3 |  |  |  | BAZAN | CAMISA AD Ø1250 84" | PC | 6960 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 545 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [545] | 6.0136 | [8 empty] | /
27689-3 |  |  |  | BAZAN | CAMISA AD Ø1250 84" | PC | 6960 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 11.9455 | [8 empty] | /
27689-3 |  |  |  | BAZAN | CAMISA AD Ø1250 84" | PC | 6960 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 2.0455 | [8 empty] | /
27689-3 |  |  |  | BAZAN | CAMISA AD Ø1250 84" | PC | 6960 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46301 |  | 41 |  | out | 2026 |  | 41/2026
27654-18 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA AD Ø896mm 59" | PC | 6934-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46259 |  | 35 |  | ago | 2026 |  | 35/2026
27654-18 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA AD Ø896mm 59" | PC | 6934-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (DRENAGEM) | 117 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-3000 - [117] | 2.5282 | [8 empty] | /
27654-18 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA AD Ø896mm 59" | PC | 6934-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 6.1364 | [8 empty] | /
27654-18 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA AD Ø896mm 59" | PC | 6934-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 613 | FURADEIRA SKODA - [613] | 18 | [8 empty] | /
27654-18 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA AD Ø896mm 59" | PC | 6934-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 9 | [8 empty] | /
27654-18 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA AD Ø896mm 59" | PC | 6934-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | 2° USINAGEM | 118 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-4000 - [118] | 7.5618 | [8 empty] | /
27654-18 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA AD Ø896mm 59" | PC | 6934-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
27654-18 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA AD Ø896mm 59" | PC | 6934-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
27654-18 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA AD Ø896mm 59" | PC | 6934-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 7.15 | [8 empty] | /
27654-18 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA AD Ø896mm 59" | PC | 6934-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 9.1408 | [8 empty] | /
27654-18 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA AD Ø896mm 59" | PC | 6934-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 3.9773 | [8 empty] | /
27654-18 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA AD Ø896mm 59" | PC | 6934-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 9.4909 | [8 empty] | /
27654-18 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA AD Ø896mm 59" | PC | 6934-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 1.4318 | [8 empty] | /
27654-18 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA AD Ø896mm 59" | PC | 6934-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46387 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
27654-9 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA AD Ø896mm 59" | PC | 6939-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46260 |  | 35 |  | ago | 2026 |  | 35/2026
27654-9 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA AD Ø896mm 59" | PC | 6939-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (DRENAGEM) | 117 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-3000 - [117] | 2.5282 | [8 empty] | /
27654-9 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA AD Ø896mm 59" | PC | 6939-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 6.1364 | [8 empty] | /
27654-9 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA AD Ø896mm 59" | PC | 6939-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 613 | FURADEIRA SKODA - [613] | 18 | [8 empty] | /
27654-9 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA AD Ø896mm 59" | PC | 6939-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 9 | [8 empty] | /
27654-9 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA AD Ø896mm 59" | PC | 6939-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | 2° USINAGEM | 118 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-4000 - [118] | 7.5618 | [8 empty] | /
27654-9 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA AD Ø896mm 59" | PC | 6939-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
27654-9 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA AD Ø896mm 59" | PC | 6939-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
27654-9 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA AD Ø896mm 59" | PC | 6939-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 7.15 | [8 empty] | /
27654-9 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA AD Ø896mm 59" | PC | 6939-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 9.1408 | [8 empty] | /
27654-9 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA AD Ø896mm 59" | PC | 6939-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 3.9773 | [8 empty] | /
27654-9 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA AD Ø896mm 59" | PC | 6939-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 9.4909 | [8 empty] | /
27654-9 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA AD Ø896mm 59" | PC | 6939-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 1.4318 | [8 empty] | /
27654-9 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA AD Ø896mm 59" | PC | 6939-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46387 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
27605-6 |  |  |  | DESTILARIA AGUA BONITA | RODETE MDA Z15 Ø1235 1700mm | PC | 464100-4 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46251 |  | 34 |  | ago | 2026 |  | 34/2026
27605-6 |  |  |  | DESTILARIA AGUA BONITA | RODETE MDA Z15 Ø1235 1700mm | PC | 464100-4 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DAS FACES E Ø INTERNO (ACABAMENTO) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 3.9644 | [8 empty] | /
27605-6 |  |  |  | DESTILARIA AGUA BONITA | RODETE MDA Z15 Ø1235 1700mm | PC | 464100-4 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DOS (02) RASGOS DE CHAVETA | 433 | MANDRILH. SCHARMANM FB-125 - [433] | 14.5819 | [8 empty] | /
27605-6 |  |  |  | DESTILARIA AGUA BONITA | RODETE MDA Z15 Ø1235 1700mm | PC | 464100-4 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DO FUNDO DOS DENTES | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 9.2455 | [8 empty] | /
27605-6 |  |  |  | DESTILARIA AGUA BONITA | RODETE MDA Z15 Ø1235 1700mm | PC | 464100-4 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR ROSCAS EM AMBAS AS FACES | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 1.77 | [8 empty] | /
27605-6 |  |  |  | DESTILARIA AGUA BONITA | RODETE MDA Z15 Ø1235 1700mm | PC | 464100-4 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46374 |  | 51 |  | dez | 2026 |  | 51/2026
27605-7 |  |  |  | DESTILARIA AGUA BONITA | RODETE MDA Z15 Ø1235 1700mm | PC | 464100-5 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46251 |  | 34 |  | ago | 2026 |  | 34/2026
27605-7 |  |  |  | DESTILARIA AGUA BONITA | RODETE MDA Z15 Ø1235 1700mm | PC | 464100-5 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DAS FACES E Ø INTERNO (ACABAMENTO) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 3.9644 | [8 empty] | /
27605-7 |  |  |  | DESTILARIA AGUA BONITA | RODETE MDA Z15 Ø1235 1700mm | PC | 464100-5 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DOS (02) RASGOS DE CHAVETA | 433 | MANDRILH. SCHARMANM FB-125 - [433] | 14.5819 | [8 empty] | /
27605-7 |  |  |  | DESTILARIA AGUA BONITA | RODETE MDA Z15 Ø1235 1700mm | PC | 464100-5 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DO FUNDO DOS DENTES | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 9.2455 | [8 empty] | /
27605-7 |  |  |  | DESTILARIA AGUA BONITA | RODETE MDA Z15 Ø1235 1700mm | PC | 464100-5 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR ROSCAS EM AMBAS AS FACES | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 1.77 | [8 empty] | /
27605-7 |  |  |  | DESTILARIA AGUA BONITA | RODETE MDA Z15 Ø1235 1700mm | PC | 464100-5 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46374 |  | 51 |  | dez | 2026 |  | 51/2026
27605-8 |  |  |  | DESTILARIA AGUA BONITA | RODETE MDA Z15 Ø1235 1700mm | PC | 464100-6 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46251 |  | 34 |  | ago | 2026 |  | 34/2026
27605-8 |  |  |  | DESTILARIA AGUA BONITA | RODETE MDA Z15 Ø1235 1700mm | PC | 464100-6 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DAS FACES E Ø INTERNO (ACABAMENTO) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 3.9644 | [8 empty] | /
27605-8 |  |  |  | DESTILARIA AGUA BONITA | RODETE MDA Z15 Ø1235 1700mm | PC | 464100-6 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DOS (02) RASGOS DE CHAVETA | 433 | MANDRILH. SCHARMANM FB-125 - [433] | 14.5819 | [8 empty] | /
27605-8 |  |  |  | DESTILARIA AGUA BONITA | RODETE MDA Z15 Ø1235 1700mm | PC | 464100-6 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DO FUNDO DOS DENTES | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 9.2455 | [8 empty] | /
27605-8 |  |  |  | DESTILARIA AGUA BONITA | RODETE MDA Z15 Ø1235 1700mm | PC | 464100-6 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR ROSCAS EM AMBAS AS FACES | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 1.77 | [8 empty] | /
27605-8 |  |  |  | DESTILARIA AGUA BONITA | RODETE MDA Z15 Ø1235 1700mm | PC | 464100-6 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46374 |  | 51 |  | dez | 2026 |  | 51/2026
27620-2 |  |  |  | COLORADO | RODETE Z15 Ø1395mm 90" | PC | 145032-2 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46235 |  | 31 |  | ago | 2026 |  | 31/2026
27620-2 |  |  |  | COLORADO | RODETE Z15 Ø1395mm 90" | PC | 145032-2 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DAS FACES E Ø INTERNO (DESBASTE) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 6.5821 | [8 empty] | /
27620-2 |  |  |  | COLORADO | RODETE Z15 Ø1395mm 90" | PC | 145032-2 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR ROSCAS EM AMBAS AS FACES | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 2.52 | [8 empty] | /
27620-2 |  |  |  | COLORADO | RODETE Z15 Ø1395mm 90" | PC | 145032-2 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46295 |  | 40 |  | set | 2026 |  | 40/2026
27620-1 |  |  |  | COLORADO | RODETE MD Z15 Ø1020 66" | PC | 145035-2 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46235 |  | 31 |  | ago | 2026 |  | 31/2026
27620-1 |  |  |  | COLORADO | RODETE MD Z15 Ø1020 66" | PC | 145035-2 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DAS FACES E Ø INTERNO (DESBASTE) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 3.9644 | [8 empty] | /
27620-1 |  |  |  | COLORADO | RODETE MD Z15 Ø1020 66" | PC | 145035-2 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR ROSCAS EM AMBAS AS FACES | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 1.77 | [8 empty] | /
27620-1 |  |  |  | COLORADO | RODETE MD Z15 Ø1020 66" | PC | 145035-2 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46295 |  | 40 |  | set | 2026 |  | 40/2026
27620-3 |  |  |  | COLORADO | RODETE MD Z15 Ø1165 78" | PC | 145036-2 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46235 |  | 31 |  | ago | 2026 |  | 31/2026
27620-3 |  |  |  | COLORADO | RODETE MD Z15 Ø1165 78" | PC | 145036-2 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DAS FACES E Ø INTERNO (DESBASTE) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 4.37 | [8 empty] | /
27620-3 |  |  |  | COLORADO | RODETE MD Z15 Ø1165 78" | PC | 145036-2 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DO FUNDO DOS DENTES | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 9.82 |  | 46293 | 46293 | 40 | 40 | set | 2026 | 1 | 40/2026
27620-3 |  |  |  | COLORADO | RODETE MD Z15 Ø1165 78" | PC | 145036-2 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ESMERILAR RODETE | 74 | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74 | 2.78 | [8 empty] | /
27620-3 |  |  |  | COLORADO | RODETE MD Z15 Ø1165 78" | PC | 145036-2 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR ROSCAS EM AMBAS AS FACES | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 2.22 | [8 empty] | /
27620-3 |  |  |  | COLORADO | RODETE MD Z15 Ø1165 78" | PC | 145036-2 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DOS (02) RASGOS DE CHAVETA | 433 | MANDRILH. SCHARMANM FB-125 - [433] | 4.4 | [8 empty] | /
27620-3 |  |  |  | COLORADO | RODETE MD Z15 Ø1165 78" | PC | 145036-2 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46295 |  | 40 |  | set | 2026 |  | 40/2026
27620-4 |  |  |  | COLORADO | RODETE MD Z15 Ø1165 78" | PC | 145036-3 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46235 |  | 31 |  | ago | 2026 |  | 31/2026
27620-4 |  |  |  | COLORADO | RODETE MD Z15 Ø1165 78" | PC | 145036-3 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DAS FACES E Ø INTERNO (DESBASTE) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 4.37 | [8 empty] | /
27620-4 |  |  |  | COLORADO | RODETE MD Z15 Ø1165 78" | PC | 145036-3 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DAS FACES E Ø INTERNO (ACABAMENTO) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 4.37 |  | 46293 | 46293 | 40 | 40 | set | 2026 | 1 | 40/2026
27620-4 |  |  |  | COLORADO | RODETE MD Z15 Ø1165 78" | PC | 145036-3 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ESMERILAR RODETE | 74 | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74 | 2.78 | [8 empty] | /
27620-4 |  |  |  | COLORADO | RODETE MD Z15 Ø1165 78" | PC | 145036-3 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR ROSCAS EM AMBAS AS FACES | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 2.22 | [8 empty] | /
27620-4 |  |  |  | COLORADO | RODETE MD Z15 Ø1165 78" | PC | 145036-3 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DOS (02) RASGOS DE CHAVETA | 433 | MANDRILH. SCHARMANM FB-125 - [433] | 4.4 | [8 empty] | /
27620-4 |  |  |  | COLORADO | RODETE MD Z15 Ø1165 78" | PC | 145036-3 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46295 |  | 40 |  | set | 2026 |  | 40/2026
27607-4 |  |  |  | SÃO JOÃO ARARAS | RODETE MOENDA 84" Z15 Ø1220MM | PC | 1127003-13 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DO FUNDO DOS DENTES | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 12.0273 | [8 empty] | /
27656-3 |  |  |  | GUABIRA | RODETE MDA Z16 Ø865 54" | PC | 790020-0 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DAS FACES E Ø INTERNO (DESBASTE) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 5.3262 |  | 11 |  | 3 |  | jan | 1900 |  | 3/1900
27656-3 |  |  |  | GUABIRA | RODETE MDA Z16 Ø865 54" | PC | 790020-0 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DOS (02) RASGOS DE CHAVETA | 374 | PLAINA WALDRICH - [374] | 25.4073 |  | 46304 |  | 41 |  | out | 2026 |  | 41/2026
27656-3 |  |  |  | GUABIRA | RODETE MDA Z16 Ø865 54" | PC | 790020-0 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46329 |  | 45 |  | nov | 2026 |  | 45/2026
27656-7 |  |  |  | GUABIRA | RODETE MDA Z15 Ø1032 66" | PC | 790021 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DAS FACES E Ø INTERNO (DESBASTE) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 3.9644 | [8 empty] | /
27656-7 |  |  |  | GUABIRA | RODETE MDA Z15 Ø1032 66" | PC | 790021 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DAS FACES E Ø INTERNO (ACABAMENTO) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 3.9644 | [8 empty] | /
27656-7 |  |  |  | GUABIRA | RODETE MDA Z15 Ø1032 66" | PC | 790021 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DOS (02) RASGOS DE CHAVETA | 433 | MANDRILH. SCHARMANM FB-125 - [433] | 14.5819 | [8 empty] | /
27656-7 |  |  |  | GUABIRA | RODETE MDA Z15 Ø1032 66" | PC | 790021 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DO FUNDO DOS DENTES | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 9.2455 | [8 empty] | /
27656-7 |  |  |  | GUABIRA | RODETE MDA Z15 Ø1032 66" | PC | 790021 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR ROSCAS EM AMBAS AS FACES | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 1.77 | [8 empty] | /
27656-7 |  |  |  | GUABIRA | RODETE MDA Z15 Ø1032 66" | PC | 790021 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46312 |  | 42 |  | out | 2026 |  | 42/2026
27656-8 |  |  |  | GUABIRA | RODETE MDA Z15 Ø1032 66" | PC | 790021 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DAS FACES E Ø INTERNO (DESBASTE) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 3.9644 | [8 empty] | /
27656-8 |  |  |  | GUABIRA | RODETE MDA Z15 Ø1032 66" | PC | 790021 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DAS FACES E Ø INTERNO (ACABAMENTO) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 3.9644 | [8 empty] | /
27656-8 |  |  |  | GUABIRA | RODETE MDA Z15 Ø1032 66" | PC | 790021 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DOS (02) RASGOS DE CHAVETA | 433 | MANDRILH. SCHARMANM FB-125 - [433] | 14.5819 | [8 empty] | /
27656-8 |  |  |  | GUABIRA | RODETE MDA Z15 Ø1032 66" | PC | 790021 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DO FUNDO DOS DENTES | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 9.2455 | [8 empty] | /
27656-8 |  |  |  | GUABIRA | RODETE MDA Z15 Ø1032 66" | PC | 790021 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR ROSCAS EM AMBAS AS FACES | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 1.77 | [8 empty] | /
27656-8 |  |  |  | GUABIRA | RODETE MDA Z15 Ø1032 66" | PC | 790021 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46312 |  | 42 |  | out | 2026 |  | 42/2026
27689-6 |  |  |  | BAZAN | RODETE Z-15 Ø1530 84" | PC | 157114-0 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46322 |  | 44 |  | out | 2026 |  | 44/2026
27689-6 |  |  |  | BAZAN | RODETE Z-15 Ø1530 84" | PC | 157114-0 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DAS FACES E Ø INTERNO (DESBASTE) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 5.3262 | [8 empty] | /
27689-6 |  |  |  | BAZAN | RODETE Z-15 Ø1530 84" | PC | 157114-0 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DAS FACES E Ø INTERNO (DESBASTE) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 5.3262 | [8 empty] | /
27689-6 |  |  |  | BAZAN | RODETE Z-15 Ø1530 84" | PC | 157114-0 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DOS (03) RASGOS DE CHAVETA | 374 | PLAINA WALDRICH - [374] | 25.4073 | [8 empty] | /
27689-6 |  |  |  | BAZAN | RODETE Z-15 Ø1530 84" | PC | 157114-0 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DO FUNDO DOS DENTES | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 12.0273 | [8 empty] | /
27689-6 |  |  |  | BAZAN | RODETE Z-15 Ø1530 84" | PC | 157114-0 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR ROSCAS EM AMBAS AS FACES | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 2.37 | [8 empty] | /
27689-6 |  |  |  | BAZAN | RODETE Z-15 Ø1530 84" | PC | 157114-0 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46347 |  | 47 |  | nov | 2026 |  | 47/2026
27689-7 |  |  |  | BAZAN | RODETE Z-15 Ø1530 84" | PC | 157114-0 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46322 |  | 44 |  | out | 2026 |  | 44/2026
27689-7 |  |  |  | BAZAN | RODETE Z-15 Ø1530 84" | PC | 157114-0 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DAS FACES E Ø INTERNO (DESBASTE) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 5.3262 | [8 empty] | /
27689-7 |  |  |  | BAZAN | RODETE Z-15 Ø1530 84" | PC | 157114-0 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DAS FACES E Ø INTERNO (DESBASTE) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 5.3262 | [8 empty] | /
27689-7 |  |  |  | BAZAN | RODETE Z-15 Ø1530 84" | PC | 157114-0 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DOS (03) RASGOS DE CHAVETA | 374 | PLAINA WALDRICH - [374] | 25.4073 | [8 empty] | /
27689-7 |  |  |  | BAZAN | RODETE Z-15 Ø1530 84" | PC | 157114-0 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DO FUNDO DOS DENTES | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 12.0273 | [8 empty] | /
27689-7 |  |  |  | BAZAN | RODETE Z-15 Ø1530 84" | PC | 157114-0 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR ROSCAS EM AMBAS AS FACES | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 2.37 | [8 empty] | /
27689-7 |  |  |  | BAZAN | RODETE Z-15 Ø1530 84" | PC | 157114-0 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46347 |  | 47 |  | nov | 2026 |  | 47/2026
27689-8 |  |  |  | BAZAN | RODETE RP Z-21 Ø1945 84" | PC | 157176-0 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46300 |  | 41 |  | out | 2026 |  | 41/2026
27689-8 |  |  |  | BAZAN | RODETE RP Z-21 Ø1945 84" | PC | 157176-0 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DAS FACES E Ø INTERNO (DESBASTE) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 5.3262 | [8 empty] | /
27689-8 |  |  |  | BAZAN | RODETE RP Z-21 Ø1945 84" | PC | 157176-0 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DAS FACES E Ø INTERNO (DESBASTE) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 5.3262 | [8 empty] | /
27689-8 |  |  |  | BAZAN | RODETE RP Z-21 Ø1945 84" | PC | 157176-0 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DOS (03) RASGOS DE CHAVETA | 374 | PLAINA WALDRICH - [374] | 25.4073 | [8 empty] | /
27689-8 |  |  |  | BAZAN | RODETE RP Z-21 Ø1945 84" | PC | 157176-0 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DO FUNDO DOS DENTES | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 12.0273 | [8 empty] | /
27689-8 |  |  |  | BAZAN | RODETE RP Z-21 Ø1945 84" | PC | 157176-0 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR ROSCAS EM AMBAS AS FACES | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 2.37 | [8 empty] | /
27689-8 |  |  |  | BAZAN | RODETE RP Z-21 Ø1945 84" | PC | 157176-0 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46335 |  | 46 |  | nov | 2026 |  | 46/2026
27689-24 |  |  |  | BAZAN | RODETE RP Z-21 Ø1660 78" | PC | 157177-0 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46300 |  | 41 |  | out | 2026 |  | 41/2026
27689-24 |  |  |  | BAZAN | RODETE RP Z-21 Ø1660 78" | PC | 157177-0 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DAS FACES E Ø INTERNO (DESBASTE) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 5.3262 | [8 empty] | /
27689-24 |  |  |  | BAZAN | RODETE RP Z-21 Ø1660 78" | PC | 157177-0 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DAS FACES E Ø INTERNO (DESBASTE) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 5.3262 | [8 empty] | /
27689-24 |  |  |  | BAZAN | RODETE RP Z-21 Ø1660 78" | PC | 157177-0 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DOS (03) RASGOS DE CHAVETA | 374 | PLAINA WALDRICH - [374] | 25.4073 | [8 empty] | /
27689-24 |  |  |  | BAZAN | RODETE RP Z-21 Ø1660 78" | PC | 157177-0 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DO FUNDO DOS DENTES | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 12.0273 | [8 empty] | /
27689-24 |  |  |  | BAZAN | RODETE RP Z-21 Ø1660 78" | PC | 157177-0 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR ROSCAS EM AMBAS AS FACES | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 2.37 | [8 empty] | /
27689-24 |  |  |  | BAZAN | RODETE RP Z-21 Ø1660 78" | PC | 157177-0 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46335 |  | 46 |  | nov | 2026 |  | 46/2026
27689-25 |  |  |  | BAZAN | RODETE RP Z-15 Ø1340 78" | PC | 157178-0 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46300 |  | 41 |  | out | 2026 |  | 41/2026
27689-25 |  |  |  | BAZAN | RODETE RP Z-15 Ø1340 78" | PC | 157178-0 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DAS FACES E Ø INTERNO (DESBASTE) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 5.3262 | [8 empty] | /
27689-25 |  |  |  | BAZAN | RODETE RP Z-15 Ø1340 78" | PC | 157178-0 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DAS FACES E Ø INTERNO (DESBASTE) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 5.3262 | [8 empty] | /
27689-25 |  |  |  | BAZAN | RODETE RP Z-15 Ø1340 78" | PC | 157178-0 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DOS (03) RASGOS DE CHAVETA | 374 | PLAINA WALDRICH - [374] | 25.4073 | [8 empty] | /
27689-25 |  |  |  | BAZAN | RODETE RP Z-15 Ø1340 78" | PC | 157178-0 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DO FUNDO DOS DENTES | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 12.0273 | [8 empty] | /
27689-25 |  |  |  | BAZAN | RODETE RP Z-15 Ø1340 78" | PC | 157178-0 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR ROSCAS EM AMBAS AS FACES | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 2.37 | [8 empty] | /
27689-25 |  |  |  | BAZAN | RODETE RP Z-15 Ø1340 78" | PC | 157178-0 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46335 |  | 46 |  | nov | 2026 |  | 46/2026
27689-26 |  |  |  | BAZAN | RODETE RP Z-20 Ø1720 78" | PC | 157179-0 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46300 |  | 41 |  | out | 2026 |  | 41/2026
27689-26 |  |  |  | BAZAN | RODETE RP Z-20 Ø1720 78" | PC | 157179-0 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DAS FACES E Ø INTERNO (DESBASTE) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 5.3262 | [8 empty] | /
27689-26 |  |  |  | BAZAN | RODETE RP Z-20 Ø1720 78" | PC | 157179-0 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DAS FACES E Ø INTERNO (DESBASTE) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 5.3262 | [8 empty] | /
27689-26 |  |  |  | BAZAN | RODETE RP Z-20 Ø1720 78" | PC | 157179-0 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DOS (03) RASGOS DE CHAVETA | 374 | PLAINA WALDRICH - [374] | 25.4073 | [8 empty] | /
27689-26 |  |  |  | BAZAN | RODETE RP Z-20 Ø1720 78" | PC | 157179-0 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DO FUNDO DOS DENTES | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 12.0273 | [8 empty] | /
27689-26 |  |  |  | BAZAN | RODETE RP Z-20 Ø1720 78" | PC | 157179-0 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR ROSCAS EM AMBAS AS FACES | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 2.37 | [8 empty] | /
27689-26 |  |  |  | BAZAN | RODETE RP Z-20 Ø1720 78" | PC | 157179-0 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46335 |  | 46 |  | nov | 2026 |  | 46/2026
27656-5 |  |  |  | GUABIRA | RODETE MDA Z16 Ø865 54" | PC | 790020-5 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DAS FACES E Ø INTERNO (ACABAMENTO) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 3.9644 |  | 46299 |  | 40 |  | out | 2026 |  | 40/2026
27656-5 |  |  |  | GUABIRA | RODETE MDA Z16 Ø865 54" | PC | 790020-5 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DOS (02) RASGOS DE CHAVETA | 433 | MANDRILH. SCHARMANM FB-125 - [433] | 14.5819 |  | 46304 |  | 41 |  | out | 2026 |  | 41/2026
27656-5 |  |  |  | GUABIRA | RODETE MDA Z16 Ø865 54" | PC | 790020-5 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46329 |  | 45 |  | nov | 2026 |  | 45/2026
27691-1 |  |  |  | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | RODETE Z15 Ø1235mm 78" | PC | 1423020-0 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46309 |  | 42 |  | out | 2026 |  | 42/2026
27691-1 |  |  |  | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | RODETE Z15 Ø1235mm 78" | PC | 1423020-0 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DAS FACES E Ø INTERNO (DESBASTE) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 5.3262 | [8 empty] | /
27691-1 |  |  |  | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | RODETE Z15 Ø1235mm 78" | PC | 1423020-0 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DAS FACES E Ø INTERNO (DESBASTE) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 5.3262 | [8 empty] | /
27691-1 |  |  |  | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | RODETE Z15 Ø1235mm 78" | PC | 1423020-0 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DOS (03) RASGOS DE CHAVETA | 374 | PLAINA WALDRICH - [374] | 25.4073 | [8 empty] | /
27691-1 |  |  |  | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | RODETE Z15 Ø1235mm 78" | PC | 1423020-0 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DO FUNDO DOS DENTES | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 12.0273 | [8 empty] | /
27691-1 |  |  |  | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | RODETE Z15 Ø1235mm 78" | PC | 1423020-0 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR ROSCAS EM AMBAS AS FACES | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 2.37 | [8 empty] | /
27691-1 |  |  |  | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | RODETE Z15 Ø1235mm 78" | PC | 1423020-0 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46344 |  | 47 |  | nov | 2026 |  | 47/2026
27691-2 |  |  |  | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | RODETE Z15 Ø1285mm 78" | PC | 1423021-0 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46309 |  | 42 |  | out | 2026 |  | 42/2026
27691-2 |  |  |  | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | RODETE Z15 Ø1285mm 78" | PC | 1423021-0 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DAS FACES E Ø INTERNO (DESBASTE) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 5.3262 | [8 empty] | /
27691-2 |  |  |  | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | RODETE Z15 Ø1285mm 78" | PC | 1423021-0 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DAS FACES E Ø INTERNO (DESBASTE) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 5.3262 | [8 empty] | /
27691-2 |  |  |  | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | RODETE Z15 Ø1285mm 78" | PC | 1423021-0 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DOS (03) RASGOS DE CHAVETA | 374 | PLAINA WALDRICH - [374] | 25.4073 | [8 empty] | /
27691-2 |  |  |  | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | RODETE Z15 Ø1285mm 78" | PC | 1423021-0 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DO FUNDO DOS DENTES | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 12.0273 | [8 empty] | /
27691-2 |  |  |  | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | RODETE Z15 Ø1285mm 78" | PC | 1423021-0 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR ROSCAS EM AMBAS AS FACES | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 2.37 | [8 empty] | /
27691-2 |  |  |  | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | RODETE Z15 Ø1285mm 78" | PC | 1423021-0 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46344 |  | 47 |  | nov | 2026 |  | 47/2026
27691-3 |  |  |  | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | RODETE Z15 Ø995mm 54" | PC | 1423022-0 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46309 |  | 42 |  | out | 2026 |  | 42/2026
27691-3 |  |  |  | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | RODETE Z15 Ø995mm 54" | PC | 1423022-0 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DAS FACES E Ø INTERNO (DESBASTE) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 3.9644 | [8 empty] | /
27691-3 |  |  |  | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | RODETE Z15 Ø995mm 54" | PC | 1423022-0 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DAS FACES E Ø INTERNO (ACABAMENTO) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 3.9644 | [8 empty] | /
27691-3 |  |  |  | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | RODETE Z15 Ø995mm 54" | PC | 1423022-0 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DOS (02) RASGOS DE CHAVETA | 433 | MANDRILH. SCHARMANM FB-125 - [433] | 14.5819 | [8 empty] | /
27691-3 |  |  |  | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | RODETE Z15 Ø995mm 54" | PC | 1423022-0 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DO FUNDO DOS DENTES | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 9.2455 | [8 empty] | /
27691-3 |  |  |  | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | RODETE Z15 Ø995mm 54" | PC | 1423022-0 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR ROSCAS EM AMBAS AS FACES | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 1.77 | [8 empty] | /
27691-3 |  |  |  | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | RODETE Z15 Ø995mm 54" | PC | 1423022-0 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46344 |  | 47 |  | nov | 2026 |  | 47/2026
27597-1 |  |  |  | METSO - 299 | BOJO MP1000(Bowl) | PC | 299303-29 | 1 | VI-DIVERSOS | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46282 |  | 38 |  | set | 2026 |  | 38/2026
27597-1 |  |  |  | METSO - 299 | BOJO MP1000(Bowl) | PC | 299303-29 | 1 | VI-DIVERSOS | VI | [6 empty] | USINAGEM | USINAR DIMENSÕES EM DESBASTE | 496 | TORNO VERTICAL SCHIESS (DIÂMETRO 8000 - TVG) - [496] | 66 | [8 empty] | /
27597-1 |  |  |  | METSO - 299 | BOJO MP1000(Bowl) | PC | 299303-29 | 1 | VI-DIVERSOS | VI | [6 empty] | USINAGEM | REBARBAR E PROTEGER. | 74 | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74 | 2 | [8 empty] | /
27597-1 |  |  |  | METSO - 299 | BOJO MP1000(Bowl) | PC | 299303-29 | 1 | VI-DIVERSOS | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46332 |  | 45 |  | nov | 2026 |  | 45/2026
27612-1 |  |  |  | METSO - 299 | CAPA DA ARANHA ROCK BOX C/ USIN. ACAB. | PC | 299529-2 | 1 | VI-DIVERSOS | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46220 |  | 29 |  | jul | 2026 |  | 29/2026
27612-1 |  |  |  | METSO - 299 | CAPA DA ARANHA ROCK BOX C/ USIN. ACAB. | PC | 299529-2 | 1 | VI-DIVERSOS | VI | [6 empty] | USINAGEM | USINAR Ø1702,57MM, FACE 908MM E FACE 203,2MM | 285 | TORNO VERT. TITAN SC4000 - [285] | 13 | [8 empty] | /
27612-1 |  |  |  | METSO - 299 | CAPA DA ARANHA ROCK BOX C/ USIN. ACAB. | PC | 299529-2 | 1 | VI-DIVERSOS | VI | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR O ALÍVIO DE AR CONFORME O DESENHO. | 327 | MANDRILH. SKODA 3500 X 4500 - [327] | 12 | [8 empty] | /
27612-1 |  |  |  | METSO - 299 | CAPA DA ARANHA ROCK BOX C/ USIN. ACAB. | PC | 299529-2 | 1 | VI-DIVERSOS | VI | [6 empty] | USINAGEM | REBARBAR E PROTEGER. | 74 | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74 | 1 | [8 empty] | /
27612-1 |  |  |  | METSO - 299 | CAPA DA ARANHA ROCK BOX C/ USIN. ACAB. | PC | 299529-2 | 1 | VI-DIVERSOS | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46280 |  | 38 |  | set | 2026 |  | 38/2026
27631-1 |  |  |  | METSO - 299 | CABEÇA MP800 FUND. C/ DESBASTE | PC | 299368-43 | 1 | VI-DIVERSOS | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46280 |  | 38 |  | set | 2026 |  | 38/2026
27631-1 |  |  |  | METSO - 299 | CABEÇA MP800 FUND. C/ DESBASTE | PC | 299368-43 | 1 | VI-DIVERSOS | VI | [6 empty] | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (HP800) | 285 | TORNO VERT. TITAN SC4000 - [285] | 13 | [8 empty] | /
27631-1 |  |  |  | METSO - 299 | CABEÇA MP800 FUND. C/ DESBASTE | PC | 299368-43 | 1 | VI-DIVERSOS | VI | [6 empty] | USINAGEM | REBARBAÇÃO | 74 | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74 | 0.42 | [8 empty] | /
27631-1 |  |  |  | METSO - 299 | CABEÇA MP800 FUND. C/ DESBASTE | PC | 299368-43 | 1 | VI-DIVERSOS | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46295 |  | 40 |  | set | 2026 |  | 40/2026
27625-6 |  |  |  | METSO - 299 | ANEL AJUSTE HP500 | PC | 299374-91 | 1 | VI-DIVERSOS | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46283 |  | 38 |  | set | 2026 |  | 38/2026
27625-1 |  |  |  | METSO - 299 | ANEL AJUSTE HP500 | PC | 299374-92 | 1 | VI-DIVERSOS | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46269 |  | 36 |  | set | 2026 |  | 36/2026
27625-8 |  |  |  | METSO - 299 | CABEÇA HP600 | PC | 299526-6 | 1 | VI-DIVERSOS | VI | [6 empty] | USINAGEM | USINAR DIMENSÕES EM DESBASTE COM 3MM DE SOBREMETAL POR FACES/RAIOS. | 285 | TORNO VERT. TITAN SC4000 - [285] | 16.5 |  | 46251 |  | 34 |  | ago | 2026 |  | 34/2026
27625-8 |  |  |  | METSO - 299 | CABEÇA HP600 | PC | 299526-6 | 1 | VI-DIVERSOS | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46286 |  | 39 |  | set | 2026 |  | 39/2026
27625-2 |  |  |  | METSO - 299 | CABEÇA HP600 | PC | 299526-5 | 1 | VI-DIVERSOS | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46284 |  | 38 |  | set | 2026 |  | 38/2026
- | PV | 2414 | 1 | WEG ENERGIA | USINAGEM EM DESBASTE CARCAÇA TURBINA SUPERIOR BTE 40 (16679606) | SV | - | 1 | SERVIÇO | VI |  |  | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 | [8 empty] | /
- | PV | 2414 | 2 | WEG ENERGIA | USINAGEM EM DESBASTE CARCAÇA TURBINA INFERIOR BTE 40 (16679755) | SV | - | 1 | SERVIÇO | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | USINAGEM EM DESBASTE | 493 | MAND. TOS WHN(Q) - [493] | 25 |  | 46287 |  | 39 |  | set | 2026 |  | 39/2026
- | PV | 2414 | 2 | WEG ENERGIA | USINAGEM EM DESBASTE CARCAÇA TURBINA INFERIOR BTE 40 (16679755) | SV | - | 1 | SERVIÇO | VI |  |  | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46245 |  | 33 |  | ago | 2026 |  | 33/2026
- | - | - | - | UBERABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | SV | 60 | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | RECEBIMENTO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | [9 empty] | /
- | - | - | - | UBERABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | SV | 60 | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | GRAFITAMENTO | 91 | GRAFITAMENTO - [91] | 11.5375 | [8 empty] | /
- | - | - | - | UBERABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | SV | 60 | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 118 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-4000 - [118] | 12.7847 | [8 empty] | /
- | - | - | - | UBERABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | SV | 60 | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DOS REBAIXOS DOS FRISOS P/ SOLDA | 118 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-4000 - [118] | 1.7545 | [8 empty] | /
- | - | - | - | UBERABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | SV | 60 | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 3.5455 | [8 empty] | /
- | - | - | - | UBERABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | SV | 60 | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 3.5455 | [8 empty] | /
- | - | - | - | UBERABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | SV | 60 | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 10.0455 | [8 empty] | /
- | - | - | - | UBERABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | SV | 60 | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 12.5873 | [8 empty] | /
- | - | - | - | UBERABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | SV | 60 | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 545 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [545] | 5.7273 | [8 empty] | /
- | - | - | - | UBERABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | SV | 60 | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERVIÇO EM EIXO | 121 | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 13 | [8 empty] | /
- | - | - | - | UBERABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | SV | 60 | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 | [8 empty] | /
- | - | - | - | UBERABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM) | SV | 58 | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | RECEBIMENTO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
- | - | - | - | UBERABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM) | SV | 58 | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | DESMONTAGEM | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 10 | [8 empty] | /
- | - | - | - | UBERABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM) | SV | 58 | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | GRAFITAMENTO | 91 | GRAFITAMENTO - [91] | 11.5375 | [8 empty] | /
- | - | - | - | UBERABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM) | SV | 58 | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 118 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-4000 - [118] | 12.7847 | [8 empty] | /
- | - | - | - | UBERABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM) | SV | 58 | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DOS REBAIXOS DOS FRISOS P/ SOLDA | 118 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-4000 - [118] | 1.7545 | [8 empty] | /
- | - | - | - | UBERABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM) | SV | 58 | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 3.5455 | [8 empty] | /
- | - | - | - | UBERABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM) | SV | 58 | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 3.5455 | [8 empty] | /
- | - | - | - | UBERABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM) | SV | 58 | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 10.0455 | [8 empty] | /
- | - | - | - | UBERABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM) | SV | 58 | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 12.5873 | [8 empty] | /
- | - | - | - | UBERABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM) | SV | 58 | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 545 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [545] | 5.7273 | [8 empty] | /
- | - | - | - | UBERABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM) | SV | 58 | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERVIÇO EM EIXO | 121 | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 13 | [8 empty] | /
- | - | - | - | UBERABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM) | SV | 58 | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | MONTAGEM | 90 | MONTAGEM (MONTAGEM DE MOENDA) - [90] | 15 | [8 empty] | /
- | - | - | - | UBERABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM) | SV | 58 | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 | [8 empty] | /
- | - | - | - | UBERABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | SV | 2 | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | RECEBIMENTO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
- | - | - | - | UBERABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | SV | 2 | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | GRAFITAMENTO | 91 | GRAFITAMENTO - [91] | 9.0627 | [8 empty] | /
- | - | - | - | UBERABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | SV | 2 | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 118 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-4000 - [118] | 10.1945 | [8 empty] | /
- | - | - | - | UBERABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | SV | 2 | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DOS REBAIXOS DOS FRISOS P/ SOLDA | 118 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-4000 - [118] | 1.5545 | [8 empty] | /
- | - | - | - | UBERABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | SV | 2 | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
- | - | - | - | UBERABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | SV | 2 | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
- | - | - | - | UBERABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | SV | 2 | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 7.15 | [8 empty] | /
- | - | - | - | UBERABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | SV | 2 | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 9.1408 | [8 empty] | /
- | - | - | - | UBERABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | SV | 2 | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 545 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [545] | 3.9773 | [8 empty] | /
- | - | - | - | UBERABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | SV | 2 | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERVIÇO EM EIXO | 121 | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 13 | [8 empty] | /
- | - | - | - | UBERABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | SV | 2 | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 | [8 empty] | /
- | - | - | - | UBERABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM) | SV | 19 | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | RECEBIMENTO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
- | - | - | - | UBERABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM) | SV | 19 | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | DESMONTAGEM | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 10 | [8 empty] | /
- | - | - | - | UBERABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM) | SV | 19 | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | GRAFITAMENTO | 91 | GRAFITAMENTO - [91] | 9.0627 | [8 empty] | /
- | - | - | - | UBERABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM) | SV | 19 | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 118 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-4000 - [118] | 10.1945 | [8 empty] | /
- | - | - | - | UBERABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM) | SV | 19 | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DOS REBAIXOS DOS FRISOS P/ SOLDA | 118 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-4000 - [118] | 1.5545 | [8 empty] | /
- | - | - | - | UBERABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM) | SV | 19 | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
- | - | - | - | UBERABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM) | SV | 19 | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
- | - | - | - | UBERABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM) | SV | 19 | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 7.15 | [8 empty] | /
- | - | - | - | UBERABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM) | SV | 19 | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 9.1408 | [8 empty] | /
- | - | - | - | UBERABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM) | SV | 19 | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 545 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [545] | 3.9773 | [8 empty] | /
- | - | - | - | UBERABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM) | SV | 19 | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERVIÇO EM EIXO | 121 | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 13 | [8 empty] | /
- | - | - | - | UBERABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM) | SV | 19 | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | MONTAGEM | 90 | MONTAGEM (MONTAGEM DE MOENDA) - [90] | 15 | [8 empty] | /
- | - | - | - | UBERABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM) | SV | 19 | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 | [8 empty] | /
- | - | - | - | UBERABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | SV | 16 | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | RECEBIMENTO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
- | - | - | - | UBERABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | SV | 16 | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
- | - | - | - | UBERABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | SV | 16 | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
- | - | - | - | UBERABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | SV | 16 | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 7.15 | [8 empty] | /
- | - | - | - | UBERABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | SV | 16 | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 9.1408 | [8 empty] | /
- | - | - | - | UBERABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | SV | 16 | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 545 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [545] | 3.9773 | [8 empty] | /
- | - | - | - | UBERABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | SV | 16 | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERVIÇO EM EIXO | 121 | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 13 | [8 empty] | /
- | - | - | - | UBERABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | SV | 16 | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 | [8 empty] | /
- | - | - | - | UBERABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM) | SV | 18 | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | RECEBIMENTO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
- | - | - | - | UBERABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM) | SV | 18 | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | DESMONTAGEM | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 10 | [8 empty] | /
- | - | - | - | UBERABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM) | SV | 18 | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | GRAFITAMENTO | 91 | GRAFITAMENTO - [91] | 9.0627 | [8 empty] | /
- | - | - | - | UBERABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM) | SV | 18 | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 118 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-4000 - [118] | 10.1945 | [8 empty] | /
- | - | - | - | UBERABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM) | SV | 18 | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
- | - | - | - | UBERABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM) | SV | 18 | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
- | - | - | - | UBERABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM) | SV | 18 | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 7.15 | [8 empty] | /
- | - | - | - | UBERABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM) | SV | 18 | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 9.1408 | [8 empty] | /
- | - | - | - | UBERABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM) | SV | 18 | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 545 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [545] | 3.9773 | [8 empty] | /
- | - | - | - | UBERABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM) | SV | 18 | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERVIÇO EM EIXO | 121 | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 13 | [8 empty] | /
- | - | - | - | UBERABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM) | SV | 18 | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | MONTAGEM | 90 | MONTAGEM (MONTAGEM DE MOENDA) - [90] | 15 | [8 empty] | /
- | - | - | - | UBERABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM) | SV | 18 | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 | [8 empty] | /
- | - | - | - | UBERABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | SV | 17 | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | RECEBIMENTO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
- | - | - | - | UBERABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | SV | 17 | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
- | - | - | - | UBERABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | SV | 17 | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
- | - | - | - | UBERABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | SV | 17 | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 7.15 | [8 empty] | /
- | - | - | - | UBERABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | SV | 17 | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 9.1408 | [8 empty] | /
- | - | - | - | UBERABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | SV | 17 | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 545 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [545] | 3.9773 | [8 empty] | /
- | - | - | - | UBERABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | SV | 17 | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERVIÇO EM EIXO | 121 | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 13 | [8 empty] | /
- | - | - | - | UBERABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | SV | 17 | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 | [8 empty] | /
- | - | - | - | UBERABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM) | SV | 4 | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | RECEBIMENTO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
- | - | - | - | UBERABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM) | SV | 4 | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | DESMONTAGEM | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 10 | [8 empty] | /
- | - | - | - | UBERABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM) | SV | 4 | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | GRAFITAMENTO | 91 | GRAFITAMENTO - [91] | 9.0627 | [8 empty] | /
- | - | - | - | UBERABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM) | SV | 4 | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 118 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-4000 - [118] | 10.1945 | [8 empty] | /
- | - | - | - | UBERABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM) | SV | 4 | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
- | - | - | - | UBERABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM) | SV | 4 | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
- | - | - | - | UBERABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM) | SV | 4 | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 7.15 | [8 empty] | /
- | - | - | - | UBERABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM) | SV | 4 | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 9.1408 | [8 empty] | /
- | - | - | - | UBERABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM) | SV | 4 | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 545 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [545] | 3.9773 | [8 empty] | /
- | - | - | - | UBERABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM) | SV | 4 | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERVIÇO EM EIXO | 121 | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 13 | [8 empty] | /
- | - | - | - | UBERABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM) | SV | 4 | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | MONTAGEM | 90 | MONTAGEM (MONTAGEM DE MOENDA) - [90] | 15 | [8 empty] | /
- | - | - | - | UBERABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM) | SV | 4 | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 | [8 empty] | /
- | - | - | - | UBERABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | SV | 21 | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | RECEBIMENTO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
- | - | - | - | UBERABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | SV | 21 | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | GRAFITAMENTO | 91 | GRAFITAMENTO - [91] | 9.0627 | [8 empty] | /
- | - | - | - | UBERABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | SV | 21 | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 118 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-4000 - [118] | 10.1945 | [8 empty] | /
- | - | - | - | UBERABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | SV | 21 | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
- | - | - | - | UBERABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | SV | 21 | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
- | - | - | - | UBERABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | SV | 21 | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 7.15 | [8 empty] | /
- | - | - | - | UBERABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | SV | 21 | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 9.1408 | [8 empty] | /
- | - | - | - | UBERABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | SV | 21 | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 545 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [545] | 3.9773 | [8 empty] | /
- | - | - | - | UBERABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | SV | 21 | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERVIÇO EM EIXO | 121 | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 13 | [8 empty] | /
- | - | - | - | UBERABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | SV | 21 | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 | [8 empty] | /
- | - | - | - | UBERABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM) | SV | 12 | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | RECEBIMENTO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
- | - | - | - | UBERABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM) | SV | 12 | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | DESMONTAGEM | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 10 | [8 empty] | /
- | - | - | - | UBERABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM) | SV | 12 | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | GRAFITAMENTO | 91 | GRAFITAMENTO - [91] | 9.0627 | [8 empty] | /
- | - | - | - | UBERABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM) | SV | 12 | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 118 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-4000 - [118] | 10.1945 | [8 empty] | /
- | - | - | - | UBERABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM) | SV | 12 | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
- | - | - | - | UBERABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM) | SV | 12 | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
- | - | - | - | UBERABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM) | SV | 12 | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 7.15 | [8 empty] | /
- | - | - | - | UBERABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM) | SV | 12 | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 9.1408 | [8 empty] | /
- | - | - | - | UBERABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM) | SV | 12 | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 545 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [545] | 3.9773 | [8 empty] | /
- | - | - | - | UBERABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM) | SV | 12 | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERVIÇO EM EIXO | 121 | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 13 | [8 empty] | /
- | - | - | - | UBERABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM) | SV | 12 | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | MONTAGEM | 90 | MONTAGEM (MONTAGEM DE MOENDA) - [90] | 15 | [8 empty] | /
- | - | - | - | UBERABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM) | SV | 12 | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 | [8 empty] | /
- | - | - | - | UBERABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | SV | 54 | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | RECEBIMENTO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
- | - | - | - | UBERABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | SV | 54 | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | GRAFITAMENTO | 91 | GRAFITAMENTO - [91] | 9.0627 | [8 empty] | /
- | - | - | - | UBERABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | SV | 54 | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 118 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-4000 - [118] | 10.1945 | [8 empty] | /
- | - | - | - | UBERABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | SV | 54 | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
- | - | - | - | UBERABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | SV | 54 | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
- | - | - | - | UBERABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | SV | 54 | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 7.15 | [8 empty] | /
- | - | - | - | UBERABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | SV | 54 | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 9.1408 | [8 empty] | /
- | - | - | - | UBERABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | SV | 54 | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 545 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [545] | 3.9773 | [8 empty] | /
- | - | - | - | UBERABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | SV | 54 | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERVIÇO EM EIXO | 121 | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 13 | [8 empty] | /
- | - | - | - | UBERABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | SV | 54 | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 | [8 empty] | /
- | - | - | - | UBERABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM) | SV | 62 | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | RECEBIMENTO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
- | - | - | - | UBERABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM) | SV | 62 | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | DESMONTAGEM | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 10 | [8 empty] | /
- | - | - | - | UBERABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM) | SV | 62 | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | GRAFITAMENTO | 91 | GRAFITAMENTO - [91] | 9.0627 | [8 empty] | /
- | - | - | - | UBERABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM) | SV | 62 | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 118 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-4000 - [118] | 10.1945 | [8 empty] | /
- | - | - | - | UBERABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM) | SV | 62 | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
- | - | - | - | UBERABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM) | SV | 62 | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
- | - | - | - | UBERABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM) | SV | 62 | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 7.15 | [8 empty] | /
- | - | - | - | UBERABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM) | SV | 62 | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 9.1408 | [8 empty] | /
- | - | - | - | UBERABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM) | SV | 62 | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 545 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [545] | 3.9773 | [8 empty] | /
- | - | - | - | UBERABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM) | SV | 62 | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERVIÇO EM EIXO | 121 | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 13 | [8 empty] | /
- | - | - | - | UBERABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM) | SV | 62 | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | MONTAGEM | 90 | MONTAGEM (MONTAGEM DE MOENDA) - [90] | 15 | [8 empty] | /
- | - | - | - | UBERABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM) | SV | 62 | 1 | REFRISAMENTO | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 | [8 empty] | /
27669-1 | - | - | - | UBERABA | BAGACEIRA 2000mm | PC | 987103-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46262 |  | 35 |  | ago | 2026 |  | 35/2026
27669-1 | - | - | - | UBERABA | BAGACEIRA 2000mm | PC | 987103-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 13.59 |  | 46293 | 46293 | 40 | 40 | set | 2026 | 1 | 40/2026
27669-1 | - | - | - | UBERABA | BAGACEIRA 2000mm | PC | 987103-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.8 |  | 46293 | 46293 | 40 | 40 | set | 2026 | 1 | 40/2026
27669-1 | - | - | - | UBERABA | BAGACEIRA 2000mm | PC | 987103-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 9.72 |  | 46300 |  | 41 |  | out | 2026 |  | 41/2026
27669-1 | - | - | - | UBERABA | BAGACEIRA 2000mm | PC | 987103-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 5.4412 | [8 empty] | /
27669-1 | - | - | - | UBERABA | BAGACEIRA 2000mm | PC | 987103-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 2.2981 | [8 empty] | /
27669-1 | - | - | - | UBERABA | BAGACEIRA 2000mm | PC | 987103-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46339 |  | 46 |  | nov | 2026 |  | 46/2026
27669-2 | - | - | - | UBERABA | BAGACEIRA 2000mm | PC | 987104-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46262 |  | 35 |  | ago | 2026 |  | 35/2026
27669-2 | - | - | - | UBERABA | BAGACEIRA 2000mm | PC | 987104-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 107 | PLAINA DE MESA INGERSOL - [107] | 13.59 |  | 46293 | 46293 | 40 | 40 | set | 2026 | 1 | 40/2026
27669-2 | - | - | - | UBERABA | BAGACEIRA 2000mm | PC | 987104-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.8 |  | 46293 | 46293 | 40 | 40 | set | 2026 | 1 | 40/2026
27669-2 | - | - | - | UBERABA | BAGACEIRA 2000mm | PC | 987104-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 9.72 |  | 46300 |  | 41 |  | out | 2026 |  | 41/2026
27669-2 | - | - | - | UBERABA | BAGACEIRA 2000mm | PC | 987104-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 5.4412 | [8 empty] | /
27669-2 | - | - | - | UBERABA | BAGACEIRA 2000mm | PC | 987104-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 2.2981 | [8 empty] | /
27669-2 | - | - | - | UBERABA | BAGACEIRA 2000mm | PC | 987104-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46291 |  | 39 |  | set | 2026 |  | 39/2026
27669-3 | - | - | - | UBERABA | BAGACEIRA 1700mm | PC | 987105-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46262 |  | 35 |  | ago | 2026 |  | 35/2026
27669-3 | - | - | - | UBERABA | BAGACEIRA 1700mm | PC | 987105-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 11.79 |  | 46293 | 46293 | 40 | 40 | set | 2026 | 1 | 40/2026
27669-3 | - | - | - | UBERABA | BAGACEIRA 1700mm | PC | 987105-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.7182 |  | 46293 | 46293 | 40 | 40 | set | 2026 | 1 | 40/2026
27669-3 | - | - | - | UBERABA | BAGACEIRA 1700mm | PC | 987105-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 8.64 |  | 46300 |  | 41 |  | out | 2026 |  | 41/2026
27669-3 | - | - | - | UBERABA | BAGACEIRA 1700mm | PC | 987105-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 4.8766 | [8 empty] | /
27669-3 | - | - | - | UBERABA | BAGACEIRA 1700mm | PC | 987105-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 1.6849 | [8 empty] | /
27669-3 | - | - | - | UBERABA | BAGACEIRA 1700mm | PC | 987105-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46291 |  | 39 |  | set | 2026 |  | 39/2026
27616-57 | - | - | - | IPIRANGA PASSOS | BAGACEIRA 66" | PC | 1484033-2 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 11.79 | [8 empty] | /
27616-57 | - | - | - | IPIRANGA PASSOS | BAGACEIRA 66" | PC | 1484033-2 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.7182 | [8 empty] | /
27616-57 | - | - | - | IPIRANGA PASSOS | BAGACEIRA 66" | PC | 1484033-2 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 8.64 | [8 empty] | /
27616-57 | - | - | - | IPIRANGA PASSOS | BAGACEIRA 66" | PC | 1484033-2 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 4.8766 | [8 empty] | /
27616-57 | - | - | - | IPIRANGA PASSOS | BAGACEIRA 66" | PC | 1484033-2 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 1.6849 | [8 empty] | /
27616-57 | - | - | - | IPIRANGA PASSOS | BAGACEIRA 66" | PC | 1484033-2 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46314 |  | 43 |  | out | 2026 |  | 43/2026
27654-38 | - | - | - | COOPCANA | BAGACEIRA 54" | PC | 434131-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46259 |  | 35 |  | ago | 2026 |  | 35/2026
27654-38 | - | - | - | COOPCANA | BAGACEIRA 54" | PC | 434131-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 11.79 | [8 empty] | /
27654-38 | - | - | - | COOPCANA | BAGACEIRA 54" | PC | 434131-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.7182 | [8 empty] | /
27654-38 | - | - | - | COOPCANA | BAGACEIRA 54" | PC | 434131-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 8.64 | [8 empty] | /
27654-38 | - | - | - | COOPCANA | BAGACEIRA 54" | PC | 434131-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 4.8766 | [8 empty] | /
27654-38 | - | - | - | COOPCANA | BAGACEIRA 54" | PC | 434131-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 1.6849 | [8 empty] | /
27654-38 | - | - | - | COOPCANA | BAGACEIRA 54" | PC | 434131-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46387 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
27654-39 | - | - | - | COOPCANA | BAGACEIRA 54" | PC | 434132-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46259 |  | 35 |  | ago | 2026 |  | 35/2026
27654-39 | - | - | - | COOPCANA | BAGACEIRA 54" | PC | 434132-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 11.79 | [8 empty] | /
27654-39 | - | - | - | COOPCANA | BAGACEIRA 54" | PC | 434132-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.7182 | [8 empty] | /
27654-39 | - | - | - | COOPCANA | BAGACEIRA 54" | PC | 434132-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 8.64 | [8 empty] | /
27654-39 | - | - | - | COOPCANA | BAGACEIRA 54" | PC | 434132-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 4.8766 | [8 empty] | /
27654-39 | - | - | - | COOPCANA | BAGACEIRA 54" | PC | 434132-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 1.6849 | [8 empty] | /
27654-39 | - | - | - | COOPCANA | BAGACEIRA 54" | PC | 434132-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46387 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
27654-40 | - | - | - | COOPCANA | BAGACEIRA 59" | PC | 434133-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46259 |  | 35 |  | ago | 2026 |  | 35/2026
27654-40 | - | - | - | COOPCANA | BAGACEIRA 59" | PC | 434133-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 11.79 | [8 empty] | /
27654-40 | - | - | - | COOPCANA | BAGACEIRA 59" | PC | 434133-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.7182 | [8 empty] | /
27654-40 | - | - | - | COOPCANA | BAGACEIRA 59" | PC | 434133-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 8.64 | [8 empty] | /
27654-40 | - | - | - | COOPCANA | BAGACEIRA 59" | PC | 434133-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 4.8766 | [8 empty] | /
27654-40 | - | - | - | COOPCANA | BAGACEIRA 59" | PC | 434133-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 1.6849 | [8 empty] | /
27654-40 | - | - | - | COOPCANA | BAGACEIRA 59" | PC | 434133-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46387 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
27654-41 | - | - | - | COOPCANA | BAGACEIRA 78" | PC | 434134-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46259 |  | 35 |  | ago | 2026 |  | 35/2026
27654-41 | - | - | - | COOPCANA | BAGACEIRA 78" | PC | 434134-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 107 | PLAINA DE MESA INGERSOL - [107] | 13.59 | [8 empty] | /
27654-41 | - | - | - | COOPCANA | BAGACEIRA 78" | PC | 434134-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.8 | [8 empty] | /
27654-41 | - | - | - | COOPCANA | BAGACEIRA 78" | PC | 434134-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 9.72 | [8 empty] | /
27654-41 | - | - | - | COOPCANA | BAGACEIRA 78" | PC | 434134-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 5.4412 | [8 empty] | /
27654-41 | - | - | - | COOPCANA | BAGACEIRA 78" | PC | 434134-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 2.2981 | [8 empty] | /
27654-41 | - | - | - | COOPCANA | BAGACEIRA 78" | PC | 434134-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46387 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
27654-42 | - | - | - | COOPCANA | BAGACEIRA 60" | PC | 434135-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46259 |  | 35 |  | ago | 2026 |  | 35/2026
27654-42 | - | - | - | COOPCANA | BAGACEIRA 60" | PC | 434135-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 11.79 | [8 empty] | /
27654-42 | - | - | - | COOPCANA | BAGACEIRA 60" | PC | 434135-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.7182 | [8 empty] | /
27654-42 | - | - | - | COOPCANA | BAGACEIRA 60" | PC | 434135-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 8.64 | [8 empty] | /
27654-42 | - | - | - | COOPCANA | BAGACEIRA 60" | PC | 434135-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 4.8766 | [8 empty] | /
27654-42 | - | - | - | COOPCANA | BAGACEIRA 60" | PC | 434135-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 1.6849 | [8 empty] | /
27654-42 | - | - | - | COOPCANA | BAGACEIRA 60" | PC | 434135-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46387 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
27654-43 | - | - | - | COOPCANA | BAGACEIRA 78" | PC | 434136-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46259 |  | 35 |  | ago | 2026 |  | 35/2026
27654-43 | - | - | - | COOPCANA | BAGACEIRA 78" | PC | 434136-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 107 | PLAINA DE MESA INGERSOL - [107] | 13.59 | [8 empty] | /
27654-43 | - | - | - | COOPCANA | BAGACEIRA 78" | PC | 434136-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.8 | [8 empty] | /
27654-43 | - | - | - | COOPCANA | BAGACEIRA 78" | PC | 434136-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 9.72 | [8 empty] | /
27654-43 | - | - | - | COOPCANA | BAGACEIRA 78" | PC | 434136-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 5.4412 | [8 empty] | /
27654-43 | - | - | - | COOPCANA | BAGACEIRA 78" | PC | 434136-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 2.2981 | [8 empty] | /
27654-43 | - | - | - | COOPCANA | BAGACEIRA 78" | PC | 434136-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46387 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
27693-1 | - | - | - | SAO JOSE DA ESTIVA | BAGACEIRA 78" | PC | 1538049-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46317 |  | 43 |  | out | 2026 |  | 43/2026
27693-1 | - | - | - | SAO JOSE DA ESTIVA | BAGACEIRA 78" | PC | 1538049-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 107 | PLAINA DE MESA INGERSOL - [107] | 13.59 | [8 empty] | /
27693-1 | - | - | - | SAO JOSE DA ESTIVA | BAGACEIRA 78" | PC | 1538049-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.8 | [8 empty] | /
27693-1 | - | - | - | SAO JOSE DA ESTIVA | BAGACEIRA 78" | PC | 1538049-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 9.72 | [8 empty] | /
27693-1 | - | - | - | SAO JOSE DA ESTIVA | BAGACEIRA 78" | PC | 1538049-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 5.4412 | [8 empty] | /
27693-1 | - | - | - | SAO JOSE DA ESTIVA | BAGACEIRA 78" | PC | 1538049-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 2.2981 | [8 empty] | /
27693-1 | - | - | - | SAO JOSE DA ESTIVA | BAGACEIRA 78" | PC | 1538049-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46337 |  | 46 |  | nov | 2026 |  | 46/2026
27693-2 | - | - | - | SAO JOSE DA ESTIVA | BAGACEIRA 78" | PC | 1538050-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46317 |  | 43 |  | out | 2026 |  | 43/2026
27693-2 | - | - | - | SAO JOSE DA ESTIVA | BAGACEIRA 78" | PC | 1538050-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 107 | PLAINA DE MESA INGERSOL - [107] | 13.59 | [8 empty] | /
27693-2 | - | - | - | SAO JOSE DA ESTIVA | BAGACEIRA 78" | PC | 1538050-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.8 | [8 empty] | /
27693-2 | - | - | - | SAO JOSE DA ESTIVA | BAGACEIRA 78" | PC | 1538050-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 9.72 | [8 empty] | /
27693-2 | - | - | - | SAO JOSE DA ESTIVA | BAGACEIRA 78" | PC | 1538050-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 5.4412 | [8 empty] | /
27693-2 | - | - | - | SAO JOSE DA ESTIVA | BAGACEIRA 78" | PC | 1538050-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 2.2981 | [8 empty] | /
27693-2 | - | - | - | SAO JOSE DA ESTIVA | BAGACEIRA 78" | PC | 1538050-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46337 |  | 46 |  | nov | 2026 |  | 46/2026
27693-3 | - | - | - | SAO JOSE DA ESTIVA | BAGACEIRA 78" | PC | 1538051-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46317 |  | 43 |  | out | 2026 |  | 43/2026
27693-3 | - | - | - | SAO JOSE DA ESTIVA | BAGACEIRA 78" | PC | 1538051-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 107 | PLAINA DE MESA INGERSOL - [107] | 13.59 | [8 empty] | /
27693-3 | - | - | - | SAO JOSE DA ESTIVA | BAGACEIRA 78" | PC | 1538051-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.8 | [8 empty] | /
27693-3 | - | - | - | SAO JOSE DA ESTIVA | BAGACEIRA 78" | PC | 1538051-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 9.72 | [8 empty] | /
27693-3 | - | - | - | SAO JOSE DA ESTIVA | BAGACEIRA 78" | PC | 1538051-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 5.4412 | [8 empty] | /
27693-3 | - | - | - | SAO JOSE DA ESTIVA | BAGACEIRA 78" | PC | 1538051-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 2.2981 | [8 empty] | /
27693-3 | - | - | - | SAO JOSE DA ESTIVA | BAGACEIRA 78" | PC | 1538051-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46337 |  | 46 |  | nov | 2026 |  | 46/2026
27693-10 | - | - | - | SAO JOSE DA ESTIVA | BAGACEIRA 84" | PC | 1538052-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46317 |  | 43 |  | out | 2026 |  | 43/2026
27693-10 | - | - | - | SAO JOSE DA ESTIVA | BAGACEIRA 84" | PC | 1538052-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 15.66 | [8 empty] | /
27693-10 | - | - | - | SAO JOSE DA ESTIVA | BAGACEIRA 84" | PC | 1538052-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.8818 | [8 empty] | /
27693-10 | - | - | - | SAO JOSE DA ESTIVA | BAGACEIRA 84" | PC | 1538052-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 10.26 | [8 empty] | /
27693-10 | - | - | - | SAO JOSE DA ESTIVA | BAGACEIRA 84" | PC | 1538052-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 5.7235 | [8 empty] | /
27693-10 | - | - | - | SAO JOSE DA ESTIVA | BAGACEIRA 84" | PC | 1538052-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 2.4214 | [8 empty] | /
27693-10 | - | - | - | SAO JOSE DA ESTIVA | BAGACEIRA 84" | PC | 1538052-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46337 |  | 46 |  | nov | 2026 |  | 46/2026
27693-11 | - | - | - | SAO JOSE DA ESTIVA | BAGACEIRA 84" | PC | 1538053-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46317 |  | 43 |  | out | 2026 |  | 43/2026
27693-11 | - | - | - | SAO JOSE DA ESTIVA | BAGACEIRA 84" | PC | 1538053-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 15.66 | [8 empty] | /
27693-11 | - | - | - | SAO JOSE DA ESTIVA | BAGACEIRA 84" | PC | 1538053-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.8818 | [8 empty] | /
27693-11 | - | - | - | SAO JOSE DA ESTIVA | BAGACEIRA 84" | PC | 1538053-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 10.26 | [8 empty] | /
27693-11 | - | - | - | SAO JOSE DA ESTIVA | BAGACEIRA 84" | PC | 1538053-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 5.7235 | [8 empty] | /
27693-11 | - | - | - | SAO JOSE DA ESTIVA | BAGACEIRA 84" | PC | 1538053-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 2.4214 | [8 empty] | /
27693-11 | - | - | - | SAO JOSE DA ESTIVA | BAGACEIRA 84" | PC | 1538053-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46337 |  | 46 |  | nov | 2026 |  | 46/2026
27693-12 | - | - | - | SAO JOSE DA ESTIVA | BAGACEIRA 84" | PC | 1538054-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46317 |  | 43 |  | out | 2026 |  | 43/2026
27693-12 | - | - | - | SAO JOSE DA ESTIVA | BAGACEIRA 84" | PC | 1538054-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 15.66 | [8 empty] | /
27693-12 | - | - | - | SAO JOSE DA ESTIVA | BAGACEIRA 84" | PC | 1538054-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.8818 | [8 empty] | /
27693-12 | - | - | - | SAO JOSE DA ESTIVA | BAGACEIRA 84" | PC | 1538054-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 10.26 | [8 empty] | /
27693-12 | - | - | - | SAO JOSE DA ESTIVA | BAGACEIRA 84" | PC | 1538054-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 5.7235 | [8 empty] | /
27693-12 | - | - | - | SAO JOSE DA ESTIVA | BAGACEIRA 84" | PC | 1538054-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 2.4214 | [8 empty] | /
27693-12 | - | - | - | SAO JOSE DA ESTIVA | BAGACEIRA 84" | PC | 1538054-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46337 |  | 46 |  | nov | 2026 |  | 46/2026
27669-4 | - | - | - | UBERABA | BAGACEIRA 1700 mm | PC | 987106-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46262 |  | 35 |  | ago | 2026 |  | 35/2026
27669-4 | - | - | - | UBERABA | BAGACEIRA 1700 mm | PC | 987106-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 11.79 |  | 46293 | 46293 | 40 | 40 | set | 2026 | 1 | 40/2026
27669-4 | - | - | - | UBERABA | BAGACEIRA 1700 mm | PC | 987106-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.7182 |  | 46293 | 46293 | 40 | 40 | set | 2026 | 1 | 40/2026
27669-4 | - | - | - | UBERABA | BAGACEIRA 1700 mm | PC | 987106-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 8.64 |  | 46300 |  | 41 |  | out | 2026 |  | 41/2026
27669-4 | - | - | - | UBERABA | BAGACEIRA 1700 mm | PC | 987106-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 4.8766 | [8 empty] | /
27669-4 | - | - | - | UBERABA | BAGACEIRA 1700 mm | PC | 987106-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 1.6849 | [8 empty] | /
27669-4 | - | - | - | UBERABA | BAGACEIRA 1700 mm | PC | 987106-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46291 |  | 39 |  | set | 2026 |  | 39/2026
27669-5 | - | - | - | UBERABA | BAGACEIRA 1700mm | PC | 987107-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46262 |  | 35 |  | ago | 2026 |  | 35/2026
27669-5 | - | - | - | UBERABA | BAGACEIRA 1700mm | PC | 987107-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 11.79 |  | 46293 |  | 40 |  | set | 2026 |  | 40/2026
27669-5 | - | - | - | UBERABA | BAGACEIRA 1700mm | PC | 987107-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.7182 |  | 46293 |  | 40 |  | set | 2026 |  | 40/2026
27669-5 | - | - | - | UBERABA | BAGACEIRA 1700mm | PC | 987107-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 8.64 |  | 46300 |  | 41 |  | out | 2026 |  | 41/2026
27669-5 | - | - | - | UBERABA | BAGACEIRA 1700mm | PC | 987107-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 4.8766 | [8 empty] | /
27669-5 | - | - | - | UBERABA | BAGACEIRA 1700mm | PC | 987107-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 1.6849 | [8 empty] | /
27669-5 | - | - | - | UBERABA | BAGACEIRA 1700mm | PC | 987107-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46291 |  | 39 |  | set | 2026 |  | 39/2026
27669-6 | - | - | - | UBERABA | BAGACEIRA 1700mm | PC | 987108-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46262 |  | 35 |  | ago | 2026 |  | 35/2026
27669-6 | - | - | - | UBERABA | BAGACEIRA 1700mm | PC | 987108-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 11.79 |  | 46293 |  | 40 |  | set | 2026 |  | 40/2026
27669-6 | - | - | - | UBERABA | BAGACEIRA 1700mm | PC | 987108-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.7182 |  | 46293 |  | 40 |  | set | 2026 |  | 40/2026
27669-6 | - | - | - | UBERABA | BAGACEIRA 1700mm | PC | 987108-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 8.64 |  | 46300 |  | 41 |  | out | 2026 |  | 41/2026
27669-6 | - | - | - | UBERABA | BAGACEIRA 1700mm | PC | 987108-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 4.8766 | [8 empty] | /
27669-6 | - | - | - | UBERABA | BAGACEIRA 1700mm | PC | 987108-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 1.6849 | [8 empty] | /
27669-6 | - | - | - | UBERABA | BAGACEIRA 1700mm | PC | 987108-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46291 |  | 39 |  | set | 2026 |  | 39/2026
27717-7 | - | - | - | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | BAGACEIRA 78" | PC | 1423029-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46332 |  | 45 |  | nov | 2026 |  | 45/2026
27717-7 | - | - | - | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | BAGACEIRA 78" | PC | 1423029-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 107 | PLAINA DE MESA INGERSOL - [107] | 13.59 | [8 empty] | /
27717-7 | - | - | - | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | BAGACEIRA 78" | PC | 1423029-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.8 | [8 empty] | /
27717-7 | - | - | - | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | BAGACEIRA 78" | PC | 1423029-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 9.72 | [8 empty] | /
27717-7 | - | - | - | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | BAGACEIRA 78" | PC | 1423029-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 5.4412 | [8 empty] | /
27717-7 | - | - | - | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | BAGACEIRA 78" | PC | 1423029-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 2.2981 | [8 empty] | /
27717-7 | - | - | - | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | BAGACEIRA 78" | PC | 1423029-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46356 |  | 49 |  | nov | 2026 |  | 49/2026
27717-8 | - | - | - | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | BAGACEIRA 78" | PC | 1423030-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46332 |  | 45 |  | nov | 2026 |  | 45/2026
27717-8 | - | - | - | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | BAGACEIRA 78" | PC | 1423030-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 107 | PLAINA DE MESA INGERSOL - [107] | 13.59 | [8 empty] | /
27717-8 | - | - | - | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | BAGACEIRA 78" | PC | 1423030-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.8 | [8 empty] | /
27717-8 | - | - | - | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | BAGACEIRA 78" | PC | 1423030-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 9.72 | [8 empty] | /
27717-8 | - | - | - | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | BAGACEIRA 78" | PC | 1423030-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 5.4412 | [8 empty] | /
27717-8 | - | - | - | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | BAGACEIRA 78" | PC | 1423030-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 2.2981 | [8 empty] | /
27717-8 | - | - | - | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | BAGACEIRA 78" | PC | 1423030-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46356 |  | 49 |  | nov | 2026 |  | 49/2026
27717-9 | - | - | - | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | BAGACEIRA 78" | PC | 1423031-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46332 |  | 45 |  | nov | 2026 |  | 45/2026
27717-9 | - | - | - | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | BAGACEIRA 78" | PC | 1423031-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 107 | PLAINA DE MESA INGERSOL - [107] | 13.59 | [8 empty] | /
27717-9 | - | - | - | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | BAGACEIRA 78" | PC | 1423031-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.8 | [8 empty] | /
27717-9 | - | - | - | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | BAGACEIRA 78" | PC | 1423031-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 9.72 | [8 empty] | /
27717-9 | - | - | - | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | BAGACEIRA 78" | PC | 1423031-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 5.4412 | [8 empty] | /
27717-9 | - | - | - | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | BAGACEIRA 78" | PC | 1423031-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 2.2981 | [8 empty] | /
27717-9 | - | - | - | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | BAGACEIRA 78" | PC | 1423031-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46356 |  | 49 |  | nov | 2026 |  | 49/2026
27717-10 | - | - | - | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | BAGACEIRA 78" | PC | 1423032-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46332 |  | 45 |  | nov | 2026 |  | 45/2026
27717-10 | - | - | - | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | BAGACEIRA 78" | PC | 1423032-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 107 | PLAINA DE MESA INGERSOL - [107] | 13.59 | [8 empty] | /
27717-10 | - | - | - | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | BAGACEIRA 78" | PC | 1423032-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.8 | [8 empty] | /
27717-10 | - | - | - | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | BAGACEIRA 78" | PC | 1423032-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 9.72 | [8 empty] | /
27717-10 | - | - | - | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | BAGACEIRA 78" | PC | 1423032-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 5.4412 | [8 empty] | /
27717-10 | - | - | - | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | BAGACEIRA 78" | PC | 1423032-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 2.2981 | [8 empty] | /
27717-10 | - | - | - | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | BAGACEIRA 78" | PC | 1423032-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46356 |  | 49 |  | nov | 2026 |  | 49/2026
27717-11 | - | - | - | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | BAGACEIRA 78" | PC | 1423033-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46332 |  | 45 |  | nov | 2026 |  | 45/2026
27717-11 | - | - | - | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | BAGACEIRA 78" | PC | 1423033-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 107 | PLAINA DE MESA INGERSOL - [107] | 13.59 | [8 empty] | /
27717-11 | - | - | - | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | BAGACEIRA 78" | PC | 1423033-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.8 | [8 empty] | /
27717-11 | - | - | - | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | BAGACEIRA 78" | PC | 1423033-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 9.72 | [8 empty] | /
27717-11 | - | - | - | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | BAGACEIRA 78" | PC | 1423033-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 5.4412 | [8 empty] | /
27717-11 | - | - | - | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | BAGACEIRA 78" | PC | 1423033-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 2.2981 | [8 empty] | /
27717-11 | - | - | - | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | BAGACEIRA 78" | PC | 1423033-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46356 |  | 49 |  | nov | 2026 |  | 49/2026
27717-12 | - | - | - | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | BAGACEIRA 78" | PC | 1423034-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46332 |  | 45 |  | nov | 2026 |  | 45/2026
27717-12 | - | - | - | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | BAGACEIRA 78" | PC | 1423034-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 107 | PLAINA DE MESA INGERSOL - [107] | 13.59 | [8 empty] | /
27717-12 | - | - | - | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | BAGACEIRA 78" | PC | 1423034-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.8 | [8 empty] | /
27717-12 | - | - | - | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | BAGACEIRA 78" | PC | 1423034-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 9.72 | [8 empty] | /
27717-12 | - | - | - | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | BAGACEIRA 78" | PC | 1423034-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 5.4412 | [8 empty] | /
27717-12 | - | - | - | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | BAGACEIRA 78" | PC | 1423034-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 2.2981 | [8 empty] | /
27717-12 | - | - | - | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | BAGACEIRA 78" | PC | 1423034-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46356 |  | 49 |  | nov | 2026 |  | 49/2026
27712-11 | - | - | - | ACUCAREIRA QUATA S.A - SAO JOSE | BAGACEIRA 78" | PC | 318025-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46318 |  | 43 |  | out | 2026 |  | 43/2026
27712-11 | - | - | - | ACUCAREIRA QUATA S.A - SAO JOSE | BAGACEIRA 78" | PC | 318025-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 107 | PLAINA DE MESA INGERSOL - [107] | 13.59 | [8 empty] | /
27712-11 | - | - | - | ACUCAREIRA QUATA S.A - SAO JOSE | BAGACEIRA 78" | PC | 318025-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.8 | [8 empty] | /
27712-11 | - | - | - | ACUCAREIRA QUATA S.A - SAO JOSE | BAGACEIRA 78" | PC | 318025-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 9.72 | [8 empty] | /
27712-11 | - | - | - | ACUCAREIRA QUATA S.A - SAO JOSE | BAGACEIRA 78" | PC | 318025-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 5.4412 | [8 empty] | /
27712-11 | - | - | - | ACUCAREIRA QUATA S.A - SAO JOSE | BAGACEIRA 78" | PC | 318025-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 2.2981 | [8 empty] | /
27712-11 | - | - | - | ACUCAREIRA QUATA S.A - SAO JOSE | BAGACEIRA 78" | PC | 318025-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46356 |  | 49 |  | nov | 2026 |  | 49/2026
27712-12 | - | - | - | ACUCAREIRA QUATA S.A - SAO JOSE | BAGACEIRA 78" | PC | 318026-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46318 |  | 43 |  | out | 2026 |  | 43/2026
27712-12 | - | - | - | ACUCAREIRA QUATA S.A - SAO JOSE | BAGACEIRA 78" | PC | 318026-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 107 | PLAINA DE MESA INGERSOL - [107] | 13.59 | [8 empty] | /
27712-12 | - | - | - | ACUCAREIRA QUATA S.A - SAO JOSE | BAGACEIRA 78" | PC | 318026-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.8 | [8 empty] | /
27712-12 | - | - | - | ACUCAREIRA QUATA S.A - SAO JOSE | BAGACEIRA 78" | PC | 318026-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 9.72 | [8 empty] | /
27712-12 | - | - | - | ACUCAREIRA QUATA S.A - SAO JOSE | BAGACEIRA 78" | PC | 318026-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 5.4412 | [8 empty] | /
27712-12 | - | - | - | ACUCAREIRA QUATA S.A - SAO JOSE | BAGACEIRA 78" | PC | 318026-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 2.2981 | [8 empty] | /
27712-12 | - | - | - | ACUCAREIRA QUATA S.A - SAO JOSE | BAGACEIRA 78" | PC | 318026-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46356 |  | 49 |  | nov | 2026 |  | 49/2026
27717-1 | - | - | - | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | BAGACEIRA 54" | PC | 1423023-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46332 |  | 45 |  | nov | 2026 |  | 45/2026
27717-1 | - | - | - | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | BAGACEIRA 54" | PC | 1423023-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 11.79 | [8 empty] | /
27717-1 | - | - | - | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | BAGACEIRA 54" | PC | 1423023-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.7182 | [8 empty] | /
27717-1 | - | - | - | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | BAGACEIRA 54" | PC | 1423023-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 8.64 | [8 empty] | /
27717-1 | - | - | - | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | BAGACEIRA 54" | PC | 1423023-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 4.8766 | [8 empty] | /
27717-1 | - | - | - | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | BAGACEIRA 54" | PC | 1423023-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 1.6849 | [8 empty] | /
27717-1 | - | - | - | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | BAGACEIRA 54" | PC | 1423023-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46356 |  | 49 |  | nov | 2026 |  | 49/2026
27717-2 | - | - | - | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | BAGACEIRA 54" | PC | 1423024-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46332 |  | 45 |  | nov | 2026 |  | 45/2026
27717-2 | - | - | - | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | BAGACEIRA 54" | PC | 1423024-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 11.79 | [8 empty] | /
27717-2 | - | - | - | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | BAGACEIRA 54" | PC | 1423024-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.7182 | [8 empty] | /
27717-2 | - | - | - | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | BAGACEIRA 54" | PC | 1423024-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 8.64 | [8 empty] | /
27717-2 | - | - | - | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | BAGACEIRA 54" | PC | 1423024-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 4.8766 | [8 empty] | /
27717-2 | - | - | - | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | BAGACEIRA 54" | PC | 1423024-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 1.6849 | [8 empty] | /
27717-2 | - | - | - | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | BAGACEIRA 54" | PC | 1423024-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46356 |  | 49 |  | nov | 2026 |  | 49/2026
27717-3 | - | - | - | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | BAGACEIRA 54" | PC | 1423025-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46332 |  | 45 |  | nov | 2026 |  | 45/2026
27717-3 | - | - | - | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | BAGACEIRA 54" | PC | 1423025-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 11.79 | [8 empty] | /
27717-3 | - | - | - | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | BAGACEIRA 54" | PC | 1423025-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.7182 | [8 empty] | /
27717-3 | - | - | - | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | BAGACEIRA 54" | PC | 1423025-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 8.64 | [8 empty] | /
27717-3 | - | - | - | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | BAGACEIRA 54" | PC | 1423025-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 4.8766 | [8 empty] | /
27717-3 | - | - | - | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | BAGACEIRA 54" | PC | 1423025-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 1.6849 | [8 empty] | /
27717-3 | - | - | - | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | BAGACEIRA 54" | PC | 1423025-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46356 |  | 49 |  | nov | 2026 |  | 49/2026
27717-4 | - | - | - | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | BAGACEIRA 54" | PC | 1423026-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46332 |  | 45 |  | nov | 2026 |  | 45/2026
27717-4 | - | - | - | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | BAGACEIRA 54" | PC | 1423026-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 11.79 | [8 empty] | /
27717-4 | - | - | - | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | BAGACEIRA 54" | PC | 1423026-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.7182 | [8 empty] | /
27717-4 | - | - | - | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | BAGACEIRA 54" | PC | 1423026-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 8.64 | [8 empty] | /
27717-4 | - | - | - | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | BAGACEIRA 54" | PC | 1423026-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 4.8766 | [8 empty] | /
27717-4 | - | - | - | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | BAGACEIRA 54" | PC | 1423026-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 1.6849 | [8 empty] | /
27717-4 | - | - | - | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | BAGACEIRA 54" | PC | 1423026-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46356 |  | 49 |  | nov | 2026 |  | 49/2026
27717-5 | - | - | - | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | BAGACEIRA 54" | PC | 1423027-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46332 |  | 45 |  | nov | 2026 |  | 45/2026
27717-5 | - | - | - | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | BAGACEIRA 54" | PC | 1423027-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 11.79 | [8 empty] | /
27717-5 | - | - | - | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | BAGACEIRA 54" | PC | 1423027-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.7182 | [8 empty] | /
27717-5 | - | - | - | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | BAGACEIRA 54" | PC | 1423027-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 8.64 | [8 empty] | /
27717-5 | - | - | - | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | BAGACEIRA 54" | PC | 1423027-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 4.8766 | [8 empty] | /
27717-5 | - | - | - | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | BAGACEIRA 54" | PC | 1423027-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 1.6849 | [8 empty] | /
27717-5 | - | - | - | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | BAGACEIRA 54" | PC | 1423027-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46356 |  | 49 |  | nov | 2026 |  | 49/2026
27717-6 | - | - | - | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | BAGACEIRA 54" | PC | 1423028-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46332 |  | 45 |  | nov | 2026 |  | 45/2026
27717-6 | - | - | - | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | BAGACEIRA 54" | PC | 1423028-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 11.79 | [8 empty] | /
27717-6 | - | - | - | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | BAGACEIRA 54" | PC | 1423028-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.7182 | [8 empty] | /
27717-6 | - | - | - | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | BAGACEIRA 54" | PC | 1423028-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 8.64 | [8 empty] | /
27717-6 | - | - | - | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | BAGACEIRA 54" | PC | 1423028-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 4.8766 | [8 empty] | /
27717-6 | - | - | - | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | BAGACEIRA 54" | PC | 1423028-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 1.6849 | [8 empty] | /
27717-6 | - | - | - | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | BAGACEIRA 54" | PC | 1423028-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46356 |  | 49 |  | nov | 2026 |  | 49/2026
27712-1 | - | - | - | ACUCAREIRA QUATA S.A - SAO JOSE | BAGACEIRA 54" | PC | 318015-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46318 |  | 43 |  | out | 2026 |  | 43/2026
27712-1 | - | - | - | ACUCAREIRA QUATA S.A - SAO JOSE | BAGACEIRA 54" | PC | 318015-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 11.79 | [8 empty] | /
27712-1 | - | - | - | ACUCAREIRA QUATA S.A - SAO JOSE | BAGACEIRA 54" | PC | 318015-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.7182 | [8 empty] | /
27712-1 | - | - | - | ACUCAREIRA QUATA S.A - SAO JOSE | BAGACEIRA 54" | PC | 318015-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 8.64 | [8 empty] | /
27712-1 | - | - | - | ACUCAREIRA QUATA S.A - SAO JOSE | BAGACEIRA 54" | PC | 318015-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 4.8766 | [8 empty] | /
27712-1 | - | - | - | ACUCAREIRA QUATA S.A - SAO JOSE | BAGACEIRA 54" | PC | 318015-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 1.6849 | [8 empty] | /
27712-1 | - | - | - | ACUCAREIRA QUATA S.A - SAO JOSE | BAGACEIRA 54" | PC | 318015-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46356 |  | 49 |  | nov | 2026 |  | 49/2026
27712-2 | - | - | - | ACUCAREIRA QUATA S.A - SAO JOSE | BAGACEIRA 54" | PC | 318016-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46318 |  | 43 |  | out | 2026 |  | 43/2026
27712-2 | - | - | - | ACUCAREIRA QUATA S.A - SAO JOSE | BAGACEIRA 54" | PC | 318016-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 11.79 | [8 empty] | /
27712-2 | - | - | - | ACUCAREIRA QUATA S.A - SAO JOSE | BAGACEIRA 54" | PC | 318016-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.7182 | [8 empty] | /
27712-2 | - | - | - | ACUCAREIRA QUATA S.A - SAO JOSE | BAGACEIRA 54" | PC | 318016-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 8.64 | [8 empty] | /
27712-2 | - | - | - | ACUCAREIRA QUATA S.A - SAO JOSE | BAGACEIRA 54" | PC | 318016-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 4.8766 | [8 empty] | /
27712-2 | - | - | - | ACUCAREIRA QUATA S.A - SAO JOSE | BAGACEIRA 54" | PC | 318016-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 1.6849 | [8 empty] | /
27712-2 | - | - | - | ACUCAREIRA QUATA S.A - SAO JOSE | BAGACEIRA 54" | PC | 318016-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46356 |  | 49 |  | nov | 2026 |  | 49/2026
27712-3 | - | - | - | ACUCAREIRA QUATA S.A - SAO JOSE | BAGACEIRA 54" | PC | 318017-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46318 |  | 43 |  | out | 2026 |  | 43/2026
27712-3 | - | - | - | ACUCAREIRA QUATA S.A - SAO JOSE | BAGACEIRA 54" | PC | 318017-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 11.79 | [8 empty] | /
27712-3 | - | - | - | ACUCAREIRA QUATA S.A - SAO JOSE | BAGACEIRA 54" | PC | 318017-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.7182 | [8 empty] | /
27712-3 | - | - | - | ACUCAREIRA QUATA S.A - SAO JOSE | BAGACEIRA 54" | PC | 318017-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 8.64 | [8 empty] | /
27712-3 | - | - | - | ACUCAREIRA QUATA S.A - SAO JOSE | BAGACEIRA 54" | PC | 318017-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 4.8766 | [8 empty] | /
27712-3 | - | - | - | ACUCAREIRA QUATA S.A - SAO JOSE | BAGACEIRA 54" | PC | 318017-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 1.6849 | [8 empty] | /
27712-3 | - | - | - | ACUCAREIRA QUATA S.A - SAO JOSE | BAGACEIRA 54" | PC | 318017-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46356 |  | 49 |  | nov | 2026 |  | 49/2026
27712-4 | - | - | - | ACUCAREIRA QUATA S.A - SAO JOSE | BAGACEIRA 54" | PC | 318018-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46318 |  | 43 |  | out | 2026 |  | 43/2026
27712-4 | - | - | - | ACUCAREIRA QUATA S.A - SAO JOSE | BAGACEIRA 54" | PC | 318018-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 11.79 | [8 empty] | /
27712-4 | - | - | - | ACUCAREIRA QUATA S.A - SAO JOSE | BAGACEIRA 54" | PC | 318018-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.7182 | [8 empty] | /
27712-4 | - | - | - | ACUCAREIRA QUATA S.A - SAO JOSE | BAGACEIRA 54" | PC | 318018-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 8.64 | [8 empty] | /
27712-4 | - | - | - | ACUCAREIRA QUATA S.A - SAO JOSE | BAGACEIRA 54" | PC | 318018-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 4.8766 | [8 empty] | /
27712-4 | - | - | - | ACUCAREIRA QUATA S.A - SAO JOSE | BAGACEIRA 54" | PC | 318018-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 1.6849 | [8 empty] | /
27712-4 | - | - | - | ACUCAREIRA QUATA S.A - SAO JOSE | BAGACEIRA 54" | PC | 318018-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46356 |  | 49 |  | nov | 2026 |  | 49/2026
27712-5 | - | - | - | ACUCAREIRA QUATA S.A - SAO JOSE | BAGACEIRA 54" | PC | 318019-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46318 |  | 43 |  | out | 2026 |  | 43/2026
27712-5 | - | - | - | ACUCAREIRA QUATA S.A - SAO JOSE | BAGACEIRA 54" | PC | 318019-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 11.79 | [8 empty] | /
27712-5 | - | - | - | ACUCAREIRA QUATA S.A - SAO JOSE | BAGACEIRA 54" | PC | 318019-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.7182 | [8 empty] | /
27712-5 | - | - | - | ACUCAREIRA QUATA S.A - SAO JOSE | BAGACEIRA 54" | PC | 318019-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 8.64 | [8 empty] | /
27712-5 | - | - | - | ACUCAREIRA QUATA S.A - SAO JOSE | BAGACEIRA 54" | PC | 318019-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 4.8766 | [8 empty] | /
27712-5 | - | - | - | ACUCAREIRA QUATA S.A - SAO JOSE | BAGACEIRA 54" | PC | 318019-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 1.6849 | [8 empty] | /
27712-5 | - | - | - | ACUCAREIRA QUATA S.A - SAO JOSE | BAGACEIRA 54" | PC | 318019-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46356 |  | 49 |  | nov | 2026 |  | 49/2026
27712-6 | - | - | - | ACUCAREIRA QUATA S.A - SAO JOSE | BAGACEIRA 54" | PC | 318020-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46318 |  | 43 |  | out | 2026 |  | 43/2026
27712-6 | - | - | - | ACUCAREIRA QUATA S.A - SAO JOSE | BAGACEIRA 54" | PC | 318020-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 11.79 | [8 empty] | /
27712-6 | - | - | - | ACUCAREIRA QUATA S.A - SAO JOSE | BAGACEIRA 54" | PC | 318020-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.7182 | [8 empty] | /
27712-6 | - | - | - | ACUCAREIRA QUATA S.A - SAO JOSE | BAGACEIRA 54" | PC | 318020-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 8.64 | [8 empty] | /
27712-6 | - | - | - | ACUCAREIRA QUATA S.A - SAO JOSE | BAGACEIRA 54" | PC | 318020-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 4.8766 | [8 empty] | /
27712-6 | - | - | - | ACUCAREIRA QUATA S.A - SAO JOSE | BAGACEIRA 54" | PC | 318020-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 1.6849 | [8 empty] | /
27712-6 | - | - | - | ACUCAREIRA QUATA S.A - SAO JOSE | BAGACEIRA 54" | PC | 318020-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46356 |  | 49 |  | nov | 2026 |  | 49/2026
27712-7 | - | - | - | ACUCAREIRA QUATA S.A - SAO JOSE | BAGACEIRA 78" | PC | 318021-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46318 |  | 43 |  | out | 2026 |  | 43/2026
27712-7 | - | - | - | ACUCAREIRA QUATA S.A - SAO JOSE | BAGACEIRA 78" | PC | 318021-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 107 | PLAINA DE MESA INGERSOL - [107] | 13.59 | [8 empty] | /
27712-7 | - | - | - | ACUCAREIRA QUATA S.A - SAO JOSE | BAGACEIRA 78" | PC | 318021-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.8 | [8 empty] | /
27712-7 | - | - | - | ACUCAREIRA QUATA S.A - SAO JOSE | BAGACEIRA 78" | PC | 318021-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 9.72 | [8 empty] | /
27712-7 | - | - | - | ACUCAREIRA QUATA S.A - SAO JOSE | BAGACEIRA 78" | PC | 318021-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 5.4412 | [8 empty] | /
27712-7 | - | - | - | ACUCAREIRA QUATA S.A - SAO JOSE | BAGACEIRA 78" | PC | 318021-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 2.2981 | [8 empty] | /
27712-7 | - | - | - | ACUCAREIRA QUATA S.A - SAO JOSE | BAGACEIRA 78" | PC | 318021-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46356 |  | 49 |  | nov | 2026 |  | 49/2026
27712-8 | - | - | - | ACUCAREIRA QUATA S.A - SAO JOSE | BAGACEIRA 78" | PC | 318022-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46318 |  | 43 |  | out | 2026 |  | 43/2026
27712-8 | - | - | - | ACUCAREIRA QUATA S.A - SAO JOSE | BAGACEIRA 78" | PC | 318022-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 107 | PLAINA DE MESA INGERSOL - [107] | 13.59 | [8 empty] | /
27712-8 | - | - | - | ACUCAREIRA QUATA S.A - SAO JOSE | BAGACEIRA 78" | PC | 318022-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.8 | [8 empty] | /
27712-8 | - | - | - | ACUCAREIRA QUATA S.A - SAO JOSE | BAGACEIRA 78" | PC | 318022-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 9.72 | [8 empty] | /
27712-8 | - | - | - | ACUCAREIRA QUATA S.A - SAO JOSE | BAGACEIRA 78" | PC | 318022-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 5.4412 | [8 empty] | /
27712-8 | - | - | - | ACUCAREIRA QUATA S.A - SAO JOSE | BAGACEIRA 78" | PC | 318022-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 2.2981 | [8 empty] | /
27712-8 | - | - | - | ACUCAREIRA QUATA S.A - SAO JOSE | BAGACEIRA 78" | PC | 318022-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46356 |  | 49 |  | nov | 2026 |  | 49/2026
27712-9 | - | - | - | ACUCAREIRA QUATA S.A - SAO JOSE | BAGACEIRA 78" | PC | 318023-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46318 |  | 43 |  | out | 2026 |  | 43/2026
27712-9 | - | - | - | ACUCAREIRA QUATA S.A - SAO JOSE | BAGACEIRA 78" | PC | 318023-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 107 | PLAINA DE MESA INGERSOL - [107] | 13.59 | [8 empty] | /
27712-9 | - | - | - | ACUCAREIRA QUATA S.A - SAO JOSE | BAGACEIRA 78" | PC | 318023-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.8 | [8 empty] | /
27712-9 | - | - | - | ACUCAREIRA QUATA S.A - SAO JOSE | BAGACEIRA 78" | PC | 318023-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 9.72 | [8 empty] | /
27712-9 | - | - | - | ACUCAREIRA QUATA S.A - SAO JOSE | BAGACEIRA 78" | PC | 318023-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 5.4412 | [8 empty] | /
27712-9 | - | - | - | ACUCAREIRA QUATA S.A - SAO JOSE | BAGACEIRA 78" | PC | 318023-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 2.2981 | [8 empty] | /
27712-9 | - | - | - | ACUCAREIRA QUATA S.A - SAO JOSE | BAGACEIRA 78" | PC | 318023-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46356 |  | 49 |  | nov | 2026 |  | 49/2026
27712-10 | - | - | - | ACUCAREIRA QUATA S.A - SAO JOSE | BAGACEIRA 78" | PC | 318024-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46318 |  | 43 |  | out | 2026 |  | 43/2026
27712-10 | - | - | - | ACUCAREIRA QUATA S.A - SAO JOSE | BAGACEIRA 78" | PC | 318024-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 107 | PLAINA DE MESA INGERSOL - [107] | 13.59 | [8 empty] | /
27712-10 | - | - | - | ACUCAREIRA QUATA S.A - SAO JOSE | BAGACEIRA 78" | PC | 318024-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.8 | [8 empty] | /
27712-10 | - | - | - | ACUCAREIRA QUATA S.A - SAO JOSE | BAGACEIRA 78" | PC | 318024-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 9.72 | [8 empty] | /
27712-10 | - | - | - | ACUCAREIRA QUATA S.A - SAO JOSE | BAGACEIRA 78" | PC | 318024-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 5.4412 | [8 empty] | /
27712-10 | - | - | - | ACUCAREIRA QUATA S.A - SAO JOSE | BAGACEIRA 78" | PC | 318024-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 2.2981 | [8 empty] | /
27712-10 | - | - | - | ACUCAREIRA QUATA S.A - SAO JOSE | BAGACEIRA 78" | PC | 318024-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46356 |  | 49 |  | nov | 2026 |  | 49/2026
27705-80 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | CAIXA DE MANCAL INF. 78" | PC | 1202018-0 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46326 |  | 44 |  | out | 2026 |  | 44/2026
27705-80 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | CAIXA DE MANCAL INF. 78" | PC | 1202018-0 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | DESBASTAR | 327 | MANDRILH. SKODA 3500 X 4500 - [327] | 8.1818 | [8 empty] | /
27705-80 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | CAIXA DE MANCAL INF. 78" | PC | 1202018-0 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACE DO BI-PARTIDO E FAZER REFRÊNCIAS | 327 | MANDRILH. SKODA 3500 X 4500 - [327] | 2.7245 | [8 empty] | /
27705-80 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | CAIXA DE MANCAL INF. 78" | PC | 1202018-0 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR DIÂMETRO INTERNO EM ACABAMENTO (PAR) | 124 | TORNO VERT. WEBSTER BENNETT - [124] | 8.1818 | [8 empty] | /
27705-80 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | CAIXA DE MANCAL INF. 78" | PC | 1202018-0 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACES EM ACABAMENTO | 433 | MANDRILH. SCHARMANM FB-125 - [433] | 9.8182 | [8 empty] | /
27705-80 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | CAIXA DE MANCAL INF. 78" | PC | 1202018-0 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46356 |  | 49 |  | nov | 2026 |  | 49/2026
27639-7 | - | - | - | SANTA TEREZINHA - UNIDADE TAPEJARA | CAIXA DO MANCAL INFERIOR MDA 84" | PC | 1209023-2 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46280 |  | 38 |  | set | 2026 |  | 38/2026
27639-7 | - | - | - | SANTA TEREZINHA - UNIDADE TAPEJARA | CAIXA DO MANCAL INFERIOR MDA 84" | PC | 1209023-2 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | DESBASTAR | 327 | MANDRILH. SKODA 3500 X 4500 - [327] | 8.1818 | [8 empty] | /
27639-7 | - | - | - | SANTA TEREZINHA - UNIDADE TAPEJARA | CAIXA DO MANCAL INFERIOR MDA 84" | PC | 1209023-2 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACE DO BI-PARTIDO E FAZER REFRÊNCIAS | 327 | MANDRILH. SKODA 3500 X 4500 - [327] | 2.7245 | [8 empty] | /
27639-7 | - | - | - | SANTA TEREZINHA - UNIDADE TAPEJARA | CAIXA DO MANCAL INFERIOR MDA 84" | PC | 1209023-2 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR DIÂMETRO INTERNO EM ACABAMENTO (PAR) | 124 | TORNO VERT. WEBSTER BENNETT - [124] | 8.1818 | [8 empty] | /
27639-7 | - | - | - | SANTA TEREZINHA - UNIDADE TAPEJARA | CAIXA DO MANCAL INFERIOR MDA 84" | PC | 1209023-2 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACES EM ACABAMENTO | 433 | MANDRILH. SCHARMANM FB-125 - [433] | 9.8182 | [8 empty] | /
27639-7 | - | - | - | SANTA TEREZINHA - UNIDADE TAPEJARA | CAIXA DO MANCAL INFERIOR MDA 84" | PC | 1209023-2 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46291 |  | 39 |  | set | 2026 |  | 39/2026
27381-17 | - | - | - | HERGEN | CAIXA MANCAL | PC | 966029-9 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46239 |  | 32 |  | ago | 2026 |  | 32/2026
27381-17 | - | - | - | HERGEN | CAIXA MANCAL | PC | 966029-9 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | DESBASTAR | 327 | MANDRILH. SKODA 3500 X 4500 - [327] | 8.1818 | [8 empty] | /
27381-17 | - | - | - | HERGEN | CAIXA MANCAL | PC | 966029-9 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACE DO BI-PARTIDO E FAZER REFRÊNCIAS | 327 | MANDRILH. SKODA 3500 X 4500 - [327] | 2.7245 | [8 empty] | /
27381-17 | - | - | - | HERGEN | CAIXA MANCAL | PC | 966029-9 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR DIÂMETRO INTERNO EM ACABAMENTO (PAR) | 124 | TORNO VERT. WEBSTER BENNETT - [124] | 8.1818 | [8 empty] | /
27381-17 | - | - | - | HERGEN | CAIXA MANCAL | PC | 966029-9 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACES EM ACABAMENTO | 433 | MANDRILH. SCHARMANM FB-125 - [433] | 9.8182 | [8 empty] | /
27381-17 | - | - | - | HERGEN | CAIXA MANCAL | PC | 966029-9 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46254 |  | 34 |  | ago | 2026 |  | 34/2026
27696-1 | - | - | - | ATVOS- SANTA LUZIA | CAIXA DO MANCAL SUPERIOR MDA 2500 | PC | 1163071-0 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46311 |  | 42 |  | out | 2026 |  | 42/2026
27696-1 | - | - | - | ATVOS- SANTA LUZIA | CAIXA DO MANCAL SUPERIOR MDA 2500 | PC | 1163071-0 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | DESBASTAR | 327 | MANDRILH. SKODA 3500 X 4500 - [327] | 8.1818 | [8 empty] | /
27696-1 | - | - | - | ATVOS- SANTA LUZIA | CAIXA DO MANCAL SUPERIOR MDA 2500 | PC | 1163071-0 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACE DO BI-PARTIDO E FAZER REFRÊNCIAS | 327 | MANDRILH. SKODA 3500 X 4500 - [327] | 2.7245 | [8 empty] | /
27696-1 | - | - | - | ATVOS- SANTA LUZIA | CAIXA DO MANCAL SUPERIOR MDA 2500 | PC | 1163071-0 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR DIÂMETRO INTERNO EM ACABAMENTO (PAR) | 124 | TORNO VERT. WEBSTER BENNETT - [124] | 8.1818 | [8 empty] | /
27696-1 | - | - | - | ATVOS- SANTA LUZIA | CAIXA DO MANCAL SUPERIOR MDA 2500 | PC | 1163071-0 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACES EM ACABAMENTO | 433 | MANDRILH. SCHARMANM FB-125 - [433] | 9.8182 | [8 empty] | /
27696-1 | - | - | - | ATVOS- SANTA LUZIA | CAIXA DO MANCAL SUPERIOR MDA 2500 | PC | 1163071-0 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46351 |  | 48 |  | nov | 2026 |  | 48/2026
27705-85 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | CAIXA DE MANCAL INF. 78" | PC | 1202018-0 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46316 |  | 43 |  | out | 2026 |  | 43/2026
27705-85 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | CAIXA DE MANCAL INF. 78" | PC | 1202018-0 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | DESBASTAR | 327 | MANDRILH. SKODA 3500 X 4500 - [327] | 8.1818 | [8 empty] | /
27705-85 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | CAIXA DE MANCAL INF. 78" | PC | 1202018-0 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACE DO BI-PARTIDO E FAZER REFRÊNCIAS | 327 | MANDRILH. SKODA 3500 X 4500 - [327] | 2.7245 | [8 empty] | /
27705-85 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | CAIXA DE MANCAL INF. 78" | PC | 1202018-0 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR DIÂMETRO INTERNO EM ACABAMENTO (PAR) | 124 | TORNO VERT. WEBSTER BENNETT - [124] | 8.1818 | [8 empty] | /
27705-85 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | CAIXA DE MANCAL INF. 78" | PC | 1202018-0 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACES EM ACABAMENTO | 433 | MANDRILH. SCHARMANM FB-125 - [433] | 9.8182 | [8 empty] | /
27705-85 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | CAIXA DE MANCAL INF. 78" | PC | 1202018-0 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46356 |  | 49 |  | nov | 2026 |  | 49/2026
27639-6 | - | - | - | SANTA TEREZINHA - UNIDADE TAPEJARA | CAIXA DO MANCAL INFERIOR MDA 84" | PC | 1209023-1 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46280 |  | 38 |  | set | 2026 |  | 38/2026
27639-6 | - | - | - | SANTA TEREZINHA - UNIDADE TAPEJARA | CAIXA DO MANCAL INFERIOR MDA 84" | PC | 1209023-1 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | DESBASTAR | 327 | MANDRILH. SKODA 3500 X 4500 - [327] | 8.1818 | [8 empty] | /
27639-6 | - | - | - | SANTA TEREZINHA - UNIDADE TAPEJARA | CAIXA DO MANCAL INFERIOR MDA 84" | PC | 1209023-1 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACE DO BI-PARTIDO E FAZER REFRÊNCIAS | 327 | MANDRILH. SKODA 3500 X 4500 - [327] | 2.7245 | [8 empty] | /
27639-6 | - | - | - | SANTA TEREZINHA - UNIDADE TAPEJARA | CAIXA DO MANCAL INFERIOR MDA 84" | PC | 1209023-1 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR DIÂMETRO INTERNO EM ACABAMENTO (PAR) | 124 | TORNO VERT. WEBSTER BENNETT - [124] | 8.1818 | [8 empty] | /
27639-6 | - | - | - | SANTA TEREZINHA - UNIDADE TAPEJARA | CAIXA DO MANCAL INFERIOR MDA 84" | PC | 1209023-1 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACES EM ACABAMENTO | 433 | MANDRILH. SCHARMANM FB-125 - [433] | 9.8182 | [8 empty] | /
27639-6 | - | - | - | SANTA TEREZINHA - UNIDADE TAPEJARA | CAIXA DO MANCAL INFERIOR MDA 84" | PC | 1209023-1 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46371 |  | 51 |  | dez | 2026 |  | 51/2026
27654-5 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA Ø896mm 54" | PC | 6928-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46247 |  | 33 |  | ago | 2026 |  | 33/2026
27654-5 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA Ø896mm 54" | PC | 6928-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 118 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-4000 - [118] | 15.9545 |  | 46293 |  | 40 |  | set | 2026 |  | 40/2026
27654-5 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA Ø896mm 54" | PC | 6928-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 113 | FURADEIRA RADIAL CSEPEL HUNGARY 264 - [113] | 6.1364 | [8 empty] | /
27654-5 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA Ø896mm 54" | PC | 6928-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
27654-5 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA Ø896mm 54" | PC | 6928-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
27654-5 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA Ø896mm 54" | PC | 6928-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 7.15 | [8 empty] | /
27654-5 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA Ø896mm 54" | PC | 6928-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 9.1408 | [8 empty] | /
27654-5 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA Ø896mm 54" | PC | 6928-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 3.9773 | [8 empty] | /
27654-5 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA Ø896mm 54" | PC | 6928-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 9.4909 | [8 empty] | /
27654-5 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA Ø896mm 54" | PC | 6928-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 1.4318 | [8 empty] | /
27654-5 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA Ø896mm 54" | PC | 6928-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46247 |  | 33 |  | ago | 2026 |  | 33/2026
27654-10 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA Ø896mm 59" | PC | 6932-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46259 |  | 35 |  | ago | 2026 |  | 35/2026
27654-10 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA Ø896mm 59" | PC | 6932-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 120 | TORNO HORIZ. TONANI TP-90 - [120] | 15.9545 |  | 46272 |  | 37 |  | set | 2026 |  | 37/2026
27654-10 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA Ø896mm 59" | PC | 6932-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
27654-10 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA Ø896mm 59" | PC | 6932-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
27654-10 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA Ø896mm 59" | PC | 6932-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 7.15 | [8 empty] | /
27654-10 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA Ø896mm 59" | PC | 6932-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 9.1408 | [8 empty] | /
27654-10 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA Ø896mm 59" | PC | 6932-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 3.9773 | [8 empty] | /
27654-10 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA Ø896mm 59" | PC | 6932-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 1.4318 | [8 empty] | /
27654-10 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA Ø896mm 59" | PC | 6932-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46259 |  | 35 |  | ago | 2026 |  | 35/2026
27646-3 |  |  |  | SANTO ANGELO | CAMISA Ø1140mm 72" | PC | 6925-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46240 |  | 32 |  | ago | 2026 |  | 32/2026
27646-3 |  |  |  | SANTO ANGELO | CAMISA Ø1140mm 72" | PC | 6925-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 118 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-4000 - [118] | 20.25 | [8 empty] | /
27646-3 |  |  |  | SANTO ANGELO | CAMISA Ø1140mm 72" | PC | 6925-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 7.45 | [8 empty] | /
27646-3 |  |  |  | SANTO ANGELO | CAMISA Ø1140mm 72" | PC | 6925-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 3.5455 | [8 empty] | /
27646-3 |  |  |  | SANTO ANGELO | CAMISA Ø1140mm 72" | PC | 6925-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 3.5455 | [8 empty] | /
27646-3 |  |  |  | SANTO ANGELO | CAMISA Ø1140mm 72" | PC | 6925-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 10.0455 | [8 empty] | /
27646-3 |  |  |  | SANTO ANGELO | CAMISA Ø1140mm 72" | PC | 6925-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 12.5873 | [8 empty] | /
27646-3 |  |  |  | SANTO ANGELO | CAMISA Ø1140mm 72" | PC | 6925-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 5.7273 | [8 empty] | /
27646-3 |  |  |  | SANTO ANGELO | CAMISA Ø1140mm 72" | PC | 6925-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 10.8 | [8 empty] | /
27646-3 |  |  |  | SANTO ANGELO | CAMISA Ø1140mm 72" | PC | 6925-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 2.05 | [8 empty] | /
27646-3 |  |  |  | SANTO ANGELO | CAMISA Ø1140mm 72" | PC | 6925-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46240 |  | 32 |  | ago | 2026 |  | 32/2026
27654-7 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA Ø886mm 54" | PC | 6926-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46247 |  | 33 |  | ago | 2026 |  | 33/2026
27654-7 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA Ø886mm 54" | PC | 6926-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 120 | TORNO HORIZ. TONANI TP-90 - [120] | 15.9545 | [8 empty] | /
27654-7 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA Ø886mm 54" | PC | 6926-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 113 | FURADEIRA RADIAL CSEPEL HUNGARY 264 - [113] | 6.1364 | [8 empty] | /
27654-7 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA Ø886mm 54" | PC | 6926-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
27654-7 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA Ø886mm 54" | PC | 6926-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
27654-7 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA Ø886mm 54" | PC | 6926-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 7.15 | [8 empty] | /
27654-7 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA Ø886mm 54" | PC | 6926-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 9.1408 | [8 empty] | /
27654-7 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA Ø886mm 54" | PC | 6926-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 3.9773 | [8 empty] | /
27654-7 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA Ø886mm 54" | PC | 6926-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 9.4909 | [8 empty] | /
27654-7 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA Ø886mm 54" | PC | 6926-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 1.4318 | [8 empty] | /
27654-7 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA Ø886mm 54" | PC | 6926-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46247 |  | 33 |  | ago | 2026 |  | 33/2026
27654-6 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA Ø886mm 54" | PC | 6927-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46253 |  | 34 |  | ago | 2026 |  | 34/2026
27654-6 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA Ø886mm 54" | PC | 6927-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 120 | TORNO HORIZ. TONANI TP-90 - [120] | 15.9545 | [8 empty] | /
27654-6 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA Ø886mm 54" | PC | 6927-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 113 | FURADEIRA RADIAL CSEPEL HUNGARY 264 - [113] | 6.1364 | [8 empty] | /
27654-6 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA Ø886mm 54" | PC | 6927-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
27654-6 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA Ø886mm 54" | PC | 6927-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
27654-6 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA Ø886mm 54" | PC | 6927-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 7.15 | [8 empty] | /
27654-6 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA Ø886mm 54" | PC | 6927-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 9.1408 | [8 empty] | /
27654-6 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA Ø886mm 54" | PC | 6927-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 3.9773 | [8 empty] | /
27654-6 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA Ø886mm 54" | PC | 6927-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 9.4909 | [8 empty] | /
27654-6 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA Ø886mm 54" | PC | 6927-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 1.4318 | [8 empty] | /
27654-6 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA Ø886mm 54" | PC | 6927-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46253 |  | 34 |  | ago | 2026 |  | 34/2026
27654-14 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA Ø876mm 60" | PC | 6929-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46259 |  | 35 |  | ago | 2026 |  | 35/2026
27654-14 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA Ø876mm 60" | PC | 6929-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 120 | TORNO HORIZ. TONANI TP-90 - [120] | 15.9545 | [8 empty] | /
27654-14 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA Ø876mm 60" | PC | 6929-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 113 | FURADEIRA RADIAL CSEPEL HUNGARY 264 - [113] | 6.1364 | [8 empty] | /
27654-14 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA Ø876mm 60" | PC | 6929-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
27654-14 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA Ø876mm 60" | PC | 6929-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
27654-14 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA Ø876mm 60" | PC | 6929-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 7.15 | [8 empty] | /
27654-14 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA Ø876mm 60" | PC | 6929-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 9.1408 | [8 empty] | /
27654-14 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA Ø876mm 60" | PC | 6929-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 3.9773 | [8 empty] | /
27654-14 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA Ø876mm 60" | PC | 6929-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 9.4909 | [8 empty] | /
27654-14 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA Ø876mm 60" | PC | 6929-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 1.4318 | [8 empty] | /
27654-14 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA Ø876mm 60" | PC | 6929-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46259 |  | 35 |  | ago | 2026 |  | 35/2026
27654-15 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA Ø886mm 60" | PC | 6943-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46264 |  | 35 |  | ago | 2026 |  | 35/2026
27654-15 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA Ø886mm 60" | PC | 6943-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 120 | TORNO HORIZ. TONANI TP-90 - [120] | 15.9545 | [8 empty] | /
27654-15 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA Ø886mm 60" | PC | 6943-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 113 | FURADEIRA RADIAL CSEPEL HUNGARY 264 - [113] | 6.1364 | [8 empty] | /
27654-15 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA Ø886mm 60" | PC | 6943-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
27654-15 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA Ø886mm 60" | PC | 6943-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
27654-15 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA Ø886mm 60" | PC | 6943-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 7.15 | [8 empty] | /
27654-15 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA Ø886mm 60" | PC | 6943-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 9.1408 | [8 empty] | /
27654-15 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA Ø886mm 60" | PC | 6943-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 3.9773 | [8 empty] | /
27654-15 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA Ø886mm 60" | PC | 6943-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 9.4909 | [8 empty] | /
27654-15 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA Ø886mm 60" | PC | 6943-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 1.4318 | [8 empty] | /
27654-15 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA Ø886mm 60" | PC | 6943-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46264 |  | 35 |  | ago | 2026 |  | 35/2026
27693-4 |  |  |  | SAO JOSE DA ESTIVA | CAMISA Ø1140mm 78" | PC | 6964-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 7.45 | [8 empty] | /
27693-4 |  |  |  | SAO JOSE DA ESTIVA | CAMISA Ø1140mm 78" | PC | 6964-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 3.5455 | [8 empty] | /
27693-4 |  |  |  | SAO JOSE DA ESTIVA | CAMISA Ø1140mm 78" | PC | 6964-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 3.5455 | [8 empty] | /
27693-4 |  |  |  | SAO JOSE DA ESTIVA | CAMISA Ø1140mm 78" | PC | 6964-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 10.0455 | [8 empty] | /
27693-4 |  |  |  | SAO JOSE DA ESTIVA | CAMISA Ø1140mm 78" | PC | 6964-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 12.5873 | [8 empty] | /
27693-4 |  |  |  | SAO JOSE DA ESTIVA | CAMISA Ø1140mm 78" | PC | 6964-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 5.7273 | [8 empty] | /
27693-4 |  |  |  | SAO JOSE DA ESTIVA | CAMISA Ø1140mm 78" | PC | 6964-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 10.8 | [8 empty] | /
27693-4 |  |  |  | SAO JOSE DA ESTIVA | CAMISA Ø1140mm 78" | PC | 6964-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 2.05 | [8 empty] | /
27693-5 |  |  |  | SAO JOSE DA ESTIVA | CAMISA Ø1140mm 78" | PC | 6965-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 118 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-4000 - [118] | 20.25 | [8 empty] | /
27693-5 |  |  |  | SAO JOSE DA ESTIVA | CAMISA Ø1140mm 78" | PC | 6965-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 7.45 | [8 empty] | /
27693-5 |  |  |  | SAO JOSE DA ESTIVA | CAMISA Ø1140mm 78" | PC | 6965-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 3.5455 | [8 empty] | /
27693-5 |  |  |  | SAO JOSE DA ESTIVA | CAMISA Ø1140mm 78" | PC | 6965-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 3.5455 | [8 empty] | /
27693-5 |  |  |  | SAO JOSE DA ESTIVA | CAMISA Ø1140mm 78" | PC | 6965-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 10.0455 | [8 empty] | /
27693-5 |  |  |  | SAO JOSE DA ESTIVA | CAMISA Ø1140mm 78" | PC | 6965-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 12.5873 | [8 empty] | /
27693-5 |  |  |  | SAO JOSE DA ESTIVA | CAMISA Ø1140mm 78" | PC | 6965-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 5.7273 | [8 empty] | /
27693-5 |  |  |  | SAO JOSE DA ESTIVA | CAMISA Ø1140mm 78" | PC | 6965-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 10.8 | [8 empty] | /
27693-5 |  |  |  | SAO JOSE DA ESTIVA | CAMISA Ø1140mm 78" | PC | 6965-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 2.05 | [8 empty] | /
27693-5 |  |  |  | SAO JOSE DA ESTIVA | CAMISA Ø1140mm 78" | PC | 6965-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46271 |  | 36 |  | set | 2026 |  | 36/2026
27693-6 |  |  |  | SAO JOSE DA ESTIVA | CAMISA Ø1160mm 78" | PC | 6966-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 118 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-4000 - [118] | 20.25 | [8 empty] | /
27693-6 |  |  |  | SAO JOSE DA ESTIVA | CAMISA Ø1160mm 78" | PC | 6966-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 7.45 | [8 empty] | /
27693-6 |  |  |  | SAO JOSE DA ESTIVA | CAMISA Ø1160mm 78" | PC | 6966-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 3.5455 | [8 empty] | /
27693-6 |  |  |  | SAO JOSE DA ESTIVA | CAMISA Ø1160mm 78" | PC | 6966-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 3.5455 | [8 empty] | /
27693-6 |  |  |  | SAO JOSE DA ESTIVA | CAMISA Ø1160mm 78" | PC | 6966-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 10.0455 | [8 empty] | /
27693-6 |  |  |  | SAO JOSE DA ESTIVA | CAMISA Ø1160mm 78" | PC | 6966-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 12.5873 | [8 empty] | /
27693-6 |  |  |  | SAO JOSE DA ESTIVA | CAMISA Ø1160mm 78" | PC | 6966-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 5.7273 | [8 empty] | /
27693-6 |  |  |  | SAO JOSE DA ESTIVA | CAMISA Ø1160mm 78" | PC | 6966-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 10.8 | [8 empty] | /
27693-6 |  |  |  | SAO JOSE DA ESTIVA | CAMISA Ø1160mm 78" | PC | 6966-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 2.05 | [8 empty] | /
27693-7 |  |  |  | SAO JOSE DA ESTIVA | CAMISA Ø1170mm 78" | PC | 6967-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 3.5455 | [8 empty] | /
27693-7 |  |  |  | SAO JOSE DA ESTIVA | CAMISA Ø1170mm 78" | PC | 6967-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 3.5455 | [8 empty] | /
27693-7 |  |  |  | SAO JOSE DA ESTIVA | CAMISA Ø1170mm 78" | PC | 6967-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 10.0455 | [8 empty] | /
27693-7 |  |  |  | SAO JOSE DA ESTIVA | CAMISA Ø1170mm 78" | PC | 6967-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 12.5873 | [8 empty] | /
27693-7 |  |  |  | SAO JOSE DA ESTIVA | CAMISA Ø1170mm 78" | PC | 6967-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 5.7273 | [8 empty] | /
27693-7 |  |  |  | SAO JOSE DA ESTIVA | CAMISA Ø1170mm 78" | PC | 6967-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 10.8 | [8 empty] | /
27693-7 |  |  |  | SAO JOSE DA ESTIVA | CAMISA Ø1170mm 78" | PC | 6967-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 2.05 | [8 empty] | /
27693-8 |  |  |  | SAO JOSE DA ESTIVA | CAMISA Ø1170mm 78" | PC | 6968-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 7.45 | [8 empty] | /
27693-8 |  |  |  | SAO JOSE DA ESTIVA | CAMISA Ø1170mm 78" | PC | 6968-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 3.5455 | [8 empty] | /
27693-8 |  |  |  | SAO JOSE DA ESTIVA | CAMISA Ø1170mm 78" | PC | 6968-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 3.5455 | [8 empty] | /
27693-8 |  |  |  | SAO JOSE DA ESTIVA | CAMISA Ø1170mm 78" | PC | 6968-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 10.0455 | [8 empty] | /
27693-8 |  |  |  | SAO JOSE DA ESTIVA | CAMISA Ø1170mm 78" | PC | 6968-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 12.5873 | [8 empty] | /
27693-8 |  |  |  | SAO JOSE DA ESTIVA | CAMISA Ø1170mm 78" | PC | 6968-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 5.7273 | [8 empty] | /
27693-8 |  |  |  | SAO JOSE DA ESTIVA | CAMISA Ø1170mm 78" | PC | 6968-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 10.8 | [8 empty] | /
27693-8 |  |  |  | SAO JOSE DA ESTIVA | CAMISA Ø1170mm 78" | PC | 6968-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 2.05 | [8 empty] | /
27693-9 |  |  |  | SAO JOSE DA ESTIVA | CAMISA Ø1170mm 78" | PC | 6969-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 561 | TORNO HORIZONTAL NILES - [561] | 20.25 |  | 46293 |  | 40 |  | set | 2026 |  | 40/2026
27693-9 |  |  |  | SAO JOSE DA ESTIVA | CAMISA Ø1170mm 78" | PC | 6969-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 7.45 | [8 empty] | /
27693-9 |  |  |  | SAO JOSE DA ESTIVA | CAMISA Ø1170mm 78" | PC | 6969-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 3.5455 | [8 empty] | /
27693-9 |  |  |  | SAO JOSE DA ESTIVA | CAMISA Ø1170mm 78" | PC | 6969-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 3.5455 | [8 empty] | /
27693-9 |  |  |  | SAO JOSE DA ESTIVA | CAMISA Ø1170mm 78" | PC | 6969-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 10.0455 | [8 empty] | /
27693-9 |  |  |  | SAO JOSE DA ESTIVA | CAMISA Ø1170mm 78" | PC | 6969-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 12.5873 | [8 empty] | /
27693-9 |  |  |  | SAO JOSE DA ESTIVA | CAMISA Ø1170mm 78" | PC | 6969-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 5.7273 | [8 empty] | /
27693-9 |  |  |  | SAO JOSE DA ESTIVA | CAMISA Ø1170mm 78" | PC | 6969-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 10.8 | [8 empty] | /
27693-9 |  |  |  | SAO JOSE DA ESTIVA | CAMISA Ø1170mm 78" | PC | 6969-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 2.05 | [8 empty] | /
27693-13 |  |  |  | SAO JOSE DA ESTIVA | CAMISA Ø1140mm 84 | PC | 6970-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 609 | TORNO H.KRAMATORSKY - [609] | 21.6 |  | 46288 |  | 39 |  | set | 2026 |  | 39/2026
27693-13 |  |  |  | SAO JOSE DA ESTIVA | CAMISA Ø1140mm 84 | PC | 6970-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 8.1818 | [8 empty] | /
27693-13 |  |  |  | SAO JOSE DA ESTIVA | CAMISA Ø1140mm 84 | PC | 6970-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 617 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [617] | 3.8409 | [8 empty] | /
27693-13 |  |  |  | SAO JOSE DA ESTIVA | CAMISA Ø1140mm 84 | PC | 6970-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 3.8409 | [8 empty] | /
27693-13 |  |  |  | SAO JOSE DA ESTIVA | CAMISA Ø1140mm 84 | PC | 6970-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 10.7545 | [8 empty] | /
27693-13 |  |  |  | SAO JOSE DA ESTIVA | CAMISA Ø1140mm 84 | PC | 6970-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 617 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [617] | 13.6362 | [8 empty] | /
27693-13 |  |  |  | SAO JOSE DA ESTIVA | CAMISA Ø1140mm 84 | PC | 6970-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 545 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [545] | 6.0136 | [8 empty] | /
27693-13 |  |  |  | SAO JOSE DA ESTIVA | CAMISA Ø1140mm 84 | PC | 6970-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 11.9455 | [8 empty] | /
27693-13 |  |  |  | SAO JOSE DA ESTIVA | CAMISA Ø1140mm 84 | PC | 6970-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 2.0455 | [8 empty] | /
27693-13 |  |  |  | SAO JOSE DA ESTIVA | CAMISA Ø1140mm 84 | PC | 6970-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46271 |  | 36 |  | set | 2026 |  | 36/2026
27693-14 |  |  |  | SAO JOSE DA ESTIVA | CAMISA Ø1280mm 84" | PC | 6971-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 8.1818 | [8 empty] | /
27693-14 |  |  |  | SAO JOSE DA ESTIVA | CAMISA Ø1280mm 84" | PC | 6971-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 617 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [617] | 3.8409 | [8 empty] | /
27693-14 |  |  |  | SAO JOSE DA ESTIVA | CAMISA Ø1280mm 84" | PC | 6971-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 3.8409 | [8 empty] | /
27693-14 |  |  |  | SAO JOSE DA ESTIVA | CAMISA Ø1280mm 84" | PC | 6971-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 10.7545 | [8 empty] | /
27693-14 |  |  |  | SAO JOSE DA ESTIVA | CAMISA Ø1280mm 84" | PC | 6971-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 617 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [617] | 13.6362 | [8 empty] | /
27693-14 |  |  |  | SAO JOSE DA ESTIVA | CAMISA Ø1280mm 84" | PC | 6971-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 545 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [545] | 6.0136 | [8 empty] | /
27693-14 |  |  |  | SAO JOSE DA ESTIVA | CAMISA Ø1280mm 84" | PC | 6971-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 11.9455 | [8 empty] | /
27693-14 |  |  |  | SAO JOSE DA ESTIVA | CAMISA Ø1280mm 84" | PC | 6971-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 2.0455 | [8 empty] | /
27693-14 |  |  |  | SAO JOSE DA ESTIVA | CAMISA Ø1280mm 84" | PC | 6971-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46268 |  | 36 |  | set | 2026 |  | 36/2026
27693-15 |  |  |  | SAO JOSE DA ESTIVA | CAMISA Ø1285mm 84" | PC | 6972-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 561 | TORNO HORIZONTAL NILES - [561] | 21.6 | [8 empty] | /
27693-15 |  |  |  | SAO JOSE DA ESTIVA | CAMISA Ø1285mm 84" | PC | 6972-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 8.1818 | [8 empty] | /
27693-15 |  |  |  | SAO JOSE DA ESTIVA | CAMISA Ø1285mm 84" | PC | 6972-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 617 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [617] | 3.8409 | [8 empty] | /
27693-15 |  |  |  | SAO JOSE DA ESTIVA | CAMISA Ø1285mm 84" | PC | 6972-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 3.8409 | [8 empty] | /
27693-15 |  |  |  | SAO JOSE DA ESTIVA | CAMISA Ø1285mm 84" | PC | 6972-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 10.7545 | [8 empty] | /
27693-15 |  |  |  | SAO JOSE DA ESTIVA | CAMISA Ø1285mm 84" | PC | 6972-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 617 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [617] | 13.6362 | [8 empty] | /
27693-15 |  |  |  | SAO JOSE DA ESTIVA | CAMISA Ø1285mm 84" | PC | 6972-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 545 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [545] | 6.0136 | [8 empty] | /
27693-15 |  |  |  | SAO JOSE DA ESTIVA | CAMISA Ø1285mm 84" | PC | 6972-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 11.9455 | [8 empty] | /
27693-15 |  |  |  | SAO JOSE DA ESTIVA | CAMISA Ø1285mm 84" | PC | 6972-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 2.0455 | [8 empty] | /
27693-15 |  |  |  | SAO JOSE DA ESTIVA | CAMISA Ø1285mm 84" | PC | 6972-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46271 |  | 36 |  | set | 2026 |  | 36/2026
27693-16 |  |  |  | SAO JOSE DA ESTIVA | CAMISA Ø1160mm 84 | PC | 6973-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 609 | TORNO H.KRAMATORSKY - [609] | 21.6 |  | 46280 |  | 38 |  | set | 2026 |  | 38/2026
27693-16 |  |  |  | SAO JOSE DA ESTIVA | CAMISA Ø1160mm 84 | PC | 6973-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 8.1818 | [8 empty] | /
27693-16 |  |  |  | SAO JOSE DA ESTIVA | CAMISA Ø1160mm 84 | PC | 6973-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 617 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [617] | 3.8409 | [8 empty] | /
27693-16 |  |  |  | SAO JOSE DA ESTIVA | CAMISA Ø1160mm 84 | PC | 6973-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 3.8409 | [8 empty] | /
27693-16 |  |  |  | SAO JOSE DA ESTIVA | CAMISA Ø1160mm 84 | PC | 6973-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 10.7545 | [8 empty] | /
27693-16 |  |  |  | SAO JOSE DA ESTIVA | CAMISA Ø1160mm 84 | PC | 6973-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 617 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [617] | 13.6362 | [8 empty] | /
27693-16 |  |  |  | SAO JOSE DA ESTIVA | CAMISA Ø1160mm 84 | PC | 6973-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 545 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [545] | 6.0136 | [8 empty] | /
27693-16 |  |  |  | SAO JOSE DA ESTIVA | CAMISA Ø1160mm 84 | PC | 6973-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 11.9455 | [8 empty] | /
27693-16 |  |  |  | SAO JOSE DA ESTIVA | CAMISA Ø1160mm 84 | PC | 6973-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 2.0455 | [8 empty] | /
27693-16 |  |  |  | SAO JOSE DA ESTIVA | CAMISA Ø1160mm 84 | PC | 6973-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46310 |  | 42 |  | out | 2026 |  | 42/2026
27693-17 |  |  |  | SAO JOSE DA ESTIVA | CAMISA Ø1340mm 84" | PC | 6974-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46263 |  | 35 |  | ago | 2026 |  | 35/2026
27693-17 |  |  |  | SAO JOSE DA ESTIVA | CAMISA Ø1340mm 84" | PC | 6974-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 8.1818 | [8 empty] | /
27693-17 |  |  |  | SAO JOSE DA ESTIVA | CAMISA Ø1340mm 84" | PC | 6974-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 617 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [617] | 3.8409 | [8 empty] | /
27693-17 |  |  |  | SAO JOSE DA ESTIVA | CAMISA Ø1340mm 84" | PC | 6974-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 3.8409 | [8 empty] | /
27693-17 |  |  |  | SAO JOSE DA ESTIVA | CAMISA Ø1340mm 84" | PC | 6974-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 10.7545 | [8 empty] | /
27693-17 |  |  |  | SAO JOSE DA ESTIVA | CAMISA Ø1340mm 84" | PC | 6974-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 617 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [617] | 13.6362 | [8 empty] | /
27693-17 |  |  |  | SAO JOSE DA ESTIVA | CAMISA Ø1340mm 84" | PC | 6974-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 545 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [545] | 6.0136 | [8 empty] | /
27693-17 |  |  |  | SAO JOSE DA ESTIVA | CAMISA Ø1340mm 84" | PC | 6974-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 11.9455 | [8 empty] | /
27693-17 |  |  |  | SAO JOSE DA ESTIVA | CAMISA Ø1340mm 84" | PC | 6974-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 2.0455 | [8 empty] | /
27693-17 |  |  |  | SAO JOSE DA ESTIVA | CAMISA Ø1340mm 84" | PC | 6974-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46310 |  | 42 |  | out | 2026 |  | 42/2026
27693-18 |  |  |  | SAO JOSE DA ESTIVA | CAMISA RP Ø1050mm 84" | PC | 6975-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 561 | TORNO HORIZONTAL NILES - [561] | 21.6 | [8 empty] | /
27693-18 |  |  |  | SAO JOSE DA ESTIVA | CAMISA RP Ø1050mm 84" | PC | 6975-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 8.1818 | [8 empty] | /
27693-18 |  |  |  | SAO JOSE DA ESTIVA | CAMISA RP Ø1050mm 84" | PC | 6975-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 617 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [617] | 3.8409 | [8 empty] | /
27693-18 |  |  |  | SAO JOSE DA ESTIVA | CAMISA RP Ø1050mm 84" | PC | 6975-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 3.8409 | [8 empty] | /
27693-18 |  |  |  | SAO JOSE DA ESTIVA | CAMISA RP Ø1050mm 84" | PC | 6975-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 10.7545 | [8 empty] | /
27693-18 |  |  |  | SAO JOSE DA ESTIVA | CAMISA RP Ø1050mm 84" | PC | 6975-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 617 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [617] | 13.6362 | [8 empty] | /
27693-18 |  |  |  | SAO JOSE DA ESTIVA | CAMISA RP Ø1050mm 84" | PC | 6975-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 545 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [545] | 6.0136 | [8 empty] | /
27693-18 |  |  |  | SAO JOSE DA ESTIVA | CAMISA RP Ø1050mm 84" | PC | 6975-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 11.9455 | [8 empty] | /
27693-18 |  |  |  | SAO JOSE DA ESTIVA | CAMISA RP Ø1050mm 84" | PC | 6975-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 2.0455 | [8 empty] | /
27693-18 |  |  |  | SAO JOSE DA ESTIVA | CAMISA RP Ø1050mm 84" | PC | 6975-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46310 |  | 42 |  | out | 2026 |  | 42/2026
27693-19 |  |  |  | SAO JOSE DA ESTIVA | CAMISA RP Ø1050mm 84" | PC | 6976-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 561 | TORNO HORIZONTAL NILES - [561] | 21.6 | [8 empty] | /
27693-19 |  |  |  | SAO JOSE DA ESTIVA | CAMISA RP Ø1050mm 84" | PC | 6976-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 8.1818 | [8 empty] | /
27693-19 |  |  |  | SAO JOSE DA ESTIVA | CAMISA RP Ø1050mm 84" | PC | 6976-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 617 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [617] | 3.8409 | [8 empty] | /
27693-19 |  |  |  | SAO JOSE DA ESTIVA | CAMISA RP Ø1050mm 84" | PC | 6976-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 3.8409 | [8 empty] | /
27693-19 |  |  |  | SAO JOSE DA ESTIVA | CAMISA RP Ø1050mm 84" | PC | 6976-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 10.7545 | [8 empty] | /
27693-19 |  |  |  | SAO JOSE DA ESTIVA | CAMISA RP Ø1050mm 84" | PC | 6976-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 617 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [617] | 13.6362 | [8 empty] | /
27693-19 |  |  |  | SAO JOSE DA ESTIVA | CAMISA RP Ø1050mm 84" | PC | 6976-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 545 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [545] | 6.0136 | [8 empty] | /
27693-19 |  |  |  | SAO JOSE DA ESTIVA | CAMISA RP Ø1050mm 84" | PC | 6976-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 11.9455 | [8 empty] | /
27693-19 |  |  |  | SAO JOSE DA ESTIVA | CAMISA RP Ø1050mm 84" | PC | 6976-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 2.0455 | [8 empty] | /
27693-19 |  |  |  | SAO JOSE DA ESTIVA | CAMISA RP Ø1050mm 84" | PC | 6976-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46310 |  | 42 |  | out | 2026 |  | 42/2026
27207-18 |  |  |  | SAO JOSE DA ESTIVA | CAMISA SUPERIOR Ø1280 84' | PC | 6563-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 561 | TORNO HORIZONTAL NILES - [561] | 21.6 | [8 empty] | /
27207-18 |  |  |  | SAO JOSE DA ESTIVA | CAMISA SUPERIOR Ø1280 84' | PC | 6563-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 8.1818 | [8 empty] | /
27207-18 |  |  |  | SAO JOSE DA ESTIVA | CAMISA SUPERIOR Ø1280 84' | PC | 6563-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 617 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [617] | 3.8409 | [8 empty] | /
27207-18 |  |  |  | SAO JOSE DA ESTIVA | CAMISA SUPERIOR Ø1280 84' | PC | 6563-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 3.8409 | [8 empty] | /
27207-18 |  |  |  | SAO JOSE DA ESTIVA | CAMISA SUPERIOR Ø1280 84' | PC | 6563-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 10.7545 | [8 empty] | /
27207-18 |  |  |  | SAO JOSE DA ESTIVA | CAMISA SUPERIOR Ø1280 84' | PC | 6563-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 617 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [617] | 13.6362 | [8 empty] | /
27207-18 |  |  |  | SAO JOSE DA ESTIVA | CAMISA SUPERIOR Ø1280 84' | PC | 6563-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 545 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [545] | 6.0136 | [8 empty] | /
27207-18 |  |  |  | SAO JOSE DA ESTIVA | CAMISA SUPERIOR Ø1280 84' | PC | 6563-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 11.9455 | [8 empty] | /
27207-18 |  |  |  | SAO JOSE DA ESTIVA | CAMISA SUPERIOR Ø1280 84' | PC | 6563-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 2.0455 | [8 empty] | /
27207-18 |  |  |  | SAO JOSE DA ESTIVA | CAMISA SUPERIOR Ø1280 84' | PC | 6563-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46365 |  | 50 |  | dez | 2026 |  | 50/2026
27719-1 |  |  |  | USINA SANTA FÉ | CAMISA SUP. Ø1280MM 2200MM | PC | 7034-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 561 | TORNO HORIZONTAL NILES - [561] | 21.6 |  | 46293 |  | 40 |  | set | 2026 |  | 40/2026
27719-1 |  |  |  | USINA SANTA FÉ | CAMISA SUP. Ø1280MM 2200MM | PC | 7034-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 8.1818 | [8 empty] | /
27719-1 |  |  |  | USINA SANTA FÉ | CAMISA SUP. Ø1280MM 2200MM | PC | 7034-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 617 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [617] | 3.8409 | [8 empty] | /
27719-1 |  |  |  | USINA SANTA FÉ | CAMISA SUP. Ø1280MM 2200MM | PC | 7034-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 3.8409 | [8 empty] | /
27719-1 |  |  |  | USINA SANTA FÉ | CAMISA SUP. Ø1280MM 2200MM | PC | 7034-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 10.7545 | [8 empty] | /
27719-1 |  |  |  | USINA SANTA FÉ | CAMISA SUP. Ø1280MM 2200MM | PC | 7034-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 617 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [617] | 13.6362 | [8 empty] | /
27719-1 |  |  |  | USINA SANTA FÉ | CAMISA SUP. Ø1280MM 2200MM | PC | 7034-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 545 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [545] | 6.0136 | [8 empty] | /
27719-1 |  |  |  | USINA SANTA FÉ | CAMISA SUP. Ø1280MM 2200MM | PC | 7034-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 285 | TORNO VERT. TITAN SC4000 - [285] | 11.9455 |  | 46293 |  | 40 |  | set | 2026 |  | 40/2026
27719-1 |  |  |  | USINA SANTA FÉ | CAMISA SUP. Ø1280MM 2200MM | PC | 7034-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 2.0455 | [8 empty] | /
27719-1 |  |  |  | USINA SANTA FÉ | CAMISA SUP. Ø1280MM 2200MM | PC | 7034-0 | 1 | CAMISA | A&E | A&E | A&E | A&E | A&E | A&E | A&E | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46316 |  | 43 |  | out | 2026 |  | 43/2026
27654-11 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA LISA Ø1040mm 78" | PC | 6931-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46259 |  | 35 |  | ago | 2026 |  | 35/2026
27654-11 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA LISA Ø1040mm 78" | PC | 6931-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (DRENAGEM) | 117 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-3000 - [117] | 2.9864 | [8 empty] | /
27654-11 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA LISA Ø1040mm 78" | PC | 6931-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 7.4455 | [8 empty] | /
27654-11 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA LISA Ø1040mm 78" | PC | 6931-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 613 | FURADEIRA SKODA - [613] | 24.5455 | [8 empty] | /
27654-11 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA LISA Ø1040mm 78" | PC | 6931-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 12.2727 | [8 empty] | /
27654-11 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA LISA Ø1040mm 78" | PC | 6931-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | 2° USINAGEM | 117 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-3000 - [117] | 8.8623 | [8 empty] | /
27654-11 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA LISA Ø1040mm 78" | PC | 6931-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 3.8409 | [8 empty] | /
27654-11 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA LISA Ø1040mm 78" | PC | 6931-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 3.8409 | [8 empty] | /
27654-11 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA LISA Ø1040mm 78" | PC | 6931-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 10.7545 | [8 empty] | /
27654-11 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA LISA Ø1040mm 78" | PC | 6931-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 608 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [608] | 13.6362 | [8 empty] | /
27654-11 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA LISA Ø1040mm 78" | PC | 6931-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 545 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [545] | 6.0136 | [8 empty] | /
27654-11 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA LISA Ø1040mm 78" | PC | 6931-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 10.8 | [8 empty] | /
27654-11 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA LISA Ø1040mm 78" | PC | 6931-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 2.0455 | [8 empty] | /
27654-11 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA LISA Ø1040mm 78" | PC | 6931-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46387 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
27689-1 |  |  |  | BAZAN | CAMISA AD Ø1380 84" | PC | 6958-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46264 |  | 35 |  | ago | 2026 |  | 35/2026
27689-1 |  |  |  | BAZAN | CAMISA AD Ø1380 84" | PC | 6958-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 8.1818 | [8 empty] | /
27689-1 |  |  |  | BAZAN | CAMISA AD Ø1380 84" | PC | 6958-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 613 | FURADEIRA SKODA - [613] | 27.108 | [8 empty] | /
27689-1 |  |  |  | BAZAN | CAMISA AD Ø1380 84" | PC | 6958-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 13.5 | [8 empty] | /
27689-1 |  |  |  | BAZAN | CAMISA AD Ø1380 84" | PC | 6958-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | 2° USINAGEM | 561 | TORNO HORIZONTAL NILES - [561] | 9.5126 | [8 empty] | /
27689-1 |  |  |  | BAZAN | CAMISA AD Ø1380 84" | PC | 6958-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 3.8409 | [8 empty] | /
27689-1 |  |  |  | BAZAN | CAMISA AD Ø1380 84" | PC | 6958-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 3.8409 | [8 empty] | /
27689-1 |  |  |  | BAZAN | CAMISA AD Ø1380 84" | PC | 6958-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 10.7545 | [8 empty] | /
27689-1 |  |  |  | BAZAN | CAMISA AD Ø1380 84" | PC | 6958-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 608 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [608] | 13.6362 | [8 empty] | /
27689-1 |  |  |  | BAZAN | CAMISA AD Ø1380 84" | PC | 6958-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 545 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [545] | 6.0136 | [8 empty] | /
27689-1 |  |  |  | BAZAN | CAMISA AD Ø1380 84" | PC | 6958-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 11.9455 | [8 empty] | /
27689-1 |  |  |  | BAZAN | CAMISA AD Ø1380 84" | PC | 6958-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 2.0455 | [8 empty] | /
27689-1 |  |  |  | BAZAN | CAMISA AD Ø1380 84" | PC | 6958-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46294 |  | 40 |  | set | 2026 |  | 40/2026
27710-1 |  |  |  | CLEALCO - CLEMENTINA | CAMISA AD Ø1160mm 78" | PC | 7005-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 0 |  | 1 |  | jan | 1900 |  | 1/1900
27710-1 |  |  |  | CLEALCO - CLEMENTINA | CAMISA AD Ø1160mm 78" | PC | 7005-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (DRENAGEM) | 117 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-3000 - [117] | 2.9864 | [8 empty] | /
27710-1 |  |  |  | CLEALCO - CLEMENTINA | CAMISA AD Ø1160mm 78" | PC | 7005-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 7.4455 | [8 empty] | /
27710-1 |  |  |  | CLEALCO - CLEMENTINA | CAMISA AD Ø1160mm 78" | PC | 7005-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 613 | FURADEIRA SKODA - [613] | 24.5455 | [8 empty] | /
27710-1 |  |  |  | CLEALCO - CLEMENTINA | CAMISA AD Ø1160mm 78" | PC | 7005-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 12.2727 | [8 empty] | /
27710-1 |  |  |  | CLEALCO - CLEMENTINA | CAMISA AD Ø1160mm 78" | PC | 7005-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | 2° USINAGEM | 117 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-3000 - [117] | 8.8623 | [8 empty] | /
27710-1 |  |  |  | CLEALCO - CLEMENTINA | CAMISA AD Ø1160mm 78" | PC | 7005-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 3.8409 | [8 empty] | /
27710-1 |  |  |  | CLEALCO - CLEMENTINA | CAMISA AD Ø1160mm 78" | PC | 7005-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 3.8409 | [8 empty] | /
27710-1 |  |  |  | CLEALCO - CLEMENTINA | CAMISA AD Ø1160mm 78" | PC | 7005-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 10.7545 | [8 empty] | /
27710-1 |  |  |  | CLEALCO - CLEMENTINA | CAMISA AD Ø1160mm 78" | PC | 7005-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 608 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [608] | 13.6362 | [8 empty] | /
27710-1 |  |  |  | CLEALCO - CLEMENTINA | CAMISA AD Ø1160mm 78" | PC | 7005-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 545 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [545] | 6.0136 | [8 empty] | /
27710-1 |  |  |  | CLEALCO - CLEMENTINA | CAMISA AD Ø1160mm 78" | PC | 7005-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 10.8 | [8 empty] | /
27710-1 |  |  |  | CLEALCO - CLEMENTINA | CAMISA AD Ø1160mm 78" | PC | 7005-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 2.0455 | [8 empty] | /
27710-1 |  |  |  | CLEALCO - CLEMENTINA | CAMISA AD Ø1160mm 78" | PC | 7005-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46375 |  | 51 |  | dez | 2026 |  | 51/2026
27705-3 |  |  |  | COFCO POTIRENDABA | CAMISA AD Ø1090mm 78" | PC | 6993-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46292 |  | 39 |  | set | 2026 |  | 39/2026
27705-3 |  |  |  | COFCO POTIRENDABA | CAMISA AD Ø1090mm 78" | PC | 6993-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (DRENAGEM) | 117 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-3000 - [117] | 2.9864 | [8 empty] | /
27705-3 |  |  |  | COFCO POTIRENDABA | CAMISA AD Ø1090mm 78" | PC | 6993-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 7.4455 | [8 empty] | /
27705-3 |  |  |  | COFCO POTIRENDABA | CAMISA AD Ø1090mm 78" | PC | 6993-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 613 | FURADEIRA SKODA - [613] | 24.5455 | [8 empty] | /
27705-3 |  |  |  | COFCO POTIRENDABA | CAMISA AD Ø1090mm 78" | PC | 6993-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 12.2727 | [8 empty] | /
27705-3 |  |  |  | COFCO POTIRENDABA | CAMISA AD Ø1090mm 78" | PC | 6993-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | 2° USINAGEM | 117 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-3000 - [117] | 8.8623 | [8 empty] | /
27705-3 |  |  |  | COFCO POTIRENDABA | CAMISA AD Ø1090mm 78" | PC | 6993-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 3.8409 | [8 empty] | /
27705-3 |  |  |  | COFCO POTIRENDABA | CAMISA AD Ø1090mm 78" | PC | 6993-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 3.8409 | [8 empty] | /
27705-3 |  |  |  | COFCO POTIRENDABA | CAMISA AD Ø1090mm 78" | PC | 6993-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 10.7545 | [8 empty] | /
27705-3 |  |  |  | COFCO POTIRENDABA | CAMISA AD Ø1090mm 78" | PC | 6993-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 608 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [608] | 13.6362 | [8 empty] | /
27705-3 |  |  |  | COFCO POTIRENDABA | CAMISA AD Ø1090mm 78" | PC | 6993-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 545 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [545] | 6.0136 | [8 empty] | /
27705-3 |  |  |  | COFCO POTIRENDABA | CAMISA AD Ø1090mm 78" | PC | 6993-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 10.8 | [8 empty] | /
27705-3 |  |  |  | COFCO POTIRENDABA | CAMISA AD Ø1090mm 78" | PC | 6993-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 2.0455 | [8 empty] | /
27705-3 |  |  |  | COFCO POTIRENDABA | CAMISA AD Ø1090mm 78" | PC | 6993-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46356 |  | 49 |  | nov | 2026 |  | 49/2026
27705-4 |  |  |  | COFCO POTIRENDABA | CAMISA AD Ø1100mm 78" | PC | 6994-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46292 |  | 39 |  | set | 2026 |  | 39/2026
27705-4 |  |  |  | COFCO POTIRENDABA | CAMISA AD Ø1100mm 78" | PC | 6994-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (DRENAGEM) | 117 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-3000 - [117] | 2.9864 | [8 empty] | /
27705-4 |  |  |  | COFCO POTIRENDABA | CAMISA AD Ø1100mm 78" | PC | 6994-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 7.4455 | [8 empty] | /
27705-4 |  |  |  | COFCO POTIRENDABA | CAMISA AD Ø1100mm 78" | PC | 6994-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 613 | FURADEIRA SKODA - [613] | 24.5455 | [8 empty] | /
27705-4 |  |  |  | COFCO POTIRENDABA | CAMISA AD Ø1100mm 78" | PC | 6994-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 12.2727 | [8 empty] | /
27705-4 |  |  |  | COFCO POTIRENDABA | CAMISA AD Ø1100mm 78" | PC | 6994-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | 2° USINAGEM | 117 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-3000 - [117] | 8.8623 | [8 empty] | /
27705-4 |  |  |  | COFCO POTIRENDABA | CAMISA AD Ø1100mm 78" | PC | 6994-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 3.8409 | [8 empty] | /
27705-4 |  |  |  | COFCO POTIRENDABA | CAMISA AD Ø1100mm 78" | PC | 6994-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 3.8409 | [8 empty] | /
27705-4 |  |  |  | COFCO POTIRENDABA | CAMISA AD Ø1100mm 78" | PC | 6994-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 10.7545 | [8 empty] | /
27705-4 |  |  |  | COFCO POTIRENDABA | CAMISA AD Ø1100mm 78" | PC | 6994-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 608 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [608] | 13.6362 | [8 empty] | /
27705-4 |  |  |  | COFCO POTIRENDABA | CAMISA AD Ø1100mm 78" | PC | 6994-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 545 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [545] | 6.0136 | [8 empty] | /
27705-4 |  |  |  | COFCO POTIRENDABA | CAMISA AD Ø1100mm 78" | PC | 6994-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 10.8 | [8 empty] | /
27705-4 |  |  |  | COFCO POTIRENDABA | CAMISA AD Ø1100mm 78" | PC | 6994-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 2.0455 | [8 empty] | /
27705-4 |  |  |  | COFCO POTIRENDABA | CAMISA AD Ø1100mm 78" | PC | 6994-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46356 |  | 49 |  | nov | 2026 |  | 49/2026
27705-5 |  |  |  | COFCO POTIRENDABA | CAMISA AD Ø1130mm 78" | PC | 6995-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46292 |  | 39 |  | set | 2026 |  | 39/2026
27705-5 |  |  |  | COFCO POTIRENDABA | CAMISA AD Ø1130mm 78" | PC | 6995-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (DRENAGEM) | 117 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-3000 - [117] | 2.9864 | [8 empty] | /
27705-5 |  |  |  | COFCO POTIRENDABA | CAMISA AD Ø1130mm 78" | PC | 6995-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 7.4455 | [8 empty] | /
27705-5 |  |  |  | COFCO POTIRENDABA | CAMISA AD Ø1130mm 78" | PC | 6995-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 613 | FURADEIRA SKODA - [613] | 24.5455 | [8 empty] | /
27705-5 |  |  |  | COFCO POTIRENDABA | CAMISA AD Ø1130mm 78" | PC | 6995-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 12.2727 | [8 empty] | /
27705-5 |  |  |  | COFCO POTIRENDABA | CAMISA AD Ø1130mm 78" | PC | 6995-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | 2° USINAGEM | 117 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-3000 - [117] | 8.8623 | [8 empty] | /
27705-5 |  |  |  | COFCO POTIRENDABA | CAMISA AD Ø1130mm 78" | PC | 6995-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 3.8409 | [8 empty] | /
27705-5 |  |  |  | COFCO POTIRENDABA | CAMISA AD Ø1130mm 78" | PC | 6995-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 3.8409 | [8 empty] | /
27705-5 |  |  |  | COFCO POTIRENDABA | CAMISA AD Ø1130mm 78" | PC | 6995-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 10.7545 | [8 empty] | /
27705-5 |  |  |  | COFCO POTIRENDABA | CAMISA AD Ø1130mm 78" | PC | 6995-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 608 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [608] | 13.6362 | [8 empty] | /
27705-5 |  |  |  | COFCO POTIRENDABA | CAMISA AD Ø1130mm 78" | PC | 6995-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 545 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [545] | 6.0136 | [8 empty] | /
27705-5 |  |  |  | COFCO POTIRENDABA | CAMISA AD Ø1130mm 78" | PC | 6995-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 10.8 | [8 empty] | /
27705-5 |  |  |  | COFCO POTIRENDABA | CAMISA AD Ø1130mm 78" | PC | 6995-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 2.0455 | [8 empty] | /
27705-5 |  |  |  | COFCO POTIRENDABA | CAMISA AD Ø1130mm 78" | PC | 6995-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46356 |  | 49 |  | nov | 2026 |  | 49/2026
27705-6 |  |  |  | COFCO POTIRENDABA | CAMISA AD Ø1100mm 78" | PC | 6996-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46292 |  | 39 |  | set | 2026 |  | 39/2026
27705-6 |  |  |  | COFCO POTIRENDABA | CAMISA AD Ø1100mm 78" | PC | 6996-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (DRENAGEM) | 117 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-3000 - [117] | 2.9864 | [8 empty] | /
27705-6 |  |  |  | COFCO POTIRENDABA | CAMISA AD Ø1100mm 78" | PC | 6996-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 7.4455 | [8 empty] | /
27705-6 |  |  |  | COFCO POTIRENDABA | CAMISA AD Ø1100mm 78" | PC | 6996-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 613 | FURADEIRA SKODA - [613] | 24.5455 | [8 empty] | /
27705-6 |  |  |  | COFCO POTIRENDABA | CAMISA AD Ø1100mm 78" | PC | 6996-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 12.2727 | [8 empty] | /
27705-6 |  |  |  | COFCO POTIRENDABA | CAMISA AD Ø1100mm 78" | PC | 6996-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | 2° USINAGEM | 117 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-3000 - [117] | 8.8623 | [8 empty] | /
27705-6 |  |  |  | COFCO POTIRENDABA | CAMISA AD Ø1100mm 78" | PC | 6996-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 3.8409 | [8 empty] | /
27705-6 |  |  |  | COFCO POTIRENDABA | CAMISA AD Ø1100mm 78" | PC | 6996-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 3.8409 | [8 empty] | /
27705-6 |  |  |  | COFCO POTIRENDABA | CAMISA AD Ø1100mm 78" | PC | 6996-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 10.7545 | [8 empty] | /
27705-6 |  |  |  | COFCO POTIRENDABA | CAMISA AD Ø1100mm 78" | PC | 6996-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 608 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [608] | 13.6362 | [8 empty] | /
27705-6 |  |  |  | COFCO POTIRENDABA | CAMISA AD Ø1100mm 78" | PC | 6996-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 545 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [545] | 6.0136 | [8 empty] | /
27705-6 |  |  |  | COFCO POTIRENDABA | CAMISA AD Ø1100mm 78" | PC | 6996-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 10.8 | [8 empty] | /
27705-6 |  |  |  | COFCO POTIRENDABA | CAMISA AD Ø1100mm 78" | PC | 6996-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 2.0455 | [8 empty] | /
27705-6 |  |  |  | COFCO POTIRENDABA | CAMISA AD Ø1100mm 78" | PC | 6996-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46356 |  | 49 |  | nov | 2026 |  | 49/2026
27705-7 |  |  |  | COFCO POTIRENDABA | CAMISA AD Ø1100mm 78" | PC | 6997-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46292 |  | 39 |  | set | 2026 |  | 39/2026
27705-7 |  |  |  | COFCO POTIRENDABA | CAMISA AD Ø1100mm 78" | PC | 6997-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (DRENAGEM) | 117 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-3000 - [117] | 2.9864 | [8 empty] | /
27705-7 |  |  |  | COFCO POTIRENDABA | CAMISA AD Ø1100mm 78" | PC | 6997-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 7.4455 | [8 empty] | /
27705-7 |  |  |  | COFCO POTIRENDABA | CAMISA AD Ø1100mm 78" | PC | 6997-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 613 | FURADEIRA SKODA - [613] | 24.5455 | [8 empty] | /
27705-7 |  |  |  | COFCO POTIRENDABA | CAMISA AD Ø1100mm 78" | PC | 6997-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 12.2727 | [8 empty] | /
27705-7 |  |  |  | COFCO POTIRENDABA | CAMISA AD Ø1100mm 78" | PC | 6997-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | 2° USINAGEM | 117 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-3000 - [117] | 8.8623 | [8 empty] | /
27705-7 |  |  |  | COFCO POTIRENDABA | CAMISA AD Ø1100mm 78" | PC | 6997-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 3.8409 | [8 empty] | /
27705-7 |  |  |  | COFCO POTIRENDABA | CAMISA AD Ø1100mm 78" | PC | 6997-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 3.8409 | [8 empty] | /
27705-7 |  |  |  | COFCO POTIRENDABA | CAMISA AD Ø1100mm 78" | PC | 6997-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 10.7545 | [8 empty] | /
27705-7 |  |  |  | COFCO POTIRENDABA | CAMISA AD Ø1100mm 78" | PC | 6997-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 608 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [608] | 13.6362 | [8 empty] | /
27705-7 |  |  |  | COFCO POTIRENDABA | CAMISA AD Ø1100mm 78" | PC | 6997-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 545 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [545] | 6.0136 | [8 empty] | /
27705-7 |  |  |  | COFCO POTIRENDABA | CAMISA AD Ø1100mm 78" | PC | 6997-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 10.8 | [8 empty] | /
27705-7 |  |  |  | COFCO POTIRENDABA | CAMISA AD Ø1100mm 78" | PC | 6997-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 2.0455 | [8 empty] | /
27705-7 |  |  |  | COFCO POTIRENDABA | CAMISA AD Ø1100mm 78" | PC | 6997-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46356 |  | 49 |  | nov | 2026 |  | 49/2026
27705-13 |  |  |  | COFCO POTIRENDABA | CAMISA AD Ø1350mm 2300mm | PC | 6998-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46292 |  | 39 |  | set | 2026 |  | 39/2026
27705-13 |  |  |  | COFCO POTIRENDABA | CAMISA AD Ø1350mm 2300mm | PC | 6998-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (DRENAGEM) | 117 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-3000 - [117] | 2.9864 | [8 empty] | /
27705-13 |  |  |  | COFCO POTIRENDABA | CAMISA AD Ø1350mm 2300mm | PC | 6998-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 7.4455 | [8 empty] | /
27705-13 |  |  |  | COFCO POTIRENDABA | CAMISA AD Ø1350mm 2300mm | PC | 6998-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 613 | FURADEIRA SKODA - [613] | 24.5455 | [8 empty] | /
27705-13 |  |  |  | COFCO POTIRENDABA | CAMISA AD Ø1350mm 2300mm | PC | 6998-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 12.2727 | [8 empty] | /
27705-13 |  |  |  | COFCO POTIRENDABA | CAMISA AD Ø1350mm 2300mm | PC | 6998-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | 2° USINAGEM | 117 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-3000 - [117] | 8.8623 | [8 empty] | /
27705-13 |  |  |  | COFCO POTIRENDABA | CAMISA AD Ø1350mm 2300mm | PC | 6998-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 3.8409 | [8 empty] | /
27705-13 |  |  |  | COFCO POTIRENDABA | CAMISA AD Ø1350mm 2300mm | PC | 6998-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 3.8409 | [8 empty] | /
27705-13 |  |  |  | COFCO POTIRENDABA | CAMISA AD Ø1350mm 2300mm | PC | 6998-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 10.7545 | [8 empty] | /
27705-13 |  |  |  | COFCO POTIRENDABA | CAMISA AD Ø1350mm 2300mm | PC | 6998-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 608 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [608] | 13.6362 | [8 empty] | /
27705-13 |  |  |  | COFCO POTIRENDABA | CAMISA AD Ø1350mm 2300mm | PC | 6998-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 545 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [545] | 6.0136 | [8 empty] | /
27705-13 |  |  |  | COFCO POTIRENDABA | CAMISA AD Ø1350mm 2300mm | PC | 6998-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 10.8 | [8 empty] | /
27705-13 |  |  |  | COFCO POTIRENDABA | CAMISA AD Ø1350mm 2300mm | PC | 6998-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 2.0455 | [8 empty] | /
27705-13 |  |  |  | COFCO POTIRENDABA | CAMISA AD Ø1350mm 2300mm | PC | 6998-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46356 |  | 49 |  | nov | 2026 |  | 49/2026
27644-4 | - | - | - | SUPERIOR | MANTA P300 FUND. C/ USIN (50-3P21M001) | PC | 1425050-0 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46351 |  | 48 |  | nov | 2026 |  | 48/2026
27644-4 | - | - | - | SUPERIOR | MANTA P300 FUND. C/ USIN (50-3P21M001) | PC | 1425050-0 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 | [8 empty] | /
27644-4 | - | - | - | SUPERIOR | MANTA P300 FUND. C/ USIN (50-3P21M001) | PC | 1425050-0 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46371 |  | 51 |  | dez | 2026 |  | 51/2026
27644-5 | - | - | - | SUPERIOR | MANTA P300 FUND. C/ USIN (50-3P21M001) | PC | 1425050-0 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46231 |  | 31 |  | jul | 2026 |  | 31/2026
27644-5 | - | - | - | SUPERIOR | MANTA P300 FUND. C/ USIN (50-3P21M001) | PC | 1425050-0 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 | [8 empty] | /
27644-5 | - | - | - | SUPERIOR | MANTA P300 FUND. C/ USIN (50-3P21M001) | PC | 1425050-0 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46251 |  | 34 |  | ago | 2026 |  | 34/2026
27644-6 | - | - | - | SUPERIOR | MANTA P300 FUND. C/ USIN (50-3P21M001) | PC | 1425050-0 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46231 |  | 31 |  | jul | 2026 |  | 31/2026
27644-6 | - | - | - | SUPERIOR | MANTA P300 FUND. C/ USIN (50-3P21M001) | PC | 1425050-0 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 | [8 empty] | /
27644-6 | - | - | - | SUPERIOR | MANTA P300 FUND. C/ USIN (50-3P21M001) | PC | 1425050-0 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46251 |  | 34 |  | ago | 2026 |  | 34/2026
27637-1 | - | - | - | SUPERIOR | MANTA P300 FUND. C/ USIN (50-3P18M002) | PC | 1425058-1 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46228 |  | 30 |  | jul | 2026 |  | 30/2026
27637-1 | - | - | - | SUPERIOR | MANTA P300 FUND. C/ USIN (50-3P18M002) | PC | 1425058-1 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 | [8 empty] | /
27637-1 | - | - | - | SUPERIOR | MANTA P300 FUND. C/ USIN (50-3P18M002) | PC | 1425058-1 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46248 |  | 33 |  | ago | 2026 |  | 33/2026
27664-2 | - | - | - | SUPERIOR | MANTA P500 FUND. C/ USIN (50-5P18M502-R01) | PC | 1425041-2 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 | [8 empty] | /
27664-2 | - | - | - | SUPERIOR | MANTA P500 FUND. C/ USIN (50-5P18M502-R01) | PC | 1425041-2 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46305 |  | 41 |  | out | 2026 |  | 41/2026
27686-1 | - | - | - | SUPERIOR | MANTA HP200 FUND. C/ USIN (70-102A02-S1) | PC | 1425065-0 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46285 |  | 38 |  | set | 2026 |  | 38/2026
27686-1 | - | - | - | SUPERIOR | MANTA HP200 FUND. C/ USIN (70-102A02-S1) | PC | 1425065-0 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 | [8 empty] | /
27686-1 | - | - | - | SUPERIOR | MANTA HP200 FUND. C/ USIN (70-102A02-S1) | PC | 1425065-0 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46305 |  | 41 |  | out | 2026 |  | 41/2026
27686-2 | - | - | - | SUPERIOR | MANTA HP200 FUND. C/ USIN (70-102A02-S1) | PC | 1425065-0 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46294 |  | 40 |  | set | 2026 |  | 40/2026
27686-2 | - | - | - | SUPERIOR | MANTA HP200 FUND. C/ USIN (70-102A02-S1) | PC | 1425065-0 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 | [8 empty] | /
27686-2 | - | - | - | SUPERIOR | MANTA HP200 FUND. C/ USIN (70-102A02-S1) | PC | 1425065-0 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46314 |  | 43 |  | out | 2026 |  | 43/2026
27686-3 | - | - | - | SUPERIOR | MANTA HP200 FUND. C/ USIN (70-102A02-S1) | PC | 1425065-0 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46294 |  | 40 |  | set | 2026 |  | 40/2026
27686-3 | - | - | - | SUPERIOR | MANTA HP200 FUND. C/ USIN (70-102A02-S1) | PC | 1425065-0 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 | [8 empty] | /
27686-3 | - | - | - | SUPERIOR | MANTA HP200 FUND. C/ USIN (70-102A02-S1) | PC | 1425065-0 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46314 |  | 43 |  | out | 2026 |  | 43/2026
27686-4 | - | - | - | SUPERIOR | MANTA HP200 FUND. C/ USIN (70-102A02-S1) | PC | 1425065-0 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46294 |  | 40 |  | set | 2026 |  | 40/2026
27686-4 | - | - | - | SUPERIOR | MANTA HP200 FUND. C/ USIN (70-102A02-S1) | PC | 1425065-0 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 | [8 empty] | /
27686-4 | - | - | - | SUPERIOR | MANTA HP200 FUND. C/ USIN (70-102A02-S1) | PC | 1425065-0 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46314 |  | 43 |  | out | 2026 |  | 43/2026
27686-5 | - | - | - | SUPERIOR | MANTA HP200 FUND. C/ USIN (70-102A02-S1) | PC | 1425065-0 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46294 |  | 40 |  | set | 2026 |  | 40/2026
27686-5 | - | - | - | SUPERIOR | MANTA HP200 FUND. C/ USIN (70-102A02-S1) | PC | 1425065-0 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 | [8 empty] | /
27686-5 | - | - | - | SUPERIOR | MANTA HP200 FUND. C/ USIN (70-102A02-S1) | PC | 1425065-0 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46314 |  | 43 |  | out | 2026 |  | 43/2026
27686-6 | - | - | - | SUPERIOR | MANTA HP200 FUND. C/ USIN (70-102A02-S1) | PC | 1425065-0 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46294 |  | 40 |  | set | 2026 |  | 40/2026
27686-6 | - | - | - | SUPERIOR | MANTA HP200 FUND. C/ USIN (70-102A02-S1) | PC | 1425065-0 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 | [8 empty] | /
27686-6 | - | - | - | SUPERIOR | MANTA HP200 FUND. C/ USIN (70-102A02-S1) | PC | 1425065-0 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46314 |  | 43 |  | out | 2026 |  | 43/2026
27686-7 | - | - | - | SUPERIOR | MANTA HP200 FUND. C/ USIN (70-102A02-S1) | PC | 1425065-0 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46294 |  | 40 |  | set | 2026 |  | 40/2026
27686-7 | - | - | - | SUPERIOR | MANTA HP200 FUND. C/ USIN (70-102A02-S1) | PC | 1425065-0 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 | [8 empty] | /
27686-7 | - | - | - | SUPERIOR | MANTA HP200 FUND. C/ USIN (70-102A02-S1) | PC | 1425065-0 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46314 |  | 43 |  | out | 2026 |  | 43/2026
27686-8 | - | - | - | SUPERIOR | MANTA HP200 FUND. C/ USIN (70-102A02-S1) | PC | 1425065-0 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46294 |  | 40 |  | set | 2026 |  | 40/2026
27686-8 | - | - | - | SUPERIOR | MANTA HP200 FUND. C/ USIN (70-102A02-S1) | PC | 1425065-0 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 | [8 empty] | /
27686-8 | - | - | - | SUPERIOR | MANTA HP200 FUND. C/ USIN (70-102A02-S1) | PC | 1425065-0 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46314 |  | 43 |  | out | 2026 |  | 43/2026
27707-13 | - | - | - | SUPERIOR | MANTA P400 FUND. C/ USIN (50-4P21M002) | PC | 1425057-0 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46329 |  | 45 |  | nov | 2026 |  | 45/2026
27707-13 | - | - | - | SUPERIOR | MANTA P400 FUND. C/ USIN (50-4P21M002) | PC | 1425057-0 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 | [8 empty] | /
27707-13 | - | - | - | SUPERIOR | MANTA P400 FUND. C/ USIN (50-4P21M002) | PC | 1425057-0 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46344 |  | 47 |  | nov | 2026 |  | 47/2026
27707-2 | - | - | - | SUPERIOR | MANTA P400 FUND. C/ USIN. | PC | 1425033-6 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46292 |  | 39 |  | set | 2026 |  | 39/2026
27707-2 | - | - | - | SUPERIOR | MANTA P400 FUND. C/ USIN. | PC | 1425033-6 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 | [8 empty] | /
27707-2 | - | - | - | SUPERIOR | MANTA P400 FUND. C/ USIN. | PC | 1425033-6 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46329 |  | 45 |  | nov | 2026 |  | 45/2026
27707-5 | - | - | - | SUPERIOR | MANTA P400 FUND. C/ USIN. | PC | 1425033-0 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46301 |  | 41 |  | out | 2026 |  | 41/2026
27707-5 | - | - | - | SUPERIOR | MANTA P400 FUND. C/ USIN. | PC | 1425033-0 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 | [8 empty] | /
27707-5 | - | - | - | SUPERIOR | MANTA P400 FUND. C/ USIN. | PC | 1425033-0 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46329 |  | 45 |  | nov | 2026 |  | 45/2026
27707-6 | - | - | - | SUPERIOR | MANTA P400 FUND. C/ USIN. | PC | 1425033-0 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46301 |  | 41 |  | out | 2026 |  | 41/2026
27707-6 | - | - | - | SUPERIOR | MANTA P400 FUND. C/ USIN. | PC | 1425033-0 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 | [8 empty] | /
27707-6 | - | - | - | SUPERIOR | MANTA P400 FUND. C/ USIN. | PC | 1425033-0 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46329 |  | 45 |  | nov | 2026 |  | 45/2026
27644-14 | - | - | - | SUPERIOR | MANTA P300 FUND. C/ USIN (50-3P18M002) | PC | 1425058-0 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46233 |  | 31 |  | jul | 2026 |  | 31/2026
27644-14 | - | - | - | SUPERIOR | MANTA P300 FUND. C/ USIN (50-3P18M002) | PC | 1425058-0 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 | [8 empty] | /
27644-14 | - | - | - | SUPERIOR | MANTA P300 FUND. C/ USIN (50-3P18M002) | PC | 1425058-0 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46248 |  | 33 |  | ago | 2026 |  | 33/2026
27644-15 | - | - | - | SUPERIOR | MANTA P300 FUND. C/ USIN (50-3P18M002) | PC | 1425058-2 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46233 |  | 31 |  | jul | 2026 |  | 31/2026
27644-15 | - | - | - | SUPERIOR | MANTA P300 FUND. C/ USIN (50-3P18M002) | PC | 1425058-2 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 | [8 empty] | /
27644-15 | - | - | - | SUPERIOR | MANTA P300 FUND. C/ USIN (50-3P18M002) | PC | 1425058-2 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46248 |  | 33 |  | ago | 2026 |  | 33/2026
27644-16 | - | - | - | SUPERIOR | MANTA P300 FUND. C/ USIN (50-3P18M002) | PC | 1425058-3 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 | [8 empty] | /
27644-16 | - | - | - | SUPERIOR | MANTA P300 FUND. C/ USIN (50-3P18M002) | PC | 1425058-3 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46248 |  | 33 |  | ago | 2026 |  | 33/2026
27644-3 | - | - | - | SUPERIOR | MANTA P300 FUND. C/ USIN (50-3P21M001) | PC | 1425050-0 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46236 |  | 31 |  | ago | 2026 |  | 31/2026
27644-3 | - | - | - | SUPERIOR | MANTA P300 FUND. C/ USIN (50-3P21M001) | PC | 1425050-0 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 | [8 empty] | /
27644-3 | - | - | - | SUPERIOR | MANTA P300 FUND. C/ USIN (50-3P21M001) | PC | 1425050-0 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46251 |  | 34 |  | ago | 2026 |  | 34/2026
27707-8 | - | - | - | SUPERIOR | MANTA P400 FUND. C/ USIN (50-4P21M002) | PC | 1425057-0 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46319 |  | 43 |  | out | 2026 |  | 43/2026
27707-8 | - | - | - | SUPERIOR | MANTA P400 FUND. C/ USIN (50-4P21M002) | PC | 1425057-0 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 | [8 empty] | /
27707-8 | - | - | - | SUPERIOR | MANTA P400 FUND. C/ USIN (50-4P21M002) | PC | 1425057-0 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46344 |  | 47 |  | nov | 2026 |  | 47/2026
27707-11 | - | - | - | SUPERIOR | MANTA P400 FUND. C/ USIN (50-4P21M002) | PC | 1425057-0 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46319 |  | 43 |  | out | 2026 |  | 43/2026
27707-11 | - | - | - | SUPERIOR | MANTA P400 FUND. C/ USIN (50-4P21M002) | PC | 1425057-0 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 | [8 empty] | /
27707-11 | - | - | - | SUPERIOR | MANTA P400 FUND. C/ USIN (50-4P21M002) | PC | 1425057-0 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46344 |  | 47 |  | nov | 2026 |  | 47/2026
27707-12 | - | - | - | SUPERIOR | MANTA P400 FUND. C/ USIN (50-4P21M002) | PC | 1425057-0 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46319 |  | 43 |  | out | 2026 |  | 43/2026
27707-12 | - | - | - | SUPERIOR | MANTA P400 FUND. C/ USIN (50-4P21M002) | PC | 1425057-0 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 | [8 empty] | /
27707-12 | - | - | - | SUPERIOR | MANTA P400 FUND. C/ USIN (50-4P21M002) | PC | 1425057-0 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46344 |  | 47 |  | nov | 2026 |  | 47/2026
27707-3 | - | - | - | SUPERIOR | MANTA P400 FUND. C/ USIN. | PC | 1425033-0 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46292 |  | 39 |  | set | 2026 |  | 39/2026
27707-3 | - | - | - | SUPERIOR | MANTA P400 FUND. C/ USIN. | PC | 1425033-0 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 | [8 empty] | /
27707-3 | - | - | - | SUPERIOR | MANTA P400 FUND. C/ USIN. | PC | 1425033-0 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46329 |  | 45 |  | nov | 2026 |  | 45/2026
27644-17 | - | - | - | SUPERIOR | MANTA P300 FUND. C/ USIN (50-3P18M002) | PC | 1425058-4 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46223 |  | 30 |  | jul | 2026 |  | 30/2026
27644-17 | - | - | - | SUPERIOR | MANTA P300 FUND. C/ USIN (50-3P18M002) | PC | 1425058-4 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 | [8 empty] | /
27644-17 | - | - | - | SUPERIOR | MANTA P300 FUND. C/ USIN (50-3P18M002) | PC | 1425058-4 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46248 |  | 33 |  | ago | 2026 |  | 33/2026
27644-18 | - | - | - | SUPERIOR | MANTA P300 FUND. C/ USIN (50-3P18M002) | PC | 1425058-5 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46223 |  | 30 |  | jul | 2026 |  | 30/2026
27644-18 | - | - | - | SUPERIOR | MANTA P300 FUND. C/ USIN (50-3P18M002) | PC | 1425058-5 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 | [8 empty] | /
27644-18 | - | - | - | SUPERIOR | MANTA P300 FUND. C/ USIN (50-3P18M002) | PC | 1425058-5 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46248 |  | 33 |  | ago | 2026 |  | 33/2026
27680-3 | - | - | - | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152653-339 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 | [8 empty] | /
27680-3 | - | - | - | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152653-339 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46298 |  | 40 |  | out | 2026 |  | 40/2026
27653-5 | - | - | - | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152653-341 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46263 |  | 35 |  | ago | 2026 |  | 35/2026
27653-5 | - | - | - | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152653-341 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 | [8 empty] | /
27707-9 | - | - | - | SUPERIOR | MANTA P400 FUND. C/ USIN (50-4P21M002) | PC | 1425057-0 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46304 |  | 41 |  | out | 2026 |  | 41/2026
27707-9 | - | - | - | SUPERIOR | MANTA P400 FUND. C/ USIN (50-4P21M002) | PC | 1425057-0 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 | [8 empty] | /
27707-9 | - | - | - | SUPERIOR | MANTA P400 FUND. C/ USIN (50-4P21M002) | PC | 1425057-0 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46344 |  | 47 |  | nov | 2026 |  | 47/2026
27707-10 | - | - | - | SUPERIOR | MANTA P400 FUND. C/ USIN (50-4P21M002) | PC | 1425057-0 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46304 |  | 41 |  | out | 2026 |  | 41/2026
27707-10 | - | - | - | SUPERIOR | MANTA P400 FUND. C/ USIN (50-4P21M002) | PC | 1425057-0 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 | [8 empty] | /
27707-10 | - | - | - | SUPERIOR | MANTA P400 FUND. C/ USIN (50-4P21M002) | PC | 1425057-0 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46344 |  | 47 |  | nov | 2026 |  | 47/2026
27707-14 | - | - | - | SUPERIOR | MANTA P400 FUND. C/ USIN (50-4P21M002) | PC | 1425057-0 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46304 |  | 41 |  | out | 2026 |  | 41/2026
27707-14 | - | - | - | SUPERIOR | MANTA P400 FUND. C/ USIN (50-4P21M002) | PC | 1425057-0 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 | [8 empty] | /
27707-14 | - | - | - | SUPERIOR | MANTA P400 FUND. C/ USIN (50-4P21M002) | PC | 1425057-0 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46344 |  | 47 |  | nov | 2026 |  | 47/2026
27707-1 | - | - | - | SUPERIOR | MANTA P400 FUND. C/ USIN. | PC | 1425033-5 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46292 |  | 39 |  | set | 2026 |  | 39/2026
27707-1 | - | - | - | SUPERIOR | MANTA P400 FUND. C/ USIN. | PC | 1425033-5 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 | [8 empty] | /
27707-1 | - | - | - | SUPERIOR | MANTA P400 FUND. C/ USIN. | PC | 1425033-5 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46329 |  | 45 |  | nov | 2026 |  | 45/2026
27707-4 | - | - | - | SUPERIOR | MANTA P400 FUND. C/ USIN. | PC | 1425033-0 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46301 |  | 41 |  | out | 2026 |  | 41/2026
27707-4 | - | - | - | SUPERIOR | MANTA P400 FUND. C/ USIN. | PC | 1425033-0 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 | [8 empty] | /
27707-4 | - | - | - | SUPERIOR | MANTA P400 FUND. C/ USIN. | PC | 1425033-0 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46329 |  | 45 |  | nov | 2026 |  | 45/2026
27680-6 | - | - | - | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152653-336 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 | [8 empty] | /
27680-6 | - | - | - | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152653-336 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46298 |  | 40 |  | out | 2026 |  | 40/2026
27695-2 | - | - | - | METSO - 152 | REVESTIMENTO HP350E | PC | 152655-184 | 1 | REVESTIMENTO | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46288 |  | 39 |  | set | 2026 |  | 39/2026
27695-2 | - | - | - | METSO - 152 | REVESTIMENTO HP350E | PC | 152655-184 | 1 | REVESTIMENTO | VI | [6 empty] | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 | [8 empty] | /
27695-2 | - | - | - | METSO - 152 | REVESTIMENTO HP350E | PC | 152655-184 | 1 | REVESTIMENTO | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46290 |  | 39 |  | set | 2026 |  | 39/2026
27695-3 | - | - | - | METSO - 152 | REVESTIMENTO HP350E | PC | 152655-185 | 1 | REVESTIMENTO | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46288 |  | 39 |  | set | 2026 |  | 39/2026
27695-3 | - | - | - | METSO - 152 | REVESTIMENTO HP350E | PC | 152655-185 | 1 | REVESTIMENTO | VI | [6 empty] | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 | [8 empty] | /
27695-3 | - | - | - | METSO - 152 | REVESTIMENTO HP350E | PC | 152655-185 | 1 | REVESTIMENTO | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46290 |  | 39 |  | set | 2026 |  | 39/2026
27703-1 | - | - | - | METSO - 152 | REVESTIMENTO HP350E | PC | 152655-186 | 1 | REVESTIMENTO | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46288 |  | 39 |  | set | 2026 |  | 39/2026
27703-1 | - | - | - | METSO - 152 | REVESTIMENTO HP350E | PC | 152655-186 | 1 | REVESTIMENTO | VI | [6 empty] | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 | [8 empty] | /
27703-1 | - | - | - | METSO - 152 | REVESTIMENTO HP350E | PC | 152655-186 | 1 | REVESTIMENTO | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46295 |  | 40 |  | set | 2026 |  | 40/2026
27703-2 | - | - | - | METSO - 152 | REVESTIMENTO HP350E | PC | 152655-187 | 1 | REVESTIMENTO | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46288 |  | 39 |  | set | 2026 |  | 39/2026
27703-2 | - | - | - | METSO - 152 | REVESTIMENTO HP350E | PC | 152655-187 | 1 | REVESTIMENTO | VI | [6 empty] | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 | [8 empty] | /
27703-2 | - | - | - | METSO - 152 | REVESTIMENTO HP350E | PC | 152655-187 | 1 | REVESTIMENTO | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46295 |  | 40 |  | set | 2026 |  | 40/2026
27687-1 | - | - | - | SUPERIOR | MANTA P400 FUND. C/ USIN (50-4P18M001) | PC | 1425049-3 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46285 |  | 38 |  | set | 2026 |  | 38/2026
27687-1 | - | - | - | SUPERIOR | MANTA P400 FUND. C/ USIN (50-4P18M001) | PC | 1425049-3 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 | [8 empty] | /
27687-1 | - | - | - | SUPERIOR | MANTA P400 FUND. C/ USIN (50-4P18M001) | PC | 1425049-3 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46295 |  | 40 |  | set | 2026 |  | 40/2026
27707-7 | - | - | - | SUPERIOR | MANTA P400 FUND. C/ USIN (50-4P21M002) | PC | 1425057-0 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46334 |  | 45 |  | nov | 2026 |  | 45/2026
27707-7 | - | - | - | SUPERIOR | MANTA P400 FUND. C/ USIN (50-4P21M002) | PC | 1425057-0 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 | [8 empty] | /
27707-7 | - | - | - | SUPERIOR | MANTA P400 FUND. C/ USIN (50-4P21M002) | PC | 1425057-0 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46344 |  | 47 |  | nov | 2026 |  | 47/2026
27644-13 | - | - | - | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P300 FUND. C/ USIN (50-3P21B007) | PC | 1425063-1 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46231 |  | 31 |  | jul | 2026 |  | 31/2026
27644-13 | - | - | - | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P300 FUND. C/ USIN (50-3P21B007) | PC | 1425063-1 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (REVEST.) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 7 | [8 empty] | /
27644-13 | - | - | - | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P300 FUND. C/ USIN (50-3P21B007) | PC | 1425063-1 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46251 |  | 34 |  | ago | 2026 |  | 34/2026
27644-7 | - | - | - | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P300 FUND. C/ USIN (50-3P18B006) | PC | 1425064-1 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46231 |  | 31 |  | jul | 2026 |  | 31/2026
27644-7 | - | - | - | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P300 FUND. C/ USIN (50-3P18B006) | PC | 1425064-1 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (REVEST.) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 7 | [8 empty] | /
27644-7 | - | - | - | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P300 FUND. C/ USIN (50-3P18B006) | PC | 1425064-1 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46251 |  | 34 |  | ago | 2026 |  | 34/2026
27644-8 | - | - | - | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P300 FUND. C/ USIN (50-3P18B006) | PC | 1425064-2 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46249 |  | 33 |  | ago | 2026 |  | 33/2026
27644-8 | - | - | - | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P300 FUND. C/ USIN (50-3P18B006) | PC | 1425064-2 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (REVEST.) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 7 | [8 empty] | /
27644-8 | - | - | - | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P300 FUND. C/ USIN (50-3P18B006) | PC | 1425064-2 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46248 |  | 33 |  | ago | 2026 |  | 33/2026
27644-9 | - | - | - | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P300 FUND. C/ USIN (50-3P18B006) | PC | 1425064-3 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46231 |  | 31 |  | jul | 2026 |  | 31/2026
27644-9 | - | - | - | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P300 FUND. C/ USIN (50-3P18B006) | PC | 1425064-3 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (REVEST.) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 7 | [8 empty] | /
27644-9 | - | - | - | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P300 FUND. C/ USIN (50-3P18B006) | PC | 1425064-3 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46251 |  | 34 |  | ago | 2026 |  | 34/2026
27644-10 | - | - | - | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P300 FUND. C/ USIN (50-3P18B006) | PC | 1425064-4 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46264 |  | 35 |  | ago | 2026 |  | 35/2026
27644-10 | - | - | - | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P300 FUND. C/ USIN (50-3P18B006) | PC | 1425064-4 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (REVEST.) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 7 | [8 empty] | /
27644-10 | - | - | - | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P300 FUND. C/ USIN (50-3P18B006) | PC | 1425064-4 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46248 |  | 33 |  | ago | 2026 |  | 33/2026
27644-11 | - | - | - | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P300 FUND. C/ USIN (50-3P18B006) | PC | 1425064-5 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46231 |  | 31 |  | jul | 2026 |  | 31/2026
27644-11 | - | - | - | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P300 FUND. C/ USIN (50-3P18B006) | PC | 1425064-5 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (REVEST.) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 7 | [8 empty] | /
27644-11 | - | - | - | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P300 FUND. C/ USIN (50-3P18B006) | PC | 1425064-5 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46251 |  | 34 |  | ago | 2026 |  | 34/2026
27644-12 | - | - | - | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P300 FUND. C/ USIN (50-3P18B006) | PC | 1425064-6 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46264 |  | 35 |  | ago | 2026 |  | 35/2026
27644-12 | - | - | - | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P300 FUND. C/ USIN (50-3P18B006) | PC | 1425064-6 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (REVEST.) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 7 | [8 empty] | /
27644-12 | - | - | - | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P300 FUND. C/ USIN (50-3P18B006) | PC | 1425064-6 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46248 |  | 33 |  | ago | 2026 |  | 33/2026
27664-1 | - | - | - | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P500 FUND. C/ USIN (50-5P18B506) | PC | 1425046-3 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46231 |  | 31 |  | jul | 2026 |  | 31/2026
27664-1 | - | - | - | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P500 FUND. C/ USIN (50-5P18B506) | PC | 1425046-3 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (REVEST.) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 7 | [8 empty] | /
27664-1 | - | - | - | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P500 FUND. C/ USIN (50-5P18B506) | PC | 1425046-3 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46251 |  | 34 |  | ago | 2026 |  | 34/2026
27686-9 | - | - | - | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO HP200 FUND. C/ USIN (70-102B06-S2) | PC | 1425067-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46294 |  | 40 |  | set | 2026 |  | 40/2026
27686-9 | - | - | - | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO HP200 FUND. C/ USIN (70-102B06-S2) | PC | 1425067-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (REVEST.) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 7 | [8 empty] | /
27686-9 | - | - | - | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO HP200 FUND. C/ USIN (70-102B06-S2) | PC | 1425067-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46314 |  | 43 |  | out | 2026 |  | 43/2026
27686-10 | - | - | - | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO HP200 FUND. C/ USIN (70-102B06-S2) | PC | 1425067-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46231 |  | 31 |  | jul | 2026 |  | 31/2026
27686-10 | - | - | - | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO HP200 FUND. C/ USIN (70-102B06-S2) | PC | 1425067-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (REVEST.) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 7 | [8 empty] | /
27686-10 | - | - | - | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO HP200 FUND. C/ USIN (70-102B06-S2) | PC | 1425067-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46251 |  | 34 |  | ago | 2026 |  | 34/2026
27686-11 | - | - | - | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO HP200 FUND. C/ USIN (70-102B06-S2) | PC | 1425067-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46294 |  | 40 |  | set | 2026 |  | 40/2026
27686-11 | - | - | - | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO HP200 FUND. C/ USIN (70-102B06-S2) | PC | 1425067-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (REVEST.) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 7 | [8 empty] | /
27686-11 | - | - | - | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO HP200 FUND. C/ USIN (70-102B06-S2) | PC | 1425067-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46314 |  | 43 |  | out | 2026 |  | 43/2026
27703-3 | - | - | - | METSO - 152 | REVESTIMENTO HP350E | PC | 152655-188 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46231 |  | 31 |  | jul | 2026 |  | 31/2026
27703-3 | - | - | - | METSO - 152 | REVESTIMENTO HP350E | PC | 152655-188 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (REVEST.) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 7 | [8 empty] | /
27703-3 | - | - | - | METSO - 152 | REVESTIMENTO HP350E | PC | 152655-188 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46251 |  | 34 |  | ago | 2026 |  | 34/2026
27644-1 | - | - | - | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P300 FUND. C/ USIN (50-3P21B003) | PC | 1425052-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46264 |  | 35 |  | ago | 2026 |  | 35/2026
27644-1 | - | - | - | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P300 FUND. C/ USIN (50-3P21B003) | PC | 1425052-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (REVEST.) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 7 | [8 empty] | /
27644-1 | - | - | - | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P300 FUND. C/ USIN (50-3P21B003) | PC | 1425052-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46248 |  | 33 |  | ago | 2026 |  | 33/2026
27644-2 | - | - | - | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P300 FUND. C/ USIN (50-3P21B003) | PC | 1425052-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46231 |  | 31 |  | jul | 2026 |  | 31/2026
27644-2 | - | - | - | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P300 FUND. C/ USIN (50-3P21B003) | PC | 1425052-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (REVEST.) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 7 | [8 empty] | /
27644-2 | - | - | - | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P300 FUND. C/ USIN (50-3P21B003) | PC | 1425052-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46251 |  | 34 |  | ago | 2026 |  | 34/2026
27695-1 | - | - | - | METSO - 152 | REVESTIMENTO HP350E | PC | 152655-183 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46288 |  | 39 |  | set | 2026 |  | 39/2026
27695-1 | - | - | - | METSO - 152 | REVESTIMENTO HP350E | PC | 152655-183 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (REVEST.) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 7 | [8 empty] | /
27695-1 | - | - | - | METSO - 152 | REVESTIMENTO HP350E | PC | 152655-183 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46290 |  | 39 |  | set | 2026 |  | 39/2026
27686-25 | - | - | - | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO HP300 FUND. C/ USIN (70-103B07-S1) | PC | 1425072-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46231 |  | 31 |  | jul | 2026 |  | 31/2026
27686-25 | - | - | - | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO HP300 FUND. C/ USIN (70-103B07-S1) | PC | 1425072-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (REVEST.) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 7 | [8 empty] | /
27686-25 | - | - | - | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO HP300 FUND. C/ USIN (70-103B07-S1) | PC | 1425072-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46251 |  | 34 |  | ago | 2026 |  | 34/2026
27686-26 | - | - | - | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO HP300 FUND. C/ USIN (70-103B07-S1) | PC | 1425072-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46289 |  | 39 |  | set | 2026 |  | 39/2026
27686-26 | - | - | - | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO HP300 FUND. C/ USIN (70-103B07-S1) | PC | 1425072-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (REVEST.) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 7 | [8 empty] | /
27686-26 | - | - | - | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO HP300 FUND. C/ USIN (70-103B07-S1) | PC | 1425072-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46314 |  | 43 |  | out | 2026 |  | 43/2026
27694-1 | - | - | - | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P300 FUND. C/ USIN (50-3P21B001) | PC | 1425075-1 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46231 |  | 31 |  | jul | 2026 |  | 31/2026
27694-1 | - | - | - | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P300 FUND. C/ USIN (50-3P21B001) | PC | 1425075-1 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (REVEST.) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 7 | [8 empty] | /
27694-1 | - | - | - | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P300 FUND. C/ USIN (50-3P21B001) | PC | 1425075-1 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46251 |  | 34 |  | ago | 2026 |  | 34/2026
27686-24 | - | - | - | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO HP300 FUND. C/ USIN (70-103B06-S1) | PC | 1425071-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (REVEST.) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 7 | [8 empty] | /
27686-24 | - | - | - | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO HP300 FUND. C/ USIN (70-103B06-S1) | PC | 1425071-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46314 |  | 43 |  | out | 2026 |  | 43/2026
27686-27 | - | - | - | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO HP300 FUND. C/ USIN (70-103B07-S1) | PC | 1425072-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46231 |  | 31 |  | jul | 2026 |  | 31/2026
27686-27 | - | - | - | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO HP300 FUND. C/ USIN (70-103B07-S1) | PC | 1425072-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (REVEST.) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 7 | [8 empty] | /
27686-27 | - | - | - | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO HP300 FUND. C/ USIN (70-103B07-S1) | PC | 1425072-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46251 |  | 34 |  | ago | 2026 |  | 34/2026
27686-30 | - | - | - | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO HP300 FUND. C/ USIN (70-103B07-S2) | PC | 1425073-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (REVEST.) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 7 | [8 empty] | /
27686-30 | - | - | - | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO HP300 FUND. C/ USIN (70-103B07-S2) | PC | 1425073-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46314 |  | 43 |  | out | 2026 |  | 43/2026
27686-12 | - | - | - | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO HP200 FUND. C/ USIN (70-102B06-S1) | PC | 1425066-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46231 |  | 31 |  | jul | 2026 |  | 31/2026
27686-12 | - | - | - | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO HP200 FUND. C/ USIN (70-102B06-S1) | PC | 1425066-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (REVEST.) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 7 | [8 empty] | /
27686-12 | - | - | - | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO HP200 FUND. C/ USIN (70-102B06-S1) | PC | 1425066-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46251 |  | 34 |  | ago | 2026 |  | 34/2026
27686-13 | - | - | - | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO HP200 FUND. C/ USIN (70-102B06-S1) | PC | 1425066-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46304 |  | 41 |  | out | 2026 |  | 41/2026
27686-13 | - | - | - | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO HP200 FUND. C/ USIN (70-102B06-S1) | PC | 1425066-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (REVEST.) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 7 | [8 empty] | /
27686-13 | - | - | - | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO HP200 FUND. C/ USIN (70-102B06-S1) | PC | 1425066-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46314 |  | 43 |  | out | 2026 |  | 43/2026
27686-14 | - | - | - | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO HP200 FUND. C/ USIN (70-102B06-S1) | PC | 1425066-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46231 |  | 31 |  | jul | 2026 |  | 31/2026
27686-14 | - | - | - | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO HP200 FUND. C/ USIN (70-102B06-S1) | PC | 1425066-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (REVEST.) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 7 | [8 empty] | /
27686-14 | - | - | - | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO HP200 FUND. C/ USIN (70-102B06-S1) | PC | 1425066-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46251 |  | 34 |  | ago | 2026 |  | 34/2026
27686-15 | - | - | - | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO HP200 FUND. C/ USIN (70-102B06-S1) | PC | 1425066-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46304 |  | 41 |  | out | 2026 |  | 41/2026
27686-15 | - | - | - | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO HP200 FUND. C/ USIN (70-102B06-S1) | PC | 1425066-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (REVEST.) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 7 | [8 empty] | /
27686-15 | - | - | - | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO HP200 FUND. C/ USIN (70-102B06-S1) | PC | 1425066-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46314 |  | 43 |  | out | 2026 |  | 43/2026
27686-16 | - | - | - | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO HP200 FUND. C/ USIN (70-102B06-S1) | PC | 1425066-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46231 |  | 31 |  | jul | 2026 |  | 31/2026
27686-16 | - | - | - | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO HP200 FUND. C/ USIN (70-102B06-S1) | PC | 1425066-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (REVEST.) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 7 | [8 empty] | /
27686-16 | - | - | - | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO HP200 FUND. C/ USIN (70-102B06-S1) | PC | 1425066-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46251 |  | 34 |  | ago | 2026 |  | 34/2026
27686-17 | - | - | - | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO HP200 FUND. C/ USIN (70-102B06-S2) | PC | 1425067-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46304 |  | 41 |  | out | 2026 |  | 41/2026
27686-17 | - | - | - | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO HP200 FUND. C/ USIN (70-102B06-S2) | PC | 1425067-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (REVEST.) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 7 | [8 empty] | /
27686-17 | - | - | - | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO HP200 FUND. C/ USIN (70-102B06-S2) | PC | 1425067-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46314 |  | 43 |  | out | 2026 |  | 43/2026
27686-18 | - | - | - | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO HP200 FUND. C/ USIN (70-102B06-S2) | PC | 1425067-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46231 |  | 31 |  | jul | 2026 |  | 31/2026
27686-18 | - | - | - | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO HP200 FUND. C/ USIN (70-102B06-S2) | PC | 1425067-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (REVEST.) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 7 | [8 empty] | /
27686-18 | - | - | - | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO HP200 FUND. C/ USIN (70-102B06-S2) | PC | 1425067-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46251 |  | 34 |  | ago | 2026 |  | 34/2026
27686-19 | - | - | - | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO HP200 FUND. C/ USIN (70-102B06-S2) | PC | 1425067-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46304 |  | 41 |  | out | 2026 |  | 41/2026
27686-19 | - | - | - | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO HP200 FUND. C/ USIN (70-102B06-S2) | PC | 1425067-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (REVEST.) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 7 | [8 empty] | /
27686-19 | - | - | - | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO HP200 FUND. C/ USIN (70-102B06-S2) | PC | 1425067-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46314 |  | 43 |  | out | 2026 |  | 43/2026
27686-20 | - | - | - | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO HP300 FUND. C/ USIN (70-103B05-S1) | PC | 1425068-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46231 |  | 31 |  | jul | 2026 |  | 31/2026
27686-20 | - | - | - | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO HP300 FUND. C/ USIN (70-103B05-S1) | PC | 1425068-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (REVEST.) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 7 | [8 empty] | /
27686-20 | - | - | - | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO HP300 FUND. C/ USIN (70-103B05-S1) | PC | 1425068-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46251 |  | 34 |  | ago | 2026 |  | 34/2026
27686-21 | - | - | - | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO HP300 FUND. C/ USIN (70-103B05-S2) | PC | 1425069-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46304 |  | 41 |  | out | 2026 |  | 41/2026
27686-21 | - | - | - | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO HP300 FUND. C/ USIN (70-103B05-S2) | PC | 1425069-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (REVEST.) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 7 | [8 empty] | /
27686-21 | - | - | - | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO HP300 FUND. C/ USIN (70-103B05-S2) | PC | 1425069-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46314 |  | 43 |  | out | 2026 |  | 43/2026
27686-22 | - | - | - | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO HP300 FUND. C/ USIN (70-103B05-S2) | PC | 1425069-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46231 |  | 31 |  | jul | 2026 |  | 31/2026
27686-22 | - | - | - | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO HP300 FUND. C/ USIN (70-103B05-S2) | PC | 1425069-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (REVEST.) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 7 | [8 empty] | /
27686-22 | - | - | - | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO HP300 FUND. C/ USIN (70-103B05-S2) | PC | 1425069-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46251 |  | 34 |  | ago | 2026 |  | 34/2026
27686-23 | - | - | - | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO HP300 FUND. C/ USIN (70-103B06-S2) | PC | 1425070-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46304 |  | 41 |  | out | 2026 |  | 41/2026
27686-23 | - | - | - | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO HP300 FUND. C/ USIN (70-103B06-S2) | PC | 1425070-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (REVEST.) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 7 | [8 empty] | /
27686-23 | - | - | - | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO HP300 FUND. C/ USIN (70-103B06-S2) | PC | 1425070-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46314 |  | 43 |  | out | 2026 |  | 43/2026
27686-28 | - | - | - | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO HP300 FUND. C/ USIN (70-103B07-S1) | PC | 1425072-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46314 |  | 43 |  | out | 2026 |  | 43/2026
27686-28 | - | - | - | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO HP300 FUND. C/ USIN (70-103B07-S1) | PC | 1425072-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (REVEST.) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 7 | [8 empty] | /
27686-28 | - | - | - | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO HP300 FUND. C/ USIN (70-103B07-S1) | PC | 1425072-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46251 |  | 34 |  | ago | 2026 |  | 34/2026
27686-29 | - | - | - | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO HP300 FUND. C/ USIN (70-103B07-S1) | PC | 1425072-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46304 |  | 41 |  | out | 2026 |  | 41/2026
27686-29 | - | - | - | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO HP300 FUND. C/ USIN (70-103B07-S1) | PC | 1425072-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (REVEST.) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 7 | [8 empty] | /
27686-29 | - | - | - | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO HP300 FUND. C/ USIN (70-103B07-S1) | PC | 1425072-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46314 |  | 43 |  | out | 2026 |  | 43/2026
27694-2 | - | - | - | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P300 FUND. C/ USIN (50-3P21B001) | PC | 1425075-2 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46231 |  | 31 |  | jul | 2026 |  | 31/2026
27694-2 | - | - | - | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P300 FUND. C/ USIN (50-3P21B001) | PC | 1425075-2 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (REVEST.) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 7 | [8 empty] | /
27694-2 | - | - | - | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P300 FUND. C/ USIN (50-3P21B001) | PC | 1425075-2 | 1 | REVESTIMENTO | VI |  |  | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46251 |  | 34 |  | ago | 2026 |  | 34/2026
27656-10 | - | - | - | GUABIRA | RODETE MDA Z15 Ø1032 66" | PC | 790021-4 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DAS FACES E Ø INTERNO (DESBASTE) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 3.9644 | [8 empty] | /
27656-10 | - | - | - | GUABIRA | RODETE MDA Z15 Ø1032 66" | PC | 790021-4 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DAS FACES E Ø INTERNO (ACABAMENTO) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 3.9644 | [8 empty] | /
27656-10 | - | - | - | GUABIRA | RODETE MDA Z15 Ø1032 66" | PC | 790021-4 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DOS (02) RASGOS DE CHAVETA | 433 | MANDRILH. SCHARMANM FB-125 - [433] | 14.5819 | [8 empty] | /
27656-10 | - | - | - | GUABIRA | RODETE MDA Z15 Ø1032 66" | PC | 790021-4 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DO FUNDO DOS DENTES | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 9.2455 | [8 empty] | /
27656-10 | - | - | - | GUABIRA | RODETE MDA Z15 Ø1032 66" | PC | 790021-4 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR ROSCAS EM AMBAS AS FACES | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 1.77 | [8 empty] | /
27656-10 | - | - | - | GUABIRA | RODETE MDA Z15 Ø1032 66" | PC | 790021-4 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46386 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
27639-10 | - | - | - | SANTA TEREZINHA - UNIDADE TAPEJARA | RODETE Z15 Ø1310mm 84" | PC | 1209025-1 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DAS FACES E Ø INTERNO (DESBASTE) | 123 | TORNO VERT. LOIS SOEST - [123] | 5.3262 | [8 empty] | /
27639-10 | - | - | - | SANTA TEREZINHA - UNIDADE TAPEJARA | RODETE Z15 Ø1310mm 84" | PC | 1209025-1 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DAS FACES E Ø INTERNO (ACABAMENTO) | 123 | TORNO VERT. LOIS SOEST - [123] | 5.3262 | [8 empty] | /
27639-10 | - | - | - | SANTA TEREZINHA - UNIDADE TAPEJARA | RODETE Z15 Ø1310mm 84" | PC | 1209025-1 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DO FUNDO DOS DENTES | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 12.0273 | [8 empty] | /
27639-10 | - | - | - | SANTA TEREZINHA - UNIDADE TAPEJARA | RODETE Z15 Ø1310mm 84" | PC | 1209025-1 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR ROSCAS EM AMBAS AS FACES | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 2.37 | [8 empty] | /
27639-10 | - | - | - | SANTA TEREZINHA - UNIDADE TAPEJARA | RODETE Z15 Ø1310mm 84" | PC | 1209025-1 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46371 |  | 51 |  | dez | 2026 |  | 51/2026
27639-11 | - | - | - | SANTA TEREZINHA - UNIDADE TAPEJARA | RODETE RP Z20 Ø1665 MDA 84" | PC | 1209026-1 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DAS FACES E Ø INTERNO (DESBASTE) | 123 | TORNO VERT. LOIS SOEST - [123] | 5.3262 | [8 empty] | /
27639-11 | - | - | - | SANTA TEREZINHA - UNIDADE TAPEJARA | RODETE RP Z20 Ø1665 MDA 84" | PC | 1209026-1 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DAS FACES E Ø INTERNO (ACABAMENTO) | 123 | TORNO VERT. LOIS SOEST - [123] | 5.3262 | [8 empty] | /
27639-11 | - | - | - | SANTA TEREZINHA - UNIDADE TAPEJARA | RODETE RP Z20 Ø1665 MDA 84" | PC | 1209026-1 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DOS (02) RASGOS DE CHAVETA | 374 | PLAINA WALDRICH - [374] | 25.4073 | [8 empty] | /
27639-11 | - | - | - | SANTA TEREZINHA - UNIDADE TAPEJARA | RODETE RP Z20 Ø1665 MDA 84" | PC | 1209026-1 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DO FUNDO DOS DENTES | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 12.0273 | [8 empty] | /
27639-11 | - | - | - | SANTA TEREZINHA - UNIDADE TAPEJARA | RODETE RP Z20 Ø1665 MDA 84" | PC | 1209026-1 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR ROSCAS EM AMBAS AS FACES | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 2.37 | [8 empty] | /
27639-11 | - | - | - | SANTA TEREZINHA - UNIDADE TAPEJARA | RODETE RP Z20 Ø1665 MDA 84" | PC | 1209026-1 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46371 |  | 51 |  | dez | 2026 |  | 51/2026
27656-1 | - | - | - | GUABIRA | RODETE MDA Z16 Ø865 54" | PC | 790020-1 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DAS FACES E Ø INTERNO (ACABAMENTO) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 3.9644 |  | 46299 |  | 40 |  | out | 2026 |  | 40/2026
27656-1 | - | - | - | GUABIRA | RODETE MDA Z16 Ø865 54" | PC | 790020-1 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DOS (02) RASGOS DE CHAVETA | 433 | MANDRILH. SCHARMANM FB-125 - [433] | 14.5819 |  | 46304 |  | 41 |  | out | 2026 |  | 41/2026
27656-1 | - | - | - | GUABIRA | RODETE MDA Z16 Ø865 54" | PC | 790020-1 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46329 |  | 45 |  | nov | 2026 |  | 45/2026
27656-2 | - | - | - | GUABIRA | RODETE MDA Z16 Ø865 54" | PC | 790020-2 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DAS FACES E Ø INTERNO (ACABAMENTO) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 3.9644 |  | 46299 |  | 40 |  | out | 2026 |  | 40/2026
27656-2 | - | - | - | GUABIRA | RODETE MDA Z16 Ø865 54" | PC | 790020-2 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DOS (02) RASGOS DE CHAVETA | 433 | MANDRILH. SCHARMANM FB-125 - [433] | 14.5819 |  | 46299 |  | 40 |  | out | 2026 |  | 40/2026
27656-2 | - | - | - | GUABIRA | RODETE MDA Z16 Ø865 54" | PC | 790020-2 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46329 |  | 45 |  | nov | 2026 |  | 45/2026
27656-4 | - | - | - | GUABIRA | RODETE MDA Z16 Ø865 54" | PC | 790020-4 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DAS FACES E Ø INTERNO (ACABAMENTO) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 3.9644 |  | 46299 |  | 40 |  | out | 2026 |  | 40/2026
27656-4 | - | - | - | GUABIRA | RODETE MDA Z16 Ø865 54" | PC | 790020-4 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DOS (02) RASGOS DE CHAVETA | 433 | MANDRILH. SCHARMANM FB-125 - [433] | 14.5819 |  | 46299 |  | 40 |  | out | 2026 |  | 40/2026
27656-4 | - | - | - | GUABIRA | RODETE MDA Z16 Ø865 54" | PC | 790020-4 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46329 |  | 45 |  | nov | 2026 |  | 45/2026
27656-6 | - | - | - | GUABIRA | RODETE MDA Z16 Ø865 54" | PC | 790020-6 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DAS FACES E Ø INTERNO (ACABAMENTO) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 3.9644 |  | 46299 |  | 40 |  | out | 2026 |  | 40/2026
27656-6 | - | - | - | GUABIRA | RODETE MDA Z16 Ø865 54" | PC | 790020-6 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DOS (02) RASGOS DE CHAVETA | 433 | MANDRILH. SCHARMANM FB-125 - [433] | 14.5819 |  | 46299 |  | 40 |  | out | 2026 |  | 40/2026
27656-6 | - | - | - | GUABIRA | RODETE MDA Z16 Ø865 54" | PC | 790020-6 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46329 |  | 45 |  | nov | 2026 |  | 45/2026
27656-9 | - | - | - | GUABIRA | RODETE MDA Z15 Ø1032 66" | PC | 790021-3 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DAS FACES E Ø INTERNO (DESBASTE) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 3.9644 | [8 empty] | /
27656-9 | - | - | - | GUABIRA | RODETE MDA Z15 Ø1032 66" | PC | 790021-3 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DAS FACES E Ø INTERNO (ACABAMENTO) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 3.9644 | [8 empty] | /
27656-9 | - | - | - | GUABIRA | RODETE MDA Z15 Ø1032 66" | PC | 790021-3 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DOS (02) RASGOS DE CHAVETA | 433 | MANDRILH. SCHARMANM FB-125 - [433] | 14.5819 | [8 empty] | /
27656-9 | - | - | - | GUABIRA | RODETE MDA Z15 Ø1032 66" | PC | 790021-3 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DO FUNDO DOS DENTES | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 9.2455 | [8 empty] | /
27656-9 | - | - | - | GUABIRA | RODETE MDA Z15 Ø1032 66" | PC | 790021-3 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR ROSCAS EM AMBAS AS FACES | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 1.77 | [8 empty] | /
27656-9 | - | - | - | GUABIRA | RODETE MDA Z15 Ø1032 66" | PC | 790021-3 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46339 |  | 46 |  | nov | 2026 |  | 46/2026
27656-11 | - | - | - | GUABIRA | RODETE MDA Z15 Ø1032 66" | PC | 790021-5 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DAS FACES E Ø INTERNO (DESBASTE) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 3.9644 | [8 empty] | /
27656-11 | - | - | - | GUABIRA | RODETE MDA Z15 Ø1032 66" | PC | 790021-5 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DAS FACES E Ø INTERNO (ACABAMENTO) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 3.9644 | [8 empty] | /
27656-11 | - | - | - | GUABIRA | RODETE MDA Z15 Ø1032 66" | PC | 790021-5 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DOS (02) RASGOS DE CHAVETA | 433 | MANDRILH. SCHARMANM FB-125 - [433] | 14.5819 | [8 empty] | /
27656-11 | - | - | - | GUABIRA | RODETE MDA Z15 Ø1032 66" | PC | 790021-5 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DO FUNDO DOS DENTES | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 9.2455 | [8 empty] | /
27656-11 | - | - | - | GUABIRA | RODETE MDA Z15 Ø1032 66" | PC | 790021-5 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR ROSCAS EM AMBAS AS FACES | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 1.77 | [8 empty] | /
27656-11 | - | - | - | GUABIRA | RODETE MDA Z15 Ø1032 66" | PC | 790021-5 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46339 |  | 46 |  | nov | 2026 |  | 46/2026
27656-12 | - | - | - | GUABIRA | RODETE MDA Z15 Ø1032 66" | PC | 790021-6 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DAS FACES E Ø INTERNO (DESBASTE) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 3.9644 | [8 empty] | /
27656-12 | - | - | - | GUABIRA | RODETE MDA Z15 Ø1032 66" | PC | 790021-6 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DAS FACES E Ø INTERNO (ACABAMENTO) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 3.9644 | [8 empty] | /
27656-12 | - | - | - | GUABIRA | RODETE MDA Z15 Ø1032 66" | PC | 790021-6 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DOS (02) RASGOS DE CHAVETA | 433 | MANDRILH. SCHARMANM FB-125 - [433] | 14.5819 | [8 empty] | /
27656-12 | - | - | - | GUABIRA | RODETE MDA Z15 Ø1032 66" | PC | 790021-6 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DO FUNDO DOS DENTES | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 9.2455 | [8 empty] | /
27656-12 | - | - | - | GUABIRA | RODETE MDA Z15 Ø1032 66" | PC | 790021-6 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR ROSCAS EM AMBAS AS FACES | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 1.77 | [8 empty] | /
27656-12 | - | - | - | GUABIRA | RODETE MDA Z15 Ø1032 66" | PC | 790021-6 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46339 |  | 46 |  | nov | 2026 |  | 46/2026
27654-36 | - | - | - | COOPCANA | RODETE MD Z15 Ø1045 54" | PC | 434089-4 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DAS FACES E Ø INTERNO (DESBASTE) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 3.9644 | [8 empty] | /
27654-36 | - | - | - | COOPCANA | RODETE MD Z15 Ø1045 54" | PC | 434089-4 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DAS FACES E Ø INTERNO (ACABAMENTO) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 3.9644 | [8 empty] | /
27654-36 | - | - | - | COOPCANA | RODETE MD Z15 Ø1045 54" | PC | 434089-4 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DOS (02) RASGOS DE CHAVETA | 433 | MANDRILH. SCHARMANM FB-125 - [433] | 14.5819 | [8 empty] | /
27654-36 | - | - | - | COOPCANA | RODETE MD Z15 Ø1045 54" | PC | 434089-4 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DO FUNDO DOS DENTES | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 9.2455 | [8 empty] | /
27654-36 | - | - | - | COOPCANA | RODETE MD Z15 Ø1045 54" | PC | 434089-4 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR ROSCAS EM AMBAS AS FACES | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 1.77 | [8 empty] | /
27654-36 | - | - | - | COOPCANA | RODETE MD Z15 Ø1045 54" | PC | 434089-4 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46387 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
27654-37 | - | - | - | COOPCANA | RODETE Z15 Ø1065mm 54" | PC | 434139-1 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DAS FACES E Ø INTERNO (DESBASTE) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 3.9644 | [8 empty] | /
27654-37 | - | - | - | COOPCANA | RODETE Z15 Ø1065mm 54" | PC | 434139-1 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DAS FACES E Ø INTERNO (ACABAMENTO) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 3.9644 | [8 empty] | /
27654-37 | - | - | - | COOPCANA | RODETE Z15 Ø1065mm 54" | PC | 434139-1 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DOS (02) RASGOS DE CHAVETA | 433 | MANDRILH. SCHARMANM FB-125 - [433] | 14.5819 | [8 empty] | /
27654-37 | - | - | - | COOPCANA | RODETE Z15 Ø1065mm 54" | PC | 434139-1 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DO FUNDO DOS DENTES | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 9.2455 | [8 empty] | /
27654-37 | - | - | - | COOPCANA | RODETE Z15 Ø1065mm 54" | PC | 434139-1 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR ROSCAS EM AMBAS AS FACES | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 1.77 | [8 empty] | /
27654-37 | - | - | - | COOPCANA | RODETE Z15 Ø1065mm 54" | PC | 434139-1 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46387 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
27654-35 | - | - | - | COOPCANA | RODETE Z15 Ø1065mm 59" | PC | 434137-1 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DAS FACES E Ø INTERNO (DESBASTE) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 3.9644 | [8 empty] | /
27654-35 | - | - | - | COOPCANA | RODETE Z15 Ø1065mm 59" | PC | 434137-1 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DAS FACES E Ø INTERNO (ACABAMENTO) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 3.9644 | [8 empty] | /
27654-35 | - | - | - | COOPCANA | RODETE Z15 Ø1065mm 59" | PC | 434137-1 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DOS (02) RASGOS DE CHAVETA | 433 | MANDRILH. SCHARMANM FB-125 - [433] | 14.5819 | [8 empty] | /
27654-35 | - | - | - | COOPCANA | RODETE Z15 Ø1065mm 59" | PC | 434137-1 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DO FUNDO DOS DENTES | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 9.2455 | [8 empty] | /
27654-35 | - | - | - | COOPCANA | RODETE Z15 Ø1065mm 59" | PC | 434137-1 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR ROSCAS EM AMBAS AS FACES | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 1.77 | [8 empty] | /
27654-35 | - | - | - | COOPCANA | RODETE Z15 Ø1065mm 59" | PC | 434137-1 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46387 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
27699-3 | - | - | - | BELA VISTA | RODETE Z-15 Ø1610MM 90" | PC | 143137-0 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46341 |  | 46 |  | nov | 2026 |  | 46/2026
27699-3 | - | - | - | BELA VISTA | RODETE Z-15 Ø1610MM 90" | PC | 143137-0 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DAS FACES E Ø INTERNO (DESBASTE) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 5.3262 | [8 empty] | /
27699-3 | - | - | - | BELA VISTA | RODETE Z-15 Ø1610MM 90" | PC | 143137-0 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DAS FACES E Ø INTERNO (DESBASTE) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 5.3262 | [8 empty] | /
27699-3 | - | - | - | BELA VISTA | RODETE Z-15 Ø1610MM 90" | PC | 143137-0 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DOS (03) RASGOS DE CHAVETA | 374 | PLAINA WALDRICH - [374] | 25.4073 | [8 empty] | /
27699-3 | - | - | - | BELA VISTA | RODETE Z-15 Ø1610MM 90" | PC | 143137-0 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DO FUNDO DOS DENTES | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 12.0273 | [8 empty] | /
27699-3 | - | - | - | BELA VISTA | RODETE Z-15 Ø1610MM 90" | PC | 143137-0 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR ROSCAS EM AMBAS AS FACES | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 2.37 | [8 empty] | /
27699-3 | - | - | - | BELA VISTA | RODETE Z-15 Ø1610MM 90" | PC | 143137-0 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46341 |  | 46 |  | nov | 2026 |  | 46/2026
27699-4 | - | - | - | BELA VISTA | RODETE Z-15 Ø1610MM 90" | PC | 143137-1 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46341 |  | 46 |  | nov | 2026 |  | 46/2026
27699-4 | - | - | - | BELA VISTA | RODETE Z-15 Ø1610MM 90" | PC | 143137-1 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DAS FACES E Ø INTERNO (DESBASTE) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 5.3262 | [8 empty] | /
27699-4 | - | - | - | BELA VISTA | RODETE Z-15 Ø1610MM 90" | PC | 143137-1 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DAS FACES E Ø INTERNO (DESBASTE) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 5.3262 | [8 empty] | /
27699-4 | - | - | - | BELA VISTA | RODETE Z-15 Ø1610MM 90" | PC | 143137-1 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DOS (03) RASGOS DE CHAVETA | 374 | PLAINA WALDRICH - [374] | 25.4073 | [8 empty] | /
27699-4 | - | - | - | BELA VISTA | RODETE Z-15 Ø1610MM 90" | PC | 143137-1 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DO FUNDO DOS DENTES | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 12.0273 | [8 empty] | /
27699-4 | - | - | - | BELA VISTA | RODETE Z-15 Ø1610MM 90" | PC | 143137-1 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR ROSCAS EM AMBAS AS FACES | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 2.37 | [8 empty] | /
27699-4 | - | - | - | BELA VISTA | RODETE Z-15 Ø1610MM 90" | PC | 143137-1 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46341 |  | 46 |  | nov | 2026 |  | 46/2026
27699-5 | - | - | - | BELA VISTA | RODETE Z-15 Ø1610MM 90" | PC | 143137-2 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46341 |  | 46 |  | nov | 2026 |  | 46/2026
27699-5 | - | - | - | BELA VISTA | RODETE Z-15 Ø1610MM 90" | PC | 143137-2 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DAS FACES E Ø INTERNO (DESBASTE) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 5.3262 | [8 empty] | /
27699-5 | - | - | - | BELA VISTA | RODETE Z-15 Ø1610MM 90" | PC | 143137-2 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DAS FACES E Ø INTERNO (DESBASTE) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 5.3262 | [8 empty] | /
27699-5 | - | - | - | BELA VISTA | RODETE Z-15 Ø1610MM 90" | PC | 143137-2 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DOS (03) RASGOS DE CHAVETA | 374 | PLAINA WALDRICH - [374] | 25.4073 | [8 empty] | /
27699-5 | - | - | - | BELA VISTA | RODETE Z-15 Ø1610MM 90" | PC | 143137-2 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DO FUNDO DOS DENTES | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 12.0273 | [8 empty] | /
27699-5 | - | - | - | BELA VISTA | RODETE Z-15 Ø1610MM 90" | PC | 143137-2 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR ROSCAS EM AMBAS AS FACES | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 2.37 | [8 empty] | /
27699-5 | - | - | - | BELA VISTA | RODETE Z-15 Ø1610MM 90" | PC | 143137-2 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 | [8 empty] | /
27699-6 | - | - | - | BELA VISTA | RODETE RP Z-15 Ø1610MM 90" | PC | 143138-0 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46341 |  | 46 |  | nov | 2026 |  | 46/2026
27699-6 | - | - | - | BELA VISTA | RODETE RP Z-15 Ø1610MM 90" | PC | 143138-0 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DAS FACES E Ø INTERNO (DESBASTE) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 5.3262 | [8 empty] | /
27699-6 | - | - | - | BELA VISTA | RODETE RP Z-15 Ø1610MM 90" | PC | 143138-0 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DAS FACES E Ø INTERNO (DESBASTE) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 5.3262 | [8 empty] | /
27699-6 | - | - | - | BELA VISTA | RODETE RP Z-15 Ø1610MM 90" | PC | 143138-0 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DOS (03) RASGOS DE CHAVETA | 374 | PLAINA WALDRICH - [374] | 25.4073 | [8 empty] | /
27699-6 | - | - | - | BELA VISTA | RODETE RP Z-15 Ø1610MM 90" | PC | 143138-0 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DO FUNDO DOS DENTES | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 12.0273 | [8 empty] | /
27699-6 | - | - | - | BELA VISTA | RODETE RP Z-15 Ø1610MM 90" | PC | 143138-0 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR ROSCAS EM AMBAS AS FACES | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 2.37 | [8 empty] | /
27699-6 | - | - | - | BELA VISTA | RODETE RP Z-15 Ø1610MM 90" | PC | 143138-0 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46381 |  | 52 |  | dez | 2026 |  | 52/2026
27639-8 | - | - | - | SANTA TEREZINHA - UNIDADE TAPEJARA | CAPA DO MANCAL INFERIO 84" | PC | 1209012-3 | 1 | CAPA MANCAL | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46280 |  | 38 |  | set | 2026 |  | 38/2026
27639-8 | - | - | - | SANTA TEREZINHA - UNIDADE TAPEJARA | CAPA DO MANCAL INFERIO 84" | PC | 1209012-3 | 1 | CAPA MANCAL | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACE DO BI-PARTIDO E FAZER REFRÊNCIAS | 433 | MANDRILH. SCHARMANM FB-125 - [433] | 19 | [8 empty] | /
27639-8 | - | - | - | SANTA TEREZINHA - UNIDADE TAPEJARA | CAPA DO MANCAL INFERIO 84" | PC | 1209012-3 | 1 | CAPA MANCAL | A&E | [6 empty] | USINAGEM | UNIR BI-PARTIDOS POR PONTOS DE SOLDA DA USINAGEM | 84 | SOLDA - [84] | 2 | [8 empty] | /
27639-8 | - | - | - | SANTA TEREZINHA - UNIDADE TAPEJARA | CAPA DO MANCAL INFERIO 84" | PC | 1209012-3 | 1 | CAPA MANCAL | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR DIMENSÕES EM ACABAMENTO | 124 | TORNO VERT. WEBSTER BENNETT - [124] | 12 | [8 empty] | /
27639-8 | - | - | - | SANTA TEREZINHA - UNIDADE TAPEJARA | CAPA DO MANCAL INFERIO 84" | PC | 1209012-3 | 1 | CAPA MANCAL | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46371 |  | 51 |  | dez | 2026 |  | 51/2026
27696-2 | - | - | - | ATVOS- SANTA LUZIA | SUPORTE DA BAGACEIRA MDA 2500 | PC | 1163072-0 | 1 | SUPORTE DA BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46304 |  | 41 |  | out | 2026 |  | 41/2026
27696-2 | - | - | - | ATVOS- SANTA LUZIA | SUPORTE DA BAGACEIRA MDA 2500 | PC | 1163072-0 | 1 | SUPORTE DA BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | USINAR REBAIXANDO PARA SOLDAGEM INOX | 327 | MANDRILH. SKODA 3500 X 4500 - [327] | 11.7 | [8 empty] | /
27696-2 | - | - | - | ATVOS- SANTA LUZIA | SUPORTE DA BAGACEIRA MDA 2500 | PC | 1163072-0 | 1 | SUPORTE DA BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | APLICAR SOLDA DE INOX | 84 | SOLDA - [84] | 18.9 | [8 empty] | /
27696-2 | - | - | - | ATVOS- SANTA LUZIA | SUPORTE DA BAGACEIRA MDA 2500 | PC | 1163072-0 | 1 | SUPORTE DA BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR EM ACABAMENTO E MARCAR FURAÇÕES | 327 | MANDRILH. SKODA 3500 X 4500 - [327] | 21.6 | [8 empty] | /
27696-2 | - | - | - | ATVOS- SANTA LUZIA | SUPORTE DA BAGACEIRA MDA 2500 | PC | 1163072-0 | 1 | SUPORTE DA BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 5.4 | [8 empty] | /
27696-2 | - | - | - | ATVOS- SANTA LUZIA | SUPORTE DA BAGACEIRA MDA 2500 | PC | 1163072-0 | 1 | SUPORTE DA BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46351 |  | 48 |  | nov | 2026 |  | 48/2026
27669-16 | - | - | - | UBERABA | MUNHÃO 1700mm | PC | 987109-0 | 1 | MUNHÃO | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46281 |  | 38 |  | set | 2026 |  | 38/2026
27669-16 | - | - | - | UBERABA | MUNHÃO 1700mm | PC | 987109-0 | 1 | MUNHÃO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | DESBASTAR PARA APLICAÇÃO DE SOLDA (INOX) | 433 | MANDRILH. SCHARMANM FB-125 - [433] | 9 | [8 empty] | /
27669-16 | - | - | - | UBERABA | MUNHÃO 1700mm | PC | 987109-0 | 1 | MUNHÃO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | APLICAR SOLDA DE INOX | 84 | SOLDA - [84] | 20 | [8 empty] | /
27669-16 | - | - | - | UBERABA | MUNHÃO 1700mm | PC | 987109-0 | 1 | MUNHÃO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR EM ACABAMENTO | 433 | MANDRILH. SCHARMANM FB-125 - [433] | 12 | [8 empty] | /
27669-16 | - | - | - | UBERABA | MUNHÃO 1700mm | PC | 987109-0 | 1 | MUNHÃO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 4 | [8 empty] | /
27669-16 | - | - | - | UBERABA | MUNHÃO 1700mm | PC | 987109-0 | 1 | MUNHÃO | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46296 |  | 40 |  | out | 2026 |  | 40/2026
27669-9 | - | - | - | UBERABA | MUNHÃO 1700mm | PC | 987109-1 | 1 | MUNHÃO | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46281 |  | 38 |  | set | 2026 |  | 38/2026
27669-9 | - | - | - | UBERABA | MUNHÃO 1700mm | PC | 987109-1 | 1 | MUNHÃO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | DESBASTAR PARA APLICAÇÃO DE SOLDA (INOX) | 433 | MANDRILH. SCHARMANM FB-125 - [433] | 9 | [8 empty] | /
27669-9 | - | - | - | UBERABA | MUNHÃO 1700mm | PC | 987109-1 | 1 | MUNHÃO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | APLICAR SOLDA DE INOX | 84 | SOLDA - [84] | 20 | [8 empty] | /
27669-9 | - | - | - | UBERABA | MUNHÃO 1700mm | PC | 987109-1 | 1 | MUNHÃO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR EM ACABAMENTO | 433 | MANDRILH. SCHARMANM FB-125 - [433] | 12 | [8 empty] | /
27669-9 | - | - | - | UBERABA | MUNHÃO 1700mm | PC | 987109-1 | 1 | MUNHÃO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 4 | [8 empty] | /
27669-9 | - | - | - | UBERABA | MUNHÃO 1700mm | PC | 987109-1 | 1 | MUNHÃO | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46296 |  | 40 |  | out | 2026 |  | 40/2026
27625-5 | - | - | - | METSO - 299 | QUEIXO C150 | PC | 299486-0 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  |  |  | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27625-5 | - | - | - | METSO - 299 | QUEIXO C150 | PC | 299486-0 | 1 | VI-DIVERSOS | VI |  |  | Novo |  |  |  | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 | [8 empty] | /
27623-1 | - | - | - | METSO - 152 | SPIDER CAP. | PC | 299443-6 | 1 | VI-DIVERSOS | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1
27623-1 | - | - | - | METSO - 152 | SPIDER CAP. | PC | 299443-6 | 1 | VI-DIVERSOS | VI | [6 empty] | USINAGEM | USINAR 1702MM, FACE 1092MM E FACE 203MM | 285 | TORNO VERT. TITAN SC4000 - [285] | 12
27623-1 | - | - | - | METSO - 152 | SPIDER CAP. | PC | 299443-6 | 1 | VI-DIVERSOS | VI | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR O ALÍVIO DE AR CONFORME O DESENHO. | 327 | MANDRILH. SKODA 3500 X 4500 - [327] | 13
27623-1 | - | - | - | METSO - 152 | SPIDER CAP. | PC | 299443-6 | 1 | VI-DIVERSOS | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1
27616 | - | - | - | IPIRANGA PASSOS | FLANGE SUP. DE ALTA DRENAGEM AC SAE 1025, Ø ATÉ 1310mm - MDA 66" |  | CHAPA | 1 | FLANGE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR EM ACABAMENTO FLANGE EM CHAPA S/ SOLDA DURA | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 9.0409 | [8 empty] | /
27616 | - | - | - | IPIRANGA PASSOS | FLANGE SUP. DE ALTA DRENAGEM AC SAE 1025, Ø ATÉ 1310mm - MDA 66" |  | CHAPA | 1 | FLANGE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E REBAIXOS DE FIXAÇÃO DO FLANGE | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 12.1909 | [8 empty] | /
27616 | - | - | - | IPIRANGA PASSOS | FLANGE SUP. DE ALTA DRENAGEM AC SAE 1025, Ø ATÉ 1310mm - MDA 66" |  | CHAPA | 1 | FLANGE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS DE DRENAGEM (PARALELO) | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 6.4227 | [8 empty] | /
27616 | - | - | - | IPIRANGA PASSOS | FLANGE SUP. DE ALTA DRENAGEM AC SAE 1025, Ø ATÉ 1310mm - MDA 66" |  | CHAPA | 1 | FLANGE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46233 |  | 31 |  | jul | 2026 |  | 31/2026
- | - | - | - | IPIRANGA PASSOS | FLANGE SUP. DE ALTA DRENAGEM AC SAE 1025, Ø ATÉ 1310mm - MDA 66" |  | CHAPA | 1 | FLANGE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR EM ACABAMENTO FLANGE EM CHAPA S/ SOLDA DURA | 396 | TORNO VERT. TITAN SC-27 2500 - [396] | 9.0409 | [8 empty] | /
- | - | - | - | IPIRANGA PASSOS | FLANGE SUP. DE ALTA DRENAGEM AC SAE 1025, Ø ATÉ 1310mm - MDA 66" |  | CHAPA | 1 | FLANGE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E REBAIXOS DE FIXAÇÃO DO FLANGE | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 12.1909 | [8 empty] | /
- | - | - | - | IPIRANGA PASSOS | FLANGE SUP. DE ALTA DRENAGEM AC SAE 1025, Ø ATÉ 1310mm - MDA 66" |  | CHAPA | 1 | FLANGE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS DE DRENAGEM (PARALELO) | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 6.4227 | [8 empty] | /
- | - | - | - | IPIRANGA PASSOS | FLANGE SUP. DE ALTA DRENAGEM AC SAE 1025, Ø ATÉ 1310mm - MDA 66" |  | CHAPA | 1 | FLANGE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46233 |  | 31 |  | jul | 2026 |  | 31/2026
- | - | - | - | IPIRANGA PASSOS | FLANGE SUP. DE ALTA DRENAGEM AC SAE 1025, Ø ATÉ 1245mm - MDA 66" |  | CHAPA | 1 | FLANGE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR EM ACABAMENTO FLANGE EM CHAPA S/ SOLDA DURA | 396 | TORNO VERT. TITAN SC-27 2500 - [396] | 9.0409 | [8 empty] | /
- | - | - | - | IPIRANGA PASSOS | FLANGE SUP. DE ALTA DRENAGEM AC SAE 1025, Ø ATÉ 1245mm - MDA 66" |  | CHAPA | 1 | FLANGE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E REBAIXOS DE FIXAÇÃO DO FLANGE | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 12.1909 | [8 empty] | /
- | - | - | - | IPIRANGA PASSOS | FLANGE SUP. DE ALTA DRENAGEM AC SAE 1025, Ø ATÉ 1245mm - MDA 66" |  | CHAPA | 1 | FLANGE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS DE DRENAGEM (PARALELO) | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 6.4227 | [8 empty] | /
- | - | - | - | IPIRANGA PASSOS | FLANGE SUP. DE ALTA DRENAGEM AC SAE 1025, Ø ATÉ 1245mm - MDA 66" |  | CHAPA | 1 | FLANGE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46233 |  | 31 |  | jul | 2026 |  | 31/2026
- | - | - | - | IPIRANGA PASSOS | FLANGE SUP. DE ALTA DRENAGEM AC SAE 1025, Ø ATÉ 1245mm - MDA 66" |  | CHAPA | 1 | FLANGE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR EM ACABAMENTO FLANGE EM CHAPA S/ SOLDA DURA | 396 | TORNO VERT. TITAN SC-27 2500 - [396] | 9.0409 | [8 empty] | /
- | - | - | - | IPIRANGA PASSOS | FLANGE SUP. DE ALTA DRENAGEM AC SAE 1025, Ø ATÉ 1245mm - MDA 66" |  | CHAPA | 1 | FLANGE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E REBAIXOS DE FIXAÇÃO DO FLANGE | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 12.1909 | [8 empty] | /
- | - | - | - | IPIRANGA PASSOS | FLANGE SUP. DE ALTA DRENAGEM AC SAE 1025, Ø ATÉ 1245mm - MDA 66" |  | CHAPA | 1 | FLANGE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS DE DRENAGEM (PARALELO) | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 6.4227 | [8 empty] | /
- | - | - | - | IPIRANGA PASSOS | FLANGE SUP. DE ALTA DRENAGEM AC SAE 1025, Ø ATÉ 1245mm - MDA 66" |  | CHAPA | 1 | FLANGE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46233 |  | 31 |  | jul | 2026 |  | 31/2026
- | - | - | - | SANTA TEREZINHA IGUATEMI | FLANGE SUP. DE ALTA DRENAGEM EM CHAPAS Ø ATÉ 1250mm - MDA 54" |  | MATERIAL COMERICAL | 1 | FLANGE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR EM ACABAMENTO FLANGE EM CHAPA S/ SOLDA DURA | 124 | TORNO VERT. WEBSTER BENNETT - [124] | 9.0409 |  | 46293 | 46293 | 40 | 40 | set | 2026 | 1 | 40/2026
- | - | - | - | SANTA TEREZINHA IGUATEMI | FLANGE SUP. DE ALTA DRENAGEM EM CHAPAS Ø ATÉ 1250mm - MDA 54" |  | MATERIAL COMERICAL | 1 | FLANGE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E REBAIXOS DE FIXAÇÃO DO FLANGE | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 12.1909 |  | 46300 |  | 41 |  | out | 2026 |  | 41/2026
- | - | - | - | SANTA TEREZINHA IGUATEMI | FLANGE SUP. DE ALTA DRENAGEM EM CHAPAS Ø ATÉ 1250mm - MDA 54" |  | MATERIAL COMERICAL | 1 | FLANGE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS DE DRENAGEM (PARALELO) | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 6.4227 |  | 46300 |  | 41 |  | out | 2026 |  | 41/2026
- | - | - | - | SANTA TEREZINHA IGUATEMI | FLANGE SUP. DE ALTA DRENAGEM EM CHAPAS Ø ATÉ 1250mm - MDA 54" |  | MATERIAL COMERICAL | 1 | FLANGE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46223 |  | 30 |  | jul | 2026 |  | 30/2026
- | - | - | - | SANTA TEREZINHA IGUATEMI | FLANGE SUP. DE ALTA DRENAGEM EM CHAPAS Ø ATÉ 1250mm - MDA 54" |  | MATERIAL COMERICAL | 1 | FLANGE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR EM ACABAMENTO FLANGE EM CHAPA S/ SOLDA DURA | 124 | TORNO VERT. WEBSTER BENNETT - [124] | 9.0409 |  | 46293 | 46293 | 40 | 40 | set | 2026 | 1 | 40/2026
- | - | - | - | SANTA TEREZINHA IGUATEMI | FLANGE SUP. DE ALTA DRENAGEM EM CHAPAS Ø ATÉ 1250mm - MDA 54" |  | MATERIAL COMERICAL | 1 | FLANGE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E REBAIXOS DE FIXAÇÃO DO FLANGE | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 12.1909 |  | 46300 |  | 41 |  | out | 2026 |  | 41/2026
- | - | - | - | SANTA TEREZINHA IGUATEMI | FLANGE SUP. DE ALTA DRENAGEM EM CHAPAS Ø ATÉ 1250mm - MDA 54" |  | MATERIAL COMERICAL | 1 | FLANGE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS DE DRENAGEM (PARALELO) | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 6.4227 |  | 46300 |  | 41 |  | out | 2026 |  | 41/2026
- | - | - | - | SANTA TEREZINHA IGUATEMI | FLANGE SUP. DE ALTA DRENAGEM EM CHAPAS Ø ATÉ 1250mm - MDA 54" |  | MATERIAL COMERICAL | 1 | FLANGE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46223 |  | 30 |  | jul | 2026 |  | 30/2026
- | - | - | - | SANTA TEREZINHA IGUATEMI | FLANGE SUP. DE ALTA DRENAGEM EM CHAPAS Ø ATÉ 1210mm - MDA 54" |  | MATERIAL COMERICAL | 1 | FLANGE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR EM ACABAMENTO FLANGE EM CHAPA S/ SOLDA DURA | 124 | TORNO VERT. WEBSTER BENNETT - [124] | 9.0409 |  | 46293 | 46293 | 40 | 40 | set | 2026 | 1 | 40/2026
- | - | - | - | SANTA TEREZINHA IGUATEMI | FLANGE SUP. DE ALTA DRENAGEM EM CHAPAS Ø ATÉ 1210mm - MDA 54" |  | MATERIAL COMERICAL | 1 | FLANGE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E REBAIXOS DE FIXAÇÃO DO FLANGE | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 12.1909 |  | 46300 |  | 41 |  | out | 2026 |  | 41/2026
- | - | - | - | SANTA TEREZINHA IGUATEMI | FLANGE SUP. DE ALTA DRENAGEM EM CHAPAS Ø ATÉ 1210mm - MDA 54" |  | MATERIAL COMERICAL | 1 | FLANGE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS DE DRENAGEM (PARALELO) | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 6.4227 |  | 46300 |  | 41 |  | out | 2026 |  | 41/2026
- | - | - | - | SANTA TEREZINHA IGUATEMI | FLANGE SUP. DE ALTA DRENAGEM EM CHAPAS Ø ATÉ 1210mm - MDA 54" |  | MATERIAL COMERICAL | 1 | FLANGE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46223 |  | 30 |  | jul | 2026 |  | 30/2026
- | - | - | - | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | FLANGE SUPERIOR EM CHAPA, Ø ATÉ 1270mm - MDA 54" |  | MATERIAL COMERICAL | 1 | FLANGE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR EM ACABAMENTO FLANGE EM CHAPA S/ SOLDA DURA | 124 | TORNO VERT. WEBSTER BENNETT - [124] | 9.0409 | [8 empty] | /
- | - | - | - | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | FLANGE SUPERIOR EM CHAPA, Ø ATÉ 1270mm - MDA 54" |  | MATERIAL COMERICAL | 1 | FLANGE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E REBAIXOS DE FIXAÇÃO DO FLANGE | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 12.1909 | [8 empty] | /
- | - | - | - | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | FLANGE SUPERIOR EM CHAPA, Ø ATÉ 1270mm - MDA 54" |  | MATERIAL COMERICAL | 1 | FLANGE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS DE DRENAGEM (PARALELO) | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 6.4227 | [8 empty] | /
- | - | - | - | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | FLANGE SUPERIOR EM CHAPA, Ø ATÉ 1270mm - MDA 54" |  | MATERIAL COMERICAL | 1 | FLANGE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46223 |  | 30 |  | jul | 2026 |  | 30/2026
- | - | - | - | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | FLANGE SUPERIOR EM CHAPA, Ø ATÉ 1270mm - MDA 54" |  | MATERIAL COMERICAL | 1 | FLANGE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR EM ACABAMENTO FLANGE EM CHAPA S/ SOLDA DURA | 396 | TORNO VERT. TITAN SC-27 2500 - [396] | 9.0409 | [8 empty] | /
- | - | - | - | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | FLANGE SUPERIOR EM CHAPA, Ø ATÉ 1270mm - MDA 54" |  | MATERIAL COMERICAL | 1 | FLANGE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E REBAIXOS DE FIXAÇÃO DO FLANGE | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 12.1909 | [8 empty] | /
- | - | - | - | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | FLANGE SUPERIOR EM CHAPA, Ø ATÉ 1270mm - MDA 54" |  | MATERIAL COMERICAL | 1 | FLANGE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS DE DRENAGEM (PARALELO) | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 6.4227 | [8 empty] | /
- | - | - | - | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | FLANGE SUPERIOR EM CHAPA, Ø ATÉ 1270mm - MDA 54" |  | MATERIAL COMERICAL | 1 | FLANGE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46223 |  | 30 |  | jul | 2026 |  | 30/2026
- | - | - | - | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | FLANGE SUPERIOR EM CHAPA, Ø ATÉ 1260mm - MDA 54" |  | MATERIAL COMERICAL | 1 | FLANGE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR EM ACABAMENTO FLANGE EM CHAPA S/ SOLDA DURA | 396 | TORNO VERT. TITAN SC-27 2500 - [396] | 9.0409 | [8 empty] | /
- | - | - | - | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | FLANGE SUPERIOR EM CHAPA, Ø ATÉ 1260mm - MDA 54" |  | MATERIAL COMERICAL | 1 | FLANGE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E REBAIXOS DE FIXAÇÃO DO FLANGE | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 12.1909 | [8 empty] | /
- | - | - | - | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | FLANGE SUPERIOR EM CHAPA, Ø ATÉ 1260mm - MDA 54" |  | MATERIAL COMERICAL | 1 | FLANGE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS DE DRENAGEM (PARALELO) | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 6.4227 | [8 empty] | /
- | - | - | - | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | FLANGE SUPERIOR EM CHAPA, Ø ATÉ 1260mm - MDA 54" |  | MATERIAL COMERICAL | 1 | FLANGE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46223 |  | 30 |  | jul | 2026 |  | 30/2026
- | - | - | - | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | FLANGE SUPERIOR EM CHAPA, Ø ATÉ 1260mm - MDA 54" |  | MATERIAL COMERICAL | 1 | FLANGE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR EM ACABAMENTO FLANGE EM CHAPA S/ SOLDA DURA | 396 | TORNO VERT. TITAN SC-27 2500 - [396] | 9.0409 | [8 empty] | /
- | - | - | - | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | FLANGE SUPERIOR EM CHAPA, Ø ATÉ 1260mm - MDA 54" |  | MATERIAL COMERICAL | 1 | FLANGE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E REBAIXOS DE FIXAÇÃO DO FLANGE | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 12.1909 | [8 empty] | /
- | - | - | - | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | FLANGE SUPERIOR EM CHAPA, Ø ATÉ 1260mm - MDA 54" |  | MATERIAL COMERICAL | 1 | FLANGE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS DE DRENAGEM (PARALELO) | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 6.4227 | [8 empty] | /
- | - | - | - | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | FLANGE SUPERIOR EM CHAPA, Ø ATÉ 1260mm - MDA 54" |  | MATERIAL COMERICAL | 1 | FLANGE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46223 |  | 30 |  | jul | 2026 |  | 30/2026
- | - | - | - | SANTA TEREZINHA TAPEJARA | FLANGE SUP. DE ALTA DRENAGEM EM CHAPA, Ø ATÉ 1720mm - MDA 84" |  | SOL 68030 02/09/2026 | 1 | FLANGE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR EM ACABAMENTO FLANGE EM CHAPA S/ SOLDA DURA | 396 | TORNO VERT. TITAN SC-27 2500 - [396] | 9.0409 | [8 empty] | /
- | - | - | - | SANTA TEREZINHA TAPEJARA | FLANGE SUP. DE ALTA DRENAGEM EM CHAPA, Ø ATÉ 1720mm - MDA 84" |  | SOL 68030 02/09/2026 | 1 | FLANGE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E REBAIXOS DE FIXAÇÃO DO FLANGE | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 12.1909 | [8 empty] | /
- | - | - | - | SANTA TEREZINHA TAPEJARA | FLANGE SUP. DE ALTA DRENAGEM EM CHAPA, Ø ATÉ 1720mm - MDA 84" |  | SOL 68030 02/09/2026 | 1 | FLANGE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS DE DRENAGEM (PARALELO) | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 6.4227 | [8 empty] | /
- | - | - | - | SANTA TEREZINHA TAPEJARA | FLANGE SUP. DE ALTA DRENAGEM EM CHAPA, Ø ATÉ 1720mm - MDA 84" |  | SOL 68030 02/09/2026 | 1 | FLANGE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46356 |  | 49 |  | nov | 2026 |  | 49/2026
- | - | - | - | SANTA TEREZINHA TAPEJARA | FLANGE SUP. DE ALTA DRENAGEM EM CHAPA, Ø ATÉ 1720mm - MDA 84" |  | SOL 68030 02/09/2026 | 1 | FLANGE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR EM ACABAMENTO FLANGE EM CHAPA S/ SOLDA DURA | 396 | TORNO VERT. TITAN SC-27 2500 - [396] | 9.0409 | [8 empty] | /
- | - | - | - | SANTA TEREZINHA TAPEJARA | FLANGE SUP. DE ALTA DRENAGEM EM CHAPA, Ø ATÉ 1720mm - MDA 84" |  | SOL 68030 02/09/2026 | 1 | FLANGE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E REBAIXOS DE FIXAÇÃO DO FLANGE | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 12.1909 | [8 empty] | /
- | - | - | - | SANTA TEREZINHA TAPEJARA | FLANGE SUP. DE ALTA DRENAGEM EM CHAPA, Ø ATÉ 1720mm - MDA 84" |  | SOL 68030 02/09/2026 | 1 | FLANGE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS DE DRENAGEM (PARALELO) | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 6.4227 | [8 empty] | /
- | - | - | - | SANTA TEREZINHA TAPEJARA | FLANGE SUP. DE ALTA DRENAGEM EM CHAPA, Ø ATÉ 1720mm - MDA 84" |  | SOL 68030 02/09/2026 | 1 | FLANGE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46356 |  | 49 |  | nov | 2026 |  | 49/2026
- | - | - | - | SANTA TEREZINHA TAPEJARA | FLANGE SUPERIOR DE CHAPA, Ø ATÉ 1720mm - MDA 84" (A) |  | SOL 68031 02/09/2026 | 1 | FLANGE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR EM ACABAMENTO FLANGE EM CHAPA S/ SOLDA DURA | 396 | TORNO VERT. TITAN SC-27 2500 - [396] | 9.0409 | [8 empty] | /
- | - | - | - | SANTA TEREZINHA TAPEJARA | FLANGE SUPERIOR DE CHAPA, Ø ATÉ 1720mm - MDA 84" (A) |  | SOL 68031 02/09/2026 | 1 | FLANGE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E REBAIXOS DE FIXAÇÃO DO FLANGE | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 12.1909 | [8 empty] | /
- | - | - | - | SANTA TEREZINHA TAPEJARA | FLANGE SUPERIOR DE CHAPA, Ø ATÉ 1720mm - MDA 84" (A) |  | SOL 68031 02/09/2026 | 1 | FLANGE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS DE DRENAGEM (PARALELO) | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 6.4227 | [8 empty] | /
- | - | - | - | SANTA TEREZINHA TAPEJARA | FLANGE SUPERIOR DE CHAPA, Ø ATÉ 1720mm - MDA 84" (A) |  | SOL 68031 02/09/2026 | 1 | FLANGE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46356 |  | 49 |  | nov | 2026 |  | 49/2026
- | - | - | - | SANTA TEREZINHA TAPEJARA | FLANGE SUPERIOR DE CHAPA, Ø ATÉ 1720mm - MDA 84" (A) |  | SOL 68031 02/09/2026 | 1 | FLANGE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR EM ACABAMENTO FLANGE EM CHAPA S/ SOLDA DURA | 396 | TORNO VERT. TITAN SC-27 2500 - [396] | 9.0409 | [8 empty] | /
- | - | - | - | SANTA TEREZINHA TAPEJARA | FLANGE SUPERIOR DE CHAPA, Ø ATÉ 1720mm - MDA 84" (A) |  | SOL 68031 02/09/2026 | 1 | FLANGE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E REBAIXOS DE FIXAÇÃO DO FLANGE | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 12.1909 | [8 empty] | /
- | - | - | - | SANTA TEREZINHA TAPEJARA | FLANGE SUPERIOR DE CHAPA, Ø ATÉ 1720mm - MDA 84" (A) |  | SOL 68031 02/09/2026 | 1 | FLANGE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS DE DRENAGEM (PARALELO) | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 6.4227 | [8 empty] | /
- | - | - | - | SANTA TEREZINHA TAPEJARA | FLANGE SUPERIOR DE CHAPA, Ø ATÉ 1720mm - MDA 84" (A) |  | SOL 68031 02/09/2026 | 1 | FLANGE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46356 |  | 49 |  | nov | 2026 |  | 49/2026
- | - | - | - | LINS | FLANGE SUP. DE ALTA DRENAGEM FUNDIDO, Ø ATÉ 1500mm - MDA 78" |  | MATERIAL COMERICAL | 1 | FLANGE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR EM ACABAMENTO FLANGE EM CHAPA S/ SOLDA DURA | 396 | TORNO VERT. TITAN SC-27 2500 - [396] | 9.0409 | [8 empty] | /
- | - | - | - | LINS | FLANGE SUP. DE ALTA DRENAGEM FUNDIDO, Ø ATÉ 1500mm - MDA 78" |  | MATERIAL COMERICAL | 1 | FLANGE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E REBAIXOS DE FIXAÇÃO DO FLANGE | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 12.1909 | [8 empty] | /
- | - | - | - | LINS | FLANGE SUP. DE ALTA DRENAGEM FUNDIDO, Ø ATÉ 1500mm - MDA 78" |  | MATERIAL COMERICAL | 1 | FLANGE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS DE DRENAGEM (PARALELO) | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 6.4227 | [8 empty] | /
- | - | - | - | LINS | FLANGE SUP. DE ALTA DRENAGEM FUNDIDO, Ø ATÉ 1500mm - MDA 78" |  | MATERIAL COMERICAL | 1 | FLANGE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46223 |  | 30 |  | jul | 2026 |  | 30/2026
- | - | - | - | LINS | FLANGE SUP. DE ALTA DRENAGEM FUNDIDO, Ø ATÉ 1500mm - MDA 78" |  | MATERIAL COMERICAL | 1 | FLANGE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR EM ACABAMENTO FLANGE EM CHAPA S/ SOLDA DURA | 396 | TORNO VERT. TITAN SC-27 2500 - [396] | 9.0409 | [8 empty] | /
- | - | - | - | LINS | FLANGE SUP. DE ALTA DRENAGEM FUNDIDO, Ø ATÉ 1500mm - MDA 78" |  | MATERIAL COMERICAL | 1 | FLANGE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E REBAIXOS DE FIXAÇÃO DO FLANGE | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 12.1909 | [8 empty] | /
- | - | - | - | LINS | FLANGE SUP. DE ALTA DRENAGEM FUNDIDO, Ø ATÉ 1500mm - MDA 78" |  | MATERIAL COMERICAL | 1 | FLANGE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS DE DRENAGEM (PARALELO) | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 6.4227 | [8 empty] | /
- | - | - | - | LINS | FLANGE SUP. DE ALTA DRENAGEM FUNDIDO, Ø ATÉ 1500mm - MDA 78" |  | MATERIAL COMERICAL | 1 | FLANGE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46223 |  | 30 |  | jul | 2026 |  | 30/2026
- | - | - | - | SANTA LUZIA | FLANGE SUP. DE ALTA DREN. FUND. (1025), Ø ATÉ 1930mm MDA 2300MM |  | MATERIAL COMERICAL | 1 | FLANGE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR EM ACABAMENTO FLANGE EM CHAPA S/ SOLDA DURA | 396 | TORNO VERT. TITAN SC-27 2500 - [396] | 9.0409 | [8 empty] | /
- | - | - | - | SANTA LUZIA | FLANGE SUP. DE ALTA DREN. FUND. (1025), Ø ATÉ 1930mm MDA 2300MM |  | MATERIAL COMERICAL | 1 | FLANGE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E REBAIXOS DE FIXAÇÃO DO FLANGE | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 12.1909 | [8 empty] | /
- | - | - | - | SANTA LUZIA | FLANGE SUP. DE ALTA DREN. FUND. (1025), Ø ATÉ 1930mm MDA 2300MM |  | MATERIAL COMERICAL | 1 | FLANGE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS DE DRENAGEM (PARALELO) | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 6.4227 | [8 empty] | /
- | - | - | - | SANTA LUZIA | FLANGE SUP. DE ALTA DREN. FUND. (1025), Ø ATÉ 1930mm MDA 2300MM |  | MATERIAL COMERICAL | 1 | FLANGE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46386 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
- | - | - | - | SANTA LUZIA | FLANGE SUP. DE ALTA DREN. FUND. (1025), Ø ATÉ 1930mm MDA 2300MM |  | MATERIAL COMERICAL | 1 | FLANGE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR EM ACABAMENTO FLANGE EM CHAPA S/ SOLDA DURA | 396 | TORNO VERT. TITAN SC-27 2500 - [396] | 9.0409 | [8 empty] | /
- | - | - | - | SANTA LUZIA | FLANGE SUP. DE ALTA DREN. FUND. (1025), Ø ATÉ 1930mm MDA 2300MM |  | MATERIAL COMERICAL | 1 | FLANGE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E REBAIXOS DE FIXAÇÃO DO FLANGE | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 12.1909 | [8 empty] | /
- | - | - | - | SANTA LUZIA | FLANGE SUP. DE ALTA DREN. FUND. (1025), Ø ATÉ 1930mm MDA 2300MM |  | MATERIAL COMERICAL | 1 | FLANGE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS DE DRENAGEM (PARALELO) | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 6.4227 | [8 empty] | /
- | - | - | - | SANTA LUZIA | FLANGE SUP. DE ALTA DREN. FUND. (1025), Ø ATÉ 1930mm MDA 2300MM |  | MATERIAL COMERICAL | 1 | FLANGE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46246 |  | 33 |  | ago | 2026 |  | 33/2026
- | - | - | - | IPIRANGA PASSOS | FLANGE SUPERIOR DE CHAPA, Ø ATÉ 1270mm - MDA 66" |  | MATERIAL COMERICAL | 1 | FLANGE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR EM ACABAMENTO FLANGE EM CHAPA S/ SOLDA DURA | 396 | TORNO VERT. TITAN SC-27 2500 - [396] | 9.0409 | [8 empty] | /
- | - | - | - | IPIRANGA PASSOS | FLANGE SUPERIOR DE CHAPA, Ø ATÉ 1270mm - MDA 66" |  | MATERIAL COMERICAL | 1 | FLANGE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E REBAIXOS DE FIXAÇÃO DO FLANGE | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 12.1909 | [8 empty] | /
- | - | - | - | IPIRANGA PASSOS | FLANGE SUPERIOR DE CHAPA, Ø ATÉ 1270mm - MDA 66" |  | MATERIAL COMERICAL | 1 | FLANGE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS DE DRENAGEM (PARALELO) | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 6.4227 | [8 empty] | /
- | - | - | - | IPIRANGA PASSOS | FLANGE SUPERIOR DE CHAPA, Ø ATÉ 1270mm - MDA 66" |  | MATERIAL COMERICAL | 1 | FLANGE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46295 |  | 40 |  | set | 2026 |  | 40/2026
- | - | - | - | COFCO | FLANGE SUP. DE ALTA DRENAGEM EM CHAPA, Ø ATÉ 1470mm - MDA 78" |  | MATERIAL COMERICAL | 1 | FLANGE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR EM ACABAMENTO FLANGE EM CHAPA S/ SOLDA DURA | 396 | TORNO VERT. TITAN SC-27 2500 - [396] | 9.0409 | [8 empty] | /
- | - | - | - | COFCO | FLANGE SUP. DE ALTA DRENAGEM EM CHAPA, Ø ATÉ 1470mm - MDA 78" |  | MATERIAL COMERICAL | 1 | FLANGE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E REBAIXOS DE FIXAÇÃO DO FLANGE | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 12.1909 | [8 empty] | /
- | - | - | - | COFCO | FLANGE SUP. DE ALTA DRENAGEM EM CHAPA, Ø ATÉ 1470mm - MDA 78" |  | MATERIAL COMERICAL | 1 | FLANGE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS DE DRENAGEM (PARALELO) | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 6.4227 | [8 empty] | /
- | - | - | - | COFCO | FLANGE SUP. DE ALTA DRENAGEM EM CHAPA, Ø ATÉ 1470mm - MDA 78" |  | MATERIAL COMERICAL | 1 | FLANGE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46295 |  | 40 |  | set | 2026 |  | 40/2026
- | - | - | - | COFCO | FLANGE SUP. DE ALTA DRENAGEM EM CHAPA, Ø ATÉ 1470mm - MDA 78" |  | MATERIAL COMERICAL | 1 | FLANGE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR EM ACABAMENTO FLANGE EM CHAPA S/ SOLDA DURA | 396 | TORNO VERT. TITAN SC-27 2500 - [396] | 9.0409 | [8 empty] | /
- | - | - | - | COFCO | FLANGE SUP. DE ALTA DRENAGEM EM CHAPA, Ø ATÉ 1470mm - MDA 78" |  | MATERIAL COMERICAL | 1 | FLANGE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E REBAIXOS DE FIXAÇÃO DO FLANGE | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 12.1909 | [8 empty] | /
- | - | - | - | COFCO | FLANGE SUP. DE ALTA DRENAGEM EM CHAPA, Ø ATÉ 1470mm - MDA 78" |  | MATERIAL COMERICAL | 1 | FLANGE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS DE DRENAGEM (PARALELO) | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 6.4227 | [8 empty] | /
- | - | - | - | COFCO | FLANGE SUP. DE ALTA DRENAGEM EM CHAPA, Ø ATÉ 1470mm - MDA 78" |  | MATERIAL COMERICAL | 1 | FLANGE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46065 |  | 7 |  | fev | 2026 |  | 7/2026
- | - | - | - | COFCO | FLANGE SUP. DE ALTA DRENAGEM EM CHAPA, Ø ATÉ 1470mm - MDA 78" |  | MATERIAL COMERICAL | 1 | FLANGE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR EM ACABAMENTO FLANGE EM CHAPA S/ SOLDA DURA | 396 | TORNO VERT. TITAN SC-27 2500 - [396] | 9.0409 | [8 empty] | /
- | - | - | - | COFCO | FLANGE SUP. DE ALTA DRENAGEM EM CHAPA, Ø ATÉ 1470mm - MDA 78" |  | MATERIAL COMERICAL | 1 | FLANGE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E REBAIXOS DE FIXAÇÃO DO FLANGE | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 12.1909 | [8 empty] | /
- | - | - | - | COFCO | FLANGE SUP. DE ALTA DRENAGEM EM CHAPA, Ø ATÉ 1470mm - MDA 78" |  | MATERIAL COMERICAL | 1 | FLANGE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS DE DRENAGEM (PARALELO) | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 6.4227 | [8 empty] | /
- | - | - | - | COFCO | FLANGE SUP. DE ALTA DRENAGEM EM CHAPA, Ø ATÉ 1470mm - MDA 78" |  | MATERIAL COMERICAL | 1 | FLANGE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46065 |  | 7 |  | fev | 2026 |  | 7/2026
- | - | - | - | COFCO | FLANGE SUP. DE ALTA DRENAGEM EM CHAPA, Ø ATÉ 1470mm - MDA 78" |  | MATERIAL COMERICAL | 1 | FLANGE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR EM ACABAMENTO FLANGE EM CHAPA S/ SOLDA DURA | 396 | TORNO VERT. TITAN SC-27 2500 - [396] | 9.0409 | [8 empty] | /
- | - | - | - | COFCO | FLANGE SUP. DE ALTA DRENAGEM EM CHAPA, Ø ATÉ 1470mm - MDA 78" |  | MATERIAL COMERICAL | 1 | FLANGE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E REBAIXOS DE FIXAÇÃO DO FLANGE | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 12.1909 | [8 empty] | /
- | - | - | - | COFCO | FLANGE SUP. DE ALTA DRENAGEM EM CHAPA, Ø ATÉ 1470mm - MDA 78" |  | MATERIAL COMERICAL | 1 | FLANGE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS DE DRENAGEM (PARALELO) | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 6.4227 | [8 empty] | /
- | - | - | - | COFCO | FLANGE SUP. DE ALTA DRENAGEM EM CHAPA, Ø ATÉ 1470mm - MDA 78" |  | MATERIAL COMERICAL | 1 | FLANGE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46065 |  | 7 |  | fev | 2026 |  | 7/2026
27672-1 | - | - | - | METSO - 299 | CAPA DA ARANHA | PC | 299528-4 | 1 | VI-DIVERSOS | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27672-1 | - | - | - | METSO - 299 | CAPA DA ARANHA | PC | 299528-4 | 1 | VI-DIVERSOS | VI | [6 empty] | USINAGEM | USINAR 1702MM, FACE 1092MM E FACE 203MM | 285 | TORNO VERT. TITAN SC4000 - [285] | 12 |  | 46293 | 46293 | 40 | 40 | set | 2026 | 1 | 40/2026
27672-1 | - | - | - | METSO - 299 | CAPA DA ARANHA | PC | 299528-4 | 1 | VI-DIVERSOS | VI | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR O ALÍVIO DE AR CONFORME O DESENHO. | 327 | MANDRILH. SKODA 3500 X 4500 - [327] | 13 |  | 46293 |  | 40 |  | set | 2026 |  | 40/2026
27672-1 | - | - | - | METSO - 299 | CAPA DA ARANHA | PC | 299528-4 | 1 | VI-DIVERSOS | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46358 |  | 49 |  | dez | 2026 |  | 49/2026
27672-2 | - | - | - | METSO - 299 | CAPA DA ARANHA | PC | 299528-5 | 1 | VI-DIVERSOS | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27672-2 | - | - | - | METSO - 299 | CAPA DA ARANHA | PC | 299528-5 | 1 | VI-DIVERSOS | VI | [6 empty] | USINAGEM | USINAR 1702MM, FACE 1092MM E FACE 203MM | 285 | TORNO VERT. TITAN SC4000 - [285] | 12 |  | 46293 |  | 40 |  | set | 2026 |  | 40/2026
27672-2 | - | - | - | METSO - 299 | CAPA DA ARANHA | PC | 299528-5 | 1 | VI-DIVERSOS | VI | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR O ALÍVIO DE AR CONFORME O DESENHO. | 327 | MANDRILH. SKODA 3500 X 4500 - [327] | 13 |  | 46293 |  | 40 |  | set | 2026 |  | 40/2026
27672-2 | - | - | - | METSO - 299 | CAPA DA ARANHA | PC | 299528-5 | 1 | VI-DIVERSOS | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46358 |  | 49 |  | dez | 2026 |  | 49/2026
27700-2 | - | - | - | SANDVIK VESPASIANO | CARC. SUP. CH660 C/ USIN. | PC | 864029-12 | 1 | VI-DIVERSOS | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46293 |  | 40 |  | set | 2026 |  | 40/2026
27700-2 | - | - | - | SANDVIK VESPASIANO | CARC. SUP. CH660 C/ USIN. | PC | 864029-12 | 1 | VI-DIVERSOS | VI | [6 empty] | USINAGEM | TORNO VERT. TITAN SC4000 (USINAR DIMENSÕES EM DESBASTE CONFORME DESENHO) | 285 | TORNO VERT. TITAN SC4000 - [285] | 20 |  | 46293 |  | 40 |  | set | 2026 |  | 40/2026
27700-2 | - | - | - | SANDVIK VESPASIANO | CARC. SUP. CH660 C/ USIN. | PC | 864029-12 | 1 | VI-DIVERSOS | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 2 | [8 empty] | /
27765-2 | - | - | - | SANDVIK VESPASIANO | CARC. SUP. CH660 C/ USIN. | PC | 864029-0 | 1 | VI-DIVERSOS | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46335 |  | 46 |  | nov | 2026 |  | 46/2026
27765-2 | - | - | - | SANDVIK VESPASIANO | CARC. SUP. CH660 C/ USIN. | PC | 864029-0 | 1 | VI-DIVERSOS | VI | [6 empty] | USINAGEM | TORNO VERT. TITAN SC4000 (USINAR DIMENSÕES EM DESBASTE CONFORME DESENHO) | 285 | TORNO VERT. TITAN SC4000 - [285] | 20 |  | 46293 |  | 40 |  | set | 2026 |  | 40/2026
27765-2 | - | - | - | SANDVIK VESPASIANO | CARC. SUP. CH660 C/ USIN. | PC | 864029-0 | 1 | VI-DIVERSOS | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 2 | [8 empty] | /
27710-9 | - | - | - | CLEALCO - CLEMENTINA | BAGACEIRA 78" | PC | 387119-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27710-9 | - | - | - | CLEALCO - CLEMENTINA | BAGACEIRA 78" | PC | 387119-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 107 | PLAINA DE MESA INGERSOL - [107] | 13.59 | [8 empty] | /
27710-9 | - | - | - | CLEALCO - CLEMENTINA | BAGACEIRA 78" | PC | 387119-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.8 | [8 empty] | /
27710-9 | - | - | - | CLEALCO - CLEMENTINA | BAGACEIRA 78" | PC | 387119-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 9.72 | [8 empty] | /
27710-9 | - | - | - | CLEALCO - CLEMENTINA | BAGACEIRA 78" | PC | 387119-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 5.4412 | [8 empty] | /
27710-9 | - | - | - | CLEALCO - CLEMENTINA | BAGACEIRA 78" | PC | 387119-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 2.2981 | [8 empty] | /
27710-9 | - | - | - | CLEALCO - CLEMENTINA | BAGACEIRA 78" | PC | 387119-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46386 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
27710-10 | - | - | - | CLEALCO - CLEMENTINA | BAGACEIRA 78" | PC | 387120-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27710-10 | - | - | - | CLEALCO - CLEMENTINA | BAGACEIRA 78" | PC | 387120-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 107 | PLAINA DE MESA INGERSOL - [107] | 13.59 | [8 empty] | /
27710-10 | - | - | - | CLEALCO - CLEMENTINA | BAGACEIRA 78" | PC | 387120-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.8 | [8 empty] | /
27710-10 | - | - | - | CLEALCO - CLEMENTINA | BAGACEIRA 78" | PC | 387120-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 9.72 | [8 empty] | /
27710-10 | - | - | - | CLEALCO - CLEMENTINA | BAGACEIRA 78" | PC | 387120-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 5.4412 | [8 empty] | /
27710-10 | - | - | - | CLEALCO - CLEMENTINA | BAGACEIRA 78" | PC | 387120-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 2.2981 | [8 empty] | /
27710-10 | - | - | - | CLEALCO - CLEMENTINA | BAGACEIRA 78" | PC | 387120-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46386 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
27705-10 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | BAGACEIRA 78" | PC | 1202029-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-10 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | BAGACEIRA 78" | PC | 1202029-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 107 | PLAINA DE MESA INGERSOL - [107] | 13.59 | [8 empty] | /
27705-10 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | BAGACEIRA 78" | PC | 1202029-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.8 | [8 empty] | /
27705-10 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | BAGACEIRA 78" | PC | 1202029-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 9.72 | [8 empty] | /
27705-10 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | BAGACEIRA 78" | PC | 1202029-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 5.4412 | [8 empty] | /
27705-10 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | BAGACEIRA 78" | PC | 1202029-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 2.2981 | [8 empty] | /
27705-10 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | BAGACEIRA 78" | PC | 1202029-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46356 |  | 49 |  | nov | 2026 |  | 49/2026
27705-11 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | BAGACEIRA 78" | PC | 1202030-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-11 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | BAGACEIRA 78" | PC | 1202030-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 107 | PLAINA DE MESA INGERSOL - [107] | 13.59 | [8 empty] | /
27705-11 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | BAGACEIRA 78" | PC | 1202030-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.8 | [8 empty] | /
27705-11 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | BAGACEIRA 78" | PC | 1202030-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 9.72 | [8 empty] | /
27705-11 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | BAGACEIRA 78" | PC | 1202030-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 5.4412 | [8 empty] | /
27705-11 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | BAGACEIRA 78" | PC | 1202030-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 2.2981 | [8 empty] | /
27705-11 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | BAGACEIRA 78" | PC | 1202030-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46356 |  | 49 |  | nov | 2026 |  | 49/2026
27705-12 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | BAGACEIRA 78" | PC | 1202031-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-12 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | BAGACEIRA 78" | PC | 1202031-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 107 | PLAINA DE MESA INGERSOL - [107] | 13.59 | [8 empty] | /
27705-12 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | BAGACEIRA 78" | PC | 1202031-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.8 | [8 empty] | /
27705-12 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | BAGACEIRA 78" | PC | 1202031-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 9.72 | [8 empty] | /
27705-12 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | BAGACEIRA 78" | PC | 1202031-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 5.4412 | [8 empty] | /
27705-12 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | BAGACEIRA 78" | PC | 1202031-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 2.2981 | [8 empty] | /
27705-12 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | BAGACEIRA 78" | PC | 1202031-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46356 |  | 49 |  | nov | 2026 |  | 49/2026
27710-8 | - | - | - | CLEALCO - CLEMENTINA | BAGACEIRA 78" | PC | 387118-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27710-8 | - | - | - | CLEALCO - CLEMENTINA | BAGACEIRA 78" | PC | 387118-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 107 | PLAINA DE MESA INGERSOL - [107] | 13.59 | [8 empty] | /
27710-8 | - | - | - | CLEALCO - CLEMENTINA | BAGACEIRA 78" | PC | 387118-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.8 | [8 empty] | /
27710-8 | - | - | - | CLEALCO - CLEMENTINA | BAGACEIRA 78" | PC | 387118-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 9.72 | [8 empty] | /
27710-8 | - | - | - | CLEALCO - CLEMENTINA | BAGACEIRA 78" | PC | 387118-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 5.4412 | [8 empty] | /
27710-8 | - | - | - | CLEALCO - CLEMENTINA | BAGACEIRA 78" | PC | 387118-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 2.2981 | [8 empty] | /
27710-8 | - | - | - | CLEALCO - CLEMENTINA | BAGACEIRA 78" | PC | 387118-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46386 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
27705-8 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | BAGACEIRA 2300mm | PC | 1202027-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-8 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | BAGACEIRA 2300mm | PC | 1202027-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 17.64 | [8 empty] | /
27705-8 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | BAGACEIRA 2300mm | PC | 1202027-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.8818 | [8 empty] | /
27705-8 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | BAGACEIRA 2300mm | PC | 1202027-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 10.8 | [8 empty] | /
27705-8 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | BAGACEIRA 2300mm | PC | 1202027-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 6.0058 | [8 empty] | /
27705-8 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | BAGACEIRA 2300mm | PC | 1202027-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 3.2003 | [8 empty] | /
27705-8 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | BAGACEIRA 2300mm | PC | 1202027-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46356 |  | 49 |  | nov | 2026 |  | 49/2026
27705-9 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | BAGACEIRA 2300mm | PC | 1202028-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-9 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | BAGACEIRA 2300mm | PC | 1202028-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 17.64 | [8 empty] | /
27705-9 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | BAGACEIRA 2300mm | PC | 1202028-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.8818 | [8 empty] | /
27705-9 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | BAGACEIRA 2300mm | PC | 1202028-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 10.8 | [8 empty] | /
27705-9 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | BAGACEIRA 2300mm | PC | 1202028-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 6.0058 | [8 empty] | /
27705-9 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | BAGACEIRA 2300mm | PC | 1202028-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 3.2003 | [8 empty] | /
27705-9 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | BAGACEIRA 2300mm | PC | 1202028-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46356 |  | 49 |  | nov | 2026 |  | 49/2026
27684-2 | - | - | - | BELA VISTA | BAGACEIRA 90" | PC | 143126-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27684-2 | - | - | - | BELA VISTA | BAGACEIRA 90" | PC | 143126-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 17.64 | [8 empty] | /
27684-2 | - | - | - | BELA VISTA | BAGACEIRA 90" | PC | 143126-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.8818 | [8 empty] | /
27684-2 | - | - | - | BELA VISTA | BAGACEIRA 90" | PC | 143126-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 10.8 | [8 empty] | /
27684-2 | - | - | - | BELA VISTA | BAGACEIRA 90" | PC | 143126-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 6.0058 | [8 empty] | /
27684-2 | - | - | - | BELA VISTA | BAGACEIRA 90" | PC | 143126-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 3.2003 | [8 empty] | /
27684-2 | - | - | - | BELA VISTA | BAGACEIRA 90" | PC | 143126-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46386 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
27684-3 | - | - | - | BELA VISTA | BAGACEIRA 90" | PC | 143127-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27684-3 | - | - | - | BELA VISTA | BAGACEIRA 90" | PC | 143127-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 17.64 | [8 empty] | /
27684-3 | - | - | - | BELA VISTA | BAGACEIRA 90" | PC | 143127-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.8818 | [8 empty] | /
27684-3 | - | - | - | BELA VISTA | BAGACEIRA 90" | PC | 143127-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 10.8 | [8 empty] | /
27684-3 | - | - | - | BELA VISTA | BAGACEIRA 90" | PC | 143127-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 6.0058 | [8 empty] | /
27684-3 | - | - | - | BELA VISTA | BAGACEIRA 90" | PC | 143127-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 3.2003 | [8 empty] | /
27684-3 | - | - | - | BELA VISTA | BAGACEIRA 90" | PC | 143127-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46386 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
27684-8 | - | - | - | BELA VISTA | BAGACEIRA 84" | PC | 143128-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27684-8 | - | - | - | BELA VISTA | BAGACEIRA 84" | PC | 143128-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 15.66 | [8 empty] | /
27684-8 | - | - | - | BELA VISTA | BAGACEIRA 84" | PC | 143128-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.8818 | [8 empty] | /
27684-8 | - | - | - | BELA VISTA | BAGACEIRA 84" | PC | 143128-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 10.26 | [8 empty] | /
27684-8 | - | - | - | BELA VISTA | BAGACEIRA 84" | PC | 143128-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 5.7235 | [8 empty] | /
27684-8 | - | - | - | BELA VISTA | BAGACEIRA 84" | PC | 143128-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 2.4214 | [8 empty] | /
27684-8 | - | - | - | BELA VISTA | BAGACEIRA 84" | PC | 143128-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46386 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
27684-9 | - | - | - | BELA VISTA | BAGACEIRA 84" | PC | 143129-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27684-9 | - | - | - | BELA VISTA | BAGACEIRA 84" | PC | 143129-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 15.66 | [8 empty] | /
27684-9 | - | - | - | BELA VISTA | BAGACEIRA 84" | PC | 143129-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.8818 | [8 empty] | /
27684-9 | - | - | - | BELA VISTA | BAGACEIRA 84" | PC | 143129-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 10.26 | [8 empty] | /
27684-9 | - | - | - | BELA VISTA | BAGACEIRA 84" | PC | 143129-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 5.7235 | [8 empty] | /
27684-9 | - | - | - | BELA VISTA | BAGACEIRA 84" | PC | 143129-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 2.4214 | [8 empty] | /
27684-9 | - | - | - | BELA VISTA | BAGACEIRA 84" | PC | 143129-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46386 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
27684-10 | - | - | - | BELA VISTA | BAGACEIRA 84" | PC | 143130-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27684-10 | - | - | - | BELA VISTA | BAGACEIRA 84" | PC | 143130-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 15.66 | [8 empty] | /
27684-10 | - | - | - | BELA VISTA | BAGACEIRA 84" | PC | 143130-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.8818 | [8 empty] | /
27684-10 | - | - | - | BELA VISTA | BAGACEIRA 84" | PC | 143130-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 10.26 | [8 empty] | /
27684-10 | - | - | - | BELA VISTA | BAGACEIRA 84" | PC | 143130-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 5.7235 | [8 empty] | /
27684-10 | - | - | - | BELA VISTA | BAGACEIRA 84" | PC | 143130-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 2.4214 | [8 empty] | /
27684-10 | - | - | - | BELA VISTA | BAGACEIRA 84" | PC | 143130-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46386 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
27684-11 | - | - | - | BELA VISTA | BAGACEIRA 84" | PC | 143131-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27684-11 | - | - | - | BELA VISTA | BAGACEIRA 84" | PC | 143131-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 15.66 | [8 empty] | /
27684-11 | - | - | - | BELA VISTA | BAGACEIRA 84" | PC | 143131-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.8818 | [8 empty] | /
27684-11 | - | - | - | BELA VISTA | BAGACEIRA 84" | PC | 143131-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 10.26 | [8 empty] | /
27684-11 | - | - | - | BELA VISTA | BAGACEIRA 84" | PC | 143131-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 5.7235 | [8 empty] | /
27684-11 | - | - | - | BELA VISTA | BAGACEIRA 84" | PC | 143131-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 2.4214 | [8 empty] | /
27684-11 | - | - | - | BELA VISTA | BAGACEIRA 84" | PC | 143131-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46386 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
27684-19 | - | - | - | BELA VISTA | BAGACEIRA 90" | PC | 143139-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27684-19 | - | - | - | BELA VISTA | BAGACEIRA 90" | PC | 143139-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 17.64 | [8 empty] | /
27684-19 | - | - | - | BELA VISTA | BAGACEIRA 90" | PC | 143139-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.8818 | [8 empty] | /
27684-19 | - | - | - | BELA VISTA | BAGACEIRA 90" | PC | 143139-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 10.8 | [8 empty] | /
27684-19 | - | - | - | BELA VISTA | BAGACEIRA 90" | PC | 143139-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 6.0058 | [8 empty] | /
27684-19 | - | - | - | BELA VISTA | BAGACEIRA 90" | PC | 143139-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 3.2003 | [8 empty] | /
27684-19 | - | - | - | BELA VISTA | BAGACEIRA 90" | PC | 143139-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46386 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
27713-1 | - | - | - | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | BAGACEIRA 54" | PC | 1593006-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27713-1 | - | - | - | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | BAGACEIRA 54" | PC | 1593006-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 11.79 | [8 empty] | /
27713-1 | - | - | - | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | BAGACEIRA 54" | PC | 1593006-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.7182 | [8 empty] | /
27713-1 | - | - | - | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | BAGACEIRA 54" | PC | 1593006-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 8.64 | [8 empty] | /
27713-1 | - | - | - | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | BAGACEIRA 54" | PC | 1593006-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 4.8766 | [8 empty] | /
27713-1 | - | - | - | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | BAGACEIRA 54" | PC | 1593006-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 1.6849 | [8 empty] | /
27713-1 | - | - | - | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | BAGACEIRA 54" | PC | 1593006-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46356 |  | 49 |  | nov | 2026 |  | 49/2026
27713-2 | - | - | - | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | BAGACEIRA 54" | PC | 1593007-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27713-2 | - | - | - | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | BAGACEIRA 54" | PC | 1593007-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 11.79 | [8 empty] | /
27713-2 | - | - | - | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | BAGACEIRA 54" | PC | 1593007-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.7182 | [8 empty] | /
27713-2 | - | - | - | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | BAGACEIRA 54" | PC | 1593007-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 8.64 | [8 empty] | /
27713-2 | - | - | - | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | BAGACEIRA 54" | PC | 1593007-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 4.8766 | [8 empty] | /
27713-2 | - | - | - | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | BAGACEIRA 54" | PC | 1593007-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 1.6849 | [8 empty] | /
27713-2 | - | - | - | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | BAGACEIRA 54" | PC | 1593007-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46356 |  | 49 |  | nov | 2026 |  | 49/2026
27713-3 | - | - | - | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | BAGACEIRA 54" | PC | 1593008-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27713-3 | - | - | - | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | BAGACEIRA 54" | PC | 1593008-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 11.79 | [8 empty] | /
27713-3 | - | - | - | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | BAGACEIRA 54" | PC | 1593008-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.7182 | [8 empty] | /
27713-3 | - | - | - | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | BAGACEIRA 54" | PC | 1593008-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 8.64 | [8 empty] | /
27713-3 | - | - | - | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | BAGACEIRA 54" | PC | 1593008-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 4.8766 | [8 empty] | /
27713-3 | - | - | - | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | BAGACEIRA 54" | PC | 1593008-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 1.6849 | [8 empty] | /
27713-3 | - | - | - | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | BAGACEIRA 54" | PC | 1593008-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46356 |  | 49 |  | nov | 2026 |  | 49/2026
27713-4 | - | - | - | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | BAGACEIRA 54" | PC | 1593009-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27713-4 | - | - | - | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | BAGACEIRA 54" | PC | 1593009-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 11.79 | [8 empty] | /
27713-4 | - | - | - | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | BAGACEIRA 54" | PC | 1593009-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.7182 | [8 empty] | /
27713-4 | - | - | - | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | BAGACEIRA 54" | PC | 1593009-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 8.64 | [8 empty] | /
27713-4 | - | - | - | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | BAGACEIRA 54" | PC | 1593009-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 4.8766 | [8 empty] | /
27713-4 | - | - | - | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | BAGACEIRA 54" | PC | 1593009-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 1.6849 | [8 empty] | /
27713-4 | - | - | - | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | BAGACEIRA 54" | PC | 1593009-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46356 |  | 49 |  | nov | 2026 |  | 49/2026
27713-5 | - | - | - | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | BAGACEIRA 54" | PC | 1593010-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27713-5 | - | - | - | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | BAGACEIRA 54" | PC | 1593010-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 11.79 | [8 empty] | /
27713-5 | - | - | - | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | BAGACEIRA 54" | PC | 1593010-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.7182 | [8 empty] | /
27713-5 | - | - | - | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | BAGACEIRA 54" | PC | 1593010-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 8.64 | [8 empty] | /
27713-5 | - | - | - | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | BAGACEIRA 54" | PC | 1593010-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 4.8766 | [8 empty] | /
27713-5 | - | - | - | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | BAGACEIRA 54" | PC | 1593010-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 1.6849 | [8 empty] | /
27713-5 | - | - | - | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | BAGACEIRA 54" | PC | 1593010-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46356 |  | 49 |  | nov | 2026 |  | 49/2026
27713-6 | - | - | - | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | BAGACEIRA 54" | PC | 1593011-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27713-6 | - | - | - | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | BAGACEIRA 54" | PC | 1593011-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 11.79 | [8 empty] | /
27713-6 | - | - | - | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | BAGACEIRA 54" | PC | 1593011-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.7182 | [8 empty] | /
27713-6 | - | - | - | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | BAGACEIRA 54" | PC | 1593011-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 8.64 | [8 empty] | /
27713-6 | - | - | - | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | BAGACEIRA 54" | PC | 1593011-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 4.8766 | [8 empty] | /
27713-6 | - | - | - | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | BAGACEIRA 54" | PC | 1593011-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 1.6849 | [8 empty] | /
27713-6 | - | - | - | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | BAGACEIRA 54" | PC | 1593011-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46356 |  | 49 |  | nov | 2026 |  | 49/2026
27741-2 | - | - | - | DIANA BIOENERGIA | BAGACEIRA FR.2" MDA 54" | PC | 1597012-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27741-2 | - | - | - | DIANA BIOENERGIA | BAGACEIRA FR.2" MDA 54" | PC | 1597012-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 11.79 | [8 empty] | /
27741-2 | - | - | - | DIANA BIOENERGIA | BAGACEIRA FR.2" MDA 54" | PC | 1597012-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.7182 | [8 empty] | /
27741-2 | - | - | - | DIANA BIOENERGIA | BAGACEIRA FR.2" MDA 54" | PC | 1597012-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 8.64 | [8 empty] | /
27741-2 | - | - | - | DIANA BIOENERGIA | BAGACEIRA FR.2" MDA 54" | PC | 1597012-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 4.8766 | [8 empty] | /
27741-2 | - | - | - | DIANA BIOENERGIA | BAGACEIRA FR.2" MDA 54" | PC | 1597012-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 1.6849 | [8 empty] | /
27741-2 | - | - | - | DIANA BIOENERGIA | BAGACEIRA FR.2" MDA 54" | PC | 1597012-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46387 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
27697-6 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | BAGACEIRA 78" | PC | 170136-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27697-6 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | BAGACEIRA 78" | PC | 170136-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 107 | PLAINA DE MESA INGERSOL - [107] | 13.59 | [8 empty] | /
27697-6 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | BAGACEIRA 78" | PC | 170136-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.8 | [8 empty] | /
27697-6 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | BAGACEIRA 78" | PC | 170136-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 9.72 | [8 empty] | /
27697-6 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | BAGACEIRA 78" | PC | 170136-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 5.4412 | [8 empty] | /
27697-6 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | BAGACEIRA 78" | PC | 170136-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 2.2981 | [8 empty] | /
27697-6 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | BAGACEIRA 78" | PC | 170136-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46357 |  | 49 |  | dez | 2026 |  | 49/2026
27697-7 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | BAGACEIRA 78" | PC | 170137-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27697-7 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | BAGACEIRA 78" | PC | 170137-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 107 | PLAINA DE MESA INGERSOL - [107] | 13.59 | [8 empty] | /
27697-7 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | BAGACEIRA 78" | PC | 170137-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.8 | [8 empty] | /
27697-7 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | BAGACEIRA 78" | PC | 170137-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 9.72 | [8 empty] | /
27697-7 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | BAGACEIRA 78" | PC | 170137-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 5.4412 | [8 empty] | /
27697-7 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | BAGACEIRA 78" | PC | 170137-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 2.2981 | [8 empty] | /
27697-7 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | BAGACEIRA 78" | PC | 170137-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46357 |  | 49 |  | dez | 2026 |  | 49/2026
27697-8 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | BAGACEIRA 78" | PC | 170138-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27697-8 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | BAGACEIRA 78" | PC | 170138-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 107 | PLAINA DE MESA INGERSOL - [107] | 13.59 | [8 empty] | /
27697-8 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | BAGACEIRA 78" | PC | 170138-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.8 | [8 empty] | /
27697-8 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | BAGACEIRA 78" | PC | 170138-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 9.72 | [8 empty] | /
27697-8 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | BAGACEIRA 78" | PC | 170138-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 5.4412 | [8 empty] | /
27697-8 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | BAGACEIRA 78" | PC | 170138-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 2.2981 | [8 empty] | /
27697-8 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | BAGACEIRA 78" | PC | 170138-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46357 |  | 49 |  | dez | 2026 |  | 49/2026
27697-9 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | BAGACEIRA 78" | PC | 170139-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27697-9 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | BAGACEIRA 78" | PC | 170139-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 107 | PLAINA DE MESA INGERSOL - [107] | 13.59 | [8 empty] | /
27697-9 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | BAGACEIRA 78" | PC | 170139-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.8 | [8 empty] | /
27697-9 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | BAGACEIRA 78" | PC | 170139-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 9.72 | [8 empty] | /
27697-9 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | BAGACEIRA 78" | PC | 170139-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 5.4412 | [8 empty] | /
27697-9 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | BAGACEIRA 78" | PC | 170139-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 2.2981 | [8 empty] | /
27697-9 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | BAGACEIRA 78" | PC | 170139-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46357 |  | 49 |  | dez | 2026 |  | 49/2026
27697-38 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | BAGACEIRA 90" | PC | 170140-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27697-38 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | BAGACEIRA 90" | PC | 170140-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 17.64 | [8 empty] | /
27697-38 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | BAGACEIRA 90" | PC | 170140-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.8818 | [8 empty] | /
27697-38 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | BAGACEIRA 90" | PC | 170140-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 10.8 | [8 empty] | /
27697-38 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | BAGACEIRA 90" | PC | 170140-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 6.0058 | [8 empty] | /
27697-38 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | BAGACEIRA 90" | PC | 170140-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 3.2003 | [8 empty] | /
27697-38 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | BAGACEIRA 90" | PC | 170140-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46357 |  | 49 |  | dez | 2026 |  | 49/2026
27697-39 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | BAGACEIRA 90" | PC | 170141-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27697-39 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | BAGACEIRA 90" | PC | 170141-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 17.64 | [8 empty] | /
27697-39 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | BAGACEIRA 90" | PC | 170141-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.8818 | [8 empty] | /
27697-39 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | BAGACEIRA 90" | PC | 170141-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 10.8 | [8 empty] | /
27697-39 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | BAGACEIRA 90" | PC | 170141-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 6.0058 | [8 empty] | /
27697-39 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | BAGACEIRA 90" | PC | 170141-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 3.2003 | [8 empty] | /
27697-39 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | BAGACEIRA 90" | PC | 170141-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46357 |  | 49 |  | dez | 2026 |  | 49/2026
27716-1 | - | - | - | ZILOR QUATA | BAGACEIRA 2200mm | PC | 318027-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27716-1 | - | - | - | ZILOR QUATA | BAGACEIRA 2200mm | PC | 318027-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 15.66 | [8 empty] | /
27716-1 | - | - | - | ZILOR QUATA | BAGACEIRA 2200mm | PC | 318027-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.8818 | [8 empty] | /
27716-1 | - | - | - | ZILOR QUATA | BAGACEIRA 2200mm | PC | 318027-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 10.26 | [8 empty] | /
27716-1 | - | - | - | ZILOR QUATA | BAGACEIRA 2200mm | PC | 318027-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 5.7235 | [8 empty] | /
27716-1 | - | - | - | ZILOR QUATA | BAGACEIRA 2200mm | PC | 318027-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 2.4214 | [8 empty] | /
27716-1 | - | - | - | ZILOR QUATA | BAGACEIRA 2200mm | PC | 318027-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46356 |  | 49 |  | nov | 2026 |  | 49/2026
27716-2 | - | - | - | ZILOR QUATA | BAGACEIRA 75" | PC | 318028-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27716-2 | - | - | - | ZILOR QUATA | BAGACEIRA 75" | PC | 318028-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 17.64 | [8 empty] | /
27716-2 | - | - | - | ZILOR QUATA | BAGACEIRA 75" | PC | 318028-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.8818 | [8 empty] | /
27716-2 | - | - | - | ZILOR QUATA | BAGACEIRA 75" | PC | 318028-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 10.8 | [8 empty] | /
27716-2 | - | - | - | ZILOR QUATA | BAGACEIRA 75" | PC | 318028-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 6.0058 | [8 empty] | /
27716-2 | - | - | - | ZILOR QUATA | BAGACEIRA 75" | PC | 318028-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 3.2003 | [8 empty] | /
27716-2 | - | - | - | ZILOR QUATA | BAGACEIRA 75" | PC | 318028-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46356 |  | 49 |  | nov | 2026 |  | 49/2026
27716-3 | - | - | - | ZILOR QUATA | BAGACEIRA 75" | PC | 318029-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27716-3 | - | - | - | ZILOR QUATA | BAGACEIRA 75" | PC | 318029-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 17.64 | [8 empty] | /
27716-3 | - | - | - | ZILOR QUATA | BAGACEIRA 75" | PC | 318029-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.8818 | [8 empty] | /
27716-3 | - | - | - | ZILOR QUATA | BAGACEIRA 75" | PC | 318029-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 10.8 | [8 empty] | /
27716-3 | - | - | - | ZILOR QUATA | BAGACEIRA 75" | PC | 318029-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 6.0058 | [8 empty] | /
27716-3 | - | - | - | ZILOR QUATA | BAGACEIRA 75" | PC | 318029-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 3.2003 | [8 empty] | /
27716-3 | - | - | - | ZILOR QUATA | BAGACEIRA 75" | PC | 318029-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46356 |  | 49 |  | nov | 2026 |  | 49/2026
27716-4 | - | - | - | ZILOR QUATA | BAGACEIRA 75" | PC | 318030-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27716-4 | - | - | - | ZILOR QUATA | BAGACEIRA 75" | PC | 318030-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 17.64 | [8 empty] | /
27716-4 | - | - | - | ZILOR QUATA | BAGACEIRA 75" | PC | 318030-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.8818 | [8 empty] | /
27716-4 | - | - | - | ZILOR QUATA | BAGACEIRA 75" | PC | 318030-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 10.8 | [8 empty] | /
27716-4 | - | - | - | ZILOR QUATA | BAGACEIRA 75" | PC | 318030-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 6.0058 | [8 empty] | /
27716-4 | - | - | - | ZILOR QUATA | BAGACEIRA 75" | PC | 318030-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 3.2003 | [8 empty] | /
27716-4 | - | - | - | ZILOR QUATA | BAGACEIRA 75" | PC | 318030-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46356 |  | 49 |  | nov | 2026 |  | 49/2026
27716-5 | - | - | - | ZILOR QUATA | BAGACEIRA 75" | PC | 318031-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27716-5 | - | - | - | ZILOR QUATA | BAGACEIRA 75" | PC | 318031-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 17.64 | [8 empty] | /
27716-5 | - | - | - | ZILOR QUATA | BAGACEIRA 75" | PC | 318031-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.8818 | [8 empty] | /
27716-5 | - | - | - | ZILOR QUATA | BAGACEIRA 75" | PC | 318031-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 10.8 | [8 empty] | /
27716-5 | - | - | - | ZILOR QUATA | BAGACEIRA 75" | PC | 318031-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 6.0058 | [8 empty] | /
27716-5 | - | - | - | ZILOR QUATA | BAGACEIRA 75" | PC | 318031-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 3.2003 | [8 empty] | /
27716-5 | - | - | - | ZILOR QUATA | BAGACEIRA 75" | PC | 318031-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46356 |  | 49 |  | nov | 2026 |  | 49/2026
27716-6 | - | - | - | ZILOR QUATA | BAGACEIRA 2200mm | PC | 318032-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27716-6 | - | - | - | ZILOR QUATA | BAGACEIRA 2200mm | PC | 318032-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 15.66 | [8 empty] | /
27716-6 | - | - | - | ZILOR QUATA | BAGACEIRA 2200mm | PC | 318032-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.8818 | [8 empty] | /
27716-6 | - | - | - | ZILOR QUATA | BAGACEIRA 2200mm | PC | 318032-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 10.26 | [8 empty] | /
27716-6 | - | - | - | ZILOR QUATA | BAGACEIRA 2200mm | PC | 318032-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 5.7235 | [8 empty] | /
27716-6 | - | - | - | ZILOR QUATA | BAGACEIRA 2200mm | PC | 318032-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 2.4214 | [8 empty] | /
27716-6 | - | - | - | ZILOR QUATA | BAGACEIRA 2200mm | PC | 318032-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46356 |  | 49 |  | nov | 2026 |  | 49/2026
27710-6 | - | - | - | CLEALCO - CLEMENTINA | BAGACEIRA 78" | PC | 387116-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27710-6 | - | - | - | CLEALCO - CLEMENTINA | BAGACEIRA 78" | PC | 387116-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 107 | PLAINA DE MESA INGERSOL - [107] | 13.59 | [8 empty] | /
27710-6 | - | - | - | CLEALCO - CLEMENTINA | BAGACEIRA 78" | PC | 387116-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.8 | [8 empty] | /
27710-6 | - | - | - | CLEALCO - CLEMENTINA | BAGACEIRA 78" | PC | 387116-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 9.72 | [8 empty] | /
27710-6 | - | - | - | CLEALCO - CLEMENTINA | BAGACEIRA 78" | PC | 387116-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 5.4412 | [8 empty] | /
27710-6 | - | - | - | CLEALCO - CLEMENTINA | BAGACEIRA 78" | PC | 387116-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 2.2981 | [8 empty] | /
27710-6 | - | - | - | CLEALCO - CLEMENTINA | BAGACEIRA 78" | PC | 387116-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46386 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
27710-7 | - | - | - | CLEALCO - CLEMENTINA | BAGACEIRA 78" | PC | 387117-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27710-7 | - | - | - | CLEALCO - CLEMENTINA | BAGACEIRA 78" | PC | 387117-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 107 | PLAINA DE MESA INGERSOL - [107] | 13.59 | [8 empty] | /
27710-7 | - | - | - | CLEALCO - CLEMENTINA | BAGACEIRA 78" | PC | 387117-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.8 | [8 empty] | /
27710-7 | - | - | - | CLEALCO - CLEMENTINA | BAGACEIRA 78" | PC | 387117-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 9.72 | [8 empty] | /
27710-7 | - | - | - | CLEALCO - CLEMENTINA | BAGACEIRA 78" | PC | 387117-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 5.4412 | [8 empty] | /
27710-7 | - | - | - | CLEALCO - CLEMENTINA | BAGACEIRA 78" | PC | 387117-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 2.2981 | [8 empty] | /
27710-7 | - | - | - | CLEALCO - CLEMENTINA | BAGACEIRA 78" | PC | 387117-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46386 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
27803-4 | - | - | - | DESTILARIA AGUA BONITA | BAGACEIRA 1700mm | PC | 464107-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27803-4 | - | - | - | DESTILARIA AGUA BONITA | BAGACEIRA 1700mm | PC | 464107-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 11.79 | [8 empty] | /
27803-4 | - | - | - | DESTILARIA AGUA BONITA | BAGACEIRA 1700mm | PC | 464107-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.7182 | [8 empty] | /
27803-4 | - | - | - | DESTILARIA AGUA BONITA | BAGACEIRA 1700mm | PC | 464107-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 8.64 | [8 empty] | /
27803-4 | - | - | - | DESTILARIA AGUA BONITA | BAGACEIRA 1700mm | PC | 464107-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 4.8766 | [8 empty] | /
27803-4 | - | - | - | DESTILARIA AGUA BONITA | BAGACEIRA 1700mm | PC | 464107-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 1.6849 | [8 empty] | /
27803-4 | - | - | - | DESTILARIA AGUA BONITA | BAGACEIRA 1700mm | PC | 464107-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46387 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
27753-1 | - | - | - | CAFEALCOOL | BAGACEIRA FR.2" MDA 48" | PC | 498008-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27753-1 | - | - | - | CAFEALCOOL | BAGACEIRA FR.2" MDA 48" | PC | 498008-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 11.79 | [8 empty] | /
27753-1 | - | - | - | CAFEALCOOL | BAGACEIRA FR.2" MDA 48" | PC | 498008-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.7182 | [8 empty] | /
27753-1 | - | - | - | CAFEALCOOL | BAGACEIRA FR.2" MDA 48" | PC | 498008-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 8.64 | [8 empty] | /
27753-1 | - | - | - | CAFEALCOOL | BAGACEIRA FR.2" MDA 48" | PC | 498008-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 4.8766 | [8 empty] | /
27753-1 | - | - | - | CAFEALCOOL | BAGACEIRA FR.2" MDA 48" | PC | 498008-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 1.6849 | [8 empty] | /
27753-1 | - | - | - | CAFEALCOOL | BAGACEIRA FR.2" MDA 48" | PC | 498008-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46407 |  | 4 |  | jan | 2027 |  | 4/2027
27753-2 | - | - | - | CAFEALCOOL | BAGACEIRA FR.2" MDA 48" | PC | 498009-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27753-2 | - | - | - | CAFEALCOOL | BAGACEIRA FR.2" MDA 48" | PC | 498009-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 11.79 | [8 empty] | /
27753-2 | - | - | - | CAFEALCOOL | BAGACEIRA FR.2" MDA 48" | PC | 498009-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.7182 | [8 empty] | /
27753-2 | - | - | - | CAFEALCOOL | BAGACEIRA FR.2" MDA 48" | PC | 498009-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 8.64 | [8 empty] | /
27753-2 | - | - | - | CAFEALCOOL | BAGACEIRA FR.2" MDA 48" | PC | 498009-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 4.8766 | [8 empty] | /
27753-2 | - | - | - | CAFEALCOOL | BAGACEIRA FR.2" MDA 48" | PC | 498009-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 1.6849 | [8 empty] | /
27753-2 | - | - | - | CAFEALCOOL | BAGACEIRA FR.2" MDA 48" | PC | 498009-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46407 |  | 4 |  | jan | 2027 |  | 4/2027
27753-3 | - | - | - | CAFEALCOOL | BAGACEIRA FR.2" MDA 48" | PC | 498010-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27753-3 | - | - | - | CAFEALCOOL | BAGACEIRA FR.2" MDA 48" | PC | 498010-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 11.79 | [8 empty] | /
27753-3 | - | - | - | CAFEALCOOL | BAGACEIRA FR.2" MDA 48" | PC | 498010-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.7182 | [8 empty] | /
27753-3 | - | - | - | CAFEALCOOL | BAGACEIRA FR.2" MDA 48" | PC | 498010-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 8.64 | [8 empty] | /
27753-3 | - | - | - | CAFEALCOOL | BAGACEIRA FR.2" MDA 48" | PC | 498010-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 4.8766 | [8 empty] | /
27753-3 | - | - | - | CAFEALCOOL | BAGACEIRA FR.2" MDA 48" | PC | 498010-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 1.6849 | [8 empty] | /
27753-3 | - | - | - | CAFEALCOOL | BAGACEIRA FR.2" MDA 48" | PC | 498010-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46407 |  | 4 |  | jan | 2027 |  | 4/2027
27753-4 | - | - | - | CAFEALCOOL | BAGACEIRA FR.2" MDA 48" | PC | 498011-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27753-4 | - | - | - | CAFEALCOOL | BAGACEIRA FR.2" MDA 48" | PC | 498011-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 11.79 | [8 empty] | /
27753-4 | - | - | - | CAFEALCOOL | BAGACEIRA FR.2" MDA 48" | PC | 498011-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.7182 | [8 empty] | /
27753-4 | - | - | - | CAFEALCOOL | BAGACEIRA FR.2" MDA 48" | PC | 498011-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 8.64 | [8 empty] | /
27753-4 | - | - | - | CAFEALCOOL | BAGACEIRA FR.2" MDA 48" | PC | 498011-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 4.8766 | [8 empty] | /
27753-4 | - | - | - | CAFEALCOOL | BAGACEIRA FR.2" MDA 48" | PC | 498011-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 1.6849 | [8 empty] | /
27753-4 | - | - | - | CAFEALCOOL | BAGACEIRA FR.2" MDA 48" | PC | 498011-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46407 |  | 4 |  | jan | 2027 |  | 4/2027
27753-5 | - | - | - | CAFEALCOOL | BAGACEIRA FR.1,5" MDA 48" | PC | 498012-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27753-5 | - | - | - | CAFEALCOOL | BAGACEIRA FR.1,5" MDA 48" | PC | 498012-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 11.79 | [8 empty] | /
27753-5 | - | - | - | CAFEALCOOL | BAGACEIRA FR.1,5" MDA 48" | PC | 498012-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.7182 | [8 empty] | /
27753-5 | - | - | - | CAFEALCOOL | BAGACEIRA FR.1,5" MDA 48" | PC | 498012-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 8.64 | [8 empty] | /
27753-5 | - | - | - | CAFEALCOOL | BAGACEIRA FR.1,5" MDA 48" | PC | 498012-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 4.8766 | [8 empty] | /
27753-5 | - | - | - | CAFEALCOOL | BAGACEIRA FR.1,5" MDA 48" | PC | 498012-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 1.6849 | [8 empty] | /
27753-5 | - | - | - | CAFEALCOOL | BAGACEIRA FR.1,5" MDA 48" | PC | 498012-0 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46407 |  | 4 |  | jan | 2027 |  | 4/2027
27711-6 | - | - | - | CLEALCO - QUEIROZ | BAGACEIRA 90" | PC | 894063-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27711-6 | - | - | - | CLEALCO - QUEIROZ | BAGACEIRA 90" | PC | 894063-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 17.64 | [8 empty] | /
27711-6 | - | - | - | CLEALCO - QUEIROZ | BAGACEIRA 90" | PC | 894063-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.8818 | [8 empty] | /
27711-6 | - | - | - | CLEALCO - QUEIROZ | BAGACEIRA 90" | PC | 894063-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 10.8 | [8 empty] | /
27711-6 | - | - | - | CLEALCO - QUEIROZ | BAGACEIRA 90" | PC | 894063-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 6.0058 | [8 empty] | /
27711-6 | - | - | - | CLEALCO - QUEIROZ | BAGACEIRA 90" | PC | 894063-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 3.2003 | [8 empty] | /
27711-6 | - | - | - | CLEALCO - QUEIROZ | BAGACEIRA 90" | PC | 894063-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46386 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
27711-7 | - | - | - | CLEALCO - QUEIROZ | BAGACEIRA 90" | PC | 894064-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27711-7 | - | - | - | CLEALCO - QUEIROZ | BAGACEIRA 90" | PC | 894064-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 17.64 | [8 empty] | /
27711-7 | - | - | - | CLEALCO - QUEIROZ | BAGACEIRA 90" | PC | 894064-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.8818 | [8 empty] | /
27711-7 | - | - | - | CLEALCO - QUEIROZ | BAGACEIRA 90" | PC | 894064-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 10.8 | [8 empty] | /
27711-7 | - | - | - | CLEALCO - QUEIROZ | BAGACEIRA 90" | PC | 894064-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 6.0058 | [8 empty] | /
27711-7 | - | - | - | CLEALCO - QUEIROZ | BAGACEIRA 90" | PC | 894064-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 3.2003 | [8 empty] | /
27711-7 | - | - | - | CLEALCO - QUEIROZ | BAGACEIRA 90" | PC | 894064-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46386 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
27711-8 | - | - | - | CLEALCO - QUEIROZ | BAGACEIRA 90" | PC | 894065-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27711-8 | - | - | - | CLEALCO - QUEIROZ | BAGACEIRA 90" | PC | 894065-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 17.64 | [8 empty] | /
27711-8 | - | - | - | CLEALCO - QUEIROZ | BAGACEIRA 90" | PC | 894065-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.8818 | [8 empty] | /
27711-8 | - | - | - | CLEALCO - QUEIROZ | BAGACEIRA 90" | PC | 894065-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 10.8 | [8 empty] | /
27711-8 | - | - | - | CLEALCO - QUEIROZ | BAGACEIRA 90" | PC | 894065-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 6.0058 | [8 empty] | /
27711-8 | - | - | - | CLEALCO - QUEIROZ | BAGACEIRA 90" | PC | 894065-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 3.2003 | [8 empty] | /
27711-8 | - | - | - | CLEALCO - QUEIROZ | BAGACEIRA 90" | PC | 894065-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46386 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
27711-9 | - | - | - | CLEALCO - QUEIROZ | BAGACEIRA 90" | PC | 894066-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27711-9 | - | - | - | CLEALCO - QUEIROZ | BAGACEIRA 90" | PC | 894066-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | 106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 17.64 | [8 empty] | /
27711-9 | - | - | - | CLEALCO - QUEIROZ | BAGACEIRA 90" | PC | 894066-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 1.8818 | [8 empty] | /
27711-9 | - | - | - | CLEALCO - QUEIROZ | BAGACEIRA 90" | PC | 894066-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SERRAR FRISOS | 560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | 10.8 | [8 empty] | /
27711-9 | - | - | - | CLEALCO - QUEIROZ | BAGACEIRA 90" | PC | 894066-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR ENCAIXE EM ACABAMENTO | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 6.0058 | [8 empty] | /
27711-9 | - | - | - | CLEALCO - QUEIROZ | BAGACEIRA 90" | PC | 894066-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | 3.2003 | [8 empty] | /
27711-9 | - | - | - | CLEALCO - QUEIROZ | BAGACEIRA 90" | PC | 894066-1 | 1 | BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46386 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
27699-1 | - | - | - | BELA VISTA | RODETE Z-15 Ø1610MM 90" | PC | 143137-0 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27699-1 | - | - | - | BELA VISTA | RODETE Z-15 Ø1610MM 90" | PC | 143137-0 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DAS FACES E Ø INTERNO (DESBASTE) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 5.3262 | [8 empty] | /
27699-1 | - | - | - | BELA VISTA | RODETE Z-15 Ø1610MM 90" | PC | 143137-0 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DAS FACES E Ø INTERNO (DESBASTE) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 5.3262 | [8 empty] | /
27699-1 | - | - | - | BELA VISTA | RODETE Z-15 Ø1610MM 90" | PC | 143137-0 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DOS (03) RASGOS DE CHAVETA | 374 | PLAINA WALDRICH - [374] | 25.4073 | [8 empty] | /
27699-1 | - | - | - | BELA VISTA | RODETE Z-15 Ø1610MM 90" | PC | 143137-0 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DO FUNDO DOS DENTES | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 12.0273 | [8 empty] | /
27699-1 | - | - | - | BELA VISTA | RODETE Z-15 Ø1610MM 90" | PC | 143137-0 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR ROSCAS EM AMBAS AS FACES | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 2.37 | [8 empty] | /
27699-1 | - | - | - | BELA VISTA | RODETE Z-15 Ø1610MM 90" | PC | 143137-0 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46380 |  | 52 |  | dez | 2026 |  | 52/2026
27699-2 | - | - | - | BELA VISTA | RODETE Z-15 Ø1610MM 90" | PC | 143137-0 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27699-2 | - | - | - | BELA VISTA | RODETE Z-15 Ø1610MM 90" | PC | 143137-0 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DAS FACES E Ø INTERNO (DESBASTE) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 5.3262 | [8 empty] | /
27699-2 | - | - | - | BELA VISTA | RODETE Z-15 Ø1610MM 90" | PC | 143137-0 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DAS FACES E Ø INTERNO (DESBASTE) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 5.3262 | [8 empty] | /
27699-2 | - | - | - | BELA VISTA | RODETE Z-15 Ø1610MM 90" | PC | 143137-0 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DOS (03) RASGOS DE CHAVETA | 374 | PLAINA WALDRICH - [374] | 25.4073 | [8 empty] | /
27699-2 | - | - | - | BELA VISTA | RODETE Z-15 Ø1610MM 90" | PC | 143137-0 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DO FUNDO DOS DENTES | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 12.0273 | [8 empty] | /
27699-2 | - | - | - | BELA VISTA | RODETE Z-15 Ø1610MM 90" | PC | 143137-0 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR ROSCAS EM AMBAS AS FACES | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 2.37 | [8 empty] | /
27699-2 | - | - | - | BELA VISTA | RODETE Z-15 Ø1610MM 90" | PC | 143137-0 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46380 |  | 52 |  | dez | 2026 |  | 52/2026
27748-2 | - | - | - | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | RODETE RP Z15 Ø1025mm 54" | PC | 1343037-0 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27748-2 | - | - | - | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | RODETE RP Z15 Ø1025mm 54" | PC | 1343037-0 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DAS FACES E Ø INTERNO (DESBASTE) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 3.9644 | [8 empty] | /
27748-2 | - | - | - | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | RODETE RP Z15 Ø1025mm 54" | PC | 1343037-0 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DAS FACES E Ø INTERNO (ACABAMENTO) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 3.9644 | [8 empty] | /
27748-2 | - | - | - | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | RODETE RP Z15 Ø1025mm 54" | PC | 1343037-0 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DOS (02) RASGOS DE CHAVETA | 433 | MANDRILH. SCHARMANM FB-125 - [433] | 14.5819 | [8 empty] | /
27748-2 | - | - | - | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | RODETE RP Z15 Ø1025mm 54" | PC | 1343037-0 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DO FUNDO DOS DENTES | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 9.2455 | [8 empty] | /
27748-2 | - | - | - | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | RODETE RP Z15 Ø1025mm 54" | PC | 1343037-0 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR ROSCAS EM AMBAS AS FACES | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 1.77 | [8 empty] | /
27748-2 | - | - | - | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | RODETE RP Z15 Ø1025mm 54" | PC | 1343037-0 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46384 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
27748-1 | - | - | - | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | RODETE RP Z20 Ø1305mm 54" | PC | 1343036-0 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27748-1 | - | - | - | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | RODETE RP Z20 Ø1305mm 54" | PC | 1343036-0 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DAS FACES E Ø INTERNO (DESBASTE) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 3.9644 | [8 empty] | /
27748-1 | - | - | - | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | RODETE RP Z20 Ø1305mm 54" | PC | 1343036-0 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DAS FACES E Ø INTERNO (ACABAMENTO) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 3.9644 | [8 empty] | /
27748-1 | - | - | - | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | RODETE RP Z20 Ø1305mm 54" | PC | 1343036-0 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DOS (02) RASGOS DE CHAVETA | 433 | MANDRILH. SCHARMANM FB-125 - [433] | 14.5819 | [8 empty] | /
27748-1 | - | - | - | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | RODETE RP Z20 Ø1305mm 54" | PC | 1343036-0 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DO FUNDO DOS DENTES | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 9.2455 | [8 empty] | /
27748-1 | - | - | - | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | RODETE RP Z20 Ø1305mm 54" | PC | 1343036-0 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR ROSCAS EM AMBAS AS FACES | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 1.77 | [8 empty] | /
27748-1 | - | - | - | SANTA TEREZINHA TERRA RICA | RODETE RP Z20 Ø1305mm 54" | PC | 1343036-0 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46384 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
27670-3 | - | - | - | SÃO FRANCISCO | RODETE Z15 MD Ø1070 66" | PC | 144132-2 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27670-3 | - | - | - | SÃO FRANCISCO | RODETE Z15 MD Ø1070 66" | PC | 144132-2 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DAS FACES E Ø INTERNO (DESBASTE) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 3.9644 | [8 empty] | /
27670-3 | - | - | - | SÃO FRANCISCO | RODETE Z15 MD Ø1070 66" | PC | 144132-2 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DAS FACES E Ø INTERNO (ACABAMENTO) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 3.9644 | [8 empty] | /
27670-3 | - | - | - | SÃO FRANCISCO | RODETE Z15 MD Ø1070 66" | PC | 144132-2 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DOS (02) RASGOS DE CHAVETA | 433 | MANDRILH. SCHARMANM FB-125 - [433] | 14.5819 | [8 empty] | /
27670-3 | - | - | - | SÃO FRANCISCO | RODETE Z15 MD Ø1070 66" | PC | 144132-2 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DO FUNDO DOS DENTES | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 9.2455 | [8 empty] | /
27670-3 | - | - | - | SÃO FRANCISCO | RODETE Z15 MD Ø1070 66" | PC | 144132-2 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR ROSCAS EM AMBAS AS FACES | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 1.77 | [8 empty] | /
27670-3 | - | - | - | SÃO FRANCISCO | RODETE Z15 MD Ø1070 66" | PC | 144132-2 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46321 |  | 44 |  | out | 2026 |  | 44/2026
27670-1 | - | - | - | SÃO FRANCISCO | RODETE MD Z15 Ø1055 66" | PC | 144131-3 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27670-1 | - | - | - | SÃO FRANCISCO | RODETE MD Z15 Ø1055 66" | PC | 144131-3 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DAS FACES E Ø INTERNO (DESBASTE) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 3.9644 | [8 empty] | /
27670-1 | - | - | - | SÃO FRANCISCO | RODETE MD Z15 Ø1055 66" | PC | 144131-3 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DAS FACES E Ø INTERNO (ACABAMENTO) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 3.9644 | [8 empty] | /
27670-1 | - | - | - | SÃO FRANCISCO | RODETE MD Z15 Ø1055 66" | PC | 144131-3 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DOS (02) RASGOS DE CHAVETA | 433 | MANDRILH. SCHARMANM FB-125 - [433] | 14.5819 | [8 empty] | /
27670-1 | - | - | - | SÃO FRANCISCO | RODETE MD Z15 Ø1055 66" | PC | 144131-3 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DO FUNDO DOS DENTES | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 9.2455 | [8 empty] | /
27670-1 | - | - | - | SÃO FRANCISCO | RODETE MD Z15 Ø1055 66" | PC | 144131-3 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR ROSCAS EM AMBAS AS FACES | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 1.77 | [8 empty] | /
27670-1 | - | - | - | SÃO FRANCISCO | RODETE MD Z15 Ø1055 66" | PC | 144131-3 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46321 |  | 44 |  | out | 2026 |  | 44/2026
27670-2 | - | - | - | SÃO FRANCISCO | RODETE MD Z15 Ø1055 66" | PC | 144131-4 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27670-2 | - | - | - | SÃO FRANCISCO | RODETE MD Z15 Ø1055 66" | PC | 144131-4 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DAS FACES E Ø INTERNO (DESBASTE) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 3.9644 | [8 empty] | /
27670-2 | - | - | - | SÃO FRANCISCO | RODETE MD Z15 Ø1055 66" | PC | 144131-4 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DAS FACES E Ø INTERNO (ACABAMENTO) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 3.9644 | [8 empty] | /
27670-2 | - | - | - | SÃO FRANCISCO | RODETE MD Z15 Ø1055 66" | PC | 144131-4 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DOS (02) RASGOS DE CHAVETA | 433 | MANDRILH. SCHARMANM FB-125 - [433] | 14.5819 | [8 empty] | /
27670-2 | - | - | - | SÃO FRANCISCO | RODETE MD Z15 Ø1055 66" | PC | 144131-4 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DO FUNDO DOS DENTES | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 9.2455 | [8 empty] | /
27670-2 | - | - | - | SÃO FRANCISCO | RODETE MD Z15 Ø1055 66" | PC | 144131-4 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR ROSCAS EM AMBAS AS FACES | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 1.77 | [8 empty] | /
27670-2 | - | - | - | SÃO FRANCISCO | RODETE MD Z15 Ø1055 66" | PC | 144131-4 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46321 |  | 44 |  | out | 2026 |  | 44/2026
27684-4 | - | - | - | BELA VISTA | RODETE RP Z-21 Ø2070 90" | PC | 143132-1 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27684-4 | - | - | - | BELA VISTA | RODETE RP Z-21 Ø2070 90" | PC | 143132-1 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DAS FACES E Ø INTERNO (DESBASTE) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 5.3262 | [8 empty] | /
27684-4 | - | - | - | BELA VISTA | RODETE RP Z-21 Ø2070 90" | PC | 143132-1 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DAS FACES E Ø INTERNO (DESBASTE) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 5.3262 | [8 empty] | /
27684-4 | - | - | - | BELA VISTA | RODETE RP Z-21 Ø2070 90" | PC | 143132-1 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DOS (03) RASGOS DE CHAVETA | 374 | PLAINA WALDRICH - [374] | 25.4073 | [8 empty] | /
27684-4 | - | - | - | BELA VISTA | RODETE RP Z-21 Ø2070 90" | PC | 143132-1 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DO FUNDO DOS DENTES | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 12.0273 | [8 empty] | /
27684-4 | - | - | - | BELA VISTA | RODETE RP Z-21 Ø2070 90" | PC | 143132-1 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR ROSCAS EM AMBAS AS FACES | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 2.37 | [8 empty] | /
27684-4 | - | - | - | BELA VISTA | RODETE RP Z-21 Ø2070 90" | PC | 143132-1 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46386 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
27684-5 | - | - | - | BELA VISTA | RODETE RP Z-21 Ø1810 90" | PC | 143133-1 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27684-5 | - | - | - | BELA VISTA | RODETE RP Z-21 Ø1810 90" | PC | 143133-1 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DAS FACES E Ø INTERNO (DESBASTE) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 5.3262 | [8 empty] | /
27684-5 | - | - | - | BELA VISTA | RODETE RP Z-21 Ø1810 90" | PC | 143133-1 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DAS FACES E Ø INTERNO (DESBASTE) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 5.3262 | [8 empty] | /
27684-5 | - | - | - | BELA VISTA | RODETE RP Z-21 Ø1810 90" | PC | 143133-1 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DOS (03) RASGOS DE CHAVETA | 374 | PLAINA WALDRICH - [374] | 25.4073 | [8 empty] | /
27684-5 | - | - | - | BELA VISTA | RODETE RP Z-21 Ø1810 90" | PC | 143133-1 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DO FUNDO DOS DENTES | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 12.0273 | [8 empty] | /
27684-5 | - | - | - | BELA VISTA | RODETE RP Z-21 Ø1810 90" | PC | 143133-1 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR ROSCAS EM AMBAS AS FACES | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 2.37 | [8 empty] | /
27684-5 | - | - | - | BELA VISTA | RODETE RP Z-21 Ø1810 90" | PC | 143133-1 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46386 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
27684-12 | - | - | - | BELA VISTA | RODETE RP Z-20 Ø1870 84" | PC | 143134-1 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27684-12 | - | - | - | BELA VISTA | RODETE RP Z-20 Ø1870 84" | PC | 143134-1 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DAS FACES E Ø INTERNO (DESBASTE) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 5.3262 | [8 empty] | /
27684-12 | - | - | - | BELA VISTA | RODETE RP Z-20 Ø1870 84" | PC | 143134-1 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DAS FACES E Ø INTERNO (DESBASTE) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 5.3262 | [8 empty] | /
27684-12 | - | - | - | BELA VISTA | RODETE RP Z-20 Ø1870 84" | PC | 143134-1 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DOS (03) RASGOS DE CHAVETA | 374 | PLAINA WALDRICH - [374] | 25.4073 | [8 empty] | /
27684-12 | - | - | - | BELA VISTA | RODETE RP Z-20 Ø1870 84" | PC | 143134-1 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DO FUNDO DOS DENTES | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 12.0273 | [8 empty] | /
27684-12 | - | - | - | BELA VISTA | RODETE RP Z-20 Ø1870 84" | PC | 143134-1 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR ROSCAS EM AMBAS AS FACES | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 2.37 | [8 empty] | /
27684-12 | - | - | - | BELA VISTA | RODETE RP Z-20 Ø1870 84" | PC | 143134-1 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46386 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
27684-13 | - | - | - | BELA VISTA | RODETE RP Z-20 Ø1795 84" | PC | 143135-1 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27684-13 | - | - | - | BELA VISTA | RODETE RP Z-20 Ø1795 84" | PC | 143135-1 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DAS FACES E Ø INTERNO (DESBASTE) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 5.3262 | [8 empty] | /
27684-13 | - | - | - | BELA VISTA | RODETE RP Z-20 Ø1795 84" | PC | 143135-1 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DAS FACES E Ø INTERNO (DESBASTE) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 5.3262 | [8 empty] | /
27684-13 | - | - | - | BELA VISTA | RODETE RP Z-20 Ø1795 84" | PC | 143135-1 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DOS (03) RASGOS DE CHAVETA | 374 | PLAINA WALDRICH - [374] | 25.4073 | [8 empty] | /
27684-13 | - | - | - | BELA VISTA | RODETE RP Z-20 Ø1795 84" | PC | 143135-1 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DO FUNDO DOS DENTES | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 12.0273 | [8 empty] | /
27684-13 | - | - | - | BELA VISTA | RODETE RP Z-20 Ø1795 84" | PC | 143135-1 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR ROSCAS EM AMBAS AS FACES | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 2.37 | [8 empty] | /
27684-13 | - | - | - | BELA VISTA | RODETE RP Z-20 Ø1795 84" | PC | 143135-1 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46386 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
27684-14 | - | - | - | BELA VISTA | RODETE RP Z-20 Ø1730 84" | PC | 143136-1 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27684-14 | - | - | - | BELA VISTA | RODETE RP Z-20 Ø1730 84" | PC | 143136-1 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DAS FACES E Ø INTERNO (DESBASTE) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 5.3262 | [8 empty] | /
27684-14 | - | - | - | BELA VISTA | RODETE RP Z-20 Ø1730 84" | PC | 143136-1 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DAS FACES E Ø INTERNO (DESBASTE) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 5.3262 | [8 empty] | /
27684-14 | - | - | - | BELA VISTA | RODETE RP Z-20 Ø1730 84" | PC | 143136-1 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DOS (03) RASGOS DE CHAVETA | 374 | PLAINA WALDRICH - [374] | 25.4073 | [8 empty] | /
27684-14 | - | - | - | BELA VISTA | RODETE RP Z-20 Ø1730 84" | PC | 143136-1 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DO FUNDO DOS DENTES | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 12.0273 | [8 empty] | /
27684-14 | - | - | - | BELA VISTA | RODETE RP Z-20 Ø1730 84" | PC | 143136-1 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR ROSCAS EM AMBAS AS FACES | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 2.37 | [8 empty] | /
27684-14 | - | - | - | BELA VISTA | RODETE RP Z-20 Ø1730 84" | PC | 143136-1 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46386 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
27684-15 | - | - | - | BELA VISTA | RODETE Z-15 Ø1475 84" | PC | 143083-3 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27684-15 | - | - | - | BELA VISTA | RODETE Z-15 Ø1475 84" | PC | 143083-3 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DAS FACES E Ø INTERNO (DESBASTE) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 5.3262 | [8 empty] | /
27684-15 | - | - | - | BELA VISTA | RODETE Z-15 Ø1475 84" | PC | 143083-3 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DAS FACES E Ø INTERNO (DESBASTE) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 5.3262 | [8 empty] | /
27684-15 | - | - | - | BELA VISTA | RODETE Z-15 Ø1475 84" | PC | 143083-3 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DOS (03) RASGOS DE CHAVETA | 374 | PLAINA WALDRICH - [374] | 25.4073 | [8 empty] | /
27684-15 | - | - | - | BELA VISTA | RODETE Z-15 Ø1475 84" | PC | 143083-3 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DO FUNDO DOS DENTES | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 12.0273 | [8 empty] | /
27684-15 | - | - | - | BELA VISTA | RODETE Z-15 Ø1475 84" | PC | 143083-3 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR ROSCAS EM AMBAS AS FACES | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 2.37 | [8 empty] | /
27684-15 | - | - | - | BELA VISTA | RODETE Z-15 Ø1475 84" | PC | 143083-3 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46386 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
27684-16 | - | - | - | BELA VISTA | RODETE Z-15 Ø1475 84" | PC | 143083-4 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27684-16 | - | - | - | BELA VISTA | RODETE Z-15 Ø1475 84" | PC | 143083-4 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DAS FACES E Ø INTERNO (DESBASTE) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 5.3262 | [8 empty] | /
27684-16 | - | - | - | BELA VISTA | RODETE Z-15 Ø1475 84" | PC | 143083-4 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DAS FACES E Ø INTERNO (DESBASTE) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 5.3262 | [8 empty] | /
27684-16 | - | - | - | BELA VISTA | RODETE Z-15 Ø1475 84" | PC | 143083-4 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DOS (03) RASGOS DE CHAVETA | 374 | PLAINA WALDRICH - [374] | 25.4073 | [8 empty] | /
27684-16 | - | - | - | BELA VISTA | RODETE Z-15 Ø1475 84" | PC | 143083-4 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DO FUNDO DOS DENTES | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 12.0273 | [8 empty] | /
27684-16 | - | - | - | BELA VISTA | RODETE Z-15 Ø1475 84" | PC | 143083-4 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR ROSCAS EM AMBAS AS FACES | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 2.37 | [8 empty] | /
27684-16 | - | - | - | BELA VISTA | RODETE Z-15 Ø1475 84" | PC | 143083-4 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46386 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
27684-17 | - | - | - | BELA VISTA | RODETE Z-15 Ø1475 84" | PC | 143083-5 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27684-17 | - | - | - | BELA VISTA | RODETE Z-15 Ø1475 84" | PC | 143083-5 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DAS FACES E Ø INTERNO (DESBASTE) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 5.3262 | [8 empty] | /
27684-17 | - | - | - | BELA VISTA | RODETE Z-15 Ø1475 84" | PC | 143083-5 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DAS FACES E Ø INTERNO (DESBASTE) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 5.3262 | [8 empty] | /
27684-17 | - | - | - | BELA VISTA | RODETE Z-15 Ø1475 84" | PC | 143083-5 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DOS (03) RASGOS DE CHAVETA | 374 | PLAINA WALDRICH - [374] | 25.4073 | [8 empty] | /
27684-17 | - | - | - | BELA VISTA | RODETE Z-15 Ø1475 84" | PC | 143083-5 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DO FUNDO DOS DENTES | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 12.0273 | [8 empty] | /
27684-17 | - | - | - | BELA VISTA | RODETE Z-15 Ø1475 84" | PC | 143083-5 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR ROSCAS EM AMBAS AS FACES | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 2.37 | [8 empty] | /
27684-17 | - | - | - | BELA VISTA | RODETE Z-15 Ø1475 84" | PC | 143083-5 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46386 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
27684-18 | - | - | - | BELA VISTA | RODETE Z-15 Ø1475 84" | PC | 143083-6 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27684-18 | - | - | - | BELA VISTA | RODETE Z-15 Ø1475 84" | PC | 143083-6 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DAS FACES E Ø INTERNO (DESBASTE) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 5.3262 | [8 empty] | /
27684-18 | - | - | - | BELA VISTA | RODETE Z-15 Ø1475 84" | PC | 143083-6 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DAS FACES E Ø INTERNO (DESBASTE) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 5.3262 | [8 empty] | /
27684-18 | - | - | - | BELA VISTA | RODETE Z-15 Ø1475 84" | PC | 143083-6 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DOS (03) RASGOS DE CHAVETA | 374 | PLAINA WALDRICH - [374] | 25.4073 | [8 empty] | /
27684-18 | - | - | - | BELA VISTA | RODETE Z-15 Ø1475 84" | PC | 143083-6 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DO FUNDO DOS DENTES | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 12.0273 | [8 empty] | /
27684-18 | - | - | - | BELA VISTA | RODETE Z-15 Ø1475 84" | PC | 143083-6 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR ROSCAS EM AMBAS AS FACES | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 2.37 | [8 empty] | /
27684-18 | - | - | - | BELA VISTA | RODETE Z-15 Ø1475 84" | PC | 143083-6 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46386 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
27671-1 | - | - | - | SANTO ANTÔNIO | RODETE Z15 Ø1197mm 60" | PC | 163061-1 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27671-1 | - | - | - | SANTO ANTÔNIO | RODETE Z15 Ø1197mm 60" | PC | 163061-1 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DAS FACES E Ø INTERNO (DESBASTE) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 5.3262 | [8 empty] | /
27671-1 | - | - | - | SANTO ANTÔNIO | RODETE Z15 Ø1197mm 60" | PC | 163061-1 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DAS FACES E Ø INTERNO (DESBASTE) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 5.3262 | [8 empty] | /
27671-1 | - | - | - | SANTO ANTÔNIO | RODETE Z15 Ø1197mm 60" | PC | 163061-1 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DOS (03) RASGOS DE CHAVETA | 374 | PLAINA WALDRICH - [374] | 25.4073 | [8 empty] | /
27671-1 | - | - | - | SANTO ANTÔNIO | RODETE Z15 Ø1197mm 60" | PC | 163061-1 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DO FUNDO DOS DENTES | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 12.0273 | [8 empty] | /
27671-1 | - | - | - | SANTO ANTÔNIO | RODETE Z15 Ø1197mm 60" | PC | 163061-1 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR ROSCAS EM AMBAS AS FACES | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 2.37 | [8 empty] | /
27671-1 | - | - | - | SANTO ANTÔNIO | RODETE Z15 Ø1197mm 60" | PC | 163061-1 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46372 |  | 51 |  | dez | 2026 |  | 51/2026
27671-2 | - | - | - | SANTO ANTÔNIO | RODETE Z15 Ø1197mm 60" | PC | 163061-2 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27671-2 | - | - | - | SANTO ANTÔNIO | RODETE Z15 Ø1197mm 60" | PC | 163061-2 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DAS FACES E Ø INTERNO (DESBASTE) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 5.3262 | [8 empty] | /
27671-2 | - | - | - | SANTO ANTÔNIO | RODETE Z15 Ø1197mm 60" | PC | 163061-2 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DAS FACES E Ø INTERNO (DESBASTE) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 5.3262 | [8 empty] | /
27671-2 | - | - | - | SANTO ANTÔNIO | RODETE Z15 Ø1197mm 60" | PC | 163061-2 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DOS (03) RASGOS DE CHAVETA | 374 | PLAINA WALDRICH - [374] | 25.4073 | [8 empty] | /
27671-2 | - | - | - | SANTO ANTÔNIO | RODETE Z15 Ø1197mm 60" | PC | 163061-2 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DO FUNDO DOS DENTES | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 12.0273 | [8 empty] | /
27671-2 | - | - | - | SANTO ANTÔNIO | RODETE Z15 Ø1197mm 60" | PC | 163061-2 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR ROSCAS EM AMBAS AS FACES | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 2.37 | [8 empty] | /
27671-2 | - | - | - | SANTO ANTÔNIO | RODETE Z15 Ø1197mm 60" | PC | 163061-2 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46372 |  | 51 |  | dez | 2026 |  | 51/2026
27671-3 | - | - | - | SANTO ANTÔNIO | RODETE Z15 Ø1197mm 60" | PC | 163061-3 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27671-3 | - | - | - | SANTO ANTÔNIO | RODETE Z15 Ø1197mm 60" | PC | 163061-3 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DAS FACES E Ø INTERNO (DESBASTE) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 5.3262 | [8 empty] | /
27671-3 | - | - | - | SANTO ANTÔNIO | RODETE Z15 Ø1197mm 60" | PC | 163061-3 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DAS FACES E Ø INTERNO (DESBASTE) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 5.3262 | [8 empty] | /
27671-3 | - | - | - | SANTO ANTÔNIO | RODETE Z15 Ø1197mm 60" | PC | 163061-3 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DOS (03) RASGOS DE CHAVETA | 374 | PLAINA WALDRICH - [374] | 25.4073 | [8 empty] | /
27671-3 | - | - | - | SANTO ANTÔNIO | RODETE Z15 Ø1197mm 60" | PC | 163061-3 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DO FUNDO DOS DENTES | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 12.0273 | [8 empty] | /
27671-3 | - | - | - | SANTO ANTÔNIO | RODETE Z15 Ø1197mm 60" | PC | 163061-3 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR ROSCAS EM AMBAS AS FACES | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 2.37 | [8 empty] | /
27671-3 | - | - | - | SANTO ANTÔNIO | RODETE Z15 Ø1197mm 60" | PC | 163061-3 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46372 |  | 51 |  | dez | 2026 |  | 51/2026
27671-4 | - | - | - | SANTO ANTÔNIO | RODETE Z15 Ø1160mm 78" | PC | 163062-1 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27671-4 | - | - | - | SANTO ANTÔNIO | RODETE Z15 Ø1160mm 78" | PC | 163062-1 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DAS FACES E Ø INTERNO (DESBASTE) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 5.3262 | [8 empty] | /
27671-4 | - | - | - | SANTO ANTÔNIO | RODETE Z15 Ø1160mm 78" | PC | 163062-1 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DAS FACES E Ø INTERNO (DESBASTE) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 5.3262 | [8 empty] | /
27671-4 | - | - | - | SANTO ANTÔNIO | RODETE Z15 Ø1160mm 78" | PC | 163062-1 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DOS (03) RASGOS DE CHAVETA | 374 | PLAINA WALDRICH - [374] | 25.4073 | [8 empty] | /
27671-4 | - | - | - | SANTO ANTÔNIO | RODETE Z15 Ø1160mm 78" | PC | 163062-1 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DO FUNDO DOS DENTES | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 12.0273 | [8 empty] | /
27671-4 | - | - | - | SANTO ANTÔNIO | RODETE Z15 Ø1160mm 78" | PC | 163062-1 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR ROSCAS EM AMBAS AS FACES | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 2.37 | [8 empty] | /
27671-4 | - | - | - | SANTO ANTÔNIO | RODETE Z15 Ø1160mm 78" | PC | 163062-1 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46372 |  | 51 |  | dez | 2026 |  | 51/2026
27671-5 | - | - | - | SANTO ANTÔNIO | RODETE Z19 Ø1426mm 78" | PC | 163063-1 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27671-5 | - | - | - | SANTO ANTÔNIO | RODETE Z19 Ø1426mm 78" | PC | 163063-1 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DAS FACES E Ø INTERNO (DESBASTE) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 5.3262 | [8 empty] | /
27671-5 | - | - | - | SANTO ANTÔNIO | RODETE Z19 Ø1426mm 78" | PC | 163063-1 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DAS FACES E Ø INTERNO (DESBASTE) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 5.3262 | [8 empty] | /
27671-5 | - | - | - | SANTO ANTÔNIO | RODETE Z19 Ø1426mm 78" | PC | 163063-1 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DOS (03) RASGOS DE CHAVETA | 374 | PLAINA WALDRICH - [374] | 25.4073 | [8 empty] | /
27671-5 | - | - | - | SANTO ANTÔNIO | RODETE Z19 Ø1426mm 78" | PC | 163063-1 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DO FUNDO DOS DENTES | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 12.0273 | [8 empty] | /
27671-5 | - | - | - | SANTO ANTÔNIO | RODETE Z19 Ø1426mm 78" | PC | 163063-1 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR ROSCAS EM AMBAS AS FACES | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 2.37 | [8 empty] | /
27671-5 | - | - | - | SANTO ANTÔNIO | RODETE Z19 Ø1426mm 78" | PC | 163063-1 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46372 |  | 51 |  | dez | 2026 |  | 51/2026
27692-1 | - | - | - | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | RODETE RP Z22 Ø1440mm 54" | PC | 1593002-0 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27692-1 | - | - | - | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | RODETE RP Z22 Ø1440mm 54" | PC | 1593002-0 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DAS FACES E Ø INTERNO (DESBASTE) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 3.9644 | [8 empty] | /
27692-1 | - | - | - | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | RODETE RP Z22 Ø1440mm 54" | PC | 1593002-0 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DAS FACES E Ø INTERNO (ACABAMENTO) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 3.9644 | [8 empty] | /
27692-1 | - | - | - | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | RODETE RP Z22 Ø1440mm 54" | PC | 1593002-0 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DOS (02) RASGOS DE CHAVETA | 433 | MANDRILH. SCHARMANM FB-125 - [433] | 14.5819 | [8 empty] | /
27692-1 | - | - | - | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | RODETE RP Z22 Ø1440mm 54" | PC | 1593002-0 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DO FUNDO DOS DENTES | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 9.2455 | [8 empty] | /
27692-1 | - | - | - | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | RODETE RP Z22 Ø1440mm 54" | PC | 1593002-0 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR ROSCAS EM AMBAS AS FACES | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 1.77 | [8 empty] | /
27692-1 | - | - | - | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | RODETE RP Z22 Ø1440mm 54" | PC | 1593002-0 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46344 |  | 47 |  | nov | 2026 |  | 47/2026
27692-2 | - | - | - | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | RODETE RP Z15 Ø1040mm 54" | PC | 1593003-0 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27692-2 | - | - | - | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | RODETE RP Z15 Ø1040mm 54" | PC | 1593003-0 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DAS FACES E Ø INTERNO (DESBASTE) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 3.9644 | [8 empty] | /
27692-2 | - | - | - | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | RODETE RP Z15 Ø1040mm 54" | PC | 1593003-0 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DAS FACES E Ø INTERNO (ACABAMENTO) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 3.9644 | [8 empty] | /
27692-2 | - | - | - | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | RODETE RP Z15 Ø1040mm 54" | PC | 1593003-0 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DOS (02) RASGOS DE CHAVETA | 433 | MANDRILH. SCHARMANM FB-125 - [433] | 14.5819 | [8 empty] | /
27692-2 | - | - | - | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | RODETE RP Z15 Ø1040mm 54" | PC | 1593003-0 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DO FUNDO DOS DENTES | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 9.2455 | [8 empty] | /
27692-2 | - | - | - | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | RODETE RP Z15 Ø1040mm 54" | PC | 1593003-0 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR ROSCAS EM AMBAS AS FACES | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 1.77 | [8 empty] | /
27692-2 | - | - | - | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | RODETE RP Z15 Ø1040mm 54" | PC | 1593003-0 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46344 |  | 47 |  | nov | 2026 |  | 47/2026
27692-3 | - | - | - | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | RODETE Z15 Ø1050mm 54" | PC | 1593004-0 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27692-3 | - | - | - | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | RODETE Z15 Ø1050mm 54" | PC | 1593004-0 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DAS FACES E Ø INTERNO (DESBASTE) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 3.9644 | [8 empty] | /
27692-3 | - | - | - | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | RODETE Z15 Ø1050mm 54" | PC | 1593004-0 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DAS FACES E Ø INTERNO (ACABAMENTO) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 3.9644 | [8 empty] | /
27692-3 | - | - | - | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | RODETE Z15 Ø1050mm 54" | PC | 1593004-0 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DOS (02) RASGOS DE CHAVETA | 433 | MANDRILH. SCHARMANM FB-125 - [433] | 14.5819 | [8 empty] | /
27692-3 | - | - | - | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | RODETE Z15 Ø1050mm 54" | PC | 1593004-0 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DO FUNDO DOS DENTES | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 9.2455 | [8 empty] | /
27692-3 | - | - | - | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | RODETE Z15 Ø1050mm 54" | PC | 1593004-0 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR ROSCAS EM AMBAS AS FACES | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 1.77 | [8 empty] | /
27692-3 | - | - | - | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | RODETE Z15 Ø1050mm 54" | PC | 1593004-0 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46344 |  | 47 |  | nov | 2026 |  | 47/2026
27692-4 | - | - | - | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | RODETE Z15 Ø1036mm 54" | PC | 1593005-0 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27692-4 | - | - | - | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | RODETE Z15 Ø1036mm 54" | PC | 1593005-0 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DAS FACES E Ø INTERNO (DESBASTE) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 3.9644 | [8 empty] | /
27692-4 | - | - | - | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | RODETE Z15 Ø1036mm 54" | PC | 1593005-0 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DAS FACES E Ø INTERNO (ACABAMENTO) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 3.9644 | [8 empty] | /
27692-4 | - | - | - | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | RODETE Z15 Ø1036mm 54" | PC | 1593005-0 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DOS (02) RASGOS DE CHAVETA | 433 | MANDRILH. SCHARMANM FB-125 - [433] | 14.5819 | [8 empty] | /
27692-4 | - | - | - | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | RODETE Z15 Ø1036mm 54" | PC | 1593005-0 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAGEM DO FUNDO DOS DENTES | 151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 9.2455 | [8 empty] | /
27692-4 | - | - | - | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | RODETE Z15 Ø1036mm 54" | PC | 1593005-0 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR ROSCAS EM AMBAS AS FACES | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 1.77 | [8 empty] | /
27692-4 | - | - | - | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | RODETE Z15 Ø1036mm 54" | PC | 1593005-0 | 1 | RODETE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46344 |  | 47 |  | nov | 2026 |  | 47/2026
27689-20 | - | - | - | BAZAN | PENTE INF.MD.616 | PC | 157134-33 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27689-20 | - | - | - | BAZAN | PENTE INF.MD.616 | PC | 157134-33 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27689-20 | - | - | - | BAZAN | PENTE INF.MD.616 | PC | 157134-33 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27689-20 | - | - | - | BAZAN | PENTE INF.MD.616 | PC | 157134-33 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46417 |  | 5 |  | jan | 2027 |  | 5/2027
27689-20 | - | - | - | BAZAN | PENTE INF.MD.616 | PC | 157134-33 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27689-21 | - | - | - | BAZAN | PENTE INF.MD.616 | PC | 157134-34 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27689-21 | - | - | - | BAZAN | PENTE INF.MD.616 | PC | 157134-34 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27689-21 | - | - | - | BAZAN | PENTE INF.MD.616 | PC | 157134-34 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27689-21 | - | - | - | BAZAN | PENTE INF.MD.616 | PC | 157134-34 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46417 |  | 5 |  | jan | 2027 |  | 5/2027
27689-21 | - | - | - | BAZAN | PENTE INF.MD.616 | PC | 157134-34 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27689-22 | - | - | - | BAZAN | PENTE INF.MD.616 | PC | 157134-35 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27689-22 | - | - | - | BAZAN | PENTE INF.MD.616 | PC | 157134-35 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27689-22 | - | - | - | BAZAN | PENTE INF.MD.616 | PC | 157134-35 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27689-22 | - | - | - | BAZAN | PENTE INF.MD.616 | PC | 157134-35 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46417 |  | 5 |  | jan | 2027 |  | 5/2027
27689-22 | - | - | - | BAZAN | PENTE INF.MD.616 | PC | 157134-35 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27654-31 | - | - | - | COOPCANA | PENTE SUP.AÇO MD 34X59 MOD:661 | PC | 434007-56 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27654-31 | - | - | - | COOPCANA | PENTE SUP.AÇO MD 34X59 MOD:661 | PC | 434007-56 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27654-31 | - | - | - | COOPCANA | PENTE SUP.AÇO MD 34X59 MOD:661 | PC | 434007-56 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27654-31 | - | - | - | COOPCANA | PENTE SUP.AÇO MD 34X59 MOD:661 | PC | 434007-56 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46387 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
27654-31 | - | - | - | COOPCANA | PENTE SUP.AÇO MD 34X59 MOD:661 | PC | 434007-56 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27689-16 | - | - | - | BAZAN | PENTE TIPO RETO | PC | 157135-26 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27689-16 | - | - | - | BAZAN | PENTE TIPO RETO | PC | 157135-26 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27689-16 | - | - | - | BAZAN | PENTE TIPO RETO | PC | 157135-26 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27689-16 | - | - | - | BAZAN | PENTE TIPO RETO | PC | 157135-26 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46417 |  | 5 |  | jan | 2027 |  | 5/2027
27689-16 | - | - | - | BAZAN | PENTE TIPO RETO | PC | 157135-26 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27689-17 | - | - | - | BAZAN | PENTE TIPO RETO | PC | 157135-24 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27689-17 | - | - | - | BAZAN | PENTE TIPO RETO | PC | 157135-24 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27689-17 | - | - | - | BAZAN | PENTE TIPO RETO | PC | 157135-24 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27689-17 | - | - | - | BAZAN | PENTE TIPO RETO | PC | 157135-24 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46417 |  | 5 |  | jan | 2027 |  | 5/2027
27689-17 | - | - | - | BAZAN | PENTE TIPO RETO | PC | 157135-24 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27689-18 | - | - | - | BAZAN | PENTE TIPO RETO | PC | 157135-25 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27689-18 | - | - | - | BAZAN | PENTE TIPO RETO | PC | 157135-25 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27689-18 | - | - | - | BAZAN | PENTE TIPO RETO | PC | 157135-25 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27689-18 | - | - | - | BAZAN | PENTE TIPO RETO | PC | 157135-25 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46417 |  | 5 |  | jan | 2027 |  | 5/2027
27689-18 | - | - | - | BAZAN | PENTE TIPO RETO | PC | 157135-25 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27689-19 | - | - | - | BAZAN | PENTE TIPO RETO | PC | 157135-27 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27689-19 | - | - | - | BAZAN | PENTE TIPO RETO | PC | 157135-27 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27689-19 | - | - | - | BAZAN | PENTE TIPO RETO | PC | 157135-27 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27689-19 | - | - | - | BAZAN | PENTE TIPO RETO | PC | 157135-27 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46417 |  | 5 |  | jan | 2027 |  | 5/2027
27689-19 | - | - | - | BAZAN | PENTE TIPO RETO | PC | 157135-27 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27654-33 | - | - | - | COOPCANA | PENTE SUP.AÇO MD 34X59 MOD:661 | PC | 434007-61 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27654-33 | - | - | - | COOPCANA | PENTE SUP.AÇO MD 34X59 MOD:661 | PC | 434007-61 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27654-33 | - | - | - | COOPCANA | PENTE SUP.AÇO MD 34X59 MOD:661 | PC | 434007-61 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27654-33 | - | - | - | COOPCANA | PENTE SUP.AÇO MD 34X59 MOD:661 | PC | 434007-61 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46387 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
27654-33 | - | - | - | COOPCANA | PENTE SUP.AÇO MD 34X59 MOD:661 | PC | 434007-61 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27741-6 | - | - | - | DIANA BIOENERGIA | PENTE TIPO INSERTO FR.1,5 MDA 54" | PC | 1597016-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27741-6 | - | - | - | DIANA BIOENERGIA | PENTE TIPO INSERTO FR.1,5 MDA 54" | PC | 1597016-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27741-6 | - | - | - | DIANA BIOENERGIA | PENTE TIPO INSERTO FR.1,5 MDA 54" | PC | 1597016-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27741-6 | - | - | - | DIANA BIOENERGIA | PENTE TIPO INSERTO FR.1,5 MDA 54" | PC | 1597016-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46387 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
27741-6 | - | - | - | DIANA BIOENERGIA | PENTE TIPO INSERTO FR.1,5 MDA 54" | PC | 1597016-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-25 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL MD2300 | PC | 1202015-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-25 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL MD2300 | PC | 1202015-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-25 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL MD2300 | PC | 1202015-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-25 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL MD2300 | PC | 1202015-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46391 |  | 2 |  | jan | 2027 |  | 2/2027
27705-25 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL MD2300 | PC | 1202015-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-26 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL MD2300 | PC | 1202015-70 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-26 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL MD2300 | PC | 1202015-70 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-26 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL MD2300 | PC | 1202015-70 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-26 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL MD2300 | PC | 1202015-70 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46342 |  | 47 |  | nov | 2026 |  | 47/2026
27705-26 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL MD2300 | PC | 1202015-70 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-27 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL MD2300 | PC | 1202015-71 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-27 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL MD2300 | PC | 1202015-71 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-27 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL MD2300 | PC | 1202015-71 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-27 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL MD2300 | PC | 1202015-71 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46342 |  | 47 |  | nov | 2026 |  | 47/2026
27705-27 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL MD2300 | PC | 1202015-71 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-28 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL MD2300 | PC | 1202015-72 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-28 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL MD2300 | PC | 1202015-72 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-28 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL MD2300 | PC | 1202015-72 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-28 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL MD2300 | PC | 1202015-72 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46342 |  | 47 |  | nov | 2026 |  | 47/2026
27705-28 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL MD2300 | PC | 1202015-72 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-29 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL MD2300 | PC | 1202015-73 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-29 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL MD2300 | PC | 1202015-73 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-29 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL MD2300 | PC | 1202015-73 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-29 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL MD2300 | PC | 1202015-73 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46342 |  | 47 |  | nov | 2026 |  | 47/2026
27705-29 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL MD2300 | PC | 1202015-73 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-30 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL MD2300 | PC | 1202015-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-30 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL MD2300 | PC | 1202015-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-30 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL MD2300 | PC | 1202015-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-30 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL MD2300 | PC | 1202015-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46356 |  | 49 |  | nov | 2026 |  | 49/2026
27705-30 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL MD2300 | PC | 1202015-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-31 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL MD2300 | PC | 1202015-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-31 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL MD2300 | PC | 1202015-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-31 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL MD2300 | PC | 1202015-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-31 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL MD2300 | PC | 1202015-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46356 |  | 49 |  | nov | 2026 |  | 49/2026
27705-31 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL MD2300 | PC | 1202015-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-32 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL MD2300 | PC | 1202015-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-32 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL MD2300 | PC | 1202015-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-32 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL MD2300 | PC | 1202015-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-32 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL MD2300 | PC | 1202015-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46356 |  | 49 |  | nov | 2026 |  | 49/2026
27705-32 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL MD2300 | PC | 1202015-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-33 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL MD2300 | PC | 1202015-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-33 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL MD2300 | PC | 1202015-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-33 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL MD2300 | PC | 1202015-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-33 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL MD2300 | PC | 1202015-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46371 |  | 51 |  | dez | 2026 |  | 51/2026
27705-33 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL MD2300 | PC | 1202015-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-34 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL MD2300 | PC | 1202015-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-34 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL MD2300 | PC | 1202015-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-34 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL MD2300 | PC | 1202015-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-34 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL MD2300 | PC | 1202015-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46371 |  | 51 |  | dez | 2026 |  | 51/2026
27705-34 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL MD2300 | PC | 1202015-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-35 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL MD2300 | PC | 1202015-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-35 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL MD2300 | PC | 1202015-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-35 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL MD2300 | PC | 1202015-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-35 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL MD2300 | PC | 1202015-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46371 |  | 51 |  | dez | 2026 |  | 51/2026
27705-35 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL MD2300 | PC | 1202015-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-36 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL MD2300 | PC | 1202015-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-36 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL MD2300 | PC | 1202015-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-36 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL MD2300 | PC | 1202015-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-36 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL MD2300 | PC | 1202015-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46371 |  | 51 |  | dez | 2026 |  | 51/2026
27705-36 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL MD2300 | PC | 1202015-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-37 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL MD2300 | PC | 1202015-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-37 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL MD2300 | PC | 1202015-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-37 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL MD2300 | PC | 1202015-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-37 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL MD2300 | PC | 1202015-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46391 |  | 2 |  | jan | 2027 |  | 2/2027
27705-37 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL MD2300 | PC | 1202015-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-38 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL MD2300 | PC | 1202015-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-38 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL MD2300 | PC | 1202015-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-38 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL MD2300 | PC | 1202015-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-38 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL MD2300 | PC | 1202015-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46391 |  | 2 |  | jan | 2027 |  | 2/2027
27705-38 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL MD2300 | PC | 1202015-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-39 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL MD2300 | PC | 1202015-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-39 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL MD2300 | PC | 1202015-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-39 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL MD2300 | PC | 1202015-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-39 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL MD2300 | PC | 1202015-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46391 |  | 2 |  | jan | 2027 |  | 2/2027
27705-39 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL MD2300 | PC | 1202015-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-17 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL MD2300 | PC | 1202015-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-17 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL MD2300 | PC | 1202015-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-17 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL MD2300 | PC | 1202015-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-17 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL MD2300 | PC | 1202015-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46356 |  | 49 |  | nov | 2026 |  | 49/2026
27705-17 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL MD2300 | PC | 1202015-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-18 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL MD2300 | PC | 1202015-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-18 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL MD2300 | PC | 1202015-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-18 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL MD2300 | PC | 1202015-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-18 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL MD2300 | PC | 1202015-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46356 |  | 49 |  | nov | 2026 |  | 49/2026
27705-18 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL MD2300 | PC | 1202015-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-19 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL MD2300 | PC | 1202015-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-19 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL MD2300 | PC | 1202015-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-19 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL MD2300 | PC | 1202015-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-19 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL MD2300 | PC | 1202015-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46356 |  | 49 |  | nov | 2026 |  | 49/2026
27705-19 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL MD2300 | PC | 1202015-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-20 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL MD2300 | PC | 1202015-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-20 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL MD2300 | PC | 1202015-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-20 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL MD2300 | PC | 1202015-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-20 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL MD2300 | PC | 1202015-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46371 |  | 51 |  | dez | 2026 |  | 51/2026
27705-20 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL MD2300 | PC | 1202015-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-21 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL MD2300 | PC | 1202015-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-21 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL MD2300 | PC | 1202015-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-21 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL MD2300 | PC | 1202015-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-21 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL MD2300 | PC | 1202015-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46371 |  | 51 |  | dez | 2026 |  | 51/2026
27705-21 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL MD2300 | PC | 1202015-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-22 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL MD2300 | PC | 1202015-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-22 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL MD2300 | PC | 1202015-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-22 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL MD2300 | PC | 1202015-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-22 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL MD2300 | PC | 1202015-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46371 |  | 51 |  | dez | 2026 |  | 51/2026
27705-22 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL MD2300 | PC | 1202015-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-23 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL MD2300 | PC | 1202015-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-23 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL MD2300 | PC | 1202015-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-23 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL MD2300 | PC | 1202015-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-23 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL MD2300 | PC | 1202015-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46391 |  | 2 |  | jan | 2027 |  | 2/2027
27705-23 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL MD2300 | PC | 1202015-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-24 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL MD2300 | PC | 1202015-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-24 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL MD2300 | PC | 1202015-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-24 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL MD2300 | PC | 1202015-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-24 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL MD2300 | PC | 1202015-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46391 |  | 2 |  | jan | 2027 |  | 2/2027
27705-24 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL MD2300 | PC | 1202015-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-14 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL MD2300 | PC | 1202015-67 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-14 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL MD2300 | PC | 1202015-67 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-14 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL MD2300 | PC | 1202015-67 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-14 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL MD2300 | PC | 1202015-67 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46342 |  | 47 |  | nov | 2026 |  | 47/2026
27705-14 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL MD2300 | PC | 1202015-67 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-15 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL MD2300 | PC | 1202015-68 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-15 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL MD2300 | PC | 1202015-68 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-15 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL MD2300 | PC | 1202015-68 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-15 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL MD2300 | PC | 1202015-68 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46342 |  | 47 |  | nov | 2026 |  | 47/2026
27705-15 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL MD2300 | PC | 1202015-68 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-16 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL MD2300 | PC | 1202015-69 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-16 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL MD2300 | PC | 1202015-69 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-16 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL MD2300 | PC | 1202015-69 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-16 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL MD2300 | PC | 1202015-69 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46342 |  | 47 |  | nov | 2026 |  | 47/2026
27705-16 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL MD2300 | PC | 1202015-69 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-42 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-42 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-42 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-42 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46356 |  | 49 |  | nov | 2026 |  | 49/2026
27705-42 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-43 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-43 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-43 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-43 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46356 |  | 49 |  | nov | 2026 |  | 49/2026
27705-43 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-44 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-44 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-44 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-44 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46371 |  | 51 |  | dez | 2026 |  | 51/2026
27705-44 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-45 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-45 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-45 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-45 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46371 |  | 51 |  | dez | 2026 |  | 51/2026
27705-45 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-46 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-46 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-46 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-46 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46391 |  | 2 |  | jan | 2027 |  | 2/2027
27705-46 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-47 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-47 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-47 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-47 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46391 |  | 2 |  | jan | 2027 |  | 2/2027
27705-47 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-50 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-50 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-50 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-50 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46356 |  | 49 |  | nov | 2026 |  | 49/2026
27705-50 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-51 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-51 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-51 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-51 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46356 |  | 49 |  | nov | 2026 |  | 49/2026
27705-51 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-52 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-52 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-52 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-52 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46371 |  | 51 |  | dez | 2026 |  | 51/2026
27705-52 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-53 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-53 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-53 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-53 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46371 |  | 51 |  | dez | 2026 |  | 51/2026
27705-53 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-54 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-54 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-54 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-54 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46391 |  | 2 |  | jan | 2027 |  | 2/2027
27705-54 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-55 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-55 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-55 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-55 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46391 |  | 2 |  | jan | 2027 |  | 2/2027
27705-55 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-58 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-58 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-58 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-58 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46356 |  | 49 |  | nov | 2026 |  | 49/2026
27705-58 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-59 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-59 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-59 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-59 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46356 |  | 49 |  | nov | 2026 |  | 49/2026
27705-59 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-60 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-60 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-60 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-60 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46356 |  | 49 |  | nov | 2026 |  | 49/2026
27705-60 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-61 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-61 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-61 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-61 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46371 |  | 51 |  | dez | 2026 |  | 51/2026
27705-61 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-62 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-62 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-62 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-62 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46371 |  | 51 |  | dez | 2026 |  | 51/2026
27705-62 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-63 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-63 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-63 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-63 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46391 |  | 2 |  | jan | 2027 |  | 2/2027
27705-63 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-64 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-64 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-64 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-64 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46391 |  | 2 |  | jan | 2027 |  | 2/2027
27705-64 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-65 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-65 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-65 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-65 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46391 |  | 2 |  | jan | 2027 |  | 2/2027
27705-65 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-68 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-68 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-68 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-68 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46356 |  | 49 |  | nov | 2026 |  | 49/2026
27705-68 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-69 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-69 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-69 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-69 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46356 |  | 49 |  | nov | 2026 |  | 49/2026
27705-69 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-70 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-70 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-70 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-70 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46371 |  | 51 |  | dez | 2026 |  | 51/2026
27705-70 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-71 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-71 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-71 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-71 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46371 |  | 51 |  | dez | 2026 |  | 51/2026
27705-71 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-40 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016-79 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-40 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016-79 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-40 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016-79 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-40 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016-79 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46342 |  | 47 |  | nov | 2026 |  | 47/2026
27705-40 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016-79 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-41 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016-80 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-41 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016-80 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-41 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016-80 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-41 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016-80 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46342 |  | 47 |  | nov | 2026 |  | 47/2026
27705-41 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016-80 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-48 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016-81 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-48 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016-81 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-48 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016-81 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-48 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016-81 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46342 |  | 47 |  | nov | 2026 |  | 47/2026
27705-48 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016-81 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-49 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016-82 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-49 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016-82 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-49 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016-82 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-49 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016-82 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46342 |  | 47 |  | nov | 2026 |  | 47/2026
27705-49 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016-82 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-56 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016-83 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-56 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016-83 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-56 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016-83 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-56 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016-83 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46342 |  | 47 |  | nov | 2026 |  | 47/2026
27705-56 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016-83 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-57 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016-84 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-57 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016-84 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-57 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016-84 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-57 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016-84 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46342 |  | 47 |  | nov | 2026 |  | 47/2026
27705-57 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016-84 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-66 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016-85 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-66 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016-85 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-66 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016-85 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-66 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016-85 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46342 |  | 47 |  | nov | 2026 |  | 47/2026
27705-66 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016-85 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-67 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016-86 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-67 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016-86 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-67 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016-86 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-67 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016-86 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46342 |  | 47 |  | nov | 2026 |  | 47/2026
27705-67 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | PENTE CONVENCINAL 37 X 78" | PC | 1202016-86 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27210-8 | - | - | - | BELA VISTA | PENTE TIPO RETO 84" MOD.679 | PC | 143096-47 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27210-8 | - | - | - | BELA VISTA | PENTE TIPO RETO 84" MOD.679 | PC | 143096-47 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27210-8 | - | - | - | BELA VISTA | PENTE TIPO RETO 84" MOD.679 | PC | 143096-47 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27210-8 | - | - | - | BELA VISTA | PENTE TIPO RETO 84" MOD.679 | PC | 143096-47 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46325 |  | 44 |  | out | 2026 |  | 44/2026
27210-8 | - | - | - | BELA VISTA | PENTE TIPO RETO 84" MOD.679 | PC | 143096-47 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27210-11 | - | - | - | BELA VISTA | PENTE TIPO RETO 84" MOD.679 | PC | 143096-48 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27210-11 | - | - | - | BELA VISTA | PENTE TIPO RETO 84" MOD.679 | PC | 143096-48 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27210-11 | - | - | - | BELA VISTA | PENTE TIPO RETO 84" MOD.679 | PC | 143096-48 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27210-11 | - | - | - | BELA VISTA | PENTE TIPO RETO 84" MOD.679 | PC | 143096-48 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46325 |  | 44 |  | out | 2026 |  | 44/2026
27210-11 | - | - | - | BELA VISTA | PENTE TIPO RETO 84" MOD.679 | PC | 143096-48 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27210-14 | - | - | - | BELA VISTA | PENTE TIPO RETO 84" MOD.679 | PC | 143096-49 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27210-14 | - | - | - | BELA VISTA | PENTE TIPO RETO 84" MOD.679 | PC | 143096-49 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27210-14 | - | - | - | BELA VISTA | PENTE TIPO RETO 84" MOD.679 | PC | 143096-49 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27210-14 | - | - | - | BELA VISTA | PENTE TIPO RETO 84" MOD.679 | PC | 143096-49 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46325 |  | 44 |  | out | 2026 |  | 44/2026
27210-14 | - | - | - | BELA VISTA | PENTE TIPO RETO 84" MOD.679 | PC | 143096-49 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27210-17 | - | - | - | BELA VISTA | PENTE TIPO RETO 84" MOD.679 | PC | 143096-50 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27210-17 | - | - | - | BELA VISTA | PENTE TIPO RETO 84" MOD.679 | PC | 143096-50 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27210-17 | - | - | - | BELA VISTA | PENTE TIPO RETO 84" MOD.679 | PC | 143096-50 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27210-17 | - | - | - | BELA VISTA | PENTE TIPO RETO 84" MOD.679 | PC | 143096-50 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46325 |  | 44 |  | out | 2026 |  | 44/2026
27210-17 | - | - | - | BELA VISTA | PENTE TIPO RETO 84" MOD.679 | PC | 143096-50 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27210-4 | - | - | - | BELA VISTA | PENTE TIPO RETO 90" MOD.681 | PC | 143097-18 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27210-4 | - | - | - | BELA VISTA | PENTE TIPO RETO 90" MOD.681 | PC | 143097-18 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27210-4 | - | - | - | BELA VISTA | PENTE TIPO RETO 90" MOD.681 | PC | 143097-18 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27210-4 | - | - | - | BELA VISTA | PENTE TIPO RETO 90" MOD.681 | PC | 143097-18 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46325 |  | 44 |  | out | 2026 |  | 44/2026
27210-4 | - | - | - | BELA VISTA | PENTE TIPO RETO 90" MOD.681 | PC | 143097-18 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27210-21 | - | - | - | BELA VISTA | PENTE TIPO RETO 90" MOD.680 | PC | 143098-14 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27210-21 | - | - | - | BELA VISTA | PENTE TIPO RETO 90" MOD.680 | PC | 143098-14 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27210-21 | - | - | - | BELA VISTA | PENTE TIPO RETO 90" MOD.680 | PC | 143098-14 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27210-21 | - | - | - | BELA VISTA | PENTE TIPO RETO 90" MOD.680 | PC | 143098-14 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46325 |  | 44 |  | out | 2026 |  | 44/2026
27210-21 | - | - | - | BELA VISTA | PENTE TIPO RETO 90" MOD.680 | PC | 143098-14 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27689-23 | - | - | - | BAZAN | PENTE INF.MD.616 | PC | 157134-36 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27689-23 | - | - | - | BAZAN | PENTE INF.MD.616 | PC | 157134-36 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27689-23 | - | - | - | BAZAN | PENTE INF.MD.616 | PC | 157134-36 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27689-23 | - | - | - | BAZAN | PENTE INF.MD.616 | PC | 157134-36 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46417 |  | 5 |  | jan | 2027 |  | 5/2027
27689-23 | - | - | - | BAZAN | PENTE INF.MD.616 | PC | 157134-36 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27762-3 | - | - | - | BAZAN | PENTE RETO FR.2" MDA 78" | PC | 157180-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27762-3 | - | - | - | BAZAN | PENTE RETO FR.2" MDA 78" | PC | 157180-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27762-3 | - | - | - | BAZAN | PENTE RETO FR.2" MDA 78" | PC | 157180-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27762-3 | - | - | - | BAZAN | PENTE RETO FR.2" MDA 78" | PC | 157180-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46279 |  | 38 |  | set | 2026 |  | 38/2026
27762-3 | - | - | - | BAZAN | PENTE RETO FR.2" MDA 78" | PC | 157180-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27762-4 | - | - | - | BAZAN | PENTE RETO FR.2" MDA 78" | PC | 157180-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27762-4 | - | - | - | BAZAN | PENTE RETO FR.2" MDA 78" | PC | 157180-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27762-4 | - | - | - | BAZAN | PENTE RETO FR.2" MDA 78" | PC | 157180-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27762-4 | - | - | - | BAZAN | PENTE RETO FR.2" MDA 78" | PC | 157180-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46279 |  | 38 |  | set | 2026 |  | 38/2026
27762-4 | - | - | - | BAZAN | PENTE RETO FR.2" MDA 78" | PC | 157180-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27762-5 | - | - | - | BAZAN | PENTE RETO FR.2" MDA 78" | PC | 157180-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27762-5 | - | - | - | BAZAN | PENTE RETO FR.2" MDA 78" | PC | 157180-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27762-5 | - | - | - | BAZAN | PENTE RETO FR.2" MDA 78" | PC | 157180-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27762-5 | - | - | - | BAZAN | PENTE RETO FR.2" MDA 78" | PC | 157180-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46279 |  | 38 |  | set | 2026 |  | 38/2026
27762-5 | - | - | - | BAZAN | PENTE RETO FR.2" MDA 78" | PC | 157180-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27762-6 | - | - | - | BAZAN | PENTE RETO FR.2" MDA 78" | PC | 157180-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27762-6 | - | - | - | BAZAN | PENTE RETO FR.2" MDA 78" | PC | 157180-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27762-6 | - | - | - | BAZAN | PENTE RETO FR.2" MDA 78" | PC | 157180-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27762-6 | - | - | - | BAZAN | PENTE RETO FR.2" MDA 78" | PC | 157180-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46279 |  | 38 |  | set | 2026 |  | 38/2026
27762-6 | - | - | - | BAZAN | PENTE RETO FR.2" MDA 78" | PC | 157180-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27762-7 | - | - | - | BAZAN | PENTE RETO FR.2" MDA 78" | PC | 157180-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27762-7 | - | - | - | BAZAN | PENTE RETO FR.2" MDA 78" | PC | 157180-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27762-7 | - | - | - | BAZAN | PENTE RETO FR.2" MDA 78" | PC | 157180-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27762-7 | - | - | - | BAZAN | PENTE RETO FR.2" MDA 78" | PC | 157180-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46279 |  | 38 |  | set | 2026 |  | 38/2026
27762-7 | - | - | - | BAZAN | PENTE RETO FR.2" MDA 78" | PC | 157180-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27762-8 | - | - | - | BAZAN | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 78" | PC | 157181-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27762-8 | - | - | - | BAZAN | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 78" | PC | 157181-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27762-8 | - | - | - | BAZAN | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 78" | PC | 157181-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27762-8 | - | - | - | BAZAN | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 78" | PC | 157181-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46330 |  | 45 |  | nov | 2026 |  | 45/2026
27762-8 | - | - | - | BAZAN | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 78" | PC | 157181-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27762-9 | - | - | - | BAZAN | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 78" | PC | 157181-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27762-9 | - | - | - | BAZAN | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 78" | PC | 157181-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27762-9 | - | - | - | BAZAN | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 78" | PC | 157181-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27762-9 | - | - | - | BAZAN | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 78" | PC | 157181-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46330 |  | 45 |  | nov | 2026 |  | 45/2026
27762-9 | - | - | - | BAZAN | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 78" | PC | 157181-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27741-3 | - | - | - | DIANA BIOENERGIA | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 54" | PC | 1597013-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27741-3 | - | - | - | DIANA BIOENERGIA | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 54" | PC | 1597013-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27741-3 | - | - | - | DIANA BIOENERGIA | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 54" | PC | 1597013-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27741-3 | - | - | - | DIANA BIOENERGIA | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 54" | PC | 1597013-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46387 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
27741-3 | - | - | - | DIANA BIOENERGIA | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 54" | PC | 1597013-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27741-4 | - | - | - | DIANA BIOENERGIA | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 54" | PC | 1597014-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27741-4 | - | - | - | DIANA BIOENERGIA | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 54" | PC | 1597014-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27741-4 | - | - | - | DIANA BIOENERGIA | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 54" | PC | 1597014-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27741-4 | - | - | - | DIANA BIOENERGIA | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 54" | PC | 1597014-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46387 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
27741-4 | - | - | - | DIANA BIOENERGIA | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 54" | PC | 1597014-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27741-5 | - | - | - | DIANA BIOENERGIA | PENTE TIPO INSERTO FR.1,5 MDA 54" | PC | 1597015-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27741-5 | - | - | - | DIANA BIOENERGIA | PENTE TIPO INSERTO FR.1,5 MDA 54" | PC | 1597015-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27741-5 | - | - | - | DIANA BIOENERGIA | PENTE TIPO INSERTO FR.1,5 MDA 54" | PC | 1597015-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27741-5 | - | - | - | DIANA BIOENERGIA | PENTE TIPO INSERTO FR.1,5 MDA 54" | PC | 1597015-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46387 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
27741-5 | - | - | - | DIANA BIOENERGIA | PENTE TIPO INSERTO FR.1,5 MDA 54" | PC | 1597015-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27697-40 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE INF.90" MOD. 574 | PC | 170011-19 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27697-40 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE INF.90" MOD. 574 | PC | 170011-19 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27697-40 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE INF.90" MOD. 574 | PC | 170011-19 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27697-40 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE INF.90" MOD. 574 | PC | 170011-19 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46357 |  | 49 |  | dez | 2026 |  | 49/2026
27697-40 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE INF.90" MOD. 574 | PC | 170011-19 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27697-41 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE INF.90" MOD. 574 | PC | 170011-20 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27697-41 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE INF.90" MOD. 574 | PC | 170011-20 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27697-41 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE INF.90" MOD. 574 | PC | 170011-20 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27697-41 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE INF.90" MOD. 574 | PC | 170011-20 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46357 |  | 49 |  | dez | 2026 |  | 49/2026
27697-41 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE INF.90" MOD. 574 | PC | 170011-20 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27697-48 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE INF.90" MOD. 574 | PC | 170011-21 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27697-48 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE INF.90" MOD. 574 | PC | 170011-21 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27697-48 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE INF.90" MOD. 574 | PC | 170011-21 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27697-48 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE INF.90" MOD. 574 | PC | 170011-21 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46357 |  | 49 |  | dez | 2026 |  | 49/2026
27697-48 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE INF.90" MOD. 574 | PC | 170011-21 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27697-42 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE INF.90" MOD. 574 | PC | 170011-22 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27697-42 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE INF.90" MOD. 574 | PC | 170011-22 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27697-42 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE INF.90" MOD. 574 | PC | 170011-22 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27697-42 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE INF.90" MOD. 574 | PC | 170011-22 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46357 |  | 49 |  | dez | 2026 |  | 49/2026
27697-42 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE INF.90" MOD. 574 | PC | 170011-22 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27697-49 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE INF.90" MOD. 574 | PC | 170011-23 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27697-49 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE INF.90" MOD. 574 | PC | 170011-23 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27697-49 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE INF.90" MOD. 574 | PC | 170011-23 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27697-49 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE INF.90" MOD. 574 | PC | 170011-23 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46357 |  | 49 |  | dez | 2026 |  | 49/2026
27697-49 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE INF.90" MOD. 574 | PC | 170011-23 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27697-50 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE INF.90" MOD. 574 | PC | 170011-24 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27697-50 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE INF.90" MOD. 574 | PC | 170011-24 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27697-50 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE INF.90" MOD. 574 | PC | 170011-24 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27697-50 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE INF.90" MOD. 574 | PC | 170011-24 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46357 |  | 49 |  | dez | 2026 |  | 49/2026
27697-50 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE INF.90" MOD. 574 | PC | 170011-24 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27697-43 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE INF.90" MOD. 574 | PC | 170011-25 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27697-43 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE INF.90" MOD. 574 | PC | 170011-25 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27697-43 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE INF.90" MOD. 574 | PC | 170011-25 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27697-43 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE INF.90" MOD. 574 | PC | 170011-25 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46357 |  | 49 |  | dez | 2026 |  | 49/2026
27697-43 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE INF.90" MOD. 574 | PC | 170011-25 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27697-51 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE INF.90" MOD. 574 | PC | 170011-26 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27697-51 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE INF.90" MOD. 574 | PC | 170011-26 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27697-51 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE INF.90" MOD. 574 | PC | 170011-26 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27697-51 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE INF.90" MOD. 574 | PC | 170011-26 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46357 |  | 49 |  | dez | 2026 |  | 49/2026
27697-51 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE INF.90" MOD. 574 | PC | 170011-26 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27697-44 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE INF.90" MOD. 547 | PC | 170071-30 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27697-44 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE INF.90" MOD. 547 | PC | 170071-30 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27697-44 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE INF.90" MOD. 547 | PC | 170071-30 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27697-44 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE INF.90" MOD. 547 | PC | 170071-30 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46357 |  | 49 |  | dez | 2026 |  | 49/2026
27697-44 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE INF.90" MOD. 547 | PC | 170071-30 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27697-45 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE INF.90" MOD. 547 | PC | 170071-31 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27697-45 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE INF.90" MOD. 547 | PC | 170071-31 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27697-45 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE INF.90" MOD. 547 | PC | 170071-31 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27697-45 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE INF.90" MOD. 547 | PC | 170071-31 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46357 |  | 49 |  | dez | 2026 |  | 49/2026
27697-45 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE INF.90" MOD. 547 | PC | 170071-31 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27697-52 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE INF.90" MOD. 547 | PC | 170071-32 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27697-52 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE INF.90" MOD. 547 | PC | 170071-32 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27697-52 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE INF.90" MOD. 547 | PC | 170071-32 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27697-52 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE INF.90" MOD. 547 | PC | 170071-32 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46357 |  | 49 |  | dez | 2026 |  | 49/2026
27697-52 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE INF.90" MOD. 547 | PC | 170071-32 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27697-46 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE INF.90" MOD. 547 | PC | 170071-33 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27697-46 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE INF.90" MOD. 547 | PC | 170071-33 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27697-46 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE INF.90" MOD. 547 | PC | 170071-33 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27697-46 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE INF.90" MOD. 547 | PC | 170071-33 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46357 |  | 49 |  | dez | 2026 |  | 49/2026
27697-46 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE INF.90" MOD. 547 | PC | 170071-33 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27697-53 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE INF.90" MOD. 547 | PC | 170071-34 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27697-53 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE INF.90" MOD. 547 | PC | 170071-34 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27697-53 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE INF.90" MOD. 547 | PC | 170071-34 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27697-53 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE INF.90" MOD. 547 | PC | 170071-34 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46357 |  | 49 |  | dez | 2026 |  | 49/2026
27697-53 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE INF.90" MOD. 547 | PC | 170071-34 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27697-47 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE INF.90" MOD. 547 | PC | 170071-35 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27697-47 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE INF.90" MOD. 547 | PC | 170071-35 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27697-47 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE INF.90" MOD. 547 | PC | 170071-35 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27697-47 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE INF.90" MOD. 547 | PC | 170071-35 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46357 |  | 49 |  | dez | 2026 |  | 49/2026
27697-47 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE INF.90" MOD. 547 | PC | 170071-35 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27697-54 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE INF.90" MOD. 547 | PC | 170071-36 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27697-54 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE INF.90" MOD. 547 | PC | 170071-36 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27697-54 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE INF.90" MOD. 547 | PC | 170071-36 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27697-54 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE INF.90" MOD. 547 | PC | 170071-36 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46357 |  | 49 |  | dez | 2026 |  | 49/2026
27697-54 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE INF.90" MOD. 547 | PC | 170071-36 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27697-55 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE INF.90" MOD. 547 | PC | 170071-37 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27697-55 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE INF.90" MOD. 547 | PC | 170071-37 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27697-55 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE INF.90" MOD. 547 | PC | 170071-37 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27697-55 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE INF.90" MOD. 547 | PC | 170071-37 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46357 |  | 49 |  | dez | 2026 |  | 49/2026
27697-55 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE INF.90" MOD. 547 | PC | 170071-37 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27697-22 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE 78" MOD.546 | PC | 170076-61 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27697-22 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE 78" MOD.546 | PC | 170076-61 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27697-22 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE 78" MOD.546 | PC | 170076-61 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27697-22 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE 78" MOD.546 | PC | 170076-61 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46357 |  | 49 |  | dez | 2026 |  | 49/2026
27697-22 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE 78" MOD.546 | PC | 170076-61 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27697-23 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE 78" MOD.546 | PC | 170076-62 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27697-23 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE 78" MOD.546 | PC | 170076-62 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27697-23 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE 78" MOD.546 | PC | 170076-62 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27697-23 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE 78" MOD.546 | PC | 170076-62 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46357 |  | 49 |  | dez | 2026 |  | 49/2026
27697-23 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE 78" MOD.546 | PC | 170076-62 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27697-24 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE 78" MOD.546 | PC | 170076-63 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27697-24 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE 78" MOD.546 | PC | 170076-63 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27697-24 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE 78" MOD.546 | PC | 170076-63 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27697-24 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE 78" MOD.546 | PC | 170076-63 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46357 |  | 49 |  | dez | 2026 |  | 49/2026
27697-24 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE 78" MOD.546 | PC | 170076-63 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27697-25 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE 78" MOD.546 | PC | 170076-64 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27697-25 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE 78" MOD.546 | PC | 170076-64 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27697-25 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE 78" MOD.546 | PC | 170076-64 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27697-25 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE 78" MOD.546 | PC | 170076-64 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46357 |  | 49 |  | dez | 2026 |  | 49/2026
27697-25 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE 78" MOD.546 | PC | 170076-64 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27697-26 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE 78" MOD.546 | PC | 170076-65 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27697-26 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE 78" MOD.546 | PC | 170076-65 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27697-26 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE 78" MOD.546 | PC | 170076-65 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27697-26 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE 78" MOD.546 | PC | 170076-65 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46357 |  | 49 |  | dez | 2026 |  | 49/2026
27697-26 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE 78" MOD.546 | PC | 170076-65 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27697-27 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE 78" MOD.546 | PC | 170076-66 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27697-27 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE 78" MOD.546 | PC | 170076-66 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27697-27 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE 78" MOD.546 | PC | 170076-66 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27697-27 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE 78" MOD.546 | PC | 170076-66 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46357 |  | 49 |  | dez | 2026 |  | 49/2026
27697-27 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE 78" MOD.546 | PC | 170076-66 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27697-28 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE 78" MOD.546 | PC | 170076-67 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27697-28 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE 78" MOD.546 | PC | 170076-67 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27697-28 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE 78" MOD.546 | PC | 170076-67 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27697-28 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE 78" MOD.546 | PC | 170076-67 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46357 |  | 49 |  | dez | 2026 |  | 49/2026
27697-28 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE 78" MOD.546 | PC | 170076-67 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27697-29 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE 78" MOD.546 | PC | 170076-68 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27697-29 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE 78" MOD.546 | PC | 170076-68 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27697-29 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE 78" MOD.546 | PC | 170076-68 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27697-29 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE 78" MOD.546 | PC | 170076-68 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46357 |  | 49 |  | dez | 2026 |  | 49/2026
27697-29 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE 78" MOD.546 | PC | 170076-68 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27697-30 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE 78" MOD.546 | PC | 170076-69 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27697-30 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE 78" MOD.546 | PC | 170076-69 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27697-30 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE 78" MOD.546 | PC | 170076-69 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27697-30 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE 78" MOD.546 | PC | 170076-69 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46357 |  | 49 |  | dez | 2026 |  | 49/2026
27697-30 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE 78" MOD.546 | PC | 170076-69 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27697-31 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE 78" MOD.546 | PC | 170076-70 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27697-31 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE 78" MOD.546 | PC | 170076-70 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27697-31 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE 78" MOD.546 | PC | 170076-70 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27697-31 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE 78" MOD.546 | PC | 170076-70 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46357 |  | 49 |  | dez | 2026 |  | 49/2026
27697-31 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE 78" MOD.546 | PC | 170076-70 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27697-32 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE 78" MOD.546 | PC | 170076-71 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27697-32 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE 78" MOD.546 | PC | 170076-71 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27697-32 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE 78" MOD.546 | PC | 170076-71 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27697-32 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE 78" MOD.546 | PC | 170076-71 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46357 |  | 49 |  | dez | 2026 |  | 49/2026
27697-32 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE 78" MOD.546 | PC | 170076-71 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27697-33 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE 78" MOD.546 | PC | 170076-72 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27697-33 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE 78" MOD.546 | PC | 170076-72 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27697-33 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE 78" MOD.546 | PC | 170076-72 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27697-33 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE 78" MOD.546 | PC | 170076-72 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46357 |  | 49 |  | dez | 2026 |  | 49/2026
27697-33 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE 78" MOD.546 | PC | 170076-72 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27697-10 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE INFERIOR CONVENCIONAL 78" MOD.616 | PC | 170128-18 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27697-10 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE INFERIOR CONVENCIONAL 78" MOD.616 | PC | 170128-18 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27697-10 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE INFERIOR CONVENCIONAL 78" MOD.616 | PC | 170128-18 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27697-10 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE INFERIOR CONVENCIONAL 78" MOD.616 | PC | 170128-18 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46357 |  | 49 |  | dez | 2026 |  | 49/2026
27697-10 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE INFERIOR CONVENCIONAL 78" MOD.616 | PC | 170128-18 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27697-11 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE INFERIOR CONVENCIONAL 78" MOD.616 | PC | 170128-19 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27697-11 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE INFERIOR CONVENCIONAL 78" MOD.616 | PC | 170128-19 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27697-11 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE INFERIOR CONVENCIONAL 78" MOD.616 | PC | 170128-19 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27697-11 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE INFERIOR CONVENCIONAL 78" MOD.616 | PC | 170128-19 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46357 |  | 49 |  | dez | 2026 |  | 49/2026
27697-11 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE INFERIOR CONVENCIONAL 78" MOD.616 | PC | 170128-19 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27697-12 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE INFERIOR CONVENCIONAL 78" MOD.616 | PC | 170128-20 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27697-12 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE INFERIOR CONVENCIONAL 78" MOD.616 | PC | 170128-20 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27697-12 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE INFERIOR CONVENCIONAL 78" MOD.616 | PC | 170128-20 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27697-12 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE INFERIOR CONVENCIONAL 78" MOD.616 | PC | 170128-20 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46357 |  | 49 |  | dez | 2026 |  | 49/2026
27697-12 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE INFERIOR CONVENCIONAL 78" MOD.616 | PC | 170128-20 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27697-13 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE INFERIOR CONVENCIONAL 78" MOD.616 | PC | 170128-21 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27697-13 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE INFERIOR CONVENCIONAL 78" MOD.616 | PC | 170128-21 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27697-13 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE INFERIOR CONVENCIONAL 78" MOD.616 | PC | 170128-21 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27697-13 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE INFERIOR CONVENCIONAL 78" MOD.616 | PC | 170128-21 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46357 |  | 49 |  | dez | 2026 |  | 49/2026
27697-13 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE INFERIOR CONVENCIONAL 78" MOD.616 | PC | 170128-21 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27697-14 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE INFERIOR CONVENCIONAL 78" MOD.616 | PC | 170128-22 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27697-14 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE INFERIOR CONVENCIONAL 78" MOD.616 | PC | 170128-22 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27697-14 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE INFERIOR CONVENCIONAL 78" MOD.616 | PC | 170128-22 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27697-14 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE INFERIOR CONVENCIONAL 78" MOD.616 | PC | 170128-22 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46357 |  | 49 |  | dez | 2026 |  | 49/2026
27697-14 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE INFERIOR CONVENCIONAL 78" MOD.616 | PC | 170128-22 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27697-15 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE INFERIOR CONVENCIONAL 78" MOD.616 | PC | 170128-23 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27697-15 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE INFERIOR CONVENCIONAL 78" MOD.616 | PC | 170128-23 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27697-15 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE INFERIOR CONVENCIONAL 78" MOD.616 | PC | 170128-23 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27697-15 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE INFERIOR CONVENCIONAL 78" MOD.616 | PC | 170128-23 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46357 |  | 49 |  | dez | 2026 |  | 49/2026
27697-15 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE INFERIOR CONVENCIONAL 78" MOD.616 | PC | 170128-23 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27697-16 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE INFERIOR CONVENCIONAL 78" MOD.616 | PC | 170128-24 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27697-16 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE INFERIOR CONVENCIONAL 78" MOD.616 | PC | 170128-24 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27697-16 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE INFERIOR CONVENCIONAL 78" MOD.616 | PC | 170128-24 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27697-16 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE INFERIOR CONVENCIONAL 78" MOD.616 | PC | 170128-24 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46357 |  | 49 |  | dez | 2026 |  | 49/2026
27697-16 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE INFERIOR CONVENCIONAL 78" MOD.616 | PC | 170128-24 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27697-17 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE INFERIOR CONVENCIONAL 78" MOD.616 | PC | 170128-25 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27697-17 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE INFERIOR CONVENCIONAL 78" MOD.616 | PC | 170128-25 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27697-17 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE INFERIOR CONVENCIONAL 78" MOD.616 | PC | 170128-25 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27697-17 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE INFERIOR CONVENCIONAL 78" MOD.616 | PC | 170128-25 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46357 |  | 49 |  | dez | 2026 |  | 49/2026
27697-17 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE INFERIOR CONVENCIONAL 78" MOD.616 | PC | 170128-25 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27697-18 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE INFERIOR CONVENCIONAL 78" MOD.616 | PC | 170128-26 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27697-18 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE INFERIOR CONVENCIONAL 78" MOD.616 | PC | 170128-26 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27697-18 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE INFERIOR CONVENCIONAL 78" MOD.616 | PC | 170128-26 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27697-18 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE INFERIOR CONVENCIONAL 78" MOD.616 | PC | 170128-26 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46357 |  | 49 |  | dez | 2026 |  | 49/2026
27697-18 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE INFERIOR CONVENCIONAL 78" MOD.616 | PC | 170128-26 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27697-19 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE INFERIOR CONVENCIONAL 78" MOD.616 | PC | 170128-27 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27697-19 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE INFERIOR CONVENCIONAL 78" MOD.616 | PC | 170128-27 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27697-19 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE INFERIOR CONVENCIONAL 78" MOD.616 | PC | 170128-27 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27697-19 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE INFERIOR CONVENCIONAL 78" MOD.616 | PC | 170128-27 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46357 |  | 49 |  | dez | 2026 |  | 49/2026
27697-19 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE INFERIOR CONVENCIONAL 78" MOD.616 | PC | 170128-27 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27697-20 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE INFERIOR CONVENCIONAL 78" MOD.616 | PC | 170128-28 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27697-20 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE INFERIOR CONVENCIONAL 78" MOD.616 | PC | 170128-28 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27697-20 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE INFERIOR CONVENCIONAL 78" MOD.616 | PC | 170128-28 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27697-20 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE INFERIOR CONVENCIONAL 78" MOD.616 | PC | 170128-28 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46357 |  | 49 |  | dez | 2026 |  | 49/2026
27697-20 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE INFERIOR CONVENCIONAL 78" MOD.616 | PC | 170128-28 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27697-21 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE INFERIOR CONVENCIONAL 78" MOD.616 | PC | 170128-29 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27697-21 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE INFERIOR CONVENCIONAL 78" MOD.616 | PC | 170128-29 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27697-21 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE INFERIOR CONVENCIONAL 78" MOD.616 | PC | 170128-29 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27697-21 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE INFERIOR CONVENCIONAL 78" MOD.616 | PC | 170128-29 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46357 |  | 49 |  | dez | 2026 |  | 49/2026
27697-21 | - | - | - | MORENO LUIZ ANTÔNIO | PENTE INFERIOR CONVENCIONAL 78" MOD.616 | PC | 170128-29 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27654-27 | - | - | - | COOPCANA | PENTE SUP.AÇO 78" | PC | 434004-15 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27654-27 | - | - | - | COOPCANA | PENTE SUP.AÇO 78" | PC | 434004-15 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27654-27 | - | - | - | COOPCANA | PENTE SUP.AÇO 78" | PC | 434004-15 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27654-27 | - | - | - | COOPCANA | PENTE SUP.AÇO 78" | PC | 434004-15 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46387 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
27654-27 | - | - | - | COOPCANA | PENTE SUP.AÇO 78" | PC | 434004-15 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27654-34 | - | - | - | COOPCANA | PENTE SUP.AÇO 78" | PC | 434004-16 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27654-34 | - | - | - | COOPCANA | PENTE SUP.AÇO 78" | PC | 434004-16 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27654-34 | - | - | - | COOPCANA | PENTE SUP.AÇO 78" | PC | 434004-16 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27654-34 | - | - | - | COOPCANA | PENTE SUP.AÇO 78" | PC | 434004-16 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46387 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
27654-34 | - | - | - | COOPCANA | PENTE SUP.AÇO 78" | PC | 434004-16 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27654-26 | - | - | - | COOPCANA | PENTE SUP.AÇO 78" | PC | 434004-17 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27654-26 | - | - | - | COOPCANA | PENTE SUP.AÇO 78" | PC | 434004-17 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27654-26 | - | - | - | COOPCANA | PENTE SUP.AÇO 78" | PC | 434004-17 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27654-26 | - | - | - | COOPCANA | PENTE SUP.AÇO 78" | PC | 434004-17 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46387 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
27654-26 | - | - | - | COOPCANA | PENTE SUP.AÇO 78" | PC | 434004-17 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27654-21 | - | - | - | COOPCANA | PENTE SUP.AÇO MD 30X54 MOD 660 | PC | 434006-27 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27654-21 | - | - | - | COOPCANA | PENTE SUP.AÇO MD 30X54 MOD 660 | PC | 434006-27 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27654-21 | - | - | - | COOPCANA | PENTE SUP.AÇO MD 30X54 MOD 660 | PC | 434006-27 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27654-21 | - | - | - | COOPCANA | PENTE SUP.AÇO MD 30X54 MOD 660 | PC | 434006-27 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46387 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
27654-21 | - | - | - | COOPCANA | PENTE SUP.AÇO MD 30X54 MOD 660 | PC | 434006-27 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27654-19 | - | - | - | COOPCANA | PENTE SUP.AÇO MD 30X54 MOD 660 | PC | 434006-28 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27654-19 | - | - | - | COOPCANA | PENTE SUP.AÇO MD 30X54 MOD 660 | PC | 434006-28 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27654-19 | - | - | - | COOPCANA | PENTE SUP.AÇO MD 30X54 MOD 660 | PC | 434006-28 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27654-19 | - | - | - | COOPCANA | PENTE SUP.AÇO MD 30X54 MOD 660 | PC | 434006-28 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46387 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
27654-19 | - | - | - | COOPCANA | PENTE SUP.AÇO MD 30X54 MOD 660 | PC | 434006-28 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27654-20 | - | - | - | COOPCANA | PENTE SUP.AÇO MD 30X54 MOD 660 | PC | 434006-30 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27654-20 | - | - | - | COOPCANA | PENTE SUP.AÇO MD 30X54 MOD 660 | PC | 434006-30 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27654-20 | - | - | - | COOPCANA | PENTE SUP.AÇO MD 30X54 MOD 660 | PC | 434006-30 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27654-20 | - | - | - | COOPCANA | PENTE SUP.AÇO MD 30X54 MOD 660 | PC | 434006-30 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46387 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
27654-20 | - | - | - | COOPCANA | PENTE SUP.AÇO MD 30X54 MOD 660 | PC | 434006-30 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27654-24 | - | - | - | COOPCANA | PENTE SUP.AÇO MD 34X59 MOD:661 | PC | 434007-54 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27654-24 | - | - | - | COOPCANA | PENTE SUP.AÇO MD 34X59 MOD:661 | PC | 434007-54 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27654-24 | - | - | - | COOPCANA | PENTE SUP.AÇO MD 34X59 MOD:661 | PC | 434007-54 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27654-24 | - | - | - | COOPCANA | PENTE SUP.AÇO MD 34X59 MOD:661 | PC | 434007-54 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46387 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
27654-24 | - | - | - | COOPCANA | PENTE SUP.AÇO MD 34X59 MOD:661 | PC | 434007-54 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27654-25 | - | - | - | COOPCANA | PENTE SUP.AÇO MD 34X59 MOD:661 | PC | 434007-55 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27654-25 | - | - | - | COOPCANA | PENTE SUP.AÇO MD 34X59 MOD:661 | PC | 434007-55 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27654-25 | - | - | - | COOPCANA | PENTE SUP.AÇO MD 34X59 MOD:661 | PC | 434007-55 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27654-25 | - | - | - | COOPCANA | PENTE SUP.AÇO MD 34X59 MOD:661 | PC | 434007-55 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46387 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
27654-25 | - | - | - | COOPCANA | PENTE SUP.AÇO MD 34X59 MOD:661 | PC | 434007-55 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27654-28 | - | - | - | COOPCANA | PENTE SUP.AÇO MD 34X59 MOD:661 | PC | 434007-57 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27654-28 | - | - | - | COOPCANA | PENTE SUP.AÇO MD 34X59 MOD:661 | PC | 434007-57 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27654-28 | - | - | - | COOPCANA | PENTE SUP.AÇO MD 34X59 MOD:661 | PC | 434007-57 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27654-28 | - | - | - | COOPCANA | PENTE SUP.AÇO MD 34X59 MOD:661 | PC | 434007-57 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46387 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
27654-28 | - | - | - | COOPCANA | PENTE SUP.AÇO MD 34X59 MOD:661 | PC | 434007-57 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27654-29 | - | - | - | COOPCANA | PENTE SUP.AÇO MD 34X59 MOD:661 | PC | 434007-58 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27654-29 | - | - | - | COOPCANA | PENTE SUP.AÇO MD 34X59 MOD:661 | PC | 434007-58 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27654-29 | - | - | - | COOPCANA | PENTE SUP.AÇO MD 34X59 MOD:661 | PC | 434007-58 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27654-29 | - | - | - | COOPCANA | PENTE SUP.AÇO MD 34X59 MOD:661 | PC | 434007-58 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46387 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
27654-29 | - | - | - | COOPCANA | PENTE SUP.AÇO MD 34X59 MOD:661 | PC | 434007-58 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27654-32 | - | - | - | COOPCANA | PENTE SUP.AÇO MD 34X59 MOD:661 | PC | 434007-59 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27654-32 | - | - | - | COOPCANA | PENTE SUP.AÇO MD 34X59 MOD:661 | PC | 434007-59 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27654-32 | - | - | - | COOPCANA | PENTE SUP.AÇO MD 34X59 MOD:661 | PC | 434007-59 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27654-32 | - | - | - | COOPCANA | PENTE SUP.AÇO MD 34X59 MOD:661 | PC | 434007-59 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46387 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
27654-32 | - | - | - | COOPCANA | PENTE SUP.AÇO MD 34X59 MOD:661 | PC | 434007-59 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27654-30 | - | - | - | COOPCANA | PENTE SUP.AÇO MD 34X59 MOD:661 | PC | 434007-60 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27654-30 | - | - | - | COOPCANA | PENTE SUP.AÇO MD 34X59 MOD:661 | PC | 434007-60 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27654-30 | - | - | - | COOPCANA | PENTE SUP.AÇO MD 34X59 MOD:661 | PC | 434007-60 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27654-30 | - | - | - | COOPCANA | PENTE SUP.AÇO MD 34X59 MOD:661 | PC | 434007-60 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46387 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
27654-30 | - | - | - | COOPCANA | PENTE SUP.AÇO MD 34X59 MOD:661 | PC | 434007-60 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-1 | - | - | - | INTERUNION | PENTE OSCILANTE C/ DRENAGEM FR.2" MDA 2000mm | PC | 478002-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-1 | - | - | - | INTERUNION | PENTE OSCILANTE C/ DRENAGEM FR.2" MDA 2000mm | PC | 478002-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-1 | - | - | - | INTERUNION | PENTE OSCILANTE C/ DRENAGEM FR.2" MDA 2000mm | PC | 478002-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-1 | - | - | - | INTERUNION | PENTE OSCILANTE C/ DRENAGEM FR.2" MDA 2000mm | PC | 478002-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46375 |  | 51 |  | dez | 2026 |  | 51/2026
27752-1 | - | - | - | INTERUNION | PENTE OSCILANTE C/ DRENAGEM FR.2" MDA 2000mm | PC | 478002-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-2 | - | - | - | INTERUNION | PENTE OSCILANTE C/ DRENAGEM FR.2" MDA 2000mm | PC | 478002-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-2 | - | - | - | INTERUNION | PENTE OSCILANTE C/ DRENAGEM FR.2" MDA 2000mm | PC | 478002-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-2 | - | - | - | INTERUNION | PENTE OSCILANTE C/ DRENAGEM FR.2" MDA 2000mm | PC | 478002-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-2 | - | - | - | INTERUNION | PENTE OSCILANTE C/ DRENAGEM FR.2" MDA 2000mm | PC | 478002-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46375 |  | 51 |  | dez | 2026 |  | 51/2026
27752-2 | - | - | - | INTERUNION | PENTE OSCILANTE C/ DRENAGEM FR.2" MDA 2000mm | PC | 478002-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-3 | - | - | - | INTERUNION | PENTE OSCILANTE C/ DRENAGEM FR.2" MDA 2000mm | PC | 478002-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-3 | - | - | - | INTERUNION | PENTE OSCILANTE C/ DRENAGEM FR.2" MDA 2000mm | PC | 478002-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-3 | - | - | - | INTERUNION | PENTE OSCILANTE C/ DRENAGEM FR.2" MDA 2000mm | PC | 478002-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-3 | - | - | - | INTERUNION | PENTE OSCILANTE C/ DRENAGEM FR.2" MDA 2000mm | PC | 478002-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46375 |  | 51 |  | dez | 2026 |  | 51/2026
27752-3 | - | - | - | INTERUNION | PENTE OSCILANTE C/ DRENAGEM FR.2" MDA 2000mm | PC | 478002-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-4 | - | - | - | INTERUNION | PENTE OSCILANTE C/ DRENAGEM FR.2" MDA 2000mm | PC | 478002-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-4 | - | - | - | INTERUNION | PENTE OSCILANTE C/ DRENAGEM FR.2" MDA 2000mm | PC | 478002-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-4 | - | - | - | INTERUNION | PENTE OSCILANTE C/ DRENAGEM FR.2" MDA 2000mm | PC | 478002-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-4 | - | - | - | INTERUNION | PENTE OSCILANTE C/ DRENAGEM FR.2" MDA 2000mm | PC | 478002-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46375 |  | 51 |  | dez | 2026 |  | 51/2026
27752-4 | - | - | - | INTERUNION | PENTE OSCILANTE C/ DRENAGEM FR.2" MDA 2000mm | PC | 478002-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-5 | - | - | - | INTERUNION | PENTE OSCILANTE C/ DRENAGEM FR.2" MDA 2000mm | PC | 478002-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-5 | - | - | - | INTERUNION | PENTE OSCILANTE C/ DRENAGEM FR.2" MDA 2000mm | PC | 478002-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-5 | - | - | - | INTERUNION | PENTE OSCILANTE C/ DRENAGEM FR.2" MDA 2000mm | PC | 478002-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-5 | - | - | - | INTERUNION | PENTE OSCILANTE C/ DRENAGEM FR.2" MDA 2000mm | PC | 478002-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46375 |  | 51 |  | dez | 2026 |  | 51/2026
27752-5 | - | - | - | INTERUNION | PENTE OSCILANTE C/ DRENAGEM FR.2" MDA 2000mm | PC | 478002-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-6 | - | - | - | INTERUNION | PENTE OSCILANTE C/ DRENAGEM FR.2" MDA 2000mm | PC | 478002-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-6 | - | - | - | INTERUNION | PENTE OSCILANTE C/ DRENAGEM FR.2" MDA 2000mm | PC | 478002-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-6 | - | - | - | INTERUNION | PENTE OSCILANTE C/ DRENAGEM FR.2" MDA 2000mm | PC | 478002-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-6 | - | - | - | INTERUNION | PENTE OSCILANTE C/ DRENAGEM FR.2" MDA 2000mm | PC | 478002-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46375 |  | 51 |  | dez | 2026 |  | 51/2026
27752-6 | - | - | - | INTERUNION | PENTE OSCILANTE C/ DRENAGEM FR.2" MDA 2000mm | PC | 478002-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-7 | - | - | - | INTERUNION | PENTE OSCILANTE C/ DRENAGEM FR.2" MDA 2000mm | PC | 478002-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-7 | - | - | - | INTERUNION | PENTE OSCILANTE C/ DRENAGEM FR.2" MDA 2000mm | PC | 478002-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-7 | - | - | - | INTERUNION | PENTE OSCILANTE C/ DRENAGEM FR.2" MDA 2000mm | PC | 478002-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-7 | - | - | - | INTERUNION | PENTE OSCILANTE C/ DRENAGEM FR.2" MDA 2000mm | PC | 478002-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46375 |  | 51 |  | dez | 2026 |  | 51/2026
27752-7 | - | - | - | INTERUNION | PENTE OSCILANTE C/ DRENAGEM FR.2" MDA 2000mm | PC | 478002-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-8 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 2000mm | PC | 478003-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-8 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 2000mm | PC | 478003-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-8 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 2000mm | PC | 478003-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-8 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 2000mm | PC | 478003-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46375 |  | 51 |  | dez | 2026 |  | 51/2026
27752-8 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 2000mm | PC | 478003-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-9 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 2000mm | PC | 478003-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-9 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 2000mm | PC | 478003-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-9 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 2000mm | PC | 478003-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-9 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 2000mm | PC | 478003-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46375 |  | 51 |  | dez | 2026 |  | 51/2026
27752-9 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 2000mm | PC | 478003-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-10 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 2000mm | PC | 478003-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-10 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 2000mm | PC | 478003-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-10 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 2000mm | PC | 478003-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-10 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 2000mm | PC | 478003-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46375 |  | 51 |  | dez | 2026 |  | 51/2026
27752-10 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 2000mm | PC | 478003-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-11 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 2000mm | PC | 478003-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-11 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 2000mm | PC | 478003-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-11 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 2000mm | PC | 478003-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-11 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 2000mm | PC | 478003-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46375 |  | 51 |  | dez | 2026 |  | 51/2026
27752-11 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 2000mm | PC | 478003-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-12 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 2000mm | PC | 478003-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-12 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 2000mm | PC | 478003-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-12 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 2000mm | PC | 478003-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-12 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 2000mm | PC | 478003-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46375 |  | 51 |  | dez | 2026 |  | 51/2026
27752-12 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 2000mm | PC | 478003-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-13 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 2000mm | PC | 478003-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-13 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 2000mm | PC | 478003-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-13 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 2000mm | PC | 478003-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-13 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 2000mm | PC | 478003-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46375 |  | 51 |  | dez | 2026 |  | 51/2026
27752-13 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 2000mm | PC | 478003-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-14 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 2000mm | PC | 478003-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-14 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 2000mm | PC | 478003-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-14 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 2000mm | PC | 478003-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-14 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 2000mm | PC | 478003-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46375 |  | 51 |  | dez | 2026 |  | 51/2026
27752-14 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 2000mm | PC | 478003-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-22 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.1,5" MDA 2000mm | PC | 478004-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-22 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.1,5" MDA 2000mm | PC | 478004-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-22 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.1,5" MDA 2000mm | PC | 478004-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-22 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.1,5" MDA 2000mm | PC | 478004-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46375 |  | 51 |  | dez | 2026 |  | 51/2026
27752-22 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.1,5" MDA 2000mm | PC | 478004-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-23 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.1,5" MDA 2000mm | PC | 478004-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-23 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.1,5" MDA 2000mm | PC | 478004-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-23 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.1,5" MDA 2000mm | PC | 478004-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-23 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.1,5" MDA 2000mm | PC | 478004-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46375 |  | 51 |  | dez | 2026 |  | 51/2026
27752-23 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.1,5" MDA 2000mm | PC | 478004-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-24 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.1,5" MDA 2000mm | PC | 478004-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-24 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.1,5" MDA 2000mm | PC | 478004-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-24 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.1,5" MDA 2000mm | PC | 478004-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-24 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.1,5" MDA 2000mm | PC | 478004-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46375 |  | 51 |  | dez | 2026 |  | 51/2026
27752-24 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.1,5" MDA 2000mm | PC | 478004-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-25 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.1,5" MDA 2000mm | PC | 478004-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-25 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.1,5" MDA 2000mm | PC | 478004-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-25 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.1,5" MDA 2000mm | PC | 478004-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-25 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.1,5" MDA 2000mm | PC | 478004-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46375 |  | 51 |  | dez | 2026 |  | 51/2026
27752-25 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.1,5" MDA 2000mm | PC | 478004-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-26 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.1,5" MDA 2000mm | PC | 478004-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-26 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.1,5" MDA 2000mm | PC | 478004-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-26 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.1,5" MDA 2000mm | PC | 478004-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-26 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.1,5" MDA 2000mm | PC | 478004-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46375 |  | 51 |  | dez | 2026 |  | 51/2026
27752-26 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.1,5" MDA 2000mm | PC | 478004-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-27 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.1,5" MDA 2000mm | PC | 478004-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-27 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.1,5" MDA 2000mm | PC | 478004-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-27 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.1,5" MDA 2000mm | PC | 478004-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-27 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.1,5" MDA 2000mm | PC | 478004-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46375 |  | 51 |  | dez | 2026 |  | 51/2026
27752-27 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.1,5" MDA 2000mm | PC | 478004-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-28 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.1,5" MDA 2000mm | PC | 478004-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-28 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.1,5" MDA 2000mm | PC | 478004-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-28 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.1,5" MDA 2000mm | PC | 478004-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-28 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.1,5" MDA 2000mm | PC | 478004-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46375 |  | 51 |  | dez | 2026 |  | 51/2026
27752-28 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.1,5" MDA 2000mm | PC | 478004-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-29 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 66" | PC | 478005-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-29 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 66" | PC | 478005-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-29 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 66" | PC | 478005-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-29 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 66" | PC | 478005-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46375 |  | 51 |  | dez | 2026 |  | 51/2026
27752-29 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 66" | PC | 478005-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-30 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 66" | PC | 478005-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-30 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 66" | PC | 478005-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-30 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 66" | PC | 478005-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-30 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 66" | PC | 478005-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46375 |  | 51 |  | dez | 2026 |  | 51/2026
27752-30 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 66" | PC | 478005-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-31 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 66" | PC | 478005-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-31 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 66" | PC | 478005-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-31 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 66" | PC | 478005-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-31 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 66" | PC | 478005-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46375 |  | 51 |  | dez | 2026 |  | 51/2026
27752-31 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 66" | PC | 478005-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-32 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 66" | PC | 478005-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-32 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 66" | PC | 478005-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-32 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 66" | PC | 478005-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-32 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 66" | PC | 478005-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46375 |  | 51 |  | dez | 2026 |  | 51/2026
27752-32 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 66" | PC | 478005-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-33 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 66" | PC | 478005-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-33 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 66" | PC | 478005-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-33 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 66" | PC | 478005-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-33 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 66" | PC | 478005-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46375 |  | 51 |  | dez | 2026 |  | 51/2026
27752-33 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 66" | PC | 478005-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-34 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 66" | PC | 478005-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-34 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 66" | PC | 478005-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-34 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 66" | PC | 478005-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-34 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 66" | PC | 478005-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46375 |  | 51 |  | dez | 2026 |  | 51/2026
27752-34 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 66" | PC | 478005-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-35 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 66" | PC | 478005-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-35 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 66" | PC | 478005-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-35 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 66" | PC | 478005-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-35 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 66" | PC | 478005-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46375 |  | 51 |  | dez | 2026 |  | 51/2026
27752-35 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 66" | PC | 478005-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-36 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 66" | PC | 478005-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-36 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 66" | PC | 478005-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-36 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 66" | PC | 478005-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-36 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 66" | PC | 478005-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46375 |  | 51 |  | dez | 2026 |  | 51/2026
27752-36 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 66" | PC | 478005-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-37 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 66" | PC | 478005-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-37 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 66" | PC | 478005-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-37 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 66" | PC | 478005-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-37 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 66" | PC | 478005-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46375 |  | 51 |  | dez | 2026 |  | 51/2026
27752-37 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 66" | PC | 478005-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-38 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 66" | PC | 478005-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-38 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 66" | PC | 478005-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-38 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 66" | PC | 478005-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-38 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 66" | PC | 478005-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46375 |  | 51 |  | dez | 2026 |  | 51/2026
27752-38 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 66" | PC | 478005-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-39 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 66" | PC | 478005-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-39 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 66" | PC | 478005-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-39 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 66" | PC | 478005-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-39 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 66" | PC | 478005-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46375 |  | 51 |  | dez | 2026 |  | 51/2026
27752-39 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 66" | PC | 478005-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-40 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 66" | PC | 478005-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-40 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 66" | PC | 478005-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-40 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 66" | PC | 478005-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-40 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 66" | PC | 478005-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46375 |  | 51 |  | dez | 2026 |  | 51/2026
27752-40 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 66" | PC | 478005-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-41 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 66" | PC | 478005-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-41 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 66" | PC | 478005-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-41 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 66" | PC | 478005-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-41 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 66" | PC | 478005-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46375 |  | 51 |  | dez | 2026 |  | 51/2026
27752-41 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 66" | PC | 478005-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-42 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 66" | PC | 478005-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-42 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 66" | PC | 478005-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-42 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 66" | PC | 478005-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-42 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 66" | PC | 478005-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46375 |  | 51 |  | dez | 2026 |  | 51/2026
27752-42 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 66" | PC | 478005-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-43 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 66" | PC | 478005-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-43 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 66" | PC | 478005-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-43 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 66" | PC | 478005-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-43 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 66" | PC | 478005-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46375 |  | 51 |  | dez | 2026 |  | 51/2026
27752-43 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 66" | PC | 478005-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-44 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 66" | PC | 478005-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-44 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 66" | PC | 478005-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-44 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 66" | PC | 478005-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-44 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 66" | PC | 478005-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46375 |  | 51 |  | dez | 2026 |  | 51/2026
27752-44 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 66" | PC | 478005-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-45 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 66" | PC | 478006-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-45 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 66" | PC | 478006-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-45 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 66" | PC | 478006-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-45 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 66" | PC | 478006-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46375 |  | 51 |  | dez | 2026 |  | 51/2026
27752-45 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 66" | PC | 478006-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-46 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 66" | PC | 478006-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-46 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 66" | PC | 478006-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-46 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 66" | PC | 478006-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-46 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 66" | PC | 478006-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46375 |  | 51 |  | dez | 2026 |  | 51/2026
27752-46 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 66" | PC | 478006-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-47 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 66" | PC | 478006-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-47 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 66" | PC | 478006-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-47 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 66" | PC | 478006-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-47 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 66" | PC | 478006-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46375 |  | 51 |  | dez | 2026 |  | 51/2026
27752-47 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 66" | PC | 478006-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-48 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 66" | PC | 478006-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-48 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 66" | PC | 478006-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-48 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 66" | PC | 478006-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-48 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 66" | PC | 478006-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46375 |  | 51 |  | dez | 2026 |  | 51/2026
27752-48 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 66" | PC | 478006-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-49 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 66" | PC | 478006-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-49 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 66" | PC | 478006-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-49 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 66" | PC | 478006-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-49 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 66" | PC | 478006-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46375 |  | 51 |  | dez | 2026 |  | 51/2026
27752-49 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 66" | PC | 478006-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-50 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 66" | PC | 478006-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-50 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 66" | PC | 478006-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-50 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 66" | PC | 478006-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-50 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 66" | PC | 478006-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46375 |  | 51 |  | dez | 2026 |  | 51/2026
27752-50 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 66" | PC | 478006-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-51 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 66" | PC | 478006-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-51 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 66" | PC | 478006-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-51 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 66" | PC | 478006-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-51 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 66" | PC | 478006-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46375 |  | 51 |  | dez | 2026 |  | 51/2026
27752-51 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 66" | PC | 478006-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-52 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 66" | PC | 478006-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-52 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 66" | PC | 478006-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-52 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 66" | PC | 478006-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-52 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 66" | PC | 478006-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46375 |  | 51 |  | dez | 2026 |  | 51/2026
27752-52 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 66" | PC | 478006-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-53 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 66" | PC | 478006-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-53 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 66" | PC | 478006-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-53 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 66" | PC | 478006-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-53 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 66" | PC | 478006-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46375 |  | 51 |  | dez | 2026 |  | 51/2026
27752-53 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 66" | PC | 478006-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-54 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 66" | PC | 478006-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-54 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 66" | PC | 478006-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-54 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 66" | PC | 478006-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-54 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 66" | PC | 478006-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46375 |  | 51 |  | dez | 2026 |  | 51/2026
27752-54 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 66" | PC | 478006-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-55 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 66" | PC | 478006-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-55 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 66" | PC | 478006-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-55 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 66" | PC | 478006-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-55 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 66" | PC | 478006-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46375 |  | 51 |  | dez | 2026 |  | 51/2026
27752-55 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 66" | PC | 478006-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-56 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 66" | PC | 478006-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-56 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 66" | PC | 478006-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-56 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 66" | PC | 478006-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-56 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 66" | PC | 478006-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46375 |  | 51 |  | dez | 2026 |  | 51/2026
27752-56 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 66" | PC | 478006-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-57 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 66" | PC | 478006-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-57 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 66" | PC | 478006-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-57 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 66" | PC | 478006-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-57 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 66" | PC | 478006-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46375 |  | 51 |  | dez | 2026 |  | 51/2026
27752-57 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 66" | PC | 478006-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-58 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 66" | PC | 478006-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-58 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 66" | PC | 478006-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-58 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 66" | PC | 478006-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-58 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 66" | PC | 478006-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46375 |  | 51 |  | dez | 2026 |  | 51/2026
27752-58 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 66" | PC | 478006-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-59 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 66" | PC | 478006-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-59 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 66" | PC | 478006-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-59 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 66" | PC | 478006-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-59 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 66" | PC | 478006-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46375 |  | 51 |  | dez | 2026 |  | 51/2026
27752-59 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 66" | PC | 478006-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-60 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 66" | PC | 478006-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-60 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 66" | PC | 478006-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENVIAR PARA USINAGEM EM TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-60 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 66" | PC | 478006-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | RETORNO DE TERCEIRO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27752-60 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 66" | PC | 478006-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | INSPEÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46375 |  | 51 |  | dez | 2026 |  | 51/2026
27752-60 | - | - | - | INTERUNION | PENTE CONVENCIONAL FR.2" MDA 66" | PC | 478006-0 | 1 | PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27699-7 |  |  |  | BELA VISTA | CAMISA INF. AD Ø1430MM 90" | PC | 7043-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27699-7 |  |  |  | BELA VISTA | CAMISA INF. AD Ø1430MM 90" | PC | 7043-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (DRENAGEM) | 561 | TORNO HORIZONTAL NILES - [561] | 3.2155 | [8 empty] | /
27699-7 |  |  |  | BELA VISTA | CAMISA INF. AD Ø1430MM 90" | PC | 7043-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 8.1818 | [8 empty] | /
27699-7 |  |  |  | BELA VISTA | CAMISA INF. AD Ø1430MM 90" | PC | 7043-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 613 | FURADEIRA SKODA - [613] | 27.108 | [8 empty] | /
27699-7 |  |  |  | BELA VISTA | CAMISA INF. AD Ø1430MM 90" | PC | 7043-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 13.5 | [8 empty] | /
27699-7 |  |  |  | BELA VISTA | CAMISA INF. AD Ø1430MM 90" | PC | 7043-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | 2° USINAGEM | 561 | TORNO HORIZONTAL NILES - [561] | 9.5126 | [8 empty] | /
27699-7 |  |  |  | BELA VISTA | CAMISA INF. AD Ø1430MM 90" | PC | 7043-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 3.8409 | [8 empty] | /
27699-7 |  |  |  | BELA VISTA | CAMISA INF. AD Ø1430MM 90" | PC | 7043-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 3.8409 | [8 empty] | /
27699-7 |  |  |  | BELA VISTA | CAMISA INF. AD Ø1430MM 90" | PC | 7043-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 10.7545 | [8 empty] | /
27699-7 |  |  |  | BELA VISTA | CAMISA INF. AD Ø1430MM 90" | PC | 7043-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 608 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [608] | 13.6362 | [8 empty] | /
27699-7 |  |  |  | BELA VISTA | CAMISA INF. AD Ø1430MM 90" | PC | 7043-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 545 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [545] | 6.0136 | [8 empty] | /
27699-7 |  |  |  | BELA VISTA | CAMISA INF. AD Ø1430MM 90" | PC | 7043-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 11.9455 | [8 empty] | /
27699-7 |  |  |  | BELA VISTA | CAMISA INF. AD Ø1430MM 90" | PC | 7043-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 2.0455 | [8 empty] | /
27699-7 |  |  |  | BELA VISTA | CAMISA INF. AD Ø1430MM 90" | PC | 7043-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46336 |  | 46 |  | nov | 2026 |  | 46/2026
27699-8 |  |  |  | BELA VISTA | CAMISA RP Ø1250MM 90" | PC | 7044-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27699-8 |  |  |  | BELA VISTA | CAMISA RP Ø1250MM 90" | PC | 7044-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 609 | TORNO H.KRAMATORSKY - [609] | 23.4 | [8 empty] | /
27699-8 |  |  |  | BELA VISTA | CAMISA RP Ø1250MM 90" | PC | 7044-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 9.4091 | [8 empty] | /
27699-8 |  |  |  | BELA VISTA | CAMISA RP Ø1250MM 90" | PC | 7044-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 4.4023 | [8 empty] | /
27699-8 |  |  |  | BELA VISTA | CAMISA RP Ø1250MM 90" | PC | 7044-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 4.4023 | [8 empty] | /
27699-8 |  |  |  | BELA VISTA | CAMISA RP Ø1250MM 90" | PC | 7044-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 12.6455 | [8 empty] | /
27699-8 |  |  |  | BELA VISTA | CAMISA RP Ø1250MM 90" | PC | 7044-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 16.1836 | [8 empty] | /
27699-8 |  |  |  | BELA VISTA | CAMISA RP Ø1250MM 90" | PC | 7044-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 7.1909 | [8 empty] | /
27699-8 |  |  |  | BELA VISTA | CAMISA RP Ø1250MM 90" | PC | 7044-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46336 |  | 46 |  | nov | 2026 |  | 46/2026
27699-8 |  |  |  | BELA VISTA | CAMISA RP Ø1250MM 90" | PC | 7044-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27699-8 |  |  |  | BELA VISTA | CAMISA RP Ø1250MM 90" | PC | 7044-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 609 | TORNO H.KRAMATORSKY - [609] | 23.4 | [8 empty] | /
27699-8 |  |  |  | BELA VISTA | CAMISA RP Ø1250MM 90" | PC | 7044-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 9.4091 | [8 empty] | /
27699-8 |  |  |  | BELA VISTA | CAMISA RP Ø1250MM 90" | PC | 7044-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 4.4023 | [8 empty] | /
27699-8 |  |  |  | BELA VISTA | CAMISA RP Ø1250MM 90" | PC | 7044-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 4.4023 | [8 empty] | /
27699-8 |  |  |  | BELA VISTA | CAMISA RP Ø1250MM 90" | PC | 7044-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 12.6455 | [8 empty] | /
27699-8 |  |  |  | BELA VISTA | CAMISA RP Ø1250MM 90" | PC | 7044-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 16.1836 | [8 empty] | /
27699-8 |  |  |  | BELA VISTA | CAMISA RP Ø1250MM 90" | PC | 7044-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 7.1909 | [8 empty] | /
27699-8 |  |  |  | BELA VISTA | CAMISA RP Ø1250MM 90" | PC | 7044-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46336 |  | 46 |  | nov | 2026 |  | 46/2026
27744-1 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA RP Ø820mm, FR.2" - MDA 59" | PC | 7047-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27744-1 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA RP Ø820mm, FR.2" - MDA 59" | PC | 7047-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 120 | TORNO HORIZ. TONANI TP-90 - [120] | 15.9545 | [8 empty] | /
27744-1 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA RP Ø820mm, FR.2" - MDA 59" | PC | 7047-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 113 | FURADEIRA RADIAL CSEPEL HUNGARY 264 - [113] | 6.1364 | [8 empty] | /
27744-1 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA RP Ø820mm, FR.2" - MDA 59" | PC | 7047-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
27744-1 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA RP Ø820mm, FR.2" - MDA 59" | PC | 7047-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
27744-1 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA RP Ø820mm, FR.2" - MDA 59" | PC | 7047-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 7.15 | [8 empty] | /
27744-1 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA RP Ø820mm, FR.2" - MDA 59" | PC | 7047-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 9.1408 | [8 empty] | /
27744-1 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA RP Ø820mm, FR.2" - MDA 59" | PC | 7047-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 3.9773 | [8 empty] | /
27744-1 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA RP Ø820mm, FR.2" - MDA 59" | PC | 7047-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 9.4909 | [8 empty] | /
27744-1 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA RP Ø820mm, FR.2" - MDA 59" | PC | 7047-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 1.4318 | [8 empty] | /
27744-1 |  |  |  | COOPCANA | CAMISA RP Ø820mm, FR.2" - MDA 59" | PC | 7047-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46387 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
27741-1 |  |  |  | DIANA BIOENERGIA | CAMISA INF Ø950mm, FR. 2" - MDA 54" | PC | 7046-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27741-1 |  |  |  | DIANA BIOENERGIA | CAMISA INF Ø950mm, FR. 2" - MDA 54" | PC | 7046-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 120 | TORNO HORIZ. TONANI TP-90 - [120] | 15.9545 | [8 empty] | /
27741-1 |  |  |  | DIANA BIOENERGIA | CAMISA INF Ø950mm, FR. 2" - MDA 54" | PC | 7046-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 113 | FURADEIRA RADIAL CSEPEL HUNGARY 264 - [113] | 6.1364 | [8 empty] | /
27741-1 |  |  |  | DIANA BIOENERGIA | CAMISA INF Ø950mm, FR. 2" - MDA 54" | PC | 7046-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
27741-1 |  |  |  | DIANA BIOENERGIA | CAMISA INF Ø950mm, FR. 2" - MDA 54" | PC | 7046-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
27741-1 |  |  |  | DIANA BIOENERGIA | CAMISA INF Ø950mm, FR. 2" - MDA 54" | PC | 7046-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 7.15 | [8 empty] | /
27741-1 |  |  |  | DIANA BIOENERGIA | CAMISA INF Ø950mm, FR. 2" - MDA 54" | PC | 7046-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 9.1408 | [8 empty] | /
27741-1 |  |  |  | DIANA BIOENERGIA | CAMISA INF Ø950mm, FR. 2" - MDA 54" | PC | 7046-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 3.9773 | [8 empty] | /
27741-1 |  |  |  | DIANA BIOENERGIA | CAMISA INF Ø950mm, FR. 2" - MDA 54" | PC | 7046-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 9.4909 | [8 empty] | /
27741-1 |  |  |  | DIANA BIOENERGIA | CAMISA INF Ø950mm, FR. 2" - MDA 54" | PC | 7046-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 1.4318 | [8 empty] | /
27741-1 |  |  |  | DIANA BIOENERGIA | CAMISA INF Ø950mm, FR. 2" - MDA 54" | PC | 7046-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46387 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
27746-5 |  |  |  | ACUCAREIRA QUATA S.A - SAO JOSE | CAMISA RP Ø950mm 78" | PC | 7072-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27746-5 |  |  |  | ACUCAREIRA QUATA S.A - SAO JOSE | CAMISA RP Ø950mm 78" | PC | 7072-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (DRENAGEM) | 117 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-3000 - [117] | 2.9864 | [8 empty] | /
27746-5 |  |  |  | ACUCAREIRA QUATA S.A - SAO JOSE | CAMISA RP Ø950mm 78" | PC | 7072-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 7.4455 | [8 empty] | /
27746-5 |  |  |  | ACUCAREIRA QUATA S.A - SAO JOSE | CAMISA RP Ø950mm 78" | PC | 7072-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 613 | FURADEIRA SKODA - [613] | 24.5455 | [8 empty] | /
27746-5 |  |  |  | ACUCAREIRA QUATA S.A - SAO JOSE | CAMISA RP Ø950mm 78" | PC | 7072-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 12.2727 | [8 empty] | /
27746-5 |  |  |  | ACUCAREIRA QUATA S.A - SAO JOSE | CAMISA RP Ø950mm 78" | PC | 7072-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | 2° USINAGEM | 117 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-3000 - [117] | 8.8623 | [8 empty] | /
27746-5 |  |  |  | ACUCAREIRA QUATA S.A - SAO JOSE | CAMISA RP Ø950mm 78" | PC | 7072-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 3.8409 | [8 empty] | /
27746-5 |  |  |  | ACUCAREIRA QUATA S.A - SAO JOSE | CAMISA RP Ø950mm 78" | PC | 7072-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 3.8409 | [8 empty] | /
27746-5 |  |  |  | ACUCAREIRA QUATA S.A - SAO JOSE | CAMISA RP Ø950mm 78" | PC | 7072-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 10.7545 | [8 empty] | /
27746-5 |  |  |  | ACUCAREIRA QUATA S.A - SAO JOSE | CAMISA RP Ø950mm 78" | PC | 7072-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 608 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [608] | 13.6362 | [8 empty] | /
27746-5 |  |  |  | ACUCAREIRA QUATA S.A - SAO JOSE | CAMISA RP Ø950mm 78" | PC | 7072-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 545 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [545] | 6.0136 | [8 empty] | /
27746-5 |  |  |  | ACUCAREIRA QUATA S.A - SAO JOSE | CAMISA RP Ø950mm 78" | PC | 7072-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 10.8 | [8 empty] | /
27746-5 |  |  |  | ACUCAREIRA QUATA S.A - SAO JOSE | CAMISA RP Ø950mm 78" | PC | 7072-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 2.0455 | [8 empty] | /
27746-5 |  |  |  | ACUCAREIRA QUATA S.A - SAO JOSE | CAMISA RP Ø950mm 78" | PC | 7072-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46356 |  | 49 |  | nov | 2026 |  | 49/2026
27746-4 |  |  |  | ACUCAREIRA QUATA S.A - SAO JOSE | CAMISA SUP AD Ø1140mm 78" | PC | 7071-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27746-4 |  |  |  | ACUCAREIRA QUATA S.A - SAO JOSE | CAMISA SUP AD Ø1140mm 78" | PC | 7071-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (DRENAGEM) | 117 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-3000 - [117] | 2.9864 | [8 empty] | /
27746-4 |  |  |  | ACUCAREIRA QUATA S.A - SAO JOSE | CAMISA SUP AD Ø1140mm 78" | PC | 7071-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 7.4455 | [8 empty] | /
27746-4 |  |  |  | ACUCAREIRA QUATA S.A - SAO JOSE | CAMISA SUP AD Ø1140mm 78" | PC | 7071-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 613 | FURADEIRA SKODA - [613] | 24.5455 | [8 empty] | /
27746-4 |  |  |  | ACUCAREIRA QUATA S.A - SAO JOSE | CAMISA SUP AD Ø1140mm 78" | PC | 7071-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 12.2727 | [8 empty] | /
27746-4 |  |  |  | ACUCAREIRA QUATA S.A - SAO JOSE | CAMISA SUP AD Ø1140mm 78" | PC | 7071-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | 2° USINAGEM | 117 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-3000 - [117] | 8.8623 | [8 empty] | /
27746-4 |  |  |  | ACUCAREIRA QUATA S.A - SAO JOSE | CAMISA SUP AD Ø1140mm 78" | PC | 7071-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 3.8409 | [8 empty] | /
27746-4 |  |  |  | ACUCAREIRA QUATA S.A - SAO JOSE | CAMISA SUP AD Ø1140mm 78" | PC | 7071-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 3.8409 | [8 empty] | /
27746-4 |  |  |  | ACUCAREIRA QUATA S.A - SAO JOSE | CAMISA SUP AD Ø1140mm 78" | PC | 7071-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 10.7545 | [8 empty] | /
27746-4 |  |  |  | ACUCAREIRA QUATA S.A - SAO JOSE | CAMISA SUP AD Ø1140mm 78" | PC | 7071-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 608 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [608] | 13.6362 | [8 empty] | /
27746-4 |  |  |  | ACUCAREIRA QUATA S.A - SAO JOSE | CAMISA SUP AD Ø1140mm 78" | PC | 7071-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 545 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [545] | 6.0136 | [8 empty] | /
27746-4 |  |  |  | ACUCAREIRA QUATA S.A - SAO JOSE | CAMISA SUP AD Ø1140mm 78" | PC | 7071-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 10.8 | [8 empty] | /
27746-4 |  |  |  | ACUCAREIRA QUATA S.A - SAO JOSE | CAMISA SUP AD Ø1140mm 78" | PC | 7071-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 2.0455 | [8 empty] | /
27746-4 |  |  |  | ACUCAREIRA QUATA S.A - SAO JOSE | CAMISA SUP AD Ø1140mm 78" | PC | 7071-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46356 |  | 49 |  | nov | 2026 |  | 49/2026
27684-7 |  |  |  | BELA VISTA | CAMISA Ø1290mm 84" | PC | 6957-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27684-7 |  |  |  | BELA VISTA | CAMISA Ø1290mm 84" | PC | 6957-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 8.1818 | [8 empty] | /
27684-7 |  |  |  | BELA VISTA | CAMISA Ø1290mm 84" | PC | 6957-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 613 | FURADEIRA SKODA - [613] | 27.108 | [8 empty] | /
27684-7 |  |  |  | BELA VISTA | CAMISA Ø1290mm 84" | PC | 6957-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 13.5 | [8 empty] | /
27684-7 |  |  |  | BELA VISTA | CAMISA Ø1290mm 84" | PC | 6957-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | 2° USINAGEM | 561 | TORNO HORIZONTAL NILES - [561] | 9.5126 | [8 empty] | /
27684-7 |  |  |  | BELA VISTA | CAMISA Ø1290mm 84" | PC | 6957-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 3.8409 | [8 empty] | /
27684-7 |  |  |  | BELA VISTA | CAMISA Ø1290mm 84" | PC | 6957-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 3.8409 | [8 empty] | /
27684-7 |  |  |  | BELA VISTA | CAMISA Ø1290mm 84" | PC | 6957-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 10.7545 | [8 empty] | /
27684-7 |  |  |  | BELA VISTA | CAMISA Ø1290mm 84" | PC | 6957-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 608 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [608] | 13.6362 | [8 empty] | /
27684-7 |  |  |  | BELA VISTA | CAMISA Ø1290mm 84" | PC | 6957-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 545 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [545] | 6.0136 | [8 empty] | /
27684-7 |  |  |  | BELA VISTA | CAMISA Ø1290mm 84" | PC | 6957-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 11.9455 | [8 empty] | /
27684-7 |  |  |  | BELA VISTA | CAMISA Ø1290mm 84" | PC | 6957-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 2.0455 | [8 empty] | /
27684-7 |  |  |  | BELA VISTA | CAMISA Ø1290mm 84" | PC | 6957-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46416 |  | 5 |  | jan | 2027 |  | 5/2027
27669-7 |  |  |  | UBERABA | CAMISA RP Ø1000mm 1700mm | PC | 6947-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27669-7 |  |  |  | UBERABA | CAMISA RP Ø1000mm 1700mm | PC | 6947-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 120 | TORNO HORIZ. TONANI TP-90 - [120] | 15.9545 | [8 empty] | /
27669-7 |  |  |  | UBERABA | CAMISA RP Ø1000mm 1700mm | PC | 6947-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 113 | FURADEIRA RADIAL CSEPEL HUNGARY 264 - [113] | 6.1364 | [8 empty] | /
27669-7 |  |  |  | UBERABA | CAMISA RP Ø1000mm 1700mm | PC | 6947-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
27669-7 |  |  |  | UBERABA | CAMISA RP Ø1000mm 1700mm | PC | 6947-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
27669-7 |  |  |  | UBERABA | CAMISA RP Ø1000mm 1700mm | PC | 6947-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 7.15 | [8 empty] | /
27669-7 |  |  |  | UBERABA | CAMISA RP Ø1000mm 1700mm | PC | 6947-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 9.1408 | [8 empty] | /
27669-7 |  |  |  | UBERABA | CAMISA RP Ø1000mm 1700mm | PC | 6947-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 3.9773 | [8 empty] | /
27669-7 |  |  |  | UBERABA | CAMISA RP Ø1000mm 1700mm | PC | 6947-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 9.4909 | [8 empty] | /
27669-7 |  |  |  | UBERABA | CAMISA RP Ø1000mm 1700mm | PC | 6947-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 1.4318 | [8 empty] | /
27669-7 |  |  |  | UBERABA | CAMISA RP Ø1000mm 1700mm | PC | 6947-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46270 |  | 36 |  | set | 2026 |  | 36/2026
27669-8 |  |  |  | UBERABA | CAMISA RP Ø1100mm 2000mm | PC | 6948-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27669-8 |  |  |  | UBERABA | CAMISA RP Ø1100mm 2000mm | PC | 6948-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 120 | TORNO HORIZ. TONANI TP-90 - [120] | 15.9545 | [8 empty] | /
27669-8 |  |  |  | UBERABA | CAMISA RP Ø1100mm 2000mm | PC | 6948-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 113 | FURADEIRA RADIAL CSEPEL HUNGARY 264 - [113] | 6.1364 | [8 empty] | /
27669-8 |  |  |  | UBERABA | CAMISA RP Ø1100mm 2000mm | PC | 6948-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
27669-8 |  |  |  | UBERABA | CAMISA RP Ø1100mm 2000mm | PC | 6948-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
27669-8 |  |  |  | UBERABA | CAMISA RP Ø1100mm 2000mm | PC | 6948-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 7.15 | [8 empty] | /
27669-8 |  |  |  | UBERABA | CAMISA RP Ø1100mm 2000mm | PC | 6948-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 9.1408 | [8 empty] | /
27669-8 |  |  |  | UBERABA | CAMISA RP Ø1100mm 2000mm | PC | 6948-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 3.9773 | [8 empty] | /
27669-8 |  |  |  | UBERABA | CAMISA RP Ø1100mm 2000mm | PC | 6948-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 9.4909 | [8 empty] | /
27669-8 |  |  |  | UBERABA | CAMISA RP Ø1100mm 2000mm | PC | 6948-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 1.4318 | [8 empty] | /
27669-8 |  |  |  | UBERABA | CAMISA RP Ø1100mm 2000mm | PC | 6948-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46270 |  | 36 |  | set | 2026 |  | 36/2026
27669-10 |  |  |  | UBERABA | CAMISA AD Ø1250mm 2000mm | PC | 6949-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27669-10 |  |  |  | UBERABA | CAMISA AD Ø1250mm 2000mm | PC | 6949-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (DRENAGEM) | 117 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-3000 - [117] | 2.9864 | [8 empty] | /
27669-10 |  |  |  | UBERABA | CAMISA AD Ø1250mm 2000mm | PC | 6949-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 7.4455 | [8 empty] | /
27669-10 |  |  |  | UBERABA | CAMISA AD Ø1250mm 2000mm | PC | 6949-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 613 | FURADEIRA SKODA - [613] | 24.5455 | [8 empty] | /
27669-10 |  |  |  | UBERABA | CAMISA AD Ø1250mm 2000mm | PC | 6949-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 12.2727 | [8 empty] | /
27669-10 |  |  |  | UBERABA | CAMISA AD Ø1250mm 2000mm | PC | 6949-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | 2° USINAGEM | 117 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-3000 - [117] | 8.8623 | [8 empty] | /
27669-10 |  |  |  | UBERABA | CAMISA AD Ø1250mm 2000mm | PC | 6949-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 3.8409 | [8 empty] | /
27669-10 |  |  |  | UBERABA | CAMISA AD Ø1250mm 2000mm | PC | 6949-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 3.8409 | [8 empty] | /
27669-10 |  |  |  | UBERABA | CAMISA AD Ø1250mm 2000mm | PC | 6949-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 10.7545 | [8 empty] | /
27669-10 |  |  |  | UBERABA | CAMISA AD Ø1250mm 2000mm | PC | 6949-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 608 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [608] | 13.6362 | [8 empty] | /
27669-10 |  |  |  | UBERABA | CAMISA AD Ø1250mm 2000mm | PC | 6949-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 545 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [545] | 6.0136 | [8 empty] | /
27669-10 |  |  |  | UBERABA | CAMISA AD Ø1250mm 2000mm | PC | 6949-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 10.8 | [8 empty] | /
27669-10 |  |  |  | UBERABA | CAMISA AD Ø1250mm 2000mm | PC | 6949-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 2.0455 | [8 empty] | /
27669-10 |  |  |  | UBERABA | CAMISA AD Ø1250mm 2000mm | PC | 6949-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46270 |  | 36 |  | set | 2026 |  | 36/2026
27669-11 |  |  |  | UBERABA | CAMISA Ø1200mm 2000mm | PC | 6950-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27669-11 |  |  |  | UBERABA | CAMISA Ø1200mm 2000mm | PC | 6950-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 8.18 | [8 empty] | /
27669-11 |  |  |  | UBERABA | CAMISA Ø1200mm 2000mm | PC | 6950-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 613 | FURADEIRA SKODA - [613] | 27.11 | [8 empty] | /
27669-11 |  |  |  | UBERABA | CAMISA Ø1200mm 2000mm | PC | 6950-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 13.5 | [8 empty] | /
27669-11 |  |  |  | UBERABA | CAMISA Ø1200mm 2000mm | PC | 6950-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | 2° USINAGEM | 561 | TORNO HORIZONTAL NILES - [561] | 9.51 | [8 empty] | /
27669-11 |  |  |  | UBERABA | CAMISA Ø1200mm 2000mm | PC | 6950-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 3.84 | [8 empty] | /
27669-11 |  |  |  | UBERABA | CAMISA Ø1200mm 2000mm | PC | 6950-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 3.84 | [8 empty] | /
27669-11 |  |  |  | UBERABA | CAMISA Ø1200mm 2000mm | PC | 6950-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 10.75 | [8 empty] | /
27669-11 |  |  |  | UBERABA | CAMISA Ø1200mm 2000mm | PC | 6950-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 608 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [608] | 13.64 | [8 empty] | /
27669-11 |  |  |  | UBERABA | CAMISA Ø1200mm 2000mm | PC | 6950-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 545 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [545] | 6.01 | [8 empty] | /
27669-11 |  |  |  | UBERABA | CAMISA Ø1200mm 2000mm | PC | 6950-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 11.95 | [8 empty] | /
27669-11 |  |  |  | UBERABA | CAMISA Ø1200mm 2000mm | PC | 6950-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 2.05 | [8 empty] | /
27669-11 |  |  |  | UBERABA | CAMISA Ø1200mm 2000mm | PC | 6950-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46270 |  | 36 |  | set | 2026 |  | 36/2026
27669-12 |  |  |  | UBERABA | CAMISA Ø1140mm 1700mm | PC | 6951-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27669-12 |  |  |  | UBERABA | CAMISA Ø1140mm 1700mm | PC | 6951-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 120 | TORNO HORIZ. TONANI TP-90 - [120] | 15.9545 | [8 empty] | /
27669-12 |  |  |  | UBERABA | CAMISA Ø1140mm 1700mm | PC | 6951-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 113 | FURADEIRA RADIAL CSEPEL HUNGARY 264 - [113] | 6.1364 | [8 empty] | /
27669-12 |  |  |  | UBERABA | CAMISA Ø1140mm 1700mm | PC | 6951-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
27669-12 |  |  |  | UBERABA | CAMISA Ø1140mm 1700mm | PC | 6951-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
27669-12 |  |  |  | UBERABA | CAMISA Ø1140mm 1700mm | PC | 6951-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 7.15 | [8 empty] | /
27669-12 |  |  |  | UBERABA | CAMISA Ø1140mm 1700mm | PC | 6951-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 9.1408 | [8 empty] | /
27669-12 |  |  |  | UBERABA | CAMISA Ø1140mm 1700mm | PC | 6951-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 3.9773 | [8 empty] | /
27669-12 |  |  |  | UBERABA | CAMISA Ø1140mm 1700mm | PC | 6951-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 9.4909 | [8 empty] | /
27669-12 |  |  |  | UBERABA | CAMISA Ø1140mm 1700mm | PC | 6951-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 1.4318 | [8 empty] | /
27669-12 |  |  |  | UBERABA | CAMISA Ø1140mm 1700mm | PC | 6951-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46270 |  | 36 |  | set | 2026 |  | 36/2026
27669-13 |  |  |  | UBERABA | CAMISA Ø1140mm 1700mm | PC | 6952-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27669-13 |  |  |  | UBERABA | CAMISA Ø1140mm 1700mm | PC | 6952-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 120 | TORNO HORIZ. TONANI TP-90 - [120] | 15.9545 | [8 empty] | /
27669-13 |  |  |  | UBERABA | CAMISA Ø1140mm 1700mm | PC | 6952-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 113 | FURADEIRA RADIAL CSEPEL HUNGARY 264 - [113] | 6.1364 | [8 empty] | /
27669-13 |  |  |  | UBERABA | CAMISA Ø1140mm 1700mm | PC | 6952-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
27669-13 |  |  |  | UBERABA | CAMISA Ø1140mm 1700mm | PC | 6952-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
27669-13 |  |  |  | UBERABA | CAMISA Ø1140mm 1700mm | PC | 6952-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 7.15 | [8 empty] | /
27669-13 |  |  |  | UBERABA | CAMISA Ø1140mm 1700mm | PC | 6952-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 9.1408 | [8 empty] | /
27669-13 |  |  |  | UBERABA | CAMISA Ø1140mm 1700mm | PC | 6952-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 3.9773 | [8 empty] | /
27669-13 |  |  |  | UBERABA | CAMISA Ø1140mm 1700mm | PC | 6952-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 9.4909 | [8 empty] | /
27669-13 |  |  |  | UBERABA | CAMISA Ø1140mm 1700mm | PC | 6952-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 1.4318 | [8 empty] | /
27669-13 |  |  |  | UBERABA | CAMISA Ø1140mm 1700mm | PC | 6952-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46270 |  | 36 |  | set | 2026 |  | 36/2026
27669-14 |  |  |  | UBERABA | CAMISA Ø1140mm 1700mm | PC | 6953-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27669-14 |  |  |  | UBERABA | CAMISA Ø1140mm 1700mm | PC | 6953-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 120 | TORNO HORIZ. TONANI TP-90 - [120] | 15.9545 | [8 empty] | /
27669-14 |  |  |  | UBERABA | CAMISA Ø1140mm 1700mm | PC | 6953-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 113 | FURADEIRA RADIAL CSEPEL HUNGARY 264 - [113] | 6.1364 | [8 empty] | /
27669-14 |  |  |  | UBERABA | CAMISA Ø1140mm 1700mm | PC | 6953-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
27669-14 |  |  |  | UBERABA | CAMISA Ø1140mm 1700mm | PC | 6953-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
27669-14 |  |  |  | UBERABA | CAMISA Ø1140mm 1700mm | PC | 6953-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 7.15 | [8 empty] | /
27669-14 |  |  |  | UBERABA | CAMISA Ø1140mm 1700mm | PC | 6953-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 9.1408 | [8 empty] | /
27669-14 |  |  |  | UBERABA | CAMISA Ø1140mm 1700mm | PC | 6953-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 3.9773 | [8 empty] | /
27669-14 |  |  |  | UBERABA | CAMISA Ø1140mm 1700mm | PC | 6953-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 9.4909 | [8 empty] | /
27669-14 |  |  |  | UBERABA | CAMISA Ø1140mm 1700mm | PC | 6953-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 1.4318 | [8 empty] | /
27669-14 |  |  |  | UBERABA | CAMISA Ø1140mm 1700mm | PC | 6953-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46270 |  | 36 |  | set | 2026 |  | 36/2026
27669-15 |  |  |  | UBERABA | CAMISA AD Ø1140mm 1700mm | PC | 6954-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27669-15 |  |  |  | UBERABA | CAMISA AD Ø1140mm 1700mm | PC | 6954-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 120 | TORNO HORIZ. TONANI TP-90 - [120] | 15.95 | [8 empty] | /
27669-15 |  |  |  | UBERABA | CAMISA AD Ø1140mm 1700mm | PC | 6954-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 113 | FURADEIRA RADIAL CSEPEL HUNGARY 264 - [113] | 6.14 | [8 empty] | /
27669-15 |  |  |  | UBERABA | CAMISA AD Ø1140mm 1700mm | PC | 6954-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.51 | [8 empty] | /
27669-15 |  |  |  | UBERABA | CAMISA AD Ø1140mm 1700mm | PC | 6954-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.51 | [8 empty] | /
27669-15 |  |  |  | UBERABA | CAMISA AD Ø1140mm 1700mm | PC | 6954-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 7.15 | [8 empty] | /
27669-15 |  |  |  | UBERABA | CAMISA AD Ø1140mm 1700mm | PC | 6954-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 9.14 | [8 empty] | /
27669-15 |  |  |  | UBERABA | CAMISA AD Ø1140mm 1700mm | PC | 6954-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 3.98 | [8 empty] | /
27669-15 |  |  |  | UBERABA | CAMISA AD Ø1140mm 1700mm | PC | 6954-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 9.49 | [8 empty] | /
27669-15 |  |  |  | UBERABA | CAMISA AD Ø1140mm 1700mm | PC | 6954-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 1.43 | [8 empty] | /
27669-15 |  |  |  | UBERABA | CAMISA AD Ø1140mm 1700mm | PC | 6954-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46270 |  | 36 |  | set | 2026 |  | 36/2026
27697-1 |  |  |  | MORENO LUIZ ANTÔNIO | CAMISA AD Ø1130mm 78" | PC | 6977-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27697-1 |  |  |  | MORENO LUIZ ANTÔNIO | CAMISA AD Ø1130mm 78" | PC | 6977-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (DRENAGEM) | 117 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-3000 - [117] | 2.9864 | [8 empty] | /
27697-1 |  |  |  | MORENO LUIZ ANTÔNIO | CAMISA AD Ø1130mm 78" | PC | 6977-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 7.4455 | [8 empty] | /
27697-1 |  |  |  | MORENO LUIZ ANTÔNIO | CAMISA AD Ø1130mm 78" | PC | 6977-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 613 | FURADEIRA SKODA - [613] | 24.5455 | [8 empty] | /
27697-1 |  |  |  | MORENO LUIZ ANTÔNIO | CAMISA AD Ø1130mm 78" | PC | 6977-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 12.2727 | [8 empty] | /
27697-1 |  |  |  | MORENO LUIZ ANTÔNIO | CAMISA AD Ø1130mm 78" | PC | 6977-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | 2° USINAGEM | 117 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-3000 - [117] | 8.8623 | [8 empty] | /
27697-1 |  |  |  | MORENO LUIZ ANTÔNIO | CAMISA AD Ø1130mm 78" | PC | 6977-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 3.8409 | [8 empty] | /
27697-1 |  |  |  | MORENO LUIZ ANTÔNIO | CAMISA AD Ø1130mm 78" | PC | 6977-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 3.8409 | [8 empty] | /
27697-1 |  |  |  | MORENO LUIZ ANTÔNIO | CAMISA AD Ø1130mm 78" | PC | 6977-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 10.7545 | [8 empty] | /
27697-1 |  |  |  | MORENO LUIZ ANTÔNIO | CAMISA AD Ø1130mm 78" | PC | 6977-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 608 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [608] | 13.6362 | [8 empty] | /
27697-1 |  |  |  | MORENO LUIZ ANTÔNIO | CAMISA AD Ø1130mm 78" | PC | 6977-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 545 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [545] | 6.0136 | [8 empty] | /
27697-1 |  |  |  | MORENO LUIZ ANTÔNIO | CAMISA AD Ø1130mm 78" | PC | 6977-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 10.8 | [8 empty] | /
27697-1 |  |  |  | MORENO LUIZ ANTÔNIO | CAMISA AD Ø1130mm 78" | PC | 6977-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 2.0455 | [8 empty] | /
27697-1 |  |  |  | MORENO LUIZ ANTÔNIO | CAMISA AD Ø1130mm 78" | PC | 6977-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46357 |  | 49 |  | dez | 2026 |  | 49/2026
27697-2 |  |  |  | MORENO LUIZ ANTÔNIO | CAMISA AD Ø1130mm 78" | PC | 6978-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27697-2 |  |  |  | MORENO LUIZ ANTÔNIO | CAMISA AD Ø1130mm 78" | PC | 6978-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (DRENAGEM) | 117 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-3000 - [117] | 2.9864 | [8 empty] | /
27697-2 |  |  |  | MORENO LUIZ ANTÔNIO | CAMISA AD Ø1130mm 78" | PC | 6978-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 7.4455 | [8 empty] | /
27697-2 |  |  |  | MORENO LUIZ ANTÔNIO | CAMISA AD Ø1130mm 78" | PC | 6978-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 613 | FURADEIRA SKODA - [613] | 24.5455 | [8 empty] | /
27697-2 |  |  |  | MORENO LUIZ ANTÔNIO | CAMISA AD Ø1130mm 78" | PC | 6978-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 12.2727 | [8 empty] | /
27697-2 |  |  |  | MORENO LUIZ ANTÔNIO | CAMISA AD Ø1130mm 78" | PC | 6978-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | 2° USINAGEM | 117 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-3000 - [117] | 8.8623 | [8 empty] | /
27697-2 |  |  |  | MORENO LUIZ ANTÔNIO | CAMISA AD Ø1130mm 78" | PC | 6978-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 3.8409 | [8 empty] | /
27697-2 |  |  |  | MORENO LUIZ ANTÔNIO | CAMISA AD Ø1130mm 78" | PC | 6978-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 3.8409 | [8 empty] | /
27697-2 |  |  |  | MORENO LUIZ ANTÔNIO | CAMISA AD Ø1130mm 78" | PC | 6978-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 10.7545 | [8 empty] | /
27697-2 |  |  |  | MORENO LUIZ ANTÔNIO | CAMISA AD Ø1130mm 78" | PC | 6978-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 608 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [608] | 13.6362 | [8 empty] | /
27697-2 |  |  |  | MORENO LUIZ ANTÔNIO | CAMISA AD Ø1130mm 78" | PC | 6978-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 545 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [545] | 6.0136 | [8 empty] | /
27697-2 |  |  |  | MORENO LUIZ ANTÔNIO | CAMISA AD Ø1130mm 78" | PC | 6978-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 10.8 | [8 empty] | /
27697-2 |  |  |  | MORENO LUIZ ANTÔNIO | CAMISA AD Ø1130mm 78" | PC | 6978-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 2.0455 | [8 empty] | /
27697-2 |  |  |  | MORENO LUIZ ANTÔNIO | CAMISA AD Ø1130mm 78" | PC | 6978-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46357 |  | 49 |  | dez | 2026 |  | 49/2026
27697-3 |  |  |  | MORENO LUIZ ANTÔNIO | CAMISA Ø1170mm 78" | PC | 6979-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 609 | TORNO H.KRAMATORSKY - [609] | 21.6 | [8 empty] | /
27697-3 |  |  |  | MORENO LUIZ ANTÔNIO | CAMISA Ø1170mm 78" | PC | 6979-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 8.1818 | [8 empty] | /
27697-3 |  |  |  | MORENO LUIZ ANTÔNIO | CAMISA Ø1170mm 78" | PC | 6979-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 617 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [617] | 3.8409 | [8 empty] | /
27697-3 |  |  |  | MORENO LUIZ ANTÔNIO | CAMISA Ø1170mm 78" | PC | 6979-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 3.8409 | [8 empty] | /
27697-3 |  |  |  | MORENO LUIZ ANTÔNIO | CAMISA Ø1170mm 78" | PC | 6979-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 10.7545 | [8 empty] | /
27697-3 |  |  |  | MORENO LUIZ ANTÔNIO | CAMISA Ø1170mm 78" | PC | 6979-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 617 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [617] | 13.6362 | [8 empty] | /
27697-3 |  |  |  | MORENO LUIZ ANTÔNIO | CAMISA Ø1170mm 78" | PC | 6979-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 545 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [545] | 6.0136 | [8 empty] | /
27697-3 |  |  |  | MORENO LUIZ ANTÔNIO | CAMISA Ø1170mm 78" | PC | 6979-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 11.9455 | [8 empty] | /
27697-3 |  |  |  | MORENO LUIZ ANTÔNIO | CAMISA Ø1170mm 78" | PC | 6979-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 2.0455 | [8 empty] | /
27697-3 |  |  |  | MORENO LUIZ ANTÔNIO | CAMISA Ø1170mm 78" | PC | 6979-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46357 |  | 49 |  | dez | 2026 |  | 49/2026
27697-4 |  |  |  | MORENO LUIZ ANTÔNIO | CAMISA Ø1170mm 78" | PC | 6980-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 609 | TORNO H.KRAMATORSKY - [609] | 21.6 | [8 empty] | /
27697-4 |  |  |  | MORENO LUIZ ANTÔNIO | CAMISA Ø1170mm 78" | PC | 6980-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 8.1818 | [8 empty] | /
27697-4 |  |  |  | MORENO LUIZ ANTÔNIO | CAMISA Ø1170mm 78" | PC | 6980-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 617 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [617] | 3.8409 | [8 empty] | /
27697-4 |  |  |  | MORENO LUIZ ANTÔNIO | CAMISA Ø1170mm 78" | PC | 6980-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 3.8409 | [8 empty] | /
27697-4 |  |  |  | MORENO LUIZ ANTÔNIO | CAMISA Ø1170mm 78" | PC | 6980-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 10.7545 | [8 empty] | /
27697-4 |  |  |  | MORENO LUIZ ANTÔNIO | CAMISA Ø1170mm 78" | PC | 6980-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 617 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [617] | 13.6362 | [8 empty] | /
27697-4 |  |  |  | MORENO LUIZ ANTÔNIO | CAMISA Ø1170mm 78" | PC | 6980-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 545 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [545] | 6.0136 | [8 empty] | /
27697-4 |  |  |  | MORENO LUIZ ANTÔNIO | CAMISA Ø1170mm 78" | PC | 6980-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 11.9455 | [8 empty] | /
27697-4 |  |  |  | MORENO LUIZ ANTÔNIO | CAMISA Ø1170mm 78" | PC | 6980-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 2.0455 | [8 empty] | /
27697-4 |  |  |  | MORENO LUIZ ANTÔNIO | CAMISA Ø1170mm 78" | PC | 6980-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46357 |  | 49 |  | dez | 2026 |  | 49/2026
27697-34 |  |  |  | MORENO LUIZ ANTÔNIO | CAMISA AD Ø1260mm 90" | PC | 6982-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27697-34 |  |  |  | MORENO LUIZ ANTÔNIO | CAMISA AD Ø1260mm 90" | PC | 6982-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (DRENAGEM) | 561 | TORNO HORIZONTAL NILES - [561] | 3.2155 | [8 empty] | /
27697-34 |  |  |  | MORENO LUIZ ANTÔNIO | CAMISA AD Ø1260mm 90" | PC | 6982-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 8.1818 | [8 empty] | /
27697-34 |  |  |  | MORENO LUIZ ANTÔNIO | CAMISA AD Ø1260mm 90" | PC | 6982-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 613 | FURADEIRA SKODA - [613] | 27.108 | [8 empty] | /
27697-34 |  |  |  | MORENO LUIZ ANTÔNIO | CAMISA AD Ø1260mm 90" | PC | 6982-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 13.5 | [8 empty] | /
27697-34 |  |  |  | MORENO LUIZ ANTÔNIO | CAMISA AD Ø1260mm 90" | PC | 6982-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | 2° USINAGEM | 561 | TORNO HORIZONTAL NILES - [561] | 9.5126 | [8 empty] | /
27697-34 |  |  |  | MORENO LUIZ ANTÔNIO | CAMISA AD Ø1260mm 90" | PC | 6982-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 3.8409 | [8 empty] | /
27697-34 |  |  |  | MORENO LUIZ ANTÔNIO | CAMISA AD Ø1260mm 90" | PC | 6982-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 3.8409 | [8 empty] | /
27697-34 |  |  |  | MORENO LUIZ ANTÔNIO | CAMISA AD Ø1260mm 90" | PC | 6982-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 10.7545 | [8 empty] | /
27697-34 |  |  |  | MORENO LUIZ ANTÔNIO | CAMISA AD Ø1260mm 90" | PC | 6982-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 608 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [608] | 13.6362 | [8 empty] | /
27697-34 |  |  |  | MORENO LUIZ ANTÔNIO | CAMISA AD Ø1260mm 90" | PC | 6982-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 545 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [545] | 6.0136 | [8 empty] | /
27697-34 |  |  |  | MORENO LUIZ ANTÔNIO | CAMISA AD Ø1260mm 90" | PC | 6982-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 11.9455 | [8 empty] | /
27697-34 |  |  |  | MORENO LUIZ ANTÔNIO | CAMISA AD Ø1260mm 90" | PC | 6982-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 2.0455 | [8 empty] | /
27697-34 |  |  |  | MORENO LUIZ ANTÔNIO | CAMISA AD Ø1260mm 90" | PC | 6982-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46357 |  | 49 |  | dez | 2026 |  | 49/2026
27697-37 |  |  |  | MORENO LUIZ ANTÔNIO | CAMISA RP Ø1080mm 90" | PC | 6985-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27697-37 |  |  |  | MORENO LUIZ ANTÔNIO | CAMISA RP Ø1080mm 90" | PC | 6985-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 609 | TORNO H.KRAMATORSKY - [609] | 23.4 | [8 empty] | /
27697-37 |  |  |  | MORENO LUIZ ANTÔNIO | CAMISA RP Ø1080mm 90" | PC | 6985-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 9.4091 | [8 empty] | /
27697-37 |  |  |  | MORENO LUIZ ANTÔNIO | CAMISA RP Ø1080mm 90" | PC | 6985-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 4.4023 | [8 empty] | /
27697-37 |  |  |  | MORENO LUIZ ANTÔNIO | CAMISA RP Ø1080mm 90" | PC | 6985-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 4.4023 | [8 empty] | /
27697-37 |  |  |  | MORENO LUIZ ANTÔNIO | CAMISA RP Ø1080mm 90" | PC | 6985-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 12.6455 | [8 empty] | /
27697-37 |  |  |  | MORENO LUIZ ANTÔNIO | CAMISA RP Ø1080mm 90" | PC | 6985-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 16.1836 | [8 empty] | /
27697-37 |  |  |  | MORENO LUIZ ANTÔNIO | CAMISA RP Ø1080mm 90" | PC | 6985-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 7.1909 | [8 empty] | /
27697-37 |  |  |  | MORENO LUIZ ANTÔNIO | CAMISA RP Ø1080mm 90" | PC | 6985-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46357 |  | 49 |  | dez | 2026 |  | 49/2026
27697-56 |  |  |  | MORENO LUIZ ANTÔNIO | CAMISA AD Ø1250mm 90" | PC | 6986-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27697-56 |  |  |  | MORENO LUIZ ANTÔNIO | CAMISA AD Ø1250mm 90" | PC | 6986-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (DRENAGEM) | 561 | TORNO HORIZONTAL NILES - [561] | 3.2155 | [8 empty] | /
27697-56 |  |  |  | MORENO LUIZ ANTÔNIO | CAMISA AD Ø1250mm 90" | PC | 6986-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 8.1818 | [8 empty] | /
27697-56 |  |  |  | MORENO LUIZ ANTÔNIO | CAMISA AD Ø1250mm 90" | PC | 6986-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 613 | FURADEIRA SKODA - [613] | 27.108 | [8 empty] | /
27697-56 |  |  |  | MORENO LUIZ ANTÔNIO | CAMISA AD Ø1250mm 90" | PC | 6986-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 13.5 | [8 empty] | /
27697-56 |  |  |  | MORENO LUIZ ANTÔNIO | CAMISA AD Ø1250mm 90" | PC | 6986-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | 2° USINAGEM | 561 | TORNO HORIZONTAL NILES - [561] | 9.5126 | [8 empty] | /
27697-56 |  |  |  | MORENO LUIZ ANTÔNIO | CAMISA AD Ø1250mm 90" | PC | 6986-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 3.8409 | [8 empty] | /
27697-56 |  |  |  | MORENO LUIZ ANTÔNIO | CAMISA AD Ø1250mm 90" | PC | 6986-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 3.8409 | [8 empty] | /
27697-56 |  |  |  | MORENO LUIZ ANTÔNIO | CAMISA AD Ø1250mm 90" | PC | 6986-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 10.7545 | [8 empty] | /
27697-56 |  |  |  | MORENO LUIZ ANTÔNIO | CAMISA AD Ø1250mm 90" | PC | 6986-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 608 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [608] | 13.6362 | [8 empty] | /
27697-56 |  |  |  | MORENO LUIZ ANTÔNIO | CAMISA AD Ø1250mm 90" | PC | 6986-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 545 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [545] | 6.0136 | [8 empty] | /
27697-56 |  |  |  | MORENO LUIZ ANTÔNIO | CAMISA AD Ø1250mm 90" | PC | 6986-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 11.9455 | [8 empty] | /
27697-56 |  |  |  | MORENO LUIZ ANTÔNIO | CAMISA AD Ø1250mm 90" | PC | 6986-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 2.0455 | [8 empty] | /
27697-56 |  |  |  | MORENO LUIZ ANTÔNIO | CAMISA AD Ø1250mm 90" | PC | 6986-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46357 |  | 49 |  | dez | 2026 |  | 49/2026
27705-1 |  |  |  | COFCO POTIRENDABA | CAMISA AD Ø1400mm 2300mm | PC | 6991-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-1 |  |  |  | COFCO POTIRENDABA | CAMISA AD Ø1400mm 2300mm | PC | 6991-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 8.1818 | [8 empty] | /
27705-1 |  |  |  | COFCO POTIRENDABA | CAMISA AD Ø1400mm 2300mm | PC | 6991-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 613 | FURADEIRA SKODA - [613] | 27.108 | [8 empty] | /
27705-1 |  |  |  | COFCO POTIRENDABA | CAMISA AD Ø1400mm 2300mm | PC | 6991-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 13.5 | [8 empty] | /
27705-1 |  |  |  | COFCO POTIRENDABA | CAMISA AD Ø1400mm 2300mm | PC | 6991-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | 2° USINAGEM | 561 | TORNO HORIZONTAL NILES - [561] | 9.5126 | [8 empty] | /
27705-1 |  |  |  | COFCO POTIRENDABA | CAMISA AD Ø1400mm 2300mm | PC | 6991-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 3.8409 | [8 empty] | /
27705-1 |  |  |  | COFCO POTIRENDABA | CAMISA AD Ø1400mm 2300mm | PC | 6991-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 3.8409 | [8 empty] | /
27705-1 |  |  |  | COFCO POTIRENDABA | CAMISA AD Ø1400mm 2300mm | PC | 6991-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 10.7545 | [8 empty] | /
27705-1 |  |  |  | COFCO POTIRENDABA | CAMISA AD Ø1400mm 2300mm | PC | 6991-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 608 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [608] | 13.6362 | [8 empty] | /
27705-1 |  |  |  | COFCO POTIRENDABA | CAMISA AD Ø1400mm 2300mm | PC | 6991-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 545 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [545] | 6.0136 | [8 empty] | /
27705-1 |  |  |  | COFCO POTIRENDABA | CAMISA AD Ø1400mm 2300mm | PC | 6991-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 11.9455 | [8 empty] | /
27705-1 |  |  |  | COFCO POTIRENDABA | CAMISA AD Ø1400mm 2300mm | PC | 6991-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 2.0455 | [8 empty] | /
27705-1 |  |  |  | COFCO POTIRENDABA | CAMISA AD Ø1400mm 2300mm | PC | 6991-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46356 |  | 49 |  | nov | 2026 |  | 49/2026
27705-2 |  |  |  | COFCO POTIRENDABA | CAMISA AD Ø1100mm 78" | PC | 6992-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27705-2 |  |  |  | COFCO POTIRENDABA | CAMISA AD Ø1100mm 78" | PC | 6992-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (DRENAGEM) | 117 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-3000 - [117] | 2.9864 | [8 empty] | /
27705-2 |  |  |  | COFCO POTIRENDABA | CAMISA AD Ø1100mm 78" | PC | 6992-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 7.4455 | [8 empty] | /
27705-2 |  |  |  | COFCO POTIRENDABA | CAMISA AD Ø1100mm 78" | PC | 6992-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 613 | FURADEIRA SKODA - [613] | 24.5455 | [8 empty] | /
27705-2 |  |  |  | COFCO POTIRENDABA | CAMISA AD Ø1100mm 78" | PC | 6992-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 12.2727 | [8 empty] | /
27705-2 |  |  |  | COFCO POTIRENDABA | CAMISA AD Ø1100mm 78" | PC | 6992-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | 2° USINAGEM | 117 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-3000 - [117] | 8.8623 | [8 empty] | /
27705-2 |  |  |  | COFCO POTIRENDABA | CAMISA AD Ø1100mm 78" | PC | 6992-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 3.8409 | [8 empty] | /
27705-2 |  |  |  | COFCO POTIRENDABA | CAMISA AD Ø1100mm 78" | PC | 6992-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 3.8409 | [8 empty] | /
27705-2 |  |  |  | COFCO POTIRENDABA | CAMISA AD Ø1100mm 78" | PC | 6992-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 10.7545 | [8 empty] | /
27705-2 |  |  |  | COFCO POTIRENDABA | CAMISA AD Ø1100mm 78" | PC | 6992-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 608 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [608] | 13.6362 | [8 empty] | /
27705-2 |  |  |  | COFCO POTIRENDABA | CAMISA AD Ø1100mm 78" | PC | 6992-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 545 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [545] | 6.0136 | [8 empty] | /
27705-2 |  |  |  | COFCO POTIRENDABA | CAMISA AD Ø1100mm 78" | PC | 6992-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 10.8 | [8 empty] | /
27705-2 |  |  |  | COFCO POTIRENDABA | CAMISA AD Ø1100mm 78" | PC | 6992-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 2.0455 | [8 empty] | /
27705-2 |  |  |  | COFCO POTIRENDABA | CAMISA AD Ø1100mm 78" | PC | 6992-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46356 |  | 49 |  | nov | 2026 |  | 49/2026
27706-1 |  |  |  | COCAL - RIO BRILHANTE | CAMISA RP Ø1200mm 90" | PC | 6999-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27706-1 |  |  |  | COCAL - RIO BRILHANTE | CAMISA RP Ø1200mm 90" | PC | 6999-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 609 | TORNO H.KRAMATORSKY - [609] | 23.4 | [8 empty] | /
27706-1 |  |  |  | COCAL - RIO BRILHANTE | CAMISA RP Ø1200mm 90" | PC | 6999-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 9.4091 | [8 empty] | /
27706-1 |  |  |  | COCAL - RIO BRILHANTE | CAMISA RP Ø1200mm 90" | PC | 6999-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 4.4023 | [8 empty] | /
27706-1 |  |  |  | COCAL - RIO BRILHANTE | CAMISA RP Ø1200mm 90" | PC | 6999-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 4.4023 | [8 empty] | /
27706-1 |  |  |  | COCAL - RIO BRILHANTE | CAMISA RP Ø1200mm 90" | PC | 6999-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 12.6455 | [8 empty] | /
27706-1 |  |  |  | COCAL - RIO BRILHANTE | CAMISA RP Ø1200mm 90" | PC | 6999-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 16.1836 | [8 empty] | /
27706-1 |  |  |  | COCAL - RIO BRILHANTE | CAMISA RP Ø1200mm 90" | PC | 6999-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 7.1909 | [8 empty] | /
27706-1 |  |  |  | COCAL - RIO BRILHANTE | CAMISA RP Ø1200mm 90" | PC | 6999-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46325 |  | 44 |  | out | 2026 |  | 44/2026
27706-2 |  |  |  | COCAL - RIO BRILHANTE | CAMISA Ø1390mm 90" | PC | 7000-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27706-2 |  |  |  | COCAL - RIO BRILHANTE | CAMISA Ø1390mm 90" | PC | 7000-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 609 | TORNO H.KRAMATORSKY - [609] | 23.4 | [8 empty] | /
27706-2 |  |  |  | COCAL - RIO BRILHANTE | CAMISA Ø1390mm 90" | PC | 7000-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 9.4091 | [8 empty] | /
27706-2 |  |  |  | COCAL - RIO BRILHANTE | CAMISA Ø1390mm 90" | PC | 7000-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 4.4023 | [8 empty] | /
27706-2 |  |  |  | COCAL - RIO BRILHANTE | CAMISA Ø1390mm 90" | PC | 7000-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 4.4023 | [8 empty] | /
27706-2 |  |  |  | COCAL - RIO BRILHANTE | CAMISA Ø1390mm 90" | PC | 7000-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 12.6455 | [8 empty] | /
27706-2 |  |  |  | COCAL - RIO BRILHANTE | CAMISA Ø1390mm 90" | PC | 7000-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 16.1836 | [8 empty] | /
27706-2 |  |  |  | COCAL - RIO BRILHANTE | CAMISA Ø1390mm 90" | PC | 7000-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 7.1909 | [8 empty] | /
27706-2 |  |  |  | COCAL - RIO BRILHANTE | CAMISA Ø1390mm 90" | PC | 7000-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46325 |  | 44 |  | out | 2026 |  | 44/2026
27706-3 |  |  |  | COCAL - RIO BRILHANTE | CAMISA Ø1390mm 90" | PC | 7001-2 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27706-3 |  |  |  | COCAL - RIO BRILHANTE | CAMISA Ø1390mm 90" | PC | 7001-2 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 609 | TORNO H.KRAMATORSKY - [609] | 23.4 | [8 empty] | /
27706-3 |  |  |  | COCAL - RIO BRILHANTE | CAMISA Ø1390mm 90" | PC | 7001-2 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 9.4091 | [8 empty] | /
27706-3 |  |  |  | COCAL - RIO BRILHANTE | CAMISA Ø1390mm 90" | PC | 7001-2 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 4.4023 | [8 empty] | /
27706-3 |  |  |  | COCAL - RIO BRILHANTE | CAMISA Ø1390mm 90" | PC | 7001-2 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 4.4023 | [8 empty] | /
27706-3 |  |  |  | COCAL - RIO BRILHANTE | CAMISA Ø1390mm 90" | PC | 7001-2 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 12.6455 | [8 empty] | /
27706-3 |  |  |  | COCAL - RIO BRILHANTE | CAMISA Ø1390mm 90" | PC | 7001-2 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 16.1836 | [8 empty] | /
27706-3 |  |  |  | COCAL - RIO BRILHANTE | CAMISA Ø1390mm 90" | PC | 7001-2 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 7.1909 | [8 empty] | /
27706-3 |  |  |  | COCAL - RIO BRILHANTE | CAMISA Ø1390mm 90" | PC | 7001-2 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 | [8 empty] | /
27706-4 |  |  |  | COCAL - RIO BRILHANTE | CAMISA AD Ø1370mm 90" | PC | 7002-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27706-4 |  |  |  | COCAL - RIO BRILHANTE | CAMISA AD Ø1370mm 90" | PC | 7002-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (DRENAGEM) | 561 | TORNO HORIZONTAL NILES - [561] | 3.2155 | [8 empty] | /
27706-4 |  |  |  | COCAL - RIO BRILHANTE | CAMISA AD Ø1370mm 90" | PC | 7002-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 8.1818 | [8 empty] | /
27706-4 |  |  |  | COCAL - RIO BRILHANTE | CAMISA AD Ø1370mm 90" | PC | 7002-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 613 | FURADEIRA SKODA - [613] | 27.108 | [8 empty] | /
27706-4 |  |  |  | COCAL - RIO BRILHANTE | CAMISA AD Ø1370mm 90" | PC | 7002-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 13.5 | [8 empty] | /
27706-4 |  |  |  | COCAL - RIO BRILHANTE | CAMISA AD Ø1370mm 90" | PC | 7002-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | 2° USINAGEM | 561 | TORNO HORIZONTAL NILES - [561] | 9.5126 | [8 empty] | /
27706-4 |  |  |  | COCAL - RIO BRILHANTE | CAMISA AD Ø1370mm 90" | PC | 7002-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 3.8409 | [8 empty] | /
27706-4 |  |  |  | COCAL - RIO BRILHANTE | CAMISA AD Ø1370mm 90" | PC | 7002-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 3.8409 | [8 empty] | /
27706-4 |  |  |  | COCAL - RIO BRILHANTE | CAMISA AD Ø1370mm 90" | PC | 7002-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 10.7545 | [8 empty] | /
27706-4 |  |  |  | COCAL - RIO BRILHANTE | CAMISA AD Ø1370mm 90" | PC | 7002-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 608 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [608] | 13.6362 | [8 empty] | /
27706-4 |  |  |  | COCAL - RIO BRILHANTE | CAMISA AD Ø1370mm 90" | PC | 7002-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 545 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [545] | 6.0136 | [8 empty] | /
27706-4 |  |  |  | COCAL - RIO BRILHANTE | CAMISA AD Ø1370mm 90" | PC | 7002-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 11.9455 | [8 empty] | /
27706-4 |  |  |  | COCAL - RIO BRILHANTE | CAMISA AD Ø1370mm 90" | PC | 7002-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 2.0455 | [8 empty] | /
27706-4 |  |  |  | COCAL - RIO BRILHANTE | CAMISA AD Ø1370mm 90" | PC | 7002-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46325 |  | 44 |  | out | 2026 |  | 44/2026
27706-5 |  |  |  | COCAL - RIO BRILHANTE | CAMISA AD Ø1350mm 90" | PC | 7003-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27706-5 |  |  |  | COCAL - RIO BRILHANTE | CAMISA AD Ø1350mm 90" | PC | 7003-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (DRENAGEM) | 561 | TORNO HORIZONTAL NILES - [561] | 3.2155 | [8 empty] | /
27706-5 |  |  |  | COCAL - RIO BRILHANTE | CAMISA AD Ø1350mm 90" | PC | 7003-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 8.1818 | [8 empty] | /
27706-5 |  |  |  | COCAL - RIO BRILHANTE | CAMISA AD Ø1350mm 90" | PC | 7003-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 613 | FURADEIRA SKODA - [613] | 27.108 | [8 empty] | /
27706-5 |  |  |  | COCAL - RIO BRILHANTE | CAMISA AD Ø1350mm 90" | PC | 7003-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 13.5 | [8 empty] | /
27706-5 |  |  |  | COCAL - RIO BRILHANTE | CAMISA AD Ø1350mm 90" | PC | 7003-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | 2° USINAGEM | 561 | TORNO HORIZONTAL NILES - [561] | 9.5126 | [8 empty] | /
27706-5 |  |  |  | COCAL - RIO BRILHANTE | CAMISA AD Ø1350mm 90" | PC | 7003-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 3.8409 | [8 empty] | /
27706-5 |  |  |  | COCAL - RIO BRILHANTE | CAMISA AD Ø1350mm 90" | PC | 7003-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 3.8409 | [8 empty] | /
27706-5 |  |  |  | COCAL - RIO BRILHANTE | CAMISA AD Ø1350mm 90" | PC | 7003-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 10.7545 | [8 empty] | /
27706-5 |  |  |  | COCAL - RIO BRILHANTE | CAMISA AD Ø1350mm 90" | PC | 7003-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 608 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [608] | 13.6362 | [8 empty] | /
27706-5 |  |  |  | COCAL - RIO BRILHANTE | CAMISA AD Ø1350mm 90" | PC | 7003-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 545 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [545] | 6.0136 | [8 empty] | /
27706-5 |  |  |  | COCAL - RIO BRILHANTE | CAMISA AD Ø1350mm 90" | PC | 7003-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 11.9455 | [8 empty] | /
27706-5 |  |  |  | COCAL - RIO BRILHANTE | CAMISA AD Ø1350mm 90" | PC | 7003-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 2.0455 | [8 empty] | /
27706-5 |  |  |  | COCAL - RIO BRILHANTE | CAMISA AD Ø1350mm 90" | PC | 7003-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46325 |  | 44 |  | out | 2026 |  | 44/2026
27706-6 |  |  |  | COCAL - RIO BRILHANTE | CAMISA AD Ø1380mm 90" | PC | 7004-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27706-6 |  |  |  | COCAL - RIO BRILHANTE | CAMISA AD Ø1380mm 90" | PC | 7004-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (DRENAGEM) | 561 | TORNO HORIZONTAL NILES - [561] | 3.2155 | [8 empty] | /
27706-6 |  |  |  | COCAL - RIO BRILHANTE | CAMISA AD Ø1380mm 90" | PC | 7004-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 8.1818 | [8 empty] | /
27706-6 |  |  |  | COCAL - RIO BRILHANTE | CAMISA AD Ø1380mm 90" | PC | 7004-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 613 | FURADEIRA SKODA - [613] | 27.108 | [8 empty] | /
27706-6 |  |  |  | COCAL - RIO BRILHANTE | CAMISA AD Ø1380mm 90" | PC | 7004-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 13.5 | [8 empty] | /
27706-6 |  |  |  | COCAL - RIO BRILHANTE | CAMISA AD Ø1380mm 90" | PC | 7004-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | 2° USINAGEM | 561 | TORNO HORIZONTAL NILES - [561] | 9.5126 | [8 empty] | /
27706-6 |  |  |  | COCAL - RIO BRILHANTE | CAMISA AD Ø1380mm 90" | PC | 7004-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 3.8409 | [8 empty] | /
27706-6 |  |  |  | COCAL - RIO BRILHANTE | CAMISA AD Ø1380mm 90" | PC | 7004-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 3.8409 | [8 empty] | /
27706-6 |  |  |  | COCAL - RIO BRILHANTE | CAMISA AD Ø1380mm 90" | PC | 7004-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 10.7545 | [8 empty] | /
27706-6 |  |  |  | COCAL - RIO BRILHANTE | CAMISA AD Ø1380mm 90" | PC | 7004-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 608 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [608] | 13.6362 | [8 empty] | /
27706-6 |  |  |  | COCAL - RIO BRILHANTE | CAMISA AD Ø1380mm 90" | PC | 7004-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 545 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [545] | 6.0136 | [8 empty] | /
27706-6 |  |  |  | COCAL - RIO BRILHANTE | CAMISA AD Ø1380mm 90" | PC | 7004-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 11.9455 | [8 empty] | /
27706-6 |  |  |  | COCAL - RIO BRILHANTE | CAMISA AD Ø1380mm 90" | PC | 7004-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 2.0455 | [8 empty] | /
27706-6 |  |  |  | COCAL - RIO BRILHANTE | CAMISA AD Ø1380mm 90" | PC | 7004-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46325 |  | 44 |  | out | 2026 |  | 44/2026
27710-2 |  |  |  | CLEALCO - CLEMENTINA | CAMISA AD Ø1160mm 78" | PC | 7006-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27710-2 |  |  |  | CLEALCO - CLEMENTINA | CAMISA AD Ø1160mm 78" | PC | 7006-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (DRENAGEM) | 117 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-3000 - [117] | 2.9864 | [8 empty] | /
27710-2 |  |  |  | CLEALCO - CLEMENTINA | CAMISA AD Ø1160mm 78" | PC | 7006-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 7.4455 | [8 empty] | /
27710-2 |  |  |  | CLEALCO - CLEMENTINA | CAMISA AD Ø1160mm 78" | PC | 7006-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 613 | FURADEIRA SKODA - [613] | 24.5455 | [8 empty] | /
27710-2 |  |  |  | CLEALCO - CLEMENTINA | CAMISA AD Ø1160mm 78" | PC | 7006-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 12.2727 | [8 empty] | /
27710-2 |  |  |  | CLEALCO - CLEMENTINA | CAMISA AD Ø1160mm 78" | PC | 7006-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | 2° USINAGEM | 117 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-3000 - [117] | 8.8623 | [8 empty] | /
27710-2 |  |  |  | CLEALCO - CLEMENTINA | CAMISA AD Ø1160mm 78" | PC | 7006-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 3.8409 | [8 empty] | /
27710-2 |  |  |  | CLEALCO - CLEMENTINA | CAMISA AD Ø1160mm 78" | PC | 7006-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 3.8409 | [8 empty] | /
27710-2 |  |  |  | CLEALCO - CLEMENTINA | CAMISA AD Ø1160mm 78" | PC | 7006-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 10.7545 | [8 empty] | /
27710-2 |  |  |  | CLEALCO - CLEMENTINA | CAMISA AD Ø1160mm 78" | PC | 7006-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 608 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [608] | 13.6362 | [8 empty] | /
27710-2 |  |  |  | CLEALCO - CLEMENTINA | CAMISA AD Ø1160mm 78" | PC | 7006-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 545 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [545] | 6.0136 | [8 empty] | /
27710-2 |  |  |  | CLEALCO - CLEMENTINA | CAMISA AD Ø1160mm 78" | PC | 7006-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 10.8 | [8 empty] | /
27710-2 |  |  |  | CLEALCO - CLEMENTINA | CAMISA AD Ø1160mm 78" | PC | 7006-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 2.0455 | [8 empty] | /
27710-2 |  |  |  | CLEALCO - CLEMENTINA | CAMISA AD Ø1160mm 78" | PC | 7006-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46375 |  | 51 |  | dez | 2026 |  | 51/2026
27710-3 |  |  |  | CLEALCO - CLEMENTINA | CAMISA AD Ø1160mm 78" | PC | 7007-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27710-3 |  |  |  | CLEALCO - CLEMENTINA | CAMISA AD Ø1160mm 78" | PC | 7007-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (DRENAGEM) | 117 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-3000 - [117] | 2.9864 | [8 empty] | /
27710-3 |  |  |  | CLEALCO - CLEMENTINA | CAMISA AD Ø1160mm 78" | PC | 7007-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 7.4455 | [8 empty] | /
27710-3 |  |  |  | CLEALCO - CLEMENTINA | CAMISA AD Ø1160mm 78" | PC | 7007-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 613 | FURADEIRA SKODA - [613] | 24.5455 | [8 empty] | /
27710-3 |  |  |  | CLEALCO - CLEMENTINA | CAMISA AD Ø1160mm 78" | PC | 7007-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 12.2727 | [8 empty] | /
27710-3 |  |  |  | CLEALCO - CLEMENTINA | CAMISA AD Ø1160mm 78" | PC | 7007-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | 2° USINAGEM | 117 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-3000 - [117] | 8.8623 | [8 empty] | /
27710-3 |  |  |  | CLEALCO - CLEMENTINA | CAMISA AD Ø1160mm 78" | PC | 7007-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 3.8409 | [8 empty] | /
27710-3 |  |  |  | CLEALCO - CLEMENTINA | CAMISA AD Ø1160mm 78" | PC | 7007-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 3.8409 | [8 empty] | /
27710-3 |  |  |  | CLEALCO - CLEMENTINA | CAMISA AD Ø1160mm 78" | PC | 7007-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 10.7545 | [8 empty] | /
27710-3 |  |  |  | CLEALCO - CLEMENTINA | CAMISA AD Ø1160mm 78" | PC | 7007-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 608 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [608] | 13.6362 | [8 empty] | /
27710-3 |  |  |  | CLEALCO - CLEMENTINA | CAMISA AD Ø1160mm 78" | PC | 7007-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 545 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [545] | 6.0136 | [8 empty] | /
27710-3 |  |  |  | CLEALCO - CLEMENTINA | CAMISA AD Ø1160mm 78" | PC | 7007-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 10.8 | [8 empty] | /
27710-3 |  |  |  | CLEALCO - CLEMENTINA | CAMISA AD Ø1160mm 78" | PC | 7007-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 2.0455 | [8 empty] | /
27710-3 |  |  |  | CLEALCO - CLEMENTINA | CAMISA AD Ø1160mm 78" | PC | 7007-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46402 |  | 3 |  | jan | 2027 |  | 3/2027
27710-4 |  |  |  | CLEALCO - CLEMENTINA | CAMISA AD Ø1160mm 78" | PC | 7008-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27710-4 |  |  |  | CLEALCO - CLEMENTINA | CAMISA AD Ø1160mm 78" | PC | 7008-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (DRENAGEM) | 117 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-3000 - [117] | 2.9864 | [8 empty] | /
27710-4 |  |  |  | CLEALCO - CLEMENTINA | CAMISA AD Ø1160mm 78" | PC | 7008-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 7.4455 | [8 empty] | /
27710-4 |  |  |  | CLEALCO - CLEMENTINA | CAMISA AD Ø1160mm 78" | PC | 7008-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 613 | FURADEIRA SKODA - [613] | 24.5455 | [8 empty] | /
27710-4 |  |  |  | CLEALCO - CLEMENTINA | CAMISA AD Ø1160mm 78" | PC | 7008-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 12.2727 | [8 empty] | /
27710-4 |  |  |  | CLEALCO - CLEMENTINA | CAMISA AD Ø1160mm 78" | PC | 7008-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | 2° USINAGEM | 117 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-3000 - [117] | 8.8623 | [8 empty] | /
27710-4 |  |  |  | CLEALCO - CLEMENTINA | CAMISA AD Ø1160mm 78" | PC | 7008-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 3.8409 | [8 empty] | /
27710-4 |  |  |  | CLEALCO - CLEMENTINA | CAMISA AD Ø1160mm 78" | PC | 7008-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 3.8409 | [8 empty] | /
27710-4 |  |  |  | CLEALCO - CLEMENTINA | CAMISA AD Ø1160mm 78" | PC | 7008-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 10.7545 | [8 empty] | /
27710-4 |  |  |  | CLEALCO - CLEMENTINA | CAMISA AD Ø1160mm 78" | PC | 7008-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 608 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [608] | 13.6362 | [8 empty] | /
27710-4 |  |  |  | CLEALCO - CLEMENTINA | CAMISA AD Ø1160mm 78" | PC | 7008-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 545 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [545] | 6.0136 | [8 empty] | /
27710-4 |  |  |  | CLEALCO - CLEMENTINA | CAMISA AD Ø1160mm 78" | PC | 7008-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 10.8 | [8 empty] | /
27710-4 |  |  |  | CLEALCO - CLEMENTINA | CAMISA AD Ø1160mm 78" | PC | 7008-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 2.0455 | [8 empty] | /
27710-4 |  |  |  | CLEALCO - CLEMENTINA | CAMISA AD Ø1160mm 78" | PC | 7008-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46427 |  | 7 |  | fev | 2027 |  | 7/2027
27710-5 |  |  |  | CLEALCO - CLEMENTINA | CAMISA AD Ø1160mm 78" | PC | 7009-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27710-5 |  |  |  | CLEALCO - CLEMENTINA | CAMISA AD Ø1160mm 78" | PC | 7009-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (DRENAGEM) | 117 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-3000 - [117] | 2.9864 | [8 empty] | /
27710-5 |  |  |  | CLEALCO - CLEMENTINA | CAMISA AD Ø1160mm 78" | PC | 7009-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 7.4455 | [8 empty] | /
27710-5 |  |  |  | CLEALCO - CLEMENTINA | CAMISA AD Ø1160mm 78" | PC | 7009-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 613 | FURADEIRA SKODA - [613] | 24.5455 | [8 empty] | /
27710-5 |  |  |  | CLEALCO - CLEMENTINA | CAMISA AD Ø1160mm 78" | PC | 7009-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 12.2727 | [8 empty] | /
27710-5 |  |  |  | CLEALCO - CLEMENTINA | CAMISA AD Ø1160mm 78" | PC | 7009-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | 2° USINAGEM | 117 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-3000 - [117] | 8.8623 | [8 empty] | /
27710-5 |  |  |  | CLEALCO - CLEMENTINA | CAMISA AD Ø1160mm 78" | PC | 7009-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 3.8409 | [8 empty] | /
27710-5 |  |  |  | CLEALCO - CLEMENTINA | CAMISA AD Ø1160mm 78" | PC | 7009-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 3.8409 | [8 empty] | /
27710-5 |  |  |  | CLEALCO - CLEMENTINA | CAMISA AD Ø1160mm 78" | PC | 7009-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 10.7545 | [8 empty] | /
27710-5 |  |  |  | CLEALCO - CLEMENTINA | CAMISA AD Ø1160mm 78" | PC | 7009-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 608 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [608] | 13.6362 | [8 empty] | /
27710-5 |  |  |  | CLEALCO - CLEMENTINA | CAMISA AD Ø1160mm 78" | PC | 7009-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 545 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [545] | 6.0136 | [8 empty] | /
27710-5 |  |  |  | CLEALCO - CLEMENTINA | CAMISA AD Ø1160mm 78" | PC | 7009-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 10.8 | [8 empty] | /
27710-5 |  |  |  | CLEALCO - CLEMENTINA | CAMISA AD Ø1160mm 78" | PC | 7009-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 2.0455 | [8 empty] | /
27710-5 |  |  |  | CLEALCO - CLEMENTINA | CAMISA AD Ø1160mm 78" | PC | 7009-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46402 |  | 3 |  | jan | 2027 |  | 3/2027
27711-1 |  |  |  | CLEALCO - QUEIROZ | CAMISA AD Ø1400mm 90" | PC | 7010-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27711-1 |  |  |  | CLEALCO - QUEIROZ | CAMISA AD Ø1400mm 90" | PC | 7010-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (DRENAGEM) | 561 | TORNO HORIZONTAL NILES - [561] | 3.2155 | [8 empty] | /
27711-1 |  |  |  | CLEALCO - QUEIROZ | CAMISA AD Ø1400mm 90" | PC | 7010-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 8.1818 | [8 empty] | /
27711-1 |  |  |  | CLEALCO - QUEIROZ | CAMISA AD Ø1400mm 90" | PC | 7010-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 613 | FURADEIRA SKODA - [613] | 27.108 | [8 empty] | /
27711-1 |  |  |  | CLEALCO - QUEIROZ | CAMISA AD Ø1400mm 90" | PC | 7010-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 13.5 | [8 empty] | /
27711-1 |  |  |  | CLEALCO - QUEIROZ | CAMISA AD Ø1400mm 90" | PC | 7010-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | 2° USINAGEM | 561 | TORNO HORIZONTAL NILES - [561] | 9.5126 | [8 empty] | /
27711-1 |  |  |  | CLEALCO - QUEIROZ | CAMISA AD Ø1400mm 90" | PC | 7010-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 3.8409 | [8 empty] | /
27711-1 |  |  |  | CLEALCO - QUEIROZ | CAMISA AD Ø1400mm 90" | PC | 7010-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 3.8409 | [8 empty] | /
27711-1 |  |  |  | CLEALCO - QUEIROZ | CAMISA AD Ø1400mm 90" | PC | 7010-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 10.7545 | [8 empty] | /
27711-1 |  |  |  | CLEALCO - QUEIROZ | CAMISA AD Ø1400mm 90" | PC | 7010-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 608 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [608] | 13.6362 | [8 empty] | /
27711-1 |  |  |  | CLEALCO - QUEIROZ | CAMISA AD Ø1400mm 90" | PC | 7010-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 545 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [545] | 6.0136 | [8 empty] | /
27711-1 |  |  |  | CLEALCO - QUEIROZ | CAMISA AD Ø1400mm 90" | PC | 7010-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 11.9455 | [8 empty] | /
27711-1 |  |  |  | CLEALCO - QUEIROZ | CAMISA AD Ø1400mm 90" | PC | 7010-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 2.0455 | [8 empty] | /
27711-1 |  |  |  | CLEALCO - QUEIROZ | CAMISA AD Ø1400mm 90" | PC | 7010-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46414 |  | 5 |  | jan | 2027 |  | 5/2027
27711-2 |  |  |  | CLEALCO - QUEIROZ | CAMISA Ø1450mm 90" | PC | 7011-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27711-2 |  |  |  | CLEALCO - QUEIROZ | CAMISA Ø1450mm 90" | PC | 7011-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 609 | TORNO H.KRAMATORSKY - [609] | 23.4 | [8 empty] | /
27711-2 |  |  |  | CLEALCO - QUEIROZ | CAMISA Ø1450mm 90" | PC | 7011-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 9.4091 | [8 empty] | /
27711-2 |  |  |  | CLEALCO - QUEIROZ | CAMISA Ø1450mm 90" | PC | 7011-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 4.4023 | [8 empty] | /
27711-2 |  |  |  | CLEALCO - QUEIROZ | CAMISA Ø1450mm 90" | PC | 7011-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 4.4023 | [8 empty] | /
27711-2 |  |  |  | CLEALCO - QUEIROZ | CAMISA Ø1450mm 90" | PC | 7011-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 12.6455 | [8 empty] | /
27711-2 |  |  |  | CLEALCO - QUEIROZ | CAMISA Ø1450mm 90" | PC | 7011-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 16.1836 | [8 empty] | /
27711-2 |  |  |  | CLEALCO - QUEIROZ | CAMISA Ø1450mm 90" | PC | 7011-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 7.1909 | [8 empty] | /
27711-2 |  |  |  | CLEALCO - QUEIROZ | CAMISA Ø1450mm 90" | PC | 7011-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46363 |  | 50 |  | dez | 2026 |  | 50/2026
27711-3 |  |  |  | CLEALCO - QUEIROZ | CAMISA AD Ø1360mm 90" | PC | 7012-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27711-3 |  |  |  | CLEALCO - QUEIROZ | CAMISA AD Ø1360mm 90" | PC | 7012-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (DRENAGEM) | 561 | TORNO HORIZONTAL NILES - [561] | 3.2155 | [8 empty] | /
27711-3 |  |  |  | CLEALCO - QUEIROZ | CAMISA AD Ø1360mm 90" | PC | 7012-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 8.1818 | [8 empty] | /
27711-3 |  |  |  | CLEALCO - QUEIROZ | CAMISA AD Ø1360mm 90" | PC | 7012-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 613 | FURADEIRA SKODA - [613] | 27.108 | [8 empty] | /
27711-3 |  |  |  | CLEALCO - QUEIROZ | CAMISA AD Ø1360mm 90" | PC | 7012-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 13.5 | [8 empty] | /
27711-3 |  |  |  | CLEALCO - QUEIROZ | CAMISA AD Ø1360mm 90" | PC | 7012-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | 2° USINAGEM | 561 | TORNO HORIZONTAL NILES - [561] | 9.5126 | [8 empty] | /
27711-3 |  |  |  | CLEALCO - QUEIROZ | CAMISA AD Ø1360mm 90" | PC | 7012-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 3.8409 | [8 empty] | /
27711-3 |  |  |  | CLEALCO - QUEIROZ | CAMISA AD Ø1360mm 90" | PC | 7012-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 3.8409 | [8 empty] | /
27711-3 |  |  |  | CLEALCO - QUEIROZ | CAMISA AD Ø1360mm 90" | PC | 7012-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 10.7545 | [8 empty] | /
27711-3 |  |  |  | CLEALCO - QUEIROZ | CAMISA AD Ø1360mm 90" | PC | 7012-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 608 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [608] | 13.6362 | [8 empty] | /
27711-3 |  |  |  | CLEALCO - QUEIROZ | CAMISA AD Ø1360mm 90" | PC | 7012-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 545 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [545] | 6.0136 | [8 empty] | /
27711-3 |  |  |  | CLEALCO - QUEIROZ | CAMISA AD Ø1360mm 90" | PC | 7012-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 11.9455 | [8 empty] | /
27711-3 |  |  |  | CLEALCO - QUEIROZ | CAMISA AD Ø1360mm 90" | PC | 7012-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 2.0455 | [8 empty] | /
27711-3 |  |  |  | CLEALCO - QUEIROZ | CAMISA AD Ø1360mm 90" | PC | 7012-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46363 |  | 50 |  | dez | 2026 |  | 50/2026
27711-4 |  |  |  | CLEALCO - QUEIROZ | CAMISA Ø1420mm 90" | PC | 7013-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27711-4 |  |  |  | CLEALCO - QUEIROZ | CAMISA Ø1420mm 90" | PC | 7013-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 609 | TORNO H.KRAMATORSKY - [609] | 23.4 | [8 empty] | /
27711-4 |  |  |  | CLEALCO - QUEIROZ | CAMISA Ø1420mm 90" | PC | 7013-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 9.4091 | [8 empty] | /
27711-4 |  |  |  | CLEALCO - QUEIROZ | CAMISA Ø1420mm 90" | PC | 7013-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 4.4023 | [8 empty] | /
27711-4 |  |  |  | CLEALCO - QUEIROZ | CAMISA Ø1420mm 90" | PC | 7013-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 4.4023 | [8 empty] | /
27711-4 |  |  |  | CLEALCO - QUEIROZ | CAMISA Ø1420mm 90" | PC | 7013-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 12.6455 | [8 empty] | /
27711-4 |  |  |  | CLEALCO - QUEIROZ | CAMISA Ø1420mm 90" | PC | 7013-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 16.1836 | [8 empty] | /
27711-4 |  |  |  | CLEALCO - QUEIROZ | CAMISA Ø1420mm 90" | PC | 7013-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 7.1909 | [8 empty] | /
27711-4 |  |  |  | CLEALCO - QUEIROZ | CAMISA Ø1420mm 90" | PC | 7013-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46416 |  | 5 |  | jan | 2027 |  | 5/2027
27711-5 |  |  |  | CLEALCO - QUEIROZ | CAMISA RP Ø1270mm 90" | PC | 7014-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27711-5 |  |  |  | CLEALCO - QUEIROZ | CAMISA RP Ø1270mm 90" | PC | 7014-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 609 | TORNO H.KRAMATORSKY - [609] | 23.4 | [8 empty] | /
27711-5 |  |  |  | CLEALCO - QUEIROZ | CAMISA RP Ø1270mm 90" | PC | 7014-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 9.4091 | [8 empty] | /
27711-5 |  |  |  | CLEALCO - QUEIROZ | CAMISA RP Ø1270mm 90" | PC | 7014-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 4.4023 | [8 empty] | /
27711-5 |  |  |  | CLEALCO - QUEIROZ | CAMISA RP Ø1270mm 90" | PC | 7014-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 4.4023 | [8 empty] | /
27711-5 |  |  |  | CLEALCO - QUEIROZ | CAMISA RP Ø1270mm 90" | PC | 7014-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 12.6455 | [8 empty] | /
27711-5 |  |  |  | CLEALCO - QUEIROZ | CAMISA RP Ø1270mm 90" | PC | 7014-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 16.1836 | [8 empty] | /
27711-5 |  |  |  | CLEALCO - QUEIROZ | CAMISA RP Ø1270mm 90" | PC | 7014-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 7.1909 | [8 empty] | /
27711-5 |  |  |  | CLEALCO - QUEIROZ | CAMISA RP Ø1270mm 90" | PC | 7014-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46417 |  | 5 |  | jan | 2027 |  | 5/2027
27714-1 |  |  |  | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | CAMISA RP Ø770mm 54" | PC | 7015-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27714-1 |  |  |  | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | CAMISA RP Ø770mm 54" | PC | 7015-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 120 | TORNO HORIZ. TONANI TP-90 - [120] | 15.9545 | [8 empty] | /
27714-1 |  |  |  | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | CAMISA RP Ø770mm 54" | PC | 7015-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 113 | FURADEIRA RADIAL CSEPEL HUNGARY 264 - [113] | 6.1364 | [8 empty] | /
27714-1 |  |  |  | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | CAMISA RP Ø770mm 54" | PC | 7015-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
27714-1 |  |  |  | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | CAMISA RP Ø770mm 54" | PC | 7015-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
27714-1 |  |  |  | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | CAMISA RP Ø770mm 54" | PC | 7015-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 7.15 | [8 empty] | /
27714-1 |  |  |  | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | CAMISA RP Ø770mm 54" | PC | 7015-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 9.1408 | [8 empty] | /
27714-1 |  |  |  | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | CAMISA RP Ø770mm 54" | PC | 7015-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 3.9773 | [8 empty] | /
27714-1 |  |  |  | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | CAMISA RP Ø770mm 54" | PC | 7015-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 9.4909 | [8 empty] | /
27714-1 |  |  |  | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | CAMISA RP Ø770mm 54" | PC | 7015-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 1.4318 | [8 empty] | /
27714-1 |  |  |  | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | CAMISA RP Ø770mm 54" | PC | 7015-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46295 |  | 40 |  | set | 2026 |  | 40/2026
27713-7 |  |  |  | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | CAMISA RP Ø800MM 54" | PC | 7016-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27713-7 |  |  |  | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | CAMISA RP Ø800MM 54" | PC | 7016-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 120 | TORNO HORIZ. TONANI TP-90 - [120] | 15.9545 | [8 empty] | /
27713-7 |  |  |  | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | CAMISA RP Ø800MM 54" | PC | 7016-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 113 | FURADEIRA RADIAL CSEPEL HUNGARY 264 - [113] | 6.1364 | [8 empty] | /
27713-7 |  |  |  | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | CAMISA RP Ø800MM 54" | PC | 7016-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
27713-7 |  |  |  | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | CAMISA RP Ø800MM 54" | PC | 7016-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
27713-7 |  |  |  | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | CAMISA RP Ø800MM 54" | PC | 7016-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 7.15 | [8 empty] | /
27713-7 |  |  |  | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | CAMISA RP Ø800MM 54" | PC | 7016-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 9.1408 | [8 empty] | /
27713-7 |  |  |  | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | CAMISA RP Ø800MM 54" | PC | 7016-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 3.9773 | [8 empty] | /
27713-7 |  |  |  | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | CAMISA RP Ø800MM 54" | PC | 7016-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 9.4909 | [8 empty] | /
27713-7 |  |  |  | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | CAMISA RP Ø800MM 54" | PC | 7016-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 1.4318 | [8 empty] | /
27713-7 |  |  |  | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | CAMISA RP Ø800MM 54" | PC | 7016-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46356 |  | 49 |  | nov | 2026 |  | 49/2026
27713-8 |  |  |  | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | CAMISA RP Ø770MM 54" | PC | 7017-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27713-8 |  |  |  | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | CAMISA RP Ø770MM 54" | PC | 7017-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 120 | TORNO HORIZ. TONANI TP-90 - [120] | 15.9545 | [8 empty] | /
27713-8 |  |  |  | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | CAMISA RP Ø770MM 54" | PC | 7017-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 113 | FURADEIRA RADIAL CSEPEL HUNGARY 264 - [113] | 6.1364 | [8 empty] | /
27713-8 |  |  |  | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | CAMISA RP Ø770MM 54" | PC | 7017-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
27713-8 |  |  |  | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | CAMISA RP Ø770MM 54" | PC | 7017-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
27713-8 |  |  |  | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | CAMISA RP Ø770MM 54" | PC | 7017-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 7.15 | [8 empty] | /
27713-8 |  |  |  | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | CAMISA RP Ø770MM 54" | PC | 7017-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 9.1408 | [8 empty] | /
27713-8 |  |  |  | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | CAMISA RP Ø770MM 54" | PC | 7017-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 3.9773 | [8 empty] | /
27713-8 |  |  |  | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | CAMISA RP Ø770MM 54" | PC | 7017-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 9.4909 | [8 empty] | /
27713-8 |  |  |  | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | CAMISA RP Ø770MM 54" | PC | 7017-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 1.4318 | [8 empty] | /
27713-8 |  |  |  | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | CAMISA RP Ø770MM 54" | PC | 7017-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46356 |  | 49 |  | nov | 2026 |  | 49/2026
27713-9 |  |  |  | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | CAMISA RP Ø750MM 54" | PC | 7018-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27713-9 |  |  |  | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | CAMISA RP Ø750MM 54" | PC | 7018-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 120 | TORNO HORIZ. TONANI TP-90 - [120] | 15.9545 | [8 empty] | /
27713-9 |  |  |  | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | CAMISA RP Ø750MM 54" | PC | 7018-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 113 | FURADEIRA RADIAL CSEPEL HUNGARY 264 - [113] | 6.1364 | [8 empty] | /
27713-9 |  |  |  | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | CAMISA RP Ø750MM 54" | PC | 7018-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
27713-9 |  |  |  | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | CAMISA RP Ø750MM 54" | PC | 7018-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
27713-9 |  |  |  | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | CAMISA RP Ø750MM 54" | PC | 7018-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 7.15 | [8 empty] | /
27713-9 |  |  |  | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | CAMISA RP Ø750MM 54" | PC | 7018-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 9.1408 | [8 empty] | /
27713-9 |  |  |  | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | CAMISA RP Ø750MM 54" | PC | 7018-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 3.9773 | [8 empty] | /
27713-9 |  |  |  | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | CAMISA RP Ø750MM 54" | PC | 7018-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 9.4909 | [8 empty] | /
27713-9 |  |  |  | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | CAMISA RP Ø750MM 54" | PC | 7018-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 1.4318 | [8 empty] | /
27713-9 |  |  |  | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | CAMISA RP Ø750MM 54" | PC | 7018-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46356 |  | 49 |  | nov | 2026 |  | 49/2026
27713-10 |  |  |  | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | CAMISA RP Ø780MM 54" | PC | 7019-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27713-10 |  |  |  | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | CAMISA RP Ø780MM 54" | PC | 7019-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 120 | TORNO HORIZ. TONANI TP-90 - [120] | 15.9545 | [8 empty] | /
27713-10 |  |  |  | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | CAMISA RP Ø780MM 54" | PC | 7019-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 113 | FURADEIRA RADIAL CSEPEL HUNGARY 264 - [113] | 6.1364 | [8 empty] | /
27713-10 |  |  |  | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | CAMISA RP Ø780MM 54" | PC | 7019-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
27713-10 |  |  |  | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | CAMISA RP Ø780MM 54" | PC | 7019-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
27713-10 |  |  |  | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | CAMISA RP Ø780MM 54" | PC | 7019-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 7.15 | [8 empty] | /
27713-10 |  |  |  | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | CAMISA RP Ø780MM 54" | PC | 7019-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 9.1408 | [8 empty] | /
27713-10 |  |  |  | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | CAMISA RP Ø780MM 54" | PC | 7019-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 3.9773 | [8 empty] | /
27713-10 |  |  |  | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | CAMISA RP Ø780MM 54" | PC | 7019-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 9.4909 | [8 empty] | /
27713-10 |  |  |  | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | CAMISA RP Ø780MM 54" | PC | 7019-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 1.4318 | [8 empty] | /
27713-10 |  |  |  | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | CAMISA RP Ø780MM 54" | PC | 7019-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46356 |  | 49 |  | nov | 2026 |  | 49/2026
27713-11 |  |  |  | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | CAMISA SUP. AD Ø970MM 54" | PC | 7020-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27713-11 |  |  |  | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | CAMISA SUP. AD Ø970MM 54" | PC | 7020-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 120 | TORNO HORIZ. TONANI TP-90 - [120] | 15.9545 | [8 empty] | /
27713-11 |  |  |  | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | CAMISA SUP. AD Ø970MM 54" | PC | 7020-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 113 | FURADEIRA RADIAL CSEPEL HUNGARY 264 - [113] | 6.1364 | [8 empty] | /
27713-11 |  |  |  | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | CAMISA SUP. AD Ø970MM 54" | PC | 7020-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
27713-11 |  |  |  | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | CAMISA SUP. AD Ø970MM 54" | PC | 7020-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
27713-11 |  |  |  | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | CAMISA SUP. AD Ø970MM 54" | PC | 7020-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 7.15 | [8 empty] | /
27713-11 |  |  |  | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | CAMISA SUP. AD Ø970MM 54" | PC | 7020-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 9.1408 | [8 empty] | /
27713-11 |  |  |  | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | CAMISA SUP. AD Ø970MM 54" | PC | 7020-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 3.9773 | [8 empty] | /
27713-11 |  |  |  | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | CAMISA SUP. AD Ø970MM 54" | PC | 7020-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 9.4909 | [8 empty] | /
27713-11 |  |  |  | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | CAMISA SUP. AD Ø970MM 54" | PC | 7020-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 1.4318 | [8 empty] | /
27713-11 |  |  |  | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | CAMISA SUP. AD Ø970MM 54" | PC | 7020-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46356 |  | 49 |  | nov | 2026 |  | 49/2026
27713-12 |  |  |  | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | CAMISA SUP. AD Ø970MM 54" | PC | 7021-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27713-12 |  |  |  | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | CAMISA SUP. AD Ø970MM 54" | PC | 7021-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 120 | TORNO HORIZ. TONANI TP-90 - [120] | 15.9545 | [8 empty] | /
27713-12 |  |  |  | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | CAMISA SUP. AD Ø970MM 54" | PC | 7021-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 113 | FURADEIRA RADIAL CSEPEL HUNGARY 264 - [113] | 6.1364 | [8 empty] | /
27713-12 |  |  |  | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | CAMISA SUP. AD Ø970MM 54" | PC | 7021-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
27713-12 |  |  |  | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | CAMISA SUP. AD Ø970MM 54" | PC | 7021-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
27713-12 |  |  |  | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | CAMISA SUP. AD Ø970MM 54" | PC | 7021-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 7.15 | [8 empty] | /
27713-12 |  |  |  | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | CAMISA SUP. AD Ø970MM 54" | PC | 7021-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 9.1408 | [8 empty] | /
27713-12 |  |  |  | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | CAMISA SUP. AD Ø970MM 54" | PC | 7021-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 3.9773 | [8 empty] | /
27713-12 |  |  |  | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | CAMISA SUP. AD Ø970MM 54" | PC | 7021-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 9.4909 | [8 empty] | /
27713-12 |  |  |  | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | CAMISA SUP. AD Ø970MM 54" | PC | 7021-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 1.4318 | [8 empty] | /
27713-12 |  |  |  | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | CAMISA SUP. AD Ø970MM 54" | PC | 7021-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46356 |  | 49 |  | nov | 2026 |  | 49/2026
27713-13 |  |  |  | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | CAMISA SUP. AD Ø940MM 54" | PC | 7022-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27713-13 |  |  |  | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | CAMISA SUP. AD Ø940MM 54" | PC | 7022-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 120 | TORNO HORIZ. TONANI TP-90 - [120] | 15.9545 | [8 empty] | /
27713-13 |  |  |  | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | CAMISA SUP. AD Ø940MM 54" | PC | 7022-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 113 | FURADEIRA RADIAL CSEPEL HUNGARY 264 - [113] | 6.1364 | [8 empty] | /
27713-13 |  |  |  | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | CAMISA SUP. AD Ø940MM 54" | PC | 7022-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
27713-13 |  |  |  | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | CAMISA SUP. AD Ø940MM 54" | PC | 7022-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
27713-13 |  |  |  | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | CAMISA SUP. AD Ø940MM 54" | PC | 7022-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 7.15 | [8 empty] | /
27713-13 |  |  |  | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | CAMISA SUP. AD Ø940MM 54" | PC | 7022-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 9.1408 | [8 empty] | /
27713-13 |  |  |  | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | CAMISA SUP. AD Ø940MM 54" | PC | 7022-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 3.9773 | [8 empty] | /
27713-13 |  |  |  | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | CAMISA SUP. AD Ø940MM 54" | PC | 7022-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 9.4909 | [8 empty] | /
27713-13 |  |  |  | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | CAMISA SUP. AD Ø940MM 54" | PC | 7022-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 1.4318 | [8 empty] | /
27713-13 |  |  |  | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | CAMISA SUP. AD Ø940MM 54" | PC | 7022-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46356 |  | 49 |  | nov | 2026 |  | 49/2026
27713-14 |  |  |  | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | CAMISA SUP. AD Ø940MM 54" | PC | 7023-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27713-14 |  |  |  | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | CAMISA SUP. AD Ø940MM 54" | PC | 7023-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 120 | TORNO HORIZ. TONANI TP-90 - [120] | 15.9545 | [8 empty] | /
27713-14 |  |  |  | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | CAMISA SUP. AD Ø940MM 54" | PC | 7023-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 113 | FURADEIRA RADIAL CSEPEL HUNGARY 264 - [113] | 6.1364 | [8 empty] | /
27713-14 |  |  |  | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | CAMISA SUP. AD Ø940MM 54" | PC | 7023-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
27713-14 |  |  |  | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | CAMISA SUP. AD Ø940MM 54" | PC | 7023-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
27713-14 |  |  |  | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | CAMISA SUP. AD Ø940MM 54" | PC | 7023-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 7.15 | [8 empty] | /
27713-14 |  |  |  | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | CAMISA SUP. AD Ø940MM 54" | PC | 7023-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 9.1408 | [8 empty] | /
27713-14 |  |  |  | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | CAMISA SUP. AD Ø940MM 54" | PC | 7023-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 3.9773 | [8 empty] | /
27713-14 |  |  |  | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | CAMISA SUP. AD Ø940MM 54" | PC | 7023-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 9.4909 | [8 empty] | /
27713-14 |  |  |  | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | CAMISA SUP. AD Ø940MM 54" | PC | 7023-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 1.4318 | [8 empty] | /
27713-14 |  |  |  | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | CAMISA SUP. AD Ø940MM 54" | PC | 7023-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46356 |  | 49 |  | nov | 2026 |  | 49/2026
27713-15 |  |  |  | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | CAMISA INF. AD Ø990MM 54" | PC | 7024-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27713-15 |  |  |  | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | CAMISA INF. AD Ø990MM 54" | PC | 7024-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 120 | TORNO HORIZ. TONANI TP-90 - [120] | 15.9545 | [8 empty] | /
27713-15 |  |  |  | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | CAMISA INF. AD Ø990MM 54" | PC | 7024-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 113 | FURADEIRA RADIAL CSEPEL HUNGARY 264 - [113] | 6.1364 | [8 empty] | /
27713-15 |  |  |  | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | CAMISA INF. AD Ø990MM 54" | PC | 7024-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
27713-15 |  |  |  | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | CAMISA INF. AD Ø990MM 54" | PC | 7024-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
27713-15 |  |  |  | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | CAMISA INF. AD Ø990MM 54" | PC | 7024-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 7.15 | [8 empty] | /
27713-15 |  |  |  | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | CAMISA INF. AD Ø990MM 54" | PC | 7024-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 9.1408 | [8 empty] | /
27713-15 |  |  |  | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | CAMISA INF. AD Ø990MM 54" | PC | 7024-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 3.9773 | [8 empty] | /
27713-15 |  |  |  | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | CAMISA INF. AD Ø990MM 54" | PC | 7024-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 9.4909 | [8 empty] | /
27713-15 |  |  |  | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | CAMISA INF. AD Ø990MM 54" | PC | 7024-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 1.4318 | [8 empty] | /
27713-15 |  |  |  | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | CAMISA INF. AD Ø990MM 54" | PC | 7024-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46356 |  | 49 |  | nov | 2026 |  | 49/2026
27713-16 |  |  |  | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | CAMISA INF. Ø990MM 54" | PC | 7025-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27713-16 |  |  |  | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | CAMISA INF. Ø990MM 54" | PC | 7025-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 120 | TORNO HORIZ. TONANI TP-90 - [120] | 15.9545 | [8 empty] | /
27713-16 |  |  |  | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | CAMISA INF. Ø990MM 54" | PC | 7025-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 113 | FURADEIRA RADIAL CSEPEL HUNGARY 264 - [113] | 6.1364 | [8 empty] | /
27713-16 |  |  |  | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | CAMISA INF. Ø990MM 54" | PC | 7025-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
27713-16 |  |  |  | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | CAMISA INF. Ø990MM 54" | PC | 7025-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
27713-16 |  |  |  | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | CAMISA INF. Ø990MM 54" | PC | 7025-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 7.15 | [8 empty] | /
27713-16 |  |  |  | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | CAMISA INF. Ø990MM 54" | PC | 7025-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 9.1408 | [8 empty] | /
27713-16 |  |  |  | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | CAMISA INF. Ø990MM 54" | PC | 7025-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 3.9773 | [8 empty] | /
27713-16 |  |  |  | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | CAMISA INF. Ø990MM 54" | PC | 7025-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 9.4909 | [8 empty] | /
27713-16 |  |  |  | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | CAMISA INF. Ø990MM 54" | PC | 7025-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 1.4318 | [8 empty] | /
27713-16 |  |  |  | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | CAMISA INF. Ø990MM 54" | PC | 7025-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46356 |  | 49 |  | nov | 2026 |  | 49/2026
27713-17 |  |  |  | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | CAMISA INF. Ø970MM 54" | PC | 7026-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27713-17 |  |  |  | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | CAMISA INF. Ø970MM 54" | PC | 7026-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 120 | TORNO HORIZ. TONANI TP-90 - [120] | 15.9545 | [8 empty] | /
27713-17 |  |  |  | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | CAMISA INF. Ø970MM 54" | PC | 7026-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 113 | FURADEIRA RADIAL CSEPEL HUNGARY 264 - [113] | 6.1364 | [8 empty] | /
27713-17 |  |  |  | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | CAMISA INF. Ø970MM 54" | PC | 7026-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
27713-17 |  |  |  | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | CAMISA INF. Ø970MM 54" | PC | 7026-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
27713-17 |  |  |  | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | CAMISA INF. Ø970MM 54" | PC | 7026-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 7.15 | [8 empty] | /
27713-17 |  |  |  | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | CAMISA INF. Ø970MM 54" | PC | 7026-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 9.1408 | [8 empty] | /
27713-17 |  |  |  | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | CAMISA INF. Ø970MM 54" | PC | 7026-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 3.9773 | [8 empty] | /
27713-17 |  |  |  | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | CAMISA INF. Ø970MM 54" | PC | 7026-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 9.4909 | [8 empty] | /
27713-17 |  |  |  | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | CAMISA INF. Ø970MM 54" | PC | 7026-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 1.4318 | [8 empty] | /
27713-17 |  |  |  | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | CAMISA INF. Ø970MM 54" | PC | 7026-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46356 |  | 49 |  | nov | 2026 |  | 49/2026
27713-18 |  |  |  | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | CAMISA INF. Ø970MM 54" | PC | 7027-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27713-18 |  |  |  | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | CAMISA INF. Ø970MM 54" | PC | 7027-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 120 | TORNO HORIZ. TONANI TP-90 - [120] | 15.9545 | [8 empty] | /
27713-18 |  |  |  | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | CAMISA INF. Ø970MM 54" | PC | 7027-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 113 | FURADEIRA RADIAL CSEPEL HUNGARY 264 - [113] | 6.1364 | [8 empty] | /
27713-18 |  |  |  | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | CAMISA INF. Ø970MM 54" | PC | 7027-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
27713-18 |  |  |  | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | CAMISA INF. Ø970MM 54" | PC | 7027-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
27713-18 |  |  |  | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | CAMISA INF. Ø970MM 54" | PC | 7027-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 7.15 | [8 empty] | /
27713-18 |  |  |  | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | CAMISA INF. Ø970MM 54" | PC | 7027-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 9.1408 | [8 empty] | /
27713-18 |  |  |  | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | CAMISA INF. Ø970MM 54" | PC | 7027-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 3.9773 | [8 empty] | /
27713-18 |  |  |  | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | CAMISA INF. Ø970MM 54" | PC | 7027-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 9.4909 | [8 empty] | /
27713-18 |  |  |  | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | CAMISA INF. Ø970MM 54" | PC | 7027-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 1.4318 | [8 empty] | /
27713-18 |  |  |  | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | CAMISA INF. Ø970MM 54" | PC | 7027-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46356 |  | 49 |  | nov | 2026 |  | 49/2026
27713-19 |  |  |  | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | CAMISA INF. Ø960MM 54" | PC | 7028-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27713-19 |  |  |  | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | CAMISA INF. Ø960MM 54" | PC | 7028-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 120 | TORNO HORIZ. TONANI TP-90 - [120] | 15.9545 | [8 empty] | /
27713-19 |  |  |  | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | CAMISA INF. Ø960MM 54" | PC | 7028-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 113 | FURADEIRA RADIAL CSEPEL HUNGARY 264 - [113] | 6.1364 | [8 empty] | /
27713-19 |  |  |  | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | CAMISA INF. Ø960MM 54" | PC | 7028-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
27713-19 |  |  |  | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | CAMISA INF. Ø960MM 54" | PC | 7028-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
27713-19 |  |  |  | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | CAMISA INF. Ø960MM 54" | PC | 7028-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 7.15 | [8 empty] | /
27713-19 |  |  |  | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | CAMISA INF. Ø960MM 54" | PC | 7028-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 9.1408 | [8 empty] | /
27713-19 |  |  |  | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | CAMISA INF. Ø960MM 54" | PC | 7028-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 3.9773 | [8 empty] | /
27713-19 |  |  |  | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | CAMISA INF. Ø960MM 54" | PC | 7028-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 9.4909 | [8 empty] | /
27713-19 |  |  |  | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | CAMISA INF. Ø960MM 54" | PC | 7028-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 1.4318 | [8 empty] | /
27713-19 |  |  |  | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | CAMISA INF. Ø960MM 54" | PC | 7028-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46356 |  | 49 |  | nov | 2026 |  | 49/2026
27713-20 |  |  |  | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | CAMISA INF. Ø980MM 54" | PC | 7029-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27713-20 |  |  |  | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | CAMISA INF. Ø980MM 54" | PC | 7029-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 120 | TORNO HORIZ. TONANI TP-90 - [120] | 15.9545 | [8 empty] | /
27713-20 |  |  |  | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | CAMISA INF. Ø980MM 54" | PC | 7029-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 113 | FURADEIRA RADIAL CSEPEL HUNGARY 264 - [113] | 6.1364 | [8 empty] | /
27713-20 |  |  |  | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | CAMISA INF. Ø980MM 54" | PC | 7029-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
27713-20 |  |  |  | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | CAMISA INF. Ø980MM 54" | PC | 7029-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
27713-20 |  |  |  | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | CAMISA INF. Ø980MM 54" | PC | 7029-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 7.15 | [8 empty] | /
27713-20 |  |  |  | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | CAMISA INF. Ø980MM 54" | PC | 7029-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 9.1408 | [8 empty] | /
27713-20 |  |  |  | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | CAMISA INF. Ø980MM 54" | PC | 7029-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 3.9773 | [8 empty] | /
27713-20 |  |  |  | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | CAMISA INF. Ø980MM 54" | PC | 7029-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 9.4909 | [8 empty] | /
27713-20 |  |  |  | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | CAMISA INF. Ø980MM 54" | PC | 7029-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 1.4318 | [8 empty] | /
27713-20 |  |  |  | ZILOR - SALTO BOTELHO AGROENERGIA | CAMISA INF. Ø980MM 54" | PC | 7029-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46356 |  | 49 |  | nov | 2026 |  | 49/2026
27716-7 |  |  |  | ZILOR QUATA | CAMISA RP Ø920MM 75" | PC | 7030-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27716-7 |  |  |  | ZILOR QUATA | CAMISA RP Ø920MM 75" | PC | 7030-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 120 | TORNO HORIZ. TONANI TP-90 - [120] | 15.9545 | [8 empty] | /
27716-7 |  |  |  | ZILOR QUATA | CAMISA RP Ø920MM 75" | PC | 7030-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 113 | FURADEIRA RADIAL CSEPEL HUNGARY 264 - [113] | 6.1364 | [8 empty] | /
27716-7 |  |  |  | ZILOR QUATA | CAMISA RP Ø920MM 75" | PC | 7030-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
27716-7 |  |  |  | ZILOR QUATA | CAMISA RP Ø920MM 75" | PC | 7030-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
27716-7 |  |  |  | ZILOR QUATA | CAMISA RP Ø920MM 75" | PC | 7030-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 7.15 | [8 empty] | /
27716-7 |  |  |  | ZILOR QUATA | CAMISA RP Ø920MM 75" | PC | 7030-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 9.1408 | [8 empty] | /
27716-7 |  |  |  | ZILOR QUATA | CAMISA RP Ø920MM 75" | PC | 7030-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 3.9773 | [8 empty] | /
27716-7 |  |  |  | ZILOR QUATA | CAMISA RP Ø920MM 75" | PC | 7030-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 9.4909 | [8 empty] | /
27716-7 |  |  |  | ZILOR QUATA | CAMISA RP Ø920MM 75" | PC | 7030-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 1.4318 | [8 empty] | /
27716-7 |  |  |  | ZILOR QUATA | CAMISA RP Ø920MM 75" | PC | 7030-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46356 |  | 49 |  | nov | 2026 |  | 49/2026
27716-8 |  |  |  | ZILOR QUATA | CAMISA INF. AD Ø1080MM 75" | PC | 7031-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27716-8 |  |  |  | ZILOR QUATA | CAMISA INF. AD Ø1080MM 75" | PC | 7031-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (DRENAGEM) | 117 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-3000 - [117] | 2.9864 | [8 empty] | /
27716-8 |  |  |  | ZILOR QUATA | CAMISA INF. AD Ø1080MM 75" | PC | 7031-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 7.4455 | [8 empty] | /
27716-8 |  |  |  | ZILOR QUATA | CAMISA INF. AD Ø1080MM 75" | PC | 7031-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 613 | FURADEIRA SKODA - [613] | 24.5455 | [8 empty] | /
27716-8 |  |  |  | ZILOR QUATA | CAMISA INF. AD Ø1080MM 75" | PC | 7031-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 12.2727 | [8 empty] | /
27716-8 |  |  |  | ZILOR QUATA | CAMISA INF. AD Ø1080MM 75" | PC | 7031-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | 2° USINAGEM | 117 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-3000 - [117] | 8.8623 | [8 empty] | /
27716-8 |  |  |  | ZILOR QUATA | CAMISA INF. AD Ø1080MM 75" | PC | 7031-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 3.8409 | [8 empty] | /
27716-8 |  |  |  | ZILOR QUATA | CAMISA INF. AD Ø1080MM 75" | PC | 7031-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 3.8409 | [8 empty] | /
27716-8 |  |  |  | ZILOR QUATA | CAMISA INF. AD Ø1080MM 75" | PC | 7031-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 10.7545 | [8 empty] | /
27716-8 |  |  |  | ZILOR QUATA | CAMISA INF. AD Ø1080MM 75" | PC | 7031-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 608 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [608] | 13.6362 | [8 empty] | /
27716-8 |  |  |  | ZILOR QUATA | CAMISA INF. AD Ø1080MM 75" | PC | 7031-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 545 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [545] | 6.0136 | [8 empty] | /
27716-8 |  |  |  | ZILOR QUATA | CAMISA INF. AD Ø1080MM 75" | PC | 7031-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 10.8 | [8 empty] | /
27716-8 |  |  |  | ZILOR QUATA | CAMISA INF. AD Ø1080MM 75" | PC | 7031-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 2.0455 | [8 empty] | /
27716-8 |  |  |  | ZILOR QUATA | CAMISA INF. AD Ø1080MM 75" | PC | 7031-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46356 |  | 49 |  | nov | 2026 |  | 49/2026
27716-9 |  |  |  | ZILOR QUATA | CAMISA INF. AD Ø1080MM 75" | PC | 7032-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27716-9 |  |  |  | ZILOR QUATA | CAMISA INF. AD Ø1080MM 75" | PC | 7032-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (DRENAGEM) | 117 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-3000 - [117] | 2.9864 | [8 empty] | /
27716-9 |  |  |  | ZILOR QUATA | CAMISA INF. AD Ø1080MM 75" | PC | 7032-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 7.4455 | [8 empty] | /
27716-9 |  |  |  | ZILOR QUATA | CAMISA INF. AD Ø1080MM 75" | PC | 7032-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 613 | FURADEIRA SKODA - [613] | 24.5455 | [8 empty] | /
27716-9 |  |  |  | ZILOR QUATA | CAMISA INF. AD Ø1080MM 75" | PC | 7032-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 12.2727 | [8 empty] | /
27716-9 |  |  |  | ZILOR QUATA | CAMISA INF. AD Ø1080MM 75" | PC | 7032-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | 2° USINAGEM | 117 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-3000 - [117] | 8.8623 | [8 empty] | /
27716-9 |  |  |  | ZILOR QUATA | CAMISA INF. AD Ø1080MM 75" | PC | 7032-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 3.8409 | [8 empty] | /
27716-9 |  |  |  | ZILOR QUATA | CAMISA INF. AD Ø1080MM 75" | PC | 7032-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 3.8409 | [8 empty] | /
27716-9 |  |  |  | ZILOR QUATA | CAMISA INF. AD Ø1080MM 75" | PC | 7032-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 10.7545 | [8 empty] | /
27716-9 |  |  |  | ZILOR QUATA | CAMISA INF. AD Ø1080MM 75" | PC | 7032-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 608 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [608] | 13.6362 | [8 empty] | /
27716-9 |  |  |  | ZILOR QUATA | CAMISA INF. AD Ø1080MM 75" | PC | 7032-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 545 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [545] | 6.0136 | [8 empty] | /
27716-9 |  |  |  | ZILOR QUATA | CAMISA INF. AD Ø1080MM 75" | PC | 7032-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 10.8 | [8 empty] | /
27716-9 |  |  |  | ZILOR QUATA | CAMISA INF. AD Ø1080MM 75" | PC | 7032-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 2.0455 | [8 empty] | /
27716-9 |  |  |  | ZILOR QUATA | CAMISA INF. AD Ø1080MM 75" | PC | 7032-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46356 |  | 49 |  | nov | 2026 |  | 49/2026
27716-10 |  |  |  | ZILOR QUATA | CAMISA SUP. AD Ø1100MM 75" | PC | 7033-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27716-10 |  |  |  | ZILOR QUATA | CAMISA SUP. AD Ø1100MM 75" | PC | 7033-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (DRENAGEM) | 117 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-3000 - [117] | 2.9864 | [8 empty] | /
27716-10 |  |  |  | ZILOR QUATA | CAMISA SUP. AD Ø1100MM 75" | PC | 7033-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 7.4455 | [8 empty] | /
27716-10 |  |  |  | ZILOR QUATA | CAMISA SUP. AD Ø1100MM 75" | PC | 7033-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 613 | FURADEIRA SKODA - [613] | 24.5455 | [8 empty] | /
27716-10 |  |  |  | ZILOR QUATA | CAMISA SUP. AD Ø1100MM 75" | PC | 7033-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 12.2727 | [8 empty] | /
27716-10 |  |  |  | ZILOR QUATA | CAMISA SUP. AD Ø1100MM 75" | PC | 7033-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | 2° USINAGEM | 117 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-3000 - [117] | 8.8623 | [8 empty] | /
27716-10 |  |  |  | ZILOR QUATA | CAMISA SUP. AD Ø1100MM 75" | PC | 7033-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 3.8409 | [8 empty] | /
27716-10 |  |  |  | ZILOR QUATA | CAMISA SUP. AD Ø1100MM 75" | PC | 7033-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 3.8409 | [8 empty] | /
27716-10 |  |  |  | ZILOR QUATA | CAMISA SUP. AD Ø1100MM 75" | PC | 7033-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 10.7545 | [8 empty] | /
27716-10 |  |  |  | ZILOR QUATA | CAMISA SUP. AD Ø1100MM 75" | PC | 7033-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 608 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [608] | 13.6362 | [8 empty] | /
27716-10 |  |  |  | ZILOR QUATA | CAMISA SUP. AD Ø1100MM 75" | PC | 7033-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 545 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [545] | 6.0136 | [8 empty] | /
27716-10 |  |  |  | ZILOR QUATA | CAMISA SUP. AD Ø1100MM 75" | PC | 7033-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 10.8 | [8 empty] | /
27716-10 |  |  |  | ZILOR QUATA | CAMISA SUP. AD Ø1100MM 75" | PC | 7033-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 2.0455 | [8 empty] | /
27716-10 |  |  |  | ZILOR QUATA | CAMISA SUP. AD Ø1100MM 75" | PC | 7033-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46356 |  | 49 |  | nov | 2026 |  | 49/2026
27720-1 |  |  |  | SANTO ANGELO | CAMISA SUP. Ø1120MM 72" | PC | 7035-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27720-1 |  |  |  | SANTO ANGELO | CAMISA SUP. Ø1120MM 72" | PC | 7035-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 120 | TORNO HORIZ. TONANI TP-90 - [120] | 15.9545 | [8 empty] | /
27720-1 |  |  |  | SANTO ANGELO | CAMISA SUP. Ø1120MM 72" | PC | 7035-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 113 | FURADEIRA RADIAL CSEPEL HUNGARY 264 - [113] | 6.1364 | [8 empty] | /
27720-1 |  |  |  | SANTO ANGELO | CAMISA SUP. Ø1120MM 72" | PC | 7035-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
27720-1 |  |  |  | SANTO ANGELO | CAMISA SUP. Ø1120MM 72" | PC | 7035-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
27720-1 |  |  |  | SANTO ANGELO | CAMISA SUP. Ø1120MM 72" | PC | 7035-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 7.15 | [8 empty] | /
27720-1 |  |  |  | SANTO ANGELO | CAMISA SUP. Ø1120MM 72" | PC | 7035-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 9.1408 | [8 empty] | /
27720-1 |  |  |  | SANTO ANGELO | CAMISA SUP. Ø1120MM 72" | PC | 7035-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 3.9773 | [8 empty] | /
27720-1 |  |  |  | SANTO ANGELO | CAMISA SUP. Ø1120MM 72" | PC | 7035-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 9.4909 | [8 empty] | /
27720-1 |  |  |  | SANTO ANGELO | CAMISA SUP. Ø1120MM 72" | PC | 7035-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 1.4318 | [8 empty] | /
27720-1 |  |  |  | SANTO ANGELO | CAMISA SUP. Ø1120MM 72" | PC | 7035-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46316 |  | 43 |  | out | 2026 |  | 43/2026
27720-2 |  |  |  | SANTO ANGELO | CAMISA SUP. Ø1130MM 72" | PC | 7036-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27720-2 |  |  |  | SANTO ANGELO | CAMISA SUP. Ø1130MM 72" | PC | 7036-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 120 | TORNO HORIZ. TONANI TP-90 - [120] | 15.9545 | [8 empty] | /
27720-2 |  |  |  | SANTO ANGELO | CAMISA SUP. Ø1130MM 72" | PC | 7036-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 113 | FURADEIRA RADIAL CSEPEL HUNGARY 264 - [113] | 6.1364 | [8 empty] | /
27720-2 |  |  |  | SANTO ANGELO | CAMISA SUP. Ø1130MM 72" | PC | 7036-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
27720-2 |  |  |  | SANTO ANGELO | CAMISA SUP. Ø1130MM 72" | PC | 7036-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
27720-2 |  |  |  | SANTO ANGELO | CAMISA SUP. Ø1130MM 72" | PC | 7036-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 7.15 | [8 empty] | /
27720-2 |  |  |  | SANTO ANGELO | CAMISA SUP. Ø1130MM 72" | PC | 7036-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 9.1408 | [8 empty] | /
27720-2 |  |  |  | SANTO ANGELO | CAMISA SUP. Ø1130MM 72" | PC | 7036-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 3.9773 | [8 empty] | /
27720-2 |  |  |  | SANTO ANGELO | CAMISA SUP. Ø1130MM 72" | PC | 7036-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 9.4909 | [8 empty] | /
27720-2 |  |  |  | SANTO ANGELO | CAMISA SUP. Ø1130MM 72" | PC | 7036-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 1.4318 | [8 empty] | /
27720-2 |  |  |  | SANTO ANGELO | CAMISA SUP. Ø1130MM 72" | PC | 7036-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46321 |  | 44 |  | out | 2026 |  | 44/2026
27721-1 |  |  |  | ZILOR QUATA | CAMISA SUP. AD Ø1300MM 2200MM | PC | 7037-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27721-1 |  |  |  | ZILOR QUATA | CAMISA SUP. AD Ø1300MM 2200MM | PC | 7037-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 8.1818 | [8 empty] | /
27721-1 |  |  |  | ZILOR QUATA | CAMISA SUP. AD Ø1300MM 2200MM | PC | 7037-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 613 | FURADEIRA SKODA - [613] | 27.108 | [8 empty] | /
27721-1 |  |  |  | ZILOR QUATA | CAMISA SUP. AD Ø1300MM 2200MM | PC | 7037-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 13.5 | [8 empty] | /
27721-1 |  |  |  | ZILOR QUATA | CAMISA SUP. AD Ø1300MM 2200MM | PC | 7037-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | 2° USINAGEM | 561 | TORNO HORIZONTAL NILES - [561] | 9.5126 | [8 empty] | /
27721-1 |  |  |  | ZILOR QUATA | CAMISA SUP. AD Ø1300MM 2200MM | PC | 7037-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 3.8409 | [8 empty] | /
27721-1 |  |  |  | ZILOR QUATA | CAMISA SUP. AD Ø1300MM 2200MM | PC | 7037-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 3.8409 | [8 empty] | /
27721-1 |  |  |  | ZILOR QUATA | CAMISA SUP. AD Ø1300MM 2200MM | PC | 7037-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 10.7545 | [8 empty] | /
27721-1 |  |  |  | ZILOR QUATA | CAMISA SUP. AD Ø1300MM 2200MM | PC | 7037-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 608 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [608] | 13.6362 | [8 empty] | /
27721-1 |  |  |  | ZILOR QUATA | CAMISA SUP. AD Ø1300MM 2200MM | PC | 7037-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 545 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [545] | 6.0136 | [8 empty] | /
27721-1 |  |  |  | ZILOR QUATA | CAMISA SUP. AD Ø1300MM 2200MM | PC | 7037-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 11.9455 | [8 empty] | /
27721-1 |  |  |  | ZILOR QUATA | CAMISA SUP. AD Ø1300MM 2200MM | PC | 7037-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 2.0455 | [8 empty] | /
27721-1 |  |  |  | ZILOR QUATA | CAMISA SUP. AD Ø1300MM 2200MM | PC | 7037-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46507 |  | 18 |  | abr | 2027 |  | 18/2027
27721-2 |  |  |  | ZILOR QUATA | CAMISA SUP. AD Ø1100MM 75" | PC | 7038-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27721-2 |  |  |  | ZILOR QUATA | CAMISA SUP. AD Ø1100MM 75" | PC | 7038-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (DRENAGEM) | 117 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-3000 - [117] | 2.9864 | [8 empty] | /
27721-2 |  |  |  | ZILOR QUATA | CAMISA SUP. AD Ø1100MM 75" | PC | 7038-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 7.4455 | [8 empty] | /
27721-2 |  |  |  | ZILOR QUATA | CAMISA SUP. AD Ø1100MM 75" | PC | 7038-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 613 | FURADEIRA SKODA - [613] | 24.5455 | [8 empty] | /
27721-2 |  |  |  | ZILOR QUATA | CAMISA SUP. AD Ø1100MM 75" | PC | 7038-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 12.2727 | [8 empty] | /
27721-2 |  |  |  | ZILOR QUATA | CAMISA SUP. AD Ø1100MM 75" | PC | 7038-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | 2° USINAGEM | 117 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-3000 - [117] | 8.8623 | [8 empty] | /
27721-2 |  |  |  | ZILOR QUATA | CAMISA SUP. AD Ø1100MM 75" | PC | 7038-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 3.8409 | [8 empty] | /
27721-2 |  |  |  | ZILOR QUATA | CAMISA SUP. AD Ø1100MM 75" | PC | 7038-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 3.8409 | [8 empty] | /
27721-2 |  |  |  | ZILOR QUATA | CAMISA SUP. AD Ø1100MM 75" | PC | 7038-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 10.7545 | [8 empty] | /
27721-2 |  |  |  | ZILOR QUATA | CAMISA SUP. AD Ø1100MM 75" | PC | 7038-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 608 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [608] | 13.6362 | [8 empty] | /
27721-2 |  |  |  | ZILOR QUATA | CAMISA SUP. AD Ø1100MM 75" | PC | 7038-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 545 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [545] | 6.0136 | [8 empty] | /
27721-2 |  |  |  | ZILOR QUATA | CAMISA SUP. AD Ø1100MM 75" | PC | 7038-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 10.8 | [8 empty] | /
27721-2 |  |  |  | ZILOR QUATA | CAMISA SUP. AD Ø1100MM 75" | PC | 7038-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 2.0455 | [8 empty] | /
27721-2 |  |  |  | ZILOR QUATA | CAMISA SUP. AD Ø1100MM 75" | PC | 7038-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46507 |  | 18 |  | abr | 2027 |  | 18/2027
27721-3 |  |  |  | ZILOR QUATA | CAMISA SUP. AD Ø1100MM 75" | PC | 7039-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27721-3 |  |  |  | ZILOR QUATA | CAMISA SUP. AD Ø1100MM 75" | PC | 7039-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (DRENAGEM) | 117 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-3000 - [117] | 2.9864 | [8 empty] | /
27721-3 |  |  |  | ZILOR QUATA | CAMISA SUP. AD Ø1100MM 75" | PC | 7039-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 7.4455 | [8 empty] | /
27721-3 |  |  |  | ZILOR QUATA | CAMISA SUP. AD Ø1100MM 75" | PC | 7039-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 613 | FURADEIRA SKODA - [613] | 24.5455 | [8 empty] | /
27721-3 |  |  |  | ZILOR QUATA | CAMISA SUP. AD Ø1100MM 75" | PC | 7039-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 12.2727 | [8 empty] | /
27721-3 |  |  |  | ZILOR QUATA | CAMISA SUP. AD Ø1100MM 75" | PC | 7039-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | 2° USINAGEM | 117 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-3000 - [117] | 8.8623 | [8 empty] | /
27721-3 |  |  |  | ZILOR QUATA | CAMISA SUP. AD Ø1100MM 75" | PC | 7039-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 3.8409 | [8 empty] | /
27721-3 |  |  |  | ZILOR QUATA | CAMISA SUP. AD Ø1100MM 75" | PC | 7039-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 3.8409 | [8 empty] | /
27721-3 |  |  |  | ZILOR QUATA | CAMISA SUP. AD Ø1100MM 75" | PC | 7039-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 10.7545 | [8 empty] | /
27721-3 |  |  |  | ZILOR QUATA | CAMISA SUP. AD Ø1100MM 75" | PC | 7039-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 608 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [608] | 13.6362 | [8 empty] | /
27721-3 |  |  |  | ZILOR QUATA | CAMISA SUP. AD Ø1100MM 75" | PC | 7039-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 545 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [545] | 6.0136 | [8 empty] | /
27721-3 |  |  |  | ZILOR QUATA | CAMISA SUP. AD Ø1100MM 75" | PC | 7039-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 10.8 | [8 empty] | /
27721-3 |  |  |  | ZILOR QUATA | CAMISA SUP. AD Ø1100MM 75" | PC | 7039-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 2.0455 | [8 empty] | /
27721-3 |  |  |  | ZILOR QUATA | CAMISA SUP. AD Ø1100MM 75" | PC | 7039-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46507 |  | 18 |  | abr | 2027 |  | 18/2027
27721-4 |  |  |  | ZILOR QUATA | CAMISA INF. AD Ø1260MM 2200MM | PC | 7040-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27721-4 |  |  |  | ZILOR QUATA | CAMISA INF. AD Ø1260MM 2200MM | PC | 7040-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 8.1818 | [8 empty] | /
27721-4 |  |  |  | ZILOR QUATA | CAMISA INF. AD Ø1260MM 2200MM | PC | 7040-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 613 | FURADEIRA SKODA - [613] | 27.108 | [8 empty] | /
27721-4 |  |  |  | ZILOR QUATA | CAMISA INF. AD Ø1260MM 2200MM | PC | 7040-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 13.5 | [8 empty] | /
27721-4 |  |  |  | ZILOR QUATA | CAMISA INF. AD Ø1260MM 2200MM | PC | 7040-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | 2° USINAGEM | 561 | TORNO HORIZONTAL NILES - [561] | 9.5126 | [8 empty] | /
27721-4 |  |  |  | ZILOR QUATA | CAMISA INF. AD Ø1260MM 2200MM | PC | 7040-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 3.8409 | [8 empty] | /
27721-4 |  |  |  | ZILOR QUATA | CAMISA INF. AD Ø1260MM 2200MM | PC | 7040-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 3.8409 | [8 empty] | /
27721-4 |  |  |  | ZILOR QUATA | CAMISA INF. AD Ø1260MM 2200MM | PC | 7040-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 10.7545 | [8 empty] | /
27721-4 |  |  |  | ZILOR QUATA | CAMISA INF. AD Ø1260MM 2200MM | PC | 7040-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 608 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [608] | 13.6362 | [8 empty] | /
27721-4 |  |  |  | ZILOR QUATA | CAMISA INF. AD Ø1260MM 2200MM | PC | 7040-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 545 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [545] | 6.0136 | [8 empty] | /
27721-4 |  |  |  | ZILOR QUATA | CAMISA INF. AD Ø1260MM 2200MM | PC | 7040-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 11.9455 | [8 empty] | /
27721-4 |  |  |  | ZILOR QUATA | CAMISA INF. AD Ø1260MM 2200MM | PC | 7040-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 2.0455 | [8 empty] | /
27721-4 |  |  |  | ZILOR QUATA | CAMISA INF. AD Ø1260MM 2200MM | PC | 7040-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46507 |  | 18 |  | abr | 2027 |  | 18/2027
27721-5 |  |  |  | ZILOR QUATA | CAMISA INF. AD Ø1080MM 75" | PC | 7041-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27721-5 |  |  |  | ZILOR QUATA | CAMISA INF. AD Ø1080MM 75" | PC | 7041-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (DRENAGEM) | 117 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-3000 - [117] | 2.9864 | [8 empty] | /
27721-5 |  |  |  | ZILOR QUATA | CAMISA INF. AD Ø1080MM 75" | PC | 7041-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 7.4455 | [8 empty] | /
27721-5 |  |  |  | ZILOR QUATA | CAMISA INF. AD Ø1080MM 75" | PC | 7041-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 613 | FURADEIRA SKODA - [613] | 24.5455 | [8 empty] | /
27721-5 |  |  |  | ZILOR QUATA | CAMISA INF. AD Ø1080MM 75" | PC | 7041-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 12.2727 | [8 empty] | /
27721-5 |  |  |  | ZILOR QUATA | CAMISA INF. AD Ø1080MM 75" | PC | 7041-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | 2° USINAGEM | 117 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-3000 - [117] | 8.8623 | [8 empty] | /
27721-5 |  |  |  | ZILOR QUATA | CAMISA INF. AD Ø1080MM 75" | PC | 7041-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 3.8409 | [8 empty] | /
27721-5 |  |  |  | ZILOR QUATA | CAMISA INF. AD Ø1080MM 75" | PC | 7041-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 3.8409 | [8 empty] | /
27721-5 |  |  |  | ZILOR QUATA | CAMISA INF. AD Ø1080MM 75" | PC | 7041-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 10.7545 | [8 empty] | /
27721-5 |  |  |  | ZILOR QUATA | CAMISA INF. AD Ø1080MM 75" | PC | 7041-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 608 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [608] | 13.6362 | [8 empty] | /
27721-5 |  |  |  | ZILOR QUATA | CAMISA INF. AD Ø1080MM 75" | PC | 7041-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 545 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [545] | 6.0136 | [8 empty] | /
27721-5 |  |  |  | ZILOR QUATA | CAMISA INF. AD Ø1080MM 75" | PC | 7041-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 10.8 | [8 empty] | /
27721-5 |  |  |  | ZILOR QUATA | CAMISA INF. AD Ø1080MM 75" | PC | 7041-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 2.0455 | [8 empty] | /
27721-5 |  |  |  | ZILOR QUATA | CAMISA INF. AD Ø1080MM 75" | PC | 7041-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46507 |  | 18 |  | abr | 2027 |  | 18/2027
27721-6 |  |  |  | ZILOR QUATA | CAMISA INF. AD Ø1080MM 75" | PC | 7042-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27721-6 |  |  |  | ZILOR QUATA | CAMISA INF. AD Ø1080MM 75" | PC | 7042-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (DRENAGEM) | 117 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-3000 - [117] | 2.9864 | [8 empty] | /
27721-6 |  |  |  | ZILOR QUATA | CAMISA INF. AD Ø1080MM 75" | PC | 7042-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 7.4455 | [8 empty] | /
27721-6 |  |  |  | ZILOR QUATA | CAMISA INF. AD Ø1080MM 75" | PC | 7042-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 613 | FURADEIRA SKODA - [613] | 24.5455 | [8 empty] | /
27721-6 |  |  |  | ZILOR QUATA | CAMISA INF. AD Ø1080MM 75" | PC | 7042-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 12.2727 | [8 empty] | /
27721-6 |  |  |  | ZILOR QUATA | CAMISA INF. AD Ø1080MM 75" | PC | 7042-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | 2° USINAGEM | 117 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-3000 - [117] | 8.8623 | [8 empty] | /
27721-6 |  |  |  | ZILOR QUATA | CAMISA INF. AD Ø1080MM 75" | PC | 7042-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 3.8409 | [8 empty] | /
27721-6 |  |  |  | ZILOR QUATA | CAMISA INF. AD Ø1080MM 75" | PC | 7042-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 3.8409 | [8 empty] | /
27721-6 |  |  |  | ZILOR QUATA | CAMISA INF. AD Ø1080MM 75" | PC | 7042-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 10.7545 | [8 empty] | /
27721-6 |  |  |  | ZILOR QUATA | CAMISA INF. AD Ø1080MM 75" | PC | 7042-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 608 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [608] | 13.6362 | [8 empty] | /
27721-6 |  |  |  | ZILOR QUATA | CAMISA INF. AD Ø1080MM 75" | PC | 7042-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 545 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [545] | 6.0136 | [8 empty] | /
27721-6 |  |  |  | ZILOR QUATA | CAMISA INF. AD Ø1080MM 75" | PC | 7042-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 10.8 | [8 empty] | /
27721-6 |  |  |  | ZILOR QUATA | CAMISA INF. AD Ø1080MM 75" | PC | 7042-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 2.0455 | [8 empty] | /
27721-6 |  |  |  | ZILOR QUATA | CAMISA INF. AD Ø1080MM 75" | PC | 7042-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46507 |  | 18 |  | abr | 2027 |  | 18/2027
27693-20 |  |  |  | SAO JOSE DA ESTIVA | CAMISA Ø1285mm 84" | PC | 7045-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27693-20 |  |  |  | SAO JOSE DA ESTIVA | CAMISA Ø1285mm 84" | PC | 7045-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 8.1818 | [8 empty] | /
27693-20 |  |  |  | SAO JOSE DA ESTIVA | CAMISA Ø1285mm 84" | PC | 7045-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 613 | FURADEIRA SKODA - [613] | 27.108 | [8 empty] | /
27693-20 |  |  |  | SAO JOSE DA ESTIVA | CAMISA Ø1285mm 84" | PC | 7045-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 13.5 | [8 empty] | /
27693-20 |  |  |  | SAO JOSE DA ESTIVA | CAMISA Ø1285mm 84" | PC | 7045-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | 2° USINAGEM | 561 | TORNO HORIZONTAL NILES - [561] | 9.5126 | [8 empty] | /
27693-20 |  |  |  | SAO JOSE DA ESTIVA | CAMISA Ø1285mm 84" | PC | 7045-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 3.8409 | [8 empty] | /
27693-20 |  |  |  | SAO JOSE DA ESTIVA | CAMISA Ø1285mm 84" | PC | 7045-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 3.8409 | [8 empty] | /
27693-20 |  |  |  | SAO JOSE DA ESTIVA | CAMISA Ø1285mm 84" | PC | 7045-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 10.7545 | [8 empty] | /
27693-20 |  |  |  | SAO JOSE DA ESTIVA | CAMISA Ø1285mm 84" | PC | 7045-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 608 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [608] | 13.6362 | [8 empty] | /
27693-20 |  |  |  | SAO JOSE DA ESTIVA | CAMISA Ø1285mm 84" | PC | 7045-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 545 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [545] | 6.0136 | [8 empty] | /
27693-20 |  |  |  | SAO JOSE DA ESTIVA | CAMISA Ø1285mm 84" | PC | 7045-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 11.9455 | [8 empty] | /
27693-20 |  |  |  | SAO JOSE DA ESTIVA | CAMISA Ø1285mm 84" | PC | 7045-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 2.0455 | [8 empty] | /
27693-20 |  |  |  | SAO JOSE DA ESTIVA | CAMISA Ø1285mm 84" | PC | 7045-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46310 |  | 42 |  | out | 2026 |  | 42/2026
27745-7 |  |  |  | GROWEX | CAMISA SUP AD Ø736mm,FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7048-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46342 |  | 47 |  | nov | 2026 |  | 47/2026
27745-7 |  |  |  | GROWEX | CAMISA SUP AD Ø736mm,FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7048-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 120 | TORNO HORIZ. TONANI TP-90 - [120] | 15.95 | [8 empty] | /
27745-7 |  |  |  | GROWEX | CAMISA SUP AD Ø736mm,FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7048-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 113 | FURADEIRA RADIAL CSEPEL HUNGARY 264 - [113] | 6.14 | [8 empty] | /
27745-7 |  |  |  | GROWEX | CAMISA SUP AD Ø736mm,FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7048-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.51 | [8 empty] | /
27745-7 |  |  |  | GROWEX | CAMISA SUP AD Ø736mm,FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7048-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.51 | [8 empty] | /
27745-7 |  |  |  | GROWEX | CAMISA SUP AD Ø736mm,FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7048-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 7.15 | [8 empty] | /
27745-7 |  |  |  | GROWEX | CAMISA SUP AD Ø736mm,FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7048-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 9.14 | [8 empty] | /
27745-7 |  |  |  | GROWEX | CAMISA SUP AD Ø736mm,FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7048-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 3.98 | [8 empty] | /
27745-7 |  |  |  | GROWEX | CAMISA SUP AD Ø736mm,FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7048-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 9.49 | [8 empty] | /
27745-7 |  |  |  | GROWEX | CAMISA SUP AD Ø736mm,FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7048-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 1.43 | [8 empty] | /
27745-7 |  |  |  | GROWEX | CAMISA SUP AD Ø736mm,FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7048-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46417 |  | 5 |  | jan | 2027 |  | 5/2027
27745-6 |  |  |  | GROWEX | CAMISA SUP AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7049-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27745-6 |  |  |  | GROWEX | CAMISA SUP AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7049-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 120 | TORNO HORIZ. TONANI TP-90 - [120] | 15.95 | [8 empty] | /
27745-6 |  |  |  | GROWEX | CAMISA SUP AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7049-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 113 | FURADEIRA RADIAL CSEPEL HUNGARY 264 - [113] | 6.14 | [8 empty] | /
27745-6 |  |  |  | GROWEX | CAMISA SUP AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7049-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.51 | [8 empty] | /
27745-6 |  |  |  | GROWEX | CAMISA SUP AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7049-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.51 | [8 empty] | /
27745-6 |  |  |  | GROWEX | CAMISA SUP AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7049-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 7.15 | [8 empty] | /
27745-6 |  |  |  | GROWEX | CAMISA SUP AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7049-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 9.14 | [8 empty] | /
27745-6 |  |  |  | GROWEX | CAMISA SUP AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7049-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 3.98 | [8 empty] | /
27745-6 |  |  |  | GROWEX | CAMISA SUP AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7049-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 9.49 | [8 empty] | /
27745-6 |  |  |  | GROWEX | CAMISA SUP AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7049-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 1.43 | [8 empty] | /
27745-6 |  |  |  | GROWEX | CAMISA SUP AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7049-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46417 |  | 5 |  | jan | 2027 |  | 5/2027
27745-15 |  |  |  | GROWEX | CAMISA SUP AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7050-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46342 |  | 47 |  | nov | 2026 |  | 47/2026
27745-15 |  |  |  | GROWEX | CAMISA SUP AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7050-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 120 | TORNO HORIZ. TONANI TP-90 - [120] | 15.95 | [8 empty] | /
27745-15 |  |  |  | GROWEX | CAMISA SUP AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7050-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 113 | FURADEIRA RADIAL CSEPEL HUNGARY 264 - [113] | 6.14 | [8 empty] | /
27745-15 |  |  |  | GROWEX | CAMISA SUP AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7050-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.51 | [8 empty] | /
27745-15 |  |  |  | GROWEX | CAMISA SUP AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7050-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.51 | [8 empty] | /
27745-15 |  |  |  | GROWEX | CAMISA SUP AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7050-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 7.15 | [8 empty] | /
27745-15 |  |  |  | GROWEX | CAMISA SUP AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7050-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 9.14 | [8 empty] | /
27745-15 |  |  |  | GROWEX | CAMISA SUP AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7050-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 3.98 | [8 empty] | /
27745-15 |  |  |  | GROWEX | CAMISA SUP AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7050-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 9.49 | [8 empty] | /
27745-15 |  |  |  | GROWEX | CAMISA SUP AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7050-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 1.43 | [8 empty] | /
27745-15 |  |  |  | GROWEX | CAMISA SUP AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7050-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46417 |  | 5 |  | jan | 2027 |  | 5/2027
27745-14 |  |  |  | GROWEX | CAMISA SUP AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7051-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46342 |  | 47 |  | nov | 2026 |  | 47/2026
27745-14 |  |  |  | GROWEX | CAMISA SUP AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7051-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 120 | TORNO HORIZ. TONANI TP-90 - [120] | 15.95 | [8 empty] | /
27745-14 |  |  |  | GROWEX | CAMISA SUP AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7051-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 113 | FURADEIRA RADIAL CSEPEL HUNGARY 264 - [113] | 6.14 | [8 empty] | /
27745-14 |  |  |  | GROWEX | CAMISA SUP AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7051-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.51 | [8 empty] | /
27745-14 |  |  |  | GROWEX | CAMISA SUP AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7051-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.51 | [8 empty] | /
27745-14 |  |  |  | GROWEX | CAMISA SUP AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7051-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 7.15 | [8 empty] | /
27745-14 |  |  |  | GROWEX | CAMISA SUP AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7051-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 9.14 | [8 empty] | /
27745-14 |  |  |  | GROWEX | CAMISA SUP AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7051-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 3.98 | [8 empty] | /
27745-14 |  |  |  | GROWEX | CAMISA SUP AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7051-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 9.49 | [8 empty] | /
27745-14 |  |  |  | GROWEX | CAMISA SUP AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7051-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 1.43 | [8 empty] | /
27745-14 |  |  |  | GROWEX | CAMISA SUP AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7051-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46417 |  | 5 |  | jan | 2027 |  | 5/2027
27745-1 |  |  |  | GROWEX | CAMISA SUP AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7052-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46342 |  | 47 |  | nov | 2026 |  | 47/2026
27745-1 |  |  |  | GROWEX | CAMISA SUP AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7052-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 120 | TORNO HORIZ. TONANI TP-90 - [120] | 15.95 | [8 empty] | /
27745-1 |  |  |  | GROWEX | CAMISA SUP AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7052-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 113 | FURADEIRA RADIAL CSEPEL HUNGARY 264 - [113] | 6.14 | [8 empty] | /
27745-1 |  |  |  | GROWEX | CAMISA SUP AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7052-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.51 | [8 empty] | /
27745-1 |  |  |  | GROWEX | CAMISA SUP AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7052-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.51 | [8 empty] | /
27745-1 |  |  |  | GROWEX | CAMISA SUP AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7052-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 7.15 | [8 empty] | /
27745-1 |  |  |  | GROWEX | CAMISA SUP AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7052-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 9.14 | [8 empty] | /
27745-1 |  |  |  | GROWEX | CAMISA SUP AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7052-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 3.98 | [8 empty] | /
27745-1 |  |  |  | GROWEX | CAMISA SUP AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7052-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 9.49 | [8 empty] | /
27745-1 |  |  |  | GROWEX | CAMISA SUP AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7052-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 1.43 | [8 empty] | /
27745-1 |  |  |  | GROWEX | CAMISA SUP AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7052-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46417 |  | 5 |  | jan | 2027 |  | 5/2027
27745-3 |  |  |  | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7053-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46342 |  | 47 |  | nov | 2026 |  | 47/2026
27745-3 |  |  |  | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7053-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 120 | TORNO HORIZ. TONANI TP-90 - [120] | 15.95 | [8 empty] | /
27745-3 |  |  |  | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7053-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 113 | FURADEIRA RADIAL CSEPEL HUNGARY 264 - [113] | 6.14 | [8 empty] | /
27745-3 |  |  |  | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7053-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.51 | [8 empty] | /
27745-3 |  |  |  | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7053-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.51 | [8 empty] | /
27745-3 |  |  |  | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7053-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 7.15 | [8 empty] | /
27745-3 |  |  |  | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7053-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 9.14 | [8 empty] | /
27745-3 |  |  |  | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7053-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 3.98 | [8 empty] | /
27745-3 |  |  |  | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7053-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 9.49 | [8 empty] | /
27745-3 |  |  |  | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7053-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 1.43 | [8 empty] | /
27745-3 |  |  |  | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7053-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46417 |  | 5 |  | jan | 2027 |  | 5/2027
27745-2 |  |  |  | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7054-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46342 |  | 47 |  | nov | 2026 |  | 47/2026
27745-2 |  |  |  | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7054-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 120 | TORNO HORIZ. TONANI TP-90 - [120] | 15.95 | [8 empty] | /
27745-2 |  |  |  | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7054-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 113 | FURADEIRA RADIAL CSEPEL HUNGARY 264 - [113] | 6.14 | [8 empty] | /
27745-2 |  |  |  | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7054-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.51 | [8 empty] | /
27745-2 |  |  |  | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7054-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.51 | [8 empty] | /
27745-2 |  |  |  | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7054-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 7.15 | [8 empty] | /
27745-2 |  |  |  | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7054-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 9.14 | [8 empty] | /
27745-2 |  |  |  | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7054-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 3.98 | [8 empty] | /
27745-2 |  |  |  | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7054-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 9.49 | [8 empty] | /
27745-2 |  |  |  | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7054-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 1.43 | [8 empty] | /
27745-2 |  |  |  | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7054-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46417 |  | 5 |  | jan | 2027 |  | 5/2027
27745-10 |  |  |  | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7055-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46342 |  | 47 |  | nov | 2026 |  | 47/2026
27745-10 |  |  |  | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7055-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 120 | TORNO HORIZ. TONANI TP-90 - [120] | 15.95 | [8 empty] | /
27745-10 |  |  |  | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7055-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 113 | FURADEIRA RADIAL CSEPEL HUNGARY 264 - [113] | 6.14 | [8 empty] | /
27745-10 |  |  |  | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7055-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.51 | [8 empty] | /
27745-10 |  |  |  | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7055-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.51 | [8 empty] | /
27745-10 |  |  |  | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7055-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 7.15 | [8 empty] | /
27745-10 |  |  |  | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7055-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 9.14 | [8 empty] | /
27745-10 |  |  |  | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7055-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 3.98 | [8 empty] | /
27745-10 |  |  |  | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7055-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 9.49 | [8 empty] | /
27745-10 |  |  |  | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7055-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 1.43 | [8 empty] | /
27745-10 |  |  |  | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7055-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46417 |  | 5 |  | jan | 2027 |  | 5/2027
27745-9 |  |  |  | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7056-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46342 |  | 47 |  | nov | 2026 |  | 47/2026
27745-9 |  |  |  | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7056-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 120 | TORNO HORIZ. TONANI TP-90 - [120] | 15.95 | [8 empty] | /
27745-9 |  |  |  | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7056-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 113 | FURADEIRA RADIAL CSEPEL HUNGARY 264 - [113] | 6.14 | [8 empty] | /
27745-9 |  |  |  | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7056-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.51 | [8 empty] | /
27745-9 |  |  |  | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7056-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.51 | [8 empty] | /
27745-9 |  |  |  | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7056-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 7.15 | [8 empty] | /
27745-9 |  |  |  | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7056-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 9.14 | [8 empty] | /
27745-9 |  |  |  | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7056-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 3.98 | [8 empty] | /
27745-9 |  |  |  | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7056-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 9.49 | [8 empty] | /
27745-9 |  |  |  | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7056-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 1.43 | [8 empty] | /
27745-9 |  |  |  | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7056-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46417 |  | 5 |  | jan | 2027 |  | 5/2027
27745-16 |  |  |  | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7057-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46342 |  | 47 |  | nov | 2026 |  | 47/2026
27745-16 |  |  |  | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7057-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 120 | TORNO HORIZ. TONANI TP-90 - [120] | 15.95 | [8 empty] | /
27745-16 |  |  |  | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7057-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 113 | FURADEIRA RADIAL CSEPEL HUNGARY 264 - [113] | 6.14 | [8 empty] | /
27745-16 |  |  |  | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7057-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.51 | [8 empty] | /
27745-16 |  |  |  | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7057-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.51 | [8 empty] | /
27745-16 |  |  |  | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7057-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 7.15 | [8 empty] | /
27745-16 |  |  |  | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7057-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 9.14 | [8 empty] | /
27745-16 |  |  |  | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7057-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 3.98 | [8 empty] | /
27745-16 |  |  |  | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7057-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 9.49 | [8 empty] | /
27745-16 |  |  |  | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7057-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 1.43 | [8 empty] | /
27745-16 |  |  |  | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7057-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46417 |  | 5 |  | jan | 2027 |  | 5/2027
27745-19 |  |  |  | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7058-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46342 |  | 47 |  | nov | 2026 |  | 47/2026
27745-19 |  |  |  | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7058-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 120 | TORNO HORIZ. TONANI TP-90 - [120] | 15.95 | [8 empty] | /
27745-19 |  |  |  | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7058-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 113 | FURADEIRA RADIAL CSEPEL HUNGARY 264 - [113] | 6.14 | [8 empty] | /
27745-19 |  |  |  | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7058-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.51 | [8 empty] | /
27745-19 |  |  |  | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7058-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.51 | [8 empty] | /
27745-19 |  |  |  | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7058-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 7.15 | [8 empty] | /
27745-19 |  |  |  | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7058-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 9.14 | [8 empty] | /
27745-19 |  |  |  | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7058-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 3.98 | [8 empty] | /
27745-19 |  |  |  | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7058-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 9.49 | [8 empty] | /
27745-19 |  |  |  | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7058-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 1.43 | [8 empty] | /
27745-19 |  |  |  | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7058-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46417 |  | 5 |  | jan | 2027 |  | 5/2027
27745-4 |  |  |  | GROWEX | CAMISA SUP AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7059-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46342 |  | 47 |  | nov | 2026 |  | 47/2026
27745-4 |  |  |  | GROWEX | CAMISA SUP AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7059-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 120 | TORNO HORIZ. TONANI TP-90 - [120] | 15.95 | [8 empty] | /
27745-4 |  |  |  | GROWEX | CAMISA SUP AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7059-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 113 | FURADEIRA RADIAL CSEPEL HUNGARY 264 - [113] | 6.14 | [8 empty] | /
27745-4 |  |  |  | GROWEX | CAMISA SUP AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7059-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.51 | [8 empty] | /
27745-4 |  |  |  | GROWEX | CAMISA SUP AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7059-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.51 | [8 empty] | /
27745-4 |  |  |  | GROWEX | CAMISA SUP AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7059-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 7.15 | [8 empty] | /
27745-4 |  |  |  | GROWEX | CAMISA SUP AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7059-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 9.14 | [8 empty] | /
27745-4 |  |  |  | GROWEX | CAMISA SUP AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7059-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 3.98 | [8 empty] | /
27745-4 |  |  |  | GROWEX | CAMISA SUP AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7059-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 9.49 | [8 empty] | /
27745-4 |  |  |  | GROWEX | CAMISA SUP AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7059-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 1.43 | [8 empty] | /
27745-4 |  |  |  | GROWEX | CAMISA SUP AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7059-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46417 |  | 5 |  | jan | 2027 |  | 5/2027
27745-20 |  |  |  | GROWEX | CAMISA SUP AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7060-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46342 |  | 47 |  | nov | 2026 |  | 47/2026
27745-20 |  |  |  | GROWEX | CAMISA SUP AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7060-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 120 | TORNO HORIZ. TONANI TP-90 - [120] | 15.95 | [8 empty] | /
27745-20 |  |  |  | GROWEX | CAMISA SUP AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7060-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 113 | FURADEIRA RADIAL CSEPEL HUNGARY 264 - [113] | 6.14 | [8 empty] | /
27745-20 |  |  |  | GROWEX | CAMISA SUP AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7060-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.51 | [8 empty] | /
27745-20 |  |  |  | GROWEX | CAMISA SUP AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7060-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.51 | [8 empty] | /
27745-20 |  |  |  | GROWEX | CAMISA SUP AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7060-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 7.15 | [8 empty] | /
27745-20 |  |  |  | GROWEX | CAMISA SUP AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7060-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 9.14 | [8 empty] | /
27745-20 |  |  |  | GROWEX | CAMISA SUP AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7060-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 3.98 | [8 empty] | /
27745-20 |  |  |  | GROWEX | CAMISA SUP AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7060-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 9.49 | [8 empty] | /
27745-20 |  |  |  | GROWEX | CAMISA SUP AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7060-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 1.43 | [8 empty] | /
27745-20 |  |  |  | GROWEX | CAMISA SUP AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7060-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46417 |  | 5 |  | jan | 2027 |  | 5/2027
27745-11 |  |  |  | GROWEX | CAMISA SUP AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7061-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46342 |  | 47 |  | nov | 2026 |  | 47/2026
27745-11 |  |  |  | GROWEX | CAMISA SUP AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7061-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 120 | TORNO HORIZ. TONANI TP-90 - [120] | 15.95 | [8 empty] | /
27745-11 |  |  |  | GROWEX | CAMISA SUP AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7061-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 113 | FURADEIRA RADIAL CSEPEL HUNGARY 264 - [113] | 6.14 | [8 empty] | /
27745-11 |  |  |  | GROWEX | CAMISA SUP AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7061-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.51 | [8 empty] | /
27745-11 |  |  |  | GROWEX | CAMISA SUP AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7061-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.51 | [8 empty] | /
27745-11 |  |  |  | GROWEX | CAMISA SUP AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7061-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 7.15 | [8 empty] | /
27745-11 |  |  |  | GROWEX | CAMISA SUP AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7061-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 9.14 | [8 empty] | /
27745-11 |  |  |  | GROWEX | CAMISA SUP AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7061-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 3.98 | [8 empty] | /
27745-11 |  |  |  | GROWEX | CAMISA SUP AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7061-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 9.49 | [8 empty] | /
27745-11 |  |  |  | GROWEX | CAMISA SUP AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7061-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 1.43 | [8 empty] | /
27745-11 |  |  |  | GROWEX | CAMISA SUP AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7061-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46417 |  | 5 |  | jan | 2027 |  | 5/2027
27745-12 |  |  |  | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7062-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46342 |  | 47 |  | nov | 2026 |  | 47/2026
27745-12 |  |  |  | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7062-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 120 | TORNO HORIZ. TONANI TP-90 - [120] | 15.95 |  | 46342 |  | 47 |  | nov | 2026 |  | 47/2026
27745-12 |  |  |  | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7062-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 113 | FURADEIRA RADIAL CSEPEL HUNGARY 264 - [113] | 6.14 | [8 empty] | /
27745-12 |  |  |  | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7062-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.51 | [8 empty] | /
27745-12 |  |  |  | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7062-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.51 | [8 empty] | /
27745-12 |  |  |  | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7062-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 7.15 | [8 empty] | /
27745-12 |  |  |  | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7062-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 9.14 | [8 empty] | /
27745-12 |  |  |  | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7062-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 3.98 | [8 empty] | /
27745-12 |  |  |  | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7062-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 9.49 | [8 empty] | /
27745-12 |  |  |  | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7062-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 1.43 | [8 empty] | /
27745-12 |  |  |  | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7062-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46417 |  | 5 |  | jan | 2027 |  | 5/2027
27745-13 |  |  |  | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7063-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46342 |  | 47 |  | nov | 2026 |  | 47/2026
27745-13 |  |  |  | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7063-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 120 | TORNO HORIZ. TONANI TP-90 - [120] | 15.95 | [8 empty] | /
27745-13 |  |  |  | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7063-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 113 | FURADEIRA RADIAL CSEPEL HUNGARY 264 - [113] | 6.14 | [8 empty] | /
27745-13 |  |  |  | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7063-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.51 | [8 empty] | /
27745-13 |  |  |  | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7063-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.51 | [8 empty] | /
27745-13 |  |  |  | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7063-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 7.15 | [8 empty] | /
27745-13 |  |  |  | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7063-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 9.14 | [8 empty] | /
27745-13 |  |  |  | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7063-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 3.98 | [8 empty] | /
27745-13 |  |  |  | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7063-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 9.49 | [8 empty] | /
27745-13 |  |  |  | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7063-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 1.43 | [8 empty] | /
27745-13 |  |  |  | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7063-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46417 |  | 5 |  | jan | 2027 |  | 5/2027
27745-5 |  |  |  | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7064-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46342 |  | 47 |  | nov | 2026 |  | 47/2026
27745-5 |  |  |  | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7064-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 120 | TORNO HORIZ. TONANI TP-90 - [120] | 15.95 | [8 empty] | /
27745-5 |  |  |  | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7064-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 113 | FURADEIRA RADIAL CSEPEL HUNGARY 264 - [113] | 6.14 | [8 empty] | /
27745-5 |  |  |  | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7064-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.51 | [8 empty] | /
27745-5 |  |  |  | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7064-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.51 | [8 empty] | /
27745-5 |  |  |  | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7064-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 7.15 | [8 empty] | /
27745-5 |  |  |  | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7064-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 9.14 | [8 empty] | /
27745-5 |  |  |  | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7064-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 3.98 | [8 empty] | /
27745-5 |  |  |  | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7064-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 9.49 | [8 empty] | /
27745-5 |  |  |  | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7064-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 1.43 | [8 empty] | /
27745-5 |  |  |  | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7064-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46417 |  | 5 |  | jan | 2027 |  | 5/2027
27746-1 |  |  |  | ACUCAREIRA QUATA S.A - SAO JOSE | CAMISA SUP AD Ø940mm 54" | PC | 7068-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27746-1 |  |  |  | ACUCAREIRA QUATA S.A - SAO JOSE | CAMISA SUP AD Ø940mm 54" | PC | 7068-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (DRENAGEM) | 120 | TORNO HORIZ. TONANI TP-90 - [120] | 2.5282 | [8 empty] | /
27746-1 |  |  |  | ACUCAREIRA QUATA S.A - SAO JOSE | CAMISA SUP AD Ø940mm 54" | PC | 7068-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 6.1364 | [8 empty] | /
27746-1 |  |  |  | ACUCAREIRA QUATA S.A - SAO JOSE | CAMISA SUP AD Ø940mm 54" | PC | 7068-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 613 | FURADEIRA SKODA - [613] | 18 | [8 empty] | /
27746-1 |  |  |  | ACUCAREIRA QUATA S.A - SAO JOSE | CAMISA SUP AD Ø940mm 54" | PC | 7068-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 9 | [8 empty] | /
27746-1 |  |  |  | ACUCAREIRA QUATA S.A - SAO JOSE | CAMISA SUP AD Ø940mm 54" | PC | 7068-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | 2° USINAGEM | 118 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-4000 - [118] | 7.5618 | [8 empty] | /
27746-1 |  |  |  | ACUCAREIRA QUATA S.A - SAO JOSE | CAMISA SUP AD Ø940mm 54" | PC | 7068-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
27746-1 |  |  |  | ACUCAREIRA QUATA S.A - SAO JOSE | CAMISA SUP AD Ø940mm 54" | PC | 7068-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
27746-1 |  |  |  | ACUCAREIRA QUATA S.A - SAO JOSE | CAMISA SUP AD Ø940mm 54" | PC | 7068-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 7.15 | [8 empty] | /
27746-1 |  |  |  | ACUCAREIRA QUATA S.A - SAO JOSE | CAMISA SUP AD Ø940mm 54" | PC | 7068-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 9.1408 | [8 empty] | /
27746-1 |  |  |  | ACUCAREIRA QUATA S.A - SAO JOSE | CAMISA SUP AD Ø940mm 54" | PC | 7068-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 3.9773 | [8 empty] | /
27746-1 |  |  |  | ACUCAREIRA QUATA S.A - SAO JOSE | CAMISA SUP AD Ø940mm 54" | PC | 7068-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 9.4909 | [8 empty] | /
27746-1 |  |  |  | ACUCAREIRA QUATA S.A - SAO JOSE | CAMISA SUP AD Ø940mm 54" | PC | 7068-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 1.4318 | [8 empty] | /
27746-1 |  |  |  | ACUCAREIRA QUATA S.A - SAO JOSE | CAMISA SUP AD Ø940mm 54" | PC | 7068-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46356 |  | 49 |  | nov | 2026 |  | 49/2026
27746-2 |  |  |  | ACUCAREIRA QUATA S.A - SAO JOSE | CAMISA RP Ø870mm 54" | PC | 7069-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27746-2 |  |  |  | ACUCAREIRA QUATA S.A - SAO JOSE | CAMISA RP Ø870mm 54" | PC | 7069-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 120 | TORNO HORIZ. TONANI TP-90 - [120] | 15.9545 | [8 empty] | /
27746-2 |  |  |  | ACUCAREIRA QUATA S.A - SAO JOSE | CAMISA RP Ø870mm 54" | PC | 7069-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 113 | FURADEIRA RADIAL CSEPEL HUNGARY 264 - [113] | 6.1364 | [8 empty] | /
27746-2 |  |  |  | ACUCAREIRA QUATA S.A - SAO JOSE | CAMISA RP Ø870mm 54" | PC | 7069-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
27746-2 |  |  |  | ACUCAREIRA QUATA S.A - SAO JOSE | CAMISA RP Ø870mm 54" | PC | 7069-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
27746-2 |  |  |  | ACUCAREIRA QUATA S.A - SAO JOSE | CAMISA RP Ø870mm 54" | PC | 7069-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 7.15 | [8 empty] | /
27746-2 |  |  |  | ACUCAREIRA QUATA S.A - SAO JOSE | CAMISA RP Ø870mm 54" | PC | 7069-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 9.1408 | [8 empty] | /
27746-2 |  |  |  | ACUCAREIRA QUATA S.A - SAO JOSE | CAMISA RP Ø870mm 54" | PC | 7069-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 3.9773 | [8 empty] | /
27746-2 |  |  |  | ACUCAREIRA QUATA S.A - SAO JOSE | CAMISA RP Ø870mm 54" | PC | 7069-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 9.4909 | [8 empty] | /
27746-2 |  |  |  | ACUCAREIRA QUATA S.A - SAO JOSE | CAMISA RP Ø870mm 54" | PC | 7069-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 1.4318 | [8 empty] | /
27746-2 |  |  |  | ACUCAREIRA QUATA S.A - SAO JOSE | CAMISA RP Ø870mm 54" | PC | 7069-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46356 |  | 49 |  | nov | 2026 |  | 49/2026
27746-3 |  |  |  | ACUCAREIRA QUATA S.A - SAO JOSE | CAMISA RP Ø770mm 54" | PC | 7070-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27746-3 |  |  |  | ACUCAREIRA QUATA S.A - SAO JOSE | CAMISA RP Ø770mm 54" | PC | 7070-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 120 | TORNO HORIZ. TONANI TP-90 - [120] | 15.9545 | [8 empty] | /
27746-3 |  |  |  | ACUCAREIRA QUATA S.A - SAO JOSE | CAMISA RP Ø770mm 54" | PC | 7070-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 113 | FURADEIRA RADIAL CSEPEL HUNGARY 264 - [113] | 6.1364 | [8 empty] | /
27746-3 |  |  |  | ACUCAREIRA QUATA S.A - SAO JOSE | CAMISA RP Ø770mm 54" | PC | 7070-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
27746-3 |  |  |  | ACUCAREIRA QUATA S.A - SAO JOSE | CAMISA RP Ø770mm 54" | PC | 7070-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
27746-3 |  |  |  | ACUCAREIRA QUATA S.A - SAO JOSE | CAMISA RP Ø770mm 54" | PC | 7070-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 7.15 | [8 empty] | /
27746-3 |  |  |  | ACUCAREIRA QUATA S.A - SAO JOSE | CAMISA RP Ø770mm 54" | PC | 7070-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 9.1408 | [8 empty] | /
27746-3 |  |  |  | ACUCAREIRA QUATA S.A - SAO JOSE | CAMISA RP Ø770mm 54" | PC | 7070-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 3.9773 | [8 empty] | /
27746-3 |  |  |  | ACUCAREIRA QUATA S.A - SAO JOSE | CAMISA RP Ø770mm 54" | PC | 7070-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 9.4909 | [8 empty] | /
27746-3 |  |  |  | ACUCAREIRA QUATA S.A - SAO JOSE | CAMISA RP Ø770mm 54" | PC | 7070-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 1.4318 | [8 empty] | /
27746-3 |  |  |  | ACUCAREIRA QUATA S.A - SAO JOSE | CAMISA RP Ø770mm 54" | PC | 7070-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46356 |  | 49 |  | nov | 2026 |  | 49/2026
27749-1 |  |  |  | SANTO ANGELO | CAMISA SUP Ø1110mm 72" | PC | 7073-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27749-1 |  |  |  | SANTO ANGELO | CAMISA SUP Ø1110mm 72" | PC | 7073-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (DRENAGEM) | 117 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-3000 - [117] | 2.99 | [8 empty] | /
27749-1 |  |  |  | SANTO ANGELO | CAMISA SUP Ø1110mm 72" | PC | 7073-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 7.45 | [8 empty] | /
27749-1 |  |  |  | SANTO ANGELO | CAMISA SUP Ø1110mm 72" | PC | 7073-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 613 | FURADEIRA SKODA - [613] | 24.55 | [8 empty] | /
27749-1 |  |  |  | SANTO ANGELO | CAMISA SUP Ø1110mm 72" | PC | 7073-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 12.27 | [8 empty] | /
27749-1 |  |  |  | SANTO ANGELO | CAMISA SUP Ø1110mm 72" | PC | 7073-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | 2° USINAGEM | 117 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-3000 - [117] | 8.86 | [8 empty] | /
27749-1 |  |  |  | SANTO ANGELO | CAMISA SUP Ø1110mm 72" | PC | 7073-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 3.84 | [8 empty] | /
27749-1 |  |  |  | SANTO ANGELO | CAMISA SUP Ø1110mm 72" | PC | 7073-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 3.84 | [8 empty] | /
27749-1 |  |  |  | SANTO ANGELO | CAMISA SUP Ø1110mm 72" | PC | 7073-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 10.75 | [8 empty] | /
27749-1 |  |  |  | SANTO ANGELO | CAMISA SUP Ø1110mm 72" | PC | 7073-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 608 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [608] | 13.64 | [8 empty] | /
27749-1 |  |  |  | SANTO ANGELO | CAMISA SUP Ø1110mm 72" | PC | 7073-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 545 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [545] | 6.01 | [8 empty] | /
27749-1 |  |  |  | SANTO ANGELO | CAMISA SUP Ø1110mm 72" | PC | 7073-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 10.8 | [8 empty] | /
27749-1 |  |  |  | SANTO ANGELO | CAMISA SUP Ø1110mm 72" | PC | 7073-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 2.05 | [8 empty] | /
27749-1 |  |  |  | SANTO ANGELO | CAMISA SUP Ø1110mm 72" | PC | 7073-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46339 |  | 46 |  | nov | 2026 |  | 46/2026
27802-1 |  |  |  | DESTILARIA AGUA BONITA | CAMISA RP Ø985mm MDA 1700MM | PC | 7099-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27802-1 |  |  |  | DESTILARIA AGUA BONITA | CAMISA RP Ø985mm MDA 1700MM | PC | 7099-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 120 | TORNO HORIZ. TONANI TP-90 - [120] | 15.95 | [8 empty] | /
27802-1 |  |  |  | DESTILARIA AGUA BONITA | CAMISA RP Ø985mm MDA 1700MM | PC | 7099-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 113 | FURADEIRA RADIAL CSEPEL HUNGARY 264 - [113] | 6.14 | [8 empty] | /
27802-1 |  |  |  | DESTILARIA AGUA BONITA | CAMISA RP Ø985mm MDA 1700MM | PC | 7099-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.51 | [8 empty] | /
27802-1 |  |  |  | DESTILARIA AGUA BONITA | CAMISA RP Ø985mm MDA 1700MM | PC | 7099-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.51 | [8 empty] | /
27802-1 |  |  |  | DESTILARIA AGUA BONITA | CAMISA RP Ø985mm MDA 1700MM | PC | 7099-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 7.15 | [8 empty] | /
27802-1 |  |  |  | DESTILARIA AGUA BONITA | CAMISA RP Ø985mm MDA 1700MM | PC | 7099-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 9.14 | [8 empty] | /
27802-1 |  |  |  | DESTILARIA AGUA BONITA | CAMISA RP Ø985mm MDA 1700MM | PC | 7099-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 3.98 | [8 empty] | /
27802-1 |  |  |  | DESTILARIA AGUA BONITA | CAMISA RP Ø985mm MDA 1700MM | PC | 7099-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 9.49 | [8 empty] | /
27802-1 |  |  |  | DESTILARIA AGUA BONITA | CAMISA RP Ø985mm MDA 1700MM | PC | 7099-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 1.43 | [8 empty] | /
27802-1 |  |  |  | DESTILARIA AGUA BONITA | CAMISA RP Ø985mm MDA 1700MM | PC | 7099-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46387 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
27814-1 |  |  |  | INTERUNION | CAMISA RP Ø455mm, FR.1,5" MDA 40" | PC | 7100-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46332 |  | 45 |  | nov | 2026 |  | 45/2026
27814-1 |  |  |  | INTERUNION | CAMISA RP Ø455mm, FR.1,5" MDA 40" | PC | 7100-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 120 | TORNO HORIZ. TONANI TP-90 - [120] | 15.9545 | [8 empty] | /
27814-1 |  |  |  | INTERUNION | CAMISA RP Ø455mm, FR.1,5" MDA 40" | PC | 7100-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 113 | FURADEIRA RADIAL CSEPEL HUNGARY 264 - [113] | 6.1364 | [8 empty] | /
27814-1 |  |  |  | INTERUNION | CAMISA RP Ø455mm, FR.1,5" MDA 40" | PC | 7100-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
27814-1 |  |  |  | INTERUNION | CAMISA RP Ø455mm, FR.1,5" MDA 40" | PC | 7100-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
27814-1 |  |  |  | INTERUNION | CAMISA RP Ø455mm, FR.1,5" MDA 40" | PC | 7100-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 7.15 | [8 empty] | /
27814-1 |  |  |  | INTERUNION | CAMISA RP Ø455mm, FR.1,5" MDA 40" | PC | 7100-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 9.1408 | [8 empty] | /
27814-1 |  |  |  | INTERUNION | CAMISA RP Ø455mm, FR.1,5" MDA 40" | PC | 7100-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 3.9773 | [8 empty] | /
27814-1 |  |  |  | INTERUNION | CAMISA RP Ø455mm, FR.1,5" MDA 40" | PC | 7100-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 9.4909 | [8 empty] | /
27814-1 |  |  |  | INTERUNION | CAMISA RP Ø455mm, FR.1,5" MDA 40" | PC | 7100-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 1.4318 | [8 empty] | /
27814-1 |  |  |  | INTERUNION | CAMISA RP Ø455mm, FR.1,5" MDA 40" | PC | 7100-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46377 |  | 52 |  | dez | 2026 |  | 52/2026
27786-1 |  |  |  | RAIZEN TARUMA | CAMISA RP Ø820mm, FR.2" MDA 54" | PC | 7095-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27786-1 |  |  |  | RAIZEN TARUMA | CAMISA RP Ø820mm, FR.2" MDA 54" | PC | 7095-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 120 | TORNO HORIZ. TONANI TP-90 - [120] | 15.9545 | [8 empty] | /
27786-1 |  |  |  | RAIZEN TARUMA | CAMISA RP Ø820mm, FR.2" MDA 54" | PC | 7095-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 113 | FURADEIRA RADIAL CSEPEL HUNGARY 264 - [113] | 6.1364 | [8 empty] | /
27786-1 |  |  |  | RAIZEN TARUMA | CAMISA RP Ø820mm, FR.2" MDA 54" | PC | 7095-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
27786-1 |  |  |  | RAIZEN TARUMA | CAMISA RP Ø820mm, FR.2" MDA 54" | PC | 7095-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
27786-1 |  |  |  | RAIZEN TARUMA | CAMISA RP Ø820mm, FR.2" MDA 54" | PC | 7095-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 7.15 | [8 empty] | /
27786-1 |  |  |  | RAIZEN TARUMA | CAMISA RP Ø820mm, FR.2" MDA 54" | PC | 7095-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 9.1408 | [8 empty] | /
27786-1 |  |  |  | RAIZEN TARUMA | CAMISA RP Ø820mm, FR.2" MDA 54" | PC | 7095-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 3.9773 | [8 empty] | /
27786-1 |  |  |  | RAIZEN TARUMA | CAMISA RP Ø820mm, FR.2" MDA 54" | PC | 7095-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 9.4909 | [8 empty] | /
27786-1 |  |  |  | RAIZEN TARUMA | CAMISA RP Ø820mm, FR.2" MDA 54" | PC | 7095-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 1.4318 | [8 empty] | /
27786-1 |  |  |  | RAIZEN TARUMA | CAMISA RP Ø820mm, FR.2" MDA 54" | PC | 7095-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46387 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
27775-1 |  |  |  | RAIZEN UNIVALEM | CAMISA RP Ø950mm, FR.2" MDA 66" | PC | 7086-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27775-1 |  |  |  | RAIZEN UNIVALEM | CAMISA RP Ø950mm, FR.2" MDA 66" | PC | 7086-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 120 | TORNO HORIZ. TONANI TP-90 - [120] | 15.9545 | [8 empty] | /
27775-1 |  |  |  | RAIZEN UNIVALEM | CAMISA RP Ø950mm, FR.2" MDA 66" | PC | 7086-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 113 | FURADEIRA RADIAL CSEPEL HUNGARY 264 - [113] | 6.1364 | [8 empty] | /
27775-1 |  |  |  | RAIZEN UNIVALEM | CAMISA RP Ø950mm, FR.2" MDA 66" | PC | 7086-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
27775-1 |  |  |  | RAIZEN UNIVALEM | CAMISA RP Ø950mm, FR.2" MDA 66" | PC | 7086-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
27775-1 |  |  |  | RAIZEN UNIVALEM | CAMISA RP Ø950mm, FR.2" MDA 66" | PC | 7086-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 7.15 | [8 empty] | /
27775-1 |  |  |  | RAIZEN UNIVALEM | CAMISA RP Ø950mm, FR.2" MDA 66" | PC | 7086-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 9.1408 | [8 empty] | /
27775-1 |  |  |  | RAIZEN UNIVALEM | CAMISA RP Ø950mm, FR.2" MDA 66" | PC | 7086-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 3.9773 | [8 empty] | /
27775-1 |  |  |  | RAIZEN UNIVALEM | CAMISA RP Ø950mm, FR.2" MDA 66" | PC | 7086-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 9.4909 | [8 empty] | /
27775-1 |  |  |  | RAIZEN UNIVALEM | CAMISA RP Ø950mm, FR.2" MDA 66" | PC | 7086-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 1.4318 | [8 empty] | /
27775-1 |  |  |  | RAIZEN UNIVALEM | CAMISA RP Ø950mm, FR.2" MDA 66" | PC | 7086-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46387 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
27775-2 |  |  |  | RAIZEN UNIVALEM | CAMISA RP Ø980mm, FR.2" MDA 66" | PC | 7087-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27775-2 |  |  |  | RAIZEN UNIVALEM | CAMISA RP Ø980mm, FR.2" MDA 66" | PC | 7087-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 120 | TORNO HORIZ. TONANI TP-90 - [120] | 15.9545 | [8 empty] | /
27775-2 |  |  |  | RAIZEN UNIVALEM | CAMISA RP Ø980mm, FR.2" MDA 66" | PC | 7087-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 113 | FURADEIRA RADIAL CSEPEL HUNGARY 264 - [113] | 6.1364 | [8 empty] | /
27775-2 |  |  |  | RAIZEN UNIVALEM | CAMISA RP Ø980mm, FR.2" MDA 66" | PC | 7087-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
27775-2 |  |  |  | RAIZEN UNIVALEM | CAMISA RP Ø980mm, FR.2" MDA 66" | PC | 7087-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
27775-2 |  |  |  | RAIZEN UNIVALEM | CAMISA RP Ø980mm, FR.2" MDA 66" | PC | 7087-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 7.15 | [8 empty] | /
27775-2 |  |  |  | RAIZEN UNIVALEM | CAMISA RP Ø980mm, FR.2" MDA 66" | PC | 7087-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 9.1408 | [8 empty] | /
27775-2 |  |  |  | RAIZEN UNIVALEM | CAMISA RP Ø980mm, FR.2" MDA 66" | PC | 7087-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 3.9773 | [8 empty] | /
27775-2 |  |  |  | RAIZEN UNIVALEM | CAMISA RP Ø980mm, FR.2" MDA 66" | PC | 7087-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 9.4909 | [8 empty] | /
27775-2 |  |  |  | RAIZEN UNIVALEM | CAMISA RP Ø980mm, FR.2" MDA 66" | PC | 7087-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 1.4318 | [8 empty] | /
27775-2 |  |  |  | RAIZEN UNIVALEM | CAMISA RP Ø980mm, FR.2" MDA 66" | PC | 7087-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46387 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
27792-1 |  |  |  | RAIZEN UNIVALEM | CAMISA AD Ø1040mm, FR.2" MDA 66" | PC | 7098-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27792-1 |  |  |  | RAIZEN UNIVALEM | CAMISA AD Ø1040mm, FR.2" MDA 66" | PC | 7098-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 120 | TORNO HORIZ. TONANI TP-90 - [120] | 15.9545 | [8 empty] | /
27792-1 |  |  |  | RAIZEN UNIVALEM | CAMISA AD Ø1040mm, FR.2" MDA 66" | PC | 7098-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 113 | FURADEIRA RADIAL CSEPEL HUNGARY 264 - [113] | 6.1364 | [8 empty] | /
27792-1 |  |  |  | RAIZEN UNIVALEM | CAMISA AD Ø1040mm, FR.2" MDA 66" | PC | 7098-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
27792-1 |  |  |  | RAIZEN UNIVALEM | CAMISA AD Ø1040mm, FR.2" MDA 66" | PC | 7098-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
27792-1 |  |  |  | RAIZEN UNIVALEM | CAMISA AD Ø1040mm, FR.2" MDA 66" | PC | 7098-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 7.15 | [8 empty] | /
27792-1 |  |  |  | RAIZEN UNIVALEM | CAMISA AD Ø1040mm, FR.2" MDA 66" | PC | 7098-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 9.1408 | [8 empty] | /
27792-1 |  |  |  | RAIZEN UNIVALEM | CAMISA AD Ø1040mm, FR.2" MDA 66" | PC | 7098-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 3.9773 | [8 empty] | /
27792-1 |  |  |  | RAIZEN UNIVALEM | CAMISA AD Ø1040mm, FR.2" MDA 66" | PC | 7098-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 9.4909 | [8 empty] | /
27792-1 |  |  |  | RAIZEN UNIVALEM | CAMISA AD Ø1040mm, FR.2" MDA 66" | PC | 7098-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 1.4318 | [8 empty] | /
27792-1 |  |  |  | RAIZEN UNIVALEM | CAMISA AD Ø1040mm, FR.2" MDA 66" | PC | 7098-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46387 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
27783-1 |  |  |  | RAIZEN ENERGIA S.A LAGOA DA PRATA | CAMISA INF Ø1230mm, FR.1,5" MDA 78" | PC | 7092-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27783-1 |  |  |  | RAIZEN ENERGIA S.A LAGOA DA PRATA | CAMISA INF Ø1230mm, FR.1,5" MDA 78" | PC | 7092-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (DRENAGEM) | 117 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-3000 - [117] | 2.9864 | [8 empty] | /
27783-1 |  |  |  | RAIZEN ENERGIA S.A LAGOA DA PRATA | CAMISA INF Ø1230mm, FR.1,5" MDA 78" | PC | 7092-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 7.4455 | [8 empty] | /
27783-1 |  |  |  | RAIZEN ENERGIA S.A LAGOA DA PRATA | CAMISA INF Ø1230mm, FR.1,5" MDA 78" | PC | 7092-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 613 | FURADEIRA SKODA - [613] | 24.5455 | [8 empty] | /
27783-1 |  |  |  | RAIZEN ENERGIA S.A LAGOA DA PRATA | CAMISA INF Ø1230mm, FR.1,5" MDA 78" | PC | 7092-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 12.2727 | [8 empty] | /
27783-1 |  |  |  | RAIZEN ENERGIA S.A LAGOA DA PRATA | CAMISA INF Ø1230mm, FR.1,5" MDA 78" | PC | 7092-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | 2° USINAGEM | 117 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-3000 - [117] | 8.8623 | [8 empty] | /
27783-1 |  |  |  | RAIZEN ENERGIA S.A LAGOA DA PRATA | CAMISA INF Ø1230mm, FR.1,5" MDA 78" | PC | 7092-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 3.8409 | [8 empty] | /
27783-1 |  |  |  | RAIZEN ENERGIA S.A LAGOA DA PRATA | CAMISA INF Ø1230mm, FR.1,5" MDA 78" | PC | 7092-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 3.8409 | [8 empty] | /
27783-1 |  |  |  | RAIZEN ENERGIA S.A LAGOA DA PRATA | CAMISA INF Ø1230mm, FR.1,5" MDA 78" | PC | 7092-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 10.7545 | [8 empty] | /
27783-1 |  |  |  | RAIZEN ENERGIA S.A LAGOA DA PRATA | CAMISA INF Ø1230mm, FR.1,5" MDA 78" | PC | 7092-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 608 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [608] | 13.6362 | [8 empty] | /
27783-1 |  |  |  | RAIZEN ENERGIA S.A LAGOA DA PRATA | CAMISA INF Ø1230mm, FR.1,5" MDA 78" | PC | 7092-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 545 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [545] | 6.0136 | [8 empty] | /
27783-1 |  |  |  | RAIZEN ENERGIA S.A LAGOA DA PRATA | CAMISA INF Ø1230mm, FR.1,5" MDA 78" | PC | 7092-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 10.8 | [8 empty] | /
27783-1 |  |  |  | RAIZEN ENERGIA S.A LAGOA DA PRATA | CAMISA INF Ø1230mm, FR.1,5" MDA 78" | PC | 7092-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 2.0455 | [8 empty] | /
27783-1 |  |  |  | RAIZEN ENERGIA S.A LAGOA DA PRATA | CAMISA INF Ø1230mm, FR.1,5" MDA 78" | PC | 7092-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46387 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
27781-1 |  |  |  | RAIZEN BONFIM | CAMISA AD Ø1150mm, FR.2" MDA 78" | PC | 7090-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27781-1 |  |  |  | RAIZEN BONFIM | CAMISA AD Ø1150mm, FR.2" MDA 78" | PC | 7090-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (DRENAGEM) | 117 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-3000 - [117] | 2.9864 | [8 empty] | /
27781-1 |  |  |  | RAIZEN BONFIM | CAMISA AD Ø1150mm, FR.2" MDA 78" | PC | 7090-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 7.4455 | [8 empty] | /
27781-1 |  |  |  | RAIZEN BONFIM | CAMISA AD Ø1150mm, FR.2" MDA 78" | PC | 7090-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 613 | FURADEIRA SKODA - [613] | 24.5455 | [8 empty] | /
27781-1 |  |  |  | RAIZEN BONFIM | CAMISA AD Ø1150mm, FR.2" MDA 78" | PC | 7090-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 12.2727 | [8 empty] | /
27781-1 |  |  |  | RAIZEN BONFIM | CAMISA AD Ø1150mm, FR.2" MDA 78" | PC | 7090-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | 2° USINAGEM | 117 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-3000 - [117] | 8.8623 | [8 empty] | /
27781-1 |  |  |  | RAIZEN BONFIM | CAMISA AD Ø1150mm, FR.2" MDA 78" | PC | 7090-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 3.8409 | [8 empty] | /
27781-1 |  |  |  | RAIZEN BONFIM | CAMISA AD Ø1150mm, FR.2" MDA 78" | PC | 7090-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 3.8409 | [8 empty] | /
27781-1 |  |  |  | RAIZEN BONFIM | CAMISA AD Ø1150mm, FR.2" MDA 78" | PC | 7090-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 10.7545 | [8 empty] | /
27781-1 |  |  |  | RAIZEN BONFIM | CAMISA AD Ø1150mm, FR.2" MDA 78" | PC | 7090-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 608 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [608] | 13.6362 | [8 empty] | /
27781-1 |  |  |  | RAIZEN BONFIM | CAMISA AD Ø1150mm, FR.2" MDA 78" | PC | 7090-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 545 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [545] | 6.0136 | [8 empty] | /
27781-1 |  |  |  | RAIZEN BONFIM | CAMISA AD Ø1150mm, FR.2" MDA 78" | PC | 7090-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 10.8 | [8 empty] | /
27781-1 |  |  |  | RAIZEN BONFIM | CAMISA AD Ø1150mm, FR.2" MDA 78" | PC | 7090-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 2.0455 | [8 empty] | /
27781-1 |  |  |  | RAIZEN BONFIM | CAMISA AD Ø1150mm, FR.2" MDA 78" | PC | 7090-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46387 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
27788-1 |  |  |  | RAIZEN ENERGIA S.A - VALE DO ROSÁRIO | CAMISA RP Ø1060mm, FR.2" MDA 78" | PC | 7096-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27788-1 |  |  |  | RAIZEN ENERGIA S.A - VALE DO ROSÁRIO | CAMISA RP Ø1060mm, FR.2" MDA 78" | PC | 7096-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (DRENAGEM) | 117 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-3000 - [117] | 2.9864 | [8 empty] | /
27788-1 |  |  |  | RAIZEN ENERGIA S.A - VALE DO ROSÁRIO | CAMISA RP Ø1060mm, FR.2" MDA 78" | PC | 7096-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 7.4455 | [8 empty] | /
27788-1 |  |  |  | RAIZEN ENERGIA S.A - VALE DO ROSÁRIO | CAMISA RP Ø1060mm, FR.2" MDA 78" | PC | 7096-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 613 | FURADEIRA SKODA - [613] | 24.5455 | [8 empty] | /
27788-1 |  |  |  | RAIZEN ENERGIA S.A - VALE DO ROSÁRIO | CAMISA RP Ø1060mm, FR.2" MDA 78" | PC | 7096-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 12.2727 | [8 empty] | /
27788-1 |  |  |  | RAIZEN ENERGIA S.A - VALE DO ROSÁRIO | CAMISA RP Ø1060mm, FR.2" MDA 78" | PC | 7096-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | 2° USINAGEM | 117 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-3000 - [117] | 8.8623 | [8 empty] | /
27788-1 |  |  |  | RAIZEN ENERGIA S.A - VALE DO ROSÁRIO | CAMISA RP Ø1060mm, FR.2" MDA 78" | PC | 7096-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 3.8409 | [8 empty] | /
27788-1 |  |  |  | RAIZEN ENERGIA S.A - VALE DO ROSÁRIO | CAMISA RP Ø1060mm, FR.2" MDA 78" | PC | 7096-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 3.8409 | [8 empty] | /
27788-1 |  |  |  | RAIZEN ENERGIA S.A - VALE DO ROSÁRIO | CAMISA RP Ø1060mm, FR.2" MDA 78" | PC | 7096-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 10.7545 | [8 empty] | /
27788-1 |  |  |  | RAIZEN ENERGIA S.A - VALE DO ROSÁRIO | CAMISA RP Ø1060mm, FR.2" MDA 78" | PC | 7096-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 608 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [608] | 13.6362 | [8 empty] | /
27788-1 |  |  |  | RAIZEN ENERGIA S.A - VALE DO ROSÁRIO | CAMISA RP Ø1060mm, FR.2" MDA 78" | PC | 7096-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 545 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [545] | 6.0136 | [8 empty] | /
27788-1 |  |  |  | RAIZEN ENERGIA S.A - VALE DO ROSÁRIO | CAMISA RP Ø1060mm, FR.2" MDA 78" | PC | 7096-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 10.8 | [8 empty] | /
27788-1 |  |  |  | RAIZEN ENERGIA S.A - VALE DO ROSÁRIO | CAMISA RP Ø1060mm, FR.2" MDA 78" | PC | 7096-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 2.0455 | [8 empty] | /
27788-1 |  |  |  | RAIZEN ENERGIA S.A - VALE DO ROSÁRIO | CAMISA RP Ø1060mm, FR.2" MDA 78" | PC | 7096-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46387 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
27785-1 |  |  |  | RAIZEN COSTA PINTO | CAMISA AD Ø1200mm, FR.2" MDA 84" | PC | 7094-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27785-1 |  |  |  | RAIZEN COSTA PINTO | CAMISA AD Ø1200mm, FR.2" MDA 84" | PC | 7094-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 8.1818 | [8 empty] | /
27785-1 |  |  |  | RAIZEN COSTA PINTO | CAMISA AD Ø1200mm, FR.2" MDA 84" | PC | 7094-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 613 | FURADEIRA SKODA - [613] | 27.108 | [8 empty] | /
27785-1 |  |  |  | RAIZEN COSTA PINTO | CAMISA AD Ø1200mm, FR.2" MDA 84" | PC | 7094-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 13.5 | [8 empty] | /
27785-1 |  |  |  | RAIZEN COSTA PINTO | CAMISA AD Ø1200mm, FR.2" MDA 84" | PC | 7094-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | 2° USINAGEM | 561 | TORNO HORIZONTAL NILES - [561] | 9.5126 | [8 empty] | /
27785-1 |  |  |  | RAIZEN COSTA PINTO | CAMISA AD Ø1200mm, FR.2" MDA 84" | PC | 7094-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 3.8409 | [8 empty] | /
27785-1 |  |  |  | RAIZEN COSTA PINTO | CAMISA AD Ø1200mm, FR.2" MDA 84" | PC | 7094-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 3.8409 | [8 empty] | /
27785-1 |  |  |  | RAIZEN COSTA PINTO | CAMISA AD Ø1200mm, FR.2" MDA 84" | PC | 7094-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 10.7545 | [8 empty] | /
27785-1 |  |  |  | RAIZEN COSTA PINTO | CAMISA AD Ø1200mm, FR.2" MDA 84" | PC | 7094-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 608 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [608] | 13.6362 | [8 empty] | /
27785-1 |  |  |  | RAIZEN COSTA PINTO | CAMISA AD Ø1200mm, FR.2" MDA 84" | PC | 7094-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 545 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [545] | 6.0136 | [8 empty] | /
27785-1 |  |  |  | RAIZEN COSTA PINTO | CAMISA AD Ø1200mm, FR.2" MDA 84" | PC | 7094-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 11.9455 | [8 empty] | /
27785-1 |  |  |  | RAIZEN COSTA PINTO | CAMISA AD Ø1200mm, FR.2" MDA 84" | PC | 7094-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 2.0455 | [8 empty] | /
27785-1 |  |  |  | RAIZEN COSTA PINTO | CAMISA AD Ø1200mm, FR.2" MDA 84" | PC | 7094-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46387 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
27790-1 |  |  |  | RAIZEN SERRA | CAMISA INF Ø1020mm, FR.2" MDA 66" | PC | 7097-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27790-1 |  |  |  | RAIZEN SERRA | CAMISA INF Ø1020mm, FR.2" MDA 66" | PC | 7097-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 120 | TORNO HORIZ. TONANI TP-90 - [120] | 15.95 | [8 empty] | /
27790-1 |  |  |  | RAIZEN SERRA | CAMISA INF Ø1020mm, FR.2" MDA 66" | PC | 7097-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 113 | FURADEIRA RADIAL CSEPEL HUNGARY 264 - [113] | 6.14 | [8 empty] | /
27790-1 |  |  |  | RAIZEN SERRA | CAMISA INF Ø1020mm, FR.2" MDA 66" | PC | 7097-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.51 | [8 empty] | /
27790-1 |  |  |  | RAIZEN SERRA | CAMISA INF Ø1020mm, FR.2" MDA 66" | PC | 7097-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.51 | [8 empty] | /
27790-1 |  |  |  | RAIZEN SERRA | CAMISA INF Ø1020mm, FR.2" MDA 66" | PC | 7097-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 7.15 | [8 empty] | /
27790-1 |  |  |  | RAIZEN SERRA | CAMISA INF Ø1020mm, FR.2" MDA 66" | PC | 7097-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 9.14 | [8 empty] | /
27790-1 |  |  |  | RAIZEN SERRA | CAMISA INF Ø1020mm, FR.2" MDA 66" | PC | 7097-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 3.98 | [8 empty] | /
27790-1 |  |  |  | RAIZEN SERRA | CAMISA INF Ø1020mm, FR.2" MDA 66" | PC | 7097-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 9.49 | [8 empty] | /
27790-1 |  |  |  | RAIZEN SERRA | CAMISA INF Ø1020mm, FR.2" MDA 66" | PC | 7097-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 1.43 | [8 empty] | /
27790-1 |  |  |  | RAIZEN SERRA | CAMISA INF Ø1020mm, FR.2" MDA 66" | PC | 7097-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46387 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
27784-1 |  |  |  | RAIZEN JUNQUEIRA | CAMISA AD Ø1160mm, FR.2" MDA 84" | PC | 7093-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27784-1 |  |  |  | RAIZEN JUNQUEIRA | CAMISA AD Ø1160mm, FR.2" MDA 84" | PC | 7093-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 8.1818 | [8 empty] | /
27784-1 |  |  |  | RAIZEN JUNQUEIRA | CAMISA AD Ø1160mm, FR.2" MDA 84" | PC | 7093-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 613 | FURADEIRA SKODA - [613] | 27.108 | [8 empty] | /
27784-1 |  |  |  | RAIZEN JUNQUEIRA | CAMISA AD Ø1160mm, FR.2" MDA 84" | PC | 7093-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 13.5 | [8 empty] | /
27784-1 |  |  |  | RAIZEN JUNQUEIRA | CAMISA AD Ø1160mm, FR.2" MDA 84" | PC | 7093-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | 2° USINAGEM | 561 | TORNO HORIZONTAL NILES - [561] | 9.5126 | [8 empty] | /
27784-1 |  |  |  | RAIZEN JUNQUEIRA | CAMISA AD Ø1160mm, FR.2" MDA 84" | PC | 7093-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 3.8409 | [8 empty] | /
27784-1 |  |  |  | RAIZEN JUNQUEIRA | CAMISA AD Ø1160mm, FR.2" MDA 84" | PC | 7093-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 3.8409 | [8 empty] | /
27784-1 |  |  |  | RAIZEN JUNQUEIRA | CAMISA AD Ø1160mm, FR.2" MDA 84" | PC | 7093-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 10.7545 | [8 empty] | /
27784-1 |  |  |  | RAIZEN JUNQUEIRA | CAMISA AD Ø1160mm, FR.2" MDA 84" | PC | 7093-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 608 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [608] | 13.6362 | [8 empty] | /
27784-1 |  |  |  | RAIZEN JUNQUEIRA | CAMISA AD Ø1160mm, FR.2" MDA 84" | PC | 7093-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 545 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [545] | 6.0136 | [8 empty] | /
27784-1 |  |  |  | RAIZEN JUNQUEIRA | CAMISA AD Ø1160mm, FR.2" MDA 84" | PC | 7093-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 11.9455 | [8 empty] | /
27784-1 |  |  |  | RAIZEN JUNQUEIRA | CAMISA AD Ø1160mm, FR.2" MDA 84" | PC | 7093-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 2.0455 | [8 empty] | /
27784-1 |  |  |  | RAIZEN JUNQUEIRA | CAMISA AD Ø1160mm, FR.2" MDA 84" | PC | 7093-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46387 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
27782-1 |  |  |  | RAIZEN JATAI | CAMISA AD Ø1210mm, FR.2" MDA 90" | PC | 7091-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27782-1 |  |  |  | RAIZEN JATAI | CAMISA AD Ø1210mm, FR.2" MDA 90" | PC | 7091-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (DRENAGEM) | 561 | TORNO HORIZONTAL NILES - [561] | 3.2155 | [8 empty] | /
27782-1 |  |  |  | RAIZEN JATAI | CAMISA AD Ø1210mm, FR.2" MDA 90" | PC | 7091-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 8.1818 | [8 empty] | /
27782-1 |  |  |  | RAIZEN JATAI | CAMISA AD Ø1210mm, FR.2" MDA 90" | PC | 7091-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 613 | FURADEIRA SKODA - [613] | 27.108 | [8 empty] | /
27782-1 |  |  |  | RAIZEN JATAI | CAMISA AD Ø1210mm, FR.2" MDA 90" | PC | 7091-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 13.5 | [8 empty] | /
27782-1 |  |  |  | RAIZEN JATAI | CAMISA AD Ø1210mm, FR.2" MDA 90" | PC | 7091-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | 2° USINAGEM | 561 | TORNO HORIZONTAL NILES - [561] | 9.5126 | [8 empty] | /
27782-1 |  |  |  | RAIZEN JATAI | CAMISA AD Ø1210mm, FR.2" MDA 90" | PC | 7091-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 3.8409 | [8 empty] | /
27782-1 |  |  |  | RAIZEN JATAI | CAMISA AD Ø1210mm, FR.2" MDA 90" | PC | 7091-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 3.8409 | [8 empty] | /
27782-1 |  |  |  | RAIZEN JATAI | CAMISA AD Ø1210mm, FR.2" MDA 90" | PC | 7091-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 10.7545 | [8 empty] | /
27782-1 |  |  |  | RAIZEN JATAI | CAMISA AD Ø1210mm, FR.2" MDA 90" | PC | 7091-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 608 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [608] | 13.6362 | [8 empty] | /
27782-1 |  |  |  | RAIZEN JATAI | CAMISA AD Ø1210mm, FR.2" MDA 90" | PC | 7091-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 545 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [545] | 6.0136 | [8 empty] | /
27782-1 |  |  |  | RAIZEN JATAI | CAMISA AD Ø1210mm, FR.2" MDA 90" | PC | 7091-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 11.9455 | [8 empty] | /
27782-1 |  |  |  | RAIZEN JATAI | CAMISA AD Ø1210mm, FR.2" MDA 90" | PC | 7091-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 2.0455 | [8 empty] | /
27782-1 |  |  |  | RAIZEN JATAI | CAMISA AD Ø1210mm, FR.2" MDA 90" | PC | 7091-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46387 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
27780-1 |  |  |  | RAÍZEN MARACAÍ | CAMISA INF Ø1240mm, FR.2" MDA 79" | PC | 7089-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27780-1 |  |  |  | RAÍZEN MARACAÍ | CAMISA INF Ø1240mm, FR.2" MDA 79" | PC | 7089-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (DRENAGEM) | 117 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-3000 - [117] | 2.99 | [8 empty] | /
27780-1 |  |  |  | RAÍZEN MARACAÍ | CAMISA INF Ø1240mm, FR.2" MDA 79" | PC | 7089-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 7.45 | [8 empty] | /
27780-1 |  |  |  | RAÍZEN MARACAÍ | CAMISA INF Ø1240mm, FR.2" MDA 79" | PC | 7089-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 613 | FURADEIRA SKODA - [613] | 24.55 | [8 empty] | /
27780-1 |  |  |  | RAÍZEN MARACAÍ | CAMISA INF Ø1240mm, FR.2" MDA 79" | PC | 7089-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 12.27 | [8 empty] | /
27780-1 |  |  |  | RAÍZEN MARACAÍ | CAMISA INF Ø1240mm, FR.2" MDA 79" | PC | 7089-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | 2° USINAGEM | 117 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-3000 - [117] | 8.86 | [8 empty] | /
27780-1 |  |  |  | RAÍZEN MARACAÍ | CAMISA INF Ø1240mm, FR.2" MDA 79" | PC | 7089-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 3.84 | [8 empty] | /
27780-1 |  |  |  | RAÍZEN MARACAÍ | CAMISA INF Ø1240mm, FR.2" MDA 79" | PC | 7089-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 3.84 | [8 empty] | /
27780-1 |  |  |  | RAÍZEN MARACAÍ | CAMISA INF Ø1240mm, FR.2" MDA 79" | PC | 7089-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 10.75 | [8 empty] | /
27780-1 |  |  |  | RAÍZEN MARACAÍ | CAMISA INF Ø1240mm, FR.2" MDA 79" | PC | 7089-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 608 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [608] | 13.64 | [8 empty] | /
27780-1 |  |  |  | RAÍZEN MARACAÍ | CAMISA INF Ø1240mm, FR.2" MDA 79" | PC | 7089-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 545 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [545] | 6.01 | [8 empty] | /
27780-1 |  |  |  | RAÍZEN MARACAÍ | CAMISA INF Ø1240mm, FR.2" MDA 79" | PC | 7089-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 10.8 | [8 empty] | /
27780-1 |  |  |  | RAÍZEN MARACAÍ | CAMISA INF Ø1240mm, FR.2" MDA 79" | PC | 7089-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 2.05 | [8 empty] | /
27780-1 |  |  |  | RAÍZEN MARACAÍ | CAMISA INF Ø1240mm, FR.2" MDA 79" | PC | 7089-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46387 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
27778-1 |  |  |  | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | CAMISA INF Ø970mm, FR.2" MDA 54" | PC | 7088-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27778-1 |  |  |  | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | CAMISA INF Ø970mm, FR.2" MDA 54" | PC | 7088-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 120 | TORNO HORIZ. TONANI TP-90 - [120] | 15.9545 | [8 empty] | /
27778-1 |  |  |  | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | CAMISA INF Ø970mm, FR.2" MDA 54" | PC | 7088-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 113 | FURADEIRA RADIAL CSEPEL HUNGARY 264 - [113] | 6.1364 | [8 empty] | /
27778-1 |  |  |  | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | CAMISA INF Ø970mm, FR.2" MDA 54" | PC | 7088-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
27778-1 |  |  |  | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | CAMISA INF Ø970mm, FR.2" MDA 54" | PC | 7088-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
27778-1 |  |  |  | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | CAMISA INF Ø970mm, FR.2" MDA 54" | PC | 7088-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 7.15 | [8 empty] | /
27778-1 |  |  |  | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | CAMISA INF Ø970mm, FR.2" MDA 54" | PC | 7088-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 9.1408 | [8 empty] | /
27778-1 |  |  |  | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | CAMISA INF Ø970mm, FR.2" MDA 54" | PC | 7088-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 3.9773 | [8 empty] | /
27778-1 |  |  |  | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | CAMISA INF Ø970mm, FR.2" MDA 54" | PC | 7088-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 9.4909 | [8 empty] | /
27778-1 |  |  |  | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | CAMISA INF Ø970mm, FR.2" MDA 54" | PC | 7088-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 1.4318 | [8 empty] | /
27778-1 |  |  |  | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | CAMISA INF Ø970mm, FR.2" MDA 54" | PC | 7088-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46387 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
27773-1 |  |  |  | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | CAMISA Ø900mm, FR.1,5" MDA 54" | PC | 7078-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27773-1 |  |  |  | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | CAMISA Ø900mm, FR.1,5" MDA 54" | PC | 7078-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 120 | TORNO HORIZ. TONANI TP-90 - [120] | 15.9545 | [8 empty] | /
27773-1 |  |  |  | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | CAMISA Ø900mm, FR.1,5" MDA 54" | PC | 7078-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 113 | FURADEIRA RADIAL CSEPEL HUNGARY 264 - [113] | 6.1364 | [8 empty] | /
27773-1 |  |  |  | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | CAMISA Ø900mm, FR.1,5" MDA 54" | PC | 7078-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
27773-1 |  |  |  | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | CAMISA Ø900mm, FR.1,5" MDA 54" | PC | 7078-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
27773-1 |  |  |  | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | CAMISA Ø900mm, FR.1,5" MDA 54" | PC | 7078-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 7.15 | [8 empty] | /
27773-1 |  |  |  | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | CAMISA Ø900mm, FR.1,5" MDA 54" | PC | 7078-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 9.1408 | [8 empty] | /
27773-1 |  |  |  | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | CAMISA Ø900mm, FR.1,5" MDA 54" | PC | 7078-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 3.9773 | [8 empty] | /
27773-1 |  |  |  | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | CAMISA Ø900mm, FR.1,5" MDA 54" | PC | 7078-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 9.4909 | [8 empty] | /
27773-1 |  |  |  | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | CAMISA Ø900mm, FR.1,5" MDA 54" | PC | 7078-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 1.4318 | [8 empty] | /
27773-1 |  |  |  | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | CAMISA Ø900mm, FR.1,5" MDA 54" | PC | 7078-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46386 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
27773-2 |  |  |  | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | CAMISA Ø850mm, FR.1,5" MDA 54" | PC | 7079-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27773-2 |  |  |  | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | CAMISA Ø850mm, FR.1,5" MDA 54" | PC | 7079-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 120 | TORNO HORIZ. TONANI TP-90 - [120] | 15.9545 | [8 empty] | /
27773-2 |  |  |  | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | CAMISA Ø850mm, FR.1,5" MDA 54" | PC | 7079-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 113 | FURADEIRA RADIAL CSEPEL HUNGARY 264 - [113] | 6.1364 | [8 empty] | /
27773-2 |  |  |  | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | CAMISA Ø850mm, FR.1,5" MDA 54" | PC | 7079-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
27773-2 |  |  |  | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | CAMISA Ø850mm, FR.1,5" MDA 54" | PC | 7079-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
27773-2 |  |  |  | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | CAMISA Ø850mm, FR.1,5" MDA 54" | PC | 7079-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 7.15 | [8 empty] | /
27773-2 |  |  |  | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | CAMISA Ø850mm, FR.1,5" MDA 54" | PC | 7079-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 9.1408 | [8 empty] | /
27773-2 |  |  |  | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | CAMISA Ø850mm, FR.1,5" MDA 54" | PC | 7079-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 3.9773 | [8 empty] | /
27773-2 |  |  |  | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | CAMISA Ø850mm, FR.1,5" MDA 54" | PC | 7079-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 9.4909 | [8 empty] | /
27773-2 |  |  |  | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | CAMISA Ø850mm, FR.1,5" MDA 54" | PC | 7079-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 1.4318 | [8 empty] | /
27773-2 |  |  |  | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | CAMISA Ø850mm, FR.1,5" MDA 54" | PC | 7079-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46386 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
27773-3 |  |  |  | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | CAMISA AD Ø900mm, FR.1,5" MDA 54" | PC | 7080-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27773-3 |  |  |  | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | CAMISA AD Ø900mm, FR.1,5" MDA 54" | PC | 7080-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (DRENAGEM) | 120 | TORNO HORIZ. TONANI TP-90 - [120] | 2.5282 | [8 empty] | /
27773-3 |  |  |  | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | CAMISA AD Ø900mm, FR.1,5" MDA 54" | PC | 7080-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 6.1364 | [8 empty] | /
27773-3 |  |  |  | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | CAMISA AD Ø900mm, FR.1,5" MDA 54" | PC | 7080-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 613 | FURADEIRA SKODA - [613] | 18 | [8 empty] | /
27773-3 |  |  |  | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | CAMISA AD Ø900mm, FR.1,5" MDA 54" | PC | 7080-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 9 | [8 empty] | /
27773-3 |  |  |  | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | CAMISA AD Ø900mm, FR.1,5" MDA 54" | PC | 7080-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | 2° USINAGEM | 118 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-4000 - [118] | 7.5618 | [8 empty] | /
27773-3 |  |  |  | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | CAMISA AD Ø900mm, FR.1,5" MDA 54" | PC | 7080-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
27773-3 |  |  |  | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | CAMISA AD Ø900mm, FR.1,5" MDA 54" | PC | 7080-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
27773-3 |  |  |  | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | CAMISA AD Ø900mm, FR.1,5" MDA 54" | PC | 7080-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 7.15 | [8 empty] | /
27773-3 |  |  |  | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | CAMISA AD Ø900mm, FR.1,5" MDA 54" | PC | 7080-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 9.1408 | [8 empty] | /
27773-3 |  |  |  | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | CAMISA AD Ø900mm, FR.1,5" MDA 54" | PC | 7080-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 3.9773 | [8 empty] | /
27773-3 |  |  |  | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | CAMISA AD Ø900mm, FR.1,5" MDA 54" | PC | 7080-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 9.4909 | [8 empty] | /
27773-3 |  |  |  | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | CAMISA AD Ø900mm, FR.1,5" MDA 54" | PC | 7080-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 1.4318 | [8 empty] | /
27773-3 |  |  |  | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | CAMISA AD Ø900mm, FR.1,5" MDA 54" | PC | 7080-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46386 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
27773-4 |  |  |  | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | CAMISA Ø920mm, FR.1,5" MDA 54" | PC | 7081-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27773-4 |  |  |  | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | CAMISA Ø920mm, FR.1,5" MDA 54" | PC | 7081-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 120 | TORNO HORIZ. TONANI TP-90 - [120] | 15.9545 | [8 empty] | /
27773-4 |  |  |  | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | CAMISA Ø920mm, FR.1,5" MDA 54" | PC | 7081-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 113 | FURADEIRA RADIAL CSEPEL HUNGARY 264 - [113] | 6.1364 | [8 empty] | /
27773-4 |  |  |  | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | CAMISA Ø920mm, FR.1,5" MDA 54" | PC | 7081-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
27773-4 |  |  |  | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | CAMISA Ø920mm, FR.1,5" MDA 54" | PC | 7081-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
27773-4 |  |  |  | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | CAMISA Ø920mm, FR.1,5" MDA 54" | PC | 7081-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 7.15 | [8 empty] | /
27773-4 |  |  |  | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | CAMISA Ø920mm, FR.1,5" MDA 54" | PC | 7081-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 9.1408 | [8 empty] | /
27773-4 |  |  |  | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | CAMISA Ø920mm, FR.1,5" MDA 54" | PC | 7081-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 3.9773 | [8 empty] | /
27773-4 |  |  |  | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | CAMISA Ø920mm, FR.1,5" MDA 54" | PC | 7081-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 9.4909 | [8 empty] | /
27773-4 |  |  |  | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | CAMISA Ø920mm, FR.1,5" MDA 54" | PC | 7081-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 1.4318 | [8 empty] | /
27773-4 |  |  |  | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | CAMISA Ø920mm, FR.1,5" MDA 54" | PC | 7081-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46386 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
27773-5 |  |  |  | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | CAMISA RP Ø780mm, FR.1,5" MDA 54" | PC | 7082-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27773-5 |  |  |  | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | CAMISA RP Ø780mm, FR.1,5" MDA 54" | PC | 7082-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 120 | TORNO HORIZ. TONANI TP-90 - [120] | 15.95 | [8 empty] | /
27773-5 |  |  |  | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | CAMISA RP Ø780mm, FR.1,5" MDA 54" | PC | 7082-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 113 | FURADEIRA RADIAL CSEPEL HUNGARY 264 - [113] | 6.14 | [8 empty] | /
27773-5 |  |  |  | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | CAMISA RP Ø780mm, FR.1,5" MDA 54" | PC | 7082-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.51 | [8 empty] | /
27773-5 |  |  |  | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | CAMISA RP Ø780mm, FR.1,5" MDA 54" | PC | 7082-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.51 | [8 empty] | /
27773-5 |  |  |  | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | CAMISA RP Ø780mm, FR.1,5" MDA 54" | PC | 7082-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 7.15 | [8 empty] | /
27773-5 |  |  |  | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | CAMISA RP Ø780mm, FR.1,5" MDA 54" | PC | 7082-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 9.14 | [8 empty] | /
27773-5 |  |  |  | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | CAMISA RP Ø780mm, FR.1,5" MDA 54" | PC | 7082-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 3.98 | [8 empty] | /
27773-5 |  |  |  | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | CAMISA RP Ø780mm, FR.1,5" MDA 54" | PC | 7082-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 9.49 | [8 empty] | /
27773-5 |  |  |  | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | CAMISA RP Ø780mm, FR.1,5" MDA 54" | PC | 7082-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 1.43 | [8 empty] | /
27773-5 |  |  |  | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | CAMISA RP Ø780mm, FR.1,5" MDA 54" | PC | 7082-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46386 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
27773-6 |  |  |  | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | CAMISA Ø1180mm, FR.2" MDA 78" | PC | 7083-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27773-6 |  |  |  | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | CAMISA Ø1180mm, FR.2" MDA 78" | PC | 7083-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (DRENAGEM) | 117 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-3000 - [117] | 2.9864 | [8 empty] | /
27773-6 |  |  |  | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | CAMISA Ø1180mm, FR.2" MDA 78" | PC | 7083-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 7.4455 | [8 empty] | /
27773-6 |  |  |  | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | CAMISA Ø1180mm, FR.2" MDA 78" | PC | 7083-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 613 | FURADEIRA SKODA - [613] | 24.5455 | [8 empty] | /
27773-6 |  |  |  | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | CAMISA Ø1180mm, FR.2" MDA 78" | PC | 7083-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 12.2727 | [8 empty] | /
27773-6 |  |  |  | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | CAMISA Ø1180mm, FR.2" MDA 78" | PC | 7083-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | 2° USINAGEM | 117 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-3000 - [117] | 8.8623 | [8 empty] | /
27773-6 |  |  |  | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | CAMISA Ø1180mm, FR.2" MDA 78" | PC | 7083-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 3.8409 | [8 empty] | /
27773-6 |  |  |  | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | CAMISA Ø1180mm, FR.2" MDA 78" | PC | 7083-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 3.8409 | [8 empty] | /
27773-6 |  |  |  | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | CAMISA Ø1180mm, FR.2" MDA 78" | PC | 7083-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 10.7545 | [8 empty] | /
27773-6 |  |  |  | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | CAMISA Ø1180mm, FR.2" MDA 78" | PC | 7083-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 608 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [608] | 13.6362 | [8 empty] | /
27773-6 |  |  |  | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | CAMISA Ø1180mm, FR.2" MDA 78" | PC | 7083-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 545 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [545] | 6.0136 | [8 empty] | /
27773-6 |  |  |  | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | CAMISA Ø1180mm, FR.2" MDA 78" | PC | 7083-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 10.8 | [8 empty] | /
27773-6 |  |  |  | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | CAMISA Ø1180mm, FR.2" MDA 78" | PC | 7083-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 2.0455 | [8 empty] | /
27773-6 |  |  |  | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | CAMISA Ø1180mm, FR.2" MDA 78" | PC | 7083-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46386 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
27773-7 |  |  |  | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | CAMISA RP Ø950mm, FR.1,5" MDA 78" | PC | 7084-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27773-7 |  |  |  | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | CAMISA RP Ø950mm, FR.1,5" MDA 78" | PC | 7084-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (DRENAGEM) | 117 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-3000 - [117] | 2.9864 | [8 empty] | /
27773-7 |  |  |  | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | CAMISA RP Ø950mm, FR.1,5" MDA 78" | PC | 7084-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 7.4455 | [8 empty] | /
27773-7 |  |  |  | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | CAMISA RP Ø950mm, FR.1,5" MDA 78" | PC | 7084-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 613 | FURADEIRA SKODA - [613] | 24.5455 | [8 empty] | /
27773-7 |  |  |  | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | CAMISA RP Ø950mm, FR.1,5" MDA 78" | PC | 7084-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 12.2727 | [8 empty] | /
27773-7 |  |  |  | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | CAMISA RP Ø950mm, FR.1,5" MDA 78" | PC | 7084-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | 2° USINAGEM | 117 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-3000 - [117] | 8.8623 | [8 empty] | /
27773-7 |  |  |  | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | CAMISA RP Ø950mm, FR.1,5" MDA 78" | PC | 7084-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 3.8409 | [8 empty] | /
27773-7 |  |  |  | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | CAMISA RP Ø950mm, FR.1,5" MDA 78" | PC | 7084-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 3.8409 | [8 empty] | /
27773-7 |  |  |  | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | CAMISA RP Ø950mm, FR.1,5" MDA 78" | PC | 7084-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 10.7545 | [8 empty] | /
27773-7 |  |  |  | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | CAMISA RP Ø950mm, FR.1,5" MDA 78" | PC | 7084-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 608 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [608] | 13.6362 | [8 empty] | /
27773-7 |  |  |  | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | CAMISA RP Ø950mm, FR.1,5" MDA 78" | PC | 7084-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 545 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [545] | 6.0136 | [8 empty] | /
27773-7 |  |  |  | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | CAMISA RP Ø950mm, FR.1,5" MDA 78" | PC | 7084-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 10.8 | [8 empty] | /
27773-7 |  |  |  | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | CAMISA RP Ø950mm, FR.1,5" MDA 78" | PC | 7084-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 2.0455 | [8 empty] | /
27773-7 |  |  |  | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | CAMISA RP Ø950mm, FR.1,5" MDA 78" | PC | 7084-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46386 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
27773-8 |  |  |  | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | CAMISA Ø1100mm, FR.1,5" MDA 78" | PC | 7085-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27773-8 |  |  |  | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | CAMISA Ø1100mm, FR.1,5" MDA 78" | PC | 7085-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (DRENAGEM) | 117 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-3000 - [117] | 2.9864 | [8 empty] | /
27773-8 |  |  |  | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | CAMISA Ø1100mm, FR.1,5" MDA 78" | PC | 7085-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 7.4455 | [8 empty] | /
27773-8 |  |  |  | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | CAMISA Ø1100mm, FR.1,5" MDA 78" | PC | 7085-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 613 | FURADEIRA SKODA - [613] | 24.5455 | [8 empty] | /
27773-8 |  |  |  | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | CAMISA Ø1100mm, FR.1,5" MDA 78" | PC | 7085-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 12.2727 | [8 empty] | /
27773-8 |  |  |  | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | CAMISA Ø1100mm, FR.1,5" MDA 78" | PC | 7085-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | 2° USINAGEM | 117 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-3000 - [117] | 8.8623 | [8 empty] | /
27773-8 |  |  |  | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | CAMISA Ø1100mm, FR.1,5" MDA 78" | PC | 7085-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 3.8409 | [8 empty] | /
27773-8 |  |  |  | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | CAMISA Ø1100mm, FR.1,5" MDA 78" | PC | 7085-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 3.8409 | [8 empty] | /
27773-8 |  |  |  | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | CAMISA Ø1100mm, FR.1,5" MDA 78" | PC | 7085-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 10.7545 | [8 empty] | /
27773-8 |  |  |  | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | CAMISA Ø1100mm, FR.1,5" MDA 78" | PC | 7085-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 608 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [608] | 13.6362 | [8 empty] | /
27773-8 |  |  |  | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | CAMISA Ø1100mm, FR.1,5" MDA 78" | PC | 7085-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 545 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [545] | 6.0136 | [8 empty] | /
27773-8 |  |  |  | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | CAMISA Ø1100mm, FR.1,5" MDA 78" | PC | 7085-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 10.8 | [8 empty] | /
27773-8 |  |  |  | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | CAMISA Ø1100mm, FR.1,5" MDA 78" | PC | 7085-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 2.0455 | [8 empty] | /
27773-8 |  |  |  | ACUCARERA QUATA S.A - BARRA GRANDE | CAMISA Ø1100mm, FR.1,5" MDA 78" | PC | 7085-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46386 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
27745-8 |  |  |  | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7065-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46342 |  | 47 |  | nov | 2026 |  | 47/2026
27745-8 |  |  |  | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7065-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (DRENAGEM) | 120 | TORNO HORIZ. TONANI TP-90 - [120] | 2.5282 | [8 empty] | /
27745-8 |  |  |  | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7065-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 6.1364 | [8 empty] | /
27745-8 |  |  |  | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7065-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 613 | FURADEIRA SKODA - [613] | 18 | [8 empty] | /
27745-8 |  |  |  | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7065-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 9 | [8 empty] | /
27745-8 |  |  |  | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7065-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | 2° USINAGEM | 120 | TORNO HORIZ. TONANI TP-90 - [120] | 7.5618 | [8 empty] | /
27745-8 |  |  |  | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7065-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
27745-8 |  |  |  | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7065-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
27745-8 |  |  |  | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7065-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 7.15 | [8 empty] | /
27745-8 |  |  |  | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7065-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 9.1408 | [8 empty] | /
27745-8 |  |  |  | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7065-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 3.9773 | [8 empty] | /
27745-8 |  |  |  | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7065-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 9.4909 | [8 empty] | /
27745-8 |  |  |  | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7065-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 1.4318 | [8 empty] | /
27745-8 |  |  |  | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7065-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46417 |  | 5 |  | jan | 2027 |  | 5/2027
27745-17 |  |  |  | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7066-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46342 |  | 47 |  | nov | 2026 |  | 47/2026
27745-17 |  |  |  | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7066-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (DRENAGEM) | 120 | TORNO HORIZ. TONANI TP-90 - [120] | 2.5282 | [8 empty] | /
27745-17 |  |  |  | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7066-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 6.1364 | [8 empty] | /
27745-17 |  |  |  | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7066-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 613 | FURADEIRA SKODA - [613] | 18 | [8 empty] | /
27745-17 |  |  |  | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7066-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 9 | [8 empty] | /
27745-17 |  |  |  | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7066-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | 2° USINAGEM | 120 | TORNO HORIZ. TONANI TP-90 - [120] | 7.5618 | [8 empty] | /
27745-17 |  |  |  | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7066-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
27745-17 |  |  |  | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7066-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114 | [8 empty] | /
27745-17 |  |  |  | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7066-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 7.15 | [8 empty] | /
27745-17 |  |  |  | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7066-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 9.1408 | [8 empty] | /
27745-17 |  |  |  | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7066-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 3.9773 | [8 empty] | /
27745-17 |  |  |  | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7066-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 9.4909 | [8 empty] | /
27745-17 |  |  |  | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7066-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 1.4318 | [8 empty] | /
27745-17 |  |  |  | GROWEX | CAMISA INF AD Ø736mm, FR.1,5" - MDA 42" | PC | 7066-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46417 |  | 5 |  | jan | 2027 |  | 5/2027
27735-1 | - | - | - | METSO - 152 | REVESTIMENTO HP300 | PC | 152656-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27735-1 | - | - | - | METSO - 152 | REVESTIMENTO HP300 | PC | 152656-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI | [6 empty] | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (REVEST.) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 7 | [8 empty] | /
27735-1 | - | - | - | METSO - 152 | REVESTIMENTO HP300 | PC | 152656-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46265 |  | 36 |  | ago | 2026 |  | 36/2026
27680-1 | - | - | - | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152653-337 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27680-1 | - | - | - | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152653-337 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 | [8 empty] | /
27680-1 | - | - | - | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152653-337 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46298 |  | 40 |  | out | 2026 |  | 40/2026
27680-2 | - | - | - | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152653-338 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27680-2 | - | - | - | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152653-338 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 | [8 empty] | /
27680-2 | - | - | - | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152653-338 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46298 |  | 40 |  | out | 2026 |  | 40/2026
27680-4 | - | - | - | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152653-334 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27680-4 | - | - | - | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152653-334 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 | [8 empty] | /
27680-4 | - | - | - | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152653-334 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46298 |  | 40 |  | out | 2026 |  | 40/2026
27680-5 | - | - | - | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152653-335 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27680-5 | - | - | - | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152653-335 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 | [8 empty] | /
27680-5 | - | - | - | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152653-335 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46298 |  | 40 |  | out | 2026 |  | 40/2026
27652-1 | - | - | - | METSO - 152 | REVESTIMENTO HP350E | PC | 152655-180 | 1 | REVESTIMENTO | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27652-1 | - | - | - | METSO - 152 | REVESTIMENTO HP350E | PC | 152655-180 | 1 | REVESTIMENTO | VI | [6 empty] | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (REVEST.) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 7 | [8 empty] | /
27652-1 | - | - | - | METSO - 152 | REVESTIMENTO HP350E | PC | 152655-180 | 1 | REVESTIMENTO | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46266 |  | 36 |  | set | 2026 |  | 36/2026
27652-2 | - | - | - | METSO - 152 | REVESTIMENTO HP350E | PC | 152655-181 | 1 | REVESTIMENTO | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27652-2 | - | - | - | METSO - 152 | REVESTIMENTO HP350E | PC | 152655-181 | 1 | REVESTIMENTO | VI | [6 empty] | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (REVEST.) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 7 | [8 empty] | /
27652-2 | - | - | - | METSO - 152 | REVESTIMENTO HP350E | PC | 152655-181 | 1 | REVESTIMENTO | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46266 |  | 36 |  | set | 2026 |  | 36/2026
27652-3 | - | - | - | METSO - 152 | REVESTIMENTO HP350E | PC | 152655-182 | 1 | REVESTIMENTO | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27652-3 | - | - | - | METSO - 152 | REVESTIMENTO HP350E | PC | 152655-182 | 1 | REVESTIMENTO | VI | [6 empty] | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (REVEST.) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 7 | [8 empty] | /
27652-3 | - | - | - | METSO - 152 | REVESTIMENTO HP350E | PC | 152655-182 | 1 | REVESTIMENTO | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46266 |  | 36 |  | set | 2026 |  | 36/2026
27653-1 | - | - | - | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152653-331 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27653-1 | - | - | - | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152653-331 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 | [8 empty] | /
27653-1 | - | - | - | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152653-331 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46273 |  | 37 |  | set | 2026 |  | 37/2026
27653-2 | - | - | - | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152653-332 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27653-2 | - | - | - | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152653-332 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 | [8 empty] | /
27653-2 | - | - | - | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152653-332 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46273 |  | 37 |  | set | 2026 |  | 37/2026
27653-3 | - | - | - | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152653-333 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27653-3 | - | - | - | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152653-333 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 | [8 empty] | /
27653-3 | - | - | - | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152653-333 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46273 |  | 37 |  | set | 2026 |  | 37/2026
27653-4 | - | - | - | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152653-340 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27653-4 | - | - | - | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152653-340 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 | [8 empty] | /
27653-4 | - | - | - | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152653-340 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46273 |  | 37 |  | set | 2026 |  | 37/2026
27688-4 | - | - | - | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152653-345 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27688-4 | - | - | - | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152653-345 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 | [8 empty] | /
27688-4 | - | - | - | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152653-345 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46296 |  | 40 |  | out | 2026 |  | 40/2026
27688-5 | - | - | - | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152653-346 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27688-5 | - | - | - | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152653-346 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 | [8 empty] | /
27688-5 | - | - | - | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152653-346 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46296 |  | 40 |  | out | 2026 |  | 40/2026
27708-1 | - | - | - | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P400 FUND. C/ USIN (50-4P21B001) | PC | 1425078-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27708-1 | - | - | - | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P400 FUND. C/ USIN (50-4P21B001) | PC | 1425078-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI | [6 empty] | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 | [8 empty] | /
27708-1 | - | - | - | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P400 FUND. C/ USIN (50-4P21B001) | PC | 1425078-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46364 |  | 50 |  | dez | 2026 |  | 50/2026
27708-2 | - | - | - | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P400 FUND. C/ USIN (50-4P21B001) | PC | 1425078-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27708-2 | - | - | - | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P400 FUND. C/ USIN (50-4P21B001) | PC | 1425078-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI | [6 empty] | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 | [8 empty] | /
27708-2 | - | - | - | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P400 FUND. C/ USIN (50-4P21B001) | PC | 1425078-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46364 |  | 50 |  | dez | 2026 |  | 50/2026
27768-1 | - | - | - | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152653-0 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27768-1 | - | - | - | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152653-0 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 | [8 empty] | /
27768-1 | - | - | - | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152653-0 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46339 |  | 46 |  | nov | 2026 |  | 46/2026
27768-2 | - | - | - | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152653-0 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27768-2 | - | - | - | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152653-0 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 | [8 empty] | /
27768-2 | - | - | - | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152653-0 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46339 |  | 46 |  | nov | 2026 |  | 46/2026
27768-3 | - | - | - | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152653-0 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27768-3 | - | - | - | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152653-0 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 | [8 empty] | /
27768-3 | - | - | - | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152653-0 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46339 |  | 46 |  | nov | 2026 |  | 46/2026
27768-4 | - | - | - | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152653-0 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27768-4 | - | - | - | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152653-0 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 | [8 empty] | /
27768-4 | - | - | - | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152653-0 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46339 |  | 46 |  | nov | 2026 |  | 46/2026
27768-4 | - | - | - | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152653-0 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27768-4 | - | - | - | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152653-0 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 | [8 empty] | /
27768-4 | - | - | - | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152653-0 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46339 |  | 46 |  | nov | 2026 |  | 46/2026
27768-5 | - | - | - | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152653-0 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27768-5 | - | - | - | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152653-0 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 | [8 empty] | /
27768-5 | - | - | - | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152653-0 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46339 |  | 46 |  | nov | 2026 |  | 46/2026
27769-3 | - | - | - | METSO - 152 | REVESTIMENTO HP350E | PC | 152655-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27769-3 | - | - | - | METSO - 152 | REVESTIMENTO HP350E | PC | 152655-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI | [6 empty] | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (REVEST.) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 7 | [8 empty] | /
27769-3 | - | - | - | METSO - 152 | REVESTIMENTO HP350E | PC | 152655-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46335 |  | 46 |  | nov | 2026 |  | 46/2026
27659-1 | - | - | - | METSO - 152 | REVESTIMENTO DA BORDA DA ARANHA DIREITO | PC | 152644-77 | 1 | REVESTIMENTO | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27659-1 | - | - | - | METSO - 152 | REVESTIMENTO DA BORDA DA ARANHA DIREITO | PC | 152644-77 | 1 | REVESTIMENTO | VI | [6 empty] | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (REVEST.) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 7 | [8 empty] | /
27659-1 | - | - | - | METSO - 152 | REVESTIMENTO DA BORDA DA ARANHA DIREITO | PC | 152644-77 | 1 | REVESTIMENTO | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46276 |  | 37 |  | set | 2026 |  | 37/2026
27641-1 | - | - | - | METSO - 152 | REVESTIMENTO DA BORDA DA ARANHA DIREITO | PC | 152644-74 | 1 | REVESTIMENTO | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27641-1 | - | - | - | METSO - 152 | REVESTIMENTO DA BORDA DA ARANHA DIREITO | PC | 152644-74 | 1 | REVESTIMENTO | VI | [6 empty] | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (REVEST.) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 7 | [8 empty] | /
27641-1 | - | - | - | METSO - 152 | REVESTIMENTO DA BORDA DA ARANHA DIREITO | PC | 152644-74 | 1 | REVESTIMENTO | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46275 |  | 37 |  | set | 2026 |  | 37/2026
27641-2 | - | - | - | METSO - 152 | REVESTIMENTO DA BORDA DA ARANHA DIREITO | PC | 152644-75 | 1 | REVESTIMENTO | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27641-2 | - | - | - | METSO - 152 | REVESTIMENTO DA BORDA DA ARANHA DIREITO | PC | 152644-75 | 1 | REVESTIMENTO | VI | [6 empty] | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (REVEST.) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 7 | [8 empty] | /
27641-2 | - | - | - | METSO - 152 | REVESTIMENTO DA BORDA DA ARANHA DIREITO | PC | 152644-75 | 1 | REVESTIMENTO | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46275 |  | 37 |  | set | 2026 |  | 37/2026
27641-3 | - | - | - | METSO - 152 | REVESTIMENTO DA BORDA DA ARANHA DIREITO | PC | 152644-76 | 1 | REVESTIMENTO | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27641-3 | - | - | - | METSO - 152 | REVESTIMENTO DA BORDA DA ARANHA DIREITO | PC | 152644-76 | 1 | REVESTIMENTO | VI | [6 empty] | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (REVEST.) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 7 | [8 empty] | /
27641-3 | - | - | - | METSO - 152 | REVESTIMENTO DA BORDA DA ARANHA DIREITO | PC | 152644-76 | 1 | REVESTIMENTO | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46275 |  | 37 |  | set | 2026 |  | 37/2026
27688-2 | - | - | - | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152653-343 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27688-2 | - | - | - | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152653-343 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (REVEST.) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 7 | [8 empty] | /
27688-2 | - | - | - | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152653-343 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46296 |  | 40 |  | out | 2026 |  | 40/2026
27768-6 | - | - | - | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152653-352 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27768-6 | - | - | - | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152653-352 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (REVEST.) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 7 | [8 empty] | /
27768-6 | - | - | - | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152653-352 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46339 |  | 46 |  | nov | 2026 |  | 46/2026
27768-7 | - | - | - | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152653-353 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27768-7 | - | - | - | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152653-353 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (REVEST.) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 7 | [8 empty] | /
27768-7 | - | - | - | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152653-353 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46339 |  | 46 |  | nov | 2026 |  | 46/2026
27769-1 | - | - | - | METSO - 152 | REVESTIMENTO HP350E | PC | 152655-189 | 1 | REVESTIMENTO | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27769-1 | - | - | - | METSO - 152 | REVESTIMENTO HP350E | PC | 152655-189 | 1 | REVESTIMENTO | VI | [6 empty] | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (REVEST.) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 7 | [8 empty] | /
27769-1 | - | - | - | METSO - 152 | REVESTIMENTO HP350E | PC | 152655-189 | 1 | REVESTIMENTO | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46335 |  | 46 |  | nov | 2026 |  | 46/2026
27769-2 | - | - | - | METSO - 152 | REVESTIMENTO HP350E | PC | 152655-190 | 1 | REVESTIMENTO | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27769-2 | - | - | - | METSO - 152 | REVESTIMENTO HP350E | PC | 152655-190 | 1 | REVESTIMENTO | VI | [6 empty] | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (REVEST.) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 7 | [8 empty] | /
27769-2 | - | - | - | METSO - 152 | REVESTIMENTO HP350E | PC | 152655-190 | 1 | REVESTIMENTO | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46335 |  | 46 |  | nov | 2026 |  | 46/2026
27797-2 | - | - | - | METSO - 152 | REVESTIMENTO HP350E | PC | 152655-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27797-2 | - | - | - | METSO - 152 | REVESTIMENTO HP350E | PC | 152655-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI | [6 empty] | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (REVEST.) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 7 | [8 empty] | /
27797-2 | - | - | - | METSO - 152 | REVESTIMENTO HP350E | PC | 152655-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46351 |  | 48 |  | nov | 2026 |  | 48/2026
27688-1 | - | - | - | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152653-342 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27688-1 | - | - | - | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152653-342 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (REVEST.) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 7 | [8 empty] | /
27688-1 | - | - | - | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152653-342 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46296 |  | 40 |  | out | 2026 |  | 40/2026
27688-3 | - | - | - | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152653-344 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27688-3 | - | - | - | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152653-344 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (REVEST.) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 7 | [8 empty] | /
27688-3 | - | - | - | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152653-344 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46296 |  | 40 |  | out | 2026 |  | 40/2026
27742-2 | - | - | - | SUPERIOR | MANTA P400 FUND. C/ USIN. | PC | 1425033-0 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27742-2 | - | - | - | SUPERIOR | MANTA P400 FUND. C/ USIN. | PC | 1425033-0 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (REVEST.) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 7 | [8 empty] | /
27742-2 | - | - | - | SUPERIOR | MANTA P400 FUND. C/ USIN. | PC | 1425033-0 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46339 |  | 46 |  | nov | 2026 |  | 46/2026
27742-1 | - | - | - | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P400 FUND. C/ USIN (50-4P18B002) | PC | 1425053-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27742-1 | - | - | - | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P400 FUND. C/ USIN (50-4P18B002) | PC | 1425053-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI | [6 empty] | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (REVEST.) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 7 | [8 empty] | /
27742-1 | - | - | - | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P400 FUND. C/ USIN (50-4P18B002) | PC | 1425053-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46359 |  | 49 |  | dez | 2026 |  | 49/2026
27770-1 | - | - | - | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P200 FUND. C/ USIN (50-2P21B003) | PC | 1425079-1 | 1 | REVESTIMENTO | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27770-1 | - | - | - | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P200 FUND. C/ USIN (50-2P21B003) | PC | 1425079-1 | 1 | REVESTIMENTO | VI | [6 empty] | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (REVEST.) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 7 | [8 empty] | /
27770-1 | - | - | - | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P200 FUND. C/ USIN (50-2P21B003) | PC | 1425079-1 | 1 | REVESTIMENTO | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46354 |  | 48 |  | nov | 2026 |  | 48/2026
27770-2 | - | - | - | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P200 FUND. C/ USIN (50-2P21B003) | PC | 1425079-2 | 1 | REVESTIMENTO | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27770-2 | - | - | - | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P200 FUND. C/ USIN (50-2P21B003) | PC | 1425079-2 | 1 | REVESTIMENTO | VI | [6 empty] | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (REVEST.) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 7 | [8 empty] | /
27770-2 | - | - | - | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P200 FUND. C/ USIN (50-2P21B003) | PC | 1425079-2 | 1 | REVESTIMENTO | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46354 |  | 48 |  | nov | 2026 |  | 48/2026
27770-5 | - | - | - | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P200 FUND. C/ USIN (50-2P21B003) | PC | 1425079-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27770-5 | - | - | - | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P200 FUND. C/ USIN (50-2P21B003) | PC | 1425079-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI | [6 empty] | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (REVEST.) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 7 | [8 empty] | /
27770-5 | - | - | - | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P200 FUND. C/ USIN (50-2P21B003) | PC | 1425079-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46354 |  | 48 |  | nov | 2026 |  | 48/2026
27770-6 | - | - | - | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P200 FUND. C/ USIN (50-2P21B003) | PC | 1425079-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27770-6 | - | - | - | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P200 FUND. C/ USIN (50-2P21B003) | PC | 1425079-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI | [6 empty] | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (REVEST.) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 7 | [8 empty] | /
27770-6 | - | - | - | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P200 FUND. C/ USIN (50-2P21B003) | PC | 1425079-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46354 |  | 48 |  | nov | 2026 |  | 48/2026
27770-7 | - | - | - | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P200 FUND. C/ USIN (50-2P21B003) | PC | 1425079-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27770-7 | - | - | - | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P200 FUND. C/ USIN (50-2P21B003) | PC | 1425079-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI | [6 empty] | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (REVEST.) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 7 | [8 empty] | /
27770-7 | - | - | - | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P200 FUND. C/ USIN (50-2P21B003) | PC | 1425079-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46354 |  | 48 |  | nov | 2026 |  | 48/2026
27770-8 | - | - | - | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P200 FUND. C/ USIN (50-2P21B003) | PC | 1425079-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27770-8 | - | - | - | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P200 FUND. C/ USIN (50-2P21B003) | PC | 1425079-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI | [6 empty] | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (REVEST.) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 7 | [8 empty] | /
27770-8 | - | - | - | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P200 FUND. C/ USIN (50-2P21B003) | PC | 1425079-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46354 |  | 48 |  | nov | 2026 |  | 48/2026
27770-9 | - | - | - | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P200 FUND. C/ USIN (50-2P21B003) | PC | 1425079-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27770-9 | - | - | - | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P200 FUND. C/ USIN (50-2P21B003) | PC | 1425079-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI | [6 empty] | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (REVEST.) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 7 | [8 empty] | /
27770-9 | - | - | - | SUPERIOR | REVESTIMENTO DO BOJO P200 FUND. C/ USIN (50-2P21B003) | PC | 1425079-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46354 |  | 48 |  | nov | 2026 |  | 48/2026
27770-10 | - | - | - | SUPERIOR | MANTA P200 FUND. C/ USIN (50-2P21M001) | PC | 1425080-0 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27770-10 | - | - | - | SUPERIOR | MANTA P200 FUND. C/ USIN (50-2P21M001) | PC | 1425080-0 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (REVEST.) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 7 | [8 empty] | /
27770-10 | - | - | - | SUPERIOR | MANTA P200 FUND. C/ USIN (50-2P21M001) | PC | 1425080-0 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46354 |  | 48 |  | nov | 2026 |  | 48/2026
27770-11 | - | - | - | SUPERIOR | MANTA P200 FUND. C/ USIN (50-2P21M001) | PC | 1425080-0 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27770-11 | - | - | - | SUPERIOR | MANTA P200 FUND. C/ USIN (50-2P21M001) | PC | 1425080-0 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (REVEST.) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 7 | [8 empty] | /
27770-11 | - | - | - | SUPERIOR | MANTA P200 FUND. C/ USIN (50-2P21M001) | PC | 1425080-0 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46354 |  | 48 |  | nov | 2026 |  | 48/2026
27770-12 | - | - | - | SUPERIOR | MANTA P200 FUND. C/ USIN (50-2P21M001) | PC | 1425080-0 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27770-12 | - | - | - | SUPERIOR | MANTA P200 FUND. C/ USIN (50-2P21M001) | PC | 1425080-0 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (REVEST.) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 7 | [8 empty] | /
27770-12 | - | - | - | SUPERIOR | MANTA P200 FUND. C/ USIN (50-2P21M001) | PC | 1425080-0 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46354 |  | 48 |  | nov | 2026 |  | 48/2026
27770-13 | - | - | - | SUPERIOR | MANTA P200 FUND. C/ USIN (50-2P21M001) | PC | 1425080-0 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27770-13 | - | - | - | SUPERIOR | MANTA P200 FUND. C/ USIN (50-2P21M001) | PC | 1425080-0 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (REVEST.) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 7 | [8 empty] | /
27770-13 | - | - | - | SUPERIOR | MANTA P200 FUND. C/ USIN (50-2P21M001) | PC | 1425080-0 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46354 |  | 48 |  | nov | 2026 |  | 48/2026
27770-14 | - | - | - | SUPERIOR | MANTA P200 FUND. C/ USIN (50-2P21M001) | PC | 1425080-0 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27770-14 | - | - | - | SUPERIOR | MANTA P200 FUND. C/ USIN (50-2P21M001) | PC | 1425080-0 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (REVEST.) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 7 | [8 empty] | /
27770-14 | - | - | - | SUPERIOR | MANTA P200 FUND. C/ USIN (50-2P21M001) | PC | 1425080-0 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46354 |  | 48 |  | nov | 2026 |  | 48/2026
27770-3 | - | - | - | SUPERIOR | MANTA P200 FUND. C/ USIN (50-2P21M001) | PC | 1425080-1 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27770-3 | - | - | - | SUPERIOR | MANTA P200 FUND. C/ USIN (50-2P21M001) | PC | 1425080-1 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 | [8 empty] | /
27770-3 | - | - | - | SUPERIOR | MANTA P200 FUND. C/ USIN (50-2P21M001) | PC | 1425080-1 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46354 |  | 48 |  | nov | 2026 |  | 48/2026
27770-4 | - | - | - | SUPERIOR | MANTA P200 FUND. C/ USIN (50-2P21M001) | PC | 1425080-2 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27770-4 | - | - | - | SUPERIOR | MANTA P200 FUND. C/ USIN (50-2P21M001) | PC | 1425080-2 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 | [8 empty] | /
27770-4 | - | - | - | SUPERIOR | MANTA P200 FUND. C/ USIN (50-2P21M001) | PC | 1425080-2 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46354 |  | 48 |  | nov | 2026 |  | 48/2026
27799-1 | - | - | - | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152653-0 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27799-1 | - | - | - | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152653-0 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 | [8 empty] | /
27799-1 | - | - | - | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152653-0 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46351 |  | 48 |  | nov | 2026 |  | 48/2026
27799-2 | - | - | - | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152653-0 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27799-2 | - | - | - | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152653-0 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 | [8 empty] | /
27799-2 | - | - | - | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152653-0 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46351 |  | 48 |  | nov | 2026 |  | 48/2026
27799-3 | - | - | - | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152653-0 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27799-3 | - | - | - | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152653-0 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 | [8 empty] | /
27799-3 | - | - | - | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152653-0 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46351 |  | 48 |  | nov | 2026 |  | 48/2026
27799-4 | - | - | - | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152653-0 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27799-4 | - | - | - | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152653-0 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 | [8 empty] | /
27799-4 | - | - | - | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152653-0 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46351 |  | 48 |  | nov | 2026 |  | 48/2026
27799-5 | - | - | - | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152653-0 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27799-5 | - | - | - | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152653-0 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 12.5 | [8 empty] | /
27799-5 | - | - | - | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152653-0 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46351 |  | 48 |  | nov | 2026 |  | 48/2026
27767-1 | - | - | - | METSO - 152 | REVESTIMENTO HP350E | PC | 152655-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27767-1 | - | - | - | METSO - 152 | REVESTIMENTO HP350E | PC | 152655-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI | [6 empty] | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (REVEST.) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 7 | [8 empty] | /
27767-1 | - | - | - | METSO - 152 | REVESTIMENTO HP350E | PC | 152655-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46335 |  | 46 |  | nov | 2026 |  | 46/2026
27767-2 | - | - | - | METSO - 152 | REVESTIMENTO HP350E | PC | 152655-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27767-2 | - | - | - | METSO - 152 | REVESTIMENTO HP350E | PC | 152655-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI | [6 empty] | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (REVEST.) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 7 | [8 empty] | /
27767-2 | - | - | - | METSO - 152 | REVESTIMENTO HP350E | PC | 152655-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46335 |  | 46 |  | nov | 2026 |  | 46/2026
27797-1 | - | - | - | METSO - 152 | REVESTIMENTO HP350E | PC | 152655-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27797-1 | - | - | - | METSO - 152 | REVESTIMENTO HP350E | PC | 152655-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI | [6 empty] | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (REVEST.) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 7 | [8 empty] | /
27797-1 | - | - | - | METSO - 152 | REVESTIMENTO HP350E | PC | 152655-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46351 |  | 48 |  | nov | 2026 |  | 48/2026
27797-3 | - | - | - | METSO - 152 | REVESTIMENTO HP350E | PC | 152655-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27797-3 | - | - | - | METSO - 152 | REVESTIMENTO HP350E | PC | 152655-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI | [6 empty] | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (REVEST.) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 7 | [8 empty] | /
27797-3 | - | - | - | METSO - 152 | REVESTIMENTO HP350E | PC | 152655-0 | 1 | REVESTIMENTO | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46351 |  | 48 |  | nov | 2026 |  | 48/2026
27798-1 | - | - | - | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152653-0 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27798-1 | - | - | - | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152653-0 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | USINAGEM | DEBASTE E ACABAMENTO (REVEST.) | 395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 7 | [8 empty] | /
27798-1 | - | - | - | METSO - 152 | MANTA HP400 | PC | 152653-0 | 1 | MANTA | VI | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46351 |  | 48 |  | nov | 2026 |  | 48/2026
27741-7 | - | - | - | DIANA BIOENERGIA | CAIXA DO MANCAL INFERIOR 54" | PC | 1597017-0 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1
27741-7 | - | - | - | DIANA BIOENERGIA | CAIXA DO MANCAL INFERIOR 54" | PC | 1597017-0 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | DESBASTAR | 327 | MANDRILH. SKODA 3500 X 4500 - [327] | 8.1818
27741-7 | - | - | - | DIANA BIOENERGIA | CAIXA DO MANCAL INFERIOR 54" | PC | 1597017-0 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACE DO BI-PARTIDO E FAZER REFRÊNCIAS | 327 | MANDRILH. SKODA 3500 X 4500 - [327] | 2.7245
27741-7 | - | - | - | DIANA BIOENERGIA | CAIXA DO MANCAL INFERIOR 54" | PC | 1597017-0 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR DIÂMETRO INTERNO EM ACABAMENTO (PAR) | 124 | TORNO VERT. WEBSTER BENNETT - [124] | 8.1818
27741-7 | - | - | - | DIANA BIOENERGIA | CAIXA DO MANCAL INFERIOR 54" | PC | 1597017-0 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACES EM ACABAMENTO | 433 | MANDRILH. SCHARMANM FB-125 - [433] | 9.8182
27741-7 | - | - | - | DIANA BIOENERGIA | CAIXA DO MANCAL INFERIOR 54" | PC | 1597017-0 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46387 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
27741-8 | - | - | - | DIANA BIOENERGIA | CAIXA DO MANCAL INFERIOR 54" | PC | 1597017-0 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1
27741-8 | - | - | - | DIANA BIOENERGIA | CAIXA DO MANCAL INFERIOR 54" | PC | 1597017-0 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | DESBASTAR | 327 | MANDRILH. SKODA 3500 X 4500 - [327] | 8.1818
27741-8 | - | - | - | DIANA BIOENERGIA | CAIXA DO MANCAL INFERIOR 54" | PC | 1597017-0 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACE DO BI-PARTIDO E FAZER REFRÊNCIAS | 327 | MANDRILH. SKODA 3500 X 4500 - [327] | 2.7245
27741-8 | - | - | - | DIANA BIOENERGIA | CAIXA DO MANCAL INFERIOR 54" | PC | 1597017-0 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR DIÂMETRO INTERNO EM ACABAMENTO (PAR) | 124 | TORNO VERT. WEBSTER BENNETT - [124] | 8.1818
27741-8 | - | - | - | DIANA BIOENERGIA | CAIXA DO MANCAL INFERIOR 54" | PC | 1597017-0 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACES EM ACABAMENTO | 433 | MANDRILH. SCHARMANM FB-125 - [433] | 9.8182
27741-8 | - | - | - | DIANA BIOENERGIA | CAIXA DO MANCAL INFERIOR 54" | PC | 1597017-0 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46387 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
27705-81 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | CAIXA DE MANCAL INF. 78" | PC | 1202018-0 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1
27705-81 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | CAIXA DE MANCAL INF. 78" | PC | 1202018-0 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | DESBASTAR | 327 | MANDRILH. SKODA 3500 X 4500 - [327] | 8.1818
27705-81 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | CAIXA DE MANCAL INF. 78" | PC | 1202018-0 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACE DO BI-PARTIDO E FAZER REFRÊNCIAS | 327 | MANDRILH. SKODA 3500 X 4500 - [327] | 2.7245
27705-81 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | CAIXA DE MANCAL INF. 78" | PC | 1202018-0 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR DIÂMETRO INTERNO EM ACABAMENTO (PAR) | 124 | TORNO VERT. WEBSTER BENNETT - [124] | 8.1818
27705-81 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | CAIXA DE MANCAL INF. 78" | PC | 1202018-0 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACES EM ACABAMENTO | 433 | MANDRILH. SCHARMANM FB-125 - [433] | 9.8182
27705-81 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | CAIXA DE MANCAL INF. 78" | PC | 1202018-0 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46356 |  | 49 |  | nov | 2026 |  | 49/2026
27705-82 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | CAIXA DE MANCAL INF. 78" | PC | 1202018-0 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1
27705-82 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | CAIXA DE MANCAL INF. 78" | PC | 1202018-0 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | DESBASTAR | 327 | MANDRILH. SKODA 3500 X 4500 - [327] | 8.1818
27705-82 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | CAIXA DE MANCAL INF. 78" | PC | 1202018-0 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACE DO BI-PARTIDO E FAZER REFRÊNCIAS | 327 | MANDRILH. SKODA 3500 X 4500 - [327] | 2.7245
27705-82 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | CAIXA DE MANCAL INF. 78" | PC | 1202018-0 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR DIÂMETRO INTERNO EM ACABAMENTO (PAR) | 124 | TORNO VERT. WEBSTER BENNETT - [124] | 8.1818
27705-82 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | CAIXA DE MANCAL INF. 78" | PC | 1202018-0 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACES EM ACABAMENTO | 433 | MANDRILH. SCHARMANM FB-125 - [433] | 9.8182
27705-82 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | CAIXA DE MANCAL INF. 78" | PC | 1202018-0 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46356 |  | 49 |  | nov | 2026 |  | 49/2026
27705-83 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | CAIXA DE MANCAL INF. 78" | PC | 1202018-0 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1
27705-83 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | CAIXA DE MANCAL INF. 78" | PC | 1202018-0 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | DESBASTAR | 327 | MANDRILH. SKODA 3500 X 4500 - [327] | 8.1818
27705-83 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | CAIXA DE MANCAL INF. 78" | PC | 1202018-0 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACE DO BI-PARTIDO E FAZER REFRÊNCIAS | 327 | MANDRILH. SKODA 3500 X 4500 - [327] | 2.7245
27705-83 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | CAIXA DE MANCAL INF. 78" | PC | 1202018-0 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR DIÂMETRO INTERNO EM ACABAMENTO (PAR) | 124 | TORNO VERT. WEBSTER BENNETT - [124] | 8.1818
27705-83 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | CAIXA DE MANCAL INF. 78" | PC | 1202018-0 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACES EM ACABAMENTO | 433 | MANDRILH. SCHARMANM FB-125 - [433] | 9.8182
27705-83 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | CAIXA DE MANCAL INF. 78" | PC | 1202018-0 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46356 |  | 49 |  | nov | 2026 |  | 49/2026
27705-84 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | CAIXA DE MANCAL INF. 78" | PC | 1202018-0 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1
27705-84 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | CAIXA DE MANCAL INF. 78" | PC | 1202018-0 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | DESBASTAR | 327 | MANDRILH. SKODA 3500 X 4500 - [327] | 8.1818
27705-84 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | CAIXA DE MANCAL INF. 78" | PC | 1202018-0 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACE DO BI-PARTIDO E FAZER REFRÊNCIAS | 327 | MANDRILH. SKODA 3500 X 4500 - [327] | 2.7245
27705-84 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | CAIXA DE MANCAL INF. 78" | PC | 1202018-0 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR DIÂMETRO INTERNO EM ACABAMENTO (PAR) | 124 | TORNO VERT. WEBSTER BENNETT - [124] | 8.1818
27705-84 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | CAIXA DE MANCAL INF. 78" | PC | 1202018-0 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACES EM ACABAMENTO | 433 | MANDRILH. SCHARMANM FB-125 - [433] | 9.8182
27705-84 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | CAIXA DE MANCAL INF. 78" | PC | 1202018-0 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46356 |  | 49 |  | nov | 2026 |  | 49/2026
27705-75 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | CAIXA DE MANCAL INF. 2300MM | PC | 1202019-10 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1
27705-75 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | CAIXA DE MANCAL INF. 2300MM | PC | 1202019-10 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | DESBASTAR | 327 | MANDRILH. SKODA 3500 X 4500 - [327] | 8.1818
27705-75 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | CAIXA DE MANCAL INF. 2300MM | PC | 1202019-10 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACE DO BI-PARTIDO E FAZER REFRÊNCIAS | 327 | MANDRILH. SKODA 3500 X 4500 - [327] | 2.7245
27705-75 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | CAIXA DE MANCAL INF. 2300MM | PC | 1202019-10 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR DIÂMETRO INTERNO EM ACABAMENTO (PAR) | 124 | TORNO VERT. WEBSTER BENNETT - [124] | 8.1818
27705-75 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | CAIXA DE MANCAL INF. 2300MM | PC | 1202019-10 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACES EM ACABAMENTO | 433 | MANDRILH. SCHARMANM FB-125 - [433] | 9.8182
27705-75 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | CAIXA DE MANCAL INF. 2300MM | PC | 1202019-10 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46356 |  | 49 |  | nov | 2026 |  | 49/2026
27705-76 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | CAIXA DE MANCAL INF. 2300MM | PC | 1202019-3 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1
27705-76 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | CAIXA DE MANCAL INF. 2300MM | PC | 1202019-3 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | DESBASTAR | 327 | MANDRILH. SKODA 3500 X 4500 - [327] | 8.1818
27705-76 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | CAIXA DE MANCAL INF. 2300MM | PC | 1202019-3 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACE DO BI-PARTIDO E FAZER REFRÊNCIAS | 327 | MANDRILH. SKODA 3500 X 4500 - [327] | 2.7245
27705-76 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | CAIXA DE MANCAL INF. 2300MM | PC | 1202019-3 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR DIÂMETRO INTERNO EM ACABAMENTO (PAR) | 124 | TORNO VERT. WEBSTER BENNETT - [124] | 8.1818
27705-76 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | CAIXA DE MANCAL INF. 2300MM | PC | 1202019-3 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACES EM ACABAMENTO | 433 | MANDRILH. SCHARMANM FB-125 - [433] | 9.8182
27705-76 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | CAIXA DE MANCAL INF. 2300MM | PC | 1202019-3 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46356 |  | 49 |  | nov | 2026 |  | 49/2026
27705-77 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | CAIXA DE MANCAL INF. 2300MM | PC | 1202019-4 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1
27705-77 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | CAIXA DE MANCAL INF. 2300MM | PC | 1202019-4 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | DESBASTAR | 327 | MANDRILH. SKODA 3500 X 4500 - [327] | 8.1818
27705-77 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | CAIXA DE MANCAL INF. 2300MM | PC | 1202019-4 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACE DO BI-PARTIDO E FAZER REFRÊNCIAS | 327 | MANDRILH. SKODA 3500 X 4500 - [327] | 2.7245
27705-77 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | CAIXA DE MANCAL INF. 2300MM | PC | 1202019-4 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR DIÂMETRO INTERNO EM ACABAMENTO (PAR) | 124 | TORNO VERT. WEBSTER BENNETT - [124] | 8.1818
27705-77 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | CAIXA DE MANCAL INF. 2300MM | PC | 1202019-4 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACES EM ACABAMENTO | 433 | MANDRILH. SCHARMANM FB-125 - [433] | 9.8182
27705-77 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | CAIXA DE MANCAL INF. 2300MM | PC | 1202019-4 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46356 |  | 49 |  | nov | 2026 |  | 49/2026
27705-78 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | CAIXA DE MANCAL INF. 2300MM | PC | 1202019-5 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1
27705-78 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | CAIXA DE MANCAL INF. 2300MM | PC | 1202019-5 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | DESBASTAR | 327 | MANDRILH. SKODA 3500 X 4500 - [327] | 8.1818
27705-78 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | CAIXA DE MANCAL INF. 2300MM | PC | 1202019-5 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACE DO BI-PARTIDO E FAZER REFRÊNCIAS | 327 | MANDRILH. SKODA 3500 X 4500 - [327] | 2.7245
27705-78 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | CAIXA DE MANCAL INF. 2300MM | PC | 1202019-5 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR DIÂMETRO INTERNO EM ACABAMENTO (PAR) | 124 | TORNO VERT. WEBSTER BENNETT - [124] | 8.1818
27705-78 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | CAIXA DE MANCAL INF. 2300MM | PC | 1202019-5 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACES EM ACABAMENTO | 433 | MANDRILH. SCHARMANM FB-125 - [433] | 9.8182
27705-78 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | CAIXA DE MANCAL INF. 2300MM | PC | 1202019-5 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46356 |  | 49 |  | nov | 2026 |  | 49/2026
27705-79 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | CAIXA DE MANCAL INF. 2300MM | PC | 1202019-6 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1
27705-79 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | CAIXA DE MANCAL INF. 2300MM | PC | 1202019-6 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | DESBASTAR | 327 | MANDRILH. SKODA 3500 X 4500 - [327] | 8.1818
27705-79 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | CAIXA DE MANCAL INF. 2300MM | PC | 1202019-6 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACE DO BI-PARTIDO E FAZER REFRÊNCIAS | 327 | MANDRILH. SKODA 3500 X 4500 - [327] | 2.7245
27705-79 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | CAIXA DE MANCAL INF. 2300MM | PC | 1202019-6 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR DIÂMETRO INTERNO EM ACABAMENTO (PAR) | 124 | TORNO VERT. WEBSTER BENNETT - [124] | 8.1818
27705-79 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | CAIXA DE MANCAL INF. 2300MM | PC | 1202019-6 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACES EM ACABAMENTO | 433 | MANDRILH. SCHARMANM FB-125 - [433] | 9.8182
27705-79 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | CAIXA DE MANCAL INF. 2300MM | PC | 1202019-6 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46356 |  | 49 |  | nov | 2026 |  | 49/2026
27705-72 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | CAIXA DE MANCAL INF. 2300MM | PC | 1202019-7 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1
27705-72 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | CAIXA DE MANCAL INF. 2300MM | PC | 1202019-7 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | DESBASTAR | 327 | MANDRILH. SKODA 3500 X 4500 - [327] | 8.1818
27705-72 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | CAIXA DE MANCAL INF. 2300MM | PC | 1202019-7 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACE DO BI-PARTIDO E FAZER REFRÊNCIAS | 327 | MANDRILH. SKODA 3500 X 4500 - [327] | 2.7245
27705-72 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | CAIXA DE MANCAL INF. 2300MM | PC | 1202019-7 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR DIÂMETRO INTERNO EM ACABAMENTO (PAR) | 124 | TORNO VERT. WEBSTER BENNETT - [124] | 8.1818
27705-72 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | CAIXA DE MANCAL INF. 2300MM | PC | 1202019-7 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACES EM ACABAMENTO | 433 | MANDRILH. SCHARMANM FB-125 - [433] | 9.8182
27705-72 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | CAIXA DE MANCAL INF. 2300MM | PC | 1202019-7 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46356 |  | 49 |  | nov | 2026 |  | 49/2026
27705-73 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | CAIXA DE MANCAL INF. 2300MM | PC | 1202019-8 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1
27705-73 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | CAIXA DE MANCAL INF. 2300MM | PC | 1202019-8 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | DESBASTAR | 327 | MANDRILH. SKODA 3500 X 4500 - [327] | 8.1818
27705-73 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | CAIXA DE MANCAL INF. 2300MM | PC | 1202019-8 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACE DO BI-PARTIDO E FAZER REFRÊNCIAS | 327 | MANDRILH. SKODA 3500 X 4500 - [327] | 2.7245
27705-73 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | CAIXA DE MANCAL INF. 2300MM | PC | 1202019-8 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR DIÂMETRO INTERNO EM ACABAMENTO (PAR) | 124 | TORNO VERT. WEBSTER BENNETT - [124] | 8.1818
27705-73 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | CAIXA DE MANCAL INF. 2300MM | PC | 1202019-8 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACES EM ACABAMENTO | 433 | MANDRILH. SCHARMANM FB-125 - [433] | 9.8182
27705-73 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | CAIXA DE MANCAL INF. 2300MM | PC | 1202019-8 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46356 |  | 49 |  | nov | 2026 |  | 49/2026
27705-74 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | CAIXA DE MANCAL INF. 2300MM | PC | 1202019-9 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1
27705-74 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | CAIXA DE MANCAL INF. 2300MM | PC | 1202019-9 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | DESBASTAR | 327 | MANDRILH. SKODA 3500 X 4500 - [327] | 8.1818
27705-74 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | CAIXA DE MANCAL INF. 2300MM | PC | 1202019-9 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACE DO BI-PARTIDO E FAZER REFRÊNCIAS | 327 | MANDRILH. SKODA 3500 X 4500 - [327] | 2.7245
27705-74 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | CAIXA DE MANCAL INF. 2300MM | PC | 1202019-9 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR DIÂMETRO INTERNO EM ACABAMENTO (PAR) | 124 | TORNO VERT. WEBSTER BENNETT - [124] | 8.1818
27705-74 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | CAIXA DE MANCAL INF. 2300MM | PC | 1202019-9 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACES EM ACABAMENTO | 433 | MANDRILH. SCHARMANM FB-125 - [433] | 9.8182
27705-74 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | CAIXA DE MANCAL INF. 2300MM | PC | 1202019-9 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46356 |  | 49 |  | nov | 2026 |  | 49/2026
27711-10 | - | - | - | CLEALCO - QUEIROZ | CAIXA DO MANCAL SUPERIOR 90" | PC | 894052-3 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1
27711-10 | - | - | - | CLEALCO - QUEIROZ | CAIXA DO MANCAL SUPERIOR 90" | PC | 894052-3 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | DESBASTAR | 327 | MANDRILH. SKODA 3500 X 4500 - [327] | 8.1818
27711-10 | - | - | - | CLEALCO - QUEIROZ | CAIXA DO MANCAL SUPERIOR 90" | PC | 894052-3 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACE DO BI-PARTIDO E FAZER REFRÊNCIAS | 327 | MANDRILH. SKODA 3500 X 4500 - [327] | 2.7245
27711-10 | - | - | - | CLEALCO - QUEIROZ | CAIXA DO MANCAL SUPERIOR 90" | PC | 894052-3 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR DIÂMETRO INTERNO EM ACABAMENTO (PAR) | 124 | TORNO VERT. WEBSTER BENNETT - [124] | 8.1818
27711-10 | - | - | - | CLEALCO - QUEIROZ | CAIXA DO MANCAL SUPERIOR 90" | PC | 894052-3 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACES EM ACABAMENTO | 433 | MANDRILH. SCHARMANM FB-125 - [433] | 9.8182
27711-10 | - | - | - | CLEALCO - QUEIROZ | CAIXA DO MANCAL SUPERIOR 90" | PC | 894052-3 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46386 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
27711-11 | - | - | - | CLEALCO - QUEIROZ | CAIXA DO MANCAL SUPERIOR 90" | PC | 894052-4 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1
27711-11 | - | - | - | CLEALCO - QUEIROZ | CAIXA DO MANCAL SUPERIOR 90" | PC | 894052-4 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | DESBASTAR | 327 | MANDRILH. SKODA 3500 X 4500 - [327] | 8.1818
27711-11 | - | - | - | CLEALCO - QUEIROZ | CAIXA DO MANCAL SUPERIOR 90" | PC | 894052-4 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACE DO BI-PARTIDO E FAZER REFRÊNCIAS | 327 | MANDRILH. SKODA 3500 X 4500 - [327] | 2.7245
27711-11 | - | - | - | CLEALCO - QUEIROZ | CAIXA DO MANCAL SUPERIOR 90" | PC | 894052-4 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR DIÂMETRO INTERNO EM ACABAMENTO (PAR) | 124 | TORNO VERT. WEBSTER BENNETT - [124] | 8.1818
27711-11 | - | - | - | CLEALCO - QUEIROZ | CAIXA DO MANCAL SUPERIOR 90" | PC | 894052-4 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR FACES EM ACABAMENTO | 433 | MANDRILH. SCHARMANM FB-125 - [433] | 9.8182
27711-11 | - | - | - | CLEALCO - QUEIROZ | CAIXA DO MANCAL SUPERIOR 90" | PC | 894052-4 | 1 | CAIXA DE MANCAL | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46386 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
27710-11 | - | - | - | CLEALCO - CLEMENTINA | SUPORTE DA BAGACEIRA 42X78" | PC | 387121-0 | 1 | SUPORTE DA BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46361 |  | 49 |  | dez | 2026 |  | 49/2026
27710-11 | - | - | - | CLEALCO - CLEMENTINA | SUPORTE DA BAGACEIRA 42X78" | PC | 387121-0 | 1 | SUPORTE DA BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | USINAR REBAIXANDO PARA SOLDAGEM INOX | 327 | MANDRILH. SKODA 3500 X 4500 - [327] | 11.7 | [8 empty] | /
27710-11 | - | - | - | CLEALCO - CLEMENTINA | SUPORTE DA BAGACEIRA 42X78" | PC | 387121-0 | 1 | SUPORTE DA BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | APLICAR SOLDA DE INOX | 84 | SOLDA - [84] | 18.9 | [8 empty] | /
27710-11 | - | - | - | CLEALCO - CLEMENTINA | SUPORTE DA BAGACEIRA 42X78" | PC | 387121-0 | 1 | SUPORTE DA BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR EM ACABAMENTO E MARCAR FURAÇÕES | 327 | MANDRILH. SKODA 3500 X 4500 - [327] | 21.6 | [8 empty] | /
27710-11 | - | - | - | CLEALCO - CLEMENTINA | SUPORTE DA BAGACEIRA 42X78" | PC | 387121-0 | 1 | SUPORTE DA BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 5.4 | [8 empty] | /
27710-11 | - | - | - | CLEALCO - CLEMENTINA | SUPORTE DA BAGACEIRA 42X78" | PC | 387121-0 | 1 | SUPORTE DA BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46386 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
27710-12 | - | - | - | CLEALCO - CLEMENTINA | SUPORTE DA BAGACEIRA 42X78" | PC | 387121-2 | 1 | SUPORTE DA BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46361 |  | 49 |  | dez | 2026 |  | 49/2026
27710-12 | - | - | - | CLEALCO - CLEMENTINA | SUPORTE DA BAGACEIRA 42X78" | PC | 387121-2 | 1 | SUPORTE DA BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | USINAR REBAIXANDO PARA SOLDAGEM INOX | 327 | MANDRILH. SKODA 3500 X 4500 - [327] | 11.7 | [8 empty] | /
27710-12 | - | - | - | CLEALCO - CLEMENTINA | SUPORTE DA BAGACEIRA 42X78" | PC | 387121-2 | 1 | SUPORTE DA BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | APLICAR SOLDA DE INOX | 84 | SOLDA - [84] | 18.9 | [8 empty] | /
27710-12 | - | - | - | CLEALCO - CLEMENTINA | SUPORTE DA BAGACEIRA 42X78" | PC | 387121-2 | 1 | SUPORTE DA BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR EM ACABAMENTO E MARCAR FURAÇÕES | 327 | MANDRILH. SKODA 3500 X 4500 - [327] | 21.6 | [8 empty] | /
27710-12 | - | - | - | CLEALCO - CLEMENTINA | SUPORTE DA BAGACEIRA 42X78" | PC | 387121-2 | 1 | SUPORTE DA BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 5.4 | [8 empty] | /
27710-12 | - | - | - | CLEALCO - CLEMENTINA | SUPORTE DA BAGACEIRA 42X78" | PC | 387121-2 | 1 | SUPORTE DA BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46386 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
27711-14 | - | - | - | CLEALCO - QUEIROZ | SUPORTE DA BAGACEIRA 90" | PC | 894058-0 | 1 | SUPORTE DA BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27711-14 | - | - | - | CLEALCO - QUEIROZ | SUPORTE DA BAGACEIRA 90" | PC | 894058-0 | 1 | SUPORTE DA BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | USINAR REBAIXANDO PARA SOLDAGEM INOX | 327 | MANDRILH. SKODA 3500 X 4500 - [327] | 11.7 | [8 empty] | /
27711-14 | - | - | - | CLEALCO - QUEIROZ | SUPORTE DA BAGACEIRA 90" | PC | 894058-0 | 1 | SUPORTE DA BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | APLICAR SOLDA DE INOX | 84 | SOLDA - [84] | 18.9 | [8 empty] | /
27711-14 | - | - | - | CLEALCO - QUEIROZ | SUPORTE DA BAGACEIRA 90" | PC | 894058-0 | 1 | SUPORTE DA BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR EM ACABAMENTO E MARCAR FURAÇÕES | 327 | MANDRILH. SKODA 3500 X 4500 - [327] | 21.6 | [8 empty] | /
27711-14 | - | - | - | CLEALCO - QUEIROZ | SUPORTE DA BAGACEIRA 90" | PC | 894058-0 | 1 | SUPORTE DA BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 5.4 | [8 empty] | /
27711-14 | - | - | - | CLEALCO - QUEIROZ | SUPORTE DA BAGACEIRA 90" | PC | 894058-0 | 1 | SUPORTE DA BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46386 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
27711-15 | - | - | - | CLEALCO - QUEIROZ | SUPORTE DA BAGACEIRA 90" | PC | 894058-0 | 1 | SUPORTE DA BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27711-15 | - | - | - | CLEALCO - QUEIROZ | SUPORTE DA BAGACEIRA 90" | PC | 894058-0 | 1 | SUPORTE DA BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | USINAR REBAIXANDO PARA SOLDAGEM INOX | 327 | MANDRILH. SKODA 3500 X 4500 - [327] | 11.7 | [8 empty] | /
27711-15 | - | - | - | CLEALCO - QUEIROZ | SUPORTE DA BAGACEIRA 90" | PC | 894058-0 | 1 | SUPORTE DA BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | APLICAR SOLDA DE INOX | 84 | SOLDA - [84] | 18.9 | [8 empty] | /
27711-15 | - | - | - | CLEALCO - QUEIROZ | SUPORTE DA BAGACEIRA 90" | PC | 894058-0 | 1 | SUPORTE DA BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR EM ACABAMENTO E MARCAR FURAÇÕES | 327 | MANDRILH. SKODA 3500 X 4500 - [327] | 21.6 | [8 empty] | /
27711-15 | - | - | - | CLEALCO - QUEIROZ | SUPORTE DA BAGACEIRA 90" | PC | 894058-0 | 1 | SUPORTE DA BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 5.4 | [8 empty] | /
27711-15 | - | - | - | CLEALCO - QUEIROZ | SUPORTE DA BAGACEIRA 90" | PC | 894058-0 | 1 | SUPORTE DA BAGACEIRA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46386 |  | 53 |  | dez | 2026 |  | 53/2026
27702-1 | - | - | - | COCAL - RIO BRILHANTE | BRAÇO PENTE SUPERIOR LD. DIREITO | PC | 1092013-4 | 1 | BRAÇO PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27702-1 | - | - | - | COCAL - RIO BRILHANTE | BRAÇO PENTE SUPERIOR LD. DIREITO | PC | 1092013-4 | 1 | BRAÇO PENTE | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | USINAR REBAIXANDO PARA SOLDAGEM INOX | 327 | MANDRILH. SKODA 3500 X 4500 - [327] | 11.7 | [8 empty] | /
27702-1 | - | - | - | COCAL - RIO BRILHANTE | BRAÇO PENTE SUPERIOR LD. DIREITO | PC | 1092013-4 | 1 | BRAÇO PENTE | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | APLICAR SOLDA DE INOX | 84 | SOLDA - [84] | 18.9 | [8 empty] | /
27702-1 | - | - | - | COCAL - RIO BRILHANTE | BRAÇO PENTE SUPERIOR LD. DIREITO | PC | 1092013-4 | 1 | BRAÇO PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR EM ACABAMENTO E MARCAR FURAÇÕES | 327 | MANDRILH. SKODA 3500 X 4500 - [327] | 21.6 | [8 empty] | /
27702-1 | - | - | - | COCAL - RIO BRILHANTE | BRAÇO PENTE SUPERIOR LD. DIREITO | PC | 1092013-4 | 1 | BRAÇO PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 5.4 | [8 empty] | /
27702-1 | - | - | - | COCAL - RIO BRILHANTE | BRAÇO PENTE SUPERIOR LD. DIREITO | PC | 1092013-4 | 1 | BRAÇO PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46275 |  | 37 |  | set | 2026 |  | 37/2026
27702-2 | - | - | - | COCAL - RIO BRILHANTE | BRAÇO PENTE SUPERIOR LD. ESQUERDO | PC | 1092014-4 | 1 | BRAÇO PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27702-2 | - | - | - | COCAL - RIO BRILHANTE | BRAÇO PENTE SUPERIOR LD. ESQUERDO | PC | 1092014-4 | 1 | BRAÇO PENTE | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | USINAR REBAIXANDO PARA SOLDAGEM INOX | 327 | MANDRILH. SKODA 3500 X 4500 - [327] | 11.7 | [8 empty] | /
27702-2 | - | - | - | COCAL - RIO BRILHANTE | BRAÇO PENTE SUPERIOR LD. ESQUERDO | PC | 1092014-4 | 1 | BRAÇO PENTE | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | APLICAR SOLDA DE INOX | 84 | SOLDA - [84] | 18.9 | [8 empty] | /
27702-2 | - | - | - | COCAL - RIO BRILHANTE | BRAÇO PENTE SUPERIOR LD. ESQUERDO | PC | 1092014-4 | 1 | BRAÇO PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR EM ACABAMENTO E MARCAR FURAÇÕES | 327 | MANDRILH. SKODA 3500 X 4500 - [327] | 21.6 | [8 empty] | /
27702-2 | - | - | - | COCAL - RIO BRILHANTE | BRAÇO PENTE SUPERIOR LD. ESQUERDO | PC | 1092014-4 | 1 | BRAÇO PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 5.4 | [8 empty] | /
27702-2 | - | - | - | COCAL - RIO BRILHANTE | BRAÇO PENTE SUPERIOR LD. ESQUERDO | PC | 1092014-4 | 1 | BRAÇO PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46275 |  | 37 |  | set | 2026 |  | 37/2026
27702-3 | - | - | - | COCAL - RIO BRILHANTE | SUPORTE DO PENTE SUP 50X90 | PC | 1092017-7 | 1 | SUPORTE PENTE | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27702-3 | - | - | - | COCAL - RIO BRILHANTE | SUPORTE DO PENTE SUP 50X90 | PC | 1092017-7 | 1 | SUPORTE PENTE | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | USINAR REBAIXANDO PARA SOLDAGEM INOX | 327 | MANDRILH. SKODA 3500 X 4500 - [327] | 11.7 | [8 empty] | /
27702-3 | - | - | - | COCAL - RIO BRILHANTE | SUPORTE DO PENTE SUP 50X90 | PC | 1092017-7 | 1 | SUPORTE PENTE | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | APLICAR SOLDA DE INOX | 84 | SOLDA - [84] | 18.9 | [8 empty] | /
27702-3 | - | - | - | COCAL - RIO BRILHANTE | SUPORTE DO PENTE SUP 50X90 | PC | 1092017-7 | 1 | SUPORTE PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR EM ACABAMENTO E MARCAR FURAÇÕES | 327 | MANDRILH. SKODA 3500 X 4500 - [327] | 21.6 | [8 empty] | /
27702-3 | - | - | - | COCAL - RIO BRILHANTE | SUPORTE DO PENTE SUP 50X90 | PC | 1092017-7 | 1 | SUPORTE PENTE | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 5.4 | [8 empty] | /
27702-3 | - | - | - | COCAL - RIO BRILHANTE | SUPORTE DO PENTE SUP 50X90 | PC | 1092017-7 | 1 | SUPORTE PENTE | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46275 |  | 37 |  | set | 2026 |  | 37/2026
27711-12 | - | - | - | CLEALCO - QUEIROZ | MUNHÃO 90" | PC | 894053-0 | 1 | MUNHÃO | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27711-12 | - | - | - | CLEALCO - QUEIROZ | MUNHÃO 90" | PC | 894053-0 | 1 | MUNHÃO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | DESBASTAR PARA APLICAÇÃO DE SOLDA (INOX) | 433 | MANDRILH. SCHARMANM FB-125 - [433] | 9 | [8 empty] | /
27711-12 | - | - | - | CLEALCO - QUEIROZ | MUNHÃO 90" | PC | 894053-0 | 1 | MUNHÃO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | APLICAR SOLDA DE INOX | 84 | SOLDA - [84] | 20 | [8 empty] | /
27711-12 | - | - | - | CLEALCO - QUEIROZ | MUNHÃO 90" | PC | 894053-0 | 1 | MUNHÃO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR EM ACABAMENTO | 433 | MANDRILH. SCHARMANM FB-125 - [433] | 12 | [8 empty] | /
27711-12 | - | - | - | CLEALCO - QUEIROZ | MUNHÃO 90" | PC | 894053-0 | 1 | MUNHÃO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 4 | [8 empty] | /
27711-12 | - | - | - | CLEALCO - QUEIROZ | MUNHÃO 90" | PC | 894053-0 | 1 | MUNHÃO | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46382 |  | 52 |  | dez | 2026 |  | 52/2026
27711-13 | - | - | - | CLEALCO - QUEIROZ | MUNHÃO 90" | PC | 894053-0 | 1 | MUNHÃO | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 | [8 empty] | /
27711-13 | - | - | - | CLEALCO - QUEIROZ | MUNHÃO 90" | PC | 894053-0 | 1 | MUNHÃO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | DESBASTAR PARA APLICAÇÃO DE SOLDA (INOX) | 433 | MANDRILH. SCHARMANM FB-125 - [433] | 9 | [8 empty] | /
27711-13 | - | - | - | CLEALCO - QUEIROZ | MUNHÃO 90" | PC | 894053-0 | 1 | MUNHÃO | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | APLICAR SOLDA DE INOX | 84 | SOLDA - [84] | 20 | [8 empty] | /
27711-13 | - | - | - | CLEALCO - QUEIROZ | MUNHÃO 90" | PC | 894053-0 | 1 | MUNHÃO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | USINAR EM ACABAMENTO | 433 | MANDRILH. SCHARMANM FB-125 - [433] | 12 | [8 empty] | /
27711-13 | - | - | - | CLEALCO - QUEIROZ | MUNHÃO 90" | PC | 894053-0 | 1 | MUNHÃO | A&E | [6 empty] | USINAGEM | EXECUTAR FUROS E ROSCAS | 112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | 4 | [8 empty] | /
27711-13 | - | - | - | CLEALCO - QUEIROZ | MUNHÃO 90" | PC | 894053-0 | 1 | MUNHÃO | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46382 |  | 52 |  | dez | 2026 |  | 52/2026
27814-2 | - | - | - | INTERUNION | CAMISA AD Ø570MM, FR1.5" - MDA 40" | PC | 7110-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46705
27814-2 | - | - | - | INTERUNION | CAMISA AD Ø570MM, FR1.5" - MDA 40" | PC | 7110-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (DRENAGEM) | 117 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-3000 - [117] | 2.5282
27814-2 | - | - | - | INTERUNION | CAMISA AD Ø570MM, FR1.5" - MDA 40" | PC | 7110-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 6.1364
27814-2 | - | - | - | INTERUNION | CAMISA AD Ø570MM, FR1.5" - MDA 40" | PC | 7110-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 613 | FURADEIRA SKODA - [613] | 18
27814-2 | - | - | - | INTERUNION | CAMISA AD Ø570MM, FR1.5" - MDA 40" | PC | 7110-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 9
27814-2 | - | - | - | INTERUNION | CAMISA AD Ø570MM, FR1.5" - MDA 40" | PC | 7110-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | 2° USINAGEM | 118 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-4000 - [118] | 7.5618
27814-2 | - | - | - | INTERUNION | CAMISA AD Ø570MM, FR1.5" - MDA 40" | PC | 7110-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114
27814-2 | - | - | - | INTERUNION | CAMISA AD Ø570MM, FR1.5" - MDA 40" | PC | 7110-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114
27814-2 | - | - | - | INTERUNION | CAMISA AD Ø570MM, FR1.5" - MDA 40" | PC | 7110-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 7.15
27814-2 | - | - | - | INTERUNION | CAMISA AD Ø570MM, FR1.5" - MDA 40" | PC | 7110-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 9.1408
27814-2 | - | - | - | INTERUNION | CAMISA AD Ø570MM, FR1.5" - MDA 40" | PC | 7110-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 3.9773
27814-2 | - | - | - | INTERUNION | CAMISA AD Ø570MM, FR1.5" - MDA 40" | PC | 7110-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 9.4909
27814-2 | - | - | - | INTERUNION | CAMISA AD Ø570MM, FR1.5" - MDA 40" | PC | 7110-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 1.4318
27814-2 | - | - | - | INTERUNION | CAMISA AD Ø570MM, FR1.5" - MDA 40" | PC | 7110-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46400
27827-1 | - | - | - | INTERUNION | CAMISA INF Ø590MM, FR.1,5 - MDA 36" | PC | 7114-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46687
27827-1 | - | - | - | INTERUNION | CAMISA INF Ø590MM, FR.1,5 - MDA 36" | PC | 7114-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 120 | TORNO HORIZ. TONANI TP-90 - [120] | 15.9545
27827-1 | - | - | - | INTERUNION | CAMISA INF Ø590MM, FR.1,5 - MDA 36" | PC | 7114-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 113 | FURADEIRA RADIAL CSEPEL HUNGARY 264 - [113] | 6.1364
27827-1 | - | - | - | INTERUNION | CAMISA INF Ø590MM, FR.1,5 - MDA 36" | PC | 7114-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114
27827-1 | - | - | - | INTERUNION | CAMISA INF Ø590MM, FR.1,5 - MDA 36" | PC | 7114-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 2.5114
27827-1 | - | - | - | INTERUNION | CAMISA INF Ø590MM, FR.1,5 - MDA 36" | PC | 7114-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | 7.15
27827-1 | - | - | - | INTERUNION | CAMISA INF Ø590MM, FR.1,5 - MDA 36" | PC | 7114-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | 9.1408
27827-1 | - | - | - | INTERUNION | CAMISA INF Ø590MM, FR.1,5 - MDA 36" | PC | 7114-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | 3.9773
27827-1 | - | - | - | INTERUNION | CAMISA INF Ø590MM, FR.1,5 - MDA 36" | PC | 7114-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 9.4909
27827-1 | - | - | - | INTERUNION | CAMISA INF Ø590MM, FR.1,5 - MDA 36" | PC | 7114-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 1.4318
27827-1 | - | - | - | INTERUNION | CAMISA INF Ø590MM, FR.1,5 - MDA 36" | PC | 7114-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46747
27818-1 | - | - | - | INTERUNION | CAMISA AD Ø1000MM - MDA 2000MM | PC | 7112-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46705
27818-1 | - | - | - | INTERUNION | CAMISA AD Ø1000MM - MDA 2000MM | PC | 7112-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (DRENAGEM) | 117 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-3000 - [117] | 2.9864
27818-1 | - | - | - | INTERUNION | CAMISA AD Ø1000MM - MDA 2000MM | PC | 7112-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 7.4455
27818-1 | - | - | - | INTERUNION | CAMISA AD Ø1000MM - MDA 2000MM | PC | 7112-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 613 | FURADEIRA SKODA - [613] | 24.5455
27818-1 | - | - | - | INTERUNION | CAMISA AD Ø1000MM - MDA 2000MM | PC | 7112-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 12.2727
27818-1 | - | - | - | INTERUNION | CAMISA AD Ø1000MM - MDA 2000MM | PC | 7112-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | 2° USINAGEM | 117 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-3000 - [117] | 8.8623
27818-1 | - | - | - | INTERUNION | CAMISA AD Ø1000MM - MDA 2000MM | PC | 7112-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 3.8409
27818-1 | - | - | - | INTERUNION | CAMISA AD Ø1000MM - MDA 2000MM | PC | 7112-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 3.8409
27818-1 | - | - | - | INTERUNION | CAMISA AD Ø1000MM - MDA 2000MM | PC | 7112-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 10.7545
27818-1 | - | - | - | INTERUNION | CAMISA AD Ø1000MM - MDA 2000MM | PC | 7112-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 608 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [608] | 13.6362
27818-1 | - | - | - | INTERUNION | CAMISA AD Ø1000MM - MDA 2000MM | PC | 7112-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 545 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [545] | 6.0136
27818-1 | - | - | - | INTERUNION | CAMISA AD Ø1000MM - MDA 2000MM | PC | 7112-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 10.8
27818-1 | - | - | - | INTERUNION | CAMISA AD Ø1000MM - MDA 2000MM | PC | 7112-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 2.0455
27818-1 | - | - | - | INTERUNION | CAMISA AD Ø1000MM - MDA 2000MM | PC | 7112-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46035
27818-2 | - | - | - | INTERUNION | CAMISA AD Ø1000MM - MDA 2000MM | PC | 7113-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46705
27818-2 | - | - | - | INTERUNION | CAMISA AD Ø1000MM - MDA 2000MM | PC | 7113-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (DRENAGEM) | 117 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-3000 - [117] | 2.9864
27818-2 | - | - | - | INTERUNION | CAMISA AD Ø1000MM - MDA 2000MM | PC | 7113-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 7.4455
27818-2 | - | - | - | INTERUNION | CAMISA AD Ø1000MM - MDA 2000MM | PC | 7113-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 613 | FURADEIRA SKODA - [613] | 24.5455
27818-2 | - | - | - | INTERUNION | CAMISA AD Ø1000MM - MDA 2000MM | PC | 7113-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | MONTAGEM | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 12.2727
27818-2 | - | - | - | INTERUNION | CAMISA AD Ø1000MM - MDA 2000MM | PC | 7113-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | 2° USINAGEM | 117 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-3000 - [117] | 8.8623
27818-2 | - | - | - | INTERUNION | CAMISA AD Ø1000MM - MDA 2000MM | PC | 7113-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 3.8409
27818-2 | - | - | - | INTERUNION | CAMISA AD Ø1000MM - MDA 2000MM | PC | 7113-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 3.8409
27818-2 | - | - | - | INTERUNION | CAMISA AD Ø1000MM - MDA 2000MM | PC | 7113-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 10.7545
27818-2 | - | - | - | INTERUNION | CAMISA AD Ø1000MM - MDA 2000MM | PC | 7113-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 608 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [608] | 13.6362
27818-2 | - | - | - | INTERUNION | CAMISA AD Ø1000MM - MDA 2000MM | PC | 7113-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 545 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [545] | 6.0136
27818-2 | - | - | - | INTERUNION | CAMISA AD Ø1000MM - MDA 2000MM | PC | 7113-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 10.8
27818-2 | - | - | - | INTERUNION | CAMISA AD Ø1000MM - MDA 2000MM | PC | 7113-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EMCAMISAMENTO | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 2.0455
27818-2 | - | - | - | INTERUNION | CAMISA AD Ø1000MM - MDA 2000MM | PC | 7113-0 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46400
27705-100 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | CAMISA AD Ø1400mm 2300mm | PC | 7101-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | FUNDIÇÃO | LIB. FUNDIDO | 1 | FUNDIÇÃO MORENO | 1 |  | 46319
27705-100 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | CAMISA AD Ø1400mm 2300mm | PC | 7101-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FRISAMENTO (DRENAGEM) | 561 | TORNO HORIZONTAL NILES - [561] | 3.22
27705-100 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | CAMISA AD Ø1400mm 2300mm | PC | 7101-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FUROS E ROSCAS DA FACE | 210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | 8.18
27705-100 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | CAMISA AD Ø1400mm 2300mm | PC | 7101-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 613 | FURADEIRA SKODA - [613] | 27.11
27705-100 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | CAMISA AD Ø1400mm 2300mm | PC | 7101-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 89 | DESMONTAGEM - [89] | 13.5
27705-100 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | CAMISA AD Ø1400mm 2300mm | PC | 7101-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | 2° USINAGEM | 561 | TORNO HORIZONTAL NILES - [561] | 9.51
27705-100 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | CAMISA AD Ø1400mm 2300mm | PC | 7101-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE BASE | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 3.84
27705-100 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | CAMISA AD Ø1400mm 2300mm | PC | 7101-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 3.84
27705-100 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | CAMISA AD Ø1400mm 2300mm | PC | 7101-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | 10.75
27705-100 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | CAMISA AD Ø1400mm 2300mm | PC | 7101-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE PICOTES | 608 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [608] | 13.64
27705-100 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | CAMISA AD Ø1400mm 2300mm | PC | 7101-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | SOLDAGEM | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 545 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [545] | 6.01
27705-100 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | CAMISA AD Ø1400mm 2300mm | PC | 7101-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | BROQUEAMENTO | 489 | BROQUEADORA - [489] | 11.95
27705-100 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | CAMISA AD Ø1400mm 2300mm | PC | 7101-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | USINAGEM | ENCAMISAMENTO | 194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | 2.05
27705-100 | - | - | - | COFCO POTIRENDABA | CAMISA AD Ø1400mm 2300mm | PC | 7101-1 | 1 | CAMISA | A&E | [6 empty] | EXPEDIÇÃO | EXPEDIÇÃO | 2 | EXPEDIÇÃO | 1 |  | 46364

## CARGA MÁQUINA (PLANEJ )
Cód | Centro Trabalho: | Sem./Ano | 11/2026 | 12/2026 | 13/2026 | 14/2026 | 15/2026 | 16/2026 | 17/2026 | 18/2026 | 19/2026 | 20/2026 | 21/2026 | 22/2026 | 23/2026 | 24/2026 | 25/2026 | 26/2026 | 27/2026 | 28/2026 | 29/2026 | 30/2026 | 31/2026 | 32/2026 | 33/2026 | 34/2026 | 35/2026 | 36/2026 | 37/2026 | 38/2026 | 39/2026 | 40/2026 | 41/2026 | 42/2026 | 43/2026 | 44/2026 | 45/2026 | 46/2026 | 47/2026 | 48/2026 | 49/2026 | 50/2026 | 51/2026 | 52/2026 | 1/2027 | 2/2027 | 3/2027 | 4/2027 | 5/2027 | 6/2027 | 7/2027 | 8/2027 | 9/2027 | 10/2027 | 11/2027 | 12/2027 | 13/2027 | 14/2027 | 15/2027 | 16/2027 | 17/2027 | 18/2027 | 19/2027 | 20/2027 | 21/2027 | 22/2027 | 23/2027 | 24/2027 | 25/2027 | 26/2027 | 27/2027 | 28/2027 | 29/2027 | 30/2027 | 31/2027 | 32/2027 | 33/2027 | 34/2027 | 35/2027 | 36/2027 | 37/2027 | 38/2027 | 39/2027 | 40/2027 | 41/2027 | 42/2027 | 43/2027 | 44/2027 | 45/2027 | 46/2027 | 47/2027 | 48/2027 | 49/2027 | 50/2027 | 51/2027 | 52/2027 | 1/2028 | 2/2028 | 3/2028 | 4/2028 | 5/2028 | 6/2028 | 7/2028 | 8/2028 | 9/2028 | 10/2028 | 11/2028 | 12/2028 | 13/2028 | 14/2028 | 15/2028 | 16/2028 | 17/2028 | 18/2028 | 19/2028 | 20/2028 | 21/2028 | 22/2028 | 23/2028 | 24/2028 | 25/2028 | 26/2028 | 27/2028 | 28/2028 | 29/2028 | 30/2028 | 31/2028 | 32/2028 | 33/2028 | 34/2028 | 35/2028 | 36/2028 | 37/2028 | 38/2028 | 39/2028 | 40/2028 | 41/2028 | 42/2028 | 43/2028 | 44/2028 | 45/2028 | 46/2028 | 47/2028 | 48/2028 | 49/2028 | 50/2028 | 51/2028 | 52/2028
120 | TORNO HORIZ. TONANI TP-90 - [120] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 40 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3 | 0 | 10 | 8 | 32 | 34 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6351 | 9.8175 | 9.8175 | 19.6351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-3000 - [117] |  | 6 | 13 | 11 | 50 | 45 | 55 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 7 | 0 | 15 | 15 | 0 | 2 | 3 | 3 | 16 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 50 | 23.4981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-4000 - [118] |  | 17 | 13 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 11 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3 | 3 | 0 | 16 | 18 | 5 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121 | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 45 | 5 | 3 | 4 | 31 | 21 | 0 | 5 | 15 | 4 | 8 | 0 | 0 | 24 | 30 | 29 | 11 | 618 | 618 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
394 | TORNO HORIZ. TOS SU-125 - [394] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
328 | TORNO HORIZ. UNIVERSAL POREBA 1600 X 6000 - [328] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
561 | TORNO HORIZONTAL NILES - [561] |  | 0 | 21 | 46 | 0 | 0 | 12 | 51 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | 13 | 20 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 16 | 29 | 49 | 40 | 45 | 0 | 0 | 42 | 41 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 14.5393 | 0 | 14.5393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
609 | TORNO H.KRAMATORSKY - [609] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 39 | 0 | 10 | 46 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 31.2305 | 130.7857 | 57.1958 | 47.7244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
393 | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 19 | 5 | 16 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 37 | 24 | 4 | 0 | 1236 | 618 | 9 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 52 | 221 | 169 | 156 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | TORNO VERT. LOIS SOEST - [123] |  | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 21 | 54 | 20 | 160 | 25 | 57 | 11 | 32 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | TORNO VERT. WEBSTER BENNETT - [124] |  | 37 | 0 | 0 | 38 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 12 | 46 | 8 | 11 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] |  | 53 | 0 | 25 | 51 | 103 | 12 | 50 | 12 | 0 | 62 | 222 | 14 | 159 | 160 | 75 | 144 | 198 | 44 | 112 | 82 | 132 | 125 | 25 | 107 | 86 | 0 | 46 | 73 | 103 | 70 | 25 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
396 | TORNO VERT. TITAN SC-27 2500 - [396] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
496 | TORNO VERT. SCHIESS DIAM. 8000 - TVG - [496] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
285 | TORNO VERT. TITAN SC4000 - [285] |  | 34 | 28 | 0 | 26 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 37 | 131 | 0 | 28 | 0 | 18 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 47 | 42 | 62 | 24 | 0 | 26 | 10 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] |  | 41 | 24 | 0 | 19 | 19 | 29 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 18 | 19 | 12 | 7 | 1 | 12 | 12 | 9 | 14 | 7 | 11 | 16 | 4 | 16 | 37 | 64 | 42 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | MANDRILH. ZOCCA MFZ 110 - [102] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
284 | MANDRILH. WOTAN - [284] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
433 | MANDRILH. SCHARMANM FB-125 - [433] |  | 28 | 109 | 0 | 54 | 0 | 5 | 29 | 0 | 48 | 48 | 24 | 4 | 41 | 34 | 48 | 13 | 21 | 26 | 13 | 0 | 68 | 20 | 20 | 9 | 0 | 30 | 51 | 89 | 15 | 44 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
493 | MAND. TOS WHN(Q) - [493] |  | 9 | 55 | 0 | 54 | 45 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 19 | 24 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 84 | 0 | 61 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] |  | 30 | 21 | 39 | 19 | 0 | 23 | 14 | 7 | 6 | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | 21 | 0 | 55 | 7 | 6 | 14 | 12 | 48 | 0 | 37 | 9 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
327 | MANDRILH. SKODA 3500 X 4500 - [327] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 68 | 4 | 45 | 45 | 45 | 0 | 10 | 55 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
613 | FURADEIRA SKODA - [613] |  | 18 | 157 | 74 | 90 | 0 | 76 | 0 | 0 | 24 | 42 | 18 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 36 | 18 | 18 | 0 | 43 | 81 | 63 | 0 | 45 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] |  | 4 | 3 | 0 | 13 | 0 | 14 | 31 | 5 | 0 | 0 | 31 | 15 | 58 | 15 | 2 | 20 | 11 | 10 | 6 | 27 | 15 | 15 | 7 | 21 | 7 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | FURADEIRA RADIAL CSEPEL HUNGARY 264 - [113] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
489 | BROQUEADORA - [489] |  | 115 | 0 | 11 | 20 | 53 | 9 | 88 | 0 | 21 | 41 | 10 | 34 | 21 | 0 | 11 | 0 | 78 | 0 | 9 | 40 | 46 | 9 | 0 | 11 | 31 | 0 | 18 | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
490 | BROQUEADORA CNC (PROJ MORENO) - [490] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | BROQUEADORA MOENDA 4 - [99] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] |  | 57 | 12 | 0 | 40 | 86 | 57 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27 | 74 | 64 | 85 | 0 | 13 | 81 | 85 | 100 | 75 | 54 | 45 | 71 | 35 | 53 | 95 | 35 | 24 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | PLAINA DE MESA INGERSOL - [107] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 40 | 87 | 13 | 0 | 40 | 0 | 0 | 56 | 41 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 14 | 36 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
374 | PLAINA WALDRICH - [374] |  | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 31 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
560 | FRESA DROPP HEINN - [560] |  | 43 | 50 | 0 | 57 | 59 | 91 | 48 | 4 | 0 | 0 | 0 | 38 | 48 | 62 | 97 | 19 | 30 | 19 | 97 | 89 | 48 | 58 | 89 | 58 | 32 | 32 | 0 | 98 | 45 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] |  | 26 | 20 | 0 | 29 | 24 | 25 | 19 | 0 | 4 | 0 | 96 | 0 | 29 | 5 | 42 | 54 | 24 | 0 | 44 | 84 | 21 | 11 | 46 | 63 | 5 | 0 | 0 | 30 | 37 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
670 | FRESADORA OKADA CNC - [670] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
671 | FRESADORA SERRA CNC (PROJ MORENO) - [671] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | MONTAGEM (MONTAGEM DE MOENDA) - [90] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 240 | 60 | 105 | 165 | 35 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | MONTAGEM (MONTAGEM DE PREPARO) - [92] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | DESMONTAGEM - [89] |  | 20 | 33 | 190 | 37 | 14 | 24 | 10 | 139 | 55 | 68 | 27 | 48 | 12 | 52 | 36 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 22 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 140 | 20 | 240 | 60 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] |  | 13 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 11 | 15 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | FORNO AQUECIMENTO MOENDA HORIZONTAL - [100] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | FORNO AQUECIMENTO MOENDA VERTICAL - [101] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
611 | OXI - CORTE - [611] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | SOLDA - [84] |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | GRAFITAMENTO - [91] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 16 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 71 | 98.7395 | 95.4251 | 106.4686 | 89.8503 | 93.3736 | 6.5172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | ARCO SUBMERSO DUPLO CABEÇOTE BAMBOZZI - [105] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 13 | 9 | 0 | 0 | 83 | 0 | 12 | 58 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
664 | ARCO SUBMERSO MULLER - SOLDA FLANGES - [664] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
166 | MAQUINA DE TRATAMENTO TERMICO SICORT (ALIVIO) - [166] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 19 | 0 | 35 | 0 | 15 | 54 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] |  | 0 | 14 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 18 | 12 | 57 | 0 | 36 | 22 | 43 | 37 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 61 | 64.0841 | 65.8864 | 161.3182 | 33.5341 | 60.5386 | 30.4909 | 12.1727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 83.0523 | 209.0932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] |  | 14 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 13 | 9 | 43 | 0 | 27 | 17 | 32 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 48.5509 | 36.563 | 152.8455 | 35.0645 | 51.2482 | 25.1745 | 9.1408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
608 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [608] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 50.4989 | 64.7345 | 142.0564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
617 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [617] |  | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
620 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [620] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
621 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE AUTOMATICO - [621] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] |  | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 4 | 18 | 0 | 12 | 8 | 0 | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 33.0273 | 35.9545 | 54.4727 | 18.3909 | 11.2 | 20.1091 | 9.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
545 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [545] |  | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 15.9091 | 71.9091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
605 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - LATERAL INOX - [605] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
606 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - LATERAL INOX - [606] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## CARGA MÁQUINA (CAP INST )
Cód | Centro Trabalho: | TIPO | Hrs/turno | Turnos | Postos | OP/posto | Cap. Inst. Dia | 11/2026 | 12/2026 | 13/2026 | 14/2026 | 15/2026 | 16/2026 | 17/2026 | 18/2026 | 19/2026 | 20/2026 | 21/2026 | 22/2026 | 23/2026 | 24/2026 | 25/2026 | 26/2026 | 27/2026 | 28/2026 | 29/2026 | 30/2026 | 31/2026 | 32/2026 | 33/2026 | 34/2026 | 35/2026 | 36/2026 | 37/2026 | 38/2026 | 39/2026 | 40/2026 | 41/2026 | 42/2026 | 43/2026 | 44/2026 | 45/2026 | 46/2026 | 47/2026 | 48/2026 | 49/2026 | 50/2026 | 51/2026 | 52/2026
120 | TORNO HORIZ. TONANI TP-90 - [120] | HR | 8.8 | 1 | 1 | 1 | 8.8 | 44 | 44 | 44 | 35.2 | 44 | 44 | 35.2 | 35.2 | 44 | 44 | 44 | 44 | 35.2 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 35.2 | 44 | 44 | 44 | 44 | 35.2 | 44 | 44 | 35.2 | 44 | 35.2 | 44 | 44 | 44 | 44 | 61.6
117 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-3000 - [117] | HR | 8.8 | 1 | 1 | 1 | 8.8 | 44 | 44 | 44 | 35.2 | 44 | 44 | 35.2 | 35.2 | 44 | 44 | 44 | 44 | 35.2 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 35.2 | 44 | 44 | 44 | 44 | 35.2 | 44 | 44 | 35.2 | 44 | 35.2 | 44 | 44 | 44 | 44 | 61.6
118 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-4000 - [118] | HR | 8.8 | 1 | 1 | 1 | 8.8 | 44 | 44 | 44 | 35.2 | 44 | 44 | 35.2 | 35.2 | 44 | 44 | 44 | 44 | 35.2 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 35.2 | 44 | 44 | 44 | 44 | 35.2 | 44 | 44 | 35.2 | 44 | 35.2 | 44 | 44 | 44 | 44 | 61.6
121 | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | HR | 8.8 | 1 | 1 | 1 | 8.8 | 44 | 44 | 44 | 35.2 | 44 | 44 | 35.2 | 35.2 | 44 | 44 | 44 | 44 | 35.2 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 35.2 | 44 | 44 | 44 | 44 | 35.2 | 44 | 44 | 35.2 | 44 | 35.2 | 44 | 44 | 44 | 44 | 61.6
394 | TORNO HORIZ. TOS SU-125 - [394] | HR | 8.8 | 1 | 1 | 1 | 8.8 | 44 | 44 | 44 | 35.2 | 44 | 44 | 35.2 | 35.2 | 44 | 44 | 44 | 44 | 35.2 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 35.2 | 44 | 44 | 44 | 44 | 35.2 | 44 | 44 | 35.2 | 44 | 35.2 | 44 | 44 | 44 | 44 | 61.6
328 | TORNO HORIZ. UNIVERSAL POREBA 1600 X 6000 - [328] | HR | 8.8 | 1 | 1 | 1 | 8.8 | 44 | 44 | 44 | 35.2 | 44 | 44 | 35.2 | 35.2 | 44 | 44 | 44 | 44 | 35.2 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 35.2 | 44 | 44 | 44 | 44 | 35.2 | 44 | 44 | 35.2 | 44 | 35.2 | 44 | 44 | 44 | 44 | 61.6
561 | TORNO HORIZONTAL NILES - [561] | HR | 8.8 | 1 | 1 | 1 | 8.8 | 44 | 44 | 44 | 35.2 | 44 | 44 | 35.2 | 35.2 | 44 | 44 | 44 | 44 | 35.2 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 35.2 | 44 | 44 | 44 | 44 | 35.2 | 44 | 44 | 35.2 | 44 | 35.2 | 44 | 44 | 44 | 44 | 61.6
609 | TORNO H.KRAMATORSKY - [609] | HR | 8.8 | 1 | 1 | 1 | 8.8 | 44 | 44 | 44 | 35.2 | 44 | 44 | 35.2 | 35.2 | 44 | 44 | 44 | 44 | 35.2 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 35.2 | 44 | 44 | 44 | 44 | 35.2 | 44 | 44 | 35.2 | 44 | 35.2 | 44 | 44 | 44 | 44 | 61.6
393 | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393] | HR | 8.8 | 1 | 2 | 1 | 17.6 | 88 | 88 | 88 | 70.4 | 88 | 88 | 70.4 | 70.4 | 88 | 88 | 88 | 88 | 70.4 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 70.4 | 88 | 88 | 88 | 88 | 70.4 | 88 | 88 | 70.4 | 88 | 70.4 | 88 | 88 | 88 | 88 | 123.2
123 | TORNO VERT. LOIS SOEST - [123] | HR | 8.8 | 2 | 1 | 1 | 17.6 | 88 | 88 | 88 | 70.4 | 88 | 88 | 70.4 | 70.4 | 88 | 88 | 88 | 88 | 70.4 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 70.4 | 88 | 88 | 88 | 88 | 70.4 | 88 | 88 | 70.4 | 88 | 70.4 | 88 | 88 | 88 | 88 | 123.2
124 | TORNO VERT. WEBSTER BENNETT - [124] | HR | 8.8 | 1 | 1 | 1 | 8.8 | 44 | 44 | 44 | 35.2 | 44 | 44 | 35.2 | 35.2 | 44 | 44 | 44 | 44 | 35.2 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 35.2 | 44 | 44 | 44 | 44 | 35.2 | 44 | 44 | 35.2 | 44 | 35.2 | 44 | 44 | 44 | 44 | 61.6
395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | HR | 8.8 | 1 | 2 | 1 | 17.6 | 88 | 88 | 88 | 70.4 | 88 | 88 | 70.4 | 70.4 | 88 | 88 | 88 | 88 | 70.4 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 70.4 | 88 | 88 | 88 | 88 | 70.4 | 88 | 88 | 70.4 | 88 | 70.4 | 88 | 88 | 88 | 88 | 123.2
396 | TORNO VERT. TITAN SC-27 2500 - [396] | HR | 8.8 | 1 | 1 | 1 | 8.8 | 44 | 44 | 44 | 35.2 | 44 | 44 | 35.2 | 35.2 | 44 | 44 | 44 | 44 | 35.2 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 35.2 | 44 | 44 | 44 | 44 | 35.2 | 44 | 44 | 35.2 | 44 | 35.2 | 44 | 44 | 44 | 44 | 61.6
496 | TORNO VERT. SCHIESS DIAM. 8000 - TVG - [496] | HR | 8.8 | 1 | 1 | 1 | 8.8 | 44 | 44 | 44 | 35.2 | 44 | 44 | 35.2 | 35.2 | 44 | 44 | 44 | 44 | 35.2 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 35.2 | 44 | 44 | 44 | 44 | 35.2 | 44 | 44 | 35.2 | 44 | 35.2 | 44 | 44 | 44 | 44 | 61.6
285 | TORNO VERT. TITAN SC4000 - [285] | HR | 8.8 | 2 | 1 | 1 | 17.6 | 88 | 88 | 88 | 70.4 | 88 | 88 | 70.4 | 70.4 | 88 | 88 | 88 | 88 | 70.4 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 70.4 | 88 | 88 | 88 | 88 | 70.4 | 88 | 88 | 70.4 | 88 | 70.4 | 88 | 88 | 88 | 88 | 123.2
151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | HR | 10 | 1 | 1 | 1 | 10 | 50 | 50 | 50 | 40 | 50 | 50 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 50 | 50 | 40 | 50 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70
102 | MANDRILH. ZOCCA MFZ 110 - [102] | HR | 8.8 | 1 | 1 | 1 | 8.8 | 44 | 44 | 44 | 35.2 | 44 | 44 | 35.2 | 35.2 | 44 | 44 | 44 | 44 | 35.2 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 35.2 | 44 | 44 | 44 | 44 | 35.2 | 44 | 44 | 35.2 | 44 | 35.2 | 44 | 44 | 44 | 44 | 61.6
284 | MANDRILH. WOTAN - [284] | HR | 10 | 1 | 2 | 1 | 20 | 100 | 100 | 100 | 80 | 100 | 100 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 100 | 100 | 80 | 100 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 140
433 | MANDRILH. SCHARMANM FB-125 - [433] | HR | 10 | 1 | 2 | 1 | 20 | 100 | 100 | 100 | 80 | 100 | 100 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 100 | 100 | 80 | 100 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 140
493 | MAND. TOS WHN(Q) - [493] | HR | 10 | 1 | 2 | 1 | 20 | 100 | 100 | 100 | 80 | 100 | 100 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 100 | 100 | 80 | 100 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 140
210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] | HR | 10 | 1 | 2 | 1 | 20 | 100 | 100 | 100 | 80 | 100 | 100 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 100 | 100 | 80 | 100 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 140
327 | MANDRILH. SKODA 3500 X 4500 - [327] | HR | 10 | 1 | 2 | 1 | 20 | 100 | 100 | 100 | 80 | 100 | 100 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 100 | 100 | 80 | 100 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 140
613 | FURADEIRA SKODA - [613] | HR | 10 | 1 | 2 | 1 | 20 | 100 | 100 | 100 | 80 | 100 | 100 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 100 | 100 | 80 | 100 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 140
112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] | HR | 8.8 | 1 | 1 | 1 | 8.8 | 44 | 44 | 44 | 35.2 | 44 | 44 | 35.2 | 35.2 | 44 | 44 | 44 | 44 | 35.2 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 35.2 | 44 | 44 | 44 | 44 | 35.2 | 44 | 44 | 35.2 | 44 | 35.2 | 44 | 44 | 44 | 44 | 61.6
113 | FURADEIRA RADIAL CSEPEL HUNGARY 264 - [113] | HR | 8.8 | 1 | 1 | 1 | 8.8 | 44 | 44 | 44 | 35.2 | 44 | 44 | 35.2 | 35.2 | 44 | 44 | 44 | 44 | 35.2 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 35.2 | 44 | 44 | 44 | 44 | 35.2 | 44 | 44 | 35.2 | 44 | 35.2 | 44 | 44 | 44 | 44 | 61.6
489 | BROQUEADORA - [489] | HR | 8.8 | 1 | 2 | 1 | 17.6 | 88 | 88 | 88 | 70.4 | 88 | 88 | 70.4 | 70.4 | 88 | 88 | 88 | 88 | 70.4 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 70.4 | 88 | 88 | 88 | 88 | 70.4 | 88 | 88 | 70.4 | 88 | 70.4 | 88 | 88 | 88 | 88 | 123.2
490 | BROQUEADORA CNC (PROJ MORENO) - [490] | HR | 8.8 | 1 | 1 | 1 | 8.8 | 44 | 44 | 44 | 35.2 | 44 | 44 | 35.2 | 35.2 | 44 | 44 | 44 | 44 | 35.2 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 35.2 | 44 | 44 | 44 | 44 | 35.2 | 44 | 44 | 35.2 | 44 | 35.2 | 44 | 44 | 44 | 44 | 61.6
99 | BROQUEADORA MOENDA 4 - [99] | HR | 8.8 | 1 | 1 | 1 | 8.8 | 44 | 44 | 44 | 35.2 | 44 | 44 | 35.2 | 35.2 | 44 | 44 | 44 | 44 | 35.2 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 35.2 | 44 | 44 | 44 | 44 | 35.2 | 44 | 44 | 35.2 | 44 | 35.2 | 44 | 44 | 44 | 44 | 61.6
106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | HR | 10.8 | 1 | 1 | 1 | 10.8 | 54 | 54 | 54 | 43.2 | 54 | 54 | 43.2 | 43.2 | 54 | 54 | 54 | 54 | 43.2 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 43.2 | 54 | 54 | 54 | 54 | 43.2 | 54 | 54 | 43.2 | 54 | 43.2 | 54 | 54 | 54 | 54 | 75.6
107 | PLAINA DE MESA INGERSOL - [107] | HR | 10.8 | 1 | 1 | 1 | 10.8 | 54 | 54 | 54 | 43.2 | 54 | 54 | 43.2 | 43.2 | 54 | 54 | 54 | 54 | 43.2 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 43.2 | 54 | 54 | 54 | 54 | 43.2 | 54 | 54 | 43.2 | 54 | 43.2 | 54 | 54 | 54 | 54 | 75.6
374 | PLAINA WALDRICH - [374] | HR | 8.8 | 1 | 1 | 1 | 8.8 | 44 | 44 | 44 | 35.2 | 44 | 44 | 35.2 | 35.2 | 44 | 44 | 44 | 44 | 35.2 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 35.2 | 44 | 44 | 44 | 44 | 35.2 | 44 | 44 | 35.2 | 44 | 35.2 | 44 | 44 | 44 | 44 | 61.6
560 | FRESA DROPP HEINN - [560] | HR | 8.8 | 1 | 2 | 1 | 17.6 | 88 | 88 | 88 | 70.4 | 88 | 88 | 70.4 | 70.4 | 88 | 88 | 88 | 88 | 70.4 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 70.4 | 88 | 88 | 88 | 88 | 70.4 | 88 | 88 | 70.4 | 88 | 70.4 | 88 | 88 | 88 | 88 | 123.2
610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] | HR | 8.8 | 1 | 2 | 1 | 17.6 | 88 | 88 | 88 | 70.4 | 88 | 88 | 70.4 | 70.4 | 88 | 88 | 88 | 88 | 70.4 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 70.4 | 88 | 88 | 88 | 88 | 70.4 | 88 | 88 | 70.4 | 88 | 70.4 | 88 | 88 | 88 | 88 | 123.2
670 | FRESADORA OKADA CNC - [670] | HR | 8.8 | 1 | 1 | 1 | 8.8 | 44 | 44 | 44 | 35.2 | 44 | 44 | 35.2 | 35.2 | 44 | 44 | 44 | 44 | 35.2 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 35.2 | 44 | 44 | 44 | 44 | 35.2 | 44 | 44 | 35.2 | 44 | 35.2 | 44 | 44 | 44 | 44 | 61.6
671 | FRESADORA SERRA CNC (PROJ MORENO) - [671] | HR | 8.8 | 1 | 1 | 1 | 8.8 | 44 | 44 | 44 | 35.2 | 44 | 44 | 35.2 | 35.2 | 44 | 44 | 44 | 44 | 35.2 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 35.2 | 44 | 44 | 44 | 44 | 35.2 | 44 | 44 | 35.2 | 44 | 35.2 | 44 | 44 | 44 | 44 | 61.6
90 | MONTAGEM (MONTAGEM DE MOENDA) - [90] | HH | 8.8 | 1 | 5 | 1 | 44 | 220 | 220 | 220 | 176 | 220 | 220 | 176 | 176 | 220 | 220 | 220 | 220 | 176 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 176 | 220 | 220 | 220 | 220 | 176 | 220 | 220 | 176 | 220 | 176 | 220 | 220 | 220 | 220 | 308
92 | MONTAGEM (MONTAGEM DE PREPARO) - [92] | HH | 8.8 | 1 | 5 | 1 | 44 | 220 | 220 | 220 | 176 | 220 | 220 | 176 | 176 | 220 | 220 | 220 | 220 | 176 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 176 | 220 | 220 | 220 | 220 | 176 | 220 | 220 | 176 | 220 | 176 | 220 | 220 | 220 | 220 | 308
89 | DESMONTAGEM - [89] | HH | 8.8 | 1 | 5 | 1 | 44 | 220 | 220 | 220 | 176 | 220 | 220 | 176 | 176 | 220 | 220 | 220 | 220 | 176 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 176 | 220 | 220 | 220 | 220 | 176 | 220 | 220 | 176 | 220 | 176 | 220 | 220 | 220 | 220 | 308
194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] | HR | 24 | 1 | 1 | 1 | 24 | 120 | 120 | 120 | 96 | 120 | 120 | 96 | 96 | 120 | 120 | 120 | 120 | 96 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 96 | 120 | 120 | 120 | 120 | 96 | 120 | 120 | 96 | 120 | 96 | 120 | 120 | 120 | 120 | 168
100 | FORNO AQUECIMENTO MOENDA HORIZONTAL - [100] | HR | 24 | 1 | 1 | 1 | 24 | 120 | 120 | 120 | 96 | 120 | 120 | 96 | 96 | 120 | 120 | 120 | 120 | 96 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 96 | 120 | 120 | 120 | 120 | 96 | 120 | 120 | 96 | 120 | 96 | 120 | 120 | 120 | 120 | 168
101 | FORNO AQUECIMENTO MOENDA VERTICAL - [101] | HR | 24 | 1 | 1 | 1 | 24 | 120 | 120 | 120 | 96 | 120 | 120 | 96 | 96 | 120 | 120 | 120 | 120 | 96 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 96 | 120 | 120 | 120 | 120 | 96 | 120 | 120 | 96 | 120 | 96 | 120 | 120 | 120 | 120 | 168
611 | OXI - CORTE - [611] | HR | 8.8 | 1 | 1 | 1 | 8.8 | 44 | 44 | 44 | 35.2 | 44 | 44 | 35.2 | 35.2 | 44 | 44 | 44 | 44 | 35.2 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 35.2 | 44 | 44 | 44 | 44 | 35.2 | 44 | 44 | 35.2 | 44 | 35.2 | 44 | 44 | 44 | 44 | 61.6
84 | SOLDA - [84] | HH | 8.8 | 1 | 1 | 1 | 8.8 | 44 | 44 | 44 | 35.2 | 44 | 44 | 35.2 | 35.2 | 44 | 44 | 44 | 44 | 35.2 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 35.2 | 44 | 44 | 44 | 44 | 35.2 | 44 | 44 | 35.2 | 44 | 35.2 | 44 | 44 | 44 | 44 | 61.6
91 | GRAFITAMENTO - [91] | HH | 9.8 | 1 | 2 | 1 | 19.6 | 98 | 98 | 98 | 78.4 | 98 | 98 | 78.4 | 78.4 | 98 | 98 | 98 | 98 | 78.4 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 78.4 | 98 | 98 | 98 | 98 | 78.4 | 98 | 98 | 78.4 | 98 | 78.4 | 98 | 98 | 98 | 98 | 137.2
105 | ARCO SUBMERSO DUPLO CABEÇOTE BAMBOZZI - [105] | HR | 8.8 | 1 | 1 | 1 | 8.8 | 44 | 44 | 44 | 35.2 | 44 | 44 | 35.2 | 35.2 | 44 | 44 | 44 | 44 | 35.2 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 35.2 | 44 | 44 | 44 | 44 | 35.2 | 44 | 44 | 35.2 | 44 | 35.2 | 44 | 44 | 44 | 44 | 61.6
664 | ARCO SUBMERSO MULLER - SOLDA FLANGES - [664] | HR | 8.8 | 1 | 1 | 1 | 8.8 | 44 | 44 | 44 | 35.2 | 44 | 44 | 35.2 | 35.2 | 44 | 44 | 44 | 44 | 35.2 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 35.2 | 44 | 44 | 44 | 44 | 35.2 | 44 | 44 | 35.2 | 44 | 35.2 | 44 | 44 | 44 | 44 | 61.6
166 | MAQUINA DE TRATAMENTO TERMICO SICORT (ALIVIO) - [166] | HR | 8.8 | 1 | 1 | 1 | 8.8 | 44 | 44 | 44 | 35.2 | 44 | 44 | 35.2 | 35.2 | 44 | 44 | 44 | 44 | 35.2 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 35.2 | 44 | 44 | 44 | 44 | 35.2 | 44 | 44 | 35.2 | 44 | 35.2 | 44 | 44 | 44 | 44 | 61.6
600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] | HR | 8.8 | 1 | 1 | 1 | 8.8 | 44 | 44 | 44 | 35.2 | 44 | 44 | 35.2 | 35.2 | 44 | 44 | 44 | 44 | 35.2 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 35.2 | 44 | 44 | 44 | 44 | 35.2 | 44 | 44 | 35.2 | 44 | 35.2 | 44 | 44 | 44 | 44 | 61.6
601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] | HR | 8.8 | 1 | 1 | 1 | 8.8 | 44 | 44 | 44 | 35.2 | 44 | 44 | 35.2 | 35.2 | 44 | 44 | 44 | 44 | 35.2 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 35.2 | 44 | 44 | 44 | 44 | 35.2 | 44 | 44 | 35.2 | 44 | 35.2 | 44 | 44 | 44 | 44 | 61.6
602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] | HR | 8.8 | 1 | 1 | 1 | 8.8 | 44 | 44 | 44 | 35.2 | 44 | 44 | 35.2 | 35.2 | 44 | 44 | 44 | 44 | 35.2 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 35.2 | 44 | 44 | 44 | 44 | 35.2 | 44 | 44 | 35.2 | 44 | 35.2 | 44 | 44 | 44 | 44 | 61.6
608 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [608] | HR | 8.8 | 1 | 1 | 1 | 8.8 | 44 | 44 | 44 | 35.2 | 44 | 44 | 35.2 | 35.2 | 44 | 44 | 44 | 44 | 35.2 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 35.2 | 44 | 44 | 44 | 44 | 35.2 | 44 | 44 | 35.2 | 44 | 35.2 | 44 | 44 | 44 | 44 | 61.6
617 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [617] | HR | 8.8 | 1 | 1 | 1 | 8.8 | 44 | 44 | 44 | 35.2 | 44 | 44 | 35.2 | 35.2 | 44 | 44 | 44 | 44 | 35.2 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 35.2 | 44 | 44 | 44 | 44 | 35.2 | 44 | 44 | 35.2 | 44 | 35.2 | 44 | 44 | 44 | 44 | 61.6
620 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [620] | HR | 8.8 | 1 | 1 | 1 | 8.8 | 44 | 44 | 44 | 35.2 | 44 | 44 | 35.2 | 35.2 | 44 | 44 | 44 | 44 | 35.2 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 35.2 | 44 | 44 | 44 | 44 | 35.2 | 44 | 44 | 35.2 | 44 | 35.2 | 44 | 44 | 44 | 44 | 61.6
621 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE AUTOMATICO - [621] | HR | 8.8 | 1 | 1 | 1 | 8.8 | 44 | 44 | 44 | 35.2 | 44 | 44 | 35.2 | 35.2 | 44 | 44 | 44 | 44 | 35.2 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 35.2 | 44 | 44 | 44 | 44 | 35.2 | 44 | 44 | 35.2 | 44 | 35.2 | 44 | 44 | 44 | 44 | 61.6
544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] | HR | 8.8 | 1 | 1 | 1 | 8.8 | 44 | 44 | 44 | 35.2 | 44 | 44 | 35.2 | 35.2 | 44 | 44 | 44 | 44 | 35.2 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 35.2 | 44 | 44 | 44 | 44 | 35.2 | 44 | 44 | 35.2 | 44 | 35.2 | 44 | 44 | 44 | 44 | 61.6
545 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [545] | HR | 8.8 | 1 | 1 | 1 | 8.8 | 44 | 44 | 44 | 35.2 | 44 | 44 | 35.2 | 35.2 | 44 | 44 | 44 | 44 | 35.2 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 35.2 | 44 | 44 | 44 | 44 | 35.2 | 44 | 44 | 35.2 | 44 | 35.2 | 44 | 44 | 44 | 44 | 61.6
605 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - LATERAL INOX - [605] | HR | 8.8 | 1 | 1 | 1 | 8.8 | 44 | 44 | 44 | 35.2 | 44 | 44 | 35.2 | 35.2 | 44 | 44 | 44 | 44 | 35.2 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 35.2 | 44 | 44 | 44 | 44 | 35.2 | 44 | 44 | 35.2 | 44 | 35.2 | 44 | 44 | 44 | 44 | 61.6
606 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - LATERAL INOX - [606] | HR | 8.8 | 1 | 1 | 1 | 8.8 | 44 | 44 | 44 | 35.2 | 44 | 44 | 35.2 | 35.2 | 44 | 44 | 44 | 44 | 35.2 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 35.2 | 44 | 44 | 44 | 44 | 35.2 | 44 | 44 | 35.2 | 44 | 35.2 | 44 | 44 | 44 | 44 | 61.6
| CARGA MÁQUINA | N° Sem: | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
Cód | Centro Trabalho: | Sem./Ano | 11/2026 | 12/2026 | 13/2026 | 14/2026 | 15/2026 | 16/2026 | 17/2026 | 18/2026 | 19/2026 | 20/2026 | 21/2026 | 22/2026 | 23/2026 | 24/2026 | 25/2026 | 26/2026 | 27/2026 | 28/2026 | 29/2026 | 30/2026 | 31/2026 | 32/2026 | 33/2026 | 34/2026 | 35/2026 | 36/2026 | 37/2026 | 38/2026 | 39/2026 | 40/2026 | 41/2026 | 42/2026 | 43/2026 | 44/2026 | 45/2026 | 46/2026 | 47/2026 | 48/2026 | 49/2026 | 50/2026 | 51/2026 | 52/2026
120 | TORNO HORIZ. TONANI TP-90 - [120] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.4394 | 40.5662 | 0 | 0 | 0 | 34.4373 | 2.5282 | 0 | 10.09 | 7.5618 | 31.9091 | 33.3339 | 0 | 2.5282 | 7.5618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-3000 - [117] |  | 5.5145 | 13.9187 | 11.3905 | 49.7146 | 44.236 | 55.3351 | 29.1123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1237 | 0 | 7.5618 | 0 | 15.1237 | 15.1237 | 0 | 2.5282 | 2.5282 | 2.5282 | 15.9545 | 18.4827 | 2.5282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.138 | 50.1052
118 | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-4000 - [118] |  | 16.0855 | 13.5346 | 5.0564 | 2.5282 | 0 | 2.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6123 | 32.846 | 11.75 | 0 | 15.1237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8118 | 2.5282 | 2.5282 | 0 | 15.9545 | 17.0744 | 5.0564 | 0 | 51.3282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.9961 | 35.2471
121 | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1623 | 45.3068 | 5.5227 | 3.7091 | 4.6378 | 31.9909 | 21.098 | 0 | 5.636 | 15.3045 | 4.9398 | 8.4518 | 0 | 0 | 24.6927 | 29.1248 | 29.2516 | 11.0127 | 618.1336 | 618.1336 | 0 | 0.49091 | 0 | 16.2655 | 7.7625 | 10.4134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
394 | TORNO HORIZ. TOS SU-125 - [394] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
328 | TORNO HORIZ. UNIVERSAL POREBA 1600 X 6000 - [328] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8694 | 1.0718 | 0 | 0 | 7.0004 | 0 | 0 | 6.0633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
561 | TORNO HORIZONTAL NILES - [561] |  | 0 | 21.6 | 46.6445 | 0 | 0 | 12.728 | 51.5 | 0 | 0 | 0 | 10.1628 | 0 | 20.25 | 13.7114 | 20.25 | 0 | 2.5282 | 0 | 2.5282 | 0 | 15.9545 | 29.26 | 48.9436 | 40.5 | 45.2044 | 0 | 0 | 41.85 | 40.5 | 41.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1318
609 | TORNO H.KRAMATORSKY - [609] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4 | 46.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2155 | 20.25 | 39.42 | 0 | 9.5126 | 46.4155 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.7247
393 | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8536 | 0 | 0.94091 | 19.4482 | 5.6064 | 16.1391 | 0 | 3.2295 | 15.1164 | 0 | 0 | 0 | 8.2555 | 36.7445 | 24.3822 | 4.4 | 0 | 1236.2672 | 618.1336 | 8.7055 | 0 | 0 | 0 | 29.9742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | TORNO VERT. LOIS SOEST - [123] |  | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 21 | 53.9514 | 19.5 | 159.5 | 24.7254 | 56.611 | 10.6524 | 31.001 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | TORNO VERT. WEBSTER BENNETT - [124] |  | 36.3227 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 17.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 12.15 | 46.45 | 8 | 11 | 0 | 72.9 | 0 | 0 | 72.2409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
395 | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] |  | 52.1844 | 0 | 25 | 51 | 102.44 | 12.5 | 50 | 12.5 | 0 | 62.5 | 222 | 14.7 | 159.5 | 160 | 75 | 144.5 | 198 | 44.5 | 112.5 | 82 | 132 | 125 | 25 | 107 | 86 | 0 | 45.8262 | 72.77 | 102.5647 | 69.8252 | 25 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5
396 | TORNO VERT. TITAN SC-27 2500 - [396] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
496 | TORNO VERT. SCHIESS DIAM. 8000 - TVG - [496] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
285 | TORNO VERT. TITAN SC4000 - [285] |  | 33.8 | 28.6 | 0 | 26 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 37.35 | 131.55 | 0 | 28 | 0 | 18 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 47 | 42.5 | 62 | 24 | 0 | 26 | 9.4909 | 87.8909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
151 | MANDRILH. FISHER MILL - [151] |  | 40.0909 | 24.7091 | 0 | 18.6545 | 18.6545 | 29.5364 | 15.5455 | 1.5545 | 0 | 0 | 0 | 12.4364 | 18.3273 | 19.0636 | 12.7636 | 7.4455 | 1.8 | 12.6 | 12.6818 | 9 | 14.3182 | 7.2 | 10.8818 | 16.4455 | 3.7636 | 15.7909 | 36.3273 | 64.2327 | 41.4018 | 39.9327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | MANDRILH. ZOCCA MFZ 110 - [102] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
284 | MANDRILH. WOTAN - [284] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
433 | MANDRILH. SCHARMANM FB-125 - [433] |  | 27.32 | 109.5819 | 0 | 54 | 0 | 5.5 | 29.4545 | 0 | 48 | 48 | 24 | 4 | 41 | 34.35 | 48 | 13.5 | 21.8 | 26 | 13 | 0 | 67.6364 | 19.6364 | 19.6364 | 8.8 | 0 | 29.8073 | 50.8145 | 89.4218 | 14.5819 | 43.7456 | 29.1638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
493 | MAND. TOS WHN(Q) - [493] |  | 8.1818 | 55.1455 | 0 | 54 | 45 | 0 | 7.4455 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 19.25 | 24 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 84 | 0 | 61.1364 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
210 | MANDRILH. SCHIESS A.G. FB 28 / 16 - [210] |  | 29.7927 | 21.7636 | 39.3545 | 18.4091 | 0 | 23.0727 | 14.8955 | 7.4455 | 6.1364 | 6.1364 | 18.4091 | 6.1364 | 0 | 0 | 0 | 16.95 | 21.9 | 0 | 55.7273 | 6.1364 | 6.1364 | 13.5864 | 12.2727 | 48.3591 | 0 | 36.8182 | 8.1818 | 26.5909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
327 | MANDRILH. SKODA 3500 X 4500 - [327] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 68.85 | 4.55 | 45 | 45 | 45.425 | 0 | 10.9064 | 54.5318 | 0 | 0 | 66.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.11 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
613 | FURADEIRA SKODA - [613] |  | 18 | 157.4169 | 74.1805 | 90 | 0 | 76.1989 | 0 | 0 | 24.5455 | 42.55 | 18 | 96.5455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 36 | 18 | 18 | 0 | 43 | 81.108 | 63.108 | 0 | 45.108 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | FURADEIRA RADIAL HCP - [112] |  | 3.8564 | 3.54 | 0 | 12.2727 | 0 | 14.8909 | 31.9909 | 5.7273 | 0 | 0 | 31.4618 | 15.9057 | 58.9236 | 15.9529 | 2.2981 | 20.8058 | 11.0455 | 10 | 6.5961 | 26.9422 | 15.3562 | 14.5708 | 6.8942 | 21.2935 | 6.9218 | 0 | 0 | 34.3614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | FURADEIRA RADIAL CSEPEL HUNGARY 264 - [113] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2981 | 15.3562 | 2.2981 | 2.2981 | 2.2981 | 2.2981 | 0 | 0 | 0 | 19.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
489 | BROQUEADORA - [489] |  | 114.8727 | 0 | 11.9455 | 19.3091 | 52.5273 | 9.4909 | 88.6909 | 0 | 21.1909 | 41.8909 | 10.8 | 34.6909 | 21.6 | 0 | 11.9455 | 0 | 78.2182 | 0 | 9.4909 | 39.2727 | 46.2864 | 9.4909 | 0 | 10.8 | 30.9273 | 0 | 18 | 9.4909 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
490 | BROQUEADORA CNC (PROJ MORENO) - [490] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | BROQUEADORA MOENDA 4 - [99] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | PLAINA DE MESA POREBA - [106] |  | 56.52 | 12.96 | 0 | 39.78 | 85.5 | 57.96 | 0 | 3.42 | 0 | 0 | 0 | 27.36 | 74.88 | 64.44 | 85.68 | 0 | 13.59 | 81.54 | 85.68 | 99 | 74.7 | 54.36 | 44.82 | 70.56 | 35.28 | 52.92 | 94.23 | 35.37 | 23.58 | 60.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | PLAINA DE MESA INGERSOL - [107] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.05 | 40.77 | 87.75 | 13.59 | 0 | 40.77 | 0 | 0 | 56.43 | 40.77 | 0 | 83.43 | 0 | 0 | 0 | 13.59 | 35.37 | 13.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
374 | PLAINA WALDRICH - [374] |  | 8.217 | 22.7989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.8145 | 30.7395 | 0 | 25.4073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
560 | FRESA DROPP HEINN - [560] |  | 42.93 | 50.49 | 0 | 56.43 | 58.32 | 91.62 | 48.6 | 4.86 | 0 | 0 | 0 | 38.88 | 48.6 | 62.91 | 97.74 | 19.98 | 30.78 | 19.44 | 97.74 | 88.02 | 47.52 | 58.32 | 88.56 | 58.32 | 32.4 | 32.4 | 0 | 98.28 | 44.28 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610 | FRESADORA HEYLIGENTASDE - [610] |  | 25.6577 | 20.7096 | 0 | 28.029 | 23.8586 | 25.8468 | 19.8821 | 0 | 4.5818 | 0 | 96 | 0 | 29.5043 | 5.3736 | 42.2453 | 54.6947 | 24.4348 | 0 | 44.1377 | 83.6362 | 21.2004 | 10.8825 | 45.828 | 63.0558 | 5.1589 | 0 | 0 | 30.0292 | 36.0351 | 0 | 55.8409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
670 | FRESADORA OKADA CNC - [670] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
671 | FRESADORA SERRA CNC (PROJ MORENO) - [671] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | MONTAGEM (MONTAGEM DE MOENDA) - [89] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | MONTAGEM (MONTAGEM DE PREPARO) - [89] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | DESMONTAGEM - [89] |  | 19.9091 | 33.5455 | 190.4545 | 37 | 13.5 | 24.5455 | 10.9091 | 139.8545 | 55 | 68.88 | 27.4091 | 48.27 | 12.2727 | 52.6364 | 36 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 22.5 | 31.5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 140
194 | FORNO AQUECIMENTO CAMISAS (DRAGÃOZINHO) - [194] |  | 12.2727 | 0 | 3.4773 | 2.0455 | 1.2273 | 0 | 11.6591 | 15.7591 | 4.7045 | 0 | 2.0455 | 4.0909 | 2.0455 | 4.0909 | 0 | 0 | 23.1182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | FORNO AQUECIMENTO MOENDA HORIZONTAL - [100] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | FORNO AQUECIMENTO MOENDA VERTICAL - [101] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
611 | OXI - CORTE - [611] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | SOLDA - [84] |  | 8.1818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1818 | 0 | 18.9 | 6.1091 | 0 | 0 | 0 | 2.7273 | 0 | 0 | 103.6109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | GRAFITAMENTO - [91] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1947 | 16.8389 | 16.8389 | 12.6292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.6271 | 70.5405
105 | ARCO SUBMERSO DUPLO CABEÇOTE BAMBOZZI - [105] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1649 | 14.9251 | 13.8168 | 9.2763 | 0 | 0 | 83.9604 | 0 | 12.3864 | 58.7677 | 30.2137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
664 | ARCO SUBMERSO MULLER - SOLDA FLANGES - [664] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
166 | MAQUINA DE TRATAMENTO TERMICO SICORT (ALIVIO) - [166] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.425 | 19.35 | 0 | 35.55 | 0 | 15.678 | 54.9 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
600 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [600] |  | 0 | 14.5955 | 0 | 9.8682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1364 | 0 | 18.4364 | 12.7045 | 57.1705 | 0 | 36.8727 | 21.45 | 42.9 | 36.5182 | 15.8955 | 0 | 0 | 0 | 8.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0227 | 60.8636
601 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - BASE E LATERAL - [601] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.7409
602 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [602] |  | 13.6362 | 0 | 0 | 7.4924 | 0 | 0 | 13.6362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5873 | 0 | 13.6362 | 9.7402 | 43.8307 | 0 | 27.2724 | 16.1836 | 32.3673 | 18.2815 | 9.1408 | 0 | 0 | 0 | 6.2936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.7038
608 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [608] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.563
617 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [617] |  | 0 | 17.4771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
620 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE MANUAL - [620] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
621 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - PICOTE AUTOMATICO - [621] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
544 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [544] |  | 6.0136 | 0 | 0 | 3.3091 | 0 | 0 | 6.0136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7273 | 0 | 6.0136 | 4.2 | 18.9 | 0 | 12.0273 | 7.1909 | 0 | 18.3591 | 3.9773 | 3.9773 | 0 | 0 | 2.7364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8182
545 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - CHAPISCO - [545] |  | 6.0136 | 6.0136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9545
605 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - LATERAL INOX - [605] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
606 | CELULA DE SOLDA P/ CAMISA - LATERAL INOX - [606] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## PROGRAMAÇÃO
SETOR: | STR VENDA: | CLIENTE: | CÓD | DESCRIÇÃO: | Nº EIXO | OPERAÇÃO | DESCR_ RECURSO | SEM. PROG. | FINALIZADO? | Column11 | Column12 | Aderência Semana 24 | Column14 | Column15 | Column16 | Column17 | Column18 | Column19 | Column20 | Column21 | Column22 | Column23 | Column24 | Column25 | Column26 | Column27 | Column28 | Column29 | Column30 | Column31 | Column32 | Column33 | Column34 | Column35 | Column36 | Column37 | Column38 | Column39 | Column40 | Column41 | Column42 | Column43 | Column44 | Column45 | Column46 | Column47 | Column48 | Column49 | Column50 | Column51 | Column52 | Column53 | Column54 | Column55 | Column56 | Column57 | Column58 | Column59 | Column60 | Column61 | Column62 | Column63 | Column64 | Column65 | Column66 | Column67 | Column68 | Column69 | Column70 | Column71 | Column72 | Column73 | Column74 | Column75
SERVIÇO EM EIXO | A&E | CLEMENTINA | C03 | EIXO DE MOENDA | C03 | REBAIXAR ASSENTO DO RODETE PARA POSTERIOR RECUPERAÇÃO COM SOLDA EIXO S/ CAMISA | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 40 | Finalizado |  |  | Operações Executadas: | Column14: 42; Column15: 0.51852
SERVIÇO EM EIXO | A&E | CLEMENTINA | C03 | EIXO DE MOENDA | C03 | REUSINAR ASSENTO DO RODETE PARA POSTERIOR RECUPERAÇÃO COM SOLDA EIXO S/ CAMISA | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 40 | Finalizado |  |  | Operações Planejadas: | Column14: 81
SERVIÇO EM EIXO | A&E | CLEMENTINA | C03 | EIXO DE MOENDA | C03 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 40 | Finalizado
SERVIÇO EM EIXO | A&E | CLEMENTINA | C03 | EIXO DE MOENDA | C03 | ELIMINAR TRINCA ATRAVÉS DE USINAGEM COM RAIO DE CONCORDANCIA EM EIXO S/C. | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 40 | Finalizado
SERVIÇO EM EIXO | A&E | CLEMENTINA | C03 | EIXO DE MOENDA | C03 | REBAIXAR PAR DE MANGAS C/ RAIO TIPO COPERSUCAR PARA APLICAÇÃO DE SOLDA EIXO S/ CAMISA | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 40 | Finalizado
SERVIÇO EM EIXO | A&E | CLEMENTINA | C01 | EIXO DE MOENDA | C01 | REBAIXAR ASSENTO DO RODETE PARA POSTERIOR RECUPERAÇÃO COM SOLDA EIXO S/ CAMISA | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393] | 40 | Finalizado
SERVIÇO EM EIXO | A&E | CLEMENTINA | C01 | EIXO DE MOENDA | C01 | REUSINAR ASSENTO DO RODETE PARA POSTERIOR RECUPERAÇÃO COM SOLDA EIXO S/ CAMISA | TORNO HORIZ. TOS SKJ-85 - [121] | 40 | Finalizado
SERVIÇO EM EIXO | A&E | CLEMENTINA | C01 | EIXO DE MOENDA | C01 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393] | 40 | Finalizado
SERVIÇO EM EIXO | A&E | CLEMENTINA | C01 | EIXO DE MOENDA | C01 | USINAR PAR DE MANGAS EM EIXO S/ CAMISA PARA Ø. | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393] | 40 | Finalizado
SERVIÇO EM EIXO | A&E | CLEMENTINA | C01 | EIXO DE MOENDA | C01 | ELIMINAR TRINCA ATRAVÉS DE USINAGEM COM RAIO DE CONCORDANCIA EM EIXO S/C. | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393] | 40 | Finalizado
SERVIÇO EM EIXO | A&E | ESTIVAS | I39 | EIXO DE MOENDA | I39 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393] | 40 | Finalizado
SERVIÇO EM EIXO | A&E | ESTIVAS | I39 | EIXO DE MOENDA | I39 | USINAR PAR DE MANGAS EM EIXO C/ CAMISA PARA Ø. | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393] | 40 | Finalizado
SERVIÇO EM EIXO | A&E | ESTIVAS | I39 | EIXO DE MOENDA | I39 | USINAR CORROSÃO EM 01 (UM) LADO NO INICIO DO APETO EM EIXO C/C. | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393] | 40 | Finalizado
SERVIÇO EM EIXO | A&E | TAPEJARA | JL02 | EIXO DE MOENDA | JL02 | USINAR 01 (UMA) MANGA EM EIXO S/ CAMISA PARA Ø. | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393] | 40 | Finalizado
SERVIÇO EM EIXO | A&E | TAPEJARA | JL02 | EIXO DE MOENDA | JL02 | REBAIXAR 01 (UMA) MANGA C/ RAIO TIPO COPERSUCAR PARA APLICAÇÃO DE SOLDA EIXO S/ CAMISA | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393] | 40 | Finalizado
SERVIÇO EM EIXO | A&E | TAPEJARA | JL02 | EIXO DE MOENDA | JL02 | REUSINAR 01 (UMA) MANGA C/ RAIO TIPO COPERSUCAR APÓS SOLDAGEM EIXO S/ CAMISA | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393] | 40 | Finalizado
SERVIÇO EM EIXO | A&E | TAPEJARA | JL02 | EIXO DE MOENDA | JL02 | REBAIXAR REGIÃO DA VEDAÇÃO E INÍCIO DO APERTO EM 01 (UM) LADO PARA APLICAÇÃO DE SOLDA EIXO S/ CAMISA | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393] | 40 | Finalizado
SERVIÇO EM EIXO | A&E | TAPEJARA | JL02 | EIXO DE MOENDA | JL02 | REUSINAR REGIÃO DA VEDAÇÃO E INÍCIO DO APERTO EM 01 (UM) LADO APÓS APLICAÇÃO DE SOLDA EIXO S/ CAMISA | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393] | 40 | Finalizado
SERVIÇO EM EIXO | A&E | TAPEJARA | JL02 | EIXO DE MOENDA | JL02 | REUSINAR ASSENTO DA CAMISA. | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393] | 40 | Finalizado
SERVIÇO EM EIXO | A&E | UBERABA | 16 | EIXO DE MOENDA | 16 | LIXAR 01 (UM) APOIO DA VEDAÇÃO LADO EXTERNO DO EIXO C/ OU S/ CAMISA. | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393] | 40 | Finalizado
SERVIÇO EM EIXO | A&E | UBERABA | 16 | EIXO DE MOENDA | 16 | LIXAR PAR DE MANGAS EM EIXO C/ CAMISA. | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393] | 40 | Finalizado
SERVIÇO EM EIXO | A&E | UBERABA | 16 | EIXO DE MOENDA | 16 | USINAR CORROSÃO EM 01 (UM) LADO NO INICIO DO APETO EM EIXO C/C. | TORNO HORIZ. PARALELO POREBA 12000 - [393] | 40 | Finalizado
USINAGEM | VI | Metso - 152 | 152650-0 | MANTA HP400 |  | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 40 | Finalizado
USINAGEM | VI | Metso - 152 | 152650-0 | MANTA HP400 |  | DEBASTE E ACABAMENTO (MANTA) | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 40 | Finalizado
USINAGEM | VI | METSO - 152 | 152651-259 | MANTA HP400 |  | REBARBAÇÃO | MONTAGEM (PREPARADOR DE PEÇA)-74 | 40
USINAGEM | A&E | DESTILARIA AGUA BONITA | 464100-4 | RODETE MDA Z15 Ø1235 1700mm |  | USINAGEM DAS FACES E Ø INTERNO (DESBASTE) | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 40 | Finalizado
USINAGEM | A&E | DESTILARIA AGUA BONITA | 464100-5 | RODETE MDA Z15 Ø1235 1700mm |  | USINAGEM DAS FACES E Ø INTERNO (DESBASTE) | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 40 | Finalizado
USINAGEM | A&E | DESTILARIA AGUA BONITA | 464100-6 | RODETE MDA Z15 Ø1235 1700mm |  | USINAGEM DAS FACES E Ø INTERNO (DESBASTE) | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 40 | Finalizado
USINAGEM | A&E | LINS - USINA | 6827-0 | CAMISA INF. Ø1160mm MDA 78" |  | BROQUEAMENTO | BROQUEADORA - [489] | 40
USINAGEM | A&E | IPIRANGA PASSOS | 6838-1 | CAMISA AD Ø1000mm 66" |  | 2° USINAGEM | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-4000 - [118] | 40
USINAGEM | A&E | CAFEALCOOL | 6914-0 | CAMISA AD Ø910mm 48" |  | 2° USINAGEM | TORNO HORIZ. TONANI TP-90 - [120] | 40
USINAGEM | A&E | LINS - USINA | 1506032-0 | RODETE Z15 Ø1280mm 78" |  | USINAGEM DAS FACES E Ø INTERNO (DESBASTE) | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 40
USINAGEM | A&E | LINS - USINA | 1506032-0 | RODETE Z15 Ø1280mm 78" |  | USINAGEM DO FUNDO DOS DENTES | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 40
USINAGEM | A&E | LINS - USINA | 1506032-0 | RODETE Z15 Ø1280mm 78" |  | USINAGEM DAS FACES E Ø INTERNO (DESBASTE) | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 40
USINAGEM | A&E | LINS - USINA | 1506032-0 | RODETE Z15 Ø1280mm 78" |  | USINAGEM DO FUNDO DOS DENTES | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 40
USINAGEM | A&E | BAZAN | 157170 | BAGACEIRA 84" |  | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | FRESADORA OKADA CNC | 40
USINAGEM | A&E | BAZAN | 157171 | BAGACEIRA 84" |  | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | FRESADORA OKADA CNC | 40
USINAGEM | A&E | BAZAN | 157172 | BAGACEIRA 78" |  | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | FRESADORA OKADA CNC | 40
USINAGEM | A&E | BAZAN | 157173 | BAGACEIRA 78" |  | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | FRESADORA OKADA CNC | 40
USINAGEM | A&E | BAZAN | 157174-0 | BAGACEIRA 78" |  | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | FRESADORA OKADA CNC | 40
USINAGEM | A&E | BAZAN | 157175-0 | BAGACEIRA 78" |  | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | FRESADORA OKADA CNC | 40
USINAGEM | A&E | BAZAN | 6963 | CAMISA Ø1190 78" |  | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-4000 - [118] | 40
USINAGEM | A&E | SANTA TEREZINHA IGUATEMI | 6851-1 | CAMISA AD Ø930mm 54" |  | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | FURADEIRA SKODA - [613] | 40
USINAGEM | A&E | SANTA TEREZINHA IGUATEMI | 6858-1 | CAMISA AD Ø950 54" |  | 2° USINAGEM | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-4000 - [118] | 40
USINAGEM | A&E | DESTILARIA AGUA BONITA | 6821-1 | CAMISA AD Ø1065mm 1700mm |  | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | FURADEIRA SKODA - [613] | 40 | Finalizado
USINAGEM | A&E | SANTA TEREZINHA - UNIDADE TAPEJARA | 6920-1 | CAMISA AD Ø1260mm 84" |  | BROQUEAMENTO | TORNO VERT. TITAN SC4000 - [285] | 40
USINAGEM | A&E | COLORADO | 145036-2 | RODETE MD Z15 Ø1165 78" |  | USINAGEM DO FUNDO DOS DENTES | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 40 | Finalizado
USINAGEM | A&E | COLORADO | 145036-3 | RODETE MD Z15 Ø1165 78" |  | USINAGEM DAS FACES E Ø INTERNO (ACABAMENTO) | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 40 | Finalizado
USINAGEM | A&E | GUABIRA | 790020-5 | RODETE MDA Z16 Ø865 54" |  | USINAGEM DAS FACES E Ø INTERNO (ACABAMENTO) | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 40
USINAGEM | A&E | UBERABA | 987103-1 | BAGACEIRA 2000mm |  | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 40 | Finalizado |  |  |  | Column59: ROLO INFERIOR ENTRADA 54"
USINAGEM | A&E | UBERABA | 987103-1 | BAGACEIRA 2000mm |  | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 40 | Finalizado
USINAGEM | A&E | UBERABA | 987104-1 | BAGACEIRA 2000mm |  | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | PLAINA DE MESA INGERSOL - [107] | 40 | Finalizado
USINAGEM | A&E | UBERABA | 987104-1 | BAGACEIRA 2000mm |  | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 40 | Finalizado
USINAGEM | A&E | UBERABA | 987105-1 | BAGACEIRA 1700mm |  | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 40 | Finalizado
USINAGEM | A&E | UBERABA | 987105-1 | BAGACEIRA 1700mm |  | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 40 | Finalizado
USINAGEM | A&E | UBERABA | 987106-1 | BAGACEIRA 1700 mm |  | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 40 | Finalizado
USINAGEM | A&E | UBERABA | 987106-1 | BAGACEIRA 1700 mm |  | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 40 | Finalizado
USINAGEM | A&E | UBERABA | 987107-1 | BAGACEIRA 1700mm |  | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 40
USINAGEM | A&E | UBERABA | 987107-1 | BAGACEIRA 1700mm |  | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 40
USINAGEM | A&E | UBERABA | 987108-1 | BAGACEIRA 1700mm |  | USINAGEM DA BARRIGA (PLAINA) | PLAINA DE MESA POREBA - [106] | 40
USINAGEM | A&E | UBERABA | 987108-1 | BAGACEIRA 1700mm |  | USINAR FACES (COMPRIMENTO) | MANDRILH. FISHER MILL - [151] | 40
USINAGEM | A&E | COOPCANA | 6928-1 | CAMISA Ø896mm 54" |  | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | TORNO HORIZ. ZERBST FICHER TP-4000 - [118] | 40
USINAGEM | A&E | SAO JOSE DA ESTIVA | 6969-0 | CAMISA Ø1170mm 78" |  | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | TORNO HORIZONTAL NILES - [561] | 40
USINAGEM | A&E | USINA SANTA FÉ | 7034-0 | CAMISA SUP. Ø1280MM 2200MM |  | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | TORNO HORIZONTAL NILES - [561] | 40
USINAGEM | A&E | USINA SANTA FÉ | 7034-0 | CAMISA SUP. Ø1280MM 2200MM |  | BROQUEAMENTO | TORNO VERT. TITAN SC4000 - [285] | 40
USINAGEM | A&E | GUABIRA | 790020-1 | RODETE MDA Z16 Ø865 54" |  | USINAGEM DAS FACES E Ø INTERNO (ACABAMENTO) | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 40
USINAGEM | A&E | GUABIRA | 790020-2 | RODETE MDA Z16 Ø865 54" |  | USINAGEM DAS FACES E Ø INTERNO (ACABAMENTO) | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 40
USINAGEM | A&E | GUABIRA | 790020-2 | RODETE MDA Z16 Ø865 54" |  | USINAGEM DOS (02) RASGOS DE CHAVETA | MANDRILH. SCHARMANM FB-125 - [433] | 40
USINAGEM | A&E | GUABIRA | 790020-4 | RODETE MDA Z16 Ø865 54" |  | USINAGEM DAS FACES E Ø INTERNO (ACABAMENTO) | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 40
USINAGEM | A&E | GUABIRA | 790020-4 | RODETE MDA Z16 Ø865 54" |  | USINAGEM DOS (02) RASGOS DE CHAVETA | MANDRILH. SCHARMANM FB-125 - [433] | 40
USINAGEM | A&E | GUABIRA | 790020-6 | RODETE MDA Z16 Ø865 54" |  | USINAGEM DAS FACES E Ø INTERNO (ACABAMENTO) | TORNO VERT. SCHIESS KZ-200 2000 - [395] | 40
USINAGEM | A&E | GUABIRA | 790020-6 | RODETE MDA Z16 Ø865 54" |  | USINAGEM DOS (02) RASGOS DE CHAVETA | MANDRILH. SCHARMANM FB-125 - [433] | 40
USINAGEM | A&E | SANTA TEREZINHA IGUATEMI | MATERIAL COMERICAL | FLANGE SUP. DE ALTA DRENAGEM EM CHAPAS Ø ATÉ 1250mm - MDA 54" |  | USINAR EM ACABAMENTO FLANGE EM CHAPA S/ SOLDA DURA | TORNO VERT. WEBSTER BENNETT - [124] | 40 | Finalizado
USINAGEM | A&E | SANTA TEREZINHA IGUATEMI | MATERIAL COMERICAL | FLANGE SUP. DE ALTA DRENAGEM EM CHAPAS Ø ATÉ 1250mm - MDA 54" |  | USINAR EM ACABAMENTO FLANGE EM CHAPA S/ SOLDA DURA | TORNO VERT. WEBSTER BENNETT - [124] | 40 | Finalizado
USINAGEM | A&E | SANTA TEREZINHA IGUATEMI | MATERIAL COMERICAL | FLANGE SUP. DE ALTA DRENAGEM EM CHAPAS Ø ATÉ 1210mm - MDA 54" |  | USINAR EM ACABAMENTO FLANGE EM CHAPA S/ SOLDA DURA | TORNO VERT. WEBSTER BENNETT - [124] | 40 | Finalizado
USINAGEM | VI | Metso - 299 | 299528-4 | CAPA DA ARANHA |  | USINAR 1702MM, FACE 1092MM E FACE 203MM | TORNO VERT. TITAN SC4000 - [285] | 40 | Finalizado
USINAGEM | VI | Metso - 299 | 299528-4 | CAPA DA ARANHA |  | EXECUTAR O ALÍVIO DE AR CONFORME O DESENHO. | MANDRILH. SKODA 3500 X 4500 - [327] | 40
USINAGEM | VI | Metso - 299 | 299528-5 | CAPA DA ARANHA |  | USINAR 1702MM, FACE 1092MM E FACE 203MM | TORNO VERT. TITAN SC4000 - [285] | 40
USINAGEM | VI | Metso - 299 | 299528-5 | CAPA DA ARANHA |  | EXECUTAR O ALÍVIO DE AR CONFORME O DESENHO. | MANDRILH. SKODA 3500 X 4500 - [327] | 40
USINAGEM | VI | SANDVIK VESPASIANO | 864029-12 | CARC. SUP. CH660 C/ USIN. |  | TORNO VERT. TITAN SC4000 (USINAR DIMENSÕES EM DESBASTE CONFORME DESENHO) | TORNO VERT. TITAN SC4000 - [285] | 40
USINAGEM | VI | SANDVIK VESPASIANO | 864029-0 | CARC. SUP. CH660 C/ USIN. |  | TORNO VERT. TITAN SC4000 (USINAR DIMENSÕES EM DESBASTE CONFORME DESENHO) | TORNO VERT. TITAN SC4000 - [285] | 40

## % Concluída Clientes
Clientes | Rolos Progr. | Rolos Finalz. | Operações Finalizadas | Operações Previstas | % Concluída | Column8 | Column9
ÁGUA BONITA | 10 | 0 | 68 | 211 | 32.23%
ATVOS SANTA LUZIA | 17 | 0 | 26 | 236 | 11.02%
BAZAN | 16 | 0 | 29 | 147 | 19.73%
BELA VISTA | 16 | 0 | 24 | 120 | 20%
CENTRAL MORENO | 20 | 0 | 24 | 260 | 9.231%
CLEALCO CLEMENTINA | 15 | 0 | 6 | 213 | 2.817%
CLEALCO QUEIROZ | 12 | 0 | 8 | 162 | 4.938%
COCAL RIO BRILHANTE | 20 | 0 | 5 | 281 | 1.779%
IPIRANGA PASSOS | 18 | 0 | 51 | 268 | 19.03%
SÃO JOSE ESTIVA | 20 | 0 | 56 | 301 | 18.6%
STA TEREZINHA IGUATEMI | 8 | 6 | 66 | 75 | 88%
STA TEREZINHA TAPEJARA | 18 | 0 | 49 | 258 | 18.99%
STA TEREZINHA TERRA RICA | 18 | 0 | 30 | 255 | 11.76%
UBERABA | 20 | 1 | 92 | 260 | 35.38%
V. ROSARIO - MDA A (APENAS MONT.) | 18 | 0 | 0 | 90 | 0%
V. ROSARIO - MDA B (APENAS MONT.) | 18 | 0 | 0 | 90 | 0%
V. ROSARIO - MDA C (APENAS MONT.) | 3 | 0 | 0 | 15 | 0%
BATATAIS LINS | 12 | 0 | 29 | 157 | 18.47%
COOPCANA | 42 | 0 | 14 | 597 | 2.345%
COFCO POTIRENDABA | 18 | 0 | 44 | 256 | 17.19%
ZILOR SALTO BOTELHO | 24 | 0 | 23 | 314 | 7.325%
ZILOR QUATÁ | 20 | 4 | 49 | 275 | 17.82%
ZILOR BARRA GRANDE | 27 | 0 | 4 | 243 | 1.646%
GROWEX | 17 | 0 | 0 | 216 | 0%
INTERUNION | 5 | 0 | 0 | 64 | 0%
RAIZEN TARUMA | 1 | 0 | 0 | 11 | 0%
RAIZEN UNIVALEM | 2 | 0 | 0 | 36 | 0%
RAIZEN ENERGIA S.A LAGOA DA PRATA | 1 | 0 | 0 | 14 | 0%
RAIZEN BONFIM | 1 | 0 | 0 | 15 | 0%
RAIZEN ENERGIA S.A - VALE DO ROSÁRIO | 1 | 0 | 0 | 11 | 0%
RAIZEN COSTA PINTO | 1 | 0 | 0 | 15 | 0%
RAIZEN SERRA | 1 | 0 | 0 | 11 | 0%
RAIZEN JUNQUEIRA | 1 | 0 | 0 | 15 | 0%
RAIZEN JATAI | 1 | 0 | 0 | 15 | 0%
RAÍZEN MARACAÍ | 1 | 0 | 0 | 12 | 0%
ZILOR SÃO JOSÉ MDA 1 | 6 | 0 | 2 | 39 | 5.128%

## CALCULOS (Base_Curva S)
Sem/Ano | Data Corrida | Planejado | Sem/Ano_1 | Data Corrida_2 | Avanço Real | 1
26/2026 | 2026-06-27 | 0% | 26/2026 | 2026-06-27 | 1% | 2
26/2026 | 2026-06-28 | 0% | 26/2026 | 2026-06-28 | 1% | 3
27/2026 | 2026-06-29 | 0% | 27/2026 | 2026-06-29 | 1% | 4
27/2026 | 2026-06-30 | 0% | 27/2026 | 2026-06-30 | 1% | 5
27/2026 | 2026-07-01 | 0% | 27/2026 | 2026-07-01 | 1% | 6
27/2026 | 2026-07-02 | 0% | 27/2026 | 2026-07-02 | 1% | 7
27/2026 | 2026-07-03 | 0% | 27/2026 | 2026-07-03 | 1% | 8
27/2026 | 2026-07-04 | 1.672% | 27/2026 | 2026-07-04 | 2.164% | 9
27/2026 | 2026-07-05 | 1.676% | 27/2026 | 2026-07-05 | 2.194% | 10
28/2026 | 2026-07-06 | 1.676% | 28/2026 | 2026-07-06 | 2.194% | 11
28/2026 | 2026-07-07 | 1.676% | 28/2026 | 2026-07-07 | 2.194% | 12
28/2026 | 2026-07-08 | 1.676% | 28/2026 | 2026-07-08 | 2.194% | 13
28/2026 | 2026-07-09 | 1.676% | 28/2026 | 2026-07-09 | 2.194% | 14
28/2026 | 2026-07-10 | 1.774% | 28/2026 | 2026-07-10 | 2.292% | 15
28/2026 | 2026-07-11 | 1.774% | 28/2026 | 2026-07-11 | 2.292% | 16
28/2026 | 2026-07-12 | 1.774% | 28/2026 | 2026-07-12 | 2.292% | 17
29/2026 | 2026-07-13 | 1.774% | 29/2026 | 2026-07-13 | 2.312% | 18
29/2026 | 2026-07-14 | 1.774% | 29/2026 | 2026-07-14 | 2.312% | 19
29/2026 | 2026-07-15 | 1.778% | 29/2026 | 2026-07-15 | 2.316% | 20
29/2026 | 2026-07-16 | 1.778% | 29/2026 | 2026-07-16 | 2.355% | 21
29/2026 | 2026-07-17 | 1.778% | 29/2026 | 2026-07-17 | 2.355% | 22
29/2026 | 2026-07-18 | 1.804% | 29/2026 | 2026-07-18 | 2.355% | 23
29/2026 | 2026-07-19 | 1.804% | 29/2026 | 2026-07-19 | 2.355% | 24
30/2026 | 2026-07-20 | 1.85% | 30/2026 | 2026-07-20 | 2.401% | 25
30/2026 | 2026-07-21 | 1.869% | 30/2026 | 2026-07-21 | 2.54% | 26
30/2026 | 2026-07-22 | 1.938% | 30/2026 | 2026-07-22 | 2.801% | 27
30/2026 | 2026-07-23 | 1.946% | 30/2026 | 2026-07-23 | 2.801%
30/2026 | 2026-07-24 | 2.02% | 30/2026 | 2026-07-24 | 2.97%
30/2026 | 2026-07-25 | 2.108% | 30/2026 | 2026-07-25 | 3.027%
30/2026 | 2026-07-26 | 2.135% | 30/2026 | 2026-07-26 | 3.039%
31/2026 | 2026-07-27 | 2.28% | 31/2026 | 2026-07-27 | 3.224%
31/2026 | 2026-07-28 | 2.308% | 31/2026 | 2026-07-28 | 3.255%
31/2026 | 2026-07-29 | 2.336% | 31/2026 | 2026-07-29 | 3.288%
31/2026 | 2026-07-30 | 3.284% | 31/2026 | 2026-07-30 | 3.84%
31/2026 | 2026-07-31 | 3.391% | 31/2026 | 2026-07-31 | 4.026%
31/2026 | 2026-08-01 | 3.44% | 31/2026 | 2026-08-01 | 4.305%
31/2026 | 2026-08-02 | 3.608% | 31/2026 | 2026-08-02 | 4.322%
32/2026 | 2026-08-03 | 3.672% | 32/2026 | 2026-08-03 | 4.467%
32/2026 | 2026-08-04 | 3.748% | 32/2026 | 2026-08-04 | 4.596%
32/2026 | 2026-08-05 | 3.804% | 32/2026 | 2026-08-05 | 4.644%
32/2026 | 2026-08-06 | 3.89% | 32/2026 | 2026-08-06 | 4.724%
32/2026 | 2026-08-07 | 5.032% | 32/2026 | 2026-08-07 | 5.436%
32/2026 | 2026-08-08 | 5.053% | 32/2026 | 2026-08-08 | 5.531%
32/2026 | 2026-08-09 | 5.088% | 32/2026 | 2026-08-09 | 5.609%
33/2026 | 2026-08-10 | 5.293% | 33/2026 | 2026-08-10 | 5.707%
33/2026 | 2026-08-11 | 5.345% | 33/2026 | 2026-08-11 | 5.826%
33/2026 | 2026-08-12 | 5.411% | 33/2026 | 2026-08-12 | 5.882%
33/2026 | 2026-08-13 | 5.492% | 33/2026 | 2026-08-13 | 6.069%
33/2026 | 2026-08-14 | 5.523% | 33/2026 | 2026-08-14 | 6.645%
33/2026 | 2026-08-15 | 5.702% | 33/2026 | 2026-08-15 | 6.888%
33/2026 | 2026-08-16 | 5.938% | 33/2026 | 2026-08-16 | 7.083%
34/2026 | 2026-08-17 | 6.54% | 34/2026 | 2026-08-17 | 7.514%
34/2026 | 2026-08-18 | 6.866% | 34/2026 | 2026-08-18 | 7.683%
34/2026 | 2026-08-19 | 7.03% | 34/2026 | 2026-08-19 | 7.747%
34/2026 | 2026-08-20 | 7.104% | 34/2026 | 2026-08-20 | 7.795%
34/2026 | 2026-08-21 | 7.851% | 34/2026 | 2026-08-21 | 7.881%
34/2026 | 2026-08-22 | 7.976% | 34/2026 | 2026-08-22 | 7.991%
34/2026 | 2026-08-23 | 8.191% | 34/2026 | 2026-08-23 | 8.068%
35/2026 | 2026-08-24 | 8.327% | 35/2026 | 2026-08-24 | 8.177%
35/2026 | 2026-08-25 | 8.892% | 35/2026 | 2026-08-25 | 8.781%
35/2026 | 2026-08-26 | 9.037% | 35/2026 | 2026-08-26 | 9.016%
35/2026 | 2026-08-27 | 9.319% | 35/2026 | 2026-08-27 | 9.181%
35/2026 | 2026-08-28 | 9.447% | 35/2026 | 2026-08-28 | 9.294%
35/2026 | 2026-08-29 | 9.52% | 35/2026 | 2026-08-29 | 9.43%
35/2026 | 2026-08-30 | 9.684% | 35/2026 | 2026-08-30 | 9.777%
36/2026 | 2026-08-31 | 10.58% | 36/2026 | 2026-08-31 | 10.09%
36/2026 | 2026-09-01 | 10.74% | 36/2026 | 2026-09-01 | 10.16%
36/2026 | 2026-09-02 | 10.89% | 36/2026 | 2026-09-02 | 10.28%
36/2026 | 2026-09-03 | 10.99% | 36/2026 | 2026-09-03 | 10.32%
36/2026 | 2026-09-04 | 11.2% | 36/2026 | 2026-09-04 | 10.54%
36/2026 | 2026-09-05 | 11.41% | 36/2026 | 2026-09-05 | 10.64%
36/2026 | 2026-09-06 | 11.5% | 36/2026 | 2026-09-06 | 10.81%
37/2026 | 2026-09-07 | 11.56% | 37/2026 | 2026-09-07 | 10.91%
37/2026 | 2026-09-08 | 11.59% | 37/2026 | 2026-09-08 | 10.96%
37/2026 | 2026-09-09 | 11.74% | 37/2026 | 2026-09-09 | 11.71%
37/2026 | 2026-09-10 | 11.82% | 37/2026 | 2026-09-10 | 12.14%
37/2026 | 2026-09-11 | 11.93% | 37/2026 | 2026-09-11 | 12.27%
37/2026 | 2026-09-12 | 12% | 37/2026 | 2026-09-12 | 12.31%
37/2026 | 2026-09-13 | 12.02% | 37/2026 | 2026-09-13 | 12.36%
38/2026 | 2026-09-14 | 12.1% | 38/2026 | 2026-09-14 | 12.64%
38/2026 | 2026-09-15 | 12.44% | 38/2026 | 2026-09-15 | 13.17%
38/2026 | 2026-09-16 | 12.54% | 38/2026 | 2026-09-16 | 13.64%
38/2026 | 2026-09-17 | 13.28% | 38/2026 | 2026-09-17 | 13.71%
38/2026 | 2026-09-18 | 13.45% | 38/2026 | 2026-09-18 | 13.78%
38/2026 | 2026-09-19 | 13.72% | 38/2026 | 2026-09-19 | 13.96%
38/2026 | 2026-09-20 | 14% | 38/2026 | 2026-09-20 | 14.2%
39/2026 | 2026-09-21 | 14.24% | 39/2026 | 2026-09-21 | 14.3%
39/2026 | 2026-09-22 | 14.38% | 39/2026 | 2026-09-22 | 14.72%
39/2026 | 2026-09-23 | 14.4% | 39/2026 | 2026-09-23 | 15.04%
39/2026 | 2026-09-24 | 14.49% | 39/2026 | 2026-09-24 | 15.24%
39/2026 | 2026-09-25 | 15.42% | 39/2026 | 2026-09-25 | 15.91%
39/2026 | 2026-09-26 | 16.55% | 39/2026 | 2026-09-26 | 15.99%
39/2026 | 2026-09-27 | 17.3% | 39/2026 | 2026-09-27 | 16%
40/2026 | 2026-09-28 | 17.61% | 40/2026 | 2026-09-28 | 16.57%
40/2026 | 2026-09-29 | 17.67% | 40/2026 | 2026-09-29 | 16.62%
40/2026 | 2026-09-30 | 17.79% | 40/2026 | 2026-09-30 | 16.96%
40/2026 | 2026-10-01 | 19.19% | 40/2026 | 2026-10-01 | 17.28%
40/2026 | 2026-10-02 | 19.37% | 40/2026 | 2026-10-02 | 17.68%
40/2026 | 2026-10-03 | 19.42% | 40/2026 | 2026-10-03 | 17.74%
40/2026 | 2026-10-04 | 19.6% | 40/2026 | 2026-10-04 | 17.83%
41/2026 | 2026-10-05 | 20.65% | 41/2026 | 2026-10-05 | 18.48%
41/2026 | 2026-10-06 | 20.78% | 41/2026 | 2026-10-06 | 18.8%
41/2026 | 2026-10-07 | 21.12% | 41/2026 | 2026-10-07 | 18.8%
41/2026 | 2026-10-08 | 21.47% | 41/2026 | 2026-10-08 | 19.11%
41/2026 | 2026-10-09 | 21.6% | 41/2026 | 2026-10-09 | 19.19%
41/2026 | 2026-10-10 | 22.06% | 41/2026 | 2026-10-10 | 19.24%
41/2026 | 2026-10-11 | 23.64% | 41/2026 | 2026-10-11 | 19.27%
42/2026 | 2026-10-12 | 24.59% | 42/2026 | 2026-10-12 | 19.27%
42/2026 | 2026-10-13 | 24.78% | 42/2026 | 2026-10-13 | 19.43%
42/2026 | 2026-10-14 | 25.07% | 42/2026 | 2026-10-14 | 19.55%
42/2026 | 2026-10-15 | 25.94% | 42/2026 | 2026-10-15 | 19.8%
42/2026 | 2026-10-16 | 27.78% | 42/2026 | 2026-10-16 | 19.84%
42/2026 | 2026-10-17 | 28.33% | 42/2026 | 2026-10-17 | 19.86%
42/2026 | 2026-10-18 | 28.65% | 42/2026 | 2026-10-18 | 19.86%
43/2026 | 2026-10-19 | 29.62% | 43/2026 | 2026-10-19 | 20.67%
43/2026 | 2026-10-20 | 30.09% | 43/2026 | 2026-10-20
43/2026 | 2026-10-21 | 30.55% | 43/2026 | 2026-10-21
43/2026 | 2026-10-22 | 30.98% | 43/2026 | 2026-10-22
43/2026 | 2026-10-23 | 31.62% | 43/2026 | 2026-10-23
43/2026 | 2026-10-24 | 32.09% | 43/2026 | 2026-10-24
43/2026 | 2026-10-25 | 32.56% | 43/2026 | 2026-10-25
44/2026 | 2026-10-26 | 33% | 44/2026 | 2026-10-26
44/2026 | 2026-10-27 | 33.8% | 44/2026 | 2026-10-27
44/2026 | 2026-10-28 | 34.31% | 44/2026 | 2026-10-28
44/2026 | 2026-10-29 | 35.01% | 44/2026 | 2026-10-29
44/2026 | 2026-10-30 | 35.58% | 44/2026 | 2026-10-30
44/2026 | 2026-10-31 | 35.92% | 44/2026 | 2026-10-31
44/2026 | 2026-11-01 | 36.47% | 44/2026 | 2026-11-01
45/2026 | 2026-11-02 | 36.84% | 45/2026 | 2026-11-02
45/2026 | 2026-11-03 | 37.18% | 45/2026 | 2026-11-03
45/2026 | 2026-11-04 | 37.77% | 45/2026 | 2026-11-04
45/2026 | 2026-11-05 | 38.28% | 45/2026 | 2026-11-05
45/2026 | 2026-11-06 | 38.95% | 45/2026 | 2026-11-06
45/2026 | 2026-11-07 | 39.28% | 45/2026 | 2026-11-07
45/2026 | 2026-11-08 | 39.49% | 45/2026 | 2026-11-08
46/2026 | 2026-11-09 | 39.91% | 46/2026 | 2026-11-09
46/2026 | 2026-11-10 | 40.32% | 46/2026 | 2026-11-10
46/2026 | 2026-11-11 | 40.75% | 46/2026 | 2026-11-11
46/2026 | 2026-11-12 | 41.23% | 46/2026 | 2026-11-12
46/2026 | 2026-11-13 | 41.54% | 46/2026 | 2026-11-13
46/2026 | 2026-11-14 | 42.07% | 46/2026 | 2026-11-14
46/2026 | 2026-11-15 | 42.41% | 46/2026 | 2026-11-15
47/2026 | 2026-11-16 | 43.56% | 47/2026 | 2026-11-16
47/2026 | 2026-11-17 | 43.96% | 47/2026 | 2026-11-17
47/2026 | 2026-11-18 | 44.38% | 47/2026 | 2026-11-18
47/2026 | 2026-11-19 | 44.73% | 47/2026 | 2026-11-19
47/2026 | 2026-11-20 | 45.02% | 47/2026 | 2026-11-20
47/2026 | 2026-11-21 | 45.33% | 47/2026 | 2026-11-21
47/2026 | 2026-11-22 | 45.66% | 47/2026 | 2026-11-22
48/2026 | 2026-11-23 | 45.95% | 48/2026 | 2026-11-23
48/2026 | 2026-11-24 | 46.28% | 48/2026 | 2026-11-24
48/2026 | 2026-11-25 | 46.61% | 48/2026 | 2026-11-25
48/2026 | 2026-11-26 | 46.85% | 48/2026 | 2026-11-26
48/2026 | 2026-11-27 | 47.08% | 48/2026 | 2026-11-27
48/2026 | 2026-11-28 | 47.45% | 48/2026 | 2026-11-28
48/2026 | 2026-11-29 | 47.65% | 48/2026 | 2026-11-29
49/2026 | 2026-11-30 | 48.1% | 49/2026 | 2026-11-30
49/2026 | 2026-12-01 | 48.36% | 49/2026 | 2026-12-01
49/2026 | 2026-12-02 | 48.5% | 49/2026 | 2026-12-02
49/2026 | 2026-12-03 | 49.27% | 49/2026 | 2026-12-03
49/2026 | 2026-12-04 | 49.39% | 49/2026 | 2026-12-04
49/2026 | 2026-12-05 | 49.57% | 49/2026 | 2026-12-05
49/2026 | 2026-12-06 | 49.64% | 49/2026 | 2026-12-06
50/2026 | 2026-12-07 | 49.7% | 50/2026 | 2026-12-07
50/2026 | 2026-12-08 | 49.77% | 50/2026 | 2026-12-08
50/2026 | 2026-12-09 | 49.88% | 50/2026 | 2026-12-09
50/2026 | 2026-12-10 | 49.97% | 50/2026 | 2026-12-10
50/2026 | 2026-12-11 | 50.16% | 50/2026 | 2026-12-11
50/2026 | 2026-12-12 | 50.35% | 50/2026 | 2026-12-12
50/2026 | 2026-12-13 | 50.59% | 50/2026 | 2026-12-13
51/2026 | 2026-12-14 | 50.72% | 51/2026 | 2026-12-14
51/2026 | 2026-12-15 | 51.01% | 51/2026 | 2026-12-15
51/2026 | 2026-12-16 | 51.39% | 51/2026 | 2026-12-16
51/2026 | 2026-12-17 | 51.69% | 51/2026 | 2026-12-17
51/2026 | 2026-12-18 | 52.01% | 51/2026 | 2026-12-18
51/2026 | 2026-12-19 | 52.32% | 51/2026 | 2026-12-19
51/2026 | 2026-12-20 | 52.54% | 51/2026 | 2026-12-20
52/2026 | 2026-12-21 | 52.75% | 52/2026 | 2026-12-21
52/2026 | 2026-12-22 | 53.08% | 52/2026 | 2026-12-22
52/2026 | 2026-12-23 | 53.73% | 52/2026 | 2026-12-23
52/2026 | 2026-12-24 | 54.24% | 52/2026 | 2026-12-24
52/2026 | 2026-12-25 | 54.95% | 52/2026 | 2026-12-25
52/2026 | 2026-12-26 | 55.45% | 52/2026 | 2026-12-26
52/2026 | 2026-12-27 | 55.83% | 52/2026 | 2026-12-27
53/2026 | 2026-12-28 | 56.32% | 52/2026 | 2026-12-28
53/2026 | 2026-12-29 | 56.76% | 52/2026 | 2026-12-29
53/2026 | 2026-12-30 | 57.23% | 52/2026 | 2026-12-30
53/2026 | 2026-12-31 | 57.55% | 52/2026 | 2026-12-31
1/2027 | 2027-01-01 | 58.02% | 1/2027 | 2027-01-01
1/2027 | 2027-01-02 | 58.75% | 1/2027 | 2027-01-02
1/2027 | 2027-01-03 | 59.18% | 1/2027 | 2027-01-03
2/2027 | 2027-01-04 | 59.62% | 2/2027 | 2027-01-04
2/2027 | 2027-01-05 | 60.01% | 2/2027 | 2027-01-05
2/2027 | 2027-01-06 | 60.78% | 2/2027 | 2027-01-06
2/2027 | 2027-01-07 | 61.58% | 2/2027 | 2027-01-07
2/2027 | 2027-01-08 | 62.82% | 2/2027 | 2027-01-08
2/2027 | 2027-01-09 | 63.69% | 2/2027 | 2027-01-09
2/2027 | 2027-01-10 | 64.25% | 2/2027 | 2027-01-10
3/2027 | 2027-01-11 | 65.3% | 3/2027 | 2027-01-11
3/2027 | 2027-01-12 | 66.44% | 3/2027 | 2027-01-12
3/2027 | 2027-01-13 | 67.56% | 3/2027 | 2027-01-13
3/2027 | 2027-01-14 | 68.95% | 3/2027 | 2027-01-14
3/2027 | 2027-01-15 | 69.93% | 3/2027 | 2027-01-15
3/2027 | 2027-01-16 | 71.02% | 3/2027 | 2027-01-16
3/2027 | 2027-01-17 | 71.92% | 3/2027 | 2027-01-17
4/2027 | 2027-01-18 | 72.61% | 4/2027 | 2027-01-18
4/2027 | 2027-01-19 | 73.68% | 4/2027 | 2027-01-19
4/2027 | 2027-01-20 | 74.43% | 4/2027 | 2027-01-20
4/2027 | 2027-01-21 | 75.74% | 4/2027 | 2027-01-21
4/2027 | 2027-01-22 | 76.37% | 4/2027 | 2027-01-22
4/2027 | 2027-01-23 | 77.42% | 4/2027 | 2027-01-23
4/2027 | 2027-01-24 | 78.52% | 4/2027 | 2027-01-24
5/2027 | 2027-01-25 | 79.86% | 5/2027 | 2027-01-25
5/2027 | 2027-01-26 | 80.9% | 5/2027 | 2027-01-26
5/2027 | 2027-01-27 | 81.94% | 5/2027 | 2027-01-27
5/2027 | 2027-01-28 | 82.96% | 5/2027 | 2027-01-28
5/2027 | 2027-01-29 | 83.65% | 5/2027 | 2027-01-29
5/2027 | 2027-01-30 | 84.31% | 5/2027 | 2027-01-30
5/2027 | 2027-01-31 | 85.15% | 5/2027 | 2027-01-31
6/2027 | 2027-02-01 | 85.82% | 6/2027 | 2027-02-01
6/2027 | 2027-02-02 | 86.7% | 6/2027 | 2027-02-02
6/2027 | 2027-02-03 | 87.51% | 6/2027 | 2027-02-03
6/2027 | 2027-02-04 | 88.49% | 6/2027 | 2027-02-04
6/2027 | 2027-02-05 | 89.03% | 6/2027 | 2027-02-05
6/2027 | 2027-02-06 | 89.73% | 6/2027 | 2027-02-06
6/2027 | 2027-02-07 | 90.25% | 6/2027 | 2027-02-07
7/2027 | 2027-02-08 | 90.81% | 7/2027 | 2027-02-08
7/2027 | 2027-02-09 | 91.35% | 7/2027 | 2027-02-09
7/2027 | 2027-02-10 | 92.05% | 7/2027 | 2027-02-10
7/2027 | 2027-02-11 | 92.51% | 7/2027 | 2027-02-11
7/2027 | 2027-02-12 | 92.73% | 7/2027 | 2027-02-12
7/2027 | 2027-02-13 | 93.26% | 7/2027 | 2027-02-13
7/2027 | 2027-02-14 | 93.62% | 7/2027 | 2027-02-14
8/2027 | 2027-02-15 | 94.39% | 8/2027 | 2027-02-15
8/2027 | 2027-02-16 | 94.8% | 8/2027 | 2027-02-16
8/2027 | 2027-02-17 | 95.45% | 8/2027 | 2027-02-17
8/2027 | 2027-02-18 | 95.83% | 8/2027 | 2027-02-18
8/2027 | 2027-02-19 | 96.01% | 8/2027 | 2027-02-19
8/2027 | 2027-02-20 | 96.39% | 8/2027 | 2027-02-20
8/2027 | 2027-02-21 | 96.88% | 8/2027 | 2027-02-21
9/2027 | 2027-02-22 | 97.02% | 9/2027 | 2027-02-22
9/2027 | 2027-02-23 | 97.26% | 9/2027 | 2027-02-23
9/2027 | 2027-02-24 | 97.36% | 9/2027 | 2027-02-24
9/2027 | 2027-02-25 | 97.6% | 9/2027 | 2027-02-25
9/2027 | 2027-02-26 | 97.69% | 9/2027 | 2027-02-26
9/2027 | 2027-02-27 | 97.75% | 9/2027 | 2027-02-27
9/2027 | 2027-02-28 | 97.77% | 9/2027 | 2027-02-28
10/2027 | 2027-03-01 | 97.87% | 10/2027 | 2027-03-01
10/2027 | 2027-03-02 | 98.01% | 10/2027 | 2027-03-02
10/2027 | 2027-03-03 | 98.08% | 10/2027 | 2027-03-03
10/2027 | 2027-03-04 | 98.09% | 10/2027 | 2027-03-04
10/2027 | 2027-03-05 | 98.13% | 10/2027 | 2027-03-05
10/2027 | 2027-03-06 | 98.13% | 10/2027 | 2027-03-06
10/2027 | 2027-03-07 | 98.13% | 10/2027 | 2027-03-07
11/2027 | 2027-03-08 | 98.23% | 11/2027 | 2027-03-08
11/2027 | 2027-03-09 | 98.29% | 11/2027 | 2027-03-09
11/2027 | 2027-03-10 | 98.42% | 11/2027 | 2027-03-10
11/2027 | 2027-03-11 | 98.42% | 11/2027 | 2027-03-11
11/2027 | 2027-03-12 | 98.42% | 11/2027 | 2027-03-12
11/2027 | 2027-03-13 | 98.6% | 11/2027 | 2027-03-13
11/2027 | 2027-03-14 | 98.6% | 11/2027 | 2027-03-14
12/2027 | 2027-03-15 | 98.61% | 12/2027 | 2027-03-15
12/2027 | 2027-03-16 | 98.61% | 12/2027 | 2027-03-16
12/2027 | 2027-03-17 | 98.61% | 12/2027 | 2027-03-17
12/2027 | 2027-03-18 | 98.61% | 12/2027 | 2027-03-18
12/2027 | 2027-03-19 | 98.61% | 12/2027 | 2027-03-19
12/2027 | 2027-03-20 | 98.61% | 12/2027 | 2027-03-20
12/2027 | 2027-03-21 | 98.61% | 12/2027 | 2027-03-21
13/2027 | 2027-03-22 | 98.61% | 13/2027 | 2027-03-22
13/2027 | 2027-03-23 | 98.61% | 13/2027 | 2027-03-23
13/2027 | 2027-03-24 | 98.61% | 13/2027 | 2027-03-24
13/2027 | 2027-03-25 | 98.61% | 13/2027 | 2027-03-25
13/2027 | 2027-03-26 | 98.61% | 13/2027 | 2027-03-26
13/2027 | 2027-03-27 | 98.61% | 13/2027 | 2027-03-27
13/2027 | 2027-03-28 | 98.61% | 13/2027 | 2027-03-28
14/2027 | 2027-03-29 | 98.61% | 14/2027 | 2027-03-29
14/2027 | 2027-03-30 | 98.62% | 14/2027 | 2027-03-30
14/2027 | 2027-03-31 | 98.66% | 14/2027 | 2027-03-31
14/2027 | 2027-04-01 | 98.69% | 14/2027 | 2027-04-01
14/2027 | 2027-04-02 | 98.71% | 14/2027 | 2027-04-02
14/2027 | 2027-04-03 | 98.74% | 14/2027 | 2027-04-03
14/2027 | 2027-04-04 | 98.8% | 14/2027 | 2027-04-04
15/2027 | 2027-04-05 | 98.85% | 15/2027 | 2027-04-05
15/2027 | 2027-04-06 | 98.93% | 15/2027 | 2027-04-06
15/2027 | 2027-04-07 | 99.03% | 15/2027 | 2027-04-07
15/2027 | 2027-04-08 | 99.09% | 15/2027 | 2027-04-08
15/2027 | 2027-04-09 | 99.16% | 15/2027 | 2027-04-09
15/2027 | 2027-04-10 | 99.39% | 15/2027 | 2027-04-10
15/2027 | 2027-04-11 | 99.48% | 15/2027 | 2027-04-11
16/2027 | 2027-04-12 | 99.54% | 16/2027 | 2027-04-12
16/2027 | 2027-04-13 | 99.65% | 16/2027 | 2027-04-13
16/2027 | 2027-04-14 | 99.74% | 16/2027 | 2027-04-14
16/2027 | 2027-04-15 | 99.85% | 16/2027 | 2027-04-15
16/2027 | 2027-04-16 | 99.9% | 16/2027 | 2027-04-16
16/2027 | 2027-04-17 | 99.9% | 16/2027 | 2027-04-17
16/2027 | 2027-04-18 | 99.96% | 16/2027 | 2027-04-18
17/2027 | 2027-04-19 | 99.96% | 17/2027 | 2027-04-19
17/2027 | 2027-04-20 | 100% | 17/2027 | 2027-04-20

## BaseCurvaS Entressaf 2026-2027
Cód Alternativo | Cliente | Descrição | Qtd | Bitola | Tipo | Posição | Nº Eixo | Cod. Fund | OPERAÇÕES | Horas Prev: | Data planj. | Data Real | SEMANA PLANEJ. | SEMANA REAL. | Peso Planejado | Controle de atualização | Peso Real | Adicionado a Programação?
ÁGUA BONITA-66"-4ºT-AN21 | ÁGUA BONITA | ROLO INFERIOR ENTRADA (C/ MONTAGEM LUVA) 66" | 1 | 66" | Refrisada | 4ºT | AN21 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46481 |  | 14 |  | 2.0762e-05
ÁGUA BONITA-66"-4ºT-AN21 | ÁGUA BONITA | ROLO INFERIOR ENTRADA (C/ MONTAGEM LUVA) 66" | 1 | 66" | Refrisada | 4ºT | AN21 |  | DESMONTAGEM | 9.6667 | 46482 |  | 15 |  | 0.0002007
ÁGUA BONITA-66"-4ºT-AN21 | ÁGUA BONITA | ROLO INFERIOR ENTRADA (C/ MONTAGEM LUVA) 66" | 1 | 66" | Refrisada | 4ºT | AN21 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46483 |  | 15 |  | 0.00020762
ÁGUA BONITA-66"-4ºT-AN21 | ÁGUA BONITA | ROLO INFERIOR ENTRADA (C/ MONTAGEM LUVA) 66" | 1 | 66" | Refrisada | 4ºT | AN21 |  | GRAFITAMENTO | 9.0627 | 46484 |  | 15 |  | 0.00018816
ÁGUA BONITA-66"-4ºT-AN21 | ÁGUA BONITA | ROLO INFERIOR ENTRADA (C/ MONTAGEM LUVA) 66" | 1 | 66" | Refrisada | 4ºT | AN21 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 10.1945 | 46486 |  | 15 |  | 0.00021166 |  |  | TORNO MÉDIO (66", 78", 54", 75", 72")
ÁGUA BONITA-66"-4ºT-AN21 | ÁGUA BONITA | ROLO INFERIOR ENTRADA (C/ MONTAGEM LUVA) 66" | 1 | 66" | Refrisada | 4ºT | AN21 |  | SOLDAGEM DE BASE | 2.5114 | 46487 |  | 15 |  | 5.2141e-05
ÁGUA BONITA-66"-4ºT-AN21 | ÁGUA BONITA | ROLO INFERIOR ENTRADA (C/ MONTAGEM LUVA) 66" | 1 | 66" | Refrisada | 4ºT | AN21 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 2.5114 | 46488 |  | 15 |  | 5.2141e-05
ÁGUA BONITA-66"-4ºT-AN21 | ÁGUA BONITA | ROLO INFERIOR ENTRADA (C/ MONTAGEM LUVA) 66" | 1 | 66" | Refrisada | 4ºT | AN21 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 7.15 | 46489 |  | 16 |  | 0.00014845
ÁGUA BONITA-66"-4ºT-AN21 | ÁGUA BONITA | ROLO INFERIOR ENTRADA (C/ MONTAGEM LUVA) 66" | 1 | 66" | Refrisada | 4ºT | AN21 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 9.1408 | 46490 |  | 16 |  | 0.00018978
ÁGUA BONITA-66"-4ºT-AN21 | ÁGUA BONITA | ROLO INFERIOR ENTRADA (C/ MONTAGEM LUVA) 66" | 1 | 66" | Refrisada | 4ºT | AN21 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 3.9773 | 46491 |  | 16 |  | 8.2577e-05
ÁGUA BONITA-66"-4ºT-AN21 | ÁGUA BONITA | ROLO INFERIOR ENTRADA (C/ MONTAGEM LUVA) 66" | 1 | 66" | Refrisada | 4ºT | AN21 |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46492 |  | 16 |  | 0.00026991
ÁGUA BONITA-66"-4ºT-AN21 | ÁGUA BONITA | ROLO INFERIOR ENTRADA (C/ MONTAGEM LUVA) 66" | 1 | 66" | Refrisada | 4ºT | AN21 |  | MONTAGEM | 24 | 46495 |  | 16 |  | 0.00049829
ÁGUA BONITA-66"-4ºT-AN21 | ÁGUA BONITA | ROLO INFERIOR ENTRADA (C/ MONTAGEM LUVA) 66" | 1 | 66" | Refrisada | 4ºT | AN21 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46497 |  | 17 |  | 2.0762e-05
ÁGUA BONITA-66"-5ºT-5 | ÁGUA BONITA | ROLO DE PRESSÃO | 1 | 66" | Refrisada | 5ºT | 5 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46482 |  | 15 |  | 2.0762e-05
ÁGUA BONITA-66"-5ºT-5 | ÁGUA BONITA | ROLO DE PRESSÃO | 1 | 66" | Refrisada | 5ºT | 5 |  | DESMONTAGEM | 7 | 46483 |  | 15 |  | 0.00014534
ÁGUA BONITA-66"-5ºT-5 | ÁGUA BONITA | ROLO DE PRESSÃO | 1 | 66" | Refrisada | 5ºT | 5 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46273 | 46273 | 37 | 37 | 0.00020762 | 1 | 0
ÁGUA BONITA-66"-5ºT-5 | ÁGUA BONITA | ROLO DE PRESSÃO | 1 | 66" | Refrisada | 5ºT | 5 |  | GRAFITAMENTO | 9.0627 | 46485 |  | 15 |  | 0.00018816
ÁGUA BONITA-66"-5ºT-5 | ÁGUA BONITA | ROLO DE PRESSÃO | 1 | 66" | Refrisada | 5ºT | 5 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 10.1945 | 46487 |  | 15 |  | 0.00021166 |  |  | TORNO MÉDIO (66", 78", 54", 75", 72")
ÁGUA BONITA-66"-5ºT-5 | ÁGUA BONITA | ROLO DE PRESSÃO | 1 | 66" | Refrisada | 5ºT | 5 |  | SOLDAGEM DE BASE | 2.5114 | 46489 |  | 16 |  | 5.2141e-05
ÁGUA BONITA-66"-5ºT-5 | ÁGUA BONITA | ROLO DE PRESSÃO | 1 | 66" | Refrisada | 5ºT | 5 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 2.5114 | 46491 |  | 16 |  | 5.2141e-05
ÁGUA BONITA-66"-5ºT-5 | ÁGUA BONITA | ROLO DE PRESSÃO | 1 | 66" | Refrisada | 5ºT | 5 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 7.15 | 46493 |  | 52 |  | 0.00014845
ÁGUA BONITA-66"-5ºT-5 | ÁGUA BONITA | ROLO DE PRESSÃO | 1 | 66" | Refrisada | 5ºT | 5 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 9.1408 | 46495 |  | 52 |  | 0.00018978
ÁGUA BONITA-66"-5ºT-5 | ÁGUA BONITA | ROLO DE PRESSÃO | 1 | 66" | Refrisada | 5ºT | 5 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 3.9773 | 46497 |  | 52 |  | 8.2577e-05
ÁGUA BONITA-66"-5ºT-5 | ÁGUA BONITA | ROLO DE PRESSÃO | 1 | 66" | Refrisada | 5ºT | 5 |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46497 |  | 17 |  | 0.00026991
ÁGUA BONITA-66"-5ºT-5 | ÁGUA BONITA | ROLO DE PRESSÃO | 1 | 66" | Refrisada | 5ºT | 5 |  | MONTAGEM | 17 | 46487 |  | 15 |  | 0.00035296
ÁGUA BONITA-66"-5ºT-5 | ÁGUA BONITA | ROLO DE PRESSÃO | 1 | 66" | Refrisada | 5ºT | 5 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46489 |  | 16 |  | 2.0762e-05
ÁGUA BONITA-66"-2ºT-AN24 | ÁGUA BONITA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM RODETES) 66" | 1 | 66" | Refrisada | 2ºT | AN24 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46479 |  | 52 |  | 2.0762e-05
ÁGUA BONITA-66"-2ºT-AN24 | ÁGUA BONITA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM RODETES) 66" | 1 | 66" | Refrisada | 2ºT | AN24 |  | DESMONTAGEM | 10 | 46480 |  | 14 |  | 0.00020762
ÁGUA BONITA-66"-2ºT-AN24 | ÁGUA BONITA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM RODETES) 66" | 1 | 66" | Refrisada | 2ºT | AN24 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46395 | 46275 | 2 | 37 | 0.00020762 | 1 | 0
ÁGUA BONITA-66"-2ºT-AN24 | ÁGUA BONITA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM RODETES) 66" | 1 | 66" | Refrisada | 2ºT | AN24 |  | GRAFITAMENTO | 9.0627 | 46481 |  | 14 |  | 0.00018816
ÁGUA BONITA-66"-2ºT-AN24 | ÁGUA BONITA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM RODETES) 66" | 1 | 66" | Refrisada | 2ºT | AN24 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 10.1945 | 46387 |  | 52 |  | 0.00021166 |  |  | TORNO MÉDIO (66", 78", 54", 75", 72")
ÁGUA BONITA-66"-2ºT-AN24 | ÁGUA BONITA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM RODETES) 66" | 1 | 66" | Refrisada | 2ºT | AN24 |  | SOLDAGEM DE BASE | 2.5114 | 46474 |  | 13 |  | 5.2141e-05
ÁGUA BONITA-66"-2ºT-AN24 | ÁGUA BONITA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM RODETES) 66" | 1 | 66" | Refrisada | 2ºT | AN24 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 2.5114 | 46476 |  | 14 |  | 5.2141e-05
ÁGUA BONITA-66"-2ºT-AN24 | ÁGUA BONITA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM RODETES) 66" | 1 | 66" | Refrisada | 2ºT | AN24 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 7.15 | 46478 |  | 14 |  | 0.00014845
ÁGUA BONITA-66"-2ºT-AN24 | ÁGUA BONITA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM RODETES) 66" | 1 | 66" | Refrisada | 2ºT | AN24 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 9.1408 | 46479 |  | 14 |  | 0.00018978
ÁGUA BONITA-66"-2ºT-AN24 | ÁGUA BONITA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM RODETES) 66" | 1 | 66" | Refrisada | 2ºT | AN24 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 3.9773 | 46480 |  | 14 |  | 8.2577e-05
ÁGUA BONITA-66"-2ºT-AN24 | ÁGUA BONITA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM RODETES) 66" | 1 | 66" | Refrisada | 2ºT | AN24 |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46487 |  | 15 |  | 0.00026991
ÁGUA BONITA-66"-2ºT-AN24 | ÁGUA BONITA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM RODETES) 66" | 1 | 66" | Refrisada | 2ºT | AN24 |  | MONTAGEM | 27 | 46488 |  | 15 |  | 0.00056058
ÁGUA BONITA-66"-2ºT-AN24 | ÁGUA BONITA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM RODETES) 66" | 1 | 66" | Refrisada | 2ºT | AN24 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46490 |  | 16 |  | 2.0762e-05
ÁGUA BONITA-66"-4ºT-15 | ÁGUA BONITA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 66" | 1 | 66" | Refrisada | 4ºT | 15 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46481 |  | 52 |  | 2.0762e-05
ÁGUA BONITA-66"-4ºT-15 | ÁGUA BONITA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 66" | 1 | 66" | Refrisada | 4ºT | 15 |  | DESMONTAGEM | 10 | 46482 |  | 52 |  | 0.00020762
ÁGUA BONITA-66"-4ºT-15 | ÁGUA BONITA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 66" | 1 | 66" | Refrisada | 4ºT | 15 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46483 | 46271 | 15 | 36 | 0.00020762 | 1 | 0
ÁGUA BONITA-66"-4ºT-15 | ÁGUA BONITA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 66" | 1 | 66" | Refrisada | 4ºT | 15 |  | GRAFITAMENTO | 9.0627 | 46484 |  | 15 |  | 0.00018816
ÁGUA BONITA-66"-4ºT-15 | ÁGUA BONITA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 66" | 1 | 66" | Refrisada | 4ºT | 15 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 10.1945 | 46486 |  | 15 |  | 0.00021166 |  |  | TORNO MÉDIO (66", 78", 54", 75", 72")
ÁGUA BONITA-66"-4ºT-15 | ÁGUA BONITA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 66" | 1 | 66" | Refrisada | 4ºT | 15 |  | SOLDAGEM DE BASE | 2.5114 | 46487 |  | 15 |  | 5.2141e-05
ÁGUA BONITA-66"-4ºT-15 | ÁGUA BONITA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 66" | 1 | 66" | Refrisada | 4ºT | 15 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 2.5114 | 46488 |  | 15 |  | 5.2141e-05
ÁGUA BONITA-66"-4ºT-15 | ÁGUA BONITA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 66" | 1 | 66" | Refrisada | 4ºT | 15 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 7.15 | 46489 |  | 16 |  | 0.00014845
ÁGUA BONITA-66"-4ºT-15 | ÁGUA BONITA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 66" | 1 | 66" | Refrisada | 4ºT | 15 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 9.1408 | 46490 |  | 16 |  | 0.00018978
ÁGUA BONITA-66"-4ºT-15 | ÁGUA BONITA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 66" | 1 | 66" | Refrisada | 4ºT | 15 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 3.9773 | 46491 |  | 16 |  | 8.2577e-05
ÁGUA BONITA-66"-4ºT-15 | ÁGUA BONITA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 66" | 1 | 66" | Refrisada | 4ºT | 15 |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46492 |  | 16 |  | 0.00026991
ÁGUA BONITA-66"-4ºT-15 | ÁGUA BONITA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 66" | 1 | 66" | Refrisada | 4ºT | 15 |  | MONTAGEM | 27 | 46491 |  | 16 |  | 0.00056058
ÁGUA BONITA-66"-4ºT-15 | ÁGUA BONITA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 66" | 1 | 66" | Refrisada | 4ºT | 15 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46493 |  | 16 |  | 2.0762e-05
ÁGUA BONITA-66"-5ºT-16 | ÁGUA BONITA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 66" | 1 | 66" | Refrisada | 5ºT | 16 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46482 |  | 52 |  | 2.0762e-05
ÁGUA BONITA-66"-5ºT-16 | ÁGUA BONITA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 66" | 1 | 66" | Refrisada | 5ºT | 16 |  | DESMONTAGEM | 10 | 46483 |  | 52 |  | 0.00020762
ÁGUA BONITA-66"-5ºT-16 | ÁGUA BONITA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 66" | 1 | 66" | Refrisada | 5ºT | 16 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46124 | 46124 | 15 | 15 | 0.00020762 | 1 | 0
ÁGUA BONITA-66"-5ºT-16 | ÁGUA BONITA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 66" | 1 | 66" | Refrisada | 5ºT | 16 |  | GRAFITAMENTO | 9.0627 | 46485 |  | 15 |  | 0.00018816
ÁGUA BONITA-66"-5ºT-16 | ÁGUA BONITA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 66" | 1 | 66" | Refrisada | 5ºT | 16 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 10.1945 | 46487 |  | 15 |  | 0.00021166 |  |  | TORNO MÉDIO (66", 78", 54", 75", 72")
ÁGUA BONITA-66"-5ºT-16 | ÁGUA BONITA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 66" | 1 | 66" | Refrisada | 5ºT | 16 |  | SOLDAGEM DE BASE | 2.5114 | 46488 |  | 15 |  | 5.2141e-05
ÁGUA BONITA-66"-5ºT-16 | ÁGUA BONITA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 66" | 1 | 66" | Refrisada | 5ºT | 16 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 2.5114 | 46489 |  | 16 |  | 5.2141e-05
ÁGUA BONITA-66"-5ºT-16 | ÁGUA BONITA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 66" | 1 | 66" | Refrisada | 5ºT | 16 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 7.15 | 46490 |  | 16 |  | 0.00014845
ÁGUA BONITA-66"-5ºT-16 | ÁGUA BONITA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 66" | 1 | 66" | Refrisada | 5ºT | 16 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 9.1408 | 46491 |  | 16 |  | 0.00018978
ÁGUA BONITA-66"-5ºT-16 | ÁGUA BONITA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 66" | 1 | 66" | Refrisada | 5ºT | 16 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 3.9773 | 46492 |  | 16 |  | 8.2577e-05
ÁGUA BONITA-66"-5ºT-16 | ÁGUA BONITA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 66" | 1 | 66" | Refrisada | 5ºT | 16 |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46493 |  | 16 |  | 0.00026991
ÁGUA BONITA-66"-5ºT-16 | ÁGUA BONITA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 66" | 1 | 66" | Refrisada | 5ºT | 16 |  | MONTAGEM | 27 | 46492 |  | 16 |  | 0.00056058
ÁGUA BONITA-66"-5ºT-16 | ÁGUA BONITA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 66" | 1 | 66" | Refrisada | 5ºT | 16 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46494 |  | 16 |  | 2.0762e-05
ÁGUA BONITA-66"-3ºT-2 | ÁGUA BONITA | ROLO INFERIOR SAIDA (C/ MONTAGEM RODETES) 66" | 1 | 66" | Nova | 3ºT | 2 | 6822 | RECEBIMENTO | 1 | 46476 |  | 14 |  | 2.0762e-05
ÁGUA BONITA-66"-3ºT-2 | ÁGUA BONITA | ROLO INFERIOR SAIDA (C/ MONTAGEM RODETES) 66" | 1 | 66" | Nova | 3ºT | 2 | 6822 | DESMONTAGEM | 9.6667 | 46477 |  | 14 |  | 0.0002007
ÁGUA BONITA-66"-3ºT-2 | ÁGUA BONITA | ROLO INFERIOR SAIDA (C/ MONTAGEM RODETES) 66" | 1 | 66" | Nova | 3ºT | 2 | 6822 | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 30.8 | 46225 | 46225 | 30 | 30 | 0.00063948 | 1 | 0
ÁGUA BONITA-66"-3ºT-2 | ÁGUA BONITA | ROLO INFERIOR SAIDA (C/ MONTAGEM RODETES) 66" | 1 | 66" | Nova | 3ºT | 2 | 6822 | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 15.9545 | 46227 | 46227 | 30 | 30 | 0.00033125 | 1 | 0
ÁGUA BONITA-66"-3ºT-2 | ÁGUA BONITA | ROLO INFERIOR SAIDA (C/ MONTAGEM RODETES) 66" | 1 | 66" | Nova | 3ºT | 2 | 6822 | FUROS E ROSCAS DA FACE | 6.1364 | 46228 | 46228 | 30 | 30 | 0.0001274 | 1 | 0
ÁGUA BONITA-66"-3ºT-2 | ÁGUA BONITA | ROLO INFERIOR SAIDA (C/ MONTAGEM RODETES) 66" | 1 | 66" | Nova | 3ºT | 2 | 6822 | SOLDAGEM DE BASE | 2.5114 | 46259 | 46241 | 35 | 32 | 5.2141e-05 | 1 | 0
ÁGUA BONITA-66"-3ºT-2 | ÁGUA BONITA | ROLO INFERIOR SAIDA (C/ MONTAGEM RODETES) 66" | 1 | 66" | Nova | 3ºT | 2 | 6822 | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 2.5114 | 46261 | 46243 | 35 | 32 | 5.2141e-05 | 1 | 0
ÁGUA BONITA-66"-3ºT-2 | ÁGUA BONITA | ROLO INFERIOR SAIDA (C/ MONTAGEM RODETES) 66" | 1 | 66" | Nova | 3ºT | 2 | 6822 | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 7.15 | 46263 | 46243 | 35 | 32 | 0.00014845 | 1 | 0
ÁGUA BONITA-66"-3ºT-2 | ÁGUA BONITA | ROLO INFERIOR SAIDA (C/ MONTAGEM RODETES) 66" | 1 | 66" | Nova | 3ºT | 2 | 6822 | SOLDAGEM DE PICOTES | 9.1408 | 46265 | 46243 | 36 | 32 | 0.00018978 | 1 | 0
ÁGUA BONITA-66"-3ºT-2 | ÁGUA BONITA | ROLO INFERIOR SAIDA (C/ MONTAGEM RODETES) 66" | 1 | 66" | Nova | 3ºT | 2 | 6822 | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 3.9773 | 46267 | 46243 | 36 | 32 | 8.2577e-05 | 1 | 0
ÁGUA BONITA-66"-3ºT-2 | ÁGUA BONITA | ROLO INFERIOR SAIDA (C/ MONTAGEM RODETES) 66" | 1 | 66" | Nova | 3ºT | 2 | 6822 | BROQUEAMENTO | 9.4909 | 46368 | 46309 | 50 | 42 | 0.00019705 | 1 | 0
ÁGUA BONITA-66"-3ºT-2 | ÁGUA BONITA | ROLO INFERIOR SAIDA (C/ MONTAGEM RODETES) 66" | 1 | 66" | Nova | 3ºT | 2 | 6822 | LAUDO EM EIXO | 10 | 46181 | 46242 | 24 | 32 | 0.00020762 | 1 | 0
ÁGUA BONITA-66"-3ºT-2 | ÁGUA BONITA | ROLO INFERIOR SAIDA (C/ MONTAGEM RODETES) 66" | 1 | 66" | Nova | 3ºT | 2 | 6822 | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46117 | 46308 | 14 | 42 | 0.00026991 | 1 | 0
ÁGUA BONITA-66"-3ºT-2 | ÁGUA BONITA | ROLO INFERIOR SAIDA (C/ MONTAGEM RODETES) 66" | 1 | 66" | Nova | 3ºT | 2 | 6822 | ENCAMISAMENTO | 1.4318 | 46119 | 46310 | 52 | 42 | 2.9728e-05 | 1 | 0
ÁGUA BONITA-66"-3ºT-2 | ÁGUA BONITA | ROLO INFERIOR SAIDA (C/ MONTAGEM RODETES) 66" | 1 | 66" | Nova | 3ºT | 2 | 6822 | MONTAGEM | 24 | 46119 |  | 52 |  | 0.00049829
ÁGUA BONITA-66"-3ºT-2 | ÁGUA BONITA | ROLO INFERIOR SAIDA (C/ MONTAGEM RODETES) 66" | 1 | 66" | Nova | 3ºT | 2 | 6822 | EXPEDIÇÃO | 1 | 46121 |  | 15 |  | 2.0762e-05
ÁGUA BONITA-66"-4ºT-10 | ÁGUA BONITA | ROLO INFERIOR SAIDA (C/ MONTAGEM LUVA) 66" | 1 | 66" | Nova | 4ºT | 10 | 6820 | RECEBIMENTO | 1 | 46482 |  | 15 |  | 2.0762e-05
ÁGUA BONITA-66"-4ºT-10 | ÁGUA BONITA | ROLO INFERIOR SAIDA (C/ MONTAGEM LUVA) 66" | 1 | 66" | Nova | 4ºT | 10 | 6820 | DESMONTAGEM | 9.6667 | 46481 |  | 14 |  | 0.0002007
ÁGUA BONITA-66"-4ºT-10 | ÁGUA BONITA | ROLO INFERIOR SAIDA (C/ MONTAGEM LUVA) 66" | 1 | 66" | Nova | 4ºT | 10 | 6820 | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 30.8 | 46233 | 46227 | 31 | 30 | 0.00063948 | 1 | 0
ÁGUA BONITA-66"-4ºT-10 | ÁGUA BONITA | ROLO INFERIOR SAIDA (C/ MONTAGEM LUVA) 66" | 1 | 66" | Nova | 4ºT | 10 | 6820 | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 15.95 | 46234 | 46234 | 31 | 31 | 0.00033116 | 1 | 0
ÁGUA BONITA-66"-4ºT-10 | ÁGUA BONITA | ROLO INFERIOR SAIDA (C/ MONTAGEM LUVA) 66" | 1 | 66" | Nova | 4ºT | 10 | 6820 | FUROS E ROSCAS DA FACE | 6.24 | 46271 | 46271 | 36 | 36 | 0.00012956 | 1 | 0
ÁGUA BONITA-66"-4ºT-10 | ÁGUA BONITA | ROLO INFERIOR SAIDA (C/ MONTAGEM LUVA) 66" | 1 | 66" | Nova | 4ºT | 10 | 6820 | SOLDAGEM DE BASE | 2.5114 | 46236 | 46237 | 31 | 32 | 5.2141e-05 | 1 | 0
ÁGUA BONITA-66"-4ºT-10 | ÁGUA BONITA | ROLO INFERIOR SAIDA (C/ MONTAGEM LUVA) 66" | 1 | 66" | Nova | 4ºT | 10 | 6820 | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 2.5114 | 46486 | 46243 | 15 | 32 | 5.2141e-05 | 1 | 0
ÁGUA BONITA-66"-4ºT-10 | ÁGUA BONITA | ROLO INFERIOR SAIDA (C/ MONTAGEM LUVA) 66" | 1 | 66" | Nova | 4ºT | 10 | 6820 | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 7.15 | 46487 | 46243 | 15 | 32 | 0.00014845 | 1 | 0
ÁGUA BONITA-66"-4ºT-10 | ÁGUA BONITA | ROLO INFERIOR SAIDA (C/ MONTAGEM LUVA) 66" | 1 | 66" | Nova | 4ºT | 10 | 6820 | SOLDAGEM DE PICOTES | 9.1408 | 46488 | 46244 | 15 | 33 | 0.00018978 | 1 | 0
ÁGUA BONITA-66"-4ºT-10 | ÁGUA BONITA | ROLO INFERIOR SAIDA (C/ MONTAGEM LUVA) 66" | 1 | 66" | Nova | 4ºT | 10 | 6820 | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 3.9773 | 46483 | 46245 | 15 | 33 | 8.2577e-05 | 1 | 0
ÁGUA BONITA-66"-4ºT-10 | ÁGUA BONITA | ROLO INFERIOR SAIDA (C/ MONTAGEM LUVA) 66" | 1 | 66" | Nova | 4ºT | 10 | 6820 | BROQUEAMENTO | 9.4909 | 46484 | 46314 | 15 | 43 | 0.00019705 | 1 | 0
ÁGUA BONITA-66"-4ºT-10 | ÁGUA BONITA | ROLO INFERIOR SAIDA (C/ MONTAGEM LUVA) 66" | 1 | 66" | Nova | 4ºT | 10 | 6820 | LAUDO EM EIXO | 10 | 46485 | 46219 | 15 | 29 | 0.00020762 | 1 | 0
ÁGUA BONITA-66"-4ºT-10 | ÁGUA BONITA | ROLO INFERIOR SAIDA (C/ MONTAGEM LUVA) 66" | 1 | 66" | Nova | 4ºT | 10 | 6820 | SERVIÇO EM EIXO | 10 | 46486 |  | 15 |  | 0.00020762
ÁGUA BONITA-66"-4ºT-10 | ÁGUA BONITA | ROLO INFERIOR SAIDA (C/ MONTAGEM LUVA) 66" | 1 | 66" | Nova | 4ºT | 10 | 6820 | ENCAMISAMENTO | 1.43 | 46487 |  | 52 |  | 2.969e-05
ÁGUA BONITA-66"-4ºT-10 | ÁGUA BONITA | ROLO INFERIOR SAIDA (C/ MONTAGEM LUVA) 66" | 1 | 66" | Nova | 4ºT | 10 | 6820 | MONTAGEM | 24 | 46487 |  | 15 |  | 0.00049829
ÁGUA BONITA-66"-4ºT-10 | ÁGUA BONITA | ROLO INFERIOR SAIDA (C/ MONTAGEM LUVA) 66" | 1 | 66" | Nova | 4ºT | 10 | 6820 | EXPEDIÇÃO | 1 | 46489 |  | 16 |  | 2.0762e-05
ÁGUA BONITA-66"-5ºT-18 | ÁGUA BONITA | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM (C/ MONTAGEM LUVA) 66" | 1 | 66" | Nova | 5ºT | 18 | 6824 | RECEBIMENTO | 1 | 46482 |  | 15 |  | 2.0762e-05
ÁGUA BONITA-66"-5ºT-18 | ÁGUA BONITA | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM (C/ MONTAGEM LUVA) 66" | 1 | 66" | Nova | 5ºT | 18 | 6824 | DESMONTAGEM | 9.6667 | 46481 |  | 14 |  | 0.0002007
ÁGUA BONITA-66"-5ºT-18 | ÁGUA BONITA | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM (C/ MONTAGEM LUVA) 66" | 1 | 66" | Nova | 5ºT | 18 | 6824 | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 30.8 | 46233 | 46227 | 31 | 30 | 0.00063948 | 1 | 0
ÁGUA BONITA-66"-5ºT-18 | ÁGUA BONITA | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM (C/ MONTAGEM LUVA) 66" | 1 | 66" | Nova | 5ºT | 18 | 6824 | FRISAMENTO (DRENAGEM) | 2.5282 | 46227 | 46227 | 30 | 30 | 5.2491e-05 | 1 | 0
ÁGUA BONITA-66"-5ºT-18 | ÁGUA BONITA | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM (C/ MONTAGEM LUVA) 66" | 1 | 66" | Nova | 5ºT | 18 | 6824 | FUROS E ROSCAS DA FACE | 6.1364 | 46228 | 46228 | 30 | 30 | 0.0001274 | 1 | 0
ÁGUA BONITA-66"-5ºT-18 | ÁGUA BONITA | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM (C/ MONTAGEM LUVA) 66" | 1 | 66" | Nova | 5ºT | 18 | 6824 | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 18 | 46230 | 46230 | 31 | 31 | 0.00037372 | 1 | 0
ÁGUA BONITA-66"-5ºT-18 | ÁGUA BONITA | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM (C/ MONTAGEM LUVA) 66" | 1 | 66" | Nova | 5ºT | 18 | 6824 | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 9 | 46232 | 46232 | 31 | 31 | 0.00018686 | 1 | 0
ÁGUA BONITA-66"-5ºT-18 | ÁGUA BONITA | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM (C/ MONTAGEM LUVA) 66" | 1 | 66" | Nova | 5ºT | 18 | 6824 | 2° USINAGEM | 7.5618 | 46233 | 46233 | 31 | 31 | 0.000157 | 1 | 0
ÁGUA BONITA-66"-5ºT-18 | ÁGUA BONITA | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM (C/ MONTAGEM LUVA) 66" | 1 | 66" | Nova | 5ºT | 18 | 6824 | SOLDAGEM DE BASE | 2.5114 | 46254 | 46247 | 34 | 33 | 5.2141e-05 | 1 | 0
ÁGUA BONITA-66"-5ºT-18 | ÁGUA BONITA | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM (C/ MONTAGEM LUVA) 66" | 1 | 66" | Nova | 5ºT | 18 | 6824 | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 2.5114 | 46255 | 46247 | 34 | 33 | 5.2141e-05 | 1 | 0
ÁGUA BONITA-66"-5ºT-18 | ÁGUA BONITA | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM (C/ MONTAGEM LUVA) 66" | 1 | 66" | Nova | 5ºT | 18 | 6824 | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 7.15 | 46256 | 46247 | 34 | 33 | 0.00014845 | 1 | 0
ÁGUA BONITA-66"-5ºT-18 | ÁGUA BONITA | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM (C/ MONTAGEM LUVA) 66" | 1 | 66" | Nova | 5ºT | 18 | 6824 | SOLDAGEM DE PICOTES | 9.1408 | 46257 | 46250 | 34 | 33 | 0.00018978 | 1 | 0
ÁGUA BONITA-66"-5ºT-18 | ÁGUA BONITA | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM (C/ MONTAGEM LUVA) 66" | 1 | 66" | Nova | 5ºT | 18 | 6824 | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 3.9773 | 46258 | 46251 | 35 | 34 | 8.2577e-05 | 1 | 0
ÁGUA BONITA-66"-5ºT-18 | ÁGUA BONITA | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM (C/ MONTAGEM LUVA) 66" | 1 | 66" | Nova | 5ºT | 18 | 6824 | BROQUEAMENTO | 9.4909 | 46325 | 46269 | 44 | 36 | 0.00019705 | 1 | 0
ÁGUA BONITA-66"-5ºT-18 | ÁGUA BONITA | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM (C/ MONTAGEM LUVA) 66" | 1 | 66" | Nova | 5ºT | 18 | 6824 | LAUDO EM EIXO | 10 | 46368 | 46242 | 50 | 32 | 0.00020762 | 1 | 0
ÁGUA BONITA-66"-5ºT-18 | ÁGUA BONITA | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM (C/ MONTAGEM LUVA) 66" | 1 | 66" | Nova | 5ºT | 18 | 6824 | SERVIÇO EM EIXO | 10 | 46378 | 46274 | 52 | 37 | 0.00020762 | 1 | 0
ÁGUA BONITA-66"-5ºT-18 | ÁGUA BONITA | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM (C/ MONTAGEM LUVA) 66" | 1 | 66" | Nova | 5ºT | 18 | 6824 | ENCAMISAMENTO | 1.43 | 46386 | 46275 | 52 | 37 | 2.969e-05 | 1 | 0
ÁGUA BONITA-66"-5ºT-18 | ÁGUA BONITA | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM (C/ MONTAGEM LUVA) 66" | 1 | 66" | Nova | 5ºT | 18 | 6824 | MONTAGEM | 24 | 46487 |  | 15 |  | 0.00049829
ÁGUA BONITA-66"-5ºT-18 | ÁGUA BONITA | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM (C/ MONTAGEM LUVA) 66" | 1 | 66" | Nova | 5ºT | 18 | 6824 | EXPEDIÇÃO | 1 | 46489 |  | 16 |  | 2.0762e-05
ÁGUA BONITA-66"-1ºT-1 | ÁGUA BONITA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM RODETES) 66" | 4 | 66" | Nova | 1ºT | 1 | 6923 | RECEBIMENTO | 1 | 46479 |  | 14 |  | 2.0762e-05
ÁGUA BONITA-66"-1ºT-1 | ÁGUA BONITA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM RODETES) 66" | 4 | 66" | Nova | 1ºT | 1 | 6923 | DESMONTAGEM | 10 | 46478 |  | 14 |  | 0.00020762
ÁGUA BONITA-66"-1ºT-1 | ÁGUA BONITA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM RODETES) 66" | 4 | 66" | Nova | 1ºT | 1 | 6923 | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 61.6 | 46233 | 46225 | 31 | 30 | 0.001279 | 1 | 0
ÁGUA BONITA-66"-1ºT-1 | ÁGUA BONITA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM RODETES) 66" | 4 | 66" | Nova | 1ºT | 1 | 6923 | FRISAMENTO (DRENAGEM) | 3.2155 | 46227 | 46227 | 30 | 30 | 6.676e-05 | 1 | 0
ÁGUA BONITA-66"-1ºT-1 | ÁGUA BONITA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM RODETES) 66" | 4 | 66" | Nova | 1ºT | 1 | 6923 | FUROS E ROSCAS DA FACE | 8.1818 | 46228 | 46228 | 30 | 30 | 0.00016987 | 1 | 0
ÁGUA BONITA-66"-1ºT-1 | ÁGUA BONITA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM RODETES) 66" | 4 | 66" | Nova | 1ºT | 1 | 6923 | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 27.108 | 46230 | 46230 | 31 | 31 | 0.00056282 | 1 | 0
ÁGUA BONITA-66"-1ºT-1 | ÁGUA BONITA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM RODETES) 66" | 4 | 66" | Nova | 1ºT | 1 | 6923 | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 13.5 | 46231 | 46231 | 31 | 31 | 0.00028029 | 1 | 0
ÁGUA BONITA-66"-1ºT-1 | ÁGUA BONITA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM RODETES) 66" | 4 | 66" | Nova | 1ºT | 1 | 6923 | 2° USINAGEM | 5 | 46232 | 46232 | 31 | 31 | 0.00010381 | 1 | 0
ÁGUA BONITA-66"-1ºT-1 | ÁGUA BONITA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM RODETES) 66" | 4 | 66" | Nova | 1ºT | 1 | 6923 | SOLDAGEM DE BASE | 3.8409 | 46246 | 46258 | 33 | 35 | 7.9746e-05 | 1 | 0
ÁGUA BONITA-66"-1ºT-1 | ÁGUA BONITA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM RODETES) 66" | 4 | 66" | Nova | 1ºT | 1 | 6923 | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 3.8409 | 46274 | 46259 | 37 | 35 | 7.9746e-05 | 1 | 0
ÁGUA BONITA-66"-1ºT-1 | ÁGUA BONITA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM RODETES) 66" | 4 | 66" | Nova | 1ºT | 1 | 6923 | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 10.7545 | 46275 | 46260 | 37 | 35 | 0.00022329 | 1 | 0
ÁGUA BONITA-66"-1ºT-1 | ÁGUA BONITA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM RODETES) 66" | 4 | 66" | Nova | 1ºT | 1 | 6923 | SOLDAGEM DE PICOTES | 13.6362 | 46276 | 46261 | 37 | 35 | 0.00028312 | 1 | 0
ÁGUA BONITA-66"-1ºT-1 | ÁGUA BONITA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM RODETES) 66" | 4 | 66" | Nova | 1ºT | 1 | 6923 | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 6.0136 | 46277 | 46261 | 37 | 35 | 0.00012486 | 1 | 0
ÁGUA BONITA-66"-1ºT-1 | ÁGUA BONITA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM RODETES) 66" | 4 | 66" | Nova | 1ºT | 1 | 6923 | BROQUEAMENTO | 9.4909 | 46489 |  | 16 |  | 0.00019705
ÁGUA BONITA-66"-1ºT-1 | ÁGUA BONITA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM RODETES) 66" | 4 | 66" | Nova | 1ºT | 1 | 6923 | LAUDO EM EIXO | 10 | 46119 | 46219 | 15 | 29 | 0.00020762 | 1 | 0
ÁGUA BONITA-66"-1ºT-1 | ÁGUA BONITA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM RODETES) 66" | 4 | 66" | Nova | 1ºT | 1 | 6923 | SERVIÇO EM EIXO | 10 | 46487 |  | 15 |  | 0.00020762
ÁGUA BONITA-66"-1ºT-1 | ÁGUA BONITA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM RODETES) 66" | 4 | 66" | Nova | 1ºT | 1 | 6923 | ENCAMISAMENTO | 1.43 | 46490 |  | 16 |  | 2.969e-05
ÁGUA BONITA-66"-1ºT-1 | ÁGUA BONITA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM RODETES) 66" | 4 | 66" | Nova | 1ºT | 1 | 6923 | MONTAGEM | 27 | 46490 |  | 16 |  | 0.00056058
ÁGUA BONITA-66"-1ºT-1 | ÁGUA BONITA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM RODETES) 66" | 4 | 66" | Nova | 1ºT | 1 | 6923 | EXPEDIÇÃO | 1 | 46492 |  | 16 |  | 2.0762e-05
ÁGUA BONITA-66"-3ºT-19 | ÁGUA BONITA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM RODETES) 66" | 1 | 66" | Nova | 3ºT | 19 | 6821 | RECEBIMENTO | 1 | 46476 |  | 52 |  | 2.0762e-05
ÁGUA BONITA-66"-3ºT-19 | ÁGUA BONITA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM RODETES) 66" | 1 | 66" | Nova | 3ºT | 19 | 6821 | DESMONTAGEM | 10 | 46477 |  | 14 |  | 0.00020762
ÁGUA BONITA-66"-3ºT-19 | ÁGUA BONITA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM RODETES) 66" | 1 | 66" | Nova | 3ºT | 19 | 6821 | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 30.8 | 46233 | 46225 | 31 | 30 | 0.00063948 | 1 | 0
ÁGUA BONITA-66"-3ºT-19 | ÁGUA BONITA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM RODETES) 66" | 1 | 66" | Nova | 3ºT | 19 | 6821 | FRISAMENTO (DRENAGEM) | 3.2155 | 46227 | 46227 | 30 | 30 | 6.676e-05 | 1 | 0
ÁGUA BONITA-66"-3ºT-19 | ÁGUA BONITA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM RODETES) 66" | 1 | 66" | Nova | 3ºT | 19 | 6821 | FUROS E ROSCAS DA FACE | 8.1818 | 46228 | 46228 | 30 | 30 | 0.00016987 | 1 | 0
ÁGUA BONITA-66"-3ºT-19 | ÁGUA BONITA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM RODETES) 66" | 1 | 66" | Nova | 3ºT | 19 | 6821 | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 27.108 | 46230 | 46230 | 31 | 31 | 0.00056282 | 1 | 0
ÁGUA BONITA-66"-3ºT-19 | ÁGUA BONITA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM RODETES) 66" | 1 | 66" | Nova | 3ºT | 19 | 6821 | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 13.5 | 46234 | 46234 | 31 | 31 | 0.00028029 | 1 | 0
ÁGUA BONITA-66"-3ºT-19 | ÁGUA BONITA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM RODETES) 66" | 1 | 66" | Nova | 3ºT | 19 | 6821 | 2° USINAGEM | 5 | 46237 | 46237 | 32 | 32 | 0.00010381 | 1 | 0
ÁGUA BONITA-66"-3ºT-19 | ÁGUA BONITA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM RODETES) 66" | 1 | 66" | Nova | 3ºT | 19 | 6821 | SOLDAGEM DE BASE | 2.5114 | 46275 | 46231 | 37 | 31 | 5.2141e-05 | 1 | 0
ÁGUA BONITA-66"-3ºT-19 | ÁGUA BONITA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM RODETES) 66" | 1 | 66" | Nova | 3ºT | 19 | 6821 | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 2.5114 | 46276 | 46232 | 37 | 31 | 5.2141e-05 | 1 | 0
ÁGUA BONITA-66"-3ºT-19 | ÁGUA BONITA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM RODETES) 66" | 1 | 66" | Nova | 3ºT | 19 | 6821 | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 7.15 | 46277 | 46233 | 37 | 31 | 0.00014845 | 1 | 0
ÁGUA BONITA-66"-3ºT-19 | ÁGUA BONITA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM RODETES) 66" | 1 | 66" | Nova | 3ºT | 19 | 6821 | SOLDAGEM DE PICOTES | 9.1408 | 46278 | 46234 | 37 | 31 | 0.00018978 | 1 | 0
ÁGUA BONITA-66"-3ºT-19 | ÁGUA BONITA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM RODETES) 66" | 1 | 66" | Nova | 3ºT | 19 | 6821 | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 3.9773 | 46279 | 46235 | 38 | 31 | 8.2577e-05 | 1 | 0
ÁGUA BONITA-66"-3ºT-19 | ÁGUA BONITA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM RODETES) 66" | 1 | 66" | Nova | 3ºT | 19 | 6821 | BROQUEAMENTO | 9.4909 | 46368 | 46252 | 50 | 34 | 0.00019705 | 1 | 0
ÁGUA BONITA-66"-3ºT-19 | ÁGUA BONITA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM RODETES) 66" | 1 | 66" | Nova | 3ºT | 19 | 6821 | LAUDO EM EIXO | 10 | 46181 | 46230 | 24 | 31 | 0.00020762 | 1 | 0
ÁGUA BONITA-66"-3ºT-19 | ÁGUA BONITA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM RODETES) 66" | 1 | 66" | Nova | 3ºT | 19 | 6821 | SERVIÇO EM EIXO | 10 | 46119 | 46266 | 15 | 36 | 0.00020762 | 1 | 0
ÁGUA BONITA-66"-3ºT-19 | ÁGUA BONITA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM RODETES) 66" | 1 | 66" | Nova | 3ºT | 19 | 6821 | ENCAMISAMENTO | 1.43 | 46120 | 46268 | 15 | 36 | 2.969e-05 | 1 | 0
ÁGUA BONITA-66"-3ºT-19 | ÁGUA BONITA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM RODETES) 66" | 1 | 66" | Nova | 3ºT | 19 | 6821 | MONTAGEM | 27 | 46484 |  | 15 |  | 0.00056058
ÁGUA BONITA-66"-3ºT-19 | ÁGUA BONITA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM RODETES) 66" | 1 | 66" | Nova | 3ºT | 19 | 6821 | EXPEDIÇÃO | 1 | 46486 |  | 15 |  | 2.0762e-05
ATVOS SANTA LUZIA-100"-1º-121 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR ENTRADA DRENAGEM 100" | 1 | 100" | Refrisada | 1º | 121 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46377 |  | 52 |  | 2.0762e-05
ATVOS SANTA LUZIA-100"-1º-121 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR ENTRADA DRENAGEM 100" | 1 | 100" | Refrisada | 1º | 121 |  | DESMONTAGEM | 11.6667 | 46379 |  | 52 |  | 0.00024223
ATVOS SANTA LUZIA-100"-1º-121 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR ENTRADA DRENAGEM 100" | 1 | 100" | Refrisada | 1º | 121 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46384 |  | 52 |  | 0.00020762
ATVOS SANTA LUZIA-100"-1º-121 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR ENTRADA DRENAGEM 100" | 1 | 100" | Refrisada | 1º | 121 |  | GRAFITAMENTO | 15.8218 | 46381 |  | 52 |  | 0.0003285
ATVOS SANTA LUZIA-100"-1º-121 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR ENTRADA DRENAGEM 100" | 1 | 100" | Refrisada | 1º | 121 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 14.638 | 46382 |  | 52 |  | 0.00030392 |  |  | TORNO GRANDE (84", 90", 100")
ATVOS SANTA LUZIA-100"-1º-121 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR ENTRADA DRENAGEM 100" | 1 | 100" | Refrisada | 1º | 121 |  | SOLDAGEM DE BASE | 4.4023 | 46384 |  | 52 |  | 9.1401e-05
ATVOS SANTA LUZIA-100"-1º-121 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR ENTRADA DRENAGEM 100" | 1 | 100" | Refrisada | 1º | 121 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 4.4023 | 46385 |  | 52 |  | 9.1401e-05
ATVOS SANTA LUZIA-100"-1º-121 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR ENTRADA DRENAGEM 100" | 1 | 100" | Refrisada | 1º | 121 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 12.6455 | 46386 |  | 52 |  | 0.00026255
ATVOS SANTA LUZIA-100"-1º-121 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR ENTRADA DRENAGEM 100" | 1 | 100" | Refrisada | 1º | 121 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 16.1836 | 46387 |  | 52 |  | 0.00033601
ATVOS SANTA LUZIA-100"-1º-121 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR ENTRADA DRENAGEM 100" | 1 | 100" | Refrisada | 1º | 121 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 7.1909 | 46388 |  | 1 |  | 0.0001493
ATVOS SANTA LUZIA-100"-1º-121 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR ENTRADA DRENAGEM 100" | 1 | 100" | Refrisada | 1º | 121 |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46394 |  | 2 |  | 0.00026991
ATVOS SANTA LUZIA-100"-1º-121 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR ENTRADA DRENAGEM 100" | 1 | 100" | Refrisada | 1º | 121 |  | MONTAGEM | 22 | 46407 |  | 4 |  | 0.00045677
ATVOS SANTA LUZIA-100"-1º-121 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR ENTRADA DRENAGEM 100" | 1 | 100" | Refrisada | 1º | 121 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46409 |  | 4 |  | 2.0762e-05
ATVOS SANTA LUZIA-100"-1º-103 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR SAIDA 100" | 1 | 100" | Refrisada | 1º | 103 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46378 |  | 52 |  | 2.0762e-05
ATVOS SANTA LUZIA-100"-1º-103 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR SAIDA 100" | 1 | 100" | Refrisada | 1º | 103 |  | DESMONTAGEM | 11.6667 | 46380 |  | 52 |  | 0.00024223
ATVOS SANTA LUZIA-100"-1º-103 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR SAIDA 100" | 1 | 100" | Refrisada | 1º | 103 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46385 |  | 52 |  | 0.00020762
ATVOS SANTA LUZIA-100"-1º-103 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR SAIDA 100" | 1 | 100" | Refrisada | 1º | 103 |  | GRAFITAMENTO | 15.8218 | 46382 |  | 52 |  | 0.0003285
ATVOS SANTA LUZIA-100"-1º-103 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR SAIDA 100" | 1 | 100" | Refrisada | 1º | 103 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 14.638 | 46383 |  | 52 |  | 0.00030392 |  |  | TORNO GRANDE (84", 90", 100")
ATVOS SANTA LUZIA-100"-1º-103 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR SAIDA 100" | 1 | 100" | Refrisada | 1º | 103 |  | SOLDAGEM DE BASE | 4.4023 | 46385 |  | 52 |  | 9.1401e-05
ATVOS SANTA LUZIA-100"-1º-103 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR SAIDA 100" | 1 | 100" | Refrisada | 1º | 103 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 4.4023 | 46386 |  | 52 |  | 9.1401e-05
ATVOS SANTA LUZIA-100"-1º-103 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR SAIDA 100" | 1 | 100" | Refrisada | 1º | 103 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 12.6455 | 46387 |  | 52 |  | 0.00026255
ATVOS SANTA LUZIA-100"-1º-103 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR SAIDA 100" | 1 | 100" | Refrisada | 1º | 103 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 16.1836 | 46388 |  | 1 |  | 0.00033601
ATVOS SANTA LUZIA-100"-1º-103 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR SAIDA 100" | 1 | 100" | Refrisada | 1º | 103 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 7.1909 | 46389 |  | 1 |  | 0.0001493
ATVOS SANTA LUZIA-100"-1º-103 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR SAIDA 100" | 1 | 100" | Refrisada | 1º | 103 |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46395 |  | 2 |  | 0.00026991
ATVOS SANTA LUZIA-100"-1º-103 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR SAIDA 100" | 1 | 100" | Refrisada | 1º | 103 |  | MONTAGEM | 22 | 46407 |  | 4 |  | 0.00045677
ATVOS SANTA LUZIA-100"-1º-103 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR SAIDA 90" | 1 | 100" | Refrisada | 1º | 103 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46409 |  | 4 |  | 2.0762e-05
ATVOS SANTA LUZIA-90"-2º-128 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR ENTRADA DRENAGEM 90" | 1 | 90" | Refrisada | 2º | 128 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46379 |  | 52 |  | 2.0762e-05
ATVOS SANTA LUZIA-90"-2º-128 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR ENTRADA DRENAGEM 90" | 1 | 90" | Refrisada | 2º | 128 |  | DESMONTAGEM | 11.6667 | 46381 |  | 52 |  | 0.00024223
ATVOS SANTA LUZIA-90"-2º-128 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR ENTRADA DRENAGEM 90" | 1 | 90" | Refrisada | 2º | 128 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46386 |  | 52 |  | 0.00020762
ATVOS SANTA LUZIA-90"-2º-128 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR ENTRADA DRENAGEM 90" | 1 | 90" | Refrisada | 2º | 128 |  | GRAFITAMENTO | 15.8218 | 46383 |  | 52 |  | 0.0003285
ATVOS SANTA LUZIA-90"-2º-128 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR ENTRADA DRENAGEM 90" | 1 | 90" | Refrisada | 2º | 128 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 14.638 | 46384 |  | 52 |  | 0.00030392 |  |  | TORNO GRANDE (84", 90", 100")
ATVOS SANTA LUZIA-90"-2º-128 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR ENTRADA DRENAGEM 90" | 1 | 90" | Refrisada | 2º | 128 |  | SOLDAGEM DE BASE | 4.4023 | 46386 |  | 52 |  | 9.1401e-05
ATVOS SANTA LUZIA-90"-2º-128 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR ENTRADA DRENAGEM 90" | 1 | 90" | Refrisada | 2º | 128 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 4.4023 | 46387 |  | 52 |  | 9.1401e-05
ATVOS SANTA LUZIA-90"-2º-128 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR ENTRADA DRENAGEM 90" | 1 | 90" | Refrisada | 2º | 128 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 12.6455 | 46388 |  | 1 |  | 0.00026255
ATVOS SANTA LUZIA-90"-2º-128 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR ENTRADA DRENAGEM 90" | 1 | 90" | Refrisada | 2º | 128 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 16.1836 | 46389 |  | 1 |  | 0.00033601
ATVOS SANTA LUZIA-90"-2º-128 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR ENTRADA DRENAGEM 90" | 1 | 90" | Refrisada | 2º | 128 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 7.1909 | 46390 |  | 1 |  | 0.0001493
ATVOS SANTA LUZIA-90"-2º-128 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR ENTRADA DRENAGEM 90" | 1 | 90" | Refrisada | 2º | 128 |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46396 |  | 2 |  | 0.00026991
ATVOS SANTA LUZIA-90"-2º-128 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR ENTRADA DRENAGEM 90" | 1 | 90" | Refrisada | 2º | 128 |  | MONTAGEM | 21 | 46408 |  | 4 |  | 0.00043601
ATVOS SANTA LUZIA-90"-2º-128 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR ENTRADA DRENAGEM 90" | 1 | 90" | Refrisada | 2º | 128 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46410 |  | 4 |  | 2.0762e-05
ATVOS SANTA LUZIA-90"-2º-127 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR SAIDA 90" | 1 | 90" | Refrisada | 2º | 127 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46380 |  | 52 |  | 2.0762e-05
ATVOS SANTA LUZIA-90"-2º-127 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR SAIDA 90" | 1 | 90" | Refrisada | 2º | 127 |  | DESMONTAGEM | 11.6667 | 46382 |  | 52 |  | 0.00024223
ATVOS SANTA LUZIA-90"-2º-127 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR SAIDA 90" | 1 | 90" | Refrisada | 2º | 127 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46387 |  | 52 |  | 0.00020762
ATVOS SANTA LUZIA-90"-2º-127 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR SAIDA 90" | 1 | 90" | Refrisada | 2º | 127 |  | GRAFITAMENTO | 15.8218 | 46384 |  | 52 |  | 0.0003285
ATVOS SANTA LUZIA-90"-2º-127 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR SAIDA 90" | 1 | 90" | Refrisada | 2º | 127 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 14.638 | 46385 |  | 52 |  | 0.00030392 |  |  | TORNO GRANDE (84", 90", 100")
ATVOS SANTA LUZIA-90"-2º-127 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR SAIDA 90" | 1 | 90" | Refrisada | 2º | 127 |  | SOLDAGEM DE BASE | 4.4023 | 46387 |  | 52 |  | 9.1401e-05
ATVOS SANTA LUZIA-90"-2º-127 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR SAIDA 90" | 1 | 90" | Refrisada | 2º | 127 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 4.4023 | 46388 |  | 1 |  | 9.1401e-05
ATVOS SANTA LUZIA-90"-2º-127 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR SAIDA 90" | 1 | 90" | Refrisada | 2º | 127 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 12.6455 | 46389 |  | 1 |  | 0.00026255
ATVOS SANTA LUZIA-90"-2º-127 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR SAIDA 90" | 1 | 90" | Refrisada | 2º | 127 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 16.1836 | 46390 |  | 1 |  | 0.00033601
ATVOS SANTA LUZIA-90"-2º-127 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR SAIDA 90" | 1 | 90" | Refrisada | 2º | 127 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 7.1909 | 46391 |  | 2 |  | 0.0001493
ATVOS SANTA LUZIA-90"-2º-127 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR SAIDA 90" | 1 | 90" | Refrisada | 2º | 127 |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46397 |  | 2 |  | 0.00026991
ATVOS SANTA LUZIA-90"-2º-127 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR SAIDA 90" | 1 | 90" | Refrisada | 2º | 127 |  | MONTAGEM | 21 | 46411 |  | 4 |  | 0.00043601
ATVOS SANTA LUZIA-90"-2º-127 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR SAIDA 90" | 1 | 90" | Refrisada | 2º | 127 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46413 |  | 5 |  | 2.0762e-05
ATVOS SANTA LUZIA-90"-3º-125 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | 1 | 90" | Refrisada | 3º | 125 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46384 |  | 52 |  | 2.0762e-05
ATVOS SANTA LUZIA-90"-3º-125 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | 1 | 90" | Refrisada | 3º | 125 |  | DESMONTAGEM | 11.6667 | 46386 |  | 52 |  | 0.00024223
ATVOS SANTA LUZIA-90"-3º-125 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | 1 | 90" | Refrisada | 3º | 125 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46391 |  | 2 |  | 0.00020762
ATVOS SANTA LUZIA-90"-3º-125 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | 1 | 90" | Refrisada | 3º | 125 |  | GRAFITAMENTO | 15.8218 | 46388 |  | 1 |  | 0.0003285
ATVOS SANTA LUZIA-90"-3º-125 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | 1 | 90" | Refrisada | 3º | 125 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 14.638 | 46389 |  | 1 |  | 0.00030392 |  |  | TORNO GRANDE (84", 90", 100")
ATVOS SANTA LUZIA-90"-3º-125 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | 1 | 90" | Refrisada | 3º | 125 |  | SOLDAGEM DE BASE | 4.4023 | 46391 |  | 2 |  | 9.1401e-05
ATVOS SANTA LUZIA-90"-3º-125 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | 1 | 90" | Refrisada | 3º | 125 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 4.4023 | 46392 |  | 2 |  | 9.1401e-05
ATVOS SANTA LUZIA-90"-3º-125 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | 1 | 90" | Refrisada | 3º | 125 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 12.6455 | 46393 |  | 2 |  | 0.00026255
ATVOS SANTA LUZIA-90"-3º-125 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | 1 | 90" | Refrisada | 3º | 125 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 16.1836 | 46394 |  | 2 |  | 0.00033601
ATVOS SANTA LUZIA-90"-3º-125 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | 1 | 90" | Refrisada | 3º | 125 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 7.1909 | 46395 |  | 2 |  | 0.0001493
ATVOS SANTA LUZIA-90"-3º-125 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | 1 | 90" | Refrisada | 3º | 125 |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46401 |  | 3 |  | 0.00026991
ATVOS SANTA LUZIA-90"-3º-125 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | 1 | 90" | Refrisada | 3º | 125 |  | MONTAGEM | 21 | 46413 |  | 5 |  | 0.00043601
ATVOS SANTA LUZIA-90"-3º-125 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | 1 | 90" | Refrisada | 3º | 125 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46415 |  | 5 |  | 2.0762e-05
ATVOS SANTA LUZIA-90"-3º-135/26 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR SAIDA 90" | 1 | 90" | Refrisada | 3º | 135/26 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46385 |  | 52 |  | 2.0762e-05
ATVOS SANTA LUZIA-90"-3º-135/26 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR SAIDA 90" | 1 | 90" | Refrisada | 3º | 135/26 |  | DESMONTAGEM | 11.6667 | 46387 |  | 52 |  | 0.00024223
ATVOS SANTA LUZIA-90"-3º-135/26 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR SAIDA 90" | 1 | 90" | Refrisada | 3º | 135/26 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46392 |  | 2 |  | 0.00020762
ATVOS SANTA LUZIA-90"-3º-135/26 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR SAIDA 90" | 1 | 90" | Refrisada | 3º | 135/26 |  | GRAFITAMENTO | 15.8218 | 46389 |  | 1 |  | 0.0003285
ATVOS SANTA LUZIA-90"-3º-135/26 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR SAIDA 90" | 1 | 90" | Refrisada | 3º | 135/26 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 14.638 | 46390 |  | 1 |  | 0.00030392 |  |  | TORNO GRANDE (84", 90", 100")
ATVOS SANTA LUZIA-90"-3º-135/26 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR SAIDA 90" | 1 | 90" | Refrisada | 3º | 135/26 |  | SOLDAGEM DE BASE | 4.4023 | 46392 |  | 2 |  | 9.1401e-05
ATVOS SANTA LUZIA-90"-3º-135/26 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR SAIDA 90" | 1 | 90" | Refrisada | 3º | 135/26 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 4.4023 | 46393 |  | 2 |  | 9.1401e-05
ATVOS SANTA LUZIA-90"-3º-135/26 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR SAIDA 90" | 1 | 90" | Refrisada | 3º | 135/26 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 12.6455 | 46394 |  | 2 |  | 0.00026255
ATVOS SANTA LUZIA-90"-3º-135/26 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR SAIDA 90" | 1 | 90" | Refrisada | 3º | 135/26 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 16.1836 | 46395 |  | 2 |  | 0.00033601
ATVOS SANTA LUZIA-90"-3º-135/26 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR SAIDA 90" | 1 | 90" | Refrisada | 3º | 135/26 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 7.1909 | 46396 |  | 2 |  | 0.0001493
ATVOS SANTA LUZIA-90"-3º-135/26 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR SAIDA 90" | 1 | 90" | Refrisada | 3º | 135/26 |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46402 |  | 3 |  | 0.00026991
ATVOS SANTA LUZIA-90"-3º-135/26 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR SAIDA 90" | 1 | 90" | Refrisada | 3º | 135/26 |  | MONTAGEM | 21 | 46415 |  | 5 |  | 0.00043601
ATVOS SANTA LUZIA-90"-3º-135/26 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR SAIDA 90" | 1 | 90" | Refrisada | 3º | 135/26 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46417 |  | 5 |  | 2.0762e-05
ATVOS SANTA LUZIA-90"-4º-110 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | 1 | 90" | Refrisada | 4º | 110 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46386 |  | 52 |  | 2.0762e-05
ATVOS SANTA LUZIA-90"-4º-110 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | 1 | 90" | Refrisada | 4º | 110 |  | DESMONTAGEM | 11.6667 | 46388 |  | 1 |  | 0.00024223
ATVOS SANTA LUZIA-90"-4º-110 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | 1 | 90" | Refrisada | 4º | 110 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46393 |  | 2 |  | 0.00020762
ATVOS SANTA LUZIA-90"-4º-110 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | 1 | 90" | Refrisada | 4º | 110 |  | GRAFITAMENTO | 15.8218 | 46390 |  | 1 |  | 0.0003285
ATVOS SANTA LUZIA-90"-4º-110 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | 1 | 90" | Refrisada | 4º | 110 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 14.638 | 46391 |  | 2 |  | 0.00030392 |  |  | TORNO GRANDE (84", 90", 100")
ATVOS SANTA LUZIA-90"-4º-110 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | 1 | 90" | Refrisada | 4º | 110 |  | SOLDAGEM DE BASE | 4.4023 | 46393 |  | 2 |  | 9.1401e-05
ATVOS SANTA LUZIA-90"-4º-110 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | 1 | 90" | Refrisada | 4º | 110 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 4.4023 | 46394 |  | 2 |  | 9.1401e-05
ATVOS SANTA LUZIA-90"-4º-110 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | 1 | 90" | Refrisada | 4º | 110 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 12.6455 | 46395 |  | 2 |  | 0.00026255
ATVOS SANTA LUZIA-90"-4º-110 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | 1 | 90" | Refrisada | 4º | 110 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 16.1836 | 46396 |  | 2 |  | 0.00033601
ATVOS SANTA LUZIA-90"-4º-110 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | 1 | 90" | Refrisada | 4º | 110 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 7.1909 | 46397 |  | 2 |  | 0.0001493
ATVOS SANTA LUZIA-90"-4º-110 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | 1 | 90" | Refrisada | 4º | 110 |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46403 |  | 3 |  | 0.00026991
ATVOS SANTA LUZIA-90"-4º-110 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | 1 | 90" | Refrisada | 4º | 110 |  | MONTAGEM | 21 | 46418 |  | 5 |  | 0.00043601
ATVOS SANTA LUZIA-90"-4º-110 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | 1 | 90" | Refrisada | 4º | 110 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46420 |  | 6 |  | 2.0762e-05
ATVOS SANTA LUZIA-90"-4º-111 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR SAIDA 90" | 1 | 90" | Refrisada | 4º | 111 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46386 |  | 52 |  | 2.0762e-05
ATVOS SANTA LUZIA-90"-4º-111 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR SAIDA 90" | 1 | 90" | Refrisada | 4º | 111 |  | DESMONTAGEM | 11.6667 | 46388 |  | 1 |  | 0.00024223
ATVOS SANTA LUZIA-90"-4º-111 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR SAIDA 90" | 1 | 90" | Refrisada | 4º | 111 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46393 |  | 2 |  | 0.00020762
ATVOS SANTA LUZIA-90"-4º-111 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR SAIDA 90" | 1 | 90" | Refrisada | 4º | 111 |  | GRAFITAMENTO | 15.8218 | 46390 |  | 1 |  | 0.0003285
ATVOS SANTA LUZIA-90"-4º-111 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR SAIDA 90" | 1 | 90" | Refrisada | 4º | 111 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 14.638 | 46391 |  | 2 |  | 0.00030392 |  |  | TORNO GRANDE (84", 90", 100")
ATVOS SANTA LUZIA-90"-4º-111 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR SAIDA 90" | 1 | 90" | Refrisada | 4º | 111 |  | SOLDAGEM DE BASE | 4.4023 | 46393 |  | 2 |  | 9.1401e-05
ATVOS SANTA LUZIA-90"-4º-111 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR SAIDA 90" | 1 | 90" | Refrisada | 4º | 111 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 4.4023 | 46394 |  | 2 |  | 9.1401e-05
ATVOS SANTA LUZIA-90"-4º-111 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR SAIDA 90" | 1 | 90" | Refrisada | 4º | 111 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 12.6455 | 46395 |  | 2 |  | 0.00026255
ATVOS SANTA LUZIA-90"-4º-111 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR SAIDA 90" | 1 | 90" | Refrisada | 4º | 111 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 16.1836 | 46396 |  | 2 |  | 0.00033601
ATVOS SANTA LUZIA-90"-4º-111 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR SAIDA 90" | 1 | 90" | Refrisada | 4º | 111 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 7.1909 | 46397 |  | 2 |  | 0.0001493
ATVOS SANTA LUZIA-90"-4º-111 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR SAIDA 90" | 1 | 90" | Refrisada | 4º | 111 |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46403 |  | 3 |  | 0.00026991
ATVOS SANTA LUZIA-90"-4º-111 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR SAIDA 90" | 1 | 90" | Refrisada | 4º | 111 |  | MONTAGEM | 21 | 46419 |  | 6 |  | 0.00043601
ATVOS SANTA LUZIA-90"-4º-111 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR SAIDA 90" | 1 | 90" | Refrisada | 4º | 111 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46421 |  | 6 |  | 2.0762e-05
ATVOS SANTA LUZIA-90"-5º-115 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | 1 | 90" | Refrisada | 5º | 115 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46391 |  | 2 |  | 2.0762e-05
ATVOS SANTA LUZIA-90"-5º-115 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | 1 | 90" | Refrisada | 5º | 115 |  | DESMONTAGEM | 11.6667 | 46393 |  | 2 |  | 0.00024223
ATVOS SANTA LUZIA-90"-5º-115 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | 1 | 90" | Refrisada | 5º | 115 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46398 |  | 3 |  | 0.00020762
ATVOS SANTA LUZIA-90"-5º-115 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | 1 | 90" | Refrisada | 5º | 115 |  | GRAFITAMENTO | 15.8218 | 46395 |  | 2 |  | 0.0003285
ATVOS SANTA LUZIA-90"-5º-115 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | 1 | 90" | Refrisada | 5º | 115 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 14.638 | 46396 |  | 2 |  | 0.00030392 |  |  | TORNO GRANDE (84", 90", 100")
ATVOS SANTA LUZIA-90"-5º-115 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | 1 | 90" | Refrisada | 5º | 115 |  | SOLDAGEM DE BASE | 4.4023 | 46398 |  | 3 |  | 9.1401e-05
ATVOS SANTA LUZIA-90"-5º-115 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | 1 | 90" | Refrisada | 5º | 115 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 4.4023 | 46399 |  | 3 |  | 9.1401e-05
ATVOS SANTA LUZIA-90"-5º-115 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | 1 | 90" | Refrisada | 5º | 115 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 12.6455 | 46400 |  | 3 |  | 0.00026255
ATVOS SANTA LUZIA-90"-5º-115 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | 1 | 90" | Refrisada | 5º | 115 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 16.1836 | 46401 |  | 3 |  | 0.00033601
ATVOS SANTA LUZIA-90"-5º-115 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | 1 | 90" | Refrisada | 5º | 115 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 7.1909 | 46402 |  | 3 |  | 0.0001493
ATVOS SANTA LUZIA-90"-5º-115 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | 1 | 90" | Refrisada | 5º | 115 |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46408 |  | 4 |  | 0.00026991
ATVOS SANTA LUZIA-90"-5º-115 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | 1 | 90" | Refrisada | 5º | 115 |  | MONTAGEM | 21 | 46421 |  | 6 |  | 0.00043601
ATVOS SANTA LUZIA-90"-5º-115 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | 1 | 90" | Refrisada | 5º | 115 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46423 |  | 6 |  | 2.0762e-05
ATVOS SANTA LUZIA-90"-5º-132/25 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR SAIDA 90" | 1 | 90" | Refrisada | 5º | 132/25 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46391 |  | 2 |  | 2.0762e-05
ATVOS SANTA LUZIA-90"-5º-132/25 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR SAIDA 90" | 1 | 90" | Refrisada | 5º | 132/25 |  | DESMONTAGEM | 11.6667 | 46393 |  | 2 |  | 0.00024223
ATVOS SANTA LUZIA-90"-5º-132/25 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR SAIDA 90" | 1 | 90" | Refrisada | 5º | 132/25 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46398 |  | 3 |  | 0.00020762
ATVOS SANTA LUZIA-90"-5º-132/25 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR SAIDA 90" | 1 | 90" | Refrisada | 5º | 132/25 |  | GRAFITAMENTO | 15.8218 | 46395 |  | 2 |  | 0.0003285
ATVOS SANTA LUZIA-90"-5º-132/25 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR SAIDA 90" | 1 | 90" | Refrisada | 5º | 132/25 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 14.638 | 46396 |  | 2 |  | 0.00030392 |  |  | TORNO GRANDE (84", 90", 100")
ATVOS SANTA LUZIA-90"-5º-132/25 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR SAIDA 90" | 1 | 90" | Refrisada | 5º | 132/25 |  | SOLDAGEM DE BASE | 4.4023 | 46398 |  | 3 |  | 9.1401e-05
ATVOS SANTA LUZIA-90"-5º-132/25 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR SAIDA 90" | 1 | 90" | Refrisada | 5º | 132/25 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 4.4023 | 46399 |  | 3 |  | 9.1401e-05
ATVOS SANTA LUZIA-90"-5º-132/25 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR SAIDA 90" | 1 | 90" | Refrisada | 5º | 132/25 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 12.6455 | 46400 |  | 3 |  | 0.00026255
ATVOS SANTA LUZIA-90"-5º-132/25 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR SAIDA 90" | 1 | 90" | Refrisada | 5º | 132/25 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 16.1836 | 46401 |  | 3 |  | 0.00033601
ATVOS SANTA LUZIA-90"-5º-132/25 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR SAIDA 90" | 1 | 90" | Refrisada | 5º | 132/25 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 7.1909 | 46402 |  | 3 |  | 0.0001493
ATVOS SANTA LUZIA-90"-5º-132/25 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR SAIDA 90" | 1 | 90" | Refrisada | 5º | 132/25 |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46408 |  | 4 |  | 0.00026991
ATVOS SANTA LUZIA-90"-5º-132/25 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR SAIDA 90" | 1 | 90" | Refrisada | 5º | 132/25 |  | MONTAGEM | 21 | 46422 |  | 6 |  | 0.00043601
ATVOS SANTA LUZIA-90"-5º-132/25 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR SAIDA 100" | 1 | 90" | Refrisada | 5º | 132/25 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46424 |  | 6 |  | 2.0762e-05
IPIRANGA PASSOS-66"-1º-78 | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR SAIDA 66" | 1 | 66" | Nova | 1º | 78 | 6834 | RECEBIMENTO | 1 | 46371 |  | 51 |  | 2.0762e-05
IPIRANGA PASSOS-66"-1º-78 | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR SAIDA 66" | 1 | 66" | Nova | 1º | 78 | 6834 | DESMONTAGEM | 9.6667 | 46372 |  | 51 |  | 0.0002007
IPIRANGA PASSOS-66"-1º-78 | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR SAIDA 66" | 1 | 66" | Nova | 1º | 78 | 6834 | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 30.8 | 46233 | 46233 | 31 | 31 | 0.00063948 | 1 | 0
IPIRANGA PASSOS-66"-1º-78 | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR SAIDA 66" | 1 | 66" | Nova | 1º | 78 | 6834 | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 15.95 | 46233 | 46238 | 31 | 32 | 0.00033116 | 1 | 0
IPIRANGA PASSOS-66"-1º-78 | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR SAIDA 66" | 1 | 66" | Nova | 1º | 78 | 6834 | FUROS E ROSCAS DA FACE | 6.24 | 46235 | 46235 | 31 | 31 | 0.00012956 | 1 | 0
IPIRANGA PASSOS-66"-1º-78 | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR SAIDA 66" | 1 | 66" | Nova | 1º | 78 | 6834 | SOLDAGEM DE BASE | 2.5114 | 46237 | 46247 | 32 | 33 | 5.2141e-05 | 1 | 0
IPIRANGA PASSOS-66"-1º-78 | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR SAIDA 66" | 1 | 66" | Nova | 1º | 78 | 6834 | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 2.5114 | 46239 | 46247 | 32 | 33 | 5.2141e-05 | 1 | 0
IPIRANGA PASSOS-66"-1º-78 | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR SAIDA 66" | 1 | 66" | Nova | 1º | 78 | 6834 | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 7.15 | 46241 | 46248 | 32 | 33 | 0.00014845 | 1 | 0
IPIRANGA PASSOS-66"-1º-78 | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR SAIDA 66" | 1 | 66" | Nova | 1º | 78 | 6834 | SOLDAGEM DE PICOTES | 9.1408 | 46243 | 46249 | 32 | 33 | 0.00018978 | 1 | 0
IPIRANGA PASSOS-66"-1º-78 | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR SAIDA 66" | 1 | 66" | Nova | 1º | 78 | 6834 | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 3.9773 | 46245 | 46250 | 33 | 33 | 8.2577e-05 | 1 | 0
IPIRANGA PASSOS-66"-1º-78 | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR SAIDA 66" | 1 | 66" | Nova | 1º | 78 | 6834 | BROQUEAMENTO | 9.4909 | 46376 |  | 51 |  | 0.00019705
IPIRANGA PASSOS-66"-1º-78 | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR SAIDA 66" | 1 | 66" | Nova | 1º | 78 | 6834 | LAUDO EM EIXO | 10 | 46377 |  | 52 |  | 0.00020762
IPIRANGA PASSOS-66"-1º-78 | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR SAIDA 66" | 1 | 66" | Nova | 1º | 78 | 6834 | SERVIÇO EM EIXO | 10 | 46380 |  | 52 |  | 0.00020762
IPIRANGA PASSOS-66"-1º-78 | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR SAIDA 66" | 1 | 66" | Nova | 1º | 78 | 6834 | ENCAMISAMENTO | 1.43 | 46389 |  | 1 |  | 2.969e-05
IPIRANGA PASSOS-66"-1º-78 | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR SAIDA 66" | 1 | 66" | Nova | 1º | 78 | 6834 | MONTAGEM | 24 | 46398 |  | 3 |  | 0.00049829
IPIRANGA PASSOS-66"-1º-78 | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR SAIDA 66" | 1 | 66" | Nova | 1º | 78 | 6834 | EXPEDIÇÃO | 1 | 46400 |  | 3 |  | 2.0762e-05
IPIRANGA PASSOS-66"-2º-71 | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR SAIDA 66" | 1 | 66" | Nova | 2º | 71 | 6835 | RECEBIMENTO | 1 | 46371 |  | 51 |  | 2.0762e-05
IPIRANGA PASSOS-66"-2º-71 | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR SAIDA 66" | 1 | 66" | Nova | 2º | 71 | 6835 | DESMONTAGEM | 9.6667 | 46373 |  | 51 |  | 0.0002007
IPIRANGA PASSOS-66"-2º-71 | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR SAIDA 66" | 1 | 66" | Nova | 2º | 71 | 6835 | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 30.8 | 46233 | 46233 | 31 | 31 | 0.00063948 | 1 | 0
IPIRANGA PASSOS-66"-2º-71 | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR SAIDA 66" | 1 | 66" | Nova | 2º | 71 | 6835 | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 15.95 | 46236 | 46242 | 31 | 32 | 0.00033116 | 1 | 0
IPIRANGA PASSOS-66"-2º-71 | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR SAIDA 66" | 1 | 66" | Nova | 2º | 71 | 6835 | FUROS E ROSCAS DA FACE | 6.24 | 46238 | 46243 | 32 | 32 | 0.00012956 | 1 | 0
IPIRANGA PASSOS-66"-2º-71 | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR SAIDA 66" | 1 | 66" | Nova | 2º | 71 | 6835 | SOLDAGEM DE BASE | 2.5114 | 46240 | 46240 | 32 | 32 | 5.2141e-05 | 1 | 0
IPIRANGA PASSOS-66"-2º-71 | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR SAIDA 66" | 1 | 66" | Nova | 2º | 71 | 6835 | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 2.5114 | 46242 | 46242 | 32 | 32 | 5.2141e-05 | 1 | 0
IPIRANGA PASSOS-66"-2º-71 | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR SAIDA 66" | 1 | 66" | Nova | 2º | 71 | 6835 | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 7.15 | 46244 | 46244 | 33 | 33 | 0.00014845 | 1 | 0
IPIRANGA PASSOS-66"-2º-71 | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR SAIDA 66" | 1 | 66" | Nova | 2º | 71 | 6835 | SOLDAGEM DE PICOTES | 9.1408 | 46246 | 46246 | 33 | 33 | 0.00018978 | 1 | 0
IPIRANGA PASSOS-66"-2º-71 | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR SAIDA 66" | 1 | 66" | Nova | 2º | 71 | 6835 | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 3.9773 | 46248 | 46248 | 33 | 33 | 8.2577e-05 | 1 | 0
IPIRANGA PASSOS-66"-2º-71 | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR SAIDA 66" | 1 | 66" | Nova | 2º | 71 | 6835 | BROQUEAMENTO | 9.4909 | 46376 |  | 51 |  | 0.00019705
IPIRANGA PASSOS-66"-2º-71 | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR SAIDA 66" | 1 | 66" | Nova | 2º | 71 | 6835 | LAUDO EM EIXO | 10 | 46377 | 46216 | 52 | 29 | 0.00020762 | 1 | 0
IPIRANGA PASSOS-66"-2º-71 | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR SAIDA 66" | 1 | 66" | Nova | 2º | 71 | 6835 | SERVIÇO EM EIXO | 10 | 46380 |  | 52 |  | 0.00020762
IPIRANGA PASSOS-66"-2º-71 | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR SAIDA 66" | 1 | 66" | Nova | 2º | 71 | 6835 | ENCAMISAMENTO | 1.43 | 46389 |  | 1 |  | 2.969e-05
IPIRANGA PASSOS-66"-2º-71 | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR SAIDA 66" | 1 | 66" | Nova | 2º | 71 | 6835 | MONTAGEM | 24 | 46404 |  | 3 |  | 0.00049829
IPIRANGA PASSOS-66"-2º-71 | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR SAIDA 66" | 1 | 66" | Nova | 2º | 71 | 6835 | EXPEDIÇÃO | 1 | 46406 |  | 4 |  | 2.0762e-05
IPIRANGA PASSOS-66"-4º-61 | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR SAIDA 66" | 1 | 66" | Nova | 4º | 61 | 6840 | RECEBIMENTO | 1 | 46371 |  | 51 |  | 2.0762e-05
IPIRANGA PASSOS-66"-4º-61 | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR SAIDA 66" | 1 | 66" | Nova | 4º | 61 | 6840 | DESMONTAGEM | 9.6667 | 46374 |  | 51 |  | 0.0002007
IPIRANGA PASSOS-66"-4º-61 | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR SAIDA 66" | 1 | 66" | Nova | 4º | 61 | 6840 | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 30.8 | 46233 | 46233 | 31 | 31 | 0.00063948 | 1 | 0
IPIRANGA PASSOS-66"-4º-61 | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR SAIDA 66" | 1 | 66" | Nova | 4º | 61 | 6840 | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 15.95 | 46240 | 46240 | 32 | 32 | 0.00033116 | 1 | 0
IPIRANGA PASSOS-66"-4º-61 | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR SAIDA 66" | 1 | 66" | Nova | 4º | 61 | 6840 | FUROS E ROSCAS DA FACE | 6.24 | 46241 | 46244 | 32 | 33 | 0.00012956 | 1 | 0
IPIRANGA PASSOS-66"-4º-61 | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR SAIDA 66" | 1 | 66" | Nova | 4º | 61 | 6840 | SOLDAGEM DE BASE | 2.5114 | 46242 | 46245 | 32 | 33 | 5.2141e-05 | 1 | 0
IPIRANGA PASSOS-66"-4º-61 | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR SAIDA 66" | 1 | 66" | Nova | 4º | 61 | 6840 | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 2.5114 | 46243 | 46246 | 32 | 33 | 5.2141e-05 | 1 | 0
IPIRANGA PASSOS-66"-4º-61 | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR SAIDA 66" | 1 | 66" | Nova | 4º | 61 | 6840 | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 7.15 | 46244 | 46247 | 33 | 33 | 0.00014845 | 1 | 0
IPIRANGA PASSOS-66"-4º-61 | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR SAIDA 66" | 1 | 66" | Nova | 4º | 61 | 6840 | SOLDAGEM DE PICOTES | 9.1408 | 46245 | 46248 | 33 | 33 | 0.00018978 | 1 | 0
IPIRANGA PASSOS-66"-4º-61 | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR SAIDA 66" | 1 | 66" | Nova | 4º | 61 | 6840 | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 3.9773 | 46246 | 46249 | 33 | 33 | 8.2577e-05 | 1 | 0
IPIRANGA PASSOS-66"-4º-61 | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR SAIDA 66" | 1 | 66" | Nova | 4º | 61 | 6840 | BROQUEAMENTO | 9.4909 | 46376 |  | 51 |  | 0.00019705
IPIRANGA PASSOS-66"-4º-61 | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR SAIDA 66" | 1 | 66" | Nova | 4º | 61 | 6840 | LAUDO EM EIXO | 10 | 46377 |  | 52 |  | 0.00020762
IPIRANGA PASSOS-66"-4º-61 | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR SAIDA 66" | 1 | 66" | Nova | 4º | 61 | 6840 | SERVIÇO EM EIXO | 10 | 46380 |  | 52 |  | 0.00020762
IPIRANGA PASSOS-66"-4º-61 | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR SAIDA 66" | 1 | 66" | Nova | 4º | 61 | 6840 | ENCAMISAMENTO | 1.43 | 46389 |  | 1 |  | 2.969e-05
IPIRANGA PASSOS-66"-4º-61 | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR SAIDA 66" | 1 | 66" | Nova | 4º | 61 | 6840 | MONTAGEM | 24 | 46413 |  | 5 |  | 0.00049829
IPIRANGA PASSOS-66"-4º-61 | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR SAIDA 66" | 1 | 66" | Nova | 4º | 61 | 6840 | EXPEDIÇÃO | 1 | 46415 |  | 5 |  | 2.0762e-05
IPIRANGA PASSOS-66"-5º-79 | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM 66" | 1 | 66" | Nova | 5º | 79 | 6836 | RECEBIMENTO | 1 | 46371 | 46243 | 51 | 32 | 2.0762e-05 | 1 | 0
IPIRANGA PASSOS-66"-5º-79 | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM 66" | 1 | 66" | Nova | 5º | 79 | 6836 | DESMONTAGEM | 9.6667 | 46375 |  | 51 |  | 0.0002007
IPIRANGA PASSOS-66"-5º-79 | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM 66" | 1 | 66" | Nova | 5º | 79 | 6836 | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 30.8 | 46233 | 46233 | 31 | 31 | 0.00063948 | 1 | 0
IPIRANGA PASSOS-66"-5º-79 | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM 66" | 1 | 66" | Nova | 5º | 79 | 6836 | FRISAMENTO (DRENAGEM) | 3.2155 | 46260 | 46260 | 35 | 35 | 6.676e-05 | 1 | 0
IPIRANGA PASSOS-66"-5º-79 | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM 66" | 1 | 66" | Nova | 5º | 79 | 6836 | FUROS E ROSCAS DA FACE | 8.1818 | 46261 |  | 35 |  | 0.00016987
IPIRANGA PASSOS-66"-5º-79 | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM 66" | 1 | 66" | Nova | 5º | 79 | 6836 | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 27.108 | 46305 |  | 41 |  | 0.00056282
IPIRANGA PASSOS-66"-5º-79 | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM 66" | 1 | 66" | Nova | 5º | 79 | 6836 | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 13.5 | 46307 |  | 42 |  | 0.00028029
IPIRANGA PASSOS-66"-5º-79 | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM 66" | 1 | 66" | Nova | 5º | 79 | 6836 | FUROS E ROSCAS DA FACE | 6.24 | 46309 |  | 42 |  | 0.00012956
IPIRANGA PASSOS-66"-5º-79 | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM 66" | 1 | 66" | Nova | 5º | 79 | 6836 | 2° USINAGEM | 7.5618 | 46311 |  | 42 |  | 0.000157 |  |  | TORNO MÉDIO (66", 78", 54", 75", 72") [CAMISAS NOVAS]
IPIRANGA PASSOS-66"-5º-79 | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM 66" | 1 | 66" | Nova | 5º | 79 | 6836 | SOLDAGEM DE BASE | 2.5114 | 46313 |  | 42 |  | 5.2141e-05
IPIRANGA PASSOS-66"-5º-79 | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM 66" | 1 | 66" | Nova | 5º | 79 | 6836 | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 2.5114 | 46315 |  | 43 |  | 5.2141e-05
IPIRANGA PASSOS-66"-5º-79 | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM 66" | 1 | 66" | Nova | 5º | 79 | 6836 | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 7.15 | 46317 |  | 43 |  | 0.00014845
IPIRANGA PASSOS-66"-5º-79 | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM 66" | 1 | 66" | Nova | 5º | 79 | 6836 | SOLDAGEM DE PICOTES | 9.1408 | 46319 |  | 43 |  | 0.00018978
IPIRANGA PASSOS-66"-5º-79 | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM 66" | 1 | 66" | Nova | 5º | 79 | 6836 | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 3.9773 | 46321 |  | 44 |  | 8.2577e-05
IPIRANGA PASSOS-66"-5º-79 | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM 66" | 1 | 66" | Nova | 5º | 79 | 6836 | BROQUEAMENTO | 9.4909 | 46376 |  | 51 |  | 0.00019705
IPIRANGA PASSOS-66"-5º-79 | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM 66" | 1 | 66" | Nova | 5º | 79 | 6836 | LAUDO EM EIXO | 10 | 46377 |  | 52 |  | 0.00020762
IPIRANGA PASSOS-66"-5º-79 | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM 66" | 1 | 66" | Nova | 5º | 79 | 6836 | SERVIÇO EM EIXO | 10 | 46380 |  | 52 |  | 0.00020762
IPIRANGA PASSOS-66"-5º-79 | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM 66" | 1 | 66" | Nova | 5º | 79 | 6836 | ENCAMISAMENTO | 1.43 | 46389 |  | 1 |  | 2.969e-05
IPIRANGA PASSOS-66"-5º-79 | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM 66" | 1 | 66" | Nova | 5º | 79 | 6836 | MONTAGEM | 24 | 46400 |  | 3 |  | 0.00049829
IPIRANGA PASSOS-66"-5º-79 | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM 66" | 1 | 66" | Nova | 5º | 79 | 6836 | EXPEDIÇÃO | 1 | 46402 |  | 3 |  | 2.0762e-05
IPIRANGA PASSOS-66"-1º-P1 | IPIRANGA PASSOS | ROLO PRESSÃO 66" | 1 | 66" | Nova | 1º | P1 | 6833 | RECEBIMENTO | 1 | 46373 |  | 51 |  | 2.0762e-05
IPIRANGA PASSOS-66"-1º-P1 | IPIRANGA PASSOS | ROLO PRESSÃO 66" | 1 | 66" | Nova | 1º | P1 | 6833 | DESMONTAGEM | 7 | 46376 |  | 51 |  | 0.00014534
IPIRANGA PASSOS-66"-1º-P1 | IPIRANGA PASSOS | ROLO PRESSÃO 66" | 1 | 66" | Nova | 1º | P1 | 6833 | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 30.8 | 46233 | 46224 | 31 | 30 | 0.00063948 | 1 | 0
IPIRANGA PASSOS-66"-1º-P1 | IPIRANGA PASSOS | ROLO PRESSÃO 66" | 1 | 66" | Nova | 1º | P1 | 6833 | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 15.95 | 46331 |  | 45 |  | 0.00033116 |  |  | TORNO MÉDIO (66", 78", 54", 75", 72") [CAMISAS NOVAS]
IPIRANGA PASSOS-66"-1º-P1 | IPIRANGA PASSOS | ROLO PRESSÃO 66" | 1 | 66" | Nova | 1º | P1 | 6833 | FUROS E ROSCAS DA FACE | 6.24 | 46261 |  | 35 |  | 0.00012956
IPIRANGA PASSOS-66"-1º-P1 | IPIRANGA PASSOS | ROLO PRESSÃO 66" | 1 | 66" | Nova | 1º | P1 | 6833 | SOLDAGEM DE BASE | 2.5114 | 46263 |  | 35 |  | 5.2141e-05
IPIRANGA PASSOS-66"-1º-P1 | IPIRANGA PASSOS | ROLO PRESSÃO 66" | 1 | 66" | Nova | 1º | P1 | 6833 | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 2.5114 | 46265 |  | 36 |  | 5.2141e-05
IPIRANGA PASSOS-66"-1º-P1 | IPIRANGA PASSOS | ROLO PRESSÃO 66" | 1 | 66" | Nova | 1º | P1 | 6833 | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 7.15 | 46267 |  | 36 |  | 0.00014845
IPIRANGA PASSOS-66"-1º-P1 | IPIRANGA PASSOS | ROLO PRESSÃO 66" | 1 | 66" | Nova | 1º | P1 | 6833 | SOLDAGEM DE PICOTES | 9.1408 | 46269 |  | 36 |  | 0.00018978
IPIRANGA PASSOS-66"-1º-P1 | IPIRANGA PASSOS | ROLO PRESSÃO 66" | 1 | 66" | Nova | 1º | P1 | 6833 | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 3.9773 | 46271 |  | 36 |  | 8.2577e-05
IPIRANGA PASSOS-66"-1º-P1 | IPIRANGA PASSOS | ROLO PRESSÃO 66" | 1 | 66" | Nova | 1º | P1 | 6833 | BROQUEAMENTO | 9.4909 | 46378 |  | 52 |  | 0.00019705
IPIRANGA PASSOS-66"-1º-P1 | IPIRANGA PASSOS | ROLO PRESSÃO 66" | 1 | 66" | Nova | 1º | P1 | 6833 | LAUDO EM EIXO | 10 | 46379 |  | 52 |  | 0.00020762
IPIRANGA PASSOS-66"-1º-P1 | IPIRANGA PASSOS | ROLO PRESSÃO 66" | 1 | 66" | Nova | 1º | P1 | 6833 | SERVIÇO EM EIXO | 10 | 46382 |  | 52 |  | 0.00020762
IPIRANGA PASSOS-66"-1º-P1 | IPIRANGA PASSOS | ROLO PRESSÃO 66" | 1 | 66" | Nova | 1º | P1 | 6833 | ENCAMISAMENTO | 1.43 | 46389 |  | 1 |  | 2.969e-05
IPIRANGA PASSOS-66"-1º-P1 | IPIRANGA PASSOS | ROLO PRESSÃO 66" | 1 | 66" | Nova | 1º | P1 | 6833 | MONTAGEM | 17 | 46415 |  | 5 |  | 0.00035296
IPIRANGA PASSOS-66"-1º-P1 | IPIRANGA PASSOS | ROLO PRESSÃO 66" | 1 | 66" | Nova | 1º | P1 | 6833 | EXPEDIÇÃO | 1 | 46417 |  | 5 |  | 2.0762e-05
IPIRANGA PASSOS-66"-5º-P4 | IPIRANGA PASSOS | ROLO PRESSÃO 66" | 1 | 66" | Nova | 5º | P4 | 6839 | RECEBIMENTO | 1 | 46373 |  | 51 |  | 2.0762e-05
IPIRANGA PASSOS-66"-5º-P4 | IPIRANGA PASSOS | ROLO PRESSÃO 66" | 1 | 66" | Nova | 5º | P4 | 6839 | DESMONTAGEM | 7 | 46377 |  | 52 |  | 0.00014534
IPIRANGA PASSOS-66"-5º-P4 | IPIRANGA PASSOS | ROLO PRESSÃO 66" | 1 | 66" | Nova | 5º | P4 | 6839 | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 30.8 | 46233 | 46224 | 31 | 30 | 0.00063948 | 1 | 0
IPIRANGA PASSOS-66"-5º-P4 | IPIRANGA PASSOS | ROLO PRESSÃO 66" | 1 | 66" | Nova | 5º | P4 | 6839 | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 15.95 | 46331 |  | 45 |  | 0.00033116 |  |  | TORNO MÉDIO (66", 78", 54", 75", 72") [CAMISAS NOVAS]
IPIRANGA PASSOS-66"-5º-P4 | IPIRANGA PASSOS | ROLO PRESSÃO 66" | 1 | 66" | Nova | 5º | P4 | 6839 | FUROS E ROSCAS DA FACE | 6.24 | 46254 |  | 34 |  | 0.00012956
IPIRANGA PASSOS-66"-5º-P4 | IPIRANGA PASSOS | ROLO PRESSÃO 66" | 1 | 66" | Nova | 5º | P4 | 6839 | SOLDAGEM DE BASE | 2.5114 | 46256 |  | 34 |  | 5.2141e-05
IPIRANGA PASSOS-66"-5º-P4 | IPIRANGA PASSOS | ROLO PRESSÃO 66" | 1 | 66" | Nova | 5º | P4 | 6839 | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 2.5114 | 46258 |  | 35 |  | 5.2141e-05
IPIRANGA PASSOS-66"-5º-P4 | IPIRANGA PASSOS | ROLO PRESSÃO 66" | 1 | 66" | Nova | 5º | P4 | 6839 | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 7.15 | 46260 |  | 35 |  | 0.00014845
IPIRANGA PASSOS-66"-5º-P4 | IPIRANGA PASSOS | ROLO PRESSÃO 66" | 1 | 66" | Nova | 5º | P4 | 6839 | SOLDAGEM DE PICOTES | 9.1408 | 46262 |  | 35 |  | 0.00018978
IPIRANGA PASSOS-66"-5º-P4 | IPIRANGA PASSOS | ROLO PRESSÃO 66" | 1 | 66" | Nova | 5º | P4 | 6839 | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 3.9773 | 46264 |  | 35 |  | 8.2577e-05
IPIRANGA PASSOS-66"-5º-P4 | IPIRANGA PASSOS | ROLO PRESSÃO 66" | 1 | 66" | Nova | 5º | P4 | 6839 | BROQUEAMENTO | 9.4909 | 46378 |  | 52 |  | 0.00019705
IPIRANGA PASSOS-66"-5º-P4 | IPIRANGA PASSOS | ROLO PRESSÃO 66" | 1 | 66" | Nova | 5º | P4 | 6839 | LAUDO EM EIXO | 10 | 46380 |  | 52 |  | 0.00020762
IPIRANGA PASSOS-66"-5º-P4 | IPIRANGA PASSOS | ROLO PRESSÃO 66" | 1 | 66" | Nova | 5º | P4 | 6839 | SERVIÇO EM EIXO | 10 | 46383 |  | 52 |  | 0.00020762
IPIRANGA PASSOS-66"-5º-P4 | IPIRANGA PASSOS | ROLO PRESSÃO 66" | 1 | 66" | Nova | 5º | P4 | 6839 | ENCAMISAMENTO | 1.43 | 46389 |  | 1 |  | 2.969e-05
IPIRANGA PASSOS-66"-5º-P4 | IPIRANGA PASSOS | ROLO PRESSÃO 66" | 1 | 66" | Nova | 5º | P4 | 6839 | MONTAGEM | 17 | 46419 |  | 6 |  | 0.00035296
IPIRANGA PASSOS-66"-5º-P4 | IPIRANGA PASSOS | ROLO PRESSÃO 66" | 1 | 66" | Nova | 5º | P4 | 6839 | EXPEDIÇÃO | 1 | 46421 |  | 6 |  | 2.0762e-05
IPIRANGA PASSOS-66"-1º-77 | IPIRANGA PASSOS | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 66" | 1 | 66" | Nova | 1º | 77 | 6838 | RECEBIMENTO | 1 | 46374 |  | 51 |  | 2.0762e-05
IPIRANGA PASSOS-66"-1º-77 | IPIRANGA PASSOS | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 66" | 1 | 66" | Nova | 1º | 77 | 6838 | DESMONTAGEM | 10 | 46378 |  | 52 |  | 0.00020762
IPIRANGA PASSOS-66"-1º-77 | IPIRANGA PASSOS | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 66" | 1 | 66" | Nova | 1º | 77 | 6838 | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 30.8 | 46233 | 46233 | 31 | 31 | 0.00063948 | 1 | 0
IPIRANGA PASSOS-66"-1º-77 | IPIRANGA PASSOS | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 66" | 1 | 66" | Nova | 1º | 77 | 6838 | FRISAMENTO (DRENAGEM) | 3.2155 | 46247 | 46247 | 33 | 33 | 6.676e-05 | 1 | 0
IPIRANGA PASSOS-66"-1º-77 | IPIRANGA PASSOS | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 66" | 1 | 66" | Nova | 1º | 77 | 6838 | FUROS E ROSCAS DA FACE | 8.1818 | 46249 | 46249 | 33 | 33 | 0.00016987 | 1 | 0
IPIRANGA PASSOS-66"-1º-77 | IPIRANGA PASSOS | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 66" | 1 | 66" | Nova | 1º | 77 | 6838 | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 27.108 | 46251 | 46251 | 34 | 34 | 0.00056282 | 1 | 0
IPIRANGA PASSOS-66"-1º-77 | IPIRANGA PASSOS | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 66" | 1 | 66" | Nova | 1º | 77 | 6838 | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 13.5 | 46253 | 46276 | 34 | 37 | 0.00028029 | 1 | 0
IPIRANGA PASSOS-66"-1º-77 | IPIRANGA PASSOS | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 66" | 1 | 66" | Nova | 1º | 77 | 6838 | 2° USINAGEM | 7.5618 | 46254 | 46280 | 34 | 38 | 0.000157 | 1 | 0 | TORNO MÉDIO (66", 78", 54", 75", 72") [CAMISAS NOVAS]
IPIRANGA PASSOS-66"-1º-77 | IPIRANGA PASSOS | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 66" | 1 | 66" | Nova | 1º | 77 | 6838 | SOLDAGEM DE BASE | 2.5114 | 46256 | 46295 | 34 | 40 | 5.2141e-05 | 1 | 0
IPIRANGA PASSOS-66"-1º-77 | IPIRANGA PASSOS | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 66" | 1 | 66" | Nova | 1º | 77 | 6838 | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 2.5114 | 46258 | 46296 | 35 | 40 | 5.2141e-05 | 1 | 0
IPIRANGA PASSOS-66"-1º-77 | IPIRANGA PASSOS | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 66" | 1 | 66" | Nova | 1º | 77 | 6838 | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 7.15 | 46260 | 46296 | 35 | 40 | 0.00014845 | 1 | 0
IPIRANGA PASSOS-66"-1º-77 | IPIRANGA PASSOS | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 66" | 1 | 66" | Nova | 1º | 77 | 6838 | SOLDAGEM DE PICOTES | 9.1408 | 46262 | 46298 | 35 | 40 | 0.00018978 | 1 | 0
IPIRANGA PASSOS-66"-1º-77 | IPIRANGA PASSOS | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 66" | 1 | 66" | Nova | 1º | 77 | 6838 | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 3.9773 | 46264 | 46299 | 35 | 40 | 8.2577e-05 | 1 | 0
IPIRANGA PASSOS-66"-1º-77 | IPIRANGA PASSOS | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 66" | 1 | 66" | Nova | 1º | 77 | 6838 | BROQUEAMENTO | 9.4909 | 46379 |  | 52 |  | 0.00019705
IPIRANGA PASSOS-66"-1º-77 | IPIRANGA PASSOS | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 66" | 1 | 66" | Nova | 1º | 77 | 6838 | LAUDO EM EIXO | 10 | 46381 |  | 52 |  | 0.00020762
IPIRANGA PASSOS-66"-1º-77 | IPIRANGA PASSOS | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 66" | 1 | 66" | Nova | 1º | 77 | 6838 | SERVIÇO EM EIXO | 10 | 46384 |  | 52 |  | 0.00020762
IPIRANGA PASSOS-66"-1º-77 | IPIRANGA PASSOS | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 66" | 1 | 66" | Nova | 1º | 77 | 6838 | ENCAMISAMENTO | 1.43 | 46389 |  | 1 |  | 2.969e-05
IPIRANGA PASSOS-66"-1º-77 | IPIRANGA PASSOS | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 66" | 1 | 66" | Nova | 1º | 77 | 6838 | MONTAGEM | 27 | 46417 |  | 5 |  | 0.00056058
IPIRANGA PASSOS-66"-1º-77 | IPIRANGA PASSOS | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 66" | 1 | 66" | Nova | 1º | 77 | 6838 | EXPEDIÇÃO | 1 | 46419 |  | 6 |  | 2.0762e-05
IPIRANGA PASSOS-66"-5º-73 | IPIRANGA PASSOS | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 66" | 1 | 66" | Nova | 5º | 73 | 6837 | RECEBIMENTO | 1 | 46374 |  | 51 |  | 2.0762e-05
IPIRANGA PASSOS-66"-5º-73 | IPIRANGA PASSOS | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 66" | 1 | 66" | Nova | 5º | 73 | 6837 | DESMONTAGEM | 10 | 46379 |  | 52 |  | 0.00020762
IPIRANGA PASSOS-66"-5º-73 | IPIRANGA PASSOS | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 66" | 1 | 66" | Nova | 5º | 73 | 6837 | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 30.8 | 46233 | 46233 | 31 | 31 | 0.00063948 | 1 | 0
IPIRANGA PASSOS-66"-5º-73 | IPIRANGA PASSOS | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 66" | 1 | 66" | Nova | 5º | 73 | 6837 | FRISAMENTO (DRENAGEM) | 3.2155 | 46246 | 46246 | 33 | 33 | 6.676e-05 | 1 | 0
IPIRANGA PASSOS-66"-5º-73 | IPIRANGA PASSOS | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 66" | 1 | 66" | Nova | 5º | 73 | 6837 | FUROS E ROSCAS DA FACE | 8.1818 | 46248 | 46248 | 33 | 33 | 0.00016987 | 1 | 0
IPIRANGA PASSOS-66"-5º-73 | IPIRANGA PASSOS | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 66" | 1 | 66" | Nova | 5º | 73 | 6837 | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 27.108 | 46250 | 46250 | 33 | 33 | 0.00056282 | 1 | 0
IPIRANGA PASSOS-66"-5º-73 | IPIRANGA PASSOS | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 66" | 1 | 66" | Nova | 5º | 73 | 6837 | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 13.5 | 46252 | 46279 | 34 | 38 | 0.00028029 | 1 | 0
IPIRANGA PASSOS-66"-5º-73 | IPIRANGA PASSOS | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 66" | 1 | 66" | Nova | 5º | 73 | 6837 | 2° USINAGEM | 7.5618 | 46253 | 46293 | 34 | 40 | 0.000157 | 1 | 0
IPIRANGA PASSOS-66"-5º-73 | IPIRANGA PASSOS | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 66" | 1 | 66" | Nova | 5º | 73 | 6837 | SOLDAGEM DE BASE | 2.5114 | 46260 | 46295 | 35 | 40 | 5.2141e-05 | 1 | 0
IPIRANGA PASSOS-66"-5º-73 | IPIRANGA PASSOS | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 66" | 1 | 66" | Nova | 5º | 73 | 6837 | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 2.5114 | 46262 | 46296 | 35 | 40 | 5.2141e-05 | 1 | 0
IPIRANGA PASSOS-66"-5º-73 | IPIRANGA PASSOS | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 66" | 1 | 66" | Nova | 5º | 73 | 6837 | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 7.15 | 46264 | 46297 | 35 | 40 | 0.00014845 | 1 | 0
IPIRANGA PASSOS-66"-5º-73 | IPIRANGA PASSOS | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 66" | 1 | 66" | Nova | 5º | 73 | 6837 | SOLDAGEM DE PICOTES | 9.1408 | 46266 | 46298 | 36 | 40 | 0.00018978 | 1 | 0
IPIRANGA PASSOS-66"-5º-73 | IPIRANGA PASSOS | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 66" | 1 | 66" | Nova | 5º | 73 | 6837 | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 3.9773 | 46268 |  | 36 |  | 8.2577e-05
IPIRANGA PASSOS-66"-5º-73 | IPIRANGA PASSOS | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 66" | 1 | 66" | Nova | 5º | 73 | 6837 | BROQUEAMENTO | 9.4909 | 46379 |  | 52 |  | 0.00019705
IPIRANGA PASSOS-66"-5º-73 | IPIRANGA PASSOS | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 66" | 1 | 66" | Nova | 5º | 73 | 6837 | LAUDO EM EIXO | 10 | 46381 |  | 52 |  | 0.00020762
IPIRANGA PASSOS-66"-5º-73 | IPIRANGA PASSOS | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 66" | 1 | 66" | Nova | 5º | 73 | 6837 | SERVIÇO EM EIXO | 10 | 46388 |  | 1 |  | 0.00020762
IPIRANGA PASSOS-66"-5º-73 | IPIRANGA PASSOS | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 66" | 1 | 66" | Nova | 5º | 73 | 6837 | ENCAMISAMENTO | 1.43 | 46389 |  | 1 |  | 2.969e-05
IPIRANGA PASSOS-66"-5º-73 | IPIRANGA PASSOS | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 66" | 1 | 66" | Nova | 5º | 73 | 6837 | MONTAGEM | 27 | 46422 |  | 6 |  | 0.00056058
IPIRANGA PASSOS-66"-5º-73 | IPIRANGA PASSOS | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 66" | 1 | 66" | Nova | 5º | 73 | 6837 | EXPEDIÇÃO | 1 | 46424 |  | 6 |  | 2.0762e-05
ATVOS SANTA LUZIA-100"-6º-129 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR ENTRADA DRENAGEM 100" | 1 | 100" | Refrisada | 6º | 129 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46393 |  | 2 |  | 2.0762e-05
ATVOS SANTA LUZIA-100"-6º-129 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR ENTRADA DRENAGEM 100" | 1 | 100" | Refrisada | 6º | 129 |  | DESMONTAGEM | 11.6667 | 46395 |  | 2 |  | 0.00024223
ATVOS SANTA LUZIA-100"-6º-129 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR ENTRADA DRENAGEM 100" | 1 | 100" | Refrisada | 6º | 129 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46400 |  | 3 |  | 0.00020762
ATVOS SANTA LUZIA-100"-6º-129 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR ENTRADA DRENAGEM 100" | 1 | 100" | Refrisada | 6º | 129 |  | GRAFITAMENTO | 15.8218 | 46397 |  | 2 |  | 0.0003285
ATVOS SANTA LUZIA-100"-6º-129 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR ENTRADA DRENAGEM 100" | 1 | 100" | Refrisada | 6º | 129 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 14.638 | 46398 |  | 3 |  | 0.00030392 |  |  | TORNO GRANDE (84", 90", 100")
ATVOS SANTA LUZIA-100"-6º-129 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR ENTRADA DRENAGEM 100" | 1 | 100" | Refrisada | 6º | 129 |  | SOLDAGEM DE BASE | 4.4023 | 46400 |  | 3 |  | 9.1401e-05
ATVOS SANTA LUZIA-100"-6º-129 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR ENTRADA DRENAGEM 100" | 1 | 100" | Refrisada | 6º | 129 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 4.4023 | 46401 |  | 3 |  | 9.1401e-05
ATVOS SANTA LUZIA-100"-6º-129 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR ENTRADA DRENAGEM 100" | 1 | 100" | Refrisada | 6º | 129 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 12.6455 | 46402 |  | 3 |  | 0.00026255
ATVOS SANTA LUZIA-100"-6º-129 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR ENTRADA DRENAGEM 100" | 1 | 100" | Refrisada | 6º | 129 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 16.1836 | 46403 |  | 3 |  | 0.00033601
ATVOS SANTA LUZIA-100"-6º-129 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR ENTRADA DRENAGEM 100" | 1 | 100" | Refrisada | 6º | 129 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 7.1909 | 46404 |  | 3 |  | 0.0001493
ATVOS SANTA LUZIA-100"-6º-129 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR ENTRADA DRENAGEM 100" | 1 | 100" | Refrisada | 6º | 129 |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46410 |  | 4 |  | 0.00026991
ATVOS SANTA LUZIA-100"-6º-129 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR ENTRADA DRENAGEM 100" | 1 | 100" | Refrisada | 6º | 129 |  | MONTAGEM | 22 | 46428 |  | 7 |  | 0.00045677
ATVOS SANTA LUZIA-100"-6º-129 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR ENTRADA DRENAGEM 100" | 1 | 100" | Refrisada | 6º | 129 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46430 |  | 7 |  | 2.0762e-05
ATVOS SANTA LUZIA-100"-6º-123 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR SAIDA 100" | 1 | 100" | Refrisada | 6º | 123 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46393 |  | 2 |  | 2.0762e-05
ATVOS SANTA LUZIA-100"-6º-123 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR SAIDA 100" | 1 | 100" | Refrisada | 6º | 123 |  | DESMONTAGEM | 11.6667 | 46395 |  | 2 |  | 0.00024223
ATVOS SANTA LUZIA-100"-6º-123 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR SAIDA 100" | 1 | 100" | Refrisada | 6º | 123 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46400 |  | 3 |  | 0.00020762
ATVOS SANTA LUZIA-100"-6º-123 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR SAIDA 100" | 1 | 100" | Refrisada | 6º | 123 |  | GRAFITAMENTO | 15.8218 | 46397 |  | 2 |  | 0.0003285
ATVOS SANTA LUZIA-100"-6º-123 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR SAIDA 100" | 1 | 100" | Refrisada | 6º | 123 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 14.638 | 46398 |  | 3 |  | 0.00030392 |  |  | TORNO GRANDE (84", 90", 100")
ATVOS SANTA LUZIA-100"-6º-123 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR SAIDA 100" | 1 | 100" | Refrisada | 6º | 123 |  | SOLDAGEM DE BASE | 4.4023 | 46400 |  | 3 |  | 9.1401e-05
ATVOS SANTA LUZIA-100"-6º-123 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR SAIDA 100" | 1 | 100" | Refrisada | 6º | 123 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 4.4023 | 46401 |  | 3 |  | 9.1401e-05
ATVOS SANTA LUZIA-100"-6º-123 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR SAIDA 100" | 1 | 100" | Refrisada | 6º | 123 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 12.6455 | 46402 |  | 3 |  | 0.00026255
ATVOS SANTA LUZIA-100"-6º-123 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR SAIDA 100" | 1 | 100" | Refrisada | 6º | 123 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 16.1836 | 46403 |  | 3 |  | 0.00033601
ATVOS SANTA LUZIA-100"-6º-123 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR SAIDA 100" | 1 | 100" | Refrisada | 6º | 123 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 7.1909 | 46404 |  | 3 |  | 0.0001493
ATVOS SANTA LUZIA-100"-6º-123 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR SAIDA 100" | 1 | 100" | Refrisada | 6º | 123 |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46410 |  | 4 |  | 0.00026991
ATVOS SANTA LUZIA-100"-6º-123 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR SAIDA 100" | 1 | 100" | Refrisada | 6º | 123 |  | MONTAGEM | 22 | 46426 |  | 7 |  | 0.00045677
ATVOS SANTA LUZIA-100"-6º-123 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO INFERIOR SAIDA 90" | 1 | 100" | Refrisada | 6º | 123 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46428 |  | 7 |  | 2.0762e-05
ATVOS SANTA LUZIA-90"-6º-134/26 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 90" | 1 | 90" | Refrisada | 6º | 134/26 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46395 |  | 2 |  | 2.0762e-05
ATVOS SANTA LUZIA-90"-6º-134/26 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 90" | 1 | 90" | Refrisada | 6º | 134/26 |  | DESMONTAGEM | 13.3333 | 46397 |  | 2 |  | 0.00027683
ATVOS SANTA LUZIA-90"-6º-134/26 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 90" | 1 | 90" | Refrisada | 6º | 134/26 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46402 |  | 3 |  | 0.00020762
ATVOS SANTA LUZIA-90"-6º-134/26 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 90" | 1 | 90" | Refrisada | 6º | 134/26 |  | GRAFITAMENTO | 15.8218 | 46415 |  | 5 |  | 0.0003285
ATVOS SANTA LUZIA-90"-6º-134/26 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 90" | 1 | 90" | Refrisada | 6º | 134/26 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 14.638 | 46400 |  | 3 |  | 0.00030392 |  |  | TORNO GRANDE (84", 90", 100")
ATVOS SANTA LUZIA-90"-6º-134/26 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 90" | 1 | 90" | Refrisada | 6º | 134/26 |  | SOLDAGEM DE BASE | 4.4023 | 46402 |  | 3 |  | 9.1401e-05
ATVOS SANTA LUZIA-90"-6º-134/26 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 90" | 1 | 90" | Refrisada | 6º | 134/26 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 4.4023 | 46403 |  | 3 |  | 9.1401e-05
ATVOS SANTA LUZIA-90"-6º-134/26 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 90" | 1 | 90" | Refrisada | 6º | 134/26 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 12.6455 | 46404 |  | 3 |  | 0.00026255
ATVOS SANTA LUZIA-90"-6º-134/26 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 90" | 1 | 90" | Refrisada | 6º | 134/26 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 16.1836 | 46405 |  | 4 |  | 0.00033601
ATVOS SANTA LUZIA-90"-6º-134/26 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 90" | 1 | 90" | Refrisada | 6º | 134/26 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 7.1909 | 46406 |  | 4 |  | 0.0001493
ATVOS SANTA LUZIA-90"-6º-134/26 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 90" | 1 | 90" | Refrisada | 6º | 134/26 |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46412 |  | 5 |  | 0.00026991
ATVOS SANTA LUZIA-90"-6º-134/26 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 90" | 1 | 90" | Refrisada | 6º | 134/26 |  | MONTAGEM | 33 | 46433 |  | 8 |  | 0.00068515
ATVOS SANTA LUZIA-90"-6º-134/26 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 90" | 1 | 90" | Refrisada | 6º | 134/26 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46435 |  | 8 |  | 2.0762e-05
BATATAIS LINS -78"---61 | BATATAIS LINS | ROLO DE MOENDA (RESERVA) | 1 | 78" | Refrisada | - | 61 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46377 |  | 52 |  | 2.0762e-05
BATATAIS LINS -78"---61 | BATATAIS LINS | ROLO DE MOENDA (RESERVA) | 1 | 78" | Refrisada | - | 61 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46384 |  | 52 |  | 0.00020762
BATATAIS LINS -78"---61 | BATATAIS LINS | ROLO DE MOENDA (RESERVA) | 1 | 78" | Refrisada | - | 61 |  | GRAFITAMENTO | 9.0627 | 46414 |  | 5 |  | 0.00018816
BATATAIS LINS -78"---61 | BATATAIS LINS | ROLO DE MOENDA (RESERVA) | 1 | 78" | Refrisada | - | 61 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 10.1945 | 46416 |  | 5 |  | 0.00021166 |  |  | TORNO MÉDIO (66", 78", 54", 75", 72")
BATATAIS LINS -78"---61 | BATATAIS LINS | ROLO DE MOENDA (RESERVA) | 1 | 78" | Refrisada | - | 61 |  | SOLDAGEM DE BASE | 2.5114 | 46418 |  | 5 |  | 5.2141e-05
BATATAIS LINS -78"---61 | BATATAIS LINS | ROLO DE MOENDA (RESERVA) | 1 | 78" | Refrisada | - | 61 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 2.5114 | 46419 |  | 6 |  | 5.2141e-05
BATATAIS LINS -78"---61 | BATATAIS LINS | ROLO DE MOENDA (RESERVA) | 1 | 78" | Refrisada | - | 61 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 7.15 | 46420 |  | 6 |  | 0.00014845
BATATAIS LINS -78"---61 | BATATAIS LINS | ROLO DE MOENDA (RESERVA) | 1 | 78" | Refrisada | - | 61 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 9.1408 | 46421 |  | 6 |  | 0.00018978
BATATAIS LINS -78"---61 | BATATAIS LINS | ROLO DE MOENDA (RESERVA) | 1 | 78" | Refrisada | - | 61 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 3.9773 | 46422 |  | 6 |  | 8.2577e-05
BATATAIS LINS -78"---61 | BATATAIS LINS | ROLO DE MOENDA (RESERVA) | 1 | 78" | Refrisada | - | 61 |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46423 |  | 6 |  | 0.00026991
BATATAIS LINS -78"---61 | BATATAIS LINS | ROLO DE MOENDA (RESERVA) | 1 | 78" | Refrisada | - | 61 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46451 |  | 10 |  | 2.0762e-05
BATATAIS LINS -78"---62 | BATATAIS LINS | ROLO DE MOENDA (RESERVA) | 1 | 78" | Refrisada | - | 62 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46377 |  | 52 |  | 2.0762e-05
BATATAIS LINS -78"---62 | BATATAIS LINS | ROLO DE MOENDA (RESERVA) | 1 | 78" | Refrisada | - | 62 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46384 |  | 52 |  | 0.00020762
BATATAIS LINS -78"---62 | BATATAIS LINS | ROLO DE MOENDA (RESERVA) | 1 | 78" | Refrisada | - | 62 |  | GRAFITAMENTO | 9.0627 | 46419 |  | 6 |  | 0.00018816
BATATAIS LINS -78"---62 | BATATAIS LINS | ROLO DE MOENDA (RESERVA) | 1 | 78" | Refrisada | - | 62 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 10.1945 | 46427 |  | 7 |  | 0.00021166 |  |  | TORNO MÉDIO (66", 78", 54", 75", 72")
BATATAIS LINS -78"---62 | BATATAIS LINS | ROLO DE MOENDA (RESERVA) | 1 | 78" | Refrisada | - | 62 |  | SOLDAGEM DE BASE | 2.5114 | 46422 |  | 6 |  | 5.2141e-05
BATATAIS LINS -78"---62 | BATATAIS LINS | ROLO DE MOENDA (RESERVA) | 1 | 78" | Refrisada | - | 62 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 2.5114 | 46423 |  | 6 |  | 5.2141e-05
BATATAIS LINS -78"---62 | BATATAIS LINS | ROLO DE MOENDA (RESERVA) | 1 | 78" | Refrisada | - | 62 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 7.15 | 46424 |  | 6 |  | 0.00014845
BATATAIS LINS -78"---62 | BATATAIS LINS | ROLO DE MOENDA (RESERVA) | 1 | 78" | Refrisada | - | 62 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 9.1408 | 46425 |  | 6 |  | 0.00018978
BATATAIS LINS -78"---62 | BATATAIS LINS | ROLO DE MOENDA (RESERVA) | 1 | 78" | Refrisada | - | 62 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 3.9773 | 46426 |  | 7 |  | 8.2577e-05
BATATAIS LINS -78"---62 | BATATAIS LINS | ROLO DE MOENDA (RESERVA) | 1 | 78" | Refrisada | - | 62 |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46436 |  | 8 |  | 0.00026991
BATATAIS LINS -78"---62 | BATATAIS LINS | ROLO DE MOENDA (RESERVA) | 1 | 78" | Refrisada | - | 62 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46451 |  | 10 |  | 2.0762e-05
BATATAIS LINS -78"---63 | BATATAIS LINS | ROLO DE MOENDA (RESERVA) | 1 | 78" | Refrisada | - | 63 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46377 |  | 52 |  | 2.0762e-05
BATATAIS LINS -78"---63 | BATATAIS LINS | ROLO DE MOENDA (RESERVA) | 1 | 78" | Refrisada | - | 63 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46384 |  | 52 |  | 0.00020762
BATATAIS LINS -78"---63 | BATATAIS LINS | ROLO DE MOENDA (RESERVA) | 1 | 78" | Refrisada | - | 63 |  | GRAFITAMENTO | 9.0627 | 46422 |  | 6 |  | 0.00018816
BATATAIS LINS -78"---63 | BATATAIS LINS | ROLO DE MOENDA (RESERVA) | 1 | 78" | Refrisada | - | 63 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 10.1945 | 46430 |  | 7 |  | 0.00021166 |  |  | TORNO MÉDIO (66", 78", 54", 75", 72")
BATATAIS LINS -78"---63 | BATATAIS LINS | ROLO DE MOENDA (RESERVA) | 1 | 78" | Refrisada | - | 63 |  | SOLDAGEM DE BASE | 2.5114 | 46425 |  | 6 |  | 5.2141e-05
BATATAIS LINS -78"---63 | BATATAIS LINS | ROLO DE MOENDA (RESERVA) | 1 | 78" | Refrisada | - | 63 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 2.5114 | 46426 |  | 7 |  | 5.2141e-05
BATATAIS LINS -78"---63 | BATATAIS LINS | ROLO DE MOENDA (RESERVA) | 1 | 78" | Refrisada | - | 63 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 7.15 | 46427 |  | 7 |  | 0.00014845
BATATAIS LINS -78"---63 | BATATAIS LINS | ROLO DE MOENDA (RESERVA) | 1 | 78" | Refrisada | - | 63 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 9.1408 | 46428 |  | 7 |  | 0.00018978
BATATAIS LINS -78"---63 | BATATAIS LINS | ROLO DE MOENDA (RESERVA) | 1 | 78" | Refrisada | - | 63 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 3.9773 | 46429 |  | 7 |  | 8.2577e-05
BATATAIS LINS -78"---63 | BATATAIS LINS | ROLO DE MOENDA (RESERVA) | 1 | 78" | Refrisada | - | 63 |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46439 |  | 8 |  | 0.00026991
BATATAIS LINS -78"---63 | BATATAIS LINS | ROLO DE MOENDA (RESERVA) | 1 | 78" | Refrisada | - | 63 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46451 |  | 10 |  | 2.0762e-05
BATATAIS LINS -78"---8 | BATATAIS LINS | ROLO DE MOENDA (RESERVA) | 1 | 78" | Refrisada | - | 8 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46377 |  | 52 |  | 2.0762e-05
BATATAIS LINS -78"---8 | BATATAIS LINS | ROLO DE MOENDA (RESERVA) | 1 | 78" | Refrisada | - | 8 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46384 |  | 52 |  | 0.00020762
BATATAIS LINS -78"---8 | BATATAIS LINS | ROLO DE MOENDA (RESERVA) | 1 | 78" | Refrisada | - | 8 |  | GRAFITAMENTO | 9.0627 | 46427 |  | 7 |  | 0.00018816
BATATAIS LINS -78"---8 | BATATAIS LINS | ROLO DE MOENDA (RESERVA) | 1 | 78" | Refrisada | - | 8 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 10.1945 | 46428 |  | 7 |  | 0.00021166 |  |  | TORNO MÉDIO (66", 78", 54", 75", 72")
BATATAIS LINS -78"---8 | BATATAIS LINS | ROLO DE MOENDA (RESERVA) | 1 | 78" | Refrisada | - | 8 |  | SOLDAGEM DE BASE | 2.5114 | 46430 |  | 7 |  | 5.2141e-05
BATATAIS LINS -78"---8 | BATATAIS LINS | ROLO DE MOENDA (RESERVA) | 1 | 78" | Refrisada | - | 8 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 2.5114 | 46431 |  | 7 |  | 5.2141e-05
BATATAIS LINS -78"---8 | BATATAIS LINS | ROLO DE MOENDA (RESERVA) | 1 | 78" | Refrisada | - | 8 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 7.15 | 46432 |  | 7 |  | 0.00014845
BATATAIS LINS -78"---8 | BATATAIS LINS | ROLO DE MOENDA (RESERVA) | 1 | 78" | Refrisada | - | 8 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 9.1408 | 46433 |  | 8 |  | 0.00018978
BATATAIS LINS -78"---8 | BATATAIS LINS | ROLO DE MOENDA (RESERVA) | 1 | 78" | Refrisada | - | 8 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 3.9773 | 46434 |  | 8 |  | 8.2577e-05
BATATAIS LINS -78"---8 | BATATAIS LINS | ROLO DE MOENDA (RESERVA) | 1 | 78" | Refrisada | - | 8 |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46444 |  | 9 |  | 0.00026991
BATATAIS LINS -78"---8 | BATATAIS LINS | ROLO DE MOENDA (RESERVA) | 1 | 78" | Refrisada | - | 8 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46456 |  | 11 |  | 2.0762e-05
BATATAIS LINS -78"---9 | BATATAIS LINS | ROLO DE MOENDA (RESERVA) | 1 | 78" | Refrisada | - | 9 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46377 |  | 52 |  | 2.0762e-05
BATATAIS LINS -78"---9 | BATATAIS LINS | ROLO DE MOENDA (RESERVA) | 1 | 78" | Refrisada | - | 9 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46384 |  | 52 |  | 0.00020762
BATATAIS LINS -78"---9 | BATATAIS LINS | ROLO DE MOENDA (RESERVA) | 1 | 78" | Refrisada | - | 9 |  | GRAFITAMENTO | 9.0627 | 46432 |  | 7 |  | 0.00018816
BATATAIS LINS -78"---9 | BATATAIS LINS | ROLO DE MOENDA (RESERVA) | 1 | 78" | Refrisada | - | 9 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 10.1945 | 46433 |  | 8 |  | 0.00021166 |  |  | TORNO MÉDIO (66", 78", 54", 75", 72")
BATATAIS LINS -78"---9 | BATATAIS LINS | ROLO DE MOENDA (RESERVA) | 1 | 78" | Refrisada | - | 9 |  | SOLDAGEM DE BASE | 2.5114 | 46435 |  | 8 |  | 5.2141e-05
BATATAIS LINS -78"---9 | BATATAIS LINS | ROLO DE MOENDA (RESERVA) | 1 | 78" | Refrisada | - | 9 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 2.5114 | 46436 |  | 8 |  | 5.2141e-05
BATATAIS LINS -78"---9 | BATATAIS LINS | ROLO DE MOENDA (RESERVA) | 1 | 78" | Refrisada | - | 9 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 7.15 | 46437 |  | 8 |  | 0.00014845
BATATAIS LINS -78"---9 | BATATAIS LINS | ROLO DE MOENDA (RESERVA) | 1 | 78" | Refrisada | - | 9 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 9.1408 | 46438 |  | 8 |  | 0.00018978
BATATAIS LINS -78"---9 | BATATAIS LINS | ROLO DE MOENDA (RESERVA) | 1 | 78" | Refrisada | - | 9 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 3.9773 | 46439 |  | 8 |  | 8.2577e-05
BATATAIS LINS -78"---9 | BATATAIS LINS | ROLO DE MOENDA (RESERVA) | 1 | 78" | Refrisada | - | 9 |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46449 |  | 10 |  | 0.00026991
BATATAIS LINS -78"---9 | BATATAIS LINS | ROLO DE MOENDA (RESERVA) | 1 | 78" | Refrisada | - | 9 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46456 |  | 11 |  | 2.0762e-05
BATATAIS LINS -78"---3 | BATATAIS LINS | ROLO DE MOENDA (RESERVA) | 1 | 78" | Refrisada | - | 3 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46377 |  | 52 |  | 2.0762e-05
BATATAIS LINS -78"---3 | BATATAIS LINS | ROLO DE MOENDA (RESERVA) | 1 | 78" | Refrisada | - | 3 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46384 |  | 52 |  | 0.00020762
BATATAIS LINS -78"---3 | BATATAIS LINS | ROLO DE MOENDA (RESERVA) | 1 | 78" | Refrisada | - | 3 |  | GRAFITAMENTO | 9.0627 | 46437 |  | 8 |  | 0.00018816
BATATAIS LINS -78"---3 | BATATAIS LINS | ROLO DE MOENDA (RESERVA) | 1 | 78" | Refrisada | - | 3 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 10.1945 | 46438 |  | 8 |  | 0.00021166 |  |  | TORNO MÉDIO (66", 78", 54", 75", 72")
BATATAIS LINS -78"---3 | BATATAIS LINS | ROLO DE MOENDA (RESERVA) | 1 | 78" | Refrisada | - | 3 |  | SOLDAGEM DE BASE | 2.5114 | 46440 |  | 9 |  | 5.2141e-05
BATATAIS LINS -78"---3 | BATATAIS LINS | ROLO DE MOENDA (RESERVA) | 1 | 78" | Refrisada | - | 3 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 2.5114 | 46441 |  | 9 |  | 5.2141e-05
BATATAIS LINS -78"---3 | BATATAIS LINS | ROLO DE MOENDA (RESERVA) | 1 | 78" | Refrisada | - | 3 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 7.15 | 46442 |  | 9 |  | 0.00014845
BATATAIS LINS -78"---3 | BATATAIS LINS | ROLO DE MOENDA (RESERVA) | 1 | 78" | Refrisada | - | 3 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 9.1408 | 46443 |  | 9 |  | 0.00018978
BATATAIS LINS -78"---3 | BATATAIS LINS | ROLO DE MOENDA (RESERVA) | 1 | 78" | Refrisada | - | 3 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 3.9773 | 46444 |  | 9 |  | 8.2577e-05
BATATAIS LINS -78"---3 | BATATAIS LINS | ROLO DE MOENDA (RESERVA) | 1 | 78" | Refrisada | - | 3 |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46454 |  | 11 |  | 0.00026991
BATATAIS LINS -78"---3 | BATATAIS LINS | ROLO DE MOENDA (RESERVA) | 1 | 78" | Refrisada | - | 3 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46456 |  | 11 |  | 2.0762e-05
BAZAN-84"-1º-01B | BAZAN | ROLO INFERIOR ENTRADA DRENAGEM | 1 | 84" | Refrisada | 1º | 01B |  | RECEBIMENTO | 1 | 46369 |  | 50 |  | 2.0762e-05
BAZAN-84"-1º-01B | BAZAN | ROLO INFERIOR ENTRADA DRENAGEM | 1 | 84" | Refrisada | 1º | 01B |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46379 |  | 52 |  | 0.00020762
BAZAN-84"-1º-01B | BAZAN | ROLO INFERIOR ENTRADA DRENAGEM | 1 | 84" | Refrisada | 1º | 01B |  | GRAFITAMENTO | 13.1947 | 46381 |  | 52 |  | 0.00027395
BAZAN-84"-1º-01B | BAZAN | ROLO INFERIOR ENTRADA DRENAGEM | 1 | 84" | Refrisada | 1º | 01B |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 13.7114 | 46383 |  | 52 |  | 0.00028468 |  |  | TORNO GRANDE (84", 90", 100")
BAZAN-84"-1º-01B | BAZAN | ROLO INFERIOR ENTRADA DRENAGEM | 1 | 84" | Refrisada | 1º | 01B |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46387 |  | 52 |  | 0.00026991
BAZAN-84"-1º-01B | BAZAN | ROLO INFERIOR ENTRADA DRENAGEM | 1 | 84" | Refrisada | 1º | 01B |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46426 |  | 7 |  | 2.0762e-05
BAZAN-78"-2º-25 | BAZAN | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 2º | 25 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46370 |  | 51 |  | 2.0762e-05
BAZAN-78"-2º-25 | BAZAN | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 2º | 25 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46380 |  | 52 |  | 0.00020762
BAZAN-78"-2º-25 | BAZAN | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 2º | 25 |  | GRAFITAMENTO | 9.0627 | 46382 |  | 52 |  | 0.00018816
BAZAN-78"-2º-25 | BAZAN | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 2º | 25 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 10.1945 | 46384 |  | 52 |  | 0.00021166 |  |  | TORNO MÉDIO (66", 78", 54", 75", 72")
BAZAN-78"-2º-25 | BAZAN | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 2º | 25 |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46388 |  | 1 |  | 0.00026991
BAZAN-78"-2º-25 | BAZAN | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 2º | 25 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46428 |  | 7 |  | 2.0762e-05
BAZAN-78"-3º-12 | BAZAN | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 3º | 12 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46370 |  | 51 |  | 2.0762e-05
BAZAN-78"-3º-12 | BAZAN | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 3º | 12 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46380 |  | 52 |  | 0.00020762
BAZAN-78"-3º-12 | BAZAN | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 3º | 12 |  | GRAFITAMENTO | 9.0627 | 46382 |  | 52 |  | 0.00018816
BAZAN-78"-3º-12 | BAZAN | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 3º | 12 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 10.1945 | 46384 |  | 52 |  | 0.00021166 |  |  | TORNO MÉDIO (66", 78", 54", 75", 72")
BAZAN-78"-3º-12 | BAZAN | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 3º | 12 |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46388 |  | 1 |  | 0.00026991
BAZAN-78"-3º-12 | BAZAN | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 3º | 12 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46431 |  | 7 |  | 2.0762e-05
BAZAN-78"-3º-10 | BAZAN | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | Refrisada | 3º | 10 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46371 |  | 51 |  | 2.0762e-05
BAZAN-78"-3º-10 | BAZAN | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | Refrisada | 3º | 10 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46381 |  | 52 |  | 0.00020762
BAZAN-78"-3º-10 | BAZAN | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | Refrisada | 3º | 10 |  | GRAFITAMENTO | 9.0627 | 46383 |  | 52 |  | 0.00018816
BAZAN-78"-3º-10 | BAZAN | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | Refrisada | 3º | 10 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 10.1945 | 46385 |  | 52 |  | 0.00021166 |  |  | TORNO MÉDIO (66", 78", 54", 75", 72")
BAZAN-78"-3º-10 | BAZAN | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | Refrisada | 3º | 10 |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46389 |  | 1 |  | 0.00026991
BAZAN-78"-3º-10 | BAZAN | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | Refrisada | 3º | 10 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46371 |  | 51 |  | 2.0762e-05
BAZAN-78"-3º-26 | BAZAN | ROLO SUPERIOR | 1 | 78" | Refrisada | 3º | 26 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46371 |  | 51 |  | 2.0762e-05
BAZAN-78"-3º-26 | BAZAN | ROLO SUPERIOR | 1 | 78" | Refrisada | 3º | 26 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46381 |  | 52 |  | 0.00020762
BAZAN-78"-3º-26 | BAZAN | ROLO SUPERIOR | 1 | 78" | Refrisada | 3º | 26 |  | GRAFITAMENTO | 9.0627 | 46383 |  | 52 |  | 0.00018816
BAZAN-78"-3º-26 | BAZAN | ROLO SUPERIOR | 1 | 78" | Refrisada | 3º | 26 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 10.1945 | 46385 |  | 52 |  | 0.00021166 |  |  | TORNO MÉDIO (66", 78", 54", 75", 72")
BAZAN-78"-3º-26 | BAZAN | ROLO SUPERIOR | 1 | 78" | Refrisada | 3º | 26 |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46389 |  | 1 |  | 0.00026991
BAZAN-78"-3º-26 | BAZAN | ROLO SUPERIOR | 1 | 78" | Refrisada | 3º | 26 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46432 |  | 7 |  | 2.0762e-05
BAZAN-78"-4º-3 | BAZAN | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 4º | 3 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46371 |  | 51 |  | 2.0762e-05
BAZAN-78"-4º-3 | BAZAN | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 4º | 3 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46381 |  | 52 |  | 0.00020762
BAZAN-78"-4º-3 | BAZAN | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 4º | 3 |  | GRAFITAMENTO | 9.0627 | 46383 |  | 52 |  | 0.00018816
BAZAN-78"-4º-3 | BAZAN | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 4º | 3 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 10.1945 | 46385 |  | 52 |  | 0.00021166 |  |  | TORNO MÉDIO (66", 78", 54", 75", 72")
BAZAN-78"-4º-3 | BAZAN | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 4º | 3 |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46389 |  | 1 |  | 0.00026991
BAZAN-78"-4º-3 | BAZAN | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 4º | 3 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46438 |  | 8 |  | 2.0762e-05
BAZAN-78"-4º-33 | BAZAN | ROLO SUPERIOR | 1 | 78" | Refrisada | 4º | 33 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46372 |  | 51 |  | 2.0762e-05
BAZAN-78"-4º-33 | BAZAN | ROLO SUPERIOR | 1 | 78" | Refrisada | 4º | 33 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46382 |  | 52 |  | 0.00020762
BAZAN-78"-4º-33 | BAZAN | ROLO SUPERIOR | 1 | 78" | Refrisada | 4º | 33 |  | GRAFITAMENTO | 9.0627 | 46384 |  | 52 |  | 0.00018816
BAZAN-78"-4º-33 | BAZAN | ROLO SUPERIOR | 1 | 78" | Refrisada | 4º | 33 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 10.1945 | 46386 |  | 52 |  | 0.00021166 |  |  | TORNO MÉDIO (66", 78", 54", 75", 72")
BAZAN-78"-4º-33 | BAZAN | ROLO SUPERIOR | 1 | 78" | Refrisada | 4º | 33 |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46390 |  | 1 |  | 0.00026991
BAZAN-78"-4º-33 | BAZAN | ROLO SUPERIOR | 1 | 78" | Refrisada | 4º | 33 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46447 |  | 10 |  | 2.0762e-05
BAZAN-78"-5º-9 | BAZAN | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 5º | 9 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46372 |  | 51 |  | 2.0762e-05
BAZAN-78"-5º-9 | BAZAN | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 5º | 9 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46382 |  | 52 |  | 0.00020762
BAZAN-78"-5º-9 | BAZAN | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 5º | 9 |  | GRAFITAMENTO | 9.0627 | 46384 |  | 52 |  | 0.00018816
BAZAN-78"-5º-9 | BAZAN | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 5º | 9 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 10.1945 | 46386 |  | 52 |  | 0.00021166 |  |  | TORNO MÉDIO (66", 78", 54", 75", 72")
BAZAN-78"-5º-9 | BAZAN | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 5º | 9 |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46390 |  | 1 |  | 0.00026991
BAZAN-78"-5º-9 | BAZAN | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 5º | 9 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46442 |  | 9 |  | 2.0762e-05
BAZAN-84"-6º-34 | BAZAN | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 84" | Refrisada | 6º | 34 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46373 |  | 51 |  | 2.0762e-05
BAZAN-84"-6º-34 | BAZAN | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 84" | Refrisada | 6º | 34 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46383 |  | 52 |  | 0.00020762
BAZAN-84"-6º-34 | BAZAN | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 84" | Refrisada | 6º | 34 |  | GRAFITAMENTO | 13.1947 | 46385 |  | 52 |  | 0.00027395
BAZAN-84"-6º-34 | BAZAN | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 84" | Refrisada | 6º | 34 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 13.7114 | 46387 |  | 52 |  | 0.00028468 |  |  | TORNO GRANDE (84", 90", 100")
BAZAN-84"-6º-34 | BAZAN | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 84" | Refrisada | 6º | 34 |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46391 |  | 2 |  | 0.00026991
BAZAN-84"-6º-34 | BAZAN | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 84" | Refrisada | 6º | 34 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46442 |  | 9 |  | 2.0762e-05
BAZAN-84"-6º-16B | BAZAN | ROLO SUPERIOR | 1 | 84" | Refrisada | 6º | 16B |  | RECEBIMENTO | 1 | 46376 |  | 51 |  | 2.0762e-05
BAZAN-84"-6º-16B | BAZAN | ROLO SUPERIOR | 1 | 84" | Refrisada | 6º | 16B |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46386 |  | 52 |  | 0.00020762
BAZAN-84"-6º-16B | BAZAN | ROLO SUPERIOR | 1 | 84" | Refrisada | 6º | 16B |  | GRAFITAMENTO | 13.1947 | 46431 |  | 7 |  | 0.00027395
BAZAN-84"-6º-16B | BAZAN | ROLO SUPERIOR | 1 | 84" | Refrisada | 6º | 16B |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 13.7114 | 46433 |  | 8 |  | 0.00028468 |  |  | TORNO GRANDE (84", 90", 100")
BAZAN-84"-6º-16B | BAZAN | ROLO SUPERIOR | 1 | 84" | Refrisada | 6º | 16B |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46437 |  | 8 |  | 0.00026991
BAZAN-84"-6º-16B | BAZAN | ROLO SUPERIOR | 1 | 84" | Refrisada | 6º | 16B |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46449 |  | 10 |  | 2.0762e-05
BELA VISTA-90"-1º-6 | BELA VISTA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 90" | Refrisada | 1º | 6 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46369 |  | 50 |  | 2.0762e-05
BELA VISTA-90"-1º-6 | BELA VISTA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 90" | Refrisada | 1º | 6 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46379 |  | 52 |  | 0.00020762
BELA VISTA-90"-1º-6 | BELA VISTA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 90" | Refrisada | 1º | 6 |  | GRAFITAMENTO | 15.8218 | 46409 |  | 4 |  | 0.0003285
BELA VISTA-90"-1º-6 | BELA VISTA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 90" | Refrisada | 1º | 6 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 14.638 | 46410 |  | 4 |  | 0.00030392 |  |  | TORNO GRANDE (84", 90", 100")
ATVOS SANTA LUZIA-90"-2º-131/24 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 90" | 1 | 90" | Nova | 2º | 131/24 | 6850 | RECEBIMENTO | 1 | 46395 |  | 2 |  | 2.0762e-05
ATVOS SANTA LUZIA-90"-2º-131/24 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 90" | 1 | 90" | Nova | 2º | 131/24 | 6850 | DESMONTAGEM | 13.3333 | 46396 |  | 2 |  | 0.00027683
ATVOS SANTA LUZIA-90"-2º-131/24 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 90" | 1 | 90" | Nova | 2º | 131/24 | 6850 | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 123.2 | 46259 | 46259 | 35 | 35 | 0.0025579 | 1 | 0
ATVOS SANTA LUZIA-90"-2º-131/24 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 90" | 1 | 90" | Nova | 2º | 131/24 | 6850 | FRISAMENTO (DRENAGEM) | 3.4445 | 46247 | 46269 | 33 | 36 | 7.1516e-05 | 1 | 0 | TORNO GRANDE (84", 90", 100") [CAMISAS NOVAS]
ATVOS SANTA LUZIA-90"-2º-131/24 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 90" | 1 | 90" | Nova | 2º | 131/24 | 6850 | FUROS E ROSCAS DA FACE | 9.4091 | 46249 |  | 33 |  | 0.00019535
ATVOS SANTA LUZIA-90"-2º-131/24 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 90" | 1 | 90" | Nova | 2º | 131/24 | 6850 | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 31.635 | 46251 |  | 34 |  | 0.00065681
ATVOS SANTA LUZIA-90"-2º-131/24 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 90" | 1 | 90" | Nova | 2º | 131/24 | 6850 | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 15.1364 | 46253 |  | 34 |  | 0.00031426
ATVOS SANTA LUZIA-90"-2º-131/24 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 90" | 1 | 90" | Nova | 2º | 131/24 | 6850 | 2° USINAGEM | 10.1628 | 46255 |  | 34 |  | 0.000211 |  |  | TORNO GRANDE (84", 90", 100") [CAMISAS NOVAS]
ATVOS SANTA LUZIA-90"-2º-131/24 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 90" | 1 | 90" | Nova | 2º | 131/24 | 6850 | SOLDAGEM DE BASE | 4.4023 | 46264 |  | 35 |  | 9.1401e-05
ATVOS SANTA LUZIA-90"-2º-131/24 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 90" | 1 | 90" | Nova | 2º | 131/24 | 6850 | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 4.4023 | 46265 |  | 36 |  | 9.1401e-05
ATVOS SANTA LUZIA-90"-2º-131/24 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 90" | 1 | 90" | Nova | 2º | 131/24 | 6850 | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 12.6455 | 46266 |  | 36 |  | 0.00026255
ATVOS SANTA LUZIA-90"-2º-131/24 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 90" | 1 | 90" | Nova | 2º | 131/24 | 6850 | SOLDAGEM DE PICOTES | 16.1836 | 46267 |  | 36 |  | 0.00033601
ATVOS SANTA LUZIA-90"-2º-131/24 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 90" | 1 | 90" | Nova | 2º | 131/24 | 6850 | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 7.1909 | 46268 |  | 36 |  | 0.0001493
ATVOS SANTA LUZIA-90"-2º-131/24 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 90" | 1 | 90" | Nova | 2º | 131/24 | 6850 | BROQUEAMENTO | 13.42 | 46416 |  | 5 |  | 0.00027863
ATVOS SANTA LUZIA-90"-2º-131/24 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 90" | 1 | 90" | Nova | 2º | 131/24 | 6850 | LAUDO EM EIXO | 10 | 46405 |  | 4 |  | 0.00020762
ATVOS SANTA LUZIA-90"-2º-131/24 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 90" | 1 | 90" | Nova | 2º | 131/24 | 6850 | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46415 |  | 5 |  | 0.00026991
ATVOS SANTA LUZIA-90"-2º-131/24 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 90" | 1 | 90" | Nova | 2º | 131/24 | 6850 | ENCAMISAMENTO | 1.43 | 46416 |  | 5 |  | 2.969e-05
ATVOS SANTA LUZIA-90"-2º-131/24 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 90" | 1 | 90" | Nova | 2º | 131/24 | 6850 | MONTAGEM | 33 | 46433 |  | 8 |  | 0.00068515
ATVOS SANTA LUZIA-90"-2º-131/24 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 90" | 1 | 90" | Nova | 2º | 131/24 | 6850 | EXPEDIÇÃO | 1 | 46435 |  | 8 |  | 2.0762e-05
ATVOS SANTA LUZIA-90"-3º-119 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO SUPERIOR 90" | 1 | 90" | Nova | 3º | 119 | 6814 | RECEBIMENTO | 1 | 46394 |  | 2 |  | 2.0762e-05
ATVOS SANTA LUZIA-90"-3º-119 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO SUPERIOR 90" | 1 | 90" | Nova | 3º | 119 | 6814 | DESMONTAGEM | 13.3333 | 46396 |  | 2 |  | 0.00027683
ATVOS SANTA LUZIA-90"-3º-119 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO SUPERIOR 90" | 1 | 90" | Nova | 3º | 119 | 6814 | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 123.2 | 46192 | 46192 | 25 | 25 | 0.0025579 | 1 | 0
ATVOS SANTA LUZIA-90"-3º-119 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO SUPERIOR 90" | 1 | 90" | Nova | 3º | 119 | 6814 | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 23.4 | 46223 | 46223 | 30 | 30 | 0.00048584 | 1 | 0 | TORNO GRANDE (84", 90", 100") [CAMISAS NOVAS]
ATVOS SANTA LUZIA-90"-3º-119 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO SUPERIOR 90" | 1 | 90" | Nova | 3º | 119 | 6814 | FUROS E ROSCAS DA FACE | 9.41 | 46224 | 46224 | 30 | 30 | 0.00019537 | 1 | 0
ATVOS SANTA LUZIA-90"-3º-119 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO SUPERIOR 90" | 1 | 90" | Nova | 3º | 119 | 6814 | SOLDAGEM DE BASE | 4.4023 | 46225 | 46234 | 30 | 31 | 9.1401e-05 | 1 | 0
ATVOS SANTA LUZIA-90"-3º-119 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO SUPERIOR 90" | 1 | 90" | Nova | 3º | 119 | 6814 | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 4.4023 | 46226 | 46234 | 30 | 31 | 9.1401e-05 | 1 | 0
ATVOS SANTA LUZIA-90"-3º-119 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO SUPERIOR 90" | 1 | 90" | Nova | 3º | 119 | 6814 | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 12.6455 | 46227 | 46234 | 30 | 31 | 0.00026255 | 1 | 0
ATVOS SANTA LUZIA-90"-3º-119 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO SUPERIOR 90" | 1 | 90" | Nova | 3º | 119 | 6814 | SOLDAGEM DE PICOTES | 16.1836 | 46228 | 46234 | 30 | 31 | 0.00033601 | 1 | 0
ATVOS SANTA LUZIA-90"-3º-119 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO SUPERIOR 90" | 1 | 90" | Nova | 3º | 119 | 6814 | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 7.1909 | 46229 | 46238 | 30 | 32 | 0.0001493 | 1 | 0
ATVOS SANTA LUZIA-90"-3º-119 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO SUPERIOR 90" | 1 | 90" | Nova | 3º | 119 | 6814 | BROQUEAMENTO | 13.42 | 46415 |  | 5 |  | 0.00027863
ATVOS SANTA LUZIA-90"-3º-119 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO SUPERIOR 90" | 1 | 90" | Nova | 3º | 119 | 6814 | LAUDO EM EIXO | 10 | 46404 |  | 3 |  | 0.00020762
ATVOS SANTA LUZIA-90"-3º-119 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO SUPERIOR 90" | 1 | 90" | Nova | 3º | 119 | 6814 | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46414 |  | 5 |  | 0.00026991
ATVOS SANTA LUZIA-90"-3º-119 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO SUPERIOR 90" | 1 | 90" | Nova | 3º | 119 | 6814 | ENCAMISAMENTO | 1.43 | 46415 |  | 5 |  | 2.969e-05
ATVOS SANTA LUZIA-90"-3º-119 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO SUPERIOR 90" | 1 | 90" | Nova | 3º | 119 | 6814 | MONTAGEM | 33 | 46432 |  | 7 |  | 0.00068515
ATVOS SANTA LUZIA-90"-3º-119 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO SUPERIOR 90" | 1 | 90" | Nova | 3º | 119 | 6814 | EXPEDIÇÃO | 1 | 46434 |  | 8 |  | 2.0762e-05
ATVOS SANTA LUZIA-90"-4º-109 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO SUPERIOR 90" | 1 | 90" | Nova | 4º | 109 | 6815 | RECEBIMENTO | 1 | 46394 |  | 2 |  | 2.0762e-05
ATVOS SANTA LUZIA-90"-4º-109 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO SUPERIOR 90" | 1 | 90" | Nova | 4º | 109 | 6815 | DESMONTAGEM | 13.3333 | 46397 |  | 2 |  | 0.00027683
ATVOS SANTA LUZIA-90"-4º-109 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO SUPERIOR 90" | 1 | 90" | Nova | 4º | 109 | 6815 | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 123.2 | 46192 | 46192 | 25 | 25 | 0.0025579 | 1 | 0
ATVOS SANTA LUZIA-90"-4º-109 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO SUPERIOR 90" | 1 | 90" | Nova | 4º | 109 | 6815 | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 23.4 | 46233 | 46233 | 31 | 31 | 0.00048584 | 1 | 0 | TORNO GRANDE (84", 90", 100") [CAMISAS NOVAS]
ATVOS SANTA LUZIA-90"-4º-109 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO SUPERIOR 90" | 1 | 90" | Nova | 4º | 109 | 6815 | FUROS E ROSCAS DA FACE | 9.41 | 46234 | 46234 | 31 | 31 | 0.00019537 | 1 | 0
ATVOS SANTA LUZIA-90"-4º-109 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO SUPERIOR 90" | 1 | 90" | Nova | 4º | 109 | 6815 | SOLDAGEM DE BASE | 4.4023 | 46235 | 46235 | 31 | 31 | 9.1401e-05 | 1 | 0
ATVOS SANTA LUZIA-90"-4º-109 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO SUPERIOR 90" | 1 | 90" | Nova | 4º | 109 | 6815 | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 4.4023 | 46236 | 46236 | 31 | 31 | 9.1401e-05 | 1 | 0
ATVOS SANTA LUZIA-90"-4º-109 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO SUPERIOR 90" | 1 | 90" | Nova | 4º | 109 | 6815 | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 12.6455 | 46237 | 46237 | 32 | 32 | 0.00026255 | 1 | 0
ATVOS SANTA LUZIA-90"-4º-109 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO SUPERIOR 90" | 1 | 90" | Nova | 4º | 109 | 6815 | SOLDAGEM DE PICOTES | 16.1836 | 46238 | 46238 | 32 | 32 | 0.00033601 | 1 | 0
ATVOS SANTA LUZIA-90"-4º-109 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO SUPERIOR 90" | 1 | 90" | Nova | 4º | 109 | 6815 | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 7.1909 | 46239 | 46239 | 32 | 32 | 0.0001493 | 1 | 0
ATVOS SANTA LUZIA-90"-4º-109 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO SUPERIOR 90" | 1 | 90" | Nova | 4º | 109 | 6815 | BROQUEAMENTO | 13.42 | 46415 |  | 5 |  | 0.00027863
ATVOS SANTA LUZIA-90"-4º-109 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO SUPERIOR 90" | 1 | 90" | Nova | 4º | 109 | 6815 | LAUDO EM EIXO | 10 | 46404 |  | 3 |  | 0.00020762
ATVOS SANTA LUZIA-90"-4º-109 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO SUPERIOR 90" | 1 | 90" | Nova | 4º | 109 | 6815 | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46414 |  | 5 |  | 0.00026991
ATVOS SANTA LUZIA-90"-4º-109 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO SUPERIOR 90" | 1 | 90" | Nova | 4º | 109 | 6815 | ENCAMISAMENTO | 1.43 | 46415 |  | 5 |  | 2.969e-05
ATVOS SANTA LUZIA-90"-4º-109 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO SUPERIOR 90" | 1 | 90" | Nova | 4º | 109 | 6815 | MONTAGEM | 33 | 46417 |  | 5 |  | 0.00068515
ATVOS SANTA LUZIA-90"-4º-109 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO SUPERIOR 90" | 1 | 90" | Nova | 4º | 109 | 6815 | EXPEDIÇÃO | 1 | 46431 |  | 7 |  | 2.0762e-05
ATVOS SANTA LUZIA-90"-5º-114 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO SUPERIOR 90" | 1 | 90" | Nova | 5º | 114 | 6816 | RECEBIMENTO | 1 | 46395 |  | 2 |  | 2.0762e-05
ATVOS SANTA LUZIA-90"-5º-114 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO SUPERIOR 90" | 1 | 90" | Nova | 5º | 114 | 6816 | DESMONTAGEM | 13.3333 | 46396 |  | 2 |  | 0.00027683
ATVOS SANTA LUZIA-90"-5º-114 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO SUPERIOR 90" | 1 | 90" | Nova | 5º | 114 | 6816 | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 123.2 | 46192 | 46192 | 25 | 25 | 0.0025579 | 1 | 0
ATVOS SANTA LUZIA-90"-5º-114 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO SUPERIOR 90" | 1 | 90" | Nova | 5º | 114 | 6816 | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 23.4 | 46233 | 46233 | 31 | 31 | 0.00048584 | 1 | 0 | TORNO GRANDE (84", 90", 100") [CAMISAS NOVAS]
ATVOS SANTA LUZIA-90"-5º-114 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO SUPERIOR 90" | 1 | 90" | Nova | 5º | 114 | 6816 | FUROS E ROSCAS DA FACE | 9.41 | 46234 | 46234 | 31 | 31 | 0.00019537 | 1 | 0
ATVOS SANTA LUZIA-90"-5º-114 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO SUPERIOR 90" | 1 | 90" | Nova | 5º | 114 | 6816 | SOLDAGEM DE BASE | 4.4023 | 46235 | 46235 | 31 | 31 | 9.1401e-05 | 1 | 0
ATVOS SANTA LUZIA-90"-5º-114 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO SUPERIOR 90" | 1 | 90" | Nova | 5º | 114 | 6816 | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 4.4023 | 46236 | 46236 | 31 | 31 | 9.1401e-05 | 1 | 0
ATVOS SANTA LUZIA-90"-5º-114 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO SUPERIOR 90" | 1 | 90" | Nova | 5º | 114 | 6816 | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 12.6455 | 46237 | 46237 | 32 | 32 | 0.00026255 | 1 | 0
ATVOS SANTA LUZIA-90"-5º-114 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO SUPERIOR 90" | 1 | 90" | Nova | 5º | 114 | 6816 | SOLDAGEM DE PICOTES | 16.1836 | 46238 | 46238 | 32 | 32 | 0.00033601 | 1 | 0
ATVOS SANTA LUZIA-90"-5º-114 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO SUPERIOR 90" | 1 | 90" | Nova | 5º | 114 | 6816 | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 7.1909 | 46239 | 46239 | 32 | 32 | 0.0001493 | 1 | 0
ATVOS SANTA LUZIA-90"-5º-114 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO SUPERIOR 90" | 1 | 90" | Nova | 5º | 114 | 6816 | BROQUEAMENTO | 13.42 | 46416 |  | 5 |  | 0.00027863
ATVOS SANTA LUZIA-90"-5º-114 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO SUPERIOR 90" | 1 | 90" | Nova | 5º | 114 | 6816 | LAUDO EM EIXO | 10 | 46405 |  | 4 |  | 0.00020762
ATVOS SANTA LUZIA-90"-5º-114 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO SUPERIOR 90" | 1 | 90" | Nova | 5º | 114 | 6816 | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46415 |  | 5 |  | 0.00026991
ATVOS SANTA LUZIA-90"-5º-114 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO SUPERIOR 90" | 1 | 90" | Nova | 5º | 114 | 6816 | ENCAMISAMENTO | 1.43 | 46416 |  | 5 |  | 2.969e-05
ATVOS SANTA LUZIA-90"-5º-114 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO SUPERIOR 90" | 1 | 90" | Nova | 5º | 114 | 6816 | MONTAGEM | 33 | 46431 |  | 7 |  | 0.00068515
ATVOS SANTA LUZIA-90"-5º-114 | ATVOS SANTA LUZIA | ROLO SUPERIOR 90" | 1 | 90" | Nova | 5º | 114 | 6816 | EXPEDIÇÃO | 1 | 46433 |  | 8 |  | 2.0762e-05
BELA VISTA-90"-1º-6 | BELA VISTA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 90" | Refrisada | 1º | 6 |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46421 |  | 6 |  | 0.00026991
BELA VISTA-90"-1º-6 | BELA VISTA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 90" | Refrisada | 1º | 6 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46423 |  | 6 |  | 2.0762e-05
BELA VISTA-90"-1º-4 | BELA VISTA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 90" | Refrisada | 1º | 4 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46369 |  | 50 |  | 2.0762e-05
BELA VISTA-90"-1º-4 | BELA VISTA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 90" | Refrisada | 1º | 4 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46379 |  | 52 |  | 0.00020762
BELA VISTA-90"-1º-4 | BELA VISTA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 90" | Refrisada | 1º | 4 |  | GRAFITAMENTO | 15.8218 | 46409 |  | 4 |  | 0.0003285
BELA VISTA-90"-1º-4 | BELA VISTA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 90" | Refrisada | 1º | 4 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 14.638 | 46410 |  | 4 |  | 0.00030392 |  |  | TORNO GRANDE (84", 90", 100")
BELA VISTA-90"-1º-4 | BELA VISTA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 90" | Refrisada | 1º | 4 |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46421 |  | 6 |  | 0.00026991
BELA VISTA-90"-1º-4 | BELA VISTA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 90" | Refrisada | 1º | 4 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46426 |  | 7 |  | 2.0762e-05
BELA VISTA-84"-2º-13B | BELA VISTA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 84" | Refrisada | 2º | 13B |  | RECEBIMENTO | 1 | 46369 |  | 50 |  | 2.0762e-05
BELA VISTA-84"-2º-13B | BELA VISTA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 84" | Refrisada | 2º | 13B |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46379 |  | 52 |  | 0.00020762
BELA VISTA-84"-2º-13B | BELA VISTA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 84" | Refrisada | 2º | 13B |  | GRAFITAMENTO | 13.1947 | 46409 |  | 4 |  | 0.00027395
BELA VISTA-84"-2º-13B | BELA VISTA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 84" | Refrisada | 2º | 13B |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 13.7114 | 46410 |  | 4 |  | 0.00028468 |  |  | TORNO GRANDE (84", 90", 100")
BELA VISTA-84"-2º-13B | BELA VISTA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 84" | Refrisada | 2º | 13B |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46421 |  | 6 |  | 0.00026991
BELA VISTA-84"-2º-13B | BELA VISTA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 84" | Refrisada | 2º | 13B |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46428 |  | 7 |  | 2.0762e-05
BELA VISTA-84"-2º-11 | BELA VISTA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 84" | Refrisada | 2º | 11 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46370 |  | 51 |  | 2.0762e-05
BELA VISTA-84"-2º-11 | BELA VISTA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 84" | Refrisada | 2º | 11 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46380 |  | 52 |  | 0.00020762
BELA VISTA-84"-2º-11 | BELA VISTA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 84" | Refrisada | 2º | 11 |  | GRAFITAMENTO | 13.1947 | 46410 |  | 4 |  | 0.00027395
BELA VISTA-84"-2º-11 | BELA VISTA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 84" | Refrisada | 2º | 11 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 13.7114 | 46411 |  | 4 |  | 0.00028468 |  |  | TORNO GRANDE (84", 90", 100")
BELA VISTA-84"-2º-11 | BELA VISTA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 84" | Refrisada | 2º | 11 |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46422 |  | 6 |  | 0.00026991
BELA VISTA-84"-2º-11 | BELA VISTA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 84" | Refrisada | 2º | 11 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46430 |  | 7 |  | 2.0762e-05
BELA VISTA-84"-2º-09B | BELA VISTA | ROLO SUPERIOR | 1 | 84" | Refrisada | 2º | 09B |  | RECEBIMENTO | 1 | 46370 |  | 51 |  | 2.0762e-05
BELA VISTA-84"-2º-09B | BELA VISTA | ROLO SUPERIOR | 1 | 84" | Refrisada | 2º | 09B |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46380 |  | 52 |  | 0.00020762
BELA VISTA-84"-2º-09B | BELA VISTA | ROLO SUPERIOR | 1 | 84" | Refrisada | 2º | 09B |  | GRAFITAMENTO | 13.1947 | 46410 |  | 4 |  | 0.00027395
BELA VISTA-84"-2º-09B | BELA VISTA | ROLO SUPERIOR | 1 | 84" | Refrisada | 2º | 09B |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 13.7114 | 46411 |  | 4 |  | 0.00028468 |  |  | TORNO GRANDE (84", 90", 100")
BELA VISTA-84"-2º-09B | BELA VISTA | ROLO SUPERIOR | 1 | 84" | Refrisada | 2º | 09B |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46422 |  | 6 |  | 0.00026991
BELA VISTA-84"-2º-09B | BELA VISTA | ROLO SUPERIOR | 1 | 84" | Refrisada | 2º | 09B |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46444 |  | 9 |  | 2.0762e-05
BELA VISTA-84"-3º-03B | BELA VISTA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 84" | Refrisada | 3º | 03B |  | RECEBIMENTO | 1 | 46370 |  | 51 |  | 2.0762e-05
BELA VISTA-84"-3º-03B | BELA VISTA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 84" | Refrisada | 3º | 03B |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46380 |  | 52 |  | 0.00020762
BELA VISTA-84"-3º-03B | BELA VISTA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 84" | Refrisada | 3º | 03B |  | GRAFITAMENTO | 13.1947 | 46410 |  | 4 |  | 0.00027395
BELA VISTA-84"-3º-03B | BELA VISTA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 84" | Refrisada | 3º | 03B |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 13.7114 | 46411 |  | 4 |  | 0.00028468 |  |  | TORNO GRANDE (84", 90", 100")
BELA VISTA-84"-3º-03B | BELA VISTA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 84" | Refrisada | 3º | 03B |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46422 |  | 6 |  | 0.00026991
BELA VISTA-84"-3º-03B | BELA VISTA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 84" | Refrisada | 3º | 03B |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46433 |  | 8 |  | 2.0762e-05
BELA VISTA-84"-3º-12 | BELA VISTA | ROLO SUPERIOR | 1 | 84" | Refrisada | 3º | 12 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46371 |  | 51 |  | 2.0762e-05
BELA VISTA-84"-3º-12 | BELA VISTA | ROLO SUPERIOR | 1 | 84" | Refrisada | 3º | 12 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46381 |  | 52 |  | 0.00020762
BELA VISTA-84"-3º-12 | BELA VISTA | ROLO SUPERIOR | 1 | 84" | Refrisada | 3º | 12 |  | GRAFITAMENTO | 13.1947 | 46411 |  | 4 |  | 0.00027395
BELA VISTA-84"-3º-12 | BELA VISTA | ROLO SUPERIOR | 1 | 84" | Refrisada | 3º | 12 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 13.7114 | 46412 |  | 5 |  | 0.00028468 |  |  | TORNO GRANDE (84", 90", 100")
BELA VISTA-84"-3º-12 | BELA VISTA | ROLO SUPERIOR | 1 | 84" | Refrisada | 3º | 12 |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46423 |  | 6 |  | 0.00026991
BELA VISTA-84"-3º-12 | BELA VISTA | ROLO SUPERIOR | 1 | 84" | Refrisada | 3º | 12 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46447 |  | 10 |  | 2.0762e-05
BELA VISTA-84"-4º-10B | BELA VISTA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 84" | Refrisada | 4º | 10B |  | RECEBIMENTO | 1 | 46371 |  | 51 |  | 2.0762e-05
BELA VISTA-84"-4º-10B | BELA VISTA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 84" | Refrisada | 4º | 10B |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46381 |  | 52 |  | 0.00020762
BELA VISTA-84"-4º-10B | BELA VISTA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 84" | Refrisada | 4º | 10B |  | GRAFITAMENTO | 13.1947 | 46411 |  | 4 |  | 0.00027395
BELA VISTA-84"-4º-10B | BELA VISTA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 84" | Refrisada | 4º | 10B |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 13.7114 | 46412 |  | 5 |  | 0.00028468 |  |  | TORNO GRANDE (84", 90", 100")
BELA VISTA-84"-4º-10B | BELA VISTA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 84" | Refrisada | 4º | 10B |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46423 |  | 6 |  | 0.00026991
BELA VISTA-84"-4º-10B | BELA VISTA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 84" | Refrisada | 4º | 10B |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46435 |  | 8 |  | 2.0762e-05
BELA VISTA-84"-4º-14B | BELA VISTA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 84" | Refrisada | 4º | 14B |  | RECEBIMENTO | 1 | 46372 |  | 51 |  | 2.0762e-05
BELA VISTA-84"-4º-14B | BELA VISTA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 84" | Refrisada | 4º | 14B |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46382 |  | 52 |  | 0.00020762
BELA VISTA-84"-4º-14B | BELA VISTA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 84" | Refrisada | 4º | 14B |  | GRAFITAMENTO | 13.1947 | 46412 |  | 5 |  | 0.00027395
BELA VISTA-84"-4º-14B | BELA VISTA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 84" | Refrisada | 4º | 14B |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 13.7114 | 46413 |  | 5 |  | 0.00028468 |  |  | TORNO GRANDE (84", 90", 100")
BELA VISTA-84"-4º-14B | BELA VISTA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 84" | Refrisada | 4º | 14B |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46424 |  | 6 |  | 0.00026991
BELA VISTA-84"-4º-14B | BELA VISTA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 84" | Refrisada | 4º | 14B |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46437 |  | 8 |  | 2.0762e-05
BELA VISTA-84"-4º-17 | BELA VISTA | ROLO SUPERIOR | 1 | 84" | Refrisada | 4º | 17 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46372 |  | 51 |  | 2.0762e-05
BELA VISTA-84"-4º-17 | BELA VISTA | ROLO SUPERIOR | 1 | 84" | Refrisada | 4º | 17 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46382 |  | 52 |  | 0.00020762
BELA VISTA-84"-4º-17 | BELA VISTA | ROLO SUPERIOR | 1 | 84" | Refrisada | 4º | 17 |  | GRAFITAMENTO | 13.1947 | 46412 |  | 5 |  | 0.00027395
BELA VISTA-84"-4º-17 | BELA VISTA | ROLO SUPERIOR | 1 | 84" | Refrisada | 4º | 17 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 13.7114 | 46413 |  | 5 |  | 0.00028468 |  |  | TORNO GRANDE (84", 90", 100")
BELA VISTA-84"-4º-17 | BELA VISTA | ROLO SUPERIOR | 1 | 84" | Refrisada | 4º | 17 |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46424 |  | 6 |  | 0.00026991
BELA VISTA-84"-4º-17 | BELA VISTA | ROLO SUPERIOR | 1 | 84" | Refrisada | 4º | 17 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46449 |  | 10 |  | 2.0762e-05
BELA VISTA-84"-5º-1 | BELA VISTA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 84" | Refrisada | 5º | 1 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46372 |  | 51 |  | 2.0762e-05
BELA VISTA-84"-5º-1 | BELA VISTA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 84" | Refrisada | 5º | 1 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46382 |  | 52 |  | 0.00020762
BELA VISTA-84"-5º-1 | BELA VISTA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 84" | Refrisada | 5º | 1 |  | GRAFITAMENTO | 13.1947 | 46412 |  | 5 |  | 0.00027395
BELA VISTA-84"-5º-1 | BELA VISTA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 84" | Refrisada | 5º | 1 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 13.7114 | 46413 |  | 5 |  | 0.00028468 |  |  | TORNO GRANDE (84", 90", 100")
BELA VISTA-84"-5º-1 | BELA VISTA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 84" | Refrisada | 5º | 1 |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46424 |  | 6 |  | 0.00026991
BELA VISTA-84"-5º-1 | BELA VISTA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 84" | Refrisada | 5º | 1 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46440 |  | 9 |  | 2.0762e-05
BELA VISTA-90"-6º-3 | BELA VISTA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 90" | Refrisada | 6º | 3 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46376 |  | 51 |  | 2.0762e-05
BELA VISTA-90"-6º-3 | BELA VISTA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 90" | Refrisada | 6º | 3 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46386 |  | 52 |  | 0.00020762
BELA VISTA-90"-6º-3 | BELA VISTA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 90" | Refrisada | 6º | 3 |  | GRAFITAMENTO | 15.8218 | 46416 |  | 5 |  | 0.0003285
BELA VISTA-90"-6º-3 | BELA VISTA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 90" | Refrisada | 6º | 3 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 14.638 | 46417 |  | 5 |  | 0.00030392 |  |  | TORNO GRANDE (84", 90", 100")
BELA VISTA-90"-6º-3 | BELA VISTA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 90" | Refrisada | 6º | 3 |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46428 |  | 7 |  | 0.00026991
BELA VISTA-90"-6º-3 | BELA VISTA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 90" | Refrisada | 6º | 3 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46442 |  | 9 |  | 2.0762e-05
BELA VISTA-90"-6º-2 | BELA VISTA | ROLO SUPERIOR | 1 | 90" | Refrisada | 6º | 2 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46376 |  | 51 |  | 2.0762e-05
BELA VISTA-90"-6º-2 | BELA VISTA | ROLO SUPERIOR | 1 | 90" | Refrisada | 6º | 2 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46386 |  | 52 |  | 0.00020762
BELA VISTA-90"-6º-2 | BELA VISTA | ROLO SUPERIOR | 1 | 90" | Refrisada | 6º | 2 |  | GRAFITAMENTO | 15.8218 | 46416 |  | 5 |  | 0.0003285
BELA VISTA-90"-6º-2 | BELA VISTA | ROLO SUPERIOR | 1 | 90" | Refrisada | 6º | 2 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 14.638 | 46417 |  | 5 |  | 0.00030392 |  |  | TORNO GRANDE (84", 90", 100")
BELA VISTA-90"-6º-2 | BELA VISTA | ROLO SUPERIOR | 1 | 90" | Refrisada | 6º | 2 |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46428 |  | 7 |  | 0.00026991
BELA VISTA-90"-6º-2 | BELA VISTA | ROLO SUPERIOR | 1 | 90" | Refrisada | 6º | 2 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46451 |  | 10 |  | 2.0762e-05
CENTRAL MORENO-90"-1º-21 | CENTRAL MORENO | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 90" | Refrisada | 1º | 21 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46380 |  | 52 |  | 2.0762e-05
CENTRAL MORENO-90"-1º-21 | CENTRAL MORENO | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 90" | Refrisada | 1º | 21 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46390 |  | 1 |  | 0.00020762
CENTRAL MORENO-90"-1º-21 | CENTRAL MORENO | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 90" | Refrisada | 1º | 21 |  | GRAFITAMENTO | 15.8218 | 46405 |  | 4 |  | 0.0003285
CENTRAL MORENO-90"-1º-21 | CENTRAL MORENO | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 90" | Refrisada | 1º | 21 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 14.638 | 46412 |  | 5 |  | 0.00030392 |  |  | TORNO GRANDE (84", 90", 100")
CENTRAL MORENO-90"-1º-21 | CENTRAL MORENO | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 90" | Refrisada | 1º | 21 |  | SOLDAGEM DE BASE | 4.4023 | 46414 |  | 5 |  | 9.1401e-05
CENTRAL MORENO-90"-1º-21 | CENTRAL MORENO | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 90" | Refrisada | 1º | 21 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 4.4023 | 46415 |  | 5 |  | 9.1401e-05
CENTRAL MORENO-90"-1º-21 | CENTRAL MORENO | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 90" | Refrisada | 1º | 21 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 12.6455 | 46416 |  | 5 |  | 0.00026255
CENTRAL MORENO-90"-1º-21 | CENTRAL MORENO | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 90" | Refrisada | 1º | 21 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 16.1836 | 46417 |  | 5 |  | 0.00033601
CENTRAL MORENO-90"-1º-21 | CENTRAL MORENO | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 90" | Refrisada | 1º | 21 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 7.1909 | 46418 |  | 5 |  | 0.0001493
CENTRAL MORENO-90"-1º-21 | CENTRAL MORENO | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 90" | Refrisada | 1º | 21 |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46431 |  | 7 |  | 0.00026991
CENTRAL MORENO-90"-1º-21 | CENTRAL MORENO | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 90" | Refrisada | 1º | 21 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46430 |  | 7 |  | 2.0762e-05
CENTRAL MORENO-78"-2º-13 | CENTRAL MORENO | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 2º | 13 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46380 |  | 52 |  | 2.0762e-05
CENTRAL MORENO-78"-2º-13 | CENTRAL MORENO | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 2º | 13 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46390 |  | 1 |  | 0.00020762
CENTRAL MORENO-78"-2º-13 | CENTRAL MORENO | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 2º | 13 |  | GRAFITAMENTO | 9.0627 | 46403 |  | 3 |  | 0.00018816
CENTRAL MORENO-78"-2º-13 | CENTRAL MORENO | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 2º | 13 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 10.1945 | 46410 |  | 4 |  | 0.00021166 |  |  | TORNO MÉDIO (66", 78", 54", 75", 72")
CENTRAL MORENO-78"-2º-13 | CENTRAL MORENO | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 2º | 13 |  | SOLDAGEM DE BASE | 2.5114 | 46412 |  | 5 |  | 5.2141e-05
CENTRAL MORENO-78"-2º-13 | CENTRAL MORENO | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 2º | 13 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 2.5114 | 46413 |  | 5 |  | 5.2141e-05
CENTRAL MORENO-78"-2º-13 | CENTRAL MORENO | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 2º | 13 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 7.15 | 46414 |  | 5 |  | 0.00014845
CENTRAL MORENO-78"-2º-13 | CENTRAL MORENO | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 2º | 13 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 9.1408 | 46415 |  | 5 |  | 0.00018978
CENTRAL MORENO-78"-2º-13 | CENTRAL MORENO | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 2º | 13 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 3.9773 | 46416 |  | 5 |  | 8.2577e-05
CENTRAL MORENO-78"-2º-13 | CENTRAL MORENO | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 2º | 13 |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46429 |  | 7 |  | 0.00026991
CENTRAL MORENO-78"-2º-13 | CENTRAL MORENO | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 2º | 13 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46431 |  | 7 |  | 2.0762e-05
CENTRAL MORENO-78"-3º-31 | CENTRAL MORENO | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 3º | 31 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46384 |  | 52 |  | 2.0762e-05
CENTRAL MORENO-78"-3º-31 | CENTRAL MORENO | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 3º | 31 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46394 |  | 2 |  | 0.00020762
CENTRAL MORENO-78"-3º-31 | CENTRAL MORENO | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 3º | 31 |  | GRAFITAMENTO | 9.0627 | 46407 |  | 4 |  | 0.00018816
CENTRAL MORENO-78"-3º-31 | CENTRAL MORENO | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 3º | 31 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 10.1945 | 46414 |  | 5 |  | 0.00021166 |  |  | TORNO MÉDIO (66", 78", 54", 75", 72")
CENTRAL MORENO-78"-3º-31 | CENTRAL MORENO | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 3º | 31 |  | SOLDAGEM DE BASE | 2.5114 | 46416 |  | 5 |  | 5.2141e-05
CENTRAL MORENO-78"-3º-31 | CENTRAL MORENO | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 3º | 31 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 2.5114 | 46417 |  | 5 |  | 5.2141e-05
CENTRAL MORENO-78"-3º-31 | CENTRAL MORENO | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 3º | 31 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 7.15 | 46418 |  | 5 |  | 0.00014845
CENTRAL MORENO-78"-3º-31 | CENTRAL MORENO | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 3º | 31 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 9.1408 | 46419 |  | 6 |  | 0.00018978
CENTRAL MORENO-78"-3º-31 | CENTRAL MORENO | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 3º | 31 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 3.9773 | 46420 |  | 6 |  | 8.2577e-05
CENTRAL MORENO-78"-3º-31 | CENTRAL MORENO | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 3º | 31 |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46433 |  | 8 |  | 0.00026991
CENTRAL MORENO-78"-3º-31 | CENTRAL MORENO | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 3º | 31 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46433 |  | 8 |  | 2.0762e-05
CENTRAL MORENO-78"-3º-31 | CENTRAL MORENO | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 3º | 31 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46384 |  | 52 |  | 2.0762e-05
CENTRAL MORENO-78"-3º-25 | CENTRAL MORENO | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | Refrisada | 3º | 25 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46394 |  | 2 |  | 0.00020762
CENTRAL MORENO-78"-3º-25 | CENTRAL MORENO | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | Refrisada | 3º | 25 |  | GRAFITAMENTO | 9.0627 | 46407 |  | 4 |  | 0.00018816
CENTRAL MORENO-78"-3º-25 | CENTRAL MORENO | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | Refrisada | 3º | 25 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 10.1945 | 46414 |  | 5 |  | 0.00021166 |  |  | TORNO MÉDIO (66", 78", 54", 75", 72")
CENTRAL MORENO-78"-3º-25 | CENTRAL MORENO | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | Refrisada | 3º | 25 |  | SOLDAGEM DE BASE | 2.5114 | 46416 |  | 5 |  | 5.2141e-05
CENTRAL MORENO-78"-3º-25 | CENTRAL MORENO | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | Refrisada | 3º | 25 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 2.5114 | 46417 |  | 5 |  | 5.2141e-05
CENTRAL MORENO-78"-3º-25 | CENTRAL MORENO | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | Refrisada | 3º | 25 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 7.15 | 46418 |  | 5 |  | 0.00014845
CENTRAL MORENO-78"-3º-25 | CENTRAL MORENO | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | Refrisada | 3º | 25 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 9.1408 | 46419 |  | 6 |  | 0.00018978
CENTRAL MORENO-78"-3º-25 | CENTRAL MORENO | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | Refrisada | 3º | 25 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 3.9773 | 46420 |  | 6 |  | 8.2577e-05
CENTRAL MORENO-78"-3º-25 | CENTRAL MORENO | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | Refrisada | 3º | 25 |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46433 |  | 8 |  | 0.00026991
CENTRAL MORENO-78"-3º-25 | CENTRAL MORENO | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | Refrisada | 3º | 25 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46434 |  | 8 |  | 2.0762e-05
CENTRAL MORENO-78"-3º-34 | CENTRAL MORENO | ROLO SUPERIOR | 1 | 78" | Refrisada | 3º | 34 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46384 |  | 52 |  | 2.0762e-05
CENTRAL MORENO-78"-3º-34 | CENTRAL MORENO | ROLO SUPERIOR | 1 | 78" | Refrisada | 3º | 34 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46394 |  | 2 |  | 0.00020762
CENTRAL MORENO-78"-3º-34 | CENTRAL MORENO | ROLO SUPERIOR | 1 | 78" | Refrisada | 3º | 34 |  | GRAFITAMENTO | 9.0627 | 46411 |  | 4 |  | 0.00018816
CENTRAL MORENO-78"-3º-34 | CENTRAL MORENO | ROLO SUPERIOR | 1 | 78" | Refrisada | 3º | 34 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 10.1945 | 46418 |  | 5 |  | 0.00021166 |  |  | TORNO MÉDIO (66", 78", 54", 75", 72")
CENTRAL MORENO-78"-3º-34 | CENTRAL MORENO | ROLO SUPERIOR | 1 | 78" | Refrisada | 3º | 34 |  | SOLDAGEM DE BASE | 2.5114 | 46420 |  | 6 |  | 5.2141e-05
CENTRAL MORENO-78"-3º-34 | CENTRAL MORENO | ROLO SUPERIOR | 1 | 78" | Refrisada | 3º | 34 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 2.5114 | 46421 |  | 6 |  | 5.2141e-05
CENTRAL MORENO-78"-3º-34 | CENTRAL MORENO | ROLO SUPERIOR | 1 | 78" | Refrisada | 3º | 34 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 7.15 | 46422 |  | 6 |  | 0.00014845
CENTRAL MORENO-78"-3º-34 | CENTRAL MORENO | ROLO SUPERIOR | 1 | 78" | Refrisada | 3º | 34 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 9.1408 | 46423 |  | 6 |  | 0.00018978
CENTRAL MORENO-78"-3º-34 | CENTRAL MORENO | ROLO SUPERIOR | 1 | 78" | Refrisada | 3º | 34 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 3.9773 | 46424 |  | 6 |  | 8.2577e-05
CENTRAL MORENO-78"-3º-34 | CENTRAL MORENO | ROLO SUPERIOR | 1 | 78" | Refrisada | 3º | 34 |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46437 |  | 8 |  | 0.00026991
CENTRAL MORENO-78"-3º-34 | CENTRAL MORENO | ROLO SUPERIOR | 1 | 78" | Refrisada | 3º | 34 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46436 |  | 8 |  | 2.0762e-05
CENTRAL MORENO-78"-4º-39 | CENTRAL MORENO | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 4º | 39 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46384 |  | 52 |  | 2.0762e-05
CENTRAL MORENO-78"-4º-39 | CENTRAL MORENO | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 4º | 39 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46394 |  | 2 |  | 0.00020762
CENTRAL MORENO-78"-4º-39 | CENTRAL MORENO | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 4º | 39 |  | GRAFITAMENTO | 9.0627 | 46411 |  | 4 |  | 0.00018816
CENTRAL MORENO-78"-4º-39 | CENTRAL MORENO | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 4º | 39 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 10.1945 | 46418 |  | 5 |  | 0.00021166 |  |  | TORNO MÉDIO (66", 78", 54", 75", 72")
CENTRAL MORENO-78"-4º-39 | CENTRAL MORENO | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 4º | 39 |  | SOLDAGEM DE BASE | 2.5114 | 46420 |  | 6 |  | 5.2141e-05
CENTRAL MORENO-78"-4º-39 | CENTRAL MORENO | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 4º | 39 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 2.5114 | 46421 |  | 6 |  | 5.2141e-05
CENTRAL MORENO-78"-4º-39 | CENTRAL MORENO | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 4º | 39 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 7.15 | 46422 |  | 6 |  | 0.00014845
CENTRAL MORENO-78"-4º-39 | CENTRAL MORENO | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 4º | 39 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 9.1408 | 46423 |  | 6 |  | 0.00018978
CENTRAL MORENO-78"-4º-39 | CENTRAL MORENO | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 4º | 39 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 3.9773 | 46424 |  | 6 |  | 8.2577e-05
CENTRAL MORENO-78"-4º-39 | CENTRAL MORENO | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 4º | 39 |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46437 |  | 8 |  | 0.00026991
CENTRAL MORENO-78"-4º-39 | CENTRAL MORENO | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 4º | 39 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46437 |  | 8 |  | 2.0762e-05
CENTRAL MORENO-78"-4º-15 | CENTRAL MORENO | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | Refrisada | 4º | 15 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46385 |  | 52 |  | 2.0762e-05
CENTRAL MORENO-78"-4º-15 | CENTRAL MORENO | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | Refrisada | 4º | 15 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46395 |  | 2 |  | 0.00020762
CENTRAL MORENO-78"-4º-15 | CENTRAL MORENO | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | Refrisada | 4º | 15 |  | GRAFITAMENTO | 9.0627 | 46415 |  | 5 |  | 0.00018816
STA TEREZINHA TERRA RICA-78"-1ºT-J14 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR SAÍDA (Boquilha Inox) 78" | 1 | 78" | Nova | 1ºT | J14 | 6842 | RECEBIMENTO | 1 | 46392 |  | 2 |  | 2.0762e-05
STA TEREZINHA TERRA RICA-78"-1ºT-J14 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR SAÍDA (Boquilha Inox) 78" | 1 | 78" | Nova | 1ºT | J14 | 6842 | DESMONTAGEM | 11 | 46401 |  | 3 |  | 0.00022838
STA TEREZINHA TERRA RICA-78"-1ºT-J14 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR SAÍDA (Boquilha Inox) 78" | 1 | 78" | Nova | 1ºT | J14 | 6842 | LAUDO EM EIXO | 10 | 46402 | 46225 | 3 | 30 | 0.00020762 | 1 | 0
STA TEREZINHA TERRA RICA-78"-1ºT-J14 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR SAÍDA (Boquilha Inox) 78" | 1 | 78" | Nova | 1ºT | J14 | 6842 | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 41.06 | 46255 | 46237 | 34 | 32 | 0.0008525 | 1 | 0
STA TEREZINHA TERRA RICA-78"-1ºT-J14 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR SAÍDA (Boquilha Inox) 78" | 1 | 78" | Nova | 1ºT | J14 | 6842 | FRISAMENTO (DRENAGEM) | 10 | 46249 | 46238 | 33 | 32 | 0.00020762 | 1 | 0
STA TEREZINHA TERRA RICA-78"-1ºT-J14 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR SAÍDA (Boquilha Inox) 78" | 1 | 78" | Nova | 1ºT | J14 | 6842 | FUROS E ROSCAS DA FACE | 32 | 46252 | 46269 | 34 | 36 | 0.00066439 | 1 | 0
STA TEREZINHA TERRA RICA-78"-1ºT-J14 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR SAÍDA (Boquilha Inox) 78" | 1 | 78" | Nova | 1ºT | J14 | 6842 | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 27.12 | 46256 | 46256 | 34 | 34 | 0.00056307 | 1 | 0
STA TEREZINHA TERRA RICA-78"-1ºT-J14 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR SAÍDA (Boquilha Inox) 78" | 1 | 78" | Nova | 1ºT | J14 | 6842 | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 18 | 46257 | 46257 | 34 | 34 | 0.00037372 | 1 | 0
STA TEREZINHA TERRA RICA-78"-1ºT-J14 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR SAÍDA (Boquilha Inox) 78" | 1 | 78" | Nova | 1ºT | J14 | 6842 | 2° USINAGEM | 5 | 46259 | 46259 | 35 | 35 | 0.00010381 | 1 | 0
STA TEREZINHA TERRA RICA-78"-1ºT-J14 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR SAÍDA (Boquilha Inox) 78" | 1 | 78" | Nova | 1ºT | J14 | 6842 | SOLDAGEM DE BASE | 4.4023 | 46270 | 46277 | 36 | 37 | 9.1401e-05 | 1 | 0
STA TEREZINHA TERRA RICA-78"-1ºT-J14 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR SAÍDA (Boquilha Inox) 78" | 1 | 78" | Nova | 1ºT | J14 | 6842 | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 4.4023 | 46273 | 46278 | 37 | 37 | 9.1401e-05 | 1 | 0
STA TEREZINHA TERRA RICA-78"-1ºT-J14 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR SAÍDA (Boquilha Inox) 78" | 1 | 78" | Nova | 1ºT | J14 | 6842 | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 12.6455 | 46276 | 46279 | 37 | 38 | 0.00026255 | 1 | 0
STA TEREZINHA TERRA RICA-78"-1ºT-J14 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR SAÍDA (Boquilha Inox) 78" | 1 | 78" | Nova | 1ºT | J14 | 6842 | SOLDAGEM DE PICOTES | 16.1836 | 46279 | 46282 | 38 | 38 | 0.00033601 | 1 | 0
STA TEREZINHA TERRA RICA-78"-1ºT-J14 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR SAÍDA (Boquilha Inox) 78" | 1 | 78" | Nova | 1ºT | J14 | 6842 | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 7.1909 | 46282 | 46293 | 38 | 40 | 0.0001493 | 1 | 0
STA TEREZINHA TERRA RICA-78"-1ºT-J14 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR SAÍDA (Boquilha Inox) 78" | 1 | 78" | Nova | 1ºT | J14 | 6842 | BROQUEAMENTO | 10.8 | 46401 | 46310 | 3 | 42 | 0.00022423 | 1 | 0
STA TEREZINHA TERRA RICA-78"-1ºT-J14 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR SAÍDA (Boquilha Inox) 78" | 1 | 78" | Nova | 1ºT | J14 | 6842 | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46411 | 46309 | 4 | 42 | 0.00026991 | 1 | 0
STA TEREZINHA TERRA RICA-78"-1ºT-J14 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR SAÍDA (Boquilha Inox) 78" | 1 | 78" | Nova | 1ºT | J14 | 6842 | ENCAMISAMENTO | 1.47 | 46417 | 46311 | 5 | 42 | 3.052e-05 | 1 | 0
STA TEREZINHA TERRA RICA-78"-1ºT-J14 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR SAÍDA (Boquilha Inox) 78" | 1 | 78" | Nova | 1ºT | J14 | 6842 | MONTAGEM | 20 | 46418 |  | 5 |  | 0.00041524
STA TEREZINHA TERRA RICA-78"-1ºT-J14 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR SAÍDA (Boquilha Inox) 78" | 1 | 78" | Nova | 1ºT | J14 | 6842 | EXPEDIÇÃO | 1 | 46420 |  | 6 |  | 2.0762e-05
STA TEREZINHA TERRA RICA-54"-2ºT-28 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR SAÍDA 54" | 1 | 54" | Nova | 2ºT | 28 | 6849 | RECEBIMENTO | 1 | 46234 |  | 31 |  | 2.0762e-05
STA TEREZINHA TERRA RICA-54"-2ºT-28 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR SAÍDA 54" | 1 | 54" | Nova | 2ºT | 28 | 6849 | DESMONTAGEM | 9.6667 | 46236 |  | 31 |  | 0.0002007
STA TEREZINHA TERRA RICA-54"-2ºT-28 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR SAÍDA 54" | 1 | 54" | Nova | 2ºT | 28 | 6849 | LAUDO EM EIXO | 10 | 46244 | 46253 | 33 | 34 | 0.00020762 | 1 | 0
STA TEREZINHA TERRA RICA-54"-2ºT-28 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR SAÍDA 54" | 1 | 54" | Nova | 2ºT | 28 | 6849 | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 24.64 | 46255 | 46255 | 34 | 34 | 0.00051158 | 1 | 0
STA TEREZINHA TERRA RICA-54"-2ºT-28 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR SAÍDA 54" | 1 | 54" | Nova | 2ºT | 28 | 6849 | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 10 | 46310 | 46310 | 42 | 42 | 0.00020762 | 1 | 0 | TORNO LEVE (48", 54", 60") [CAMISAS NOVAS]
STA TEREZINHA TERRA RICA-54"-2ºT-28 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR SAÍDA 54" | 1 | 54" | Nova | 2ºT | 28 | 6849 | FUROS E ROSCAS DA FACE | 6.14 | 46267 |  | 36 |  | 0.00012748
STA TEREZINHA TERRA RICA-54"-2ºT-28 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR SAÍDA 54" | 1 | 54" | Nova | 2ºT | 28 | 6849 | SOLDAGEM DE BASE | 1.7727 | 46281 |  | 38 |  | 3.6806e-05
STA TEREZINHA TERRA RICA-54"-2ºT-28 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR SAÍDA 54" | 1 | 54" | Nova | 2ºT | 28 | 6849 | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 1.7727 | 46282 |  | 38 |  | 3.6806e-05
STA TEREZINHA TERRA RICA-54"-2ºT-28 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR SAÍDA 54" | 1 | 54" | Nova | 2ºT | 28 | 6849 | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 4.9045 | 46283 |  | 38 |  | 0.00010183
STA TEREZINHA TERRA RICA-54"-2ºT-28 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR SAÍDA 54" | 1 | 54" | Nova | 2ºT | 28 | 6849 | SOLDAGEM DE PICOTES | 6.2936 | 46284 |  | 38 |  | 0.00013067
STA TEREZINHA TERRA RICA-54"-2ºT-28 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR SAÍDA 54" | 1 | 54" | Nova | 2ºT | 28 | 6849 | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 2.7364 | 46285 |  | 38 |  | 5.6813e-05
STA TEREZINHA TERRA RICA-54"-2ºT-28 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR SAÍDA 54" | 1 | 54" | Nova | 2ºT | 28 | 6849 | BROQUEAMENTO | 9.49 | 46276 |  | 37 |  | 0.00019703
STA TEREZINHA TERRA RICA-54"-2ºT-28 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR SAÍDA 54" | 1 | 54" | Nova | 2ºT | 28 | 6849 | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46286 |  | 39 |  | 0.00026991
STA TEREZINHA TERRA RICA-54"-2ºT-28 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR SAÍDA 54" | 1 | 54" | Nova | 2ºT | 28 | 6849 | MONTAGEM | 24 | 46293 |  | 40 |  | 0.00049829
STA TEREZINHA TERRA RICA-54"-2ºT-28 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR SAÍDA 54" | 1 | 54" | Nova | 2ºT | 28 | 6849 | EXPEDIÇÃO | 1 | 46295 |  | 40 |  | 2.0762e-05
STA TEREZINHA TERRA RICA-54"-2ºT-34 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO SUPERIOR 54" | 1 | 54" | Nova | 2ºT | 34 | 6845 | RECEBIMENTO | 1 | 46234 |  | 31 |  | 2.0762e-05
STA TEREZINHA TERRA RICA-54"-2ºT-34 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO SUPERIOR 54" | 1 | 54" | Nova | 2ºT | 34 | 6845 | DESMONTAGEM | 10 | 46236 |  | 31 |  | 0.00020762
STA TEREZINHA TERRA RICA-54"-2ºT-34 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO SUPERIOR 54" | 1 | 54" | Nova | 2ºT | 34 | 6845 | LAUDO EM EIXO | 10 | 46244 | 46280 | 33 | 38 | 0.00020762 | 1 | 0
STA TEREZINHA TERRA RICA-54"-2ºT-34 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO SUPERIOR 54" | 1 | 54" | Nova | 2ºT | 34 | 6845 | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 24.64 | 46255 | 46280 | 34 | 38 | 0.00051158 | 1 | 0
STA TEREZINHA TERRA RICA-54"-2ºT-34 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO SUPERIOR 54" | 1 | 54" | Nova | 2ºT | 34 | 6845 | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 10 | 46313 | 46310 | 42 | 42 | 0.00020762 | 1 | 0 | TORNO LEVE (48", 54", 60") [CAMISAS NOVAS]
STA TEREZINHA TERRA RICA-54"-2ºT-34 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO SUPERIOR 54" | 1 | 54" | Nova | 2ºT | 34 | 6845 | FUROS E ROSCAS DA FACE | 6.14 | 46252 |  | 34 |  | 0.00012748
STA TEREZINHA TERRA RICA-54"-2ºT-34 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO SUPERIOR 54" | 1 | 54" | Nova | 2ºT | 34 | 6845 | SOLDAGEM DE BASE | 1.7727 | 46290 |  | 39 |  | 3.6806e-05
STA TEREZINHA TERRA RICA-54"-2ºT-34 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO SUPERIOR 54" | 1 | 54" | Nova | 2ºT | 34 | 6845 | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 1.7727 | 46291 |  | 39 |  | 3.6806e-05
STA TEREZINHA TERRA RICA-54"-2ºT-34 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO SUPERIOR 54" | 1 | 54" | Nova | 2ºT | 34 | 6845 | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 4.9045 | 46292 |  | 39 |  | 0.00010183
STA TEREZINHA TERRA RICA-54"-2ºT-34 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO SUPERIOR 54" | 1 | 54" | Nova | 2ºT | 34 | 6845 | SOLDAGEM DE PICOTES | 6.2936 | 46293 |  | 40 |  | 0.00013067
STA TEREZINHA TERRA RICA-54"-2ºT-34 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO SUPERIOR 54" | 1 | 54" | Nova | 2ºT | 34 | 6845 | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 2.7364 | 46294 |  | 40 |  | 5.6813e-05
STA TEREZINHA TERRA RICA-54"-2ºT-34 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO SUPERIOR 54" | 1 | 54" | Nova | 2ºT | 34 | 6845 | BROQUEAMENTO | 9.49 | 46410 |  | 4 |  | 0.00019703
STA TEREZINHA TERRA RICA-54"-2ºT-34 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO SUPERIOR 54" | 1 | 54" | Nova | 2ºT | 34 | 6845 | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46420 |  | 6 |  | 0.00026991
STA TEREZINHA TERRA RICA-54"-2ºT-34 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO SUPERIOR 54" | 1 | 54" | Nova | 2ºT | 34 | 6845 | MONTAGEM | 27 | 46302 |  | 41 |  | 0.00056058
STA TEREZINHA TERRA RICA-54"-2ºT-34 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO SUPERIOR 54" | 1 | 54" | Nova | 2ºT | 34 | 6845 | EXPEDIÇÃO | 1 | 46304 |  | 41 |  | 2.0762e-05
STA TEREZINHA TERRA RICA-54"-3ºT-16 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR SAÍDA 54" | 1 | 54" | Nova | 3ºT | 16 | 6846 | RECEBIMENTO | 1 | 46234 |  | 31 |  | 2.0762e-05
STA TEREZINHA TERRA RICA-54"-3ºT-16 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR SAÍDA 54" | 1 | 54" | Nova | 3ºT | 16 | 6846 | DESMONTAGEM | 9.6667 | 46236 |  | 31 |  | 0.0002007
STA TEREZINHA TERRA RICA-54"-3ºT-16 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR SAÍDA 54" | 1 | 54" | Nova | 3ºT | 16 | 6846 | LAUDO EM EIXO | 10 | 46244 | 46270 | 33 | 36 | 0.00020762 | 1 | 0
STA TEREZINHA TERRA RICA-54"-3ºT-16 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR SAÍDA 54" | 1 | 54" | Nova | 3ºT | 16 | 6846 | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 24.64 | 46255 | 46293 | 34 | 40 | 0.00051158 | 1 | 0
STA TEREZINHA TERRA RICA-54"-3ºT-16 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR SAÍDA 54" | 1 | 54" | Nova | 3ºT | 16 | 6846 | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 10 | 46310 | 46308 | 42 | 42 | 0.00020762 | 1 | 0 | TORNO LEVE (48", 54", 60") [CAMISAS NOVAS]
STA TEREZINHA TERRA RICA-54"-3ºT-16 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR SAÍDA 54" | 1 | 54" | Nova | 3ºT | 16 | 6846 | FUROS E ROSCAS DA FACE | 6.14 | 46252 |  | 34 |  | 0.00012748
STA TEREZINHA TERRA RICA-54"-3ºT-16 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR SAÍDA 54" | 1 | 54" | Nova | 3ºT | 16 | 6846 | SOLDAGEM DE BASE | 1.7727 | 46281 |  | 38 |  | 3.6806e-05
STA TEREZINHA TERRA RICA-54"-3ºT-16 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR SAÍDA 54" | 1 | 54" | Nova | 3ºT | 16 | 6846 | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 1.7727 | 46282 |  | 38 |  | 3.6806e-05
STA TEREZINHA TERRA RICA-54"-3ºT-16 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR SAÍDA 54" | 1 | 54" | Nova | 3ºT | 16 | 6846 | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 4.9045 | 46283 |  | 38 |  | 0.00010183
STA TEREZINHA TERRA RICA-54"-3ºT-16 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR SAÍDA 54" | 1 | 54" | Nova | 3ºT | 16 | 6846 | SOLDAGEM DE PICOTES | 6.2936 | 46284 |  | 38 |  | 0.00013067
STA TEREZINHA TERRA RICA-54"-3ºT-16 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR SAÍDA 54" | 1 | 54" | Nova | 3ºT | 16 | 6846 | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 2.7364 | 46285 |  | 38 |  | 5.6813e-05
STA TEREZINHA TERRA RICA-54"-3ºT-16 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR SAÍDA 54" | 1 | 54" | Nova | 3ºT | 16 | 6846 | BROQUEAMENTO | 9.49 | 46276 |  | 37 |  | 0.00019703
STA TEREZINHA TERRA RICA-54"-3ºT-16 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR SAÍDA 54" | 1 | 54" | Nova | 3ºT | 16 | 6846 | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46286 |  | 39 |  | 0.00026991
STA TEREZINHA TERRA RICA-54"-3ºT-16 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR SAÍDA 54" | 1 | 54" | Nova | 3ºT | 16 | 6846 | MONTAGEM | 24 | 46293 |  | 40 |  | 0.00049829
STA TEREZINHA TERRA RICA-54"-3ºT-16 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR SAÍDA 54" | 1 | 54" | Nova | 3ºT | 16 | 6846 | EXPEDIÇÃO | 1 | 46295 |  | 40 |  | 2.0762e-05
STA TEREZINHA TERRA RICA-54"-3ºT-12 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO SUPERIOR 54" | 1 | 54" | Nova | 3ºT | 12 | 6847 | RECEBIMENTO | 1 | 46234 |  | 31 |  | 2.0762e-05
STA TEREZINHA TERRA RICA-54"-3ºT-12 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO SUPERIOR 54" | 1 | 54" | Nova | 3ºT | 12 | 6847 | DESMONTAGEM | 10 | 46236 |  | 31 |  | 0.00020762
STA TEREZINHA TERRA RICA-54"-3ºT-12 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO SUPERIOR 54" | 1 | 54" | Nova | 3ºT | 12 | 6847 | LAUDO EM EIXO | 10 | 46244 | 46310 | 33 | 42 | 0.00020762 | 1 | 0
STA TEREZINHA TERRA RICA-54"-3ºT-12 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO SUPERIOR 54" | 1 | 54" | Nova | 3ºT | 12 | 6847 | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 24.64 | 46255 | 46259 | 34 | 35 | 0.00051158 | 1 | 0
STA TEREZINHA TERRA RICA-54"-3ºT-12 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO SUPERIOR 54" | 1 | 54" | Nova | 3ºT | 12 | 6847 | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 10 | 46310 |  | 42 |  | 0.00020762 |  |  | TORNO LEVE (48", 54", 60") [CAMISAS NOVAS]
STA TEREZINHA TERRA RICA-54"-3ºT-12 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO SUPERIOR 54" | 1 | 54" | Nova | 3ºT | 12 | 6847 | FUROS E ROSCAS DA FACE | 6.14 | 46250 |  | 33 |  | 0.00012748
STA TEREZINHA TERRA RICA-54"-3ºT-12 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO SUPERIOR 54" | 1 | 54" | Nova | 3ºT | 12 | 6847 | SOLDAGEM DE BASE | 1.7727 | 46290 |  | 39 |  | 3.6806e-05
STA TEREZINHA TERRA RICA-54"-3ºT-12 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO SUPERIOR 54" | 1 | 54" | Nova | 3ºT | 12 | 6847 | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 1.7727 | 46291 |  | 39 |  | 3.6806e-05
STA TEREZINHA TERRA RICA-54"-3ºT-12 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO SUPERIOR 54" | 1 | 54" | Nova | 3ºT | 12 | 6847 | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 4.9045 | 46292 |  | 39 |  | 0.00010183
STA TEREZINHA TERRA RICA-54"-3ºT-12 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO SUPERIOR 54" | 1 | 54" | Nova | 3ºT | 12 | 6847 | SOLDAGEM DE PICOTES | 6.2936 | 46293 |  | 40 |  | 0.00013067
STA TEREZINHA TERRA RICA-54"-3ºT-12 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO SUPERIOR 54" | 1 | 54" | Nova | 3ºT | 12 | 6847 | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 2.7364 | 46294 |  | 40 |  | 5.6813e-05
STA TEREZINHA TERRA RICA-54"-3ºT-12 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO SUPERIOR 54" | 1 | 54" | Nova | 3ºT | 12 | 6847 | BROQUEAMENTO | 9.49 | 46285 |  | 38 |  | 0.00019703
STA TEREZINHA TERRA RICA-54"-3ºT-12 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO SUPERIOR 54" | 1 | 54" | Nova | 3ºT | 12 | 6847 | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46295 |  | 40 |  | 0.00026991
STA TEREZINHA TERRA RICA-54"-3ºT-12 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO SUPERIOR 54" | 1 | 54" | Nova | 3ºT | 12 | 6847 | MONTAGEM | 27 | 46302 |  | 41 |  | 0.00056058
STA TEREZINHA TERRA RICA-54"-3ºT-12 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO SUPERIOR 54" | 1 | 54" | Nova | 3ºT | 12 | 6847 | EXPEDIÇÃO | 1 | 46304 |  | 41 |  | 2.0762e-05
STA TEREZINHA TERRA RICA-54"-4ºT-21 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR SAÍDA 54" | 1 | 54" | Nova | 4ºT | 21 | 7088 | RECEBIMENTO | 1 | 46234 |  | 31 |  | 2.0762e-05
STA TEREZINHA TERRA RICA-54"-4ºT-21 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR SAÍDA 54" | 1 | 54" | Nova | 4ºT | 21 | 7088 | DESMONTAGEM | 9.6667 | 46236 |  | 31 |  | 0.0002007
STA TEREZINHA TERRA RICA-54"-4ºT-21 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR SAÍDA 54" | 1 | 54" | Nova | 4ºT | 21 | 7088 | LAUDO EM EIXO | 10 | 46244 | 46279 | 33 | 38 | 0.00020762 | 1 | 0
STA TEREZINHA TERRA RICA-54"-4ºT-21 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR SAÍDA 54" | 1 | 54" | Nova | 4ºT | 21 | 7088 | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 24.64 | 46255 |  | 34 |  | 0.00051158
STA TEREZINHA TERRA RICA-54"-4ºT-21 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR SAÍDA 54" | 1 | 54" | Nova | 4ºT | 21 | 7088 | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 10 | 46325 |  | 44 |  | 0.00020762 |  |  | TORNO LEVE (48", 54", 60") [CAMISAS NOVAS]
STA TEREZINHA TERRA RICA-54"-4ºT-21 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR SAÍDA 54" | 1 | 54" | Nova | 4ºT | 21 | 7088 | FUROS E ROSCAS DA FACE | 18.49 | 46252 |  | 34 |  | 0.00038389
STA TEREZINHA TERRA RICA-54"-4ºT-21 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR SAÍDA 54" | 1 | 54" | Nova | 4ºT | 21 | 7088 | SOLDAGEM DE BASE | 1.7727 | 46281 |  | 38 |  | 3.6806e-05
STA TEREZINHA TERRA RICA-54"-4ºT-21 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR SAÍDA 54" | 1 | 54" | Nova | 4ºT | 21 | 7088 | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 1.7727 | 46282 |  | 38 |  | 3.6806e-05
STA TEREZINHA TERRA RICA-54"-4ºT-21 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR SAÍDA 54" | 1 | 54" | Nova | 4ºT | 21 | 7088 | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 4.9045 | 46283 |  | 38 |  | 0.00010183
STA TEREZINHA TERRA RICA-54"-4ºT-21 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR SAÍDA 54" | 1 | 54" | Nova | 4ºT | 21 | 7088 | SOLDAGEM DE PICOTES | 6.2936 | 46284 |  | 38 |  | 0.00013067
STA TEREZINHA TERRA RICA-54"-4ºT-21 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR SAÍDA 54" | 1 | 54" | Nova | 4ºT | 21 | 7088 | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 2.7364 | 46285 |  | 38 |  | 5.6813e-05
STA TEREZINHA TERRA RICA-54"-4ºT-21 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR SAÍDA 54" | 1 | 54" | Nova | 4ºT | 21 | 7088 | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46286 |  | 39 |  | 0.00026991
STA TEREZINHA TERRA RICA-54"-4ºT-21 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR SAÍDA 54" | 1 | 54" | Nova | 4ºT | 21 | 7088 | BROQUEAMENTO | 9.83 | 46290 |  | 39 |  | 0.00020409
STA TEREZINHA TERRA RICA-54"-4ºT-21 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR SAÍDA 54" | 1 | 54" | Nova | 4ºT | 21 | 7088 | MONTAGEM | 24 | 46293 |  | 40 |  | 0.00049829
STA TEREZINHA TERRA RICA-54"-4ºT-21 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR SAÍDA 54" | 1 | 54" | Nova | 4ºT | 21 | 7088 | EXPEDIÇÃO | 1 | 46295 |  | 40 |  | 2.0762e-05
STA TEREZINHA TERRA RICA-90"-6ºT-T1 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (Boquilha Inox) 90" | 1 | 90" | Nova | 6ºT | T1 | 6843 | RECEBIMENTO | 1 | 46231 |  | 31 |  | 2.0762e-05
STA TEREZINHA TERRA RICA-90"-6ºT-T1 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (Boquilha Inox) 90" | 1 | 90" | Nova | 6ºT | T1 | 6843 | DESMONTAGEM | 13.3333 | 46233 |  | 31 |  | 0.00027683
STA TEREZINHA TERRA RICA-90"-6ºT-T1 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (Boquilha Inox) 90" | 1 | 90" | Nova | 6ºT | T1 | 6843 | LAUDO EM EIXO | 10 | 46241 |  | 32 |  | 0.00020762
STA TEREZINHA TERRA RICA-90"-6ºT-T1 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (Boquilha Inox) 90" | 1 | 90" | Nova | 6ºT | T1 | 6843 | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 123.2 | 46255 | 46235 | 34 | 31 | 0.0025579 | 1 | 0
STA TEREZINHA TERRA RICA-90"-6ºT-T1 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (Boquilha Inox) 90" | 1 | 90" | Nova | 6ºT | T1 | 6843 | FRISAMENTO (DRENAGEM) | 3.4445 | 46244 | 46244 | 33 | 33 | 7.1516e-05 | 1 | 0 | TORNO GRANDE (84", 90", 100") [CAMISAS NOVAS]
STA TEREZINHA TERRA RICA-90"-6ºT-T1 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (Boquilha Inox) 90" | 1 | 90" | Nova | 6ºT | T1 | 6843 | FUROS E ROSCAS DA FACE | 9.4091 | 46247 |  | 33 |  | 0.00019535
STA TEREZINHA TERRA RICA-90"-6ºT-T1 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (Boquilha Inox) 90" | 1 | 90" | Nova | 6ºT | T1 | 6843 | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 31.635 | 46250 |  | 33 |  | 0.00065681
STA TEREZINHA TERRA RICA-90"-6ºT-T1 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (Boquilha Inox) 90" | 1 | 90" | Nova | 6ºT | T1 | 6843 | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 15.1364 | 46253 |  | 34 |  | 0.00031426
STA TEREZINHA TERRA RICA-90"-6ºT-T1 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (Boquilha Inox) 90" | 1 | 90" | Nova | 6ºT | T1 | 6843 | 2° USINAGEM | 10.1628 | 46256 |  | 34 |  | 0.000211 |  |  | TORNO GRANDE (84", 90", 100") [CAMISAS NOVAS]
STA TEREZINHA TERRA RICA-90"-6ºT-T1 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (Boquilha Inox) 90" | 1 | 90" | Nova | 6ºT | T1 | 6843 | SOLDAGEM DE BASE | 1.7727 | 46270 |  | 36 |  | 3.6806e-05
STA TEREZINHA TERRA RICA-90"-6ºT-T1 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (Boquilha Inox) 90" | 1 | 90" | Nova | 6ºT | T1 | 6843 | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 1.7727 | 46273 |  | 37 |  | 3.6806e-05
STA TEREZINHA TERRA RICA-90"-6ºT-T1 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (Boquilha Inox) 90" | 1 | 90" | Nova | 6ºT | T1 | 6843 | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 4.9045 | 46276 |  | 37 |  | 0.00010183
STA TEREZINHA TERRA RICA-90"-6ºT-T1 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (Boquilha Inox) 90" | 1 | 90" | Nova | 6ºT | T1 | 6843 | SOLDAGEM DE PICOTES | 6.2936 | 46279 |  | 38 |  | 0.00013067
STA TEREZINHA TERRA RICA-90"-6ºT-T1 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (Boquilha Inox) 90" | 1 | 90" | Nova | 6ºT | T1 | 6843 | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 2.7364 | 46282 |  | 38 |  | 5.6813e-05
STA TEREZINHA TERRA RICA-90"-6ºT-T1 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (Boquilha Inox) 90" | 1 | 90" | Nova | 6ºT | T1 | 6843 | BROQUEAMENTO | 13.42 | 46416 |  | 5 |  | 0.00027863
STA TEREZINHA TERRA RICA-90"-6ºT-T1 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (Boquilha Inox) 90" | 1 | 90" | Nova | 6ºT | T1 | 6843 | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46426 |  | 7 |  | 0.00026991
STA TEREZINHA TERRA RICA-90"-6ºT-T1 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (Boquilha Inox) 90" | 1 | 90" | Nova | 6ºT | T1 | 6843 | MONTAGEM | 33 | 46433 |  | 8 |  | 0.00068515
STA TEREZINHA TERRA RICA-90"-6ºT-T1 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (Boquilha Inox) 90" | 1 | 90" | Nova | 6ºT | T1 | 6843 | EXPEDIÇÃO | 1 | 46435 |  | 8 |  | 2.0762e-05
STA TEREZINHA IGUATEMI-54"-1ºT-DEFINIR | STA TEREZINHA IGUATEMI | ROLO INFERIOR SAIDA 54" | 1 | 54" | Nova | 1ºT | DEFINIR | 6848 | RECEBIMENTO | 1 | 46395 |  | 2 |  | 2.0762e-05
STA TEREZINHA IGUATEMI-54"-1ºT-DEFINIR | STA TEREZINHA IGUATEMI | ROLO INFERIOR SAIDA 54" | 1 | 54" | Nova | 1ºT | DEFINIR | 6848 | LAUDO EM EIXO | 10 | 46405 |  | 4 |  | 0.00020762
STA TEREZINHA IGUATEMI-54"-1ºT-DEFINIR | STA TEREZINHA IGUATEMI | ROLO INFERIOR SAIDA 54" | 1 | 54" | Nova | 1ºT | DEFINIR | 6848 | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 24.64 | 46251 | 46251 | 34 | 34 | 0.00051158 | 1 | 0
STA TEREZINHA IGUATEMI-54"-1ºT-DEFINIR | STA TEREZINHA IGUATEMI | ROLO INFERIOR SAIDA 54" | 1 | 54" | Nova | 1ºT | DEFINIR | 6848 | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 10 | 46259 | 46279 | 35 | 38 | 0.00020762 | 1 | 0
STA TEREZINHA IGUATEMI-54"-1ºT-DEFINIR | STA TEREZINHA IGUATEMI | ROLO INFERIOR SAIDA 54" | 1 | 54" | Nova | 1ºT | DEFINIR | 6848 | FUROS E ROSCAS DA FACE | 18.49 | 46261 | 46281 | 35 | 38 | 0.00038389 | 1 | 0
STA TEREZINHA IGUATEMI-54"-1ºT-DEFINIR | STA TEREZINHA IGUATEMI | ROLO INFERIOR SAIDA 54" | 1 | 54" | Nova | 1ºT | DEFINIR | 6848 | BROQUEAMENTO | 9.49 | 46270 |  | 36 |  | 0.00019703
STA TEREZINHA IGUATEMI-54"-1ºT-DEFINIR | STA TEREZINHA IGUATEMI | ROLO INFERIOR SAIDA 54" | 1 | 54" | Nova | 1ºT | DEFINIR | 6848 | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46280 |  | 38 |  | 0.00026991
STA TEREZINHA IGUATEMI-54"-1ºT-DEFINIR | STA TEREZINHA IGUATEMI | ROLO INFERIOR SAIDA 54" | 1 | 54" | Nova | 1ºT | DEFINIR | 6848 | EXPEDIÇÃO | 1 | 46426 |  | 7 |  | 2.0762e-05
STA TEREZINHA IGUATEMI-54"-1ºT-TRANSF. | STA TEREZINHA IGUATEMI | ROLO PRESSÃO 54" | 1 | 54" | Nova | 1ºT | TRANSF. | 6854 | RECEBIMENTO | 1 | 46395 | 46233 | 2 | 31 | 2.0762e-05 | 1 | 0
STA TEREZINHA IGUATEMI-54"-1ºT-TRANSF. | STA TEREZINHA IGUATEMI | ROLO PRESSÃO 54" | 1 | 54" | Nova | 1ºT | TRANSF. | 6854 | LAUDO EM EIXO | 10 | 46405 | 46233 | 4 | 31 | 0.00020762 | 1 | 0
STA TEREZINHA IGUATEMI-54"-1ºT-TRANSF. | STA TEREZINHA IGUATEMI | ROLO PRESSÃO 54" | 1 | 54" | Nova | 1ºT | TRANSF. | 6854 | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 24.64 | 46251 | 46233 | 34 | 31 | 0.00051158 | 1 | 0
STA TEREZINHA IGUATEMI-54"-1ºT-TRANSF. | STA TEREZINHA IGUATEMI | ROLO PRESSÃO 54" | 1 | 54" | Nova | 1ºT | TRANSF. | 6854 | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 10 | 46259 | 46269 | 35 | 36 | 0.00020762 | 1 | 0
STA TEREZINHA IGUATEMI-54"-1ºT-TRANSF. | STA TEREZINHA IGUATEMI | ROLO PRESSÃO 54" | 1 | 54" | Nova | 1ºT | TRANSF. | 6854 | FUROS E ROSCAS DA FACE | 18.49 | 46261 | 46261 | 35 | 35 | 0.00038389 | 1 | 0
STA TEREZINHA IGUATEMI-54"-1ºT-TRANSF. | STA TEREZINHA IGUATEMI | ROLO PRESSÃO 54" | 1 | 54" | Nova | 1ºT | TRANSF. | 6854 | BROQUEAMENTO | 9.49 | 46270 | 46270 | 36 | 36 | 0.00019703 | 1 | 0
STA TEREZINHA IGUATEMI-54"-1ºT-TRANSF. | STA TEREZINHA IGUATEMI | ROLO PRESSÃO 54" | 1 | 54" | Nova | 1ºT | TRANSF. | 6854 | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46280 | 46271 | 38 | 36 | 0.00026991 | 1 | 0
STA TEREZINHA IGUATEMI-54"-1ºT-TRANSF. | STA TEREZINHA IGUATEMI | ROLO PRESSÃO 54" | 1 | 54" | Nova | 1ºT | TRANSF. | 6854 | EXPEDIÇÃO | 1 | 46283 | 46274 | 38 | 37 | 2.0762e-05 | 1 | 0
STA TEREZINHA IGUATEMI-54"-1ºT-NOVO | STA TEREZINHA IGUATEMI | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 54" | 1 | 54" | Nova | 1ºT | NOVO | 6851 | RECEBIMENTO | 1 | 46241 |  | 32 |  | 2.0762e-05
STA TEREZINHA IGUATEMI-54"-1ºT-NOVO | STA TEREZINHA IGUATEMI | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 54" | 1 | 54" | Nova | 1ºT | NOVO | 6851 | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 24.64 | 46251 | 46251 | 34 | 34 | 0.00051158 | 1 | 0
STA TEREZINHA IGUATEMI-54"-1ºT-NOVO | STA TEREZINHA IGUATEMI | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 54" | 1 | 54" | Nova | 1ºT | NOVO | 6851 | FRISAMENTO (DRENAGEM) | 2.5282 | 46265 | 46276 | 36 | 37 | 5.2491e-05 | 1 | 0
STA TEREZINHA IGUATEMI-54"-1ºT-NOVO | STA TEREZINHA IGUATEMI | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 54" | 1 | 54" | Nova | 1ºT | NOVO | 6851 | FUROS E ROSCAS DA FACE | 6.1364 | 46268 | 46279 | 36 | 38 | 0.0001274 | 1 | 0
STA TEREZINHA IGUATEMI-54"-1ºT-NOVO | STA TEREZINHA IGUATEMI | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 54" | 1 | 54" | Nova | 1ºT | NOVO | 6851 | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 18 | 46271 | 46290 | 36 | 39 | 0.00037372 | 1 | 0
STA TEREZINHA IGUATEMI-54"-1ºT-NOVO | STA TEREZINHA IGUATEMI | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 54" | 1 | 54" | Nova | 1ºT | NOVO | 6851 | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 9 | 46274 | 46291 | 37 | 39 | 0.00018686 | 1 | 0
STA TEREZINHA IGUATEMI-54"-1ºT-NOVO | STA TEREZINHA IGUATEMI | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 54" | 1 | 54" | Nova | 1ºT | NOVO | 6851 | 2° USINAGEM | 7.5618 | 46277 | 46292 | 37 | 39 | 0.000157 | 1 | 0
STA TEREZINHA IGUATEMI-54"-1ºT-NOVO | STA TEREZINHA IGUATEMI | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 54" | 1 | 54" | Nova | 1ºT | NOVO | 6851 | BROQUEAMENTO | 9.4909 | 46270 |  | 36 |  | 0.00019705
STA TEREZINHA IGUATEMI-54"-1ºT-NOVO | STA TEREZINHA IGUATEMI | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 54" | 1 | 54" | Nova | 1ºT | NOVO | 6851 | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46280 |  | 38 |  | 0.00026991
STA TEREZINHA IGUATEMI-54"-1ºT-NOVO | STA TEREZINHA IGUATEMI | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 54" | 1 | 54" | Nova | 1ºT | NOVO | 6851 | EXPEDIÇÃO | 1 | 46297 |  | 40 |  | 2.0762e-05
STA TEREZINHA IGUATEMI-54"-2ºT-DEFINIR | STA TEREZINHA IGUATEMI | ROLO INFERIOR SAIDA 54" | 1 | 54" | Nova | 2ºT | DEFINIR | 6856 | RECEBIMENTO | 1 | 46230 | 46230 | 31 | 31 | 2.0762e-05 | 1 | 0
STA TEREZINHA IGUATEMI-54"-2ºT-DEFINIR | STA TEREZINHA IGUATEMI | ROLO INFERIOR SAIDA 54" | 1 | 54" | Nova | 2ºT | DEFINIR | 6856 | LAUDO EM EIXO | 10 | 46240 | 46240 | 32 | 32 | 0.00020762 | 1 | 0
STA TEREZINHA IGUATEMI-54"-2ºT-DEFINIR | STA TEREZINHA IGUATEMI | ROLO INFERIOR SAIDA 54" | 1 | 54" | Nova | 2ºT | DEFINIR | 6856 | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 24.64 | 46251 | 46249 | 34 | 33 | 0.00051158 | 1 | 0
STA TEREZINHA IGUATEMI-54"-2ºT-DEFINIR | STA TEREZINHA IGUATEMI | ROLO INFERIOR SAIDA 54" | 1 | 54" | Nova | 2ºT | DEFINIR | 6856 | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 10 | 46259 | 46255 | 35 | 34 | 0.00020762 | 1 | 0
STA TEREZINHA IGUATEMI-54"-2ºT-DEFINIR | STA TEREZINHA IGUATEMI | ROLO INFERIOR SAIDA 54" | 1 | 54" | Nova | 2ºT | DEFINIR | 6856 | FUROS E ROSCAS DA FACE | 18.49 | 46261 | 46276 | 35 | 37 | 0.00038389 | 1 | 0
STA TEREZINHA IGUATEMI-54"-2ºT-DEFINIR | STA TEREZINHA IGUATEMI | ROLO INFERIOR SAIDA 54" | 1 | 54" | Nova | 2ºT | DEFINIR | 6856 | BROQUEAMENTO | 9.49 | 46270 | 46287 | 36 | 39 | 0.00019703 | 1 | 0
STA TEREZINHA IGUATEMI-54"-2ºT-DEFINIR | STA TEREZINHA IGUATEMI | ROLO INFERIOR SAIDA 54" | 1 | 54" | Nova | 2ºT | DEFINIR | 6856 | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46280 | 46289 | 38 | 39 | 0.00026991 | 1 | 0
STA TEREZINHA IGUATEMI-54"-2ºT-DEFINIR | STA TEREZINHA IGUATEMI | ROLO INFERIOR SAIDA 54" | 1 | 54" | Nova | 2ºT | DEFINIR | 6856 | EXPEDIÇÃO | 1 | 46290 | 46290 | 39 | 39 | 2.0762e-05 | 1 | 0
STA TEREZINHA IGUATEMI-54"-2ºT-NOVO | STA TEREZINHA IGUATEMI | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 54" | 1 | 54" | Nova | 2ºT | NOVO | 6852 | RECEBIMENTO | 1 | 46241 | 46241 | 32 | 32 | 2.0762e-05 | 1 | 0
STA TEREZINHA IGUATEMI-54"-2ºT-NOVO | STA TEREZINHA IGUATEMI | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 54" | 1 | 54" | Nova | 2ºT | NOVO | 6852 | LAUDO EM EIXO | 10 | 46251 | 46251 | 34 | 34 | 0.00020762 | 1 | 0
STA TEREZINHA IGUATEMI-54"-2ºT-NOVO | STA TEREZINHA IGUATEMI | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 54" | 1 | 54" | Nova | 2ºT | NOVO | 6852 | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 24.64 | 46251 | 46251 | 34 | 34 | 0.00051158 | 1 | 0
STA TEREZINHA IGUATEMI-54"-2ºT-NOVO | STA TEREZINHA IGUATEMI | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 54" | 1 | 54" | Nova | 2ºT | NOVO | 6852 | FRISAMENTO (DRENAGEM) | 2.5282 | 46260 | 46280 | 35 | 38 | 5.2491e-05 | 1 | 0
STA TEREZINHA IGUATEMI-54"-2ºT-NOVO | STA TEREZINHA IGUATEMI | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 54" | 1 | 54" | Nova | 2ºT | NOVO | 6852 | FUROS E ROSCAS DA FACE | 6.1364 | 46263 | 46263 | 35 | 35 | 0.0001274 | 1 | 0
STA TEREZINHA IGUATEMI-54"-2ºT-NOVO | STA TEREZINHA IGUATEMI | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 54" | 1 | 54" | Nova | 2ºT | NOVO | 6852 | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 18 | 46266 | 46266 | 36 | 36 | 0.00037372 | 1 | 0
STA TEREZINHA IGUATEMI-54"-2ºT-NOVO | STA TEREZINHA IGUATEMI | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 54" | 1 | 54" | Nova | 2ºT | NOVO | 6852 | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 9 | 46269 | 46289 | 36 | 39 | 0.00018686 | 1 | 0
STA TEREZINHA IGUATEMI-54"-2ºT-NOVO | STA TEREZINHA IGUATEMI | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 54" | 1 | 54" | Nova | 2ºT | NOVO | 6852 | 2° USINAGEM | 7.5618 | 46272 | 46290 | 37 | 39 | 0.000157 | 1 | 0
STA TEREZINHA IGUATEMI-54"-2ºT-NOVO | STA TEREZINHA IGUATEMI | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 54" | 1 | 54" | Nova | 2ºT | NOVO | 6852 | BROQUEAMENTO | 9.4909 | 46270 | 46288 | 36 | 39 | 0.00019705 | 1 | 0
STA TEREZINHA IGUATEMI-54"-2ºT-NOVO | STA TEREZINHA IGUATEMI | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 54" | 1 | 54" | Nova | 2ºT | NOVO | 6852 | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46280 | 46280 | 38 | 38 | 0.00026991 | 1 | 0
STA TEREZINHA IGUATEMI-54"-2ºT-NOVO | STA TEREZINHA IGUATEMI | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 54" | 1 | 54" | Nova | 2ºT | NOVO | 6852 | EXPEDIÇÃO | 1 | 46297 | 46296 | 40 | 40 | 2.0762e-05 | 1 | 0
STA TEREZINHA IGUATEMI-54"-5ºT-DEFINIR | STA TEREZINHA IGUATEMI | ROLO INFERIOR SAIDA 54" | 1 | 54" | Nova | 5ºT | DEFINIR | 6857 | RECEBIMENTO | 1 | 46230 | 46230 | 31 | 31 | 2.0762e-05 | 1 | 0
STA TEREZINHA IGUATEMI-54"-5ºT-DEFINIR | STA TEREZINHA IGUATEMI | ROLO INFERIOR SAIDA 54" | 1 | 54" | Nova | 5ºT | DEFINIR | 6857 | LAUDO EM EIXO | 10 | 46240 | 46240 | 32 | 32 | 0.00020762 | 1 | 0
STA TEREZINHA IGUATEMI-54"-5ºT-DEFINIR | STA TEREZINHA IGUATEMI | ROLO INFERIOR SAIDA 54" | 1 | 54" | Nova | 5ºT | DEFINIR | 6857 | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 24.64 | 46251 | 46251 | 34 | 34 | 0.00051158 | 1 | 0
STA TEREZINHA IGUATEMI-54"-5ºT-DEFINIR | STA TEREZINHA IGUATEMI | ROLO INFERIOR SAIDA 54" | 1 | 54" | Nova | 5ºT | DEFINIR | 6857 | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 10 | 46259 | 46270 | 35 | 36 | 0.00020762 | 1 | 0
STA TEREZINHA IGUATEMI-54"-5ºT-DEFINIR | STA TEREZINHA IGUATEMI | ROLO INFERIOR SAIDA 54" | 1 | 54" | Nova | 5ºT | DEFINIR | 6857 | FUROS E ROSCAS DA FACE | 18.49 | 46261 | 46274 | 35 | 37 | 0.00038389 | 1 | 0
STA TEREZINHA IGUATEMI-54"-5ºT-DEFINIR | STA TEREZINHA IGUATEMI | ROLO INFERIOR SAIDA 54" | 1 | 54" | Nova | 5ºT | DEFINIR | 6857 | BROQUEAMENTO | 9.49 | 46270 | 46288 | 36 | 39 | 0.00019703 | 1 | 0
STA TEREZINHA IGUATEMI-54"-5ºT-DEFINIR | STA TEREZINHA IGUATEMI | ROLO INFERIOR SAIDA 54" | 1 | 54" | Nova | 5ºT | DEFINIR | 6857 | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46280 | 46289 | 38 | 39 | 0.00026991 | 1 | 0
STA TEREZINHA IGUATEMI-54"-5ºT-DEFINIR | STA TEREZINHA IGUATEMI | ROLO INFERIOR SAIDA 54" | 1 | 54" | Nova | 5ºT | DEFINIR | 6857 | EXPEDIÇÃO | 1 | 46290 | 46290 | 39 | 39 | 2.0762e-05 | 1 | 0
STA TEREZINHA IGUATEMI-54"-6ºT-DEFINIR | STA TEREZINHA IGUATEMI | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM 54" | 1 | 54" | Nova | 6ºT | DEFINIR | 6858 | RECEBIMENTO | 1 | 46395 | 46030 | 2 | 2 | 2.0762e-05 | 1 | 0
STA TEREZINHA IGUATEMI-54"-6ºT-DEFINIR | STA TEREZINHA IGUATEMI | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM 54" | 1 | 54" | Nova | 6ºT | DEFINIR | 6858 | LAUDO EM EIXO | 10 | 46405 | 46040 | 4 | 3 | 0.00020762 | 1 | 0
STA TEREZINHA IGUATEMI-54"-6ºT-DEFINIR | STA TEREZINHA IGUATEMI | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM 54" | 1 | 54" | Nova | 6ºT | DEFINIR | 6858 | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 24.64 | 46251 | 46251 | 34 | 34 | 0.00051158 | 1 | 0
STA TEREZINHA IGUATEMI-54"-6ºT-DEFINIR | STA TEREZINHA IGUATEMI | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM 54" | 1 | 54" | Nova | 6ºT | DEFINIR | 6858 | FRISAMENTO (DRENAGEM) | 2.5282 | 46258 | 46283 | 35 | 38 | 5.2491e-05 | 1 | 0
STA TEREZINHA IGUATEMI-54"-6ºT-DEFINIR | STA TEREZINHA IGUATEMI | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM 54" | 1 | 54" | Nova | 6ºT | DEFINIR | 6858 | FUROS E ROSCAS DA FACE | 6.1364 | 46262 | 46284 | 35 | 38 | 0.0001274 | 1 | 0
STA TEREZINHA IGUATEMI-54"-6ºT-DEFINIR | STA TEREZINHA IGUATEMI | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM 54" | 1 | 54" | Nova | 6ºT | DEFINIR | 6858 | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 18 | 46266 | 46290 | 36 | 39 | 0.00037372 | 1 | 0
STA TEREZINHA IGUATEMI-54"-6ºT-DEFINIR | STA TEREZINHA IGUATEMI | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM 54" | 1 | 54" | Nova | 6ºT | DEFINIR | 6858 | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 9 | 46270 | 46280 | 36 | 38 | 0.00018686 | 1 | 0
STA TEREZINHA IGUATEMI-54"-6ºT-DEFINIR | STA TEREZINHA IGUATEMI | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM 54" | 1 | 54" | Nova | 6ºT | DEFINIR | 6858 | 2° USINAGEM | 7.5618 | 46274 | 46282 | 37 | 38 | 0.000157 | 1 | 0
STA TEREZINHA IGUATEMI-54"-6ºT-DEFINIR | STA TEREZINHA IGUATEMI | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM 54" | 1 | 54" | Nova | 6ºT | DEFINIR | 6858 | BROQUEAMENTO | 9.4909 | 46270 | 46285 | 36 | 38 | 0.00019705 | 1 | 0
STA TEREZINHA IGUATEMI-54"-6ºT-DEFINIR | STA TEREZINHA IGUATEMI | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM 54" | 1 | 54" | Nova | 6ºT | DEFINIR | 6858 | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46280 | 46286 | 38 | 39 | 0.00026991 | 1 | 0
STA TEREZINHA IGUATEMI-54"-6ºT-DEFINIR | STA TEREZINHA IGUATEMI | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM 54" | 1 | 54" | Nova | 6ºT | DEFINIR | 6858 | EXPEDIÇÃO | 1 | 46426 | 46299 | 7 | 40 | 2.0762e-05 | 1 | 0
STA TEREZINHA IGUATEMI-54"-6ºT-NOVO | STA TEREZINHA IGUATEMI | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 54" | 1 | 54" | Nova | 6ºT | NOVO | 6853 | RECEBIMENTO | 1 | 46241 | 46241 | 32 | 32 | 2.0762e-05 | 1 | 0
STA TEREZINHA IGUATEMI-54"-6ºT-NOVO | STA TEREZINHA IGUATEMI | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 54" | 1 | 54" | Nova | 6ºT | NOVO | 6853 | LAUDO EM EIXO | 10 | 46251 | 46251 | 34 | 34 | 0.00020762 | 1 | 0
STA TEREZINHA IGUATEMI-54"-6ºT-NOVO | STA TEREZINHA IGUATEMI | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 54" | 1 | 54" | Nova | 6ºT | NOVO | 6853 | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 24.64 | 46251 | 46251 | 34 | 34 | 0.00051158 | 1 | 0
STA TEREZINHA IGUATEMI-54"-6ºT-NOVO | STA TEREZINHA IGUATEMI | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 54" | 1 | 54" | Nova | 6ºT | NOVO | 6853 | FRISAMENTO (DRENAGEM) | 2.5282 | 46259 | 46259 | 35 | 35 | 5.2491e-05 | 1 | 0
STA TEREZINHA IGUATEMI-54"-6ºT-NOVO | STA TEREZINHA IGUATEMI | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 54" | 1 | 54" | Nova | 6ºT | NOVO | 6853 | FUROS E ROSCAS DA FACE | 6.1364 | 46263 | 46263 | 35 | 35 | 0.0001274 | 1 | 0
STA TEREZINHA IGUATEMI-54"-6ºT-NOVO | STA TEREZINHA IGUATEMI | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 54" | 1 | 54" | Nova | 6ºT | NOVO | 6853 | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 18 | 46267 | 46267 | 36 | 36 | 0.00037372 | 1 | 0
STA TEREZINHA IGUATEMI-54"-6ºT-NOVO | STA TEREZINHA IGUATEMI | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 54" | 1 | 54" | Nova | 6ºT | NOVO | 6853 | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 9 | 46271 | 46271 | 36 | 36 | 0.00018686 | 1 | 0
STA TEREZINHA IGUATEMI-54"-6ºT-NOVO | STA TEREZINHA IGUATEMI | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 54" | 1 | 54" | Nova | 6ºT | NOVO | 6853 | 2° USINAGEM | 7.5618 | 46275 | 46275 | 37 | 37 | 0.000157 | 1 | 0
STA TEREZINHA IGUATEMI-54"-6ºT-NOVO | STA TEREZINHA IGUATEMI | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 54" | 1 | 54" | Nova | 6ºT | NOVO | 6853 | BROQUEAMENTO | 9.49 | 46272 | 46272 | 37 | 37 | 0.00019703 | 1 | 0
STA TEREZINHA IGUATEMI-54"-6ºT-NOVO | STA TEREZINHA IGUATEMI | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 54" | 1 | 54" | Nova | 6ºT | NOVO | 6853 | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46280 | 46264 | 38 | 35 | 0.00026991 | 1 | 0
STA TEREZINHA IGUATEMI-54"-6ºT-NOVO | STA TEREZINHA IGUATEMI | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 54" | 1 | 54" | Nova | 6ºT | NOVO | 6853 | EXPEDIÇÃO | 1 | 46283 | 46278 | 38 | 37 | 2.0762e-05 | 1 | 0
CENTRAL MORENO-78"-4º-15 | CENTRAL MORENO | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | Refrisada | 4º | 15 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 10.1945 | 46422 |  | 6 |  | 0.00021166 |  |  | TORNO MÉDIO (66", 78", 54", 75", 72")
CENTRAL MORENO-78"-4º-15 | CENTRAL MORENO | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | Refrisada | 4º | 15 |  | SOLDAGEM DE BASE | 2.5114 | 46424 |  | 6 |  | 5.2141e-05
CENTRAL MORENO-78"-4º-15 | CENTRAL MORENO | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | Refrisada | 4º | 15 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 2.5114 | 46425 |  | 6 |  | 5.2141e-05
CENTRAL MORENO-78"-4º-15 | CENTRAL MORENO | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | Refrisada | 4º | 15 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 7.15 | 46426 |  | 7 |  | 0.00014845
CENTRAL MORENO-78"-4º-15 | CENTRAL MORENO | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | Refrisada | 4º | 15 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 9.1408 | 46427 |  | 7 |  | 0.00018978
CENTRAL MORENO-78"-4º-15 | CENTRAL MORENO | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | Refrisada | 4º | 15 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 3.9773 | 46428 |  | 7 |  | 8.2577e-05
CENTRAL MORENO-78"-4º-15 | CENTRAL MORENO | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | Refrisada | 4º | 15 |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46441 |  | 9 |  | 0.00026991
CENTRAL MORENO-78"-4º-15 | CENTRAL MORENO | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | Refrisada | 4º | 15 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46441 |  | 9 |  | 2.0762e-05
CENTRAL MORENO-78"-4º-23 | CENTRAL MORENO | ROLO SUPERIOR | 1 | 78" | Refrisada | 4º | 23 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46385 |  | 52 |  | 2.0762e-05
CENTRAL MORENO-78"-4º-23 | CENTRAL MORENO | ROLO SUPERIOR | 1 | 78" | Refrisada | 4º | 23 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46395 |  | 2 |  | 0.00020762
CENTRAL MORENO-78"-4º-23 | CENTRAL MORENO | ROLO SUPERIOR | 1 | 78" | Refrisada | 4º | 23 |  | GRAFITAMENTO | 9.0627 | 46416 |  | 5 |  | 0.00018816
CENTRAL MORENO-78"-4º-23 | CENTRAL MORENO | ROLO SUPERIOR | 1 | 78" | Refrisada | 4º | 23 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 10.1945 | 46423 |  | 6 |  | 0.00021166 |  |  | TORNO MÉDIO (66", 78", 54", 75", 72")
CENTRAL MORENO-78"-4º-23 | CENTRAL MORENO | ROLO SUPERIOR | 1 | 78" | Refrisada | 4º | 23 |  | SOLDAGEM DE BASE | 2.5114 | 46425 |  | 6 |  | 5.2141e-05
CENTRAL MORENO-78"-4º-23 | CENTRAL MORENO | ROLO SUPERIOR | 1 | 78" | Refrisada | 4º | 23 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 2.5114 | 46426 |  | 7 |  | 5.2141e-05
CENTRAL MORENO-78"-4º-23 | CENTRAL MORENO | ROLO SUPERIOR | 1 | 78" | Refrisada | 4º | 23 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 7.15 | 46427 |  | 7 |  | 0.00014845
CENTRAL MORENO-78"-4º-23 | CENTRAL MORENO | ROLO SUPERIOR | 1 | 78" | Refrisada | 4º | 23 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 9.1408 | 46428 |  | 7 |  | 0.00018978
CENTRAL MORENO-78"-4º-23 | CENTRAL MORENO | ROLO SUPERIOR | 1 | 78" | Refrisada | 4º | 23 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 3.9773 | 46429 |  | 7 |  | 8.2577e-05
CENTRAL MORENO-78"-4º-23 | CENTRAL MORENO | ROLO SUPERIOR | 1 | 78" | Refrisada | 4º | 23 |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46442 |  | 9 |  | 0.00026991
CENTRAL MORENO-78"-4º-23 | CENTRAL MORENO | ROLO SUPERIOR | 1 | 78" | Refrisada | 4º | 23 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46442 |  | 9 |  | 2.0762e-05
CENTRAL MORENO-78"-5º-9 | CENTRAL MORENO | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 5º | 9 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46385 |  | 52 |  | 2.0762e-05
CENTRAL MORENO-78"-5º-9 | CENTRAL MORENO | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 5º | 9 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46395 |  | 2 |  | 0.00020762
CENTRAL MORENO-78"-5º-9 | CENTRAL MORENO | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 5º | 9 |  | GRAFITAMENTO | 9.0627 | 46417 |  | 5 |  | 0.00018816
CENTRAL MORENO-78"-5º-9 | CENTRAL MORENO | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 5º | 9 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 10.1945 | 46424 |  | 6 |  | 0.00021166 |  |  | TORNO MÉDIO (66", 78", 54", 75", 72")
CENTRAL MORENO-78"-5º-9 | CENTRAL MORENO | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 5º | 9 |  | SOLDAGEM DE BASE | 2.5114 | 46426 |  | 7 |  | 5.2141e-05
CENTRAL MORENO-78"-5º-9 | CENTRAL MORENO | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 5º | 9 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 2.5114 | 46427 |  | 7 |  | 5.2141e-05
CENTRAL MORENO-78"-5º-9 | CENTRAL MORENO | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 5º | 9 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 7.15 | 46428 |  | 7 |  | 0.00014845
CENTRAL MORENO-78"-5º-9 | CENTRAL MORENO | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 5º | 9 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 9.1408 | 46429 |  | 7 |  | 0.00018978
CENTRAL MORENO-78"-5º-9 | CENTRAL MORENO | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 5º | 9 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 3.9773 | 46430 |  | 7 |  | 8.2577e-05
CENTRAL MORENO-78"-5º-9 | CENTRAL MORENO | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 5º | 9 |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46443 |  | 9 |  | 0.00026991
CENTRAL MORENO-78"-5º-9 | CENTRAL MORENO | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 5º | 9 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46443 |  | 9 |  | 2.0762e-05
CENTRAL MORENO-90"-6º-38 | CENTRAL MORENO | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 90" | Refrisada | 6º | 38 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46386 |  | 52 |  | 2.0762e-05
CENTRAL MORENO-90"-6º-38 | CENTRAL MORENO | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 90" | Refrisada | 6º | 38 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46396 |  | 2 |  | 0.00020762
CENTRAL MORENO-90"-6º-38 | CENTRAL MORENO | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 90" | Refrisada | 6º | 38 |  | GRAFITAMENTO | 15.8218 | 46418 |  | 5 |  | 0.0003285
CENTRAL MORENO-90"-6º-38 | CENTRAL MORENO | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 90" | Refrisada | 6º | 38 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 14.638 | 46425 |  | 6 |  | 0.00030392 |  |  | TORNO GRANDE (84", 90", 100")
CENTRAL MORENO-90"-6º-38 | CENTRAL MORENO | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 90" | Refrisada | 6º | 38 |  | SOLDAGEM DE BASE | 4.4023 | 46427 |  | 7 |  | 9.1401e-05
CENTRAL MORENO-90"-6º-38 | CENTRAL MORENO | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 90" | Refrisada | 6º | 38 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 4.4023 | 46428 |  | 7 |  | 9.1401e-05
CENTRAL MORENO-90"-6º-38 | CENTRAL MORENO | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 90" | Refrisada | 6º | 38 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 12.6455 | 46429 |  | 7 |  | 0.00026255
CENTRAL MORENO-90"-6º-38 | CENTRAL MORENO | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 90" | Refrisada | 6º | 38 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 16.1836 | 46430 |  | 7 |  | 0.00033601
CENTRAL MORENO-90"-6º-38 | CENTRAL MORENO | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 90" | Refrisada | 6º | 38 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 7.1909 | 46431 |  | 7 |  | 0.0001493
CENTRAL MORENO-90"-6º-38 | CENTRAL MORENO | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 90" | Refrisada | 6º | 38 |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46444 |  | 9 |  | 0.00026991
CENTRAL MORENO-90"-6º-38 | CENTRAL MORENO | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 90" | Refrisada | 6º | 38 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46443 |  | 9 |  | 2.0762e-05
CLEALCO CLEMENTINA-78"-1ºT-D10 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR ENTRADA 78" | 1 | 78" | Refrisada | 1ºT | D10 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46389 |  | 1 |  | 2.0762e-05
CLEALCO CLEMENTINA-78"-1ºT-D10 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR ENTRADA 78" | 1 | 78" | Refrisada | 1ºT | D10 |  | DESMONTAGEM | 11 | 46391 |  | 2 |  | 0.00022838
CLEALCO CLEMENTINA-78"-1ºT-D10 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR ENTRADA 78" | 1 | 78" | Refrisada | 1ºT | D10 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46399 |  | 3 |  | 0.00020762
CLEALCO CLEMENTINA-78"-1ºT-D10 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR ENTRADA 78" | 1 | 78" | Refrisada | 1ºT | D10 |  | GRAFITAMENTO | 11.5375 | 46393 |  | 2 |  | 0.00023954
CLEALCO CLEMENTINA-78"-1ºT-D10 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR ENTRADA 78" | 1 | 78" | Refrisada | 1ºT | D10 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 12.7847 | 46394 |  | 2 |  | 0.00026544 |  |  | TORNO MÉDIO (66", 78", 54", 75", 72")
CLEALCO CLEMENTINA-78"-1ºT-D10 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR ENTRADA 78" | 1 | 78" | Refrisada | 1ºT | D10 |  | SOLDAGEM DE BASE | 3.5455 | 46396 |  | 2 |  | 7.3611e-05
CLEALCO CLEMENTINA-78"-1ºT-D10 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR ENTRADA 78" | 1 | 78" | Refrisada | 1ºT | D10 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 3.5455 | 46397 |  | 2 |  | 7.3611e-05
CLEALCO CLEMENTINA-78"-1ºT-D10 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR ENTRADA 78" | 1 | 78" | Refrisada | 1ºT | D10 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 10.0455 | 46398 |  | 3 |  | 0.00020857
CLEALCO CLEMENTINA-78"-1ºT-D10 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR ENTRADA 78" | 1 | 78" | Refrisada | 1ºT | D10 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 12.5873 | 46399 |  | 3 |  | 0.00026134
CLEALCO CLEMENTINA-78"-1ºT-D10 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR ENTRADA 78" | 1 | 78" | Refrisada | 1ºT | D10 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 5.7273 | 46400 |  | 3 |  | 0.00011891
CLEALCO CLEMENTINA-78"-1ºT-D10 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR ENTRADA 78" | 1 | 78" | Refrisada | 1ºT | D10 |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46410 |  | 4 |  | 0.00026991
CLEALCO CLEMENTINA-78"-1ºT-D10 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR ENTRADA 78" | 1 | 78" | Refrisada | 1ºT | D10 |  | MONTAGEM | 20 | 46415 |  | 5 |  | 0.00041524
CLEALCO CLEMENTINA-78"-1ºT-D10 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR ENTRADA 78" | 1 | 78" | Refrisada | 1ºT | D10 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46417 |  | 5 |  | 2.0762e-05
CLEALCO CLEMENTINA-78"-2ºT-D01 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR ENTRADA 78" | 1 | 78" | Refrisada | 2ºT | D01 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46390 |  | 1 |  | 2.0762e-05
CLEALCO CLEMENTINA-78"-2ºT-D01 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR ENTRADA 78" | 1 | 78" | Refrisada | 2ºT | D01 |  | DESMONTAGEM | 11 | 46392 |  | 2 |  | 0.00022838
CLEALCO CLEMENTINA-78"-2ºT-D01 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR ENTRADA 78" | 1 | 78" | Refrisada | 2ºT | D01 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46400 |  | 3 |  | 0.00020762
CLEALCO CLEMENTINA-78"-2ºT-D01 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR ENTRADA 78" | 1 | 78" | Refrisada | 2ºT | D01 |  | GRAFITAMENTO | 11.5375 | 46394 |  | 2 |  | 0.00023954
CLEALCO CLEMENTINA-78"-2ºT-D01 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR ENTRADA 78" | 1 | 78" | Refrisada | 2ºT | D01 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 12.7847 | 46395 |  | 2 |  | 0.00026544 |  |  | TORNO MÉDIO (66", 78", 54", 75", 72")
CLEALCO CLEMENTINA-78"-2ºT-D01 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR ENTRADA 78" | 1 | 78" | Refrisada | 2ºT | D01 |  | SOLDAGEM DE BASE | 3.5455 | 46397 |  | 2 |  | 7.3611e-05
CLEALCO CLEMENTINA-78"-2ºT-D01 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR ENTRADA 78" | 1 | 78" | Refrisada | 2ºT | D01 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 3.5455 | 46398 |  | 3 |  | 7.3611e-05
CLEALCO CLEMENTINA-78"-2ºT-D01 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR ENTRADA 78" | 1 | 78" | Refrisada | 2ºT | D01 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 10.0455 | 46399 |  | 3 |  | 0.00020857
CLEALCO CLEMENTINA-78"-2ºT-D01 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR ENTRADA 78" | 1 | 78" | Refrisada | 2ºT | D01 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 12.5873 | 46400 |  | 3 |  | 0.00026134
CLEALCO CLEMENTINA-78"-2ºT-D01 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR ENTRADA 78" | 1 | 78" | Refrisada | 2ºT | D01 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 5.7273 | 46401 |  | 3 |  | 0.00011891
CLEALCO CLEMENTINA-78"-2ºT-D01 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR ENTRADA 78" | 1 | 78" | Refrisada | 2ºT | D01 |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46411 |  | 4 |  | 0.00026991
CLEALCO CLEMENTINA-78"-2ºT-D01 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR ENTRADA 78" | 1 | 78" | Refrisada | 2ºT | D01 |  | MONTAGEM | 20 | 46412 |  | 5 |  | 0.00041524
CLEALCO CLEMENTINA-78"-2ºT-D01 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR ENTRADA 78" | 1 | 78" | Refrisada | 2ºT | D01 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46420 |  | 6 |  | 2.0762e-05
CLEALCO CLEMENTINA-78"-2ºT-C02 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 78" | 1 | 78" | Refrisada | 2ºT | C02 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46390 |  | 1 |  | 2.0762e-05
CLEALCO CLEMENTINA-78"-2ºT-C02 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 78" | 1 | 78" | Refrisada | 2ºT | C02 |  | DESMONTAGEM | 12 | 46392 |  | 2 |  | 0.00024915
CLEALCO CLEMENTINA-78"-2ºT-C02 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 78" | 1 | 78" | Refrisada | 2ºT | C02 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46400 |  | 3 |  | 0.00020762
CLEALCO CLEMENTINA-78"-2ºT-C02 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 78" | 1 | 78" | Refrisada | 2ºT | C02 |  | GRAFITAMENTO | 11.5375 | 46415 |  | 5 |  | 0.00023954
CLEALCO CLEMENTINA-78"-2ºT-C02 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 78" | 1 | 78" | Refrisada | 2ºT | C02 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 12.7847 | 46395 |  | 2 |  | 0.00026544 |  |  | TORNO MÉDIO (66", 78", 54", 75", 72")
CLEALCO CLEMENTINA-78"-2ºT-C02 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 78" | 1 | 78" | Refrisada | 2ºT | C02 |  | SOLDAGEM DE BASE | 3.5455 | 46397 |  | 2 |  | 7.3611e-05
CLEALCO CLEMENTINA-78"-2ºT-C02 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 78" | 1 | 78" | Refrisada | 2ºT | C02 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 3.5455 | 46398 |  | 3 |  | 7.3611e-05
CLEALCO CLEMENTINA-78"-2ºT-C02 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 78" | 1 | 78" | Refrisada | 2ºT | C02 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 10.0455 | 46399 |  | 3 |  | 0.00020857
CLEALCO CLEMENTINA-78"-2ºT-C02 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 78" | 1 | 78" | Refrisada | 2ºT | C02 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 12.5873 | 46400 |  | 3 |  | 0.00026134
CLEALCO CLEMENTINA-78"-2ºT-C02 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 78" | 1 | 78" | Refrisada | 2ºT | C02 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 5.7273 | 46401 |  | 3 |  | 0.00011891
CLEALCO CLEMENTINA-78"-2ºT-C02 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 78" | 1 | 78" | Refrisada | 2ºT | C02 |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46411 |  | 4 |  | 0.00026991
CLEALCO CLEMENTINA-78"-2ºT-C02 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 78" | 1 | 78" | Refrisada | 2ºT | C02 |  | MONTAGEM | 30 | 46412 |  | 5 |  | 0.00062287
CLEALCO CLEMENTINA-78"-2ºT-C02 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 78" | 1 | 78" | Refrisada | 2ºT | C02 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46434 |  | 8 |  | 2.0762e-05
CLEALCO CLEMENTINA-78"-3ºT-C15 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR ENTRADA 78" | 1 | 78" | Refrisada | 3ºT | C15 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46391 |  | 2 |  | 2.0762e-05
CLEALCO CLEMENTINA-78"-3ºT-C15 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR ENTRADA 78" | 1 | 78" | Refrisada | 3ºT | C15 |  | DESMONTAGEM | 11 | 46393 |  | 2 |  | 0.00022838
CLEALCO CLEMENTINA-78"-3ºT-C15 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR ENTRADA 78" | 1 | 78" | Refrisada | 3ºT | C15 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46401 |  | 3 |  | 0.00020762
CLEALCO CLEMENTINA-78"-3ºT-C15 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR ENTRADA 78" | 1 | 78" | Refrisada | 3ºT | C15 |  | GRAFITAMENTO | 11.5375 | 46395 |  | 2 |  | 0.00023954
CLEALCO CLEMENTINA-78"-3ºT-C15 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR ENTRADA 78" | 1 | 78" | Refrisada | 3ºT | C15 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 12.7847 | 46396 |  | 2 |  | 0.00026544 |  |  | TORNO MÉDIO (66", 78", 54", 75", 72")
CLEALCO CLEMENTINA-78"-3ºT-C15 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR ENTRADA 78" | 1 | 78" | Refrisada | 3ºT | C15 |  | SOLDAGEM DE BASE | 3.5455 | 46398 |  | 3 |  | 7.3611e-05
CLEALCO CLEMENTINA-78"-3ºT-C15 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR ENTRADA 78" | 1 | 78" | Refrisada | 3ºT | C15 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 3.5455 | 46399 |  | 3 |  | 7.3611e-05
CLEALCO CLEMENTINA-78"-3ºT-C15 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR ENTRADA 78" | 1 | 78" | Refrisada | 3ºT | C15 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 10.0455 | 46400 |  | 3 |  | 0.00020857
CLEALCO CLEMENTINA-78"-3ºT-C15 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR ENTRADA 78" | 1 | 78" | Refrisada | 3ºT | C15 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 12.5873 | 46401 |  | 3 |  | 0.00026134
CLEALCO CLEMENTINA-78"-3ºT-C15 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR ENTRADA 78" | 1 | 78" | Refrisada | 3ºT | C15 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 5.7273 | 46402 |  | 3 |  | 0.00011891
CLEALCO CLEMENTINA-78"-3ºT-C15 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR ENTRADA 78" | 1 | 78" | Refrisada | 3ºT | C15 |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46412 |  | 5 |  | 0.00026991
CLEALCO CLEMENTINA-78"-3ºT-C15 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR ENTRADA 78" | 1 | 78" | Refrisada | 3ºT | C15 |  | MONTAGEM | 20 | 46421 |  | 6 |  | 0.00041524
CLEALCO CLEMENTINA-78"-3ºT-C15 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR ENTRADA 78" | 1 | 78" | Refrisada | 3ºT | C15 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46423 |  | 6 |  | 2.0762e-05
CLEALCO CLEMENTINA-78"-3ºT-D13 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR SAIDA 78" | 1 | 78" | Refrisada | 3ºT | D13 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46391 |  | 2 |  | 2.0762e-05
CLEALCO CLEMENTINA-78"-3ºT-D13 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR SAIDA 78" | 1 | 78" | Refrisada | 3ºT | D13 |  | DESMONTAGEM | 11 | 46393 |  | 2 |  | 0.00022838
CLEALCO CLEMENTINA-78"-3ºT-D13 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR SAIDA 78" | 1 | 78" | Refrisada | 3ºT | D13 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46401 |  | 3 |  | 0.00020762
CLEALCO CLEMENTINA-78"-3ºT-D13 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR SAIDA 78" | 1 | 78" | Refrisada | 3ºT | D13 |  | GRAFITAMENTO | 11.5375 | 46395 |  | 2 |  | 0.00023954
CLEALCO CLEMENTINA-78"-3ºT-D13 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR SAIDA 78" | 1 | 78" | Refrisada | 3ºT | D13 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 12.7847 | 46396 |  | 2 |  | 0.00026544 |  |  | TORNO MÉDIO (66", 78", 54", 75", 72")
CLEALCO QUEIROZ-90"-1ºT-Q18 | CLEALCO QUEIROZ | ROLO INFERIOR SAIDA 90" | 1 | 90" | Nova | 1ºT | Q18 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46208 | 46208 | 27 | 27 | 2.0762e-05 | 1 | 0
CLEALCO QUEIROZ-90"-1ºT-Q18 | CLEALCO QUEIROZ | ROLO INFERIOR SAIDA 90" | 1 | 90" | Nova | 1ºT | Q18 |  | DESMONTAGEM | 11.6667 | 46371 |  | 51 |  | 0.00024223
CLEALCO QUEIROZ-90"-1ºT-Q18 | CLEALCO QUEIROZ | ROLO INFERIOR SAIDA 90" | 1 | 90" | Nova | 1ºT | Q18 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46338 | 46142 | 46 | 18 | 0.00020762 | 1 | 0
CLEALCO QUEIROZ-90"-1ºT-Q18 | CLEALCO QUEIROZ | ROLO INFERIOR SAIDA 90" | 1 | 90" | Nova | 1ºT | Q18 |  | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 123.2 | 46306 |  | 41 |  | 0.0025579
CLEALCO QUEIROZ-90"-1ºT-Q18 | CLEALCO QUEIROZ | ROLO INFERIOR SAIDA 90" | 1 | 90" | Nova | 1ºT | Q18 |  | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 10 | 46331 |  | 45 |  | 0.00020762 |  |  | TORNO GRANDE (84", 90", 100") [CAMISAS NOVAS]
CLEALCO QUEIROZ-90"-1ºT-Q18 | CLEALCO QUEIROZ | ROLO INFERIOR SAIDA 90" | 1 | 90" | Nova | 1ºT | Q18 |  | FUROS E ROSCAS DA FACE | 18.49 | 46333 |  | 45 |  | 0.00038389
CLEALCO QUEIROZ-90"-1ºT-Q18 | CLEALCO QUEIROZ | ROLO INFERIOR SAIDA 90" | 1 | 90" | Nova | 1ºT | Q18 |  | SOLDAGEM DE BASE | 1.7727 | 46334 |  | 45 |  | 3.6806e-05
CLEALCO QUEIROZ-90"-1ºT-Q18 | CLEALCO QUEIROZ | ROLO INFERIOR SAIDA 90" | 1 | 90" | Nova | 1ºT | Q18 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 1.7727 | 46335 |  | 46 |  | 3.6806e-05
CLEALCO QUEIROZ-90"-1ºT-Q18 | CLEALCO QUEIROZ | ROLO INFERIOR SAIDA 90" | 1 | 90" | Nova | 1ºT | Q18 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 4.9045 | 46336 |  | 46 |  | 0.00010183
CLEALCO QUEIROZ-90"-1ºT-Q18 | CLEALCO QUEIROZ | ROLO INFERIOR SAIDA 90" | 1 | 90" | Nova | 1ºT | Q18 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 6.2936 | 46337 |  | 46 |  | 0.00013067
CLEALCO QUEIROZ-90"-1ºT-Q18 | CLEALCO QUEIROZ | ROLO INFERIOR SAIDA 90" | 1 | 90" | Nova | 1ºT | Q18 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 2.7364 | 46338 |  | 46 |  | 5.6813e-05
CLEALCO QUEIROZ-90"-1ºT-Q18 | CLEALCO QUEIROZ | ROLO INFERIOR SAIDA 90" | 1 | 90" | Nova | 1ºT | Q18 |  | BROQUEAMENTO | 13 | 46340 |  | 46 |  | 0.00026991
CLEALCO QUEIROZ-90"-1ºT-Q18 | CLEALCO QUEIROZ | ROLO INFERIOR SAIDA 90" | 1 | 90" | Nova | 1ºT | Q18 |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46348 | 46252 | 47 | 34 | 0.00026991 | 1 | 0
CLEALCO QUEIROZ-90"-1ºT-Q18 | CLEALCO QUEIROZ | ROLO INFERIOR SAIDA 90" | 1 | 90" | Nova | 1ºT | Q18 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46363 |  | 50 |  | 2.0762e-05
CLEALCO QUEIROZ-90"-1ºT-Q17 | CLEALCO QUEIROZ | ROLO SUPERIOR DRENAGEM C/ MONTAGEM FLANGES 90" | 1 | 90" | Nova | 1ºT | Q17 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46390 |  | 1 |  | 2.0762e-05
CLEALCO QUEIROZ-90"-1ºT-Q17 | CLEALCO QUEIROZ | ROLO SUPERIOR DRENAGEM C/ MONTAGEM FLANGES 90" | 1 | 90" | Nova | 1ºT | Q17 |  | DESMONTAGEM | 13.3333 | 46392 |  | 2 |  | 0.00027683
CLEALCO QUEIROZ-90"-1ºT-Q17 | CLEALCO QUEIROZ | ROLO SUPERIOR DRENAGEM C/ MONTAGEM FLANGES 90" | 1 | 90" | Nova | 1ºT | Q17 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46389 |  | 1 |  | 0.00020762
CLEALCO QUEIROZ-90"-1ºT-Q17 | CLEALCO QUEIROZ | ROLO SUPERIOR DRENAGEM C/ MONTAGEM FLANGES 90" | 1 | 90" | Nova | 1ºT | Q17 |  | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 123.2 | 46306 |  | 41 |  | 0.0025579
CLEALCO QUEIROZ-90"-1ºT-Q17 | CLEALCO QUEIROZ | ROLO SUPERIOR DRENAGEM C/ MONTAGEM FLANGES 90" | 1 | 90" | Nova | 1ºT | Q17 |  | FRISAMENTO (DRENAGEM) | 3.4445 | 46336 |  | 46 |  | 7.1516e-05 |  |  | TORNO GRANDE (84", 90", 100") [CAMISAS NOVAS]
CLEALCO QUEIROZ-90"-1ºT-Q17 | CLEALCO QUEIROZ | ROLO SUPERIOR DRENAGEM C/ MONTAGEM FLANGES 90" | 1 | 90" | Nova | 1ºT | Q17 |  | FUROS E ROSCAS DA FACE | 9.4091 | 46339 |  | 46 |  | 0.00019535
CLEALCO QUEIROZ-90"-1ºT-Q17 | CLEALCO QUEIROZ | ROLO SUPERIOR DRENAGEM C/ MONTAGEM FLANGES 90" | 1 | 90" | Nova | 1ºT | Q17 |  | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 31.635 | 46341 |  | 46 |  | 0.00065681
CLEALCO QUEIROZ-90"-1ºT-Q17 | CLEALCO QUEIROZ | ROLO SUPERIOR DRENAGEM C/ MONTAGEM FLANGES 90" | 1 | 90" | Nova | 1ºT | Q17 |  | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 15.1364 | 46343 |  | 47 |  | 0.00031426
CLEALCO QUEIROZ-90"-1ºT-Q17 | CLEALCO QUEIROZ | ROLO SUPERIOR DRENAGEM C/ MONTAGEM FLANGES 90" | 1 | 90" | Nova | 1ºT | Q17 |  | 2° USINAGEM | 10.1628 | 46345 |  | 47 |  | 0.000211 |  |  | TORNO GRANDE (84", 90", 100") [CAMISAS NOVAS]
CLEALCO QUEIROZ-90"-1ºT-Q17 | CLEALCO QUEIROZ | ROLO SUPERIOR DRENAGEM C/ MONTAGEM FLANGES 90" | 1 | 90" | Nova | 1ºT | Q17 |  | SOLDAGEM DE BASE | 1.7727 | 46347 |  | 47 |  | 3.6806e-05
CLEALCO QUEIROZ-90"-1ºT-Q17 | CLEALCO QUEIROZ | ROLO SUPERIOR DRENAGEM C/ MONTAGEM FLANGES 90" | 1 | 90" | Nova | 1ºT | Q17 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 1.7727 | 46349 |  | 48 |  | 3.6806e-05
CLEALCO QUEIROZ-90"-1ºT-Q17 | CLEALCO QUEIROZ | ROLO SUPERIOR DRENAGEM C/ MONTAGEM FLANGES 90" | 1 | 90" | Nova | 1ºT | Q17 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 4.9045 | 46351 |  | 48 |  | 0.00010183
CLEALCO QUEIROZ-90"-1ºT-Q17 | CLEALCO QUEIROZ | ROLO SUPERIOR DRENAGEM C/ MONTAGEM FLANGES 90" | 1 | 90" | Nova | 1ºT | Q17 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 6.2936 | 46353 |  | 48 |  | 0.00013067
CLEALCO QUEIROZ-90"-1ºT-Q17 | CLEALCO QUEIROZ | ROLO SUPERIOR DRENAGEM C/ MONTAGEM FLANGES 90" | 1 | 90" | Nova | 1ºT | Q17 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 2.7364 | 46355 |  | 48 |  | 5.6813e-05
CLEALCO QUEIROZ-90"-1ºT-Q17 | CLEALCO QUEIROZ | ROLO SUPERIOR DRENAGEM C/ MONTAGEM FLANGES 90" | 1 | 90" | Nova | 1ºT | Q17 |  | BROQUEAMENTO | 13 | 46389 |  | 1 |  | 0.00026991
CLEALCO QUEIROZ-90"-1ºT-Q17 | CLEALCO QUEIROZ | ROLO SUPERIOR DRENAGEM C/ MONTAGEM FLANGES 90" | 1 | 90" | Nova | 1ºT | Q17 |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46399 |  | 3 |  | 0.00026991
CLEALCO QUEIROZ-90"-1ºT-Q17 | CLEALCO QUEIROZ | ROLO SUPERIOR DRENAGEM C/ MONTAGEM FLANGES 90" | 1 | 90" | Nova | 1ºT | Q17 |  | MONTAGEM | 33 | 46412 |  | 5 |  | 0.00068515
CLEALCO QUEIROZ-90"-1ºT-Q17 | CLEALCO QUEIROZ | ROLO SUPERIOR DRENAGEM C/ MONTAGEM FLANGES 90" | 1 | 90" | Nova | 1ºT | Q17 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46414 |  | 5 |  | 2.0762e-05
CLEALCO QUEIROZ-90"-4ºT-Q09 | CLEALCO QUEIROZ | ROLO INFERIOR SAIDA 90" | 1 | 90" | Nova | 4ºT | Q09 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46394 |  | 2 |  | 2.0762e-05
CLEALCO QUEIROZ-90"-4ºT-Q09 | CLEALCO QUEIROZ | ROLO INFERIOR SAIDA 90" | 1 | 90" | Nova | 4ºT | Q09 |  | DESMONTAGEM | 11.6667 | 46396 |  | 2 |  | 0.00024223
CLEALCO QUEIROZ-90"-4ºT-Q09 | CLEALCO QUEIROZ | ROLO INFERIOR SAIDA 90" | 1 | 90" | Nova | 4ºT | Q09 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46391 |  | 2 |  | 0.00020762
CLEALCO QUEIROZ-90"-4ºT-Q09 | CLEALCO QUEIROZ | ROLO INFERIOR SAIDA 90" | 1 | 90" | Nova | 4ºT | Q09 |  | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 123.2 | 46306 |  | 41 |  | 0.0025579
CLEALCO QUEIROZ-90"-4ºT-Q09 | CLEALCO QUEIROZ | ROLO INFERIOR SAIDA 90" | 1 | 90" | Nova | 4ºT | Q09 |  | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 10 | 46334 |  | 45 |  | 0.00020762 |  |  | TORNO GRANDE (84", 90", 100") [CAMISAS NOVAS]
CLEALCO QUEIROZ-90"-4ºT-Q09 | CLEALCO QUEIROZ | ROLO INFERIOR SAIDA 90" | 1 | 90" | Nova | 4ºT | Q09 |  | FUROS E ROSCAS DA FACE | 18.49 | 46336 |  | 46 |  | 0.00038389
CLEALCO QUEIROZ-90"-4ºT-Q09 | CLEALCO QUEIROZ | ROLO INFERIOR SAIDA 90" | 1 | 90" | Nova | 4ºT | Q09 |  | SOLDAGEM DE BASE | 1.7727 | 46338 |  | 46 |  | 3.6806e-05
CLEALCO QUEIROZ-90"-4ºT-Q09 | CLEALCO QUEIROZ | ROLO INFERIOR SAIDA 90" | 1 | 90" | Nova | 4ºT | Q09 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 1.7727 | 46340 |  | 46 |  | 3.6806e-05
CLEALCO QUEIROZ-90"-4ºT-Q09 | CLEALCO QUEIROZ | ROLO INFERIOR SAIDA 90" | 1 | 90" | Nova | 4ºT | Q09 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 4.9045 | 46342 |  | 47 |  | 0.00010183
CLEALCO QUEIROZ-90"-4ºT-Q09 | CLEALCO QUEIROZ | ROLO INFERIOR SAIDA 90" | 1 | 90" | Nova | 4ºT | Q09 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 6.2936 | 46344 |  | 47 |  | 0.00013067
CLEALCO QUEIROZ-90"-4ºT-Q09 | CLEALCO QUEIROZ | ROLO INFERIOR SAIDA 90" | 1 | 90" | Nova | 4ºT | Q09 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 2.7364 | 46346 |  | 47 |  | 5.6813e-05
CLEALCO QUEIROZ-90"-4ºT-Q09 | CLEALCO QUEIROZ | ROLO INFERIOR SAIDA 90" | 1 | 90" | Nova | 4ºT | Q09 |  | BROQUEAMENTO | 13 | 46391 |  | 2 |  | 0.00026991
CLEALCO QUEIROZ-90"-4ºT-Q09 | CLEALCO QUEIROZ | ROLO INFERIOR SAIDA 90" | 1 | 90" | Nova | 4ºT | Q09 |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46401 |  | 3 |  | 0.00026991
CLEALCO QUEIROZ-90"-4ºT-Q09 | CLEALCO QUEIROZ | ROLO INFERIOR SAIDA 90" | 1 | 90" | Nova | 4ºT | Q09 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46416 |  | 5 |  | 2.0762e-05
CLEALCO QUEIROZ-90"-4ºT-Q15 | CLEALCO QUEIROZ | ROLO SUPERIOR DRENAGEM C/ MONTAGEM FLANGES 90" | 1 | 90" | Nova | 4ºT | Q15 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46208 | 46208 | 27 | 27 | 2.0762e-05 | 1 | 0
CLEALCO QUEIROZ-90"-4ºT-Q15 | CLEALCO QUEIROZ | ROLO SUPERIOR DRENAGEM C/ MONTAGEM FLANGES 90" | 1 | 90" | Nova | 4ºT | Q15 |  | DESMONTAGEM | 13.3333 | 46221 | 46208 | 29 | 27 | 0.00027683 | 1 | 0
CLEALCO QUEIROZ-90"-4ºT-Q15 | CLEALCO QUEIROZ | ROLO SUPERIOR DRENAGEM C/ MONTAGEM FLANGES 90" | 1 | 90" | Nova | 4ºT | Q15 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46338 | 46183 | 46 | 24 | 0.00020762 | 1 | 0
CLEALCO QUEIROZ-90"-4ºT-Q15 | CLEALCO QUEIROZ | ROLO SUPERIOR DRENAGEM C/ MONTAGEM FLANGES 90" | 1 | 90" | Nova | 4ºT | Q15 |  | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 123.2 | 46306 |  | 41 |  | 0.0025579
CLEALCO QUEIROZ-90"-4ºT-Q15 | CLEALCO QUEIROZ | ROLO SUPERIOR DRENAGEM C/ MONTAGEM FLANGES 90" | 1 | 90" | Nova | 4ºT | Q15 |  | FRISAMENTO (DRENAGEM) | 3.4445 | 46334 |  | 45 |  | 7.1516e-05 |  |  | TORNO GRANDE (84", 90", 100") [CAMISAS NOVAS]
CLEALCO QUEIROZ-90"-4ºT-Q15 | CLEALCO QUEIROZ | ROLO SUPERIOR DRENAGEM C/ MONTAGEM FLANGES 90" | 1 | 90" | Nova | 4ºT | Q15 |  | FUROS E ROSCAS DA FACE | 9.4091 | 46312 |  | 42 |  | 0.00019535
CLEALCO QUEIROZ-90"-4ºT-Q15 | CLEALCO QUEIROZ | ROLO SUPERIOR DRENAGEM C/ MONTAGEM FLANGES 90" | 1 | 90" | Nova | 4ºT | Q15 |  | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 31.635 | 46315 |  | 43 |  | 0.00065681
CLEALCO QUEIROZ-90"-4ºT-Q15 | CLEALCO QUEIROZ | ROLO SUPERIOR DRENAGEM C/ MONTAGEM FLANGES 90" | 1 | 90" | Nova | 4ºT | Q15 |  | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 15.1364 | 46318 |  | 43 |  | 0.00031426
CLEALCO QUEIROZ-90"-4ºT-Q15 | CLEALCO QUEIROZ | ROLO SUPERIOR DRENAGEM C/ MONTAGEM FLANGES 90" | 1 | 90" | Nova | 4ºT | Q15 |  | 2° USINAGEM | 10.1628 | 46321 |  | 44 |  | 0.000211 |  |  | TORNO GRANDE (84", 90", 100") [CAMISAS NOVAS]
CLEALCO QUEIROZ-90"-4ºT-Q15 | CLEALCO QUEIROZ | ROLO SUPERIOR DRENAGEM C/ MONTAGEM FLANGES 90" | 1 | 90" | Nova | 4ºT | Q15 |  | SOLDAGEM DE BASE | 1.7727 | 46323 |  | 44 |  | 3.6806e-05
CLEALCO QUEIROZ-90"-4ºT-Q15 | CLEALCO QUEIROZ | ROLO SUPERIOR DRENAGEM C/ MONTAGEM FLANGES 90" | 1 | 90" | Nova | 4ºT | Q15 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 1.7727 | 46324 |  | 44 |  | 3.6806e-05
CLEALCO QUEIROZ-90"-4ºT-Q15 | CLEALCO QUEIROZ | ROLO SUPERIOR DRENAGEM C/ MONTAGEM FLANGES 90" | 1 | 90" | Nova | 4ºT | Q15 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 4.9045 | 46325 |  | 44 |  | 0.00010183
CLEALCO QUEIROZ-90"-4ºT-Q15 | CLEALCO QUEIROZ | ROLO SUPERIOR DRENAGEM C/ MONTAGEM FLANGES 90" | 1 | 90" | Nova | 4ºT | Q15 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 6.2936 | 46326 |  | 44 |  | 0.00013067
CLEALCO QUEIROZ-90"-4ºT-Q15 | CLEALCO QUEIROZ | ROLO SUPERIOR DRENAGEM C/ MONTAGEM FLANGES 90" | 1 | 90" | Nova | 4ºT | Q15 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 2.7364 | 46327 |  | 44 |  | 5.6813e-05
CLEALCO QUEIROZ-90"-4ºT-Q15 | CLEALCO QUEIROZ | ROLO SUPERIOR DRENAGEM C/ MONTAGEM FLANGES 90" | 1 | 90" | Nova | 4ºT | Q15 |  | BROQUEAMENTO | 13 | 46338 |  | 46 |  | 0.00026991
CLEALCO QUEIROZ-90"-4ºT-Q15 | CLEALCO QUEIROZ | ROLO SUPERIOR DRENAGEM C/ MONTAGEM FLANGES 90" | 1 | 90" | Nova | 4ºT | Q15 |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46348 | 46249 | 47 | 33 | 0.00026991 | 1 | 0
CLEALCO QUEIROZ-90"-4ºT-Q15 | CLEALCO QUEIROZ | ROLO SUPERIOR DRENAGEM C/ MONTAGEM FLANGES 90" | 1 | 90" | Nova | 4ºT | Q15 |  | MONTAGEM | 33 | 46361 |  | 49 |  | 0.00068515
CLEALCO QUEIROZ-90"-4ºT-Q15 | CLEALCO QUEIROZ | ROLO SUPERIOR DRENAGEM C/ MONTAGEM FLANGES 90" | 1 | 90" | Nova | 4ºT | Q15 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46363 |  | 50 |  | 2.0762e-05
CLEALCO CLEMENTINA-78"-3ºT-D13 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR SAIDA 78" | 1 | 78" | Refrisada | 3ºT | D13 |  | SOLDAGEM DE BASE | 3.5455 | 46398 |  | 3 |  | 7.3611e-05
CLEALCO CLEMENTINA-78"-3ºT-D13 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR SAIDA 78" | 1 | 78" | Refrisada | 3ºT | D13 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 3.5455 | 46399 |  | 3 |  | 7.3611e-05
CLEALCO CLEMENTINA-78"-3ºT-D13 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR SAIDA 78" | 1 | 78" | Refrisada | 3ºT | D13 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 10.0455 | 46400 |  | 3 |  | 0.00020857
CLEALCO CLEMENTINA-78"-3ºT-D13 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR SAIDA 78" | 1 | 78" | Refrisada | 3ºT | D13 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 12.5873 | 46401 |  | 3 |  | 0.00026134
CLEALCO CLEMENTINA-78"-3ºT-D13 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR SAIDA 78" | 1 | 78" | Refrisada | 3ºT | D13 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 5.7273 | 46402 |  | 3 |  | 0.00011891
CLEALCO CLEMENTINA-78"-3ºT-D13 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR SAIDA 78" | 1 | 78" | Refrisada | 3ºT | D13 |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46412 |  | 5 |  | 0.00026991
CLEALCO CLEMENTINA-78"-3ºT-D13 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR SAIDA 78" | 1 | 78" | Refrisada | 3ºT | D13 |  | MONTAGEM | 20 | 46420 |  | 6 |  | 0.00041524
CLEALCO CLEMENTINA-78"-3ºT-D13 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR SAIDA 78" | 1 | 78" | Refrisada | 3ºT | D13 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46422 |  | 6 |  | 2.0762e-05
CLEALCO CLEMENTINA-78"-3ºT-D16 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 78" | 1 | 78" | Refrisada | 3ºT | D16 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46391 |  | 2 |  | 2.0762e-05
CLEALCO CLEMENTINA-78"-3ºT-D16 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 78" | 1 | 78" | Refrisada | 3ºT | D16 |  | DESMONTAGEM | 12 | 46393 |  | 2 |  | 0.00024915
CLEALCO CLEMENTINA-78"-3ºT-D16 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 78" | 1 | 78" | Refrisada | 3ºT | D16 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46401 |  | 3 |  | 0.00020762
CLEALCO CLEMENTINA-78"-3ºT-D16 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 78" | 1 | 78" | Refrisada | 3ºT | D16 |  | GRAFITAMENTO | 11.5375 | 46415 |  | 5 |  | 0.00023954
CLEALCO CLEMENTINA-78"-3ºT-D16 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 78" | 1 | 78" | Refrisada | 3ºT | D16 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 12.7847 | 46396 |  | 2 |  | 0.00026544 |  |  | TORNO MÉDIO (66", 78", 54", 75", 72")
CLEALCO CLEMENTINA-78"-1ºT-C10 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM 78" | 1 | 78" | Nova | 1ºT | C10 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46389 |  | 1 |  | 2.0762e-05
CLEALCO CLEMENTINA-78"-1ºT-C10 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM 78" | 1 | 78" | Nova | 1ºT | C10 |  | DESMONTAGEM | 11 | 46391 |  | 2 |  | 0.00022838
CLEALCO CLEMENTINA-78"-1ºT-C10 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM 78" | 1 | 78" | Nova | 1ºT | C10 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46399 | 46157 | 3 | 20 | 0.00020762 | 1 | 0
CLEALCO CLEMENTINA-78"-1ºT-C10 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM 78" | 1 | 78" | Nova | 1ºT | C10 |  | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 41.06 | 46306 |  | 41 |  | 0.0008525
CLEALCO CLEMENTINA-78"-1ºT-C10 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM 78" | 1 | 78" | Nova | 1ºT | C10 |  | FRISAMENTO (DRENAGEM) | 2.9864 | 46336 |  | 46 |  | 6.2003e-05 |  |  | TORNO MÉDIO (66", 78", 54", 75", 72") [CAMISAS NOVAS]
CLEALCO CLEMENTINA-78"-1ºT-C10 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM 78" | 1 | 78" | Nova | 1ºT | C10 |  | FUROS E ROSCAS DA FACE | 7.4455 | 46338 |  | 46 |  | 0.00015458
CLEALCO CLEMENTINA-78"-1ºT-C10 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM 78" | 1 | 78" | Nova | 1ºT | C10 |  | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 24.5455 | 46340 |  | 46 |  | 0.00050962
CLEALCO CLEMENTINA-78"-1ºT-C10 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM 78" | 1 | 78" | Nova | 1ºT | C10 |  | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 12.2727 | 46342 |  | 47 |  | 0.00025481
CLEALCO CLEMENTINA-78"-1ºT-C10 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM 78" | 1 | 78" | Nova | 1ºT | C10 |  | 2° USINAGEM | 8.8623 | 46344 |  | 47 |  | 0.000184 |  |  | TORNO MÉDIO (66", 78", 54", 75", 72") [CAMISAS NOVAS]
CLEALCO CLEMENTINA-78"-1ºT-C10 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM 78" | 1 | 78" | Nova | 1ºT | C10 |  | SOLDAGEM DE BASE | 4.4023 | 46346 |  | 47 |  | 9.1401e-05
CLEALCO CLEMENTINA-78"-1ºT-C10 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM 78" | 1 | 78" | Nova | 1ºT | C10 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 4.4023 | 46348 |  | 47 |  | 9.1401e-05
CLEALCO CLEMENTINA-78"-1ºT-C10 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM 78" | 1 | 78" | Nova | 1ºT | C10 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 12.6455 | 46350 |  | 48 |  | 0.00026255
CLEALCO CLEMENTINA-78"-1ºT-C10 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM 78" | 1 | 78" | Nova | 1ºT | C10 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 16.1836 | 46352 |  | 48 |  | 0.00033601
CLEALCO CLEMENTINA-78"-1ºT-C10 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM 78" | 1 | 78" | Nova | 1ºT | C10 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 7.1909 | 46354 |  | 48 |  | 0.0001493
CLEALCO CLEMENTINA-78"-1ºT-C10 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM 78" | 1 | 78" | Nova | 1ºT | C10 |  | BROQUEAMENTO | 10.8 | 46386 |  | 52 |  | 0.00022423
CLEALCO CLEMENTINA-78"-1ºT-C10 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM 78" | 1 | 78" | Nova | 1ºT | C10 |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46396 |  | 2 |  | 0.00026991
CLEALCO CLEMENTINA-78"-1ºT-C10 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM 78" | 1 | 78" | Nova | 1ºT | C10 |  | MONTAGEM | 20 | 46406 |  | 4 |  | 0.00041524
CLEALCO CLEMENTINA-78"-1ºT-C10 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM 78" | 1 | 78" | Nova | 1ºT | C10 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46408 |  | 4 |  | 2.0762e-05
CLEALCO CLEMENTINA-78"-1ºT-D08 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 78" | 1 | 78" | Nova | 1ºT | D08 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46402 |  | 3 |  | 2.0762e-05
CLEALCO CLEMENTINA-78"-1ºT-D08 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 78" | 1 | 78" | Nova | 1ºT | D08 |  | DESMONTAGEM | 12 | 46038 |  | 3 |  | 0.00024915
CLEALCO CLEMENTINA-78"-1ºT-D08 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 78" | 1 | 78" | Nova | 1ºT | D08 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46443 | 46170 | 9 | 22 | 0.00020762 | 1 | 0
CLEALCO CLEMENTINA-78"-1ºT-D08 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 78" | 1 | 78" | Nova | 1ºT | D08 |  | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 41.06 | 46306 |  | 41 |  | 0.0008525
CLEALCO CLEMENTINA-78"-1ºT-D08 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 78" | 1 | 78" | Nova | 1ºT | D08 |  | FRISAMENTO (DRENAGEM) | 2.9864 | 46336 |  | 46 |  | 6.2003e-05 |  |  | TORNO MÉDIO (66", 78", 54", 75", 72") [CAMISAS NOVAS]
CLEALCO CLEMENTINA-78"-1ºT-D08 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 78" | 1 | 78" | Nova | 1ºT | D08 |  | FUROS E ROSCAS DA FACE | 7.4455 | 46338 |  | 46 |  | 0.00015458
CLEALCO CLEMENTINA-78"-1ºT-D08 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 78" | 1 | 78" | Nova | 1ºT | D08 |  | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 24.5455 | 46340 |  | 46 |  | 0.00050962
CLEALCO CLEMENTINA-78"-1ºT-D08 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 78" | 1 | 78" | Nova | 1ºT | D08 |  | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 12.2727 | 46342 |  | 47 |  | 0.00025481
CLEALCO CLEMENTINA-78"-1ºT-D08 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 78" | 1 | 78" | Nova | 1ºT | D08 |  | 2° USINAGEM | 8.8623 | 46344 |  | 47 |  | 0.000184 |  |  | TORNO MÉDIO (66", 78", 54", 75", 72") [CAMISAS NOVAS]
CLEALCO CLEMENTINA-78"-1ºT-D08 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 78" | 1 | 78" | Nova | 1ºT | D08 |  | SOLDAGEM DE BASE | 4.4023 | 46346 |  | 47 |  | 9.1401e-05
CLEALCO CLEMENTINA-78"-1ºT-D08 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 78" | 1 | 78" | Nova | 1ºT | D08 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 4.4023 | 46348 |  | 47 |  | 9.1401e-05
CLEALCO CLEMENTINA-78"-1ºT-D08 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 78" | 1 | 78" | Nova | 1ºT | D08 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 12.6455 | 46350 |  | 48 |  | 0.00026255
CLEALCO CLEMENTINA-78"-1ºT-D08 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 78" | 1 | 78" | Nova | 1ºT | D08 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 16.1836 | 46352 |  | 48 |  | 0.00033601
CLEALCO CLEMENTINA-78"-1ºT-D08 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 78" | 1 | 78" | Nova | 1ºT | D08 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 7.1909 | 46354 |  | 48 |  | 0.0001493
CLEALCO CLEMENTINA-78"-1ºT-D08 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 78" | 1 | 78" | Nova | 1ºT | D08 |  | BROQUEAMENTO | 10.8 | 46411 |  | 4 |  | 0.00022423
CLEALCO CLEMENTINA-78"-1ºT-D08 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 78" | 1 | 78" | Nova | 1ºT | D08 |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46421 |  | 6 |  | 0.00026991
CLEALCO CLEMENTINA-78"-1ºT-D08 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 78" | 1 | 78" | Nova | 1ºT | D08 |  | MONTAGEM | 30 | 46431 |  | 7 |  | 0.00062287
CLEALCO CLEMENTINA-78"-1ºT-D08 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 78" | 1 | 78" | Nova | 1ºT | D08 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46433 |  | 8 |  | 2.0762e-05
CLEALCO CLEMENTINA-78"-3ºT-D16 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 78" | 1 | 78" | Refrisada | 3ºT | D16 |  | SOLDAGEM DE BASE | 3.5455 | 46398 |  | 3 |  | 7.3611e-05
CLEALCO CLEMENTINA-78"-3ºT-D16 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 78" | 1 | 78" | Refrisada | 3ºT | D16 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 3.5455 | 46399 |  | 3 |  | 7.3611e-05
CLEALCO CLEMENTINA-78"-3ºT-D16 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 78" | 1 | 78" | Refrisada | 3ºT | D16 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 10.0455 | 46400 |  | 3 |  | 0.00020857
CLEALCO CLEMENTINA-78"-3ºT-D16 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 78" | 1 | 78" | Refrisada | 3ºT | D16 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 12.5873 | 46401 |  | 3 |  | 0.00026134
CLEALCO CLEMENTINA-78"-3ºT-D16 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 78" | 1 | 78" | Refrisada | 3ºT | D16 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 5.7273 | 46402 |  | 3 |  | 0.00011891
CLEALCO CLEMENTINA-78"-3ºT-D16 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 78" | 1 | 78" | Refrisada | 3ºT | D16 |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46412 |  | 5 |  | 0.00026991
CLEALCO CLEMENTINA-78"-3ºT-D16 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 78" | 1 | 78" | Refrisada | 3ºT | D16 |  | MONTAGEM | 30 | 46433 |  | 8 |  | 0.00062287
CLEALCO CLEMENTINA-78"-3ºT-D16 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 78" | 1 | 78" | Refrisada | 3ºT | D16 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46435 |  | 8 |  | 2.0762e-05
CLEALCO CLEMENTINA-78"-4ºT-C12 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR ENTRADA 78" | 1 | 78" | Refrisada | 4ºT | C12 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46392 |  | 2 |  | 2.0762e-05
CLEALCO CLEMENTINA-78"-4ºT-C12 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR ENTRADA 78" | 1 | 78" | Refrisada | 4ºT | C12 |  | DESMONTAGEM | 11 | 46394 |  | 2 |  | 0.00022838
CLEALCO CLEMENTINA-78"-4ºT-C12 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR ENTRADA 78" | 1 | 78" | Refrisada | 4ºT | C12 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46402 |  | 3 |  | 0.00020762
CLEALCO CLEMENTINA-78"-4ºT-C12 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR ENTRADA 78" | 1 | 78" | Refrisada | 4ºT | C12 |  | GRAFITAMENTO | 11.5375 | 46396 |  | 2 |  | 0.00023954
CLEALCO CLEMENTINA-78"-4ºT-C12 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR ENTRADA 78" | 1 | 78" | Refrisada | 4ºT | C12 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 12.7847 | 46397 |  | 2 |  | 0.00026544 |  |  | TORNO MÉDIO (66", 78", 54", 75", 72")
CLEALCO CLEMENTINA-78"-2ºT-C03 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR SAIDA 78" | 1 | 78" | Nova | 2ºT | C03 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46390 |  | 1 |  | 2.0762e-05
CLEALCO CLEMENTINA-78"-2ºT-C03 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR SAIDA 78" | 1 | 78" | Nova | 2ºT | C03 |  | DESMONTAGEM | 11 | 46392 |  | 2 |  | 0.00022838
CLEALCO CLEMENTINA-78"-2ºT-C03 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR SAIDA 78" | 1 | 78" | Nova | 2ºT | C03 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46400 | 46157 | 3 | 20 | 0.00020762 | 1 | 0
CLEALCO CLEMENTINA-78"-2ºT-C03 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR SAIDA 78" | 1 | 78" | Nova | 2ºT | C03 |  | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 41.06 | 46306 |  | 41 |  | 0.0008525
CLEALCO CLEMENTINA-78"-2ºT-C03 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR SAIDA 78" | 1 | 78" | Nova | 2ºT | C03 |  | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 10 | 46328 |  | 45 |  | 0.00020762 |  |  | TORNO MÉDIO (66", 78", 54", 75", 72") [CAMISAS NOVAS]
CLEALCO CLEMENTINA-78"-2ºT-C03 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR SAIDA 78" | 1 | 78" | Nova | 2ºT | C03 |  | FUROS E ROSCAS DA FACE | 7.45 | 46330 |  | 45 |  | 0.00015468
CLEALCO CLEMENTINA-78"-2ºT-C03 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR SAIDA 78" | 1 | 78" | Nova | 2ºT | C03 |  | SOLDAGEM DE BASE | 4.4023 | 46332 |  | 45 |  | 9.1401e-05
CLEALCO CLEMENTINA-78"-2ºT-C03 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR SAIDA 78" | 1 | 78" | Nova | 2ºT | C03 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 4.4023 | 46334 |  | 45 |  | 9.1401e-05
CLEALCO CLEMENTINA-78"-2ºT-C03 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR SAIDA 78" | 1 | 78" | Nova | 2ºT | C03 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 12.6455 | 46336 |  | 46 |  | 0.00026255
CLEALCO CLEMENTINA-78"-2ºT-C03 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR SAIDA 78" | 1 | 78" | Nova | 2ºT | C03 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 16.1836 | 46338 |  | 46 |  | 0.00033601
CLEALCO CLEMENTINA-78"-2ºT-C03 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR SAIDA 78" | 1 | 78" | Nova | 2ºT | C03 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 7.1909 | 46340 |  | 46 |  | 0.0001493
CLEALCO CLEMENTINA-78"-2ºT-C03 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR SAIDA 78" | 1 | 78" | Nova | 2ºT | C03 |  | BROQUEAMENTO | 9.49 | 46388 |  | 1 |  | 0.00019703
CLEALCO CLEMENTINA-78"-2ºT-C03 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR SAIDA 78" | 1 | 78" | Nova | 2ºT | C03 |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46398 |  | 3 |  | 0.00026991
CLEALCO CLEMENTINA-78"-2ºT-C03 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR SAIDA 78" | 1 | 78" | Nova | 2ºT | C03 |  | MONTAGEM | 20 | 46408 |  | 4 |  | 0.00041524
CLEALCO CLEMENTINA-78"-2ºT-C03 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR SAIDA 78" | 1 | 78" | Nova | 2ºT | C03 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46410 |  | 4 |  | 2.0762e-05
CLEALCO CLEMENTINA-78"-4ºT-C12 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR ENTRADA 78" | 1 | 78" | Refrisada | 4ºT | C12 |  | SOLDAGEM DE BASE | 3.5455 | 46399 |  | 3 |  | 7.3611e-05
CLEALCO CLEMENTINA-78"-4ºT-C12 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR ENTRADA 78" | 1 | 78" | Refrisada | 4ºT | C12 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 3.5455 | 46400 |  | 3 |  | 7.3611e-05
CLEALCO CLEMENTINA-78"-4ºT-C12 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR ENTRADA 78" | 1 | 78" | Refrisada | 4ºT | C12 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 10.0455 | 46401 |  | 3 |  | 0.00020857
CLEALCO CLEMENTINA-78"-4ºT-C12 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR ENTRADA 78" | 1 | 78" | Refrisada | 4ºT | C12 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 12.5873 | 46402 |  | 3 |  | 0.00026134
CLEALCO CLEMENTINA-78"-4ºT-C12 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR ENTRADA 78" | 1 | 78" | Refrisada | 4ºT | C12 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 5.7273 | 46403 |  | 3 |  | 0.00011891
CLEALCO CLEMENTINA-78"-4ºT-C12 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR ENTRADA 78" | 1 | 78" | Refrisada | 4ºT | C12 |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46413 |  | 5 |  | 0.00026991
CLEALCO CLEMENTINA-78"-4ºT-C12 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR ENTRADA 78" | 1 | 78" | Refrisada | 4ºT | C12 |  | MONTAGEM | 20 | 46426 |  | 7 |  | 0.00041524
CLEALCO CLEMENTINA-78"-4ºT-C12 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR ENTRADA 78" | 1 | 78" | Refrisada | 4ºT | C12 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46428 |  | 7 |  | 2.0762e-05
CLEALCO CLEMENTINA-78"-4ºT-C08 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 78" | 1 | 78" | Refrisada | 4ºT | C08 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46392 |  | 2 |  | 2.0762e-05
CLEALCO CLEMENTINA-78"-4ºT-C08 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 78" | 1 | 78" | Refrisada | 4ºT | C08 |  | DESMONTAGEM | 12 | 46394 |  | 2 |  | 0.00024915
CLEALCO CLEMENTINA-78"-4ºT-C08 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 78" | 1 | 78" | Refrisada | 4ºT | C08 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46402 | 46157 | 3 | 20 | 0.00020762 | 1 | 0
CLEALCO CLEMENTINA-78"-4ºT-C08 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 78" | 1 | 78" | Refrisada | 4ºT | C08 |  | GRAFITAMENTO | 11.5375 | 46406 |  | 4 |  | 0.00023954
CLEALCO CLEMENTINA-78"-4ºT-C08 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 78" | 1 | 78" | Refrisada | 4ºT | C08 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 12.7847 | 46397 |  | 2 |  | 0.00026544 |  |  | TORNO MÉDIO (66", 78", 54", 75", 72")
CLEALCO CLEMENTINA-78"-4ºT-C08 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 78" | 1 | 78" | Refrisada | 4ºT | C08 |  | SOLDAGEM DE BASE | 3.5455 | 46399 |  | 3 |  | 7.3611e-05
CLEALCO CLEMENTINA-78"-4ºT-C08 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 78" | 1 | 78" | Refrisada | 4ºT | C08 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 3.5455 | 46400 |  | 3 |  | 7.3611e-05
CLEALCO CLEMENTINA-78"-4ºT-C08 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 78" | 1 | 78" | Refrisada | 4ºT | C08 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 10.0455 | 46401 |  | 3 |  | 0.00020857
CLEALCO CLEMENTINA-78"-4ºT-C08 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 78" | 1 | 78" | Refrisada | 4ºT | C08 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 12.5873 | 46402 |  | 3 |  | 0.00026134
CLEALCO CLEMENTINA-78"-4ºT-C08 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 78" | 1 | 78" | Refrisada | 4ºT | C08 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 5.7273 | 46403 |  | 3 |  | 0.00011891
CLEALCO CLEMENTINA-78"-4ºT-C08 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 78" | 1 | 78" | Refrisada | 4ºT | C08 |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46413 |  | 5 |  | 0.00026991
CLEALCO CLEMENTINA-78"-4ºT-C08 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 78" | 1 | 78" | Refrisada | 4ºT | C08 |  | MONTAGEM | 30 | 46434 |  | 8 |  | 0.00062287
CLEALCO CLEMENTINA-78"-4ºT-C08 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 78" | 1 | 78" | Refrisada | 4ºT | C08 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46436 |  | 8 |  | 2.0762e-05
CLEALCO CLEMENTINA-78"-5ºT-D03 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR ENTRADA 78" | 1 | 78" | Refrisada | 5ºT | D03 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46393 |  | 2 |  | 2.0762e-05
CLEALCO CLEMENTINA-78"-5ºT-D03 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR ENTRADA 78" | 1 | 78" | Refrisada | 5ºT | D03 |  | DESMONTAGEM | 11 | 46395 |  | 2 |  | 0.00022838
CLEALCO CLEMENTINA-78"-5ºT-D03 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR ENTRADA 78" | 1 | 78" | Refrisada | 5ºT | D03 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46403 |  | 3 |  | 0.00020762
CLEALCO CLEMENTINA-78"-5ºT-D03 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR ENTRADA 78" | 1 | 78" | Refrisada | 5ºT | D03 |  | GRAFITAMENTO | 11.5375 | 46397 |  | 2 |  | 0.00023954
CLEALCO CLEMENTINA-78"-5ºT-D03 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR ENTRADA 78" | 1 | 78" | Refrisada | 5ºT | D03 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 12.7847 | 46398 |  | 3 |  | 0.00026544 |  |  | TORNO MÉDIO (66", 78", 54", 75", 72")
CLEALCO CLEMENTINA-78"-5ºT-D03 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR ENTRADA 78" | 1 | 78" | Refrisada | 5ºT | D03 |  | SOLDAGEM DE BASE | 3.5455 | 46400 |  | 3 |  | 7.3611e-05
CLEALCO CLEMENTINA-78"-5ºT-D03 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR ENTRADA 78" | 1 | 78" | Refrisada | 5ºT | D03 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 3.5455 | 46401 |  | 3 |  | 7.3611e-05
CLEALCO CLEMENTINA-78"-5ºT-D03 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR ENTRADA 78" | 1 | 78" | Refrisada | 5ºT | D03 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 10.0455 | 46402 |  | 3 |  | 0.00020857
CLEALCO CLEMENTINA-78"-5ºT-D03 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR ENTRADA 78" | 1 | 78" | Refrisada | 5ºT | D03 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 12.5873 | 46403 |  | 3 |  | 0.00026134
CLEALCO CLEMENTINA-78"-5ºT-D03 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR ENTRADA 78" | 1 | 78" | Refrisada | 5ºT | D03 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 5.7273 | 46404 |  | 3 |  | 0.00011891
CLEALCO CLEMENTINA-78"-5ºT-D03 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR ENTRADA 78" | 1 | 78" | Refrisada | 5ºT | D03 |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46414 |  | 5 |  | 0.00026991
CLEALCO CLEMENTINA-78"-5ºT-D03 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR ENTRADA 78" | 1 | 78" | Refrisada | 5ºT | D03 |  | MONTAGEM | 20 | 46428 |  | 7 |  | 0.00041524
CLEALCO CLEMENTINA-78"-5ºT-D03 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR ENTRADA 78" | 1 | 78" | Refrisada | 5ºT | D03 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46430 |  | 7 |  | 2.0762e-05
CLEALCO CLEMENTINA-78"-5ºT-D14 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 78" | 1 | 78" | Refrisada | 5ºT | D14 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46393 |  | 2 |  | 2.0762e-05
CLEALCO CLEMENTINA-78"-5ºT-D14 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 78" | 1 | 78" | Refrisada | 5ºT | D14 |  | DESMONTAGEM | 12 | 46395 |  | 2 |  | 0.00024915
CLEALCO CLEMENTINA-78"-5ºT-D14 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 78" | 1 | 78" | Refrisada | 5ºT | D14 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46403 |  | 3 |  | 0.00020762
CLEALCO CLEMENTINA-78"-5ºT-D14 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 78" | 1 | 78" | Refrisada | 5ºT | D14 |  | GRAFITAMENTO | 11.5375 | 46406 |  | 4 |  | 0.00023954
CLEALCO CLEMENTINA-78"-5ºT-D14 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 78" | 1 | 78" | Refrisada | 5ºT | D14 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 12.7847 | 46398 |  | 3 |  | 0.00026544 |  |  | TORNO MÉDIO (66", 78", 54", 75", 72")
CLEALCO CLEMENTINA-78"-5ºT-D14 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 78" | 1 | 78" | Refrisada | 5ºT | D14 |  | SOLDAGEM DE BASE | 3.5455 | 46400 |  | 3 |  | 7.3611e-05
CLEALCO CLEMENTINA-78"-5ºT-D14 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 78" | 1 | 78" | Refrisada | 5ºT | D14 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 3.5455 | 46401 |  | 3 |  | 7.3611e-05
CLEALCO CLEMENTINA-78"-5ºT-D14 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 78" | 1 | 78" | Refrisada | 5ºT | D14 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 10.0455 | 46402 |  | 3 |  | 0.00020857
CLEALCO CLEMENTINA-78"-5ºT-D14 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 78" | 1 | 78" | Refrisada | 5ºT | D14 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 12.5873 | 46403 |  | 3 |  | 0.00026134
CLEALCO CLEMENTINA-78"-5ºT-D14 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 78" | 1 | 78" | Refrisada | 5ºT | D14 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 5.7273 | 46404 |  | 3 |  | 0.00011891
CLEALCO CLEMENTINA-78"-5ºT-D14 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 78" | 1 | 78" | Refrisada | 5ºT | D14 |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46414 |  | 5 |  | 0.00026991
CLEALCO CLEMENTINA-78"-5ºT-D14 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 78" | 1 | 78" | Refrisada | 5ºT | D14 |  | MONTAGEM | 30 | 46435 |  | 8 |  | 0.00062287
CLEALCO CLEMENTINA-78"-5ºT-D14 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 78" | 1 | 78" | Refrisada | 5ºT | D14 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46437 |  | 8 |  | 2.0762e-05
CLEALCO QUEIROZ-90"-1ºT-Q03 | CLEALCO QUEIROZ | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | 1 | 90" | Refrisada | 1ºT | Q03 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46389 |  | 1 |  | 2.0762e-05
CLEALCO QUEIROZ-90"-1ºT-Q03 | CLEALCO QUEIROZ | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | 1 | 90" | Refrisada | 1ºT | Q03 |  | DESMONTAGEM | 11.6667 | 46391 |  | 2 |  | 0.00024223
CLEALCO QUEIROZ-90"-1ºT-Q03 | CLEALCO QUEIROZ | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | 1 | 90" | Refrisada | 1ºT | Q03 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46399 |  | 3 |  | 0.00020762
CLEALCO QUEIROZ-90"-1ºT-Q03 | CLEALCO QUEIROZ | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | 1 | 90" | Refrisada | 1ºT | Q03 |  | GRAFITAMENTO | 15.8218 | 46399 |  | 3 |  | 0.0003285
CLEALCO QUEIROZ-90"-1ºT-Q03 | CLEALCO QUEIROZ | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | 1 | 90" | Refrisada | 1ºT | Q03 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 14.638 | 46393 |  | 2 |  | 0.00030392 |  |  | TORNO GRANDE (84", 90", 100")
CLEALCO QUEIROZ-90"-1ºT-Q03 | CLEALCO QUEIROZ | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | 1 | 90" | Refrisada | 1ºT | Q03 |  | SOLDAGEM DE BASE | 4.4023 | 46395 |  | 2 |  | 9.1401e-05
CLEALCO QUEIROZ-90"-1ºT-Q03 | CLEALCO QUEIROZ | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | 1 | 90" | Refrisada | 1ºT | Q03 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 4.4023 | 46396 |  | 2 |  | 9.1401e-05
CLEALCO QUEIROZ-90"-1ºT-Q03 | CLEALCO QUEIROZ | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | 1 | 90" | Refrisada | 1ºT | Q03 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 12.6455 | 46397 |  | 2 |  | 0.00026255
CLEALCO QUEIROZ-90"-1ºT-Q03 | CLEALCO QUEIROZ | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | 1 | 90" | Refrisada | 1ºT | Q03 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 16.1836 | 46398 |  | 3 |  | 0.00033601
CLEALCO QUEIROZ-90"-1ºT-Q03 | CLEALCO QUEIROZ | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | 1 | 90" | Refrisada | 1ºT | Q03 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 7.1909 | 46399 |  | 3 |  | 0.0001493
CLEALCO QUEIROZ-90"-1ºT-Q03 | CLEALCO QUEIROZ | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | 1 | 90" | Refrisada | 1ºT | Q03 |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46409 |  | 4 |  | 0.00026991
CLEALCO QUEIROZ-90"-1ºT-Q03 | CLEALCO QUEIROZ | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | 1 | 90" | Refrisada | 1ºT | Q03 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46421 |  | 6 |  | 2.0762e-05
CLEALCO QUEIROZ-90"-2ºT-Q19 | CLEALCO QUEIROZ | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | 1 | 90" | Refrisada | 2ºT | Q19 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46391 |  | 2 |  | 2.0762e-05
CLEALCO QUEIROZ-90"-2ºT-Q19 | CLEALCO QUEIROZ | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | 1 | 90" | Refrisada | 2ºT | Q19 |  | DESMONTAGEM | 11.6667 | 46393 |  | 2 |  | 0.00024223
CLEALCO QUEIROZ-90"-2ºT-Q19 | CLEALCO QUEIROZ | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | 1 | 90" | Refrisada | 2ºT | Q19 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46401 |  | 3 |  | 0.00020762
CLEALCO QUEIROZ-90"-2ºT-Q19 | CLEALCO QUEIROZ | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | 1 | 90" | Refrisada | 2ºT | Q19 |  | GRAFITAMENTO | 15.8218 | 46399 |  | 3 |  | 0.0003285
CLEALCO QUEIROZ-90"-2ºT-Q19 | CLEALCO QUEIROZ | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | 1 | 90" | Refrisada | 2ºT | Q19 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 14.638 | 46395 |  | 2 |  | 0.00030392 |  |  | TORNO GRANDE (84", 90", 100")
CLEALCO QUEIROZ-90"-2ºT-Q19 | CLEALCO QUEIROZ | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | 1 | 90" | Refrisada | 2ºT | Q19 |  | SOLDAGEM DE BASE | 4.4023 | 46397 |  | 2 |  | 9.1401e-05
CLEALCO CLEMENTINA-78"-4ºT-C01 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR SAIDA 78" | 1 | 78" | Nova | 4ºT | C01 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46392 |  | 2 |  | 2.0762e-05
CLEALCO CLEMENTINA-78"-4ºT-C01 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR SAIDA 78" | 1 | 78" | Nova | 4ºT | C01 |  | DESMONTAGEM | 11 | 46394 |  | 2 |  | 0.00022838
CLEALCO CLEMENTINA-78"-4ºT-C01 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR SAIDA 78" | 1 | 78" | Nova | 4ºT | C01 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46402 | 46280 | 3 | 38 | 0.00020762 | 1 | 0
CLEALCO CLEMENTINA-78"-4ºT-C01 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR SAIDA 78" | 1 | 78" | Nova | 4ºT | C01 |  | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 41.06 | 46306 |  | 41 |  | 0.0008525
CLEALCO CLEMENTINA-78"-4ºT-C01 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR SAIDA 78" | 1 | 78" | Nova | 4ºT | C01 |  | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 10 | 46331 |  | 45 |  | 0.00020762 |  |  | TORNO MÉDIO (66", 78", 54", 75", 72") [CAMISAS NOVAS]
CLEALCO CLEMENTINA-78"-4ºT-C01 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR SAIDA 78" | 1 | 78" | Nova | 4ºT | C01 |  | FUROS E ROSCAS DA FACE | 32 | 46333 |  | 45 |  | 0.00066439
CLEALCO CLEMENTINA-78"-4ºT-C01 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR SAIDA 78" | 1 | 78" | Nova | 4ºT | C01 |  | SOLDAGEM DE BASE | 4.4023 | 46335 |  | 46 |  | 9.1401e-05
CLEALCO CLEMENTINA-78"-4ºT-C01 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR SAIDA 78" | 1 | 78" | Nova | 4ºT | C01 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 4.4023 | 46337 |  | 46 |  | 9.1401e-05
CLEALCO CLEMENTINA-78"-4ºT-C01 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR SAIDA 78" | 1 | 78" | Nova | 4ºT | C01 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 12.6455 | 46339 |  | 46 |  | 0.00026255
CLEALCO CLEMENTINA-78"-4ºT-C01 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR SAIDA 78" | 1 | 78" | Nova | 4ºT | C01 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 16.1836 | 46341 |  | 46 |  | 0.00033601
CLEALCO CLEMENTINA-78"-4ºT-C01 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR SAIDA 78" | 1 | 78" | Nova | 4ºT | C01 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 7.1909 | 46343 |  | 47 |  | 0.0001493
CLEALCO CLEMENTINA-78"-4ºT-C01 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR SAIDA 78" | 1 | 78" | Nova | 4ºT | C01 |  | BROQUEAMENTO | 9.49 | 46406 |  | 4 |  | 0.00019703
CLEALCO CLEMENTINA-78"-4ºT-C01 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR SAIDA 78" | 1 | 78" | Nova | 4ºT | C01 |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46404 |  | 3 |  | 0.00026991
CLEALCO CLEMENTINA-78"-4ºT-C01 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR SAIDA 78" | 1 | 78" | Nova | 4ºT | C01 |  | MONTAGEM | 20 | 46414 |  | 5 |  | 0.00041524
CLEALCO CLEMENTINA-78"-4ºT-C01 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR SAIDA 78" | 1 | 78" | Nova | 4ºT | C01 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46416 |  | 5 |  | 2.0762e-05
CLEALCO QUEIROZ-90"-2ºT-Q19 | CLEALCO QUEIROZ | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | 1 | 90" | Refrisada | 2ºT | Q19 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 4.4023 | 46398 |  | 3 |  | 9.1401e-05
CLEALCO QUEIROZ-90"-2ºT-Q19 | CLEALCO QUEIROZ | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | 1 | 90" | Refrisada | 2ºT | Q19 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 12.6455 | 46399 |  | 3 |  | 0.00026255
CLEALCO QUEIROZ-90"-2ºT-Q19 | CLEALCO QUEIROZ | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | 1 | 90" | Refrisada | 2ºT | Q19 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 16.1836 | 46400 |  | 3 |  | 0.00033601
CLEALCO QUEIROZ-90"-2ºT-Q19 | CLEALCO QUEIROZ | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | 1 | 90" | Refrisada | 2ºT | Q19 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 7.1909 | 46401 |  | 3 |  | 0.0001493
CLEALCO QUEIROZ-90"-2ºT-Q19 | CLEALCO QUEIROZ | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | 1 | 90" | Refrisada | 2ºT | Q19 |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46411 |  | 4 |  | 0.00026991
CLEALCO QUEIROZ-90"-2ºT-Q19 | CLEALCO QUEIROZ | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | 1 | 90" | Refrisada | 2ºT | Q19 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46427 |  | 7 |  | 2.0762e-05
CLEALCO QUEIROZ-90"-2ºT-Q01 | CLEALCO QUEIROZ | ROLO INFERIOR SAIDA 90" | 1 | 90" | Refrisada | 2ºT | Q01 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46391 |  | 2 |  | 2.0762e-05
CLEALCO QUEIROZ-90"-2ºT-Q01 | CLEALCO QUEIROZ | ROLO INFERIOR SAIDA 90" | 1 | 90" | Refrisada | 2ºT | Q01 |  | DESMONTAGEM | 11.6667 | 46393 |  | 2 |  | 0.00024223
CLEALCO QUEIROZ-90"-2ºT-Q01 | CLEALCO QUEIROZ | ROLO INFERIOR SAIDA 90" | 1 | 90" | Refrisada | 2ºT | Q01 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46401 |  | 3 |  | 0.00020762
CLEALCO QUEIROZ-90"-2ºT-Q01 | CLEALCO QUEIROZ | ROLO INFERIOR SAIDA 90" | 1 | 90" | Refrisada | 2ºT | Q01 |  | GRAFITAMENTO | 15.8218 | 46399 |  | 3 |  | 0.0003285
CLEALCO QUEIROZ-90"-2ºT-Q01 | CLEALCO QUEIROZ | ROLO INFERIOR SAIDA 90" | 1 | 90" | Refrisada | 2ºT | Q01 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 14.638 | 46395 |  | 2 |  | 0.00030392 |  |  | TORNO GRANDE (84", 90", 100")
CLEALCO QUEIROZ-90"-2ºT-Q01 | CLEALCO QUEIROZ | ROLO INFERIOR SAIDA 90" | 1 | 90" | Refrisada | 2ºT | Q01 |  | SOLDAGEM DE BASE | 4.4023 | 46397 |  | 2 |  | 9.1401e-05
CLEALCO QUEIROZ-90"-2ºT-Q01 | CLEALCO QUEIROZ | ROLO INFERIOR SAIDA 90" | 1 | 90" | Refrisada | 2ºT | Q01 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 4.4023 | 46398 |  | 3 |  | 9.1401e-05
CLEALCO QUEIROZ-90"-2ºT-Q01 | CLEALCO QUEIROZ | ROLO INFERIOR SAIDA 90" | 1 | 90" | Refrisada | 2ºT | Q01 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 12.6455 | 46399 |  | 3 |  | 0.00026255
CLEALCO QUEIROZ-90"-2ºT-Q01 | CLEALCO QUEIROZ | ROLO INFERIOR SAIDA 90" | 1 | 90" | Refrisada | 2ºT | Q01 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 16.1836 | 46400 |  | 3 |  | 0.00033601
CLEALCO QUEIROZ-90"-2ºT-Q01 | CLEALCO QUEIROZ | ROLO INFERIOR SAIDA 90" | 1 | 90" | Refrisada | 2ºT | Q01 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 7.1909 | 46401 |  | 3 |  | 0.0001493
CLEALCO QUEIROZ-90"-2ºT-Q01 | CLEALCO QUEIROZ | ROLO INFERIOR SAIDA 90" | 1 | 90" | Refrisada | 2ºT | Q01 |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46411 |  | 4 |  | 0.00026991
CLEALCO QUEIROZ-90"-2ºT-Q01 | CLEALCO QUEIROZ | ROLO INFERIOR SAIDA 90" | 1 | 90" | Refrisada | 2ºT | Q01 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46429 |  | 7 |  | 2.0762e-05
CLEALCO QUEIROZ-90"-2ºT-Q16 | CLEALCO QUEIROZ | ROLO SUPERIOR DRENAGEM C/ MONTAGEM FLANGES 90" | 1 | 90" | Refrisada | 2ºT | Q16 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46391 |  | 2 |  | 2.0762e-05
CLEALCO QUEIROZ-90"-2ºT-Q16 | CLEALCO QUEIROZ | ROLO SUPERIOR DRENAGEM C/ MONTAGEM FLANGES 90" | 1 | 90" | Refrisada | 2ºT | Q16 |  | DESMONTAGEM | 13.3333 | 46393 |  | 2 |  | 0.00027683
CLEALCO QUEIROZ-90"-2ºT-Q16 | CLEALCO QUEIROZ | ROLO SUPERIOR DRENAGEM C/ MONTAGEM FLANGES 90" | 1 | 90" | Refrisada | 2ºT | Q16 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46401 |  | 3 |  | 0.00020762
CLEALCO QUEIROZ-90"-2ºT-Q16 | CLEALCO QUEIROZ | ROLO SUPERIOR DRENAGEM C/ MONTAGEM FLANGES 90" | 1 | 90" | Refrisada | 2ºT | Q16 |  | GRAFITAMENTO | 15.8218 | 46415 |  | 5 |  | 0.0003285
CLEALCO QUEIROZ-90"-2ºT-Q16 | CLEALCO QUEIROZ | ROLO SUPERIOR DRENAGEM C/ MONTAGEM FLANGES 90" | 1 | 90" | Refrisada | 2ºT | Q16 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 14.638 | 46395 |  | 2 |  | 0.00030392 |  |  | TORNO GRANDE (84", 90", 100")
CLEALCO QUEIROZ-90"-2ºT-Q16 | CLEALCO QUEIROZ | ROLO SUPERIOR DRENAGEM C/ MONTAGEM FLANGES 90" | 1 | 90" | Refrisada | 2ºT | Q16 |  | SOLDAGEM DE BASE | 4.4023 | 46397 |  | 2 |  | 9.1401e-05
CLEALCO QUEIROZ-90"-2ºT-Q16 | CLEALCO QUEIROZ | ROLO SUPERIOR DRENAGEM C/ MONTAGEM FLANGES 90" | 1 | 90" | Refrisada | 2ºT | Q16 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 4.4023 | 46398 |  | 3 |  | 9.1401e-05
CLEALCO QUEIROZ-90"-2ºT-Q16 | CLEALCO QUEIROZ | ROLO SUPERIOR DRENAGEM C/ MONTAGEM FLANGES 90" | 1 | 90" | Refrisada | 2ºT | Q16 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 12.6455 | 46399 |  | 3 |  | 0.00026255
CLEALCO CLEMENTINA-78"-5ºT-D06 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR SAIDA 78" | 1 | 78" | Nova | 5ºT | D06 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46393 |  | 2 |  | 2.0762e-05
CLEALCO CLEMENTINA-78"-5ºT-D06 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR SAIDA 78" | 1 | 78" | Nova | 5ºT | D06 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46414 |  | 5 |  | 2.0762e-05
CLEALCO CLEMENTINA-78"-5ºT-D06 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR SAIDA 78" | 1 | 78" | Nova | 5ºT | D06 |  | DESMONTAGEM | 11 | 46051 |  | 5 |  | 0.00022838
CLEALCO CLEMENTINA-78"-5ºT-D06 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR SAIDA 78" | 1 | 78" | Nova | 5ºT | D06 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46424 | 46241 | 6 | 32 | 0.00020762 | 1 | 0
CLEALCO CLEMENTINA-78"-5ºT-D06 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR SAIDA 78" | 1 | 78" | Nova | 5ºT | D06 |  | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 41.06 | 46306 |  | 41 |  | 0.0008525
CLEALCO CLEMENTINA-78"-5ºT-D06 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR SAIDA 78" | 1 | 78" | Nova | 5ºT | D06 |  | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 10 | 46324 |  | 44 |  | 0.00020762 |  |  | TORNO MÉDIO (66", 78", 54", 75", 72") [CAMISAS NOVAS]
CLEALCO CLEMENTINA-78"-5ºT-D06 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR SAIDA 78" | 1 | 78" | Nova | 5ºT | D06 |  | FUROS E ROSCAS DA FACE | 18 | 46327 |  | 44 |  | 0.00037372
CLEALCO CLEMENTINA-78"-5ºT-D06 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR SAIDA 78" | 1 | 78" | Nova | 5ºT | D06 |  | SOLDAGEM DE BASE | 4.4023 | 46329 |  | 45 |  | 9.1401e-05
CLEALCO CLEMENTINA-78"-5ºT-D06 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR SAIDA 78" | 1 | 78" | Nova | 5ºT | D06 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 4.4023 | 46331 |  | 45 |  | 9.1401e-05
CLEALCO CLEMENTINA-78"-5ºT-D06 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR SAIDA 78" | 1 | 78" | Nova | 5ºT | D06 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 12.6455 | 46333 |  | 45 |  | 0.00026255
CLEALCO CLEMENTINA-78"-5ºT-D06 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR SAIDA 78" | 1 | 78" | Nova | 5ºT | D06 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 16.1836 | 46335 |  | 46 |  | 0.00033601
CLEALCO CLEMENTINA-78"-5ºT-D06 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR SAIDA 78" | 1 | 78" | Nova | 5ºT | D06 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 7.1909 | 46337 |  | 46 |  | 0.0001493
CLEALCO CLEMENTINA-78"-5ºT-D06 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR SAIDA 78" | 1 | 78" | Nova | 5ºT | D06 |  | BROQUEAMENTO | 9.49 | 46413 |  | 5 |  | 0.00019703
CLEALCO CLEMENTINA-78"-5ºT-D06 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR SAIDA 78" | 1 | 78" | Nova | 5ºT | D06 |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46381 |  | 52 |  | 0.00026991
CLEALCO CLEMENTINA-78"-5ºT-D06 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR SAIDA 78" | 1 | 78" | Nova | 5ºT | D06 |  | MONTAGEM | 20 | 46390 |  | 1 |  | 0.00041524
CLEALCO CLEMENTINA-78"-5ºT-D07 | CLEALCO CLEMENTINA | ROLO INFERIOR SAIDA 78" | 2 | 78" | Nova | 5ºT | D07 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46392 |  | 2 |  | 2.0762e-05
CLEALCO QUEIROZ-90"-2ºT-Q16 | CLEALCO QUEIROZ | ROLO SUPERIOR DRENAGEM C/ MONTAGEM FLANGES 90" | 1 | 90" | Refrisada | 2ºT | Q16 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 16.1836 | 46400 |  | 3 |  | 0.00033601
CLEALCO QUEIROZ-90"-2ºT-Q16 | CLEALCO QUEIROZ | ROLO SUPERIOR DRENAGEM C/ MONTAGEM FLANGES 90" | 1 | 90" | Refrisada | 2ºT | Q16 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 7.1909 | 46401 |  | 3 |  | 0.0001493
CLEALCO QUEIROZ-90"-2ºT-Q16 | CLEALCO QUEIROZ | ROLO SUPERIOR DRENAGEM C/ MONTAGEM FLANGES 90" | 1 | 90" | Refrisada | 2ºT | Q16 |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46411 |  | 4 |  | 0.00026991
CLEALCO QUEIROZ-90"-2ºT-Q16 | CLEALCO QUEIROZ | ROLO SUPERIOR DRENAGEM C/ MONTAGEM FLANGES 90" | 1 | 90" | Refrisada | 2ºT | Q16 |  | MONTAGEM | 33 | 46433 |  | 8 |  | 0.00068515
CLEALCO QUEIROZ-90"-2ºT-Q16 | CLEALCO QUEIROZ | ROLO SUPERIOR DRENAGEM C/ MONTAGEM FLANGES 90" | 1 | 90" | Refrisada | 2ºT | Q16 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46435 |  | 8 |  | 2.0762e-05
CLEALCO QUEIROZ-90"-3ºT-Q10 | CLEALCO QUEIROZ | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | 1 | 90" | Refrisada | 3ºT | Q10 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46392 |  | 2 |  | 2.0762e-05
CLEALCO QUEIROZ-90"-3ºT-Q10 | CLEALCO QUEIROZ | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | 1 | 90" | Refrisada | 3ºT | Q10 |  | DESMONTAGEM | 11.6667 | 46394 |  | 2 |  | 0.00024223
CLEALCO QUEIROZ-90"-3ºT-Q10 | CLEALCO QUEIROZ | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | 1 | 90" | Refrisada | 3ºT | Q10 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46402 |  | 3 |  | 0.00020762
CLEALCO QUEIROZ-90"-3ºT-Q10 | CLEALCO QUEIROZ | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | 1 | 90" | Refrisada | 3ºT | Q10 |  | GRAFITAMENTO | 15.8218 | 46399 |  | 3 |  | 0.0003285
CLEALCO QUEIROZ-90"-3ºT-Q10 | CLEALCO QUEIROZ | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | 1 | 90" | Refrisada | 3ºT | Q10 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 14.638 | 46396 |  | 2 |  | 0.00030392 |  |  | TORNO GRANDE (84", 90", 100")
CLEALCO QUEIROZ-90"-3ºT-Q10 | CLEALCO QUEIROZ | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | 1 | 90" | Refrisada | 3ºT | Q10 |  | SOLDAGEM DE BASE | 4.4023 | 46398 |  | 3 |  | 9.1401e-05
CLEALCO QUEIROZ-90"-3ºT-Q10 | CLEALCO QUEIROZ | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | 1 | 90" | Refrisada | 3ºT | Q10 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 4.4023 | 46399 |  | 3 |  | 9.1401e-05
CLEALCO QUEIROZ-90"-3ºT-Q10 | CLEALCO QUEIROZ | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | 1 | 90" | Refrisada | 3ºT | Q10 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 12.6455 | 46400 |  | 3 |  | 0.00026255
CLEALCO QUEIROZ-90"-3ºT-Q10 | CLEALCO QUEIROZ | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | 1 | 90" | Refrisada | 3ºT | Q10 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 16.1836 | 46401 |  | 3 |  | 0.00033601
CLEALCO QUEIROZ-90"-3ºT-Q10 | CLEALCO QUEIROZ | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | 1 | 90" | Refrisada | 3ºT | Q10 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 7.1909 | 46402 |  | 3 |  | 0.0001493
CLEALCO QUEIROZ-90"-3ºT-Q10 | CLEALCO QUEIROZ | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | 1 | 90" | Refrisada | 3ºT | Q10 |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46412 |  | 5 |  | 0.00026991
CLEALCO QUEIROZ-90"-3ºT-Q10 | CLEALCO QUEIROZ | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | 1 | 90" | Refrisada | 3ºT | Q10 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46430 |  | 7 |  | 2.0762e-05
CLEALCO QUEIROZ-90"-3ºT-Q12 | CLEALCO QUEIROZ | ROLO INFERIOR SAIDA 90" | 1 | 90" | Refrisada | 3ºT | Q12 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46392 |  | 2 |  | 2.0762e-05
CLEALCO QUEIROZ-90"-3ºT-Q12 | CLEALCO QUEIROZ | ROLO INFERIOR SAIDA 90" | 1 | 90" | Refrisada | 3ºT | Q12 |  | DESMONTAGEM | 11.6667 | 46394 |  | 2 |  | 0.00024223
CLEALCO QUEIROZ-90"-3ºT-Q12 | CLEALCO QUEIROZ | ROLO INFERIOR SAIDA 90" | 1 | 90" | Refrisada | 3ºT | Q12 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46402 |  | 3 |  | 0.00020762
CLEALCO QUEIROZ-90"-3ºT-Q12 | CLEALCO QUEIROZ | ROLO INFERIOR SAIDA 90" | 1 | 90" | Refrisada | 3ºT | Q12 |  | GRAFITAMENTO | 15.8218 | 46399 |  | 3 |  | 0.0003285
CLEALCO QUEIROZ-90"-3ºT-Q12 | CLEALCO QUEIROZ | ROLO INFERIOR SAIDA 90" | 1 | 90" | Refrisada | 3ºT | Q12 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 14.638 | 46396 |  | 2 |  | 0.00030392 |  |  | TORNO GRANDE (84", 90", 100")
CLEALCO QUEIROZ-90"-3ºT-Q12 | CLEALCO QUEIROZ | ROLO INFERIOR SAIDA 90" | 1 | 90" | Refrisada | 3ºT | Q12 |  | SOLDAGEM DE BASE | 4.4023 | 46398 |  | 3 |  | 9.1401e-05
CLEALCO QUEIROZ-90"-3ºT-Q12 | CLEALCO QUEIROZ | ROLO INFERIOR SAIDA 90" | 1 | 90" | Refrisada | 3ºT | Q12 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 4.4023 | 46399 |  | 3 |  | 9.1401e-05
CLEALCO QUEIROZ-90"-3ºT-Q12 | CLEALCO QUEIROZ | ROLO INFERIOR SAIDA 90" | 1 | 90" | Refrisada | 3ºT | Q12 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 12.6455 | 46400 |  | 3 |  | 0.00026255
CLEALCO QUEIROZ-90"-3ºT-Q12 | CLEALCO QUEIROZ | ROLO INFERIOR SAIDA 90" | 1 | 90" | Refrisada | 3ºT | Q12 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 16.1836 | 46401 |  | 3 |  | 0.00033601
CLEALCO QUEIROZ-90"-3ºT-Q12 | CLEALCO QUEIROZ | ROLO INFERIOR SAIDA 90" | 1 | 90" | Refrisada | 3ºT | Q12 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 7.1909 | 46402 |  | 3 |  | 0.0001493
CLEALCO QUEIROZ-90"-3ºT-Q12 | CLEALCO QUEIROZ | ROLO INFERIOR SAIDA 90" | 1 | 90" | Refrisada | 3ºT | Q12 |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46412 |  | 5 |  | 0.00026991
CLEALCO QUEIROZ-90"-3ºT-Q12 | CLEALCO QUEIROZ | ROLO INFERIOR SAIDA 90" | 1 | 90" | Refrisada | 3ºT | Q12 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46433 |  | 8 |  | 2.0762e-05
CLEALCO QUEIROZ-90"-3ºT-GASA | CLEALCO QUEIROZ | ROLO SUPERIOR DRENAGEM C/ MONTAGEM FLANGES 90" | 1 | 90" | Refrisada | 3ºT | GASA |  | RECEBIMENTO | 1 | 46393 |  | 2 |  | 2.0762e-05
CLEALCO QUEIROZ-90"-3ºT-GASA | CLEALCO QUEIROZ | ROLO SUPERIOR DRENAGEM C/ MONTAGEM FLANGES 90" | 1 | 90" | Refrisada | 3ºT | GASA |  | DESMONTAGEM | 13.3333 | 46395 |  | 2 |  | 0.00027683
CLEALCO QUEIROZ-90"-3ºT-GASA | CLEALCO QUEIROZ | ROLO SUPERIOR DRENAGEM C/ MONTAGEM FLANGES 90" | 1 | 90" | Refrisada | 3ºT | GASA |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46403 |  | 3 |  | 0.00020762
CLEALCO QUEIROZ-90"-3ºT-GASA | CLEALCO QUEIROZ | ROLO SUPERIOR DRENAGEM C/ MONTAGEM FLANGES 90" | 1 | 90" | Refrisada | 3ºT | GASA |  | GRAFITAMENTO | 15.8218 | 46415 |  | 5 |  | 0.0003285
CLEALCO QUEIROZ-90"-3ºT-GASA | CLEALCO QUEIROZ | ROLO SUPERIOR DRENAGEM C/ MONTAGEM FLANGES 90" | 1 | 90" | Refrisada | 3ºT | GASA |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 14.638 | 46397 |  | 2 |  | 0.00030392 |  |  | TORNO GRANDE (84", 90", 100")
CLEALCO QUEIROZ-90"-3ºT-GASA | CLEALCO QUEIROZ | ROLO SUPERIOR DRENAGEM C/ MONTAGEM FLANGES 90" | 1 | 90" | Refrisada | 3ºT | GASA |  | SOLDAGEM DE BASE | 4.4023 | 46399 |  | 3 |  | 9.1401e-05
CLEALCO QUEIROZ-90"-3ºT-GASA | CLEALCO QUEIROZ | ROLO SUPERIOR DRENAGEM C/ MONTAGEM FLANGES 90" | 1 | 90" | Refrisada | 3ºT | GASA |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 4.4023 | 46400 |  | 3 |  | 9.1401e-05
CLEALCO QUEIROZ-90"-3ºT-GASA | CLEALCO QUEIROZ | ROLO SUPERIOR DRENAGEM C/ MONTAGEM FLANGES 90" | 1 | 90" | Refrisada | 3ºT | GASA |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 12.6455 | 46401 |  | 3 |  | 0.00026255
CLEALCO QUEIROZ-90"-3ºT-GASA | CLEALCO QUEIROZ | ROLO SUPERIOR DRENAGEM C/ MONTAGEM FLANGES 90" | 1 | 90" | Refrisada | 3ºT | GASA |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 16.1836 | 46402 |  | 3 |  | 0.00033601
CLEALCO QUEIROZ-90"-3ºT-GASA | CLEALCO QUEIROZ | ROLO SUPERIOR DRENAGEM C/ MONTAGEM FLANGES 90" | 1 | 90" | Refrisada | 3ºT | GASA |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 7.1909 | 46403 |  | 3 |  | 0.0001493
CLEALCO QUEIROZ-90"-3ºT-GASA | CLEALCO QUEIROZ | ROLO SUPERIOR DRENAGEM C/ MONTAGEM FLANGES 90" | 1 | 90" | Refrisada | 3ºT | GASA |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46413 |  | 5 |  | 0.00026991
CLEALCO QUEIROZ-90"-3ºT-GASA | CLEALCO QUEIROZ | ROLO SUPERIOR DRENAGEM C/ MONTAGEM FLANGES 90" | 1 | 90" | Refrisada | 3ºT | GASA |  | MONTAGEM | 33 | 46435 |  | 8 |  | 0.00068515
CLEALCO QUEIROZ-90"-3ºT-GASA | CLEALCO QUEIROZ | ROLO SUPERIOR DRENAGEM C/ MONTAGEM FLANGES 90" | 1 | 90" | Refrisada | 3ºT | GASA |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46437 |  | 8 |  | 2.0762e-05
CLEALCO QUEIROZ-90"-4ºT-Q06 | CLEALCO QUEIROZ | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | 1 | 90" | Refrisada | 4ºT | Q06 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46393 |  | 2 |  | 2.0762e-05
CLEALCO QUEIROZ-90"-4ºT-Q06 | CLEALCO QUEIROZ | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | 1 | 90" | Refrisada | 4ºT | Q06 |  | DESMONTAGEM | 11.6667 | 46395 |  | 2 |  | 0.00024223
CLEALCO QUEIROZ-90"-4ºT-Q06 | CLEALCO QUEIROZ | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | 1 | 90" | Refrisada | 4ºT | Q06 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46403 | 46198 | 3 | 26 | 0.00020762 | 1 | 0
CLEALCO QUEIROZ-90"-4ºT-Q06 | CLEALCO QUEIROZ | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | 1 | 90" | Refrisada | 4ºT | Q06 |  | GRAFITAMENTO | 15.8218 | 46399 |  | 3 |  | 0.0003285
CLEALCO QUEIROZ-90"-4ºT-Q06 | CLEALCO QUEIROZ | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | 1 | 90" | Refrisada | 4ºT | Q06 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 14.638 | 46397 |  | 2 |  | 0.00030392 |  |  | TORNO GRANDE (84", 90", 100")
CLEALCO QUEIROZ-90"-4ºT-Q06 | CLEALCO QUEIROZ | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | 1 | 90" | Refrisada | 4ºT | Q06 |  | SOLDAGEM DE BASE | 4.4023 | 46399 |  | 3 |  | 9.1401e-05
CLEALCO QUEIROZ-90"-4ºT-Q06 | CLEALCO QUEIROZ | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | 1 | 90" | Refrisada | 4ºT | Q06 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 4.4023 | 46400 |  | 3 |  | 9.1401e-05
CLEALCO QUEIROZ-90"-4ºT-Q06 | CLEALCO QUEIROZ | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | 1 | 90" | Refrisada | 4ºT | Q06 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 12.6455 | 46401 |  | 3 |  | 0.00026255
CLEALCO QUEIROZ-90"-4ºT-Q06 | CLEALCO QUEIROZ | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | 1 | 90" | Refrisada | 4ºT | Q06 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 16.1836 | 46402 |  | 3 |  | 0.00033601
CLEALCO QUEIROZ-90"-4ºT-Q06 | CLEALCO QUEIROZ | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | 1 | 90" | Refrisada | 4ºT | Q06 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 7.1909 | 46403 |  | 3 |  | 0.0001493
CLEALCO QUEIROZ-90"-4ºT-Q06 | CLEALCO QUEIROZ | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | 1 | 90" | Refrisada | 4ºT | Q06 |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46413 |  | 5 |  | 0.00026991
CLEALCO QUEIROZ-90"-4ºT-Q06 | CLEALCO QUEIROZ | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | 1 | 90" | Refrisada | 4ºT | Q06 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46423 |  | 6 |  | 2.0762e-05
COCAL RIO BRILHANTE-90"-1º-22 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 90" | Refrisada | 1º | 22 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46389 |  | 1 |  | 2.0762e-05
COCAL RIO BRILHANTE-90"-1º-22 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 90" | Refrisada | 1º | 22 |  | DESMONTAGEM | 11.6667 | 46390 |  | 1 |  | 0.00024223
COCAL RIO BRILHANTE-90"-1º-22 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 90" | Refrisada | 1º | 22 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46396 |  | 2 |  | 0.00020762
COCAL RIO BRILHANTE-90"-1º-22 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 90" | Refrisada | 1º | 22 |  | GRAFITAMENTO | 15.8218 | 46344 |  | 47 |  | 0.0003285
COCAL RIO BRILHANTE-90"-1º-22 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 90" | Refrisada | 1º | 22 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 14.638 | 46345 |  | 47 |  | 0.00030392 |  |  | TORNO GRANDE (84", 90", 100")
COCAL RIO BRILHANTE-90"-1º-22 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 90" | Refrisada | 1º | 22 |  | SOLDAGEM DE BASE | 4.4023 | 46346 |  | 47 |  | 9.1401e-05
COCAL RIO BRILHANTE-90"-1º-22 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 90" | Refrisada | 1º | 22 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 4.4023 | 46347 |  | 47 |  | 9.1401e-05
COCAL RIO BRILHANTE-90"-1º-22 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 90" | Refrisada | 1º | 22 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 12.6455 | 46348 |  | 47 |  | 0.00026255
COCAL RIO BRILHANTE-90"-1º-22 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 90" | Refrisada | 1º | 22 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 16.1836 | 46349 |  | 48 |  | 0.00033601
COCAL RIO BRILHANTE-90"-1º-22 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 90" | Refrisada | 1º | 22 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 7.1909 | 46350 |  | 48 |  | 0.0001493
COCAL RIO BRILHANTE-90"-1º-22 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 90" | Refrisada | 1º | 22 |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46405 |  | 4 |  | 0.00026991
COCAL RIO BRILHANTE-90"-1º-22 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 90" | Refrisada | 1º | 22 |  | MONTAGEM | 21 | 46405 |  | 4 |  | 0.00043601
COCAL RIO BRILHANTE-90"-1º-22 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 90" | Refrisada | 1º | 22 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46407 |  | 4 |  | 2.0762e-05
COCAL RIO BRILHANTE-90"-2º-32 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 90" | Refrisada | 2º | 32 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46392 |  | 2 |  | 2.0762e-05
COCAL RIO BRILHANTE-90"-2º-32 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 90" | Refrisada | 2º | 32 |  | DESMONTAGEM | 11.6667 | 46393 |  | 2 |  | 0.00024223
COCAL RIO BRILHANTE-90"-2º-32 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 90" | Refrisada | 2º | 32 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46399 | 46303 | 3 | 41 | 0.00020762 | 1 | 0
COCAL RIO BRILHANTE-90"-2º-32 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 90" | Refrisada | 2º | 32 |  | GRAFITAMENTO | 15.8218 | 46342 |  | 47 |  | 0.0003285
COCAL RIO BRILHANTE-90"-2º-32 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 90" | Refrisada | 2º | 32 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 14.638 | 46343 |  | 47 |  | 0.00030392 |  |  | TORNO GRANDE (84", 90", 100")
COCAL RIO BRILHANTE-90"-2º-32 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 90" | Refrisada | 2º | 32 |  | SOLDAGEM DE BASE | 4.4023 | 46344 |  | 47 |  | 9.1401e-05
COCAL RIO BRILHANTE-90"-2º-32 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 90" | Refrisada | 2º | 32 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 4.4023 | 46345 |  | 47 |  | 9.1401e-05
COCAL RIO BRILHANTE-90"-2º-32 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 90" | Refrisada | 2º | 32 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 12.6455 | 46346 |  | 47 |  | 0.00026255
COCAL RIO BRILHANTE-90"-2º-32 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 90" | Refrisada | 2º | 32 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 16.1836 | 46347 |  | 47 |  | 0.00033601
COCAL RIO BRILHANTE-90"-2º-32 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 90" | Refrisada | 2º | 32 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 7.1909 | 46350 |  | 48 |  | 0.0001493
COCAL RIO BRILHANTE-90"-2º-32 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 90" | Refrisada | 2º | 32 |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46408 |  | 4 |  | 0.00026991
COCAL RIO BRILHANTE-90"-2º-32 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 90" | Refrisada | 2º | 32 |  | MONTAGEM | 21 | 46407 |  | 4 |  | 0.00043601
COCAL RIO BRILHANTE-90"-2º-32 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 90" | Refrisada | 2º | 32 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46409 |  | 4 |  | 2.0762e-05
COCAL RIO BRILHANTE-90"-2º-15 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 90" | Refrisada | 2º | 15 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46393 |  | 2 |  | 2.0762e-05
COCAL RIO BRILHANTE-90"-2º-15 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 90" | Refrisada | 2º | 15 |  | DESMONTAGEM | 13.3333 | 46394 |  | 2 |  | 0.00027683
COCAL RIO BRILHANTE-90"-2º-15 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 90" | Refrisada | 2º | 15 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46400 |  | 3 |  | 0.00020762
COCAL RIO BRILHANTE-90"-2º-15 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 90" | Refrisada | 2º | 15 |  | GRAFITAMENTO | 15.8218 | 46396 |  | 2 |  | 0.0003285
COCAL RIO BRILHANTE-90"-2º-15 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 90" | Refrisada | 2º | 15 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 14.638 | 46398 |  | 3 |  | 0.00030392 |  |  | TORNO GRANDE (84", 90", 100")
COCAL RIO BRILHANTE-90"-2º-15 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 90" | Refrisada | 2º | 15 |  | SOLDAGEM DE BASE | 4.4023 | 46402 |  | 3 |  | 9.1401e-05
COCAL RIO BRILHANTE-90"-2º-15 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 90" | Refrisada | 2º | 15 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 4.4023 | 46404 |  | 3 |  | 9.1401e-05
COCAL RIO BRILHANTE-90"-2º-15 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 90" | Refrisada | 2º | 15 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 12.6455 | 46406 |  | 4 |  | 0.00026255
COCAL RIO BRILHANTE-90"-2º-15 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 90" | Refrisada | 2º | 15 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 16.1836 | 46408 |  | 4 |  | 0.00033601
COCAL RIO BRILHANTE-90"-2º-15 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 90" | Refrisada | 2º | 15 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 7.1909 | 46410 |  | 4 |  | 0.0001493
COCAL RIO BRILHANTE-90"-2º-15 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 90" | Refrisada | 2º | 15 |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46409 |  | 4 |  | 0.00026991
COCAL RIO BRILHANTE-90"-2º-15 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 90" | Refrisada | 2º | 15 |  | MONTAGEM | 33 | 46431 |  | 7 |  | 0.00068515
COCAL RIO BRILHANTE-90"-2º-15 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 90" | Refrisada | 2º | 15 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46433 |  | 8 |  | 2.0762e-05
COCAL RIO BRILHANTE-90"-3º-4 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 90" | Refrisada | 3º | 4 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46393 |  | 2 |  | 2.0762e-05
COCAL RIO BRILHANTE-90"-3º-4 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 90" | Refrisada | 3º | 4 |  | DESMONTAGEM | 11.6667 | 46394 |  | 2 |  | 0.00024223
COCAL RIO BRILHANTE-90"-3º-4 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 90" | Refrisada | 3º | 4 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46400 |  | 3 |  | 0.00020762
COCAL RIO BRILHANTE-90"-3º-4 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 90" | Refrisada | 3º | 4 |  | GRAFITAMENTO | 15.8218 | 46396 |  | 2 |  | 0.0003285
COCAL RIO BRILHANTE-90"-3º-4 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 90" | Refrisada | 3º | 4 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 14.638 | 46398 |  | 3 |  | 0.00030392 |  |  | TORNO GRANDE (84", 90", 100")
COCAL RIO BRILHANTE-90"-3º-4 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 90" | Refrisada | 3º | 4 |  | SOLDAGEM DE BASE | 4.4023 | 46402 |  | 3 |  | 9.1401e-05
COCAL RIO BRILHANTE-90"-3º-4 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 90" | Refrisada | 3º | 4 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 4.4023 | 46404 |  | 3 |  | 9.1401e-05
COCAL RIO BRILHANTE-90"-3º-4 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 90" | Refrisada | 3º | 4 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 12.6455 | 46406 |  | 4 |  | 0.00026255
COCAL RIO BRILHANTE-90"-3º-4 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 90" | Refrisada | 3º | 4 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 16.1836 | 46408 |  | 4 |  | 0.00033601
COCAL RIO BRILHANTE-90"-3º-4 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 90" | Refrisada | 3º | 4 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 7.1909 | 46410 |  | 4 |  | 0.0001493
COCAL RIO BRILHANTE-90"-3º-4 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 90" | Refrisada | 3º | 4 |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46409 |  | 4 |  | 0.00026991
COCAL RIO BRILHANTE-90"-3º-4 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 90" | Refrisada | 3º | 4 |  | MONTAGEM | 21 | 46413 |  | 5 |  | 0.00043601
COCAL RIO BRILHANTE-90"-3º-4 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 90" | Refrisada | 3º | 4 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46415 |  | 5 |  | 2.0762e-05
COCAL RIO BRILHANTE-90"-3º-23 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 90" | Refrisada | 3º | 23 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46394 |  | 2 |  | 2.0762e-05
COCAL RIO BRILHANTE-90"-3º-23 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 90" | Refrisada | 3º | 23 |  | DESMONTAGEM | 11.6667 | 46395 |  | 2 |  | 0.00024223
COCAL RIO BRILHANTE-90"-3º-23 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 90" | Refrisada | 3º | 23 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46401 |  | 3 |  | 0.00020762
COCAL RIO BRILHANTE-90"-3º-23 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 90" | Refrisada | 3º | 23 |  | GRAFITAMENTO | 15.8218 | 46337 |  | 46 |  | 0.0003285
COCAL RIO BRILHANTE-90"-3º-23 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 90" | Refrisada | 3º | 23 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 14.638 | 46338 |  | 46 |  | 0.00030392 |  |  | TORNO GRANDE (84", 90", 100")
COCAL RIO BRILHANTE-90"-3º-23 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 90" | Refrisada | 3º | 23 |  | SOLDAGEM DE BASE | 4.4023 | 46343 |  | 47 |  | 9.1401e-05
COCAL RIO BRILHANTE-90"-3º-23 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 90" | Refrisada | 3º | 23 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 4.4023 | 46344 |  | 47 |  | 9.1401e-05
COCAL RIO BRILHANTE-90"-3º-23 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 90" | Refrisada | 3º | 23 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 12.6455 | 46345 |  | 47 |  | 0.00026255
COCAL RIO BRILHANTE-90"-3º-23 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 90" | Refrisada | 3º | 23 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 16.1836 | 46346 |  | 47 |  | 0.00033601
COCAL RIO BRILHANTE-90"-3º-23 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 90" | Refrisada | 3º | 23 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 7.1909 | 46354 |  | 48 |  | 0.0001493
COCAL RIO BRILHANTE-90"-3º-23 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 90" | Refrisada | 3º | 23 |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46410 |  | 4 |  | 0.00026991
COCAL RIO BRILHANTE-90"-3º-23 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 90" | Refrisada | 3º | 23 |  | MONTAGEM | 21 | 46414 |  | 5 |  | 0.00043601
COCAL RIO BRILHANTE-90"-3º-23 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 90" | Refrisada | 3º | 23 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46416 |  | 5 |  | 2.0762e-05
COCAL RIO BRILHANTE-90"-3º-6 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 90" | Refrisada | 3º | 6 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46399 |  | 3 |  | 2.0762e-05
COCAL RIO BRILHANTE-90"-3º-6 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 90" | Refrisada | 3º | 6 |  | DESMONTAGEM | 11.6667 | 46401 |  | 3 |  | 0.00024223
COCAL RIO BRILHANTE-90"-3º-6 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 90" | Refrisada | 3º | 6 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46408 |  | 4 |  | 0.00020762
COCAL RIO BRILHANTE-90"-3º-6 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 90" | Refrisada | 3º | 6 |  | GRAFITAMENTO | 15.8218 | 46331 |  | 45 |  | 0.0003285
COCAL RIO BRILHANTE-90"-3º-6 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 90" | Refrisada | 3º | 6 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 14.638 | 46332 |  | 45 |  | 0.00030392
COCAL RIO BRILHANTE-90"-3º-6 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 90" | Refrisada | 3º | 6 |  | SOLDAGEM DE BASE | 4.4023 | 46341 |  | 46 |  | 9.1401e-05
COCAL RIO BRILHANTE-90"-3º-6 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 90" | Refrisada | 3º | 6 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 4.4023 | 46342 |  | 47 |  | 9.1401e-05
COCAL RIO BRILHANTE-90"-3º-6 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 90" | Refrisada | 3º | 6 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 12.6455 | 46343 |  | 47 |  | 0.00026255
COCAL RIO BRILHANTE-90"-3º-6 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 90" | Refrisada | 3º | 6 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 16.1836 | 46344 |  | 47 |  | 0.00033601
COCAL RIO BRILHANTE-90"-3º-6 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 90" | Refrisada | 3º | 6 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 7.1909 | 46354 |  | 48 |  | 0.0001493
COCAL RIO BRILHANTE-90"-3º-6 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 90" | Refrisada | 3º | 6 |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46364 |  | 50 |  | 0.00026991
COCAL RIO BRILHANTE-90"-3º-6 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 90" | Refrisada | 3º | 6 |  | MONTAGEM | 33 | 46411 |  | 4 |  | 0.00068515
COCAL RIO BRILHANTE-90"-3º-6 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 90" | Refrisada | 3º | 6 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46415 |  | 5 |  | 2.0762e-05
COCAL RIO BRILHANTE-90"-4º-13 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 90" | Refrisada | 4º | 13 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46395 |  | 2 |  | 2.0762e-05
COCAL RIO BRILHANTE-90"-4º-13 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 90" | Refrisada | 4º | 13 |  | DESMONTAGEM | 11.6667 | 46396 |  | 2 |  | 0.00024223
COCAL RIO BRILHANTE-90"-4º-13 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 90" | Refrisada | 4º | 13 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46402 |  | 3 |  | 0.00020762
COCAL RIO BRILHANTE-90"-4º-13 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 90" | Refrisada | 4º | 13 |  | GRAFITAMENTO | 15.8218 | 46328 |  | 45 |  | 0.0003285
COCAL RIO BRILHANTE-90"-4º-13 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 90" | Refrisada | 4º | 13 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 14.638 | 46330 |  | 45 |  | 0.00030392 |  |  | TORNO GRANDE (84", 90", 100")
COCAL RIO BRILHANTE-90"-4º-13 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 90" | Refrisada | 4º | 13 |  | SOLDAGEM DE BASE | 4.4023 | 46342 |  | 47 |  | 9.1401e-05
COCAL RIO BRILHANTE-90"-4º-13 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 90" | Refrisada | 4º | 13 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 4.4023 | 46345 |  | 47 |  | 9.1401e-05
COCAL RIO BRILHANTE-90"-4º-13 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 90" | Refrisada | 4º | 13 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 12.6455 | 46348 |  | 47 |  | 0.00026255
COCAL RIO BRILHANTE-90"-4º-13 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 90" | Refrisada | 4º | 13 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 16.1836 | 46351 |  | 48 |  | 0.00033601
COCAL RIO BRILHANTE-90"-4º-13 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 90" | Refrisada | 4º | 13 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 7.1909 | 46354 |  | 48 |  | 0.0001493
COCAL RIO BRILHANTE-90"-4º-13 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 90" | Refrisada | 4º | 13 |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46411 |  | 4 |  | 0.00026991
COCAL RIO BRILHANTE-90"-4º-13 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 90" | Refrisada | 4º | 13 |  | MONTAGEM | 21 | 46419 |  | 6 |  | 0.00043601
COCAL RIO BRILHANTE-90"-4º-13 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 90" | Refrisada | 4º | 13 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46421 |  | 6 |  | 2.0762e-05
COCAL RIO BRILHANTE-90"-4º-3 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 90" | Refrisada | 4º | 3 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46395 |  | 2 |  | 2.0762e-05
COCAL RIO BRILHANTE-90"-4º-3 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 90" | Refrisada | 4º | 3 |  | DESMONTAGEM | 11.6667 | 46396 |  | 2 |  | 0.00024223
COCAL RIO BRILHANTE-90"-4º-3 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 90" | Refrisada | 4º | 3 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46402 |  | 3 |  | 0.00020762
COCAL RIO BRILHANTE-90"-4º-3 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 90" | Refrisada | 4º | 3 |  | GRAFITAMENTO | 15.8218 | 46398 |  | 3 |  | 0.0003285
COCAL RIO BRILHANTE-90"-4º-3 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 90" | Refrisada | 4º | 3 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 14.638 | 46400 |  | 3 |  | 0.00030392 |  |  | TORNO GRANDE (84", 90", 100")
COCAL RIO BRILHANTE-90"-4º-3 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 90" | Refrisada | 4º | 3 |  | SOLDAGEM DE BASE | 4.4023 | 46404 |  | 3 |  | 9.1401e-05
COCAL RIO BRILHANTE-90"-4º-3 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 90" | Refrisada | 4º | 3 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 4.4023 | 46406 |  | 4 |  | 9.1401e-05
COCAL RIO BRILHANTE-90"-4º-3 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 90" | Refrisada | 4º | 3 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 12.6455 | 46408 |  | 4 |  | 0.00026255
COCAL RIO BRILHANTE-90"-4º-3 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 90" | Refrisada | 4º | 3 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 16.1836 | 46410 |  | 4 |  | 0.00033601
COCAL RIO BRILHANTE-90"-4º-3 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 90" | Refrisada | 4º | 3 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 7.1909 | 46412 |  | 5 |  | 0.0001493
COCAL RIO BRILHANTE-90"-4º-3 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 90" | Refrisada | 4º | 3 |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46411 |  | 4 |  | 0.00026991
COCAL RIO BRILHANTE-90"-4º-3 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 90" | Refrisada | 4º | 3 |  | MONTAGEM | 21 | 46420 |  | 6 |  | 0.00043601
COCAL RIO BRILHANTE-90"-4º-3 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 90" | Refrisada | 4º | 3 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46422 |  | 6 |  | 2.0762e-05
COCAL RIO BRILHANTE-90"-4º-31 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 90" | Refrisada | 4º | 31 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46396 |  | 2 |  | 2.0762e-05
COCAL RIO BRILHANTE-90"-4º-31 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 90" | Refrisada | 4º | 31 |  | DESMONTAGEM | 13.3333 | 46397 |  | 2 |  | 0.00027683
COCAL RIO BRILHANTE-90"-4º-31 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 90" | Refrisada | 4º | 31 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46403 |  | 3 |  | 0.00020762
COCAL RIO BRILHANTE-90"-4º-31 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 90" | Refrisada | 4º | 31 |  | GRAFITAMENTO | 15.8218 | 46399 |  | 3 |  | 0.0003285
COCAL RIO BRILHANTE-90"-4º-31 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 90" | Refrisada | 4º | 31 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 14.638 | 46401 |  | 3 |  | 0.00030392 |  |  | TORNO GRANDE (84", 90", 100")
COCAL RIO BRILHANTE-90"-4º-31 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 90" | Refrisada | 4º | 31 |  | SOLDAGEM DE BASE | 4.4023 | 46405 |  | 4 |  | 9.1401e-05
COCAL RIO BRILHANTE-90"-4º-31 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 90" | Refrisada | 4º | 31 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 4.4023 | 46407 |  | 4 |  | 9.1401e-05
COCAL RIO BRILHANTE-90"-4º-31 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 90" | Refrisada | 4º | 31 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 12.6455 | 46409 |  | 4 |  | 0.00026255
COCAL RIO BRILHANTE-90"-4º-31 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 90" | Refrisada | 4º | 31 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 16.1836 | 46411 |  | 4 |  | 0.00033601
COCAL RIO BRILHANTE-90"-4º-31 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 90" | Refrisada | 4º | 31 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 7.1909 | 46413 |  | 5 |  | 0.0001493
COCAL RIO BRILHANTE-90"-4º-31 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 90" | Refrisada | 4º | 31 |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46412 |  | 5 |  | 0.00026991
COCAL RIO BRILHANTE-90"-4º-31 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 90" | Refrisada | 4º | 31 |  | MONTAGEM | 33 | 46433 |  | 8 |  | 0.00068515
COCAL RIO BRILHANTE-90"-4º-31 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 90" | Refrisada | 4º | 31 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46435 |  | 8 |  | 2.0762e-05
COCAL RIO BRILHANTE-90"-5º-7 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 90" | Refrisada | 5º | 7 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46396 |  | 2 |  | 2.0762e-05
COCAL RIO BRILHANTE-90"-5º-7 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 90" | Refrisada | 5º | 7 |  | DESMONTAGEM | 11.6667 | 46397 |  | 2 |  | 0.00024223
COCAL RIO BRILHANTE-90"-5º-7 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 90" | Refrisada | 5º | 7 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46403 | 46303 | 3 | 41 | 0.00020762 | 1 | 0
COCAL RIO BRILHANTE-90"-5º-7 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 90" | Refrisada | 5º | 7 |  | GRAFITAMENTO | 15.8218 | 46327 |  | 44 |  | 0.0003285
COCAL RIO BRILHANTE-90"-5º-7 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 90" | Refrisada | 5º | 7 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 14.638 | 46329 |  | 45 |  | 0.00030392 |  |  | TORNO GRANDE (84", 90", 100")
COCAL RIO BRILHANTE-90"-5º-7 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 90" | Refrisada | 5º | 7 |  | SOLDAGEM DE BASE | 4.4023 | 46346 |  | 47 |  | 9.1401e-05
COCAL RIO BRILHANTE-90"-5º-7 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 90" | Refrisada | 5º | 7 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 4.4023 | 46348 |  | 47 |  | 9.1401e-05
COCAL RIO BRILHANTE-90"-5º-7 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 90" | Refrisada | 5º | 7 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 12.6455 | 46350 |  | 48 |  | 0.00026255
COCAL RIO BRILHANTE-90"-5º-7 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 90" | Refrisada | 5º | 7 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 16.1836 | 46352 |  | 48 |  | 0.00033601
COCAL RIO BRILHANTE-90"-5º-7 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 90" | Refrisada | 5º | 7 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 7.1909 | 46354 |  | 48 |  | 0.0001493
COCAL RIO BRILHANTE-90"-5º-7 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 90" | Refrisada | 5º | 7 |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46412 |  | 5 |  | 0.00026991
COCAL RIO BRILHANTE-90"-5º-7 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 90" | Refrisada | 5º | 7 |  | MONTAGEM | 21 | 46421 |  | 6 |  | 0.00043601
COCAL RIO BRILHANTE-90"-6º-8 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO INFERIOR ENTRADA | 2 | 90" | Refrisada | 6º | 8 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46423 |  | 6 |  | 2.0762e-05
COCAL RIO BRILHANTE-90"-5º-34 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 90" | Refrisada | 5º | 34 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46398 |  | 3 |  | 2.0762e-05
COCAL RIO BRILHANTE-90"-5º-34 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 90" | Refrisada | 5º | 34 |  | DESMONTAGEM | 11.6667 | 46399 |  | 3 |  | 0.00024223
COCAL RIO BRILHANTE-90"-5º-34 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 90" | Refrisada | 5º | 34 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46405 | 46303 | 4 | 41 | 0.00020762 | 1 | 0
COCAL RIO BRILHANTE-90"-5º-34 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 90" | Refrisada | 5º | 34 |  | GRAFITAMENTO | 15.8218 | 46401 |  | 3 |  | 0.0003285
COCAL RIO BRILHANTE-90"-5º-34 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 90" | Refrisada | 5º | 34 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 14.638 | 46403 |  | 3 |  | 0.00030392 |  |  | TORNO GRANDE (84", 90", 100")
COCAL RIO BRILHANTE-90"-5º-34 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 90" | Refrisada | 5º | 34 |  | SOLDAGEM DE BASE | 4.4023 | 46350 |  | 48 |  | 9.1401e-05
COCAL RIO BRILHANTE-90"-5º-34 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 90" | Refrisada | 5º | 34 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 4.4023 | 46351 |  | 48 |  | 9.1401e-05
COCAL RIO BRILHANTE-90"-5º-34 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 90" | Refrisada | 5º | 34 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 12.6455 | 46352 |  | 48 |  | 0.00026255
COCAL RIO BRILHANTE-90"-5º-34 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 90" | Refrisada | 5º | 34 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 16.1836 | 46353 |  | 48 |  | 0.00033601
COCAL RIO BRILHANTE-90"-5º-34 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 90" | Refrisada | 5º | 34 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 7.1909 | 46354 |  | 48 |  | 0.0001493
COCAL RIO BRILHANTE-90"-5º-34 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 90" | Refrisada | 5º | 34 |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46414 |  | 5 |  | 0.00026991
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-1º-JL07 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO INFERIOR SAÍDA | 1 | 84" | Nova | 1º | JL07 | 6921 | RECEBIMENTO | 1 | 46384 |  | 52 |  | 2.0762e-05
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-1º-JL07 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO INFERIOR SAÍDA | 1 | 84" | Nova | 1º | JL07 | 6921 | DESMONTAGEM | 11.6667 | 46385 |  | 53 |  | 0.00024223
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-1º-JL07 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO INFERIOR SAÍDA | 1 | 84" | Nova | 1º | JL07 | 6921 | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 61.6 | 46241 | 46241 | 32 | 32 | 0.001279 | 1 | 0
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-1º-JL07 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO INFERIOR SAÍDA | 1 | 84" | Nova | 1º | JL07 | 6921 | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 15.95 | 46305 | 46248 | 41 | 33 | 0.00033116 | 1 | 0
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-1º-JL07 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO INFERIOR SAÍDA | 1 | 84" | Nova | 1º | JL07 | 6921 | FUROS E ROSCAS DA FACE | 6.24 | 46306 | 46248 | 41 | 33 | 0.00012956 | 1 | 0
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-1º-JL07 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO INFERIOR SAÍDA | 1 | 84" | Nova | 1º | JL07 | 6921 | SOLDAGEM DE BASE | 3.8409 | 46307 | 46249 | 42 | 33 | 7.9746e-05 | 1 | 0
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-1º-JL07 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO INFERIOR SAÍDA | 1 | 84" | Nova | 1º | JL07 | 6921 | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 3.8409 | 46308 | 46249 | 42 | 33 | 7.9746e-05 | 1 | 0
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-1º-JL07 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO INFERIOR SAÍDA | 1 | 84" | Nova | 1º | JL07 | 6921 | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 10.7545 | 46309 | 46249 | 42 | 33 | 0.00022329 | 1 | 0
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-1º-JL07 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO INFERIOR SAÍDA | 1 | 84" | Nova | 1º | JL07 | 6921 | SOLDAGEM DE PICOTES | 13.6362 | 46310 | 46250 | 42 | 33 | 0.00028312 | 1 | 0
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-1º-JL07 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO INFERIOR SAÍDA | 1 | 84" | Nova | 1º | JL07 | 6921 | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 6.0136 | 46311 | 46251 | 42 | 34 | 0.00012486 | 1 | 0
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-1º-JL07 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO INFERIOR SAÍDA | 1 | 84" | Nova | 1º | JL07 | 6921 | BROQUEAMENTO | 9.4909 | 46392 |  | 2 |  | 0.00019705
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-1º-JL07 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO INFERIOR SAÍDA | 1 | 84" | Nova | 1º | JL07 | 6921 | LAUDO EM EIXO | 10 | 46394 |  | 2 |  | 0.00020762
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-1º-JL07 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO INFERIOR SAÍDA | 1 | 84" | Nova | 1º | JL07 | 6921 | SERVIÇO EM EIXO | 10 | 46404 |  | 3 |  | 0.00020762
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-1º-JL07 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO INFERIOR SAÍDA | 1 | 84" | Nova | 1º | JL07 | 6921 | ENCAMISAMENTO | 1.43 | 46405 |  | 4 |  | 2.969e-05
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-1º-JL07 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO INFERIOR SAÍDA | 1 | 84" | Nova | 1º | JL07 | 6921 | MONTAGEM | 21 | 46414 |  | 5 |  | 0.00043601
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-1º-JL07 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO INFERIOR SAÍDA | 1 | 84" | Nova | 1º | JL07 | 6921 | EXPEDIÇÃO | 1 | 46416 |  | 5 |  | 2.0762e-05
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-1º-JL19 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 84" | Nova | 1º | JL19 | 6918 | RECEBIMENTO | 1 | 46385 |  | 52 |  | 2.0762e-05
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-1º-JL19 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 84" | Nova | 1º | JL19 | 6918 | DESMONTAGEM | 13.3333 | 46386 |  | 53 |  | 0.00027683
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-1º-JL19 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 84" | Nova | 1º | JL19 | 6918 | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 61.6 | 46241 | 46241 | 32 | 32 | 0.001279 | 1 | 0
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-1º-JL19 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 84" | Nova | 1º | JL19 | 6918 | FRISAMENTO (DRENAGEM) | 3.2155 | 46299 | 46259 | 40 | 35 | 6.676e-05 | 1 | 0
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-1º-JL19 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 84" | Nova | 1º | JL19 | 6918 | FUROS E ROSCAS DA FACE | 8.1818 | 46301 | 46261 | 41 | 35 | 0.00016987 | 1 | 0
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-1º-JL19 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 84" | Nova | 1º | JL19 | 6918 | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 27.108 | 46303 | 46263 | 41 | 35 | 0.00056282 | 1 | 0
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-1º-JL19 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 84" | Nova | 1º | JL19 | 6918 | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 13.5 | 46305 | 46265 | 41 | 36 | 0.00028029 | 1 | 0
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-1º-JL19 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 84" | Nova | 1º | JL19 | 6918 | 2° USINAGEM | 9.51 | 46307 | 46275 | 42 | 37 | 0.00019745 | 1 | 0
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-1º-JL19 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 84" | Nova | 1º | JL19 | 6918 | SOLDAGEM DE BASE | 4.4023 | 46314 | 46276 | 43 | 37 | 9.1401e-05 | 1 | 0
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-1º-JL19 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 84" | Nova | 1º | JL19 | 6918 | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 4.4023 | 46315 | 46277 | 43 | 37 | 9.1401e-05 | 1 | 0
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-1º-JL19 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 84" | Nova | 1º | JL19 | 6918 | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 12.6455 | 46316 | 46278 | 43 | 37 | 0.00026255 | 1 | 0
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-1º-JL19 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 84" | Nova | 1º | JL19 | 6918 | SOLDAGEM DE PICOTES | 16.1836 | 46317 | 46283 | 43 | 38 | 0.00033601 | 1 | 0
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-1º-JL19 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 84" | Nova | 1º | JL19 | 6918 | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 7.1909 | 46318 | 46290 | 43 | 39 | 0.0001493 | 1 | 0
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-1º-JL19 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 84" | Nova | 1º | JL19 | 6918 | BROQUEAMENTO | 13.42 | 46393 | 46297 | 2 | 40 | 0.00027863 | 1 | 0
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-1º-JL19 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 84" | Nova | 1º | JL19 | 6918 | LAUDO EM EIXO | 10 | 46395 | 46242 | 2 | 32 | 0.00020762 | 1 | 0
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-1º-JL19 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 84" | Nova | 1º | JL19 | 6918 | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46405 | 46263 | 4 | 35 | 0.00026991 | 1 | 0
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-1º-JL19 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 84" | Nova | 1º | JL19 | 6918 | ENCAMISAMENTO | 1.43 | 46406 | 46299 | 4 | 40 | 2.969e-05 | 1 | 0
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-1º-JL19 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 84" | Nova | 1º | JL19 | 6918 | MONTAGEM | 33 | 46435 |  | 8 |  | 0.00068515
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-1º-JL19 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 84" | Nova | 1º | JL19 | 6918 | EXPEDIÇÃO | 1 | 46437 |  | 8 |  | 2.0762e-05
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-2º-JL29 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO SUPERIOR | 1 | 84" | Nova | 2º | JL29 | 6919 | RECEBIMENTO | 1 | 46386 |  | 52 |  | 2.0762e-05
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-2º-JL29 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO SUPERIOR | 1 | 84" | Nova | 2º | JL29 | 6919 | DESMONTAGEM | 13.3333 | 46389 |  | 1 |  | 0.00027683
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-2º-JL29 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO SUPERIOR | 1 | 84" | Nova | 2º | JL29 | 6919 | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 61.6 | 46241 | 46241 | 32 | 32 | 0.001279 | 1 | 0
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-2º-JL29 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO SUPERIOR | 1 | 84" | Nova | 2º | JL29 | 6919 | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 15.95 | 46320 | 46248 | 43 | 33 | 0.00033116 | 1 | 0
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-2º-JL29 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO SUPERIOR | 1 | 84" | Nova | 2º | JL29 | 6919 | FUROS E ROSCAS DA FACE | 6.24 | 46321 | 46266 | 44 | 36 | 0.00012956 | 1 | 0
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-2º-JL29 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO SUPERIOR | 1 | 84" | Nova | 2º | JL29 | 6919 | SOLDAGEM DE BASE | 3.8409 | 46322 | 46268 | 44 | 36 | 7.9746e-05 | 1 | 0
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-2º-JL29 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO SUPERIOR | 1 | 84" | Nova | 2º | JL29 | 6919 | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 3.8409 | 46323 | 46269 | 44 | 36 | 7.9746e-05 | 1 | 0
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-2º-JL29 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO SUPERIOR | 1 | 84" | Nova | 2º | JL29 | 6919 | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 10.7545 | 46324 | 46270 | 44 | 36 | 0.00022329 | 1 | 0
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-2º-JL29 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO SUPERIOR | 1 | 84" | Nova | 2º | JL29 | 6919 | SOLDAGEM DE PICOTES | 13.6362 | 46325 | 46274 | 44 | 37 | 0.00028312 | 1 | 0
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-2º-JL29 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO SUPERIOR | 1 | 84" | Nova | 2º | JL29 | 6919 | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 6.0136 | 46326 | 46281 | 44 | 38 | 0.00012486 | 1 | 0
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-2º-JL29 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO SUPERIOR | 1 | 84" | Nova | 2º | JL29 | 6919 | BROQUEAMENTO | 9.4909 | 46394 |  | 2 |  | 0.00019705
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-2º-JL29 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO SUPERIOR | 1 | 84" | Nova | 2º | JL29 | 6919 | LAUDO EM EIXO | 10 | 46396 |  | 2 |  | 0.00020762
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-2º-JL29 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO SUPERIOR | 1 | 84" | Nova | 2º | JL29 | 6919 | SERVIÇO EM EIXO | 10 | 46406 |  | 4 |  | 0.00020762
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-2º-JL29 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO SUPERIOR | 1 | 84" | Nova | 2º | JL29 | 6919 | ENCAMISAMENTO | 1.43 | 46407 |  | 4 |  | 2.969e-05
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-2º-JL29 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO SUPERIOR | 1 | 84" | Nova | 2º | JL29 | 6919 | MONTAGEM | 33 | 46436 |  | 8 |  | 0.00068515
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-2º-JL29 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO SUPERIOR | 1 | 84" | Nova | 2º | JL29 | 6919 | EXPEDIÇÃO | 1 | 46438 |  | 8 |  | 2.0762e-05
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-6º-JL18 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 84" | Nova | 6º | JL18 | 6922 | RECEBIMENTO | 1 | 46396 |  | 2 |  | 2.0762e-05
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-6º-JL18 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 84" | Nova | 6º | JL18 | 6922 | DESMONTAGEM | 11.6667 | 46395 |  | 2 |  | 0.00024223
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-6º-JL18 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 84" | Nova | 6º | JL18 | 6922 | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 61.6 | 46241 | 46241 | 32 | 32 | 0.001279 | 1 | 0
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-6º-JL18 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 84" | Nova | 6º | JL18 | 6922 | FRISAMENTO (DRENAGEM) | 15.95 | 46305 | 46248 | 41 | 33 | 0.00033116 | 1 | 0
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-6º-JL18 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 84" | Nova | 6º | JL18 | 6922 | FUROS E ROSCAS DA FACE | 8.1818 | 46306 |  | 41 |  | 0.00016987
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-6º-JL18 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 84" | Nova | 6º | JL18 | 6922 | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 27.108 | 46310 |  | 42 |  | 0.00056282
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-6º-JL18 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 84" | Nova | 6º | JL18 | 6922 | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 13.5 | 46313 |  | 42 |  | 0.00028029
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-6º-JL18 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 84" | Nova | 6º | JL18 | 6922 | 2° USINAGEM | 9.5126 | 46315 |  | 43 |  | 0.0001975 |  |  | TORNO GRANDE (84", 90", 100") [CAMISAS NOVAS]
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-6º-JL18 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 84" | Nova | 6º | JL18 | 6922 | SOLDAGEM DE BASE | 3.8409 | 46316 |  | 43 |  | 7.9746e-05
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-6º-JL18 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 84" | Nova | 6º | JL18 | 6922 | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 3.8409 | 46317 |  | 43 |  | 7.9746e-05
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-6º-JL18 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 84" | Nova | 6º | JL18 | 6922 | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 10.7545 | 46318 |  | 43 |  | 0.00022329
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-6º-JL18 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 84" | Nova | 6º | JL18 | 6922 | SOLDAGEM DE PICOTES | 13.6362 | 46319 |  | 43 |  | 0.00028312
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-6º-JL18 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 84" | Nova | 6º | JL18 | 6922 | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 6.0136 | 46320 |  | 43 |  | 0.00012486
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-6º-JL18 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 84" | Nova | 6º | JL18 | 6922 | BROQUEAMENTO | 9.4909 | 46404 |  | 3 |  | 0.00019705
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-6º-JL18 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 84" | Nova | 6º | JL18 | 6922 | LAUDO EM EIXO | 10 | 46406 |  | 4 |  | 0.00020762
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-6º-JL18 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 84" | Nova | 6º | JL18 | 6922 | SERVIÇO EM EIXO | 10 | 46416 |  | 5 |  | 0.00020762
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-6º-JL18 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 84" | Nova | 6º | JL18 | 6922 | ENCAMISAMENTO | 1.43 | 46417 |  | 5 |  | 2.969e-05
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-6º-JL18 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 84" | Nova | 6º | JL18 | 6922 | MONTAGEM | 21 | 46431 |  | 7 |  | 0.00043601
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-6º-JL18 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 84" | Nova | 6º | JL18 | 6922 | EXPEDIÇÃO | 1 | 46433 |  | 8 |  | 2.0762e-05
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-6º-JL02 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 84" | Nova | 6º | JL02 | 6920 | RECEBIMENTO | 1 | 46399 |  | 3 |  | 2.0762e-05
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-6º-JL02 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 84" | Nova | 6º | JL02 | 6920 | DESMONTAGEM | 13.3333 | 46400 |  | 3 |  | 0.00027683
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-6º-JL02 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 84" | Nova | 6º | JL02 | 6920 | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 61.6 | 46241 | 46241 | 32 | 32 | 0.001279 | 1 | 0
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-6º-JL02 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 84" | Nova | 6º | JL02 | 6920 | FRISAMENTO (DRENAGEM) | 3.2155 | 46305 | 46258 | 41 | 35 | 6.676e-05 | 1 | 0
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-6º-JL02 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 84" | Nova | 6º | JL02 | 6920 | FUROS E ROSCAS DA FACE | 8.1818 | 46306 | 46259 | 41 | 35 | 0.00016987 | 1 | 0
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-6º-JL02 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 84" | Nova | 6º | JL02 | 6920 | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 27.108 | 46309 | 46260 | 42 | 35 | 0.00056282 | 1 | 0
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-6º-JL02 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 84" | Nova | 6º | JL02 | 6920 | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 13.5 | 46311 | 46261 | 42 | 35 | 0.00028029 | 1 | 0
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-6º-JL02 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 84" | Nova | 6º | JL02 | 6920 | 2° USINAGEM | 9.51 | 46313 | 46274 | 42 | 37 | 0.00019745 | 1 | 0
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-6º-JL02 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 84" | Nova | 6º | JL02 | 6920 | SOLDAGEM DE BASE | 4.4023 | 46315 | 46275 | 43 | 37 | 9.1401e-05 | 1 | 0
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-6º-JL02 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 84" | Nova | 6º | JL02 | 6920 | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 4.4023 | 46317 | 46276 | 43 | 37 | 9.1401e-05 | 1 | 0
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-6º-JL02 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 84" | Nova | 6º | JL02 | 6920 | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 12.6455 | 46319 | 46277 | 43 | 37 | 0.00026255 | 1 | 0
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-6º-JL02 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 84" | Nova | 6º | JL02 | 6920 | SOLDAGEM DE PICOTES | 16.1836 | 46321 | 46279 | 44 | 38 | 0.00033601 | 1 | 0
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-6º-JL02 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 84" | Nova | 6º | JL02 | 6920 | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 7.1909 | 46323 | 46280 | 44 | 38 | 0.0001493 | 1 | 0
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-6º-JL02 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 84" | Nova | 6º | JL02 | 6920 | BROQUEAMENTO | 13.42 | 46407 | 46290 | 4 | 39 | 0.00027863 | 1 | 0
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-6º-JL02 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 84" | Nova | 6º | JL02 | 6920 | LAUDO EM EIXO | 10 | 46409 | 46279 | 4 | 38 | 0.00020762 | 1 | 0
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-6º-JL02 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 84" | Nova | 6º | JL02 | 6920 | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46419 | 46285 | 6 | 38 | 0.00026991 | 1 | 0
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-6º-JL02 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 84" | Nova | 6º | JL02 | 6920 | ENCAMISAMENTO | 1.43 | 46420 | 46287 | 6 | 39 | 2.969e-05 | 1 | 0
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-6º-JL02 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 84" | Nova | 6º | JL02 | 6920 | MONTAGEM | 33 | 46439 |  | 8 |  | 0.00068515
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-6º-JL02 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 84" | Nova | 6º | JL02 | 6920 | EXPEDIÇÃO | 1 | 46441 |  | 9 |  | 2.0762e-05
COCAL RIO BRILHANTE-90"-5º-34 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 90" | Refrisada | 5º | 34 |  | MONTAGEM | 21 | 46424 |  | 6 |  | 0.00043601
COCAL RIO BRILHANTE-90"-5º-34 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 90" | Refrisada | 5º | 34 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46426 |  | 7 |  | 2.0762e-05
COCAL RIO BRILHANTE-90"-5º-29 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 90" | Refrisada | 5º | 29 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46398 |  | 3 |  | 2.0762e-05
COCAL RIO BRILHANTE-90"-5º-29 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 90" | Refrisada | 5º | 29 |  | DESMONTAGEM | 13.3333 | 46399 |  | 3 |  | 0.00027683
COCAL RIO BRILHANTE-90"-5º-29 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 90" | Refrisada | 5º | 29 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46405 |  | 4 |  | 0.00020762
COCAL RIO BRILHANTE-90"-5º-29 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 90" | Refrisada | 5º | 29 |  | GRAFITAMENTO | 15.8218 | 46335 |  | 46 |  | 0.0003285
COCAL RIO BRILHANTE-90"-5º-29 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 90" | Refrisada | 5º | 29 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 14.638 | 46337 |  | 46 |  | 0.00030392 |  |  | TORNO GRANDE (84", 90", 100")
COCAL RIO BRILHANTE-90"-5º-29 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 90" | Refrisada | 5º | 29 |  | SOLDAGEM DE BASE | 4.4023 | 46342 |  | 47 |  | 9.1401e-05
COCAL RIO BRILHANTE-90"-5º-29 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 90" | Refrisada | 5º | 29 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 4.4023 | 46343 |  | 47 |  | 9.1401e-05
COCAL RIO BRILHANTE-90"-5º-29 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 90" | Refrisada | 5º | 29 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 12.6455 | 46344 |  | 47 |  | 0.00026255
COCAL RIO BRILHANTE-90"-5º-29 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 90" | Refrisada | 5º | 29 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 16.1836 | 46345 |  | 47 |  | 0.00033601
COCAL RIO BRILHANTE-90"-5º-29 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 90" | Refrisada | 5º | 29 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 7.1909 | 46354 |  | 48 |  | 0.0001493
COCAL RIO BRILHANTE-90"-5º-29 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 90" | Refrisada | 5º | 29 |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46414 |  | 5 |  | 0.00026991
COCAL RIO BRILHANTE-90"-5º-29 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 90" | Refrisada | 5º | 29 |  | MONTAGEM | 33 | 46434 |  | 8 |  | 0.00068515
COCAL RIO BRILHANTE-90"-5º-29 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 90" | Refrisada | 5º | 29 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46436 |  | 8 |  | 2.0762e-05
COCAL RIO BRILHANTE-90"-6º-35 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 90" | Refrisada | 6º | 35 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46399 |  | 3 |  | 2.0762e-05
COCAL RIO BRILHANTE-90"-6º-35 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 90" | Refrisada | 6º | 35 |  | DESMONTAGEM | 11.6667 | 46400 |  | 3 |  | 0.00024223
COCAL RIO BRILHANTE-90"-6º-35 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 90" | Refrisada | 6º | 35 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46406 |  | 4 |  | 0.00020762
COCAL RIO BRILHANTE-90"-6º-35 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 90" | Refrisada | 6º | 35 |  | GRAFITAMENTO | 15.8218 | 46341 |  | 46 |  | 0.0003285
COCAL RIO BRILHANTE-90"-6º-35 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 90" | Refrisada | 6º | 35 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 14.638 | 46345 |  | 47 |  | 0.00030392 |  |  | TORNO GRANDE (84", 90", 100")
COCAL RIO BRILHANTE-90"-6º-35 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 90" | Refrisada | 6º | 35 |  | SOLDAGEM DE BASE | 4.4023 | 46349 |  | 48 |  | 9.1401e-05
COCAL RIO BRILHANTE-90"-6º-35 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 90" | Refrisada | 6º | 35 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 4.4023 | 46351 |  | 48 |  | 9.1401e-05
COCAL RIO BRILHANTE-90"-6º-35 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 90" | Refrisada | 6º | 35 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 12.6455 | 46353 |  | 48 |  | 0.00026255
COCAL RIO BRILHANTE-90"-6º-35 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 90" | Refrisada | 6º | 35 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 16.1836 | 46355 |  | 48 |  | 0.00033601
COCAL RIO BRILHANTE-90"-6º-35 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 90" | Refrisada | 6º | 35 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 7.1909 | 46357 |  | 49 |  | 0.0001493
COCAL RIO BRILHANTE-90"-6º-35 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 90" | Refrisada | 6º | 35 |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46415 |  | 5 |  | 0.00026991
COCAL RIO BRILHANTE-90"-6º-35 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 90" | Refrisada | 6º | 35 |  | MONTAGEM | 21 | 46425 |  | 6 |  | 0.00043601
COCAL RIO BRILHANTE-90"-6º-35 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 90" | Refrisada | 6º | 35 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46427 |  | 7 |  | 2.0762e-05
COCAL RIO BRILHANTE-90"-6º-11 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 90" | Refrisada | 6º | 11 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46399 |  | 3 |  | 2.0762e-05
COCAL RIO BRILHANTE-90"-6º-11 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 90" | Refrisada | 6º | 11 |  | DESMONTAGEM | 11.6667 | 46400 |  | 3 |  | 0.00024223
COCAL RIO BRILHANTE-90"-6º-11 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 90" | Refrisada | 6º | 11 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46406 |  | 4 |  | 0.00020762
COCAL RIO BRILHANTE-90"-6º-11 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 90" | Refrisada | 6º | 11 |  | GRAFITAMENTO | 15.8218 | 46336 |  | 46 |  | 0.0003285
COCAL RIO BRILHANTE-90"-6º-11 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 90" | Refrisada | 6º | 11 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 14.638 | 46338 |  | 46 |  | 0.00030392 |  |  | TORNO GRANDE (84", 90", 100")
COCAL RIO BRILHANTE-90"-6º-11 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 90" | Refrisada | 6º | 11 |  | SOLDAGEM DE BASE | 4.4023 | 46345 |  | 47 |  | 9.1401e-05
COCAL RIO BRILHANTE-90"-6º-11 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 90" | Refrisada | 6º | 11 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 4.4023 | 46348 |  | 47 |  | 9.1401e-05
COCAL RIO BRILHANTE-90"-6º-11 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 90" | Refrisada | 6º | 11 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 12.6455 | 46351 |  | 48 |  | 0.00026255
COCAL RIO BRILHANTE-90"-6º-11 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 90" | Refrisada | 6º | 11 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 16.1836 | 46354 |  | 48 |  | 0.00033601
COCAL RIO BRILHANTE-90"-6º-11 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 90" | Refrisada | 6º | 11 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 7.1909 | 46357 |  | 49 |  | 0.0001493
COCAL RIO BRILHANTE-90"-6º-11 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 90" | Refrisada | 6º | 11 |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46415 |  | 5 |  | 0.00026991
COCAL RIO BRILHANTE-90"-6º-11 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 90" | Refrisada | 6º | 11 |  | MONTAGEM | 21 | 46426 |  | 7 |  | 0.00043601
COCAL RIO BRILHANTE-90"-6º-11 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 90" | Refrisada | 6º | 11 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46428 |  | 7 |  | 2.0762e-05
COFCO POTIRENDABA-90"-2º-4 | COFCO POTIRENDABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 90" | Refrisada | 2º | 4 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46370 |  | 51 |  | 2.0762e-05
COFCO POTIRENDABA-90"-2º-4 | COFCO POTIRENDABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 90" | Refrisada | 2º | 4 |  | DESMONTAGEM | 11.6667 | 46371 |  | 51 |  | 0.00024223
COFCO POTIRENDABA-90"-2º-4 | COFCO POTIRENDABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 90" | Refrisada | 2º | 4 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46213 | 46213 | 28 | 28 | 0.00020762 | 1 | 0
COFCO POTIRENDABA-90"-2º-4 | COFCO POTIRENDABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 90" | Refrisada | 2º | 4 |  | GRAFITAMENTO | 15.8218 | 46303 | 46293 | 41 | 40 | 0.0003285 | 1 | 0
COFCO POTIRENDABA-90"-2º-4 | COFCO POTIRENDABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 90" | Refrisada | 2º | 4 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 14.638 | 46318 | 46295 | 43 | 40 | 0.00030392 | 1 | 0 | TORNO GRANDE (84", 90", 100")
COFCO POTIRENDABA-90"-2º-4 | COFCO POTIRENDABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 90" | Refrisada | 2º | 4 |  | SOLDAGEM DE BASE | 4.4023 | 46319 |  | 43 |  | 9.1401e-05
COFCO POTIRENDABA-90"-2º-4 | COFCO POTIRENDABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 90" | Refrisada | 2º | 4 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 4.4023 | 46320 |  | 43 |  | 9.1401e-05
COFCO POTIRENDABA-90"-2º-4 | COFCO POTIRENDABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 90" | Refrisada | 2º | 4 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 12.6455 | 46321 |  | 44 |  | 0.00026255
COFCO POTIRENDABA-90"-2º-4 | COFCO POTIRENDABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 90" | Refrisada | 2º | 4 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 16.1836 | 46322 |  | 44 |  | 0.00033601
COFCO POTIRENDABA-90"-2º-4 | COFCO POTIRENDABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 90" | Refrisada | 2º | 4 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 7.1909 | 46323 |  | 44 |  | 0.0001493
COFCO POTIRENDABA-90"-2º-4 | COFCO POTIRENDABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 90" | Refrisada | 2º | 4 |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46303 |  | 41 |  | 0.00026991
COFCO POTIRENDABA-90"-2º-4 | COFCO POTIRENDABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 90" | Refrisada | 2º | 4 |  | MONTAGEM | 21 | 46370 |  | 51 |  | 0.00043601
COFCO POTIRENDABA-90"-2º-4 | COFCO POTIRENDABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 90" | Refrisada | 2º | 4 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46372 |  | 51 |  | 2.0762e-05
COFCO POTIRENDABA-90"-2º-1 | COFCO POTIRENDABA | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 90" | Refrisada | 2º | 1 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46371 |  | 51 |  | 2.0762e-05
COFCO POTIRENDABA-90"-2º-1 | COFCO POTIRENDABA | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 90" | Refrisada | 2º | 1 |  | DESMONTAGEM | 11.6667 | 46372 |  | 51 |  | 0.00024223
COFCO POTIRENDABA-90"-2º-1 | COFCO POTIRENDABA | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 90" | Refrisada | 2º | 1 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46213 | 46213 | 28 | 28 | 0.00020762 | 1 | 0
COFCO POTIRENDABA-90"-2º-1 | COFCO POTIRENDABA | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 90" | Refrisada | 2º | 1 |  | GRAFITAMENTO | 15.8218 | 46308 | 46293 | 42 | 40 | 0.0003285 | 1 | 0
COFCO POTIRENDABA-90"-2º-1 | COFCO POTIRENDABA | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 90" | Refrisada | 2º | 1 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 14.638 | 46323 | 46295 | 44 | 40 | 0.00030392 | 1 | 0 | TORNO GRANDE (84", 90", 100")
COFCO POTIRENDABA-90"-2º-1 | COFCO POTIRENDABA | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 90" | Refrisada | 2º | 1 |  | SOLDAGEM DE BASE | 4.4023 | 46324 |  | 44 |  | 9.1401e-05
COFCO POTIRENDABA-90"-2º-1 | COFCO POTIRENDABA | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 90" | Refrisada | 2º | 1 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 4.4023 | 46325 |  | 44 |  | 9.1401e-05
COFCO POTIRENDABA-90"-2º-1 | COFCO POTIRENDABA | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 90" | Refrisada | 2º | 1 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 12.6455 | 46326 |  | 44 |  | 0.00026255
COFCO POTIRENDABA-90"-2º-1 | COFCO POTIRENDABA | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 90" | Refrisada | 2º | 1 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 16.1836 | 46327 |  | 44 |  | 0.00033601
COFCO POTIRENDABA-90"-2º-1 | COFCO POTIRENDABA | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 90" | Refrisada | 2º | 1 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 7.1909 | 46328 |  | 45 |  | 0.0001493
COFCO POTIRENDABA-90"-2º-1 | COFCO POTIRENDABA | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 90" | Refrisada | 2º | 1 |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46303 |  | 41 |  | 0.00026991
COFCO POTIRENDABA-90"-2º-1 | COFCO POTIRENDABA | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 90" | Refrisada | 2º | 1 |  | MONTAGEM | 21 | 46370 |  | 51 |  | 0.00043601
COFCO POTIRENDABA-90"-2º-1 | COFCO POTIRENDABA | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 90" | Refrisada | 2º | 1 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46372 |  | 51 |  | 2.0762e-05
COFCO POTIRENDABA-90"-2º-12 | COFCO POTIRENDABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 90" | Refrisada | 2º | 12 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46371 |  | 51 |  | 2.0762e-05
COFCO POTIRENDABA-90"-2º-12 | COFCO POTIRENDABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 90" | Refrisada | 2º | 12 |  | DESMONTAGEM | 13.3333 | 46372 |  | 51 |  | 0.00027683
COFCO POTIRENDABA-90"-2º-12 | COFCO POTIRENDABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 90" | Refrisada | 2º | 12 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46379 |  | 52 |  | 0.00020762
COFCO POTIRENDABA-90"-2º-12 | COFCO POTIRENDABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 90" | Refrisada | 2º | 12 |  | GRAFITAMENTO | 15.8218 | 46389 |  | 1 |  | 0.0003285
COFCO POTIRENDABA-90"-2º-12 | COFCO POTIRENDABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 90" | Refrisada | 2º | 12 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 14.638 | 46404 |  | 3 |  | 0.00030392 |  |  | TORNO GRANDE (84", 90", 100")
COFCO POTIRENDABA-90"-2º-12 | COFCO POTIRENDABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 90" | Refrisada | 2º | 12 |  | SOLDAGEM DE BASE | 4.4023 | 46405 |  | 4 |  | 9.1401e-05
COFCO POTIRENDABA-90"-2º-12 | COFCO POTIRENDABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 90" | Refrisada | 2º | 12 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 4.4023 | 46406 |  | 4 |  | 9.1401e-05
COFCO POTIRENDABA-90"-2º-12 | COFCO POTIRENDABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 90" | Refrisada | 2º | 12 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 12.6455 | 46407 |  | 4 |  | 0.00026255
COFCO POTIRENDABA-90"-2º-12 | COFCO POTIRENDABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 90" | Refrisada | 2º | 12 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 16.1836 | 46408 |  | 4 |  | 0.00033601
COFCO POTIRENDABA-90"-2º-12 | COFCO POTIRENDABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 90" | Refrisada | 2º | 12 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 7.1909 | 46409 |  | 4 |  | 0.0001493
COFCO POTIRENDABA-90"-2º-12 | COFCO POTIRENDABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 90" | Refrisada | 2º | 12 |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46379 |  | 52 |  | 0.00026991
COFCO POTIRENDABA-90"-2º-12 | COFCO POTIRENDABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 90" | Refrisada | 2º | 12 |  | MONTAGEM | 33 | 46410 |  | 4 |  | 0.00068515
COFCO POTIRENDABA-90"-2º-12 | COFCO POTIRENDABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 90" | Refrisada | 2º | 12 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46412 |  | 5 |  | 2.0762e-05
COFCO POTIRENDABA-78"-3º-8 | COFCO POTIRENDABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 3º | 8 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46372 |  | 51 |  | 2.0762e-05
COFCO POTIRENDABA-78"-3º-8 | COFCO POTIRENDABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 3º | 8 |  | DESMONTAGEM | 11 | 46373 |  | 51 |  | 0.00022838
COFCO POTIRENDABA-78"-3º-8 | COFCO POTIRENDABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 3º | 8 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46213 | 46213 | 28 | 28 | 0.00020762 | 1 | 0
COFCO POTIRENDABA-78"-3º-8 | COFCO POTIRENDABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 3º | 8 |  | GRAFITAMENTO | 11.5375 | 46301 | 46279 | 41 | 38 | 0.00023954 | 1 | 0
COFCO POTIRENDABA-78"-3º-8 | COFCO POTIRENDABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 3º | 8 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 12.7847 | 46316 | 46281 | 43 | 38 | 0.00026544 | 1 | 0 | TORNO MÉDIO (66", 78", 54", 75", 72")
COFCO POTIRENDABA-78"-3º-8 | COFCO POTIRENDABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 3º | 8 |  | SOLDAGEM DE BASE | 3.5455 | 46317 | 46294 | 43 | 40 | 7.3611e-05 | 1 | 0
COFCO POTIRENDABA-78"-3º-8 | COFCO POTIRENDABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 3º | 8 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 3.5455 | 46318 | 46294 | 43 | 40 | 7.3611e-05 | 1 | 0
COFCO POTIRENDABA-78"-3º-8 | COFCO POTIRENDABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 3º | 8 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 10.0455 | 46319 | 46294 | 43 | 40 | 0.00020857 | 1 | 0
COFCO POTIRENDABA-78"-3º-8 | COFCO POTIRENDABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 3º | 8 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 12.5873 | 46320 | 46295 | 43 | 40 | 0.00026134 | 1 | 0
COFCO POTIRENDABA-78"-3º-8 | COFCO POTIRENDABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 3º | 8 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 5.7273 | 46321 | 46295 | 44 | 40 | 0.00011891 | 1 | 0
COFCO POTIRENDABA-78"-3º-8 | COFCO POTIRENDABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 3º | 8 |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46303 |  | 41 |  | 0.00026991
COFCO POTIRENDABA-78"-3º-8 | COFCO POTIRENDABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 3º | 8 |  | MONTAGEM | 20 | 46371 |  | 51 |  | 0.00041524
COFCO POTIRENDABA-78"-3º-8 | COFCO POTIRENDABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 3º | 8 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46373 |  | 51 |  | 2.0762e-05
COFCO POTIRENDABA-78"-4º-17 | COFCO POTIRENDABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 4º | 17 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46374 |  | 51 |  | 2.0762e-05
COFCO POTIRENDABA-78"-4º-17 | COFCO POTIRENDABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 4º | 17 |  | DESMONTAGEM | 11 | 46375 |  | 51 |  | 0.00022838
COFCO POTIRENDABA-78"-4º-17 | COFCO POTIRENDABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 4º | 17 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46213 | 46213 | 28 | 28 | 0.00020762 | 1 | 0
COFCO POTIRENDABA-78"-4º-17 | COFCO POTIRENDABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 4º | 17 |  | GRAFITAMENTO | 11.5375 | 46313 | 46279 | 42 | 38 | 0.00023954 | 1 | 0
COFCO POTIRENDABA-78"-4º-17 | COFCO POTIRENDABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 4º | 17 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 12.7847 | 46328 | 46281 | 45 | 38 | 0.00026544 | 1 | 0 | TORNO MÉDIO (66", 78", 54", 75", 72")
COFCO POTIRENDABA-78"-4º-17 | COFCO POTIRENDABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 4º | 17 |  | SOLDAGEM DE BASE | 3.5455 | 46329 | 46295 | 45 | 40 | 7.3611e-05 | 1 | 0
COFCO POTIRENDABA-78"-4º-17 | COFCO POTIRENDABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 4º | 17 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 3.5455 | 46330 | 46295 | 45 | 40 | 7.3611e-05 | 1 | 0
COFCO POTIRENDABA-78"-4º-17 | COFCO POTIRENDABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 4º | 17 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 10.0455 | 46331 | 46295 | 45 | 40 | 0.00020857 | 1 | 0
COFCO POTIRENDABA-78"-4º-17 | COFCO POTIRENDABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 4º | 17 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 12.5873 | 46332 | 46296 | 45 | 40 | 0.00026134 | 1 | 0
COFCO POTIRENDABA-78"-4º-17 | COFCO POTIRENDABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 4º | 17 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 5.7273 | 46333 | 46296 | 45 | 40 | 0.00011891 | 1 | 0
COFCO POTIRENDABA-78"-4º-17 | COFCO POTIRENDABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 4º | 17 |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46303 | 46303 | 41 | 41 | 0.00026991 | 1 | 0
COFCO POTIRENDABA-78"-4º-17 | COFCO POTIRENDABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 4º | 17 |  | MONTAGEM | 20 | 46372 |  | 51 |  | 0.00041524
COFCO POTIRENDABA-78"-4º-17 | COFCO POTIRENDABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 4º | 17 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46374 |  | 51 |  | 2.0762e-05
COFCO POTIRENDABA-78"-5º-11 | COFCO POTIRENDABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 5º | 11 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46378 |  | 52 |  | 2.0762e-05
COFCO POTIRENDABA-78"-5º-11 | COFCO POTIRENDABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 5º | 11 |  | DESMONTAGEM | 11 | 46379 |  | 52 |  | 0.00022838
COFCO POTIRENDABA-78"-5º-11 | COFCO POTIRENDABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 5º | 11 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46213 | 46213 | 28 | 28 | 0.00020762 | 1 | 0
COFCO POTIRENDABA-78"-5º-11 | COFCO POTIRENDABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 5º | 11 |  | GRAFITAMENTO | 11.5375 | 46309 | 46279 | 42 | 38 | 0.00023954 | 1 | 0
COFCO POTIRENDABA-78"-5º-11 | COFCO POTIRENDABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 5º | 11 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 12.7847 | 46324 | 46281 | 44 | 38 | 0.00026544 | 1 | 0 | TORNO MÉDIO (66", 78", 54", 75", 72")
COFCO POTIRENDABA-78"-5º-11 | COFCO POTIRENDABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 5º | 11 |  | SOLDAGEM DE BASE | 3.5455 | 46325 | 46296 | 44 | 40 | 7.3611e-05 | 1 | 0
COFCO POTIRENDABA-78"-5º-11 | COFCO POTIRENDABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 5º | 11 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 3.5455 | 46326 | 46296 | 44 | 40 | 7.3611e-05 | 1 | 0
COFCO POTIRENDABA-78"-5º-11 | COFCO POTIRENDABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 5º | 11 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 10.0455 | 46327 | 46297 | 44 | 40 | 0.00020857 | 1 | 0
COFCO POTIRENDABA-78"-5º-11 | COFCO POTIRENDABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 5º | 11 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 12.5873 | 46328 | 46297 | 45 | 40 | 0.00026134 | 1 | 0
COFCO POTIRENDABA-78"-5º-11 | COFCO POTIRENDABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 5º | 11 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 5.7273 | 46329 | 46297 | 45 | 40 | 0.00011891 | 1 | 0
COFCO POTIRENDABA-78"-5º-11 | COFCO POTIRENDABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 5º | 11 |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46303 | 46303 | 41 | 41 | 0.00026991 | 1 | 0
COFCO POTIRENDABA-78"-5º-11 | COFCO POTIRENDABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 5º | 11 |  | MONTAGEM | 20 | 46375 |  | 51 |  | 0.00041524
COFCO POTIRENDABA-78"-5º-11 | COFCO POTIRENDABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 5º | 11 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46377 |  | 52 |  | 2.0762e-05
COFCO POTIRENDABA-90"-1º-3 | COFCO POTIRENDABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 90" | Refrisada | 1º | 3 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46367 |  | 50 |  | 2.0762e-05
COFCO POTIRENDABA-90"-1º-3 | COFCO POTIRENDABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 90" | Refrisada | 1º | 3 |  | DESMONTAGEM | 11.6667 | 46369 |  | 50 |  | 0.00024223
COFCO POTIRENDABA-90"-1º-3 | COFCO POTIRENDABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 90" | Refrisada | 1º | 3 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46351 |  | 48 |  | 0.00020762
COFCO POTIRENDABA-90"-1º-3 | COFCO POTIRENDABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 90" | Refrisada | 1º | 3 |  | GRAFITAMENTO | 15.8218 | 46337 | 46293 | 46 | 40 | 0.0003285 | 1 | 0
COFCO POTIRENDABA-90"-1º-3 | COFCO POTIRENDABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 90" | Refrisada | 1º | 3 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 14.638 | 46339 | 46295 | 46 | 40 | 0.00030392 | 1 | 0 | TORNO GRANDE (84", 90", 100")
COFCO POTIRENDABA-90"-1º-3 | COFCO POTIRENDABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 90" | Refrisada | 1º | 3 |  | SOLDAGEM DE BASE | 4.4023 | 46340 |  | 46 |  | 9.1401e-05
COFCO POTIRENDABA-90"-1º-3 | COFCO POTIRENDABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 90" | Refrisada | 1º | 3 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 4.4023 | 46341 |  | 46 |  | 9.1401e-05
COFCO POTIRENDABA-90"-1º-3 | COFCO POTIRENDABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 90" | Refrisada | 1º | 3 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 12.6455 | 46342 |  | 47 |  | 0.00026255
COFCO POTIRENDABA-90"-1º-3 | COFCO POTIRENDABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 90" | Refrisada | 1º | 3 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 16.1836 | 46343 |  | 47 |  | 0.00033601
COFCO POTIRENDABA-90"-1º-3 | COFCO POTIRENDABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 90" | Refrisada | 1º | 3 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 7.1909 | 46344 |  | 47 |  | 0.0001493
COFCO POTIRENDABA-90"-1º-3 | COFCO POTIRENDABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 90" | Refrisada | 1º | 3 |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46361 |  | 49 |  | 0.00026991
COFCO POTIRENDABA-90"-1º-3 | COFCO POTIRENDABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 90" | Refrisada | 1º | 3 |  | MONTAGEM | 21 | 46369 |  | 50 |  | 0.00043601
COFCO POTIRENDABA-90"-1º-3 | COFCO POTIRENDABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 90" | Refrisada | 1º | 3 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46371 |  | 51 |  | 2.0762e-05
COOPCANA-78"-1º-69 | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 1º | 69 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46386 |  | 53 |  | 2.0762e-05
COOPCANA-78"-1º-69 | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 1º | 69 |  | DESMONTAGEM | 4 | 46390 |  | 1 |  | 8.3049e-05
COOPCANA-78"-1º-69 | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 1º | 69 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46395 |  | 2 |  | 0.00020762
COOPCANA-78"-1º-69 | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 1º | 69 |  | RETÍFICA | 20.25 | 46421 |  | 6 |  | 0.00042043
COOPCANA-78"-1º-69 | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 1º | 69 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 12.7847 | 46422 |  | 6 |  | 0.00026544 |  |  | TORNO MÉDIO (66", 78", 54", 75", 72")
COOPCANA-78"-1º-69 | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 1º | 69 |  | SOLDAGEM DE BASE | 3.5455 | 46424 |  | 6 |  | 7.3611e-05
COOPCANA-78"-1º-69 | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 1º | 69 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 3.5455 | 46426 |  | 7 |  | 7.3611e-05
COOPCANA-78"-1º-69 | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 1º | 69 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 10.0455 | 46428 |  | 7 |  | 0.00020857
COOPCANA-78"-1º-69 | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 1º | 69 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 12.5873 | 46430 |  | 7 |  | 0.00026134
COOPCANA-78"-1º-69 | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 1º | 69 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 5.7273 | 46432 |  | 7 |  | 0.00011891
COOPCANA-78"-1º-69 | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 1º | 69 |  | SERVIÇO EM EIXO | 10 | 46267 | 46267 | 36 | 36 | 0.00020762 | 1 | 0
COOPCANA-78"-1º-69 | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 1º | 69 |  | MONTAGEM | 8 | 46247 |  | 33 |  | 0.0001661
UBERABA-78"-1º-59 | UBERABA | ROLO INFERIOR SAÍDA DRENAGEM | 1 | 78" | Nova | 1º | 59 | 6949 | RECEBIMENTO | 1 | 46249 |  | 33 |  | 2.0762e-05
UBERABA-78"-1º-59 | UBERABA | ROLO INFERIOR SAÍDA DRENAGEM | 1 | 78" | Nova | 1º | 59 | 6949 | LAUDO EM EIXO | 10 | 46259 |  | 35 |  | 0.00020762
UBERABA-78"-1º-59 | UBERABA | ROLO INFERIOR SAÍDA DRENAGEM | 1 | 78" | Nova | 1º | 59 | 6949 | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 41.06 | 46282 | 46275 | 38 | 37 | 0.0008525 | 1 | 0
UBERABA-78"-1º-59 | UBERABA | ROLO INFERIOR SAÍDA DRENAGEM | 1 | 78" | Nova | 1º | 59 | 6949 | FRISAMENTO (DRENAGEM) | 10 | 46289 | 46289 | 39 | 39 | 0.00020762 | 1 | 0
UBERABA-78"-1º-59 | UBERABA | ROLO INFERIOR SAÍDA DRENAGEM | 1 | 78" | Nova | 1º | 59 | 6949 | FUROS E ROSCAS DA FACE | 7.4455 | 46295 | 46297 | 40 | 40 | 0.00015458 | 1 | 0
UBERABA-78"-1º-59 | UBERABA | ROLO INFERIOR SAÍDA DRENAGEM | 1 | 78" | Nova | 1º | 59 | 6949 | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 24.5455 | 46297 | 46295 | 40 | 40 | 0.00050962 | 1 | 0
UBERABA-78"-1º-59 | UBERABA | ROLO INFERIOR SAÍDA DRENAGEM | 1 | 78" | Nova | 1º | 59 | 6949 | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 12.2727 | 46299 |  | 40 |  | 0.00025481
UBERABA-78"-1º-59 | UBERABA | ROLO INFERIOR SAÍDA DRENAGEM | 1 | 78" | Nova | 1º | 59 | 6949 | 2° USINAGEM | 8.8623 | 46301 |  | 41 |  | 0.000184 |  |  | TORNO MÉDIO (66", 78", 54", 75", 72") [CAMISAS NOVAS]
UBERABA-78"-1º-59 | UBERABA | ROLO INFERIOR SAÍDA DRENAGEM | 1 | 78" | Nova | 1º | 59 | 6949 | SOLDAGEM DE BASE | 4.4023 | 46302 |  | 41 |  | 9.1401e-05
UBERABA-78"-1º-59 | UBERABA | ROLO INFERIOR SAÍDA DRENAGEM | 1 | 78" | Nova | 1º | 59 | 6949 | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 4.4023 | 46303 |  | 41 |  | 9.1401e-05
UBERABA-78"-1º-59 | UBERABA | ROLO INFERIOR SAÍDA DRENAGEM | 1 | 78" | Nova | 1º | 59 | 6949 | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 12.6455 | 46304 |  | 41 |  | 0.00026255
UBERABA-78"-1º-59 | UBERABA | ROLO INFERIOR SAÍDA DRENAGEM | 1 | 78" | Nova | 1º | 59 | 6949 | SOLDAGEM DE PICOTES | 16.1836 | 46305 |  | 41 |  | 0.00033601
UBERABA-78"-1º-59 | UBERABA | ROLO INFERIOR SAÍDA DRENAGEM | 1 | 78" | Nova | 1º | 59 | 6949 | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 7.1909 | 46306 |  | 41 |  | 0.0001493
UBERABA-78"-1º-59 | UBERABA | ROLO INFERIOR SAÍDA DRENAGEM | 1 | 78" | Nova | 1º | 59 | 6949 | BROQUEAMENTO | 10.8 | 46306 |  | 41 |  | 0.00022423
UBERABA-78"-1º-59 | UBERABA | ROLO INFERIOR SAÍDA DRENAGEM | 1 | 78" | Nova | 1º | 59 | 6949 | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46316 |  | 43 |  | 0.00026991
UBERABA-78"-1º-59 | UBERABA | ROLO INFERIOR SAÍDA DRENAGEM | 1 | 78" | Nova | 1º | 59 | 6949 | EXPEDIÇÃO | 1 | 46326 |  | 44 |  | 2.0762e-05
UBERABA-78"-1º-PIV-78 | UBERABA | ROLO DE PRESSÃO | 1 | 78" | Nova | 1º | PIV-78 | 6948 | RECEBIMENTO | 1 | 46370 |  | 51 |  | 2.0762e-05
UBERABA-78"-1º-PIV-78 | UBERABA | ROLO DE PRESSÃO | 1 | 78" | Nova | 1º | PIV-78 | 6948 | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 41.06 | 46282 | 46275 | 38 | 37 | 0.0008525 | 1 | 0
UBERABA-78"-1º-PIV-78 | UBERABA | ROLO DE PRESSÃO | 1 | 78" | Nova | 1º | PIV-78 | 6948 | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 15.95 | 46325 |  | 44 |  | 0.00033116 |  |  | TORNO MÉDIO (66", 78", 54", 75", 72") [CAMISAS NOVAS]
UBERABA-78"-1º-PIV-78 | UBERABA | ROLO DE PRESSÃO | 1 | 78" | Nova | 1º | PIV-78 | 6948 | FUROS E ROSCAS DA FACE | 6.24 | 46282 |  | 38 |  | 0.00012956
UBERABA-78"-1º-PIV-78 | UBERABA | ROLO DE PRESSÃO | 1 | 78" | Nova | 1º | PIV-78 | 6948 | SOLDAGEM DE BASE | 2.5114 | 46283 |  | 38 |  | 5.2141e-05
UBERABA-78"-1º-PIV-78 | UBERABA | ROLO DE PRESSÃO | 1 | 78" | Nova | 1º | PIV-78 | 6948 | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 2.5114 | 46284 |  | 38 |  | 5.2141e-05
UBERABA-78"-1º-PIV-78 | UBERABA | ROLO DE PRESSÃO | 1 | 78" | Nova | 1º | PIV-78 | 6948 | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 7.15 | 46285 |  | 38 |  | 0.00014845
UBERABA-78"-1º-PIV-78 | UBERABA | ROLO DE PRESSÃO | 1 | 78" | Nova | 1º | PIV-78 | 6948 | SOLDAGEM DE PICOTES | 9.1408 | 46286 |  | 39 |  | 0.00018978
UBERABA-78"-1º-PIV-78 | UBERABA | ROLO DE PRESSÃO | 1 | 78" | Nova | 1º | PIV-78 | 6948 | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 3.9773 | 46287 |  | 39 |  | 8.2577e-05
UBERABA-78"-1º-PIV-78 | UBERABA | ROLO DE PRESSÃO | 1 | 78" | Nova | 1º | PIV-78 | 6948 | BROQUEAMENTO | 9.4909 | 46374 |  | 51 |  | 0.00019705
UBERABA-78"-1º-PIV-78 | UBERABA | ROLO DE PRESSÃO | 1 | 78" | Nova | 1º | PIV-78 | 6948 | LAUDO EM EIXO | 10 | 46380 |  | 52 |  | 0.00020762
UBERABA-78"-1º-PIV-78 | UBERABA | ROLO DE PRESSÃO | 1 | 78" | Nova | 1º | PIV-78 | 6948 | SERVIÇO EM EIXO | 10 | 46390 |  | 1 |  | 0.00020762
UBERABA-78"-1º-PIV-78 | UBERABA | ROLO DE PRESSÃO | 1 | 78" | Nova | 1º | PIV-78 | 6948 | ENCAMISAMENTO | 1.43 | 46391 |  | 2 |  | 2.969e-05
UBERABA-78"-1º-PIV-78 | UBERABA | ROLO DE PRESSÃO | 1 | 78" | Nova | 1º | PIV-78 | 6948 | EXPEDIÇÃO | 1 | 46422 |  | 6 |  | 2.0762e-05
UBERABA-66"-2º-20 | UBERABA | ROLO INFERIOR SAÍDA DRENAGEM | 1 | 66" | Nova | 2º | 20 | 6954 | RECEBIMENTO | 1 | 46240 |  | 32 |  | 2.0762e-05
UBERABA-66"-2º-20 | UBERABA | ROLO INFERIOR SAÍDA DRENAGEM | 1 | 66" | Nova | 2º | 20 | 6954 | LAUDO EM EIXO | 10 | 46250 |  | 33 |  | 0.00020762
UBERABA-66"-2º-20 | UBERABA | ROLO INFERIOR SAÍDA DRENAGEM | 1 | 66" | Nova | 2º | 20 | 6954 | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 30.8 | 46282 | 46274 | 38 | 37 | 0.00063948 | 1 | 0
UBERABA-66"-2º-20 | UBERABA | ROLO INFERIOR SAÍDA DRENAGEM | 1 | 66" | Nova | 2º | 20 | 6954 | FRISAMENTO (DRENAGEM) | 2.5282 | 46279 | 46275 | 38 | 37 | 5.2491e-05 | 1 | 0
UBERABA-66"-2º-20 | UBERABA | ROLO INFERIOR SAÍDA DRENAGEM | 1 | 66" | Nova | 2º | 20 | 6954 | FUROS E ROSCAS DA FACE | 6.1364 | 46281 | 46281 | 38 | 38 | 0.0001274 | 1 | 0
UBERABA-66"-2º-20 | UBERABA | ROLO INFERIOR SAÍDA DRENAGEM | 1 | 66" | Nova | 2º | 20 | 6954 | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 18 | 46284 | 46284 | 38 | 38 | 0.00037372 | 1 | 0
UBERABA-66"-2º-20 | UBERABA | ROLO INFERIOR SAÍDA DRENAGEM | 1 | 66" | Nova | 2º | 20 | 6954 | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 9 | 46287 | 46310 | 39 | 42 | 0.00018686 | 1 | 0
UBERABA-66"-2º-20 | UBERABA | ROLO INFERIOR SAÍDA DRENAGEM | 1 | 66" | Nova | 2º | 20 | 6954 | 2° USINAGEM | 7.5618 | 46290 | 46311 | 39 | 42 | 0.000157 | 1 | 0 | TORNO MÉDIO (66", 78", 54", 75", 72") [CAMISAS NOVAS]
UBERABA-66"-2º-20 | UBERABA | ROLO INFERIOR SAÍDA DRENAGEM | 1 | 66" | Nova | 2º | 20 | 6954 | SOLDAGEM DE BASE | 4.4023 | 46293 |  | 40 |  | 9.1401e-05
UBERABA-66"-2º-20 | UBERABA | ROLO INFERIOR SAÍDA DRENAGEM | 1 | 66" | Nova | 2º | 20 | 6954 | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 4.4023 | 46296 |  | 40 |  | 9.1401e-05
UBERABA-66"-2º-20 | UBERABA | ROLO INFERIOR SAÍDA DRENAGEM | 1 | 66" | Nova | 2º | 20 | 6954 | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 12.6455 | 46299 |  | 40 |  | 0.00026255
UBERABA-66"-2º-20 | UBERABA | ROLO INFERIOR SAÍDA DRENAGEM | 1 | 66" | Nova | 2º | 20 | 6954 | SOLDAGEM DE PICOTES | 16.1836 | 46302 |  | 41 |  | 0.00033601
UBERABA-66"-2º-20 | UBERABA | ROLO INFERIOR SAÍDA DRENAGEM | 1 | 66" | Nova | 2º | 20 | 6954 | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 7.1909 | 46305 |  | 41 |  | 0.0001493
UBERABA-66"-2º-20 | UBERABA | ROLO INFERIOR SAÍDA DRENAGEM | 1 | 66" | Nova | 2º | 20 | 6954 | BROQUEAMENTO | 13 | 46321 | 46314 | 44 | 43 | 0.00026991 | 1 | 0
UBERABA-66"-2º-20 | UBERABA | ROLO INFERIOR SAÍDA DRENAGEM | 1 | 66" | Nova | 2º | 20 | 6954 | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46331 | 46300 | 45 | 41 | 0.00026991 | 1 | 0
UBERABA-66"-2º-20 | UBERABA | ROLO INFERIOR SAÍDA DRENAGEM | 1 | 66" | Nova | 2º | 20 | 6954 | EXPEDIÇÃO | 1 | 46333 |  | 45 |  | 2.0762e-05
UBERABA-66"-3º-PIX | UBERABA | ROLO DE PRESSÃO | 1 | 66" | Nova | 3º | PIX | 6947 | RECEBIMENTO | 1 | 46371 |  | 51 |  | 2.0762e-05
UBERABA-66"-3º-PIX | UBERABA | ROLO DE PRESSÃO | 1 | 66" | Nova | 3º | PIX | 6947 | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 30.8 | 46282 | 46274 | 38 | 37 | 0.00063948 | 1 | 0
UBERABA-66"-3º-PIX | UBERABA | ROLO DE PRESSÃO | 1 | 66" | Nova | 3º | PIX | 6947 | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 15.95 | 46285 |  | 38 |  | 0.00033116 |  |  | TORNO MÉDIO (66", 78", 54", 75", 72") [CAMISAS NOVAS]
UBERABA-66"-3º-PIX | UBERABA | ROLO DE PRESSÃO | 1 | 66" | Nova | 3º | PIX | 6947 | FUROS E ROSCAS DA FACE | 6.24 | 46286 |  | 39 |  | 0.00012956
UBERABA-66"-3º-PIX | UBERABA | ROLO DE PRESSÃO | 1 | 66" | Nova | 3º | PIX | 6947 | SOLDAGEM DE BASE | 2.5114 | 46287 |  | 39 |  | 5.2141e-05
UBERABA-66"-3º-PIX | UBERABA | ROLO DE PRESSÃO | 1 | 66" | Nova | 3º | PIX | 6947 | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 2.5114 | 46288 |  | 39 |  | 5.2141e-05
UBERABA-66"-3º-PIX | UBERABA | ROLO DE PRESSÃO | 1 | 66" | Nova | 3º | PIX | 6947 | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 7.15 | 46289 |  | 39 |  | 0.00014845
UBERABA-66"-3º-PIX | UBERABA | ROLO DE PRESSÃO | 1 | 66" | Nova | 3º | PIX | 6947 | SOLDAGEM DE PICOTES | 9.1408 | 46290 |  | 39 |  | 0.00018978
UBERABA-66"-3º-PIX | UBERABA | ROLO DE PRESSÃO | 1 | 66" | Nova | 3º | PIX | 6947 | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 3.9773 | 46291 |  | 39 |  | 8.2577e-05
UBERABA-66"-3º-PIX | UBERABA | ROLO DE PRESSÃO | 1 | 66" | Nova | 3º | PIX | 6947 | BROQUEAMENTO | 9.4909 | 46375 |  | 51 |  | 0.00019705
UBERABA-66"-3º-PIX | UBERABA | ROLO DE PRESSÃO | 1 | 66" | Nova | 3º | PIX | 6947 | LAUDO EM EIXO | 10 | 46381 |  | 52 |  | 0.00020762
UBERABA-66"-3º-PIX | UBERABA | ROLO DE PRESSÃO | 1 | 66" | Nova | 3º | PIX | 6947 | SERVIÇO EM EIXO | 10 | 46391 |  | 2 |  | 0.00020762
UBERABA-66"-3º-PIX | UBERABA | ROLO DE PRESSÃO | 1 | 66" | Nova | 3º | PIX | 6947 | ENCAMISAMENTO | 1.43 | 46392 |  | 2 |  | 2.969e-05
UBERABA-66"-3º-PIX | UBERABA | ROLO DE PRESSÃO | 1 | 66" | Nova | 3º | PIX | 6947 | EXPEDIÇÃO | 1 | 46426 |  | 7 |  | 2.0762e-05
UBERABA-66"-3º-5 | UBERABA | ROLO INFERIOR SAÍDA (FURAR COLETOR) | 1 | 66" | Nova | 3º | 5 | 6951 | RECEBIMENTO | 1 | 46249 | 46249 | 33 | 33 | 2.0762e-05 | 1 | 0
UBERABA-66"-3º-5 | UBERABA | ROLO INFERIOR SAÍDA (FURAR COLETOR) | 1 | 66" | Nova | 3º | 5 | 6951 | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 30.8 | 46282 | 46265 | 38 | 36 | 0.00063948 | 1 | 0
UBERABA-66"-3º-5 | UBERABA | ROLO INFERIOR SAÍDA (FURAR COLETOR) | 1 | 66" | Nova | 3º | 5 | 6951 | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 15.95 | 46297 | 46269 | 40 | 36 | 0.00033116 | 1 | 0
UBERABA-66"-3º-5 | UBERABA | ROLO INFERIOR SAÍDA (FURAR COLETOR) | 1 | 66" | Nova | 3º | 5 | 6951 | FUROS E ROSCAS DA FACE | 6.24 | 46298 | 46303 | 40 | 41 | 0.00012956 | 1 | 0
UBERABA-66"-3º-5 | UBERABA | ROLO INFERIOR SAÍDA (FURAR COLETOR) | 1 | 66" | Nova | 3º | 5 | 6951 | SOLDAGEM DE BASE | 2.5114 | 46299 |  | 40 |  | 5.2141e-05
UBERABA-66"-3º-5 | UBERABA | ROLO INFERIOR SAÍDA (FURAR COLETOR) | 1 | 66" | Nova | 3º | 5 | 6951 | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 2.5114 | 46300 |  | 41 |  | 5.2141e-05
UBERABA-66"-3º-5 | UBERABA | ROLO INFERIOR SAÍDA (FURAR COLETOR) | 1 | 66" | Nova | 3º | 5 | 6951 | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 7.15 | 46301 |  | 41 |  | 0.00014845
UBERABA-66"-3º-5 | UBERABA | ROLO INFERIOR SAÍDA (FURAR COLETOR) | 1 | 66" | Nova | 3º | 5 | 6951 | SOLDAGEM DE PICOTES | 9.1408 | 46302 |  | 41 |  | 0.00018978
UBERABA-66"-3º-5 | UBERABA | ROLO INFERIOR SAÍDA (FURAR COLETOR) | 1 | 66" | Nova | 3º | 5 | 6951 | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 3.9773 | 46303 |  | 41 |  | 8.2577e-05
UBERABA-66"-3º-5 | UBERABA | ROLO INFERIOR SAÍDA (FURAR COLETOR) | 1 | 66" | Nova | 3º | 5 | 6951 | BROQUEAMENTO | 9.4909 | 46307 | 46312 | 42 | 42 | 0.00019705 | 1 | 0
UBERABA-66"-3º-5 | UBERABA | ROLO INFERIOR SAÍDA (FURAR COLETOR) | 1 | 66" | Nova | 3º | 5 | 6951 | LAUDO EM EIXO | 10 | 46259 |  | 35 |  | 0.00020762
UBERABA-66"-3º-5 | UBERABA | ROLO INFERIOR SAÍDA (FURAR COLETOR) | 1 | 66" | Nova | 3º | 5 | 6951 | SERVIÇO EM EIXO | 10 | 46269 |  | 36 |  | 0.00020762
UBERABA-66"-3º-5 | UBERABA | ROLO INFERIOR SAÍDA (FURAR COLETOR) | 1 | 66" | Nova | 3º | 5 | 6951 | ENCAMISAMENTO | 1.43 | 46270 |  | 36 |  | 2.969e-05
UBERABA-66"-3º-5 | UBERABA | ROLO INFERIOR SAÍDA (FURAR COLETOR) | 1 | 66" | Nova | 3º | 5 | 6951 | EXPEDIÇÃO | 1 | 46333 |  | 45 |  | 2.0762e-05
UBERABA-66"-4º-10 | UBERABA | ROLO INFERIOR SAÍDA (FURAR COLETOR) | 1 | 66" | Nova | 4º | 10 | 6952 | RECEBIMENTO | 1 | 46242 |  | 32 |  | 2.0762e-05
UBERABA-66"-4º-10 | UBERABA | ROLO INFERIOR SAÍDA (FURAR COLETOR) | 1 | 66" | Nova | 4º | 10 | 6952 | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 30.8 | 46282 | 46275 | 38 | 37 | 0.00063948 | 1 | 0
UBERABA-66"-4º-10 | UBERABA | ROLO INFERIOR SAÍDA (FURAR COLETOR) | 1 | 66" | Nova | 4º | 10 | 6952 | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 15.95 | 46297 | 46279 | 40 | 38 | 0.00033116 | 1 | 0
UBERABA-66"-4º-10 | UBERABA | ROLO INFERIOR SAÍDA (FURAR COLETOR) | 1 | 66" | Nova | 4º | 10 | 6952 | FUROS E ROSCAS DA FACE | 6.24 | 46298 | 46293 | 40 | 40 | 0.00012956 | 1 | 0
UBERABA-66"-4º-10 | UBERABA | ROLO INFERIOR SAÍDA (FURAR COLETOR) | 1 | 66" | Nova | 4º | 10 | 6952 | SOLDAGEM DE BASE | 2.5114 | 46299 | 46294 | 40 | 40 | 5.2141e-05 | 1 | 0
UBERABA-66"-4º-10 | UBERABA | ROLO INFERIOR SAÍDA (FURAR COLETOR) | 1 | 66" | Nova | 4º | 10 | 6952 | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 2.5114 | 46300 | 46295 | 41 | 40 | 5.2141e-05 | 1 | 0
UBERABA-66"-4º-10 | UBERABA | ROLO INFERIOR SAÍDA (FURAR COLETOR) | 1 | 66" | Nova | 4º | 10 | 6952 | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 7.15 | 46301 | 46296 | 41 | 40 | 0.00014845 | 1 | 0
UBERABA-66"-4º-10 | UBERABA | ROLO INFERIOR SAÍDA (FURAR COLETOR) | 1 | 66" | Nova | 4º | 10 | 6952 | SOLDAGEM DE PICOTES | 9.1408 | 46302 | 46297 | 41 | 40 | 0.00018978 | 1 | 0
UBERABA-66"-4º-10 | UBERABA | ROLO INFERIOR SAÍDA (FURAR COLETOR) | 1 | 66" | Nova | 4º | 10 | 6952 | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 3.9773 | 46303 | 46303 | 41 | 41 | 8.2577e-05 | 1 | 0
UBERABA-66"-4º-10 | UBERABA | ROLO INFERIOR SAÍDA (FURAR COLETOR) | 1 | 66" | Nova | 4º | 10 | 6952 | BROQUEAMENTO | 9.4909 | 46307 | 46311 | 42 | 42 | 0.00019705 | 1 | 0
UBERABA-66"-4º-10 | UBERABA | ROLO INFERIOR SAÍDA (FURAR COLETOR) | 1 | 66" | Nova | 4º | 10 | 6952 | LAUDO EM EIXO | 10 | 46252 | 46247 | 34 | 33 | 0.00020762 | 1 | 0
UBERABA-66"-4º-10 | UBERABA | ROLO INFERIOR SAÍDA (FURAR COLETOR) | 1 | 66" | Nova | 4º | 10 | 6952 | SERVIÇO EM EIXO | 10 | 46262 | 46300 | 35 | 41 | 0.00020762 | 1 | 0
UBERABA-66"-4º-10 | UBERABA | ROLO INFERIOR SAÍDA (FURAR COLETOR) | 1 | 66" | Nova | 4º | 10 | 6952 | ENCAMISAMENTO | 1.43 | 46263 |  | 35 |  | 2.969e-05
UBERABA-66"-4º-10 | UBERABA | ROLO INFERIOR SAÍDA (FURAR COLETOR) | 1 | 66" | Nova | 4º | 10 | 6952 | EXPEDIÇÃO | 1 | 46340 |  | 46 |  | 2.0762e-05
UBERABA-66"-5º-23 | UBERABA | ROLO INFERIOR SAÍDA (FURAR COLETOR) | 1 | 66" | Nova | 5º | 23 | 6952 | RECEBIMENTO | 1 | 46249 |  | 33 |  | 2.0762e-05
UBERABA-66"-5º-23 | UBERABA | ROLO INFERIOR SAÍDA (FURAR COLETOR) | 1 | 66" | Nova | 5º | 23 | 6953 | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 30.8 | 46282 | 46275 | 38 | 37 | 0.00063948 | 1 | 0
UBERABA-66"-5º-23 | UBERABA | ROLO INFERIOR SAÍDA (FURAR COLETOR) | 1 | 66" | Nova | 5º | 23 | 6953 | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 15.95 | 46299 | 46281 | 40 | 38 | 0.00033116 | 1 | 0
UBERABA-66"-5º-23 | UBERABA | ROLO INFERIOR SAÍDA (FURAR COLETOR) | 1 | 66" | Nova | 5º | 23 | 6953 | FUROS E ROSCAS DA FACE | 6.24 | 46300 | 46295 | 41 | 40 | 0.00012956 | 1 | 0
UBERABA-66"-5º-23 | UBERABA | ROLO INFERIOR SAÍDA (FURAR COLETOR) | 1 | 66" | Nova | 5º | 23 | 6953 | SOLDAGEM DE BASE | 2.5114 | 46301 |  | 41 |  | 5.2141e-05
UBERABA-66"-5º-23 | UBERABA | ROLO INFERIOR SAÍDA (FURAR COLETOR) | 1 | 66" | Nova | 5º | 23 | 6953 | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 2.5114 | 46302 |  | 41 |  | 5.2141e-05
UBERABA-66"-5º-23 | UBERABA | ROLO INFERIOR SAÍDA (FURAR COLETOR) | 1 | 66" | Nova | 5º | 23 | 6953 | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 7.15 | 46303 |  | 41 |  | 0.00014845
UBERABA-66"-5º-23 | UBERABA | ROLO INFERIOR SAÍDA (FURAR COLETOR) | 1 | 66" | Nova | 5º | 23 | 6953 | SOLDAGEM DE PICOTES | 9.1408 | 46304 |  | 41 |  | 0.00018978
UBERABA-66"-5º-23 | UBERABA | ROLO INFERIOR SAÍDA (FURAR COLETOR) | 1 | 66" | Nova | 5º | 23 | 6953 | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 3.9773 | 46305 |  | 41 |  | 8.2577e-05
UBERABA-66"-5º-23 | UBERABA | ROLO INFERIOR SAÍDA (FURAR COLETOR) | 1 | 66" | Nova | 5º | 23 | 6953 | BROQUEAMENTO | 9.4909 | 46309 | 46310 | 42 | 42 | 0.00019705 | 1 | 0
UBERABA-66"-5º-23 | UBERABA | ROLO INFERIOR SAÍDA (FURAR COLETOR) | 1 | 66" | Nova | 5º | 23 | 6953 | LAUDO EM EIXO | 10 | 46259 | 46247 | 35 | 33 | 0.00020762 | 1 | 0
UBERABA-66"-5º-23 | UBERABA | ROLO INFERIOR SAÍDA (FURAR COLETOR) | 1 | 66" | Nova | 5º | 23 | 6953 | SERVIÇO EM EIXO | 10 | 46269 |  | 36 |  | 0.00020762
UBERABA-66"-5º-23 | UBERABA | ROLO INFERIOR SAÍDA (FURAR COLETOR) | 1 | 66" | Nova | 5º | 23 | 6953 | ENCAMISAMENTO | 1.43 | 46270 |  | 36 |  | 2.969e-05
UBERABA-66"-5º-23 | UBERABA | ROLO INFERIOR SAÍDA (FURAR COLETOR) | 1 | 66" | Nova | 5º | 23 | 6953 | EXPEDIÇÃO | 1 | 46340 |  | 46 |  | 2.0762e-05
UBERABA-78"-6º-63 | UBERABA | ROLO INFERIOR SAÍDA (FURAR COLETOR) | 1 | 78" | Nova | 6º | 63 | 6950 | RECEBIMENTO | 1 | 46374 |  | 51 |  | 2.0762e-05
UBERABA-78"-6º-63 | UBERABA | ROLO INFERIOR SAÍDA (FURAR COLETOR) | 1 | 78" | Nova | 6º | 63 | 6950 | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 41.06 | 46282 | 46265 | 38 | 36 | 0.0008525 | 1 | 0
UBERABA-78"-6º-63 | UBERABA | ROLO INFERIOR SAÍDA (FURAR COLETOR) | 1 | 78" | Nova | 6º | 63 | 6950 | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 15.95 | 46299 | 46269 | 40 | 36 | 0.00033116 | 1 | 0
UBERABA-78"-6º-63 | UBERABA | ROLO INFERIOR SAÍDA (FURAR COLETOR) | 1 | 78" | Nova | 6º | 63 | 6950 | FUROS E ROSCAS DA FACE | 6.24 | 46300 | 46303 | 41 | 41 | 0.00012956 | 1 | 0
UBERABA-78"-6º-63 | UBERABA | ROLO INFERIOR SAÍDA (FURAR COLETOR) | 1 | 78" | Nova | 6º | 63 | 6950 | SOLDAGEM DE BASE | 2.5114 | 46301 |  | 41 |  | 5.2141e-05
UBERABA-78"-6º-63 | UBERABA | ROLO INFERIOR SAÍDA (FURAR COLETOR) | 1 | 78" | Nova | 6º | 63 | 6950 | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 2.5114 | 46302 |  | 41 |  | 5.2141e-05
UBERABA-78"-6º-63 | UBERABA | ROLO INFERIOR SAÍDA (FURAR COLETOR) | 1 | 78" | Nova | 6º | 63 | 6950 | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 7.15 | 46303 |  | 41 |  | 0.00014845
UBERABA-78"-6º-63 | UBERABA | ROLO INFERIOR SAÍDA (FURAR COLETOR) | 1 | 78" | Nova | 6º | 63 | 6950 | SOLDAGEM DE PICOTES | 9.1408 | 46304 |  | 41 |  | 0.00018978
UBERABA-78"-6º-63 | UBERABA | ROLO INFERIOR SAÍDA (FURAR COLETOR) | 1 | 78" | Nova | 6º | 63 | 6950 | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 3.9773 | 46305 |  | 41 |  | 8.2577e-05
UBERABA-78"-6º-63 | UBERABA | ROLO INFERIOR SAÍDA (FURAR COLETOR) | 1 | 78" | Nova | 6º | 63 | 6950 | BROQUEAMENTO | 9.4909 | 46309 |  | 42 |  | 0.00019705
UBERABA-78"-6º-63 | UBERABA | ROLO INFERIOR SAÍDA (FURAR COLETOR) | 1 | 78" | Nova | 6º | 63 | 6950 | LAUDO EM EIXO | 10 | 46384 |  | 52 |  | 0.00020762
UBERABA-78"-6º-63 | UBERABA | ROLO INFERIOR SAÍDA (FURAR COLETOR) | 1 | 78" | Nova | 6º | 63 | 6950 | SERVIÇO EM EIXO | 10 | 46394 |  | 2 |  | 0.00020762
UBERABA-78"-6º-63 | UBERABA | ROLO INFERIOR SAÍDA (FURAR COLETOR) | 1 | 78" | Nova | 6º | 63 | 6950 | ENCAMISAMENTO | 1.43 | 46395 |  | 2 |  | 2.969e-05
UBERABA-78"-6º-63 | UBERABA | ROLO INFERIOR SAÍDA (FURAR COLETOR) | 1 | 78" | Nova | 6º | 63 | 6950 | EXPEDIÇÃO | 1 | 46420 |  | 6 |  | 2.0762e-05
COOPCANA-78"-1º-69 | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 1º | 69 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46399 |  | 3 |  | 2.0762e-05
COOPCANA-78"-1º-62 | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | Refrisada | 1º | 62 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46386 |  | 53 |  | 2.0762e-05
COOPCANA-78"-1º-62 | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | Refrisada | 1º | 62 |  | DESMONTAGEM | 4 | 46390 |  | 1 |  | 8.3049e-05
COOPCANA-78"-1º-62 | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | Refrisada | 1º | 62 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46395 |  | 2 |  | 0.00020762
COOPCANA-78"-1º-62 | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | Refrisada | 1º | 62 |  | RETÍFICA | 20.25 | 46423 |  | 6 |  | 0.00042043
COOPCANA-78"-1º-62 | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | Refrisada | 1º | 62 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 12.7847 | 46424 |  | 6 |  | 0.00026544 |  |  | TORNO MÉDIO (66", 78", 54", 75", 72")
COOPCANA-78"-1º-62 | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | Refrisada | 1º | 62 |  | SOLDAGEM DE BASE | 3.5455 | 46426 |  | 7 |  | 7.3611e-05
COOPCANA-78"-1º-62 | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | Refrisada | 1º | 62 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 3.5455 | 46428 |  | 7 |  | 7.3611e-05
COOPCANA-78"-1º-62 | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | Refrisada | 1º | 62 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 10.0455 | 46430 |  | 7 |  | 0.00020857
COOPCANA-78"-1º-62 | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | Refrisada | 1º | 62 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 12.5873 | 46432 |  | 7 |  | 0.00026134
COOPCANA-78"-1º-62 | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | Refrisada | 1º | 62 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 5.7273 | 46434 |  | 8 |  | 0.00011891
COOPCANA-78"-1º-62 | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | Refrisada | 1º | 62 |  | SERVIÇO EM EIXO | 10 | 46413 |  | 5 |  | 0.00020762
COOPCANA-78"-1º-62 | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | Refrisada | 1º | 62 |  | MONTAGEM | 8 | 46413 |  | 5 |  | 0.0001661
COOPCANA-78"-1º-62 | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | Refrisada | 1º | 62 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46415 |  | 5 |  | 2.0762e-05
COOPCANA-78"-1º-61 | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 78" | Refrisada | 1º | 61 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46386 |  | 53 |  | 2.0762e-05
COOPCANA-78"-1º-61 | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 78" | Refrisada | 1º | 61 |  | DESMONTAGEM | 4 | 46388 |  | 1 |  | 8.3049e-05
COOPCANA-78"-1º-61 | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 78" | Refrisada | 1º | 61 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46395 |  | 2 |  | 0.00020762
COOPCANA-78"-1º-61 | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 78" | Refrisada | 1º | 61 |  | RETÍFICA | 20.25 | 46420 |  | 6 |  | 0.00042043
COOPCANA-78"-1º-61 | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 78" | Refrisada | 1º | 61 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 12.7847 | 46421 |  | 6 |  | 0.00026544 |  |  | TORNO MÉDIO (66", 78", 54", 75", 72")
COOPCANA-78"-1º-61 | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 78" | Refrisada | 1º | 61 |  | SOLDAGEM DE BASE | 3.5455 | 46423 |  | 6 |  | 7.3611e-05
COOPCANA-78"-1º-61 | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 78" | Refrisada | 1º | 61 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 3.5455 | 46425 |  | 6 |  | 7.3611e-05
COOPCANA-78"-1º-61 | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 78" | Refrisada | 1º | 61 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 10.0455 | 46427 |  | 7 |  | 0.00020857
COOPCANA-78"-1º-61 | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 78" | Refrisada | 1º | 61 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 12.5873 | 46429 |  | 7 |  | 0.00026134
COOPCANA-78"-1º-61 | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 78" | Refrisada | 1º | 61 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 5.7273 | 46431 |  | 7 |  | 0.00011891
COOPCANA-78"-1º-61 | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 78" | Refrisada | 1º | 61 |  | SERVIÇO EM EIXO | 10 | 46436 |  | 8 |  | 0.00020762
COOPCANA-78"-1º-61 | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 78" | Refrisada | 1º | 61 |  | MONTAGEM | 8 | 46436 |  | 8 |  | 0.0001661
COOPCANA-78"-1º-61 | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 78" | Refrisada | 1º | 61 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46438 |  | 8 |  | 2.0762e-05
COOPCANA-54"-2º-28 | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 54" | Refrisada | 2º | 28 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46386 |  | 53 |  | 2.0762e-05
COOPCANA-54"-2º-28 | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 54" | Refrisada | 2º | 28 |  | DESMONTAGEM | 3.3333 | 46388 |  | 1 |  | 6.9207e-05
COOPCANA-54"-2º-28 | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 54" | Refrisada | 2º | 28 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46395 |  | 2 |  | 0.00020762
COOPCANA-54"-2º-28 | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 54" | Refrisada | 2º | 28 |  | RETÍFICA | 14.1577 | 46426 |  | 7 |  | 0.00029394
COOPCANA-54"-2º-28 | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 54" | Refrisada | 2º | 28 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 8.463 | 46427 |  | 7 |  | 0.00017571 |  |  | TORNO LEVE (48", 54", 60")
COOPCANA-54"-2º-28 | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 54" | Refrisada | 2º | 28 |  | SOLDAGEM DE BASE | 1.7727 | 46429 |  | 7 |  | 3.6806e-05
COOPCANA-54"-2º-28 | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 54" | Refrisada | 2º | 28 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 1.7727 | 46431 |  | 7 |  | 3.6806e-05
COOPCANA-54"-2º-28 | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 54" | Refrisada | 2º | 28 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 4.9045 | 46433 |  | 8 |  | 0.00010183
COOPCANA-54"-2º-28 | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 54" | Refrisada | 2º | 28 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 6.2936 | 46435 |  | 8 |  | 0.00013067
COOPCANA-54"-2º-28 | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 54" | Refrisada | 2º | 28 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 2.7364 | 46437 |  | 8 |  | 5.6813e-05
COOPCANA-54"-2º-28 | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 54" | Refrisada | 2º | 28 |  | SERVIÇO EM EIXO | 10 | 46413 |  | 5 |  | 0.00020762
COOPCANA-54"-2º-28 | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 54" | Refrisada | 2º | 28 |  | MONTAGEM | 8 | 46413 |  | 5 |  | 0.0001661
COOPCANA-54"-2º-28 | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 54" | Refrisada | 2º | 28 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46415 |  | 5 |  | 2.0762e-05
COOPCANA-54"-3º-5 | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 54" | Refrisada | 3º | 5 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46386 |  | 53 |  | 2.0762e-05
COOPCANA-54"-3º-5 | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 54" | Refrisada | 3º | 5 |  | DESMONTAGEM | 3.3333 | 46388 |  | 1 |  | 6.9207e-05
COOPCANA-54"-3º-5 | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 54" | Refrisada | 3º | 5 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46395 |  | 2 |  | 0.00020762
COOPCANA-54"-3º-5 | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 54" | Refrisada | 3º | 5 |  | RETÍFICA | 14.1577 | 46405 |  | 4 |  | 0.00029394
COOPCANA-54"-3º-5 | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 54" | Refrisada | 3º | 5 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 8.463 | 46399 |  | 3 |  | 0.00017571 |  |  | TORNO LEVE (48", 54", 60")
COOPCANA-54"-3º-5 | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 54" | Refrisada | 3º | 5 |  | SOLDAGEM DE BASE | 1.7727 | 46401 |  | 3 |  | 3.6806e-05
COOPCANA-54"-3º-5 | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 54" | Refrisada | 3º | 5 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 1.7727 | 46403 |  | 3 |  | 3.6806e-05
COOPCANA-54"-3º-5 | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 54" | Refrisada | 3º | 5 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 4.9045 | 46405 |  | 4 |  | 0.00010183
COOPCANA-54"-3º-5 | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 54" | Refrisada | 3º | 5 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 6.2936 | 46407 |  | 4 |  | 0.00013067
COOPCANA-54"-3º-5 | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 54" | Refrisada | 3º | 5 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 2.7364 | 46409 |  | 4 |  | 5.6813e-05
COOPCANA-54"-3º-5 | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 54" | Refrisada | 3º | 5 |  | SERVIÇO EM EIXO | 10 | 46415 |  | 5 |  | 0.00020762
COOPCANA-54"-3º-5 | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 54" | Refrisada | 3º | 5 |  | MONTAGEM | 8 | 46415 |  | 5 |  | 0.0001661
COOPCANA-54"-3º-5 | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 54" | Refrisada | 3º | 5 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46417 |  | 5 |  | 2.0762e-05
COOPCANA-54"-3º-11 | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 54" | Refrisada | 3º | 11 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46386 |  | 53 |  | 2.0762e-05
COOPCANA-54"-3º-11 | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 54" | Refrisada | 3º | 11 |  | DESMONTAGEM | 3.3333 | 46388 |  | 1 |  | 6.9207e-05
COOPCANA-54"-3º-11 | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 54" | Refrisada | 3º | 11 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46395 |  | 2 |  | 0.00020762
COOPCANA-54"-3º-11 | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 54" | Refrisada | 3º | 11 |  | RETÍFICA | 14.1577 | 46412 |  | 5 |  | 0.00029394
COOPCANA-54"-3º-11 | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 54" | Refrisada | 3º | 11 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 8.463 | 46400 |  | 3 |  | 0.00017571 |  |  | TORNO LEVE (48", 54", 60")
COOPCANA-54"-3º-11 | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 54" | Refrisada | 3º | 11 |  | SOLDAGEM DE BASE | 1.7727 | 46402 |  | 3 |  | 3.6806e-05
COOPCANA-54"-3º-11 | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 54" | Refrisada | 3º | 11 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 1.7727 | 46404 |  | 3 |  | 3.6806e-05
BAZAN-84"-1º-16 | BAZAN | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 84" | Nova | 1º | 16 | 6958 | RECEBIMENTO | 1 | 46369 |  | 50 |  | 2.0762e-05
BAZAN-84"-1º-16 | BAZAN | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 84" | Nova | 1º | 16 | 6958 | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 61.6 | 46291 | 46274 | 39 | 37 | 0.001279 | 1 | 0
BAZAN-84"-1º-16 | BAZAN | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 84" | Nova | 1º | 16 | 6958 | FRISAMENTO (DRENAGEM) | 3.2155 | 46281 | 46281 | 38 | 38 | 6.676e-05 | 1 | 0
BAZAN-84"-1º-16 | BAZAN | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 84" | Nova | 1º | 16 | 6958 | FUROS E ROSCAS DA FACE | 8.1818 | 46282 |  | 38 |  | 0.00016987
BAZAN-84"-1º-16 | BAZAN | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 84" | Nova | 1º | 16 | 6958 | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 27.108 | 46283 |  | 38 |  | 0.00056282
BAZAN-84"-1º-16 | BAZAN | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 84" | Nova | 1º | 16 | 6958 | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 13.5 | 46284 |  | 38 |  | 0.00028029
BAZAN-84"-1º-16 | BAZAN | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 84" | Nova | 1º | 16 | 6958 | 2° USINAGEM | 9.5126 | 46285 |  | 38 |  | 0.0001975 |  |  | TORNO GRANDE (84", 90", 100") [CAMISAS NOVAS]
BAZAN-84"-1º-16 | BAZAN | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 84" | Nova | 1º | 16 | 6958 | SOLDAGEM DE BASE | 4.4023 | 46283 |  | 38 |  | 9.1401e-05
BAZAN-84"-1º-16 | BAZAN | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 84" | Nova | 1º | 16 | 6958 | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 4.4023 | 46284 |  | 38 |  | 9.1401e-05
BAZAN-84"-1º-16 | BAZAN | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 84" | Nova | 1º | 16 | 6958 | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 12.6455 | 46285 |  | 38 |  | 0.00026255
BAZAN-84"-1º-16 | BAZAN | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 84" | Nova | 1º | 16 | 6958 | SOLDAGEM DE PICOTES | 16.1836 | 46286 |  | 39 |  | 0.00033601
BAZAN-84"-1º-16 | BAZAN | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 84" | Nova | 1º | 16 | 6958 | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 7.1909 | 46287 |  | 39 |  | 0.0001493
BAZAN-84"-1º-16 | BAZAN | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 84" | Nova | 1º | 16 | 6958 | BROQUEAMENTO | 13.42 | 46371 |  | 51 |  | 0.00027863
BAZAN-84"-1º-16 | BAZAN | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 84" | Nova | 1º | 16 | 6958 | LAUDO EM EIXO | 10 | 46379 |  | 52 |  | 0.00020762
BAZAN-84"-1º-16 | BAZAN | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 84" | Nova | 1º | 16 | 6958 | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46381 |  | 52 |  | 0.00026991
BAZAN-84"-1º-16 | BAZAN | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 84" | Nova | 1º | 16 | 6958 | ENCAMISAMENTO | 1.43 | 46383 |  | 52 |  | 2.969e-05
BAZAN-84"-1º-16 | BAZAN | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 84" | Nova | 1º | 16 | 6958 | EXPEDIÇÃO | 1 | 46412 |  | 5 |  | 2.0762e-05
BAZAN-84"-1º-P7 | BAZAN | ROLO PRESSÃO | 1 | 84" | Nova | 1º | P7 | 6959 | RECEBIMENTO | 1 | 46369 |  | 50 |  | 2.0762e-05
BAZAN-84"-1º-P7 | BAZAN | ROLO PRESSÃO | 1 | 84" | Nova | 1º | P7 | 6959 | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 61.6 | 46291 | 46274 | 39 | 37 | 0.001279 | 1 | 0
BAZAN-84"-1º-P7 | BAZAN | ROLO PRESSÃO | 1 | 84" | Nova | 1º | P7 | 6959 | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 15.95 | 46285 |  | 38 |  | 0.00033116 |  |  | TORNO GRANDE (84", 90", 100") [CAMISAS NOVAS]
BAZAN-84"-1º-P7 | BAZAN | ROLO PRESSÃO | 1 | 84" | Nova | 1º | P7 | 6959 | FUROS E ROSCAS DA FACE | 6.24 | 46286 |  | 39 |  | 0.00012956
BAZAN-84"-1º-P7 | BAZAN | ROLO PRESSÃO | 1 | 84" | Nova | 1º | P7 | 6959 | SOLDAGEM DE BASE | 3.8409 | 46287 |  | 39 |  | 7.9746e-05
BAZAN-84"-1º-P7 | BAZAN | ROLO PRESSÃO | 1 | 84" | Nova | 1º | P7 | 6959 | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 3.8409 | 46288 |  | 39 |  | 7.9746e-05
BAZAN-84"-1º-P7 | BAZAN | ROLO PRESSÃO | 1 | 84" | Nova | 1º | P7 | 6959 | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 10.7545 | 46289 |  | 39 |  | 0.00022329
BAZAN-84"-1º-P7 | BAZAN | ROLO PRESSÃO | 1 | 84" | Nova | 1º | P7 | 6959 | SOLDAGEM DE PICOTES | 13.6362 | 46290 |  | 39 |  | 0.00028312
BAZAN-84"-1º-P7 | BAZAN | ROLO PRESSÃO | 1 | 84" | Nova | 1º | P7 | 6959 | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 6.0136 | 46291 |  | 39 |  | 0.00012486
BAZAN-84"-1º-P7 | BAZAN | ROLO PRESSÃO | 1 | 84" | Nova | 1º | P7 | 6959 | BROQUEAMENTO | 9.4909 | 46371 |  | 51 |  | 0.00019705
BAZAN-84"-1º-P7 | BAZAN | ROLO PRESSÃO | 1 | 84" | Nova | 1º | P7 | 6959 | LAUDO EM EIXO | 10 | 46379 |  | 52 |  | 0.00020762
BAZAN-84"-1º-P7 | BAZAN | ROLO PRESSÃO | 1 | 84" | Nova | 1º | P7 | 6959 | SERVIÇO EM EIXO | 10 | 46381 |  | 52 |  | 0.00020762
BAZAN-84"-1º-P7 | BAZAN | ROLO PRESSÃO | 1 | 84" | Nova | 1º | P7 | 6959 | ENCAMISAMENTO | 1.43 | 46383 |  | 52 |  | 2.969e-05
BAZAN-84"-1º-P7 | BAZAN | ROLO PRESSÃO | 1 | 84" | Nova | 1º | P7 | 6959 | EXPEDIÇÃO | 1 | 46428 |  | 7 |  | 2.0762e-05
BAZAN-78"-2º-6 | BAZAN | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | Nova | 2º | 6 | 6214 | RECEBIMENTO | 1 | 46370 |  | 51 |  | 2.0762e-05
BAZAN-78"-2º-6 | BAZAN | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | Nova | 2º | 6 | 6214 | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 41.06 | 46291 | 46260 | 39 | 35 | 0.0008525 | 1 | 0
BAZAN-78"-2º-6 | BAZAN | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | Nova | 2º | 6 | 6214 | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 15.95 | 46289 | 46262 | 39 | 35 | 0.00033116 | 1 | 0
BAZAN-78"-2º-6 | BAZAN | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | Nova | 2º | 6 | 6214 | FUROS E ROSCAS DA FACE | 6.24 | 46290 | 46264 | 39 | 35 | 0.00012956 | 1 | 0
BAZAN-78"-2º-6 | BAZAN | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | Nova | 2º | 6 | 6214 | SOLDAGEM DE BASE | 2.5114 | 46291 | 46266 | 39 | 36 | 5.2141e-05 | 1 | 0
BAZAN-78"-2º-6 | BAZAN | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | Nova | 2º | 6 | 6214 | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 2.5114 | 46292 | 46267 | 39 | 36 | 5.2141e-05 | 1 | 0
BAZAN-78"-2º-6 | BAZAN | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | Nova | 2º | 6 | 6214 | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 7.15 | 46293 | 46268 | 40 | 36 | 0.00014845 | 1 | 0
BAZAN-78"-2º-6 | BAZAN | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | Nova | 2º | 6 | 6214 | SOLDAGEM DE PICOTES | 9.1408 | 46294 | 46289 | 40 | 39 | 0.00018978 | 1 | 0
BAZAN-78"-2º-6 | BAZAN | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | Nova | 2º | 6 | 6214 | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 3.9773 | 46295 | 46295 | 40 | 40 | 8.2577e-05 | 1 | 0
BAZAN-78"-2º-6 | BAZAN | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | Nova | 2º | 6 | 6214 | BROQUEAMENTO | 9.4909 | 46372 |  | 51 |  | 0.00019705
BAZAN-78"-2º-6 | BAZAN | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | Nova | 2º | 6 | 6214 | LAUDO EM EIXO | 10 | 46380 |  | 52 |  | 0.00020762
BAZAN-78"-2º-6 | BAZAN | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | Nova | 2º | 6 | 6214 | SERVIÇO EM EIXO | 10 | 46382 |  | 52 |  | 0.00020762
BAZAN-78"-2º-6 | BAZAN | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | Nova | 2º | 6 | 6214 | ENCAMISAMENTO | 1.43 | 46384 |  | 52 |  | 2.969e-05
BAZAN-78"-2º-6 | BAZAN | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | Nova | 2º | 6 | 6214 | EXPEDIÇÃO | 1 | 46419 |  | 6 |  | 2.0762e-05
BAZAN-78"-4º-1 | BAZAN | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | Nova | 4º | 1 | 6962 | RECEBIMENTO | 1 | 46372 |  | 51 |  | 2.0762e-05
BAZAN-78"-4º-1 | BAZAN | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | Nova | 4º | 1 | 6962 | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 41.06 | 46291 | 46274 | 39 | 37 | 0.0008525 | 1 | 0
BAZAN-78"-4º-1 | BAZAN | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | Nova | 4º | 1 | 6962 | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 15.95 | 46293 | 46272 | 40 | 37 | 0.00033116 | 1 | 0
BAZAN-78"-4º-1 | BAZAN | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | Nova | 4º | 1 | 6962 | FUROS E ROSCAS DA FACE | 6.24 | 46294 | 46289 | 40 | 39 | 0.00012956 | 1 | 0
BAZAN-78"-4º-1 | BAZAN | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | Nova | 4º | 1 | 6962 | SOLDAGEM DE BASE | 2.5114 | 46295 | 46287 | 40 | 39 | 5.2141e-05 | 1 | 0
BAZAN-78"-4º-1 | BAZAN | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | Nova | 4º | 1 | 6962 | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 2.5114 | 46296 | 46288 | 40 | 39 | 5.2141e-05 | 1 | 0
BAZAN-78"-4º-1 | BAZAN | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | Nova | 4º | 1 | 6962 | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 7.15 | 46297 | 46288 | 40 | 39 | 0.00014845 | 1 | 0
BAZAN-78"-4º-1 | BAZAN | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | Nova | 4º | 1 | 6962 | SOLDAGEM DE PICOTES | 9.1408 | 46298 | 46290 | 40 | 39 | 0.00018978 | 1 | 0
BAZAN-78"-4º-1 | BAZAN | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | Nova | 4º | 1 | 6962 | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 3.9773 | 46299 | 46291 | 40 | 39 | 8.2577e-05 | 1 | 0
BAZAN-78"-4º-1 | BAZAN | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | Nova | 4º | 1 | 6962 | BROQUEAMENTO | 9.4909 | 46374 |  | 51 |  | 0.00019705
BAZAN-78"-4º-1 | BAZAN | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | Nova | 4º | 1 | 6962 | LAUDO EM EIXO | 10 | 46382 |  | 52 |  | 0.00020762
BAZAN-78"-4º-1 | BAZAN | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | Nova | 4º | 1 | 6962 | SERVIÇO EM EIXO | 10 | 46384 |  | 52 |  | 0.00020762
BAZAN-78"-4º-1 | BAZAN | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | Nova | 4º | 1 | 6962 | ENCAMISAMENTO | 1.43 | 46386 |  | 52 |  | 2.969e-05
BAZAN-78"-4º-1 | BAZAN | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | Nova | 4º | 1 | 6962 | EXPEDIÇÃO | 1 | 46419 |  | 6 |  | 2.0762e-05
BAZAN-78"-5º-4 | BAZAN | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | Nova | 5º | 4 | 6963 | RECEBIMENTO | 1 | 46373 |  | 51 |  | 2.0762e-05
BAZAN-78"-5º-4 | BAZAN | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | Nova | 5º | 4 | 6963 | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 41.06 | 46291 | 46264 | 39 | 35 | 0.0008525 | 1 | 0
BAZAN-78"-5º-4 | BAZAN | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | Nova | 5º | 4 | 6963 | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 15.95 | 46293 | 46286 | 40 | 39 | 0.00033116 | 1 | 0
BAZAN-78"-5º-4 | BAZAN | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | Nova | 5º | 4 | 6963 | FUROS E ROSCAS DA FACE | 6.24 | 46297 | 46287 | 40 | 39 | 0.00012956 | 1 | 0
BAZAN-78"-5º-4 | BAZAN | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | Nova | 5º | 4 | 6963 | SOLDAGEM DE BASE | 2.5114 | 46298 | 46288 | 40 | 39 | 5.2141e-05 | 1 | 0
BAZAN-78"-5º-4 | BAZAN | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | Nova | 5º | 4 | 6963 | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 2.5114 | 46299 | 46288 | 40 | 39 | 5.2141e-05 | 1 | 0
BAZAN-78"-5º-4 | BAZAN | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | Nova | 5º | 4 | 6963 | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 7.15 | 46300 | 46288 | 41 | 39 | 0.00014845 | 1 | 0
BAZAN-78"-5º-4 | BAZAN | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | Nova | 5º | 4 | 6963 | SOLDAGEM DE PICOTES | 9.1408 | 46301 | 46290 | 41 | 39 | 0.00018978 | 1 | 0
BAZAN-78"-5º-4 | BAZAN | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | Nova | 5º | 4 | 6963 | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 3.9773 | 46302 | 46294 | 41 | 40 | 8.2577e-05 | 1 | 0
BAZAN-78"-5º-4 | BAZAN | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | Nova | 5º | 4 | 6963 | BROQUEAMENTO | 9.4909 | 46375 |  | 51 |  | 0.00019705
BAZAN-78"-5º-4 | BAZAN | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | Nova | 5º | 4 | 6963 | LAUDO EM EIXO | 10 | 46383 |  | 52 |  | 0.00020762
BAZAN-78"-5º-4 | BAZAN | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | Nova | 5º | 4 | 6963 | SERVIÇO EM EIXO | 10 | 46385 |  | 52 |  | 0.00020762
BAZAN-78"-5º-4 | BAZAN | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | Nova | 5º | 4 | 6963 | ENCAMISAMENTO | 1.43 | 46387 |  | 52 |  | 2.969e-05
BAZAN-78"-5º-4 | BAZAN | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | Nova | 5º | 4 | 6963 | EXPEDIÇÃO | 1 | 46421 |  | 6 |  | 2.0762e-05
BAZAN-84"-6º-6 | BAZAN | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 84" | Nova | 6º | 6 | 6393 | RECEBIMENTO | 1 | 46376 |  | 51 |  | 2.0762e-05
BAZAN-84"-6º-6 | BAZAN | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 84" | Nova | 6º | 6 | 6393 | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 61.6 | 46291 | 46264 | 39 | 35 | 0.001279 | 1 | 0
BAZAN-84"-6º-6 | BAZAN | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 84" | Nova | 6º | 6 | 6393 | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 15.95 | 46293 | 46271 | 40 | 36 | 0.00033116 | 1 | 0
BAZAN-84"-6º-6 | BAZAN | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 84" | Nova | 6º | 6 | 6393 | FUROS E ROSCAS DA FACE | 6.24 | 46301 |  | 41 |  | 0.00012956
BAZAN-84"-6º-6 | BAZAN | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 84" | Nova | 6º | 6 | 6393 | SOLDAGEM DE BASE | 3.8409 | 46302 |  | 41 |  | 7.9746e-05
BAZAN-84"-6º-6 | BAZAN | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 84" | Nova | 6º | 6 | 6393 | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 3.8409 | 46303 |  | 41 |  | 7.9746e-05
BAZAN-84"-6º-6 | BAZAN | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 84" | Nova | 6º | 6 | 6393 | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 10.7545 | 46304 |  | 41 |  | 0.00022329
BAZAN-84"-6º-6 | BAZAN | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 84" | Nova | 6º | 6 | 6393 | SOLDAGEM DE PICOTES | 13.6362 | 46305 |  | 41 |  | 0.00028312
BAZAN-84"-6º-6 | BAZAN | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 84" | Nova | 6º | 6 | 6393 | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 6.0136 | 46306 |  | 41 |  | 0.00012486
BAZAN-84"-6º-6 | BAZAN | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 84" | Nova | 6º | 6 | 6393 | BROQUEAMENTO | 9.4909 | 46378 |  | 52 |  | 0.00019705
BAZAN-84"-6º-6 | BAZAN | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 84" | Nova | 6º | 6 | 6393 | LAUDO EM EIXO | 10 | 46386 |  | 52 |  | 0.00020762
BAZAN-84"-6º-6 | BAZAN | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 84" | Nova | 6º | 6 | 6393 | SERVIÇO EM EIXO | 10 | 46388 |  | 1 |  | 0.00020762
BAZAN-84"-6º-6 | BAZAN | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 84" | Nova | 6º | 6 | 6393 | ENCAMISAMENTO | 1.43 | 46390 |  | 1 |  | 2.969e-05
BAZAN-84"-6º-6 | BAZAN | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 84" | Nova | 6º | 6 | 6393 | EXPEDIÇÃO | 1 | 46421 |  | 6 |  | 2.0762e-05
COOPCANA-54"-3º-11 | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 54" | Refrisada | 3º | 11 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 4.9045 | 46406 |  | 4 |  | 0.00010183
COOPCANA-54"-3º-11 | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 54" | Refrisada | 3º | 11 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 6.2936 | 46408 |  | 4 |  | 0.00013067
COOPCANA-54"-3º-11 | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 54" | Refrisada | 3º | 11 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 2.7364 | 46410 |  | 4 |  | 5.6813e-05
COOPCANA-54"-3º-11 | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 54" | Refrisada | 3º | 11 |  | SERVIÇO EM EIXO | 10 | 46434 |  | 8 |  | 0.00020762
COOPCANA-54"-3º-11 | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 54" | Refrisada | 3º | 11 |  | MONTAGEM | 8 | 46434 |  | 8 |  | 0.0001661
COOPCANA-54"-3º-11 | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 54" | Refrisada | 3º | 11 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46436 |  | 8 |  | 2.0762e-05
COOPCANA-54"-4º-22 | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 54" | Refrisada | 4º | 22 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46386 |  | 53 |  | 2.0762e-05
COOPCANA-54"-4º-22 | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 54" | Refrisada | 4º | 22 |  | DESMONTAGEM | 3.3333 | 46388 |  | 1 |  | 6.9207e-05
COOPCANA-54"-4º-22 | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 54" | Refrisada | 4º | 22 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46395 |  | 2 |  | 0.00020762
COOPCANA-54"-4º-22 | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 54" | Refrisada | 4º | 22 |  | RETÍFICA | 14.1577 | 46412 |  | 5 |  | 0.00029394
COOPCANA-54"-4º-22 | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 54" | Refrisada | 4º | 22 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 8.463 | 46400 |  | 3 |  | 0.00017571 |  |  | TORNO LEVE (48", 54", 60")
COOPCANA-54"-4º-22 | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 54" | Refrisada | 4º | 22 |  | SOLDAGEM DE BASE | 1.7727 | 46402 |  | 3 |  | 3.6806e-05
COOPCANA-54"-4º-22 | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 54" | Refrisada | 4º | 22 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 1.7727 | 46404 |  | 3 |  | 3.6806e-05
COOPCANA-54"-4º-22 | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 54" | Refrisada | 4º | 22 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 4.9045 | 46406 |  | 4 |  | 0.00010183
COOPCANA-54"-4º-22 | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 54" | Refrisada | 4º | 22 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 6.2936 | 46408 |  | 4 |  | 0.00013067
COOPCANA-54"-4º-22 | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 54" | Refrisada | 4º | 22 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 2.7364 | 46410 |  | 4 |  | 5.6813e-05
COOPCANA-54"-4º-22 | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 54" | Refrisada | 4º | 22 |  | SERVIÇO EM EIXO | 10 | 46434 |  | 8 |  | 0.00020762
COOPCANA-54"-4º-22 | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 54" | Refrisada | 4º | 22 |  | MONTAGEM | 8 | 46436 |  | 8 |  | 0.0001661
COOPCANA-54"-4º-22 | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 54" | Refrisada | 4º | 22 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46438 |  | 8 |  | 2.0762e-05
COOPCANA-54"-5º-2 | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 54" | Refrisada | 5º | 2 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46386 |  | 53 |  | 2.0762e-05
COOPCANA-54"-5º-2 | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 54" | Refrisada | 5º | 2 |  | DESMONTAGEM | 3.3333 | 46388 |  | 1 |  | 6.9207e-05
COOPCANA-54"-5º-2 | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 54" | Refrisada | 5º | 2 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46395 |  | 2 |  | 0.00020762
COOPCANA-54"-5º-2 | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 54" | Refrisada | 5º | 2 |  | RETÍFICA | 14.1577 | 46405 |  | 4 |  | 0.00029394
COOPCANA-54"-5º-2 | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 54" | Refrisada | 5º | 2 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 8.463 | 46400 |  | 3 |  | 0.00017571 |  |  | TORNO LEVE (48", 54", 60")
COOPCANA-54"-5º-2 | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 54" | Refrisada | 5º | 2 |  | SOLDAGEM DE BASE | 1.7727 | 46402 |  | 3 |  | 3.6806e-05
COOPCANA-54"-5º-2 | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 54" | Refrisada | 5º | 2 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 1.7727 | 46404 |  | 3 |  | 3.6806e-05
COOPCANA-54"-5º-2 | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 54" | Refrisada | 5º | 2 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 4.9045 | 46406 |  | 4 |  | 0.00010183
COOPCANA-54"-5º-2 | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 54" | Refrisada | 5º | 2 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 6.2936 | 46408 |  | 4 |  | 0.00013067
COOPCANA-54"-5º-2 | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 54" | Refrisada | 5º | 2 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 2.7364 | 46410 |  | 4 |  | 5.6813e-05
COOPCANA-54"-5º-2 | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 54" | Refrisada | 5º | 2 |  | SERVIÇO EM EIXO | 10 | 46415 |  | 5 |  | 0.00020762
COOPCANA-54"-5º-2 | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 54" | Refrisada | 5º | 2 |  | MONTAGEM | 8 | 46415 |  | 5 |  | 0.0001661
COOPCANA-54"-5º-2 | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 54" | Refrisada | 5º | 2 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46417 |  | 5 |  | 2.0762e-05
COOPCANA-59"-6º-13 | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 59" | Refrisada | 6º | 13 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46386 |  | 53 |  | 2.0762e-05
COOPCANA-59"-6º-13 | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 59" | Refrisada | 6º | 13 |  | DESMONTAGEM | 3.3333 | 46388 |  | 1 |  | 6.9207e-05
COOPCANA-59"-6º-13 | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 59" | Refrisada | 6º | 13 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46395 |  | 2 |  | 0.00020762
COOPCANA-59"-6º-13 | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 59" | Refrisada | 6º | 13 |  | RETÍFICA | 15.6808 | 46399 |  | 3 |  | 0.00032557
COOPCANA-59"-6º-13 | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 59" | Refrisada | 6º | 13 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 8.463 | 46400 |  | 3 |  | 0.00017571 |  |  | TORNO LEVE (48", 54", 60")
COOPCANA-59"-6º-13 | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 59" | Refrisada | 6º | 13 |  | SOLDAGEM DE BASE | 1.7727 | 46402 |  | 3 |  | 3.6806e-05
COOPCANA-59"-6º-13 | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 59" | Refrisada | 6º | 13 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 1.7727 | 46404 |  | 3 |  | 3.6806e-05
COOPCANA-59"-6º-13 | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 59" | Refrisada | 6º | 13 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 4.9045 | 46406 |  | 4 |  | 0.00010183
COOPCANA-59"-6º-13 | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 59" | Refrisada | 6º | 13 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 6.2936 | 46408 |  | 4 |  | 0.00013067
COOPCANA-59"-6º-13 | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 59" | Refrisada | 6º | 13 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 2.7364 | 46410 |  | 4 |  | 5.6813e-05
COOPCANA-59"-6º-13 | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 59" | Refrisada | 6º | 13 |  | SERVIÇO EM EIXO | 10 | 46418 |  | 5 |  | 0.00020762
COOPCANA-59"-6º-13 | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 59" | Refrisada | 6º | 13 |  | MONTAGEM | 8 | 46418 |  | 5 |  | 0.0001661
COOPCANA-59"-6º-13 | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 59" | Refrisada | 6º | 13 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46420 |  | 6 |  | 2.0762e-05
COOPCANA-59"-6º-17 | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 59" | Refrisada | 6º | 17 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46386 |  | 53 |  | 2.0762e-05
COOPCANA-59"-6º-17 | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 59" | Refrisada | 6º | 17 |  | DESMONTAGEM | 3.3333 | 46388 |  | 1 |  | 6.9207e-05
COOPCANA-59"-6º-17 | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 59" | Refrisada | 6º | 17 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46395 |  | 2 |  | 0.00020762
COOPCANA-59"-6º-17 | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 59" | Refrisada | 6º | 17 |  | RETÍFICA | 15.6808 | 46399 |  | 3 |  | 0.00032557
COOPCANA-59"-6º-17 | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 59" | Refrisada | 6º | 17 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 8.463 | 46400 |  | 3 |  | 0.00017571 |  |  | TORNO LEVE (48", 54", 60")
COOPCANA-59"-6º-17 | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 59" | Refrisada | 6º | 17 |  | SOLDAGEM DE BASE | 1.7727 | 46402 |  | 3 |  | 3.6806e-05
COOPCANA-59"-6º-17 | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 59" | Refrisada | 6º | 17 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 1.7727 | 46404 |  | 3 |  | 3.6806e-05
COOPCANA-59"-6º-17 | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 59" | Refrisada | 6º | 17 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 4.9045 | 46406 |  | 4 |  | 0.00010183
COOPCANA-59"-6º-17 | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 59" | Refrisada | 6º | 17 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 6.2936 | 46408 |  | 4 |  | 0.00013067
COOPCANA-59"-6º-17 | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 59" | Refrisada | 6º | 17 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 2.7364 | 46410 |  | 4 |  | 5.6813e-05
COOPCANA-59"-6º-17 | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 59" | Refrisada | 6º | 17 |  | SERVIÇO EM EIXO | 10 | 46439 |  | 8 |  | 0.00020762
COOPCANA-59"-6º-17 | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 59" | Refrisada | 6º | 17 |  | MONTAGEM | 8 | 46439 |  | 8 |  | 0.0001661
COOPCANA-59"-6º-17 | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 59" | Refrisada | 6º | 17 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46441 |  | 9 |  | 2.0762e-05
COOPCANA-59"-7º-18 | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 59" | Refrisada | 7º | 18 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46386 |  | 53 |  | 2.0762e-05
COOPCANA-59"-7º-18 | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 59" | Refrisada | 7º | 18 |  | DESMONTAGEM | 3.3333 | 46388 |  | 1 |  | 6.9207e-05
COOPCANA-59"-7º-18 | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 59" | Refrisada | 7º | 18 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46395 |  | 2 |  | 0.00020762
COOPCANA-59"-7º-18 | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 59" | Refrisada | 7º | 18 |  | RETÍFICA | 15.6808 | 46399 |  | 3 |  | 0.00032557
COOPCANA-59"-7º-18 | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 59" | Refrisada | 7º | 18 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 8.463 | 46400 |  | 3 |  | 0.00017571 |  |  | TORNO LEVE (48", 54", 60")
COOPCANA-59"-7º-18 | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 59" | Refrisada | 7º | 18 |  | SOLDAGEM DE BASE | 1.7727 | 46402 |  | 3 |  | 3.6806e-05
COOPCANA-59"-7º-18 | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 59" | Refrisada | 7º | 18 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 1.7727 | 46404 |  | 3 |  | 3.6806e-05
COOPCANA-59"-7º-18 | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 59" | Refrisada | 7º | 18 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 4.9045 | 46406 |  | 4 |  | 0.00010183
COOPCANA-59"-7º-18 | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 59" | Refrisada | 7º | 18 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 6.2936 | 46408 |  | 4 |  | 0.00013067
COOPCANA-59"-7º-18 | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 59" | Refrisada | 7º | 18 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 2.7364 | 46410 |  | 4 |  | 5.6813e-05
COOPCANA-59"-7º-18 | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 59" | Refrisada | 7º | 18 |  | SERVIÇO EM EIXO | 10 | 46418 |  | 5 |  | 0.00020762
COOPCANA-59"-7º-18 | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 59" | Refrisada | 7º | 18 |  | MONTAGEM | 8 | 46418 |  | 5 |  | 0.0001661
COOPCANA-59"-7º-18 | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 59" | Refrisada | 7º | 18 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46420 |  | 6 |  | 2.0762e-05
COOPCANA-78"-1º-67 | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 1º | 67 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46257 | 46257 | 34 | 34 | 2.0762e-05 | 1 | 0
COOPCANA-78"-1º-67 | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 1º | 67 |  | DESMONTAGEM | 4 | 46259 |  | 35 |  | 8.3049e-05
COOPCANA-78"-1º-67 | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 1º | 67 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46403 |  | 3 |  | 0.00020762
COOPCANA-78"-1º-67 | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 1º | 67 |  | RETÍFICA | 20.25 | 46262 |  | 35 |  | 0.00042043
COOPCANA-78"-1º-67 | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 1º | 67 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 12.7847 | 46264 |  | 35 |  | 0.00026544 |  |  | TORNO MÉDIO (66", 78", 54", 75", 72")
COOPCANA-78"-1º-67 | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 1º | 67 |  | SOLDAGEM DE BASE | 3.5455 | 46265 |  | 36 |  | 7.3611e-05
COOPCANA-78"-1º-67 | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 1º | 67 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 3.5455 | 46266 |  | 36 |  | 7.3611e-05
BELA VISTA-84"-3º-16 | BELA VISTA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 84" | Nova | 3º | 16 | 6097 | RECEBIMENTO | 1 | 46371 |  | 51 |  | 2.0762e-05
BELA VISTA-84"-3º-16 | BELA VISTA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 84" | Nova | 3º | 16 | 6097 | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 61.6 | 46291 | 46259 | 39 | 35 | 0.001279 | 1 | 0
BELA VISTA-84"-3º-16 | BELA VISTA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 84" | Nova | 3º | 16 | 6097 | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 15.95 | 46249 | 46262 | 33 | 35 | 0.00033116 | 1 | 0
BELA VISTA-84"-3º-16 | BELA VISTA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 84" | Nova | 3º | 16 | 6097 | FUROS E ROSCAS DA FACE | 6.24 | 46251 | 46267 | 34 | 36 | 0.00012956 | 1 | 0
BELA VISTA-84"-3º-16 | BELA VISTA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 84" | Nova | 3º | 16 | 6097 | SOLDAGEM DE BASE | 3.8409 | 46253 | 46269 | 34 | 36 | 7.9746e-05 | 1 | 0
BELA VISTA-84"-3º-16 | BELA VISTA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 84" | Nova | 3º | 16 | 6097 | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 3.8409 | 46255 | 46270 | 34 | 36 | 7.9746e-05 | 1 | 0
BELA VISTA-84"-3º-16 | BELA VISTA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 84" | Nova | 3º | 16 | 6097 | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 10.7545 | 46257 | 46271 | 34 | 36 | 0.00022329 | 1 | 0
BELA VISTA-84"-3º-16 | BELA VISTA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 84" | Nova | 3º | 16 | 6097 | SOLDAGEM DE PICOTES | 13.6362 | 46259 | 46275 | 35 | 37 | 0.00028312 | 1 | 0
BELA VISTA-84"-3º-16 | BELA VISTA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 84" | Nova | 3º | 16 | 6097 | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 6.0136 | 46261 | 46282 | 35 | 38 | 0.00012486 | 1 | 0
BELA VISTA-84"-3º-16 | BELA VISTA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 84" | Nova | 3º | 16 | 6097 | BROQUEAMENTO | 9.4909 | 46391 |  | 2 |  | 0.00019705
BELA VISTA-84"-3º-16 | BELA VISTA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 84" | Nova | 3º | 16 | 6097 | LAUDO EM EIXO | 10 | 46384 |  | 52 |  | 0.00020762
BELA VISTA-84"-3º-16 | BELA VISTA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 84" | Nova | 3º | 16 | 6097 | SERVIÇO EM EIXO | 10 | 46381 |  | 52 |  | 0.00020762
BELA VISTA-84"-3º-16 | BELA VISTA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 84" | Nova | 3º | 16 | 6097 | ENCAMISAMENTO | 1.43 | 46396 |  | 2 |  | 2.969e-05
BELA VISTA-84"-3º-16 | BELA VISTA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 84" | Nova | 3º | 16 | 6097 | EXPEDIÇÃO | 1 | 46414 |  | 5 |  | 2.0762e-05
BELA VISTA-84"-5º-03C | BELA VISTA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 84" | Nova | 5º | 03C | 6957 | RECEBIMENTO | 1 | 46373 |  | 51 |  | 2.0762e-05
BELA VISTA-84"-5º-03C | BELA VISTA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 84" | Nova | 5º | 03C | 6957 | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 61.6 | 46291 | 46274 | 39 | 37 | 0.001279 | 1 | 0
BELA VISTA-84"-5º-03C | BELA VISTA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 84" | Nova | 5º | 03C | 6957 | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 15.95 | 46253 | 46272 | 34 | 37 | 0.00033116 | 1 | 0
BELA VISTA-84"-5º-03C | BELA VISTA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 84" | Nova | 5º | 03C | 6957 | FUROS E ROSCAS DA FACE | 6.24 | 46255 | 46283 | 34 | 38 | 0.00012956 | 1 | 0
BELA VISTA-84"-5º-03C | BELA VISTA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 84" | Nova | 5º | 03C | 6957 | SOLDAGEM DE BASE | 3.8409 | 46257 | 46284 | 34 | 38 | 7.9746e-05 | 1 | 0
BELA VISTA-84"-5º-03C | BELA VISTA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 84" | Nova | 5º | 03C | 6957 | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 3.8409 | 46259 | 46285 | 35 | 38 | 7.9746e-05 | 1 | 0
BELA VISTA-84"-5º-03C | BELA VISTA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 84" | Nova | 5º | 03C | 6957 | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 10.7545 | 46261 | 46286 | 35 | 39 | 0.00022329 | 1 | 0
BELA VISTA-84"-5º-03C | BELA VISTA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 84" | Nova | 5º | 03C | 6957 | SOLDAGEM DE PICOTES | 13.6362 | 46263 | 46293 | 35 | 40 | 0.00028312 | 1 | 0
BELA VISTA-84"-5º-03C | BELA VISTA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 84" | Nova | 5º | 03C | 6957 | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 6.0136 | 46265 | 46295 | 36 | 40 | 0.00012486 | 1 | 0
BELA VISTA-84"-5º-03C | BELA VISTA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 84" | Nova | 5º | 03C | 6957 | BROQUEAMENTO | 9.4909 | 46393 |  | 2 |  | 0.00019705
BELA VISTA-84"-5º-03C | BELA VISTA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 84" | Nova | 5º | 03C | 6957 | LAUDO EM EIXO | 10 | 46386 |  | 52 |  | 0.00020762
BELA VISTA-84"-5º-03C | BELA VISTA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 84" | Nova | 5º | 03C | 6957 | SERVIÇO EM EIXO | 10 | 46383 |  | 52 |  | 0.00020762
BELA VISTA-84"-5º-03C | BELA VISTA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 84" | Nova | 5º | 03C | 6957 | ENCAMISAMENTO | 1.43 | 46398 |  | 3 |  | 2.969e-05
BELA VISTA-84"-5º-03C | BELA VISTA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 84" | Nova | 5º | 03C | 6957 | EXPEDIÇÃO | 1 | 46416 |  | 5 |  | 2.0762e-05
BELA VISTA-90"-6º-1 | BELA VISTA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 90" | Nova | 6º | 1 | 6260 | RECEBIMENTO | 1 | 46373 |  | 51 |  | 2.0762e-05
BELA VISTA-90"-6º-1 | BELA VISTA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 90" | Nova | 6º | 1 | 6260 | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 123.2 | 46291 | 46248 | 39 | 33 | 0.0025579 | 1 | 0
BELA VISTA-90"-6º-1 | BELA VISTA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 90" | Nova | 6º | 1 | 6260 | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 23.4 | 46258 | 46258 | 35 | 35 | 0.00048584 | 1 | 0
BELA VISTA-90"-6º-1 | BELA VISTA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 90" | Nova | 6º | 1 | 6260 | FUROS E ROSCAS DA FACE | 9.41 | 46260 | 46260 | 35 | 35 | 0.00019537 | 1 | 0
BELA VISTA-90"-6º-1 | BELA VISTA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 90" | Nova | 6º | 1 | 6260 | SOLDAGEM DE BASE | 4.4023 | 46262 | 46262 | 35 | 35 | 9.1401e-05 | 1 | 0
BELA VISTA-90"-6º-1 | BELA VISTA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 90" | Nova | 6º | 1 | 6260 | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 4.4023 | 46264 | 46263 | 35 | 35 | 9.1401e-05 | 1 | 0
BELA VISTA-90"-6º-1 | BELA VISTA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 90" | Nova | 6º | 1 | 6260 | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 12.6455 | 46266 | 46264 | 36 | 35 | 0.00026255 | 1 | 0
BELA VISTA-90"-6º-1 | BELA VISTA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 90" | Nova | 6º | 1 | 6260 | SOLDAGEM DE PICOTES | 16.1836 | 46268 | 46267 | 36 | 36 | 0.00033601 | 1 | 0
BELA VISTA-90"-6º-1 | BELA VISTA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 90" | Nova | 6º | 1 | 6260 | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 7.1909 | 46270 | 46280 | 36 | 38 | 0.0001493 | 1 | 0
BELA VISTA-90"-6º-1 | BELA VISTA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 90" | Nova | 6º | 1 | 6260 | BROQUEAMENTO | 13.42 | 46393 |  | 2 |  | 0.00027863
BELA VISTA-90"-6º-1 | BELA VISTA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 90" | Nova | 6º | 1 | 6260 | LAUDO EM EIXO | 10 | 46386 |  | 52 |  | 0.00020762
BELA VISTA-90"-6º-1 | BELA VISTA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 90" | Nova | 6º | 1 | 6260 | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46383 |  | 52 |  | 0.00026991
BELA VISTA-90"-6º-1 | BELA VISTA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 90" | Nova | 6º | 1 | 6260 | ENCAMISAMENTO | 1.43 | 46398 |  | 3 |  | 2.969e-05
BELA VISTA-90"-6º-1 | BELA VISTA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 90" | Nova | 6º | 1 | 6260 | EXPEDIÇÃO | 1 | 46421 |  | 6 |  | 2.0762e-05
COOPCANA-78"-1º-67 | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 1º | 67 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 10.0455 | 46267 |  | 36 |  | 0.00020857
COOPCANA-78"-1º-67 | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 1º | 67 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 12.5873 | 46268 |  | 36 |  | 0.00026134
COOPCANA-78"-1º-67 | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 1º | 67 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 5.7273 | 46269 |  | 36 |  | 0.00011891
COOPCANA-78"-1º-67 | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 1º | 67 |  | SERVIÇO EM EIXO | 10 | 46399 |  | 3 |  | 0.00020762
COOPCANA-78"-1º-67 | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 1º | 67 |  | MONTAGEM | 8 | 46397 |  | 2 |  | 0.0001661
COOPCANA-78"-1º-67 | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 1º | 67 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46399 |  | 3 |  | 2.0762e-05
COOPCANA-78"-1º-65 | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | Refrisada | 1º | 65 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46398 |  | 3 |  | 2.0762e-05
COOPCANA-78"-1º-65 | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | Refrisada | 1º | 65 |  | DESMONTAGEM | 4 | 46404 |  | 3 |  | 8.3049e-05
COOPCANA-78"-1º-65 | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | Refrisada | 1º | 65 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46403 |  | 3 |  | 0.00020762
COOPCANA-78"-1º-65 | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | Refrisada | 1º | 65 |  | RETÍFICA | 20.25 | 46404 |  | 3 |  | 0.00042043
COOPCANA-78"-1º-65 | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | Refrisada | 1º | 65 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 12.7847 | 46406 |  | 4 |  | 0.00026544 |  |  | TORNO MÉDIO (66", 78", 54", 75", 72")
COOPCANA-78"-1º-65 | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | Refrisada | 1º | 65 |  | SOLDAGEM DE BASE | 3.5455 | 46407 |  | 4 |  | 7.3611e-05
COOPCANA-78"-1º-65 | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | Refrisada | 1º | 65 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 3.5455 | 46408 |  | 4 |  | 7.3611e-05
COOPCANA-78"-1º-65 | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | Refrisada | 1º | 65 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 10.0455 | 46409 |  | 4 |  | 0.00020857
COOPCANA-78"-1º-65 | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | Refrisada | 1º | 65 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 12.5873 | 46410 |  | 4 |  | 0.00026134
COOPCANA-78"-1º-65 | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | Refrisada | 1º | 65 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 5.7273 | 46411 |  | 4 |  | 0.00011891
COOPCANA-78"-1º-65 | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | Refrisada | 1º | 65 |  | SERVIÇO EM EIXO | 10 | 46422 |  | 6 |  | 0.00020762
COOPCANA-78"-1º-65 | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | Refrisada | 1º | 65 |  | MONTAGEM | 8 | 46420 |  | 6 |  | 0.0001661
COOPCANA-78"-1º-65 | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | Refrisada | 1º | 65 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46422 |  | 6 |  | 2.0762e-05
COOPCANA-78"-1º-64 | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 78" | Refrisada | 1º | 64 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46398 |  | 3 |  | 2.0762e-05
COOPCANA-78"-1º-64 | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 78" | Refrisada | 1º | 64 |  | DESMONTAGEM | 4 | 46404 |  | 3 |  | 8.3049e-05
COOPCANA-78"-1º-64 | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 78" | Refrisada | 1º | 64 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46403 |  | 3 |  | 0.00020762
COOPCANA-78"-1º-64 | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 78" | Refrisada | 1º | 64 |  | RETÍFICA | 20.25 | 46412 |  | 5 |  | 0.00042043
COOPCANA-78"-1º-64 | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 78" | Refrisada | 1º | 64 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 12.7847 | 46407 |  | 4 |  | 0.00026544 |  |  | TORNO MÉDIO (66", 78", 54", 75", 72")
COOPCANA-78"-1º-64 | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 78" | Refrisada | 1º | 64 |  | SOLDAGEM DE BASE | 3.5455 | 46408 |  | 4 |  | 7.3611e-05
COOPCANA-78"-1º-64 | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 78" | Refrisada | 1º | 64 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 3.5455 | 46409 |  | 4 |  | 7.3611e-05
COOPCANA-78"-1º-64 | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 78" | Refrisada | 1º | 64 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 10.0455 | 46410 |  | 4 |  | 0.00020857
COOPCANA-78"-1º-64 | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 78" | Refrisada | 1º | 64 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 12.5873 | 46411 |  | 4 |  | 0.00026134
COOPCANA-78"-1º-64 | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 78" | Refrisada | 1º | 64 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 5.7273 | 46412 |  | 5 |  | 0.00011891
COOPCANA-78"-1º-64 | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 78" | Refrisada | 1º | 64 |  | SERVIÇO EM EIXO | 10 | 46441 |  | 9 |  | 0.00020762
COOPCANA-78"-1º-64 | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 78" | Refrisada | 1º | 64 |  | MONTAGEM | 8 | 46439 |  | 8 |  | 0.0001661
COOPCANA-78"-1º-64 | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 78" | Refrisada | 1º | 64 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46441 |  | 9 |  | 2.0762e-05
COOPCANA-60"-2º-52 | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 60" | Refrisada | 2º | 52 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46398 |  | 3 |  | 2.0762e-05
COOPCANA-60"-2º-52 | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 60" | Refrisada | 2º | 52 |  | DESMONTAGEM | 3.3333 | 46404 |  | 3 |  | 6.9207e-05
COOPCANA-60"-2º-52 | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 60" | Refrisada | 2º | 52 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46403 |  | 3 |  | 0.00020762
COOPCANA-60"-2º-52 | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 60" | Refrisada | 2º | 52 |  | RETÍFICA | 15.6808 | 46408 |  | 4 |  | 0.00032557
COOPCANA-60"-2º-52 | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 60" | Refrisada | 2º | 52 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 8.463 | 46410 |  | 4 |  | 0.00017571 |  |  | TORNO LEVE (48", 54", 60")
COOPCANA-60"-2º-52 | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 60" | Refrisada | 2º | 52 |  | SOLDAGEM DE BASE | 1.7727 | 46411 |  | 4 |  | 3.6806e-05
COOPCANA-60"-2º-52 | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 60" | Refrisada | 2º | 52 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 1.7727 | 46412 |  | 5 |  | 3.6806e-05
COOPCANA-60"-2º-52 | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 60" | Refrisada | 2º | 52 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 4.9045 | 46413 |  | 5 |  | 0.00010183
COOPCANA-60"-2º-52 | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 60" | Refrisada | 2º | 52 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 6.2936 | 46414 |  | 5 |  | 0.00013067
COOPCANA-60"-2º-52 | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 60" | Refrisada | 2º | 52 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 2.7364 | 46415 |  | 5 |  | 5.6813e-05
COOPCANA-60"-2º-52 | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 60" | Refrisada | 2º | 52 |  | SERVIÇO EM EIXO | 10 | 46422 |  | 6 |  | 0.00020762
COOPCANA-60"-2º-52 | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 60" | Refrisada | 2º | 52 |  | MONTAGEM | 8 | 46420 |  | 6 |  | 0.0001661
COOPCANA-60"-2º-52 | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 60" | Refrisada | 2º | 52 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46422 |  | 6 |  | 2.0762e-05
COOPCANA-60"-2º-38 | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 60" | Refrisada | 2º | 38 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46398 |  | 3 |  | 2.0762e-05
COOPCANA-60"-2º-38 | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 60" | Refrisada | 2º | 38 |  | DESMONTAGEM | 3.3333 | 46404 |  | 3 |  | 6.9207e-05
COOPCANA-60"-2º-38 | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 60" | Refrisada | 2º | 38 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46403 |  | 3 |  | 0.00020762
COOPCANA-60"-2º-38 | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 60" | Refrisada | 2º | 38 |  | RETÍFICA | 15.6808 | 46406 |  | 4 |  | 0.00032557
COOPCANA-60"-2º-38 | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 60" | Refrisada | 2º | 38 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 8.463 | 46408 |  | 4 |  | 0.00017571 |  |  | TORNO LEVE (48", 54", 60")
COOPCANA-60"-2º-38 | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 60" | Refrisada | 2º | 38 |  | SOLDAGEM DE BASE | 1.7727 | 46409 |  | 4 |  | 3.6806e-05
COOPCANA-60"-2º-38 | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 60" | Refrisada | 2º | 38 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 1.7727 | 46410 |  | 4 |  | 3.6806e-05
COOPCANA-60"-2º-38 | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 60" | Refrisada | 2º | 38 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 4.9045 | 46411 |  | 4 |  | 0.00010183
COOPCANA-60"-2º-38 | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 60" | Refrisada | 2º | 38 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 6.2936 | 46412 |  | 5 |  | 0.00013067
COOPCANA-60"-2º-38 | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 60" | Refrisada | 2º | 38 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 2.7364 | 46413 |  | 5 |  | 5.6813e-05
COOPCANA-60"-2º-38 | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 60" | Refrisada | 2º | 38 |  | SERVIÇO EM EIXO | 10 | 46443 |  | 9 |  | 0.00020762
COOPCANA-60"-2º-38 | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 60" | Refrisada | 2º | 38 |  | MONTAGEM | 8 | 46441 |  | 9 |  | 0.0001661
COOPCANA-60"-2º-38 | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 60" | Refrisada | 2º | 38 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46443 |  | 9 |  | 2.0762e-05
COOPCANA-60"-3º-50 | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 60" | Refrisada | 3º | 50 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46398 |  | 3 |  | 2.0762e-05
COOPCANA-60"-3º-50 | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 60" | Refrisada | 3º | 50 |  | DESMONTAGEM | 3.3333 | 46404 |  | 3 |  | 6.9207e-05
COOPCANA-60"-3º-50 | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 60" | Refrisada | 3º | 50 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46403 |  | 3 |  | 0.00020762
COOPCANA-60"-3º-50 | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 60" | Refrisada | 3º | 50 |  | RETÍFICA | 15.6808 | 46409 |  | 4 |  | 0.00032557
COOPCANA-60"-3º-50 | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 60" | Refrisada | 3º | 50 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 8.463 | 46411 |  | 4 |  | 0.00017571 |  |  | TORNO LEVE (48", 54", 60")
COOPCANA-60"-3º-50 | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 60" | Refrisada | 3º | 50 |  | SOLDAGEM DE BASE | 1.7727 | 46412 |  | 5 |  | 3.6806e-05
COOPCANA-60"-3º-50 | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 60" | Refrisada | 3º | 50 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 1.7727 | 46413 |  | 5 |  | 3.6806e-05
COOPCANA-60"-3º-50 | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 60" | Refrisada | 3º | 50 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 4.9045 | 46414 |  | 5 |  | 0.00010183
BATATAIS LINS -78"-1º-64 | BATATAIS LINS | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Nova | 1º | 64 | 6177 | RECEBIMENTO | 1 | 46377 | 46256 | 52 | 34 | 2.0762e-05 | 1 | 0
BATATAIS LINS -78"-1º-64 | BATATAIS LINS | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Nova | 1º | 64 | 6177 | DESMONTAGEM | 11 | 46382 |  | 52 |  | 0.00022838
BATATAIS LINS -78"-1º-64 | BATATAIS LINS | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Nova | 1º | 64 | 6177 | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 41.06 | 46241 | 46248 | 32 | 33 | 0.0008525 | 1 | 0
BATATAIS LINS -78"-1º-64 | BATATAIS LINS | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Nova | 1º | 64 | 6177 | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 15.95 | 46280 | 46264 | 38 | 35 | 0.00033116 | 1 | 0
BATATAIS LINS -78"-1º-64 | BATATAIS LINS | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Nova | 1º | 64 | 6177 | FUROS E ROSCAS DA FACE | 6.24 | 46281 | 46269 | 38 | 36 | 0.00012956 | 1 | 0
BATATAIS LINS -78"-1º-64 | BATATAIS LINS | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Nova | 1º | 64 | 6177 | SOLDAGEM DE BASE | 2.5114 | 46282 | 46270 | 38 | 36 | 5.2141e-05 | 1 | 0
BATATAIS LINS -78"-1º-64 | BATATAIS LINS | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Nova | 1º | 64 | 6177 | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 2.5114 | 46283 | 46271 | 38 | 36 | 5.2141e-05 | 1 | 0
BATATAIS LINS -78"-1º-64 | BATATAIS LINS | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Nova | 1º | 64 | 6177 | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 7.15 | 46284 | 46272 | 38 | 37 | 0.00014845 | 1 | 0
BATATAIS LINS -78"-1º-64 | BATATAIS LINS | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Nova | 1º | 64 | 6177 | SOLDAGEM DE PICOTES | 9.1408 | 46285 | 46273 | 38 | 37 | 0.00018978 | 1 | 0
BATATAIS LINS -78"-1º-64 | BATATAIS LINS | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Nova | 1º | 64 | 6177 | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 3.9773 | 46286 | 46275 | 39 | 37 | 8.2577e-05 | 1 | 0
BATATAIS LINS -78"-1º-64 | BATATAIS LINS | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Nova | 1º | 64 | 6177 | BROQUEAMENTO | 9.4909 | 46287 | 46287 | 39 | 39 | 0.00019705 | 1 | 0
BATATAIS LINS -78"-1º-64 | BATATAIS LINS | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Nova | 1º | 64 | 6177 | MONTAGEM | 20 | 46395 |  | 2 |  | 0.00041524
BATATAIS LINS -78"-1º-64 | BATATAIS LINS | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Nova | 1º | 64 | 6177 | ENCAMISAMENTO | 1.43 | 46397 | 46289 | 2 | 39 | 2.969e-05 | 1 | 0
BATATAIS LINS -78"-1º-64 | BATATAIS LINS | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Nova | 1º | 64 | 6177 | EXPEDIÇÃO | 1 | 46421 |  | 6 |  | 2.0762e-05
BATATAIS LINS -78"-1º-65 | BATATAIS LINS | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | Nova | 1º | 65 | 6825 | RECEBIMENTO | 1 | 46377 |  | 52 |  | 2.0762e-05
BATATAIS LINS -78"-1º-65 | BATATAIS LINS | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | Nova | 1º | 65 | 6825 | DESMONTAGEM | 11 | 46379 |  | 52 |  | 0.00022838
BATATAIS LINS -78"-1º-65 | BATATAIS LINS | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | Nova | 1º | 65 | 6825 | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 41.06 | 46241 | 46248 | 32 | 33 | 0.0008525 | 1 | 0
BATATAIS LINS -78"-1º-65 | BATATAIS LINS | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | Nova | 1º | 65 | 6825 | FRISAMENTO (DRENAGEM) | 10 | 46280 | 46259 | 38 | 35 | 0.00020762 | 1 | 0
BATATAIS LINS -78"-1º-65 | BATATAIS LINS | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | Nova | 1º | 65 | 6825 | FUROS E ROSCAS DA FACE | 7.4455 | 46281 | 46262 | 38 | 35 | 0.00015458 | 1 | 0
BATATAIS LINS -78"-1º-65 | BATATAIS LINS | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | Nova | 1º | 65 | 6825 | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 24.5455 | 46282 | 46280 | 38 | 38 | 0.00050962 | 1 | 0
BATATAIS LINS -78"-1º-65 | BATATAIS LINS | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | Nova | 1º | 65 | 6825 | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 12.2727 | 46282 |  | 38 |  | 0.00025481
BATATAIS LINS -78"-1º-65 | BATATAIS LINS | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | Nova | 1º | 65 | 6825 | 2° USINAGEM | 12.2727 | 46282 |  | 38 |  | 0.00025481
BATATAIS LINS -78"-1º-65 | BATATAIS LINS | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | Nova | 1º | 65 | 6825 | SOLDAGEM DE BASE | 8.8623 | 46282 |  | 38 |  | 0.000184
BATATAIS LINS -78"-1º-65 | BATATAIS LINS | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | Nova | 1º | 65 | 6825 | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 2.5114 | 46283 |  | 38 |  | 5.2141e-05
BATATAIS LINS -78"-1º-65 | BATATAIS LINS | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | Nova | 1º | 65 | 6825 | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 7.15 | 46284 |  | 38 |  | 0.00014845
BATATAIS LINS -78"-1º-65 | BATATAIS LINS | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | Nova | 1º | 65 | 6825 | SOLDAGEM DE PICOTES | 9.1408 | 46285 |  | 38 |  | 0.00018978
BATATAIS LINS -78"-1º-65 | BATATAIS LINS | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | Nova | 1º | 65 | 6825 | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 3.9773 | 46286 |  | 39 |  | 8.2577e-05
BATATAIS LINS -78"-1º-65 | BATATAIS LINS | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | Nova | 1º | 65 | 6825 | BROQUEAMENTO | 9.4909 | 46287 |  | 39 |  | 0.00019705
BATATAIS LINS -78"-1º-65 | BATATAIS LINS | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | Nova | 1º | 65 | 6825 | MONTAGEM | 20 | 46395 |  | 2 |  | 0.00041524
BATATAIS LINS -78"-1º-65 | BATATAIS LINS | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | Nova | 1º | 65 | 6825 | ENCAMISAMENTO | 1.43 | 46397 |  | 2 |  | 2.969e-05
BATATAIS LINS -78"-1º-65 | BATATAIS LINS | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | Nova | 1º | 65 | 6825 | EXPEDIÇÃO | 1 | 46421 |  | 6 |  | 2.0762e-05
BATATAIS LINS -78"-1º-P61 | BATATAIS LINS | ROLO PRESSÃO | 1 | 78" | Nova | 1º | P61 | 6831 | RECEBIMENTO | 1 | 46377 |  | 52 |  | 2.0762e-05
BATATAIS LINS -78"-1º-P61 | BATATAIS LINS | ROLO PRESSÃO | 1 | 78" | Nova | 1º | P61 | 6831 | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 41.06 | 46241 | 46247 | 32 | 33 | 0.0008525 | 1 | 0
BATATAIS LINS -78"-1º-P61 | BATATAIS LINS | ROLO PRESSÃO | 1 | 78" | Nova | 1º | P61 | 6831 | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 15.95 | 46280 |  | 38 |  | 0.00033116 |  |  | TORNO MÉDIO (66", 78", 54", 75", 72") [CAMISAS NOVAS]
BATATAIS LINS -78"-1º-P61 | BATATAIS LINS | ROLO PRESSÃO | 1 | 78" | Nova | 1º | P61 | 6831 | FUROS E ROSCAS DA FACE | 6.24 | 46281 |  | 38 |  | 0.00012956
BATATAIS LINS -78"-1º-P61 | BATATAIS LINS | ROLO PRESSÃO | 1 | 78" | Nova | 1º | P61 | 6831 | SOLDAGEM DE BASE | 2.5114 | 46282 |  | 38 |  | 5.2141e-05
BATATAIS LINS -78"-1º-P61 | BATATAIS LINS | ROLO PRESSÃO | 1 | 78" | Nova | 1º | P61 | 6831 | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 2.5114 | 46283 |  | 38 |  | 5.2141e-05
BATATAIS LINS -78"-1º-P61 | BATATAIS LINS | ROLO PRESSÃO | 1 | 78" | Nova | 1º | P61 | 6831 | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 7.15 | 46284 |  | 38 |  | 0.00014845
BATATAIS LINS -78"-1º-P61 | BATATAIS LINS | ROLO PRESSÃO | 1 | 78" | Nova | 1º | P61 | 6831 | SOLDAGEM DE PICOTES | 9.1408 | 46285 |  | 38 |  | 0.00018978
BATATAIS LINS -78"-1º-P61 | BATATAIS LINS | ROLO PRESSÃO | 1 | 78" | Nova | 1º | P61 | 6831 | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 3.9773 | 46286 |  | 39 |  | 8.2577e-05
BATATAIS LINS -78"-1º-P61 | BATATAIS LINS | ROLO PRESSÃO | 1 | 78" | Nova | 1º | P61 | 6831 | BROQUEAMENTO | 9.4909 | 46287 |  | 39 |  | 0.00019705
BATATAIS LINS -78"-1º-P61 | BATATAIS LINS | ROLO PRESSÃO | 1 | 78" | Nova | 1º | P61 | 6831 | LAUDO EM EIXO | 10 | 46384 |  | 52 |  | 0.00020762
BATATAIS LINS -78"-1º-P61 | BATATAIS LINS | ROLO PRESSÃO | 1 | 78" | Nova | 1º | P61 | 6831 | SERVIÇO EM EIXO | 10 | 46394 |  | 2 |  | 0.00020762
BATATAIS LINS -78"-1º-P61 | BATATAIS LINS | ROLO PRESSÃO | 1 | 78" | Nova | 1º | P61 | 6831 | ENCAMISAMENTO | 1.43 | 46395 |  | 2 |  | 2.969e-05
BATATAIS LINS -78"-1º-P61 | BATATAIS LINS | ROLO PRESSÃO | 1 | 78" | Nova | 1º | P61 | 6831 | EXPEDIÇÃO | 1 | 46421 |  | 6 |  | 2.0762e-05
BATATAIS LINS -78"-1º-66 | BATATAIS LINS | ROLO SUPERIOR | 1 | 78" | Nova | 1º | 66 | 6827 | RECEBIMENTO | 1 | 46377 |  | 52 |  | 2.0762e-05
BATATAIS LINS -78"-1º-66 | BATATAIS LINS | ROLO SUPERIOR | 1 | 78" | Nova | 1º | 66 | 6827 | DESMONTAGEM | 12 | 46379 |  | 52 |  | 0.00024915
BATATAIS LINS -78"-1º-66 | BATATAIS LINS | ROLO SUPERIOR | 1 | 78" | Nova | 1º | 66 | 6827 | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 41.06 | 46241 | 46241 | 32 | 32 | 0.0008525 | 1 | 0
BATATAIS LINS -78"-1º-66 | BATATAIS LINS | ROLO SUPERIOR | 1 | 78" | Nova | 1º | 66 | 6827 | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 15.95 | 46280 | 46256 | 38 | 34 | 0.00033116 | 1 | 0
BATATAIS LINS -78"-1º-66 | BATATAIS LINS | ROLO SUPERIOR | 1 | 78" | Nova | 1º | 66 | 6827 | FUROS E ROSCAS DA FACE | 6.24 | 46281 | 46257 | 38 | 34 | 0.00012956 | 1 | 0
BATATAIS LINS -78"-1º-66 | BATATAIS LINS | ROLO SUPERIOR | 1 | 78" | Nova | 1º | 66 | 6827 | SOLDAGEM DE BASE | 2.5114 | 46282 | 46259 | 38 | 35 | 5.2141e-05 | 1 | 0
BATATAIS LINS -78"-1º-66 | BATATAIS LINS | ROLO SUPERIOR | 1 | 78" | Nova | 1º | 66 | 6827 | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 2.5114 | 46283 | 46259 | 38 | 35 | 5.2141e-05 | 1 | 0
BATATAIS LINS -78"-1º-66 | BATATAIS LINS | ROLO SUPERIOR | 1 | 78" | Nova | 1º | 66 | 6827 | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 7.15 | 46284 | 46259 | 38 | 35 | 0.00014845 | 1 | 0
BATATAIS LINS -78"-1º-66 | BATATAIS LINS | ROLO SUPERIOR | 1 | 78" | Nova | 1º | 66 | 6827 | SOLDAGEM DE PICOTES | 9.1408 | 46285 | 46261 | 38 | 35 | 0.00018978 | 1 | 0
BATATAIS LINS -78"-1º-66 | BATATAIS LINS | ROLO SUPERIOR | 1 | 78" | Nova | 1º | 66 | 6827 | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 3.9773 | 46286 | 46267 | 39 | 36 | 8.2577e-05 | 1 | 0
BATATAIS LINS -78"-1º-66 | BATATAIS LINS | ROLO SUPERIOR | 1 | 78" | Nova | 1º | 66 | 6827 | BROQUEAMENTO | 9.4909 | 46300 | 46300 | 41 | 41 | 0.00019705 | 1 | 0
BATATAIS LINS -78"-1º-66 | BATATAIS LINS | ROLO SUPERIOR | 1 | 78" | Nova | 1º | 66 | 6827 | ENCAMISAMENTO | 1.43 | 46395 | 46305 | 2 | 41 | 2.969e-05 | 1 | 0
BATATAIS LINS -78"-1º-66 | BATATAIS LINS | ROLO SUPERIOR | 1 | 78" | Nova | 1º | 66 | 6827 | MONTAGEM | 30 | 46419 |  | 6 |  | 0.00062287
BATATAIS LINS -78"-1º-66 | BATATAIS LINS | ROLO SUPERIOR | 1 | 78" | Nova | 1º | 66 | 6827 | EXPEDIÇÃO | 1 | 46421 |  | 6 |  | 2.0762e-05
BATATAIS LINS -78"---9 | BATATAIS LINS | ROLO DE MOENDA DRENAGEM | 1 | 78" | Nova | - | 9 | 6826 | RECEBIMENTO | 1 | 46377 |  | 52 |  | 2.0762e-05
BATATAIS LINS -78"---9 | BATATAIS LINS | ROLO DE MOENDA DRENAGEM | 1 | 78" | Nova | - | 9 | 6826 | DESMONTAGEM | 6.6667 | 46378 |  | 52 |  | 0.00013841
BATATAIS LINS -78"---9 | BATATAIS LINS | ROLO DE MOENDA DRENAGEM | 1 | 78" | Nova | - | 9 | 6826 | LAUDO EM EIXO | 10 | 46280 |  | 38 |  | 0.00020762
BATATAIS LINS -78"---9 | BATATAIS LINS | ROLO DE MOENDA DRENAGEM | 1 | 78" | Nova | - | 9 | 6826 | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 41.06 | 46241 | 46280 | 32 | 38 | 0.0008525 | 1 | 0
BATATAIS LINS -78"---9 | BATATAIS LINS | ROLO DE MOENDA DRENAGEM | 1 | 78" | Nova | - | 9 | 6826 | FRISAMENTO (DRENAGEM) | 10 | 46281 | 46283 | 38 | 38 | 0.00020762 | 1 | 0
BATATAIS LINS -78"---9 | BATATAIS LINS | ROLO DE MOENDA DRENAGEM | 1 | 78" | Nova | - | 9 | 6826 | FUROS E ROSCAS DA FACE | 7.4455 | 46282 |  | 38 |  | 0.00015458
BATATAIS LINS -78"---9 | BATATAIS LINS | ROLO DE MOENDA DRENAGEM | 1 | 78" | Nova | - | 9 | 6826 | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 24.5455 | 46283 |  | 38 |  | 0.00050962
BATATAIS LINS -78"---9 | BATATAIS LINS | ROLO DE MOENDA DRENAGEM | 1 | 78" | Nova | - | 9 | 6826 | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 12.2727 | 46284 |  | 38 |  | 0.00025481
BATATAIS LINS -78"---9 | BATATAIS LINS | ROLO DE MOENDA DRENAGEM | 1 | 78" | Nova | - | 9 | 6826 | 2° USINAGEM | 8.8623 | 46285 |  | 38 |  | 0.000184 |  |  | TORNO MÉDIO (66", 78", 54", 75", 72") [CAMISAS NOVAS]
BATATAIS LINS -78"---9 | BATATAIS LINS | ROLO DE MOENDA DRENAGEM | 1 | 78" | Nova | - | 9 | 6826 | SOLDAGEM DE BASE | 4.4023 | 46284 |  | 38 |  | 9.1401e-05
BATATAIS LINS -78"---9 | BATATAIS LINS | ROLO DE MOENDA DRENAGEM | 1 | 78" | Nova | - | 9 | 6826 | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 4.4023 | 46285 |  | 38 |  | 9.1401e-05
BATATAIS LINS -78"---9 | BATATAIS LINS | ROLO DE MOENDA DRENAGEM | 1 | 78" | Nova | - | 9 | 6826 | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 12.6455 | 46286 |  | 39 |  | 0.00026255
BATATAIS LINS -78"---9 | BATATAIS LINS | ROLO DE MOENDA DRENAGEM | 1 | 78" | Nova | - | 9 | 6826 | SOLDAGEM DE PICOTES | 16.1836 | 46287 |  | 39 |  | 0.00033601
BATATAIS LINS -78"---9 | BATATAIS LINS | ROLO DE MOENDA DRENAGEM | 1 | 78" | Nova | - | 9 | 6826 | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 7.1909 | 46384 |  | 52 |  | 0.0001493
BATATAIS LINS -78"---9 | BATATAIS LINS | ROLO DE MOENDA DRENAGEM | 1 | 78" | Nova | - | 9 | 6826 | BROQUEAMENTO | 13 | 46384 |  | 52 |  | 0.00026991
BATATAIS LINS -78"---9 | BATATAIS LINS | ROLO DE MOENDA DRENAGEM | 1 | 78" | Nova | - | 9 | 6826 | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46394 |  | 2 |  | 0.00026991
BATATAIS LINS -78"---9 | BATATAIS LINS | ROLO DE MOENDA DRENAGEM | 1 | 78" | Nova | - | 9 | 6826 | MONTAGEM | 15 | 46419 |  | 6 |  | 0.00031143
BATATAIS LINS -78"---9 | BATATAIS LINS | ROLO DE MOENDA DRENAGEM | 1 | 78" | Nova | - | 9 | 6826 | EXPEDIÇÃO | 1 | 46421 |  | 6 |  | 2.0762e-05
BATATAIS LINS -78"---P3 | BATATAIS LINS | ROLO PRESSÃO | 1 | 78" | Nova | - | P3 | 6830 | RECEBIMENTO | 1 | 46295 |  | 40 |  | 2.0762e-05
BATATAIS LINS -78"---P3 | BATATAIS LINS | ROLO PRESSÃO | 1 | 78" | Nova | - | P3 | 6830 | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 41.06 | 46241 | 46245 | 32 | 33 | 0.0008525 | 1 | 0
BATATAIS LINS -78"---P3 | BATATAIS LINS | ROLO PRESSÃO | 1 | 78" | Nova | - | P3 | 6830 | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 15.95 | 46290 |  | 39 |  | 0.00033116 |  |  | TORNO MÉDIO (66", 78", 54", 75", 72") [CAMISAS NOVAS]
BATATAIS LINS -78"---P3 | BATATAIS LINS | ROLO PRESSÃO | 1 | 78" | Nova | - | P3 | 6830 | FUROS E ROSCAS DA FACE | 6.24 | 46291 |  | 39 |  | 0.00012956
BATATAIS LINS -78"---P3 | BATATAIS LINS | ROLO PRESSÃO | 1 | 78" | Nova | - | P3 | 6830 | SOLDAGEM DE BASE | 2.5114 | 46292 |  | 39 |  | 5.2141e-05
BATATAIS LINS -78"---P3 | BATATAIS LINS | ROLO PRESSÃO | 1 | 78" | Nova | - | P3 | 6830 | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 2.5114 | 46293 |  | 40 |  | 5.2141e-05
BATATAIS LINS -78"---P3 | BATATAIS LINS | ROLO PRESSÃO | 1 | 78" | Nova | - | P3 | 6830 | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 7.15 | 46294 |  | 40 |  | 0.00014845
BATATAIS LINS -78"---P3 | BATATAIS LINS | ROLO PRESSÃO | 1 | 78" | Nova | - | P3 | 6830 | SOLDAGEM DE PICOTES | 9.1408 | 46295 |  | 40 |  | 0.00018978
BATATAIS LINS -78"---P3 | BATATAIS LINS | ROLO PRESSÃO | 1 | 78" | Nova | - | P3 | 6830 | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 3.9773 | 46296 |  | 40 |  | 8.2577e-05
BATATAIS LINS -78"---P3 | BATATAIS LINS | ROLO PRESSÃO | 1 | 78" | Nova | - | P3 | 6830 | BROQUEAMENTO | 9.4909 | 46300 |  | 41 |  | 0.00019705
BATATAIS LINS -78"---P3 | BATATAIS LINS | ROLO PRESSÃO | 1 | 78" | Nova | - | P3 | 6830 | LAUDO EM EIXO | 10 | 46297 |  | 40 |  | 0.00020762
BATATAIS LINS -78"---P3 | BATATAIS LINS | ROLO PRESSÃO | 1 | 78" | Nova | - | P3 | 6830 | SERVIÇO EM EIXO | 10 | 46307 |  | 42 |  | 0.00020762
BATATAIS LINS -78"---P3 | BATATAIS LINS | ROLO PRESSÃO | 1 | 78" | Nova | - | P3 | 6830 | ENCAMISAMENTO | 1.43 | 46308 |  | 42 |  | 2.969e-05
BATATAIS LINS -78"---P3 | BATATAIS LINS | ROLO PRESSÃO | 1 | 78" | Nova | - | P3 | 6830 | EXPEDIÇÃO | 1 | 46331 |  | 45 |  | 2.0762e-05
COCAL RIO BRILHANTE-90"-1º-21 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 90" | Nova | 1º | 21 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46389 |  | 1 |  | 2.0762e-05
COCAL RIO BRILHANTE-90"-1º-21 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 90" | Nova | 1º | 21 |  | DESMONTAGEM | 11.6667 | 46392 |  | 2 |  | 0.00024223
COCAL RIO BRILHANTE-90"-1º-21 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 90" | Nova | 1º | 21 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46399 |  | 3 |  | 0.00020762
COCAL RIO BRILHANTE-90"-1º-21 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 90" | Nova | 1º | 21 |  | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 123.2 | 46290 | 46314 | 39 | 43 | 0.0025579 | 1 | 0
COCAL RIO BRILHANTE-90"-1º-21 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 90" | Nova | 1º | 21 |  | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 10 | 46316 |  | 43 |  | 0.00020762 |  |  | TORNO GRANDE (84", 90", 100") [CAMISAS NOVAS]
COCAL RIO BRILHANTE-90"-1º-21 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 90" | Nova | 1º | 21 |  | FUROS E ROSCAS DA FACE | 18.49 | 46321 |  | 44 |  | 0.00038389
COCAL RIO BRILHANTE-90"-1º-21 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 90" | Nova | 1º | 21 |  | SOLDAGEM DE BASE | 1.77 | 46323 |  | 44 |  | 3.6749e-05
COCAL RIO BRILHANTE-90"-1º-21 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 90" | Nova | 1º | 21 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 1.77 | 46325 |  | 44 |  | 3.6749e-05
COCAL RIO BRILHANTE-90"-1º-21 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 90" | Nova | 1º | 21 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 4.9 | 46327 |  | 44 |  | 0.00010173
COCAL RIO BRILHANTE-90"-1º-21 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 90" | Nova | 1º | 21 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 6.29 | 46329 |  | 45 |  | 0.00013059
COCAL RIO BRILHANTE-90"-1º-21 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 90" | Nova | 1º | 21 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 2.74 | 46331 |  | 45 |  | 5.6888e-05
COCAL RIO BRILHANTE-90"-1º-21 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 90" | Nova | 1º | 21 |  | BROQUEAMENTO | 13 | 46400 |  | 3 |  | 0.00026991
COCAL RIO BRILHANTE-90"-1º-21 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 90" | Nova | 1º | 21 |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46398 |  | 3 |  | 0.00026991
COCAL RIO BRILHANTE-90"-1º-21 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 90" | Nova | 1º | 21 |  | MONTAGEM | 21 | 46407 |  | 4 |  | 0.00043601
COCAL RIO BRILHANTE-90"-1º-21 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 90" | Nova | 1º | 21 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46408 |  | 4 |  | 2.0762e-05
COCAL RIO BRILHANTE-90"-1º-P9 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO DE PRESSÃO | 1 | 90" | Nova | 1º | P9 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46391 |  | 2 |  | 2.0762e-05
COCAL RIO BRILHANTE-90"-1º-P9 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO DE PRESSÃO | 1 | 90" | Nova | 1º | P9 |  | DESMONTAGEM | 10.3333 | 46394 |  | 2 |  | 0.00021454
COCAL RIO BRILHANTE-90"-1º-P9 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO DE PRESSÃO | 1 | 90" | Nova | 1º | P9 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46401 |  | 3 |  | 0.00020762
COCAL RIO BRILHANTE-90"-1º-P9 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO DE PRESSÃO | 1 | 90" | Nova | 1º | P9 |  | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 123.2 | 46290 |  | 39 |  | 0.0025579
COCAL RIO BRILHANTE-90"-1º-P9 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO DE PRESSÃO | 1 | 90" | Nova | 1º | P9 |  | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 10 | 46328 |  | 45 |  | 0.00020762 |  |  | TORNO GRANDE (84", 90", 100") [CAMISAS NOVAS]
COCAL RIO BRILHANTE-90"-1º-P9 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO DE PRESSÃO | 1 | 90" | Nova | 1º | P9 |  | FUROS E ROSCAS DA FACE | 18.49 | 46330 |  | 45 |  | 0.00038389
COCAL RIO BRILHANTE-90"-1º-P9 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO DE PRESSÃO | 1 | 90" | Nova | 1º | P9 |  | SOLDAGEM DE BASE | 1.77 | 46332 |  | 45 |  | 3.6749e-05
COCAL RIO BRILHANTE-90"-1º-P9 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO DE PRESSÃO | 1 | 90" | Nova | 1º | P9 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 1.77 | 46334 |  | 45 |  | 3.6749e-05
COCAL RIO BRILHANTE-90"-1º-P9 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO DE PRESSÃO | 1 | 90" | Nova | 1º | P9 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 4.9 | 46336 |  | 46 |  | 0.00010173
COCAL RIO BRILHANTE-90"-1º-P9 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO DE PRESSÃO | 1 | 90" | Nova | 1º | P9 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 6.29 | 46338 |  | 46 |  | 0.00013059
COCAL RIO BRILHANTE-90"-1º-P9 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO DE PRESSÃO | 1 | 90" | Nova | 1º | P9 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 2.74 | 46340 |  | 46 |  | 5.6888e-05
COCAL RIO BRILHANTE-90"-1º-P9 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO DE PRESSÃO | 1 | 90" | Nova | 1º | P9 |  | BROQUEAMENTO | 13 | 46413 |  | 5 |  | 0.00026991
COCAL RIO BRILHANTE-90"-1º-P9 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO DE PRESSÃO | 1 | 90" | Nova | 1º | P9 |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46419 |  | 6 |  | 0.00026991
COCAL RIO BRILHANTE-90"-1º-P9 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO DE PRESSÃO | 1 | 90" | Nova | 1º | P9 |  | MONTAGEM | 20 | 46427 |  | 7 |  | 0.00041524
COCAL RIO BRILHANTE-90"-1º-P9 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO DE PRESSÃO | 1 | 90" | Nova | 1º | P9 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46429 |  | 7 |  | 2.0762e-05
COCAL RIO BRILHANTE-90"-1º-30 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 90" | Nova | 1º | 30 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46392 |  | 2 |  | 2.0762e-05
COCAL RIO BRILHANTE-90"-1º-30 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 90" | Nova | 1º | 30 |  | DESMONTAGEM | 13.3333 | 46395 |  | 2 |  | 0.00027683
COCAL RIO BRILHANTE-90"-1º-30 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 90" | Nova | 1º | 30 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46402 |  | 3 |  | 0.00020762
COCAL RIO BRILHANTE-90"-1º-30 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 90" | Nova | 1º | 30 |  | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 123.2 | 46292 | 46314 | 39 | 43 | 0.0025579 | 1 | 0
COCAL RIO BRILHANTE-90"-1º-30 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 90" | Nova | 1º | 30 |  | FRISAMENTO (DRENAGEM) | 3.4445 | 46316 |  | 43 |  | 7.1516e-05 |  |  | TORNO GRANDE (84", 90", 100") [CAMISAS NOVAS]
COCAL RIO BRILHANTE-90"-1º-30 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 90" | Nova | 1º | 30 |  | FUROS E ROSCAS DA FACE | 9.4091 | 46321 |  | 44 |  | 0.00019535
COCAL RIO BRILHANTE-90"-1º-30 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 90" | Nova | 1º | 30 |  | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 31.635 | 46323 |  | 44 |  | 0.00065681
COCAL RIO BRILHANTE-90"-1º-30 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 90" | Nova | 1º | 30 |  | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 15.1364 | 46325 |  | 44 |  | 0.00031426
COCAL RIO BRILHANTE-90"-1º-30 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 90" | Nova | 1º | 30 |  | 2° USINAGEM | 10.1628 | 46327 |  | 44 |  | 0.000211 |  |  | TORNO GRANDE (84", 90", 100") [CAMISAS NOVAS]
COCAL RIO BRILHANTE-90"-1º-30 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 90" | Nova | 1º | 30 |  | SOLDAGEM DE BASE | 1.7727 | 46329 |  | 45 |  | 3.6806e-05
COCAL RIO BRILHANTE-90"-1º-30 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 90" | Nova | 1º | 30 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 1.7727 | 46331 |  | 45 |  | 3.6806e-05
COCAL RIO BRILHANTE-90"-1º-30 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 90" | Nova | 1º | 30 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 4.9045 | 46333 |  | 45 |  | 0.00010183
COCAL RIO BRILHANTE-90"-1º-30 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 90" | Nova | 1º | 30 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 6.2936 | 46335 |  | 46 |  | 0.00013067
COCAL RIO BRILHANTE-90"-1º-30 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 90" | Nova | 1º | 30 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 2.7364 | 46337 |  | 46 |  | 5.6813e-05
COCAL RIO BRILHANTE-90"-1º-30 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 90" | Nova | 1º | 30 |  | BROQUEAMENTO | 13 | 46404 |  | 3 |  | 0.00026991
COCAL RIO BRILHANTE-90"-1º-30 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 90" | Nova | 1º | 30 |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46414 |  | 5 |  | 0.00026991
COCAL RIO BRILHANTE-90"-1º-30 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 90" | Nova | 1º | 30 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46430 |  | 7 |  | 2.0762e-05
COCAL RIO BRILHANTE-90"-2º-24 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 90" | Nova | 2º | 24 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46394 |  | 2 |  | 2.0762e-05
COCAL RIO BRILHANTE-90"-2º-24 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 90" | Nova | 2º | 24 |  | DESMONTAGEM | 11.6667 | 46397 |  | 2 |  | 0.00024223
COCAL RIO BRILHANTE-90"-2º-24 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 90" | Nova | 2º | 24 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46404 |  | 3 |  | 0.00020762
COCAL RIO BRILHANTE-90"-2º-24 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 90" | Nova | 2º | 24 |  | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 123.2 | 46290 |  | 39 |  | 0.0025579
COCAL RIO BRILHANTE-90"-2º-24 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 90" | Nova | 2º | 24 |  | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 10 | 46293 |  | 40 |  | 0.00020762 |  |  | TORNO GRANDE (84", 90", 100") [CAMISAS NOVAS]
COCAL RIO BRILHANTE-90"-2º-24 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 90" | Nova | 2º | 24 |  | FUROS E ROSCAS DA FACE | 18.49 | 46324 |  | 44 |  | 0.00038389
COCAL RIO BRILHANTE-90"-2º-24 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 90" | Nova | 2º | 24 |  | SOLDAGEM DE BASE | 1.77 | 46327 |  | 44 |  | 3.6749e-05
COCAL RIO BRILHANTE-90"-2º-24 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 90" | Nova | 2º | 24 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 1.77 | 46330 |  | 45 |  | 3.6749e-05
COCAL RIO BRILHANTE-90"-2º-24 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 90" | Nova | 2º | 24 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 4.9 | 46333 |  | 45 |  | 0.00010173
COCAL RIO BRILHANTE-90"-2º-24 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 90" | Nova | 2º | 24 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 6.29 | 46336 |  | 46 |  | 0.00013059
COCAL RIO BRILHANTE-90"-2º-24 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 90" | Nova | 2º | 24 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 2.74 | 46339 |  | 46 |  | 5.6888e-05
COCAL RIO BRILHANTE-90"-2º-24 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 90" | Nova | 2º | 24 |  | BROQUEAMENTO | 13 | 46410 |  | 4 |  | 0.00026991
COCAL RIO BRILHANTE-90"-2º-24 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 90" | Nova | 2º | 24 |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46413 |  | 5 |  | 0.00026991
COCAL RIO BRILHANTE-90"-2º-24 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 90" | Nova | 2º | 24 |  | MONTAGEM | 21 | 46412 |  | 5 |  | 0.00043601
COCAL RIO BRILHANTE-90"-2º-24 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 90" | Nova | 2º | 24 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46414 |  | 5 |  | 2.0762e-05
COCAL RIO BRILHANTE-90"-3º-6 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 90" | Nova | 3º | 6 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46400 |  | 3 |  | 2.0762e-05
COCAL RIO BRILHANTE-90"-3º-6 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 90" | Nova | 3º | 6 |  | DESMONTAGEM | 13.3333 | 46403 |  | 3 |  | 0.00027683
COCAL RIO BRILHANTE-90"-3º-6 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 90" | Nova | 3º | 6 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46410 |  | 4 |  | 0.00020762
COCAL RIO BRILHANTE-90"-3º-6 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 90" | Nova | 3º | 6 |  | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 123.2 | 46292 |  | 39 |  | 0.0025579
COCAL RIO BRILHANTE-90"-3º-6 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 90" | Nova | 3º | 6 |  | FRISAMENTO (DRENAGEM) | 3.44 | 46327 |  | 44 |  | 7.1422e-05 |  |  | TORNO GRANDE (84", 90", 100") [CAMISAS NOVAS]
COCAL RIO BRILHANTE-90"-3º-6 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 90" | Nova | 3º | 6 |  | FUROS E ROSCAS DA FACE | 9.41 | 46329 |  | 45 |  | 0.00019537
COCAL RIO BRILHANTE-90"-3º-6 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 90" | Nova | 3º | 6 |  | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 31.64 | 46331 |  | 45 |  | 0.00065692
COCAL RIO BRILHANTE-90"-3º-6 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 90" | Nova | 3º | 6 |  | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 15.14 | 46333 |  | 45 |  | 0.00031434
COCAL RIO BRILHANTE-90"-3º-6 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 90" | Nova | 3º | 6 |  | 2° USINAGEM | 10.16 | 46335 |  | 46 |  | 0.00021094 |  |  | TORNO GRANDE (84", 90", 100") [CAMISAS NOVAS]
COCAL RIO BRILHANTE-90"-3º-6 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 90" | Nova | 3º | 6 |  | SOLDAGEM DE BASE | 1.7727 | 46337 |  | 46 |  | 3.6806e-05
COCAL RIO BRILHANTE-90"-3º-6 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 90" | Nova | 3º | 6 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 1.7727 | 46339 |  | 46 |  | 3.6806e-05
COCAL RIO BRILHANTE-90"-3º-6 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 90" | Nova | 3º | 6 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 4.9045 | 46341 |  | 46 |  | 0.00010183
COCAL RIO BRILHANTE-90"-3º-6 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 90" | Nova | 3º | 6 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 6.2936 | 46343 |  | 47 |  | 0.00013067
COCAL RIO BRILHANTE-90"-3º-6 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 90" | Nova | 3º | 6 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 2.7364 | 46345 |  | 47 |  | 5.6813e-05
COCAL RIO BRILHANTE-90"-3º-6 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 90" | Nova | 3º | 6 |  | BROQUEAMENTO | 11.95 | 46412 |  | 5 |  | 0.00024811
COCAL RIO BRILHANTE-90"-3º-6 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 90" | Nova | 3º | 6 |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46422 |  | 6 |  | 0.00026991
COCAL RIO BRILHANTE-90"-3º-6 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 90" | Nova | 3º | 6 |  | MONTAGEM | 33 | 46432 |  | 7 |  | 0.00068515
COCAL RIO BRILHANTE-90"-3º-6 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 90" | Nova | 3º | 6 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46434 |  | 8 |  | 2.0762e-05
COCAL RIO BRILHANTE-90"-6º-16 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 90" | Nova | 6º | 16 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46400 |  | 3 |  | 2.0762e-05
COCAL RIO BRILHANTE-90"-6º-16 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 90" | Nova | 6º | 16 |  | DESMONTAGEM | 13.3333 | 46403 |  | 3 |  | 0.00027683
COCAL RIO BRILHANTE-90"-6º-16 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 90" | Nova | 6º | 16 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46410 |  | 4 |  | 0.00020762
COCAL RIO BRILHANTE-90"-6º-16 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 90" | Nova | 6º | 16 |  | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 123.2 | 46292 |  | 39 |  | 0.0025579
COCAL RIO BRILHANTE-90"-6º-16 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 90" | Nova | 6º | 16 |  | FRISAMENTO (DRENAGEM) | 3.44 | 46323 |  | 44 |  | 7.1422e-05 |  |  | TORNO GRANDE (84", 90", 100") [CAMISAS NOVAS]
COCAL RIO BRILHANTE-90"-6º-16 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 90" | Nova | 6º | 16 |  | FUROS E ROSCAS DA FACE | 9.41 | 46325 |  | 44 |  | 0.00019537
COCAL RIO BRILHANTE-90"-6º-16 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 90" | Nova | 6º | 16 |  | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 31.64 | 46327 |  | 44 |  | 0.00065692
COCAL RIO BRILHANTE-90"-6º-16 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 90" | Nova | 6º | 16 |  | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 15.14 | 46329 |  | 45 |  | 0.00031434
COCAL RIO BRILHANTE-90"-6º-16 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 90" | Nova | 6º | 16 |  | 2° USINAGEM | 10.16 | 46331 |  | 45 |  | 0.00021094 |  |  | TORNO GRANDE (84", 90", 100") [CAMISAS NOVAS]
COCAL RIO BRILHANTE-90"-6º-16 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 90" | Nova | 6º | 16 |  | SOLDAGEM DE BASE | 1.7727 | 46333 |  | 45 |  | 3.6806e-05
COCAL RIO BRILHANTE-90"-6º-16 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 90" | Nova | 6º | 16 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 1.7727 | 46335 |  | 46 |  | 3.6806e-05
COCAL RIO BRILHANTE-90"-6º-16 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 90" | Nova | 6º | 16 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 4.9045 | 46337 |  | 46 |  | 0.00010183
COCAL RIO BRILHANTE-90"-6º-16 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 90" | Nova | 6º | 16 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 6.2936 | 46339 |  | 46 |  | 0.00013067
COCAL RIO BRILHANTE-90"-6º-16 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 90" | Nova | 6º | 16 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 2.7364 | 46341 |  | 46 |  | 5.6813e-05
COCAL RIO BRILHANTE-90"-6º-16 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 90" | Nova | 6º | 16 |  | BROQUEAMENTO | 11.95 | 46412 |  | 5 |  | 0.00024811
COCAL RIO BRILHANTE-90"-6º-16 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 90" | Nova | 6º | 16 |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46422 |  | 6 |  | 0.00026991
COCAL RIO BRILHANTE-90"-6º-16 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 90" | Nova | 6º | 16 |  | MONTAGEM | 33 | 46435 |  | 8 |  | 0.00068515
COCAL RIO BRILHANTE-90"-6º-16 | COCAL RIO BRILHANTE | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 90" | Nova | 6º | 16 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46437 |  | 8 |  | 2.0762e-05
COOPCANA-60"-3º-50 | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 60" | Refrisada | 3º | 50 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 6.2936 | 46415 |  | 5 |  | 0.00013067
COOPCANA-60"-3º-50 | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 60" | Refrisada | 3º | 50 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 2.7364 | 46416 |  | 5 |  | 5.6813e-05
COOPCANA-60"-3º-50 | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 60" | Refrisada | 3º | 50 |  | SERVIÇO EM EIXO | 10 | 46424 |  | 6 |  | 0.00020762
COOPCANA-60"-3º-50 | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 60" | Refrisada | 3º | 50 |  | MONTAGEM | 8 | 46422 |  | 6 |  | 0.0001661
COOPCANA-60"-3º-50 | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 60" | Refrisada | 3º | 50 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46424 |  | 6 |  | 2.0762e-05
COOPCANA-60"-3º-35 | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 60" | Refrisada | 3º | 35 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46398 |  | 3 |  | 2.0762e-05
COOPCANA-60"-3º-35 | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 60" | Refrisada | 3º | 35 |  | DESMONTAGEM | 3.3333 | 46404 |  | 3 |  | 6.9207e-05
COOPCANA-60"-3º-35 | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 60" | Refrisada | 3º | 35 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46403 |  | 3 |  | 0.00020762
COOPCANA-60"-3º-35 | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 60" | Refrisada | 3º | 35 |  | RETÍFICA | 15.6808 | 46410 |  | 4 |  | 0.00032557
COOPCANA-60"-3º-35 | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 60" | Refrisada | 3º | 35 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 8.463 | 46412 |  | 5 |  | 0.00017571 |  |  | TORNO LEVE (48", 54", 60")
COOPCANA-60"-3º-35 | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 60" | Refrisada | 3º | 35 |  | SOLDAGEM DE BASE | 1.7727 | 46413 |  | 5 |  | 3.6806e-05
COOPCANA-60"-3º-35 | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 60" | Refrisada | 3º | 35 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 1.7727 | 46414 |  | 5 |  | 3.6806e-05
COOPCANA-60"-3º-35 | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 60" | Refrisada | 3º | 35 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 4.9045 | 46415 |  | 5 |  | 0.00010183
COOPCANA-60"-3º-35 | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 60" | Refrisada | 3º | 35 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 6.2936 | 46416 |  | 5 |  | 0.00013067
COOPCANA-60"-3º-35 | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 60" | Refrisada | 3º | 35 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 2.7364 | 46417 |  | 5 |  | 5.6813e-05
COOPCANA-60"-3º-35 | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 60" | Refrisada | 3º | 35 |  | SERVIÇO EM EIXO | 10 | 46443 |  | 9 |  | 0.00020762
COOPCANA-60"-3º-35 | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 60" | Refrisada | 3º | 35 |  | MONTAGEM | 8 | 46441 |  | 9 |  | 0.0001661
COOPCANA-60"-3º-35 | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 60" | Refrisada | 3º | 35 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46443 |  | 9 |  | 2.0762e-05
COOPCANA-60"-4º-31 | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 60" | Refrisada | 4º | 31 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46398 |  | 3 |  | 2.0762e-05
COOPCANA-60"-4º-31 | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 60" | Refrisada | 4º | 31 |  | DESMONTAGEM | 3.3333 | 46404 |  | 3 |  | 6.9207e-05
COOPCANA-60"-4º-31 | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 60" | Refrisada | 4º | 31 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46403 |  | 3 |  | 0.00020762
COOPCANA-60"-4º-31 | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 60" | Refrisada | 4º | 31 |  | RETÍFICA | 15.6808 | 46407 |  | 4 |  | 0.00032557
COOPCANA-60"-4º-31 | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 60" | Refrisada | 4º | 31 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 8.463 | 46409 |  | 4 |  | 0.00017571 |  |  | TORNO LEVE (48", 54", 60")
COOPCANA-60"-4º-31 | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 60" | Refrisada | 4º | 31 |  | SOLDAGEM DE BASE | 1.7727 | 46410 |  | 4 |  | 3.6806e-05
COOPCANA-60"-4º-31 | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 60" | Refrisada | 4º | 31 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 1.7727 | 46411 |  | 4 |  | 3.6806e-05
COOPCANA-60"-4º-31 | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 60" | Refrisada | 4º | 31 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 4.9045 | 46412 |  | 5 |  | 0.00010183
COOPCANA-60"-4º-31 | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 60" | Refrisada | 4º | 31 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 6.2936 | 46413 |  | 5 |  | 0.00013067
COOPCANA-60"-4º-31 | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 60" | Refrisada | 4º | 31 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 2.7364 | 46414 |  | 5 |  | 5.6813e-05
COOPCANA-60"-4º-31 | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 60" | Refrisada | 4º | 31 |  | SERVIÇO EM EIXO | 10 | 46424 |  | 6 |  | 0.00020762
COOPCANA-60"-4º-31 | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 60" | Refrisada | 4º | 31 |  | MONTAGEM | 8 | 46422 |  | 6 |  | 0.0001661
COOPCANA-60"-4º-31 | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 60" | Refrisada | 4º | 31 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46424 |  | 6 |  | 2.0762e-05
COOPCANA-60"-4º-37 | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 60" | Refrisada | 4º | 37 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46398 |  | 3 |  | 2.0762e-05
COOPCANA-60"-4º-37 | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 60" | Refrisada | 4º | 37 |  | DESMONTAGEM | 3.3333 | 46404 |  | 3 |  | 6.9207e-05
COOPCANA-60"-4º-37 | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 60" | Refrisada | 4º | 37 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46403 |  | 3 |  | 0.00020762
COOPCANA-60"-4º-37 | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 60" | Refrisada | 4º | 37 |  | RETÍFICA | 15.6808 | 46413 |  | 5 |  | 0.00032557
COOPCANA-60"-4º-37 | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 60" | Refrisada | 4º | 37 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 8.463 | 46415 |  | 5 |  | 0.00017571 |  |  | TORNO LEVE (48", 54", 60")
COOPCANA-60"-4º-37 | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 60" | Refrisada | 4º | 37 |  | SOLDAGEM DE BASE | 1.7727 | 46416 |  | 5 |  | 3.6806e-05
COOPCANA-60"-4º-37 | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 60" | Refrisada | 4º | 37 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 1.7727 | 46417 |  | 5 |  | 3.6806e-05
COOPCANA-60"-4º-37 | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 60" | Refrisada | 4º | 37 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 4.9045 | 46418 |  | 5 |  | 0.00010183
COOPCANA-60"-4º-37 | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 60" | Refrisada | 4º | 37 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 6.2936 | 46419 |  | 6 |  | 0.00013067
COOPCANA-60"-4º-37 | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 60" | Refrisada | 4º | 37 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 2.7364 | 46420 |  | 6 |  | 5.6813e-05
COOPCANA-60"-4º-37 | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 60" | Refrisada | 4º | 37 |  | SERVIÇO EM EIXO | 10 | 46445 |  | 9 |  | 0.00020762
COOPCANA-60"-4º-37 | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 60" | Refrisada | 4º | 37 |  | MONTAGEM | 8 | 46441 |  | 9 |  | 0.0001661
COOPCANA-60"-4º-37 | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 60" | Refrisada | 4º | 37 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46443 |  | 9 |  | 2.0762e-05
COOPCANA-60"-5º-33 | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 60" | Refrisada | 5º | 33 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46398 |  | 3 |  | 2.0762e-05
COOPCANA-60"-5º-33 | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 60" | Refrisada | 5º | 33 |  | DESMONTAGEM | 3.3333 | 46404 |  | 3 |  | 6.9207e-05
COOPCANA-60"-5º-33 | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 60" | Refrisada | 5º | 33 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46403 |  | 3 |  | 0.00020762
COOPCANA-60"-5º-33 | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 60" | Refrisada | 5º | 33 |  | RETÍFICA | 15.6808 | 46415 |  | 5 |  | 0.00032557
COOPCANA-60"-5º-33 | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 60" | Refrisada | 5º | 33 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 8.463 | 46417 |  | 5 |  | 0.00017571 |  |  | TORNO LEVE (48", 54", 60")
COOPCANA-60"-5º-33 | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 60" | Refrisada | 5º | 33 |  | SOLDAGEM DE BASE | 1.7727 | 46418 |  | 5 |  | 3.6806e-05
COOPCANA-60"-5º-33 | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 60" | Refrisada | 5º | 33 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 1.7727 | 46419 |  | 6 |  | 3.6806e-05
COOPCANA-60"-5º-33 | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 60" | Refrisada | 5º | 33 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 4.9045 | 46420 |  | 6 |  | 0.00010183
COOPCANA-60"-5º-33 | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 60" | Refrisada | 5º | 33 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 6.2936 | 46421 |  | 6 |  | 0.00013067
COOPCANA-60"-5º-33 | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 60" | Refrisada | 5º | 33 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 2.7364 | 46422 |  | 6 |  | 5.6813e-05
COOPCANA-60"-5º-33 | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 60" | Refrisada | 5º | 33 |  | SERVIÇO EM EIXO | 10 | 46427 |  | 7 |  | 0.00020762
COOPCANA-60"-5º-33 | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 60" | Refrisada | 5º | 33 |  | MONTAGEM | 8 | 46422 |  | 6 |  | 0.0001661
COOPCANA-60"-5º-33 | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 60" | Refrisada | 5º | 33 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46424 |  | 6 |  | 2.0762e-05
COOPCANA-60"-5º-39 | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 60" | Refrisada | 5º | 39 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46398 |  | 3 |  | 2.0762e-05
COOPCANA-60"-5º-39 | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 60" | Refrisada | 5º | 39 |  | DESMONTAGEM | 3.3333 | 46404 |  | 3 |  | 6.9207e-05
COOPCANA-60"-5º-39 | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 60" | Refrisada | 5º | 39 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46403 |  | 3 |  | 0.00020762
COOPCANA-60"-5º-39 | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 60" | Refrisada | 5º | 39 |  | RETÍFICA | 15.6808 | 46418 |  | 5 |  | 0.00032557
COOPCANA-60"-5º-39 | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 60" | Refrisada | 5º | 39 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 8.463 | 46420 |  | 6 |  | 0.00017571 |  |  | TORNO LEVE (48", 54", 60")
COOPCANA-60"-5º-39 | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 60" | Refrisada | 5º | 39 |  | SOLDAGEM DE BASE | 1.7727 | 46421 |  | 6 |  | 3.6806e-05
COOPCANA-60"-5º-39 | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 60" | Refrisada | 5º | 39 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 1.7727 | 46422 |  | 6 |  | 3.6806e-05
COOPCANA-60"-5º-39 | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 60" | Refrisada | 5º | 39 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 4.9045 | 46423 |  | 6 |  | 0.00010183
COOPCANA-60"-5º-39 | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 60" | Refrisada | 5º | 39 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 6.2936 | 46424 |  | 6 |  | 0.00013067
COOPCANA-60"-5º-39 | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 60" | Refrisada | 5º | 39 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 2.7364 | 46425 |  | 6 |  | 5.6813e-05
COOPCANA-60"-5º-39 | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 60" | Refrisada | 5º | 39 |  | SERVIÇO EM EIXO | 10 | 46445 |  | 9 |  | 0.00020762
COOPCANA-60"-5º-39 | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 60" | Refrisada | 5º | 39 |  | MONTAGEM | 8 | 46443 |  | 9 |  | 0.0001661
COOPCANA-60"-5º-39 | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 60" | Refrisada | 5º | 39 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46445 |  | 9 |  | 2.0762e-05
COOPCANA-59"-6º-43 | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 59" | Refrisada | 6º | 43 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46398 |  | 3 |  | 2.0762e-05
COOPCANA-59"-6º-43 | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 59" | Refrisada | 6º | 43 |  | DESMONTAGEM | 3.3333 | 46404 |  | 3 |  | 6.9207e-05
COOPCANA-59"-6º-43 | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 59" | Refrisada | 6º | 43 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46403 |  | 3 |  | 0.00020762
COOPCANA-59"-6º-43 | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 59" | Refrisada | 6º | 43 |  | RETÍFICA | 15.6808 | 46418 |  | 5 |  | 0.00032557
COOPCANA-59"-6º-43 | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 59" | Refrisada | 6º | 43 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 8.463 | 46420 |  | 6 |  | 0.00017571 |  |  | TORNO LEVE (48", 54", 60")
COOPCANA-59"-6º-43 | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 59" | Refrisada | 6º | 43 |  | SOLDAGEM DE BASE | 1.7727 | 46421 |  | 6 |  | 3.6806e-05
COOPCANA-59"-6º-43 | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 59" | Refrisada | 6º | 43 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 1.7727 | 46422 |  | 6 |  | 3.6806e-05
COOPCANA-59"-6º-43 | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 59" | Refrisada | 6º | 43 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 4.9045 | 46423 |  | 6 |  | 0.00010183
COOPCANA-59"-6º-43 | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 59" | Refrisada | 6º | 43 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 6.2936 | 46424 |  | 6 |  | 0.00013067
COOPCANA-59"-6º-43 | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 59" | Refrisada | 6º | 43 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 2.7364 | 46425 |  | 6 |  | 5.6813e-05
COOPCANA-59"-6º-43 | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 59" | Refrisada | 6º | 43 |  | SERVIÇO EM EIXO | 10 | 46427 |  | 7 |  | 0.00020762
COOPCANA-59"-6º-43 | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 59" | Refrisada | 6º | 43 |  | MONTAGEM | 8 | 46425 |  | 6 |  | 0.0001661
COOPCANA-59"-6º-43 | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 59" | Refrisada | 6º | 43 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46427 |  | 7 |  | 2.0762e-05
COOPCANA-59"-7º-53 | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 59" | Refrisada | 7º | 53 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46398 |  | 3 |  | 2.0762e-05
COOPCANA-59"-7º-53 | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 59" | Refrisada | 7º | 53 |  | DESMONTAGEM | 3.3333 | 46404 |  | 3 |  | 6.9207e-05
COOPCANA-59"-7º-53 | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 59" | Refrisada | 7º | 53 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46403 |  | 3 |  | 0.00020762
COOPCANA-59"-7º-53 | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 59" | Refrisada | 7º | 53 |  | RETÍFICA | 15.6808 | 46413 |  | 5 |  | 0.00032557
COOPCANA-59"-7º-53 | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 59" | Refrisada | 7º | 53 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 8.463 | 46415 |  | 5 |  | 0.00017571 |  |  | TORNO LEVE (48", 54", 60")
COOPCANA-59"-7º-53 | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 59" | Refrisada | 7º | 53 |  | SOLDAGEM DE BASE | 1.7727 | 46416 |  | 5 |  | 3.6806e-05
COOPCANA-59"-7º-53 | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 59" | Refrisada | 7º | 53 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 1.7727 | 46417 |  | 5 |  | 3.6806e-05
COOPCANA-59"-7º-53 | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 59" | Refrisada | 7º | 53 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 4.9045 | 46418 |  | 5 |  | 0.00010183
COOPCANA-59"-7º-53 | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 59" | Refrisada | 7º | 53 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 6.2936 | 46419 |  | 6 |  | 0.00013067
COOPCANA-59"-7º-53 | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 59" | Refrisada | 7º | 53 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 2.7364 | 46420 |  | 6 |  | 5.6813e-05
COOPCANA-59"-7º-53 | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 59" | Refrisada | 7º | 53 |  | SERVIÇO EM EIXO | 10 | 46429 |  | 7 |  | 0.00020762
COOPCANA-59"-7º-53 | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 59" | Refrisada | 7º | 53 |  | MONTAGEM | 8 | 46427 |  | 7 |  | 0.0001661
COOPCANA-59"-7º-53 | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 59" | Refrisada | 7º | 53 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46429 |  | 7 |  | 2.0762e-05
COOPCANA-59"-7º-45 | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 59" | Refrisada | 7º | 45 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46398 |  | 3 |  | 2.0762e-05
COOPCANA-59"-7º-45 | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 59" | Refrisada | 7º | 45 |  | DESMONTAGEM | 3.3333 | 46404 |  | 3 |  | 6.9207e-05
COOPCANA-59"-7º-45 | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 59" | Refrisada | 7º | 45 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46403 |  | 3 |  | 0.00020762
COOPCANA-59"-7º-45 | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 59" | Refrisada | 7º | 45 |  | RETÍFICA | 15.6808 | 46415 |  | 5 |  | 0.00032557
COOPCANA-59"-7º-45 | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 59" | Refrisada | 7º | 45 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 8.463 | 46417 |  | 5 |  | 0.00017571 |  |  | TORNO LEVE (48", 54", 60")
COOPCANA-59"-7º-45 | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 59" | Refrisada | 7º | 45 |  | SOLDAGEM DE BASE | 1.7727 | 46418 |  | 5 |  | 3.6806e-05
COOPCANA-59"-7º-45 | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 59" | Refrisada | 7º | 45 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 1.7727 | 46419 |  | 6 |  | 3.6806e-05
COOPCANA-59"-7º-45 | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 59" | Refrisada | 7º | 45 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 4.9045 | 46420 |  | 6 |  | 0.00010183
COOPCANA-59"-7º-45 | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 59" | Refrisada | 7º | 45 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 6.2936 | 46421 |  | 6 |  | 0.00013067
COOPCANA-59"-7º-45 | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 59" | Refrisada | 7º | 45 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 2.7364 | 46422 |  | 6 |  | 5.6813e-05
COOPCANA-59"-7º-45 | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 59" | Refrisada | 7º | 45 |  | SERVIÇO EM EIXO | 10 | 46429 |  | 7 |  | 0.00020762
COOPCANA-59"-7º-45 | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 59" | Refrisada | 7º | 45 |  | MONTAGEM | 8 | 46427 |  | 7 |  | 0.0001661
COOPCANA-59"-7º-45 | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 59" | Refrisada | 7º | 45 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46429 |  | 7 |  | 2.0762e-05
IPIRANGA PASSOS-66"-1º-75 | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR ENTRADA 66" | 1 | 66" | Refrisada | 1º | 75 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46371 |  | 51 |  | 2.0762e-05
IPIRANGA PASSOS-66"-1º-75 | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR ENTRADA 66" | 1 | 66" | Refrisada | 1º | 75 |  | DESMONTAGEM | 9.6667 | 46372 |  | 51 |  | 0.0002007
IPIRANGA PASSOS-66"-1º-75 | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR ENTRADA 66" | 1 | 66" | Refrisada | 1º | 75 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46379 |  | 52 |  | 0.00020762
IPIRANGA PASSOS-66"-1º-75 | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR ENTRADA 66" | 1 | 66" | Refrisada | 1º | 75 |  | GRAFITAMENTO | 9.0627 | 46373 |  | 51 |  | 0.00018816
IPIRANGA PASSOS-66"-1º-75 | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR ENTRADA 66" | 1 | 66" | Refrisada | 1º | 75 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 10.1945 | 46374 |  | 51 |  | 0.00021166 |  |  | TORNO MÉDIO (66", 78", 54", 75", 72")
IPIRANGA PASSOS-66"-1º-75 | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR ENTRADA 66" | 1 | 66" | Refrisada | 1º | 75 |  | SOLDAGEM DE BASE | 2.5114 | 46376 |  | 51 |  | 5.2141e-05
IPIRANGA PASSOS-66"-1º-75 | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR ENTRADA 66" | 1 | 66" | Refrisada | 1º | 75 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 2.5114 | 46377 |  | 52 |  | 5.2141e-05
IPIRANGA PASSOS-66"-1º-75 | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR ENTRADA 66" | 1 | 66" | Refrisada | 1º | 75 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 7.15 | 46378 |  | 52 |  | 0.00014845
IPIRANGA PASSOS-66"-1º-75 | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR ENTRADA 66" | 1 | 66" | Refrisada | 1º | 75 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 9.1408 | 46379 |  | 52 |  | 0.00018978
IPIRANGA PASSOS-66"-1º-75 | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR ENTRADA 66" | 1 | 66" | Refrisada | 1º | 75 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 3.9773 | 46380 |  | 52 |  | 8.2577e-05
IPIRANGA PASSOS-66"-1º-75 | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR ENTRADA 66" | 1 | 66" | Refrisada | 1º | 75 |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46389 |  | 1 |  | 0.00026991
IPIRANGA PASSOS-66"-1º-75 | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR ENTRADA 66" | 1 | 66" | Refrisada | 1º | 75 |  | MONTAGEM | 24 | 46406 |  | 4 |  | 0.00049829
IPIRANGA PASSOS-66"-1º-75 | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR ENTRADA 66" | 1 | 66" | Refrisada | 1º | 75 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46408 |  | 4 |  | 2.0762e-05
IPIRANGA PASSOS-66"-2º-51 | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR ENTRADA 66" | 1 | 66" | Refrisada | 2º | 51 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46371 |  | 51 |  | 2.0762e-05
IPIRANGA PASSOS-66"-2º-51 | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR ENTRADA 66" | 1 | 66" | Refrisada | 2º | 51 |  | DESMONTAGEM | 9.6667 | 46372 |  | 51 |  | 0.0002007
IPIRANGA PASSOS-66"-2º-51 | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR ENTRADA 66" | 1 | 66" | Refrisada | 2º | 51 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46379 |  | 52 |  | 0.00020762
IPIRANGA PASSOS-66"-2º-51 | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR ENTRADA 66" | 1 | 66" | Refrisada | 2º | 51 |  | GRAFITAMENTO | 9.0627 | 46373 |  | 51 |  | 0.00018816
IPIRANGA PASSOS-66"-2º-51 | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR ENTRADA 66" | 1 | 66" | Refrisada | 2º | 51 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 10.1945 | 46374 |  | 51 |  | 0.00021166 |  |  | TORNO MÉDIO (66", 78", 54", 75", 72")
IPIRANGA PASSOS-66"-2º-51 | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR ENTRADA 66" | 1 | 66" | Refrisada | 2º | 51 |  | SOLDAGEM DE BASE | 2.5114 | 46376 |  | 51 |  | 5.2141e-05
IPIRANGA PASSOS-66"-2º-51 | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR ENTRADA 66" | 1 | 66" | Refrisada | 2º | 51 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 2.5114 | 46377 |  | 52 |  | 5.2141e-05
IPIRANGA PASSOS-66"-2º-51 | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR ENTRADA 66" | 1 | 66" | Refrisada | 2º | 51 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 7.15 | 46378 |  | 52 |  | 0.00014845
IPIRANGA PASSOS-66"-2º-51 | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR ENTRADA 66" | 1 | 66" | Refrisada | 2º | 51 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 9.1408 | 46379 |  | 52 |  | 0.00018978
IPIRANGA PASSOS-66"-2º-51 | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR ENTRADA 66" | 1 | 66" | Refrisada | 2º | 51 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 3.9773 | 46380 |  | 52 |  | 8.2577e-05
IPIRANGA PASSOS-66"-2º-51 | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR ENTRADA 66" | 1 | 66" | Refrisada | 2º | 51 |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46389 |  | 1 |  | 0.00026991
IPIRANGA PASSOS-66"-2º-51 | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR ENTRADA 66" | 1 | 66" | Refrisada | 2º | 51 |  | MONTAGEM | 24 | 46369 |  | 50 |  | 0.00049829
IPIRANGA PASSOS-66"-2º-51 | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR ENTRADA 66" | 1 | 66" | Refrisada | 2º | 51 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46371 |  | 51 |  | 2.0762e-05
IPIRANGA PASSOS-66"-3º-69 | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR ENTRADA 66" | 1 | 66" | Refrisada | 3º | 69 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46372 |  | 51 |  | 2.0762e-05
IPIRANGA PASSOS-66"-3º-69 | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR ENTRADA 66" | 1 | 66" | Refrisada | 3º | 69 |  | DESMONTAGEM | 9.6667 | 46373 |  | 51 |  | 0.0002007
IPIRANGA PASSOS-66"-3º-69 | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR ENTRADA 66" | 1 | 66" | Refrisada | 3º | 69 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46379 |  | 52 |  | 0.00020762
IPIRANGA PASSOS-66"-3º-69 | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR ENTRADA 66" | 1 | 66" | Refrisada | 3º | 69 |  | GRAFITAMENTO | 9.0627 | 46374 |  | 51 |  | 0.00018816
IPIRANGA PASSOS-66"-3º-69 | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR ENTRADA 66" | 1 | 66" | Refrisada | 3º | 69 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 10.1945 | 46375 |  | 51 |  | 0.00021166 |  |  | TORNO MÉDIO (66", 78", 54", 75", 72")
IPIRANGA PASSOS-66"-3º-69 | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR ENTRADA 66" | 1 | 66" | Refrisada | 3º | 69 |  | SOLDAGEM DE BASE | 2.5114 | 46377 |  | 52 |  | 5.2141e-05
IPIRANGA PASSOS-66"-3º-69 | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR ENTRADA 66" | 1 | 66" | Refrisada | 3º | 69 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 2.5114 | 46378 |  | 52 |  | 5.2141e-05
IPIRANGA PASSOS-66"-3º-69 | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR ENTRADA 66" | 1 | 66" | Refrisada | 3º | 69 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 7.15 | 46379 |  | 52 |  | 0.00014845
IPIRANGA PASSOS-66"-3º-69 | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR ENTRADA 66" | 1 | 66" | Refrisada | 3º | 69 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 9.1408 | 46380 |  | 52 |  | 0.00018978
IPIRANGA PASSOS-66"-3º-69 | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR ENTRADA 66" | 1 | 66" | Refrisada | 3º | 69 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 3.9773 | 46381 |  | 52 |  | 8.2577e-05
IPIRANGA PASSOS-66"-3º-69 | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR ENTRADA 66" | 1 | 66" | Refrisada | 3º | 69 |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46389 |  | 1 |  | 0.00026991
IPIRANGA PASSOS-66"-3º-69 | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR ENTRADA 66" | 1 | 66" | Refrisada | 3º | 69 |  | MONTAGEM | 24 | 46408 |  | 4 |  | 0.00049829
IPIRANGA PASSOS-66"-3º-69 | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR ENTRADA 66" | 1 | 66" | Refrisada | 3º | 69 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46410 |  | 4 |  | 2.0762e-05
IPIRANGA PASSOS-66"-3º-72 | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR SAIDA 66" | 1 | 66" | Refrisada | 3º | 72 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46372 |  | 51 |  | 2.0762e-05
IPIRANGA PASSOS-66"-3º-72 | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR SAIDA 66" | 1 | 66" | Refrisada | 3º | 72 |  | DESMONTAGEM | 9.6667 | 46373 |  | 51 |  | 0.0002007
IPIRANGA PASSOS-66"-3º-72 | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR SAIDA 66" | 1 | 66" | Refrisada | 3º | 72 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46379 |  | 52 |  | 0.00020762
IPIRANGA PASSOS-66"-3º-72 | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR SAIDA 66" | 1 | 66" | Refrisada | 3º | 72 |  | GRAFITAMENTO | 9.0627 | 46374 |  | 51 |  | 0.00018816
IPIRANGA PASSOS-66"-3º-72 | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR SAIDA 66" | 1 | 66" | Refrisada | 3º | 72 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 10.1945 | 46375 |  | 51 |  | 0.00021166 |  |  | TORNO MÉDIO (66", 78", 54", 75", 72")
IPIRANGA PASSOS-66"-3º-72 | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR SAIDA 66" | 1 | 66" | Refrisada | 3º | 72 |  | SOLDAGEM DE BASE | 2.5114 | 46377 |  | 52 |  | 5.2141e-05
IPIRANGA PASSOS-66"-3º-72 | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR SAIDA 66" | 1 | 66" | Refrisada | 3º | 72 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 2.5114 | 46378 |  | 52 |  | 5.2141e-05
IPIRANGA PASSOS-66"-3º-72 | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR SAIDA 66" | 1 | 66" | Refrisada | 3º | 72 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 7.15 | 46379 |  | 52 |  | 0.00014845
IPIRANGA PASSOS-66"-3º-72 | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR SAIDA 66" | 1 | 66" | Refrisada | 3º | 72 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 9.1408 | 46380 |  | 52 |  | 0.00018978
IPIRANGA PASSOS-66"-3º-72 | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR SAIDA 66" | 1 | 66" | Refrisada | 3º | 72 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 3.9773 | 46381 |  | 52 |  | 8.2577e-05
IPIRANGA PASSOS-66"-3º-72 | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR SAIDA 66" | 1 | 66" | Refrisada | 3º | 72 |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46389 |  | 1 |  | 0.00026991
IPIRANGA PASSOS-66"-3º-72 | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR SAIDA 66" | 1 | 66" | Refrisada | 3º | 72 |  | MONTAGEM | 24 | 46410 |  | 4 |  | 0.00049829
IPIRANGA PASSOS-66"-3º-72 | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR SAIDA 66" | 1 | 66" | Refrisada | 3º | 72 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46412 |  | 5 |  | 2.0762e-05
IPIRANGA PASSOS-66"-4º-59 | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR ENTRADA 66" | 1 | 66" | Refrisada | 4º | 59 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46372 |  | 51 |  | 2.0762e-05
IPIRANGA PASSOS-66"-4º-59 | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR ENTRADA 66" | 1 | 66" | Refrisada | 4º | 59 |  | DESMONTAGEM | 9.6667 | 46373 |  | 51 |  | 0.0002007
IPIRANGA PASSOS-66"-4º-59 | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR ENTRADA 66" | 1 | 66" | Refrisada | 4º | 59 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46379 |  | 52 |  | 0.00020762
IPIRANGA PASSOS-66"-4º-59 | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR ENTRADA 66" | 1 | 66" | Refrisada | 4º | 59 |  | GRAFITAMENTO | 9.0627 | 46374 |  | 51 |  | 0.00018816
IPIRANGA PASSOS-66"-4º-59 | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR ENTRADA 66" | 1 | 66" | Refrisada | 4º | 59 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 10.1945 | 46375 |  | 51 |  | 0.00021166 |  |  | TORNO MÉDIO (66", 78", 54", 75", 72")
IPIRANGA PASSOS-66"-4º-59 | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR ENTRADA 66" | 1 | 66" | Refrisada | 4º | 59 |  | SOLDAGEM DE BASE | 2.5114 | 46377 |  | 52 |  | 5.2141e-05
IPIRANGA PASSOS-66"-4º-59 | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR ENTRADA 66" | 1 | 66" | Refrisada | 4º | 59 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 2.5114 | 46378 |  | 52 |  | 5.2141e-05
IPIRANGA PASSOS-66"-4º-59 | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR ENTRADA 66" | 1 | 66" | Refrisada | 4º | 59 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 7.15 | 46379 |  | 52 |  | 0.00014845
V. ROSARIO - MDA A (APENAS MONT.)-78"-1º-46Z | V. ROSARIO - MDA A (APENAS MONT.) | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | - | 1º | 46Z |  | RECEBIMENTO | 1 | 46354 |  | 48 |  | 2.0762e-05
V. ROSARIO - MDA A (APENAS MONT.)-78"-1º-46Z | V. ROSARIO - MDA A (APENAS MONT.) | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | - | 1º | 46Z |  | DESMONTAGEM | 11 | 46356 |  | 49 |  | 0.00022838
V. ROSARIO - MDA A (APENAS MONT.)-78"-1º-46Z | V. ROSARIO - MDA A (APENAS MONT.) | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | - | 1º | 46Z |  | RECEBIMENTO PERIFÉRICOS | 5 | 46367 |  | 50 |  | 0.00010381
V. ROSARIO - MDA A (APENAS MONT.)-78"-1º-46Z | V. ROSARIO - MDA A (APENAS MONT.) | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | - | 1º | 46Z |  | MONTAGEM | 20 | 46372 |  | 51 |  | 0.00041524
V. ROSARIO - MDA A (APENAS MONT.)-78"-1º-46Z | V. ROSARIO - MDA A (APENAS MONT.) | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | - | 1º | 46Z |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46374 |  | 51 |  | 2.0762e-05
V. ROSARIO - MDA A (APENAS MONT.)-78"-1º-82Z | V. ROSARIO - MDA A (APENAS MONT.) | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | - | 1º | 82Z |  | RECEBIMENTO | 1 | 46354 |  | 48 |  | 2.0762e-05
V. ROSARIO - MDA A (APENAS MONT.)-78"-1º-82Z | V. ROSARIO - MDA A (APENAS MONT.) | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | - | 1º | 82Z |  | DESMONTAGEM | 11 | 46356 |  | 49 |  | 0.00022838
V. ROSARIO - MDA A (APENAS MONT.)-78"-1º-82Z | V. ROSARIO - MDA A (APENAS MONT.) | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | - | 1º | 82Z |  | RECEBIMENTO PERIFÉRICOS | 5 | 46367 |  | 50 |  | 0.00010381
V. ROSARIO - MDA A (APENAS MONT.)-78"-1º-82Z | V. ROSARIO - MDA A (APENAS MONT.) | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | - | 1º | 82Z |  | MONTAGEM | 20 | 46372 |  | 51 |  | 0.00041524
V. ROSARIO - MDA A (APENAS MONT.)-78"-1º-82Z | V. ROSARIO - MDA A (APENAS MONT.) | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | - | 1º | 82Z |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46374 |  | 51 |  | 2.0762e-05
V. ROSARIO - MDA A (APENAS MONT.)-78"-1º-67Z | V. ROSARIO - MDA A (APENAS MONT.) | ROLO SUPERIOR | 1 | 78" | - | 1º | 67Z |  | RECEBIMENTO | 1 | 46357 |  | 49 |  | 2.0762e-05
V. ROSARIO - MDA A (APENAS MONT.)-78"-1º-67Z | V. ROSARIO - MDA A (APENAS MONT.) | ROLO SUPERIOR | 1 | 78" | - | 1º | 67Z |  | DESMONTAGEM | 12 | 46359 |  | 49 |  | 0.00024915
V. ROSARIO - MDA A (APENAS MONT.)-78"-1º-67Z | V. ROSARIO - MDA A (APENAS MONT.) | ROLO SUPERIOR | 1 | 78" | - | 1º | 67Z |  | RECEBIMENTO PERIFÉRICOS | 5 | 46412 |  | 5 |  | 0.00010381
V. ROSARIO - MDA A (APENAS MONT.)-78"-1º-67Z | V. ROSARIO - MDA A (APENAS MONT.) | ROLO SUPERIOR | 1 | 78" | - | 1º | 67Z |  | MONTAGEM | 30 | 46427 |  | 7 |  | 0.00062287
V. ROSARIO - MDA A (APENAS MONT.)-78"-1º-67Z | V. ROSARIO - MDA A (APENAS MONT.) | ROLO SUPERIOR | 1 | 78" | - | 1º | 67Z |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46429 |  | 7 |  | 2.0762e-05
V. ROSARIO - MDA A (APENAS MONT.)-78"-2º-66Z | V. ROSARIO - MDA A (APENAS MONT.) | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | - | 2º | 66Z |  | RECEBIMENTO | 1 | 46354 |  | 48 |  | 2.0762e-05
V. ROSARIO - MDA A (APENAS MONT.)-78"-2º-66Z | V. ROSARIO - MDA A (APENAS MONT.) | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | - | 2º | 66Z |  | DESMONTAGEM | 11 | 46356 |  | 49 |  | 0.00022838
V. ROSARIO - MDA A (APENAS MONT.)-78"-2º-66Z | V. ROSARIO - MDA A (APENAS MONT.) | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | - | 2º | 66Z |  | RECEBIMENTO PERIFÉRICOS | 5 | 46367 |  | 50 |  | 0.00010381
V. ROSARIO - MDA A (APENAS MONT.)-78"-2º-66Z | V. ROSARIO - MDA A (APENAS MONT.) | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | - | 2º | 66Z |  | MONTAGEM | 20 | 46372 |  | 51 |  | 0.00041524
V. ROSARIO - MDA A (APENAS MONT.)-78"-2º-66Z | V. ROSARIO - MDA A (APENAS MONT.) | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | - | 2º | 66Z |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46374 |  | 51 |  | 2.0762e-05
V. ROSARIO - MDA A (APENAS MONT.)-78"-2º-44Z | V. ROSARIO - MDA A (APENAS MONT.) | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | - | 2º | 44Z |  | RECEBIMENTO | 1 | 46354 |  | 48 |  | 2.0762e-05
V. ROSARIO - MDA A (APENAS MONT.)-78"-2º-44Z | V. ROSARIO - MDA A (APENAS MONT.) | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | - | 2º | 44Z |  | DESMONTAGEM | 11 | 46356 |  | 49 |  | 0.00022838
V. ROSARIO - MDA A (APENAS MONT.)-78"-2º-44Z | V. ROSARIO - MDA A (APENAS MONT.) | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | - | 2º | 44Z |  | RECEBIMENTO PERIFÉRICOS | 5 | 46367 |  | 50 |  | 0.00010381
V. ROSARIO - MDA A (APENAS MONT.)-78"-2º-44Z | V. ROSARIO - MDA A (APENAS MONT.) | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | - | 2º | 44Z |  | MONTAGEM | 20 | 46378 |  | 52 |  | 0.00041524
V. ROSARIO - MDA A (APENAS MONT.)-78"-2º-44Z | V. ROSARIO - MDA A (APENAS MONT.) | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | - | 2º | 44Z |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46380 |  | 52 |  | 2.0762e-05
V. ROSARIO - MDA A (APENAS MONT.)-78"-2º-72Z | V. ROSARIO - MDA A (APENAS MONT.) | ROLO SUPERIOR | 1 | 78" | - | 2º | 72Z |  | RECEBIMENTO | 1 | 46357 |  | 49 |  | 2.0762e-05
V. ROSARIO - MDA A (APENAS MONT.)-78"-2º-72Z | V. ROSARIO - MDA A (APENAS MONT.) | ROLO SUPERIOR | 1 | 78" | - | 2º | 72Z |  | DESMONTAGEM | 12 | 46359 |  | 49 |  | 0.00024915
V. ROSARIO - MDA A (APENAS MONT.)-78"-2º-72Z | V. ROSARIO - MDA A (APENAS MONT.) | ROLO SUPERIOR | 1 | 78" | - | 2º | 72Z |  | RECEBIMENTO PERIFÉRICOS | 5 | 46412 |  | 5 |  | 0.00010381
V. ROSARIO - MDA A (APENAS MONT.)-78"-2º-72Z | V. ROSARIO - MDA A (APENAS MONT.) | ROLO SUPERIOR | 1 | 78" | - | 2º | 72Z |  | MONTAGEM | 30 | 46428 |  | 7 |  | 0.00062287
V. ROSARIO - MDA A (APENAS MONT.)-78"-2º-72Z | V. ROSARIO - MDA A (APENAS MONT.) | ROLO SUPERIOR | 1 | 78" | - | 2º | 72Z |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46430 |  | 7 |  | 2.0762e-05
V. ROSARIO - MDA A (APENAS MONT.)-78"-3º-70Z | V. ROSARIO - MDA A (APENAS MONT.) | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | - | 3º | 70Z |  | RECEBIMENTO | 1 | 46354 |  | 48 |  | 2.0762e-05
V. ROSARIO - MDA A (APENAS MONT.)-78"-3º-70Z | V. ROSARIO - MDA A (APENAS MONT.) | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | - | 3º | 70Z |  | DESMONTAGEM | 11 | 46356 |  | 49 |  | 0.00022838
V. ROSARIO - MDA A (APENAS MONT.)-78"-3º-70Z | V. ROSARIO - MDA A (APENAS MONT.) | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | - | 3º | 70Z |  | RECEBIMENTO PERIFÉRICOS | 5 | 46367 |  | 50 |  | 0.00010381
V. ROSARIO - MDA A (APENAS MONT.)-78"-3º-70Z | V. ROSARIO - MDA A (APENAS MONT.) | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | - | 3º | 70Z |  | MONTAGEM | 20 | 46378 |  | 52 |  | 0.00041524
V. ROSARIO - MDA A (APENAS MONT.)-78"-3º-70Z | V. ROSARIO - MDA A (APENAS MONT.) | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | - | 3º | 70Z |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46380 |  | 52 |  | 2.0762e-05
V. ROSARIO - MDA A (APENAS MONT.)-78"-3º-53Z | V. ROSARIO - MDA A (APENAS MONT.) | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | - | 3º | 53Z |  | RECEBIMENTO | 1 | 46354 |  | 48 |  | 2.0762e-05
V. ROSARIO - MDA A (APENAS MONT.)-78"-3º-53Z | V. ROSARIO - MDA A (APENAS MONT.) | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | - | 3º | 53Z |  | DESMONTAGEM | 11 | 46356 |  | 49 |  | 0.00022838
V. ROSARIO - MDA A (APENAS MONT.)-78"-3º-53Z | V. ROSARIO - MDA A (APENAS MONT.) | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | - | 3º | 53Z |  | RECEBIMENTO PERIFÉRICOS | 5 | 46367 |  | 50 |  | 0.00010381
V. ROSARIO - MDA A (APENAS MONT.)-78"-3º-53Z | V. ROSARIO - MDA A (APENAS MONT.) | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | - | 3º | 53Z |  | MONTAGEM | 20 | 46378 |  | 52 |  | 0.00041524
V. ROSARIO - MDA A (APENAS MONT.)-78"-3º-53Z | V. ROSARIO - MDA A (APENAS MONT.) | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | - | 3º | 53Z |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46380 |  | 52 |  | 2.0762e-05
V. ROSARIO - MDA A (APENAS MONT.)-78"-3º-UMB53Z | V. ROSARIO - MDA A (APENAS MONT.) | ROLO SUPERIOR | 1 | 78" | - | 3º | UMB53Z |  | RECEBIMENTO | 1 | 46357 |  | 49 |  | 2.0762e-05
V. ROSARIO - MDA A (APENAS MONT.)-78"-3º-UMB53Z | V. ROSARIO - MDA A (APENAS MONT.) | ROLO SUPERIOR | 1 | 78" | - | 3º | UMB53Z |  | DESMONTAGEM | 12 | 46359 |  | 49 |  | 0.00024915
V. ROSARIO - MDA A (APENAS MONT.)-78"-3º-UMB53Z | V. ROSARIO - MDA A (APENAS MONT.) | ROLO SUPERIOR | 1 | 78" | - | 3º | UMB53Z |  | RECEBIMENTO PERIFÉRICOS | 5 | 46412 |  | 5 |  | 0.00010381
V. ROSARIO - MDA A (APENAS MONT.)-78"-3º-UMB53Z | V. ROSARIO - MDA A (APENAS MONT.) | ROLO SUPERIOR | 1 | 78" | - | 3º | UMB53Z |  | MONTAGEM | 30 | 46434 |  | 8 |  | 0.00062287
V. ROSARIO - MDA A (APENAS MONT.)-78"-3º-UMB53Z | V. ROSARIO - MDA A (APENAS MONT.) | ROLO SUPERIOR | 1 | 78" | - | 3º | UMB53Z |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46436 |  | 8 |  | 2.0762e-05
V. ROSARIO - MDA A (APENAS MONT.)-78"-4º-04/1-Z | V. ROSARIO - MDA A (APENAS MONT.) | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | - | 4º | 04/1-Z |  | RECEBIMENTO | 1 | 46354 |  | 48 |  | 2.0762e-05
V. ROSARIO - MDA A (APENAS MONT.)-78"-4º-04/1-Z | V. ROSARIO - MDA A (APENAS MONT.) | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | - | 4º | 04/1-Z |  | DESMONTAGEM | 11 | 46356 |  | 49 |  | 0.00022838
V. ROSARIO - MDA A (APENAS MONT.)-78"-4º-04/1-Z | V. ROSARIO - MDA A (APENAS MONT.) | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | - | 4º | 04/1-Z |  | RECEBIMENTO PERIFÉRICOS | 5 | 46367 |  | 50 |  | 0.00010381
V. ROSARIO - MDA A (APENAS MONT.)-78"-4º-04/1-Z | V. ROSARIO - MDA A (APENAS MONT.) | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | - | 4º | 04/1-Z |  | MONTAGEM | 20 | 46385 |  | 52 |  | 0.00041524
V. ROSARIO - MDA A (APENAS MONT.)-78"-4º-04/1-Z | V. ROSARIO - MDA A (APENAS MONT.) | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | - | 4º | 04/1-Z |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46387 |  | 52 |  | 2.0762e-05
V. ROSARIO - MDA A (APENAS MONT.)-78"-4º-UMB60Z | V. ROSARIO - MDA A (APENAS MONT.) | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | - | 4º | UMB60Z |  | RECEBIMENTO | 1 | 46354 |  | 48 |  | 2.0762e-05
V. ROSARIO - MDA A (APENAS MONT.)-78"-4º-UMB60Z | V. ROSARIO - MDA A (APENAS MONT.) | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | - | 4º | UMB60Z |  | DESMONTAGEM | 11 | 46356 |  | 49 |  | 0.00022838
V. ROSARIO - MDA A (APENAS MONT.)-78"-4º-UMB60Z | V. ROSARIO - MDA A (APENAS MONT.) | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | - | 4º | UMB60Z |  | RECEBIMENTO PERIFÉRICOS | 5 | 46367 |  | 50 |  | 0.00010381
V. ROSARIO - MDA A (APENAS MONT.)-78"-4º-UMB60Z | V. ROSARIO - MDA A (APENAS MONT.) | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | - | 4º | UMB60Z |  | MONTAGEM | 20 | 46385 |  | 52 |  | 0.00041524
V. ROSARIO - MDA A (APENAS MONT.)-78"-4º-UMB60Z | V. ROSARIO - MDA A (APENAS MONT.) | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | - | 4º | UMB60Z |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46387 |  | 52 |  | 2.0762e-05
V. ROSARIO - MDA A (APENAS MONT.)-78"-4º-UMB44Z | V. ROSARIO - MDA A (APENAS MONT.) | ROLO SUPERIOR | 1 | 78" | - | 4º | UMB44Z |  | RECEBIMENTO | 1 | 46357 |  | 49 |  | 2.0762e-05
V. ROSARIO - MDA A (APENAS MONT.)-78"-4º-UMB44Z | V. ROSARIO - MDA A (APENAS MONT.) | ROLO SUPERIOR | 1 | 78" | - | 4º | UMB44Z |  | DESMONTAGEM | 12 | 46359 |  | 49 |  | 0.00024915
V. ROSARIO - MDA A (APENAS MONT.)-78"-4º-UMB44Z | V. ROSARIO - MDA A (APENAS MONT.) | ROLO SUPERIOR | 1 | 78" | - | 4º | UMB44Z |  | RECEBIMENTO PERIFÉRICOS | 5 | 46412 |  | 5 |  | 0.00010381
V. ROSARIO - MDA A (APENAS MONT.)-78"-4º-UMB44Z | V. ROSARIO - MDA A (APENAS MONT.) | ROLO SUPERIOR | 1 | 78" | - | 4º | UMB44Z |  | MONTAGEM | 30 | 46435 |  | 8 |  | 0.00062287
V. ROSARIO - MDA A (APENAS MONT.)-78"-4º-UMB44Z | V. ROSARIO - MDA A (APENAS MONT.) | ROLO SUPERIOR | 1 | 78" | - | 4º | UMB44Z |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46437 |  | 8 |  | 2.0762e-05
V. ROSARIO - MDA A (APENAS MONT.)-78"-5º-65Z | V. ROSARIO - MDA A (APENAS MONT.) | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | - | 5º | 65Z |  | RECEBIMENTO | 1 | 46354 |  | 48 |  | 2.0762e-05
V. ROSARIO - MDA A (APENAS MONT.)-78"-5º-65Z | V. ROSARIO - MDA A (APENAS MONT.) | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | - | 5º | 65Z |  | DESMONTAGEM | 11 | 46356 |  | 49 |  | 0.00022838
V. ROSARIO - MDA A (APENAS MONT.)-78"-5º-65Z | V. ROSARIO - MDA A (APENAS MONT.) | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | - | 5º | 65Z |  | RECEBIMENTO PERIFÉRICOS | 5 | 46367 |  | 50 |  | 0.00010381
V. ROSARIO - MDA A (APENAS MONT.)-78"-5º-65Z | V. ROSARIO - MDA A (APENAS MONT.) | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | - | 5º | 65Z |  | MONTAGEM | 20 | 46385 |  | 52 |  | 0.00041524
V. ROSARIO - MDA A (APENAS MONT.)-78"-5º-65Z | V. ROSARIO - MDA A (APENAS MONT.) | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | - | 5º | 65Z |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46387 |  | 52 |  | 2.0762e-05
V. ROSARIO - MDA A (APENAS MONT.)-78"-5º-58Z | V. ROSARIO - MDA A (APENAS MONT.) | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | - | 5º | 58Z |  | RECEBIMENTO | 1 | 46354 |  | 48 |  | 2.0762e-05
V. ROSARIO - MDA A (APENAS MONT.)-78"-5º-58Z | V. ROSARIO - MDA A (APENAS MONT.) | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | - | 5º | 58Z |  | DESMONTAGEM | 11 | 46356 |  | 49 |  | 0.00022838
V. ROSARIO - MDA A (APENAS MONT.)-78"-5º-58Z | V. ROSARIO - MDA A (APENAS MONT.) | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | - | 5º | 58Z |  | RECEBIMENTO PERIFÉRICOS | 5 | 46367 |  | 50 |  | 0.00010381
V. ROSARIO - MDA A (APENAS MONT.)-78"-5º-58Z | V. ROSARIO - MDA A (APENAS MONT.) | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | - | 5º | 58Z |  | MONTAGEM | 20 | 46385 |  | 52 |  | 0.00041524
V. ROSARIO - MDA A (APENAS MONT.)-78"-5º-58Z | V. ROSARIO - MDA A (APENAS MONT.) | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | - | 5º | 58Z |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46387 |  | 52 |  | 2.0762e-05
V. ROSARIO - MDA A (APENAS MONT.)-78"-5º-75/20Z | V. ROSARIO - MDA A (APENAS MONT.) | ROLO SUPERIOR | 1 | 78" | - | 5º | 75/20Z |  | RECEBIMENTO | 1 | 46357 |  | 49 |  | 2.0762e-05
V. ROSARIO - MDA A (APENAS MONT.)-78"-5º-75/20Z | V. ROSARIO - MDA A (APENAS MONT.) | ROLO SUPERIOR | 1 | 78" | - | 5º | 75/20Z |  | DESMONTAGEM | 12 | 46359 |  | 49 |  | 0.00024915
V. ROSARIO - MDA A (APENAS MONT.)-78"-5º-75/20Z | V. ROSARIO - MDA A (APENAS MONT.) | ROLO SUPERIOR | 1 | 78" | - | 5º | 75/20Z |  | RECEBIMENTO PERIFÉRICOS | 5 | 46412 |  | 5 |  | 0.00010381
V. ROSARIO - MDA A (APENAS MONT.)-78"-5º-75/20Z | V. ROSARIO - MDA A (APENAS MONT.) | ROLO SUPERIOR | 1 | 78" | - | 5º | 75/20Z |  | MONTAGEM | 30 | 46438 |  | 8 |  | 0.00062287
V. ROSARIO - MDA A (APENAS MONT.)-78"-5º-75/20Z | V. ROSARIO - MDA A (APENAS MONT.) | ROLO SUPERIOR | 1 | 78" | - | 5º | 75/20Z |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46440 |  | 9 |  | 2.0762e-05
V. ROSARIO - MDA A (APENAS MONT.)-78"-6º-06Z | V. ROSARIO - MDA A (APENAS MONT.) | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | - | 6º | 06Z |  | RECEBIMENTO | 1 | 46357 |  | 49 |  | 2.0762e-05
V. ROSARIO - MDA A (APENAS MONT.)-78"-6º-06Z | V. ROSARIO - MDA A (APENAS MONT.) | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | - | 6º | 06Z |  | DESMONTAGEM | 11 | 46359 |  | 49 |  | 0.00022838
V. ROSARIO - MDA A (APENAS MONT.)-78"-6º-06Z | V. ROSARIO - MDA A (APENAS MONT.) | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | - | 6º | 06Z |  | RECEBIMENTO PERIFÉRICOS | 5 | 46367 |  | 50 |  | 0.00010381
V. ROSARIO - MDA A (APENAS MONT.)-78"-6º-06Z | V. ROSARIO - MDA A (APENAS MONT.) | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | - | 6º | 06Z |  | MONTAGEM | 20 | 46392 |  | 2 |  | 0.00041524
V. ROSARIO - MDA A (APENAS MONT.)-78"-6º-06Z | V. ROSARIO - MDA A (APENAS MONT.) | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | - | 6º | 06Z |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46394 |  | 2 |  | 2.0762e-05
V. ROSARIO - MDA A (APENAS MONT.)-78"-6º-12/1Z | V. ROSARIO - MDA A (APENAS MONT.) | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | - | 6º | 12/1Z |  | RECEBIMENTO | 1 | 46357 |  | 49 |  | 2.0762e-05
V. ROSARIO - MDA A (APENAS MONT.)-78"-6º-12/1Z | V. ROSARIO - MDA A (APENAS MONT.) | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | - | 6º | 12/1Z |  | DESMONTAGEM | 11 | 46359 |  | 49 |  | 0.00022838
V. ROSARIO - MDA A (APENAS MONT.)-78"-6º-12/1Z | V. ROSARIO - MDA A (APENAS MONT.) | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | - | 6º | 12/1Z |  | RECEBIMENTO PERIFÉRICOS | 5 | 46367 |  | 50 |  | 0.00010381
V. ROSARIO - MDA A (APENAS MONT.)-78"-6º-12/1Z | V. ROSARIO - MDA A (APENAS MONT.) | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | - | 6º | 12/1Z |  | MONTAGEM | 20 | 46393 |  | 2 |  | 0.00041524
V. ROSARIO - MDA A (APENAS MONT.)-78"-6º-12/1Z | V. ROSARIO - MDA A (APENAS MONT.) | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | - | 6º | 12/1Z |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46395 |  | 2 |  | 2.0762e-05
V. ROSARIO - MDA A (APENAS MONT.)-78"-6º-UMB67Z | V. ROSARIO - MDA A (APENAS MONT.) | ROLO SUPERIOR | 1 | 78" | - | 6º | UMB67Z |  | RECEBIMENTO | 1 | 46357 |  | 49 |  | 2.0762e-05
V. ROSARIO - MDA A (APENAS MONT.)-78"-6º-UMB67Z | V. ROSARIO - MDA A (APENAS MONT.) | ROLO SUPERIOR | 1 | 78" | - | 6º | UMB67Z |  | DESMONTAGEM | 12 | 46359 |  | 49 |  | 0.00024915
V. ROSARIO - MDA A (APENAS MONT.)-78"-6º-UMB67Z | V. ROSARIO - MDA A (APENAS MONT.) | ROLO SUPERIOR | 1 | 78" | - | 6º | UMB67Z |  | RECEBIMENTO PERIFÉRICOS | 5 | 46412 |  | 5 |  | 0.00010381
V. ROSARIO - MDA A (APENAS MONT.)-78"-6º-UMB67Z | V. ROSARIO - MDA A (APENAS MONT.) | ROLO SUPERIOR | 1 | 78" | - | 6º | UMB67Z |  | MONTAGEM | 30 | 46438 |  | 8 |  | 0.00062287
V. ROSARIO - MDA A (APENAS MONT.)-78"-6º-UMB67Z | V. ROSARIO - MDA A (APENAS MONT.) | ROLO SUPERIOR | 1 | 78" | - | 6º | UMB67Z |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46440 |  | 9 |  | 2.0762e-05
V. ROSARIO - MDA B (APENAS MONT.)-72"-1º-22F | V. ROSARIO - MDA B (APENAS MONT.) | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 72" | - | 1º | 22F |  | RECEBIMENTO | 1 | 46357 |  | 49 |  | 2.0762e-05
V. ROSARIO - MDA B (APENAS MONT.)-72"-1º-22F | V. ROSARIO - MDA B (APENAS MONT.) | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 72" | - | 1º | 22F |  | DESMONTAGEM | 11 | 46359 |  | 49 |  | 0.00022838
V. ROSARIO - MDA B (APENAS MONT.)-72"-1º-22F | V. ROSARIO - MDA B (APENAS MONT.) | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 72" | - | 1º | 22F |  | RECEBIMENTO PERIFÉRICOS | 5 | 46391 |  | 2 |  | 0.00010381
V. ROSARIO - MDA B (APENAS MONT.)-72"-1º-22F | V. ROSARIO - MDA B (APENAS MONT.) | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 72" | - | 1º | 22F |  | MONTAGEM | 20 | 46399 |  | 3 |  | 0.00041524
V. ROSARIO - MDA B (APENAS MONT.)-72"-1º-22F | V. ROSARIO - MDA B (APENAS MONT.) | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 72" | - | 1º | 22F |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46401 |  | 3 |  | 2.0762e-05
V. ROSARIO - MDA B (APENAS MONT.)-72"-1º-47F | V. ROSARIO - MDA B (APENAS MONT.) | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 72" | - | 1º | 47F |  | RECEBIMENTO | 1 | 46357 |  | 49 |  | 2.0762e-05
V. ROSARIO - MDA B (APENAS MONT.)-72"-1º-47F | V. ROSARIO - MDA B (APENAS MONT.) | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 72" | - | 1º | 47F |  | DESMONTAGEM | 11 | 46359 |  | 49 |  | 0.00022838
V. ROSARIO - MDA B (APENAS MONT.)-72"-1º-47F | V. ROSARIO - MDA B (APENAS MONT.) | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 72" | - | 1º | 47F |  | RECEBIMENTO PERIFÉRICOS | 5 | 46391 |  | 2 |  | 0.00010381
V. ROSARIO - MDA B (APENAS MONT.)-72"-1º-47F | V. ROSARIO - MDA B (APENAS MONT.) | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 72" | - | 1º | 47F |  | MONTAGEM | 20 | 46400 |  | 3 |  | 0.00041524
V. ROSARIO - MDA B (APENAS MONT.)-72"-1º-47F | V. ROSARIO - MDA B (APENAS MONT.) | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 72" | - | 1º | 47F |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46402 |  | 3 |  | 2.0762e-05
V. ROSARIO - MDA B (APENAS MONT.)-72"-1º-60F | V. ROSARIO - MDA B (APENAS MONT.) | ROLO SUPERIOR | 1 | 72" | - | 1º | 60F |  | RECEBIMENTO | 1 | 46357 |  | 49 |  | 2.0762e-05
V. ROSARIO - MDA B (APENAS MONT.)-72"-1º-60F | V. ROSARIO - MDA B (APENAS MONT.) | ROLO SUPERIOR | 1 | 72" | - | 1º | 60F |  | DESMONTAGEM | 11.3333 | 46359 |  | 49 |  | 0.0002353
V. ROSARIO - MDA B (APENAS MONT.)-72"-1º-60F | V. ROSARIO - MDA B (APENAS MONT.) | ROLO SUPERIOR | 1 | 72" | - | 1º | 60F |  | RECEBIMENTO PERIFÉRICOS | 5 | 46447 |  | 10 |  | 0.00010381
V. ROSARIO - MDA B (APENAS MONT.)-72"-1º-60F | V. ROSARIO - MDA B (APENAS MONT.) | ROLO SUPERIOR | 1 | 72" | - | 1º | 60F |  | MONTAGEM | 30 | 46455 |  | 11 |  | 0.00062287
V. ROSARIO - MDA B (APENAS MONT.)-72"-1º-60F | V. ROSARIO - MDA B (APENAS MONT.) | ROLO SUPERIOR | 1 | 72" | - | 1º | 60F |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46457 |  | 11 |  | 2.0762e-05
V. ROSARIO - MDA B (APENAS MONT.)-72"-2º-9/1F | V. ROSARIO - MDA B (APENAS MONT.) | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 72" | - | 2º | 9/1F |  | RECEBIMENTO | 1 | 46357 |  | 49 |  | 2.0762e-05
V. ROSARIO - MDA B (APENAS MONT.)-72"-2º-9/1F | V. ROSARIO - MDA B (APENAS MONT.) | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 72" | - | 2º | 9/1F |  | DESMONTAGEM | 11 | 46359 |  | 49 |  | 0.00022838
V. ROSARIO - MDA B (APENAS MONT.)-72"-2º-9/1F | V. ROSARIO - MDA B (APENAS MONT.) | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 72" | - | 2º | 9/1F |  | RECEBIMENTO PERIFÉRICOS | 5 | 46398 |  | 3 |  | 0.00010381
V. ROSARIO - MDA B (APENAS MONT.)-72"-2º-9/1F | V. ROSARIO - MDA B (APENAS MONT.) | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 72" | - | 2º | 9/1F |  | MONTAGEM | 20 | 46406 |  | 4 |  | 0.00041524
V. ROSARIO - MDA B (APENAS MONT.)-72"-2º-9/1F | V. ROSARIO - MDA B (APENAS MONT.) | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 72" | - | 2º | 9/1F |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46408 |  | 4 |  | 2.0762e-05
V. ROSARIO - MDA B (APENAS MONT.)-72"-2º-78F | V. ROSARIO - MDA B (APENAS MONT.) | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 72" | - | 2º | 78F |  | RECEBIMENTO | 1 | 46357 |  | 49 |  | 2.0762e-05
V. ROSARIO - MDA B (APENAS MONT.)-72"-2º-78F | V. ROSARIO - MDA B (APENAS MONT.) | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 72" | - | 2º | 78F |  | DESMONTAGEM | 11 | 46359 |  | 49 |  | 0.00022838
V. ROSARIO - MDA B (APENAS MONT.)-72"-2º-78F | V. ROSARIO - MDA B (APENAS MONT.) | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 72" | - | 2º | 78F |  | RECEBIMENTO PERIFÉRICOS | 5 | 46398 |  | 3 |  | 0.00010381
V. ROSARIO - MDA B (APENAS MONT.)-72"-2º-78F | V. ROSARIO - MDA B (APENAS MONT.) | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 72" | - | 2º | 78F |  | MONTAGEM | 20 | 46407 |  | 4 |  | 0.00041524
V. ROSARIO - MDA B (APENAS MONT.)-72"-2º-78F | V. ROSARIO - MDA B (APENAS MONT.) | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 72" | - | 2º | 78F |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46409 |  | 4 |  | 2.0762e-05
V. ROSARIO - MDA B (APENAS MONT.)-72"-2º-68/20F | V. ROSARIO - MDA B (APENAS MONT.) | ROLO SUPERIOR | 1 | 72" | - | 2º | 68/20F |  | RECEBIMENTO | 1 | 46357 |  | 49 |  | 2.0762e-05
V. ROSARIO - MDA B (APENAS MONT.)-72"-2º-68/20F | V. ROSARIO - MDA B (APENAS MONT.) | ROLO SUPERIOR | 1 | 72" | - | 2º | 68/20F |  | DESMONTAGEM | 11.3333 | 46359 |  | 49 |  | 0.0002353
V. ROSARIO - MDA B (APENAS MONT.)-72"-2º-68/20F | V. ROSARIO - MDA B (APENAS MONT.) | ROLO SUPERIOR | 1 | 72" | - | 2º | 68/20F |  | RECEBIMENTO PERIFÉRICOS | 5 | 46447 |  | 10 |  | 0.00010381
V. ROSARIO - MDA B (APENAS MONT.)-72"-2º-68/20F | V. ROSARIO - MDA B (APENAS MONT.) | ROLO SUPERIOR | 1 | 72" | - | 2º | 68/20F |  | MONTAGEM | 30 | 46456 |  | 11 |  | 0.00062287
V. ROSARIO - MDA B (APENAS MONT.)-72"-2º-68/20F | V. ROSARIO - MDA B (APENAS MONT.) | ROLO SUPERIOR | 1 | 72" | - | 2º | 68/20F |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46458 |  | 11 |  | 2.0762e-05
V. ROSARIO - MDA B (APENAS MONT.)-72"-3º-57F | V. ROSARIO - MDA B (APENAS MONT.) | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 72" | - | 3º | 57F |  | RECEBIMENTO | 1 | 46357 |  | 49 |  | 2.0762e-05
V. ROSARIO - MDA B (APENAS MONT.)-72"-3º-57F | V. ROSARIO - MDA B (APENAS MONT.) | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 72" | - | 3º | 57F |  | DESMONTAGEM | 11 | 46359 |  | 49 |  | 0.00022838
V. ROSARIO - MDA B (APENAS MONT.)-72"-3º-57F | V. ROSARIO - MDA B (APENAS MONT.) | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 72" | - | 3º | 57F |  | RECEBIMENTO PERIFÉRICOS | 5 | 46405 |  | 4 |  | 0.00010381
V. ROSARIO - MDA B (APENAS MONT.)-72"-3º-57F | V. ROSARIO - MDA B (APENAS MONT.) | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 72" | - | 3º | 57F |  | MONTAGEM | 20 | 46413 |  | 5 |  | 0.00041524
V. ROSARIO - MDA B (APENAS MONT.)-72"-3º-57F | V. ROSARIO - MDA B (APENAS MONT.) | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 72" | - | 3º | 57F |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46415 |  | 5 |  | 2.0762e-05
V. ROSARIO - MDA B (APENAS MONT.)-72"-3º-28F | V. ROSARIO - MDA B (APENAS MONT.) | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 72" | - | 3º | 28F |  | RECEBIMENTO | 1 | 46357 |  | 49 |  | 2.0762e-05
V. ROSARIO - MDA B (APENAS MONT.)-72"-3º-28F | V. ROSARIO - MDA B (APENAS MONT.) | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 72" | - | 3º | 28F |  | DESMONTAGEM | 11 | 46359 |  | 49 |  | 0.00022838
V. ROSARIO - MDA B (APENAS MONT.)-72"-3º-28F | V. ROSARIO - MDA B (APENAS MONT.) | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 72" | - | 3º | 28F |  | RECEBIMENTO PERIFÉRICOS | 5 | 46405 |  | 4 |  | 0.00010381
V. ROSARIO - MDA B (APENAS MONT.)-72"-3º-28F | V. ROSARIO - MDA B (APENAS MONT.) | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 72" | - | 3º | 28F |  | MONTAGEM | 20 | 46414 |  | 5 |  | 0.00041524
V. ROSARIO - MDA B (APENAS MONT.)-72"-3º-28F | V. ROSARIO - MDA B (APENAS MONT.) | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 72" | - | 3º | 28F |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46416 |  | 5 |  | 2.0762e-05
V. ROSARIO - MDA B (APENAS MONT.)-72"-3º-74F | V. ROSARIO - MDA B (APENAS MONT.) | ROLO SUPERIOR | 1 | 72" | - | 3º | 74F |  | RECEBIMENTO | 1 | 46357 |  | 49 |  | 2.0762e-05
V. ROSARIO - MDA B (APENAS MONT.)-72"-3º-74F | V. ROSARIO - MDA B (APENAS MONT.) | ROLO SUPERIOR | 1 | 72" | - | 3º | 74F |  | DESMONTAGEM | 11.3333 | 46359 |  | 49 |  | 0.0002353
V. ROSARIO - MDA B (APENAS MONT.)-72"-3º-74F | V. ROSARIO - MDA B (APENAS MONT.) | ROLO SUPERIOR | 1 | 72" | - | 3º | 74F |  | RECEBIMENTO PERIFÉRICOS | 5 | 46447 |  | 10 |  | 0.00010381
V. ROSARIO - MDA B (APENAS MONT.)-72"-3º-74F | V. ROSARIO - MDA B (APENAS MONT.) | ROLO SUPERIOR | 1 | 72" | - | 3º | 74F |  | MONTAGEM | 30 | 46456 |  | 11 |  | 0.00062287
V. ROSARIO - MDA B (APENAS MONT.)-72"-3º-74F | V. ROSARIO - MDA B (APENAS MONT.) | ROLO SUPERIOR | 1 | 72" | - | 3º | 74F |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46458 |  | 11 |  | 2.0762e-05
V. ROSARIO - MDA B (APENAS MONT.)-72"-4º-56F | V. ROSARIO - MDA B (APENAS MONT.) | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 72" | - | 4º | 56F |  | RECEBIMENTO | 1 | 46357 |  | 49 |  | 2.0762e-05
V. ROSARIO - MDA B (APENAS MONT.)-72"-4º-56F | V. ROSARIO - MDA B (APENAS MONT.) | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 72" | - | 4º | 56F |  | DESMONTAGEM | 11 | 46359 |  | 49 |  | 0.00022838
V. ROSARIO - MDA B (APENAS MONT.)-72"-4º-56F | V. ROSARIO - MDA B (APENAS MONT.) | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 72" | - | 4º | 56F |  | RECEBIMENTO PERIFÉRICOS | 5 | 46412 |  | 5 |  | 0.00010381
V. ROSARIO - MDA B (APENAS MONT.)-72"-4º-56F | V. ROSARIO - MDA B (APENAS MONT.) | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 72" | - | 4º | 56F |  | MONTAGEM | 20 | 46420 |  | 6 |  | 0.00041524
V. ROSARIO - MDA B (APENAS MONT.)-72"-4º-56F | V. ROSARIO - MDA B (APENAS MONT.) | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 72" | - | 4º | 56F |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46422 |  | 6 |  | 2.0762e-05
V. ROSARIO - MDA B (APENAS MONT.)-72"-4º-45F | V. ROSARIO - MDA B (APENAS MONT.) | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 72" | - | 4º | 45F |  | RECEBIMENTO | 1 | 46357 |  | 49 |  | 2.0762e-05
V. ROSARIO - MDA B (APENAS MONT.)-72"-4º-45F | V. ROSARIO - MDA B (APENAS MONT.) | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 72" | - | 4º | 45F |  | DESMONTAGEM | 11 | 46359 |  | 49 |  | 0.00022838
V. ROSARIO - MDA B (APENAS MONT.)-72"-4º-45F | V. ROSARIO - MDA B (APENAS MONT.) | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 72" | - | 4º | 45F |  | RECEBIMENTO PERIFÉRICOS | 5 | 46412 |  | 5 |  | 0.00010381
V. ROSARIO - MDA B (APENAS MONT.)-72"-4º-45F | V. ROSARIO - MDA B (APENAS MONT.) | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 72" | - | 4º | 45F |  | MONTAGEM | 20 | 46421 |  | 6 |  | 0.00041524
V. ROSARIO - MDA B (APENAS MONT.)-72"-4º-45F | V. ROSARIO - MDA B (APENAS MONT.) | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 72" | - | 4º | 45F |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46423 |  | 6 |  | 2.0762e-05
V. ROSARIO - MDA B (APENAS MONT.)-72"-4º-66/19F | V. ROSARIO - MDA B (APENAS MONT.) | ROLO SUPERIOR | 1 | 72" | - | 4º | 66/19F |  | RECEBIMENTO | 1 | 46357 |  | 49 |  | 2.0762e-05
V. ROSARIO - MDA B (APENAS MONT.)-72"-4º-66/19F | V. ROSARIO - MDA B (APENAS MONT.) | ROLO SUPERIOR | 1 | 72" | - | 4º | 66/19F |  | DESMONTAGEM | 11.3333 | 46359 |  | 49 |  | 0.0002353
V. ROSARIO - MDA B (APENAS MONT.)-72"-4º-66/19F | V. ROSARIO - MDA B (APENAS MONT.) | ROLO SUPERIOR | 1 | 72" | - | 4º | 66/19F |  | RECEBIMENTO PERIFÉRICOS | 5 | 46451 |  | 10 |  | 0.00010381
V. ROSARIO - MDA B (APENAS MONT.)-72"-4º-66/19F | V. ROSARIO - MDA B (APENAS MONT.) | ROLO SUPERIOR | 1 | 72" | - | 4º | 66/19F |  | MONTAGEM | 30 | 46459 |  | 11 |  | 0.00062287
V. ROSARIO - MDA B (APENAS MONT.)-72"-4º-66/19F | V. ROSARIO - MDA B (APENAS MONT.) | ROLO SUPERIOR | 1 | 72" | - | 4º | 66/19F |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46461 |  | 12 |  | 2.0762e-05
V. ROSARIO - MDA B (APENAS MONT.)-72"-5º-67/19F | V. ROSARIO - MDA B (APENAS MONT.) | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 72" | - | 5º | 67/19F |  | RECEBIMENTO | 1 | 46357 |  | 49 |  | 2.0762e-05
V. ROSARIO - MDA B (APENAS MONT.)-72"-5º-67/19F | V. ROSARIO - MDA B (APENAS MONT.) | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 72" | - | 5º | 67/19F |  | DESMONTAGEM | 11 | 46359 |  | 49 |  | 0.00022838
V. ROSARIO - MDA B (APENAS MONT.)-72"-5º-67/19F | V. ROSARIO - MDA B (APENAS MONT.) | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 72" | - | 5º | 67/19F |  | RECEBIMENTO PERIFÉRICOS | 5 | 46440 |  | 9 |  | 0.00010381
V. ROSARIO - MDA B (APENAS MONT.)-72"-5º-67/19F | V. ROSARIO - MDA B (APENAS MONT.) | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 72" | - | 5º | 67/19F |  | MONTAGEM | 20 | 46448 |  | 10 |  | 0.00041524
V. ROSARIO - MDA B (APENAS MONT.)-72"-5º-67/19F | V. ROSARIO - MDA B (APENAS MONT.) | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 72" | - | 5º | 67/19F |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46450 |  | 10 |  | 2.0762e-05
V. ROSARIO - MDA B (APENAS MONT.)-72"-5º-63F | V. ROSARIO - MDA B (APENAS MONT.) | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 72" | - | 5º | 63F |  | RECEBIMENTO | 1 | 46357 |  | 49 |  | 2.0762e-05
V. ROSARIO - MDA B (APENAS MONT.)-72"-5º-63F | V. ROSARIO - MDA B (APENAS MONT.) | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 72" | - | 5º | 63F |  | DESMONTAGEM | 11 | 46359 |  | 49 |  | 0.00022838
V. ROSARIO - MDA B (APENAS MONT.)-72"-5º-63F | V. ROSARIO - MDA B (APENAS MONT.) | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 72" | - | 5º | 63F |  | RECEBIMENTO PERIFÉRICOS | 5 | 46440 |  | 9 |  | 0.00010381
V. ROSARIO - MDA B (APENAS MONT.)-72"-5º-63F | V. ROSARIO - MDA B (APENAS MONT.) | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 72" | - | 5º | 63F |  | MONTAGEM | 20 | 46449 |  | 10 |  | 0.00041524
V. ROSARIO - MDA B (APENAS MONT.)-72"-5º-63F | V. ROSARIO - MDA B (APENAS MONT.) | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 72" | - | 5º | 63F |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46451 |  | 10 |  | 2.0762e-05
V. ROSARIO - MDA B (APENAS MONT.)-72"-5º-73F | V. ROSARIO - MDA B (APENAS MONT.) | ROLO SUPERIOR | 1 | 72" | - | 5º | 73F |  | RECEBIMENTO | 1 | 46357 |  | 49 |  | 2.0762e-05
V. ROSARIO - MDA B (APENAS MONT.)-72"-5º-73F | V. ROSARIO - MDA B (APENAS MONT.) | ROLO SUPERIOR | 1 | 72" | - | 5º | 73F |  | DESMONTAGEM | 11.3333 | 46359 |  | 49 |  | 0.0002353
V. ROSARIO - MDA B (APENAS MONT.)-72"-5º-73F | V. ROSARIO - MDA B (APENAS MONT.) | ROLO SUPERIOR | 1 | 72" | - | 5º | 73F |  | RECEBIMENTO PERIFÉRICOS | 5 | 46451 |  | 10 |  | 0.00010381
V. ROSARIO - MDA B (APENAS MONT.)-72"-5º-73F | V. ROSARIO - MDA B (APENAS MONT.) | ROLO SUPERIOR | 1 | 72" | - | 5º | 73F |  | MONTAGEM | 30 | 46459 |  | 11 |  | 0.00062287
V. ROSARIO - MDA B (APENAS MONT.)-72"-5º-73F | V. ROSARIO - MDA B (APENAS MONT.) | ROLO SUPERIOR | 1 | 72" | - | 5º | 73F |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46461 |  | 12 |  | 2.0762e-05
V. ROSARIO - MDA B (APENAS MONT.)-72"-6º-52F | V. ROSARIO - MDA B (APENAS MONT.) | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 72" | - | 6º | 52F |  | RECEBIMENTO | 1 | 46357 |  | 49 |  | 2.0762e-05
V. ROSARIO - MDA B (APENAS MONT.)-72"-6º-52F | V. ROSARIO - MDA B (APENAS MONT.) | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 72" | - | 6º | 52F |  | DESMONTAGEM | 11 | 46359 |  | 49 |  | 0.00022838
V. ROSARIO - MDA B (APENAS MONT.)-72"-6º-52F | V. ROSARIO - MDA B (APENAS MONT.) | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 72" | - | 6º | 52F |  | RECEBIMENTO PERIFÉRICOS | 5 | 46447 |  | 10 |  | 0.00010381
V. ROSARIO - MDA B (APENAS MONT.)-72"-6º-52F | V. ROSARIO - MDA B (APENAS MONT.) | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 72" | - | 6º | 52F |  | MONTAGEM | 20 | 46454 |  | 11 |  | 0.00041524
V. ROSARIO - MDA B (APENAS MONT.)-72"-6º-52F | V. ROSARIO - MDA B (APENAS MONT.) | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 72" | - | 6º | 52F |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46456 |  | 11 |  | 2.0762e-05
V. ROSARIO - MDA B (APENAS MONT.)-72"-6º-54F | V. ROSARIO - MDA B (APENAS MONT.) | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 72" | - | 6º | 54F |  | RECEBIMENTO | 1 | 46357 |  | 49 |  | 2.0762e-05
V. ROSARIO - MDA B (APENAS MONT.)-72"-6º-54F | V. ROSARIO - MDA B (APENAS MONT.) | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 72" | - | 6º | 54F |  | DESMONTAGEM | 11 | 46359 |  | 49 |  | 0.00022838
V. ROSARIO - MDA B (APENAS MONT.)-72"-6º-54F | V. ROSARIO - MDA B (APENAS MONT.) | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 72" | - | 6º | 54F |  | RECEBIMENTO PERIFÉRICOS | 5 | 46447 |  | 10 |  | 0.00010381
V. ROSARIO - MDA B (APENAS MONT.)-72"-6º-54F | V. ROSARIO - MDA B (APENAS MONT.) | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 72" | - | 6º | 54F |  | MONTAGEM | 20 | 46454 |  | 11 |  | 0.00041524
V. ROSARIO - MDA B (APENAS MONT.)-72"-6º-54F | V. ROSARIO - MDA B (APENAS MONT.) | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 72" | - | 6º | 54F |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46456 |  | 11 |  | 2.0762e-05
V. ROSARIO - MDA B (APENAS MONT.)-72"-6º-77F | V. ROSARIO - MDA B (APENAS MONT.) | ROLO SUPERIOR | 1 | 72" | - | 6º | 77F |  | RECEBIMENTO | 1 | 46357 |  | 49 |  | 2.0762e-05
V. ROSARIO - MDA B (APENAS MONT.)-72"-6º-77F | V. ROSARIO - MDA B (APENAS MONT.) | ROLO SUPERIOR | 1 | 72" | - | 6º | 77F |  | DESMONTAGEM | 11.3333 | 46359 |  | 49 |  | 0.0002353
V. ROSARIO - MDA B (APENAS MONT.)-72"-6º-77F | V. ROSARIO - MDA B (APENAS MONT.) | ROLO SUPERIOR | 1 | 72" | - | 6º | 77F |  | RECEBIMENTO PERIFÉRICOS | 5 | 46451 |  | 10 |  | 0.00010381
V. ROSARIO - MDA B (APENAS MONT.)-72"-6º-77F | V. ROSARIO - MDA B (APENAS MONT.) | ROLO SUPERIOR | 1 | 72" | - | 6º | 77F |  | MONTAGEM | 30 | 46459 |  | 11 |  | 0.00062287
V. ROSARIO - MDA B (APENAS MONT.)-72"-6º-77F | V. ROSARIO - MDA B (APENAS MONT.) | ROLO SUPERIOR | 1 | 72" | - | 6º | 77F |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46461 |  | 12 |  | 2.0762e-05
V. ROSARIO - MDA C (APENAS MONT.)-84"-1º-D06 | V. ROSARIO - MDA C (APENAS MONT.) | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 84" | - | 1º | D06 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46357 |  | 49 |  | 2.0762e-05
V. ROSARIO - MDA C (APENAS MONT.)-84"-1º-D06 | V. ROSARIO - MDA C (APENAS MONT.) | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 84" | - | 1º | D06 |  | DESMONTAGEM | 11.6667 | 46359 |  | 49 |  | 0.00024223
V. ROSARIO - MDA C (APENAS MONT.)-84"-1º-D06 | V. ROSARIO - MDA C (APENAS MONT.) | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 84" | - | 1º | D06 |  | RECEBIMENTO PERIFÉRICOS | 5 | 46440 |  | 9 |  | 0.00010381
V. ROSARIO - MDA C (APENAS MONT.)-84"-1º-D06 | V. ROSARIO - MDA C (APENAS MONT.) | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 84" | - | 1º | D06 |  | MONTAGEM | 21 | 46447 |  | 10 |  | 0.00043601
V. ROSARIO - MDA C (APENAS MONT.)-84"-1º-D06 | V. ROSARIO - MDA C (APENAS MONT.) | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 84" | - | 1º | D06 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46449 |  | 10 |  | 2.0762e-05
V. ROSARIO - MDA C (APENAS MONT.)-84"-1º-D10 | V. ROSARIO - MDA C (APENAS MONT.) | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 84" | - | 1º | D10 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46357 |  | 49 |  | 2.0762e-05
V. ROSARIO - MDA C (APENAS MONT.)-84"-1º-D10 | V. ROSARIO - MDA C (APENAS MONT.) | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 84" | - | 1º | D10 |  | DESMONTAGEM | 11.6667 | 46359 |  | 49 |  | 0.00024223
V. ROSARIO - MDA C (APENAS MONT.)-84"-1º-D10 | V. ROSARIO - MDA C (APENAS MONT.) | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 84" | - | 1º | D10 |  | RECEBIMENTO PERIFÉRICOS | 5 | 46440 |  | 9 |  | 0.00010381
V. ROSARIO - MDA C (APENAS MONT.)-84"-1º-D10 | V. ROSARIO - MDA C (APENAS MONT.) | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 84" | - | 1º | D10 |  | MONTAGEM | 21 | 46448 |  | 10 |  | 0.00043601
V. ROSARIO - MDA C (APENAS MONT.)-84"-1º-D10 | V. ROSARIO - MDA C (APENAS MONT.) | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 84" | - | 1º | D10 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46450 |  | 10 |  | 2.0762e-05
V. ROSARIO - MDA C (APENAS MONT.)-84"-1º-D03 | V. ROSARIO - MDA C (APENAS MONT.) | ROLO SUPERIOR | 1 | 84" | - | 1º | D03 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46357 |  | 49 |  | 2.0762e-05
V. ROSARIO - MDA C (APENAS MONT.)-84"-1º-D03 | V. ROSARIO - MDA C (APENAS MONT.) | ROLO SUPERIOR | 1 | 84" | - | 1º | D03 |  | DESMONTAGEM | 13.3333 | 46359 |  | 49 |  | 0.00027683
V. ROSARIO - MDA C (APENAS MONT.)-84"-1º-D03 | V. ROSARIO - MDA C (APENAS MONT.) | ROLO SUPERIOR | 1 | 84" | - | 1º | D03 |  | RECEBIMENTO PERIFÉRICOS | 5 | 46440 |  | 9 |  | 0.00010381
V. ROSARIO - MDA C (APENAS MONT.)-84"-1º-D03 | V. ROSARIO - MDA C (APENAS MONT.) | ROLO SUPERIOR | 1 | 84" | - | 1º | D03 |  | MONTAGEM | 33 | 46448 |  | 10 |  | 0.00068515
V. ROSARIO - MDA C (APENAS MONT.)-84"-1º-D03 | V. ROSARIO - MDA C (APENAS MONT.) | ROLO SUPERIOR | 1 | 84" | - | 1º | D03 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46450 |  | 10 |  | 2.0762e-05
CENTRAL MORENO-90"-1º-10C | CENTRAL MORENO | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 90" | Nova | 1º | 10C | 5201 | RECEBIMENTO | 1 | 46380 |  | 52 |  | 2.0762e-05
CENTRAL MORENO-90"-1º-10C | CENTRAL MORENO | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 90" | Nova | 1º | 10C | 5201 | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 123.2 | 46311 | 46297 | 42 | 40 | 0.0025579 | 1 | 0
CENTRAL MORENO-90"-1º-10C | CENTRAL MORENO | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 90" | Nova | 1º | 10C | 5201 | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 23.4 | 46311 | 46301 | 42 | 41 | 0.00048584 | 1 | 0
CENTRAL MORENO-90"-1º-10C | CENTRAL MORENO | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 90" | Nova | 1º | 10C | 5201 | FUROS E ROSCAS DA FACE | 9.41 | 46312 | 46303 | 42 | 41 | 0.00019537 | 1 | 0
CENTRAL MORENO-90"-1º-10C | CENTRAL MORENO | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 90" | Nova | 1º | 10C | 5201 | SOLDAGEM DE BASE | 4.4023 | 46313 |  | 42 |  | 9.1401e-05
CENTRAL MORENO-90"-1º-10C | CENTRAL MORENO | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 90" | Nova | 1º | 10C | 5201 | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 4.4023 | 46314 |  | 43 |  | 9.1401e-05
CENTRAL MORENO-90"-1º-10C | CENTRAL MORENO | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 90" | Nova | 1º | 10C | 5201 | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 12.6455 | 46315 |  | 43 |  | 0.00026255
CENTRAL MORENO-90"-1º-10C | CENTRAL MORENO | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 90" | Nova | 1º | 10C | 5201 | SOLDAGEM DE PICOTES | 16.1836 | 46316 |  | 43 |  | 0.00033601
CENTRAL MORENO-90"-1º-10C | CENTRAL MORENO | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 90" | Nova | 1º | 10C | 5201 | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 7.1909 | 46317 |  | 43 |  | 0.0001493
CENTRAL MORENO-90"-1º-10C | CENTRAL MORENO | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 90" | Nova | 1º | 10C | 5201 | BROQUEAMENTO | 13.42 | 46318 |  | 43 |  | 0.00027863
CENTRAL MORENO-90"-1º-10C | CENTRAL MORENO | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 90" | Nova | 1º | 10C | 5201 | LAUDO EM EIXO | 10 | 46387 |  | 53 |  | 0.00020762
CENTRAL MORENO-90"-1º-10C | CENTRAL MORENO | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 90" | Nova | 1º | 10C | 5201 | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46402 |  | 3 |  | 0.00026991
CENTRAL MORENO-90"-1º-10C | CENTRAL MORENO | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 90" | Nova | 1º | 10C | 5201 | ENCAMISAMENTO | 1.43 | 46405 |  | 4 |  | 2.969e-05
CENTRAL MORENO-90"-1º-10C | CENTRAL MORENO | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 90" | Nova | 1º | 10C | 5201 | EXPEDIÇÃO | 1 | 46408 |  | 4 |  | 2.0762e-05
CENTRAL MORENO-90"-1º-A | CENTRAL MORENO | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 90" | Nova | 1º | A | 6982 | RECEBIMENTO | 1 | 46380 |  | 52 |  | 2.0762e-05
CENTRAL MORENO-90"-1º-A | CENTRAL MORENO | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 90" | Nova | 1º | A | 6982 | LAUDO EM EIXO | 10 | 46390 |  | 1 |  | 0.00020762
CENTRAL MORENO-90"-1º-A | CENTRAL MORENO | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 90" | Nova | 1º | A | 6982 | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 123.2 | 46311 | 46293 | 42 | 40 | 0.0025579 | 1 | 0
CENTRAL MORENO-90"-1º-A | CENTRAL MORENO | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 90" | Nova | 1º | A | 6982 | FRISAMENTO (DRENAGEM) | 3.44 | 46314 | 46310 | 43 | 42 | 7.1422e-05 | 1 | 0 | TORNO GRANDE (84", 90", 100") [CAMISAS NOVAS]
CENTRAL MORENO-90"-1º-A | CENTRAL MORENO | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 90" | Nova | 1º | A | 6982 | FUROS E ROSCAS DA FACE | 9.41 | 46315 |  | 43 |  | 0.00019537
CENTRAL MORENO-90"-1º-A | CENTRAL MORENO | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 90" | Nova | 1º | A | 6982 | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 31.64 | 46316 |  | 43 |  | 0.00065692
CENTRAL MORENO-90"-1º-A | CENTRAL MORENO | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 90" | Nova | 1º | A | 6982 | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 15.14 | 46317 |  | 43 |  | 0.00031434
CENTRAL MORENO-90"-1º-A | CENTRAL MORENO | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 90" | Nova | 1º | A | 6982 | 2° USINAGEM | 10.16 | 46318 |  | 43 |  | 0.00021094 |  |  | TORNO GRANDE (84", 90", 100") [CAMISAS NOVAS]
CENTRAL MORENO-90"-1º-A | CENTRAL MORENO | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 90" | Nova | 1º | A | 6982 | SOLDAGEM DE BASE | 1.7727 | 46331 |  | 45 |  | 3.6806e-05
CENTRAL MORENO-90"-1º-A | CENTRAL MORENO | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 90" | Nova | 1º | A | 6982 | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 1.7727 | 46332 |  | 45 |  | 3.6806e-05
CENTRAL MORENO-90"-1º-A | CENTRAL MORENO | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 90" | Nova | 1º | A | 6982 | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 4.9045 | 46333 |  | 45 |  | 0.00010183
CENTRAL MORENO-90"-1º-A | CENTRAL MORENO | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 90" | Nova | 1º | A | 6982 | SOLDAGEM DE PICOTES | 6.2936 | 46334 |  | 45 |  | 0.00013067
CENTRAL MORENO-90"-1º-A | CENTRAL MORENO | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 90" | Nova | 1º | A | 6982 | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 2.7364 | 46335 |  | 46 |  | 5.6813e-05
CENTRAL MORENO-90"-1º-A | CENTRAL MORENO | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 90" | Nova | 1º | A | 6982 | BROQUEAMENTO | 13.42 | 46392 |  | 2 |  | 0.00027863
CENTRAL MORENO-90"-1º-A | CENTRAL MORENO | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 90" | Nova | 1º | A | 6982 | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46402 |  | 3 |  | 0.00026991
CENTRAL MORENO-90"-1º-A | CENTRAL MORENO | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 90" | Nova | 1º | A | 6982 | EXPEDIÇÃO | 1 | 46421 |  | 6 |  | 2.0762e-05
CENTRAL MORENO-78"-2º-19 | CENTRAL MORENO | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | Nova | 2º | 19 | 6979 | RECEBIMENTO | 1 | 46268 | 46268 | 36 | 36 | 2.0762e-05 | 1 | 0
CENTRAL MORENO-78"-2º-19 | CENTRAL MORENO | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | Nova | 2º | 19 | 6979 | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 41.06 | 46311 | 46293 | 42 | 40 | 0.0008525 | 1 | 0
CENTRAL MORENO-78"-2º-19 | CENTRAL MORENO | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | Nova | 2º | 19 | 6979 | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 15.95 | 46311 | 46299 | 42 | 40 | 0.00033116 | 1 | 0
CENTRAL MORENO-78"-2º-19 | CENTRAL MORENO | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | Nova | 2º | 19 | 6979 | FUROS E ROSCAS DA FACE | 6.24 | 46312 | 46301 | 42 | 41 | 0.00012956 | 1 | 0
CENTRAL MORENO-78"-2º-19 | CENTRAL MORENO | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | Nova | 2º | 19 | 6979 | SOLDAGEM DE BASE | 2.5114 | 46313 | 46303 | 42 | 41 | 5.2141e-05 | 1 | 0
CENTRAL MORENO-78"-2º-19 | CENTRAL MORENO | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | Nova | 2º | 19 | 6979 | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 2.5114 | 46314 |  | 43 |  | 5.2141e-05
CENTRAL MORENO-78"-2º-19 | CENTRAL MORENO | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | Nova | 2º | 19 | 6979 | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 7.15 | 46315 |  | 43 |  | 0.00014845
CENTRAL MORENO-78"-2º-19 | CENTRAL MORENO | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | Nova | 2º | 19 | 6979 | SOLDAGEM DE PICOTES | 9.1408 | 46316 |  | 43 |  | 0.00018978
CENTRAL MORENO-78"-2º-19 | CENTRAL MORENO | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | Nova | 2º | 19 | 6979 | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 3.9773 | 46317 |  | 43 |  | 8.2577e-05
CENTRAL MORENO-78"-2º-19 | CENTRAL MORENO | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | Nova | 2º | 19 | 6979 | BROQUEAMENTO | 9.4909 | 46318 |  | 43 |  | 0.00019705
CENTRAL MORENO-78"-2º-19 | CENTRAL MORENO | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | Nova | 2º | 19 | 6979 | LAUDO EM EIXO | 10 | 46275 | 46185 | 37 | 24 | 0.00020762 | 1 | 0
CENTRAL MORENO-78"-2º-19 | CENTRAL MORENO | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | Nova | 2º | 19 | 6979 | SERVIÇO EM EIXO | 10 | 46290 |  | 39 |  | 0.00020762
CENTRAL MORENO-78"-2º-19 | CENTRAL MORENO | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | Nova | 2º | 19 | 6979 | ENCAMISAMENTO | 1.43 | 46293 |  | 40 |  | 2.969e-05
CENTRAL MORENO-78"-2º-19 | CENTRAL MORENO | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | Nova | 2º | 19 | 6979 | EXPEDIÇÃO | 1 | 46360 |  | 49 |  | 2.0762e-05
CENTRAL MORENO-78"-2º-P3 | CENTRAL MORENO | ROLO DE PRESSÃO | 1 | 78" | Nova | 2º | P3 | 6153 | RECEBIMENTO | 1 | 46380 |  | 52 |  | 2.0762e-05
CENTRAL MORENO-78"-2º-P3 | CENTRAL MORENO | ROLO DE PRESSÃO | 1 | 78" | Nova | 2º | P3 | 6153 | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 41.06 | 46311 | 46310 | 42 | 42 | 0.0008525 | 1 | 0
CENTRAL MORENO-78"-2º-P3 | CENTRAL MORENO | ROLO DE PRESSÃO | 1 | 78" | Nova | 2º | P3 | 6153 | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 15.95 | 46313 |  | 42 |  | 0.00033116 |  |  | TORNO MÉDIO (66", 78", 54", 75", 72") [CAMISAS NOVAS]
CENTRAL MORENO-78"-2º-P3 | CENTRAL MORENO | ROLO DE PRESSÃO | 1 | 78" | Nova | 2º | P3 | 6153 | FUROS E ROSCAS DA FACE | 6.24 | 46314 |  | 43 |  | 0.00012956
CENTRAL MORENO-78"-2º-P3 | CENTRAL MORENO | ROLO DE PRESSÃO | 1 | 78" | Nova | 2º | P3 | 6153 | SOLDAGEM DE BASE | 2.5114 | 46315 |  | 43 |  | 5.2141e-05
CENTRAL MORENO-78"-2º-P3 | CENTRAL MORENO | ROLO DE PRESSÃO | 1 | 78" | Nova | 2º | P3 | 6153 | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 2.5114 | 46316 |  | 43 |  | 5.2141e-05
CENTRAL MORENO-78"-2º-P3 | CENTRAL MORENO | ROLO DE PRESSÃO | 1 | 78" | Nova | 2º | P3 | 6153 | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 7.15 | 46317 |  | 43 |  | 0.00014845
CENTRAL MORENO-78"-2º-P3 | CENTRAL MORENO | ROLO DE PRESSÃO | 1 | 78" | Nova | 2º | P3 | 6153 | SOLDAGEM DE PICOTES | 9.1408 | 46318 |  | 43 |  | 0.00018978
CENTRAL MORENO-78"-2º-P3 | CENTRAL MORENO | ROLO DE PRESSÃO | 1 | 78" | Nova | 2º | P3 | 6153 | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 3.9773 | 46319 |  | 43 |  | 8.2577e-05
CENTRAL MORENO-78"-2º-P3 | CENTRAL MORENO | ROLO DE PRESSÃO | 1 | 78" | Nova | 2º | P3 | 6153 | BROQUEAMENTO | 9.4909 | 46320 |  | 43 |  | 0.00019705
CENTRAL MORENO-78"-2º-P3 | CENTRAL MORENO | ROLO DE PRESSÃO | 1 | 78" | Nova | 2º | P3 | 6153 | LAUDO EM EIXO | 10 | 46387 |  | 52 |  | 0.00020762
CENTRAL MORENO-78"-2º-P3 | CENTRAL MORENO | ROLO DE PRESSÃO | 1 | 78" | Nova | 2º | P3 | 6153 | SERVIÇO EM EIXO | 10 | 46402 |  | 3 |  | 0.00020762
CENTRAL MORENO-78"-2º-P3 | CENTRAL MORENO | ROLO DE PRESSÃO | 1 | 78" | Nova | 2º | P3 | 6153 | ENCAMISAMENTO | 1.43 | 46405 |  | 4 |  | 2.969e-05
CENTRAL MORENO-78"-2º-P3 | CENTRAL MORENO | ROLO DE PRESSÃO | 1 | 78" | Nova | 2º | P3 | 6153 | EXPEDIÇÃO | 1 | 46409 |  | 4 |  | 2.0762e-05
CENTRAL MORENO-78"-2º-27 | CENTRAL MORENO | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 78" | Nova | 2º | 27 | 6977 | RECEBIMENTO | 1 | 46384 |  | 52 |  | 2.0762e-05
CENTRAL MORENO-78"-2º-27 | CENTRAL MORENO | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 78" | Nova | 2º | 27 | 6977 | LAUDO EM EIXO | 10 | 46394 |  | 2 |  | 0.00020762
CENTRAL MORENO-78"-2º-27 | CENTRAL MORENO | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 78" | Nova | 2º | 27 | 6977 | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 41.06 | 46311 | 46290 | 42 | 39 | 0.0008525 | 1 | 0
CENTRAL MORENO-78"-2º-27 | CENTRAL MORENO | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 78" | Nova | 2º | 27 | 6977 | FRISAMENTO (DRENAGEM) | 10 | 46314 |  | 43 |  | 0.00020762 |  |  | TORNO MÉDIO (66", 78", 54", 75", 72") [CAMISAS NOVAS]
CENTRAL MORENO-78"-2º-27 | CENTRAL MORENO | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 78" | Nova | 2º | 27 | 6977 | FUROS E ROSCAS DA FACE | 7.4455 | 46315 |  | 43 |  | 0.00015458
CENTRAL MORENO-78"-2º-27 | CENTRAL MORENO | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 78" | Nova | 2º | 27 | 6977 | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 24.5455 | 46318 |  | 43 |  | 0.00050962
CENTRAL MORENO-78"-2º-27 | CENTRAL MORENO | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 78" | Nova | 2º | 27 | 6977 | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 12.2727 | 46321 |  | 44 |  | 0.00025481
CENTRAL MORENO-78"-2º-27 | CENTRAL MORENO | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 78" | Nova | 2º | 27 | 6977 | 2° USINAGEM | 8.8623 | 46322 |  | 44 |  | 0.000184 |  |  | TORNO MÉDIO (66", 78", 54", 75", 72") [CAMISAS NOVAS]
CENTRAL MORENO-78"-2º-27 | CENTRAL MORENO | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 78" | Nova | 2º | 27 | 6977 | SOLDAGEM DE BASE | 4.4023 | 46335 |  | 46 |  | 9.1401e-05
CENTRAL MORENO-78"-2º-27 | CENTRAL MORENO | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 78" | Nova | 2º | 27 | 6977 | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 4.4023 | 46336 |  | 46 |  | 9.1401e-05
CENTRAL MORENO-78"-2º-27 | CENTRAL MORENO | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 78" | Nova | 2º | 27 | 6977 | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 12.6455 | 46337 |  | 46 |  | 0.00026255
CENTRAL MORENO-78"-2º-27 | CENTRAL MORENO | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 78" | Nova | 2º | 27 | 6977 | SOLDAGEM DE PICOTES | 16.1836 | 46338 |  | 46 |  | 0.00033601
CENTRAL MORENO-78"-2º-27 | CENTRAL MORENO | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 78" | Nova | 2º | 27 | 6977 | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 7.1909 | 46339 |  | 46 |  | 0.0001493
CENTRAL MORENO-78"-2º-27 | CENTRAL MORENO | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 78" | Nova | 2º | 27 | 6977 | BROQUEAMENTO | 10.8 | 46396 |  | 2 |  | 0.00022423
CENTRAL MORENO-78"-2º-27 | CENTRAL MORENO | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 78" | Nova | 2º | 27 | 6977 | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46406 |  | 4 |  | 0.00026991
CENTRAL MORENO-78"-2º-27 | CENTRAL MORENO | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 78" | Nova | 2º | 27 | 6977 | EXPEDIÇÃO | 1 | 46423 |  | 6 |  | 2.0762e-05
CENTRAL MORENO-78"-5º-8 | CENTRAL MORENO | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | Nova | 5º | 8 | 6980 | RECEBIMENTO | 1 | 46385 |  | 52 |  | 2.0762e-05
CENTRAL MORENO-78"-5º-8 | CENTRAL MORENO | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | Nova | 5º | 8 | 6980 | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 41.06 | 46311 | 46304 | 42 | 41 | 0.0008525 | 1 | 0
CENTRAL MORENO-78"-5º-8 | CENTRAL MORENO | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | Nova | 5º | 8 | 6980 | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 15.95 | 46315 | 46309 | 43 | 42 | 0.00033116 | 1 | 0 | TORNO MÉDIO (66", 78", 54", 75", 72") [CAMISAS NOVAS]
CENTRAL MORENO-78"-5º-8 | CENTRAL MORENO | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | Nova | 5º | 8 | 6980 | FUROS E ROSCAS DA FACE | 6.24 | 46316 |  | 43 |  | 0.00012956
CENTRAL MORENO-78"-5º-8 | CENTRAL MORENO | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | Nova | 5º | 8 | 6980 | SOLDAGEM DE BASE | 2.5114 | 46317 |  | 43 |  | 5.2141e-05
CENTRAL MORENO-78"-5º-8 | CENTRAL MORENO | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | Nova | 5º | 8 | 6980 | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 2.5114 | 46318 |  | 43 |  | 5.2141e-05
CENTRAL MORENO-78"-5º-8 | CENTRAL MORENO | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | Nova | 5º | 8 | 6980 | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 7.15 | 46319 |  | 43 |  | 0.00014845
CENTRAL MORENO-78"-5º-8 | CENTRAL MORENO | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | Nova | 5º | 8 | 6980 | SOLDAGEM DE PICOTES | 9.1408 | 46320 |  | 43 |  | 0.00018978
CENTRAL MORENO-78"-5º-8 | CENTRAL MORENO | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | Nova | 5º | 8 | 6980 | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 3.9773 | 46321 |  | 44 |  | 8.2577e-05
CENTRAL MORENO-78"-5º-8 | CENTRAL MORENO | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | Nova | 5º | 8 | 6980 | BROQUEAMENTO | 9.4909 | 46322 |  | 44 |  | 0.00019705
CENTRAL MORENO-78"-5º-8 | CENTRAL MORENO | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | Nova | 5º | 8 | 6980 | LAUDO EM EIXO | 10 | 46392 |  | 2 |  | 0.00020762
CENTRAL MORENO-78"-5º-8 | CENTRAL MORENO | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | Nova | 5º | 8 | 6980 | SERVIÇO EM EIXO | 10 | 46407 |  | 4 |  | 0.00020762
CENTRAL MORENO-78"-5º-8 | CENTRAL MORENO | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | Nova | 5º | 8 | 6980 | ENCAMISAMENTO | 1.43 | 46410 |  | 4 |  | 2.969e-05
CENTRAL MORENO-78"-5º-8 | CENTRAL MORENO | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | Nova | 5º | 8 | 6980 | EXPEDIÇÃO | 1 | 46415 |  | 5 |  | 2.0762e-05
CENTRAL MORENO-78"-5º-24 | CENTRAL MORENO | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 78" | Nova | 5º | 24 | 6978 | RECEBIMENTO | 1 | 46385 |  | 52 |  | 2.0762e-05
CENTRAL MORENO-78"-5º-24 | CENTRAL MORENO | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 78" | Nova | 5º | 24 | 6978 | LAUDO EM EIXO | 10 | 46395 |  | 2 |  | 0.00020762
CENTRAL MORENO-78"-5º-24 | CENTRAL MORENO | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 78" | Nova | 5º | 24 | 6978 | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 41.06 | 46311 | 46290 | 42 | 39 | 0.0008525 | 1 | 0
CENTRAL MORENO-78"-5º-24 | CENTRAL MORENO | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 78" | Nova | 5º | 24 | 6978 | FRISAMENTO (DRENAGEM) | 10 | 46314 | 46308 | 43 | 42 | 0.00020762 | 1 | 0 | TORNO MÉDIO (66", 78", 54", 75", 72") [CAMISAS NOVAS]
CENTRAL MORENO-78"-5º-24 | CENTRAL MORENO | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 78" | Nova | 5º | 24 | 6978 | FUROS E ROSCAS DA FACE | 7.4455 | 46315 |  | 43 |  | 0.00015458
CENTRAL MORENO-78"-5º-24 | CENTRAL MORENO | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 78" | Nova | 5º | 24 | 6978 | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 24.5455 | 46318 |  | 43 |  | 0.00050962
CENTRAL MORENO-78"-5º-24 | CENTRAL MORENO | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 78" | Nova | 5º | 24 | 6978 | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 12.2727 | 46320 |  | 43 |  | 0.00025481
CENTRAL MORENO-78"-5º-24 | CENTRAL MORENO | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 78" | Nova | 5º | 24 | 6978 | 2° USINAGEM | 8.8623 | 46321 |  | 44 |  | 0.000184 |  |  | TORNO MÉDIO (66", 78", 54", 75", 72") [CAMISAS NOVAS]
CENTRAL MORENO-78"-5º-24 | CENTRAL MORENO | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 78" | Nova | 5º | 24 | 6978 | SOLDAGEM DE BASE | 4.4023 | 46334 |  | 45 |  | 9.1401e-05
CENTRAL MORENO-78"-5º-24 | CENTRAL MORENO | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 78" | Nova | 5º | 24 | 6978 | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 4.4023 | 46335 |  | 46 |  | 9.1401e-05
CENTRAL MORENO-78"-5º-24 | CENTRAL MORENO | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 78" | Nova | 5º | 24 | 6978 | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 12.6455 | 46336 |  | 46 |  | 0.00026255
CENTRAL MORENO-78"-5º-24 | CENTRAL MORENO | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 78" | Nova | 5º | 24 | 6978 | SOLDAGEM DE PICOTES | 16.1836 | 46337 |  | 46 |  | 0.00033601
CENTRAL MORENO-78"-5º-24 | CENTRAL MORENO | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 78" | Nova | 5º | 24 | 6978 | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 7.1909 | 46338 |  | 46 |  | 0.0001493
CENTRAL MORENO-78"-5º-24 | CENTRAL MORENO | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 78" | Nova | 5º | 24 | 6978 | BROQUEAMENTO | 13.4182 | 46399 |  | 3 |  | 0.00027859
CENTRAL MORENO-78"-5º-24 | CENTRAL MORENO | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 78" | Nova | 5º | 24 | 6978 | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46407 |  | 4 |  | 0.00026991
CENTRAL MORENO-78"-5º-24 | CENTRAL MORENO | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 78" | Nova | 5º | 24 | 6978 | ENCAMISAMENTO | 1.73 | 46419 |  | 6 |  | 3.5919e-05
CENTRAL MORENO-78"-5º-24 | CENTRAL MORENO | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 78" | Nova | 5º | 24 | 6978 | EXPEDIÇÃO | 1 | 46424 |  | 6 |  | 2.0762e-05
CENTRAL MORENO-90"-6º-10C | CENTRAL MORENO | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 90" | Nova | 6º | 10C | 5214 | RECEBIMENTO | 1 | 46386 |  | 53 |  | 2.0762e-05
CENTRAL MORENO-90"-6º-27 | CENTRAL MORENO | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 90" | Nova | 6º | 27 | 5214 | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 123.2 | 46311 | 46290 | 42 | 39 | 0.0025579 | 1 | 0
CENTRAL MORENO-90"-6º-27 | CENTRAL MORENO | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 90" | Nova | 6º | 27 | 5214 | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 23.4 | 46318 | 46303 | 43 | 41 | 0.00048584 | 1 | 0
CENTRAL MORENO-90"-6º-27 | CENTRAL MORENO | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 90" | Nova | 6º | 27 | 5214 | FUROS E ROSCAS DA FACE | 9.41 | 46319 |  | 43 |  | 0.00019537
CENTRAL MORENO-90"-6º-27 | CENTRAL MORENO | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 90" | Nova | 6º | 27 | 5214 | SOLDAGEM DE BASE | 4.4023 | 46320 |  | 43 |  | 9.1401e-05
CENTRAL MORENO-90"-6º-27 | CENTRAL MORENO | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 90" | Nova | 6º | 27 | 5214 | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 4.4023 | 46321 |  | 44 |  | 9.1401e-05
CENTRAL MORENO-90"-6º-27 | CENTRAL MORENO | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 90" | Nova | 6º | 27 | 5214 | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 12.6455 | 46322 |  | 44 |  | 0.00026255
CENTRAL MORENO-90"-6º-27 | CENTRAL MORENO | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 90" | Nova | 6º | 27 | 5214 | SOLDAGEM DE PICOTES | 16.1836 | 46323 |  | 44 |  | 0.00033601
CENTRAL MORENO-90"-6º-27 | CENTRAL MORENO | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 90" | Nova | 6º | 27 | 5214 | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 7.1909 | 46324 |  | 44 |  | 0.0001493
CENTRAL MORENO-90"-6º-27 | CENTRAL MORENO | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 90" | Nova | 6º | 27 | 5214 | BROQUEAMENTO | 13.42 | 46325 |  | 44 |  | 0.00027863
CENTRAL MORENO-90"-6º-27 | CENTRAL MORENO | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 90" | Nova | 6º | 27 | 5214 | LAUDO EM EIXO | 10 | 46393 |  | 2 |  | 0.00020762
CENTRAL MORENO-90"-6º-27 | CENTRAL MORENO | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 90" | Nova | 6º | 27 | 5214 | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46408 |  | 4 |  | 0.00026991
CENTRAL MORENO-90"-6º-27 | CENTRAL MORENO | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 90" | Nova | 6º | 27 | 5214 | ENCAMISAMENTO | 1.43 | 46411 |  | 4 |  | 2.969e-05
CENTRAL MORENO-90"-6º-27 | CENTRAL MORENO | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 90" | Nova | 6º | 27 | 5214 | EXPEDIÇÃO | 1 | 46416 |  | 5 |  | 2.0762e-05
CENTRAL MORENO-90"-6º-P6 | CENTRAL MORENO | ROLO DE PRESSÃO | 1 | 90" | Nova | 6º | P6 | 6985 | RECEBIMENTO | 1 | 46268 | 46268 | 36 | 36 | 2.0762e-05 | 1 | 0
CENTRAL MORENO-90"-6º-P6 | CENTRAL MORENO | ROLO DE PRESSÃO | 1 | 90" | Nova | 6º | P6 | 6985 | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 123.2 | 46311 | 46301 | 42 | 41 | 0.0025579 | 1 | 0
CENTRAL MORENO-90"-6º-P6 | CENTRAL MORENO | ROLO DE PRESSÃO | 1 | 90" | Nova | 6º | P6 | 6985 | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 23.4 | 46318 |  | 43 |  | 0.00048584 |  |  | TORNO GRANDE (84", 90", 100") [CAMISAS NOVAS]
CENTRAL MORENO-90"-6º-P6 | CENTRAL MORENO | ROLO DE PRESSÃO | 1 | 90" | Nova | 6º | P6 | 6985 | FUROS E ROSCAS DA FACE | 9.41 | 46319 |  | 43 |  | 0.00019537
CENTRAL MORENO-90"-6º-P6 | CENTRAL MORENO | ROLO DE PRESSÃO | 1 | 90" | Nova | 6º | P6 | 6985 | SOLDAGEM DE BASE | 4.4023 | 46320 |  | 43 |  | 9.1401e-05
CENTRAL MORENO-90"-6º-P6 | CENTRAL MORENO | ROLO DE PRESSÃO | 1 | 90" | Nova | 6º | P6 | 6985 | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 4.4023 | 46321 |  | 44 |  | 9.1401e-05
CENTRAL MORENO-90"-6º-P6 | CENTRAL MORENO | ROLO DE PRESSÃO | 1 | 90" | Nova | 6º | P6 | 6985 | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 12.6455 | 46322 |  | 44 |  | 0.00026255
CENTRAL MORENO-90"-6º-P6 | CENTRAL MORENO | ROLO DE PRESSÃO | 1 | 90" | Nova | 6º | P6 | 6985 | SOLDAGEM DE PICOTES | 16.1836 | 46323 |  | 44 |  | 0.00033601
CENTRAL MORENO-90"-6º-P6 | CENTRAL MORENO | ROLO DE PRESSÃO | 1 | 90" | Nova | 6º | P6 | 6985 | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 7.1909 | 46324 |  | 44 |  | 0.0001493
CENTRAL MORENO-90"-6º-P6 | CENTRAL MORENO | ROLO DE PRESSÃO | 1 | 90" | Nova | 6º | P6 | 6985 | BROQUEAMENTO | 13.42 | 46325 |  | 44 |  | 0.00027863
CENTRAL MORENO-90"-6º-P6 | CENTRAL MORENO | ROLO DE PRESSÃO | 1 | 90" | Nova | 6º | P6 | 6985 | LAUDO EM EIXO | 10 | 46275 | 46185 | 37 | 24 | 0.00020762 | 1 | 0
CENTRAL MORENO-90"-6º-P6 | CENTRAL MORENO | ROLO DE PRESSÃO | 1 | 90" | Nova | 6º | P6 | 6985 | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46290 |  | 39 |  | 0.00026991
CENTRAL MORENO-90"-6º-P6 | CENTRAL MORENO | ROLO DE PRESSÃO | 1 | 90" | Nova | 6º | P6 | 6985 | ENCAMISAMENTO | 1.43 | 46293 |  | 40 |  | 2.969e-05
CENTRAL MORENO-90"-6º-P6 | CENTRAL MORENO | ROLO DE PRESSÃO | 1 | 90" | Nova | 6º | P6 | 6985 | EXPEDIÇÃO | 1 | 46363 |  | 50 |  | 2.0762e-05
CENTRAL MORENO-90"-6º-25 | CENTRAL MORENO | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 90" | Nova | 6º | 25 | 6986 | RECEBIMENTO | 1 | 46386 |  | 53 |  | 2.0762e-05
CENTRAL MORENO-90"-6º-25 | CENTRAL MORENO | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 90" | Nova | 6º | 25 | 6986 | LAUDO EM EIXO | 10 | 46396 |  | 2 |  | 0.00020762
CENTRAL MORENO-90"-6º-25 | CENTRAL MORENO | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 90" | Nova | 6º | 25 | 6986 | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 123.2 | 46311 | 46281 | 42 | 38 | 0.0025579 | 1 | 0
CENTRAL MORENO-90"-6º-25 | CENTRAL MORENO | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 90" | Nova | 6º | 25 | 6986 | FRISAMENTO (DRENAGEM) | 3.44 | 46314 | 46310 | 43 | 42 | 7.1422e-05 | 1 | 0 | TORNO GRANDE (84", 90", 100") [CAMISAS NOVAS]
CENTRAL MORENO-90"-6º-25 | CENTRAL MORENO | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 90" | Nova | 6º | 25 | 6986 | FUROS E ROSCAS DA FACE | 9.41 | 46316 |  | 43 |  | 0.00019537
CENTRAL MORENO-90"-6º-25 | CENTRAL MORENO | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 90" | Nova | 6º | 25 | 6986 | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 31.64 | 46320 |  | 43 |  | 0.00065692
CENTRAL MORENO-90"-6º-25 | CENTRAL MORENO | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 90" | Nova | 6º | 25 | 6986 | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 15.14 | 46322 |  | 44 |  | 0.00031434
CENTRAL MORENO-90"-6º-25 | CENTRAL MORENO | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 90" | Nova | 6º | 25 | 6986 | 2° USINAGEM | 10.16 | 46323 |  | 44 |  | 0.00021094 |  |  | TORNO GRANDE (84", 90", 100") [CAMISAS NOVAS]
CENTRAL MORENO-90"-6º-25 | CENTRAL MORENO | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 90" | Nova | 6º | 25 | 6986 | SOLDAGEM DE BASE | 1.7727 | 46336 |  | 46 |  | 3.6806e-05
CENTRAL MORENO-90"-6º-25 | CENTRAL MORENO | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 90" | Nova | 6º | 25 | 6986 | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 1.7727 | 46337 |  | 46 |  | 3.6806e-05
CENTRAL MORENO-90"-6º-25 | CENTRAL MORENO | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 90" | Nova | 6º | 25 | 6986 | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 4.9045 | 46338 |  | 46 |  | 0.00010183
CENTRAL MORENO-90"-6º-25 | CENTRAL MORENO | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 90" | Nova | 6º | 25 | 6986 | SOLDAGEM DE PICOTES | 6.2936 | 46339 |  | 46 |  | 0.00013067
CENTRAL MORENO-90"-6º-25 | CENTRAL MORENO | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 90" | Nova | 6º | 25 | 6986 | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 2.7364 | 46340 |  | 46 |  | 5.6813e-05
CENTRAL MORENO-90"-6º-25 | CENTRAL MORENO | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 90" | Nova | 6º | 25 | 6986 | BROQUEAMENTO | 13.4182 | 46398 |  | 3 |  | 0.00027859
CENTRAL MORENO-90"-6º-25 | CENTRAL MORENO | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 90" | Nova | 6º | 25 | 6986 | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46408 |  | 4 |  | 0.00026991
CENTRAL MORENO-90"-6º-25 | CENTRAL MORENO | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 90" | Nova | 6º | 25 | 6986 | ENCAMISAMENTO | 1.43 | 46410 |  | 4 |  | 2.969e-05
CENTRAL MORENO-90"-6º-25 | CENTRAL MORENO | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 90" | Nova | 6º | 25 | 6986 | EXPEDIÇÃO | 1 | 46428 |  | 7 |  | 2.0762e-05
IPIRANGA PASSOS-66"-4º-59 | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR ENTRADA 66" | 1 | 66" | Refrisada | 4º | 59 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 9.1408 | 46380 |  | 52 |  | 0.00018978
IPIRANGA PASSOS-66"-4º-59 | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR ENTRADA 66" | 1 | 66" | Refrisada | 4º | 59 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 3.9773 | 46381 |  | 52 |  | 8.2577e-05
IPIRANGA PASSOS-66"-4º-59 | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR ENTRADA 66" | 1 | 66" | Refrisada | 4º | 59 |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46389 |  | 1 |  | 0.00026991
IPIRANGA PASSOS-66"-4º-59 | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR ENTRADA 66" | 1 | 66" | Refrisada | 4º | 59 |  | MONTAGEM | 24 | 46411 |  | 4 |  | 0.00049829
IPIRANGA PASSOS-66"-4º-59 | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR ENTRADA 66" | 1 | 66" | Refrisada | 4º | 59 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46413 |  | 5 |  | 2.0762e-05
IPIRANGA PASSOS-66"-5º-65 | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR ENTRADA DRENAGEM 66" | 1 | 66" | Refrisada | 5º | 65 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46373 |  | 51 |  | 2.0762e-05
IPIRANGA PASSOS-66"-5º-65 | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR ENTRADA DRENAGEM 66" | 1 | 66" | Refrisada | 5º | 65 |  | DESMONTAGEM | 9.6667 | 46374 |  | 51 |  | 0.0002007
IPIRANGA PASSOS-66"-5º-65 | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR ENTRADA DRENAGEM 66" | 1 | 66" | Refrisada | 5º | 65 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46379 |  | 52 |  | 0.00020762
IPIRANGA PASSOS-66"-5º-65 | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR ENTRADA DRENAGEM 66" | 1 | 66" | Refrisada | 5º | 65 |  | GRAFITAMENTO | 9.0627 | 46375 |  | 51 |  | 0.00018816
IPIRANGA PASSOS-66"-5º-65 | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR ENTRADA DRENAGEM 66" | 1 | 66" | Refrisada | 5º | 65 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 10.1945 | 46376 |  | 51 |  | 0.00021166 |  |  | TORNO MÉDIO (66", 78", 54", 75", 72")
IPIRANGA PASSOS-66"-5º-65 | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR ENTRADA DRENAGEM 66" | 1 | 66" | Refrisada | 5º | 65 |  | SOLDAGEM DE BASE | 2.5114 | 46378 |  | 52 |  | 5.2141e-05
IPIRANGA PASSOS-66"-5º-65 | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR ENTRADA DRENAGEM 66" | 1 | 66" | Refrisada | 5º | 65 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 2.5114 | 46379 |  | 52 |  | 5.2141e-05
IPIRANGA PASSOS-66"-5º-65 | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR ENTRADA DRENAGEM 66" | 1 | 66" | Refrisada | 5º | 65 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 7.15 | 46380 |  | 52 |  | 0.00014845
IPIRANGA PASSOS-66"-5º-65 | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR ENTRADA DRENAGEM 66" | 1 | 66" | Refrisada | 5º | 65 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 9.1408 | 46381 |  | 52 |  | 0.00018978
IPIRANGA PASSOS-66"-5º-65 | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR ENTRADA DRENAGEM 66" | 1 | 66" | Refrisada | 5º | 65 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 3.9773 | 46382 |  | 52 |  | 8.2577e-05
IPIRANGA PASSOS-66"-5º-65 | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR ENTRADA DRENAGEM 66" | 1 | 66" | Refrisada | 5º | 65 |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46389 |  | 1 |  | 0.00026991
IPIRANGA PASSOS-66"-5º-65 | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR ENTRADA DRENAGEM 66" | 1 | 66" | Refrisada | 5º | 65 |  | MONTAGEM | 24 | 46414 |  | 5 |  | 0.00049829
IPIRANGA PASSOS-66"-5º-65 | IPIRANGA PASSOS | ROLO INFERIOR ENTRADA DRENAGEM 66" | 1 | 66" | Refrisada | 5º | 65 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46416 |  | 5 |  | 2.0762e-05
IPIRANGA PASSOS-66"-3º-P6 | IPIRANGA PASSOS | ROLO PRESSÃO 66" | 1 | 66" | Refrisada | 3º | P6 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46373 |  | 51 |  | 2.0762e-05
IPIRANGA PASSOS-66"-3º-P6 | IPIRANGA PASSOS | ROLO PRESSÃO 66" | 1 | 66" | Refrisada | 3º | P6 |  | DESMONTAGEM | 7 | 46374 |  | 51 |  | 0.00014534
IPIRANGA PASSOS-66"-3º-P6 | IPIRANGA PASSOS | ROLO PRESSÃO 66" | 1 | 66" | Refrisada | 3º | P6 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46379 |  | 52 |  | 0.00020762
IPIRANGA PASSOS-66"-3º-P6 | IPIRANGA PASSOS | ROLO PRESSÃO 66" | 1 | 66" | Refrisada | 3º | P6 |  | GRAFITAMENTO | 9.0627 | 46375 |  | 51 |  | 0.00018816
IPIRANGA PASSOS-66"-3º-P6 | IPIRANGA PASSOS | ROLO PRESSÃO 66" | 1 | 66" | Refrisada | 3º | P6 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 10.1945 | 46376 |  | 51 |  | 0.00021166 |  |  | TORNO MÉDIO (66", 78", 54", 75", 72")
IPIRANGA PASSOS-66"-3º-P6 | IPIRANGA PASSOS | ROLO PRESSÃO 66" | 1 | 66" | Refrisada | 3º | P6 |  | SOLDAGEM DE BASE | 2.5114 | 46378 |  | 52 |  | 5.2141e-05
IPIRANGA PASSOS-66"-3º-P6 | IPIRANGA PASSOS | ROLO PRESSÃO 66" | 1 | 66" | Refrisada | 3º | P6 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 2.5114 | 46379 |  | 52 |  | 5.2141e-05
IPIRANGA PASSOS-66"-3º-P6 | IPIRANGA PASSOS | ROLO PRESSÃO 66" | 1 | 66" | Refrisada | 3º | P6 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 7.15 | 46380 |  | 52 |  | 0.00014845
IPIRANGA PASSOS-66"-3º-P6 | IPIRANGA PASSOS | ROLO PRESSÃO 66" | 1 | 66" | Refrisada | 3º | P6 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 9.1408 | 46381 |  | 52 |  | 0.00018978
IPIRANGA PASSOS-66"-3º-P6 | IPIRANGA PASSOS | ROLO PRESSÃO 66" | 1 | 66" | Refrisada | 3º | P6 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 3.9773 | 46382 |  | 52 |  | 8.2577e-05
IPIRANGA PASSOS-66"-3º-P6 | IPIRANGA PASSOS | ROLO PRESSÃO 66" | 1 | 66" | Refrisada | 3º | P6 |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46389 |  | 1 |  | 0.00026991
IPIRANGA PASSOS-66"-3º-P6 | IPIRANGA PASSOS | ROLO PRESSÃO 66" | 1 | 66" | Refrisada | 3º | P6 |  | MONTAGEM | 17 | 46408 |  | 4 |  | 0.00035296
IPIRANGA PASSOS-66"-3º-P6 | IPIRANGA PASSOS | ROLO PRESSÃO 66" | 1 | 66" | Refrisada | 3º | P6 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46410 |  | 4 |  | 2.0762e-05
IPIRANGA PASSOS-66"-2º-76 | IPIRANGA PASSOS | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 66" | 1 | 66" | Refrisada | 2º | 76 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46374 |  | 51 |  | 2.0762e-05
IPIRANGA PASSOS-66"-2º-76 | IPIRANGA PASSOS | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 66" | 1 | 66" | Refrisada | 2º | 76 |  | DESMONTAGEM | 10 | 46375 |  | 51 |  | 0.00020762
IPIRANGA PASSOS-66"-2º-76 | IPIRANGA PASSOS | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 66" | 1 | 66" | Refrisada | 2º | 76 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46379 |  | 52 |  | 0.00020762
IPIRANGA PASSOS-66"-2º-76 | IPIRANGA PASSOS | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 66" | 1 | 66" | Refrisada | 2º | 76 |  | GRAFITAMENTO | 9.0627 | 46420 |  | 6 |  | 0.00018816
IPIRANGA PASSOS-66"-2º-76 | IPIRANGA PASSOS | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 66" | 1 | 66" | Refrisada | 2º | 76 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 10.1945 | 46377 |  | 52 |  | 0.00021166 |  |  | TORNO MÉDIO (66", 78", 54", 75", 72")
IPIRANGA PASSOS-66"-2º-76 | IPIRANGA PASSOS | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 66" | 1 | 66" | Refrisada | 2º | 76 |  | SOLDAGEM DE BASE | 2.5114 | 46379 |  | 52 |  | 5.2141e-05
IPIRANGA PASSOS-66"-2º-76 | IPIRANGA PASSOS | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 66" | 1 | 66" | Refrisada | 2º | 76 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 2.5114 | 46380 |  | 52 |  | 5.2141e-05
IPIRANGA PASSOS-66"-2º-76 | IPIRANGA PASSOS | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 66" | 1 | 66" | Refrisada | 2º | 76 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 7.15 | 46381 |  | 52 |  | 0.00014845
IPIRANGA PASSOS-66"-2º-76 | IPIRANGA PASSOS | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 66" | 1 | 66" | Refrisada | 2º | 76 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 9.1408 | 46382 |  | 52 |  | 0.00018978
IPIRANGA PASSOS-66"-2º-76 | IPIRANGA PASSOS | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 66" | 1 | 66" | Refrisada | 2º | 76 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 3.9773 | 46383 |  | 52 |  | 8.2577e-05
IPIRANGA PASSOS-66"-2º-76 | IPIRANGA PASSOS | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 66" | 1 | 66" | Refrisada | 2º | 76 |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46389 |  | 1 |  | 0.00026991
IPIRANGA PASSOS-66"-2º-76 | IPIRANGA PASSOS | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 66" | 1 | 66" | Refrisada | 2º | 76 |  | MONTAGEM | 27 | 46418 |  | 5 |  | 0.00056058
IPIRANGA PASSOS-66"-2º-76 | IPIRANGA PASSOS | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 66" | 1 | 66" | Refrisada | 2º | 76 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46420 |  | 6 |  | 2.0762e-05
IPIRANGA PASSOS-66"-3º-74 | IPIRANGA PASSOS | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 66" | 1 | 66" | Refrisada | 3º | 74 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46374 |  | 51 |  | 2.0762e-05
IPIRANGA PASSOS-66"-3º-74 | IPIRANGA PASSOS | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 66" | 1 | 66" | Refrisada | 3º | 74 |  | DESMONTAGEM | 10 | 46375 |  | 51 |  | 0.00020762
IPIRANGA PASSOS-66"-3º-74 | IPIRANGA PASSOS | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 66" | 1 | 66" | Refrisada | 3º | 74 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46379 |  | 52 |  | 0.00020762
IPIRANGA PASSOS-66"-3º-74 | IPIRANGA PASSOS | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 66" | 1 | 66" | Refrisada | 3º | 74 |  | GRAFITAMENTO | 9.0627 | 46420 |  | 6 |  | 0.00018816
IPIRANGA PASSOS-66"-3º-74 | IPIRANGA PASSOS | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 66" | 1 | 66" | Refrisada | 3º | 74 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 10.1945 | 46377 |  | 52 |  | 0.00021166 |  |  | TORNO MÉDIO (66", 78", 54", 75", 72")
IPIRANGA PASSOS-66"-3º-74 | IPIRANGA PASSOS | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 66" | 1 | 66" | Refrisada | 3º | 74 |  | SOLDAGEM DE BASE | 2.5114 | 46379 |  | 52 |  | 5.2141e-05
IPIRANGA PASSOS-66"-3º-74 | IPIRANGA PASSOS | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 66" | 1 | 66" | Refrisada | 3º | 74 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 2.5114 | 46380 |  | 52 |  | 5.2141e-05
IPIRANGA PASSOS-66"-3º-74 | IPIRANGA PASSOS | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 66" | 1 | 66" | Refrisada | 3º | 74 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 7.15 | 46381 |  | 52 |  | 0.00014845
IPIRANGA PASSOS-66"-3º-74 | IPIRANGA PASSOS | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 66" | 1 | 66" | Refrisada | 3º | 74 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 9.1408 | 46382 |  | 52 |  | 0.00018978
IPIRANGA PASSOS-66"-3º-74 | IPIRANGA PASSOS | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 66" | 1 | 66" | Refrisada | 3º | 74 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 3.9773 | 46383 |  | 52 |  | 8.2577e-05
IPIRANGA PASSOS-66"-3º-74 | IPIRANGA PASSOS | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 66" | 1 | 66" | Refrisada | 3º | 74 |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46389 |  | 1 |  | 0.00026991
IPIRANGA PASSOS-66"-3º-74 | IPIRANGA PASSOS | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 66" | 1 | 66" | Refrisada | 3º | 74 |  | MONTAGEM | 27 | 46420 |  | 6 |  | 0.00056058
IPIRANGA PASSOS-66"-3º-74 | IPIRANGA PASSOS | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 66" | 1 | 66" | Refrisada | 3º | 74 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46422 |  | 6 |  | 2.0762e-05
IPIRANGA PASSOS-66"-4º-68 | IPIRANGA PASSOS | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 66" | 1 | 66" | Refrisada | 4º | 68 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46374 |  | 51 |  | 2.0762e-05
IPIRANGA PASSOS-66"-4º-68 | IPIRANGA PASSOS | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 66" | 1 | 66" | Refrisada | 4º | 68 |  | DESMONTAGEM | 10 | 46375 |  | 51 |  | 0.00020762
IPIRANGA PASSOS-66"-4º-68 | IPIRANGA PASSOS | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 66" | 1 | 66" | Refrisada | 4º | 68 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46379 |  | 52 |  | 0.00020762
IPIRANGA PASSOS-66"-4º-68 | IPIRANGA PASSOS | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 66" | 1 | 66" | Refrisada | 4º | 68 |  | GRAFITAMENTO | 9.0627 | 46420 |  | 6 |  | 0.00018816
IPIRANGA PASSOS-66"-4º-68 | IPIRANGA PASSOS | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 66" | 1 | 66" | Refrisada | 4º | 68 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 10.1945 | 46377 |  | 52 |  | 0.00021166 |  |  | TORNO MÉDIO (66", 78", 54", 75", 72")
IPIRANGA PASSOS-66"-4º-68 | IPIRANGA PASSOS | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 66" | 1 | 66" | Refrisada | 4º | 68 |  | SOLDAGEM DE BASE | 2.5114 | 46379 |  | 52 |  | 5.2141e-05
IPIRANGA PASSOS-66"-4º-68 | IPIRANGA PASSOS | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 66" | 1 | 66" | Refrisada | 4º | 68 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 2.5114 | 46380 |  | 52 |  | 5.2141e-05
IPIRANGA PASSOS-66"-4º-68 | IPIRANGA PASSOS | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 66" | 1 | 66" | Refrisada | 4º | 68 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 7.15 | 46381 |  | 52 |  | 0.00014845
IPIRANGA PASSOS-66"-4º-68 | IPIRANGA PASSOS | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 66" | 1 | 66" | Refrisada | 4º | 68 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 9.1408 | 46382 |  | 52 |  | 0.00018978
IPIRANGA PASSOS-66"-4º-68 | IPIRANGA PASSOS | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 66" | 1 | 66" | Refrisada | 4º | 68 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 3.9773 | 46383 |  | 52 |  | 8.2577e-05
IPIRANGA PASSOS-66"-4º-68 | IPIRANGA PASSOS | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 66" | 1 | 66" | Refrisada | 4º | 68 |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46389 |  | 1 |  | 0.00026991
IPIRANGA PASSOS-66"-4º-68 | IPIRANGA PASSOS | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 66" | 1 | 66" | Refrisada | 4º | 68 |  | MONTAGEM | 27 | 46421 |  | 6 |  | 0.00056058
IPIRANGA PASSOS-66"-4º-68 | IPIRANGA PASSOS | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 66" | 1 | 66" | Refrisada | 4º | 68 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46423 |  | 6 |  | 2.0762e-05
SÃO JOSE ESTIVA-84"-1º-I114 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 84" | Refrisada | 1º | I114 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46371 |  | 51 |  | 2.0762e-05
SÃO JOSE ESTIVA-84"-1º-I114 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 84" | Refrisada | 1º | I114 |  | DESMONTAGEM | 11.6667 | 46374 |  | 51 |  | 0.00024223
SÃO JOSE ESTIVA-84"-1º-I114 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 84" | Refrisada | 1º | I114 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46378 |  | 52 |  | 0.00020762
SÃO JOSE ESTIVA-84"-1º-I114 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 84" | Refrisada | 1º | I114 |  | RETÍFICA | 21.7731 | 46399 |  | 3 |  | 0.00045206
SÃO JOSE ESTIVA-84"-1º-I114 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 84" | Refrisada | 1º | I114 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 13.7114 | 46400 |  | 3 |  | 0.00028468 |  |  | TORNO GRANDE (84", 90", 100")
SÃO JOSE ESTIVA-84"-1º-I114 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 84" | Refrisada | 1º | I114 |  | SOLDAGEM DE BASE | 3.8409 | 46401 |  | 3 |  | 7.9746e-05
SÃO JOSE ESTIVA-84"-1º-I114 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 84" | Refrisada | 1º | I114 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 3.8409 | 46402 |  | 3 |  | 7.9746e-05
SÃO JOSE ESTIVA-84"-1º-I114 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 84" | Refrisada | 1º | I114 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 10.7545 | 46403 |  | 3 |  | 0.00022329
SÃO JOSE ESTIVA-84"-1º-I114 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 84" | Refrisada | 1º | I114 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 13.6362 | 46404 |  | 3 |  | 0.00028312
SÃO JOSE ESTIVA-84"-1º-I114 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 84" | Refrisada | 1º | I114 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 6.0136 | 46405 |  | 4 |  | 0.00012486
SÃO JOSE ESTIVA-84"-1º-I114 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 84" | Refrisada | 1º | I114 |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46406 |  | 4 |  | 0.00026991
SÃO JOSE ESTIVA-84"-1º-I114 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 84" | Refrisada | 1º | I114 |  | MONTAGEM | 21 | 46425 |  | 6 |  | 0.00043601
SÃO JOSE ESTIVA-84"-1º-I114 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 84" | Refrisada | 1º | I114 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46427 |  | 7 |  | 2.0762e-05
SÃO JOSE ESTIVA-84"-2º-202 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 84" | Refrisada | 2º | 202 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46373 |  | 51 |  | 2.0762e-05
SÃO JOSE ESTIVA-84"-2º-202 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 84" | Refrisada | 2º | 202 |  | DESMONTAGEM | 11.6667 | 46376 |  | 51 |  | 0.00024223
SÃO JOSE ESTIVA-84"-2º-202 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 84" | Refrisada | 2º | 202 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46380 | 46174 | 52 | 23 | 0.00020762 | 1 | 0
SÃO JOSE ESTIVA-84"-2º-202 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 84" | Refrisada | 2º | 202 |  | RETÍFICA | 21.7731 | 46401 |  | 3 |  | 0.00045206
SÃO JOSE ESTIVA-84"-2º-202 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 84" | Refrisada | 2º | 202 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 13.7114 | 46402 |  | 3 |  | 0.00028468 |  |  | TORNO GRANDE (84", 90", 100")
SÃO JOSE ESTIVA-84"-2º-202 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 84" | Refrisada | 2º | 202 |  | SOLDAGEM DE BASE | 3.8409 | 46403 |  | 3 |  | 7.9746e-05
SÃO JOSE ESTIVA-84"-2º-202 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 84" | Refrisada | 2º | 202 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 3.8409 | 46404 |  | 3 |  | 7.9746e-05
SÃO JOSE ESTIVA-84"-2º-202 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 84" | Refrisada | 2º | 202 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 10.7545 | 46405 |  | 4 |  | 0.00022329
SÃO JOSE ESTIVA-84"-2º-202 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 84" | Refrisada | 2º | 202 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 13.6362 | 46406 |  | 4 |  | 0.00028312
SÃO JOSE ESTIVA-84"-2º-202 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 84" | Refrisada | 2º | 202 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 6.0136 | 46407 |  | 4 |  | 0.00012486
SÃO JOSE ESTIVA-84"-2º-202 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 84" | Refrisada | 2º | 202 |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46408 |  | 4 |  | 0.00026991
SÃO JOSE ESTIVA-84"-2º-202 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 84" | Refrisada | 2º | 202 |  | MONTAGEM | 21 | 46418 |  | 5 |  | 0.00043601
SÃO JOSE ESTIVA-84"-2º-202 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 84" | Refrisada | 2º | 202 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46420 |  | 6 |  | 2.0762e-05
SÃO JOSE ESTIVA-78"-3º-I35 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 3º | I35 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46375 |  | 51 |  | 2.0762e-05
SÃO JOSE ESTIVA-78"-3º-I35 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 3º | I35 |  | DESMONTAGEM | 11 | 46378 |  | 52 |  | 0.00022838
SÃO JOSE ESTIVA-78"-3º-I35 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 3º | I35 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46382 |  | 52 |  | 0.00020762
SÃO JOSE ESTIVA-78"-3º-I35 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 3º | I35 |  | RETÍFICA | 11.5375 | 46404 |  | 3 |  | 0.00023954
SÃO JOSE ESTIVA-78"-3º-I35 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 3º | I35 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 12.7847 | 46405 |  | 4 |  | 0.00026544 |  |  | TORNO MÉDIO (66", 78", 54", 75", 72")
SÃO JOSE ESTIVA-78"-3º-I35 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 3º | I35 |  | SOLDAGEM DE BASE | 3.5455 | 46406 |  | 4 |  | 7.3611e-05
SÃO JOSE ESTIVA-78"-3º-I35 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 3º | I35 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 3.5455 | 46407 |  | 4 |  | 7.3611e-05
SÃO JOSE ESTIVA-78"-3º-I35 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 3º | I35 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 10.0455 | 46408 |  | 4 |  | 0.00020857
SÃO JOSE ESTIVA-78"-3º-I35 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 3º | I35 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 12.5873 | 46409 |  | 4 |  | 0.00026134
SÃO JOSE ESTIVA-78"-3º-I35 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 3º | I35 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 5.7273 | 46410 |  | 4 |  | 0.00011891
SÃO JOSE ESTIVA-78"-3º-I35 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 3º | I35 |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46411 |  | 4 |  | 0.00026991
SÃO JOSE ESTIVA-78"-3º-I35 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 3º | I35 |  | MONTAGEM | 20 | 46427 |  | 7 |  | 0.00041524
SÃO JOSE ESTIVA-78"-3º-I35 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 3º | I35 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46429 |  | 7 |  | 2.0762e-05
SÃO JOSE ESTIVA-78"-4º-I101A | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 4º | I101A |  | RECEBIMENTO | 1 | 46378 |  | 52 |  | 2.0762e-05
SÃO JOSE ESTIVA-84"-1º-I105 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 84" | NOVA | 1º | I105 | 6974 | RECEBIMENTO | 1 | 46372 |  | 51 |  | 2.0762e-05
SÃO JOSE ESTIVA-84"-1º-I105 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 84" | NOVA | 1º | I105 | 6974 | DESMONTAGEM | 11.6667 | 46374 |  | 51 |  | 0.00024223
SÃO JOSE ESTIVA-84"-1º-I105 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 84" | NOVA | 1º | I105 | 6974 | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 61.6 | 46296 | 46280 | 40 | 38 | 0.001279 | 1 | 0
SÃO JOSE ESTIVA-84"-1º-I105 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 84" | NOVA | 1º | I105 | 6974 | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 15.95 | 46299 | 46281 | 40 | 38 | 0.00033116 | 1 | 0
SÃO JOSE ESTIVA-84"-1º-I105 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 84" | NOVA | 1º | I105 | 6974 | FUROS E ROSCAS DA FACE | 6.24 | 46302 | 46282 | 41 | 38 | 0.00012956 | 1 | 0
SÃO JOSE ESTIVA-84"-1º-I105 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 84" | NOVA | 1º | I105 | 6974 | SOLDAGEM DE BASE | 3.8409 | 46305 | 46285 | 41 | 38 | 7.9746e-05 | 1 | 0
SÃO JOSE ESTIVA-84"-1º-I105 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 84" | NOVA | 1º | I105 | 6974 | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 3.8409 | 46308 | 46286 | 42 | 39 | 7.9746e-05 | 1 | 0
SÃO JOSE ESTIVA-84"-1º-I105 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 84" | NOVA | 1º | I105 | 6974 | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 10.7545 | 46311 | 46287 | 42 | 39 | 0.00022329 | 1 | 0
SÃO JOSE ESTIVA-84"-1º-I105 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 84" | NOVA | 1º | I105 | 6974 | SOLDAGEM DE PICOTES | 13.6362 | 46314 | 46288 | 43 | 39 | 0.00028312 | 1 | 0
SÃO JOSE ESTIVA-84"-1º-I105 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 84" | NOVA | 1º | I105 | 6974 | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 6.0136 | 46317 | 46290 | 43 | 39 | 0.00012486 | 1 | 0
SÃO JOSE ESTIVA-84"-1º-I105 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 84" | NOVA | 1º | I105 | 6974 | BROQUEAMENTO | 9.4909 | 46413 |  | 5 |  | 0.00019705
SÃO JOSE ESTIVA-84"-1º-I105 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 84" | NOVA | 1º | I105 | 6974 | LAUDO EM EIXO | 10 | 46398 | 46174 | 3 | 23 | 0.00020762 | 1 | 0
SÃO JOSE ESTIVA-84"-1º-I105 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 84" | NOVA | 1º | I105 | 6974 | SERVIÇO EM EIXO | 10 | 46408 |  | 4 |  | 0.00020762
SÃO JOSE ESTIVA-84"-1º-I105 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 84" | NOVA | 1º | I105 | 6974 | ENCAMISAMENTO | 1.43 | 46410 |  | 4 |  | 2.969e-05
SÃO JOSE ESTIVA-84"-1º-I105 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 84" | NOVA | 1º | I105 | 6974 | MONTAGEM | 21 | 46421 |  | 6 |  | 0.00043601
SÃO JOSE ESTIVA-84"-1º-I105 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 84" | NOVA | 1º | I105 | 6974 | EXPEDIÇÃO | 1 | 46423 |  | 6 |  | 2.0762e-05
SÃO JOSE ESTIVA-84"-1º-P53 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO DE PRESSÃO | 1 | 84" | NOVA | 1º | P53 | 6975 | RECEBIMENTO | 1 | 46393 |  | 2 |  | 2.0762e-05
SÃO JOSE ESTIVA-84"-1º-P53 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO DE PRESSÃO | 1 | 84" | NOVA | 1º | P53 | 6975 | DESMONTAGEM | 10.3333 | 46401 |  | 3 |  | 0.00021454
SÃO JOSE ESTIVA-84"-1º-P53 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO DE PRESSÃO | 1 | 84" | NOVA | 1º | P53 | 6975 | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 61.6 | 46296 | 46314 | 40 | 43 | 0.001279 | 1 | 0
SÃO JOSE ESTIVA-84"-1º-P53 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO DE PRESSÃO | 1 | 84" | NOVA | 1º | P53 | 6975 | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 15.95 | 46303 |  | 41 |  | 0.00033116 |  |  | TORNO GRANDE (84", 90", 100") [CAMISAS NOVAS]
SÃO JOSE ESTIVA-84"-1º-P53 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO DE PRESSÃO | 1 | 84" | NOVA | 1º | P53 | 6975 | FUROS E ROSCAS DA FACE | 6.24 | 46310 |  | 42 |  | 0.00012956
SÃO JOSE ESTIVA-84"-1º-P53 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO DE PRESSÃO | 1 | 84" | NOVA | 1º | P53 | 6975 | SOLDAGEM DE BASE | 3.8409 | 46313 |  | 42 |  | 7.9746e-05
SÃO JOSE ESTIVA-84"-1º-P53 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO DE PRESSÃO | 1 | 84" | NOVA | 1º | P53 | 6975 | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 3.8409 | 46316 |  | 43 |  | 7.9746e-05
SÃO JOSE ESTIVA-84"-1º-P53 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO DE PRESSÃO | 1 | 84" | NOVA | 1º | P53 | 6975 | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 10.7545 | 46319 |  | 43 |  | 0.00022329
SÃO JOSE ESTIVA-84"-1º-P53 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO DE PRESSÃO | 1 | 84" | NOVA | 1º | P53 | 6975 | SOLDAGEM DE PICOTES | 13.6362 | 46322 |  | 44 |  | 0.00028312
SÃO JOSE ESTIVA-84"-1º-P53 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO DE PRESSÃO | 1 | 84" | NOVA | 1º | P53 | 6975 | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 6.0136 | 46325 |  | 44 |  | 0.00012486
SÃO JOSE ESTIVA-84"-1º-P53 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO DE PRESSÃO | 1 | 84" | NOVA | 1º | P53 | 6975 | BROQUEAMENTO | 9.4909 | 46403 |  | 3 |  | 0.00019705
SÃO JOSE ESTIVA-84"-1º-P53 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO DE PRESSÃO | 1 | 84" | NOVA | 1º | P53 | 6975 | LAUDO EM EIXO | 10 | 46403 |  | 3 |  | 0.00020762
SÃO JOSE ESTIVA-84"-1º-P53 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO DE PRESSÃO | 1 | 84" | NOVA | 1º | P53 | 6975 | SERVIÇO EM EIXO | 10 | 46407 |  | 4 |  | 0.00020762
SÃO JOSE ESTIVA-84"-1º-P53 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO DE PRESSÃO | 1 | 84" | NOVA | 1º | P53 | 6975 | ENCAMISAMENTO | 1.43 | 46408 |  | 4 |  | 2.969e-05
SÃO JOSE ESTIVA-84"-1º-P53 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO DE PRESSÃO | 1 | 84" | NOVA | 1º | P53 | 6975 | MONTAGEM | 20 | 46414 |  | 5 |  | 0.00041524
SÃO JOSE ESTIVA-84"-1º-P53 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO DE PRESSÃO | 1 | 84" | NOVA | 1º | P53 | 6975 | EXPEDIÇÃO | 1 | 46416 |  | 5 |  | 2.0762e-05
SÃO JOSE ESTIVA-84"-1º-S116 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 84" | NOVA | 1º | S116 | 6971 | RECEBIMENTO | 1 | 46386 |  | 53 |  | 2.0762e-05
SÃO JOSE ESTIVA-84"-1º-S116 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 84" | NOVA | 1º | S116 | 6971 | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 61.6 | 46296 | 46287 | 40 | 39 | 0.001279 | 1 | 0
SÃO JOSE ESTIVA-84"-1º-S116 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 84" | NOVA | 1º | S116 | 6971 | FRISAMENTO (DRENAGEM) | 3.22 | 46305 | 46289 | 41 | 39 | 6.6854e-05 | 1 | 0
SÃO JOSE ESTIVA-84"-1º-S116 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 84" | NOVA | 1º | S116 | 6971 | FUROS E ROSCAS DA FACE | 8.18 | 46307 |  | 42 |  | 0.00016983
SÃO JOSE ESTIVA-84"-1º-S116 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 84" | NOVA | 1º | S116 | 6971 | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 27.11 | 46309 |  | 42 |  | 0.00056286
SÃO JOSE ESTIVA-84"-1º-S116 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 84" | NOVA | 1º | S116 | 6971 | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 13.5 | 46311 |  | 42 |  | 0.00028029
SÃO JOSE ESTIVA-84"-1º-S116 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 84" | NOVA | 1º | S116 | 6971 | 2° USINAGEM | 9.51 | 46313 |  | 42 |  | 0.00019745 |  |  | TORNO GRANDE (84", 90", 100") [CAMISAS NOVAS]
SÃO JOSE ESTIVA-84"-1º-S116 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 84" | NOVA | 1º | S116 | 6971 | SOLDAGEM DE BASE | 4.4 | 46315 |  | 43 |  | 9.1354e-05
SÃO JOSE ESTIVA-84"-1º-S116 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 84" | NOVA | 1º | S116 | 6971 | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 4.4 | 46317 |  | 43 |  | 9.1354e-05
SÃO JOSE ESTIVA-84"-1º-S116 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 84" | NOVA | 1º | S116 | 6971 | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 12.65 | 46319 |  | 43 |  | 0.00026264
SÃO JOSE ESTIVA-84"-1º-S116 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 84" | NOVA | 1º | S116 | 6971 | SOLDAGEM DE PICOTES | 16.18 | 46321 |  | 44 |  | 0.00033593
SÃO JOSE ESTIVA-84"-1º-S116 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 84" | NOVA | 1º | S116 | 6971 | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 7.19 | 46323 |  | 44 |  | 0.00014928
SÃO JOSE ESTIVA-84"-1º-S116 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 84" | NOVA | 1º | S116 | 6971 | BROQUEAMENTO | 13.42 | 46317 |  | 43 |  | 0.00027863
SÃO JOSE ESTIVA-84"-1º-S116 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 84" | NOVA | 1º | S116 | 6971 | LAUDO EM EIXO | 10 | 46303 |  | 41 |  | 0.00020762
SÃO JOSE ESTIVA-84"-1º-S116 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 84" | NOVA | 1º | S116 | 6971 | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46313 |  | 42 |  | 0.00026991
SÃO JOSE ESTIVA-84"-1º-S116 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 84" | NOVA | 1º | S116 | 6971 | ENCAMISAMENTO | 1.43 | 46315 |  | 43 |  | 2.969e-05
SÃO JOSE ESTIVA-84"-1º-S116 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 84" | NOVA | 1º | S116 | 6971 | MONTAGEM | 33 | 46441 |  | 9 |  | 0.00068515
SÃO JOSE ESTIVA-84"-1º-S116 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 84" | NOVA | 1º | S116 | 6971 | EXPEDIÇÃO | 1 | 46443 |  | 9 |  | 2.0762e-05
SÃO JOSE ESTIVA-84"-2º-203 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 84" | NOVA | 2º | 203 | 6973 | RECEBIMENTO | 1 | 46374 |  | 51 |  | 2.0762e-05
SÃO JOSE ESTIVA-84"-2º-203 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 84" | NOVA | 2º | 203 | 6973 | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 61.6 | 46296 | 46296 | 40 | 40 | 0.001279 | 1 | 0
SÃO JOSE ESTIVA-84"-2º-203 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 84" | NOVA | 2º | 203 | 6973 | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 15.95 | 46308 | 46303 | 42 | 41 | 0.00033116 | 1 | 0
SÃO JOSE ESTIVA-84"-2º-203 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 84" | NOVA | 2º | 203 | 6973 | FUROS E ROSCAS DA FACE | 6.24 | 46310 |  | 42 |  | 0.00012956
SÃO JOSE ESTIVA-84"-2º-203 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 84" | NOVA | 2º | 203 | 6973 | SOLDAGEM DE BASE | 3.8409 | 46312 |  | 42 |  | 7.9746e-05
SÃO JOSE ESTIVA-84"-2º-203 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 84" | NOVA | 2º | 203 | 6973 | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 3.8409 | 46314 |  | 43 |  | 7.9746e-05
SÃO JOSE ESTIVA-84"-2º-203 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 84" | NOVA | 2º | 203 | 6973 | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 10.7545 | 46316 |  | 43 |  | 0.00022329
SÃO JOSE ESTIVA-84"-2º-203 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 84" | NOVA | 2º | 203 | 6973 | SOLDAGEM DE PICOTES | 13.6362 | 46318 |  | 43 |  | 0.00028312
SÃO JOSE ESTIVA-84"-2º-203 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 84" | NOVA | 2º | 203 | 6973 | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 6.0136 | 46320 |  | 43 |  | 0.00012486
SÃO JOSE ESTIVA-84"-2º-203 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 84" | NOVA | 2º | 203 | 6973 | BROQUEAMENTO | 9.4909 | 46401 |  | 3 |  | 0.00019705
SÃO JOSE ESTIVA-84"-2º-203 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 84" | NOVA | 2º | 203 | 6973 | LAUDO EM EIXO | 10 | 46381 |  | 52 |  | 0.00020762
SÃO JOSE ESTIVA-84"-2º-203 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 84" | NOVA | 2º | 203 | 6973 | SERVIÇO EM EIXO | 10 | 46391 |  | 2 |  | 0.00020762
SÃO JOSE ESTIVA-84"-2º-203 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 84" | NOVA | 2º | 203 | 6973 | ENCAMISAMENTO | 1.43 | 46403 |  | 3 |  | 2.969e-05
SÃO JOSE ESTIVA-84"-2º-203 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 84" | NOVA | 2º | 203 | 6973 | MONTAGEM | 21 | 46420 |  | 6 |  | 0.00043601
SÃO JOSE ESTIVA-84"-2º-203 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 84" | NOVA | 2º | 203 | 6973 | EXPEDIÇÃO | 1 | 46422 |  | 6 |  | 2.0762e-05
SÃO JOSE ESTIVA-84"-2º-200 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 84" | NOVA | 2º | 200 | 6970 | RECEBIMENTO | 1 | 46386 |  | 53 |  | 2.0762e-05
SÃO JOSE ESTIVA-84"-2º-200 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 84" | NOVA | 2º | 200 | 6970 | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 61.6 | 46296 | 46287 | 40 | 39 | 0.001279 | 1 | 0
SÃO JOSE ESTIVA-84"-2º-200 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 84" | NOVA | 2º | 200 | 6970 | FRISAMENTO (DRENAGEM) | 3.2155 | 46299 | 46291 | 40 | 39 | 6.676e-05 | 1 | 0
SÃO JOSE ESTIVA-84"-2º-200 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 84" | NOVA | 2º | 200 | 6970 | FUROS E ROSCAS DA FACE | 8.1818 | 46302 |  | 41 |  | 0.00016987
SÃO JOSE ESTIVA-84"-2º-200 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 84" | NOVA | 2º | 200 | 6970 | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 27.108 | 46305 |  | 41 |  | 0.00056282
SÃO JOSE ESTIVA-84"-2º-200 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 84" | NOVA | 2º | 200 | 6970 | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 13.5 | 46308 |  | 42 |  | 0.00028029
SÃO JOSE ESTIVA-84"-2º-200 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 84" | NOVA | 2º | 200 | 6970 | 2° USINAGEM | 9.51 | 46311 |  | 42 |  | 0.00019745 |  |  | TORNO GRANDE (84", 90", 100") [CAMISAS NOVAS]
SÃO JOSE ESTIVA-84"-2º-200 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 84" | NOVA | 2º | 200 | 6970 | SOLDAGEM DE BASE | 4.4023 | 46314 |  | 43 |  | 9.1401e-05
SÃO JOSE ESTIVA-84"-2º-200 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 84" | NOVA | 2º | 200 | 6970 | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 4.4023 | 46317 |  | 43 |  | 9.1401e-05
SÃO JOSE ESTIVA-84"-2º-200 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 84" | NOVA | 2º | 200 | 6970 | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 12.6455 | 46320 |  | 43 |  | 0.00026255
SÃO JOSE ESTIVA-84"-2º-200 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 84" | NOVA | 2º | 200 | 6970 | SOLDAGEM DE PICOTES | 16.1836 | 46323 |  | 44 |  | 0.00033601
SÃO JOSE ESTIVA-84"-2º-200 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 84" | NOVA | 2º | 200 | 6970 | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 7.1909 | 46326 |  | 44 |  | 0.0001493
SÃO JOSE ESTIVA-84"-2º-200 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 84" | NOVA | 2º | 200 | 6970 | BROQUEAMENTO | 13.42 | 46306 |  | 41 |  | 0.00027863
SÃO JOSE ESTIVA-84"-2º-200 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 84" | NOVA | 2º | 200 | 6970 | LAUDO EM EIXO | 10 | 46393 |  | 2 |  | 0.00020762
SÃO JOSE ESTIVA-84"-2º-200 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 84" | NOVA | 2º | 200 | 6970 | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46403 |  | 3 |  | 0.00026991
SÃO JOSE ESTIVA-84"-2º-200 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 84" | NOVA | 2º | 200 | 6970 | ENCAMISAMENTO | 1.43 | 46406 |  | 4 |  | 2.969e-05
SÃO JOSE ESTIVA-84"-2º-200 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 84" | NOVA | 2º | 200 | 6970 | EXPEDIÇÃO | 1 | 46445 |  | 9 |  | 2.0762e-05
SÃO JOSE ESTIVA-78"-3º-I34 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | NOVA | 3º | I34 | 6967 | RECEBIMENTO | 1 | 46378 |  | 52 |  | 2.0762e-05
SÃO JOSE ESTIVA-78"-2º-I33 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | NOVA | 2º | I33 | 6967 | LAUDO EM EIXO | 10 | 46385 |  | 53 |  | 0.00020762
SÃO JOSE ESTIVA-78"-3º-I34 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | NOVA | 3º | I34 | 6967 | DESMONTAGEM | 11 | 46380 |  | 52 |  | 0.00022838
SÃO JOSE ESTIVA-78"-3º-I34 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | NOVA | 3º | I34 | 6967 | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 41.06 | 46296 | 46308 | 40 | 42 | 0.0008525 | 1 | 0
SÃO JOSE ESTIVA-78"-3º-I34 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | NOVA | 3º | I34 | 6967 | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 15.95 | 46308 | 46310 | 42 | 42 | 0.00033116 | 1 | 0 | TORNO MÉDIO (66", 78", 54", 75", 72") [CAMISAS NOVAS]
SÃO JOSE ESTIVA-78"-3º-I34 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | NOVA | 3º | I34 | 6967 | FUROS E ROSCAS DA FACE | 6.24 | 46310 |  | 42 |  | 0.00012956
SÃO JOSE ESTIVA-78"-3º-I34 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | NOVA | 3º | I34 | 6967 | SOLDAGEM DE BASE | 2.5114 | 46312 |  | 42 |  | 5.2141e-05
SÃO JOSE ESTIVA-78"-3º-I34 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | NOVA | 3º | I34 | 6967 | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 2.5114 | 46314 |  | 43 |  | 5.2141e-05
SÃO JOSE ESTIVA-78"-3º-I34 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | NOVA | 3º | I34 | 6967 | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 7.15 | 46316 |  | 43 |  | 0.00014845
SÃO JOSE ESTIVA-78"-3º-I34 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | NOVA | 3º | I34 | 6967 | SOLDAGEM DE PICOTES | 9.1408 | 46318 |  | 43 |  | 0.00018978
SÃO JOSE ESTIVA-78"-3º-I34 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | NOVA | 3º | I34 | 6967 | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 3.9773 | 46320 |  | 43 |  | 8.2577e-05
SÃO JOSE ESTIVA-78"-3º-I34 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | NOVA | 3º | I34 | 6967 | BROQUEAMENTO | 9.4909 | 46322 |  | 44 |  | 0.00019705
SÃO JOSE ESTIVA-78"-2º-I33 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO INFERIOR SAIDA | 0 | 78" | NOVA | 2º | I33 | 6967 | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46385 |  | 53 |  | 0.00026991
SÃO JOSE ESTIVA-78"-3º-I34 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | NOVA | 3º | I34 | 6967 | ENCAMISAMENTO | 1.43 | 46387 |  | 53 |  | 2.969e-05
SÃO JOSE ESTIVA-78"-3º-I34 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | NOVA | 3º | I34 | 6967 | MONTAGEM | 20 | 46422 |  | 6 |  | 0.00041524
SÃO JOSE ESTIVA-78"-3º-I34 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | NOVA | 3º | I34 | 6967 | EXPEDIÇÃO | 1 | 46424 |  | 6 |  | 2.0762e-05
SÃO JOSE ESTIVA-78"-3º-S43 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 78" | NOVA | 3º | S43 | 6964 | RECEBIMENTO | 1 | 46387 |  | 53 |  | 2.0762e-05
SÃO JOSE ESTIVA-78"-3º-S43 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 78" | NOVA | 3º | S43 | 6964 | LAUDO EM EIXO | 10 | 46394 |  | 2 |  | 0.00020762
SÃO JOSE ESTIVA-78"-3º-S43 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 78" | NOVA | 3º | S43 | 6964 | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 41.06 | 46296 | 46285 | 40 | 38 | 0.0008525 | 1 | 0
SÃO JOSE ESTIVA-78"-3º-S43 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 78" | NOVA | 3º | S43 | 6964 | FRISAMENTO (DRENAGEM) | 10 | 46310 | 46286 | 42 | 39 | 0.00020762 | 1 | 0
SÃO JOSE ESTIVA-78"-3º-S43 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 78" | NOVA | 3º | S43 | 6964 | FUROS E ROSCAS DA FACE | 7.4455 | 46312 |  | 42 |  | 0.00015458
SÃO JOSE ESTIVA-78"-3º-S43 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 78" | NOVA | 3º | S43 | 6964 | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 24.5455 | 46314 |  | 43 |  | 0.00050962
SÃO JOSE ESTIVA-78"-3º-S43 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 78" | NOVA | 3º | S43 | 6964 | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 12.2727 | 46316 |  | 43 |  | 0.00025481
SÃO JOSE ESTIVA-78"-3º-S43 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 78" | NOVA | 3º | S43 | 6964 | 2° USINAGEM | 8.8623 | 46318 |  | 43 |  | 0.000184 |  |  | TORNO MÉDIO (66", 78", 54", 75", 72") [CAMISAS NOVAS]
SÃO JOSE ESTIVA-78"-3º-S43 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 78" | NOVA | 3º | S43 | 6964 | SOLDAGEM DE BASE | 4.4023 | 46320 |  | 43 |  | 9.1401e-05
SÃO JOSE ESTIVA-78"-3º-S43 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 78" | NOVA | 3º | S43 | 6964 | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 4.4023 | 46322 |  | 44 |  | 9.1401e-05
SÃO JOSE ESTIVA-78"-3º-S43 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 78" | NOVA | 3º | S43 | 6964 | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 12.6455 | 46324 |  | 44 |  | 0.00026255
SÃO JOSE ESTIVA-78"-3º-S43 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 78" | NOVA | 3º | S43 | 6964 | SOLDAGEM DE PICOTES | 16.1836 | 46326 |  | 44 |  | 0.00033601
SÃO JOSE ESTIVA-78"-3º-S43 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 78" | NOVA | 3º | S43 | 6964 | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 7.1909 | 46328 |  | 45 |  | 0.0001493
SÃO JOSE ESTIVA-78"-3º-S43 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 78" | NOVA | 3º | S43 | 6964 | BROQUEAMENTO | 13 | 46406 |  | 4 |  | 0.00026991
SÃO JOSE ESTIVA-78"-3º-S43 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 78" | NOVA | 3º | S43 | 6964 | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46404 |  | 3 |  | 0.00026991
SÃO JOSE ESTIVA-78"-3º-S43 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 78" | NOVA | 3º | S43 | 6964 | MONTAGEM | 30 | 46436 |  | 8 |  | 0.00062287
SÃO JOSE ESTIVA-78"-3º-S43 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 78" | NOVA | 3º | S43 | 6964 | EXPEDIÇÃO | 1 | 46438 |  | 8 |  | 2.0762e-05
SÃO JOSE ESTIVA-78"-4º-I40 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | NOVA | 4º | I40 | 6968 | RECEBIMENTO | 1 | 46379 |  | 52 |  | 2.0762e-05
SÃO JOSE ESTIVA-78"-4º-I40 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | NOVA | 4º | I40 | 6968 | DESMONTAGEM | 11 | 46381 |  | 52 |  | 0.00022838
SÃO JOSE ESTIVA-78"-3º-I40 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | NOVA | 3º | I40 | 6968 | LAUDO EM EIXO | 10 | 46295 |  | 40 |  | 0.00020762
SÃO JOSE ESTIVA-78"-4º-I40 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | NOVA | 4º | I40 | 6968 | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 41.06 | 46296 | 46287 | 40 | 39 | 0.0008525 | 1 | 0
SÃO JOSE ESTIVA-78"-4º-I40 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | NOVA | 4º | I40 | 6968 | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 15.95 | 46336 | 46288 | 46 | 39 | 0.00033116 | 1 | 0
SÃO JOSE ESTIVA-78"-4º-I40 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | NOVA | 4º | I40 | 6968 | FUROS E ROSCAS DA FACE | 6.24 | 46338 | 46290 | 46 | 39 | 0.00012956 | 1 | 0
SÃO JOSE ESTIVA-78"-4º-I40 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | NOVA | 4º | I40 | 6968 | SOLDAGEM DE BASE | 2.5114 | 46340 | 46293 | 46 | 40 | 5.2141e-05 | 1 | 0
SÃO JOSE ESTIVA-78"-4º-I40 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | NOVA | 4º | I40 | 6968 | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 2.5114 | 46342 | 46293 | 47 | 40 | 5.2141e-05 | 1 | 0
SÃO JOSE ESTIVA-78"-4º-I40 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | NOVA | 4º | I40 | 6968 | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 7.15 | 46344 | 46293 | 47 | 40 | 0.00014845 | 1 | 0
SÃO JOSE ESTIVA-78"-4º-I40 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | NOVA | 4º | I40 | 6968 | SOLDAGEM DE PICOTES | 9.1408 | 46346 | 46295 | 47 | 40 | 0.00018978 | 1 | 0
SÃO JOSE ESTIVA-78"-4º-I40 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | NOVA | 4º | I40 | 6968 | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 3.9773 | 46348 |  | 47 |  | 8.2577e-05
SÃO JOSE ESTIVA-78"-4º-I40 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | NOVA | 4º | I40 | 6968 | BROQUEAMENTO | 9.4909 | 46386 |  | 53 |  | 0.00019705
SÃO JOSE ESTIVA-78"-4º-I40 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | NOVA | 4º | I40 | 6968 | MONTAGEM | 20 | 46382 |  | 52 |  | 0.00041524
SÃO JOSE ESTIVA-78"-3º-I39 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO INFERIOR SAIDA | 0 | 78" | NOVA | 3º | I39 | 6968 | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46384 |  | 53 |  | 0.00026991
SÃO JOSE ESTIVA-78"-4º-I40 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | NOVA | 4º | I40 | 6968 | ENCAMISAMENTO | 1.43 | 46388 |  | 1 |  | 2.969e-05
SÃO JOSE ESTIVA-78"-4º-I40 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | NOVA | 4º | I40 | 6968 | EXPEDIÇÃO | 1 | 46434 |  | 8 |  | 2.0762e-05
SÃO JOSE ESTIVA-78"-4º- | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 78" | NOVA | 4º |  | 6965 | RECEBIMENTO | 1 | 46391 |  | 2 |  | 2.0762e-05
SÃO JOSE ESTIVA-78"-4º-S44 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 78" | NOVA | 4º | S44 | 6965 | LAUDO EM EIXO | 10 | 46398 | 46276 | 3 | 37 | 0.00020762 | 1 | 0
SÃO JOSE ESTIVA-78"-4º-S44 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 78" | NOVA | 4º | S44 | 6965 | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 41.06 | 46296 | 46285 | 40 | 38 | 0.0008525 | 1 | 0
SÃO JOSE ESTIVA-78"-4º-S44 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 78" | NOVA | 4º | S44 | 6965 | FRISAMENTO (DRENAGEM) | 10 | 46316 | 46287 | 43 | 39 | 0.00020762 | 1 | 0
SÃO JOSE ESTIVA-78"-4º-S44 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 78" | NOVA | 4º | S44 | 6965 | FUROS E ROSCAS DA FACE | 7.4455 | 46318 | 46288 | 43 | 39 | 0.00015458 | 1 | 0
SÃO JOSE ESTIVA-78"-4º-S44 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 78" | NOVA | 4º | S44 | 6965 | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 24.5455 | 46320 | 46289 | 43 | 39 | 0.00050962 | 1 | 0
SÃO JOSE ESTIVA-78"-4º-S44 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 78" | NOVA | 4º | S44 | 6965 | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 12.2727 | 46322 | 46291 | 44 | 39 | 0.00025481 | 1 | 0
SÃO JOSE ESTIVA-78"-4º-S44 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 78" | NOVA | 4º | S44 | 6965 | 2° USINAGEM | 8.8623 | 46324 | 46293 | 44 | 40 | 0.000184 | 1 | 0 | TORNO MÉDIO (66", 78", 54", 75", 72") [CAMISAS NOVAS]
SÃO JOSE ESTIVA-78"-4º-S44 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 78" | NOVA | 4º | S44 | 6965 | SOLDAGEM DE BASE | 4.4023 | 46326 | 46296 | 44 | 40 | 9.1401e-05 | 1 | 0
SÃO JOSE ESTIVA-78"-4º-S44 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 78" | NOVA | 4º | S44 | 6965 | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 4.4023 | 46328 | 46296 | 45 | 40 | 9.1401e-05 | 1 | 0
SÃO JOSE ESTIVA-78"-4º-S44 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 78" | NOVA | 4º | S44 | 6965 | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 12.6455 | 46330 | 46296 | 45 | 40 | 0.00026255 | 1 | 0
SÃO JOSE ESTIVA-78"-4º-S44 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 78" | NOVA | 4º | S44 | 6965 | SOLDAGEM DE PICOTES | 16.1836 | 46332 | 46299 | 45 | 40 | 0.00033601 | 1 | 0
SÃO JOSE ESTIVA-78"-4º-S44 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 78" | NOVA | 4º | S44 | 6965 | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 7.1909 | 46334 | 46299 | 45 | 40 | 0.0001493 | 1 | 0
SÃO JOSE ESTIVA-78"-4º-S44 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 78" | NOVA | 4º | S44 | 6965 | BROQUEAMENTO | 13 | 46400 | 46303 | 3 | 41 | 0.00026991 | 1 | 0
SÃO JOSE ESTIVA-78"-4º-S44 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 78" | NOVA | 4º | S44 | 6965 | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46398 | 46301 | 3 | 41 | 0.00026991 | 1 | 0
SÃO JOSE ESTIVA-78"-4º-S44 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 78" | NOVA | 4º | S44 | 6965 | MONTAGEM | 30 | 46443 |  | 9 |  | 0.00062287
SÃO JOSE ESTIVA-78"-4º-S44 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 78" | NOVA | 4º | S44 | 6965 | EXPEDIÇÃO | 1 | 46445 |  | 9 |  | 2.0762e-05
SÃO JOSE ESTIVA-78"-5º-I37 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | NOVA | 5º | I37 | 6969 | RECEBIMENTO | 1 | 46380 |  | 52 |  | 2.0762e-05
SÃO JOSE ESTIVA-78"-5º-I37 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | NOVA | 5º | I37 | 6969 | DESMONTAGEM | 11 | 46383 |  | 52 |  | 0.00022838
SÃO JOSE ESTIVA-78"-5º-I37 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | NOVA | 5º | I37 | 6969 | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 41.06 | 46296 | 46288 | 40 | 39 | 0.0008525 | 1 | 0
SÃO JOSE ESTIVA-78"-5º-I37 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | NOVA | 5º | I37 | 6969 | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 15.95 | 46318 | 46289 | 43 | 39 | 0.00033116 | 1 | 0
SÃO JOSE ESTIVA-78"-5º-I37 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | NOVA | 5º | I37 | 6969 | FUROS E ROSCAS DA FACE | 6.24 | 46322 | 46291 | 44 | 39 | 0.00012956 | 1 | 0
SÃO JOSE ESTIVA-78"-5º-I37 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | NOVA | 5º | I37 | 6969 | SOLDAGEM DE BASE | 2.5114 | 46326 | 46295 | 44 | 40 | 5.2141e-05 | 1 | 0
SÃO JOSE ESTIVA-78"-5º-I37 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | NOVA | 5º | I37 | 6969 | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 2.5114 | 46330 | 46295 | 45 | 40 | 5.2141e-05 | 1 | 0
SÃO JOSE ESTIVA-78"-5º-I37 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | NOVA | 5º | I37 | 6969 | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 7.15 | 46334 | 46295 | 45 | 40 | 0.00014845 | 1 | 0
SÃO JOSE ESTIVA-78"-5º-I37 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | NOVA | 5º | I37 | 6969 | SOLDAGEM DE PICOTES | 9.1408 | 46338 | 46297 | 46 | 40 | 0.00018978 | 1 | 0
SÃO JOSE ESTIVA-78"-5º-I37 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | NOVA | 5º | I37 | 6969 | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 3.9773 | 46342 |  | 47 |  | 8.2577e-05
SÃO JOSE ESTIVA-78"-5º-I37 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | NOVA | 5º | I37 | 6969 | BROQUEAMENTO | 9.4909 | 46410 |  | 4 |  | 0.00019705
SÃO JOSE ESTIVA-78"-5º-I37 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | NOVA | 5º | I37 | 6969 | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46395 |  | 2 |  | 0.00026991
SÃO JOSE ESTIVA-78"-5º-I37 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | NOVA | 5º | I37 | 6969 | ENCAMISAMENTO | 1.43 | 46415 |  | 5 |  | 2.969e-05
SÃO JOSE ESTIVA-78"-5º-I37 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | NOVA | 5º | I37 | 6969 | MONTAGEM | 20 | 46425 |  | 6 |  | 0.00041524
SÃO JOSE ESTIVA-78"-5º-I37 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 78" | NOVA | 5º | I37 | 6969 | EXPEDIÇÃO | 1 | 46427 |  | 7 |  | 2.0762e-05
SÃO JOSE ESTIVA-78"-5º- | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 78" | NOVA | 5º |  | 6966 | RECEBIMENTO | 1 | 46392 |  | 2 |  | 2.0762e-05
SÃO JOSE ESTIVA-78"-5º- | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 78" | NOVA | 5º |  | 6966 | LAUDO EM EIXO | 10 | 46399 |  | 3 |  | 0.00020762
SÃO JOSE ESTIVA-78"-5º- | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 78" | NOVA | 5º |  | 6966 | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 41.06 | 46296 | 46288 | 40 | 39 | 0.0008525 | 1 | 0
SÃO JOSE ESTIVA-78"-5º- | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 78" | NOVA | 5º |  | 6966 | FRISAMENTO (DRENAGEM) | 10 | 46331 | 46290 | 45 | 39 | 0.00020762 | 1 | 0
SÃO JOSE ESTIVA-78"-5º- | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 78" | NOVA | 5º |  | 6966 | FUROS E ROSCAS DA FACE | 7.4455 | 46333 |  | 45 |  | 0.00015458
SÃO JOSE ESTIVA-78"-5º- | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 78" | NOVA | 5º |  | 6966 | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 24.5455 | 46335 |  | 46 |  | 0.00050962
SÃO JOSE ESTIVA-78"-5º- | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 78" | NOVA | 5º |  | 6966 | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 12.2727 | 46337 |  | 46 |  | 0.00025481
SÃO JOSE ESTIVA-78"-5º- | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 78" | NOVA | 5º |  | 6966 | 2° USINAGEM | 8.8623 | 46339 |  | 46 |  | 0.000184 |  |  | TORNO MÉDIO (66", 78", 54", 75", 72") [CAMISAS NOVAS]
SÃO JOSE ESTIVA-78"-5º- | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 78" | NOVA | 5º |  | 6966 | SOLDAGEM DE BASE | 4.4023 | 46341 |  | 46 |  | 9.1401e-05
SÃO JOSE ESTIVA-78"-5º- | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 78" | NOVA | 5º |  | 6966 | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 4.4023 | 46343 |  | 47 |  | 9.1401e-05
SÃO JOSE ESTIVA-78"-5º- | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 78" | NOVA | 5º |  | 6966 | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 12.6455 | 46345 |  | 47 |  | 0.00026255
SÃO JOSE ESTIVA-78"-5º- | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 78" | NOVA | 5º |  | 6966 | SOLDAGEM DE PICOTES | 16.1836 | 46347 |  | 47 |  | 0.00033601
SÃO JOSE ESTIVA-78"-5º- | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 78" | NOVA | 5º |  | 6966 | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 7.1909 | 46349 |  | 48 |  | 0.0001493
SÃO JOSE ESTIVA-78"-5º- | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 78" | NOVA | 5º |  | 6966 | BROQUEAMENTO | 13 | 46412 |  | 5 |  | 0.00026991
SÃO JOSE ESTIVA-78"-5º- | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 78" | NOVA | 5º |  | 6966 | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46409 |  | 4 |  | 0.00026991
SÃO JOSE ESTIVA-78"-5º- | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 78" | NOVA | 5º |  | 6966 | MONTAGEM | 30 | 46439 |  | 8 |  | 0.00062287
SÃO JOSE ESTIVA-78"-5º- | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 78" | NOVA | 5º |  | 6966 | EXPEDIÇÃO | 1 | 46441 |  | 9 |  | 2.0762e-05
SÃO JOSE ESTIVA-84"-6º-P54 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO DE PRESSÃO | 1 | 84" | NOVA | 6º | P54 | 6976 | RECEBIMENTO | 1 | 46393 |  | 2 |  | 2.0762e-05
SÃO JOSE ESTIVA-84"-6º-P54 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO DE PRESSÃO | 1 | 84" | NOVA | 6º | P54 | 6976 | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 61.6 | 46296 | 46314 | 40 | 43 | 0.001279 | 1 | 0
SÃO JOSE ESTIVA-84"-6º-P54 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO DE PRESSÃO | 1 | 84" | NOVA | 6º | P54 | 6976 | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 15.95 | 46331 |  | 45 |  | 0.00033116 |  |  | TORNO GRANDE (84", 90", 100") [CAMISAS NOVAS]
SÃO JOSE ESTIVA-84"-6º-P54 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO DE PRESSÃO | 1 | 84" | NOVA | 6º | P54 | 6976 | FUROS E ROSCAS DA FACE | 6.24 | 46333 |  | 45 |  | 0.00012956
SÃO JOSE ESTIVA-84"-6º-P54 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO DE PRESSÃO | 1 | 84" | NOVA | 6º | P54 | 6976 | SOLDAGEM DE BASE | 3.8409 | 46335 |  | 46 |  | 7.9746e-05
SÃO JOSE ESTIVA-84"-6º-P54 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO DE PRESSÃO | 1 | 84" | NOVA | 6º | P54 | 6976 | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 3.8409 | 46337 |  | 46 |  | 7.9746e-05
SÃO JOSE ESTIVA-84"-6º-P54 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO DE PRESSÃO | 1 | 84" | NOVA | 6º | P54 | 6976 | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 10.7545 | 46339 |  | 46 |  | 0.00022329
SÃO JOSE ESTIVA-84"-6º-P54 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO DE PRESSÃO | 1 | 84" | NOVA | 6º | P54 | 6976 | SOLDAGEM DE PICOTES | 13.6362 | 46341 |  | 46 |  | 0.00028312
SÃO JOSE ESTIVA-84"-6º-P54 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO DE PRESSÃO | 1 | 84" | NOVA | 6º | P54 | 6976 | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 6.0136 | 46343 |  | 47 |  | 0.00012486
SÃO JOSE ESTIVA-84"-6º-P54 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO DE PRESSÃO | 1 | 84" | NOVA | 6º | P54 | 6976 | BROQUEAMENTO | 9.4909 | 46415 |  | 5 |  | 0.00019705
SÃO JOSE ESTIVA-84"-6º-P54 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO DE PRESSÃO | 1 | 84" | NOVA | 6º | P54 | 6976 | LAUDO EM EIXO | 10 | 46400 |  | 3 |  | 0.00020762
SÃO JOSE ESTIVA-84"-6º-P54 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO DE PRESSÃO | 1 | 84" | NOVA | 6º | P54 | 6976 | SERVIÇO EM EIXO | 10 | 46410 |  | 4 |  | 0.00020762
SÃO JOSE ESTIVA-84"-6º-P54 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO DE PRESSÃO | 1 | 84" | NOVA | 6º | P54 | 6976 | ENCAMISAMENTO | 1.43 | 46412 |  | 5 |  | 2.969e-05
SÃO JOSE ESTIVA-84"-6º-P54 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO DE PRESSÃO | 1 | 84" | NOVA | 6º | P54 | 6976 | MONTAGEM | 20 | 46414 |  | 5 |  | 0.00041524
SÃO JOSE ESTIVA-84"-6º-P54 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO DE PRESSÃO | 1 | 84" | NOVA | 6º | P54 | 6976 | EXPEDIÇÃO | 1 | 46416 |  | 5 |  | 2.0762e-05
SÃO JOSE ESTIVA-84"-6º-S117 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 84" | NOVA | 6º | S117 | 7045 | RECEBIMENTO | 1 | 46392 |  | 2 |  | 2.0762e-05
SÃO JOSE ESTIVA-84"-6º-S117 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 84" | NOVA | 6º | S117 | 7045 | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 61.6 | 46296 | 46284 | 40 | 38 | 0.001279 | 1 | 0
SÃO JOSE ESTIVA-84"-6º-S117 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 84" | NOVA | 6º | S117 | 7045 | FRISAMENTO (DRENAGEM) | 3.2155 | 46311 | 46291 | 42 | 39 | 6.676e-05 | 1 | 0
SÃO JOSE ESTIVA-84"-6º-S117 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 84" | NOVA | 6º | S117 | 7045 | FUROS E ROSCAS DA FACE | 8.1818 | 46313 |  | 42 |  | 0.00016987
SÃO JOSE ESTIVA-84"-6º-S117 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 84" | NOVA | 6º | S117 | 7045 | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 27.108 | 46315 |  | 43 |  | 0.00056282
SÃO JOSE ESTIVA-84"-6º-S117 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 84" | NOVA | 6º | S117 | 7045 | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 13.5 | 46317 |  | 43 |  | 0.00028029
SÃO JOSE ESTIVA-84"-6º-S117 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 84" | NOVA | 6º | S117 | 7045 | 2° USINAGEM | 9.51 | 46319 |  | 43 |  | 0.00019745 |  |  | TORNO GRANDE (84", 90", 100") [CAMISAS NOVAS]
SÃO JOSE ESTIVA-84"-6º-S117 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 84" | NOVA | 6º | S117 | 7045 | SOLDAGEM DE BASE | 4.4023 | 46321 |  | 44 |  | 9.1401e-05
SÃO JOSE ESTIVA-84"-6º-S117 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 84" | NOVA | 6º | S117 | 7045 | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 4.4023 | 46323 |  | 44 |  | 9.1401e-05
SÃO JOSE ESTIVA-84"-6º-S117 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 84" | NOVA | 6º | S117 | 7045 | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 12.6455 | 46325 |  | 44 |  | 0.00026255
SÃO JOSE ESTIVA-84"-6º-S117 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 84" | NOVA | 6º | S117 | 7045 | SOLDAGEM DE PICOTES | 16.1836 | 46327 |  | 44 |  | 0.00033601
SÃO JOSE ESTIVA-84"-6º-S117 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 84" | NOVA | 6º | S117 | 7045 | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 7.1909 | 46329 |  | 45 |  | 0.0001493
SÃO JOSE ESTIVA-84"-6º-S117 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 84" | NOVA | 6º | S117 | 7045 | BROQUEAMENTO | 13.42 | 46419 |  | 6 |  | 0.00027863
SÃO JOSE ESTIVA-84"-6º-S117 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 84" | NOVA | 6º | S117 | 7045 | LAUDO EM EIXO | 10 | 46399 |  | 3 |  | 0.00020762
SÃO JOSE ESTIVA-84"-6º-S117 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 84" | NOVA | 6º | S117 | 7045 | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46414 |  | 5 |  | 0.00026991
SÃO JOSE ESTIVA-84"-6º-S117 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 84" | NOVA | 6º | S117 | 7045 | ENCAMISAMENTO | 1.43 | 46416 |  | 5 |  | 2.969e-05
SÃO JOSE ESTIVA-84"-6º-S117 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 84" | NOVA | 6º | S117 | 7045 | EXPEDIÇÃO | 1 | 46441 |  | 9 |  | 2.0762e-05
SÃO JOSE ESTIVA-78"-4º-I101A | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 4º | I101A |  | DESMONTAGEM | 11 | 46381 |  | 52 |  | 0.00022838
SÃO JOSE ESTIVA-78"-4º-I101A | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 4º | I101A |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46385 |  | 53 |  | 0.00020762
SÃO JOSE ESTIVA-78"-4º-I101A | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 4º | I101A |  | GRAFITAMENTO | 11.5375 | 46407 |  | 4 |  | 0.00023954
SÃO JOSE ESTIVA-78"-4º-I101A | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 4º | I101A |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 12.7847 | 46408 |  | 4 |  | 0.00026544 |  |  | TORNO MÉDIO (66", 78", 54", 75", 72")
SÃO JOSE ESTIVA-78"-4º-I101A | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 4º | I101A |  | SOLDAGEM DE BASE | 3.5455 | 46409 |  | 4 |  | 7.3611e-05
SÃO JOSE ESTIVA-78"-4º-I101A | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 4º | I101A |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 3.5455 | 46410 |  | 4 |  | 7.3611e-05
SÃO JOSE ESTIVA-78"-4º-I101A | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 4º | I101A |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 10.0455 | 46411 |  | 4 |  | 0.00020857
SÃO JOSE ESTIVA-78"-4º-I101A | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 4º | I101A |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 12.5873 | 46412 |  | 5 |  | 0.00026134
SÃO JOSE ESTIVA-78"-4º-I101A | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 4º | I101A |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 5.7273 | 46413 |  | 5 |  | 0.00011891
SÃO JOSE ESTIVA-78"-4º-I101A | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 4º | I101A |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46414 |  | 5 |  | 0.00026991
SÃO JOSE ESTIVA-78"-4º-I101A | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 4º | I101A |  | MONTAGEM | 20 | 46429 |  | 7 |  | 0.00041524
SÃO JOSE ESTIVA-78"-4º-I101A | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 4º | I101A |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46431 |  | 7 |  | 2.0762e-05
SÃO JOSE ESTIVA-78"-5º-I39 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 5º | I39 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46380 |  | 52 |  | 2.0762e-05
SÃO JOSE ESTIVA-78"-5º-I39 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 5º | I39 |  | DESMONTAGEM | 11 | 46383 |  | 52 |  | 0.00022838
SÃO JOSE ESTIVA-78"-5º-I39 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 5º | I39 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46387 | 46174 | 53 | 23 | 0.00020762 | 1 | 0
SÃO JOSE ESTIVA-78"-5º-I39 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 5º | I39 |  | GRAFITAMENTO | 11.5375 | 46407 |  | 4 |  | 0.00023954
SÃO JOSE ESTIVA-78"-5º-I39 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 5º | I39 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 12.7847 | 46408 |  | 4 |  | 0.00026544 |  |  | TORNO MÉDIO (66", 78", 54", 75", 72")
SÃO JOSE ESTIVA-78"-5º-I39 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 5º | I39 |  | SOLDAGEM DE BASE | 3.5455 | 46409 |  | 4 |  | 7.3611e-05
SÃO JOSE ESTIVA-78"-5º-I39 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 5º | I39 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 3.5455 | 46410 |  | 4 |  | 7.3611e-05
SÃO JOSE ESTIVA-78"-5º-I39 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 5º | I39 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 10.0455 | 46411 |  | 4 |  | 0.00020857
SÃO JOSE ESTIVA-78"-5º-I39 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 5º | I39 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 12.5873 | 46412 |  | 5 |  | 0.00026134
SÃO JOSE ESTIVA-78"-5º-I39 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 5º | I39 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 5.7273 | 46413 |  | 5 |  | 0.00011891
SÃO JOSE ESTIVA-78"-5º-I39 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 5º | I39 |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46414 |  | 5 |  | 0.00026991
SÃO JOSE ESTIVA-78"-5º-I39 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 5º | I39 |  | MONTAGEM | 20 | 46429 |  | 7 |  | 0.00041524
SÃO JOSE ESTIVA-78"-5º-I39 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 5º | I39 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46431 |  | 7 |  | 2.0762e-05
SÃO JOSE ESTIVA-84"-6º-I101B | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 84" | Refrisada | 6º | I101B |  | RECEBIMENTO | 1 | 46385 |  | 53 |  | 2.0762e-05
SÃO JOSE ESTIVA-84"-6º-I101B | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 84" | Refrisada | 6º | I101B |  | DESMONTAGEM | 11.6667 | 46388 |  | 1 |  | 0.00024223
SÃO JOSE ESTIVA-84"-6º-I101B | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 84" | Refrisada | 6º | I101B |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46392 |  | 2 |  | 0.00020762
SÃO JOSE ESTIVA-84"-6º-I101B | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 84" | Refrisada | 6º | I101B |  | GRAFITAMENTO | 13.1947 | 46412 |  | 5 |  | 0.00027395
SÃO JOSE ESTIVA-84"-6º-I101B | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 84" | Refrisada | 6º | I101B |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 13.7114 | 46413 |  | 5 |  | 0.00028468 |  |  | TORNO GRANDE (84", 90", 100")
SÃO JOSE ESTIVA-84"-6º-I101B | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 84" | Refrisada | 6º | I101B |  | SOLDAGEM DE BASE | 3.8409 | 46414 |  | 5 |  | 7.9746e-05
SÃO JOSE ESTIVA-84"-6º-I101B | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 84" | Refrisada | 6º | I101B |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 3.8409 | 46415 |  | 5 |  | 7.9746e-05
SÃO JOSE ESTIVA-84"-6º-I101B | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 84" | Refrisada | 6º | I101B |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 10.7545 | 46416 |  | 5 |  | 0.00022329
SÃO JOSE ESTIVA-84"-6º-I101B | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 84" | Refrisada | 6º | I101B |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 13.6362 | 46417 |  | 5 |  | 0.00028312
SÃO JOSE ESTIVA-84"-6º-I101B | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 84" | Refrisada | 6º | I101B |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 6.0136 | 46418 |  | 5 |  | 0.00012486
SÃO JOSE ESTIVA-84"-6º-I101B | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 84" | Refrisada | 6º | I101B |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46419 |  | 6 |  | 0.00026991
SÃO JOSE ESTIVA-84"-6º-I101B | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 84" | Refrisada | 6º | I101B |  | MONTAGEM | 21 | 46434 |  | 8 |  | 0.00043601
SÃO JOSE ESTIVA-84"-6º-I101B | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 84" | Refrisada | 6º | I101B |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46436 |  | 8 |  | 2.0762e-05
SÃO JOSE ESTIVA-84"-6º-I104 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 84" | Refrisada | 6º | I104 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46385 |  | 53 |  | 2.0762e-05
SÃO JOSE ESTIVA-84"-6º-I104 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 84" | Refrisada | 6º | I104 |  | DESMONTAGEM | 11.6667 | 46388 |  | 1 |  | 0.00024223
SÃO JOSE ESTIVA-84"-6º-I104 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 84" | Refrisada | 6º | I104 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46392 |  | 2 |  | 0.00020762
SÃO JOSE ESTIVA-84"-6º-I104 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 84" | Refrisada | 6º | I104 |  | GRAFITAMENTO | 13.1947 | 46414 |  | 5 |  | 0.00027395
SÃO JOSE ESTIVA-84"-6º-I104 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 84" | Refrisada | 6º | I104 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 13.7114 | 46415 |  | 5 |  | 0.00028468 |  |  | TORNO GRANDE (84", 90", 100")
SÃO JOSE ESTIVA-84"-6º-I104 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 84" | Refrisada | 6º | I104 |  | SOLDAGEM DE BASE | 3.8409 | 46416 |  | 5 |  | 7.9746e-05
SÃO JOSE ESTIVA-84"-6º-I104 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 84" | Refrisada | 6º | I104 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 3.8409 | 46417 |  | 5 |  | 7.9746e-05
SÃO JOSE ESTIVA-84"-6º-I104 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 84" | Refrisada | 6º | I104 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 10.7545 | 46418 |  | 5 |  | 0.00022329
SÃO JOSE ESTIVA-84"-6º-I104 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 84" | Refrisada | 6º | I104 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 13.6362 | 46419 |  | 6 |  | 0.00028312
SÃO JOSE ESTIVA-84"-6º-I104 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 84" | Refrisada | 6º | I104 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 6.0136 | 46420 |  | 6 |  | 0.00012486
SÃO JOSE ESTIVA-84"-6º-I104 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 84" | Refrisada | 6º | I104 |  | SERVIÇO EM EIXO | 10 | 46285 | 46285 | 38 | 38 | 0.00020762 | 1 | 0
SÃO JOSE ESTIVA-84"-6º-I104 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 84" | Refrisada | 6º | I104 |  | MONTAGEM | 21 | 46436 |  | 8 |  | 0.00043601
SÃO JOSE ESTIVA-84"-6º-I104 | SÃO JOSE ESTIVA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 84" | Refrisada | 6º | I104 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46438 |  | 8 |  | 2.0762e-05
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-1º-JL22 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 84" | Refrisada | 1º | JL22 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46384 |  | 52 |  | 2.0762e-05
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-1º-JL22 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 84" | Refrisada | 1º | JL22 |  | DESMONTAGEM | 11.6667 | 46386 |  | 52 |  | 0.00024223
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-1º-JL22 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 84" | Refrisada | 1º | JL22 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46394 |  | 2 |  | 0.00020762
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-1º-JL22 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 84" | Refrisada | 1º | JL22 |  | GRAFITAMENTO | 13.1947 | 46388 |  | 1 |  | 0.00027395
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-1º-JL22 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 84" | Refrisada | 1º | JL22 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 13.7114 | 46389 |  | 1 |  | 0.00028468 |  |  | TORNO GRANDE (84", 90", 100")
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-1º-JL22 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 84" | Refrisada | 1º | JL22 |  | SOLDAGEM DE BASE | 3.8409 | 46391 |  | 2 |  | 7.9746e-05
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-1º-JL22 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 84" | Refrisada | 1º | JL22 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 3.8409 | 46392 |  | 2 |  | 7.9746e-05
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-1º-JL22 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 84" | Refrisada | 1º | JL22 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 10.7545 | 46393 |  | 2 |  | 0.00022329
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-1º-JL22 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 84" | Refrisada | 1º | JL22 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 13.6362 | 46394 |  | 2 |  | 0.00028312
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-1º-JL22 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 84" | Refrisada | 1º | JL22 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 6.0136 | 46395 |  | 2 |  | 0.00012486
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-1º-JL22 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 84" | Refrisada | 1º | JL22 |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46404 |  | 3 |  | 0.00026991
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-1º-JL22 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 84" | Refrisada | 1º | JL22 |  | MONTAGEM | 21 | 46417 |  | 5 |  | 0.00043601
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-1º-JL22 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 84" | Refrisada | 1º | JL22 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46419 |  | 6 |  | 2.0762e-05
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-2º-JL16 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 84" | Refrisada | 2º | JL16 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46385 |  | 52 |  | 2.0762e-05
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-2º-JL16 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 84" | Refrisada | 2º | JL16 |  | DESMONTAGEM | 11.6667 | 46387 |  | 52 |  | 0.00024223
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-2º-JL16 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 84" | Refrisada | 2º | JL16 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46395 |  | 2 |  | 0.00020762
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-2º-JL16 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 84" | Refrisada | 2º | JL16 |  | GRAFITAMENTO | 13.1947 | 46389 |  | 1 |  | 0.00027395
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-2º-JL16 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 84" | Refrisada | 2º | JL16 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 13.7114 | 46390 |  | 1 |  | 0.00028468 |  |  | TORNO GRANDE (84", 90", 100")
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-2º-JL16 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 84" | Refrisada | 2º | JL16 |  | SOLDAGEM DE BASE | 3.8409 | 46392 |  | 2 |  | 7.9746e-05
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-2º-JL16 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 84" | Refrisada | 2º | JL16 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 3.8409 | 46393 |  | 2 |  | 7.9746e-05
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-2º-JL16 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 84" | Refrisada | 2º | JL16 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 10.7545 | 46394 |  | 2 |  | 0.00022329
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-2º-JL16 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 84" | Refrisada | 2º | JL16 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 13.6362 | 46395 |  | 2 |  | 0.00028312
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-2º-JL16 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 84" | Refrisada | 2º | JL16 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 6.0136 | 46396 |  | 2 |  | 0.00012486
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-2º-JL16 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 84" | Refrisada | 2º | JL16 |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46405 |  | 4 |  | 0.00026991
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-2º-JL16 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 84" | Refrisada | 2º | JL16 |  | MONTAGEM | 21 | 46418 |  | 5 |  | 0.00043601
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-2º-JL16 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 84" | Refrisada | 2º | JL16 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46420 |  | 6 |  | 2.0762e-05
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-2º-JL15 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO INFERIOR SAÍDA | 1 | 84" | Refrisada | 2º | JL15 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46386 |  | 52 |  | 2.0762e-05
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-2º-JL15 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO INFERIOR SAÍDA | 1 | 84" | Refrisada | 2º | JL15 |  | DESMONTAGEM | 11.6667 | 46388 |  | 1 |  | 0.00024223
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-2º-JL15 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO INFERIOR SAÍDA | 1 | 84" | Refrisada | 2º | JL15 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46396 |  | 2 |  | 0.00020762
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-2º-JL15 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO INFERIOR SAÍDA | 1 | 84" | Refrisada | 2º | JL15 |  | GRAFITAMENTO | 13.1947 | 46390 |  | 1 |  | 0.00027395
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-2º-JL15 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO INFERIOR SAÍDA | 1 | 84" | Refrisada | 2º | JL15 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 13.7114 | 46391 |  | 2 |  | 0.00028468 |  |  | TORNO GRANDE (84", 90", 100")
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-2º-JL15 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO INFERIOR SAÍDA | 1 | 84" | Refrisada | 2º | JL15 |  | SOLDAGEM DE BASE | 3.8409 | 46393 |  | 2 |  | 7.9746e-05
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-2º-JL15 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO INFERIOR SAÍDA | 1 | 84" | Refrisada | 2º | JL15 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 3.8409 | 46394 |  | 2 |  | 7.9746e-05
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-2º-JL15 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO INFERIOR SAÍDA | 1 | 84" | Refrisada | 2º | JL15 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 10.7545 | 46395 |  | 2 |  | 0.00022329
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-2º-JL15 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO INFERIOR SAÍDA | 1 | 84" | Refrisada | 2º | JL15 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 13.6362 | 46396 |  | 2 |  | 0.00028312
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-2º-JL15 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO INFERIOR SAÍDA | 1 | 84" | Refrisada | 2º | JL15 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 6.0136 | 46397 |  | 2 |  | 0.00012486
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-2º-JL15 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO INFERIOR SAÍDA | 1 | 84" | Refrisada | 2º | JL15 |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46406 |  | 4 |  | 0.00026991
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-2º-JL15 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO INFERIOR SAÍDA | 1 | 84" | Refrisada | 2º | JL15 |  | MONTAGEM | 21 | 46420 |  | 6 |  | 0.00043601
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-2º-JL15 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO INFERIOR SAÍDA | 1 | 84" | Refrisada | 2º | JL15 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46422 |  | 6 |  | 2.0762e-05
COOPCANA-54"-2º-1R | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 54" | NOVA | 2º | 1R |  | RECEBIMENTO | 1 | 46386 |  | 53 |  | 2.0762e-05
COOPCANA-54"-2º-1R | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 54" | NOVA | 2º | 1R |  | DESMONTAGEM | 3.3333 | 46387 |  | 53 |  | 6.9207e-05
COOPCANA-54"-2º-1R | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 54" | NOVA | 2º | 1R |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46397 |  | 2 |  | 0.00020762
COOPCANA-54"-2º-1R | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 54" | NOVA | 2º | 1R |  | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 24.64 | 46265 |  | 36 |  | 0.00051158
COOPCANA-54"-2º-1R | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 54" | NOVA | 2º | 1R |  | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 10 | 46309 |  | 42 |  | 0.00020762 |  |  | TORNO LEVE (48", 54", 60") [CAMISAS NOVAS]
COOPCANA-54"-2º-1R | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 54" | NOVA | 2º | 1R |  | FUROS E ROSCAS DA FACE | 6.14 | 46314 |  | 43 |  | 0.00012748
COOPCANA-54"-2º-1R | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 54" | NOVA | 2º | 1R |  | SOLDAGEM DE BASE | 1.7727 | 46318 |  | 43 |  | 3.6806e-05
COOPCANA-54"-2º-1R | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 54" | NOVA | 2º | 1R |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 1.7727 | 46323 |  | 44 |  | 3.6806e-05
COOPCANA-54"-2º-1R | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 54" | NOVA | 2º | 1R |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 4.9045 | 46328 |  | 45 |  | 0.00010183
COOPCANA-54"-2º-1R | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 54" | NOVA | 2º | 1R |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 6.2936 | 46333 |  | 45 |  | 0.00013067
COOPCANA-54"-2º-1R | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 54" | NOVA | 2º | 1R |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 2.7364 | 46337 |  | 46 |  | 5.6813e-05
COOPCANA-54"-2º-1R | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 54" | NOVA | 2º | 1R |  | BROQUEAMENTO | 9.49 | 46406 |  | 4 |  | 0.00019703
COOPCANA-54"-2º-1R | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 54" | NOVA | 2º | 1R |  | SERVIÇO EM EIXO | 10 | 46404 |  | 3 |  | 0.00020762
COOPCANA-54"-2º-1R | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 54" | NOVA | 2º | 1R |  | ENCAMISAMENTO | 3 | 46406 |  | 4 |  | 6.2287e-05
COOPCANA-54"-2º-1R | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 54" | NOVA | 2º | 1R |  | MONTAGEM | 8 | 46404 |  | 3 |  | 0.0001661
COOPCANA-54"-2º-1R | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 54" | NOVA | 2º | 1R |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46406 |  | 4 |  | 2.0762e-05
COOPCANA-54"-2º-27 | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 54" | NOVA | 2º | 27 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46386 |  | 53 |  | 2.0762e-05
COOPCANA-54"-2º-27 | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 54" | NOVA | 2º | 27 |  | DESMONTAGEM | 3.3333 | 46387 |  | 53 |  | 6.9207e-05
COOPCANA-54"-2º-27 | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 54" | NOVA | 2º | 27 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46396 |  | 2 |  | 0.00020762
COOPCANA-54"-2º-27 | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 54" | NOVA | 2º | 27 |  | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 24.64 | 46265 |  | 36 |  | 0.00051158
COOPCANA-54"-2º-27 | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 54" | NOVA | 2º | 27 |  | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 10 | 46309 |  | 42 |  | 0.00020762 |  |  | TORNO LEVE (48", 54", 60") [CAMISAS NOVAS]
COOPCANA-54"-2º-27 | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 54" | NOVA | 2º | 27 |  | FUROS E ROSCAS DA FACE | 6.14 | 46314 |  | 43 |  | 0.00012748
COOPCANA-54"-2º-27 | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 54" | NOVA | 2º | 27 |  | SOLDAGEM DE BASE | 1.7727 | 46318 |  | 43 |  | 3.6806e-05
COOPCANA-54"-2º-27 | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 54" | NOVA | 2º | 27 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 1.7727 | 46323 |  | 44 |  | 3.6806e-05
COOPCANA-54"-2º-27 | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 54" | NOVA | 2º | 27 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 4.9045 | 46328 |  | 45 |  | 0.00010183
COOPCANA-54"-2º-27 | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 54" | NOVA | 2º | 27 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 6.2936 | 46333 |  | 45 |  | 0.00013067
COOPCANA-54"-2º-27 | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 54" | NOVA | 2º | 27 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 2.7364 | 46424 |  | 6 |  | 5.6813e-05
COOPCANA-54"-2º-27 | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 54" | NOVA | 2º | 27 |  | BROQUEAMENTO | 9.49 | 46431 |  | 7 |  | 0.00019703
COOPCANA-54"-2º-27 | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 54" | NOVA | 2º | 27 |  | SERVIÇO EM EIXO | 10 | 46429 |  | 7 |  | 0.00020762
COOPCANA-54"-2º-27 | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 54" | NOVA | 2º | 27 |  | ENCAMISAMENTO | 3 | 46431 |  | 7 |  | 6.2287e-05
COOPCANA-54"-2º-27 | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 54" | NOVA | 2º | 27 |  | MONTAGEM | 8 | 46429 |  | 7 |  | 0.0001661
COOPCANA-54"-2º-27 | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 54" | NOVA | 2º | 27 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46431 |  | 7 |  | 2.0762e-05
COOPCANA-54"-3º-29 | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 54" | NOVA | 3º | 29 | 6937 | RECEBIMENTO | 1 | 46386 |  | 53 |  | 2.0762e-05
COOPCANA-54"-3º-29 | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 54" | NOVA | 3º | 29 | 6937 | DESMONTAGEM | 3.3333 | 46388 |  | 1 |  | 6.9207e-05
COOPCANA-54"-3º-29 | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 54" | NOVA | 3º | 29 | 6937 | LAUDO EM EIXO | 10 | 46398 |  | 3 |  | 0.00020762
COOPCANA-54"-3º-29 | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 54" | NOVA | 3º | 29 | 6937 | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 24.64 | 46265 | 46265 | 36 | 36 | 0.00051158 | 1 | 0
COOPCANA-54"-3º-29 | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 54" | NOVA | 3º | 29 | 6937 | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 10 | 46325 |  | 44 |  | 0.00020762 |  |  | TORNO LEVE (48", 54", 60") [CAMISAS NOVAS]
COOPCANA-54"-3º-29 | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 54" | NOVA | 3º | 29 | 6937 | FUROS E ROSCAS DA FACE | 6.14 | 46274 |  | 37 |  | 0.00012748
COOPCANA-54"-3º-29 | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 54" | NOVA | 3º | 29 | 6937 | SOLDAGEM DE BASE | 1.7727 | 46279 |  | 38 |  | 3.6806e-05
COOPCANA-54"-3º-29 | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 54" | NOVA | 3º | 29 | 6937 | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 1.7727 | 46284 |  | 38 |  | 3.6806e-05
COOPCANA-54"-3º-29 | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 54" | NOVA | 3º | 29 | 6937 | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 4.9045 | 46289 |  | 39 |  | 0.00010183
COOPCANA-54"-3º-29 | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 54" | NOVA | 3º | 29 | 6937 | SOLDAGEM DE PICOTES | 6.2936 | 46424 |  | 6 |  | 0.00013067
COOPCANA-54"-3º-29 | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 54" | NOVA | 3º | 29 | 6937 | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 2.7364 | 46034 |  | 3 |  | 5.6813e-05
COOPCANA-54"-3º-29 | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 54" | NOVA | 3º | 29 | 6937 | BROQUEAMENTO | 9.49 | 46406 |  | 4 |  | 0.00019703
COOPCANA-54"-3º-29 | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 54" | NOVA | 3º | 29 | 6937 | SERVIÇO EM EIXO | 10 | 46404 |  | 3 |  | 0.00020762
COOPCANA-54"-3º-29 | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 54" | NOVA | 3º | 29 | 6937 | ENCAMISAMENTO | 3 | 46406 |  | 4 |  | 6.2287e-05
COOPCANA-54"-3º-29 | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 54" | NOVA | 3º | 29 | 6937 | MONTAGEM | 8 | 46404 |  | 3 |  | 0.0001661
COOPCANA-54"-3º-29 | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 54" | NOVA | 3º | 29 | 6937 | EXPEDIÇÃO | 1 | 46406 |  | 4 |  | 2.0762e-05
COOPCANA-54"-4º-9 | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 54" | NOVA | 4º | 9 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46386 |  | 53 |  | 2.0762e-05
COOPCANA-54"-4º-9 | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 54" | NOVA | 4º | 9 |  | DESMONTAGEM | 3.3333 | 46388 |  | 1 |  | 6.9207e-05
COOPCANA-54"-4º-9 | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 54" | NOVA | 4º | 9 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46398 |  | 3 |  | 0.00020762
COOPCANA-54"-4º-9 | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 54" | NOVA | 4º | 9 |  | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 24.64 | 46265 |  | 36 |  | 0.00051158
COOPCANA-54"-4º-9 | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 54" | NOVA | 4º | 9 |  | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 10 | 46325 |  | 44 |  | 0.00020762 |  |  | TORNO LEVE (48", 54", 60") [CAMISAS NOVAS]
COOPCANA-54"-4º-9 | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 54" | NOVA | 4º | 9 |  | FUROS E ROSCAS DA FACE | 6.14 | 46274 |  | 37 |  | 0.00012748
COOPCANA-54"-4º-9 | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 54" | NOVA | 4º | 9 |  | SOLDAGEM DE BASE | 1.7727 | 46279 |  | 38 |  | 3.6806e-05
COOPCANA-54"-4º-9 | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 54" | NOVA | 4º | 9 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 1.7727 | 46284 |  | 38 |  | 3.6806e-05
COOPCANA-54"-4º-9 | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 54" | NOVA | 4º | 9 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 4.9045 | 46424 |  | 6 |  | 0.00010183
COOPCANA-54"-4º-9 | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 54" | NOVA | 4º | 9 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 6.2936 | 46034 |  | 3 |  | 0.00013067
COOPCANA-54"-4º-9 | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 54" | NOVA | 4º | 9 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 2.7364 | 46034 |  | 3 |  | 5.6813e-05
COOPCANA-54"-4º-9 | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 54" | NOVA | 4º | 9 |  | BROQUEAMENTO | 9.49 | 46408 |  | 4 |  | 0.00019703
COOPCANA-54"-4º-9 | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 54" | NOVA | 4º | 9 |  | SERVIÇO EM EIXO | 10 | 46406 |  | 4 |  | 0.00020762
COOPCANA-54"-4º-9 | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 54" | NOVA | 4º | 9 |  | ENCAMISAMENTO | 3 | 46408 |  | 4 |  | 6.2287e-05
COOPCANA-54"-4º-9 | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 54" | NOVA | 4º | 9 |  | MONTAGEM | 8 | 46041 |  | 4 |  | 0.0001661
COOPCANA-54"-4º-9 | COOPCANA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 54" | NOVA | 4º | 9 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46043 |  | 4 |  | 2.0762e-05
COOPCANA-54"-4º-10 | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 54" | NOVA | 4º | 10 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46386 |  | 53 |  | 2.0762e-05
COOPCANA-54"-4º-10 | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 54" | NOVA | 4º | 10 |  | DESMONTAGEM | 3.3333 | 46388 |  | 1 |  | 6.9207e-05
COOPCANA-54"-4º-10 | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 54" | NOVA | 4º | 10 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46398 |  | 3 |  | 0.00020762
COOPCANA-54"-4º-10 | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 54" | NOVA | 4º | 10 |  | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 24.64 | 46265 |  | 36 |  | 0.00051158
COOPCANA-54"-4º-10 | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 54" | NOVA | 4º | 10 |  | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 10 | 46325 |  | 44 |  | 0.00020762 |  |  | TORNO LEVE (48", 54", 60") [CAMISAS NOVAS]
COOPCANA-54"-4º-10 | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 54" | NOVA | 4º | 10 |  | FUROS E ROSCAS DA FACE | 6.14 | 46274 |  | 37 |  | 0.00012748
COOPCANA-54"-4º-10 | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 54" | NOVA | 4º | 10 |  | SOLDAGEM DE BASE | 1.7727 | 46279 |  | 38 |  | 3.6806e-05
COOPCANA-54"-4º-10 | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 54" | NOVA | 4º | 10 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 1.7727 | 46284 |  | 38 |  | 3.6806e-05
COOPCANA-54"-4º-10 | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 54" | NOVA | 4º | 10 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 4.9045 | 46424 |  | 6 |  | 0.00010183
COOPCANA-54"-4º-10 | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 54" | NOVA | 4º | 10 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 6.2936 | 46034 |  | 3 |  | 0.00013067
COOPCANA-54"-4º-10 | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 54" | NOVA | 4º | 10 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 2.7364 | 46401 |  | 3 |  | 5.6813e-05
COOPCANA-54"-4º-10 | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 54" | NOVA | 4º | 10 |  | BROQUEAMENTO | 9.49 | 46408 |  | 4 |  | 0.00019703
COOPCANA-54"-4º-10 | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 54" | NOVA | 4º | 10 |  | SERVIÇO EM EIXO | 10 | 46406 |  | 4 |  | 0.00020762
COOPCANA-54"-4º-10 | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 54" | NOVA | 4º | 10 |  | ENCAMISAMENTO | 3 | 46043 |  | 4 |  | 6.2287e-05
COOPCANA-54"-4º-10 | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 54" | NOVA | 4º | 10 |  | MONTAGEM | 8 | 46041 |  | 4 |  | 0.0001661
COOPCANA-54"-4º-10 | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 54" | NOVA | 4º | 10 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46043 |  | 4 |  | 2.0762e-05
COOPCANA-54"-5º-6 | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 54" | NOVA | 5º | 6 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46386 |  | 53 |  | 2.0762e-05
COOPCANA-54"-5º-6 | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 54" | NOVA | 5º | 6 |  | DESMONTAGEM | 3.3333 | 46388 |  | 1 |  | 6.9207e-05
COOPCANA-54"-5º-6 | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 54" | NOVA | 5º | 6 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46398 |  | 3 |  | 0.00020762
COOPCANA-54"-5º-6 | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 54" | NOVA | 5º | 6 |  | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 24.64 | 46265 |  | 36 |  | 0.00051158
COOPCANA-54"-5º-6 | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 54" | NOVA | 5º | 6 |  | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 10 | 46330 |  | 45 |  | 0.00020762 |  |  | TORNO LEVE (48", 54", 60") [CAMISAS NOVAS]
COOPCANA-54"-5º-6 | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 54" | NOVA | 5º | 6 |  | FUROS E ROSCAS DA FACE | 6.14 | 46274 |  | 37 |  | 0.00012748
COOPCANA-54"-5º-6 | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 54" | NOVA | 5º | 6 |  | SOLDAGEM DE BASE | 1.7727 | 46279 |  | 38 |  | 3.6806e-05
COOPCANA-54"-5º-6 | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 54" | NOVA | 5º | 6 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 1.7727 | 46284 |  | 38 |  | 3.6806e-05
COOPCANA-54"-5º-6 | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 54" | NOVA | 5º | 6 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 4.9045 | 46424 |  | 6 |  | 0.00010183
COOPCANA-54"-5º-6 | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 54" | NOVA | 5º | 6 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 6.2936 | 46034 |  | 3 |  | 0.00013067
COOPCANA-54"-5º-6 | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 54" | NOVA | 5º | 6 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 2.7364 | 46403 |  | 3 |  | 5.6813e-05
COOPCANA-54"-5º-6 | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 54" | NOVA | 5º | 6 |  | BROQUEAMENTO | 9.49 | 46410 |  | 4 |  | 0.00019703
COOPCANA-54"-5º-6 | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 54" | NOVA | 5º | 6 |  | SERVIÇO EM EIXO | 10 | 46408 |  | 4 |  | 0.00020762
COOPCANA-54"-5º-6 | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 54" | NOVA | 5º | 6 |  | ENCAMISAMENTO | 3 | 46410 |  | 4 |  | 6.2287e-05
COOPCANA-54"-5º-6 | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 54" | NOVA | 5º | 6 |  | MONTAGEM | 8 | 46408 |  | 4 |  | 0.0001661
COOPCANA-54"-5º-6 | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 54" | NOVA | 5º | 6 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46410 |  | 4 |  | 2.0762e-05
COOPCANA-54"-5º-3 | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 54" | NOVA | 5º | 3 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46386 |  | 53 |  | 2.0762e-05
COOPCANA-54"-5º-3 | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 54" | NOVA | 5º | 3 |  | DESMONTAGEM | 3.3333 | 46388 |  | 1 |  | 6.9207e-05
COOPCANA-54"-5º-3 | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 54" | NOVA | 5º | 3 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46398 |  | 3 |  | 0.00020762
COOPCANA-54"-5º-3 | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 54" | NOVA | 5º | 3 |  | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 24.64 | 46265 |  | 36 |  | 0.00051158
COOPCANA-54"-5º-3 | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 54" | NOVA | 5º | 3 |  | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 10 | 46330 |  | 45 |  | 0.00020762 |  |  | TORNO LEVE (48", 54", 60") [CAMISAS NOVAS]
COOPCANA-54"-5º-3 | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 54" | NOVA | 5º | 3 |  | FUROS E ROSCAS DA FACE | 6.14 | 46274 |  | 37 |  | 0.00012748
COOPCANA-54"-5º-3 | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 54" | NOVA | 5º | 3 |  | SOLDAGEM DE BASE | 1.7727 | 46279 |  | 38 |  | 3.6806e-05
COOPCANA-54"-5º-3 | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 54" | NOVA | 5º | 3 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 1.7727 | 46284 |  | 38 |  | 3.6806e-05
COOPCANA-54"-5º-3 | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 54" | NOVA | 5º | 3 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 4.9045 | 46424 |  | 6 |  | 0.00010183
COOPCANA-54"-5º-3 | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 54" | NOVA | 5º | 3 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 6.2936 | 46034 |  | 3 |  | 0.00013067
COOPCANA-54"-5º-3 | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 54" | NOVA | 5º | 3 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 2.7364 | 46424 |  | 6 |  | 5.6813e-05
COOPCANA-54"-5º-3 | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 54" | NOVA | 5º | 3 |  | BROQUEAMENTO | 9.49 | 46431 |  | 7 |  | 0.00019703
COOPCANA-54"-5º-3 | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 54" | NOVA | 5º | 3 |  | SERVIÇO EM EIXO | 10 | 46429 |  | 7 |  | 0.00020762
COOPCANA-54"-5º-3 | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 54" | NOVA | 5º | 3 |  | ENCAMISAMENTO | 3 | 46431 |  | 7 |  | 6.2287e-05
COOPCANA-54"-5º-3 | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 54" | NOVA | 5º | 3 |  | MONTAGEM | 8 | 46429 |  | 7 |  | 0.0001661
COOPCANA-54"-5º-3 | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 54" | NOVA | 5º | 3 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46431 |  | 7 |  | 2.0762e-05
COOPCANA-59"-6º-25 | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 59" | NOVA | 6º | 25 | 6938 | RECEBIMENTO | 1 | 46386 |  | 53 |  | 2.0762e-05
COOPCANA-59"-6º-25 | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 59" | NOVA | 6º | 25 | 6938 | DESMONTAGEM | 3.3333 | 46388 |  | 1 |  | 6.9207e-05
COOPCANA-59"-6º-25 | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 59" | NOVA | 6º | 25 | 6938 | LAUDO EM EIXO | 10 | 46398 |  | 3 |  | 0.00020762
COOPCANA-59"-6º-25 | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 59" | NOVA | 6º | 25 | 6938 | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 24.64 | 46265 | 46265 | 36 | 36 | 0.00051158 | 1 | 0
COOPCANA-59"-6º-25 | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 59" | NOVA | 6º | 25 | 6938 | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 10 | 46330 | 46306 | 45 | 41 | 0.00020762 | 1 | 0 | TORNO LEVE (48", 54", 60") [CAMISAS NOVAS]
COOPCANA-59"-6º-25 | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 59" | NOVA | 6º | 25 | 6938 | FUROS E ROSCAS DA FACE | 6.14 | 46274 |  | 37 |  | 0.00012748
COOPCANA-59"-6º-25 | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 59" | NOVA | 6º | 25 | 6938 | SOLDAGEM DE BASE | 1.7727 | 46279 |  | 38 |  | 3.6806e-05
COOPCANA-59"-6º-25 | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 59" | NOVA | 6º | 25 | 6938 | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 1.7727 | 46284 |  | 38 |  | 3.6806e-05
COOPCANA-59"-6º-25 | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 59" | NOVA | 6º | 25 | 6938 | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 4.9045 | 46424 |  | 6 |  | 0.00010183
COOPCANA-59"-6º-25 | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 59" | NOVA | 6º | 25 | 6938 | SOLDAGEM DE PICOTES | 6.2936 | 46034 |  | 3 |  | 0.00013067
COOPCANA-59"-6º-25 | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 59" | NOVA | 6º | 25 | 6938 | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 2.7364 | 46403 |  | 3 |  | 5.6813e-05
COOPCANA-59"-6º-25 | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 59" | NOVA | 6º | 25 | 6938 | BROQUEAMENTO | 9.49 | 46410 |  | 4 |  | 0.00019703
COOPCANA-59"-6º-25 | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 59" | NOVA | 6º | 25 | 6938 | SERVIÇO EM EIXO | 10 | 46408 |  | 4 |  | 0.00020762
COOPCANA-59"-6º-25 | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 59" | NOVA | 6º | 25 | 6938 | ENCAMISAMENTO | 3 | 46410 |  | 4 |  | 6.2287e-05
COOPCANA-59"-6º-25 | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 59" | NOVA | 6º | 25 | 6938 | MONTAGEM | 8 | 46408 |  | 4 |  | 0.0001661
COOPCANA-59"-6º-25 | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 59" | NOVA | 6º | 25 | 6938 | EXPEDIÇÃO | 1 | 46410 |  | 4 |  | 2.0762e-05
COOPCANA-59"-7º-23R | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 59" | NOVA | 7º | 23R |  | RECEBIMENTO | 1 | 46386 |  | 53 |  | 2.0762e-05
COOPCANA-59"-7º-23R | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 59" | NOVA | 7º | 23R |  | DESMONTAGEM | 3.3333 | 46388 |  | 1 |  | 6.9207e-05
COOPCANA-59"-7º-23R | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 59" | NOVA | 7º | 23R |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46398 |  | 3 |  | 0.00020762
COOPCANA-59"-7º-23R | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 59" | NOVA | 7º | 23R |  | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 24.64 | 46265 |  | 36 |  | 0.00051158
COOPCANA-59"-7º-23R | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 59" | NOVA | 7º | 23R |  | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 10 | 46330 |  | 45 |  | 0.00020762 |  |  | TORNO LEVE (48", 54", 60") [CAMISAS NOVAS]
COOPCANA-59"-7º-23R | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 59" | NOVA | 7º | 23R |  | FUROS E ROSCAS DA FACE | 6.14 | 46274 |  | 37 |  | 0.00012748
COOPCANA-59"-7º-23R | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 59" | NOVA | 7º | 23R |  | SOLDAGEM DE BASE | 1.7727 | 46279 |  | 38 |  | 3.6806e-05
COOPCANA-59"-7º-23R | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 59" | NOVA | 7º | 23R |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 1.7727 | 46284 |  | 38 |  | 3.6806e-05
COOPCANA-59"-7º-23R | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 59" | NOVA | 7º | 23R |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 4.9045 | 46424 |  | 6 |  | 0.00010183
COOPCANA-59"-7º-23R | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 59" | NOVA | 7º | 23R |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 6.2936 | 46034 |  | 3 |  | 0.00013067
COOPCANA-59"-7º-23R | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 59" | NOVA | 7º | 23R |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 2.7364 | 46041 |  | 4 |  | 5.6813e-05
COOPCANA-59"-7º-23R | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 59" | NOVA | 7º | 23R |  | BROQUEAMENTO | 9.49 | 46413 |  | 5 |  | 0.00019703
COOPCANA-59"-7º-23R | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 59" | NOVA | 7º | 23R |  | SERVIÇO EM EIXO | 10 | 46411 |  | 4 |  | 0.00020762
COOPCANA-59"-7º-23R | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 59" | NOVA | 7º | 23R |  | ENCAMISAMENTO | 3 | 46413 |  | 5 |  | 6.2287e-05
COOPCANA-59"-7º-23R | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 59" | NOVA | 7º | 23R |  | MONTAGEM | 8 | 46411 |  | 4 |  | 0.0001661
COOPCANA-59"-7º-23R | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 59" | NOVA | 7º | 23R |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46413 |  | 5 |  | 2.0762e-05
COOPCANA-59"-7º-14R | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 59" | NOVA | 7º | 14R | 6939 | RECEBIMENTO | 1 | 46386 |  | 53 |  | 2.0762e-05
COOPCANA-59"-7º-14R | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 59" | NOVA | 7º | 14R | 6939 | DESMONTAGEM | 3.3333 | 46388 |  | 1 |  | 6.9207e-05
COOPCANA-59"-7º-14R | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 59" | NOVA | 7º | 14R | 6939 | LAUDO EM EIXO | 10 | 46398 |  | 3 |  | 0.00020762
COOPCANA-59"-7º-14R | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 59" | NOVA | 7º | 14R | 6939 | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 24.64 | 46265 |  | 36 |  | 0.00051158
COOPCANA-59"-7º-14R | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 59" | NOVA | 7º | 14R | 6939 | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 10 | 46330 |  | 45 |  | 0.00020762 |  |  | TORNO LEVE (48", 54", 60") [CAMISAS NOVAS]
COOPCANA-59"-7º-14R | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 59" | NOVA | 7º | 14R | 6939 | FUROS E ROSCAS DA FACE | 6.14 | 46274 |  | 37 |  | 0.00012748
COOPCANA-59"-7º-14R | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 59" | NOVA | 7º | 14R | 6939 | SOLDAGEM DE BASE | 1.7727 | 46279 |  | 38 |  | 3.6806e-05
COOPCANA-59"-7º-14R | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 59" | NOVA | 7º | 14R | 6939 | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 1.7727 | 46284 |  | 38 |  | 3.6806e-05
COOPCANA-59"-7º-14R | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 59" | NOVA | 7º | 14R | 6939 | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 4.9045 | 46424 |  | 6 |  | 0.00010183
COOPCANA-59"-7º-14R | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 59" | NOVA | 7º | 14R | 6939 | SOLDAGEM DE PICOTES | 6.2936 | 46034 |  | 3 |  | 0.00013067
COOPCANA-59"-7º-14R | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 59" | NOVA | 7º | 14R | 6939 | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 2.7364 | 46427 |  | 7 |  | 5.6813e-05
COOPCANA-59"-7º-14R | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 59" | NOVA | 7º | 14R | 6939 | BROQUEAMENTO | 9.49 | 46434 |  | 8 |  | 0.00019703
COOPCANA-59"-7º-14R | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 59" | NOVA | 7º | 14R | 6939 | SERVIÇO EM EIXO | 10 | 46432 |  | 7 |  | 0.00020762
COOPCANA-59"-7º-14R | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 59" | NOVA | 7º | 14R | 6939 | ENCAMISAMENTO | 3 | 46434 |  | 8 |  | 6.2287e-05
COOPCANA-59"-7º-14R | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 59" | NOVA | 7º | 14R | 6939 | MONTAGEM | 8 | 46432 |  | 7 |  | 0.0001661
COOPCANA-59"-7º-14R | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 59" | NOVA | 7º | 14R | 6939 | EXPEDIÇÃO | 1 | 46434 |  | 8 |  | 2.0762e-05
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-3º-JL20 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 84" | Refrisada | 3º | JL20 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46394 |  | 2 |  | 2.0762e-05
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-3º-JL20 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 84" | Refrisada | 3º | JL20 |  | DESMONTAGEM | 11.6667 | 46401 |  | 3 |  | 0.00024223
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-3º-JL20 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 84" | Refrisada | 3º | JL20 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46401 |  | 3 |  | 0.00020762
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-3º-JL20 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 84" | Refrisada | 3º | JL20 |  | GRAFITAMENTO | 13.1947 | 46399 |  | 3 |  | 0.00027395
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-3º-JL20 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 84" | Refrisada | 3º | JL20 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 13.7114 | 46396 |  | 2 |  | 0.00028468 |  |  | TORNO GRANDE (84", 90", 100")
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-3º-JL20 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 84" | Refrisada | 3º | JL20 |  | SOLDAGEM DE BASE | 3.8409 | 46398 |  | 3 |  | 7.9746e-05
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-3º-JL20 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 84" | Refrisada | 3º | JL20 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 3.8409 | 46399 |  | 3 |  | 7.9746e-05
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-3º-JL20 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 84" | Refrisada | 3º | JL20 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 10.7545 | 46400 |  | 3 |  | 0.00022329
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-3º-JL20 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 84" | Refrisada | 3º | JL20 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 13.6362 | 46401 |  | 3 |  | 0.00028312
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-3º-JL20 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 84" | Refrisada | 3º | JL20 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 6.0136 | 46402 |  | 3 |  | 0.00012486
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-3º-JL20 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 84" | Refrisada | 3º | JL20 |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46411 |  | 4 |  | 0.00026991
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-3º-JL20 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 84" | Refrisada | 3º | JL20 |  | MONTAGEM | 21 | 46421 |  | 6 |  | 0.00043601
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-3º-JL20 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 84" | Refrisada | 3º | JL20 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46423 |  | 6 |  | 2.0762e-05
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-3º-JL27 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO INFERIOR SAÍDA | 1 | 84" | Refrisada | 3º | JL27 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46391 |  | 2 |  | 2.0762e-05
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-3º-JL27 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO INFERIOR SAÍDA | 1 | 84" | Refrisada | 3º | JL27 |  | DESMONTAGEM | 11.6667 | 46401 |  | 3 |  | 0.00024223
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-3º-JL27 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO INFERIOR SAÍDA | 1 | 84" | Refrisada | 3º | JL27 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46408 |  | 4 |  | 0.00020762
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-3º-JL27 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO INFERIOR SAÍDA | 1 | 84" | Refrisada | 3º | JL27 |  | GRAFITAMENTO | 13.1947 | 46404 |  | 3 |  | 0.00027395
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-3º-JL27 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO INFERIOR SAÍDA | 1 | 84" | Refrisada | 3º | JL27 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 13.7114 | 46406 |  | 4 |  | 0.00028468 |  |  | TORNO GRANDE (84", 90", 100")
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-3º-JL27 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO INFERIOR SAÍDA | 1 | 84" | Refrisada | 3º | JL27 |  | SOLDAGEM DE BASE | 3.8409 | 46407 |  | 4 |  | 7.9746e-05
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-3º-JL27 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO INFERIOR SAÍDA | 1 | 84" | Refrisada | 3º | JL27 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 3.8409 | 46408 |  | 4 |  | 7.9746e-05
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-3º-JL27 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO INFERIOR SAÍDA | 1 | 84" | Refrisada | 3º | JL27 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 10.7545 | 46409 |  | 4 |  | 0.00022329
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-3º-JL27 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO INFERIOR SAÍDA | 1 | 84" | Refrisada | 3º | JL27 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 13.6362 | 46410 |  | 4 |  | 0.00028312
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-3º-JL27 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO INFERIOR SAÍDA | 1 | 84" | Refrisada | 3º | JL27 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 6.0136 | 46411 |  | 4 |  | 0.00012486
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-3º-JL27 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO INFERIOR SAÍDA | 1 | 84" | Refrisada | 3º | JL27 |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46418 |  | 5 |  | 0.00026991
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-3º-JL27 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO INFERIOR SAÍDA | 1 | 84" | Refrisada | 3º | JL27 |  | MONTAGEM | 21 | 46424 |  | 6 |  | 0.00043601
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-3º-JL27 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO INFERIOR SAÍDA | 1 | 84" | Refrisada | 3º | JL27 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46426 |  | 7 |  | 2.0762e-05
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-3º-JL30 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO SUPERIOR | 1 | 84" | Refrisada | 3º | JL30 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46392 |  | 2 |  | 2.0762e-05
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-3º-JL30 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO SUPERIOR | 1 | 84" | Refrisada | 3º | JL30 |  | DESMONTAGEM | 13.3333 | 46401 |  | 3 |  | 0.00027683
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-3º-JL30 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO SUPERIOR | 1 | 84" | Refrisada | 3º | JL30 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46408 |  | 4 |  | 0.00020762
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-3º-JL30 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO SUPERIOR | 1 | 84" | Refrisada | 3º | JL30 |  | GRAFITAMENTO | 13.1947 | 46419 |  | 6 |  | 0.00027395
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-3º-JL30 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO SUPERIOR | 1 | 84" | Refrisada | 3º | JL30 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 13.7114 | 46421 |  | 6 |  | 0.00028468 |  |  | TORNO GRANDE (84", 90", 100")
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-3º-JL30 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO SUPERIOR | 1 | 84" | Refrisada | 3º | JL30 |  | SOLDAGEM DE BASE | 3.8409 | 46422 |  | 6 |  | 7.9746e-05
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-3º-JL30 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO SUPERIOR | 1 | 84" | Refrisada | 3º | JL30 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 3.8409 | 46423 |  | 6 |  | 7.9746e-05
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-3º-JL30 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO SUPERIOR | 1 | 84" | Refrisada | 3º | JL30 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 10.7545 | 46424 |  | 6 |  | 0.00022329
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-3º-JL30 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO SUPERIOR | 1 | 84" | Refrisada | 3º | JL30 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 13.6362 | 46425 |  | 6 |  | 0.00028312
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-3º-JL30 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO SUPERIOR | 1 | 84" | Refrisada | 3º | JL30 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 6.0136 | 46426 |  | 7 |  | 0.00012486
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-3º-JL30 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO SUPERIOR | 1 | 84" | Refrisada | 3º | JL30 |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46433 |  | 8 |  | 0.00026991
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-3º-JL30 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO SUPERIOR | 1 | 84" | Refrisada | 3º | JL30 |  | MONTAGEM | 33 | 46438 |  | 8 |  | 0.00068515
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-3º-JL30 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO SUPERIOR | 1 | 84" | Refrisada | 3º | JL30 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46440 |  | 9 |  | 2.0762e-05
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-4º-JL28 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 84" | Refrisada | 4º | JL28 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46392 |  | 2 |  | 2.0762e-05
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-4º-JL28 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 84" | Refrisada | 4º | JL28 |  | DESMONTAGEM | 11.6667 | 46401 |  | 3 |  | 0.00024223
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-4º-JL28 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 84" | Refrisada | 4º | JL28 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46408 | 46230 | 4 | 31 | 0.00020762 | 1 | 0
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-4º-JL28 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 84" | Refrisada | 4º | JL28 |  | GRAFITAMENTO | 13.1947 | 46402 |  | 3 |  | 0.00027395
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-4º-JL28 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 84" | Refrisada | 4º | JL28 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 13.7114 | 46404 |  | 3 |  | 0.00028468 |  |  | TORNO GRANDE (84", 90", 100")
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-4º-JL28 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 84" | Refrisada | 4º | JL28 |  | SOLDAGEM DE BASE | 3.8409 | 46405 |  | 4 |  | 7.9746e-05
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-4º-JL28 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 84" | Refrisada | 4º | JL28 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 3.8409 | 46406 |  | 4 |  | 7.9746e-05
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-4º-JL28 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 84" | Refrisada | 4º | JL28 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 10.7545 | 46407 |  | 4 |  | 0.00022329
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-4º-JL28 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 84" | Refrisada | 4º | JL28 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 13.6362 | 46408 |  | 4 |  | 0.00028312
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-4º-JL28 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 84" | Refrisada | 4º | JL28 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 6.0136 | 46409 |  | 4 |  | 0.00012486
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-4º-JL28 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 84" | Refrisada | 4º | JL28 |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46412 |  | 5 |  | 0.00026991
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-4º-JL28 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 84" | Refrisada | 4º | JL28 |  | MONTAGEM | 21 | 46412 |  | 5 |  | 0.00043601
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-4º-JL28 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 84" | Refrisada | 4º | JL28 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46414 |  | 5 |  | 2.0762e-05
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-4º-JL01 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO INFERIOR SAÍDA | 1 | 84" | Refrisada | 4º | JL01 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46393 |  | 2 |  | 2.0762e-05
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-4º-JL01 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO INFERIOR SAÍDA | 1 | 84" | Refrisada | 4º | JL01 |  | DESMONTAGEM | 11.6667 | 46401 |  | 3 |  | 0.00024223
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-4º-JL01 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO INFERIOR SAÍDA | 1 | 84" | Refrisada | 4º | JL01 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46408 |  | 4 |  | 0.00020762
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-4º-JL01 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO INFERIOR SAÍDA | 1 | 84" | Refrisada | 4º | JL01 |  | GRAFITAMENTO | 13.1947 | 46410 |  | 4 |  | 0.00027395
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-4º-JL01 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO INFERIOR SAÍDA | 1 | 84" | Refrisada | 4º | JL01 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 13.7114 | 46412 |  | 5 |  | 0.00028468 |  |  | TORNO GRANDE (84", 90", 100")
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-4º-JL01 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO INFERIOR SAÍDA | 1 | 84" | Refrisada | 4º | JL01 |  | SOLDAGEM DE BASE | 3.8409 | 46413 |  | 5 |  | 7.9746e-05
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-4º-JL01 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO INFERIOR SAÍDA | 1 | 84" | Refrisada | 4º | JL01 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 3.8409 | 46414 |  | 5 |  | 7.9746e-05
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-4º-JL01 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO INFERIOR SAÍDA | 1 | 84" | Refrisada | 4º | JL01 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 10.7545 | 46415 |  | 5 |  | 0.00022329
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-4º-JL01 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO INFERIOR SAÍDA | 1 | 84" | Refrisada | 4º | JL01 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 13.6362 | 46416 |  | 5 |  | 0.00028312
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-4º-JL01 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO INFERIOR SAÍDA | 1 | 84" | Refrisada | 4º | JL01 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 6.0136 | 46417 |  | 5 |  | 0.00012486
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-4º-JL01 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO INFERIOR SAÍDA | 1 | 84" | Refrisada | 4º | JL01 |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46424 |  | 6 |  | 0.00026991
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-4º-JL01 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO INFERIOR SAÍDA | 1 | 84" | Refrisada | 4º | JL01 |  | MONTAGEM | 21 | 46426 |  | 7 |  | 0.00043601
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-4º-JL01 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO INFERIOR SAÍDA | 1 | 84" | Refrisada | 4º | JL01 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46428 |  | 7 |  | 2.0762e-05
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-4º-JL26 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 84" | Refrisada | 4º | JL26 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46393 |  | 2 |  | 2.0762e-05
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-4º-JL26 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 84" | Refrisada | 4º | JL26 |  | DESMONTAGEM | 13.3333 | 46401 |  | 3 |  | 0.00027683
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-4º-JL26 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 84" | Refrisada | 4º | JL26 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46408 |  | 4 |  | 0.00020762
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-4º-JL26 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 84" | Refrisada | 4º | JL26 |  | GRAFITAMENTO | 13.1947 | 46416 |  | 5 |  | 0.00027395
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-4º-JL26 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 84" | Refrisada | 4º | JL26 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 13.7114 | 46418 |  | 5 |  | 0.00028468 |  |  | TORNO GRANDE (84", 90", 100")
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-4º-JL26 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 84" | Refrisada | 4º | JL26 |  | SOLDAGEM DE BASE | 3.8409 | 46419 |  | 6 |  | 7.9746e-05
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-4º-JL26 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 84" | Refrisada | 4º | JL26 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 3.8409 | 46420 |  | 6 |  | 7.9746e-05
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-4º-JL26 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 84" | Refrisada | 4º | JL26 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 10.7545 | 46421 |  | 6 |  | 0.00022329
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-4º-JL26 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 84" | Refrisada | 4º | JL26 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 13.6362 | 46422 |  | 6 |  | 0.00028312
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-4º-JL26 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 84" | Refrisada | 4º | JL26 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 6.0136 | 46423 |  | 6 |  | 0.00012486
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-4º-JL26 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 84" | Refrisada | 4º | JL26 |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46430 |  | 7 |  | 0.00026991
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-4º-JL26 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 84" | Refrisada | 4º | JL26 |  | MONTAGEM | 33 | 46438 |  | 8 |  | 0.00068515
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-4º-JL26 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 84" | Refrisada | 4º | JL26 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46440 |  | 9 |  | 2.0762e-05
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-5º-JL04 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 84" | Refrisada | 5º | JL04 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46394 |  | 2 |  | 2.0762e-05
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-5º-JL04 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 84" | Refrisada | 5º | JL04 |  | DESMONTAGEM | 11.6667 | 46401 |  | 3 |  | 0.00024223
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-5º-JL04 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 84" | Refrisada | 5º | JL04 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46408 |  | 4 |  | 0.00020762
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-5º-JL04 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 84" | Refrisada | 5º | JL04 |  | GRAFITAMENTO | 13.1947 | 46411 |  | 4 |  | 0.00027395
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-5º-JL04 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 84" | Refrisada | 5º | JL04 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 13.7114 | 46413 |  | 5 |  | 0.00028468 |  |  | TORNO GRANDE (84", 90", 100")
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-5º-JL04 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 84" | Refrisada | 5º | JL04 |  | SOLDAGEM DE BASE | 3.8409 | 46414 |  | 5 |  | 7.9746e-05
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-5º-JL04 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 84" | Refrisada | 5º | JL04 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 3.8409 | 46415 |  | 5 |  | 7.9746e-05
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-5º-JL04 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 84" | Refrisada | 5º | JL04 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 10.7545 | 46416 |  | 5 |  | 0.00022329
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-5º-JL04 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 84" | Refrisada | 5º | JL04 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 13.6362 | 46417 |  | 5 |  | 0.00028312
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-5º-JL04 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 84" | Refrisada | 5º | JL04 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 6.0136 | 46418 |  | 5 |  | 0.00012486
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-5º-JL04 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 84" | Refrisada | 5º | JL04 |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46425 |  | 6 |  | 0.00026991
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-5º-JL04 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 84" | Refrisada | 5º | JL04 |  | MONTAGEM | 21 | 46428 |  | 7 |  | 0.00043601
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-5º-JL04 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 84" | Refrisada | 5º | JL04 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46430 |  | 7 |  | 2.0762e-05
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-5º-JL03 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO INFERIOR SAÍDA | 1 | 84" | Refrisada | 5º | JL03 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46394 |  | 2 |  | 2.0762e-05
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-5º-JL03 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO INFERIOR SAÍDA | 1 | 84" | Refrisada | 5º | JL03 |  | DESMONTAGEM | 11.6667 | 46401 |  | 3 |  | 0.00024223
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-5º-JL03 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO INFERIOR SAÍDA | 1 | 84" | Refrisada | 5º | JL03 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46408 |  | 4 |  | 0.00020762
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-5º-JL03 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO INFERIOR SAÍDA | 1 | 84" | Refrisada | 5º | JL03 |  | GRAFITAMENTO | 13.1947 | 46411 |  | 4 |  | 0.00027395
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-5º-JL03 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO INFERIOR SAÍDA | 1 | 84" | Refrisada | 5º | JL03 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 13.7114 | 46413 |  | 5 |  | 0.00028468 |  |  | TORNO GRANDE (84", 90", 100")
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-5º-JL03 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO INFERIOR SAÍDA | 1 | 84" | Refrisada | 5º | JL03 |  | SOLDAGEM DE BASE | 3.8409 | 46414 |  | 5 |  | 7.9746e-05
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-5º-JL03 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO INFERIOR SAÍDA | 1 | 84" | Refrisada | 5º | JL03 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 3.8409 | 46415 |  | 5 |  | 7.9746e-05
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-5º-JL03 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO INFERIOR SAÍDA | 1 | 84" | Refrisada | 5º | JL03 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 10.7545 | 46416 |  | 5 |  | 0.00022329
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-5º-JL03 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO INFERIOR SAÍDA | 1 | 84" | Refrisada | 5º | JL03 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 13.6362 | 46417 |  | 5 |  | 0.00028312
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-5º-JL03 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO INFERIOR SAÍDA | 1 | 84" | Refrisada | 5º | JL03 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 6.0136 | 46418 |  | 5 |  | 0.00012486
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-5º-JL03 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO INFERIOR SAÍDA | 1 | 84" | Refrisada | 5º | JL03 |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46425 |  | 6 |  | 0.00026991
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-5º-JL03 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO INFERIOR SAÍDA | 1 | 84" | Refrisada | 5º | JL03 |  | MONTAGEM | 21 | 46429 |  | 7 |  | 0.00043601
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-5º-JL03 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO INFERIOR SAÍDA | 1 | 84" | Refrisada | 5º | JL03 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46431 |  | 7 |  | 2.0762e-05
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-5º-JL21 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 84" | Refrisada | 5º | JL21 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46395 |  | 2 |  | 2.0762e-05
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-5º-JL21 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 84" | Refrisada | 5º | JL21 |  | DESMONTAGEM | 13.3333 | 46401 |  | 3 |  | 0.00027683
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-5º-JL21 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 84" | Refrisada | 5º | JL21 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46408 |  | 4 |  | 0.00020762
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-5º-JL21 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 84" | Refrisada | 5º | JL21 |  | GRAFITAMENTO | 13.1947 | 46416 |  | 5 |  | 0.00027395
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-5º-JL21 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 84" | Refrisada | 5º | JL21 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 13.7114 | 46418 |  | 5 |  | 0.00028468 |  |  | TORNO GRANDE (84", 90", 100")
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-5º-JL21 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 84" | Refrisada | 5º | JL21 |  | SOLDAGEM DE BASE | 3.8409 | 46419 |  | 6 |  | 7.9746e-05
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-5º-JL21 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 84" | Refrisada | 5º | JL21 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 3.8409 | 46420 |  | 6 |  | 7.9746e-05
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-5º-JL21 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 84" | Refrisada | 5º | JL21 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 10.7545 | 46421 |  | 6 |  | 0.00022329
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-5º-JL21 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 84" | Refrisada | 5º | JL21 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 13.6362 | 46422 |  | 6 |  | 0.00028312
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-5º-JL21 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 84" | Refrisada | 5º | JL21 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 6.0136 | 46423 |  | 6 |  | 0.00012486
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-5º-JL21 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 84" | Refrisada | 5º | JL21 |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46430 |  | 7 |  | 0.00026991
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-5º-JL21 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 84" | Refrisada | 5º | JL21 |  | MONTAGEM | 33 | 46439 |  | 8 |  | 0.00068515
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-5º-JL21 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 84" | Refrisada | 5º | JL21 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46441 |  | 9 |  | 2.0762e-05
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-6º-JL06 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO INFERIOR SAÍDA | 1 | 84" | Refrisada | 6º | JL06 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46398 |  | 3 |  | 2.0762e-05
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-6º-JL06 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO INFERIOR SAÍDA | 1 | 84" | Refrisada | 6º | JL06 |  | DESMONTAGEM | 11.6667 | 46400 |  | 3 |  | 0.00024223
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-6º-JL06 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO INFERIOR SAÍDA | 1 | 84" | Refrisada | 6º | JL06 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46408 |  | 4 |  | 0.00020762
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-6º-JL06 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO INFERIOR SAÍDA | 1 | 84" | Refrisada | 6º | JL06 |  | GRAFITAMENTO | 13.1947 | 46406 |  | 4 |  | 0.00027395
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-6º-JL06 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO INFERIOR SAÍDA | 1 | 84" | Refrisada | 6º | JL06 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 13.7114 | 46403 |  | 3 |  | 0.00028468 |  |  | TORNO GRANDE (84", 90", 100")
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-6º-JL06 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO INFERIOR SAÍDA | 1 | 84" | Refrisada | 6º | JL06 |  | SOLDAGEM DE BASE | 3.8409 | 46405 |  | 4 |  | 7.9746e-05
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-6º-JL06 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO INFERIOR SAÍDA | 1 | 84" | Refrisada | 6º | JL06 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 3.8409 | 46406 |  | 4 |  | 7.9746e-05
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-6º-JL06 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO INFERIOR SAÍDA | 1 | 84" | Refrisada | 6º | JL06 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 10.7545 | 46407 |  | 4 |  | 0.00022329
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-6º-JL06 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO INFERIOR SAÍDA | 1 | 84" | Refrisada | 6º | JL06 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 13.6362 | 46408 |  | 4 |  | 0.00028312
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-6º-JL06 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO INFERIOR SAÍDA | 1 | 84" | Refrisada | 6º | JL06 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 6.0136 | 46409 |  | 4 |  | 0.00012486
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-6º-JL06 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO INFERIOR SAÍDA | 1 | 84" | Refrisada | 6º | JL06 |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46418 |  | 5 |  | 0.00026991
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-6º-JL06 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO INFERIOR SAÍDA | 1 | 84" | Refrisada | 6º | JL06 |  | MONTAGEM | 21 | 46432 |  | 7 |  | 0.00043601
STA TEREZINHA TAPEJARA-84"-6º-JL06 | STA TEREZINHA TAPEJARA | ROLO INFERIOR SAÍDA | 1 | 84" | Refrisada | 6º | JL06 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46434 |  | 8 |  | 2.0762e-05
STA TEREZINHA TERRA RICA-78"-1ºT-J11 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR ENTRADA 78" | 1 | 78" | Refrisada | 1ºT | J11 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46391 |  | 2 |  | 2.0762e-05
STA TEREZINHA TERRA RICA-78"-1ºT-J11 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR ENTRADA 78" | 1 | 78" | Refrisada | 1ºT | J11 |  | DESMONTAGEM | 11 | 46401 |  | 3 |  | 0.00022838
STA TEREZINHA TERRA RICA-78"-1ºT-J11 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR ENTRADA 78" | 1 | 78" | Refrisada | 1ºT | J11 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46408 |  | 4 |  | 0.00020762
STA TEREZINHA TERRA RICA-78"-1ºT-J11 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR ENTRADA 78" | 1 | 78" | Refrisada | 1ºT | J11 |  | GRAFITAMENTO | 11.5375 | 46406 |  | 4 |  | 0.00023954
STA TEREZINHA TERRA RICA-78"-1ºT-J11 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR ENTRADA 78" | 1 | 78" | Refrisada | 1ºT | J11 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 12.7847 | 46408 |  | 4 |  | 0.00026544 |  |  | TORNO MÉDIO (66", 78", 54", 75", 72")
STA TEREZINHA TERRA RICA-78"-1ºT-J11 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR ENTRADA 78" | 1 | 78" | Refrisada | 1ºT | J11 |  | SOLDAGEM DE BASE | 3.5455 | 46409 |  | 4 |  | 7.3611e-05
STA TEREZINHA TERRA RICA-78"-1ºT-J11 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR ENTRADA 78" | 1 | 78" | Refrisada | 1ºT | J11 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 3.5455 | 46410 |  | 4 |  | 7.3611e-05
STA TEREZINHA TERRA RICA-78"-1ºT-J11 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR ENTRADA 78" | 1 | 78" | Refrisada | 1ºT | J11 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 10.0455 | 46411 |  | 4 |  | 0.00020857
STA TEREZINHA TERRA RICA-78"-1ºT-J11 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR ENTRADA 78" | 1 | 78" | Refrisada | 1ºT | J11 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 12.5873 | 46412 |  | 5 |  | 0.00026134
STA TEREZINHA TERRA RICA-78"-1ºT-J11 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR ENTRADA 78" | 1 | 78" | Refrisada | 1ºT | J11 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 5.7273 | 46413 |  | 5 |  | 0.00011891
STA TEREZINHA TERRA RICA-78"-1ºT-J11 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR ENTRADA 78" | 1 | 78" | Refrisada | 1ºT | J11 |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46420 |  | 6 |  | 0.00026991
STA TEREZINHA TERRA RICA-78"-1ºT-J11 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR ENTRADA 78" | 1 | 78" | Refrisada | 1ºT | J11 |  | MONTAGEM | 20 | 46419 |  | 6 |  | 0.00041524
STA TEREZINHA TERRA RICA-78"-1ºT-J11 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR ENTRADA 78" | 1 | 78" | Refrisada | 1ºT | J11 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46421 |  | 6 |  | 2.0762e-05
STA TEREZINHA TERRA RICA-78"-1ºT-J13 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 78" | 1 | 78" | Refrisada | 1ºT | J13 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46393 |  | 2 |  | 2.0762e-05
COOPCANA-60"-2º-49R | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 60" | NOVA | 2º | 49R |  | RECEBIMENTO | 1 | 46244 | 46244 | 33 | 33 | 2.0762e-05 | 1 | 0
COOPCANA-60"-2º-49R | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 60" | NOVA | 2º | 49R |  | DESMONTAGEM | 3.3333 | 46247 | 46247 | 33 | 33 | 6.9207e-05 | 1 | 0
COOPCANA-60"-2º-49R | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 60" | NOVA | 2º | 49R |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46257 | 46257 | 34 | 34 | 0.00020762 | 1 | 0
COOPCANA-60"-2º-49R | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 60" | NOVA | 2º | 49R |  | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 24.64 | 46265 |  | 36 |  | 0.00051158
COOPCANA-60"-2º-49R | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 60" | NOVA | 2º | 49R |  | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 10 | 46330 |  | 45 |  | 0.00020762 |  |  | TORNO LEVE (48", 54", 60") [CAMISAS NOVAS]
COOPCANA-60"-2º-49R | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 60" | NOVA | 2º | 49R |  | FUROS E ROSCAS DA FACE | 6.14 | 46302 |  | 41 |  | 0.00012748
COOPCANA-60"-2º-49R | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 60" | NOVA | 2º | 49R |  | SOLDAGEM DE BASE | 1.7727 | 46303 |  | 41 |  | 3.6806e-05
COOPCANA-60"-2º-49R | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 60" | NOVA | 2º | 49R |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 1.7727 | 46304 |  | 41 |  | 3.6806e-05
COOPCANA-60"-2º-49R | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 60" | NOVA | 2º | 49R |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 4.9045 | 46305 |  | 41 |  | 0.00010183
COOPCANA-60"-2º-49R | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 60" | NOVA | 2º | 49R |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 6.2936 | 46306 |  | 41 |  | 0.00013067
COOPCANA-60"-2º-49R | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 60" | NOVA | 2º | 49R |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 2.7364 | 46307 |  | 42 |  | 5.6813e-05
COOPCANA-60"-2º-49R | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 60" | NOVA | 2º | 49R |  | BROQUEAMENTO | 9.49 | 46373 |  | 51 |  | 0.00019703
COOPCANA-60"-2º-49R | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 60" | NOVA | 2º | 49R |  | SERVIÇO EM EIXO | 10 | 46371 |  | 51 |  | 0.00020762
COOPCANA-60"-2º-49R | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 60" | NOVA | 2º | 49R |  | ENCAMISAMENTO | 3 | 46373 |  | 51 |  | 6.2287e-05
COOPCANA-60"-2º-49R | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 60" | NOVA | 2º | 49R |  | MONTAGEM | 8 | 46399 |  | 3 |  | 0.0001661
COOPCANA-60"-2º-49R | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 60" | NOVA | 2º | 49R |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46401 |  | 3 |  | 2.0762e-05
COOPCANA-60"-3º-41R | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 60" | NOVA | 3º | 41R |  | RECEBIMENTO | 1 | 46244 | 46244 | 33 | 33 | 2.0762e-05 | 1 | 0
COOPCANA-60"-3º-41R | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 60" | NOVA | 3º | 41R |  | DESMONTAGEM | 3.3333 | 46247 |  | 33 |  | 6.9207e-05
COOPCANA-60"-3º-41R | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 60" | NOVA | 3º | 41R |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46257 |  | 34 |  | 0.00020762
COOPCANA-60"-3º-41R | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 60" | NOVA | 3º | 41R |  | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 24.64 | 46265 |  | 36 |  | 0.00051158
COOPCANA-60"-3º-41R | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 60" | NOVA | 3º | 41R |  | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 10 | 46337 |  | 46 |  | 0.00020762 |  |  | TORNO LEVE (48", 54", 60") [CAMISAS NOVAS]
COOPCANA-60"-3º-41R | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 60" | NOVA | 3º | 41R |  | FUROS E ROSCAS DA FACE | 6.14 | 46302 |  | 41 |  | 0.00012748
COOPCANA-60"-3º-41R | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 60" | NOVA | 3º | 41R |  | SOLDAGEM DE BASE | 1.7727 | 46303 |  | 41 |  | 3.6806e-05
COOPCANA-60"-3º-41R | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 60" | NOVA | 3º | 41R |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 1.7727 | 46304 |  | 41 |  | 3.6806e-05
COOPCANA-60"-3º-41R | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 60" | NOVA | 3º | 41R |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 4.9045 | 46305 |  | 41 |  | 0.00010183
COOPCANA-60"-3º-41R | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 60" | NOVA | 3º | 41R |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 6.2936 | 46306 |  | 41 |  | 0.00013067
COOPCANA-60"-3º-41R | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 60" | NOVA | 3º | 41R |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 2.7364 | 46307 |  | 42 |  | 5.6813e-05
COOPCANA-60"-3º-41R | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 60" | NOVA | 3º | 41R |  | BROQUEAMENTO | 9.49 | 46373 |  | 51 |  | 0.00019703
COOPCANA-60"-3º-41R | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 60" | NOVA | 3º | 41R |  | SERVIÇO EM EIXO | 10 | 46371 |  | 51 |  | 0.00020762
COOPCANA-60"-3º-41R | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 60" | NOVA | 3º | 41R |  | ENCAMISAMENTO | 3 | 46373 |  | 51 |  | 6.2287e-05
COOPCANA-60"-3º-41R | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 60" | NOVA | 3º | 41R |  | MONTAGEM | 8 | 46399 |  | 3 |  | 0.0001661
COOPCANA-60"-3º-41R | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 60" | NOVA | 3º | 41R |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46401 |  | 3 |  | 2.0762e-05
COOPCANA-60"-4º-51R | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 60" | NOVA | 4º | 51R |  | RECEBIMENTO | 1 | 46244 | 46244 | 33 | 33 | 2.0762e-05 | 1 | 0
COOPCANA-60"-4º-51R | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 60" | NOVA | 4º | 51R |  | DESMONTAGEM | 3.3333 | 46247 |  | 33 |  | 6.9207e-05
COOPCANA-60"-4º-51R | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 60" | NOVA | 4º | 51R |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46257 |  | 34 |  | 0.00020762
COOPCANA-60"-4º-51R | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 60" | NOVA | 4º | 51R |  | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 24.64 | 46265 |  | 36 |  | 0.00051158
COOPCANA-60"-4º-51R | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 60" | NOVA | 4º | 51R |  | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 10 | 46337 |  | 46 |  | 0.00020762 |  |  | TORNO LEVE (48", 54", 60") [CAMISAS NOVAS]
COOPCANA-60"-4º-51R | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 60" | NOVA | 4º | 51R |  | FUROS E ROSCAS DA FACE | 6.14 | 46302 |  | 41 |  | 0.00012748
COOPCANA-60"-4º-51R | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 60" | NOVA | 4º | 51R |  | SOLDAGEM DE BASE | 1.7727 | 46303 |  | 41 |  | 3.6806e-05
COOPCANA-60"-4º-51R | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 60" | NOVA | 4º | 51R |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 1.7727 | 46304 |  | 41 |  | 3.6806e-05
COOPCANA-60"-4º-51R | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 60" | NOVA | 4º | 51R |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 4.9045 | 46305 |  | 41 |  | 0.00010183
COOPCANA-60"-4º-51R | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 60" | NOVA | 4º | 51R |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 6.2936 | 46306 |  | 41 |  | 0.00013067
COOPCANA-60"-4º-51R | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 60" | NOVA | 4º | 51R |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 2.7364 | 46307 |  | 42 |  | 5.6813e-05
COOPCANA-60"-4º-51R | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 60" | NOVA | 4º | 51R |  | BROQUEAMENTO | 9.49 | 46373 |  | 51 |  | 0.00019703
COOPCANA-60"-4º-51R | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 60" | NOVA | 4º | 51R |  | SERVIÇO EM EIXO | 10 | 46371 |  | 51 |  | 0.00020762
COOPCANA-60"-4º-51R | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 60" | NOVA | 4º | 51R |  | ENCAMISAMENTO | 3 | 46373 |  | 51 |  | 6.2287e-05
COOPCANA-60"-4º-51R | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 60" | NOVA | 4º | 51R |  | MONTAGEM | 8 | 46401 |  | 3 |  | 0.0001661
COOPCANA-60"-4º-51R | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 60" | NOVA | 4º | 51R |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46403 |  | 3 |  | 2.0762e-05
COOPCANA-60"-5º-42 | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 60" | NOVA | 5º | 42 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46398 |  | 3 |  | 2.0762e-05
COOPCANA-60"-5º-42 | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 60" | NOVA | 5º | 42 |  | DESMONTAGEM | 3.3333 | 46401 |  | 3 |  | 6.9207e-05
COOPCANA-60"-5º-42 | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 60" | NOVA | 5º | 42 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46411 |  | 4 |  | 0.00020762
COOPCANA-60"-5º-42 | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 60" | NOVA | 5º | 42 |  | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 24.64 | 46265 |  | 36 |  | 0.00051158
COOPCANA-60"-5º-42 | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 60" | NOVA | 5º | 42 |  | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 10 | 46337 |  | 46 |  | 0.00020762 |  |  | TORNO LEVE (48", 54", 60") [CAMISAS NOVAS]
COOPCANA-60"-5º-42 | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 60" | NOVA | 5º | 42 |  | FUROS E ROSCAS DA FACE | 6.14 | 46302 |  | 41 |  | 0.00012748
COOPCANA-60"-5º-42 | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 60" | NOVA | 5º | 42 |  | SOLDAGEM DE BASE | 1.7727 | 46303 |  | 41 |  | 3.6806e-05
COOPCANA-60"-5º-42 | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 60" | NOVA | 5º | 42 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 1.7727 | 46304 |  | 41 |  | 3.6806e-05
COOPCANA-60"-5º-42 | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 60" | NOVA | 5º | 42 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 4.9045 | 46305 |  | 41 |  | 0.00010183
COOPCANA-60"-5º-42 | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 60" | NOVA | 5º | 42 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 6.2936 | 46306 |  | 41 |  | 0.00013067
COOPCANA-60"-5º-42 | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 60" | NOVA | 5º | 42 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 2.7364 | 46307 |  | 42 |  | 5.6813e-05
COOPCANA-60"-5º-42 | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 60" | NOVA | 5º | 42 |  | BROQUEAMENTO | 9.49 | 46043 |  | 4 |  | 0.00019703
COOPCANA-60"-5º-42 | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 60" | NOVA | 5º | 42 |  | SERVIÇO EM EIXO | 10 | 46041 |  | 4 |  | 0.00020762
COOPCANA-60"-5º-42 | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 60" | NOVA | 5º | 42 |  | ENCAMISAMENTO | 3 | 46043 |  | 4 |  | 6.2287e-05
COOPCANA-60"-5º-42 | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 60" | NOVA | 5º | 42 |  | MONTAGEM | 8 | 46411 |  | 4 |  | 0.0001661
COOPCANA-60"-5º-42 | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 60" | NOVA | 5º | 42 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46413 |  | 5 |  | 2.0762e-05
COOPCANA-59"-6º-72R | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 59" | NOVA | 6º | 72R | 6942 | RECEBIMENTO | 1 | 46244 | 46244 | 33 | 33 | 2.0762e-05 | 1 | 0
COOPCANA-59"-6º-72R | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 59" | NOVA | 6º | 72R | 6942 | DESMONTAGEM | 3.3333 | 46247 |  | 33 |  | 6.9207e-05
COOPCANA-59"-6º-72R | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 59" | NOVA | 6º | 72R | 6942 | LAUDO EM EIXO | 10 | 46257 |  | 34 |  | 0.00020762
COOPCANA-59"-6º-72R | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 59" | NOVA | 6º | 72R | 6942 | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 24.64 | 46265 | 46265 | 36 | 36 | 0.00051158 | 1 | 0
COOPCANA-59"-6º-72R | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 59" | NOVA | 6º | 72R | 6942 | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 10 | 46297 | 46303 | 40 | 41 | 0.00020762 | 1 | 0
COOPCANA-59"-6º-72R | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 59" | NOVA | 6º | 72R | 6942 | FUROS E ROSCAS DA FACE | 6.14 | 46302 |  | 41 |  | 0.00012748
COOPCANA-59"-6º-72R | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 59" | NOVA | 6º | 72R | 6942 | SOLDAGEM DE BASE | 1.7727 | 46303 |  | 41 |  | 3.6806e-05
COOPCANA-59"-6º-72R | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 59" | NOVA | 6º | 72R | 6942 | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 1.7727 | 46304 |  | 41 |  | 3.6806e-05
COOPCANA-59"-6º-72R | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 59" | NOVA | 6º | 72R | 6942 | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 4.9045 | 46305 |  | 41 |  | 0.00010183
COOPCANA-59"-6º-72R | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 59" | NOVA | 6º | 72R | 6942 | SOLDAGEM DE PICOTES | 6.2936 | 46306 |  | 41 |  | 0.00013067
COOPCANA-59"-6º-72R | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 59" | NOVA | 6º | 72R | 6942 | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 2.7364 | 46307 |  | 42 |  | 5.6813e-05
COOPCANA-59"-6º-72R | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 59" | NOVA | 6º | 72R | 6942 | BROQUEAMENTO | 9.49 | 46373 |  | 51 |  | 0.00019703
COOPCANA-59"-6º-72R | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 59" | NOVA | 6º | 72R | 6942 | SERVIÇO EM EIXO | 10 | 46371 | 46309 | 51 | 42 | 0.00020762 | 1 | 0
COOPCANA-59"-6º-72R | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 59" | NOVA | 6º | 72R | 6942 | ENCAMISAMENTO | 3 | 46373 |  | 51 |  | 6.2287e-05
COOPCANA-59"-6º-72R | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 59" | NOVA | 6º | 72R | 6942 | MONTAGEM | 8 | 46401 |  | 3 |  | 0.0001661
COOPCANA-59"-6º-72R | COOPCANA | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 59" | NOVA | 6º | 72R | 6942 | EXPEDIÇÃO | 1 | 46403 |  | 3 |  | 2.0762e-05
COOPCANA-59"-6º-70 | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 59" | NOVA | 6º | 70 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46398 |  | 3 |  | 2.0762e-05
COOPCANA-59"-6º-70 | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 59" | NOVA | 6º | 70 |  | DESMONTAGEM | 3.3333 | 46401 |  | 3 |  | 6.9207e-05
COOPCANA-59"-6º-70 | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 59" | NOVA | 6º | 70 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46411 |  | 4 |  | 0.00020762
COOPCANA-59"-6º-70 | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 59" | NOVA | 6º | 70 |  | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 24.64 | 46265 |  | 36 |  | 0.00051158
COOPCANA-59"-6º-70 | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 59" | NOVA | 6º | 70 |  | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 10 | 46337 |  | 46 |  | 0.00020762 |  |  | TORNO LEVE (48", 54", 60") [CAMISAS NOVAS]
COOPCANA-59"-6º-70 | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 59" | NOVA | 6º | 70 |  | FUROS E ROSCAS DA FACE | 6.14 | 46302 |  | 41 |  | 0.00012748
COOPCANA-59"-6º-70 | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 59" | NOVA | 6º | 70 |  | SOLDAGEM DE BASE | 1.7727 | 46303 |  | 41 |  | 3.6806e-05
COOPCANA-59"-6º-70 | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 59" | NOVA | 6º | 70 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 1.7727 | 46304 |  | 41 |  | 3.6806e-05
COOPCANA-59"-6º-70 | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 59" | NOVA | 6º | 70 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 4.9045 | 46305 |  | 41 |  | 0.00010183
COOPCANA-59"-6º-70 | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 59" | NOVA | 6º | 70 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 6.2936 | 46306 |  | 41 |  | 0.00013067
COOPCANA-59"-6º-70 | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 59" | NOVA | 6º | 70 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 2.7364 | 46307 |  | 42 |  | 5.6813e-05
COOPCANA-59"-6º-70 | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 59" | NOVA | 6º | 70 |  | BROQUEAMENTO | 9.49 | 46064 |  | 7 |  | 0.00019703
COOPCANA-59"-6º-70 | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 59" | NOVA | 6º | 70 |  | SERVIÇO EM EIXO | 10 | 46062 |  | 7 |  | 0.00020762
COOPCANA-59"-6º-70 | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 59" | NOVA | 6º | 70 |  | ENCAMISAMENTO | 3 | 46064 |  | 7 |  | 6.2287e-05
COOPCANA-59"-6º-70 | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 59" | NOVA | 6º | 70 |  | MONTAGEM | 8 | 46432 |  | 7 |  | 0.0001661
COOPCANA-59"-6º-70 | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 59" | NOVA | 6º | 70 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46434 |  | 8 |  | 2.0762e-05
COOPCANA-59"-7º-71 | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 59" | NOVA | 7º | 71 | 6934 | RECEBIMENTO | 1 | 46398 |  | 3 |  | 2.0762e-05
COOPCANA-59"-7º-71 | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 59" | NOVA | 7º | 71 | 6934 | DESMONTAGEM | 3.3333 | 46401 |  | 3 |  | 6.9207e-05
COOPCANA-59"-7º-71 | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 59" | NOVA | 7º | 71 | 6934 | LAUDO EM EIXO | 10 | 46411 |  | 4 |  | 0.00020762
COOPCANA-59"-7º-71 | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 59" | NOVA | 7º | 71 | 6934 | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 24.64 | 46265 |  | 36 |  | 0.00051158
COOPCANA-59"-7º-71 | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 59" | NOVA | 7º | 71 | 6934 | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 10 | 46337 |  | 46 |  | 0.00020762 |  |  | TORNO LEVE (48", 54", 60") [CAMISAS NOVAS]
COOPCANA-59"-7º-71 | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 59" | NOVA | 7º | 71 | 6934 | FUROS E ROSCAS DA FACE | 6.14 | 46302 |  | 41 |  | 0.00012748
COOPCANA-59"-7º-71 | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 59" | NOVA | 7º | 71 | 6934 | SOLDAGEM DE BASE | 1.7727 | 46303 |  | 41 |  | 3.6806e-05
COOPCANA-59"-7º-71 | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 59" | NOVA | 7º | 71 | 6934 | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 1.7727 | 46304 |  | 41 |  | 3.6806e-05
COOPCANA-59"-7º-71 | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 59" | NOVA | 7º | 71 | 6934 | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 4.9045 | 46305 |  | 41 |  | 0.00010183
COOPCANA-59"-7º-71 | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 59" | NOVA | 7º | 71 | 6934 | SOLDAGEM DE PICOTES | 6.2936 | 46306 |  | 41 |  | 0.00013067
COOPCANA-59"-7º-71 | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 59" | NOVA | 7º | 71 | 6934 | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 2.7364 | 46307 |  | 42 |  | 5.6813e-05
COOPCANA-59"-7º-71 | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 59" | NOVA | 7º | 71 | 6934 | BROQUEAMENTO | 9.49 | 46373 |  | 51 |  | 0.00019703
COOPCANA-59"-7º-71 | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 59" | NOVA | 7º | 71 | 6934 | SERVIÇO EM EIXO | 10 | 46371 |  | 51 |  | 0.00020762
COOPCANA-59"-7º-71 | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 59" | NOVA | 7º | 71 | 6934 | ENCAMISAMENTO | 3 | 46373 |  | 51 |  | 6.2287e-05
COOPCANA-59"-7º-71 | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 59" | NOVA | 7º | 71 | 6934 | MONTAGEM | 8 | 46434 |  | 8 |  | 0.0001661
COOPCANA-59"-7º-71 | COOPCANA | ROLO SUPERIOR | 1 | 59" | NOVA | 7º | 71 | 6934 | EXPEDIÇÃO | 1 | 46436 |  | 8 |  | 2.0762e-05
STA TEREZINHA TERRA RICA-78"-1ºT-J13 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 78" | 1 | 78" | Refrisada | 1ºT | J13 |  | DESMONTAGEM | 12 | 46401 |  | 3 |  | 0.00024915
STA TEREZINHA TERRA RICA-78"-1ºT-J13 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 78" | 1 | 78" | Refrisada | 1ºT | J13 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46403 |  | 3 |  | 0.00020762
STA TEREZINHA TERRA RICA-78"-1ºT-J13 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 78" | 1 | 78" | Refrisada | 1ºT | J13 |  | GRAFITAMENTO | 11.5375 | 46413 |  | 5 |  | 0.00023954
STA TEREZINHA TERRA RICA-78"-1ºT-J13 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 78" | 1 | 78" | Refrisada | 1ºT | J13 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 12.7847 | 46414 |  | 5 |  | 0.00026544 |  |  | TORNO MÉDIO (66", 78", 54", 75", 72")
STA TEREZINHA TERRA RICA-78"-1ºT-J13 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 78" | 1 | 78" | Refrisada | 1ºT | J13 |  | SOLDAGEM DE BASE | 3.5455 | 46417 |  | 5 |  | 7.3611e-05
STA TEREZINHA TERRA RICA-78"-1ºT-J13 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 78" | 1 | 78" | Refrisada | 1ºT | J13 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 3.5455 | 46419 |  | 6 |  | 7.3611e-05
STA TEREZINHA TERRA RICA-78"-1ºT-J13 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 78" | 1 | 78" | Refrisada | 1ºT | J13 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 10.0455 | 46421 |  | 6 |  | 0.00020857
STA TEREZINHA TERRA RICA-78"-1ºT-J13 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 78" | 1 | 78" | Refrisada | 1ºT | J13 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 12.5873 | 46423 |  | 6 |  | 0.00026134
STA TEREZINHA TERRA RICA-78"-1ºT-J13 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 78" | 1 | 78" | Refrisada | 1ºT | J13 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 5.7273 | 46425 |  | 6 |  | 0.00011891
STA TEREZINHA TERRA RICA-78"-1ºT-J13 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 78" | 1 | 78" | Refrisada | 1ºT | J13 |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46426 |  | 7 |  | 0.00026991
STA TEREZINHA TERRA RICA-78"-1ºT-J13 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 78" | 1 | 78" | Refrisada | 1ºT | J13 |  | MONTAGEM | 30 | 46433 |  | 8 |  | 0.00062287
STA TEREZINHA TERRA RICA-78"-1ºT-J13 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM 78" | 1 | 78" | Refrisada | 1ºT | J13 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46435 |  | 8 |  | 2.0762e-05
STA TEREZINHA TERRA RICA-54"-2ºT-26 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR ENTRADA 54" | 1 | 54" | Refrisada | 2ºT | 26 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46394 |  | 2 |  | 2.0762e-05
STA TEREZINHA TERRA RICA-54"-2ºT-26 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR ENTRADA 54" | 1 | 54" | Refrisada | 2ºT | 26 |  | DESMONTAGEM | 9.6667 | 46401 |  | 3 |  | 0.0002007
STA TEREZINHA TERRA RICA-54"-2ºT-26 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR ENTRADA 54" | 1 | 54" | Refrisada | 2ºT | 26 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46404 |  | 3 |  | 0.00020762
STA TEREZINHA TERRA RICA-54"-2ºT-26 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR ENTRADA 54" | 1 | 54" | Refrisada | 2ºT | 26 |  | GRAFITAMENTO | 6.5172 | 46401 |  | 3 |  | 0.00013531
STA TEREZINHA TERRA RICA-54"-2ºT-26 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR ENTRADA 54" | 1 | 54" | Refrisada | 2ºT | 26 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 8.463 | 46395 |  | 2 |  | 0.00017571 |  |  | TORNO LEVE (48", 54", 60")
STA TEREZINHA TERRA RICA-54"-2ºT-26 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR ENTRADA 54" | 1 | 54" | Refrisada | 2ºT | 26 |  | SOLDAGEM DE BASE | 1.7727 | 46398 |  | 3 |  | 3.6806e-05
STA TEREZINHA TERRA RICA-54"-2ºT-26 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR ENTRADA 54" | 1 | 54" | Refrisada | 2ºT | 26 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 1.7727 | 46400 |  | 3 |  | 3.6806e-05
STA TEREZINHA TERRA RICA-54"-2ºT-26 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR ENTRADA 54" | 1 | 54" | Refrisada | 2ºT | 26 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 4.9045 | 46402 |  | 3 |  | 0.00010183
STA TEREZINHA TERRA RICA-54"-2ºT-26 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR ENTRADA 54" | 1 | 54" | Refrisada | 2ºT | 26 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 6.2936 | 46404 |  | 3 |  | 0.00013067
STA TEREZINHA TERRA RICA-54"-2ºT-26 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR ENTRADA 54" | 1 | 54" | Refrisada | 2ºT | 26 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 2.7364 | 46406 |  | 4 |  | 5.6813e-05
STA TEREZINHA TERRA RICA-54"-2ºT-26 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR ENTRADA 54" | 1 | 54" | Refrisada | 2ºT | 26 |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46407 |  | 4 |  | 0.00026991
STA TEREZINHA TERRA RICA-54"-2ºT-26 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR ENTRADA 54" | 1 | 54" | Refrisada | 2ºT | 26 |  | MONTAGEM | 24 | 46414 |  | 5 |  | 0.00049829
STA TEREZINHA TERRA RICA-54"-2ºT-26 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR ENTRADA 54" | 1 | 54" | Refrisada | 2ºT | 26 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46416 |  | 5 |  | 2.0762e-05
STA TEREZINHA TERRA RICA-54"-3ºT-9 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR ENTRADA 54" | 1 | 54" | Refrisada | 3ºT | 9 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46395 |  | 2 |  | 2.0762e-05
STA TEREZINHA TERRA RICA-54"-3ºT-9 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR ENTRADA 54" | 1 | 54" | Refrisada | 3ºT | 9 |  | DESMONTAGEM | 9.6667 | 46401 |  | 3 |  | 0.0002007
STA TEREZINHA TERRA RICA-54"-3ºT-9 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR ENTRADA 54" | 1 | 54" | Refrisada | 3ºT | 9 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46405 |  | 4 |  | 0.00020762
STA TEREZINHA TERRA RICA-54"-3ºT-9 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR ENTRADA 54" | 1 | 54" | Refrisada | 3ºT | 9 |  | GRAFITAMENTO | 6.5172 | 46401 |  | 3 |  | 0.00013531
STA TEREZINHA TERRA RICA-54"-3ºT-9 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR ENTRADA 54" | 1 | 54" | Refrisada | 3ºT | 9 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 8.463 | 46395 |  | 2 |  | 0.00017571 |  |  | TORNO LEVE (48", 54", 60")
STA TEREZINHA TERRA RICA-54"-3ºT-9 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR ENTRADA 54" | 1 | 54" | Refrisada | 3ºT | 9 |  | SOLDAGEM DE BASE | 1.7727 | 46398 |  | 3 |  | 3.6806e-05
STA TEREZINHA TERRA RICA-54"-3ºT-9 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR ENTRADA 54" | 1 | 54" | Refrisada | 3ºT | 9 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 1.7727 | 46400 |  | 3 |  | 3.6806e-05
STA TEREZINHA TERRA RICA-54"-3ºT-9 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR ENTRADA 54" | 1 | 54" | Refrisada | 3ºT | 9 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 4.9045 | 46402 |  | 3 |  | 0.00010183
STA TEREZINHA TERRA RICA-54"-3ºT-9 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR ENTRADA 54" | 1 | 54" | Refrisada | 3ºT | 9 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 6.2936 | 46404 |  | 3 |  | 0.00013067
STA TEREZINHA TERRA RICA-54"-3ºT-9 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR ENTRADA 54" | 1 | 54" | Refrisada | 3ºT | 9 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 2.7364 | 46406 |  | 4 |  | 5.6813e-05
STA TEREZINHA TERRA RICA-54"-3ºT-9 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR ENTRADA 54" | 1 | 54" | Refrisada | 3ºT | 9 |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46407 |  | 4 |  | 0.00026991
STA TEREZINHA TERRA RICA-54"-3ºT-9 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR ENTRADA 54" | 1 | 54" | Refrisada | 3ºT | 9 |  | MONTAGEM | 24 | 46414 |  | 5 |  | 0.00049829
STA TEREZINHA TERRA RICA-54"-3ºT-9 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR ENTRADA 54" | 1 | 54" | Refrisada | 3ºT | 9 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46416 |  | 5 |  | 2.0762e-05
STA TEREZINHA TERRA RICA-54"-4ºT-20 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR ENTRADA 54" | 1 | 54" | Refrisada | 4ºT | 20 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46234 |  | 31 |  | 2.0762e-05
STA TEREZINHA TERRA RICA-54"-4ºT-20 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR ENTRADA 54" | 1 | 54" | Refrisada | 4ºT | 20 |  | DESMONTAGEM | 9.6667 | 46236 |  | 31 |  | 0.0002007
STA TEREZINHA TERRA RICA-54"-4ºT-20 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR ENTRADA 54" | 1 | 54" | Refrisada | 4ºT | 20 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46244 | 46280 | 33 | 38 | 0.00020762 | 1 | 0
STA TEREZINHA TERRA RICA-54"-4ºT-20 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR ENTRADA 54" | 1 | 54" | Refrisada | 4ºT | 20 |  | GRAFITAMENTO | 6.5172 | 46264 |  | 35 |  | 0.00013531
STA TEREZINHA TERRA RICA-54"-4ºT-20 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR ENTRADA 54" | 1 | 54" | Refrisada | 4ºT | 20 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 8.463 | 46265 |  | 36 |  | 0.00017571 |  |  | TORNO LEVE (48", 54", 60")
STA TEREZINHA TERRA RICA-54"-4ºT-20 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR ENTRADA 54" | 1 | 54" | Refrisada | 4ºT | 20 |  | SOLDAGEM DE BASE | 1.7727 | 46268 |  | 36 |  | 3.6806e-05
STA TEREZINHA TERRA RICA-54"-4ºT-20 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR ENTRADA 54" | 1 | 54" | Refrisada | 4ºT | 20 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 1.7727 | 46270 |  | 36 |  | 3.6806e-05
STA TEREZINHA TERRA RICA-54"-4ºT-20 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR ENTRADA 54" | 1 | 54" | Refrisada | 4ºT | 20 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 4.9045 | 46272 |  | 37 |  | 0.00010183
STA TEREZINHA TERRA RICA-54"-4ºT-20 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR ENTRADA 54" | 1 | 54" | Refrisada | 4ºT | 20 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 6.2936 | 46274 |  | 37 |  | 0.00013067
STA TEREZINHA TERRA RICA-54"-4ºT-20 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR ENTRADA 54" | 1 | 54" | Refrisada | 4ºT | 20 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 2.7364 | 46276 |  | 37 |  | 5.6813e-05
STA TEREZINHA TERRA RICA-54"-4ºT-20 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR ENTRADA 54" | 1 | 54" | Refrisada | 4ºT | 20 |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46277 |  | 37 |  | 0.00026991
STA TEREZINHA TERRA RICA-54"-4ºT-20 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR ENTRADA 54" | 1 | 54" | Refrisada | 4ºT | 20 |  | MONTAGEM | 24 | 46284 |  | 38 |  | 0.00049829
STA TEREZINHA TERRA RICA-54"-4ºT-20 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR ENTRADA 54" | 1 | 54" | Refrisada | 4ºT | 20 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46286 |  | 39 |  | 2.0762e-05
STA TEREZINHA TERRA RICA-54"-4ºT-37 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO SUPERIOR 54" | 1 | 54" | Refrisada | 4ºT | 37 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46396 |  | 2 |  | 2.0762e-05
STA TEREZINHA TERRA RICA-54"-4ºT-37 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO SUPERIOR 54" | 1 | 54" | Refrisada | 4ºT | 37 |  | DESMONTAGEM | 10 | 46398 |  | 3 |  | 0.00020762
STA TEREZINHA TERRA RICA-54"-4ºT-37 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO SUPERIOR 54" | 1 | 54" | Refrisada | 4ºT | 37 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46406 |  | 4 |  | 0.00020762
STA TEREZINHA TERRA RICA-54"-4ºT-37 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO SUPERIOR 54" | 1 | 54" | Refrisada | 4ºT | 37 |  | GRAFITAMENTO | 6.5172 | 46415 |  | 5 |  | 0.00013531
STA TEREZINHA TERRA RICA-54"-4ºT-37 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO SUPERIOR 54" | 1 | 54" | Refrisada | 4ºT | 37 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 8.463 | 46416 |  | 5 |  | 0.00017571 |  |  | TORNO LEVE (48", 54", 60")
STA TEREZINHA TERRA RICA-54"-4ºT-37 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO SUPERIOR 54" | 1 | 54" | Refrisada | 4ºT | 37 |  | SOLDAGEM DE BASE | 1.7727 | 46419 |  | 6 |  | 3.6806e-05
STA TEREZINHA TERRA RICA-54"-4ºT-37 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO SUPERIOR 54" | 1 | 54" | Refrisada | 4ºT | 37 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 1.7727 | 46421 |  | 6 |  | 3.6806e-05
STA TEREZINHA TERRA RICA-54"-4ºT-37 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO SUPERIOR 54" | 1 | 54" | Refrisada | 4ºT | 37 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 4.9045 | 46423 |  | 6 |  | 0.00010183
STA TEREZINHA TERRA RICA-54"-4ºT-37 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO SUPERIOR 54" | 1 | 54" | Refrisada | 4ºT | 37 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 6.2936 | 46425 |  | 6 |  | 0.00013067
STA TEREZINHA TERRA RICA-54"-4ºT-37 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO SUPERIOR 54" | 1 | 54" | Refrisada | 4ºT | 37 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 2.7364 | 46427 |  | 7 |  | 5.6813e-05
STA TEREZINHA TERRA RICA-54"-4ºT-37 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO SUPERIOR 54" | 1 | 54" | Refrisada | 4ºT | 37 |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46428 |  | 7 |  | 0.00026991
STA TEREZINHA TERRA RICA-54"-4ºT-37 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO SUPERIOR 54" | 1 | 54" | Refrisada | 4ºT | 37 |  | MONTAGEM | 27 | 46435 |  | 8 |  | 0.00056058
STA TEREZINHA TERRA RICA-54"-4ºT-37 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO SUPERIOR 54" | 1 | 54" | Refrisada | 4ºT | 37 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46437 |  | 8 |  | 2.0762e-05
STA TEREZINHA TERRA RICA-54"-5ºT-35 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR ENTRADA 54" | 1 | 54" | Refrisada | 5ºT | 35 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46398 |  | 3 |  | 2.0762e-05
STA TEREZINHA TERRA RICA-54"-5ºT-35 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR ENTRADA 54" | 1 | 54" | Refrisada | 5ºT | 35 |  | DESMONTAGEM | 9.6667 | 46400 |  | 3 |  | 0.0002007
STA TEREZINHA TERRA RICA-54"-5ºT-35 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR ENTRADA 54" | 1 | 54" | Refrisada | 5ºT | 35 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46408 |  | 4 |  | 0.00020762
STA TEREZINHA TERRA RICA-54"-5ºT-35 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR ENTRADA 54" | 1 | 54" | Refrisada | 5ºT | 35 |  | GRAFITAMENTO | 6.5172 | 46406 |  | 4 |  | 0.00013531
STA TEREZINHA TERRA RICA-54"-5ºT-35 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR ENTRADA 54" | 1 | 54" | Refrisada | 5ºT | 35 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 8.463 | 46402 |  | 3 |  | 0.00017571 |  |  | TORNO LEVE (48", 54", 60")
STA TEREZINHA TERRA RICA-54"-5ºT-35 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR ENTRADA 54" | 1 | 54" | Refrisada | 5ºT | 35 |  | SOLDAGEM DE BASE | 1.7727 | 46405 |  | 4 |  | 3.6806e-05
STA TEREZINHA TERRA RICA-54"-5ºT-35 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR ENTRADA 54" | 1 | 54" | Refrisada | 5ºT | 35 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 1.7727 | 46407 |  | 4 |  | 3.6806e-05
STA TEREZINHA TERRA RICA-54"-5ºT-35 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR ENTRADA 54" | 1 | 54" | Refrisada | 5ºT | 35 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 4.9045 | 46409 |  | 4 |  | 0.00010183
STA TEREZINHA TERRA RICA-54"-5ºT-35 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR ENTRADA 54" | 1 | 54" | Refrisada | 5ºT | 35 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 6.2936 | 46411 |  | 4 |  | 0.00013067
STA TEREZINHA TERRA RICA-54"-5ºT-35 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR ENTRADA 54" | 1 | 54" | Refrisada | 5ºT | 35 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 2.7364 | 46413 |  | 5 |  | 5.6813e-05
STA TEREZINHA TERRA RICA-54"-5ºT-35 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR ENTRADA 54" | 1 | 54" | Refrisada | 5ºT | 35 |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46414 |  | 5 |  | 0.00026991
STA TEREZINHA TERRA RICA-54"-5ºT-35 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR ENTRADA 54" | 1 | 54" | Refrisada | 5ºT | 35 |  | MONTAGEM | 24 | 46421 |  | 6 |  | 0.00049829
STA TEREZINHA TERRA RICA-54"-5ºT-35 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR ENTRADA 54" | 1 | 54" | Refrisada | 5ºT | 35 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46423 |  | 6 |  | 2.0762e-05
STA TEREZINHA TERRA RICA-54"-5ºT-5 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR SAÍDA 54" | 1 | 54" | Refrisada | 5ºT | 5 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46399 |  | 3 |  | 2.0762e-05
STA TEREZINHA TERRA RICA-54"-5ºT-5 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR SAÍDA 54" | 1 | 54" | Refrisada | 5ºT | 5 |  | DESMONTAGEM | 9.6667 | 46401 |  | 3 |  | 0.0002007
STA TEREZINHA TERRA RICA-54"-5ºT-5 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR SAÍDA 54" | 1 | 54" | Refrisada | 5ºT | 5 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46409 |  | 4 |  | 0.00020762
STA TEREZINHA TERRA RICA-54"-5ºT-5 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR SAÍDA 54" | 1 | 54" | Refrisada | 5ºT | 5 |  | GRAFITAMENTO | 6.5172 | 46405 |  | 4 |  | 0.00013531
STA TEREZINHA TERRA RICA-54"-5ºT-5 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR SAÍDA 54" | 1 | 54" | Refrisada | 5ºT | 5 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 8.463 | 46406 |  | 4 |  | 0.00017571 |  |  | TORNO LEVE (48", 54", 60")
STA TEREZINHA TERRA RICA-54"-5ºT-5 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR SAÍDA 54" | 1 | 54" | Refrisada | 5ºT | 5 |  | SOLDAGEM DE BASE | 1.7727 | 46409 |  | 4 |  | 3.6806e-05
STA TEREZINHA TERRA RICA-54"-5ºT-5 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR SAÍDA 54" | 1 | 54" | Refrisada | 5ºT | 5 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 1.7727 | 46411 |  | 4 |  | 3.6806e-05
STA TEREZINHA TERRA RICA-54"-5ºT-5 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR SAÍDA 54" | 1 | 54" | Refrisada | 5ºT | 5 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 4.9045 | 46413 |  | 5 |  | 0.00010183
STA TEREZINHA TERRA RICA-54"-5ºT-5 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR SAÍDA 54" | 1 | 54" | Refrisada | 5ºT | 5 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 6.2936 | 46415 |  | 5 |  | 0.00013067
STA TEREZINHA TERRA RICA-54"-5ºT-5 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR SAÍDA 54" | 1 | 54" | Refrisada | 5ºT | 5 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 2.7364 | 46417 |  | 5 |  | 5.6813e-05
STA TEREZINHA TERRA RICA-54"-5ºT-5 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR SAÍDA 54" | 1 | 54" | Refrisada | 5ºT | 5 |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46418 |  | 5 |  | 0.00026991
STA TEREZINHA TERRA RICA-54"-5ºT-5 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR SAÍDA 54" | 1 | 54" | Refrisada | 5ºT | 5 |  | MONTAGEM | 24 | 46425 |  | 6 |  | 0.00049829
STA TEREZINHA TERRA RICA-54"-5ºT-5 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR SAÍDA 54" | 1 | 54" | Refrisada | 5ºT | 5 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46427 |  | 7 |  | 2.0762e-05
STA TEREZINHA TERRA RICA-54"-5ºT-23 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO SUPERIOR 54" | 1 | 54" | Refrisada | 5ºT | 23 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46400 |  | 3 |  | 2.0762e-05
STA TEREZINHA TERRA RICA-54"-5ºT-23 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO SUPERIOR 54" | 1 | 54" | Refrisada | 5ºT | 23 |  | DESMONTAGEM | 10 | 46402 |  | 3 |  | 0.00020762
STA TEREZINHA TERRA RICA-54"-5ºT-23 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO SUPERIOR 54" | 1 | 54" | Refrisada | 5ºT | 23 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46410 |  | 4 |  | 0.00020762
STA TEREZINHA TERRA RICA-54"-5ºT-23 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO SUPERIOR 54" | 1 | 54" | Refrisada | 5ºT | 23 |  | GRAFITAMENTO | 6.5172 | 46415 |  | 5 |  | 0.00013531
STA TEREZINHA TERRA RICA-54"-5ºT-23 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO SUPERIOR 54" | 1 | 54" | Refrisada | 5ºT | 23 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 8.463 | 46416 |  | 5 |  | 0.00017571 |  |  | TORNO LEVE (48", 54", 60")
STA TEREZINHA TERRA RICA-54"-5ºT-23 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO SUPERIOR 54" | 1 | 54" | Refrisada | 5ºT | 23 |  | SOLDAGEM DE BASE | 1.7727 | 46419 |  | 6 |  | 3.6806e-05
STA TEREZINHA TERRA RICA-54"-5ºT-23 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO SUPERIOR 54" | 1 | 54" | Refrisada | 5ºT | 23 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 1.7727 | 46421 |  | 6 |  | 3.6806e-05
STA TEREZINHA TERRA RICA-54"-5ºT-23 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO SUPERIOR 54" | 1 | 54" | Refrisada | 5ºT | 23 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 4.9045 | 46423 |  | 6 |  | 0.00010183
STA TEREZINHA TERRA RICA-54"-5ºT-23 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO SUPERIOR 54" | 1 | 54" | Refrisada | 5ºT | 23 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 6.2936 | 46425 |  | 6 |  | 0.00013067
STA TEREZINHA TERRA RICA-54"-5ºT-23 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO SUPERIOR 54" | 1 | 54" | Refrisada | 5ºT | 23 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 2.7364 | 46427 |  | 7 |  | 5.6813e-05
STA TEREZINHA TERRA RICA-54"-5ºT-23 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO SUPERIOR 54" | 1 | 54" | Refrisada | 5ºT | 23 |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46428 |  | 7 |  | 0.00026991
STA TEREZINHA TERRA RICA-54"-5ºT-23 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO SUPERIOR 54" | 1 | 54" | Refrisada | 5ºT | 23 |  | MONTAGEM | 27 | 46435 |  | 8 |  | 0.00056058
STA TEREZINHA TERRA RICA-54"-5ºT-23 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO SUPERIOR 90" | 1 | 54" | Refrisada | 5ºT | 23 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46437 |  | 8 |  | 2.0762e-05
STA TEREZINHA TERRA RICA-90"-6ºT-T4 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | 1 | 90" | Refrisada | 6ºT | T4 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46401 |  | 3 |  | 2.0762e-05
STA TEREZINHA TERRA RICA-90"-6ºT-T4 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | 1 | 90" | Refrisada | 6ºT | T4 |  | DESMONTAGEM | 11.6667 | 46403 |  | 3 |  | 0.00024223
STA TEREZINHA TERRA RICA-90"-6ºT-T4 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | 1 | 90" | Refrisada | 6ºT | T4 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46411 |  | 4 |  | 0.00020762
STA TEREZINHA TERRA RICA-90"-6ºT-T4 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | 1 | 90" | Refrisada | 6ºT | T4 |  | GRAFITAMENTO | 15.8218 | 46407 |  | 4 |  | 0.0003285
STA TEREZINHA TERRA RICA-90"-6ºT-T4 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | 1 | 90" | Refrisada | 6ºT | T4 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 14.638 | 46408 |  | 4 |  | 0.00030392 |  |  | TORNO GRANDE (84", 90", 100")
STA TEREZINHA TERRA RICA-90"-6ºT-T4 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | 1 | 90" | Refrisada | 6ºT | T4 |  | SOLDAGEM DE BASE | 4.4023 | 46411 |  | 4 |  | 9.1401e-05
STA TEREZINHA TERRA RICA-90"-6ºT-T4 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | 1 | 90" | Refrisada | 6ºT | T4 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 4.4023 | 46413 |  | 5 |  | 9.1401e-05
STA TEREZINHA TERRA RICA-90"-6ºT-T4 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | 1 | 90" | Refrisada | 6ºT | T4 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 12.6455 | 46415 |  | 5 |  | 0.00026255
STA TEREZINHA TERRA RICA-90"-6ºT-T4 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | 1 | 90" | Refrisada | 6ºT | T4 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 16.1836 | 46417 |  | 5 |  | 0.00033601
STA TEREZINHA TERRA RICA-90"-6ºT-T4 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | 1 | 90" | Refrisada | 6ºT | T4 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 7.1909 | 46419 |  | 6 |  | 0.0001493
STA TEREZINHA TERRA RICA-90"-6ºT-T4 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | 1 | 90" | Refrisada | 6ºT | T4 |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46420 |  | 6 |  | 0.00026991
STA TEREZINHA TERRA RICA-90"-6ºT-T4 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | 1 | 90" | Refrisada | 6ºT | T4 |  | MONTAGEM | 21 | 46427 |  | 7 |  | 0.00043601
STA TEREZINHA TERRA RICA-90"-6ºT-T4 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR ENTRADA 90" | 1 | 90" | Refrisada | 6ºT | T4 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46429 |  | 7 |  | 2.0762e-05
STA TEREZINHA TERRA RICA-90"-6ºT-T2 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR SAÍDA 90" | 1 | 90" | Refrisada | 6ºT | T2 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46402 |  | 3 |  | 2.0762e-05
STA TEREZINHA TERRA RICA-90"-6ºT-T2 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR SAÍDA 90" | 1 | 90" | Refrisada | 6ºT | T2 |  | DESMONTAGEM | 11.6667 | 46404 |  | 3 |  | 0.00024223
STA TEREZINHA TERRA RICA-90"-6ºT-T2 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR SAÍDA 90" | 1 | 90" | Refrisada | 6ºT | T2 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46412 |  | 5 |  | 0.00020762
STA TEREZINHA TERRA RICA-90"-6ºT-T2 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR SAÍDA 90" | 1 | 90" | Refrisada | 6ºT | T2 |  | GRAFITAMENTO | 15.8218 | 46408 |  | 4 |  | 0.0003285
STA TEREZINHA TERRA RICA-90"-6ºT-T2 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR SAÍDA 90" | 1 | 90" | Refrisada | 6ºT | T2 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 14.638 | 46409 |  | 4 |  | 0.00030392 |  |  | TORNO GRANDE (84", 90", 100")
STA TEREZINHA TERRA RICA-90"-6ºT-T2 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR SAÍDA 90" | 1 | 90" | Refrisada | 6ºT | T2 |  | SOLDAGEM DE BASE | 4.4023 | 46412 |  | 5 |  | 9.1401e-05
STA TEREZINHA TERRA RICA-90"-6ºT-T2 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR SAÍDA 90" | 1 | 90" | Refrisada | 6ºT | T2 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 4.4023 | 46414 |  | 5 |  | 9.1401e-05
STA TEREZINHA TERRA RICA-90"-6ºT-T2 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR SAÍDA 90" | 1 | 90" | Refrisada | 6ºT | T2 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 12.6455 | 46416 |  | 5 |  | 0.00026255
STA TEREZINHA TERRA RICA-90"-6ºT-T2 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR SAÍDA 90" | 1 | 90" | Refrisada | 6ºT | T2 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 16.1836 | 46418 |  | 5 |  | 0.00033601
STA TEREZINHA TERRA RICA-90"-6ºT-T2 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR SAÍDA 90" | 1 | 90" | Refrisada | 6ºT | T2 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 7.1909 | 46420 |  | 6 |  | 0.0001493
STA TEREZINHA TERRA RICA-90"-6ºT-T2 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR SAÍDA 90" | 1 | 90" | Refrisada | 6ºT | T2 |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46421 |  | 6 |  | 0.00026991
STA TEREZINHA TERRA RICA-90"-6ºT-T2 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR SAÍDA 90" | 1 | 90" | Refrisada | 6ºT | T2 |  | MONTAGEM | 21 | 46428 |  | 7 |  | 0.00043601
STA TEREZINHA TERRA RICA-90"-6ºT-T2 | STA TEREZINHA TERRA RICA | ROLO INFERIOR SAÍDA 78" | 1 | 90" | Refrisada | 6ºT | T2 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46430 |  | 7 |  | 2.0762e-05
UBERABA-78"-1º-60 | UBERABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 1º | 60 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46249 | 46249 | 33 | 33 | 2.0762e-05 | 1 | 0
UBERABA-78"-1º-60 | UBERABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 1º | 60 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46259 | 46259 | 35 | 35 | 0.00020762 | 1 | 0
UBERABA-78"-1º-60 | UBERABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 1º | 60 |  | GRAFITAMENTO | 11.5375 | 46252 | 46252 | 34 | 34 | 0.00023954 | 1 | 0
UBERABA-78"-1º-60 | UBERABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 1º | 60 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 12.7847 | 46252 | 46252 | 34 | 34 | 0.00026544 | 1 | 0 | TORNO MÉDIO (66", 78", 54", 75", 72")
UBERABA-78"-1º-60 | UBERABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 1º | 60 |  | SOLDAGEM DE BASE | 3.5455 | 46420 | 46259 | 6 | 35 | 7.3611e-05 | 1 | 0
UBERABA-78"-1º-60 | UBERABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 1º | 60 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 3.5455 | 46421 | 46261 | 6 | 35 | 7.3611e-05 | 1 | 0
UBERABA-78"-1º-60 | UBERABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 1º | 60 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 10.0455 | 46422 | 46262 | 6 | 35 | 0.00020857 | 1 | 0
UBERABA-78"-1º-60 | UBERABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 1º | 60 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 12.5873 | 46423 | 46263 | 6 | 35 | 0.00026134 | 1 | 0
UBERABA-78"-1º-60 | UBERABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 1º | 60 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 5.7273 | 46424 | 46267 | 6 | 36 | 0.00011891 | 1 | 0
UBERABA-78"-1º-60 | UBERABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 1º | 60 |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46269 |  | 36 |  | 0.00026991
UBERABA-78"-1º-60 | UBERABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 1º | 60 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46312 |  | 42 |  | 2.0762e-05
UBERABA-78"-1º-58 | UBERABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM) | 1 | 78" | Refrisada | 1º | 58 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46370 |  | 51 |  | 2.0762e-05
UBERABA-78"-1º-58 | UBERABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM) | 1 | 78" | Refrisada | 1º | 58 |  | DESMONTAGEM | 12 | 46372 |  | 51 |  | 0.00024915
UBERABA-78"-1º-58 | UBERABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM) | 1 | 78" | Refrisada | 1º | 58 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46380 |  | 52 |  | 0.00020762
UBERABA-78"-1º-58 | UBERABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM) | 1 | 78" | Refrisada | 1º | 58 |  | GRAFITAMENTO | 11.5375 | 46420 |  | 6 |  | 0.00023954
UBERABA-78"-1º-58 | UBERABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM) | 1 | 78" | Refrisada | 1º | 58 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 12.7847 | 46422 |  | 6 |  | 0.00026544 |  |  | TORNO MÉDIO (66", 78", 54", 75", 72")
UBERABA-78"-1º-58 | UBERABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM) | 1 | 78" | Refrisada | 1º | 58 |  | SOLDAGEM DE BASE | 3.5455 | 46425 |  | 6 |  | 7.3611e-05
UBERABA-78"-1º-58 | UBERABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM) | 1 | 78" | Refrisada | 1º | 58 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 3.5455 | 46426 |  | 7 |  | 7.3611e-05
UBERABA-78"-1º-58 | UBERABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM) | 1 | 78" | Refrisada | 1º | 58 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 10.0455 | 46427 |  | 7 |  | 0.00020857
UBERABA-78"-1º-58 | UBERABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM) | 1 | 78" | Refrisada | 1º | 58 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 12.5873 | 46428 |  | 7 |  | 0.00026134
UBERABA-78"-1º-58 | UBERABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM) | 1 | 78" | Refrisada | 1º | 58 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 5.7273 | 46429 |  | 7 |  | 0.00011891
UBERABA-78"-1º-58 | UBERABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM) | 1 | 78" | Refrisada | 1º | 58 |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46439 |  | 8 |  | 0.00026991
UBERABA-78"-1º-58 | UBERABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM) | 1 | 78" | Refrisada | 1º | 58 |  | MONTAGEM | 30 | 46426 |  | 7 |  | 0.00062287
UBERABA-78"-1º-58 | UBERABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM) | 1 | 78" | Refrisada | 1º | 58 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46428 |  | 7 |  | 2.0762e-05
UBERABA-66"-2º-2 | UBERABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 66" | Refrisada | 2º | 2 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46249 | 46249 | 33 | 33 | 2.0762e-05 | 1 | 0
UBERABA-66"-2º-2 | UBERABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 66" | Refrisada | 2º | 2 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46259 | 46259 | 35 | 35 | 0.00020762 | 1 | 0
UBERABA-66"-2º-2 | UBERABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 66" | Refrisada | 2º | 2 |  | GRAFITAMENTO | 9.0627 | 46261 | 46261 | 35 | 35 | 0.00018816 | 1 | 0
UBERABA-66"-2º-2 | UBERABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 66" | Refrisada | 2º | 2 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 10.1945 | 46264 | 46264 | 35 | 35 | 0.00021166 | 1 | 0 | TORNO MÉDIO (66", 78", 54", 75", 72")
UBERABA-66"-2º-2 | UBERABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 66" | Refrisada | 2º | 2 |  | SOLDAGEM DE BASE | 2.5114 | 46420 | 46268 | 6 | 36 | 5.2141e-05 | 1 | 0
UBERABA-66"-2º-2 | UBERABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 66" | Refrisada | 2º | 2 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 2.5114 | 46421 | 46177 | 6 | 23 | 5.2141e-05 | 1 | 0
UBERABA-66"-2º-2 | UBERABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 66" | Refrisada | 2º | 2 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 7.15 | 46422 | 46290 | 6 | 39 | 0.00014845 | 1 | 0
UBERABA-66"-2º-2 | UBERABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 66" | Refrisada | 2º | 2 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 9.1408 | 46423 | 46271 | 6 | 36 | 0.00018978 | 1 | 0
UBERABA-66"-2º-2 | UBERABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 66" | Refrisada | 2º | 2 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 3.9773 | 46424 | 46273 | 6 | 37 | 8.2577e-05 | 1 | 0
UBERABA-66"-2º-2 | UBERABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 66" | Refrisada | 2º | 2 |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46269 | 46269 | 36 | 36 | 0.00026991 | 1 | 0
UBERABA-66"-2º-2 | UBERABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 66" | Refrisada | 2º | 2 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46312 | 46303 | 42 | 41 | 2.0762e-05 | 1 | 0
UBERABA-66"-2º-19 | UBERABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM) | 1 | 66" | Refrisada | 2º | 19 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46371 |  | 51 |  | 2.0762e-05
UBERABA-66"-2º-19 | UBERABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM) | 1 | 66" | Refrisada | 2º | 19 |  | DESMONTAGEM | 10 | 46373 |  | 51 |  | 0.00020762
UBERABA-66"-2º-19 | UBERABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM) | 1 | 66" | Refrisada | 2º | 19 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46381 |  | 52 |  | 0.00020762
UBERABA-66"-2º-19 | UBERABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM) | 1 | 66" | Refrisada | 2º | 19 |  | GRAFITAMENTO | 9.0627 | 46420 |  | 6 |  | 0.00018816
UBERABA-66"-2º-19 | UBERABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM) | 1 | 66" | Refrisada | 2º | 19 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 10.1945 | 46422 |  | 6 |  | 0.00021166 |  |  | TORNO MÉDIO (66", 78", 54", 75", 72")
UBERABA-66"-2º-19 | UBERABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM) | 1 | 66" | Refrisada | 2º | 19 |  | SOLDAGEM DE BASE | 2.5114 | 46425 |  | 6 |  | 5.2141e-05
UBERABA-66"-2º-19 | UBERABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM) | 1 | 66" | Refrisada | 2º | 19 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 2.5114 | 46426 |  | 7 |  | 5.2141e-05
UBERABA-66"-2º-19 | UBERABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM) | 1 | 66" | Refrisada | 2º | 19 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 7.15 | 46427 |  | 7 |  | 0.00014845
UBERABA-66"-2º-19 | UBERABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM) | 1 | 66" | Refrisada | 2º | 19 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 9.1408 | 46428 |  | 7 |  | 0.00018978
UBERABA-66"-2º-19 | UBERABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM) | 1 | 66" | Refrisada | 2º | 19 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 3.9773 | 46429 |  | 7 |  | 8.2577e-05
UBERABA-66"-2º-19 | UBERABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM) | 1 | 66" | Refrisada | 2º | 19 |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46439 |  | 8 |  | 0.00026991
UBERABA-66"-2º-19 | UBERABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM) | 1 | 66" | Refrisada | 2º | 19 |  | MONTAGEM | 27 | 46428 |  | 7 |  | 0.00056058
UBERABA-66"-2º-19 | UBERABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM) | 1 | 66" | Refrisada | 2º | 19 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46430 |  | 7 |  | 2.0762e-05
UBERABA-66"-3º-16 | UBERABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 66" | Refrisada | 3º | 16 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46249 | 46249 | 33 | 33 | 2.0762e-05 | 1 | 0
UBERABA-66"-3º-16 | UBERABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 66" | Refrisada | 3º | 16 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46259 | 46259 | 35 | 35 | 0.00020762 | 1 | 0
UBERABA-66"-3º-16 | UBERABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 66" | Refrisada | 3º | 16 |  | GRAFITAMENTO | 9.0627 | 46258 | 46258 | 35 | 35 | 0.00018816 | 1 | 0
UBERABA-66"-3º-16 | UBERABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 66" | Refrisada | 3º | 16 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 10.1945 | 46259 | 46259 | 35 | 35 | 0.00021166 | 1 | 0 | TORNO MÉDIO (66", 78", 54", 75", 72")
UBERABA-66"-3º-16 | UBERABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 66" | Refrisada | 3º | 16 |  | SOLDAGEM DE BASE | 2.5114 | 46420 | 46261 | 6 | 35 | 5.2141e-05 | 1 | 0
COFCO POTIRENDABA-90"-1º-6 | COFCO POTIRENDABA | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 90" | NOVA | 1º | 6 | 6991 | RECEBIMENTO | 1 | 46367 |  | 50 |  | 2.0762e-05
COFCO POTIRENDABA-90"-1º-6 | COFCO POTIRENDABA | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 90" | NOVA | 1º | 6 | 6991 | DESMONTAGEM | 11.6667 | 46369 |  | 50 |  | 0.00024223
COFCO POTIRENDABA-90"-1º-6 | COFCO POTIRENDABA | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 90" | NOVA | 1º | 6 | 6991 | LAUDO EM EIXO | 10 | 46178 | 46178 | 23 | 23 | 0.00020762 | 1 | 0
COFCO POTIRENDABA-90"-1º-6 | COFCO POTIRENDABA | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 90" | NOVA | 1º | 6 | 6991 | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 123.2 | 46300 |  | 41 |  | 0.0025579
COFCO POTIRENDABA-90"-1º-6 | COFCO POTIRENDABA | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 90" | NOVA | 1º | 6 | 6991 | FRISAMENTO (DRENAGEM) | 3.44 | 46311 |  | 42 |  | 7.1422e-05 |  |  | TORNO GRANDE (84", 90", 100") [CAMISAS NOVAS]
COFCO POTIRENDABA-90"-1º-6 | COFCO POTIRENDABA | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 90" | NOVA | 1º | 6 | 6991 | FUROS E ROSCAS DA FACE | 9.41 | 46313 |  | 42 |  | 0.00019537
COFCO POTIRENDABA-90"-1º-6 | COFCO POTIRENDABA | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 90" | NOVA | 1º | 6 | 6991 | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 31.64 | 46315 |  | 43 |  | 0.00065692
COFCO POTIRENDABA-90"-1º-6 | COFCO POTIRENDABA | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 90" | NOVA | 1º | 6 | 6991 | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 15.14 | 46318 |  | 43 |  | 0.00031434
COFCO POTIRENDABA-90"-1º-6 | COFCO POTIRENDABA | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 90" | NOVA | 1º | 6 | 6991 | 2° USINAGEM | 10.16 | 46320 |  | 43 |  | 0.00021094 |  |  | TORNO GRANDE (84", 90", 100") [CAMISAS NOVAS]
COFCO POTIRENDABA-90"-1º-6 | COFCO POTIRENDABA | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 90" | NOVA | 1º | 6 | 6991 | SOLDAGEM DE BASE | 1.7727 | 46322 |  | 44 |  | 3.6806e-05
COFCO POTIRENDABA-90"-1º-6 | COFCO POTIRENDABA | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 90" | NOVA | 1º | 6 | 6991 | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 1.7727 | 46324 |  | 44 |  | 3.6806e-05
COFCO POTIRENDABA-90"-1º-6 | COFCO POTIRENDABA | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 90" | NOVA | 1º | 6 | 6991 | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 4.9045 | 46326 |  | 44 |  | 0.00010183
COFCO POTIRENDABA-90"-1º-6 | COFCO POTIRENDABA | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 90" | NOVA | 1º | 6 | 6991 | SOLDAGEM DE PICOTES | 6.2936 | 46328 |  | 45 |  | 0.00013067
COFCO POTIRENDABA-90"-1º-6 | COFCO POTIRENDABA | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 90" | NOVA | 1º | 6 | 6991 | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 2.7364 | 46330 |  | 45 |  | 5.6813e-05
COFCO POTIRENDABA-90"-1º-6 | COFCO POTIRENDABA | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 90" | NOVA | 1º | 6 | 6991 | BROQUEAMENTO | 13.4182 | 46335 |  | 46 |  | 0.00027859
COFCO POTIRENDABA-90"-1º-6 | COFCO POTIRENDABA | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 90" | NOVA | 1º | 6 | 6991 | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46328 |  | 45 |  | 0.00026991
COFCO POTIRENDABA-90"-1º-6 | COFCO POTIRENDABA | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 90" | NOVA | 1º | 6 | 6991 | ENCAMISAMENTO | 1.43 | 46337 |  | 46 |  | 2.969e-05
COFCO POTIRENDABA-90"-1º-6 | COFCO POTIRENDABA | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 90" | NOVA | 1º | 6 | 6991 | MONTAGEM | 21 | 46369 |  | 50 |  | 0.00043601
COFCO POTIRENDABA-90"-1º-6 | COFCO POTIRENDABA | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 90" | NOVA | 1º | 6 | 6991 | EXPEDIÇÃO | 1 | 46371 |  | 51 |  | 2.0762e-05
COFCO POTIRENDABA-90"-1º-2 | COFCO POTIRENDABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 90" | NOVA | 1º | 2 | 6994 | RECEBIMENTO | 1 | 46370 |  | 51 |  | 2.0762e-05
COFCO POTIRENDABA-90"-1º-2 | COFCO POTIRENDABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 90" | NOVA | 1º | 2 | 6994 | DESMONTAGEM | 13.3333 | 46374 |  | 51 |  | 0.00027683
COFCO POTIRENDABA-90"-1º-2 | COFCO POTIRENDABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 90" | NOVA | 1º | 2 | 6994 | LAUDO EM EIXO | 10 | 46178 | 46178 | 23 | 23 | 0.00020762 | 1 | 0
COFCO POTIRENDABA-90"-1º-2 | COFCO POTIRENDABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 90" | NOVA | 1º | 2 | 6994 | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 123.2 | 46300 | 46300 | 41 | 41 | 0.0025579 | 1 | 0
COFCO POTIRENDABA-90"-1º-2 | COFCO POTIRENDABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 90" | NOVA | 1º | 2 | 6994 | FRISAMENTO (DRENAGEM) | 3.44 | 46306 |  | 41 |  | 7.1422e-05 |  |  | TORNO GRANDE (84", 90", 100") [CAMISAS NOVAS]
COFCO POTIRENDABA-90"-1º-2 | COFCO POTIRENDABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 90" | NOVA | 1º | 2 | 6994 | FUROS E ROSCAS DA FACE | 9.41 | 46308 |  | 42 |  | 0.00019537
COFCO POTIRENDABA-90"-1º-2 | COFCO POTIRENDABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 90" | NOVA | 1º | 2 | 6994 | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 31.64 | 46310 |  | 42 |  | 0.00065692
COFCO POTIRENDABA-90"-1º-2 | COFCO POTIRENDABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 90" | NOVA | 1º | 2 | 6994 | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 15.14 | 46313 |  | 42 |  | 0.00031434
COFCO POTIRENDABA-90"-1º-2 | COFCO POTIRENDABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 90" | NOVA | 1º | 2 | 6994 | 2° USINAGEM | 10.16 | 46315 |  | 43 |  | 0.00021094 |  |  | TORNO GRANDE (84", 90", 100") [CAMISAS NOVAS]
COFCO POTIRENDABA-90"-1º-2 | COFCO POTIRENDABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 90" | NOVA | 1º | 2 | 6994 | SOLDAGEM DE BASE | 1.7727 | 46317 |  | 43 |  | 3.6806e-05
COFCO POTIRENDABA-90"-1º-2 | COFCO POTIRENDABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 90" | NOVA | 1º | 2 | 6994 | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 1.7727 | 46319 |  | 43 |  | 3.6806e-05
COFCO POTIRENDABA-90"-1º-2 | COFCO POTIRENDABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 90" | NOVA | 1º | 2 | 6994 | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 4.9045 | 46321 |  | 44 |  | 0.00010183
COFCO POTIRENDABA-90"-1º-2 | COFCO POTIRENDABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 90" | NOVA | 1º | 2 | 6994 | SOLDAGEM DE PICOTES | 6.2936 | 46323 |  | 44 |  | 0.00013067
COFCO POTIRENDABA-90"-1º-2 | COFCO POTIRENDABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 90" | NOVA | 1º | 2 | 6994 | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 2.7364 | 46325 |  | 44 |  | 5.6813e-05
COFCO POTIRENDABA-90"-1º-2 | COFCO POTIRENDABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 90" | NOVA | 1º | 2 | 6994 | BROQUEAMENTO | 13.4182 | 46335 |  | 46 |  | 0.00027859
COFCO POTIRENDABA-90"-1º-2 | COFCO POTIRENDABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 90" | NOVA | 1º | 2 | 6994 | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46328 |  | 45 |  | 0.00026991
COFCO POTIRENDABA-90"-1º-2 | COFCO POTIRENDABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 90" | NOVA | 1º | 2 | 6994 | ENCAMISAMENTO | 1.43 | 46337 |  | 46 |  | 2.969e-05
COFCO POTIRENDABA-90"-1º-2 | COFCO POTIRENDABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 90" | NOVA | 1º | 2 | 6994 | MONTAGEM | 33 | 46399 |  | 3 |  | 0.00068515
COFCO POTIRENDABA-90"-1º-2 | COFCO POTIRENDABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 90" | NOVA | 1º | 2 | 6993 | EXPEDIÇÃO | 1 | 46401 |  | 3 |  | 2.0762e-05
COFCO POTIRENDABA-78"-3º-6 | COFCO POTIRENDABA | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 78" | NOVA | 3º | 6 | 6993 | RECEBIMENTO | 1 | 46372 |  | 51 |  | 2.0762e-05
COFCO POTIRENDABA-78"-3º-6 | COFCO POTIRENDABA | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 78" | NOVA | 3º | 6 | 6993 | LAUDO EM EIXO | 10 | 46178 | 46178 | 23 | 23 | 0.00020762 | 1 | 0
COFCO POTIRENDABA-78"-3º-6 | COFCO POTIRENDABA | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 78" | NOVA | 3º | 6 | 6993 | DESMONTAGEM | 11 | 46182 |  | 24 |  | 0.00022838
COFCO POTIRENDABA-78"-3º-6 | COFCO POTIRENDABA | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 78" | NOVA | 3º | 6 | 6993 | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 41.06 | 46300 | 46300 | 41 | 41 | 0.0008525 | 1 | 0
COFCO POTIRENDABA-78"-3º-6 | COFCO POTIRENDABA | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 78" | NOVA | 3º | 6 | 6993 | FRISAMENTO (DRENAGEM) | 10 | 46305 |  | 41 |  | 0.00020762 |  |  | TORNO MÉDIO (66", 78", 54", 75", 72") [CAMISAS NOVAS]
COFCO POTIRENDABA-78"-3º-6 | COFCO POTIRENDABA | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 78" | NOVA | 3º | 6 | 6993 | FUROS E ROSCAS DA FACE | 7.4455 | 46307 |  | 42 |  | 0.00015458
COFCO POTIRENDABA-78"-3º-6 | COFCO POTIRENDABA | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 78" | NOVA | 3º | 6 | 6993 | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 24.5455 | 46309 |  | 42 |  | 0.00050962
COFCO POTIRENDABA-78"-3º-6 | COFCO POTIRENDABA | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 78" | NOVA | 3º | 6 | 6993 | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 12.2727 | 46312 |  | 42 |  | 0.00025481
COFCO POTIRENDABA-78"-3º-6 | COFCO POTIRENDABA | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 78" | NOVA | 3º | 6 | 6993 | 2° USINAGEM | 8.8623 | 46314 |  | 43 |  | 0.000184 |  |  | TORNO MÉDIO (66", 78", 54", 75", 72") [CAMISAS NOVAS]
COFCO POTIRENDABA-78"-3º-6 | COFCO POTIRENDABA | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 78" | NOVA | 3º | 6 | 6993 | SOLDAGEM DE BASE | 4.4023 | 46316 |  | 43 |  | 9.1401e-05
COFCO POTIRENDABA-78"-3º-6 | COFCO POTIRENDABA | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 78" | NOVA | 3º | 6 | 6993 | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 4.4023 | 46318 |  | 43 |  | 9.1401e-05
COFCO POTIRENDABA-78"-3º-6 | COFCO POTIRENDABA | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 78" | NOVA | 3º | 6 | 6993 | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 12.6455 | 46320 |  | 43 |  | 0.00026255
COFCO POTIRENDABA-78"-3º-6 | COFCO POTIRENDABA | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 78" | NOVA | 3º | 6 | 6993 | SOLDAGEM DE PICOTES | 16.1836 | 46322 |  | 44 |  | 0.00033601
COFCO POTIRENDABA-78"-3º-6 | COFCO POTIRENDABA | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 78" | NOVA | 3º | 6 | 6993 | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 7.1909 | 46324 |  | 44 |  | 0.0001493
COFCO POTIRENDABA-78"-3º-6 | COFCO POTIRENDABA | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 78" | NOVA | 3º | 6 | 6993 | BROQUEAMENTO | 13 | 46339 |  | 46 |  | 0.00026991
COFCO POTIRENDABA-78"-3º-6 | COFCO POTIRENDABA | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 78" | NOVA | 3º | 6 | 6993 | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46332 |  | 45 |  | 0.00026991
COFCO POTIRENDABA-78"-3º-6 | COFCO POTIRENDABA | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 78" | NOVA | 3º | 6 | 6993 | ENCAMISAMENTO | 1.43 | 46341 |  | 46 |  | 2.969e-05
COFCO POTIRENDABA-78"-3º-6 | COFCO POTIRENDABA | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 78" | NOVA | 3º | 6 | 6993 | MONTAGEM | 20 | 46365 |  | 50 |  | 0.00041524
COFCO POTIRENDABA-78"-3º-6 | COFCO POTIRENDABA | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 78" | NOVA | 3º | 6 | 6993 | EXPEDIÇÃO | 1 | 46367 |  | 50 |  | 2.0762e-05
COFCO POTIRENDABA-78"-3º-7 | COFCO POTIRENDABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 78" | NOVA | 3º | 7 | 6992 | RECEBIMENTO | 1 | 46373 |  | 51 |  | 2.0762e-05
COFCO POTIRENDABA-78"-3º-7 | COFCO POTIRENDABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 78" | NOVA | 3º | 7 | 6992 | LAUDO EM EIXO | 10 | 46379 |  | 52 |  | 0.00020762
COFCO POTIRENDABA-78"-3º-7 | COFCO POTIRENDABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 78" | NOVA | 3º | 7 | 6992 | DESMONTAGEM | 12 | 46383 |  | 52 |  | 0.00024915
COFCO POTIRENDABA-78"-3º-7 | COFCO POTIRENDABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 78" | NOVA | 3º | 7 | 6992 | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 41.06 | 46300 |  | 41 |  | 0.0008525
COFCO POTIRENDABA-78"-3º-7 | COFCO POTIRENDABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 78" | NOVA | 3º | 7 | 6992 | FRISAMENTO (DRENAGEM) | 10 | 46308 |  | 42 |  | 0.00020762 |  |  | TORNO MÉDIO (66", 78", 54", 75", 72") [CAMISAS NOVAS]
COFCO POTIRENDABA-78"-3º-7 | COFCO POTIRENDABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 78" | NOVA | 3º | 7 | 6992 | FUROS E ROSCAS DA FACE | 7.4455 | 46310 |  | 42 |  | 0.00015458
COFCO POTIRENDABA-78"-3º-7 | COFCO POTIRENDABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 78" | NOVA | 3º | 7 | 6992 | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 24.5455 | 46312 |  | 42 |  | 0.00050962
COFCO POTIRENDABA-78"-3º-7 | COFCO POTIRENDABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 78" | NOVA | 3º | 7 | 6992 | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 12.2727 | 46315 |  | 43 |  | 0.00025481
COFCO POTIRENDABA-78"-3º-7 | COFCO POTIRENDABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 78" | NOVA | 3º | 7 | 6992 | 2° USINAGEM | 8.8623 | 46317 |  | 43 |  | 0.000184 |  |  | TORNO MÉDIO (66", 78", 54", 75", 72") [CAMISAS NOVAS]
COFCO POTIRENDABA-78"-3º-7 | COFCO POTIRENDABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 78" | NOVA | 3º | 7 | 6992 | SOLDAGEM DE BASE | 4.4023 | 46319 |  | 43 |  | 9.1401e-05
COFCO POTIRENDABA-78"-3º-7 | COFCO POTIRENDABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 78" | NOVA | 3º | 7 | 6992 | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 4.4023 | 46321 |  | 44 |  | 9.1401e-05
COFCO POTIRENDABA-78"-3º-7 | COFCO POTIRENDABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 78" | NOVA | 3º | 7 | 6992 | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 12.6455 | 46323 |  | 44 |  | 0.00026255
COFCO POTIRENDABA-78"-3º-7 | COFCO POTIRENDABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 78" | NOVA | 3º | 7 | 6992 | SOLDAGEM DE PICOTES | 16.1836 | 46325 |  | 44 |  | 0.00033601
COFCO POTIRENDABA-78"-3º-7 | COFCO POTIRENDABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 78" | NOVA | 3º | 7 | 6992 | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 7.1909 | 46327 |  | 44 |  | 0.0001493
COFCO POTIRENDABA-78"-3º-7 | COFCO POTIRENDABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 78" | NOVA | 3º | 7 | 6992 | BROQUEAMENTO | 13 | 46402 |  | 3 |  | 0.00026991
COFCO POTIRENDABA-78"-3º-7 | COFCO POTIRENDABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 78" | NOVA | 3º | 7 | 6992 | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46395 |  | 2 |  | 0.00026991
COFCO POTIRENDABA-78"-3º-7 | COFCO POTIRENDABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 78" | NOVA | 3º | 7 | 6992 | ENCAMISAMENTO | 1.43 | 46404 |  | 3 |  | 2.969e-05
COFCO POTIRENDABA-78"-3º-7 | COFCO POTIRENDABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 78" | NOVA | 3º | 7 | 6992 | MONTAGEM | 30 | 46406 |  | 4 |  | 0.00062287
COFCO POTIRENDABA-78"-3º-7 | COFCO POTIRENDABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 78" | NOVA | 3º | 7 | 6992 | EXPEDIÇÃO | 1 | 46408 |  | 4 |  | 2.0762e-05
COFCO POTIRENDABA-78"-4º-20 | COFCO POTIRENDABA | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 78" | NOVA | 4º | 20 | 6995 | RECEBIMENTO | 1 | 46374 |  | 51 |  | 2.0762e-05
COFCO POTIRENDABA-78"-4º-20 | COFCO POTIRENDABA | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 78" | NOVA | 4º | 20 | 6995 | LAUDO EM EIXO | 10 | 46304 |  | 41 |  | 0.00020762
COFCO POTIRENDABA-78"-4º-20 | COFCO POTIRENDABA | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 78" | NOVA | 4º | 20 | 6995 | DESMONTAGEM | 11 | 46308 |  | 42 |  | 0.00022838
COFCO POTIRENDABA-78"-4º-20 | COFCO POTIRENDABA | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 78" | NOVA | 4º | 20 | 6995 | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 41.06 | 46300 | 46300 | 41 | 41 | 0.0008525 | 1 | 0
COFCO POTIRENDABA-78"-4º-20 | COFCO POTIRENDABA | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 78" | NOVA | 4º | 20 | 6995 | FRISAMENTO (DRENAGEM) | 10 | 46317 |  | 43 |  | 0.00020762 |  |  | TORNO MÉDIO (66", 78", 54", 75", 72") [CAMISAS NOVAS]
COFCO POTIRENDABA-78"-4º-20 | COFCO POTIRENDABA | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 78" | NOVA | 4º | 20 | 6995 | FUROS E ROSCAS DA FACE | 7.4455 | 46319 |  | 43 |  | 0.00015458
COFCO POTIRENDABA-78"-4º-20 | COFCO POTIRENDABA | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 78" | NOVA | 4º | 20 | 6995 | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 24.5455 | 46321 |  | 44 |  | 0.00050962
COFCO POTIRENDABA-78"-4º-20 | COFCO POTIRENDABA | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 78" | NOVA | 4º | 20 | 6995 | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 12.2727 | 46324 |  | 44 |  | 0.00025481
COFCO POTIRENDABA-78"-4º-20 | COFCO POTIRENDABA | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 78" | NOVA | 4º | 20 | 6995 | 2° USINAGEM | 8.8623 | 46326 |  | 44 |  | 0.000184 |  |  | TORNO MÉDIO (66", 78", 54", 75", 72") [CAMISAS NOVAS]
COFCO POTIRENDABA-78"-4º-20 | COFCO POTIRENDABA | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 78" | NOVA | 4º | 20 | 6995 | SOLDAGEM DE BASE | 4.4023 | 46328 |  | 45 |  | 9.1401e-05
COFCO POTIRENDABA-78"-4º-20 | COFCO POTIRENDABA | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 78" | NOVA | 4º | 20 | 6995 | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 4.4023 | 46330 |  | 45 |  | 9.1401e-05
COFCO POTIRENDABA-78"-4º-20 | COFCO POTIRENDABA | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 78" | NOVA | 4º | 20 | 6995 | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 12.6455 | 46332 |  | 45 |  | 0.00026255
COFCO POTIRENDABA-78"-4º-20 | COFCO POTIRENDABA | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 78" | NOVA | 4º | 20 | 6995 | SOLDAGEM DE PICOTES | 16.1836 | 46334 |  | 45 |  | 0.00033601
COFCO POTIRENDABA-78"-4º-20 | COFCO POTIRENDABA | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 78" | NOVA | 4º | 20 | 6995 | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 7.1909 | 46336 |  | 46 |  | 0.0001493
COFCO POTIRENDABA-78"-4º-20 | COFCO POTIRENDABA | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 78" | NOVA | 4º | 20 | 6995 | BROQUEAMENTO | 13 | 46061 |  | 6 |  | 0.00026991
COFCO POTIRENDABA-78"-4º-20 | COFCO POTIRENDABA | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 78" | NOVA | 4º | 20 | 6995 | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46368 |  | 50 |  | 0.00026991
COFCO POTIRENDABA-78"-4º-20 | COFCO POTIRENDABA | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 78" | NOVA | 4º | 20 | 6995 | ENCAMISAMENTO | 1.43 | 46063 |  | 7 |  | 2.969e-05
COFCO POTIRENDABA-78"-4º-20 | COFCO POTIRENDABA | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 78" | NOVA | 4º | 20 | 6995 | MONTAGEM | 20 | 46366 |  | 50 |  | 0.00041524
COFCO POTIRENDABA-78"-4º-20 | COFCO POTIRENDABA | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 78" | NOVA | 4º | 20 | 6995 | EXPEDIÇÃO | 1 | 46368 |  | 50 |  | 2.0762e-05
COFCO POTIRENDABA-78"-4º-2 | COFCO POTIRENDABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 78" | NOVA | 4º | 2 | 6994 | RECEBIMENTO | 1 | 46377 |  | 52 |  | 2.0762e-05
COFCO POTIRENDABA-78"-4º-2 | COFCO POTIRENDABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 78" | NOVA | 4º | 2 | 6994 | LAUDO EM EIXO | 10 | 46178 | 46178 | 23 | 23 | 0.00020762 | 1 | 0
COFCO POTIRENDABA-78"-4º-2 | COFCO POTIRENDABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 78" | NOVA | 4º | 2 | 6994 | DESMONTAGEM | 12 | 46182 |  | 24 |  | 0.00024915
COFCO POTIRENDABA-78"-4º-2 | COFCO POTIRENDABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 78" | NOVA | 4º | 2 | 6994 | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 41.06 | 46300 | 46300 | 41 | 41 | 0.0008525 | 1 | 0
COFCO POTIRENDABA-78"-4º-2 | COFCO POTIRENDABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 78" | NOVA | 4º | 2 | 6994 | FRISAMENTO (DRENAGEM) | 10 | 46313 |  | 42 |  | 0.00020762 |  |  | TORNO MÉDIO (66", 78", 54", 75", 72") [CAMISAS NOVAS]
COFCO POTIRENDABA-78"-4º-2 | COFCO POTIRENDABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 78" | NOVA | 4º | 2 | 6994 | FUROS E ROSCAS DA FACE | 7.4455 | 46315 |  | 43 |  | 0.00015458
COFCO POTIRENDABA-78"-4º-2 | COFCO POTIRENDABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 78" | NOVA | 4º | 2 | 6994 | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 24.5455 | 46317 |  | 43 |  | 0.00050962
COFCO POTIRENDABA-78"-4º-2 | COFCO POTIRENDABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 78" | NOVA | 4º | 2 | 6994 | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 12.2727 | 46320 |  | 43 |  | 0.00025481
COFCO POTIRENDABA-78"-4º-2 | COFCO POTIRENDABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 78" | NOVA | 4º | 2 | 6994 | 2° USINAGEM | 8.8623 | 46322 |  | 44 |  | 0.000184 |  |  | TORNO MÉDIO (66", 78", 54", 75", 72") [CAMISAS NOVAS]
COFCO POTIRENDABA-78"-4º-2 | COFCO POTIRENDABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 78" | NOVA | 4º | 2 | 6994 | SOLDAGEM DE BASE | 4.4023 | 46324 |  | 44 |  | 9.1401e-05
COFCO POTIRENDABA-78"-4º-2 | COFCO POTIRENDABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 78" | NOVA | 4º | 2 | 6994 | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 4.4023 | 46326 |  | 44 |  | 9.1401e-05
COFCO POTIRENDABA-78"-4º-2 | COFCO POTIRENDABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 78" | NOVA | 4º | 2 | 6994 | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 12.6455 | 46328 |  | 45 |  | 0.00026255
COFCO POTIRENDABA-78"-4º-2 | COFCO POTIRENDABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 78" | NOVA | 4º | 2 | 6994 | SOLDAGEM DE PICOTES | 16.1836 | 46330 |  | 45 |  | 0.00033601
COFCO POTIRENDABA-78"-4º-2 | COFCO POTIRENDABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 78" | NOVA | 4º | 2 | 6994 | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 7.1909 | 46332 |  | 45 |  | 0.0001493
COFCO POTIRENDABA-78"-4º-2 | COFCO POTIRENDABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 78" | NOVA | 4º | 2 | 6994 | BROQUEAMENTO | 13 | 46339 |  | 46 |  | 0.00026991
COFCO POTIRENDABA-78"-4º-2 | COFCO POTIRENDABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 78" | NOVA | 4º | 2 | 6994 | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46332 |  | 45 |  | 0.00026991
COFCO POTIRENDABA-78"-4º-2 | COFCO POTIRENDABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 78" | NOVA | 4º | 2 | 6994 | ENCAMISAMENTO | 1.43 | 46341 |  | 46 |  | 2.969e-05
COFCO POTIRENDABA-78"-4º-2 | COFCO POTIRENDABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 78" | NOVA | 4º | 2 | 6994 | MONTAGEM | 30 | 46394 |  | 2 |  | 0.00062287
COFCO POTIRENDABA-78"-4º-2 | COFCO POTIRENDABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 78" | NOVA | 4º | 2 | 6994 | EXPEDIÇÃO | 1 | 46396 |  | 2 |  | 2.0762e-05
COFCO POTIRENDABA-78"-5º-4 | COFCO POTIRENDABA | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 78" | NOVA | 5º | 4 | 6997 | RECEBIMENTO | 1 | 46378 |  | 52 |  | 2.0762e-05
COFCO POTIRENDABA-78"-5º-4 | COFCO POTIRENDABA | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 78" | NOVA | 5º | 4 | 6997 | LAUDO EM EIXO | 10 | 46178 | 46178 | 23 | 23 | 0.00020762 | 1 | 0
COFCO POTIRENDABA-78"-5º-4 | COFCO POTIRENDABA | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 78" | NOVA | 5º | 4 | 6997 | DESMONTAGEM | 11 | 46182 |  | 24 |  | 0.00022838
COFCO POTIRENDABA-78"-5º-4 | COFCO POTIRENDABA | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 78" | NOVA | 5º | 4 | 6997 | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 41.06 | 46300 | 46300 | 41 | 41 | 0.0008525 | 1 | 0
COFCO POTIRENDABA-78"-5º-4 | COFCO POTIRENDABA | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 78" | NOVA | 5º | 4 | 6997 | FRISAMENTO (DRENAGEM) | 10 | 46310 |  | 42 |  | 0.00020762 |  |  | TORNO MÉDIO (66", 78", 54", 75", 72") [CAMISAS NOVAS]
COFCO POTIRENDABA-78"-5º-4 | COFCO POTIRENDABA | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 78" | NOVA | 5º | 4 | 6997 | FUROS E ROSCAS DA FACE | 7.4455 | 46312 |  | 42 |  | 0.00015458
COFCO POTIRENDABA-78"-5º-4 | COFCO POTIRENDABA | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 78" | NOVA | 5º | 4 | 6997 | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 24.5455 | 46314 |  | 43 |  | 0.00050962
COFCO POTIRENDABA-78"-5º-4 | COFCO POTIRENDABA | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 78" | NOVA | 5º | 4 | 6997 | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 12.2727 | 46317 |  | 43 |  | 0.00025481
COFCO POTIRENDABA-78"-5º-4 | COFCO POTIRENDABA | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 78" | NOVA | 5º | 4 | 6997 | 2° USINAGEM | 8.8623 | 46319 |  | 43 |  | 0.000184 |  |  | TORNO MÉDIO (66", 78", 54", 75", 72") [CAMISAS NOVAS]
COFCO POTIRENDABA-78"-5º-4 | COFCO POTIRENDABA | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 78" | NOVA | 5º | 4 | 6997 | SOLDAGEM DE BASE | 4.4023 | 46321 |  | 44 |  | 9.1401e-05
COFCO POTIRENDABA-78"-5º-4 | COFCO POTIRENDABA | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 78" | NOVA | 5º | 4 | 6997 | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 4.4023 | 46323 |  | 44 |  | 9.1401e-05
COFCO POTIRENDABA-78"-5º-4 | COFCO POTIRENDABA | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 78" | NOVA | 5º | 4 | 6997 | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 12.6455 | 46325 |  | 44 |  | 0.00026255
COFCO POTIRENDABA-78"-5º-4 | COFCO POTIRENDABA | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 78" | NOVA | 5º | 4 | 6997 | SOLDAGEM DE PICOTES | 16.1836 | 46327 |  | 44 |  | 0.00033601
COFCO POTIRENDABA-78"-5º-4 | COFCO POTIRENDABA | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 78" | NOVA | 5º | 4 | 6997 | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 7.1909 | 46329 |  | 45 |  | 0.0001493
COFCO POTIRENDABA-78"-5º-4 | COFCO POTIRENDABA | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 78" | NOVA | 5º | 4 | 6997 | BROQUEAMENTO | 13 | 46339 |  | 46 |  | 0.00026991
COFCO POTIRENDABA-78"-5º-4 | COFCO POTIRENDABA | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 78" | NOVA | 5º | 4 | 6997 | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46332 |  | 45 |  | 0.00026991
COFCO POTIRENDABA-78"-5º-4 | COFCO POTIRENDABA | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 78" | NOVA | 5º | 4 | 6997 | ENCAMISAMENTO | 1.43 | 46341 |  | 46 |  | 2.969e-05
COFCO POTIRENDABA-78"-5º-4 | COFCO POTIRENDABA | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 78" | NOVA | 5º | 4 | 6997 | MONTAGEM | 20 | 46369 |  | 50 |  | 0.00041524
COFCO POTIRENDABA-78"-5º-4 | COFCO POTIRENDABA | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 78" | NOVA | 5º | 4 | 6997 | EXPEDIÇÃO | 1 | 46371 |  | 51 |  | 2.0762e-05
COFCO POTIRENDABA-78"-5º-1 | COFCO POTIRENDABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 78" | NOVA | 5º | 1 | 6996 | RECEBIMENTO | 1 | 46379 |  | 52 |  | 2.0762e-05
COFCO POTIRENDABA-78"-5º-1 | COFCO POTIRENDABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 78" | NOVA | 5º | 1 | 6996 | LAUDO EM EIXO | 10 | 46386 |  | 53 |  | 0.00020762
COFCO POTIRENDABA-78"-5º-1 | COFCO POTIRENDABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 78" | NOVA | 5º | 1 | 6996 | DESMONTAGEM | 12 | 46390 |  | 1 |  | 0.00024915
COFCO POTIRENDABA-78"-5º-1 | COFCO POTIRENDABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 78" | NOVA | 5º | 1 | 6996 | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 41.06 | 46300 |  | 41 |  | 0.0008525
COFCO POTIRENDABA-78"-5º-1 | COFCO POTIRENDABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 78" | NOVA | 5º | 1 | 6996 | FRISAMENTO (DRENAGEM) | 10 | 46315 |  | 43 |  | 0.00020762 |  |  | TORNO MÉDIO (66", 78", 54", 75", 72") [CAMISAS NOVAS]
COFCO POTIRENDABA-78"-5º-1 | COFCO POTIRENDABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 78" | NOVA | 5º | 1 | 6996 | FUROS E ROSCAS DA FACE | 7.4455 | 46317 |  | 43 |  | 0.00015458
COFCO POTIRENDABA-78"-5º-1 | COFCO POTIRENDABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 78" | NOVA | 5º | 1 | 6996 | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 24.5455 | 46319 |  | 43 |  | 0.00050962
COFCO POTIRENDABA-78"-5º-1 | COFCO POTIRENDABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 78" | NOVA | 5º | 1 | 6996 | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 12.2727 | 46322 |  | 44 |  | 0.00025481
COFCO POTIRENDABA-78"-5º-1 | COFCO POTIRENDABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 78" | NOVA | 5º | 1 | 6996 | 2° USINAGEM | 8.8623 | 46324 |  | 44 |  | 0.000184 |  |  | TORNO MÉDIO (66", 78", 54", 75", 72") [CAMISAS NOVAS]
COFCO POTIRENDABA-78"-5º-1 | COFCO POTIRENDABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 78" | NOVA | 5º | 1 | 6996 | SOLDAGEM DE BASE | 4.4023 | 46326 |  | 44 |  | 9.1401e-05
COFCO POTIRENDABA-78"-5º-1 | COFCO POTIRENDABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 78" | NOVA | 5º | 1 | 6996 | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 4.4023 | 46328 |  | 45 |  | 9.1401e-05
COFCO POTIRENDABA-78"-5º-1 | COFCO POTIRENDABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 78" | NOVA | 5º | 1 | 6996 | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 12.6455 | 46330 |  | 45 |  | 0.00026255
COFCO POTIRENDABA-78"-5º-1 | COFCO POTIRENDABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 78" | NOVA | 5º | 1 | 6996 | SOLDAGEM DE PICOTES | 16.1836 | 46332 |  | 45 |  | 0.00033601
COFCO POTIRENDABA-78"-5º-1 | COFCO POTIRENDABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 78" | NOVA | 5º | 1 | 6996 | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 7.1909 | 46334 |  | 45 |  | 0.0001493
COFCO POTIRENDABA-78"-5º-1 | COFCO POTIRENDABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 78" | NOVA | 5º | 1 | 6996 | BROQUEAMENTO | 13 | 46399 |  | 3 |  | 0.00026991
COFCO POTIRENDABA-78"-5º-1 | COFCO POTIRENDABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 78" | NOVA | 5º | 1 | 6996 | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46398 |  | 3 |  | 0.00026991
COFCO POTIRENDABA-78"-6º-2 | COFCO POTIRENDABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 2 | 78" | NOVA | 6º | 2 | 6996 | ENCAMISAMENTO | 1.43 | 46401 |  | 3 |  | 2.969e-05
COFCO POTIRENDABA-78"-5º-1 | COFCO POTIRENDABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 78" | NOVA | 5º | 1 | 6996 | MONTAGEM | 30 | 46398 |  | 3 |  | 0.00062287
COFCO POTIRENDABA-78"-5º-1 | COFCO POTIRENDABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM | 1 | 78" | NOVA | 5º | 1 | 6996 | EXPEDIÇÃO | 1 | 46400 |  | 3 |  | 2.0762e-05
UBERABA-66"-3º-16 | UBERABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 66" | Refrisada | 3º | 16 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 2.5114 | 46421 | 46295 | 6 | 40 | 5.2141e-05 | 1 | 0
UBERABA-66"-3º-16 | UBERABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 66" | Refrisada | 3º | 16 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 7.15 | 46422 | 46295 | 6 | 40 | 0.00014845 | 1 | 0
UBERABA-66"-3º-16 | UBERABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 66" | Refrisada | 3º | 16 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 9.1408 | 46423 | 46295 | 6 | 40 | 0.00018978 | 1 | 0
UBERABA-66"-3º-16 | UBERABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 66" | Refrisada | 3º | 16 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 3.9773 | 46424 | 46295 | 6 | 40 | 8.2577e-05 | 1 | 0
UBERABA-66"-3º-16 | UBERABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 66" | Refrisada | 3º | 16 |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46269 | 46298 | 36 | 40 | 0.00026991 | 1 | 0
UBERABA-66"-3º-16 | UBERABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 66" | Refrisada | 3º | 16 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46319 |  | 43 |  | 2.0762e-05
UBERABA-66"-3º-18 | UBERABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM) | 1 | 66" | Refrisada | 3º | 18 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46372 |  | 51 |  | 2.0762e-05
UBERABA-66"-3º-18 | UBERABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM) | 1 | 66" | Refrisada | 3º | 18 |  | DESMONTAGEM | 10 | 46374 |  | 51 |  | 0.00020762
UBERABA-66"-3º-18 | UBERABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM) | 1 | 66" | Refrisada | 3º | 18 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46382 |  | 52 |  | 0.00020762
UBERABA-66"-3º-18 | UBERABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM) | 1 | 66" | Refrisada | 3º | 18 |  | GRAFITAMENTO | 9.0627 | 46420 |  | 6 |  | 0.00018816
UBERABA-66"-3º-18 | UBERABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM) | 1 | 66" | Refrisada | 3º | 18 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 10.1945 | 46422 |  | 6 |  | 0.00021166 |  |  | TORNO MÉDIO (66", 78", 54", 75", 72")
UBERABA-66"-3º-18 | UBERABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM) | 1 | 66" | Refrisada | 3º | 18 |  | SOLDAGEM DE BASE | 2.5114 | 46425 |  | 6 |  | 5.2141e-05
UBERABA-66"-3º-18 | UBERABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM) | 1 | 66" | Refrisada | 3º | 18 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 2.5114 | 46426 |  | 7 |  | 5.2141e-05
UBERABA-66"-3º-18 | UBERABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM) | 1 | 66" | Refrisada | 3º | 18 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 7.15 | 46427 |  | 7 |  | 0.00014845
UBERABA-66"-3º-18 | UBERABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM) | 1 | 66" | Refrisada | 3º | 18 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 9.1408 | 46428 |  | 7 |  | 0.00018978
UBERABA-66"-3º-18 | UBERABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM) | 1 | 66" | Refrisada | 3º | 18 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 3.9773 | 46429 |  | 7 |  | 8.2577e-05
UBERABA-66"-3º-18 | UBERABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM) | 1 | 66" | Refrisada | 3º | 18 |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46439 |  | 8 |  | 0.00026991
UBERABA-66"-3º-18 | UBERABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM) | 1 | 66" | Refrisada | 3º | 18 |  | MONTAGEM | 27 | 46431 |  | 7 |  | 0.00056058
UBERABA-66"-3º-18 | UBERABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM) | 1 | 66" | Refrisada | 3º | 18 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46433 |  | 8 |  | 2.0762e-05
UBERABA-66"-4º-17 | UBERABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 66" | Refrisada | 4º | 17 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46240 | 46248 | 32 | 33 | 2.0762e-05 | 1 | 0
UBERABA-66"-4º-17 | UBERABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 66" | Refrisada | 4º | 17 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46250 | 46250 | 33 | 33 | 0.00020762 | 1 | 0
UBERABA-66"-4º-17 | UBERABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 66" | Refrisada | 4º | 17 |  | GRAFITAMENTO | 9.0627 | 46258 | 46258 | 35 | 35 | 0.00018816 | 1 | 0
UBERABA-66"-4º-17 | UBERABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 66" | Refrisada | 4º | 17 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 10.1945 | 46260 | 46260 | 35 | 35 | 0.00021166 | 1 | 0 | TORNO MÉDIO (66", 78", 54", 75", 72")
UBERABA-66"-4º-17 | UBERABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 66" | Refrisada | 4º | 17 |  | SOLDAGEM DE BASE | 2.5114 | 46420 | 46278 | 6 | 37 | 5.2141e-05 | 1 | 0
UBERABA-66"-4º-17 | UBERABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 66" | Refrisada | 4º | 17 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 2.5114 | 46421 | 46279 | 6 | 38 | 5.2141e-05 | 1 | 0
UBERABA-66"-4º-17 | UBERABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 66" | Refrisada | 4º | 17 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 7.15 | 46422 | 46279 | 6 | 38 | 0.00014845 | 1 | 0
UBERABA-66"-4º-17 | UBERABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 66" | Refrisada | 4º | 17 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 9.1408 | 46423 | 46281 | 6 | 38 | 0.00018978 | 1 | 0
UBERABA-66"-4º-17 | UBERABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 66" | Refrisada | 4º | 17 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 3.9773 | 46424 | 46282 | 6 | 38 | 8.2577e-05 | 1 | 0
UBERABA-66"-4º-17 | UBERABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 66" | Refrisada | 4º | 17 |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46260 |  | 35 |  | 0.00026991
UBERABA-66"-4º-17 | UBERABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 66" | Refrisada | 4º | 17 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46319 |  | 43 |  | 2.0762e-05
UBERABA-66"-4º-4 | UBERABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM) | 1 | 66" | Refrisada | 4º | 4 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46372 |  | 51 |  | 2.0762e-05
UBERABA-66"-4º-4 | UBERABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM) | 1 | 66" | Refrisada | 4º | 4 |  | DESMONTAGEM | 10 | 46374 |  | 51 |  | 0.00020762
UBERABA-66"-4º-4 | UBERABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM) | 1 | 66" | Refrisada | 4º | 4 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46382 |  | 52 |  | 0.00020762
UBERABA-66"-4º-4 | UBERABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM) | 1 | 66" | Refrisada | 4º | 4 |  | GRAFITAMENTO | 9.0627 | 46420 |  | 6 |  | 0.00018816
UBERABA-66"-4º-4 | UBERABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM) | 1 | 66" | Refrisada | 4º | 4 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 10.1945 | 46422 |  | 6 |  | 0.00021166 |  |  | TORNO MÉDIO (66", 78", 54", 75", 72")
UBERABA-66"-4º-4 | UBERABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM) | 1 | 66" | Refrisada | 4º | 4 |  | SOLDAGEM DE BASE | 2.5114 | 46425 |  | 6 |  | 5.2141e-05
UBERABA-66"-4º-4 | UBERABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM) | 1 | 66" | Refrisada | 4º | 4 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 2.5114 | 46426 |  | 7 |  | 5.2141e-05
UBERABA-66"-4º-4 | UBERABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM) | 1 | 66" | Refrisada | 4º | 4 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 7.15 | 46427 |  | 7 |  | 0.00014845
UBERABA-66"-4º-4 | UBERABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM) | 1 | 66" | Refrisada | 4º | 4 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 9.1408 | 46428 |  | 7 |  | 0.00018978
UBERABA-66"-4º-4 | UBERABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM) | 1 | 66" | Refrisada | 4º | 4 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 3.9773 | 46429 |  | 7 |  | 8.2577e-05
UBERABA-66"-4º-4 | UBERABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM) | 1 | 66" | Refrisada | 4º | 4 |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46439 |  | 8 |  | 0.00026991
UBERABA-66"-4º-4 | UBERABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM) | 1 | 66" | Refrisada | 4º | 4 |  | MONTAGEM | 27 | 46433 |  | 8 |  | 0.00056058
UBERABA-66"-4º-4 | UBERABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM) | 1 | 66" | Refrisada | 4º | 4 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46435 |  | 8 |  | 2.0762e-05
UBERABA-66"-5º-21 | UBERABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 66" | Refrisada | 5º | 21 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46249 | 46249 | 33 | 33 | 2.0762e-05 | 1 | 0
UBERABA-66"-5º-21 | UBERABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 66" | Refrisada | 5º | 21 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46259 | 46259 | 35 | 35 | 0.00020762 | 1 | 0
UBERABA-66"-5º-21 | UBERABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 66" | Refrisada | 5º | 21 |  | GRAFITAMENTO | 9.0627 | 46252 | 46252 | 34 | 34 | 0.00018816 | 1 | 0
UBERABA-66"-5º-21 | UBERABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 66" | Refrisada | 5º | 21 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 10.1945 | 46253 | 46253 | 34 | 34 | 0.00021166 | 1 | 0 | TORNO MÉDIO (66", 78", 54", 75", 72")
UBERABA-66"-5º-21 | UBERABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 66" | Refrisada | 5º | 21 |  | SOLDAGEM DE BASE | 2.5114 | 46420 | 46255 | 6 | 34 | 5.2141e-05 | 1 | 0
UBERABA-66"-5º-21 | UBERABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 66" | Refrisada | 5º | 21 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 2.5114 | 46421 | 46270 | 6 | 36 | 5.2141e-05 | 1 | 0
UBERABA-66"-5º-21 | UBERABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 66" | Refrisada | 5º | 21 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 7.15 | 46422 | 46272 | 6 | 37 | 0.00014845 | 1 | 0
UBERABA-66"-5º-21 | UBERABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 66" | Refrisada | 5º | 21 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 9.1408 | 46423 | 46275 | 6 | 37 | 0.00018978 | 1 | 0
UBERABA-66"-5º-21 | UBERABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 66" | Refrisada | 5º | 21 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 3.9773 | 46424 | 46276 | 6 | 37 | 8.2577e-05 | 1 | 0
UBERABA-66"-5º-21 | UBERABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 66" | Refrisada | 5º | 21 |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46269 | 46280 | 36 | 38 | 0.00026991 | 1 | 0
UBERABA-66"-5º-21 | UBERABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 66" | Refrisada | 5º | 21 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46326 |  | 44 |  | 2.0762e-05
UBERABA-66"-5º-12 | UBERABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM) | 1 | 66" | Refrisada | 5º | 12 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46373 | 46249 | 51 | 33 | 2.0762e-05 | 1 | 0
UBERABA-66"-5º-12 | UBERABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM) | 1 | 66" | Refrisada | 5º | 12 |  | DESMONTAGEM | 10 | 46375 |  | 51 |  | 0.00020762
UBERABA-66"-5º-12 | UBERABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM) | 1 | 66" | Refrisada | 5º | 12 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46383 | 46253 | 52 | 34 | 0.00020762 | 1 | 0
UBERABA-66"-5º-12 | UBERABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM) | 1 | 66" | Refrisada | 5º | 12 |  | GRAFITAMENTO | 9.0627 | 46420 | 46254 | 6 | 34 | 0.00018816 | 1 | 0
UBERABA-66"-5º-12 | UBERABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM) | 1 | 66" | Refrisada | 5º | 12 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 10.1945 | 46422 |  | 6 |  | 0.00021166 |  |  | TORNO MÉDIO (66", 78", 54", 75", 72")
UBERABA-66"-5º-12 | UBERABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM) | 1 | 66" | Refrisada | 5º | 12 |  | SOLDAGEM DE BASE | 2.5114 | 46425 |  | 6 |  | 5.2141e-05
UBERABA-66"-5º-12 | UBERABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM) | 1 | 66" | Refrisada | 5º | 12 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 2.5114 | 46426 |  | 7 |  | 5.2141e-05
UBERABA-66"-5º-12 | UBERABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM) | 1 | 66" | Refrisada | 5º | 12 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 7.15 | 46427 |  | 7 |  | 0.00014845
UBERABA-66"-5º-12 | UBERABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM) | 1 | 66" | Refrisada | 5º | 12 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 9.1408 | 46428 |  | 7 |  | 0.00018978
UBERABA-66"-5º-12 | UBERABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM) | 1 | 66" | Refrisada | 5º | 12 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 3.9773 | 46429 |  | 7 |  | 8.2577e-05
UBERABA-66"-5º-12 | UBERABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM) | 1 | 66" | Refrisada | 5º | 12 |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46439 |  | 8 |  | 0.00026991
UBERABA-66"-5º-12 | UBERABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM) | 1 | 66" | Refrisada | 5º | 12 |  | MONTAGEM | 27 | 46435 |  | 8 |  | 0.00056058
UBERABA-66"-5º-12 | UBERABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM) | 1 | 66" | Refrisada | 5º | 12 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46437 |  | 8 |  | 2.0762e-05
UBERABA-78"-6º-54 | UBERABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 6º | 54 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46373 | 46248 | 51 | 33 | 2.0762e-05 | 1 | 0
UBERABA-78"-6º-54 | UBERABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 6º | 54 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46383 | 46254 | 52 | 34 | 0.00020762 | 1 | 0
UBERABA-78"-6º-54 | UBERABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 6º | 54 |  | GRAFITAMENTO | 9.0627 | 46417 |  | 5 |  | 0.00018816
UBERABA-78"-6º-54 | UBERABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 6º | 54 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 10.1945 | 46419 |  | 6 |  | 0.00021166 |  |  | TORNO MÉDIO (66", 78", 54", 75", 72")
UBERABA-78"-6º-54 | UBERABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 6º | 54 |  | SOLDAGEM DE BASE | 2.5114 | 46420 |  | 6 |  | 5.2141e-05
UBERABA-78"-6º-54 | UBERABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 6º | 54 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 2.5114 | 46421 |  | 6 |  | 5.2141e-05
UBERABA-78"-6º-54 | UBERABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 6º | 54 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 7.15 | 46422 |  | 6 |  | 0.00014845
UBERABA-78"-6º-54 | UBERABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 6º | 54 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 9.1408 | 46423 |  | 6 |  | 0.00018978
UBERABA-78"-6º-54 | UBERABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 6º | 54 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 3.9773 | 46424 |  | 6 |  | 8.2577e-05
UBERABA-78"-6º-54 | UBERABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 6º | 54 |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46393 |  | 2 |  | 0.00026991
UBERABA-78"-6º-54 | UBERABA | ROLO INFERIOR ENTRADA | 1 | 78" | Refrisada | 6º | 54 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46417 |  | 5 |  | 2.0762e-05
COFCO POTIRENDABA-78"-3º-P4 | COFCO POTIRENDABA | ROLO DE PRESSÃO | 1 | 78" | MESMA | 3º | P4 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46373 |  | 51 |  | 2.0762e-05
COFCO POTIRENDABA-78"-3º-P4 | COFCO POTIRENDABA | ROLO DE PRESSÃO | 1 | 78" | MESMA | 3º | P4 |  | DESMONTAGEM | 9.6667 | 46376 |  | 51 |  | 0.0002007
COFCO POTIRENDABA-78"-3º-P4 | COFCO POTIRENDABA | ROLO DE PRESSÃO | 1 | 78" | MESMA | 3º | P4 |  | MONTAGEM | 19 | 46412 |  | 5 |  | 0.00039448
COFCO POTIRENDABA-78"-3º-P4 | COFCO POTIRENDABA | ROLO DE PRESSÃO | 1 | 78" | MESMA | 3º | P4 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46414 |  | 5 |  | 2.0762e-05
COFCO POTIRENDABA-78"-4º-P103 | COFCO POTIRENDABA | ROLO DE PRESSÃO | 1 | 78" | MESMA | 4º | P103 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46377 |  | 52 |  | 2.0762e-05
COFCO POTIRENDABA-78"-4º-P103 | COFCO POTIRENDABA | ROLO DE PRESSÃO | 1 | 78" | MESMA | 4º | P103 |  | DESMONTAGEM | 9.6667 | 46380 |  | 52 |  | 0.0002007
COFCO POTIRENDABA-78"-4º-P103 | COFCO POTIRENDABA | ROLO DE PRESSÃO | 1 | 78" | MESMA | 4º | P103 |  | MONTAGEM | 19 | 46410 |  | 4 |  | 0.00039448
COFCO POTIRENDABA-78"-4º-P103 | COFCO POTIRENDABA | ROLO DE PRESSÃO | 1 | 78" | MESMA | 4º | P103 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46412 |  | 5 |  | 2.0762e-05
COFCO POTIRENDABA-78"-5º-P106 | COFCO POTIRENDABA | ROLO DE PRESSÃO | 1 | 78" | MESMA | 5º | P106 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46379 |  | 52 |  | 2.0762e-05
COFCO POTIRENDABA-78"-5º-P106 | COFCO POTIRENDABA | ROLO DE PRESSÃO | 1 | 78" | MESMA | 5º | P106 |  | DESMONTAGEM | 9.6667 | 46382 |  | 52 |  | 0.0002007
COFCO POTIRENDABA-78"-5º-P106 | COFCO POTIRENDABA | ROLO DE PRESSÃO | 1 | 78" | MESMA | 5º | P106 |  | MONTAGEM | 19 | 46414 |  | 5 |  | 0.00039448
COFCO POTIRENDABA-78"-5º-P106 | COFCO POTIRENDABA | ROLO DE PRESSÃO | 1 | 78" | MESMA | 5º | P106 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46416 |  | 5 |  | 2.0762e-05
UBERABA-78"-6º-62 | UBERABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM) | 1 | 78" | Refrisada | 6º | 62 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46374 |  | 51 |  | 2.0762e-05
UBERABA-78"-6º-62 | UBERABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM) | 1 | 78" | Refrisada | 6º | 62 |  | DESMONTAGEM | 12 | 46376 |  | 51 |  | 0.00024915
UBERABA-78"-6º-62 | UBERABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM) | 1 | 78" | Refrisada | 6º | 62 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46384 |  | 52 |  | 0.00020762
UBERABA-78"-6º-62 | UBERABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM) | 1 | 78" | Refrisada | 6º | 62 |  | GRAFITAMENTO | 9.0627 | 46420 |  | 6 |  | 0.00018816
UBERABA-78"-6º-62 | UBERABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM) | 1 | 78" | Refrisada | 6º | 62 |  | TORNEAR DIÂMETRO E REUSINAR FRISOS | 10.1945 | 46422 |  | 6 |  | 0.00021166 |  |  | TORNO MÉDIO (66", 78", 54", 75", 72")
UBERABA-78"-6º-62 | UBERABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM) | 1 | 78" | Refrisada | 6º | 62 |  | SOLDAGEM DE BASE | 2.5114 | 46425 |  | 6 |  | 5.2141e-05
UBERABA-78"-6º-62 | UBERABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM) | 1 | 78" | Refrisada | 6º | 62 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 2.5114 | 46426 |  | 7 |  | 5.2141e-05
UBERABA-78"-6º-62 | UBERABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM) | 1 | 78" | Refrisada | 6º | 62 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 7.15 | 46427 |  | 7 |  | 0.00014845
UBERABA-78"-6º-62 | UBERABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM) | 1 | 78" | Refrisada | 6º | 62 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 9.1408 | 46428 |  | 7 |  | 0.00018978
UBERABA-78"-6º-62 | UBERABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM) | 1 | 78" | Refrisada | 6º | 62 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 3.9773 | 46429 |  | 7 |  | 8.2577e-05
UBERABA-78"-6º-62 | UBERABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM) | 1 | 78" | Refrisada | 6º | 62 |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46439 |  | 8 |  | 0.00026991
UBERABA-78"-6º-62 | UBERABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM) | 1 | 78" | Refrisada | 6º | 62 |  | MONTAGEM | 30 | 46438 |  | 8 |  | 0.00062287
UBERABA-78"-6º-62 | UBERABA | ROLO SUPERIOR DRENAGEM (C/ MONTAGEM) | 1 | 78" | Refrisada | 6º | 62 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46440 |  | 9 |  | 2.0762e-05
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-1º-75 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 54" | NOVA | 1º | 75 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46310 |  | 42 |  | 2.0762e-05
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-1º-75 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 54" | NOVA | 1º | 75 |  | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 24.64 | 46314 | 46314 | 43 | 43 | 0.00051158 | 1 | 0
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-1º-75 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 54" | NOVA | 1º | 75 |  | FRISAMENTO (DRENAGEM) | 2.5282 | 46315 |  | 43 |  | 5.2491e-05 |  |  | TORNO LEVE (48", 54", 60") [CAMISAS NOVAS]
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-1º-75 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 54" | NOVA | 1º | 75 |  | FUROS E ROSCAS DA FACE | 6.1364 | 46316 |  | 43 |  | 0.0001274
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-1º-75 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 54" | NOVA | 1º | 75 |  | FURAÇÃO PARA MONT. DAS BOQUILHAS | 18 | 46318 |  | 43 |  | 0.00037372
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-1º-75 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 54" | NOVA | 1º | 75 |  | MONTAGEM DAS BOQUILHAS | 9 | 46319 |  | 43 |  | 0.00018686
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-1º-75 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 54" | NOVA | 1º | 75 |  | 2° USINAGEM | 7.5618 | 46320 |  | 43 |  | 0.000157 |  |  | TORNO LEVE (48", 54", 60") [CAMISAS NOVAS]
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-1º-75 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 54" | NOVA | 1º | 75 |  | SOLDAGEM DE BASE | 1.7727 | 46321 |  | 44 |  | 3.6806e-05
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-1º-75 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 54" | NOVA | 1º | 75 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 1.7727 | 46322 |  | 44 |  | 3.6806e-05
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-1º-75 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 54" | NOVA | 1º | 75 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 4.9045 | 46323 |  | 44 |  | 0.00010183
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-1º-75 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 54" | NOVA | 1º | 75 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 6.2936 | 46324 |  | 44 |  | 0.00013067
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-1º-75 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 54" | NOVA | 1º | 75 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 2.7364 | 46325 |  | 44 |  | 5.6813e-05
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-1º-75 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 54" | NOVA | 1º | 75 |  | BROQUEAMENTO | 9.49 | 46355 |  | 48 |  | 0.00019703
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-1º-75 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 54" | NOVA | 1º | 75 |  | SERVIÇO EM EIXO | 13 | 46356 |  | 49 |  | 0.00026991
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-1º-75 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO INFERIOR SAIDA DRENAGEM | 1 | 54" | NOVA | 1º | 75 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46357 |  | 49 |  | 2.0762e-05
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-1º-P2 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO PRESSÃO | 1 | 54" | NOVA | 1º | P2 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46393 |  | 2 |  | 2.0762e-05
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-1º-P2 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO PRESSÃO | 1 | 54" | NOVA | 1º | P2 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46393 |  | 2 |  | 0.00020762
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-1º-P2 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO PRESSÃO | 1 | 54" | NOVA | 1º | P2 |  | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 24.64 | 46314 |  | 43 |  | 0.00051158
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-1º-P2 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO PRESSÃO | 1 | 54" | NOVA | 1º | P2 |  | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 10 | 46317 |  | 43 |  | 0.00020762 |  |  | TORNO LEVE (48", 54", 60") [CAMISAS NOVAS]
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-1º-P2 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO PRESSÃO | 1 | 54" | NOVA | 1º | P2 |  | FUROS E ROSCAS DA FACE | 6.14 | 46318 |  | 43 |  | 0.00012748
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-1º-P2 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO PRESSÃO | 1 | 54" | NOVA | 1º | P2 |  | SOLDAGEM DE BASE | 1.7727 | 46319 |  | 43 |  | 3.6806e-05
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-1º-P2 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO PRESSÃO | 1 | 54" | NOVA | 1º | P2 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 1.7727 | 46320 |  | 43 |  | 3.6806e-05
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-1º-P2 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO PRESSÃO | 1 | 54" | NOVA | 1º | P2 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 4.9045 | 46321 |  | 44 |  | 0.00010183
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-1º-P2 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO PRESSÃO | 1 | 54" | NOVA | 1º | P2 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 6.2936 | 46322 |  | 44 |  | 0.00013067
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-1º-P2 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO PRESSÃO | 1 | 54" | NOVA | 1º | P2 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 2.7364 | 46323 |  | 44 |  | 5.6813e-05
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-1º-P2 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO PRESSÃO | 1 | 54" | NOVA | 1º | P2 |  | BROQUEAMENTO | 9.49 | 46400 |  | 3 |  | 0.00019703
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-1º-P2 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO PRESSÃO | 1 | 54" | NOVA | 1º | P2 |  | SERVIÇO EM EIXO | 10 | 46410 |  | 4 |  | 0.00020762
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-1º-P2 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO PRESSÃO | 1 | 54" | NOVA | 1º | P2 |  | ENCAMISAMENTO | 3 | 46413 |  | 5 |  | 6.2287e-05
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-1º-P2 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO PRESSÃO | 1 | 54" | NOVA | 1º | P2 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46430 |  | 7 |  | 2.0762e-05
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-1º-71 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO SUPERIOR DREN. (MONTAR FLANGE) | 1 | 54" | NOVA | 1º | 71 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46300 |  | 41 |  | 2.0762e-05
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-1º-71 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO SUPERIOR DREN. (MONTAR FLANGE) | 1 | 54" | NOVA | 1º | 71 |  | DESMONTAGEM | 10 | 46302 |  | 41 |  | 0.00020762
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-1º-71 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO SUPERIOR DREN. (MONTAR FLANGE) | 1 | 54" | NOVA | 1º | 71 |  | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 24.64 | 46314 |  | 43 |  | 0.00051158
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-1º-71 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO SUPERIOR DREN. (MONTAR FLANGE) | 1 | 54" | NOVA | 1º | 71 |  | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 10 | 46316 |  | 43 |  | 0.00020762 |  |  | TORNO LEVE (48", 54", 60") [CAMISAS NOVAS]
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-1º-71 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO SUPERIOR DREN. (MONTAR FLANGE) | 1 | 54" | NOVA | 1º | 71 |  | FUROS E ROSCAS DA FACE | 6.14 | 46318 |  | 43 |  | 0.00012748
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-1º-71 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO SUPERIOR DREN. (MONTAR FLANGE) | 1 | 54" | NOVA | 1º | 71 |  | SOLDAGEM DE BASE | 1.7727 | 46320 |  | 43 |  | 3.6806e-05
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-1º-71 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO SUPERIOR DREN. (MONTAR FLANGE) | 1 | 54" | NOVA | 1º | 71 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 1.7727 | 46322 |  | 44 |  | 3.6806e-05
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-1º-71 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO SUPERIOR DREN. (MONTAR FLANGE) | 1 | 54" | NOVA | 1º | 71 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 4.9045 | 46324 |  | 44 |  | 0.00010183
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-1º-71 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO SUPERIOR DREN. (MONTAR FLANGE) | 1 | 54" | NOVA | 1º | 71 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 6.2936 | 46326 |  | 44 |  | 0.00013067
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-1º-71 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO SUPERIOR DREN. (MONTAR FLANGE) | 1 | 54" | NOVA | 1º | 71 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 2.7364 | 46328 |  | 45 |  | 5.6813e-05
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-1º-71 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO SUPERIOR DREN. (MONTAR FLANGE) | 1 | 54" | NOVA | 1º | 71 |  | BROQUEAMENTO | 9.49 | 46422 |  | 6 |  | 0.00019703
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-1º-71 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO SUPERIOR DREN. (MONTAR FLANGE) | 1 | 54" | NOVA | 1º | 71 |  | SERVIÇO EM EIXO | 10 | 46425 |  | 6 |  | 0.00020762
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-1º-71 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO SUPERIOR DREN. (MONTAR FLANGE) | 1 | 54" | NOVA | 1º | 71 |  | ENCAMISAMENTO | 3 | 46435 |  | 8 |  | 6.2287e-05
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-1º-71 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO SUPERIOR DREN. (MONTAR FLANGE) | 1 | 54" | NOVA | 1º | 71 |  | MONTAGEM | 8 | 46435 |  | 8 |  | 0.0001661
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-1º-71 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO SUPERIOR DREN. (MONTAR FLANGE) | 1 | 54" | NOVA | 1º | 71 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46437 |  | 8 |  | 2.0762e-05
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-2º-76 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 54" | NOVA | 2º | 76 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46310 |  | 42 |  | 2.0762e-05
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-2º-76 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 54" | NOVA | 2º | 76 |  | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 24.64 | 46314 |  | 43 |  | 0.00051158
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-2º-76 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 54" | NOVA | 2º | 76 |  | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 10 | 46318 |  | 43 |  | 0.00020762 |  |  | TORNO LEVE (48", 54", 60") [CAMISAS NOVAS]
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-2º-76 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 54" | NOVA | 2º | 76 |  | FUROS E ROSCAS DA FACE | 6.14 | 46319 |  | 43 |  | 0.00012748
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-2º-76 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 54" | NOVA | 2º | 76 |  | SOLDAGEM DE BASE | 1.7727 | 46320 |  | 43 |  | 3.6806e-05
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-2º-76 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 54" | NOVA | 2º | 76 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 1.7727 | 46321 |  | 44 |  | 3.6806e-05
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-2º-76 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 54" | NOVA | 2º | 76 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 4.9045 | 46322 |  | 44 |  | 0.00010183
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-2º-76 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 54" | NOVA | 2º | 76 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 6.2936 | 46323 |  | 44 |  | 0.00013067
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-2º-76 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 54" | NOVA | 2º | 76 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 2.7364 | 46324 |  | 44 |  | 5.6813e-05
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-2º-76 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 54" | NOVA | 2º | 76 |  | BROQUEAMENTO | 9.49 | 46317 |  | 43 |  | 0.00019703
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-2º-76 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 54" | NOVA | 2º | 76 |  | SERVIÇO EM EIXO | 10 | 46327 |  | 44 |  | 0.00020762
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-2º-76 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 54" | NOVA | 2º | 76 |  | ENCAMISAMENTO | 3 | 46330 |  | 45 |  | 6.2287e-05
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-2º-76 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 54" | NOVA | 2º | 76 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46356 |  | 49 |  | 2.0762e-05
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-2º-P3 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO PRESSÃO | 1 | 54" | NOVA | 2º | P3 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46394 |  | 2 |  | 2.0762e-05
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-2º-P3 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO PRESSÃO | 1 | 54" | NOVA | 2º | P3 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46404 |  | 3 |  | 0.00020762
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-2º-P3 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO PRESSÃO | 1 | 54" | NOVA | 2º | P3 |  | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 24.64 | 46314 |  | 43 |  | 0.00051158
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-2º-P3 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO PRESSÃO | 1 | 54" | NOVA | 2º | P3 |  | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 10 | 46315 |  | 43 |  | 0.00020762 |  |  | TORNO LEVE (48", 54", 60") [CAMISAS NOVAS]
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-2º-P3 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO PRESSÃO | 1 | 54" | NOVA | 2º | P3 |  | FUROS E ROSCAS DA FACE | 6.14 | 46316 |  | 43 |  | 0.00012748
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-2º-P3 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO PRESSÃO | 1 | 54" | NOVA | 2º | P3 |  | SOLDAGEM DE BASE | 1.7727 | 46317 |  | 43 |  | 3.6806e-05
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-2º-P3 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO PRESSÃO | 1 | 54" | NOVA | 2º | P3 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 1.7727 | 46318 |  | 43 |  | 3.6806e-05
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-2º-P3 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO PRESSÃO | 1 | 54" | NOVA | 2º | P3 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 4.9045 | 46319 |  | 43 |  | 0.00010183
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-2º-P3 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO PRESSÃO | 1 | 54" | NOVA | 2º | P3 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 6.2936 | 46320 |  | 43 |  | 0.00013067
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-2º-P3 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO PRESSÃO | 1 | 54" | NOVA | 2º | P3 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 2.7364 | 46321 |  | 44 |  | 5.6813e-05
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-2º-P3 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO PRESSÃO | 1 | 54" | NOVA | 2º | P3 |  | BROQUEAMENTO | 9.49 | 46411 |  | 4 |  | 0.00019703
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-2º-P3 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO PRESSÃO | 1 | 54" | NOVA | 2º | P3 |  | SERVIÇO EM EIXO | 10 | 46421 |  | 6 |  | 0.00020762
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-2º-P3 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO PRESSÃO | 1 | 54" | NOVA | 2º | P3 |  | ENCAMISAMENTO | 3 | 46424 |  | 6 |  | 6.2287e-05
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-2º-P3 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO PRESSÃO | 1 | 54" | NOVA | 2º | P3 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46430 |  | 7 |  | 2.0762e-05
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-2º-72 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO SUPERIOR DREN. (MONTAR FLANGE) | 1 | 54" | NOVA | 2º | 72 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46147 | 46147 | 19 | 19 | 2.0762e-05 | 1 | 0
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-2º-72 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO SUPERIOR DREN. (MONTAR FLANGE) | 1 | 54" | NOVA | 2º | 72 |  | DESMONTAGEM | 10 | 46179 |  | 23 |  | 0.00020762
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-2º-72 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO SUPERIOR DREN. (MONTAR FLANGE) | 1 | 54" | NOVA | 2º | 72 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46178 | 46178 | 23 | 23 | 0.00020762 | 1 | 0
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-2º-72 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO SUPERIOR DREN. (MONTAR FLANGE) | 1 | 54" | NOVA | 2º | 72 |  | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 24.64 | 46314 |  | 43 |  | 0.00051158
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-2º-72 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO SUPERIOR DREN. (MONTAR FLANGE) | 1 | 54" | NOVA | 2º | 72 |  | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 10 | 46323 |  | 44 |  | 0.00020762 |  |  | TORNO LEVE (48", 54", 60") [CAMISAS NOVAS]
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-2º-72 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO SUPERIOR DREN. (MONTAR FLANGE) | 1 | 54" | NOVA | 2º | 72 |  | FUROS E ROSCAS DA FACE | 6.14 | 46325 |  | 44 |  | 0.00012748
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-2º-72 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO SUPERIOR DREN. (MONTAR FLANGE) | 1 | 54" | NOVA | 2º | 72 |  | SOLDAGEM DE BASE | 1.7727 | 46327 |  | 44 |  | 3.6806e-05
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-2º-72 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO SUPERIOR DREN. (MONTAR FLANGE) | 1 | 54" | NOVA | 2º | 72 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 1.7727 | 46329 |  | 45 |  | 3.6806e-05
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-2º-72 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO SUPERIOR DREN. (MONTAR FLANGE) | 1 | 54" | NOVA | 2º | 72 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 4.9045 | 46331 |  | 45 |  | 0.00010183
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-2º-72 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO SUPERIOR DREN. (MONTAR FLANGE) | 1 | 54" | NOVA | 2º | 72 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 6.2936 | 46333 |  | 45 |  | 0.00013067
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-2º-72 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO SUPERIOR DREN. (MONTAR FLANGE) | 1 | 54" | NOVA | 2º | 72 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 2.7364 | 46335 |  | 46 |  | 5.6813e-05
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-2º-72 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO SUPERIOR DREN. (MONTAR FLANGE) | 1 | 54" | NOVA | 2º | 72 |  | BROQUEAMENTO | 9.49 | 46422 |  | 6 |  | 0.00019703
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-2º-72 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO SUPERIOR DREN. (MONTAR FLANGE) | 1 | 54" | NOVA | 2º | 72 |  | SERVIÇO EM EIXO | 10 | 46425 |  | 6 |  | 0.00020762
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-2º-72 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO SUPERIOR DREN. (MONTAR FLANGE) | 1 | 54" | NOVA | 2º | 72 |  | ENCAMISAMENTO | 3 | 46435 |  | 8 |  | 6.2287e-05
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-2º-72 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO SUPERIOR DREN. (MONTAR FLANGE) | 1 | 54" | NOVA | 2º | 72 |  | MONTAGEM | 8 | 46435 |  | 8 |  | 0.0001661
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-2º-72 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO SUPERIOR DREN. (MONTAR FLANGE) | 1 | 54" | NOVA | 2º | 72 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46437 |  | 8 |  | 2.0762e-05
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-3º-50 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 54" | NOVA | 3º | 50 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46386 |  | 53 |  | 2.0762e-05
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-3º-50 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 54" | NOVA | 3º | 50 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46396 |  | 2 |  | 0.00020762
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-3º-50 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 54" | NOVA | 3º | 50 |  | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 24.64 | 46314 |  | 43 |  | 0.00051158
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-3º-50 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 54" | NOVA | 3º | 50 |  | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 10 | 46321 |  | 44 |  | 0.00020762 |  |  | TORNO LEVE (48", 54", 60") [CAMISAS NOVAS]
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-3º-50 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 54" | NOVA | 3º | 50 |  | FUROS E ROSCAS DA FACE | 6.14 | 46322 |  | 44 |  | 0.00012748
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-3º-50 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 54" | NOVA | 3º | 50 |  | SOLDAGEM DE BASE | 1.7727 | 46323 |  | 44 |  | 3.6806e-05
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-3º-50 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 54" | NOVA | 3º | 50 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 1.7727 | 46324 |  | 44 |  | 3.6806e-05
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-3º-50 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 54" | NOVA | 3º | 50 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 4.9045 | 46325 |  | 44 |  | 0.00010183
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-3º-50 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 54" | NOVA | 3º | 50 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 6.2936 | 46326 |  | 44 |  | 0.00013067
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-3º-50 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 54" | NOVA | 3º | 50 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 2.7364 | 46327 |  | 44 |  | 5.6813e-05
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-3º-50 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 54" | NOVA | 3º | 50 |  | BROQUEAMENTO | 9.49 | 46403 |  | 3 |  | 0.00019703
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-3º-50 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 54" | NOVA | 3º | 50 |  | SERVIÇO EM EIXO | 10 | 46413 |  | 5 |  | 0.00020762
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-3º-50 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 54" | NOVA | 3º | 50 |  | ENCAMISAMENTO | 3 | 46416 |  | 5 |  | 6.2287e-05
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-3º-50 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 54" | NOVA | 3º | 50 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46419 |  | 6 |  | 2.0762e-05
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-4º-60 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 54" | NOVA | 4º | 60 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46391 |  | 2 |  | 2.0762e-05
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-4º-60 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 54" | NOVA | 4º | 60 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46401 |  | 3 |  | 0.00020762
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-4º-60 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 54" | NOVA | 4º | 60 |  | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 24.64 | 46314 |  | 43 |  | 0.00051158
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-4º-60 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 54" | NOVA | 4º | 60 |  | FRISAMENTO (CONVENCIONAL) | 10 | 46323 |  | 44 |  | 0.00020762 |  |  | TORNO LEVE (48", 54", 60") [CAMISAS NOVAS]
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-4º-60 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 54" | NOVA | 4º | 60 |  | FUROS E ROSCAS DA FACE | 6.14 | 46324 |  | 44 |  | 0.00012748
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-4º-60 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 54" | NOVA | 4º | 60 |  | SOLDAGEM DE BASE | 1.7727 | 46325 |  | 44 |  | 3.6806e-05
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-4º-60 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 54" | NOVA | 4º | 60 |  | SOLDAGEM DE SOBRE BASE | 1.7727 | 46326 |  | 44 |  | 3.6806e-05
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-4º-60 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 54" | NOVA | 4º | 60 |  | SOLDAGEM DE TRAVAMENTO LATERAL | 4.9045 | 46327 |  | 44 |  | 0.00010183
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-4º-60 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 54" | NOVA | 4º | 60 |  | SOLDAGEM DE PICOTES | 6.2936 | 46328 |  | 45 |  | 0.00013067
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-4º-60 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 54" | NOVA | 4º | 60 |  | SOLDAGEM DE CHAPISCO | 2.7364 | 46329 |  | 45 |  | 5.6813e-05
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-4º-60 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 54" | NOVA | 4º | 60 |  | BROQUEAMENTO | 9.49 | 46408 |  | 4 |  | 0.00019703
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-4º-60 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 54" | NOVA | 4º | 60 |  | SERVIÇO EM EIXO | 10 | 46418 |  | 5 |  | 0.00020762
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-4º-60 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 54" | NOVA | 4º | 60 |  | ENCAMISAMENTO | 3 | 46421 |  | 6 |  | 6.2287e-05
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-4º-60 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 54" | NOVA | 4º | 60 |  | EXPEDIÇÃO | 1 | 46422 |  | 6 |  | 2.0762e-05
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-5º-53 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 54" | NOVA | 5º | 53 |  | RECEBIMENTO | 1 | 46392 |  | 2 |  | 2.0762e-05
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-5º-53 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 54" | NOVA | 5º | 53 |  | LAUDO EM EIXO | 10 | 46402 | 46271 | 3 | 36 | 0.00020762 | 1 | 0
ZILOR SALTO BOTELHO-54"-5º-53 | ZILOR SALTO BOTELHO | ROLO INFERIOR SAIDA | 1 | 54" | NOVA | 5º | 53 |  | LIBERAÇÃO DO FUNDIDO | 24.64 | 46314 |  | 43 |  | 0.00051158